## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | SON230402285364 | Proyecto de inversión | 1316822.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316822.84, modificado:1226610.52}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE MAR DE LA PLATA Y MAR MEDITERRANEO EN GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA. - 286089 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 286089 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.37, meta_modificada:106.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE LAS ANTILLAS COLONIA GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE MAR DE LA PLATA Y AVENIDA MAR MEDITERRANEO, AVENIDA MAR DE BERING EN EL ENTRONQUE DEL LA CARR. INT. NO. 15 Y EL BLVD. DIANA LAUR, lon:-110.92908717, lat:27.94706381}} | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 1226610.52 | 1226610.52 | 1226610.52 | 716365.19 | 716365.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-16, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1135192.1, importe_modificado:1135192.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.37}} | {2285364/proyecto_INICIO, 2285364/proyecto_FIN, 2285364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282152 | Acción | 749983.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749983.15, modificado:749983.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 270180 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 270180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 749983.15 | 749983.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-79, contratista:LB PROCESOS AMBIENTALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:749983.15, importe_modificado:749983.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.49}} | {2282152/proyecto_INICIO, 2282152/proyecto_PROCESO, 2282152/proyecto_INICIO, 2282152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202216892 | Proyecto de inversión | 31275297.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.127529764E7, modificado:2.627839256E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, DRENAJE PLUVIAL, EN BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD. MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN GUAYMAS, SONORA. - 28075 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 28075 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15056.0, meta_modificada:15056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 85424 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BOULEVARD MAR DEL NORTE, A LA SALIDA NORTE POR LA CARRETERIA INTERNACIONAL NO. 15 QUE SAL, lon:-110.92870093, lat:27.94627242}} | 2023-03-30 | 2023-08-26 | 26278392.56 | 26278392.56 | 26278392.56 | 7648009.35 | 7648009.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3.127529754E7, importe_modificado:3.127529754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12044.0}} | {2216892/proyecto_INICIO, 2216892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280593 | Proyecto de inversión | 4612076.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612076.12, modificado:4612076.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA , BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTES Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE - 261593 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 261593 | S | 475 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2541.9, meta_modificada:2541.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE MAR CORAL, CALLE MAR BALTICO ENTRANDO POR EL BLVD. DIANA LAURA A LA IZQUIERDA DONDE ESTAN COMISION FEDERAL DE ELECTR, lon:-110.93067655, lat:27.9477467}} | 2023-09-04 | 2023-12-22 | 4612076.12 | 4612076.12 | 4612076.12 | 1777783.21 | 1777783.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-09, contratista:URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3975927.69, importe_modificado:3975927.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2287.71}} | {2280593/proyecto_PROCESO, 2280593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220302131691 | Proyecto de inversión | 377378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:377378.39, modificado:351208.6}} | (21-RC-2016) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSE OTHON, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2016 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N, ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (FELIPE DE J. ROBLES, lon:-110.81198968, lat:27.95758269}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 351208.6 | 351208.6 | 351208.6 | 351208.6 | 351208.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012 (21-RC-2016), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:377157.41, importe_modificado:351208.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2131691/proyecto_INICIO, 2131691/proyecto_PROCESO, 2131691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210536 | Proyecto de inversión | 962019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:962019.23, modificado:962018.9}} | (21-RC-0021) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN ZAMBRANO, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0021 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. XVIII SN, COL. GUAYMAS CENTRO, lon:-110.89147637, lat:27.92688077}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 962018.9 | 962018.9 | 962018.9 | 962018.9 | 962018.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-008, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:962018.9, importe_modificado:962018.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210536/proyecto_PROCESO, 2210536/proyecto_FIN, 2210536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210555 | Proyecto de inversión | 1366108.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366108.1, modificado:1366106.03}} | (21-RC-2020) REHABILITACION DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2020 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. XVI SN, COL. SAN VICENTE, lon:-110.90932971, lat:27.90346593}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 1366106.03 | 1366106.03 | 1366106.03 | 1366106.03 | 1366106.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-005, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1366107.41, importe_modificado:1366106.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210555/proyecto_INICIO, 2210555/proyecto_PROCESO, 2210555/proyecto_FIN, 2210555/proyecto_PROCESO, 2210555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210560 | Proyecto de inversión | 338461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338461.19, modificado:338459.33}} | (21-RC-2037) REHABILITACION EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PERRAULT, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2037 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:WOSNAKUI SN, COL. ADOLFO DE LA HUERTA, lon:-110.88130571, lat:27.93646397}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 338459.33 | 338459.33 | 338459.33 | 338459.33 | 338459.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-009, contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:338461.0, importe_modificado:338459.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210560/proyecto_PROCESO, 2210560/proyecto_FIN, 2210560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232541 | Proyecto de inversión | 1564558.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564558.18, modificado:1378955.9}} | (23-FB-0013) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS EL LOBITO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1041 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.45325193, lat:27.34839159}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1378955.9 | 1378955.9 | 1378955.9 | 1378955.9 | 1378955.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-041, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1407193.96, importe_modificado:1378955.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232541/proyecto_INICIO, 2232541/proyecto_FIN, 2232541/proyecto_PROCESO, 2232541/proyecto_FIN, 2232541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232542 | Proyecto de inversión | 914021.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914021.77, modificado:914018.81}} | (23-FB-0022) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1056 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:QUINTO BORDO SN, lon:-111.0052955, lat:29.17668834}} | 2023-04-21 | 2023-07-04 | 914018.81 | 914018.81 | 914018.81 | 914018.81 | 914018.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-008, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:914021.77, importe_modificado:914018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232542/proyecto_INICIO, 2232542/proyecto_PROCESO, 2232542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275117 | Proyecto de inversión | 53228.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53228.39, modificado:532224.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 163407 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 163407 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:CALLE SALIDA A CUCURPE PUEBLO SINOQUIPE, 84656 SINOQUIPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE YA QUE 5 ACCIONES SE UBICAN EN CARRETERA A CUCURPE A 180 METROS DE LA CARRETER, lon:-110.2448501, lat:30.15622478}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 53224.71 | 53224.71 | 53224.71 | 53224.71 | 53224.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:371020.93, importe_modificado:371020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2275117/proyecto_FIN, 2275117/proyecto_INICIO, 2275117/proyecto_FIN, 2275117/proyecto_PROCESO, 2275117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302258067 | Proyecto de inversión | 11179194.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.117919431E7, modificado:1.117919431E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO, EN GUAYMAS, SONORA. - 212087 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 212087 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE CATEDRAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEON YAÑEZ CONOCIDO COMO PANTEÓN VIEJO UBICADO EN LA CALLE 10 EN EL TERR, lon:-110.9021758, lat:27.91022494}} | 2023-08-15 | 2023-12-24 | 11179194.31 | 11179194.31 | 11179194.31 | 7910713.69 | 7910713.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-07, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1.117919431E7, importe_modificado:1.117919431E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:319.2}} | {2258067/proyecto_INICIO, 2258067/proyecto_PROCESO, 2258067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302251605 | Proyecto de inversión | 1090138.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090138.12, modificado:1090138.12}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA REBOMBEO EN COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA - 172125 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 172125 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.8, meta_modificada:171.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS PLAZAS COLONIA LAS PLAZAS, 85440 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA INDEPENDENCIA Y CALLE CARMEN, CALLE PUNTA LOBOS POR EL BLVD. LAS PLAZAS BAJANDO DE LEY VIGIA HACIA EL SUR ANTES DE LLEGAR A LA IGE, lon:-110.91860999, lat:27.92020905}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 1090138.12 | 1090138.12 | 1090138.12 | 881859.44 | 881859.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-06, contratista:ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1090138.12, importe_modificado:1090138.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.9}} | {2251605/proyecto_PROCESO, 2251605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210534 | Proyecto de inversión | 331729.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:331729.93, modificado:331665.5}} | (21-RC-0014) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0014 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. V SN, COL. INDEPENDENCIA, lon:-110.90281954, lat:27.88941914}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 331665.5 | 331665.5 | 331665.5 | 331665.5 | 331665.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-009 (21-RC-0014), contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:331728.91, importe_modificado:331665.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210534/proyecto_PROCESO, 2210534/proyecto_INICIO, 2210534/proyecto_FIN, 2210534/proyecto_INICIO, 2210534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274433 | Proyecto de inversión | 8768.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8768.44, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO EL CHAPARRAL AGEB 3902 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 141798 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 141798 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3902, direccion:CALLE DEL AGUILA EJIDO EL CHAPARRAL, 83353 EL CHAPARRAL [FRACCIONAMIENTO], HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DEL JABALI Y AVENIDA DEL CIMARRON, CALLE DEL AGUILA SN ENTRE AVE. DEL JABALI Y AVE. DEL CIMARRON EN EJIDO EL CHAPARRAL, lon:-110.89335398, lat:29.16790518}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2274433/proyecto_INICIO, 2274433/proyecto_FIN, 2274433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274450 | Proyecto de inversión | 263053.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263053.2, modificado:263053.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO SAN BARTOLO EN AGEB 0473 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142365 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142365 | S | 81 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:473, direccion:CALLE TABACHIN EJIDO SAN BARTOLO, 83334 SAN BARTOLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE MEZQUITE, CALLE TABACHIN SN ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE EL MEZQUITE C.P. 83334 EN EJIDO SAN BARTOLO MUNICIPIO DE HERMO, lon:-110.79538487, lat:29.14826531}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 263053.2 | 263053.2 | 260205.41 | 260205.41 | 260205.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2274450/proyecto_INICIO, 2274450/proyecto_FIN, 2274450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274456 | Proyecto de inversión | 70147.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70147.52, modificado:70147.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO MOLINO DE CAMOU AGEB 0756 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142422 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142422 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:756, direccion:AVENIDA CANCHA EJIDO MOLINO DE CAMOU SAN ISIDRO, 83303 MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE EL PUENTE Y CALLE COMUNITARIA, AVE. CANCHA SIN NUMERO ENTRE EL PUENTE Y COMUNITARIA EJIDO MOLINO DE CAMOU C.P., lon:-110.76407325, lat:29.20227858}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 70147.52 | 70147.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2274456/proyecto_PROCESO, 2274456/proyecto_INICIO, 2274456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274458 | Proyecto de inversión | 140295.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140295.04, modificado:140295.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO SAN JUAN AGEB 0511 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142428 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142428 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:511, direccion:CALLE SAN JUAN EJIDO SAN JUAN, 83300 SAN JUAN, HERMOSILLO SONORA ENTRE CAMINO ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE PLAZA PUBLICA, CALLE SAN JUAN SN ENTRE CAMINO SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE C.P. 83300 EN EJIDO SAN JUAN CON AGEB 0511 DEL , lon:-110.76896774, lat:29.16614009}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 140295.04 | 140295.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {2274458/proyecto_FIN, 2274458/proyecto_PROCESO, 2274458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274459 | Proyecto de inversión | 52610.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52610.64, modificado:52610.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO TOPAHUE AGEB 0645 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142453 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142453 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:645, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TOPAHUE, 83303 TOPAHUE, HERMOSILLO SONORA ENTRE CARRETERA HERMOSILLO URES Y , CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA HERMOSILLO URES Y CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO TOPAHUE C.P. 83303 AGEB 0645 DEL MUNICIPIO DE H, lon:-110.64117058, lat:29.27632264}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 52610.64 | 52610.64 | 43879.18 | 43879.18 | 43879.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2274459/proyecto_FIN, 2274459/proyecto_PROCESO, 2274459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274460 | Proyecto de inversión | 192905.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192905.68, modificado:192905.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO LA VICTORIA AGEB 0669 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142457 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142457 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:CALLE EUCALIPTO EJIDO LA VICTORIA, 83304 LA VICTORIA, HERMOSILLO SONORA ENTRE CAMINO AL TAZAJAL Y CALLE DEL PINO, CALLE EUCALIPTO SN ENTRE CALLE CAMINO AL TAZAJAL Y CALLE DEL PINO EN EL EJIDO LA VICTORIA C.P. 83304 AGEB 0669, lon:-110.89567743, lat:29.12598538}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 192905.68 | 192905.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:22.0}} | {2274460/proyecto_FIN, 2274460/proyecto_PROCESO, 2274460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274461 | Proyecto de inversión | 87684.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87684.4, modificado:87684.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO EL TRONCONAL AGEB 1406 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142481 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142481 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1406, direccion:CALLE ALAMITO EJIDO EL ALAMITO BUENAVISTA EL TRONCONAL, 83303 EL ALAMITO BUENAVISTA (EL TRONCONAL), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DE LOS PINOS, CALLE ALAMITO SN ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DE, lon:-110.85049109, lat:29.17650135}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 87684.4 | 87684.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2274461/proyecto_FIN, 2274461/proyecto_PROCESO, 2274461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274462 | Proyecto de inversión | 43842.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43842.2, modificado:43842.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO EL CARMEN AGEB 1514 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142487 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142487 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1514, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 83300 EL CARMEN, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE FRENTE A CONSULTORIO MEDICO Y , CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL EJIDO EL CARMEN C.P. 83300 AGEB 1514, lon:-110.82298312, lat:29.32368922}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 43842.2 | 43842.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2274462/proyecto_PROCESO, 2274462/proyecto_INICIO, 2274462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274463 | Proyecto de inversión | 87684.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87684.4, modificado:87684.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO SAN FRANCISCO DE BATUC AGEB 0492 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142491 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142491 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:492, direccion:CALLE MANUEL CASTILLO ORABUENA EJIDO SAN FRANCISCO DE BATUC, 83303 SAN FRANCISCO DE BATUC, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RAFAEL LUY Y CALLE HUGO MOLINA CASTILLO, CALLE MANUEL CASTILLO ORABUENA SN ENTRE CALLE RAFAEL LUY Y CALL, lon:-110.83089375, lat:29.18374875}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 87684.4 | 87684.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2274463/proyecto_PROCESO, 2274463/proyecto_INICIO, 2274463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274465 | Proyecto de inversión | 131526.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131526.6, modificado:131526.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO ZAMORA AGEB 0681 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142497 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142497 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:681, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ESTACIÓN ZAMORA, 83300 ZAMORA, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE SOLIDARIDAD EN EL EJIDO ESTACION ZAMORA C, lon:-110.88592101, lat:29.26053462}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 131526.6 | 131526.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2274465/proyecto_INICIO, 2274465/proyecto_FIN, 2274465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279218 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495905.02}} | EQUIPO GENERADOR DE RESPALDO AUTOMATICO Y TELEMETRIA PARA EQUIPO DE BOMBEO EN POZO SAN DIEGO 2R EN BAHIA DE KINO - 253190 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 253190 | S | 3227 | 3227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE 36 NORTE - CARRETERA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 740 PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 EL CACTUS, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , CALLE 36 NORTE INICIANDO EN CARRETERA 100 AL NORTE POR 14., lon:-111.99465748, lat:28.85729418}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 2495905.02 | 2495905.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP/23/CAAS/EXT/147/2023-ADQ-430, contratista:INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2495905.02, importe_modificado:2495905.02}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2279218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273607 | Proyecto de inversión | 25497646.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.549764619E7, modificado:2.549764619E7}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y PAVIMENTO EN BULEVAR AGUSTIN ZAMORA - 86783 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 86783 | S | 7230 | 6845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5337.6, meta_modificada:5337.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTIN ZAMORA COLONIA PUEBLO ALEGRE, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE Y BOULEVARD PUEBLO NUEVO, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL BULEVARD AGUSTIN F. ZAMORA DESDE EL, lon:-111.0075, lat:29.152968}} | 2023-06-25 | 2023-10-31 | 25497646.19 | 25497646.19 | 20973514.49 | 20973514.49 | 20973514.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-48, contratista:6M INGENIERIA FEB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2.549764619E7, importe_modificado:2.549764619E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2562.05}} | {2273607/proyecto_PROCESO, 2273607/proyecto_INICIO, 2273607/proyecto_PROCESO, 2273607/proyecto_INICIO, 2273607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275866 | Proyecto de inversión | 6622.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6622.81, modificado:6622.81}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A MARIO LORETO SANDOVAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 181612 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 181612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 84583 SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA JOSE RODRIGUEZ Y AVENIDA DOMINGO MADRID, CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDAS JOSÉ RODRÍGUEZ Y DOMINGO MADRID AL SUR DEL ESTADIO DE BEISBOL, LOCALI, lon:-109.35112637, lat:30.30267464}} | 2023-08-27 | 2023-09-30 | 6621.81 | 6621.81 | 6621.81 | 6621.81 | 6621.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:6622.81, importe_modificado:6623.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2275866/proyecto_INICIO, 2275866/proyecto_FIN, 2275866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275875 | Proyecto de inversión | 69827.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69827.53, modificado:69827.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 181822 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 181822 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.37, meta_modificada:128.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:AVENIDA RAMÓN ANTUNEZ PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 84583 SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , DOS ACCIONES SE UBICAN CERCA DE LA PLAZA PUBLICA LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD 1 ACCION SE UBICA EN CALLLE FRANCISCO MADR, lon:-109.34767463, lat:30.3005747}} | 2023-08-27 | 2023-10-31 | 68257.53 | 68257.53 | 68257.53 | 68257.53 | 68257.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:69827.53, importe_modificado:69827.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.37}} | {2275875/proyecto_INICIO, 2275875/proyecto_FIN, 2275875/proyecto_INICIO, 2275875/proyecto_PROCESO, 2275875/proyecto_FIN, 2275875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273637 | Proyecto de inversión | 93500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93500.0, modificado:93500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS ZONA ZAP 10150 DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 89564 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 89564 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.38, meta_modificada:96.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA JESÚS GARCÍA CORONA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , AVENDA JESÚS GARCÍA CORONA ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MARIANO ESCOBEDO Y UNA POR CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE AVENIDA JESÚ, lon:-109.32191084, lat:30.16785508}} | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA, monto:93500.0, importe_modificado:93500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.38}} | {2273637/proyecto_FIN, 2273637/proyecto_PROCESO, 2273637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281766 | Proyecto de inversión | 3125219.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125219.15, modificado:3125219.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA. - 267700 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 267700 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.5, meta_modificada:1614.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAR EGEO SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE MAR MEDITERRANEO, CALLE MAR AMARILLO EN EL ENTORNQUE EN LA CARR. 15 Y EL BLVD. DIANA LAURA RIOSJAS QUE DA ACCESO AL SE, lon:-110.92999912, lat:27.94560424}} | 2023-09-04 | 2023-12-22 | 3125219.15 | 3125219.15 | 3125219.15 | 1417196.31 | 1417196.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-10, contratista:URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:2694154.44, importe_modificado:2694154.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {2281766/proyecto_PROCESO, 2281766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274880 | Proyecto de inversión | 3402154.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402154.72, modificado:3402154.72}} | CONSTRUCCION DE 388 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DEL SECTOR NOROESTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 155541 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 155541 | S | 1190 | 1173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA 1433 INTERIOR 1433 COLONIA INTERNACIONAL, 83170 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE CABO SAN LUCAS, AVENIDA GUADALAJARA ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE CABO SAN LUCAS EN CO, lon:-111.01741607, lat:29.11225862}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 3402154.72 | 3402154.72 | 2833494.81 | 2833494.81 | 2833494.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:388.0}} | {2274880/proyecto_INICIO, 2274880/proyecto_FIN, 2274880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274887 | Proyecto de inversión | 1464329.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464329.48, modificado:1464329.48}} | CONSTRUCCION DE 167 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DEL SECTOR SURESTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 155607 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 155607 | S | 525 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS TOPOGRAFOS 102 INTERIOR 102 COLONIA ALTARES RANCHO GRANDE, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PEDRO VEGA IBARRA Y BOULEVARD ALFONSO LOPEZ RIESGO, AVENIDA DE LOS TOPOGRAFOS NO. 102 ENTRE CALLE PEDRO , lon:-110.94466384, lat:29.00228892}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 1464329.48 | 1464329.48 | 1221303.87 | 1221303.87 | 1221303.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:167.0}} | {2274887/proyecto_INICIO, 2274887/proyecto_FIN, 2274887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274890 | Proyecto de inversión | 1657235.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657235.16, modificado:1657235.16}} | CONSTRUCCION DE 189 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DEL SECTOR SUROESTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 155655 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 155655 | S | 580 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MINA LA BONANCITA 97 INTERIOR 97 COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE VICENTE RANGEL ESTRADA Y CALLE ADELINA SAENZ ALEGRIA, CALLE MINA LA BONANCITA NO. 97 ENTRE AVENIDA VICENTE RANGEL ES, lon:-110.99861556, lat:29.0456016}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 1657235.16 | 1657235.16 | 1382194.2 | 1382194.2 | 1382194.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:189.0}} | {2274890/proyecto_INICIO, 2274890/proyecto_FIN, 2274890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102207012 | Proyecto de inversión | 11873854.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.187385446E7, modificado:1.484231808E7}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AV. PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLES JALISCO Y FRANCIA, COLONIA FONTANA, CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA - 9863 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 9863 | S | 4000 | 3880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9177.4, meta_modificada:9177.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO LAS PALMAS COLONIA VILLA FONTANA, 85096 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FRANCIA, LA AVENIDA PASEO LAS PALMAS ES UNA VIA MUY TRANSITADA Y DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA COLONIA VILLA FONTAN, lon:-109.92542429, lat:27.44136224}} | 2023-02-13 | 2023-05-28 | 14842318.06 | 14842318.06 | 14842318.06 | 14842318.06 | 14842318.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:402-CP/FAISM-SF/2023, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1.187385446E7, importe_modificado:1.484231808E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9177.4}} | {2207012/proyecto_INICIO, 2207012/proyecto_PROCESO, 2207012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160200710880 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Dormitorio En Caborca - 159318 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICA A LA SALIDA SONOYTA, lon:-112.1700393, lat:30.73603919}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249240 | Proyecto de inversión | 218770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218770.0, modificado:218757.56}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, - 159528 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159528 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE LEONA VICARIO 43 INTERIOR 43 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN LA DOCE CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE RIO MUERTO, AVENIDA LEONA VICARIO NO. 43 ENTRE CALLE , lon:-111.50455107, lat:28.84914666}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 218757.56 | 218757.56 | 218757.51 | 218757.51 | 218757.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-70, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:546893.92, importe_modificado:546893.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2249240/proyecto_INICIO, 2249240/proyecto_PROCESO, 2249240/proyecto_FIN, 2249240/proyecto_PROCESO, 2249240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249109 | Proyecto de inversión | 1978430.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978430.34, modificado:1978430.34}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE DE LA CERTA ENTRE CALLE TAURO Y RUBEN PUJOL EN COLONIA CTS CROC EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 158678 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 158678 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.19, meta_modificada:173.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA CERTA COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE RUBEN PUJOL, CALLE ARROYO CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ARROYO CELAYA RUMBO AL OR, lon:-110.93174612, lat:31.31502554}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 1978430.34 | 1978430.34 | 1978430.34 | 1978430.34 | 1978430.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-JN08/23, contratista:JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1978430.34, importe_modificado:1978430.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {2249109/proyecto_INICIO, 2249109/proyecto_PROCESO, 2249109/proyecto_INICIO, 2249109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302253530 | Acción | 480251.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480251.8, modificado:476870.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 182327 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 182327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 476870.9 | 476870.9 | 476799.27 | 476799.27 | 476799.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-41, contratista:SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD LEYZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:476870.9, importe_modificado:476870.9}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2253530/proyecto_INICIO, 2253530/proyecto_PROCESO, 2253530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266298 | Proyecto de inversión | 909733.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909733.18, modificado:884195.99}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LIBERTAD ENTRE AV. LIBERTAD (0+078) Y AV. LIBERTAD (0+167.50) INCLUYENDO APROCHES DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 2326052002702 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 884195.99 | 884195.99 | 884195.99 | 884195.99 | 884195.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-16-2023, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:884195.99, importe_modificado:884195.99}} | Sin avances en el trimestre | {2266298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no salen las metas fisicas y la subi de igual manera como Registro Nuevo Individual , trimestre:4.0, usuario:guadalupechaparrog, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214023 | Proyecto de inversión | 778470 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778470.0, modificado:715290.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE SONORA PROGRESISTA, MUNICIPIO DE CAJEME.CINCO - 59583 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 59583 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:386, direccion:PUEBLO SONORA PROGRESISTA, 85207 SONORA PROGRESISTA, CAJEME SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO SONORA PROGRESISTA CP. 85207 SONORA PROGRESISTA CAJEME SONORA ENTRE Y ,, lon:-109.91045575, lat:27.26136335}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 715290.43 | 715290.43 | 715270.39 | 715270.39 | 715270.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2214023/proyecto_INICIO, 2214023/proyecto_FIN, 2214023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214021 | Proyecto de inversión | 1203090 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203090.0, modificado:1105448.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS UNO, MUNICIPIO DE CAJEME. TRES - 59578 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59578 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:340, direccion:CALLE JESUS CHAVEZ PUEBLO MORELOS UNO, 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAMBERTO MARIN ALVAREZ Y , CARRETERA 1300 CALLE JESUS CHAVEZ INTERIOR PUEBLO MORELOS UNO, CP. 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAM, lon:-109.99687163, lat:27.27907243}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1105448.84 | 1105448.84 | 1105417.88 | 1105417.88 | 1105417.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2214021/proyecto_INICIO, 2214021/proyecto_FIN, 2214021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337771 | Proyecto de inversión | 794751 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794751.0, modificado:794750.99}} | (23-CR-0008) CONSTRUCCION DE MODULOS DE CUBICULOS (PRIMERA ETAPA) EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL OBREGON, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0008 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA SN, lon:-109.95626543, lat:27.49495663}} | 2023-12-14 | 2024-02-16 | 238425.3 | 794750.99 | 238425.3 | 238425.3 | 238425.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-008, contratista:CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:794750.99, importe_modificado:794750.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214019 | Proyecto de inversión | 636930 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636930.0, modificado:585237.62}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD ALTOS DE JECOPACO DEL MUNICIPIO DE CAJEME. UNO - 59567 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59567 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:72, direccion:CALLE JESUS FELIX PUEBLO ALTOS DE JECOPACO, 85209 ALTOS DE JECOPACO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIO SAUCEDA CALLE JESUS FELIX INTERIOR PUEBLO ALTOS DE JECOPACO CP. 85209 ALTOS , lon:-109.89352151, lat:27.17055473}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 585237.62 | 585237.62 | 585221.23 | 585221.23 | 585221.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2214019/proyecto_INICIO, 2214019/proyecto_FIN, 2214019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246506 | Proyecto de inversión | 5637845.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:HACIENDA, monto:2600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037845.29, modificado:2834718.5}} | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CON PASTO SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE IMURIS - 143071 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Imuris | 143071 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8424.0, meta_modificada:8424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL ESTADIO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE RIO BABASAC, CALLE RIO SANTA CRUZ EN LA COLONIA EL ESTADIO A 50 METROS AL SUR DEL ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO MONTEVERDE Y 50 ME, lon:-110.84796877, lat:30.78136456}} | 2023-07-25 | 2023-10-23 | 2834718.5 | 2834718.5 | 2834718.5 | 2834718.5 | 2834718.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:3037845.29, importe_modificado:3037845.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8424.0}} | {2246506/proyecto_INICIO, 2246506/proyecto_FIN, 2246506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335639 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:113691.6}} | (23-UT-0010) ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EQUIPOS DE COMPUTO LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.93310592, lat:31.28985044}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 113691.6 | 113691.6 | 113691.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UTN-C-02-23, contratista:COMPU-PROVEEDORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:113691.6, importe_modificado:113691.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335639/proyecto_FIN, 2335639/proyecto_PROCESO, 2335639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335667 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:296867.2}} | (23-UT-0010) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (U.T.NOGALES) DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CON LA INVERSION CONSIDERADA PARA PC INGENIERIA DE DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARES. COMPLEMENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.933063, lat:31.28972208}} | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0 | 296867.2 | 296867.2 | 296867.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UTN-C-01-23-CA-01, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:296867.2, importe_modificado:296867.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335667/proyecto_INICIO, 2335667/proyecto_FIN, 2335667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234153 | Proyecto de inversión | 1203703.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203703.35, modificado:1199455.9}} | (23-FB-0026) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, USAER 14, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL SAUCITO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1062 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE FERROCARRIL NUM. 35, lon:-110.89620464, lat:29.37899045}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 509759.62 | 1199455.9 | 1199455.9 | 1199455.9 | 509759.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-033, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1199455.9, importe_modificado:1199455.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234153/proyecto_INICIO, 2234153/proyecto_PROCESO, 2234153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237977 | Proyecto de inversión | 641976.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641976.25, modificado:641976.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. - 139741 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 139741 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO CELAYA INTERIOR 163 COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y CALLE SAMUEL OCAÑA, CALLE CCE A 118MTS.AL SUR DE DOGOS OCAÑA A 69 MTS AL NORTE DE GASOLINERA ARIZONA A 214 MT, lon:-110.9396625, lat:31.30158859}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 641976.25 | 641976.25 | 641976.22 | 641976.22 | 641976.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-020, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2356243.69, importe_modificado:2356243.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2237977/proyecto_INICIO, 2237977/proyecto_FIN, 2237977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238898 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:69969.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC. DOS - 172956 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 172956 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 100 MTS AL SUR ESTADIO DE BEISBOL, lon:-108.93451197, lat:30.35791128}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 69969.36 | 69969.36 | 69892.35 | 69892.35 | 69892.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-035, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1514846.84, importe_modificado:1514846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238898/proyecto_INICIO, 2238898/proyecto_FIN, 2238898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249785 | Acción | 157057.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157057.8, modificado:157057.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162446 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 157057.79 | 157057.79 | 157057.79 | 157057.79 | 157057.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-51, contratista:FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:306815.59, importe_modificado:306815.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2249785/proyecto_INICIO, 2249785/proyecto_PROCESO, 2249785/proyecto_FIN, 2249785/proyecto_PROCESO, 2249785/proyecto_FIN, 2249785/proyecto_PROCESO, 2249785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249971 | Acción | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140155.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163219 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 163219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 140155.92 | 140155.92 | 42474.5 | 42474.5 | 42474.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-55, contratista:JESUS ADRIAN IBARRA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:140155.92, importe_modificado:140155.92}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2249971/proyecto_INICIO, 2249971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302261268 | Acción | 406090.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406090.85, modificado:398983.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231508 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 231508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 398983.28 | 398983.28 | 292612.77 | 292612.77 | 292612.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-56, contratista:ALBA NELLY BALDERRAMA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:398983.28, importe_modificado:398983.26}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2261268/proyecto_INICIO, 2261268/proyecto_FIN, 2261268/proyecto_PROCESO, 2261268/proyecto_FIN, 2261268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246073 | Proyecto de inversión | 43925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43925.0, modificado:43842.2}} | CONSTRUCCION DE 5 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD EN AGEB 15734 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140574 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140574 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA DEL CAJON 89 INTERIOR 89 COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL TULE Y CALLE SIERRA DE LAS PINTAS, AVE. SIERRA DEL CAJON NO. 89 ENTRE CALLE SIERRA DE LAS PINTAS Y CALLE, lon:-111.00676849, lat:29.14276709}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 43842.2 | 43842.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2246073/proyecto_INICIO, 2246073/proyecto_FIN, 2246073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337789 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:339999.99}} | (23-CR-0006) REHABILITACION DE RED ELECTRICA (PRIMERA ETAPA) EN ESCUELA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0006 | N | 0 | 0 | 789 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARRUECOS SN, lon:-110.95418644, lat:29.09905406}} | 2023-12-12 | 2024-02-09 | 102000 | 339999.99 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-001, contratista:GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:339999.99, importe_modificado:339999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796635 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Nueve Cuarto Para Dormitorio En Caborca Colonia Palo Verde - 164450 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , COLONIA NUEVA Y EN CRECIMIENTO A LA ORILLA DE CABORCA, lon:-112.1671637, lat:30.73643113}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333287 | Proyecto de inversión | 849093.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849093.54, modificado:849093.54}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA CABORCA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-016 | N | 0 | 0 | 67604 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:UNEME CAPA NUEVA VIDA CABORVA, lon:-112.1573, lat:30.71501}} | 2023-07-19 | 2023-12-15 | 849093.54 | 849093.54 | 254728.06 | 254728.06 | 254728.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI-016, contratista:EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:849093.54, importe_modificado:849093.54}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.9}} | {2333287/proyecto_PROCESO, 2333287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214514 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:889267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE MUNICIPIO DE NAVOJOA. CUATRO - 87725 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87725 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:122, direccion:PUEBLO TEACHIVE, 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO TEACHIVE, CP. 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , ,, lon:-109.23577213, lat:26.78144509}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 889267.98 | 889267.98 | 889267.98 | 889267.98 | 889267.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2214514/proyecto_INICIO, 2214514/proyecto_PROCESO, 2214514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214559 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1220109.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BEJAMÍN HILL. - 93799 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 93799 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR 36 COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE CUBILAS Y CALLE SONORA, CALLE DAVILA CALLE SEGUNDA SN INTERIOR 36 COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, CP. 83900 BENJAMÍN HI, lon:-111.11420698, lat:30.16984841}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1220109.1 | 1220109.1 | 1220109.04 | 1220109.04 | 1220109.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-013, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3427081.28, importe_modificado:3427081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2214559/proyecto_INICIO, 2214559/proyecto_FIN, 2214559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302259749 | Proyecto de inversión | 2579494.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579494.83, modificado:2579494.83}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIERRA ACONCHI TRAMO 3 ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y OSCAR MONROY EN COLONIA SEGURO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 222277 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 222277 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.81, meta_modificada:999.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA ACONCHI COLONIA SEGURO SOCIAL, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y CALLE OSCAR MONROY, CALLE CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CELAY, lon:-110.93080129, lat:31.3224259}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 2579494.83 | 2579494.83 | 2579494.83 | 2361668.94 | 2361668.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-AG04/23, contratista:LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2579494.83, importe_modificado:2579494.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.82}} | {2259749/proyecto_PROCESO, 2259749/proyecto_INICIO, 2259749/proyecto_PROCESO, 2259749/proyecto_INICIO, 2259749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337803 | Proyecto de inversión | 1368800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368800.0, modificado:1368800.0}} | (23-CR-0007) CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO SOLAR, EN BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0007 | N | 0 | 0 | 789 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARRUECOS SN, lon:-110.95418644, lat:29.09905406}} | 2023-12-21 | 2024-03-20 | 410640 | 1368800 | 410640 | 410640 | 410640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-009, contratista:INCOR INDUSTRIAL & CORPORATIVE SOLUTIONS GROUP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1368800.0, importe_modificado:1368800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334620 | Proyecto de inversión | 579786.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579786.76, modificado:579786.76}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PAREDON COLORADO EN LA LOCALIDAD DE PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO), MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-020 | N | 0 | 0 | 2945 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CENTRO DE SALID RURL PAREDON COLORADO, lon:-109.933611, lat:27.078056}} | 2023-07-26 | 2023-12-22 | 579786.76 | 579786.76 | 173936.03 | 173936.03 | 173936.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAFDGIF2023-INSABI-020, contratista:EMPRESA KAWIS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:579786.76, importe_modificado:579786.76}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.05}} | {2334620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238901 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:395868.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR. DOS - 173588 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173588 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALTAR CENTRO, 83750 DON LUCIANO, ALTAR SONORA ENTRE Y , 400 MTS AL NORESTEDE GASERA ZA 50 MTS DEL CAMPO AGRICOLA A 867MTS AL ESTE DEL HOTEL ALTAR, lon:-111.84932075, lat:30.71265269}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 395868.81 | 395868.81 | 395868.8 | 395868.8 | 395868.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-029, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1979344.05, importe_modificado:1979344.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238901/proyecto_INICIO, 2238901/proyecto_PROCESO, 2238901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238903 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:395868.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR. TRES - 173597 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173597 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:139, direccion:PUEBLO 16 DE SEPTIEMBRE, 83790 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR SONORA ENTRE Y , A 415 MTS DEL DESIERTO DE ALTARA 500MTS AL OESTE DE LA CANCHA A 180 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-111.92322668, lat:30.70541278}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 395868.81 | 395868.81 | 395868.8 | 395868.8 | 395868.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-029, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1979344.05, importe_modificado:1979344.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238903/proyecto_INICIO, 2238903/proyecto_FIN, 2238903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238909 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:149931.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. DOS - 173648 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173648 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:346, direccion:PUEBLO EL LLANO, 84575 EL LLANO, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL SURESTE DE CANCHA DE SOCCER, lon:-109.64904337, lat:29.70837083}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 149931.92 | 149931.92 | 149931.92 | 149931.92 | 149931.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-054, contratista:CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:749659.6, importe_modificado:749659.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238909/proyecto_INICIO, 2238909/proyecto_PROCESO, 2238909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238911 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:149931.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. - 173657 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173657 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:PUEBLO LA VOLANTA, 84573 LA VOLANTA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 190 MTS AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-109.66697834, lat:29.76724714}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 149931.92 | 149931.92 | 149931.92 | 149931.92 | 149931.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-054, contratista:CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:749659.6, importe_modificado:749659.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238911/proyecto_INICIO, 2238911/proyecto_FIN, 2238911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334630 | Proyecto de inversión | 512385.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512385.05, modificado:512385.05}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL CARO EN LA LOCALIDAD DE EL CARO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI-020 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CENTRO DE SALID RURAL EL CARO, lon:-109.715, lat:26.868056}} | 2023-07-26 | 2023-12-22 | 512385.05 | 512385.05 | 153715.52 | 153715.52 | 153715.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-020, contratista:EMPRESA KAWIS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:512385.05, importe_modificado:512385.05}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.43}} | {2334630/proyecto_PROCESO, 2334630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239126 | Proyecto de inversión | 1196201.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196201.39, modificado:1196201.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN LA DOCE MUNICIPIO DE HERMOSILLO. UNO - 178274 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178274 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , C.B.T.A430 MTS AL NOROESTE DE PREESCOLAR ANA ALCARÁZ370 MTS AL NOROESTE DE CBTA 260 MTS AL NOROESTE DE C.B.T.A360 MTS AL EST, lon:-111.46662873, lat:28.84313199}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 1196201.39 | 1196201.39 | 1196201.39 | 728059.66 | 728059.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-022, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3987337.95, importe_modificado:3987337.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2239126/proyecto_INICIO, 2239126/proyecto_FIN, 2239126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239240 | Proyecto de inversión | 756325 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756325.0, modificado:749917.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN. - 186399 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 186399 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MAZATÁN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TATO , A 18 MTS DEL CBT A EXTENCION MAZATLANA 425 MTS AL ESTE DEL HOTEL RESTAURANTE MAIOTA 309 MTS AL ESTE DE , lon:-110.13997835, lat:29.00507969}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 749917.74 | 749917.74 | 749917.74 | 749917.74 | 749917.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-056, contratista:CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:749917.74, importe_modificado:749917.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239240/proyecto_INICIO, 2239240/proyecto_FIN, 2239240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239721 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:403724.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO MUNICIPIO DE ETCHOJOA. UNO - 209839 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 209839 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE RINCON, CALLE NAYARIT 370 MTS AL SURPONIENTE DE CENTRO DE SALUD BACAME80 MTS AL NOROESTE DE PANTEON MPAL280 MTS AL SURESTE DE EST, lon:-109.59473757, lat:27.15581739}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 403724.6 | 403724.6 | 403724.6 | 403724.6 | 403724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-045, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO S DE RL, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1345748.65, importe_modificado:1345748.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239721/proyecto_INICIO, 2239721/proyecto_FIN, 2239721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237301 | Proyecto de inversión | 258809.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258809.61, modificado:258809.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. - 125018 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 125018 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.76, meta_modificada:203.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO AL LLEGAR AL PATEÓN MUNICIPAL DE EMPALME CONTINUAS 252 MTS Y VOLTEAS HACIA EL ORIENTE A, lon:-110.80382573, lat:27.9768329}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 258809.61 | 258809.61 | 258809.58 | 258809.58 | 258809.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.76}} | {2237301/proyecto_INICIO, 2237301/proyecto_FIN, 2237301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333362 | Proyecto de inversión | 428123.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428123.6, modificado:428123.6}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL AGUA CALIENTE. EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE ANTERO, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-018 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:802, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL AGUA CALIENTW, lon:-108.638, lat:26.8872}} | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 428123.6 | 428123.6 | 128437.08 | 128437.08 | 128437.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-018, contratista:EMPRESA SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:428123.6, importe_modificado:428123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.37}} | {2333362/proyecto_PROCESO, 2333362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333364 | Proyecto de inversión | 455037.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455037.97, modificado:444810.24}} | (23-UT-1012) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA) DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA (AMPLIACIÓN) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1318 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Dr. Norman E. Borlaug, lon:-109.9326883, lat:27.36868612}} | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 133443.07 | 444810.24 | 133443.07 | 133443.07 | 133443.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-019 (REMANENTE), contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:444810.24, importe_modificado:444810.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214754 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:825352.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BAVIÁCORA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA. - 118114 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118114 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BAVIÁCORA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE EDUARDO W.VILLA Y CALLE FLORENCIO RUIZ, CALLE FLORENCIO RUIZ 100 MTS AL ESTE DE PLAZA PUBLICA395 MTS NORESTE DE PLAZA PUBLICA351 MTS N, lon:-110.16191413, lat:29.71392803}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 825352.49 | 825352.49 | 817624.76 | 817624.76 | 817624.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-014, contratista:CONSTRUCTORA SANTAP SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3133878.96, importe_modificado:3133878.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2214754/proyecto_INICIO, 2214754/proyecto_PROCESO, 2214754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402309049 | Proyecto de inversión | 79500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79500.0, modificado:79500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDONCITO - 388074 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 388074 | S | 162 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 SIGUES HASTA PASAR SEGUNDO PUENTE DE ACCESO A COL. MARQUEZ VERA A LA IZQUIERDA SE UBICA UNA LUMINARIA BA, lon:-109.91347172, lat:27.0573702}} | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2309049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313973 | Proyecto de inversión | 195820.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195820.72, modificado:195820.72}} | ELECTRIFICACION FRACCION 1 DEL LOTE M1A LOTE 2 DE LA MANZANA M1A FRACCIONAMIIENTO LOMA RESIDENCIAL EN CANANEA SONORA - 410691 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cananea | 410691 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS RESIDENCIAL, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CARRETERA CANANEA-BACOAHI Y CALLE PASEO DE LAS LOMAS, CARRETERA CANANEABACOACHI FRACCION 1 DEL LOTE M1A LOTE 2 DE LA MANZANA M1A, lon:-110.25658014, lat:30.98608069}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 195820.72 | 195820.72 | 195820.72 | 195820.72 | 58746.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-AD-FAIS-06-2023, contratista:CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:195820.72, importe_modificado:198820.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.5}} | {2313973/proyecto_INICIO, 2313973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266893 | Proyecto de inversión | 11150380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150380.35, modificado:1150385.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.265674172E7}} | Reconstrucción del Edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, en la Unidad Regional Centro (PRIMERA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Sonora |  | S | 417 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.18, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Esquina con Calle de la Sabiduría, lon:-110.9625797, lat:29.0827895}} | 2023-07-26 | 2023-11-30 | 13807127.07 | 13807127.07 | 13807127.07 | 13807127.07 | 7598078.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C001-UNIADQ-204-2023, contratista:JAZMIN ALEJANDRA DAVILA VILLA, convocante:Universidad de Sonora, monto:1454900.0, importe_modificado:1454900.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-UNIADO-056-2023-FAM, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV, convocante:Universidad de Sonora, monto:1201846.68, importe_modificado:1201846.68}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-003-2023-FAM, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV, convocante:Universidad de Sonora, monto:1.115038035E7, importe_modificado:1.115038035E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}} | {2266893/proyecto_PROCESO, 2266893/proyecto_INICIO, 2266893/proyecto_PROCESO, 2266893/proyecto_INICIO, 2266893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336592 | Adquisición | 117136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117136.8, modificado:116948.88}} | (23-FMS-202) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 108 MESABANCOS, EN CBTA 53 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1295 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:MEXICO SN, lon:-109.67704074, lat:29.81346059}} | 2024-01-05 | 2024-03-14 | 0 | 116948.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-01-23, contratista:MAS PARA OFICINAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:116948.88, importe_modificado:116948.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337820 | Proyecto de inversión | 308200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308200.0, modificado:308199.98}} | (23-CR-0009) IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE BIBLOTECA, EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA,DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0009 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN, lon:-110.99304483, lat:29.10997713}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 92459.99 | 308199.98 | 92459.99 | 92459.99 | 92459.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-006, contratista:G Y S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:308199.98, importe_modificado:308199.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246419 | Proyecto de inversión | 43925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43925.0, modificado:43842.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO FRUCTUOSO MENDEZ AGEB 0783 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142443 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142443 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:783, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRUCTUOSO MÉNDEZ, 83303 FRUCTUOSO MÉNDEZ, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2 EN EJIDO FRUCTUOSO MENDEZ C.P. 83303 DE AGEB 0783 DEL MUNICIPIO DE H, lon:-110.74770763, lat:29.19340159}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 43842.2 | 43842.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2246419/proyecto_INICIO, 2246419/proyecto_PROCESO, 2246419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337822 | Proyecto de inversión | 1628636.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628636.55, modificado:1628636.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA A, ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | C-00177/0223 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4987.72, meta_modificada:4987.72}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CARRANZA Y 4, lon:-114.783725, lat:32.470658}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CARRANZA2 , lon:-114.786152, lat:32.47138}, geo3: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CARRANZA Y 3, lon:-114.784903, lat:32.470975}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-15-2023, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1595283.43, importe_modificado:1595283.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4987.72}} | {2337822/proyecto_INICIO, 2337822/proyecto_FIN, 2337822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796626 | Proyecto de inversión | 87332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43666.0, modificado:43666.0}} | Construcción De Dos Cuarto Para Dormitorio En Palma Dorada En Caborca - 239637 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RETORNO CATALAN 52 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PALMA DORADA SECCIÓN MALLORCA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , LA CONTRUCCION, lon:-112.1353396, lat:30.73568929}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796625 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Caborca Para Nidia Georgina Celaya Mazon - 239725 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONTRUCCION SE REALIZARA EN EL AGEB 1320, lon:-112.1714674, lat:30.70681766}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234257 | Proyecto de inversión | 1189044.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189044.56, modificado:1189015.93}} | (23-FB-0077) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GRANT, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1091 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2538, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN, lon:-109.80939035, lat:27.37047639}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 1189015.93 | 1189015.93 | 1189015.93 | 1189015.93 | 1189015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-018, contratista:DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIO ARCO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1189044.56, importe_modificado:1189015.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234257/proyecto_INICIO, 2234257/proyecto_PROCESO, 2234257/proyecto_FIN, 2234257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270383 | Proyecto de inversión | 396651.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396651.68, modificado:393823.0}} | (23-FR-0026) OBRA EXTERIOR, CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y FIRME DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1151 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARROYO EL LLANO SN, lon:-110.95417664, lat:29.09928348}} | 2023-06-23 | 2023-08-06 | 393823 | 393823 | 393823 | 393823 | 393823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-030, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:396651.68, importe_modificado:393823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270383/proyecto_INICIO, 2270383/proyecto_PROCESO, 2270383/proyecto_FIN, 2270383/proyecto_PROCESO, 2270383/proyecto_FIN, 2270383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334650 | Proyecto de inversión | 573196.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573196.94, modificado:573196.94}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL LA ESQUINA EN LA LOCALIDAD LA ESQUINA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-021 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL LA ESQUINA, lon:-109.716667, lat:26.800556}} | 2023-07-27 | 2023-12-23 | 573196.94 | 573196.94 | 171959.08 | 171959.08 | 171959.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAFDGIF-2023-INSABI-021, contratista:EMPRESA URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:573196.94, importe_modificado:573196.94}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.3}} | {2334650/proyecto_PROCESO, 2334650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334689 | Proyecto de inversión | 534951.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534951.64, modificado:534951.64}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL LA BOCANA EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-021 | N | 0 | 0 | 1421 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL LA BOCANA, lon:-109.668333, lat:26.887222}} | 2023-07-27 | 2023-12-23 | 534951.64 | 534951.64 | 160485.49 | 160485.49 | 160485.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SS-CGAFDGIF-2023-INSABI-021, contratista:EMPRESA URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:534951.64, importe_modificado:534951.64}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.09}} | {2334689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214254 | Proyecto de inversión | 860772 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860772.0, modificado:846351.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO - 72413 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 72413 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , 6 DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DEL MANTEON Y 5 VIVNEDAS AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMERIA NIÑOS HE, lon:-109.67810903, lat:26.75961618}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 846351.17 | 846351.17 | 846289.81 | 846289.81 | 846289.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-010, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4662106.89, importe_modificado:4662106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2214254/proyecto_INICIO, 2214254/proyecto_PROCESO, 2214254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317845 | Proyecto de inversión | 977830.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977830.12, modificado:977830.12}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN AV, NIÑOS HEROES ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y MELCHOR OCAMPO ZONA URBANA - 425863 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 425863 | S | 1730 | 1690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA CUERNAVACA SE ACCESA LOCALIDAD BAJANDO EL PUENTE POR AV. NIÑOS HEROES AL ESTE P, lon:-109.82045854, lat:27.12600481}} | 2023-10-06 | 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2317845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334961 | Proyecto de inversión | 887459.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887459.54, modificado:887459.54}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BUAYSIACOBE EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSCGAF-DGIF-2023-INSABI-21 | N | 0 | 0 | 4727 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CENTRO DE REHABILITACION RURAL BUAYSIACOBE, lon:-109.686111, lat:27.063333}} | 2023-07-27 | 2023-12-23 | 887459.54 | 887459.54 | 266237.86 | 266237.86 | 266237.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-021, contratista:EMPRESA URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:887459.54, importe_modificado:887459.54}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.26}} | {2334961/proyecto_PROCESO, 2334961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249769 | Acción | 328715.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328715.58, modificado:328453.93}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162395 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 328453.93 | 328453.93 | 328453.93 | 328453.93 | 328453.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-64, contratista:GETOPSON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:748635.26, importe_modificado:748635.26}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2249769/proyecto_INICIO, 2249769/proyecto_PROCESO, 2249769/proyecto_FIN, 2249769/proyecto_PROCESO, 2249769/proyecto_FIN, 2249769/proyecto_PROCESO, 2249769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249774 | Acción | 420891.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420891.62, modificado:420181.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162414 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 420181.33 | 420181.33 | 420181.32 | 420181.32 | 420181.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-64, contratista:GETOPSON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:748635.26, importe_modificado:748635.26}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2249774/proyecto_INICIO, 2249774/proyecto_PROCESO, 2249774/proyecto_FIN, 2249774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796624 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Caborca Para Guadalupe Juarez Hernandez - 239751 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ESTE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN EL AGEB 1284, lon:-112.1776899, lat:30.73058643}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796620 | Proyecto de inversión | 87332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43666.0, modificado:43666.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Dos Cuarto Para Dormitorio En Caborca Para Ana Gloria Bracamontes Y Francisca Rivera - 240175 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 108 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA RAMON ESQUER Y AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ, COL, lon:-112.1596608, lat:30.73710333}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246427 | Proyecto de inversión | 87850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87850.0, modificado:87684.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO EL REALITO AGEB 0932 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142474 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142474 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:932, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REALITO, 83303 EL REALITO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CAMINO MESA DEL SERI Y , CALLE PRINCIPAL AL FINAL DEL CAMINO HACIA EL EJIDO MESA DEL SERI EN EL EJIDO EL REALITO C.P. 83303 DE AGEB 0932 DEL MUNICIP, lon:-110.85780672, lat:29.09103098}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 87684.4 | 87684.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2246427/proyecto_INICIO, 2246427/proyecto_PROCESO, 2246427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796629 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Colonia Emilio Ferrer - 240894 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRO LIZARRAGA 423 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, CONSTRUCCION DE CUARTO, lon:-112.1374579, lat:30.73153939}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238845 | Proyecto de inversión | 600565 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600565.0, modificado:543177.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC. UNO - 171265 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 171265 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:PUEBLO TAMICHOPA, 84393 TAMICHOPA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 30 MTS AL SUR CAMPO DE BEISBOL100 MTS AL ESTE ESTADDIO DE BEISBOLPRIMERAS CASAS ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLOPRIMERAS CASAS ENTRADA DEL PUEBLO45 MTS AL NOROESTE ES, lon:-108.90328352, lat:30.2728373}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 543177.88 | 543177.88 | 543177.88 | 543177.88 | 543177.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-035, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1514846.84, importe_modificado:1514846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2238845/proyecto_INICIO, 2238845/proyecto_PROCESO, 2238845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238846 | Proyecto de inversión | 257385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257385.0, modificado:232790.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC. DOS - 171300 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 171300 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA POMPA COLONIA BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE LAS FLECHAS Y CALLE MEXICO, CALLE LIBERTAD 130 MTS AL SUR DE CECYTES200 MTS AL SUROESTE DE CECYTES200 MTS AL SUR DE CECYTES, lon:-108.9333422, lat:30.35318561}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 232790.52 | 232790.52 | 232790.52 | 232790.52 | 232790.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-035, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1514846.84, importe_modificado:1514846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238846/proyecto_INICIO, 2238846/proyecto_FIN, 2238846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239379 | Proyecto de inversión | 424620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424620.0, modificado:401797.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. - 191885 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 191885 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ INTERIOR 8 COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUILLERMO PRIETO 70 MTS AL SUR DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO100 MT, lon:-110.81621896, lat:27.97295494}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 401797.41 | 401797.41 | 401797.41 | 401797.41 | 401797.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-034, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1624498.05, importe_modificado:1624498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2239379/proyecto_INICIO, 2239379/proyecto_PROCESO, 2239379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214778 | Proyecto de inversión | 953000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953000.0, modificado:871439.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. - 118815 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118815 | S | 178 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL OESTE DEL PERIFERICO POR LA AVENIDA MÉXICO A 100 M AL OESTE DE LA CA, lon:-109.65518874, lat:26.9853353}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 871439.45 | 871439.45 | 871439.45 | 871439.45 | 871439.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.0}} | {2214778/proyecto_INICIO, 2214778/proyecto_PROCESO, 2214778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335092 | Proyecto de inversión | 867363.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867363.54, modificado:867363.54}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA AGUA PRIETA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-037 | N | 0 | 0 | 176684 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:UNEME CAPA CENTRO NUEVA VIDA, lon:-109.548889, lat:31.325833}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 867363.54 | 867363.54 | 260209.06 | 260209.06 | 260209.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-23-INSABI-037, contratista:DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:867363.54, importe_modificado:867363.54}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.02}} | {2335092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317975 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO PAREDONCITO - 426410 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 426410 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMENCLATURAS DEFINIDAS RECORRES AL NOROESTE 7 CALLES FRENTE A PUENTE DE COL. M, lon:-109.91154779, lat:27.05720847}} | 2023-08-09 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318031 | Proyecto de inversión | 557156.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557156.62, modificado:557156.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE YERBA BUENA, COL, LA COPA - 426638 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 426638 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE YERBA BUENA BARRIO SONOYTA CENTRO, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y BOULEVARD DE LAS AMERICAS, CALLE YERBA BUENA FINAL EN LA COLONIA LA COPA DEL EJIDO HOMBRES BLANCOS., lon:-112.85680333, lat:31.8682377}} | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2318031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334992 | Proyecto de inversión | 430035.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430035.57, modificado:430035.57}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL EL CLARO- | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-037 | N | 0 | 0 | 176685 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:CENTRO DE SALUD EL CLARO, lon:-111.206667, lat:30.450278}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 430035.57 | 430035.57 | 129010.67 | 129010.67 | 129010.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-037, contratista:DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:430035.57, importe_modificado:430035.57}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.02}} | {2334992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335018 | Proyecto de inversión | 435738.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435738.87, modificado:435738.87}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL CIBUTA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-037 | N | 0 | 0 | 176685 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL CIBUTA, lon:-110.898889, lat:31.059444}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 435738.87 | 435738.87 | 130721.66 | 130721.66 | 130721.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI037, contratista:DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:435738.87, importe_modificado:435738.87}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.02}} | {2335018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336470 | Adquisición | 1238011.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238011.16, modificado:1225007.56}} | (23-UE-3128) EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LAS UES (SLRC, MAGDALENA, NAVOJOA Y BENITO JUAREZ) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1280 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.45325673, lat:27.0505322}} | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 0 | 1225007.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-UES-02-23, contratista:COMPUPROVEEDORES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1225007.56, importe_modificado:1225007.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202217781 | Proyecto de inversión | 18817694.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.881769454E7, modificado:2.140359342E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA NAVOJOA ENTRE BLVD. QUIROGA Y CALLE CHANATE Y 220.00 M AL PONIENTE DE LA CALLE ISRAEL COL. PUERTA REAL C.P. 83320 HILLO., SON. AGEB 0381 Y 682 - 33250 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 33250 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17566.0, meta_modificada:17566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA NAVOJOA COLONIA PUERTA REAL RESIDENCIAL, 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CALLE CHANATE, AVE. NAVOJOA ENTRE BLV. ANTONIO QUIROGA Y CALLE CHANATE DE LA COLONIA PUERTA REAL DEL MUNIC, lon:-111.023743, lat:29.118544}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 21403593.42 | 21403593.42 | 21403593.02 | 21403593.02 | 21403593.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-31, contratista:PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.712287571E7, importe_modificado:1.712287571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17566.0}} | {2217781/proyecto_INICIO, 2217781/proyecto_PROCESO, 2217781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266284 | Proyecto de inversión | 1542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542500.0, modificado:1542500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COAHUILA ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JACINTO LÓPEZ (INCLUYENDO REHABILITACIÓN DE CRUCEROS), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 2326052001302 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 455389.47 | 455389.47 | 455389.47 | 455389.47 | 455389.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJEME(21-24)-RAMO GENERAL 23-REV-04-2023, contratista:NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1517964.89, importe_modificado:1517964.89}} | Sin avances en el trimestre | {2266284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310993 | Proyecto de inversión | 664616.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664616.19, modificado:664616.19}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. FRANCISCO MARQUEZ ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y PLAN DE IGUALA - 396076 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 396076 | S | 130 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA JUAN ESCUTIA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES HACIA EL ESTE RECO, lon:-109.82009108, lat:27.12357592}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249023 | Proyecto de inversión | 4897263.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897263.67, modificado:4897263.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON ENTRE ANDADOR 22 Y VIRGILIO URIBE EN COLONIA ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 157866 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 157866 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1499.3, meta_modificada:1499.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA LOS ENCINOS, 84064 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ANDADOR 22 Y CALLE VIRGILIO URIBE, CALLE PARAJE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PARAJE HASTA LLEG, lon:-110.96054582, lat:31.29969296}} | 2023-06-19 | 2023-10-16 | 4897263.67 | 4897263.67 | 4897263.67 | 4673052.06 | 4673052.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-JN11/23, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:4897263.67, importe_modificado:4897263.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {2249023/proyecto_INICIO, 2249023/proyecto_PROCESO, 2249023/proyecto_INICIO, 2249023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796627 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Caborca Para Juan Carlos Castillo Serrano - 241086 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 241086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON BAJA CALIFORNIA 72 OESTE INTERIOR SN COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CUARTO PARA DORMITORIO SE, lon:-112.1620287, lat:30.71837082}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796619 | Proyecto de inversión | 654990 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163747.5, modificado:163747.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:163747.5, modificado:163747.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327495.0, modificado:327495.0}} | Construcción De Quince Cuarto Para Dormitorio En Colonia La Huerta Caborca - 252333 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRUELA 38 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, LA CONSTRUCCION DE ESTOS 15 CU, lon:-112.1873585, lat:30.72741582}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:18530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:163747.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239643 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:429983.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. - 205970 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 205970 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DELIA ARNOLDS PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y , 430 MTS AL ESTE DE CANCHA DE FOOTBALL LUIS JAINME430 MTS AL ESTE DE CANCHA DE FOOTBALL LUIS JAINME70 MTS AL SUR DE DEPORTIVO TUNDI, lon:-110.96111322, lat:29.68912937}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 429983.29 | 429983.29 | 429983.29 | 429983.29 | 429983.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-048, contratista:PROSEKARH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:636634.33, importe_modificado:636634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239643/proyecto_INICIO, 2239643/proyecto_FIN, 2239643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337841 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | (23-CR-0010) REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0010 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN, lon:-110.99304483, lat:29.10997713}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-006 (23-CR-0010), contratista:G Y S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2337841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239499 | Proyecto de inversión | 302530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302530.0, modificado:299620.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERAS, MUNICIPIO DE FRONTERAS. TRES - 199282 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199282 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS PUEBLO FRONTERAS, 84320 FRONTERAS, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE RIO FRONTERAS Y , 170M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL175M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.5578235, lat:30.89283574}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 299620.98 | 299620.98 | 299620.98 | 299620.98 | 299620.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-033, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1847058.72, importe_modificado:1847058.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239499/proyecto_INICIO, 2239499/proyecto_PROCESO, 2239499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796617 | Proyecto de inversión | 218330 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:54582.5, modificado:54582.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109165.0, modificado:109165.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54582.5, modificado:54582.5}} | Construcción De Cinco Cuarto Para Dormitorio En Caborca Col Santa Cecilia - 253074 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 253074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 127 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PEDRO GASTELUM Y AVENIDA C, CALLE 39 COLONIA A, lon:-112.1575289, lat:30.73837079}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239494 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:449431.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. UNO - 199168 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199168 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CALLE CALLE MEZA BONITA PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE MEZA BONITA 2 Y , 430M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL50M AL NORTE ESTADIO DE BEISBOL285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL500M AL ESTE EST, lon:-109.57629136, lat:30.7233069}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 449431.48 | 449431.48 | 449431.48 | 449431.48 | 449431.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-033, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1847058.72, importe_modificado:1847058.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239494/proyecto_INICIO, 2239494/proyecto_FIN, 2239494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335158 | Proyecto de inversión | 458778.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458778.27, modificado:458778.27}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BATACOSA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-038 | N | 0 | 0 | 176685 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL BATACOSA, lon:-109.4025, lat:27.530278}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 458778.27 | 458778.27 | 137633.48 | 137633.48 | 137633.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-038, contratista:ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:458778.27, importe_modificado:458778.27}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2335158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214762 | Proyecto de inversión | 1506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506000.0, modificado:1353619.78}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO LA JOYA, EN LA LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA. - 118494 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118494 | S | 14400 | 9600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SALIDO QUIROZ COLONIA LA JOYA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAFAEL J ALMADA Y BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES , CALLE RAFAEL J ALMADA UBICADO EN AV. LUIS SALIDO QUIROS ESQUINA CON BLVD. RAFAEL J. ALMAD, lon:-109.45420477, lat:27.04969897}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1353619.78 | 1353619.78 | 1353619.78 | 1353619.78 | 1353619.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-018, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3273470.47, importe_modificado:3273470.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2214762/proyecto_INICIO, 2214762/proyecto_FIN, 2214762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214765 | Proyecto de inversión | 1474529 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474529.0, modificado:1385786.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - 118627 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118627 | S | 106 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:109, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 85507 GUADALUPE VICTORIA, GUAYMAS SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES HACIA EL SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 15 TRAMO GUAYMASCUIDAD OBREGÓN AL LLEGAR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 85 CON DIRECCIÓN ESTACI, lon:-110.57376528, lat:28.20584559}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1385786.73 | 1385786.73 | 1385786.68 | 1385786.68 | 1385786.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-027, contratista:PATRICIA CZARINA AGURO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2023027.0, importe_modificado:2023027.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2214765/proyecto_INICIO, 2214765/proyecto_FIN, 2214765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238732 | Proyecto de inversión | 611000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ÍMURIS. - 161948 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 161948 | S | 391 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:58, direccion:PUEBLO EL CRUCERO, 84136 LA ESTACIÓN, IMURIS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 663 M DE LA CARRETERA FEDERAL SONORA 178IMURIS Y A 2 KM DE LA CARRETERA 15 ESTATAL RUMBO AL MUNICIPIO A NOGALES., lon:-110.87863143, lat:30.77783678}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 611000 | 611000 | 609499.01 | 609499.01 | 609499.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-037, contratista:ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:309499.03, importe_modificado:309499.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:241.0}} | {2238732/proyecto_INICIO, 2238732/proyecto_PROCESO, 2238732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202218177 | Proyecto de inversión | 5886070.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5886070.61, modificado:5683967.47}} | PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS QUINTAS DESDE AVENIDA ADELINA SAENZ Y HASTA CALLE PILARES COL. LAS MINITAS C.P. 83285 HILLO., SON AGEB 5772 - 35348 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 35348 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.6, meta_modificada:2647.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS QUINTAS COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA ADELINA SAENZ Y CALLE PILARES, CALLE MINA LA BONANCITA BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA ADELINA SAENZ Y CALLE PILARES COL LAS MINIT, lon:-110.99684774, lat:29.0459983}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 5683967.47 | 5683967.47 | 5683967.47 | 5683967.47 | 5683967.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-33, contratista:CW METAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:5683967.47, importe_modificado:5683967.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2647.6}} | {2218177/proyecto_INICIO, 2218177/proyecto_PROCESO, 2218177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311072 | Proyecto de inversión | 664616.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664616.19, modificado:664616.19}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y PLAN DE IGUALA - 396427 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 396427 | S | 125 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN MELGAR PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES HACIA EL ESTE RE, lon:-109.82009108, lat:27.12301253}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2311072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311119 | Proyecto de inversión | 664616.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664616.19, modificado:664616.19}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLES PLAN DE GUADALUPE Y DIVISION DEL NORTE - 396596 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 396596 | S | 115 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN MELGAR PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE NIÑOS HEROES BAJANDO EL , lon:-109.82425111, lat:27.12356692}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2311119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337408 | Proyecto de inversión | 1012738.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012738.21, modificado:1012738.21}} | (23-UE-1039) MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE CANCELERIA, EN UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, DE LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO,MUNICIPIO DE GUAYMAS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1340 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.32520241, lat:27.58090655}} | 2024-01-08 | 2024-03-30 | 0 | 1012738.21 | 303821.46 | 303821.46 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-030, contratista:CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1012738.21, importe_modificado:1012738.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796613 | Proyecto de inversión | 349290.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349290.43, modificado:349290.43}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Educación - 302928 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA INTERIOR SN FRACCION DE LA EDUCACIÓN SUBTERRÁNEA, 83640 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE PROF. RI, lon:-112.1850386, lat:30.71841477}} | 2016-11-28 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796606 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Aviacion - 320218 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA Z 12 INTERIOR SN COLONIA AVIACION, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, A DOS CUADRA DE BLVD SONORA, lon:-112.1764619, lat:30.7228148}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239476 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1275706.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO. - 198502 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 198502 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 1560 PUEBLO NACO CENTRO, 84180 NACO, NACO SONORA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLEJON FRANCISCO VILLA, AVENIDA LOS PINOS A 450 MTS AL SUR DE CAMPITO DE SOCCERA 150 MTS AL NORESTE DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, lon:-109.94756927, lat:31.32137008}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1275706.55 | 1275706.55 | 1275706.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-043, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1543715.94, importe_modificado:1543715.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2239476/proyecto_INICIO, 2239476/proyecto_FIN, 2239476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337854 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | (23-CR-0011) MANTENIMIENTO A LAMPARAS EXTERIORES,EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA,DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0011 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN, lon:-110.99304483, lat:29.10997713}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 12000 | 40000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-006 (23-CR-0011), contratista:G Y S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2337854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796609 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Dos Cuarto Dormitorio En Colonia Palo Verde - 320409 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PALO FIERRO Y , COLONIA A LA ORILLA A LA CIUDAD NUEV, lon:-112.1653948, lat:30.73926421}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796607 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Burocrata - 320909 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE ESTHER SOTO Y CALLE 6 DE ABRIL, CERCA DE CANCHA DE FUTBO, lon:-112.1512344, lat:30.73778048}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239133 | Proyecto de inversión | 270978.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270978.45, modificado:270978.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO SAN LUIS RÍO COLORADO. UNO - 178462 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178462 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA B COLONIA TOPAHUE, 83500 COLONIA LADRILLERA NORTE, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, 1200 MTS AL SURESTE DE PANTEON LA GRULLITA1200 MTS AL SURESTE DE PANTEON LA GRULLITA, lon:-114.80093468, lat:32.40922141}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 270978.45 | 270978.45 | 270978.42 | 270978.42 | 270978.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-024, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3251741.35, importe_modificado:3251741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239133/proyecto_INICIO, 2239133/proyecto_PROCESO, 2239133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796604 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Para Beneranda Cadena - 328089 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 328089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 34 48 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PEDRO GASTELUM Y AVENIDA JOSE MARIA LEYVA, CER, lon:-112.1573467, lat:30.73674696}} | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334776 | Adquisición | 1488019.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488019.21, modificado:1343425.0}} | (23-UE-0037) EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES HERMOSILLO), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PARA LA INVERSIÓN CONSIDERADA: DENSITÓMETRO OSEO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1282 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.96175133, lat:29.12092745}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 0 | 1343425 | 1343425 | 1343425 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMES-UES-01-23, contratista:MG MEDICAMENTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1343425.0, importe_modificado:1343425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334776/proyecto_INICIO, 2334776/proyecto_FIN, 2334776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334794 | Adquisición | 3092800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092800.0, modificado:1595655.52}} | (23-UT-0008) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA), DE LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. LA INVERSION CONSIDERADA: PROYECTOR PORTATIL PARA EDUCACION, PANTALLA LED, BOCINA PRO SISTEM CON BATERIA, TRIPLE PARA BOCINA, CAMARA DE SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, MICROFONO INALAMBRICO, DRON DJI, PUPITRES ESCOLARES Y PIZARRON BLANCO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1229 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.6708759, lat:26.95171416}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 0 | 1595655.52 | 1595655.52 | 1595655.52 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMES-UTE-01-23, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1595655.52, importe_modificado:1595655.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334794/proyecto_INICIO, 2334794/proyecto_FIN, 2334794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237304 | Proyecto de inversión | 263276.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263276.85, modificado:263276.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. - 125167 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 125167 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO AL LLEGAR AL PATEÓN MUNICIPAL DE EMPALME CONTINUAS 252 MTS Y VOLTEAS HACIA EL ORIENTE A, lon:-110.80386864, lat:27.97684237}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 263276.85 | 263276.85 | 263276.83 | 263276.83 | 263276.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2237304/proyecto_INICIO, 2237304/proyecto_PROCESO, 2237304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214007 | Proyecto de inversión | 1467750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467750.0, modificado:1467750.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE RONALDO CAMACHO EN LA LOCALIDAD EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. - 59300 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59300 | S | 752 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1421.75, meta_modificada:1421.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ROLANDO CAMACHO COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE LEAL Y CALLE ROBERTO CAMACHO, CALLE RAUL RAMOS FLORES A 68 METROS DE LA CALLE JOSE MARIA OZUNA, lon:-110.82497409, lat:27.97479824}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 1465993.09 | 1465993.09 | 1429807.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-038, contratista:PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1465993.09, importe_modificado:1465993.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1421.75}} | {2214007/proyecto_INICIO, 2214007/proyecto_FIN, 2214007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335198 | Proyecto de inversión | 9498981.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9498981.9, modificado:9498981.9}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN VICAM PUEBLO, LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-047 | N | 0 | 0 | 9392 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN VICAM PUEBLO, lon:-110.324444, lat:27.584167}} | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 9498831.9 | 9498831.9 | 9498831.9 | 9498831.9 | 9498831.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-047, contratista:EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:9498831.9, importe_modificado:9498831.9}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.99}} | {2335198/proyecto_FIN, 2335198/proyecto_PROCESO, 2335198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202213761 | Proyecto de inversión | 1314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314000.0, modificado:1122807.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 30874 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 30874 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA LINEA INICIA EN LA CALLE SIMON BOLIVA Y CONTINUA RUMBO AL RIO DE VILLA HI, lon:-109.31948911, lat:30.15568048}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1122807.8 | 1122807.8 | 1083008.42 | 1083008.42 | 1083008.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-004, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1122807.8, importe_modificado:1122807.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2213761/proyecto_INICIO, 2213761/proyecto_FIN, 2213761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336532 | Adquisición | 1204019.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204019.7, modificado:1185957.64}} | (23-UE-1008) EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE USOS MULTIPLES (UNISIERRA) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA, CONSISTENTE EN LA INVERSIÓN DE 136 BUTACAS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1341 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, KILOMETRO 2+500 SN, lon:-109.67753471, lat:29.81475006}} | 2023-12-22 | 2024-03-20 | 0 | 1185957.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UNISIERRA-R-02-23, contratista:CUELLAR ALLIANCE GROUP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1185957.64, importe_modificado:1185957.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311167 | Proyecto de inversión | 632356 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632356.0, modificado:632356.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. AMERICA ENTRE CALLES PLAN DE GUADALUPE Y DIVISION DEL NORTE - 396825 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 396825 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA AMERICA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA REFORMA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES BAJAMOS EL PUENTE Y A LA IZQUI, lon:-109.82419681, lat:27.12979989}} | 2023-11-10 | 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2311167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311209 | Proyecto de inversión | 303750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303750.0, modificado:303750.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2200 BATEVITO - 397103 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 397103 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE 2200 PUEBLO BATEVITO COLONIA IRRIGACIÓN, 85296 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y TERRACERIA SIN NOMENCLATURA, CALLE 5 DE FEBRERO SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 O 16 DE S, lon:-109.87552124, lat:27.11686815}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2311209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337421 | Proyecto de inversión | 1464686.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464686.85, modificado:1464686.85}} | (23-UE-5128) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES,(UES HERMOSILLO)(AMPLIACION),DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1128 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.96170579, lat:29.12092761}} | 2024-01-08 | 2024-03-30 | 0 | 1464686.85 | 439406.06 | 439406.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-031, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:1464686.85, importe_modificado:1464686.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796603 | Proyecto de inversión | 87332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43666.0, modificado:43666.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Colonia Santa Cecilia - 351276 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COVES | 351276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA G 325 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA, 83630 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACIO, lon:-112.1514512, lat:30.73262591}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239132 | Proyecto de inversión | 1083913.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083913.77, modificado:1083913.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.DOS - 178425 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178425 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:24, direccion:PUEBLO POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), 83516 POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NOROESTE DE ESTADIO DE BASEBALL POZAS DE ARVIZU100 MTS AL NORPONIENTE DE CENTRO CULTURAL SIPA Y CAN, lon:-114.90931355, lat:32.37286694}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 1083913.77 | 1083913.77 | 1083913.75 | 1083913.75 | 1083913.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-023, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3251741.35, importe_modificado:3251741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2239132/proyecto_INICIO, 2239132/proyecto_FIN, 2239132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337955 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.98}} | (23-CR-0012) REMODELACION DE CERCO PERIMETRAL,EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA PROFESOR EMILIO MIRAMONTES NAJERA,DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0012 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN, lon:-110.99304483, lat:29.10997713}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 60000 | 199999.98 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-006 (23-CR-0012), contratista:G Y S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:199999.98, importe_modificado:199999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2337955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239130 | Proyecto de inversión | 1210120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210120.0, modificado:1129897.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS. - 178403 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178403 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , 620 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL MANTO620 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL MANTO650 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL , lon:-110.90340181, lat:29.37549591}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 1129897.74 | 1129897.74 | 1129897.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-053, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1129897.74, importe_modificado:1129897.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2239130/proyecto_INICIO, 2239130/proyecto_FIN, 2239130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796969 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Ruben Juarez En El Coyote - 360160 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 360160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA ENTRE Y , CASA DE RUBEN JUAREZ RAMIREZ, lon:-112.6085455, lat:30.82203244}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {901097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334801 | Adquisición | 2484630.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484630.33, modificado:27792.44}} | (23-UT-0011) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. PARA LA INVERSION CONSIDERADA TELEVISIÓN DE 70´´ | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1307 | N | 0 | 0 | 1011 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO SN, lon:-114.71631546, lat:32.43858285}} | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 0 | 27792.44 | 27792.44 | 27792.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UTSLRC-02-23, contratista:C. ABRAHAM SALDIVAR CORTEZ, convocante:ISIE, monto:27792.44, importe_modificado:27792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334801/proyecto_INICIO, 2334801/proyecto_FIN, 2334801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335221 | Proyecto de inversión | 8359563.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8359563.8, modificado:8359563.8}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN TORIM, LOCALIDAD DE TORIM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:307, direccion:CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN TORIM, lon:-110.226389, lat:27.577778}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 8359563.8 | 8359563.8 | 8359563.8 | 8359563.8 | 8359563.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-048, contratista:EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAGUS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:8359563.8, importe_modificado:8359563.8}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.95}} | {2335221/proyecto_INICIO, 2335221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333967 | Proyecto de inversión | 349999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.94, modificado:349999.94}} | (23-FMS-421) REHABILITACION DE PISOS POR HUNDIMIENTO (EDIFICIO B) EN COBACH JOSE MARIA MAYTORENA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1353 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION BOULEVARD SAN GERMAN SN, lon:-110.92880191, lat:27.92743401}} | 2024-01-08 | 2024-03-07 | 0 | 349999.94 | 104999.98 | 104999.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-R-23-009, contratista:CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:349999.94, importe_modificado:349999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214773 | Proyecto de inversión | 2129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129000.0, modificado:1919850.69}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA. - 118724 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118724 | S | 36000 | 24000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO MATAMOROS COLONIA CONSTITUCIÓN, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLE DEL DATIL , BOULEVARD CENTENARIO AVENIDA MARIANO MATAMOROS PONIENTE ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLEJON D, lon:-109.46045215, lat:27.08222727}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1919850.69 | 1919850.69 | 1919850.68 | 1919850.68 | 1919850.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-013, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3427081.28, importe_modificado:3427081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2214773/proyecto_INICIO, 2214773/proyecto_PROCESO, 2214773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335176 | Proyecto de inversión | 781928.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781928.45, modificado:781928.45}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL QUIRIEGO | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-038 | N | 0 | 0 | 176685 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL QUIRIEGO, lon:-109.253611, lat:27.521111}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 781928.45 | 781928.45 | 234578.54 | 234578.54 | 234578.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI38, contratista:ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:781928.45, importe_modificado:781928.45}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2335176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311280 | Proyecto de inversión | 21104454.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.110445439E7, modificado:2.110445439E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION PARA REFORZAR EL SECTOR NORESTE, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397389 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397389 | S | 600 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA GUADALUPANA, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN VARIAS ZONA ZAP DEL SECTOR NORESTE. EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.405567, lat:27.07949209}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 21104454.39 | 21104454.39 | 21104454.39 | 19480454.37 | 19480454.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1017, contratista:ING. JULIO CESAR OROZCO ORNELAS,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2.110445439E7, importe_modificado:2.110445439E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311280/proyecto_INICIO, 2311280/proyecto_FIN, 2311280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302240641 | Proyecto de inversión | 682051 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682051.0, modificado:679519.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO TRES CRUCES EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, DE LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN LA DOCE, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 237803 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 237803 | S | 23654 | 15770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RIO MUERTO CONDUCES SOBRE CARRETERA HERMOSILLOBAHIA DE KINO , lon:-111.50577825, lat:28.84270952}} | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 679519.33 | 679519.33 | 679215.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-051, contratista:MARÍA GUADALUPE CADENA ARVAYO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:679519.33, importe_modificado:679519.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.5}} | {2240641/proyecto_INICIO, 2240641/proyecto_PROCESO, 2240641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337482 | Proyecto de inversión | 700754.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700754.91, modificado:700754.91}} | (23-UE-6134) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES MAGDALENA) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1132 | N | 0 | 0 | 1401 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 923, lon:-110.97316634, lat:30.62256886}} | 2024-01-08 | 2024-03-07 | 0 | 700754.91 | 210226.47 | 210226.47 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-032, contratista:CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:700754.91, importe_modificado:700754.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337493 | Adquisición | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | (23-UE-4035) EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES SAN LUIS RIO COLORADO) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA; CONSISTENTE EN LA SILLA VISITANTE, TAPIZ NEGRO, TUBULAR DE 1 PULGADA CALAIBRE 18 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1280 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.70599318, lat:32.46012601}} | 2024-01-05 | 2024-02-29 | 0 | 63800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-R-04-23, contratista:SEFI SUPPLY INDUSTRIAL, convocante:ISIE, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2337493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245273 | Proyecto de inversión | 175700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175700.0, modificado:175368.8}} | CONSTRUCCION DE 20 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135648 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135648 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 82 ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA VERACRUZ CP. 83010 DE LA COLONIA , lon:-110.94374518, lat:29.09587448}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 175368.8 | 175368.8 | 130652.95 | 130652.95 | 130652.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {2245273/proyecto_INICIO, 2245273/proyecto_PROCESO, 2245273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302240599 | Proyecto de inversión | 697720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697720.0, modificado:689905.79}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 235063 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 235063 | S | 1342 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:CALLE EUCALIPTO EJIDO LA VICTORIA, 83303 LA VICTORIA, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BENJAMINA Y CARRETERA A LA VICTORIA, CALLE DEL PINO REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA MUNICIPIO DE , lon:-110.89406766, lat:29.1239333}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 689905.79 | 689905.79 | 689905.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-050, contratista:MARÍA GUADALUPE CADENA ARVAYO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:689905.79, importe_modificado:689905.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:405.0}} | {2240599/proyecto_INICIO, 2240599/proyecto_FIN, 2240599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337967 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | (23-CR-0013) REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS,EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0013 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LUIS ORCI SN, lon:-110.97811132, lat:29.10591536}} | 2023-12-12 | 2024-01-20 | 75000 | 250000 | 216239.22 | 216239.22 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-003, contratista:ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ, convocante:ISIE, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796595 | Proyecto de inversión | 130998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.0, modificado:65499.0}} | Construcción De Tres Cuarto Dormitorio En Ampliacion Santa Cecilia - 363144 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 363144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION EN AGEB 2923, lon:-112.1656295, lat:30.73718731}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796598 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Dos Cuartos Para Dormitorio En Huerta Tres - 363454 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 363454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VIDES INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , PASANDO EL BORDO DE LA HUERTA 3 Y OTRA POR LA GUER, lon:-112.1860572, lat:30.73025237}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337982 | Proyecto de inversión | 1073065.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073065.67, modificado:1073065.67}} | (23-CR-0001) CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL (PRIMERA ETAPA),EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0001 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL KILOMETRO 153 SN, lon:-109.43915362, lat:27.05209002}} | 2023-12-12 | 2024-02-29 | 321919.7 | 1073065.67 | 321919.7 | 321919.7 | 321919.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-005, contratista:ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA, convocante:ISIE, monto:1073065.67, importe_modificado:1073065.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2337982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796594 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Eunice Murrieta - 369412 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 369412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CAJEME 153 INTERIOR SN COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, AVENIDA SIMON BOLIVAR CERCA DEL CER, lon:-112.1412863, lat:30.71875978}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796591 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Dalia Azucena Corrales - 369436 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 369436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 37 58 INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 6 DE ABRIL Y AVENIDA C, CALLE 38 CERCA DEL BORDO AGE, lon:-112.1502421, lat:30.73848372}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202219420 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49105.94}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 42264 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 49105.94 | 49105.94 | 49105.94 | 49105.94 | 49105.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132471, contratista:, convocante:municipio de navojoa, monto:2805779.88, importe_modificado:2805779.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2219420/proyecto_PROCESO, 2219420/proyecto_INICIO, 2219420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202219407 | Acción | 1169280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169280.0, modificado:1044000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 42220 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132471, contratista:, convocante:municipio de navojoa, monto:2805779.88, importe_modificado:2805779.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2219407/proyecto_PROCESO, 2219407/proyecto_INICIO, 2219407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202218167 | Proyecto de inversión | 736548.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736548.88, modificado:174425.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 20 FINAL ENTRE CALLE TRES Y SAUCEDA COL. ALTARES C.P. 83294 HILLO., SON. AGEB 6802 - 35255 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 35255 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 FINAL COLONIA ALTARES, 83294 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE TRES Y CALLE SAUCEDA, CALLE CALLE 21 CALLE 20 FINAL ENTRE CALLE TRES Y CALLE SAUCEDA CODIGO POSTAL 83294 COL ALTARES HERMOSILLO SONORA, lon:-110.95006616, lat:29.00029805}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 174425.71 | 174425.71 | 174425.71 | 174425.71 | 174425.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-37, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2075352.11, importe_modificado:2075352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2218167/proyecto_INICIO, 2218167/proyecto_PROCESO, 2218167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336582 | Adquisición | 895544.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895544.54, modificado:37108.4}} | (23-UT-1010)EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (U.T.NOGALES) DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CON LA INVERSION CONSIDERADA PARA PC INGENIERIA DE DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARES, CONSISTENTE EN COMPLEMENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.933063, lat:31.28972208}} | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0 | 37108.4 | 37108.4 | 37108.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UTN-R-C-01-23-CA-01, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:37108.4, importe_modificado:37108.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2336582/proyecto_INICIO, 2336582/proyecto_FIN, 2336582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202218014 | Proyecto de inversión | 1646031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646031.53, modificado:1611378.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLES HIDALGO, PROGRESO, BELLA VISTA Y DELFINES ENTRE ALTATA Y BLVD. SAN AGUSTIN COL. PROGRESO C.P. 83342 EN BAHÍA DE KINO, SON. AGEB 5024 - 34409 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 34409 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.4, meta_modificada:1405.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 83342 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ALTATA Y BOULEVARD SAN AGUSTIN, CALLE HIDALGO Y DELFINES SE AMPLIARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HIDALGO PROGRESO BELLA VIS, lon:-111.93297327, lat:28.82271206}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 1611378.31 | 1611378.31 | 1611356.68 | 1611356.68 | 1611356.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-38, contratista:GRUPO SACBE OBRAS PLANIFICADAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1611378.31, importe_modificado:1611378.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1405.4}} | {2218014/proyecto_INICIO, 2218014/proyecto_PROCESO, 2218014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302241104 | Proyecto de inversión | 1819721.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819721.19, modificado:1819721.19}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y LAZARO MERCADO COL. RANCHO BONITO C.P. 83174 HILLO., SON. AGEB 2585 - 35136 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 35136 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.13, meta_modificada:566.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO ALEGRE FRACCIONAMIENTO RANCHO BONITO, 83174 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RANCHO BONITO Y CALLE LAZARO MERCADO, CALLE RANCHO VERDE RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y LAZARO MERCADO C.P 83174 HERMOSILLO, lon:-111.020674, lat:29.099328}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 1819721.19 | 1819721.19 | 1819675.12 | 1819675.12 | 1819675.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-45, contratista:CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES HS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1793445.03, importe_modificado:1793445.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.13}} | {2241104/proyecto_INICIO, 2241104/proyecto_PROCESO, 2241104/proyecto_FIN, 2241104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249258 | Proyecto de inversión | 218770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218770.0, modificado:218663.27}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA TIERRA NUEVA AGEB 7800 - 159619 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159619 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CASCADAS 14 INTERIOR 14 COLONIA TIERRA NUEVA, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DESIERTO PONIENTE Y CALLE DESIERTO ORIENTE, CALLE CASCADAS NO. 14 ENTRE DESIERTO ORIENTE Y DESIERTO PONIENTE DE COLONIA TIER, lon:-111.01397723, lat:29.16573161}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 218663.27 | 218663.27 | 218660.03 | 218660.03 | 218660.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-46, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2077301.17, importe_modificado:2077301.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2249258/proyecto_INICIO, 2249258/proyecto_PROCESO, 2249258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266122 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO DESDE AVENIDA IGNACIO SOTO (0+012.60) HASTA AVENIDA IGNACIO SOTO (0+013.56), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO. | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326040000601 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | Sin avances en el trimestre | {2266122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239530 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1362742.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MESA DE GARIBAY, EN HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA. - 201574 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 201574 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA MESA DE GARIBAY, 84622 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE Y AVENIDA ELSI TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAÑADA MESA DE GARIBAY ENTRE CALLES TRINIDAD SAINZ Y CALLE HÉCTOR CORDOVA CAMPA DE LA HEROICA , lon:-110.29316607, lat:30.99206882}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1362742.76 | 1362742.76 | 1362742.76 | 1362742.76 | 1362742.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-046, contratista:GETOPSON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1362742.76, importe_modificado:1362742.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {2239530/proyecto_INICIO, 2239530/proyecto_FIN, 2239530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338000 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | (23-CR-0016) CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE AULAS (PRIMERA ETAPA) ,EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0016 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.43871501, lat:27.05283108}} | 2023-12-12 | 2024-02-09 | 360000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-007, contratista:GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302244486 | Proyecto de inversión | 9166092 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9166092.0, modificado:8393592.75}} | EQUIPAMIENTO DE 33 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO PARA AUTOMATIZACIÓN, TELEMETRIA, Y SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 131039 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 131039 | S | 490851 | 479210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MECANICOS COLONIA AKIWIKI, 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DE LAS AMATIZTAS Y PERIFERICO SUR, ESTA UBICADO EN LA CALLE MECANICOS ENTRE AVENIDA DE LAS AMATIZTAS Y PERIFERICO SUR COLONIA AKIWIKI C.P. 832, lon:-110.953381, lat:29.038897}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8393592.75 | 8393592.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP/13/CAAS/EXT/32/2023-ADQ-382, contratista:INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:3.2025695E7, importe_modificado:3.2025695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2244486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302244520 | Proyecto de inversión | 17924420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.792442E7, modificado:2.020704935E7}} | EQUIPAMIENTO DE 78 POZOS CON EQUIPO PARA AUTOMATIZACIÓN, TELEMETRIA, Y SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE POZOS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 131127 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 131127 | S | 490851 | 479210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONTINUACION YUSTE FINAL COLONIA SANTA MARTHA, 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAVOJOA FINAL Y CAMINO AEROPUERTO INTERNACIONAL, ESTA UBICADO EN LA CONTINUACION DE LA CALLE YUSTE AL FINAL ENTRE LA AVENIDA NAV, lon:-111.070123, lat:29.106085}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 20207049.35 | 20207049.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP/13/CAAS/EXT/32/2023-ADQ-382, contratista:INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:3.2025695E7, importe_modificado:3.2025695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2244520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239127 | Proyecto de inversión | 531645.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531645.06, modificado:531645.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN LA DOCE MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 178291 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178291 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 CAMPO NUEVO (EL CAPITÁN), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 270 MTS AL NOROESTE DE CBTA360 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION TRIUNFITO600 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA NUEVA , lon:-111.46601905, lat:28.84588814}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 531645.06 | 531645.06 | 531645.05 | 323582.07 | 323582.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-022, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3987337.95, importe_modificado:3987337.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239127/proyecto_INICIO, 2239127/proyecto_FIN, 2239127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238896 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:149734.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC. DOS - 172786 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 172786 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO BACERAC, 84380 LA HUERTITA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 200 MTS AL SUR DE CECYTES, lon:-108.93475862, lat:30.3509492}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 149734.93 | 149734.93 | 149734.91 | 149734.91 | 149734.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-035, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1514846.84, importe_modificado:1514846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238896/proyecto_INICIO, 2238896/proyecto_FIN, 2238896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238840 | Proyecto de inversión | 302530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302530.0, modificado:253161.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 170653 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 170653 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 LOS EXILIADOS DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 180 MTS AL SURPONIENTE DE HOTEL HACIENDA SAHUARO210 MTS AL SURPONIENTE DE HOTEL HACIENDA SAHUARO, lon:-111.94564211, lat:28.83398075}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 253161.53 | 253161.53 | 253161.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-031, contratista:DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2027780.99, importe_modificado:2027780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238840/proyecto_INICIO, 2238840/proyecto_FIN, 2238840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402309807 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO AGUA BLANCA - 390605 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 390605 | S | 35 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.5, meta_modificada:156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ACCESAS A LOCALIDAD POR CALLE 2200 A LA DERECHA POR PUENTE, lon:-109.73492024, lat:27.11364336}} | 2023-04-22 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2309807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336619 | Adquisición | 562907.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562907.4, modificado:562004.34}} | (23-FMS-207) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 519 MESABANCOS EN EL CECYTES HERMOSILLO I, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1303 | N | 0 | 0 | 1547 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JESUS GARCIA MORALES SN, lon:-111.05268516, lat:29.08869728}} | 2024-01-05 | 2024-03-14 | 0 | 562004.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-01-23-2, contratista:MAS PARA OFICINAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:562004.34, importe_modificado:562004.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336627 | Adquisición | 846500.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846500.59, modificado:188894.4}} | (23-UT-1008) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA), DE LA LOCACALIDAD DE BASCONCOBE Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA; LA INVERSIÓN CONSIDERA: SIMULADOR DE GESTIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS, PROFUNDIDAD Y PRECISIÓN DE LA INTUBACIÓN CON TABLET | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1229 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.66568315, lat:26.94102159}} | 2024-01-05 | 2024-02-29 | 0 | 188894.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UTE-R-03-23, contratista:LINA HEALTH PROVIDERS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:188894.4, importe_modificado:188894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336637 | Adquisición | 846500.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846500.59, modificado:161469.33}} | (23-UT-1008) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA; CONSISTENTE EN: BASCULA DIGITAL DE COLUMNA 200 KILOGRAMOS DIV 100 GRAMOS PARA AUTO-HOLD BMI CON ESTADIMETRO SIN ELIMINADOR | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1229 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.66568315, lat:26.94102159}} | 2024-01-05 | 2024-02-29 | 0 | 161469.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UTE-R-04-23, contratista:LINA HEALTH PROVIDERS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:161469.33, importe_modificado:161469.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337643 | Proyecto de inversión | 1127039.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127039.04, modificado:1127039.04}} | (23-FMS-422) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONALEP NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1500 | N | 0 | 0 | 1312 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-110.93010262, lat:31.33246699}} | 2024-01-08 | 2024-03-30 | 0 | 1127039.04 | 338111.71 | 338111.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-R-23-011, contratista:ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA, convocante:ISIE, monto:1127039.04, importe_modificado:1127039.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245301 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17536.88}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE FRACCIONAMIENTO MISION SAN JERONIMO Y PLAZA REAL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135741 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135741 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MISIONES 30 INTERIOR 30 FRACCIONAMIENTO MISIÓN SAN JERÓNIMO, 83125 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA VALLARTA Y AVENIDA MAZATLAN, CALLE DE LAS MISIONES NO. 30 ENTRE AVENIDA PUERTO VALLARTA Y AVENIDA MA, lon:-110.99762163, lat:29.11514068}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 8800.56 | 8800.56 | 8800.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2245301/proyecto_INICIO, 2245301/proyecto_PROCESO, 2245301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245304 | Proyecto de inversión | 52710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52710.0, modificado:52610.64}} | CONSTRUCCION DE 6 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE FRACCIONAMIENTO TIERRA NUEVA, AGEB 7800, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135747 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135747 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LITORALES 22 INTERIOR 22 FRACCIONAMIENTO TIERRA NUEVA, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DESIERTO PONIENTE Y AVENIDA DESIERTO ORIENTE, CALLE LITORALES NO. 22 ENTRE AVENIDA DESIERTO PONIENTE Y AVENIDA DE, lon:-111.01480335, lat:29.16647173}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 52610.64 | 52610.64 | 50752.25 | 50752.25 | 50752.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2245304/proyecto_INICIO, 2245304/proyecto_FIN, 2245304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302257006 | Proyecto de inversión | 303740.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303740.44, modificado:303740.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS 143 EN COLONIA VERACRUZ DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 206082 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 206082 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS COLONIA VERACRUZ, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MUNICIPIO DEL FUERTE Y CALLE MUNICIPIO DE AHOME, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ACCESO AL CORRALON MUNICIPAL PARA LLEGAR A NUESTRO PR, lon:-110.91280428, lat:31.30584921}} | 2023-08-28 | 2023-12-25 | 303740.44 | 303740.44 | 303740.44 | 254151.56 | 254151.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG02/23-O, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:303740.44, importe_modificado:303740.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.42}} | {2257006/proyecto_INICIO, 2257006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238838 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:760417.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO III, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 170351 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 170351 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1971, direccion:PUEBLO NUEVO SUAQUI, 83316 NUEVO SUAQUI, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NORESTE DE ENTRADA PRINCIPAL A LOCALIDAD120 MTS AL PONIENTE DE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD400 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA PRINCIPAL A L, lon:-111.45439625, lat:28.50005567}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 760417.87 | 760417.87 | 760417.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-031, contratista:DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2027780.99, importe_modificado:2027780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2238838/proyecto_INICIO, 2238838/proyecto_FIN, 2238838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214757 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:1001290.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BACUM, DEL MUNICIPIO DE BÁCUM. - 118186 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118186 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JOSÉ DE BÁCUM CENTRO, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ 180 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL 450 MTS AL, lon:-110.14509859, lat:27.51516329}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1001290.36 | 1001290.36 | 1001290.36 | 421189.81 | 421189.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-019, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2720497.3, importe_modificado:2720497.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2214757/proyecto_INICIO, 2214757/proyecto_PROCESO, 2214757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249777 | Acción | 420891.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420891.62, modificado:419279.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162422 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 419279.81 | 419279.81 | 419228.86 | 419228.86 | 419228.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-40, contratista:GETOPSON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:419279.81, importe_modificado:419279.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2249777/proyecto_INICIO, 2249777/proyecto_PROCESO, 2249777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214016 | Proyecto de inversión | 151257 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151257.0, modificado:126012.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DOS , MUNICIPIO DE CAJEME. CUATRO - 59551 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59551 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:341, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MORELOS DOS, 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE MACHI LOPEZ, CALLE BENITO JUAREZ CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR PUEBLO MORELOS DOS CP. 85207 MORELOS DOS CAJEME SONORA , lon:-110.02117838, lat:27.22824369}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 126012.69 | 126012.69 | 125945.27 | 125945.27 | 125945.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2214016/proyecto_INICIO, 2214016/proyecto_PROCESO, 2214016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214015 | Proyecto de inversión | 756285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756285.0, modificado:630063.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MORELOS UNO , MUNICIPIO DE CAJEME. TRES - 59522 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59522 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:340, direccion:CALLE JESUS CHAVEZ PUEBLO MORELOS UNO, 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JESUS ALVAREZ VALDEZ Y CALLE JOVINO CUEN OLISIEY, CARRETERA 1300 JESUS ALVAREZ VALDEZ JOVINO CUEN LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA., lon:-109.99751901, lat:27.27924755}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 630063.46 | 630063.46 | 629726.33 | 629726.33 | 629726.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2214015/proyecto_INICIO, 2214015/proyecto_PROCESO, 2214015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202231146 | Proyecto de inversión | 3823360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3823360.42, modificado:3714870.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO MICROCARPETA EN EL BLVD SONORA ENTRE CALLE COCORTI Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 69286 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69286 | S | 1500 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. SONORA COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE COCORIT Y CALLE AGUSTIN MELGAR, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA SONORA EN BLVD.SONORA ENTRE COCORIT Y AGUSTIN MELGAR EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.43523141, lat:27.06511262}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3714870.97 | 3714870.97 | 3714870.97 | 3714870.97 | 3714870.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-984, contratista:MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3714870.97, importe_modificado:3714870.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16500.0}} | {2231146/proyecto_INICIO, 2231146/proyecto_PROCESO, 2231146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202231144 | Proyecto de inversión | 6656274.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:6656274.26, modificado:6192034.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE CENTENARIO ENTRE PESQUEIRA Y MORELOS MUNCIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 67446 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 67446 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE PESQUEIRA Y CALLE MORELOS, OBRA REALIZAR EN LA COLONIA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.4500372, lat:27.08735194}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 6192034.55 | 6192034.55 | 6192034.55 | 6192034.55 | 6192034.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-978, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:6192034.55, importe_modificado:6192034.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2231144/proyecto_INICIO, 2231144/proyecto_PROCESO, 2231144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202231147 | Proyecto de inversión | 3673774.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3673774.74, modificado:3572585.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO MICROCARPETA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CENTENARIO EN NAVOJOA, SONORA - 69287 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69287 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CENTENARIO, CALLE BLVD. OBREGON OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA REFORMA CALLE MORELOS ENTRE CUAHUTEMOC Y CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NA, lon:-109.45867392, lat:27.08120027}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3572585.16 | 3572585.16 | 3572585.16 | 3572585.16 | 3572585.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-983, contratista:ING. FRANCISCO LOPEZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3572585.16, importe_modificado:3572585.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12300.0}} | {2231147/proyecto_INICIO, 2231147/proyecto_PROCESO, 2231147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202231148 | Proyecto de inversión | 1555075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1555075.6, modificado:1514573.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO MICROCARPETA EN CALLE MORELOS ENTRE GARCIA MORALES Y OTERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 69289 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69289 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5265.0, meta_modificada:5265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GARCIA MORALES Y CALLE OTERO, BOULEVARD BLVD. OBREGON OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA REFORMA EN CALLE MORELOS ENTRE GARCIA MORALES Y OTERO EN EL MUNICIPIO , lon:-109.44656106, lat:27.08238478}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1514573.27 | 1514573.27 | 1514573.27 | 1514573.27 | 1514573.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-982, contratista:ING. JESUS VALENZUELA TERMINEL, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1514573.27, importe_modificado:1514573.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5265.0}} | {2231148/proyecto_INICIO, 2231148/proyecto_PROCESO, 2231148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202231150 | Proyecto de inversión | 2409505.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2409505.71, modificado:2340258.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PUENTES ELEVADOS CON MICROAGLOMERADO TIPO TRES DE NUEVE MILIMETROS Y APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTO YGUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 69294 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69294 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JUÁREZ, 85870 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA AREALZIAR EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.44090297, lat:27.06628306}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2340258.27 | 2340258.27 | 2340258.27 | 2340258.27 | 2340258.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-981, contratista:ING. MANUEL DE JESUS VELARDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2340258.27, importe_modificado:2340258.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {2231150/proyecto_INICIO, 2231150/proyecto_PROCESO, 2231150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237175 | Proyecto de inversión | 1761231.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761231.9, modificado:1761231.9}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CAUDILLO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO - 110049 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 110049 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:PUEBLO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DISTANCIA 214 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15 TRAMO NAVOJOA LOS MOCHIS FRENTE LA IGLESIA SAGRADOS CORAZON DE J, lon:-109.08746096, lat:26.49247425}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1761231.9 | 1761231.9 | 1761176.49 | 1761176.49 | 1761176.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-010, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4662106.89, importe_modificado:4662106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2925.0}} | {2237175/proyecto_INICIO, 2237175/proyecto_PROCESO, 2237175/proyecto_FIN, 2237175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336647 | Adquisición | 846500.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846500.59, modificado:190262.01}} | (23-UT-1008) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA; CONSISTENTE EN: NEO NATE-ENTRENADOR DE REANIMACIÓN NEONATAL | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1229 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.66568315, lat:26.94102159}} | 2024-01-05 | 2024-03-04 | 0 | 190262.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UTE-R-05-23, contratista:LINA HEALTH PROVIDERS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:190262.01, importe_modificado:190262.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237303 | Proyecto de inversión | 1386382.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386382.47, modificado:1386382.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BATACOSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO. - 125072 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 125072 | S | 254 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CONDUCES 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL QUIRIEGO SOBRE LA CARRETERA 190 SONORA FUNDICIÓNQUIRIEGO AL LLEGAR AL ENTRONQUE A BATACOSA GIRAS HACIA LA DERECHA AVANZAS O, lon:-109.40066516, lat:27.52960673}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 1386382.47 | 1386382.47 | 1386382.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-028, contratista:GILU CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1386382.47, importe_modificado:1386382.47}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2237303/proyecto_INICIO, 2237303/proyecto_PROCESO, 2237303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102211820 | Adquisición | 216058149.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1605814914E8, modificado:2.1359466234E8}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 01 03 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4619.0, meta_modificada:4619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Encinas Johnson 492 Col. el Torreón, lon:-110.9773, lat:29.1026}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 212879556.39 | 209732546.8 | 209668166.8 | 209668166.8 | 209668166.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3429.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202213864 | Acción | 363118.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363118.69, modificado:314948.84}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 41476 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 41476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-04-20 | 2023-07-31 | 171908.85 | 171908.85 | 171908.85 | 171908.85 | 171908.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2213864/proyecto_INICIO, 2213864/proyecto_PROCESO, 2213864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335555 | Adquisición | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:19522.8}} | (23-FMS-013) ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL CONALEP HERMOSILLO II, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1293 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS ANGELES SN, lon:-110.99597091, lat:29.08513654}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-02-23-3, contratista:COMPU-PROVEEDORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:19522.8, importe_modificado:19522.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335555/proyecto_INICIO, 2335555/proyecto_PROCESO, 2335555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335560 | Adquisición | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:292349.0}} | (23-FMS-012) ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA ALUMANDO DEL CONALEP CABORCA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1292 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 46 TRAMO CABORCA - ALTAR, KILOMETRO 1+500 SN, lon:-112.12815691, lat:30.72143137}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 292349 | 292349 | 292349 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-01-23-1, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:292349.0, importe_modificado:292349.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335560/proyecto_PROCESO, 2335560/proyecto_FIN, 2335560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302240630 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:147303.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 236847 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 236847 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA EL RANCHITO, 83050 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE MOLINITO URANIO, CALLE LA IGLESIA 400 MTS AL NORTE DE PLAZA PARQUE DE LOS YAQUIS, lon:-110.9291256, lat:29.09116729}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 147303.01 | 147303.01 | 147303.01 | 147303.01 | 147303.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-049, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:147303.01, importe_modificado:147303.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240630/proyecto_INICIO, 2240630/proyecto_FIN, 2240630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302257167 | Proyecto de inversión | 288559.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288559.99, modificado:288559.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE LOS TEPEHUANES NUMERO 21 EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE SONORA - 207377 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 207377 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.04, meta_modificada:97.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS TEPEHUANES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS QUICHES Y CALLE CIRCUITO LOS MAYOS, CALLE LOS MOJAVES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CA, lon:-110.97312418, lat:31.26846401}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 288559.99 | 288559.99 | 288559.99 | 91122.13 | 91122.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG03/23-T, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:288559.99, importe_modificado:288559.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.04}} | {2257167/proyecto_INICIO, 2257167/proyecto_PROCESO, 2257167/proyecto_INICIO, 2257167/proyecto_PROCESO, 2257167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302257225 | Proyecto de inversión | 190656.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190656.63, modificado:190656.63}} | CONSTRUCCION DE RAMPA COMO INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LOS CHOLES Y PRIV. LOS TOLOWAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 207678 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 207678 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.63, meta_modificada:32.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CHOLES Y CALLE PRIVADA LOS TOLOWAS, CALLE LOS OTOPAMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS OTOPAMES QUE EST, lon:-110.9594974, lat:31.279672}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 190656.63 | 190656.63 | 190656.63 | 57196.99 | 57196.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG03/23-CH, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:190656.63, importe_modificado:190656.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.63}} | {2257225/proyecto_INICIO, 2257225/proyecto_PROCESO, 2257225/proyecto_INICIO, 2257225/proyecto_FIN, 2257225/proyecto_PROCESO, 2257225/proyecto_FIN, 2257225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245314 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17536.88}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA COLOSO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135772 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135772 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON TRAVESIA 3 INTERIOR 3 COLONIA COLOSO, 83040 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA BELISARIO MORENO DOMINGUEZ Y AVENIDA CIRCUNVALACION, CALLEJON TRAVESIA NO. 3 ENTRE CALLE BELISARIO MORENO DOMIGUEZ Y CALLE CIRC, lon:-110.93481636, lat:29.08396997}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 8605.14 | 8605.14 | 8605.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2245314/proyecto_INICIO, 2245314/proyecto_PROCESO, 2245314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302259315 | Proyecto de inversión | 1594868.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594868.55, modificado:1594868.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 3 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 219833 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 219833 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45580864, lat:27.04113703}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1550915.99 | 1550915.99 | 1550915.99 | 1550915.99 | 1550915.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-944,946, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2899636.15, importe_modificado:2899636.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}} | {2259315/proyecto_PROCESO, 2259315/proyecto_INICIO, 2259315/proyecto_PROCESO, 2259315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334542 | Proyecto de inversión | 673076.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.89, modificado:673076.88}} | (22-FP-5042) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5042 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA SN, lon:-110.81254063, lat:27.97439906}} | 2023-12-26 | 2024-02-23 | 0 | 673076.88 | 201923.06 | 201923.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-042, contratista:GARCIAVALLE ARQUITECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:673076.88, importe_modificado:673076.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335679 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:20671.2}} | (23-UT-0010) ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EQUIPOS DE COMPUTO LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, CONSISTENTE EN COMPLEMENTO DE REGULADORES | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.933063, lat:31.28972208}} | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0 | 20671.2 | 20671.2 | 20671.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UTN-C-02-23-CA-01, contratista:COMPUPROVEEDORES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:20671.2, importe_modificado:20671.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335679/proyecto_INICIO, 2335679/proyecto_FIN, 2335679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335685 | Adquisición | 2484630.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484630.33, modificado:2456720.28}} | (23-UT-0011) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (U.T. SAN LUIS RIO COLODADO) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1307 | N | 0 | 0 | 1011 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO SN, lon:-114.71618671, lat:32.43854663}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 0 | 2456720.28 | 2456720.28 | 2456720.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UTSLRC-03-23, contratista:C. JUAN JOSE DOMINGUEZ FELIX, convocante:ISIE, monto:2456720.28, importe_modificado:2456720.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335685/proyecto_INICIO, 2335685/proyecto_FIN, 2335685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335718 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:107300.0}} | (23-UT-0010) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, CONSIDERANDO LA INVERSION DE IMAC DESARROLLO DE NEGOCIOS (COMPUTADORAS IMAC (2) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.933063, lat:31.28972208}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 0 | 107300 | 107300 | 107300 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UTN-04-23, contratista:DE LORENZO OF AMERICA CORP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:107300.0, importe_modificado:107300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335718/proyecto_PROCESO, 2335718/proyecto_INICIO, 2335718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239644 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:68883.68}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. UNO - 205994 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 205994 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE LADISLAO MORALES Y CALLE DELIA ARNOLDS, 430 MTS AL ESTE DE CANCHA DEPORTIVA LUIS JAIME, lon:-110.96404907, lat:29.68772904}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-048, contratista:PROSEKARH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:636634.33, importe_modificado:636634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239644/proyecto_INICIO, 2239644/proyecto_PROCESO, 2239644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245319 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135786 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135786 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CORDOVA MORAN 38 INTERIOR 38 COLONIA ARBOLEDAS, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD CAPOMO Y AVENIDA FLAMENCOS, CALLE JUAN CORDOVA MORAN NO. 38 ENTRE BLVD. CAPOMO Y FLAMENCOS COLONIA ARBOLEDAS C.P., lon:-110.93049641, lat:29.00162738}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8572.34 | 8572.34 | 8572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2245319/proyecto_INICIO, 2245319/proyecto_PROCESO, 2245319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239502 | Proyecto de inversión | 141540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141540.0, modificado:139581.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. TRES - 199342 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199342 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RIO FRONTERAS PUEBLO FRONTERAS, 84320 FRONTERAS, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , 170M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL175M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.55847152, lat:30.89279785}} | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 139581.52 | 139581.52 | 139581.52 | 139581.52 | 139581.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-033, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1847058.72, importe_modificado:1847058.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2239502/proyecto_INICIO, 2239502/proyecto_FIN, 2239502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245321 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LOS NARANJOS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135789 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135789 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CADENERA 24 INTERIOR 24 COLONIA LOS NARANJOS, 83060 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA BAHIA Y AVENIDA SANGRINA, CALLE CADENERA NO. 24 ENTRE BAHIA Y SANGRINA COL. LOS NARANJOS C.P. 83060 HERMOSILLO, lon:-110.9277391, lat:29.07878724}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8752.11 | 8752.11 | 8752.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2245321/proyecto_INICIO, 2245321/proyecto_PROCESO, 2245321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239501 | Proyecto de inversión | 141540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141540.0, modificado:139581.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. DOS - 199330 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199330 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 290M AL OESTE ESTADIO DE BEISBOL285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.57852889, lat:30.72127931}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 139581.52 | 139581.52 | 139581.52 | 139581.52 | 139581.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-033, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1847058.72, importe_modificado:1847058.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2239501/proyecto_INICIO, 2239501/proyecto_FIN, 2239501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245324 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LAS LOMAS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135795 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135795 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROVINCIA MONTEALEGRE 2 INTERIOR 2 FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS, 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PROVINCIA PONTEVEDRA Y AVENIDA PASEO SANTA CRUZ DE TENERIFE, CALLE PROVINCIA MONTEALEGRE NO. 2 ENTRE PROVI, lon:-110.94489442, lat:29.048651}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8739.59 | 8739.59 | 8739.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2245324/proyecto_INICIO, 2245324/proyecto_FIN, 2245324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239492 | Proyecto de inversión | 353850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353850.0, modificado:331758.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI. - 199071 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199071 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO BACOACHI, 84680 BACOACHI, BACOACHI SONORA ENTRE Y , EEGVSVGSVDGSVGBSRHSRHBSFRGSRG, lon:-109.96717543, lat:30.63108139}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 331758.05 | 331758.05 | 331758.05 | 331758.05 | 331758.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-047, contratista:VIVYCO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:915934.94, importe_modificado:915934.94}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2239492/proyecto_INICIO, 2239492/proyecto_FIN, 2239492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245325 | Proyecto de inversión | 70280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70280.0, modificado:70147.52}} | CONSTRUCCION DE 8 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA ALTARES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135810 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135810 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO 27 INTERIOR 27 COLONIA ALTARES, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA VEINTICUATRO NO. 27 ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES DE LA COLONIA ALTARES C.P. 83296, lon:-110.94615358, lat:28.99819305}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 70147.52 | 70147.52 | 69717.65 | 69717.65 | 69717.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2245325/proyecto_INICIO, 2245325/proyecto_PROCESO, 2245325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337726 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:304999.89}} | (23-CR-0003) MANTENIMIENTO A EDIFICIOS,EN LA ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION,DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA,MUNICIPIO DE CAJEME,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0003 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO PROLONGACION SN, lon:-109.98349746, lat:27.50837136}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 91499.97 | 304999.89 | 91499.97 | 91499.97 | 91499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-002 (23-CR-0003), contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:304999.89, importe_modificado:304999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239759 | Proyecto de inversión | 3450207 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450207.0, modificado:3235856.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DESEMBOQUE DE LOS SERIS EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO. - 211120 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 211120 | S | 197 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:PUEBLO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), 83990 DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), PITIQUITO SONORA ENTRE Y , CONDUCES 120 KM SOBRE LA CARRETERA 36 NTE. DIRECCIÓN LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN LA DOCE PUERTO LIBERTA, lon:-112.39511593, lat:29.50650071}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 3235856.01 | 3235856.01 | 3235856 | 1158169.75 | 1158169.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-036, contratista:IDI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3235856.01, importe_modificado:3235856.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4050.0}} | {2239759/proyecto_INICIO, 2239759/proyecto_PROCESO, 2239759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338145 | Proyecto de inversión | 203000.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203000.43, modificado:203000.43}} | ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 7 ENTRE AV. LIBERTAD Y AV. TLAXCALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 1 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:tlaxcala y 7, lon:-114.784801, lat:32.457199}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:libertad y 7, lon:-114.780151, lat:32.468326}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 185821.56 | 185821.56 | 185821.56 | 185821.56 | 185821.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-85-IO3-826055984-N-11-2023, contratista:FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:185821.56, importe_modificado:185821.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2338145/proyecto_FIN, 2338145/proyecto_PROCESO, 2338145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402332612 | Proyecto de inversión | 426547.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426547.01, modificado:426547.01}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL VALLE DE TACUPETO, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE TACUPETO, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-014 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:CENTRO DE SALUR RURAL VALLE TACUPETO, lon:-109.166111, lat:28.795833}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 426547.01 | 426547.01 | 127964.1 | 127964.1 | 127964.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-014, contratista:CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:426547.01, importe_modificado:426547.01}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.43}} | {2332612/proyecto_PROCESO, 2332612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335726 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:502132.56}} | (23-UT-0009) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS), DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1343 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL NUM. KM12, lon:-110.93718854, lat:27.97790899}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 0 | 502132.56 | 502132.56 | 502132.56 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UTG-01-23-CA-01, contratista:VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:502132.56, importe_modificado:502132.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335726/proyecto_INICIO, 2335726/proyecto_FIN, 2335726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335728 | Adquisición | 823320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823320.0, modificado:819325.98}} | (23-UE-0012) ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALTA EFICIENCIA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1342 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, KILOMETRO 2+500 SN, lon:-109.67753471, lat:29.81475006}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 0 | 819325.98 | 819325.98 | 819325.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UNISIERRA-03-23, contratista:CUELLAR ALLIANCE GROUP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:819325.98, importe_modificado:819325.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335728/proyecto_INICIO, 2335728/proyecto_FIN, 2335728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302244543 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:5411248.15}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA LA ANTORCHA - 131205 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 131205 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA ANTORCHA COLONIA LA ANTORCHA CAMPESINA, 83173 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LA ANTROCHA Y CALLE 6 DE ABRIL, SE UBICA EN LA CALLE LA ANTORCHA FINAL HASTA LLEGAR AL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS Y AL CRUZAR, lon:-111.042866, lat:29.125581}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 5411248.15 | 5411248.15 | 3764731.89 | 3764731.89 | 3764731.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-44, contratista:GOMO DESARROLLOS Y MATERIALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:4328998.91, importe_modificado:4328998.91}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}} | {2244543/proyecto_INICIO, 2244543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238462 | Proyecto de inversión | 851053.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851053.86, modificado:851053.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI, MUNICIPIO DE OPODEPE. - 153791 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 153791 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE 20 ABRIL PUEBLO QUEROBABI, 84830 QUEROBABI, OPODEPE SONORA ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE SOTO Y GAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA 250 MTS AL NORTE DEL ESTADIO DEP. 200 MTS AL SUR ESTE DEL ESTSDIO DEP.300 MTS AL NORTE DE BIBLIO, lon:-111.02719397, lat:30.05064279}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 851053.86 | 851053.86 | 851053.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2415032.84, importe_modificado:2415032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2238462/proyecto_INICIO, 2238462/proyecto_FIN, 2238462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245330 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17536.88}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA VISTA REAL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135819 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135819 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARQUINA 4 INTERIOR 4 COLONIA VISTA REAL, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE IMAZ Y BOULEVARD EJE GALA, CALLE MARQUINA 4 ENTRE AVENIDA IMAZ Y BLVD. EJE GALA EN LA COLONIA VISTA REAL C.P. 83296, lon:-110.94295728, lat:28.99546865}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 17230.42 | 17230.42 | 17230.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2245330/proyecto_INICIO, 2245330/proyecto_PROCESO, 2245330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245333 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135833 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135833 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL MAPLE 32 A INTERIOR A COLONIA VILLA DEL REAL, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD LUZ VALENCIA Y CALLE VILLA DEL OLIVO, AVENIDA DEL MAPLE NO. 32A ENTRE BLVD. LUZ VALENCIA Y VILLA DEL OLIVO COLONIA , lon:-111.01749449, lat:29.14649833}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8475.55 | 8475.55 | 8475.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2245333/proyecto_INICIO, 2245333/proyecto_FIN, 2245333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338153 | Proyecto de inversión | 124561.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124561.97, modificado:124561.97}} | ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 12 ENTRE AV. OBREGON Y AV. TLAXCALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 2 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:tlaxcala y 12, lon:-114.777809, lat:32.455258}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:obregon y 12, lon:-114.767871, lat:32.479301}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 114049.4 | 114049.4 | 114049.4 | 114049.4 | 114049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-85-IO3-826055984-N-12-2023, contratista:FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:114049.4, importe_modificado:114049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2338153/proyecto_PROCESO, 2338153/proyecto_INICIO, 2338153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338165 | Proyecto de inversión | 354120.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354120.6, modificado:354120.6}} | ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. LIBERTAD ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado |  | S | 60000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:libertad y 17 , lon:-114.766367, lat:32.465485}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:libertad y 3, lon:-114.785383, lat:32.469889}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 328196.12 | 328196.12 | 328196.12 | 328196.12 | 328196.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-85-I03-826055984-N-14-2023, contratista:FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:328196.12, importe_modificado:328196.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {2338165/proyecto_FIN, 2338165/proyecto_PROCESO, 2338165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338168 | Proyecto de inversión | 107664.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107664.56, modificado:107664.56}} | ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado |  | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:revolucion y 7, lon:-114.778051, lat:32.473773}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:revolucion y 2, lon:-114.78437, lat:32.475603}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 99782.93 | 99782.93 | 99782.93 | 99782.93 | 99782.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-85-IO3-826055984-N-09-2023, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:99782.93, importe_modificado:99782.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2338168/proyecto_INICIO, 2338168/proyecto_FIN, 2338168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338174 | Proyecto de inversión | 274346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274346.97, modificado:274346.97}} | ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA MONTERREY ENTRE AV. BENJAMÍN FLORES Y ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NÚMERO 14, EN MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 6 | S | 120000 | 80000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL 14, lon:-114.853922, lat:32.409011}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:MONTERREY Y BENJAMIN FLORES, lon:-114.820268, lat:32.433986}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 251259.95 | 251259.25 | 251259.25 | 251259.25 | 251259.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-85-IO3-826055984-N-10-2023, contratista:FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:251259.95, importe_modificado:251259.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2338174/proyecto_INICIO, 2338174/proyecto_FIN, 2338174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266119 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN ENTRE CALLE A (0+000) Y CALLE TERÁN (0+015) (LATERAL IZQUIERDO DEL ESTE HACIA EL OESTE), EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL (SEGUNDA ETAPA). | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 2326016000301 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, monto:7500.0, importe_modificado:7500.0}} | Sin avances en el trimestre | {2266119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249256 | Proyecto de inversión | 109385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109385.0, modificado:109238.19}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA TIROCAPES AGEB 5236 - 159609 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIMERIA ALTA 23 INTERIOR A COLONIA TIROCAPES, 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PLUMA BLANCA Y CALLE OPATAS, CALLE PIMERIA ALTA NO. 23A ENTRE PLUMA BLANCA Y OPATAS EN COL. TIROCAPES C.P. 83286 EN AGEB 523, lon:-110.98304696, lat:29.05141462}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 109238.19 | 109238.19 | 104660.76 | 104660.76 | 104660.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-47, contratista:RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1966287.51, importe_modificado:1966287.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2249256/proyecto_INICIO, 2249256/proyecto_FIN, 2249256/proyecto_PROCESO, 2249256/proyecto_FIN, 2249256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249247 | Proyecto de inversión | 218770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218770.0, modificado:218476.38}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA VICTORIA - 159567 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159567 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:CALLE NUEVA VICTORIA 16 INTERIOR 16 EJIDO LA VICTORIA, 83304 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES, CALLE NUEVA VICTORIA NO. 16 ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES EN EJIDO LA VICTORIA C.P. 83304 DEL MUNI, lon:-110.89731542, lat:29.12096484}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 218476.38 | 218476.38 | 209687.93 | 209687.93 | 209687.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-47, contratista:RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1966287.51, importe_modificado:1966287.51}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2249247/proyecto_INICIO, 2249247/proyecto_PROCESO, 2249247/proyecto_FIN, 2249247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249249 | Proyecto de inversión | 328155 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328155.0, modificado:328136.36}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO BAHIA DE KINO - 159588 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159588 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE OCEANO ATLANTICO INTERIOR SN PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC Y CALLE GOLFO SAN LORENZO, CALLE OCEANO ATLANTICO SN ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPOEC Y , lon:-111.94429478, lat:28.83348169}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 328136.36 | 328136.36 | 328118.22 | 328118.22 | 328118.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-70, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:546893.92, importe_modificado:546893.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2249249/proyecto_INICIO, 2249249/proyecto_PROCESO, 2249249/proyecto_FIN, 2249249/proyecto_PROCESO, 2249249/proyecto_FIN, 2249249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337751 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86999.98}} | (23-CR-0005) HABILITACION DEL ÁREA DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN,EN LA ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION,DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA,MUNICIPIO DE CAJEME,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0005 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO PROLONGACION SN, lon:-109.98349746, lat:27.50837136}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 26099.99 | 86999.98 | 26099.99 | 26099.99 | 26099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-002 (23-CR-0005), contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:86999.98, importe_modificado:86999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246055 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA TIROCAPES AGEB 15221 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140507 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140507 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA MINA LA TRINIDAD 20 INTERIOR 20 COLONIA TIROCAPES, 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MINA DEL TIGRE Y CALLE MINERAL DEL BATAMOTE, AVENIDA MINA LA TRINIDAD NO. 20 ENTRE CALLE MINERAL DEL TIGRE Y CALLE MI, lon:-110.9866155, lat:29.04923477}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8451.91 | 8451.91 | 8451.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2246055/proyecto_INICIO, 2246055/proyecto_PROCESO, 2246055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246056 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA EL APACHE DEL AGEB 5236 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140513 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140513 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA EDUWIGES COLONIA EL APACHE, 83287 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PLUMA BLANCA Y CALLE MILPA VIEJA, AV. SANTA EDUWIGES SN AL FINAL ENTRE PLUMA BLANCA Y MILPA VIEJA DE LA COLONIA EL APACHE C.P. 83287 EN, lon:-110.98215647, lat:29.05714501}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8384.04 | 8384.04 | 8384.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2246056/proyecto_INICIO, 2246056/proyecto_PROCESO, 2246056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214024 | Proyecto de inversión | 1132320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132320.0, modificado:1040422.44}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE YUCIRIBAMPO, MUNICIPIO DE CAJEME. SEIS - 59586 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59586 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:404, direccion:CALLE SOSTENES VALENZUELA PUEBLO YUCURIBAMPO, 85205 YUCURIBAMPO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RODOLFO LEON MANZO Y CALLE ALFONSO HERNANDEZ POLA, CALLE FAUSTINO FELIX ESCALANTE SOSTENES VALENZUELA INTERIOR PUEBLO YUCURIBAMPO CP. 85, lon:-109.83357394, lat:27.41984079}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1040422.44 | 1040422.44 | 1040393.3 | 1040393.3 | 1040393.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2214024/proyecto_INICIO, 2214024/proyecto_FIN, 2214024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246060 | Proyecto de inversión | 35140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35140.0, modificado:35073.76}} | CONSTRUCCION DE 4 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LAS MINITAS EN AGEB 5772 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140524 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140524 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO PIRI LARES 20 INTERIOR 20 COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MINA DEL TAIMUCO Y CALLE MINA DEL TIGRE, AV. FCO. PIRI LARES NO. 20 ENTRE CALLE MINA DEL TAIMUCO Y CALLE MINA D, lon:-110.99350584, lat:29.04471529}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 35073.76 | 35073.76 | 8131.18 | 8131.18 | 8131.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2246060/proyecto_INICIO, 2246060/proyecto_PROCESO, 2246060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338197 | Adquisición | 3375528.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375528.89, modificado:463300.0}} | (23-UE-0035) EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES SAN LUIS RIO COLORADO), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. LA INVERSIÓN CONSIDERA: EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, SOLO FRÍO (4); EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS, SOLO FRÍO (9) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1280 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.70597745, lat:32.45951532}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 0 | 463300 | 463300 | 463300 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-02-23, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES GOROVI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:463300.0, importe_modificado:463300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2338197/proyecto_INICIO, 2338197/proyecto_FIN, 2338197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334949 | Proyecto de inversión | 553498.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553498.55, modificado:553498.55}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BASCONCOBE EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-021 | N | 0 | 0 | 2913 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL BASCONCOBE, lon:-109.670833, lat:26.951389}} | 2023-07-27 | 2023-12-23 | 553498.55 | 553498.55 | 166049.56 | 166049.56 | 166049.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSCGAF-DGIF-2023-INSABI-21, contratista:EMPRESA URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:553498.55, importe_modificado:553498.55}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.4}} | {2334949/proyecto_PROCESO, 2334949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335583 | Adquisición | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:292349.0}} | (23-FMS-011) ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA ALUMNOS DEL CONALEP HERMOSILLO III, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1291 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS OLIVOS SN, lon:-110.909223, lat:29.01970562}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 292349 | 292349 | 292349 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-01-23, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:292349.0, importe_modificado:292349.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335583/proyecto_INICIO, 2335583/proyecto_FIN, 2335583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338158 | Proyecto de inversión | 102464.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102464.08, modificado:102464.08}} | ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 17 ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. TLAXCALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 3 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:tlaxcala y 17, lon:-114.771297, lat:32.453342}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:revolucion y 17, lon:-114.764518, lat:32.469697}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 93816.68 | 93816.68 | 93816.68 | 93816.68 | 93816.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-85-IO3-826055984-N-13-2023, contratista:FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:93816.68, importe_modificado:93816.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {2338158/proyecto_PROCESO, 2338158/proyecto_FIN, 2338158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302251630 | Proyecto de inversión | 1728319.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728319.57, modificado:1724153.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAPOMORA PARA REFORZAR AL SECTOR SURPONIENTE DE LA CIUDAD EN NAVOJOA, SONORA. - 172276 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 172276 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:136, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA SAPOMORA, 85226 SAPOMORA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE SAPOMORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.4985176, lat:27.04444207}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 1724153.9 | 1724153.9 | 1724153.9 | 1724153.9 | 1724153.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1015, contratista:ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1724153.9, importe_modificado:1724153.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2251630/proyecto_INICIO, 2251630/proyecto_FIN, 2251630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249263 | Proyecto de inversión | 1203235 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203235.0, modificado:1202648.04}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTO DORMITORIO EN DISTINTAS COLONIAS DEL NORTE DE HERMOSILLO SONORA - 159636 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159636 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GRANADOS 289 INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA GRANADOS NO. 289 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA , lon:-110.97325082, lat:29.13672702}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1202648.04 | 1202648.04 | 1195240.52 | 1195240.52 | 1195240.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-46, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2077301.17, importe_modificado:2077301.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2249263/proyecto_INICIO, 2249263/proyecto_PROCESO, 2249263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249261 | Proyecto de inversión | 109385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109385.0, modificado:109331.64}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA 4 DE MARZO AGEB 6003 - 159625 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 4 DE MARZO, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE OLIVARES Y CALLE RUBEN GUTIERREZ, CALLE 3 SN ENTRE OLIVARES Y RUBEN GUTIERREZ EN COLONIA 4 DE MARZO C.P. 83105 EN AGEB 60, lon:-110.99072423, lat:29.15328154}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 109331.64 | 109331.64 | 107976.68 | 107976.68 | 107976.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-46, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2077301.17, importe_modificado:2077301.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2249261/proyecto_INICIO, 2249261/proyecto_PROCESO, 2249261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336610 | Adquisición | 249458 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249458.0, modificado:249057.8}} | (23-FMS-206) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 230 MESABANCOS (30 IZQUIERDOS Y 200 DERECHOS) PARA EL COBACH PUERTO PEÑASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1298 | N | 0 | 0 | 1244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ SN, lon:-113.53125226, lat:31.32965088}} | 2024-01-05 | 2024-03-14 | 0 | 249057.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-01-23-1, contratista:MAS PARA OFICINAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:249057.8, importe_modificado:249057.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249253 | Proyecto de inversión | 546925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546925.0, modificado:546658.22}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES AGEB 8921 EN HERMOSILLO SONORA - 159596 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159596 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL MURILLO 34 INTERIOR 34 COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 83177 LAS CUEVAS, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE ALICIA ARELLANO, CALLE MIGUEL ANGEL MURILLO NO. 34 ENTRE CALLE RODOLFO FEL, lon:-111.0448245, lat:29.13711335}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 546658.22 | 546658.22 | 546658.22 | 546658.22 | 546658.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-46, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2077301.17, importe_modificado:2077301.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2249253/proyecto_PROCESO, 2249253/proyecto_INICIO, 2249253/proyecto_PROCESO, 2249253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245342 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5616346.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE. CARLOS QUINTERO ARCE EN COLONIA MINITAS - 135853 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135853 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12420.0, meta_modificada:12420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE QUINTERO ARCE COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE MANZANARES, QUINTERO ARCE DESDE LA INSTALACION DE LA TIENDA BODEGA AURRERA HASTA LA AVE. MANZANARES DONDE IN, lon:-111.004888, lat:29.056339}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 5616346.97 | 5616346.97 | 5616346.39 | 5616346.39 | 5616346.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-49, contratista:PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:4896404.97, importe_modificado:4896404.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12420.0}} | {2245342/proyecto_INICIO, 2245342/proyecto_FIN, 2245342/proyecto_PROCESO, 2245342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338178 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:340355.05}} | (23-UT-0010) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (U.T. NOGALES) DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, CONSISTENTE EN LA INVERSION: EQUIPO DE INGENIERÍA EN ENERGIA RENOVABLE: MULTIMETRO DIGITAL (11) TERROMETRO DE 4 VARILLAS (2) PIE DE REY DIGITAL C CALIBRADOR VERNIER O CALIBRADOR DIGMATIC (6) BOROSCOPIO DE VIDEO (1) CAMARA TERMOGRÁFICO O CAMARA TERMICA PORTATIL (2) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.933063, lat:31.28972208}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 0 | 340355.05 | 340355.05 | 340355.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UTN-03-23, contratista:DE LORENZO OF AMERICA CORP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:340355.05, importe_modificado:340355.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2338178/proyecto_PROCESO, 2338178/proyecto_INICIO, 2338178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338187 | Proyecto de inversión | 6855228.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6855228.39, modificado:6855228.39}} | (23-FB-0005) CONSTRUCCION DE DORMITORIO,COCINA,MODULO SANITARIO CON REGADERAS PARA ALUMNADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO DENTRO DEL PLANTEL,EN LA LOCALIDAD DE BAVÍCORA,MUNICIPIO DE ALAMOS,SONORA; CONSISTENTE EN: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1338 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-108.9414693, lat:27.02732765}} | 2024-06-01 | 2024-06-23 | 0 | 831588.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-154-CA-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:831588.58, importe_modificado:831588.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302268764 | Proyecto de inversión | 760793.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760793.39, modificado:760793.39}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.947968, lat:29.131857}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA., lon:-110.950299, lat:29.132796}} | 2023-07-24 | 2023-10-15 | 760793.39 | 760793.39 | 760793.38 | 760793.38 | 760793.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-39, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:760793.39, importe_modificado:760793.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2700.0}} | {2268764/proyecto_INICIO, 2268764/proyecto_PROCESO, 2268764/proyecto_INICIO, 2268764/proyecto_PROCESO, 2268764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334557 | Proyecto de inversión | 1923076.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.84, modificado:1698849.48}} | (22-FP-5029) REHABILITACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM. 32, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5029 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN, lon:-110.8141026, lat:27.96208396}} | 2024-01-05 | 2024-05-03 | 0 | 1698849.48 | 509654.84 | 509654.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COTAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1698849.48, importe_modificado:1698849.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239487 | Proyecto de inversión | 1312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312000.0, modificado:1246427.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA. - 198843 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 198843 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GUERRERO PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE CALLE 2 Y , LA OBRA SE UBICA A 290 M AL NORTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL TE DIRIJES CON DIRECCION AL ESTÉ SOBRE LA CARRETERA N16 REDIRECCI, lon:-108.93822492, lat:28.36684399}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 1246427.26 | 1246427.26 | 1246427.26 | 1246427.26 | 1246427.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-052, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1246427.26, importe_modificado:1246427.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1104.0}} | {2239487/proyecto_INICIO, 2239487/proyecto_PROCESO, 2239487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335073 | Proyecto de inversión | 589529.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589529.42, modificado:589529.42}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL COLONIA MORELOS | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-037 | N | 0 | 0 | 176685 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL COLONIA MORELOS, lon:-109.219167, lat:30.826944}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 589529.42 | 589529.42 | 176858.83 | 176858.83 | 176858.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESSSSCGAF-DGIF-2023-INSABI-037, contratista:DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:589529.42, importe_modificado:589529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.02}} | {2335073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333047 | Proyecto de inversión | 970523.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970523.96, modificado:951649.63}} | (23-FR-0103) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN JARDIN DE NIÑOS FRANZ HAYDN, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30), MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9910 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:314, direccion:MARIA ORTIZ S. SN, lon:-110.05668845, lat:27.48617564}} | 2023-10-27 | 2023-12-25 | 509383.59 | 951649.63 | 951649.63 | 951649.63 | 509383.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-141, contratista:ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:970523.76, importe_modificado:951649.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333047/proyecto_INICIO, 2333047/proyecto_PROCESO, 2333047/proyecto_INICIO, 2333047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334916 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:2510662.8}} | (23-UT-0009) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS), DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1343 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL NUM. KM12, lon:-110.9373172, lat:27.97781425}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 0 | 2510662.8 | 2510662.8 | 2510662.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UTG-01-23, contratista:VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2510662.8, importe_modificado:2510662.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334916/proyecto_INICIO, 2334916/proyecto_FIN, 2334916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315459 | Proyecto de inversión | 286084.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286084.54, modificado:286084.54}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIO DE AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE RAMPA COMO INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LOS CHOLES Y PRIV. LOS TOLOWAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 416241 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 416241 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.5, meta_modificada:53.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CHOLES Y CALLE PRIVADA LOS OTOPAMES, CALLE LOS OTOPAMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS OTOPAMES QUE ES, lon:-110.95950679, lat:31.27982788}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 286084.54 | 286084.54 | 286084.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-NV09/23, contratista:ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:286084.54, importe_modificado:286084.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2315459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266123 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO DESDE AVENIDA IGNACIO SOTO (0+013.56) HASTA AVENIDA IGNACIO SOTO (0+014.52), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO. | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326040000701 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | Sin avances en el trimestre | {2266123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214769 | Proyecto de inversión | 1797279 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797279.0, modificado:1736305.23}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM, SWITCH, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - 118672 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118672 | S | 4734 | 4658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:890.25, meta_modificada:890.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CALLE SEVERANO PUERTAS QUINTERO PUEBLO VÍCAM (SWITCH), 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO CALLE SEVERANO PUERTAS QUINTERO INT, lon:-110.29436037, lat:27.64436868}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1736305.23 | 1736305.23 | 1736301 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-039, contratista:PEGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1736305.23, importe_modificado:1736305.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:890.25}} | {2214769/proyecto_INICIO, 2214769/proyecto_FIN, 2214769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245292 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA BUGAMBILIA, AGEB 2443, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135714 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135714 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO 37 INTERIOR 37 COLONIA BUGAMBILIA, 83140 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CUATRO NO. 37 ENTRE AVE. UNO Y BENITO JUAREZ DE LA COL. BUGAMBILIA CP. 83140 DEL MUNICIPIO , lon:-110.95429152, lat:29.116095}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8409.29 | 8409.29 | 8409.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2245292/proyecto_INICIO, 2245292/proyecto_PROCESO, 2245292/proyecto_FIN, 2245292/proyecto_PROCESO, 2245292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245298 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17536.88}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135725 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135725 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE QUIJADA 878 INTERIOR 878 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 83170 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Y AVENIDA SAHUARO, CALLE ENRIQUE QUIJADA NO. 878 ENTRE AVE. REPUBLICA DE COLOMBIA Y AVENI, lon:-111.00732024, lat:29.10388036}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 16947.37 | 16947.37 | 16947.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2245298/proyecto_INICIO, 2245298/proyecto_PROCESO, 2245298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338203 | Adquisición | 1488019.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488019.21, modificado:132000.0}} | (23-UE-0037) EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES HERMOSILLO), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. LA INVERSIÓN CONSIDERA: EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 10 TONELADAS. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1282 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.9617085, lat:29.12079052}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 0 | 132000 | 132000 | 132000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-03-23, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES GOROVI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2338203/proyecto_PROCESO, 2338203/proyecto_INICIO, 2338203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238906 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:449795.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. UNO - 173628 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173628 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:PUEBLO SAN CLEMENTE DE TERAPA, 84576 SAN CLEMENTE DE TERAPA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 50 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA PUBLICA100 MTS AL NORTE DE CANCHA PUBLICA80 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA, lon:-109.65352572, lat:29.68100858}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 449795.76 | 449795.76 | 449795.76 | 449795.76 | 449795.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-054, contratista:CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:749659.6, importe_modificado:749659.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238906/proyecto_INICIO, 2238906/proyecto_PROCESO, 2238906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239375 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1222700.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME - 191836 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 191836 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 8 COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CARRANZA 70 MTS AL SUR DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO100 MTS AL ES, lon:-110.81834453, lat:27.97050901}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1222700.63 | 1222700.63 | 1222700.62 | 1222700.62 | 1222700.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-034, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1624498.05, importe_modificado:1624498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2239375/proyecto_INICIO, 2239375/proyecto_PROCESO, 2239375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239816 | Proyecto de inversión | 1872972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872972.0, modificado:1556218.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 213395 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 213395 | S | 418 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1441.83, meta_modificada:1441.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TRES REYNAS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y CALLE SAN MATIAS, LA OBRA SE UBICA A 2 KM AL SUR DEL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER TE DIRIJES CON DIRECCIÓN HACIA EL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER DIRECCI, lon:-110.98368128, lat:29.02394262}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 1556218.67 | 1556218.67 | 1542292.11 | 1542292.11 | 1542292.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-042, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1556218.67, importe_modificado:1556218.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1441.83}} | {2239816/proyecto_INICIO, 2239816/proyecto_FIN, 2239816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237654 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:958379.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA. DOS - 134858 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134858 | S | 10 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CALLE MAYOR FELIX 150 MTS AL SUR DEL TASTE LAS RAICES435 MTS AL SURESTE DE TASTE LAS RAICES180 MTS AL, lon:-109.7465175, lat:29.29006752}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 958379.58 | 958379.58 | 958379.58 | 958379.58 | 958379.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-044, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1369113.69, importe_modificado:1369113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2237654/proyecto_INICIO, 2237654/proyecto_FIN, 2237654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232677 | Proyecto de inversión | 7155381.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:655381.51, modificado:655381.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:8945456.78}} | Ampliación del primer nivel del edificio 3J para aulas de los Programas Educativos de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Unidad Regional Centro (Segunda etapa) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Sonora |  | S | 1674 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:727.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Encinas y Rosales, lon:-110.9583333, lat:29.0808333}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 8945456.78 | 8945456.78 | 8945456.78 | 8945456.78 | 5083339.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C002-UNIADO-048-2023-FAM, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV, convocante:Universidad de Sonora, monto:297634.15, importe_modificado:297634.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C003-LPO-926011997-001-2023-FAM, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV, convocante:Universidad de Sonora, monto:290744.37, importe_modificado:290744.37}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-UNIADO-048-2023-FAM, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV, convocante:Universidad de Sonora, monto:1201696.75, importe_modificado:1201696.75}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-001-2023-FAM, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV, convocante:Universidad de Sonora, monto:7155381.51, importe_modificado:7155381.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:707.0}} | {2232677/proyecto_INICIO, 2232677/proyecto_PROCESO, 2232677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307792 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60500.0, modificado:60500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA - 383485 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 383485 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA TENANCINGO SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES RECORRES AL ESTE POR LA AVENI, lon:-109.82012327, lat:27.12585809}} | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2307792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334612 | Proyecto de inversión | 569698.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569698.06, modificado:569698.06}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL COMISARIA ROSALES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-020 | N | 0 | 0 | 1263 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL COMISARIA ROSALES, lon:-109.438611, lat:27.130833}} | 2023-07-26 | 2023-12-22 | 569698.06 | 569698.06 | 170909.42 | 170909.42 | 170909.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI020, contratista:EMPRESA KAWIS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:569698.06, importe_modificado:569698.06}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.32}} | {2334612/proyecto_PROCESO, 2334612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239722 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:942024.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD EL JUCHICA MUNICIPIO DE ETCHOJOA. DOS - 209867 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 209867 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:196, direccion:PUEBLO EL JUCHICA, 85284 EL JUCHICA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NOROESTE DE PREESCOLAR 100 MTS AL SURESTE DE PREESCOLAR200 MTS AL SURESTE DE PREESCOLAR 80 MTS AL ESTE DE PREESCOLAR30 MTS AL ESTE DE PREESCOLAR 50 , lon:-109.64660704, lat:27.0832481}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 942024.06 | 942024.06 | 942024.06 | 942024.06 | 942024.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-045, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO S DE RL, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1345748.65, importe_modificado:1345748.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2239722/proyecto_INICIO, 2239722/proyecto_PROCESO, 2239722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214752 | Proyecto de inversión | 212310 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212310.0, modificado:200373.62}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BAVIÁCORA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA. - 118075 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118075 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO INTERIOR 49 PUEBLO BAVIÁCORA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , 117 MTS AL ESTE CAMPO DE BEISBOL290 MTS NORESTE DE PLAZA PUBLICA274 MTS AL SUR DE CENTRO DE SALUD RURAL, lon:-110.16253578, lat:29.71484895}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 200373.62 | 200373.62 | 199688.51 | 199688.51 | 199688.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-020, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2356243.69, importe_modificado:2356243.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2214752/proyecto_INICIO, 2214752/proyecto_FIN, 2214752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214533 | Proyecto de inversión | 914400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914400.0, modificado:912764.35}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE FLAVIO MOLINA EN LA COLONIA REAL DE MINAS, LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 90225 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 90225 | S | 440 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1364.4, meta_modificada:1364.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA COLONIA REAL DE MINAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE QUINTERO ARCE Y AVENIDA RITO DE LA LUZ GOMEZ , CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA INTERIOR COLONIA REAL DE MI, lon:-110.99997995, lat:29.04427992}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 912764.35 | 912764.35 | 873264.62 | 873264.62 | 873264.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-013, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3427081.28, importe_modificado:3427081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1364.4}} | {2214533/proyecto_INICIO, 2214533/proyecto_FIN, 2214533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337667 | Proyecto de inversión | 272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:271999.99}} | (23-CR-0002) CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DOCENTES (PRIMERA ETAPA),EN LA ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION, DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA,MUNICIPIO DE CAJEME,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0002 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO PROLONGACION SN, lon:-109.98349746, lat:27.50837136}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 81600 | 271999.99 | 81600 | 81600 | 81600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-002, contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:271999.99, importe_modificado:271999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238897 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:69969.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC. UNO - 172942 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 172942 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CENTENARIO, CALLE AMERICA 125 MTS AL SUROESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-108.93518017, lat:30.35816155}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 69969.36 | 69969.36 | 69892.35 | 69892.35 | 69892.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-035, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1514846.84, importe_modificado:1514846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238897/proyecto_INICIO, 2238897/proyecto_PROCESO, 2238897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202213867 | Proyecto de inversión | 954500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954500.0, modificado:953960.87}} | CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUCURPE - 41786 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 41786 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.29, meta_modificada:59.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:53, direccion:PUEBLO EL PINTOR, 84676 EL PINTOR, CUCURPE SONORA ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO POR LA SALIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD EL PINTOR A 1 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD BUENAVISTA SIGUIENDO AL NORTE POR, lon:-110.71834591, lat:30.37325901}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 953960.87 | 953960.87 | 953960.87 | 953960.87 | 953960.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-055, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:953960.87, importe_modificado:953960.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.29}} | {2213867/proyecto_INICIO, 2213867/proyecto_FIN, 2213867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214275 | Proyecto de inversión | 1594154 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594154.0, modificado:1407033.87}} | REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BURÓCRATA, DE LA LOCALIDAD SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. - 73444 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 73444 | S | 3242 | 2157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMPALME COLONIA BURÓCRATA, 83575 VÍCTOR GÓMEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELES Y PAVON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BURÓCRATA ENTRE LAS CALLES EMPALME Y JOSÉ MARÍA MORELOS , lon:-112.85344406, lat:31.85322559}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1407033.87 | 1407033.87 | 1372375.03 | 1372375.03 | 1372375.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-007, contratista:MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4509166.54, importe_modificado:4509166.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:198.0}} | {2214275/proyecto_INICIO, 2214275/proyecto_PROCESO, 2214275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214367 | Proyecto de inversión | 915714 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915714.0, modificado:825291.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS. - 76679 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 76679 | S | 659 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CRISOFORO DURAZO PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE TOMAS TRUJULLO, CALLE PERIFERICO A 500 METROS DEL AIRSTRO GRANADOS, lon:-109.31632123, lat:29.85897568}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 825291.18 | 825291.18 | 825291.18 | 825291.18 | 825291.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-017, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2911300.21, importe_modificado:2911300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2214367/proyecto_INICIO, 2214367/proyecto_FIN, 2214367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237291 | Proyecto de inversión | 2108152.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108152.84, modificado:2108152.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUZ SAUZ DE URES, MUNICIPIO DE URES. - 118331 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118331 | S | 259 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:CALLE LAS BRISAS PUEBLO EL SAUZ (SAUZ DE URES), 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES SONORA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 14 LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M DE LA CARRETERA FEDERAL 14 A 74 M DE LA CALLE LAS BRISAS A UN COSTADO SE E, lon:-110.43139513, lat:29.3972796}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2108152.84 | 2108152.84 | 2108152.84 | 2108152.84 | 1346066.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-014, contratista:CONSTRUCTORA SANTAP SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3133878.96, importe_modificado:3133878.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2237291/proyecto_INICIO, 2237291/proyecto_FIN, 2237291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320436 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 5 DEMAYO ENTRE CALLE 2200 AGUA BLANCA - 437538 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 437538 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 2200 Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 A LA DERECHA A TRES CALLES ANTES DE TOPA SE UB, lon:-109.73332835, lat:27.11655839}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2320436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315829 | Proyecto de inversión | 878879.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878879.14, modificado:878879.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ESMERALDA PRIMERA ETAPA EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 417549 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 417549 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.68, meta_modificada:122.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLEJON DE SERVICIOS, CALLE ORIZABA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ORIZABA RUMPO AL, lon:-110.92970695, lat:31.30394587}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 878879.14 | 878879.14 | 878879.14 | 263663.74 | 263663.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-DC02/23, contratista:SAMANIEGO LOPEZ LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:878879.14, importe_modificado:878879.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.8}} | {2315829/proyecto_PROCESO, 2315829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239646 | Proyecto de inversión | 141540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141540.0, modificado:137767.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. DOS - 206005 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 206005 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE OAXACA Y , ESTA A 335 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA ENRIQUETA URGELESTA A 301 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA, lon:-110.95502195, lat:29.67764547}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 137767.36 | 137767.36 | 137767.36 | 137767.36 | 137767.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-048, contratista:PROSEKARH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:636634.33, importe_modificado:636634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2239646/proyecto_INICIO, 2239646/proyecto_FIN, 2239646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245317 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA VALLE DEL MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135783 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135783 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TONATIUH 271 INTERIOR 271 COLONIA VALLE DEL MARQUEZ, 83294 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y CALLE CHICHENITZA, CALLE TONATIUH NO. 271 ENTRE BLVD. LIBERTAD Y CHICHENITZA C.P. 83294 DE LA COLONIA , lon:-110.94257171, lat:29.0237306}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8686.08 | 8686.08 | 8686.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2245317/proyecto_INICIO, 2245317/proyecto_FIN, 2245317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402321114 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN VARIAS CALLES DE VILLA JUAREZ - 440217 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 440217 | S | 5200 | 5033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA PALMITO Y AVENIDA SANALONA, CALLE REFORMA LA OBRA SE TRISTIBUYE EN TODA LA POBLACION INICANDO CON EL ACCESO EN ZONA DE CENTRO SALUD , lon:-109.8509233, lat:27.13477069}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} | {2321114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335236 | Proyecto de inversión | 8711400.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8711400.37, modificado:8711400.37}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN BELEM PITAHAYA, LOCALIDAD DE BELEM PITAHAYA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-049 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:195, direccion:CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN BELEM PITAHAYA, lon:-110.441111, lat:27.773611}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 8711400.37 | 8711400.37 | 8711400.37 | 8711400.37 | 8711400.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-049, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:8711400.37, importe_modificado:8711400.37}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.99}} | {2335236/proyecto_INICIO, 2335236/proyecto_FIN, 2335236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335257 | Proyecto de inversión | 8118347.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8118347.73, modificado:8118347.73}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN LOMA DE GUAMUCHIL, LOCALIDAD DE LOMA DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-050 | N | 0 | 0 | 1571 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:329, direccion:CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN LOMA DE GUAMUCHIL, lon:-109.986667, lat:27.610556}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 8118347.73 | 8118347.73 | 8118347.73 | 8118347.73 | 8118347.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-050, contratista:EMPRESA OTATE SS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:8118347.73, importe_modificado:8118347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.65}} | {2335257/proyecto_PROCESO, 2335257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320489 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE ZONA URBANA - 437880 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 437880 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA CRISTOBAL COLON SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 5 DE FEBRERO PASA PUENTE CH, lon:-109.82630923, lat:27.12886645}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315950 | Proyecto de inversión | 522327.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522327.67, modificado:522327.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLEJON MIGUEL CARDENAS VALDEZ Y DE LA RIENDA EN EJIDO FRANCISCO MIGUEL CARDENAS VALDEZ CONOCIDO COMO LOS PICOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 418049 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 418049 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.09, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 026 TRAMO NOGALES - SAN ANTONIO KILÓMETRO 23 + 0 EJIDO FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ (LOS PICOS), 84117 FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ (LOS PICOS), NOGALES SONORA ENTRE CALLEJON MIGUEL CARDENAS VALD, lon:-110.75185539, lat:31.20154132}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 522327.67 | 522327.61 | 522327.61 | 156698.3 | 156698.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-DC01/23, contratista:RENTERIA FIMBRES ROMAN ANDRE, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:522327.67, importe_modificado:522327.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.13}} | {2315950/proyecto_PROCESO, 2315950/proyecto_INICIO, 2315950/proyecto_PROCESO, 2315950/proyecto_INICIO, 2315950/proyecto_PROCESO, 2315950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239500 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:69790.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. UNO - 199319 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 199319 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.57603521, lat:30.72384457}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 69790.76 | 69790.76 | 69790.76 | 69790.76 | 69790.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-033, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1847058.72, importe_modificado:1847058.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239500/proyecto_INICIO, 2239500/proyecto_FIN, 2239500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239491 | Proyecto de inversión | 605060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605060.0, modificado:584176.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI. - 199017 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199017 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PICACHO PUEBLO BACOACHI, 84680 BACOACHI, BACOACHI SONORA ENTRE Y , EGRGYRGZSRGZSRGRGERGHY, lon:-109.96738964, lat:30.6310076}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 584176.89 | 584176.89 | 584176.88 | 584176.88 | 584176.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-047, contratista:VIVYCO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:915934.94, importe_modificado:915934.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239491/proyecto_INICIO, 2239491/proyecto_FIN, 2239491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239478 | Proyecto de inversión | 283080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283080.0, modificado:268009.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD NACO, MUNICIPIO DE NACO. - 198526 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 198526 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 1560 PUEBLO NACO CENTRO, 84180 NACO, NACO SONORA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS A 450 MTS AL SUR DE CAMPITO DE SOCCERA 180 MTS AL ESTE DE ESTADIO DE BEISBOL AGUILAS DE NACO, lon:-109.94923626, lat:31.31449358}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 268009.38 | 268009.38 | 268009.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-043, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1543715.94, importe_modificado:1543715.94}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2239478/proyecto_INICIO, 2239478/proyecto_FIN, 2239478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245328 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA RESIDENCIAL QUINTAS DEL SOL EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135815 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135815 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CERRADA QUINTA CAMPANERO 129 INTERIOR 129 COLONIA QUINTAS DEL SOL RESIDENCIAL, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD PITAHAYA MADURA Y CERRADA VILLA UNION, CERRADA QUINTA CAMPANERO 129 ENTRE BLVD PITAHAYA MADUR, lon:-110.97736801, lat:29.01378182}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8452.69 | 8452.69 | 8452.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2245328/proyecto_INICIO, 2245328/proyecto_PROCESO, 2245328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338371 | Proyecto de inversión | 10019573.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.001957371E7, modificado:1.001957371E7}} | Adecuaciones y Mejoras del Edificio AG-200 de Servicios Académicos y Estudiantiles, Unidad Guaymas, Campus Guaymas. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnólogico de Sonora |  | S | 1013 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.77, meta_modificada:925.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carr. a Aeropuerto de Guaymas 870-Km 3, lon:-110.91960197, lat:27.96814166}} | 2023-07-24 | 2023-12-23 | 10019573.71 | 10019572.95 | 8657968.92 | 8657968.92 | 8485134.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.48}} | {2338371/proyecto_INICIO, 2338371/proyecto_PROCESO, 2338371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314688 | Acción | 325968.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325968.08, modificado:316681.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 413355 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 413355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 316681.45 | 316681.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-87, contratista:GETOPSON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:316681.45, importe_modificado:316681.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2314688/proyecto_INICIO, 2314688/proyecto_PROCESO, 2314688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265365 | Proyecto de inversión | 4580995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4580995.64, modificado:4580995.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4018.41, meta_modificada:4018.41}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.952493, lat:29.132764}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.947886, lat:29.131958}} | 2023-04-21 | 2023-10-31 | 4580995.64 | 4580995.64 | 4252655.43 | 4252655.43 | 4252655.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-20, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:5828781.33, importe_modificado:5828781.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4018.41}} | {2265365/proyecto_INICIO, 2265365/proyecto_PROCESO, 2265365/proyecto_INICIO, 2265365/proyecto_PROCESO, 2265365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334805 | Adquisición | 3375528.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375528.89, modificado:2899648.84}} | (23-UE-0035) EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES SAN LUIS RIO COLORADO) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1280 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.70597806, lat:32.45968594}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 0 | 2899648.84 | 2899648.84 | 2899648.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-01-23-, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2899648.84, importe_modificado:2899648.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334805/proyecto_INICIO, 2334805/proyecto_FIN, 2334805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320587 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. REFORMA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE ZONA URBANA - 438268 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 438268 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 5 DE FEBRERO PASA PUENTE CHUECO A PRIMER CALLE PLAN DE GUA, lon:-109.8262031, lat:27.13035369}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267771 | Proyecto de inversión | 2064659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064659.44, modificado:1986211.69}} | (23-FR-0083) TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN SECUNDARIA LORENZO LOPEZ BALMACEDA, EN LA LOCALIDAD DE QUETCHEHUECA,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1205 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:365, direccion:1400 (LAZARO CARDENAS DEL RIO) SN, lon:-109.94389405, lat:27.26309764}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 875671.2 | 1986211.69 | 1986211.69 | 1986211.69 | 875671.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-088, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2064659.44, importe_modificado:1986211.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267771/proyecto_INICIO, 2267771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334920 | Adquisición | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:198797.32}} | (23-FMS-013) ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA ALUMNADOS DEL CONALEP HERMOSILLO II, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1293 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS ANGELES SN, lon:-110.99597091, lat:29.08513654}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 198797.32 | 198797.32 | 198797.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-01-23-2, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:198797.32, importe_modificado:198797.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334920/proyecto_FIN, 2334920/proyecto_PROCESO, 2334920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254127 | Proyecto de inversión | 1531390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531390.0, modificado:1529334.75}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS COLONIAS DE HERMOSILLO SONORA - 186473 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 186473 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL ORO 199 INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 83160 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PURISIMA Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, CALLE PLOMO CALLE CERRO DEL ORO 199 INTERIOR SN ENTRE AVENIDA PURISIMA Y AVEN, lon:-110.91820924, lat:29.10128835}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1529334.75 | 1529334.75 | 1451086.12 | 1451086.12 | 1451086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-47, contratista:RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1966287.51, importe_modificado:1966287.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2254127/proyecto_INICIO, 2254127/proyecto_FIN, 2254127/proyecto_PROCESO, 2254127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249248 | Proyecto de inversión | 109385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109385.0, modificado:109238.19}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL AGEB 7783 SAN PEDRO EL SAUCITO, - 159580 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:535, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO 9031 INTERIOR 9031 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROMULO CORDOVA, CALLE LOPEZ PORT, lon:-110.88323649, lat:29.1769045}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 109238.19 | 109238.19 | 104361.6 | 104361.6 | 104361.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-47, contratista:RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1966287.51, importe_modificado:1966287.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2249248/proyecto_INICIO, 2249248/proyecto_FIN, 2249248/proyecto_PROCESO, 2249248/proyecto_FIN, 2249248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337739 | Proyecto de inversión | 139460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139460.0, modificado:139459.98}} | (23-CR-0004) REHABILITACION Y/O REMODELACION ELECTRICA,EN LA ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION, DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA,MUNICIPIO DE CAJEME,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0004 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO PROLONGACION SN, lon:-109.98349746, lat:27.50837136}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 41837.99 | 139459.98 | 41837.99 | 41837.99 | 41837.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-002 (23-CR-0004), contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:139459.98, importe_modificado:139459.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214572 | Proyecto de inversión | 778470 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778470.0, modificado:717916.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO. - 95081 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 95081 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:CALLE SAMUEL OCAÑA PUERTO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , 50 MTS AL SUR DE COOPERATIVA PESQUERA SPR 50 MTS AL NORTE DE CENTRO COMUNUNITARIO YAQUI50 MTS AL OESTE DE COOPERATIVA , lon:-110.45305527, lat:27.35107864}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 717916.58 | 717916.58 | 717916.58 | 107778.26 | 107778.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-019, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2720497.3, importe_modificado:2720497.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2214572/proyecto_INICIO, 2214572/proyecto_FIN, 2214572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214473 | Proyecto de inversión | 469512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469512.0, modificado:426804.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOS MUERTOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS. DOS - 86208 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 86208 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:162, direccion:PUEBLO LOS MUERTOS, 85777 LOS MUERTOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-108.9090476, lat:26.74076489}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 426804.41 | 426804.41 | 426804.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-067, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1209279.17, importe_modificado:1209279.17}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2214473/proyecto_INICIO, 2214473/proyecto_FIN, 2214473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302245335 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA CAFE COMBATE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135839 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135839 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA 149 INTERIOR 149 COLONIA CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA OCOTLAN Y AVENIDA SAN JUAN DE LOS LAGOS, CALLE TAMAZULA NO. 149 ENTRE OCOTLAN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CAFE COMBA, lon:-110.91889408, lat:29.10953336}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8705.36 | 8705.36 | 8705.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2245335/proyecto_INICIO, 2245335/proyecto_PROCESO, 2245335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214472 | Proyecto de inversión | 860772 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860772.0, modificado:782474.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BASIROA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS. UNO - 86131 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 86131 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:PUEBLO BASIROA, 85777 BASIROA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS. POSTE 2POSTE 18POSTE 47 POSTE 4POSTE 1, lon:-108.90172185, lat:26.71336686}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 782474.76 | 782474.76 | 782474.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-067, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1209279.17, importe_modificado:1209279.17}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2214472/proyecto_INICIO, 2214472/proyecto_FIN, 2214472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246058 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA QUINTA REAL EN AGEB 18141 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140521 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140521 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA MINA DEL TIRO 35 INTERIOR 35 COLONIA QUINTA REAL, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN JOSE DE MORADILLAS Y BOULEVARD LAS QUINTAS, AV. MINA DEL TIRO SN ENTRE SAN JOSE DE MORADILLAS Y BLVD. LAS QUINTAS , lon:-110.99625827, lat:29.04925318}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 8330.76 | 8330.76 | 8330.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2246058/proyecto_INICIO, 2246058/proyecto_PROCESO, 2246058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338391 | Proyecto de inversión | 9104879.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9104879.15, modificado:9104879.15}} | Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-100, de Aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles, Unidad Navojoa, Campus Sur. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnólogico de Sonora |  | S | 1350 | 1170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.92, meta_modificada:905.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ramón Corona S/N, Esq. con Aguascalientes, Col. ITSON, lon:-109.45865258, lat:27.05684695}} | 2023-07-24 | 2023-12-23 | 9104879.15 | 9104879.15 | 7017749.67 | 7017749.67 | 6902178.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.86}} | {2338391/proyecto_INICIO, 2338391/proyecto_PROCESO, 2338391/proyecto_INICIO, 2338391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265367 | Proyecto de inversión | 1399708.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399708.36, modificado:1399708.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.962892, lat:29.131159}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.962757, lat:29.130702}} | 2023-06-19 | 2023-10-15 | 1399708.36 | 1399708.36 | 1119645.2 | 1119645.2 | 1119645.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-32, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1399708.36, importe_modificado:1399708.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1498.0}} | {2265367/proyecto_INICIO, 2265367/proyecto_PROCESO, 2265367/proyecto_FIN, 2265367/proyecto_INICIO, 2265367/proyecto_PROCESO, 2265367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265354 | Proyecto de inversión | 7455093.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7455093.32, modificado:6394381.27}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6649.6, meta_modificada:6649.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.969773, lat:29.088795}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.969292, lat:29.085912}} | 2023-03-29 | 2023-08-31 | 6394381.27 | 6394381.27 | 6394381.27 | 6394381.27 | 6394381.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-10, contratista:6M INGENIERIA FEB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:8770698.02, importe_modificado:8770698.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6649.6}} | {2265354/proyecto_INICIO, 2265354/proyecto_PROCESO, 2265354/proyecto_FIN, 2265354/proyecto_PROCESO, 2265354/proyecto_INICIO, 2265354/proyecto_PROCESO, 2265354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334822 | Adquisición | 1676235.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676235.49, modificado:1613702.85}} | (23-UE-0036) EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UNIDAD MAGDALENA), DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO Y MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1281 | N | 0 | 0 | 1437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 923, lon:-110.97139328, lat:30.62484594}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 0 | 1613702.85 | 1613702.85 | 1613702.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-01-23, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1613702.85, importe_modificado:1613702.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334822/proyecto_INICIO, 2334822/proyecto_FIN, 2334822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160200710879 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Caborca - 159475 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 37 Y AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA, AVENIDA ADALBERTO SOTELO MANZANA UBICADA FRENTE A CAMPITOS DE FUTBOL, lon:-112.153609, lat:30.73805721}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246062 | Proyecto de inversión | 26355 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26355.0, modificado:26305.32}} | CONSTRUCCION DE 3 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA SAHUARO AGEB 12532 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140535 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140535 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ANGEL GARCIA ABURTO COLONIA SAHUARO, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE ANGEL ARREOLA, AV. ANGEL GARCIA ABURTO SN ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE ANGEL ARREOLA EN COLONIA SAHUARO CP., lon:-111.01314745, lat:29.10760171}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 26305.32 | 26305.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2246062/proyecto_INICIO, 2246062/proyecto_PROCESO, 2246062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214022 | Proyecto de inversión | 495390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495390.0, modificado:455184.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DOS, MUNICIPIO DE CAJEME. CUATRO - 59582 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 59582 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:341, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MORELOS DOS, 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR PUEBLO MORELOS DOS CP. 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAZAR, lon:-110.01883048, lat:27.22793016}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 455184.82 | 455184.82 | 455172.07 | 455172.07 | 455172.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2214022/proyecto_INICIO, 2214022/proyecto_PROCESO, 2214022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246066 | Proyecto de inversión | 35140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35140.0, modificado:35073.76}} | CONSTRUCCION DE 4 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA JARDINES AGEB 1540A EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140556 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140556 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO 502 INTERIOR 502 COLONIA JARDINES, 83113 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y CALLE CARLOS CATUREGLI, AV. SAN PEDRO NO. 502 ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y CALLE CARLOS CATUREGLI , lon:-110.98601251, lat:29.13168839}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 35073.76 | 35073.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2246066/proyecto_INICIO, 2246066/proyecto_FIN, 2246066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214020 | Proyecto de inversión | 566160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566160.0, modificado:520211.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE EL DIECIOCHO, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME. DOS - 59577 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59577 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:74, direccion:AVENIDA BENTO JUAREZ PUEBLO ALLENDE (EL DIECIOCHO), 85209 ALLENDE (EL DIECIOCHO), CAJEME SONORA ENTRE CALLE 16 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE AVENIDA BENTO JUAREZ INTERIOR PUEBLO ALLENDE EL DIECIOCH, lon:-109.90831331, lat:27.19236342}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 520211.22 | 520211.22 | 520196.65 | 520196.65 | 520196.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2214020/proyecto_INICIO, 2214020/proyecto_PROCESO, 2214020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246070 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17536.88}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA PALO FIERRO EN AGEB 17251 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140564 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140564 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERAS SUR 81 INTERIOR 81 COLONIA PALO FIERRO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CORITAS Y CALLE JOSE JIMENEZ CERVANTES, AV. MADERAS SUR NO. 81 ENTRE CALLE CORITAS Y CALLE JOSE JIMENEZ CERVANTES DE LA , lon:-111.0031138, lat:29.161458}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2246070/proyecto_INICIO, 2246070/proyecto_PROCESO, 2246070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246072 | Proyecto de inversión | 184485 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184485.0, modificado:184137.24}} | CONSTRUCCION DE 21 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD EN AGEB 14914 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140569 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140569 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA BOLSON DE MAPIMI 48 INTERIOR 48 COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE ENRIQUE OCEGUERA, AV. BOLSON DE MAPIMI NO. 48 ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE ENRIQUE OCEGUERA EN COLONIA, lon:-111.00064785, lat:29.14262183}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 184137.24 | 184137.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:21.0}} | {2246072/proyecto_INICIO, 2246072/proyecto_PROCESO, 2246072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314835 | Proyecto de inversión | 938934.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938934.65, modificado:938934.65}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GRISELDA BROWN HIGUERA ENTRE CAMINO A SAN PEDRO Y CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CAMINO A SAN PEDRO Y CALLE MAGNOLIAS, COLONIA INDEPENDIENTE EN EL MUNICIPIO DE CANANEA SONORA - 413871 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cananea | 413871 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:225, direccion:CALLE GRISELDA BROWN HIGUERA INTERIOR SN ZONA DE TOLERANCIA, 84623 [ZONA DE TOLERANCIA], CANANEA SONORA ENTRE CAMINO A SAN PEDRO Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE BUGAMBILIAS ELECTRIFICACION EN CALLE GRISELDA BROWN HIGUERA ENTRE CAMIN, lon:-110.26394071, lat:31.00768338}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 938934.65 | 938934.65 | 938934.65 | 938934.65 | 764444.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-AD-FAIS-08-2023, contratista:CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:938934.65, importe_modificado:938934.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2314835/proyecto_PROCESO, 2314835/proyecto_INICIO, 2314835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314907 | Proyecto de inversión | 117091.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117091.99, modificado:117091.99}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y TORRE EIFFEL EN COLONIA LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 414106 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 414106 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TORRE SAN PEDRO COLONIA LAS TORRES, 84063 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y CALLE TORRE EIFFEL, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENI, lon:-110.97150999, lat:31.29414008}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 117091.99 | 117091.99 | 117091.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-NV08/23, contratista:CAMACHO CHAVEZ PERLA CELESTE, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:117091.99, importe_modificado:117091.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2314907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265358 | Proyecto de inversión | 6589204.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6589204.06, modificado:6192920.85}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7672.76, meta_modificada:7672.76}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.962813, lat:29.13072}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.961937, lat:29.125847}} | 2023-03-29 | 2023-08-31 | 6192920.85 | 6192920.85 | 6192920.85 | 6192920.85 | 6192920.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-09, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:6589204.06, importe_modificado:6589204.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7672.76}} | {2265358/proyecto_FIN, 2265358/proyecto_INICIO, 2265358/proyecto_PROCESO, 2265358/proyecto_FIN, 2265358/proyecto_INICIO, 2265358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334840 | Adquisición | 3092800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092800.0, modificado:1117906.38}} | (23-UT-0008) EQUIPAMIENTOESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA) DE LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1229 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.6708759, lat:26.95171416}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 0 | 1117906.38 | 1117906.38 | 1117906.38 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-UTE-02-23, contratista:LINA HEALTH PROVIDERS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1117906.38, importe_modificado:1117906.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334840/proyecto_INICIO, 2334840/proyecto_FIN, 2334840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214776 | Proyecto de inversión | 1303810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303810.0, modificado:1294207.82}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE AMAPOLAS SAN JUDAS TADEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 118783 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 118783 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2395.98, meta_modificada:2395.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DEL FRESNO COLONIA LAS AMAPOLAS, 83020 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO , AVENIDA DEL ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ENTRE EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y SANTUARIO, lon:-110.91981428, lat:29.09460642}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1294207.82 | 1294207.82 | 1288684.52 | 1288684.52 | 1288684.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-013, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3427081.28, importe_modificado:3427081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2395.98}} | {2214776/proyecto_INICIO, 2214776/proyecto_PROCESO, 2214776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160200694521 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Dormitorio En Caborca - 159476 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y CALLE 21, CALLE 22 CASA UBICADA A FALDAS DEL CERRO, lon:-112.1550025, lat:30.72956285}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246076 | Proyecto de inversión | 87850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87850.0, modificado:87684.4}} | CONSTRUCCION DE 10 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LA CHOLLA EN AGEB 18033 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140578 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140578 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA VERGEL 109 A INTERIOR A COLONIA LA CHOYA, 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PEÑA FLOR Y CALLE RUTE, AVE. VERGEL NO. 109A ENTRE PEÑA FLOR Y RUTE EN LA COLONIA LA CHOLLA C.P. 83175 DE AGEB 18033, lon:-111.04974195, lat:29.10668566}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 87684.4 | 87684.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2246076/proyecto_INICIO, 2246076/proyecto_FIN, 2246076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302246079 | Proyecto de inversión | 43925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43925.0, modificado:43842.2}} | CONSTRUCCION DE 5 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA OLIVARES AGEB 15471 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140582 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140582 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON TABASCO COLONIA OLIVARES, 83180 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA LEANDRO P GAXIOLA Y AVENIDA CARLOS CATUREGLI, CALLEJON TABASCO NO. 32 ENTRE CALLE CARLOS CATUREGLI Y CALLE LEANDRO P GAXIOLA EN LA COLONIA O, lon:-110.98271626, lat:29.09645424}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 43842.2 | 43842.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2246079/proyecto_INICIO, 2246079/proyecto_FIN, 2246079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796719 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | Construcción De Doce Cuarto Para Dormitorio En Cerro Blanco - 159478 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:643, direccion:PUEBLO POBLADO CERRO BLANCO, 83716 POBLADO CERRO BLANCO, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO EN LA COSTA DE CABORCA UBICADO POR LA CARRETERA LA Y-, lon:-112.8651657, lat:30.77476383}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160200699991 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Para Dormitorio En Caborca - 159538 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 40 Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, AVENIDA JOSE MARIA LEYVA AV. JOSE MARIA LEYVA FINAL CASA DE LA SEÑORA LUZ ANGELICA MORALES, lon:-112.1556164, lat:30.73951521}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160200721716 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | Construcción De Nueve Cuartos Para Dormitorio En Caborca Col La Huerta - 162120 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TORONJA Y AVENIDA CIRUELA, CALLE CHIAPAS COLONIA NUEVA EN CRECIMIENTO UBICADA A LA ORILLA DE CABORCA, lon:-112.1851413, lat:30.72845438}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202231143 | Proyecto de inversión | 3343725.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3343725.54, modificado:3243127.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE NO REELECCION Y BLVD SOSA CHAVEZ MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 67409 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 67409 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NOREELECCION COLONIA JUÁREZ, 85870 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE SOSA CHAVEZ Y CALLE PERIFERICO, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.44284822, lat:27.05679581}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 3243127.85 | 3243127.85 | 3243127.85 | 3243127.85 | 3243127.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-979, contratista:ING. CIPRIANO LOPEZ VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3243127.85, importe_modificado:3243127.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2231143/proyecto_INICIO, 2231143/proyecto_PROCESO, 2231143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265359 | Proyecto de inversión | 7122453.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7122453.05, modificado:7122399.32}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9086.88, meta_modificada:9086.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.956224, lat:29.108662}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.954866, lat:29.103284}} | 2023-05-08 | 2023-11-17 | 7122399.32 | 7122399.32 | 7122336.25 | 7122336.25 | 7122336.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:5698174.09, importe_modificado:5698174.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9086.88}} | {2265359/proyecto_INICIO, 2265359/proyecto_PROCESO, 2265359/proyecto_INICIO, 2265359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265374 | Proyecto de inversión | 1999981.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999981.55, modificado:1999981.55}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.965555, lat:29.061967}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.966598, lat:29.061767}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1999981.55 | 1999981.55 | 1999981.54 | 1999981.54 | 1999981.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-43, contratista:REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1999981.55, importe_modificado:1999981.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1840.0}} | {2265374/proyecto_INICIO, 2265374/proyecto_PROCESO, 2265374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796628 | Proyecto de inversión | 305662 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76415.5, modificado:76415.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:76415.5, modificado:76415.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152831.0, modificado:152831.0}} | Construcción De Siete Cuarto Para Dormitorio En Col La Huerta Caborca - 238997 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 238997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 297 0 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TORONJA Y AVENIDA CIRUELA, CALLE OAXACA COLON, lon:-112.1858239, lat:30.72816886}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796623 | Proyecto de inversión | 305662 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:76415.5, modificado:76415.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152831.0, modificado:152831.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76415.5, modificado:76415.5}} | Construcción De Siete Cuarto Para Dormitorio En Col Santa Cecilia En Caborca - 239504 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS ANIMAS 496 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 31 Y , BAJANDO EL CALLE DE LA COMAN, lon:-112.1607511, lat:30.73393185}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337221 | Proyecto de inversión | 187841.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187841.49, modificado:187841.49}} | (23-FR-0248) OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA (MATAPE), MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1491 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA SN, lon:-109.96686757, lat:29.11615764}} | 2024-01-08 | 2024-02-06 | 0 | 187841.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-164, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:187841.49, importe_modificado:187841.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337826 | Proyecto de inversión | 908823.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908823.45, modificado:908823.45}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LIBERTAD ENTRE AV. LIBERTAD (0+078) Y AV. LIBERTAD (0+167.50) INCLUYENDO APROCHES DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | C-00177/0224 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2131.17, meta_modificada:2131.17}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:LIBERTAD Y JOSE LOPEZ PORTILLO , lon:-114.724179, lat:32.451693}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:LIBERTAD , lon:-114.723338, lat:32.451449}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 884195.99 | 884195.99 | 884195.99 | 884195.99 | 884195.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-15-2023, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1595283.43, importe_modificado:1595283.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2131.17}} | {2337826/proyecto_PROCESO, 2337826/proyecto_INICIO, 2337826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796622 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Col Deportiva - 240536 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 178 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 83620 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA R Y AVENIDA S, CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITOR, lon:-112.1691768, lat:30.72613196}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00170401024473 | Proyecto de inversión | 257520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257520.0, modificado:257520.0}} | Equipamiento De Rebombeo De Agua Potable - 246050 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 246050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA R INTERIOR SN COLONIA EL VENTARRÓN, 83663 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE QUINTA SUR, AVENIDA S JUNTO A PARQU, lon:-112.1655995, lat:30.7033908}} | 2017-11-20 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796621 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Fraccionamiento Cerro Prieto - 249082 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS OPATAS 508 INTERIOR SN COLONIA CERRO BLANCO, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL, lon:-112.1759713, lat:30.69464508}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:18486, contratista:, convocante:municipio de caborca, monto:10916.5, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:18512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:43666.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796618 | Proyecto de inversión | 698656 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174664.0, modificado:174664.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:174664.0, modificado:174664.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349328.0, modificado:349328.0}} | Construcción De Dieciseis Cuartos Para Dormitorio En Col Nueva Santa Cecilia En Caborca - 252947 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 33 276 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA CECILIA Y AVENIDA SANTA RAMONA, C, lon:-112.1697725, lat:30.73472546}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336396 | Adquisición | 1002168.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1002168.2, modificado:957000.0}} | (23-FP-0001) ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE 66 EQUIPOS DE COMPUTO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-FP-0001 | N | 0 | 0 | 4436 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO SN, lon:-110.99957965, lat:29.09746975}} | 2023-11-10 | 2023-12-24 | 0 | 957000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-ITH-FP-01-23, contratista:GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2336396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336408 | Adquisición | 365196.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365196.25, modificado:365040.0}} | (23-UT-1011) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. CONSISTENTE EN: REGULADOR DE TENSIÓN O VOLYAJE TRIFASICO CON PANTALLA DIGITAL. INSTALACIÓN Y MATERIAL ELECTRICO PARA PREPARACIÓN ELECTRICA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1307 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO SN, lon:-114.71631546, lat:32.43858285}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 0 | 365040 | 365040 | 365040 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UTSLRC-R-01-23, contratista:C. GLORIA QUINTANAR ROMAN, convocante:ISIE, monto:365040.0, importe_modificado:365040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2336408/proyecto_PROCESO, 2336408/proyecto_FIN, 2336408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796616 | Proyecto de inversión | 130998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.0, modificado:65499.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.5, modificado:32749.5}} | Construcción De Tres Cuarto Para Dormitorio En Ampl Sta Cecilia Caborca - 255451 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 255451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 40 40 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, C, lon:-112.1566415, lat:30.7393993}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239496 | Proyecto de inversión | 756325 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756325.0, modificado:749052.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. DOS - 199199 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199199 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 500M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL430M AL NOROESTE ESTADIO DE BEISBOL140M AL ESTE DE CORREOS DE MÉXICO475M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL290M AL OESTE ESTADIO DE BE, lon:-109.58559919, lat:30.72445203}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 749052.46 | 749052.46 | 749052.46 | 749052.46 | 749052.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-033, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1847058.72, importe_modificado:1847058.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239496/proyecto_INICIO, 2239496/proyecto_FIN, 2239496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00170401024465 | Proyecto de inversión | 33329.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33329.1, modificado:33329.1}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Primera - 269950 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 269950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 83650 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TUBUTAMA Y AVENIDA X, CALLE CIRCUNVALACION EN F, lon:-112.1710556, lat:30.70574555}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00170401024464 | Proyecto de inversión | 68271.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68271.51, modificado:68271.51}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Primera - 270011 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 270011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 83650 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TUBUTAMA Y AVENIDA X, CALLE CIRCUNVALACION EN F, lon:-112.1709939, lat:30.70577323}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302248314 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8768.44}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA ARCO IRIS EN AGEB 16111 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 153512 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 153512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ROMERO DUARTE 674 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARCO IRIS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE J Y CALLE JOSE MARIA TAPIA, CALLE JUAN ROMERO DUARTE NO. 674 ENTRE CALLE J Y JOSE MARIA TAPIA DE LA , lon:-110.99147303, lat:29.0328972}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2248314/proyecto_INICIO, 2248314/proyecto_PROCESO, 2248314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796605 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Col Pagasa - 321742 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 321742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 108 INTERIOR SN COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 13 DE JULIO Y CALLEJON A, CALLE 10 FINAL ESTE, lon:-112.1446761, lat:30.71815398}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796608 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio Para Adrian Gutierrez - 325982 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 325982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 108 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ Y AVENIDA RAMON ESQUER, PRO, lon:-112.1597236, lat:30.73702478}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302248946 | Proyecto de inversión | 202055 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202055.0, modificado:201674.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO SAN PEDRO EL SAUCITO AGEB 7779 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 157291 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 157291 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:535, direccion:CALLE HIDALGO 15 INTERIOR 15 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ROMA Y CALLE JOSE MONTAÑO, CALLE HIDALGO NO. 15 ENTRE AVENIDA, lon:-110.88366321, lat:29.18136099}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 201674.12 | 201674.12 | 168203.53 | 168203.53 | 168203.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:23.0}} | {2248946/proyecto_INICIO, 2248946/proyecto_FIN, 2248946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334550 | Proyecto de inversión | 168269.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:168269.21, modificado:168269.21}} | (22-FP-5008) REHABILITACION DE BARANDALES, EN PLANTEL CONALEP 97, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5008 | N | 0 | 0 | 879 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 SN, lon:-110.801311, lat:27.96630894}} | 2023-12-26 | 2024-02-23 | 0 | 168269.21 | 50480.76 | 50480.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-043, contratista:GARCIAVALLE ARQUITECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:168269.21, importe_modificado:168269.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334637 | Proyecto de inversión | 570270.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570270.15, modificado:570270.15}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL ETCHOROPO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-020 | N | 0 | 0 | 2338 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL ETCHOPORO, lon:-109.677222, lat:26.756389}} | 2023-07-26 | 2023-12-22 | 570270.15 | 570270.15 | 171081.05 | 171081.05 | 171081.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI-020, contratista:EMPRESA KAWIS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:570270.15, importe_modificado:570270.15}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.1}} | {2334637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402336452 | Adquisición | 895544.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895544.54, modificado:259758.8}} | (23-UT-1010) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (U.T.N.) DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.933063, lat:31.28972208}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 259758.8 | 259758.8 | 259758.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UTN-R-C-01-23, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:259758.8, importe_modificado:259758.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2336452/proyecto_FIN, 2336452/proyecto_PROCESO, 2336452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302248991 | Proyecto de inversión | 26355 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26355.0, modificado:26305.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LAURA ALICIA FRIAS AGEB 7001 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 157530 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 157530 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACION CAPRICORNIO 78 INTERIOR 78 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CONSTELACION ORION Y CALLE CONSTELACION PISIS, AVENIDA CONSTELACION CAPRICORNIO NO., lon:-111.03340443, lat:29.14808709}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 26305.32 | 26305.32 | 21939.59 | 21939.59 | 21939.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2248991/proyecto_INICIO, 2248991/proyecto_PROCESO, 2248991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796481 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Arnold Enciso En Desemboque - 361214 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 361214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:PUERTO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO PESQUERO EL DESEMBOQUE, lon:-113.0080122, lat:30.56958112}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796482 | Proyecto de inversión | 130998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.0, modificado:65499.0}} | Construcción De Tres Cuarto Dormitorio En Poblado Desemboque - 362278 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 362278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:PUEBLO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO EN LA COSTA DE CABORCA A 100KM DE CABORCA, lon:-113.0067865, lat:30.56961346}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796600 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Mayra Isabel Ponce Sta Cecilia - 362782 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 362782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA CLAUDIO FIGUEROA Y , CERCA DEL CERRO AGEB 2511, lon:-112.1572663, lat:30.7333624}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249006 | Proyecto de inversión | 35140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35140.0, modificado:35073.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO EL SAUCITO AGEB 7783 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 157651 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 157651 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:535, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 13 INTERIOR 13 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROMULO CORDOVA, AVENIDA JOSE LO, lon:-110.88304338, lat:29.17697944}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 35073.76 | 35073.76 | 29252.79 | 29252.79 | 29252.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2249006/proyecto_INICIO, 2249006/proyecto_FIN, 2249006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796592 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Joaquin Valenzuela - 363112 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 363112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 40 28 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA QUIROZ Y MORA Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, CALLE, lon:-112.1560482, lat:30.73937689}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402337975 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214999.99}} | (23-CR-0015) CONSTRUCCION DE CISTERNA (PRIMERA ETAPA) EN CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-CR-0015 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 15 KILOMETRO 10.5 SN, lon:-110.91582826, lat:29.17652547}} | 2023-12-12 | 2024-02-09 | 64500 | 214999.99 | 64500 | 64500 | 64500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-23-004, contratista:ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ, convocante:ISIE, monto:214999.99, importe_modificado:214999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249030 | Proyecto de inversión | 175700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175700.0, modificado:175368.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 157899 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 157899 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 215 INTERIOR 215 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN LA DOCE CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, AVENIDA NICOLAS BRAVO NO. 215 ENTRE CALLE 12 DE OCT, lon:-111.49144588, lat:28.84554777}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 175368.8 | 175368.8 | 146263.94 | 146263.94 | 146263.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {2249030/proyecto_INICIO, 2249030/proyecto_FIN, 2249030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON00160300796597 | Proyecto de inversión | 130998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.0, modificado:65499.0}} | Construccion De Tres Cuartos Para Dormitorio En Palo Verde - 364007 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 364007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EN CRECIMIENTO A LA ORILLA DE LA CIUDAD, lon:-112.1639987, lat:30.73912384}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON190301569177 | Acción | 356822 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:356822.0, modificado:356822.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS LAURELES CONSISTENTE EN 8 POSTES Y 373 MTS DE LINEA PRIMARIA Y 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA | 26 | Sonora | 17 | Caborca |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 660-2018 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:Primero de Mayo, Sonora, México, lon:-112.72916794, lat:30.80569908}} | 2019-02-26 | 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.05/2019, contratista:RENTA, MOVIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EQUIPEN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Caborca, monto:356822.0, importe_modificado:356822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1569177/proyecto_FIN, 1569177/proyecto_PROCESO, 1569177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265840 | Acción | 957916.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957916.4, modificado:929981.55}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 49545 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 49545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 929981.55 | 929981.55 | 929981.55 | 929981.55 | 929981.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP/15/CAAS/EXT/36/2023-397, contratista:SISTEMAS TICSON, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:929981.12, importe_modificado:929981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:5.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}} | {2265840/proyecto_INICIO, 2265840/proyecto_FIN, 2265840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220202078319 | Proyecto de inversión | 541181.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541181.4, modificado:541181.4}} | AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONICARIS ENTRE CALLE LOS PAIPAI Y PRIVADA LOS CONICARIS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 72504 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 72504 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONICARIS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS PAIPAI Y CALLE PRIVADA LOS CONICARIS, CALLE LOS APACHES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV. TECNOLOG, lon:-110.96959882, lat:31.27715486}} | 2022-06-01 | 2022-06-18 | 541181.4 | 427930.08 | 427930.08 | 427930.08 | 427930.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-MZ07/22-A1, contratista:ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:541181.4, importe_modificado:541181.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2078319/proyecto_INICIO, 2078319/proyecto_PROCESO, 2078319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402158939 | Proyecto de inversión | 2344076.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344076.58, modificado:2344076.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE HEROES Y RIO BRAVO FINAL EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 235267 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 235267 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE HEROES Y CALLE RIO BRAVO FINAL, AVENIDA RUIZ CORTINES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEG, lon:-110.94111346, lat:31.32552557}} | 2022-08-15 | 2022-12-04 | 2344076.37 | 2344076.37 | 2344076.37 | 2344076.37 | 2344076.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-AG04/22-P, contratista:ALEJANDRO PEREZ LARIOS, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2344076.58, importe_modificado:2344076.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0}} | {2158939/proyecto_INICIO, 2158939/proyecto_PROCESO, 2158939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335574 | Adquisición | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:28710.0}} | (23-FMS-012) ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL CONALEP CABORCA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1292 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 46 TRAMO CABORCA - ALTAR, KILOMETRO 1+500 SN, lon:-112.12815691, lat:30.72143137}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 28710 | 28710 | 28710 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-02-23-1, contratista:COMPU-PROVEEDORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:28710.0, importe_modificado:28710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335574/proyecto_INICIO, 2335574/proyecto_FIN, 2335574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335600 | Adquisición | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:28710.0}} | (23-FMS-011) ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL CONALEP HERMOSILLO III, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1291 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS OLIVOS SN, lon:-110.909223, lat:29.01970562}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 28710 | 28710 | 28710 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-02-23, contratista:COMPU-PROVEEDORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:28710.0, importe_modificado:28710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335600/proyecto_INICIO, 2335600/proyecto_FIN, 2335600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335618 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:1539998.6}} | (23-UT-0010) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (U.T.NOGALES) DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CON LA INVERSION CONSIDERADA PARA PC INGENIERIA DE DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARES | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.93310592, lat:31.28985044}} | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0 | 1539998.6 | 1539998.6 | 1539998.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UTN-C-01-23-, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1539998.6, importe_modificado:1539998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335618/proyecto_INICIO, 2335618/proyecto_FIN, 2335618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334910 | Adquisición | 5944446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5944446.0, modificado:5784675.24}} | (23-UE-0038) EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI) DE LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1344 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.32522146, lat:27.58121234}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 0 | 5784675.24 | 5784675.24 | 5784675.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-UPY-01-23, contratista:VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:5784675.24, importe_modificado:5784675.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334910/proyecto_INICIO, 2334910/proyecto_FIN, 2334910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202224987 | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6E7, modificado:2.568405146E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE BULEVAR LAZARO CARDENAS EN HERMOSILLO SONORA - 87032 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 87032 | S | 5400 | 4600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58500.0, meta_modificada:58500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA NUEVA VICTORIA, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL BULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, lon:-111.01066708, lat:29.13399385}} | 2023-06-25 | 2023-10-31 | 25684051.46 | 25684051.46 | 25684051.44 | 25684051.44 | 25684051.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-35, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2.568405146E7, importe_modificado:2.568405146E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58500.0}} | {2224987/proyecto_INICIO, 2224987/proyecto_PROCESO, 2224987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266891 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.247085763E7}} | Construcción de edificio académico para la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, en Campus Nogales de la URN, primera etapa | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Sonora |  | S | 871 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.49, meta_modificada:614.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:avenida unison, lon:-110.94027778, lat:31.24722222}} | 2023-07-19 | 2023-11-30 | 12470857.63 | 12470857.63 | 12470857.63 | 12470857.63 | 8399580.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C005-LPA-926011996-001-2023, contratista:JAZMIN ALEJANDRA DAVILA VILLA, convocante:Universidad de Sonora, monto:505040.07, importe_modificado:505040.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C002-LPO-926011997-002-2023-FAM, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Universidad de Sonora, monto:87799.83, importe_modificado:87799.83}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-006-2023-FAM, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Universidad de Sonora, monto:771400.0, importe_modificado:771400.0}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-UNIADO-037-2023-FAM, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Universidad de Sonora, monto:1194417.72, importe_modificado:1194417.72}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-002-2023-FAM, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Universidad de Sonora, monto:9912200.0, importe_modificado:9912200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.01}} | {2266891/proyecto_INICIO, 2266891/proyecto_PROCESO, 2266891/proyecto_INICIO, 2266891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202223531 | Proyecto de inversión | 3215142.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215142.21, modificado:3215142.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS KAMIAS ENTRE ABRAHAM ZAIED Y TOBOSOS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 74652 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 74652 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.3, meta_modificada:1128.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS KAMIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA ABRAHAM ZAIED Y CALLE LOS TOBOSOS, AVENIDA EL RAQUET PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV DEL RAQUET HAS, lon:-110.9624166, lat:31.26872322}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 3215142.21 | 3215142.21 | 3215142.21 | 1850202.88 | 1850202.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-MY03/23, contratista:COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:3215142.21, importe_modificado:3215142.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2223531/proyecto_PROCESO, 2223531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302244417 | Proyecto de inversión | 5052274 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052274.0, modificado:3425052.9}} | EQUIPAMIENTO DE 16 CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA CON EQUIPO PARA AUTOMATIZACIÓN, TELEMETRIA, Y SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 130779 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 130779 | S | 490851 | 479210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO BLVD ENRIQUE MAZON LOPEZ - TOMAR CAMINO A LA IZQUIERDA POR 1.6 KM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CIUDAD JIMENEZ Y , BLVD ENRIQUE MA, lon:-110.929565, lat:29.051559}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 3425052.9 | 3425052.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP/13/CAAS/EXT/32/2023-ADQ-382, contratista:INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:3.2025695E7, importe_modificado:3.2025695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2244417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239129 | Proyecto de inversión | 1063290.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063290.12, modificado:1063290.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. CUATRO - 178385 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178385 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANERO INTERIOR 269 PUEBLO SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIERRA COLORADA Y CALLE MOCHOMOS, CALLE SIERRA OBSCURA 190 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA FOOTBALL SOCCER HABITAT100 MTS AL SUROESTE, lon:-110.92051882, lat:29.10709341}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 1063290.12 | 1063290.12 | 1063290.12 | 647164.14 | 647164.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-022, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3987337.95, importe_modificado:3987337.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2239129/proyecto_INICIO, 2239129/proyecto_FIN, 2239129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239128 | Proyecto de inversión | 1196201.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196201.39, modificado:1196201.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. TRES - 178357 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178357 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD JIMENEZ INTERIOR 148 PUEBLO CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE COCOTLAN, CALLE CHIHUACLAN 270 MTS AL NORPONIENTE DE ESCUELA SECUNTADARIA TÉCNICA 66A 160 MTS AL ESTE DE CEN, lon:-110.99543875, lat:29.11808657}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 1196201.39 | 1196201.39 | 1196201.39 | 728059.66 | 728059.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-022, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3987337.95, importe_modificado:3987337.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2239128/proyecto_INICIO, 2239128/proyecto_FIN, 2239128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238839 | Proyecto de inversión | 2117710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117710.0, modificado:1772130.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. UNO - 170617 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 170617 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE GOLFO PERSICO INTERIOR 68 PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOLFO SAN LORENZO Y CALLE GOLFO SUEZ, 350 MTS AL NORPONIENTE DE COBACH480 MTS AL NORPONIENTE DE COBACH450 MTS AL , lon:-111.9421824, lat:28.8317853}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1772130.68 | 1772130.68 | 1772130.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-031, contratista:DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2027780.99, importe_modificado:2027780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2238839/proyecto_INICIO, 2238839/proyecto_FIN, 2238839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319446 | Proyecto de inversión | 73464 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73464.0, modificado:73464.0}} | REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. JECOPACO - 433470 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 433470 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ SUBES AL NORTE 3 CALLES A, lon:-109.77027334, lat:27.19818371}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319514 | Proyecto de inversión | 117542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117542.4, modificado:117542.4}} | REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA - 433716 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 433716 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA AMERICA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE REFORMA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES BAJAS PUENTE A LA IZQUIERDA CALLE P, lon:-109.82009108, lat:27.12988759}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402199468 | Proyecto de inversión | 3526329.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526329.95, modificado:3526329.95}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDADOR 7 ENTRE ANDADOR 9 Y JOSE G. ESCOBAR EN COLONIA LOS ENCINOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.42, meta_modificada:1151.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.95715, lat:31.30029}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.95894, lat:31.30079}} | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-DC02/22, contratista:COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:3155157.55, importe_modificado:3155157.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.42}} | {2199468/proyecto_INICIO, 2199468/proyecto_PROCESO, 2199468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402199469 | Proyecto de inversión | 1770095.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770095.18, modificado:1770095.18}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA IMPARCIALIDAD ENTRE DEL ESTUDIO Y DE LA COLABORACION EN COLONIA SOLIDARIDAD DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.61, meta_modificada:628.61}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.91417, lat:31.28792}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.91505, lat:31.28849}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-DC03/22, contratista:JORGE LUIS MANJARREZ ALMERAZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1680760.63, importe_modificado:1680760.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.61}} | {2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_PROCESO, 2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_FIN, 2199469/proyecto_PROCESO, 2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271162 | Proyecto de inversión | 2306718.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306718.05, modificado:2306718.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA DE SERIS ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+000) Y CALLE AUDELO NERIS (0+122) LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2125240.93 | 2125240.93 | 2125240.93 | 2125240.93 | 2125240.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334977 | Proyecto de inversión | 876196.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876196.21, modificado:876196.21}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA SAN LUIS RIO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-028 | N | 0 | 0 | 176685 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:UNEME CAPA NUEVA VIDA SAN LUIS RIO COLORADO, lon:-114.7625, lat:32.476667}} | 2023-08-15 | 2023-12-12 | 876196.21 | 876196.21 | 262858.86 | 262858.86 | 262858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-028, contratista:MURCAN EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:876196.21, importe_modificado:876196.21}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.75}} | {2334977/proyecto_INICIO, 2334977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335644 | Adquisición | 3015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015200.0, modificado:2969600.0}} | (23-UE-0008) EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE USOS MULTIPLES (UNISIERRA) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA, CONSISTENTE EN LA INVERSIÓN DE 512 BUTACAS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1341 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, KILOMETRO 2+500 SN, lon:-109.67753471, lat:29.81475006}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 0 | 2969600 | 2969600 | 2969600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UNISIERRA-01-23, contratista:CUELLAR ALLIANCE GROUP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2969600.0, importe_modificado:2969600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335644/proyecto_INICIO, 2335644/proyecto_FIN, 2335644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335675 | Adquisición | 3061102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061102.0, modificado:215296.0}} | (23-UT-0010) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA", PARA LA INVERSIÓN CONSIDERADA: MOBILIARIO BASICO PARA LABORATORIO (MESAS PARA COMPUTADORAS (40) Y MOBILIARIO BASICO (SILLAS DE VISITA (50) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1285 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271, lon:-110.933063, lat:31.28972208}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 0 | 215296 | 215296 | 215296 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-UTN-01-23, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:215296.0, importe_modificado:215296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2335675/proyecto_INICIO, 2335675/proyecto_FIN, 2335675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402335038 | Proyecto de inversión | 448687.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448687.31, modificado:448687.31}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL PUEBLO NUEVO | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-037 | N | 0 | 0 | 176685 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:112, direccion:CENTRO DE SALUR RUAL PUEBLO NUEVO, lon:-111.449167, lat:30.572222}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 448687.31 | 448687.31 | 134606.19 | 134606.19 | 134606.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF2023-INSABI037, contratista:DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:448687.31, importe_modificado:448687.31}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.02}} | {2335038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202218086 | Proyecto de inversión | 777600.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777600.24, modificado:711189.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERMANIO, ENTRE CALLE URANIO Y ANTIMONIO EN LA COL BELLA VISTA - 34702 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 34702 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.62, meta_modificada:573.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GERMANIO COLONIA BELLA VISTA, 83029 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE URANIO Y CALLE ANTIMONIO, CALLE ZINC CALLE GERMANIO ENTRE URANIO Y CALLE ANTIMONIO CODIGO POSTAL 83029 COLONIA BELLA VISTA HERMOSILLO SONORA, lon:-110.92500324, lat:29.08775078}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 711189.93 | 711189.93 | 711189.93 | 711189.93 | 711189.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-37, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2075352.11, importe_modificado:2075352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.62}} | {2218086/proyecto_INICIO, 2218086/proyecto_PROCESO, 2218086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214018 | Proyecto de inversión | 756285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756285.0, modificado:630063.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YUCURIBAMPO, MUNICIPIO DE CAJEME. SEIS - 59565 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59565 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:404, direccion:CALLE ADALBERTO ROSASA LOPEZ PUEBLO YUCURIBAMPO, 85205 YUCURIBAMPO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RODOLFO LEON MANZO Y CALLE ALFONSO HERNANDEZ POLA, CALLE FAUSTINO FELIX CALLE ADALBERTO ROSASA LOPEZ INTERIOR PUEBLO YUCURIBAMPO CP. , lon:-109.83433904, lat:27.41988156}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 630063.46 | 630063.46 | 629726.33 | 629726.33 | 629726.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2214018/proyecto_INICIO, 2214018/proyecto_PROCESO, 2214018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214017 | Proyecto de inversión | 756285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756285.0, modificado:630063.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SONORA PROGRESISTA, MUNICIPIO DE CAJEME. CINCO - 59557 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59557 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:386, direccion:CALLE MARIO DE LA PEÑA PUEBLO SONORA PROGRESISTA, 85207 SONORA PROGRESISTA, CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZAPATA LEYVA Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CARRETERA 1400 CALLE MARIO DE LA PEÑA INTERIOR PUEBLO SONORA PROGRESISTA CP. 852, lon:-109.91078663, lat:27.26116178}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 630063.46 | 630063.46 | 629726.33 | 629726.33 | 629726.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2214017/proyecto_INICIO, 2214017/proyecto_PROCESO, 2214017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302261230 | Acción | 137825.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137825.1, modificado:137681.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231144 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 231144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 137681.14 | 137681.14 | 136494.94 | 136494.94 | 136494.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-58, contratista:MGLC CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:137681.14, importe_modificado:137681.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2261230/proyecto_INICIO, 2261230/proyecto_FIN, 2261230/proyecto_PROCESO, 2261230/proyecto_FIN, 2261230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214014 | Proyecto de inversión | 756285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756285.0, modificado:630063.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CAJEME. DOS - 59517 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59517 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:74, direccion:AVENIDA BENTO JUAREZ PUEBLO ALLENDE (EL DIECIOCHO), 85209 ALLENDE (EL DIECIOCHO), CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPTA, CALLE 16 DE NOVIEMBRE AVENIDA BENTO JUAREZ INTERIOR PUEBLO ALLENDE EL DIECIOCHO, lon:-109.90719781, lat:27.19153478}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 630063.46 | 630063.46 | 629726.33 | 629726.33 | 629726.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2214014/proyecto_INICIO, 2214014/proyecto_PROCESO, 2214014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319556 | Proyecto de inversión | 146928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146928.0, modificado:146928.0}} | REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VILLA JUAREZ - 433895 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 433895 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLEJON CUAUHTEMOC Y CALLEJON IRRIGACION, CALLEJON MARCOVICH SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE INDEPENCIA NORTE RECORRES HASTA LLEGAR A AV., lon:-109.85090352, lat:27.12984916}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402199470 | Proyecto de inversión | 8738770.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8738770.04, modificado:8738770.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES (TRAMO 1) ENTRE BUENOS AIRES Y CIRCUNVALACION HEROES EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2907.99, meta_modificada:2907.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.93841, lat:31.32974}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.93705, lat:31.32698}} | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LO-DC01/22, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:7396533.0, importe_modificado:7393533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2907.99}} | {2199470/proyecto_INICIO, 2199470/proyecto_PROCESO, 2199470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202217766 | Proyecto de inversión | 593444.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593444.6, modificado:563133.91}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGO APOSTOL, COL. COLOSIO, C.P. 83347 MIGUEL ALEMAN AGEB 6855 - 33125 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 33125 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA SANTIAGO APOSTOL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 83347 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RIO MUERTO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AVE. SANTIAGO APOSTOL UBICADA AL NORTE DEL POBLADO MIGUEL A, lon:-111.50542011, lat:28.85135971}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 563133.91 | 563133.91 | 563133.91 | 563133.91 | 563133.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-37, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2075352.11, importe_modificado:2075352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.0}} | {2217766/proyecto_INICIO, 2217766/proyecto_PROCESO, 2217766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238837 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1512650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO III, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 170260 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 170260 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:403, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 83317 PLAN DE AYALA, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 150 MTS AL NORTE DE PLAZA KIOSCO PÚBLICO260 MTS AL PONIENTE DE JARDIN DE NIÑOS150 MTS AL NORTE DE PLAZA KIOSCO PÚBLICO100 MTS AL SUROESTE DE PLZA260 MT, lon:-111.56045244, lat:28.57130964}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1267363.12 | 1267363.12 | 1267363.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-031, contratista:DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2027780.99, importe_modificado:2027780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2238837/proyecto_INICIO, 2238837/proyecto_FIN, 2238837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238844 | Proyecto de inversión | 1966445 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966445.0, modificado:1864797.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELÍAS CALLES LA Y GRIEGA, MUNICIPIO DE CABORCA. - 171207 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 171207 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:AVENIDA ANTONIO MONTIEL INTERIOR 68 PUEBLO PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE CALLE ALBERTO CALLES Y , CALLE PIONEROS DEL DESIERTO A 124VMTS AL ESTE DEL SALON A, lon:-112.72402502, lat:30.80995882}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1864797.3 | 1864797.3 | 1864797.3 | 1864797.3 | 1864797.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-041, contratista:SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S DE RL, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1864797.32, importe_modificado:1864797.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2238844/proyecto_INICIO, 2238844/proyecto_FIN, 2238844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238894 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:449204.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC. UNO - 172742 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 172742 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:PUEBLO TAMICHOPA, 84393 TAMICHOPA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 340 MTS AL NORPONIENTE DEL ESTADIO DE BASEBALL300 MTS AL NORPONIENTE DEL ESTADIO DE BASEBALL30 MTS AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL200 MTS AL SUR DE CECYTES, lon:-108.9038573, lat:30.27309828}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 449204.8 | 449204.8 | 449204.8 | 449204.8 | 449204.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-035, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1514846.84, importe_modificado:1514846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238894/proyecto_INICIO, 2238894/proyecto_FIN, 2238894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402325139 | Proyecto de inversión | 149932.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149932.89, modificado:149932.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 6, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 271200 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 271200 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIÓN CANCER COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GEMENIS Y CALLE PRIVADA, CALLE CONSTELACION ACUARIO 70 MTS AL NORTE DE ESCUELA PREESCOLAR EMMA ESTUPIÑAN SOT, lon:-111.0311414, lat:29.1484218}} | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 149932.89 | 149932.89 | 149932.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-061, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:273827.78, importe_modificado:273827.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325139/proyecto_INICIO, 2325139/proyecto_FIN, 2325139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238900 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1187606.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR. UNO - 173539 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173539 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUCAPA PUEBLO ALTAR CENTRO, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE MISIONES, CALLE FERNANDEZ A 586 MTS AL NORTE DEL CENTRO BACHILLERATO 400 MTS AL NORESTEDE GASERA Z400 MTS AL NORESTEDE GASERA ZA 589 MTS OES, lon:-111.83305137, lat:30.71278242}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1187606.4 | 1187606.4 | 1187606.4 | 1187606.4 | 1187606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-029, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1979344.05, importe_modificado:1979344.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2238900/proyecto_INICIO, 2238900/proyecto_FIN, 2238900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333912 | Proyecto de inversión | 428288.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428288.46, modificado:428288.46}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINO EN LA LOCALIDAD DE EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS), MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-020 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINO, lon:-108.976111, lat:26.570278}} | 2023-07-26 | 2023-12-22 | 428288.46 | 428288.46 | 128486.54 | 128486.54 | 128486.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAFDGIF-2023-INSABI-019, contratista:CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:757386.75, importe_modificado:757386.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.03}} | {2333912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333921 | Proyecto de inversión | 3641990.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3641990.54, modificado:3432938.13}} | (23-ED-0042) REHABILITACION DE EDIFICIO,EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBA RIVERA WONG, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1349 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MONT PELLIER SN, lon:-110.9385112, lat:27.94490994}} | 2023-12-27 | 2024-05-31 | 0 | 3432938.13 | 1029881.44 | 1029881.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-155, contratista:ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ, convocante:ISIE, monto:3432938.13, importe_modificado:3432938.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313172 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA - 407085 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 407085 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA 5 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN EL AREA CENTRICA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE AV. 20 D, lon:-109.84812714, lat:27.12706793}} | 2023-09-14 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2313172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333930 | Proyecto de inversión | 6855228.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6855228.39, modificado:6023639.81}} | (23-FB-0005) CONSTRUCCION DE DORMITORIO,COCINA,MODULO SANITARIO CON REGADERAS PARA ALUMNADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO DENTRO DEL PLANTEL,EN LA LOCALIDAD DE BAVÍCORA,MUNICIPIO DE ALAMOS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1338 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-108.79055701, lat:27.67417768}} | 2023-12-27 | 2024-06-23 | 1807091.94 | 6023639.81 | 1807091.94 | 1807091.94 | 1807091.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-154, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:6023639.81, importe_modificado:6023639.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333941 | Proyecto de inversión | 2167029.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167029.02, modificado:2167028.86}} | (23-IT-2001) CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO V, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO NOGALES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1255 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TECNOLOGICO NUM. 911, lon:-110.956359, lat:31.29347906}} | 2024-01-08 | 2024-03-31 | 0 | 2167028.86 | 650108.65 | 650108.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-029, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2167028.86, importe_modificado:2167028.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289057 | Proyecto de inversión | 412737.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412737.29, modificado:412737.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y TORRE EIFFEL EN COLONIA LAS TORRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 302985 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 302985 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.56, meta_modificada:155.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TORRE SAN PEDRO COLONIA LAS TORRES, 84063 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y CALLE TORRE EIFFEL, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENI, lon:-110.97145098, lat:31.29418776}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 412737.29 | 412737.29 | 412737.29 | 123821.18 | 123821.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-OC09/23, contratista:CAMACHO CHAVEZ PERLA CELESTE, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:412737.29, importe_modificado:412737.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.67}} | {2289057/proyecto_INICIO, 2289057/proyecto_PROCESO, 2289057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402290273 | Proyecto de inversión | 168569.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168569.47, modificado:168569.47}} | CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 309005 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 309005 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.22, meta_modificada:81.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:397, direccion:CALLE DOS EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 83713 15 DE SEPTIEMBRE, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA A Y BOULEVARD 15 SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE A 79 PUNTO 3 KILOMETROS AL OESTE DE , lon:-112.9711426, lat:30.8712246}} | 2023-09-22 | 2023-10-19 | 168.57 | 168.57 | 168.57 | 168.57 | 168.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 16/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1056708.24, importe_modificado:1056708.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.22}} | {2290273/proyecto_INICIO, 2290273/proyecto_FIN, 2290273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333245 | Proyecto de inversión | 366868.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366868.05, modificado:366868.05}} | (23-ED-0039) REHABILITACION GENERAL DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPLAME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9912 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE SN, lon:-110.80610674, lat:27.95585208}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 337193.22 | 366868.05 | 337193.22 | 337193.22 | 337193.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-123, contratista:ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA, convocante:ISIE, monto:366868.05, importe_modificado:366868.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:90.0}} | {2333245/proyecto_PROCESO, 2333245/proyecto_INICIO, 2333245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289312 | Proyecto de inversión | 301552.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301552.25, modificado:301552.25}} | ELECTRIFICACION EN CALLE RUBEN PUJOL ENTRE CALLE AGUAS FEDERALES Y RUBEN PUJOL EN COLONIA CTS CROC DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 304261 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 304261 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN PUJOL COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE AGUAS FEDERALES Y CALLE RUBEN PUJOL, CALLE PLANEACION URBANA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PLANEACI, lon:-110.93598937, lat:31.31397745}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 301552.25 | 301552.25 | 301552.25 | 90465.68 | 90465.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-OC02/23, contratista:SAMANIEGO LOPEZ LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:301552.25, importe_modificado:301552.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.9}} | {2289312/proyecto_INICIO, 2289312/proyecto_PROCESO, 2289312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291247 | Proyecto de inversión | 329609.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329609.91, modificado:329609.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLE RIO CONCHOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 313246 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 313246 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE HEROES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE HEROES RUMBO AL ORIENTE HASTA LLEGA, lon:-110.94082646, lat:31.32542819}} | 2023-11-01 | 2023-12-25 | 329609.91 | 329609.91 | 329609.91 | 261912.41 | 261912.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG02/23-C, contratista:ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:329609.91, importe_modificado:329609.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.06}} | {2291247/proyecto_PROCESO, 2291247/proyecto_INICIO, 2291247/proyecto_PROCESO, 2291247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319112 | Proyecto de inversión | 117542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117542.4, modificado:117542.4}} | REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARENDOCITO - 431857 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 431857 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 RECORRES AL NOROESTE Y EN SEGUNDO PUENTE A LA DERECHA SE UBICA COL.. MARQUEZ VERA POR CALLE PRINCIPAL AL, lon:-109.91284945, lat:27.06197541}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402332646 | Proyecto de inversión | 505973.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505973.53, modificado:505973.53}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL SAN ANTONIO DE LA HUERTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-014 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL SAN PEDRO NUEVO, lon:-109.610833, lat:28.63}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 505973.53 | 505973.53 | 151792.06 | 151792.06 | 151792.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF2023INSABI-014, contratista:CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:505973.53, importe_modificado:505973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2332646/proyecto_INICIO, 2332646/proyecto_FIN, 2332646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333270 | Proyecto de inversión | 732410.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732410.74, modificado:732410.74}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN JAVIER EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-015 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL SAN JAVIER, lon:-109.74068, lat:28.59549}} | 2023-07-18 | 2023-12-14 | 732410.74 | 732410.74 | 541690.98 | 541690.98 | 541690.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI015, contratista:EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:732410.74, importe_modificado:732410.74}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2333270/proyecto_INICIO, 2333270/proyecto_FIN, 2333270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291332 | Proyecto de inversión | 329609.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329609.91, modificado:329609.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLE RIO BRAVO 393 EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 313870 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 313870 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO HONDO Y CALLE RIO BRAVO FINAL, CALLE HEROES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE HEROES RUMBO AL ORIENTE H, lon:-110.94082676, lat:31.32571756}} | 2023-11-01 | 2023-12-25 | 329609.91 | 329609.91 | 329609.91 | 261912.4 | 261912.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG02/23-RB, contratista:ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:329609.91, importe_modificado:329609.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.07}} | {2291332/proyecto_INICIO, 2291332/proyecto_PROCESO, 2291332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319239 | Proyecto de inversión | 146928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146928.0, modificado:146928.0}} | REHABILTACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAREDON COLORADO - 432400 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 432400 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO PAREDÓN VIEJO, 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD PORCALLE 2400 DERCHO AL NOROESTE A LADO IZQUIERDA BAJAS POR CALLE PRINCIPAL PAV, lon:-109.93419431, lat:27.07845941}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102206358 | Proyecto de inversión | 2069307.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069307.8, modificado:1836907.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, UNO - 17308 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17308 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE MARIN PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE LAS CONCHAS Y , LOS 14 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE PARDON COLORADO Y LAS, lon:-109.93010159, lat:27.07652712}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1836907.02 | 1836907.02 | 1836907.02 | 1836907.02 | 1836907.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2206358/proyecto_INICIO, 2206358/proyecto_PROCESO, 2206358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333277 | Proyecto de inversión | 794485.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794485.35, modificado:794485.35}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN MIGUEL DE HORCASITAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-015 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL SAN MIGUEL DE HORCASITAS, lon:-110.627, lat:29.5572}} | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 794485.35 | 794485.35 | 238345.61 | 238345.61 | 238345.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF2023INSABI-15, contratista:EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:794485.35, importe_modificado:794485.35}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.45}} | {2333277/proyecto_PROCESO, 2333277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102206361 | Proyecto de inversión | 1625884.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625884.7, modificado:1356272.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 17387 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17387 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA IGNACIO AYENDE INTERIOR 708 COLONIA TRINIDAS SANCHES LEYVA, 83300 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RUBEN DUARTE LUZANILLA Y , CALLE SAN JUAN COPALA EN LAS CALLES DE IGNACIO ALLENDEMARIANO MATAMORO, lon:-111.51409462, lat:28.84773522}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 1356272.91 | 1356272.91 | 1356272.91 | 1356272.91 | 1356272.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-003, contratista:LYLIAN SELENE RIOS MATUZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2493081.48, importe_modificado:2493081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2206361/proyecto_INICIO, 2206361/proyecto_FIN, 2206361/proyecto_PROCESO, 2206361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333281 | Proyecto de inversión | 865157.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865157.34, modificado:865157.34}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-015 | N | 0 | 0 | 855563 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD URBANO LOS OLIVOS, lon:-110.97732, lat:29.1026}} | 2023-07-18 | 2023-12-14 | 865157.34 | 865157.34 | 259547.2 | 259547.2 | 259547.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI15, contratista:EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:865157.34, importe_modificado:865157.34}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.05}} | {2333281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202213697 | Proyecto de inversión | 591230.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591230.8, modificado:524831.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDADE DE LAS MILMAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO,TRES - 17449 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17449 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:PUERTO LAS MILPAS, 85900 LAS MILPAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 4 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS Y LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA., lon:-109.77065534, lat:26.7968191}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 524831.06 | 524831.06 | 524831.06 | 524831.06 | 524831.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2213697/proyecto_INICIO, 2213697/proyecto_PROCESO, 2213697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202213731 | Proyecto de inversión | 443421 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443421.0, modificado:369894.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. UNO - 28751 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 28751 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DELIA ARNOLD INTERIOR 34 COLONIA EL CHAMIZAL, 83383 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y BOULEVARD PLACENCIA, CALLE RAUL PERALTA LAS OTRAS DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES DOCTOR NAVARRETE Y RAUL PE, lon:-110.96140864, lat:29.68900844}} | 2023-04-15 | 2023-07-31 | 369894.43 | 369894.43 | 369894.43 | 369894.43 | 369894.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-003, contratista:LYLIAN SELENE RIOS MATUZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2493081.48, importe_modificado:2493081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2213731/proyecto_INICIO, 2213731/proyecto_PROCESO, 2213731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202213733 | Proyecto de inversión | 739035 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739035.0, modificado:616490.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. DOS - 28905 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 28905 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSALES COLONIA LA AURORA, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE MONTEREY Y CALLE LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE MARIANO ESCOBEDO LAS DEMAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES 1 FRANSICO JAVIER MINA2 MORELIA 3 FERRO, lon:-110.95815335, lat:29.68445473}} | 2023-04-15 | 2023-07-31 | 616490.72 | 616490.72 | 616490.72 | 616490.72 | 616490.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-003, contratista:LYLIAN SELENE RIOS MATUZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2493081.48, importe_modificado:2493081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2213733/proyecto_INICIO, 2213733/proyecto_PROCESO, 2213733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214013 | Proyecto de inversión | 907542 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907542.0, modificado:756076.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTOS DE JECOPACO, MUNICIPIO DE CAJEME. UNO - 59490 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59490 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:72, direccion:CALLE SOSTENES VALENZUELA PUEBLO ALTOS DE JECOPACO, 85209 ALTOS DE JECOPACO, CAJEME SONORA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES GUILLERMO OCHOA JUAN MARIO SAUCEDO SOSTENES VALENZUELA MILL, lon:-109.89456049, lat:27.17279648}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 755671.6 | 755671.6 | 755671.6 | 755671.6 | 755671.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2214013/proyecto_INICIO, 2214013/proyecto_PROCESO, 2214013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319316 | Proyecto de inversión | 73464 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73464.0, modificado:73464.0}} | REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ACEITUNITAS - 432675 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 432675 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:140, direccion:CALLE 2400 PUEBLO ACEITUNITAS SUBE Y BAJA, 85297 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE TOPOLOBAMPO Y CALLE EULALIO SOTO V, CALLE ISLA HUIVULAI SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 SE LOCALIZA A LAIZQUIERDA, lon:-109.91320411, lat:27.08005874}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402326414 | Proyecto de inversión | 203999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203999.82, modificado:203999.82}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MANUEL CAUDILLO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CAUDILLO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO - 295194 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 295194 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:PUEBLO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA DISTANCIA DE 214 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15 TRAMO NAVOJOA LOS MOCHIS FRENTE LA IGLESIA SAGRADOS CORAZ, lon:-109.08736733, lat:26.49209656}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 203999.82 | 203999.82 | 203999.82 | 123833.9 | 123833.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-069, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:203999.82, importe_modificado:203999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2326414/proyecto_INICIO, 2326414/proyecto_PROCESO, 2326414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402326456 | Proyecto de inversión | 899597.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899597.35, modificado:899597.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 7, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 296479 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 296479 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIÓN ANDROMEDA INTERIOR 155 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CONSTELACIÓN PISCIS Y CALLE CONSTELACIÓN CANCER, CALLE JAVIER GÁNDARA 330 MTS AL SURPONIENTE, lon:-111.02897763, lat:29.14701575}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 899597.35 | 899597.35 | 899597.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-071, contratista:PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049530.24, importe_modificado:1049530.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2326456/proyecto_INICIO, 2326456/proyecto_FIN, 2326456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402326459 | Proyecto de inversión | 149932.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149932.89, modificado:149932.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 296588 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 296588 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:473, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO, 83303 SAN BARTOLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 200 MTS AL NORPONIENTE DE KIOSKO PLAZA PUBLICA, lon:-110.79562895, lat:29.14769051}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 149932.89 | 149932.89 | 149932.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-071, contratista:PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1049530.24, importe_modificado:1049530.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326459/proyecto_INICIO, 2326459/proyecto_FIN, 2326459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402330857 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:599999.9, modificado:599999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL - 114712 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 114712 | S | 11750 | 12795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA GUERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ÁLAMOS CENTRO, 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES Y CALLE MORELOS, EL MERCADO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO A UN LADO DE L, lon:-108.93489481, lat:27.02402012}} | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 599999.9 | 599999.9 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2330857/proyecto_PROCESO, 2330857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214249 | Proyecto de inversión | 1815180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815180.0, modificado:1525981.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUAYSIACOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. CUATRO - 71774 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71774 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE EMILIANO ZAPATA FRANCISCO VILLA Y MEXICO, lon:-109.68558727, lat:27.06648386}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1525981.16 | 1525981.16 | 1525981.16 | 1525981.16 | 1525981.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2214249/proyecto_INICIO, 2214249/proyecto_PROCESO, 2214249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214250 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1271650.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA. CINCO - 71781 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71781 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC PLUTARCO ELIAS CALLES JUAN DE LA BARRERA RODOLFO PALOMARES, lon:-109.62761929, lat:26.91277538}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1271650.97 | 1271650.97 | 1271650.97 | 1271650.97 | 1271650.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2214250/proyecto_INICIO, 2214250/proyecto_PROCESO, 2214250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214492 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:889267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE NAVOJOA. UNO - 87115 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87115 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:128, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO TIERRA BLANCA, CP. 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , ,, lon:-109.34559633, lat:27.18784946}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 889267.98 | 889267.98 | 889267.98 | 889267.98 | 889267.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2214492/proyecto_INICIO, 2214492/proyecto_PROCESO, 2214492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214494 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:381114.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA. DOS - 87142 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87142 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA OSTAMURI INTERIOR 7 COLONIA 23 DE ABRIL, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE BACERAC Y CALLE SAUCE, CALLE LAS TORRES AVENIDA OSTAMURI SN INTERIOR 7 , COLONIA 23 DE ABRIL, CP. 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CA, lon:-109.43409742, lat:27.08633192}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 381114.85 | 381114.85 | 381114.85 | 381114.85 | 381114.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2214494/proyecto_INICIO, 2214494/proyecto_PROCESO, 2214494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214497 | Proyecto de inversión | 302530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302530.0, modificado:254076.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. TRES - 87213 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87213 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA I LOAISA INTERIOR 22 COLONIA ROSARIO RUELAS, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE ARIBABI Y CALLE BACERAC, CALLE JOAQUIN MURRIETA CALLEJON MEXICO ENTRE SOCIEDAD MUTUALISTA Y CLUB ROTARIO SUR CALLE POSTERI, lon:-109.42570531, lat:27.05812171}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 254076.56 | 254076.56 | 254076.56 | 254076.56 | 254076.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2214497/proyecto_INICIO, 2214497/proyecto_PROCESO, 2214497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333306 | Proyecto de inversión | 426369.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426369.86, modificado:426369.86}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BURAPACO EN LA LOCALIDAD DE EL BURAPACO, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-017 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL BURAPACO, lon:-108.881944, lat:27.56}} | 2023-07-21 | 2023-12-17 | 426369.86 | 426369.86 | 127910.96 | 127910.96 | 127910.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI017, contratista:CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:426369.86, importe_modificado:426369.86}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.08}} | {2333306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333958 | Proyecto de inversión | 1604089.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604089.99, modificado:1604089.99}} | (23-ED-0094) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR,EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CONSUELO CASTRO VERDUGO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1489 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:REYES DE MALLORCA SN, lon:-109.9863197, lat:27.48909802}} | 2024-01-08 | 2024-04-06 | 0 | 1604089.99 | 481227 | 481227 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-156, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1604089.99, importe_modificado:1604089.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319392 | Proyecto de inversión | 73464 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73464.0, modificado:73464.0}} | REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BATEVITO - 433187 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 433187 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO BATEVITO COLONIA IRRIGACIÓN, 85296 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, CALLE 2200 SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 RECORREMO, lon:-109.87376171, lat:27.11675116}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319654 | Proyecto de inversión | 73464 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73464.0, modificado:73464.0}} | REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA - 434291 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 434291 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 AMANO DERECHA BAJAS POR CALLE PRI, lon:-109.73336456, lat:27.11608808}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402323535 | Proyecto de inversión | 2128594.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128594.21, modificado:2128594.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LOS CITAHUIS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS. - 141183 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 141183 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:247, direccion:PUEBLO LOS CITAHUIS, 85777 LOS CITAHUIS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , CONDUCES HACIA EL SUR SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL NAVOJOALOS MOCHIS AL LLEGAR AL ENTRONQUE A TOROCOBAMBO GIRAS HACIA LA IZQUIERDA PARA LA ENTRADA AL CAM, lon:-109.03518524, lat:26.46397947}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2128594.21 | 2128594.21 | 2128594.21 | 1944397.36 | 1944397.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-025, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2128594.21, importe_modificado:2128594.21}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2323535/proyecto_FIN, 2323535/proyecto_INICIO, 2323535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214535 | Proyecto de inversión | 3327830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327830.0, modificado:3102132.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. - 90347 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 90347 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE RIO FUERTE COLONIA PUERTO PEÑASCO CENTRO, 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA 61 Y AVENIDA 62, CALLE 31 NTE RIO FUERTE INTERIOR PUERTO PEÑASCO CENTRO, CP. 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA , lon:-113.51941437, lat:31.32843791}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 3101195.68 | 3101195.68 | 3101195.68 | 3101195.68 | 3101195.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-007, contratista:MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4509166.54, importe_modificado:4509166.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2214535/proyecto_INICIO, 2214535/proyecto_PROCESO, 2214535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214568 | Proyecto de inversión | 2571505 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571505.0, modificado:2135592.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, UNO - 94427 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 94427 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL INTERIOR 91 PUEBLO PITIQUITO, 83960 PITIQUITO, PITIQUITO SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , CALLE INDUSTRIAL SN INTERIOR 91 , PUEBLO PITIQUITO, CP. 83960 PITIQUITO, PITIQUITO SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , , lon:-112.05612053, lat:30.67994459}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2135592.23 | 2135592.23 | 2135592.23 | 2135592.23 | 2135592.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-009, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2889330.66, importe_modificado:2889330.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2214568/proyecto_INICIO, 2214568/proyecto_PROCESO, 2214568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334429 | Proyecto de inversión | 480769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.22, modificado:480769.22}} | (22-FP-4011) PISO DE CERAMICA EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION PUERTA DEL REY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9933 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:QUINTO BORDO SN, lon:-111.00530545, lat:29.17703517}} | 2023-12-18 | 2024-01-31 | 0 | 480769.22 | 144230.76 | 144230.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-041, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:480769.22, importe_modificado:480769.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2334429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319712 | Proyecto de inversión | 965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:965000.0}} | REHABILITACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL PAREDON COLORADO - 434468 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 434468 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1833.0, meta_modificada:1833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO PAREDÓN VIEJO, 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 RECORRES A MANO DERECHA CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA A 2 CALLAS A, lon:-109.93198685, lat:27.07794117}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214595 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1210956.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACUSA.MUNICIPIO DE QUIRIEGO. DOS - 97988 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 97988 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO BACUSA, 85736 BACUSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , POSTE 6 POSTE 10 POSTE 3 POSTE 12 POSTE 8, lon:-109.24692569, lat:27.47718931}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 753738.43 | 753738.43 | 753738.43 | 753738.43 | 753738.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-012, contratista:LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4305624.86, importe_modificado:4305624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2214595/proyecto_INICIO, 2214595/proyecto_PROCESO, 2214595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333375 | Proyecto de inversión | 445581.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445581.37, modificado:445581.37}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL HUIROCOBA, EN LA LOCALIDAD DE HUIROCOBA, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-018 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL HUIROCOBA, lon:-108.694722, lat:26.903056}} | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 445581.37 | 445581.37 | 133674.4 | 133674.4 | 133674.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI018, contratista:EMPRESA SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:445581.37, importe_modificado:445581.37}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.08}} | {2333375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214694 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1303755.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACADÉHUACHI, MUNICIPIO BACADÉHUACHI. - 113087 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 113087 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLEJON REFORMA Y CALLE BONFIL, CALLE PRESBITERO LUIS M VALENCIA 395M AL OESTE DEL AYUNTAMIENTO90M AL OESTE DE CANCHA FUTBOL, lon:-109.14069074, lat:29.80817619}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 1303755.64 | 1303755.64 | 1303755.64 | 1303755.64 | 1303755.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-017, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2911300.21, importe_modificado:2911300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2214694/proyecto_INICIO, 2214694/proyecto_PROCESO, 2214694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333382 | Proyecto de inversión | 460131.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460131.25, modificado:460131.25}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL MOCUZARI EN LA LOCALIDAD DE EL MOCUZARI (CONICARIT), MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI-018 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:159, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL MOCUZARI, lon:-109.0, lat:27.25}} | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 460131.25 | 460131.25 | 138039.39 | 138039.39 | 138039.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-18, contratista:EMPRESA SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:460131.25, importe_modificado:460131.25}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.6}} | {2333382/proyecto_PROCESO, 2333382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333962 | Proyecto de inversión | 741476.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741476.71, modificado:741476.71}} | (23-ED-0022) PRIMERA ETAPA, SUSTITUCION DE TECHOS EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/ | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:311, direccion:PUEBLA NUM. 535, lon:-109.92405162, lat:27.58491035}} | 2024-01-08 | 2024-02-06 | 0 | 741476.71 | 222443.01 | 222443.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-160, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:741476.71, importe_modificado:741476.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402303912 | Proyecto de inversión | 975687 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975687.0, modificado:975687.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. PLAN DE AYALA ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PLAN DE IGUALA - 365754 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 365754 | S | 145 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAN DE AYALA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES AL ESTE RECORRES U, lon:-109.82115379, lat:27.12728751}} | 2023-02-21 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2303912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319806 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ZONA URBANA - 434880 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 434880 | S | 200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA PLAN DE AYALA SE ACCESA POR AV NIÑOS HEROES PASANDO DELEGACION ENTRE DIVISION D, lon:-109.82122297, lat:27.12585809}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319860 | Proyecto de inversión | 682675.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682675.01, modificado:682675.01}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y MELCHOR OCAMPO ZONA URBANA - 435115 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 435115 | S | 1730 | 1690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA PLAN DE AYALA SE ACCESA A LOCALIDA POR AV. NIÑOS HEROES RECORRES AL ESTE 2 CALL, lon:-109.82064362, lat:27.12603474}} | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2319860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234247 | Proyecto de inversión | 1247317.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247317.07, modificado:1117121.13}} | (23-FB-0048) CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA VÁSQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1049 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUAN VARELA SN, lon:-112.14963464, lat:30.71297251}} | 2023-06-16 | 2023-08-20 | 1117121.13 | 1117121.13 | 1117121.13 | 1117121.13 | 1117121.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-025, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:1118000.14, importe_modificado:1117121.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234247/proyecto_INICIO, 2234247/proyecto_PROCESO, 2234247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234028 | Proyecto de inversión | 1637037.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637037.24, modificado:1475092.32}} | (23-FB-0025) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1052 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS ACACIAS SN, lon:-110.9533141, lat:31.24642463}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1475092.32 | 1475092.32 | 1475092.32 | 1475092.32 | 1475092.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-021, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1475092.33, importe_modificado:1475092.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234028/proyecto_INICIO, 2234028/proyecto_PROCESO, 2234028/proyecto_INICIO, 2234028/proyecto_PROCESO, 2234028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232654 | Proyecto de inversión | 1613470.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613470.31, modificado:1552508.8}} | (23-FB-0037) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAME 41, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1058 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 3 NUM. 50, lon:-110.9593261, lat:29.12026664}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1552508.8 | 1552508.8 | 1552508.8 | 1552508.8 | 1552508.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-022, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1552512.9, importe_modificado:1552508.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232654/proyecto_PROCESO, 2232654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234174 | Proyecto de inversión | 1352742.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352742.53, modificado:1221597.85}} | (23-FB-0039) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, USAER 225, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1059 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PADRE NACHO SN, lon:-110.94575789, lat:31.31897762}} | 2023-06-07 | 2023-08-20 | 1221597.85 | 1221597.85 | 1221597.85 | 1221597.85 | 1221597.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-024, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1221597.86, importe_modificado:1221597.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234174/proyecto_INICIO, 2234174/proyecto_PROCESO, 2234174/proyecto_FIN, 2234174/proyecto_PROCESO, 2234174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234250 | Proyecto de inversión | 1315852.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315852.5, modificado:1223768.99}} | (23-FB-0054) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, USAER 128 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1064 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 4 SN, COL. CENTRO, lon:-109.5534877, lat:31.33097989}} | 2023-07-17 | 2023-08-20 | 1223768.99 | 1223768.99 | 1223768.99 | 1223768.99 | 1223768.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-038, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1223783.16, importe_modificado:1223768.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234250/proyecto_INICIO, 2234250/proyecto_FIN, 2234250/proyecto_PROCESO, 2234250/proyecto_FIN, 2234250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232670 | Proyecto de inversión | 1681639.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681639.34, modificado:1280217.23}} | (23-FB-0047) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA 130, USAER 5281, DE LA LOCALIDAD BUAYSIACOBE Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1063 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CALLE ALVARO OBREGON SN, lon:-109.6686668, lat:26.92710172}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1280217.23 | 1280217.23 | 1280217.23 | 1280217.23 | 1280217.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-037, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1280217.24, importe_modificado:1280217.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232670/proyecto_INICIO, 2232670/proyecto_PROCESO, 2232670/proyecto_FIN, 2232670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234158 | Proyecto de inversión | 1286819.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286819.33, modificado:1119073.5}} | (23-FB-0030) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS DELIA ARNOLD CAMPILLO, USAER 5271, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1071 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ELISA E. DE MARTINEZ SN, lon:-110.96024781, lat:29.68413233}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1119073.5 | 1119073.5 | 1119073.5 | 1119073.5 | 1119073.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-034, contratista:VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1132703.4, importe_modificado:1119073.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234158/proyecto_INICIO, 2234158/proyecto_PROCESO, 2234158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234264 | Proyecto de inversión | 213984.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213984.16, modificado:178952.68}} | (23-FR-0006) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1150 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 47 SN, lon:-114.7239043, lat:32.46102262}} | 2023-06-30 | 2023-08-13 | 178952.68 | 178952.68 | 178952.68 | 178952.68 | 178952.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-045, contratista:TALWIWI CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:213984.16, importe_modificado:178952.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234264/proyecto_INICIO, 2234264/proyecto_PROCESO, 2234264/proyecto_FIN, 2234264/proyecto_INICIO, 2234264/proyecto_PROCESO, 2234264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232731 | Proyecto de inversión | 940933.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940933.4, modificado:940889.9}} | (23-FR-0039) REHABILITACIÓN ELECTRICA EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 45, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1172 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:GENERAL EMILIANO ZAPATA SN, lon:-109.4846683, lat:26.84197333}} | 2023-07-07 | 2023-08-25 | 940889.9 | 940889.9 | 940889.9 | 940889.9 | 940889.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-049, contratista:CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:940933.4, importe_modificado:940889.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232731/proyecto_PROCESO, 2232731/proyecto_FIN, 2232731/proyecto_PROCESO, 2232731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270387 | Proyecto de inversión | 826459.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826459.21, modificado:776910.79}} | (23-GS-0018) OBRA EXTERIOR, CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, Y REHABILITACIÓN DE RAMPAS, EN CAM 57, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1188 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFONSO ARMENTA NUM. 4, lon:-110.97233481, lat:29.05300343}} | 2023-07-07 | 2023-08-25 | 776910.79 | 776910.79 | 776910.79 | 776910.79 | 776910.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-051, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:826459.21, importe_modificado:776910.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270387/proyecto_INICIO, 2270387/proyecto_PROCESO, 2270387/proyecto_FIN, 2270387/proyecto_INICIO, 2270387/proyecto_PROCESO, 2270387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232647 | Proyecto de inversión | 1097696.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097696.14, modificado:962443.53}} | (23-FB-0035) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAME 10, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1077 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LICENCIADO ADOLFO RUIZ CORTINES SN, lon:-110.9623046, lat:29.68251605}} | 2023-07-07 | 2023-09-14 | 962443.53 | 962443.53 | 962443.53 | 962443.53 | 962443.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-047, contratista:GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1097696.14, importe_modificado:962443.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232647/proyecto_INICIO, 2232647/proyecto_PROCESO, 2232647/proyecto_FIN, 2232647/proyecto_PROCESO, 2232647/proyecto_FIN, 2232647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267754 | Proyecto de inversión | 796342.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796342.44, modificado:759780.2}} | (23-FR-0013) REHABILITACIÓN DE TECHOS, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1170 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN, lon:-114.77248646, lat:32.47699502}} | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 759780.2 | 759780.2 | 759780.2 | 759780.2 | 759780.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-052, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:796342.44, importe_modificado:759780.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267754/proyecto_INICIO, 2267754/proyecto_PROCESO, 2267754/proyecto_FIN, 2267754/proyecto_PROCESO, 2267754/proyecto_FIN, 2267754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266990 | Proyecto de inversión | 1410321.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410321.26, modificado:1410321.25}} | (23-FB-0038) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAM 36, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1093 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ITSON SN, lon:-109.96665825, lat:27.48998795}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1410321.25 | 1410321.25 | 1410321.25 | 1410321.25 | 1410321.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-054, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1410321.26, importe_modificado:1410321.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2266990/proyecto_INICIO, 2266990/proyecto_PROCESO, 2266990/proyecto_INICIO, 2266990/proyecto_PROCESO, 2266990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267515 | Proyecto de inversión | 1479035.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479035.73, modificado:1479035.72}} | (23-FB-0040) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RIOS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1092 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JOSE OROZCO SN, lon:-110.26538592, lat:30.97579247}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1479035.72 | 1479035.72 | 1479035.72 | 1479035.72 | 1479035.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-053, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1479035.73, importe_modificado:1479035.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267515/proyecto_INICIO, 2267515/proyecto_PROCESO, 2267515/proyecto_INICIO, 2267515/proyecto_PROCESO, 2267515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267779 | Proyecto de inversión | 1138645.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138645.99, modificado:1138645.71}} | (23-FR-0092) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 57, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1206 | N | 0 | 0 | 1643 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS YAQUIS SN, COL. CAMINO REAL, lon:-111.01422408, lat:29.1163253}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 1138645.71 | 1138645.71 | 1138645.71 | 1138645.71 | 1138645.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-075, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1138645.99, importe_modificado:1138645.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267779/proyecto_INICIO, 2267779/proyecto_FIN, 2267779/proyecto_PROCESO, 2267779/proyecto_FIN, 2267779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270215 | Proyecto de inversión | 2150919 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150919.0, modificado:1583843.29}} | (23-UE-0029) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES SAN LUIS RIO COLORADO) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1129 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.705908, lat:32.45967769}} | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 1583843.29 | 1583843.29 | 1583843.29 | 1583843.29 | 1583843.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-003, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2040434.65, importe_modificado:1583843.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270215/proyecto_PROCESO, 2270215/proyecto_INICIO, 2270215/proyecto_PROCESO, 2270215/proyecto_INICIO, 2270215/proyecto_PROCESO, 2270215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267784 | Proyecto de inversión | 609272.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609272.02, modificado:609266.82}} | (23-FB-0080) REHABILITACIóN DE TEJABAN, EN TELESECUNDARIA 128, DE LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO Y MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1192 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.912778, lat:27.05754593}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 609266.82 | 609266.82 | 609266.82 | 609266.82 | 609266.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-072, contratista:VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:609272.02, importe_modificado:609266.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267784/proyecto_PROCESO, 2267784/proyecto_FIN, 2267784/proyecto_PROCESO, 2267784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267522 | Proyecto de inversión | 1757890.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757890.83, modificado:1757407.95}} | (23-FB-0078) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE SIEMPRE VIVA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1152 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:NINGUNO SN, lon:-112.45358434, lat:30.74595819}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1757407.95 | 1757407.95 | 1757407.95 | 1757407.95 | 1757407.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-076, contratista:ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL, convocante:ISIE, monto:1757890.83, importe_modificado:1757407.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267522/proyecto_INICIO, 2267522/proyecto_PROCESO, 2267522/proyecto_INICIO, 2267522/proyecto_PROCESO, 2267522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267785 | Proyecto de inversión | 4211202.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4211202.38, modificado:4206237.8}} | (23-FR-0084) SUSTITUCION DE TECHOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE CIENCIAS Y ANEXO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 31, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1142 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.24667979, lat:27.41314626}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 4206237.8 | 4206237.8 | 4206237.8 | 4206237.8 | 4206237.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-078, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4211202.38, importe_modificado:4206237.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267785/proyecto_INICIO, 2267785/proyecto_PROCESO, 2267785/proyecto_INICIO, 2267785/proyecto_PROCESO, 2267785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267674 | Proyecto de inversión | 1590268.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590268.44, modificado:1555735.11}} | (23-FR-0002) REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA CIVICA, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOYA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-0250/1141 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA PEÑA LARA SN, COL. LA CHOLLA, lon:-111.04672887, lat:29.10630892}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1555735.11 | 1555735.11 | 1555735.11 | 1555735.11 | 1555735.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-080, contratista:INGENIERIA CTE,S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1590268.44, importe_modificado:1555735.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267674/proyecto_INICIO, 2267674/proyecto_PROCESO, 2267674/proyecto_INICIO, 2267674/proyecto_PROCESO, 2267674/proyecto_INICIO, 2267674/proyecto_PROCESO, 2267674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON210201944204 | Proyecto de inversión | 192307.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192307.67, modificado:191827.91}} | (18-FP-2480) CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA TOMAS VALDEZ VILLEGAS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | C-00062/9402 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Navojoa, Son., México, lon:-109.4437493, lat:27.0727573}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 180565.44 | 191827.91 | 191827.91 | 191827.91 | 180565.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-042 (18-FP-2480), contratista:HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:192307.67, importe_modificado:191827.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1944204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON210302005381 | Proyecto de inversión | 144230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.76, modificado:143547.24}} | (18-FP-2402) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 26DPR0496D | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Nogales, Son., México, lon:-110.9381047, lat:31.3011855}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 121974.41 | 143547.24 | 143547.24 | 143547.24 | 121974.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-054 (18-FP-2402), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:143637.16, importe_modificado:143547.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2005381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON210302005383 | Proyecto de inversión | 192307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:192307.69, modificado:114253.03}} | (18-FP-2408) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 62 RICARDO MONTIJO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 26DST0062C | N | 0 | 0 | 574 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Nogales, Son., México, lon:-110.9381047, lat:31.3011855}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 114099.03 | 114253.03 | 114253.03 | 114253.03 | 114099.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-054 (18-FP-2408), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:191801.62, importe_modificado:114253.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2005383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220202089115 | Proyecto de inversión | 478059.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:478059.34, modificado:383121.15}} | (21-RC-2038) REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN TELESECUNDARIA 251, DE LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2038 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.66888835, lat:26.90675426}} | 2022-06-15 | 2022-08-19 | 244929.73 | 383121.15 | 383121.15 | 383121.15 | 244929.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-011, contratista:C. JOSE GUADALUPE ROBLES ESPINOZA, convocante:ISIE, monto:478059.34, importe_modificado:383121.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2089115/proyecto_INICIO, 2089115/proyecto_PROCESO, 2089115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220302135843 | Proyecto de inversión | 1039551.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039551.27, modificado:1039551.27}} | (17-FP-0191) CONSTRUCCION DE MODULO DE INGENIERIA INDUSTRIAL, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (ITSON) UNIDAD GUAYMAS EXTENSION EMPALME, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 17-FP-0191 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLEJON IGNACIO ALLENDE S/N, lon:-110.8141284, lat:27.96210632}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 1012402.16 | 1039551.27 | 1039551.27 | 1039551.27 | 1012402.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-025, contratista:CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1039551.27, importe_modificado:1039551.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2135843/proyecto_INICIO, 2135843/proyecto_PROCESO, 2135843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210539 | Proyecto de inversión | 980769.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980769.14, modificado:945727.0}} | (21-RC-0030) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO C. IBERRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0030 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. VIII SN, COL. SAN VICENTE, lon:-110.90287366, lat:27.91933028}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 899492.66 | 945727 | 945727 | 945727 | 899492.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-001, contratista:TCM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:980768.97, importe_modificado:945727.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210539/proyecto_INICIO, 2210539/proyecto_PROCESO, 2210539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210531 | Proyecto de inversión | 373549.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:373549.05, modificado:373546.17}} | (21-RC-0011) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0011 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DEL PARQUE SN, lon:-114.76256437, lat:32.47710144}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 252505.78 | 373546.17 | 373546.17 | 373546.17 | 252505.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-006, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:373546.26, importe_modificado:373546.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210531/proyecto_PROCESO, 2210531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210547 | Proyecto de inversión | 105769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:105769.22, modificado:105215.75}} | (21-RC-2001) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN CAM 10, CARLOS MORENO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2001 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 12 SN, COL. DEL BOSQUE, lon:-114.7821102, lat:32.44751002}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 49688.13 | 105215.75 | 105215.75 | 105215.75 | 49688.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-006 (21-RC-2001), contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:105768.35, importe_modificado:105215.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210547/proyecto_INICIO, 2210547/proyecto_PROCESO, 2210547/proyecto_FIN, 2210547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210542 | Proyecto de inversión | 774038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774038.46, modificado:773938.07}} | (21-RC-0042) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0042 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:SONOITA SN, lon:-110.931218, lat:31.29910904}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 232908.86 | 773938.07 | 773938.07 | 773938.07 | 232908.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-011, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:774037.98, importe_modificado:773938.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210542/proyecto_INICIO, 2210542/proyecto_PROCESO, 2210542/proyecto_FIN, 2210542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210530 | Proyecto de inversión | 144230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.77, modificado:143874.38}} | (20-FP-0211) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, EN ESCUELA PRIMARIA MARIA ANTONIETA GASTELUM, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 20-FP-0211 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PALO VERDE SN, COL. LOS ALAMOS, lon:-110.92983037, lat:31.29459672}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 44614.78 | 143874.38 | 143874.38 | 143874.38 | 44614.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-011 (20-FP-0211), contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144230.77, importe_modificado:143874.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210530/proyecto_INICIO, 2210530/proyecto_FIN, 2210530/proyecto_INICIO, 2210530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232617 | Proyecto de inversión | 1316331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316331.52, modificado:1281692.51}} | (23-FB-0029) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 38, USAER 5245, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1044 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:FENOCHIO NUM. 23, lon:-110.9430056, lat:31.30893445}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1223893.75 | 1281692.51 | 1281692.51 | 1281692.51 | 1223893.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-010, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1283143.85, importe_modificado:1283143.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232617/proyecto_INICIO, 2232617/proyecto_PROCESO, 2232617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232661 | Proyecto de inversión | 1441580.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441580.92, modificado:1243457.28}} | (23-FB-0046) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIETA GASTELUM RIVERA NUMERO 1, USAER 278, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1035 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.9831048, lat:31.16713147}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1080163.23 | 1243457.28 | 1243457.28 | 1243457.28 | 1080163.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-009, contratista:JFN, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1405196.01, importe_modificado:1243457.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232661/proyecto_INICIO, 2232661/proyecto_PROCESO, 2232661/proyecto_INICIO, 2232661/proyecto_PROCESO, 2232661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234246 | Proyecto de inversión | 1197222.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197222.93, modificado:1052574.05}} | (23-FB-0044) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN LORENZO RODRÍGUEZ, USAER 113, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1051 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUSTINO LOPEZ SN, lon:-112.13953847, lat:30.71162521}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1030635.94 | 1052574.05 | 1052574.05 | 1052574.05 | 1030635.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-027, contratista:GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1053797.99, importe_modificado:1052574.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234246/proyecto_INICIO, 2234246/proyecto_PROCESO, 2234246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234253 | Proyecto de inversión | 1189897.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189897.79, modificado:1047328.24}} | (23-FB-0057) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZÁRRAGA, USAER 5263, EN LA LOCALIDAD Y DE PITIQUITO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1054 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-112.15917772, lat:30.71618321}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1021672.16 | 1047328.24 | 1047328.24 | 1047328.24 | 1021672.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-028, contratista:GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1047354.38, importe_modificado:1047328.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234253/proyecto_INICIO, 2234253/proyecto_PROCESO, 2234253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202233152 | Proyecto de inversión | 3514721.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514721.54, modificado:3342822.54}} | (23-FB-0009) CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL 22, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1067 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARREY SN, lon:-110.98022, lat:29.00632171}} | 2023-06-17 | 2023-10-14 | 2652823.93 | 3342822.54 | 3342822.54 | 3342822.54 | 2652823.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-031, contratista:SECOIP, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3342822.54, importe_modificado:3342822.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233152/proyecto_INICIO, 2233152/proyecto_PROCESO, 2233152/proyecto_INICIO, 2233152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234160 | Proyecto de inversión | 1105458.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105458.56, modificado:1012095.32}} | (23-FB-0031) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS MAURICIO SAENZ BARRÓN, USAER 131, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1068 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS CUMBRES SN, lon:-110.97276716, lat:29.06265863}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1004815.87 | 1012095.32 | 1012095.32 | 1012095.32 | 1004815.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-035, contratista:ING. MARIA GUADALUPE CADENA ARVAYO, convocante:ISIE, monto:1012095.33, importe_modificado:1012095.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234160/proyecto_INICIO, 2234160/proyecto_PROCESO, 2234160/proyecto_FIN, 2234160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267496 | Proyecto de inversión | 1241216.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241216.1, modificado:1241216.1}} | (23-FB-0016) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS IM ILI KARY, DE LA LOCALIDAD DE GUASIMAS (DE BELEM) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1090 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:111, direccion:NINGUNO SN, lon:-110.5816761, lat:27.8859825}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 975178.97 | 1241216.1 | 1241216.1 | 1241216.1 | 975178.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-056, contratista:PROMOTORA INTERNACIONAL EDXA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1241216.1, importe_modificado:1241216.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267496/proyecto_INICIO, 2267496/proyecto_PROCESO, 2267496/proyecto_INICIO, 2267496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267562 | Proyecto de inversión | 2957723.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957723.64, modificado:2756584.45}} | (23-FB-0008) CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 16,DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1097 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTIN F. ZAMORA SN, COL. PUERTA DEL REY, lon:-111.00457646, lat:29.17841108}} | 2023-07-17 | 2023-11-13 | 2550471.74 | 2756584.45 | 2756584.45 | 2756584.45 | 2550471.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-062, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:2957723.64, importe_modificado:2756584.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267562/proyecto_INICIO, 2267562/proyecto_PROCESO, 2267562/proyecto_INICIO, 2267562/proyecto_PROCESO, 2267562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267783 | Proyecto de inversión | 2108619.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108619.19, modificado:2108619.18}} | (23-FR-0066) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO CAMPOS VARELA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1125 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:LAGO AZUL SN, lon:-110.94746525, lat:31.30262088}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 2047025.47 | 2108619.18 | 2108619.18 | 2108619.18 | 2047025.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-067, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2108619.19, importe_modificado:2108619.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267783/proyecto_INICIO, 2267783/proyecto_PROCESO, 2267783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267593 | Proyecto de inversión | 1572960.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572960.65, modificado:1572960.65}} | (23-FB-0006) CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA 21, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1139 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 64 SN, lon:-113.48881892, lat:31.33804604}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 1111708.95 | 1572960.65 | 1572960.65 | 1572960.65 | 1111708.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-069, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1572960.65, importe_modificado:1572960.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267593/proyecto_INICIO, 2267593/proyecto_PROCESO, 2267593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270131 | Proyecto de inversión | 2976732.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976732.74, modificado:2705967.78}} | (23-UE-0028) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES HERMOSILLO), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1128 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.96181227, lat:29.12093762}} | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 2682320.77 | 2705967.78 | 2705967.78 | 2705967.78 | 2682320.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-002, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2705967.78, importe_modificado:2705967.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270131/proyecto_INICIO, 2270131/proyecto_PROCESO, 2270131/proyecto_INICIO, 2270131/proyecto_PROCESO, 2270131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270139 | Proyecto de inversión | 1216725.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216725.19, modificado:1086021.22}} | (23-UE-0034) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES MAGDALENA) DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO,MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1132 | N | 0 | 0 | 1437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 923, lon:-110.97140676, lat:30.6246815}} | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 1080782.69 | 1086021.22 | 1086021.22 | 1086021.22 | 1080782.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-005, contratista:VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1086024.62, importe_modificado:1080782.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270139/proyecto_INICIO, 2270139/proyecto_PROCESO, 2270139/proyecto_INICIO, 2270139/proyecto_PROCESO, 2270139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267539 | Proyecto de inversión | 3813079.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813079.72, modificado:3429672.28}} | (23-FB-0007) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1158 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ahínco 21, California Residencial, lon:-111.05351146, lat:29.12612895}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 3426147.4 | 3429672.28 | 3429672.28 | 3429672.28 | 3426147.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-079, contratista:INGENIERIA CTE,S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:3813079.72, importe_modificado:3429672.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267539/proyecto_INICIO, 2267539/proyecto_PROCESO, 2267539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267023 | Proyecto de inversión | 1169815.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169815.94, modificado:1169789.87}} | (23-FB-0071) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" EN JARDIN DE NIÑOS QUISIL, USAER 155, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-0250/1079 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NUM. 13, lon:-110.96040587, lat:29.08528303}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 1158693.6 | 1169789.87 | 1169789.87 | 1169789.87 | 1158693.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-086, contratista:ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA, convocante:ISIE, monto:1169815.94, importe_modificado:1169789.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267023/proyecto_PROCESO, 2267023/proyecto_INICIO, 2267023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267707 | Proyecto de inversión | 1019722.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019722.37, modificado:876925.55}} | (23-SE-0012) CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1256 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:MARTIRES DE SAHUARIPAS SN, lon:-109.43508463, lat:27.08944225}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 684890.64 | 876925.55 | 876925.55 | 876925.55 | 684890.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-087, contratista:ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA, convocante:ISIE, monto:1019722.37, importe_modificado:876925.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267707/proyecto_INICIO, 2267707/proyecto_PROCESO, 2267707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267696 | Proyecto de inversión | 1057253.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057253.02, modificado:1057253.01}} | (23-FR-0065) REHABILITACION GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1189 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRAY MARCOS DE NIZA SN, lon:-110.99685762, lat:29.12117026}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 1044749.21 | 1057253.01 | 1057253.01 | 1057253.01 | 1044749.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-091, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1057253.02, importe_modificado:1057253.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267696/proyecto_INICIO, 2267696/proyecto_PROCESO, 2267696/proyecto_FIN, 2267696/proyecto_INICIO, 2267696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267781 | Proyecto de inversión | 4318133.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318133.26, modificado:4318133.23}} | (23-FR-0042) SUSTITUCION DE PUERTAS, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y CANCHA CIVICA Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, EN SECUNDARIA EDUARDO ALMADA MONTES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA,MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1193 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.10584577, lat:26.51478495}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 4178136.58 | 4318133.23 | 4318133.23 | 4318133.23 | 4178136.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-092, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4318133.26, importe_modificado:4318133.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267781/proyecto_INICIO, 2267781/proyecto_PROCESO, 2267781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267786 | Proyecto de inversión | 1517774.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517774.25, modificado:1439548.31}} | (23-FMS-007) CONSTRUCCION DE AULA SIN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACION ELECTRICA, NI OBRA EXTERIOR, EN CBTA 197, DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1244 | N | 0 | 0 | 1678 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:BASE SN, lon:-109.98258575, lat:27.50996937}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 1389982.08 | 1439548.31 | 1439548.31 | 1439548.31 | 1389982.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-001, contratista:TERCONSA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1439548.32, importe_modificado:1439548.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267786/proyecto_INICIO, 2267786/proyecto_PROCESO, 2267786/proyecto_INICIO, 2267786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267789 | Proyecto de inversión | 962309.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962309.38, modificado:912653.81}} | (23-FMS-003) CONSTRUCCION DE 1 AULA SIN OBRA EXTERIOR, EN CECYTES MIGUEL ALEMAN (LA DOCE),EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1242 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 901, lon:-111.4775173, lat:28.8404169}} | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 656779.2 | 912653.81 | 912653.81 | 912653.81 | 656779.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-003, contratista:DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:912653.81, importe_modificado:912653.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267789/proyecto_INICIO, 2267789/proyecto_PROCESO, 2267789/proyecto_INICIO, 2267789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267449 | Proyecto de inversión | 1213577.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213577.58, modificado:1213576.35}} | (23-FB-0045) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO ¨T¨ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDIN DE NIÑOS QUEROBABI, USAER 101,EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI,MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1074 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:JESUS GARCIA CORONA SN, lon:-111.02415577, lat:30.05146489}} | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 1200090.63 | 1213576.35 | 1213576.35 | 1213576.35 | 1200090.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-095, contratista:NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1213577.58, importe_modificado:1213576.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267449/proyecto_INICIO, 2267449/proyecto_PROCESO, 2267449/proyecto_FIN, 2267449/proyecto_PROCESO, 2267449/proyecto_FIN, 2267449/proyecto_INICIO, 2267449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214758 | Proyecto de inversión | 2117710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117710.0, modificado:118226.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO. - 118226 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118226 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ROSAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 100 MTS OESTE SALIDA CAMINO A LA ESTRELLAA 300 MTS ESTE DE CARRETERA A NURIA 100 MTS ESTE DE BOD, lon:-109.37068353, lat:27.84309715}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 118226 | 118226 | 118226 | 118226 | 118226 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-012, contratista:LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4305624.86, importe_modificado:4305624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2214758/proyecto_INICIO, 2214758/proyecto_PROCESO, 2214758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333410 | Proyecto de inversión | 504858.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504858.58, modificado:504858.58}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL LOS MUERTOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MUERTOS, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-18 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:162, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL LOS MUERTOS, lon:-108.908889, lat:26.741944}} | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 504858.58 | 504858.58 | 151457.57 | 151457.57 | 151457.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI-018, contratista:EMPRESA SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:504858.58, importe_modificado:504858.58}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.52}} | {2333410/proyecto_PROCESO, 2333410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333991 | Proyecto de inversión | 3101297.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101297.15, modificado:3101297.15}} | (23-ED-0233) REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS,EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA,EN LA LOCALIDAD DE SONOITA,MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS CALLES,SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1496 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:FILOMENO MATA NUM. 2, lon:-112.85310108, lat:31.86403705}} | 2024-01-08 | 2024-04-06 | 0 | 3101297.15 | 930389.15 | 930389.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-163, contratista:GRUPO AYVISA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3101297.15, importe_modificado:3101297.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334005 | Proyecto de inversión | 585525.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585525.31, modificado:585525.31}} | (23-UE-4128) MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES HERMOSILLO) (AMPLIACIÓN) EN UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1128 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.9617579, lat:29.12164377}} | 2024-01-08 | 2024-03-27 | 0 | 585525.31 | 175657.59 | 175657.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-028, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:585525.31, importe_modificado:585525.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289915 | Proyecto de inversión | 6325346.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3472221.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853125.36, modificado:6325012.61}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN BULEVAR SAN MIGUEL COL. VILLA VERDE - 307430 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 307430 | S | 2600 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:267.25, meta_modificada:267.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN MIGUEL COLONIA VILLA VERDE, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD AGUSTIN ZAMORA Y BOULEVARD SANTA INES, BOULEVARD SAN MIGUEL ENTRE BULEVARD AGUSTIN ZAMORA Y BOULEVARD SANTA INEZ COLONIA VILLA VERD, lon:-111.01576494, lat:29.16750863}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 6325012.61 | 6325012.61 | 2489205.19 | 2489205.19 | 2489205.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-84, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:6325012.61, importe_modificado:6325012.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:213.8}} | {2289915/proyecto_INICIO, 2289915/proyecto_PROCESO, 2289915/proyecto_INICIO, 2289915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402300805 | Proyecto de inversión | 7963839.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7963839.8, modificado:7963839.8}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE CALLES CAJEME Y SANTIAGO XICOTENCATL, CALLE CHURUBUSCO Y CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLES FRANCISCO MARQUEZ Y LEONARDO BRAVO, Y CALLE LEONARDO BRAVO ENTRE CALLES CHURUBUSCO Y CHAPULTEPEC EN COMISARIA DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA - 352827 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 352827 | S | 7124 | 7049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5165.5, meta_modificada:5165.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:403, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ EJIDO PUEBLO YAQUI, 85200 PUEBLO YAQUI, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE SANTIAGO XICOTENCATL, CALLE CHURUBUSCO ESTAS CALLES RODEAN A LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DE LA LUZ MARQUEZ LAS CUALE, lon:-110.03090659, lat:27.35134697}} | 2023-10-09 | 2023-12-17 | 5741621.14 | 5741621.14 | 5741621.14 | 5741621.14 | 5741621.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:404-PR/FAISM-SF/2023, contratista:CRIBADOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:7581668.7, importe_modificado:7963839.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.51}} | {2300805/proyecto_PROCESO, 2300805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270211 | Proyecto de inversión | 14834550.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.483455042E7, modificado:1.414425534E7}} | (23-IT-0001) CONCLUSION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO ¨V¨, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1255 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TECNOLOGICO NUM. 911, lon:-110.95637264, lat:31.29328465}} | 2023-08-18 | 2023-12-31 | 14144255.34 | 14144255.34 | 14144255.34 | 14144255.34 | 14144255.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-008, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1.417233581E7, importe_modificado:1.414425534E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270211/proyecto_INICIO, 2270211/proyecto_PROCESO, 2270211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267528 | Proyecto de inversión | 2241790.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241790.11, modificado:2229902.58}} | (23-FB-0034) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1260 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASEO ROMANZA SN, lon:-110.89491517, lat:31.31139081}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 2229902.58 | 2229902.58 | 2229902.58 | 2229902.58 | 2229902.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-106, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2241790.11, importe_modificado:2229902.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267528/proyecto_INICIO, 2267528/proyecto_PROCESO, 2267528/proyecto_INICIO, 2267528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267764 | Proyecto de inversión | 462484.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462484.29, modificado:460346.72}} | (23-ED-0136) IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NO. 2 EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1252 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:NINGUNO SN, lon:-110.10869708, lat:27.46272643}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 460346.72 | 460346.72 | 460346.72 | 460346.72 | 460346.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-109, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO, convocante:ISIE, monto:462484.29, importe_modificado:460346.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267764/proyecto_INICIO, 2267764/proyecto_PROCESO, 2267764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267756 | Proyecto de inversión | 432654.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432654.04, modificado:425263.22}} | (23-FR-0079) REHABILITACION GENERAL, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1278 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS DEL RIO B SN, lon:-114.78689079, lat:32.44273603}} | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 425263.22 | 425263.22 | 425263.22 | 425263.22 | 425263.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-113, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA DJ,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:432654.04, importe_modificado:425263.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267756/proyecto_INICIO, 2267756/proyecto_FIN, 2267756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333425 | Proyecto de inversión | 602604.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602604.2, modificado:602604.2}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL TAPIZUELAS EN LA LOCALIDAD DE TAPIZUELAS, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-019 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:256, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL TAPIZUELAS, lon:-108.863056, lat:26.667778}} | 2023-07-25 | 2023-12-21 | 602604.2 | 602604.2 | 180781.26 | 180781.26 | 180781.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-019, contratista:EMPRESA SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:602604.2, importe_modificado:602604.2}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2333425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237643 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:840275.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHAURIPA. DOS - 134721 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134721 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE TALAMANTE INTERIOR 13 PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MARISCAL Y CALLE MINA, CALLE IGNACIO ALMADA 70 MTS AL ESTE DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL100 MTS AL NORTE DE CANCHA DE FUTBOL CEC, lon:-109.23593515, lat:29.05782667}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 840275.83 | 840275.83 | 840275.83 | 840275.83 | 840275.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-066, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1260413.75, importe_modificado:1260413.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2237643/proyecto_INICIO, 2237643/proyecto_PROCESO, 2237643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334012 | Proyecto de inversión | 357894.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357894.88, modificado:357894.88}} | (23-UE-6031) MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES, EN UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES NAVOJOA) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1130 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.453246, lat:27.05065642}} | 2024-01-08 | 2024-03-07 | 0 | 357894.88 | 107368.46 | 107368.46 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-027, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:357894.88, importe_modificado:357894.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334534 | Proyecto de inversión | 961538.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.45, modificado:961538.45}} | (22-FP-5030) PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NÚMERO 161 (CBTA NUM.161), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5030 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:MARCOS ANGEL ZAVALA R NUM. 1, lon:-110.38211154, lat:29.42532441}} | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 0 | 961538.45 | 288461.54 | 288461.54 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-040, contratista:ALFA LEAN CONSTRUCTION,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:961538.45, importe_modificado:961538.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294210 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699706.64}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y RANCHO ENCANTADO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO - 325919 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 325919 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO ALEGRE COLONIA RANCHO BONITO, 83174 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RANCHO BONITO Y CALLE RANCHO ENCANTADO, RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y RANCHO ENCANTADO C.P 83174 HERMOSILLO SONORA, lon:-111.01768429, lat:29.09948845}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 699706.64 | 699706.64 | 699704.3 | 699704.3 | 699704.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-80, contratista:CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES HS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:699706.64, importe_modificado:699706.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2294210/proyecto_FIN, 2294210/proyecto_PROCESO, 2294210/proyecto_INICIO, 2294210/proyecto_PROCESO, 2294210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402324384 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1424290.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. - 259939 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 259939 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , 284 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 128320 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 128ESTA 256 MTS AL ESTE DE LA TELESECUNDARIA 128ESTA 229 MTS AL EST, lon:-109.91138496, lat:27.05795661}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1424290.98 | 1424290.98 | 1424290.94 | 1424290.94 | 1424290.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-068, contratista:FRANCISCO VALDEZ DUMAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1139432.79, importe_modificado:1139432.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2324384/proyecto_INICIO, 2324384/proyecto_FIN, 2324384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402324397 | Proyecto de inversión | 149112.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149112.91, modificado:149112.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS. UNO - 260004 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 260004 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA DIANA LAURA ROJAS COLONIA CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 360 MTS AL NORPONIENTE DE ESTADIO DE BASEBALL CUMPAS, lon:-109.7848265, lat:30.00233367}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 149112.91 | 149112.91 | 149112.91 | 114164.6 | 114164.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-060, contratista:NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1043790.34, importe_modificado:1043790.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324397/proyecto_FIN, 2324397/proyecto_PROCESO, 2324397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267760 | Proyecto de inversión | 1879295.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879295.52, modificado:1791034.96}} | (23-FR-0080) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA NUMERO 2, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-0250/1228 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:IGNACIO PESQUEIRA SN, lon:-114.79907047, lat:32.45110371}} | 2023-09-01 | 2023-12-09 | 1352820.16 | 1791034.96 | 1791034.96 | 1791034.96 | 1352820.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-099, contratista:CONSTRUCTORA INOVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1879295.52, importe_modificado:1791034.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267760/proyecto_INICIO, 2267760/proyecto_PROCESO, 2267760/proyecto_INICIO, 2267760/proyecto_PROCESO, 2267760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270247 | Proyecto de inversión | 780209.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780209.84, modificado:779063.03}} | (23-UE-0133) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1131 | N | 0 | 0 | 592 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA FRATERNIDAD SN, lon:-109.8419595, lat:27.12984228}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 760685.94 | 779063.03 | 779063.03 | 779063.03 | 760685.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-010, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:780209.84, importe_modificado:779063.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270247/proyecto_INICIO, 2270247/proyecto_PROCESO, 2270247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267718 | Proyecto de inversión | 1471145.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471145.43, modificado:1471145.43}} | (23-ED-0013) ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1305 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON CHANATE SN, COL. PUERTA REAL, lon:-110.95414554, lat:29.09927336}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 1452917.09 | 1471145.43 | 1471145.43 | 1471145.43 | 1452917.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-117, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1471145.43, importe_modificado:1471145.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267718/proyecto_PROCESO, 2267718/proyecto_FIN, 2267718/proyecto_PROCESO, 2267718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302269883 | Proyecto de inversión | 721153.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.79, modificado:720995.48}} | (22-FP-5025) REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN CBTIS 63 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5025 | N | 0 | 0 | 1231 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO Y/O CARRETERA A LA UNION SN, lon:-109.62406518, lat:26.8222391}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 635941.4 | 720995.48 | 720995.48 | 720995.48 | 635941.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-015, contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:721153.78, importe_modificado:720995.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2269883/proyecto_INICIO, 2269883/proyecto_PROCESO, 2269883/proyecto_INICIO, 2269883/proyecto_FIN, 2269883/proyecto_PROCESO, 2269883/proyecto_FIN, 2269883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267796 | Proyecto de inversión | 591882.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591882.85, modificado:525959.44}} | (23-UE-0134) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1132 | N | 0 | 0 | 1437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 923, lon:-110.97140676, lat:30.6246815}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 369016.69 | 525959.44 | 525959.44 | 525959.44 | 369016.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-012, contratista:INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:591882.85, importe_modificado:525959.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267796/proyecto_INICIO, 2267796/proyecto_FIN, 2267796/proyecto_PROCESO, 2267796/proyecto_FIN, 2267796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267787 | Proyecto de inversión | 550053.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550053.28, modificado:550053.28}} | (23-FMS-001) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN CETMAR 32, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1304 | N | 0 | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y/O FELIPE DE JESUS ROBLES TOVAR SN, lon:-110.8142099, lat:27.9620744}} | 2023-10-06 | 2023-11-19 | 492396.47 | 550053.28 | 550053.28 | 550053.28 | 492396.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-008, contratista:ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA, convocante:ISIE, monto:550053.28, importe_modificado:550053.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267787/proyecto_PROCESO, 2267787/proyecto_FIN, 2267787/proyecto_PROCESO, 2267787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267615 | Proyecto de inversión | 2032014.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032014.54, modificado:1985475.23}} | (23-FR-0015) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CAM NUMERO 50, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1275 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LEY FEDERAL DEL TRABAJO SN, lon:-110.959432, lat:29.12148128}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 1477482.53 | 1985475.23 | 1985475.23 | 1985475.23 | 1477482.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-119, contratista:SECOIP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1985475.23, importe_modificado:1985475.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267615/proyecto_PROCESO, 2267615/proyecto_FIN, 2267615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267714 | Proyecto de inversión | 1046874.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046874.5, modificado:884866.93}} | (23-ED-0113) ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA CAPITAN JUAN BANTEA, DE LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH),MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1311 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA SN, lon:-110.31173616, lat:27.65591071}} | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 508078.36 | 884866.93 | 884866.93 | 884866.93 | 508078.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-121, contratista:ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA, convocante:ISIE, monto:1046874.5, importe_modificado:884866.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267714/proyecto_INICIO, 2267714/proyecto_PROCESO, 2267714/proyecto_FIN, 2267714/proyecto_INICIO, 2267714/proyecto_PROCESO, 2267714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267732 | Proyecto de inversión | 2862006.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862006.62, modificado:2746982.29}} | (23-FR-0091) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIA FIMBRES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1279 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:OTHON ALMADA SN, lon:-110.97765754, lat:29.10239734}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 1325928.74 | 2746982.29 | 2746982.29 | 2746982.29 | 1325928.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-120, contratista:SECOIP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2746982.29, importe_modificado:2746982.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267732/proyecto_INICIO, 2267732/proyecto_PROCESO, 2267732/proyecto_INICIO, 2267732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267795 | Proyecto de inversión | 2181075.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181075.91, modificado:2047126.61}} | (23-FMS-022) REHABILITACION MAYOR Y REDISTRIBUCION DE MODULOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE NUEVOS REGISTROS SANITARIOS Y DESCARGA DE DRENAJE HACIA LA FOSA SEPTICA, EN CECYTES BACABACHI, DE LA LOCALIDAD DE BACABACHI,MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1287 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:146, direccion:CARRETERA FED. 4 CARRILES MEXICO 15 SN, lon:-109.39386754, lat:26.89584253}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 1813789.6 | 2047126.61 | 2047126.61 | 2047126.61 | 1813789.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-007, contratista:DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2047126.61, importe_modificado:2047126.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267795/proyecto_INICIO, 2267795/proyecto_PROCESO, 2267795/proyecto_FIN, 2267795/proyecto_INICIO, 2267795/proyecto_FIN, 2267795/proyecto_INICIO, 2267795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270256 | Proyecto de inversión | 1224357.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1224357.41, modificado:1224357.41}} | (17-FP-1199) SEGUNDA ETAPA DE CENTRAL ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA CAMPO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO EN CAMPO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 17-FP-1199 | N | 0 | 0 | 4999 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Encinas J, Calle Av. Rosales, lon:-110.96031646, lat:29.0837316}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 367307.22 | 1224357.41 | 367307.22 | 367307.22 | 367307.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-012, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:1224357.41, importe_modificado:1224357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:73.0}} | {2270256/proyecto_INICIO, 2270256/proyecto_PROCESO, 2270256/proyecto_INICIO, 2270256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270278 | Proyecto de inversión | 1912778.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912778.53, modificado:1711669.6}} | (23-ED-0002) CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO , REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNANDEZ AGUILAR, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1187 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ERLA SN, COL. URBI VILLA CAMPESTRE, lon:-111.02306751, lat:29.05308409}} | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 1561815.98 | 1711669.6 | 1561815.98 | 1561815.98 | 1561815.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-085, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:1711669.6, importe_modificado:1711669.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:92.0}} | {2270278/proyecto_INICIO, 2270278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210544 | Proyecto de inversión | 1221153.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1221153.73, modificado:1221146.39}} | (21-RC-0054) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 14, PROFESOR HORACIO SORIA LARREA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0054 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ASPROMONTE SN, COL. VILLA BONITA, lon:-111.00613037, lat:29.06601791}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 366343.92 | 1221146.39 | 366343.92 | 366343.92 | 366343.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-016, contratista:GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1221146.39, importe_modificado:1221146.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2210544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267808 | Proyecto de inversión | 1057691.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057691.96, modificado:1057691.94}} | (22-FP-4012) REHABILITACION DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LEYVA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4012 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REPUBLICA DE PANAMA SN, COL. SONACER, lon:-111.00577205, lat:29.10102706}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 317307.58 | 1057691.94 | 317307.58 | 317307.58 | 317307.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-014, contratista:V Y C CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1057691.94, importe_modificado:1057691.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:70.0}} | {2267808/proyecto_INICIO, 2267808/proyecto_PROCESO, 2267808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267802 | Proyecto de inversión | 1120192.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1120192.28, modificado:1120192.25}} | (22-FP-4005) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION 1,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4005 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIMETRAL NORTE SN, lon:-110.95414578, lat:29.09918784}} | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 336057.67 | 1120192.25 | 336057.67 | 336057.67 | 336057.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-020, contratista:INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1120192.25, importe_modificado:1120192.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} | {2267802/proyecto_INICIO, 2267802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220302131693 | Proyecto de inversión | 352316.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:352316.56, modificado:338765.92}} | (21-RC-2045) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2045 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÑOS HEROES, lon:-110.81637201, lat:27.96797921}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 0 | 338765.92 | 101629.78 | 101629.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012 (21-RC-2045), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:351938.98, importe_modificado:351938.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2131693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270283 | Proyecto de inversión | 199557.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199557.47, modificado:155940.15}} | (23-UT-2013) ADECUACION DE EDIFICIOS, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1259 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.670833, lat:26.95185762}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 59867.24 | 155940.15 | 155940.15 | 155940.15 | 59867.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-007, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:199557.47, importe_modificado:155940.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270283/proyecto_INICIO, 2270283/proyecto_PROCESO, 2270283/proyecto_FIN, 2270283/proyecto_PROCESO, 2270283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333446 | Proyecto de inversión | 10275817.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.027581799E7, modificado:9298703.64}} | (23-FB-0003) PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA "LAS CUEVITAS", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1339 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.04925068, lat:29.13676994}} | 2023-12-01 | 2024-05-28 | 2789611.09 | 9298703.64 | 2789611.09 | 2789611.09 | 2789611.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-152, contratista:GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:9298703.64, importe_modificado:9298703.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2333446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237649 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:410734.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA. UNO - 134796 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134796 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SAN FRANCISCO, 150 MTS AL ESTE PALACIO MUNICIPAL170 MTS AL NORESTE C, lon:-109.73835412, lat:29.28695698}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 410734.06 | 410734.06 | 410734.06 | 410734.06 | 410734.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-044, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1369113.69, importe_modificado:1369113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237649/proyecto_INICIO, 2237649/proyecto_FIN, 2237649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333452 | Proyecto de inversión | 590416.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590416.94, modificado:590416.94}} | (23-FB-0237) REHABILITACION DE BARDA SEGUNDA ETAPA,EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 VICENTE MONROY MENDOZA,EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON,MUNICIPIO DE CAJEME,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1351 | N | 0 | 0 | 807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VALLE DORADO SN, lon:-109.92726225, lat:27.44021248}} | 2023-12-11 | 2024-02-08 | 0 | 590416.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-153, contratista:RUVERSA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:590416.94, importe_modificado:590416.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} | {2333452/proyecto_INICIO, 2333452/proyecto_PROCESO, 2333452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237960 | Proyecto de inversión | 1714267.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714267.44, modificado:1711948.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. - 139548 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 139548 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MUSCA INTERIOR 66 CIUDAD COLINAS DEL SOL, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CENTAURO Y CALLE HERCULES, CALLE PUPPIS A 69 MTS AL NORTE DE GASOLINERA ARIZONA A 265 MTSAL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO COLINAS , lon:-110.9472642, lat:31.29151421}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1711948.32 | 1711948.32 | 1711948.32 | 1711948.32 | 1711948.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-020, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2356243.69, importe_modificado:2356243.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2237960/proyecto_INICIO, 2237960/proyecto_FIN, 2237960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238833 | Proyecto de inversión | 1966445 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966445.0, modificado:1764384.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO II, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. UNO - 169255 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 169255 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1214, direccion:EJIDO EL CHOYUDO (LOS JAPONESES), 83316 EL CHOYUDO (LOS JAPONESES), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 240 MTS AL ESTE DE CENTRO DE SALUD RURAL320 MTS AL NORESTE DE JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES202 MTS AL PONIENTE DE CENTRO DE SAL, lon:-111.45208816, lat:28.3216979}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 1764384.48 | 1764384.48 | 1764384.48 | 1764384.48 | 1764384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-030, contratista:GETOPSON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2578718.09, importe_modificado:2578718.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2238833/proyecto_INICIO, 2238833/proyecto_PROCESO, 2238833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238834 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:814332.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO II, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 169268 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 169268 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:483, direccion:EJIDO PUERTO ARTURO, 83316 PUERTO ARTURO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 420 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES256 MTS AL ORINTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL 188 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES215 MTS , lon:-111.42188943, lat:28.42959841}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 814331.3 | 814331.3 | 814331.3 | 814331.3 | 814331.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-030, contratista:GETOPSON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2578718.09, importe_modificado:2578718.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2238834/proyecto_INICIO, 2238834/proyecto_FIN, 2238834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334067 | Proyecto de inversión | 615384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:615384.57, modificado:615384.56}} | (22-FP-4004) REHABILITACION DE PISOS DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/4004 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:OCEANO INDICO SN, lon:-109.9607975, lat:27.47863877}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 184615.37 | 615384.56 | 184615.37 | 184615.37 | 184615.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-024, contratista:EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:615384.56, importe_modificado:615384.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:95.0}} | {2334067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310473 | Proyecto de inversión | 887796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887796.06, modificado:887796.06}} | AMPLIACION DE RED E ALCANTARILLADO AV. AMERICA ENTRE CALLES PLAN DE GUADALUPE Y DIVISION DEL NORTE - 393764 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 393764 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA AMERICA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA REFORMA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES A LA IZQUIERDA POR PRIMER CALL, lon:-109.82423436, lat:27.12979034}} | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311816 | Proyecto de inversión | 1178480.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178480.66, modificado:1178480.66}} | CONSTRUCCION DE PARQUE TEMATICO AL MINERO SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA - 400418 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 400418 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.05, meta_modificada:107.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA COLORADA, 85540 LA COLORADA, LA COLORADA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO CON ESQUINA FRANCISCO I MADERO COLINDANCIO AL ESTE CON ESCU, lon:-110.57866182, lat:28.80290722}} | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 1178480.64 | 1178480.64 | 1178480.64 | 1178480.64 | 1178480.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA, monto:1178480.64, importe_modificado:1178480.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:107.05}} | {2311816/proyecto_INICIO, 2311816/proyecto_FIN, 2311816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402324542 | Proyecto de inversión | 745564.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745564.53, modificado:745564.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LOS HOYOS DEL MUNICIPIO DE CUMPAS. DOS - 262312 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 262312 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO LOS HOYOS, 84513 LOS HOYOS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE MORALES Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ 800 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL130 MTS AL NORTE DE PLAZA PUBLICA LOS HOYO, lon:-109.78239133, lat:30.13121771}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 745564.53 | 745564.53 | 745564.53 | 570822.99 | 570822.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-060, contratista:NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1043790.34, importe_modificado:1043790.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2324542/proyecto_INICIO, 2324542/proyecto_PROCESO, 2324542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402324547 | Proyecto de inversión | 149112.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149112.91, modificado:149112.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS. TRES - 262405 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 262405 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO OJO DE AGUA, 84520 OJO DE AGUA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE SUR Y , 150 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL LOS HOYOS, lon:-109.78945112, lat:30.02634215}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 149112.91 | 149112.91 | 149112.91 | 114164.6 | 114164.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-060, contratista:NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1043790.34, importe_modificado:1043790.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324547/proyecto_INICIO, 2324547/proyecto_FIN, 2324547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333032 | Proyecto de inversión | 424618.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424618.99, modificado:408059.2}} | (23-FR-0101) DESMANTELAMIENTO DE TEJABAN INESTABLE Y CONSTRUCCION DE TEJABAN EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONSELOS DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1320 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:NINGUNO SN, lon:-110.88920992, lat:29.12270937}} | 2023-10-17 | 2023-12-25 | 398222.54 | 408059.2 | 408059.2 | 408059.2 | 398222.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-124, contratista:ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA, convocante:ISIE, monto:424618.99, importe_modificado:408059.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333032/proyecto_INICIO, 2333032/proyecto_PROCESO, 2333032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333033 | Proyecto de inversión | 689245.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689245.61, modificado:689245.61}} | (23-ED-0186) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1322 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NUM. 10, lon:-110.21407006, lat:29.90895229}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 651831.4 | 689245.61 | 689245.61 | 689245.61 | 651831.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-126, contratista:ING. JESUS ESTEBAN CASTRO LARIOS, convocante:ISIE, monto:689245.61, importe_modificado:689245.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333033/proyecto_PROCESO, 2333033/proyecto_FIN, 2333033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333035 | Proyecto de inversión | 247556.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247556.78, modificado:247556.78}} | (23-ED-0059) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS IM JIABSI USI, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA DE NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9914 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUERTO ESCONDIDO SN, lon:-110.95777391, lat:31.31534684}} | 2023-10-20 | 2023-12-03 | 181719 | 247556.78 | 247556.78 | 247556.78 | 181719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-129, contratista:GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:247556.78, importe_modificado:247556.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333035/proyecto_INICIO, 2333035/proyecto_FIN, 2333035/proyecto_PROCESO, 2333035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333036 | Proyecto de inversión | 547628.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547628.91, modificado:547628.91}} | (23-ED-0179) REHABILITACION DE CERCO, EN ESCUELA PRIMARIA ELBA ARREOLA DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9918 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:SANTIAGO IGLESIAS SN, lon:-110.9532843, lat:30.62239057}} | 2023-10-20 | 2023-12-03 | 507366.27 | 547628.91 | 547628.91 | 547628.91 | 507366.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-133, contratista:ING. MARIA GUADALUPE CADENA ARVAYO, convocante:ISIE, monto:547628.91, importe_modificado:547628.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333036/proyecto_INICIO, 2333036/proyecto_PROCESO, 2333036/proyecto_FIN, 2333036/proyecto_INICIO, 2333036/proyecto_PROCESO, 2333036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333037 | Proyecto de inversión | 455026.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455026.6, modificado:455026.39}} | (23-ED-0044) REHABILITACION GENERAL DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1321 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EL CARRIZAL SN, lon:-110.99499409, lat:29.08775096}} | 2023-10-20 | 2023-12-03 | 265673.25 | 455026.39 | 455026.39 | 455026.39 | 265673.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-132, contratista:OLIVCAST CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:455026.39, importe_modificado:455026.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333040 | Proyecto de inversión | 1465651.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465651.78, modificado:1286336.0}} | (23-ED-0023) ARMADO DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN CAM 12, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1315 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:14 SN, lon:-111.13130656, lat:30.54048129}} | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 385900.8 | 1286336 | 1286336 | 1286336 | 385900.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-140, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:1286336.0, importe_modificado:1286336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333045 | Proyecto de inversión | 973625.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973625.25, modificado:748195.44}} | (23-FR-0104) CONSTRUCCION DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, DE LA LOCALIDAD DE EL OLVIDO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1328 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1247, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.7524975, lat:28.04223389}} | 2023-10-27 | 2023-12-25 | 292087.57 | 748195.44 | 748195.44 | 748195.44 | 292087.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-146, contratista:JFN, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:973625.25, importe_modificado:748195.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333045/proyecto_INICIO, 2333045/proyecto_PROCESO, 2333045/proyecto_FIN, 2333045/proyecto_INICIO, 2333045/proyecto_PROCESO, 2333045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333046 | Proyecto de inversión | 1113136.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113136.19, modificado:1113136.19}} | (23-ED-0150) REHABILITACION DE PISOS, BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE CERCO, EN JARDIN DE NIÑOS RENACIMIENTO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1327 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.69638699, lat:30.37218292}} | 2023-10-27 | 2023-12-25 | 1018233.61 | 1113136.19 | 1113136.19 | 1113136.19 | 1018233.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-143, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1113136.19, importe_modificado:1113136.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333046/proyecto_PROCESO, 2333046/proyecto_FIN, 2333046/proyecto_INICIO, 2333046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333052 | Proyecto de inversión | 1661945.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661945.5, modificado:549902.13}} | (23-UE-0137) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES SAN LUIS RIO COLORADO)(APLIACION),DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1129 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.70597806, lat:32.45968594}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 542007.93 | 549902.13 | 549902.13 | 549902.13 | 542007.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-020, contratista:ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:ISIE, monto:604712.49, importe_modificado:549902.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333052/proyecto_PROCESO, 2333052/proyecto_FIN, 2333052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333055 | Proyecto de inversión | 2884378.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884378.08, modificado:2805530.46}} | (23-FR-0102) IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS, REHABILITACION DE ANDADORES Y CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIA, EN SECUNDARIA BAASEL IBRRA VILLEGAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1333 | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:MARIANO MATAMOROS NUM. 2002, lon:-109.459715, lat:27.08272041}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2574845.63 | 2805530.46 | 2805530.46 | 2805530.46 | 2574845.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-147, contratista:PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2805877.24, importe_modificado:2805530.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333055/proyecto_PROCESO, 2333055/proyecto_INICIO, 2333055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333056 | Proyecto de inversión | 2343626.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343626.55, modificado:2222700.31}} | (23-ED-0230) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN OGNACIO RIO MUERTO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1331 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA SN, lon:-110.247963, lat:27.41237011}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 839815.77 | 2222700.31 | 2222700.31 | 2222700.31 | 839815.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-148, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO, convocante:ISIE, monto:2222700.31, importe_modificado:2222700.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333056/proyecto_INICIO, 2333056/proyecto_PROCESO, 2333056/proyecto_INICIO, 2333056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334089 | Proyecto de inversión | 480769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.22, modificado:480769.22}} | (22-FP-5018) REHABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN CECYTES BUAYSIACOBE EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9929 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CRISANTO BUITIMEA SN, lon:-109.68648817, lat:27.07605833}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 144230.76 | 480769.22 | 144230.76 | 144230.76 | 144230.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-025, contratista:GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:480769.22, importe_modificado:480769.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:74.0}} | {2334089/proyecto_INICIO, 2334089/proyecto_PROCESO, 2334089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334106 | Proyecto de inversión | 7113111.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7113111.86, modificado:6843027.65}} | (22-FP-5020) CONTINUACION DE EDIFICIO A (ADMINISTRATIVO). CONTINUAR EN PLANTA ALTA CON CUBÍCULOS Y SALA DE MAESTROS EN EL COBACH CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5020 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GASPAR LUKEN ESCALANTE NUM. 1057, lon:-111.0572349, lat:29.12023941}} | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2052908.3 | 6843027.65 | 2052908.3 | 2052908.3 | 2052908.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-033, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:6843027.65, importe_modificado:6843027.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} | {2334106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311914 | Proyecto de inversión | 109864.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109864.76, modificado:109864.76}} | CONSTRUCCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL TANQUE Y CALLE PROSPERIDAD EN COLONIA COLONIA PLANTA NUEVA DEL MUNICIPIO DE CANANEA SONORA - 401759 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cananea | 401759 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DEL TANQUE INTERIOR SN COLONIA PLANTA NUEVA, 84624 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y , CALLE DEL TANQUE FINAL Y CALLE PROSPERIDAD EN COLONIA PLANTA NUEVA FRENTE CUM, lon:-110.29743451, lat:30.97400211}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 109864.76 | 109864.76 | 109864.76 | 109864.76 | 77207.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-AD-FAIS-07-2023, contratista:CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:109864.76, importe_modificado:109864.76}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2311914/proyecto_INICIO, 2311914/proyecto_PROCESO, 2311914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313596 | Proyecto de inversión | 73950.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73950.6, modificado:73950.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 3.10X1.80 EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN HILL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL - 409166 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 409166 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION FINAL COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE Y , POR LA CALLE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 9 CALLES HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A DONDE EMPIEZA LA TERRACERIA, lon:-111.12167526, lat:30.16565275}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 73950 | 73950 | 73950 | 73950 | 73950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-01, contratista:CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:611240.2, importe_modificado:611240.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2313596/proyecto_INICIO, 2313596/proyecto_FIN, 2313596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333058 | Proyecto de inversión | 1277939.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277939.21, modificado:1125203.04}} | (23-ED-0163) " SUSTITUCION DE CUBIERTAS, EN ESCUELA PRIMARIA OTHON ALMADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA". | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1330 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:220, direccion:PEDRO Y PABLO TIBUTAMA SN, lon:-110.92192254, lat:30.69551664}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1088807.74 | 1125203.04 | 1125203.04 | 1125203.04 | 1088807.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-151, contratista:ING. JOSE IRAM DURAZO DAVILA, convocante:ISIE, monto:1125203.04, importe_modificado:1125203.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333058/proyecto_INICIO, 2333058/proyecto_PROCESO, 2333058/proyecto_FIN, 2333058/proyecto_INICIO, 2333058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333059 | Proyecto de inversión | 1602925.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602925.52, modificado:1527058.55}} | (23-UE-0030) CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI,DE LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1335 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.32511275, lat:27.58152996}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 523080.42 | 1527058.55 | 1527058.55 | 1527058.55 | 523080.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-018, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1527058.56, importe_modificado:1527058.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333059/proyecto_INICIO, 2333059/proyecto_PROCESO, 2333059/proyecto_INICIO, 2333059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333060 | Proyecto de inversión | 2138144.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138144.24, modificado:2007709.71}} | (23-FR-0105) "CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN TELESECUNDARIA 259, DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1334 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:NUEVA GALICIA SN, lon:-109.85307746, lat:27.35153029}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 793441.86 | 2007709.71 | 2007709.71 | 2007709.71 | 793441.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-149, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2007709.71, importe_modificado:2007709.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333060/proyecto_PROCESO, 2333060/proyecto_INICIO, 2333060/proyecto_PROCESO, 2333060/proyecto_INICIO, 2333060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333061 | Proyecto de inversión | 3130646.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130646.32, modificado:3002081.6}} | (23-UT-0012) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1318 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Dr. Norman E. Borlaug, lon:-109.9326883, lat:27.36868612}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2094031.15 | 3002081.6 | 3002081.6 | 3002081.6 | 2094031.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-019, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3002081.6, importe_modificado:3002081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333061/proyecto_PROCESO, 2333061/proyecto_FIN, 2333061/proyecto_INICIO, 2333061/proyecto_PROCESO, 2333061/proyecto_FIN, 2333061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334112 | Proyecto de inversión | 576923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.07, modificado:576923.07}} | (22-FP-5035) SUSTITUCION DE PISOS EN LA SALA AUDIOVISUAL EN CONALEP 140, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-0062/9939 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA NUMERO 15 TRAMO NAVOJOA LOS MOCHIS KILOMETRO 6+500 SN, lon:-109.43479511, lat:27.03378166}} | 2023-11-03 | 2024-01-01 | 173076.92 | 576923.07 | 173076.92 | 173076.92 | 173076.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-035, contratista:CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:576923.07, importe_modificado:576923.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:65.0}} | {2334112/proyecto_INICIO, 2334112/proyecto_PROCESO, 2334112/proyecto_INICIO, 2334112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310662 | Proyecto de inversión | 260544.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260544.6, modificado:260544.6}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE INDEPENDENCIA VILLA JUAREZ - 394625 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 394625 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 CAMPO MARÍA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA PALMITO Y , SE ACCESA A OBRA POR CALLE INDEPENDENCIA SALIDA NORTE PASAS ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 129 Y LLEGAS A LA ULTIMA AV. QU, lon:-109.85089279, lat:27.13690043}} | 2023-04-22 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334154 | Proyecto de inversión | 779430.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779430.2, modificado:779430.2}} | (22-FP-3007) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9902 | N | 0 | 0 | 579 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:SANTA AURORA SN, lon:-110.95166254, lat:31.29636105}} | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 523741.8 | 779430.2 | 523741.8 | 523741.8 | 523741.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-001, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS, convocante:ISIE, monto:779430.2, importe_modificado:779430.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2334154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334160 | Proyecto de inversión | 144230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.77, modificado:144230.77}} | (22-FP-3010) OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUGO CASTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9904 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO SN, lon:-111.03683145, lat:29.12434862}} | 2023-11-17 | 2023-12-26 | 43269.23 | 144230.77 | 43269.23 | 43269.23 | 43269.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-005, contratista:TRIGAL DESMONTES,REPRESOS Y CAMINOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144230.77, importe_modificado:144230.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} | {2334160/proyecto_INICIO, 2334160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334170 | Proyecto de inversión | 615375.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:615375.91, modificado:615375.91}} | (22-FP-3008) CONSTRUCCION DE BARDA, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9903 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA SN, lon:-110.96693974, lat:29.1024542}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 184612.77 | 615375.91 | 184612.77 | 184612.77 | 184612.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-004, contratista:SECOIP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:615375.91, importe_modificado:615375.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2334170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334171 | Proyecto de inversión | 288461.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.48, modificado:288461.48}} | (22-FP-3015) REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARIA GUADALUPE RICO DE RAMIREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9909 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VILLA CASTAÑO SN, lon:-111.01596644, lat:29.14883047}} | 2023-11-17 | 2023-12-26 | 86538.44 | 288461.48 | 86538.44 | 86538.44 | 86538.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-009, contratista:HUDIBE CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:288461.48, importe_modificado:288461.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} | {2334171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334172 | Proyecto de inversión | 492658.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:492658.11, modificado:492658.11}} | (22-FP-3003) CONSTRUCCION DE BARDA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA ROBERTO H. CRUZ HOYOS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9901 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LUZ VALENCIA NUM. 13, lon:-110.97671294, lat:29.15266812}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 147797.43 | 492658.11 | 147797.43 | 147797.43 | 147797.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-003, contratista:SECOIP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:492658.11, importe_modificado:492658.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} | {2334172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334178 | Proyecto de inversión | 221153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:221153.84, modificado:221153.84}} | (22-FP-3013) CONSTRUCCION DE BARDA, EN JARDIN DE NIÑOS ELISA GONZALEZ FAVELA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9907 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PASEO ROMANZA SN, lon:-111.001403, lat:29.15599373}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 66346.15 | 221153.84 | 66346.15 | 66346.15 | 66346.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-008, contratista:CONSTRUCTORA DESIERTO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:221153.84, importe_modificado:221153.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334179 | Proyecto de inversión | 1120192.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1120192.18, modificado:1120192.16}} | (22-FP-4006) REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 57, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4006 | N | 0 | 0 | 1709 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS YAQUIS SN, lon:-111.014267, lat:29.11640965}} | 2023-12-08 | 2024-01-21 | 336057.65 | 1120192.16 | 336057.65 | 336057.65 | 336057.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-037, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1120192.16, importe_modificado:1120192.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214516 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1143344.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MASIACA MUNICIPIO DE NAVOJOA. CINCO - 87776 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87776 | S | 21 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:CALLE RAMON YOCUPICIO PUEBLO MASIACA, 85220 MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE RAMON YOCUPICIO INTERIOR PUEBLO MASIACA CP. 85220 MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA , lon:-109.23670974, lat:26.76344299}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1143344.54 | 1143344.54 | 1143344.54 | 1143344.54 | 1143344.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2214516/proyecto_INICIO, 2214516/proyecto_PROCESO, 2214516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214517 | Proyecto de inversión | 605060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605060.0, modificado:508153.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI MUNICIPIO DE NAVOJOA.SEIS - 87804 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87804 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:146, direccion:CALLE QUINTANA PUEBLO BACABACHI, 85223 BACABACHI, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO , CALLE QUINTANA CALLE QUINTANA INTERIOR PUEBLO BACABACHI, CP. 85223 BACABACHI, NAVOJOA SONORA ENTRE C, lon:-109.38996578, lat:26.89291013}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 508153.13 | 508153.13 | 508153.13 | 508153.13 | 508153.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2214517/proyecto_INICIO, 2214517/proyecto_PROCESO, 2214517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333322 | Proyecto de inversión | 520847.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520847.6, modificado:520847.6}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL TECHOBAMPO EN LA LOCALIDAD DE TECHOBAMPO, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-017 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:259, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL TECHOBAMPO, lon:-108.881944, lat:27.301667}} | 2023-07-21 | 2023-12-17 | 520847.6 | 520847.6 | 156254.28 | 156254.28 | 156254.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI017, contratista:CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:520847.6, importe_modificado:520847.6}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.1}} | {2333322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333330 | Proyecto de inversión | 596498.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596498.11, modificado:596498.11}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL MEXIQUILLO EN LA LOCALIDAD DE MEXIQUILLO, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-017 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:150, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL MEXIQUILLO, lon:-108.928333, lat:27.350278}} | 2023-07-21 | 2023-12-17 | 596498.11 | 596498.11 | 178949.43 | 178949.43 | 178949.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESSSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-017, contratista:CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:596498.11, importe_modificado:596498.11}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.08}} | {2333330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333979 | Proyecto de inversión | 4170497.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4170497.9, modificado:4170497.9}} | (23-ED-0225) REHABILITACION DE TECHOS EN PLANTEL, EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1490 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:4 SN, lon:-109.56011146, lat:31.33010188}} | 2024-01-08 | 2024-05-06 | 0 | 4170497.9 | 1251149.37 | 1251149.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-161, contratista:CONSTRUCTORA MIRANTE.S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4170497.9, importe_modificado:4170497.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304262 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AGUA BLANCA - 367285 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 367285 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE BONIFACIO FIERROS SE ACCESA A LOCALIDAD POR CARRETERA 2200 A LA DERECHA RECORRES TRES CALLLES TOPA, lon:-109.73338602, lat:27.11280298}} | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} | {2304262/proyecto_INICIO, 2304262/proyecto_PROCESO, 2304262/proyecto_FIN, 2304262/proyecto_PROCESO, 2304262/proyecto_FIN, 2304262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312123 | Proyecto de inversión | 476260.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476260.46, modificado:476233.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 402905 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 402905 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA AL PANTEON PUEBLO BUENAVISTA, 84657 BUENAVISTA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL SALIDA AL PANTEON MUNICIPAL, LADO ESTE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ARIZPE, SO, lon:-110.05390281, lat:30.39485679}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 476233.8 | 476233.8 | 476233.8 | 476233.8 | 476233.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-05, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:476233.8, importe_modificado:476233.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.0}} | {2312123/proyecto_INICIO, 2312123/proyecto_PROCESO, 2312123/proyecto_FIN, 2312123/proyecto_PROCESO, 2312123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318403 | Proyecto de inversión | 157894.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157894.5, modificado:157894.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO PAREDON COLORADO - 428513 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 428513 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIRERENTES ZONAS ZAP, CALLE, lon:-109.92778383, lat:27.07913766}} | 2023-08-09 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402323932 | Proyecto de inversión | 3460015.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460015.09, modificado:3460015.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - 247914 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 247914 | S | 703 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:14460.75, meta_modificada:14460.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FIELO JURADO COLONIA COLINAS DE FÁTIMA, 85410 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE BATANI Y , CONDUCES SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 15 DIRECCIÓN HERMOSILLO GUAYMAS GIRAS HACIA EL LADO IZQUIERDO SOBRE LA CALL, lon:-110.87941967, lat:27.9357796}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 3460015.09 | 3460015.09 | 3460015.09 | 2129434.6 | 2129434.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-063, contratista:JFN SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3460015.09, importe_modificado:3460015.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:14460.75}} | {2323932/proyecto_INICIO, 2323932/proyecto_FIN, 2323932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la unidad de medida de esta obra es metros cuadrados, por error se capturaron km, trimestre:4.0, usuario:veronicamorao, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402323934 | Proyecto de inversión | 147892.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147892.39, modificado:147892.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CINCO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 248051 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 248051 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR 75 17 COLONIA EL RANCHITO, 83050 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE URANIO, CALLE IGLESIA 360 MTS AL NORTE DE PLAZA PARQUE DE LOS YAQUIS, lon:-110.92921259, lat:29.09130166}} | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 147892.39 | 147892.39 | 147892.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-057, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:147892.39, importe_modificado:147892.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323934/proyecto_INICIO, 2323934/proyecto_FIN, 2323934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402323942 | Proyecto de inversión | 1839724.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839724.39, modificado:1839724.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAUGO GUÁSIMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - 248542 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 248542 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:678, direccion:PUEBLO BAUGO (GUÁSIMAS), 85507 BAUGO (GUÁSIMAS), GUAYMAS SONORA ENTRE Y , 340 MTS AL SUR TE DE IGLESIA DE DIOS VIDA ETERNA CARRETERA A GUASIMAS430 MTS AL SUR TE DE IGLESIA DE DIOS VIDA ETERNA CARRETERA A GUASIMAS400 MTS AL, lon:-110.57185379, lat:27.91237712}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 1839724.39 | 1839724.39 | 1839724.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-065, contratista:ACARREOS Y AGREGADOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1839724.39, importe_modificado:1839724.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2323942/proyecto_INICIO, 2323942/proyecto_FIN, 2323942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333338 | Proyecto de inversión | 879357 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879357.0, modificado:879357.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN BERNARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-017 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL SAN BERNARDO, lon:-108.843889, lat:27.398611}} | 2023-07-21 | 2023-12-17 | 879357 | 879357 | 263807.1 | 263807.1 | 263807.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAFDGIF-2023INSABI-017, contratista:CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:879357.0, importe_modificado:879357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.15}} | {2333338/proyecto_PROCESO, 2333338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214569 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:753738.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESTACION, ESTACION PITIQUITO, MUNICIPIO DE PITIQUITO. DOS - 95017 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 95017 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLO LA ESTACIÓN (ESTACIÓN PITIQUITO), 83961 LA ESTACIÓN (ESTACIÓN PITIQUITO), PITIQUITO SONORA ENTRE Y , CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR PUEBLO LA ESTACIÓN ESTACIÓN PITIQUITO CP. 8396, lon:-112.01671728, lat:30.68768529}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 753738.43 | 753738.43 | 753738.43 | 753738.43 | 753738.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-009, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2889330.66, importe_modificado:2889330.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2214569/proyecto_INICIO, 2214569/proyecto_PROCESO, 2214569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214594 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1210948.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO. UNO - 97936 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 97936 | S | 13 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TEPAHUI, 85735 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , 40 MTS AL SUR ESTADIO BEISBOL50 MTS AL SUR DEL PANTEON150 MTS AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL100 MTS AL SUR DE SECUNDARIA 17130 MTS AL SUR DE SECUNDARIA 17, lon:-109.18272065, lat:27.39548203}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1210948.5 | 1210948.5 | 1210948.5 | 1210948.5 | 1210948.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-012, contratista:LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4305624.86, importe_modificado:4305624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2214594/proyecto_INICIO, 2214594/proyecto_PROCESO, 2214594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333352 | Proyecto de inversión | 138469.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138469.92, modificado:138469.92}} | (23-ED-0046) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ZAREPADO DE CERRO, EN ESCUELA PRIMARIA J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9913 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:FRANCISCO CELAYA SN, lon:-110.93531883, lat:31.31607029}} | 2023-10-20 | 2023-12-03 | 100241.6 | 138469.92 | 100241.6 | 100241.6 | 100241.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-130, contratista:GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:138469.92, importe_modificado:138469.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333352/proyecto_INICIO, 2333352/proyecto_PROCESO, 2333352/proyecto_FIN, 2333352/proyecto_PROCESO, 2333352/proyecto_FIN, 2333352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214618 | Proyecto de inversión | 1815180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815180.0, modificado:1720493.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. - 100952 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 100952 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 35 INTERIOR 3137 COLONIA VALLES DUARTE, 84279 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 31 Y CALLEJON 31, AVENIDA 36 350 MTS AL SUROESTE DE UNIDAD DEPORTIVA LINDA VISTA380 MTS AL SUROESTE DE CANCHAS DEPORTIVAS BACHI, lon:-109.54730768, lat:31.29993976}} | 2023-06-15 | 2023-08-30 | 1720493.7 | 1720493.7 | 1720493.7 | 1720493.7 | 1720493.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-040, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1720493.7, importe_modificado:1720493.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2214618/proyecto_INICIO, 2214618/proyecto_FIN, 2214618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333988 | Proyecto de inversión | 3918635.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3918635.03, modificado:3918635.02}} | (23-ED-0227) REHABILITACION GENERAL Y ARMANDO DE SUBESTACION ELECTRICA, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO HERNANDEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1492 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON NUM. 174, lon:-110.30050437, lat:30.98576908}} | 2024-01-08 | 2024-05-06 | 0 | 3918635.02 | 1175590.51 | 1175590.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-162, contratista:ING. AARON AMARILLAS ANDRADE, convocante:ISIE, monto:3918635.02, importe_modificado:3918635.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333997 | Proyecto de inversión | 2305192.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305192.11, modificado:2305192.11}} | (23-ED-0248) REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA (MATAPE), MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1491 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA SN, lon:-109.96685054, lat:29.11654442}} | 2024-01-08 | 2024-04-06 | 0 | 2305192.11 | 691557.63 | 691557.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-159, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2305192.11, importe_modificado:2305192.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334017 | Proyecto de inversión | 1922415.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922415.09, modificado:1922415.09}} | (23-ED-0245) REHABILITACION GENERAL DE PLANTEL,EN TELESECUNDARIA 130, DE LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1494 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:LAZARO CARDENAS DEL RIO SN, lon:-109.6839335, lat:27.0618346}} | 2024-01-08 | 2024-04-06 | 0 | 1922415.09 | 576724.53 | 576724.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-158, contratista:ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1922415.09, importe_modificado:1922415.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334023 | Proyecto de inversión | 2586881.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586881.46, modificado:2586881.46}} | (23-ED-0240) SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA POR BARDA REJA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 190, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1493 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:ABELARDO L. RODRIGUEZ SN, lon:-114.498449, lat:31.68846469}} | 2024-01-08 | 2024-04-06 | 0 | 2586881.46 | 776064.44 | 776064.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-157, contratista:INGENIERIA CIVIL A SU ALCANCE,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2586881.46, importe_modificado:2586881.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304432 | Proyecto de inversión | 351997.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351997.72, modificado:351997.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA CAHITAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 368006 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 368006 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.3, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAHIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS CAHITAS Y CALLE PRIVADA CAHITAS, AVENIDA TECNOLOGICO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVE, lon:-110.97228775, lat:31.2790319}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 351997.72 | 351997.72 | 351997.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-NV04/23, contratista:GARCIA GONZALEZ GILDARDO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:351997.72, importe_modificado:351997.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2304432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312185 | Proyecto de inversión | 198542 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198542.0, modificado:198542.0}} | ELECTRIFICACION EN AVENIDA ANDRES RAMIREZ CASTILLO FINAL EN EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA - 403094 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cananea | 403094 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:CONTINUACION ANDRES RAMIREZ CASTILLO FINAL INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 84634 EMILIANO ZAPATA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE ANDRES RAMIREZ CASTILLO FINAL Y CALLE SIN NOMBRE PASANDO PARRILLA HACIA RAN, lon:-110.1649403, lat:31.02899392}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 198542 | 198542 | 198542 | 198542 | 59562.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANE-AD-FAIS-05-2023, contratista:CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:198542.0, importe_modificado:198542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2312185/proyecto_FIN, 2312185/proyecto_PROCESO, 2312185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318524 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO COL. JECOPACO - 429198 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 429198 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. PRINCIPAL BENITO JUAREZ RUMBO AL NORTE PASAS GAS, lon:-109.76906099, lat:27.1963229}} | 2023-08-09 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333383 | Proyecto de inversión | 1602925.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602925.53, modificado:1526957.0}} | (23-UE-1030) CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI,DE LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1335 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.32522146, lat:27.58121234}} | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 458087.1 | 1526957 | 458087.1 | 458087.1 | 458087.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-018 (REMANENTES), contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1526957.0, importe_modificado:1526957.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214756 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:1001290.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACUM, DEL MUNICIPIO DE BÁCUM. UNO - 118149 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118149 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA 180 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL 450 MTS AL ESTE DE PLAZA PÚBLICA620 MTS , lon:-110.08265765, lat:27.55063461}} | 2023-06-14 | 2023-09-15 | 1001290.36 | 1001290.36 | 1001290.35 | 421189.81 | 421189.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-019, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2720497.3, importe_modificado:2720497.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2214756/proyecto_INICIO, 2214756/proyecto_FIN, 2214756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334028 | Proyecto de inversión | 452245.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452245.25, modificado:452244.24}} | (23-UT-2012) MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (AMPLIACIÓN),EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA,DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1318 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 119 TRAMO CIUDAD OBREGON - CALLE 1900, KILOMETRO 14+0 SN, lon:-109.9321949, lat:27.48291158}} | 2024-01-08 | 2024-03-07 | 0 | 452244.24 | 135673.26 | 135673.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-026, contratista:BEET-KAAB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:452244.24, importe_modificado:452244.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334048 | Proyecto de inversión | 961538.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.45, modificado:961538.45}} | (22-FP-5019) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN CECYTES POBLADO MIGUEL ALEMAN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9925 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 901, lon:-111.47760729, lat:28.84069152}} | 2023-10-12 | 2023-11-25 | 288461.54 | 961538.45 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-021, contratista:CONSTRUCTORA DESIERTO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:961538.45, importe_modificado:961538.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2334048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334052 | Proyecto de inversión | 218327.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:218327.2, modificado:218327.2}} | (22-FP-5034) IMPERMEABILIZACION EN LOSAS EN CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/12 GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9931 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA ARIVECHI SN, lon:-109.43745317, lat:27.05854951}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 65498.16 | 218327.2 | 65498.16 | 65498.16 | 65498.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-027, contratista:GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:218327.2, importe_modificado:218327.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334052/proyecto_PROCESO, 2334052/proyecto_INICIO, 2334052/proyecto_FIN, 2334052/proyecto_PROCESO, 2334052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334060 | Proyecto de inversión | 807692.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:807692.03, modificado:807692.03}} | (22-FP-4001) REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y JUSTICIA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9926 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:FERNANDO GALAZ SN, lon:-109.9380114, lat:27.44938001}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 242307.61 | 807692.03 | 242307.61 | 242307.61 | 242307.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-022, contratista:EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:807692.03, importe_modificado:807692.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {2334060/proyecto_INICIO, 2334060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334074 | Proyecto de inversión | 711538.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711538.43, modificado:711538.43}} | (22-FP-4000) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2, JUAN RIVERA ARMENTA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9927 | N | 0 | 0 | 1383 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALIFORNIA NUM. 1777, lon:-109.9453559, lat:27.47728289}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 213461.53 | 711538.43 | 213461.53 | 213461.53 | 213461.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-023, contratista:EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:711538.43, importe_modificado:711538.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302068 | Proyecto de inversión | 826103.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826103.56, modificado:826103.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACION DE LA TORRE ENTRE CALLE ALFONSO ORTIZ Y JUAN NAVARRETE EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 357946 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 357946 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.49, meta_modificada:267.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DE LA TORRE COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ALFONSO ORTIZ Y CALLE JUAN NAVARRETE, BOULEVARD GRAL. IGNACIO R. ALATORRE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDA, lon:-110.93237387, lat:31.28824974}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 826103.56 | 826103.56 | 826103.56 | 247831.07 | 247831.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-NV02/23, contratista:AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:826103.56, importe_modificado:826103.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.25}} | {2302068/proyecto_INICIO, 2302068/proyecto_PROCESO, 2302068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304531 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. JECOPACO - 368576 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 368576 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS SE ACCESA POR CALLE 24 DE FEBRERO PASAS AV. PRINCIPAL BENITO JUREZ AL SUREST, lon:-109.76592817, lat:27.19758253}} | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2304531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311310 | Proyecto de inversión | 3926040.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926040.47, modificado:3926040.47}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON DEL BURRO, EN LA COLONIA HIDALGO, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA - 397473 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397473 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HIDALGO, 85840 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR NE LA COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIODE NAOOASONORA., lon:-109.43906161, lat:27.08658778}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 3926040.47 | 3926040.47 | 3167781.24 | 3167781.24 | 3167781.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1020, contratista:MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3926040.47, importe_modificado:3926040.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2311310/proyecto_PROCESO, 2311310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402332632 | Proyecto de inversión | 594069.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594069.56, modificado:594069.56}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL GUISAMOPA, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-014 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:58, direccion: CENTRO DE SALUD RURAL GUISAMOPA, lon:-109.107222, lat:28.646111}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 594069.56 | 594069.56 | 178220.87 | 178220.87 | 178220.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSSCGAF-DGIF-2023-INSABI014, contratista:CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD SONORA, monto:594069.56, importe_modificado:594069.56}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.3}} | {2332632/proyecto_PROCESO, 2332632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237633 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:132229.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAREDÓN COLORADO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. - 134625 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134625 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE CARRETERA SON 186 Y PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , A 100 MTS AL NOROESTE DE TANQUE ELEVADO, lon:-109.93298713, lat:27.08043606}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 132229.33 | 132229.33 | 132229.33 | 132229.33 | 132229.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-064, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1190064.06, importe_modificado:1190064.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237633/proyecto_INICIO, 2237633/proyecto_FIN, 2237633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237636 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHAURIPA. UNO - 134672 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134672 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO GIL AMAYA INTERIOR 15 PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MARIA JESUS MORELOS Y CALLE BACANORA, 20 MTS AL ESTE DE CANCHA FUTBOL CECYTES25 MTS AL ESTE CANCHA FUTBOL CECYTESA 10, lon:-109.23509774, lat:29.04922282}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 420137.92 | 420137.92 | 420137.92 | 420137.92 | 420137.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-066, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1260413.75, importe_modificado:1260413.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237636/proyecto_INICIO, 2237636/proyecto_FIN, 2237636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333440 | Proyecto de inversión | 757386.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757386.75, modificado:757386.75}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINAL EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-019 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINAL, lon:-108.701389, lat:26.680833}} | 2023-07-25 | 2023-12-21 | 757386.75 | 757386.75 | 227216.02 | 227216.02 | 227216.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAFDGIF-2023-INSABI-019, contratista:CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:757386.75, importe_modificado:757386.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2333440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334086 | Proyecto de inversión | 865384.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.56, modificado:865384.56}} | (22-FP-5036) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) MASIACA, DE LA LOCALIDAD DE MASIACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9930 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:AVENIDA ROMAN YOCUPICIO SN, lon:-109.235556, lat:26.76408997}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 259615.37 | 865384.56 | 259615.37 | 259615.37 | 259615.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-026, contratista:GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:865384.56, importe_modificado:865384.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:82.0}} | {2334086/proyecto_INICIO, 2334086/proyecto_PROCESO, 2334086/proyecto_INICIO, 2334086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334091 | Proyecto de inversión | 576923.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.05, modificado:576923.01}} | (22-FP-5024) REHABILITACION DE AULAS, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTIS 40, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9938 | N | 0 | 0 | 1032 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:VICAM (UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO) SN, lon:-110.91186403, lat:27.89230105}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 173076.9 | 576923.01 | 173076.9 | 173076.9 | 173076.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-028, contratista:OLIVCAST CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:576923.01, importe_modificado:576923.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334091/proyecto_PROCESO, 2334091/proyecto_FIN, 2334091/proyecto_PROCESO, 2334091/proyecto_INICIO, 2334091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334094 | Proyecto de inversión | 519230.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:519230.74, modificado:519230.73}} | (22-FP-4013) REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO REMBAUI FIGUEROA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9932 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAN PEDRO SN, lon:-110.95331791, lat:29.12515336}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 155769.22 | 519230.73 | 155769.22 | 155769.22 | 155769.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-029, contratista:CONSTRUROCA MR,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:519230.73, importe_modificado:519230.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:25.0}} | {2334094/proyecto_PROCESO, 2334094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334097 | Proyecto de inversión | 177884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:177884.61, modificado:177884.61}} | (22-FP-5003) IMPERMEABILIZACION EN CONALEP 148, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9934 | N | 0 | 0 | 923 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 46 TRAMO CABORCA - ALTAR, KILOMETRO 1+500 SN, lon:-112.12815691, lat:30.72143137}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 53365.38 | 177884.61 | 53365.38 | 53365.38 | 53365.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-030, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:177884.61, importe_modificado:177884.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334100 | Proyecto de inversión | 167286.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:167286.55, modificado:167286.55}} | (22-FP-5037) RAHABILITACION DE LOSA, AIRES ACONDICIONADOS EN EL COBACH CABORCA (ETAPA 1) DE LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9935 | N | 0 | 0 | 1229 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA H COLEGIO MILITAR SN, lon:-112.162772, lat:30.72518314}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 50185.96 | 167286.55 | 50185.96 | 50185.96 | 50185.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-031, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:167286.55, importe_modificado:167286.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334103 | Proyecto de inversión | 139069.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:139069.76, modificado:139069.74}} | (22-FP-5038) AIRES ACONDICIONADOS EN EL COBACH CABORCA (ETAPA 2 ) DE LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9936 | N | 0 | 0 | 1229 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA H COLEGIO MILITAR SN, lon:-112.162772, lat:30.72518314}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 41720.92 | 139069.74 | 41720.92 | 41720.92 | 41720.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-032, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144632.58, importe_modificado:139069.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318749 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO AGUA BLANCA - 430173 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 430173 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE NIÑOS HEROES SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 RECORRES HASTA LLEGAR A CALLE PRINCIPAL 5 DE MA, lon:-109.73340747, lat:27.11490393}} | 2023-08-09 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333448 | Proyecto de inversión | 910195.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910195.06, modificado:910195.06}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL MAQUIPO EN LA LOCALIDAD DE EL MAQUIPO, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-19 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:145, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL EL MAQUIPO, lon:-108.713889, lat:26.7225}} | 2023-07-25 | 2023-12-21 | 910195.06 | 910195.06 | 273058.52 | 273058.52 | 273058.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-19, contratista:EMPRESA SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:910195.05, importe_modificado:910195.05}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2333448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237685 | Proyecto de inversión | 1845277.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845277.68, modificado:1845277.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. UNO - 135129 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 135129 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GOMÉZ FARÍAS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS A 38 MT. AL NORTE DE LA CHATARRERA EL BORREGOA 190 MT.DEL SUROESTE DE LA RESICL, lon:-110.81680017, lat:27.96384407}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1845277.68 | 1845277.68 | 1845277.67 | 1845277.67 | 1845277.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2237685/proyecto_INICIO, 2237685/proyecto_PROCESO, 2237685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333458 | Proyecto de inversión | 2865950.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865950.81, modificado:2324675.89}} | (23-FB-1003) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA "LAS CUEVITAS", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (AMPLIACIÓN). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1339 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.04925068, lat:29.13676994}} | 2023-12-15 | 2024-05-28 | 0 | 2324675.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-152-CA-01, contratista:GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2324675.89, importe_modificado:2324675.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2333458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333462 | Proyecto de inversión | 2360730.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360730.71, modificado:2360730.7}} | (23-UE-1128) MANTENMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA UES (UES SAN LUIS RIO COLORADO), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1129 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV. ALVARO OBREGON SN, lon:-114.70774357, lat:32.45997394}} | 2023-12-19 | 2024-03-27 | 708219.22 | 2360730.7 | 708219.22 | 708219.22 | 708219.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-021, contratista:DELTA DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2360730.7, importe_modificado:2360730.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334110 | Proyecto de inversión | 360576.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360576.85, modificado:360576.85}} | (22-FP-5005) IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CONALEP 202, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9937 | N | 0 | 0 | 1996 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA TRANSFORMACION SN, lon:-114.7179334, lat:32.461789}} | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 276341.18 | 360576.85 | 276341.18 | 276341.18 | 276341.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-034, contratista:ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:360576.85, importe_modificado:360576.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2334110/proyecto_PROCESO, 2334110/proyecto_FIN, 2334110/proyecto_PROCESO, 2334110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302318 | Proyecto de inversión | 607321.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607321.53, modificado:607321.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLMECAS ENTRE CALLE LOS LACANDONES Y LOS KUMIAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 359377 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 359377 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.55, meta_modificada:152.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLMECAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS LACANDONES Y CALLE LOS KUMIAS, CALLE LOS QUICHES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS , lon:-110.97049025, lat:31.27053191}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 607321.53 | 607321.53 | 607321.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-NV03/23, contratista:PEREZ LARIOS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:607321.53, importe_modificado:607321.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2302318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402332648 | Proyecto de inversión | 765807.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765807.07, modificado:765807.07}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL EL NOVILLO, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-014 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL EL NOVILLO, lon:-109.617, lat:28.95}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 765807.07 | 765807.07 | 229742.13 | 229742.13 | 229742.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SS-CGAF-DGIF2023-INSABI014, contratista:CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:765807.07, importe_modificado:765807.07}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.15}} | {2332648/proyecto_PROCESO, 2332648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON210201944393 | Proyecto de inversión | 96153.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96153.59, modificado:95949.29}} | (18-FP-2515) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS, EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION NUMERO 1, EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | ISIE-FP-21-035 (18-FP-2515) | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:85203 Providencia, Son., México, lon:-109.9869032, lat:27.5113002}} | 2021-06-09 | 2021-07-15 | 90411.43 | 95949.29 | 95949.29 | 95949.29 | 90411.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-035 (18-FP-2515), contratista:ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA, convocante:ISIE, monto:96153.59, importe_modificado:95949.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1944393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234254 | Proyecto de inversión | 1209751.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209751.52, modificado:1077180.3}} | (23-FB-0060) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE RICO, USAER 5238, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1072 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CABO SAN PEDRO SN, lon:-111.0234979, lat:29.15074981}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1034975.79 | 1077180.3 | 1077180.3 | 1077180.3 | 1034975.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-039, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:1077180.3, importe_modificado:1077180.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234254/proyecto_INICIO, 2234254/proyecto_PROCESO, 2234254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267012 | Proyecto de inversión | 1203245.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203245.04, modificado:1203245.04}} | (23-FB-0064) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAME 25 "TODOS TRABAJANDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1078 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VILLA DEL BOSQUE SN, lon:-110.96463464, lat:29.06130258}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1078562.93 | 1203245.04 | 1203245.04 | 1203245.04 | 1078562.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-055, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1203245.04, importe_modificado:1203245.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267012/proyecto_INICIO, 2267012/proyecto_PROCESO, 2267012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267002 | Proyecto de inversión | 1122377.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122377.05, modificado:1122377.05}} | (23-FB-0053) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SAAVEDRA LEON", USAER 6, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1094 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:SONORA SN, lon:-110.30915994, lat:30.98359756}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1012708.12 | 1122377.04 | 1122377.04 | 1122377.04 | 1012708.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-057, contratista:GRUPO ALVAESCA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1122377.05, importe_modificado:1122377.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267002/proyecto_PROCESO, 2267002/proyecto_INICIO, 2267002/proyecto_PROCESO, 2267002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267570 | Proyecto de inversión | 1335991.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335991.69, modificado:1261104.59}} | (23-FB-0069) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1073 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARIA DE JESUS MENDEZ SN, lon:-112.16657761, lat:30.69879608}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1220938.62 | 1261104.59 | 1261104.59 | 1261104.59 | 1220938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-063, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1335991.69, importe_modificado:1261104.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267570/proyecto_INICIO, 2267570/proyecto_PROCESO, 2267570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270268 | Proyecto de inversión | 240384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.61, modificado:240381.18}} | (16-FP-516E) CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO, Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 16-FP-516E | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Juárez, 85890 Navojoa, Son., lon:-109.43872023, lat:27.05243149}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 72115.38 | 240381.18 | 240381.18 | 240381.18 | 72115.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-013, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:240381.18, importe_modificado:240381.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270268/proyecto_PROCESO, 2270268/proyecto_FIN, 2270268/proyecto_PROCESO, 2270268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267643 | Proyecto de inversión | 786143.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786143.23, modificado:786143.23}} | (23-FR-0068) REHABILITACIÓN DE PISOS, ANDADORES Y SERVICIOS SANITARIOS Y AIRES ACONDICIONADOS, EN CAM 20, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1194 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS ELECTRICISTAS NUM. 188, lon:-110.94655461, lat:29.00120164}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 775811.06 | 786143.23 | 786143.23 | 786143.23 | 775811.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-070, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:786143.23, importe_modificado:786143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267643/proyecto_INICIO, 2267643/proyecto_PROCESO, 2267643/proyecto_FIN, 2267643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267782 | Proyecto de inversión | 1122455.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122455.72, modificado:1120198.67}} | (23-FR-0041) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 195, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1124 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:98, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.5152565, lat:27.11606212}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 1116388.3 | 1120198.67 | 1120198.67 | 1120198.67 | 1116388.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-066, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1122455.72, importe_modificado:1120198.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267782/proyecto_INICIO, 2267782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267752 | Proyecto de inversión | 1656792.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656792.47, modificado:1656494.55}} | (23-FR-0056) REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1153 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:TARAHUMARA SN, lon:-112.06668275, lat:30.68583855}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1641699.91 | 1656494.55 | 1656494.55 | 1656494.55 | 1641699.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-082, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1656792.47, importe_modificado:1656494.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267752/proyecto_INICIO, 2267752/proyecto_PROCESO, 2267752/proyecto_INICIO, 2267752/proyecto_PROCESO, 2267752/proyecto_INICIO, 2267752/proyecto_PROCESO, 2267752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267594 | Proyecto de inversión | 1183188.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183188.79, modificado:1183188.79}} | (23-FB-0074) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 54, DE LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SARIC, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1178 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:NINGUNO SN, lon:-111.5441989, lat:31.47213023}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 853939.78 | 1183188.79 | 1183188.79 | 1183188.79 | 853939.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-084, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1183188.79, importe_modificado:1183188.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267594/proyecto_INICIO, 2267594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267712 | Proyecto de inversión | 1021539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021539.8, modificado:1012747.2}} | (23-FR-0043) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS REAL DE MINAS,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1208 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO SN, lon:-111.11878937, lat:30.53911893}} | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 863714.03 | 1012747.2 | 1012747.2 | 1012747.2 | 863714.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-097, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:1021539.8, importe_modificado:1012747.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267712/proyecto_INICIO, 2267712/proyecto_FIN, 2267712/proyecto_INICIO, 2267712/proyecto_FIN, 2267712/proyecto_INICIO, 2267712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267502 | Proyecto de inversión | 1109580.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109580.45, modificado:1109580.44}} | (23-FB-0079) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1191 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 57 SN, COL. SAN RAFAEL, lon:-113.53695473, lat:31.31693198}} | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 332874.13 | 1109580.44 | 1109580.44 | 1109580.44 | 332874.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-096, contratista:ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL, convocante:ISIE, monto:1109580.45, importe_modificado:1109580.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267502/proyecto_PROCESO, 2267502/proyecto_INICIO, 2267502/proyecto_PROCESO, 2267502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267738 | Proyecto de inversión | 985144.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985144.45, modificado:985143.14}} | (23-FR-0020) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALBERTO GUTIERREZ, EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1209 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:ALVARO OBREGON SN, lon:-109.52455914, lat:26.70524766}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 945897.17 | 985143.14 | 985143.14 | 985143.14 | 945897.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-093, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:985144.45, importe_modificado:985143.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267738/proyecto_PROCESO, 2267738/proyecto_INICIO, 2267738/proyecto_FIN, 2267738/proyecto_PROCESO, 2267738/proyecto_FIN, 2267738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267729 | Proyecto de inversión | 1987582.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987582.27, modificado:1987582.26}} | (23-FR-0028) REHABILITACION DE AULAS E ILUMINACION EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1204 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS LAURELES SN, COL. FUENTES DEL MEZQUITAL, lon:-110.9778431, lat:29.07234374}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 1975895.17 | 1987582.26 | 1987582.26 | 1987582.26 | 1975895.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-090, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1987582.27, importe_modificado:1987582.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267729/proyecto_INICIO, 2267729/proyecto_FIN, 2267729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267788 | Proyecto de inversión | 1517774.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517774.33, modificado:1413426.02}} | (23-FMS-002) CONSTRUCCION DE UN AULA SIN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACION ELECTRICA, NI OBRA EXTERIOR, EN CBTA 264, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1241 | N | 0 | 0 | 917 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, KILOMETRO 60+300 SN, lon:-111.46684, lat:28.84050069}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 1064871.46 | 1413426.02 | 1413426.02 | 1413426.02 | 1064871.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-002, contratista:DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1413426.02, importe_modificado:1413426.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267788/proyecto_INICIO, 2267788/proyecto_PROCESO, 2267788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267648 | Proyecto de inversión | 1622206.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622206.93, modificado:1622206.93}} | (23-FR-0086) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CAM 04, GABRIELA BRIMMER, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1190 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVAR RAFAEL J ALMADA SUR SN, lon:-109.45011157, lat:27.06304586}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 1389860.54 | 1622206.93 | 1622206.93 | 1622206.93 | 1389860.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-094, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1622206.93, importe_modificado:1622206.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267648/proyecto_INICIO, 2267648/proyecto_PROCESO, 2267648/proyecto_INICIO, 2267648/proyecto_PROCESO, 2267648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266985 | Proyecto de inversión | 981738.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981738.83, modificado:981738.83}} | (23-FB-0020) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN LLANES NORIEGA, USAER 5223,EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1210 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA NUM. 985 S, lon:-109.9349052, lat:27.48942823}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 394790.11 | 981738.83 | 981738.83 | 981738.83 | 394790.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-089, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:981738.83, importe_modificado:981738.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2266985/proyecto_PROCESO, 2266985/proyecto_INICIO, 2266985/proyecto_PROCESO, 2266985/proyecto_INICIO, 2266985/proyecto_PROCESO, 2266985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334152 | Proyecto de inversión | 958022.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:958022.76, modificado:958022.76}} | (23-FP-0194) OBRA EXTERIOR (ALIMENTADORES ELECTRICOS) EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA "PROF. EMILIO MIRAMONTES NAJERA" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-FP-0194 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN, lon:-110.99298554, lat:29.11010771}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 0 | 958022.76 | 287406.83 | 287406.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-036, contratista:VOLTEC DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:958022.76, importe_modificado:958022.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334157 | Proyecto de inversión | 124999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:124999.98, modificado:124999.98}} | (22-FP-3012) REHABILITACIÓN EN BARDA Y CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS JUANA ACUÑA GAMEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNCIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9906 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PINO REAL DEL SUR SN, lon:-111.00187708, lat:29.16348096}} | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 37499.99 | 124999.98 | 37499.99 | 37499.99 | 37499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-007, contratista:TRIGAL DESMONTES,REPRESOS Y CAMINOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:124999.98, importe_modificado:124999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334169 | Proyecto de inversión | 1090461.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1090461.14, modificado:1090461.14}} | (22-FP-3000) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9948 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:IX NUM. 559, lon:-110.89959183, lat:27.91883408}} | 2023-11-17 | 2024-01-15 | 327138.34 | 1090461.14 | 327138.34 | 327138.34 | 327138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-002, contratista:ING. RAMSES CORONADO BELLOT, convocante:ISIE, monto:1090461.14, importe_modificado:1090461.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} | {2334169/proyecto_INICIO, 2334169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334177 | Proyecto de inversión | 72115.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:72115.3, modificado:72115.3}} | (22-FP-3011) REHABILITACION ELECTRICA, EN JARDIN DE NIÑOS HELIO CARLOS AGANZA MORENO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9905 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO SALAZAR FELIX SN, lon:-111.01497419, lat:29.15833615}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 21634.59 | 72115.3 | 21634.59 | 21634.59 | 21634.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FPPC-23-006, contratista:CONSTRUCTORA DESIERTO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:72115.3, importe_modificado:72115.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334180 | Proyecto de inversión | 961538.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.42, modificado:961538.42}} | (22-FP-5031) PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NÚMERO 132 (CBTA 132), DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA),MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5031 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CALZADA DE LOS ESTUDIANTES SN, lon:-110.69147483, lat:28.09702665}} | 2023-12-14 | 2024-02-26 | 0 | 961538.42 | 288461.53 | 288461.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-038, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO MARISCAL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:961538.42, importe_modificado:961538.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402334181 | Proyecto de inversión | 961538.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.44, modificado:961538.44}} | (22-FP-5028) CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUMERO 262 (CBTA NUM. 262), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5028 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA DOCTOR GODINEZ FINAL SN, lon:-111.83536383, lat:30.71392461}} | 2023-12-14 | 2024-02-26 | 0 | 961538.44 | 288461.53 | 288461.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-039, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:961538.44, importe_modificado:961538.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318946 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA URBANA - 430984 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 430984 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA CRISTOBAL COLON ACCESAMOS A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES BAJANDO EL PUEN, lon:-109.82632454, lat:27.12583899}} | 2023-08-09 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318999 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VILLA JUAREZ - 431226 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 431226 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA PALMITO Y AVENIDA DELICIAS, CALLE PLAN DE GUADALUPE SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE INDEPENDENCIA A LA DERECHA POR PRIMER CALLE POST, lon:-109.84626866, lat:27.13496699}} | 2023-08-09 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317698 | Proyecto de inversión | 977830.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977830.12, modificado:977830.12}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO LIENZO CHARRO VILLA JUAREZ - 425435 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 425435 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA VALSEQUILLO PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DELICIAS SE ACCESA A LO CALIDAD POR CALLE INDEPENDENCIA NORTE PASAS 2 AVENIDAS Y EN E, lon:-109.83096479, lat:27.1321426}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2317698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402332144 | Proyecto de inversión | 133502.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133502.24, modificado:870586.95}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+107.94) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+130.76), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 26035033899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA HERMOSA / CALLE VILLA DEL LAGO Y CALLE VILLAS DEL CANAL, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-110.964121, lat:29.062061}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA HERMOSA / CALLE VILLA DEL LAGO Y CALLE VILLAS DEL CANAL, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO , lon:-110.964088, lat:29.061893}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 870586.95 | 869143.72 | 847949.73 | 847949.73 | 847949.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-81, contratista:REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:869143.72, importe_modificado:869143.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:171.6}} | {2332144/proyecto_PROCESO, 2332144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este proyecto se realizó con los remanentes y/o economías derivados de la ejecución de los proyectos del municipio., trimestre:4.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-01-03}}
2023 | 4 | SON230402308124 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA JUAREZ - 384687 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 384687 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE ENRIQUE QUIJADA Y CALLE TORRES, AVENIDA 5 DE FEBRERO SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE INDEPENDENCIA NORTE A LA IZQUIERDA A UNA, lon:-109.8427828, lat:27.12655913}} | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2308124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312714 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL BAJO Y CALLE DIVISION DEL NORTE - 405395 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 405395 | S | 40 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y , CALLE MELCHOR OCAMPO SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROESA LA 3ER CALLE POR DIVISION DEL NORTE A LA DE, lon:-109.82231732, lat:27.12157062}} | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2312714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267699 | Proyecto de inversión | 1034957.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034957.38, modificado:1034957.38}} | (23-FR-0072) ARMADO DE SUBESTACIÓN, ALIMENTADORES ELECTRICOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ, DE LA LOCALIDAD DE POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE),MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1261 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA SN, lon:-111.48797429, lat:28.84153201}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 420817.42 | 1034957.38 | 1034957.38 | 1034957.38 | 420817.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-103, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:1034957.38, importe_modificado:1034957.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267699/proyecto_INICIO, 2267699/proyecto_PROCESO, 2267699/proyecto_FIN, 2267699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267669 | Proyecto de inversión | 439199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439199.93, modificado:439199.92}} | (23-FR-0070) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN JARDIN DE NIÑOS TIZIANO, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1276 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.70109594, lat:28.05042173}} | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 395665.04 | 439199.92 | 439199.92 | 439199.92 | 395665.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-108, contratista:PROSEKARH,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:439199.93, importe_modificado:439199.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267669/proyecto_INICIO, 2267669/proyecto_PROCESO, 2267669/proyecto_FIN, 2267669/proyecto_PROCESO, 2267669/proyecto_INICIO, 2267669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267713 | Proyecto de inversión | 4051011.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4051011.73, modificado:4051011.72}} | (23-FR-0093) REHABILITACIÓN DE AULAS Y BANQUETAS, EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN ,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1249 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GOLONDRINAS SN, lon:-109.94987693, lat:27.44888676}} | 2023-09-07 | 2023-12-25 | 2316199.95 | 4051011.72 | 4051011.72 | 4051011.72 | 2316199.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-101, contratista:MARAGUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4051011.73, importe_modificado:4051011.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267713/proyecto_INICIO, 2267713/proyecto_PROCESO, 2267713/proyecto_FIN, 2267713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267777 | Proyecto de inversión | 565704.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565704.79, modificado:543478.3}} | (23-FR-0085) REHABILITACIÓN DE BARANDAL, EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1250 | N | 0 | 0 | 1003 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:QUINTANA ROO SN, lon:-110.97832835, lat:29.09536246}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 531632.82 | 543478.3 | 543478.3 | 543478.3 | 531632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-104, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:565704.79, importe_modificado:543478.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267777/proyecto_PROCESO, 2267777/proyecto_FIN, 2267777/proyecto_PROCESO, 2267777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267726 | Proyecto de inversión | 3300813.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300813.29, modificado:3300813.28}} | (23-FR-0022) REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL RIOS Y RIOS NUMERO 2, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1262 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JACINTO LOPEZ SN, lon:-110.97159829, lat:29.03328794}} | 2023-09-07 | 2023-12-25 | 2360595.64 | 3300813.28 | 3300813.28 | 3300813.28 | 2360595.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-102, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:3300813.29, importe_modificado:3300813.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267726/proyecto_INICIO, 2267726/proyecto_PROCESO, 2267726/proyecto_FIN, 2267726/proyecto_PROCESO, 2267726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270207 | Proyecto de inversión | 884217.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884217.61, modificado:884213.64}} | (23-UE-0131) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1130 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva, lon:-109.45316017, lat:27.05060865}} | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 844349.81 | 884213.64 | 884213.64 | 884213.64 | 844349.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-011, contratista:CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:884217.61, importe_modificado:884213.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270207/proyecto_PROCESO, 2270207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267734 | Proyecto de inversión | 1839137.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839137.17, modificado:1839137.17}} | (23-SE-0022) ARMADO DE SUBESTACION,EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1289 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:QUINTO BORDO SN, lon:-111.0052637, lat:29.17683744}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 1808325.25 | 1839137.17 | 1839137.17 | 1839137.17 | 1808325.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-115, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1839137.17, importe_modificado:1839137.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267734/proyecto_PROCESO, 2267734/proyecto_INICIO, 2267734/proyecto_PROCESO, 2267734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267720 | Proyecto de inversión | 1676846.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676846.75, modificado:1588175.55}} | (23-ED-0062) REHABILITACIÓN ELECTRICA EN AULAS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA SERGIO FLORENTINO MOROYOQUI AYALA, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1306 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.47745708, lat:28.84081369}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 1048153.05 | 1588175.55 | 1588175.55 | 1588175.55 | 1048153.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-116, contratista:ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN, convocante:ISIE, monto:1676846.75, importe_modificado:1588175.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267720/proyecto_INICIO, 2267720/proyecto_PROCESO, 2267720/proyecto_FIN, 2267720/proyecto_PROCESO, 2267720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267702 | Proyecto de inversión | 947067.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947067.82, modificado:947067.82}} | (23-SE-0031) ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN JARDIN DE NIÑOS MAURICIO SAENZ BARRON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1309 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LOS MOLINOS SN, lon:-110.99056682, lat:29.04693497}} | 2023-10-02 | 2023-12-10 | 562037.08 | 947067.82 | 947067.82 | 947067.82 | 562037.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-118, contratista:URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:947067.82, importe_modificado:947067.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267702/proyecto_PROCESO, 2267702/proyecto_INICIO, 2267702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267790 | Proyecto de inversión | 1744596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744596.95, modificado:1632993.72}} | (23-FMS-008) CONTINUACION DE EDIFICIO "A" (ADMINISTRATIVO), COBACH CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1286 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GASPAR LUKEN ESCALANTE NUM. 1057, lon:-111.05718562, lat:29.12002058}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 1034616.11 | 1632993.72 | 1632993.72 | 1632993.72 | 1034616.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-006, contratista:CIMARRON CONSTRUCTORA DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1632993.72, importe_modificado:1632993.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267790/proyecto_INICIO, 2267790/proyecto_PROCESO, 2267790/proyecto_FIN, 2267790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270273 | Proyecto de inversión | 8041617.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8041617.99, modificado:7656078.76}} | (23-FR-0073) DEMOLICIÓN DE PLAZA CIVICA, TEMPLETE, EDIFICIO "A" Y "B", DESMANTELAMIENTO DE TEJABAN, CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, DOS AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1258 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:6 DE ABRIL SN, COL. BENITO JUAREZ, lon:-109.92228768, lat:27.48489949}} | 2023-09-07 | 2024-03-15 | 3952057.34 | 7656078.76 | 3952057.34 | 3952057.34 | 3952057.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-100, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V, convocante:ISIE, monto:7656078.76, importe_modificado:7656078.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:56.0}} | {2270273/proyecto_INICIO, 2270273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302269877 | Proyecto de inversión | 865384.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.49, modificado:865384.49}} | (22-FP-5023) IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN CBTIS 37, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5023 | N | 0 | 0 | 1665 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HIDALGO SN, COL. INFONAVIT YOCUJIMARI, lon:-109.95964491, lat:27.4963941}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 259615.35 | 865384.49 | 259615.35 | 259615.35 | 259615.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-017, contratista:ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ, convocante:ISIE, monto:865384.49, importe_modificado:865384.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {2269877/proyecto_INICIO, 2269877/proyecto_PROCESO, 2269877/proyecto_INICIO, 2269877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267809 | Proyecto de inversión | 240384.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.6, modificado:240384.6}} | (22-FP-4014) REHABILITACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS DE INTERIOR Y EXTERIOR EN AULAS Y PASILLOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ARTURO PALMA MEZA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4014 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL SN, lon:-111.01678946, lat:29.16518074}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 72115.38 | 240384.6 | 72115.38 | 72115.38 | 72115.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-018, contratista:INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:240384.6, importe_modificado:240384.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267809/proyecto_INICIO, 2267809/proyecto_PROCESO, 2267809/proyecto_FIN, 2267809/proyecto_INICIO, 2267809/proyecto_PROCESO, 2267809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267804 | Proyecto de inversión | 519230.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:519230.66, modificado:519230.65}} | (22-FP-4007) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y PODA DE ARBOLES EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4007 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS SERIS SN, COL. SAHUARO, lon:-111.01311479, lat:29.12103842}} | 2023-10-06 | 2023-11-19 | 155769.2 | 519230.65 | 155769.2 | 155769.2 | 155769.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-019, contratista:INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:519230.65, importe_modificado:519230.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} | {2267804/proyecto_PROCESO, 2267804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220202089112 | Proyecto de inversión | 441098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441098.64, modificado:441098.64}} | (21-RC-2021) REHABILITACIÓN Y MANTENIEMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SELMA LAGERLOF, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2021 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE III S/N, COLONIA YUCATAN, lon:-110.89807958, lat:27.91643531}} | 2022-06-14 | 2022-09-21 | 0 | 441098.64 | 132329.59 | 132329.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-010 (21-RC-2021), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:441214.61, importe_modificado:441214.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2089112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220302131673 | Proyecto de inversión | 144230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.76, modificado:143326.36}} | (20-FP-0100) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 20-FP-0100 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÃ¿OS HEROES, lon:-110.81632854, lat:27.96814507}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 0 | 143326.36 | 42997.91 | 42997.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012 (20-FP-0100), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:143326.36, importe_modificado:143326.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2131673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267007 | Proyecto de inversión | 1175977.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175977.86, modificado:1017271.33}} | (23-FB-0017) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA "NOE PALOMARES 2", USAER 272, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1126 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VILLA FLORIDA NUM. 13, lon:-110.97664404, lat:29.15266549}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1017271.33 | 1017271.33 | 1017271.33 | 1017271.33 | 1017271.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-074, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SABODEPA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1175977.86, importe_modificado:1017271.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267007/proyecto_INICIO, 2267007/proyecto_PROCESO, 2267007/proyecto_INICIO, 2267007/proyecto_PROCESO, 2267007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312831 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACION DE DOGOUTS EN ESTADIO DE BEISBOL PAREDONCITO - 405771 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 405771 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 RECORRES TRES CALLES A LA IZQUIRDA RUMBO AL NOROESTE RECORRES HACIA EL SUR PASANDO DELEGACION HASTA PASAR, lon:-109.91097727, lat:27.05622364}} | 2023-07-20 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2312831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293260 | Proyecto de inversión | 4839114.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839114.51, modificado:4839114.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL ENTRE PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMÁN Y CALLE CAMINO AL MICROONDAS EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE - 322604 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 322604 | S | 1868 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:894.7, meta_modificada:894.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PEATONAL PROL. BLVD. MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO MICROONDAS Y BOULEVARD PROL. SAN GERMAN, AVENIDA LAS ARENAS DESDE EL CRUCERO ENTRE EL BLVD. MICROONDAS Y EL B, lon:-110.91540747, lat:27.95863773}} | 2023-10-25 | 2023-12-20 | 4839114.51 | 4839114.51 | 4839114.51 | 1451734.35 | 1451734.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-17, contratista:CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:4171650.44, importe_modificado:4171650.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2293260/proyecto_PROCESO, 2293260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333034 | Proyecto de inversión | 3927135.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3927135.22, modificado:3862994.57}} | (23-UE-0128) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS, EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1128 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.96175133, lat:29.12092745}} | 2023-10-16 | 2023-12-28 | 1719320.32 | 3862994.57 | 3862994.57 | 3862994.57 | 1719320.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-015, contratista:DQB CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3862994.58, importe_modificado:3862994.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333034/proyecto_PROCESO, 2333034/proyecto_INICIO, 2333034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333038 | Proyecto de inversión | 879472.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879472.92, modificado:879472.91}} | (23-FR-0096) REHABILITACION GENERAL EN AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MONTES GARCIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9911 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MAR DEL NORTE SN, lon:-110.91986274, lat:27.95333204}} | 2023-10-26 | 2023-12-09 | 816243.54 | 879472.91 | 879472.91 | 879472.91 | 816243.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-134, contratista:INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SONORA S.A DE CV., convocante:ISIE, monto:879472.92, importe_modificado:879472.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333039 | Proyecto de inversión | 1403876.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403876.61, modificado:1330731.13}} | (23-ED-0021) ARMADO DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL SALIDO ESQUER, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1308 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RENATO GIRON GAMEZ SN, lon:-110.94456163, lat:29.0098652}} | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 593600.52 | 1330731.13 | 1330731.13 | 1330731.13 | 593600.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-137, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS, convocante:ISIE, monto:1330731.13, importe_modificado:1330731.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333041 | Proyecto de inversión | 2070289.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070289.84, modificado:1950564.03}} | (23-ED-0066) REHABILITACION DE AULAS, ARMADO DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE CIBUTA,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1310 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL NUM. 15, KM 34 SN, lon:-110.89835445, lat:31.06201624}} | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 1794389.66 | 1950564.03 | 1950564.03 | 1950564.03 | 1794389.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-139, contratista:HIGH TENSILE WIRE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1950564.04, importe_modificado:1950564.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333041/proyecto_INICIO, 2333041/proyecto_PROCESO, 2333041/proyecto_FIN, 2333041/proyecto_INICIO, 2333041/proyecto_FIN, 2333041/proyecto_INICIO, 2333041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333042 | Proyecto de inversión | 2901063.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901063.62, modificado:2763202.08}} | (23-FR-0001) ARMADO DE SUBESTACION, ALIMENTADORES ELECTRICOS, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BOURJAC DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1313 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PLAZA DE LOS ROSALES SN, lon:-111.01510708, lat:29.05703251}} | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 1302951.59 | 2763202.08 | 2763202.08 | 2763202.08 | 1302951.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-135, contratista:URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2787752.9, importe_modificado:2763202.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333042/proyecto_INICIO, 2333042/proyecto_PROCESO, 2333042/proyecto_INICIO, 2333042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333043 | Proyecto de inversión | 1911928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911928.11, modificado:1806025.19}} | (23-ED-0213) REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1312 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LAS AMERICAS SN, lon:-110.97213508, lat:29.09061477}} | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 933961.45 | 1806025.19 | 1806025.19 | 1806025.19 | 933961.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-136, contratista:PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1806025.19, importe_modificado:1806025.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333044 | Proyecto de inversión | 1634465.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634465.46, modificado:1540417.54}} | (23-SE-0076) ARMADO DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN, DE LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1314 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:230, direccion:NINGUNO NUM. 157, lon:-109.61320425, lat:26.74897506}} | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 819422.66 | 1540417.54 | 1540417.54 | 1540417.54 | 819422.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-138, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1540417.54, importe_modificado:1540417.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333044/proyecto_INICIO, 2333044/proyecto_PROCESO, 2333044/proyecto_INICIO, 2333044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333048 | Proyecto de inversión | 544515.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544515.86, modificado:505121.53}} | (23-ED-0072) SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA MULTYPANEL EN AULAS, PINTURA ESMALTE EN TEJABAN. IMPERMEABILIZACION DE BODEGA Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TONATIUH DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO "EL PORTON", MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1326 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:356, direccion:JESUS GARCIA SN, lon:-109.9780341, lat:27.53868846}} | 2023-10-27 | 2023-12-15 | 409389.34 | 505121.53 | 505121.53 | 505121.53 | 409389.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-142, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:544515.86, importe_modificado:505121.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333048/proyecto_INICIO, 2333048/proyecto_PROCESO, 2333048/proyecto_FIN, 2333048/proyecto_INICIO, 2333048/proyecto_PROCESO, 2333048/proyecto_FIN, 2333048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333049 | Proyecto de inversión | 1066407.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066407.72, modificado:1064715.43}} | (23-ED-0032) REHABILITACION DE FIRME EN AULAS Y SUSTITUCION DE CERCO, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1329 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:TERCERA SN, lon:-114.92668846, lat:32.25254864}} | 2023-10-27 | 2023-12-15 | 931933.1 | 1064715.43 | 1064715.43 | 1064715.43 | 931933.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-145, contratista:INGENIERIA CIVIL A SU ALCANCE,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1066407.72, importe_modificado:1064715.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333049/proyecto_INICIO, 2333049/proyecto_PROCESO, 2333049/proyecto_FIN, 2333049/proyecto_INICIO, 2333049/proyecto_PROCESO, 2333049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333050 | Proyecto de inversión | 779617.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779617.54, modificado:779617.53}} | (23-ED-0246) TERMINACION DE AULA TIPO "T" EN LA TELESECUNDARIA 366, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL CRUCERO, MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1332 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:58, direccion:PALMA SN, lon:-110.8723722, lat:30.77392251}} | 2023-10-27 | 2023-12-15 | 309652.04 | 779617.53 | 779617.53 | 779617.53 | 309652.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-144, contratista:CONSTRUSERVICIOS JACARO,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:779617.54, importe_modificado:779617.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333050/proyecto_INICIO, 2333050/proyecto_PROCESO, 2333050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333051 | Proyecto de inversión | 1661945.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661945.5, modificado:1035876.09}} | (23-UE-0137) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES SAN LUIS RIO COLORADO) (AMPLIACION), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1129 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.70597806, lat:32.45968594}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 897011.58 | 1035876.09 | 1035876.09 | 1035876.09 | 897011.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-016, contratista:ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:ISIE, monto:1057233.01, importe_modificado:1035876.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333051/proyecto_PROCESO, 2333051/proyecto_FIN, 2333051/proyecto_PROCESO, 2333051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333053 | Proyecto de inversión | 1138621.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138621.35, modificado:1138621.35}} | (23-UE-0135) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA ( UES NAVOJOA), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1130 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.45320308, lat:27.05069465}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 341586.41 | 1138621.35 | 1138621.35 | 1138621.35 | 341586.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-017, contratista:CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1138621.35, importe_modificado:1138621.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333053/proyecto_FIN, 2333053/proyecto_PROCESO, 2333053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312985 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE AV. ANGOSTURA Y AV. VALSEQUILLO - 406385 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 406385 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA ANGOSTURA Y AVENIDA VALSEQUILLO, CALLE 5 DE MAYO ACCESAS A LOCALIDAD POR CALLE INDEPENDENCIA NORTE PASAS AV. PALMITO AV. DELICIA, lon:-109.84447765, lat:27.13155432}} | 2023-09-14 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2312985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402324131 | Proyecto de inversión | 303263.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303263.02, modificado:303263.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA HACIENDA LOS ALCATRACES DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 254530 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 254530 | S | 444 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CORRAL COLONIA HACIENDA LOS ALCATRACES, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DE LA TROJE Y , CONDUCES HACIA EL NORTE DE HERMOSILLO POR EL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER HASTA LLEGAR LA CALLE ADOLFO LÓPE, lon:-110.97194182, lat:29.02668177}} | 2023-10-15 | 2023-11-15 | 303263.02 | 303263.02 | 303263.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-058, contratista:MARÍA GUADALUPE CADENA ARVAYO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:303263.02, importe_modificado:303263.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2324131/proyecto_INICIO, 2324131/proyecto_PROCESO, 2324131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232707 | Proyecto de inversión | 1177264.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177264.27, modificado:1177264.27}} | (23-FB-0056) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CAM NUMERO 11, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1100 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.80312095, lat:27.96037234}} | 2023-06-16 | 2023-08-29 | 1177264.26 | 1177264.26 | 1177264.26 | 1177264.26 | 1177264.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-017, contratista:ALITE CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1177264.27, importe_modificado:1177264.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232707/proyecto_PROCESO, 2232707/proyecto_INICIO, 2232707/proyecto_PROCESO, 2232707/proyecto_INICIO, 2232707/proyecto_PROCESO, 2232707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234271 | Proyecto de inversión | 836736.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836736.03, modificado:836732.21}} | (23-UE-0033) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES) UNIDAD ACADEMICA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ Y MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1131 | N | 0 | 0 | 592 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA FRATERNIDAD SN, lon:-109.8419746, lat:27.12991257}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 836732.21 | 836732.21 | 836732.21 | 836732.21 | 836732.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-001, contratista:DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIO ARCO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:836736.03, importe_modificado:836732.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234271/proyecto_PROCESO, 2234271/proyecto_FIN, 2234271/proyecto_PROCESO, 2234271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202233843 | Proyecto de inversión | 1141290.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141290.05, modificado:1040017.3}} | (23-FB-0010) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1021 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD GASPAR LUKEN SN, lon:-111.05176999, lat:29.12111925}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1040017.3 | 1040017.3 | 1040017.3 | 1040017.3 | 1040017.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-029, contratista:PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1053649.05, importe_modificado:1040017.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233843/proyecto_INICIO, 2233843/proyecto_PROCESO, 2233843/proyecto_FIN, 2233843/proyecto_PROCESO, 2233843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202233847 | Proyecto de inversión | 1974171.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974171.62, modificado:1806576.85}} | (23-FB-0011) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA REAL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1050 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVAR LAZARO CARDENAS SN, lon:-111.0404598, lat:29.11253098}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 1806576.85 | 1806576.85 | 1806576.85 | 1806576.85 | 1806576.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-020, contratista:PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1806577.16, importe_modificado:1806576.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233847/proyecto_INICIO, 2233847/proyecto_PROCESO, 2233847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333054 | Proyecto de inversión | 1794451.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794451.01, modificado:1501572.66}} | (23-ED-0061) "REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EL JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION, DE LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA". | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1325 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.58324663, lat:27.16276419}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1346959.38 | 1501572.66 | 1501572.66 | 1501572.66 | 1346959.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-150, contratista:CONSTRUCCIONES ANTORT,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1501572.67, importe_modificado:1501572.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333054/proyecto_INICIO, 2333054/proyecto_PROCESO, 2333054/proyecto_INICIO, 2333054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333062 | Proyecto de inversión | 2330405.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330405.75, modificado:1624248.92}} | (23-UE-0039) MANTENIEMIENTO A EDIFICIOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE CANCELERIA EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1340 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.32511275, lat:27.58152996}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 487274.68 | 1624248.92 | 1624248.92 | 1624248.92 | 487274.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-022, contratista:CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1624248.92, importe_modificado:1624248.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202233956 | Proyecto de inversión | 1221442.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221442.25, modificado:1063069.58}} | (23-FB-0018) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTHER SOTO BOJÓRQUEZ, USAER 135, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1047 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-112.1791896, lat:30.7274635}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1063069.58 | 1063069.58 | 1063069.58 | 1063069.58 | 1063069.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-026, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:1094393.47, importe_modificado:1063069.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233956/proyecto_INICIO, 2233956/proyecto_PROCESO, 2233956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202233967 | Proyecto de inversión | 1501734.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501734.74, modificado:1190653.37}} | (23-FB-0021) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1065 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE SN, lon:-109.73881663, lat:28.59645106}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1190653.37 | 1190653.37 | 1190653.37 | 1190653.37 | 1190653.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-032, contratista:NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1191105.12, importe_modificado:1190653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233967/proyecto_INICIO, 2233967/proyecto_PROCESO, 2233967/proyecto_FIN, 2233967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202234256 | Proyecto de inversión | 1038774.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038774.93, modificado:960063.07}} | (23-FB-0070) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 159, DE LA LOCALIDAD DE LA YUTA Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1070 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1554, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.7328101, lat:29.0915235}} | 2023-06-26 | 2023-09-08 | 960063.07 | 960063.07 | 960063.07 | 960063.07 | 960063.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-043, contratista:GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1038774.93, importe_modificado:960063.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234256/proyecto_INICIO, 2234256/proyecto_PROCESO, 2234256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232625 | Proyecto de inversión | 1447446.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447446.46, modificado:1229274.32}} | (23-FB-0032) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA, USAER 45, DE LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) Y MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1069 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:SILVESTRE LERMA SN, lon:-110.113801, lat:27.46117336}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1229274.32 | 1229274.32 | 1229274.32 | 1229274.32 | 1229274.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-036, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1262367.12, importe_modificado:1229274.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232625/proyecto_INICIO, 2232625/proyecto_FIN, 2232625/proyecto_PROCESO, 2232625/proyecto_FIN, 2232625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232716 | Proyecto de inversión | 1113920.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113920.84, modificado:1113771.53}} | (23-FB-0073) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA EL DIAMANTE, DE LA LOCALIDAD DE EL EJIDO EL DIAMANTE Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1096 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-112.6396683, lat:30.8458876}} | 2023-06-26 | 2023-09-08 | 1113771.53 | 1113771.53 | 1113771.53 | 1113771.53 | 1113771.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-044, contratista:MOCUZARI CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1113920.84, importe_modificado:1113771.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232716/proyecto_INICIO, 2232716/proyecto_PROCESO, 2232716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202233857 | Proyecto de inversión | 1255209.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255209.71, modificado:1103951.75}} | (23-FB-0014) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO DE LOS PIMAS Y MUNICIPIO DE YECORA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1055 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:659, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.91651936, lat:28.36574603}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 1103951.75 | 1103951.75 | 1103951.75 | 1103951.75 | 1103951.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-046, contratista:URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1255203.79, importe_modificado:1103951.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233857/proyecto_INICIO, 2233857/proyecto_PROCESO, 2233857/proyecto_INICIO, 2233857/proyecto_PROCESO, 2233857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267466 | Proyecto de inversión | 1088632.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088632.86, modificado:1004319.92}} | (23-FB-0067) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBELL,CAME 8, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1101 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:RIITO FINAL SN, lon:-109.67812, lat:29.7987851}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1004319.92 | 1004319.92 | 1004319.92 | 1004319.92 | 1004319.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-061, contratista:DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1088632.86, importe_modificado:1004319.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267466/proyecto_INICIO, 2267466/proyecto_PROCESO, 2267466/proyecto_FIN, 2267466/proyecto_INICIO, 2267466/proyecto_PROCESO, 2267466/proyecto_FIN, 2267466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267745 | Proyecto de inversión | 1110916.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110916.15, modificado:1089673.23}} | (23-FR-0088) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MICAELA A. DE BORQUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1104 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO SN, lon:-109.645744, lat:26.82846428}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1089673.23 | 1089673.23 | 1089673.23 | 1089673.23 | 1089673.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-064, contratista:PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1110916.15, importe_modificado:1089673.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267745/proyecto_INICIO, 2267745/proyecto_PROCESO, 2267745/proyecto_FIN, 2267745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267753 | Proyecto de inversión | 215209.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215209.55, modificado:202111.07}} | (23-FR-0005) REHABILITACION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1226 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA SN, COL. SONORA, lon:-114.78004051, lat:32.46203882}} | 2023-07-23 | 2023-08-19 | 202111.07 | 202111.07 | 202111.07 | 202111.07 | 202111.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-065, contratista:ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL, convocante:ISIE, monto:215209.55, importe_modificado:202111.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267753/proyecto_INICIO, 2267753/proyecto_PROCESO, 2267753/proyecto_FIN, 2267753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267743 | Proyecto de inversión | 1144836.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144836.49, modificado:1144836.43}} | (23-FR-0082) CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA RITHA MEDINA JACQUES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1123 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BENJAMIN CHAPARRO SN, lon:-109.64544214, lat:26.82359279}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 1144836.43 | 1144836.43 | 1144836.43 | 1144836.43 | 1144836.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-068, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1144836.49, importe_modificado:1144836.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267743/proyecto_INICIO, 2267743/proyecto_PROCESO, 2267743/proyecto_INICIO, 2267743/proyecto_PROCESO, 2267743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267689 | Proyecto de inversión | 564491.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564491.15, modificado:564480.13}} | (23-FR-0009) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS TOMAS GRIJALVA DÁVILA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1203 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA COLORADA SN, lon:-111.01196237, lat:29.13787015}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 564480.13 | 564480.13 | 564480.13 | 564480.13 | 564480.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-071, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:564491.15, importe_modificado:564480.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267689/proyecto_INICIO, 2267689/proyecto_PROCESO, 2267689/proyecto_FIN, 2267689/proyecto_PROCESO, 2267689/proyecto_INICIO, 2267689/proyecto_PROCESO, 2267689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267747 | Proyecto de inversión | 782204.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782204.85, modificado:771420.72}} | (23-FR-0057) REHABILITACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1227 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN, lon:-109.25291518, lat:27.52172616}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 771420.72 | 771420.72 | 771420.72 | 771420.72 | 771420.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-073, contratista:ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:782204.85, importe_modificado:771420.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267747/proyecto_PROCESO, 2267747/proyecto_INICIO, 2267747/proyecto_FIN, 2267747/proyecto_INICIO, 2267747/proyecto_FIN, 2267747/proyecto_INICIO, 2267747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267578 | Proyecto de inversión | 2119432.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119432.43, modificado:2118706.75}} | (23-FB-0041) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5, JORGE HUMBERTO GONZALEZ GODOY, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1154 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE NUM. S, COL. LOMAS DE ANZA, lon:-110.89588215, lat:31.31106309}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 2118706.75 | 2118706.75 | 2118706.75 | 2118706.75 | 2118706.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-081, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2119432.43, importe_modificado:2118706.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267578/proyecto_INICIO, 2267578/proyecto_PROCESO, 2267578/proyecto_FIN, 2267578/proyecto_INICIO, 2267578/proyecto_PROCESO, 2267578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267508 | Proyecto de inversión | 1154944.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154944.49, modificado:1121651.28}} | (23-FB-0075) CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN CON DIVISIÓN EN "T" Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS AZTECA, DE LA LOCALIDAD DE LA GRULLITA Y MUNICIPIO EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1157 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-114.84198692, lat:32.41295009}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1121651.28 | 1121651.28 | 1121651.28 | 1121651.28 | 1121651.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-083, contratista:DELTA DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1154944.49, importe_modificado:1121651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267508/proyecto_INICIO, 2267508/proyecto_PROCESO, 2267508/proyecto_INICIO, 2267508/proyecto_PROCESO, 2267508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302269915 | Proyecto de inversión | 665481 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665481.0, modificado:665406.46}} | (23-UT-0013) ADECUACION DE EDIFICIOS, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1259 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.670833, lat:26.95185762}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 665406.46 | 665406.46 | 665406.46 | 665406.46 | 665406.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-006, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:665481.0, importe_modificado:665406.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2269915/proyecto_PROCESO, 2269915/proyecto_INICIO, 2269915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302269897 | Proyecto de inversión | 1733397.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733397.18, modificado:1625432.86}} | (23-FMS-006) CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 3 EE, SOLO SE ENCUENTRAN EN TRABAJOS DE CIMENTACION, CBTIS 207, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1243 | N | 0 | 0 | 1204 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN, lon:-109.41839434, lat:27.0701352}} | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 1625432.86 | 1625432.86 | 1625432.86 | 1625432.86 | 1625432.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-004, contratista:PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1650917.57, importe_modificado:1625432.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2269897/proyecto_INICIO, 2269897/proyecto_PROCESO, 2269897/proyecto_INICIO, 2269897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267755 | Proyecto de inversión | 871195.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871195.69, modificado:870624.02}} | (23-FR-0014) REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1247 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:LIBERTAD SN, lon:-114.76602891, lat:32.46455369}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 870624.02 | 870624.02 | 870624.02 | 870624.02 | 870624.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-098, contratista:ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:ISIE, monto:871195.69, importe_modificado:870624.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267755/proyecto_PROCESO, 2267755/proyecto_INICIO, 2267755/proyecto_PROCESO, 2267755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267739 | Proyecto de inversión | 1213068.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213068.47, modificado:1213068.46}} | (23-FR-0032) SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1251 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BENJAMIN CHAPARRO SN, lon:-109.64509636, lat:26.82417359}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 1213068.46 | 1213068.46 | 1213068.46 | 1213068.46 | 1213068.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-105, contratista:ARQ. CARLOS ALBERTO ACOSTA GAXIOLA, convocante:ISIE, monto:1213068.47, importe_modificado:1213068.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267739/proyecto_INICIO, 2267739/proyecto_PROCESO, 2267739/proyecto_INICIO, 2267739/proyecto_PROCESO, 2267739/proyecto_INICIO, 2267739/proyecto_PROCESO, 2267739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267750 | Proyecto de inversión | 1852570.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852570.96, modificado:1844817.52}} | (23-FR-0031) INSTALACION DE AIRES Y CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA LAURA PATRICIA VALLE POLANCO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1248 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASEO ROMANZA SN, lon:-110.89491517, lat:31.31139081}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 1844817.52 | 1844817.52 | 1844817.52 | 1844817.52 | 1844817.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-107, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1852570.96, importe_modificado:1844817.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267750/proyecto_INICIO, 2267750/proyecto_PROCESO, 2267750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267768 | Proyecto de inversión | 342033.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342033.03, modificado:334124.11}} | (23-ED-0162) REHABILITACION DE CERCO EN TELESECUNDARIA 149, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1253 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.13119683, lat:27.21159761}} | 2023-09-08 | 2023-10-22 | 334124.11 | 334124.11 | 334124.11 | 334124.11 | 334124.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-110, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO, convocante:ISIE, monto:342033.03, importe_modificado:334124.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267768/proyecto_INICIO, 2267768/proyecto_PROCESO, 2267768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267774 | Proyecto de inversión | 504695.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504695.26, modificado:504692.9}} | (23-ED-0171) REHABILITACION DE CERCO,EN TELESECUNDARIA 78,EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1274 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.78232928, lat:30.12482447}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 504692.9 | 504692.9 | 504692.9 | 504692.9 | 504692.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-114, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS, convocante:ISIE, monto:504695.26, importe_modificado:504692.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267774/proyecto_INICIO, 2267774/proyecto_PROCESO, 2267774/proyecto_FIN, 2267774/proyecto_INICIO, 2267774/proyecto_PROCESO, 2267774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270202 | Proyecto de inversión | 1675291.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675291.74, modificado:166534.18}} | (23-UE-0031) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES NAVOJOA) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1130 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva, lon:-109.45316017, lat:27.05060865}} | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 166534.18 | 166534.18 | 166534.18 | 166534.18 | 166534.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-004-CA-01, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:166534.23, importe_modificado:166534.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270202/proyecto_FIN, 2270202/proyecto_PROCESO, 2270202/proyecto_FIN, 2270202/proyecto_INICIO, 2270202/proyecto_PROCESO, 2270202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267800 | Proyecto de inversión | 561095.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561095.87, modificado:549462.42}} | (23-FMS-209) CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN CBTA 26 VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1299 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:TENOCHTITLAN SN, lon:-110.28851383, lat:27.63603269}} | 2023-09-28 | 2023-11-11 | 549462.42 | 549462.42 | 549462.42 | 549462.42 | 549462.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-R-23-005, contratista:ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN, convocante:ISIE, monto:561095.87, importe_modificado:549462.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267800/proyecto_PROCESO, 2267800/proyecto_FIN, 2267800/proyecto_PROCESO, 2267800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293452 | Proyecto de inversión | 4136647.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4136647.59, modificado:4136647.59}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLES RIO PAPAGAYO Y RIO CUTZAMALA ENTRE CALLES RIO SAN JUAN Y RIO MOCTEZUMA COLONIA LIBERTAD CD OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME SONORA - 323271 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 323271 | S | 4090 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BOULEVARD RIO PAPAGAYO COLONIA LIBERTAD, 85150 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RIO CUTZAMALA Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE RIO MOCTEZUMA LAS CALLES RIO PAPAGAYO Y RIO SAN JUAN SON CALLES QUE DAN SALIDA HACIA LAS CALLES , lon:-109.95853753, lat:27.46812511}} | 2023-10-09 | 2023-12-17 | 3894847.59 | 3894847.59 | 3894847.59 | 3894847.59 | 3894847.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:405-CP/FAISM-SF/2023, contratista:ASIA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:4016647.59, importe_modificado:4136647.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.5}} | {2293452/proyecto_PROCESO, 2293452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333064 | Proyecto de inversión | 1911928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911928.11, modificado:105817.88}} | (23-ED-0213) REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1312 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:DE LAS AMERICAS SN, lon:-110.97219945, lat:29.09059602}} | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 0 | 105817.88 | 105817.88 | 105817.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-136-CA-01, contratista:PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:105817.88, importe_modificado:105817.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333065 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2898641.53}} | (23-UE-0040) REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI,DE LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1350 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.32522146, lat:27.58121234}} | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 869592.46 | 2898641.53 | 2898641.53 | 2898641.53 | 869592.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-023, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:2898641.53, importe_modificado:2898641.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333195 | Proyecto de inversión | 4361475.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361475.79, modificado:4274218.95}} | (23-UE-0041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI,DE LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO,MUNICIPIO DE GUAYMAS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1346 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.32522146, lat:27.58121234}} | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 1282265.69 | 4274218.95 | 4274218.95 | 4274218.95 | 1282265.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-024, contratista:PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4274218.95, importe_modificado:4274218.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333947 | Proyecto de inversión | 604572.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604572.43, modificado:604572.43}} | (23-UE-1041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES, EN UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, DE LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO,MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1108 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.32511416, lat:27.58128842}} | 2023-12-29 | 2024-01-27 | 0 | 604572.43 | 181371.73 | 181371.73 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-025, contratista:PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:604572.43, importe_modificado:604572.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333949 | Proyecto de inversión | 187079.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187079.79, modificado:187079.79}} | (23-FMS-420) REHABILITACIÓN DE PISOS, EN CETIS 69, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1499 | N | 0 | 0 | 1357 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONSTITUCION SN, lon:-109.92159492, lat:27.48482108}} | 2024-01-08 | 2024-03-07 | 0 | 187079.79 | 56123.94 | 56123.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-R-23-010, contratista:BEET-KAAB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:187079.79, importe_modificado:187079.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302901 | Proyecto de inversión | 887796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887796.06, modificado:887796.06}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. FRANCISCO MARQUEZ ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y PLAN DE IGUALA - 361383 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 361383 | S | 130 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA PLAN DE IGUALA, CALLE JUAN ESCUTIA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES HACIA EL ESTE REC, lon:-109.8200945, lat:27.12367196}} | 2023-02-18 | 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2302901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308583 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATEVITO - 386188 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 386188 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE 2200 PUEBLO BATEVITO COLONIA IRRIGACIÓN, 85296 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE 5 DE FEBRERO SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 16 DE SEPTIE, lon:-109.87376171, lat:27.11676549}} | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2308583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402325057 | Proyecto de inversión | 273827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273827.78, modificado:273827.78}} | CONSTRUCCIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PÚBLICO, EN LA COLONIA AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 269708 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 269708 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FRESNO COLONIA LAS AMAPOLAS, 83020 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO, CALLE DEL ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ENTRE EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y SANTUARIO D, lon:-110.91968186, lat:29.09464378}} | 2023-10-25 | 2023-11-30 | 273827.78 | 273827.78 | 268768.76 | 268768.76 | 268768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-061, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:273827.78, importe_modificado:82148.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {2325057/proyecto_INICIO, 2325057/proyecto_FIN, 2325057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293528 | Proyecto de inversión | 4330567.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330567.29, modificado:4330567.72}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLES IGNACIO ALDAMA Y GUILLERMO PRIETO Y CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y LIMITE FINAL SUR COLONIA LAS PALMITAS EN COMISARIA DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE CAJEME SONORA - 323493 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 323493 | S | 2146 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.1, meta_modificada:1725.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO PROVIDENCIA, 85203 PROVIDENCIA, CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE LIMITE FINAL SUR LA CALLE GUILLERMO PRIETO ES LA QUE QUEDA A UN COSTADO DEL CANAL LLEGAN, lon:-109.99696186, lat:27.50619374}} | 2023-10-09 | 2023-12-17 | 3514751.54 | 3514751.54 | 3514751.54 | 3514751.54 | 3514751.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:406-PR/FAISM-SF/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:4060310.56, importe_modificado:4330567.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.3}} | {2293528/proyecto_INICIO, 2293528/proyecto_PROCESO, 2293528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402325152 | Proyecto de inversión | 68935.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68935.03, modificado:68935.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO - 271333 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 271333 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACION CANCER COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GEMENIS Y CALLE PRIVADA, CALLE CONSTELACION ACUARIO 70 MTS AL NORTE DE ESCUELA PREESCOLAR EMMA ESTUPIÑAN SOT, lon:-111.03114299, lat:29.14842495}} | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 68935.03 | 68935.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-062, contratista:PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:218867.92, importe_modificado:218867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2325152/proyecto_INICIO, 2325152/proyecto_FIN, 2325152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266285 | Proyecto de inversión | 442500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:442500.0}} | RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIEZ ENTRE AVENIDA "B" (0+000) Y CALLE DIEZ (0+113.00), COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 2326052001402 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 442500 | 442500 | 442500 | 442500 | 442500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-RVUPE-03/2023, contratista:ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:442500.0, importe_modificado:442500.0}} | Sin avances en el trimestre | {2266285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333237 | Proyecto de inversión | 863226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863226.6, modificado:863226.6}} | (23-ED-0125) REPARACION GENERAL DE AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ, EN LA LOCALIDAD VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9916 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:FRATERNIDAD SN, lon:-109.84014885, lat:27.13013444}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 654966.78 | 863226.6 | 654966.78 | 654966.78 | 654966.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-122, contratista:TERMO NANOTECNOLOGIA DEL NOROESTE,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:863226.6, importe_modificado:863226.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:18.0}} | {2333237/proyecto_PROCESO, 2333237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299302 | Proyecto de inversión | 901611.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901611.11, modificado:901611.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LOS LACANDONES ENTRE CALLE CIRCUITO DE LOS MAYOS Y LOS QUICHES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 347458 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 347458 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS LACANDONES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y CALLE LOS QUICHES, CALLE LOS MOJAVES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CA, lon:-110.97130564, lat:31.27110964}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 901611.11 | 901611.11 | 901611.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-NV01/23, contratista:PEREZ LARIOS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:901611.11, importe_modificado:901611.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2299302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333252 | Proyecto de inversión | 586886.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586886.21, modificado:586886.21}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL VILLA PESQUEIRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-015 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL VILLA PESQUEIRA, lon:-110.04024, lat:28.9768}} | 2023-07-18 | 2023-12-14 | 586886.21 | 586886.21 | 176065.86 | 176065.86 | 176065.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESSSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-015, contratista:EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:586886.21, importe_modificado:586886.21}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.05}} | {2333252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402303340 | Proyecto de inversión | 887796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887796.06, modificado:887796.06}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y PLAN DE IGUALA - 363445 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 363445 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE LA BARRERA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA AV. AGUSTIN MELGAR SE ACCESA A LA LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES RECORRES , lon:-109.82010181, lat:27.12249688}} | 2023-02-18 | 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2303340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308869 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEITUNITAS - 387375 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 387375 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:140, direccion:CALLE 2400 PUEBLO ACEITUNITAS SUBE Y BAJA, 85297 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE TOPOLOBAMPO Y CALLE TOBARI, CALLE SIARIC SE ACCESA A LOCALIDAD PO CALLE 2400 EULALIO SOTO V RECORRES AL NOROESTE HASTA, lon:-109.91419952, lat:27.08006508}} | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ , monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2308869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308908 | Proyecto de inversión | 79500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79500.0, modificado:79500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDON COLORADO - 387497 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 387497 | S | 146 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO PAREDÓN VIEJO, 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 A MANO DERECHA SE UBICA EL SECTOR LOPEZ NOGALES POR PRIMERA CALL, lon:-109.9304875, lat:27.07908034}} | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2308908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301016 | Proyecto de inversión | 10069243.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.006924346E7, modificado:1.006924346E7}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE VALLE DEL TRIGO ENTRE CALLES PASEO MIRAVALLE Y JALISCO, COL. VALLE DORADO, CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA - 353752 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 353752 | S | 4980 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7358.2, meta_modificada:7358.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL TRIGO COLONIA VALLE DORADO, 85095 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE PASEO MIRAVALLE Y CALLE JALISCO, CALLE VALLE DEL YORI LA CALLE VALLE DEL TRIGO ES UNA VIA DE ACCESO A LA COLONIA MIRAVALLE EL ACCESO PO, lon:-109.92672469, lat:27.43833749}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 6797232.77 | 6797232.77 | 6797232.77 | 6797232.77 | 6797232.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:407-CP/FAISM-SF/2023, contratista:RIMAX EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:9819243.47, importe_modificado:1.006924347E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2943.28}} | {2301016/proyecto_INICIO, 2301016/proyecto_PROCESO, 2301016/proyecto_INICIO, 2301016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102206359 | Proyecto de inversión | 886846.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886846.2, modificado:787245.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DOS - 17350 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17350 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN UNA LOCALIDAD QUE NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN SUS CALLES. POR LO QUE NO SE PUEDE BRINDAR ESTA INFORMACIÓN, lon:-109.91180533, lat:27.05876277}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 787245.86 | 787245.86 | 787245.86 | 787245.86 | 787245.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2206359/proyecto_INICIO, 2206359/proyecto_PROCESO, 2206359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202213695 | Proyecto de inversión | 1034653.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034653.9, modificado:918494.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDADE DE BACAPACO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, UNO - 17409 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17409 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PUEBLO BACAPACO, 85247 BACAPACO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 7 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE BACAPACO Y LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA., lon:-109.65414383, lat:26.76728666}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 918454.35 | 918454.35 | 918454.35 | 918454.35 | 918454.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2213695/proyecto_INICIO, 2213695/proyecto_PROCESO, 2213695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202213696 | Proyecto de inversión | 443423.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443423.1, modificado:393623.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDADE DE LA ARENITA DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DOS - 17443 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17443 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:250, direccion:PUEBLO LA ARENITA, 85900 LA ARENITA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 3 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA ARENITA LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA., lon:-109.7757251, lat:26.79785167}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 393623.29 | 393623.29 | 393623.29 | 393623.29 | 393623.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2213696/proyecto_INICIO, 2213696/proyecto_PROCESO, 2213696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214009 | Proyecto de inversión | 907542 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907542.0, modificado:821809.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUPARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, UNO - 59357 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59357 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:PUEBLO JÚPARE, 85245 JÚPARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LO LOCALIDA EN DONDE SE ENCUNETAN LAS VIVIENDAS NO CUENTA CON NOMENCLATURA., lon:-109.70210082, lat:26.8028753}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 821809.52 | 821809.52 | 821809.52 | 821809.52 | 821809.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-010, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4662106.89, importe_modificado:4662106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2214009/proyecto_INICIO, 2214009/proyecto_PROCESO, 2214009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214012 | Proyecto de inversión | 1361313 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361313.0, modificado:1232714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO. DOS - 59446 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59446 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , CALLE GUSTAVO MUÑOZ OTRA TRES VIVIENDAS SE ENCUNETRAN A UNA CUADRA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ OTRA A UNA CUADRA D, lon:-109.67863972, lat:26.75779114}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 1232714.29 | 1232714.29 | 1232714.29 | 1232714.29 | 1232714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-010, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4662106.89, importe_modificado:4662106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {2214012/proyecto_INICIO, 2214012/proyecto_FIN, 2214012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214246 | Proyecto de inversión | 1210120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210120.0, modificado:1017320.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAHUARAL, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. UNO - 71718 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71718 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE JOSE MARIA MOAYTORENA PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA 149, CALLE MARIA MATAMOROS VENUSTIANO CARRANZA PORFIRIO DIAZ REVOLUCION, lon:-109.66844498, lat:26.92654609}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1017320.77 | 1017320.77 | 1017320.77 | 1017320.77 | 1017320.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2214246/proyecto_INICIO, 2214246/proyecto_PROCESO, 2214246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214247 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:381495.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS PLAYITAS, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. DOS - 71727 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71727 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CALLE 1 DE JULIO PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE 1 DE OCTUBRE CALLE 1 DE JULIO INTERIOR PUEBLO LAS PLAYITAS CP. 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE 1 DE OCTUBRE ,, lon:-109.61480217, lat:26.98510256}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 381495.29 | 381495.29 | 381495.29 | 381495.29 | 381495.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2214247/proyecto_INICIO, 2214247/proyecto_PROCESO, 2214247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202214248 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:127165.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. TRES - 71768 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71768 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE JESUS GARCIA PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PROFESORA MARIA AVALOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA VICENTE GUERRERO CALLE JESUS GARCIA INTERIOR PUEBLO BACOBAMPO CP. 85287 BACOBAM, lon:-109.65042279, lat:26.98109153}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 127165.1 | 127165.1 | 127165.07 | 127165.07 | 127165.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2214248/proyecto_INICIO, 2214248/proyecto_PROCESO, 2214248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333295 | Proyecto de inversión | 472107.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472107.6, modificado:472107.6}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL FELIX GÓMEZ EN LA LOCALIDAD DE FELIX GOMEZ, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-16 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL FELIX GOMEZ, lon:-111.479167, lat:29.836944}} | 2023-07-19 | 2023-12-15 | 472107.6 | 472107.6 | 141632.28 | 141632.28 | 141632.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESSSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI16, contratista:EMPRESA NAPRECO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, monto:472107.6, importe_modificado:472107.6}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.75}} | {2333295/proyecto_PROCESO, 2333295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270705 | Proyecto de inversión | 2082402.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082402.64, modificado:2082402.64}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACION DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20847 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2082402.64 | 2082402.64 | 1656045.91 | 1656045.91 | 1656045.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340403 | Proyecto de inversión | 4393064.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393064.1, modificado:4393064.1}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.4) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4) | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468130 | 468130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1869.56, meta_modificada:1869.56}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.4) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-110.963808, lat:29.062331}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.4) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4), lon:-110.963679, lat:29.06237}} | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 4393064.1 | 4393064.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-85, contratista:REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:4393102.5, importe_modificado:4393102.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:560.87}} | {2340403/proyecto_INICIO, 2340403/proyecto_PROCESO, 2340403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271538 | Proyecto de inversión | 9622414.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9622414.9, modificado:9622414.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA DE PVC DE 8", 502 ML DE TUBERÍA DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | c-00152/0209 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:173, direccion:ortiz, guaymas, lon:-110.7137753, lat:28.2872255}} | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 9622414.9 | 8560525.91 | 8560525.91 | 8560525.91 | 8560525.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271592 | Proyecto de inversión | 12375236.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23752366E7, modificado:1.23752366E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0396 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:DESEMBOQUE DE LOS SERIS, PITIQUITO, lon:-112.395568, lat:29.504707}} | 2023-10-04 | 2023-12-26 | 12375236.6 | 12109404.35 | 12109404.35 | 3632821.31 | 3632821.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340702 | Proyecto de inversión | 1158726.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158726.23, modificado:1158726.23}} | CONSTRUCCION 745 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.63 L/S, EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA, (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/401 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:HUIRIBIS, GUAYMAS, lon:-110.486978, lat:27.693994}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 1158726.23 | 1148379.54 | 1148379.54 | 344513.86 | 344513.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340735 | Proyecto de inversión | 4227276.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227276.92, modificado:4227276.92}} | CONSTRUCCIÓN 1178 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.74 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TORIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/404 | N | 0 | 0 | 994 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:307, direccion:TORIM,GUAYMAS, lon:-110.223092, lat:27.588139}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 4227276.92 | 4156442.57 | 4156442.57 | 1246932.78 | 1246932.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202235395 | Proyecto de inversión | 125993525.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2599352574E8, modificado:1.2599352574E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 al 38+700 (TRAMO 8) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | c-00154/0039 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 113430296.05 | 113430296.05 | 52784324.11 | 52784324.11 | 52784324.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202235410 | Proyecto de inversión | 10223300.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022330097E7, modificado:1.175797385E7}} | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS; Y CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0043 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 11757973.85 | 11757973.85 | 8216729.13 | 8216729.13 | 8216729.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270620 | Proyecto de inversión | 122277282.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2227728277E8, modificado:1.2227728277E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0040 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294983, lat:27.645945}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 122277282.77 | 122277282.77 | 88259256.73 | 88259256.73 | 88259256.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270819 | Proyecto de inversión | 659912.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659912.4, modificado:659912.4}} | SUPERVISION DE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y SISTEMAS DE MEDICION EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 041 RIO YAQUI Y 018 PUEBLO YAQUI, MUNICIPIOS DE CAJEME, BACUM Y GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0048 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294937, lat:27.645931}} | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 659912.4 | 659912.4 | 332488.94 | 332488.94 | 332488.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402204996 | Proyecto de inversión | 159847209.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5984720956E8, modificado:1.5984720956E8}} | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO2) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0033 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 159847209.56 | 142107604.41 | 124507792.8 | 124507792.8 | 124507792.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2204996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340201 | Proyecto de inversión | 859750.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859750.75, modificado:857638.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174) Y BULEVAR JUAN NAVVARRETE (0+284), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE CALLE DE LA REFORMA (0+000) Y BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONOR, lon:-110.964722, lat:29.086753}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174) Y BULEVAR JUAN NAVVARRETE (0+284), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.964121, lat:29.086844}} | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 857638 | 857638 | 707840.62 | 707840.62 | 707840.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-72, contratista:INVESTIGACION Y CONSTRUCCION ALTAMIRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1417076.33, importe_modificado:1417076.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2400.0}} | {2340201/proyecto_INICIO, 2340201/proyecto_PROCESO, 2340201/proyecto_FIN, 2340201/proyecto_PROCESO, 2340201/proyecto_FIN, 2340201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340236 | Proyecto de inversión | 583969.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583969.83, modificado:583969.83}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+005.88) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+034.48), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:257.4, meta_modificada:257.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+005.88) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+034.48), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.964124, lat:29.062278}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+005.88) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+034.48), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.963998, lat:29.062298}} | 2023-10-12 | 2023-12-10 | 583871.15 | 583871.15 | 572855.36 | 572855.36 | 572855.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-60, contratista:REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:583871.15, importe_modificado:583871.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.18}} | {2340236/proyecto_INICIO, 2340236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271579 | Proyecto de inversión | 879496.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879496.58, modificado:879496.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00152/0212 | N | 0 | 0 | 13205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:HEROICA GUAYMAS , GUAYMAS, lon:-110.90857318, lat:27.88879797}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 879496.58 | 857411.09 | 857411.09 | 857411.09 | 857411.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340689 | Proyecto de inversión | 892900.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892900.11, modificado:892900.11}} | CONSTRUCCION 509 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.72 L/S, EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA, (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/405 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:COMPUERTAS,GUAYMAS, lon:-110.256547, lat:27.602628}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 892900.11 | 834757.73 | 834757.73 | 250427.32 | 250427.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402204867 | Proyecto de inversión | 377058105 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.77058105E8, modificado:3.77058105E8}} | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0020 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.08293, lat:27.550061}} | 2022-09-19 | 2023-02-15 | 377058105 | 375978170 | 352526728.86 | 352526728.86 | 352526728.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {2204867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402205032 | Proyecto de inversión | 14708657.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.470865751E7, modificado:1.470865751E7}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0035 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 14708657.51 | 14404881.06 | 13978931.33 | 13978931.33 | 13978931.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2205032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270627 | Proyecto de inversión | 124820781.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2482078158E8, modificado:1.2482078158E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0040 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294983, lat:27.645945}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 124820781.58 | 124820781.58 | 101226354.56 | 101226354.56 | 101226354.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270685 | Proyecto de inversión | 107705960.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0770596039E8, modificado:1.0770596039E8}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACION DE SECCION HIDRAULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0044 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 107705960.39 | 107705960.39 | 78813017.2 | 78813017.2 | 78813017.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270763 | Proyecto de inversión | 570024 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570024.0, modificado:570024.0}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACION DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294962, lat:27.645969}} | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 570024 | 570024 | 518201.95 | 518201.95 | 518201.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402205005 | Proyecto de inversión | 165124968.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6512496889E8, modificado:1.6512496889E8}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 3) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0033 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 165124968.89 | 164190555.63 | 121990555.75 | 121990555.75 | 121990555.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {2205005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340217 | Proyecto de inversión | 561507.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561507.87, modificado:559438.33}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174) Y BULEVAR JUAN NAVVARRETE (0+284), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174) Y BULEVAR JUAN NAVVARRETE (0+284), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.963587, lat:29.086731}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174) Y BULEVAR JUAN NAVVARRETE (0+284), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.964121, lat:29.086844}} | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 559438.33 | 559438.33 | 404721.85 | 404721.85 | 404721.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-72, contratista:INVESTIGACION Y CONSTRUCCION ALTAMIRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1417076.33, importe_modificado:1417076.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1350.0}} | {2340217/proyecto_PROCESO, 2340217/proyecto_FIN, 2340217/proyecto_INICIO, 2340217/proyecto_PROCESO, 2340217/proyecto_FIN, 2340217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220202099173 | Proyecto de inversión | 39313303.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.931330386E7, modificado:3.931330386E7}} | CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | DIF ESTATAL |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROYECTO RIO SONORA, lon:-110.92317, lat:29.074863}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROYECTO RIO SONORA, lon:-110.92296, lat:29.07515}, geo3: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE Y PROLONGACIÓN BOULEVARD SERNA, lon:-110.923, lat:29.07513}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 17168448.41 | 17166510.88 | 17166510.88 | 17166510.88 | 17166510.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2099173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202235355 | Proyecto de inversión | 140730045.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.407300454E8, modificado:1.6349085338E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0038 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 163490853.38 | 163490853.38 | 112742981.45 | 112742981.45 | 112742981.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202235361 | Proyecto de inversión | 125993525.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2599352574E8, modificado:1.2599352574E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+4960 AL 38+700 (TRAMO 7) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0039 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 121498678.25 | 121498678.25 | 50821121.3 | 50821121.3 | 50821121.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202235402 | Proyecto de inversión | 183529410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8352941023E8, modificado:1.8352941023E8}} | CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0042 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 179867581.89 | 179867581.89 | 102596754.9 | 102596754.9 | 102596754.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340594 | Proyecto de inversión | 2531216.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531216.79, modificado:2531216.79}} | CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | c-00135/398 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:195, direccion:PITAHAYA, GUAYMAS, lon:-110.435497, lat:27.781483}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2531216.79 | 2482748.01 | 2482748.01 | 744824.4 | 744824.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266297 | Proyecto de inversión | 1630266.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630266.82, modificado:1595283.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA "A", ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 2326052002602 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-15-2023, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1595283.43, importe_modificado:1595283.43}} | Sin avances en el trimestre | {2266297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no salen los avances de metas para esta obra de igual manera tambien se subio de manera Registro Nuevo Individual, trimestre:4.0, usuario:guadalupechaparrog, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340726 | Proyecto de inversión | 2103069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103069.36, modificado:2103069.36}} | CONSTRUCCIÓN 960 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.61 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/403 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:214, direccion:TETABIATE, SAN IGNACION RIO MUERTO, lon:-110.336117, lat:27.454231}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2103069.36 | 2067748.11 | 2067748.11 | 620324.43 | 620324.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402341438 | Proyecto de inversión | 4992841.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992841.94, modificado:4992841.94}} | REMODELACION DE VARIOS EDIFICIOS EN EL PARQUE MADERO PRIMERA ETAPA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468131 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REMODELACION DE VARIOS EDIFICIOS EN EL PARQUE MADERO (PRIMERA ETAPA), lon:-110.946738, lat:29.078074}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REMODELACION DE VARIOS EDIFICIOS EN EL PARQUE MADERO (PRIMERA ETAPA), lon:-110.946739, lat:29.078074}} | 2023-10-20 | 2023-12-16 | 4992841.94 | 4992841.94 | 4992831.75 | 4992831.75 | 4992831.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-65, contratista:RUVERSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 - 2024, monto:4992841.92, importe_modificado:4992841.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2341438/proyecto_PROCESO, 2341438/proyecto_INICIO, 2341438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202235426 | Proyecto de inversión | 10223300.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022330097E7, modificado:1.022330097E7}} | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0043 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7434149.11 | 7434149.11 | 6269624.76 | 6269624.76 | 6269624.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402341487 | Proyecto de inversión | 23402949.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.340294952E7, modificado:2.340294952E7}} | REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE MADERO PRIMERA ETAPA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE MADERO PRIMERA ETAPA, lon:-110.946739, lat:29.078074}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE MADERO PRIMERA ETAPA, lon:-110.946738, lat:29.078074}} | 2023-10-20 | 2023-12-16 | 23402949.52 | 23402949.52 | 23402949.51 | 23402949.51 | 23402949.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-66, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2.340294952E7, importe_modificado:2.340294952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2341487/proyecto_INICIO, 2341487/proyecto_PROCESO, 2341487/proyecto_FIN, 2341487/proyecto_PROCESO, 2341487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202235399 | Proyecto de inversión | 217284018.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1728401806E8, modificado:2.1728401806E8}} | CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0041 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 173827214.44 | 173827214.44 | 86913607.22 | 86913607.22 | 86913607.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220202099541 | Proyecto de inversión | 140856591 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.40856591E8, modificado:1.4085237843E8}} | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA FLOTANTE EN LA PRESA PLUTARCO ELIAS CALLES EL NOVILLO (2DA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | c-00134 | N | 0 | 0 | 256669 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:domicilio conocido, lon:-109.651084, lat:28.988292}} | 2022-06-22 | 2022-12-23 | 140852378.43 | 140852378.43 | 140852378.43 | 140852378.43 | 140852378.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2099541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266287 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUPITER ENTRE CALLES VENUS Y MERCURIO, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326052001602 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 652391.09 | 652391.09 | 652391.09 | 652391.09 | 652391.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-OC04/23, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES MACPAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:652391.09, importe_modificado:652391.09}} | Sin avances en el trimestre | {2266287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270650 | Proyecto de inversión | 99653466.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.965346647E7, modificado:9.965346647E7}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0044 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 99653466.47 | 99653466.47 | 87775635.08 | 87775635.08 | 87775635.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270671 | Proyecto de inversión | 35465149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.54651495E7, modificado:3.54651495E7}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACION DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0044 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 35465149.5 | 35465149.5 | 11893967.35 | 11893967.35 | 11893967.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270642 | Proyecto de inversión | 115764457.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576445727E8, modificado:1.1576445727E8}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0014 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 115764457.27 | 115764457.27 | 62024842.84 | 62024842.84 | 62024842.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271543 | Proyecto de inversión | 5400622.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400622.58, modificado:5400622.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DÍAMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DÍAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134/0282 | N | 0 | 0 | 926 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:173, direccion:ORTIZ, GUAYMAS, lon:-110.71399501, lat:28.28824735}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 5400622.58 | 5325012.1 | 5325012.1 | 5325012.1 | 5325012.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271164 | Proyecto de inversión | 1471358.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471358.5, modificado:1471358.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PUERTO RICO, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1180160.8 | 1180160.8 | 1180160.8 | 1180160.8 | 1180160.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-AB04/23, contratista:AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1461854.62, importe_modificado:1461854.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2271164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266124 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO LIBERTAD ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE TORRES, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326043000801 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 688686.83 | 688686.83 | 688686.83 | 688686.83 | 688686.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-SP01/23, contratista:GARCIA GONZALEZ GILDARDO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:688686.83, importe_modificado:688686.83}} | Sin avances en el trimestre | {2266124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271585 | Proyecto de inversión | 2087708.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087708.01, modificado:2087708.01}} | REPOSICIÓN DE 1488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00152/0210 | N | 0 | 0 | 15172 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUAPRIETA,AGUAPRIETA, lon:-109.5419058, lat:31.32595925}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2087708.01 | 2049270.83 | 2049270.83 | 2049270.83 | 2049270.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270729 | Proyecto de inversión | 2075542.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075542.15, modificado:2075542.15}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA RECUPERACION DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICDA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACION DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRANEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.476738, lat:27.690894}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1945511.21 | 1945511.21 | 1945511.21 | 1945511.21 | 1945511.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270770 | Proyecto de inversión | 6891727.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6891727.67, modificado:6891727.67}} | REHABILITACION DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0045 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294962, lat:27.645969}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 6891727.67 | 6891727.67 | 4503486.21 | 4503486.21 | 4503486.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270797 | Proyecto de inversión | 18364689.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.836468971E7, modificado:1.836468971E7}} | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRANEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0047 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:211, direccion:RAMADA TRADICIONAL, lon:-110.453794, lat:27.642082}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 18364689.71 | 18364689.71 | 18285531.57 | 18285531.57 | 18285531.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340572 | Proyecto de inversión | 1376407.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376407.24, modificado:1376407.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE MADURACIÓN NO. 2.75 M, DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 1 POZO DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 6.21 L/S, EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | c-00135/400 | N | 0 | 0 | 2991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.440611, lat:27.369247}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 1376407.24 | 1355010.57 | 1355010.57 | 406503.17 | 406503.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270808 | Proyecto de inversión | 9038250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038250.0, modificado:9038250.0}} | PROYECTO INTEGRAL DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE 9 MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDICION EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 Y 041, EN EL ESTADO DE SONORA; CONTRATO A PRECIO ALZADO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0048 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294937, lat:27.645931}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 9038250 | 9038250 | 2711475 | 2711475 | 2711475 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340610 | Proyecto de inversión | 1272688.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272688.77, modificado:1272688.77}} | CONSTRUCCIÓN 820 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, 250 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 0.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/399 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:211, direccion:RAHUM,GUAYMAS, lon:-110.467311, lat:27.639778}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 1272688.77 | 1181344.5 | 1181344.5 | 354403.35 | 354403.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340644 | Proyecto de inversión | 1263937.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263937.57, modificado:1263937.57}} | CONSTRUCCIÓN 1133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 0.37 L/S, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/397 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:522, direccion:GUASIMITAS,GUAYMAS, lon:-110.360014, lat:27.655111}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 1263937.57 | 1262745.31 | 1262745.31 | 378823.59 | 378823.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340679 | Proyecto de inversión | 5306117.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306117.09, modificado:5306117.09}} | CONSTRUCCION 931 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, REVESTIMIENTO DE CORONA Y PROTECCION DE BORDO CON GAVIONES; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA, (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/407 | N | 0 | 0 | 972 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:VICAM, GUAYMAS, lon:-110.326161, lat:27.593836}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 5306117.09 | 5186555.44 | 5186555.44 | 1555966.63 | 1555966.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340713 | Proyecto de inversión | 1347212.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347212.94, modificado:1347212.94}} | CONSTRUCCIÓN 366 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 4 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 3.97 L/S EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/402 | N | 0 | 0 | 1772 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:289, direccion:ESTACION CORRAL, CAJEME, lon:-109.958494, lat:27.6422}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 1347212.94 | 1321940.79 | 1321940.79 | 396582.24 | 396582.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340742 | Proyecto de inversión | 1638238.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638238.41, modificado:1638238.41}} | CONSTRUCCIÓN 1410 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.35 L/S, EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/406 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:88, direccion:CHUMAMPACO,GUAYMAS, lon:-110.197425, lat:27.559103}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 1638238.41 | 1610154 | 1610154 | 483046.2 | 483046.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402205009 | Proyecto de inversión | 148867747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4886774755E8, modificado:1.6668081147E8}} | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 4) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0033 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 166680811.47 | 166680811.47 | 130505046.26 | 130505046.26 | 130505046.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2205009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402341240 | Proyecto de inversión | 98000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.8E7, modificado:9.8E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | C-00054/0112 | N | 0 | 0 | 54156 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001, lon:-111.714309, lat:28.831327}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001, lon:-111.96419199, lat:29.35021103}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 98000000 | 98000000 | 97993496.21 | 97993496.21 | 94691323.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUR-PF-23-19, contratista:INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, S.A DE C.V., convocante:SIDUR, monto:9.79934962E7, importe_modificado:9.79934962E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2341240/proyecto_FIN, 2341240/proyecto_PROCESO, 2341240/proyecto_INICIO, 2341240/proyecto_PROCESO, 2341240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONTRATO SIDUR-PF-23-019, trimestre:4.0, usuario:moisesaarauxs, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | SON230202235408 | Proyecto de inversión | 10223300.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022330097E7, modificado:1.022330097E7}} | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920; Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0043 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9144746.67 | 9144746.67 | 5499675.16 | 5499675.16 | 5499675.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340357 | Proyecto de inversión | 1265485.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265485.59, modificado:1265485.59}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL / CALLE VILLAS DEL CANAL (0+130.76) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+230.80) CUERPO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL / CALLE VILLAS DEL CANAL (0+130.76) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+230.80) CUERPO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-110.962639, lat:29.062574}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL / CALLE VILLAS DEL CANAL (0+130.76) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+230.80) CUERPO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-110.962319, lat:29.062668}} | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 1265485.59 | 1265485.59 | 1265485.59 | 1265485.59 | 1265485.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-83, contratista:REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1265485.6, importe_modificado:1265485.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:159.0}} | {2340357/proyecto_INICIO, 2340357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202235436 | Proyecto de inversión | 11564815.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.156481524E7, modificado:1.156481524E7}} | SUPERVISION Y COMNTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 68+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0043 | N | 0 | 0 | 204848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 11564815.24 | 11564815.24 | 9177699.17 | 9177699.17 | 9177699.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270617 | Proyecto de inversión | 118298842.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1829884255E8, modificado:1.1829884255E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0040 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294983, lat:27.645945}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 118298842.55 | 118298842.55 | 101272132.82 | 101272132.82 | 101272132.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270659 | Proyecto de inversión | 115365884.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1536588407E8, modificado:1.1536588407E8}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0044 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-26 | 2023-12-31 | 115365884.07 | 115365884.07 | 95226011.51 | 95226011.51 | 95226011.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270700 | Proyecto de inversión | 20759066.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.075906635E7, modificado:2.075906635E7}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-20 | 2023-12-31 | 20759066.35 | 20759066.35 | 17622445.85 | 17622445.85 | 17622445.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402341563 | Proyecto de inversión | 681998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681998.43, modificado:681998.43}} | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REMODELACION DEL PARQUE MADERO | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REMODELACION DEL PARQUE MADERO , lon:-110.946739, lat:29.078074}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REMODELACION DEL PARQUE MADERO, lon:-110.946738, lat:29.078074}} | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 681998.43 | 681998.43 | 679892.65 | 679892.65 | 679892.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-73, contratista:TOCA INGENIEROS, S.C., convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:681998.43, importe_modificado:681998.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2341563/proyecto_PROCESO, 2341563/proyecto_FIN, 2341563/proyecto_PROCESO, 2341563/proyecto_INICIO, 2341563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270714 | Proyecto de inversión | 3528619.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528619.87, modificado:3528619.87}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACION DE SECCION HIDRAULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20847 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 3528619.87 | 3528619.87 | 3466568.45 | 3466568.45 | 3466568.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270739 | Proyecto de inversión | 21084872.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.108487269E7, modificado:2.108487269E7}} | CONSERVACION NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0046 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294962, lat:27.645969}} | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 21084872.69 | 21084872.69 | 17764924.16 | 17764924.16 | 17764924.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266286 | Proyecto de inversión | 3042500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042500.0, modificado:3042500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVA GUINEA ENTRE AV. VILLA SONORA Y CALLE NUEVA ZELANDA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326052001502 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 3042500 | 3042500 | 2994039.04 | 2994039.04 | 2994039.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-OC01/23, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES MACPAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2994039.04, importe_modificado:2994039.04}} | Sin avances en el trimestre | {2266286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270750 | Proyecto de inversión | 1680608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680608.0, modificado:1680608.0}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSERVACION NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294962, lat:27.645969}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1680608 | 1680608 | 1583493.99 | 1583493.99 | 1583493.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270789 | Proyecto de inversión | 19185189.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.918518995E7, modificado:1.918518995E7}} | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRANEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE POTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0047 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1558, direccion:RAMADA TRADICIONAL, lon:-110.415814, lat:27.622555}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 19185189.95 | 19185189.95 | 15703897.33 | 15703897.33 | 15703897.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302266292 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE SÉPTIMA ESTE (CARRIL NORTE), MUNICIPIO DE CANANEA. | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 2326052002102 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-REPUVE-AD-04-2023, contratista:CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:332167.5, importe_modificado:332167.5}} | Sin avances en el trimestre | {2266292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271550 | Proyecto de inversión | 1281647.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281647.08, modificado:1281647.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16,17 Y 18 SECTOR CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00152/0211 | N | 0 | 0 | 12062 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS, lon:-110.89489797, lat:27.92336643}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 1281647.08 | 1255918 | 1255918 | 793712.82 | 793712.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402204879 | Proyecto de inversión | 11952742 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1952742E7, modificado:1.1952742E7}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA AMPLIACION DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0021 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.08293, lat:27.550061}} | 2022-10-03 | 2023-02-24 | 11952742 | 11425396.71 | 11294280.44 | 11294280.44 | 11294280.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2204879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220402199439 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 2601501702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: , lon:-108.96635, lat:30.516996}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: , lon:-108.966964, lat:30.517005}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132088, contratista:, convocante:Municipio de Bavispe Sonora, monto:62437.5, importe_modificado:62437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2199439/proyecto_PROCESO, 2199439/proyecto_INICIO, 2199439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102207030 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4970552.16}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL VARIOS - 10056 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 10056 | S | 12351 | 13497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO 24 - YORICARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LA HIGUERA, 85773 LA HIGUERA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UTILIZA PARA REHABILITAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SEGUN LO NECESITE O, lon:-108.95833631, lat:27.11130124}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4970552.16 | 4970552.16 | 4970552.16 | 4970552.16 | 4970552.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:68980.53, importe_modificado:68980.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2207030/proyecto_INICIO, 2207030/proyecto_PROCESO, 2207030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202218163 | Proyecto de inversión | 35499.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35499.72, modificado:275524.29}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESMERALDA ENTRE POPOCATEPETL Y FRANCISCO JAVIER MINA COL. PEDREGAL DE LA VILLA C.P. 83290 HILLO., SON. AGEB 6215 - 35229 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 35229 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA PIEDRA BOLA PEDREGAL DE LA VILLA, 83290 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE DIAMANTE CALLE ESMERALDA ENTRE POPOCATEPETL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MI, lon:-110.95191605, lat:29.0430558}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 275524.29 | 275524.29 | 275524.29 | 275524.29 | 275524.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-37, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2075352.11, importe_modificado:2075352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2218163/proyecto_INICIO, 2218163/proyecto_PROCESO, 2218163/proyecto_FIN, 2218163/proyecto_PROCESO, 2218163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202218244 | Proyecto de inversión | 1134787.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134787.74, modificado:1134787.74}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EMPALME LOCALIDAD EMPALME ASENTAMIENTO JORDÁN - 35741 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Empalme | 35741 | S | 15 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA JORDÁN, 85390 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE 1 ERO DE MAYO CALLE 1ERO DE MAYO ENTRE CONSTITUCION Y AVE LAS AMERICAS COLONIA JORDAN, lon:-110.80475048, lat:27.96325233}} | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 1134787.74 | 1134787.74 | 1134787.74 | 1134787.74 | 1134787.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-08/23, contratista:SERGIO ANTONIO BUELNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:1134787.74, importe_modificado:1134787.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.57}} | {2218244/proyecto_INICIO, 2218244/proyecto_PROCESO, 2218244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202222442 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA TOMA EL PUEBLITO MARGEN DERECHO DEL RIO SONORA, EL CAJÓN, BACOACHI. - 66506 | 26 | Sonora | 11 | Bacoachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bacoachi | 66506 | S | 2 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE BUCHUNAMICHI PUEBLO EL CAJÓN, 84690 EL CAJÓN, BACOACHI SONORA ENTRE Y , ESTANDO EN LA LOCALIDAD DE UNÁMICHI EN LA CANCHA TOMAS LA CALLE BUCHUNÁMICHI RUMBO AL PONIENTE HASTA LLEGAR AL RÍO SONORA Y PRECISAMENTE EN ESE L, lon:-110.01319601, lat:30.67576346}} | 2023-05-12 | 2023-10-23 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA, monto:468000.0, importe_modificado:468000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2222442/proyecto_INICIO, 2222442/proyecto_PROCESO, 2222442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202225965 | Proyecto de inversión | 374025.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374025.17, modificado:374025.17}} | REHABILITACION DE TALUD EN CANAL PLUVIAL DE COLONIA VILLAS DEL SUR - 95185 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 95185 | S | 3831 | 3830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA VILLAS DEL SUR, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD SANTA CLARA Y CERRADA VILLA DE ALCALA, CANAL PLUVIAL UBICADO EN LA INTERSECCION DE BULEVAR SANTA CLARA Y CERRADA VILLA DE ALCALA EN COL. VILLAS DEL S, lon:-110.98117583, lat:29.01637269}} | 2023-06-25 | 2023-12-31 | 374025.17 | 374025.17 | 374025.17 | 374025.17 | 374025.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-34, contratista:HEO DESARROLLOS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:374025.17, importe_modificado:374025.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2225965/proyecto_INICIO, 2225965/proyecto_FIN, 2225965/proyecto_PROCESO, 2225965/proyecto_FIN, 2225965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232543 | Proyecto de inversión | 1466546.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466546.34, modificado:1321048.84}} | (23-FB-0027) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, USAER 59, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1053 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ESTEBAN BACA CALDERON SN, lon:-109.42567701, lat:27.05863762}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1321048.84 | 1321048.84 | 1321048.84 | 1321048.84 | 1321048.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-023, contratista:ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:ISIE, monto:1321048.84, importe_modificado:1321048.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232543/proyecto_INICIO, 2232543/proyecto_FIN, 2232543/proyecto_PROCESO, 2232543/proyecto_FIN, 2232543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237300 | Proyecto de inversión | 424102.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424102.2, modificado:424102.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA. DOS - 124939 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 124939 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MARTÍN VICENTE MARTÍNEZ PINO, MAGDALENA SONORA ENTRE Y , 400 MTS AL NOROESTE DE PANTEON NUEVO MAGDALENA300 MTS AL NORESTE DE PANTEON MUNICIPAL NUEVO MAGDALENA300 MTS AL NORESTE DE PAN, lon:-110.9394099, lat:30.61495382}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 424102.2 | 424102.2 | 424102.2 | 424102.2 | 424102.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-016, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2120510.98, importe_modificado:2120510.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237300/proyecto_INICIO, 2237300/proyecto_FIN, 2237300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238456 | Proyecto de inversión | 1433047.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433047.61, modificado:1433047.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 153583 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 153583 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR 701 A COLONIA EL POLVORÍN, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MINERAL, AVENIDA 70 A 100 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO240 MTS AL OESTE DE ESTACIÓN DE BOMBEROS, lon:-111.12077871, lat:30.54158388}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1433047.61 | 1433047.61 | 1433047.61 | 1433047.61 | 1433047.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2415032.84, importe_modificado:2415032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2238456/proyecto_INICIO, 2238456/proyecto_FIN, 2238456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302242234 | Proyecto de inversión | 275700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275700.0, modificado:275700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 86933 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 86933 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE REBEICO MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, YA QUE LAS ACCIONES SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE , lon:-109.74803497, lat:28.88498703}} | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 275700 | 275700 | 275700 | 275700 | 275700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, monto:275700.0, importe_modificado:275700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2242234/proyecto_INICIO, 2242234/proyecto_PROCESO, 2242234/proyecto_FIN, 2242234/proyecto_PROCESO, 2242234/proyecto_FIN, 2242234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302244014 | Proyecto de inversión | 39586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39586.52, modificado:39669.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA BERTHA CORDOBA EN LA COMUNIDAD LOS JANOS - 128532 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 128532 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:31, direccion:CALLE TEOFILO LOPEZ MARTINEZ INTERIOR 1 COLONIA LOS JANOS, 84120 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ESTADIO CERRO BLANCO, AVENIDA TIOFILO LOPEZ MARTINEZ POR LA CALLE TEOFILO LOPEZ ESQUINA CON CALLE ARROYO ENFREN, lon:-110.83574343, lat:30.84006457}} | 2023-05-02 | 2023-05-17 | 39669.77 | 39669.77 | 39669.77 | 39669.77 | 39669.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:39586.52, importe_modificado:39669.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2244014/proyecto_INICIO, 2244014/proyecto_PROCESO, 2244014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260146 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑA CAMPO NUMERO UNO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 224719 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 224719 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:PUEBLO ESPAÑA (CAMPO NÚMERO UNO), 85284 LAS PIEDRITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CAMPO DE CULTIVO PROYECTO UBICADO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑA CAMPO NUMERO UNO DEL MUNICIP, lon:-109.72526216, lat:26.99994011}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260146/proyecto_INICIO, 2260146/proyecto_PROCESO, 2260146/proyecto_FIN, 2260146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302261612 | Proyecto de inversión | 978350.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978350.85, modificado:978350.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE OVIACHIC EN TESOPACO ROSARIO - 233394 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 233394 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE OVIACHIC INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE SANTA ANA, SE ENCUENTRA A LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO EN LA COLONIA SAN RAFEAL, lon:-109.37046835, lat:27.83704032}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 978350.85 | 978350.85 | 978350.85 | 978350.85 | 978350.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:978350.85, importe_modificado:978350.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {2261612/proyecto_INICIO, 2261612/proyecto_FIN, 2261612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302261949 | Proyecto de inversión | 287301.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287301.47, modificado:287301.47}} | EQUIPAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN TARAHUMARIS, ROSARIO - 235001 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosario | 235001 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:83, direccion:PUEBLO TARAHUMARIS, 85717 TARAHUMARIS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE LA IGLESIA CATOLICA DEL LA COMUNIDAD, lon:-109.18584786, lat:28.20328195}} | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 287301.47 | 287301.47 | 287301.47 | 287301.47 | 287301.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:287301.47, importe_modificado:287301.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2261949/proyecto_INICIO, 2261949/proyecto_PROCESO, 2261949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302263011 | Proyecto de inversión | 356401.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356401.46, modificado:356401.46}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN MOVAS ROSARIO - 239857 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239857 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MOVAS, 85717 MOVAS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO DE MOVAS ROSARIO SONORA, lon:-109.445046, lat:28.159916}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 356401.46 | 356401.46 | 356401.46 | 356401.46 | 356401.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239857, contratista:JAVIER AVILEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:356401.46, importe_modificado:356401.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2263011/proyecto_INICIO, 2263011/proyecto_FIN, 2263011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302263022 | Proyecto de inversión | 339517.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339517.39, modificado:339517.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN TACUPETO ROSARIO - 239895 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239895 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:254, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TACUPETO, 85710 TACUPETO, ROSARIO SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DOMICILIOS CONOCIDOS TACUPETO ROSARIO SONORA, lon:-109.300138, lat:28.257569}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 339517.39 | 339517.39 | 339517.39 | 339517.39 | 339517.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239895, contratista:JAVIER AVILEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:339517.39, importe_modificado:339517.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.32}} | {2263022/proyecto_INICIO, 2263022/proyecto_FIN, 2263022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265314 | Proyecto de inversión | 1168085.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1168085.1, modificado:1168085.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. GENERALES Y AV. EUGENIO MARTÍNEZ A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL Y MICROCARPETA DE 3 CM DE ESPESOR, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 241276 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241276 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS GENERALES Y CALLE EUGENIO MARTINEZ, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR POR EL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBR, lon:-109.64141111, lat:26.82968465}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1168085.2 | 1168085.2 | 1168085.2 | 1168085.2 | 1168085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61422-673, contratista:OTATE SS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1168085.2, importe_modificado:1168085.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1408.0}} | {2265314/proyecto_INICIO, 2265314/proyecto_PROCESO, 2265314/proyecto_FIN, 2265314/proyecto_INICIO, 2265314/proyecto_PROCESO, 2265314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265316 | Proyecto de inversión | 3794370.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3794370.86, modificado:3794370.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 241480 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241480 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HERMOSILLO COLONIA ANSELMO MACÍAS, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMOSILLO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y C, lon:-109.63159201, lat:26.82520397}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 3794370.96 | 3794370.96 | 3794370.96 | 3794370.96 | 3794370.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-625-62501-767, contratista:IBLOP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:3794370.96, importe_modificado:3794370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2265316/proyecto_FIN, 2265316/proyecto_PROCESO, 2265316/proyecto_INICIO, 2265316/proyecto_PROCESO, 2265316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265356 | Proyecto de inversión | 1315604.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315604.7, modificado:1315604.7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA , lon:-110.969918, lat:29.089797}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.969773, lat:29.088795}} | 2023-03-29 | 2023-08-31 | 1315604.7 | 1315604.7 | 1315604.7 | 1315604.7 | 1315604.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-10, contratista:6M INGENIERIA FEB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:8770698.02, importe_modificado:8770698.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1650.0}} | {2265356/proyecto_PROCESO, 2265356/proyecto_FIN, 2265356/proyecto_INICIO, 2265356/proyecto_PROCESO, 2265356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265816 | Acción | 750708 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750708.0, modificado:750708.0}} | ADQUISICION DE DIECISEIS EQUIPOS DE COMPUTO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS DE NOGALES SONORA - 49071 | 26 | Sonora | 43 | Nogales |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Nogales | 49071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.945745, lat:31.325903}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 750708 | 750708 | 750708 | 750708 | 750708 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49071, contratista:LOPEZ RAMOS JESUS IVAN, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:750708.0, importe_modificado:750708.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:16.0}} | {2265816/proyecto_INICIO, 2265816/proyecto_FIN, 2265816/proyecto_INICIO, 2265816/proyecto_FIN, 2265816/proyecto_PROCESO, 2265816/proyecto_INICIO, 2265816/proyecto_FIN, 2265816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265981 | Acción | 368701 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368701.0, modificado:368701.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA ATECION DE LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD - 52368 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 52368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-07-07 | 2023-08-28 | 368701 | 368701 | 368701 | 368701 | 368701 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GUAYMAS-23-PRODIM-01, contratista:NICE STORE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:368701.0, importe_modificado:368701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}} | {2265981/proyecto_INICIO, 2265981/proyecto_PROCESO, 2265981/proyecto_FIN, 2265981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273419 | Proyecto de inversión | 97207.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97207.14, modificado:96931.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. - 67837 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepache | 67837 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.39, meta_modificada:72.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE Y , LA DESCRIPCION DE LA UBICACIÓN ES LA SIGUINETE UNA ACCIÓN SE UBICA POR LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDAS FRANCISCO BLANCO Y R. MORENO O Y O, lon:-109.5288617, lat:29.53272447}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 96931.22 | 96931.22 | 96931.22 | 96931.22 | 96931.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., monto:260031.98, importe_modificado:260031.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.39}} | {2273419/proyecto_INICIO, 2273419/proyecto_FIN, 2273419/proyecto_PROCESO, 2273419/proyecto_FIN, 2273419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273788 | Proyecto de inversión | 135075.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135075.84, modificado:135066.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA ZAP 10598 DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 103861 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 103861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZUNOCOMACHI PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE AVENIDA ARROYO EL JOVA Y PASAJE EL JOVA, CALLE AGUAJITO CALLE ZUNOCOMACHI ENTRE AVENIDA ARROYO EL JOVA Y PASAJE EL JOVA LADO ESTE DE LA CARRETERA ESTATAL , lon:-110.1710103, lat:30.33430089}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-03, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:669673.08, importe_modificado:669673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2273788/proyecto_INICIO, 2273788/proyecto_PROCESO, 2273788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274127 | Proyecto de inversión | 986000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986000.0, modificado:986000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EMPALME LOCALIDAD EMPALME EN VARIAS COLONIAS - 130679 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Empalme | 130679 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9988.1, meta_modificada:9988.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA SAHUARAL, 85397 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE SANGRENGRADO, AVENIDA 3 CALLE MEZQITE ENTRE GOBERNADORA Y SANGRENGADO COLONIA SAHUARAL MUNICIPIO DE EMPALME, lon:-110.78810985, lat:27.96542502}} | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-02/23, contratista:HECTOR MARTIN BARRON TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:986000.0, importe_modificado:986000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9988.1}} | {2274127/proyecto_FIN, 2274127/proyecto_PROCESO, 2274127/proyecto_FIN, 2274127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274308 | Proyecto de inversión | 279102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279102.66, modificado:279102.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EMPALME LOCALIDAD EMPALME ASENTAMIENTO PITIC - 137920 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Empalme | 137920 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA PITIC, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE SAMANIEGO Y CALLE FCO LERMA, CALLE RAMOS MURILLO CALLE PUEBLA ENTRE CALLE SAMANIEGO Y FCO LERMA COLONIA PITIC, lon:-110.82419741, lat:27.96452571}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 279102.66 | 279102.66 | 279102.66 | 279102.66 | 279102.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-26/23, contratista:ADBEEL LOPEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:360977.66, importe_modificado:360977.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2274308/proyecto_INICIO, 2274308/proyecto_PROCESO, 2274308/proyecto_FIN, 2274308/proyecto_INICIO, 2274308/proyecto_PROCESO, 2274308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275272 | Proyecto de inversión | 129684 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129684.0, modificado:129684.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 3 VIVIENDAS ZONA ZAP 10150 DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 167014 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 167014 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.8, meta_modificada:133.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 1 ACCIÓN SE UBICA EN AVE. SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 1 SE UBICA E, lon:-109.31989199, lat:30.1648449}} | 2023-06-26 | 2023-09-30 | 129684 | 129684 | 129684 | 129684 | 129684 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:129684.0, importe_modificado:129684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.8}} | {2275272/proyecto_FIN, 2275272/proyecto_INICIO, 2275272/proyecto_PROCESO, 2275272/proyecto_FIN, 2275272/proyecto_INICIO, 2275272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275274 | Proyecto de inversión | 9824.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9824.54, modificado:9824.54}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A IGNACIO MARTINEZ VALDEZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 167096 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 167096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.1, meta_modificada:30.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGÓN PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, AVENIDA IGNACIO ALDAMA AVE. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y MARIANO ESCOB, lon:-109.32197508, lat:30.16022683}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 9824.54 | 9824.54 | 9824.54 | 9824.54 | 9824.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:9824.54, importe_modificado:9824.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.1}} | {2275274/proyecto_INICIO, 2275274/proyecto_PROCESO, 2275274/proyecto_INICIO, 2275274/proyecto_FIN, 2275274/proyecto_PROCESO, 2275274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275960 | Proyecto de inversión | 226541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226541.19, modificado:226540.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ ENTRE IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. - 184043 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepache | 184043 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.5, meta_modificada:87.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALLENDE Y VICENTE , lon:-109.52988094, lat:29.53242948}} | 2023-08-14 | 2023-10-02 | 226540.61 | 226540.61 | 226540.61 | 226540.61 | 226540.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., monto:477913.35, importe_modificado:477913.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.5}} | {2275960/proyecto_INICIO, 2275960/proyecto_PROCESO, 2275960/proyecto_FIN, 2275960/proyecto_INICIO, 2275960/proyecto_FIN, 2275960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276375 | Proyecto de inversión | 372051.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372051.74, modificado:372051.74}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACANORA DEL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 194327 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacanora | 194327 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , 3 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CRISTOBAL COLON Y ABASOLO 1 SE UBICA EN AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CRISTOBAL COLO, lon:-109.40115365, lat:28.98237121}} | 2023-08-17 | 2023-09-14 | 372051.74 | 372051.74 | 372051.74 | 372051.74 | 372051.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-R33-FISM-2023-01, contratista:MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACANORA, monto:421985.12, importe_modificado:421985.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {2276375/proyecto_FIN, 2276375/proyecto_INICIO, 2276375/proyecto_FIN, 2276375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276458 | Proyecto de inversión | 19835.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19835.6, modificado:19835.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO LA COLONIA ENTRONQUE CAMINO A LAS ARGOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 196203 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 196203 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO LA COLONIA - LAS ARGOLLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO LA NUEVA COLONIA DE CHINAPA (LA COLONIA), 84650 LA NUEVA COLONIA DE CHINAPA (LA COLONIA), ARIZPE SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA LOCA, lon:-110.01625743, lat:30.46023577}} | 2023-06-26 | 2023-07-08 | 19835.62 | 19835.62 | 19835.62 | 19835.62 | 19835.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:19935.6, importe_modificado:19835.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {2276458/proyecto_PROCESO, 2276458/proyecto_INICIO, 2276458/proyecto_PROCESO, 2276458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276755 | Proyecto de inversión | 135934.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67967.29, modificado:67967.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67967.29, modificado:67967.29}} | REPOSICIÓN DE 56 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA PVC DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, 2 POZOS DE VISITA EN CALLE MADERO Y ARROYO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA. - 205212 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 205212 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA ARROYO SAN MIGUEL Y AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE JESÚS GARCÍA CORONA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE ARROYO SAN MIGUEL Y LAZARO CARDENES , lon:-110.57218346, lat:29.71477985}} | 2023-08-26 | 2023-12-21 | 135934.58 | 135934.58 | 135934.58 | 135934.58 | 135934.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-2023-PROAGUA-FAIS-001, contratista:MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:693463.52, importe_modificado:693463.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2276755/proyecto_INICIO, 2276755/proyecto_FIN, 2276755/proyecto_PROCESO, 2276755/proyecto_FIN, 2276755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276772 | Proyecto de inversión | 815562.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407781.06, modificado:407781.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407781.06, modificado:407781.06}} | REHABILITACIÓN DE 391 ML DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO Y 9 POZOS DE VISITA EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE GARCIA MORALES Y CALLE JESUS GARCIA CORONA, LOCALIDAD DE RAYON, MUNICIPIO DE RAYÓN. - 205687 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 205687 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA GARCIA MORALES Y AVENIDA JESUS GARCIA CORONA, CARRETERA RAYON-OPODPE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE ALVARO OBREGON Y JESUS GARCÍA CORONA E, lon:-110.573035, lat:29.71538815}} | 2023-08-26 | 2023-10-31 | 815562.12 | 815562.12 | 815562.12 | 815562.12 | 815562.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-2023-PROAGUA-FAIS-002, contratista:MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:815562.12, importe_modificado:815562.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {2276772/proyecto_INICIO, 2276772/proyecto_FIN, 2276772/proyecto_PROCESO, 2276772/proyecto_FIN, 2276772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279132 | Proyecto de inversión | 70177.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70177.92, modificado:70177.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ - 252844 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 252844 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA SANTA CRUZ COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE BELLOTA Y , SUBIDA COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ ENTRE CALLE BELLOTA ES UN CALLEJON, lon:-109.68178608, lat:30.37953676}} | 2023-06-01 | 2023-07-07 | 70177.92 | 70177.92 | 70177.92 | 70177.92 | 70177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2023-DO-NACOZARI-252844, contratista:DAMER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA, monto:70177.92, importe_modificado:70177.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2279132/proyecto_INICIO, 2279132/proyecto_FIN, 2279132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279464 | Proyecto de inversión | 87520.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87520.6, modificado:87520.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA MESA DE LA YEGUA POR LA CALLE VICENTE SUAREZ COL LOS JANOS - 254500 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 254500 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:31, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA LOS JANOS, 84127 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CAMINO LA MESA DE LA YEGUA, CALLEJON DE LA MESA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL IMURIS NOGALES EN LA COMUNIDAD LOS JANOS EN LA ME, lon:-110.83401436, lat:30.84274557}} | 2023-09-20 | 2023-10-03 | 87520.6 | 87520.6 | 87520.6 | 87520.6 | 87520.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:87520.78, importe_modificado:87520.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2279464/proyecto_PROCESO, 2279464/proyecto_INICIO, 2279464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280250 | Proyecto de inversión | 188679.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188679.44, modificado:188672.78}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA. - 258955 | 26 | Sonora | 28 | Granados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Granados | 258955 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.35, meta_modificada:256.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CRISOFORO DURAZO PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE AVENIDA C Y AVENIDA D, CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ 3 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE CRISOFORO DURAZO ENTRE AVENDIAS PERIFERICO Y C 2 SE UBICAN POR L, lon:-109.30978519, lat:29.86041402}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 188672.78 | 188672.78 | 188672.78 | 188672.78 | 188672.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG-R33-2023-03, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA., monto:188672.78, importe_modificado:188672.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.35}} | {2280250/proyecto_INICIO, 2280250/proyecto_PROCESO, 2280250/proyecto_FIN, 2280250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280426 | Proyecto de inversión | 183800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183800.0, modificado:183800.0}} | COSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE FIERRO EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 260264 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 260264 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:26, direccion:PUEBLO PUNTA DE FIERRO, 85650 PUNTA DE FIERRO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE PUNTA DE FIERRO MUNICIPIO DE SOYOPA., lon:-109.56987519, lat:28.59304931}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 183800 | 183800 | 183800 | 183800 | 183800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., monto:183800.0, importe_modificado:183800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2280426/proyecto_PROCESO, 2280426/proyecto_INICIO, 2280426/proyecto_FIN, 2280426/proyecto_PROCESO, 2280426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281180 | Proyecto de inversión | 357180.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357180.41, modificado:357180.41}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CUCAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 264781 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 264781 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:101, direccion:PUEBLO LAS CUCAS, 85288 LAS CUCAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA SIN NOMENCLATURA ENTRE TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJO, lon:-109.76984276, lat:26.9472283}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 357180.41 | 357180.41 | 357180.41 | 357180.41 | 357180.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E005, contratista:EMMANUEL ESCALANTE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:995388.79, importe_modificado:995388.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2281180/proyecto_INICIO, 2281180/proyecto_PROCESO, 2281180/proyecto_INICIO, 2281180/proyecto_FIN, 2281180/proyecto_PROCESO, 2281180/proyecto_FIN, 2281180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281371 | Proyecto de inversión | 483205.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483205.25, modificado:483205.25}} | AMPLECION DE LA RED ELECTRICA EN EL CARRIZAL DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 265535 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 265535 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL EL BACAR, 85287 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE CENTRAL DE EL PUEBLO EL CARRIZAL DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.67598802, lat:26.89200824}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 483205.25 | 483205.25 | 483205.25 | 483205.25 | 483205.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E005, contratista:EMMANUEL ESCALANTE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:995388.79, importe_modificado:995388.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2281371/proyecto_FIN, 2281371/proyecto_INICIO, 2281371/proyecto_PROCESO, 2281371/proyecto_INICIO, 2281371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283428 | Proyecto de inversión | 407386.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407386.84, modificado:407386.84}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA UNISIERRA SUR, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 277115 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 277115 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA UNISIERRA SUR, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CARRETERA SALIDA A CUMPAS Y , CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA UNISIERRA SUR CARRETERA SALIDA A CUMPAS, lon:-109.67725679, lat:29.82062846}} | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 407386.84 | 407386.84 | 407386.84 | 407386.84 | 407386.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:407386.84, importe_modificado:407386.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2283428/proyecto_INICIO, 2283428/proyecto_FIN, 2283428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285307 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION CAMINO TAYMUCO HUICOCHIC - 285792 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alamos | 285792 | S | 264 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:258, direccion:CAMINO TRAMO TAYMUCO - HUICOCHIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 600 RANCHERIA TAYMUCO, 85774 TAYMUCO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS TANQUES SE ENCUENTRA EN EN EL CURSO DE LA CARRETERA ALAMOS SAN BERNARDO D, lon:-108.73656891, lat:27.23766603}} | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}} | {2285307/proyecto_INICIO, 2285307/proyecto_PROCESO, 2285307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286022 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TALAMANTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 288702 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288702 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:PUEBLO TALAMANTE COLONIA TALAMANTE, 85286 TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA 5 DE JUNIO A BACOBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA DE 5 DE , lon:-109.59410945, lat:26.98345479}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286022/proyecto_PROCESO, 2286022/proyecto_FIN, 2286022/proyecto_INICIO, 2286022/proyecto_PROCESO, 2286022/proyecto_FIN, 2286022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286064 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA COMUNIDAD DE HUIROACHACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 288861 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288861 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUIROACHACA, 85284 HUIROACHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLEJON DE TRAS DE EL ESTADIO Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON DE EL ESTADIO EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE FUT BOL EN LA COMUNIDA, lon:-109.64902327, lat:27.02505387}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286064/proyecto_PROCESO, 2286064/proyecto_INICIO, 2286064/proyecto_PROCESO, 2286064/proyecto_FIN, 2286064/proyecto_PROCESO, 2286064/proyecto_FIN, 2286064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286282 | Proyecto de inversión | 18530.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18530.57, modificado:18503.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A JOSE ALFREDO VALDEZ ACUÑA DE LA LOCALIDAD DE RAYON, MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. - 289722 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 289722 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.71, meta_modificada:14.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE Y , CARRETERA RAYON A URES LA ACCION SE UBICA POR EL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA FINAL SALIDA AL HIPODROMO A 800 METROS DEL ARCO DE, lon:-110.55759786, lat:29.70690996}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 18503.81 | 18503.81 | 18503.81 | 18503.81 | 18503.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2023-04, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:460736.71, importe_modificado:460736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.71}} | {2286282/proyecto_INICIO, 2286282/proyecto_FIN, 2286282/proyecto_PROCESO, 2286282/proyecto_FIN, 2286282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286791 | Proyecto de inversión | 265448.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265448.58, modificado:265448.58}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONA BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 291589 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 291589 | S | 2363 | 2364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CRISANTO BUITIMEA, CARRETERA BUAYSIACOBE PROYECTO UBICADO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CRISANTO BUITIMEA Y CARRETERA BUAYSIACOBE DE, lon:-109.68732065, lat:27.06803704}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 265448.58 | 265448.58 | 265448.58 | 265448.58 | 265448.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.0}} | {2286791/proyecto_INICIO, 2286791/proyecto_PROCESO, 2286791/proyecto_INICIO, 2286791/proyecto_FIN, 2286791/proyecto_PROCESO, 2286791/proyecto_FIN, 2286791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287182 | Proyecto de inversión | 267008.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267008.99, modificado:267008.99}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 293600 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 293600 | S | 1700 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28000.0, meta_modificada:28000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SUFRAGIO Y , CERRADA TOIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y SUFRAGIO EN BACAME NUEVO DE EL MUNI, lon:-109.5911278, lat:27.15534974}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 267008.99 | 267008.99 | 267008.99 | 267008.99 | 267008.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28000.0}} | {2287182/proyecto_INICIO, 2287182/proyecto_PROCESO, 2287182/proyecto_FIN, 2287182/proyecto_PROCESO, 2287182/proyecto_FIN, 2287182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287302 | Proyecto de inversión | 18049.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18049.82, modificado:18049.82}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONA BAYNORILLO DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 294321 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 294321 | S | 298 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:PUEBLO BAYNORILLO, 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A SEBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA A SEBAMPO ENTRE CALLE SIN NOMENCALTURA Y CALLE TIERRA DE CULT, lon:-109.61655383, lat:26.86224595}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 18049.82 | 18049.82 | 18049.82 | 18049.82 | 18049.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.6}} | {2287302/proyecto_FIN, 2287302/proyecto_PROCESO, 2287302/proyecto_INICIO, 2287302/proyecto_PROCESO, 2287302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287661 | Proyecto de inversión | 2271303.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271303.82, modificado:2271303.82}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNITAS - 296223 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 296223 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:16, direccion:AVENIDA LOS PIONEROS EJIDO LAGUNITAS, 83514 LAGUNITAS, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA PIONEROS D Y CALLEJON BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE ONCE AV PIONEROS DE CALLE 5 A CALLE 11CALLE 9 DE CALLE PIONEROS D A CJON BENITO , lon:-114.88936359, lat:32.3213358}} | 2023-09-19 | 2023-11-17 | 2271303.82 | 2271303.82 | 2271303.82 | 2271303.82 | 2271303.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-006-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROMMED SIGLO XXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2075841.82, importe_modificado:2271303.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2592.0}} | {2287661/proyecto_INICIO, 2287661/proyecto_FIN, 2287661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287688 | Proyecto de inversión | 112752 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112752.0, modificado:112752.0}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA ESCONDIDA COSTERA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 296291 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 296291 | S | 757 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14400.0, meta_modificada:14400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CALLE LA BOCANA-ESCONDIDA-COSTERA PUEBLO LA BOCANA, 85287 EL CARMEN (LOS TOLEDO), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LAS TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.66495781, lat:26.87646603}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 112752 | 112752 | 112752 | 112752 | 112752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14400.0}} | {2287688/proyecto_INICIO, 2287688/proyecto_FIN, 2287688/proyecto_PROCESO, 2287688/proyecto_FIN, 2287688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289757 | Proyecto de inversión | 707894.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707894.64, modificado:707894.64}} | CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 306442 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 306442 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.93, meta_modificada:341.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA PALO VERDE, 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA BARBARA Y AVENIDA SANTA LAURA, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRME DE CONCRETO SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA EL DOM DE, lon:-112.1677449, lat:30.73738601}} | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 707894.64 | 707894.64 | 707894.64 | 707894.64 | 707894.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 15/2023, contratista:DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:990584.54, importe_modificado:990584.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.93}} | {2289757/proyecto_INICIO, 2289757/proyecto_PROCESO, 2289757/proyecto_FIN, 2289757/proyecto_INICIO, 2289757/proyecto_FIN, 2289757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289812 | Proyecto de inversión | 8624.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8624.82, modificado:8624.82}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS UBICADO EN CALLE CONSTITUCION FINAL SUR. - 306767 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 306767 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA 3 DE MAYO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 200 METROS AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-110.24160536, lat:29.85686948}} | 2023-05-08 | 2023-05-20 | 0 | 8624.82 | 8624.82 | 8624.82 | 8624.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:8624.82, importe_modificado:8624.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2289812/proyecto_PROCESO, 2289812/proyecto_INICIO, 2289812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402290287 | Proyecto de inversión | 462094.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462094.49, modificado:462094.49}} | CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 309060 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 309060 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.65, meta_modificada:222.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:373, direccion:CALLE 2 EJIDO SANTA EDUWIGES LA CACHORA, 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA B Y AVENIDA C, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES ESTA SITUADO EN EL LAD, lon:-112.524306, lat:30.768594}} | 2023-09-22 | 2023-10-19 | 462094.49 | 462094.49 | 462094.49 | 462094.49 | 462094.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 16/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1056708.24, importe_modificado:1056708.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.65}} | {2290287/proyecto_INICIO, 2290287/proyecto_FIN, 2290287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291017 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ADUANA - 312361 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 312361 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA ADUANA, 85776 LA ADUANA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA ADUANA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS TOMANDO LA CARRETERA ALAMOS NAVOJOA. AL LLEGAR A LA COMUNIDAD MINAS NUEVAS EN EL TOMAMOS EL, lon:-109.0109111, lat:27.0391553}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2291017/proyecto_INICIO, 2291017/proyecto_FIN, 2291017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291269 | Proyecto de inversión | 112010.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112010.77, modificado:112010.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOS JANOS - 313427 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 313427 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:31, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 COLONIA LOS JANOS, 84127 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CAMINO LA MESA DE LA YEGUA Y BRECHA CERRO, CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOS JANOS POR LA CARRETERA INTERNACIONAL IMURIS NOGA, lon:-110.83447388, lat:30.84589194}} | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 112010.77 | 112010.77 | 112010.77 | 112010.77 | 112010.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:112010.78, importe_modificado:112010.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2291269/proyecto_INICIO, 2291269/proyecto_FIN, 2291269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291395 | Proyecto de inversión | 86655.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86655.81, modificado:86655.81}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 314297 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 314297 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:CALLE OAXACA EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZA EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA HACIA EL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD DE H CABORCA A UNO, lon:-112.445423, lat:30.740697}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 86655.81 | 86655.81 | 86655.81 | 86655.81 | 86655.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 19/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:866558.13, importe_modificado:866558.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2291395/proyecto_PROCESO, 2291395/proyecto_INICIO, 2291395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292933 | Proyecto de inversión | 70309.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70309.1, modificado:70309.1}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL SIFON COMISARIA DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 321316 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 321316 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), 85234 EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR CALLES DE LA LOCALIDAD DEL SIFON COMISARIA DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.78548749, lat:27.27405641}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 70309.1 | 70309.1 | 70309.1 | 70309.1 | 70309.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:280.0}} | {2292933/proyecto_INICIO, 2292933/proyecto_FIN, 2292933/proyecto_PROCESO, 2292933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293149 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHOPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 322149 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 322149 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:56, direccion:PUEBLO MOCOCHOPO YEMOVARI, 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO , lon:-109.58594642, lat:27.06859406}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2293149/proyecto_PROCESO, 2293149/proyecto_INICIO, 2293149/proyecto_FIN, 2293149/proyecto_PROCESO, 2293149/proyecto_FIN, 2293149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293197 | Proyecto de inversión | 126712.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126712.04, modificado:126712.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN OQUITOA MUNICIPIO DE OQUITOA - 322352 | 26 | Sonora | 46 | Oquitoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oquitoa | 322352 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OQUITOA - OQUITOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 01 PUEBLO OQUITOA, 83840 JOSÉ RAMÓN ORTIZ [CHANÓN], OQUITOA SONORA ENTRE AVENIDA EJIDO OQUITOA Y , CARRETERA ALTAR- SARIC CAMINO RURAL A UN COSTADO DEL CANAL DE RI, lon:-111.72887915, lat:30.74184832}} | 2023-09-17 | 2023-10-07 | 126712.04 | 126712.04 | 126712.04 | 126712.04 | 126712.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OQUITOA, monto:126712.04, importe_modificado:126712.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.0}} | {2293197/proyecto_INICIO, 2293197/proyecto_PROCESO, 2293197/proyecto_FIN, 2293197/proyecto_INICIO, 2293197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293712 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONTRUCCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 324124 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 324124 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:PUEBLO NAVOLATO, 85285 NAVOLATO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA RIO MAYO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE TIERRA DE CULTIVOS A, lon:-109.56796688, lat:27.0344058}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2293712/proyecto_INICIO, 2293712/proyecto_FIN, 2293712/proyecto_PROCESO, 2293712/proyecto_FIN, 2293712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293863 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | COMTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 324666 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 324666 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBIDADO EN LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SIN NOMENCLATURA Y CA, lon:-109.68438185, lat:27.20939055}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2293863/proyecto_INICIO, 2293863/proyecto_PROCESO, 2293863/proyecto_FIN, 2293863/proyecto_PROCESO, 2293863/proyecto_FIN, 2293863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294268 | Proyecto de inversión | 218217.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218217.82, modificado:218217.82}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 326141 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 326141 | S | 354 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE JUNIO Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE JUNIO ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ DEL MUN, lon:-109.61708674, lat:26.98446415}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 218217.82 | 218217.82 | 218217.82 | 218217.82 | 218217.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61210-E002, contratista:FRANCISCO VALDEZ DUMAS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:852891.87, importe_modificado:852891.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2294268/proyecto_PROCESO, 2294268/proyecto_INICIO, 2294268/proyecto_FIN, 2294268/proyecto_INICIO, 2294268/proyecto_FIN, 2294268/proyecto_INICIO, 2294268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294328 | Proyecto de inversión | 311611.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311611.56, modificado:311611.56}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LOCALIDAD DE CAMPOLEON DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 326447 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 326447 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CAMPO LEON Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CARRETERA CAMPO LEON ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO DE , lon:-109.58400762, lat:27.00312583}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 311611.56 | 311611.56 | 311611.56 | 311611.56 | 311611.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61210-E002, contratista:FRANCISCO VALDEZ DUMAS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:852891.87, importe_modificado:852891.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2294328/proyecto_PROCESO, 2294328/proyecto_INICIO, 2294328/proyecto_FIN, 2294328/proyecto_PROCESO, 2294328/proyecto_FIN, 2294328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294825 | Proyecto de inversión | 19986.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.4, modificado:19986.4}} | SUMINISTRO DE LAMPARAS EN LA ENTRADA DE LAS LOCALIDADES DE BAVISPE, SAN MIGUELITO , LA MORITA Y LA GALERITA - 329120 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 329120 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE Y , ENTRADA DE BAVISPE BOULEVARD PRINCIPAL, lon:-108.94637481, lat:30.47707207}} | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 19986.4 | 19986.4 | 19986.4 | 19986.4 | 19986.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:19986.4, importe_modificado:19986.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} | {2294825/proyecto_INICIO, 2294825/proyecto_FIN, 2294825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295174 | Proyecto de inversión | 362956.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362956.18, modificado:362956.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 334ML UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL SAUZ MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA. - 330771 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 330771 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:PUEBLO EL SAUZ, 84445 EL SAUZ, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA EN SALIDA EL SAUZ BUENA VISTA EN CALLE SIN NOMBRE. DOMICILIO CONOCIDO., lon:-108.98882363, lat:29.63023898}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 362956.18 | 362956.18 | 362956.18 | 362956.18 | 362956.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:362956.18, importe_modificado:362956.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2295174/proyecto_INICIO, 2295174/proyecto_FIN, 2295174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296147 | Acción | 5747.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5747.2, modificado:5747.2}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 334578 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 334578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 5747.2 | 5747.2 | 5747.2 | 5747.2 | 5747.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/N, contratista:VARIOS, convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:307081.66, importe_modificado:307081.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2296147/proyecto_FIN, 2296147/proyecto_PROCESO, 2296147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297257 | Proyecto de inversión | 89356.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89356.95, modificado:89356.95}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA, MUNICIPIO DE OQUITOA SONORA - 339126 | 26 | Sonora | 46 | Oquitoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oquitoa | 339126 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO OQUITOA, 83840 OQUITOA, OQUITOA SONORA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y AVENIDA CAÑEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE INSTALARAN LUMINARIAS EN ALUMBRADO PIUBLICO POR CALLE JUAREZ FINAL Y C, lon:-111.73420419, lat:30.74464563}} | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 89356.95 | 89356.95 | 89356.95 | 89356.95 | 89356.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OQUITOA, monto:89356.95, importe_modificado:89356.95}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2297257/proyecto_PROCESO, 2297257/proyecto_FIN, 2297257/proyecto_PROCESO, 2297257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297992 | Proyecto de inversión | 157659.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157659.57, modificado:157659.57}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHIVUCU EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 341923 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 341923 | S | 320 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIBUCÚ, 85238 CHIBUCÚ, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES D ELA LOCALIDAD DE CHIVUCU EN ELMUNICIPIODE NAVOJOASONORA., lon:-109.40290189, lat:27.11326675}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 157659.57 | 157659.57 | 157659.57 | 157659.57 | 157659.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}} | {2297992/proyecto_INICIO, 2297992/proyecto_FIN, 2297992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298206 | Proyecto de inversión | 182403.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182403.11, modificado:182403.11}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO - 342686 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 342686 | S | 14616 | 14384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SAN FELIPE, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE NINOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS SE REHABILITARON 412 METROS CUADRADOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO A BA, lon:-110.96652712, lat:30.62755309}} | 2023-03-20 | 2023-10-31 | 182403.11 | 182403.11 | 182403.11 | 182403.11 | 182403.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:182403.0, importe_modificado:182403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {2298206/proyecto_INICIO, 2298206/proyecto_FIN, 2298206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298223 | Proyecto de inversión | 1191745.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191745.21, modificado:1191745.21}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 46 AVENIDA 35 Y 39 Y CALLE 33 AVENIDA 43 - 342779 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 342779 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 46 AVENIDA 35 Y 39 COLONIA BACHICUY, 84279 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 35 Y AVENIDA 39, CALLEJON 46-47 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 44A GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 11, lon:-109.52286007, lat:31.2929059}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 1191745.21 | 1191745.21 | 1191745.21 | 1191745.21 | 1191745.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-ELC46-44-085-23, contratista:PEDRO SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1191745.21, importe_modificado:1191745.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:768.0}} | {2298223/proyecto_FIN, 2298223/proyecto_PROCESO, 2298223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298630 | Proyecto de inversión | 18507.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18507.2, modificado:18507.2}} | AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PURISIMA CONCEPCION - 344466 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 344466 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:220, direccion:CALLE PURISIMA CONCEPCION EJIDO SAN IGNACIO, 84170 SAN IGNACIO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE PADRE IGNACIO KELLER Y CALLE PADRE GASPAR STIDGER, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SE AMPLIO 100 METROS LINEALES DE LA RED DE AGUA, lon:-110.91981867, lat:30.69704183}} | 2023-09-04 | 2023-09-23 | 18507.2 | 18507.2 | 18507.2 | 18507.2 | 18507.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:18507.0, importe_modificado:18507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2298630/proyecto_PROCESO, 2298630/proyecto_INICIO, 2298630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298775 | Proyecto de inversión | 51548.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51548.55, modificado:51548.55}} | CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES - 345300 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 345300 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.09, meta_modificada:86.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA SAN ISIDRO, 84165 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DURANGO SEGUNDA, CALLE CHIHUAHUA SE CONSTRUYERON TRES TECHOS FIRMES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. VIVIENDA 1. SRA. E, lon:-110.98727562, lat:30.63006321}} | 2023-10-30 | 2023-11-18 | 51548.55 | 51548.55 | 51548.55 | 51548.55 | 51548.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:51548.0, importe_modificado:51548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.09}} | {2298775/proyecto_INICIO, 2298775/proyecto_FIN, 2298775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402300349 | Proyecto de inversión | 73961.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73961.6, modificado:73961.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO MESA DE GALINDO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA. - 351364 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 351364 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO CHIHUAHUA - LA MESA DE GALINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA , 85740 MESA DE GALINDO, ÓNAVAS SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA TRAMO MESA DE GALINDO ENTRONQUE C, lon:-109.41788857, lat:28.39006603}} | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 73961.6 | 73961.6 | 73961.6 | 73961.6 | 73961.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA., monto:73961.6, importe_modificado:73961.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.5}} | {2300349/proyecto_INICIO, 2300349/proyecto_FIN, 2300349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402300829 | Proyecto de inversión | 143112.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143112.49, modificado:143112.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS - 352935 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 352935 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BOULEVARD RAMON CORONA PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERROCARRIL, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA BOULEVARD RAMON CORONA ENTRE VICENTE GUERRERO Y FERROCARRL. A UNA CUADRA D, lon:-111.53104859, lat:30.39676352}} | 2023-10-20 | 2023-11-18 | 143112.49 | 143112.49 | 143112.49 | 143112.49 | 143112.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:143112.49, importe_modificado:143112.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2300829/proyecto_INICIO, 2300829/proyecto_FIN, 2300829/proyecto_PROCESO, 2300829/proyecto_INICIO, 2300829/proyecto_PROCESO, 2300829/proyecto_FIN, 2300829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301019 | Proyecto de inversión | 5041459.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5041459.35, modificado:5076650.73}} | REHABILITACION DE CAMPOS DE BEISBOL INFANTILES EN UNIDAD DEPORTIVA VAQUERITOS - 353770 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 353770 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6129.1, meta_modificada:6129.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 45 Y 49 AVENIDAS 26 Y 28 COLONIA BUENOS AIRES, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 49 ACCESARO POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A AVENIDA 26 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR APROXIMAD, lon:-109.53463299, lat:31.29350375}} | 2023-10-23 | 2023-12-23 | 5076650.73 | 5076650.73 | 5076650.73 | 5076650.73 | 5076650.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-UVAQ-36-077-23, contratista:ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:5076650.73, importe_modificado:5076650.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6129.1}} | {2301019/proyecto_FIN, 2301019/proyecto_PROCESO, 2301019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301346 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESPERANZA SUR - 355049 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 355049 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:100, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA SUR, 85777 LA ESPERANZA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS SONORA, lon:-109.02403074, lat:26.52215259}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2301346/proyecto_INICIO, 2301346/proyecto_FIN, 2301346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302409 | Proyecto de inversión | 372605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372605.31, modificado:372605.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHO EN CATORCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS - 359625 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 359625 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.18, meta_modificada:358.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SONORA PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD RAMON CORONA, CALLE SONORA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD RAMON CORONA LA VIALIDAD POSTERIOR ES LA VIA DEL FERROCARR, lon:-111.52903369, lat:30.39549835}} | 2023-10-20 | 2023-12-12 | 372605.31 | 372605.31 | 372605.31 | 372605.31 | 372605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:372605.31, importe_modificado:372605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.18}} | {2302409/proyecto_INICIO, 2302409/proyecto_PROCESO, 2302409/proyecto_FIN, 2302409/proyecto_PROCESO, 2302409/proyecto_FIN, 2302409/proyecto_INICIO, 2302409/proyecto_PROCESO, 2302409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305055 | Proyecto de inversión | 445645.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445645.68, modificado:445645.68}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE - 371389 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 371389 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA, lon:-108.96660041, lat:30.5167639}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 445645.68 | 445645.68 | 445645.68 | 445645.68 | 445645.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:864070.69, importe_modificado:864070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {2305055/proyecto_INICIO, 2305055/proyecto_FIN, 2305055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305078 | Proyecto de inversión | 68212.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68212.12, modificado:68231.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS SONORA. - 371483 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 371483 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ÓNAVAS, 85740 ÓNAVAS, ÓNAVAS SONORA ENTRE CALLE CAÑADA DE LA CRUZ Y , SE UBICARON EN VARIOS PUNTOS EL PRIMERO POR LA CALLE CAÑADA DE LA CRUZ Y ATERRIZAJE OTROS MAS POR EL CAL, lon:-109.52808853, lat:28.45974951}} | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 68231.87 | 68231.87 | 68231.87 | 68231.87 | 68231.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA., monto:68213.87, importe_modificado:68213.87}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2305078/proyecto_PROCESO, 2305078/proyecto_FIN, 2305078/proyecto_INICIO, 2305078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305158 | Proyecto de inversión | 69767.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.27, modificado:69767.27}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371735 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371735 | S | 262 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO, 85258 MELCHOR OCAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.17564894, lat:26.5327836}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 69767.27 | 69767.27 | 69767.27 | 69767.27 | 69767.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:60.0}} | {2305158/proyecto_INICIO, 2305158/proyecto_FIN, 2305158/proyecto_PROCESO, 2305158/proyecto_FIN, 2305158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305239 | Proyecto de inversión | 19348 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19348.0, modificado:19348.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIFERICO ING. JOSE ABEL VALDEZ CAMPOY, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372142 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372142 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PERIFERICO ING. JOSE ABEL VALDEZ CAMPOY COLONIA COLOSIO, 85943 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , SE COLOCARON LAMPARAS EN LA ENTRADA NORTE DEL PERIFERICO POR LA COLONIA COLOSIO Y POR EL PANTEON SAN RAMON, lon:-109.62244643, lat:26.82397095}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 19348 | 19348 | 19348 | 19348 | 19348 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2305239/proyecto_PROCESO, 2305239/proyecto_INICIO, 2305239/proyecto_PROCESO, 2305239/proyecto_INICIO, 2305239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305243 | Proyecto de inversión | 53273.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53273.99, modificado:53273.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO AGIABAMPO DOS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372154 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372154 | S | 238 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:180, direccion:EJIDO AGIABAMPO NÚMERO DOS EL CAMPITO, 85259 AGIABAMPO NÚMERO DOS (EL CAMPITO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.09773759, lat:26.32272257}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 53273.99 | 53273.99 | 53273.99 | 53273.99 | 53273.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}} | {2305243/proyecto_INICIO, 2305243/proyecto_FIN, 2305243/proyecto_PROCESO, 2305243/proyecto_FIN, 2305243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306051 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO A LA C.LUZ GUADALUPE BUSTAMANTE - 375406 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 375406 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PREPARATORIA CECYTES BANAMICHI, lon:-110.21275547, lat:30.00670354}} | 2023-10-25 | 2023-11-04 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141402, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306051/proyecto_INICIO, 2306051/proyecto_FIN, 2306051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306343 | Proyecto de inversión | 21106.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21106.2, modificado:21106.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LA COMUNIDAD DE ELCHORIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 376978 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 376978 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CHORI EL CHOYA, 85286 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO EL CHORIT PERTENECIENTE AL MUNICI, lon:-109.62542052, lat:26.86695321}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2306343/proyecto_INICIO, 2306343/proyecto_FIN, 2306343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306498 | Proyecto de inversión | 21106.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21106.2, modificado:21106.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 377577 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 377577 | S | 265 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:PUEBLO CAMPANICHACA, 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE RIO MAYO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.64790109, lat:26.91223128}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2306498/proyecto_INICIO, 2306498/proyecto_FIN, 2306498/proyecto_INICIO, 2306498/proyecto_PROCESO, 2306498/proyecto_FIN, 2306498/proyecto_PROCESO, 2306498/proyecto_FIN, 2306498/proyecto_PROCESO, 2306498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306585 | Proyecto de inversión | 35177 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35177.0, modificado:35177.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 377835 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 377835 | S | 1462 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE HERIBERTO FONSECA RIOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE HERIBERTO FONSECA RIOS LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA, lon:-109.66904459, lat:26.95226958}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 35177 | 35177 | 35177 | 35177 | 35177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2306585/proyecto_PROCESO, 2306585/proyecto_FIN, 2306585/proyecto_INICIO, 2306585/proyecto_PROCESO, 2306585/proyecto_FIN, 2306585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306651 | Proyecto de inversión | 40754 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40754.0, modificado:40754.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ACCESO NORTE DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378232 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378232 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ COLONIA DEL VALLE, 85913 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO SE UBICA EN EL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ DESDE LA AVENIDA DE LOS GENERALES HASTA E, lon:-109.64063863, lat:26.84036862}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 40754 | 40754 | 40754 | 40754 | 40754 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2306651/proyecto_INICIO, 2306651/proyecto_PROCESO, 2306651/proyecto_FIN, 2306651/proyecto_INICIO, 2306651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307733 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 383254 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383254 | S | 483 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE GUILLERMO CHAVEZ, CALLE LICENCIADO HORACIO SOBARZO ENTRE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIEN, lon:-109.62477231, lat:27.01721647}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2307733/proyecto_INICIO, 2307733/proyecto_PROCESO, 2307733/proyecto_FIN, 2307733/proyecto_PROCESO, 2307733/proyecto_FIN, 2307733/proyecto_PROCESO, 2307733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307945 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MEZQUITAL DE BURABAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 384210 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384210 | S | 117 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:790, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO MEZQUITAL DE , lon:-109.63339548, lat:27.01163736}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2307945/proyecto_INICIO, 2307945/proyecto_FIN, 2307945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308006 | Proyecto de inversión | 44541.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44541.95, modificado:44541.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 10 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 384368 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 384368 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO 10 DE ABRIL, 85254 10 DE ABRIL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.16330874, lat:26.57905753}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 44541.95 | 44541.95 | 44541.95 | 44541.95 | 44541.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:21.0}} | {2308006/proyecto_INICIO, 2308006/proyecto_FIN, 2308006/proyecto_PROCESO, 2308006/proyecto_FIN, 2308006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308022 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD HUIROACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 384424 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384424 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:PUEBLO HUIROACHACA, 85284 HUIROACHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA TIERRA DE CULTIVO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y C, lon:-109.64951898, lat:27.02504665}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2308022/proyecto_INICIO, 2308022/proyecto_FIN, 2308022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308323 | Proyecto de inversión | 14070.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14070.8, modificado:14070.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 385363 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385363 | S | 268 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:PUEBLO EL CENTENARIO, 85285 EL CENTENARIO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADIO EN CALLE TIERRA DE CULTIVOS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y , lon:-109.55146316, lat:27.06671313}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2308323/proyecto_INICIO, 2308323/proyecto_FIN, 2308323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308456 | Proyecto de inversión | 28141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28141.6, modificado:28141.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAYAJORIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 385766 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385766 | S | 210 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAYAJORIT, 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE BAYAJORIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.67807038, lat:27.0859953}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2308456/proyecto_INICIO, 2308456/proyecto_PROCESO, 2308456/proyecto_FIN, 2308456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308606 | Proyecto de inversión | 92221 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92221.0, modificado:92221.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 386354 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 386354 | S | 132 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:183, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA UNO, 85259 EMILIANO ZAPATA UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.03395224, lat:26.42796966}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 92221 | 92221 | 92221 | 92221 | 92221 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:54.0}} | {2308606/proyecto_INICIO, 2308606/proyecto_FIN, 2308606/proyecto_PROCESO, 2308606/proyecto_FIN, 2308606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308802 | Proyecto de inversión | 54330.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54330.9, modificado:54330.9}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 387121 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 387121 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBCA POR LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE AVENIDAS FRANCISCO JAVIER MINA E IGNACIO ALDAMA 1 ACC, lon:-109.3203757, lat:30.1586973}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 54330.9 | 54330.9 | 54330.9 | 54330.9 | 54330.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:54330.9, importe_modificado:54330.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2308802/proyecto_FIN, 2308802/proyecto_PROCESO, 2308802/proyecto_INICIO, 2308802/proyecto_FIN, 2308802/proyecto_INICIO, 2308802/proyecto_PROCESO, 2308802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310081 | Proyecto de inversión | 588120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588120.0, modificado:588120.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 392148 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 392148 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA RANCHO CAMARGO, 85228 RANCHO CAMARGO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMRGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.52842515, lat:27.10096008}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-990, contratista:C. EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:588120.0, importe_modificado:588120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2310081/proyecto_INICIO, 2310081/proyecto_PROCESO, 2310081/proyecto_FIN, 2310081/proyecto_PROCESO, 2310081/proyecto_FIN, 2310081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310162 | Proyecto de inversión | 1112924.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112924.5, modificado:1112924.5}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO GLORIETA AV. TECNOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 392588 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 392588 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO ALMADA COLONIA LOS NARANJOS, 85835 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.45520309, lat:27.09840538}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 1112924.5 | 1112924.5 | 1112924.5 | 1112924.5 | 1112924.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-991, contratista:ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1112924.5, importe_modificado:1112924.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310162/proyecto_INICIO, 2310162/proyecto_PROCESO, 2310162/proyecto_FIN, 2310162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310959 | Proyecto de inversión | 200825.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200825.23, modificado:200825.23}} | CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE NAVJOA, SONORA. - 395954 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 395954 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MISION COLONIA TEPEYAC, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN LA COLONA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.43105207, lat:27.05384291}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 200825.23 | 200825.23 | 200825.23 | 200825.23 | 200825.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-996,997, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:579514.89, importe_modificado:579514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310959/proyecto_INICIO, 2310959/proyecto_FIN, 2310959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310974 | Proyecto de inversión | 378689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378689.66, modificado:378689.66}} | CONSTRUCCIONES DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 396023 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396023 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 85893 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA COLONIA NUEVA GENERACION E EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.41811684, lat:27.0658387}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 378689.66 | 378689.66 | 378689.66 | 378689.66 | 378689.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-996,997, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:579514.89, importe_modificado:579514.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310974/proyecto_INICIO, 2310974/proyecto_FIN, 2310974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311003 | Proyecto de inversión | 372255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372255.32, modificado:372255.32}} | CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MIRAVALLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 396098 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396098 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE COLONIA MIRAVALLE, 85850 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA MIRAVALLE EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA., lon:-109.42673645, lat:27.08997877}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 372255.32 | 372255.32 | 372255.32 | 372255.32 | 372255.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-999,1000, contratista:ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1097764.07, importe_modificado:1097764.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311003/proyecto_INICIO, 2311003/proyecto_PROCESO, 2311003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311189 | Proyecto de inversión | 395356.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395356.81, modificado:395356.81}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TETANCHOPO, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 396982 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396982 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TETANCHOPO, 85827 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA TETANCHOPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.47282179, lat:27.07771911}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 395356.81 | 395356.81 | 395356.81 | 395356.81 | 395356.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1008,1009, contratista:ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:952105.46, importe_modificado:952105.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2311189/proyecto_FIN, 2311189/proyecto_PROCESO, 2311189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311227 | Proyecto de inversión | 254620.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254620.88, modificado:254620.88}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE TERRACERIA PARA LA CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397226 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397226 | S | 420 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:164, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA CHIRAJOBAMPO, 85224 CHIRAJOBAMPO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA., lon:-109.40039809, lat:26.89318916}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 254620.88 | 254620.88 | 254620.88 | 254620.88 | 254620.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1010,1011, contratista:LEOPOLDO ESTRELLA RODRIGUEZ,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:509241.75, importe_modificado:509241.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311227/proyecto_INICIO, 2311227/proyecto_PROCESO, 2311227/proyecto_FIN, 2311227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311767 | Proyecto de inversión | 7991.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7991.22, modificado:7991.22}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE JOSE MARIA BALLESTEROS B. ENTRE C. CONSTITUCION Y C. PEDRO TRELLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA - 399243 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 399243 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.21, meta_modificada:15.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA BALLESTEROS B. COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PEDRO TRELLES, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTI, lon:-110.23655744, lat:29.86558306}} | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 0 | 7991.22 | 7991.22 | 7991.22 | 7991.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:7991.22, importe_modificado:7991.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.21}} | {2311767/proyecto_FIN, 2311767/proyecto_PROCESO, 2311767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311999 | Proyecto de inversión | 720048.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720048.57, modificado:720048.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO, EN LA COLONIA MISION DEL SUR , EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 402527 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 402527 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ACACIAS COLONIA MISIONEROS DEL SUR, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA COLONIA MISION DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.42787105, lat:27.05117351}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 720048.57 | 720048.57 | 720048.57 | 720048.57 | 720048.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-938, contratista:argent proyectos, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:720048.57, importe_modificado:720048.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311999/proyecto_FIN, 2311999/proyecto_PROCESO, 2311999/proyecto_INICIO, 2311999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312153 | Proyecto de inversión | 21438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21438.2, modificado:21483.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL ESTADIO - 403020 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 403020 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD INDUSTRIAL EL ESTADIO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA EL ESTADIO POR LA CALLE 5 DE MAYO PASANDO 4 CASAS AL LADO DERECHO, lon:-110.85019768, lat:30.78067325}} | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 21483.2 | 21483.2 | 21483.2 | 21483.2 | 21483.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:21483.2, importe_modificado:21483.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2312153/proyecto_PROCESO, 2312153/proyecto_INICIO, 2312153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312436 | Proyecto de inversión | 158804 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158804.0, modificado:158804.0}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LAS BOCAS Y CAMAHUIROA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 404307 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 404307 | S | 518 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:EJIDO LAS BOCAS, 85250 LAS BOCAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CALLES SE LLEVO A CABO EN TODO EL EJIDO DE LAS BOCAS Y PARTE DE CAMAHUIROA, lon:-109.33552657, lat:26.5898535}} | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 158804 | 158804 | 158804 | 158804 | 158804 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:158804.0, importe_modificado:158804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2312436/proyecto_INICIO, 2312436/proyecto_FIN, 2312436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312442 | Proyecto de inversión | 386958.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386958.46, modificado:386958.46}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AVIACION - 404329 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 404329 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BABASAC INTERIOR 2 COLONIA AVIACION, 84120 COLONIA EL ÁLAMO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE BABASAC Y CALLEJON ASTORGA, CALLE RIO BRAVO EN LA COLONI AVIACION POR LA CALLE BABASAC ANTES DE LLEGAR A CALLEJON ASTORGA A LA IZQUIER, lon:-110.83908462, lat:30.78232317}} | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 386958.46 | 386958.46 | 386958.46 | 386958.46 | 386958.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:386958.46, importe_modificado:386958.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2312442/proyecto_INICIO, 2312442/proyecto_FIN, 2312442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312662 | Proyecto de inversión | 12041.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12041.63, modificado:12041.63}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE HUIRACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405230 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405230 | S | 240 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19.7, meta_modificada:19.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALITRAL, 85284 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE, lon:-109.6484061, lat:27.0210054}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 12041.63 | 12041.63 | 12041.63 | 12041.63 | 12041.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.7}} | {2312662/proyecto_INICIO, 2312662/proyecto_FIN, 2312662/proyecto_PROCESO, 2312662/proyecto_FIN, 2312662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312734 | Proyecto de inversión | 81224.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81224.77, modificado:81224.77}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405473 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405473 | S | 1620 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6216.0, meta_modificada:6216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE YUCATAN PUEBLO BACAME CRIANZA, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE COLIMA LA CALLE MEXICO Y LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEV, lon:-109.59497178, lat:27.15987552}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 81224.77 | 81224.77 | 81224.77 | 81224.77 | 81224.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6216.0}} | {2312734/proyecto_FIN, 2312734/proyecto_PROCESO, 2312734/proyecto_FIN, 2312734/proyecto_INICIO, 2312734/proyecto_PROCESO, 2312734/proyecto_FIN, 2312734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312765 | Proyecto de inversión | 48937.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48937.5, modificado:48937.5}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ETCHOJOA LOCALIDAD MOCHIPACO - 405557 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405557 | S | 1620 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6250.0, meta_modificada:6250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:55, direccion:PUEBLO MOCHIPACO, 85286 MOCHIPACO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO MOCHIPACO A CAMPANICHACA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE CAMINO MOCHIPACO A CAMPANICHACA ENTRE CALLE SIN NOMENCL, lon:-109.65097765, lat:26.93458745}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 48937.5 | 48937.5 | 48937.5 | 48937.5 | 48937.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6250.0}} | {2312765/proyecto_INICIO, 2312765/proyecto_PROCESO, 2312765/proyecto_FIN, 2312765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312773 | Proyecto de inversión | 29209.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29209.48, modificado:29209.48}} | REHABILITCAION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405593 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405593 | S | 1417 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.2, meta_modificada:55.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y , lon:-109.66446932, lat:26.92840265}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 29209.48 | 29209.48 | 29209.48 | 29209.48 | 29209.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.2}} | {2312773/proyecto_INICIO, 2312773/proyecto_FIN, 2312773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312806 | Proyecto de inversión | 76612.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76612.8, modificado:76612.8}} | REHABLILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405694 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405694 | S | 718 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:PUEBLO LA BOCANA, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJO, lon:-109.67118764, lat:26.88454618}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 76612.8 | 76612.8 | 76612.8 | 76612.8 | 76612.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2312806/proyecto_INICIO, 2312806/proyecto_FIN, 2312806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313311 | Proyecto de inversión | 16268.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16268.5, modificado:16268.5}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DEL RIITO MAZARAY, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407675 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407675 | S | 286 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:277, direccion:PUEBLO EL RIÍTO DE MAZARAY RIÍTO MUERTO, 85247 EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CENTRO COMUNITARIO DEL RIITO MAZARAY SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA INDIGENA DEL PUEBLO Y FRENTE A LA C, lon:-109.64732913, lat:26.75349502}} | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 16268.5 | 16268.5 | 16268.5 | 16268.5 | 16268.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:16268.5, importe_modificado:16268.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313311/proyecto_FIN, 2313311/proyecto_INICIO, 2313311/proyecto_PROCESO, 2313311/proyecto_INICIO, 2313311/proyecto_PROCESO, 2313311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313340 | Proyecto de inversión | 9073.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9073.85, modificado:9073.85}} | REHABILITACION DE ALBERGUE SANTISIMA TRINIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407803 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407803 | S | 15540 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA DEL VALLE, 85913 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL ALBERGUE SE UBICA EN LA ENTRADA NORTE AL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO HUATABAMPO, lon:-109.64150037, lat:26.84359467}} | 2023-04-03 | 2023-05-26 | 9073.85 | 9073.85 | 9073.85 | 9073.85 | 9073.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:9073.85, importe_modificado:9073.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313340/proyecto_INICIO, 2313340/proyecto_PROCESO, 2313340/proyecto_FIN, 2313340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315281 | Proyecto de inversión | 644414.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644414.55, modificado:644414.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESMERALDA EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 415529 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 415529 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE ESMERALDA, AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENIDA RUIZ C, lon:-110.92985219, lat:31.30339182}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 644414.55 | 644414.55 | 644414.55 | 644414.55 | 644414.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-NV07/23, contratista:MORENO LASTRA ESTEBAN ROBERTO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:644415.55, importe_modificado:644415.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2315281/proyecto_INICIO, 2315281/proyecto_PROCESO, 2315281/proyecto_INICIO, 2315281/proyecto_FIN, 2315281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402316434 | Proyecto de inversión | 2743723.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743723.88, modificado:2743723.88}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 151 PERIFÉRICO DEL ENTRONQUE PONIENTE CON ÁLVARO OBREGÓN AL ENTRONQUE ORIENTE CON ÁLVARO OBREGÓN, EN YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA - 420157 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 420157 | S | 1742 | 1935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9450.0, meta_modificada:9450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:CALLE PERIFERICO 151 PUERTO YAVAROS ISLA LAS VIEJAS, 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON PONIENTE Y CALLE ALVARO OBREGON ORIENTE, CARRETERA HUATABAMPO YAVAROS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL , lon:-109.52076572, lat:26.70158791}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 2743723.88 | 2743723.88 | 2743723.88 | 2743723.88 | 2743723.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-625-62501-442, contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:4656223.89, importe_modificado:4656223.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9450.0}} | {2316434/proyecto_INICIO, 2316434/proyecto_PROCESO, 2316434/proyecto_FIN, 2316434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317499 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO A LA C.KATERIN JULIANA MORENO CUEVAS - 424822 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 424822 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO , 84890 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR UN CALLEJON QUE ESTA ENFRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-110.2243233, lat:29.97772009}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141609, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2317499/proyecto_PROCESO, 2317499/proyecto_FIN, 2317499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317583 | Proyecto de inversión | 467534.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467534.49, modificado:467534.49}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 425105 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425105 | S | 14784 | 15540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.63972095, lat:26.83133615}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 467534.49 | 467534.49 | 467534.49 | 467534.49 | 467534.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:850.0}} | {2317583/proyecto_INICIO, 2317583/proyecto_FIN, 2317583/proyecto_PROCESO, 2317583/proyecto_FIN, 2317583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317966 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE 2.0 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TOTOLIBOQUI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 335 - 426358 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 426358 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:103, direccion:EJIDO TOTOLIBOQUI, 85257 TOTOLIBOQUI, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN POR LA CALLE DETRAS DEL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO, lon:-109.13375543, lat:26.46336087}} | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-335-336-337-338, contratista:CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2317966/proyecto_INICIO, 2317966/proyecto_PROCESO, 2317966/proyecto_FIN, 2317966/proyecto_PROCESO, 2317966/proyecto_FIN, 2317966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317993 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE 2.0 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 336 - 426496 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 426496 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:EJIDO INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, 85259 INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICA UNO DETRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO Y EL OTRO SE UBICA DELANTE DE UN SIX DE TECATE, lon:-109.11844683, lat:26.38852819}} | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-335-336-337-338, contratista:CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2317993/proyecto_FIN, 2317993/proyecto_INICIO, 2317993/proyecto_FIN, 2317993/proyecto_PROCESO, 2317993/proyecto_FIN, 2317993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318481 | Proyecto de inversión | 7220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7220.0, modificado:7220.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL CARO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428972 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428972 | S | 332 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CARO, 85241 EL CARO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.71692529, lat:26.86762165}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}} | {2318481/proyecto_INICIO, 2318481/proyecto_FIN, 2318481/proyecto_PROCESO, 2318481/proyecto_FIN, 2318481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318494 | Proyecto de inversión | 698294.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698294.96, modificado:698294.96}} | MANTENIMIENTO EN LA CARPETA DE AVENIDA PRINCIPAL EN LA COLONIA HOMBRES BLANCOS UBICADA POR LA CALLE C ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE 10. - 429053 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 429053 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE C EJIDO HOMBRES BALNCOS, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE CALLE C Y CALLE CALLE 9, CALLE CALLE 10 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA C ENTRE NUEVE Y DIEZ EN LA COLONIA HO, lon:-112.83046048, lat:31.87363047}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 698294.96 | 698294.96 | 698294.96 | 698294.96 | 698294.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM05/2023, contratista:ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:698294.96, importe_modificado:698294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2318494/proyecto_FIN, 2318494/proyecto_PROCESO, 2318494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318767 | Proyecto de inversión | 3058 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058.0, modificado:3058.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANSELMO MACIAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 430247 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 430247 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA ANSELMO MACÍAS, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.63402772, lat:26.82407476}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2318767/proyecto_FIN, 2318767/proyecto_INICIO, 2318767/proyecto_FIN, 2318767/proyecto_PROCESO, 2318767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318997 | Proyecto de inversión | 1850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850.0, modificado:1850.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 431222 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431222 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO AMANECER, 85935 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.63664432, lat:26.83952944}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2318997/proyecto_INICIO, 2318997/proyecto_FIN, 2318997/proyecto_PROCESO, 2318997/proyecto_FIN, 2318997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319156 | Proyecto de inversión | 412955.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412955.04, modificado:412955.03}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 431996 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 431996 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DR GRACIDA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA JUAN DE LA BARRERA Y AVENIDA GUILLERMO PRIETO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVA, lon:-113.5389713, lat:31.35139559}} | 2023-12-02 | 2023-12-22 | 412955.03 | 412955.03 | 412955.03 | 412955.03 | 412955.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-055, contratista:C. JOSE FRANCISCO MORENO CORONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:412955.03, importe_modificado:412955.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1600.0}} | {2319156/proyecto_INICIO, 2319156/proyecto_PROCESO, 2319156/proyecto_FIN, 2319156/proyecto_INICIO, 2319156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319189 | Proyecto de inversión | 149322.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149322.08, modificado:149322.08}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO OCUCA - 432202 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 432202 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:112, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO OCUCA, 83931 PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO OCUCA), TRINCHERAS SONORA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ FRENTE A PLAZA PRINCIPAL., lon:-111.44704242, lat:30.57189668}} | 2023-12-02 | 2023-12-16 | 149322.08 | 149322.08 | 149322.08 | 149322.08 | 149322.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2023, contratista:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO, convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:149322.08, importe_modificado:149322.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2319189/proyecto_INICIO, 2319189/proyecto_FIN, 2319189/proyecto_PROCESO, 2319189/proyecto_FIN, 2319189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320473 | Proyecto de inversión | 6126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.77, modificado:6126.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME AL C.MIGUEL ANGEL LOPEZ - 437805 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 437805 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRRERO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA, lon:-110.2130827, lat:30.01230575}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141803, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.77, importe_modificado:6126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2320473/proyecto_INICIO, 2320473/proyecto_FIN, 2320473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402321441 | Acción | 487138.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487138.57, modificado:487138.57}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 441530 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 441530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 487138.57 | 487138.57 | 487138.57 | 487138.57 | 487138.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2049058.62, importe_modificado:1904358.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2321441/proyecto_INICIO, 2321441/proyecto_PROCESO, 2321441/proyecto_INICIO, 2321441/proyecto_FIN, 2321441/proyecto_PROCESO, 2321441/proyecto_FIN, 2321441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402329957 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:438132.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 9, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 417698 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 417698 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACION CETUS INTERIOR 111 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE CANCER , CALLE SAGITARIO 150 MTS AL SUROESTE DE ESC. PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO, lon:-111.02889918, lat:29.14719672}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 438132.68 | 438132.68 | 438132.68 | 438132.68 | 438132.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-075, contratista:VIVYCO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:504484.29, importe_modificado:504484.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2329957/proyecto_PROCESO, 2329957/proyecto_FIN, 2329957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402331277 | Proyecto de inversión | 401650.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:401650.63, modificado:401650.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VINORAMA Y 21 DE MARZO Y ENTRE LIMON Y BLVD JULIO MARTINEZ EN LA COLONIA ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 396319 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396319 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA ALLENDE, 85850 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA COLONIA ALLENDE EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA., lon:-109.4248742, lat:27.07543979}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 401650.73 | 401650.73 | 401650.73 | 401650.73 | 401650.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1001,1002-, contratista:C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1115368.06, importe_modificado:1115368.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1358.0}} | {2331277/proyecto_INICIO, 2331277/proyecto_FIN, 2331277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402331628 | Proyecto de inversión | 3915687.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:675529.91, modificado:675529.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240157.65, modificado:3240157.65}} | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER AL EJIDO FRANCISCO SARABIA Y AL EJIDO 24 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 416597 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 416597 | S | 314 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:EJIDO FRANCISCO SARABIA, 85256 FRANCISCO SARABIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO AL EJIDO 21 DE MARZO DEBIDO A QUE EL PROYECTO DEL POZO MARCO EL TERRENO ADECUADO PARA PERFORAR AHI MISMO A U, lon:-109.09325272, lat:26.52439108}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 3915687.56 | 3915687.56 | 3915687.56 | 3915687.56 | 3915687.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-613-61301-61415-141, contratista:CONSTRUCCION TER DEL NORTE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:3915687.57, importe_modificado:3915687.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2331628/proyecto_INICIO, 2331628/proyecto_FIN, 2331628/proyecto_INICIO, 2331628/proyecto_PROCESO, 2331628/proyecto_FIN, 2331628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333023 | Proyecto de inversión | 592056 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592056.0, modificado:592056.0}} | (23-UE-0010) MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1319 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, KILOMETRO 2+500 SN, lon:-109.67759908, lat:29.81515964}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 592056 | 592056 | 592056 | 592056 | 592056 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-014, contratista:ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ, convocante:ISIE, monto:592056.0, importe_modificado:592056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333023/proyecto_PROCESO, 2333023/proyecto_FIN, 2333023/proyecto_PROCESO, 2333023/proyecto_FIN, 2333023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402338065 | Proyecto de inversión | 225351.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225351.53, modificado:225351.53}} | Bacheo en calle Benito Juárez entre Avenida 16 de Septiembre y Blvd. Francisco Eusebio Kino, Colonia Centro y en Calle 6 entre Blvd. de Benemérito de las Américas y Calle D, Colonia Pápago, de la Localidad Sonoyta del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | REPUVE 05 2023 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.75, meta_modificada:435.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:calle Benito Juárez entre Avenida 16 de Septiembre y Blvd. Francisco Eusebio Kino, Colonia Centro y en Calle 6 entre Blvd. de Benemérito de las Américas y Calle D, Colonia Pápago, lon:-112.860201, lat:31.866233}, geo2: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:calle Benito Juárez entre Avenida 16 de Septiembre y Blvd. Francisco Eusebio , lon:-112.849246, lat:31.867703}} | 2023-12-18 | 2024-01-27 | 225351.53 | 225351.53 | 225351.53 | 225351.53 | 225351.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-RVUPE-05/2023, contratista:ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:225351.53, importe_modificado:225351.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.75}} | {2338065/proyecto_INICIO, 2338065/proyecto_FIN, 2338065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340241 | Proyecto de inversión | 234765 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234765.0, modificado:234792.26}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 9 Y AVENIDA 10, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | P00020/0132 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 9 AVE 10, lon:-109.553146, lat:31.32587}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 9 AVE 10, lon:-109.553136, lat:31.326017}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 234792.26 | 234792.26 | 234792.26 | 234792.26 | 234792.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:399600.0, importe_modificado:399627.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2340241/proyecto_PROCESO, 2340241/proyecto_FIN, 2340241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON210101887715 | Proyecto de inversión | 144230.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.62, modificado:143970.38}} | (18-FP-2426) REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 61201 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Nogales, Son., México, lon:-110.9381047, lat:31.3011855}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 143970.38 | 143970.38 | 143970.38 | 143970.38 | 143970.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-022 (18-FP-2426), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144230.62, importe_modificado:143970.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1887715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202231168 | Proyecto de inversión | 3475124.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3475124.02, modificado:3475124.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 78001 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 78001 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TONICHI COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NOGALES, CALLE ETCHOJOA ONBRA A REALIZAR EN LA VCOLONIA SONORA EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.4309389, lat:27.07153093}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3475124.02 | 3475124.02 | 3475124.02 | 3475124.02 | 3475124.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-985, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:4228648.5, importe_modificado:4228648.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-985, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:4228648.5, importe_modificado:4228648.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {2231168/proyecto_INICIO, 2231168/proyecto_PROCESO, 2231168/proyecto_INICIO, 2231168/proyecto_PROCESO, 2231168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237295 | Proyecto de inversión | 391126.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391126.7, modificado:391126.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO BAVISPE. DOS - 124500 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 124500 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE ZARAGOZA 500 MTS AL SUROESTE DE PLAZA PUBLICA370 MTS AL NOROESTE DE PLAZA PUBLICA338 MTS AL SUROESTE DE PLAZA PUBLICA, lon:-108.96933533, lat:30.51730714}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 391126.7 | 391126.7 | 391126.7 | 391126.7 | 391126.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-017, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2911300.21, importe_modificado:2911300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237295/proyecto_INICIO, 2237295/proyecto_PROCESO, 2237295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237689 | Proyecto de inversión | 246037.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246037.02, modificado:246037.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD JUAN RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. DOS - 135185 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 135185 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:136, direccion:PUEBLO JUAN RODRÍGUEZ, 85525 JUAN RODRÍGUEZ, EMPALME SONORA ENTRE Y , A 198 MT AL SUR DE LA NOPALERAA 136 MT ALSUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, lon:-110.59253889, lat:28.00933249}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 246037.02 | 246037.02 | 246037.02 | 246037.02 | 246037.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237689/proyecto_INICIO, 2237689/proyecto_PROCESO, 2237689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237691 | Proyecto de inversión | 246037.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246037.02, modificado:246037.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE JUNELANCAHUI EL MEZQUITE DEL MUNICIPIO DE EMPALME. TRES - 135229 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 135229 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:PUEBLO JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE), 85537 JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE), EMPALME SONORA ENTRE Y , A 218 MT AL SUR DE LA TIENDA SIXA 130 MT DE ABARROTES VALRI, lon:-110.5505069, lat:28.06975245}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 246037.02 | 246037.02 | 246037.02 | 246037.02 | 246037.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237691/proyecto_INICIO, 2237691/proyecto_PROCESO, 2237691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239134 | Proyecto de inversión | 2980762.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980762.9, modificado:2980762.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO SAN LUIS RÍO COLORADO. DOS - 178470 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178470 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE B. INTERIOR 202 COLONIA AEROPUERTO, 83479 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE SAN ESTEBAN Y CALLE SAN LUIS, CALLE ALFREDO BONFIL 450 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD 1 Y P, lon:-114.72574558, lat:32.46323823}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 2980762.9 | 2980762.9 | 2980762.9 | 2980762.9 | 2980762.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-024, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3251741.35, importe_modificado:3251741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2239134/proyecto_INICIO, 2239134/proyecto_FIN, 2239134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254029 | Proyecto de inversión | 250437.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250437.2, modificado:250437.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA SALUBRIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 185862 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 185862 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE PINO SUARES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PINO SUARES Y CALLE CALLE DEL CANAL DE RIEGO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PINO SUA, lon:-109.65592956, lat:26.97786877}} | 2023-06-17 | 2023-12-31 | 250437.2 | 250437.2 | 250437.2 | 250437.2 | 250437.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2254029/proyecto_INICIO, 2254029/proyecto_PROCESO, 2254029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254358 | Proyecto de inversión | 212023.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212023.59, modificado:212023.59}} | REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BARRAZA EN BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 187685 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 187685 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE COAHULA Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LA CALLE COAHULA Y LA CALLE QUE TOPA AL OBALO ATRAS DEL CECITES A UNA CUADRA DE LAS TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.66451485, lat:26.98461955}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 212023.59 | 212023.59 | 212023.59 | 212023.59 | 212023.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2254358/proyecto_PROCESO, 2254358/proyecto_INICIO, 2254358/proyecto_PROCESO, 2254358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254449 | Proyecto de inversión | 417020.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417020.02, modificado:417020.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 188388 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 188388 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUILLERMO CHAVEZ, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPOS ENTRE LAS CALLE, lon:-109.62441424, lat:27.01894681}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 417020.02 | 417020.02 | 417020.02 | 417020.02 | 417020.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2254449/proyecto_INICIO, 2254449/proyecto_PROCESO, 2254449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254714 | Proyecto de inversión | 576796.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576796.53, modificado:576796.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 190115 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 190115 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE SUFRAGIO Y MARIANO MATAMOROS PUEBLO BACAME CRIANZA, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y, lon:-109.59765228, lat:27.15604231}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 576796.53 | 576796.53 | 576796.53 | 576796.53 | 576796.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {2254714/proyecto_INICIO, 2254714/proyecto_FIN, 2254714/proyecto_PROCESO, 2254714/proyecto_FIN, 2254714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302258313 | Proyecto de inversión | 3651643.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651643.44, modificado:3651643.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA - 213514 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 213514 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.8, meta_modificada:2267.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN GERMAN COLONIA VALLE DEL MAR, 85423 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y AVENIDA SAN MIGUEL, AVENIDA VALLE ESCONDIDO EN LA ENTRADA DEL FRACC. DESDE EL ENTROQNUE CON EL BLVD. LAS TORRES, lon:-110.91265479, lat:27.95739694}} | 2023-08-11 | 2023-11-30 | 3651643.44 | 3651643.44 | 3651643.44 | 3651643.44 | 3651643.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-08, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3651643.43, importe_modificado:3651643.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.8}} | {2258313/proyecto_INICIO, 2258313/proyecto_PROCESO, 2258313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302259411 | Proyecto de inversión | 2184776.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184776.54, modificado:2184776.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 5 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 220317 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 220317 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45632362, lat:27.04029611}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 2184776.54 | 2184776.54 | 2184776.54 | 2184776.54 | 2184776.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-948, contratista:C. BRAULIO HUMBERTO CAUDILLO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2184776.54, importe_modificado:2184776.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2259411/proyecto_INICIO, 2259411/proyecto_PROCESO, 2259411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260192 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BURABAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 224952 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 224952 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:527, direccion:PUEBLO BURABAMPO, 85285 BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TOLUCA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TOLUCA ENTRE TIERRA CULTVO AGRICOLA DEL, lon:-109.64173596, lat:27.00057348}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260192/proyecto_INICIO, 2260192/proyecto_PROCESO, 2260192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260646 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL COMPARTO BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 227732 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 227732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO EL COMPARTO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL COMPARTO Y CALLE PUEBLA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA EL COMPARTO ENTRE CALLE PUEBLA Y TIERRA DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUN, lon:-109.66350131, lat:26.98987719}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260646/proyecto_INICIO, 2260646/proyecto_FIN, 2260646/proyecto_PROCESO, 2260646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265495 | Acción | 461957.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461957.18, modificado:461957.18}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS - 6162 | 26 | Sonora | 25 | Empalme |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Empalme | 6162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.815993, lat:27.957606}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 461957.18 | 461957.18 | 461957.18 | 461957.18 | 461957.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-28/23, contratista:GILBERTO COTA ZAZUETA, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:461957.18, importe_modificado:461957.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2265495/proyecto_INICIO, 2265495/proyecto_PROCESO, 2265495/proyecto_INICIO, 2265495/proyecto_FIN, 2265495/proyecto_PROCESO, 2265495/proyecto_FIN, 2265495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267723 | Proyecto de inversión | 169585.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169585.27, modificado:169585.27}} | (23-FR-0011) REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1277 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARTIN DE VALENCIA SN, COL. PROGRESISTA, lon:-110.99322137, lat:29.12222481}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 169585.27 | 169585.27 | 169585.27 | 169585.27 | 169585.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-111, contratista:SOPLO SOLUCIONES INTEGRALES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:169585.27, importe_modificado:169585.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267723/proyecto_PROCESO, 2267723/proyecto_FIN, 2267723/proyecto_PROCESO, 2267723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270168 | Proyecto de inversión | 1675291.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675291.74, modificado:1508757.51}} | (23-UE-0031) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES NAVOJOA) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1130 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva, lon:-109.45316017, lat:27.05060865}} | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 1508757.51 | 1508757.51 | 1508757.51 | 1508757.51 | 1508757.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-004, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:1508757.51, importe_modificado:1508757.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270168/proyecto_PROCESO, 2270168/proyecto_FIN, 2270168/proyecto_PROCESO, 2270168/proyecto_INICIO, 2270168/proyecto_PROCESO, 2270168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273422 | Proyecto de inversión | 18015.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18015.07, modificado:17952.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A HECTOR CADENA YAÑEZ DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. - 67843 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepache | 67843 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.51, meta_modificada:25.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE AVENIDA FRANCISCO BLANCO Y AVENIDA R. MORENO O, CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDAS FRANCISCO BLANCO Y R. MORENO O LOCALIDAD DE , lon:-109.52794975, lat:29.52937786}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 17952.64 | 17952.64 | 17952.64 | 17952.64 | 17952.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., monto:260031.98, importe_modificado:260031.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.51}} | {2273422/proyecto_PROCESO, 2273422/proyecto_FIN, 2273422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273638 | Proyecto de inversión | 217107.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217107.76, modificado:217107.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 89736 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 89736 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.64, meta_modificada:219.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 3 ACCIONES SE UBICA POR LA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE ARROYO DEL PUEBLO Y SIMON BOLIVAR 1 SE UBICA POR CALLE GRAL JOSÉ URREA , lon:-109.32175336, lat:30.16004904}} | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 217107.76 | 217107.76 | 217107.76 | 217107.76 | 217107.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:217107.76, importe_modificado:217107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.64}} | {2273638/proyecto_INICIO, 2273638/proyecto_PROCESO, 2273638/proyecto_FIN, 2273638/proyecto_INICIO, 2273638/proyecto_PROCESO, 2273638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273787 | Proyecto de inversión | 135075.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135075.84, modificado:135066.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA ZAP 10634 DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 103664 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 103664 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HITIZORACHI FINAL NORTE PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CALLE HITIZORACHI FINAL NORTE LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., lon:-110.15951152, lat:30.34747795}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-03, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:669673.08, importe_modificado:669673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2273787/proyecto_PROCESO, 2273787/proyecto_FIN, 2273787/proyecto_INICIO, 2273787/proyecto_PROCESO, 2273787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273790 | Proyecto de inversión | 88169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88169.37, modificado:88158.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONA ZAP 10598 DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 104064 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 104064 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZUNOCOMACHI PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE AVENIDA ARROYO EL JOVA Y PASAJE EL JOVA, CALLE AGUAJITO CALLE ZUNOCOMACHI ENTRE AVENIDA ARROYO EL JOVA Y PASAJE EL JOVA LADO ESTE DE LA CARRETERA ESTATAL , lon:-110.17103336, lat:30.33432682}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-03, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:669673.08, importe_modificado:669673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2273790/proyecto_PROCESO, 2273790/proyecto_FIN, 2273790/proyecto_PROCESO, 2273790/proyecto_INICIO, 2273790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274118 | Proyecto de inversión | 72560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72560.0, modificado:72560.0}} | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO - 130280 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 130280 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:26.06, meta_modificada:26.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA MARTIRS DE 1906 COLONIA BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA Y CALLE ANTONIO MOLINA, CALLEJON PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO , lon:-110.21771234, lat:30.00764931}} | 2023-06-05 | 2023-06-28 | 72560 | 72560 | 72560 | 72560 | 72560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139647, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:72560.0, importe_modificado:72560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:26.06}} | {2274118/proyecto_FIN, 2274118/proyecto_INICIO, 2274118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274196 | Proyecto de inversión | 226415.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226415.13, modificado:226380.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE LATERAL DE LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 133554 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 133554 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:CALLE LATERAL PLAZA PUBLICA PUEBLO SINOQUIPE, 84656 SINOQUIPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CALLE LATERAL LADO ORIENTE DE LA PLAZA PUBLICA A 50 MT DEL JARDIN DE NIÑOS CABALLERO DE ANZA EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE , lon:-110.24435658, lat:30.15580868}} | 2023-07-10 | 2023-08-28 | 226380.09 | 226380.09 | 226380.09 | 226380.09 | 226380.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-04, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:516491.01, importe_modificado:516491.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2274196/proyecto_INICIO, 2274196/proyecto_FIN, 2274196/proyecto_PROCESO, 2274196/proyecto_FIN, 2274196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276756 | Proyecto de inversión | 2729218.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729218.27, modificado:2729218.27}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA MUSEO MUNICIPAL - 205326 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 205326 | S | 2150 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.6, meta_modificada:98.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 6 AVENIDA 16 COLONIA AGUA PRIETA CENTRO, 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 16 Y AVENIDA 15, CALLE 7 ENSEGUIDA DE MULTIFORO CRUZANDO LA CALLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR CALLE 6, lon:-109.54706893, lat:31.32854851}} | 2023-07-17 | 2023-11-14 | 2729218.27 | 2729218.27 | 2729218.27 | 2729218.27 | 2729218.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-MUSEO-20-061-23, contratista:ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:2729218.27, importe_modificado:2729218.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:98.6}} | {2276756/proyecto_FIN, 2276756/proyecto_PROCESO, 2276756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276975 | Proyecto de inversión | 560999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560999.12, modificado:560999.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUACHINERA LOCALIDAD HUACHINERA, SONORA - 211186 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 211186 | S | 579 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE AVENIDA ARCO Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE TARAICES LA UBICACION DE LA OBRA ES EN CADA PUNTO MARCADO PORQUE ES CADA POSTE EN EL QUE SE HIZO CAMBIO DE LAM, lon:-108.95899139, lat:30.20798225}} | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 560999.12 | 560999.12 | 560999.12 | 560999.12 | 560999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUACH-001-OBRAFAIS-2023, contratista:FAUSTO FELIX ENCINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA, monto:710598.91, importe_modificado:710598.91}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:165.0}} | {2276975/proyecto_INICIO, 2276975/proyecto_PROCESO, 2276975/proyecto_FIN, 2276975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277422 | Proyecto de inversión | 462318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462318.34, modificado:462318.34}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN HUACHINERA LOCALIDAD HUACHINERA - 222806 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 222806 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR 0 BARRIO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CASA AL LADO ESTE DE EL MIRADOR DE HUACHINERA, lon:-108.9588237, lat:30.20727247}} | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 462318.34 | 462318.34 | 462318.34 | 462318.34 | 462318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA, monto:462318.34, importe_modificado:462318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2277422/proyecto_PROCESO, 2277422/proyecto_FIN, 2277422/proyecto_INICIO, 2277422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402278744 | Proyecto de inversión | 834215.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834215.73, modificado:834215.73}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA OBREGÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE ALTAR MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. - 250714 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altar | 250714 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 83753 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DEL PANTEON EN LA SIGUIENTE CUADRA DESPUES DE TERMINAR EL PANTEON., lon:-111.84713348, lat:30.71832576}} | 2023-11-13 | 2023-11-30 | 834215.73 | 834215.73 | 834215.73 | 834215.73 | 834215.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUN-ALTAR-FAISM-2023-03, contratista:MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:834215.68, importe_modificado:834215.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.0}} | {2278744/proyecto_INICIO, 2278744/proyecto_FIN, 2278744/proyecto_PROCESO, 2278744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279525 | Proyecto de inversión | 64100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64100.0, modificado:64100.25}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. - 254916 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 254916 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA EN CALLE. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENTRE HUASACA Y REFORMA PERIFERICO 1 ACCION SE UBICA EN AVE. PROF. MANUEL AN, lon:-109.30329638, lat:29.90930362}} | 2023-10-09 | 2023-11-11 | 64100.25 | 64100.25 | 64100.25 | 64100.25 | 64100.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA., monto:64100.0, importe_modificado:64100.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2279525/proyecto_INICIO, 2279525/proyecto_PROCESO, 2279525/proyecto_FIN, 2279525/proyecto_PROCESO, 2279525/proyecto_FIN, 2279525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279765 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS VARIOS - 256569 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alamos | 256569 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:110, direccion:RANCHERIA GUAJARAY, 85770 GUAJARAY, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS APOYOS PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS PRIMARIAS SE DA PRIORIDAD AQUELLAS UBICADOS EN LOCALIDADES CON ALTA MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL Y QUE PRESENTEN CARENCIA DE , lon:-108.92996155, lat:27.60522458}} | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2279765/proyecto_INICIO, 2279765/proyecto_FIN, 2279765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280077 | Proyecto de inversión | 100900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:34812.11, modificado:34812.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66087.89, modificado:66087.89}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. - 258148 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 258148 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE MARIANO ABASOLO, AVENIDA LUIS ENCINAS JOHNSON UNA ACCION SE UBICA EN AVE. REFORMA ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOS, lon:-109.30293697, lat:29.90729624}} | 2023-10-09 | 2023-11-11 | 100900 | 100900 | 100900 | 100900 | 100900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA., monto:100900.0, importe_modificado:100900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {2280077/proyecto_INICIO, 2280077/proyecto_PROCESO, 2280077/proyecto_FIN, 2280077/proyecto_PROCESO, 2280077/proyecto_FIN, 2280077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280419 | Proyecto de inversión | 91900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91900.0, modificado:91900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A ANTONIO CASTILLO HULFO EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 260208 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 260208 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SOYOPA LADO SUR PUEBLO REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , OBRA UBICADA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SOYOPA A 160 METROS PASANDO LA CURVA DEL PUEBLO., lon:-109.74852489, lat:28.88492025}} | 2023-10-06 | 2023-11-04 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, monto:91900.0, importe_modificado:91900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280419/proyecto_INICIO, 2280419/proyecto_FIN, 2280419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280423 | Proyecto de inversión | 183800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183800.0, modificado:183800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 260245 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 260245 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SOYOPA, 85640 EL CORO, SOYOPA SONORA ENTRE CARRETERA SOYOPA-SAN ANTONIO DE LAHUERTA Y PASAJE PANTEON, CALLE PRINCIPAL ENTRADA OESTE A LA LOCALIDAD CASI ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL EN SOYOPA SONORA., lon:-109.63869476, lat:28.76189165}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 183800 | 183800 | 183800 | 183800 | 183800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., monto:183800.0, importe_modificado:183800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2280423/proyecto_FIN, 2280423/proyecto_PROCESO, 2280423/proyecto_INICIO, 2280423/proyecto_PROCESO, 2280423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280577 | Proyecto de inversión | 339517.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339517.39, modificado:339517.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN TESOPACO ROSARIO - 261445 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 261445 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, lon:-109.373351, lat:27.847075}} | 2023-10-15 | 2023-12-25 | 339517.39 | 339517.39 | 339517.39 | 339517.39 | 339517.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:261445, contratista:JAVIER AVILEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:339517.39, importe_modificado:339517.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2280577/proyecto_INICIO, 2280577/proyecto_FIN, 2280577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281698 | Proyecto de inversión | 417827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417827.78, modificado:417827.78}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN GUAYTANA DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 267314 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 267314 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:PUEBLO GUAYTANA, 85284 GUAYTANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA BUAYSIACOBE A GUAYTANA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERABUAYSIACOBE RUMBO A GUAYTANAENTRE TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLADEL MUNICIP, lon:-109.65796877, lat:27.09477014}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 417827.78 | 417827.78 | 417827.78 | 417827.78 | 417827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2281698/proyecto_INICIO, 2281698/proyecto_FIN, 2281698/proyecto_INICIO, 2281698/proyecto_FIN, 2281698/proyecto_PROCESO, 2281698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282831 | Proyecto de inversión | 261813.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261813.77, modificado:261813.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 273643 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 273643 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CANAL DE RIEGO AGRICOLA REVESTIDO ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO LA CALLE 18 DE MARZO Y EL CANAL DE RIEGO AGRICOLA REVES, lon:-109.67372207, lat:26.95485996}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 261813.77 | 261813.77 | 261813.77 | 261813.77 | 261813.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2282831/proyecto_PROCESO, 2282831/proyecto_FIN, 2282831/proyecto_INICIO, 2282831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283944 | Proyecto de inversión | 764878.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764878.89, modificado:764868.6}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y FRANCISCO IGNACIO MADERO DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA. - 280012 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepache | 280012 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y BRECHA FRANCISCO IGNACIO MADERO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y FRAN, lon:-109.52861308, lat:29.53281765}} | 2023-10-16 | 2023-11-25 | 764868.6 | 764868.6 | 764868.6 | 764868.6 | 764868.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-FAISM-2023-03, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., monto:764868.6, importe_modificado:764868.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:270.0}} | {2283944/proyecto_INICIO, 2283944/proyecto_FIN, 2283944/proyecto_PROCESO, 2283944/proyecto_FIN, 2283944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284030 | Proyecto de inversión | 36693.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36693.56, modificado:36693.56}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA COLONIA DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 280375 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 280375 | S | 780 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA RIO MAYO PROYECTO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA RIO MAYO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.63616502, lat:27.01832368}} | 2023-02-06 | 2023-12-30 | 36693.56 | 36693.56 | 36693.56 | 36693.56 | 36693.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E023, contratista:RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:502888.7, importe_modificado:502888.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2284030/proyecto_INICIO, 2284030/proyecto_FIN, 2284030/proyecto_PROCESO, 2284030/proyecto_FIN, 2284030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284762 | Proyecto de inversión | 213080.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213080.04, modificado:213080.04}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS. - 283565 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 283565 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO ÓNAVAS, 85740 LOS CARREÑOS, ÓNAVAS SONORA ENTRE Y , BAJANDO POR LA CALLE CALVARIO UNOS 345 METROS HASTA LLEGAR AL RIO YAQUI, lon:-109.53384341, lat:28.46408014}} | 2023-09-13 | 2023-09-17 | 213080.04 | 213080.04 | 213080.04 | 213080.04 | 213080.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA, monto:213080.4, importe_modificado:213080.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2284762/proyecto_INICIO, 2284762/proyecto_FIN, 2284762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284866 | Proyecto de inversión | 1778716.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778716.18, modificado:1778716.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO 10 CUARTOS DE DORMITORIO CON CUARTO DE BAÑO Y 10 BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 283943 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 283943 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CRISANTO BUITIMEA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE CRISANTO BUITIMEA LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE VICENTE , lon:-109.68627794, lat:27.0699947}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 1778716.18 | 1778716.18 | 1778716.18 | 1778716.18 | 1778716.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2284866/proyecto_INICIO, 2284866/proyecto_PROCESO, 2284866/proyecto_INICIO, 2284866/proyecto_FIN, 2284866/proyecto_INICIO, 2284866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284952 | Proyecto de inversión | 176821.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176821.22, modificado:176821.22}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DEL GUAYPARIN BAJIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 284308 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 284308 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO PUEBLO GUAYPARÍN, 85283 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA TIERRAS DE CULTIVO, CERRADA A UN COSTADOP DE EL RAMADON DE EL PUEBLO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL , lon:-109.64712758, lat:26.96187631}} | 2023-03-17 | 2023-09-20 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.195704959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2284952/proyecto_FIN, 2284952/proyecto_INICIO, 2284952/proyecto_FIN, 2284952/proyecto_PROCESO, 2284952/proyecto_FIN, 2284952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285534 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EL JUICHICA PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 286799 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 286799 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:196, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL JUCHICA, 85284 EL JUCHICA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSATADO DE LAS, lon:-109.64662473, lat:27.08315191}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2285534/proyecto_PROCESO, 2285534/proyecto_INICIO, 2285534/proyecto_FIN, 2285534/proyecto_PROCESO, 2285534/proyecto_FIN, 2285534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285838 | Proyecto de inversión | 71107.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71107.96, modificado:71107.96}} | REHABILITACION Y EQUIPAMENTO EN POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA GALERITA, MUNCIPIO DE BAVISPE SONORA. - 288150 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 288150 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA SUR - CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 40 PUEBLO LA GALERITA, 84366 LA GALERITA, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE DE TERRACERIA SIN NUMERO., lon:-108.92688021, lat:30.43706593}} | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 71107.96 | 71107.96 | 71107.96 | 71107.96 | 71107.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:179197.76, importe_modificado:179197.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2285838/proyecto_PROCESO, 2285838/proyecto_INICIO, 2285838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286221 | Proyecto de inversión | 134648.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134648.11, modificado:134412.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A GLORIA ALICIA CASILLAS CASILLAS DE LA LOCALIDAD DE RAYON, MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. - 289528 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 289528 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FINAL ESTE PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA RODEO Y AVENIDA RAFAEL GRANILLO FINAL, CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES CALLE FINAL ESTE ENTRE AVENIDAS EL RODEO Y RAFAEL GRANILLO FINAL ESTE LOCALIDAD DE RAYON , lon:-110.55936226, lat:29.711939}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 134412.96 | 134412.96 | 134412.96 | 134412.96 | 134412.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2023-04, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:460736.71, importe_modificado:460736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286221/proyecto_INICIO, 2286221/proyecto_FIN, 2286221/proyecto_PROCESO, 2286221/proyecto_FIN, 2286221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286288 | Proyecto de inversión | 56388.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56388.11, modificado:56388.11}} | REHABILITACION DE MUROS FIRME EN TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACANORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 289734 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacanora | 289734 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ADELINA VALENZUELA GUERRERO Y 2 SE UBICAN POR LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE JESUS GARCI, lon:-109.40172043, lat:28.98268873}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 56388.11 | 56388.11 | 56388.11 | 56388.11 | 56388.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-R33-FISM-2023-02, contratista:MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACANORA, monto:482950.05, importe_modificado:482950.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2286288/proyecto_INICIO, 2286288/proyecto_PROCESO, 2286288/proyecto_FIN, 2286288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287271 | Proyecto de inversión | 19955.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19955.92, modificado:19955.92}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA SOTO DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 294090 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 294090 | S | 203 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:447, direccion:PUEBLO COLONIA SOTO CAURARÁ, 85286 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A ETCHOJOA Y CALLE SIN NOMENCALTURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA A ETCHOJOA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATUR, lon:-109.60312114, lat:26.90580583}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 19955.92 | 19955.92 | 19955.92 | 19955.92 | 19955.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2287271/proyecto_FIN, 2287271/proyecto_INICIO, 2287271/proyecto_FIN, 2287271/proyecto_PROCESO, 2287271/proyecto_FIN, 2287271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287657 | Proyecto de inversión | 39292.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39292.22, modificado:39292.22}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD DE LA BOCANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 296215 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 296215 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA BOCANA, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA BOCANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.66736616, lat:26.88960844}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 39292.22 | 39292.22 | 39292.22 | 39292.22 | 39292.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2287657/proyecto_FIN, 2287657/proyecto_INICIO, 2287657/proyecto_PROCESO, 2287657/proyecto_INICIO, 2287657/proyecto_PROCESO, 2287657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402288552 | Proyecto de inversión | 172110.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172110.7, modificado:172110.7}} | COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN SUBESTACION ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO DE LA CALLE 23 PARA LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 300656 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 300656 | S | 1700 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 CASA DEL SANJERO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, CALLE PUENTE ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y EL PUENTE EN LA LOC, lon:-109.67920764, lat:27.09764807}} | 2023-08-28 | 2023-10-27 | 172110.7 | 172110.7 | 172110.7 | 172110.7 | 172110.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E020, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1201616.4, importe_modificado:1201616.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2288552/proyecto_INICIO, 2288552/proyecto_PROCESO, 2288552/proyecto_FIN, 2288552/proyecto_INICIO, 2288552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402288961 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PLOMOSAS - 302567 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 302567 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO SABINITO SUR - LAS PLOMOSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA LAS PLOMOSAS, 85775 LAS PLOMOSAS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL SABINITO SUR SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, lon:-108.76388893, lat:27.00008094}} | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {2288961/proyecto_INICIO, 2288961/proyecto_FIN, 2288961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291019 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO SERRANO - 312368 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 312368 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:376, direccion:RANCHERIA FRANCISCO SERRANO, 85777 FRANCISCO R. SERRANO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD FRANCISCO SERRANO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO TOMANDO CAMINO POR TERRACERIA A CASI 100KM DE ALAMOS SONORA. AL LLEGAR A LA , lon:-109.05503719, lat:26.57299365}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {2291019/proyecto_INICIO, 2291019/proyecto_PROCESO, 2291019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291187 | Proyecto de inversión | 346623.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346623.24, modificado:346623.24}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 312913 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 312913 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.4, meta_modificada:50.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 35 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ Y AVENIDA RAMON ESQUER, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE H CABOR, lon:-112.159428, lat:30.7365}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 346623.24 | 346623.24 | 346623.24 | 346623.24 | 346623.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 19/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:866558.13, importe_modificado:866558.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.4}} | {2291187/proyecto_PROCESO, 2291187/proyecto_FIN, 2291187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291324 | Proyecto de inversión | 391000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391000.0, modificado:391000.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 600ML UBICADO EN CALLE YAÑEZ FIMBRES EN LA LOCALIDAD NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO,SONORA. - 313817 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 313817 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE YAÑEZ FIMBRES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE UBICADA A 3 METROS AL SUR DE LA BODEGA MUNICIPAL.CALLE YAÑEZ FIMBRES UBICADA A 30 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNI, lon:-108.98490919, lat:29.68653536}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 391000 | 391000 | 391000 | 391000 | 391000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139886, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:391000.0, importe_modificado:391000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2291324/proyecto_INICIO, 2291324/proyecto_FIN, 2291324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292546 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS VARIOS - 319504 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Alamos | 319504 | S | 7921 | 8582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2297.0, meta_modificada:2297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:RANCHERIA HUIROCOBA, 85775 HUIROCOBA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS LOCALIDADES SEGUN LA NECESIDAD QUE SE ENCUENTRE EN LOS DISPENSARIOS MEDICOS YA EXISTENTES EN EL MUNICIPIO COMO HUIROCOBA LOS CAMOTE, lon:-108.69513915, lat:26.90322397}} | 2023-03-10 | 2023-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.0}} | {2292546/proyecto_INICIO, 2292546/proyecto_PROCESO, 2292546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293772 | Proyecto de inversión | 88504.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88504.39, modificado:88504.39}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 324327 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 324327 | S | 455 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52500.0, meta_modificada:52500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:316, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SINAHUISA, 85224 SINAHUISA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.43809678, lat:26.90989959}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 88504.39 | 88504.39 | 88504.39 | 88504.39 | 88504.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52500.0}} | {2293772/proyecto_INICIO, 2293772/proyecto_PROCESO, 2293772/proyecto_FIN, 2293772/proyecto_PROCESO, 2293772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293903 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACOZARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHJOA SONORA - 324793 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 324793 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO POR LA CARRETERA RIO MAYO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CAL, lon:-109.61742658, lat:27.03497012}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2293903/proyecto_PROCESO, 2293903/proyecto_FIN, 2293903/proyecto_PROCESO, 2293903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294273 | Proyecto de inversión | 223979.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223979.05, modificado:223979.05}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 326162 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 326162 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOAQUÍN AMARO, 85234 JOAQUÍN AMARO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.76220377, lat:27.25664287}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 223979.05 | 223979.05 | 223979.05 | 223979.05 | 223979.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:750.0}} | {2294273/proyecto_INICIO, 2294273/proyecto_FIN, 2294273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294301 | Proyecto de inversión | 381807.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381807.29, modificado:381807.29}} | REHABIITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 326310 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 326310 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:531, direccion:CALLE NACORI RANCHERIA PUEBLO MAYO, 85236 PUEBLO MAYO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.55922622, lat:27.20653928}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 381807.29 | 381807.29 | 381807.29 | 381807.29 | 381807.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:980.0}} | {2294301/proyecto_INICIO, 2294301/proyecto_FIN, 2294301/proyecto_PROCESO, 2294301/proyecto_FIN, 2294301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294516 | Proyecto de inversión | 553821.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553821.12, modificado:553821.12}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA NAVOJOA HUATABAMPO A CHINOTAHUECA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA ,SONORA. - 327146 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 327146 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA HUATABAMPO - CHINOTAHUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA CHINOTAHUECA, 85226 CHINOTAHUECA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE DE LA CARRETERA NAVOJOAHUA, lon:-109.53159094, lat:27.0213414}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 553821.12 | 553821.12 | 553821.12 | 553821.12 | 553821.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-942, contratista:ING. GUSTAVO ANAYA SAÑUDO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:553821.12, importe_modificado:553821.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2800.0}} | {2294516/proyecto_INICIO, 2294516/proyecto_FIN, 2294516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295105 | Proyecto de inversión | 82131.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82131.77, modificado:82131.77}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE MABEJAQUI EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 330423 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 330423 | S | 214 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:PUEBLO MABEJAQUI, 85286 MABEJAQUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA SEBAMPO - ETCHOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CARRETERA DE SEBAMPO A ETCHOJOA ENTRE CALLE SIN NOMNCLATURA Y, lon:-109.60641683, lat:26.8746693}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 82131.77 | 82131.77 | 82131.77 | 82131.77 | 82131.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61210-E002, contratista:FRANCISCO VALDEZ DUMAS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:852891.87, importe_modificado:852891.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.5}} | {2295105/proyecto_INICIO, 2295105/proyecto_FIN, 2295105/proyecto_PROCESO, 2295105/proyecto_FIN, 2295105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295318 | Proyecto de inversión | 222372 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222372.0, modificado:222372.0}} | MANTENIMIENTO DE RASPADO DE CAMINOS A LAS LOCALIDADES DE ESTACION TORRES Y COBACHI CON CARRETERA FEDERAL NO 16 DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA - 331382 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 331382 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CIRCUNVALACION CAMINO ESTACION TORRES PUEBLO ESTACION TORRES, 85545 ESTACIÓN TORRES (ESTACIÓN SERDÁN), LA COLORADA SONORA ENTRE CALLE JUAN AGUIRRE Y CARRETERA CARRETERA 16, CAMINO UBICADO ENTRE CARRETERA 16 Y LOCALIDAD DE ESTA, lon:-110.77060582, lat:28.76694109}} | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 222372 | 222372 | 222372 | 222372 | 222372 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA, monto:222372.0, importe_modificado:222372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.0}} | {2295318/proyecto_INICIO, 2295318/proyecto_FIN, 2295318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296238 | Proyecto de inversión | 860766.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860766.35, modificado:860766.35}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO RUSBAYO - 334885 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 334885 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.7, meta_modificada:421.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:EJIDO EL RUSBAYO, 84306 EL RUSBAYO, AGUA PRIETA SONORA ENTRE Y , ES LA UNICA PLAZA EN EL EJIDO RUSBAYO FRENTE A CARRETERA AGUA PRIETABAVISPE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y ESCUELA SECUNDARIA, lon:-109.28269896, lat:31.00481445}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 860766.35 | 860766.35 | 860766.35 | 860766.35 | 860766.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-PLARUS-30-071-23, contratista:ALBERTO GOMEZ DORAME, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:860766.35, importe_modificado:860766.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.7}} | {2296238/proyecto_FIN, 2296238/proyecto_PROCESO, 2296238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297236 | Proyecto de inversión | 37800.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.25, modificado:37800.25}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TESIA A LA LOCALIDAD DE LA PERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 339016 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 339016 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO TESIA - LA PERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA TESIA, 85238 PALO BLANCO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TESIA A LA LOCALIDAD DE LA PERA EN EL , lon:-109.38018377, lat:27.1684765}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 37800.25 | 37800.25 | 37800.25 | 37800.25 | 37800.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {2297236/proyecto_FIN, 2297236/proyecto_PROCESO, 2297236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298905 | Proyecto de inversión | 523135.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523135.86, modificado:523135.86}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS Y TRES BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO TERCERA ETAPA - 345912 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 345912 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE GRANADOS COLONIA FÁTIMA, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ALAMOS, CALLE GRANADOS LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SE LLEVO A CABO EN VARIAS UBICACIONES DE LA CIUDAD. VIVIENDA 1. SRA LIZET P, lon:-110.95020107, lat:30.63421486}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 523135.86 | 523135.86 | 523135.86 | 523135.86 | 523135.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:523135.0, importe_modificado:523135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2298905/proyecto_PROCESO, 2298905/proyecto_FIN, 2298905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299408 | Proyecto de inversión | 176927.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176927.44, modificado:176927.44}} | AMPLIACION A LA RED ELECTRICA EN COLONIA NUEVO MAGDALENA - 347764 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 347764 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA COLONIA NUEVO MAGDALENA, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA SE REALIZO UNA AMPLIACION DE 146 METROS LINEALES A LA RED E, lon:-110.94031521, lat:30.61383913}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 176927.44 | 176927.44 | 176927.44 | 176927.44 | 176927.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:176927.0, importe_modificado:176927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2299408/proyecto_INICIO, 2299408/proyecto_FIN, 2299408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402300972 | Proyecto de inversión | 100242.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100242.91, modificado:100242.91}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA LOMA ENTRE CALLE TRES Y CUATRO EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 353570 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 353570 | S | 23 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON LA LOMA PUEBLO CUMPAS, 84500 EL MIRADOR, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO, CALLE DOS CALLEJON LA LOMA ENTRE CALLE 3 Y4 EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.77593069, lat:29.9975495}} | 2023-05-29 | 2023-06-13 | 100242.91 | 100242.91 | 100242.91 | 100242.91 | 100242.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:100242.91, importe_modificado:100242.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2300972/proyecto_FIN, 2300972/proyecto_PROCESO, 2300972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302719 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME AL C. RAMIRO SIQUEIROS HEREDIA - 360701 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 360701 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE AVENIDA GALO TREVIÑO Y AVENIDA DIODORO CORELLA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO ATRAS , lon:-110.21536559, lat:30.01215759}} | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141394, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2302719/proyecto_INICIO, 2302719/proyecto_FIN, 2302719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304514 | Proyecto de inversión | 78239.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78239.46, modificado:78239.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 368468 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 368468 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.4, meta_modificada:99.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE GLORIA Y CALLE FRANCISCO CERNA, LA VIVIENDA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE GLORIA Y CALLE FRANCISCO CERNA EN LA COLONIA , lon:-109.67709258, lat:29.80244076}} | 2023-02-27 | 2023-09-02 | 78239.46 | 78239.46 | 78239.46 | 78239.46 | 78239.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:78239.46, importe_modificado:78239.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.4}} | {2304514/proyecto_INICIO, 2304514/proyecto_FIN, 2304514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304582 | Proyecto de inversión | 110601.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110601.74, modificado:110601.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 368799 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 368799 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.9, meta_modificada:244.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA C COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUEBLA, LA VIVIENDA QUE SE TOMO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA C ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUEB, lon:-109.68745724, lat:29.80611827}} | 2023-02-27 | 2023-09-02 | 110601.74 | 110601.74 | 110601.74 | 110601.74 | 110601.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:110601.74, importe_modificado:110601.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.9}} | {2304582/proyecto_INICIO, 2304582/proyecto_PROCESO, 2304582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304625 | Proyecto de inversión | 337484.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337484.88, modificado:337484.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 368969 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 368969 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.22, meta_modificada:403.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ANDRES PERALTA Y CALLE CENTENARIO, LA VIVIENDA QUE SE TOMO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MÉXICO ENTRE CALLE ANDRES PERALTA Y CALLE, lon:-109.67649505, lat:29.80506395}} | 2023-02-27 | 2023-09-02 | 337484.88 | 337484.88 | 337484.88 | 337484.88 | 337484.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:337484.88, importe_modificado:337484.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.22}} | {2304625/proyecto_INICIO, 2304625/proyecto_FIN, 2304625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305155 | Proyecto de inversión | 24218.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24218.05, modificado:24218.05}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA AZUL, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA - 371732 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 371732 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:PUEBLO LA VEGA AZUL, 84377 LA VEGA AZUL, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA AZUL MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, lon:-109.23017168, lat:30.80518368}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 24218.05 | 24218.05 | 24218.05 | 24218.05 | 24218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:864070.69, importe_modificado:864070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2305155/proyecto_INICIO, 2305155/proyecto_FIN, 2305155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305214 | Proyecto de inversión | 25638 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25638.0, modificado:25638.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372037 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372037 | S | 330 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:235, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 85249 SAN ANTONIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.60462151, lat:26.75713462}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 25638 | 25638 | 25638 | 25638 | 25638 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}} | {2305214/proyecto_INICIO, 2305214/proyecto_FIN, 2305214/proyecto_PROCESO, 2305214/proyecto_FIN, 2305214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305218 | Proyecto de inversión | 3241 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241.0, modificado:3241.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MOCHIBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372061 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372061 | S | 182 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:230, direccion:PUEBLO MOCHIBAMPO, 85247 MOCHIBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.61050696, lat:26.75097084}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2305218/proyecto_PROCESO, 2305218/proyecto_FIN, 2305218/proyecto_PROCESO, 2305218/proyecto_INICIO, 2305218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305388 | Proyecto de inversión | 217981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217981.0, modificado:217981.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372987 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372987 | S | 518 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:EJIDO LAS BOCAS, 85250 LAS BOCAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.33104822, lat:26.58766803}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 217981 | 217981 | 217981 | 217981 | 217981 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:110.0}} | {2305388/proyecto_INICIO, 2305388/proyecto_FIN, 2305388/proyecto_PROCESO, 2305388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305394 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MANUEL CAUDILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 373051 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 373051 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.08751164, lat:26.49299485}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2305394/proyecto_INICIO, 2305394/proyecto_FIN, 2305394/proyecto_PROCESO, 2305394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306076 | Proyecto de inversión | 31659.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31659.3, modificado:31659.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 375494 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 375494 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:PUEBLO EL SALITRAL, 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE ETCHOJOA-LA BOCANA, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE ETCHOJOALA BOCANA Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD D, lon:-109.63824357, lat:26.8848556}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 31659.3 | 31659.3 | 31659.3 | 31659.3 | 31659.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2306076/proyecto_INICIO, 2306076/proyecto_FIN, 2306076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306281 | Proyecto de inversión | 24623.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24623.9, modificado:24623.9}} | REHABILITCAION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SOTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 376701 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 376701 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:447, direccion:PUEBLO COLONIA SOTO CAURARÁ, 85286 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE ETCHOJOA-TRES CARLOS ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE ETCHOJOATRES CARLOS EN LA LOCALIDA, lon:-109.60302541, lat:26.90506127}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2306281/proyecto_PROCESO, 2306281/proyecto_FIN, 2306281/proyecto_PROCESO, 2306281/proyecto_INICIO, 2306281/proyecto_FIN, 2306281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306284 | Proyecto de inversión | 1722281.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722281.28, modificado:1722281.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV JAZMIN DE CALLE 9 A CALLE 12 - 376734 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 376734 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5632.0, meta_modificada:5632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA JAZMIN COLONIA LIBERTAD, 83487 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DOCE, CALLEJON JAZMIN AV JAZMIN DE CALLE 9 A CALLE 12 EN LA COLONIA LIBERTAD, lon:-114.78957048, lat:32.43232298}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 1722281.28 | 1722281.28 | 1722281.28 | 1722281.28 | 1722281.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-034-2023, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1722281.28, importe_modificado:1722281.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5632.0}} | {2306284/proyecto_PROCESO, 2306284/proyecto_FIN, 2306284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306319 | Proyecto de inversión | 2360369.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360369.56, modificado:2360369.56}} | REHBILITACION DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 26 A 30 - 376899 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 376899 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7744.0, meta_modificada:7744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA BURÓCRATA, 83450 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE TREINTA, CALLEJON LIBERTAD B AV LIBERTAD DE CALLE 26 A 30 EN LA COLONIA BUROCRATA, lon:-114.75196991, lat:32.46003599}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2360369.56 | 2360369.56 | 2360369.56 | 2360369.56 | 2360369.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-032-2023, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2360369.56, importe_modificado:2360369.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7744.0}} | {2306319/proyecto_INICIO, 2306319/proyecto_FIN, 2306319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306354 | Proyecto de inversión | 1472240.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472240.36, modificado:1472240.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGENTES - 377026 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 377026 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE ESTRADA COLONIA AVIACIÓN, 83470 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, CALLEJON ENRIQUE ESTRADA AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGE, lon:-114.80586982, lat:32.45461782}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 1472240.36 | 1472240.36 | 1472240.36 | 1472240.36 | 1472240.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-031-2023, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1472240.36, importe_modificado:1472240.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {2306354/proyecto_PROCESO, 2306354/proyecto_INICIO, 2306354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306413 | Proyecto de inversión | 73337.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73337.15, modificado:73337.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GONZALO SENDAY FINAL NORTE DE LA COLONIA BELLA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR. - 377184 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 377184 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GONZALO SENDAY INTERIOR 83753 COLONIA BELLA VISTA, 83753 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA LEONEL ZAZUETA Y , CALLE RUBEN POMPA LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE GONZALO SENDAY RUMBO AL NORTE LLEGANDO AL CERRO, lon:-111.83155704, lat:30.72520394}} | 2023-12-04 | 2023-12-16 | 73337.15 | 73337.15 | 73337.15 | 73337.15 | 73337.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:73337.15, importe_modificado:73337.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2306413/proyecto_PROCESO, 2306413/proyecto_FIN, 2306413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306591 | Proyecto de inversión | 21106.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21106.2, modificado:21106.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD GUAYPARÍN BAJIO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 377848 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 377848 | S | 480 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO A GUAYPARIN Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CAMINO A GUAYPARIN ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TIERRA DE , lon:-109.64707528, lat:26.96239212}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2306591/proyecto_PROCESO, 2306591/proyecto_FIN, 2306591/proyecto_PROCESO, 2306591/proyecto_INICIO, 2306591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306666 | Proyecto de inversión | 304852.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304852.94, modificado:304852.94}} | REHAB. DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTE BLVD COLOSIO Y AVENIDA ZAPATA EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 378402 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 378402 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA HEROES CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA ZAPATA EN CUMPAS MUNICIPIO DE C, lon:-109.77729862, lat:29.99388851}} | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 304852.94 | 304852.94 | 304852.94 | 304852.94 | 304852.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:304852.94, importe_modificado:304852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {2306666/proyecto_PROCESO, 2306666/proyecto_FIN, 2306666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306720 | Proyecto de inversión | 298366.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298366.07, modificado:298366.07}} | REHAB. DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV OBREGON Y AV HIDALGO EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 378656 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 378656 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.54, meta_modificada:862.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE SEIS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. OBREGON Y AV. MIGUEL HIDALGO EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS, SO, lon:-109.78295003, lat:29.99322645}} | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 298366.07 | 298366.07 | 298366.07 | 298366.07 | 298366.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:298366.07, importe_modificado:298366.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.54}} | {2306720/proyecto_PROCESO, 2306720/proyecto_FIN, 2306720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306728 | Proyecto de inversión | 6587.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6587.83, modificado:6587.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL SAMICARIT, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378726 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378726 | S | 109 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:PUEBLO ZAMICARIT, 85241 ZAMICARIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.70953245, lat:26.84895333}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 6587.83 | 6587.83 | 6587.83 | 6587.83 | 6587.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2306728/proyecto_INICIO, 2306728/proyecto_FIN, 2306728/proyecto_PROCESO, 2306728/proyecto_FIN, 2306728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306784 | Proyecto de inversión | 50704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50704.5, modificado:50704.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO TOTOLIBOQUI, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 379013 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 379013 | S | 104 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:103, direccion:EJIDO TOTOLIBOQUI, 85257 TOTOLIBOQUI, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.13491415, lat:26.46113256}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 50704.5 | 50704.5 | 50704.5 | 50704.5 | 50704.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2306784/proyecto_INICIO, 2306784/proyecto_FIN, 2306784/proyecto_PROCESO, 2306784/proyecto_FIN, 2306784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307217 | Proyecto de inversión | 74914.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74914.13, modificado:74914.13}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCLIDAD DE LA MORA, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA - 381476 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 381476 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:51, direccion:PUEBLO LA MORA, 84374 LA MORA, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 100 METROS DE LA CARRETERA BAVISPE AGUA PRIETA EN LA LOCALIDA DE LA MORA, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, lon:-108.94755772, lat:30.59082836}} | 2023-10-29 | 2023-11-25 | 74914.13 | 74914.13 | 74914.13 | 74914.13 | 74914.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:1039670.38, importe_modificado:1039670.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2307217/proyecto_PROCESO, 2307217/proyecto_FIN, 2307217/proyecto_PROCESO, 2307217/proyecto_INICIO, 2307217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307537 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MOCORÚA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 382559 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 382559 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:PUEBLO MOCORÚA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA AL CALMANERO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA AL CALMANERO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE TIERRA DE CULT, lon:-109.73110048, lat:26.95525867}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2307537/proyecto_INICIO, 2307537/proyecto_FIN, 2307537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307889 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 13 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 383986 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383986 | S | 140 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CALLE BACOBAMPO-SAN PEDRO PUEBLO CAMPO NÚMERO 13, 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EN, lon:-109.63011147, lat:26.99872786}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2307889/proyecto_PROCESO, 2307889/proyecto_FIN, 2307889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308157 | Proyecto de inversión | 3517.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517.7, modificado:3517.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 384841 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384841 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:913, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RETIRO VIEJO, 85284 EL NUEVO RETIRO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.65504714, lat:27.02532583}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 3517.7 | 3517.7 | 3517.7 | 3517.7 | 3517.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2308157/proyecto_FIN, 2308157/proyecto_PROCESO, 2308157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308184 | Proyecto de inversión | 28141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28141.6, modificado:28141.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHUCARIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 384936 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384936 | S | 776 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ALDAMA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN , lon:-109.58553038, lat:27.03288643}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2308184/proyecto_PROCESO, 2308184/proyecto_FIN, 2308184/proyecto_INICIO, 2308184/proyecto_FIN, 2308184/proyecto_INICIO, 2308184/proyecto_FIN, 2308184/proyecto_INICIO, 2308184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308559 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD BACHOCO EL ALTO DEL MUNICIPIO DE ETCHJOJOA SONORA - 386100 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 386100 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:PUEBLO BACHOCO EL ALTO, 85283 BACHOCO EL ALTO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BUAYSIACOBE A BACHOCO EL ALTO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO BUAYSIACOBE A BACHOCO EL ALTO ENTRE CALLE, lon:-109.62746557, lat:27.09375171}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2308559/proyecto_INICIO, 2308559/proyecto_FIN, 2308559/proyecto_PROCESO, 2308559/proyecto_INICIO, 2308559/proyecto_FIN, 2308559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308593 | Proyecto de inversión | 109775 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109775.0, modificado:109775.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 386248 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 386248 | S | 129 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:EJIDO INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, 85259 INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.11752415, lat:26.38893185}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 109775 | 109775 | 109775 | 109775 | 109775 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:64.0}} | {2308593/proyecto_INICIO, 2308593/proyecto_PROCESO, 2308593/proyecto_FIN, 2308593/proyecto_PROCESO, 2308593/proyecto_FIN, 2308593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308596 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACION AULAS NIVEL MEDIO SUPERIOR VARIOS - 386259 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alamos | 386259 | S | 465 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:255, direccion:RANCHERIA LOS TANQUES, 85773 LOS TANQUES, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LOS TANQUES SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS Y LA OBRA ESTA EN LA ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE L, lon:-108.89075467, lat:27.2108642}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2308596/proyecto_PROCESO, 2308596/proyecto_INICIO, 2308596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308713 | Proyecto de inversión | 11484 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11484.0, modificado:11484.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONITA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 386782 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 386782 | S | 286 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:210, direccion:PUEBLO EL RIÍTO, 85247 EL RIÍTO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.63315471, lat:26.77603182}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2308713/proyecto_INICIO, 2308713/proyecto_FIN, 2308713/proyecto_PROCESO, 2308713/proyecto_FIN, 2308713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308741 | Proyecto de inversión | 18593.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18593.43, modificado:18593.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME A SENEL CHENO DURAZO DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 386900 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 386900 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE GRAL. JOSE URREA Y CALLE NARCIZO MENDOZA, PASAJE ARROYO DEL PUEBLO AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES GRAL. JOSE URREA Y NARCIZO M, lon:-109.32139485, lat:30.16320651}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 18593.43 | 18593.43 | 18593.43 | 18593.43 | 18593.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:18593.43, importe_modificado:18593.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2308741/proyecto_INICIO, 2308741/proyecto_FIN, 2308741/proyecto_PROCESO, 2308741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308988 | Proyecto de inversión | 740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740.0, modificado:740.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387835 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387835 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA OBREGÓN, 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.63353614, lat:26.82602736}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2308988/proyecto_INICIO, 2308988/proyecto_FIN, 2308988/proyecto_PROCESO, 2308988/proyecto_FIN, 2308988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310117 | Proyecto de inversión | 548520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548520.0, modificado:548520.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 392387 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 392387 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 85810 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.41825249, lat:27.10279675}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 548520 | 548520 | 548520 | 548520 | 548520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-989, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:588120.0, importe_modificado:588120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2310117/proyecto_FIN, 2310117/proyecto_PROCESO, 2310117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310244 | Proyecto de inversión | 1191319.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191319.55, modificado:1191319.55}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA, SONORA. - 392981 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 392981 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RIO FUERTE COLONIA LICENCIADO ARMANDO LÓPEZ NOGALES, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIODE NAVOJOASONORA., lon:-109.40864289, lat:27.07755643}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 1191319.55 | 1191319.55 | 1191319.55 | 1191319.55 | 1191319.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-993, contratista:ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1191319.55, importe_modificado:1191319.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310244/proyecto_INICIO, 2310244/proyecto_FIN, 2310244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310957 | Proyecto de inversión | 206085.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206085.52, modificado:206085.52}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN DOS ZONAS ZAP DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 395940 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 395940 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.42, meta_modificada:231.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. JOSE URREA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA EN CALLE GRAL. JOSE URREA ENTRE AVENIDAS NICOLAS BRAVO E IGNACIO ZARAGOZA 2 SE UBICAN POR LA CALLE JOSE MARI, lon:-109.32093805, lat:30.16321738}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 206085.52 | 206085.52 | 206085.52 | 206085.52 | 206085.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:206085.52, importe_modificado:206085.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.42}} | {2310957/proyecto_PROCESO, 2310957/proyecto_INICIO, 2310957/proyecto_PROCESO, 2310957/proyecto_INICIO, 2310957/proyecto_FIN, 2310957/proyecto_INICIO, 2310957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311327 | Proyecto de inversión | 421143.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421143.5, modificado:421143.5}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397524 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397524 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMPODONICO COLONIA TIERRA BLANCA, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.47304671, lat:27.06845126}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 421143.5 | 421143.5 | 421143.5 | 421143.5 | 421143.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2924874.38, importe_modificado:2924874.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311327/proyecto_INICIO, 2311327/proyecto_FIN, 2311327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311348 | Proyecto de inversión | 169631.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169631.5, modificado:169631.5}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397592 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397592 | S | 560 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:296, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA EL SANEAL, 85223 EL SANEAL, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA LOCALIDAD DEL SANEAL EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA., lon:-109.3941561, lat:26.91281371}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 169631.5 | 169631.5 | 169631.5 | 169631.5 | 169631.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2924874.38, importe_modificado:2924874.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311348/proyecto_PROCESO, 2311348/proyecto_INICIO, 2311348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311354 | Proyecto de inversión | 1420463.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420463.02, modificado:1420463.02}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN AYALA GALAVIZ, EN LA COLONIA GUADALUPANA, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397603 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397603 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN AYALA COLONIA GUADALUPANA, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBR A REALZIAR EN LA COLONIA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.41182036, lat:27.08350031}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1420463.02 | 1420463.02 | 1420463.02 | 1420463.02 | 1420463.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2924874.38, importe_modificado:2924874.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311354/proyecto_INICIO, 2311354/proyecto_PROCESO, 2311354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311422 | Proyecto de inversión | 46591.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46591.4, modificado:46591.4}} | REHABILITACION DE AULA CON ADECUACIONES PARA AREA DE MAESTROS DE LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR CONALEP, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 397863 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 397863 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 85920 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA CONALEP UBICADO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-109.64753727, lat:26.83624258}} | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 46591.4 | 46591.4 | 46591.4 | 46591.4 | 46591.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:46591.4, importe_modificado:46591.4}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2311422/proyecto_PROCESO, 2311422/proyecto_FIN, 2311422/proyecto_PROCESO, 2311422/proyecto_INICIO, 2311422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311459 | Proyecto de inversión | 26486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26486.96, modificado:26486.96}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA GALERA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 397979 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 397979 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:PUEBLO LA GALERA, 85244 LA GALERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO DE UBICA AL ENTRAR AL PUEBLO BAJANDO LA CARRETERA, lon:-109.74047158, lat:26.80251558}} | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 26486.96 | 26486.96 | 26486.96 | 26486.96 | 26486.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:26486.96, importe_modificado:26486.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2311459/proyecto_INICIO, 2311459/proyecto_PROCESO, 2311459/proyecto_FIN, 2311459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311874 | Proyecto de inversión | 1160740.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160740.63, modificado:1160740.63}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA GERONIMO LUNA ENTRE CARRETERA PEÑASCO SONOYTA Y CALLE SEPTIMA, EJIDO PINACATE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA - 401232 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 401232 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:78, direccion:AVENIDA GERONIMO LUNA COLONIA EL PINACATE, 83564 EJIDO EL PINACATE, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CARRETERA PEÑASCO-SONOYTA Y CALLE SEPTIMA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA GERONIMO LUNA ENTRE CARRETERA PEÑASC, lon:-113.37795687, lat:31.57323859}} | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 1160740.63 | 1160740.63 | 1160740.63 | 1160740.63 | 1160740.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-051, contratista:C.VICTOR AVENDAÑO LIZARRAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO PUERTO PEÑASCO, monto:1160740.63, importe_modificado:1160740.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2311874/proyecto_INICIO, 2311874/proyecto_FIN, 2311874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312428 | Proyecto de inversión | 671902.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671902.16, modificado:671902.16}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE JUNIO, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 404285 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 404285 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA 16 DE JUNIO, 85893 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBR A REALZAIR EN LA COLONIA 16 DE JUNIOEN EL MUNICIPIODE NAVOJOASOPNORA, lon:-109.41715935, lat:27.06356541}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 671902.16 | 671902.16 | 671902.16 | 671902.16 | 671902.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-935, contratista:C. EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:671902.16, importe_modificado:671902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2312428/proyecto_FIN, 2312428/proyecto_PROCESO, 2312428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312637 | Proyecto de inversión | 158071.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158071.4, modificado:158071.4}} | CONST. TECHO EN LA LOCALIDAD DE JECORI, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 405118 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 405118 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.47, meta_modificada:175.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JÉCORI, 84524 JÉCORI, CUMPAS SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO JECORI MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.74091978, lat:29.93997646}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 158071.4 | 158071.4 | 158071.4 | 158071.4 | 158071.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:158071.4, importe_modificado:158071.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.47}} | {2312637/proyecto_PROCESO, 2312637/proyecto_FIN, 2312637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312708 | Proyecto de inversión | 60624.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60624.94, modificado:60624.94}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 405378 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405378 | S | 2370 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CRISANTO BUITIMEA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA CRISANTO BUITIMEA Y CALL, lon:-109.68325911, lat:27.07567875}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 60624.94 | 60624.94 | 60624.94 | 60624.94 | 60624.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3850.0}} | {2312708/proyecto_INICIO, 2312708/proyecto_FIN, 2312708/proyecto_PROCESO, 2312708/proyecto_FIN, 2312708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313219 | Proyecto de inversión | 713182 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713182.0, modificado:713182.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIAL EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 407328 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407328 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE SEÑALIZACION VIAL SE EJECUTO EN VARIAS VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS Y CENTRO DE HUATABAMPO, lon:-109.64474289, lat:26.81987011}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 713182 | 713182 | 713182 | 713182 | 713182 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:500000.0, importe_modificado:713182.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {2313219/proyecto_FIN, 2313219/proyecto_INICIO, 2313219/proyecto_PROCESO, 2313219/proyecto_FIN, 2313219/proyecto_INICIO, 2313219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314055 | Proyecto de inversión | 629650.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629650.94, modificado:629650.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 410988 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 410988 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:854.9, meta_modificada:854.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA AVIACIÓN, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE BOULEVARD AVIACION Y AVENIDA FUERZA AREA, CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD AVIACI, lon:-112.17225153, lat:30.72718323}} | 2023-11-24 | 2023-12-23 | 629650.94 | 629650.94 | 629650.94 | 629650.94 | 629650.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 24/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:629650.94, importe_modificado:629650.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:854.9}} | {2314055/proyecto_INICIO, 2314055/proyecto_FIN, 2314055/proyecto_PROCESO, 2314055/proyecto_FIN, 2314055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314364 | Proyecto de inversión | 54684.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54684.86, modificado:54684.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD LA MESA - 412136 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 412136 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:33, direccion:CALLE MARIA TERESA GALLEGO COLONIA LA MESA, 84120 LA MESA, IMURIS SONORA ENTRE CALLE MARIA TERESA GALLEGO Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA A IMURIS EN LA COLONIA LA MESA EN LA ENTRADA POR LA CALLE MARIA TERSA AL INICIO, lon:-110.90877298, lat:30.74778131}} | 2023-12-10 | 2023-12-22 | 54684.86 | 54684.86 | 54684.86 | 54684.86 | 54684.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:54684.86, importe_modificado:54684.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2314364/proyecto_INICIO, 2314364/proyecto_FIN, 2314364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314988 | Acción | 135160.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135160.3, modificado:135160.3}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 414406 | 26 | Sonora | 25 | Empalme |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Empalme | 414406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.815993, lat:27.957606}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 135160.3 | 135160.3 | 135160.3 | 135160.3 | 135160.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-29/23, contratista:MARAL PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:135160.3, importe_modificado:135160.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2314988/proyecto_INICIO, 2314988/proyecto_PROCESO, 2314988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315177 | Proyecto de inversión | 403574.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403574.76, modificado:403574.76}} | CONSTRUCCION DE RED DE MEDIA TENSION AEREA Y CRUCE DE FERROCARRIL - 415131 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 415131 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA LADRILLERA II, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 28 Y CALLE 29, AVENIDA INDUSTRIAL 7 ACCEDER POR CARRETERA FEDERAL HASTA LLEGAR A LAS VIAS DEL FERROCARRIL GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR , lon:-109.56983118, lat:31.30857471}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 403574.76 | 403574.76 | 403574.76 | 403574.76 | 403574.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-CRUCE-49-090-23, contratista:PEDRO SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:403574.76, importe_modificado:403574.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2315177/proyecto_PROCESO, 2315177/proyecto_FIN, 2315177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402316622 | Proyecto de inversión | 161513 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161513.0, modificado:161513.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA DE JAMBIOLABAMPO UNO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 420910 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 420910 | S | 51 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:126, direccion:EJIDO JAMBIOLABAMPO UNO, 85251 JAMBIOLABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-109.35606565, lat:26.74180631}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 161513 | 161513 | 161513 | 161513 | 161513 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:161513.0, importe_modificado:161513.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2316622/proyecto_INICIO, 2316622/proyecto_FIN, 2316622/proyecto_INICIO, 2316622/proyecto_PROCESO, 2316622/proyecto_INICIO, 2316622/proyecto_PROCESO, 2316622/proyecto_FIN, 2316622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317494 | Proyecto de inversión | 3760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760.0, modificado:3760.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL TREBOL, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA. - 424810 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 424810 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA EL TRÉBOL, 85984 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.64522906, lat:26.8151252}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2317494/proyecto_PROCESO, 2317494/proyecto_INICIO, 2317494/proyecto_FIN, 2317494/proyecto_PROCESO, 2317494/proyecto_FIN, 2317494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317908 | Proyecto de inversión | 51717 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51717.0, modificado:51717.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PRI 90, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 426093 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 426093 | S | 850 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA PRI 90, 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.65162301, lat:26.81497296}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 51717 | 51717 | 51717 | 51717 | 51717 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:94.0}} | {2317908/proyecto_INICIO, 2317908/proyecto_FIN, 2317908/proyecto_PROCESO, 2317908/proyecto_INICIO, 2317908/proyecto_PROCESO, 2317908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318025 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE 3.0 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO BAMOCHA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 338 - 426618 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 426618 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:EJIDO SONORA SINALOA BAMOCHA, 85256 SONORA SINALOA (BAMOCHA), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN LOS DISTINTOS PUNTOS MARCADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA, lon:-109.12859146, lat:26.46526972}} | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-335-336-337-338, contratista:CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2318025/proyecto_FIN, 2318025/proyecto_INICIO, 2318025/proyecto_PROCESO, 2318025/proyecto_INICIO, 2318025/proyecto_FIN, 2318025/proyecto_PROCESO, 2318025/proyecto_FIN, 2318025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318154 | Proyecto de inversión | 19975 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19975.0, modificado:19975.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE NAVOBAXIA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 427286 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 427286 | S | 371 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:PUEBLO NAVOBAXIA, 85245 NAVOBAXIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.67160558, lat:26.83523529}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 19975 | 19975 | 19975 | 19975 | 19975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}} | {2318154/proyecto_INICIO, 2318154/proyecto_FIN, 2318154/proyecto_PROCESO, 2318154/proyecto_FIN, 2318154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318372 | Proyecto de inversión | 14073.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14073.5, modificado:14073.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428443 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428443 | S | 149 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:183, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA UNO, 85259 EMILIANO ZAPATA UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.03395175, lat:26.42795394}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14073.5 | 14073.5 | 14073.5 | 14073.5 | 14073.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {2318372/proyecto_INICIO, 2318372/proyecto_FIN, 2318372/proyecto_PROCESO, 2318372/proyecto_FIN, 2318372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318709 | Proyecto de inversión | 12064 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12064.0, modificado:12064.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 10 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 429959 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 429959 | S | 72 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO 10 DE ABRIL, 85254 10 DE ABRIL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.16393109, lat:26.57984687}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2318709/proyecto_INICIO, 2318709/proyecto_FIN, 2318709/proyecto_PROCESO, 2318709/proyecto_FIN, 2318709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318835 | Proyecto de inversión | 14225 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14225.0, modificado:14225.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 430498 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 430498 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.65145135, lat:26.81851571}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14225 | 14225 | 14225 | 14225 | 14225 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {2318835/proyecto_FIN, 2318835/proyecto_PROCESO, 2318835/proyecto_INICIO, 2318835/proyecto_PROCESO, 2318835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319190 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON UNION ENTRE CALLE MANUEL BARRERAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 432206 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432206 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CALLEJON UNION CIUDAD INDUSTRIAL LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE BRECHA CAMPO DE FUTBOL Y CALLE MANUEL BARRERAS BARRERAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON UNION ENTRE EL CAMPO, lon:-109.60717017, lat:26.81143456}} | 2023-07-03 | 2023-08-19 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61411-61415-510, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS GGR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {2319190/proyecto_INICIO, 2319190/proyecto_FIN, 2319190/proyecto_PROCESO, 2319190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319333 | Proyecto de inversión | 195549.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195549.32, modificado:195549.32}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, EN INTERIOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO, SONORA. - 432766 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432766 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO EN EL AREA DE LA PLAZA CIVICA, lon:-109.60491712, lat:26.82446599}} | 2023-08-28 | 2023-10-07 | 195549.32 | 195549.32 | 195549.32 | 195549.32 | 195549.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:195549.32, importe_modificado:195549.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2319333/proyecto_INICIO, 2319333/proyecto_PROCESO, 2319333/proyecto_FIN, 2319333/proyecto_INICIO, 2319333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319648 | Proyecto de inversión | 799239.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799239.23, modificado:799239.23}} | CONSTRUCCION DE 4 MODULOS HABITACIONALES Y UN BANO JULIO DE 2023. - 434276 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 434276 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LA PRESA INTERIOR 0 0 BARRIO LA PRESA, 83570 LABORÍN, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE BOULEVARD BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE 7 BENEFICIOS BARRIO LA PRESA 1. CALLE 6 PAPAGOS 1. CALLE 15, lon:-112.87304535, lat:31.86835582}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 799239.23 | 799239.23 | 799239.23 | 799239.23 | 799239.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM06/2023, contratista:FAVIAN FLORES CEBALLOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:799239.23, importe_modificado:799239.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {2319648/proyecto_INICIO, 2319648/proyecto_FIN, 2319648/proyecto_PROCESO, 2319648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320994 | Proyecto de inversión | 78946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78946.73, modificado:78946.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL - 439699 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 439699 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 83917 MIGUEL HIDALGO, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD AVANZAS 2 CUADRAS HASTA LLEGAR A UNA BAJADITA Y AHI DAS VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA CASA DE LA ESQUINA, lon:-111.22205113, lat:30.31224709}} | 2023-08-20 | 2023-12-31 | 78946.73 | 78946.73 | 78946.73 | 78946.73 | 78946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-02, contratista:CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:459172.99, importe_modificado:459172.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2320994/proyecto_INICIO, 2320994/proyecto_FIN, 2320994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402321137 | Proyecto de inversión | 302709.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302709.92, modificado:302709.92}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 440287 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 440287 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.22, meta_modificada:146.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:397, direccion:AVENIDA C EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 83713 15 DE SEPTIEMBRE, CABORCA SONORA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRME DE CONCRETO SE UBICA EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE HACIA EL NOROESTE DEL E, lon:-112.972841, lat:30.874803}} | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 302709.92 | 302709.92 | 302709.92 | 302709.92 | 302709.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 24/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:629650.94, importe_modificado:629650.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.22}} | {2321137/proyecto_INICIO, 2321137/proyecto_PROCESO, 2321137/proyecto_FIN, 2321137/proyecto_INICIO, 2321137/proyecto_PROCESO, 2321137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402326415 | Proyecto de inversión | 449980.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449980.71, modificado:449980.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE TARACHI, MUNICIPIO DE ARIVECHI. UNO - 295200 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 295200 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO TARACHI, 85695 TARACHI, ARIVECHI SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL SURESTE DE REDONDEL100 MTS AL ESTE DE TELESECUNDARIA40 MTS AL ESTE TELESECUNDARIA, lon:-108.93942527, lat:28.80979993}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 449980.71 | 449980.71 | 449980.71 | 449980.71 | 449980.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-070, contratista:CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1094954.99, importe_modificado:1094954.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326415/proyecto_INICIO, 2326415/proyecto_FIN, 2326415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333024 | Proyecto de inversión | 1095299.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095299.92, modificado:1091309.28}} | (23-FR-0107) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE MORELOS UNO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1324 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:340, direccion:MARIO LIMON GONZALEZ SN, lon:-109.99643191, lat:27.27857092}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 1091309.28 | 1091309.28 | 1091309.28 | 1091309.28 | 1091309.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-127, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1095299.92, importe_modificado:1091309.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333024/proyecto_INICIO, 2333024/proyecto_PROCESO, 2333024/proyecto_FIN, 2333024/proyecto_INICIO, 2333024/proyecto_PROCESO, 2333024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202222719 | Proyecto de inversión | 8304776.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8304776.31, modificado:1.015573896E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLES JALISCO Y PASEO MIRAVALLE, COL. PRIMERO DE MAYO, CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA - 68767 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 68767 | S | 1200 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5814.5, meta_modificada:5814.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 85098 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PASEO MIRAVALLE, CALLE CONGRESO DEL TRABAJO CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE JALISCO Y PASEO MIRAVA, lon:-109.92679464, lat:27.46002194}} | 2023-03-27 | 2023-07-09 | 10155738.96 | 10155738.96 | 10155738.96 | 10155738.96 | 10155738.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:403-CP/FAISM-SF/2023, contratista:GUSTAVO ESPINOZA RUIZ EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA QUINTERO, convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:8304776.31, importe_modificado:1.015573896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5814.5}} | {2222719/proyecto_INICIO, 2222719/proyecto_PROCESO, 2222719/proyecto_INICIO, 2222719/proyecto_PROCESO, 2222719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302244819 | Proyecto de inversión | 72967.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72967.32, modificado:72967.32}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 132459 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 132459 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 1 1 INTERIOR 1 COLONIA EL RASTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CALLE DEL RASTRO, CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA EL ESTADIO POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE 21 DE, lon:-110.84385694, lat:30.77939652}} | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 72967.32 | 72967.32 | 72967.32 | 72967.32 | 72967.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:72967.32, importe_modificado:72967.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2244819/proyecto_INICIO, 2244819/proyecto_PROCESO, 2244819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249960 | Proyecto de inversión | 888199.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888199.79, modificado:888199.79}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE COFRE DE PEROTE ENTRE SIERRA DEL PINITO Y SIERRA PLOMA EN COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 163129 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 163129 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.44, meta_modificada:75.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL PINITO Y CALLE SIERRA PLOMA, CALLE DE LA VENTANA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE S, lon:-110.93169285, lat:31.32653638}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 888199.79 | 888199.79 | 888199.79 | 888199.79 | 888199.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL09/23, contratista:AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:888199.79, importe_modificado:888199.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.44}} | {2249960/proyecto_INICIO, 2249960/proyecto_PROCESO, 2249960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254640 | Proyecto de inversión | 213367.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213367.04, modificado:213367.04}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 189523 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 189523 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CHUCA, lon:-109.58486121, lat:27.03061704}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 213367.04 | 213367.04 | 213367.04 | 213367.04 | 213367.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2254640/proyecto_INICIO, 2254640/proyecto_FIN, 2254640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254676 | Proyecto de inversión | 33005.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33005.57, modificado:33005.57}} | REABILITACION DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MAYOJUSALIT EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 189836 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 189836 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , LOS PROYECTOA SE ENCUENTRAUN UBICADOS POR LA CALLE DE LA ENTRADA A MAYOJUSALIT ADOS CUADRAS DE EL PUENTE ALA ENTRADA JUNTO ALAS TIERRAS, lon:-109.72986976, lat:27.20849289}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 33005.57 | 33005.57 | 33005.57 | 33005.57 | 33005.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2254676/proyecto_INICIO, 2254676/proyecto_FIN, 2254676/proyecto_PROCESO, 2254676/proyecto_FIN, 2254676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302259335 | Proyecto de inversión | 1550915.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550915.99, modificado:1550915.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 4 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 219953 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 219953 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45610569, lat:27.04075002}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1550915.99 | 1550915.99 | 1550915.99 | 1550915.99 | 1550915.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-945,947, contratista:MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3084573.71, importe_modificado:3084573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}} | {2259335/proyecto_PROCESO, 2259335/proyecto_INICIO, 2259335/proyecto_FIN, 2259335/proyecto_PROCESO, 2259335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260428 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDA DE CAMPO NUMERO 18 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226502 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226502 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO-BACOBAMPO Y VEREDA RIO MAYO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE SAN PEDROBACOBAMPO EL RIO MAYO Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAMP, lon:-109.62318621, lat:27.00784367}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260428/proyecto_INICIO, 2260428/proyecto_PROCESO, 2260428/proyecto_INICIO, 2260428/proyecto_PROCESO, 2260428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260462 | Proyecto de inversión | 533614.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533614.85, modificado:533614.85}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226758 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226758 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA CAMPO DE CULTIVO PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA CAMPO DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA, lon:-109.63880052, lat:27.02079389}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2260462/proyecto_INICIO, 2260462/proyecto_PROCESO, 2260462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302262896 | Proyecto de inversión | 118800.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118800.49, modificado:118800.49}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN PALMARITO ROSARIO - 239477 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239477 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL PALMARITO SAN JOSÉ DEL PALMARITO, 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PALMARITO ROSARIO SONORA CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-109.318668, lat:28.199258}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 118800.49 | 118800.49 | 118800.49 | 118800.49 | 118800.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239477, contratista:JUAN MARCOS ENCINAS CONZON, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:118800.49, importe_modificado:118800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2262896/proyecto_INICIO, 2262896/proyecto_FIN, 2262896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265366 | Proyecto de inversión | 1247785.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247785.69, modificado:1247785.69}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.950299, lat:29.132796}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.952462, lat:29.132685}} | 2023-04-21 | 2023-10-31 | 1247785.69 | 1247785.69 | 1247785.69 | 1247785.69 | 1247785.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-20, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:5828781.33, importe_modificado:5828781.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:716.0}} | {2265366/proyecto_PROCESO, 2265366/proyecto_INICIO, 2265366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267424 | Proyecto de inversión | 1457817.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457817.54, modificado:1457817.54}} | (23-FB-0028) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ¨HEROE DE NACOZARI¨, USAER 5254, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1075 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA NUM. 17, lon:-110.94440179, lat:31.31129145}} | 2023-07-07 | 2023-09-14 | 1457817.54 | 1457817.54 | 1457817.54 | 1457817.54 | 1457817.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-059, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1457817.54, importe_modificado:1457817.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267424/proyecto_INICIO, 2267424/proyecto_PROCESO, 2267424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267798 | Proyecto de inversión | 2085750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085750.0, modificado:1898084.34}} | (23-UE-0011) MODERNIZACION DE EQUIPOS DE ALUMBRADOS EN EDIFICIOS, DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1257 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5, lon:-109.6781609, lat:29.82381369}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 1898084.34 | 1898084.34 | 1898084.34 | 1898084.34 | 1898084.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-013, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:1898084.34, importe_modificado:1898084.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267798/proyecto_PROCESO, 2267798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402272859 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME VARIOS - 27321 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Alamos | 27321 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2045.0, meta_modificada:2045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA ONCE DE OCTUBRE, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MARGARITA, CALLE CLAVELINA LOS APOYOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO LA ONCE DE OCTUBRE COLONI, lon:-108.93562513, lat:27.03959108}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2045.0}} | {2272859/proyecto_INICIO, 2272859/proyecto_PROCESO, 2272859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273439 | Proyecto de inversión | 15783.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15783.33, modificado:15779.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA , MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 69081 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 69081 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BUENAVISTA, 84657 BUENAVISTA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA 4 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE DE ACCES, lon:-110.05921969, lat:30.39590731}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 15779.9 | 15779.9 | 15779.9 | 15779.9 | 15779.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:183441.31, importe_modificado:183441.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2273439/proyecto_INICIO, 2273439/proyecto_PROCESO, 2273439/proyecto_FIN, 2273439/proyecto_PROCESO, 2273439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273462 | Proyecto de inversión | 41431.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41431.24, modificado:41422.23}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 72328 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 72328 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL PLAZA PUBLICA PUEBLO SINOQUIPE, 84656 SINOQUIPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDA DE SINOQUIPE MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, YA QUE NO SE CUENTA CON NOMENTCLATURA EN SUS , lon:-110.24439842, lat:30.1561176}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 41422.23 | 41422.23 | 41422.23 | 41422.23 | 41422.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:183441.31, importe_modificado:183441.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:21.0}} | {2273462/proyecto_FIN, 2273462/proyecto_INICIO, 2273462/proyecto_PROCESO, 2273462/proyecto_FIN, 2273462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274220 | Proyecto de inversión | 1011856.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011856.43, modificado:1011856.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE CUARTA ENTRE AVE REVOLUCION Y AVE REFORMA COLONIA ORIENTE - 134780 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Empalme | 134780 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.96, meta_modificada:701.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA ORIENTE, 85350 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CALLE CUARTA ENTRE AVE REVOLUCION Y EVA REFORMA COLONIA ORIENTE, lon:-110.80762886, lat:27.95772259}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1011856.43 | 1011856.43 | 1011856.43 | 1011856.43 | 1011856.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-17/23, contratista:JUAN ALFREDO RUELAS BARAY, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:1011856.43, importe_modificado:1011856.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.96}} | {2274220/proyecto_INICIO, 2274220/proyecto_FIN, 2274220/proyecto_PROCESO, 2274220/proyecto_FIN, 2274220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274274 | Proyecto de inversión | 135075.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135075.84, modificado:135066.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NANCY PAULINA VAZQUEZ FUENTES DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 136767 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 136767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMA SUR, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE A 215 METROS DE LA PURIFICADORA SAN FRANCISCO BARRIO LOMA SUR LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., lon:-110.17517263, lat:30.32737237}} | 2023-07-15 | 2023-08-31 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | 135066.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-03, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:669673.08, importe_modificado:669673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2274274/proyecto_INICIO, 2274274/proyecto_PROCESO, 2274274/proyecto_FIN, 2274274/proyecto_INICIO, 2274274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274283 | Proyecto de inversión | 1136917.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136917.39, modificado:1136917.39}} | REHABILITACION DE CALLE EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 Y 16 COLONIA LIBERTAD - 137086 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Empalme | 137086 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.1, meta_modificada:1073.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LIBERTAD, 85370 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE 16 BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 14 Y 15 COLONIA LIBERTAD, lon:-110.80171494, lat:27.95538824}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 1136917.39 | 1136917.39 | 1136917.39 | 1136917.39 | 1136917.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-24/23, contratista:PROYECTOS Y SUPERVISION DEL NOROESTE BM S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:1136917.39, importe_modificado:1136917.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.1}} | {2274283/proyecto_FIN, 2274283/proyecto_INICIO, 2274283/proyecto_PROCESO, 2274283/proyecto_FIN, 2274283/proyecto_INICIO, 2274283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274291 | Proyecto de inversión | 196041.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196041.23, modificado:196041.23}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO ADICIONAL CALLE 14 COLONIA LIBERTAD - 137449 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Empalme | 137449 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLEJON 14 COLONIA LIBERTAD, 85370 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y AVENIDA HEROE DE NACOZARI, CALLEJON 14 ENTRE AVE HERIE DE NACOZARI Y AVE REFORMA COLONIA LIBERTAD, lon:-110.80192907, lat:27.95904525}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 196041.23 | 196041.23 | 196041.23 | 196041.23 | 196041.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-11/23, contratista:PROYECTOS Y SUPERVISION DEL NOROESTE BM S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:869861.77, importe_modificado:869861.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2274291/proyecto_INICIO, 2274291/proyecto_FIN, 2274291/proyecto_PROCESO, 2274291/proyecto_FIN, 2274291/proyecto_INICIO, 2274291/proyecto_PROCESO, 2274291/proyecto_FIN, 2274291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274452 | Proyecto de inversión | 166600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166600.36, modificado:166600.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO EL SAUCITO AGEB 0608 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142377 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142377 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:608, direccion:AVENIDA BERNARDO TRUJILLO EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 EL SAUCITO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RAFAEL GERMAN Y CALLE PEDRO CORELLA, AVE. BERNARDO TRUJILLO SIN NUMERO ENTRE CALLE RAFAEL GERMAN Y C, lon:-110.88484508, lat:29.21477543}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 166600.36 | 166600.36 | 166600.36 | 166600.36 | 166600.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:19.0}} | {2274452/proyecto_INICIO, 2274452/proyecto_FIN, 2274452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274876 | Proyecto de inversión | 2288562.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288562.84, modificado:2288562.84}} | CONSTRUCCION DE 261 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS DEL SECTOR NORESTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 155318 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 155318 | S | 783 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HUACHINERAS 198 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA SONORA, 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE HEROES DE CABORCA, AVENIDA HUACHINERAS NO. 198 ENTRE CALLE GRAL BERNARDO REYES Y , lon:-110.96845235, lat:29.14089718}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 2288562.84 | 2288562.84 | 2288562.84 | 2288562.84 | 2288562.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:261.0}} | {2274876/proyecto_INICIO, 2274876/proyecto_PROCESO, 2274876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275139 | Proyecto de inversión | 81235.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81235.73, modificado:81227.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 163758 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 163758 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BACANUCHI, 84650 BACANUCHI, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE BACANUCHI MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA YA QUE 15 LUMINARIAS SE UBICAN POR LA CALLE PR, lon:-110.23708706, lat:30.60477033}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 81227.54 | 81227.54 | 81227.54 | 81227.54 | 81227.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:371020.93, importe_modificado:371020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2275139/proyecto_INICIO, 2275139/proyecto_FIN, 2275139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275278 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A MARCOS PALACIOS SERNA DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 167194 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 167194 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE MARIANO ESCOBEDO SIN NUMERO ENTRE AVENIDA MAR, lon:-109.32268076, lat:30.16527861}} | 2023-08-28 | 2023-09-30 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:18600.0, importe_modificado:18600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2275278/proyecto_INICIO, 2275278/proyecto_FIN, 2275278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275489 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO VARIOS EN ALAMOS - 172507 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Alamos | 172507 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BRILLANTE COLONIA NUEVA ESMERALDA, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE GEMA Y CALLE ESMERALDA, CALLE CUARZO LA CALLE BRILLANTE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PUENTE PEATONAL QUE COLINDA CON LA COLONIA FERROCARRIL, lon:-108.93937848, lat:27.03513533}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2275489/proyecto_PROCESO, 2275489/proyecto_FIN, 2275489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275500 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO VARIOS EN ALAMOS - 173008 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Alamos | 173008 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA NUEVA ESMERALDA, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE GEMA, CALLE OPALO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS HACIA LA IZQUIERA DESPUES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA COLONIA NUEVA ESMERALDA ASI, lon:-108.94044014, lat:27.03467268}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2275500/proyecto_INICIO, 2275500/proyecto_PROCESO, 2275500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275544 | Proyecto de inversión | 161623 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161623.0, modificado:161623.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO Y 1 CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO,SONORA. - 173945 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 173945 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO SOTO PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CASA HABITACIÓN UBICADA A 30 METROS AL NORTE DEL PREESCOLAR ESPERANZA MARTINEZ.CASA HABITACIÓN UBICADA A 30 METROS AL NORTE DEL PR, lon:-108.98074849, lat:29.69113034}} | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 161623 | 161623 | 161623 | 161623 | 161623 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:90409.0, importe_modificado:161623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2275544/proyecto_INICIO, 2275544/proyecto_FIN, 2275544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275920 | Proyecto de inversión | 452036.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452036.78, modificado:452036.78}} | CONSTRUCCION DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GOMEZ MORIN - 182984 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 182984 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE FERROCARRIL SUR - COLONIA GOMEZ MORIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 COLONIA GOMEZ MORIN, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE CALLE FERROCARRIL SUR Y CALLE GOMEZ MORIN, VADO QU, lon:-109.68283136, lat:30.37641445}} | 2023-04-01 | 2023-05-10 | 452036.78 | 452036.78 | 452036.78 | 452036.78 | 452036.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2023-DOP-NACOZARI-001/2023, contratista:ROY RUIZ ARVIZU, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA, monto:452036.78, importe_modificado:452036.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2275920/proyecto_PROCESO, 2275920/proyecto_FIN, 2275920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276449 | Proyecto de inversión | 73100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73100.0, modificado:73100.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERÍA DE CHINAPA A LAS ARGOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 195920 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 195920 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12530.0, meta_modificada:12530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CHINAPA - LAS ARGOLLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 530 PUEBLO CHINAPA, 84657 EL FRESNO, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CAMINO DE TERRACERÍA CHINAPALAS ARGOLLAS DEL KM. 0000 AL 12530, EN EL M, lon:-110.0421435, lat:30.43228446}} | 2023-06-26 | 2023-07-08 | 73100 | 73100 | 73100 | 73100 | 73100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:73100.0, importe_modificado:73100.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12530.0}} | {2276449/proyecto_INICIO, 2276449/proyecto_PROCESO, 2276449/proyecto_FIN, 2276449/proyecto_PROCESO, 2276449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276768 | Proyecto de inversión | 893370.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893370.96, modificado:893370.96}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN HILL DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL - 205635 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 205635 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE EUSEBIO KINO Y CALLE P RIVERA, CALLE ONCE EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO Y LAS VIVIENDAS ESTAN BIEN UBICADAS POR EL DEPARTAMENTO D, lon:-111.10426908, lat:30.17347877}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 893370.96 | 893370.96 | 893370.96 | 893370.96 | 893370.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-01, contratista:CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:611240.2, importe_modificado:611240.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-03, contratista:GR CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:323688.0, importe_modificado:323688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2276768/proyecto_INICIO, 2276768/proyecto_FIN, 2276768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279012 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COLONIAS POBRES ZONA SUR - 252172 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 252172 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:RANCHERIA BASIROA, 85777 BASIROA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS DE ESTE APOYO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SUR DEL MUNICIPIO COMO BASIROA CERRO COLORADO TAPIZUELAS GEROCOA LAS FLORES YOCOGIHUA LO, lon:-108.90040184, lat:26.71322997}} | 2023-04-05 | 2023-12-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2279012/proyecto_PROCESO, 2279012/proyecto_FIN, 2279012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279018 | Proyecto de inversión | 205828.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205828.07, modificado:205828.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COLONIA ALAMITO ALTO - 252191 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 252191 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LA MILPITA COLONIA ALAMITO ALTO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE Y , VEREDA DE LOS JALIS CALLE LA MILPITA FRENTE A LOS JALIS., lon:-109.69217036, lat:30.36857276}} | 2023-06-01 | 2023-07-07 | 205828.07 | 205828.07 | 205828.07 | 205828.07 | 205828.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2023-DO-NACOZARI-252191, contratista:DAMER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA, monto:205828.07, importe_modificado:205828.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2279018/proyecto_PROCESO, 2279018/proyecto_INICIO, 2279018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280642 | Proyecto de inversión | 950403.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950403.92, modificado:950403.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TESOPACO ROSARIO - 262123 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 262123 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE Y , CALLE JUAN DE LA BARRERA SIN NUMERO MUNICIPIO DE ROSARIO, lon:-109.363203, lat:27.840632}} | 2023-10-15 | 2023-12-25 | 950403.92 | 950403.92 | 950403.92 | 950403.92 | 950403.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:262123, contratista:JUAN MARCOS ENCINAS CONZON, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:950403.92, importe_modificado:950403.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2280642/proyecto_PROCESO, 2280642/proyecto_INICIO, 2280642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281846 | Proyecto de inversión | 577505.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577505.81, modificado:577505.81}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CAMPITO DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 268091 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 268091 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:PUEBLO EL CAMPITO, 85287 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA EL CASTILLO BACOABAMPO, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRTERA ELCASTILLO BACOBAMPO ENTRE LASTIERRAS DE CULTVO , lon:-109.68165112, lat:26.98744016}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 577505.81 | 577505.81 | 577505.81 | 577505.81 | 577505.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2281846/proyecto_PROCESO, 2281846/proyecto_INICIO, 2281846/proyecto_FIN, 2281846/proyecto_PROCESO, 2281846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283762 | Proyecto de inversión | 367600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367600.0, modificado:367600.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 279181 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 279181 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTRELLA, 85641 LA ESTRELLA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , DOS ACCIONES SE UBICAN AL LADO OESTE DE LA CARRETERA ESTAL NUMERO 20 HERMOSILLO A SAHUARIPA ANTES DE CRUZAR EL PUESTE VEHICULAR DEL RIO YAQUI U, lon:-109.64408357, lat:28.94229051}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 367600 | 367600 | 367600 | 367600 | 367600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., monto:367600.0, importe_modificado:367600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2283762/proyecto_INICIO, 2283762/proyecto_PROCESO, 2283762/proyecto_FIN, 2283762/proyecto_INICIO, 2283762/proyecto_FIN, 2283762/proyecto_INICIO, 2283762/proyecto_PROCESO, 2283762/proyecto_FIN, 2283762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283970 | Proyecto de inversión | 5494718.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5494718.54, modificado:5778511.44}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA - 280188 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 280188 | S | 2072 | 2072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1087.0, meta_modificada:1087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS ENCINAS COLONIA MIRAMAR, 85450 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD CANANEA Y CALLE ISLA DE LA RAZA, AVENIDA ALVARO OBREGON POR EL BLVD. LUIZ ENCINAS DESDE LA ALTURA DONDE SE ENCUENTRA EL REBOMBEO DE LA, lon:-110.9425898, lat:27.91809996}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 5778511.44 | 5778511.44 | 5778511.44 | 5778511.44 | 5778511.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-15, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:4736826.33, importe_modificado:4736826.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1087.0}} | {2283970/proyecto_INICIO, 2283970/proyecto_FIN, 2283970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285299 | Proyecto de inversión | 38644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38644.02, modificado:38644.02}} | EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE. - 285689 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 285689 | S | 270 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA BAVISPE - RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 230 PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , SALIDA OESTE DE BAVISPE A 230 METROS APROXIMADO EN CAMINO DE TERRACERÍA RUMB, lon:-108.93466465, lat:30.4779141}} | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 38644.02 | 38644.02 | 38644.02 | 38644.02 | 38644.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:179197.76, importe_modificado:179197.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2285299/proyecto_INICIO, 2285299/proyecto_FIN, 2285299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285410 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO EL ALTO EN EL MUNICPIO DE ETCHOJOA - 286272 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 286272 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:PUEBLO BACHOCO EL ALTO, 85283 BACHOCO EL ALTO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMCLATURA Y CARRETERA RANCHO EL ALTO BACHOCO, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA RANCHO , lon:-109.6275514, lat:27.09503154}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2285410/proyecto_PROCESO, 2285410/proyecto_INICIO, 2285410/proyecto_FIN, 2285410/proyecto_PROCESO, 2285410/proyecto_FIN, 2285410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286020 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO CON 1 BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUMERO 13 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 288695 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288695 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:PUEBLO CAMPO NÚMERO 13, 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE BACOBAMPO-SAN PEDRO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE BACOBAMPOSAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUMERO 13 DEL MUNICIPIO , lon:-109.62968768, lat:26.99879}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286020/proyecto_INICIO, 2286020/proyecto_FIN, 2286020/proyecto_PROCESO, 2286020/proyecto_FIN, 2286020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286072 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD SALITRAL HUIROACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 288888 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288888 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:68, direccion:PUEBLO SALITRAL HUIROCHACA, 85285 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMCLATURA Y CALLE SALITRAL-HUIROACHACA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE DE SALITRAL A HUI, lon:-109.64932712, lat:27.02015224}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286072/proyecto_INICIO, 2286072/proyecto_PROCESO, 2286072/proyecto_FIN, 2286072/proyecto_PROCESO, 2286072/proyecto_FIN, 2286072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286636 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RETIRO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 291033 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 291033 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:791, direccion:PUEBLO EL NUEVO RETIRO, 85287 EL NUEVO RETIRO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA DE RODEO A NUEVO RETIRO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA DE RODEO A NUEVO RETIRO ENTRE CALLES , lon:-109.65503668, lat:27.02175824}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286636/proyecto_FIN, 2286636/proyecto_INICIO, 2286636/proyecto_FIN, 2286636/proyecto_PROCESO, 2286636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287204 | Proyecto de inversión | 201427.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201427.74, modificado:201427.74}} | REABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 293721 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 293721 | S | 420 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:PUEBLO SEBAMPO, 85286 SEBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUT BOL EN SEBAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJ, lon:-109.57218082, lat:26.87921375}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 201427.74 | 201427.74 | 201427.74 | 201427.74 | 201427.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22500.0}} | {2287204/proyecto_INICIO, 2287204/proyecto_PROCESO, 2287204/proyecto_FIN, 2287204/proyecto_PROCESO, 2287204/proyecto_FIN, 2287204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287243 | Proyecto de inversión | 627500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627500.02, modificado:627500.02}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLEJON 54 ENTRE CALLE LEON DE LA BARRA Y ACCESO 2 EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE RIO COATZACOALCOS ENTRE AVE 57 Y AVE 59, COLONIA SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 293946 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 293946 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE RIO COATZACOALCOS COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA 57 Y AVENIDA 59, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLEJON 54 ENTRE CALLE LEON DE LA BARRA Y ACCESO 2 EN LA COLON, lon:-113.49634947, lat:31.34477545}} | 2023-10-19 | 2023-11-17 | 627500.02 | 627500.02 | 627500.02 | 627500.02 | 627500.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-039, contratista:C. VICTOR AVENDAÑO LIZARRAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:627500.02, importe_modificado:627500.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2287243/proyecto_INICIO, 2287243/proyecto_FIN, 2287243/proyecto_PROCESO, 2287243/proyecto_FIN, 2287243/proyecto_INICIO, 2287243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287741 | Proyecto de inversión | 97875 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97875.0, modificado:97875.0}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DEL CAPUSARIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 296494 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 296494 | S | 815 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:CALLE DE EL CAPUZARIT A LA BOCANA PUEBLO EL CAPUSARIT, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAPUZARIT A BOCANA Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL, lon:-109.66260567, lat:26.89178054}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 97875 | 97875 | 97875 | 97875 | 97875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}} | {2287741/proyecto_INICIO, 2287741/proyecto_FIN, 2287741/proyecto_PROCESO, 2287741/proyecto_INICIO, 2287741/proyecto_PROCESO, 2287741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289317 | Proyecto de inversión | 1758142.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758142.4, modificado:1758142.4}} | SEÑALETICA TIPO SEMAFORO EN KM 156 100 ENTRONQUE CON AVENIDA 44 A - 304327 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 304327 | S | 14500 | 15500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL KM 156 COLONIA MANUEL J CLOUTHIER, 84270 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 44A Y , EN CARRETERA FEDERAL EN KILOMETRO 156100 A LA ALTURA DE LA AVENIDA 44A, lon:-109.51702339, lat:31.31895109}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 1758142.4 | 1758142.4 | 1758142.4 | 1758142.4 | 1758142.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-SEM-33-074-23, contratista:LUIS FERNANDO NORIEGA VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1758142.4, importe_modificado:1758142.4}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:12.0}} | {2289317/proyecto_INICIO, 2289317/proyecto_FIN, 2289317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402290154 | Proyecto de inversión | 282689.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282689.9, modificado:282689.9}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS EN EL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 308423 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 308423 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.55, meta_modificada:136.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:CALLE PRIMERA REGION PLUTARCO ELÍAS CALLES LA Y GRIEGA, 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN POBLADO PLUTA, lon:-112.72565927, lat:30.80733271}} | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 282689.9 | 282689.9 | 282689.9 | 282689.9 | 282689.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 15/2023, contratista:DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:990584.54, importe_modificado:990584.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.55}} | {2290154/proyecto_INICIO, 2290154/proyecto_PROCESO, 2290154/proyecto_FIN, 2290154/proyecto_INICIO, 2290154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293037 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ETCHOJOA LOCALIDAD EL CHAPOTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 321707 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 321707 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO EL CHAPOTE, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA S, lon:-109.55760964, lat:27.07529481}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2293037/proyecto_INICIO, 2293037/proyecto_PROCESO, 2293037/proyecto_FIN, 2293037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293094 | Proyecto de inversión | 299762.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.4, modificado:299762.4}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 321964 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 321964 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:PUEBLO JITONHUECA, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, BRECHA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYTECTO UBICADO CALLE SIN NOMBRE ENTRE TIEERRAS DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA, lon:-109.55760964, lat:27.07529481}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2293094/proyecto_INICIO, 2293094/proyecto_PROCESO, 2293094/proyecto_FIN, 2293094/proyecto_PROCESO, 2293094/proyecto_FIN, 2293094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293672 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE VARIAS ZONA URBANA - 323954 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 323954 | S | 290 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OTHON ALMADA COLONIA LA LADRILLERA, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN COLONIA LADRILLERA MEZQUITAL TACUBAYA, lon:-108.93555809, lat:27.026219}} | 2023-02-03 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2293672/proyecto_FIN, 2293672/proyecto_INICIO, 2293672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293746 | Proyecto de inversión | 111983.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111983.37, modificado:111983.37}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 324245 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 324245 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:177, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO DOS, 85223 FRANCISCO I. MADERO DOS, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.36864357, lat:26.84777858}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 111983.37 | 111983.37 | 111983.37 | 111983.37 | 111983.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.0}} | {2293746/proyecto_INICIO, 2293746/proyecto_FIN, 2293746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293877 | Proyecto de inversión | 39003.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39003.66, modificado:39003.66}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUARAJE VIEJO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 324716 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 324716 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA DEL BUARAJE, 85233 BUÁRAJE VIEJO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE BUARAJE VIJE EN LA COMISARIA DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.79966848, lat:27.26080723}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 39003.66 | 39003.66 | 39003.66 | 39003.66 | 39003.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:210.0}} | {2293877/proyecto_PROCESO, 2293877/proyecto_FIN, 2293877/proyecto_PROCESO, 2293877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294227 | Proyecto de inversión | 110862.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110862.81, modificado:110862.81}} | REHABLITIACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DEL SIFON A LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 325963 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 325963 | S | 400 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL SIFON - JOAQUIN AMARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 150 RANCHERIA EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), 85234 EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EN EL CAMINO DE ACCESO DE EL S, lon:-109.78619559, lat:27.2741327}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 110862.81 | 110862.81 | 110862.81 | 110862.81 | 110862.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.0}} | {2294227/proyecto_INICIO, 2294227/proyecto_FIN, 2294227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294405 | Proyecto de inversión | 230365.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230365.23, modificado:230365.23}} | REHABILTIACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 326756 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 326756 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:209, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGIABAMPO, 85233 AGIABAMPO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.54403302, lat:27.19594047}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 230365.23 | 230365.23 | 230365.23 | 230365.23 | 230365.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:630.0}} | {2294405/proyecto_INICIO, 2294405/proyecto_FIN, 2294405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294459 | Proyecto de inversión | 20748.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20748.25, modificado:20748.25}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 326947 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 326947 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BASIABAMPO, 85232 BASIABAMPO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.57441117, lat:27.27889107}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 20748.25 | 20748.25 | 20748.25 | 20748.25 | 20748.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {2294459/proyecto_INICIO, 2294459/proyecto_FIN, 2294459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295134 | Proyecto de inversión | 123425.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123425.46, modificado:123425.46}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 330535 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 330535 | S | 252 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:PUEBLO LAS GUAYABAS, 85287 LAS GUAYABAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LAS GUAYABAS Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE GUAYABAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TIERRA DE CULVIOS AGRI, lon:-109.68631323, lat:26.89703129}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 123425.46 | 123425.46 | 123425.46 | 123425.46 | 123425.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61210-E002, contratista:FRANCISCO VALDEZ DUMAS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:852891.87, importe_modificado:852891.87}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:2.5}} | {2295134/proyecto_INICIO, 2295134/proyecto_FIN, 2295134/proyecto_PROCESO, 2295134/proyecto_FIN, 2295134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296245 | Proyecto de inversión | 459500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459500.0, modificado:449465.1}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN ZONA ZAP DE LA LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 334915 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 334915 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , 2 ACCIONES SE UBICAN EN AVE. BENITO JUAREZ GARCIA CALLE PARALELA AL PALACIO MUNICIPAL 1 ACCION SE UBICA POR LA AVENIDA ARMANDO BRINGAS 1 ACC, lon:-109.63530054, lat:28.76388382}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 449465.1 | 449465.1 | 449465.1 | 449465.1 | 449465.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, monto:459500.0, importe_modificado:449465.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2296245/proyecto_PROCESO, 2296245/proyecto_INICIO, 2296245/proyecto_FIN, 2296245/proyecto_PROCESO, 2296245/proyecto_FIN, 2296245/proyecto_INICIO, 2296245/proyecto_FIN, 2296245/proyecto_INICIO, 2296245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296324 | Proyecto de inversión | 148387.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148387.01, modificado:148387.01}} | REHAB. DRENAJE EN CALLE CUATRO ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y AV. VICENTE GUERRERO EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 335175 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 335175 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE TRES CALLE CUATRO ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA VICENTE GUERRERO EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.78186374, lat:29.99603862}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 148387.01 | 148387.01 | 148387.01 | 148387.01 | 148387.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:148387.01, importe_modificado:148387.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2296324/proyecto_INICIO, 2296324/proyecto_PROCESO, 2296324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296536 | Proyecto de inversión | 243803.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243803.83, modificado:243803.83}} | ALIMENTACION DE POZO CON PANELES SOLARES EN EL EJIDO RUSBAYO - 335922 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 335922 | S | 150 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:EJIDO EL RUSBAYO, 84306 EL RUSBAYO, AGUA PRIETA SONORA ENTRE Y , ES EL UNICO POZO DEL EJIDO EL RUSBAYO, lon:-109.2802036, lat:31.00628841}} | 2023-10-03 | 2023-11-17 | 243803.83 | 243803.83 | 243803.83 | 243803.83 | 243803.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:243803.83, importe_modificado:243803.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} | {2296536/proyecto_PROCESO, 2296536/proyecto_FIN, 2296536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297264 | Proyecto de inversión | 108628.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108628.57, modificado:108628.57}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 339141 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 339141 | S | 230 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TETAPECHE, 85235 TETAPECHE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.36197907, lat:27.20405369}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 108628.57 | 108628.57 | 108628.57 | 108628.57 | 108628.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:490.0}} | {2297264/proyecto_INICIO, 2297264/proyecto_FIN, 2297264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297290 | Proyecto de inversión | 186079.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186079.57, modificado:186079.57}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 339264 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 339264 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:128, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TESIA EN ELMUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.3453591, lat:27.18850716}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 186079.57 | 186079.57 | 186079.57 | 186079.57 | 186079.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}} | {2297290/proyecto_INICIO, 2297290/proyecto_FIN, 2297290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298800 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO ALC.MARTIN FLORES CONTRERAS - 345410 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 345410 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:AVENIDA LA BEBELAMA EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMISARIA DE LA MORA Y LA CASA DEL BENEFICIARIO ES MUY FACIL DE ENCONTRAR SON DOMICICILIOS MUY CONOCIDOS DENTRO, lon:-110.20414691, lat:29.97085357}} | 2023-10-16 | 2023-11-03 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139654, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2298800/proyecto_INICIO, 2298800/proyecto_FIN, 2298800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299096 | Proyecto de inversión | 440814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440814.1, modificado:440814.1}} | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 40 A 46 AVENIDA 6 - 346769 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 346769 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 6 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 40 Y CALLE 46, AVENIDA 7 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 6 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 500 MTS HASTA LLEGAR A CALL, lon:-109.55835457, lat:31.29453396}} | 2023-11-27 | 2023-12-22 | 440814.1 | 440814.1 | 440814.1 | 440814.1 | 440814.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:440814.1, importe_modificado:440814.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2299096/proyecto_INICIO, 2299096/proyecto_PROCESO, 2299096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299248 | Proyecto de inversión | 1746528.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746528.2, modificado:1746528.2}} | REHABILITACION DE TRAMO EN CARRETERA AGUA PRIETA JANOS EN KM 150 100 - 347296 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 347296 | S | 14500 | 15500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84270 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CARRETERA AGUA PRIETA-JANOS KM150 100 Y AVENIDA 44A, EN CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETAJANOS KM 150100 A LA ALTURA DE LA AVENIDA 44A, lon:-109.51703721, lat:31.31894205}} | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 1746528.2 | 1746528.2 | 1746528.2 | 1746528.2 | 1746528.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1746528.2, importe_modificado:1746528.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2299248/proyecto_PROCESO, 2299248/proyecto_FIN, 2299248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301038 | Proyecto de inversión | 23177.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23177.93, modificado:23222.93}} | CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE - 353873 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 353873 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN CIUDAD CALLE, 84120 TERRENATE, IMURIS SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO LANZ PEREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE CHIHUAHUA POR LA CALLE CHIHUAHUA A UN LADO DEL CASINO DE LA COMUNIDAD, lon:-110.92174366, lat:30.72697055}} | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 23222.93 | 23222.93 | 23222.93 | 23222.93 | 23222.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:23222.93, importe_modificado:23222.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {2301038/proyecto_PROCESO, 2301038/proyecto_FIN, 2301038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402303223 | Proyecto de inversión | 810768 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810768.0, modificado:810768.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 362775 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 362775 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.4, meta_modificada:1930.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES PERALTA COLONIA LA JOYA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE EL MEZQUITE, LA VIVIENDA QUE SE PUSO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN CALLE ANDRES PERALTA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE MEZQUITE EN L, lon:-109.67747137, lat:29.80633006}} | 2023-02-27 | 2023-09-02 | 810768 | 810768 | 810768 | 810768 | 810768 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:810768.0, importe_modificado:810768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.4}} | {2303223/proyecto_PROCESO, 2303223/proyecto_FIN, 2303223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304306 | Proyecto de inversión | 38694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38694.7, modificado:38694.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL HUITCHACA DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 367526 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 367526 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL HUITCHACA, 85287 EL HUITCHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA Y CALLE SEGUNDA CALLE, CERRADA TRIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PAVIMENTADA AL REDEDOR DE EL ES, lon:-109.69259809, lat:26.87978642}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2304306/proyecto_INICIO, 2304306/proyecto_FIN, 2304306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304610 | Proyecto de inversión | 1262637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262637.5, modificado:1262637.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 368893 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 368893 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.2, meta_modificada:1199.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES PERALTA COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE HIDALGO, LA VIVIENDA QUE SE TOMO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANDRES PERALTA ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE HIDALGO , lon:-109.67538744, lat:29.80286686}} | 2023-02-27 | 2023-09-02 | 1262637.5 | 1262637.5 | 1262637.5 | 1262637.5 | 1262637.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1262637.5, importe_modificado:1262637.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.2}} | {2304610/proyecto_INICIO, 2304610/proyecto_FIN, 2304610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305128 | Proyecto de inversión | 9114 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9114.0, modificado:9114.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA. - 371649 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371649 | S | 103 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:PUEBLO LA PRIMAVERA, 85245 LA PRIMAVERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.67059395, lat:26.80101448}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 9114 | 9114 | 9114 | 9114 | 9114 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2305128/proyecto_PROCESO, 2305128/proyecto_INICIO, 2305128/proyecto_FIN, 2305128/proyecto_INICIO, 2305128/proyecto_PROCESO, 2305128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305225 | Proyecto de inversión | 6225 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225.0, modificado:6225.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CUCHILLA DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372105 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372105 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:PUEBLO LA CUCHILLA DE SAN ANTONIO, 85249 LA CUCHILLA DE SAN ANTONIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.6019399, lat:26.76315692}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 6225 | 6225 | 6225 | 6225 | 6225 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2305225/proyecto_INICIO, 2305225/proyecto_FIN, 2305225/proyecto_PROCESO, 2305225/proyecto_FIN, 2305225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305375 | Proyecto de inversión | 5499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5499.99, modificado:5499.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372968 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372968 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE SUFRAGIO EFECTIVO, CALLE CONSTITUCION SE UBICA EN LOS DIFERENTES POSTES UBICADOS DENTRO DEL ANDADOR DE , lon:-109.64368867, lat:26.82739817}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 5499.99 | 5499.99 | 5499.99 | 5499.99 | 5499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2305375/proyecto_INICIO, 2305375/proyecto_PROCESO, 2305375/proyecto_FIN, 2305375/proyecto_INICIO, 2305375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306271 | Proyecto de inversión | 3669565.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669565.24, modificado:3669565.24}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV HIDALGO DE CALLE 17 A CALLE 22 - 376594 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 376594 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12020.0, meta_modificada:12020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA RESIDENCIAS, 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIDOS, CALLEJON HIDALGO AV HIDALGO DE CALLE 17 A CALLE 22 EN LA COLONIA RESIDENCIAS, lon:-114.76008116, lat:32.473426}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 3669565.24 | 3669565.24 | 3669565.24 | 3669565.24 | 3669565.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-021-2023, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:3669565.24, importe_modificado:3669565.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12020.0}} | {2306271/proyecto_PROCESO, 2306271/proyecto_FIN, 2306271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306388 | Proyecto de inversión | 28141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28141.6, modificado:28141.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 377096 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 377096 | S | 1417 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LA CALLE ALBARO OBREGON EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN L, lon:-109.67157181, lat:26.92682434}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2306388/proyecto_INICIO, 2306388/proyecto_FIN, 2306388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306797 | Proyecto de inversión | 32376 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32376.0, modificado:32376.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO DIECINUEVE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 379087 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 379087 | S | 220 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:PUEBLO CAMPO DIECINUEVE, 85249 CAMPO DIECINUEVE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.58137002, lat:26.78419075}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2306797/proyecto_INICIO, 2306797/proyecto_FIN, 2306797/proyecto_PROCESO, 2306797/proyecto_FIN, 2306797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306815 | Proyecto de inversión | 22659.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22659.4, modificado:22659.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 379215 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 379215 | S | 64 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:265, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 85251 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.39055963, lat:26.79632753}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22659.4 | 22659.4 | 22659.4 | 22659.4 | 22659.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} | {2306815/proyecto_INICIO, 2306815/proyecto_FIN, 2306815/proyecto_PROCESO, 2306815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306837 | Proyecto de inversión | 16329.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16329.01, modificado:16329.01}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO EL RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 379328 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 379328 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:441, direccion:COLONIA EL RANCHITO YUJUMARY, 85255 YAVARITOS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.37832624, lat:26.78657877}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 16329.01 | 16329.01 | 16329.01 | 16329.01 | 16329.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2306837/proyecto_INICIO, 2306837/proyecto_FIN, 2306837/proyecto_PROCESO, 2306837/proyecto_FIN, 2306837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307571 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 382726 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 382726 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:209, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO LA LÍNEA LA LÍNEA DE BASCONCOBE, 85287 LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CAMPO, lon:-109.6619976, lat:26.9587149}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2307571/proyecto_INICIO, 2307571/proyecto_FIN, 2307571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307730 | Proyecto de inversión | 24623.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24623.9, modificado:24623.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL RODEO DEL MUNICPIO DE ETCHOJOA SONORA - 383249 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383249 | S | 875 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA DE BACOBAMPO A RODEO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA DE BACOBAMPO A RODEO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA , lon:-109.64368013, lat:27.01525029}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2307730/proyecto_FIN, 2307730/proyecto_INICIO, 2307730/proyecto_FIN, 2307730/proyecto_INICIO, 2307730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308018 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BACAME VIEJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 384419 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384419 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO BACAME VIEJO, 85285 BACAME VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL AUN COSTADO DE LA TIENDA EN BACAME VIEJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETC, lon:-109.6253745, lat:27.03317324}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2308018/proyecto_FIN, 2308018/proyecto_PROCESO, 2308018/proyecto_FIN, 2308018/proyecto_INICIO, 2308018/proyecto_PROCESO, 2308018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308083 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO RETIRO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 384584 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384584 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:791, direccion:PUEBLO EL NUEVO RETIRO, 85284 EL NUEVO RETIRO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EN LA L, lon:-109.65414812, lat:27.02211826}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2308083/proyecto_INICIO, 2308083/proyecto_FIN, 2308083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308086 | Proyecto de inversión | 208941.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208941.98, modificado:208941.98}} | REHABILITACION VIALIDAD CALLE ALAMEDA - 384587 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 384587 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA JESÚS GARCÍA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE OPOSURA Y CALLE FERROCARRIL SUR, CALLE CONCENTRADOR CALLE DEL LADO IZQUIERO DE LA SECUNDARIA GENERAL 7 DE NOVIEMBRE., lon:-109.68083658, lat:30.37301127}} | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 208941.98 | 208941.98 | 208941.98 | 208941.98 | 208941.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2023-DO-NACOZARI-006/2023, contratista:DESARROLLOS EKUAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA, monto:208941.98, importe_modificado:208941.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2308086/proyecto_FIN, 2308086/proyecto_PROCESO, 2308086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308275 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD AQUICHOPO EN EL MUNICPIO DE ETCHOJOA SONORA - 385226 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385226 | S | 370 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO AQUICHOPO, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BACOBAMPO A NAVOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA BACOBAMPO A NAVOJOA ENTE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CAL, lon:-109.56297406, lat:27.07594417}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2308275/proyecto_INICIO, 2308275/proyecto_FIN, 2308275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308396 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE MACOCHOPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 385580 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385580 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:56, direccion:PUEBLO MOCOCHOPO YEMOVARI, 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTVOS ENTRE CALLE SIN NOMENCLA, lon:-109.58574258, lat:27.0679634}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2308396/proyecto_INICIO, 2308396/proyecto_FIN, 2308396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308425 | Proyecto de inversión | 72497 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72497.0, modificado:72497.0}} | CONST CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 385660 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 385660 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.9, meta_modificada:27.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA COLONIA, 84524 LA COLONIA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE REVOLUCION Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS S, lon:-109.7674962, lat:29.97961762}} | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 72497 | 72497 | 72497 | 72497 | 72497 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:72497.0, importe_modificado:72497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.9}} | {2308425/proyecto_INICIO, 2308425/proyecto_FIN, 2308425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308553 | Proyecto de inversión | 10250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10250.0, modificado:10250.0}} | CONST PISO FIRME LA COLONIA, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 386077 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 386077 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:PUEBLO LA COLONIA, 84524 LA COLONIA, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE REVOLUCION EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.7671629, lat:29.98034373}} | 2023-02-06 | 2023-02-25 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:10250.0, importe_modificado:10250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2308553/proyecto_PROCESO, 2308553/proyecto_INICIO, 2308553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308591 | Proyecto de inversión | 24623.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24623.9, modificado:24623.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL GUAYTANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 386229 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 386229 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAYTANA, 85283 GUAYTANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO A UN COSTADO DE LA TIENDA EN EL GUAYTANA PERTENECIENTE AL MUN, lon:-109.65669405, lat:27.09465564}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2308591/proyecto_INICIO, 2308591/proyecto_PROCESO, 2308591/proyecto_INICIO, 2308591/proyecto_FIN, 2308591/proyecto_PROCESO, 2308591/proyecto_INICIO, 2308591/proyecto_PROCESO, 2308591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308664 | Proyecto de inversión | 14070.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14070.8, modificado:14070.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGUSTIN MELGAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 386590 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 386590 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN FRENTE DE LA TIENDA EN AGUSTIN MELGAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.68444823, lat:27.21224357}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2308664/proyecto_INICIO, 2308664/proyecto_PROCESO, 2308664/proyecto_FIN, 2308664/proyecto_INICIO, 2308664/proyecto_PROCESO, 2308664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308715 | Proyecto de inversión | 10978.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10978.55, modificado:10978.55}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME A RAMON VELARDE SALCIDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 386792 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 386792 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SONORA, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y SONORA LOCALID, lon:-109.32281895, lat:30.15721262}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 10978.55 | 10978.55 | 10978.55 | 10978.55 | 10978.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:10978.55, importe_modificado:10978.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2308715/proyecto_PROCESO, 2308715/proyecto_INICIO, 2308715/proyecto_FIN, 2308715/proyecto_INICIO, 2308715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308919 | Proyecto de inversión | 47561 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47561.0, modificado:47561.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL TIERRA DE GENERALES, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387548 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387548 | S | 250 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA DÍAZ, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ETCHOJOA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVO A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES D, lon:-109.63514208, lat:26.82219517}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 47561 | 47561 | 47561 | 47561 | 47561 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}} | {2308919/proyecto_INICIO, 2308919/proyecto_FIN, 2308919/proyecto_PROCESO, 2308919/proyecto_FIN, 2308919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308994 | Proyecto de inversión | 13509 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13509.0, modificado:13509.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL POZO DULCE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387895 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387895 | S | 617 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:76, direccion:PUEBLO POZO DULCE, 85240 POZO DULCE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.75119045, lat:26.84653421}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 13509 | 13509 | 13509 | 13509 | 13509 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2308994/proyecto_FIN, 2308994/proyecto_INICIO, 2308994/proyecto_PROCESO, 2308994/proyecto_INICIO, 2308994/proyecto_PROCESO, 2308994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402309111 | Proyecto de inversión | 54379.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54379.5, modificado:54379.5}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO GENERAL ALVARO OBREGON EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 388264 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 388264 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO COMUNITARIO ALVARO OBREGON POR, lon:-109.64539151, lat:26.82677414}} | 2023-02-13 | 2023-09-09 | 54379.5 | 54379.5 | 54379.5 | 54379.5 | 54379.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:54379.5, importe_modificado:54379.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2309111/proyecto_INICIO, 2309111/proyecto_FIN, 2309111/proyecto_PROCESO, 2309111/proyecto_INICIO, 2309111/proyecto_PROCESO, 2309111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402309998 | Proyecto de inversión | 299762.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.4, modificado:299762.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 391605 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 391605 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA FERROCARRIL Y CALLE PLUTARCO ELLIAS CALLES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PROYECTO UBICADO CARRETERA FERROCARRIL ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE 1, lon:-109.66376796, lat:26.99261783}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2309998/proyecto_PROCESO, 2309998/proyecto_FIN, 2309998/proyecto_INICIO, 2309998/proyecto_PROCESO, 2309998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310057 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON 1 BAÑO EN LA COLONIA LOS JARDINES DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 391993 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 391993 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO LOS JARDINES, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE BUGAMBILIAS LA CALLE ALVARO OBREGON Y LA CALLE JACARAN, lon:-109.65611149, lat:26.97700892}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2310057/proyecto_PROCESO, 2310057/proyecto_FIN, 2310057/proyecto_PROCESO, 2310057/proyecto_FIN, 2310057/proyecto_INICIO, 2310057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310513 | Proyecto de inversión | 250001.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250001.97, modificado:250001.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CAMPO NÚMERO 18 DEL MUNCIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 393894 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 393894 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTIVOS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y C, lon:-109.62353288, lat:27.00734195}} | 2023-11-11 | 2023-12-31 | 250001.97 | 250001.97 | 250001.97 | 250001.97 | 250001.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2310513/proyecto_INICIO, 2310513/proyecto_FIN, 2310513/proyecto_PROCESO, 2310513/proyecto_FIN, 2310513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311946 | Proyecto de inversión | 929006.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929006.45, modificado:929006.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CALLEJON NOGALES COLONIA AGRONOMICA DE H. CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 402123 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 402123 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON NOGALES COLONIA AGRONÓMICA, 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA J, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CALLEJON NOGALES ENTRE LAS AVENIDAD I Y J COLONIA AGRONOMICA DE C, lon:-112.15485992, lat:30.70489298}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 929006.45 | 929006.45 | 929006.45 | 929006.45 | 929006.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 22/2023, contratista:PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:929006.45, importe_modificado:929006.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {2311946/proyecto_INICIO, 2311946/proyecto_FIN, 2311946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312055 | Proyecto de inversión | 432074.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432074.4, modificado:432074.4}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR, EN AV. TONICHI ENTRE C. CAJEME Y C. NOGALES, EN NAVOJOA, SONORA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 402683 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 402683 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TONICHI COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN CALLE TONICHI EN LA COLONIA SONORA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.43148126, lat:27.07153126}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 432074.4 | 432074.4 | 432074.4 | 432074.4 | 432074.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-943, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:432074.4, importe_modificado:432074.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312055/proyecto_INICIO, 2312055/proyecto_FIN, 2312055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312061 | Proyecto de inversión | 145521.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145521.11, modificado:145521.11}} | CONST. MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 402704 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 402704 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.28, meta_modificada:170.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.78081503, lat:29.99751522}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 145521.11 | 145521.11 | 145521.11 | 145521.11 | 145521.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:145521.11, importe_modificado:145521.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.28}} | {2312061/proyecto_PROCESO, 2312061/proyecto_INICIO, 2312061/proyecto_PROCESO, 2312061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312126 | Proyecto de inversión | 25053 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25053.0, modificado:25053.0}} | CONST. MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOD, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 402916 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 402916 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.97, meta_modificada:105.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE MORALES PUEBLO LOS HOYOS, 84513 LOS HOYOS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , CALLE MORALES Y AVENIDA REVOLUCION EN LOS HOYOS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.78432627, lat:30.12692113}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 25053 | 25053 | 25053 | 25053 | 25053 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:25053.0, importe_modificado:25053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.97}} | {2312126/proyecto_PROCESO, 2312126/proyecto_INICIO, 2312126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312200 | Proyecto de inversión | 133130.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133130.49, modificado:133130.49}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO ALTAR CENTRO - 403157 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 403157 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON EL ROBERT COLONIA ALTAR CENTRO, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE FELIX GOMEZ Y CALLE MORELOS, AVENIDA EVARISTO ARAIZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TALLER EL ROBERT UNO DE LOS PISOS FIRMES SOBRE LA CARRET, lon:-111.84075766, lat:30.70902295}} | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 133130.49 | 133130.49 | 133130.49 | 133130.49 | 133130.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:133130.49, importe_modificado:133130.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {2312200/proyecto_FIN, 2312200/proyecto_INICIO, 2312200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312238 | Proyecto de inversión | 1707159.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707159.92, modificado:1707159.92}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 403377 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 403377 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE BACHEO ES MUY GENERAL EN VARIAS COLONIAS Y CASCO URBANO DE HUATABAMPO, lon:-109.63926534, lat:26.82466781}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1707159.92 | 1707159.92 | 1707159.92 | 1707159.92 | 1707159.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1000000.0, importe_modificado:1707159.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2312238/proyecto_FIN, 2312238/proyecto_PROCESO, 2312238/proyecto_FIN, 2312238/proyecto_INICIO, 2312238/proyecto_PROCESO, 2312238/proyecto_FIN, 2312238/proyecto_INICIO, 2312238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312834 | Proyecto de inversión | 21397.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21397.2, modificado:21397.2}} | CONST. TECHO EN KILOMETRO CINCO , MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 405781 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 405781 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO CINCO (ÁLVARO OBREGÓN), 84510 KILÓMETRO CINCO (ÁLVARO OBREGÓN), CUMPAS SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO KILOMETRO CINCO MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.79463386, lat:30.20038445}} | 2023-08-19 | 2023-10-30 | 21397.2 | 21397.2 | 21397.2 | 21397.2 | 21397.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:21397.2, importe_modificado:21397.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2312834/proyecto_INICIO, 2312834/proyecto_PROCESO, 2312834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313440 | Proyecto de inversión | 7776 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7776.0, modificado:7776.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS PARRAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 408325 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 408325 | S | 284 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:PUEBLO LAS PARRAS, 85240 LAS PARRAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-109.7170818, lat:26.83848655}} | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:7776.0, importe_modificado:7776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313440/proyecto_FIN, 2313440/proyecto_INICIO, 2313440/proyecto_PROCESO, 2313440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313461 | Proyecto de inversión | 24250.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24250.4, modificado:24250.4}} | REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO MELO ALMADA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 408434 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 408434 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO MELO ALMADA EN LOS BAÑOS, lon:-109.6259133, lat:26.81905933}} | 2023-06-26 | 2023-08-11 | 24250.4 | 24250.4 | 24250.4 | 24250.4 | 24250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:24250.4, importe_modificado:24250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2313461/proyecto_INICIO, 2313461/proyecto_PROCESO, 2313461/proyecto_INICIO, 2313461/proyecto_FIN, 2313461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314158 | Proyecto de inversión | 1001376 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001376.0, modificado:1001376.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ - 411298 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 411298 | S | 3500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ, 83500 INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE LERDO, CALLEJON MIGUEL HIDALGO AV GONZALEZ ORTEGA A AV SONORA DE CALLE KINO A CALLE L, lon:-114.9949584, lat:32.20041372}} | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 1001376 | 1001376 | 1001376 | 1001376 | 1001376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADO-826055984-016-2023, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1001376.0, importe_modificado:1001376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:122.0}} | {2314158/proyecto_INICIO, 2314158/proyecto_FIN, 2314158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314204 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME A LA C.ANA DELIA CODOVA HEREDIA - 411454 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 411454 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GALO TREVIÑO COLONIA BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-110.21478591, lat:30.01041051}} | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141562, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2314204/proyecto_FIN, 2314204/proyecto_PROCESO, 2314204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314281 | Proyecto de inversión | 17775.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.99, modificado:17775.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CONSTITUCION FINAL SUR ESQUINA CON BLVD. JESUS QUINTANAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS - 411748 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 411748 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA 3 DE MAYO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE BOULEVARD JESUS QUINTANAR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUR DEL MUNICIPIO A 4 CASAS DE LA PARRILLA DE LA SALIDA SUR, lon:-110.24231883, lat:29.85611579}} | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0 | 17775.99 | 17775.99 | 17775.99 | 17775.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:17775.99, importe_modificado:17775.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2314281/proyecto_FIN, 2314281/proyecto_PROCESO, 2314281/proyecto_INICIO, 2314281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314565 | Proyecto de inversión | 11861.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11861.82, modificado:11861.82}} | REAHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN C. BENITO JUAREZ ESQUINA CON C. 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS - 412897 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 412897 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BEBELAMA, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR DEL CORRALON MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, lon:-110.24034472, lat:29.86105424}} | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0 | 11861.82 | 11861.82 | 11861.82 | 11861.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:11861.82, importe_modificado:11861.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2314565/proyecto_PROCESO, 2314565/proyecto_FIN, 2314565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314676 | Proyecto de inversión | 2770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770.0, modificado:2770.0}} | REHABILITACION DE PLAZA JUAREZ, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 413328 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 413328 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NO REELECCION, CALLE SUFRAGIO EFECTIVO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA PLAZA JUAREZ EN LAS MACETAS QUE SE UBICAN AHI MISMO, lon:-109.64355589, lat:26.82738787}} | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2770.0, importe_modificado:2770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2314676/proyecto_PROCESO, 2314676/proyecto_FIN, 2314676/proyecto_PROCESO, 2314676/proyecto_INICIO, 2314676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314754 | Proyecto de inversión | 54684.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54684.86, modificado:54684.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA CAÑADA DEL DIABLO - 413606 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 413606 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:94, direccion:CALLE IMURIS 114 INTERIOR 114 COLONIA CAMPO CARRETERO, 84120 CAÑADA DEL DIABLO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE IMURIS Y CAMINO AL BASURON, CALLE CAÑADA DEL DIABLO EN LA COLONIA CAÑADA DEL DIABLO POR LA CALLE IMURIS PASANDO EL PARQU, lon:-110.84152569, lat:30.77073651}} | 2023-12-18 | 2023-12-23 | 54684.86 | 54684.86 | 54684.86 | 54684.86 | 54684.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:54684.86, importe_modificado:54684.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2314754/proyecto_INICIO, 2314754/proyecto_FIN, 2314754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315476 | Proyecto de inversión | 15464.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15464.5, modificado:15464.5}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PEDRO TRELLES ENTRE AVE. JOSE MARIA QUINTANAR Y AV. EMILIANO CORELLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS - 416304 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 416304 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.49, meta_modificada:14.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO TRELLES COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA QUINTANAR Y AVENIDA EMILIANO CORELLA, ELM LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DELA ESCUELA TELESECUNDARIA , lon:-110.23670228, lat:29.86464335}} | 2023-03-27 | 2023-04-08 | 0 | 15464.5 | 15464.5 | 15464.5 | 15464.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:15464.5, importe_modificado:15464.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.49}} | {2315476/proyecto_FIN, 2315476/proyecto_INICIO, 2315476/proyecto_PROCESO, 2315476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315762 | Proyecto de inversión | 1200450.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:649924.23, modificado:649924.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550526.36, modificado:550526.36}} | REHABILITACION DE POZOD DE AGUA ENTUBA DE LA CABEZERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA SONORA - 417346 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 417346 | S | 4915 | 4916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO ETCHOJOA, 85280 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA ETCHOJOA- BACOBAMPO, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CARRETERA ESTATAL QUE, lon:-109.6408607, lat:26.91818696}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1200450.59 | 1200450.59 | 1200450.59 | 1200450.59 | 1200450.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E024, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1200450.59, importe_modificado:1200450.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315762/proyecto_PROCESO, 2315762/proyecto_FIN, 2315762/proyecto_INICIO, 2315762/proyecto_FIN, 2315762/proyecto_INICIO, 2315762/proyecto_PROCESO, 2315762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402316515 | Proyecto de inversión | 29961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29961.0, modificado:29961.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 420528 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 420528 | S | 259 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:PUEBLO LA ESCALERA, 85247 BACAPACO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR EL BORDO DEL CANAL REVESTIDO QUE SE CONECTA CON EL PUEBLO DE TOROCOBA, lon:-109.65778659, lat:26.77191587}} | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 29961 | 29961 | 29961 | 29961 | 29961 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:29961.0, importe_modificado:29961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2316515/proyecto_INICIO, 2316515/proyecto_FIN, 2316515/proyecto_INICIO, 2316515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402316574 | Proyecto de inversión | 117084 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117084.0, modificado:117084.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 420720 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 420720 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 85254 TIERRA Y LIBERTAD, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-109.19540271, lat:26.56353366}} | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 117084 | 117084 | 117084 | 117084 | 117084 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:117084.0, importe_modificado:117084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2316574/proyecto_FIN, 2316574/proyecto_INICIO, 2316574/proyecto_PROCESO, 2316574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317900 | Proyecto de inversión | 10950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10950.0, modificado:10950.0}} | MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EL SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 426066 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 426066 | S | 15540 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIOS PUNTOS DE LA COLONIA CENTRO CON LA REHABILITACION DE POZOS DE VISITA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES EN CRUCERO, lon:-109.64712446, lat:26.82533142}} | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:10950.0, importe_modificado:10950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {2317900/proyecto_INICIO, 2317900/proyecto_PROCESO, 2317900/proyecto_FIN, 2317900/proyecto_PROCESO, 2317900/proyecto_FIN, 2317900/proyecto_INICIO, 2317900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318191 | Proyecto de inversión | 44792.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44792.27, modificado:44792.27}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 427659 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de Sonora | 427659 | S | 14784 | 15540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODA LA PLAZA JUAREZ, lon:-109.64371922, lat:26.82738815}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 44792.27 | 44792.27 | 44792.27 | 44792.27 | 44792.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:82.0}} | {2318191/proyecto_INICIO, 2318191/proyecto_FIN, 2318191/proyecto_PROCESO, 2318191/proyecto_FIN, 2318191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318340 | Proyecto de inversión | 37450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37450.5, modificado:37450.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO NACAPUL, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428313 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428313 | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:111, direccion:EJIDO EL NACAPUL, 85258 EL NACAPUL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.16598656, lat:26.54199785}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 37450.5 | 37450.5 | 37450.5 | 37450.5 | 37450.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:68.0}} | {2318340/proyecto_INICIO, 2318340/proyecto_FIN, 2318340/proyecto_PROCESO, 2318340/proyecto_FIN, 2318340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318422 | Proyecto de inversión | 716775.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716775.6, modificado:716775.6}} | CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES HABITACIONALES CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, SONORA. - 428598 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 428598 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 BARRIO SONOYTA CENTRO, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE BOULEVARD BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE CALLE 12, CALLE CALLE 10 CONSTRUCCIONDE CUATRO DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL M, lon:-112.86485655, lat:31.86376655}} | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 716775.6 | 716775.6 | 716775.6 | 716775.6 | 716775.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM03/2023, contratista:FAVIAN FLORES CEBALLOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:716775.6, importe_modificado:716775.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2318422/proyecto_FIN, 2318422/proyecto_PROCESO, 2318422/proyecto_INICIO, 2318422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318634 | Proyecto de inversión | 86455 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86455.0, modificado:86455.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CATORCE DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 429679 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 429679 | S | 650 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA 14 DE ENERO, 85930 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.63440859, lat:26.83344669}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 86455 | 86455 | 86455 | 86455 | 86455 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:157.0}} | {2318634/proyecto_FIN, 2318634/proyecto_PROCESO, 2318634/proyecto_INICIO, 2318634/proyecto_PROCESO, 2318634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318975 | Proyecto de inversión | 368938.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368938.61, modificado:368938.61}} | CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS MAYO DE 2023 EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES - 431152 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 431152 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CIUDAD SONOYTA CENTRO, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CARRETERA CARRETERA AL PLOMO EJIDO DESIERTO DE SONORA Y BOULEVARD BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CARRETERA INTERNACIONAL EJIDO DESIERTO DE SONORA 1. E, lon:-112.8617343, lat:31.86432735}} | 2023-05-22 | 2023-07-14 | 368938.61 | 368938.61 | 368938.61 | 368938.61 | 368938.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM04/2023, contratista:MAURICIO CORTES GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:368938.61, importe_modificado:368938.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {2318975/proyecto_FIN, 2318975/proyecto_PROCESO, 2318975/proyecto_INICIO, 2318975/proyecto_FIN, 2318975/proyecto_INICIO, 2318975/proyecto_PROCESO, 2318975/proyecto_FIN, 2318975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319098 | Proyecto de inversión | 13453 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13453.0, modificado:13453.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LUIS ECHEVERRIA ZUNO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 431796 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431796 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:150, direccion:EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ZUNO, 85249 LUIS ECHEVERRÍA ZUNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.51783849, lat:26.78040268}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 13453 | 13453 | 13453 | 13453 | 13453 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2319098/proyecto_INICIO, 2319098/proyecto_PROCESO, 2319098/proyecto_INICIO, 2319098/proyecto_FIN, 2319098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319258 | Proyecto de inversión | 41246.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41246.31, modificado:41246.31}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 432463 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432463 | S | 98 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:145, direccion:PUEBLO LAS PARRITAS (EL CHANGUITO), 85240 LAS PARRITAS (EL CHANGUITO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA BAJANDO DE LA CARRETERA POR LA SEGUNDA CALLE UNA CUADRA ABAJO Y EN LA ESQUINA SE ECUENTRA LA IGLESIA INDIGE, lon:-109.72806132, lat:26.84953446}} | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 41246.31 | 41246.31 | 41246.31 | 41246.31 | 41246.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:41246.31, importe_modificado:41246.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2319258/proyecto_INICIO, 2319258/proyecto_PROCESO, 2319258/proyecto_INICIO, 2319258/proyecto_FIN, 2319258/proyecto_PROCESO, 2319258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320433 | Proyecto de inversión | 6126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.77, modificado:6126.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME AL C. GUSTAVO ENRIKE MENDEZ - 437521 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 437521 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE ALVAROO OBREGON Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS DE UN EXPENDIO, lon:-110.21581319, lat:30.01030934}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141799, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.77, importe_modificado:6126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2320433/proyecto_INICIO, 2320433/proyecto_PROCESO, 2320433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320507 | Proyecto de inversión | 6126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.77, modificado:6126.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME AL C. JOSE RAMON PEÑA VINDIOLA - 437936 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 437936 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE AMPLIACION AVENIDA CUITLAHUAC Y CALLE AGUSTIN FIGUEROA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A UN TALLER MECANICO LLAMADO LOS RULIS, lon:-110.21424678, lat:30.00566296}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141808, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.77, importe_modificado:6126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2320507/proyecto_INICIO, 2320507/proyecto_FIN, 2320507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320613 | Proyecto de inversión | 6126.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.84, modificado:6126.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A LA C. MARIA MARTIN ARBIZU - 438371 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 438371 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE LA BEBELAMA EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS DE LA PRIMARIA LEY 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD, lon:-110.20213448, lat:29.97693773}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 6126.84 | 6126.84 | 6126.84 | 6126.84 | 6126.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141810, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.84, importe_modificado:6126.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2320613/proyecto_INICIO, 2320613/proyecto_PROCESO, 2320613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402321105 | Proyecto de inversión | 18799.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18799.42, modificado:18799.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN HILL DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL - 440182 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 440182 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE PABLO SIDAR Y CALLE FERROCARRIL, CALLE ALVARO OBREGON UBICADA A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO PASANDO LAS VIAS DE FERROCARRIL 2, lon:-111.11492496, lat:30.16396757}} | 2023-08-20 | 2023-12-31 | 18799.42 | 18799.42 | 18799.42 | 18799.42 | 18799.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-02, contratista:CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:459172.99, importe_modificado:459172.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2321105/proyecto_INICIO, 2321105/proyecto_FIN, 2321105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402323534 | Proyecto de inversión | 2128594.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128594.21, modificado:2128594.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL CHINO SAN ANTONIO DE LOS CHINOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS. - 141154 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 141154 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:PUEBLO EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS), 85777 EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS), ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , CONDUCES HACIA EL SUR POR LA CARRETERA INTERNACIONAL NAVOJOALOS MOCHIS AL LLEGAR AL ENTRONQUE A EL CHINO GIRA, lon:-108.97511497, lat:26.57093496}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2128594.21 | 2128594.21 | 2128594.21 | 2128594.21 | 2128594.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-026, contratista:GCO160116D7A, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1601167.0, importe_modificado:1601167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2323534/proyecto_INICIO, 2323534/proyecto_FIN, 2323534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402324124 | Proyecto de inversión | 713401.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713401.65, modificado:713401.65}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA MALLORCA, DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 254386 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 254386 | S | 626 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALVIA COLONIA MALLORCA RESIDENCIAL, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SENCELLES Y CALLE ARRENDATARIO, CALLE CALVIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ENTRE EL LA CALLE PRINCIPAL ARRENDARIO Y LAS CALLES SECUNDAR, lon:-110.93795971, lat:29.00624346}} | 2023-10-15 | 2023-11-15 | 713401.65 | 713401.65 | 713401.65 | 713401.65 | 713401.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-059, contratista:PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:713401.65, importe_modificado:713401.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.0}} | {2324124/proyecto_PROCESO, 2324124/proyecto_FIN, 2324124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402326892 | Proyecto de inversión | 302530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302530.0, modificado:299972.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS. UNO - 310623 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 310623 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , 70 MTS AL SURPONIENTE DE CECYTES650 MTS AL SURPONIENTE DE CECYTES, lon:-110.90790834, lat:29.37503288}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 299972.28 | 299972.28 | 299972.28 | 299972.28 | 299972.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-072, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:449958.43, importe_modificado:449958.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326892/proyecto_PROCESO, 2326892/proyecto_FIN, 2326892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402329963 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:66351.61}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 417809 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 417809 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACION ACUARIO INTERIOR 91 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIGNUS Y CALLE CENTAURO, CALLE DRAGON 80 MTS AL NORTE DE ESC. PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO, lon:-111.02936935, lat:29.14880003}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 66351.61 | 66351.61 | 66351.61 | 66351.61 | 66351.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-075, contratista:VIVYCO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:504484.29, importe_modificado:504484.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2329963/proyecto_FIN, 2329963/proyecto_INICIO, 2329963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402331276 | Proyecto de inversión | 713717.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:713717.23, modificado:713717.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIONDE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO CALLE MIGUEL HIDALGO Y DREN NAVOJOA ENTRE AVENIDAS 2DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 396235 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396235 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DREN NAVOJOA COLONIA SAN IGNACIO COHUIRIMPO, 85826 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA SAN IGNACIO MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.48437015, lat:27.06934037}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 713717.33 | 713717.33 | 713717.33 | 713717.33 | 713717.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1001,1002-, contratista:C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1115368.06, importe_modificado:1115368.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331276/proyecto_INICIO, 2331276/proyecto_FIN, 2331276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402331298 | Proyecto de inversión | 1037358.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1037358.84, modificado:1037358.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCRAGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MISOINEROS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 404668 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 404668 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS COLONIA MISIONEROS, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA COLONIA MISIONEROS EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA, lon:-109.43160042, lat:27.0501001}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1037358.94 | 1037358.94 | 1037358.94 | 1037358.94 | 1037358.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1019, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1037358.98, importe_modificado:1037358.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331298/proyecto_INICIO, 2331298/proyecto_FIN, 2331298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333028 | Adquisición | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174999.92}} | (23-FMS-010) ADQUISICIÓN DE 100 MESABANCOS TIPO UNIVERSITARIO PALETA TIPO RAQUETA ESTRUCTURA METALICA, PARA EL CONALEP III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1290 | N | 0 | 0 | 1192 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS OLIVOS SN, lon:-110.909223, lat:29.01970562}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 174999.92 | 174999.92 | 174999.92 | 174999.92 | 174999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAM-CONALEP-01-23, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:174999.92, importe_modificado:174999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333028/proyecto_INICIO, 2333028/proyecto_FIN, 2333028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102206368 | Proyecto de inversión | 2612324.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612324.66, modificado:2612324.66}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD HILARIO SANCHEZ COLONIA BELLAVISTA MUNICIPIO DE EMPALME - 741 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Empalme | 741 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD HILARIO SANCHEZ COLONIA BELLAVISTA, 85320 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO 15 Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA HEROE DE NACOZARI BLVD. HILARIO SANCHEZ ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y AVE. REFO, lon:-110.82509326, lat:27.95737574}} | 2023-02-13 | 2023-04-30 | 2612324.66 | 2612324.66 | 2612324.66 | 2612324.66 | 2612324.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-05/23, contratista:GILBERTO COTA ZAZUETA, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:2612324.66, importe_modificado:2612324.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}} | {2206368/proyecto_PROCESO, 2206368/proyecto_INICIO, 2206368/proyecto_FIN, 2206368/proyecto_PROCESO, 2206368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102206834 | Proyecto de inversión | 11078386.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.107838681E7, modificado:1.170826681E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SAHUARIPA ENTRE GUERRERO Y MORELOS EN LAS COLONIAS URBANIZABLE 6 Y YUCUJIMARI, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. - 7584 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 7584 | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:16880.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAHUARIPA COLONIA INFONAVIT YUCUHIMARI, 85120 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA CALLE SAHUARIPA ES UNA CALLE DE IMPORTANCIA Y DE MUCHO TRANSITO VEHICULAR, lon:-109.96105538, lat:27.49809755}} | 2023-02-13 | 2023-05-28 | 11708266.81 | 11708266.81 | 11708266.81 | 11708266.81 | 11708266.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401-CP/FAISM-SF/2023, contratista:JMO INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1.107838681E7, importe_modificado:1.170826681E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16880.63}} | {2206834/proyecto_INICIO, 2206834/proyecto_PROCESO, 2206834/proyecto_INICIO, 2206834/proyecto_PROCESO, 2206834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202215211 | Acción | 393120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393120.0, modificado:509483.52}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 12530 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 12530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.546351, lat:31.327815}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 509483.52 | 509483.52 | 509483.52 | 509483.52 | 509483.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132236, contratista:, convocante:Municipio de Agua Prieta, monto:509483.52, importe_modificado:509483.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2215211/proyecto_PROCESO, 2215211/proyecto_INICIO, 2215211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202219403 | Acción | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:1005552.24}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 42191 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 1005552.24 | 1005552.24 | 1005552.24 | 1005552.24 | 1005552.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132471, contratista:, convocante:municipio de navojoa, monto:2805779.88, importe_modificado:2805779.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2219403/proyecto_INICIO, 2219403/proyecto_PROCESO, 2219403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202223609 | Proyecto de inversión | 3652346.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3652346.88, modificado:3652346.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTIJO EN COLONIA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 75391 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 75391 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.2, meta_modificada:1138.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MONTIJO COLONIA ALTAMIRA, 84047 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE MONTIJO FINAL, PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVANIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEGAR A ENTRONQU, lon:-110.93954695, lat:31.30587051}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 3652346.88 | 3652346.88 | 3652346.88 | 3652346.88 | 3652346.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-MY05/23, contratista:CP-DA GRUP SERVICIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:3652346.88, importe_modificado:3652346.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.2}} | {2223609/proyecto_INICIO, 2223609/proyecto_PROCESO, 2223609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202225657 | Proyecto de inversión | 12980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298E7, modificado:1.360484154E7}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO EN LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN LA DOCE - 93094 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 93094 | S | 12639 | 18230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16182.0, meta_modificada:16182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO COLONIA MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA JUAN G CABRAL, VIALIDAD PARALELA A LA CARRETERA HERMOSILLO A BAHIA DE , lon:-111.49079193, lat:28.84011315}} | 2023-06-25 | 2023-12-31 | 13604841.54 | 13604841.54 | 13604841.54 | 13604841.54 | 13604841.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-36, contratista:CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.285279382E7, importe_modificado:1.285279382E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16182.0}} | {2225657/proyecto_INICIO, 2225657/proyecto_PROCESO, 2225657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202233974 | Proyecto de inversión | 1046656.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046656.92, modificado:1046656.92}} | (23-FB-0023) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1046 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS ACACIAS SN, lon:-110.95086118, lat:31.2492693}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 1046656.92 | 1046656.92 | 1046656.92 | 1046656.92 | 1046656.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-042, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1046656.92, importe_modificado:1046656.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233974/proyecto_INICIO, 2233974/proyecto_PROCESO, 2233974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302242200 | Proyecto de inversión | 459500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459500.0, modificado:459500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN ZONA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 85641 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 85641 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONCIDO LA LOCALIDAD DE SOYOPA SONORA YA QUE 4 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ACCE, lon:-109.63525273, lat:28.7621823}} | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 459500 | 459500 | 459500 | 459500 | 459500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, monto:459500.0, importe_modificado:459500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2242200/proyecto_PROCESO, 2242200/proyecto_FIN, 2242200/proyecto_INICIO, 2242200/proyecto_FIN, 2242200/proyecto_PROCESO, 2242200/proyecto_FIN, 2242200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302243787 | Proyecto de inversión | 31676.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31676.49, modificado:31745.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DEL SR. ANASTACIO FLORES - 127142 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 127142 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 1 SN INTERIOR 1 ¦ COLONIA EL RASTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE DEL MORAL Y CALLE EL MORAL, CALLE PRIMERO DE MAYO POR LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y ESQUINA CON CALLE DEL MORAL EN LA COLONIA EL R, lon:-110.84993833, lat:30.77847949}} | 2023-05-05 | 2023-05-16 | 31745.87 | 31745.87 | 31745.87 | 31745.87 | 31745.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:31676.49, importe_modificado:31745.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2243787/proyecto_INICIO, 2243787/proyecto_PROCESO, 2243787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249550 | Proyecto de inversión | 551636.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551636.11, modificado:551636.11}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS UTES ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y TEPEHUANES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 161331 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 161331 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.74, meta_modificada:157.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE UTES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y CALLE TEPEHUANES, CALLE LOS QUICHES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS QUI, lon:-110.97420048, lat:31.2692526}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 551636.11 | 551636.11 | 551636.11 | 551636.11 | 551636.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL05/23, contratista:JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:551636.11, importe_modificado:551636.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.74}} | {2249550/proyecto_INICIO, 2249550/proyecto_PROCESO, 2249550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254316 | Proyecto de inversión | 140811.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140811.46, modificado:140811.46}} | AMPIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPARIN EL LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 187393 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 187393 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPARIN A ORILLA DEL CANAL DE RIEGO CON R, lon:-109.65381157, lat:26.97715258}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 140811.46 | 140811.46 | 140811.46 | 140811.46 | 140811.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2254316/proyecto_PROCESO, 2254316/proyecto_INICIO, 2254316/proyecto_FIN, 2254316/proyecto_PROCESO, 2254316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302257787 | Proyecto de inversión | 3617739.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3617739.27, modificado:3617739.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE SEGUNDO CUERPO CON ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN GUAYMAS, SONORA - 210795 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 210795 | S | 1835 | 1833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3366.1, meta_modificada:3366.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 85424 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD MAR DEL NORTE Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AVENIDA EL ROBLE POR EL CRUCERO DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y EL B, lon:-110.92227434, lat:27.94714531}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 3617739.27 | 3617739.27 | 3617739.27 | 3617739.27 | 3617739.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-03, contratista:MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3617739.27, importe_modificado:3617739.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3366.1}} | {2257787/proyecto_PROCESO, 2257787/proyecto_INICIO, 2257787/proyecto_FIN, 2257787/proyecto_PROCESO, 2257787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302259291 | Proyecto de inversión | 1533657.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533657.72, modificado:1533657.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 2 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 219714 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 219714 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45608424, lat:27.04155272}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1533657.72 | 1533657.72 | 1533657.72 | 1533657.72 | 1533657.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-945,947, contratista:MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3084573.71, importe_modificado:3084573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}} | {2259291/proyecto_INICIO, 2259291/proyecto_PROCESO, 2259291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260304 | Proyecto de inversión | 299762.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.4, modificado:299762.4}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 225686 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 225686 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CANAL DE RIEGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CERRADA RIO MAYO PROYECTO UBICADO EL CANAL DE RIEGO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y RIO, lon:-109.62226281, lat:27.01980081}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260304/proyecto_INICIO, 2260304/proyecto_PROCESO, 2260304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265986 | Acción | 62767 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62767.0, modificado:62767.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS CON ADQUISION DE MOBILIARIO EN AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLUCAS - 52455 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 52455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-07-10 | 2023-12-29 | 62767 | 62767 | 62767 | 62767 | 62767 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GUAYMAS-23-PRODIM-02, contratista:COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:62767.0, importe_modificado:62767.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}} | {2265986/proyecto_INICIO, 2265986/proyecto_PROCESO, 2265986/proyecto_FIN, 2265986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270237 | Proyecto de inversión | 212265.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212265.21, modificado:212265.21}} | (23-UE-0129) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA (AMPLIACION). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1129 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.705908, lat:32.45967769}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 212265.21 | 212265.21 | 212265.21 | 212265.21 | 212265.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-009, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA DJ,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:212265.21, importe_modificado:212265.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270237/proyecto_INICIO, 2270237/proyecto_PROCESO, 2270237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273740 | Proyecto de inversión | 98123.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98123.24, modificado:98123.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA. - 99434 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 99434 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO ÓNAVAS, 85740 LOS CARREÑOS, ÓNAVAS SONORA ENTRE Y , CALLE CALVARIO FINAL DONDE TOPA CON EL RIO YAQUI AHI SE ENCUENTRA A SIMPLE VISTA LA CASETA DEL POZO, lon:-109.53385861, lat:28.46408073}} | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 98123.24 | 98123.24 | 98123.24 | 98123.24 | 98123.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA, monto:98123.24, importe_modificado:98123.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2273740/proyecto_INICIO, 2273740/proyecto_PROCESO, 2273740/proyecto_FIN, 2273740/proyecto_PROCESO, 2273740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273789 | Proyecto de inversión | 88169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88169.37, modificado:88158.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONA ZAP 10634 DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 103934 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 103934 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HITIZORACHI FINAL NORTE PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CALLE HITIZORACHI FINAL NORTE LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA., lon:-110.15949274, lat:30.34749184}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-03, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:669673.08, importe_modificado:669673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2273789/proyecto_INICIO, 2273789/proyecto_PROCESO, 2273789/proyecto_FIN, 2273789/proyecto_INICIO, 2273789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273859 | Proyecto de inversión | 14957.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14957.26, modificado:14922.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A VERÓNICA PALACIOS LECHUGA DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA. - 111752 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Javier | 111752 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.18, meta_modificada:21.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE RAMON SANTIAGO ENCINAS FINAL NORTE PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE PERIFERICO PERIFERICO NORTE Y , CALLE RAMON SANTIAGO ENCINAS FINAL NORTE A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA COR, lon:-109.7377529, lat:28.59685281}} | 2023-08-14 | 2023-10-02 | 14922.1 | 14922.1 | 14922.1 | 14922.1 | 14922.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA., monto:566931.15, importe_modificado:566931.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.18}} | {2273859/proyecto_PROCESO, 2273859/proyecto_FIN, 2273859/proyecto_PROCESO, 2273859/proyecto_FIN, 2273859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274109 | Proyecto de inversión | 1118660.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118660.05, modificado:1118660.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EMPALME LOCALIDAD EMPALME ASENTAMIENTO KM2, BELLAVISTA Y MODERNA - 129758 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Empalme | 129758 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROE DE NACOZARI COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLEJON ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO AVENIDA HEROE DE NACOZARI ENTRE CALLEJON ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MODERNA, lon:-110.8172197, lat:27.95985645}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 1118660.05 | 1118660.05 | 1118660.05 | 1118660.05 | 1118660.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-18/23, contratista:,ULTISERVICIOS E INGENIERIA DEL MAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:1118660.05, importe_modificado:1118660.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2274109/proyecto_INICIO, 2274109/proyecto_PROCESO, 2274109/proyecto_INICIO, 2274109/proyecto_FIN, 2274109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274312 | Proyecto de inversión | 180488.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180488.83, modificado:180488.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COLONIA JUAREZ CON MUNICIPIO DE EMPALME - 137997 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Empalme | 137997 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.21, meta_modificada:16.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO NAVA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE FINAL CERRO, CALLE MERCELO NAVA ENTRE ROQUE MURILLO Y CALLE FINAL CERRO COLONIA JUAREZ, lon:-110.80904112, lat:27.97783423}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 180488.83 | 180488.83 | 180488.83 | 180488.83 | 180488.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-26/23, contratista:ADBEEL LOPEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:360977.66, importe_modificado:360977.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.21}} | {2274312/proyecto_FIN, 2274312/proyecto_INICIO, 2274312/proyecto_FIN, 2274312/proyecto_PROCESO, 2274312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275114 | Proyecto de inversión | 7891.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7891.67, modificado:7889.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAHUICHOPA, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 163291 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 163291 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAHUICHOPA, 84650 TAHUICHOPA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE TAHUICHOPA MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA LA CUAL SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CAR, lon:-110.16018796, lat:30.37054454}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 7889.95 | 7889.95 | 7889.95 | 7889.95 | 7889.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:371020.93, importe_modificado:371020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2275114/proyecto_INICIO, 2275114/proyecto_PROCESO, 2275114/proyecto_FIN, 2275114/proyecto_PROCESO, 2275114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275136 | Proyecto de inversión | 57947.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57947.24, modificado:57945.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAMORI, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 163719 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 163719 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA CAPILLA CATOLICA PUEBLO BAMORI, 84656 BAMORI, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE BAMORI MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA YA QUE 3 LUMINARIAS SE UB, lon:-110.19034931, lat:30.29466959}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 57945.7 | 57945.7 | 57945.7 | 57945.7 | 57945.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:371020.93, importe_modificado:371020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2275136/proyecto_PROCESO, 2275136/proyecto_INICIO, 2275136/proyecto_FIN, 2275136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276733 | Proyecto de inversión | 163297.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81648.62, modificado:81648.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81648.63, modificado:81648.63}} | REPOSICIÓN DE 69 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA PVC DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, 2 POZOS DE VISITA EN CALLE DIANA LAURA ENTRE CORDÓN RICO Y BARTOLOMÉ CASTAÑO, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA. - 204577 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 204577 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA CORDON RICO Y AVENIDA BARTOLEME CASTAÑO, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO ENTRE AVENIDAS CORDON RICO Y BARTOLOMÉ CASTAÑO , lon:-110.5651153, lat:29.71215119}} | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 163297.25 | 163297.25 | 163297.25 | 163297.25 | 163297.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-2023-PROAGUA-FAIS-001, contratista:MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:693463.52, importe_modificado:693463.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2276733/proyecto_PROCESO, 2276733/proyecto_FIN, 2276733/proyecto_INICIO, 2276733/proyecto_FIN, 2276733/proyecto_INICIO, 2276733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277358 | Proyecto de inversión | 815391.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815391.14, modificado:815391.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE OAXACA COLONIA AVIACION DE H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 220294 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 220294 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.9, meta_modificada:854.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA AVIACIÓN, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE BOULEVARD AVIACION Y AVENIDA FUERZA AREA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SE UBICA EN EN CALLE OAXACA ENTRE LAS AVENIDAS AVIACION , lon:-112.172522, lat:30.725769}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 815391.14 | 815391.14 | 815391.14 | 815391.14 | 815391.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 14/2023, contratista:ARTEK SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:815391.14, importe_modificado:815391.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.9}} | {2277358/proyecto_FIN, 2277358/proyecto_PROCESO, 2277358/proyecto_FIN, 2277358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277489 | Proyecto de inversión | 115579.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115579.62, modificado:115579.62}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN HUACHINERA LOCALIDAD ARIBABI - 224494 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 224494 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:PUEBLO ARIBABI, 84427 ARIBABI, HUACHINERA SONORA ENTRE Y , UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESQUINA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE ARIBABI LA CASA QUE SE ENCUENTRA MARCADA AL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-109.08758901, lat:30.07020823}} | 2023-11-07 | 2023-12-30 | 115579.62 | 115579.62 | 115579.62 | 115579.62 | 115579.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA, monto:115579.62, importe_modificado:115579.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277489/proyecto_PROCESO, 2277489/proyecto_INICIO, 2277489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277572 | Proyecto de inversión | 189176 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189176.0, modificado:189176.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN HUACHINERA LOCALIDAD HUACHINERA - 226269 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 226269 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA ARCO INTERIOR 84400 PUEBLO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE AVENIDA ARCO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, AL LADO ESTE DEL PUENTE QUE ESTA EN LA AVENIDA EL ARCON CON ESQUINA EN CALLE JOSE MARIA, lon:-108.95994115, lat:30.20931237}} | 2023-11-07 | 2023-12-30 | 189176 | 189176 | 189176 | 189176 | 189176 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA, monto:189176.0, importe_modificado:189176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2277572/proyecto_INICIO, 2277572/proyecto_FIN, 2277572/proyecto_PROCESO, 2277572/proyecto_INICIO, 2277572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279360 | Proyecto de inversión | 1083107.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083107.58, modificado:1083107.58}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE LEON DE LA BARRA ENTRE AVE. 48 Y AVE.51, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 253893 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 253893 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LEON DE LA BARRA COLONIA NUEVO PEÑASCO, 83553 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA 48 Y AVENIDA 51, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE LEON DE LA BARRA ENTRE AVE. 48 Y AVE.51 COLONIA NUEVO P, lon:-113.50562089, lat:31.31592749}} | 2023-09-21 | 2023-11-06 | 1083107.58 | 1083107.58 | 1083107.58 | 1083107.58 | 1083107.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-036, contratista:C. JOSE FRANCISCO MORENO CORONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1083107.58, importe_modificado:1083107.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2279360/proyecto_INICIO, 2279360/proyecto_PROCESO, 2279360/proyecto_INICIO, 2279360/proyecto_FIN, 2279360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279666 | Proyecto de inversión | 846051.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846051.09, modificado:846051.09}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVE. FERROCARRIL, COLONIA LOPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, - 255828 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 255828 | S | 750 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y AVENIDA DERECHO DE VIA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVE. , lon:-113.54368461, lat:31.33189992}} | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 846051.09 | 846051.09 | 846051.09 | 846051.09 | 846051.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-032, contratista:C. NORA DANIEL PIÑUELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:846051.09, importe_modificado:846051.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1176.0}} | {2279666/proyecto_INICIO, 2279666/proyecto_PROCESO, 2279666/proyecto_FIN, 2279666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282332 | Proyecto de inversión | 418145.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418145.28, modificado:418145.28}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD HUITCHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 271088 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 271088 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:PUEBLO EL HUITCHACA, 85286 EL HUITCHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA CAMINO DE BOCANA A HIUTCHACA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO QUE VA DE LABOCANA RUMBO A HUITCHACA ENTRETIERAS DE CULTVO AGRICOLA, lon:-109.69338358, lat:26.88266728}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 418145.28 | 418145.28 | 418145.28 | 418145.28 | 418145.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2282332/proyecto_INICIO, 2282332/proyecto_PROCESO, 2282332/proyecto_FIN, 2282332/proyecto_PROCESO, 2282332/proyecto_FIN, 2282332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284069 | Proyecto de inversión | 36693.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36693.57, modificado:36693.57}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA COLONIA DE CHUCARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 280530 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 280530 | S | 734 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y LA CAR, lon:-109.58716988, lat:27.03108983}} | 2023-02-06 | 2023-12-30 | 36693.57 | 36693.57 | 36693.57 | 36693.57 | 36693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E023, contratista:RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:502888.7, importe_modificado:502888.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2284069/proyecto_INICIO, 2284069/proyecto_PROCESO, 2284069/proyecto_INICIO, 2284069/proyecto_FIN, 2284069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284378 | Proyecto de inversión | 187383.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187383.35, modificado:187383.35}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHICARIT DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 281919 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 281919 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA ESTADIO DE BEISBOL, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CHICARIT DEL MUNIC, lon:-109.58556256, lat:27.02854757}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 187383.35 | 187383.35 | 187383.35 | 187383.35 | 187383.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E023, contratista:GUILLERMINA CALLEJA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1197825.71, importe_modificado:1197825.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2284378/proyecto_INICIO, 2284378/proyecto_PROCESO, 2284378/proyecto_FIN, 2284378/proyecto_PROCESO, 2284378/proyecto_FIN, 2284378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284428 | Proyecto de inversión | 238470.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238470.21, modificado:238470.21}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RESBALON DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 282115 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 282115 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CERRADA ESTADIO DEPORTIVO PUEBLO EL RESBALÓN, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE PERIFERICO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE MEXICO Y LA CALLE PERIFERICO EN LA COLONIA EL RESBALON DE, lon:-109.6589895, lat:26.99151266}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 238470.21 | 238470.21 | 238470.21 | 238470.21 | 238470.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E023, contratista:GUILLERMINA CALLEJA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1197825.71, importe_modificado:1197825.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2284428/proyecto_INICIO, 2284428/proyecto_PROCESO, 2284428/proyecto_FIN, 2284428/proyecto_INICIO, 2284428/proyecto_FIN, 2284428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285188 | Proyecto de inversión | 120177.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120177.91, modificado:120177.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO A LUIS ENRIQUE CORDOVA LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE BACANORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 285277 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacanora | 285277 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CAÑADA JUAN DIEGO PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE CALLE JESUS GARCIA CORONA Y , AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES AVE CAÑADA JUAN DIEGO ESQUINA CON CALLE JESUS GARCIA CORONA, LOCALIDAD DE BACANORA, SO, lon:-109.40141709, lat:28.98037503}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 120177.91 | 120177.91 | 120177.91 | 120177.91 | 120177.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-R33-FISM-2023-02, contratista:MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACANORA, monto:482950.05, importe_modificado:482950.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2285188/proyecto_FIN, 2285188/proyecto_INICIO, 2285188/proyecto_FIN, 2285188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285918 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA COLONIA BARRAZA DE LA COMISARIA DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 288389 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288389 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE OVALO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE OVALO Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE DE EL OVALO ATRAS DE EL CECITES DE LA COLIA BARRAZA PERTENECIENTE A LA COMIS, lon:-109.66465165, lat:26.9861397}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2285918/proyecto_INICIO, 2285918/proyecto_PROCESO, 2285918/proyecto_FIN, 2285918/proyecto_INICIO, 2285918/proyecto_PROCESO, 2285918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286273 | Proyecto de inversión | 64263.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64263.34, modificado:64250.83}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A HECTOR ARNOLDO MAHUARI REAL EN LA LOCALIDAD DE TRES ALAMOS, MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA. - 289701 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 289701 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.03, meta_modificada:46.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRES ÁLAMOS, 84990 TRES ÁLAMOS, RAYÓN SONORA ENTRE Y , LA ACCION SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL A 500 METROS DE LA CARRETERA DE TERRACERÍA RAYONOPODEPE CERCA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-110.58419245, lat:29.83556089}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2023-04, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:460736.71, importe_modificado:460736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.03}} | {2286273/proyecto_INICIO, 2286273/proyecto_PROCESO, 2286273/proyecto_FIN, 2286273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286277 | Proyecto de inversión | 53054.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53054.64, modificado:53035.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A MARCELINO ROBLES CAÑEZ EN LA LOCALIDAD DE LA GALERA, MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA. - 289714 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 289714 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.87, meta_modificada:35.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:PUEBLO LA GALERA (EL YURUH), 84987 LA GALERA (EL YURUH), RAYÓN SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LA GALERA EL YURUH YA QUE NO EXISTE NOMENCLATURA EN SUS CALLES, UBICANDO LA AC, lon:-110.55569408, lat:29.6348011}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 53035.48 | 53035.48 | 53035.48 | 53035.48 | 53035.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2023-04, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:460736.71, importe_modificado:460736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.87}} | {2286277/proyecto_INICIO, 2286277/proyecto_FIN, 2286277/proyecto_PROCESO, 2286277/proyecto_FIN, 2286277/proyecto_PROCESO, 2286277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287181 | Proyecto de inversión | 36367.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36367.68, modificado:36367.68}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 293594 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 293594 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE SIN NOMBRE A DOS CALLES DEL PUENTE DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-109.6837294, lat:27.2111463}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 36367.68 | 36367.68 | 36367.68 | 36367.68 | 36367.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2287181/proyecto_INICIO, 2287181/proyecto_FIN, 2287181/proyecto_PROCESO, 2287181/proyecto_INICIO, 2287181/proyecto_PROCESO, 2287181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287335 | Proyecto de inversión | 547400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547400.0, modificado:547400.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 504ML UBICADO EN CALLE YAÑEZ FIMBRES EN LA LOCALIDAD NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO,SONORA. - 294461 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 294461 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE YAÑEZ FIMBRES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE YAÑEZ FIMBRES UBICADO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 30 METROS AL NORTE DE PANTEÒN MUNICIPAL.CALLE SIN NOMBRE UB, lon:-108.98180796, lat:29.68378281}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 547400 | 547400 | 547400 | 547400 | 547400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:547400.0, importe_modificado:547400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0}} | {2287335/proyecto_PROCESO, 2287335/proyecto_FIN, 2287335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287644 | Proyecto de inversión | 2555285.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555285.48, modificado:2555285.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV TUXPAN A Y B DE CALLE 21 A CALLE 22 - 296158 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 296158 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2611.0, meta_modificada:2611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXPAN COLONIA MEZQUITE, 83488 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTIDOS, CALLEJON TUXPAN TUXPAN A Y B DE LA CALLE 21 A CALLE 22 COLONIA MEZQUITE, lon:-114.77369331, lat:32.43159312}} | 2023-09-12 | 2023-10-21 | 2555285.48 | 2555285.48 | 2555285.48 | 2555285.48 | 2555285.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-007-2023, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2500329.97, importe_modificado:2555285.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2611.0}} | {2287644/proyecto_INICIO, 2287644/proyecto_FIN, 2287644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287651 | Proyecto de inversión | 6467972.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6467972.26, modificado:6467972.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE AV TAMAULIPAS DE CALLE 42 A CALLE 47 - 296195 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 296195 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7478.0, meta_modificada:7478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMAULIPAS COLONIA PROGRESO, 83458 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA Y SIETE, CALLEJON TAMAULIPAS AV TAMAULIPAS DE CLALE 42 A CALLE 47 COLONIA PROGRESO, lon:-114.73159774, lat:32.44883273}} | 2023-09-19 | 2023-11-06 | 6467972.26 | 6467972.26 | 6467972.26 | 6467972.26 | 6467972.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-008-2023, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:6261304.27, importe_modificado:6467972.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7478.0}} | {2287651/proyecto_INICIO, 2287651/proyecto_FIN, 2287651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402288033 | Proyecto de inversión | 114777.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114777.12, modificado:114777.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LABERINTO, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 298027 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 298027 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO PESQUEIRA FINAL COLONIA EL LABERINTO, 84560 EL NOGAL, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , CALLE PESQUEIRA FINAL COLONIA EL LABERINTO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, lon:-109.67480704, lat:29.79352907}} | 2023-10-24 | 2023-11-23 | 114777.12 | 114777.12 | 114777.12 | 114777.12 | 114777.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:114777.12, importe_modificado:114777.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2288033/proyecto_INICIO, 2288033/proyecto_PROCESO, 2288033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289352 | Proyecto de inversión | 259246.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259246.24, modificado:259246.24}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO LIBERTAD TRAMO II ENTRE CALLE TORRES Y CALLE INGENIEROS EN COLONIA FUNDO LEGAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 304598 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 304598 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.26, meta_modificada:60.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LIBERTAD TRAMO II COLONIA FUNDO LEGAL, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRES Y CALLE INGENIEROS, CALLE PADRE NACHO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PADRE NA, lon:-110.94720006, lat:31.32446553}} | 2023-10-10 | 2023-10-30 | 259246.24 | 259246.24 | 259246.24 | 259246.24 | 259246.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-OC03/23, contratista:GARCIA GONZALEZ GILDARDO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:259246.24, importe_modificado:259246.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.26}} | {2289352/proyecto_INICIO, 2289352/proyecto_PROCESO, 2289352/proyecto_FIN, 2289352/proyecto_INICIO, 2289352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289377 | Proyecto de inversión | 6464.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6464.71, modificado:6464.71}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL JOJOBAL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA - 304856 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 304856 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE DE JESUS - EL JOJOBAL, ENTRADA PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN BARRIO , 84960 EL JOJOBAL, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-110.23077389, lat:29.88501161}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 0 | 6464.71 | 6464.71 | 6464.71 | 6464.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:6464.71, importe_modificado:6464.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2289377/proyecto_PROCESO, 2289377/proyecto_INICIO, 2289377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291394 | Proyecto de inversión | 375257.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375257.41, modificado:375257.41}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES PUNTOS EN EL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA - 314289 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 314289 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:CALLE CINCO REGION PLUTARCO ELÍAS CALLES LA Y GRIEGA, 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA VERACRUZ, CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN EL REGION DE POBLADO PLUTARCO E, lon:-112.7301001, lat:30.8063572}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 375257.41 | 375257.41 | 375257.41 | 375257.41 | 375257.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 20/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:750514.76, importe_modificado:750514.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2291394/proyecto_PROCESO, 2291394/proyecto_INICIO, 2291394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291479 | Proyecto de inversión | 329609.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329609.91, modificado:329609.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLE LOS CUITLATECOS NO. 60 EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 314733 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 314733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS CUITLATECOS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE PRIV. LOS CUITLATECOS Y CALLE LOS TOTONACAS, CALLE LOS NEVOMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL, lon:-110.97117436, lat:31.2681543}} | 2023-09-26 | 2023-11-24 | 329609.91 | 329609.91 | 329609.91 | 329609.91 | 329609.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG03/23-C, contratista:ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:329609.91, importe_modificado:329609.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2291479/proyecto_INICIO, 2291479/proyecto_PROCESO, 2291479/proyecto_FIN, 2291479/proyecto_PROCESO, 2291479/proyecto_FIN, 2291479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291546 | Proyecto de inversión | 345848.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345848.56, modificado:345848.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE 22 AVA ESTE Y CALLEJÓN DE ACCESO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA CAÑADA DEL SOL EN CANANEA, SONORA - 315137 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cananea | 315137 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 VA ESTE Y CALLEJÓN DE ACCESO INTERIOR SN COLONIA CAÑADA DEL SOL, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE 22 AVA ESTE Y CALLEJÓN DE ACCESO A 20 MTS DE SALON DE EVENTOS RANCH, lon:-110.27546823, lat:30.98041926}} | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 345848.56 | 345848.56 | 345848.56 | 345848.56 | 345848.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-AD-FAIS-02-2023, contratista:CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:345848.56, importe_modificado:345848.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2291546/proyecto_INICIO, 2291546/proyecto_FIN, 2291546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291576 | Proyecto de inversión | 994758.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994758.11, modificado:994758.11}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVENIDA 70 ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA Y CALLEJON 29 NORTE, COLONIA SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO,, SONORA. - 315303 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 315303 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 70 COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLEJON 29 NORTE, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVENIDA 70 ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA Y CALLEJ, lon:-113.48147268, lat:31.33119698}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 994758.11 | 994758.11 | 994758.11 | 994758.11 | 994758.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-043, contratista:ALICIA KARINA SALGADO YESCAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:994758.11, importe_modificado:994758.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {2291576/proyecto_INICIO, 2291576/proyecto_FIN, 2291576/proyecto_PROCESO, 2291576/proyecto_FIN, 2291576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292711 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION COLONIA CONSTITUCION ETAPA I - 320488 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 320488 | S | 432 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.33, meta_modificada:4.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUCIÓN, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA COLONIA CONSTITUCION SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENSEGUIDA DE LA COLONIA NORBERTH. TOMANDO LA CALLE QUE DIRIGE A LA SALIDA ASAN BERNARDO A MARGEN DER, lon:-108.93426217, lat:27.03724729}} | 2023-08-10 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.33}} | {2292711/proyecto_INICIO, 2292711/proyecto_FIN, 2292711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292800 | Proyecto de inversión | 160825.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160825.88, modificado:160825.88}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PEDRO LIZARRAGA EN LA COLONIA EL PANTANO, MUNICIPIO DE IMURIS - 320827 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 320827 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:96, direccion:CALLE PEDRO LIZARRAGA INTERIOR 1 COLONIA EL PANTANO, 84120 EL PANTANO (CALLE LOS ALISOS), IMURIS SONORA ENTRE CALLE PEDRO LIZARRAGA Y CALLE TRUENO, BRECHA CERRO EN LA COLONIA EL PANTANO DONDE ESTA LA FERRETERIA TODO HASTA EL FON, lon:-110.88029625, lat:30.77599779}} | 2023-10-27 | 2023-11-07 | 160825.88 | 160825.88 | 160825.88 | 160825.88 | 160825.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:160825.88, importe_modificado:160825.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2292800/proyecto_PROCESO, 2292800/proyecto_FIN, 2292800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292811 | Proyecto de inversión | 224180.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224180.6, modificado:224180.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SECCIÓN 65 ENTRE CALLE B Y D EN COLONIA VALLE GRANDE EN CANANEA, SONORA - 320850 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cananea | 320850 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SECCION 65 INTERIOR SN COLONIA VALLE GRANDE, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE BRECHA B Y CALLE D, CALLE SECCION 65 ENTRE CALLE B Y CALLE DE LA COLONIA VALLE GRANDE CANANEA SONORA, lon:-110.27162787, lat:30.99306678}} | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 224180.6 | 224180.6 | 224180.6 | 224180.6 | 224180.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-AD-FAIS-03-2023, contratista:CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:224180.6, importe_modificado:224180.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2292811/proyecto_INICIO, 2292811/proyecto_FIN, 2292811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293059 | Proyecto de inversión | 204243.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204243.63, modificado:204243.63}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA A LA LOCALIDAD DE LA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 321822 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 321822 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:316, direccion:CAMINO TRAMO SINAHUIZA - LA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 150 RANCHERIA SINAHUISA, 85224 SINAHUISA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REZALIR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA A LA POTABLE EN LA C, lon:-109.43848301, lat:26.90285797}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 204243.63 | 204243.63 | 204243.63 | 204243.63 | 204243.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:840.0}} | {2293059/proyecto_INICIO, 2293059/proyecto_FIN, 2293059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295456 | Proyecto de inversión | 42801.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42801.3, modificado:42801.3}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MEDICA EN LA LOCALIDAD DEL CAMPITO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 332055 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 332055 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:PUEBLO EL CAMPITO CAMPO NÚMERO TRES, 85284 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CASTILLO BACOBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CARRETERA CASTILLO BA, lon:-109.68031103, lat:26.98954969}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 42801.3 | 42801.3 | 42801.3 | 42801.3 | 42801.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61210-E002, contratista:FRANCISCO VALDEZ DUMAS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:852891.87, importe_modificado:852891.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.5}} | {2295456/proyecto_INICIO, 2295456/proyecto_PROCESO, 2295456/proyecto_FIN, 2295456/proyecto_INICIO, 2295456/proyecto_PROCESO, 2295456/proyecto_FIN, 2295456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295731 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:330600.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LUMINARIA SOLAR EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ONAVAS - 333150 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 333150 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ATERRIZAJE PUEBLO ÓNAVAS, 85740 ÓNAVAS, ÓNAVAS SONORA ENTRE CALLE CALVARIO Y BOULEVARD MATAMOROS, SOBRE LA CALLE ATERRIZAJE DESDE LA ENTRADA DEL PUEBLO HASTA LA CALLE CALVARIO Y MATAMOROS, lon:-109.52736208, lat:28.46093987}} | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 330600 | 330600 | 330600 | 330600 | 330600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA., monto:330600.0, importe_modificado:330600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2295731/proyecto_INICIO, 2295731/proyecto_FIN, 2295731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295993 | Proyecto de inversión | 3738.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3738.68, modificado:3738.68}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALID EN LA LOCALIDAD DE MAYOCAHUI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 334025 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 334025 | S | 156 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:228, direccion:PUEBLO MAYOCAHUI, 85288 MAYOCAHUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CITAVARO AGUA BLANCA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA CITAVARO AGUA BLANCA Y CALLE SIN NOMENCLAT, lon:-109.73464342, lat:27.04321792}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 3738.68 | 3738.68 | 3738.68 | 3738.68 | 3738.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61210-E002, contratista:FRANCISCO VALDEZ DUMAS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:852891.87, importe_modificado:852891.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2295993/proyecto_FIN, 2295993/proyecto_PROCESO, 2295993/proyecto_INICIO, 2295993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296042 | Proyecto de inversión | 502795.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502795.19, modificado:502795.19}} | CONSTRUCCION DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 44 AVENIDA 6 - 334204 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 334204 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 6 CALLE 44 Y 45 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 44 Y CALLE 45, AVENIDA 7 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 6 GIRAR AL SUR EN AVENIDA 6 Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 950 MT, lon:-109.55720048, lat:31.29414801}} | 2023-04-10 | 2023-06-10 | 502795.19 | 502795.19 | 502795.19 | 502795.19 | 502795.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-ALIMDIF-16-057-23, contratista:PEDRO SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:502795.19, importe_modificado:502795.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2296042/proyecto_INICIO, 2296042/proyecto_PROCESO, 2296042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296381 | Proyecto de inversión | 459500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:24426.0, modificado:13722.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435074.0, modificado:435074.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 335438 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 335438 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA POR LA CALLE 2 DE ENERO ENTRADA PRINCIPAL A ESPALDAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL 1 ACCION SE UBICA AL LADO NORTE CAMINO , lon:-109.63822001, lat:28.76205389}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 448796.95 | 448796.95 | 448796.95 | 448796.95 | 448796.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, monto:459500.0, importe_modificado:448796.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2296381/proyecto_INICIO, 2296381/proyecto_PROCESO, 2296381/proyecto_FIN, 2296381/proyecto_PROCESO, 2296381/proyecto_INICIO, 2296381/proyecto_FIN, 2296381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297183 | Proyecto de inversión | 275237.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275237.55, modificado:275237.55}} | RED DE ALUMBRADO AEREO EN AVENIDA 29 - 338743 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 338743 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 COLONIA OBRERA, 84230 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, AVENIDA 29 FRENTE A PREESCOLAR Y ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL, lon:-109.53343355, lat:31.33134693}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 275237.55 | 275237.55 | 275237.55 | 275237.55 | 275237.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:275237.55, importe_modificado:275237.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2297183/proyecto_PROCESO, 2297183/proyecto_FIN, 2297183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297337 | Proyecto de inversión | 46894.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46894.65, modificado:46894.65}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TESIA A LA LOCALIDAD DE SIBACOBE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 339436 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 339436 | S | 390 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26600.0, meta_modificada:26600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO TESIA - SIBACOBE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 150 RANCHERIA TESIA, 85238 LOS LIMONES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TESIA A LA LOCALIDAD DE SIBACOBE EN E, lon:-109.39069133, lat:27.1586637}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 46894.65 | 46894.65 | 46894.65 | 46894.65 | 46894.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26600.0}} | {2297337/proyecto_INICIO, 2297337/proyecto_FIN, 2297337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297523 | Proyecto de inversión | 141547.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141547.86, modificado:141547.86}} | EQUIPAMIENTO DE SENALETICA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO - 340311 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 340311 | S | 14616 | 14384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PALO FIERRO COLONIA EL MEZQUITE, 84164 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE OCOTILLO Y CALLE CHOYA, CALLE SAHUARO SE COLOCARAN 19 SENALAMIENTOS EN COLONIA CENTRO CINCO SERAN COLOCADOS EN AVE. OBREGON UNO EN CAL, lon:-110.96113169, lat:30.66012436}} | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 141547.86 | 141547.86 | 141547.86 | 141547.86 | 141547.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:141547.86, importe_modificado:141547.86}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:44.0}} | {2297523/proyecto_FIN, 2297523/proyecto_INICIO, 2297523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298243 | Proyecto de inversión | 7469.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7469.99, modificado:7469.99}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCLAIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS UBICADO EN AVENIDA JOSE MARIA BALLESTEROS B. ENTRE C. PEDRO TRELLES Y C. 20 DE NOVIEMBRE. - 342857 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 342857 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA BALLESTEROS B. COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE PEDRO TRELLES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO HACIA EL SUR DEL ESTADIO DE , lon:-110.23558112, lat:29.86530394}} | 2023-04-10 | 2023-04-22 | 0 | 7469.99 | 7469.99 | 7469.99 | 7469.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:7469.99, importe_modificado:7469.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2298243/proyecto_FIN, 2298243/proyecto_INICIO, 2298243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298856 | Proyecto de inversión | 494445.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494445.1, modificado:494445.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN UBICADO EN AVE 57 ENTRE CALLE FUERTE Y CALLE RIO MAYA, EN LA COL. SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA. - 345637 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 345637 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 57 COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO MAYO, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN UBICADO EN AVE 57 ENTRE CALLE FUERTE Y CALLE RI, lon:-113.4961662, lat:31.33425747}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 494445.1 | 494445.1 | 494445.1 | 494445.1 | 494445.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-049, contratista:C. NORA DANIEL PIÑUELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:494445.1, importe_modificado:494445.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2298856/proyecto_PROCESO, 2298856/proyecto_FIN, 2298856/proyecto_PROCESO, 2298856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299196 | Proyecto de inversión | 324363.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324363.78, modificado:324363.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EMPALME LOCALIDAD EMPALME ASENTAMIENTO JUÁREZ - 347112 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Empalme | 347112 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ERASMO MEZA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MJURILLO Y CALLE DIANA LAURA, CALLE FINAL CERRO CALLE ERASMO MEZA ENTRE ROQUE MURILLO Y CALLE DIANA LAURA COLONIA JUAREZ, lon:-110.80375841, lat:27.97761873}} | 2023-04-17 | 2023-12-01 | 324363.78 | 324363.78 | 324363.78 | 324363.78 | 324363.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-12/23, contratista:ADBEEL LOPEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:355264.44, importe_modificado:355264.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2299196/proyecto_INICIO, 2299196/proyecto_FIN, 2299196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299314 | Proyecto de inversión | 76161.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76161.78, modificado:76161.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD JUAREZ CERCA PANTEON - 347485 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Empalme | 347485 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO NAVA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE JOSE URREA, CALLE JUAN ALVAREZ CALLE MARCELO NAVA ENTRE ROQUE MURILLO Y JOSE URREA COLONIA JUAREZ, lon:-110.80909431, lat:27.97768541}} | 2023-04-17 | 2023-12-01 | 76161.78 | 76161.78 | 76161.78 | 76161.78 | 76161.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-12/23, contratista:ADBEEL LOPEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:355264.44, importe_modificado:355264.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2299314/proyecto_INICIO, 2299314/proyecto_FIN, 2299314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301637 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME AL C.ROBERTO SIQUEIROS HEREDIA - 356117 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 356117 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DIODORO CORELLA BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PLANTA PROCESODORA DE NUEZ, lon:-110.21207874, lat:30.01325175}} | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141392, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2301637/proyecto_PROCESO, 2301637/proyecto_INICIO, 2301637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301885 | Proyecto de inversión | 643288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643288.96, modificado:643288.96}} | EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE LA COLORADA, COBACHI, SAN JOSE DE PIMAS, TECORIPA, Y ESTACION TORRES DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA - 357265 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 357265 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PUEBLO TECORIPA, 85553 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL TODO Y CADA UNO DE LOS POSTES DE CFE DE LA LOCALIDAD INCLUYENDO PLAZA PUBLICA UBICADO EN CENTRO DE LA LOCAIDAD, lon:-109.95370995, lat:28.62347731}} | 2023-02-22 | 2023-03-17 | 643288.96 | 643288.96 | 643288.96 | 643288.96 | 643288.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA, monto:643288.96, importe_modificado:643288.96}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:119.0}} | {2301885/proyecto_PROCESO, 2301885/proyecto_FIN, 2301885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302948 | Proyecto de inversión | 10123.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10123.77, modificado:10123.77}} | EQUIPAMIENTO EN POZO 2 DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE - 361625 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 361625 | S | 10 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA BAVISPE - RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 230 PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE Y , SALIDA OESTE DE BAVISPE A 230 METROS APROX EN CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL RIO BAVISPE, lon:-108.93444703, lat:30.47745118}} | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 10123.77 | 10123.77 | 10123.77 | 10123.77 | 10123.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:179197.76, importe_modificado:179197.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2302948/proyecto_FIN, 2302948/proyecto_INICIO, 2302948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304176 | Proyecto de inversión | 56283.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56283.2, modificado:56283.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 366952 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 366952 | S | 760 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:PUEBLO LA BOCANA, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE LOS VIEJOS-HUITCHACA ENTRE LA CALLE SIN MOBRE EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE LOS VIEJOSHUITCHACA EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPI, lon:-109.67083895, lat:26.88423781}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 56283.2 | 56283.2 | 56283.2 | 56283.2 | 56283.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2304176/proyecto_INICIO, 2304176/proyecto_FIN, 2304176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305124 | Proyecto de inversión | 14915 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14915.0, modificado:14915.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CHIJUBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA. - 371637 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371637 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:PUEBLO CHIJUBAMPO, 85245 CHIJUBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.6623257, lat:26.78746226}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2305124/proyecto_FIN, 2305124/proyecto_PROCESO, 2305124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305202 | Proyecto de inversión | 16234 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16234.0, modificado:16234.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTACION DON, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371962 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371962 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:33, direccion:EJIDO ESTACIÓN DON, 85259 ESTACIÓN DON, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.02864339, lat:26.42655818}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 16234 | 16234 | 16234 | 16234 | 16234 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:48.0}} | {2305202/proyecto_INICIO, 2305202/proyecto_FIN, 2305202/proyecto_PROCESO, 2305202/proyecto_FIN, 2305202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305205 | Proyecto de inversión | 37422.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37422.88, modificado:37422.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371971 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371971 | S | 187 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:EJIDO FRANCISCO SARABIA, 85256 FRANCISCO SARABIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.10426935, lat:26.51279254}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 37422.88 | 37422.88 | 37422.88 | 37422.88 | 37422.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2305205/proyecto_INICIO, 2305205/proyecto_FIN, 2305205/proyecto_PROCESO, 2305205/proyecto_FIN, 2305205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305369 | Proyecto de inversión | 41022 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41022.0, modificado:41022.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372955 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372955 | S | 380 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 85257 JUAN DE LA BARRERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.09430402, lat:26.40795493}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 41022 | 41022 | 41022 | 41022 | 41022 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:14.0}} | {2305369/proyecto_INICIO, 2305369/proyecto_FIN, 2305369/proyecto_PROCESO, 2305369/proyecto_FIN, 2305369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306060 | Proyecto de inversión | 73099.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73099.06, modificado:73099.06}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL CHAPOTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 375434 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 375434 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:183, direccion:PUEBLO CHUCARIT, 85285 EL CHAPOTE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CHUCARIT A CAHPOTE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA RIO MAYO PROYECTO UBICADO CARRTERA DE CHUCARIT HACIA EL CHAPOTE ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA , lon:-109.58375515, lat:27.04482217}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 73099.06 | 73099.06 | 73099.06 | 73099.06 | 73099.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E006, contratista:EPS CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:73099.06, importe_modificado:73099.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2306060/proyecto_FIN, 2306060/proyecto_INICIO, 2306060/proyecto_PROCESO, 2306060/proyecto_FIN, 2306060/proyecto_INICIO, 2306060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306165 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO AL C.JORGE GERRARDO ARIOLA - 375917 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 375917 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO LAS DELICIAS, 84895 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-110.22277413, lat:29.97882137}} | 2023-10-25 | 2023-11-04 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141494, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2306165/proyecto_FIN, 2306165/proyecto_PROCESO, 2306165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306254 | Proyecto de inversión | 3541764.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3541764.41, modificado:3541764.41}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 17 A CALLE 22 - 376288 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 376288 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11329.0, meta_modificada:11329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA RESIDENCIAS, 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIDOS, CALLEJON LIBERTAD AV LIBERTAD DE CALLE 17 A CALLE 22 COLONIA RESIDENCIAS, lon:-114.76406489, lat:32.46358094}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 3541764.41 | 3541764.41 | 3541764.41 | 3541764.41 | 3541764.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-022-2023, contratista:REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:3541764.41, importe_modificado:3541764.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11329.0}} | {2306254/proyecto_INICIO, 2306254/proyecto_FIN, 2306254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306529 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DEL MUNICPIO DE ETCHOJOA SONORA - 377667 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 377667 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL EL BACAR, 85287 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA RIO MAYO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATUR, lon:-109.67217107, lat:26.89315467}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2306529/proyecto_INICIO, 2306529/proyecto_FIN, 2306529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306683 | Proyecto de inversión | 14330 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14330.0, modificado:14330.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BUIYARUMO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378507 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378507 | S | 161 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:PUEBLO BUIYARUMO, 85245 BUIYARUMO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.69706457, lat:26.83619731}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2306683/proyecto_INICIO, 2306683/proyecto_FIN, 2306683/proyecto_PROCESO, 2306683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306744 | Proyecto de inversión | 247997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247997.2, modificado:247997.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO DE BEISBOL JESUS C. IBARRA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378790 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378790 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA OBREGÓN, 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SE UBICA DENTRO DEL ESTACIO DE BEISBOL EN LAS TORRES DEL ESTADIO, lon:-109.63541369, lat:26.82676457}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 247997.2 | 247997.2 | 247997.2 | 247997.2 | 247997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:37.0}} | {2306744/proyecto_FIN, 2306744/proyecto_INICIO, 2306744/proyecto_PROCESO, 2306744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306898 | Proyecto de inversión | 537660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537660.0, modificado:537660.0}} | REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 379769 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 379769 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2515.0, meta_modificada:2515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA BELTRONES II, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA., lon:-109.46579181, lat:27.05560391}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 537660 | 537660 | 537660 | 537660 | 537660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-987, contratista:MARIA BELEM DEL ROSARIO ROBLES MATUS,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:537660.0, importe_modificado:537660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2515.0}} | {2306898/proyecto_INICIO, 2306898/proyecto_FIN, 2306898/proyecto_PROCESO, 2306898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307150 | Proyecto de inversión | 101446.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101446.19, modificado:101446.19}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA - 381182 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 381182 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE Y , ENTRADA BAVISPE POR BOULEVARD PRINCIPAL LADO DERECHO DE LA CARRETERA SOBRE CORRALES DE RODEO, lon:-108.94694149, lat:30.4775561}} | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 101446.19 | 101446.19 | 101446.19 | 101446.19 | 101446.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:1039670.38, importe_modificado:1039670.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2307150/proyecto_PROCESO, 2307150/proyecto_FIN, 2307150/proyecto_PROCESO, 2307150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307682 | Proyecto de inversión | 24623.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24623.9, modificado:24623.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIUO DE ETCHOJOA - 383101 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383101 | S | 700 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRONCIPAL Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE BEISBOL EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE SAN PEDRO NUEVO PE, lon:-109.63227998, lat:27.02000412}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2307682/proyecto_PROCESO, 2307682/proyecto_INICIO, 2307682/proyecto_FIN, 2307682/proyecto_INICIO, 2307682/proyecto_PROCESO, 2307682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307769 | Proyecto de inversión | 14070.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14070.8, modificado:14070.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS PLAYITAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 383405 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383405 | S | 354 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN TRE LA CALLE REVOLUCION Y TIERRAS DE CULTIVO DE LAS PLAYITAS PERTENECIENTES AL, lon:-109.61321564, lat:26.98651014}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2307769/proyecto_INICIO, 2307769/proyecto_FIN, 2307769/proyecto_PROCESO, 2307769/proyecto_FIN, 2307769/proyecto_INICIO, 2307769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307851 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO LEON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 383815 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383815 | S | 117 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE CAMPO LEON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.58375114, lat:27.00571622}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2307851/proyecto_PROCESO, 2307851/proyecto_FIN, 2307851/proyecto_INICIO, 2307851/proyecto_PROCESO, 2307851/proyecto_FIN, 2307851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307855 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AL C. HERNAN ANIBAL ESCALANTE IBARRA - 383822 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 383822 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE PALO BLANCO EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UNAS MILPAS DENTRO DE LA LOCALIDAD ES UN LUGAR MUY CONOCIDO, lon:-110.19657824, lat:29.97805743}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141555, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2307855/proyecto_INICIO, 2307855/proyecto_FIN, 2307855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307958 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 384241 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384241 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:PUEBLO LA LOMA, 85287 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BELISARIO RODRIGUEZ Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE MANUEL SAMANIEGO ANAYA PROYECTO UBICADO CARRETERA BELISARIO RODRIGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CAL, lon:-109.6235758, lat:27.00527364}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2307958/proyecto_PROCESO, 2307958/proyecto_INICIO, 2307958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308318 | Proyecto de inversión | 18964.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18964.98, modificado:18964.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOS JURIS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 385354 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 385354 | S | 60 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LOS JURIS, 85977 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.6446083, lat:26.81520798}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 18964.98 | 18964.98 | 18964.98 | 18964.98 | 18964.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2308318/proyecto_FIN, 2308318/proyecto_INICIO, 2308318/proyecto_PROCESO, 2308318/proyecto_FIN, 2308318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308365 | Proyecto de inversión | 14070.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14070.8, modificado:14070.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 385507 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385507 | S | 225 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CHAPOTE, 85285 EL CHAPOTE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE EL RIO MAYO EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE DEL MUNICIPIO DE ET, lon:-109.58469523, lat:27.03940186}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2308365/proyecto_INICIO, 2308365/proyecto_FIN, 2308365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308463 | Proyecto de inversión | 119601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119601.8, modificado:119601.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHJOA SONORA - 385801 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385801 | S | 2370 | 2357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A BUAYSIACOBE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUACTEMOC PROYECTO UBICADO CARRETERA A BUAYSIACOBE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CUACTEMOC DEL MUNICIPIO , lon:-109.68705712, lat:27.06929667}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 119601.8 | 119601.8 | 119601.8 | 119601.8 | 119601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2308463/proyecto_INICIO, 2308463/proyecto_FIN, 2308463/proyecto_INICIO, 2308463/proyecto_PROCESO, 2308463/proyecto_FIN, 2308463/proyecto_INICIO, 2308463/proyecto_PROCESO, 2308463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308504 | Proyecto de inversión | 44865 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44865.0, modificado:44865.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BORDO DREN ANIMAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 385917 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 385917 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALZADA BORDO DEL DREN LAS ANIMAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO SE UBICA POR LA , lon:-109.6468855, lat:26.82907431}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 44865 | 44865 | 44865 | 44865 | 44865 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:42.0}} | {2308504/proyecto_INICIO, 2308504/proyecto_FIN, 2308504/proyecto_PROCESO, 2308504/proyecto_FIN, 2308504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308629 | Proyecto de inversión | 18090 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18090.0, modificado:18090.0}} | CONST. PISO FIRME EN LOS HOYOS - 386452 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 386452 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.16, meta_modificada:39.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE MORALES PUEBLO LOS HOYOS, 84513 LOS HOYOS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , CALLE MORALES Y AVENIDA REVOLUCION EN LOS HOYOS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.784337, lat:30.12694086}} | 2023-08-07 | 2023-10-30 | 18090 | 18090 | 18090 | 18090 | 18090 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:18090.0, importe_modificado:18090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.16}} | {2308629/proyecto_INICIO, 2308629/proyecto_FIN, 2308629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308649 | Proyecto de inversión | 96941.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96941.11, modificado:96941.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO A PAOLA VELARDE CELAYA DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 386562 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 386562 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. JOSE URREA FINAL SUR PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , CALLE GRAL. JOSE URREA FINAL SUR LADO SUROESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-109.32119889, lat:30.15057957}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 96941.11 | 96941.11 | 96941.11 | 96941.11 | 96941.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:96941.11, importe_modificado:96941.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2308649/proyecto_PROCESO, 2308649/proyecto_FIN, 2308649/proyecto_INICIO, 2308649/proyecto_PROCESO, 2308649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308650 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 386565 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 386565 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT, 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE DE CULTIVOS ENTRE CALLE , lon:-109.72988909, lat:27.21033818}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2308650/proyecto_INICIO, 2308650/proyecto_PROCESO, 2308650/proyecto_FIN, 2308650/proyecto_PROCESO, 2308650/proyecto_FIN, 2308650/proyecto_INICIO, 2308650/proyecto_PROCESO, 2308650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308676 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SIETE LEGUAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 386625 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 386625 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:128, direccion:PUEBLO SIETE LEGUAS, 85283 SIETE LEGUAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA 25 DE JUNIO VILLA JUAREZ Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA PITAHAYA PROYECTO UBICADO CARRETERA 25 DE JUNIO VILLA JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y C, lon:-109.62742383, lat:27.1143225}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2308676/proyecto_PROCESO, 2308676/proyecto_INICIO, 2308676/proyecto_FIN, 2308676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308694 | Proyecto de inversión | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NACAPUL, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 386700 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 386700 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:111, direccion:EJIDO EL NACAPUL, 85258 EL NACAPUL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.16602972, lat:26.54179455}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2308694/proyecto_PROCESO, 2308694/proyecto_INICIO, 2308694/proyecto_FIN, 2308694/proyecto_PROCESO, 2308694/proyecto_FIN, 2308694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308851 | Proyecto de inversión | 30115.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30115.14, modificado:30115.14}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN 2 VIVIENDAS ZONA ZAP 10150 DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 387312 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 387312 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVENIDAS SABASTIAN LERDO DE TEJADA Y NICOLAS BRAVO Y LA ACCION 2 SE UBIC, lon:-109.31950642, lat:30.16461873}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 30115.14 | 30115.14 | 30115.14 | 30115.14 | 30115.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:30115.14, importe_modificado:30115.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2308851/proyecto_INICIO, 2308851/proyecto_PROCESO, 2308851/proyecto_FIN, 2308851/proyecto_INICIO, 2308851/proyecto_PROCESO, 2308851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308903 | Proyecto de inversión | 9414 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9414.0, modificado:9414.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE UNIFICACION CAMPESINA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387473 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387473 | S | 89 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:216, direccion:EJIDO UNIFICACIÓN CAMPESINA COLA SECA, 85249 UNIFICACIÓN CAMPESINA (COLA SECA), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.52255282, lat:26.7761101}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 9414 | 9414 | 9414 | 9414 | 9414 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2308903/proyecto_INICIO, 2308903/proyecto_FIN, 2308903/proyecto_PROCESO, 2308903/proyecto_FIN, 2308903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308956 | Proyecto de inversión | 34503 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34503.0, modificado:34503.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO DE SIREBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387678 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387678 | S | 304 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:EJIDO SIREBAMPO, 85250 SIREBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.23746987, lat:26.63957294}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 34503 | 34503 | 34503 | 34503 | 34503 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2308956/proyecto_INICIO, 2308956/proyecto_FIN, 2308956/proyecto_PROCESO, 2308956/proyecto_FIN, 2308956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310350 | Proyecto de inversión | 1056333.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056333.82, modificado:1056333.82}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO YCONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ELSECTOR DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA. - 393331 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 393331 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 85895 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.41791672, lat:27.05804818}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 1056333.82 | 1056333.82 | 1056333.82 | 1056333.82 | 1056333.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-994, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1056333.82, importe_modificado:1056333.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310350/proyecto_FIN, 2310350/proyecto_PROCESO, 2310350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311017 | Proyecto de inversión | 725508.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725508.75, modificado:725508.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 396152 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396152 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA LICENCIADO ARMANDO LÓPEZ NOGALES, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES NE EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.41153224, lat:27.07636831}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 725508.75 | 725508.75 | 725508.75 | 725508.75 | 725508.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-999,1000, contratista:ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1097764.07, importe_modificado:1097764.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311017/proyecto_INICIO, 2311017/proyecto_FIN, 2311017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311019 | Proyecto de inversión | 328450.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328450.16, modificado:328450.16}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 396161 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 396161 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.82, meta_modificada:380.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 3 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE VICENTE GUERRERO Y SIN NOMBRE 2 SE UBICAN EN CALL, lon:-109.32032596, lat:30.15720862}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 328450.16 | 328450.16 | 328450.16 | 328450.16 | 328450.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:328450.16, importe_modificado:328450.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.82}} | {2311019/proyecto_PROCESO, 2311019/proyecto_FIN, 2311019/proyecto_INICIO, 2311019/proyecto_PROCESO, 2311019/proyecto_FIN, 2311019/proyecto_INICIO, 2311019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311129 | Proyecto de inversión | 484726.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484726.97, modificado:484726.97}} | REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES LIMON YJITO Y ENTRE BLVD LAS PILAS YJULIOMARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA AVIACIONEN ELMUNICIPIODE NAVOJOA,SONORA. - 396683 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396683 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LIMON COLONIA AVIACIÓN, 85840 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA AVIACION ENEL MUNICIPIODE NAVOJOASONORA, lon:-109.43462269, lat:27.07831522}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 484726.97 | 484726.97 | 484726.97 | 484726.97 | 484726.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1005-1006, contratista:ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1198127.84, importe_modificado:1198127.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1980.0}} | {2311129/proyecto_INICIO, 2311129/proyecto_FIN, 2311129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311148 | Proyecto de inversión | 887243.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887243.85, modificado:887243.85}} | REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTGRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE RIO GRIJALVA Y BLVD LAZARO CARDENAS COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 396745 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396745 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.418466, lat:27.07567263}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 887243.85 | 887243.85 | 887243.85 | 887243.85 | 887243.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1007, contratista:ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:887243.85, importe_modificado:887243.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2311148/proyecto_INICIO, 2311148/proyecto_FIN, 2311148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311202 | Proyecto de inversión | 254620.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254620.88, modificado:254620.88}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE TERRACERIA PARA LA CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397053 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397053 | S | 650 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS BAHUISES, 85230 LOS BAHUISES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA., lon:-109.4725398, lat:27.12113681}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 254620.88 | 254620.88 | 254620.88 | 254620.88 | 254620.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1010,1011, contratista:LEOPOLDO ESTRELLA RODRIGUEZ,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:509241.75, importe_modificado:509241.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311202/proyecto_INICIO, 2311202/proyecto_FIN, 2311202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311241 | Proyecto de inversión | 653435.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653435.4, modificado:653435.4}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397271 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397271 | S | 248 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ COLONIA TIERRA BLANCA, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.46541708, lat:27.06834722}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 653435.4 | 653435.4 | 653435.4 | 653435.4 | 653435.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1012,1013, contratista:ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1315004.49, importe_modificado:1315004.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2311241/proyecto_INICIO, 2311241/proyecto_PROCESO, 2311241/proyecto_FIN, 2311241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311253 | Proyecto de inversión | 661569.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661569.09, modificado:661569.09}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397294 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397294 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA VIEJA COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA OCLONIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.46624842, lat:27.05914252}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 661569.09 | 661569.09 | 661569.09 | 661569.09 | 661569.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1012,1013, contratista:ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1315004.49, importe_modificado:1315004.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2311253/proyecto_INICIO, 2311253/proyecto_FIN, 2311253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311334 | Proyecto de inversión | 472009.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472009.57, modificado:472009.57}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397549 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397549 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA JOPOPACO, 85220 JOPOPACO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA LOCALIDAD DE JOCOPACOEN EL MUNCIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.27436688, lat:26.73677061}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 472009.57 | 472009.57 | 472009.57 | 472009.57 | 472009.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2924874.38, importe_modificado:2924874.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311334/proyecto_FIN, 2311334/proyecto_PROCESO, 2311334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311342 | Proyecto de inversión | 224141 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224141.0, modificado:224141.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO COMUNITARIO DE MORONCARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 397584 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 397584 | S | 698 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:PUEBLO MORONCÁRIT, 85240 MORONCÁRIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE UBICA DETRAS DE LA IGLESIA INDIGENA DE LA COMUNIDAD, lon:-109.61611181, lat:26.73412843}} | 2023-05-08 | 2023-06-17 | 224141 | 224141 | 224141 | 224141 | 224141 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:224141.0, importe_modificado:224141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2311342/proyecto_PROCESO, 2311342/proyecto_FIN, 2311342/proyecto_INICIO, 2311342/proyecto_FIN, 2311342/proyecto_PROCESO, 2311342/proyecto_INICIO, 2311342/proyecto_FIN, 2311342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311367 | Proyecto de inversión | 114857.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114857.6, modificado:114857.6}} | AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 397645 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 397645 | S | 103 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:PUEBLO LA PRIMAVERA, 85245 LA PRIMAVERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-109.67078573, lat:26.80090436}} | 2023-03-27 | 2023-06-10 | 114857.6 | 114857.6 | 114857.6 | 114857.6 | 114857.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:114858.0, importe_modificado:114858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2311367/proyecto_FIN, 2311367/proyecto_INICIO, 2311367/proyecto_PROCESO, 2311367/proyecto_INICIO, 2311367/proyecto_PROCESO, 2311367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311373 | Acción | 60621.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60621.82, modificado:60621.82}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 397668 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 60621.82 | 60621.82 | 60621.82 | 60621.82 | 60621.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1001,1002-, contratista:C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1115368.06, importe_modificado:1115368.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311373/proyecto_INICIO, 2311373/proyecto_FIN, 2311373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312068 | Proyecto de inversión | 300205.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300205.88, modificado:300205.88}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 402732 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 402732 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.4, meta_modificada:50.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 35 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ Y AVENIDA RAMON ESQUER, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE UBICAN EN EL SIGUIENTE ORDEN NUM 1 ES EN CALLE 35 , lon:-112.159428, lat:30.7365}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 300205.88 | 300205.88 | 300205.88 | 300205.88 | 300205.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 20/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:750514.76, importe_modificado:750514.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.4}} | {2312068/proyecto_FIN, 2312068/proyecto_INICIO, 2312068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312091 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO AL C. HERNAN ANIBAL ESCALANTE IBARRA - 402816 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 402816 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE PALO BLANCO EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON MUY CONOCIDO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA MORA, lon:-110.20120989, lat:29.97713158}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141558, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2312091/proyecto_INICIO, 2312091/proyecto_FIN, 2312091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312502 | Proyecto de inversión | 30379 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30379.0, modificado:30379.0}} | CONSTR. DE TECHO EN LA DELEGACION EL VALLE. MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 404531 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 404531 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.31, meta_modificada:37.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL VALLE (COLONIA EL VALLE), 84514 LOS CHIRRIONES, CUMPAS SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y , FRENTE A CARRETERA FEDERAL NO. 17 EL VALLE MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.78262972, lat:30.0803452}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 30379 | 30379 | 30379 | 30379 | 30379 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:30379.0, importe_modificado:30379.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.31}} | {2312502/proyecto_INICIO, 2312502/proyecto_FIN, 2312502/proyecto_PROCESO, 2312502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312511 | Proyecto de inversión | 464782.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464782.29, modificado:464782.29}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CALLE YAVAROS HASTA LA LOCALIDAD DEL EJIDO ANTONIO ROSALES EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA,SONORA. - 404575 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 404575 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE YAVAROS RANCHERIA ANTONIO ROSALES (LAS ÁNIMAS), 85224 MARÍA DOLORES GÓMEZ TERRONES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZAIR EN LA LOCALIDAD DE ANTONIOROSALES EN EL MUNICIPIODE NAVOJOASONORA.., lon:-109.42017885, lat:27.04879333}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 464782.29 | 464782.29 | 464782.29 | 464782.29 | 464782.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1018, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:464782.29, importe_modificado:464782.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2312511/proyecto_INICIO, 2312511/proyecto_FIN, 2312511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312568 | Proyecto de inversión | 152472.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152472.98, modificado:152472.98}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LA MARQUEZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 404842 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 404842 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA LA MARQUEZA, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZAIR EN LA COLONIA LA MARQUEZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.42572863, lat:27.05224845}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 152472.98 | 152472.98 | 152472.98 | 152472.98 | 152472.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1026, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:152472.98, importe_modificado:152472.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2312568/proyecto_PROCESO, 2312568/proyecto_FIN, 2312568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313372 | Proyecto de inversión | 6858 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858.0, modificado:6858.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DEL POZO DULCE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407962 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407962 | S | 617 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:76, direccion:PUEBLO POZO DULCE, 85240 POZO DULCE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DEL CENTRO COMUNITARIO SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE ELEVADO DEL PUEBLO DETRAS DE LA CANCHA DE BAILES, lon:-109.75177699, lat:26.84508073}} | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | 6858 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:6858.0, importe_modificado:6858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313372/proyecto_PROCESO, 2313372/proyecto_INICIO, 2313372/proyecto_FIN, 2313372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313423 | Proyecto de inversión | 5512.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5512.32, modificado:5512.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE YAVAROS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 408227 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 408227 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:PUERTO YAVAROS ISLA LAS VIEJAS, 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME SE UBICA FRENTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA DE YAVAROS, lon:-109.52252801, lat:26.70427726}} | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 5512.32 | 5512.32 | 5512.32 | 5512.32 | 5512.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:5512.32, importe_modificado:5512.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2313423/proyecto_INICIO, 2313423/proyecto_FIN, 2313423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314108 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME A LA C. JENYFER YAJAIRA RUIZ CORDOVA - 411138 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 411138 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL TEPUCHI BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA LLAMADA CECYTES, lon:-110.21136341, lat:30.00831526}} | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141562, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2314108/proyecto_PROCESO, 2314108/proyecto_FIN, 2314108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314362 | Proyecto de inversión | 2659918.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659918.89, modificado:2659918.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL BOSQUE - 412131 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 412131 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVO LEON B COLONIA DEL BOSQUE, 83480 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE YOCUPICIO Y CALLE QUINTA, AVENIDA TORREON AV NUEVO LEON B A AV LAZARO CARDENAS B DE CALLE YOCUPICIO A CALLE QUINTA Y , lon:-114.79180481, lat:32.44746934}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 2659918.89 | 2659918.89 | 2659918.89 | 2659918.89 | 2659918.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-016-2023, contratista:FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2659918.89, importe_modificado:2659919.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3180.0}} | {2314362/proyecto_FIN, 2314362/proyecto_PROCESO, 2314362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315023 | Proyecto de inversión | 75500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75500.0, modificado:75500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALTAR COLONIA LA OTRA BANDA - 414524 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 414524 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL DEL CID INTERIOR 83754 COLONIA LA OTRA BANDA, 83755 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA 12 DE DICIEMBRE Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA OTRA BANDA, lon:-111.82408984, lat:30.70413749}} | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:75500.0, importe_modificado:75500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2315023/proyecto_INICIO, 2315023/proyecto_PROCESO, 2315023/proyecto_FIN, 2315023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315050 | Proyecto de inversión | 164391.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164391.05, modificado:164391.05}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO ENTUBADO EN LA VIAS DE LA CURVA EN LA CABEZARA MUNICIPAL DE ETCHOJOA SONORA - 414656 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 414656 | S | 4936 | 4895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA 14 DE FEBRERO, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA ETCHOJOA- HUATABAMPO, CERRADA VIAS DEL FERROCARRIL PROYECTO UBICADO AUN LADO DEL CUM MUNICIPAL ENTRE LA CALLE SIN NOMENCLATURA LA C, lon:-109.63118329, lat:26.90182728}} | 2023-11-05 | 2023-12-31 | 164391.05 | 164391.05 | 164391.05 | 164391.05 | 164391.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E025, contratista:GERARDO CAMPA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:164391.05, importe_modificado:164391.05}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315050/proyecto_INICIO, 2315050/proyecto_PROCESO, 2315050/proyecto_FIN, 2315050/proyecto_PROCESO, 2315050/proyecto_INICIO, 2315050/proyecto_PROCESO, 2315050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317703 | Proyecto de inversión | 377651.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377651.39, modificado:377651.39}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ING. CRUZ YEPIZ ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE PRIMERA, COLONIA PASCUAL OROZCO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 425459 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425459 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA PASCUAL OROZCO, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA COLONIA POR LA CALLE HERMOSILLO Y LA COLONIA LA CUCHILLA HASTA EL INICIO DE LA PLAZA DE LA COLONIA PASCUAL OROZCO, lon:-109.63016729, lat:26.82621884}} | 2023-07-03 | 2023-08-19 | 377651.39 | 377651.39 | 377651.39 | 377651.39 | 377651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61409-61415-234, contratista:BARUC MTT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:377651.4, importe_modificado:377651.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2317703/proyecto_INICIO, 2317703/proyecto_PROCESO, 2317703/proyecto_FIN, 2317703/proyecto_PROCESO, 2317703/proyecto_FIN, 2317703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317748 | Proyecto de inversión | 203496 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203496.0, modificado:203496.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA. - 425569 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425569 | S | 14784 | 15540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODA LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-109.6264615, lat:26.82017469}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 203496 | 203496 | 203496 | 203496 | 203496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:370.0}} | {2317748/proyecto_PROCESO, 2317748/proyecto_FIN, 2317748/proyecto_PROCESO, 2317748/proyecto_INICIO, 2317748/proyecto_FIN, 2317748/proyecto_PROCESO, 2317748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317790 | Proyecto de inversión | 349019.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349019.98, modificado:349019.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MONICO VALENZUELA Y BORDO DEL DREN LAS ANIMAS, COLONIA LA RANCHERÍA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 425719 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425719 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LA RANCHERÍA, 85960 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALZADA BORDO DREN LAS ANIMAS Y CALLE MONICO VALENZUELA, CALLEJON PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA DE REHABILITACION DE UBICA EN LA COLONIA LA RANC, lon:-109.65106078, lat:26.82458513}} | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 349019.98 | 349019.98 | 349019.98 | 349019.98 | 349019.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61409-61415-236, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:349019.98, importe_modificado:349019.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2317790/proyecto_PROCESO, 2317790/proyecto_INICIO, 2317790/proyecto_FIN, 2317790/proyecto_PROCESO, 2317790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317831 | Proyecto de inversión | 51589 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51589.0, modificado:51589.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 425810 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425810 | S | 385 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 85257 JUAN DE LA BARRERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.09485194, lat:26.40775421}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 51589 | 51589 | 51589 | 51589 | 51589 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:94.0}} | {2317831/proyecto_FIN, 2317831/proyecto_INICIO, 2317831/proyecto_FIN, 2317831/proyecto_INICIO, 2317831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317877 | Proyecto de inversión | 18925.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18925.56, modificado:18925.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL ETCHOROPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 425952 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425952 | S | 544 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:PUEBLO ETCHOROPO, 85240 ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.68336527, lat:26.77033227}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 18925.56 | 18925.56 | 18925.56 | 18925.56 | 18925.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:34.0}} | {2317877/proyecto_PROCESO, 2317877/proyecto_FIN, 2317877/proyecto_INICIO, 2317877/proyecto_FIN, 2317877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318068 | Proyecto de inversión | 132306 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132306.0, modificado:132306.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MORONCARIT, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 426801 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 426801 | S | 782 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:PUEBLO MORONCÁRIT, 85240 MORONCÁRIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.61470585, lat:26.73358574}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 132306 | 132306 | 132306 | 132306 | 132306 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:241.0}} | {2318068/proyecto_FIN, 2318068/proyecto_PROCESO, 2318068/proyecto_INICIO, 2318068/proyecto_PROCESO, 2318068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318279 | Proyecto de inversión | 40790 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40790.0, modificado:40790.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BELTRONES, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428084 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428084 | S | 550 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA BELTRONES, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.62567303, lat:26.82475256}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 40790 | 40790 | 40790 | 40790 | 40790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:74.0}} | {2318279/proyecto_INICIO, 2318279/proyecto_FIN, 2318279/proyecto_PROCESO, 2318279/proyecto_FIN, 2318279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318355 | Proyecto de inversión | 43855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43855.0, modificado:43855.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428365 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428365 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:49, direccion:EJIDO JUAN ESCUTIA, 85255 JUAN ESCUTIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.14478166, lat:26.55843593}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 43855 | 43855 | 43855 | 43855 | 43855 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:80.0}} | {2318355/proyecto_INICIO, 2318355/proyecto_FIN, 2318355/proyecto_PROCESO, 2318355/proyecto_FIN, 2318355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319054 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE NAVOBAXIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 342 - 431512 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:PUEBLO NAVOBAXIA, 85245 NAVOBAXIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DETRAS DEL RAMADON DE LAS FIESTA INDIGENAS DEL PUEBLO, lon:-109.67304349, lat:26.8357218}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2319054/proyecto_FIN, 2319054/proyecto_INICIO, 2319054/proyecto_FIN, 2319054/proyecto_PROCESO, 2319054/proyecto_FIN, 2319054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320450 | Proyecto de inversión | 6126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.77, modificado:6126.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME AL C.MARIO ALFREDO VEGA CHA - 437619 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 437619 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA EJIDO , 84890 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE UN PARQUE PARA NIÑOS ASI COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA EN ESE LUGAR EL SALON EJIDAL DE JUNTAS, lon:-110.22548202, lat:29.97775726}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141801, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.77, importe_modificado:6126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2320450/proyecto_PROCESO, 2320450/proyecto_INICIO, 2320450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402321458 | Acción | 1339721.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339721.27, modificado:1339721.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 441645 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 441645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1339721.27 | 1339721.27 | 1339721.27 | 1339721.27 | 1339721.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2049058.62, importe_modificado:1904358.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2321458/proyecto_INICIO, 2321458/proyecto_PROCESO, 2321458/proyecto_FIN, 2321458/proyecto_PROCESO, 2321458/proyecto_FIN, 2321458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402326417 | Proyecto de inversión | 599974.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.28, modificado:599974.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDADES Y MUNICIPIO DE ARIVECHI. DOS - 295230 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 295230 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:220, direccion:PUEBLO LA MESA DE LOS PIMAS, 85680 LA MESA DE LOS PIMAS, ARIVECHI SONORA ENTRE Y , LA MESA DE LOS PIMASLA MESA DE LOS PIMASLA MESA DE LOS PIMASLA MESA DE LOS PIMAS, lon:-108.9348877, lat:28.80170959}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 599974.28 | 599974.28 | 599974.28 | 599974.28 | 599974.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-070, contratista:CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1094954.99, importe_modificado:1094954.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2326417/proyecto_PROCESO, 2326417/proyecto_FIN, 2326417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402341546 | Proyecto de inversión | 10329814.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032981423E7, modificado:1.032981423E7}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL No. 3 EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CARCAMO, EN HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL No. 3 EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CARCAMO, EN HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.946739, lat:29.078074}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL No. 3 EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CARCAMO, EN HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.946738, lat:29.078074}} | 2023-10-31 | 2023-12-27 | 10329814.23 | 10329814.23 | 10329814.23 | 10329814.23 | 10329814.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-71, contratista:INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.032981423E7, importe_modificado:1.032981423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2341546/proyecto_FIN, 2341546/proyecto_INICIO, 2341546/proyecto_FIN, 2341546/proyecto_PROCESO, 2341546/proyecto_INICIO, 2341546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102206951 | Proyecto de inversión | 5650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650000.0, modificado:7414389.49}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIOS - 9172 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alamos | 9172 | S | 12351 | 13497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:525, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCHIBAMPO - MESA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 RANCHERIA BURAPACO, 85770 MESA COLORADA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZA CUANDO ALGUNO DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO SE E, lon:-108.86315224, lat:27.57079206}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 7414389.49 | 7414389.49 | 7414389.49 | 7414389.49 | 7414389.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:68980.53, importe_modificado:68980.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1000.0}} | {2206951/proyecto_INICIO, 2206951/proyecto_PROCESO, 2206951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230102210559 | Proyecto de inversión | 589002.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:589002.89, modificado:589002.89}} | (21-RC-2031) REHABILITACIÓN ELECTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y AIRES ACONDICIONADOS, EN CAM NUM. 54, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2031 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LAS PLAZAS SN, COL. LAS PLAZAS, lon:-110.9196542, lat:27.91856885}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 589002.89 | 589002.89 | 589002.89 | 589002.89 | 589002.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-002, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:589002.89, importe_modificado:589002.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210559/proyecto_PROCESO, 2210559/proyecto_FIN, 2210559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202219411 | Acción | 646499.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646499.88, modificado:646499.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 42240 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 646499.88 | 646499.88 | 646499.88 | 646499.88 | 646499.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1001,1002-, contratista:C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1115368.06, importe_modificado:1115368.06}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2219411/proyecto_INICIO, 2219411/proyecto_FIN, 2219411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202231149 | Proyecto de inversión | 2910739.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2910739.11, modificado:3574533.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE CAMPODONICO ENTRE CORREGIDORA Y GUELATAO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 69291 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69291 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE CORREGIDORA, OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.4540176, lat:27.06566674}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3574533.24 | 3574533.24 | 3574533.24 | 3574533.24 | 3574533.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-980, contratista:OMAR ALBERTO CASTELO ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3574533.24, importe_modificado:3574533.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {2231149/proyecto_INICIO, 2231149/proyecto_PROCESO, 2231149/proyecto_INICIO, 2231149/proyecto_PROCESO, 2231149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237667 | Proyecto de inversión | 989571.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989571.79, modificado:989571.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NACORI GRANDE, DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.DOS - 134988 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134988 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NACORI GRANDE, 84775 NACORI GRANDE, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL OESTE PARQUE MORELOS FINAL70 MTS AL OESTE PLAZA PÚBLICA 150 MTS AL ESTE DE ABARROTES H200 MTS AL ESTE ESTADIO DE BE, lon:-110.05515492, lat:29.05991519}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 989571.79 | 989571.79 | 989571.79 | 989571.79 | 989571.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-016, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2120510.98, importe_modificado:2120510.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2237667/proyecto_INICIO, 2237667/proyecto_FIN, 2237667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302238461 | Proyecto de inversión | 130931.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130931.37, modificado:130931.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 153722 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 153722 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDIENCIA INTERIOR 705 COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES A ESPALDA ESC. SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NO. 19350 MTS AL ESTE DE PLAZA PUB, lon:-111.12293175, lat:30.5333668}} | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 130931.37 | 130931.37 | 130931.37 | 130931.37 | 130931.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2415032.84, importe_modificado:2415032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238461/proyecto_INICIO, 2238461/proyecto_PROCESO, 2238461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249788 | Acción | 149757.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149757.8, modificado:149757.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162451 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 149757.8 | 149757.8 | 149757.8 | 149757.8 | 149757.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-51, contratista:FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:306815.59, importe_modificado:306815.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2249788/proyecto_INICIO, 2249788/proyecto_FIN, 2249788/proyecto_PROCESO, 2249788/proyecto_FIN, 2249788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254677 | Proyecto de inversión | 516076.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516076.1, modificado:516076.1}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ETCHOJOA LOCALIDAD BACAME NUEVO - 189837 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 189837 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE PUEBLA, CALLE FRANCISCO JAQVIER MINA PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSATILLA ENTRE LA C, lon:-109.58788561, lat:27.15999761}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 516076.1 | 516076.1 | 516076.1 | 516076.1 | 516076.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {2254677/proyecto_INICIO, 2254677/proyecto_FIN, 2254677/proyecto_PROCESO, 2254677/proyecto_FIN, 2254677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302257111 | Proyecto de inversión | 223511.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223511.83, modificado:223511.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NACOZARI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 207072 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 207072 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.61563386, lat:27.03393801}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 223511.83 | 223511.83 | 223511.83 | 223511.83 | 223511.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2257111/proyecto_INICIO, 2257111/proyecto_PROCESO, 2257111/proyecto_FIN, 2257111/proyecto_PROCESO, 2257111/proyecto_FIN, 2257111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302257189 | Proyecto de inversión | 1888632.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888632.95, modificado:1888632.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO EN TRE BLVD. MICROONAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMÁN CON INFRAESTRCUTURA SANITARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR GUAYMAS NORTE, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA - 207505 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 207505 | S | 1868 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PEATONAL PROL. BLVD. MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO MICROONDAS Y BOULEVARD PROL. SAN GERMAN, AVENIDA LAS ARENAS EN EL CRUCERO A LA ALTURA DEL SUPER ABARREY ENTRE, lon:-110.91537528, lat:27.95868511}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1888632.95 | 1888632.95 | 1888632.95 | 1888632.95 | 1888632.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1888632.95, importe_modificado:1888632.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.0}} | {2257189/proyecto_PROCESO, 2257189/proyecto_INICIO, 2257189/proyecto_PROCESO, 2257189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302259256 | Proyecto de inversión | 1304767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304767.6, modificado:1304767.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 1 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 219505 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 219505 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45524739, lat:27.04199229}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1304767.6 | 1304767.6 | 1304767.6 | 1304767.6 | 1304767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-944,946, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2899636.15, importe_modificado:2899636.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1308.0}} | {2259256/proyecto_PROCESO, 2259256/proyecto_INICIO, 2259256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260393 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LEON DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226234 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226234 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA Y , ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y LAS TIERRAS DE CULTIVO DEL LADO DE CHUCARI EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LEON DEL MUNICIPIO DE ET, lon:-109.58397007, lat:27.00599025}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260393/proyecto_PROCESO, 2260393/proyecto_INICIO, 2260393/proyecto_PROCESO, 2260393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302261637 | Proyecto de inversión | 482461.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482461.76, modificado:482461.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN TESOPACO ROSARIO - 233525 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 233525 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CERCAS DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, lon:-109.36998701, lat:27.84224288}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 482461.76 | 482461.76 | 482461.76 | 482461.76 | 482461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:482261.76, importe_modificado:482261.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.0}} | {2261637/proyecto_INICIO, 2261637/proyecto_FIN, 2261637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302263050 | Proyecto de inversión | 84879.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84879.35, modificado:84879.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PALMARITO ROSARIO - 240011 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 240011 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.58, meta_modificada:5.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:242, direccion:PUEBLO EL PALMARITO SAN JOSÉ DEL PALMARITO, 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PALMARITO ROSARIO SONORA CERCA DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-109.318044, lat:28.199431}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 84879.35 | 84879.35 | 84879.35 | 84879.35 | 84879.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:240011, contratista:JAVIER AVILEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:84879.35, importe_modificado:84879.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.58}} | {2263050/proyecto_INICIO, 2263050/proyecto_FIN, 2263050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265315 | Proyecto de inversión | 1504230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1504229.9, modificado:1504229.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HERMOSILLO Y AV. TECNOLÓGICO ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL Y MICROCARPETA DE 3 CM DE ESPESOR, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 241395 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241395 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE UBICA POR TODA LA AVENIDA JUAREZ D, lon:-109.63716249, lat:26.82374867}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1504230 | 1504230 | 1504230 | 1504230 | 1504230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61422-672, contratista:ARTIFEX RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1203384.0, importe_modificado:1504230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2265315/proyecto_FIN, 2265315/proyecto_INICIO, 2265315/proyecto_PROCESO, 2265315/proyecto_FIN, 2265315/proyecto_INICIO, 2265315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267035 | Proyecto de inversión | 1293413.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293413.14, modificado:1293413.14}} | (23-FB-0076) CONSTRUCCION DE AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN, USAER 63, DE LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1098 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:230, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.5246085, lat:26.70530612}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1293413.14 | 1293413.14 | 1293413.14 | 1293413.14 | 1293413.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-058, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1293413.14, importe_modificado:1293413.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267035/proyecto_INICIO, 2267035/proyecto_PROCESO, 2267035/proyecto_FIN, 2267035/proyecto_INICIO, 2267035/proyecto_PROCESO, 2267035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273295 | Proyecto de inversión | 84532.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84532.74, modificado:84507.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA. - 56914 | 26 | Sonora | 28 | Granados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Granados | 56914 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE AVENIDA E Y PERIFERICO OESTE, CALLE CRISOFORO DURAZO CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE AVENIDA E Y PERIFERICO OESTE LOCALIDAD DE GRANADOS SONORA, lon:-109.31299631, lat:29.86046885}} | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 84507.72 | 84507.72 | 84507.72 | 84507.72 | 84507.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG-R33-2023-01, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA., monto:218181.07, importe_modificado:218181.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2273295/proyecto_INICIO, 2273295/proyecto_FIN, 2273295/proyecto_PROCESO, 2273295/proyecto_FIN, 2273295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273299 | Proyecto de inversión | 133765.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133765.85, modificado:133673.35}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS. SONORA. - 57414 | 26 | Sonora | 28 | Granados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Granados | 57414 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA D PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE Y , 1 ACCIÓN SE UBICA EN AVE. A ENTRE IGNACIO SOTO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ 1 POR LA IGNACIO SOTO ESQUINA CON CARMEN GARCÍA 1 POR LA CALLE LUIS COSME BARCELÓ , lon:-109.31136553, lat:29.86273214}} | 2023-03-17 | 2023-04-30 | 133673.35 | 133673.35 | 133673.35 | 133673.35 | 133673.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG-R33-2023-01, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA., monto:218181.07, importe_modificado:218181.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2273299/proyecto_PROCESO, 2273299/proyecto_FIN, 2273299/proyecto_INICIO, 2273299/proyecto_FIN, 2273299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273441 | Proyecto de inversión | 21702.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21702.08, modificado:21697.36}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAHUICHOPA, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 69123 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 69123 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAHUICHOPA, 84650 TAHUICHOPA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE TAHUICHOPA MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA LAS 9 ACCIONES SE UBICAN AL COSTADO ESTE DE LA CALLE PRINCIPAL, 1 SE UBICA , lon:-110.16074691, lat:30.37203159}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 21697.36 | 21697.36 | 21697.36 | 21697.36 | 21697.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:183441.31, importe_modificado:183441.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2273441/proyecto_INICIO, 2273441/proyecto_FIN, 2273441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273781 | Proyecto de inversión | 74495.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74495.42, modificado:74495.42}} | AMPLIACION DE 245 ML DE TUBERIA DE 3 PULGADAS PARA AGUA POTABLE EN CALLE FINAL TOMAS COTA DE LA LOCALIDAD DE TECORIPA. - 102726 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 102726 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:CALLE TOMAS COTA SANCHEZ AMPLIACION TECORIPA, 85553 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE CALLE TOMAS COTA SANCHEZ Y , SE UBICA EN CALLE FINAL TOMAS COTA SANCHEZ AL TERMINAR CALLE DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAILICO., lon:-109.95326816, lat:28.62861737}} | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 74495.42 | 74495.42 | 74495.42 | 74495.42 | 74495.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA, monto:74495.42, importe_modificado:74495.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2273781/proyecto_INICIO, 2273781/proyecto_FIN, 2273781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273943 | Proyecto de inversión | 235901.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235901.97, modificado:235854.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILAIRIAS EN CALLE SIGIFREDO NORIEGA BARCELO ENTRE PERIFERICO PONIENTE Y AVENIDA DE LOS DURAZO, EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA. - 118207 | 26 | Sonora | 28 | Granados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Granados | 118207 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SIGIFREDO NORIEGA BARCELO PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE PERIFERICO OESTE Y , CALLE SEGUNDA 36 ML SE ENCUENTRAN EN PERIFERICO PONIENTE ENTRE SIGIFREDO NORIEGA BARCELO Y PERIFERICO NORTE 236 ML SE , lon:-109.31591455, lat:29.86346485}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 235854.18 | 235854.18 | 235854.18 | 235854.18 | 235854.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG-R33-2023-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA., monto:235854.18, importe_modificado:235854.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {2273943/proyecto_PROCESO, 2273943/proyecto_FIN, 2273943/proyecto_INICIO, 2273943/proyecto_PROCESO, 2273943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274278 | Proyecto de inversión | 88169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88169.37, modificado:88158.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A NANCY PAULINA VAZQUEZ FUENTES DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 136914 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 136914 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMA SUR, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE A 215 METROS DE LA PURIFICADORA SAN FRANCISCO, BARRIO LOMA SUR, LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., lon:-110.17512435, lat:30.32737237}} | 2023-07-15 | 2023-08-31 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | 88158.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-03, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:669673.08, importe_modificado:669673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2274278/proyecto_INICIO, 2274278/proyecto_PROCESO, 2274278/proyecto_FIN, 2274278/proyecto_INICIO, 2274278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275105 | Proyecto de inversión | 63092.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63092.97, modificado:63087.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES 2DA. ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 162883 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 162883 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DIODORO CORELLA PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , 2 ACCIONES SE UBICAN EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y PRIMERO DE MAYO 2 SE UBICAN EN CALLE HITOZIRACHI FINAL. 1 EN ARRO, lon:-110.16608268, lat:30.33729899}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 63087.14 | 63087.14 | 63087.14 | 63087.14 | 63087.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:371020.93, importe_modificado:371020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2275105/proyecto_INICIO, 2275105/proyecto_FIN, 2275105/proyecto_PROCESO, 2275105/proyecto_FIN, 2275105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275276 | Proyecto de inversión | 8551.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8551.28, modificado:8551.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A RAMON ARMANDO ZEPEDA YEPIZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 167172 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 167172 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALTAMIRANO Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, BRECHA GRAL. JOSÉ URREA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALTAMIRANO Y Á, lon:-109.32172617, lat:30.16132979}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 8551.28 | 8551.28 | 8551.28 | 8551.28 | 8551.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:8551.28, importe_modificado:8551.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2275276/proyecto_INICIO, 2275276/proyecto_FIN, 2275276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275859 | Proyecto de inversión | 74040.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74040.84, modificado:74040.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 181521 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 181521 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.46, meta_modificada:76.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO MADRID BARBA PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 84583 SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA RAMON ANTUNEZ Y , CALLE ROMAN LÓPEZ LAS DOS ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE FRANCISCO MADRID BARBA ENTRE AVENIDAS , lon:-109.34851725, lat:30.30076645}} | 2023-08-27 | 2023-09-30 | 74040.84 | 74040.84 | 74040.84 | 74040.84 | 74040.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:74040.84, importe_modificado:74040.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.46}} | {2275859/proyecto_FIN, 2275859/proyecto_PROCESO, 2275859/proyecto_INICIO, 2275859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275967 | Proyecto de inversión | 251424.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251424.63, modificado:251372.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRANAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE IGNACIO ALDAMA Y FRANCISCO IGNACIO MADERO DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. - 184244 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepache | 184244 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, AVENIDA MECHOR OCAMPO AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES IGNACIO ALDAMA Y FRANCISCO IGNACIO MAD, lon:-109.52836281, lat:29.53406775}} | 2023-08-14 | 2023-10-02 | 251372.74 | 251372.74 | 251372.74 | 251372.74 | 251372.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., monto:477913.35, importe_modificado:477913.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2275967/proyecto_PROCESO, 2275967/proyecto_FIN, 2275967/proyecto_INICIO, 2275967/proyecto_FIN, 2275967/proyecto_PROCESO, 2275967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277362 | Proyecto de inversión | 1202556.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202556.38, modificado:1202556.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA DURANGO COLONIA INDUSTRIAL EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 220330 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 220330 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.9, meta_modificada:854.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO INTERIOR 83640 COLONIA INDUSTRIAL, 83640 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DURANGO ENTRE CALLES 9 Y 10, lon:-112.175584, lat:30.714867}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1202556.38 | 1202556.38 | 1202556.38 | 1202556.38 | 1202556.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 13/2023, contratista:JUAN FRANCISCO FIGUEROA ENCISO, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1202556.38, importe_modificado:1202556.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.9}} | {2277362/proyecto_PROCESO, 2277362/proyecto_INICIO, 2277362/proyecto_FIN, 2277362/proyecto_PROCESO, 2277362/proyecto_FIN, 2277362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277698 | Proyecto de inversión | 1691916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691916.42, modificado:1691916.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1 - 229528 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 229528 | S | 118800 | 79200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON COLONIA COMERCIAL, 83449 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FUNDADORES, CALLEJON OBREGON AV. OBREGÓN DE LA CALLE MORALES A LA CALLE FUNDADORES, lon:-114.77868086, lat:32.4826856}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 1691916.42 | 1691916.42 | 1691916.42 | 1691916.42 | 1691916.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-004-2023, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1691916.42, importe_modificado:1691916.42}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:232.0}} | {2277698/proyecto_INICIO, 2277698/proyecto_FIN, 2277698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277705 | Proyecto de inversión | 1079666.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079666.25, modificado:1079666.25}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2 - 229723 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 229723 | S | 118800 | 79200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA COMERCIAL, 83449 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA CARLOS G. CALLES Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE SEIS CALLES 7 12 Y 17 DE LA AV CARLOS G CALLES A LA AV LIBERTAD, lon:-114.77525876, lat:32.48039335}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 1079666.25 | 1079666.25 | 1079666.25 | 1079666.25 | 1079666.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-005-2023, contratista:MARIO FELIX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:929513.99, importe_modificado:1079666.25}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:151.0}} | {2277705/proyecto_PROCESO, 2277705/proyecto_FIN, 2277705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402278267 | Proyecto de inversión | 125666.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125666.57, modificado:125666.57}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN IMURIS POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 247686 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 247686 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR 0 COLONIA IMURIS CENTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE EL RASTRO Y CALLE EL ESTADIO, CALLEJON AL RIO BAJANDO LA CUESTA DE LA 21 DE MARZO A MANO IZQUIEDA POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO A 300, lon:-110.84598326, lat:30.77879747}} | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 125666.57 | 125666.57 | 125666.57 | 125666.57 | 125666.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:125666.58, importe_modificado:125666.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2278267/proyecto_INICIO, 2278267/proyecto_FIN, 2278267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281296 | Proyecto de inversión | 155003.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155003.13, modificado:155003.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL GUAYPARIN BAJIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 265168 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 265168 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.64781525, lat:26.97223645}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 155003.13 | 155003.13 | 155003.13 | 155003.13 | 155003.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E005, contratista:EMMANUEL ESCALANTE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:995388.79, importe_modificado:995388.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2281296/proyecto_INICIO, 2281296/proyecto_PROCESO, 2281296/proyecto_FIN, 2281296/proyecto_PROCESO, 2281296/proyecto_FIN, 2281296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281934 | Proyecto de inversión | 273217.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273217.7, modificado:273217.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR LA ENTRADA UBICADA EN CALLE 1 Y AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. - 268692 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 268692 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA UBICADA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 DOMICILIO CONOCIDO NÁCORI CHICO.CALLE UBICADA EN CALLE , lon:-108.98155047, lat:29.69048336}} | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 273217.7 | 273217.7 | 273217.7 | 273217.7 | 273217.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:273217.7, importe_modificado:273217.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2281934/proyecto_INICIO, 2281934/proyecto_FIN, 2281934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281951 | Proyecto de inversión | 452117.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452117.75, modificado:452117.75}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN AQUICHOPO DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 268767 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 268767 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO AQUICHOPO, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA DREN DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO UBIDADO EN CALLE SINNOMBRE ENTRE DREN DE AGUASRESIDUALES DEL MUNICIPIO DEETCHJOA, lon:-109.55709414, lat:27.07392782}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 452117.75 | 452117.75 | 452117.75 | 452117.75 | 452117.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2281951/proyecto_INICIO, 2281951/proyecto_PROCESO, 2281951/proyecto_FIN, 2281951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282479 | Proyecto de inversión | 130276.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130276.31, modificado:130276.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUMERO 13 - 271775 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 271775 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO CAMPO NÚMERO 13, 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE SAN PEDRO-BACOBAMPO ENTRE CAMPO DE CULTIVO LA CALLESIN NOMBRE Y LA CALLE SANPEDROBACO, lon:-109.62744703, lat:27.00033374}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 130276.31 | 130276.31 | 130276.31 | 130276.31 | 130276.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2282479/proyecto_INICIO, 2282479/proyecto_PROCESO, 2282479/proyecto_FIN, 2282479/proyecto_INICIO, 2282479/proyecto_FIN, 2282479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282941 | Proyecto de inversión | 606981.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606981.36, modificado:606981.36}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 274251 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 274251 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:PUEBLO BACAME NUEVO, 85285 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIFRAGIO, CALLE MARIANO MATAMOROS PROYECTO UBICADO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SUFRAGIO Y CALLE MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPI, lon:-109.59516081, lat:27.16132395}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 606981.36 | 606981.36 | 606981.36 | 606981.36 | 606981.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2282941/proyecto_INICIO, 2282941/proyecto_FIN, 2282941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283259 | Proyecto de inversión | 512430.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512430.27, modificado:512430.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO DE 11.50KW PARA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADO EN POZO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA , MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. - 276063 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 276063 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 84446 BUENA VISTA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , POZO DE AGUA POTABLE UBICADO A 100 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAS MILPAS., lon:-108.99500081, lat:29.62393477}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 512430.27 | 512430.27 | 512430.27 | 512430.27 | 512430.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:512430.27, importe_modificado:512430.27}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {2283259/proyecto_INICIO, 2283259/proyecto_FIN, 2283259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283779 | Proyecto de inversión | 114899.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114899.22, modificado:114899.22}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 279258 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 279258 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:PUEBLO BAYNORILLO, 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CANAL DE RIEGO AGRICOLA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CANAL DE RIEGO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.61482812, lat:26.86533513}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 114899.22 | 114899.22 | 114899.22 | 114899.22 | 114899.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2283779/proyecto_INICIO, 2283779/proyecto_PROCESO, 2283779/proyecto_FIN, 2283779/proyecto_PROCESO, 2283779/proyecto_FIN, 2283779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284968 | Proyecto de inversión | 106950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106950.01, modificado:106950.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS PRESIDENTES LOCALIDAD DE OQUITOA, ASENTAMIENTO OQUITOA - 284402 | 26 | Sonora | 46 | Oquitoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oquitoa | 284402 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO OQUITOA, 83840 OQUITOA, OQUITOA SONORA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE EDUARDO BOURS, EN COLONIA LOS PRESIDENTES ATRAS DE CANCHA DEPORTIVA, lon:-111.73844208, lat:30.74084192}} | 2023-04-26 | 2023-05-06 | 106950.01 | 106950.01 | 106950.01 | 106950.01 | 106950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OQUITOA, monto:106950.01, importe_modificado:106950.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2284968/proyecto_FIN, 2284968/proyecto_INICIO, 2284968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285159 | Proyecto de inversión | 204256.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204256.02, modificado:204256.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACANORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 285140 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacanora | 285140 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CIEN FUEGOS PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA POR LA AVE. CIEN FUEGOS ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y 1 SE UBICA EN CARRTERA ESTATAL NO. 20 ENTR, lon:-109.40080043, lat:28.98123252}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 204256.02 | 204256.02 | 204256.02 | 204256.02 | 204256.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-R33-FISM-2023-02, contratista:MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACANORA, monto:482950.05, importe_modificado:482950.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2285159/proyecto_PROCESO, 2285159/proyecto_FIN, 2285159/proyecto_PROCESO, 2285159/proyecto_INICIO, 2285159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285217 | Proyecto de inversión | 102128.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102128.01, modificado:102128.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO A FAUSTO ALBERTO LUGO RIVERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 285374 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacanora | 285374 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA TERESA, 85676 SANTA TERESA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL SALIDA A EL DESTACAMENTO, LADO NORTE, LOC. DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE BACANOR, SONORA., lon:-109.3952097, lat:29.02309014}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 102128.01 | 102128.01 | 102128.01 | 102128.01 | 102128.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-R33-FISM-2023-02, contratista:MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACANORA, monto:482950.05, importe_modificado:482950.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2285217/proyecto_INICIO, 2285217/proyecto_FIN, 2285217/proyecto_PROCESO, 2285217/proyecto_FIN, 2285217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285386 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL GUAYTANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 286144 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 286144 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:PUEBLO GUAYTANA, 85283 GUAYTANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMCLATURA Y CARRETERA BUASIACOBE, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA BUAYSIACOBE A RUMBO A GUAYTANA Y CALL, lon:-109.65321589, lat:27.09407296}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2285386/proyecto_INICIO, 2285386/proyecto_PROCESO, 2285386/proyecto_INICIO, 2285386/proyecto_FIN, 2285386/proyecto_PROCESO, 2285386/proyecto_FIN, 2285386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285965 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA COLONIA JADINES DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 288533 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288533 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO LOS JARDINES, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA ETCHOJOA - BACOBAMPPO Y CALLE ROSALES, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA ETCHOJOA QUE VA RUMBO A BACOBAMPO ENTRE CALLE ROSALES Y C, lon:-109.65991487, lat:26.97507678}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2285965/proyecto_PROCESO, 2285965/proyecto_INICIO, 2285965/proyecto_FIN, 2285965/proyecto_PROCESO, 2285965/proyecto_FIN, 2285965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286261 | Proyecto de inversión | 102848.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102848.19, modificado:102736.48}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA ZONA ZAP 10134 DE LA LOCALIDAD DE RAYON, MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. - 289655 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 289655 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.19, meta_modificada:79.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA GRAL. ALVARO OBREGON PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA POR LA AVE. GRAL. ALVARO OBREGON ENTRE GARCIA MORALES Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y LA SEGUNDA ACCION SE UBICA EN AVE. REVOLC, lon:-110.56994187, lat:29.71428379}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 102736.48 | 102736.48 | 102736.48 | 102736.48 | 102736.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2023-04, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:460736.71, importe_modificado:460736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.19}} | {2286261/proyecto_INICIO, 2286261/proyecto_FIN, 2286261/proyecto_PROCESO, 2286261/proyecto_FIN, 2286261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287307 | Proyecto de inversión | 888739.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888739.45, modificado:888739.45}} | CONSTRUCCION DE TIENDA DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS REGIONALES DE LA LOCALIDAD DE LA COLORADA - 294334 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 294334 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA COLORADA, 85540 LA COLORADA, LA COLORADA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, SE UBICA POR CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQUINA CON CALLE ALBARO OBREGON COL CEN, lon:-110.57862492, lat:28.80273671}} | 2023-05-02 | 2023-08-05 | 888739.45 | 888739.45 | 888739.45 | 888739.45 | 888739.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA, monto:888739.45, importe_modificado:888739.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2287307/proyecto_INICIO, 2287307/proyecto_FIN, 2287307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287706 | Proyecto de inversión | 2748900.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748900.24, modificado:2748900.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 296346 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 296346 | S | 118800 | 79200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA COMERCIAL, 83449 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA B GUADALUPE VICTORIA Y 716 DE SEPTIEMBRE Y 7TLAXCALA Y 31CHIAPAS , lon:-114.77913787, lat:32.47047084}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 2748900.24 | 2748900.24 | 2748900.24 | 2748900.24 | 2748900.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-003-2023, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2419032.21, importe_modificado:2748900.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2287706/proyecto_FIN, 2287706/proyecto_PROCESO, 2287706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287769 | Proyecto de inversión | 38070.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38070.37, modificado:38070.37}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTRAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 296675 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 296675 | S | 204 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:PUEBLO EL SALITRAL, 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DEL MUNICIPIO DE, lon:-109.6382083, lat:26.88502374}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 38070.37 | 38070.37 | 38070.37 | 38070.37 | 38070.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:59.0}} | {2287769/proyecto_PROCESO, 2287769/proyecto_FIN, 2287769/proyecto_INICIO, 2287769/proyecto_FIN, 2287769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289163 | Proyecto de inversión | 181552.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181552.06, modificado:181552.06}} | CONVENIO ADICIONAL REHABILITACION DE COLECTOR EN AVE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE GPE VICTORIA Y BLVD LAS AMERICAS COLONIA MODERNA - 303532 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Empalme | 303532 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA MODERNA NORTE, 85339 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VIICTORIA Y AVENIDA AMERICAS, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE CUAHTEMOC ENTRE CALLE GPE VICTORIA Y BLVD LAS AMERICAS EN COLONIA MODERNA EMP, lon:-110.81352428, lat:27.96768424}} | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 181552.06 | 181552.06 | 181552.06 | 181552.06 | 181552.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-09/23, contratista:GILBERTO COTA ZAZUETA, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:954339.71, importe_modificado:954339.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2289163/proyecto_INICIO, 2289163/proyecto_PROCESO, 2289163/proyecto_FIN, 2289163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289212 | Proyecto de inversión | 437952.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437952.45, modificado:437952.45}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ Y CALLE GUTY CARDENAS EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 303770 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 303770 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.69, meta_modificada:122.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ENERO COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ Y CALLE GUTY CARDENAS, CALLE JUAN NAVARRETE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE , lon:-110.93074895, lat:31.2894014}} | 2023-08-08 | 2023-08-28 | 437952.45 | 437952.45 | 437952.45 | 437952.45 | 437952.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG08/23, contratista:RENTERIA FIMBRES ROMAN ANDRE, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:437952.45, importe_modificado:437952.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.69}} | {2289212/proyecto_PROCESO, 2289212/proyecto_FIN, 2289212/proyecto_INICIO, 2289212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289612 | Proyecto de inversión | 1064030.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064030.9, modificado:1064030.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 22 EN COLONIA BUROCRATA EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 305845 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 305845 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.0, meta_modificada:1331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA A Y AVENIDA B, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SE LOCALIZA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDAS A Y B DE LA COLONIA BUROCR, lon:-112.14686783, lat:30.73045044}} | 2023-10-19 | 2023-12-02 | 1064030.9 | 1064030.9 | 1064030.9 | 1064030.9 | 1064030.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 18/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1064030.9, importe_modificado:1064030.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.0}} | {2289612/proyecto_INICIO, 2289612/proyecto_PROCESO, 2289612/proyecto_FIN, 2289612/proyecto_PROCESO, 2289612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402290054 | Proyecto de inversión | 426044.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426044.28, modificado:426044.28}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN EL EJIDO SAN PEDRO MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 307996 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 307996 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.28, meta_modificada:205.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:554, direccion:CALLE CINCO EJIDO SAN PEDRO, 83715 SAN PEDRO, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA B Y AVENIDA C, CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRME DE CONCRETO UBICADOS EN EL EJIDO SAN PEDRO AREA RURAL A 39 PUNTO 3 KILOMETROS AL OESTE DEL MUNICIPIO DE C, lon:-112.5587555, lat:30.7876254}} | 2023-09-22 | 2023-10-19 | 426044.28 | 426044.28 | 426044.28 | 426044.28 | 426044.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 16/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1056708.24, importe_modificado:1056708.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.28}} | {2290054/proyecto_FIN, 2290054/proyecto_PROCESO, 2290054/proyecto_INICIO, 2290054/proyecto_PROCESO, 2290054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402290074 | Proyecto de inversión | 289683.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289683.83, modificado:289683.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CARRETERA ESTATAL HERMOSILLO A SAHUARIPA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE BACANORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 308069 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bacanora | 308069 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AMPLIACION FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO BACANORA, 85660 LA PORCHEÑA UNO (JAIME GALINDO), BACANORA SONORA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL NO. 20 HERMOSILLO-SAHUARIPA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AMPLIACION AVENIDA FRANCIS, lon:-109.40226021, lat:28.97878627}} | 2023-11-27 | 2023-12-23 | 289683.83 | 289683.83 | 289683.83 | 289683.83 | 289683.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACANORA SONORA, monto:289683.83, importe_modificado:289638.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2290074/proyecto_INICIO, 2290074/proyecto_FIN, 2290074/proyecto_PROCESO, 2290074/proyecto_FIN, 2290074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292982 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 321487 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 321487 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO AQUICHOPO, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CALLE SIN NOMNCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DE CULVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SO, lon:-109.55760964, lat:27.07529481}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2292982/proyecto_INICIO, 2292982/proyecto_PROCESO, 2292982/proyecto_FIN, 2292982/proyecto_INICIO, 2292982/proyecto_FIN, 2292982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293097 | Proyecto de inversión | 60490.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60490.39, modificado:60490.39}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA Y SUS ANEXOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 321970 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 321970 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:733, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO DE TESIA (TESIA Y SUS ANEXOS), 85220 EL SABINITO DE TESIA (TESIA Y SUS ANEXOS), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TESIA Y SUS ANEXOS EN EL MUN, lon:-109.34307204, lat:26.79983689}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 60490.39 | 60490.39 | 60490.39 | 60490.39 | 60490.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35000.0}} | {2293097/proyecto_INICIO, 2293097/proyecto_PROCESO, 2293097/proyecto_FIN, 2293097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293223 | Proyecto de inversión | 54915.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54915.34, modificado:55032.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE NOGAL DE LA COLONIA LA ESTACION. - 322466 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 322466 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.72, meta_modificada:27.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR 1 COLONIA LA ESTACION, 84120 LA ESTACIÓN, IMURIS SONORA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ALAMOS, CALLE NARANJO EN LA COLONIA LA ESTACION POR LA CALLE NOGAL PASANDO DOS CALLES A MANO DERECHA, lon:-110.87464748, lat:30.77801292}} | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 55032.94 | 55032.94 | 55032.94 | 55032.94 | 55032.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:55032.94, importe_modificado:55032.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.72}} | {2293223/proyecto_INICIO, 2293223/proyecto_FIN, 2293223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293270 | Proyecto de inversión | 63122.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63122.74, modificado:63167.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE ROBERTO ALDACO DE LA COLONIA SAHURAL - 322637 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 322637 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.48, meta_modificada:39.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALDACO 193 INTERIOR 193 COLONIA SAHURAL, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DR. GOMEZ A LA TORRE, CALLE ROBERTO ALDACO EN LA COLONIA SAHURAL POR LA CALLE CHIHUAHUA Y ROBERTO ALDADO EN UNA E, lon:-110.83667935, lat:30.79746606}} | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 63167.74 | 63167.74 | 63167.74 | 63167.74 | 63167.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:63167.74, importe_modificado:63167.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.48}} | {2293270/proyecto_FIN, 2293270/proyecto_PROCESO, 2293270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293649 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE QUINTO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 323847 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 323847 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:PUEBLO EL QUINTO VIEJO EL CULEBRÓN, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO , lon:-109.56707874, lat:27.07033646}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2293649/proyecto_INICIO, 2293649/proyecto_FIN, 2293649/proyecto_PROCESO, 2293649/proyecto_INICIO, 2293649/proyecto_PROCESO, 2293649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295392 | Proyecto de inversión | 77530.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77530.04, modificado:77530.04}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMMBEO EN EL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 331774 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 331774 | S | 189 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 54 TRAMO CRUCERO ENTRADA A SINOQUIPE - POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA KILÓMETRO 3 + 940 PUEBLO SINOQUIPE, 84656 JUTIJARACHI, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL NUMERO 54 A 3.94 KM DEL ENTRON, lon:-110.27630735, lat:30.14846067}} | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 77530.04 | 77530.04 | 77530.04 | 77530.04 | 77530.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:77530.04, importe_modificado:77530.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2295392/proyecto_INICIO, 2295392/proyecto_FIN, 2295392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402295946 | Proyecto de inversión | 70965.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70965.29, modificado:70965.29}} | REHABILITACION DE CENTRO D SALUD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 333902 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 333902 | S | 214 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:447, direccion:PUEBLO COLONIA SOTO CAURARÁ, 85286 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA ETCHOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA ETCHOJOA ENTRE CALLE SIN NOMENCLAT, lon:-109.60123287, lat:26.90546133}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 70965.29 | 70965.29 | 70965.29 | 70965.29 | 70965.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61210-E002, contratista:FRANCISCO VALDEZ DUMAS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:852891.87, importe_modificado:852891.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2295946/proyecto_INICIO, 2295946/proyecto_PROCESO, 2295946/proyecto_FIN, 2295946/proyecto_INICIO, 2295946/proyecto_PROCESO, 2295946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297065 | Proyecto de inversión | 108200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108200.0, modificado:91526.4}} | CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA JUAN RULFO - 338230 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 338230 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 33 AVENIDA 1 Y 2 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, CALLE 34 SE ACCESA POR CALLE 35 SE GIRA HACIA EL NORTE EN AVENIDA 1 Y SE AVANZA POR APROXIMADAMENTE 200 MTS DAR VUELTA, lon:-109.5621727, lat:31.30492352}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 91526.4 | 91526.4 | 91526.4 | 91526.4 | 91526.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:91526.4, importe_modificado:91526.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2297065/proyecto_PROCESO, 2297065/proyecto_INICIO, 2297065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297640 | Proyecto de inversión | 1519186.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519186.45, modificado:1519186.45}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE CARPETA ASFALTICA SEGUNDA ETAPA - 340630 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 340630 | S | 14616 | 14384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE PRIVADA NOGALES Y CALLE DR. PADILLA, CALLE PASEO GUADALAJARA SE REALIZO LA REHABILITACION DE 3200 METROS CUADRADOS DE VARIA, lon:-110.96051826, lat:30.63602431}} | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 1519186.45 | 1519186.45 | 1519186.45 | 1519186.45 | 1519186.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:1519186.0, importe_modificado:1519186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2297640/proyecto_FIN, 2297640/proyecto_PROCESO, 2297640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402297961 | Proyecto de inversión | 94337.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94337.37, modificado:94337.37}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 341816 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 341816 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LA LAGUNA DE TESIA, 85238 LA LAGUNA DE TESIA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA., lon:-109.39240363, lat:27.13119679}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 94337.37 | 94337.37 | 94337.37 | 94337.37 | 94337.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:490.0}} | {2297961/proyecto_INICIO, 2297961/proyecto_PROCESO, 2297961/proyecto_INICIO, 2297961/proyecto_FIN, 2297961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298296 | Proyecto de inversión | 792338 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792338.0, modificado:792338.0}} | COSNTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS DE NOMENCLATURA EN LAS CALLES DE LA COLORADA, COBACHI, SAN JOSE DE PIMAS Y TECOIRPA - 343033 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 343033 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PUEBLO TECORIPA, 85553 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE INSTALACION DE SEÑALETICAS SE UBICARAN EN CADA ESQUINA DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE TECORIPA, lon:-109.95367096, lat:28.62350701}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 792338 | 792338 | 792338 | 792338 | 792338 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA, monto:792338.0, importe_modificado:792338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:197.0}} | {2298296/proyecto_INICIO, 2298296/proyecto_FIN, 2298296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298474 | Proyecto de inversión | 154697.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154697.6, modificado:154697.6}} | CONSTRUCCION VADO EN CALLE HECTOR ZEPEDA MAYNEZ, COLONIA EL RASTRO - 343659 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 343659 | S | 14616 | 14384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.6, meta_modificada:189.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR ZEPEDA MAYNEZ COLONIA EL RASTRO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, SE ENCUENTRA UBICADO EN COLONIA EL RASTRO SOBRE LA CALLE HECTOR ZEPEDA MAYNEZ EN D, lon:-110.96419099, lat:30.6139019}} | 2023-08-07 | 2023-09-09 | 154697.6 | 154697.6 | 154697.6 | 154697.6 | 154697.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:154697.0, importe_modificado:154697.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.6}} | {2298474/proyecto_FIN, 2298474/proyecto_PROCESO, 2298474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298579 | Proyecto de inversión | 169305.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169305.28, modificado:169305.28}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES - 344170 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 344170 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN ISIDRO, 84165 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE SONORA, CALLE YUCATAN VIVIENDA 1. SR ROBERTO BALBASTRO CALLE NUMERO 1 SN COLONIA SAN ISIDRO. VIVIENDA 2. SRA AZ, lon:-110.98101697, lat:30.63124359}} | 2023-07-17 | 2023-08-26 | 169305.28 | 169305.28 | 169305.28 | 169305.28 | 169305.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:169305.0, importe_modificado:169305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {2298579/proyecto_INICIO, 2298579/proyecto_FIN, 2298579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298648 | Proyecto de inversión | 61266.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61266.83, modificado:61266.83}} | AMPLIACION A LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PURISIMA CONCEPCION - 344545 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 344545 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:220, direccion:CALLE PURISIMA CONCEPCION EJIDO SAN IGNACIO, 84170 SAN IGNACIO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE PADRE IGNACIO KELLER Y CALLE PADRE GASPAR STIDGER, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SE REALIZO LA AMPLIACION A LA RED DE DRENAJE EN, lon:-110.91981799, lat:30.69703755}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 61266.83 | 61266.83 | 61266.83 | 61266.83 | 61266.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:61266.0, importe_modificado:61266.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2298648/proyecto_INICIO, 2298648/proyecto_FIN, 2298648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299102 | Proyecto de inversión | 119548.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119548.85, modificado:119548.85}} | REHAB. RED DRENAJE EN AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CUATRO Y CINCO EN CUMPAS, SONORA - 346785 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 346785 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE TRES AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CUATRO Y CINCO EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.78218024, lat:29.99570276}} | 2023-02-06 | 2023-02-25 | 119548.85 | 119548.85 | 119548.85 | 119548.85 | 119548.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:119548.85, importe_modificado:119548.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2299102/proyecto_FIN, 2299102/proyecto_PROCESO, 2299102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299965 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO ALAMOS SAN BERNARDO - 349800 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alamos | 349800 | S | 11750 | 12795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 13 TRAMO ALAMOS - SAN BERNARDO KILÓMETRO 51 + 400 RANCHERIA SAN BERNARDO, 85770 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA CARRETERA ALAMOS A SAN BERNARDO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO. AL LLEGAR, lon:-108.95339211, lat:27.04477413}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}} | {2299965/proyecto_INICIO, 2299965/proyecto_PROCESO, 2299965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301010 | Proyecto de inversión | 540010.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540010.36, modificado:540010.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA JUAREZ - 353735 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Empalme | 353735 | S | 90 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y AVE LAS AMERICAS COLONIA JUAREZ, lon:-110.8121887, lat:27.96986671}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 540010.36 | 540010.36 | 540010.36 | 540010.36 | 540010.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-30/23, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES FLEROVA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:734367.66, importe_modificado:734367.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}} | {2301010/proyecto_INICIO, 2301010/proyecto_PROCESO, 2301010/proyecto_FIN, 2301010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301524 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME A LA C. MARIA JESUS MIRANDA ALCARAS - 355620 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 355620 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRRERO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 238, lon:-110.21270183, lat:30.01243581}} | 2023-10-16 | 2023-11-03 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139662, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2301524/proyecto_INICIO, 2301524/proyecto_FIN, 2301524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302439 | Proyecto de inversión | 59322.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59322.03, modificado:59322.03}} | EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO - 359735 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 359735 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE ZARAGOZA FINAL PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE ZARAGOZA FINAL DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE, lon:-108.96763709, lat:30.51351735}} | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 59322.03 | 59322.03 | 59322.03 | 59322.03 | 59322.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:179197.76, importe_modificado:179197.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2302439/proyecto_FIN, 2302439/proyecto_PROCESO, 2302439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402303402 | Proyecto de inversión | 11441.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11441.5, modificado:11441.5}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE BAÑO UBICADO EN AV. IGNACIO MOLINA ENTRE C. CONSTITUCION Y C. PEDRO TRELLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA - 363756 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 363756 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO MOLINA CIUDAD SAN FELIPE DE JESÚS, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO MOLINA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PEDRO TRELLES LA VIVIENDA DONDE SE HARA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A, lon:-110.23679348, lat:29.86712752}} | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 0 | 11441.5 | 11441.5 | 11441.5 | 11441.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:11441.5, importe_modificado:11441.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2303402/proyecto_INICIO, 2303402/proyecto_FIN, 2303402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304090 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO AL C. JESUS MORALES ANDRADE EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI - 366292 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 366292 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE DIODORO CORELLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-110.21548933, lat:30.01308285}} | 2023-10-16 | 2023-10-28 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141397, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2304090/proyecto_INICIO, 2304090/proyecto_PROCESO, 2304090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305105 | Proyecto de inversión | 2100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100.0, modificado:2100.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371564 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371564 | S | 129 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:EJIDO BACHOCO, 85251 BACHOCO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.41740097, lat:26.72767784}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2305105/proyecto_INICIO, 2305105/proyecto_FIN, 2305105/proyecto_PROCESO, 2305105/proyecto_FIN, 2305105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305152 | Proyecto de inversión | 401813.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401813.64, modificado:401813.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA. - 371726 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371726 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:799.0, meta_modificada:799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, lon:-109.63963012, lat:26.82673585}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 401813.64 | 401813.64 | 401813.64 | 401813.64 | 401813.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:799.0}} | {2305152/proyecto_INICIO, 2305152/proyecto_FIN, 2305152/proyecto_INICIO, 2305152/proyecto_FIN, 2305152/proyecto_PROCESO, 2305152/proyecto_FIN, 2305152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305166 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LOS TOLTECAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371754 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371754 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:108, direccion:EJIDO LOS TOLTECAS, 85255 LOS TOLTECAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.15219752, lat:26.56642084}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2305166/proyecto_INICIO, 2305166/proyecto_PROCESO, 2305166/proyecto_FIN, 2305166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306215 | Proyecto de inversión | 2891302.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891302.9, modificado:2891302.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV DALIAS DE CALLE 37 A 42 - 376111 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 376111 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8864.6, meta_modificada:8864.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS COLONIA REFORMA, 83497 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y DOS, CALLEJON DALIAS B AV DALIAS DE CALLE 37 A CALLE 42 EN LA COLONIA REFORMA, lon:-114.75201264, lat:32.41665799}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 2891302.9 | 2891302.9 | 2891302.9 | 2891302.9 | 2891302.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-023-2023, contratista:ARRENDORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2956355.7, importe_modificado:2891302.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8864.6}} | {2306215/proyecto_FIN, 2306215/proyecto_PROCESO, 2306215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306380 | Proyecto de inversión | 2419305.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419305.03, modificado:2419305.03}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26 - 377080 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 377080 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7729.0, meta_modificada:7729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RESIDENCIAS, 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTISEIS, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE B AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26 COLONIA RESI, lon:-114.75636878, lat:32.46489171}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2419305.03 | 2419305.03 | 2419305.03 | 2419305.03 | 2419305.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-030-2023, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2419305.03, importe_modificado:2419305.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7729.0}} | {2306380/proyecto_INICIO, 2306380/proyecto_FIN, 2306380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306502 | Proyecto de inversión | 148112.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148112.09, modificado:148112.09}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PROLONGACIÓN FCO I MADERO Y CALLE FELIX GOMEZ EN LA LOCALIDAD DE ALTAR - 377583 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 377583 | S | 111 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION FCO I MADERO COLONIA ALTAR CENTRO, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE FELIX GOMEZ Y CALLE JUAREZ, AVENIDA DR GODINEZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL A LA ALTURA DE LA CALLE FELIX GOMEZ, lon:-111.83602556, lat:30.71469535}} | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 148112.09 | 148112.09 | 148112.09 | 148112.09 | 148112.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:148112.09, importe_modificado:148112.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2306502/proyecto_INICIO, 2306502/proyecto_FIN, 2306502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306719 | Proyecto de inversión | 18144.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18144.97, modificado:18144.97}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378649 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378649 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 85243 EL PORVENIR, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.64974364, lat:26.84576699}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 18144.97 | 18144.97 | 18144.97 | 18144.97 | 18144.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2306719/proyecto_INICIO, 2306719/proyecto_FIN, 2306719/proyecto_PROCESO, 2306719/proyecto_INICIO, 2306719/proyecto_PROCESO, 2306719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306737 | Proyecto de inversión | 112951.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112951.01, modificado:112951.01}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378759 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378759 | S | 172 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 85258 ÁLVARO OBREGÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.15477322, lat:26.50535953}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 112951.01 | 112951.01 | 112951.01 | 112951.01 | 112951.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:54.0}} | {2306737/proyecto_INICIO, 2306737/proyecto_PROCESO, 2306737/proyecto_INICIO, 2306737/proyecto_FIN, 2306737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306805 | Proyecto de inversión | 3482.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482.7, modificado:3482.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO FAUSTINO FELIX SERNA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 379146 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 379146 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:285, direccion:EJIDO FAUSTINO FÉLIX SERNA, 85251 FAUSTINO FÉLIX SERNA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.38995645, lat:26.79296401}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 3482.7 | 3482.7 | 3482.7 | 3482.7 | 3482.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2306805/proyecto_INICIO, 2306805/proyecto_FIN, 2306805/proyecto_PROCESO, 2306805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307187 | Proyecto de inversión | 863310.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863310.04, modificado:863310.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA - 381366 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 381366 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA, lon:-108.97107647, lat:30.51987863}} | 2023-11-06 | 2023-11-25 | 863310.04 | 863310.04 | 863310.04 | 863310.04 | 863310.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:1039670.38, importe_modificado:1039670.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:602.0}} | {2307187/proyecto_FIN, 2307187/proyecto_PROCESO, 2307187/proyecto_INICIO, 2307187/proyecto_FIN, 2307187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307528 | Proyecto de inversión | 24623.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24623.9, modificado:24623.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MOCHIPACO BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 382537 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 382537 | S | 159 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:55, direccion:PUEBLO MOCHIPACO, 85286 MOCHIPACO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y EL CAMPO DE CULTIV, lon:-109.65728158, lat:26.93993857}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2307528/proyecto_INICIO, 2307528/proyecto_FIN, 2307528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307615 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIL HECTAREAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 382841 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 382841 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:PUEBLO MIL HECTÁREAS, 85287 MIL HECTÁREAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE MIL HECTAREAS DEL MUNICI, lon:-109.70757442, lat:26.9470187}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2307615/proyecto_INICIO, 2307615/proyecto_FIN, 2307615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307790 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO A LA C.VIANEY MARTIN BARRIOS - 383480 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 383480 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE LOS NOGALES EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA HUERTA DE NUEZ, lon:-110.20589893, lat:29.97780909}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141552, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2307790/proyecto_INICIO, 2307790/proyecto_FIN, 2307790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307850 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO 9 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 383810 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383810 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LAS AMAPOLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CARRETERA LA LOMA PROYECTO UBICADO CALLE LAS AMAPOLAS ENTRE LAS BUGAMBILIAS Y CARRETERA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA, lon:-109.64515458, lat:26.98565216}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2307850/proyecto_PROCESO, 2307850/proyecto_FIN, 2307850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308349 | Proyecto de inversión | 7630.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7630.01, modificado:7630.01}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JAMBIOLABAMPO DOS LOS POLLOS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 385480 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 385480 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:EJIDO JAMBIOLABAMPO DOS LOS POLLOS, 85251 JAMBIOLABAMPO DOS (LOS POLLOS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.34948147, lat:26.79960383}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 7630.01 | 7630.01 | 7630.01 | 7630.01 | 7630.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2308349/proyecto_FIN, 2308349/proyecto_INICIO, 2308349/proyecto_FIN, 2308349/proyecto_PROCESO, 2308349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308427 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL BABURO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 385665 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385665 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:56, direccion:PUEBLO MOCOCHOPO YEMOVARI, 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTIVO ENTRE CALLE SIN NOMENCLA, lon:-109.58574258, lat:27.0679634}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2308427/proyecto_INICIO, 2308427/proyecto_FIN, 2308427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308575 | Proyecto de inversión | 96941.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96941.11, modificado:96941.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A RUBEN MADRID OLIVARRIA DE LA RANCHERIA EL REALITO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 386171 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 386171 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL REALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 582 RANCHERIA REALITO, 84583 EL REALITO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , BRECHA ACCESO AL PUENTE SAN JUAN DEL RIO A 582 METROS ENTRADA A LA LOCALID, lon:-109.35242363, lat:30.28749957}} | 2023-11-13 | 2023-12-16 | 96941.11 | 96941.11 | 96941.11 | 96941.11 | 96941.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:96941.11, importe_modificado:96941.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2308575/proyecto_INICIO, 2308575/proyecto_PROCESO, 2308575/proyecto_FIN, 2308575/proyecto_INICIO, 2308575/proyecto_PROCESO, 2308575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308605 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL JUCHICA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 386340 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 386340 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:196, direccion:PUEBLO EL JUCHICA, 85284 EL JUCHICA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTIVO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE TIERR, lon:-109.64674597, lat:27.08341548}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2308605/proyecto_INICIO, 2308605/proyecto_PROCESO, 2308605/proyecto_INICIO, 2308605/proyecto_FIN, 2308605/proyecto_PROCESO, 2308605/proyecto_FIN, 2308605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308620 | Proyecto de inversión | 42212.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42212.4, modificado:42212.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 386416 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 386416 | S | 1620 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE NAYARIT, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE MEXICO LA CALLE NAYARIT Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE BA, lon:-109.59214034, lat:27.159856}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 42212.4 | 42212.4 | 42212.4 | 42212.4 | 42212.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2308620/proyecto_PROCESO, 2308620/proyecto_INICIO, 2308620/proyecto_PROCESO, 2308620/proyecto_INICIO, 2308620/proyecto_FIN, 2308620/proyecto_PROCESO, 2308620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308627 | Proyecto de inversión | 185785.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185785.6, modificado:185785.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE AV. DE LOS GENERALES Y JOSE MARIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 386443 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 386443 | S | 15440 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS GENERALES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MELCHOR OCAMPO REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AVENIDA D, lon:-109.64122384, lat:26.83211987}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 185785.6 | 185785.6 | 185785.6 | 185785.6 | 185785.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2308627/proyecto_FIN, 2308627/proyecto_PROCESO, 2308627/proyecto_FIN, 2308627/proyecto_INICIO, 2308627/proyecto_PROCESO, 2308627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308684 | Proyecto de inversión | 18593.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18593.9, modificado:18593.9}} | CONST PISO FIRME EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 386652 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 386652 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.84, meta_modificada:53.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.7761445, lat:29.99627705}} | 2023-05-15 | 2023-11-03 | 18593.9 | 18593.9 | 18593.9 | 18593.9 | 18593.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:18593.9, importe_modificado:18593.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.84}} | {2308684/proyecto_INICIO, 2308684/proyecto_FIN, 2308684/proyecto_PROCESO, 2308684/proyecto_FIN, 2308684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308730 | Proyecto de inversión | 1480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480.0, modificado:1480.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCALERA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 386860 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 386860 | S | 259 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:PUEBLO LA ESCALERA, 85247 LA ESCALERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.65047147, lat:26.77668426}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2308730/proyecto_INICIO, 2308730/proyecto_PROCESO, 2308730/proyecto_FIN, 2308730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308966 | Proyecto de inversión | 24260 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24260.0, modificado:24260.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOMA DE LOS ANGELITOS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387723 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387723 | S | 8 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:435, direccion:EJIDO LOS ANGELITOS REUBICACIÓN, 85250 LOS ANGELITOS REUBICACIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.25992003, lat:26.69082682}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2308966/proyecto_FIN, 2308966/proyecto_INICIO, 2308966/proyecto_FIN, 2308966/proyecto_PROCESO, 2308966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402309726 | Proyecto de inversión | 58152.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58152.12, modificado:58275.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 390410 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 390410 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON TAMARINDOS INTERIOR 1 COLONIA EL CRUCERO, 84120 EL CRUCERO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE ALAMOS, CALLEJON TAMARINDOS EN LA COLONIA EL CRUCERO ENTRANDO POR LA CALLE ALAMOS Y CALLE TAMARINDO POR EL CALLEJO, lon:-110.87430016, lat:30.77405191}} | 2023-12-10 | 2023-12-22 | 58275.87 | 58275.87 | 58275.87 | 58275.87 | 58275.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:58275.87, importe_modificado:58275.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2309726/proyecto_INICIO, 2309726/proyecto_FIN, 2309726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402309844 | Proyecto de inversión | 182842.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182842.68, modificado:182842.68}} | REHABILITACIONDE CAMINO DE ACCESO DE SAN JOSE, AMASIACA A LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVJOA,SONORA. - 390718 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 390718 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:650, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE - HUEBAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA SAN JOSÉ, 85230 SAN JOSÉ, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA AREALIZAR EN EL CAMINODE ACCESO DE SAN JOSE A MASIACA A HUEBAMPO EN EL MUNICIPIODE NAVO, lon:-109.53169425, lat:27.03505361}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 182842.68 | 182842.68 | 182842.68 | 182842.68 | 182842.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2023-61415-916,917,918, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:566312.46, importe_modificado:566312.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1525.0}} | {2309844/proyecto_INICIO, 2309844/proyecto_FIN, 2309844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310209 | Proyecto de inversión | 806360.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806360.86, modificado:806360.86}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALDAD DE BAHUISES EN E LMUNICIPIODE NAVOJOA, SONORA. - 392836 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 392836 | S | 650 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LOS BAHUISES, 85230 LOS BAHUISES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBR A AREALZIAR EN LA LOCALDAD DE LOS BAHUSES NE EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.47223269, lat:27.1200673}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 806360.86 | 806360.86 | 806360.86 | 806360.86 | 806360.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-992, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:806360.86, importe_modificado:806360.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310209/proyecto_PROCESO, 2310209/proyecto_INICIO, 2310209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310602 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALAMOS NAVOJOA - 394346 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alamos | 394346 | S | 12108 | 13044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 13 TRAMO ALAMOS - NAVOJOA KILÓMETRO 35 + 00 ÁLAMOS CENTRO, 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA CARRETERA ALAMOS NAVOJOA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN CONEXION CON LA CUDAD DE NAVOJ, lon:-108.95524324, lat:27.033014}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2310602/proyecto_FIN, 2310602/proyecto_PROCESO, 2310602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310763 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MATENIMIENTO DE CARRETERA ALAMOS MASIACA - 395111 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alamos | 395111 | S | 12108 | 13044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:57.7, meta_modificada:57.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 188 TRAMO ALAMOS - MASIACA KILÓMETRO 57 + 700 ÁLAMOS CENTRO, 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA CARRETERA ALAMOS MASIACA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PASANDO POR LA COMUNIDAD YOCOGIHU, lon:-108.92909908, lat:27.0135136}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:57.7}} | {2310763/proyecto_PROCESO, 2310763/proyecto_FIN, 2310763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311265 | Proyecto de inversión | 1902988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902988.28, modificado:1902988.28}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA MORELOS ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y ESCOBEDO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA - 397316 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397316 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CONSTITUCIÓN, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA CONSTITUCION EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45925537, lat:27.08111774}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 1902988.28 | 1902988.28 | 1902988.28 | 1902988.28 | 1902988.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1014, contratista:ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1902988.28, importe_modificado:1902988.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311265/proyecto_INICIO, 2311265/proyecto_FIN, 2311265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311412 | Proyecto de inversión | 73780.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73780.72, modificado:73780.72}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS DE 3.00 X 3.00 METROS EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 397838 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 397838 | S | 2471 | 2491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE AL KINDER DEL BARRIO LOS CONEJOS DETRAS DE LA IGLESIA INDIGENA, lon:-109.60603291, lat:26.8137518}} | 2023-03-13 | 2023-09-06 | 73780.72 | 73780.72 | 73780.72 | 73780.72 | 73780.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:73780.72, importe_modificado:73780.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2311412/proyecto_PROCESO, 2311412/proyecto_INICIO, 2311412/proyecto_PROCESO, 2311412/proyecto_FIN, 2311412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311441 | Proyecto de inversión | 29980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29980.0, modificado:29980.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DEL SUFRAGIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 397911 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 397911 | S | 128 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:PUEBLO EL SUFRAGIO, 85241 EL SUFRAGIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE JUSTO POR LA ORILLA DEL CANAL EL ACCESO AL PUEBLO, lon:-109.68540091, lat:26.86331142}} | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 29980 | 29980 | 29980 | 29980 | 29980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:29980.0, importe_modificado:29980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2311441/proyecto_INICIO, 2311441/proyecto_PROCESO, 2311441/proyecto_FIN, 2311441/proyecto_INICIO, 2311441/proyecto_PROCESO, 2311441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311890 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPUSARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 401423 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 401423 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO EL CAPUSARIT, 85287 EL CAPUSARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LOS CAMPOS DE CULTIVO POR LA ORILLA DEL CANAL D, lon:-109.64792192, lat:26.90143418}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2311890/proyecto_PROCESO, 2311890/proyecto_FIN, 2311890/proyecto_INICIO, 2311890/proyecto_PROCESO, 2311890/proyecto_FIN, 2311890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312315 | Proyecto de inversión | 46091.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46091.09, modificado:46091.09}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADASEN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIN DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 403698 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 403698 | S | 473 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE RIO MAYO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO Y EL RIO MAYO POR LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIEN, lon:-109.64789469, lat:26.96255857}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 46091.09 | 46091.09 | 46091.09 | 46091.09 | 46091.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2312315/proyecto_INICIO, 2312315/proyecto_PROCESO, 2312315/proyecto_INICIO, 2312315/proyecto_FIN, 2312315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312358 | Proyecto de inversión | 27795.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27795.22, modificado:27795.22}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BASCONCOBE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 403942 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 403942 | S | 1420 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BACOBAMPO Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PRYECTO ESTA UBICADO EN LA CUCHULLA EN BASCONCOBE ENTRE LA CALLE BACOBAMPO Y EL CANAL DE RIEGO EN BASCONCOBE, lon:-109.66529272, lat:26.96665424}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 27795.22 | 27795.22 | 27795.22 | 27795.22 | 27795.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2312358/proyecto_INICIO, 2312358/proyecto_FIN, 2312358/proyecto_PROCESO, 2312358/proyecto_FIN, 2312358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312465 | Proyecto de inversión | 168552.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168552.96, modificado:168552.96}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ESTADIO DE BEISBOL JESUS C. IBARRA DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 404449 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 404449 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA OBREGÓN, 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL ESTADIO JESUS C IBARRA DE HUATABAMPO UBICADO EN LA C, lon:-109.63556215, lat:26.82676149}} | 2023-03-29 | 2023-05-03 | 168552.96 | 168552.96 | 168552.96 | 168552.96 | 168552.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:168552.96, importe_modificado:168552.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2312465/proyecto_FIN, 2312465/proyecto_PROCESO, 2312465/proyecto_INICIO, 2312465/proyecto_PROCESO, 2312465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312623 | Proyecto de inversión | 7830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7830.0, modificado:7830.0}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN MOCORUA PERTENECIENTE AL UNICIPIO DE ETCHOJOA - 405054 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405054 | S | 232 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:CALLE BASCONCOBE - SIARIC PUEBLO MOCORÚA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE DE BASCONCOBE SIARIC EN LA ALTURA DE MOCORUA PERTECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCH, lon:-109.73441178, lat:26.95069618}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2312623/proyecto_INICIO, 2312623/proyecto_FIN, 2312623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312628 | Proyecto de inversión | 82311.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82311.73, modificado:82311.73}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA LOCALIDAD BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 405083 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405083 | S | 4133 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PROYECTO UBICADO CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PINO SUAREZ DEL MUNICI, lon:-109.65617654, lat:26.98298405}} | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 82311.73 | 82311.73 | 82311.73 | 82311.73 | 82311.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2312628/proyecto_INICIO, 2312628/proyecto_PROCESO, 2312628/proyecto_INICIO, 2312628/proyecto_FIN, 2312628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312757 | Proyecto de inversión | 99439.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99439.74, modificado:99439.74}} | CONST. TECHO EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 405536 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 405536 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.02, meta_modificada:119.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA COLONIA, 84524 LA COLONIA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE MIGUIEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.76854709, lat:29.98223034}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 99439.74 | 99439.74 | 99439.74 | 99439.74 | 99439.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:99439.74, importe_modificado:99439.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.02}} | {2312757/proyecto_INICIO, 2312757/proyecto_PROCESO, 2312757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313190 | Proyecto de inversión | 218230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218230.0, modificado:218230.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. DE LOS GENERALES Y CALLE FAUSTO TOPETE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407139 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407139 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS GENERALES Y CALLE FAUTO TOPETE, CALLE VICENTRO GUERRERO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD 1, lon:-109.64660388, lat:26.8217503}} | 2023-02-13 | 2023-03-11 | 218230 | 218230 | 218230 | 218230 | 218230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:218230.0, importe_modificado:218230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:49.0}} | {2313190/proyecto_INICIO, 2313190/proyecto_PROCESO, 2313190/proyecto_INICIO, 2313190/proyecto_FIN, 2313190/proyecto_PROCESO, 2313190/proyecto_FIN, 2313190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314063 | Proyecto de inversión | 476690.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476690.4, modificado:476690.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN - 411006 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 411006 | S | 3000 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:AVENIDA CONSTITUCION EJIDO NUEVO MICHOACÁN (ESTACIÓN RIÍTO), 83510 NUEVO MICHOACÁN (ESTACIÓN RIÍTO), SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIETE, AVENIDA IGNACIO SOTO AV CONSTITUCION DE CALLE 1 A CALLE 7 CALLE, lon:-114.95990141, lat:32.16647091}} | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 476690.4 | 476690.4 | 476690.4 | 476690.4 | 476690.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADO-826055984-017-2023, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:476690.4, importe_modificado:476690.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:58.0}} | {2314063/proyecto_INICIO, 2314063/proyecto_FIN, 2314063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314328 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE MURO A LA C. MARIA LUISA ALEGRIA - 411993 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 411993 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL TEPUCHI BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PREPARATORIA, lon:-110.21154312, lat:30.00753971}} | 2023-11-06 | 2023-11-11 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141571, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2314328/proyecto_FIN, 2314328/proyecto_INICIO, 2314328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314428 | Proyecto de inversión | 18622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18622.0, modificado:18622.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS PARA MINUSVALIDOS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 17 CATALINA ACOSTA DE BERNAL UBICADA EN LA COLONIA OBREGON, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 412347 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 412347 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA OBREGÓN, 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 17 UBICADA EN LA COLONIA OBREGON DE HUATABAMPO, lon:-109.63357999, lat:26.82628108}} | 2023-02-01 | 2023-03-10 | 18622 | 18622 | 18622 | 18622 | 18622 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:18622.0, importe_modificado:18622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2314428/proyecto_INICIO, 2314428/proyecto_PROCESO, 2314428/proyecto_INICIO, 2314428/proyecto_PROCESO, 2314428/proyecto_FIN, 2314428/proyecto_PROCESO, 2314428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314864 | Proyecto de inversión | 145818.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145818.11, modificado:145818.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR - 413988 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 413988 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAFAELA CELAYA COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DE LA VIRGEN, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRAS DE UN TALLER MECANICO LLAMADO MARIO PARRA, lon:-111.82945824, lat:30.72142235}} | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 145818.11 | 145818.11 | 145818.11 | 145818.11 | 145818.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:145818.11, importe_modificado:145818.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2314864/proyecto_INICIO, 2314864/proyecto_PROCESO, 2314864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315318 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A LA C.ADRINA MENDEZ - 415691 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 415691 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS A LA IZQUIERDA DE UN EXPENDIO, lon:-110.21579173, lat:30.01023993}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141580, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2315318/proyecto_INICIO, 2315318/proyecto_PROCESO, 2315318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402316365 | Proyecto de inversión | 6174987.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6174987.5, modificado:6174987.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 ML DE 8 DE DIÁMETRO Y 675.00 ML DE 10 DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 419867 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 419867 | S | 413 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8476.0, meta_modificada:8476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:235, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 85249 SAN ANTONIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALCANTARILLADO SE UBICA DESDE EL CAMPO DE BEISBOL DE SAN ANTONIO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA EL OTRO CAMPO D, lon:-109.60449277, lat:26.75770942}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 6174987.5 | 6174987.5 | 6174987.5 | 6174987.5 | 6174987.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1.234997502E7, importe_modificado:1.234997502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8476.0}} | {2316365/proyecto_INICIO, 2316365/proyecto_FIN, 2316365/proyecto_PROCESO, 2316365/proyecto_FIN, 2316365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317412 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A LA C.KATERIN JULIANA MORENO CUEVAS - 424361 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 424361 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO , 84890 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR UN CALLEJON ENFRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-110.22399104, lat:29.97776513}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141604, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2317412/proyecto_PROCESO, 2317412/proyecto_FIN, 2317412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317535 | Proyecto de inversión | 6126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.77, modificado:6126.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A LA C. PERLA MARISOL RUIZ - 424927 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 424927 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL VENADERO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO EL VENADERO UN LUGAR MUY CONOCIDO DENTRO LA POBLACION, lon:-110.21314708, lat:30.00308702}} | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141786, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.77, importe_modificado:6126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2317535/proyecto_PROCESO, 2317535/proyecto_FIN, 2317535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317557 | Proyecto de inversión | 6126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.77, modificado:6126.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME AL C. CARLOS VEGA - 425014 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 425014 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA EJIDO , 84890 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-110.22290449, lat:29.97908298}} | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141790, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.77, importe_modificado:6126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2317557/proyecto_INICIO, 2317557/proyecto_FIN, 2317557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317582 | Proyecto de inversión | 6126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.77, modificado:6126.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME AL C.HUBERTO MARTIN - 425103 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 425103 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE LOS NOGALES EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA SOBRE LA CALLE LLAMADA LOS NOGALES CERCA DE LA HUERTA DE NUEZ, lon:-110.20379286, lat:29.97739645}} | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141794, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.77, importe_modificado:6126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2317582/proyecto_INICIO, 2317582/proyecto_FIN, 2317582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317621 | Proyecto de inversión | 88544.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88544.48, modificado:88544.48}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA DEL EJIDO TOROCOBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 425201 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425201 | S | 38 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:215, direccion:EJIDO TOROCOBAMPO, 85259 TOROCOBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA BAJANDO LA CARRETERA POR LA PRIMER CALLE HACIA EL SUR AL TERMINAR ESA CALLE, lon:-109.05328656, lat:26.43087896}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 88544.48 | 88544.48 | 88544.48 | 88544.48 | 88544.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:88544.48, importe_modificado:88544.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317621/proyecto_INICIO, 2317621/proyecto_FIN, 2317621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318421 | Proyecto de inversión | 27350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27350.0, modificado:27350.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428596 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428596 | S | 2491 | 2471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.60887567, lat:26.81725405}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 27350 | 27350 | 27350 | 27350 | 27350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2318421/proyecto_FIN, 2318421/proyecto_INICIO, 2318421/proyecto_FIN, 2318421/proyecto_PROCESO, 2318421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318442 | Proyecto de inversión | 8421 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8421.0, modificado:8421.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DEL ETCHOROPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428736 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428736 | S | 1215 | 1123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.67896736, lat:26.76107021}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 8421 | 8421 | 8421 | 8421 | 8421 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2318442/proyecto_INICIO, 2318442/proyecto_FIN, 2318442/proyecto_PROCESO, 2318442/proyecto_FIN, 2318442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318563 | Proyecto de inversión | 172497 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172497.0, modificado:172497.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ACCESO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 429404 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 429404 | S | 14784 | 15540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ COLONIA DEL VALLE, 85913 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODO EL BOULEVARD DESDE LA COMISION HASTA PERIFERICO, lon:-109.64074268, lat:26.83975918}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 172497 | 172497 | 172497 | 172497 | 172497 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:314.0}} | {2318563/proyecto_INICIO, 2318563/proyecto_PROCESO, 2318563/proyecto_FIN, 2318563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318735 | Proyecto de inversión | 273152.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273152.16, modificado:273152.16}} | MANTENIEMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE, EJIDOS LA NARIZ, EJIDO VALDEZ, NARIZ DIVISION DEL NORTE, SAN FRANCISQUITO Y EJJIDO 21 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GRAL, PLUTARCO ELIAS CALLES. - 430073 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 430073 | S | 250 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:EJIDO VALLE, 83570 RANCHO JESÚS, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE Y , RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA CON MOTOCONFORMODARA Y RIEGO CON PIPA DE AGUA UBICADO A LA ZONA DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE GRAL.PLUTARCO ELIAS, lon:-112.60987182, lat:31.70147856}} | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 273152.16 | 273152.16 | 273152.16 | 273152.16 | 273152.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM09/2023, contratista:JOSÉ ALFREDO SARABIA MADUEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:273152.16, importe_modificado:273152.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:650.0}} | {2318735/proyecto_INICIO, 2318735/proyecto_FIN, 2318735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319057 | Proyecto de inversión | 18295 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18295.0, modificado:18295.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA OSCAR LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 431536 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431536 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA OSCAR LÓPEZ, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.6284219, lat:26.82616336}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 18295 | 18295 | 18295 | 18295 | 18295 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:33.0}} | {2319057/proyecto_PROCESO, 2319057/proyecto_FIN, 2319057/proyecto_PROCESO, 2319057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319061 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DEL CITAVARO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 343 - 431590 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:27, direccion:PUEBLO CITAVÁRO, 85240 CITAVÁRO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Y AL TANQUE ELEVADO DEL PUEBLO, lon:-109.70795733, lat:26.87734048}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2319061/proyecto_INICIO, 2319061/proyecto_FIN, 2319061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319074 | Proyecto de inversión | 7888 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888.0, modificado:7888.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.SEGUNDA ETAPA - 431658 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431658 | S | 540 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 85935 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.63385436, lat:26.84527056}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:14.0}} | {2319074/proyecto_INICIO, 2319074/proyecto_PROCESO, 2319074/proyecto_FIN, 2319074/proyecto_INICIO, 2319074/proyecto_PROCESO, 2319074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319163 | Proyecto de inversión | 267618 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267618.0, modificado:267618.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIAL EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432068 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432068 | S | 15540 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE SEÑALIZACION VIAL SE EJECUTO EN VARIAS VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS Y CENTRO DE HUATABAMPO, lon:-109.63978032, lat:26.82528057}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 267618 | 267618 | 267618 | 267618 | 267618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:500000.0, importe_modificado:267618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2319163/proyecto_INICIO, 2319163/proyecto_PROCESO, 2319163/proyecto_FIN, 2319163/proyecto_PROCESO, 2319163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319225 | Proyecto de inversión | 2490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490.0, modificado:2490.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL 30 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432334 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432334 | S | 78 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:440, direccion:PUEBLO 30 DE ABRIL, 85245 30 DE ABRIL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.70099797, lat:26.79602359}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2319225/proyecto_INICIO, 2319225/proyecto_FIN, 2319225/proyecto_PROCESO, 2319225/proyecto_FIN, 2319225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319234 | Proyecto de inversión | 740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740.0, modificado:740.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE JULIANTABAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432371 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432371 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:PUEBLO JULIANTABAMPO, 85247 JULIANTABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.70145331, lat:26.77335046}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2319234/proyecto_INICIO, 2319234/proyecto_PROCESO, 2319234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319279 | Proyecto de inversión | 37768.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37768.05, modificado:37768.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GARDENA SALIDA A YAVAROS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432542 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432542 | S | 14784 | 15540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA DÍAZ, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LA CALLE GARDENA ENTRE PERIFERICO Y JUAREZ, lon:-109.63154936, lat:26.81817101}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 37768.05 | 37768.05 | 37768.05 | 37768.05 | 37768.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:69.0}} | {2319279/proyecto_INICIO, 2319279/proyecto_FIN, 2319279/proyecto_PROCESO, 2319279/proyecto_FIN, 2319279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320382 | Proyecto de inversión | 955239.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955239.4, modificado:955239.4}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OCUCA - 437296 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 437296 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.42, meta_modificada:339.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:112, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO OCUCA, 83931 PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO OCUCA), TRINCHERAS SONORA ENTRE Y , LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRES. DOMICILIO CONOCIDO SN CP. 83931. A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA , lon:-111.4482655, lat:30.57276961}} | 2023-12-02 | 2023-12-23 | 955239.4 | 955239.4 | 955239.4 | 955239.4 | 955239.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 05/2023, contratista:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO, convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:955239.4, importe_modificado:955239.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.42}} | {2320382/proyecto_INICIO, 2320382/proyecto_FIN, 2320382/proyecto_PROCESO, 2320382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320491 | Proyecto de inversión | 6126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.77, modificado:6126.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME AL C.MIGUEL MOLINA - 437887 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 437887 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCIO BARRIO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-110.20536838, lat:29.97642062}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | 6126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141805, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:6126.77, importe_modificado:6126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2320491/proyecto_INICIO, 2320491/proyecto_PROCESO, 2320491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402326894 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:149986.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS. DOS - 310659 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 310659 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 EL MANTO [VIÑEDO], SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , 250 MTS AL NOROESTE DE VIÑEDO EL MANTO, lon:-110.90314619, lat:29.36379375}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 149986.15 | 149986.15 | 149986.15 | 149986.15 | 149986.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-072, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:449958.43, importe_modificado:449958.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326894/proyecto_PROCESO, 2326894/proyecto_FIN, 2326894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402328476 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:438132.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 8, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 361903 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 361903 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA EUCALIPTO INTERIOR 156 COLONIA LAS AMAPOLAS, 83020 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PINO Y CALLE REVOLUCION , CALLE DEL SAUZ 100 MTS AL SURESTE DE IGLESIA Y PARQUE CANCHA SAN JUDAS TADEO140 MTS A SURPONIENTE DE , lon:-110.91888752, lat:29.09335934}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 438132.68 | 438132.68 | 438132.68 | 438132.68 | 438132.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-073, contratista:VIVYCO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:438132.68, importe_modificado:438132.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2328476/proyecto_PROCESO, 2328476/proyecto_FIN, 2328476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402329938 | Proyecto de inversión | 228709 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228709.0, modificado:225899.29}} | REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA BURÓCRATA DE LA LOCALIDAD SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. - 417445 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 417445 | S | 3242 | 2157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMPALME COLONIA BURÓCRATA, 83575 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELES Y PAVON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BURÓCRATA ENTRE LAS CALLES EMPALME Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAV, lon:-112.85333494, lat:31.85311501}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 225899.29 | 225899.29 | 225899.29 | 225899.29 | 225899.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-076, contratista:MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:225899.29, importe_modificado:225899.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.0}} | {2329938/proyecto_INICIO, 2329938/proyecto_PROCESO, 2329938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333025 | Proyecto de inversión | 779287.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779287.32, modificado:773118.19}} | (23-FR-0106) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLAN, EN LA LOCALIDAD MORELOS DOS, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1323 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:341, direccion:BENITO JUAREZ SN, lon:-110.016068, lat:27.22766084}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 773118.19 | 773118.19 | 773118.19 | 773118.19 | 773118.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-128, contratista:ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:ISIE, monto:779287.32, importe_modificado:773118.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333025/proyecto_INICIO, 2333025/proyecto_PROCESO, 2333025/proyecto_FIN, 2333025/proyecto_INICIO, 2333025/proyecto_PROCESO, 2333025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402341521 | Proyecto de inversión | 10499256.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.049925614E7, modificado:1.049925614E7}} | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL PARQUE MADERO EN HERMOSILLO, SONORA PRIMERA ETAPA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL PARQUE MADERO EN HERMOSILLO, SONORA PRIMERA ETAPA, lon:-110.946739, lat:29.078074}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL PARQUE MADERO EN HERMOSILLO, SONORA PRIMERA ETAPA, lon:-110.946738, lat:29.078074}} | 2023-10-20 | 2023-12-16 | 10499256.14 | 10499256.14 | 10499256.14 | 10499256.14 | 10499256.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-67, contratista:INGENIERIA ISOMEETRICA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.049925614E7, importe_modificado:1.049925614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.0}} | {2341521/proyecto_PROCESO, 2341521/proyecto_FIN, 2341521/proyecto_PROCESO, 2341521/proyecto_INICIO, 2341521/proyecto_PROCESO, 2341521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302239131 | Proyecto de inversión | 2709784.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709784.44, modificado:2709784.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. UNO - 178412 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178412 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE SEGUNDA PUEBLO INDEPENDENCIA, 83513 INDEPENDENCIA, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE ANGEL URIAS Y , 450 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL BERNARDINO PERALTA100 MTS AL NOROESTE DE SALON EJIDAL SOCIAL300 MTS AL, lon:-114.92666395, lat:32.25251825}} | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2709784.44 | 2709784.44 | 2709784.44 | 2709784.44 | 2709784.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-023, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3251741.35, importe_modificado:3251741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2239131/proyecto_INICIO, 2239131/proyecto_FIN, 2239131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302242214 | Proyecto de inversión | 275700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275700.0, modificado:275700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 86140 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 86140 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE CARRETERA SOYOPA-ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL HERMOSILLO SAHUARIPA Y , PASAJE PANTEÓN MUNICIPAL BLVD. PRINCIPAL ENTRADAL ESTE A LA LOCALIDAD FRENTE AL PANTEON, lon:-109.63820322, lat:28.76224629}} | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 275700 | 275700 | 275700 | 275700 | 275700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, monto:275700.0, importe_modificado:275700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2242214/proyecto_INICIO, 2242214/proyecto_FIN, 2242214/proyecto_PROCESO, 2242214/proyecto_FIN, 2242214/proyecto_INICIO, 2242214/proyecto_PROCESO, 2242214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302248326 | Proyecto de inversión | 196504 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196504.0, modificado:196504.0}} | REHABILITACIÓN DE TRECE ABREVADEROS AGRÍCOLAS EJIDO BACOACHI - 153630 | 26 | Sonora | 11 | Bacoachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bacoachi | 153630 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:152, direccion:EJIDO BACOACHI, 84690 LAS BELLOTAS, BACOACHI SONORA ENTRE BRECHA LA BELLOTA Y , UBICÁNDOSE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 89 MAZOCAHUI CANANEA EN EL KILÓMETRO 158 CON LA CARRETERA ESTATAL BACOACHI FRONTERAS DENOMINADA LA VA, lon:-109.91301403, lat:30.61665977}} | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 196504 | 196504 | 196504 | 196504 | 196504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA, monto:196504.0, importe_modificado:196504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:13.0}} | {2248326/proyecto_INICIO, 2248326/proyecto_FIN, 2248326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260333 | Proyecto de inversión | 299762.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.4, modificado:299762.4}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 225899 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 225899 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y VEREDA RIO MAYO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETC, lon:-109.6321633, lat:27.01869398}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260333/proyecto_INICIO, 2260333/proyecto_PROCESO, 2260333/proyecto_INICIO, 2260333/proyecto_FIN, 2260333/proyecto_PROCESO, 2260333/proyecto_FIN, 2260333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260556 | Proyecto de inversión | 327752.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327752.82, modificado:327752.82}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y 1 BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 9 MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 227363 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 227363 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE DE LOS MILAGROS Y CALLE GUSTAVO BELTRAN, CALLE FRANCISCO CORRAL IBARRA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DE LOS MILAGROS ENTRE LA CALLE GUSTAVO BELTRAN Y CALLE FRANCISCO C, lon:-109.64628388, lat:26.98492036}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 327752.82 | 327752.82 | 327752.82 | 327752.82 | 327752.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260556/proyecto_INICIO, 2260556/proyecto_PROCESO, 2260556/proyecto_INICIO, 2260556/proyecto_FIN, 2260556/proyecto_PROCESO, 2260556/proyecto_FIN, 2260556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260955 | Proyecto de inversión | 905615.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905615.42, modificado:905615.42}} | PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ANA EN TESOPACO,ROARIO - 229361 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 229361 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA A LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO A UN COSTADO DEL ARROYO LA LIMA, lon:-109.36952435, lat:27.83677866}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 905615.42 | 905615.42 | 905615.42 | 905615.42 | 905615.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:905615.42, importe_modificado:905615.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.0}} | {2260955/proyecto_INICIO, 2260955/proyecto_FIN, 2260955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302262893 | Proyecto de inversión | 84879.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84879.35, modificado:84879.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ROSARIO - 239464 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.58, meta_modificada:5.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:823, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE PUEBLO ROSARIO, 85700 EL COMÚN, ROSARIO SONORA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, lon:-109.358717, lat:27.844116}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 84879.35 | 84879.35 | 84879.35 | 84879.35 | 84879.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239464, contratista:JAVIER AVILEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:84879.35, importe_modificado:84879.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.58}} | {2262893/proyecto_INICIO, 2262893/proyecto_PROCESO, 2262893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302263028 | Proyecto de inversión | 356401.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356401.46, modificado:356401.46}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN CEDROS ROSARIO - 239945 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239945 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:PUEBLO CEDROS, 85715 CEDROS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CEDROS ROSARIO SONORA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CEDROS A ORILLAS DEL POBLADO, lon:-109.290693, lat:27.761762}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 356401.46 | 356401.46 | 356401.46 | 356401.46 | 356401.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239945, contratista:JAVIER AVILES ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:356401.46, importe_modificado:356401.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2263028/proyecto_INICIO, 2263028/proyecto_FIN, 2263028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265604 | Acción | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328000.0, modificado:328000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 27247 | 26 | Sonora | 3 | Álamos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Alamos | 27247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.934926, lat:27.02405}} | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}} | {2265604/proyecto_INICIO, 2265604/proyecto_FIN, 2265604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265996 | Acción | 929265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929265.0, modificado:929265.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN OFICINAS Y BODEGA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 52490 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 52490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-07-10 | 2023-12-29 | 929265 | 929265 | 929265 | 929265 | 929265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-ADMDIR-01, contratista:MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:929265.0, importe_modificado:929265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {2265996/proyecto_INICIO, 2265996/proyecto_FIN, 2265996/proyecto_INICIO, 2265996/proyecto_PROCESO, 2265996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267453 | Proyecto de inversión | 1336885.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336885.63, modificado:1336885.63}} | (23-FB-0072) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR,EN LA SECUNDARIA ESTATAL NUMERO 19,USAER 269,DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1076 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA SN, lon:-111.10446256, lat:30.36177113}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1336885.63 | 1336885.63 | 1336885.63 | 1336885.63 | 1336885.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-060, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1336885.63, importe_modificado:1336885.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267453/proyecto_FIN, 2267453/proyecto_INICIO, 2267453/proyecto_PROCESO, 2267453/proyecto_INICIO, 2267453/proyecto_PROCESO, 2267453/proyecto_FIN, 2267453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302267486 | Proyecto de inversión | 1089244.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089244.35, modificado:1089244.35}} | (23-FB-0042) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS EL MANGUITO, EN LA LOCALIDAD DE BOCANA Y EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1149 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.6691739, lat:26.8866785}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1089244.35 | 1089244.35 | 1089244.35 | 1089244.35 | 1089244.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-077, contratista:CONSTRUCCIONES ANTORT,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1089244.35, importe_modificado:1089244.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267486/proyecto_INICIO, 2267486/proyecto_PROCESO, 2267486/proyecto_FIN, 2267486/proyecto_PROCESO, 2267486/proyecto_INICIO, 2267486/proyecto_PROCESO, 2267486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302269935 | Proyecto de inversión | 3077739.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077739.58, modificado:3077739.58}} | REPOSICIÓN DE 1,149.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8ª DE ¿, 306.00 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 12 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta |  | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 9 avenida 35, lon:-109.54876, lat:31.33071}} | 2023-07-05 | 2023-12-02 | 3077739.58 | 3077739.58 | 3077739.58 | 3077739.58 | 3077739.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1149.0}} | {2269935/proyecto_PROCESO, 2269935/proyecto_INICIO, 2269935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273417 | Proyecto de inversión | 90673.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90673.63, modificado:90618.21}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. - 67820 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepache | 67820 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.27, meta_modificada:111.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAMPAZOS PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE Y , LA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ES UNA ACCIÓN SE UBICA POR LA AVE. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AQUILES SERDAN , lon:-109.53062123, lat:29.52903712}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 90618.21 | 90618.21 | 90618.21 | 90618.21 | 90618.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., monto:260031.98, importe_modificado:260031.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.27}} | {2273417/proyecto_PROCESO, 2273417/proyecto_INICIO, 2273417/proyecto_FIN, 2273417/proyecto_PROCESO, 2273417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273443 | Proyecto de inversión | 39458.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39458.33, modificado:39449.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHINAPA, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 69162 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 69162 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:PUEBLO CHINAPA, 84657 CHINAPA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE CHINAPA MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA 13 SE UBICAN POR LA CALLE PRINCIPAL 5 SE UBICAN AL LADO OESTE DE LA , lon:-110.0339413, lat:30.43717519}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 39449.74 | 39449.74 | 39449.74 | 39449.74 | 39449.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:183441.31, importe_modificado:183441.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2273443/proyecto_FIN, 2273443/proyecto_INICIO, 2273443/proyecto_FIN, 2273443/proyecto_PROCESO, 2273443/proyecto_INICIO, 2273443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273449 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VARIOS - 70486 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Alamos | 70486 | S | 421 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3408.0, meta_modificada:3408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA ONCE DE OCTUBRE, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE MARGARITA, CALLE CLAVELINA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COLONIAS COMO POR EJEMPLO NUEVA ESMERALDA NUEVO AMANECER ONCE DE , lon:-108.93672846, lat:27.03887185}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3408.0}} | {2273449/proyecto_INICIO, 2273449/proyecto_FIN, 2273449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273855 | Proyecto de inversión | 552107.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552107.74, modificado:552009.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 13 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA. - 111342 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Javier | 111342 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.57, meta_modificada:406.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO NORTE PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN JAVIER SONORA SON 13 UBICACIONES DIFERENTES TODAS DOMIICILIO CO, lon:-109.73913048, lat:28.59578175}} | 2023-08-14 | 2023-10-02 | 552009.05 | 552009.05 | 552009.05 | 552009.05 | 552009.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA., monto:566931.15, importe_modificado:566931.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.57}} | {2273855/proyecto_INICIO, 2273855/proyecto_PROCESO, 2273855/proyecto_FIN, 2273855/proyecto_PROCESO, 2273855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274054 | Proyecto de inversión | 239003.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239003.96, modificado:239003.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON JUAN ALAVAREZ LOCALIDAD EMPALME COLONIA MODERNA - 126960 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Empalme | 126960 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.5, meta_modificada:150.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAN ALVAREZ COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLEJON JUAN ALAVAREZ ENTRE AVE REVOLUCION Y BLVD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MODERN, lon:-110.81124447, lat:27.95632477}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 239003.96 | 239003.96 | 239003.96 | 239003.96 | 239003.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-22/23, contratista:MULTISERVICIOS E INGENIERIA DEL MAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:239003.96, importe_modificado:239003.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.5}} | {2274054/proyecto_INICIO, 2274054/proyecto_FIN, 2274054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274215 | Proyecto de inversión | 819853.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819853.52, modificado:819853.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE ROQUE MURILLO ENTRE CALLE JOSE URREA Y CALLE DIANA LAURA COLONIA JUAREZ - 134543 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Empalme | 134543 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.4, meta_modificada:287.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE MURILLO COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE JOSE URREA Y CALLE DIANA LAURA, CALLE FINAL CALLE ROQUE MURILLO ENTRE CALLE JOSE URREA Y CALLE DIANA LAURA COLONA JUAREZ, lon:-110.80839755, lat:27.97734206}} | 2023-08-16 | 2023-12-31 | 819853.52 | 819853.52 | 819853.52 | 819853.52 | 819853.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-23/23, contratista:SABINO ALBERTO RUIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:819853.52, importe_modificado:819853.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.4}} | {2274215/proyecto_INICIO, 2274215/proyecto_PROCESO, 2274215/proyecto_FIN, 2274215/proyecto_INICIO, 2274215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274991 | Proyecto de inversión | 691874 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691874.0, modificado:691874.0}} | PAVIMENTACION DE QUININETOS TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES OBREGON Y PESQUEIRA - 158243 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 158243 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CHUATEMOC BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA Y AVENIDA CUITLAHUAC, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE HOTEL LOS ARCOS DE SONORA LA CALLE DE ATRAS QUE ES L, lon:-110.21699136, lat:30.00634116}} | 2023-06-27 | 2023-07-25 | 691874 | 691874 | 691874 | 691874 | 691874 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139649, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:691874.0, importe_modificado:691874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:538.0}} | {2274991/proyecto_INICIO, 2274991/proyecto_FIN, 2274991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275130 | Proyecto de inversión | 85954.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85954.58, modificado:85948.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHINAPA, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 163603 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 163603 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHINAPA, 84657 CHINAPA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE CHINAPA MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, YA QUE 8 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE PRINCIPAL,, lon:-110.03510002, lat:30.43671637}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 85948.53 | 85948.53 | 85948.53 | 85948.53 | 85948.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:371020.93, importe_modificado:371020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2275130/proyecto_FIN, 2275130/proyecto_PROCESO, 2275130/proyecto_INICIO, 2275130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276638 | Proyecto de inversión | 96941.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96941.11, modificado:96941.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A JOSÉ IGNACIO MARRUJO TANORI DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. - 201788 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 201788 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON NO. 14 ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁR, lon:-109.29979742, lat:29.90948049}} | 2023-09-04 | 2023-10-07 | 96941.08 | 96941.08 | 96941.08 | 96941.08 | 96941.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA, monto:96941.11, importe_modificado:96941.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276638/proyecto_INICIO, 2276638/proyecto_FIN, 2276638/proyecto_PROCESO, 2276638/proyecto_FIN, 2276638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276759 | Proyecto de inversión | 394231.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197115.84, modificado:197115.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197115.85, modificado:197115.85}} | REPOSICIÓN DE 134 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA PVC DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PESQUEIRA Y GARCÍA MORALES, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA. - 205442 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 205442 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.2, meta_modificada:134.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA Y AVENIDA GARCÍA MORALES, CALLE CARBO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AVENIDAS IGNACIO L. PESQUEIRA Y GARCÍA MORALES , lon:-110.57332468, lat:29.71299806}} | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 394231.69 | 394231.69 | 394231.69 | 394231.69 | 394231.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-2023-PROAGUA-FAIS-001, contratista:MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:693463.52, importe_modificado:693463.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.2}} | {2276759/proyecto_INICIO, 2276759/proyecto_FIN, 2276759/proyecto_PROCESO, 2276759/proyecto_FIN, 2276759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277481 | Proyecto de inversión | 1149813.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149813.89, modificado:1149813.89}} | CONSTRUCCION DE FACHADA Y ACCESOS EN EDIFICIO DIF MUNICIPAL - 224442 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 224442 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 44 AVENIDA 6 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 44 Y CALLE 45, AVENIDA 7 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENSEGUIDA DEL BANCO DEL BIENESTAR Y FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-109.55723055, lat:31.29399759}} | 2023-06-19 | 2023-10-17 | 1149813.89 | 1149813.89 | 1149813.89 | 1149813.89 | 1149813.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-FADIF-21-062-23, contratista:GILDARDO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1149813.89, importe_modificado:1149813.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2277481/proyecto_PROCESO, 2277481/proyecto_FIN, 2277481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279071 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COLONIAS POBRES ZONA NORTE - 252519 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 252519 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:INTERIOR 85770 RANCHERIA SAN BERNARDO, 85770 SAN BERNARDO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS DE ESTE APOYO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL NORTE DEL MUNICIPIO COMO LOSJACALES SAN BERNARDO LA HIGUERA CAS, lon:-108.84125212, lat:27.40256984}} | 2023-06-02 | 2023-12-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2279071/proyecto_INICIO, 2279071/proyecto_FIN, 2279071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279074 | Proyecto de inversión | 70177.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70177.92, modificado:70177.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO COLONIA ALAMITO ALTO - 252537 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 252537 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LA MILPITA COLONIA ALAMITO ALTO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE Y , VEREDA DE LOS JALIS CALLE LA MILPITA FRENTE A LOS JALIS., lon:-109.69215242, lat:30.36855965}} | 2023-06-01 | 2023-07-07 | 70177.92 | 70177.92 | 70177.92 | 70177.92 | 70177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2023-DO-NACOZARI-252537, contratista:DAMER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA, monto:70177.92, importe_modificado:70177.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2279074/proyecto_INICIO, 2279074/proyecto_FIN, 2279074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279164 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COLONIAS POBRES ZONA URBANA - 252978 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 252978 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ COLONIA FERROCARRIL, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS DE ESTE APOYO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO COMO FERROCARRIL ONCE DE OCTUBRE AVIACIÓN CHULA VIST, lon:-108.93454689, lat:27.03452228}} | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2279164/proyecto_FIN, 2279164/proyecto_INICIO, 2279164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279684 | Proyecto de inversión | 156575 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156575.0, modificado:156575.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA FRANCISCO XAVIER MINA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CENTENARIO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 255901 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 255901 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CENTENARIO, SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA AVENIDA FRANCISCO XAVIER MINA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CENTENARIO COLONIA CEN, lon:-109.68158343, lat:29.80519549}} | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 156575 | 156575 | 156575 | 156575 | 156575 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:156575.0, importe_modificado:156575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2279684/proyecto_INICIO, 2279684/proyecto_PROCESO, 2279684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279764 | Proyecto de inversión | 145595 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145595.0, modificado:145595.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARRIAGA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE GLORIA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 256555 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 256555 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARRIAGA COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GLORIA, SE ENCUENTRA REFERIDA EN CALLE ARRIAGA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GLORA COLONIA EL PARIA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, lon:-109.6768723, lat:29.80344397}} | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 145595 | 145595 | 145595 | 145595 | 145595 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:145595.0, importe_modificado:145595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2279764/proyecto_INICIO, 2279764/proyecto_PROCESO, 2279764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280059 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELAS SECUNDARIAS VARIOS - 258027 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alamos | 258027 | S | 146 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:818, direccion:RANCHERIA HUICOCHIC, 85774 HUICOCHIC, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS APOYOS PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS SECUNDARIAS SE DA PRIORIDAD AQUELLAS UBICADOS EN LOCALIDADES CON ALTA MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL Y QUE PRESENTEN CARENCIA, lon:-108.62927075, lat:27.32003286}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2280059/proyecto_INICIO, 2280059/proyecto_FIN, 2280059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282368 | Proyecto de inversión | 2198083.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198083.79, modificado:2085689.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA. - 271246 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 271246 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.8, meta_modificada:993.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAR AZUL SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS ENTRANDO POR EL BLVD. DIANA LAURA DESDE EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 15 HACIA EL , lon:-110.92817522, lat:27.94548103}} | 2023-09-04 | 2023-12-12 | 2085689.21 | 2085689.21 | 2085689.21 | 2085689.21 | 2085689.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-11, contratista:GRARUB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1894899.81, importe_modificado:1894899.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.8}} | {2282368/proyecto_INICIO, 2282368/proyecto_FIN, 2282368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284332 | Proyecto de inversión | 157238.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157238.1, modificado:157238.1}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 281692 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 281692 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:PUEBLO JITONHUECA, 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMCLATURA Y CARRETERA RIO MAYO, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CALLE TIERRA DE CULTV, lon:-109.5986889, lat:27.05354908}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 157238.1 | 157238.1 | 157238.1 | 157238.1 | 157238.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E023, contratista:GUILLERMINA CALLEJA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1197825.71, importe_modificado:1197825.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2284332/proyecto_INICIO, 2284332/proyecto_FIN, 2284332/proyecto_PROCESO, 2284332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284460 | Proyecto de inversión | 109348.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109348.19, modificado:109348.19}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BELLAVISTA DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 282240 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 282240 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO BELLAVISTA, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PUEBLA, CRUZANDO LA CALLE MEXICO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE PUEBLA Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA BELLAVISTA DE LA L, lon:-109.65980221, lat:26.99061352}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 109348.19 | 109348.19 | 109348.19 | 109348.19 | 109348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E023, contratista:GUILLERMINA CALLEJA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1197825.71, importe_modificado:1197825.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2284460/proyecto_INICIO, 2284460/proyecto_PROCESO, 2284460/proyecto_FIN, 2284460/proyecto_PROCESO, 2284460/proyecto_INICIO, 2284460/proyecto_PROCESO, 2284460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284946 | Proyecto de inversión | 148853.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148853.59, modificado:148853.59}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA SONORA - 284290 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 284290 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JESUS GARCIA CORONA PROYECTO UBICADO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JESUS GARCIA CORONA DEL, lon:-109.62041419, lat:26.91312669}} | 2023-03-17 | 2023-09-20 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.195704959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2284946/proyecto_PROCESO, 2284946/proyecto_INICIO, 2284946/proyecto_FIN, 2284946/proyecto_PROCESO, 2284946/proyecto_INICIO, 2284946/proyecto_PROCESO, 2284946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285432 | Proyecto de inversión | 187325.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187325.78, modificado:187325.78}} | REHABILITACION DE BANQUETA EN MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN AV REVOLUCION COLONIA MODERNA MUNICIPIO DE EMPALME - 286364 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Empalme | 286364 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON MARIANO MATAMOROS, AVENIDA REFORMA AVE REVOLUCION ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON, lon:-110.81633853, lat:27.95730179}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 187325.78 | 187325.78 | 187325.78 | 187325.78 | 187325.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-27/23, contratista:ALBERTO DE JESUS TORRES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:187325.78, importe_modificado:187325.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2285432/proyecto_INICIO, 2285432/proyecto_PROCESO, 2285432/proyecto_FIN, 2285432/proyecto_INICIO, 2285432/proyecto_PROCESO, 2285432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285900 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE DORMITORIO Y 2 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS MAYAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 288332 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288332 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:PUEBLO LAS MAYAS COLONIA AGRÍCOLA BASCONCOBE, 85288 LAS MAYAS (COLONIA AGRÍCOLA BASCONCOBE), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CANAL DE DRENAJE ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE DEL CANAL DE DRENAJE EN L, lon:-109.81800343, lat:26.98548308}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2285900/proyecto_INICIO, 2285900/proyecto_PROCESO, 2285900/proyecto_INICIO, 2285900/proyecto_FIN, 2285900/proyecto_PROCESO, 2285900/proyecto_FIN, 2285900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286729 | Proyecto de inversión | 449643.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449643.6, modificado:449643.6}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CHUCARIT DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 291372 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 291372 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TIERRA D, lon:-109.58626866, lat:27.0334599}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 449643.6 | 449643.6 | 449643.6 | 449643.6 | 449643.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2286729/proyecto_FIN, 2286729/proyecto_INICIO, 2286729/proyecto_PROCESO, 2286729/proyecto_INICIO, 2286729/proyecto_PROCESO, 2286729/proyecto_FIN, 2286729/proyecto_INICIO, 2286729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287196 | Proyecto de inversión | 317027.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317027.36, modificado:317027.36}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 293697 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 293697 | S | 1417 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27900.0, meta_modificada:27900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE DE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y , lon:-109.66820295, lat:26.92747455}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 317027.36 | 317027.36 | 317027.36 | 317027.36 | 317027.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27900.0}} | {2287196/proyecto_INICIO, 2287196/proyecto_PROCESO, 2287196/proyecto_FIN, 2287196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287733 | Proyecto de inversión | 31979.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31979.42, modificado:31979.42}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE LOS VIEJOS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 296435 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 296435 | S | 175 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.16, meta_modificada:48.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:79, direccion:PUEBLO LOS VIEJOS, 85287 LOS VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE PRIVADA HUERTA Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE LA HUERTAEL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS VIEJOS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.65327962, lat:26.87950402}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 31979.42 | 31979.42 | 31979.42 | 31979.42 | 31979.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.16}} | {2287733/proyecto_INICIO, 2287733/proyecto_PROCESO, 2287733/proyecto_INICIO, 2287733/proyecto_FIN, 2287733/proyecto_PROCESO, 2287733/proyecto_FIN, 2287733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287787 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP CON TUBERIA HIDRAULICA CEDULA 80 EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PIMAS - 296793 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 296793 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:57, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE PIMAS, 85550 SAN JOSÉ DE PIMAS, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , SE UBICA A CINCUENTA METROS DE CARRETERA FEDERAL 16 EN CAMINO QUE CONDUCE A RIO MATAPE POR LA ENTRADA PINCIPAL EN REDUCTOR DE VELOCIDAD A LA DE, lon:-110.34864434, lat:28.71495489}} | 2023-06-26 | 2023-07-04 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2287787/proyecto_PROCESO, 2287787/proyecto_INICIO, 2287787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402288550 | Proyecto de inversión | 1029505.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029505.7, modificado:1029505.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 300654 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 300654 | S | 4133 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE EL COMPARTO, CALLE PERIFERICO PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTVO ENTRE CALLE EL COMPARTO Y CALLE PERIFERICO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJO, lon:-109.65966289, lat:26.99089963}} | 2023-08-28 | 2023-10-27 | 1029505.7 | 1029505.7 | 1029505.7 | 1029505.7 | 1029505.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E020, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1201616.4, importe_modificado:1201616.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2288550/proyecto_INICIO, 2288550/proyecto_PROCESO, 2288550/proyecto_FIN, 2288550/proyecto_INICIO, 2288550/proyecto_PROCESO, 2288550/proyecto_FIN, 2288550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402288967 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SALADO - 302586 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 302586 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO TAPIZUELAS - EL SALADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA EL SALADO, 85777 EL SALADO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAPIZUELAS SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS SONORA. SALIEND, lon:-108.80100552, lat:26.63640605}} | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {2288967/proyecto_FIN, 2288967/proyecto_PROCESO, 2288967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289169 | Proyecto de inversión | 7414.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414.93, modificado:7414.93}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS UBICADO EN AV, JOSE MARIA BALLESTEROS H. ENTRE CONSTITUCION Y PEDRO TRELLES - 303572 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 303572 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA BALLESTEROS H. INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE PEDRO TRELLES Y CALLE CONSTITUCION, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA HACIA EL OESTE DE, lon:-110.23647446, lat:29.86682049}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 0 | 7414.93 | 7414.93 | 7414.93 | 7414.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:7414.93, importe_modificado:7414.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2289169/proyecto_PROCESO, 2289169/proyecto_FIN, 2289169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402290042 | Proyecto de inversión | 1117192.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117192.03, modificado:1117192.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DEL CALLEJON DEL MONTE EN COLONIA EL ALTO EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 307899 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 307899 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL MONTE COLONIA EL ALTO, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON PALO FIERRO, ESTA OBRA DE PAVIMENTACION Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DEL MO, lon:-112.13830219, lat:30.71185321}} | 2023-10-19 | 2023-12-02 | 1117192.03 | 1117192.03 | 1117192.03 | 1117192.03 | 1117192.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 17/2023, contratista:PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1117192.03, importe_modificado:1117192.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2290042/proyecto_FIN, 2290042/proyecto_INICIO, 2290042/proyecto_FIN, 2290042/proyecto_PROCESO, 2290042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292907 | Proyecto de inversión | 150936.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150936.64, modificado:150936.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DEL SIFON A EL BUARAJE VIEJO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 321202 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 321202 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL SIFON - BUARAJE VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), 85234 EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN EL CMINO QUE CONDUCE DE EL SIF, lon:-109.78934987, lat:27.27850012}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 150936.6 | 150936.64 | 150936.64 | 150936.64 | 150936.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:630.0}} | {2292907/proyecto_INICIO, 2292907/proyecto_FIN, 2292907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293264 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 322618 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 322618 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:PUEBLO EL CENTENARIO, 85285 EL CENTENARIO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA , lon:-109.56378945, lat:27.06199617}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2293264/proyecto_INICIO, 2293264/proyecto_PROCESO, 2293264/proyecto_FIN, 2293264/proyecto_PROCESO, 2293264/proyecto_FIN, 2293264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293693 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MACOCHIN DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 324024 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 324024 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:PUEBLO MACOCHÍN, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLEJON TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SINNOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONOR, lon:-109.56707874, lat:27.07033646}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2293693/proyecto_INICIO, 2293693/proyecto_PROCESO, 2293693/proyecto_INICIO, 2293693/proyecto_FIN, 2293693/proyecto_PROCESO, 2293693/proyecto_FIN, 2293693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293717 | Proyecto de inversión | 99443.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99443.66, modificado:99443.66}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA. - 324134 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 324134 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 85223 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA EN LA COMISARIA D EBACABACHI EN E, lon:-109.36351814, lat:26.83886564}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 99443.66 | 99443.66 | 99443.66 | 99443.66 | 99443.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:280.0}} | {2293717/proyecto_FIN, 2293717/proyecto_PROCESO, 2293717/proyecto_INICIO, 2293717/proyecto_PROCESO, 2293717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293817 | Proyecto de inversión | 188822.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188822.12, modificado:188822.12}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 324536 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 324536 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:296, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA EL SANEAL, 85223 EL SANEAL, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO NAVOJOASONORA., lon:-109.38694633, lat:26.9112256}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 188822.12 | 188822.12 | 188822.12 | 188822.12 | 188822.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:560.0}} | {2293817/proyecto_INICIO, 2293817/proyecto_FIN, 2293817/proyecto_PROCESO, 2293817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293844 | Proyecto de inversión | 219504.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219504.35, modificado:219504.35}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 324618 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 324618 | S | 610 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:300, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LOS BUAYUMS, 85223 LOS BUAYUMS, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.43436739, lat:26.86395124}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 219504.35 | 219504.35 | 219504.35 | 219504.35 | 219504.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}} | {2293844/proyecto_INICIO, 2293844/proyecto_FIN, 2293844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293865 | Proyecto de inversión | 149602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149602.52, modificado:149602.52}} | REHABILITACION DE CALLES EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 324681 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 324681 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIRAJOBAMPO, 85224 CHIRAJOBAMPO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.40087016, lat:26.89406946}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 149602.52 | 149602.52 | 149602.52 | 149602.52 | 149602.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:560.0}} | {2293865/proyecto_INICIO, 2293865/proyecto_FIN, 2293865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294386 | Proyecto de inversión | 208039.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208039.29, modificado:208039.29}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA FEDERAL A LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 326685 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 326685 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL KM 15 - AGIABAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA AGIABAMPO, 85233 BUENOS AIRES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REAZALIR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA FEDERAL A LA LOC, lon:-109.55072781, lat:27.19529156}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 208039.29 | 208039.29 | 208039.29 | 208039.29 | 208039.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:980.0}} | {2294386/proyecto_INICIO, 2294386/proyecto_FIN, 2294386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294487 | Proyecto de inversión | 333785.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333785.36, modificado:333785.36}} | REHABILITACIONDE CAMINO DE ACCESO A LAS LOCALIDAD DE NACHUQUIS, PUNTA DE LA LAGUNA, RANCHO CAMARGO, EL SIVIRAL EN EL MUNICPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 327037 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 327037 | S | 1500 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO NACHUQUIS - ELSIVIRAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS), 85228 NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR ENE L CAMINO DE ACCESO, lon:-109.54313536, lat:27.08465606}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 333785.36 | 333785.36 | 333785.36 | 333785.36 | 333785.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-941, contratista:ING. RAFAEL ANTONIO GIL UREÑA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:333785.36, importe_modificado:333785.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1400.0}} | {2294487/proyecto_FIN, 2294487/proyecto_INICIO, 2294487/proyecto_FIN, 2294487/proyecto_PROCESO, 2294487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296130 | Proyecto de inversión | 678980.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678980.01, modificado:678980.01}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL - 334510 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 334510 | S | 3450 | 3550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 6 AVENIDA 15 Y 16 COLONIA AGUA PRIETA CENTRO, 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 15 Y AVENIDA 16, CALLE 7 SE ENCUENTRA FRENTE A LA BOMBERA MUNICIPAL ENTRE PLAZA Y MUSEO MUNICIPAL, lon:-109.54736432, lat:31.32853832}} | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 678980.01 | 678980.01 | 678980.01 | 678980.01 | 678980.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-TECHO-18-059-23, contratista:ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:678980.01, importe_modificado:678980.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2296130/proyecto_INICIO, 2296130/proyecto_FIN, 2296130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296173 | Acción | 7665.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7665.28, modificado:7665.28}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 334664 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 334664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 7665.28 | 7665.28 | 7665.28 | 7665.28 | 7665.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/N, contratista:VARIOS, convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:307081.66, importe_modificado:307081.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2296173/proyecto_INICIO, 2296173/proyecto_FIN, 2296173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296351 | Proyecto de inversión | 359758.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359758.37, modificado:359758.37}} | EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 335305 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Caborca | 335305 | S | 160 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:373, direccion:CALLE 1 EJIDO SANTA EDUWIGES LA CACHORA, 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL SE LOCALIZA HACIA EL LADO OESTE EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES A, lon:-112.52262886, lat:30.76790219}} | 2023-11-01 | 2023-11-28 | 359758.37 | 359758.37 | 359758.37 | 359758.37 | 359758.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 21/2023, contratista:ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:359758.37, importe_modificado:359758.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2296351/proyecto_INICIO, 2296351/proyecto_PROCESO, 2296351/proyecto_INICIO, 2296351/proyecto_FIN, 2296351/proyecto_PROCESO, 2296351/proyecto_FIN, 2296351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296368 | Acción | 293669.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293669.17, modificado:293669.17}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 335373 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 335373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-05-08 | 2023-11-30 | 293669.17 | 293669.17 | 293669.17 | 293669.17 | 293669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/N, contratista:VARIOS, convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:307081.66, importe_modificado:307081.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2296368/proyecto_INICIO, 2296368/proyecto_FIN, 2296368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296621 | Proyecto de inversión | 187170.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187170.45, modificado:187170.45}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO EL CALLEJON DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 336307 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 336307 | S | 173 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ARIZPE - POZO EL CALLEJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 192 PUEBLO EL ALAMITO, 84640 LA CAÑADA DEL HORNO, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CAMINO ACCESO AL POZO EL CALLEJONEL CALLEJON A 192 METROS DE LA AVE. GRAL. IGN, lon:-110.16105514, lat:30.34105553}} | 2023-08-15 | 2023-08-19 | 187170.45 | 187170.45 | 187170.45 | 187170.45 | 187170.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:187170.45, importe_modificado:187170.45}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2296621/proyecto_INICIO, 2296621/proyecto_FIN, 2296621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299397 | Acción | 49201.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49201.24, modificado:49201.24}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 347722 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 347722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.969404, lat:30.630356}} | 2023-06-16 | 2023-10-03 | 49201.24 | 49201.24 | 49201.24 | 49201.24 | 49201.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:49201.0, importe_modificado:49201.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2299397/proyecto_INICIO, 2299397/proyecto_FIN, 2299397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301333 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL VARIOS - 355023 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Alamos | 355023 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:172, direccion:RANCHERIA OJO PRIETO, 85774 OJO PRIETO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS BENEIFICARIOS SE ENCUENTRAN EN LOCALIDADES MAYORMENTE EN LA SIERRA DE EL MUNICIPIO COMO OJO PRIETO BAVICORA GOCHICO MIRASOL LA MAJADA MIRAMAR, lon:-108.65241574, lat:27.26175123}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:61138.25, importe_modificado:61138.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2301333/proyecto_INICIO, 2301333/proyecto_FIN, 2301333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301631 | Proyecto de inversión | 229419.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229419.56, modificado:229419.56}} | RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLES 2DA. Y 3RA. ESTE, AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE 3RA. ESTE Y 4TA. ESTE Y CALLE 4TA. ESTE ENTRE AVE. JUAREZ Y AVE. SONORA EN CANANEA, SONORA. - 356085 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cananea | 356085 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA HEROICA CIUDAD DE CANANEA CENTRO, 84620 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE 2DA ESTE Y 3RA ESTE Y CALLE 3RA ESTE Y 4TA ESTE, CALLE 4T AESTE Y AVE JUAREZ CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIL, lon:-110.30221258, lat:30.9828759}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 229419.56 | 229419.56 | 229419.56 | 229419.56 | 229419.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140061, contratista:, convocante:MCS8501015K9, monto:229419.56, importe_modificado:229419.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2301631/proyecto_INICIO, 2301631/proyecto_FIN, 2301631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305118 | Proyecto de inversión | 66529.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66529.92, modificado:66529.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL JUPARE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA. - 371619 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371619 | S | 633 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:PUEBLO JÚPARE, 85245 JÚPARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.7018154, lat:26.80266468}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 66529.92 | 66529.92 | 66529.92 | 66529.92 | 66529.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}} | {2305118/proyecto_INICIO, 2305118/proyecto_FIN, 2305118/proyecto_PROCESO, 2305118/proyecto_FIN, 2305118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305198 | Proyecto de inversión | 273742.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273742.92, modificado:273742.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO AGIABAMPO UNO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371939 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371939 | S | 891 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.14291971, lat:26.36574079}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 273742.92 | 273742.92 | 273742.92 | 273742.92 | 273742.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:414.0}} | {2305198/proyecto_INICIO, 2305198/proyecto_FIN, 2305198/proyecto_PROCESO, 2305198/proyecto_FIN, 2305198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305373 | Proyecto de inversión | 31575.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31575.99, modificado:31575.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372964 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372964 | S | 2471 | 2491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.60775392, lat:26.82264424}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 31575.99 | 31575.99 | 31575.99 | 31575.99 | 31575.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:24.0}} | {2305373/proyecto_FIN, 2305373/proyecto_INICIO, 2305373/proyecto_FIN, 2305373/proyecto_PROCESO, 2305373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305390 | Proyecto de inversión | 66529.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66529.95, modificado:66529.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUATABAMPITO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 373014 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 373014 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:201, direccion:PUERTO PLAYA HUATABAMPITO, 85252 PLAYA HUATABAMPITO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAYA, lon:-109.57029089, lat:26.6914967}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 66529.95 | 66529.95 | 66529.95 | 66529.95 | 66529.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2305390/proyecto_PROCESO, 2305390/proyecto_FIN, 2305390/proyecto_INICIO, 2305390/proyecto_PROCESO, 2305390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305401 | Proyecto de inversión | 116339.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116339.08, modificado:116339.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 373073 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 373073 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES, 85258 PLUTARCO ELÍAS CALLES, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.21991646, lat:26.53403213}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 116339.08 | 116339.08 | 116339.08 | 116339.08 | 116339.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:57.0}} | {2305401/proyecto_INICIO, 2305401/proyecto_PROCESO, 2305401/proyecto_FIN, 2305401/proyecto_INICIO, 2305401/proyecto_FIN, 2305401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306120 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS VIEJOS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 375755 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 375755 | S | 180 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:79, direccion:CALLE EL SALITRAL-LA BOCANA PUEBLO LOS VIEJOS, 85287 LOS VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS VIEJOS DEL MUNICIPI, lon:-109.65488359, lat:26.88355196}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2306120/proyecto_PROCESO, 2306120/proyecto_INICIO, 2306120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306238 | Proyecto de inversión | 3103269.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103269.08, modificado:3103269.08}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 17 A CALLE 22 - 376196 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 376196 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10258.0, meta_modificada:10258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA KINO COLONIA RESIDENCIAS, 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIDOS, CALLEJON KINO B REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EN AV KINO DE CALLE 17 A CALLE 22 EN LA COLONIA, lon:-114.76049824, lat:32.47231234}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 3103269.08 | 3103269.08 | 3103269.08 | 3103269.08 | 3103269.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-020-2023, contratista:REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:3103269.08, importe_modificado:3103269.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10258.0}} | {2306238/proyecto_INICIO, 2306238/proyecto_FIN, 2306238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306326 | Proyecto de inversión | 24623.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24623.9, modificado:24623.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MABEJAQUI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 376918 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 376918 | S | 215 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:PUEBLO MABEJAQUI, 85286 MABEJAQUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A SEBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA A SEBAMPO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE TIERRA DE CULTIV, lon:-109.6064295, lat:26.87449226}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2306326/proyecto_FIN, 2306326/proyecto_PROCESO, 2306326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306458 | Proyecto de inversión | 21106.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21106.2, modificado:21106.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADOP PUBLICO EN LAS GUAYABAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 377392 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 377392 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:PUEBLO LAS GUAYABAS, 85287 LAS GUAYABAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS GUAYABAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.68879838, lat:26.898161}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2306458/proyecto_INICIO, 2306458/proyecto_FIN, 2306458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306542 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRALITO DE EL SAHUARAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 377704 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 377704 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SALITRAL, 85287 SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO SALITRAL SAHUARAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.67358415, lat:26.90813095}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2306542/proyecto_FIN, 2306542/proyecto_PROCESO, 2306542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306695 | Proyecto de inversión | 129207.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129207.43, modificado:129207.43}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 15 DE ENERO Y RAFAEL HERNANDEZ, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES - 378557 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 378557 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.52, meta_modificada:10.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL HERNANDEZ COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE 15 DE ENERO Y CALLE RAFAEL HERNANDEZ, CALLE JUAN NAVARRETE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CAL, lon:-110.93110786, lat:31.28917606}} | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 129207.43 | 129207.43 | 129207.43 | 129207.43 | 129207.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-NV05/23, contratista:RENTERIA FIMBRES ROMAN ANDRE, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:129207.43, importe_modificado:127207.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.52}} | {2306695/proyecto_INICIO, 2306695/proyecto_PROCESO, 2306695/proyecto_FIN, 2306695/proyecto_INICIO, 2306695/proyecto_PROCESO, 2306695/proyecto_INICIO, 2306695/proyecto_PROCESO, 2306695/proyecto_FIN, 2306695/proyecto_INICIO, 2306695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306698 | Proyecto de inversión | 4530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4530.0, modificado:4530.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE NAVOBAXIA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378574 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378574 | S | 374 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:PUEBLO NAVOBAXIA, 85245 NAVOBAXIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.67156559, lat:26.83512824}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}} | {2306698/proyecto_INICIO, 2306698/proyecto_FIN, 2306698/proyecto_PROCESO, 2306698/proyecto_FIN, 2306698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306736 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA - 378756 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 378756 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA COLONIA MOCTEZUMA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE RIYITO Y CALLE FRANCISCO MORENO LAPRADA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CALLE RIYITO Y CALLE FRANCISCO MORENO LAPRADA EN LA LOCALIDA, lon:-109.68039498, lat:29.80698111}} | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-009-2023-PAV-0002, contratista:GRUPO FERRETERO Y CONSTRUCTOR DE LA SIERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2306736/proyecto_FIN, 2306736/proyecto_PROCESO, 2306736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306766 | Proyecto de inversión | 59871 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59871.0, modificado:59871.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO BAMOCHA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378902 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378902 | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:EJIDO SONORA SINALOA BAMOCHA, 85256 SONORA SINALOA (BAMOCHA), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.12784044, lat:26.46563469}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 59871 | 59871 | 59871 | 59871 | 59871 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2306766/proyecto_INICIO, 2306766/proyecto_FIN, 2306766/proyecto_PROCESO, 2306766/proyecto_FIN, 2306766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306801 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y CARRETERA MOCTEZUMA HUASABAS EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 379127 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 379127 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA-HUASABAS Y CALLE GLORIA, SE ENCUNTRA EN CALLE MEXICO Y CARRETERA MOCTEZUMA HUASABAS EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, lon:-109.67716023, lat:29.80191725}} | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-009-2023-PAV-0002, contratista:GRUPO FERRETERO Y CONSTRUCTOR DE LA SIERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.0}} | {2306801/proyecto_PROCESO, 2306801/proyecto_FIN, 2306801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306827 | Proyecto de inversión | 68019.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68019.99, modificado:68019.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO YAVARITOS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 379288 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 379288 | S | 216 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:EJIDO YAVARITOS, 85251 YAVARITOS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.37159244, lat:26.77809611}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 68019.99 | 68019.99 | 68019.99 | 68019.99 | 68019.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2306827/proyecto_INICIO, 2306827/proyecto_FIN, 2306827/proyecto_PROCESO, 2306827/proyecto_FIN, 2306827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306913 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 379818 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 379818 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3516.6, meta_modificada:3516.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA 23 DE ABRIL, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZAR EN LA COLONIA 23DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.42682297, lat:27.05131206}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-988, contratista:FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZAVALA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3516.6}} | {2306913/proyecto_INICIO, 2306913/proyecto_PROCESO, 2306913/proyecto_FIN, 2306913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307808 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TALAMANTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 383557 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383557 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CALLE BACOBAMPO-NAVOJOA PUEBLO TALAMANTE COLONIA TALAMANTE, 85286 TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCA, lon:-109.5928991, lat:26.98364589}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2307808/proyecto_PROCESO, 2307808/proyecto_INICIO, 2307808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307905 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO NÚMERO 18 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 384109 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384109 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BACOBAMPO A NAVOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA RIO MAYO PROYECTO UBICADO CARRETERA BACOBAMPO A NAVOJOA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRE, lon:-109.6235758, lat:27.00527364}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2307905/proyecto_INICIO, 2307905/proyecto_PROCESO, 2307905/proyecto_FIN, 2307905/proyecto_PROCESO, 2307905/proyecto_FIN, 2307905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307920 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEJABANES VIEJOS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 384135 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384135 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:PUEBLO TEJABANES VIEJOS, 85285 TEJABANES VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEJABANES VIEJOS DEL, lon:-109.59248847, lat:27.00018311}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2307920/proyecto_FIN, 2307920/proyecto_INICIO, 2307920/proyecto_PROCESO, 2307920/proyecto_FIN, 2307920/proyecto_INICIO, 2307920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308222 | Proyecto de inversión | 35114 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35114.0, modificado:35114.0}} | CONST. CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 385057 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 385057 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO LA COLONIA, 84524 LA COLONIA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLE REVOLUCION ESQUINA CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.76845963, lat:29.98214306}} | 2023-06-12 | 2023-07-29 | 35114 | 35114 | 35114 | 35114 | 35114 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:35114.0, importe_modificado:35114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {2308222/proyecto_PROCESO, 2308222/proyecto_FIN, 2308222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308248 | Proyecto de inversión | 21106.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21106.2, modificado:21106.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 385135 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385135 | S | 571 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:PUEBLO JITONHUECA, 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.60384498, lat:27.06575608}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2308248/proyecto_INICIO, 2308248/proyecto_PROCESO, 2308248/proyecto_FIN, 2308248/proyecto_INICIO, 2308248/proyecto_PROCESO, 2308248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308490 | Proyecto de inversión | 93574 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93574.0, modificado:93574.0}} | CONST. CUARTO DORMITORIO EN OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 385889 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 385889 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO OJO DE AGUA, 84520 OJO DE AGUA, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENID MIGUEL HIDALGO FINAL NORTE ENTRE AVENIDA ALDAMA Y JUAREZ EN EL OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CUMPAS, S, lon:-109.78849545, lat:30.03436797}} | 2023-07-17 | 2023-11-13 | 93574 | 93574 | 93574 | 93574 | 93574 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:93574.0, importe_modificado:93574.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2308490/proyecto_INICIO, 2308490/proyecto_PROCESO, 2308490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308862 | Proyecto de inversión | 67635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67635.2, modificado:67635.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BELTRONES, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387354 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387354 | S | 200 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA BELTRONES, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.62677697, lat:26.82376782}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 67635.2 | 67635.2 | 67635.2 | 67635.2 | 67635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2308862/proyecto_FIN, 2308862/proyecto_INICIO, 2308862/proyecto_PROCESO, 2308862/proyecto_FIN, 2308862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308931 | Proyecto de inversión | 140641.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140641.99, modificado:140641.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAS ABEJITAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387587 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387587 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LAS ABEJAS, 85914 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.64729051, lat:26.83966021}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 140641.99 | 140641.99 | 140641.99 | 140641.99 | 140641.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} | {2308931/proyecto_FIN, 2308931/proyecto_INICIO, 2308931/proyecto_PROCESO, 2308931/proyecto_INICIO, 2308931/proyecto_FIN, 2308931/proyecto_INICIO, 2308931/proyecto_PROCESO, 2308931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308941 | Proyecto de inversión | 3944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944.0, modificado:3944.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL SIFON, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387622 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387622 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA EL PORVENIR, 85914 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODA LA UNICA CALLE DE LA COLONIA EL PORVENIR O EL SIFON, lon:-109.64657729, lat:26.84127114}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2308941/proyecto_INICIO, 2308941/proyecto_PROCESO, 2308941/proyecto_FIN, 2308941/proyecto_PROCESO, 2308941/proyecto_FIN, 2308941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308951 | Proyecto de inversión | 17309 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17309.0, modificado:17309.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE RIOS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387654 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387654 | S | 164 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE RÍOS, 85967 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.65379218, lat:26.8232891}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 17309 | 17309 | 17309 | 17309 | 17309 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2308951/proyecto_INICIO, 2308951/proyecto_PROCESO, 2308951/proyecto_FIN, 2308951/proyecto_PROCESO, 2308951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308975 | Proyecto de inversión | 6794 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6794.0, modificado:6794.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LAS ANIMAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 387783 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 387783 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 85250 LAS ÁNIMAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.3305226, lat:26.60348524}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 6794 | 6794 | 6794 | 6794 | 6794 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2308975/proyecto_PROCESO, 2308975/proyecto_INICIO, 2308975/proyecto_FIN, 2308975/proyecto_PROCESO, 2308975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310339 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO CON UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 393304 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 393304 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CALLE ETCHOJOA-BACOBAMPO PUEBLO CAMPANICHACA, 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE LOS CAMPOS DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE POR LA ORILLA DE LA CARRETERA EN LA LO, lon:-109.64479507, lat:26.91716035}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2310339/proyecto_INICIO, 2310339/proyecto_FIN, 2310339/proyecto_PROCESO, 2310339/proyecto_FIN, 2310339/proyecto_PROCESO, 2310339/proyecto_INICIO, 2310339/proyecto_PROCESO, 2310339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310987 | Proyecto de inversión | 900706.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900706.82, modificado:900706.82}} | CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ARMANDOLOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 396061 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396061 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LICENCIADO ARMANDO LÓPEZ NOGALES, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.4080809, lat:27.0780544}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 900706.82 | 900706.82 | 900706.82 | 900706.82 | 900706.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-998, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:900706.82, importe_modificado:900706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310987/proyecto_INICIO, 2310987/proyecto_FIN, 2310987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311074 | Proyecto de inversión | 332151.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332151.47, modificado:332151.47}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL A LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 396442 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396442 | S | 320 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:118, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA EL SIVIRAL, 85229 JOSONTECO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZAIR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL A LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE ENEL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.50389724, lat:27.11123814}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 332151.47 | 332151.47 | 332151.47 | 332151.47 | 332151.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1003, contratista:ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:332151.47, importe_modificado:332151.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1425.0}} | {2311074/proyecto_INICIO, 2311074/proyecto_PROCESO, 2311074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311099 | Proyecto de inversión | 975272.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975272.32, modificado:975272.32}} | REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES YAVAROS Y MARTIRES DEL RIO MUERTO Y ENTRE LAS AVENIDAS JOSE MARIA LEYVA Y JIJIRI EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 396511 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396511 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EL JIJIRI COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 85895 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ENM EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.41849273, lat:27.05654334}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 975272.32 | 975272.32 | 975272.32 | 975272.32 | 975272.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1004, contratista:ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:975272.32, importe_modificado:975272.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2311099/proyecto_FIN, 2311099/proyecto_PROCESO, 2311099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312181 | Proyecto de inversión | 2079 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079.0, modificado:2079.0}} | CONST. MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JECORI, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 403083 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 403083 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA PUEBLO JÉCORI, 84524 JÉCORI, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y , CALLE BENITO JUAREZ GARCIA LA LOMA EN JECORI MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.73830978, lat:29.93916122}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:2079.0, importe_modificado:2079.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2312181/proyecto_PROCESO, 2312181/proyecto_FIN, 2312181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312514 | Proyecto de inversión | 41974.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41974.21, modificado:41974.21}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 404584 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 404584 | S | 480 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE LICENCIADO HORACIO SOBARZO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO LA CALLE LICENCIAD, lon:-109.62477858, lat:27.01928488}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 41974.21 | 41974.21 | 41974.21 | 41974.21 | 41974.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2312514/proyecto_INICIO, 2312514/proyecto_PROCESO, 2312514/proyecto_FIN, 2312514/proyecto_PROCESO, 2312514/proyecto_FIN, 2312514/proyecto_INICIO, 2312514/proyecto_PROCESO, 2312514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312686 | Proyecto de inversión | 69971.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69971.37, modificado:69971.37}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN ETCHOJOA SONORA - 405305 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405305 | S | 4931 | 4900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA PUEBLO ETCHOJOA, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES E, lon:-109.62328042, lat:26.9031536}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 69971.37 | 69971.37 | 69971.37 | 69971.37 | 69971.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2312686/proyecto_FIN, 2312686/proyecto_INICIO, 2312686/proyecto_PROCESO, 2312686/proyecto_INICIO, 2312686/proyecto_PROCESO, 2312686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312725 | Proyecto de inversión | 18400.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.5, modificado:18400.5}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL CAMINO BAYAJORIT A GUAYTANA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405435 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405435 | S | 415 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:CALLE BAYAJORIT - BUAYTANA PUEBLO BAYAJORIT, 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO BAYAJORIT GUAYTANA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.66908436, lat:27.0877992}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 18400.5 | 18400.5 | 18400.5 | 18400.5 | 18400.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}} | {2312725/proyecto_PROCESO, 2312725/proyecto_INICIO, 2312725/proyecto_FIN, 2312725/proyecto_INICIO, 2312725/proyecto_PROCESO, 2312725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312839 | Proyecto de inversión | 2857.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857.56, modificado:2857.56}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BAINORILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405788 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405788 | S | 248 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:PUEBLO BAYNORILLO, 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE FUT BOL EN BAINORILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.61699448, lat:26.86265826}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 2857.56 | 2857.56 | 2857.56 | 2857.56 | 2857.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {2312839/proyecto_FIN, 2312839/proyecto_PROCESO, 2312839/proyecto_FIN, 2312839/proyecto_INICIO, 2312839/proyecto_PROCESO, 2312839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313170 | Proyecto de inversión | 350391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350391.4, modificado:350391.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407081 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407081 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HERMOSILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO ES POR LA AVENIDA BENI, lon:-109.63808517, lat:26.82445718}} | 2023-02-20 | 2023-04-19 | 350391.4 | 350391.4 | 350391.4 | 350391.4 | 350391.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:350391.4, importe_modificado:350391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:68.0}} | {2313170/proyecto_INICIO, 2313170/proyecto_PROCESO, 2313170/proyecto_FIN, 2313170/proyecto_PROCESO, 2313170/proyecto_FIN, 2313170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313202 | Proyecto de inversión | 195130 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195130.0, modificado:195130.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. TECNOLOGICO ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407203 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407203 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO COLONIA BELTRONES, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 10 DE ABRIL LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO SE PUEDE UBICAR SOBRE LA AVENIDA TECNOLOGICO EN, lon:-109.62810735, lat:26.82219761}} | 2023-02-13 | 2023-03-11 | 195130 | 195130 | 195130 | 195130 | 195130 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:195130.0, importe_modificado:195130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:43.0}} | {2313202/proyecto_INICIO, 2313202/proyecto_PROCESO, 2313202/proyecto_INICIO, 2313202/proyecto_FIN, 2313202/proyecto_INICIO, 2313202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313397 | Proyecto de inversión | 18687.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18687.6, modificado:18687.6}} | CONSTRUCCION DE BANCAS EN TEJABAN DEL CENTRO COMUNITARIO DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 408108 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 408108 | S | 187 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 85245 PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES QUE SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-109.71050376, lat:26.79106225}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 18687.6 | 18687.6 | 18687.6 | 18687.6 | 18687.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:18687.6, importe_modificado:18687.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313397/proyecto_FIN, 2313397/proyecto_INICIO, 2313397/proyecto_FIN, 2313397/proyecto_PROCESO, 2313397/proyecto_INICIO, 2313397/proyecto_PROCESO, 2313397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314037 | Proyecto de inversión | 2616400.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616400.03, modificado:2616400.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 38 DE AV. OBREGON A AV. HIDALGO Y DE AV. HIDALGO DE CALLE 37 A CALLE 38 - 410894 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 410894 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8650.3, meta_modificada:8650.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA BURÓCRATA, 83450 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE TREINTA Y SIETE CALLE 38 DE AV OBREGON A AV HIDALGO Y AV HIDALGO DE CALLE 38 A CALL, lon:-114.73485105, lat:32.46585221}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2616400.03 | 2616400.03 | 2616400.03 | 2616400.03 | 2616400.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-035-2023, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2616400.03, importe_modificado:2616400.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8650.3}} | {2314037/proyecto_PROCESO, 2314037/proyecto_INICIO, 2314037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314120 | Proyecto de inversión | 1785955.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785955.55, modificado:1785955.55}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ISLITA - 411192 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 411192 | S | 3500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO ISLITA, 83515 ISLITA, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE NUEVE, AVENIDA LAZARO CARDENAS AV LEODEGARIO ESCOBEDO A LA AV MIGUEL HIDALGO DE LA CALLE 1 A LA CALLE 9 EN EL EJIDO ISLIT, lon:-114.86705215, lat:32.38591666}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 1785955.55 | 1785955.55 | 1785955.55 | 1785955.55 | 1785955.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-017-2023, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1785955.55, importe_modificado:1785955.55}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:183.0}} | {2314120/proyecto_FIN, 2314120/proyecto_PROCESO, 2314120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314420 | Proyecto de inversión | 9139.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9139.48, modificado:9139.48}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE PEDRO TRELLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS - 412319 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 412319 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO TRELLES COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 3 CUADRAS AL NORTE DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL, lon:-110.23486229, lat:29.86706239}} | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 0 | 9139.48 | 9139.48 | 9139.48 | 9139.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:9139.48, importe_modificado:9139.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2314420/proyecto_FIN, 2314420/proyecto_PROCESO, 2314420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314510 | Proyecto de inversión | 10879644.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.087964483E7, modificado:1.087964483E7}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL PARQUE GABRIELA LEYVA - 412671 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 412671 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7944.1, meta_modificada:7944.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA REFORMA, 83497 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE TREINTA Y SEIS, AV AMAPOLAS A AV ESCALONIAS DE CALLE 20 A CALLE 36, lon:-114.76990906, lat:32.42422223}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 10879644.83 | 10879644.83 | 10879644.83 | 10879644.83 | 10879644.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-009-2023, contratista:FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1.10468243E7, importe_modificado:1.087964483E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7944.1}} | {2314510/proyecto_PROCESO, 2314510/proyecto_INICIO, 2314510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314518 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AL LA C. MIRIAM LIZETH LOPEZ - 412696 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 412696 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE HERMINIA M DE FIMBRES Y AVENIDA RITA M DE ACUÑA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL SUPER MUY CONOCIDO DE LA LOCALIDAD, lon:-110.21521238, lat:30.00409976}} | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141576, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2314518/proyecto_INICIO, 2314518/proyecto_FIN, 2314518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314711 | Proyecto de inversión | 762382.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762382.35, modificado:1116002.01}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 30 DE AV CAPITAN CARLOS G CALLES A AV DURANGO - 413428 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 413428 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA BURÓCRATA, 83450 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA INTERNACIONAL Y AVENIDA DURANGO, CALLE VEINTINUEVE CALLE 30 DE AV INTERNACIONAL A AV DURANGO, lon:-114.74537749, lat:32.46899561}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 1116002.01 | 1116002.01 | 1116002.01 | 1116002.01 | 1116002.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADO-826055984-018-2023, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:942539.53, importe_modificado:1116002.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:38.0}} | {2314711/proyecto_INICIO, 2314711/proyecto_FIN, 2314711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317729 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 10 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 425528 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425528 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO 10 DE ABRIL, 85254 10 DE ABRIL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BAJANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL DESDE EL SUPER YORICA HASTA LA SIGUIENTE ESQUINA, lon:-109.16423142, lat:26.57907672}} | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2317729/proyecto_PROCESO, 2317729/proyecto_INICIO, 2317729/proyecto_PROCESO, 2317729/proyecto_INICIO, 2317729/proyecto_FIN, 2317729/proyecto_INICIO, 2317729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318638 | Proyecto de inversión | 593469.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593469.14, modificado:593469.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LA BOTELLA. - 429695 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 429695 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LA BOTELLA, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE BOULEVARD DE LAS AMERICAS Y BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO, RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BLVD. FRANCISCO EUSEBIO, lon:-112.84649203, lat:31.86896471}} | 2023-08-14 | 2023-10-08 | 593469.14 | 593469.14 | 593469.14 | 593469.14 | 593469.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM07/2023, contratista:JOSÉ ALFREDO SARABIA MADUEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:593469.14, importe_modificado:593469.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2318638/proyecto_INICIO, 2318638/proyecto_PROCESO, 2318638/proyecto_FIN, 2318638/proyecto_PROCESO, 2318638/proyecto_FIN, 2318638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318961 | Proyecto de inversión | 13745 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13745.0, modificado:13745.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA RANCHERIA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 431078 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431078 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LA RANCHERÍA, 85960 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.6498323, lat:26.82174217}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 13745 | 13745 | 13745 | 13745 | 13745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2318961/proyecto_FIN, 2318961/proyecto_INICIO, 2318961/proyecto_PROCESO, 2318961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318962 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA GUADALUPE RIOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 339 - 431080 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE RÍOS, 85967 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA EN LA AMPLIACION GUADALUPE RIOS HASTA LA ULTIMA CUCHILLA PEGADO AL BORDO DEL DREN LAS ANIMAS, lon:-109.65497504, lat:26.81862625}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2318962/proyecto_INICIO, 2318962/proyecto_PROCESO, 2318962/proyecto_FIN, 2318962/proyecto_INICIO, 2318962/proyecto_FIN, 2318962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319031 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 341 - 431382 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE ANDADOR BORDO DEL DREN LAS ANIMAS Y CALLE MONICO VALENZUELA, AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO HA, lon:-109.64867453, lat:26.83104413}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2319031/proyecto_INICIO, 2319031/proyecto_PROCESO, 2319031/proyecto_FIN, 2319031/proyecto_INICIO, 2319031/proyecto_PROCESO, 2319031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319082 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO UNIFICACION CAMPESINA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 344 - 431706 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431706 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:216, direccion:EJIDO UNIFICACIÓN CAMPESINA COLA SECA, 85249 UNIFICACIÓN CAMPESINA (COLA SECA), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA DETRAS FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO, lon:-109.5235506, lat:26.77627293}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2319082/proyecto_FIN, 2319082/proyecto_INICIO, 2319082/proyecto_FIN, 2319082/proyecto_PROCESO, 2319082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319192 | Proyecto de inversión | 8525 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8525.0, modificado:8525.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL RIITO MAZARAY, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432213 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432213 | S | 326 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:277, direccion:PUEBLO EL RIÍTO DE MAZARAY RIÍTO MUERTO, 85247 EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.64655568, lat:26.75028295}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 8525 | 8525 | 8525 | 8525 | 8525 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2319192/proyecto_PROCESO, 2319192/proyecto_FIN, 2319192/proyecto_PROCESO, 2319192/proyecto_INICIO, 2319192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319231 | Proyecto de inversión | 6774 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6774.0, modificado:6774.0}} | REHABILITACION DE DESAGUES PLUVIALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 432357 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432357 | S | 2471 | 2491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CALLEJON YAVAROS COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE BOULEVARD FERNANDO SALAS Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE MARIANO ABASOLO EL DESAGUE PLUVIAL SE UBICA SOBRE EL CALLEJON YAVAROS A ALTURA DEL CANAL , lon:-109.61026008, lat:26.8139816}} | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | 6774 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:6774.0, importe_modificado:6774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2319231/proyecto_PROCESO, 2319231/proyecto_INICIO, 2319231/proyecto_FIN, 2319231/proyecto_PROCESO, 2319231/proyecto_FIN, 2319231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319881 | Proyecto de inversión | 731355.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731355.52, modificado:731355.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS OCTUBRE DE 2023 EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES. - 435199 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 435199 | S | 130 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:COLONIA BUROCRATA, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DEL YAQUI BENEFICIOS COLONIA BUROCRATA 4. EJIDO HOMBRES BLANCOS 8. EJIDO PAPAGOS 16. EJIDO DESIERTO DE S, lon:-112.85652419, lat:31.85276447}} | 2023-10-23 | 2023-11-17 | 731355.52 | 731355.52 | 731355.52 | 731355.52 | 731355.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM08/2023, contratista:MAURICIO CORTES GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:731355.52, importe_modificado:731355.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:210.0}} | {2319881/proyecto_INICIO, 2319881/proyecto_PROCESO, 2319881/proyecto_FIN, 2319881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402320893 | Proyecto de inversión | 152492.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152492.74, modificado:152492.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL - 439449 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 439449 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 83917 MIGUEL HIDALGO, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD TOMAMOS ESA CALLE HASTA LLEGAR A UNA BAJADITA Y EN ESA CALLE A LA IZQUIERDA EN LA ESQUINA, lon:-111.22201895, lat:30.31228414}} | 2023-08-20 | 2023-12-31 | 152492.74 | 152492.74 | 152492.74 | 152492.74 | 152492.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-02, contratista:CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:459172.99, importe_modificado:459172.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2320893/proyecto_PROCESO, 2320893/proyecto_INICIO, 2320893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402321448 | Acción | 77499.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77499.03, modificado:77499.03}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 441573 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 441573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 77499.03 | 77499.03 | 77499.03 | 77499.03 | 77499.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2049058.62, importe_modificado:1904358.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2321448/proyecto_FIN, 2321448/proyecto_INICIO, 2321448/proyecto_PROCESO, 2321448/proyecto_FIN, 2321448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333026 | Proyecto de inversión | 132475.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132475.33, modificado:132472.89}} | (23-ED-0165) REHABILITACION DE CANALIZACION DE LAS AGUAS DE LLUVIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49 GILDARDO MENDOZA ALCANTAR DE LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9917 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA SN, lon:-109.5881152, lat:30.73116522}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 132472.89 | 132472.89 | 132472.89 | 132472.89 | 132472.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-125, contratista:ING. JESUS ESTEBAN CASTRO LARIOS, convocante:ISIE, monto:132475.33, importe_modificado:132472.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333026/proyecto_INICIO, 2333026/proyecto_PROCESO, 2333026/proyecto_FIN, 2333026/proyecto_PROCESO, 2333026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333027 | Proyecto de inversión | 215866.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215866.42, modificado:215866.41}} | (23-ED-0110) IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS B. SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE LUIS B. SANCHEZ, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00062/9915 | N | 0 | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:BOULEVARD TULIPANES SN, lon:-114.99349292, lat:32.19803683}} | 2023-10-20 | 2023-12-03 | 215866.41 | 215866.41 | 215866.41 | 215866.41 | 215866.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-131, contratista:CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:215866.42, importe_modificado:215866.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333027/proyecto_INICIO, 2333027/proyecto_PROCESO, 2333027/proyecto_FIN, 2333027/proyecto_PROCESO, 2333027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340595 | Acción | 1846643.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846643.75, modificado:1846643.75}} | REPOSICION DE 1,149.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 002 | S | 8000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 A 16 ENTRE AVENIDAS 14 A 17, lon:-109.0, lat:31.0}} | 2023-07-05 | 2023-12-02 | 1846643.75 | 1846643.75 | 1846643.75 | 1846643.75 | 1846643.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1455.0}} | {2340595/proyecto_FIN, 2340595/proyecto_INICIO, 2340595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON220302136052 | Proyecto de inversión | 1660576.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1660576.92, modificado:1644030.6}} | (21-RC-0049) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0049 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA s/n, lon:-110.94643795, lat:29.10539712}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 1644030.6 | 1644030.6 | 1644030.6 | 1644030.6 | 1644030.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-026, contratista:GPO CIVIL GCM, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1644030.6, importe_modificado:1644030.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136052/proyecto_INICIO, 2136052/proyecto_PROCESO, 2136052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202221987 | Proyecto de inversión | 953666.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953666.59, modificado:953666.59}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR CAIC ARCOIRIS COLONIA SAHUARAL MUNICIPIO DE EMPALME - 63433 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Empalme | 63433 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.88, meta_modificada:45.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAHUAROS COLONIA SAHUARAL, 85397 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA CERO Y AVENIDA 1, CALLE CHAMIZAL CALLE SAHUAROS ENTRE AVE CERO Y AVE 1 COLONIA SAHUARAL MUNICIPIO DE EMPALME, lon:-110.7909689, lat:27.96626488}} | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 953666.59 | 953666.59 | 953666.59 | 953666.59 | 953666.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-15/23, contratista:GUADALUPE PORTELA VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:953666.59, importe_modificado:953666.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.88}} | {2221987/proyecto_PROCESO, 2221987/proyecto_INICIO, 2221987/proyecto_PROCESO, 2221987/proyecto_FIN, 2221987/proyecto_PROCESO, 2221987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237293 | Proyecto de inversión | 391126.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391126.7, modificado:391126.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO BAVISPE. UNO - 124449 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 124449 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE CALLE C. SUR Y CALLE O. SUR, 326 MTS AL SURESTE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO201 MTS AL NOROESTE DE PLAZA HIDALGO224 MTS AL SUR DE TELEBACHILLERATO COMU, lon:-108.9407144, lat:30.4791032}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 391126.7 | 391126.7 | 391126.7 | 391126.7 | 391126.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-017, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2911300.21, importe_modificado:2911300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237293/proyecto_INICIO, 2237293/proyecto_FIN, 2237293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237298 | Proyecto de inversión | 424102.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424102.2, modificado:424102.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA. UNO - 124907 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 124907 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE Y , CALLE MICHUACAN 280 MTS AL NOROESTE DE ESCUELA PRIMARIA LOPEZ MATEOS 540 MTS AL NOROESTE DE PANTEON NUEVO MAGDALENA470 MTS , lon:-110.96519471, lat:30.627525}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 424102.2 | 424102.2 | 424102.2 | 424102.2 | 424102.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-016, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2120510.98, importe_modificado:2120510.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237298/proyecto_INICIO, 2237298/proyecto_FIN, 2237298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302237659 | Proyecto de inversión | 282734.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282734.8, modificado:282734.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD VILLA PESQUEIRA, MATAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA. UNO - 134931 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134931 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CORONEL GERMAN, 70 MTS AL ESTE DE ESCUELA PRIMARIA450 MTS AL ESTE DE PLAZA PUBLICA, lon:-109.96642386, lat:29.11827948}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 282734.8 | 282734.8 | 282734.8 | 282734.8 | 282734.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-016, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2120510.98, importe_modificado:2120510.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237659/proyecto_INICIO, 2237659/proyecto_FIN, 2237659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302242242 | Proyecto de inversión | 367600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367600.0, modificado:367600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO COLORADO, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 87250 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 87250 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:CALLE DIQUE EL LLANO PUEBLO EL LLANO COLORADO, 00000 EL LLANO COLORADO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE EL LLANO COLORADO MUNICIPIO DE SOYOPA SONORA LAS AC, lon:-109.82696817, lat:28.93317853}} | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 367600 | 367600 | 367600 | 367600 | 367600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, monto:367600.0, importe_modificado:367600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2242242/proyecto_FIN, 2242242/proyecto_INICIO, 2242242/proyecto_PROCESO, 2242242/proyecto_FIN, 2242242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302249185 | Proyecto de inversión | 862349.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862349.87, modificado:862349.87}} | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOAQUIN PARDAVE EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 159099 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 159099 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.26, meta_modificada:410.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN PARDAVE COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SILVESTRE RODRIGUEZ Y CALLEJON JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE DEL MONASTERIO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PR, lon:-110.93217906, lat:31.29399687}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 862349.87 | 862349.87 | 862349.87 | 862349.87 | 862349.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL03/23, contratista:ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:862349.87, importe_modificado:862349.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.26}} | {2249185/proyecto_INICIO, 2249185/proyecto_PROCESO, 2249185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302253517 | Proyecto de inversión | 2032934.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032934.91, modificado:2032934.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CIRCUITO FORMADO EN CALLE 39 EN COLONIA AMPLIACION SANTA CECILIA EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 182228 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 182228 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y AVENIDA PEDRO GASTELUM, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA REALIZADA CON 4 SUBCLA, lon:-112.156208, lat:30.738849}} | 2023-06-27 | 2023-09-04 | 2032934.91 | 2032934.91 | 2032934.91 | 2032934.91 | 2032934.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 10/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:2032934.91, importe_modificado:2032934.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2253517/proyecto_FIN, 2253517/proyecto_INICIO, 2253517/proyecto_PROCESO, 2253517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302255113 | Proyecto de inversión | 113513.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113513.57, modificado:113513.57}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CHORI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 192947 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 192947 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:PUEBLO EL CHORI EL CHOYA, 85286 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL DE SEBAMPO, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO POR CARRETERA PRINCIPAL DE SEBAMPO ENTRE TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.62690739, lat:26.86781784}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 113513.57 | 113513.57 | 113513.57 | 113513.57 | 113513.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2255113/proyecto_PROCESO, 2255113/proyecto_INICIO, 2255113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302256291 | Proyecto de inversión | 1991032.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991032.35, modificado:1991032.35}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 201158 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 201158 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA DREN DE AGUAS RESIDUALES OBRA UBIDADA EN EL CENTRO DEL PUEBLO SOBRE LA CALLE SIN NOMNCLATRURA ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y EL DREN AGUAS RESIDUAL, lon:-109.6823883, lat:27.21099364}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 1991032.35 | 1991032.35 | 1991032.35 | 1991032.35 | 1991032.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E018, contratista:JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1991032.35, importe_modificado:1991032.35}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2256291/proyecto_INICIO, 2256291/proyecto_PROCESO, 2256291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302259177 | Proyecto de inversión | 30160.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30160.55, modificado:30160.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ALTAR TRAMO ALTAR LOS CHACUALES - 219131 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altar | 219131 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALTAR - LOS CHACUALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR 83750 EJIDO LOS CHACUALES, 83750 EL DESMONTE UNO (HUMBERTO PAREDES), ALTAR SONORA ENTRE CAMINO LOS CHACUALES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-111.82409223, lat:30.64234285}} | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 30160.55 | 30160.55 | 30160.55 | 30160.55 | 30160.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:30160.0, importe_modificado:30160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2259177/proyecto_FIN, 2259177/proyecto_PROCESO, 2259177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260202 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPITO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 225035 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 225035 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), 85284 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CAMPO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO A UN LADO DE LAS T, lon:-109.67891892, lat:26.98905036}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260202/proyecto_INICIO, 2260202/proyecto_PROCESO, 2260202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260387 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | COSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226206 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226206 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION A UN COSTADO DE EL , lon:-109.61676688, lat:26.98288625}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260387/proyecto_INICIO, 2260387/proyecto_PROCESO, 2260387/proyecto_FIN, 2260387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302261624 | Proyecto de inversión | 838513.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838513.99, modificado:838513.99}} | PAVIMENTACION DE CALLE COMURIPA EN TESOPACO ROSARIO - 233440 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 233440 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE COMURIPA INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE SANTA ANA, SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL, lon:-109.37053619, lat:27.83654739}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 838513.99 | 838513.99 | 838513.99 | 838513.99 | 838513.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:838513.99, importe_modificado:838513.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.0}} | {2261624/proyecto_INICIO, 2261624/proyecto_FIN, 2261624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302265844 | Acción | 2297543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297543.77, modificado:2321308.62}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 49563 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 49563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 2321308.62 | 2321308.62 | 2321308.62 | 2321308.62 | 2321308.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS/ORD/33/2023/ADQ-384, contratista:LOYIK MOVIL, SAS, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:27930.0, importe_modificado:27930.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS/ORD/33/2023/ADQ-383, contratista:CLIMOVIL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:78108.0, importe_modificado:78108.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS/ORD/33/2023/ADQ-385, contratista:VENTAS Y SERVICIO EN HERMOSILLO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:485039.9, importe_modificado:485039.9}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP/20/CAAS/EXT/43/2023/ADQ-413, contratista:MAS PARA OFICINAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:3904087.88, importe_modificado:3904087.88}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:207.0}} | {2265844/proyecto_INICIO, 2265844/proyecto_FIN, 2265844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302270832 | Adquisición | 17902856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7902856E7, modificado:1.7902856E7}} | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294937, lat:27.645931}} | 2023-09-11 | 2023-12-15 | 17902856 | 17902856 | 17902856 | 17902856 | 17902856 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302271890 | Proyecto de inversión | 911587.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911587.5, modificado:911587.5}} | REHABILITACION DE PAVIEMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ (CARRIL SUR) ENTRE AVENIDA | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Caborca | REGULARIZACION0323 | N | 0 | 0 | 89122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5398.5, meta_modificada:5398.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:blvd. Benito Juarez sn, centro, caborca, sonora , lon:-112.154829, lat:30.715053}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:blvd. Benito Juarez sn, centro, caborca, sonora, lon:-112.161576, lat:30.71445}} | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 911587.5 | 911587.5 | 911587.5 | 911587.5 | 911587.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REGULARIZACION 03/2023, contratista:PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:911587.5, importe_modificado:911587.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5398.5}} | {2271890/proyecto_INICIO, 2271890/proyecto_PROCESO, 2271890/proyecto_INICIO, 2271890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273436 | Proyecto de inversión | 25647.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25647.91, modificado:25642.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DOS ZONAS ZAP DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 68743 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 68743 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA YA QUE LAS ACCIONES SE L, lon:-110.16831889, lat:30.33292553}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 25642.33 | 25642.33 | 25642.33 | 25642.33 | 25642.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:183441.31, importe_modificado:183441.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}} | {2273436/proyecto_PROCESO, 2273436/proyecto_INICIO, 2273436/proyecto_FIN, 2273436/proyecto_PROCESO, 2273436/proyecto_FIN, 2273436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274048 | Proyecto de inversión | 60395.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60395.32, modificado:60395.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD EMPALME COLONIA JUÁREZ - 126576 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Empalme | 126576 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ERASMO MEZA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MJURILLO Y CALLE FINAL, CALLE ERASMO MEZA ENTRE ROQUE MURILLO Y CALLE FINAL COLONIA JUAREZ, lon:-110.80383027, lat:27.97686602}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 60395.32 | 60395.32 | 60395.32 | 60395.32 | 60395.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-20/23, contratista:ADBEEL LOPEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:60395.32, importe_modificado:60395.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2274048/proyecto_INICIO, 2274048/proyecto_PROCESO, 2274048/proyecto_FIN, 2274048/proyecto_PROCESO, 2274048/proyecto_FIN, 2274048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274287 | Proyecto de inversión | 649150.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649150.86, modificado:649150.86}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE SALUD MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EMPALME. - 137297 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Empalme | 137297 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.56, meta_modificada:80.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLEJON ABASOLO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVE REFORMA Y AVE REVOLUCION COLONIA MODERNA, lon:-110.8156298, lat:27.95755171}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 649150.86 | 649150.86 | 649150.86 | 649150.86 | 649150.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-25/23, contratista:PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:605576.54, importe_modificado:605576.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.56}} | {2274287/proyecto_INICIO, 2274287/proyecto_PROCESO, 2274287/proyecto_FIN, 2274287/proyecto_INICIO, 2274287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276383 | Proyecto de inversión | 49933.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49933.38, modificado:49933.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDA DE EL DESTACAMENTO DEL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 194716 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacanora | 194716 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL DESTACAMENTO, 85676 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA ENTRE Y , LAS 2 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA PLAZA PÚBLICA LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO MUNICIPIO DE , lon:-109.39202347, lat:29.03162754}} | 2023-08-17 | 2023-09-14 | 49933.38 | 49933.38 | 49933.38 | 49933.38 | 49933.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-R33-FISM-2023-01, contratista:MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACANORA, monto:421985.12, importe_modificado:421985.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2276383/proyecto_INICIO, 2276383/proyecto_PROCESO, 2276383/proyecto_FIN, 2276383/proyecto_PROCESO, 2276383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402276464 | Proyecto de inversión | 44424.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44424.6, modificado:44424.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA A CHINAPA EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 196370 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 196370 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7620.0, meta_modificada:7620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA - CHINAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 620 PUEBLO BUENAVISTA, 84657 BUENAVISTA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA A CHINAPA DEL KM. 0000 AL 7620 EN EL MUNICIPIO DE ARIZ, lon:-110.05889748, lat:30.39614699}} | 2023-06-26 | 2023-07-08 | 44424.4 | 44424.4 | 44424.4 | 44424.4 | 44424.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:44424.6, importe_modificado:44424.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7620.0}} | {2276464/proyecto_FIN, 2276464/proyecto_PROCESO, 2276464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277036 | Proyecto de inversión | 149599.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149599.77, modificado:149599.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARIBABI MUNICIPIO DE HUACHINERA - 212216 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 212216 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE BOULEVARD PRICIPAL COLONIA ARIBABI, 84427 ARIBABI, HUACHINERA SONORA ENTRE BOULEVARD BOULEVARD ARIBABI Y CALLEJON SIN NOMRE, LA UBICACION DE CADA LAMPARA ESTA MARCADA CON UN MARCADOR ROJO DONDE SE INDICA EL CAMBIO DE BR, lon:-109.09912071, lat:30.07199847}} | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 149599.77 | 149599.77 | 149599.77 | 149599.77 | 149599.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUACH-001-OBRAFAIS-2023, contratista:FAUSTO FELIX ENCINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA, monto:710598.91, importe_modificado:710598.91}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}} | {2277036/proyecto_FIN, 2277036/proyecto_PROCESO, 2277036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279364 | Proyecto de inversión | 100433.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100433.71, modificado:100433.71}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LOS JANOS CALLE BUEN PASTOR - 253909 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 253909 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:31, direccion:CALLE BUEN PASTOR COLONIA GANFER (INVERNADERO), 84127 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE BUEN PASTOR Y CALLEJON JANOS, CARRETERA IMURIS NOGALES POR LA CARRETERA INTERNACIONAL IMURIS NOGALES EN LA COMUNIDAD DE LOS JANOS POR LA , lon:-110.83462308, lat:30.84317459}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 100433.71 | 100433.71 | 100433.71 | 100433.71 | 100433.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:100433.71, importe_modificado:100433.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2279364/proyecto_FIN, 2279364/proyecto_PROCESO, 2279364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280044 | Proyecto de inversión | 38045 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38045.0, modificado:38045.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A JOSE PEDRO LEYVA VALENCIA EN LA RANCHERIA EL JURATO, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. - 257953 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 257953 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO CRUCERO ENTRADA A HUSABAS - EL JURATO KILÓMETRO 0 + 830 RANCHERIA EL JURATO, 00000 EL JURATO, HUÁSABAS SONORA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL MOCTEZUMA A EL COYOTE A 830 METROS DEL CRUCERO ENT, lon:-109.29810777, lat:29.91995491}} | 2023-10-09 | 2023-11-11 | 38045.6 | 38045.6 | 38045.6 | 38045.6 | 38045.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA., monto:38045.0, importe_modificado:38045.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2280044/proyecto_INICIO, 2280044/proyecto_FIN, 2280044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281612 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 266866 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Alamos | 266866 | S | 533 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4883.0, meta_modificada:4883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA NORBERTH, 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE CLAVELINA Y CALLE MARGARITA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALAMOS SONORA COMO COLONIA NORBERTH NUEVA CREACION CHUL, lon:-108.93695815, lat:27.03948008}} | 2023-02-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4883.0}} | {2281612/proyecto_FIN, 2281612/proyecto_PROCESO, 2281612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281892 | Proyecto de inversión | 313017.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313017.03, modificado:313017.03}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JITONHUACA MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 268405 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 268405 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:PUEBLO JITONHUECA, 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYUECTO ESTA UBICADO EN LACALLE SIN NOMENCLATURA EN LAEZQUINA NORTE DE EL PUEBLO DEJITONHUECA A UN COSTADO DE LASTIEERAS DE CULTIVO EN EL MINICIPIODE ETDC, lon:-109.60753772, lat:27.06506971}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 313017.03 | 313017.03 | 313017.03 | 313017.03 | 313017.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2281892/proyecto_PROCESO, 2281892/proyecto_INICIO, 2281892/proyecto_FIN, 2281892/proyecto_INICIO, 2281892/proyecto_FIN, 2281892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282502 | Proyecto de inversión | 205558.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205558.23, modificado:205558.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR LA BODEGA UBICADA EN CALLE 8 EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. - 271898 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 271898 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA EN CALLE OCHO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE YAÑEZ FIMBRES DOMICILIO CONOLCIDO NÁCORI CHICO., lon:-108.98419244, lat:29.686394}} | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 205558.23 | 205558.23 | 205558.23 | 205558.23 | 205558.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:205558.23, importe_modificado:205558.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2282502/proyecto_PROCESO, 2282502/proyecto_INICIO, 2282502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282808 | Proyecto de inversión | 419639.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419639.31, modificado:419639.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 273546 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 273546 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:PUEBLO SALITRAL, 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ETCHOJOA - LA BOCANA Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE ETCHOJOALA BOCANALA CALLE DEL CAMPO DE CULTIVO Y LACALLE DEL CAMPO DE CULTIVO , lon:-109.64150009, lat:26.88455014}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 419639.31 | 419639.31 | 419639.31 | 419639.31 | 419639.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2282808/proyecto_INICIO, 2282808/proyecto_PROCESO, 2282808/proyecto_FIN, 2282808/proyecto_PROCESO, 2282808/proyecto_FIN, 2282808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283297 | Proyecto de inversión | 503458.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503458.51, modificado:503458.51}} | REHABILITACION DE VIALIDAD ACCESO NORTE DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA - 276344 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 276344 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GLORIETA EL MINERO PUEBLO NACOZARI DE GARCIA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA NACOZARI DE GARCIA - AGUA PRIETA, ACCESO NORTE DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, lon:-109.69690837, lat:30.37781056}} | 2023-07-03 | 2023-07-28 | 503458.51 | 503458.51 | 503458.51 | 503458.51 | 503458.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2023-DOP-NACOZARI-005/2023, contratista:DESARROLLOS EKUAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA, monto:503458.51, importe_modificado:503458.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2283297/proyecto_INICIO, 2283297/proyecto_PROCESO, 2283297/proyecto_FIN, 2283297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283902 | Proyecto de inversión | 1421960.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421960.69, modificado:1340774.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR DE PLATA, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, EN GUAYMAS, SONORA - 279870 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 279870 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.45, meta_modificada:654.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE LAS ANTILLAS SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE MAR DE LA PLATA, CALLE MAR DE BERING EN EL ENTRONQUE DEL LA CARR. INT. NO. 15 Y EL BLVD. DIANA LAU, lon:-110.92819668, lat:27.94670366}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1340774.68 | 1340774.68 | 1340774.68 | 1340774.68 | 1340774.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-12, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1225828.18, importe_modificado:1225828.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.45}} | {2283902/proyecto_INICIO, 2283902/proyecto_FIN, 2283902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284371 | Proyecto de inversión | 296000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296000.1, modificado:296000.1}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHOPO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 281887 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 281887 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:56, direccion:PUEBLO MOCOCHOPO YEMOVARI, 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN Y CALLE RANCHO MOCOCHOPO, CARRETERA TIERRA AGRICOLA DE CULTVO PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE RANCHO MOCOCHOPO Y CARRETE, lon:-109.5849901, lat:27.06955808}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 296000.1 | 296000.1 | 296000.1 | 296000.1 | 296000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E023, contratista:GUILLERMINA CALLEJA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1197825.71, importe_modificado:1197825.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2284371/proyecto_INICIO, 2284371/proyecto_PROCESO, 2284371/proyecto_FIN, 2284371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285955 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO CON 1 BAÑO EN LA COLONIA SALUBRIDAD DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 288505 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288505 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SALUBRIDAD, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, ENTRE LA CALLE GRACIANO SANCHEZ EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-109.65913702, lat:26.97861475}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2285955/proyecto_INICIO, 2285955/proyecto_PROCESO, 2285955/proyecto_INICIO, 2285955/proyecto_FIN, 2285955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286767 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y 1 BIO DIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL DE BURABAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 291522 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 291522 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:790, direccion:PUEBLO EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y VEREDA RIO MAYO, ENTRE LAS TIERRAS DE CAMPO DE CULTIVO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL , lon:-109.63252108, lat:27.01173439}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286767/proyecto_INICIO, 2286767/proyecto_PROCESO, 2286767/proyecto_FIN, 2286767/proyecto_INICIO, 2286767/proyecto_PROCESO, 2286767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287145 | Proyecto de inversión | 76253.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76253.64, modificado:76253.64}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE BAYAJORIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 293483 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 293483 | S | 320 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:PUEBLO BAYAJORIT, 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORILLA DEL CERRO, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL LA ORILLA DEL CERRO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BAYAJORIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJO, lon:-109.67601894, lat:27.08505173}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 76253.64 | 76253.64 | 76253.64 | 76253.64 | 76253.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2287145/proyecto_INICIO, 2287145/proyecto_PROCESO, 2287145/proyecto_FIN, 2287145/proyecto_PROCESO, 2287145/proyecto_FIN, 2287145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287237 | Proyecto de inversión | 90502.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90502.64, modificado:90502.64}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONA MABEJAQUII DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 293922 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 293922 | S | 214 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10640.0, meta_modificada:10640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:PUEBLO MABEJAQUI, 85286 MABEJAQUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO LAS ANIMAS Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA RIO LAS ANIMAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETER, lon:-109.60697473, lat:26.87375077}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 90502.64 | 90502.64 | 90502.64 | 90502.64 | 90502.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10640.0}} | {2287237/proyecto_INICIO, 2287237/proyecto_PROCESO, 2287237/proyecto_FIN, 2287237/proyecto_PROCESO, 2287237/proyecto_FIN, 2287237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402287768 | Proyecto de inversión | 4306.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4306.5, modificado:4306.5}} | REABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL HUITCHACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 296660 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 296660 | S | 317 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:PUEBLO EL HUITCHACA, 85287 EL HUITCHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADI DE EL ESTADIO DE FUT BOL DE EL HUITCHACA PERTEN, lon:-109.69256871, lat:26.87757725}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 4306.5 | 4306.5 | 4306.5 | 4306.5 | 4306.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2287768/proyecto_INICIO, 2287768/proyecto_PROCESO, 2287768/proyecto_FIN, 2287768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289388 | Proyecto de inversión | 275691.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275691.73, modificado:275691.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIERRA PINITO ENTRE CALLE COFRE DE PEROTE Y SIERRA PINITO EN COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 304910 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 304910 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PINITO COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE COFRE DE PEROTE Y CALLE SIERRA PINITO, CALLE SIERRA PARICUTIN PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE S, lon:-110.93175991, lat:31.32702804}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 275691.73 | 275691.73 | 275691.73 | 275691.73 | 275691.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-OC05/23, contratista:AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:275691.73, importe_modificado:275691.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2289388/proyecto_INICIO, 2289388/proyecto_FIN, 2289388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402290753 | Proyecto de inversión | 928805.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928805.79, modificado:928805.79}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAELA SOTELO CELAYA, UBICADO EN AVE. 54 ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 311037 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 311037 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.8, meta_modificada:60.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 54 COLONIA NUEVO PEÑASCO, 83553 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAELA SOTELO CELAYA UBICADO EN AVE. 54 , lon:-113.49846855, lat:31.32539943}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 928805.79 | 928805.79 | 928805.79 | 928805.79 | 928805.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-041, contratista:C. NORA DANIEL PIÑUELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:928805.79, importe_modificado:928805.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.8}} | {2290753/proyecto_INICIO, 2290753/proyecto_PROCESO, 2290753/proyecto_INICIO, 2290753/proyecto_FIN, 2290753/proyecto_PROCESO, 2290753/proyecto_FIN, 2290753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291522 | Proyecto de inversión | 433279.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433279.08, modificado:433279.08}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES PUNTOS EN EL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 314967 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 314967 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:CALLE 5 REGION PLUTARCO ELÍAS CALLES LA Y GRIEGA, 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y BOULEVARD VERACRUZ, ESTE PROYECTO DE 5 ACCIONES SE LLAMA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORI, lon:-112.73011001, lat:30.8063572}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 433279.08 | 433279.08 | 433279.08 | 433279.08 | 433279.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 19/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:866558.13, importe_modificado:866558.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2291522/proyecto_INICIO, 2291522/proyecto_FIN, 2291522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292122 | Proyecto de inversión | 435035.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435035.09, modificado:435035.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LLANO BLANCO MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA - 317950 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altar | 317950 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO LLANO BLANCO RANCHO SECO, 83794 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA Y AVENIDA REFORMA, CARRETERA ALTAR LLANO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA UN LAZO DE LA PLAZA PUBLICA EN, lon:-111.8971227, lat:30.61542497}} | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 435035.09 | 435035.09 | 435035.09 | 435035.09 | 435035.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:435035.09, importe_modificado:435035.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2292122/proyecto_INICIO, 2292122/proyecto_FIN, 2292122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402292520 | Proyecto de inversión | 299762.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.4, modificado:299762.4}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN EL ALTO GUAYPARIN DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 319447 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 319447 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA GUADALUPE ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO LA CALLE ALBARO OBREGON Y LA CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPAR, lon:-109.65339475, lat:26.97463701}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | 299762.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2292520/proyecto_INICIO, 2292520/proyecto_PROCESO, 2292520/proyecto_FIN, 2292520/proyecto_INICIO, 2292520/proyecto_PROCESO, 2292520/proyecto_FIN, 2292520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293046 | Proyecto de inversión | 125857.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125857.2, modificado:125857.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE ETCHOHUAQUILA A LA LOCALIDAD DE EL SIFON EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 321768 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 321768 | S | 550 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO ETCHOHUAQUILA - EL SIFON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA ETCHOHUAQUILA, 85233 SAN RICARDO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOHUAQUILA A LA, lon:-109.76632208, lat:27.310389}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 125857.2 | 125857.2 | 125857.2 | 125857.2 | 125857.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:490.0}} | {2293046/proyecto_PROCESO, 2293046/proyecto_FIN, 2293046/proyecto_PROCESO, 2293046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293080 | Proyecto de inversión | 11185.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11185.75, modificado:11185.75}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 321894 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 321894 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:301, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LA POTABLE, 85224 LA POTABLE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA POTABLE MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA., lon:-109.44946397, lat:26.87915235}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 11185.75 | 11185.75 | 11185.75 | 11185.75 | 11185.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2293080/proyecto_INICIO, 2293080/proyecto_PROCESO, 2293080/proyecto_FIN, 2293080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293537 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AQUISAHUALI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 323531 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 323531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:PUEBLO AQUISAHUALI, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONO, lon:-109.56707874, lat:27.07033646}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2293537/proyecto_INICIO, 2293537/proyecto_PROCESO, 2293537/proyecto_INICIO, 2293537/proyecto_FIN, 2293537/proyecto_PROCESO, 2293537/proyecto_FIN, 2293537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293589 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VARIOS ZONA URBANA - 323656 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 323656 | S | 5526 | 5435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA LA AVIACIÓN, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN LA COLONIA AVIACION CONSTITUCION NORBERT NUEVA ESMERALDA SONOCHIHUA BICENTENARIO LOMAS, lon:-108.94671357, lat:27.03642471}} | 2023-02-03 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:630.0}} | {2293589/proyecto_FIN, 2293589/proyecto_PROCESO, 2293589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293812 | Proyecto de inversión | 749406 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749406.0, modificado:749406.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CAURTOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACAME EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 324515 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 324515 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA ROSALES, CALLE SUFRAGIO PROYECTO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA ROSALES Y CALLE SUFRAGIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.59121364, lat:27.16008504}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 749406 | 749406 | 749406 | 749406 | 749406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2293812/proyecto_INICIO, 2293812/proyecto_PROCESO, 2293812/proyecto_FIN, 2293812/proyecto_PROCESO, 2293812/proyecto_FIN, 2293812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294309 | Proyecto de inversión | 214004.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214004.25, modificado:214004.25}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL A LA LOCALIDAD DE NAVOMORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 326369 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 326369 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129500.0, meta_modificada:129500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL KM 15 - NAVOMORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA NAVOMORA, 85236 NAVOMORA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE CARRETERA INTERNACIONAL KM 15 A LA , lon:-109.46360933, lat:27.29402437}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 214004.25 | 214004.25 | 214004.25 | 214004.25 | 214004.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129500.0}} | {2294309/proyecto_INICIO, 2294309/proyecto_FIN, 2294309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298403 | Proyecto de inversión | 46980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46980.0, modificado:46980.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y CAMINOS VECINALES - 343405 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 343405 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE DE JESUS - EL JOJOBAL, ENTRADA PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 CIUDAD SAN FELIPE DE JESÚS, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EN, lon:-110.22884341, lat:29.85609253}} | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 0 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:46980.0, importe_modificado:46980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2298403/proyecto_PROCESO, 2298403/proyecto_FIN, 2298403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298977 | Proyecto de inversión | 957000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957000.0, modificado:957000.0}} | RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 45 Y 46 A 42 AVENIDA 1 - 346266 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 346266 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 COLONIA LADRILLERA, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 42 Y CALLEJON 45-46, AVENIDA 2 ACCEDER POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 1 GIRAR HACIA EL SUR Y AVENZAR POR APROXIMADAMENTE 700 MTS DONDE SE ENC, lon:-109.56236534, lat:31.29440565}} | 2023-11-27 | 2023-12-23 | 957000 | 957000 | 957000 | 957000 | 957000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-ALCA1-41-082-23, contratista:GILDARDO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2298977/proyecto_INICIO, 2298977/proyecto_FIN, 2298977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299047 | Proyecto de inversión | 180488.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180488.83, modificado:180488.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COLONIA MODERNA MUNICIPIO DE EMPALME - 346557 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Empalme | 346557 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.21, meta_modificada:16.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CRISTOBAL COLON CALLE 5 DE MAYO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA MOD, lon:-110.82131874, lat:27.96530057}} | 2023-09-01 | 2023-11-20 | 180488.83 | 180488.83 | 180488.83 | 180488.83 | 180488.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-22/23, contratista:MULTISERVICIOS E INGENIERIA DEL MAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:239003.96, importe_modificado:239003.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.21}} | {2299047/proyecto_INICIO, 2299047/proyecto_PROCESO, 2299047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299221 | Proyecto de inversión | 161154.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161154.07, modificado:161154.07}} | REHAB RED DRENAJE EN AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 11 Y 12 EN CUMPAS MUNUCIPIO DE CUMPAS, SONORA - 347198 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 347198 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CALLE 10 AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 11 Y 12 EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.78051727, lat:29.98883353}} | 2023-04-10 | 2023-05-30 | 161154.07 | 161154.07 | 161154.07 | 161154.07 | 161154.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:161154.07, importe_modificado:161154.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2299221/proyecto_PROCESO, 2299221/proyecto_INICIO, 2299221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299234 | Proyecto de inversión | 13996603.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.399660367E7, modificado:1.399660367E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MADERO DE BACOBAMPO, ETCHOJOA, SONORA - 347230 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 347230 | S | 4133 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA LA PAZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA LA PAZ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTIL, lon:-109.65542082, lat:26.98381613}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 13996603.67 | 13996603.67 | 13996603.67 | 13996603.67 | 13996603.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E031, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.399660367E7, importe_modificado:1.399660367E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2299234/proyecto_PROCESO, 2299234/proyecto_INICIO, 2299234/proyecto_PROCESO, 2299234/proyecto_INICIO, 2299234/proyecto_FIN, 2299234/proyecto_INICIO, 2299234/proyecto_FIN, 2299234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299269 | Proyecto de inversión | 209244.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209244.79, modificado:209244.79}} | REHAB RED DRENAJE EN BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 347363 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 347363 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA ZAPATA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN CUMPAS MUNICIPIO D, lon:-109.77801745, lat:29.99382811}} | 2023-06-17 | 2023-08-29 | 209244.79 | 209244.79 | 209244.79 | 209244.79 | 209244.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:209244.79, importe_modificado:209244.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2299269/proyecto_PROCESO, 2299269/proyecto_INICIO, 2299269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402300646 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA EN EMPALME LOCALIDAD EMPALME ASENTAMIENTO MODERNA - 352275 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Empalme | 352275 | S | 268 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.42, meta_modificada:632.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA HEROE DE NACOZARI ENTRE NICOLAS BRAVO Y BENITO JUAREZ COLONIA MODERNA, lon:-110.81954586, lat:27.95991958}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-16/23, contratista:GILBERTO COTA ZAZUETA, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.42}} | {2300646/proyecto_PROCESO, 2300646/proyecto_FIN, 2300646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301066 | Proyecto de inversión | 74720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74720.0, modificado:74720.0}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LA FUNDICION, MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA - 353963 | 26 | Sonora | 11 | Bacoachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bacoachi | 353963 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CALLE LA FUNDICION PUEBLO BACOACHI, 84680 LA FUNDICIÓN (EL RETIRO), BACOACHI SONORA ENTRE CARRETERA 89 CANANEA-ARIZPE Y CALLE LA FUNDICION, PARTIENDO DE LAS LETRAS TURISTICAS DE BACOACHI HACIA EL NORTE A 600 METROS A LA ENTRAD, lon:-109.97304787, lat:30.64016925}} | 2023-11-21 | 2023-12-27 | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA, monto:74720.0, importe_modificado:74720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2301066/proyecto_INICIO, 2301066/proyecto_FIN, 2301066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302853 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | RHEBILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO SAM MIGUELITO EL FUSTE - 361131 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 361131 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA SAN MIGUELITO - FUSTE ,SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 50 PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , SALIDA A SAN MIGUELITO POR LA CARRETERA RUMBO A LA LOCALIDAD DE L, lon:-108.97025895, lat:30.52253116}} | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2302853/proyecto_INICIO, 2302853/proyecto_FIN, 2302853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402303013 | Proyecto de inversión | 11304.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11304.99, modificado:11304.99}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE C. CONSTITUCION PEDRO TRELLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS - 361948 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 361948 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PEDRO TRELLES EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AMEDIA CUADRA DEL TASTE DE CARRERAS ES UN DOMICILIO CONSTRUI, lon:-110.2359982, lat:29.86809395}} | 2023-04-24 | 2023-05-06 | 0 | 11304.99 | 11304.99 | 11304.99 | 11304.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:11304.99, importe_modificado:11304.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2303013/proyecto_FIN, 2303013/proyecto_PROCESO, 2303013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304590 | Proyecto de inversión | 72570.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72570.72, modificado:72570.72}} | REHAB ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO INFANTIL EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS - 368822 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 368822 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 7, AVENIDA H CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y AVENIDA H EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.77389221, lat:29.9932613}} | 2023-07-03 | 2023-09-09 | 72570.72 | 72570.72 | 72570.72 | 72570.72 | 72570.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:72570.72, importe_modificado:72570.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2304590/proyecto_FIN, 2304590/proyecto_INICIO, 2304590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304640 | Proyecto de inversión | 11888.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11888.5, modificado:11888.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MÉXICO FINAL SUR - 369031 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 369031 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO FINAL COLONIA SAN MARTIN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PESQUEIRA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MÉXICO FINAL ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE PESQUEIRA EN LA COLONIA SAN MARTIN MUNICI, lon:-109.67656645, lat:29.7973755}} | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 11888.5 | 11888.5 | 11888.5 | 11888.5 | 11888.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:11888.5, importe_modificado:11888.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2304640/proyecto_FIN, 2304640/proyecto_INICIO, 2304640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304681 | Proyecto de inversión | 394206.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394206.96, modificado:394206.96}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA - 369254 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 369254 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BAVISPE MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA, lon:-108.94009158, lat:30.48082144}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 394206.96 | 394206.96 | 394206.96 | 394206.96 | 394206.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:864070.69, importe_modificado:864070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {2304681/proyecto_INICIO, 2304681/proyecto_FIN, 2304681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305135 | Proyecto de inversión | 6240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6240.0, modificado:6240.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CATORCE DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371671 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371671 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA 14 DE ENERO, 85930 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.6346734, lat:26.83301632}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2305135/proyecto_INICIO, 2305135/proyecto_FIN, 2305135/proyecto_PROCESO, 2305135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305210 | Proyecto de inversión | 115399.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115399.92, modificado:115399.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL ETCHOROPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372006 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372006 | S | 485 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:PUEBLO ETCHOROPO, 85240 ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.68353823, lat:26.77080922}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 115399.92 | 115399.92 | 115399.92 | 115399.92 | 115399.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:322.0}} | {2305210/proyecto_INICIO, 2305210/proyecto_FIN, 2305210/proyecto_PROCESO, 2305210/proyecto_FIN, 2305210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305397 | Proyecto de inversión | 29968 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29968.0, modificado:29968.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL TABARE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 373063 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 373063 | S | 201 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:PUEBLO EL TÁBARE, 85246 EL TÁBARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.75794628, lat:26.8012261}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 29968 | 29968 | 29968 | 29968 | 29968 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2305397/proyecto_INICIO, 2305397/proyecto_FIN, 2305397/proyecto_PROCESO, 2305397/proyecto_FIN, 2305397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305399 | Proyecto de inversión | 10370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10370.0, modificado:10370.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL BABURO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 373066 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 373066 | S | 171 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:PUEBLO BABURO, 85241 BABURO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.69742588, lat:26.85117098}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 10370 | 10370 | 10370 | 10370 | 10370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}} | {2305399/proyecto_INICIO, 2305399/proyecto_PROCESO, 2305399/proyecto_FIN, 2305399/proyecto_PROCESO, 2305399/proyecto_FIN, 2305399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306097 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | APMPLIACION CUARTO AL C. JORGE GERRARDO ARRIOLA - 375598 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 375598 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO LAS DELICIAS, 84895 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-110.22260578, lat:29.97879695}} | 2023-10-25 | 2023-11-04 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141491, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306097/proyecto_INICIO, 2306097/proyecto_FIN, 2306097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306302 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME A LA C. NORMA MIRANDA - 376832 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 376832 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE DIODORO CORELLA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL BAJIO UN LUGAR MUY CONOCIDO EN LA LOCA, lon:-110.21743917, lat:30.0123346}} | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141500, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2306302/proyecto_PROCESO, 2306302/proyecto_INICIO, 2306302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306402 | Proyecto de inversión | 2185752.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185752.62, modificado:2185752.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MAZATLAN C DE CALLE 42 A CALLE 44 Y EN CALLE 44 DE AV. MAZATLAN C A AV. TUXPAN C - 377155 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 377155 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6734.0, meta_modificada:6734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZATLAN COLONIA SOLIDARIDAD, 83496 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA Y CUATRO, AVENIDA TUXPAN AV. MAZATLAN C DE CALLE 42 A CALLE 44 Y EN CALLE 44 DE AV. MAZA, lon:-114.74363819, lat:32.42340734}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2185752.62 | 2185752.62 | 2185752.62 | 2185752.62 | 2185752.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-033-2023, contratista:REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2185752.62, importe_modificado:2185752.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6734.0}} | {2306402/proyecto_PROCESO, 2306402/proyecto_FIN, 2306402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306761 | Proyecto de inversión | 1729.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729.01, modificado:1729.01}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL CARO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 378855 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 378855 | S | 319 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CARO, 85241 EL CARO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.71636101, lat:26.86727682}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1729.01 | 1729.01 | 1729.01 | 1729.01 | 1729.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} | {2306761/proyecto_PROCESO, 2306761/proyecto_FIN, 2306761/proyecto_INICIO, 2306761/proyecto_PROCESO, 2306761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306777 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYC EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 378986 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 378986 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA COLONIA TEPEYAC, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR NE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.42680152, lat:27.05171337}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-939, contratista:argent proyectos, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {2306777/proyecto_INICIO, 2306777/proyecto_FIN, 2306777/proyecto_PROCESO, 2306777/proyecto_FIN, 2306777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307604 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A LA C. VIANEY MARTIN BARRIOS - 382811 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 382811 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE LOS NOGALES EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO ENFRENTE DE LA HUERTA DE NUEZ, lon:-110.2059116, lat:29.97782538}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141504, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2307604/proyecto_INICIO, 2307604/proyecto_FIN, 2307604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307784 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL SALITRAL DEL MUNICPIO DE ETCHOJOA SONORA - 383464 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 383464 | S | 240 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:68, direccion:PUEBLO SALITRAL, 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CA, lon:-109.65105294, lat:27.02076646}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2307784/proyecto_INICIO, 2307784/proyecto_PROCESO, 2307784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308291 | Proyecto de inversión | 47294 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47294.0, modificado:47294.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 385281 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 385281 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 85254 TIERRA Y LIBERTAD, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.19598206, lat:26.56320739}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 47294 | 47294 | 47294 | 47294 | 47294 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}} | {2308291/proyecto_INICIO, 2308291/proyecto_FIN, 2308291/proyecto_PROCESO, 2308291/proyecto_FIN, 2308291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308400 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE QUINTO VIEJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 385586 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385586 | S | 72 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:184, direccion:CALLE SAN PEDRO NAVOJOA PUEBLO EL QUINTO VIEJO (EL CULEBRÓN), 85285 EL QUINTO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO NAVOJOA Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA SALIDA DE EL QUINTO VIEJO P, lon:-109.57352388, lat:27.02641645}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2308400/proyecto_PROCESO, 2308400/proyecto_INICIO, 2308400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308910 | Proyecto de inversión | 82700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82700.0, modificado:82700.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO A JESUS GUADALUPE DURAN DURAZO DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 387503 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 387503 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS VICENTE GUERRERO , lon:-109.32297452, lat:30.15821218}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 82700 | 82700 | 82700 | 82700 | 82700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:82700.0, importe_modificado:82700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2308910/proyecto_INICIO, 2308910/proyecto_FIN, 2308910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310163 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL 9 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 392604 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 392604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO LA LOMA, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA GUSTAVO BELTRAN Y CALLE LOS GIRASOLES, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA GUSTAVO BELTRAN ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CALLE TIERRA DE CU, lon:-109.64740035, lat:26.98431313}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2310163/proyecto_INICIO, 2310163/proyecto_PROCESO, 2310163/proyecto_FIN, 2310163/proyecto_PROCESO, 2310163/proyecto_FIN, 2310163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310198 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | COSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA COLONIA SAN ANGEL EN BACOBAMPO PERTENECIENTES A EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 392796 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 392796 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN ÁNGEL, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA COLONIA SAN ANGEL JUNTO A LAS TIERRAS DE CULTIVO EN , lon:-109.6611916, lat:26.9803745}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2310198/proyecto_INICIO, 2310198/proyecto_PROCESO, 2310198/proyecto_FIN, 2310198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310731 | Proyecto de inversión | 280197.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280197.84, modificado:280197.84}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS CON BACHES EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 395011 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 395011 | S | 4145 | 4122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE COAHUILA LUIS G. RASCON PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO SUR, CALLE GUSTAVO BELTRAN ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE LAZARO CARDENAS D, lon:-109.65238859, lat:26.98361582}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 280197.84 | 280197.84 | 280197.84 | 280197.84 | 280197.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E032, contratista:JOSE ALBERTO GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:280197.84, importe_modificado:280197.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2310731/proyecto_INICIO, 2310731/proyecto_PROCESO, 2310731/proyecto_FIN, 2310731/proyecto_INICIO, 2310731/proyecto_FIN, 2310731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310942 | Proyecto de inversión | 1196305.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196305.89, modificado:1196305.89}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARAS EN LA COLONIA 16 DE JUNO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 395889 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 395889 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 16 DE JUNIO, 85893 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA 16 DE UNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.41917972, lat:27.06164025}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 1196305.89 | 1196305.89 | 1196305.89 | 1196305.89 | 1196305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-995, contratista:ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1196305.89, importe_modificado:1196305.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310942/proyecto_INICIO, 2310942/proyecto_FIN, 2310942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311341 | Proyecto de inversión | 441626.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441626.79, modificado:441626.79}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397583 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397583 | S | 190 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:122, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA TEACHIVE, 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA LOCALIDAD DE TECHIVE EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA.SONORA, lon:-109.23561033, lat:26.78226276}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 441626.79 | 441626.79 | 441626.79 | 441626.79 | 441626.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2924874.38, importe_modificado:2924874.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311341/proyecto_INICIO, 2311341/proyecto_PROCESO, 2311341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311392 | Proyecto de inversión | 111653.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111653.8, modificado:111653.8}} | CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN CENTRO COMUNITARIO DEL TABARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 397731 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 397731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:PUEBLO EL TÁBARE, 85246 EL TÁBARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DETRAS DE LA HACIENDA EL TABARE RANCH, lon:-109.75707505, lat:26.80122261}} | 2023-03-27 | 2023-06-10 | 111653.8 | 111653.8 | 111653.8 | 111653.8 | 111653.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:111653.8, importe_modificado:111653.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2311392/proyecto_PROCESO, 2311392/proyecto_FIN, 2311392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312260 | Proyecto de inversión | 1028542.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028542.44, modificado:1028542.44}} | CONST. DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA. - 403476 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 403476 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.67, meta_modificada:1073.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA MALINCHE PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE 13, DESDE CALLE LA MALINCHE HASTA CALLE 13 EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.78023669, lat:29.99498431}} | 2023-02-02 | 2023-11-18 | 1028542.44 | 1028542.44 | 1028542.44 | 1028542.44 | 1028542.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:1028542.44, importe_modificado:1028542.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.67}} | {2312260/proyecto_FIN, 2312260/proyecto_PROCESO, 2312260/proyecto_FIN, 2312260/proyecto_PROCESO, 2312260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312323 | Proyecto de inversión | 1620266.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620266.84, modificado:1620266.84}} | REHABILITACION DE CALLES Y ACCESOS EN VIALIDADES DE HUATABAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 403770 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 403770 | S | 40128 | 39185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:201, direccion:PUERTO PLAYA HUATABAMPITO, 85252 PLAYA HUATABAMPITO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CALLE ES POR EL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLAYA HASTA LO ULTIMO CONTINUANDO CON EL CAMINO, lon:-109.55322007, lat:26.68842396}} | 2023-03-27 | 2023-07-14 | 1620266.84 | 1620266.84 | 1620266.84 | 1620266.84 | 1620266.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1620266.84, importe_modificado:1620266.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2312323/proyecto_FIN, 2312323/proyecto_INICIO, 2312323/proyecto_FIN, 2312323/proyecto_PROCESO, 2312323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312508 | Proyecto de inversión | 41762 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41762.0, modificado:41762.0}} | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN AREA DE JARDIN POR LA CALLE OCASO, DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 404559 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 404559 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO AMANECER, 85935 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE ATARDECER Y CALLE AURORA, CALLE AZUCENA LA OBRA SE UBICA EN EL AREA VERDE DE LA COLONIA NUEVO AMANECER POR LA CALLE DEL MEDIO NOMBRADA ATARDECER ES LA UNIC, lon:-109.63582138, lat:26.83941131}} | 2023-05-02 | 2023-05-13 | 41762 | 41762 | 41762 | 41762 | 41762 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:41762.0, importe_modificado:41762.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2312508/proyecto_PROCESO, 2312508/proyecto_FIN, 2312508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312854 | Proyecto de inversión | 49848.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49848.53, modificado:49848.53}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA SOTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405814 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405814 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6366.3, meta_modificada:6366.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:447, direccion:PUEBLO COLONIA SOTO CAURARÁ, 85286 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CANAL DE RIEGO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA SOTO DEL MUNICIPI, lon:-109.60299903, lat:26.90561002}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 49848.53 | 49848.53 | 49848.53 | 49848.53 | 49848.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6366.3}} | {2312854/proyecto_INICIO, 2312854/proyecto_PROCESO, 2312854/proyecto_FIN, 2312854/proyecto_INICIO, 2312854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313152 | Proyecto de inversión | 100476 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100476.0, modificado:100476.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DE LOS GENERALES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407037 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407037 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS GENERALES COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DE LOS GENERALES ENTRE, lon:-109.63896493, lat:26.83198236}} | 2023-02-13 | 2023-03-11 | 100476 | 100476 | 100476 | 100476 | 100476 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:100476.0, importe_modificado:100476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2313152/proyecto_INICIO, 2313152/proyecto_FIN, 2313152/proyecto_PROCESO, 2313152/proyecto_FIN, 2313152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313245 | Proyecto de inversión | 717066.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717066.56, modificado:717066.56}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE LOS ANGELITOS, COMISARIA DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407414 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407414 | S | 8 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:435, direccion:EJIDO LOS ANGELITOS REUBICACIÓN, 85250 LOS ANGELITOS REUBICACIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-109.26235907, lat:26.69045028}} | 2023-04-17 | 2023-05-13 | 717066.56 | 717066.56 | 717066.56 | 717066.56 | 717066.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-613-62514-62415-136, contratista:DESARROLLOS EKUAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:717066.56, importe_modificado:717066.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2313245/proyecto_FIN, 2313245/proyecto_INICIO, 2313245/proyecto_FIN, 2313245/proyecto_PROCESO, 2313245/proyecto_INICIO, 2313245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313451 | Proyecto de inversión | 700985.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700985.41, modificado:700985.41}} | REHABILITACION DE PLAZA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES PESQUEIRA Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN HILL MUNICIPIO BENJAMIN HILL - 408410 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 408410 | S | 2234 | 2754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.3, meta_modificada:408.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TERAN COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO PESQUEIRA, AVENIDA DAVILA PASANDO LAS VIAS DEL FERROCARRIL AVANZAS 9NCALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-111.1175892, lat:30.16727054}} | 2023-08-20 | 2023-10-18 | 700985.41 | 700985.41 | 700985.41 | 700985.41 | 700985.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-04, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:700985.41, importe_modificado:700985.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.3}} | {2313451/proyecto_PROCESO, 2313451/proyecto_FIN, 2313451/proyecto_INICIO, 2313451/proyecto_PROCESO, 2313451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313869 | Proyecto de inversión | 525362.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525362.37, modificado:525362.37}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL DESEMBOQUE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 410443 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 410443 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.77, meta_modificada:253.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:CALLE OBREGON EJIDO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRME DE CONCRETO SE ENCUENTRA LA 1ER VIVIENDA EN AVE D ENTRE CALLES 7 Y 8 EN CASA DE BLOCK CON CONSTRUCCION , lon:-113.00584102, lat:30.57011217}} | 2023-11-13 | 2023-11-23 | 525362.37 | 525362.37 | 525362.37 | 525362.37 | 525362.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 23/2023, contratista:DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:525362.37, importe_modificado:525362.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.77}} | {2313869/proyecto_INICIO, 2313869/proyecto_FIN, 2313869/proyecto_PROCESO, 2313869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314441 | Proyecto de inversión | 1652400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652400.0, modificado:1652400.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE SANTA CLARA - 412406 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 412406 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:AVENIDA LUIS ENCINAS PUEBLO GOLFO DE SANTA CLARA, 83540 GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA Y AVENIDA VERACRUZ, AVENIDA ABELARDO L RODRIGUEZ AV. LUIS ENCINAS DE AV REPUBLICA DE, lon:-114.49947124, lat:31.68687581}} | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 1652400 | 1652400 | 1652400 | 1652400 | 1652400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-029-2023, contratista:MARIO FELIX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1652400.0, importe_modificado:1652400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}} | {2314441/proyecto_INICIO, 2314441/proyecto_FIN, 2314441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314635 | Proyecto de inversión | 982317.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982317.13, modificado:982317.13}} | CONSTRUCCION DE CANHCA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE A. ACUÑA UBICADO EN CALLE ALBERTO LIZARRAGA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 413160 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 413160 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.8, meta_modificada:60.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO LIZARRAGA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE CANHCA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE A. ACUÑA UBICA, lon:-113.54123595, lat:31.33884522}} | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 982317.13 | 982317.13 | 982317.13 | 982317.13 | 982317.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-054, contratista:C. NORA DANIEL PIÑUELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO PUERTO PEÑASCO, monto:982317.13, importe_modificado:982317.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.8}} | {2314635/proyecto_PROCESO, 2314635/proyecto_INICIO, 2314635/proyecto_FIN, 2314635/proyecto_INICIO, 2314635/proyecto_PROCESO, 2314635/proyecto_FIN, 2314635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314922 | Proyecto de inversión | 5920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5920.0, modificado:5920.0}} | REHABILITACION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COLONIA PRI 90, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 414168 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 414168 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA PRI 90, 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE CONSTITUCION LA CALLE CANAL QUE DESFOGA HACIA EL DREN LAS ANIMAS E INICIA EN LA COLONIA PRI 90, lon:-109.65336303, lat:26.81355148}} | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:5920.0, importe_modificado:5920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2314922/proyecto_INICIO, 2314922/proyecto_PROCESO, 2314922/proyecto_FIN, 2314922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402315242 | Proyecto de inversión | 140314.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140314.76, modificado:140314.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR - 415390 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altar | 415390 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 83753 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE MARIA LUISA CELAYA, AVENIDA FCO I MADERO LA OBRA ABARCA EN LAS COLONIAS BENITO JUAREZ MAGISTERIAL BUENOS AIRES PRINCIPALMENTE, lon:-111.84992076, lat:30.72000588}} | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 140314.76 | 140314.76 | 140314.76 | 140314.76 | 140314.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:140314.76, importe_modificado:140314.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2315242/proyecto_PROCESO, 2315242/proyecto_FIN, 2315242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402316303 | Proyecto de inversión | 7356684.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7356684.52, modificado:7356684.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 ML DE 8 DE DIÁMETRO Y 640.00 ML DE 10 DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA Y CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 ML DE 8 DE DIÁMETRO Y 1,201.50 ML DE 10 DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 419573 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 419573 | S | 1305 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9045.0, meta_modificada:9045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA BAJADA DE LA DEL KINDER QUE ESTA AL LADO DEL CECYTES HASTA LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL UBICADO AL TERMINAR LA CALLE ANTES, lon:-109.68131034, lat:26.76133818}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 7356684.52 | 7356684.52 | 7356684.52 | 7356684.52 | 7356684.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1.471336905E7, importe_modificado:1.471336905E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9045.0}} | {2316303/proyecto_INICIO, 2316303/proyecto_PROCESO, 2316303/proyecto_INICIO, 2316303/proyecto_FIN, 2316303/proyecto_PROCESO, 2316303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402316549 | Proyecto de inversión | 166064 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166064.0, modificado:166064.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO QUE BENEFICIA AL CASCO URBANO Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 420660 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 420660 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA MUÑOZ, 85930 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TANQUE ELEVADO DEL MUNICIPIO UBICADO EN LA COLONIA MUÑOZ A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL ALVARO OBREGON, lon:-109.64023093, lat:26.83393538}} | 2023-07-03 | 2023-07-11 | 166064 | 166064 | 166064 | 166064 | 166064 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:166064.0, importe_modificado:166064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2316549/proyecto_INICIO, 2316549/proyecto_FIN, 2316549/proyecto_PROCESO, 2316549/proyecto_FIN, 2316549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317300 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A LA C.DIANA MENDEZ - 423940 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 423940 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EL TEPUCHI, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CASAS DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-110.21121052, lat:30.01106084}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141580, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2317300/proyecto_PROCESO, 2317300/proyecto_INICIO, 2317300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317373 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO A LA C .DIANA MENDEZ - 424252 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 424252 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EL TEPUCHI, LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-110.2111717, lat:30.0111409}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141488, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2317373/proyecto_FIN, 2317373/proyecto_PROCESO, 2317373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317571 | Proyecto de inversión | 93357 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93357.0, modificado:93357.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA DEL EJIDO MAYO FUERTE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 425047 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425047 | S | 86 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:124, direccion:EJIDO MAYO FUERTE, 85259 MAYO FUERTE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , L AOBRA SE UBICA EN EL POZO DE VISITA A LAS AFUERAS DEL EJIDO RUMBO AL NORTE, lon:-109.02721387, lat:26.40953141}} | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 93357 | 93357 | 93357 | 93357 | 93357 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:93357.0, importe_modificado:93357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317571/proyecto_FIN, 2317571/proyecto_INICIO, 2317571/proyecto_PROCESO, 2317571/proyecto_FIN, 2317571/proyecto_INICIO, 2317571/proyecto_PROCESO, 2317571/proyecto_FIN, 2317571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317827 | Proyecto de inversión | 11145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11145.0, modificado:11145.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CRUCERO DE CALLES VERACRUZ Y SAN CARLOS DE LA COLONIA IBARRA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 425803 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 425803 | S | 250 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS COLONIA IBARRA, 85910 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SAN CARLOS, CALLE HUATABAMPITO LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA SE UBICA EN LA CALLE VERACRUZ Y SAN CARLOS DE LA COLONI, lon:-109.6454557, lat:26.83568224}} | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 11145 | 11145 | 11145 | 11145 | 11145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:11145.0, importe_modificado:11145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317827/proyecto_INICIO, 2317827/proyecto_PROCESO, 2317827/proyecto_FIN, 2317827/proyecto_PROCESO, 2317827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318009 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO AGIABAMPO UNO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 337 - 426548 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 426548 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA FRENTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL EJIDO, lon:-109.14457195, lat:26.36595227}} | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-335-336-337-338, contratista:CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2318009/proyecto_PROCESO, 2318009/proyecto_FIN, 2318009/proyecto_PROCESO, 2318009/proyecto_INICIO, 2318009/proyecto_PROCESO, 2318009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318024 | Proyecto de inversión | 273152.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273152.16, modificado:273152.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE, MAYO DE 2023, EJIDOS VALDEZ INICIO LA NARIZ, DIVISION DEL NORTE, SAN FRENCISQUITO Y 21 DE MARZO , MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES. - 426596 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 426596 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VALDEZ - SAN FRANCISQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 64 EJIDO EJIDO VALDEZ, 83570 VALDEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CAMINO CAMINO EJIDO VALDEZ Y CAMINO EJIDO LA NARIZ, CAMINO CAMINO E, lon:-112.54356804, lat:31.7025418}} | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 273152.16 | 273152.16 | 273152.16 | 273152.16 | 273152.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM01/2023, contratista:JOSÉ ALFREDO SARABIA MADUEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:273152.16, importe_modificado:273152.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:600.0}} | {2318024/proyecto_PROCESO, 2318024/proyecto_INICIO, 2318024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318364 | Proyecto de inversión | 420492.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420492.84, modificado:420492.84}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS - 428395 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 428395 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CALLE SONORA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS AVENIDAS BAJA CALIFORNIA Y MARIANO MATAMOROS A UNA CUADRA HACIA EL SUR DE, lon:-111.52464599, lat:30.39434829}} | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 420492.84 | 420492.84 | 420492.84 | 420492.84 | 420492.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:420492.84, importe_modificado:420492.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2318364/proyecto_INICIO, 2318364/proyecto_FIN, 2318364/proyecto_PROCESO, 2318364/proyecto_FIN, 2318364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318370 | Proyecto de inversión | 999180.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999180.66, modificado:999180.66}} | REHABILITACION DE MUSEO DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL - 428434 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 428434 | S | 2234 | 2754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NORTE COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE DAVILA Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE D NORTE PASANDO LAS VIAS DEL FERROCARRIL AVANZAS 4 CALLES HACIA EL NORTE DESPUES 1 CALLE A LA IZQ, lon:-111.11458029, lat:30.16878073}} | 2023-08-20 | 2023-12-31 | 999180.66 | 999180.66 | 999180.66 | 999180.66 | 999180.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-05, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:999180.66, importe_modificado:999480.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:398.0}} | {2318370/proyecto_PROCESO, 2318370/proyecto_INICIO, 2318370/proyecto_FIN, 2318370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318460 | Proyecto de inversión | 43292.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43292.77, modificado:43292.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL ALTO SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428849 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428849 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:128, direccion:PUEBLO EL ALTO SAN CRISTÓBAL, 85243 EL ALTO SAN CRISTÓBAL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.57981817, lat:26.8433306}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 43292.77 | 43292.77 | 43292.77 | 43292.77 | 43292.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:79.0}} | {2318460/proyecto_INICIO, 2318460/proyecto_FIN, 2318460/proyecto_PROCESO, 2318460/proyecto_FIN, 2318460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319094 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO DIECINUEVE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 345 - 431788 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431788 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:PUEBLO CAMPO DIECINUEVE, 85249 CAMPO DIECINUEVE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CAMPO, lon:-109.58072057, lat:26.78531432}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2319094/proyecto_INICIO, 2319094/proyecto_PROCESO, 2319094/proyecto_FIN, 2319094/proyecto_PROCESO, 2319094/proyecto_FIN, 2319094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319125 | Proyecto de inversión | 22580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22580.0, modificado:22580.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO AGIABAMPO UNO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 431894 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431894 | S | 991 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.14426033, lat:26.36576351}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22580 | 22580 | 22580 | 22580 | 22580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:41.0}} | {2319125/proyecto_INICIO, 2319125/proyecto_FIN, 2319125/proyecto_PROCESO, 2319125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319144 | Proyecto de inversión | 683430.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683430.26, modificado:683430.26}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 431962 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431962 | S | 15540 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE BACHEO ES MUY GENERAL EN VARIAS COLONIAS Y CASCO URBANO DE HUATABAMPO, lon:-109.64173297, lat:26.8277803}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 683430.26 | 683430.26 | 683430.26 | 683430.26 | 683430.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1000000.0, importe_modificado:683430.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2319144/proyecto_INICIO, 2319144/proyecto_FIN, 2319144/proyecto_PROCESO, 2319144/proyecto_INICIO, 2319144/proyecto_PROCESO, 2319144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319146 | Proyecto de inversión | 25708 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25708.0, modificado:25708.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 431972 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431972 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LA TRINIDAD, 85241 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.64677481, lat:26.83775044}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25708 | 25708 | 25708 | 25708 | 25708 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:47.0}} | {2319146/proyecto_INICIO, 2319146/proyecto_FIN, 2319146/proyecto_PROCESO, 2319146/proyecto_FIN, 2319146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319164 | Proyecto de inversión | 31978 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31978.0, modificado:31978.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTACION DON, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432070 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432070 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:33, direccion:PUEBLO ESTACIÓN DON, 85259 ESTACIÓN DON, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.02812792, lat:26.42619658}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 31978 | 31978 | 31978 | 31978 | 31978 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:58.0}} | {2319164/proyecto_INICIO, 2319164/proyecto_FIN, 2319164/proyecto_PROCESO, 2319164/proyecto_FIN, 2319164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319213 | Proyecto de inversión | 1430 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430.0, modificado:1430.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CHIJUBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432295 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432295 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:PUEBLO CHIJUBAMPO, 85245 CHIJUBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.66229327, lat:26.78758851}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}} | {2319213/proyecto_FIN, 2319213/proyecto_INICIO, 2319213/proyecto_FIN, 2319213/proyecto_PROCESO, 2319213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319303 | Proyecto de inversión | 21111 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21111.0, modificado:21111.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EJIDO MANUEL CAUDILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432619 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432619 | S | 97 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.08691887, lat:26.49259156}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | 21111 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:38.0}} | {2319303/proyecto_INICIO, 2319303/proyecto_FIN, 2319303/proyecto_PROCESO, 2319303/proyecto_FIN, 2319303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402321207 | Proyecto de inversión | 227478.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227478.74, modificado:227478.74}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAN FERNANDO Y LUIS ENCINAS EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN HIL DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL - 440642 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 440642 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ENCINAS COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE CUARTA, CALLE NOVENA POR LA CALLE SAN FERNANDO ENTRE LAS CALLES QUINTA Y NOVENA Y LA OTRA POR LA CALLE L, lon:-111.10374122, lat:30.17489415}} | 2023-08-20 | 2023-12-31 | 227478.74 | 227478.74 | 227478.74 | 227478.74 | 227478.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-06, contratista:CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:233377.42, importe_modificado:233377.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2321207/proyecto_PROCESO, 2321207/proyecto_FIN, 2321207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402340210 | Proyecto de inversión | 164835 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164835.0, modificado:164835.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 35 Y AVENIDA 2 INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | P00020/0131 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 35 AVE 2 INDUSTRIAL, lon:-109.564363, lat:31.302754}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 35 AVE 2 INDUSTRIAL, lon:-109.56435, lat:31.302915}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 164835 | 164835 | 164835 | 164835 | 164835 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:399600.0, importe_modificado:399627.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2340210/proyecto_INICIO, 2340210/proyecto_FIN, 2340210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402341688 | Acción | 2274777.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274777.42, modificado:2274777.42}} | PROGRAMA EXTRAORDINARIO INSTITUTO DE LA MUJER | 26 | Sonora | 43 | Nogales |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Nogales |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.94, lat:31.3}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2274777.42 | 2274777.42 | 2274777.42 | 2274777.42 | 2274777.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402341739 | Adquisición | 168533960.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6853396019E8, modificado:1.6853396019E8}} | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Nogales |  | N | 0 | 0 | 252499 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.94, lat:31.3}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 168533960.19 | 168533960.19 | 168533960.19 | 168533960.19 | 168533960.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230202232710 | Proyecto de inversión | 1051036.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051036.94, modificado:1051036.94}} | (23-FB-0058) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA ORTEGA GASTELUM, USAER 277, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1140 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIMERO DE JUNIO NUM. 37, lon:-113.5500583, lat:31.30216602}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 1051036.94 | 1051036.94 | 1051036.94 | 1051036.94 | 1051036.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-019, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:1051036.94, importe_modificado:1051036.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232710/proyecto_INICIO, 2232710/proyecto_PROCESO, 2232710/proyecto_INICIO, 2232710/proyecto_PROCESO, 2232710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302241141 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO,SONORA. - 36898 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 36898 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE YAÑEZ FIMBRES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CASA HABITACIÓN UBICADA A 35 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE YAÑEZ FIMBRES DOMICILIO CONOCIDO NÁCORI CHICO.CASA , lon:-108.98381694, lat:29.68488171}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2241141/proyecto_INICIO, 2241141/proyecto_PROCESO, 2241141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302248907 | Proyecto de inversión | 2474583.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474583.22, modificado:2474583.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS POTOSI TRAMO 2 ANTES JOSE LOPEZ PORTILLO EN COLONIA 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 157137 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 157137 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.48, meta_modificada:944.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA 5 DE MAYO, 84074 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE ORIZABA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ORIZABA HAS, lon:-110.92865056, lat:31.30219552}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 2474583.22 | 2474583.22 | 2474583.22 | 2474583.22 | 2474583.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-JN01/23, contratista:CORELLA ARVIZU MARIO ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2474583.22, importe_modificado:2474583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.48}} | {2248907/proyecto_INICIO, 2248907/proyecto_PROCESO, 2248907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302250209 | Proyecto de inversión | 1006569.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006569.68, modificado:1006569.68}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE SIERRA PLOMA ENTRE CALLE SIERRA PARICUTIN Y SIERRA NACOZARI EN COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 164613 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 164613 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.93, meta_modificada:23.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PLOMA COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA PARICUTIN Y CALLE SIERRA NACOZARI, CALLE SIERRA LAS MARIPOSAS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA C, lon:-110.92978463, lat:31.3271819}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1006569.68 | 1006569.68 | 1006569.68 | 1006569.68 | 1006569.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL08/23, contratista:GILDARDO GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1006569.68, importe_modificado:1006569.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.93}} | {2250209/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_PROCESO, 2250209/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_PROCESO, 2250209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254003 | Proyecto de inversión | 847713.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847713.77, modificado:847713.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 185700 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 185700 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO ETCHOJOA, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y EL BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ, lon:-109.62667036, lat:26.91258522}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 847713.77 | 847713.77 | 847713.77 | 847713.77 | 847713.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {2254003/proyecto_INICIO, 2254003/proyecto_PROCESO, 2254003/proyecto_INICIO, 2254003/proyecto_PROCESO, 2254003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254354 | Proyecto de inversión | 170498.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170498.93, modificado:170498.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BACOBAMPO COL. CENTRO VIEJO CALLE CARDENAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 187659 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 187659 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PINO SUARES Y HERMENEGILDO GALEANA A UN COSTADO DEL EL KINDER VICENTE SUAREZ DE LA , lon:-109.65595224, lat:26.97812873}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 170498.93 | 170498.93 | 170498.93 | 170498.93 | 170498.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2254354/proyecto_INICIO, 2254354/proyecto_PROCESO, 2254354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302254390 | Proyecto de inversión | 645377.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645377.29, modificado:645377.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SAANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 187931 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 187931 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , DOS PROYECTOS UBICADOS EN LA CALLE SIN NOMBRE DESDE LA PRIMARIA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL ESTADIO DEPORTIVO Y EN LA CALLE SIN NOMBRE DESDE , lon:-109.6316862, lat:27.02024222}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 645377.29 | 645377.29 | 645377.29 | 645377.29 | 645377.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2254390/proyecto_INICIO, 2254390/proyecto_PROCESO, 2254390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260069 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMIRTORIO CON BAÑO Y BIOIDEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYOCAHUI - 224295 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 224295 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:228, direccion:PUEBLO MAYOCAHUI, 85288 MAYOCAHUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA CITAVARO AGUA BLANCA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE EL CITAVRO AGUA BLANCA Y TIERRA DE CULTIVOS AG, lon:-109.74036986, lat:27.03849255}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260069/proyecto_INICIO, 2260069/proyecto_FIN, 2260069/proyecto_PROCESO, 2260069/proyecto_FIN, 2260069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260412 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGERTOR EN LA LOCALIDAD DE TEJABANES MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226391 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226391 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:PROLONGACION TEJABANES VIEJOS, 85285 TEJABANES VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y , ULTIMA CALLE PEGADO A LAS TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.59265158, lat:26.99961871}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260412/proyecto_INICIO, 2260412/proyecto_FIN, 2260412/proyecto_PROCESO, 2260412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302260504 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN EL ALTO GUAYPARIN DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 227016 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 227016 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE ALBARO OBREGON, CALLE GUADALUPE ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO LA CALLE ALBARO OBREGON Y LA CALLE GUADALUPE EN, lon:-109.65312485, lat:26.97534522}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260504/proyecto_PROCESO, 2260504/proyecto_INICIO, 2260504/proyecto_FIN, 2260504/proyecto_INICIO, 2260504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se realizo el la localidad de El Guayparin y por un error del capturista confundio el nombre y lo capturo en la colonia El Alto Guayparin de la localidad de Bacobampo, trimestre:4.0, usuario:sergioagarciab, fecha:2024-01-13}} | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302261648 | Proyecto de inversión | 739423.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739423.57, modificado:739423.57}} | PAVIMENTACION DE CALLE JESUS JOSE PORTELA ARGUELLES EN TESOPACO ROSARIO - 233597 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 233597 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.0, meta_modificada:934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JESUS JOSE PORTELA ARGUELLES INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, A LADO ORIENTE A LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE CEDROS EN LA COLONIA MENDEZ DE, lon:-109.36428352, lat:27.84112759}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 739423.57 | 739423.57 | 739423.57 | 739423.57 | 739423.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:739423.57, importe_modificado:739423.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.0}} | {2261648/proyecto_INICIO, 2261648/proyecto_PROCESO, 2261648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302263110 | Proyecto de inversión | 475201.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475201.93, modificado:475201.93}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN CUBA ROSARIO - 240218 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 240218 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:PUEBLO CUBA, 85713 CUBA, ROSARIO SONORA ENTRE Y , EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE A ORILLAS DEL POBLADO 2 A ESPALDAS DE CASA EJIDA 1 EN ACCESO 1 A UN COSTADO DE LA PILA DE AGUA DOMICILIO CONOCIDO CUBA ROSARIO SONORA, lon:-109.279593, lat:28.0419}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 475201.93 | 475201.93 | 475201.93 | 475201.93 | 475201.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:240218, contratista:JUAN MARCOS ENCINAS CONZON, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:475201.93, importe_modificado:475201.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2263110/proyecto_INICIO, 2263110/proyecto_FIN, 2263110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230302269807 | Proyecto de inversión | 3248408.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248408.47, modificado:3248408.47}} | AMPLIACIÓN DE 1,748.50 M DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 6 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta |  | S | 11806 | 11806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5138.5, meta_modificada:5138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 50 avenida 1 , lon:-109.54876, lat:31.33071}} | 2023-06-28 | 2023-10-26 | 3248408.47 | 3248408.47 | 3248408.47 | 3248408.47 | 3248408.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5138.5}} | {2269807/proyecto_INICIO, 2269807/proyecto_PROCESO, 2269807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273284 | Proyecto de inversión | 908921.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908921.09, modificado:908896.75}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN MUNICIPIO DE RAYÓN SONORA. - 55503 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 55503 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PUBLO NUEVO PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA JESUS GARCÍA CORONA Y AVENIDA GARCÍA MORALES, CALLE CARBO CALLE PUEBLO NUEVO DESDE LA AVENIDA JESÚS GARCÍA CORONA HASTA LA AVENIDA GARCÍA MORALES EN LA LOC, lon:-110.57296344, lat:29.71532029}} | 2023-06-03 | 2023-07-01 | 908896.75 | 908896.75 | 908896.75 | 908896.75 | 908896.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:908896.75, importe_modificado:908896.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {2273284/proyecto_FIN, 2273284/proyecto_INICIO, 2273284/proyecto_FIN, 2273284/proyecto_PROCESO, 2273284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273414 | Proyecto de inversión | 30417.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30417.39, modificado:30340.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA - 67788 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepache | 67788 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.52, meta_modificada:21.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:PUEBLO CASA GRANDE, 84754 CASA GRANDE, TEPACHE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CRUZANDO EL ARROYO DE LA CASA GRANDE, LADO NOROESTE A 440 METROS DE LA PLAZA PUBLICA, LOCALIDAD CASA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., lon:-109.58596609, lat:29.51760054}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 30340.1 | 30340.1 | 30340.1 | 30340.1 | 30340.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., monto:260031.98, importe_modificado:260031.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.52}} | {2273414/proyecto_INICIO, 2273414/proyecto_FIN, 2273414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273415 | Proyecto de inversión | 24205.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24205.06, modificado:24189.81}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA CASA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. - 67804 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepache | 67804 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:PUEBLO CASA GRANDE, 84754 CASA GRANDE, TEPACHE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CRUZANDO EL ARROYO LA CASA GRANDE LADO NOROESTE A 440 METROS DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA., lon:-109.58598755, lat:29.51760056}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 24189.81 | 24189.81 | 24189.81 | 24189.81 | 24189.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., monto:260031.98, importe_modificado:260031.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2273415/proyecto_INICIO, 2273415/proyecto_FIN, 2273415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402273428 | Proyecto de inversión | 39458.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39458.33, modificado:39449.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 68120 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 68120 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA GRAL. DIODORO CORELLA SUR PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDA DE ARIZPE YA QUE REALIZARAN, lon:-110.16581172, lat:30.33769351}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 39449.74 | 39449.74 | 39449.74 | 39449.74 | 39449.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:183441.31, importe_modificado:183441.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2273428/proyecto_PROCESO, 2273428/proyecto_FIN, 2273428/proyecto_INICIO, 2273428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274115 | Proyecto de inversión | 986000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986000.0, modificado:986000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EMPALME LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 130037 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Empalme | 130037 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9988.1, meta_modificada:9988.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CALLE PIONEROS DEL 54 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA ATRAVEZADA, 85535 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA), EMPALME SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ROBLES CASTILLO, CALLE PIONEROS DEL 54 ENTRE CALLE PRIMERA Y R, lon:-110.6915327, lat:28.09569469}} | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-01/23, contratista:PROYECTOS Y SUPERVISION DEL NOROESTE BM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:986000.0, importe_modificado:986000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9988.1}} | {2274115/proyecto_INICIO, 2274115/proyecto_PROCESO, 2274115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274195 | Proyecto de inversión | 277861.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277861.21, modificado:290110.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN AVENIDA JESUS CRUZ VILLASEÑOR ENTRE CALLES CLUB DE LEONES Y ADRIAN PELLAT EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 133483 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 133483 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS CRUZ VILLASEÑOR PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE ADRIAN PELLAT G, AVENIDA GRAL. DIODORO CORELLA SUR AVENIDA JESUS CRUZ VILLASEÑOR ENTRE CALLES CLUB DE LEONES Y A, lon:-110.16588036, lat:30.34158733}} | 2023-07-10 | 2023-08-28 | 290110.92 | 290110.92 | 290110.92 | 290110.92 | 290110.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-04, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:516491.01, importe_modificado:516491.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.5}} | {2274195/proyecto_PROCESO, 2274195/proyecto_FIN, 2274195/proyecto_PROCESO, 2274195/proyecto_INICIO, 2274195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274207 | Proyecto de inversión | 57782.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57782.44, modificado:57782.44}} | CONVENIO ADICIONAL A REHABILITACION DE CALLE FCO I MANDERO COLONIA GUADALUPE - 133975 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Empalme | 133975 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FCO I MADERO COLONIA GUADALUPE, 85388 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AVENIDA HEROE DE NACOZARI, AVENIDA CONSTITUCION CALLE FCO I MADERO ENTRE INDENDENCIA Y HEROE DE NACOZARI COLONIA GPE EMPALME SO, lon:-110.79021096, lat:27.96073726}} | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 57782.44 | 57782.44 | 57782.44 | 57782.44 | 57782.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-10/23, contratista:PROYECTOS Y SUPERVISION DEL NOROESTE BM S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:1169864.45, importe_modificado:1169864.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2274207/proyecto_INICIO, 2274207/proyecto_FIN, 2274207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274304 | Proyecto de inversión | 279102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279102.66, modificado:279102.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN EMPALME LOCALIDAD EMPALME ASENTAMIENTO GUADALUPE - 137780 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Empalme | 137780 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE NO RELECCION COLONIA GUADALUPE, 85388 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JUSTICIA SOCIAL CALLE NO RELECCION ENTRE AVE HEROE DE NACOZARI Y AVE INDEPENDENCIA COLONIA GUADA, lon:-110.78881863, lat:27.95992228}} | 2023-08-02 | 2023-12-31 | 279102.66 | 279102.66 | 279102.66 | 279102.66 | 279102.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-21/23, contratista:ADBEEL LOPEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:279102.66, importe_modificado:279102.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2274304/proyecto_INICIO, 2274304/proyecto_FIN, 2274304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402274428 | Proyecto de inversión | 838079.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838079.79, modificado:838079.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD EMPALME ASENTAMIENTO LIBERTAD - 141747 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Empalme | 141747 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA LIBERTAD, 85370 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE BOULEVARD LAS AMERICAS Y CALLE 6, CALLE 18 BLVD INDEPENDENCIA ENTRE BLVD LAS AMERICAS Y CALLE SEIS COLONIA LIBERTAD, lon:-110.80319571, lat:27.96113794}} | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 838079.79 | 838079.79 | 838079.79 | 838079.79 | 838079.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISMUN-07/23, contratista:LYH, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:838079.79, importe_modificado:838079.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2274428/proyecto_INICIO, 2274428/proyecto_PROCESO, 2274428/proyecto_FIN, 2274428/proyecto_INICIO, 2274428/proyecto_FIN, 2274428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275092 | Proyecto de inversión | 21170.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21170.08, modificado:21697.36}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUATRO ZONAS ZAP DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. - 162665 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 162665 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO GARCÍA CONDE PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HITOZIRACHI ENTRE AVE. TAHUICHOPA Y SIN NOMBRE 4 SE UBICAN EN CALLE JIM DAWSON ENTRE LOS FRESNOS, lon:-110.16506735, lat:30.33570729}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 21697.36 | 21697.36 | 21697.36 | 21697.36 | 21697.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARIZ-FAISM-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA., monto:371020.93, importe_modificado:371020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2275092/proyecto_INICIO, 2275092/proyecto_FIN, 2275092/proyecto_PROCESO, 2275092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402275275 | Proyecto de inversión | 8695.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8695.47, modificado:8695.47}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A SALVADOR ARVAYO VALDEZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 167158 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 167158 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.7, meta_modificada:26.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y AVENIDA RASTRO VIEJO, CALLE GRAL. JOSÉ URREA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS NICOLAS BRAVO Y RASTRO VIEJO, lon:-109.32284705, lat:30.16297908}} | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 8695.47 | 8695.47 | 8695.47 | 8695.47 | 8695.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:8695.47, importe_modificado:8695.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.7}} | {2275275/proyecto_INICIO, 2275275/proyecto_PROCESO, 2275275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402277251 | Proyecto de inversión | 1189431.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189431.89, modificado:1189431.89}} | RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CARRETERA ENTRE AVENIDA 3 Y VIAS DEL FERROCARRIL - 216712 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 216712 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARRETERA FEDERAL AVE 3 Y FERROCARRIL COLONIA EJIDAL, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA 3, ACCESAR POR CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETAJANOS AVANZAR HASTA AVENIDA FERROCARRIL DO, lon:-109.56921112, lat:31.31138165}} | 2023-06-26 | 2023-10-31 | 1189431.89 | 1189431.89 | 1189431.89 | 1189431.89 | 1189431.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-ALUM-25-066-23, contratista:PEDRO SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1189431.89, importe_modificado:1189431.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2277251/proyecto_PROCESO, 2277251/proyecto_INICIO, 2277251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402278713 | Proyecto de inversión | 156044.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156044.75, modificado:156044.75}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAR HIDRÁULICAS EN AVENIDA OBREGON ENTRE CALLE PRIMERA Y SEGUNDA COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR. - 250591 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 250591 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 83753 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DEL PANTEÓN ES LA PRIMER CUADRA PASANDO EL PANTEON, lon:-111.84666817, lat:30.71808851}} | 2023-11-13 | 2023-11-30 | 156044.75 | 156044.75 | 156044.75 | 156044.75 | 156044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:156044.0, importe_modificado:156044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2278713/proyecto_FIN, 2278713/proyecto_INICIO, 2278713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402278771 | Proyecto de inversión | 286734.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286734.68, modificado:285649.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR - 250857 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 250857 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.02, meta_modificada:300.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE JUAREZ LA UBICACION ES DE UNA DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, lon:-111.83891614, lat:30.7209758}} | 2023-12-12 | 2023-12-25 | 285649.65 | 285649.65 | 285649.65 | 285649.65 | 285649.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:286734.68, importe_modificado:285649.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.68}} | {2278771/proyecto_INICIO, 2278771/proyecto_FIN, 2278771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279115 | Proyecto de inversión | 205828.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205828.07, modificado:205828.07}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ - 252706 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 252706 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA SANTA CRUZ COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE BELLOTA Y , SUBIDA COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ ENTRE CALLE BELLOTA ES UN CALLEJON, lon:-109.68177535, lat:30.37955296}} | 2023-06-01 | 2023-07-07 | 205828.07 | 205828.07 | 205828.07 | 205828.07 | 205828.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2023-DO-NACOZARI-252706, contratista:DAMER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA, monto:205828.07, importe_modificado:205828.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2279115/proyecto_PROCESO, 2279115/proyecto_FIN, 2279115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402279570 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO RURAL PUBLICO VARIOS - 255156 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 255156 | S | 7971 | 8531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:525, direccion:RANCHERIA MESA COLORADA, 85770 MESA COLORADA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , MESA COLORADA LOS CAMOTES MOCUZARIT SAN VICENTE GEROCOA LOS PLATANOS LAS FLORES RANCHERIAS EL CHINO PAREDONES LAS CABRAS RANCHI VIEJO PIEDRAS BLANCAS YO, lon:-108.86427882, lat:27.5726096}} | 2023-02-03 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:15284.56, importe_modificado:15284.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:780.0}} | {2279570/proyecto_PROCESO, 2279570/proyecto_FIN, 2279570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402280367 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELAS PREESCOLARES VARIOS - 259663 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alamos | 259663 | S | 120 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RANCHERIA HUICOCHIC, 85774 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS APOYOS PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS PREESCOLAR SE DA PRIORIDAD AQUELLAS UBICADOS EN LOCALIDADES CON ZONA ZAP CON ALTA MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL Y QUE PRESENTEN, lon:-108.93780134, lat:27.03769643}} | 2023-06-05 | 2023-12-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10, contratista:gobierno del estado de sonora, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:39211.41, importe_modificado:39211.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2280367/proyecto_INICIO, 2280367/proyecto_FIN, 2280367/proyecto_PROCESO, 2280367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281754 | Proyecto de inversión | 504382.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504382.4, modificado:504382.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR EL PANTEÓN UBICADA EN CALLE YAÑEZ FIMBRES EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO,SONORA. - 267628 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 267628 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA A 10 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE INSURGENTES SN DOMICILIO CONOCIDO.CALLE UBICADA A 1 METRO AL ES, lon:-108.98309274, lat:29.68701382}} | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 504382.4 | 504382.4 | 504382.4 | 504382.4 | 504382.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:504382.4, importe_modificado:504382.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2281754/proyecto_INICIO, 2281754/proyecto_FIN, 2281754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402281984 | Proyecto de inversión | 219919.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219919.35, modificado:219919.35}} | AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO 18 DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 268901 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 268901 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CARRETERA BACOBAMPO SAN PEDRO EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LACARRETERA Y EL CANAL DE RIEGO CONREVESTIMIENTO A UN LADO DE LASTIERRAS DE CULTIVO EN LAC, lon:-109.62330249, lat:27.00787147}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 219919.35 | 219919.35 | 219919.35 | 219919.35 | 219919.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2281984/proyecto_INICIO, 2281984/proyecto_PROCESO, 2281984/proyecto_INICIO, 2281984/proyecto_FIN, 2281984/proyecto_PROCESO, 2281984/proyecto_FIN, 2281984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282453 | Proyecto de inversión | 129946.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129946.08, modificado:129946.08}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 271638 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 271638 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:PUEBLO CAMPANICHACA, 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CERRADA EL RIO MAYO EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL RIOMAYO Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LALOCALIDAD DE C, lon:-109.64756188, lat:26.91057538}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 129946.08 | 129946.08 | 129946.08 | 129946.08 | 129946.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2282453/proyecto_INICIO, 2282453/proyecto_FIN, 2282453/proyecto_PROCESO, 2282453/proyecto_FIN, 2282453/proyecto_INICIO, 2282453/proyecto_PROCESO, 2282453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402282866 | Proyecto de inversión | 394042.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394042.91, modificado:394042.91}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 273824 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 273824 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE MORALES Y CALLE CANAL DE RIEGO, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO ENTRE LA CALLE GUADALUPE MORALESLA CALLE DEL CANAL DE RIEGO Y ELCAMPO DE CU, lon:-109.58447236, lat:27.02611414}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 394042.91 | 394042.91 | 394042.91 | 394042.91 | 394042.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61411-E004, contratista:JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4817261.02, importe_modificado:4679643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2282866/proyecto_PROCESO, 2282866/proyecto_INICIO, 2282866/proyecto_FIN, 2282866/proyecto_PROCESO, 2282866/proyecto_INICIO, 2282866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402283190 | Proyecto de inversión | 1384441.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384441.22, modificado:1384441.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO DE 47.85KW PARA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LAGO NORTE POZO DE AGUA POTABLE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. - 275749 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 275749 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 LA PRESITA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , POZO DE AGUA POTABLE UBICADO AFUERAS DEL MUNICIPIO A 500 METROS AL NORTE DEL MUNICIPIO EN BARRIO LA PRESITA DOMICILIO CONOCIDO., lon:-108.97893919, lat:29.69569818}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 1384441.22 | 1384441.22 | 1384441.22 | 1384441.22 | 1384441.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:1384441.22, importe_modificado:1384441.22}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:87.0}} | {2283190/proyecto_INICIO, 2283190/proyecto_FIN, 2283190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284022 | Proyecto de inversión | 620285.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620285.62, modificado:620285.62}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO DE LA MESA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 280361 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 280361 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN PATRICIO DE LA MESA, 84560 SAN PATRICIO DE LA MESA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE CONICIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO DE LA MESA MUNICIPIO DE MO, lon:-109.68458302, lat:29.79096351}} | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 620285.62 | 620285.62 | 620285.62 | 620285.62 | 620285.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:620285.62, importe_modificado:620285.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2284022/proyecto_FIN, 2284022/proyecto_INICIO, 2284022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402284286 | Proyecto de inversión | 209385.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209385.75, modificado:209385.75}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 281498 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 281498 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CENTENARIO, 85285 EL CENTENARIO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRIMCIPAL DE EL CENTENARIO DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA A UN COSTADO DE LAS, lon:-109.56315197, lat:27.06295887}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 209385.75 | 209385.75 | 209385.75 | 209385.75 | 209385.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E023, contratista:GUILLERMINA CALLEJA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1197825.71, importe_modificado:1197825.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2284286/proyecto_INICIO, 2284286/proyecto_PROCESO, 2284286/proyecto_INICIO, 2284286/proyecto_FIN, 2284286/proyecto_PROCESO, 2284286/proyecto_FIN, 2284286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285006 | Proyecto de inversión | 533614.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533614.85, modificado:533614.85}} | CONTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL BAYAJORIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 284570 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 284570 | S | 14 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:PUEBLO BAYAJORIT, 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BUAYSIACOBE A BAYAJORIT Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA DE BUAYSIACOBE A BAJAJORIT ENTRE CALLE SIN NOMNCL, lon:-109.67509649, lat:27.08514109}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2285006/proyecto_FIN, 2285006/proyecto_INICIO, 2285006/proyecto_PROCESO, 2285006/proyecto_FIN, 2285006/proyecto_INICIO, 2285006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285290 | Proyecto de inversión | 193562.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193562.77, modificado:193562.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO. - 285644 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 285644 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE., lon:-108.97277991, lat:30.51980163}} | 2023-07-10 | 2023-07-29 | 193562.77 | 193562.77 | 193562.77 | 193562.77 | 193562.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA, monto:193562.77, importe_modificado:193562.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1620.0}} | {2285290/proyecto_PROCESO, 2285290/proyecto_FIN, 2285290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285424 | Proyecto de inversión | 533614.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533614.85, modificado:533614.85}} | CONTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIDIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE BACAJAQUIA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 286338 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 286338 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BACAJAQUÍA, 85284 BACAJAQUÍA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA TIERRAS DE CULTIVO, ELPROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LAS TIER, lon:-109.64891236, lat:27.07774274}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | 533614.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2285424/proyecto_INICIO, 2285424/proyecto_PROCESO, 2285424/proyecto_FIN, 2285424/proyecto_PROCESO, 2285424/proyecto_FIN, 2285424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285915 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA COLONIA FEDERICO ZAZUETA DE LA LOCALIDAD BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 288371 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288371 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO FEDERICO ZAZUETA, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE COAHUILA LUIS G RASCON, CALLE CENTRO PROYECTO UBICADO CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE COAHUILA LUIS G RASCON Y CALLE CENTRO DEL MUNICIPIO DE ETCH, lon:-109.65942905, lat:26.98492472}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2285915/proyecto_INICIO, 2285915/proyecto_PROCESO, 2285915/proyecto_FIN, 2285915/proyecto_PROCESO, 2285915/proyecto_FIN, 2285915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402285988 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN EL CAMPO NUEVE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 288607 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 288607 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUES PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO CORRAL IBARRA Y CALLE GUSTAVO BELTRAN, CALLE CONCEPCION DUARTE BENITEZ EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE BELIZARIO DOMUNGUES E, lon:-109.6464163, lat:26.98289223}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2285988/proyecto_INICIO, 2285988/proyecto_PROCESO, 2285988/proyecto_FIN, 2285988/proyecto_PROCESO, 2285988/proyecto_FIN, 2285988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286244 | Proyecto de inversión | 87958.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87958.23, modificado:87797.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A GLORIA ALICIA CASILLAS CASILLAS DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA. - 289596 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 289596 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FINAL ESTE PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA RODEO Y AVENIDA RAFAEL GRANILLO FINAL, CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES CALLE FINAL ESTE ENTRE AVENIDAS EL RODEO Y RAFAEL GRANILLO FINAL LOCALIDAD DE RAYON SONORA, lon:-110.5594284, lat:29.71196097}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 87797.15 | 87797.15 | 87797.15 | 87797.15 | 87797.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2023-04, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., monto:460736.71, importe_modificado:460736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286244/proyecto_FIN, 2286244/proyecto_PROCESO, 2286244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286663 | Proyecto de inversión | 110432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.0, modificado:110432.0}} | MANTENIMIENTO DE RASPADO DE 24 KM DE CAMINO DE TERRACERIA PARA COMINICACION DE ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL 16 CON LOCALIDAD DE COBACHI - 291127 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 291127 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:PUEBLO COBACHI, 85550 COBACHI, LA COLORADA SONORA ENTRE CAMINO COBACHI Y , CARRETERA NUMERO 16 INICIA EN ENTRONQUE KILOMETRO 68 POR TERRACERIA Y FINALIZA EN PUEBLO DE COBACHI, lon:-110.2493461, lat:28.89697826}} | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 110432 | 110432 | 110432 | 110432 | 110432 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA, monto:110432.0, importe_modificado:110432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {2286663/proyecto_INICIO, 2286663/proyecto_FIN, 2286663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402286669 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO Y 1 BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACAME VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 291143 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 291143 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO BACAME VIEJO, 85285 BACAME VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LO, lon:-109.62662441, lat:27.03215544}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | 177871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286669/proyecto_INICIO, 2286669/proyecto_FIN, 2286669/proyecto_PROCESO, 2286669/proyecto_INICIO, 2286669/proyecto_PROCESO, 2286669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402288250 | Proyecto de inversión | 755683.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755683.61, modificado:755683.61}} | CONVENIO ADICIONAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y RIO DUERO EN COLONIA HEROES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 299230 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 299230 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.96, meta_modificada:283.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO MOCTEZUMA COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO DUERO, CALLE CIRCUNVALACION HEROES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CIRCUNVALACION HERO, lon:-110.93823152, lat:31.32258192}} | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 755683.61 | 755683.61 | 755683.61 | 755683.61 | 755683.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-MY02/23-A1, contratista:CONTACTO Y PROYECCION EFECTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:755683.61, importe_modificado:755683.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.96}} | {2288250/proyecto_INICIO, 2288250/proyecto_PROCESO, 2288250/proyecto_INICIO, 2288250/proyecto_FIN, 2288250/proyecto_PROCESO, 2288250/proyecto_FIN, 2288250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289860 | Proyecto de inversión | 139178.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139178.92, modificado:139178.92}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIYITO ESQUINA CON CALLE FRANCISCO MORENO LAPRADA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA - 307082 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 307082 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RIYITO COLONIA EL COLEGIO, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO MORENO LAPRADA Y , CALLE RIYITO ESQUINA CON FRANCISCO MORENO LAPRADA EN LA COLONIA EL COLEGIO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, lon:-109.68063638, lat:29.80663727}} | 2023-10-09 | 2023-11-04 | 139178.92 | 139178.92 | 139178.92 | 139178.92 | 139178.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:139178.92, importe_modificado:139178.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2289860/proyecto_PROCESO, 2289860/proyecto_FIN, 2289860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402289888 | Proyecto de inversión | 275380.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275380.42, modificado:275380.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN COLONA BELLA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 307180 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 307180 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BELLA ESPERANZA COLONIA BELLA ESPERANZA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE BELLA ESPERANZA Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 17, CALLE SIN NOMBRE COLONIA BELLA ESPERANZA ENTRE CALLE BELLA ESPERANZA Y CARRETERA FEDE, lon:-109.68470377, lat:29.80681538}} | 2023-10-23 | 2023-11-18 | 275380.42 | 275380.42 | 275380.42 | 275380.42 | 275380.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:275380.42, importe_modificado:275380.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2289888/proyecto_FIN, 2289888/proyecto_PROCESO, 2289888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402290780 | Proyecto de inversión | 911793.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911793.88, modificado:911793.88}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVE. 70 ENTRE CALLE JOSE S. HEALY Y CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA, COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA - 311112 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 311112 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 70 COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE JOSE S. HEALY Y CALLE ALEJANDRO SOBARZO, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVE. 70 ENTRE CALLE JOSE S. HEALY Y CALLE ALEJANDRO SO, lon:-113.48139448, lat:31.32996739}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 911793.88 | 911793.88 | 911793.88 | 911793.88 | 911793.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-042, contratista:C. JUAN IGNACIO ESPARZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:911793.88, importe_modificado:911793.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.0}} | {2290780/proyecto_INICIO, 2290780/proyecto_PROCESO, 2290780/proyecto_FIN, 2290780/proyecto_PROCESO, 2290780/proyecto_INICIO, 2290780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402291175 | Proyecto de inversión | 75051.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75051.47, modificado:75051.47}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 312880 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 312880 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:CALLE OAXACA EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE OAXACA Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA A 28 PUNTO 40 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE CABORCA S, lon:-112.445423, lat:30.740697}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 75051.47 | 75051.47 | 75051.47 | 75051.47 | 75051.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 20/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:750514.76, importe_modificado:750514.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2291175/proyecto_INICIO, 2291175/proyecto_FIN, 2291175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293035 | Proyecto de inversión | 254540.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254540.92, modificado:254540.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO VIAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEXCOCO Y XOCHIMILCO COLONIA AGROPECUARIA EN CANANEA, SONORA - 321704 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 321704 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TEXCOCO INTERIOR SN COLONIA AGROPECUARIA, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE XOCHIMILCO, CRUCERO VIAL EN CALLE TEXCOCO Y CALLE XOCHIMILCO EN COLONIA AGROPECUARIA EN CANANEA SONOR, lon:-110.27124378, lat:30.9874231}} | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 254540.92 | 254540.92 | 254540.92 | 254540.92 | 254540.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-AD-FAIS-04-2023, contratista:CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:254540.92, importe_modificado:254540.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2293035/proyecto_INICIO, 2293035/proyecto_FIN, 2293035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402293880 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYOJUSALIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 324722 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 324722 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT, 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE 28 Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBIDADO EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y , lon:-109.72964166, lat:27.20964631}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2293880/proyecto_INICIO, 2293880/proyecto_PROCESO, 2293880/proyecto_FIN, 2293880/proyecto_PROCESO, 2293880/proyecto_FIN, 2293880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294286 | Proyecto de inversión | 99709.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99709.99, modificado:99709.99}} | REHABILITACIONDE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA, SONORA. - 326224 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 326224 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59500.0, meta_modificada:59500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GENERAL GABRIEL LEYVA SOLANO (GABRIEL LEYVA), 85232 GENERAL GABRIEL LEYVA SOLANO (GABRIEL LEYVA), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CALLES DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA EN EL MUNICI, lon:-109.65926926, lat:27.26714985}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 99709.99 | 99709.99 | 99709.99 | 99709.99 | 99709.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,, contratista:CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1954438.63, importe_modificado:1954438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59500.0}} | {2294286/proyecto_INICIO, 2294286/proyecto_PROCESO, 2294286/proyecto_INICIO, 2294286/proyecto_FIN, 2294286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402294442 | Proyecto de inversión | 85545.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85545.85, modificado:85545.85}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL A LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 326888 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 326888 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50400.0, meta_modificada:50400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL KM 15 - BASIABAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA BASIABAMPO, 85232 SANTA LETICIA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-109.58558944, lat:27.23385431}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 85545.85 | 85545.85 | 85545.85 | 85545.85 | 85545.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50400.0}} | {2294442/proyecto_FIN, 2294442/proyecto_PROCESO, 2294442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296213 | Proyecto de inversión | 91900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91900.0, modificado:91900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A ALBERTO FRANCO FIMBRES EN LA LOCALIDAD DE REBEICO MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. - 334806 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 334806 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , CALLE PRINICIPAL SALIDA SUR RUMBO A SOYOPA A 160 METROS PASANDO LA CURVA MARGEN DERECHO, LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., lon:-109.74853615, lat:28.88457201}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, monto:91900.0, importe_modificado:91900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2296213/proyecto_INICIO, 2296213/proyecto_FIN, 2296213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402296894 | Proyecto de inversión | 66220.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66220.25, modificado:66220.25}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LALOCALIDAD DE TESIA A LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 337509 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 337509 | S | 440 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38500.0, meta_modificada:38500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO TESIA - TETAPECHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA TESIA, 85238 PALO BLANCO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE TESIA A TETAPECHE EN EL MUNICPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.37648635, lat:27.16282565}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 66220.25 | 66220.25 | 66220.25 | 66220.25 | 66220.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977, contratista:JAIME MAGALLANES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1838130.39, importe_modificado:1838130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38500.0}} | {2296894/proyecto_INICIO, 2296894/proyecto_FIN, 2296894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402298342 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO AL C.ENRIQUE CRUZ - 343203 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 343203 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL VENADERO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EL VENADERO UN LUGAR MUY CONOIDO EN LA POBLACION, lon:-110.21239955, lat:30.00199822}} | 2023-10-16 | 2023-11-03 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139653, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2298342/proyecto_PROCESO, 2298342/proyecto_FIN, 2298342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299006 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO AL C.JESUS ALFREDO ALEGRIA COTA - 346370 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 346370 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL TEPUCHI BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PREPARATORIA BANAMICHI LLAMADA CECYTES, lon:-110.21145997, lat:30.00782161}} | 2023-10-16 | 2023-11-03 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139657, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2299006/proyecto_PROCESO, 2299006/proyecto_FIN, 2299006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402299418 | Proyecto de inversión | 459264.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459264.35, modificado:459264.35}} | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MISION MAGDALENA - 347785 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 347785 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.93, meta_modificada:942.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MISION MAGDALENA COLONIA AMANECER DE KINO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER DEL BAC Y CALLE MISION DEL BUSANI, CALLE PADRE EUSEBIO FRANCISCO KINO SE LLEVARA A CABO LA PAVIMENTACION D, lon:-110.97127438, lat:30.61967435}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 459264.35 | 459264.35 | 459264.35 | 459264.35 | 459264.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:347785, contratista:A.E.C. ASFALTOS, EMULSIONES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:459264.35, importe_modificado:459264.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.93}} | {2299418/proyecto_FIN, 2299418/proyecto_PROCESO, 2299418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402301081 | Proyecto de inversión | 43118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43118.0, modificado:43118.0}} | REHAB. RED AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. ZAPATA Y AV. NIÑOS HEROES EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 354006 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 354006 | S | 20 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE SEIS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN CUMPAS MUN, lon:-109.77834193, lat:29.99377078}} | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 43118 | 43118 | 43118 | 43118 | 43118 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:43118.0, importe_modificado:43118.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2301081/proyecto_INICIO, 2301081/proyecto_FIN, 2301081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402302818 | Proyecto de inversión | 174582.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174582.63, modificado:174582.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE NOVENA ESTE ENTRE CALLEJON JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA SONORA EN COLONIA LOS PINOS EN CANANEA, SONORA - 361029 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cananea | 361029 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ESTE INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 84624 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLEJON JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA SONORA, CONSTRUCCION DE RED DE ATRAJEAS EN CALLE NOVENA ESTE ENTRE CALLEJON JOSE MARI, lon:-110.29479053, lat:30.98466438}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 174582.63 | 174582.63 | 174582.63 | 174582.63 | 174582.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140079, contratista:, convocante:MCS8501015K9, monto:174582.63, importe_modificado:174582.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2302818/proyecto_INICIO, 2302818/proyecto_FIN, 2302818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402304193 | Proyecto de inversión | 2039222.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039222.53, modificado:2039222.53}} | REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL DE LA LOCALIDAD D ETCHOJOA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 367015 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 367015 | S | 4212 | 4055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.4, meta_modificada:349.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA HUATABAMPO-NAVOJOA Y CALLE EL CRUCERO, CALLE PROGRESISTA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA HUATABAMPO NAVOJOA ENTRE CALLE DEL CRUCERO Y CALLE PROGRESISTA DEL MUNIC, lon:-109.63122007, lat:26.90499462}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2039222.53 | 2039222.53 | 2039222.53 | 2039222.53 | 2039222.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E030, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:2039222.53, importe_modificado:2039222.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.4}} | {2304193/proyecto_INICIO, 2304193/proyecto_FIN, 2304193/proyecto_PROCESO, 2304193/proyecto_INICIO, 2304193/proyecto_FIN, 2304193/proyecto_INICIO, 2304193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305141 | Proyecto de inversión | 215899.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215899.24, modificado:215899.24}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371699 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371699 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-109.62681989, lat:26.8200146}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 215899.24 | 215899.24 | 215899.24 | 215899.24 | 215899.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:88.0}} | {2305141/proyecto_PROCESO, 2305141/proyecto_FIN, 2305141/proyecto_INICIO, 2305141/proyecto_PROCESO, 2305141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305194 | Proyecto de inversión | 70564.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70564.34, modificado:70564.34}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 371911 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 371911 | S | 127 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:EJIDO 24 DE FEBRERO, 85256 24 DE FEBRERO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.09991998, lat:26.50557217}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 70564.34 | 70564.34 | 70564.34 | 70564.34 | 70564.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:81.0}} | {2305194/proyecto_INICIO, 2305194/proyecto_FIN, 2305194/proyecto_PROCESO, 2305194/proyecto_FIN, 2305194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305232 | Proyecto de inversión | 85032.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85032.01, modificado:85032.01}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. MAYO FUERTE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372133 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372133 | S | 86 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:124, direccion:EJIDO MAYO FUERTE, 85259 MAYO FUERTE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.02566892, lat:26.40742698}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 85032.01 | 85032.01 | 85032.01 | 85032.01 | 85032.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:64.0}} | {2305232/proyecto_INICIO, 2305232/proyecto_PROCESO, 2305232/proyecto_FIN, 2305232/proyecto_INICIO, 2305232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305380 | Proyecto de inversión | 83872 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83872.0, modificado:83872.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE YAVAROS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 372975 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 372975 | S | 1742 | 1935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:PUERTO YAVAROS ISLA LAS VIEJAS, 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.5204393, lat:26.70469375}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 83872 | 83872 | 83872 | 83872 | 83872 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2305380/proyecto_PROCESO, 2305380/proyecto_INICIO, 2305380/proyecto_FIN, 2305380/proyecto_PROCESO, 2305380/proyecto_FIN, 2305380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402305402 | Proyecto de inversión | 66649.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66649.92, modificado:66649.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MORONCARIT, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 373075 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 373075 | S | 698 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:PUEBLO MORONCÁRIT, 85240 MORONCÁRIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.61439739, lat:26.73356657}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 66649.92 | 66649.92 | 66649.92 | 66649.92 | 66649.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:220.0}} | {2305402/proyecto_INICIO, 2305402/proyecto_FIN, 2305402/proyecto_PROCESO, 2305402/proyecto_FIN, 2305402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306213 | Proyecto de inversión | 28141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28141.6, modificado:28141.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL BAINORILLO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 376103 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 376103 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAYNORILLO, 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE S/N PRICIPAL Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ULTIMA CALLE A UN COSTADO DE LAS TIERRAS DECULTIVO DEL PUEBLO DE BAINO, lon:-109.61835146, lat:26.86267219}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2306213/proyecto_FIN, 2306213/proyecto_PROCESO, 2306213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306216 | Proyecto de inversión | 440082.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440082.55, modificado:440082.55}} | REHAB DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. ZAPATA Y NIÑOS HEROES EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 376114 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 376114 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322.5, meta_modificada:1322.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE SEIS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. NIÑOS HEROES EN CUMPAS MUNICIPIO D, lon:-109.77842089, lat:29.99371982}} | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 440082.55 | 440082.55 | 440082.55 | 440082.55 | 440082.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:440082.55, importe_modificado:440082.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.5}} | {2306216/proyecto_INICIO, 2306216/proyecto_FIN, 2306216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306241 | Proyecto de inversión | 42212.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42212.4, modificado:42212.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 376206 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 376206 | S | 420 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:PUEBLO SEBAMPO, 85286 SEBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.57212607, lat:26.8811278}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 42212.4 | 42212.4 | 42212.4 | 42212.4 | 42212.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2306241/proyecto_INICIO, 2306241/proyecto_PROCESO, 2306241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306448 | Proyecto de inversión | 21106.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21106.2, modificado:21106.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 377344 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 377344 | S | 348 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:PUEBLO VILLA TRES CRUCES, 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA SAHUARAL A ETCHOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA SAHUARAL A ETCHJOA ENTRE CALLE SIN NO, lon:-109.67130163, lat:26.90746288}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2306448/proyecto_INICIO, 2306448/proyecto_FIN, 2306448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306551 | Proyecto de inversión | 354913.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354913.2, modificado:354913.2}} | REHAB. DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV HEROES Y AV BENITO JUAREZ EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 377735 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 377735 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.2, meta_modificada:1057.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE SEIS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV NIÑOS HEROES Y AV BENITO JUAREZ EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMP, lon:-109.77968042, lat:29.99360278}} | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 354913.2 | 354913.2 | 354913.2 | 354913.2 | 354913.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:354913.2, importe_modificado:354913.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.2}} | {2306551/proyecto_FIN, 2306551/proyecto_PROCESO, 2306551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306694 | Proyecto de inversión | 653660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653660.0, modificado:653660.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 378556 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 378556 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CABORCA COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA AREALIZAR EN VARIAS CALLES D ELA COLONIA SONORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA., lon:-109.43287107, lat:27.06839912}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 653660 | 653660 | 653660 | 653660 | 653660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-937, contratista:ING. MANUEL DE JESUS VELARDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:653660.0, importe_modificado:653660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3060.0}} | {2306694/proyecto_INICIO, 2306694/proyecto_FIN, 2306694/proyecto_PROCESO, 2306694/proyecto_FIN, 2306694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306809 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA AMPLIACION BELTRONES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 379176 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 379176 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2616.0, meta_modificada:2616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA AMPLIACIÓN BELTRONES, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN CALLES DE LA COLONIA BELTRONES, lon:-109.46621761, lat:27.0535544}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-940, contratista:EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2616.0}} | {2306809/proyecto_PROCESO, 2306809/proyecto_FIN, 2306809/proyecto_PROCESO, 2306809/proyecto_INICIO, 2306809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402306888 | Proyecto de inversión | 624816 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624816.0, modificado:624816.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 379715 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 379715 | S | 350 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TECORIPA COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 85893 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A RELIZAR EN VARIAS CALLES D ELA COLONIA NUEVA GENERACION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.41845681, lat:27.06634983}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 624816 | 624816 | 624816 | 624816 | 624816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-986, contratista:MARIA BELEM DEL ROSARIO ROBLES MATUS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:624816.0, importe_modificado:624816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {2306888/proyecto_INICIO, 2306888/proyecto_PROCESO, 2306888/proyecto_FIN, 2306888/proyecto_INICIO, 2306888/proyecto_FIN, 2306888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307643 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CUCAS PERTENECIANTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 382988 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 382988 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CUCAS, 85288 LAS CUCAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE LAS CUCAS PERTENENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.76920566, lat:26.95049479}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2307643/proyecto_INICIO, 2307643/proyecto_FIN, 2307643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307896 | Proyecto de inversión | 53260.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53260.35, modificado:53260.35}} | CONST. DE CUARTO PARA BAÑO EN OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 384042 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 384042 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CALLE TERCERA PUEBLO OJO DE AGUA, 84520 OJO DE AGUA, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA ALDAMA CALLE TERCERA ESQUINA AVENIDA JUAREZ EN OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.78852173, lat:30.03013431}} | 2023-05-22 | 2023-10-31 | 53260.35 | 53260.35 | 53260.35 | 53260.35 | 53260.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:53260.35, importe_modificado:53260.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.75}} | {2307896/proyecto_FIN, 2307896/proyecto_INICIO, 2307896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307983 | Proyecto de inversión | 27656 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27656.0, modificado:27656.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTACION LUIS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 384304 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 384304 | S | 53 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:56, direccion:EJIDO ESTACIÓN LUIS, 85250 ESTACIÓN LUIS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.16082782, lat:26.58040999}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 27656 | 27656 | 27656 | 27656 | 27656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2307983/proyecto_INICIO, 2307983/proyecto_PROCESO, 2307983/proyecto_INICIO, 2307983/proyecto_FIN, 2307983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402307985 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NACOZARIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 384311 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 384311 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA SAN PEDRO CHUCARIT, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO ALA SALIDA ESQUINA JUNTO A UN TALLER DE BULCANIZADO EN COLONI, lon:-109.61626351, lat:27.03332639}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2307985/proyecto_FIN, 2307985/proyecto_PROCESO, 2307985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308289 | Proyecto de inversión | 14070.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14070.8, modificado:14070.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 385270 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385270 | S | 310 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:PUEBLO NAVOLATO, 85285 NAVOLATO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NAVO, lon:-109.56883256, lat:27.03369412}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2308289/proyecto_INICIO, 2308289/proyecto_FIN, 2308289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308327 | Proyecto de inversión | 14070.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14070.8, modificado:14070.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MACOCHIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 385376 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385376 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:182, direccion:PUEBLO MACOCHÍN, 85285 MACOCHÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE BEISBOL EN MACOCHIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.56244555, lat:27.03658924}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2308327/proyecto_INICIO, 2308327/proyecto_PROCESO, 2308327/proyecto_FIN, 2308327/proyecto_PROCESO, 2308327/proyecto_INICIO, 2308327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308376 | Proyecto de inversión | 34433 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34433.0, modificado:34433.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOMA DEL ETCHOROPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 385547 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 385547 | S | 1123 | 1215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.67937915, lat:26.76149145}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 34433 | 34433 | 34433 | 34433 | 34433 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:83.0}} | {2308376/proyecto_FIN, 2308376/proyecto_INICIO, 2308376/proyecto_PROCESO, 2308376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308438 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AQUISAHUALI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 385698 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385698 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AQUISAHUALI, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE LOS CAMPOS DE CULTIVO Y EL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE AQUISAHUALI D, lon:-109.56515392, lat:27.07156873}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2308438/proyecto_INICIO, 2308438/proyecto_FIN, 2308438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308505 | Proyecto de inversión | 28141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28141.6, modificado:28141.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACAJAQUIA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 385918 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 385918 | S | 230 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:PUEBLO BACAJAQUÍA, 85284 BACAJAQUÍA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PANTEON ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE BACAJAQUIA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.65139206, lat:27.07693016}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E029, contratista:OMAR OSUNA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196018.0, importe_modificado:1196018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2308505/proyecto_FIN, 2308505/proyecto_PROCESO, 2308505/proyecto_FIN, 2308505/proyecto_INICIO, 2308505/proyecto_PROCESO, 2308505/proyecto_INICIO, 2308505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402308646 | Proyecto de inversión | 26815 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26815.0, modificado:26815.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. PRIMERA ETAPA - 386548 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 386548 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:49, direccion:EJIDO JUAN ESCUTIA, 85255 JUAN ESCUTIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.1447229, lat:26.55806951}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 26815 | 26815 | 26815 | 26815 | 26815 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:3917992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:35.0}} | {2308646/proyecto_INICIO, 2308646/proyecto_FIN, 2308646/proyecto_PROCESO, 2308646/proyecto_FIN, 2308646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310104 | Proyecto de inversión | 42076.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42076.12, modificado:42188.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA EL ESTADIO - 392307 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 392307 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR 16 COLONIA EL ESTADIO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE RIO BABASAC, CALLE RIO MAYO POR LA CALLE 21 DE MARZO PASANDO LA CALLE RIO BABASAC A UN LADO DE UNA IGLESIA., lon:-110.84924181, lat:30.77958558}} | 2023-12-10 | 2023-12-22 | 42188.62 | 42188.62 | 42188.62 | 42188.62 | 42188.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:42188.62, importe_modificado:42188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2310104/proyecto_INICIO, 2310104/proyecto_FIN, 2310104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310225 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACAME VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 392915 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 392915 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO BACAME VIEJO, 85285 BACAME VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE , lon:-109.62544323, lat:27.03535212}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2310225/proyecto_INICIO, 2310225/proyecto_PROCESO, 2310225/proyecto_INICIO, 2310225/proyecto_FIN, 2310225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310349 | Proyecto de inversión | 55985.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55985.57, modificado:56131.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 393329 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 393329 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE INTERIOR 1 COLONIA EL CRUCERO, 84120 EL CRUCERO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ALAMO, CALLEJON DEL POZO EN LA COLONIA EL CRUCERO POR LA CALLE MEZQUITE Y ALAMO EN EL CALLEJON DEL POZO EN LA ESQUINA, lon:-110.87303938, lat:30.77513338}} | 2023-12-05 | 2023-12-22 | 56131.24 | 56131.24 | 56131.24 | 56131.24 | 56131.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:56131.24, importe_modificado:56131.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2310349/proyecto_PROCESO, 2310349/proyecto_FIN, 2310349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310371 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA COLONIA REUBICACION DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 393411 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 393411 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVA REUBICACIÓN, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE COLEGIO MILITAR PROYECTO UBICADO VICENTE SUREZ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE COLEGIO MILITAR DEL MUNICIPIO DE E, lon:-109.63333603, lat:26.91579156}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | 149881.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.517866217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2310371/proyecto_INICIO, 2310371/proyecto_PROCESO, 2310371/proyecto_FIN, 2310371/proyecto_INICIO, 2310371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310475 | Proyecto de inversión | 160846.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160846.23, modificado:160846.23}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 393770 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 393770 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GUILLERMO CHAVEZ Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE GUILLERMO CHAVEZ Y LOS CAMPOS DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VI, lon:-109.61975122, lat:27.01618463}} | 2023-06-17 | 2023-12-31 | 160846.23 | 160846.23 | 160846.23 | 160846.23 | 160846.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2310475/proyecto_INICIO, 2310475/proyecto_PROCESO, 2310475/proyecto_FIN, 2310475/proyecto_INICIO, 2310475/proyecto_FIN, 2310475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310692 | Proyecto de inversión | 108746.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108746.09, modificado:108746.09}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 394757 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 394757 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PROFESORA MARIA ALVARO MARA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE RIO MAYO ENTRE LA CALLE PROFESORA MARIA ALVARO MARA LA CALLE J, lon:-109.64930557, lat:26.98084217}} | 2023-11-11 | 2023-12-31 | 108746.09 | 108746.09 | 108746.09 | 108746.09 | 108746.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4656235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2310692/proyecto_INICIO, 2310692/proyecto_FIN, 2310692/proyecto_PROCESO, 2310692/proyecto_FIN, 2310692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402310714 | Proyecto de inversión | 847692.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847692.13, modificado:847692.13}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS DE LA LOCALIDAD BACOBAMPO DEL MUNICPIO DE ETCHOJOA - 394917 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 394917 | S | 4140 | 4127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.31, meta_modificada:427.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE VERACRUZ PROYECTO UBICADO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE VERACRUZ, lon:-109.65405814, lat:26.98635025}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 847692.13 | 847692.13 | 847692.13 | 847692.13 | 847692.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E033, contratista:KAREMM CECILIA GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:847692.13, importe_modificado:847692.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.31}} | {2310714/proyecto_INICIO, 2310714/proyecto_FIN, 2310714/proyecto_PROCESO, 2310714/proyecto_FIN, 2310714/proyecto_PROCESO, 2310714/proyecto_INICIO, 2310714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311081 | Proyecto de inversión | 329298.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2436.03, modificado:2436.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326862.85, modificado:326862.85}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL JOSE URREA ENTRE AVENIDAS ALVARO OBREGON E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 396462 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 396462 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JOSE URREA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE GENERAL JOSE URREA ENTRE AVENIDAS , lon:-109.32103845, lat:30.16050579}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 329298.88 | 329298.88 | 329298.88 | 329298.88 | 329298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., monto:329298.88, importe_modificado:329298.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2311081/proyecto_INICIO, 2311081/proyecto_PROCESO, 2311081/proyecto_FIN, 2311081/proyecto_PROCESO, 2311081/proyecto_FIN, 2311081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311112 | Proyecto de inversión | 713400.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713400.8, modificado:713400.8}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE SAN IGNACIO A LA LOCLAIDA DE ELSIVIRAL EN ELMUNICIPIODE NAVOJOA,SONORA. - 396572 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396572 | S | 490 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN IGNACIO - EL SIVIRAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA SAN IGNACIO COHUIRIMPO, 85826 URIEL SILVA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE SAN IGNACIO A LA LOCALIDAD , lon:-109.4662592, lat:27.10378022}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 713400.8 | 713400.8 | 713400.8 | 713400.8 | 713400.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1005-1006, contratista:ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1198127.84, importe_modificado:1198127.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}} | {2311112/proyecto_INICIO, 2311112/proyecto_FIN, 2311112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311175 | Proyecto de inversión | 556748.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556748.65, modificado:556748.65}} | REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES, VIAS DE FERROCARRIL, CALLE CLUB ROTARIO Y AV. DURENADO, EN LA COLONIA DEPORTIVA, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 396864 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 396864 | S | 245 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BLVD MANLIO FABIO BELTRONES COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.46705629, lat:27.06335408}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 556748.65 | 556748.65 | 556748.65 | 556748.65 | 556748.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1008,1009, contratista:ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:952105.46, importe_modificado:952105.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {2311175/proyecto_INICIO, 2311175/proyecto_FIN, 2311175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311298 | Proyecto de inversión | 1092837.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092837.84, modificado:1092837.84}} | REHABILITACION DE CALLES EN BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 397433 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 397433 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 85810 CHIBUCÚ, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA PUEBLO NUEVOEN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA, lon:-109.40055581, lat:27.11531678}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 1092837.84 | 1092837.84 | 1092837.84 | 1092837.84 | 1092837.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2023-61415-1016, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA,, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1092837.84, importe_modificado:1092837.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2311298/proyecto_INICIO, 2311298/proyecto_FIN, 2311298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311452 | Proyecto de inversión | 29860 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29860.0, modificado:29860.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LAS BOCAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 397963 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 397963 | S | 518 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:PUEBLO LAS BOCAS, 85250 LAS BOCAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO DE AGUA POTABLE DE UBICA EN EL PUEBLO ANTES DE LLEGAR A LAS BOCAS LLAMADO LAS ANIMAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-109.33533345, lat:26.59906345}} | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 29860 | 29860 | 29860 | 29860 | 29860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:29860.0, importe_modificado:29860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2311452/proyecto_FIN, 2311452/proyecto_INICIO, 2311452/proyecto_PROCESO, 2311452/proyecto_FIN, 2311452/proyecto_INICIO, 2311452/proyecto_PROCESO, 2311452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402311470 | Proyecto de inversión | 35161 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35161.0, modificado:35161.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA CUCHILLA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 398022 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 398022 | S | 101 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:198, direccion:PUEBLO LA CUCHILLA DEL ETCHOROPO, 85247 LA CUCHILLA DEL ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE UBICA POR LA ORILLA DEL CANAL DE ACCESO AL PUEBLO, lon:-109.66827202, lat:26.77585557}} | 2023-05-08 | 2023-05-16 | 35161 | 35161 | 35161 | 35161 | 35161 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:35161.0, importe_modificado:35161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2311470/proyecto_INICIO, 2311470/proyecto_FIN, 2311470/proyecto_PROCESO, 2311470/proyecto_FIN, 2311470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312130 | Proyecto de inversión | 34575 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34575.0, modificado:34575.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS JURIS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 402927 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 402927 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LOS JURIS, 85977 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICA SOBRE EL BORDO DEL CANAL DE LA COLONIA HASTA EL BOULEVARD QUE ESTA EN MEDIO DE LA COLONIA, lon:-109.63163723, lat:26.81483893}} | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 34575 | 34575 | 34575 | 34575 | 34575 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:34575.0, importe_modificado:34575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2312130/proyecto_INICIO, 2312130/proyecto_PROCESO, 2312130/proyecto_FIN, 2312130/proyecto_PROCESO, 2312130/proyecto_INICIO, 2312130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312335 | Proyecto de inversión | 288276.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288276.18, modificado:288276.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CAMPO CARRETERO CALLE COLIMA - 403827 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 403827 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:CALLE COLIMA INTERIOR 2 COLONIA AVIACION, 84120 CAMPO CARRETERO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE HERMOSILLO EN LA COLONIA CAMPO CARRE, lon:-110.86182598, lat:30.76992854}} | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 288276.18 | 288276.18 | 288276.18 | 288276.18 | 288276.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:288276.18, importe_modificado:288276.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2312335/proyecto_INICIO, 2312335/proyecto_FIN, 2312335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312388 | Proyecto de inversión | 240352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240352.0, modificado:240352.0}} | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DEL JUPARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 404126 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 404126 | S | 633 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:PUEBLO JÚPARE, 85245 JÚPARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE UBICA EN TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO DEL JUPARE, lon:-109.70160083, lat:26.80253061}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 240352 | 240352 | 240352 | 240352 | 240352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:240352.0, importe_modificado:240352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2312388/proyecto_INICIO, 2312388/proyecto_FIN, 2312388/proyecto_PROCESO, 2312388/proyecto_FIN, 2312388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312592 | Proyecto de inversión | 289436 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289436.0, modificado:289436.0}} | CONST. TECHO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 404938 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 404938 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.73, meta_modificada:271.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO LOS HOYOS, 84513 LOS HOYOS, CUMPAS SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y AVENIDA LA VARRANCA, VARIAS CALLE DE LOS HOYOS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, lon:-109.78195401, lat:30.13006169}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 289436 | 289436 | 289436 | 289436 | 289436 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:289436.0, importe_modificado:289436.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.73}} | {2312592/proyecto_INICIO, 2312592/proyecto_PROCESO, 2312592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312632 | Proyecto de inversión | 35502.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35502.57, modificado:35502.57}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405101 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405101 | S | 880 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.64493742, lat:27.01370663}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 35502.57 | 35502.57 | 35502.57 | 35502.57 | 35502.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2312632/proyecto_INICIO, 2312632/proyecto_PROCESO, 2312632/proyecto_INICIO, 2312632/proyecto_FIN, 2312632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312677 | Proyecto de inversión | 77994.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77994.27, modificado:77994.27}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIENTADAS EN CHUCARIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 405278 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405278 | S | 722 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE DE CHUCARIT NAVOLATO EN CHUCARIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.57832588, lat:27.03283}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 77994.27 | 77994.27 | 77994.27 | 77994.27 | 77994.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.0}} | {2312677/proyecto_FIN, 2312677/proyecto_INICIO, 2312677/proyecto_PROCESO, 2312677/proyecto_INICIO, 2312677/proyecto_PROCESO, 2312677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312678 | Proyecto de inversión | 463692.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463692.96, modificado:463692.96}} | CONST. DE TECHO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, CUMPAS, SONORA - 405279 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 405279 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.44, meta_modificada:434.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO OJO DE AGUA, 84520 OJO DE AGUA, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE LOMA LINDA, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DESDE CALLE PRINCIPAL DE NORTE A SU Y DESDE COLONIA LOMA LINDA H, lon:-109.78941154, lat:30.03010971}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 463692.96 | 463692.96 | 463692.96 | 463692.96 | 463692.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:463692.96, importe_modificado:463692.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.44}} | {2312678/proyecto_INICIO, 2312678/proyecto_PROCESO, 2312678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312802 | Proyecto de inversión | 51250.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51250.1, modificado:51250.1}} | CONST. TECHO EN COLONIA ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 405689 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 405689 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.25, meta_modificada:63.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN SUR, 84510 ÁLVARO OBREGÓN SUR, CUMPAS SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, lon:-109.81759844, lat:30.23630681}} | 2023-02-02 | 2023-10-30 | 51250.1 | 51250.1 | 51250.1 | 51250.1 | 51250.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:51250.1, importe_modificado:51250.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.25}} | {2312802/proyecto_INICIO, 2312802/proyecto_PROCESO, 2312802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312814 | Proyecto de inversión | 29685.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29685.73, modificado:29685.73}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD EL CHORI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA - 405716 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 405716 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:56.1, meta_modificada:56.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:PUEBLO EL CHORI EL CHOYA, 85286 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A SEBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA A SEBAMPO ENTRE LA CALLE SIN NOMENCLATURA Y C, lon:-109.62545654, lat:26.86757181}} | 2023-04-18 | 2023-09-14 | 29685.73 | 29685.73 | 29685.73 | 29685.73 | 29685.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:56.1}} | {2312814/proyecto_FIN, 2312814/proyecto_INICIO, 2312814/proyecto_FIN, 2312814/proyecto_INICIO, 2312814/proyecto_PROCESO, 2312814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402312931 | Proyecto de inversión | 71139.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71139.69, modificado:71139.69}} | CONST TECHO EN TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA - 406091 | 26 | Sonora | 23 | Cumpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cumpas | 406091 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.15, meta_modificada:76.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ PUEBLO TEONADEPA, 84524 TEONADEPA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MONTERREY, CALLE MADERO AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. MONTERREY EN TEONADE, lon:-109.79858921, lat:29.99208738}} | 2023-02-02 | 2023-11-13 | 71139.69 | 71139.69 | 71139.69 | 71139.69 | 71139.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA, monto:71139.69, importe_modificado:71139.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.15}} | {2312931/proyecto_FIN, 2312931/proyecto_PROCESO, 2312931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313281 | Proyecto de inversión | 554047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554047.99, modificado:554047.99}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES CODORNIZ ENTRE CALLE DE LA LIEBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DE LA LIEBRE ENTRE CALLE CODORNIZ Y CALLE DEL RUISEÑOR, COLONIA LOS JURIS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 407574 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 407574 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LIEBRE COLONIA LOS JURIS, 85977 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SE UBICA POR LA CALLE DE LA LIEBRE HASTA LA AVENIDA DE LA PALOMA DE LA COLONIA LOS JURIS, lon:-109.63533859, lat:26.81478668}} | 2023-06-05 | 2023-07-15 | 554047.99 | 554047.99 | 554047.99 | 554047.99 | 554047.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61409-62415-230, contratista:CONSTRUCCIONES LEHDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:554047.99, importe_modificado:554047.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {2313281/proyecto_INICIO, 2313281/proyecto_FIN, 2313281/proyecto_PROCESO, 2313281/proyecto_FIN, 2313281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402313583 | Proyecto de inversión | 176514.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176514.74, modificado:176514.74}} | REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN HILL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL - 409121 | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 409121 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION FINAL COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-111.1216538, lat:30.16567131}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 176514.74 | 176514.74 | 176514.74 | 176514.74 | 176514.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBH-23-02, contratista:CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BENJAMN HILL, monto:459172.99, importe_modificado:459172.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2313583/proyecto_FIN, 2313583/proyecto_PROCESO, 2313583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314050 | Proyecto de inversión | 15836.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15836.89, modificado:15836.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON CALLE FAUSTINO TANORI EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS - 410972 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 410972 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BEBELAMA, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE FAUSTINO TANORI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL ESTE DEL DIF MUNICIPAL., lon:-110.23907336, lat:29.86040525}} | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 0 | 15836.89 | 15836.89 | 15836.89 | 15836.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:15836.89, importe_modificado:15836.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2314050/proyecto_PROCESO, 2314050/proyecto_INICIO, 2314050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402314849 | Proyecto de inversión | 21031 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21031.0, modificado:21031.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE PARADA DE TRANSPORTE URBANO, EN LA COMUNIDAD DEL SUFRAGIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 413922 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 413922 | S | 128 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:PUEBLO EL SUFRAGIO, 85241 EL SUFRAGIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA CONOCIDA COMO LA LINEA A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL PUEBLO DEL SUFRAGIO A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO QUE LLEGA AL PU, lon:-109.68300301, lat:26.86676652}} | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 21031 | 21031 | 21031 | 21031 | 21031 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:21031.0, importe_modificado:21031.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2314849/proyecto_PROCESO, 2314849/proyecto_FIN, 2314849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402316500 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE LOS BUITBORES, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 420443 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 420443 | S | 215 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:COLONIA LOS BUITBORES, 85247 LA ESPERANZA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE UBICA POR LA ORILLA DEL BORDO DEL CANAL PAVIMENTADO QUE NACE DESDE EL ETCHOROPO HASTA LOS BUITBORES, lon:-109.7020023, lat:26.76244636}} | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2316500/proyecto_FIN, 2316500/proyecto_INICIO, 2316500/proyecto_FIN, 2316500/proyecto_PROCESO, 2316500/proyecto_FIN, 2316500/proyecto_INICIO, 2316500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317275 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO A LA C.ADRIANA MENDEZ - 423850 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 423850 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS A LA IZQUIERDA DE UN EXPENDIO, lon:-110.21475363, lat:30.01041729}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141584, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de banamichi, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2317275/proyecto_PROCESO, 2317275/proyecto_INICIO, 2317275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402317999 | Proyecto de inversión | 10280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10280.0, modificado:10280.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN YAVAROS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 426512 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 426512 | S | 1935 | 1742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:PUERTO YAVAROS ISLA LAS VIEJAS, 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUERTO, lon:-109.5418326, lat:26.7047225}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}} | {2317999/proyecto_INICIO, 2317999/proyecto_FIN, 2317999/proyecto_PROCESO, 2317999/proyecto_FIN, 2317999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318247 | Proyecto de inversión | 24007.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24007.5, modificado:24007.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS MILPAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 427970 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 427970 | S | 293 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:PUEBLO LAS MILPAS, 85246 LAS MILPAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.77003031, lat:26.7964982}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 24007.5 | 24007.5 | 24007.5 | 24007.5 | 24007.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}} | {2318247/proyecto_INICIO, 2318247/proyecto_FIN, 2318247/proyecto_PROCESO, 2318247/proyecto_FIN, 2318247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318409 | Proyecto de inversión | 7888 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888.0, modificado:7888.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 428544 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 428544 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 85254 TIERRA Y LIBERTAD, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-109.19570791, lat:26.56347952}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:14.0}} | {2318409/proyecto_INICIO, 2318409/proyecto_PROCESO, 2318409/proyecto_FIN, 2318409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402318612 | Proyecto de inversión | 9260 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9260.0, modificado:9260.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL CITAVARO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 429588 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 429588 | S | 336 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:27, direccion:PUEBLO CITAVÁRO, 85240 CITAVÁRO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.70864349, lat:26.87880814}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}} | {2318612/proyecto_PROCESO, 2318612/proyecto_INICIO, 2318612/proyecto_FIN, 2318612/proyecto_PROCESO, 2318612/proyecto_FIN, 2318612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319014 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL RASTRO VIEJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 340 - 431302 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431302 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA EL RASTRO VIEJO, 85980 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL ORATORIO DON BOSCO, lon:-109.63926738, lat:26.81663731}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2319014/proyecto_INICIO, 2319014/proyecto_PROCESO, 2319014/proyecto_FIN, 2319014/proyecto_INICIO, 2319014/proyecto_FIN, 2319014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319040 | Proyecto de inversión | 1850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850.0, modificado:1850.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 431429 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431429 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA, 85937 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-109.63622713, lat:26.83784567}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2319040/proyecto_INICIO, 2319040/proyecto_FIN, 2319040/proyecto_PROCESO, 2319040/proyecto_FIN, 2319040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319108 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ZAMICARIT, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 346 - 431846 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 431846 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:PUEBLO ZAMICARIT, 85241 ZAMICARIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL RUMBO HACIA EL RIO MAYO, lon:-109.70771629, lat:26.85021192}} | 2023-10-23 | 2023-12-08 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2319108/proyecto_INICIO, 2319108/proyecto_PROCESO, 2319108/proyecto_FIN, 2319108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402319176 | Proyecto de inversión | 14192 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14192.0, modificado:14192.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL SUFRAGIO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. SEGUNDA ETAPA - 432136 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 432136 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:PUEBLO EL SUFRAGIO, 85241 EL SUFRAGIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-109.68675134, lat:26.86284766}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14192 | 14192 | 14192 | 14192 | 14192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:1795661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {2319176/proyecto_FIN, 2319176/proyecto_PROCESO, 2319176/proyecto_INICIO, 2319176/proyecto_PROCESO, 2319176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402323943 | Proyecto de inversión | 1057834.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057834.72, modificado:1057834.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. - 248656 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 248656 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , 284 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 128320 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 128ESTA 256 MTS AL ESTE DE LA TELESECUNDARIA 128ESTA 229 MTS AL EST, lon:-109.91220648, lat:27.05929613}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 1057834.72 | 1057834.72 | 1057834.72 | 1057834.72 | 1057834.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-23-064, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1190064.06, importe_modificado:1190064.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2323943/proyecto_PROCESO, 2323943/proyecto_INICIO, 2323943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402328468 | Proyecto de inversión | 374882 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374882.0, modificado:373330.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ SAUZ DE URES, MUNICIPIO DE URES. - 361504 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 361504 | S | 259 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:PUEBLO EL SAUZ (SAUZ DE URES), 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M DE LA CARRETERA FEDERAL 14 A 74 M DE LA CALLE LAS BRISAS A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL ÚNICO ESTADIO DE BEISBOL, lon:-110.43645035, lat:29.39965515}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 373330.76 | 373330.76 | 373330.76 | 373330.76 | 373330.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-074, contratista:MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:225899.29, importe_modificado:225899.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2328468/proyecto_INICIO, 2328468/proyecto_FIN, 2328468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333029 | Proyecto de inversión | 15027994.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.502799405E7, modificado:662055.73}} | (23-IT-0001) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONCLUSION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO ¨V¨, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1255 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TECNOLOGICO NUM. 911, lon:-110.95636385, lat:31.29315225}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 662055.73 | 662055.73 | 662055.73 | 662055.73 | 662055.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-008-CA-01, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:662214.59, importe_modificado:662055.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333029/proyecto_PROCESO, 2333029/proyecto_FIN, 2333029/proyecto_PROCESO, 2333029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333030 | Proyecto de inversión | 2180412.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180412.77, modificado:2179978.93}} | (23-IT-1001) CONCLUSION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO ¨V¨, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CONSISTENTE EN: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1255 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TECNOLOGICO NUM. 911, lon:-110.95636385, lat:31.29315225}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2179978.93 | 2179978.93 | 2179978.93 | 2179978.93 | 2179978.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-008-CA-02, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2180412.76, importe_modificado:2179978.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333030/proyecto_PROCESO, 2333030/proyecto_FIN, 2333030/proyecto_PROCESO, 2333030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SON230402333031 | Proyecto de inversión | 15027994.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.502799405E7, modificado:193197.81}} | (23-IT-0001) CONCLUSION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO ¨V¨, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1255 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TECNOLOGICO NUM. 911, lon:-110.95636385, lat:31.29315225}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 193197.81 | 193197.81 | 193197.81 | 193197.81 | 193197.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-008-CA-03, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:193443.61, importe_modificado:193197.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2333031/proyecto_PROCESO, 2333031/proyecto_FIN, 2333031/proyecto_PROCESO, 2333031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SON230402285364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316822.84 | 1226610.52
SON230402282152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749983.15 | 749983.15
SON230202216892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31275297.64 | 26278392.56
SON230402280593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4612076.12 | 4612076.12
SON220302131691 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377378.39 | 351208.6
SON230102210536 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962019.23 | 962018.9
SON230102210555 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366108.1 | 1366106.03
SON230102210560 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338461.19 | 338459.33
SON230202232541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1564558.18 | 1378955.9
SON230202232542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914021.77 | 914018.81
SON230402275117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53228.39 | 532224.71
SON230302258067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11179194.31 | 11179194.31
SON230302251605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090138.12 | 1090138.12
SON230102210534 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331729.93 | 331665.5
SON230402274433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8768.44 | 8768.44
SON230402274450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263053.2 | 263053.2
SON230402274456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70147.52 | 70147.52
SON230402274458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140295.04 | 140295.04
SON230402274459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52610.64 | 52610.64
SON230402274460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192905.68 | 192905.68
SON230402274461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87684.4 | 87684.4
SON230402274462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43842.2 | 43842.2
SON230402274463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87684.4 | 87684.4
SON230402274465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131526.6 | 131526.6
SON230402279218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2495905.02
SON230402273607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25497646.19 | 25497646.19
SON230402275866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6622.81 | 6622.81
SON230402275875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69827.53 | 69827.53
SON230402273637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93500 | 93500
SON230402281766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3125219.15 | 3125219.15
SON230402274880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3402154.72 | 3402154.72
SON230402274887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464329.48 | 1464329.48
SON230402274890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1657235.16 | 1657235.16
SON230102207012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11873854.46 | 14842318.08
SON00160200710880 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 40000 | 40000
SON00160200710880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
SON230302249240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218770 | 218757.56
SON230302249109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1978430.34 | 1978430.34
SON230302253530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480251.8 | 476870.9
SON230302266298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 909733.18 | 884195.99
SON230202214023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 778470 | 715290.43
SON230202214021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1203090 | 1105448.84
SON230402337771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 794751 | 794750.99
SON230202214019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 636930 | 585237.62
SON230302246506 | ESTATAL | 2023 |  |  | HACIENDA | 2600000 | 0
SON230302246506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3037845.29 | 2834718.5
SON230402335639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 113691.6
SON230402335667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 296867.2
SON230202234153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203703.35 | 1199455.9
SON230302237977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 641976.25 | 641976.25
SON230302238898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 69969.36
SON230302249785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157057.8 | 157057.79
SON230302249971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140155.92
SON230302261268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406090.85 | 398983.28
SON230302246073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43925 | 43842.2
SON230402337789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 340000 | 339999.99
SON00160300796635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126000 | 126000
SON00160300796635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 180000
SON00160300796635 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
SON230402333287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 849093.54 | 849093.54
SON230202214514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 889267.98
SON230202214559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1220109.1
SON230302259749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2579494.83 | 2579494.83
SON230402337803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 1368800 | 1368800
SON230402334620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 579786.76 | 579786.76
SON230302238901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 395868.81
SON230302238903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 395868.81
SON230302238909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 149931.92
SON230302238911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 149931.92
SON230402334630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 512385.05 | 512385.05
SON230302239126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1196201.39 | 1196201.39
SON230302239240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756325 | 749917.74
SON230302239721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 403724.6
SON230302237301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258809.61 | 258809.61
SON230402333362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 428123.6 | 428123.6
SON230402333364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 455037.97 | 444810.24
SON230202214754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 825352.49
SON230402309049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79500 | 79500
SON230402313973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195820.72 | 195820.72
SON230302266893 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 1150380.35 | 1150385.35
SON230302266893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 12656741.72
SON230402336592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 117136.8 | 116948.88
SON230402337820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 308200 | 308199.98
SON230302246419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43925 | 43842.2
SON230402337822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1628636.55 | 1628636.55
SON00160300796626 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 21833 | 21833
SON00160300796626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21833 | 21833
SON00160300796626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 43666 | 43666
SON00160300796625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796625 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON230202234257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189044.56 | 1189015.93
SON230302270383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 396651.68 | 393823
SON230402334650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 573196.94 | 573196.94
SON230402334689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 534951.64 | 534951.64
SON230202214254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 860772 | 846351.17
SON230402317845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977830.12 | 977830.12
SON230402334961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 887459.54 | 887459.54
SON230302249769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328715.58 | 328453.93
SON230302249774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420891.62 | 420181.33
SON00160300796624 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 43666 | 43666
SON00160300796620 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 21833 | 21833
SON00160300796620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21833 | 21833
SON230302246427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87850 | 87684.4
SON00160300796629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796629 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON230302238845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600565 | 543177.88
SON230302238846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 257385 | 232790.52
SON230302239379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424620 | 401797.41
SON230202214778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 953000 | 871439.45
SON230402335092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 867363.54 | 867363.54
SON230402317975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126315.6 | 126315.6
SON230402318031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557156.62 | 557156.62
SON230402334992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 430035.57 | 430035.57
SON230402335018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 435738.87 | 435738.87
SON230402336470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1238011.16 | 1225007.56
SON230202217781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18817694.54 | 21403593.42
SON230302266284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1542500 | 1542500
SON230402310993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664616.19 | 664616.19
SON230302249023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4897263.67 | 4897263.67
SON00160300796627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796627 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163747.5 | 163747.5
SON00160300796619 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 163747.5 | 163747.5
SON00160300796619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 327495 | 327495
SON230302239643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 429983.29
SON230402337841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 200000 | 200000
SON230302239499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302530 | 299620.98
SON00160300796617 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 54582.5 | 54582.5
SON00160300796617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 109165 | 109165
SON00160300796617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54582.5 | 54582.5
SON230302239494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 449431.48
SON230402335158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 458778.27 | 458778.27
SON230202214762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1506000 | 1353619.78
SON230202214765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1474529 | 1385786.73
SON230302238732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 611000 | 611000
SON230202218177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5886070.61 | 5683967.47
SON230402311072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664616.19 | 664616.19
SON230402311119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664616.19 | 664616.19
SON230402337408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1012738.21 | 1012738.21
SON00160300796613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349290.43 | 349290.43
SON00160300796606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796606 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON230302239476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1275706.55
SON230402337854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 40000 | 40000
SON00160300796609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
SON00160300796609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
SON00160300796609 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 20000 | 20000
SON00160300796607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796607 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON230302239133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270978.45 | 270978.45
SON00160300796604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796604 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON230402334776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1488019.21 | 1343425
SON230402334794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3092800 | 1595655.52
SON230302237304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 263276.85 | 263276.85
SON230202214007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1467750 | 1467750
SON230402335198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 9498981.9 | 9498981.9
SON230202213761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1314000 | 1122807.8
SON230402336532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1204019.7 | 1185957.64
SON230402311167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632356 | 632356
SON230402311209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303750 | 303750
SON230402337421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1464686.85 | 1464686.85
SON00160300796603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21833 | 21833
SON00160300796603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 43666 | 43666
SON00160300796603 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 21833 | 21833
SON230302239132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1083913.77 | 1083913.77
SON230402337955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 200000 | 199999.98
SON230302239130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1210120 | 1129897.74
SON00160300796969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796969 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON230402334801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2484630.33 | 27792.44
SON230402335221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 8359563.8 | 8359563.8
SON230402333967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 349999.94 | 349999.94
SON230202214773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2129000 | 1919850.69
SON230402335176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 781928.45 | 781928.45
SON230402311280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21104454.39 | 21104454.39
SON230302240641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 682051 | 679519.33
SON230402337482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700754.91 | 700754.91
SON230402337493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 63800 | 63800
SON230302245273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175700 | 175368.8
SON230302240599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 697720 | 689905.79
SON230402337967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 250000 | 250000
SON00160300796595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796595 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 65499 | 65499
SON00160300796598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
SON00160300796598 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 20000 | 20000
SON00160300796598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
SON230402337982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 1073065.67 | 1073065.67
SON00160300796594 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 21833 | 21833
SON00160300796591 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 21833 | 21833
SON230202219420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49105.94
SON230202219407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169280 | 1044000
SON230202218167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736548.88 | 174425.71
SON230402336582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 895544.54 | 37108.4
SON230202218014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646031.53 | 1611378.31
SON230302241104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1819721.19 | 1819721.19
SON230302249258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218770 | 218663.27
SON230302266122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
SON230302239530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1450000 | 1362742.76
SON230402338000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 1200000 | 1200000
SON230302244486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9166092 | 8393592.75
SON230302244520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17924420 | 20207049.35
SON230302239127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 531645.06 | 531645.06
SON230302238896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 149734.93
SON230302238840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302530 | 253161.53
SON230402309807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SON230402336619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 562907.4 | 562004.34
SON230402336627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 846500.59 | 188894.4
SON230402336637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 846500.59 | 161469.33
SON230402337643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127039.04 | 1127039.04
SON230302245301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17536.88
SON230302245304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52710 | 52610.64
SON230302257006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303740.44 | 303740.44
SON230302238838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 760417.87
SON230202214757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 1001290.36
SON230302249777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420891.62 | 419279.81
SON230202214016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151257 | 126012.69
SON230202214015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756285 | 630063.46
SON230202231146 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3823360.42 | 3714870.97
SON230202231146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231144 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 6656274.26 | 6192034.55
SON230202231144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231147 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3673774.74 | 3572585.16
SON230202231147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231148 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1555075.6 | 1514573.27
SON230202231148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231150 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2409505.71 | 2340258.27
SON230202231150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230302237175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1761231.9 | 1761231.9
SON230402336647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 846500.59 | 190262.01
SON230302237303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1386382.47 | 1386382.47
SON230102211820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 216058149.14 | 213594662.34
SON230202213864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 363118.69 | 314948.84
SON230402335555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 360000 | 19522.8
SON230402335560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 540000 | 292349
SON230302240630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 147303.01
SON230302257167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288559.99 | 288559.99
SON230302257225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190656.63 | 190656.63
SON230302245314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17536.88
SON230302259315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594868.55 | 1594868.55
SON230402334542 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.89 | 673076.88
SON230402335679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 20671.2
SON230402335685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2484630.33 | 2456720.28
SON230402335718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 107300
SON230302239644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 68883.68
SON230302245319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230302239502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141540 | 139581.52
SON230302245321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230302239501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141540 | 139581.52
SON230302245324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230302239492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353850 | 331758.05
SON230302245325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70280 | 70147.52
SON230402337726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 305000 | 304999.89
SON230302239759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3450207 | 3235856.01
SON230402338145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 203000.43 | 203000.43
SON230402332612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 426547.01 | 426547.01
SON230402335726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 502132.56
SON230402335728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 823320 | 819325.98
SON230302244543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4700000 | 5411248.15
SON230302238462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 851053.86 | 851053.86
SON230302245330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17536.88
SON230302245333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230402338153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 124561.97 | 124561.97
SON230402338165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 354120.6 | 354120.6
SON230402338168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 107664.56 | 107664.56
SON230402338174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 274346.97 | 274346.97
SON230302266119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7500 | 7500
SON230302249256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109385 | 109238.19
SON230302249247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218770 | 218476.38
SON230302249249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328155 | 328136.36
SON230402337751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 87000 | 86999.98
SON230302246055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230302246056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230202214024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1132320 | 1040422.44
SON230302246060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35140 | 35073.76
SON230402338197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3375528.89 | 463300
SON230402334949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 553498.55 | 553498.55
SON230402335583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 540000 | 292349
SON230402338158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 102464.08 | 102464.08
SON230302251630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728319.57 | 1724153.9
SON230302249263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203235 | 1202648.04
SON230302249261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109385 | 109331.64
SON230402336610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 249458 | 249057.8
SON230302249253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546925 | 546658.22
SON230302245342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5616346.97
SON230402338178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 340355.05
SON230402338187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6855228.39 | 6855228.39
SON230302268764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 760793.39 | 760793.39
SON230402334557 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1923076.84 | 1698849.48
SON230302239487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1312000 | 1246427.26
SON230402335073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 589529.42 | 589529.42
SON230402333047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970523.96 | 951649.63
SON230402334916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 2510662.8
SON230402315459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286084.54 | 286084.54
SON230302266123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
SON230202214769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1797279 | 1736305.23
SON230302245292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230302245298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17536.88
SON230402338203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1488019.21 | 132000
SON230302238906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 449795.76
SON230302239375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1222700.63
SON230302239816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1872972 | 1556218.67
SON230302237654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 958379.58
SON230202232677 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 655381.51 | 655381.51
SON230202232677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 8945456.78
SON230402307792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60500 | 60500
SON230402334612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 569698.06 | 569698.06
SON230302239722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 942024.06
SON230202214752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212310 | 200373.62
SON230202214533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914400 | 912764.35
SON230402337667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 272000 | 271999.99
SON230302238897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 69969.36
SON230202213867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 954500 | 953960.87
SON230202214275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1594154 | 1407033.87
SON230202214367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 915714 | 825291.18
SON230302237291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2108152.84 | 2108152.84
SON230402320436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
SON230402315829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878879.14 | 878879.14
SON230302239646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141540 | 137767.36
SON230302245317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230402321114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
SON230402335236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 8711400.37 | 8711400.37
SON230402335257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 8118347.73 | 8118347.73
SON230402320489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
SON230402315950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522327.67 | 522327.67
SON230302239500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 69790.76
SON230302239491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 605060 | 584176.89
SON230302239478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 283080 | 268009.38
SON230302245328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230402338371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10019573.71 | 10019573.71
SON230402314688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325968.08 | 316681.45
SON230302265365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4580995.64 | 4580995.64
SON230402334805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3375528.89 | 2899648.84
SON230402320587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
SON230302267771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064659.44 | 1986211.69
SON230402334920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 360000 | 198797.32
SON230302254127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531390 | 1529334.75
SON230302249248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109385 | 109238.19
SON230402337739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 139460 | 139459.98
SON230202214572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 778470 | 717916.58
SON230202214473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 469512 | 426804.41
SON230302245335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230202214472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 860772 | 782474.76
SON230302246058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON230402338391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9104879.15 | 9104879.15
SON230302265367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1399708.36 | 1399708.36
SON230302265354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7455093.32 | 6394381.27
SON230402334822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1676235.49 | 1613702.85
SON00160200710879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160200710879 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON230302246062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26355 | 26305.32
SON230202214022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495390 | 455184.82
SON230302246066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35140 | 35073.76
SON230202214020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 566160 | 520211.22
SON230302246070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17536.88
SON230302246072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184485 | 184137.24
SON230402314835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938934.65 | 938934.65
SON230402314907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117091.99 | 117091.99
SON230302265358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6589204.06 | 6192920.85
SON230402334840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3092800 | 1117906.38
SON230202214776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1303810 | 1294207.82
SON00160200694521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
SON00160200694521 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 40000 | 40000
SON230302246076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87850 | 87684.4
SON230302246079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43925 | 43842.2
SON00160300796719 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 120000 | 120000
SON00160300796719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 240000
SON00160300796719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
SON00160200699991 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 30000
SON00160200699991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
SON00160200721716 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
SON00160200721716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126000 | 126000
SON230202231143 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3343725.54 | 3243127.85
SON230202231143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230302265359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7122453.05 | 7122399.32
SON230302265374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1999981.55 | 1999981.55
SON00160300796628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76415.5 | 76415.5
SON00160300796628 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 76415.5 | 76415.5
SON00160300796628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 152831 | 152831
SON00160300796623 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 76415.5 | 76415.5
SON00160300796623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 152831 | 152831
SON00160300796623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76415.5 | 76415.5
SON230402337221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187841.49 | 187841.49
SON230402337826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 908823.45 | 908823.45
SON00160300796622 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00170401024473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257520 | 257520
SON00160300796621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796621 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174664 | 174664
SON00160300796618 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 174664 | 174664
SON00160300796618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 349328 | 349328
SON230402336396 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1002168.2 | 957000
SON230402336408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 365196.25 | 365040
SON00160300796616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 65499 | 65499
SON00160300796616 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32749.5 | 32749.5
SON230302239496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756325 | 749052.46
SON00170401024465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33329.1 | 33329.1
SON00170401024464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68271.51 | 68271.51
SON230302248314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8768.44
SON00160300796605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796605 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796608 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON230302248946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202055 | 201674.12
SON230402334550 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 168269.21 | 168269.21
SON230402334637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 570270.15 | 570270.15
SON230402336452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 895544.54 | 259758.8
SON230302248991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26355 | 26305.32
SON00160300796481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796481 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796482 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 65499 | 65499
SON00160300796600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796600 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON230302249006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35140 | 35073.76
SON00160300796592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796592 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON230402337975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 215000 | 214999.99
SON230302249030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175700 | 175368.8
SON00160300796597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796597 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 65499 | 65499
SON190301569177 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 356822 | 356822
SON230302265840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957916.4 | 929981.55
SON220202078319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541181.4 | 541181.4
SON220402158939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2344076.58 | 2344076.58
SON230402335574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 540000 | 28710
SON230402335600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 540000 | 28710
SON230402335618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 1539998.6
SON230402334910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5944446 | 5784675.24
SON230202224987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000000 | 25684051.46
SON230302266891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 12470857.63
SON230202223531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3215142.21 | 3215142.21
SON230302244417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5052274 | 3425052.9
SON230302239129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1063290.12 | 1063290.12
SON230302239128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1196201.39 | 1196201.39
SON230302238839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2117710 | 1772130.68
SON230402319446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73464 | 73464
SON230402319514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117542.4 | 117542.4
SON220402199468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3526329.95 | 3526329.95
SON220402199469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1770095.18 | 1770095.18
SON230302271162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2306718.05 | 2306718.05
SON230402334977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 876196.21 | 876196.21
SON230402335644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3015200 | 2969600
SON230402335675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3061102 | 215296
SON230402335038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 448687.31 | 448687.31
SON230202218086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777600.24 | 711189.93
SON230202214018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756285 | 630063.46
SON230202214017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756285 | 630063.46
SON230302261230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137825.1 | 137681.14
SON230202214014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756285 | 630063.46
SON230402319556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146928 | 146928
SON220402199470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8738770.04 | 8738770.04
SON230202217766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593444.6 | 563133.91
SON230302238837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1512650
SON230302238844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1966445 | 1864797.3
SON230302238894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 449204.8
SON230402325139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149932.89 | 149932.89
SON230302238900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1187606.4
SON230402333912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 428288.46 | 428288.46
SON230402333921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3641990.54 | 3432938.13
SON230402313172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
SON230402333930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6855228.39 | 6023639.81
SON230402333941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2167029.02 | 2167028.86
SON230402289057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412737.29 | 412737.29
SON230402290273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168569.47 | 168569.47
SON230402333245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366868.05 | 366868.05
SON230402289312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301552.25 | 301552.25
SON230402291247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329609.91 | 329609.91
SON230402319112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117542.4 | 117542.4
SON230402332646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 505973.53 | 505973.53
SON230402333270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 732410.74 | 732410.74
SON230402291332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329609.91 | 329609.91
SON230402319239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146928 | 146928
SON230102206358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2069307.8 | 1836907.02
SON230402333277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 794485.35 | 794485.35
SON230102206361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1625884.7 | 1356272.91
SON230402333281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 865157.34 | 865157.34
SON230202213697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 591230.8 | 524831.06
SON230202213731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443421 | 369894.43
SON230202213733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 739035 | 616490.72
SON230202214013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907542 | 756076.14
SON230402319316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73464 | 73464
SON230402326414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203999.82 | 203999.82
SON230402326456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 899597.35 | 899597.35
SON230402326459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149932.89 | 149932.89
SON230402330857 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 599999.9 | 599999.9
SON230402330857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230202214249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1815180 | 1525981.16
SON230202214250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1271650.97
SON230202214492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 889267.98
SON230202214494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 381114.85
SON230202214497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302530 | 254076.56
SON230402333306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 426369.86 | 426369.86
SON230402333958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1604089.99 | 1604089.99
SON230402319392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73464 | 73464
SON230402319654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73464 | 73464
SON230402323535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2128594.21 | 2128594.21
SON230202214535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3327830 | 3102132.67
SON230202214568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2571505 | 2135592.23
SON230402334429 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.22 | 480769.22
SON230402319712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965000 | 965000
SON230202214595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1210956.99
SON230402333375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 445581.37 | 445581.37
SON230202214694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1303755.64
SON230402333382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 460131.25 | 460131.25
SON230402333962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 741476.71 | 741476.71
SON230402303912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975687 | 975687
SON230402319806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
SON230402319860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682675.01 | 682675.01
SON230202234247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1247317.07 | 1117121.13
SON230202234028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1637037.24 | 1475092.32
SON230202232654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1613470.31 | 1552508.8
SON230202234174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352742.53 | 1221597.85
SON230202234250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1315852.5 | 1223768.99
SON230202232670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1681639.34 | 1280217.23
SON230202234158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1286819.33 | 1119073.5
SON230202234264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 213984.16 | 178952.68
SON230202232731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940933.4 | 940889.9
SON230302270387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826459.21 | 776910.79
SON230202232647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097696.14 | 962443.53
SON230302267754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796342.44 | 759780.2
SON230302266990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410321.26 | 1410321.25
SON230302267515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1479035.73 | 1479035.72
SON230302267779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1138645.99 | 1138645.71
SON230302270215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2150919 | 1583843.29
SON230302267784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 609272.02 | 609266.82
SON230302267522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1757890.83 | 1757407.95
SON230302267785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4211202.38 | 4206237.8
SON230302267674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1590268.44 | 1555735.11
SON210201944204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192307.67 | 191827.91
SON210302005381 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.76 | 143547.24
SON210302005383 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192307.69 | 114253.03
SON220202089115 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478059.34 | 383121.15
SON220302135843 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1039551.27 | 1039551.27
SON230102210539 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980769.14 | 945727
SON230102210531 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373549.05 | 373546.17
SON230102210547 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105769.22 | 105215.75
SON230102210542 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774038.46 | 773938.07
SON230102210530 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.77 | 143874.38
SON230202232617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1316331.52 | 1281692.51
SON230202232661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441580.92 | 1243457.28
SON230202234246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1197222.93 | 1052574.05
SON230202234253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189897.79 | 1047328.24
SON230202233152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3514721.54 | 3342822.54
SON230202234160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105458.56 | 1012095.32
SON230302267496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1241216.1 | 1241216.1
SON230302267562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2957723.64 | 2756584.45
SON230302267783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2108619.19 | 2108619.18
SON230302267593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1572960.65 | 1572960.65
SON230302270131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2976732.74 | 2705967.78
SON230302270139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1216725.19 | 1086021.22
SON230302267539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3813079.72 | 3429672.28
SON230302267023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169815.94 | 1169789.87
SON230302267707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019722.37 | 876925.55
SON230302267696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057253.02 | 1057253.01
SON230302267781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4318133.26 | 4318133.23
SON230302267786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1517774.25 | 1439548.31
SON230302267789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 962309.38 | 912653.81
SON230302267449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1213577.58 | 1213576.35
SON230202214758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2117710 | 118226
SON230402333410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 504858.58 | 504858.58
SON230402333991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3101297.15 | 3101297.15
SON230402334005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 585525.31 | 585525.31
SON230402289915 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 3472221.49 | 0
SON230402289915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2853125.36 | 6325012.61
SON230402300805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7963839.8 | 7963839.8
SON230302270211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14834550.42 | 14144255.34
SON230302267528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2241790.11 | 2229902.58
SON230302267764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462484.29 | 460346.72
SON230302267756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432654.04 | 425263.22
SON230402333425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 602604.2 | 602604.2
SON230302237643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 840275.83
SON230402334012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 357894.88 | 357894.88
SON230402334534 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.45 | 961538.45
SON230402294210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699706.64
SON230402324384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1424290.98
SON230402324397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149112.91 | 149112.91
SON230302267760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1879295.52 | 1791034.96
SON230302270247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 780209.84 | 779063.03
SON230302267718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1471145.43 | 1471145.43
SON230302269883 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 721153.79 | 720995.48
SON230302267796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 591882.85 | 525959.44
SON230302267787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 550053.28 | 550053.28
SON230302267615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2032014.54 | 1985475.23
SON230302267714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046874.5 | 884866.93
SON230302267732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2862006.62 | 2746982.29
SON230302267795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2181075.91 | 2047126.61
SON230302270256 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1224357.41 | 1224357.41
SON230302270278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1912778.53 | 1711669.6
SON230102210544 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221153.73 | 1221146.39
SON230302267808 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057691.96 | 1057691.94
SON230302267802 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1120192.28 | 1120192.25
SON220302131693 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352316.56 | 338765.92
SON230302270283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 199557.47 | 155940.15
SON230402333446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10275817.99 | 9298703.64
SON230302237649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 410734.06
SON230402333452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590416.94 | 590416.94
SON230302237960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1714267.44 | 1711948.32
SON230302238833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1966445 | 1764384.48
SON230302238834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 814332.03
SON230402334067 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 615384.57 | 615384.56
SON230402310473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887796.06 | 887796.06
SON230402311816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178480.66 | 1178480.66
SON230402324542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 745564.53 | 745564.53
SON230402324547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149112.91 | 149112.91
SON230402333032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424618.99 | 408059.2
SON230402333033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689245.61 | 689245.61
SON230402333035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247556.78 | 247556.78
SON230402333036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547628.91 | 547628.91
SON230402333037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455026.6 | 455026.39
SON230402333040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1465651.78 | 1286336
SON230402333045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973625.25 | 748195.44
SON230402333046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113136.19 | 1113136.19
SON230402333052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1661945.5 | 549902.13
SON230402333055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884378.08 | 2805530.46
SON230402333056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2343626.55 | 2222700.31
SON230402334089 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480769.22 | 480769.22
SON230402334106 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7113111.86 | 6843027.65
SON230402311914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109864.76 | 109864.76
SON230402313596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73950.6 | 73950.6
SON230402333058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1277939.21 | 1125203.04
SON230402333059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1602925.52 | 1527058.55
SON230402333060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2138144.24 | 2007709.71
SON230402333061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3130646.32 | 3002081.6
SON230402334112 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 576923.07 | 576923.07
SON230402310662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260544.6 | 260544.6
SON230402334154 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779430.2 | 779430.2
SON230402334160 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.77 | 144230.77
SON230402334170 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 615375.91 | 615375.91
SON230402334171 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.48 | 288461.48
SON230402334172 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492658.11 | 492658.11
SON230402334178 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 221153.84 | 221153.84
SON230402334179 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1120192.18 | 1120192.16
SON230202214516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1143344.54
SON230202214517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 605060 | 508153.13
SON230402333322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 520847.6 | 520847.6
SON230402333330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 596498.11 | 596498.11
SON230402333979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4170497.9 | 4170497.9
SON230402304262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
SON230402312123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476260.46 | 476233.8
SON230402318403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157894.5 | 157894.5
SON230402323932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3460015.09 | 3460015.09
SON230402323934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147892.39 | 147892.39
SON230402323942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1839724.39 | 1839724.39
SON230402333338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 879357 | 879357
SON230202214569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 753738.43
SON230202214594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1210948.5
SON230402333352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 138469.92 | 138469.92
SON230202214618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1815180 | 1720493.7
SON230402333988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3918635.03 | 3918635.02
SON230402333997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2305192.11 | 2305192.11
SON230402334017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1922415.09 | 1922415.09
SON230402334023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2586881.46 | 2586881.46
SON230402304432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351997.72 | 351997.72
SON230402312185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198542 | 198542
SON230402318524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126315.6 | 126315.6
SON230402333383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1602925.53 | 1526957
SON230202214756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 1001290.36
SON230402334028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 452245.25 | 452244.24
SON230402334048 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.45 | 961538.45
SON230402334052 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 218327.2 | 218327.2
SON230402334060 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 807692.03 | 807692.03
SON230402334074 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711538.43 | 711538.43
SON230402302068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826103.56 | 826103.56
SON230402304531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SON230402311310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3926040.47 | 3926040.47
SON230402332632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 594069.56 | 594069.56
SON230302237633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 132229.33
SON230302237636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230402333440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 757386.75 | 757386.75
SON230402334086 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 865384.56 | 865384.56
SON230402334091 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 576923.05 | 576923.01
SON230402334094 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519230.74 | 519230.73
SON230402334097 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 177884.61 | 177884.61
SON230402334100 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 167286.55 | 167286.55
SON230402334103 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 139069.76 | 139069.74
SON230402318749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126315.6 | 126315.6
SON230402333448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 910195.06 | 910195.06
SON230302237685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1845277.68 | 1845277.68
SON230402333458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2865950.81 | 2324675.89
SON230402333462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2360730.71 | 2360730.7
SON230402334110 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 360576.85 | 360576.85
SON230402302318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607321.53 | 607321.53
SON230402332648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 765807.07 | 765807.07
SON210201944393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96153.59 | 95949.29
SON230202234254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1209751.52 | 1077180.3
SON230302267012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203245.04 | 1203245.04
SON230302267002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122377.05 | 1122377.05
SON230302267570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1335991.69 | 1261104.59
SON230302270268 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.61 | 240381.18
SON230302267643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786143.23 | 786143.23
SON230302267782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122455.72 | 1120198.67
SON230302267752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656792.47 | 1656494.55
SON230302267594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1183188.79 | 1183188.79
SON230302267712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021539.8 | 1012747.2
SON230302267502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109580.45 | 1109580.44
SON230302267738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985144.45 | 985143.14
SON230302267729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1987582.27 | 1987582.26
SON230302267788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1517774.33 | 1413426.02
SON230302267648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1622206.93 | 1622206.93
SON230302266985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981738.83 | 981738.83
SON230402334152 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 958022.76 | 958022.76
SON230402334157 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124999.98 | 124999.98
SON230402334169 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1090461.14 | 1090461.14
SON230402334177 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72115.3 | 72115.3
SON230402334180 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.42 | 961538.42
SON230402334181 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.44 | 961538.44
SON230402318946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126315.6 | 126315.6
SON230402318999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126315.6 | 126315.6
SON230402317698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977830.12 | 977830.12
SON230402332144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 133502.24 | 870586.95
SON230402308124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON230402312714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SON230302267699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034957.38 | 1034957.38
SON230302267669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439199.93 | 439199.92
SON230302267713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4051011.73 | 4051011.72
SON230302267777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565704.79 | 543478.3
SON230302267726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3300813.29 | 3300813.28
SON230302270207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 884217.61 | 884213.64
SON230302267734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1839137.17 | 1839137.17
SON230302267720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676846.75 | 1588175.55
SON230302267702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947067.82 | 947067.82
SON230302267790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1744596.95 | 1632993.72
SON230302270273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8041617.99 | 7656078.76
SON230302269877 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 865384.49 | 865384.49
SON230302267809 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384.6 | 240384.6
SON230302267804 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519230.66 | 519230.65
SON220202089112 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441098.64 | 441098.64
SON220302131673 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.76 | 143326.36
SON230302267007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175977.86 | 1017271.33
SON230402312831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
SON230402293260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4839114.51 | 4839114.51
SON230402333034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3927135.22 | 3862994.57
SON230402333038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879472.92 | 879472.91
SON230402333039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1403876.61 | 1330731.13
SON230402333041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2070289.84 | 1950564.03
SON230402333042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2901063.62 | 2763202.08
SON230402333043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1911928.11 | 1806025.19
SON230402333044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634465.46 | 1540417.54
SON230402333048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544515.86 | 505121.53
SON230402333049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1066407.72 | 1064715.43
SON230402333050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779617.54 | 779617.53
SON230402333051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1661945.5 | 1035876.09
SON230402333053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138621.35 | 1138621.35
SON230402312985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SON230402324131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 303263.02 | 303263.02
SON230202232707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177264.27 | 1177264.27
SON230202234271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 836736.03 | 836732.21
SON230202233843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141290.05 | 1040017.3
SON230202233847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1974171.62 | 1806576.85
SON230402333054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1794451.01 | 1501572.66
SON230402333062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2330405.75 | 1624248.92
SON230202233956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221442.25 | 1063069.58
SON230202233967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501734.74 | 1190653.37
SON230202234256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1038774.93 | 960063.07
SON230202232625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1447446.46 | 1229274.32
SON230202232716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113920.84 | 1113771.53
SON230202233857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1255209.71 | 1103951.75
SON230302267466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1088632.86 | 1004319.92
SON230302267745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110916.15 | 1089673.23
SON230302267753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215209.55 | 202111.07
SON230302267743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144836.49 | 1144836.43
SON230302267689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564491.15 | 564480.13
SON230302267747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782204.85 | 771420.72
SON230302267578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2119432.43 | 2118706.75
SON230302267508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154944.49 | 1121651.28
SON230302269915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 665481 | 665406.46
SON230302269897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1733397.18 | 1625432.86
SON230302267755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 871195.69 | 870624.02
SON230302267739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1213068.47 | 1213068.46
SON230302267750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852570.96 | 1844817.52
SON230302267768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 342033.03 | 334124.11
SON230302267774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504695.26 | 504692.9
SON230302270202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1675291.74 | 166534.18
SON230302267800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 561095.87 | 549462.42
SON230402293452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4136647.59 | 4136647.59
SON230402333064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1911928.11 | 105817.88
SON230402333065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2898641.53
SON230402333195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4361475.79 | 4274218.95
SON230402333947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 604572.43 | 604572.43
SON230402333949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 187079.79 | 187079.79
SON230402302901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887796.06 | 887796.06
SON230402308583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
SON230402325057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273827.78 | 273827.78
SON230402293528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4330567.29 | 4330567.72
SON230402325152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68935.03 | 68935.03
SON230302266285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 442500 | 442500
SON230402333237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863226.6 | 863226.6
SON230402299302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901611.11 | 901611.11
SON230402333252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 586886.21 | 586886.21
SON230402303340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887796.06 | 887796.06
SON230402308869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
SON230402308908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79500 | 79500
SON230402301016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10069243.46 | 10069243.46
SON230102206359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 886846.2 | 787245.86
SON230202213695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1034653.9 | 918494.35
SON230202213696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443423.1 | 393623.29
SON230202214009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907542 | 821809.52
SON230202214012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361313 | 1232714.29
SON230202214246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1210120 | 1017320.77
SON230202214247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 381495.29
SON230202214248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 127165.1
SON230402333295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E023-Atención a la Salud |  | 472107.6 | 472107.6
SON230302270705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 2082402.64 | 2082402.64
SON230402340403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4393064.1 | 4393064.1
SON230302271538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9622414.9 | 9622414.9
SON230302271592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12375236.6 | 12375236.6
SON230402340702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1158726.23 | 1158726.23
SON230402340735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4227276.92 | 4227276.92
SON230202235395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 125993525.74 | 125993525.74
SON230202235410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 10223300.97 | 11757973.85
SON230302270620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 122277282.77 | 122277282.77
SON230302270819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 659912.4 | 659912.4
SON220402204996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 159847209.56 | 159847209.56
SON230402340201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 859750.75 | 857638
SON230402340236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 583969.83 | 583969.83
SON230302271579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 879496.58 | 879496.58
SON230402340689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 892900.11 | 892900.11
SON220402204867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 377058105 | 377058105
SON220402205032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 14708657.51 | 14708657.51
SON230302270627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 124820781.58 | 124820781.58
SON230302270685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 107705960.39 | 107705960.39
SON230302270763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 570024 | 570024
SON220402205005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 165124968.89 | 165124968.89
SON230402340217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 561507.87 | 559438.33
SON220202099173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 39313303.86 | 39313303.86
SON230202235355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 140730045.4 | 163490853.38
SON230202235361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 125993525.74 | 125993525.74
SON230202235402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 183529410.23 | 183529410.23
SON230402340594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2531216.79 | 2531216.79
SON230302266297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1630266.82 | 1595283.43
SON230402340726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2103069.36 | 2103069.36
SON230402341438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4992841.94 | 4992841.94
SON230202235426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 10223300.97 | 10223300.97
SON230402341487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 23402949.52 | 23402949.52
SON230202235399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 217284018.06 | 217284018.06
SON220202099541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 140856591 | 140852378.43
SON230302266287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 660000 | 660000
SON230302270650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 99653466.47 | 99653466.47
SON230302270671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 35465149.5 | 35465149.5
SON230302270642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 115764457.27 | 115764457.27
SON230302271543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5400622.58 | 5400622.58
SON230302271164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1471358.5 | 1471358.5
SON230302266124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 695000 | 695000
SON230302271585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2087708.01 | 2087708.01
SON230302270729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 2075542.15 | 2075542.15
SON230302270770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 6891727.67 | 6891727.67
SON230302270797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 18364689.71 | 18364689.71
SON230402340572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1376407.24 | 1376407.24
SON230302270808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 9038250 | 9038250
SON230402340610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1272688.77 | 1272688.77
SON230402340644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1263937.57 | 1263937.57
SON230402340679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5306117.09 | 5306117.09
SON230402340713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1347212.94 | 1347212.94
SON230402340742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1638238.41 | 1638238.41
SON220402205009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 148867747.55 | 166680811.47
SON230402341240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K027-Mantenimiento de infraestructura |  | 98000000 | 98000000
SON230202235408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 10223300.97 | 10223300.97
SON230402340357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1265485.59 | 1265485.59
SON230202235436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 11564815.24 | 11564815.24
SON230302270617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 118298842.55 | 118298842.55
SON230302270659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 115365884.07 | 115365884.07
SON230302270700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 20759066.35 | 20759066.35
SON230402341563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 681998.43 | 681998.43
SON230302270714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 3528619.87 | 3528619.87
SON230302270739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 21084872.69 | 21084872.69
SON230302266286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3042500 | 3042500
SON230302270750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1680608 | 1680608
SON230302270789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 19185189.95 | 19185189.95
SON230302266292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 332500 | 332500
SON230302271550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1281647.08 | 1281647.08
SON220402204879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 11952742 | 11952742
SON220402199439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62500
SON230102207030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4970552.16
SON230202218163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35499.72 | 275524.29
SON230202218244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134787.74 | 1134787.74
SON230202222442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468000 | 468000
SON230202225965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374025.17 | 374025.17
SON230202232543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1466546.34 | 1321048.84
SON230302237300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424102.2 | 424102.2
SON230302238456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1433047.61 | 1433047.61
SON230302242234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275700 | 275700
SON230302244014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39586.52 | 39669.77
SON230302260146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302261612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978350.85 | 978350.85
SON230302261949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287301.47 | 287301.47
SON230302263011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356401.46 | 356401.46
SON230302263022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339517.39 | 339517.39
SON230302265314 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1168085.1 | 1168085.1
SON230302265314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230302265316 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3794370.86 | 3794370.86
SON230302265316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230302265356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1315604.7 | 1315604.7
SON230302265816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750708 | 750708
SON230302265981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368701 | 368701
SON230402273419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97207.14 | 96931.22
SON230402273788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135075.84 | 135066.05
SON230402274127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986000 | 986000
SON230402274308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279102.66 | 279102.66
SON230402275272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129684 | 129684
SON230402275274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9824.54 | 9824.54
SON230402275960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226541.19 | 226540.61
SON230402276375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372051.74 | 372051.74
SON230402276458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19835.6 | 19835.62
SON230402276755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 67967.29 | 67967.29
SON230402276755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67967.29 | 67967.29
SON230402276772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 407781.06 | 407781.06
SON230402276772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407781.06 | 407781.06
SON230402279132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70177.92 | 70177.92
SON230402279464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87520.6 | 87520.6
SON230402280250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188679.44 | 188672.78
SON230402280426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183800 | 183800
SON230402281180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357180.41 | 357180.41
SON230402281371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483205.25 | 483205.25
SON230402283428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407386.84 | 407386.84
SON230402285307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SON230402286022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402286064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402286282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18530.57 | 18503.81
SON230402286791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265448.58 | 265448.58
SON230402287182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267008.99 | 267008.99
SON230402287302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18049.82 | 18049.82
SON230402287661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2271303.82 | 2271303.82
SON230402287688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112752 | 112752
SON230402289757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707894.64 | 707894.64
SON230402289812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8624.82 | 8624.82
SON230402290287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462094.49 | 462094.49
SON230402291017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SON230402291269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112010.77 | 112010.77
SON230402291395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86655.81 | 86655.81
SON230402292933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70309.1 | 70309.1
SON230402293149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402293197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126712.04 | 126712.04
SON230402293712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230402293863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402294268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218217.82 | 218217.82
SON230402294328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311611.56 | 311611.56
SON230402294825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19986.4 | 19986.4
SON230402295174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362956.18 | 362956.18
SON230402296147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5747.2 | 5747.2
SON230402297257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89356.95 | 89356.95
SON230402297992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157659.57 | 157659.57
SON230402298206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182403.11 | 182403.11
SON230402298223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191745.21 | 1191745.21
SON230402298630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18507.2 | 18507.2
SON230402298775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51548.55 | 51548.55
SON230402300349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73961.6 | 73961.6
SON230402300829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143112.49 | 143112.49
SON230402301019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5041459.35 | 5076650.73
SON230402301346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402302409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372605.31 | 372605.31
SON230402305055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445645.68 | 445645.68
SON230402305078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68212.12 | 68231.87
SON230402305158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69767.27 | 69767.27
SON230402305239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19348 | 19348
SON230402305243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53273.99 | 53273.99
SON230402306051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402306343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21106.2 | 21106.2
SON230402306498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21106.2 | 21106.2
SON230402306585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35177 | 35177
SON230402306651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40754 | 40754
SON230402307733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230402307945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44541.95 | 44541.95
SON230402308022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14070.8 | 14070.8
SON230402308456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28141.6 | 28141.6
SON230402308606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92221 | 92221
SON230402308802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54330.9 | 54330.9
SON230402310081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588120 | 588120
SON230402310162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112924.5 | 1112924.5
SON230402310959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200825.23 | 200825.23
SON230402310974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378689.66 | 378689.66
SON230402311003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372255.32 | 372255.32
SON230402311189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395356.81 | 395356.81
SON230402311227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254620.88 | 254620.88
SON230402311767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7991.22 | 7991.22
SON230402311999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720048.57 | 720048.57
SON230402312153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21438.2 | 21483.2
SON230402312436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158804 | 158804
SON230402312442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386958.46 | 386958.46
SON230402312662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12041.63 | 12041.63
SON230402312734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81224.77 | 81224.77
SON230402312765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48937.5 | 48937.5
SON230402312773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29209.48 | 29209.48
SON230402312806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76612.8 | 76612.8
SON230402313311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16268.5 | 16268.5
SON230402313340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9073.85 | 9073.85
SON230402315281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644414.55 | 644414.55
SON230402316434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2743723.88 | 2743723.88
SON230402317499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402317583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467534.49 | 467534.49
SON230402317966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
SON230402317993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
SON230402318481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7220 | 7220
SON230402318494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698294.96 | 698294.96
SON230402318767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3058 | 3058
SON230402318997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850 | 1850
SON230402319156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412955.04 | 412955.03
SON230402319189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149322.08 | 149322.08
SON230402320473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.77 | 6126.77
SON230402321441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487138.57 | 487138.57
SON230402329957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 438132.68
SON230402331277 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 401650.63 | 401650.63
SON230402331277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230402331628 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 675529.91 | 675529.91
SON230402331628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3240157.65 | 3240157.65
SON230402333023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 592056 | 592056
SON230402338065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 225351.53 | 225351.53
SON230402340241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 234765 | 234792.26
SON210101887715 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.62 | 143970.38
SON230202231168 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3475124.02 | 3475124.02
SON230202231168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230302237295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391126.7 | 391126.7
SON230302237689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246037.02 | 246037.02
SON230302237691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246037.02 | 246037.02
SON230302239134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2980762.9 | 2980762.9
SON230302254029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250437.2 | 250437.2
SON230302254358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212023.59 | 212023.59
SON230302254449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417020.02 | 417020.02
SON230302254714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576796.53 | 576796.53
SON230302258313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3651643.44 | 3651643.44
SON230302259411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2184776.54 | 2184776.54
SON230302260192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230302260646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230302265495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461957.18 | 461957.18
SON230302267723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169585.27 | 169585.27
SON230302270168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1675291.74 | 1508757.51
SON230402273422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18015.07 | 17952.64
SON230402273638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217107.76 | 217107.76
SON230402273787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135075.84 | 135066.05
SON230402273790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88169.37 | 88158.55
SON230402274118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72560 | 72560
SON230402274196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226415.13 | 226380.09
SON230402276756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2729218.27 | 2729218.27
SON230402276975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560999.12 | 560999.12
SON230402277422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462318.34 | 462318.34
SON230402278744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834215.73 | 834215.73
SON230402279525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64100 | 64100.25
SON230402279765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SON230402280077 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 34812.11 | 34812.11
SON230402280077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66087.89 | 66087.89
SON230402280419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91900 | 91900
SON230402280423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183800 | 183800
SON230402280577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339517.39 | 339517.39
SON230402281698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417827.78 | 417827.78
SON230402282831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261813.77 | 261813.77
SON230402283944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764878.89 | 764868.6
SON230402284030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36693.56 | 36693.56
SON230402284762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213080.04 | 213080.04
SON230402284866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1778716.18 | 1778716.18
SON230402284952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176821.22 | 176821.22
SON230402285534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230402285838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71107.96 | 71107.96
SON230402286221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134648.11 | 134412.96
SON230402286288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56388.11 | 56388.11
SON230402287271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19955.92 | 19955.92
SON230402287657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39292.22 | 39292.22
SON230402288552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172110.7 | 172110.7
SON230402288961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SON230402291019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SON230402291187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346623.24 | 346623.24
SON230402291324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391000 | 391000
SON230402292546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402293772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88504.39 | 88504.39
SON230402293903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402294273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223979.05 | 223979.05
SON230402294301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381807.29 | 381807.29
SON230402294516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553821.12 | 553821.12
SON230402295105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82131.77 | 82131.77
SON230402295318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222372 | 222372
SON230402296238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860766.35 | 860766.35
SON230402297236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37800.25 | 37800.25
SON230402298905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523135.86 | 523135.86
SON230402299408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176927.44 | 176927.44
SON230402300972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100242.91 | 100242.91
SON230402302719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SON230402304514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78239.46 | 78239.46
SON230402304582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110601.74 | 110601.74
SON230402304625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337484.88 | 337484.88
SON230402305155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24218.05 | 24218.05
SON230402305214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25638 | 25638
SON230402305218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3241 | 3241
SON230402305388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217981 | 217981
SON230402305394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480 | 3480
SON230402306076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31659.3 | 31659.3
SON230402306281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24623.9 | 24623.9
SON230402306284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722281.28 | 1722281.28
SON230402306319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2360369.56 | 2360369.56
SON230402306354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1472240.36 | 1472240.36
SON230402306413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73337.15 | 73337.15
SON230402306591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21106.2 | 21106.2
SON230402306666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304852.94 | 304852.94
SON230402306720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298366.07 | 298366.07
SON230402306728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6587.83 | 6587.83
SON230402306784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50704.5 | 50704.5
SON230402307217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74914.13 | 74914.13
SON230402307537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402307889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402308157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3517.7 | 3517.7
SON230402308184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28141.6 | 28141.6
SON230402308559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402308593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109775 | 109775
SON230402308596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402308713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11484 | 11484
SON230402308741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18593.43 | 18593.43
SON230402308988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740 | 740
SON230402310117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548520 | 548520
SON230402310244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191319.55 | 1191319.55
SON230402310957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206085.52 | 206085.52
SON230402311327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421143.5 | 421143.5
SON230402311348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169631.5 | 169631.5
SON230402311354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420463.02 | 1420463.02
SON230402311422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46591.4 | 46591.4
SON230402311459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26486.96 | 26486.96
SON230402311874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160740.63 | 1160740.63
SON230402312428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671902.16 | 671902.16
SON230402312637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158071.4 | 158071.4
SON230402312708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60624.94 | 60624.94
SON230402313219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713182 | 713182
SON230402314055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629650.94 | 629650.94
SON230402314364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54684.86 | 54684.86
SON230402314988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135160.3 | 135160.3
SON230402315177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403574.76 | 403574.76
SON230402316622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161513 | 161513
SON230402317494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3760 | 3760
SON230402317908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51717 | 51717
SON230402318025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
SON230402318154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19975 | 19975
SON230402318372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14073.5 | 14073.5
SON230402318709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12064 | 12064
SON230402318835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14225 | 14225
SON230402319190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
SON230402319333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195549.32 | 195549.32
SON230402319648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799239.23 | 799239.23
SON230402320994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78946.73 | 78946.73
SON230402321137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302709.92 | 302709.92
SON230402326415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449980.71 | 449980.71
SON230402333024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095299.92 | 1091309.28
SON230202222719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8304776.31 | 10155738.96
SON230302244819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72967.32 | 72967.32
SON230302249960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888199.79 | 888199.79
SON230302254640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213367.04 | 213367.04
SON230302254676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33005.57 | 33005.57
SON230302259335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550915.99 | 1550915.99
SON230302260428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302260462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533614.85 | 533614.85
SON230302262896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118800.49 | 118800.49
SON230302265366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1247785.69 | 1247785.69
SON230302267424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1457817.54 | 1457817.54
SON230302267798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2085750 | 1898084.34
SON230402272859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
SON230402273439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15783.33 | 15779.9
SON230402273462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41431.24 | 41422.23
SON230402274220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011856.43 | 1011856.43
SON230402274274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135075.84 | 135066.05
SON230402274283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1136917.39 | 1136917.39
SON230402274291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196041.23 | 196041.23
SON230402274452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166600.36 | 166600.36
SON230402274876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2288562.84 | 2288562.84
SON230402275139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81235.73 | 81227.54
SON230402275278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18600 | 18600
SON230402275489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SON230402275500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
SON230402275544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161623 | 161623
SON230402275920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452036.78 | 452036.78
SON230402276449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73100 | 73100
SON230402276768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893370.96 | 893370.96
SON230402279012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON230402279018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205828.07 | 205828.07
SON230402280642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950403.92 | 950403.92
SON230402281846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577505.81 | 577505.81
SON230402283762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367600 | 367600
SON230402283970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5494718.54 | 5778511.44
SON230402285299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38644.02 | 38644.02
SON230402285410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230402286020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402286072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402286636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402287204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201427.74 | 201427.74
SON230402287243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627500.02 | 627500.02
SON230402287741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97875 | 97875
SON230402289317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1758142.4 | 1758142.4
SON230402290154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282689.9 | 282689.9
SON230402293037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402293094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299762.4 | 299762.4
SON230402293672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SON230402293746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111983.37 | 111983.37
SON230402293877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39003.66 | 39003.66
SON230402294227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110862.81 | 110862.81
SON230402294405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230365.23 | 230365.23
SON230402294459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20748.25 | 20748.25
SON230402295134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123425.46 | 123425.46
SON230402296245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459500 | 449465.1
SON230402296324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148387.01 | 148387.01
SON230402296536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243803.83 | 243803.83
SON230402297264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108628.57 | 108628.57
SON230402297290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186079.57 | 186079.57
SON230402298800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402299096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440814.1 | 440814.1
SON230402299248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746528.2 | 1746528.2
SON230402301038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23177.93 | 23222.93
SON230402303223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810768 | 810768
SON230402304306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38694.7 | 38694.7
SON230402304610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262637.5 | 1262637.5
SON230402305128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9114 | 9114
SON230402305225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6225 | 6225
SON230402305375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5499.99 | 5499.99
SON230402306271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3669565.24 | 3669565.24
SON230402306388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28141.6 | 28141.6
SON230402306797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32376 | 32376
SON230402306815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22659.4 | 22659.4
SON230402306837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16329.01 | 16329.01
SON230402307571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230402307730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24623.9 | 24623.9
SON230402308018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208941.98 | 208941.98
SON230402308275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230402308396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402308425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72497 | 72497
SON230402308553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10250 | 10250
SON230402308591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24623.9 | 24623.9
SON230402308664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14070.8 | 14070.8
SON230402308715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10978.55 | 10978.55
SON230402308919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47561 | 47561
SON230402308994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13509 | 13509
SON230402309111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54379.5 | 54379.5
SON230402309998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299762.4 | 299762.4
SON230402310057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402310513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250001.97 | 250001.97
SON230402311946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929006.45 | 929006.45
SON230402312055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432074.4 | 432074.4
SON230402312061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145521.11 | 145521.11
SON230402312126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25053 | 25053
SON230402312200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133130.49 | 133130.49
SON230402312238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1707159.92 | 1707159.92
SON230402312834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21397.2 | 21397.2
SON230402313440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7776 | 7776
SON230402313461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24250.4 | 24250.4
SON230402314158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001376 | 1001376
SON230402314204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SON230402314281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17775.99 | 17775.99
SON230402314565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11861.82 | 11861.82
SON230402314676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2770 | 2770
SON230402314754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54684.86 | 54684.86
SON230402315476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15464.5 | 15464.5
SON230402315762 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 649924.23 | 649924.23
SON230402315762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550526.36 | 550526.36
SON230402316515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29961 | 29961
SON230402316574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117084 | 117084
SON230402317900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10950 | 10950
SON230402318191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44792.27 | 44792.27
SON230402318340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37450.5 | 37450.5
SON230402318422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716775.6 | 716775.6
SON230402318634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86455 | 86455
SON230402318975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368938.61 | 368938.61
SON230402319098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13453 | 13453
SON230402319258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41246.31 | 41246.31
SON230402320433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.77 | 6126.77
SON230402320507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.77 | 6126.77
SON230402320613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.84 | 6126.84
SON230402321105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18799.42 | 18799.42
SON230402323534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2128594.21 | 2128594.21
SON230402324124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 713401.65 | 713401.65
SON230402326892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302530 | 299972.28
SON230402329963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 66351.61
SON230402331276 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 713717.23 | 713717.23
SON230402331276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230402331298 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1037358.84 | 1037358.84
SON230402331298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230402333028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 175000 | 174999.92
SON230102206368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2612324.66 | 2612324.66
SON230102206834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11078386.81 | 11708266.81
SON230202215211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393120 | 509483.52
SON230202219403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 1005552.24
SON230202223609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3652346.88 | 3652346.88
SON230202225657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12980000 | 13604841.54
SON230202233974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046656.92 | 1046656.92
SON230302242200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459500 | 459500
SON230302243787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31676.49 | 31745.87
SON230302249550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551636.11 | 551636.11
SON230302254316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140811.46 | 140811.46
SON230302257787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3617739.27 | 3617739.27
SON230302259291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533657.72 | 1533657.72
SON230302260304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299762.4 | 299762.4
SON230302265986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62767 | 62767
SON230302270237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 212265.21 | 212265.21
SON230402273740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98123.24 | 98123.24
SON230402273789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88169.37 | 88158.55
SON230402273859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14957.26 | 14922.1
SON230402274109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118660.05 | 1118660.05
SON230402274312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180488.83 | 180488.83
SON230402275114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7891.67 | 7889.95
SON230402275136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57947.24 | 57945.7
SON230402276733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 81648.62 | 81648.62
SON230402276733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81648.63 | 81648.63
SON230402277358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815391.14 | 815391.14
SON230402277489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115579.62 | 115579.62
SON230402277572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189176 | 189176
SON230402279360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083107.58 | 1083107.58
SON230402279666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846051.09 | 846051.09
SON230402282332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418145.28 | 418145.28
SON230402284069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36693.57 | 36693.57
SON230402284378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187383.35 | 187383.35
SON230402284428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238470.21 | 238470.21
SON230402285188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120177.91 | 120177.91
SON230402285918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402286273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64263.34 | 64250.83
SON230402286277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53054.64 | 53035.48
SON230402287181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36367.68 | 36367.68
SON230402287335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547400 | 547400
SON230402287644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2555285.48 | 2555285.48
SON230402287651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6467972.26 | 6467972.26
SON230402288033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114777.12 | 114777.12
SON230402289352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259246.24 | 259246.24
SON230402289377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6464.71 | 6464.71
SON230402291394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375257.41 | 375257.41
SON230402291479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329609.91 | 329609.91
SON230402291546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345848.56 | 345848.56
SON230402291576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994758.11 | 994758.11
SON230402292711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
SON230402292800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160825.88 | 160825.88
SON230402292811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224180.6 | 224180.6
SON230402293059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204243.63 | 204243.63
SON230402295456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42801.3 | 42801.3
SON230402295731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 330600
SON230402295993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3738.68 | 3738.68
SON230402296042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502795.19 | 502795.19
SON230402296381 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 24426 | 13722.95
SON230402296381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435074 | 435074
SON230402297183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275237.55 | 275237.55
SON230402297337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46894.65 | 46894.65
SON230402297523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141547.86 | 141547.86
SON230402298243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7469.99 | 7469.99
SON230402298856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494445.1 | 494445.1
SON230402299196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324363.78 | 324363.78
SON230402299314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76161.78 | 76161.78
SON230402301637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SON230402301885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643288.96 | 643288.96
SON230402302948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10123.77 | 10123.77
SON230402304176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56283.2 | 56283.2
SON230402305124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14915 | 14915
SON230402305202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16234 | 16234
SON230402305205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37422.88 | 37422.88
SON230402305369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41022 | 41022
SON230402306060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73099.06 | 73099.06
SON230402306165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402306254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3541764.41 | 3541764.41
SON230402306529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402306683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14330 | 14330
SON230402306744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247997.2 | 247997.2
SON230402306898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537660 | 537660
SON230402307150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101446.19 | 101446.19
SON230402307682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24623.9 | 24623.9
SON230402307769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14070.8 | 14070.8
SON230402307851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402307855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402307958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18964.98 | 18964.98
SON230402308365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14070.8 | 14070.8
SON230402308463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119601.8 | 119601.8
SON230402308504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44865 | 44865
SON230402308629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18090 | 18090
SON230402308649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96941.11 | 96941.11
SON230402308650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230402308676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25520 | 25520
SON230402308851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30115.14 | 30115.14
SON230402308903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9414 | 9414
SON230402308956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34503 | 34503
SON230402310350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056333.82 | 1056333.82
SON230402311017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725508.75 | 725508.75
SON230402311019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328450.16 | 328450.16
SON230402311129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484726.97 | 484726.97
SON230402311148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887243.85 | 887243.85
SON230402311202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254620.88 | 254620.88
SON230402311241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653435.4 | 653435.4
SON230402311253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661569.09 | 661569.09
SON230402311334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472009.57 | 472009.57
SON230402311342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224141 | 224141
SON230402311367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114857.6 | 114857.6
SON230402311373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60621.82 | 60621.82
SON230402312068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300205.88 | 300205.88
SON230402312091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402312502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30379 | 30379
SON230402312511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464782.29 | 464782.29
SON230402312568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152472.98 | 152472.98
SON230402313372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6858 | 6858
SON230402313423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5512.32 | 5512.32
SON230402314108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SON230402314362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2659918.89 | 2659918.89
SON230402315023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75500 | 75500
SON230402315050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164391.05 | 164391.05
SON230402317703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377651.39 | 377651.39
SON230402317748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203496 | 203496
SON230402317790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349019.98 | 349019.98
SON230402317831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51589 | 51589
SON230402317877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18925.56 | 18925.56
SON230402318068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132306 | 132306
SON230402318279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40790 | 40790
SON230402318355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43855 | 43855
SON230402319054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402320450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.77 | 6126.77
SON230402321458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339721.27 | 1339721.27
SON230402326417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 599974.28 | 599974.28
SON230402341546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10329814.23 | 10329814.23
SON230102206951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5650000 | 7414389.49
SON230102210559 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 589002.89 | 589002.89
SON230202219411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646499.88 | 646499.88
SON230202231149 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2910739.11 | 3574533.24
SON230202231149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230302237667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 989571.79 | 989571.79
SON230302238461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130931.37 | 130931.37
SON230302249788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149757.8 | 149757.8
SON230302254677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516076.1 | 516076.1
SON230302257111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223511.83 | 223511.83
SON230302257189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888632.95 | 1888632.95
SON230302259256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304767.6 | 1304767.6
SON230302260393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302261637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482461.76 | 482461.76
SON230302263050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84879.35 | 84879.35
SON230302265315 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1504229.9 | 1504229.9
SON230302265315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230302267035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1293413.14 | 1293413.14
SON230402273295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84532.74 | 84507.72
SON230402273299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133765.85 | 133673.35
SON230402273441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21702.08 | 21697.36
SON230402273781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74495.42 | 74495.42
SON230402273943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235901.97 | 235854.18
SON230402274278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88169.37 | 88158.55
SON230402275105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63092.97 | 63087.14
SON230402275276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8551.28 | 8551.28
SON230402275859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74040.84 | 74040.84
SON230402275967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251424.63 | 251372.74
SON230402277362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202556.38 | 1202556.38
SON230402277698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1691916.42 | 1691916.42
SON230402277705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079666.25 | 1079666.25
SON230402278267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125666.57 | 125666.57
SON230402281296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155003.13 | 155003.13
SON230402281934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273217.7 | 273217.7
SON230402281951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452117.75 | 452117.75
SON230402282479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130276.31 | 130276.31
SON230402282941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606981.36 | 606981.36
SON230402283259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512430.27 | 512430.27
SON230402283779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114899.22 | 114899.22
SON230402284968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106950.01 | 106950.01
SON230402285159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204256.02 | 204256.02
SON230402285217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102128.01 | 102128.01
SON230402285386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230402285965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402286261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102848.19 | 102736.48
SON230402287307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888739.45 | 888739.45
SON230402287706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2748900.24 | 2748900.24
SON230402287769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38070.37 | 38070.37
SON230402289163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181552.06 | 181552.06
SON230402289212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437952.45 | 437952.45
SON230402289612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064030.9 | 1064030.9
SON230402290054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426044.28 | 426044.28
SON230402290074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289683.83 | 289683.83
SON230402292982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230402293097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60490.39 | 60490.39
SON230402293223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54915.34 | 55032.94
SON230402293270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63122.74 | 63167.74
SON230402293649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402295392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77530.04 | 77530.04
SON230402295946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70965.29 | 70965.29
SON230402297065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108200 | 91526.4
SON230402297640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519186.45 | 1519186.45
SON230402297961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94337.37 | 94337.37
SON230402298296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792338 | 792338
SON230402298474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154697.6 | 154697.6
SON230402298579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169305.28 | 169305.28
SON230402298648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61266.83 | 61266.83
SON230402299102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119548.85 | 119548.85
SON230402299965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SON230402301010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540010.36 | 540010.36
SON230402301524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SON230402302439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59322.03 | 59322.03
SON230402303402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11441.5 | 11441.5
SON230402304090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402305105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100 | 2100
SON230402305152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401813.64 | 401813.64
SON230402305166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6960 | 6960
SON230402306215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2891302.9 | 2891302.9
SON230402306380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2419305.03 | 2419305.03
SON230402306502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148112.09 | 148112.09
SON230402306719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18144.97 | 18144.97
SON230402306737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112951.01 | 112951.01
SON230402306805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3482.7 | 3482.7
SON230402307187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863310.04 | 863310.04
SON230402307528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24623.9 | 24623.9
SON230402307615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402307790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402307850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402308349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7630.01 | 7630.01
SON230402308427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96941.11 | 96941.11
SON230402308605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230402308620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42212.4 | 42212.4
SON230402308627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185785.6 | 185785.6
SON230402308684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18593.9 | 18593.9
SON230402308730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480 | 1480
SON230402308966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24260 | 24260
SON230402309726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58152.12 | 58275.87
SON230402309844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182842.68 | 182842.68
SON230402310209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806360.86 | 806360.86
SON230402310602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON230402310763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON230402311265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1902988.28 | 1902988.28
SON230402311412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73780.72 | 73780.72
SON230402311441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29980 | 29980
SON230402311890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230402312315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46091.09 | 46091.09
SON230402312358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27795.22 | 27795.22
SON230402312465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168552.96 | 168552.96
SON230402312623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7830 | 7830
SON230402312628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82311.73 | 82311.73
SON230402312757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99439.74 | 99439.74
SON230402313190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218230 | 218230
SON230402314063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476690.4 | 476690.4
SON230402314328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SON230402314428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18622 | 18622
SON230402314864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145818.11 | 145818.11
SON230402315318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402316365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6174987.5 | 6174987.5
SON230402317412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402317535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.77 | 6126.77
SON230402317557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.77 | 6126.77
SON230402317582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.77 | 6126.77
SON230402317621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88544.48 | 88544.48
SON230402318421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27350 | 27350
SON230402318442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8421 | 8421
SON230402318563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172497 | 172497
SON230402318735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273152.16 | 273152.16
SON230402319057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18295 | 18295
SON230402319061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402319074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7888 | 7888
SON230402319163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267618 | 267618
SON230402319225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490 | 2490
SON230402319234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740 | 740
SON230402319279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37768.05 | 37768.05
SON230402320382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955239.4 | 955239.4
SON230402320491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6126.77 | 6126.77
SON230402326894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 149986.15
SON230402328476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 438132.68
SON230402329938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228709 | 225899.29
SON230402333025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779287.32 | 773118.19
SON230402341521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10499256.14 | 10499256.14
SON230302239131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2709784.44 | 2709784.44
SON230302242214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275700 | 275700
SON230302248326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196504 | 196504
SON230302260333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299762.4 | 299762.4
SON230302260556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327752.82 | 327752.82
SON230302260955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905615.42 | 905615.42
SON230302262893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84879.35 | 84879.35
SON230302263028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356401.46 | 356401.46
SON230302265604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328000 | 328000
SON230302265996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929265 | 929265
SON230302267453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336885.63 | 1336885.63
SON230302267486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089244.35 | 1089244.35
SON230302269935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3077739.58 | 3077739.58
SON230402273417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90673.63 | 90618.21
SON230402273443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39458.33 | 39449.74
SON230402273449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
SON230402273855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552107.74 | 552009.05
SON230402274054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239003.96 | 239003.96
SON230402274215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819853.52 | 819853.52
SON230402274991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691874 | 691874
SON230402275130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85954.58 | 85948.53
SON230402276638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96941.11 | 96941.08
SON230402276759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 197115.84 | 197115.84
SON230402276759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197115.85 | 197115.85
SON230402277481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149813.89 | 1149813.89
SON230402279071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON230402279074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70177.92 | 70177.92
SON230402279164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SON230402279684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156575 | 156575
SON230402279764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145595 | 145595
SON230402280059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402282368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198083.79 | 2085689.21
SON230402284332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157238.1 | 157238.1
SON230402284460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109348.19 | 109348.19
SON230402284946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148853.59 | 148853.59
SON230402285432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187325.78 | 187325.78
SON230402285900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230402286729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449643.6 | 449643.6
SON230402287196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317027.36 | 317027.36
SON230402287733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31979.42 | 31979.42
SON230402287787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150800 | 150800
SON230402288550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029505.7 | 1029505.7
SON230402288967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SON230402289169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7414.93 | 7414.93
SON230402290042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117192.03 | 1117192.03
SON230402292907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150936.64 | 150936.64
SON230402293264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402293693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402293717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99443.66 | 99443.66
SON230402293817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188822.12 | 188822.12
SON230402293844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219504.35 | 219504.35
SON230402293865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149602.52 | 149602.52
SON230402294386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208039.29 | 208039.29
SON230402294487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333785.36 | 333785.36
SON230402296130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678980.01 | 678980.01
SON230402296173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7665.28 | 7665.28
SON230402296351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359758.37 | 359758.37
SON230402296368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293669.17 | 293669.17
SON230402296621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187170.45 | 187170.45
SON230402299397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49201.24 | 49201.24
SON230402301333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON230402301631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229419.56 | 229419.56
SON230402305118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66529.92 | 66529.92
SON230402305198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273742.92 | 273742.92
SON230402305373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31575.99 | 31575.99
SON230402305390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66529.95 | 66529.95
SON230402305401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116339.08 | 116339.08
SON230402306120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230402306238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3103269.08 | 3103269.08
SON230402306326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24623.9 | 24623.9
SON230402306458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21106.2 | 21106.2
SON230402306542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402306695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129207.43 | 129207.43
SON230402306698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4530 | 4530
SON230402306736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SON230402306766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59871 | 59871
SON230402306801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SON230402306827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68019.99 | 68019.99
SON230402306913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
SON230402307808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402307905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402307920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35114 | 35114
SON230402308248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21106.2 | 21106.2
SON230402308490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93574 | 93574
SON230402308862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67635.2 | 67635.2
SON230402308931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140641.99 | 140641.99
SON230402308941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3944 | 3944
SON230402308951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17309 | 17309
SON230402308975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6794 | 6794
SON230402310339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402310987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900706.82 | 900706.82
SON230402311074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332151.47 | 332151.47
SON230402311099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975272.32 | 975272.32
SON230402312181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2079 | 2079
SON230402312514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41974.21 | 41974.21
SON230402312686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69971.37 | 69971.37
SON230402312725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18400.5 | 18400.5
SON230402312839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2857.56 | 2857.56
SON230402313170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350391.4 | 350391.4
SON230402313202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195130 | 195130
SON230402313397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18687.6 | 18687.6
SON230402314037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2616400.03 | 2616400.03
SON230402314120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785955.55 | 1785955.55
SON230402314420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9139.48 | 9139.48
SON230402314510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10879644.83 | 10879644.83
SON230402314518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402314711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762382.35 | 1116002.01
SON230402317729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 16500
SON230402318638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593469.14 | 593469.14
SON230402318961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13745 | 13745
SON230402318962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402319031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402319082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402319192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8525 | 8525
SON230402319231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6774 | 6774
SON230402319881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731355.52 | 731355.52
SON230402320893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152492.74 | 152492.74
SON230402321448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77499.03 | 77499.03
SON230402333026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132475.33 | 132472.89
SON230402333027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215866.42 | 215866.41
SON230402340595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1846643.75 | 1846643.75
SON220302136052 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1660576.92 | 1644030.6
SON230202221987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953666.59 | 953666.59
SON230302237293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391126.7 | 391126.7
SON230302237298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424102.2 | 424102.2
SON230302237659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282734.8 | 282734.8
SON230302242242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367600 | 367600
SON230302249185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862349.87 | 862349.87
SON230302253517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032934.91 | 2032934.91
SON230302255113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113513.57 | 113513.57
SON230302256291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991032.35 | 1991032.35
SON230302259177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30160.55 | 30160.55
SON230302260202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302260387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230302261624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838513.99 | 838513.99
SON230302265844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297543.77 | 2321308.62
SON230302270832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 17902856 | 17902856
SON230302271890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 911587.5 | 911587.5
SON230402273436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25647.91 | 25642.33
SON230402274048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60395.32 | 60395.32
SON230402274287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649150.86 | 649150.86
SON230402276383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49933.38 | 49933.38
SON230402276464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44424.6 | 44424.4
SON230402277036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149599.77 | 149599.77
SON230402279364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100433.71 | 100433.71
SON230402280044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38045 | 38045.6
SON230402281612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
SON230402281892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313017.03 | 313017.03
SON230402282502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205558.23 | 205558.23
SON230402282808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419639.31 | 419639.31
SON230402283297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503458.51 | 503458.51
SON230402283902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421960.69 | 1340774.68
SON230402284371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296000.1 | 296000.1
SON230402285955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402286767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402287145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76253.64 | 76253.64
SON230402287237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90502.64 | 90502.64
SON230402287768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4306.5 | 4306.5
SON230402289388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275691.73 | 275691.73
SON230402290753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928805.79 | 928805.79
SON230402291522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433279.08 | 433279.08
SON230402292122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435035.09 | 435035.09
SON230402292520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299762.4 | 299762.4
SON230402293046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125857.2 | 125857.2
SON230402293080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11185.75 | 11185.75
SON230402293537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402293589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SON230402293812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749406 | 749406
SON230402294309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214004.25 | 214004.25
SON230402298403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46980 | 46980
SON230402298977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957000 | 957000
SON230402299047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180488.83 | 180488.83
SON230402299221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161154.07 | 161154.07
SON230402299234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13996603.67 | 13996603.67
SON230402299269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209244.79 | 209244.79
SON230402300646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
SON230402301066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74720 | 74720
SON230402302853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SON230402303013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11304.99 | 11304.99
SON230402304590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72570.72 | 72570.72
SON230402304640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11888.5 | 11888.5
SON230402304681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394206.96 | 394206.96
SON230402305135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6240 | 6240
SON230402305210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115399.92 | 115399.92
SON230402305397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29968 | 29968
SON230402305399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10370 | 10370
SON230402306097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402306302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SON230402306402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2185752.62 | 2185752.62
SON230402306761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1729.01 | 1729.01
SON230402306777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
SON230402307604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402307784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402308291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47294 | 47294
SON230402308400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82700 | 82700
SON230402310163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402310198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402310731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280197.84 | 280197.84
SON230402310942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196305.89 | 1196305.89
SON230402311341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441626.79 | 441626.79
SON230402311392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111653.8 | 111653.8
SON230402312260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028542.44 | 1028542.44
SON230402312323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620266.84 | 1620266.84
SON230402312508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41762 | 41762
SON230402312854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49848.53 | 49848.53
SON230402313152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100476 | 100476
SON230402313245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717066.56 | 717066.56
SON230402313451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700985.41 | 700985.41
SON230402313869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525362.37 | 525362.37
SON230402314441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652400 | 1652400
SON230402314635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982317.13 | 982317.13
SON230402314922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5920 | 5920
SON230402315242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140314.76 | 140314.76
SON230402316303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7356684.52 | 7356684.52
SON230402316549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166064 | 166064
SON230402317300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON230402317373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402317571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93357 | 93357
SON230402317827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11145 | 11145
SON230402318009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402318024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273152.16 | 273152.16
SON230402318364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420492.84 | 420492.84
SON230402318370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999180.66 | 999180.66
SON230402318460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43292.77 | 43292.77
SON230402319094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402319125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22580 | 22580
SON230402319144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683430.26 | 683430.26
SON230402319146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25708 | 25708
SON230402319164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31978 | 31978
SON230402319213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430 | 1430
SON230402319303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21111 | 21111
SON230402321207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227478.74 | 227478.74
SON230402340210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 164835 | 164835
SON230402341688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 2274777.42 | 2274777.42
SON230402341739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 168533960.19 | 168533960.19
SON230202232710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051036.94 | 1051036.94
SON230302241141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SON230302248907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2474583.22 | 2474583.22
SON230302250209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006569.68 | 1006569.68
SON230302254003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847713.77 | 847713.77
SON230302254354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170498.93 | 170498.93
SON230302254390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645377.29 | 645377.29
SON230302260069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302260412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302260504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230302261648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739423.57 | 739423.57
SON230302263110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475201.93 | 475201.93
SON230302269807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3248408.47 | 3248408.47
SON230402273284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908921.09 | 908896.75
SON230402273414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30417.39 | 30340.1
SON230402273415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24205.06 | 24189.81
SON230402273428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39458.33 | 39449.74
SON230402274115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986000 | 986000
SON230402274195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277861.21 | 290110.92
SON230402274207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57782.44 | 57782.44
SON230402274304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279102.66 | 279102.66
SON230402274428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838079.79 | 838079.79
SON230402275092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21170.08 | 21697.36
SON230402275275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8695.47 | 8695.47
SON230402277251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1189431.89 | 1189431.89
SON230402278713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156044.75 | 156044.75
SON230402278771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286734.68 | 285649.65
SON230402279115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205828.07 | 205828.07
SON230402279570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
SON230402280367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
SON230402281754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504382.4 | 504382.4
SON230402281984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219919.35 | 219919.35
SON230402282453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129946.08 | 129946.08
SON230402282866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394042.91 | 394042.91
SON230402283190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384441.22 | 1384441.22
SON230402284022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620285.62 | 620285.62
SON230402284286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209385.75 | 209385.75
SON230402285006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533614.85 | 533614.85
SON230402285290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193562.77 | 193562.77
SON230402285424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533614.85 | 533614.85
SON230402285915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402285988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402286244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87958.23 | 87797.15
SON230402286663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110432 | 110432
SON230402286669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230402288250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755683.61 | 755683.61
SON230402289860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139178.92 | 139178.92
SON230402289888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275380.42 | 275380.42
SON230402290780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911793.88 | 911793.88
SON230402291175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75051.47 | 75051.47
SON230402293035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254540.92 | 254540.92
SON230402293880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230402294286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99709.99 | 99709.99
SON230402294442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85545.85 | 85545.85
SON230402296213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91900 | 91900
SON230402296894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66220.25 | 66220.25
SON230402298342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402299006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402299418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459264.35 | 459264.35
SON230402301081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43118 | 43118
SON230402302818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174582.63 | 174582.63
SON230402304193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2039222.53 | 2039222.53
SON230402305141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215899.24 | 215899.24
SON230402305194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70564.34 | 70564.34
SON230402305232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85032.01 | 85032.01
SON230402305380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83872 | 83872
SON230402305402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66649.92 | 66649.92
SON230402306213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28141.6 | 28141.6
SON230402306216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440082.55 | 440082.55
SON230402306241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42212.4 | 42212.4
SON230402306448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21106.2 | 21106.2
SON230402306551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354913.2 | 354913.2
SON230402306694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653660 | 653660
SON230402306809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SON230402306888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624816 | 624816
SON230402307643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230402307896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53260.35 | 53260.35
SON230402307983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27656 | 27656
SON230402307985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14070.8 | 14070.8
SON230402308327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14070.8 | 14070.8
SON230402308376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34433 | 34433
SON230402308438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230402308505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28141.6 | 28141.6
SON230402308646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26815 | 26815
SON230402310104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42076.12 | 42188.62
SON230402310225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402310349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55985.57 | 56131.24
SON230402310371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230402310475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160846.23 | 160846.23
SON230402310692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108746.09 | 108746.09
SON230402310714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847692.13 | 847692.13
SON230402311081 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 2436.03 | 2436.03
SON230402311081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326862.85 | 326862.85
SON230402311112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713400.8 | 713400.8
SON230402311175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556748.65 | 556748.65
SON230402311298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092837.84 | 1092837.84
SON230402311452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29860 | 29860
SON230402311470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35161 | 35161
SON230402312130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34575 | 34575
SON230402312335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288276.18 | 288276.18
SON230402312388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240352 | 240352
SON230402312592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289436 | 289436
SON230402312632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35502.57 | 35502.57
SON230402312677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77994.27 | 77994.27
SON230402312678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463692.96 | 463692.96
SON230402312802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51250.1 | 51250.1
SON230402312814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29685.73 | 29685.73
SON230402312931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71139.69 | 71139.69
SON230402313281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554047.99 | 554047.99
SON230402313583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176514.74 | 176514.74
SON230402314050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15836.89 | 15836.89
SON230402314849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21031 | 21031
SON230402316500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11600 | 11600
SON230402317275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON230402317999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10280 | 10280
SON230402318247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24007.5 | 24007.5
SON230402318409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7888 | 7888
SON230402318612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9260 | 9260
SON230402319014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402319040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850 | 1850
SON230402319108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230402319176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14192 | 14192
SON230402323943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1057834.72 | 1057834.72
SON230402328468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 374882 | 373330.76
SON230402333029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15027994.05 | 662055.73
SON230402333030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2180412.77 | 2179978.93
SON230402333031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15027994.05 | 193197.81

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SON230402285364 | Metros lineales | 106.37 | 106.37
SON230402282152 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230202216892 | Metros Cuadrados | 15056 | 15056
SON230402280593 | Metros Cuadrados | 2541.9 | 2541.9
SON220302131691 | Lote | 100 | 100
SON230102210536 | Lote | 100 | 100
SON230102210555 | Lote | 100 | 100
SON230102210560 | Lote | 100 | 100
SON230202232541 | Lote | 100 | 100
SON230202232542 | Lote | 100 | 100
SON230402275117 | Luminaria | 11 | 11
SON230302258067 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 456
SON230302251605 | Metros lineales | 171.8 | 171.8
SON230102210534 | Lote | 100 | 100
SON230402274433 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230402274450 | Tanque(s) | 30 | 30
SON230402274456 | Tanque(s) | 8 | 8
SON230402274458 | Tanque(s) | 16 | 16
SON230402274459 | Tanque(s) | 6 | 6
SON230402274460 | Tanque(s) | 22 | 22
SON230402274461 | Tanque(s) | 10 | 10
SON230402274462 | Tanque(s) | 5 | 5
SON230402274463 | Tanque(s) | 10 | 10
SON230402274465 | Tanque(s) | 15 | 15
SON230402279218 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402273607 | Metros | 5337.6 | 5337.6
SON230402275866 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25
SON230402275875 | Metros Cuadrados | 128.37 | 128.37
SON230402273637 | Metros Cuadrados | 96.38 | 96.38
SON230402281766 | Metros Cuadrados | 1614.5 | 1614.5
SON230402274880 | Tanque(s) | 388 | 388
SON230402274887 | Tanque(s) | 167 | 167
SON230402274890 | Tanque(s) | 189 | 189
SON230102207012 | Metros cuadrados de construcción | 9177.4 | 9177.4
SON00160200710880 | Otros | 1 | 1
SON230302249240 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302249109 | Metros Cuadrados | 173.19 | 173.19
SON230302253530 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230202214023 | Sanitario(s) | 11 | 11
SON230202214021 | Sanitario(s) | 17 | 17
SON230402337771 | Lote | 100 | 100
SON230202214019 | Sanitario(s) | 9 | 9
SON230302246506 | Metros Cuadrados | 8424 | 8424
SON230402335639 | Lote | 100 | 100
SON230402335667 | Lote | 100 | 100
SON230202234153 | Lote | 100 | 100
SON230302237977 | Sanitario(s) | 10 | 10
SON230302238898 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230302249785 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302249971 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302261268 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302246073 | Tanque(s) | 5 | 5
SON230402337789 | Lote | 100 | 100
SON00160300796635 | Otros | 1 | 1
SON230402333287 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230202214514 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230202214559 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230302259749 | Metros Cuadrados | 999.81 | 999.81
SON230402337803 | Lote | 100 | 100
SON230402334620 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302238901 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302238903 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302238909 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302238911 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402334630 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302239126 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230302239240 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302239721 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302237301 | Metros lineales | 203.76 | 203.76
SON230402333362 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333364 | Lote | 100 | 100
SON230202214754 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230402309049 | Luminaria | 17 | 17
SON230402313973 | Conexione(s) | 1 | 1
SON230302266893 | Metros Cuadrados | 1092.18 | 867
SON230402336592 | Lote | 100 | 100
SON230402337820 | Lote | 100 | 100
SON230302246419 | Tanque(s) | 5 | 5
SON230402337822 | Metros Cuadrados | 4987.72 | 4987.72
SON00160300796626 | Otros | 1 | 1
SON00160300796625 | Otros | 1 | 1
SON230202234257 | Lote | 100 | 100
SON230302270383 | Lote | 100 | 100
SON230402334650 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402334689 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230202214254 | Sanitario(s) | 11 | 11
SON230402317845 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SON230402334961 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302249769 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302249774 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON00160300796624 | Otros | 1 | 1
SON00160300796620 | Otros | 1 | 1
SON230302246427 | Tanque(s) | 10 | 10
SON00160300796629 | Otros | 1 | 1
SON230302238845 | Sanitario(s) | 7 | 7
SON230302238846 | Sanitario(s) | 3 | 3
SON230302239379 | Sanitario(s) | 6 | 6
SON230202214778 | Metros lineales | 965 | 965
SON230402335092 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402317975 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON230402318031 | Metros | 150 | 150
SON230402334992 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402335018 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402336470 | Lote | 100 | 100
SON230202217781 | Metros Cuadrados | 17566 | 17566
SON230402310993 | Metros lineales | 371 | 371
SON230302249023 | Metros Cuadrados | 1499.3 | 1499.3
SON00160300796627 | Otros | 1 | 1
SON00160300796619 | Otros | 1 | 1
SON230302239643 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402337841 | Lote | 100 | 100
SON230302239499 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON00160300796617 | Otros | 1 | 1
SON230302239494 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402335158 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230202214762 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SON230202214765 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302238732 | Metros cúbicos | 241 | 241
SON230202218177 | Metros Cuadrados | 2647.6 | 2647.6
SON230402311072 | Metros lineales | 371 | 371
SON230402311119 | Metros lineales | 387 | 387
SON230402337408 | Lote | 100 | 100
SON00160300796613 | Otros | 1 | 1
SON00160300796606 | Otros | 1 | 1
SON230302239476 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230402337854 | Lote | 100 | 100
SON00160300796609 | Otros | 1 | 1
SON00160300796607 | Otros | 1 | 1
SON230302239133 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON00160300796604 | Otros | 1 | 1
SON230402334776 | Lote | 100 | 100
SON230402334794 | Lote | 100 | 100
SON230302237304 | Metros lineales | 133 | 133
SON230202214007 | Metros cuadrados de construcción | 1421.75 | 1421.75
SON230402335198 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230202213761 | Metros lineales | 850 | 850
SON230402336532 | Lote | 100 | 100
SON230402311167 | Metros lineales | 387 | 387
SON230402311209 | Metros lineales | 350 | 350
SON230402337421 | Lote | 100 | 100
SON00160300796603 | Otros | 1 | 1
SON230302239132 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230402337955 | Lote | 100 | 100
SON230302239130 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON00160300796969 | Otros | 1 | 1
SON230402334801 | Lote | 100 | 100
SON230402335221 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333967 | Lote | 100 | 100
SON230202214773 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SON230402335176 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402311280 | Piezas | 1 | 1
SON230302240641 | Metros Cuadrados | 35.5 | 35.5
SON230402337482 | Lote | 100 | 100
SON230402337493 | Lote | 100 | 100
SON230302245273 | Tanque(s) | 20 | 20
SON230302240599 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405
SON230402337967 | Lote | 100 | 100
SON00160300796595 | Otros | 1 | 1
SON00160300796598 | Otros | 1 | 1
SON230402337982 | Lote | 100 | 100
SON00160300796594 | Otros | 1 | 1
SON00160300796591 | Otros | 1 | 1
SON230202219420 | Piezas | 1 | 1
SON230202219407 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230202218167 | Metros lineales | 300 | 300
SON230402336582 | Lote | 100 | 100
SON230202218014 | Metros lineales | 1405.4 | 1405.4
SON230302241104 | Metros lineales | 566.13 | 566.13
SON230302249258 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302239530 | Metros lineales | 652 | 652
SON230402338000 | Lote | 100 | 100
SON230302244486 | Tanque(s) | 33 | 33
SON230302244520 | Pozo(s) | 78 | 78
SON230302239127 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230302238896 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302238840 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402309807 | Metros lineales | 156.5 | 156.5
SON230402336619 | Lote | 100 | 100
SON230402336627 | Lote | 100 | 100
SON230402336637 | Lote | 100 | 100
SON230402337643 | Lote | 100 | 100
SON230302245301 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302245304 | Tanque(s) | 6 | 6
SON230302257006 | Metros Cuadrados | 98.5 | 98.5
SON230302238838 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230202214757 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230302249777 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230202214016 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230202214015 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230202231146 | Metros Cuadrados | 16500 | 16500
SON230202231144 | Metros lineales | 8000 | 8000
SON230202231147 | Metros Cuadrados | 12300 | 12300
SON230202231148 | Metros Cuadrados | 5265 | 5265
SON230202231150 | Metros Cuadrados | 164 | 164
SON230302237175 | Metros cuadrados de construcción | 2925 | 2925
SON230402336647 | Lote | 100 | 100
SON230302237303 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230102211820 | Equipamiento | 4619 | 4619
SON230202213864 | Piezas | 1 | 1
SON230402335555 | Lote | 100 | 100
SON230402335560 | Lote | 100 | 100
SON230302240630 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302257167 | Metros Cuadrados | 97.04 | 97.04
SON230302257225 | Metros Cuadrados | 32.63 | 32.63
SON230302245314 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302259315 | Metros lineales | 736 | 736
SON230402334542 | Lote | 100 | 100
SON230402335679 | Lote | 100 | 100
SON230402335685 | Lote | 100 | 100
SON230402335718 | Lote | 100 | 100
SON230302239644 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230302245319 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302239502 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230302245321 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302239501 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230302245324 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302239492 | Sanitario(s) | 5 | 5
SON230302245325 | Tanque(s) | 8 | 8
SON230402337726 | Lote | 100 | 100
SON230302239759 | Metros cuadrados de construcción | 4050 | 4050
SON230402338145 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SON230402332612 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402335726 | Lote | 100 | 100
SON230402335728 | Lote | 100 | 100
SON230302244543 | Puente(s) | 1 | 1
SON230302238462 | Sanitario(s) | 13 | 13
SON230302245330 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302245333 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230402338153 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SON230402338165 | Metros Cuadrados | 822 | 822
SON230402338168 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SON230402338174 | Metros Cuadrados | 660 | 660
SON230302249256 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302249247 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302249249 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402337751 | Lote | 100 | 100
SON230302246055 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302246056 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230202214024 | Sanitario(s) | 16 | 16
SON230302246060 | Tanque(s) | 4 | 4
SON230402338197 | Lote | 100 | 100
SON230402334949 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402335583 | Lote | 100 | 100
SON230402338158 | Metros Cuadrados | 246 | 246
SON230302251630 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302249263 | Cuarto(s) | 11 | 11
SON230302249261 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402336610 | Lote | 100 | 100
SON230302249253 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302245342 | Metros Cuadrados | 12420 | 12420
SON230402338178 | Lote | 100 | 100
SON230402338187 | Lote | 100 | 100
SON230302268764 | Metros | 2700 | 2700
SON230402334557 | Lote | 100 | 100
SON230302239487 | Metros lineales | 1104 | 1104
SON230402335073 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333047 | Lote | 100 | 100
SON230402334916 | Lote | 100 | 100
SON230402315459 | Metros Cuadrados | 53.5 | 53.5
SON230202214769 | Metros cuadrados de construcción | 890.25 | 890.25
SON230302245292 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302245298 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230402338203 | Lote | 100 | 100
SON230302238906 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302239375 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230302239816 | Metros lineales | 1441.83 | 1441.83
SON230302237654 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230202232677 | Metros cuadrados de construcción | 727 | 707
SON230402307792 | Luminaria | 11 | 11
SON230402334612 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302239722 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230202214752 | Sanitario(s) | 3 | 3
SON230202214533 | Metros cuadrados de construcción | 1364.4 | 1364.4
SON230402337667 | Lote | 100 | 100
SON230302238897 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230202213867 | Metros cuadrados de construcción | 59.29 | 59.29
SON230202214275 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198
SON230202214367 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
SON230302237291 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230402320436 | Puente(s) | 1 | 1
SON230402315829 | Metros cúbicos | 122.68 | 122.68
SON230302239646 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230302245317 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230402321114 | Señalética(s) | 176 | 176
SON230402335236 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402335257 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402320489 | Metros lineales | 6 | 6
SON230402315950 | Metros cuadrados de construcción | 27.09 | 27.09
SON230302239500 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230302239491 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230302239478 | Sanitario(s) | 4 | 4
SON230302245328 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230402338371 | Metros Cuadrados | 925.77 | 925.77
SON230402314688 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302265365 | Metros | 4018.41 | 4018.41
SON230402334805 | Lote | 100 | 100
SON230402320587 | Metros lineales | 6 | 6
SON230302267771 | Lote | 100 | 100
SON230402334920 | Lote | 100 | 100
SON230302254127 | Cuarto(s) | 14 | 14
SON230302249248 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402337739 | Lote | 100 | 100
SON230202214572 | Sanitario(s) | 11 | 11
SON230202214473 | Sanitario(s) | 6 | 6
SON230302245335 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230202214472 | Sanitario(s) | 11 | 11
SON230302246058 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230402338391 | Metros Cuadrados | 905.92 | 905.92
SON230302265367 | Metros | 1498 | 1498
SON230302265354 | Metros | 6649.6 | 6649.6
SON230402334822 | Lote | 100 | 100
SON00160200710879 | Otros | 1 | 1
SON230302246062 | Tanque(s) | 3 | 3
SON230202214022 | Sanitario(s) | 7 | 7
SON230302246066 | Tanque(s) | 4 | 4
SON230202214020 | Sanitario(s) | 8 | 8
SON230302246070 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302246072 | Tanque(s) | 21 | 21
SON230402314835 | Metros lineales | 620 | 620
SON230402314907 | Metros lineales | 50 | 50
SON230302265358 | Metros | 7672.76 | 7672.76
SON230402334840 | Lote | 100 | 100
SON230202214776 | Metros cuadrados de construcción | 2395.98 | 2395.98
SON00160200694521 | Otros | 1 | 1
SON230302246076 | Tanque(s) | 10 | 10
SON230302246079 | Tanque(s) | 5 | 5
SON00160300796719 | Otros | 1 | 1
SON00160200699991 | Otros | 1 | 1
SON00160200721716 | Otros | 1 | 1
SON230202231143 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
SON230302265359 | Metros | 9086.88 | 9086.88
SON230302265374 | Metros | 1840 | 1840
SON00160300796628 | Otros | 1 | 1
SON00160300796623 | Otros | 1 | 1
SON230402337221 | Lote | 100 | 100
SON230402337826 | Metros Cuadrados | 2131.17 | 2131.17
SON00160300796622 | Otros | 1 | 1
SON00170401024473 | Otros | 1 | 1
SON00160300796621 | Otros | 1 | 1
SON00160300796618 | Otros | 1 | 1
SON230402336396 | Lote | 100 | 100
SON230402336408 | Lote | 100 | 100
SON00160300796616 | Otros | 1 | 1
SON230302239496 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON00170401024465 | Otros | 1 | 1
SON00170401024464 | Otros | 1 | 1
SON230302248314 | Tanque(s) | 1 | 1
SON00160300796605 | Otros | 1 | 1
SON00160300796608 | Otros | 1 | 1
SON230302248946 | Tanque(s) | 23 | 23
SON230402334550 | Lote | 100 | 100
SON230402334637 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402336452 | Lote | 100 | 100
SON230302248991 | Tanque(s) | 3 | 3
SON00160300796481 | Otros | 1 | 1
SON00160300796482 | Otros | 1 | 1
SON00160300796600 | Otros | 1 | 1
SON230302249006 | Tanque(s) | 4 | 4
SON00160300796592 | Otros | 1 | 1
SON230402337975 | Lote | 100 | 100
SON230302249030 | Tanque(s) | 20 | 20
SON00160300796597 | Otros | 1 | 1
SON190301569177 | Metros lineales | 373 | 373
SON230302265840 | Otros | 49 | 49
SON230302265840 | ESCANER(S) | 5 | 5
SON230302265840 | Computadoras | 12 | 12
SON230302265840 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
SON220202078319 | Metros lineales | 140 | 140
SON220402158939 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265
SON230402335574 | Lote | 100 | 100
SON230402335600 | Lote | 100 | 100
SON230402335618 | Lote | 100 | 100
SON230402334910 | Lote | 100 | 100
SON230202224987 | Metros Cuadrados | 58500 | 58500
SON230302266891 | Metros Cuadrados | 754.49 | 614.01
SON230202223531 | Metros Cuadrados | 1128.3 | 1128.3
SON230302244417 | Cárcamo(s) | 16 | 16
SON230302239129 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230302239128 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230302238839 | Cuarto(s) | 14 | 14
SON230402319446 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SON230402319514 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SON220402199468 | Metros Cuadrados | 1151.42 | 1151.42
SON220402199469 | Metros Cuadrados | 628.61 | 628.61
SON230302271162 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON230402334977 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402335644 | Lote | 100 | 100
SON230402335675 | Lote | 100 | 100
SON230402335038 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230202218086 | Metros lineales | 573.62 | 573.62
SON230202214018 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5
SON230202214017 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302261230 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230202214014 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230402319556 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SON220402199470 | Metros Cuadrados | 2907.99 | 2907.99
SON230202217766 | Metros lineales | 402 | 402
SON230302238837 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230302238844 | Cuarto(s) | 13 | 13
SON230302238894 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402325139 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302238900 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230402333912 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333921 | Lote | 100 | 100
SON230402313172 | Metros Cuadrados | 117 | 117
SON230402333930 | Lote | 100 | 100
SON230402333941 | Lote | 100 | 100
SON230402289057 | Metros Cuadrados | 155.56 | 155.56
SON230402290273 | Metros Cuadrados | 81.22 | 81.22
SON230402333245 | Lote | 100 | 100
SON230402289312 | Metros lineales | 183 | 183
SON230402291247 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
SON230402319112 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SON230402332646 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333270 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402291332 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
SON230402319239 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SON230102206358 | Cuarto(s) | 14 | 14
SON230402333277 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230102206361 | Cuarto(s) | 11 | 11
SON230402333281 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230202213697 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230202213731 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202213733 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230202214013 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230402319316 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SON230402326414 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
SON230402326456 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230402326459 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402330857 | Piezas | 55 | 55
SON230202214249 | Cuarto(s) | 12 | 12
SON230202214250 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230202214492 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230202214494 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202214497 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402333306 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333958 | Lote | 100 | 100
SON230402319392 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SON230402319654 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SON230402323535 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230202214535 | Cuarto(s) | 22 | 22
SON230202214568 | Cuarto(s) | 17 | 17
SON230402334429 | Lote | 100 | 100
SON230402319712 | Metros Cuadrados | 1833 | 1833
SON230202214595 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230402333375 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230202214694 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230402333382 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333962 | Lote | 100 | 100
SON230402303912 | Metros lineales | 449 | 449
SON230402319806 | Metros Cuadrados | 370 | 370
SON230402319860 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230202234247 | Lote | 100 | 100
SON230202234028 | Lote | 100 | 100
SON230202232654 | Lote | 100 | 100
SON230202234174 | Lote | 100 | 100
SON230202234250 | Lote | 100 | 100
SON230202232670 | Lote | 100 | 100
SON230202234158 | Lote | 100 | 100
SON230202234264 | Lote | 100 | 100
SON230202232731 | Lote | 100 | 100
SON230302270387 | Lote | 100 | 100
SON230202232647 | Lote | 100 | 100
SON230302267754 | Lote | 100 | 100
SON230302266990 | Lote | 100 | 100
SON230302267515 | Lote | 100 | 100
SON230302267779 | Lote | 100 | 100
SON230302270215 | Lote | 100 | 100
SON230302267784 | Lote | 100 | 100
SON230302267522 | Lote | 100 | 100
SON230302267785 | Lote | 100 | 100
SON230302267674 | Lote | 100 | 100
SON210201944204 | Lote | 100 | 100
SON210302005381 | Lote | 100 | 100
SON210302005383 | Lote | 100 | 100
SON220202089115 | Lote | 100 | 100
SON220302135843 | Lote | 100 | 100
SON230102210539 | Lote | 100 | 100
SON230102210531 | Lote | 100 | 100
SON230102210547 | Lote | 100 | 100
SON230102210542 | Lote | 100 | 100
SON230102210530 | Lote | 100 | 100
SON230202232617 | Lote | 100 | 100
SON230202232661 | Lote | 100 | 100
SON230202234246 | Lote | 100 | 100
SON230202234253 | Lote | 100 | 100
SON230202233152 | Lote | 100 | 100
SON230202234160 | Lote | 100 | 100
SON230302267496 | Lote | 100 | 100
SON230302267562 | Lote | 100 | 100
SON230302267783 | Lote | 100 | 100
SON230302267593 | Lote | 100 | 100
SON230302270131 | Lote | 100 | 100
SON230302270139 | Lote | 100 | 100
SON230302267539 | Lote | 100 | 100
SON230302267023 | Lote | 100 | 100
SON230302267707 | Lote | 100 | 100
SON230302267696 | Lote | 100 | 100
SON230302267781 | Lote | 100 | 100
SON230302267786 | Lote | 100 | 100
SON230302267789 | Lote | 100 | 100
SON230302267449 | Lote | 100 | 100
SON230202214758 | Cuarto(s) | 14 | 14
SON230402333410 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333991 | Lote | 100 | 100
SON230402334005 | Lote | 100 | 100
SON230402289915 | Metros cúbicos | 267.25 | 267.25
SON230402300805 | Metros Cuadrados | 5165.5 | 5165.5
SON230302270211 | Lote | 100 | 100
SON230302267528 | Lote | 100 | 100
SON230302267764 | Lote | 100 | 100
SON230302267756 | Lote | 100 | 100
SON230402333425 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302237643 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230402334012 | Lote | 100 | 100
SON230402334534 | Lote | 100 | 100
SON230402294210 | Metros lineales | 130 | 130
SON230402324384 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230402324397 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302267760 | Lote | 100 | 100
SON230302270247 | Lote | 100 | 100
SON230302267718 | Lote | 100 | 100
SON230302269883 | Lote | 100 | 100
SON230302267796 | Lote | 100 | 100
SON230302267787 | Lote | 100 | 100
SON230302267615 | Lote | 100 | 100
SON230302267714 | Lote | 100 | 100
SON230302267732 | Lote | 100 | 100
SON230302267795 | Lote | 100 | 100
SON230302270256 | Lote | 100 | 100
SON230302270278 | Lote | 100 | 100
SON230102210544 | Lote | 100 | 100
SON230302267808 | Lote | 100 | 100
SON230302267802 | Lote | 100 | 100
SON220302131693 | Lote | 100 | 100
SON230302270283 | Lote | 100 | 100
SON230402333446 | Lote | 100 | 100
SON230302237649 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402333452 | Lote | 100 | 100
SON230302237960 | Cuarto(s) | 13 | 13
SON230302238833 | Cuarto(s) | 13 | 13
SON230302238834 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230402334067 | Lote | 100 | 100
SON230402310473 | Metros lineales | 387 | 387
SON230402311816 | Metros cuadrados de construcción | 107.05 | 107.05
SON230402324542 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230402324547 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402333032 | Lote | 100 | 100
SON230402333033 | Lote | 100 | 100
SON230402333035 | Lote | 100 | 100
SON230402333036 | Lote | 100 | 100
SON230402333037 | Lote | 100 | 100
SON230402333040 | Lote | 100 | 100
SON230402333045 | Lote | 100 | 100
SON230402333046 | Lote | 100 | 100
SON230402333052 | Lote | 100 | 100
SON230402333055 | Lote | 100 | 100
SON230402333056 | Lote | 100 | 100
SON230402334089 | Lote | 100 | 100
SON230402334106 | Lote | 100 | 100
SON230402311914 | Conexione(s) | 1 | 1
SON230402313596 | Vivienda | 1 | 1
SON230402333058 | Lote | 100 | 100
SON230402333059 | Lote | 100 | 100
SON230402333060 | Lote | 100 | 100
SON230402333061 | Lote | 100 | 100
SON230402334112 | Lote | 100 | 100
SON230402310662 | Metros lineales | 180 | 180
SON230402334154 | Lote | 100 | 100
SON230402334160 | Lote | 100 | 100
SON230402334170 | Lote | 100 | 100
SON230402334171 | Lote | 100 | 100
SON230402334172 | Lote | 100 | 100
SON230402334178 | Lote | 100 | 100
SON230402334179 | Lote | 100 | 100
SON230202214516 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230202214517 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230402333322 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333330 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402333979 | Lote | 100 | 100
SON230402304262 | Luminaria | 12 | 12
SON230402312123 | Metros lineales | 616 | 616
SON230402318403 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SON230402323932 | Kilómetro cuadrado | 14460.75 | 14460.75
SON230402323934 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402323942 | Cuarto(s) | 13 | 13
SON230402333338 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230202214569 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230202214594 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230402333352 | Lote | 100 | 100
SON230202214618 | Cuarto(s) | 12 | 12
SON230402333988 | Lote | 100 | 100
SON230402333997 | Lote | 100 | 100
SON230402334017 | Lote | 100 | 100
SON230402334023 | Lote | 100 | 100
SON230402304432 | Metros lineales | 72.3 | 72.3
SON230402312185 | Conexione(s) | 1 | 1
SON230402318524 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON230402333383 | Lote | 100 | 100
SON230202214756 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230402334028 | Lote | 100 | 100
SON230402334048 | Lote | 100 | 100
SON230402334052 | Lote | 100 | 100
SON230402334060 | Lote | 100 | 100
SON230402334074 | Lote | 100 | 100
SON230402302068 | Metros Cuadrados | 267.49 | 267.49
SON230402304531 | Luminaria | 15 | 15
SON230402311310 | Piezas | 1 | 1
SON230402332632 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302237633 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302237636 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402333440 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402334086 | Lote | 100 | 100
SON230402334091 | Lote | 100 | 100
SON230402334094 | Lote | 100 | 100
SON230402334097 | Lote | 100 | 100
SON230402334100 | Lote | 100 | 100
SON230402334103 | Lote | 100 | 100
SON230402318749 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON230402333448 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302237685 | Cuarto(s) | 15 | 15
SON230402333458 | Lote | 100 | 100
SON230402333462 | Lote | 100 | 100
SON230402334110 | Lote | 100 | 100
SON230402302318 | Metros lineales | 152.55 | 152.55
SON230402332648 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON210201944393 | Lote | 100 | 100
SON230202234254 | Lote | 100 | 100
SON230302267012 | Lote | 100 | 100
SON230302267002 | Lote | 100 | 100
SON230302267570 | Lote | 100 | 100
SON230302270268 | Lote | 100 | 100
SON230302267643 | Lote | 100 | 100
SON230302267782 | Lote | 100 | 100
SON230302267752 | Lote | 100 | 100
SON230302267594 | Lote | 100 | 100
SON230302267712 | Lote | 100 | 100
SON230302267502 | Lote | 100 | 100
SON230302267738 | Lote | 100 | 100
SON230302267729 | Lote | 100 | 100
SON230302267788 | Lote | 100 | 100
SON230302267648 | Lote | 100 | 100
SON230302266985 | Lote | 100 | 100
SON230402334152 | Lote | 100 | 100
SON230402334157 | Lote | 100 | 100
SON230402334169 | Lote | 100 | 100
SON230402334177 | Lote | 100 | 100
SON230402334180 | Lote | 100 | 100
SON230402334181 | Lote | 100 | 100
SON230402318946 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON230402318999 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON230402317698 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SON230402332144 | Metros | 429 | 429
SON230402308124 | Luminaria | 20 | 20
SON230402312714 | Metros lineales | 15 | 15
SON230302267699 | Lote | 100 | 100
SON230302267669 | Lote | 100 | 100
SON230302267713 | Lote | 100 | 100
SON230302267777 | Lote | 100 | 100
SON230302267726 | Lote | 100 | 100
SON230302270207 | Lote | 100 | 100
SON230302267734 | Lote | 100 | 100
SON230302267720 | Lote | 100 | 100
SON230302267702 | Lote | 100 | 100
SON230302267790 | Lote | 100 | 100
SON230302270273 | Lote | 100 | 100
SON230302269877 | Lote | 100 | 100
SON230302267809 | Lote | 100 | 100
SON230302267804 | Lote | 100 | 100
SON220202089112 | Lote | 100 | 100
SON220302131673 | Lote | 100 | 100
SON230302267007 | Lote | 100 | 100
SON230402312831 | Piezas | 2 | 2
SON230402293260 | Metros lineales | 894.7 | 894.7
SON230402333034 | Lote | 100 | 100
SON230402333038 | Lote | 100 | 100
SON230402333039 | Lote | 100 | 100
SON230402333041 | Lote | 100 | 100
SON230402333042 | Lote | 100 | 100
SON230402333043 | Lote | 100 | 100
SON230402333044 | Lote | 100 | 100
SON230402333048 | Lote | 100 | 100
SON230402333049 | Lote | 100 | 100
SON230402333050 | Lote | 100 | 100
SON230402333051 | Lote | 100 | 100
SON230402333053 | Lote | 100 | 100
SON230402312985 | Metros Cuadrados | 72 | 72
SON230402324131 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SON230202232707 | Lote | 100 | 100
SON230202234271 | Lote | 100 | 100
SON230202233843 | Lote | 100 | 100
SON230202233847 | Lote | 100 | 100
SON230402333054 | Lote | 100 | 100
SON230402333062 | Lote | 100 | 100
SON230202233956 | Lote | 100 | 100
SON230202233967 | Lote | 100 | 100
SON230202234256 | Lote | 100 | 100
SON230202232625 | Lote | 100 | 100
SON230202232716 | Lote | 100 | 100
SON230202233857 | Lote | 100 | 100
SON230302267466 | Lote | 100 | 100
SON230302267745 | Lote | 100 | 100
SON230302267753 | Lote | 100 | 100
SON230302267743 | Lote | 100 | 100
SON230302267689 | Lote | 100 | 100
SON230302267747 | Lote | 100 | 100
SON230302267578 | Lote | 100 | 100
SON230302267508 | Lote | 100 | 100
SON230302269915 | Lote | 100 | 100
SON230302269897 | Lote | 100 | 100
SON230302267755 | Lote | 100 | 100
SON230302267739 | Lote | 100 | 100
SON230302267750 | Lote | 100 | 100
SON230302267768 | Lote | 100 | 100
SON230302267774 | Lote | 100 | 100
SON230302270202 | Lote | 100 | 100
SON230302267800 | Lote | 100 | 100
SON230402293452 | Metros Cuadrados | 2318 | 2318
SON230402333064 | Lote | 100 | 100
SON230402333065 | Lote | 100 | 100
SON230402333195 | Lote | 100 | 100
SON230402333947 | Lote | 100 | 100
SON230402333949 | Lote | 100 | 100
SON230402302901 | Metros lineales | 371 | 371
SON230402308583 | Luminaria | 12 | 12
SON230402325057 | Metros Cuadrados | 295 | 295
SON230402293528 | Metros Cuadrados | 1725.1 | 1725.1
SON230402325152 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402333237 | Lote | 100 | 100
SON230402299302 | Metros lineales | 199 | 199
SON230402333252 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230402303340 | Metros lineales | 371 | 371
SON230402308869 | Luminaria | 12 | 12
SON230402308908 | Luminaria | 16 | 16
SON230402301016 | Metros Cuadrados | 7358.2 | 7358.2
SON230102206359 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230202213695 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230202213696 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202214009 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230202214012 | Metros cuadrados de construcción | 9 | 9
SON230202214246 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230202214247 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202214248 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402333295 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302270705 | Lote | 1 | 1
SON230402340403 | Metros | 1869.56 | 1869.56
SON230302271538 | Lote | 1 | 1
SON230302271592 | Lote | 1 | 1
SON230402340702 | Lote | 1 | 1
SON230402340735 | Lote | 1 | 1
SON230202235395 | Lote | 1 | 1
SON230202235410 | Lote | 1 | 1
SON230302270620 | Lote | 1 | 1
SON230302270819 | Lote | 1 | 1
SON220402204996 | Lote | 1 | 1
SON230402340201 | Metros | 2400 | 2400
SON230402340236 | Metros | 257.4 | 257.4
SON230302271579 | Lote | 1 | 1
SON230402340689 | Lote | 1 | 1
SON220402204867 | Lote | 1 | 1
SON220402205032 | Lote | 1 | 1
SON230302270627 | Lote | 1 | 1
SON230302270685 | Lote | 1 | 1
SON230302270763 | Lote | 1 | 1
SON220402205005 | Lote | 1 | 1
SON230402340217 | Metros | 1350 | 1350
SON220202099173 | Albergue(s) | 1 | 1
SON230202235355 | Lote | 1 | 1
SON230202235361 | Lote | 1 | 1
SON230202235402 | Lote | 1 | 1
SON230402340594 | Lote | 1 | 1
SON230402340726 | Lote | 1 | 1
SON230402341438 | Piezas | 3 | 3
SON230202235426 | Lote | 1 | 1
SON230402341487 | Otros | 1 | 1
SON230202235399 | Lote | 1 | 1
SON220202099541 | Lote | 1 | 1
SON230302270650 | Lote | 1 | 1
SON230302270671 | Lote | 1 | 1
SON230302270642 | Lote | 1 | 1
SON230302271543 | Lote | 1 | 1
SON230302271164 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON230302271585 | Lote | 1 | 1
SON230302270729 | Lote | 1 | 1
SON230302270770 | Lote | 1 | 1
SON230302270797 | Lote | 1 | 1
SON230402340572 | Lote | 1 | 1
SON230302270808 | Lote | 1 | 1
SON230402340610 | Lote | 1 | 1
SON230402340644 | Lote | 1 | 1
SON230402340679 | Lote | 1 | 1
SON230402340713 | Lote | 1 | 1
SON230402340742 | Lote | 1 | 1
SON220402205009 | Lote | 1 | 1
SON230402341240 | Kilómetro | 35 | 35
SON230202235408 | Lote | 1 | 1
SON230402340357 | Metros | 530 | 530
SON230202235436 | Lote | 1 | 1
SON230302270617 | Lote | 1 | 1
SON230302270659 | Lote | 1 | 1
SON230302270700 | Lote | 1 | 1
SON230402341563 | Otros | 1 | 1
SON230302270714 | Lote | 1 | 1
SON230302270739 | Lote | 1 | 1
SON230302270750 | Lote | 1 | 1
SON230302270789 | Lote | 1 | 1
SON230302271550 | Lote | 1 | 1
SON220402204879 | Lote | 1 | 1
SON220402199439 | Metros Cuadrados | 75 | 75
SON230102207030 | Metros lineales | 3000 | 3000
SON230202218163 | Metros lineales | 20 | 20
SON230202218244 | Metros Cuadrados | 88.57 | 88.57
SON230202222442 | Piezas | 1 | 1
SON230202225965 | Metros lineales | 1 | 1
SON230202232543 | Lote | 100 | 100
SON230302237300 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302238456 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230302242234 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302244014 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SON230302260146 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302261612 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421
SON230302261949 | Metros Cuadrados | 162 | 162
SON230302263011 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON230302263022 | Metros Cuadrados | 22.32 | 22.32
SON230302265314 | Metros lineales | 1408 | 1408
SON230302265316 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
SON230302265356 | Metros | 1650 | 1650
SON230302265816 | Computadoras | 16 | 16
SON230302265981 | Computadoras | 11 | 11
SON230302265981 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
SON230302265981 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
SON230302265981 | LICENCIA(S) | 1 | 1
SON230402273419 | Metros Cuadrados | 72.39 | 72.39
SON230402273788 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402274127 | Metros Cuadrados | 9988.1 | 9988.1
SON230402274308 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SON230402275272 | Metros Cuadrados | 133.8 | 133.8
SON230402275274 | Metros Cuadrados | 30.1 | 30.1
SON230402275960 | Metros lineales | 87.5 | 87.5
SON230402276375 | Metros Cuadrados | 344 | 344
SON230402276458 | Metros lineales | 3400 | 3400
SON230402276755 | Metros lineales | 56 | 56
SON230402276772 | Metros lineales | 391 | 391
SON230402279132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON230402279464 | Metros lineales | 45 | 45
SON230402280250 | Metros Cuadrados | 256.35 | 256.35
SON230402280426 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402281180 | Metros lineales | 152 | 152
SON230402281371 | Metros lineales | 211 | 211
SON230402283428 | Metros lineales | 120 | 120
SON230402285307 | Kilómetro lineal | 28 | 28
SON230402286022 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286064 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286282 | Metros Cuadrados | 14.71 | 14.71
SON230402286791 | Metros cúbicos | 64 | 64
SON230402287182 | Metros Cuadrados | 28000 | 28000
SON230402287302 | Metros cúbicos | 25.6 | 25.6
SON230402287661 | Metros lineales | 2592 | 2592
SON230402287688 | Metros Cuadrados | 14400 | 14400
SON230402289757 | Metros Cuadrados | 341.93 | 341.93
SON230402289812 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SON230402290287 | Metros Cuadrados | 222.65 | 222.65
SON230402291017 | Metros Cuadrados | 510 | 510
SON230402291269 | Metros lineales | 51 | 51
SON230402291395 | Metros Cuadrados | 12.6 | 12.6
SON230402292933 | Metros cúbicos | 280 | 280
SON230402293149 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402293197 | Kilómetro lineal | 26 | 26
SON230402293712 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402293863 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402294268 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402294328 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402294825 | Luminaria | 12 | 12
SON230402295174 | Metros lineales | 334 | 334
SON230402296147 | Piezas | 1 | 1
SON230402297257 | Luminaria | 15 | 15
SON230402297992 | Metros cúbicos | 700 | 700
SON230402298206 | Metros Cuadrados | 412 | 412
SON230402298223 | Metros lineales | 768 | 768
SON230402298630 | Metros lineales | 100 | 100
SON230402298775 | Metros Cuadrados | 86.09 | 86.09
SON230402300349 | Kilómetro lineal | 18.5 | 18.5
SON230402300829 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SON230402301019 | Metros Cuadrados | 6129.1 | 6129.1
SON230402301346 | Piezas | 25 | 25
SON230402302409 | Metros Cuadrados | 358.18 | 358.18
SON230402305055 | Vivienda | 43 | 43
SON230402305078 | Luminaria | 9 | 9
SON230402305158 | Luminaria | 60 | 60
SON230402305239 | Luminaria | 10 | 10
SON230402305243 | Luminaria | 17 | 17
SON230402306051 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402306343 | Piezas | 6 | 6
SON230402306498 | Piezas | 6 | 6
SON230402306585 | Piezas | 10 | 10
SON230402306651 | Luminaria | 7 | 7
SON230402307733 | Piezas | 5 | 5
SON230402307945 | Piezas | 2 | 2
SON230402308006 | Luminaria | 21 | 21
SON230402308022 | Piezas | 2 | 2
SON230402308323 | Piezas | 4 | 4
SON230402308456 | Piezas | 7 | 7
SON230402308606 | Luminaria | 54 | 54
SON230402308802 | Metros Cuadrados | 135 | 135
SON230402310081 | Metros lineales | 2500 | 2500
SON230402310162 | Piezas | 1 | 1
SON230402310959 | Piezas | 1 | 1
SON230402310974 | Piezas | 1 | 1
SON230402311003 | Piezas | 1 | 1
SON230402311189 | Metros lineales | 1400 | 1400
SON230402311227 | Piezas | 1 | 1
SON230402311767 | Metros Cuadrados | 15.21 | 15.21
SON230402311999 | Piezas | 1 | 1
SON230402312153 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON230402312436 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
SON230402312442 | Metros lineales | 80 | 80
SON230402312662 | Metros cúbicos | 19.7 | 19.7
SON230402312734 | Metros Cuadrados | 6216 | 6216
SON230402312765 | Metros Cuadrados | 6250 | 6250
SON230402312773 | Metros cúbicos | 55.2 | 55.2
SON230402312806 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
SON230402313311 | Piezas | 1 | 1
SON230402313340 | Piezas | 1 | 1
SON230402315281 | Metros lineales | 157 | 157
SON230402316434 | Metros Cuadrados | 9450 | 9450
SON230402317499 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402317583 | Luminaria | 850 | 850
SON230402317966 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402317993 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402318481 | Luminaria | 13 | 13
SON230402318494 | Metros lineales | 500 | 500
SON230402318767 | Luminaria | 6 | 6
SON230402318997 | Luminaria | 4 | 4
SON230402319156 | Metros | 1600 | 1600
SON230402319189 | Metros Cuadrados | 51 | 51
SON230402320473 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402321441 | Piezas | 1 | 1
SON230402329957 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402331277 | Metros lineales | 1358 | 1358
SON230402331628 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402333023 | Lote | 100 | 100
SON230402338065 | Metros Cuadrados | 435.75 | 435.75
SON230402340241 | Metros Cuadrados | 230 | 230
SON210101887715 | Lote | 100 | 100
SON230202231168 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
SON230302237295 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302237689 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302237691 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302239134 | Cuarto(s) | 22 | 22
SON230302254029 | Metros lineales | 140 | 140
SON230302254358 | Metros lineales | 134 | 134
SON230302254449 | Metros lineales | 228 | 228
SON230302254714 | Metros lineales | 269 | 269
SON230302258313 | Metros Cuadrados | 2267.8 | 2267.8
SON230302259411 | Metros lineales | 58 | 58
SON230302260192 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302260646 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302265495 | Piezas | 18 | 18
SON230302265495 | Otros | 29 | 29
SON230302265495 | Metros Cuadrados | 54 | 54
SON230302267723 | Lote | 100 | 100
SON230302270168 | Lote | 100 | 100
SON230402273422 | Metros Cuadrados | 25.51 | 25.51
SON230402273638 | Metros Cuadrados | 219.64 | 219.64
SON230402273787 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402273790 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402274118 | Metros | 26.06 | 26.06
SON230402274196 | Metros lineales | 80 | 80
SON230402276756 | Metros cuadrados de construcción | 98.6 | 98.6
SON230402276975 | Luminaria | 165 | 165
SON230402277422 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230402278744 | Metros Cuadrados | 611 | 611
SON230402279525 | Metros Cuadrados | 136 | 136
SON230402279765 | Aula | 10 | 10
SON230402280077 | Metros Cuadrados | 254 | 254
SON230402280419 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402280423 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402280577 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230402281698 | Metros lineales | 110 | 110
SON230402282831 | Metros lineales | 45 | 45
SON230402283944 | Kilómetro lineal | 270 | 270
SON230402284030 | Piezas | 2 | 2
SON230402284762 | Piezas | 1 | 1
SON230402284866 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230402284952 | Vivienda | 1 | 1
SON230402285534 | Vivienda | 2 | 2
SON230402285838 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402286221 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286288 | Metros Cuadrados | 105 | 105
SON230402287271 | Metros cúbicos | 30 | 30
SON230402287657 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SON230402288552 | Piezas | 1 | 1
SON230402288961 | Celdas solares | 6 | 6
SON230402291019 | Celdas solares | 9 | 9
SON230402291187 | Metros Cuadrados | 50.4 | 50.4
SON230402291324 | Metros lineales | 600 | 600
SON230402292546 | Metros Cuadrados | 2297 | 2297
SON230402293772 | Metros Cuadrados | 52500 | 52500
SON230402293903 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402294273 | Metros cúbicos | 750 | 750
SON230402294301 | Metros cúbicos | 980 | 980
SON230402294516 | Metros cúbicos | 2800 | 2800
SON230402295105 | Metros cuadrados de construcción | 2.5 | 2.5
SON230402295318 | Kilómetro | 54 | 54
SON230402296238 | Metros Cuadrados | 421.7 | 421.7
SON230402297236 | Metros Cuadrados | 21000 | 21000
SON230402298905 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402299408 | Metros lineales | 146 | 146
SON230402300972 | Metros lineales | 96 | 96
SON230402302719 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON230402304514 | Metros Cuadrados | 99.4 | 99.4
SON230402304582 | Metros Cuadrados | 244.9 | 244.9
SON230402304625 | Metros Cuadrados | 403.22 | 403.22
SON230402305155 | Vivienda | 3 | 3
SON230402305214 | Luminaria | 13 | 13
SON230402305218 | Luminaria | 7 | 7
SON230402305388 | Luminaria | 110 | 110
SON230402305394 | Luminaria | 18 | 18
SON230402306076 | Piezas | 9 | 9
SON230402306281 | Piezas | 7 | 7
SON230402306284 | Metros Cuadrados | 5632 | 5632
SON230402306319 | Metros Cuadrados | 7744 | 7744
SON230402306354 | Metros Cuadrados | 4104 | 4104
SON230402306413 | Metros lineales | 100 | 100
SON230402306591 | Piezas | 6 | 6
SON230402306666 | Metros Cuadrados | 884 | 884
SON230402306720 | Metros Cuadrados | 862.54 | 862.54
SON230402306728 | Luminaria | 20 | 20
SON230402306784 | Luminaria | 11 | 11
SON230402307217 | Metros lineales | 90 | 90
SON230402307537 | Piezas | 3 | 3
SON230402307889 | Piezas | 3 | 3
SON230402308157 | Piezas | 1 | 1
SON230402308184 | Piezas | 8 | 8
SON230402308559 | Piezas | 3 | 3
SON230402308593 | Luminaria | 64 | 64
SON230402308596 | Aula | 10 | 10
SON230402308713 | Luminaria | 6 | 6
SON230402308741 | Metros Cuadrados | 34 | 34
SON230402308988 | Luminaria | 4 | 4
SON230402310117 | Metros lineales | 1800 | 1800
SON230402310244 | Piezas | 1 | 1
SON230402310957 | Metros Cuadrados | 231.42 | 231.42
SON230402311327 | Piezas | 1 | 1
SON230402311348 | Piezas | 1 | 1
SON230402311354 | Piezas | 1 | 1
SON230402311422 | Aula | 1 | 1
SON230402311459 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402311874 | Metros lineales | 480 | 480
SON230402312428 | Metros lineales | 1800 | 1800
SON230402312637 | Metros Cuadrados | 175.47 | 175.47
SON230402312708 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850
SON230402313219 | Metros lineales | 10000 | 10000
SON230402314055 | Metros cuadrados de construcción | 854.9 | 854.9
SON230402314364 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON230402314988 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230402315177 | Metros lineales | 185 | 185
SON230402316622 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402317494 | Luminaria | 7 | 7
SON230402317908 | Luminaria | 94 | 94
SON230402318025 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402318154 | Luminaria | 36 | 36
SON230402318372 | Luminaria | 26 | 26
SON230402318709 | Luminaria | 22 | 22
SON230402318835 | Luminaria | 26 | 26
SON230402319190 | Metros lineales | 193 | 193
SON230402319333 | Piezas | 1 | 1
SON230402319648 | Vivienda | 45 | 45
SON230402320994 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402321137 | Metros Cuadrados | 146.22 | 146.22
SON230402326415 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402333024 | Lote | 100 | 100
SON230202222719 | Metros Cuadrados | 5814.5 | 5814.5
SON230302244819 | Metros lineales | 65 | 65
SON230302249960 | Metros Cuadrados | 75.44 | 75.44
SON230302254640 | Metros lineales | 120 | 120
SON230302254676 | Piezas | 3 | 3
SON230302259335 | Metros lineales | 736 | 736
SON230302260428 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302260462 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302262896 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SON230302265366 | Metros | 716 | 716
SON230302267424 | Lote | 100 | 100
SON230302267798 | Lote | 100 | 100
SON230402272859 | Metros cuadrados de construcción | 2045 | 2045
SON230402273439 | Luminaria | 8 | 8
SON230402273462 | Luminaria | 21 | 21
SON230402274220 | Metros Cuadrados | 701.96 | 701.96
SON230402274274 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402274283 | Metros Cuadrados | 1073.1 | 1073.1
SON230402274291 | Metros lineales | 100 | 100
SON230402274452 | Tanque(s) | 19 | 19
SON230402274876 | Tanque(s) | 261 | 261
SON230402275139 | Luminaria | 22 | 22
SON230402275278 | Metros Cuadrados | 35 | 35
SON230402275489 | Sanitario(s) | 10 | 10
SON230402275500 | Cuarto(s) | 19 | 19
SON230402275544 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402275920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON230402276449 | Metros lineales | 12530 | 12530
SON230402276768 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230402279012 | Piezas | 20 | 20
SON230402279018 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON230402280642 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230402281846 | Metros lineales | 104 | 104
SON230402283762 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230402283970 | Metros lineales | 1087 | 1087
SON230402285299 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402285410 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402286020 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286072 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286636 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402287204 | Metros Cuadrados | 22500 | 22500
SON230402287243 | Metros lineales | 278 | 278
SON230402287741 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500
SON230402289317 | Señalética(s) | 12 | 12
SON230402290154 | Metros Cuadrados | 136.55 | 136.55
SON230402293037 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402293094 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402293672 | Metros lineales | 320 | 320
SON230402293746 | Metros cúbicos | 350 | 350
SON230402293877 | Metros cúbicos | 210 | 210
SON230402294227 | Metros cúbicos | 350 | 350
SON230402294405 | Metros cúbicos | 630 | 630
SON230402294459 | Metros Cuadrados | 10500 | 10500
SON230402295134 | Centro(s) de salud | 2.5 | 2.5
SON230402296245 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230402296324 | Metros lineales | 82 | 82
SON230402296536 | Celdas solares | 26 | 26
SON230402297264 | Metros cúbicos | 490 | 490
SON230402297290 | Metros cúbicos | 700 | 700
SON230402298800 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402299096 | Metros lineales | 144 | 144
SON230402299248 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110
SON230402301038 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5
SON230402303223 | Metros Cuadrados | 1930.4 | 1930.4
SON230402304306 | Piezas | 11 | 11
SON230402304610 | Metros Cuadrados | 1199.2 | 1199.2
SON230402305128 | Luminaria | 22 | 22
SON230402305225 | Luminaria | 9 | 9
SON230402305375 | Piezas | 2 | 2
SON230402306271 | Metros Cuadrados | 12020 | 12020
SON230402306388 | Piezas | 8 | 8
SON230402306797 | Luminaria | 20 | 20
SON230402306815 | Luminaria | 12 | 12
SON230402306837 | Luminaria | 15 | 15
SON230402307571 | Piezas | 5 | 5
SON230402307730 | Piezas | 7 | 7
SON230402308018 | Piezas | 2 | 2
SON230402308083 | Piezas | 2 | 2
SON230402308086 | Metros lineales | 70 | 70
SON230402308275 | Piezas | 5 | 5
SON230402308396 | Piezas | 3 | 3
SON230402308425 | Metros Cuadrados | 27.9 | 27.9
SON230402308553 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SON230402308591 | Piezas | 7 | 7
SON230402308664 | Piezas | 4 | 4
SON230402308715 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SON230402308919 | Luminaria | 19 | 19
SON230402308994 | Metros lineales | 120 | 120
SON230402309111 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SON230402309998 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402310057 | Vivienda | 1 | 1
SON230402310513 | Piezas | 7 | 7
SON230402311946 | Metros Cuadrados | 996 | 996
SON230402312055 | Piezas | 1 | 1
SON230402312061 | Metros Cuadrados | 170.28 | 170.28
SON230402312126 | Metros Cuadrados | 105.97 | 105.97
SON230402312200 | Metros Cuadrados | 164 | 164
SON230402312238 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SON230402312834 | Metros Cuadrados | 29 | 29
SON230402313440 | Piezas | 1 | 1
SON230402313461 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402314158 | Luminaria | 122 | 122
SON230402314204 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402314281 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402314565 | Metros Cuadrados | 28 | 28
SON230402314676 | Piezas | 2 | 2
SON230402314754 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SON230402315476 | Metros Cuadrados | 14.49 | 14.49
SON230402315762 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402316515 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402316574 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402317900 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3
SON230402318191 | Luminaria | 82 | 82
SON230402318340 | Luminaria | 68 | 68
SON230402318422 | Metros | 20 | 20
SON230402318634 | Luminaria | 157 | 157
SON230402318975 | Vivienda | 150 | 150
SON230402319098 | Luminaria | 25 | 25
SON230402319258 | Piezas | 1 | 1
SON230402320433 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402320507 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402320613 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402321105 | Vivienda | 1 | 1
SON230402323534 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230402324124 | Metros Cuadrados | 646 | 646
SON230402326892 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402329963 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402331276 | Piezas | 1 | 1
SON230402331298 | Piezas | 1 | 1
SON230402333028 | Lote | 100 | 100
SON230102206368 | Metros lineales | 459 | 459
SON230102206834 | Metros Cuadrados | 1107 | 16880.63
SON230202215211 | Vehículos | 1 | 1
SON230202219403 | Vehículos | 1 | 1
SON230202223609 | Metros Cuadrados | 1138.2 | 1138.2
SON230202225657 | Metros Cuadrados | 16182 | 16182
SON230202233974 | Lote | 100 | 100
SON230302242200 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302243787 | Metros Cuadrados | 5 | 5
SON230302249550 | Metros lineales | 157.74 | 157.74
SON230302254316 | Metros lineales | 95 | 95
SON230302257787 | Metros Cuadrados | 3366.1 | 3366.1
SON230302259291 | Metros lineales | 736 | 736
SON230302260304 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302265986 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
SON230302270237 | Lote | 100 | 100
SON230402273740 | Piezas | 1 | 1
SON230402273789 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402273859 | Metros Cuadrados | 21.18 | 21.18
SON230402274109 | Piezas | 70 | 70
SON230402274312 | Metros Cuadrados | 16.21 | 16.21
SON230402275114 | Luminaria | 4 | 4
SON230402275136 | Luminaria | 7 | 7
SON230402276733 | Metros lineales | 69 | 69
SON230402277358 | Metros Cuadrados | 854.9 | 854.9
SON230402277489 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402277572 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402279360 | Metros lineales | 340 | 340
SON230402279666 | Metros cuadrados de construcción | 1176 | 1176
SON230402282332 | Metros lineales | 105 | 105
SON230402284069 | Piezas | 2 | 2
SON230402284378 | Metros lineales | 270 | 270
SON230402284428 | Metros lineales | 197 | 197
SON230402285188 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402285918 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286273 | Metros Cuadrados | 46.03 | 46.03
SON230402286277 | Metros Cuadrados | 35.87 | 35.87
SON230402287181 | Metros cúbicos | 50 | 50
SON230402287335 | Metros lineales | 504 | 504
SON230402287644 | Metros cuadrados de construcción | 2611 | 2611
SON230402287651 | Metros cuadrados de construcción | 7478 | 7478
SON230402288033 | Piezas | 1 | 1
SON230402289352 | Metros lineales | 60.26 | 60.26
SON230402289377 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SON230402291394 | Metros Cuadrados | 63 | 63
SON230402291479 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
SON230402291546 | Metros lineales | 132 | 132
SON230402291576 | Metros lineales | 685 | 685
SON230402292711 | Kilómetro | 4.33 | 4.33
SON230402292800 | Metros lineales | 94 | 94
SON230402292811 | Metros lineales | 96 | 96
SON230402293059 | Metros cúbicos | 840 | 840
SON230402295456 | Metros cuadrados de construcción | 2.5 | 2.5
SON230402295731 | Piezas | 19 | 19
SON230402295993 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5
SON230402296042 | Metros lineales | 38 | 38
SON230402296381 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230402297183 | Metros lineales | 550 | 550
SON230402297337 | Metros Cuadrados | 26600 | 26600
SON230402297523 | Señalética(s) | 44 | 44
SON230402298243 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SON230402298856 | Metros Cuadrados | 210 | 210
SON230402299196 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
SON230402299314 | Metros Cuadrados | 3.6 | 3.6
SON230402301637 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON230402301885 | Luminaria | 119 | 119
SON230402302948 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402304176 | Piezas | 16 | 16
SON230402305124 | Luminaria | 7 | 7
SON230402305202 | Luminaria | 48 | 48
SON230402305205 | Luminaria | 22 | 22
SON230402305369 | Luminaria | 14 | 14
SON230402306060 | Metros lineales | 140 | 140
SON230402306165 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402306254 | Metros Cuadrados | 11329 | 11329
SON230402306529 | Piezas | 2 | 2
SON230402306683 | Luminaria | 4 | 4
SON230402306744 | Luminaria | 37 | 37
SON230402306898 | Metros cúbicos | 2515 | 2515
SON230402307150 | Metros lineales | 143 | 143
SON230402307682 | Piezas | 7 | 7
SON230402307769 | Piezas | 4 | 4
SON230402307851 | Piezas | 2 | 2
SON230402307855 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402307958 | Piezas | 2 | 2
SON230402308318 | Luminaria | 11 | 11
SON230402308365 | Piezas | 4 | 4
SON230402308463 | Piezas | 34 | 34
SON230402308504 | Luminaria | 42 | 42
SON230402308629 | Metros Cuadrados | 39.16 | 39.16
SON230402308649 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402308650 | Piezas | 5 | 5
SON230402308676 | Piezas | 2 | 2
SON230402308694 | Luminaria | 28 | 28
SON230402308851 | Metros Cuadrados | 75 | 75
SON230402308903 | Luminaria | 6 | 6
SON230402308956 | Luminaria | 20 | 20
SON230402310350 | Piezas | 1 | 1
SON230402311017 | Piezas | 1 | 1
SON230402311019 | Metros Cuadrados | 380.82 | 380.82
SON230402311129 | Metros lineales | 1980 | 1980
SON230402311148 | Metros lineales | 2300 | 2300
SON230402311202 | Piezas | 1 | 1
SON230402311241 | Metros lineales | 1500 | 1500
SON230402311253 | Metros lineales | 1600 | 1600
SON230402311334 | Piezas | 1 | 1
SON230402311342 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230402311367 | Metros Cuadrados | 54 | 54
SON230402311373 | Piezas | 1 | 1
SON230402312068 | Metros Cuadrados | 50.4 | 50.4
SON230402312091 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402312502 | Metros Cuadrados | 37.31 | 37.31
SON230402312511 | Metros lineales | 1200 | 1200
SON230402312568 | Metros lineales | 1100 | 1100
SON230402313372 | Piezas | 1 | 1
SON230402313423 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SON230402314108 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON230402314362 | Metros lineales | 3180 | 3180
SON230402315023 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402315050 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402317703 | Metros lineales | 167 | 167
SON230402317748 | Luminaria | 370 | 370
SON230402317790 | Metros lineales | 97 | 97
SON230402317831 | Luminaria | 94 | 94
SON230402317877 | Luminaria | 34 | 34
SON230402318068 | Luminaria | 241 | 241
SON230402318279 | Luminaria | 74 | 74
SON230402318355 | Luminaria | 80 | 80
SON230402319054 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402320450 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402321458 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SON230402326417 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230402341546 | Otros | 1 | 1
SON230102206951 | Kilómetro lineal | 1000 | 1000
SON230102210559 | Lote | 100 | 100
SON230202219411 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SON230202231149 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
SON230302237667 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230302238461 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230302249788 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302254677 | Metros lineales | 264 | 264
SON230302257111 | Piezas | 4 | 4
SON230302257189 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135
SON230302259256 | Metros lineales | 1308 | 1308
SON230302260393 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302261637 | Metros Cuadrados | 628 | 628
SON230302263050 | Metros Cuadrados | 5.58 | 5.58
SON230302265315 | Metros lineales | 1900 | 1900
SON230302267035 | Lote | 100 | 100
SON230402273295 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402273299 | Metros Cuadrados | 215 | 215
SON230402273441 | Luminaria | 11 | 11
SON230402273781 | Metros lineales | 245 | 245
SON230402273943 | Metros lineales | 236 | 236
SON230402274278 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402275105 | Luminaria | 16 | 16
SON230402275276 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON230402275859 | Metros Cuadrados | 76.46 | 76.46
SON230402275967 | Metros lineales | 94 | 94
SON230402277362 | Metros Cuadrados | 854.9 | 854.9
SON230402277698 | Luminaria | 232 | 232
SON230402277705 | Luminaria | 151 | 151
SON230402278267 | Metros lineales | 100 | 100
SON230402281296 | Metros lineales | 60 | 60
SON230402281934 | Metros lineales | 190 | 190
SON230402281951 | Metros lineales | 45 | 45
SON230402282479 | Metros lineales | 60 | 60
SON230402282941 | Metros lineales | 150 | 150
SON230402283259 | Celdas solares | 21 | 21
SON230402283779 | Metros lineales | 55 | 55
SON230402284968 | Metros lineales | 146 | 146
SON230402285159 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402285217 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402285386 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402285965 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286261 | Metros Cuadrados | 79.19 | 79.19
SON230402287307 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402287706 | Piezas | 25 | 25
SON230402287769 | Metros cúbicos | 59 | 59
SON230402289163 | Metros lineales | 227 | 227
SON230402289212 | Metros lineales | 122.69 | 122.69
SON230402289612 | Metros Cuadrados | 1331 | 1331
SON230402290054 | Metros Cuadrados | 205.28 | 205.28
SON230402290074 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SON230402292982 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402293097 | Metros Cuadrados | 35000 | 35000
SON230402293223 | Metros Cuadrados | 27.72 | 27.72
SON230402293270 | Metros Cuadrados | 39.48 | 39.48
SON230402293649 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402295392 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402295946 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5
SON230402297065 | Cancha(s) | 1 | 1
SON230402297640 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
SON230402297961 | Metros cúbicos | 490 | 490
SON230402298296 | Piezas | 197 | 197
SON230402298474 | Metros Cuadrados | 189.6 | 189.6
SON230402298579 | Metros Cuadrados | 109 | 109
SON230402298648 | Metros lineales | 80 | 80
SON230402299102 | Metros lineales | 72 | 72
SON230402299965 | Kilómetro lineal | 50 | 50
SON230402301010 | Metros lineales | 296 | 296
SON230402301524 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON230402302439 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402303402 | Vivienda | 1 | 1
SON230402304090 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402305105 | Luminaria | 10 | 10
SON230402305152 | Luminaria | 799 | 799
SON230402305166 | Piezas | 8 | 8
SON230402306215 | Metros Cuadrados | 8864.6 | 8864.6
SON230402306380 | Metros Cuadrados | 7729 | 7729
SON230402306502 | Metros lineales | 83 | 83
SON230402306719 | Luminaria | 16 | 16
SON230402306737 | Luminaria | 54 | 54
SON230402306805 | Luminaria | 6 | 6
SON230402307187 | Metros lineales | 602 | 602
SON230402307528 | Piezas | 7 | 7
SON230402307615 | Piezas | 3 | 3
SON230402307790 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402307850 | Piezas | 3 | 3
SON230402308349 | Piezas | 10 | 10
SON230402308427 | Piezas | 3 | 3
SON230402308575 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402308605 | Piezas | 5 | 5
SON230402308620 | Piezas | 12 | 12
SON230402308627 | Luminaria | 28 | 28
SON230402308684 | Metros Cuadrados | 53.84 | 53.84
SON230402308730 | Luminaria | 8 | 8
SON230402308966 | Luminaria | 9 | 9
SON230402309726 | Metros Cuadrados | 34 | 34
SON230402309844 | Metros lineales | 1525 | 1525
SON230402310209 | Piezas | 1 | 1
SON230402310602 | Kilómetro lineal | 35 | 35
SON230402310763 | Kilómetro lineal | 57.7 | 57.7
SON230402311265 | Piezas | 1 | 1
SON230402311412 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230402311441 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402311890 | Piezas | 5 | 5
SON230402312315 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
SON230402312358 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SON230402312465 | Piezas | 2 | 2
SON230402312623 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SON230402312628 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
SON230402312757 | Metros Cuadrados | 119.02 | 119.02
SON230402313190 | Luminaria | 49 | 49
SON230402314063 | Luminaria | 58 | 58
SON230402314328 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402314428 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SON230402314864 | Metros lineales | 200 | 200
SON230402315318 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402316365 | Metros lineales | 8476 | 8476
SON230402317412 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402317535 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402317557 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402317582 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402317621 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402318421 | Luminaria | 50 | 50
SON230402318442 | Luminaria | 15 | 15
SON230402318563 | Luminaria | 314 | 314
SON230402318735 | Kilómetro lineal | 650 | 650
SON230402319057 | Luminaria | 33 | 33
SON230402319061 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402319074 | Luminaria | 14 | 14
SON230402319163 | Metros lineales | 5000 | 5000
SON230402319225 | Luminaria | 5 | 5
SON230402319234 | Luminaria | 1 | 1
SON230402319279 | Luminaria | 69 | 69
SON230402320382 | Metros Cuadrados | 339.42 | 339.42
SON230402320491 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SON230402326894 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402328476 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402329938 | Metros cúbicos | 400 | 400
SON230402333025 | Lote | 100 | 100
SON230402341521 | Metros lineales | 1164 | 1164
SON230302239131 | Cuarto(s) | 20 | 20
SON230302242214 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302248326 | Abrevadero(s) | 13 | 13
SON230302260333 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302260556 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302260955 | Metros Cuadrados | 1244 | 1244
SON230302262893 | Metros Cuadrados | 5.58 | 5.58
SON230302263028 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON230302265604 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
SON230302265604 | Computadoras | 15 | 15
SON230302265604 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1
SON230302265996 | Piezas | 72 | 72
SON230302265996 | Otros | 51 | 51
SON230302265996 | Metros Cuadrados | 478 | 478
SON230302267453 | Lote | 100 | 100
SON230302267486 | Lote | 100 | 100
SON230302269935 | Metros lineales | 1149 | 1149
SON230402273417 | Metros Cuadrados | 111.27 | 111.27
SON230402273443 | Luminaria | 20 | 20
SON230402273449 | Metros Cuadrados | 3408 | 3408
SON230402273855 | Metros Cuadrados | 406.57 | 406.57
SON230402274054 | Metros lineales | 150.5 | 150.5
SON230402274215 | Metros lineales | 287.4 | 287.4
SON230402274991 | Metros cuadrados de construcción | 538 | 538
SON230402275130 | Luminaria | 18 | 18
SON230402276638 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402276759 | Metros lineales | 134.2 | 134.2
SON230402277481 | Metros Cuadrados | 364 | 364
SON230402279071 | Piezas | 20 | 20
SON230402279074 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON230402279164 | Piezas | 10 | 10
SON230402279684 | Metros lineales | 50 | 50
SON230402279764 | Metros lineales | 76 | 76
SON230402280059 | Aula | 10 | 10
SON230402282368 | Metros Cuadrados | 993.8 | 993.8
SON230402284332 | Metros lineales | 207 | 207
SON230402284460 | Metros lineales | 55 | 55
SON230402284946 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402285432 | Metros Cuadrados | 55 | 55
SON230402285900 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402286729 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402287196 | Metros Cuadrados | 27900 | 27900
SON230402287733 | Metros cúbicos | 48.16 | 48.16
SON230402287787 | Planta(s) | 1 | 1
SON230402288550 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402288967 | Celdas solares | 6 | 6
SON230402289169 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON230402290042 | Metros Cuadrados | 896 | 896
SON230402292907 | Metros cúbicos | 630 | 630
SON230402293264 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402293693 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402293717 | Metros cúbicos | 280 | 280
SON230402293817 | Metros cúbicos | 560 | 560
SON230402293844 | Metros cúbicos | 700 | 700
SON230402293865 | Metros cúbicos | 560 | 560
SON230402294386 | Metros cúbicos | 980 | 980
SON230402294487 | Metros cúbicos | 1400 | 1400
SON230402296130 | Metros Cuadrados | 170 | 170
SON230402296173 | Piezas | 1 | 1
SON230402296351 | Metros lineales | 134 | 134
SON230402296368 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230402296621 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402299397 | Vehículos | 1 | 1
SON230402301333 | Piezas | 6 | 6
SON230402301631 | Metros lineales | 190 | 190
SON230402305118 | Luminaria | 250 | 250
SON230402305198 | Luminaria | 414 | 414
SON230402305373 | Luminaria | 24 | 24
SON230402305390 | Luminaria | 30 | 30
SON230402305401 | Luminaria | 57 | 57
SON230402306120 | Piezas | 5 | 5
SON230402306238 | Metros Cuadrados | 10258 | 10258
SON230402306326 | Piezas | 7 | 7
SON230402306458 | Piezas | 5 | 5
SON230402306542 | Piezas | 3 | 3
SON230402306695 | Metros lineales | 10.52 | 10.52
SON230402306698 | Luminaria | 17 | 17
SON230402306736 | Metros Cuadrados | 273 | 273
SON230402306766 | Luminaria | 30 | 30
SON230402306801 | Metros Cuadrados | 282 | 282
SON230402306827 | Luminaria | 50 | 50
SON230402306913 | Metros cúbicos | 3516.6 | 3516.6
SON230402307808 | Piezas | 3 | 3
SON230402307905 | Piezas | 2 | 2
SON230402307920 | Piezas | 2 | 2
SON230402308222 | Metros Cuadrados | 6.6 | 6.6
SON230402308248 | Piezas | 6 | 6
SON230402308490 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SON230402308862 | Piezas | 4 | 4
SON230402308931 | Luminaria | 40 | 40
SON230402308941 | Luminaria | 4 | 4
SON230402308951 | Luminaria | 28 | 28
SON230402308975 | Luminaria | 10 | 10
SON230402310339 | Vivienda | 1 | 1
SON230402310987 | Piezas | 1 | 1
SON230402311074 | Metros lineales | 1425 | 1425
SON230402311099 | Metros lineales | 1200 | 1200
SON230402312181 | Metros Cuadrados | 14 | 14
SON230402312514 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SON230402312686 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
SON230402312725 | Metros Cuadrados | 2350 | 2350
SON230402312839 | Metros Cuadrados | 5.4 | 5.4
SON230402313170 | Luminaria | 68 | 68
SON230402313202 | Luminaria | 43 | 43
SON230402313397 | Piezas | 1 | 1
SON230402314037 | Metros Cuadrados | 8650.3 | 8650.3
SON230402314120 | Luminaria | 183 | 183
SON230402314420 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON230402314510 | Metros lineales | 7944.1 | 7944.1
SON230402314518 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402314711 | Luminaria | 38 | 38
SON230402317729 | Metros lineales | 60 | 60
SON230402318638 | Metros lineales | 800 | 800
SON230402318961 | Luminaria | 25 | 25
SON230402318962 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402319031 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402319082 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402319192 | Luminaria | 16 | 16
SON230402319231 | Metros lineales | 6 | 6
SON230402319881 | Metros | 210 | 210
SON230402320893 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402321448 | Vehículos | 1 | 1
SON230402333026 | Lote | 100 | 100
SON230402333027 | Lote | 100 | 100
SON230402340595 | Metros lineales | 1455 | 1455
SON220302136052 | Lote | 100 | 100
SON230202221987 | Metros Cuadrados | 45.88 | 45.88
SON230302237293 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302237298 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302237659 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302242242 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230302249185 | Metros lineales | 410.26 | 410.26
SON230302253517 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
SON230302255113 | Metros lineales | 50 | 50
SON230302256291 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302259177 | Kilómetro lineal | 12 | 12
SON230302260202 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302260387 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302261624 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206
SON230302265844 | Mobiliario y equipo | 207 | 207
SON230302270832 | Equipamiento | 3 | 3
SON230302271890 | Metros Cuadrados | 5398.5 | 5398.5
SON230402273436 | Luminaria | 13 | 13
SON230402274048 | Metros lineales | 100 | 100
SON230402274287 | Metros Cuadrados | 80.56 | 80.56
SON230402276383 | Metros Cuadrados | 46 | 46
SON230402276464 | Metros lineales | 7620 | 7620
SON230402277036 | Luminaria | 44 | 44
SON230402279364 | Metros lineales | 195 | 195
SON230402280044 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SON230402281612 | Metros Cuadrados | 4883 | 4883
SON230402281892 | Metros lineales | 150 | 150
SON230402282502 | Metros lineales | 112 | 112
SON230402282808 | Metros lineales | 94 | 94
SON230402283297 | Metros Cuadrados | 42 | 42
SON230402283902 | Metros Cuadrados | 654.45 | 654.45
SON230402284371 | Metros lineales | 520 | 520
SON230402285955 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286767 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402287145 | Metros cúbicos | 100 | 100
SON230402287237 | Metros Cuadrados | 10640 | 10640
SON230402287768 | Metros Cuadrados | 550 | 550
SON230402289388 | Metros lineales | 71 | 71
SON230402290753 | Metros cúbicos | 60.8 | 60.8
SON230402291522 | Metros Cuadrados | 63 | 63
SON230402292122 | Metros Cuadrados | 448 | 448
SON230402292520 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402293046 | Metros cúbicos | 490 | 490
SON230402293080 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
SON230402293537 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402293589 | Metros cúbicos | 630 | 630
SON230402293812 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230402294309 | Metros Cuadrados | 129500 | 129500
SON230402298403 | Kilómetro | 10 | 10
SON230402298977 | Metros lineales | 350 | 350
SON230402299047 | Metros Cuadrados | 16.21 | 16.21
SON230402299221 | Metros lineales | 84 | 84
SON230402299234 | Piezas | 1 | 1
SON230402299269 | Metros lineales | 240 | 240
SON230402300646 | Metros Cuadrados | 632.42 | 632.42
SON230402301066 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402302853 | Kilómetro | 50 | 50
SON230402303013 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SON230402304590 | Piezas | 1 | 1
SON230402304640 | Metros lineales | 98 | 98
SON230402304681 | Vivienda | 38 | 38
SON230402305135 | Luminaria | 4 | 4
SON230402305210 | Luminaria | 322 | 322
SON230402305397 | Piezas | 2 | 2
SON230402305399 | Luminaria | 13 | 13
SON230402306097 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402306302 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON230402306402 | Metros Cuadrados | 6734 | 6734
SON230402306761 | Luminaria | 2 | 2
SON230402306777 | Metros cúbicos | 3000 | 3000
SON230402307604 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402307784 | Piezas | 3 | 3
SON230402308291 | Luminaria | 36 | 36
SON230402308400 | Piezas | 2 | 2
SON230402308910 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402310163 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402310198 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402310731 | Metros Cuadrados | 385 | 385
SON230402310942 | Piezas | 1 | 1
SON230402311341 | Piezas | 1 | 1
SON230402311392 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402312260 | Metros Cuadrados | 1073.67 | 1073.67
SON230402312323 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
SON230402312508 | Metros lineales | 15 | 15
SON230402312854 | Metros Cuadrados | 6366.3 | 6366.3
SON230402313152 | Luminaria | 22 | 22
SON230402313245 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402313451 | Metros lineales | 408.3 | 408.3
SON230402313869 | Metros Cuadrados | 253.77 | 253.77
SON230402314441 | Luminaria | 200 | 200
SON230402314635 | Metros Cuadrados | 60.8 | 60.8
SON230402314922 | Metros lineales | 5 | 5
SON230402315242 | Luminaria | 100 | 100
SON230402316303 | Metros lineales | 9045 | 9045
SON230402316549 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230402317300 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402317373 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402317571 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402317827 | Piezas | 1 | 1
SON230402318009 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402318024 | Kilómetro | 600 | 600
SON230402318364 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402318370 | Metros cuadrados de construcción | 398 | 398
SON230402318460 | Luminaria | 79 | 79
SON230402319094 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402319125 | Luminaria | 41 | 41
SON230402319144 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SON230402319146 | Luminaria | 47 | 47
SON230402319164 | Luminaria | 58 | 58
SON230402319213 | Luminaria | 3 | 3
SON230402319303 | Luminaria | 38 | 38
SON230402321207 | Metros lineales | 112 | 112
SON230402340210 | Metros Cuadrados | 152 | 152
SON230402341688 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON230402341739 | Estudio de preinversión | 12 | 12
SON230202232710 | Lote | 100 | 100
SON230302241141 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302248907 | Metros Cuadrados | 944.48 | 944.48
SON230302250209 | Metros Cuadrados | 23.93 | 23.93
SON230302254003 | Metros lineales | 356 | 356
SON230302254354 | Metros lineales | 93 | 93
SON230302254390 | Metros lineales | 365 | 365
SON230302260069 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302260412 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302260504 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302261648 | Metros Cuadrados | 934 | 934
SON230302263110 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SON230302269807 | Metros lineales | 5138.5 | 5138.5
SON230402273284 | Metros lineales | 391 | 391
SON230402273414 | Metros Cuadrados | 21.52 | 21.52
SON230402273415 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SON230402273428 | Luminaria | 20 | 20
SON230402274115 | Metros Cuadrados | 9988.1 | 9988.1
SON230402274195 | Metros lineales | 25.5 | 25.5
SON230402274207 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SON230402274304 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SON230402274428 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
SON230402275092 | Luminaria | 11 | 11
SON230402275275 | Metros Cuadrados | 26.7 | 26.7
SON230402277251 | Piezas | 30 | 30
SON230402278713 | Metros lineales | 98 | 98
SON230402278771 | Metros Cuadrados | 224.02 | 300.68
SON230402279115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON230402279570 | Piezas | 780 | 780
SON230402280367 | Aula | 10 | 10
SON230402281754 | Metros lineales | 425 | 425
SON230402281984 | Metros lineales | 68 | 68
SON230402282453 | Metros lineales | 58 | 58
SON230402282866 | Metros lineales | 88 | 88
SON230402283190 | Celdas solares | 87 | 87
SON230402284022 | Metros lineales | 420 | 420
SON230402284286 | Metros lineales | 220 | 220
SON230402285006 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402285290 | Metros lineales | 1620 | 1620
SON230402285424 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230402285915 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402285988 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286244 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402286663 | Kilómetro lineal | 24 | 24
SON230402286669 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402288250 | Metros Cuadrados | 283.96 | 283.96
SON230402289860 | Metros lineales | 86 | 86
SON230402289888 | Metros lineales | 75 | 75
SON230402290780 | Metros lineales | 672 | 672
SON230402291175 | Metros Cuadrados | 12.6 | 12.6
SON230402293035 | Metros Cuadrados | 126 | 126
SON230402293880 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230402294286 | Metros Cuadrados | 59500 | 59500
SON230402294442 | Metros Cuadrados | 50400 | 50400
SON230402296213 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402296894 | Metros Cuadrados | 38500 | 38500
SON230402298342 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402299006 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402299418 | Metros Cuadrados | 942.93 | 942.93
SON230402301081 | Metros lineales | 126 | 126
SON230402302818 | Metros lineales | 60 | 60
SON230402304193 | Metros lineales | 349.4 | 349.4
SON230402305141 | Luminaria | 88 | 88
SON230402305194 | Luminaria | 81 | 81
SON230402305232 | Luminaria | 64 | 64
SON230402305380 | Luminaria | 30 | 30
SON230402305402 | Luminaria | 220 | 220
SON230402306213 | Piezas | 7 | 7
SON230402306216 | Metros Cuadrados | 1322.5 | 1322.5
SON230402306241 | Piezas | 12 | 12
SON230402306448 | Piezas | 6 | 6
SON230402306551 | Metros Cuadrados | 1057.2 | 1057.2
SON230402306694 | Metros lineales | 3060 | 3060
SON230402306809 | Metros cúbicos | 2616 | 2616
SON230402306888 | Metros cúbicos | 3000 | 3000
SON230402307643 | Piezas | 3 | 3
SON230402307896 | Metros Cuadrados | 3.75 | 3.75
SON230402307983 | Luminaria | 8 | 8
SON230402307985 | Piezas | 2 | 2
SON230402308289 | Piezas | 4 | 4
SON230402308327 | Piezas | 4 | 4
SON230402308376 | Luminaria | 83 | 83
SON230402308438 | Piezas | 2 | 2
SON230402308505 | Piezas | 8 | 8
SON230402308646 | Luminaria | 35 | 35
SON230402310104 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON230402310225 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402310349 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SON230402310371 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402310475 | Metros lineales | 120 | 120
SON230402310692 | Metros lineales | 43 | 43
SON230402310714 | Metros Cuadrados | 427.31 | 427.31
SON230402311081 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SON230402311112 | Metros lineales | 2900 | 2900
SON230402311175 | Metros lineales | 3800 | 3800
SON230402311298 | Metros lineales | 1900 | 1900
SON230402311452 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402311470 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402312130 | Metros lineales | 138 | 138
SON230402312335 | Metros lineales | 87 | 87
SON230402312388 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
SON230402312592 | Metros Cuadrados | 271.73 | 271.73
SON230402312632 | Metros Cuadrados | 3250 | 3250
SON230402312677 | Metros Cuadrados | 5800 | 5800
SON230402312678 | Metros Cuadrados | 434.44 | 434.44
SON230402312802 | Metros Cuadrados | 63.25 | 63.25
SON230402312814 | Metros cúbicos | 56.1 | 56.1
SON230402312931 | Metros Cuadrados | 76.15 | 76.15
SON230402313281 | Metros lineales | 311 | 311
SON230402313583 | Vivienda | 3 | 3
SON230402314050 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402314849 | Piezas | 1 | 1
SON230402316500 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230402317275 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230402317999 | Luminaria | 19 | 19
SON230402318247 | Luminaria | 44 | 44
SON230402318409 | Luminaria | 14 | 14
SON230402318612 | Luminaria | 17 | 17
SON230402319014 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402319040 | Luminaria | 4 | 4
SON230402319108 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230402319176 | Luminaria | 26 | 26
SON230402323943 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230402328468 | Metros lineales | 850 | 850
SON230402333029 | Lote | 100 | 100
SON230402333030 | Lote | 100 | 100
SON230402333031 | Lote | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SON230402285364 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MAR DE LAS ANTILLAS COLONIA GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE MAR DE LA PLATA Y AVENIDA MAR MEDITERRANEO, AVENIDA MAR DE BERING EN EL ENTRONQUE DEL LA CARR. INT. NO. 15 Y EL BLVD. DIANA LAUR | -110.9291 | 27.9471
SON230402282152 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230202216892 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 85424 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BOULEVARD MAR DEL NORTE, A LA SALIDA NORTE POR LA CARRETERIA INTERNACIONAL NO. 15 QUE SAL | -110.9287 | 27.9463
SON230402280593 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MAR CARIBE SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE MAR CORAL, CALLE MAR BALTICO ENTRANDO POR EL BLVD. DIANA LAURA A LA IZQUIERDA DONDE ESTAN COMISION FEDERAL DE ELECTR | -110.9307 | 27.9477
SON220302131691 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE 8 S/N, ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (FELIPE DE J. ROBLES | -110.812 | 27.9576
SON230102210536 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | AV. XVIII SN, COL. GUAYMAS CENTRO | -110.8915 | 27.9269
SON230102210555 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | AV. XVI SN, COL. SAN VICENTE | -110.9093 | 27.9035
SON230102210560 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | WOSNAKUI SN, COL. ADOLFO DE LA HUERTA | -110.8813 | 27.9365
SON230202232541 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía de Lobos | DOMICILIO CONOCIDO | -110.4533 | 27.3484
SON230202232542 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | QUINTO BORDO SN | -111.0053 | 29.1767
SON230402275117 | Sonora | Arizpe | Sinoquipe | CALLE SALIDA A CUCURPE PUEBLO SINOQUIPE, 84656 SINOQUIPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE YA QUE 5 ACCIONES SE UBICAN EN CARRETERA A CUCURPE A 180 METROS DE LA CARRETER | -110.2449 | 30.1562
SON230302258067 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE DIEZ COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE CATEDRAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEON YAÑEZ CONOCIDO COMO PANTEÓN VIEJO UBICADO EN LA CALLE 10 EN EL TERR | -110.9022 | 27.9102
SON230302251605 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD LAS PLAZAS COLONIA LAS PLAZAS, 85440 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA INDEPENDENCIA Y CALLE CARMEN, CALLE PUNTA LOBOS POR EL BLVD. LAS PLAZAS BAJANDO DE LEY VIGIA HACIA EL SUR ANTES DE LLEGAR A LA IGE | -110.9186 | 27.9202
SON230102210534 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | AV. V SN, COL. INDEPENDENCIA | -110.9028 | 27.8894
SON230402274433 | Sonora | Hermosillo | El Chaparral [Fraccionamiento] | CALLE DEL AGUILA EJIDO EL CHAPARRAL, 83353 EL CHAPARRAL [FRACCIONAMIENTO], HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DEL JABALI Y AVENIDA DEL CIMARRON, CALLE DEL AGUILA SN ENTRE AVE. DEL JABALI Y AVE. DEL CIMARRON EN EJIDO EL CHAPARRAL | -110.8934 | 29.1679
SON230402274450 | Sonora | Hermosillo | San Bartolo | CALLE TABACHIN EJIDO SAN BARTOLO, 83334 SAN BARTOLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE MEZQUITE, CALLE TABACHIN SN ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE EL MEZQUITE C.P. 83334 EN EJIDO SAN BARTOLO MUNICIPIO DE HERMO | -110.7954 | 29.1483
SON230402274456 | Sonora | Hermosillo | Molino de Camou (San Isidro) | AVENIDA CANCHA EJIDO MOLINO DE CAMOU SAN ISIDRO, 83303 MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE EL PUENTE Y CALLE COMUNITARIA, AVE. CANCHA SIN NUMERO ENTRE EL PUENTE Y COMUNITARIA EJIDO MOLINO DE CAMOU C.P. | -110.7641 | 29.2023
SON230402274458 | Sonora | Hermosillo | San Juan | CALLE SAN JUAN EJIDO SAN JUAN, 83300 SAN JUAN, HERMOSILLO SONORA ENTRE CAMINO ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE PLAZA PUBLICA, CALLE SAN JUAN SN ENTRE CAMINO SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE C.P. 83300 EN EJIDO SAN JUAN CON AGEB 0511 DEL | -110.769 | 29.1661
SON230402274459 | Sonora | Hermosillo | Topahue | CALLE PRINCIPAL EJIDO TOPAHUE, 83303 TOPAHUE, HERMOSILLO SONORA ENTRE CARRETERA HERMOSILLO URES Y , CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA HERMOSILLO URES Y CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO TOPAHUE C.P. 83303 AGEB 0645 DEL MUNICIPIO DE H | -110.6412 | 29.2763
SON230402274460 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | CALLE EUCALIPTO EJIDO LA VICTORIA, 83304 LA VICTORIA, HERMOSILLO SONORA ENTRE CAMINO AL TAZAJAL Y CALLE DEL PINO, CALLE EUCALIPTO SN ENTRE CALLE CAMINO AL TAZAJAL Y CALLE DEL PINO EN EL EJIDO LA VICTORIA C.P. 83304 AGEB 0669 | -110.8957 | 29.126
SON230402274461 | Sonora | Hermosillo | El Alamito Buenavista (El Tronconal) | CALLE ALAMITO EJIDO EL ALAMITO BUENAVISTA EL TRONCONAL, 83303 EL ALAMITO BUENAVISTA (EL TRONCONAL), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DE LOS PINOS, CALLE ALAMITO SN ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DE | -110.8505 | 29.1765
SON230402274462 | Sonora | Hermosillo | El Carmen | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 83300 EL CARMEN, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE FRENTE A CONSULTORIO MEDICO Y , CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL EJIDO EL CARMEN C.P. 83300 AGEB 1514 | -110.823 | 29.3237
SON230402274463 | Sonora | Hermosillo | San Francisco de Batuc | CALLE MANUEL CASTILLO ORABUENA EJIDO SAN FRANCISCO DE BATUC, 83303 SAN FRANCISCO DE BATUC, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RAFAEL LUY Y CALLE HUGO MOLINA CASTILLO, CALLE MANUEL CASTILLO ORABUENA SN ENTRE CALLE RAFAEL LUY Y CALL | -110.8309 | 29.1837
SON230402274465 | Sonora | Hermosillo | Zamora | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ESTACIÓN ZAMORA, 83300 ZAMORA, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE SOLIDARIDAD EN EL EJIDO ESTACION ZAMORA C | -110.8859 | 29.2605
SON230402279218 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | TERRACERÍA TRAMO CALLE 36 NORTE - CARRETERA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 740 PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 EL CACTUS, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , CALLE 36 NORTE INICIANDO EN CARRETERA 100 AL NORTE POR 14. | -111.9947 | 28.8573
SON230402273607 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD AGUSTIN ZAMORA COLONIA PUEBLO ALEGRE, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE Y BOULEVARD PUEBLO NUEVO, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL BULEVARD AGUSTIN F. ZAMORA DESDE EL | -111.0075 | 29.153
SON230402275866 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 84583 SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA JOSE RODRIGUEZ Y AVENIDA DOMINGO MADRID, CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDAS JOSÉ RODRÍGUEZ Y DOMINGO MADRID AL SUR DEL ESTADIO DE BEISBOL, LOCALI | -109.3511 | 30.3027
SON230402275875 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | AVENIDA RAMÓN ANTUNEZ PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 84583 SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , DOS ACCIONES SE UBICAN CERCA DE LA PLAZA PUBLICA LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD 1 ACCION SE UBICA EN CALLLE FRANCISCO MADR | -109.3477 | 30.3006
SON230402273637 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA JESÚS GARCÍA CORONA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , AVENDA JESÚS GARCÍA CORONA ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MARIANO ESCOBEDO Y UNA POR CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE AVENIDA JESÚ | -109.3219 | 30.1679
SON230402281766 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MAR EGEO SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE MAR MEDITERRANEO, CALLE MAR AMARILLO EN EL ENTORNQUE EN LA CARR. 15 Y EL BLVD. DIANA LAURA RIOSJAS QUE DA ACCESO AL SE | -110.93 | 27.9456
SON230402274880 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE GUADALAJARA 1433 INTERIOR 1433 COLONIA INTERNACIONAL, 83170 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE CABO SAN LUCAS, AVENIDA GUADALAJARA ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE CABO SAN LUCAS EN CO | -111.0174 | 29.1123
SON230402274887 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DE LOS TOPOGRAFOS 102 INTERIOR 102 COLONIA ALTARES RANCHO GRANDE, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PEDRO VEGA IBARRA Y BOULEVARD ALFONSO LOPEZ RIESGO, AVENIDA DE LOS TOPOGRAFOS NO. 102 ENTRE CALLE PEDRO | -110.9447 | 29.0023
SON230402274890 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE MINA LA BONANCITA 97 INTERIOR 97 COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE VICENTE RANGEL ESTRADA Y CALLE ADELINA SAENZ ALEGRIA, CALLE MINA LA BONANCITA NO. 97 ENTRE AVENIDA VICENTE RANGEL ES | -110.9986 | 29.0456
SON230102207012 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | AVENIDA PASEO LAS PALMAS COLONIA VILLA FONTANA, 85096 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FRANCIA, LA AVENIDA PASEO LAS PALMAS ES UNA VIA MUY TRANSITADA Y DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA COLONIA VILLA FONTAN | -109.9254 | 27.4414
SON00160200710880 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | NINGUNOCOLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICA A LA SALIDA SONOYTA | -112.17 | 30.736
SON230302249240 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE LEONA VICARIO 43 INTERIOR 43 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN LA DOCE CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE RIO MUERTO, AVENIDA LEONA VICARIO NO. 43 ENTRE CALLE | -111.5046 | 28.8491
SON230302249109 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LA CERTA COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE RUBEN PUJOL, CALLE ARROYO CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ARROYO CELAYA RUMBO AL OR | -110.9317 | 31.315
SON230302253530 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230202214023 | Sonora | Cajeme | Sonora Progresista | PUEBLO SONORA PROGRESISTA, 85207 SONORA PROGRESISTA, CAJEME SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO SONORA PROGRESISTA CP. 85207 SONORA PROGRESISTA CAJEME SONORA ENTRE Y , | -109.9105 | 27.2614
SON230202214021 | Sonora | Cajeme | Morelos Uno | CALLE JESUS CHAVEZ PUEBLO MORELOS UNO, 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAMBERTO MARIN ALVAREZ Y , CARRETERA 1300 CALLE JESUS CHAVEZ INTERIOR PUEBLO MORELOS UNO, CP. 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAM | -109.9969 | 27.2791
SON230402337771 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | IGNACIO ZARAGOZA SN | -109.9563 | 27.495
SON230202214019 | Sonora | Cajeme | Altos de Jecopaco | CALLE JESUS FELIX PUEBLO ALTOS DE JECOPACO, 85209 ALTOS DE JECOPACO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIO SAUCEDA CALLE JESUS FELIX INTERIOR PUEBLO ALTOS DE JECOPACO CP. 85209 ALTOS | -109.8935 | 27.1706
SON230302246506 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL ESTADIO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE RIO BABASAC, CALLE RIO SANTA CRUZ EN LA COLONIA EL ESTADIO A 50 METROS AL SUR DEL ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO MONTEVERDE Y 50 ME | -110.848 | 30.7814
SON230402335639 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2899
SON230402335667 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2897
SON230202234153 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE FERROCARRIL NUM. 35 | -110.8962 | 29.379
SON230302237977 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE ARROYO CELAYA INTERIOR 163 COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y CALLE SAMUEL OCAÑA, CALLE CCE A 118MTS.AL SUR DE DOGOS OCAÑA A 69 MTS AL NORTE DE GASOLINERA ARIZONA A 214 MT | -110.9397 | 31.3016
SON230302238898 | Sonora | Bacerac | Bacerac | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 100 MTS AL SUR ESTADIO DE BEISBOL | -108.9345 | 30.3579
SON230302249785 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302249971 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302261268 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302246073 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SIERRA DEL CAJON 89 INTERIOR 89 COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL TULE Y CALLE SIERRA DE LAS PINTAS, AVE. SIERRA DEL CAJON NO. 89 ENTRE CALLE SIERRA DE LAS PINTAS Y CALLE | -111.0068 | 29.1428
SON230402337789 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | MARRUECOS SN | -110.9542 | 29.0991
SON00160300796635 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , COLONIA NUEVA Y EN CRECIMIENTO A LA ORILLA DE CABORCA | -112.1672 | 30.7364
SON230402333287 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | UNEME CAPA NUEVA VIDA CABORVA | -112.1573 | 30.715
SON230202214514 | Sonora | Navojoa | Teachive | PUEBLO TEACHIVE, 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO TEACHIVE, CP. 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , , | -109.2358 | 26.7814
SON230202214559 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | CALLE SEGUNDA INTERIOR 36 COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE CUBILAS Y CALLE SONORA, CALLE DAVILA CALLE SEGUNDA SN INTERIOR 36 COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, CP. 83900 BENJAMÍN HI | -111.1142 | 30.1698
SON230302259749 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SIERRA ACONCHI COLONIA SEGURO SOCIAL, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y CALLE OSCAR MONROY, CALLE CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CELAY | -110.9308 | 31.3224
SON230402337803 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | MARRUECOS SN | -110.9542 | 29.0991
SON230402334620 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CENTRO DE SALID RURL PAREDON COLORADO | -109.9336 | 27.0781
SON230302238901 | Sonora | Altar | Altar | PUEBLO ALTAR CENTRO, 83750 DON LUCIANO, ALTAR SONORA ENTRE Y , 400 MTS AL NORESTEDE GASERA ZA 50 MTS DEL CAMPO AGRICOLA A 867MTS AL ESTE DEL HOTEL ALTAR | -111.8493 | 30.7127
SON230302238903 | Sonora | Altar | 16 de Septiembre | PUEBLO 16 DE SEPTIEMBRE, 83790 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR SONORA ENTRE Y , A 415 MTS DEL DESIERTO DE ALTARA 500MTS AL OESTE DE LA CANCHA A 180 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA | -111.9232 | 30.7054
SON230302238909 | Sonora | Moctezuma | El Llano | PUEBLO EL LLANO, 84575 EL LLANO, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL SURESTE DE CANCHA DE SOCCER | -109.649 | 29.7084
SON230302238911 | Sonora | Moctezuma | La Volanta | PUEBLO LA VOLANTA, 84573 LA VOLANTA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 190 MTS AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL | -109.667 | 29.7672
SON230402334630 | Sonora | Huatabampo | El Caro | CENTRO DE SALID RURAL EL CARO | -109.715 | 26.8681
SON230302239126 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , C.B.T.A430 MTS AL NOROESTE DE PREESCOLAR ANA ALCARÁZ370 MTS AL NOROESTE DE CBTA 260 MTS AL NOROESTE DE C.B.T.A360 MTS AL EST | -111.4666 | 28.8431
SON230302239240 | Sonora | Mazatán | Mazatán | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MAZATÁN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TATO , A 18 MTS DEL CBT A EXTENCION MAZATLANA 425 MTS AL ESTE DEL HOTEL RESTAURANTE MAIOTA 309 MTS AL ESTE DE | -110.14 | 29.0051
SON230302239721 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | CALLE PUEBLA PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE RINCON, CALLE NAYARIT 370 MTS AL SURPONIENTE DE CENTRO DE SALUD BACAME80 MTS AL NOROESTE DE PANTEON MPAL280 MTS AL SURESTE DE EST | -109.5947 | 27.1558
SON230302237301 | Sonora | Empalme | Empalme | COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO AL LLEGAR AL PATEÓN MUNICIPAL DE EMPALME CONTINUAS 252 MTS Y VOLTEAS HACIA EL ORIENTE A | -110.8038 | 27.9768
SON230402333362 | Sonora | Álamos | Agua Caliente de Antero (Agua Caliente) | CENTRO DE SALUD RURAL AGUA CALIENTW | -108.638 | 26.8872
SON230402333364 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Calle Dr. Norman E. Borlaug | -109.9327 | 27.3687
SON230202214754 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BAVIÁCORA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE EDUARDO W.VILLA Y CALLE FLORENCIO RUIZ, CALLE FLORENCIO RUIZ 100 MTS AL ESTE DE PLAZA PUBLICA395 MTS NORESTE DE PLAZA PUBLICA351 MTS N | -110.1619 | 29.7139
SON230402309049 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 SIGUES HASTA PASAR SEGUNDO PUENTE DE ACCESO A COL. MARQUEZ VERA A LA IZQUIERDA SE UBICA UNA LUMINARIA BA | -109.9135 | 27.0574
SON230402313973 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS RESIDENCIAL, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CARRETERA CANANEA-BACOAHI Y CALLE PASEO DE LAS LOMAS, CARRETERA CANANEABACOACHI FRACCION 1 DEL LOTE M1A LOTE 2 DE LA MANZANA M1A | -110.2566 | 30.9861
SON230302266893 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida Universidad Esquina con Calle de la Sabiduría | -110.9626 | 29.0828
SON230402336592 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | MEXICO SN | -109.677 | 29.8135
SON230402337820 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN | -110.993 | 29.11
SON230302246419 | Sonora | Hermosillo | Fructuoso Méndez | CALLE PRINCIPAL EJIDO FRUCTUOSO MÉNDEZ, 83303 FRUCTUOSO MÉNDEZ, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2 EN EJIDO FRUCTUOSO MENDEZ C.P. 83303 DE AGEB 0783 DEL MUNICIPIO DE H | -110.7477 | 29.1934
SON230402337822 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CARRANZA Y 4 | -114.7837 | 32.4707
SON230402337822 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AV CARRANZA2 | -114.7862 | 32.4714
SON230402337822 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CARRANZA Y 3 | -114.7849 | 32.471
SON00160300796626 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | RETORNO CATALAN 52 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PALMA DORADA SECCIÓN MALLORCA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , LA CONTRUCCION | -112.1353 | 30.7357
SON00160300796625 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONTRUCCION SE REALIZARA EN EL AGEB 1320 | -112.1715 | 30.7068
SON230202234257 | Sonora | Cajeme | Francisco Villa | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN | -109.8094 | 27.3705
SON230302270383 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ARROYO EL LLANO SN | -110.9542 | 29.0993
SON230402334650 | Sonora | Huatabampo | La Esquina | CENTRO DE SALUD RURAL LA ESQUINA | -109.7167 | 26.8006
SON230402334689 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | CENTRO DE SALUD RURAL LA BOCANA | -109.6683 | 26.8872
SON230202214254 | Sonora | Huatabampo | Loma de Etchoropo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , 6 DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DEL MANTEON Y 5 VIVNEDAS AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMERIA NIÑOS HE | -109.6781 | 26.7596
SON230402317845 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA CUERNAVACA SE ACCESA LOCALIDAD BAJANDO EL PUENTE POR AV. NIÑOS HEROES AL ESTE P | -109.8205 | 27.126
SON230402334961 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CENTRO DE REHABILITACION RURAL BUAYSIACOBE | -109.6861 | 27.0633
SON230302249769 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302249774 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON00160300796624 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ESTE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN EL AGEB 1284 | -112.1777 | 30.7306
SON00160300796620 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 36 108 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA RAMON ESQUER Y AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ, COL | -112.1597 | 30.7371
SON230302246427 | Sonora | Hermosillo | El Realito | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REALITO, 83303 EL REALITO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CAMINO MESA DEL SERI Y , CALLE PRINCIPAL AL FINAL DEL CAMINO HACIA EL EJIDO MESA DEL SERI EN EL EJIDO EL REALITO C.P. 83303 DE AGEB 0932 DEL MUNICIP | -110.8578 | 29.091
SON00160300796629 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA CIRO LIZARRAGA 423 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, CONSTRUCCION DE CUARTO | -112.1375 | 30.7315
SON230302238845 | Sonora | Bacerac | Tamichopa | PUEBLO TAMICHOPA, 84393 TAMICHOPA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 30 MTS AL SUR CAMPO DE BEISBOL100 MTS AL ESTE ESTADDIO DE BEISBOLPRIMERAS CASAS ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLOPRIMERAS CASAS ENTRADA DEL PUEBLO45 MTS AL NOROESTE ES | -108.9033 | 30.2728
SON230302238846 | Sonora | Bacerac | Bacerac | CALLE LA POMPA COLONIA BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE LAS FLECHAS Y CALLE MEXICO, CALLE LIBERTAD 130 MTS AL SUR DE CECYTES200 MTS AL SUROESTE DE CECYTES200 MTS AL SUR DE CECYTES | -108.9333 | 30.3532
SON230302239379 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE IGNACIO RAMIREZ INTERIOR 8 COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUILLERMO PRIETO 70 MTS AL SUR DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO100 MT | -110.8162 | 27.973
SON230202214778 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL OESTE DEL PERIFERICO POR LA AVENIDA MÉXICO A 100 M AL OESTE DE LA CA | -109.6552 | 26.9853
SON230402335092 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | UNEME CAPA CENTRO NUEVA VIDA | -109.5489 | 31.3258
SON230402317975 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMENCLATURAS DEFINIDAS RECORRES AL NOROESTE 7 CALLES FRENTE A PUENTE DE COL. M | -109.9115 | 27.0572
SON230402318031 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CALLE CALLE YERBA BUENA BARRIO SONOYTA CENTRO, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y BOULEVARD DE LAS AMERICAS, CALLE YERBA BUENA FINAL EN LA COLONIA LA COPA DEL EJIDO HOMBRES BLANCOS. | -112.8568 | 31.8682
SON230402334992 | Sonora | Santa Ana | El Claro | CENTRO DE SALUD EL CLARO | -111.2067 | 30.4503
SON230402335018 | Sonora | Nogales | Cíbuta | CENTRO DE SALUD RURAL CIBUTA | -110.8989 | 31.0594
SON230402336470 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.4533 | 27.0505
SON230202217781 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA NAVOJOA COLONIA PUERTA REAL RESIDENCIAL, 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CALLE CHANATE, AVE. NAVOJOA ENTRE BLV. ANTONIO QUIROGA Y CALLE CHANATE DE LA COLONIA PUERTA REAL DEL MUNIC | -111.0237 | 29.1185
SON230402310993 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA JUAN ESCUTIA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES HACIA EL ESTE RECO | -109.8201 | 27.1236
SON230302249023 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE FLORES MAGON COLONIA LOS ENCINOS, 84064 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ANDADOR 22 Y CALLE VIRGILIO URIBE, CALLE PARAJE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PARAJE HASTA LLEG | -110.9605 | 31.2997
SON00160300796627 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLEJON BAJA CALIFORNIA 72 OESTE INTERIOR SN COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CUARTO PARA DORMITORIO SE | -112.162 | 30.7184
SON00160300796619 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA CIRUELA 38 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, LA CONSTRUCCION DE ESTOS 15 CU | -112.1874 | 30.7274
SON230302239643 | Sonora | Carbó | Carbó | CALLE DELIA ARNOLDS PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y , 430 MTS AL ESTE DE CANCHA DE FOOTBALL LUIS JAINME430 MTS AL ESTE DE CANCHA DE FOOTBALL LUIS JAINME70 MTS AL SUR DE DEPORTIVO TUNDI | -110.9611 | 29.6891
SON230402337841 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN | -110.993 | 29.11
SON230302239499 | Sonora | Fronteras | Fronteras | CALLE MARGARITAS PUEBLO FRONTERAS, 84320 FRONTERAS, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE RIO FRONTERAS Y , 170M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL175M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL | -109.5578 | 30.8928
SON00160300796617 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 38 127 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PEDRO GASTELUM Y AVENIDA C, CALLE 39 COLONIA A | -112.1575 | 30.7384
SON230302239494 | Sonora | Fronteras | Esqueda | CALLE CALLE MEZA BONITA PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE MEZA BONITA 2 Y , 430M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL50M AL NORTE ESTADIO DE BEISBOL285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL500M AL ESTE EST | -109.5763 | 30.7233
SON230402335158 | Sonora | Quiriego | Batacosa | CENTRO DE SALUD RURAL BATACOSA | -109.4025 | 27.5303
SON230202214762 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE LUIS SALIDO QUIROZ COLONIA LA JOYA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAFAEL J ALMADA Y BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES , CALLE RAFAEL J ALMADA UBICADO EN AV. LUIS SALIDO QUIROS ESQUINA CON BLVD. RAFAEL J. ALMAD | -109.4542 | 27.0497
SON230202214765 | Sonora | Guaymas | Guadalupe Victoria | PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 85507 GUADALUPE VICTORIA, GUAYMAS SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES HACIA EL SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 15 TRAMO GUAYMASCUIDAD OBREGÓN AL LLEGAR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 85 CON DIRECCIÓN ESTACI | -110.5738 | 28.2058
SON230302238732 | Sonora | Imuris | El Crucero | PUEBLO EL CRUCERO, 84136 LA ESTACIÓN, IMURIS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 663 M DE LA CARRETERA FEDERAL SONORA 178IMURIS Y A 2 KM DE LA CARRETERA 15 ESTATAL RUMBO AL MUNICIPIO A NOGALES. | -110.8786 | 30.7778
SON230202218177 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD LAS QUINTAS COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA ADELINA SAENZ Y CALLE PILARES, CALLE MINA LA BONANCITA BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA ADELINA SAENZ Y CALLE PILARES COL LAS MINIT | -110.9968 | 29.046
SON230402311072 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA AGUSTIN MELGAR PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES HACIA EL ESTE RE | -109.8201 | 27.123
SON230402311119 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA AGUSTIN MELGAR PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE NIÑOS HEROES BAJANDO EL | -109.8243 | 27.1236
SON230402337408 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.3252 | 27.5809
SON00160300796613 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA INTERIOR SN FRACCION DE LA EDUCACIÓN SUBTERRÁNEA, 83640 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE PROF. RI | -112.185 | 30.7184
SON00160300796606 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA Z 12 INTERIOR SN COLONIA AVIACION, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, A DOS CUADRA DE BLVD SONORA | -112.1765 | 30.7228
SON230302239476 | Sonora | Naco | Naco | AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 1560 PUEBLO NACO CENTRO, 84180 NACO, NACO SONORA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLEJON FRANCISCO VILLA, AVENIDA LOS PINOS A 450 MTS AL SUR DE CAMPITO DE SOCCERA 150 MTS AL NORESTE DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA | -109.9476 | 31.3214
SON230402337854 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN | -110.993 | 29.11
SON00160300796609 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 44 INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PALO FIERRO Y , COLONIA A LA ORILLA A LA CIUDAD NUEV | -112.1654 | 30.7393
SON00160300796607 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE ESTHER SOTO Y CALLE 6 DE ABRIL, CERCA DE CANCHA DE FUTBO | -112.1512 | 30.7378
SON230302239133 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE COLOMBIA B COLONIA TOPAHUE, 83500 COLONIA LADRILLERA NORTE, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, 1200 MTS AL SURESTE DE PANTEON LA GRULLITA1200 MTS AL SURESTE DE PANTEON LA GRULLITA | -114.8009 | 32.4092
SON00160300796604 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 34 48 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PEDRO GASTELUM Y AVENIDA JOSE MARIA LEYVA, CER | -112.1573 | 30.7367
SON230402334776 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9618 | 29.1209
SON230402334794 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6709 | 26.9517
SON230302237304 | Sonora | Empalme | Empalme | COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO AL LLEGAR AL PATEÓN MUNICIPAL DE EMPALME CONTINUAS 252 MTS Y VOLTEAS HACIA EL ORIENTE A | -110.8039 | 27.9768
SON230202214007 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ROLANDO CAMACHO COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE LEAL Y CALLE ROBERTO CAMACHO, CALLE RAUL RAMOS FLORES A 68 METROS DE LA CALLE JOSE MARIA OZUNA | -110.825 | 27.9748
SON230402335198 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN VICAM PUEBLO | -110.3244 | 27.5842
SON230202213761 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE SIMON BOLIVAR PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA LINEA INICIA EN LA CALLE SIMON BOLIVA Y CONTINUA RUMBO AL RIO DE VILLA HI | -109.3195 | 30.1557
SON230402336532 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, KILOMETRO 2+500 SN | -109.6775 | 29.8148
SON230402311167 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA AMERICA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA REFORMA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES BAJAMOS EL PUENTE Y A LA IZQUI | -109.8242 | 27.1298
SON230402311209 | Sonora | Benito Juárez | Batevito (Colonia Irrigación) | CALLE 2200 PUEBLO BATEVITO COLONIA IRRIGACIÓN, 85296 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y TERRACERIA SIN NOMENCLATURA, CALLE 5 DE FEBRERO SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 O 16 DE S | -109.8755 | 27.1169
SON230402337421 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9617 | 29.1209
SON00160300796603 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA G 325 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA, 83630 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACIO | -112.1515 | 30.7326
SON230302239132 | Sonora | San Luis Río Colorado | Pozas de Arvizu (La Reserva) | PUEBLO POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), 83516 POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NOROESTE DE ESTADIO DE BASEBALL POZAS DE ARVIZU100 MTS AL NORPONIENTE DE CENTRO CULTURAL SIPA Y CAN | -114.9093 | 32.3729
SON230402337955 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN | -110.993 | 29.11
SON230302239130 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , 620 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL MANTO620 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL MANTO650 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL | -110.9034 | 29.3755
SON00160300796969 | Sonora | Caborca | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA ENTRE Y , CASA DE RUBEN JUAREZ RAMIREZ | -112.6085 | 30.822
SON230402334801 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA JALISCO SN | -114.7163 | 32.4386
SON230402335221 | Sonora | Guaymas | Tórim | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN TORIM | -110.2264 | 27.5778
SON230402333967 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | PROLONGACION BOULEVARD SAN GERMAN SN | -110.9288 | 27.9274
SON230202214773 | Sonora | Navojoa | Navojoa | AVENIDA MARIANO MATAMOROS COLONIA CONSTITUCIÓN, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLE DEL DATIL , BOULEVARD CENTENARIO AVENIDA MARIANO MATAMOROS PONIENTE ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLEJON D | -109.4605 | 27.0822
SON230402335176 | Sonora | Quiriego | Quiriego | CENTRO DE SALUD RURAL QUIRIEGO | -109.2536 | 27.5211
SON230402311280 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CONOCIDA COLONIA GUADALUPANA, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN VARIAS ZONA ZAP DEL SECTOR NORESTE. EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4056 | 27.0795
SON230302240641 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE LA PALMA COLONIA MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RIO MUERTO CONDUCES SOBRE CARRETERA HERMOSILLOBAHIA DE KINO | -111.5058 | 28.8427
SON230402337482 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | VICENTE GUERRERO NUM. 923 | -110.9732 | 30.6226
SON230402337493 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.706 | 32.4601
SON230302245273 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 82 ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA VERACRUZ CP. 83010 DE LA COLONIA | -110.9437 | 29.0959
SON230302240599 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | CALLE EUCALIPTO EJIDO LA VICTORIA, 83303 LA VICTORIA, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BENJAMINA Y CARRETERA A LA VICTORIA, CALLE DEL PINO REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA MUNICIPIO DE | -110.8941 | 29.1239
SON230402337967 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | LUIS ORCI SN | -110.9781 | 29.1059
SON00160300796595 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION EN AGEB 2923 | -112.1656 | 30.7372
SON00160300796598 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA VIDES INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , PASANDO EL BORDO DE LA HUERTA 3 Y OTRA POR LA GUER | -112.1861 | 30.7303
SON230402337982 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CARRETERA INTERNACIONAL KILOMETRO 153 SN | -109.4392 | 27.0521
SON00160300796594 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA CAJEME 153 INTERIOR SN COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, AVENIDA SIMON BOLIVAR CERCA DEL CER | -112.1413 | 30.7188
SON00160300796591 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 37 58 INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 6 DE ABRIL Y AVENIDA C, CALLE 38 CERCA DEL BORDO AGE | -112.1502 | 30.7385
SON230202219420 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230202219407 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230202218167 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 20 FINAL COLONIA ALTARES, 83294 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE TRES Y CALLE SAUCEDA, CALLE CALLE 21 CALLE 20 FINAL ENTRE CALLE TRES Y CALLE SAUCEDA CODIGO POSTAL 83294 COL ALTARES HERMOSILLO SONORA | -110.9501 | 29.0003
SON230402336582 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2897
SON230202218014 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 83342 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ALTATA Y BOULEVARD SAN AGUSTIN, CALLE HIDALGO Y DELFINES SE AMPLIARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HIDALGO PROGRESO BELLA VIS | -111.933 | 28.8227
SON230302241104 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE RANCHO ALEGRE FRACCIONAMIENTO RANCHO BONITO, 83174 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RANCHO BONITO Y CALLE LAZARO MERCADO, CALLE RANCHO VERDE RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y LAZARO MERCADO C.P 83174 HERMOSILLO | -111.0207 | 29.0993
SON230302249258 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CASCADAS 14 INTERIOR 14 COLONIA TIERRA NUEVA, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DESIERTO PONIENTE Y CALLE DESIERTO ORIENTE, CALLE CASCADAS NO. 14 ENTRE DESIERTO ORIENTE Y DESIERTO PONIENTE DE COLONIA TIER | -111.014 | 29.1657
SON230302239530 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | COLONIA MESA DE GARIBAY, 84622 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE Y AVENIDA ELSI TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAÑADA MESA DE GARIBAY ENTRE CALLES TRINIDAD SAINZ Y CALLE HÉCTOR CORDOVA CAMPA DE LA HEROICA | -110.2932 | 30.9921
SON230402338000 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.4387 | 27.0528
SON230302244486 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE MECANICOS COLONIA AKIWIKI, 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DE LAS AMATIZTAS Y PERIFERICO SUR, ESTA UBICADO EN LA CALLE MECANICOS ENTRE AVENIDA DE LAS AMATIZTAS Y PERIFERICO SUR COLONIA AKIWIKI C.P. 832 | -110.9534 | 29.0389
SON230302244520 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CONTINUACION YUSTE FINAL COLONIA SANTA MARTHA, 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAVOJOA FINAL Y CAMINO AEROPUERTO INTERNACIONAL, ESTA UBICADO EN LA CONTINUACION DE LA CALLE YUSTE AL FINAL ENTRE LA AVENIDA NAV | -111.0701 | 29.1061
SON230302239127 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 CAMPO NUEVO (EL CAPITÁN), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 270 MTS AL NOROESTE DE CBTA360 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION TRIUNFITO600 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA NUEVA | -111.466 | 28.8459
SON230302238896 | Sonora | Bacerac | Bacerac | PUEBLO BACERAC, 84380 LA HUERTITA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 200 MTS AL SUR DE CECYTES | -108.9348 | 30.3509
SON230302238840 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 LOS EXILIADOS DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 180 MTS AL SURPONIENTE DE HOTEL HACIENDA SAHUARO210 MTS AL SURPONIENTE DE HOTEL HACIENDA SAHUARO | -111.9456 | 28.834
SON230402309807 | Sonora | Benito Juárez | Agua Blanca | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ACCESAS A LOCALIDAD POR CALLE 2200 A LA DERECHA POR PUENTE | -109.7349 | 27.1136
SON230402336619 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD JESUS GARCIA MORALES SN | -111.0527 | 29.0887
SON230402336627 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6657 | 26.941
SON230402336637 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6657 | 26.941
SON230402337643 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -110.9301 | 31.3325
SON230302245301 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DE LAS MISIONES 30 INTERIOR 30 FRACCIONAMIENTO MISIÓN SAN JERÓNIMO, 83125 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA VALLARTA Y AVENIDA MAZATLAN, CALLE DE LAS MISIONES NO. 30 ENTRE AVENIDA PUERTO VALLARTA Y AVENIDA MA | -110.9976 | 29.1151
SON230302245304 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LITORALES 22 INTERIOR 22 FRACCIONAMIENTO TIERRA NUEVA, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DESIERTO PONIENTE Y AVENIDA DESIERTO ORIENTE, CALLE LITORALES NO. 22 ENTRE AVENIDA DESIERTO PONIENTE Y AVENIDA DE | -111.0148 | 29.1665
SON230302257006 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS COLONIA VERACRUZ, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MUNICIPIO DEL FUERTE Y CALLE MUNICIPIO DE AHOME, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ACCESO AL CORRALON MUNICIPAL PARA LLEGAR A NUESTRO PR | -110.9128 | 31.3058
SON230302238838 | Sonora | Hermosillo | Nuevo Suaqui | PUEBLO NUEVO SUAQUI, 83316 NUEVO SUAQUI, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NORESTE DE ENTRADA PRINCIPAL A LOCALIDAD120 MTS AL PONIENTE DE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD400 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA PRINCIPAL A L | -111.4544 | 28.5001
SON230202214757 | Sonora | Bácum | San José de Bácum | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JOSÉ DE BÁCUM CENTRO, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ 180 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL 450 MTS AL | -110.1451 | 27.5152
SON230302249777 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230202214016 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MORELOS DOS, 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE MACHI LOPEZ, CALLE BENITO JUAREZ CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR PUEBLO MORELOS DOS CP. 85207 MORELOS DOS CAJEME SONORA | -110.0212 | 27.2282
SON230202214015 | Sonora | Cajeme | Morelos Uno | CALLE JESUS CHAVEZ PUEBLO MORELOS UNO, 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JESUS ALVAREZ VALDEZ Y CALLE JOVINO CUEN OLISIEY, CARRETERA 1300 JESUS ALVAREZ VALDEZ JOVINO CUEN LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA. | -109.9975 | 27.2792
SON230202231146 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE BLVD. SONORA COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE COCORIT Y CALLE AGUSTIN MELGAR, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA SONORA EN BLVD.SONORA ENTRE COCORIT Y AGUSTIN MELGAR EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.4352 | 27.0651
SON230202231144 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CENTENARIO COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE PESQUEIRA Y CALLE MORELOS, OBRA REALIZAR EN LA COLONIA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.45 | 27.0874
SON230202231147 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE MORELOS COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CENTENARIO, CALLE BLVD. OBREGON OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA REFORMA CALLE MORELOS ENTRE CUAHUTEMOC Y CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NA | -109.4587 | 27.0812
SON230202231148 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE MORELOS COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GARCIA MORALES Y CALLE OTERO, BOULEVARD BLVD. OBREGON OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA REFORMA EN CALLE MORELOS ENTRE GARCIA MORALES Y OTERO EN EL MUNICIPIO | -109.4466 | 27.0824
SON230202231150 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE PRINCIPAL COLONIA JUÁREZ, 85870 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA AREALZIAR EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4409 | 27.0663
SON230302237175 | Sonora | Huatabampo | Manuel Caudillo | PUEBLO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DISTANCIA 214 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15 TRAMO NAVOJOA LOS MOCHIS FRENTE LA IGLESIA SAGRADOS CORAZON DE J | -109.0875 | 26.4925
SON230402336647 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6657 | 26.941
SON230302237303 | Sonora | Quiriego | Batacosa | PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CONDUCES 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL QUIRIEGO SOBRE LA CARRETERA 190 SONORA FUNDICIÓNQUIRIEGO AL LLEGAR AL ENTRONQUE A BATACOSA GIRAS HACIA LA DERECHA AVANZAS O | -109.4007 | 27.5296
SON230102211820 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Blvd. Luis Encinas Johnson 492 Col. el Torreón | -110.9773 | 29.1026
SON230202213864 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.9585 | 29.0749
SON230402335555 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALZADA DE LOS ANGELES SN | -110.996 | 29.0851
SON230402335560 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 46 TRAMO CABORCA - ALTAR, KILOMETRO 1+500 SN | -112.1282 | 30.7214
SON230302240630 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA EL RANCHITO, 83050 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE MOLINITO URANIO, CALLE LA IGLESIA 400 MTS AL NORTE DE PLAZA PARQUE DE LOS YAQUIS | -110.9291 | 29.0912
SON230302257167 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LOS TEPEHUANES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS QUICHES Y CALLE CIRCUITO LOS MAYOS, CALLE LOS MOJAVES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CA | -110.9731 | 31.2685
SON230302257225 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CHOLES Y CALLE PRIVADA LOS TOLOWAS, CALLE LOS OTOPAMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS OTOPAMES QUE EST | -110.9595 | 31.2797
SON230302245314 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLEJON TRAVESIA 3 INTERIOR 3 COLONIA COLOSO, 83040 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA BELISARIO MORENO DOMINGUEZ Y AVENIDA CIRCUNVALACION, CALLEJON TRAVESIA NO. 3 ENTRE CALLE BELISARIO MORENO DOMIGUEZ Y CALLE CIRC | -110.9348 | 29.084
SON230302259315 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 3 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4558 | 27.0411
SON230402334542 | Sonora | Empalme | Empalme | FRANCISCO VILLA SN | -110.8125 | 27.9744
SON230402335679 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2897
SON230402335685 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA JALISCO SN | -114.7162 | 32.4385
SON230402335718 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2897
SON230302239644 | Sonora | Carbó | Carbó | PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE LADISLAO MORALES Y CALLE DELIA ARNOLDS, 430 MTS AL ESTE DE CANCHA DEPORTIVA LUIS JAIME | -110.964 | 29.6877
SON230302245319 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE JUAN CORDOVA MORAN 38 INTERIOR 38 COLONIA ARBOLEDAS, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD CAPOMO Y AVENIDA FLAMENCOS, CALLE JUAN CORDOVA MORAN NO. 38 ENTRE BLVD. CAPOMO Y FLAMENCOS COLONIA ARBOLEDAS C.P. | -110.9305 | 29.0016
SON230302239502 | Sonora | Fronteras | Fronteras | CALLE RIO FRONTERAS PUEBLO FRONTERAS, 84320 FRONTERAS, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , 170M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL175M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL | -109.5585 | 30.8928
SON230302245321 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CADENERA 24 INTERIOR 24 COLONIA LOS NARANJOS, 83060 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA BAHIA Y AVENIDA SANGRINA, CALLE CADENERA NO. 24 ENTRE BAHIA Y SANGRINA COL. LOS NARANJOS C.P. 83060 HERMOSILLO | -110.9277 | 29.0788
SON230302239501 | Sonora | Fronteras | Esqueda | PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 290M AL OESTE ESTADIO DE BEISBOL285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL | -109.5785 | 30.7213
SON230302245324 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE PROVINCIA MONTEALEGRE 2 INTERIOR 2 FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS, 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PROVINCIA PONTEVEDRA Y AVENIDA PASEO SANTA CRUZ DE TENERIFE, CALLE PROVINCIA MONTEALEGRE NO. 2 ENTRE PROVI | -110.9449 | 29.0487
SON230302239492 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | PUEBLO BACOACHI, 84680 BACOACHI, BACOACHI SONORA ENTRE Y , EEGVSVGSVDGSVGBSRHSRHBSFRGSRG | -109.9672 | 30.6311
SON230302245325 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE VEINTICUATRO 27 INTERIOR 27 COLONIA ALTARES, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA VEINTICUATRO NO. 27 ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES DE LA COLONIA ALTARES C.P. 83296 | -110.9462 | 28.9982
SON230402337726 | Sonora | Cajeme | Providencia | LUIS DONALDO COLOSIO PROLONGACION SN | -109.9835 | 27.5084
SON230302239759 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | PUEBLO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), 83990 DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), PITIQUITO SONORA ENTRE Y , CONDUCES 120 KM SOBRE LA CARRETERA 36 NTE. DIRECCIÓN LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN LA DOCE PUERTO LIBERTA | -112.3951 | 29.5065
SON230402338145 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | tlaxcala y 7 | -114.7848 | 32.4572
SON230402338145 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | libertad y 7 | -114.7802 | 32.4683
SON230402332612 | Sonora | Sahuaripa |  | CENTRO DE SALUR RURAL VALLE TACUPETO | -109.1661 | 28.7958
SON230402335726 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CARRETERA INTERNACIONAL NUM. KM12 | -110.9372 | 27.9779
SON230402335728 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, KILOMETRO 2+500 SN | -109.6775 | 29.8148
SON230302244543 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LA ANTORCHA COLONIA LA ANTORCHA CAMPESINA, 83173 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LA ANTROCHA Y CALLE 6 DE ABRIL, SE UBICA EN LA CALLE LA ANTORCHA FINAL HASTA LLEGAR AL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS Y AL CRUZAR | -111.0429 | 29.1256
SON230302238462 | Sonora | Opodepe | Querobabi | CALLE 20 ABRIL PUEBLO QUEROBABI, 84830 QUEROBABI, OPODEPE SONORA ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE SOTO Y GAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA 250 MTS AL NORTE DEL ESTADIO DEP. 200 MTS AL SUR ESTE DEL ESTSDIO DEP.300 MTS AL NORTE DE BIBLIO | -111.0272 | 30.0506
SON230302245330 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE MARQUINA 4 INTERIOR 4 COLONIA VISTA REAL, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE IMAZ Y BOULEVARD EJE GALA, CALLE MARQUINA 4 ENTRE AVENIDA IMAZ Y BLVD. EJE GALA EN LA COLONIA VISTA REAL C.P. 83296 | -110.943 | 28.9955
SON230302245333 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA DEL MAPLE 32 A INTERIOR A COLONIA VILLA DEL REAL, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD LUZ VALENCIA Y CALLE VILLA DEL OLIVO, AVENIDA DEL MAPLE NO. 32A ENTRE BLVD. LUZ VALENCIA Y VILLA DEL OLIVO COLONIA | -111.0175 | 29.1465
SON230402338153 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | tlaxcala y 12 | -114.7778 | 32.4553
SON230402338153 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | obregon y 12 | -114.7679 | 32.4793
SON230402338165 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | libertad y 17 | -114.7664 | 32.4655
SON230402338165 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | libertad y 3 | -114.7854 | 32.4699
SON230402338168 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | revolucion y 7 | -114.7781 | 32.4738
SON230402338168 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | revolucion y 2 | -114.7844 | 32.4756
SON230402338174 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL 14 | -114.8539 | 32.409
SON230402338174 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | MONTERREY Y BENJAMIN FLORES | -114.8203 | 32.434
SON230302249256 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE PIMERIA ALTA 23 INTERIOR A COLONIA TIROCAPES, 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PLUMA BLANCA Y CALLE OPATAS, CALLE PIMERIA ALTA NO. 23A ENTRE PLUMA BLANCA Y OPATAS EN COL. TIROCAPES C.P. 83286 EN AGEB 523 | -110.983 | 29.0514
SON230302249247 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | CALLE NUEVA VICTORIA 16 INTERIOR 16 EJIDO LA VICTORIA, 83304 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES, CALLE NUEVA VICTORIA NO. 16 ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES EN EJIDO LA VICTORIA C.P. 83304 DEL MUNI | -110.8973 | 29.121
SON230302249249 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | CALLE OCEANO ATLANTICO INTERIOR SN PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC Y CALLE GOLFO SAN LORENZO, CALLE OCEANO ATLANTICO SN ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPOEC Y | -111.9443 | 28.8335
SON230402337751 | Sonora | Cajeme | Providencia | LUIS DONALDO COLOSIO PROLONGACION SN | -109.9835 | 27.5084
SON230302246055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA MINA LA TRINIDAD 20 INTERIOR 20 COLONIA TIROCAPES, 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MINA DEL TIGRE Y CALLE MINERAL DEL BATAMOTE, AVENIDA MINA LA TRINIDAD NO. 20 ENTRE CALLE MINERAL DEL TIGRE Y CALLE MI | -110.9866 | 29.0492
SON230302246056 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SANTA EDUWIGES COLONIA EL APACHE, 83287 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PLUMA BLANCA Y CALLE MILPA VIEJA, AV. SANTA EDUWIGES SN AL FINAL ENTRE PLUMA BLANCA Y MILPA VIEJA DE LA COLONIA EL APACHE C.P. 83287 EN | -110.9822 | 29.0571
SON230202214024 | Sonora | Cajeme | Yucuribampo | CALLE SOSTENES VALENZUELA PUEBLO YUCURIBAMPO, 85205 YUCURIBAMPO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RODOLFO LEON MANZO Y CALLE ALFONSO HERNANDEZ POLA, CALLE FAUSTINO FELIX ESCALANTE SOSTENES VALENZUELA INTERIOR PUEBLO YUCURIBAMPO CP. 85 | -109.8336 | 27.4198
SON230302246060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA FRANCISCO PIRI LARES 20 INTERIOR 20 COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MINA DEL TAIMUCO Y CALLE MINA DEL TIGRE, AV. FCO. PIRI LARES NO. 20 ENTRE CALLE MINA DEL TAIMUCO Y CALLE MINA D | -110.9935 | 29.0447
SON230402338197 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.706 | 32.4595
SON230402334949 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | CENTRO DE SALUD RURAL BASCONCOBE | -109.6708 | 26.9514
SON230402335583 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS OLIVOS SN | -110.9092 | 29.0197
SON230402338158 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | tlaxcala y 17 | -114.7713 | 32.4533
SON230402338158 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | revolucion y 17 | -114.7645 | 32.4697
SON230302251630 | Sonora | Navojoa | Sapomora | CALLE CONOCIDA RANCHERIA SAPOMORA, 85226 SAPOMORA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE SAPOMORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4985 | 27.0444
SON230302249263 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE GRANADOS 289 INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA GRANADOS NO. 289 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA | -110.9733 | 29.1367
SON230302249261 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 4 DE MARZO, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE OLIVARES Y CALLE RUBEN GUTIERREZ, CALLE 3 SN ENTRE OLIVARES Y RUBEN GUTIERREZ EN COLONIA 4 DE MARZO C.P. 83105 EN AGEB 60 | -110.9907 | 29.1533
SON230402336610 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | BOULEVARD BENITO JUAREZ SN | -113.5313 | 31.3297
SON230302249253 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE MIGUEL ANGEL MURILLO 34 INTERIOR 34 COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 83177 LAS CUEVAS, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE ALICIA ARELLANO, CALLE MIGUEL ANGEL MURILLO NO. 34 ENTRE CALLE RODOLFO FEL | -111.0448 | 29.1371
SON230302245342 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE QUINTERO ARCE COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE MANZANARES, QUINTERO ARCE DESDE LA INSTALACION DE LA TIENDA BODEGA AURRERA HASTA LA AVE. MANZANARES DONDE IN | -111.0049 | 29.0563
SON230402338178 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2897
SON230402338187 | Sonora | Álamos | Bavícora | DOMICILIO CONOCIDO SN | -108.9415 | 27.0273
SON230302268764 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.948 | 29.1319
SON230302268764 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | -110.9503 | 29.1328
SON230402334557 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN | -110.8141 | 27.9621
SON230302239487 | Sonora | Yécora | Yécora | CALLE LUIS GUERRERO PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE CALLE 2 Y , LA OBRA SE UBICA A 290 M AL NORTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL TE DIRIJES CON DIRECCION AL ESTÉ SOBRE LA CARRETERA N16 REDIRECCI | -108.9382 | 28.3668
SON230402335073 | Sonora | Agua Prieta | Colonia Morelos | CENTRO DE SALUD RURAL COLONIA MORELOS | -109.2192 | 30.8269
SON230402333047 | Sonora | Cajeme | Francisco I. Madero (Campo 30) | MARIA ORTIZ S. SN | -110.0567 | 27.4862
SON230402334916 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CARRETERA INTERNACIONAL NUM. KM12 | -110.9373 | 27.9778
SON230402315459 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CHOLES Y CALLE PRIVADA LOS OTOPAMES, CALLE LOS OTOPAMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS OTOPAMES QUE ES | -110.9595 | 31.2798
SON230202214769 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CALLE SEVERANO PUERTAS QUINTERO PUEBLO VÍCAM (SWITCH), 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO CALLE SEVERANO PUERTAS QUINTERO INT | -110.2944 | 27.6444
SON230302245292 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CUATRO 37 INTERIOR 37 COLONIA BUGAMBILIA, 83140 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CUATRO NO. 37 ENTRE AVE. UNO Y BENITO JUAREZ DE LA COL. BUGAMBILIA CP. 83140 DEL MUNICIPIO | -110.9543 | 29.1161
SON230302245298 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ENRIQUE QUIJADA 878 INTERIOR 878 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 83170 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Y AVENIDA SAHUARO, CALLE ENRIQUE QUIJADA NO. 878 ENTRE AVE. REPUBLICA DE COLOMBIA Y AVENI | -111.0073 | 29.1039
SON230402338203 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9617 | 29.1208
SON230302238906 | Sonora | Moctezuma | San Clemente de Terapa | PUEBLO SAN CLEMENTE DE TERAPA, 84576 SAN CLEMENTE DE TERAPA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 50 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA PUBLICA100 MTS AL NORTE DE CANCHA PUBLICA80 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA | -109.6535 | 29.681
SON230302239375 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 8 COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CARRANZA 70 MTS AL SUR DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO100 MTS AL ES | -110.8183 | 27.9705
SON230302239816 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | COLONIA LAS TRES REYNAS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y CALLE SAN MATIAS, LA OBRA SE UBICA A 2 KM AL SUR DEL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER TE DIRIJES CON DIRECCIÓN HACIA EL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER DIRECCI | -110.9837 | 29.0239
SON230302237654 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CALLE MAYOR FELIX 150 MTS AL SUR DEL TASTE LAS RAICES435 MTS AL SURESTE DE TASTE LAS RAICES180 MTS AL | -109.7465 | 29.2901
SON230202232677 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Blvd. Luis Encinas y Rosales | -110.9583 | 29.0808
SON230402307792 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA TENANCINGO SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES RECORRES AL ESTE POR LA AVENI | -109.8201 | 27.1259
SON230402334612 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CENTRO DE SALUD RURAL COMISARIA ROSALES | -109.4386 | 27.1308
SON230302239722 | Sonora | Etchojoa | El Juchica | PUEBLO EL JUCHICA, 85284 EL JUCHICA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NOROESTE DE PREESCOLAR 100 MTS AL SURESTE DE PREESCOLAR200 MTS AL SURESTE DE PREESCOLAR 80 MTS AL ESTE DE PREESCOLAR30 MTS AL ESTE DE PREESCOLAR 50 | -109.6466 | 27.0832
SON230202214752 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE PALO BLANCO INTERIOR 49 PUEBLO BAVIÁCORA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , 117 MTS AL ESTE CAMPO DE BEISBOL290 MTS NORESTE DE PLAZA PUBLICA274 MTS AL SUR DE CENTRO DE SALUD RURAL | -110.1625 | 29.7148
SON230202214533 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA COLONIA REAL DE MINAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE QUINTERO ARCE Y AVENIDA RITO DE LA LUZ GOMEZ , CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA INTERIOR COLONIA REAL DE MI | -111 | 29.0443
SON230402337667 | Sonora | Cajeme | Providencia | LUIS DONALDO COLOSIO PROLONGACION SN | -109.9835 | 27.5084
SON230302238897 | Sonora | Bacerac | Bacerac | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CENTENARIO, CALLE AMERICA 125 MTS AL SUROESTE ESTADIO DE BEISBOL | -108.9352 | 30.3582
SON230202213867 | Sonora | Cucurpe | El Pintor | PUEBLO EL PINTOR, 84676 EL PINTOR, CUCURPE SONORA ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO POR LA SALIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD EL PINTOR A 1 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD BUENAVISTA SIGUIENDO AL NORTE POR | -110.7183 | 30.3733
SON230202214275 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CALLE EMPALME COLONIA BURÓCRATA, 83575 VÍCTOR GÓMEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELES Y PAVON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BURÓCRATA ENTRE LAS CALLES EMPALME Y JOSÉ MARÍA MORELOS | -112.8534 | 31.8532
SON230202214367 | Sonora | Granados | Granados | CALLE CRISOFORO DURAZO PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE TOMAS TRUJULLO, CALLE PERIFERICO A 500 METROS DEL AIRSTRO GRANADOS | -109.3163 | 29.859
SON230302237291 | Sonora | Ures | El Sauz (Sauz de Ures) | CALLE LAS BRISAS PUEBLO EL SAUZ (SAUZ DE URES), 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES SONORA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 14 LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M DE LA CARRETERA FEDERAL 14 A 74 M DE LA CALLE LAS BRISAS A UN COSTADO SE E | -110.4314 | 29.3973
SON230402320436 | Sonora | Benito Juárez | Agua Blanca | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 2200 Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 A LA DERECHA A TRES CALLES ANTES DE TOPA SE UB | -109.7333 | 27.1166
SON230402315829 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE ESMERALDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLEJON DE SERVICIOS, CALLE ORIZABA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ORIZABA RUMPO AL | -110.9297 | 31.3039
SON230302239646 | Sonora | Carbó | Carbó | CALLE ALAMO PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE OAXACA Y , ESTA A 335 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA ENRIQUETA URGELESTA A 301 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA | -110.955 | 29.6776
SON230302245317 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE TONATIUH 271 INTERIOR 271 COLONIA VALLE DEL MARQUEZ, 83294 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y CALLE CHICHENITZA, CALLE TONATIUH NO. 271 ENTRE BLVD. LIBERTAD Y CHICHENITZA C.P. 83294 DE LA COLONIA | -110.9426 | 29.0237
SON230402321114 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA PALMITO Y AVENIDA SANALONA, CALLE REFORMA LA OBRA SE TRISTIBUYE EN TODA LA POBLACION INICANDO CON EL ACCESO EN ZONA DE CENTRO SALUD | -109.8509 | 27.1348
SON230402335236 | Sonora | Guaymas | Pitahaya (Belem) | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN BELEM PITAHAYA | -110.4411 | 27.7736
SON230402335257 | Sonora | Cajeme | Loma de Guamúchil | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN LOMA DE GUAMUCHIL | -109.9867 | 27.6106
SON230402320489 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA CRISTOBAL COLON SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 5 DE FEBRERO PASA PUENTE CH | -109.8263 | 27.1289
SON230402315950 | Sonora | Nogales | Francisco Miguel Cárdenas Valdez (Los Picos) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 026 TRAMO NOGALES - SAN ANTONIO KILÓMETRO 23 + 0 EJIDO FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ (LOS PICOS), 84117 FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ (LOS PICOS), NOGALES SONORA ENTRE CALLEJON MIGUEL CARDENAS VALD | -110.7519 | 31.2015
SON230302239500 | Sonora | Fronteras | Esqueda | PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL | -109.576 | 30.7238
SON230302239491 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | CALLE PICACHO PUEBLO BACOACHI, 84680 BACOACHI, BACOACHI SONORA ENTRE Y , EGRGYRGZSRGZSRGRGERGHY | -109.9674 | 30.631
SON230302239478 | Sonora | Naco | Naco | AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 1560 PUEBLO NACO CENTRO, 84180 NACO, NACO SONORA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS A 450 MTS AL SUR DE CAMPITO DE SOCCERA 180 MTS AL ESTE DE ESTADIO DE BEISBOL AGUILAS DE NACO | -109.9492 | 31.3145
SON230302245328 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CERRADA QUINTA CAMPANERO 129 INTERIOR 129 COLONIA QUINTAS DEL SOL RESIDENCIAL, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD PITAHAYA MADURA Y CERRADA VILLA UNION, CERRADA QUINTA CAMPANERO 129 ENTRE BLVD PITAHAYA MADUR | -110.9774 | 29.0138
SON230402338371 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Carr. a Aeropuerto de Guaymas 870-Km 3 | -110.9196 | 27.9681
SON230402314688 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302265365 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9525 | 29.1328
SON230302265365 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9479 | 29.132
SON230402334805 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.706 | 32.4597
SON230402320587 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA REFORMA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 5 DE FEBRERO PASA PUENTE CHUECO A PRIMER CALLE PLAN DE GUA | -109.8262 | 27.1304
SON230302267771 | Sonora | Cajeme | Quetchehueca | 1400 (LAZARO CARDENAS DEL RIO) SN | -109.9439 | 27.2631
SON230402334920 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALZADA DE LOS ANGELES SN | -110.996 | 29.0851
SON230302254127 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CERRO DEL ORO 199 INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 83160 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PURISIMA Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, CALLE PLOMO CALLE CERRO DEL ORO 199 INTERIOR SN ENTRE AVENIDA PURISIMA Y AVEN | -110.9182 | 29.1013
SON230302249248 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | CALLE LOPEZ PORTILLO 9031 INTERIOR 9031 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROMULO CORDOVA, CALLE LOPEZ PORT | -110.8832 | 29.1769
SON230402337739 | Sonora | Cajeme | Providencia | LUIS DONALDO COLOSIO PROLONGACION SN | -109.9835 | 27.5084
SON230202214572 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía de Lobos | CALLE SAMUEL OCAÑA PUERTO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , 50 MTS AL SUR DE COOPERATIVA PESQUERA SPR 50 MTS AL NORTE DE CENTRO COMUNUNITARIO YAQUI50 MTS AL OESTE DE COOPERATIVA | -110.4531 | 27.3511
SON230202214473 | Sonora | Álamos | Los Muertos | PUEBLO LOS MUERTOS, 85777 LOS MUERTOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS | -108.909 | 26.7408
SON230302245335 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE TAMAZULA 149 INTERIOR 149 COLONIA CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA OCOTLAN Y AVENIDA SAN JUAN DE LOS LAGOS, CALLE TAMAZULA NO. 149 ENTRE OCOTLAN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CAFE COMBA | -110.9189 | 29.1095
SON230202214472 | Sonora | Álamos | Basiroa | PUEBLO BASIROA, 85777 BASIROA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS. POSTE 2POSTE 18POSTE 47 POSTE 4POSTE 1 | -108.9017 | 26.7134
SON230302246058 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA MINA DEL TIRO 35 INTERIOR 35 COLONIA QUINTA REAL, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN JOSE DE MORADILLAS Y BOULEVARD LAS QUINTAS, AV. MINA DEL TIRO SN ENTRE SAN JOSE DE MORADILLAS Y BLVD. LAS QUINTAS | -110.9963 | 29.0493
SON230402338391 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Ramón Corona S/N, Esq. con Aguascalientes, Col. ITSON | -109.4587 | 27.0568
SON230302265367 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9629 | 29.1312
SON230302265367 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9628 | 29.1307
SON230302265354 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9698 | 29.0888
SON230302265354 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9693 | 29.0859
SON230402334822 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | VICENTE GUERRERO NUM. 923 | -110.9714 | 30.6248
SON00160200710879 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 37 Y AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA, AVENIDA ADALBERTO SOTELO MANZANA UBICADA FRENTE A CAMPITOS DE FUTBOL | -112.1536 | 30.7381
SON230302246062 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA ANGEL GARCIA ABURTO COLONIA SAHUARO, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE ANGEL ARREOLA, AV. ANGEL GARCIA ABURTO SN ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE ANGEL ARREOLA EN COLONIA SAHUARO CP. | -111.0131 | 29.1076
SON230202214022 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MORELOS DOS, 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR PUEBLO MORELOS DOS CP. 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAZAR | -110.0188 | 27.2279
SON230302246066 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SAN PEDRO 502 INTERIOR 502 COLONIA JARDINES, 83113 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y CALLE CARLOS CATUREGLI, AV. SAN PEDRO NO. 502 ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y CALLE CARLOS CATUREGLI | -110.986 | 29.1317
SON230202214020 | Sonora | Cajeme | Allende (El Dieciocho) | AVENIDA BENTO JUAREZ PUEBLO ALLENDE (EL DIECIOCHO), 85209 ALLENDE (EL DIECIOCHO), CAJEME SONORA ENTRE CALLE 16 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE AVENIDA BENTO JUAREZ INTERIOR PUEBLO ALLENDE EL DIECIOCH | -109.9083 | 27.1924
SON230302246070 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA MADERAS SUR 81 INTERIOR 81 COLONIA PALO FIERRO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CORITAS Y CALLE JOSE JIMENEZ CERVANTES, AV. MADERAS SUR NO. 81 ENTRE CALLE CORITAS Y CALLE JOSE JIMENEZ CERVANTES DE LA | -111.0031 | 29.1615
SON230302246072 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA BOLSON DE MAPIMI 48 INTERIOR 48 COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE ENRIQUE OCEGUERA, AV. BOLSON DE MAPIMI NO. 48 ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE ENRIQUE OCEGUERA EN COLONIA | -111.0006 | 29.1426
SON230402314835 | Sonora | Cananea | Ninguno [Zona de Tolerancia] | CALLE GRISELDA BROWN HIGUERA INTERIOR SN ZONA DE TOLERANCIA, 84623 [ZONA DE TOLERANCIA], CANANEA SONORA ENTRE CAMINO A SAN PEDRO Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE BUGAMBILIAS ELECTRIFICACION EN CALLE GRISELDA BROWN HIGUERA ENTRE CAMIN | -110.2639 | 31.0077
SON230402314907 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE TORRE SAN PEDRO COLONIA LAS TORRES, 84063 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y CALLE TORRE EIFFEL, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENI | -110.9715 | 31.2941
SON230302265358 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9628 | 29.1307
SON230302265358 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9619 | 29.1258
SON230402334840 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6709 | 26.9517
SON230202214776 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DEL FRESNO COLONIA LAS AMAPOLAS, 83020 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO , AVENIDA DEL ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ENTRE EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y SANTUARIO | -110.9198 | 29.0946
SON00160200694521 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 21 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y CALLE 21, CALLE 22 CASA UBICADA A FALDAS DEL CERRO | -112.155 | 30.7296
SON230302246076 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA VERGEL 109 A INTERIOR A COLONIA LA CHOYA, 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PEÑA FLOR Y CALLE RUTE, AVE. VERGEL NO. 109A ENTRE PEÑA FLOR Y RUTE EN LA COLONIA LA CHOLLA C.P. 83175 DE AGEB 18033 | -111.0497 | 29.1067
SON230302246079 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLEJON TABASCO COLONIA OLIVARES, 83180 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA LEANDRO P GAXIOLA Y AVENIDA CARLOS CATUREGLI, CALLEJON TABASCO NO. 32 ENTRE CALLE CARLOS CATUREGLI Y CALLE LEANDRO P GAXIOLA EN LA COLONIA O | -110.9827 | 29.0965
SON00160300796719 | Sonora | Caborca | Poblado Cerro Blanco | PUEBLO POBLADO CERRO BLANCO, 83716 POBLADO CERRO BLANCO, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO EN LA COSTA DE CABORCA UBICADO POR LA CARRETERA LA Y- | -112.8652 | 30.7748
SON00160200699991 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 40 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 40 Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, AVENIDA JOSE MARIA LEYVA AV. JOSE MARIA LEYVA FINAL CASA DE LA SEÑORA LUZ ANGELICA MORALES | -112.1556 | 30.7395
SON00160200721716 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE NUEVO LEON COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TORONJA Y AVENIDA CIRUELA, CALLE CHIAPAS COLONIA NUEVA EN CRECIMIENTO UBICADA A LA ORILLA DE CABORCA | -112.1851 | 30.7285
SON230202231143 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE NOREELECCION COLONIA JUÁREZ, 85870 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE SOSA CHAVEZ Y CALLE PERIFERICO, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4428 | 27.0568
SON230302265359 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9562 | 29.1087
SON230302265359 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9549 | 29.1033
SON230302265374 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9656 | 29.062
SON230302265374 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9666 | 29.0618
SON00160300796628 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE CHIAPAS 297 0 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TORONJA Y AVENIDA CIRUELA, CALLE OAXACA COLON | -112.1858 | 30.7282
SON00160300796623 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA LUIS ANIMAS 496 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 31 Y , BAJANDO EL CALLE DE LA COMAN | -112.1608 | 30.7339
SON230402337221 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | BENITO JUAREZ GARCIA SN | -109.9669 | 29.1162
SON230402337826 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | LIBERTAD Y JOSE LOPEZ PORTILLO | -114.7242 | 32.4517
SON230402337826 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | LIBERTAD | -114.7233 | 32.4514
SON00160300796622 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 18 178 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 83620 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA R Y AVENIDA S, CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITOR | -112.1692 | 30.7261
SON00170401024473 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA R INTERIOR SN COLONIA EL VENTARRÓN, 83663 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE QUINTA SUR, AVENIDA S JUNTO A PARQU | -112.1656 | 30.7034
SON00160300796621 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE LOS OPATAS 508 INTERIOR SN COLONIA CERRO BLANCO, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL | -112.176 | 30.6946
SON00160300796618 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 33 276 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA CECILIA Y AVENIDA SANTA RAMONA, C | -112.1698 | 30.7347
SON230402336396 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA TECNOLOGICO SN | -110.9996 | 29.0975
SON230402336408 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA JALISCO SN | -114.7163 | 32.4386
SON00160300796616 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 40 40 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, C | -112.1566 | 30.7394
SON230302239496 | Sonora | Fronteras | Esqueda | PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 500M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL430M AL NOROESTE ESTADIO DE BEISBOL140M AL ESTE DE CORREOS DE MÉXICO475M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL290M AL OESTE ESTADIO DE BE | -109.5856 | 30.7245
SON00170401024465 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 83650 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TUBUTAMA Y AVENIDA X, CALLE CIRCUNVALACION EN F | -112.1711 | 30.7057
SON00170401024464 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 83650 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TUBUTAMA Y AVENIDA X, CALLE CIRCUNVALACION EN F | -112.171 | 30.7058
SON230302248314 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE JUAN ROMERO DUARTE 674 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARCO IRIS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE J Y CALLE JOSE MARIA TAPIA, CALLE JUAN ROMERO DUARTE NO. 674 ENTRE CALLE J Y JOSE MARIA TAPIA DE LA | -110.9915 | 29.0329
SON00160300796605 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 10 108 INTERIOR SN COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 13 DE JULIO Y CALLEJON A, CALLE 10 FINAL ESTE | -112.1447 | 30.7182
SON00160300796608 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 36 108 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ Y AVENIDA RAMON ESQUER, PRO | -112.1597 | 30.737
SON230302248946 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | CALLE HIDALGO 15 INTERIOR 15 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ROMA Y CALLE JOSE MONTAÑO, CALLE HIDALGO NO. 15 ENTRE AVENIDA | -110.8837 | 29.1814
SON230402334550 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA 4 SN | -110.8013 | 27.9663
SON230402334637 | Sonora | Huatabampo | Etchoropo | CENTRO DE SALUD RURAL ETCHOPORO | -109.6772 | 26.7564
SON230402336452 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2897
SON230302248991 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA CONSTELACION CAPRICORNIO 78 INTERIOR 78 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CONSTELACION ORION Y CALLE CONSTELACION PISIS, AVENIDA CONSTELACION CAPRICORNIO NO. | -111.0334 | 29.1481
SON00160300796481 | Sonora | Caborca | Desemboque | PUERTO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO PESQUERO EL DESEMBOQUE | -113.008 | 30.5696
SON00160300796482 | Sonora | Caborca | Desemboque | PUEBLO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO EN LA COSTA DE CABORCA A 100KM DE CABORCA | -113.0068 | 30.5696
SON00160300796600 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 32 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA CLAUDIO FIGUEROA Y , CERCA DEL CERRO AGEB 2511 | -112.1573 | 30.7334
SON230302249006 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 13 INTERIOR 13 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROMULO CORDOVA, AVENIDA JOSE LO | -110.883 | 29.177
SON00160300796592 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 40 28 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA QUIROZ Y MORA Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, CALLE | -112.156 | 30.7394
SON230402337975 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CARRETERA FEDERAL 15 KILOMETRO 10.5 SN | -110.9158 | 29.1765
SON230302249030 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE NICOLAS BRAVO 215 INTERIOR 215 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN LA DOCE CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, AVENIDA NICOLAS BRAVO NO. 215 ENTRE CALLE 12 DE OCT | -111.4914 | 28.8455
SON00160300796597 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EN CRECIMIENTO A LA ORILLA DE LA CIUDAD | -112.164 | 30.7391
SON190301569177 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Primero de Mayo, Sonora, México | -112.7292 | 30.8057
SON230302265840 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON220202078319 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE CONICARIS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS PAIPAI Y CALLE PRIVADA LOS CONICARIS, CALLE LOS APACHES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV. TECNOLOG | -110.9696 | 31.2772
SON220402158939 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE RIO BRAVO COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE HEROES Y CALLE RIO BRAVO FINAL, AVENIDA RUIZ CORTINES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEG | -110.9411 | 31.3255
SON230402335574 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 46 TRAMO CABORCA - ALTAR, KILOMETRO 1+500 SN | -112.1282 | 30.7214
SON230402335600 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS OLIVOS SN | -110.9092 | 29.0197
SON230402335618 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2899
SON230402334910 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.3252 | 27.5812
SON230202224987 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA NUEVA VICTORIA, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL BULEVARD LÁZARO CÁRDENAS | -111.0107 | 29.134
SON230302266891 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | avenida unison | -110.9403 | 31.2472
SON230202223531 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LOS KAMIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA ABRAHAM ZAIED Y CALLE LOS TOBOSOS, AVENIDA EL RAQUET PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV DEL RAQUET HAS | -110.9624 | 31.2687
SON230302244417 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | TERRACERÍA TRAMO BLVD ENRIQUE MAZON LOPEZ - TOMAR CAMINO A LA IZQUIERDA POR 1.6 KM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CIUDAD JIMENEZ Y , BLVD ENRIQUE MA | -110.9296 | 29.0516
SON230302239129 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CAMPANERO INTERIOR 269 PUEBLO SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIERRA COLORADA Y CALLE MOCHOMOS, CALLE SIERRA OBSCURA 190 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA FOOTBALL SOCCER HABITAT100 MTS AL SUROESTE | -110.9205 | 29.1071
SON230302239128 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CIUDAD JIMENEZ INTERIOR 148 PUEBLO CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE COCOTLAN, CALLE CHIHUACLAN 270 MTS AL NORPONIENTE DE ESCUELA SECUNTADARIA TÉCNICA 66A 160 MTS AL ESTE DE CEN | -110.9954 | 29.1181
SON230302238839 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | CALLE GOLFO PERSICO INTERIOR 68 PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOLFO SAN LORENZO Y CALLE GOLFO SUEZ, 350 MTS AL NORPONIENTE DE COBACH480 MTS AL NORPONIENTE DE COBACH450 MTS AL | -111.9422 | 28.8318
SON230402319446 | Sonora | Benito Juárez | Jecopaco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ SUBES AL NORTE 3 CALLES A | -109.7703 | 27.1982
SON230402319514 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA AMERICA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE REFORMA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES BAJAS PUENTE A LA IZQUIERDA CALLE P | -109.8201 | 27.1299
SON220402199468 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.9571 | 31.3003
SON220402199468 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.9589 | 31.3008
SON220402199469 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.9142 | 31.2879
SON220402199469 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.915 | 31.2885
SON230302271162 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.943 | 31.3086
SON230402334977 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | UNEME CAPA NUEVA VIDA SAN LUIS RIO COLORADO | -114.7625 | 32.4767
SON230402335644 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, KILOMETRO 2+500 SN | -109.6775 | 29.8148
SON230402335675 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 271 | -110.9331 | 31.2897
SON230402335038 | Sonora | Trincheras | Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo Ocuca) | CENTRO DE SALUR RUAL PUEBLO NUEVO | -111.4492 | 30.5722
SON230202218086 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE GERMANIO COLONIA BELLA VISTA, 83029 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE URANIO Y CALLE ANTIMONIO, CALLE ZINC CALLE GERMANIO ENTRE URANIO Y CALLE ANTIMONIO CODIGO POSTAL 83029 COLONIA BELLA VISTA HERMOSILLO SONORA | -110.925 | 29.0878
SON230202214018 | Sonora | Cajeme | Yucuribampo | CALLE ADALBERTO ROSASA LOPEZ PUEBLO YUCURIBAMPO, 85205 YUCURIBAMPO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RODOLFO LEON MANZO Y CALLE ALFONSO HERNANDEZ POLA, CALLE FAUSTINO FELIX CALLE ADALBERTO ROSASA LOPEZ INTERIOR PUEBLO YUCURIBAMPO CP. | -109.8343 | 27.4199
SON230202214017 | Sonora | Cajeme | Sonora Progresista | CALLE MARIO DE LA PEÑA PUEBLO SONORA PROGRESISTA, 85207 SONORA PROGRESISTA, CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZAPATA LEYVA Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CARRETERA 1400 CALLE MARIO DE LA PEÑA INTERIOR PUEBLO SONORA PROGRESISTA CP. 852 | -109.9108 | 27.2612
SON230302261230 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230202214014 | Sonora | Cajeme | Allende (El Dieciocho) | AVENIDA BENTO JUAREZ PUEBLO ALLENDE (EL DIECIOCHO), 85209 ALLENDE (EL DIECIOCHO), CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPTA, CALLE 16 DE NOVIEMBRE AVENIDA BENTO JUAREZ INTERIOR PUEBLO ALLENDE EL DIECIOCHO | -109.9072 | 27.1915
SON230402319556 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | CALLE CIRCUNVALACION PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLEJON CUAUHTEMOC Y CALLEJON IRRIGACION, CALLEJON MARCOVICH SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE INDEPENCIA NORTE RECORRES HASTA LLEGAR A AV. | -109.8509 | 27.1298
SON220402199470 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.9384 | 31.3297
SON220402199470 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.937 | 31.327
SON230202217766 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA SANTIAGO APOSTOL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 83347 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RIO MUERTO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AVE. SANTIAGO APOSTOL UBICADA AL NORTE DEL POBLADO MIGUEL A | -111.5054 | 28.8514
SON230302238837 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | PUEBLO PLAN DE AYALA, 83317 PLAN DE AYALA, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 150 MTS AL NORTE DE PLAZA KIOSCO PÚBLICO260 MTS AL PONIENTE DE JARDIN DE NIÑOS150 MTS AL NORTE DE PLAZA KIOSCO PÚBLICO100 MTS AL SUROESTE DE PLZA260 MT | -111.5605 | 28.5713
SON230302238844 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | AVENIDA ANTONIO MONTIEL INTERIOR 68 PUEBLO PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE CALLE ALBERTO CALLES Y , CALLE PIONEROS DEL DESIERTO A 124VMTS AL ESTE DEL SALON A | -112.724 | 30.81
SON230302238894 | Sonora | Bacerac | Tamichopa | PUEBLO TAMICHOPA, 84393 TAMICHOPA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 340 MTS AL NORPONIENTE DEL ESTADIO DE BASEBALL300 MTS AL NORPONIENTE DEL ESTADIO DE BASEBALL30 MTS AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL200 MTS AL SUR DE CECYTES | -108.9039 | 30.2731
SON230402325139 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CONSTELACIÓN CANCER COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GEMENIS Y CALLE PRIVADA, CALLE CONSTELACION ACUARIO 70 MTS AL NORTE DE ESCUELA PREESCOLAR EMMA ESTUPIÑAN SOT | -111.0311 | 29.1484
SON230302238900 | Sonora | Altar | Altar | CALLE CUCAPA PUEBLO ALTAR CENTRO, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE MISIONES, CALLE FERNANDEZ A 586 MTS AL NORTE DEL CENTRO BACHILLERATO 400 MTS AL NORESTEDE GASERA Z400 MTS AL NORESTEDE GASERA ZA 589 MTS OES | -111.8331 | 30.7128
SON230402333912 | Sonora | Álamos | El Chino (San Antonio de los Chinos) | CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINO | -108.9761 | 26.5703
SON230402333921 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | MONT PELLIER SN | -110.9385 | 27.9449
SON230402313172 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA 5 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN EL AREA CENTRICA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE AV. 20 D | -109.8481 | 27.1271
SON230402333930 | Sonora | Álamos | Bavícora | DOMICILIO CONOCIDO SN | -108.7906 | 27.6742
SON230402333941 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | TECNOLOGICO NUM. 911 | -110.9564 | 31.2935
SON230402289057 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE TORRE SAN PEDRO COLONIA LAS TORRES, 84063 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y CALLE TORRE EIFFEL, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENI | -110.9715 | 31.2942
SON230402290273 | Sonora | Caborca | 15 de Septiembre | CALLE DOS EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 83713 15 DE SEPTIEMBRE, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA A Y BOULEVARD 15 SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE A 79 PUNTO 3 KILOMETROS AL OESTE DE | -112.9711 | 30.8712
SON230402333245 | Sonora | Empalme | Empalme | 16 DE SEPTIEMBRE SN | -110.8061 | 27.9559
SON230402289312 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE RUBEN PUJOL COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE AGUAS FEDERALES Y CALLE RUBEN PUJOL, CALLE PLANEACION URBANA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PLANEACI | -110.936 | 31.314
SON230402291247 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE RIO CONCHOS COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE HEROES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE HEROES RUMBO AL ORIENTE HASTA LLEGA | -110.9408 | 31.3254
SON230402319112 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 RECORRES AL NOROESTE Y EN SEGUNDO PUENTE A LA DERECHA SE UBICA COL.. MARQUEZ VERA POR CALLE PRINCIPAL AL | -109.9128 | 27.062
SON230402332646 | Sonora | Soyopa | San Antonio de la Huerta | CENTRO DE SALUD RURAL SAN PEDRO NUEVO | -109.6108 | 28.63
SON230402333270 | Sonora | San Javier | San Javier | CENTRO DE SALUD RURAL SAN JAVIER | -109.7407 | 28.5955
SON230402291332 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE RIO BRAVO COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO HONDO Y CALLE RIO BRAVO FINAL, CALLE HEROES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE HEROES RUMBO AL ORIENTE H | -110.9408 | 31.3257
SON230402319239 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO PAREDÓN VIEJO, 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD PORCALLE 2400 DERCHO AL NOROESTE A LADO IZQUIERDA BAJAS POR CALLE PRINCIPAL PAV | -109.9342 | 27.0785
SON230102206358 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE MARIN PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE LAS CONCHAS Y , LOS 14 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE PARDON COLORADO Y LAS | -109.9301 | 27.0765
SON230402333277 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | CENTRO DE SALUD RURAL SAN MIGUEL DE HORCASITAS | -110.627 | 29.5572
SON230102206361 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA IGNACIO AYENDE INTERIOR 708 COLONIA TRINIDAS SANCHES LEYVA, 83300 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RUBEN DUARTE LUZANILLA Y , CALLE SAN JUAN COPALA EN LAS CALLES DE IGNACIO ALLENDEMARIANO MATAMORO | -111.5141 | 28.8477
SON230402333281 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CENTRO DE SALUD URBANO LOS OLIVOS | -110.9773 | 29.1026
SON230202213697 | Sonora | Huatabampo | Las Milpas | PUERTO LAS MILPAS, 85900 LAS MILPAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 4 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS Y LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA. | -109.7707 | 26.7968
SON230202213731 | Sonora | Carbó | Carbó | CALLE DELIA ARNOLD INTERIOR 34 COLONIA EL CHAMIZAL, 83383 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y BOULEVARD PLACENCIA, CALLE RAUL PERALTA LAS OTRAS DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES DOCTOR NAVARRETE Y RAUL PE | -110.9614 | 29.689
SON230202213733 | Sonora | Carbó | Carbó | AVENIDA ROSALES COLONIA LA AURORA, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE MONTEREY Y CALLE LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE MARIANO ESCOBEDO LAS DEMAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES 1 FRANSICO JAVIER MINA2 MORELIA 3 FERRO | -110.9582 | 29.6845
SON230202214013 | Sonora | Cajeme | Altos de Jecopaco | CALLE SOSTENES VALENZUELA PUEBLO ALTOS DE JECOPACO, 85209 ALTOS DE JECOPACO, CAJEME SONORA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES GUILLERMO OCHOA JUAN MARIO SAUCEDO SOSTENES VALENZUELA MILL | -109.8946 | 27.1728
SON230402319316 | Sonora | Benito Juárez | Aceitunitas (Sube y Baja) | CALLE 2400 PUEBLO ACEITUNITAS SUBE Y BAJA, 85297 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE TOPOLOBAMPO Y CALLE EULALIO SOTO V, CALLE ISLA HUIVULAI SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 SE LOCALIZA A LAIZQUIERDA | -109.9132 | 27.0801
SON230402326414 | Sonora | Huatabampo | Manuel Caudillo | PUEBLO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA DISTANCIA DE 214 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15 TRAMO NAVOJOA LOS MOCHIS FRENTE LA IGLESIA SAGRADOS CORAZ | -109.0874 | 26.4921
SON230402326456 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CONSTELACIÓN ANDROMEDA INTERIOR 155 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CONSTELACIÓN PISCIS Y CALLE CONSTELACIÓN CANCER, CALLE JAVIER GÁNDARA 330 MTS AL SURPONIENTE | -111.029 | 29.147
SON230402326459 | Sonora | Hermosillo | San Bartolo | PUEBLO SAN BARTOLO, 83303 SAN BARTOLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 200 MTS AL NORPONIENTE DE KIOSKO PLAZA PUBLICA | -110.7956 | 29.1477
SON230402330857 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE JOSE MARIA GUERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ÁLAMOS CENTRO, 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES Y CALLE MORELOS, EL MERCADO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO A UN LADO DE L | -108.9349 | 27.024
SON230202214249 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE EMILIANO ZAPATA FRANCISCO VILLA Y MEXICO | -109.6856 | 27.0665
SON230202214250 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC PLUTARCO ELIAS CALLES JUAN DE LA BARRERA RODOLFO PALOMARES | -109.6276 | 26.9128
SON230202214492 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | PUEBLO TIERRA BLANCA, 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO TIERRA BLANCA, CP. 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , , | -109.3456 | 27.1878
SON230202214494 | Sonora | Navojoa | Navojoa | AVENIDA OSTAMURI INTERIOR 7 COLONIA 23 DE ABRIL, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE BACERAC Y CALLE SAUCE, CALLE LAS TORRES AVENIDA OSTAMURI SN INTERIOR 7 , COLONIA 23 DE ABRIL, CP. 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CA | -109.4341 | 27.0863
SON230202214497 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE JOSE MARIA I LOAISA INTERIOR 22 COLONIA ROSARIO RUELAS, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE ARIBABI Y CALLE BACERAC, CALLE JOAQUIN MURRIETA CALLEJON MEXICO ENTRE SOCIEDAD MUTUALISTA Y CLUB ROTARIO SUR CALLE POSTERI | -109.4257 | 27.0581
SON230402333306 | Sonora | Álamos | Burapaco | CENTRO DE SALUD RURAL BURAPACO | -108.8819 | 27.56
SON230402333958 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | REYES DE MALLORCA SN | -109.9863 | 27.4891
SON230402319392 | Sonora | Benito Juárez | Batevito (Colonia Irrigación) | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO BATEVITO COLONIA IRRIGACIÓN, 85296 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, CALLE 2200 SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 RECORREMO | -109.8738 | 27.1168
SON230402319654 | Sonora | Benito Juárez | Agua Blanca | CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 AMANO DERECHA BAJAS POR CALLE PRI | -109.7334 | 27.1161
SON230402323535 | Sonora | Álamos | Los Citahuis | PUEBLO LOS CITAHUIS, 85777 LOS CITAHUIS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , CONDUCES HACIA EL SUR SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL NAVOJOALOS MOCHIS AL LLEGAR AL ENTRONQUE A TOROCOBAMBO GIRAS HACIA LA IZQUIERDA PARA LA ENTRADA AL CAM | -109.0352 | 26.464
SON230202214535 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE RIO FUERTE COLONIA PUERTO PEÑASCO CENTRO, 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA 61 Y AVENIDA 62, CALLE 31 NTE RIO FUERTE INTERIOR PUERTO PEÑASCO CENTRO, CP. 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA | -113.5194 | 31.3284
SON230202214568 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | CALLE INDUSTRIAL INTERIOR 91 PUEBLO PITIQUITO, 83960 PITIQUITO, PITIQUITO SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , CALLE INDUSTRIAL SN INTERIOR 91 , PUEBLO PITIQUITO, CP. 83960 PITIQUITO, PITIQUITO SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , | -112.0561 | 30.6799
SON230402334429 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | QUINTO BORDO SN | -111.0053 | 29.177
SON230402319712 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO PAREDÓN VIEJO, 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 RECORRES A MANO DERECHA CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA A 2 CALLAS A | -109.932 | 27.0779
SON230202214595 | Sonora | Quiriego | Bacusa | CALLE CONOCIDO PUEBLO BACUSA, 85736 BACUSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , POSTE 6 POSTE 10 POSTE 3 POSTE 12 POSTE 8 | -109.2469 | 27.4772
SON230402333375 | Sonora | Álamos | Huirocoba | CENTRO DE SALUD RURAL HUIROCOBA | -108.6947 | 26.9031
SON230202214694 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLEJON REFORMA Y CALLE BONFIL, CALLE PRESBITERO LUIS M VALENCIA 395M AL OESTE DEL AYUNTAMIENTO90M AL OESTE DE CANCHA FUTBOL | -109.1407 | 29.8082
SON230402333382 | Sonora | Álamos | El Mocúzari (Conicárit) | CENTRO DE SALUD RURAL MOCUZARI | -109 | 27.25
SON230402333962 | Sonora | Cajeme | Esperanza | PUEBLA NUM. 535 | -109.9241 | 27.5849
SON230402303912 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA PLAN DE AYALA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES AL ESTE RECORRES U | -109.8212 | 27.1273
SON230402319806 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA PLAN DE AYALA SE ACCESA POR AV NIÑOS HEROES PASANDO DELEGACION ENTRE DIVISION D | -109.8212 | 27.1259
SON230402319860 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA PLAN DE AYALA SE ACCESA A LOCALIDA POR AV. NIÑOS HEROES RECORRES AL ESTE 2 CALL | -109.8206 | 27.126
SON230202234247 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | JUAN VARELA SN | -112.1496 | 30.713
SON230202234028 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD LAS ACACIAS SN | -110.9533 | 31.2464
SON230202232654 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 3 NUM. 50 | -110.9593 | 29.1203
SON230202234174 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | PADRE NACHO SN | -110.9458 | 31.319
SON230202234250 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 4 SN, COL. CENTRO | -109.5535 | 31.331
SON230202232670 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CALLE ALVARO OBREGON SN | -109.6687 | 26.9271
SON230202234158 | Sonora | Carbó | Carbó | ELISA E. DE MARTINEZ SN | -110.9602 | 29.6841
SON230202234264 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE 47 SN | -114.7239 | 32.461
SON230202232731 | Sonora | Navojoa | Navojoa | GENERAL EMILIANO ZAPATA SN | -109.4847 | 26.842
SON230302270387 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ALFONSO ARMENTA NUM. 4 | -110.9723 | 29.053
SON230202232647 | Sonora | Carbó | Carbó | LICENCIADO ADOLFO RUIZ CORTINES SN | -110.9623 | 29.6825
SON230302267754 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN | -114.7725 | 32.477
SON230302266990 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | ITSON SN | -109.9667 | 27.49
SON230302267515 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | JOSE OROZCO SN | -110.2654 | 30.9758
SON230302267779 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS YAQUIS SN, COL. CAMINO REAL | -111.0142 | 29.1163
SON230302270215 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.7059 | 32.4597
SON230302267784 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | NINGUNO SN | -109.9128 | 27.0575
SON230302267522 | Sonora | Caborca | Siempre Viva | NINGUNO SN | -112.4536 | 30.746
SON230302267785 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.2467 | 27.4131
SON230302267674 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA PEÑA LARA SN, COL. LA CHOLLA | -111.0467 | 29.1063
SON210201944204 | Sonora | Navojoa |  | Navojoa, Son., México | -109.4437 | 27.0728
SON210302005381 | Sonora | Nogales |  | Nogales, Son., México | -110.9381 | 31.3012
SON210302005383 | Sonora | Nogales |  | Nogales, Son., México | -110.9381 | 31.3012
SON220202089115 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | DOMICILIO CONOCIDO | -109.6689 | 26.9068
SON220302135843 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLEJON IGNACIO ALLENDE S/N | -110.8141 | 27.9621
SON230102210539 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | AV. VIII SN, COL. SAN VICENTE | -110.9029 | 27.9193
SON230102210531 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | DEL PARQUE SN | -114.7626 | 32.4771
SON230102210547 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE 12 SN, COL. DEL BOSQUE | -114.7821 | 32.4475
SON230102210542 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | SONOITA SN | -110.9312 | 31.2991
SON230102210530 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | PALO VERDE SN, COL. LOS ALAMOS | -110.9298 | 31.2946
SON230202232617 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | FENOCHIO NUM. 23 | -110.943 | 31.3089
SON230202232661 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.9831 | 31.1671
SON230202234246 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | JUSTINO LOPEZ SN | -112.1395 | 30.7116
SON230202234253 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | DOMICILIO CONOCIDO | -112.1592 | 30.7162
SON230202233152 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CARREY SN | -110.9802 | 29.0063
SON230202234160 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DE LAS CUMBRES SN | -110.9728 | 29.0627
SON230302267496 | Sonora | Guaymas | Guásimas (De Belem) | NINGUNO SN | -110.5817 | 27.886
SON230302267562 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD AGUSTIN F. ZAMORA SN, COL. PUERTA DEL REY | -111.0046 | 29.1784
SON230302267783 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | LAGO AZUL SN | -110.9475 | 31.3026
SON230302267593 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 64 SN | -113.4888 | 31.338
SON230302270131 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9618 | 29.1209
SON230302270139 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | VICENTE GUERRERO NUM. 923 | -110.9714 | 30.6247
SON230302267539 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Ahínco 21, California Residencial | -111.0535 | 29.1261
SON230302267023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NUM. 13 | -110.9604 | 29.0853
SON230302267707 | Sonora | Navojoa | Navojoa | MARTIRES DE SAHUARIPAS SN | -109.4351 | 27.0894
SON230302267696 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | FRAY MARCOS DE NIZA SN | -110.9969 | 29.1212
SON230302267781 | Sonora | Huatabampo | Francisco Sarabia | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.1058 | 26.5148
SON230302267786 | Sonora | Cajeme | Providencia | BASE SN | -109.9826 | 27.51
SON230302267789 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 901 | -111.4775 | 28.8404
SON230302267449 | Sonora | Opodepe | Querobabi | JESUS GARCIA CORONA SN | -111.0242 | 30.0515
SON230202214758 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE LAS PALMAS PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ROSAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 100 MTS OESTE SALIDA CAMINO A LA ESTRELLAA 300 MTS ESTE DE CARRETERA A NURIA 100 MTS ESTE DE BOD | -109.3707 | 27.8431
SON230402333410 | Sonora | Álamos | Los Muertos | CENTRO DE SALUD RURAL LOS MUERTOS | -108.9089 | 26.7419
SON230402333991 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | FILOMENO MATA NUM. 2 | -112.8531 | 31.864
SON230402334005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9618 | 29.1216
SON230402289915 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD SAN MIGUEL COLONIA VILLA VERDE, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD AGUSTIN ZAMORA Y BOULEVARD SANTA INES, BOULEVARD SAN MIGUEL ENTRE BULEVARD AGUSTIN ZAMORA Y BOULEVARD SANTA INEZ COLONIA VILLA VERD | -111.0158 | 29.1675
SON230402300805 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | CALLE FRANCISCO MARQUEZ EJIDO PUEBLO YAQUI, 85200 PUEBLO YAQUI, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE SANTIAGO XICOTENCATL, CALLE CHURUBUSCO ESTAS CALLES RODEAN A LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DE LA LUZ MARQUEZ LAS CUALE | -110.0309 | 27.3513
SON230302270211 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | TECNOLOGICO NUM. 911 | -110.9564 | 31.2933
SON230302267528 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD PASEO ROMANZA SN | -110.8949 | 31.3114
SON230302267764 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | NINGUNO SN | -110.1087 | 27.4627
SON230302267756 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | LAZARO CARDENAS DEL RIO B SN | -114.7869 | 32.4427
SON230402333425 | Sonora | Álamos | Tapizuelas | CENTRO DE SALUD RURAL TAPIZUELAS | -108.8631 | 26.6678
SON230302237643 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE TALAMANTE INTERIOR 13 PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MARISCAL Y CALLE MINA, CALLE IGNACIO ALMADA 70 MTS AL ESTE DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL100 MTS AL NORTE DE CANCHA DE FUTBOL CEC | -109.2359 | 29.0578
SON230402334012 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.4532 | 27.0507
SON230402334534 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | MARCOS ANGEL ZAVALA R NUM. 1 | -110.3821 | 29.4253
SON230402294210 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE RANCHO ALEGRE COLONIA RANCHO BONITO, 83174 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RANCHO BONITO Y CALLE RANCHO ENCANTADO, RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y RANCHO ENCANTADO C.P 83174 HERMOSILLO SONORA | -111.0177 | 29.0995
SON230402324384 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , 284 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 128320 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 128ESTA 256 MTS AL ESTE DE LA TELESECUNDARIA 128ESTA 229 MTS AL EST | -109.9114 | 27.058
SON230402324397 | Sonora | Cumpas | Cumpas | AVENIDA DIANA LAURA ROJAS COLONIA CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 360 MTS AL NORPONIENTE DE ESTADIO DE BASEBALL CUMPAS | -109.7848 | 30.0023
SON230302267760 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | IGNACIO PESQUEIRA SN | -114.7991 | 32.4511
SON230302270247 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA FRATERNIDAD SN | -109.842 | 27.1298
SON230302267718 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLEJON CHANATE SN, COL. PUERTA REAL | -110.9541 | 29.0993
SON230302269883 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA TECNOLOGICO Y/O CARRETERA A LA UNION SN | -109.6241 | 26.8222
SON230302267796 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | VICENTE GUERRERO NUM. 923 | -110.9714 | 30.6247
SON230302267787 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y/O FELIPE DE JESUS ROBLES TOVAR SN | -110.8142 | 27.9621
SON230302267615 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | LEY FEDERAL DEL TRABAJO SN | -110.9594 | 29.1215
SON230302267714 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | BENITO JUAREZ GARCIA SN | -110.3117 | 27.6559
SON230302267732 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | OTHON ALMADA SN | -110.9777 | 29.1024
SON230302267795 | Sonora | Navojoa | Bacabachi | CARRETERA FED. 4 CARRILES MEXICO 15 SN | -109.3939 | 26.8958
SON230302270256 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Blvd. Luis Encinas J, Calle Av. Rosales | -110.9603 | 29.0837
SON230302270278 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ERLA SN, COL. URBI VILLA CAMPESTRE | -111.0231 | 29.0531
SON230102210544 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ASPROMONTE SN, COL. VILLA BONITA | -111.0061 | 29.066
SON230302267808 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REPUBLICA DE PANAMA SN, COL. SONACER | -111.0058 | 29.101
SON230302267802 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PERIMETRAL NORTE SN | -110.9541 | 29.0992
SON220302131693 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÑOS HEROES | -110.8164 | 27.968
SON230302270283 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6708 | 26.9519
SON230402333446 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -111.0493 | 29.1368
SON230302237649 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SAN FRANCISCO, 150 MTS AL ESTE PALACIO MUNICIPAL170 MTS AL NORESTE C | -109.7384 | 29.287
SON230402333452 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | VALLE DORADO SN | -109.9273 | 27.4402
SON230302237960 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE MUSCA INTERIOR 66 CIUDAD COLINAS DEL SOL, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CENTAURO Y CALLE HERCULES, CALLE PUPPIS A 69 MTS AL NORTE DE GASOLINERA ARIZONA A 265 MTSAL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO COLINAS | -110.9473 | 31.2915
SON230302238833 | Sonora | Hermosillo | El Choyudo (Los Japoneses) | EJIDO EL CHOYUDO (LOS JAPONESES), 83316 EL CHOYUDO (LOS JAPONESES), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 240 MTS AL ESTE DE CENTRO DE SALUD RURAL320 MTS AL NORESTE DE JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES202 MTS AL PONIENTE DE CENTRO DE SAL | -111.4521 | 28.3217
SON230302238834 | Sonora | Hermosillo | Puerto Arturo | EJIDO PUERTO ARTURO, 83316 PUERTO ARTURO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 420 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES256 MTS AL ORINTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL 188 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES215 MTS | -111.4219 | 28.4296
SON230402334067 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | OCEANO INDICO SN | -109.9608 | 27.4786
SON230402310473 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA AMERICA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA REFORMA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES A LA IZQUIERDA POR PRIMER CALL | -109.8242 | 27.1298
SON230402311816 | Sonora | La Colorada | La Colorada | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA COLORADA, 85540 LA COLORADA, LA COLORADA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO CON ESQUINA FRANCISCO I MADERO COLINDANCIO AL ESTE CON ESCU | -110.5787 | 28.8029
SON230402324542 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | CALLE REVOLUCION PUEBLO LOS HOYOS, 84513 LOS HOYOS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE MORALES Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ 800 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL130 MTS AL NORTE DE PLAZA PUBLICA LOS HOYO | -109.7824 | 30.1312
SON230402324547 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO OJO DE AGUA, 84520 OJO DE AGUA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE SUR Y , 150 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL LOS HOYOS | -109.7895 | 30.0263
SON230402333032 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | NINGUNO SN | -110.8892 | 29.1227
SON230402333033 | Sonora | Huépac | Huépac | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NUM. 10 | -110.2141 | 29.909
SON230402333035 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | PUERTO ESCONDIDO SN | -110.9578 | 31.3153
SON230402333036 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | SANTIAGO IGLESIAS SN | -110.9533 | 30.6224
SON230402333037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | EL CARRIZAL SN | -110.995 | 29.0878
SON230402333040 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | 14 SN | -111.1313 | 30.5405
SON230402333045 | Sonora | Cajeme | El Olvido | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.7525 | 28.0422
SON230402333046 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | NINGUNO SN | -109.6964 | 30.3722
SON230402333052 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.706 | 32.4597
SON230402333055 | Sonora | Navojoa | Navojoa | MARIANO MATAMOROS NUM. 2002 | -109.4597 | 27.0827
SON230402333056 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | INDEPENDENCIA SN | -110.248 | 27.4124
SON230402334089 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CRISANTO BUITIMEA SN | -109.6865 | 27.0761
SON230402334106 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | GASPAR LUKEN ESCALANTE NUM. 1057 | -111.0572 | 29.1202
SON230402311914 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | CALLE DEL TANQUE INTERIOR SN COLONIA PLANTA NUEVA, 84624 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y , CALLE DEL TANQUE FINAL Y CALLE PROSPERIDAD EN COLONIA PLANTA NUEVA FRENTE CUM | -110.2974 | 30.974
SON230402313596 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | CALLE REVOLUCION FINAL COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE Y , POR LA CALLE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 9 CALLES HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A DONDE EMPIEZA LA TERRACERIA | -111.1217 | 30.1657
SON230402333058 | Sonora | Magdalena | San Ignacio | PEDRO Y PABLO TIBUTAMA SN | -110.9219 | 30.6955
SON230402333059 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.3251 | 27.5815
SON230402333060 | Sonora | Cajeme | Antonio Rosales | NUEVA GALICIA SN | -109.8531 | 27.3515
SON230402333061 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Calle Dr. Norman E. Borlaug | -109.9327 | 27.3687
SON230402334112 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CARRETERA FEDERAL CUOTA NUMERO 15 TRAMO NAVOJOA LOS MOCHIS KILOMETRO 6+500 SN | -109.4348 | 27.0338
SON230402310662 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 CAMPO MARÍA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA PALMITO Y , SE ACCESA A OBRA POR CALLE INDEPENDENCIA SALIDA NORTE PASAS ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 129 Y LLEGAS A LA ULTIMA AV. QU | -109.8509 | 27.1369
SON230402334154 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | SANTA AURORA SN | -110.9517 | 31.2964
SON230402334160 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | NINGUNO SN | -111.0368 | 29.1243
SON230402334170 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | GUADALUPE VICTORIA SN | -110.9669 | 29.1025
SON230402334171 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | VILLA CASTAÑO SN | -111.016 | 29.1488
SON230402334172 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | LUZ VALENCIA NUM. 13 | -110.9767 | 29.1527
SON230402334178 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PASEO ROMANZA SN | -111.0014 | 29.156
SON230402334179 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS YAQUIS SN | -111.0143 | 29.1164
SON230202214516 | Sonora | Navojoa | Masiaca | CALLE RAMON YOCUPICIO PUEBLO MASIACA, 85220 MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE RAMON YOCUPICIO INTERIOR PUEBLO MASIACA CP. 85220 MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA | -109.2367 | 26.7634
SON230202214517 | Sonora | Navojoa | Bacabachi | CALLE QUINTANA PUEBLO BACABACHI, 85223 BACABACHI, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO , CALLE QUINTANA CALLE QUINTANA INTERIOR PUEBLO BACABACHI, CP. 85223 BACABACHI, NAVOJOA SONORA ENTRE C | -109.39 | 26.8929
SON230402333322 | Sonora | Álamos | Techobampo | CENTRO DE SALUD RURAL TECHOBAMPO | -108.8819 | 27.3017
SON230402333330 | Sonora | Álamos | Mexiquillo | CENTRO DE SALUD RURAL MEXIQUILLO | -108.9283 | 27.3503
SON230402333979 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | 4 SN | -109.5601 | 31.3301
SON230402304262 | Sonora | Benito Juárez | Agua Blanca | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE BONIFACIO FIERROS SE ACCESA A LOCALIDAD POR CARRETERA 2200 A LA DERECHA RECORRES TRES CALLLES TOPA | -109.7334 | 27.1128
SON230402312123 | Sonora | Arizpe | Buenavista | CALLE PRINCIPAL SALIDA AL PANTEON PUEBLO BUENAVISTA, 84657 BUENAVISTA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL SALIDA AL PANTEON MUNICIPAL, LADO ESTE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ARIZPE, SO | -110.0539 | 30.3949
SON230402318403 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIRERENTES ZONAS ZAP, CALLE | -109.9278 | 27.0791
SON230402323932 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE FIELO JURADO COLONIA COLINAS DE FÁTIMA, 85410 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE BATANI Y , CONDUCES SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 15 DIRECCIÓN HERMOSILLO GUAYMAS GIRAS HACIA EL LADO IZQUIERDO SOBRE LA CALL | -110.8794 | 27.9358
SON230402323934 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR 75 17 COLONIA EL RANCHITO, 83050 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE URANIO, CALLE IGLESIA 360 MTS AL NORTE DE PLAZA PARQUE DE LOS YAQUIS | -110.9292 | 29.0913
SON230402323942 | Sonora | Guaymas | Baugo (Guásimas) | PUEBLO BAUGO (GUÁSIMAS), 85507 BAUGO (GUÁSIMAS), GUAYMAS SONORA ENTRE Y , 340 MTS AL SUR TE DE IGLESIA DE DIOS VIDA ETERNA CARRETERA A GUASIMAS430 MTS AL SUR TE DE IGLESIA DE DIOS VIDA ETERNA CARRETERA A GUASIMAS400 MTS AL | -110.5719 | 27.9124
SON230402333338 | Sonora | Álamos | San Bernardo | CENTRO DE SALUD RURAL SAN BERNARDO | -108.8439 | 27.3986
SON230202214569 | Sonora | Pitiquito | La Estación (Estación Pitiquito) | CALLE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLO LA ESTACIÓN (ESTACIÓN PITIQUITO), 83961 LA ESTACIÓN (ESTACIÓN PITIQUITO), PITIQUITO SONORA ENTRE Y , CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR PUEBLO LA ESTACIÓN ESTACIÓN PITIQUITO CP. 8396 | -112.0167 | 30.6877
SON230202214594 | Sonora | Quiriego | Tepahui | CALLE CONOCIDO PUEBLO TEPAHUI, 85735 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , 40 MTS AL SUR ESTADIO BEISBOL50 MTS AL SUR DEL PANTEON150 MTS AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL100 MTS AL SUR DE SECUNDARIA 17130 MTS AL SUR DE SECUNDARIA 17 | -109.1827 | 27.3955
SON230402333352 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | FRANCISCO CELAYA SN | -110.9353 | 31.3161
SON230202214618 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AVENIDA 35 INTERIOR 3137 COLONIA VALLES DUARTE, 84279 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 31 Y CALLEJON 31, AVENIDA 36 350 MTS AL SUROESTE DE UNIDAD DEPORTIVA LINDA VISTA380 MTS AL SUROESTE DE CANCHAS DEPORTIVAS BACHI | -109.5473 | 31.2999
SON230402333988 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | ALVARO OBREGON NUM. 174 | -110.3005 | 30.9858
SON230402333997 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | BENITO JUAREZ GARCIA SN | -109.9669 | 29.1165
SON230402334017 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | LAZARO CARDENAS DEL RIO SN | -109.6839 | 27.0618
SON230402334023 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | ABELARDO L. RODRIGUEZ SN | -114.4984 | 31.6885
SON230402304432 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE PRIVADA CAHIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS CAHITAS Y CALLE PRIVADA CAHITAS, AVENIDA TECNOLOGICO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVE | -110.9723 | 31.279
SON230402312185 | Sonora | Cananea | Emiliano Zapata | CONTINUACION ANDRES RAMIREZ CASTILLO FINAL INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 84634 EMILIANO ZAPATA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE ANDRES RAMIREZ CASTILLO FINAL Y CALLE SIN NOMBRE PASANDO PARRILLA HACIA RAN | -110.1649 | 31.029
SON230402318524 | Sonora | Benito Juárez | Jecopaco | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. PRINCIPAL BENITO JUAREZ RUMBO AL NORTE PASAS GAS | -109.7691 | 27.1963
SON230402333383 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.3252 | 27.5812
SON230202214756 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA 180 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL 450 MTS AL ESTE DE PLAZA PÚBLICA620 MTS | -110.0827 | 27.5506
SON230402334028 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 119 TRAMO CIUDAD OBREGON - CALLE 1900, KILOMETRO 14+0 SN | -109.9322 | 27.4829
SON230402334048 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 901 | -111.4776 | 28.8407
SON230402334052 | Sonora | Navojoa | Navojoa | AVENIDA ARIVECHI SN | -109.4375 | 27.0585
SON230402334060 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | FERNANDO GALAZ SN | -109.938 | 27.4494
SON230402334074 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALIFORNIA NUM. 1777 | -109.9454 | 27.4773
SON230402302068 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE IGNACIO DE LA TORRE COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ALFONSO ORTIZ Y CALLE JUAN NAVARRETE, BOULEVARD GRAL. IGNACIO R. ALATORRE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDA | -110.9324 | 31.2882
SON230402304531 | Sonora | Benito Juárez | Jecopaco | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS SE ACCESA POR CALLE 24 DE FEBRERO PASAS AV. PRINCIPAL BENITO JUREZ AL SUREST | -109.7659 | 27.1976
SON230402311310 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE PRINCIPAL COLONIA HIDALGO, 85840 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR NE LA COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIODE NAOOASONORA. | -109.4391 | 27.0866
SON230402332632 | Sonora | Sahuaripa | Guisamopa | CENTRO DE SALUD RURAL GUISAMOPA | -109.1072 | 28.6461
SON230302237633 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE CARRETERA SON 186 Y PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , A 100 MTS AL NOROESTE DE TANQUE ELEVADO | -109.933 | 27.0804
SON230302237636 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE GILBERTO GIL AMAYA INTERIOR 15 PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MARIA JESUS MORELOS Y CALLE BACANORA, 20 MTS AL ESTE DE CANCHA FUTBOL CECYTES25 MTS AL ESTE CANCHA FUTBOL CECYTESA 10 | -109.2351 | 29.0492
SON230402333440 | Sonora | Álamos | El Chinal | CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINAL | -108.7014 | 26.6808
SON230402334086 | Sonora | Navojoa | Masiaca | AVENIDA ROMAN YOCUPICIO SN | -109.2356 | 26.7641
SON230402334091 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | VICAM (UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO) SN | -110.9119 | 27.8923
SON230402334094 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SAN PEDRO SN | -110.9533 | 29.1252
SON230402334097 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 46 TRAMO CABORCA - ALTAR, KILOMETRO 1+500 SN | -112.1282 | 30.7214
SON230402334100 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA H COLEGIO MILITAR SN | -112.1628 | 30.7252
SON230402334103 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA H COLEGIO MILITAR SN | -112.1628 | 30.7252
SON230402318749 | Sonora | Benito Juárez | Agua Blanca | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE NIÑOS HEROES SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 RECORRES HASTA LLEGAR A CALLE PRINCIPAL 5 DE MA | -109.7334 | 27.1149
SON230402333448 | Sonora | Álamos | El Maquipo | CENTRO DE SALUD RURAL EL MAQUIPO | -108.7139 | 26.7225
SON230302237685 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA MELCHOR OCAMPO COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GOMÉZ FARÍAS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS A 38 MT. AL NORTE DE LA CHATARRERA EL BORREGOA 190 MT.DEL SUROESTE DE LA RESICL | -110.8168 | 27.9638
SON230402333458 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -111.0493 | 29.1368
SON230402333462 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AV. ALVARO OBREGON SN | -114.7077 | 32.46
SON230402334110 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA DE LA TRANSFORMACION SN | -114.7179 | 32.4618
SON230402302318 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LOS OLMECAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS LACANDONES Y CALLE LOS KUMIAS, CALLE LOS QUICHES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS | -110.9705 | 31.2705
SON230402332648 | Sonora | Soyopa | El Novillo (Campamento el Águila) | CENTRO DE SALUD RURAL EL NOVILLO | -109.617 | 28.95
SON210201944393 | Sonora | Cajeme |  | 85203 Providencia, Son., México | -109.9869 | 27.5113
SON230202234254 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CABO SAN PEDRO SN | -111.0235 | 29.1507
SON230302267012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | VILLA DEL BOSQUE SN | -110.9646 | 29.0613
SON230302267002 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | SONORA SN | -110.3092 | 30.9836
SON230302267570 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | MARIA DE JESUS MENDEZ SN | -112.1666 | 30.6988
SON230302270268 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Juárez, 85890 Navojoa, Son. | -109.4387 | 27.0524
SON230302267643 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA DE LOS ELECTRICISTAS NUM. 188 | -110.9466 | 29.0012
SON230302267782 | Sonora | Navojoa | Rancho del Padre | NINGUNO SN | -109.5153 | 27.1161
SON230302267752 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | TARAHUMARA SN | -112.0667 | 30.6858
SON230302267594 | Sonora | Sáric | Sásabe | NINGUNO SN | -111.5442 | 31.4721
SON230302267712 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | LUIS DONALDO COLOSIO SN | -111.1188 | 30.5391
SON230302267502 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE 57 SN, COL. SAN RAFAEL | -113.537 | 31.3169
SON230302267738 | Sonora | Huatabampo | Yavaros (Isla las Viejas) | ALVARO OBREGON SN | -109.5246 | 26.7052
SON230302267729 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS LAURELES SN, COL. FUENTES DEL MEZQUITAL | -110.9778 | 29.0723
SON230302267788 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, KILOMETRO 60+300 SN | -111.4668 | 28.8405
SON230302267648 | Sonora | Navojoa | Navojoa | BOULEVAR RAFAEL J ALMADA SUR SN | -109.4501 | 27.063
SON230302266985 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CHIHUAHUA NUM. 985 S | -109.9349 | 27.4894
SON230402334152 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA PERIMETRAL NORTE SN | -110.993 | 29.1101
SON230402334157 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE PINO REAL DEL SUR SN | -111.0019 | 29.1635
SON230402334169 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | IX NUM. 559 | -110.8996 | 27.9188
SON230402334177 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PEDRO SALAZAR FELIX SN | -111.015 | 29.1583
SON230402334180 | Sonora | Empalme | José María Morelos y Pavón (La Atravezada) | CALZADA DE LOS ESTUDIANTES SN | -110.6915 | 28.097
SON230402334181 | Sonora | Altar | Altar | AVENIDA DOCTOR GODINEZ FINAL SN | -111.8354 | 30.7139
SON230402318946 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA CRISTOBAL COLON ACCESAMOS A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES BAJANDO EL PUEN | -109.8263 | 27.1258
SON230402318999 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | CALLE CONSTITUCION PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA PALMITO Y AVENIDA DELICIAS, CALLE PLAN DE GUADALUPE SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE INDEPENDENCIA A LA DERECHA POR PRIMER CALLE POST | -109.8463 | 27.135
SON230402317698 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA VALSEQUILLO PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DELICIAS SE ACCESA A LO CALIDAD POR CALLE INDEPENDENCIA NORTE PASAS 2 AVENIDAS Y EN E | -109.831 | 27.1321
SON230402332144 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA HERMOSA / CALLE VILLA DEL LAGO Y CALLE VILLAS DEL CANAL, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -110.9641 | 29.0621
SON230402332144 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA HERMOSA / CALLE VILLA DEL LAGO Y CALLE VILLAS DEL CANAL, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -110.9641 | 29.0619
SON230402308124 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE ENRIQUE QUIJADA Y CALLE TORRES, AVENIDA 5 DE FEBRERO SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE INDEPENDENCIA NORTE A LA IZQUIERDA A UNA | -109.8428 | 27.1266
SON230402312714 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | CALLE DIVISION DEL NORTE PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y , CALLE MELCHOR OCAMPO SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROESA LA 3ER CALLE POR DIVISION DEL NORTE A LA DE | -109.8223 | 27.1216
SON230302267699 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | BENITO JUAREZ GARCIA SN | -111.488 | 28.8415
SON230302267669 | Sonora | Empalme | La Palma | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.7011 | 28.0504
SON230302267713 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | GOLONDRINAS SN | -109.9499 | 27.4489
SON230302267777 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | QUINTANA ROO SN | -110.9783 | 29.0954
SON230302267726 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | JACINTO LOPEZ SN | -110.9716 | 29.0333
SON230302270207 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva | -109.4532 | 27.0506
SON230302267734 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | QUINTO BORDO SN | -111.0053 | 29.1768
SON230302267720 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | DOMICILIO CONOCIDO SN | -111.4775 | 28.8408
SON230302267702 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | LOS MOLINOS SN | -110.9906 | 29.0469
SON230302267790 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | GASPAR LUKEN ESCALANTE NUM. 1057 | -111.0572 | 29.12
SON230302270273 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | 6 DE ABRIL SN, COL. BENITO JUAREZ | -109.9223 | 27.4849
SON230302269877 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | HIDALGO SN, COL. INFONAVIT YOCUJIMARI | -109.9596 | 27.4964
SON230302267809 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SAN MIGUEL SN | -111.0168 | 29.1652
SON230302267804 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS SERIS SN, COL. SAHUARO | -111.0131 | 29.121
SON220202089112 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE III S/N, COLONIA YUCATAN | -110.8981 | 27.9164
SON220302131673 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÃ¿OS HEROES | -110.8163 | 27.9681
SON230302267007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | VILLA FLORIDA NUM. 13 | -110.9766 | 29.1527
SON230402312831 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 RECORRES TRES CALLES A LA IZQUIRDA RUMBO AL NOROESTE RECORRES HACIA EL SUR PASANDO DELEGACION HASTA PASAR | -109.911 | 27.0562
SON230402293260 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | PEATONAL PROL. BLVD. MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO MICROONDAS Y BOULEVARD PROL. SAN GERMAN, AVENIDA LAS ARENAS DESDE EL CRUCERO ENTRE EL BLVD. MICROONDAS Y EL B | -110.9154 | 27.9586
SON230402333034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9618 | 29.1209
SON230402333038 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | MAR DEL NORTE SN | -110.9199 | 27.9533
SON230402333039 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | RENATO GIRON GAMEZ SN | -110.9446 | 29.0099
SON230402333041 | Sonora | Nogales | Cíbuta | CARRETERA INTERNACIONAL NUM. 15, KM 34 SN | -110.8984 | 31.062
SON230402333042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PLAZA DE LOS ROSALES SN | -111.0151 | 29.057
SON230402333043 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LAS AMERICAS SN | -110.9721 | 29.0906
SON230402333044 | Sonora | Huatabampo | Mochibampo | NINGUNO NUM. 157 | -109.6132 | 26.749
SON230402333048 | Sonora | Cajeme | Vicente Guerrero (El Portón) | JESUS GARCIA SN | -109.978 | 27.5387
SON230402333049 | Sonora | San Luis Río Colorado | Independencia | TERCERA SN | -114.9267 | 32.2525
SON230402333050 | Sonora | Imuris | El Crucero | PALMA SN | -110.8724 | 30.7739
SON230402333051 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.706 | 32.4597
SON230402333053 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.4532 | 27.0507
SON230402312985 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | CALLE PLAN DE GUADALUPE PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA ANGOSTURA Y AVENIDA VALSEQUILLO, CALLE 5 DE MAYO ACCESAS A LOCALIDAD POR CALLE INDEPENDENCIA NORTE PASAS AV. PALMITO AV. DELICIA | -109.8445 | 27.1316
SON230402324131 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA DEL CORRAL COLONIA HACIENDA LOS ALCATRACES, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DE LA TROJE Y , CONDUCES HACIA EL NORTE DE HERMOSILLO POR EL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER HASTA LLEGAR LA CALLE ADOLFO LÓPE | -110.9719 | 29.0267
SON230202232707 | Sonora | Empalme | Empalme | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.8031 | 27.9604
SON230202234271 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA FRATERNIDAD SN | -109.842 | 27.1299
SON230202233843 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD GASPAR LUKEN SN | -111.0518 | 29.1211
SON230202233847 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVAR LAZARO CARDENAS SN | -111.0405 | 29.1125
SON230402333054 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | NINGUNO SN | -109.5832 | 27.1628
SON230402333062 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.3251 | 27.5815
SON230202233956 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | DOMICILIO CONOCIDO | -112.1792 | 30.7275
SON230202233967 | Sonora | San Javier | San Javier | PERIFERICO NORTE SN | -109.7388 | 28.5965
SON230202234256 | Sonora | Hermosillo | La Yuta | DOMICILIO CONOCIDO SN | -111.7328 | 29.0915
SON230202232625 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | SILVESTRE LERMA SN | -110.1138 | 27.4612
SON230202232716 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | DOMICILIO CONOCIDO SN | -112.6397 | 30.8459
SON230202233857 | Sonora | Yécora | Pimas (Juan Diego de los Pimas) | DOMICILIO CONOCIDO | -108.9165 | 28.3657
SON230302267466 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | RIITO FINAL SN | -109.6781 | 29.7988
SON230302267745 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | MELCHOR OCAMPO SN | -109.6457 | 26.8285
SON230302267753 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CHIHUAHUA SN, COL. SONORA | -114.78 | 32.462
SON230302267743 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BENJAMIN CHAPARRO SN | -109.6454 | 26.8236
SON230302267689 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SIERRA COLORADA SN | -111.012 | 29.1379
SON230302267747 | Sonora | Quiriego | Quiriego | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN | -109.2529 | 27.5217
SON230302267578 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | PERIFERICO ORIENTE NUM. S, COL. LOMAS DE ANZA | -110.8959 | 31.3111
SON230302267508 | Sonora | San Luis Río Colorado | La Grullita | DOMICILIO CONOCIDO SN | -114.842 | 32.413
SON230302269915 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6708 | 26.9519
SON230302269897 | Sonora | Navojoa | Navojoa | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN | -109.4184 | 27.0701
SON230302267755 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | LIBERTAD SN | -114.766 | 32.4646
SON230302267739 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BENJAMIN CHAPARRO SN | -109.6451 | 26.8242
SON230302267750 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD PASEO ROMANZA SN | -110.8949 | 31.3114
SON230302267768 | Sonora | Bácum | Villa Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.1312 | 27.2116
SON230302267774 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | NINGUNO SN | -109.7823 | 30.1248
SON230302270202 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva | -109.4532 | 27.0506
SON230302267800 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | TENOCHTITLAN SN | -110.2885 | 27.636
SON230402293452 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | BOULEVARD RIO PAPAGAYO COLONIA LIBERTAD, 85150 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RIO CUTZAMALA Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE RIO MOCTEZUMA LAS CALLES RIO PAPAGAYO Y RIO SAN JUAN SON CALLES QUE DAN SALIDA HACIA LAS CALLES | -109.9585 | 27.4681
SON230402333064 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LAS AMERICAS SN | -110.9722 | 29.0906
SON230402333065 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.3252 | 27.5812
SON230402333195 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.3252 | 27.5812
SON230402333947 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.3251 | 27.5813
SON230402333949 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CONSTITUCION SN | -109.9216 | 27.4848
SON230402302901 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA PLAN DE IGUALA, CALLE JUAN ESCUTIA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES HACIA EL ESTE REC | -109.8201 | 27.1237
SON230402308583 | Sonora | Benito Juárez | Batevito (Colonia Irrigación) | CALLE 2200 PUEBLO BATEVITO COLONIA IRRIGACIÓN, 85296 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE 5 DE FEBRERO SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 16 DE SEPTIE | -109.8738 | 27.1168
SON230402325057 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA DEL FRESNO COLONIA LAS AMAPOLAS, 83020 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO, CALLE DEL ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ENTRE EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y SANTUARIO D | -110.9197 | 29.0946
SON230402293528 | Sonora | Cajeme | Providencia | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO PROVIDENCIA, 85203 PROVIDENCIA, CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE LIMITE FINAL SUR LA CALLE GUILLERMO PRIETO ES LA QUE QUEDA A UN COSTADO DEL CANAL LLEGAN | -109.997 | 27.5062
SON230402325152 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CONSTELACION CANCER COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GEMENIS Y CALLE PRIVADA, CALLE CONSTELACION ACUARIO 70 MTS AL NORTE DE ESCUELA PREESCOLAR EMMA ESTUPIÑAN SOT | -111.0311 | 29.1484
SON230402333237 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | FRATERNIDAD SN | -109.8401 | 27.1301
SON230402299302 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LOS LACANDONES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y CALLE LOS QUICHES, CALLE LOS MOJAVES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CA | -110.9713 | 31.2711
SON230402333252 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CENTRO DE SALUD RURAL VILLA PESQUEIRA | -110.0402 | 28.9768
SON230402303340 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA JUAN DE LA BARRERA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA AV. AGUSTIN MELGAR SE ACCESA A LA LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES RECORRES | -109.8201 | 27.1225
SON230402308869 | Sonora | Benito Juárez | Aceitunitas (Sube y Baja) | CALLE 2400 PUEBLO ACEITUNITAS SUBE Y BAJA, 85297 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE TOPOLOBAMPO Y CALLE TOBARI, CALLE SIARIC SE ACCESA A LOCALIDAD PO CALLE 2400 EULALIO SOTO V RECORRES AL NOROESTE HASTA | -109.9142 | 27.0801
SON230402308908 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO PAREDÓN VIEJO, 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 A MANO DERECHA SE UBICA EL SECTOR LOPEZ NOGALES POR PRIMERA CALL | -109.9305 | 27.0791
SON230402301016 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE VALLE DEL TRIGO COLONIA VALLE DORADO, 85095 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE PASEO MIRAVALLE Y CALLE JALISCO, CALLE VALLE DEL YORI LA CALLE VALLE DEL TRIGO ES UNA VIA DE ACCESO A LA COLONIA MIRAVALLE EL ACCESO PO | -109.9267 | 27.4383
SON230102206359 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN UNA LOCALIDAD QUE NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN SUS CALLES. POR LO QUE NO SE PUEDE BRINDAR ESTA INFORMACIÓN | -109.9118 | 27.0588
SON230202213695 | Sonora | Huatabampo | Bacapaco | PUEBLO BACAPACO, 85247 BACAPACO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 7 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE BACAPACO Y LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA. | -109.6541 | 26.7673
SON230202213696 | Sonora | Huatabampo | La Arenita | PUEBLO LA ARENITA, 85900 LA ARENITA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 3 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA ARENITA LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA. | -109.7757 | 26.7979
SON230202214009 | Sonora | Huatabampo | Júpare | PUEBLO JÚPARE, 85245 JÚPARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LO LOCALIDA EN DONDE SE ENCUNETAN LAS VIVIENDAS NO CUENTA CON NOMENCLATURA. | -109.7021 | 26.8029
SON230202214012 | Sonora | Huatabampo | Loma de Etchoropo | CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , CALLE GUSTAVO MUÑOZ OTRA TRES VIVIENDAS SE ENCUNETRAN A UNA CUADRA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ OTRA A UNA CUADRA D | -109.6786 | 26.7578
SON230202214246 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | CALLE JOSE MARIA MOAYTORENA PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA 149, CALLE MARIA MATAMOROS VENUSTIANO CARRANZA PORFIRIO DIAZ REVOLUCION | -109.6684 | 26.9265
SON230202214247 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | CALLE 1 DE JULIO PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE 1 DE OCTUBRE CALLE 1 DE JULIO INTERIOR PUEBLO LAS PLAYITAS CP. 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE 1 DE OCTUBRE , | -109.6148 | 26.9851
SON230202214248 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE JESUS GARCIA PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PROFESORA MARIA AVALOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA VICENTE GUERRERO CALLE JESUS GARCIA INTERIOR PUEBLO BACOBAMPO CP. 85287 BACOBAM | -109.6504 | 26.9811
SON230402333295 | Sonora | Pitiquito | Félix Gómez (El Dipo) | CENTRO DE SALUD RURAL FELIX GOMEZ | -111.4792 | 29.8369
SON230302270705 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230402340403 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.4) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -110.9638 | 29.0623
SON230402340403 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.4) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4) | -110.9637 | 29.0624
SON230302271538 | Sonora | Guaymas | Ortíz | ortiz, guaymas | -110.7138 | 28.2872
SON230302271592 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | DESEMBOQUE DE LOS SERIS, PITIQUITO | -112.3956 | 29.5047
SON230402340702 | Sonora | Guaymas | Huiribis | HUIRIBIS, GUAYMAS | -110.487 | 27.694
SON230402340735 | Sonora | Guaymas | Tórim | TORIM,GUAYMAS | -110.2231 | 27.5881
SON230202235395 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230202235410 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230302270620 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.6459
SON230302270819 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2949 | 27.6459
SON220402204996 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.083 | 27.55
SON230402340201 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE CALLE DE LA REFORMA (0+000) Y BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONOR | -110.9647 | 29.0868
SON230402340201 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174) Y BULEVAR JUAN NAVVARRETE (0+284), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9641 | 29.0868
SON230402340236 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+005.88) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+034.48), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9641 | 29.0623
SON230402340236 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+005.88) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+034.48), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.964 | 29.0623
SON230302271579 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | HEROICA GUAYMAS , GUAYMAS | -110.9086 | 27.8888
SON230402340689 | Sonora | Guaymas | Compuertas | COMPUERTAS,GUAYMAS | -110.2565 | 27.6026
SON220402204867 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.0829 | 27.5501
SON220402205032 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.083 | 27.55
SON230302270627 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.6459
SON230302270685 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270763 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.646
SON220402205005 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.083 | 27.55
SON230402340217 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174) Y BULEVAR JUAN NAVVARRETE (0+284), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9636 | 29.0867
SON230402340217 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR JUAN NAVARRETE (CUERPO SUR) ENTRE BULEVAR JUAN NAVARRETE (0+174) Y BULEVAR JUAN NAVVARRETE (0+284), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9641 | 29.0868
SON220202099173 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PROYECTO RIO SONORA | -110.9232 | 29.0749
SON220202099173 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PROYECTO RIO SONORA | -110.923 | 29.0752
SON220202099173 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PERIFERICO ORIENTE Y PROLONGACIÓN BOULEVARD SERNA | -110.923 | 29.0751
SON230202235355 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL | -110.2948 | 27.6457
SON230202235361 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230202235402 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230402340594 | Sonora | Guaymas | Pitahaya (Belem) | PITAHAYA, GUAYMAS | -110.4355 | 27.7815
SON230402340726 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | TETABIATE, SAN IGNACION RIO MUERTO | -110.3361 | 27.4542
SON230402341438 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REMODELACION DE VARIOS EDIFICIOS EN EL PARQUE MADERO (PRIMERA ETAPA) | -110.9467 | 29.0781
SON230402341438 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REMODELACION DE VARIOS EDIFICIOS EN EL PARQUE MADERO (PRIMERA ETAPA) | -110.9467 | 29.0781
SON230202235426 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230402341487 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE MADERO PRIMERA ETAPA | -110.9467 | 29.0781
SON230402341487 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE MADERO PRIMERA ETAPA | -110.9467 | 29.0781
SON230202235399 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON220202099541 | Sonora | Soyopa | El Novillo (Campamento el Águila) | domicilio conocido | -109.6511 | 28.9883
SON230302270650 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270671 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270642 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302271543 | Sonora | Guaymas | Ortíz | ORTIZ, GUAYMAS | -110.714 | 28.2882
SON230302271164 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.943 | 31.3086
SON230302271585 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AGUAPRIETA,AGUAPRIETA | -109.5419 | 31.326
SON230302270729 | Sonora | Guaymas | Huiribis | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.4767 | 27.6909
SON230302270770 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.646
SON230302270797 | Sonora | Guaymas | Rahum | RAMADA TRADICIONAL | -110.4538 | 27.6421
SON230402340572 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía de Lobos | BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO | -110.4406 | 27.3692
SON230302270808 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2949 | 27.6459
SON230402340610 | Sonora | Guaymas | Rahum | RAHUM,GUAYMAS | -110.4673 | 27.6398
SON230402340644 | Sonora | Guaymas | Guasimitas | GUASIMITAS,GUAYMAS | -110.36 | 27.6551
SON230402340679 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | VICAM, GUAYMAS | -110.3262 | 27.5938
SON230402340713 | Sonora | Cajeme | Estación Corral | ESTACION CORRAL, CAJEME | -109.9585 | 27.6422
SON230402340742 | Sonora | Guaymas | Chumampaco | CHUMAMPACO,GUAYMAS | -110.1974 | 27.5591
SON220402205009 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.083 | 27.55
SON230402341240 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 | -111.7143 | 28.8313
SON230402341240 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 | -111.9642 | 29.3502
SON230202235408 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230402340357 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL / CALLE VILLAS DEL CANAL (0+130.76) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+230.80) CUERPO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -110.9626 | 29.0626
SON230402340357 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL / CALLE VILLAS DEL CANAL (0+130.76) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+230.80) CUERPO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -110.9623 | 29.0627
SON230202235436 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230302270617 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.6459
SON230302270659 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270700 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230402341563 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REMODELACION DEL PARQUE MADERO | -110.9467 | 29.0781
SON230402341563 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REMODELACION DEL PARQUE MADERO | -110.9467 | 29.0781
SON230302270714 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270739 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.646
SON230302270750 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.646
SON230302270789 | Sonora | Guaymas | Pótam Viejo | RAMADA TRADICIONAL | -110.4158 | 27.6226
SON230302271550 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS | -110.8949 | 27.9234
SON220402204879 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.0829 | 27.5501
SON220402199439 | Sonora | Bavispe | Bavispe |  | -108.9664 | 30.517
SON220402199439 | Sonora | Bavispe | Bavispe |  | -108.967 | 30.517
SON230102207030 | Sonora | Álamos | La Higuera | CAMINO TRAMO CAMPO 24 - YORICARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LA HIGUERA, 85773 LA HIGUERA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UTILIZA PARA REHABILITAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SEGUN LO NECESITE O | -108.9583 | 27.1113
SON230202218163 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ESMERALDA COLONIA PIEDRA BOLA PEDREGAL DE LA VILLA, 83290 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE DIAMANTE CALLE ESMERALDA ENTRE POPOCATEPETL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MI | -110.9519 | 29.0431
SON230202218244 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE 1 COLONIA JORDÁN, 85390 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE 1 ERO DE MAYO CALLE 1ERO DE MAYO ENTRE CONSTITUCION Y AVE LAS AMERICAS COLONIA JORDAN | -110.8048 | 27.9633
SON230202222442 | Sonora | Bacoachi | El Cajón | CALLE BUCHUNAMICHI PUEBLO EL CAJÓN, 84690 EL CAJÓN, BACOACHI SONORA ENTRE Y , ESTANDO EN LA LOCALIDAD DE UNÁMICHI EN LA CANCHA TOMAS LA CALLE BUCHUNÁMICHI RUMBO AL PONIENTE HASTA LLEGAR AL RÍO SONORA Y PRECISAMENTE EN ESE L | -110.0132 | 30.6758
SON230202225965 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | COLONIA VILLAS DEL SUR, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD SANTA CLARA Y CERRADA VILLA DE ALCALA, CANAL PLUVIAL UBICADO EN LA INTERSECCION DE BULEVAR SANTA CLARA Y CERRADA VILLA DE ALCALA EN COL. VILLAS DEL S | -110.9812 | 29.0164
SON230202232543 | Sonora | Navojoa | Navojoa | ESTEBAN BACA CALDERON SN | -109.4257 | 27.0586
SON230302237300 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | PUEBLO MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MARTÍN VICENTE MARTÍNEZ PINO, MAGDALENA SONORA ENTRE Y , 400 MTS AL NOROESTE DE PANTEON NUEVO MAGDALENA300 MTS AL NORESTE DE PANTEON MUNICIPAL NUEVO MAGDALENA300 MTS AL NORESTE DE PAN | -110.9394 | 30.615
SON230302238456 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR 701 A COLONIA EL POLVORÍN, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MINERAL, AVENIDA 70 A 100 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO240 MTS AL OESTE DE ESTACIÓN DE BOMBEROS | -111.1208 | 30.5416
SON230302242234 | Sonora | Soyopa | Rebeico | CALLE PRINCIPAL PUEBLO REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE REBEICO MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, YA QUE LAS ACCIONES SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE | -109.748 | 28.885
SON230302244014 | Sonora | Imuris | Los Janos | CALLE TEOFILO LOPEZ MARTINEZ INTERIOR 1 COLONIA LOS JANOS, 84120 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ESTADIO CERRO BLANCO, AVENIDA TIOFILO LOPEZ MARTINEZ POR LA CALLE TEOFILO LOPEZ ESQUINA CON CALLE ARROYO ENFREN | -110.8357 | 30.8401
SON230302260146 | Sonora | Etchojoa | España (Campo Número Uno) | PUEBLO ESPAÑA (CAMPO NÚMERO UNO), 85284 LAS PIEDRITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CAMPO DE CULTIVO PROYECTO UBICADO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑA CAMPO NUMERO UNO DEL MUNICIP | -109.7253 | 26.9999
SON230302261612 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE OVIACHIC INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE SANTA ANA, SE ENCUENTRA A LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO EN LA COLONIA SAN RAFEAL | -109.3705 | 27.837
SON230302261949 | Sonora | Rosario | Tarahumaris | PUEBLO TARAHUMARIS, 85717 TARAHUMARIS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE LA IGLESIA CATOLICA DEL LA COMUNIDAD | -109.1858 | 28.2033
SON230302263011 | Sonora | Rosario | Movas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MOVAS, 85717 MOVAS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO DE MOVAS ROSARIO SONORA | -109.445 | 28.1599
SON230302263022 | Sonora | Rosario | Tacupeto | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TACUPETO, 85710 TACUPETO, ROSARIO SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DOMICILIOS CONOCIDOS TACUPETO ROSARIO SONORA | -109.3001 | 28.2576
SON230302265314 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS GENERALES Y CALLE EUGENIO MARTINEZ, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR POR EL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBR | -109.6414 | 26.8297
SON230302265316 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE HERMOSILLO COLONIA ANSELMO MACÍAS, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMOSILLO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y C | -109.6316 | 26.8252
SON230302265356 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9699 | 29.0898
SON230302265356 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9698 | 29.0888
SON230302265816 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9457 | 31.3259
SON230302265981 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230402273419 | Sonora | Tepache | Tepache | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE Y , LA DESCRIPCION DE LA UBICACIÓN ES LA SIGUINETE UNA ACCIÓN SE UBICA POR LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDAS FRANCISCO BLANCO Y R. MORENO O Y O | -109.5289 | 29.5327
SON230402273788 | Sonora | Arizpe | Arizpe | CALLE ZUNOCOMACHI PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE AVENIDA ARROYO EL JOVA Y PASAJE EL JOVA, CALLE AGUAJITO CALLE ZUNOCOMACHI ENTRE AVENIDA ARROYO EL JOVA Y PASAJE EL JOVA LADO ESTE DE LA CARRETERA ESTATAL | -110.171 | 30.3343
SON230402274127 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE MEZQUITE COLONIA SAHUARAL, 85397 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE SANGRENGRADO, AVENIDA 3 CALLE MEZQITE ENTRE GOBERNADORA Y SANGRENGADO COLONIA SAHUARAL MUNICIPIO DE EMPALME | -110.7881 | 27.9654
SON230402274308 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE PUEBLA COLONIA PITIC, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE SAMANIEGO Y CALLE FCO LERMA, CALLE RAMOS MURILLO CALLE PUEBLA ENTRE CALLE SAMANIEGO Y FCO LERMA COLONIA PITIC | -110.8242 | 27.9645
SON230402275272 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 1 ACCIÓN SE UBICA EN AVE. SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 1 SE UBICA E | -109.3199 | 30.1648
SON230402275274 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA ALVARO OBREGÓN PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, AVENIDA IGNACIO ALDAMA AVE. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y MARIANO ESCOB | -109.322 | 30.1602
SON230402275960 | Sonora | Tepache | Tepache | CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALLENDE Y VICENTE | -109.5299 | 29.5324
SON230402276375 | Sonora | Bacanora | Bacanora | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , 3 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CRISTOBAL COLON Y ABASOLO 1 SE UBICA EN AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CRISTOBAL COLO | -109.4012 | 28.9824
SON230402276458 | Sonora | Arizpe | La Nueva Colonia de Chinapa (La Colonia) | CAMINO TRAMO LA COLONIA - LAS ARGOLLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO LA NUEVA COLONIA DE CHINAPA (LA COLONIA), 84650 LA NUEVA COLONIA DE CHINAPA (LA COLONIA), ARIZPE SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA LOCA | -110.0163 | 30.4602
SON230402276755 | Sonora | Rayón | Rayón | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA ARROYO SAN MIGUEL Y AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE JESÚS GARCÍA CORONA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE ARROYO SAN MIGUEL Y LAZARO CARDENES | -110.5722 | 29.7148
SON230402276772 | Sonora | Rayón | Rayón | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA GARCIA MORALES Y AVENIDA JESUS GARCIA CORONA, CARRETERA RAYON-OPODPE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE ALVARO OBREGON Y JESUS GARCÍA CORONA E | -110.573 | 29.7154
SON230402279132 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CALLEJON PRIVADA SANTA CRUZ COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE BELLOTA Y , SUBIDA COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ ENTRE CALLE BELLOTA ES UN CALLEJON | -109.6818 | 30.3795
SON230402279464 | Sonora | Imuris | Los Janos | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA LOS JANOS, 84127 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CAMINO LA MESA DE LA YEGUA, CALLEJON DE LA MESA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL IMURIS NOGALES EN LA COMUNIDAD LOS JANOS EN LA ME | -110.834 | 30.8427
SON230402280250 | Sonora | Granados | Granados | CALLE CRISOFORO DURAZO PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE AVENIDA C Y AVENIDA D, CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ 3 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE CRISOFORO DURAZO ENTRE AVENDIAS PERIFERICO Y C 2 SE UBICAN POR L | -109.3098 | 29.8604
SON230402280426 | Sonora | Soyopa | Punta de Fierro | PUEBLO PUNTA DE FIERRO, 85650 PUNTA DE FIERRO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE PUNTA DE FIERRO MUNICIPIO DE SOYOPA. | -109.5699 | 28.593
SON230402281180 | Sonora | Etchojoa | Las Cucas | PUEBLO LAS CUCAS, 85288 LAS CUCAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA SIN NOMENCLATURA ENTRE TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJO | -109.7698 | 26.9472
SON230402281371 | Sonora | Etchojoa | El Carrizal (El Bacar) | PUEBLO EL CARRIZAL EL BACAR, 85287 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE CENTRAL DE EL PUEBLO EL CARRIZAL DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.676 | 26.892
SON230402283428 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE CONOCIDA COLONIA UNISIERRA SUR, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CARRETERA SALIDA A CUMPAS Y , CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA UNISIERRA SUR CARRETERA SALIDA A CUMPAS | -109.6773 | 29.8206
SON230402285307 | Sonora | Álamos | Taymuco | CAMINO TRAMO TAYMUCO - HUICOCHIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 600 RANCHERIA TAYMUCO, 85774 TAYMUCO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS TANQUES SE ENCUENTRA EN EN EL CURSO DE LA CARRETERA ALAMOS SAN BERNARDO D | -108.7366 | 27.2377
SON230402286022 | Sonora | Etchojoa | Talamante (Colonia Talamante) | PUEBLO TALAMANTE COLONIA TALAMANTE, 85286 TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA 5 DE JUNIO A BACOBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA DE 5 DE | -109.5941 | 26.9835
SON230402286064 | Sonora | Etchojoa | Huiroachaca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUIROACHACA, 85284 HUIROACHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLEJON DE TRAS DE EL ESTADIO Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON DE EL ESTADIO EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE FUT BOL EN LA COMUNIDA | -109.649 | 27.0251
SON230402286282 | Sonora | Rayón | Rayón | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE Y , CARRETERA RAYON A URES LA ACCION SE UBICA POR EL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA FINAL SALIDA AL HIPODROMO A 800 METROS DEL ARCO DE | -110.5576 | 29.7069
SON230402286791 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CRISANTO BUITIMEA, CARRETERA BUAYSIACOBE PROYECTO UBICADO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CRISANTO BUITIMEA Y CARRETERA BUAYSIACOBE DE | -109.6873 | 27.068
SON230402287182 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SUFRAGIO Y , CERRADA TOIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y SUFRAGIO EN BACAME NUEVO DE EL MUNI | -109.5911 | 27.1553
SON230402287302 | Sonora | Etchojoa | Baynorillo | PUEBLO BAYNORILLO, 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A SEBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA A SEBAMPO ENTRE CALLE SIN NOMENCALTURA Y CALLE TIERRA DE CULT | -109.6166 | 26.8622
SON230402287661 | Sonora | San Luis Río Colorado | Lagunitas | AVENIDA LOS PIONEROS EJIDO LAGUNITAS, 83514 LAGUNITAS, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA PIONEROS D Y CALLEJON BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE ONCE AV PIONEROS DE CALLE 5 A CALLE 11CALLE 9 DE CALLE PIONEROS D A CJON BENITO | -114.8894 | 32.3213
SON230402287688 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | CALLE LA BOCANA-ESCONDIDA-COSTERA PUEBLO LA BOCANA, 85287 EL CARMEN (LOS TOLEDO), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LAS TIERRAS DE CULTIVO | -109.665 | 26.8765
SON230402289757 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 38 COLONIA PALO VERDE, 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA BARBARA Y AVENIDA SANTA LAURA, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRME DE CONCRETO SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA EL DOM DE | -112.1677 | 30.7374
SON230402289812 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CALLE CONSTITUCION COLONIA 3 DE MAYO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 200 METROS AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | -110.2416 | 29.8569
SON230402290287 | Sonora | Caborca | Santa Eduwiges (La Cachora) | CALLE 2 EJIDO SANTA EDUWIGES LA CACHORA, 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA B Y AVENIDA C, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES ESTA SITUADO EN EL LAD | -112.5243 | 30.7686
SON230402291017 | Sonora | Álamos | La Aduana | RANCHERIA LA ADUANA, 85776 LA ADUANA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA ADUANA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS TOMANDO LA CARRETERA ALAMOS NAVOJOA. AL LLEGAR A LA COMUNIDAD MINAS NUEVAS EN EL TOMAMOS EL | -109.0109 | 27.0392
SON230402291269 | Sonora | Imuris | Los Janos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 COLONIA LOS JANOS, 84127 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CAMINO LA MESA DE LA YEGUA Y BRECHA CERRO, CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOS JANOS POR LA CARRETERA INTERNACIONAL IMURIS NOGA | -110.8345 | 30.8459
SON230402291395 | Sonora | Caborca | Siempre Viva | CALLE OAXACA EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZA EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA HACIA EL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD DE H CABORCA A UNO | -112.4454 | 30.7407
SON230402292933 | Sonora | Navojoa | El Sifón (Sifón Canal Alto) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), 85234 EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR CALLES DE LA LOCALIDAD DEL SIFON COMISARIA DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.7855 | 27.2741
SON230402293149 | Sonora | Etchojoa | Mocochopo (Yemovari) | PUEBLO MOCOCHOPO YEMOVARI, 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO | -109.5859 | 27.0686
SON230402293197 | Sonora | Oquitoa | Oquitoa | CAMINO TRAMO OQUITOA - OQUITOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 01 PUEBLO OQUITOA, 83840 JOSÉ RAMÓN ORTIZ [CHANÓN], OQUITOA SONORA ENTRE AVENIDA EJIDO OQUITOA Y , CARRETERA ALTAR- SARIC CAMINO RURAL A UN COSTADO DEL CANAL DE RI | -111.7289 | 30.7418
SON230402293712 | Sonora | Etchojoa | Navolato | PUEBLO NAVOLATO, 85285 NAVOLATO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA RIO MAYO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE TIERRA DE CULTIVOS A | -109.568 | 27.0344
SON230402293863 | Sonora | Etchojoa | Agustín Melgar | PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBIDADO EN LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SIN NOMENCLATURA Y CA | -109.6844 | 27.2094
SON230402294268 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE JUNIO Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE JUNIO ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ DEL MUN | -109.6171 | 26.9845
SON230402294328 | Sonora | Etchojoa | Campo León | PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CAMPO LEON Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CARRETERA CAMPO LEON ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO DE | -109.584 | 27.0031
SON230402294825 | Sonora | Bavispe | Bavispe | BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE Y , ENTRADA DE BAVISPE BOULEVARD PRINCIPAL | -108.9464 | 30.4771
SON230402295174 | Sonora | Nácori Chico | El Sauz | PUEBLO EL SAUZ, 84445 EL SAUZ, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA EN SALIDA EL SAUZ BUENA VISTA EN CALLE SIN NOMBRE. DOMICILIO CONOCIDO. | -108.9888 | 29.6302
SON230402296147 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230402297257 | Sonora | Oquitoa | Oquitoa | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO OQUITOA, 83840 OQUITOA, OQUITOA SONORA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y AVENIDA CAÑEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE INSTALARAN LUMINARIAS EN ALUMBRADO PIUBLICO POR CALLE JUAREZ FINAL Y C | -111.7342 | 30.7446
SON230402297992 | Sonora | Navojoa | Chibucú | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIBUCÚ, 85238 CHIBUCÚ, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES D ELA LOCALIDAD DE CHIVUCU EN ELMUNICIPIODE NAVOJOASONORA. | -109.4029 | 27.1133
SON230402298206 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SAN FELIPE, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE NINOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS SE REHABILITARON 412 METROS CUADRADOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO A BA | -110.9665 | 30.6276
SON230402298223 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 46 AVENIDA 35 Y 39 COLONIA BACHICUY, 84279 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 35 Y AVENIDA 39, CALLEJON 46-47 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 44A GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 11 | -109.5229 | 31.2929
SON230402298630 | Sonora | Magdalena | San Ignacio | CALLE PURISIMA CONCEPCION EJIDO SAN IGNACIO, 84170 SAN IGNACIO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE PADRE IGNACIO KELLER Y CALLE PADRE GASPAR STIDGER, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SE AMPLIO 100 METROS LINEALES DE LA RED DE AGUA | -110.9198 | 30.697
SON230402298775 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE DURANGO COLONIA SAN ISIDRO, 84165 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DURANGO SEGUNDA, CALLE CHIHUAHUA SE CONSTRUYERON TRES TECHOS FIRMES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. VIVIENDA 1. SRA. E | -110.9873 | 30.6301
SON230402300349 | Sonora | Ónavas | Mesa de Galindo | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO CHIHUAHUA - LA MESA DE GALINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA , 85740 MESA DE GALINDO, ÓNAVAS SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA TRAMO MESA DE GALINDO ENTRONQUE C | -109.4179 | 28.3901
SON230402300829 | Sonora | Trincheras | Trincheras | BOULEVARD RAMON CORONA PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERROCARRIL, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA BOULEVARD RAMON CORONA ENTRE VICENTE GUERRERO Y FERROCARRL. A UNA CUADRA D | -111.531 | 30.3968
SON230402301019 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 45 Y 49 AVENIDAS 26 Y 28 COLONIA BUENOS AIRES, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 49 ACCESARO POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A AVENIDA 26 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR APROXIMAD | -109.5346 | 31.2935
SON230402301346 | Sonora | Álamos | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA SUR, 85777 LA ESPERANZA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS SONORA | -109.024 | 26.5222
SON230402302409 | Sonora | Trincheras | Trincheras | CALLE SONORA PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD RAMON CORONA, CALLE SONORA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD RAMON CORONA LA VIALIDAD POSTERIOR ES LA VIA DEL FERROCARR | -111.529 | 30.3955
SON230402305055 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA | -108.9666 | 30.5168
SON230402305078 | Sonora | Ónavas | Ónavas | CALLE CALVARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ÓNAVAS, 85740 ÓNAVAS, ÓNAVAS SONORA ENTRE CALLE CAÑADA DE LA CRUZ Y , SE UBICARON EN VARIOS PUNTOS EL PRIMERO POR LA CALLE CAÑADA DE LA CRUZ Y ATERRIZAJE OTROS MAS POR EL CAL | -109.5281 | 28.4597
SON230402305158 | Sonora | Huatabampo | Melchor Ocampo | EJIDO MELCHOR OCAMPO, 85258 MELCHOR OCAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1756 | 26.5328
SON230402305239 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | PERIFERICO ING. JOSE ABEL VALDEZ CAMPOY COLONIA COLOSIO, 85943 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , SE COLOCARON LAMPARAS EN LA ENTRADA NORTE DEL PERIFERICO POR LA COLONIA COLOSIO Y POR EL PANTEON SAN RAMON | -109.6224 | 26.824
SON230402305243 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Número Dos (El Campito) | EJIDO AGIABAMPO NÚMERO DOS EL CAMPITO, 85259 AGIABAMPO NÚMERO DOS (EL CAMPITO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.0977 | 26.3227
SON230402306051 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PREPARATORIA CECYTES BANAMICHI | -110.2128 | 30.0067
SON230402306343 | Sonora | Etchojoa | El Chori (El Choya) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CHORI EL CHOYA, 85286 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO EL CHORIT PERTENECIENTE AL MUNICI | -109.6254 | 26.867
SON230402306498 | Sonora | Etchojoa | Campanichaca | PUEBLO CAMPANICHACA, 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE RIO MAYO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6479 | 26.9122
SON230402306585 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE HERIBERTO FONSECA RIOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE HERIBERTO FONSECA RIOS LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA | -109.669 | 26.9523
SON230402306651 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ COLONIA DEL VALLE, 85913 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO SE UBICA EN EL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ DESDE LA AVENIDA DE LOS GENERALES HASTA E | -109.6406 | 26.8404
SON230402307733 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE GUILLERMO CHAVEZ, CALLE LICENCIADO HORACIO SOBARZO ENTRE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIEN | -109.6248 | 27.0172
SON230402307945 | Sonora | Etchojoa | El Mezquital de Burabampo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO MEZQUITAL DE | -109.6334 | 27.0116
SON230402308006 | Sonora | Huatabampo | 10 de Abril | EJIDO 10 DE ABRIL, 85254 10 DE ABRIL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.1633 | 26.5791
SON230402308022 | Sonora | Etchojoa | Huiroachaca | PUEBLO HUIROACHACA, 85284 HUIROACHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA TIERRA DE CULTIVO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y C | -109.6495 | 27.025
SON230402308323 | Sonora | Etchojoa | El Centenario | PUEBLO EL CENTENARIO, 85285 EL CENTENARIO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADIO EN CALLE TIERRA DE CULTIVOS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y | -109.5515 | 27.0667
SON230402308456 | Sonora | Etchojoa | Bayajorit | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAYAJORIT, 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE BAYAJORIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6781 | 27.086
SON230402308606 | Sonora | Huatabampo | Emiliano Zapata Uno | EJIDO EMILIANO ZAPATA UNO, 85259 EMILIANO ZAPATA UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.034 | 26.428
SON230402308802 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBCA POR LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE AVENIDAS FRANCISCO JAVIER MINA E IGNACIO ALDAMA 1 ACC | -109.3204 | 30.1587
SON230402310081 | Sonora | Navojoa | Rancho Camargo | CALLE CONOCIDA RANCHERIA RANCHO CAMARGO, 85228 RANCHO CAMARGO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMRGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.5284 | 27.101
SON230402310162 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE ARTURO ALMADA COLONIA LOS NARANJOS, 85835 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.4552 | 27.0984
SON230402310959 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE MISION COLONIA TEPEYAC, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN LA COLONA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4311 | 27.0538
SON230402310974 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CONOCIDA COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 85893 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA COLONIA NUEVA GENERACION E EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.4181 | 27.0658
SON230402311003 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE FUERTE COLONIA MIRAVALLE, 85850 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA MIRAVALLE EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA. | -109.4267 | 27.09
SON230402311189 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE PRINCIPAL COLONIA TETANCHOPO, 85827 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA TETANCHOPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4728 | 27.0777
SON230402311227 | Sonora | Navojoa | Chirajobampo | CALLE CONOCIDA RANCHERIA CHIRAJOBAMPO, 85224 CHIRAJOBAMPO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA. | -109.4004 | 26.8932
SON230402311767 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CALLE JOSE MARIA BALLESTEROS B. COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PEDRO TRELLES, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTI | -110.2366 | 29.8656
SON230402311999 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE ACACIAS COLONIA MISIONEROS DEL SUR, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA COLONIA MISION DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4279 | 27.0512
SON230402312153 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE 5 DE MAYO CIUDAD INDUSTRIAL EL ESTADIO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA EL ESTADIO POR LA CALLE 5 DE MAYO PASANDO 4 CASAS AL LADO DERECHO | -110.8502 | 30.7807
SON230402312436 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | EJIDO LAS BOCAS, 85250 LAS BOCAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CALLES SE LLEVO A CABO EN TODO EL EJIDO DE LAS BOCAS Y PARTE DE CAMAHUIROA | -109.3355 | 26.5899
SON230402312442 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE BABASAC INTERIOR 2 COLONIA AVIACION, 84120 COLONIA EL ÁLAMO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE BABASAC Y CALLEJON ASTORGA, CALLE RIO BRAVO EN LA COLONI AVIACION POR LA CALLE BABASAC ANTES DE LLEGAR A CALLEJON ASTORGA A LA IZQUIER | -110.8391 | 30.7823
SON230402312662 | Sonora | Etchojoa | El Salitral | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALITRAL, 85284 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE | -109.6484 | 27.021
SON230402312734 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | CALLE YUCATAN PUEBLO BACAME CRIANZA, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE COLIMA LA CALLE MEXICO Y LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEV | -109.595 | 27.1599
SON230402312765 | Sonora | Etchojoa | Mochipaco | PUEBLO MOCHIPACO, 85286 MOCHIPACO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO MOCHIPACO A CAMPANICHACA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE CAMINO MOCHIPACO A CAMPANICHACA ENTRE CALLE SIN NOMENCL | -109.651 | 26.9346
SON230402312773 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y | -109.6645 | 26.9284
SON230402312806 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | PUEBLO LA BOCANA, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJO | -109.6712 | 26.8845
SON230402313311 | Sonora | Huatabampo | El Riíto de Mazaray (Riíto Muerto) | PUEBLO EL RIÍTO DE MAZARAY RIÍTO MUERTO, 85247 EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CENTRO COMUNITARIO DEL RIITO MAZARAY SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA INDIGENA DEL PUEBLO Y FRENTE A LA C | -109.6473 | 26.7535
SON230402313340 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA DEL VALLE, 85913 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL ALBERGUE SE UBICA EN LA ENTRADA NORTE AL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO HUATABAMPO | -109.6415 | 26.8436
SON230402315281 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE ESMERALDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE ESMERALDA, AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENIDA RUIZ C | -110.9299 | 31.3034
SON230402316434 | Sonora | Huatabampo | Yavaros (Isla las Viejas) | CALLE PERIFERICO 151 PUERTO YAVAROS ISLA LAS VIEJAS, 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON PONIENTE Y CALLE ALVARO OBREGON ORIENTE, CARRETERA HUATABAMPO YAVAROS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL | -109.5208 | 26.7016
SON230402317499 | Sonora | Banámichi | Las Delicias | CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO , 84890 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR UN CALLEJON QUE ESTA ENFRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL | -110.2243 | 29.9777
SON230402317583 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6397 | 26.8313
SON230402317966 | Sonora | Huatabampo | Totoliboqui | EJIDO TOTOLIBOQUI, 85257 TOTOLIBOQUI, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN POR LA CALLE DETRAS DEL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO | -109.1338 | 26.4634
SON230402317993 | Sonora | Huatabampo | Insurgentes de Pueblo Yaqui | EJIDO INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, 85259 INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICA UNO DETRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO Y EL OTRO SE UBICA DELANTE DE UN SIX DE TECATE | -109.1184 | 26.3885
SON230402318481 | Sonora | Huatabampo | El Caro | PUEBLO EL CARO, 85241 EL CARO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.7169 | 26.8676
SON230402318494 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CALLE CALLE C EJIDO HOMBRES BALNCOS, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE CALLE C Y CALLE CALLE 9, CALLE CALLE 10 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA C ENTRE NUEVE Y DIEZ EN LA COLONIA HO | -112.8305 | 31.8736
SON230402318767 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA ANSELMO MACÍAS, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.634 | 26.8241
SON230402318997 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA NUEVO AMANECER, 85935 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6366 | 26.8395
SON230402319156 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE DR GRACIDA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA JUAN DE LA BARRERA Y AVENIDA GUILLERMO PRIETO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVA | -113.539 | 31.3514
SON230402319189 | Sonora | Trincheras | Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo Ocuca) | PUEBLO PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO OCUCA, 83931 PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO OCUCA), TRINCHERAS SONORA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ FRENTE A PLAZA PRINCIPAL. | -111.447 | 30.5719
SON230402320473 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE VICENTE GUERRRERO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA | -110.2131 | 30.0123
SON230402321441 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6442 | 26.8269
SON230402329957 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CONSTELACION CETUS INTERIOR 111 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE CANCER , CALLE SAGITARIO 150 MTS AL SUROESTE DE ESC. PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO | -111.0289 | 29.1472
SON230402331277 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE 21 DE MARZO COLONIA ALLENDE, 85850 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA COLONIA ALLENDE EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA. | -109.4249 | 27.0754
SON230402331628 | Sonora | Huatabampo | Francisco Sarabia | EJIDO FRANCISCO SARABIA, 85256 FRANCISCO SARABIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO AL EJIDO 21 DE MARZO DEBIDO A QUE EL PROYECTO DEL POZO MARCO EL TERRENO ADECUADO PARA PERFORAR AHI MISMO A U | -109.0933 | 26.5244
SON230402333023 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, KILOMETRO 2+500 SN | -109.6776 | 29.8152
SON230402338065 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | calle Benito Juárez entre Avenida 16 de Septiembre y Blvd. Francisco Eusebio Kino, Colonia Centro y en Calle 6 entre Blvd. de Benemérito de las Américas y Calle D, Colonia Pápago | -112.8602 | 31.8662
SON230402338065 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | calle Benito Juárez entre Avenida 16 de Septiembre y Blvd. Francisco Eusebio | -112.8492 | 31.8677
SON230402340241 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 9 AVE 10 | -109.5531 | 31.3259
SON230402340241 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 9 AVE 10 | -109.5531 | 31.326
SON210101887715 | Sonora | Nogales |  | Nogales, Son., México | -110.9381 | 31.3012
SON230202231168 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE TONICHI COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NOGALES, CALLE ETCHOJOA ONBRA A REALIZAR EN LA VCOLONIA SONORA EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4309 | 27.0715
SON230302237295 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE ZARAGOZA 500 MTS AL SUROESTE DE PLAZA PUBLICA370 MTS AL NOROESTE DE PLAZA PUBLICA338 MTS AL SUROESTE DE PLAZA PUBLICA | -108.9693 | 30.5173
SON230302237689 | Sonora | Empalme | Juan Rodríguez | PUEBLO JUAN RODRÍGUEZ, 85525 JUAN RODRÍGUEZ, EMPALME SONORA ENTRE Y , A 198 MT AL SUR DE LA NOPALERAA 136 MT ALSUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC | -110.5925 | 28.0093
SON230302237691 | Sonora | Empalme | Junelancahui (El Mezquite) | PUEBLO JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE), 85537 JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE), EMPALME SONORA ENTRE Y , A 218 MT AL SUR DE LA TIENDA SIXA 130 MT DE ABARROTES VALRI | -110.5505 | 28.0698
SON230302239134 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE LEANDRO VALLE B. INTERIOR 202 COLONIA AEROPUERTO, 83479 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE SAN ESTEBAN Y CALLE SAN LUIS, CALLE ALFREDO BONFIL 450 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD 1 Y P | -114.7257 | 32.4632
SON230302254029 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE PINO SUARES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PINO SUARES Y CALLE CALLE DEL CANAL DE RIEGO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PINO SUA | -109.6559 | 26.9779
SON230302254358 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE COAHULA Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LA CALLE COAHULA Y LA CALLE QUE TOPA AL OBALO ATRAS DEL CECITES A UNA CUADRA DE LAS TIERRAS DE CULTIVO | -109.6645 | 26.9846
SON230302254449 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUILLERMO CHAVEZ, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPOS ENTRE LAS CALLE | -109.6244 | 27.0189
SON230302254714 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | CALLE SUFRAGIO Y MARIANO MATAMOROS PUEBLO BACAME CRIANZA, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y | -109.5977 | 27.156
SON230302258313 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE VALLE DE SAN GERMAN COLONIA VALLE DEL MAR, 85423 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y AVENIDA SAN MIGUEL, AVENIDA VALLE ESCONDIDO EN LA ENTRADA DEL FRACC. DESDE EL ENTROQNUE CON EL BLVD. LAS TORRES | -110.9127 | 27.9574
SON230302259411 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 5 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4563 | 27.0403
SON230302260192 | Sonora | Etchojoa | Burabampo | PUEBLO BURABAMPO, 85285 BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TOLUCA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TOLUCA ENTRE TIERRA CULTVO AGRICOLA DEL | -109.6417 | 27.0006
SON230302260646 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO EL COMPARTO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL COMPARTO Y CALLE PUEBLA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA EL COMPARTO ENTRE CALLE PUEBLA Y TIERRA DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUN | -109.6635 | 26.9899
SON230302265495 | Sonora | Empalme | Empalme | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.816 | 27.9576
SON230302267723 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | MARTIN DE VALENCIA SN, COL. PROGRESISTA | -110.9932 | 29.1222
SON230302270168 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva | -109.4532 | 27.0506
SON230402273422 | Sonora | Tepache | Tepache | CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE AVENIDA FRANCISCO BLANCO Y AVENIDA R. MORENO O, CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDAS FRANCISCO BLANCO Y R. MORENO O LOCALIDAD DE | -109.5279 | 29.5294
SON230402273638 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 3 ACCIONES SE UBICA POR LA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE ARROYO DEL PUEBLO Y SIMON BOLIVAR 1 SE UBICA POR CALLE GRAL JOSÉ URREA | -109.3218 | 30.16
SON230402273787 | Sonora | Arizpe | Arizpe | CALLE HITIZORACHI FINAL NORTE PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CALLE HITIZORACHI FINAL NORTE LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | -110.1595 | 30.3475
SON230402273790 | Sonora | Arizpe | Arizpe | CALLE ZUNOCOMACHI PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE AVENIDA ARROYO EL JOVA Y PASAJE EL JOVA, CALLE AGUAJITO CALLE ZUNOCOMACHI ENTRE AVENIDA ARROYO EL JOVA Y PASAJE EL JOVA LADO ESTE DE LA CARRETERA ESTATAL | -110.171 | 30.3343
SON230402274118 | Sonora | Banámichi | Banámichi | AVENIDA MARTIRS DE 1906 COLONIA BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA Y CALLE ANTONIO MOLINA, CALLEJON PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO | -110.2177 | 30.0076
SON230402274196 | Sonora | Arizpe | Sinoquipe | CALLE LATERAL PLAZA PUBLICA PUEBLO SINOQUIPE, 84656 SINOQUIPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CALLE LATERAL LADO ORIENTE DE LA PLAZA PUBLICA A 50 MT DEL JARDIN DE NIÑOS CABALLERO DE ANZA EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE | -110.2444 | 30.1558
SON230402276756 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 6 AVENIDA 16 COLONIA AGUA PRIETA CENTRO, 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 16 Y AVENIDA 15, CALLE 7 ENSEGUIDA DE MULTIFORO CRUZANDO LA CALLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR CALLE 6 | -109.5471 | 31.3285
SON230402276975 | Sonora | Huachinera | Huachinera | AVENIDA JUAREZ PUEBLO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE AVENIDA ARCO Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE TARAICES LA UBICACION DE LA OBRA ES EN CADA PUNTO MARCADO PORQUE ES CADA POSTE EN EL QUE SE HIZO CAMBIO DE LAM | -108.959 | 30.208
SON230402277422 | Sonora | Huachinera | Huachinera | AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR 0 BARRIO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CASA AL LADO ESTE DE EL MIRADOR DE HUACHINERA | -108.9588 | 30.2073
SON230402278744 | Sonora | Altar | Altar | AVENIDA OBREGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 83753 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DEL PANTEON EN LA SIGUIENTE CUADRA DESPUES DE TERMINAR EL PANTEON. | -111.8471 | 30.7183
SON230402279525 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA EN CALLE. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENTRE HUASACA Y REFORMA PERIFERICO 1 ACCION SE UBICA EN AVE. PROF. MANUEL AN | -109.3033 | 29.9093
SON230402279765 | Sonora | Álamos | Guajaray | RANCHERIA GUAJARAY, 85770 GUAJARAY, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS APOYOS PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS PRIMARIAS SE DA PRIORIDAD AQUELLAS UBICADOS EN LOCALIDADES CON ALTA MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL Y QUE PRESENTEN CARENCIA DE | -108.93 | 27.6052
SON230402280077 | Sonora | Huásabas | Huásabas | AVENIDA REFORMA PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE MARIANO ABASOLO, AVENIDA LUIS ENCINAS JOHNSON UNA ACCION SE UBICA EN AVE. REFORMA ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOS | -109.3029 | 29.9073
SON230402280419 | Sonora | Soyopa | Rebeico | CALLE PRINCIPAL SALIDA A SOYOPA LADO SUR PUEBLO REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , OBRA UBICADA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SOYOPA A 160 METROS PASANDO LA CURVA DEL PUEBLO. | -109.7485 | 28.8849
SON230402280423 | Sonora | Soyopa | Soyopa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SOYOPA, 85640 EL CORO, SOYOPA SONORA ENTRE CARRETERA SOYOPA-SAN ANTONIO DE LAHUERTA Y PASAJE PANTEON, CALLE PRINCIPAL ENTRADA OESTE A LA LOCALIDAD CASI ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL EN SOYOPA SONORA. | -109.6387 | 28.7619
SON230402280577 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE PERIFERICO NORTE INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO | -109.3734 | 27.8471
SON230402281698 | Sonora | Etchojoa | Guaytana | PUEBLO GUAYTANA, 85284 GUAYTANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA BUAYSIACOBE A GUAYTANA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERABUAYSIACOBE RUMBO A GUAYTANAENTRE TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLADEL MUNICIP | -109.658 | 27.0948
SON230402282831 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CANAL DE RIEGO AGRICOLA REVESTIDO ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO LA CALLE 18 DE MARZO Y EL CANAL DE RIEGO AGRICOLA REVES | -109.6737 | 26.9549
SON230402283944 | Sonora | Tepache | Tepache | AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y BRECHA FRANCISCO IGNACIO MADERO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y FRAN | -109.5286 | 29.5328
SON230402284030 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA RIO MAYO PROYECTO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA RIO MAYO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6362 | 27.0183
SON230402284762 | Sonora | Ónavas | Ónavas | CALLE CALVARIO PUEBLO ÓNAVAS, 85740 LOS CARREÑOS, ÓNAVAS SONORA ENTRE Y , BAJANDO POR LA CALLE CALVARIO UNOS 345 METROS HASTA LLEGAR AL RIO YAQUI | -109.5338 | 28.4641
SON230402284866 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CRISANTO BUITIMEA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE CRISANTO BUITIMEA LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE VICENTE | -109.6863 | 27.07
SON230402284952 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | CALLE CANAL DE RIEGO PUEBLO GUAYPARÍN, 85283 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA TIERRAS DE CULTIVO, CERRADA A UN COSTADOP DE EL RAMADON DE EL PUEBLO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL | -109.6471 | 26.9619
SON230402285534 | Sonora | Etchojoa | El Juchica | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL JUCHICA, 85284 EL JUCHICA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSATADO DE LAS | -109.6466 | 27.0832
SON230402285838 | Sonora | Bavispe | La Galerita | TERRACERÍA TRAMO SALIDA SUR - CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 40 PUEBLO LA GALERITA, 84366 LA GALERITA, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE DE TERRACERIA SIN NUMERO. | -108.9269 | 30.4371
SON230402286221 | Sonora | Rayón | Rayón | CALLE FINAL ESTE PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA RODEO Y AVENIDA RAFAEL GRANILLO FINAL, CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES CALLE FINAL ESTE ENTRE AVENIDAS EL RODEO Y RAFAEL GRANILLO FINAL ESTE LOCALIDAD DE RAYON | -110.5594 | 29.7119
SON230402286288 | Sonora | Bacanora | Bacanora | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ADELINA VALENZUELA GUERRERO Y 2 SE UBICAN POR LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE JESUS GARCI | -109.4017 | 28.9827
SON230402287271 | Sonora | Etchojoa | Colonia Soto (Caurará) | PUEBLO COLONIA SOTO CAURARÁ, 85286 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A ETCHOJOA Y CALLE SIN NOMENCALTURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA A ETCHOJOA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATUR | -109.6031 | 26.9058
SON230402287657 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA BOCANA, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA BOCANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6674 | 26.8896
SON230402288552 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 CASA DEL SANJERO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, CALLE PUENTE ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y EL PUENTE EN LA LOC | -109.6792 | 27.0976
SON230402288961 | Sonora | Álamos | Las Plomosas | CAMINO TRAMO SABINITO SUR - LAS PLOMOSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA LAS PLOMOSAS, 85775 LAS PLOMOSAS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL SABINITO SUR SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS | -108.7639 | 27.0001
SON230402291019 | Sonora | Álamos | Francisco R. Serrano | RANCHERIA FRANCISCO SERRANO, 85777 FRANCISCO R. SERRANO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD FRANCISCO SERRANO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO TOMANDO CAMINO POR TERRACERIA A CASI 100KM DE ALAMOS SONORA. AL LLEGAR A LA | -109.055 | 26.573
SON230402291187 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 35 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ Y AVENIDA RAMON ESQUER, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE H CABOR | -112.1594 | 30.7365
SON230402291324 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE YAÑEZ FIMBRES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE UBICADA A 3 METROS AL SUR DE LA BODEGA MUNICIPAL.CALLE YAÑEZ FIMBRES UBICADA A 30 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNI | -108.9849 | 29.6865
SON230402292546 | Sonora | Álamos | Huirocoba | RANCHERIA HUIROCOBA, 85775 HUIROCOBA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS LOCALIDADES SEGUN LA NECESIDAD QUE SE ENCUENTRE EN LOS DISPENSARIOS MEDICOS YA EXISTENTES EN EL MUNICIPIO COMO HUIROCOBA LOS CAMOTE | -108.6951 | 26.9032
SON230402293772 | Sonora | Navojoa | Sinahuisa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SINAHUISA, 85224 SINAHUISA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4381 | 26.9099
SON230402293903 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO POR LA CARRETERA RIO MAYO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CAL | -109.6174 | 27.035
SON230402294273 | Sonora | Navojoa | Joaquín Amaro | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOAQUÍN AMARO, 85234 JOAQUÍN AMARO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.7622 | 27.2566
SON230402294301 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | CALLE NACORI RANCHERIA PUEBLO MAYO, 85236 PUEBLO MAYO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.5592 | 27.2065
SON230402294516 | Sonora | Navojoa | Chinotahueca | CAMINO TRAMO CARRETERA HUATABAMPO - CHINOTAHUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA CHINOTAHUECA, 85226 CHINOTAHUECA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE DE LA CARRETERA NAVOJOAHUA | -109.5316 | 27.0213
SON230402295105 | Sonora | Etchojoa | Mabejaqui | PUEBLO MABEJAQUI, 85286 MABEJAQUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA SEBAMPO - ETCHOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CARRETERA DE SEBAMPO A ETCHOJOA ENTRE CALLE SIN NOMNCLATURA Y | -109.6064 | 26.8747
SON230402295318 | Sonora | La Colorada | Estación Torres (Estación Serdán) | CIRCUNVALACION CAMINO ESTACION TORRES PUEBLO ESTACION TORRES, 85545 ESTACIÓN TORRES (ESTACIÓN SERDÁN), LA COLORADA SONORA ENTRE CALLE JUAN AGUIRRE Y CARRETERA CARRETERA 16, CAMINO UBICADO ENTRE CARRETERA 16 Y LOCALIDAD DE ESTA | -110.7706 | 28.7669
SON230402296238 | Sonora | Agua Prieta | El Rusbayo | EJIDO EL RUSBAYO, 84306 EL RUSBAYO, AGUA PRIETA SONORA ENTRE Y , ES LA UNICA PLAZA EN EL EJIDO RUSBAYO FRENTE A CARRETERA AGUA PRIETABAVISPE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y ESCUELA SECUNDARIA | -109.2827 | 31.0048
SON230402297236 | Sonora | Navojoa | Tesia | CAMINO TRAMO TESIA - LA PERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA TESIA, 85238 PALO BLANCO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TESIA A LA LOCALIDAD DE LA PERA EN EL | -109.3802 | 27.1685
SON230402298905 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE GRANADOS COLONIA FÁTIMA, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ALAMOS, CALLE GRANADOS LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SE LLEVO A CABO EN VARIAS UBICACIONES DE LA CIUDAD. VIVIENDA 1. SRA LIZET P | -110.9502 | 30.6342
SON230402299408 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE SIN NOMENCLATURA COLONIA NUEVO MAGDALENA, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA SE REALIZO UNA AMPLIACION DE 146 METROS LINEALES A LA RED E | -110.9403 | 30.6138
SON230402300972 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLEJON LA LOMA PUEBLO CUMPAS, 84500 EL MIRADOR, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO, CALLE DOS CALLEJON LA LOMA ENTRE CALLE 3 Y4 EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7759 | 29.9975
SON230402302719 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE AVENIDA GALO TREVIÑO Y AVENIDA DIODORO CORELLA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO ATRAS | -110.2154 | 30.0122
SON230402304514 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE MEXICO COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE GLORIA Y CALLE FRANCISCO CERNA, LA VIVIENDA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE GLORIA Y CALLE FRANCISCO CERNA EN LA COLONIA | -109.6771 | 29.8024
SON230402304582 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE AVENIDA C COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUEBLA, LA VIVIENDA QUE SE TOMO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA C ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUEB | -109.6875 | 29.8061
SON230402304625 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE MEXICO COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ANDRES PERALTA Y CALLE CENTENARIO, LA VIVIENDA QUE SE TOMO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MÉXICO ENTRE CALLE ANDRES PERALTA Y CALLE | -109.6765 | 29.8051
SON230402305155 | Sonora | Bavispe | La Vega Azul | PUEBLO LA VEGA AZUL, 84377 LA VEGA AZUL, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA AZUL MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | -109.2302 | 30.8052
SON230402305214 | Sonora | Huatabampo | San Antonio | PUEBLO SAN ANTONIO, 85249 SAN ANTONIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6046 | 26.7571
SON230402305218 | Sonora | Huatabampo | Mochibampo | PUEBLO MOCHIBAMPO, 85247 MOCHIBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6105 | 26.751
SON230402305388 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | EJIDO LAS BOCAS, 85250 LAS BOCAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.331 | 26.5877
SON230402305394 | Sonora | Huatabampo | Manuel Caudillo | EJIDO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.0875 | 26.493
SON230402306076 | Sonora | Etchojoa | El Salitral | PUEBLO EL SALITRAL, 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE ETCHOJOA-LA BOCANA, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE ETCHOJOALA BOCANA Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD D | -109.6382 | 26.8849
SON230402306281 | Sonora | Etchojoa | Colonia Soto (Caurará) | PUEBLO COLONIA SOTO CAURARÁ, 85286 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE ETCHOJOA-TRES CARLOS ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE ETCHOJOATRES CARLOS EN LA LOCALIDA | -109.603 | 26.9051
SON230402306284 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA JAZMIN COLONIA LIBERTAD, 83487 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DOCE, CALLEJON JAZMIN AV JAZMIN DE CALLE 9 A CALLE 12 EN LA COLONIA LIBERTAD | -114.7896 | 32.4323
SON230402306319 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA LIBERTAD COLONIA BURÓCRATA, 83450 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE TREINTA, CALLEJON LIBERTAD B AV LIBERTAD DE CALLE 26 A 30 EN LA COLONIA BUROCRATA | -114.752 | 32.46
SON230402306354 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ENRIQUE ESTRADA COLONIA AVIACIÓN, 83470 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, CALLEJON ENRIQUE ESTRADA AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGE | -114.8059 | 32.4546
SON230402306413 | Sonora | Altar | Altar | CALLE GONZALO SENDAY INTERIOR 83753 COLONIA BELLA VISTA, 83753 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA LEONEL ZAZUETA Y , CALLE RUBEN POMPA LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE GONZALO SENDAY RUMBO AL NORTE LLEGANDO AL CERRO | -111.8316 | 30.7252
SON230402306591 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO A GUAYPARIN Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CAMINO A GUAYPARIN ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TIERRA DE | -109.6471 | 26.9624
SON230402306666 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA HEROES CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA ZAPATA EN CUMPAS MUNICIPIO DE C | -109.7773 | 29.9939
SON230402306720 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE SEIS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. OBREGON Y AV. MIGUEL HIDALGO EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS, SO | -109.783 | 29.9932
SON230402306728 | Sonora | Huatabampo | Zamicarit | PUEBLO ZAMICARIT, 85241 ZAMICARIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.7095 | 26.849
SON230402306784 | Sonora | Huatabampo | Totoliboqui | EJIDO TOTOLIBOQUI, 85257 TOTOLIBOQUI, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.1349 | 26.4611
SON230402307217 | Sonora | Bavispe | La Mora | PUEBLO LA MORA, 84374 LA MORA, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 100 METROS DE LA CARRETERA BAVISPE AGUA PRIETA EN LA LOCALIDA DE LA MORA, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | -108.9476 | 30.5908
SON230402307537 | Sonora | Etchojoa | Mocorúa | PUEBLO MOCORÚA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA AL CALMANERO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA AL CALMANERO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE TIERRA DE CULT | -109.7311 | 26.9553
SON230402307889 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 13 | CALLE BACOBAMPO-SAN PEDRO PUEBLO CAMPO NÚMERO 13, 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EN | -109.6301 | 26.9987
SON230402308157 | Sonora | Etchojoa | El Retiro Viejo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RETIRO VIEJO, 85284 EL NUEVO RETIRO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.655 | 27.0253
SON230402308184 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ALDAMA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN | -109.5855 | 27.0329
SON230402308559 | Sonora | Etchojoa | Bachoco el Alto | PUEBLO BACHOCO EL ALTO, 85283 BACHOCO EL ALTO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BUAYSIACOBE A BACHOCO EL ALTO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO BUAYSIACOBE A BACHOCO EL ALTO ENTRE CALLE | -109.6275 | 27.0938
SON230402308593 | Sonora | Huatabampo | Insurgentes de Pueblo Yaqui | EJIDO INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, 85259 INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1175 | 26.3889
SON230402308596 | Sonora | Álamos | Los Tanques | RANCHERIA LOS TANQUES, 85773 LOS TANQUES, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LOS TANQUES SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS Y LA OBRA ESTA EN LA ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE L | -108.8908 | 27.2109
SON230402308713 | Sonora | Huatabampo | El Riíto | PUEBLO EL RIÍTO, 85247 EL RIÍTO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6332 | 26.776
SON230402308741 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE GRAL. JOSE URREA Y CALLE NARCIZO MENDOZA, PASAJE ARROYO DEL PUEBLO AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES GRAL. JOSE URREA Y NARCIZO M | -109.3214 | 30.1632
SON230402308988 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA OBREGÓN, 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6335 | 26.826
SON230402310117 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE PRINCIPAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 85810 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4183 | 27.1028
SON230402310244 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE RIO FUERTE COLONIA LICENCIADO ARMANDO LÓPEZ NOGALES, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIODE NAVOJOASONORA. | -109.4086 | 27.0776
SON230402310957 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE GRAL. JOSE URREA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA EN CALLE GRAL. JOSE URREA ENTRE AVENIDAS NICOLAS BRAVO E IGNACIO ZARAGOZA 2 SE UBICAN POR LA CALLE JOSE MARI | -109.3209 | 30.1632
SON230402311327 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CAMPODONICO COLONIA TIERRA BLANCA, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.473 | 27.0685
SON230402311348 | Sonora | Navojoa | El Saneal | CALLE CONOCIDA RANCHERIA EL SANEAL, 85223 EL SANEAL, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA LOCALIDAD DEL SANEAL EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA. | -109.3942 | 26.9128
SON230402311354 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE JUAN AYALA COLONIA GUADALUPANA, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBR A REALZIAR EN LA COLONIA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4118 | 27.0835
SON230402311422 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE JUAN ALDAMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 85920 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA CONALEP UBICADO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS | -109.6475 | 26.8362
SON230402311459 | Sonora | Huatabampo | La Galera | PUEBLO LA GALERA, 85244 LA GALERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO DE UBICA AL ENTRAR AL PUEBLO BAJANDO LA CARRETERA | -109.7405 | 26.8025
SON230402311874 | Sonora | Puerto Peñasco | Ejido el Pinacate | AVENIDA GERONIMO LUNA COLONIA EL PINACATE, 83564 EJIDO EL PINACATE, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CARRETERA PEÑASCO-SONOYTA Y CALLE SEPTIMA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA GERONIMO LUNA ENTRE CARRETERA PEÑASC | -113.378 | 31.5732
SON230402312428 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CONOCIDA COLONIA 16 DE JUNIO, 85893 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBR A REALZAIR EN LA COLONIA 16 DE JUNIOEN EL MUNICIPIODE NAVOJOASOPNORA | -109.4172 | 27.0636
SON230402312637 | Sonora | Cumpas | Jécori | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JÉCORI, 84524 JÉCORI, CUMPAS SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO JECORI MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7409 | 29.94
SON230402312708 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CRISANTO BUITIMEA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA CRISANTO BUITIMEA Y CALL | -109.6833 | 27.0757
SON230402313219 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE SEÑALIZACION VIAL SE EJECUTO EN VARIAS VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS Y CENTRO DE HUATABAMPO | -109.6447 | 26.8199
SON230402314055 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE AGUASCALIENTES COLONIA AVIACIÓN, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE BOULEVARD AVIACION Y AVENIDA FUERZA AREA, CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD AVIACI | -112.1723 | 30.7272
SON230402314364 | Sonora | Imuris | La Mesa | CALLE MARIA TERESA GALLEGO COLONIA LA MESA, 84120 LA MESA, IMURIS SONORA ENTRE CALLE MARIA TERESA GALLEGO Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA A IMURIS EN LA COLONIA LA MESA EN LA ENTRADA POR LA CALLE MARIA TERSA AL INICIO | -110.9088 | 30.7478
SON230402314988 | Sonora | Empalme | Empalme | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.816 | 27.9576
SON230402315177 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA LADRILLERA II, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 28 Y CALLE 29, AVENIDA INDUSTRIAL 7 ACCEDER POR CARRETERA FEDERAL HASTA LLEGAR A LAS VIAS DEL FERROCARRIL GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR | -109.5698 | 31.3086
SON230402316622 | Sonora | Huatabampo | Jambiolabampo Uno | EJIDO JAMBIOLABAMPO UNO, 85251 JAMBIOLABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO | -109.3561 | 26.7418
SON230402317494 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA EL TRÉBOL, 85984 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6452 | 26.8151
SON230402317908 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA PRI 90, 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6516 | 26.815
SON230402318025 | Sonora | Huatabampo | Sonora Sinaloa (Bamocha) | EJIDO SONORA SINALOA BAMOCHA, 85256 SONORA SINALOA (BAMOCHA), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN LOS DISTINTOS PUNTOS MARCADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA | -109.1286 | 26.4653
SON230402318154 | Sonora | Huatabampo | Navobaxia | PUEBLO NAVOBAXIA, 85245 NAVOBAXIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6716 | 26.8352
SON230402318372 | Sonora | Huatabampo | Emiliano Zapata Uno | EJIDO EMILIANO ZAPATA UNO, 85259 EMILIANO ZAPATA UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.034 | 26.428
SON230402318709 | Sonora | Huatabampo | 10 de Abril | EJIDO 10 DE ABRIL, 85254 10 DE ABRIL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.1639 | 26.5798
SON230402318835 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA LA LAGUNA, 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6515 | 26.8185
SON230402319190 | Sonora | Huatabampo | La Unión | CALLEJON UNION CIUDAD INDUSTRIAL LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE BRECHA CAMPO DE FUTBOL Y CALLE MANUEL BARRERAS BARRERAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON UNION ENTRE EL CAMPO | -109.6072 | 26.8114
SON230402319333 | Sonora | Huatabampo | La Unión | AVENIDA TECNOLOGICO COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO EN EL AREA DE LA PLAZA CIVICA | -109.6049 | 26.8245
SON230402319648 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CALLE LA PRESA INTERIOR 0 0 BARRIO LA PRESA, 83570 LABORÍN, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE BOULEVARD BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE 7 BENEFICIOS BARRIO LA PRESA 1. CALLE 6 PAPAGOS 1. CALLE 15 | -112.873 | 31.8684
SON230402320994 | Sonora | Benjamín Hill | Miguel Hidalgo | EJIDO MIGUEL HIDALGO, 83917 MIGUEL HIDALGO, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD AVANZAS 2 CUADRAS HASTA LLEGAR A UNA BAJADITA Y AHI DAS VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA CASA DE LA ESQUINA | -111.2221 | 30.3122
SON230402321137 | Sonora | Caborca | 15 de Septiembre | AVENIDA C EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 83713 15 DE SEPTIEMBRE, CABORCA SONORA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRME DE CONCRETO SE UBICA EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE HACIA EL NOROESTE DEL E | -112.9728 | 30.8748
SON230402326415 | Sonora | Arivechi | Tarachi | PUEBLO TARACHI, 85695 TARACHI, ARIVECHI SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL SURESTE DE REDONDEL100 MTS AL ESTE DE TELESECUNDARIA40 MTS AL ESTE TELESECUNDARIA | -108.9394 | 28.8098
SON230402333024 | Sonora | Cajeme | Morelos Uno | MARIO LIMON GONZALEZ SN | -109.9964 | 27.2786
SON230202222719 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 85098 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PASEO MIRAVALLE, CALLE CONGRESO DEL TRABAJO CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE JALISCO Y PASEO MIRAVA | -109.9268 | 27.46
SON230302244819 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE PRIMERO DE MAYO 1 1 INTERIOR 1 COLONIA EL RASTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CALLE DEL RASTRO, CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA EL ESTADIO POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE 21 DE | -110.8439 | 30.7794
SON230302249960 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL PINITO Y CALLE SIERRA PLOMA, CALLE DE LA VENTANA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE S | -110.9317 | 31.3265
SON230302254640 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CHUCA | -109.5849 | 27.0306
SON230302254676 | Sonora | Etchojoa | Lázaro Cárdenas (Mayojusálit) | PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , LOS PROYECTOA SE ENCUENTRAUN UBICADOS POR LA CALLE DE LA ENTRADA A MAYOJUSALIT ADOS CUADRAS DE EL PUENTE ALA ENTRADA JUNTO ALAS TIERRAS | -109.7299 | 27.2085
SON230302259335 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 4 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4561 | 27.0408
SON230302260428 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 18 | PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO-BACOBAMPO Y VEREDA RIO MAYO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE SAN PEDROBACOBAMPO EL RIO MAYO Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAMP | -109.6232 | 27.0078
SON230302260462 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA CAMPO DE CULTIVO PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA CAMPO DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA | -109.6388 | 27.0208
SON230302262896 | Sonora | Rosario | El Palmarito (San José del Palmarito) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL PALMARITO SAN JOSÉ DEL PALMARITO, 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PALMARITO ROSARIO SONORA CERCA DEL CENTRO DE SALUD | -109.3187 | 28.1993
SON230302265366 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9503 | 29.1328
SON230302265366 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9525 | 29.1327
SON230302267424 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA NUM. 17 | -110.9444 | 31.3113
SON230302267798 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5 | -109.6782 | 29.8238
SON230402272859 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE AMAPOLA COLONIA ONCE DE OCTUBRE, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MARGARITA, CALLE CLAVELINA LOS APOYOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO LA ONCE DE OCTUBRE COLONI | -108.9356 | 27.0396
SON230402273439 | Sonora | Arizpe | Buenavista | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BUENAVISTA, 84657 BUENAVISTA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA 4 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE DE ACCES | -110.0592 | 30.3959
SON230402273462 | Sonora | Arizpe | Sinoquipe | CALLE PRINCIPAL PLAZA PUBLICA PUEBLO SINOQUIPE, 84656 SINOQUIPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDA DE SINOQUIPE MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, YA QUE NO SE CUENTA CON NOMENTCLATURA EN SUS | -110.2444 | 30.1561
SON230402274220 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE CUARTA COLONIA ORIENTE, 85350 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CALLE CUARTA ENTRE AVE REVOLUCION Y EVA REFORMA COLONIA ORIENTE | -110.8076 | 27.9577
SON230402274274 | Sonora | Arizpe | Arizpe | PUEBLO LOMA SUR, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE A 215 METROS DE LA PURIFICADORA SAN FRANCISCO BARRIO LOMA SUR LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | -110.1752 | 30.3274
SON230402274283 | Sonora | Empalme | Empalme | BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LIBERTAD, 85370 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE 16 BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 14 Y 15 COLONIA LIBERTAD | -110.8017 | 27.9554
SON230402274291 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLEJON 14 COLONIA LIBERTAD, 85370 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y AVENIDA HEROE DE NACOZARI, CALLEJON 14 ENTRE AVE HERIE DE NACOZARI Y AVE REFORMA COLONIA LIBERTAD | -110.8019 | 27.959
SON230402274452 | Sonora | Hermosillo | El Saucito | AVENIDA BERNARDO TRUJILLO EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 EL SAUCITO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RAFAEL GERMAN Y CALLE PEDRO CORELLA, AVE. BERNARDO TRUJILLO SIN NUMERO ENTRE CALLE RAFAEL GERMAN Y C | -110.8848 | 29.2148
SON230402274876 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE HUACHINERAS 198 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA SONORA, 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE HEROES DE CABORCA, AVENIDA HUACHINERAS NO. 198 ENTRE CALLE GRAL BERNARDO REYES Y | -110.9685 | 29.1409
SON230402275139 | Sonora | Arizpe | Bacanuchi | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BACANUCHI, 84650 BACANUCHI, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE BACANUCHI MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA YA QUE 15 LUMINARIAS SE UBICAN POR LA CALLE PR | -110.2371 | 30.6048
SON230402275278 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE MARIANO ESCOBEDO SIN NUMERO ENTRE AVENIDA MAR | -109.3227 | 30.1653
SON230402275489 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE BRILLANTE COLONIA NUEVA ESMERALDA, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE GEMA Y CALLE ESMERALDA, CALLE CUARZO LA CALLE BRILLANTE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PUENTE PEATONAL QUE COLINDA CON LA COLONIA FERROCARRIL | -108.9394 | 27.0351
SON230402275500 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE AGUA MARINA COLONIA NUEVA ESMERALDA, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE GEMA, CALLE OPALO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS HACIA LA IZQUIERA DESPUES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA COLONIA NUEVA ESMERALDA ASI | -108.9404 | 27.0347
SON230402275544 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | AVENIDA IGNACIO SOTO PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CASA HABITACIÓN UBICADA A 30 METROS AL NORTE DEL PREESCOLAR ESPERANZA MARTINEZ.CASA HABITACIÓN UBICADA A 30 METROS AL NORTE DEL PR | -108.9807 | 29.6911
SON230402275920 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CAMINO TRAMO CALLE FERROCARRIL SUR - COLONIA GOMEZ MORIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 COLONIA GOMEZ MORIN, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE CALLE FERROCARRIL SUR Y CALLE GOMEZ MORIN, VADO QU | -109.6828 | 30.3764
SON230402276449 | Sonora | Arizpe | Chinapa | CAMINO TRAMO CHINAPA - LAS ARGOLLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 530 PUEBLO CHINAPA, 84657 EL FRESNO, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CAMINO DE TERRACERÍA CHINAPALAS ARGOLLAS DEL KM. 0000 AL 12530, EN EL M | -110.0421 | 30.4323
SON230402276768 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | CALLE NOVENA COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE EUSEBIO KINO Y CALLE P RIVERA, CALLE ONCE EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO Y LAS VIVIENDAS ESTAN BIEN UBICADAS POR EL DEPARTAMENTO D | -111.1043 | 30.1735
SON230402279012 | Sonora | Álamos | Basiroa | RANCHERIA BASIROA, 85777 BASIROA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS DE ESTE APOYO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SUR DEL MUNICIPIO COMO BASIROA CERRO COLORADO TAPIZUELAS GEROCOA LAS FLORES YOCOGIHUA LO | -108.9004 | 26.7132
SON230402279018 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CALLE LA MILPITA COLONIA ALAMITO ALTO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE Y , VEREDA DE LOS JALIS CALLE LA MILPITA FRENTE A LOS JALIS. | -109.6922 | 30.3686
SON230402280642 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE Y , CALLE JUAN DE LA BARRERA SIN NUMERO MUNICIPIO DE ROSARIO | -109.3632 | 27.8406
SON230402281846 | Sonora | Etchojoa | El Campito (Campo Número Tres) | PUEBLO EL CAMPITO, 85287 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA EL CASTILLO BACOABAMPO, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRTERA ELCASTILLO BACOBAMPO ENTRE LASTIERRAS DE CULTVO | -109.6817 | 26.9874
SON230402283762 | Sonora | Soyopa | La Estrella | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTRELLA, 85641 LA ESTRELLA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , DOS ACCIONES SE UBICAN AL LADO OESTE DE LA CARRETERA ESTAL NUMERO 20 HERMOSILLO A SAHUARIPA ANTES DE CRUZAR EL PUESTE VEHICULAR DEL RIO YAQUI U | -109.6441 | 28.9423
SON230402283970 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD LUIS ENCINAS COLONIA MIRAMAR, 85450 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD CANANEA Y CALLE ISLA DE LA RAZA, AVENIDA ALVARO OBREGON POR EL BLVD. LUIZ ENCINAS DESDE LA ALTURA DONDE SE ENCUENTRA EL REBOMBEO DE LA | -110.9426 | 27.9181
SON230402285299 | Sonora | Bavispe | Bavispe | CAMINO TRAMO SALIDA BAVISPE - RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 230 PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , SALIDA OESTE DE BAVISPE A 230 METROS APROXIMADO EN CAMINO DE TERRACERÍA RUMB | -108.9347 | 30.4779
SON230402285410 | Sonora | Etchojoa | Bachoco el Alto | PUEBLO BACHOCO EL ALTO, 85283 BACHOCO EL ALTO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMCLATURA Y CARRETERA RANCHO EL ALTO BACHOCO, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA RANCHO | -109.6276 | 27.095
SON230402286020 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 13 | PUEBLO CAMPO NÚMERO 13, 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE BACOBAMPO-SAN PEDRO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE BACOBAMPOSAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUMERO 13 DEL MUNICIPIO | -109.6297 | 26.9988
SON230402286072 | Sonora | Etchojoa | El Salitral | PUEBLO SALITRAL HUIROCHACA, 85285 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMCLATURA Y CALLE SALITRAL-HUIROACHACA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE DE SALITRAL A HUI | -109.6493 | 27.0202
SON230402286636 | Sonora | Etchojoa | El Nuevo Retiro | PUEBLO EL NUEVO RETIRO, 85287 EL NUEVO RETIRO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA DE RODEO A NUEVO RETIRO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA DE RODEO A NUEVO RETIRO ENTRE CALLES | -109.655 | 27.0218
SON230402287204 | Sonora | Etchojoa | Sebampo | PUEBLO SEBAMPO, 85286 SEBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUT BOL EN SEBAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJ | -109.5722 | 26.8792
SON230402287243 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE RIO COATZACOALCOS COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA 57 Y AVENIDA 59, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLEJON 54 ENTRE CALLE LEON DE LA BARRA Y ACCESO 2 EN LA COLON | -113.4963 | 31.3448
SON230402287741 | Sonora | Etchojoa | El Capusarit | CALLE DE EL CAPUZARIT A LA BOCANA PUEBLO EL CAPUSARIT, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAPUZARIT A BOCANA Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL | -109.6626 | 26.8918
SON230402289317 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | BOULEVARD CARRETERA FEDERAL KM 156 COLONIA MANUEL J CLOUTHIER, 84270 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 44A Y , EN CARRETERA FEDERAL EN KILOMETRO 156100 A LA ALTURA DE LA AVENIDA 44A | -109.517 | 31.319
SON230402290154 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | CALLE PRIMERA REGION PLUTARCO ELÍAS CALLES LA Y GRIEGA, 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN POBLADO PLUTA | -112.7257 | 30.8073
SON230402293037 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | PUEBLO EL CHAPOTE, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA S | -109.5576 | 27.0753
SON230402293094 | Sonora | Etchojoa | Jitonhueca | PUEBLO JITONHUECA, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, BRECHA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYTECTO UBICADO CALLE SIN NOMBRE ENTRE TIEERRAS DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA | -109.5576 | 27.0753
SON230402293672 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE OTHON ALMADA COLONIA LA LADRILLERA, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN COLONIA LADRILLERA MEZQUITAL TACUBAYA | -108.9356 | 27.0262
SON230402293746 | Sonora | Navojoa | Francisco I. Madero Dos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO DOS, 85223 FRANCISCO I. MADERO DOS, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.3686 | 26.8478
SON230402293877 | Sonora | Navojoa | Buáraje Viejo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA DEL BUARAJE, 85233 BUÁRAJE VIEJO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE BUARAJE VIJE EN LA COMISARIA DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.7997 | 27.2608
SON230402294227 | Sonora | Navojoa | El Sifón (Sifón Canal Alto) | CAMINO TRAMO EL SIFON - JOAQUIN AMARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 150 RANCHERIA EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), 85234 EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EN EL CAMINO DE ACCESO DE EL S | -109.7862 | 27.2741
SON230402294405 | Sonora | Navojoa | Agiabampo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGIABAMPO, 85233 AGIABAMPO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.544 | 27.1959
SON230402294459 | Sonora | Navojoa | Basiabampo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BASIABAMPO, 85232 BASIABAMPO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.5744 | 27.2789
SON230402295134 | Sonora | Etchojoa | Las Guayabas | PUEBLO LAS GUAYABAS, 85287 LAS GUAYABAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LAS GUAYABAS Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE GUAYABAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TIERRA DE CULVIOS AGRI | -109.6863 | 26.897
SON230402296245 | Sonora | Soyopa | Soyopa | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , 2 ACCIONES SE UBICAN EN AVE. BENITO JUAREZ GARCIA CALLE PARALELA AL PALACIO MUNICIPAL 1 ACCION SE UBICA POR LA AVENIDA ARMANDO BRINGAS 1 ACC | -109.6353 | 28.7639
SON230402296324 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE CUATRO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE TRES CALLE CUATRO ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA VICENTE GUERRERO EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7819 | 29.996
SON230402296536 | Sonora | Agua Prieta | El Rusbayo | EJIDO EL RUSBAYO, 84306 EL RUSBAYO, AGUA PRIETA SONORA ENTRE Y , ES EL UNICO POZO DEL EJIDO EL RUSBAYO | -109.2802 | 31.0063
SON230402297264 | Sonora | Navojoa | Tetapeche | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TETAPECHE, 85235 TETAPECHE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.362 | 27.2041
SON230402297290 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | CALLE CONOCIDA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TESIA EN ELMUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.3454 | 27.1885
SON230402298800 | Sonora | Banámichi | La Mora | AVENIDA LA BEBELAMA EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMISARIA DE LA MORA Y LA CASA DEL BENEFICIARIO ES MUY FACIL DE ENCONTRAR SON DOMICICILIOS MUY CONOCIDOS DENTRO | -110.2041 | 29.9709
SON230402299096 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AVENIDA 6 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 40 Y CALLE 46, AVENIDA 7 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 6 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 500 MTS HASTA LLEGAR A CALL | -109.5584 | 31.2945
SON230402299248 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84270 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CARRETERA AGUA PRIETA-JANOS KM150 100 Y AVENIDA 44A, EN CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETAJANOS KM 150100 A LA ALTURA DE LA AVENIDA 44A | -109.517 | 31.3189
SON230402301038 | Sonora | Imuris | Terrenate | CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN CIUDAD CALLE, 84120 TERRENATE, IMURIS SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO LANZ PEREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE CHIHUAHUA POR LA CALLE CHIHUAHUA A UN LADO DEL CASINO DE LA COMUNIDAD | -110.9217 | 30.727
SON230402303223 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE ANDRES PERALTA COLONIA LA JOYA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE EL MEZQUITE, LA VIVIENDA QUE SE PUSO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN CALLE ANDRES PERALTA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE MEZQUITE EN L | -109.6775 | 29.8063
SON230402304306 | Sonora | Etchojoa | El Huitchaca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL HUITCHACA, 85287 EL HUITCHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA Y CALLE SEGUNDA CALLE, CERRADA TRIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PAVIMENTADA AL REDEDOR DE EL ES | -109.6926 | 26.8798
SON230402304610 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE ANDRES PERALTA COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE HIDALGO, LA VIVIENDA QUE SE TOMO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANDRES PERALTA ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE HIDALGO | -109.6754 | 29.8029
SON230402305128 | Sonora | Huatabampo | La Primavera | PUEBLO LA PRIMAVERA, 85245 LA PRIMAVERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6706 | 26.801
SON230402305225 | Sonora | Huatabampo | La Cuchilla de San Antonio | PUEBLO LA CUCHILLA DE SAN ANTONIO, 85249 LA CUCHILLA DE SAN ANTONIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6019 | 26.7632
SON230402305375 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE SUFRAGIO EFECTIVO, CALLE CONSTITUCION SE UBICA EN LOS DIFERENTES POSTES UBICADOS DENTRO DEL ANDADOR DE | -109.6437 | 26.8274
SON230402306271 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA HIDALGO COLONIA RESIDENCIAS, 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIDOS, CALLEJON HIDALGO AV HIDALGO DE CALLE 17 A CALLE 22 EN LA COLONIA RESIDENCIAS | -114.7601 | 32.4734
SON230402306388 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LA CALLE ALBARO OBREGON EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN L | -109.6716 | 26.9268
SON230402306797 | Sonora | Huatabampo | Campo Diecinueve | PUEBLO CAMPO DIECINUEVE, 85249 CAMPO DIECINUEVE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.5814 | 26.7842
SON230402306815 | Sonora | Huatabampo | Adolfo López Mateos | EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 85251 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.3906 | 26.7963
SON230402306837 | Sonora | Huatabampo | El Ranchito | COLONIA EL RANCHITO YUJUMARY, 85255 YAVARITOS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.3783 | 26.7866
SON230402307571 | Sonora | Etchojoa | La Línea (La Línea de Basconcobe) | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO LA LÍNEA LA LÍNEA DE BASCONCOBE, 85287 LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CAMPO | -109.662 | 26.9587
SON230402307730 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA DE BACOBAMPO A RODEO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA DE BACOBAMPO A RODEO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA | -109.6437 | 27.0153
SON230402308018 | Sonora | Etchojoa | Bacame Viejo | PUEBLO BACAME VIEJO, 85285 BACAME VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL AUN COSTADO DE LA TIENDA EN BACAME VIEJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETC | -109.6254 | 27.0332
SON230402308083 | Sonora | Etchojoa | El Nuevo Retiro | PUEBLO EL NUEVO RETIRO, 85284 EL NUEVO RETIRO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EN LA L | -109.6541 | 27.0221
SON230402308086 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CALLE ALAMEDA COLONIA JESÚS GARCÍA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE OPOSURA Y CALLE FERROCARRIL SUR, CALLE CONCENTRADOR CALLE DEL LADO IZQUIERO DE LA SECUNDARIA GENERAL 7 DE NOVIEMBRE. | -109.6808 | 30.373
SON230402308275 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | PUEBLO AQUICHOPO, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BACOBAMPO A NAVOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA BACOBAMPO A NAVOJOA ENTE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CAL | -109.563 | 27.0759
SON230402308396 | Sonora | Etchojoa | Mocochopo (Yemovari) | PUEBLO MOCOCHOPO YEMOVARI, 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTVOS ENTRE CALLE SIN NOMENCLA | -109.5857 | 27.068
SON230402308425 | Sonora | Cumpas | La Colonia | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA COLONIA, 84524 LA COLONIA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE REVOLUCION Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS S | -109.7675 | 29.9796
SON230402308553 | Sonora | Cumpas | La Colonia | PUEBLO LA COLONIA, 84524 LA COLONIA, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE REVOLUCION EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7672 | 29.9803
SON230402308591 | Sonora | Etchojoa | Guaytana | CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAYTANA, 85283 GUAYTANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO A UN COSTADO DE LA TIENDA EN EL GUAYTANA PERTENECIENTE AL MUN | -109.6567 | 27.0947
SON230402308664 | Sonora | Etchojoa | Agustín Melgar | PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN FRENTE DE LA TIENDA EN AGUSTIN MELGAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6844 | 27.2122
SON230402308715 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SONORA, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y SONORA LOCALID | -109.3228 | 30.1572
SON230402308919 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA DÍAZ, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ETCHOJOA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVO A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES D | -109.6351 | 26.8222
SON230402308994 | Sonora | Huatabampo | Pozo Dulce | PUEBLO POZO DULCE, 85240 POZO DULCE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.7512 | 26.8465
SON230402309111 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO COMUNITARIO ALVARO OBREGON POR | -109.6454 | 26.8268
SON230402309998 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA FERROCARRIL Y CALLE PLUTARCO ELLIAS CALLES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PROYECTO UBICADO CARRETERA FERROCARRIL ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE 1 | -109.6638 | 26.9926
SON230402310057 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO LOS JARDINES, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE BUGAMBILIAS LA CALLE ALVARO OBREGON Y LA CALLE JACARAN | -109.6561 | 26.977
SON230402310513 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 18 | PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTIVOS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y C | -109.6235 | 27.0073
SON230402311946 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLEJON NOGALES COLONIA AGRONÓMICA, 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA J, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CALLEJON NOGALES ENTRE LAS AVENIDAD I Y J COLONIA AGRONOMICA DE C | -112.1549 | 30.7049
SON230402312055 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE TONICHI COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN CALLE TONICHI EN LA COLONIA SONORA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4315 | 27.0715
SON230402312061 | Sonora | Cumpas | Cumpas | PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7808 | 29.9975
SON230402312126 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | CALLE MORALES PUEBLO LOS HOYOS, 84513 LOS HOYOS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , CALLE MORALES Y AVENIDA REVOLUCION EN LOS HOYOS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7843 | 30.1269
SON230402312200 | Sonora | Altar | Altar | CALLE CALLEJON EL ROBERT COLONIA ALTAR CENTRO, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE FELIX GOMEZ Y CALLE MORELOS, AVENIDA EVARISTO ARAIZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TALLER EL ROBERT UNO DE LOS PISOS FIRMES SOBRE LA CARRET | -111.8408 | 30.709
SON230402312238 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE BACHEO ES MUY GENERAL EN VARIAS COLONIAS Y CASCO URBANO DE HUATABAMPO | -109.6393 | 26.8247
SON230402312834 | Sonora | Cumpas | Kilómetro Cinco (Álvaro Obregón) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO CINCO (ÁLVARO OBREGÓN), 84510 KILÓMETRO CINCO (ÁLVARO OBREGÓN), CUMPAS SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO KILOMETRO CINCO MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7946 | 30.2004
SON230402313440 | Sonora | Huatabampo | Las Parras | PUEBLO LAS PARRAS, 85240 LAS PARRAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO | -109.7171 | 26.8385
SON230402313461 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO MELO ALMADA EN LOS BAÑOS | -109.6259 | 26.8191
SON230402314158 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ, 83500 INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE LERDO, CALLEJON MIGUEL HIDALGO AV GONZALEZ ORTEGA A AV SONORA DE CALLE KINO A CALLE L | -114.995 | 32.2004
SON230402314204 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE GALO TREVIÑO COLONIA BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL | -110.2148 | 30.0104
SON230402314281 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CALLE CONSTITUCION COLONIA 3 DE MAYO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE BOULEVARD JESUS QUINTANAR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUR DEL MUNICIPIO A 4 CASAS DE LA PARRILLA DE LA SALIDA SUR | -110.2423 | 29.8561
SON230402314565 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BEBELAMA, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL SUR DEL CORRALON MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO | -110.2403 | 29.8611
SON230402314676 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NO REELECCION, CALLE SUFRAGIO EFECTIVO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA PLAZA JUAREZ EN LAS MACETAS QUE SE UBICAN AHI MISMO | -109.6436 | 26.8274
SON230402314754 | Sonora | Imuris | Cañada del Diablo | CALLE IMURIS 114 INTERIOR 114 COLONIA CAMPO CARRETERO, 84120 CAÑADA DEL DIABLO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE IMURIS Y CAMINO AL BASURON, CALLE CAÑADA DEL DIABLO EN LA COLONIA CAÑADA DEL DIABLO POR LA CALLE IMURIS PASANDO EL PARQU | -110.8415 | 30.7707
SON230402315476 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CALLE PEDRO TRELLES COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA QUINTANAR Y AVENIDA EMILIANO CORELLA, ELM LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DELA ESCUELA TELESECUNDARIA | -110.2367 | 29.8646
SON230402315762 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO ETCHOJOA, 85280 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA ETCHOJOA- BACOBAMPO, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CARRETERA ESTATAL QUE | -109.6409 | 26.9182
SON230402316515 | Sonora | Huatabampo | La Escalera | PUEBLO LA ESCALERA, 85247 BACAPACO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR EL BORDO DEL CANAL REVESTIDO QUE SE CONECTA CON EL PUEBLO DE TOROCOBA | -109.6578 | 26.7719
SON230402316574 | Sonora | Huatabampo | Tierra y Libertad | EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 85254 TIERRA Y LIBERTAD, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN EL CENTRO DEL EJIDO | -109.1954 | 26.5635
SON230402317900 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIOS PUNTOS DE LA COLONIA CENTRO CON LA REHABILITACION DE POZOS DE VISITA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES EN CRUCERO | -109.6471 | 26.8253
SON230402318191 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODA LA PLAZA JUAREZ | -109.6437 | 26.8274
SON230402318340 | Sonora | Huatabampo | El Nacapul | EJIDO EL NACAPUL, 85258 EL NACAPUL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.166 | 26.542
SON230402318422 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CALLE CALLE 11 BARRIO SONOYTA CENTRO, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE BOULEVARD BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE CALLE 12, CALLE CALLE 10 CONSTRUCCIONDE CUATRO DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL M | -112.8649 | 31.8638
SON230402318634 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA 14 DE ENERO, 85930 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6344 | 26.8334
SON230402318975 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CIUDAD SONOYTA CENTRO, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CARRETERA CARRETERA AL PLOMO EJIDO DESIERTO DE SONORA Y BOULEVARD BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CARRETERA INTERNACIONAL EJIDO DESIERTO DE SONORA 1. E | -112.8617 | 31.8643
SON230402319098 | Sonora | Huatabampo | Luis Echeverría Zuno | EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ZUNO, 85249 LUIS ECHEVERRÍA ZUNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.5178 | 26.7804
SON230402319258 | Sonora | Huatabampo | Las Parritas (El Changuito) | PUEBLO LAS PARRITAS (EL CHANGUITO), 85240 LAS PARRITAS (EL CHANGUITO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA BAJANDO DE LA CARRETERA POR LA SEGUNDA CALLE UNA CUADRA ABAJO Y EN LA ESQUINA SE ECUENTRA LA IGLESIA INDIGE | -109.7281 | 26.8495
SON230402320433 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE ALVAROO OBREGON Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS DE UN EXPENDIO | -110.2158 | 30.0103
SON230402320507 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE CONSTITUCION BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE AMPLIACION AVENIDA CUITLAHUAC Y CALLE AGUSTIN FIGUEROA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A UN TALLER MECANICO LLAMADO LOS RULIS | -110.2142 | 30.0057
SON230402320613 | Sonora | Banámichi | La Mora | CALLE LA BEBELAMA EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS DE LA PRIMARIA LEY 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD | -110.2021 | 29.9769
SON230402321105 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE PABLO SIDAR Y CALLE FERROCARRIL, CALLE ALVARO OBREGON UBICADA A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO PASANDO LAS VIAS DE FERROCARRIL 2 | -111.1149 | 30.164
SON230402323534 | Sonora | Álamos | El Chino (San Antonio de los Chinos) | PUEBLO EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS), 85777 EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS), ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , CONDUCES HACIA EL SUR POR LA CARRETERA INTERNACIONAL NAVOJOALOS MOCHIS AL LLEGAR AL ENTRONQUE A EL CHINO GIRA | -108.9751 | 26.5709
SON230402324124 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CALVIA COLONIA MALLORCA RESIDENCIAL, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SENCELLES Y CALLE ARRENDATARIO, CALLE CALVIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ENTRE EL LA CALLE PRINCIPAL ARRENDARIO Y LAS CALLES SECUNDAR | -110.938 | 29.0062
SON230402326892 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , 70 MTS AL SURPONIENTE DE CECYTES650 MTS AL SURPONIENTE DE CECYTES | -110.9079 | 29.375
SON230402329963 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CONSTELACION ACUARIO INTERIOR 91 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIGNUS Y CALLE CENTAURO, CALLE DRAGON 80 MTS AL NORTE DE ESC. PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO | -111.0294 | 29.1488
SON230402331276 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE DREN NAVOJOA COLONIA SAN IGNACIO COHUIRIMPO, 85826 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA SAN IGNACIO MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4844 | 27.0693
SON230402331298 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE MISIONEROS COLONIA MISIONEROS, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA COLONIA MISIONEROS EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA | -109.4316 | 27.0501
SON230402333028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS OLIVOS SN | -110.9092 | 29.0197
SON230102206368 | Sonora | Empalme | Empalme | BOULEVARD HILARIO SANCHEZ COLONIA BELLAVISTA, 85320 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO 15 Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA HEROE DE NACOZARI BLVD. HILARIO SANCHEZ ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y AVE. REFO | -110.8251 | 27.9574
SON230102206834 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE SAHUARIPA COLONIA INFONAVIT YUCUHIMARI, 85120 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA CALLE SAHUARIPA ES UNA CALLE DE IMPORTANCIA Y DE MUCHO TRANSITO VEHICULAR | -109.9611 | 27.4981
SON230202215211 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.5464 | 31.3278
SON230202219403 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230202223609 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE MONTIJO COLONIA ALTAMIRA, 84047 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE MONTIJO FINAL, PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVANIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEGAR A ENTRONQU | -110.9395 | 31.3059
SON230202225657 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO COLONIA MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA JUAN G CABRAL, VIALIDAD PARALELA A LA CARRETERA HERMOSILLO A BAHIA DE | -111.4908 | 28.8401
SON230202233974 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD LAS ACACIAS SN | -110.9509 | 31.2493
SON230302242200 | Sonora | Soyopa | Soyopa | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONCIDO LA LOCALIDAD DE SOYOPA SONORA YA QUE 4 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ACCE | -109.6353 | 28.7622
SON230302243787 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 1 SN INTERIOR 1 ¦ COLONIA EL RASTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE DEL MORAL Y CALLE EL MORAL, CALLE PRIMERO DE MAYO POR LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y ESQUINA CON CALLE DEL MORAL EN LA COLONIA EL R | -110.8499 | 30.7785
SON230302249550 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE UTES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y CALLE TEPEHUANES, CALLE LOS QUICHES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS QUI | -110.9742 | 31.2693
SON230302254316 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPARIN A ORILLA DEL CANAL DE RIEGO CON R | -109.6538 | 26.9772
SON230302257787 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 85424 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD MAR DEL NORTE Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AVENIDA EL ROBLE POR EL CRUCERO DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y EL B | -110.9223 | 27.9471
SON230302259291 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 2 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4561 | 27.0416
SON230302260304 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CANAL DE RIEGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CERRADA RIO MAYO PROYECTO UBICADO EL CANAL DE RIEGO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y RIO | -109.6223 | 27.0198
SON230302265986 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230302270237 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.7059 | 32.4597
SON230402273740 | Sonora | Ónavas | Ónavas | CALLE CALVARIO PUEBLO ÓNAVAS, 85740 LOS CARREÑOS, ÓNAVAS SONORA ENTRE Y , CALLE CALVARIO FINAL DONDE TOPA CON EL RIO YAQUI AHI SE ENCUENTRA A SIMPLE VISTA LA CASETA DEL POZO | -109.5339 | 28.4641
SON230402273789 | Sonora | Arizpe | Arizpe | CALLE HITIZORACHI FINAL NORTE PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CALLE HITIZORACHI FINAL NORTE LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. | -110.1595 | 30.3475
SON230402273859 | Sonora | San Javier | San Javier | CALLE RAMON SANTIAGO ENCINAS FINAL NORTE PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE PERIFERICO PERIFERICO NORTE Y , CALLE RAMON SANTIAGO ENCINAS FINAL NORTE A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA COR | -109.7378 | 28.5969
SON230402274109 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA HEROE DE NACOZARI COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLEJON ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO AVENIDA HEROE DE NACOZARI ENTRE CALLEJON ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MODERNA | -110.8172 | 27.9599
SON230402274312 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE MARCELO NAVA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE FINAL CERRO, CALLE MERCELO NAVA ENTRE ROQUE MURILLO Y CALLE FINAL CERRO COLONIA JUAREZ | -110.809 | 27.9778
SON230402275114 | Sonora | Arizpe | Tahuichopa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAHUICHOPA, 84650 TAHUICHOPA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE TAHUICHOPA MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA LA CUAL SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CAR | -110.1602 | 30.3705
SON230402275136 | Sonora | Arizpe | Bamori | CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA CAPILLA CATOLICA PUEBLO BAMORI, 84656 BAMORI, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE BAMORI MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA YA QUE 3 LUMINARIAS SE UB | -110.1903 | 30.2947
SON230402276733 | Sonora | Rayón | Rayón | CALLE DIANA LAURA PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA CORDON RICO Y AVENIDA BARTOLEME CASTAÑO, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO ENTRE AVENIDAS CORDON RICO Y BARTOLOMÉ CASTAÑO | -110.5651 | 29.7122
SON230402277358 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE OAXACA COLONIA AVIACIÓN, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE BOULEVARD AVIACION Y AVENIDA FUERZA AREA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SE UBICA EN EN CALLE OAXACA ENTRE LAS AVENIDAS AVIACION | -112.1725 | 30.7258
SON230402277489 | Sonora | Huachinera | Aribabi | PUEBLO ARIBABI, 84427 ARIBABI, HUACHINERA SONORA ENTRE Y , UNA CUADRA AL NORTE DE LA ESQUINA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE ARIBABI LA CASA QUE SE ENCUENTRA MARCADA AL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD | -109.0876 | 30.0702
SON230402277572 | Sonora | Huachinera | Huachinera | AVENIDA ARCO INTERIOR 84400 PUEBLO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE AVENIDA ARCO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, AL LADO ESTE DEL PUENTE QUE ESTA EN LA AVENIDA EL ARCON CON ESQUINA EN CALLE JOSE MARIA | -108.9599 | 30.2093
SON230402279360 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE LEON DE LA BARRA COLONIA NUEVO PEÑASCO, 83553 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA 48 Y AVENIDA 51, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE LEON DE LA BARRA ENTRE AVE. 48 Y AVE.51 COLONIA NUEVO P | -113.5056 | 31.3159
SON230402279666 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE REVOLUCION COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y AVENIDA DERECHO DE VIA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVE. | -113.5437 | 31.3319
SON230402282332 | Sonora | Etchojoa | El Huitchaca | PUEBLO EL HUITCHACA, 85286 EL HUITCHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA CAMINO DE BOCANA A HIUTCHACA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO QUE VA DE LABOCANA RUMBO A HUITCHACA ENTRETIERAS DE CULTVO AGRICOLA | -109.6934 | 26.8827
SON230402284069 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y LA CAR | -109.5872 | 27.0311
SON230402284378 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA ESTADIO DE BEISBOL, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CHICARIT DEL MUNIC | -109.5856 | 27.0285
SON230402284428 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CERRADA ESTADIO DEPORTIVO PUEBLO EL RESBALÓN, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE PERIFERICO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE MEXICO Y LA CALLE PERIFERICO EN LA COLONIA EL RESBALON DE | -109.659 | 26.9915
SON230402285188 | Sonora | Bacanora | Bacanora | AVENIDA CAÑADA JUAN DIEGO PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE CALLE JESUS GARCIA CORONA Y , AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES AVE CAÑADA JUAN DIEGO ESQUINA CON CALLE JESUS GARCIA CORONA, LOCALIDAD DE BACANORA, SO | -109.4014 | 28.9804
SON230402285918 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE OVALO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE OVALO Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE DE EL OVALO ATRAS DE EL CECITES DE LA COLIA BARRAZA PERTENECIENTE A LA COMIS | -109.6647 | 26.9861
SON230402286273 | Sonora | Rayón | Tres Álamos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRES ÁLAMOS, 84990 TRES ÁLAMOS, RAYÓN SONORA ENTRE Y , LA ACCION SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL A 500 METROS DE LA CARRETERA DE TERRACERÍA RAYONOPODEPE CERCA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE | -110.5842 | 29.8356
SON230402286277 | Sonora | Rayón | La Galera (El Yuruh) | PUEBLO LA GALERA (EL YURUH), 84987 LA GALERA (EL YURUH), RAYÓN SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LA GALERA EL YURUH YA QUE NO EXISTE NOMENCLATURA EN SUS CALLES, UBICANDO LA AC | -110.5557 | 29.6348
SON230402287181 | Sonora | Etchojoa | Agustín Melgar | PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE SIN NOMBRE A DOS CALLES DEL PUENTE DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE | -109.6837 | 27.2111
SON230402287335 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE YAÑEZ FIMBRES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE YAÑEZ FIMBRES UBICADO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 30 METROS AL NORTE DE PANTEÒN MUNICIPAL.CALLE SIN NOMBRE UB | -108.9818 | 29.6838
SON230402287644 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA TUXPAN COLONIA MEZQUITE, 83488 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTIDOS, CALLEJON TUXPAN TUXPAN A Y B DE LA CALLE 21 A CALLE 22 COLONIA MEZQUITE | -114.7737 | 32.4316
SON230402287651 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA TAMAULIPAS COLONIA PROGRESO, 83458 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA Y SIETE, CALLEJON TAMAULIPAS AV TAMAULIPAS DE CLALE 42 A CALLE 47 COLONIA PROGRESO | -114.7316 | 32.4488
SON230402288033 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE IGNACIO PESQUEIRA FINAL COLONIA EL LABERINTO, 84560 EL NOGAL, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , CALLE PESQUEIRA FINAL COLONIA EL LABERINTO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | -109.6748 | 29.7935
SON230402289352 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE ARROYO LIBERTAD TRAMO II COLONIA FUNDO LEGAL, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRES Y CALLE INGENIEROS, CALLE PADRE NACHO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PADRE NA | -110.9472 | 31.3245
SON230402289377 | Sonora | San Felipe de Jesús | El Jojobal | TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE DE JESUS - EL JOJOBAL, ENTRADA PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN BARRIO , 84960 EL JOJOBAL, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A | -110.2308 | 29.885
SON230402291394 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | CALLE CINCO REGION PLUTARCO ELÍAS CALLES LA Y GRIEGA, 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA VERACRUZ, CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN EL REGION DE POBLADO PLUTARCO E | -112.7301 | 30.8064
SON230402291479 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LOS CUITLATECOS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE PRIV. LOS CUITLATECOS Y CALLE LOS TOTONACAS, CALLE LOS NEVOMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL | -110.9712 | 31.2682
SON230402291546 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | CALLE 22 VA ESTE Y CALLEJÓN DE ACCESO INTERIOR SN COLONIA CAÑADA DEL SOL, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE 22 AVA ESTE Y CALLEJÓN DE ACCESO A 20 MTS DE SALON DE EVENTOS RANCH | -110.2755 | 30.9804
SON230402291576 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 70 COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLEJON 29 NORTE, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVENIDA 70 ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA Y CALLEJ | -113.4815 | 31.3312
SON230402292711 | Sonora | Álamos | Álamos | COLONIA CONSTITUCIÓN, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA COLONIA CONSTITUCION SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENSEGUIDA DE LA COLONIA NORBERTH. TOMANDO LA CALLE QUE DIRIGE A LA SALIDA ASAN BERNARDO A MARGEN DER | -108.9343 | 27.0372
SON230402292800 | Sonora | Imuris | El Pantano (Calle los Alisos) | CALLE PEDRO LIZARRAGA INTERIOR 1 COLONIA EL PANTANO, 84120 EL PANTANO (CALLE LOS ALISOS), IMURIS SONORA ENTRE CALLE PEDRO LIZARRAGA Y CALLE TRUENO, BRECHA CERRO EN LA COLONIA EL PANTANO DONDE ESTA LA FERRETERIA TODO HASTA EL FON | -110.8803 | 30.776
SON230402292811 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | CALLE SECCION 65 INTERIOR SN COLONIA VALLE GRANDE, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE BRECHA B Y CALLE D, CALLE SECCION 65 ENTRE CALLE B Y CALLE DE LA COLONIA VALLE GRANDE CANANEA SONORA | -110.2716 | 30.9931
SON230402293059 | Sonora | Navojoa | Sinahuisa | CAMINO TRAMO SINAHUIZA - LA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 150 RANCHERIA SINAHUISA, 85224 SINAHUISA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REZALIR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA A LA POTABLE EN LA C | -109.4385 | 26.9029
SON230402295456 | Sonora | Etchojoa | El Campito (Campo Número Tres) | PUEBLO EL CAMPITO CAMPO NÚMERO TRES, 85284 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CASTILLO BACOBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CARRETERA CASTILLO BA | -109.6803 | 26.9895
SON230402295731 | Sonora | Ónavas | Ónavas | CALLE ATERRIZAJE PUEBLO ÓNAVAS, 85740 ÓNAVAS, ÓNAVAS SONORA ENTRE CALLE CALVARIO Y BOULEVARD MATAMOROS, SOBRE LA CALLE ATERRIZAJE DESDE LA ENTRADA DEL PUEBLO HASTA LA CALLE CALVARIO Y MATAMOROS | -109.5274 | 28.4609
SON230402295993 | Sonora | Etchojoa | Mayocahui | PUEBLO MAYOCAHUI, 85288 MAYOCAHUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CITAVARO AGUA BLANCA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA CITAVARO AGUA BLANCA Y CALLE SIN NOMENCLAT | -109.7346 | 27.0432
SON230402296042 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AVENIDA 6 CALLE 44 Y 45 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 44 Y CALLE 45, AVENIDA 7 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 6 GIRAR AL SUR EN AVENIDA 6 Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 950 MT | -109.5572 | 31.2941
SON230402296381 | Sonora | Soyopa | Soyopa | CALLE 2 DE ENERO ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA POR LA CALLE 2 DE ENERO ENTRADA PRINCIPAL A ESPALDAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL 1 ACCION SE UBICA AL LADO NORTE CAMINO | -109.6382 | 28.7621
SON230402297183 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AVENIDA 29 COLONIA OBRERA, 84230 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, AVENIDA 29 FRENTE A PREESCOLAR Y ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL | -109.5334 | 31.3313
SON230402297337 | Sonora | Navojoa | Tesia | CAMINO TRAMO TESIA - SIBACOBE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 150 RANCHERIA TESIA, 85238 LOS LIMONES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TESIA A LA LOCALIDAD DE SIBACOBE EN E | -109.3907 | 27.1587
SON230402297523 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE PALO FIERRO COLONIA EL MEZQUITE, 84164 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE OCOTILLO Y CALLE CHOYA, CALLE SAHUARO SE COLOCARAN 19 SENALAMIENTOS EN COLONIA CENTRO CINCO SERAN COLOCADOS EN AVE. OBREGON UNO EN CAL | -110.9611 | 30.6601
SON230402298243 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | AVENIDA JOSE MARIA BALLESTEROS B. COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE PEDRO TRELLES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO HACIA EL SUR DEL ESTADIO DE | -110.2356 | 29.8653
SON230402298856 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 57 COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO MAYO, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN UBICADO EN AVE 57 ENTRE CALLE FUERTE Y CALLE RI | -113.4962 | 31.3343
SON230402299196 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ERASMO MEZA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MJURILLO Y CALLE DIANA LAURA, CALLE FINAL CERRO CALLE ERASMO MEZA ENTRE ROQUE MURILLO Y CALLE DIANA LAURA COLONIA JUAREZ | -110.8038 | 27.9776
SON230402299314 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE MARCELO NAVA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE JOSE URREA, CALLE JUAN ALVAREZ CALLE MARCELO NAVA ENTRE ROQUE MURILLO Y JOSE URREA COLONIA JUAREZ | -110.8091 | 27.9777
SON230402301637 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE DIODORO CORELLA BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PLANTA PROCESODORA DE NUEZ | -110.2121 | 30.0133
SON230402301885 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | PUEBLO TECORIPA, 85553 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL TODO Y CADA UNO DE LOS POSTES DE CFE DE LA LOCALIDAD INCLUYENDO PLAZA PUBLICA UBICADO EN CENTRO DE LA LOCAIDAD | -109.9537 | 28.6235
SON230402302948 | Sonora | Bavispe | Bavispe | CAMINO TRAMO SALIDA BAVISPE - RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 230 PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE Y , SALIDA OESTE DE BAVISPE A 230 METROS APROX EN CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL RIO BAVISPE | -108.9344 | 30.4775
SON230402304176 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | PUEBLO LA BOCANA, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE LOS VIEJOS-HUITCHACA ENTRE LA CALLE SIN MOBRE EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE LOS VIEJOSHUITCHACA EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPI | -109.6708 | 26.8842
SON230402305124 | Sonora | Huatabampo | Chijubampo | PUEBLO CHIJUBAMPO, 85245 CHIJUBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6623 | 26.7875
SON230402305202 | Sonora | Huatabampo | Estación Don | EJIDO ESTACIÓN DON, 85259 ESTACIÓN DON, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.0286 | 26.4266
SON230402305205 | Sonora | Huatabampo | Francisco Sarabia | EJIDO FRANCISCO SARABIA, 85256 FRANCISCO SARABIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1043 | 26.5128
SON230402305369 | Sonora | Huatabampo | Juan de la Barrera | EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 85257 JUAN DE LA BARRERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.0943 | 26.408
SON230402306060 | Sonora | Etchojoa | El Chapote | PUEBLO CHUCARIT, 85285 EL CHAPOTE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CHUCARIT A CAHPOTE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA RIO MAYO PROYECTO UBICADO CARRTERA DE CHUCARIT HACIA EL CHAPOTE ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA | -109.5838 | 27.0448
SON230402306165 | Sonora | Banámichi | Las Delicias | CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO LAS DELICIAS, 84895 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -110.2228 | 29.9788
SON230402306254 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA LIBERTAD COLONIA RESIDENCIAS, 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIDOS, CALLEJON LIBERTAD AV LIBERTAD DE CALLE 17 A CALLE 22 COLONIA RESIDENCIAS | -114.7641 | 32.4636
SON230402306529 | Sonora | Etchojoa | El Carrizal (El Bacar) | PUEBLO EL CARRIZAL EL BACAR, 85287 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA RIO MAYO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATUR | -109.6722 | 26.8932
SON230402306683 | Sonora | Huatabampo | Buiyarumo | PUEBLO BUIYARUMO, 85245 BUIYARUMO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6971 | 26.8362
SON230402306744 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA OBREGÓN, 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SE UBICA DENTRO DEL ESTACIO DE BEISBOL EN LAS TORRES DEL ESTADIO | -109.6354 | 26.8268
SON230402306898 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE AGUASCALIENTES COLONIA BELTRONES II, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA. | -109.4658 | 27.0556
SON230402307150 | Sonora | Bavispe | Bavispe | BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE Y , ENTRADA BAVISPE POR BOULEVARD PRINCIPAL LADO DERECHO DE LA CARRETERA SOBRE CORRALES DE RODEO | -108.9469 | 30.4776
SON230402307682 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRONCIPAL Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE BEISBOL EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE SAN PEDRO NUEVO PE | -109.6323 | 27.02
SON230402307769 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN TRE LA CALLE REVOLUCION Y TIERRAS DE CULTIVO DE LAS PLAYITAS PERTENECIENTES AL | -109.6132 | 26.9865
SON230402307851 | Sonora | Etchojoa | Campo León | PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE CAMPO LEON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.5838 | 27.0057
SON230402307855 | Sonora | Banámichi | La Mora | CALLE PALO BLANCO EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UNAS MILPAS DENTRO DE LA LOCALIDAD ES UN LUGAR MUY CONOCIDO | -110.1966 | 29.9781
SON230402307958 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 18 | PUEBLO LA LOMA, 85287 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BELISARIO RODRIGUEZ Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE MANUEL SAMANIEGO ANAYA PROYECTO UBICADO CARRETERA BELISARIO RODRIGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CAL | -109.6236 | 27.0053
SON230402308318 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA LOS JURIS, 85977 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6446 | 26.8152
SON230402308365 | Sonora | Etchojoa | El Chapote | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CHAPOTE, 85285 EL CHAPOTE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE EL RIO MAYO EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE DEL MUNICIPIO DE ET | -109.5847 | 27.0394
SON230402308463 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A BUAYSIACOBE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUACTEMOC PROYECTO UBICADO CARRETERA A BUAYSIACOBE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CUACTEMOC DEL MUNICIPIO | -109.6871 | 27.0693
SON230402308504 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALZADA BORDO DEL DREN LAS ANIMAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO SE UBICA POR LA | -109.6469 | 26.8291
SON230402308629 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | CALLE MORALES PUEBLO LOS HOYOS, 84513 LOS HOYOS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , CALLE MORALES Y AVENIDA REVOLUCION EN LOS HOYOS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7843 | 30.1269
SON230402308649 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE GRAL. JOSE URREA FINAL SUR PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , CALLE GRAL. JOSE URREA FINAL SUR LADO SUROESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -109.3212 | 30.1506
SON230402308650 | Sonora | Etchojoa | Lázaro Cárdenas (Mayojusálit) | PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT, 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE DE CULTIVOS ENTRE CALLE | -109.7299 | 27.2103
SON230402308676 | Sonora | Etchojoa | Siete Leguas | PUEBLO SIETE LEGUAS, 85283 SIETE LEGUAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA 25 DE JUNIO VILLA JUAREZ Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA PITAHAYA PROYECTO UBICADO CARRETERA 25 DE JUNIO VILLA JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y C | -109.6274 | 27.1143
SON230402308694 | Sonora | Huatabampo | El Nacapul | EJIDO EL NACAPUL, 85258 EL NACAPUL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.166 | 26.5418
SON230402308851 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVENIDAS SABASTIAN LERDO DE TEJADA Y NICOLAS BRAVO Y LA ACCION 2 SE UBIC | -109.3195 | 30.1646
SON230402308903 | Sonora | Huatabampo | Unificación Campesina (Cola Seca) | EJIDO UNIFICACIÓN CAMPESINA COLA SECA, 85249 UNIFICACIÓN CAMPESINA (COLA SECA), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.5226 | 26.7761
SON230402308956 | Sonora | Huatabampo | Sirebampo | EJIDO SIREBAMPO, 85250 SIREBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.2375 | 26.6396
SON230402310350 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE ONCE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 85895 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4179 | 27.058
SON230402311017 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE RIO PANUCO COLONIA LICENCIADO ARMANDO LÓPEZ NOGALES, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES NE EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4115 | 27.0764
SON230402311019 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , 3 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE VICENTE GUERRERO Y SIN NOMBRE 2 SE UBICAN EN CALL | -109.3203 | 30.1572
SON230402311129 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE LIMON COLONIA AVIACIÓN, 85840 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA AVIACION ENEL MUNICIPIODE NAVOJOASONORA | -109.4346 | 27.0783
SON230402311148 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4185 | 27.0757
SON230402311202 | Sonora | Navojoa | Los Bahuises | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS BAHUISES, 85230 LOS BAHUISES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | -109.4725 | 27.1211
SON230402311241 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE JOSEFA ORTIZ COLONIA TIERRA BLANCA, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4654 | 27.0683
SON230402311253 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE HACIENDA VIEJA COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA OCLONIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4662 | 27.0591
SON230402311334 | Sonora | Navojoa | Jopopaco | CALLE CONOCIDA RANCHERIA JOPOPACO, 85220 JOPOPACO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA LOCALIDAD DE JOCOPACOEN EL MUNCIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.2744 | 26.7368
SON230402311342 | Sonora | Huatabampo | Moroncárit | PUEBLO MORONCÁRIT, 85240 MORONCÁRIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE UBICA DETRAS DE LA IGLESIA INDIGENA DE LA COMUNIDAD | -109.6161 | 26.7341
SON230402311367 | Sonora | Huatabampo | La Primavera | PUEBLO LA PRIMAVERA, 85245 LA PRIMAVERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -109.6708 | 26.8009
SON230402311373 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230402312068 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 35 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ Y AVENIDA RAMON ESQUER, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE UBICAN EN EL SIGUIENTE ORDEN NUM 1 ES EN CALLE 35 | -112.1594 | 30.7365
SON230402312091 | Sonora | Banámichi | La Mora | CALLE PALO BLANCO EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON MUY CONOCIDO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA MORA | -110.2012 | 29.9771
SON230402312502 | Sonora | Cumpas | El Valle (Colonia el Valle) | RANCHERIA EL VALLE (COLONIA EL VALLE), 84514 LOS CHIRRIONES, CUMPAS SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y , FRENTE A CARRETERA FEDERAL NO. 17 EL VALLE MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7826 | 30.0803
SON230402312511 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE YAVAROS RANCHERIA ANTONIO ROSALES (LAS ÁNIMAS), 85224 MARÍA DOLORES GÓMEZ TERRONES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZAIR EN LA LOCALIDAD DE ANTONIOROSALES EN EL MUNICIPIODE NAVOJOASONORA.. | -109.4202 | 27.0488
SON230402312568 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CONOCIDA COLONIA LA MARQUEZA, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZAIR EN LA COLONIA LA MARQUEZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4257 | 27.0522
SON230402313372 | Sonora | Huatabampo | Pozo Dulce | PUEBLO POZO DULCE, 85240 POZO DULCE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DEL CENTRO COMUNITARIO SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE ELEVADO DEL PUEBLO DETRAS DE LA CANCHA DE BAILES | -109.7518 | 26.8451
SON230402313423 | Sonora | Huatabampo | Yavaros (Isla las Viejas) | PUERTO YAVAROS ISLA LAS VIEJAS, 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME SE UBICA FRENTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA DE YAVAROS | -109.5225 | 26.7043
SON230402314108 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE EL TEPUCHI BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA LLAMADA CECYTES | -110.2114 | 30.0083
SON230402314362 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA NUEVO LEON B COLONIA DEL BOSQUE, 83480 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE YOCUPICIO Y CALLE QUINTA, AVENIDA TORREON AV NUEVO LEON B A AV LAZARO CARDENAS B DE CALLE YOCUPICIO A CALLE QUINTA Y | -114.7918 | 32.4475
SON230402315023 | Sonora | Altar | Altar | CALLE RAFAEL DEL CID INTERIOR 83754 COLONIA LA OTRA BANDA, 83755 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA 12 DE DICIEMBRE Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA OTRA BANDA | -111.8241 | 30.7041
SON230402315050 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | COLONIA 14 DE FEBRERO, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA ETCHOJOA- HUATABAMPO, CERRADA VIAS DEL FERROCARRIL PROYECTO UBICADO AUN LADO DEL CUM MUNICIPAL ENTRE LA CALLE SIN NOMENCLATURA LA C | -109.6312 | 26.9018
SON230402317703 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA PASCUAL OROZCO, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA COLONIA POR LA CALLE HERMOSILLO Y LA COLONIA LA CUCHILLA HASTA EL INICIO DE LA PLAZA DE LA COLONIA PASCUAL OROZCO | -109.6302 | 26.8262
SON230402317748 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODA LA UNIDAD DEPORTIVA | -109.6265 | 26.8202
SON230402317790 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LA RANCHERÍA, 85960 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALZADA BORDO DREN LAS ANIMAS Y CALLE MONICO VALENZUELA, CALLEJON PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA DE REHABILITACION DE UBICA EN LA COLONIA LA RANC | -109.6511 | 26.8246
SON230402317831 | Sonora | Huatabampo | Juan de la Barrera | EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 85257 JUAN DE LA BARRERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.0949 | 26.4078
SON230402317877 | Sonora | Huatabampo | Etchoropo | PUEBLO ETCHOROPO, 85240 ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6834 | 26.7703
SON230402318068 | Sonora | Huatabampo | Moroncárit | PUEBLO MORONCÁRIT, 85240 MORONCÁRIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6147 | 26.7336
SON230402318279 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA BELTRONES, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6257 | 26.8248
SON230402318355 | Sonora | Huatabampo | Juan Escutia | EJIDO JUAN ESCUTIA, 85255 JUAN ESCUTIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1448 | 26.5584
SON230402319054 | Sonora | Huatabampo | Navobaxia | PUEBLO NAVOBAXIA, 85245 NAVOBAXIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DETRAS DEL RAMADON DE LAS FIESTA INDIGENAS DEL PUEBLO | -109.673 | 26.8357
SON230402320450 | Sonora | Banámichi | Las Delicias | CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA EJIDO , 84890 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE UN PARQUE PARA NIÑOS ASI COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA EN ESE LUGAR EL SALON EJIDAL DE JUNTAS | -110.2255 | 29.9778
SON230402321458 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6442 | 26.8269
SON230402326417 | Sonora | Arivechi | La Mesa de los Pimas | PUEBLO LA MESA DE LOS PIMAS, 85680 LA MESA DE LOS PIMAS, ARIVECHI SONORA ENTRE Y , LA MESA DE LOS PIMASLA MESA DE LOS PIMASLA MESA DE LOS PIMASLA MESA DE LOS PIMAS | -108.9349 | 28.8017
SON230402341546 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL No. 3 EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CARCAMO, EN HERMOSILLO, SONORA | -110.9467 | 29.0781
SON230402341546 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL No. 3 EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CARCAMO, EN HERMOSILLO, SONORA | -110.9467 | 29.0781
SON230102206951 | Sonora | Álamos | Mesa Colorada | TERRACERÍA TRAMO MOCHIBAMPO - MESA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 RANCHERIA BURAPACO, 85770 MESA COLORADA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZA CUANDO ALGUNO DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO SE E | -108.8632 | 27.5708
SON230102210559 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | LAS PLAZAS SN, COL. LAS PLAZAS | -110.9197 | 27.9186
SON230202219411 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230202231149 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE CORREGIDORA, OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.454 | 27.0657
SON230302237667 | Sonora | Villa Pesqueira | Nacori Grande | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NACORI GRANDE, 84775 NACORI GRANDE, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL OESTE PARQUE MORELOS FINAL70 MTS AL OESTE PLAZA PÚBLICA 150 MTS AL ESTE DE ABARROTES H200 MTS AL ESTE ESTADIO DE BE | -110.0552 | 29.0599
SON230302238461 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | AVENIDA INDEPENDIENCIA INTERIOR 705 COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES A ESPALDA ESC. SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NO. 19350 MTS AL ESTE DE PLAZA PUB | -111.1229 | 30.5334
SON230302249788 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302254677 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE PUEBLA, CALLE FRANCISCO JAQVIER MINA PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSATILLA ENTRE LA C | -109.5879 | 27.16
SON230302257111 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y TIERRAS DE CULTIVO | -109.6156 | 27.0339
SON230302257189 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | PEATONAL PROL. BLVD. MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO MICROONDAS Y BOULEVARD PROL. SAN GERMAN, AVENIDA LAS ARENAS EN EL CRUCERO A LA ALTURA DEL SUPER ABARREY ENTRE | -110.9154 | 27.9587
SON230302259256 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 1 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4552 | 27.042
SON230302260393 | Sonora | Etchojoa | Campo León | PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA Y , ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y LAS TIERRAS DE CULTIVO DEL LADO DE CHUCARI EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LEON DEL MUNICIPIO DE ET | -109.584 | 27.006
SON230302261637 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CERCAS DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO | -109.37 | 27.8422
SON230302263050 | Sonora | Rosario | El Palmarito (San José del Palmarito) | PUEBLO EL PALMARITO SAN JOSÉ DEL PALMARITO, 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PALMARITO ROSARIO SONORA CERCA DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -109.318 | 28.1994
SON230302265315 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE UBICA POR TODA LA AVENIDA JUAREZ D | -109.6372 | 26.8237
SON230302267035 | Sonora | Huatabampo | Mochibampo | NINGUNO SN | -109.5246 | 26.7053
SON230402273295 | Sonora | Granados | Granados | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE AVENIDA E Y PERIFERICO OESTE, CALLE CRISOFORO DURAZO CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE AVENIDA E Y PERIFERICO OESTE LOCALIDAD DE GRANADOS SONORA | -109.313 | 29.8605
SON230402273299 | Sonora | Granados | Granados | AVENIDA D PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE Y , 1 ACCIÓN SE UBICA EN AVE. A ENTRE IGNACIO SOTO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ 1 POR LA IGNACIO SOTO ESQUINA CON CARMEN GARCÍA 1 POR LA CALLE LUIS COSME BARCELÓ | -109.3114 | 29.8627
SON230402273441 | Sonora | Arizpe | Tahuichopa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAHUICHOPA, 84650 TAHUICHOPA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE TAHUICHOPA MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA LAS 9 ACCIONES SE UBICAN AL COSTADO ESTE DE LA CALLE PRINCIPAL, 1 SE UBICA | -110.1607 | 30.372
SON230402273781 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | CALLE TOMAS COTA SANCHEZ AMPLIACION TECORIPA, 85553 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE CALLE TOMAS COTA SANCHEZ Y , SE UBICA EN CALLE FINAL TOMAS COTA SANCHEZ AL TERMINAR CALLE DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAILICO. | -109.9533 | 28.6286
SON230402273943 | Sonora | Granados | Granados | CALLE SIGIFREDO NORIEGA BARCELO PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE PERIFERICO OESTE Y , CALLE SEGUNDA 36 ML SE ENCUENTRAN EN PERIFERICO PONIENTE ENTRE SIGIFREDO NORIEGA BARCELO Y PERIFERICO NORTE 236 ML SE | -109.3159 | 29.8635
SON230402274278 | Sonora | Arizpe | Arizpe | PUEBLO LOMA SUR, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE A 215 METROS DE LA PURIFICADORA SAN FRANCISCO, BARRIO LOMA SUR, LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | -110.1751 | 30.3274
SON230402275105 | Sonora | Arizpe | Arizpe | CALLE DIODORO CORELLA PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , 2 ACCIONES SE UBICAN EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y PRIMERO DE MAYO 2 SE UBICAN EN CALLE HITOZIRACHI FINAL. 1 EN ARRO | -110.1661 | 30.3373
SON230402275276 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALTAMIRANO Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, BRECHA GRAL. JOSÉ URREA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALTAMIRANO Y Á | -109.3217 | 30.1613
SON230402275859 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | CALLE FRANCISCO MADRID BARBA PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 84583 SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA RAMON ANTUNEZ Y , CALLE ROMAN LÓPEZ LAS DOS ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE FRANCISCO MADRID BARBA ENTRE AVENIDAS | -109.3485 | 30.3008
SON230402275967 | Sonora | Tepache | Tepache | AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, AVENIDA MECHOR OCAMPO AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES IGNACIO ALDAMA Y FRANCISCO IGNACIO MAD | -109.5284 | 29.5341
SON230402277362 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA DURANGO INTERIOR 83640 COLONIA INDUSTRIAL, 83640 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DURANGO ENTRE CALLES 9 Y 10 | -112.1756 | 30.7149
SON230402277698 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA OBREGON COLONIA COMERCIAL, 83449 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FUNDADORES, CALLEJON OBREGON AV. OBREGÓN DE LA CALLE MORALES A LA CALLE FUNDADORES | -114.7787 | 32.4827
SON230402277705 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE SIETE COLONIA COMERCIAL, 83449 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA CARLOS G. CALLES Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE SEIS CALLES 7 12 Y 17 DE LA AV CARLOS G CALLES A LA AV LIBERTAD | -114.7753 | 32.4804
SON230402278267 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR 0 COLONIA IMURIS CENTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE EL RASTRO Y CALLE EL ESTADIO, CALLEJON AL RIO BAJANDO LA CUESTA DE LA 21 DE MARZO A MANO IZQUIEDA POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO A 300 | -110.846 | 30.7788
SON230402281296 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6478 | 26.9722
SON230402281934 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | AVENIDA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA UBICADA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 DOMICILIO CONOCIDO NÁCORI CHICO.CALLE UBICADA EN CALLE | -108.9816 | 29.6905
SON230402281951 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | PUEBLO AQUICHOPO, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA DREN DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO UBIDADO EN CALLE SINNOMBRE ENTRE DREN DE AGUASRESIDUALES DEL MUNICIPIO DEETCHJOA | -109.5571 | 27.0739
SON230402282479 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 13 | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO CAMPO NÚMERO 13, 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE SAN PEDRO-BACOBAMPO ENTRE CAMPO DE CULTIVO LA CALLESIN NOMBRE Y LA CALLE SANPEDROBACO | -109.6274 | 27.0003
SON230402282941 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | PUEBLO BACAME NUEVO, 85285 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIFRAGIO, CALLE MARIANO MATAMOROS PROYECTO UBICADO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SUFRAGIO Y CALLE MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPI | -109.5952 | 27.1613
SON230402283259 | Sonora | Nácori Chico | Buena Vista | PUEBLO BUENA VISTA, 84446 BUENA VISTA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , POZO DE AGUA POTABLE UBICADO A 100 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAS MILPAS. | -108.995 | 29.6239
SON230402283779 | Sonora | Etchojoa | Baynorillo | PUEBLO BAYNORILLO, 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CANAL DE RIEGO AGRICOLA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CANAL DE RIEGO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6148 | 26.8653
SON230402284968 | Sonora | Oquitoa | Oquitoa | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO OQUITOA, 83840 OQUITOA, OQUITOA SONORA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE EDUARDO BOURS, EN COLONIA LOS PRESIDENTES ATRAS DE CANCHA DEPORTIVA | -111.7384 | 30.7408
SON230402285159 | Sonora | Bacanora | Bacanora | AVENIDA CIEN FUEGOS PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA POR LA AVE. CIEN FUEGOS ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y 1 SE UBICA EN CARRTERA ESTATAL NO. 20 ENTR | -109.4008 | 28.9812
SON230402285217 | Sonora | Bacanora | Santa Teresa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA TERESA, 85676 SANTA TERESA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL SALIDA A EL DESTACAMENTO, LADO NORTE, LOC. DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE BACANOR, SONORA. | -109.3952 | 29.0231
SON230402285386 | Sonora | Etchojoa | Guaytana | PUEBLO GUAYTANA, 85283 GUAYTANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMCLATURA Y CARRETERA BUASIACOBE, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA BUAYSIACOBE A RUMBO A GUAYTANA Y CALL | -109.6532 | 27.0941
SON230402285965 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO LOS JARDINES, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA ETCHOJOA - BACOBAMPPO Y CALLE ROSALES, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA ETCHOJOA QUE VA RUMBO A BACOBAMPO ENTRE CALLE ROSALES Y C | -109.6599 | 26.9751
SON230402286261 | Sonora | Rayón | Rayón | AVENIDA GRAL. ALVARO OBREGON PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE UBICA POR LA AVE. GRAL. ALVARO OBREGON ENTRE GARCIA MORALES Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y LA SEGUNDA ACCION SE UBICA EN AVE. REVOLC | -110.5699 | 29.7143
SON230402287307 | Sonora | La Colorada | La Colorada | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA COLORADA, 85540 LA COLORADA, LA COLORADA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, SE UBICA POR CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQUINA CON CALLE ALBARO OBREGON COL CEN | -110.5786 | 28.8027
SON230402287706 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA COMERCIAL, 83449 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA B GUADALUPE VICTORIA Y 716 DE SEPTIEMBRE Y 7TLAXCALA Y 31CHIAPAS | -114.7791 | 32.4705
SON230402287769 | Sonora | Etchojoa | El Salitral | PUEBLO EL SALITRAL, 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DEL MUNICIPIO DE | -109.6382 | 26.885
SON230402289163 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA MODERNA NORTE, 85339 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VIICTORIA Y AVENIDA AMERICAS, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE CUAHTEMOC ENTRE CALLE GPE VICTORIA Y BLVD LAS AMERICAS EN COLONIA MODERNA EMP | -110.8135 | 27.9677
SON230402289212 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE 15 DE ENERO COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ Y CALLE GUTY CARDENAS, CALLE JUAN NAVARRETE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE | -110.9307 | 31.2894
SON230402289612 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 22 COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA A Y AVENIDA B, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SE LOCALIZA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDAS A Y B DE LA COLONIA BUROCR | -112.1469 | 30.7305
SON230402290054 | Sonora | Caborca | San Pedro | CALLE CINCO EJIDO SAN PEDRO, 83715 SAN PEDRO, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA B Y AVENIDA C, CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRME DE CONCRETO UBICADOS EN EL EJIDO SAN PEDRO AREA RURAL A 39 PUNTO 3 KILOMETROS AL OESTE DEL MUNICIPIO DE C | -112.5588 | 30.7876
SON230402290074 | Sonora | Bacanora | Bacanora | AMPLIACION FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO BACANORA, 85660 LA PORCHEÑA UNO (JAIME GALINDO), BACANORA SONORA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL NO. 20 HERMOSILLO-SAHUARIPA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AMPLIACION AVENIDA FRANCIS | -109.4023 | 28.9788
SON230402292982 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | PUEBLO AQUICHOPO, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CALLE SIN NOMNCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DE CULVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SO | -109.5576 | 27.0753
SON230402293097 | Sonora | Navojoa | El Sabinito de Tesia (Tesia y Sus Anexos) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO DE TESIA (TESIA Y SUS ANEXOS), 85220 EL SABINITO DE TESIA (TESIA Y SUS ANEXOS), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TESIA Y SUS ANEXOS EN EL MUN | -109.3431 | 26.7998
SON230402293223 | Sonora | Imuris | La Estación | CALLE NOGAL INTERIOR 1 COLONIA LA ESTACION, 84120 LA ESTACIÓN, IMURIS SONORA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ALAMOS, CALLE NARANJO EN LA COLONIA LA ESTACION POR LA CALLE NOGAL PASANDO DOS CALLES A MANO DERECHA | -110.8746 | 30.778
SON230402293270 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE ROBERTO ALDACO 193 INTERIOR 193 COLONIA SAHURAL, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DR. GOMEZ A LA TORRE, CALLE ROBERTO ALDACO EN LA COLONIA SAHURAL POR LA CALLE CHIHUAHUA Y ROBERTO ALDADO EN UNA E | -110.8367 | 30.7975
SON230402293649 | Sonora | Etchojoa | Aquisahuali | PUEBLO EL QUINTO VIEJO EL CULEBRÓN, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO | -109.5671 | 27.0703
SON230402295392 | Sonora | Arizpe | Sinoquipe | CARRETERA ESTATAL LIBRE 54 TRAMO CRUCERO ENTRADA A SINOQUIPE - POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA KILÓMETRO 3 + 940 PUEBLO SINOQUIPE, 84656 JUTIJARACHI, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL NUMERO 54 A 3.94 KM DEL ENTRON | -110.2763 | 30.1485
SON230402295946 | Sonora | Etchojoa | Colonia Soto (Caurará) | PUEBLO COLONIA SOTO CAURARÁ, 85286 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA ETCHOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA ETCHOJOA ENTRE CALLE SIN NOMENCLAT | -109.6012 | 26.9055
SON230402297065 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 33 AVENIDA 1 Y 2 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, CALLE 34 SE ACCESA POR CALLE 35 SE GIRA HACIA EL NORTE EN AVENIDA 1 Y SE AVANZA POR APROXIMADAMENTE 200 MTS DAR VUELTA | -109.5622 | 31.3049
SON230402297640 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE 5 DE MAYO COLONIA MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE PRIVADA NOGALES Y CALLE DR. PADILLA, CALLE PASEO GUADALAJARA SE REALIZO LA REHABILITACION DE 3200 METROS CUADRADOS DE VARIA | -110.9605 | 30.636
SON230402297961 | Sonora | Navojoa | La Laguna de Tesia | CALLE CONOCIDA RANCHERIA LA LAGUNA DE TESIA, 85238 LA LAGUNA DE TESIA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA. | -109.3924 | 27.1312
SON230402298296 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | PUEBLO TECORIPA, 85553 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE INSTALACION DE SEÑALETICAS SE UBICARAN EN CADA ESQUINA DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE TECORIPA | -109.9537 | 28.6235
SON230402298474 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE HECTOR ZEPEDA MAYNEZ COLONIA EL RASTRO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, SE ENCUENTRA UBICADO EN COLONIA EL RASTRO SOBRE LA CALLE HECTOR ZEPEDA MAYNEZ EN D | -110.9642 | 30.6139
SON230402298579 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN ISIDRO, 84165 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE SONORA, CALLE YUCATAN VIVIENDA 1. SR ROBERTO BALBASTRO CALLE NUMERO 1 SN COLONIA SAN ISIDRO. VIVIENDA 2. SRA AZ | -110.981 | 30.6312
SON230402298648 | Sonora | Magdalena | San Ignacio | CALLE PURISIMA CONCEPCION EJIDO SAN IGNACIO, 84170 SAN IGNACIO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE PADRE IGNACIO KELLER Y CALLE PADRE GASPAR STIDGER, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SE REALIZO LA AMPLIACION A LA RED DE DRENAJE EN | -110.9198 | 30.697
SON230402299102 | Sonora | Cumpas | Cumpas | AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE TRES AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CUATRO Y CINCO EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7822 | 29.9957
SON230402299965 | Sonora | Álamos | Álamos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 13 TRAMO ALAMOS - SAN BERNARDO KILÓMETRO 51 + 400 RANCHERIA SAN BERNARDO, 85770 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA CARRETERA ALAMOS A SAN BERNARDO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO. AL LLEGAR | -108.9534 | 27.0448
SON230402301010 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y AVE LAS AMERICAS COLONIA JUAREZ | -110.8122 | 27.9699
SON230402301524 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE VICENTE GUERRRERO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 238 | -110.2127 | 30.0124
SON230402302439 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | CALLE ZARAGOZA FINAL PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE ZARAGOZA FINAL DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE | -108.9676 | 30.5135
SON230402303402 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | AVENIDA IGNACIO MOLINA CIUDAD SAN FELIPE DE JESÚS, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO MOLINA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PEDRO TRELLES LA VIVIENDA DONDE SE HARA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A | -110.2368 | 29.8671
SON230402304090 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE CONSTITUCION COLONIA BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE DIODORO CORELLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -110.2155 | 30.0131
SON230402305105 | Sonora | Huatabampo | Bachoco | EJIDO BACHOCO, 85251 BACHOCO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.4174 | 26.7277
SON230402305152 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO | -109.6396 | 26.8267
SON230402305166 | Sonora | Huatabampo | Los Toltecas | EJIDO LOS TOLTECAS, 85255 LOS TOLTECAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1522 | 26.5664
SON230402306215 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA DALIAS COLONIA REFORMA, 83497 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y DOS, CALLEJON DALIAS B AV DALIAS DE CALLE 37 A CALLE 42 EN LA COLONIA REFORMA | -114.752 | 32.4167
SON230402306380 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RESIDENCIAS, 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTISEIS, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE B AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26 COLONIA RESI | -114.7564 | 32.4649
SON230402306502 | Sonora | Altar | Altar | PROLONGACION FCO I MADERO COLONIA ALTAR CENTRO, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE FELIX GOMEZ Y CALLE JUAREZ, AVENIDA DR GODINEZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL A LA ALTURA DE LA CALLE FELIX GOMEZ | -111.836 | 30.7147
SON230402306719 | Sonora | Huatabampo | El Porvenir | PUEBLO EL PORVENIR, 85243 EL PORVENIR, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6497 | 26.8458
SON230402306737 | Sonora | Huatabampo | Álvaro Obregón | EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 85258 ÁLVARO OBREGÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1548 | 26.5054
SON230402306805 | Sonora | Huatabampo | Faustino Félix Serna | EJIDO FAUSTINO FÉLIX SERNA, 85251 FAUSTINO FÉLIX SERNA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.39 | 26.793
SON230402307187 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | CALLE JUAREZ PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA | -108.9711 | 30.5199
SON230402307528 | Sonora | Etchojoa | Mochipaco | PUEBLO MOCHIPACO, 85286 MOCHIPACO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y EL CAMPO DE CULTIV | -109.6573 | 26.9399
SON230402307615 | Sonora | Etchojoa | Mil Hectáreas | PUEBLO MIL HECTÁREAS, 85287 MIL HECTÁREAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE MIL HECTAREAS DEL MUNICI | -109.7076 | 26.947
SON230402307790 | Sonora | Banámichi | La Mora | CALLE LOS NOGALES EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA HUERTA DE NUEZ | -110.2059 | 29.9778
SON230402307850 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LAS AMAPOLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CARRETERA LA LOMA PROYECTO UBICADO CALLE LAS AMAPOLAS ENTRE LAS BUGAMBILIAS Y CARRETERA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA | -109.6452 | 26.9857
SON230402308349 | Sonora | Huatabampo | Jambiolabampo Dos (Los Pollos) | EJIDO JAMBIOLABAMPO DOS LOS POLLOS, 85251 JAMBIOLABAMPO DOS (LOS POLLOS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.3495 | 26.7996
SON230402308427 | Sonora | Etchojoa | Mocochopo (Yemovari) | PUEBLO MOCOCHOPO YEMOVARI, 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTIVO ENTRE CALLE SIN NOMENCLA | -109.5857 | 27.068
SON230402308575 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | BRECHA TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL REALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 582 RANCHERIA REALITO, 84583 EL REALITO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE Y , BRECHA ACCESO AL PUENTE SAN JUAN DEL RIO A 582 METROS ENTRADA A LA LOCALID | -109.3524 | 30.2875
SON230402308605 | Sonora | Etchojoa | El Juchica | PUEBLO EL JUCHICA, 85284 EL JUCHICA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTIVO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE TIERR | -109.6467 | 27.0834
SON230402308620 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | CALLE PUEBLA PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE NAYARIT, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE MEXICO LA CALLE NAYARIT Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE BA | -109.5921 | 27.1599
SON230402308627 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE CONSTITUCION COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS GENERALES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MELCHOR OCAMPO REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AVENIDA D | -109.6412 | 26.8321
SON230402308684 | Sonora | Cumpas | Cumpas | PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7761 | 29.9963
SON230402308730 | Sonora | Huatabampo | La Escalera | PUEBLO LA ESCALERA, 85247 LA ESCALERA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6505 | 26.7767
SON230402308966 | Sonora | Huatabampo | Los Angelitos Reubicación | EJIDO LOS ANGELITOS REUBICACIÓN, 85250 LOS ANGELITOS REUBICACIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.2599 | 26.6908
SON230402309726 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLEJON TAMARINDOS INTERIOR 1 COLONIA EL CRUCERO, 84120 EL CRUCERO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE ALAMOS, CALLEJON TAMARINDOS EN LA COLONIA EL CRUCERO ENTRANDO POR LA CALLE ALAMOS Y CALLE TAMARINDO POR EL CALLEJO | -110.8743 | 30.7741
SON230402309844 | Sonora | Navojoa | San José | CAMINO TRAMO SAN JOSE - HUEBAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA SAN JOSÉ, 85230 SAN JOSÉ, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA AREALIZAR EN EL CAMINODE ACCESO DE SAN JOSE A MASIACA A HUEBAMPO EN EL MUNICIPIODE NAVO | -109.5317 | 27.0351
SON230402310209 | Sonora | Navojoa | Los Bahuises | CALLE CONOCIDA RANCHERIA LOS BAHUISES, 85230 LOS BAHUISES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBR A AREALZIAR EN LA LOCALDAD DE LOS BAHUSES NE EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.4722 | 27.1201
SON230402310602 | Sonora | Álamos | Álamos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 13 TRAMO ALAMOS - NAVOJOA KILÓMETRO 35 + 00 ÁLAMOS CENTRO, 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA CARRETERA ALAMOS NAVOJOA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN CONEXION CON LA CUDAD DE NAVOJ | -108.9552 | 27.033
SON230402310763 | Sonora | Álamos | Álamos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 188 TRAMO ALAMOS - MASIACA KILÓMETRO 57 + 700 ÁLAMOS CENTRO, 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA CARRETERA ALAMOS MASIACA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PASANDO POR LA COMUNIDAD YOCOGIHU | -108.9291 | 27.0135
SON230402311265 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE MORELOS COLONIA CONSTITUCIÓN, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA CONSTITUCION EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA. | -109.4593 | 27.0811
SON230402311412 | Sonora | Huatabampo | La Unión | COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE AL KINDER DEL BARRIO LOS CONEJOS DETRAS DE LA IGLESIA INDIGENA | -109.606 | 26.8138
SON230402311441 | Sonora | Huatabampo | El Sufragio | PUEBLO EL SUFRAGIO, 85241 EL SUFRAGIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE JUSTO POR LA ORILLA DEL CANAL EL ACCESO AL PUEBLO | -109.6854 | 26.8633
SON230402311890 | Sonora | Etchojoa | El Capusarit | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO EL CAPUSARIT, 85287 EL CAPUSARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LOS CAMPOS DE CULTIVO POR LA ORILLA DEL CANAL D | -109.6479 | 26.9014
SON230402312315 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE RIO MAYO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO Y EL RIO MAYO POR LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIEN | -109.6479 | 26.9626
SON230402312358 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BACOBAMPO Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PRYECTO ESTA UBICADO EN LA CUCHULLA EN BASCONCOBE ENTRE LA CALLE BACOBAMPO Y EL CANAL DE RIEGO EN BASCONCOBE | -109.6653 | 26.9667
SON230402312465 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA OBREGÓN, 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL ESTADIO JESUS C IBARRA DE HUATABAMPO UBICADO EN LA C | -109.6356 | 26.8268
SON230402312623 | Sonora | Etchojoa | Mocorúa | CALLE BASCONCOBE - SIARIC PUEBLO MOCORÚA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE DE BASCONCOBE SIARIC EN LA ALTURA DE MOCORUA PERTECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCH | -109.7344 | 26.9507
SON230402312628 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PROYECTO UBICADO CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PINO SUAREZ DEL MUNICI | -109.6562 | 26.983
SON230402312757 | Sonora | Cumpas | La Colonia | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA COLONIA, 84524 LA COLONIA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE MIGUIEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7685 | 29.9822
SON230402313190 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS GENERALES Y CALLE FAUTO TOPETE, CALLE VICENTRO GUERRERO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD 1 | -109.6466 | 26.8218
SON230402314063 | Sonora | San Luis Río Colorado | Nuevo Michoacán (Estación Riíto) | AVENIDA CONSTITUCION EJIDO NUEVO MICHOACÁN (ESTACIÓN RIÍTO), 83510 NUEVO MICHOACÁN (ESTACIÓN RIÍTO), SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIETE, AVENIDA IGNACIO SOTO AV CONSTITUCION DE CALLE 1 A CALLE 7 CALLE | -114.9599 | 32.1665
SON230402314328 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE EL TEPUCHI BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PREPARATORIA | -110.2115 | 30.0075
SON230402314428 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA OBREGÓN, 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 17 UBICADA EN LA COLONIA OBREGON DE HUATABAMPO | -109.6336 | 26.8263
SON230402314864 | Sonora | Altar | Altar | CALLE RAFAELA CELAYA COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DE LA VIRGEN, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRAS DE UN TALLER MECANICO LLAMADO MARIO PARRA | -111.8295 | 30.7214
SON230402315318 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS A LA IZQUIERDA DE UN EXPENDIO | -110.2158 | 30.0102
SON230402316365 | Sonora | Huatabampo | San Antonio | PUEBLO SAN ANTONIO, 85249 SAN ANTONIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALCANTARILLADO SE UBICA DESDE EL CAMPO DE BEISBOL DE SAN ANTONIO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA EL OTRO CAMPO D | -109.6045 | 26.7577
SON230402317412 | Sonora | Banámichi | Las Delicias | CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO , 84890 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR UN CALLEJON ENFRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL | -110.224 | 29.9778
SON230402317535 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE EL VENADERO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO EL VENADERO UN LUGAR MUY CONOCIDO DENTRO LA POBLACION | -110.2131 | 30.0031
SON230402317557 | Sonora | Banámichi | Las Delicias | CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA EJIDO , 84890 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD | -110.2229 | 29.9791
SON230402317582 | Sonora | Banámichi | La Mora | CALLE LOS NOGALES EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA SOBRE LA CALLE LLAMADA LOS NOGALES CERCA DE LA HUERTA DE NUEZ | -110.2038 | 29.9774
SON230402317621 | Sonora | Huatabampo | Torocobampo | EJIDO TOROCOBAMPO, 85259 TOROCOBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA BAJANDO LA CARRETERA POR LA PRIMER CALLE HACIA EL SUR AL TERMINAR ESA CALLE | -109.0533 | 26.4309
SON230402318421 | Sonora | Huatabampo | La Unión | COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6089 | 26.8173
SON230402318442 | Sonora | Huatabampo | Loma de Etchoropo | PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.679 | 26.7611
SON230402318563 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ COLONIA DEL VALLE, 85913 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODO EL BOULEVARD DESDE LA COMISION HASTA PERIFERICO | -109.6407 | 26.8398
SON230402318735 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | EJIDO VALLE, 83570 RANCHO JESÚS, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE Y , RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA CON MOTOCONFORMODARA Y RIEGO CON PIPA DE AGUA UBICADO A LA ZONA DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE GRAL.PLUTARCO ELIAS | -112.6099 | 31.7015
SON230402319057 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA OSCAR LÓPEZ, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6284 | 26.8262
SON230402319061 | Sonora | Huatabampo | Citaváro | PUEBLO CITAVÁRO, 85240 CITAVÁRO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Y AL TANQUE ELEVADO DEL PUEBLO | -109.708 | 26.8773
SON230402319074 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA LAS PALMAS, 85935 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6339 | 26.8453
SON230402319163 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE SEÑALIZACION VIAL SE EJECUTO EN VARIAS VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS Y CENTRO DE HUATABAMPO | -109.6398 | 26.8253
SON230402319225 | Sonora | Huatabampo | 30 de Abril | PUEBLO 30 DE ABRIL, 85245 30 DE ABRIL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.701 | 26.796
SON230402319234 | Sonora | Huatabampo | Juliantabampo | PUEBLO JULIANTABAMPO, 85247 JULIANTABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.7015 | 26.7734
SON230402319279 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA DÍAZ, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LA CALLE GARDENA ENTRE PERIFERICO Y JUAREZ | -109.6315 | 26.8182
SON230402320382 | Sonora | Trincheras | Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo Ocuca) | PUEBLO PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO OCUCA, 83931 PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO OCUCA), TRINCHERAS SONORA ENTRE Y , LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRES. DOMICILIO CONOCIDO SN CP. 83931. A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA | -111.4483 | 30.5728
SON230402320491 | Sonora | Banámichi | La Mora | CALLE LUIS DONALDO COLOCIO BARRIO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE DE LA COMUNIDAD | -110.2054 | 29.9764
SON230402326894 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 EL MANTO [VIÑEDO], SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , 250 MTS AL NOROESTE DE VIÑEDO EL MANTO | -110.9031 | 29.3638
SON230402328476 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA EUCALIPTO INTERIOR 156 COLONIA LAS AMAPOLAS, 83020 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PINO Y CALLE REVOLUCION , CALLE DEL SAUZ 100 MTS AL SURESTE DE IGLESIA Y PARQUE CANCHA SAN JUDAS TADEO140 MTS A SURPONIENTE DE | -110.9189 | 29.0934
SON230402329938 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CALLE EMPALME COLONIA BURÓCRATA, 83575 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELES Y PAVON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BURÓCRATA ENTRE LAS CALLES EMPALME Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAV | -112.8533 | 31.8531
SON230402333025 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | BENITO JUAREZ SN | -110.0161 | 27.2277
SON230402341521 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL PARQUE MADERO EN HERMOSILLO, SONORA PRIMERA ETAPA | -110.9467 | 29.0781
SON230402341521 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL PARQUE MADERO EN HERMOSILLO, SONORA PRIMERA ETAPA | -110.9467 | 29.0781
SON230302239131 | Sonora | San Luis Río Colorado | Independencia | CALLE SEGUNDA PUEBLO INDEPENDENCIA, 83513 INDEPENDENCIA, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE ANGEL URIAS Y , 450 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL BERNARDINO PERALTA100 MTS AL NOROESTE DE SALON EJIDAL SOCIAL300 MTS AL | -114.9267 | 32.2525
SON230302242214 | Sonora | Soyopa | Soyopa | BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE CARRETERA SOYOPA-ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL HERMOSILLO SAHUARIPA Y , PASAJE PANTEÓN MUNICIPAL BLVD. PRINCIPAL ENTRADAL ESTE A LA LOCALIDAD FRENTE AL PANTEON | -109.6382 | 28.7622
SON230302248326 | Sonora | Bacoachi | Las Bellotas | EJIDO BACOACHI, 84690 LAS BELLOTAS, BACOACHI SONORA ENTRE BRECHA LA BELLOTA Y , UBICÁNDOSE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 89 MAZOCAHUI CANANEA EN EL KILÓMETRO 158 CON LA CARRETERA ESTATAL BACOACHI FRONTERAS DENOMINADA LA VA | -109.913 | 30.6167
SON230302260333 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y VEREDA RIO MAYO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETC | -109.6322 | 27.0187
SON230302260556 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE DE LOS MILAGROS Y CALLE GUSTAVO BELTRAN, CALLE FRANCISCO CORRAL IBARRA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DE LOS MILAGROS ENTRE LA CALLE GUSTAVO BELTRAN Y CALLE FRANCISCO C | -109.6463 | 26.9849
SON230302260955 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA A LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO A UN COSTADO DEL ARROYO LA LIMA | -109.3695 | 27.8368
SON230302262893 | Sonora | Rosario | El Común | CALLE PERIFERICO NORTE PUEBLO ROSARIO, 85700 EL COMÚN, ROSARIO SONORA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA | -109.3587 | 27.8441
SON230302263028 | Sonora | Rosario | Cedros | PUEBLO CEDROS, 85715 CEDROS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CEDROS ROSARIO SONORA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CEDROS A ORILLAS DEL POBLADO | -109.2907 | 27.7618
SON230302265604 | Sonora | Álamos | Álamos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.9349 | 27.024
SON230302265996 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230302267453 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | AVENIDA ZARAGOZA SN | -111.1045 | 30.3618
SON230302267486 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.6692 | 26.8867
SON230302269935 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | calle 9 avenida 35 | -109.5488 | 31.3307
SON230402273417 | Sonora | Tepache | Tepache | BOULEVARD LAMPAZOS PUEBLO TEPACHE, 84750 TEPACHE, TEPACHE SONORA ENTRE Y , LA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ES UNA ACCIÓN SE UBICA POR LA AVE. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AQUILES SERDAN | -109.5306 | 29.529
SON230402273443 | Sonora | Arizpe | Chinapa | PUEBLO CHINAPA, 84657 CHINAPA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE CHINAPA MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA 13 SE UBICAN POR LA CALLE PRINCIPAL 5 SE UBICAN AL LADO OESTE DE LA | -110.0339 | 30.4372
SON230402273449 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE AMAPOLA COLONIA ONCE DE OCTUBRE, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE MARGARITA, CALLE CLAVELINA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COLONIAS COMO POR EJEMPLO NUEVA ESMERALDA NUEVO AMANECER ONCE DE | -108.9367 | 27.0389
SON230402273855 | Sonora | San Javier | San Javier | PERIFERICO PERIFERICO NORTE PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN JAVIER SONORA SON 13 UBICACIONES DIFERENTES TODAS DOMIICILIO CO | -109.7391 | 28.5958
SON230402274054 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLEJON JUAN ALVAREZ COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLEJON JUAN ALAVAREZ ENTRE AVE REVOLUCION Y BLVD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MODERN | -110.8112 | 27.9563
SON230402274215 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ROQUE MURILLO COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE JOSE URREA Y CALLE DIANA LAURA, CALLE FINAL CALLE ROQUE MURILLO ENTRE CALLE JOSE URREA Y CALLE DIANA LAURA COLONA JUAREZ | -110.8084 | 27.9773
SON230402274991 | Sonora | Banámichi | Banámichi | AVENIDA CHUATEMOC BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA Y AVENIDA CUITLAHUAC, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE HOTEL LOS ARCOS DE SONORA LA CALLE DE ATRAS QUE ES L | -110.217 | 30.0063
SON230402275130 | Sonora | Arizpe | Chinapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHINAPA, 84657 CHINAPA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE CHINAPA MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, YA QUE 8 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE PRINCIPAL, | -110.0351 | 30.4367
SON230402276638 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON NO. 14 ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁR | -109.2998 | 29.9095
SON230402276759 | Sonora | Rayón | Rayón | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA Y AVENIDA GARCÍA MORALES, CALLE CARBO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AVENIDAS IGNACIO L. PESQUEIRA Y GARCÍA MORALES | -110.5733 | 29.713
SON230402277481 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 44 AVENIDA 6 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 44 Y CALLE 45, AVENIDA 7 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENSEGUIDA DEL BANCO DEL BIENESTAR Y FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -109.5572 | 31.294
SON230402279071 | Sonora | Álamos | San Bernardo | INTERIOR 85770 RANCHERIA SAN BERNARDO, 85770 SAN BERNARDO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS DE ESTE APOYO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL NORTE DEL MUNICIPIO COMO LOSJACALES SAN BERNARDO LA HIGUERA CAS | -108.8413 | 27.4026
SON230402279074 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CALLE LA MILPITA COLONIA ALAMITO ALTO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE Y , VEREDA DE LOS JALIS CALLE LA MILPITA FRENTE A LOS JALIS. | -109.6922 | 30.3686
SON230402279164 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ COLONIA FERROCARRIL, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS DE ESTE APOYO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO COMO FERROCARRIL ONCE DE OCTUBRE AVIACIÓN CHULA VIST | -108.9345 | 27.0345
SON230402279684 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CENTENARIO, SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA AVENIDA FRANCISCO XAVIER MINA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CENTENARIO COLONIA CEN | -109.6816 | 29.8052
SON230402279764 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE ARRIAGA COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GLORIA, SE ENCUENTRA REFERIDA EN CALLE ARRIAGA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GLORA COLONIA EL PARIA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | -109.6769 | 29.8034
SON230402280059 | Sonora | Álamos | Huicochic | RANCHERIA HUICOCHIC, 85774 HUICOCHIC, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS APOYOS PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS SECUNDARIAS SE DA PRIORIDAD AQUELLAS UBICADOS EN LOCALIDADES CON ALTA MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL Y QUE PRESENTEN CARENCIA | -108.6293 | 27.32
SON230402282368 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MAR AZUL SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS ENTRANDO POR EL BLVD. DIANA LAURA DESDE EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 15 HACIA EL | -110.9282 | 27.9455
SON230402284332 | Sonora | Etchojoa | Jitonhueca | PUEBLO JITONHUECA, 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMCLATURA Y CARRETERA RIO MAYO, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CALLE TIERRA DE CULTV | -109.5987 | 27.0535
SON230402284460 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE MEXICO PUEBLO BELLAVISTA, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PUEBLA, CRUZANDO LA CALLE MEXICO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE PUEBLA Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA BELLAVISTA DE LA L | -109.6598 | 26.9906
SON230402284946 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JESUS GARCIA CORONA PROYECTO UBICADO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JESUS GARCIA CORONA DEL | -109.6204 | 26.9131
SON230402285432 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA REVOLUCION COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON MARIANO MATAMOROS, AVENIDA REFORMA AVE REVOLUCION ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON | -110.8163 | 27.9573
SON230402285900 | Sonora | Etchojoa | Las Mayas (Colonia Agrícola Basconcobe) | PUEBLO LAS MAYAS COLONIA AGRÍCOLA BASCONCOBE, 85288 LAS MAYAS (COLONIA AGRÍCOLA BASCONCOBE), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CANAL DE DRENAJE ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE DEL CANAL DE DRENAJE EN L | -109.818 | 26.9855
SON230402286729 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TIERRA D | -109.5863 | 27.0335
SON230402287196 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | CALLE CENTRAL PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE DE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y | -109.6682 | 26.9275
SON230402287733 | Sonora | Etchojoa | Los Viejos | PUEBLO LOS VIEJOS, 85287 LOS VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE PRIVADA HUERTA Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE LA HUERTAEL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS VIEJOS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6533 | 26.8795
SON230402287787 | Sonora | La Colorada | San José de Pimas | PUEBLO SAN JOSÉ DE PIMAS, 85550 SAN JOSÉ DE PIMAS, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , SE UBICA A CINCUENTA METROS DE CARRETERA FEDERAL 16 EN CAMINO QUE CONDUCE A RIO MATAPE POR LA ENTRADA PINCIPAL EN REDUCTOR DE VELOCIDAD A LA DE | -110.3486 | 28.715
SON230402288550 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE EL COMPARTO, CALLE PERIFERICO PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTVO ENTRE CALLE EL COMPARTO Y CALLE PERIFERICO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJO | -109.6597 | 26.9909
SON230402288967 | Sonora | Álamos | El Salado | CAMINO TRAMO TAPIZUELAS - EL SALADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA EL SALADO, 85777 EL SALADO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAPIZUELAS SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS SONORA. SALIEND | -108.801 | 26.6364
SON230402289169 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | AVENIDA JOSE MARIA BALLESTEROS H. INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE PEDRO TRELLES Y CALLE CONSTITUCION, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA HACIA EL OESTE DE | -110.2365 | 29.8668
SON230402290042 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLEJON DEL MONTE COLONIA EL ALTO, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON PALO FIERRO, ESTA OBRA DE PAVIMENTACION Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DEL MO | -112.1383 | 30.7119
SON230402292907 | Sonora | Navojoa | El Sifón (Sifón Canal Alto) | CAMINO TRAMO EL SIFON - BUARAJE VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), 85234 EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN EL CMINO QUE CONDUCE DE EL SIF | -109.7893 | 27.2785
SON230402293264 | Sonora | Etchojoa | El Centenario | PUEBLO EL CENTENARIO, 85285 EL CENTENARIO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.5638 | 27.062
SON230402293693 | Sonora | Etchojoa | Aquisahuali | PUEBLO MACOCHÍN, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLEJON TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SINNOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONOR | -109.5671 | 27.0703
SON230402293717 | Sonora | Navojoa | Licenciado Luis Echeverría Álvarez | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 85223 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA EN LA COMISARIA D EBACABACHI EN E | -109.3635 | 26.8389
SON230402293817 | Sonora | Navojoa | El Saneal | CALLE CONOCIDA RANCHERIA EL SANEAL, 85223 EL SANEAL, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO NAVOJOASONORA. | -109.3869 | 26.9112
SON230402293844 | Sonora | Navojoa | Los Buayums | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LOS BUAYUMS, 85223 LOS BUAYUMS, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4344 | 26.864
SON230402293865 | Sonora | Navojoa | Chirajobampo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIRAJOBAMPO, 85224 CHIRAJOBAMPO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4009 | 26.8941
SON230402294386 | Sonora | Navojoa | Agiabampo | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL KM 15 - AGIABAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA AGIABAMPO, 85233 BUENOS AIRES, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REAZALIR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA FEDERAL A LA LOC | -109.5507 | 27.1953
SON230402294487 | Sonora | Navojoa | Nachuquis (San Antonio Nachuquis) | CAMINO TRAMO NACHUQUIS - ELSIVIRAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS), 85228 NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR ENE L CAMINO DE ACCESO | -109.5431 | 27.0847
SON230402296130 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 6 AVENIDA 15 Y 16 COLONIA AGUA PRIETA CENTRO, 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 15 Y AVENIDA 16, CALLE 7 SE ENCUENTRA FRENTE A LA BOMBERA MUNICIPAL ENTRE PLAZA Y MUSEO MUNICIPAL | -109.5474 | 31.3285
SON230402296173 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230402296351 | Sonora | Caborca | Santa Eduwiges (La Cachora) | CALLE 1 EJIDO SANTA EDUWIGES LA CACHORA, 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL SE LOCALIZA HACIA EL LADO OESTE EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES A | -112.5226 | 30.7679
SON230402296368 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230402296621 | Sonora | Arizpe | Arizpe | CAMINO TRAMO ARIZPE - POZO EL CALLEJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 192 PUEBLO EL ALAMITO, 84640 LA CAÑADA DEL HORNO, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CAMINO ACCESO AL POZO EL CALLEJONEL CALLEJON A 192 METROS DE LA AVE. GRAL. IGN | -110.1611 | 30.3411
SON230402299397 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9694 | 30.6304
SON230402301333 | Sonora | Álamos | Ojo Prieto | RANCHERIA OJO PRIETO, 85774 OJO PRIETO, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS BENEIFICARIOS SE ENCUENTRAN EN LOCALIDADES MAYORMENTE EN LA SIERRA DE EL MUNICIPIO COMO OJO PRIETO BAVICORA GOCHICO MIRASOL LA MAJADA MIRAMAR | -108.6524 | 27.2618
SON230402301631 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | AVENIDA JUAREZ COLONIA HEROICA CIUDAD DE CANANEA CENTRO, 84620 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE 2DA ESTE Y 3RA ESTE Y CALLE 3RA ESTE Y 4TA ESTE, CALLE 4T AESTE Y AVE JUAREZ CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIL | -110.3022 | 30.9829
SON230402305118 | Sonora | Huatabampo | Júpare | PUEBLO JÚPARE, 85245 JÚPARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.7018 | 26.8027
SON230402305198 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1429 | 26.3657
SON230402305373 | Sonora | Huatabampo | La Unión | COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6078 | 26.8226
SON230402305390 | Sonora | Huatabampo | Playa Huatabampito | PUERTO PLAYA HUATABAMPITO, 85252 PLAYA HUATABAMPITO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAYA | -109.5703 | 26.6915
SON230402305401 | Sonora | Huatabampo | Plutarco Elías Calles | EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES, 85258 PLUTARCO ELÍAS CALLES, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.2199 | 26.534
SON230402306120 | Sonora | Etchojoa | Los Viejos | CALLE EL SALITRAL-LA BOCANA PUEBLO LOS VIEJOS, 85287 LOS VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS VIEJOS DEL MUNICIPI | -109.6549 | 26.8836
SON230402306238 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA KINO COLONIA RESIDENCIAS, 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIDOS, CALLEJON KINO B REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EN AV KINO DE CALLE 17 A CALLE 22 EN LA COLONIA | -114.7605 | 32.4723
SON230402306326 | Sonora | Etchojoa | Mabejaqui | PUEBLO MABEJAQUI, 85286 MABEJAQUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A SEBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA A SEBAMPO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE TIERRA DE CULTIV | -109.6064 | 26.8745
SON230402306458 | Sonora | Etchojoa | Las Guayabas | PUEBLO LAS GUAYABAS, 85287 LAS GUAYABAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS GUAYABAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6888 | 26.8982
SON230402306542 | Sonora | Etchojoa | Salitral | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SALITRAL, 85287 SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO SALITRAL SAHUARAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6736 | 26.9081
SON230402306695 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE RAFAEL HERNANDEZ COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE 15 DE ENERO Y CALLE RAFAEL HERNANDEZ, CALLE JUAN NAVARRETE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CAL | -110.9311 | 31.2892
SON230402306698 | Sonora | Huatabampo | Navobaxia | PUEBLO NAVOBAXIA, 85245 NAVOBAXIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6716 | 26.8351
SON230402306736 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE LOMA LINDA COLONIA MOCTEZUMA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE RIYITO Y CALLE FRANCISCO MORENO LAPRADA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CALLE RIYITO Y CALLE FRANCISCO MORENO LAPRADA EN LA LOCALIDA | -109.6804 | 29.807
SON230402306766 | Sonora | Huatabampo | Sonora Sinaloa (Bamocha) | EJIDO SONORA SINALOA BAMOCHA, 85256 SONORA SINALOA (BAMOCHA), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1278 | 26.4656
SON230402306801 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE MEXICO COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA-HUASABAS Y CALLE GLORIA, SE ENCUNTRA EN CALLE MEXICO Y CARRETERA MOCTEZUMA HUASABAS EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | -109.6772 | 29.8019
SON230402306827 | Sonora | Huatabampo | Yavaritos | EJIDO YAVARITOS, 85251 YAVARITOS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.3716 | 26.7781
SON230402306913 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CONOCIDA COLONIA 23 DE ABRIL, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZAR EN LA COLONIA 23DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4268 | 27.0513
SON230402307808 | Sonora | Etchojoa | Talamante (Colonia Talamante) | CALLE BACOBAMPO-NAVOJOA PUEBLO TALAMANTE COLONIA TALAMANTE, 85286 TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCA | -109.5929 | 26.9836
SON230402307905 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 18 | PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BACOBAMPO A NAVOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA RIO MAYO PROYECTO UBICADO CARRETERA BACOBAMPO A NAVOJOA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRE | -109.6236 | 27.0053
SON230402307920 | Sonora | Etchojoa | Tejabanes Viejos | PUEBLO TEJABANES VIEJOS, 85285 TEJABANES VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y , CALLE CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEJABANES VIEJOS DEL | -109.5925 | 27.0002
SON230402308222 | Sonora | Cumpas | La Colonia | CALLE REVOLUCION PUEBLO LA COLONIA, 84524 LA COLONIA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLE REVOLUCION ESQUINA CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7685 | 29.9821
SON230402308248 | Sonora | Etchojoa | Jitonhueca | PUEBLO JITONHUECA, 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6038 | 27.0658
SON230402308490 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO OJO DE AGUA, 84520 OJO DE AGUA, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENID MIGUEL HIDALGO FINAL NORTE ENTRE AVENIDA ALDAMA Y JUAREZ EN EL OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CUMPAS, S | -109.7885 | 30.0344
SON230402308862 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA BELTRONES, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6268 | 26.8238
SON230402308931 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA LAS ABEJAS, 85914 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6473 | 26.8397
SON230402308941 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA EL PORVENIR, 85914 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODA LA UNICA CALLE DE LA COLONIA EL PORVENIR O EL SIFON | -109.6466 | 26.8413
SON230402308951 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA GUADALUPE RÍOS, 85967 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6538 | 26.8233
SON230402308975 | Sonora | Huatabampo | Las Ánimas | EJIDO LAS ÁNIMAS, 85250 LAS ÁNIMAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.3305 | 26.6035
SON230402310339 | Sonora | Etchojoa | Campanichaca | CALLE ETCHOJOA-BACOBAMPO PUEBLO CAMPANICHACA, 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE LOS CAMPOS DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE POR LA ORILLA DE LA CARRETERA EN LA LO | -109.6448 | 26.9172
SON230402310987 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LICENCIADO ARMANDO LÓPEZ NOGALES, 85880 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4081 | 27.0781
SON230402311074 | Sonora | Navojoa | El Siviral | CALLE CONOCIDA RANCHERIA EL SIVIRAL, 85229 JOSONTECO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZAIR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL A LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE ENEL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.5039 | 27.1112
SON230402311099 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE EL JIJIRI COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 85895 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ENM EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4185 | 27.0565
SON230402312181 | Sonora | Cumpas | Jécori | CALLE BENITO JUAREZ GARCIA PUEBLO JÉCORI, 84524 JÉCORI, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y , CALLE BENITO JUAREZ GARCIA LA LOMA EN JECORI MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7383 | 29.9392
SON230402312514 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE LICENCIADO HORACIO SOBARZO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO LA CALLE LICENCIAD | -109.6248 | 27.0193
SON230402312686 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CALLE BUGAMBILIA PUEBLO ETCHOJOA, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES E | -109.6233 | 26.9032
SON230402312725 | Sonora | Etchojoa | Bayajorit | CALLE BAYAJORIT - BUAYTANA PUEBLO BAYAJORIT, 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO BAYAJORIT GUAYTANA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6691 | 27.0878
SON230402312839 | Sonora | Etchojoa | Baynorillo | PUEBLO BAYNORILLO, 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE FUT BOL EN BAINORILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.617 | 26.8627
SON230402313170 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HERMOSILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO ES POR LA AVENIDA BENI | -109.6381 | 26.8245
SON230402313202 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA TECNOLOGICO COLONIA BELTRONES, 85940 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 10 DE ABRIL LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO SE PUEDE UBICAR SOBRE LA AVENIDA TECNOLOGICO EN | -109.6281 | 26.8222
SON230402313397 | Sonora | Huatabampo | Pueblo Viejo | PUEBLO PUEBLO VIEJO, 85245 PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES QUE SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBLO | -109.7105 | 26.7911
SON230402314037 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA BURÓCRATA, 83450 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE TREINTA Y SIETE CALLE 38 DE AV OBREGON A AV HIDALGO Y AV HIDALGO DE CALLE 38 A CALL | -114.7349 | 32.4659
SON230402314120 | Sonora | San Luis Río Colorado | Islita | AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO ISLITA, 83515 ISLITA, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE NUEVE, AVENIDA LAZARO CARDENAS AV LEODEGARIO ESCOBEDO A LA AV MIGUEL HIDALGO DE LA CALLE 1 A LA CALLE 9 EN EL EJIDO ISLIT | -114.8671 | 32.3859
SON230402314420 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CALLE PEDRO TRELLES COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 3 CUADRAS AL NORTE DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL | -110.2349 | 29.8671
SON230402314510 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA REFORMA, 83497 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE TREINTA Y SEIS, AV AMAPOLAS A AV ESCALONIAS DE CALLE 20 A CALLE 36 | -114.7699 | 32.4242
SON230402314518 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE CONSTITUCION BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE HERMINIA M DE FIMBRES Y AVENIDA RITA M DE ACUÑA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL SUPER MUY CONOCIDO DE LA LOCALIDAD | -110.2152 | 30.0041
SON230402314711 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE TREINTA COLONIA BURÓCRATA, 83450 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA INTERNACIONAL Y AVENIDA DURANGO, CALLE VEINTINUEVE CALLE 30 DE AV INTERNACIONAL A AV DURANGO | -114.7454 | 32.469
SON230402317729 | Sonora | Huatabampo | 10 de Abril | EJIDO 10 DE ABRIL, 85254 10 DE ABRIL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BAJANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL DESDE EL SUPER YORICA HASTA LA SIGUIENTE ESQUINA | -109.1642 | 26.5791
SON230402318638 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LA BOTELLA, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE BOULEVARD DE LAS AMERICAS Y BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO, RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BLVD. FRANCISCO EUSEBIO | -112.8465 | 31.869
SON230402318961 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA LA RANCHERÍA, 85960 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6498 | 26.8217
SON230402318962 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA GUADALUPE RÍOS, 85967 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA EN LA AMPLIACION GUADALUPE RIOS HASTA LA ULTIMA CUCHILLA PEGADO AL BORDO DEL DREN LAS ANIMAS | -109.655 | 26.8186
SON230402319031 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE ANDADOR BORDO DEL DREN LAS ANIMAS Y CALLE MONICO VALENZUELA, AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO HA | -109.6487 | 26.831
SON230402319082 | Sonora | Huatabampo | Unificación Campesina (Cola Seca) | EJIDO UNIFICACIÓN CAMPESINA COLA SECA, 85249 UNIFICACIÓN CAMPESINA (COLA SECA), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA DETRAS FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO | -109.5236 | 26.7763
SON230402319192 | Sonora | Huatabampo | El Riíto de Mazaray (Riíto Muerto) | PUEBLO EL RIÍTO DE MAZARAY RIÍTO MUERTO, 85247 EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6466 | 26.7503
SON230402319231 | Sonora | Huatabampo | La Unión | CALLEJON YAVAROS COLONIA LA UNIÓN, 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE BOULEVARD FERNANDO SALAS Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE MARIANO ABASOLO EL DESAGUE PLUVIAL SE UBICA SOBRE EL CALLEJON YAVAROS A ALTURA DEL CANAL | -109.6103 | 26.814
SON230402319881 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | COLONIA BUROCRATA, 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DEL YAQUI BENEFICIOS COLONIA BUROCRATA 4. EJIDO HOMBRES BLANCOS 8. EJIDO PAPAGOS 16. EJIDO DESIERTO DE S | -112.8565 | 31.8528
SON230402320893 | Sonora | Benjamín Hill | Miguel Hidalgo | EJIDO MIGUEL HIDALGO, 83917 MIGUEL HIDALGO, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD TOMAMOS ESA CALLE HASTA LLEGAR A UNA BAJADITA Y EN ESA CALLE A LA IZQUIERDA EN LA ESQUINA | -111.222 | 30.3123
SON230402321448 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6442 | 26.8269
SON230402333026 | Sonora | Fronteras | Esqueda | BENITO JUAREZ GARCIA SN | -109.5881 | 30.7312
SON230402333027 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | BOULEVARD TULIPANES SN | -114.9935 | 32.198
SON230402340595 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 14 A 16 ENTRE AVENIDAS 14 A 17 | -109 | 31
SON220302136052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE JUSTO SIERRA s/n | -110.9464 | 29.1054
SON230202221987 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE SAHUAROS COLONIA SAHUARAL, 85397 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA CERO Y AVENIDA 1, CALLE CHAMIZAL CALLE SAHUAROS ENTRE AVE CERO Y AVE 1 COLONIA SAHUARAL MUNICIPIO DE EMPALME | -110.791 | 27.9663
SON230302237293 | Sonora | Bavispe | Bavispe | CALLE PEDRO MORENO PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE CALLE C. SUR Y CALLE O. SUR, 326 MTS AL SURESTE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO201 MTS AL NOROESTE DE PLAZA HIDALGO224 MTS AL SUR DE TELEBACHILLERATO COMU | -108.9407 | 30.4791
SON230302237298 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE CHIHUAHUA PUEBLO MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE Y , CALLE MICHUACAN 280 MTS AL NOROESTE DE ESCUELA PRIMARIA LOPEZ MATEOS 540 MTS AL NOROESTE DE PANTEON NUEVO MAGDALENA470 MTS | -110.9652 | 30.6275
SON230302237659 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CORONEL GERMAN, 70 MTS AL ESTE DE ESCUELA PRIMARIA450 MTS AL ESTE DE PLAZA PUBLICA | -109.9664 | 29.1183
SON230302242242 | Sonora | Soyopa | El Llano Colorado | CALLE DIQUE EL LLANO PUEBLO EL LLANO COLORADO, 00000 EL LLANO COLORADO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE EL LLANO COLORADO MUNICIPIO DE SOYOPA SONORA LAS AC | -109.827 | 28.9332
SON230302249185 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE JOAQUIN PARDAVE COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SILVESTRE RODRIGUEZ Y CALLEJON JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE DEL MONASTERIO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PR | -110.9322 | 31.294
SON230302253517 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 39 COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y AVENIDA PEDRO GASTELUM, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA REALIZADA CON 4 SUBCLA | -112.1562 | 30.7388
SON230302255113 | Sonora | Etchojoa | El Chori (El Choya) | PUEBLO EL CHORI EL CHOYA, 85286 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL DE SEBAMPO, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO POR CARRETERA PRINCIPAL DE SEBAMPO ENTRE TIERRAS DE CULTIVO | -109.6269 | 26.8678
SON230302256291 | Sonora | Etchojoa | Agustín Melgar | PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA DREN DE AGUAS RESIDUALES OBRA UBIDADA EN EL CENTRO DEL PUEBLO SOBRE LA CALLE SIN NOMNCLATRURA ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y EL DREN AGUAS RESIDUAL | -109.6824 | 27.211
SON230302259177 | Sonora | Altar | Altar | CAMINO TRAMO ALTAR - LOS CHACUALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR 83750 EJIDO LOS CHACUALES, 83750 EL DESMONTE UNO (HUMBERTO PAREDES), ALTAR SONORA ENTRE CAMINO LOS CHACUALES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO | -111.8241 | 30.6423
SON230302260202 | Sonora | Etchojoa | El Campito (Campo Número Tres) | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), 85284 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CAMPO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO A UN LADO DE LAS T | -109.6789 | 26.9891
SON230302260387 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION A UN COSTADO DE EL | -109.6168 | 26.9829
SON230302261624 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE COMURIPA INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE SANTA ANA, SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL | -109.3705 | 27.8365
SON230302265844 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302270832 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2949 | 27.6459
SON230302271890 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | blvd. Benito Juarez sn, centro, caborca, sonora | -112.1548 | 30.7151
SON230302271890 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | blvd. Benito Juarez sn, centro, caborca, sonora | -112.1616 | 30.7144
SON230402273436 | Sonora | Arizpe | Arizpe | AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA YA QUE LAS ACCIONES SE L | -110.1683 | 30.3329
SON230402274048 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ERASMO MEZA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MJURILLO Y CALLE FINAL, CALLE ERASMO MEZA ENTRE ROQUE MURILLO Y CALLE FINAL COLONIA JUAREZ | -110.8038 | 27.9769
SON230402274287 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLEJON ABASOLO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVE REFORMA Y AVE REVOLUCION COLONIA MODERNA | -110.8156 | 27.9576
SON230402276383 | Sonora | Bacanora | El Destacamento | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL DESTACAMENTO, 85676 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA ENTRE Y , LAS 2 ACCIONES SE UBICAN POR LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA PLAZA PÚBLICA LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO MUNICIPIO DE | -109.392 | 29.0316
SON230402276464 | Sonora | Arizpe | Buenavista | CAMINO TRAMO BUENAVISTA - CHINAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 620 PUEBLO BUENAVISTA, 84657 BUENAVISTA, ARIZPE SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA A CHINAPA DEL KM. 0000 AL 7620 EN EL MUNICIPIO DE ARIZ | -110.0589 | 30.3961
SON230402277036 | Sonora | Huachinera | Aribabi | CALLE BOULEVARD PRICIPAL COLONIA ARIBABI, 84427 ARIBABI, HUACHINERA SONORA ENTRE BOULEVARD BOULEVARD ARIBABI Y CALLEJON SIN NOMRE, LA UBICACION DE CADA LAMPARA ESTA MARCADA CON UN MARCADOR ROJO DONDE SE INDICA EL CAMBIO DE BR | -109.0991 | 30.072
SON230402279364 | Sonora | Imuris | Los Janos | CALLE BUEN PASTOR COLONIA GANFER (INVERNADERO), 84127 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE BUEN PASTOR Y CALLEJON JANOS, CARRETERA IMURIS NOGALES POR LA CARRETERA INTERNACIONAL IMURIS NOGALES EN LA COMUNIDAD DE LOS JANOS POR LA | -110.8346 | 30.8432
SON230402280044 | Sonora | Huásabas | El Jurato | CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO CRUCERO ENTRADA A HUSABAS - EL JURATO KILÓMETRO 0 + 830 RANCHERIA EL JURATO, 00000 EL JURATO, HUÁSABAS SONORA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL MOCTEZUMA A EL COYOTE A 830 METROS DEL CRUCERO ENT | -109.2981 | 29.92
SON230402281612 | Sonora | Álamos | Álamos | COLONIA NORBERTH, 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE CALLE CLAVELINA Y CALLE MARGARITA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALAMOS SONORA COMO COLONIA NORBERTH NUEVA CREACION CHUL | -108.937 | 27.0395
SON230402281892 | Sonora | Etchojoa | Jitonhueca | PUEBLO JITONHUECA, 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYUECTO ESTA UBICADO EN LACALLE SIN NOMENCLATURA EN LAEZQUINA NORTE DE EL PUEBLO DEJITONHUECA A UN COSTADO DE LASTIEERAS DE CULTIVO EN EL MINICIPIODE ETDC | -109.6075 | 27.0651
SON230402282502 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE CALLE 8 PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA EN CALLE OCHO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE YAÑEZ FIMBRES DOMICILIO CONOLCIDO NÁCORI CHICO. | -108.9842 | 29.6864
SON230402282808 | Sonora | Etchojoa | El Salitral | PUEBLO SALITRAL, 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ETCHOJOA - LA BOCANA Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE ETCHOJOALA BOCANALA CALLE DEL CAMPO DE CULTIVO Y LACALLE DEL CAMPO DE CULTIVO | -109.6415 | 26.8846
SON230402283297 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CALLE GLORIETA EL MINERO PUEBLO NACOZARI DE GARCIA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA NACOZARI DE GARCIA - AGUA PRIETA, ACCESO NORTE DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA | -109.6969 | 30.3778
SON230402283902 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MAR DE LAS ANTILLAS SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE MAR DE LA PLATA, CALLE MAR DE BERING EN EL ENTRONQUE DEL LA CARR. INT. NO. 15 Y EL BLVD. DIANA LAU | -110.9282 | 27.9467
SON230402284371 | Sonora | Etchojoa | Mocochopo (Yemovari) | PUEBLO MOCOCHOPO YEMOVARI, 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN Y CALLE RANCHO MOCOCHOPO, CARRETERA TIERRA AGRICOLA DE CULTVO PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE RANCHO MOCOCHOPO Y CARRETE | -109.585 | 27.0696
SON230402285955 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE LA PAZ PUEBLO SALUBRIDAD, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, ENTRE LA CALLE GRACIANO SANCHEZ EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y LA CALLE SIN NOMBRE | -109.6591 | 26.9786
SON230402286767 | Sonora | Etchojoa | El Mezquital de Burabampo | PUEBLO EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y VEREDA RIO MAYO, ENTRE LAS TIERRAS DE CAMPO DE CULTIVO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL | -109.6325 | 27.0117
SON230402287145 | Sonora | Etchojoa | Bayajorit | PUEBLO BAYAJORIT, 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORILLA DEL CERRO, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL LA ORILLA DEL CERRO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BAYAJORIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJO | -109.676 | 27.0851
SON230402287237 | Sonora | Etchojoa | Mabejaqui | PUEBLO MABEJAQUI, 85286 MABEJAQUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO LAS ANIMAS Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA RIO LAS ANIMAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETER | -109.607 | 26.8738
SON230402287768 | Sonora | Etchojoa | El Huitchaca | PUEBLO EL HUITCHACA, 85287 EL HUITCHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADI DE EL ESTADIO DE FUT BOL DE EL HUITCHACA PERTEN | -109.6926 | 26.8776
SON230402289388 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SIERRA PINITO COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE COFRE DE PEROTE Y CALLE SIERRA PINITO, CALLE SIERRA PARICUTIN PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE S | -110.9318 | 31.327
SON230402290753 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 54 COLONIA NUEVO PEÑASCO, 83553 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAELA SOTELO CELAYA UBICADO EN AVE. 54 | -113.4985 | 31.3254
SON230402291522 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | CALLE 5 REGION PLUTARCO ELÍAS CALLES LA Y GRIEGA, 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y BOULEVARD VERACRUZ, ESTE PROYECTO DE 5 ACCIONES SE LLAMA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORI | -112.7301 | 30.8064
SON230402292122 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | CALLE SEGUNDA EJIDO LLANO BLANCO RANCHO SECO, 83794 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA Y AVENIDA REFORMA, CARRETERA ALTAR LLANO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA UN LAZO DE LA PLAZA PUBLICA EN | -111.8971 | 30.6154
SON230402292520 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA GUADALUPE ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO LA CALLE ALBARO OBREGON Y LA CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPAR | -109.6534 | 26.9746
SON230402293046 | Sonora | Navojoa | Etchohuaquila | CAMINO TRAMO ETCHOHUAQUILA - EL SIFON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 150 RANCHERIA ETCHOHUAQUILA, 85233 SAN RICARDO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOHUAQUILA A LA | -109.7663 | 27.3104
SON230402293080 | Sonora | Navojoa | La Potable | CALLE CONOCIDA RANCHERIA LA POTABLE, 85224 LA POTABLE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA POTABLE MUNICIPIODE NAVOJOA SONORA. | -109.4495 | 26.8792
SON230402293537 | Sonora | Etchojoa | Aquisahuali | PUEBLO AQUISAHUALI, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO SIN NOMENCLATURA ENTRE CALLE TIERRA DEL CULTVOS AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONO | -109.5671 | 27.0703
SON230402293589 | Sonora | Álamos | Álamos | COLONIA LA AVIACIÓN, 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN LA COLONIA AVIACION CONSTITUCION NORBERT NUEVA ESMERALDA SONOCHIHUA BICENTENARIO LOMAS | -108.9467 | 27.0364
SON230402293812 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA ROSALES, CALLE SUFRAGIO PROYECTO UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA ROSALES Y CALLE SUFRAGIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.5912 | 27.1601
SON230402294309 | Sonora | Navojoa | Navomora | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL KM 15 - NAVOMORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA NAVOMORA, 85236 NAVOMORA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE CARRETERA INTERNACIONAL KM 15 A LA | -109.4636 | 27.294
SON230402298403 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CAMINO TRAMO SAN FELIPE DE JESUS - EL JOJOBAL, ENTRADA PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 CIUDAD SAN FELIPE DE JESÚS, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EN | -110.2288 | 29.8561
SON230402298977 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AVENIDA 1 COLONIA LADRILLERA, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 42 Y CALLEJON 45-46, AVENIDA 2 ACCEDER POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 1 GIRAR HACIA EL SUR Y AVENZAR POR APROXIMADAMENTE 700 MTS DONDE SE ENC | -109.5624 | 31.2944
SON230402299047 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE 5 DE MAYO COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CRISTOBAL COLON CALLE 5 DE MAYO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA MOD | -110.8213 | 27.9653
SON230402299221 | Sonora | Cumpas | Cumpas | AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CALLE 10 AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 11 Y 12 EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7805 | 29.9888
SON230402299234 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA LA PAZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA LA PAZ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTIL | -109.6554 | 26.9838
SON230402299269 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA ZAPATA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN CUMPAS MUNICIPIO D | -109.778 | 29.9938
SON230402300646 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE HEROE DE NACOZARI COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA HEROE DE NACOZARI ENTRE NICOLAS BRAVO Y BENITO JUAREZ COLONIA MODERNA | -110.8195 | 27.9599
SON230402301066 | Sonora | Bacoachi | La Fundición (El Retiro) | CALLE LA FUNDICION PUEBLO BACOACHI, 84680 LA FUNDICIÓN (EL RETIRO), BACOACHI SONORA ENTRE CARRETERA 89 CANANEA-ARIZPE Y CALLE LA FUNDICION, PARTIENDO DE LAS LETRAS TURISTICAS DE BACOACHI HACIA EL NORTE A 600 METROS A LA ENTRAD | -109.973 | 30.6402
SON230402302853 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | TERRACERÍA TRAMO SALIDA SAN MIGUELITO - FUSTE ,SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 50 PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , SALIDA A SAN MIGUELITO POR LA CARRETERA RUMBO A LA LOCALIDAD DE L | -108.9703 | 30.5225
SON230402303013 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CALLE SANTA CRUZ COLONIA 24 DE JUNIO, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PEDRO TRELLES EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AMEDIA CUADRA DEL TASTE DE CARRERAS ES UN DOMICILIO CONSTRUI | -110.236 | 29.8681
SON230402304590 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE NUEVE PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 7, AVENIDA H CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y AVENIDA H EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7739 | 29.9933
SON230402304640 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE MEXICO FINAL COLONIA SAN MARTIN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PESQUEIRA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MÉXICO FINAL ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE PESQUEIRA EN LA COLONIA SAN MARTIN MUNICI | -109.6766 | 29.7974
SON230402304681 | Sonora | Bavispe | Bavispe | PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BAVISPE MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA | -108.9401 | 30.4808
SON230402305135 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA 14 DE ENERO, 85930 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6347 | 26.833
SON230402305210 | Sonora | Huatabampo | Etchoropo | PUEBLO ETCHOROPO, 85240 ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6835 | 26.7708
SON230402305397 | Sonora | Huatabampo | El Tábare | PUEBLO EL TÁBARE, 85246 EL TÁBARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.7579 | 26.8012
SON230402305399 | Sonora | Huatabampo | Baburo | PUEBLO BABURO, 85241 BABURO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6974 | 26.8512
SON230402306097 | Sonora | Banámichi | Las Delicias | CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO LAS DELICIAS, 84895 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA | -110.2226 | 29.9788
SON230402306302 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE DIODORO CORELLA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL BAJIO UN LUGAR MUY CONOCIDO EN LA LOCA | -110.2174 | 30.0123
SON230402306402 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA MAZATLAN COLONIA SOLIDARIDAD, 83496 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA Y CUATRO, AVENIDA TUXPAN AV. MAZATLAN C DE CALLE 42 A CALLE 44 Y EN CALLE 44 DE AV. MAZA | -114.7436 | 32.4234
SON230402306761 | Sonora | Huatabampo | El Caro | PUEBLO EL CARO, 85241 EL CARO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.7164 | 26.8673
SON230402306777 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE DECIMA COLONIA TEPEYAC, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR NE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4268 | 27.0517
SON230402307604 | Sonora | Banámichi | La Mora | CALLE LOS NOGALES EJIDO LA MORA, 84894 LA MORA, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO ENFRENTE DE LA HUERTA DE NUEZ | -110.2059 | 29.9778
SON230402307784 | Sonora | Etchojoa | El Salitral | PUEBLO SALITRAL, 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CA | -109.6511 | 27.0208
SON230402308291 | Sonora | Huatabampo | Tierra y Libertad | EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 85254 TIERRA Y LIBERTAD, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.196 | 26.5632
SON230402308400 | Sonora | Etchojoa | El Quinto Viejo (El Culebrón) | CALLE SAN PEDRO NAVOJOA PUEBLO EL QUINTO VIEJO (EL CULEBRÓN), 85285 EL QUINTO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO NAVOJOA Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA SALIDA DE EL QUINTO VIEJO P | -109.5735 | 27.0264
SON230402308910 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS VICENTE GUERRERO | -109.323 | 30.1582
SON230402310163 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO LA LOMA, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA GUSTAVO BELTRAN Y CALLE LOS GIRASOLES, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA GUSTAVO BELTRAN ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CALLE TIERRA DE CU | -109.6474 | 26.9843
SON230402310198 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO SAN ÁNGEL, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA COLONIA SAN ANGEL JUNTO A LAS TIERRAS DE CULTIVO EN | -109.6612 | 26.9804
SON230402310731 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE COAHUILA LUIS G. RASCON PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO SUR, CALLE GUSTAVO BELTRAN ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE LAZARO CARDENAS D | -109.6524 | 26.9836
SON230402310942 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE PRINCIPAL COLONIA 16 DE JUNIO, 85893 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA 16 DE UNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.4192 | 27.0616
SON230402311341 | Sonora | Navojoa | Teachive | CALLE CONOCIDA RANCHERIA TEACHIVE, 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA LOCALIDAD DE TECHIVE EN EL MUNICIPIODE NAVOJOA.SONORA | -109.2356 | 26.7823
SON230402311392 | Sonora | Huatabampo | El Tábare | PUEBLO EL TÁBARE, 85246 EL TÁBARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DETRAS DE LA HACIENDA EL TABARE RANCH | -109.7571 | 26.8012
SON230402312260 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE LA MALINCHE PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE 13, DESDE CALLE LA MALINCHE HASTA CALLE 13 EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.7802 | 29.995
SON230402312323 | Sonora | Huatabampo | Playa Huatabampito | PUERTO PLAYA HUATABAMPITO, 85252 PLAYA HUATABAMPITO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CALLE ES POR EL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLAYA HASTA LO ULTIMO CONTINUANDO CON EL CAMINO | -109.5532 | 26.6884
SON230402312508 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA NUEVO AMANECER, 85935 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE ATARDECER Y CALLE AURORA, CALLE AZUCENA LA OBRA SE UBICA EN EL AREA VERDE DE LA COLONIA NUEVO AMANECER POR LA CALLE DEL MEDIO NOMBRADA ATARDECER ES LA UNIC | -109.6358 | 26.8394
SON230402312854 | Sonora | Etchojoa | Colonia Soto (Caurará) | PUEBLO COLONIA SOTO CAURARÁ, 85286 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CANAL DE RIEGO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA SOTO DEL MUNICIPI | -109.603 | 26.9056
SON230402313152 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA DE LOS GENERALES COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DE LOS GENERALES ENTRE | -109.639 | 26.832
SON230402313245 | Sonora | Huatabampo | Los Angelitos Reubicación | EJIDO LOS ANGELITOS REUBICACIÓN, 85250 LOS ANGELITOS REUBICACIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE | -109.2624 | 26.6905
SON230402313451 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | AVENIDA TERAN COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO PESQUEIRA, AVENIDA DAVILA PASANDO LAS VIAS DEL FERROCARRIL AVANZAS 9NCALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE | -111.1176 | 30.1673
SON230402313869 | Sonora | Caborca | Desemboque | CALLE OBREGON EJIDO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRME DE CONCRETO SE ENCUENTRA LA 1ER VIVIENDA EN AVE D ENTRE CALLES 7 Y 8 EN CASA DE BLOCK CON CONSTRUCCION | -113.0058 | 30.5701
SON230402314441 | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | AVENIDA LUIS ENCINAS PUEBLO GOLFO DE SANTA CLARA, 83540 GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA Y AVENIDA VERACRUZ, AVENIDA ABELARDO L RODRIGUEZ AV. LUIS ENCINAS DE AV REPUBLICA DE | -114.4995 | 31.6869
SON230402314635 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE ALBERTO LIZARRAGA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE CANHCA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE A. ACUÑA UBICA | -113.5412 | 31.3388
SON230402314922 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA PRI 90, 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE CONSTITUCION LA CALLE CANAL QUE DESFOGA HACIA EL DREN LAS ANIMAS E INICIA EN LA COLONIA PRI 90 | -109.6534 | 26.8136
SON230402315242 | Sonora | Altar | Altar | AVENIDA OBREGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 83753 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE MARIA LUISA CELAYA, AVENIDA FCO I MADERO LA OBRA ABARCA EN LAS COLONIAS BENITO JUAREZ MAGISTERIAL BUENOS AIRES PRINCIPALMENTE | -111.8499 | 30.72
SON230402316303 | Sonora | Huatabampo | Loma de Etchoropo | PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA BAJADA DE LA DEL KINDER QUE ESTA AL LADO DEL CECYTES HASTA LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL UBICADO AL TERMINAR LA CALLE ANTES | -109.6813 | 26.7613
SON230402316549 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA MUÑOZ, 85930 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TANQUE ELEVADO DEL MUNICIPIO UBICADO EN LA COLONIA MUÑOZ A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL ALVARO OBREGON | -109.6402 | 26.8339
SON230402317300 | Sonora | Banámichi | Banámichi | AVENIDA GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EL TEPUCHI, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CASAS DEL RASTRO MUNICIPAL | -110.2112 | 30.0111
SON230402317373 | Sonora | Banámichi | Banámichi | AVENIDA GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EL TEPUCHI, LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD | -110.2112 | 30.0111
SON230402317571 | Sonora | Huatabampo | Mayo Fuerte | EJIDO MAYO FUERTE, 85259 MAYO FUERTE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , L AOBRA SE UBICA EN EL POZO DE VISITA A LAS AFUERAS DEL EJIDO RUMBO AL NORTE | -109.0272 | 26.4095
SON230402317827 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE SAN CARLOS COLONIA IBARRA, 85910 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SAN CARLOS, CALLE HUATABAMPITO LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA SE UBICA EN LA CALLE VERACRUZ Y SAN CARLOS DE LA COLONI | -109.6455 | 26.8357
SON230402318009 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA FRENTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL EJIDO | -109.1446 | 26.366
SON230402318024 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Valdez | CAMINO TRAMO EJIDO VALDEZ - SAN FRANCISQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 64 EJIDO EJIDO VALDEZ, 83570 VALDEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CAMINO CAMINO EJIDO VALDEZ Y CAMINO EJIDO LA NARIZ, CAMINO CAMINO E | -112.5436 | 31.7025
SON230402318364 | Sonora | Trincheras | Trincheras | PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CALLE SONORA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS AVENIDAS BAJA CALIFORNIA Y MARIANO MATAMOROS A UNA CUADRA HACIA EL SUR DE | -111.5246 | 30.3943
SON230402318370 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | CALLE NORTE COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE DAVILA Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE D NORTE PASANDO LAS VIAS DEL FERROCARRIL AVANZAS 4 CALLES HACIA EL NORTE DESPUES 1 CALLE A LA IZQ | -111.1146 | 30.1688
SON230402318460 | Sonora | Huatabampo | El Alto San Cristóbal | PUEBLO EL ALTO SAN CRISTÓBAL, 85243 EL ALTO SAN CRISTÓBAL, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.5798 | 26.8433
SON230402319094 | Sonora | Huatabampo | Campo Diecinueve | PUEBLO CAMPO DIECINUEVE, 85249 CAMPO DIECINUEVE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CAMPO | -109.5807 | 26.7853
SON230402319125 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.1443 | 26.3658
SON230402319144 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE BACHEO ES MUY GENERAL EN VARIAS COLONIAS Y CASCO URBANO DE HUATABAMPO | -109.6417 | 26.8278
SON230402319146 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA LA TRINIDAD, 85241 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6468 | 26.8378
SON230402319164 | Sonora | Huatabampo | Estación Don | PUEBLO ESTACIÓN DON, 85259 ESTACIÓN DON, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.0281 | 26.4262
SON230402319213 | Sonora | Huatabampo | Chijubampo | PUEBLO CHIJUBAMPO, 85245 CHIJUBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6623 | 26.7876
SON230402319303 | Sonora | Huatabampo | Manuel Caudillo | EJIDO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.0869 | 26.4926
SON230402321207 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | CALLE LUIS ENCINAS COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE CUARTA, CALLE NOVENA POR LA CALLE SAN FERNANDO ENTRE LAS CALLES QUINTA Y NOVENA Y LA OTRA POR LA CALLE L | -111.1037 | 30.1749
SON230402340210 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 35 AVE 2 INDUSTRIAL | -109.5644 | 31.3028
SON230402340210 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 35 AVE 2 INDUSTRIAL | -109.5644 | 31.3029
SON230402341688 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.94 | 31.3
SON230402341739 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.94 | 31.3
SON230202232710 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | PRIMERO DE JUNIO NUM. 37 | -113.5501 | 31.3022
SON230302241141 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE YAÑEZ FIMBRES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CASA HABITACIÓN UBICADA A 35 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE YAÑEZ FIMBRES DOMICILIO CONOCIDO NÁCORI CHICO.CASA | -108.9838 | 29.6849
SON230302248907 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA 5 DE MAYO, 84074 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE ORIZABA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ORIZABA HAS | -110.9287 | 31.3022
SON230302250209 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SIERRA PLOMA COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA PARICUTIN Y CALLE SIERRA NACOZARI, CALLE SIERRA LAS MARIPOSAS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA C | -110.9298 | 31.3272
SON230302254003 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO ETCHOJOA, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y EL BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ | -109.6267 | 26.9126
SON230302254354 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PINO SUARES Y HERMENEGILDO GALEANA A UN COSTADO DEL EL KINDER VICENTE SUAREZ DE LA | -109.656 | 26.9781
SON230302254390 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , DOS PROYECTOS UBICADOS EN LA CALLE SIN NOMBRE DESDE LA PRIMARIA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL ESTADIO DEPORTIVO Y EN LA CALLE SIN NOMBRE DESDE | -109.6317 | 27.0202
SON230302260069 | Sonora | Etchojoa | Mayocahui | PUEBLO MAYOCAHUI, 85288 MAYOCAHUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA CITAVARO AGUA BLANCA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE EL CITAVRO AGUA BLANCA Y TIERRA DE CULTIVOS AG | -109.7404 | 27.0385
SON230302260412 | Sonora | Etchojoa | Tejabanes Viejos | PROLONGACION TEJABANES VIEJOS, 85285 TEJABANES VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y , ULTIMA CALLE PEGADO A LAS TIERRAS DE CULTIVO | -109.5927 | 26.9996
SON230302260504 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE ALBARO OBREGON, CALLE GUADALUPE ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO LA CALLE ALBARO OBREGON Y LA CALLE GUADALUPE EN | -109.6531 | 26.9753
SON230302261648 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE JESUS JOSE PORTELA ARGUELLES INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, A LADO ORIENTE A LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE CEDROS EN LA COLONIA MENDEZ DE | -109.3643 | 27.8411
SON230302263110 | Sonora | Rosario | Cuba | PUEBLO CUBA, 85713 CUBA, ROSARIO SONORA ENTRE Y , EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE A ORILLAS DEL POBLADO 2 A ESPALDAS DE CASA EJIDA 1 EN ACCESO 1 A UN COSTADO DE LA PILA DE AGUA DOMICILIO CONOCIDO CUBA ROSARIO SONORA | -109.2796 | 28.0419
SON230302269807 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | calle 50 avenida 1 | -109.5488 | 31.3307
SON230402273284 | Sonora | Rayón | Rayón | CALLE PUBLO NUEVO PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA JESUS GARCÍA CORONA Y AVENIDA GARCÍA MORALES, CALLE CARBO CALLE PUEBLO NUEVO DESDE LA AVENIDA JESÚS GARCÍA CORONA HASTA LA AVENIDA GARCÍA MORALES EN LA LOC | -110.573 | 29.7153
SON230402273414 | Sonora | Tepache | Casa Grande | PUEBLO CASA GRANDE, 84754 CASA GRANDE, TEPACHE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CRUZANDO EL ARROYO DE LA CASA GRANDE, LADO NOROESTE A 440 METROS DE LA PLAZA PUBLICA, LOCALIDAD CASA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | -109.586 | 29.5176
SON230402273415 | Sonora | Tepache | Casa Grande | PUEBLO CASA GRANDE, 84754 CASA GRANDE, TEPACHE SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CRUZANDO EL ARROYO LA CASA GRANDE LADO NOROESTE A 440 METROS DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA. | -109.586 | 29.5176
SON230402273428 | Sonora | Arizpe | Arizpe | AVENIDA GRAL. DIODORO CORELLA SUR PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDA DE ARIZPE YA QUE REALIZARAN | -110.1658 | 30.3377
SON230402274115 | Sonora | Empalme | José María Morelos y Pavón (La Atravezada) | CALLE PIONEROS DEL 54 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA ATRAVEZADA, 85535 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA), EMPALME SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ROBLES CASTILLO, CALLE PIONEROS DEL 54 ENTRE CALLE PRIMERA Y R | -110.6915 | 28.0957
SON230402274195 | Sonora | Arizpe | Arizpe | AVENIDA JESUS CRUZ VILLASEÑOR PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE ADRIAN PELLAT G, AVENIDA GRAL. DIODORO CORELLA SUR AVENIDA JESUS CRUZ VILLASEÑOR ENTRE CALLES CLUB DE LEONES Y A | -110.1659 | 30.3416
SON230402274207 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE FCO I MADERO COLONIA GUADALUPE, 85388 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AVENIDA HEROE DE NACOZARI, AVENIDA CONSTITUCION CALLE FCO I MADERO ENTRE INDENDENCIA Y HEROE DE NACOZARI COLONIA GPE EMPALME SO | -110.7902 | 27.9607
SON230402274304 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE NO RELECCION COLONIA GUADALUPE, 85388 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JUSTICIA SOCIAL CALLE NO RELECCION ENTRE AVE HEROE DE NACOZARI Y AVE INDEPENDENCIA COLONIA GUADA | -110.7888 | 27.9599
SON230402274428 | Sonora | Empalme | Empalme | BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA LIBERTAD, 85370 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE BOULEVARD LAS AMERICAS Y CALLE 6, CALLE 18 BLVD INDEPENDENCIA ENTRE BLVD LAS AMERICAS Y CALLE SEIS COLONIA LIBERTAD | -110.8032 | 27.9611
SON230402275092 | Sonora | Arizpe | Arizpe | AVENIDA PEDRO GARCÍA CONDE PUEBLO ARIZPE CENTRO, 84640 ARIZPE, ARIZPE SONORA ENTRE Y , 1 ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HITOZIRACHI ENTRE AVE. TAHUICHOPA Y SIN NOMBRE 4 SE UBICAN EN CALLE JIM DAWSON ENTRE LOS FRESNOS | -110.1651 | 30.3357
SON230402275275 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y AVENIDA RASTRO VIEJO, CALLE GRAL. JOSÉ URREA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS NICOLAS BRAVO Y RASTRO VIEJO | -109.3228 | 30.163
SON230402277251 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | PERIFERICO CARRETERA FEDERAL AVE 3 Y FERROCARRIL COLONIA EJIDAL, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA 3, ACCESAR POR CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETAJANOS AVANZAR HASTA AVENIDA FERROCARRIL DO | -109.5692 | 31.3114
SON230402278713 | Sonora | Altar | Altar | AVENIDA OBREGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 83753 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DEL PANTEÓN ES LA PRIMER CUADRA PASANDO EL PANTEON | -111.8467 | 30.7181
SON230402278771 | Sonora | Altar | Altar | CALLE GUADALUPE COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE JUAREZ LA UBICACION ES DE UNA DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS | -111.8389 | 30.721
SON230402279115 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CALLEJON PRIVADA SANTA CRUZ COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE BELLOTA Y , SUBIDA COLONIA PRIVADA SANTA CRUZ ENTRE CALLE BELLOTA ES UN CALLEJON | -109.6818 | 30.3796
SON230402279570 | Sonora | Álamos | Mesa Colorada | RANCHERIA MESA COLORADA, 85770 MESA COLORADA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , MESA COLORADA LOS CAMOTES MOCUZARIT SAN VICENTE GEROCOA LOS PLATANOS LAS FLORES RANCHERIAS EL CHINO PAREDONES LAS CABRAS RANCHI VIEJO PIEDRAS BLANCAS YO | -108.8643 | 27.5726
SON230402280367 | Sonora | Álamos | Álamos | RANCHERIA HUICOCHIC, 85774 ÁLAMOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LOS APOYOS PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS PREESCOLAR SE DA PRIORIDAD AQUELLAS UBICADOS EN LOCALIDADES CON ZONA ZAP CON ALTA MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL Y QUE PRESENTEN | -108.9378 | 27.0377
SON230402281754 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE INSURGENTES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA A 10 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE INSURGENTES SN DOMICILIO CONOCIDO.CALLE UBICADA A 1 METRO AL ES | -108.9831 | 29.687
SON230402281984 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 18 | PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CARRETERA BACOBAMPO SAN PEDRO EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LACARRETERA Y EL CANAL DE RIEGO CONREVESTIMIENTO A UN LADO DE LASTIERRAS DE CULTIVO EN LAC | -109.6233 | 27.0079
SON230402282453 | Sonora | Etchojoa | Campanichaca | PUEBLO CAMPANICHACA, 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CERRADA EL RIO MAYO EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL RIOMAYO Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LALOCALIDAD DE C | -109.6476 | 26.9106
SON230402282866 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE MORALES Y CALLE CANAL DE RIEGO, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO ENTRE LA CALLE GUADALUPE MORALESLA CALLE DEL CANAL DE RIEGO Y ELCAMPO DE CU | -109.5845 | 27.0261
SON230402283190 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 LA PRESITA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , POZO DE AGUA POTABLE UBICADO AFUERAS DEL MUNICIPIO A 500 METROS AL NORTE DEL MUNICIPIO EN BARRIO LA PRESITA DOMICILIO CONOCIDO. | -108.9789 | 29.6957
SON230402284022 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN PATRICIO DE LA MESA, 84560 SAN PATRICIO DE LA MESA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE CONICIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO DE LA MESA MUNICIPIO DE MO | -109.6846 | 29.791
SON230402284286 | Sonora | Etchojoa | El Centenario | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CENTENARIO, 85285 EL CENTENARIO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRIMCIPAL DE EL CENTENARIO DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA A UN COSTADO DE LAS | -109.5632 | 27.063
SON230402285006 | Sonora | Etchojoa | Bayajorit | PUEBLO BAYAJORIT, 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BUAYSIACOBE A BAYAJORIT Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA DE BUAYSIACOBE A BAJAJORIT ENTRE CALLE SIN NOMNCL | -109.6751 | 27.0851
SON230402285290 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE. | -108.9728 | 30.5198
SON230402285424 | Sonora | Etchojoa | Bacajaquía | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BACAJAQUÍA, 85284 BACAJAQUÍA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA TIERRAS DE CULTIVO, ELPROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LAS TIER | -109.6489 | 27.0777
SON230402285915 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO FEDERICO ZAZUETA, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE COAHUILA LUIS G RASCON, CALLE CENTRO PROYECTO UBICADO CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE COAHUILA LUIS G RASCON Y CALLE CENTRO DEL MUNICIPIO DE ETCH | -109.6594 | 26.9849
SON230402285988 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE BELIZARIO DOMINGUES PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO CORRAL IBARRA Y CALLE GUSTAVO BELTRAN, CALLE CONCEPCION DUARTE BENITEZ EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE BELIZARIO DOMUNGUES E | -109.6464 | 26.9829
SON230402286244 | Sonora | Rayón | Rayón | CALLE FINAL ESTE PUEBLO RAYÓN, 84980 RAYÓN, RAYÓN SONORA ENTRE AVENIDA RODEO Y AVENIDA RAFAEL GRANILLO FINAL, CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES CALLE FINAL ESTE ENTRE AVENIDAS EL RODEO Y RAFAEL GRANILLO FINAL LOCALIDAD DE RAYON SONORA | -110.5594 | 29.712
SON230402286663 | Sonora | La Colorada | Cobachi | PUEBLO COBACHI, 85550 COBACHI, LA COLORADA SONORA ENTRE CAMINO COBACHI Y , CARRETERA NUMERO 16 INICIA EN ENTRONQUE KILOMETRO 68 POR TERRACERIA Y FINALIZA EN PUEBLO DE COBACHI | -110.2493 | 28.897
SON230402286669 | Sonora | Etchojoa | Bacame Viejo | PUEBLO BACAME VIEJO, 85285 BACAME VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LO | -109.6266 | 27.0322
SON230402288250 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE RIO MOCTEZUMA COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO DUERO, CALLE CIRCUNVALACION HEROES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CIRCUNVALACION HERO | -110.9382 | 31.3226
SON230402289860 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE RIYITO COLONIA EL COLEGIO, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO MORENO LAPRADA Y , CALLE RIYITO ESQUINA CON FRANCISCO MORENO LAPRADA EN LA COLONIA EL COLEGIO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | -109.6806 | 29.8066
SON230402289888 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE BELLA ESPERANZA COLONIA BELLA ESPERANZA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE BELLA ESPERANZA Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 17, CALLE SIN NOMBRE COLONIA BELLA ESPERANZA ENTRE CALLE BELLA ESPERANZA Y CARRETERA FEDE | -109.6847 | 29.8068
SON230402290780 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 70 COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE JOSE S. HEALY Y CALLE ALEJANDRO SOBARZO, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVE. 70 ENTRE CALLE JOSE S. HEALY Y CALLE ALEJANDRO SO | -113.4814 | 31.33
SON230402291175 | Sonora | Caborca | Siempre Viva | CALLE OAXACA EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE OAXACA Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA A 28 PUNTO 40 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE CABORCA S | -112.4454 | 30.7407
SON230402293035 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | CALLE TEXCOCO INTERIOR SN COLONIA AGROPECUARIA, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE XOCHIMILCO, CRUCERO VIAL EN CALLE TEXCOCO Y CALLE XOCHIMILCO EN COLONIA AGROPECUARIA EN CANANEA SONOR | -110.2712 | 30.9874
SON230402293880 | Sonora | Etchojoa | Lázaro Cárdenas (Mayojusálit) | PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT, 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE 28 Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBIDADO EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y | -109.7296 | 27.2096
SON230402294286 | Sonora | Navojoa | General Gabriel Leyva Solano (Gabriel Leyva) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GENERAL GABRIEL LEYVA SOLANO (GABRIEL LEYVA), 85232 GENERAL GABRIEL LEYVA SOLANO (GABRIEL LEYVA), NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CALLES DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA EN EL MUNICI | -109.6593 | 27.2671
SON230402294442 | Sonora | Navojoa | Basiabampo | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL KM 15 - BASIABAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA BASIABAMPO, 85232 SANTA LETICIA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALZIAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL | -109.5856 | 27.2339
SON230402296213 | Sonora | Soyopa | Rebeico | CALLE PRINCIPAL PUEBLO REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , CALLE PRINICIPAL SALIDA SUR RUMBO A SOYOPA A 160 METROS PASANDO LA CURVA MARGEN DERECHO, LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. | -109.7485 | 28.8846
SON230402296894 | Sonora | Navojoa | Tesia | CAMINO TRAMO TESIA - TETAPECHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA TESIA, 85238 PALO BLANCO, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE TESIA A TETAPECHE EN EL MUNICPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.3765 | 27.1628
SON230402298342 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE EL VENADERO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EL VENADERO UN LUGAR MUY CONOIDO EN LA POBLACION | -110.2124 | 30.002
SON230402299006 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE EL TEPUCHI BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PREPARATORIA BANAMICHI LLAMADA CECYTES | -110.2115 | 30.0078
SON230402299418 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE MISION MAGDALENA COLONIA AMANECER DE KINO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER DEL BAC Y CALLE MISION DEL BUSANI, CALLE PADRE EUSEBIO FRANCISCO KINO SE LLEVARA A CABO LA PAVIMENTACION D | -110.9713 | 30.6197
SON230402301081 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE SEIS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN CUMPAS MUN | -109.7783 | 29.9938
SON230402302818 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | CALLE NOVENA ESTE INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 84624 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLEJON JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA SONORA, CONSTRUCCION DE RED DE ATRAJEAS EN CALLE NOVENA ESTE ENTRE CALLEJON JOSE MARI | -110.2948 | 30.9847
SON230402304193 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA HUATABAMPO-NAVOJOA Y CALLE EL CRUCERO, CALLE PROGRESISTA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA HUATABAMPO NAVOJOA ENTRE CALLE DEL CRUCERO Y CALLE PROGRESISTA DEL MUNIC | -109.6312 | 26.905
SON230402305141 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE 10 DE ABRIL COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -109.6268 | 26.82
SON230402305194 | Sonora | Huatabampo | 24 de Febrero | EJIDO 24 DE FEBRERO, 85256 24 DE FEBRERO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.0999 | 26.5056
SON230402305232 | Sonora | Huatabampo | Mayo Fuerte | EJIDO MAYO FUERTE, 85259 MAYO FUERTE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.0257 | 26.4074
SON230402305380 | Sonora | Huatabampo | Yavaros (Isla las Viejas) | PUERTO YAVAROS ISLA LAS VIEJAS, 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.5204 | 26.7047
SON230402305402 | Sonora | Huatabampo | Moroncárit | PUEBLO MORONCÁRIT, 85240 MORONCÁRIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6144 | 26.7336
SON230402306213 | Sonora | Etchojoa | Baynorillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAYNORILLO, 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE S/N PRICIPAL Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ULTIMA CALLE A UN COSTADO DE LAS TIERRAS DECULTIVO DEL PUEBLO DE BAINO | -109.6184 | 26.8627
SON230402306216 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE SEIS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. NIÑOS HEROES EN CUMPAS MUNICIPIO D | -109.7784 | 29.9937
SON230402306241 | Sonora | Etchojoa | Sebampo | PUEBLO SEBAMPO, 85286 SEBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.5721 | 26.8811
SON230402306448 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | PUEBLO VILLA TRES CRUCES, 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA SAHUARAL A ETCHOJOA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA SAHUARAL A ETCHJOA ENTRE CALLE SIN NO | -109.6713 | 26.9075
SON230402306551 | Sonora | Cumpas | Cumpas | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO CUMPAS, 84500 CUMPAS, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE SEIS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV NIÑOS HEROES Y AV BENITO JUAREZ EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMP | -109.7797 | 29.9936
SON230402306694 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CABORCA COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA AREALIZAR EN VARIAS CALLES D ELA COLONIA SONORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. | -109.4329 | 27.0684
SON230402306809 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CHIHUAHUA COLONIA AMPLIACIÓN BELTRONES, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN CALLES DE LA COLONIA BELTRONES | -109.4662 | 27.0536
SON230402306888 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE TECORIPA COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 85893 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A RELIZAR EN VARIAS CALLES D ELA COLONIA NUEVA GENERACION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4185 | 27.0663
SON230402307643 | Sonora | Etchojoa | Las Cucas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CUCAS, 85288 LAS CUCAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE LAS CUCAS PERTENENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.7692 | 26.9505
SON230402307896 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | CALLE TERCERA PUEBLO OJO DE AGUA, 84520 OJO DE AGUA, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA ALDAMA CALLE TERCERA ESQUINA AVENIDA JUAREZ EN OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.7885 | 30.0301
SON230402307983 | Sonora | Huatabampo | Estación Luis | EJIDO ESTACIÓN LUIS, 85250 ESTACIÓN LUIS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1608 | 26.5804
SON230402307985 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA SAN PEDRO CHUCARIT, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO ALA SALIDA ESQUINA JUNTO A UN TALLER DE BULCANIZADO EN COLONI | -109.6163 | 27.0333
SON230402308289 | Sonora | Etchojoa | Navolato | PUEBLO NAVOLATO, 85285 NAVOLATO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NAVO | -109.5688 | 27.0337
SON230402308327 | Sonora | Etchojoa | Macochín | PUEBLO MACOCHÍN, 85285 MACOCHÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE BEISBOL EN MACOCHIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.5624 | 27.0366
SON230402308376 | Sonora | Huatabampo | Loma de Etchoropo | PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6794 | 26.7615
SON230402308438 | Sonora | Etchojoa | Aquisahuali | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AQUISAHUALI, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE LOS CAMPOS DE CULTIVO Y EL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE AQUISAHUALI D | -109.5652 | 27.0716
SON230402308505 | Sonora | Etchojoa | Bacajaquía | PUEBLO BACAJAQUÍA, 85284 BACAJAQUÍA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PANTEON ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE BACAJAQUIA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6514 | 27.0769
SON230402308646 | Sonora | Huatabampo | Juan Escutia | EJIDO JUAN ESCUTIA, 85255 JUAN ESCUTIA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.1447 | 26.5581
SON230402310104 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE 21 DE MARZO INTERIOR 16 COLONIA EL ESTADIO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE RIO BABASAC, CALLE RIO MAYO POR LA CALLE 21 DE MARZO PASANDO LA CALLE RIO BABASAC A UN LADO DE UNA IGLESIA. | -110.8492 | 30.7796
SON230402310225 | Sonora | Etchojoa | Bacame Viejo | PUEBLO BACAME VIEJO, 85285 BACAME VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE | -109.6254 | 27.0354
SON230402310349 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE MEZQUITE INTERIOR 1 COLONIA EL CRUCERO, 84120 EL CRUCERO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ALAMO, CALLEJON DEL POZO EN LA COLONIA EL CRUCERO POR LA CALLE MEZQUITE Y ALAMO EN EL CALLEJON DEL POZO EN LA ESQUINA | -110.873 | 30.7751
SON230402310371 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO NUEVA REUBICACIÓN, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE COLEGIO MILITAR PROYECTO UBICADO VICENTE SUREZ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE COLEGIO MILITAR DEL MUNICIPIO DE E | -109.6333 | 26.9158
SON230402310475 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GUILLERMO CHAVEZ Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE GUILLERMO CHAVEZ Y LOS CAMPOS DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VI | -109.6198 | 27.0162
SON230402310692 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PROFESORA MARIA ALVARO MARA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE RIO MAYO ENTRE LA CALLE PROFESORA MARIA ALVARO MARA LA CALLE J | -109.6493 | 26.9808
SON230402310714 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE VERACRUZ PROYECTO UBICADO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE VERACRUZ | -109.6541 | 26.9864
SON230402311081 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE GENERAL JOSE URREA PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE GENERAL JOSE URREA ENTRE AVENIDAS | -109.321 | 30.1605
SON230402311112 | Sonora | Navojoa | Navojoa | BRECHA TRAMO SAN IGNACIO - EL SIVIRAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA SAN IGNACIO COHUIRIMPO, 85826 URIEL SILVA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE SAN IGNACIO A LA LOCALIDAD | -109.4663 | 27.1038
SON230402311175 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE BLVD MANLIO FABIO BELTRONES COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALIZAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4671 | 27.0634
SON230402311298 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 85810 CHIBUCÚ, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA REALZIAR EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA PUEBLO NUEVOEN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA | -109.4006 | 27.1153
SON230402311452 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | PUEBLO LAS BOCAS, 85250 LAS BOCAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO DE AGUA POTABLE DE UBICA EN EL PUEBLO ANTES DE LLEGAR A LAS BOCAS LLAMADO LAS ANIMAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -109.3353 | 26.5991
SON230402311470 | Sonora | Huatabampo | La Cuchilla del Etchoropo | PUEBLO LA CUCHILLA DEL ETCHOROPO, 85247 LA CUCHILLA DEL ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE UBICA POR LA ORILLA DEL CANAL DE ACCESO AL PUEBLO | -109.6683 | 26.7759
SON230402312130 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA LOS JURIS, 85977 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICA SOBRE EL BORDO DEL CANAL DE LA COLONIA HASTA EL BOULEVARD QUE ESTA EN MEDIO DE LA COLONIA | -109.6316 | 26.8148
SON230402312335 | Sonora | Imuris | Campo Carretero | CALLE COLIMA INTERIOR 2 COLONIA AVIACION, 84120 CAMPO CARRETERO, IMURIS SONORA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE HERMOSILLO EN LA COLONIA CAMPO CARRE | -110.8618 | 30.7699
SON230402312388 | Sonora | Huatabampo | Júpare | PUEBLO JÚPARE, 85245 JÚPARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE UBICA EN TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO DEL JUPARE | -109.7016 | 26.8025
SON230402312592 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO LOS HOYOS, 84513 LOS HOYOS, CUMPAS SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y AVENIDA LA VARRANCA, VARIAS CALLE DE LOS HOYOS MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA | -109.782 | 30.1301
SON230402312632 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6449 | 27.0137
SON230402312677 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE DE CHUCARIT NAVOLATO EN CHUCARIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.5783 | 27.0328
SON230402312678 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO OJO DE AGUA, 84520 OJO DE AGUA, CUMPAS SONORA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE LOMA LINDA, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DESDE CALLE PRINCIPAL DE NORTE A SU Y DESDE COLONIA LOMA LINDA H | -109.7894 | 30.0301
SON230402312802 | Sonora | Cumpas | Álvaro Obregón Sur | CALLE PRINCIPAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN SUR, 84510 ÁLVARO OBREGÓN SUR, CUMPAS SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | -109.8176 | 30.2363
SON230402312814 | Sonora | Etchojoa | El Chori (El Choya) | PUEBLO EL CHORI EL CHOYA, 85286 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA A SEBAMPO Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA A SEBAMPO ENTRE LA CALLE SIN NOMENCLATURA Y C | -109.6255 | 26.8676
SON230402312931 | Sonora | Cumpas | Teonadepa | AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ PUEBLO TEONADEPA, 84524 TEONADEPA, CUMPAS SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MONTERREY, CALLE MADERO AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. MONTERREY EN TEONADE | -109.7986 | 29.9921
SON230402313281 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE DE LA LIEBRE COLONIA LOS JURIS, 85977 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SE UBICA POR LA CALLE DE LA LIEBRE HASTA LA AVENIDA DE LA PALOMA DE LA COLONIA LOS JURIS | -109.6353 | 26.8148
SON230402313583 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | CALLE REVOLUCION FINAL COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO | -111.1217 | 30.1657
SON230402314050 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BEBELAMA, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE FAUSTINO TANORI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA AL ESTE DEL DIF MUNICIPAL. | -110.2391 | 29.8604
SON230402314849 | Sonora | Huatabampo | El Sufragio | PUEBLO EL SUFRAGIO, 85241 EL SUFRAGIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA CONOCIDA COMO LA LINEA A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL PUEBLO DEL SUFRAGIO A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO QUE LLEGA AL PU | -109.683 | 26.8668
SON230402316500 | Sonora | Huatabampo | Los Buitbores | COLONIA LOS BUITBORES, 85247 LA ESPERANZA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE UBICA POR LA ORILLA DEL BORDO DEL CANAL PAVIMENTADO QUE NACE DESDE EL ETCHOROPO HASTA LOS BUITBORES | -109.702 | 26.7624
SON230402317275 | Sonora | Banámichi | Banámichi | CALLE GALO TREVIÑO BARRIO BANÁMICHI CENTRO, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CASAS A LA IZQUIERDA DE UN EXPENDIO | -110.2148 | 30.0104
SON230402317999 | Sonora | Huatabampo | Yavaros (Isla las Viejas) | PUERTO YAVAROS ISLA LAS VIEJAS, 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUERTO | -109.5418 | 26.7047
SON230402318247 | Sonora | Huatabampo | Las Milpas | PUEBLO LAS MILPAS, 85246 LAS MILPAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.77 | 26.7965
SON230402318409 | Sonora | Huatabampo | Tierra y Libertad | EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 85254 TIERRA Y LIBERTAD, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO | -109.1957 | 26.5635
SON230402318612 | Sonora | Huatabampo | Citaváro | PUEBLO CITAVÁRO, 85240 CITAVÁRO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.7086 | 26.8788
SON230402319014 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA EL RASTRO VIEJO, 85980 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL ORATORIO DON BOSCO | -109.6393 | 26.8166
SON230402319040 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | COLONIA INDEPENDENCIA, 85937 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA | -109.6362 | 26.8378
SON230402319108 | Sonora | Huatabampo | Zamicarit | PUEBLO ZAMICARIT, 85241 ZAMICARIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL RUMBO HACIA EL RIO MAYO | -109.7077 | 26.8502
SON230402319176 | Sonora | Huatabampo | El Sufragio | PUEBLO EL SUFRAGIO, 85241 EL SUFRAGIO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO | -109.6868 | 26.8628
SON230402323943 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , 284 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 128320 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 128ESTA 256 MTS AL ESTE DE LA TELESECUNDARIA 128ESTA 229 MTS AL EST | -109.9122 | 27.0593
SON230402328468 | Sonora | Ures | El Sauz (Sauz de Ures) | PUEBLO EL SAUZ (SAUZ DE URES), 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M DE LA CARRETERA FEDERAL 14 A 74 M DE LA CALLE LAS BRISAS A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL ÚNICO ESTADIO DE BEISBOL | -110.4365 | 29.3997
SON230402333029 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | TECNOLOGICO NUM. 911 | -110.9564 | 31.2932
SON230402333030 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | TECNOLOGICO NUM. 911 | -110.9564 | 31.2932
SON230402333031 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | TECNOLOGICO NUM. 911 | -110.9564 | 31.2932

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SON230402285364 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-16 | GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1135192.1 | 1135192.1
SON230402282152 | Servicios | CIDUE-MD-23-79 | LB PROCESOS AMBIENTALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 749983.15 | 749983.15
SON230202216892 | Obra | GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01 | PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 31275297.54 | 3.127529754E7
SON230402280593 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-09 | URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3975927.69 | 3975927.69
SON220302131691 | Obra | ISIE-FP-22-012 (21-RC-2016) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 377157.41 | 351208.6
SON230102210536 | Obra | ISIE-FP-23-008 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 962018.9 | 962018.9
SON230102210555 | Obra | ISIE-FP-23-005 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1366107.41 | 1366106.03
SON230102210560 | Obra | ISIE-FP-23-009 | ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA | ISIE | 338461 | 338459.33
SON230202232541 | Obra | ISIE-FAMEB-23-041 | COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1407193.96 | 1378955.9
SON230202232542 | Obra | ISIE-FAMEB-23-008 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 914021.77 | 914018.81
SON230402275117 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 371020.93 | 371020.93
SON230302258067 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-07 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 11179194.31 | 1.117919431E7
SON230302251605 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-06 | ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1090138.12 | 1090138.12
SON230102210534 | Obra | ISIE-FP-23-009 (21-RC-0014) | ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA | ISIE | 331728.91 | 331665.5
SON230402274433 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274450 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274456 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274458 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274459 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274460 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274461 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274462 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274463 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274465 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402279218 | Adquisiciones | LP/23/CAAS/EXT/147/2023-ADQ-430 | INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2495905.02 | 2495905.02
SON230402273607 | Obra | CIDUE-MD-23-48 | 6M INGENIERIA FEB, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 25497646.19 | 2.549764619E7
SON230402275866 | Administración directa | 137796 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 6622.81 | 6623.27
SON230402275875 | Administración directa | 137797 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 69827.53 | 69827.53
SON230402273637 | Administración directa | 137788 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA | 93500 | 93500.0
SON230402281766 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-10 | URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 2694154.44 | 2694154.44
SON230402274880 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274887 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274890 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230102207012 | Obra | 402-CP/FAISM-SF/2023 | GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 11873854.46 | 1.484231808E7
SON230302249240 | Obra | CIDUE-MD-23-70 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 546893.92 | 546893.92
SON230302249109 | Obra | MNS-LS-JN08/23 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 1978430.34 | 1978430.34
SON230302253530 | Servicios | CIDUE-MD-23-41 | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD LEYZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 476870.9 | 476870.9
SON230302266298 | Obra | IO-85-I03-826055984-N-16-2023 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 884195.99 | 884195.99
SON230202214023 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230202214021 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230402337771 | Obra | ISIE-CRESON-23-008 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 794750.99 | 794750.99
SON230202214019 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230302246506 | Administración directa | 135546 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 3037845.29 | 3037845.29
SON230402335639 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UTN-C-02-23 | COMPU-PROVEEDORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 113691.6 | 113691.6
SON230402335667 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UTN-C-01-23-CA-01 | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | ISIE | 296867.2 | 296867.2
SON230202234153 | Obra | ISIE-FAMEB-23-033 | CATSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1199455.9 | 1199455.9
SON230302237977 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-020 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2356243.69 | 2356243.69
SON230302238898 | Obra | SEDESSON-FISE-23-035 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1514846.84 | 1514846.84
SON230302249785 | Servicios | CIDUE-MD-23-51 | FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 306815.59 | 306815.59
SON230302249971 | Servicios | CIDUE-MD-23-55 | JESUS ADRIAN IBARRA ROBLES | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 140155.92 | 140155.92
SON230302261268 | Servicios | CIDUE-MD-23-56 | ALBA NELLY BALDERRAMA ESPINOZA | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 398983.28 | 398983.26
SON230302246073 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402337789 | Obra | ISIE-CRESON-23-001 | GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V. | ISIE | 339999.99 | 339999.99
SON230402333287 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI-016 | EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 849093.54 | 849093.54
SON230202214514 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214559 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-013 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3427081.28 | 3427081.28
SON230302259749 | Obra | MNS-LS-AG04/23 | LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 2579494.83 | 2579494.83
SON230402337803 | Obra | ISIE-CRESON-23-009 | INCOR INDUSTRIAL & CORPORATIVE SOLUTIONS GROUP,S.A. DE C.V. | ISIE | 1368800 | 1368800.0
SON230402334620 | Obra | GES-SSS-CGAFDGIF2023-INSABI-020 | EMPRESA KAWIS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 579786.76 | 579786.76
SON230302238901 | Obra | SEDESSON-FISE-23-029 | CATSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1979344.05 | 1979344.05
SON230302238903 | Obra | SEDESSON-FISE-23-029 | CATSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1979344.05 | 1979344.05
SON230302238909 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-054 | CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 749659.6 | 749659.6
SON230302238911 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-054 | CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 749659.6 | 749659.6
SON230402334630 | Obra | GES-SS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-020 | EMPRESA KAWIS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 512385.05 | 512385.05
SON230302239126 | Obra | SEDESSON-FISE-23-022 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3987337.95 | 3987337.95
SON230302239240 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-056 | CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 749917.74 | 749917.74
SON230302239721 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-045 | COMERCIALIZADORA FAMSARO S DE RL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1345748.65 | 1345748.65
SON230302237301 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230402333362 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-018 | EMPRESA SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 428123.6 | 428123.6
SON230402333364 | Obra | ISIE-FAMES-23-019 (REMANENTE) | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 444810.24 | 444810.24
SON230202214754 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-014 | CONSTRUCTORA SANTAP SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3133878.96 | 3133878.96
SON230402313973 | Obra | CANANEA-AD-FAIS-06-2023 | CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 195820.72 | 198820.72
SON230302266893 | Adquisiciones | C001-UNIADQ-204-2023 | JAZMIN ALEJANDRA DAVILA VILLA | Universidad de Sonora | 1454900 | 1454900.0
SON230302266893 | Obra | C001-UNIADO-056-2023-FAM | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | Universidad de Sonora | 1201846.68 | 1201846.68
SON230302266893 | Obra | C001-LPO-926011997-003-2023-FAM | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | Universidad de Sonora | 11150380.35 | 1.115038035E7
SON230402336592 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-01-23 | MAS PARA OFICINAS,S.A. DE C.V. | ISIE | 116948.88 | 116948.88
SON230402337820 | Obra | ISIE-CRESON-23-006 | G Y S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 308199.98 | 308199.98
SON230302246419 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402337822 | Obra | IO-85-I03-826055984-N-15-2023 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1595283.43 | 1595283.43
SON230202234257 | Obra | ISIE-FAMEB-23-018 | DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIO ARCO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1189044.56 | 1189015.93
SON230302270383 | Obra | ISIE-FAMEB-23-030 | TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 396651.68 | 393823.0
SON230402334650 | Obra | GES-SSS-CGAFDGIF-2023-INSABI-021 | EMPRESA URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 573196.94 | 573196.94
SON230402334689 | Obra | GES-SS-CGAFDGIF-2023-INSABI-021 | EMPRESA URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 534951.64 | 534951.64
SON230202214254 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-010 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4662106.89 | 4662106.89
SON230402334961 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-021 | EMPRESA URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 887459.54 | 887459.54
SON230302249769 | Servicios | CIDUE-MD-23-64 | GETOPSON, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 748635.26 | 748635.26
SON230302249774 | Servicios | CIDUE-MD-23-64 | GETOPSON, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 748635.26 | 748635.26
SON230302246427 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302238845 | Obra | SEDESSON-FISE-23-035 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1514846.84 | 1514846.84
SON230302238846 | Obra | SEDESSON-FISE-23-035 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1514846.84 | 1514846.84
SON230302239379 | Obra | SEDESSON-FISE-23-034 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1624498.05 | 1624498.05
SON230202214778 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230402335092 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-23-INSABI-037 | DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 867363.54 | 867363.54
SON230402334992 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-037 | DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 430035.57 | 430035.57
SON230402335018 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI037 | DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 435738.87 | 435738.87
SON230402336470 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-UES-02-23 | COMPUPROVEEDORES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1225007.56 | 1225007.56
SON230202217781 | Obra | CIDUE-MD-23-31 | PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 17122875.71 | 1.712287571E7
SON230302266284 | Obra | CAJEME(21-24)-RAMO GENERAL 23-REV-04-2023 | NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 1517964.89 | 1517964.89
SON230302249023 | Obra | MNS-LP-JN11/23 | TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 4897263.67 | 4897263.67
SON00160300796619 | Administración directa | 18530 |  | MUNICIPIO DE CABORCA | 163747.5 | 0.0
SON230302239643 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-048 | PROSEKARH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 636634.33 | 636634.33
SON230402337841 | Obra | ISIE-CRESON-23-006 (23-CR-0010) | G Y S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 200000 | 200000.0
SON230302239499 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-033 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1847058.72 | 1847058.72
SON230302239494 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-033 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1847058.72 | 1847058.72
SON230402335158 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-038 | ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 458778.27 | 458778.27
SON230202214762 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-018 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3273470.47 | 3273470.47
SON230202214765 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-027 | PATRICIA CZARINA AGURO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2023027 | 2023027.0
SON230302238732 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-037 | ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 309499.03 | 309499.03
SON230202218177 | Obra | CIDUE-MD-23-33 | CW METAL, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 5683967.47 | 5683967.47
SON230402337408 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-030 | CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 1012738.21 | 1012738.21
SON230302239476 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-043 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1543715.94 | 1543715.94
SON230402337854 | Obra | ISIE-CRESON-23-006 (23-CR-0011) | G Y S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 40000 | 40000.0
SON230302239133 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-024 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3251741.35 | 3251741.35
SON230402334776 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAMES-UES-01-23 | MG MEDICAMENTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1343425 | 1343425.0
SON230402334794 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAMES-UTE-01-23 | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | ISIE | 1595655.52 | 1595655.52
SON230302237304 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230202214007 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-038 | PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1465993.09 | 1465993.09
SON230402335198 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-047 | EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 9498831.9 | 9498831.9
SON230202213761 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-004 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1122807.8 | 1122807.8
SON230402336532 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UNISIERRA-R-02-23 | CUELLAR ALLIANCE GROUP,S.A. DE C.V. | ISIE | 1185957.64 | 1185957.64
SON230402337421 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-031 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 1464686.85 | 1464686.85
SON230302239132 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-023 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3251741.35 | 3251741.35
SON230402337955 | Obra | ISIE-CRESON-23-006 (23-CR-0012) | G Y S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 199999.98 | 199999.98
SON230302239130 | Obra | SEDESSON-FISE-23-053 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1129897.74 | 1129897.74
SON230402334801 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UTSLRC-02-23 | C. ABRAHAM SALDIVAR CORTEZ | ISIE | 27792.44 | 27792.44
SON230402335221 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-048 | EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAGUS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 8359563.8 | 8359563.8
SON230402333967 | Obra | ISIE-FAMMES-R-23-009 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 349999.94 | 349999.94
SON230202214773 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-013 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3427081.28 | 3427081.28
SON230402335176 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI38 | ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 781928.45 | 781928.45
SON230402311280 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1017 | ING. JULIO CESAR OROZCO ORNELAS, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 21104454.39 | 2.110445439E7
SON230302240641 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-051 | MARÍA GUADALUPE CADENA ARVAYO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 679519.33 | 679519.33
SON230402337482 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-032 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 700754.91 | 700754.91
SON230402337493 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-R-04-23 | SEFI SUPPLY INDUSTRIAL | ISIE | 63800 | 63800.0
SON230302245273 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302240599 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-050 | MARÍA GUADALUPE CADENA ARVAYO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 689905.79 | 689905.79
SON230402337967 | Obra | ISIE-CRESON-23-003 | ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ | ISIE | 250000 | 250000.0
SON230402337982 | Obra | ISIE-CRESON-23-005 | ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA | ISIE | 1073065.67 | 1073065.67
SON230202219420 | Administración directa | 132471 |  | municipio de navojoa | 2805779.88 | 2805779.88
SON230202219407 | Administración directa | 132471 |  | municipio de navojoa | 2805779.88 | 2805779.88
SON230202218167 | Obra | CIDUE-MD-23-37 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2075352.11 | 2075352.11
SON230402336582 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UTN-R-C-01-23-CA-01 | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | ISIE | 37108.4 | 37108.4
SON230202218014 | Obra | CIDUE-MD-23-38 | GRUPO SACBE OBRAS PLANIFICADAS, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1611378.31 | 1611378.31
SON230302241104 | Obra | CIDUE-MD-23-45 | CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES HS, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1793445.03 | 1793445.03
SON230302249258 | Obra | CIDUE-MD-23-46 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2077301.17 | 2077301.17
SON230302266122 | Administración directa | 139902 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 5000 | 5000.0
SON230302239530 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-046 | GETOPSON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1362742.76 | 1362742.76
SON230402338000 | Obra | ISIE-CRESON-23-007 | GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V. | ISIE | 1200000 | 1200000.0
SON230302244486 | Adquisiciones | LP/13/CAAS/EXT/32/2023-ADQ-382 | INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 32025695 | 3.2025695E7
SON230302244520 | Adquisiciones | LP/13/CAAS/EXT/32/2023-ADQ-382 | INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 32025695 | 3.2025695E7
SON230302239127 | Obra | SEDESSON-FISE-23-022 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3987337.95 | 3987337.95
SON230302238896 | Obra | SEDESSON-FISE-23-035 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1514846.84 | 1514846.84
SON230302238840 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-031 | DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2027780.99 | 2027780.99
SON230402336619 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-01-23-2 | MAS PARA OFICINAS,S.A. DE C.V. | ISIE | 562004.34 | 562004.34
SON230402336627 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UTE-R-03-23 | LINA HEALTH PROVIDERS,S.A. DE C.V. | ISIE | 188894.4 | 188894.4
SON230402336637 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UTE-R-04-23 | LINA HEALTH PROVIDERS,S.A. DE C.V. | ISIE | 161469.33 | 161469.33
SON230402337643 | Obra | ISIE-FAMMES-R-23-011 | ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA | ISIE | 1127039.04 | 1127039.04
SON230302245301 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245304 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302257006 | Obra | MNS-AD-AG02/23-O | OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 303740.44 | 303740.44
SON230302238838 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-031 | DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2027780.99 | 2027780.99
SON230202214757 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-019 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2720497.3 | 2720497.3
SON230302249777 | Servicios | CIDUE-MD-23-40 | GETOPSON, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 419279.81 | 419279.81
SON230202214016 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230202214015 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230202231146 | Obra | 2023-61415-984 | MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3714870.97 | 3714870.97
SON230202231144 | Obra | 2023-61415-978 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 6192034.55 | 6192034.55
SON230202231147 | Obra | 2023-61415-983 | ING. FRANCISCO LOPEZ ANAYA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3572585.16 | 3572585.16
SON230202231148 | Obra | 2023-61415-982 | ING. JESUS VALENZUELA TERMINEL | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1514573.27 | 1514573.27
SON230202231150 | Obra | 2023-61415-981 | ING. MANUEL DE JESUS VELARDE PEREZ | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2340258.27 | 2340258.27
SON230302237175 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-010 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4662106.89 | 4662106.89
SON230402336647 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UTE-R-05-23 | LINA HEALTH PROVIDERS,S.A. DE C.V. | ISIE | 190262.01 | 190262.01
SON230302237303 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-028 | GILU CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1386382.47 | 1386382.47
SON230202213864 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230402335555 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-02-23-3 | COMPU-PROVEEDORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 19522.8 | 19522.8
SON230402335560 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-01-23-1 | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | ISIE | 292349 | 292349.0
SON230302240630 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-049 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 147303.01 | 147303.01
SON230302257167 | Obra | MNS-AD-AG03/23-T | OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 288559.99 | 288559.99
SON230302257225 | Obra | MNS-AD-AG03/23-CH | OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 190656.63 | 190656.63
SON230302245314 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302259315 | Obra | 2023-61415-944,946 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2899636.15 | 2899636.15
SON230402334542 | Obra | ISIE-FP-23-042 | GARCIAVALLE ARQUITECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 673076.88 | 673076.88
SON230402335679 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UTN-C-02-23-CA-01 | COMPUPROVEEDORES,S.A. DE C.V. | ISIE | 20671.2 | 20671.2
SON230402335685 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UTSLRC-03-23 | C. JUAN JOSE DOMINGUEZ FELIX | ISIE | 2456720.28 | 2456720.28
SON230402335718 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UTN-04-23 | DE LORENZO OF AMERICA CORP,S.A. DE C.V. | ISIE | 107300 | 107300.0
SON230302239644 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-048 | PROSEKARH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 636634.33 | 636634.33
SON230302245319 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302239502 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-033 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1847058.72 | 1847058.72
SON230302245321 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302239501 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-033 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1847058.72 | 1847058.72
SON230302245324 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302239492 | Obra | SEDESSON-FISE-23-047 | VIVYCO SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 915934.94 | 915934.94
SON230302245325 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402337726 | Obra | ISIE-CRESON-23-002 (23-CR-0003) | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 304999.89 | 304999.89
SON230302239759 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-036 | IDI DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3235856.01 | 3235856.01
SON230402338145 | Adquisiciones | AA-85-IO3-826055984-N-11-2023 | FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 185821.56 | 185821.56
SON230402332612 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-014 | CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 426547.01 | 426547.01
SON230402335726 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UTG-01-23-CA-01 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 502132.56 | 502132.56
SON230402335728 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UNISIERRA-03-23 | CUELLAR ALLIANCE GROUP,S.A. DE C.V. | ISIE | 819325.98 | 819325.98
SON230302244543 | Obra | CIDUE-MD-23-44 | GOMO DESARROLLOS Y MATERIALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 4328998.91 | 4328998.91
SON230302238462 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-021 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2415032.84 | 2415032.84
SON230302245330 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245333 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402338153 | Adquisiciones | AA-85-IO3-826055984-N-12-2023 | FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 114049.4 | 114049.4
SON230402338165 | Adquisiciones | IA-85-I03-826055984-N-14-2023 | FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 328196.12 | 328196.12
SON230402338168 | Adquisiciones | AA-85-IO3-826055984-N-09-2023 | MANUEL MEDINA ALVARADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 99782.93 | 99782.93
SON230402338174 | Adquisiciones | AA-85-IO3-826055984-N-10-2023 | FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 251259.95 | 251259.95
SON230302266119 | Administración directa | 141277 |  | MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL | 7500 | 7500.0
SON230302249256 | Obra | CIDUE-MD-23-47 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1966287.51 | 1966287.51
SON230302249247 | Obra | CIDUE-MD-23-47 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1966287.51 | 1966287.51
SON230302249249 | Obra | CIDUE-MD-23-70 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 546893.92 | 546893.92
SON230402337751 | Obra | ISIE-CRESON-23-002 (23-CR-0005) | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 86999.98 | 86999.98
SON230302246055 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246056 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230202214024 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230302246060 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402338197 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-02-23 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES GOROVI,S.A. DE C.V. | ISIE | 463300 | 463300.0
SON230402334949 | Obra | GES-SSCGAF-DGIF-2023-INSABI-21 | EMPRESA URBANIZACIONES THOMAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 553498.55 | 553498.55
SON230402335583 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-01-23 | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | ISIE | 292349 | 292349.0
SON230402338158 | Adquisiciones | AA-85-IO3-826055984-N-13-2023 | FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 93816.68 | 93816.68
SON230302251630 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1015 | ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1724153.9 | 1724153.9
SON230302249263 | Obra | CIDUE-MD-23-46 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2077301.17 | 2077301.17
SON230302249261 | Obra | CIDUE-MD-23-46 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2077301.17 | 2077301.17
SON230402336610 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMMES-R-EMS-01-23-1 | MAS PARA OFICINAS,S.A. DE C.V. | ISIE | 249057.8 | 249057.8
SON230302249253 | Obra | CIDUE-MD-23-46 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2077301.17 | 2077301.17
SON230302245342 | Obra | CIDUE-MD-23-49 | PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 4896404.97 | 4896404.97
SON230402338178 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UTN-03-23 | DE LORENZO OF AMERICA CORP,S.A. DE C.V. | ISIE | 340355.05 | 340355.05
SON230402338187 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-154-CA-01 | GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V. | ISIE | 831588.58 | 831588.58
SON230302268764 | Obra | CIDUE-PF-23-39 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 760793.39 | 760793.39
SON230402334557 | Obra | ISIE-FP-23-044 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COTAS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1698849.48 | 1698849.48
SON230302239487 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-052 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1246427.26 | 1246427.26
SON230402335073 | Obra | GESSSSCGAF-DGIF-2023-INSABI-037 | DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 589529.42 | 589529.42
SON230402333047 | Obra | ISIE-FAMEB-23-141 | ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V. | ISIE | 970523.76 | 951649.63
SON230402334916 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UTG-01-23 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 2510662.8 | 2510662.8
SON230402315459 | Obra | MNS-AD-NV09/23 | ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 286084.54 | 286084.54
SON230302266123 | Administración directa | 139899 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 5000 | 5000.0
SON230202214769 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-039 | PEGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1736305.23 | 1736305.23
SON230302245292 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245298 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402338203 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-03-23 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES GOROVI,S.A. DE C.V. | ISIE | 132000 | 132000.0
SON230302238906 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-054 | CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 749659.6 | 749659.6
SON230302239375 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-034 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1624498.05 | 1624498.05
SON230302239816 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-042 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1556218.67 | 1556218.67
SON230302237654 | Obra | SEDESSON-FISE-23-044 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1369113.69 | 1369113.69
SON230202232677 | Obra | C002-UNIADO-048-2023-FAM | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | Universidad de Sonora | 297634.15 | 297634.15
SON230202232677 | Obra | C003-LPO-926011997-001-2023-FAM | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | Universidad de Sonora | 290744.37 | 290744.37
SON230202232677 | Obra | C001-UNIADO-048-2023-FAM | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | Universidad de Sonora | 1201696.75 | 1201696.75
SON230202232677 | Obra | C001-LPO-926011997-001-2023-FAM | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | Universidad de Sonora | 7155381.51 | 7155381.51
SON230402334612 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI020 | EMPRESA KAWIS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 569698.06 | 569698.06
SON230302239722 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-045 | COMERCIALIZADORA FAMSARO S DE RL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1345748.65 | 1345748.65
SON230202214752 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-020 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2356243.69 | 2356243.69
SON230202214533 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-013 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3427081.28 | 3427081.28
SON230402337667 | Obra | ISIE-CRESON-23-002 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 271999.99 | 271999.99
SON230302238897 | Obra | SEDESSON-FISE-23-035 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1514846.84 | 1514846.84
SON230202213867 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-055 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 953960.87 | 953960.87
SON230202214275 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-007 | MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4509166.54 | 4509166.54
SON230202214367 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-017 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2911300.21 | 2911300.21
SON230302237291 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-014 | CONSTRUCTORA SANTAP SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3133878.96 | 3133878.96
SON230402315829 | Obra | MNS-AD-DC02/23 | SAMANIEGO LOPEZ LUIS ALBERTO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 878879.14 | 878879.14
SON230302239646 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-048 | PROSEKARH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 636634.33 | 636634.33
SON230302245317 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402335236 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-049 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 8711400.37 | 8711400.37
SON230402335257 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-050 | EMPRESA OTATE SS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 8118347.73 | 8118347.73
SON230402315950 | Obra | MNS-AD-DC01/23 | RENTERIA FIMBRES ROMAN ANDRE | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 522327.67 | 522327.67
SON230302239500 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-033 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1847058.72 | 1847058.72
SON230302239491 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-047 | VIVYCO SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 915934.94 | 915934.94
SON230302239478 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-043 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1543715.94 | 1543715.94
SON230302245328 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402314688 | Servicios | CIDUE-MD-23-87 | GETOPSON, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 316681.45 | 316681.45
SON230302265365 | Obra | CIDUE-PF-23-20 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 5828781.33 | 5828781.33
SON230402334805 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-01-23- | MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,S.A. DE C.V. | ISIE | 2899648.84 | 2899648.84
SON230302267771 | Obra | ISIE-FAMEB-23-088 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 2064659.44 | 1986211.69
SON230402334920 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-01-23-2 | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | ISIE | 198797.32 | 198797.32
SON230302254127 | Obra | CIDUE-MD-23-47 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1966287.51 | 1966287.51
SON230302249248 | Obra | CIDUE-MD-23-47 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1966287.51 | 1966287.51
SON230402337739 | Obra | ISIE-CRESON-23-002 (23-CR-0004) | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 139459.98 | 139459.98
SON230202214572 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-019 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2720497.3 | 2720497.3
SON230202214473 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-067 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1209279.17 | 1209279.17
SON230302245335 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230202214472 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-067 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1209279.17 | 1209279.17
SON230302246058 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302265367 | Obra | CIDUE-PF-23-32 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1399708.36 | 1399708.36
SON230302265354 | Obra | CIDUE-PF-23-10 | 6M INGENIERIA FEB, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 8770698.02 | 8770698.02
SON230402334822 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UES-01-23 | MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1613702.85 | 1613702.85
SON230302246062 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230202214022 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230302246066 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230202214020 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230302246070 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246072 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402314835 | Obra | CANANEA-AD-FAIS-08-2023 | CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 938934.65 | 938934.65
SON230402314907 | Obra | MNS-AD-NV08/23 | CAMACHO CHAVEZ PERLA CELESTE | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 117091.99 | 117091.99
SON230302265358 | Obra | CIDUE-PF-23-09 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 6589204.06 | 6589204.06
SON230402334840 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAMES-UTE-02-23 | LINA HEALTH PROVIDERS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1117906.38 | 1117906.38
SON230202214776 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-013 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3427081.28 | 3427081.28
SON230302246076 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246079 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230202231143 | Obra | 2023-61415-979 | ING. CIPRIANO LOPEZ VERDUGO | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3243127.85 | 3243127.85
SON230302265359 | Obra | CIDUE-PF-23-19 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 5698174.09 | 5698174.09
SON230302265374 | Obra | CIDUE-PF-23-43 | REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1999981.55 | 1999981.55
SON230402337221 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-164 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 187841.49 | 187841.49
SON230402337826 | Obra | IO-85-I03-826055984-N-15-2023 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1595283.43 | 1595283.43
SON00160300796621 | Administración directa | 18486 |  | municipio de caborca | 10916.5 | 0.0
SON00160300796621 | Administración directa | 18512 |  | MUNICIPIO DE CABORCA | 43666 | 0.0
SON230402336396 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-ITH-FP-01-23 | GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V. | ISIE | 957000 | 957000.0
SON230402336408 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UTSLRC-R-01-23 | C. GLORIA QUINTANAR ROMAN | ISIE | 365040 | 365040.0
SON230302239496 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-033 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1847058.72 | 1847058.72
SON230302248314 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302248946 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402334550 | Obra | ISIE-FP-23-043 | GARCIAVALLE ARQUITECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 168269.21 | 168269.21
SON230402334637 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI-020 | EMPRESA KAWIS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 570270.15 | 570270.15
SON230402336452 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UTN-R-C-01-23 | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | ISIE | 259758.8 | 259758.8
SON230302248991 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302249006 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402337975 | Obra | ISIE-CRESON-23-004 | ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ | ISIE | 214999.99 | 214999.99
SON230302249030 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON190301569177 | Obra | No.05/2019 | RENTA, MOVIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EQUIPEN, S.A. DE C.V. | Municipio de Caborca | 356822 | 356822.0
SON230302265840 | Adquisiciones | LP/15/CAAS/EXT/36/2023-397 | SISTEMAS TICSON, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 929981.12 | 929981.12
SON220202078319 | Obra | MNS-LS-MZ07/22-A1 | ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 541181.4 | 541181.8
SON220402158939 | Obra | MNS-LP-AG04/22-P | ALEJANDRO PEREZ LARIOS | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 2344076.58 | 2344076.58
SON230402335574 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-02-23-1 | COMPU-PROVEEDORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 28710 | 28710.0
SON230402335600 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-CONALEP-C-02-23 | COMPU-PROVEEDORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 28710 | 28710.0
SON230402335618 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UTN-C-01-23- | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | ISIE | 1539998.6 | 1539998.6
SON230402334910 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-UPY-01-23 | VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 5784675.24 | 5784675.24
SON230202224987 | Obra | CIDUE-MD-23-35 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 25684051.46 | 2.568405146E7
SON230302266891 | Adquisiciones | C005-LPA-926011996-001-2023 | JAZMIN ALEJANDRA DAVILA VILLA | Universidad de Sonora | 505040.07 | 505040.07
SON230302266891 | Obra | C002-LPO-926011997-002-2023-FAM | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Universidad de Sonora | 87799.83 | 87799.83
SON230302266891 | Obra | C001-LPO-926011997-006-2023-FAM | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Universidad de Sonora | 771400 | 771400.0
SON230302266891 | Obra | C001-UNIADO-037-2023-FAM | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Universidad de Sonora | 1194417.72 | 1194417.72
SON230302266891 | Obra | C001-LPO-926011997-002-2023-FAM | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Universidad de Sonora | 9912200 | 9912200.0
SON230202223531 | Obra | MNS-LP-MY03/23 | COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 3215142.21 | 3215142.21
SON230302244417 | Adquisiciones | LP/13/CAAS/EXT/32/2023-ADQ-382 | INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 32025695 | 3.2025695E7
SON230302239129 | Obra | SEDESSON-FISE-23-022 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3987337.95 | 3987337.95
SON230302239128 | Obra | SEDESSON-FISE-23-022 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3987337.95 | 3987337.95
SON230302238839 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-031 | DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2027780.99 | 2027780.99
SON220402199468 | Obra | MNS-IO-DC02/22 | COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 3155157.55 | 3155157.55
SON220402199469 | Obra | MNS-IO-DC03/22 | JORGE LUIS MANJARREZ ALMERAZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 1680760.63 | 1680760.63
SON230402334977 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-028 | MURCAN EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 876196.21 | 876196.21
SON230402335644 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UNISIERRA-01-23 | CUELLAR ALLIANCE GROUP,S.A. DE C.V. | ISIE | 2969600 | 2969600.0
SON230402335675 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-UTN-01-23 | NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 215296 | 215296.0
SON230402335038 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF2023-INSABI037 | DEVON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 448687.31 | 448687.31
SON230202218086 | Obra | CIDUE-MD-23-37 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2075352.11 | 2075352.11
SON230202214018 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230202214017 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230302261230 | Servicios | CIDUE-MD-23-58 | MGLC CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 137681.14 | 137681.14
SON230202214014 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON220402199470 | Obra | MNS-LO-DC01/22 | TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 7396533 | 7393533.0
SON230202217766 | Obra | CIDUE-MD-23-37 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2075352.11 | 2075352.11
SON230302238837 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-031 | DAMER CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2027780.99 | 2027780.99
SON230302238844 | Obra | SEDESSON-FISE-23-041 | SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S DE RL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1864797.32 | 1864797.32
SON230302238894 | Obra | SEDESSON-FISE-23-035 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1514846.84 | 1514846.84
SON230402325139 | Obra | SEDESSON-FISE-23-061 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 273827.78 | 273827.78
SON230302238900 | Obra | SEDESSON-FISE-23-029 | CATSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1979344.05 | 1979344.05
SON230402333912 | Obra | GES-SSS-CGAFDGIF-2023-INSABI-019 | CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 757386.75 | 757386.75
SON230402333921 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-155 | ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ | ISIE | 3432938.13 | 3432938.13
SON230402333930 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-154 | GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V. | ISIE | 6023639.81 | 6023639.81
SON230402333941 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-029 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 2167028.86 | 2167028.86
SON230402289057 | Obra | MNS-AD-OC09/23 | CAMACHO CHAVEZ PERLA CELESTE | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 412737.29 | 412737.29
SON230402290273 | Obra | FAISMUN N° 16/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1056708.24 | 1056708.24
SON230402333245 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-123 | ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA | ISIE | 366868.05 | 366868.05
SON230402289312 | Obra | MNS-AD-OC02/23 | SAMANIEGO LOPEZ LUIS ALBERTO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 301552.25 | 301552.25
SON230402291247 | Obra | MNS-AD-AG02/23-C | ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 329609.91 | 329609.91
SON230402332646 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF2023INSABI-014 | CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 505973.53 | 505973.53
SON230402333270 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI015 | EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 732410.74 | 732410.74
SON230402291332 | Obra | MNS-AD-AG02/23-RB | ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 329609.91 | 329609.91
SON230102206358 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230402333277 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF2023INSABI-15 | EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 794485.35 | 794485.35
SON230102206361 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-003 | LYLIAN SELENE RIOS MATUZ | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2493081.48 | 2493081.48
SON230402333281 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI15 | EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 865157.34 | 865157.34
SON230202213697 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230202213731 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-003 | LYLIAN SELENE RIOS MATUZ | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2493081.48 | 2493081.48
SON230202213733 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-003 | LYLIAN SELENE RIOS MATUZ | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2493081.48 | 2493081.48
SON230202214013 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230402326414 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-069 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 203999.82 | 203999.82
SON230402326456 | Obra | SEDESSON-FISE-23-071 | PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1049530.24 | 1049530.24
SON230402326459 | Obra | SEDESSON-FISE-23-071 | PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1049530.24 | 1049530.24
SON230402330857 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230202214249 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214250 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214492 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214494 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214497 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230402333306 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI017 | CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 426369.86 | 426369.86
SON230402333958 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-156 | COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1604089.99 | 1604089.99
SON230402323535 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-025 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2128594.21 | 2128594.21
SON230202214535 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-007 | MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4509166.54 | 4509166.54
SON230202214568 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-009 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2889330.66 | 2889330.66
SON230402334429 | Obra | ISIE-FP-23-041 | C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA | ISIE | 480769.22 | 480769.22
SON230202214595 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-012 | LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4305624.86 | 4305624.86
SON230402333375 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI018 | EMPRESA SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 445581.37 | 445581.37
SON230202214694 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-017 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2911300.21 | 2911300.21
SON230402333382 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-18 | EMPRESA SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 460131.25 | 460131.25
SON230402333962 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-160 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI,S.A. DE C.V. | ISIE | 741476.71 | 741476.71
SON230202234247 | Obra | ISIE-FAMEB-23-025 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 1118000.14 | 1117121.13
SON230202234028 | Obra | ISIE-FAMEB-23-021 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1475092.33 | 1475092.32
SON230202232654 | Obra | ISIE-FAMEB-23-022 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 1552512.9 | 1552508.8
SON230202234174 | Obra | ISIE-FAMEB-23-024 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1221597.86 | 1221597.85
SON230202234250 | Obra | ISIE-FAMEB-23-038 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 1223783.16 | 1223768.99
SON230202232670 | Obra | ISIE-FAMEB-23-037 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1280217.24 | 1280217.23
SON230202234158 | Obra | ISIE-FAMEB-23-034 | VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1132703.4 | 1119073.5
SON230202234264 | Obra | ISIE-FAMEB-23-045 | TALWIWI CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 213984.16 | 178952.68
SON230202232731 | Obra | ISIE-FAMEB-23-049 | CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 940933.4 | 940889.9
SON230302270387 | Obra | ISIE-FAMEB-23-051 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 826459.21 | 776910.79
SON230202232647 | Obra | ISIE-FAMEB-23-047 | GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V. | ISIE | 1097696.14 | 962443.53
SON230302267754 | Obra | ISIE-FAMEB-23-052 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 796342.44 | 759780.2
SON230302266990 | Obra | ISIE-FAMEB-23-054 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1410321.26 | 1410321.25
SON230302267515 | Obra | ISIE-FAMEB-23-053 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 1479035.73 | 1479035.72
SON230302267779 | Obra | ISIE-FAMEB-23-075 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 1138645.99 | 1138645.71
SON230302270215 | Obra | ISIE-FAMES-23-003 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 2040434.65 | 1583843.29
SON230302267784 | Obra | ISIE-FAMEB-23-072 | VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 609272.02 | 609266.82
SON230302267522 | Obra | ISIE-FAMEB-23-076 | ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL | ISIE | 1757890.83 | 1757407.95
SON230302267785 | Obra | ISIE-FAMEB-23-078 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 4211202.38 | 4206237.8
SON230302267674 | Obra | ISIE-FAMEB-23-080 | INGENIERIA CTE,S.A DE C.V. | ISIE | 1590268.44 | 1555735.11
SON210201944204 | Obra | ISIE-FP-21-042 (18-FP-2480) | HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | ISIE | 192307.67 | 191827.91
SON210302005381 | Obra | ISIE-FP-21-054 (18-FP-2402) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 143637.16 | 143547.24
SON210302005383 | Obra | ISIE-FP-21-054 (18-FP-2408) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 191801.62 | 114253.03
SON220202089115 | Obra | ISIE-FP-22-011 | C. JOSE GUADALUPE ROBLES ESPINOZA | ISIE | 478059.34 | 383121.15
SON220302135843 | Obra | ISIE-FP-22-025 | CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. | ISIE | 1039551.27 | 1039551.27
SON230102210539 | Obra | ISIE-FP-23-001 | TCM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | ISIE | 980768.97 | 945727.0
SON230102210531 | Obra | ISIE-FP-23-006 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 373546.26 | 373546.17
SON230102210547 | Obra | ISIE-FP-23-006 (21-RC-2001) | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 105768.35 | 105215.75
SON230102210542 | Obra | ISIE-FP-23-011 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ISIE | 774037.98 | 773938.07
SON230102210530 | Obra | ISIE-FP-23-011 (20-FP-0211) | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ISIE | 144230.77 | 143874.38
SON230202232617 | Obra | ISIE-FAMEB-23-010 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ISIE | 1283143.85 | 1283143.85
SON230202232661 | Obra | ISIE-FAMEB-23-009 | JFN, S.A DE C.V. | ISIE | 1405196.01 | 1243457.28
SON230202234246 | Obra | ISIE-FAMEB-23-027 | GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V. | ISIE | 1053797.99 | 1052574.05
SON230202234253 | Obra | ISIE-FAMEB-23-028 | GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V. | ISIE | 1047354.38 | 1047328.24
SON230202233152 | Obra | ISIE-FAMEB-23-031 | SECOIP, S.A. DE C.V. | ISIE | 3342822.54 | 3342822.54
SON230202234160 | Obra | ISIE-FAMEB-23-035 | ING. MARIA GUADALUPE CADENA ARVAYO | ISIE | 1012095.33 | 1012095.32
SON230302267496 | Obra | ISIE-FAMEB-23-056 | PROMOTORA INTERNACIONAL EDXA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1241216.1 | 1241216.1
SON230302267562 | Obra | ISIE-FAMEB-23-062 | SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V. | ISIE | 2957723.64 | 2756584.45
SON230302267783 | Obra | ISIE-FAMEB-23-067 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 2108619.19 | 2108619.18
SON230302267593 | Obra | ISIE-FAMEB-23-069 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 1572960.65 | 1572960.65
SON230302270131 | Obra | ISIE-FAMES-23-002 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 2705967.78 | 2705967.78
SON230302270139 | Obra | ISIE-FAMES-23-005 | VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1086024.62 | 1080782.69
SON230302267539 | Obra | ISIE-FAMEB-23-079 | INGENIERIA CTE,S.A DE C.V. | ISIE | 3813079.72 | 3429672.28
SON230302267023 | Obra | ISIE-FAMEB-23-086 | ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA | ISIE | 1169815.94 | 1169789.87
SON230302267707 | Obra | ISIE-FAMEB-23-087 | ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA | ISIE | 1019722.37 | 876925.55
SON230302267696 | Obra | ISIE-FAMEB-23-091 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 1057253.02 | 1057253.01
SON230302267781 | Obra | ISIE-FAMEB-23-092 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 4318133.26 | 4318133.23
SON230302267786 | Obra | ISIE-FAMMES-23-001 | TERCONSA, S.A. DE C.V. | ISIE | 1439548.32 | 1439548.31
SON230302267789 | Obra | ISIE-FAMMES-23-003 | DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V. | ISIE | 912653.81 | 912653.81
SON230302267449 | Obra | ISIE-FAMEB-23-095 | NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V. | ISIE | 1213577.58 | 1213576.35
SON230202214758 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-012 | LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4305624.86 | 4305624.86
SON230402333410 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023INSABI-018 | EMPRESA SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 504858.58 | 504858.58
SON230402333991 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-163 | GRUPO AYVISA,S.A. DE C.V. | ISIE | 3101297.15 | 3101297.15
SON230402334005 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-028 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 585525.31 | 585525.31
SON230402289915 | Obra | CIDUE-MD-23-84 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 6325012.61 | 6325012.61
SON230402300805 | Obra | 404-PR/FAISM-SF/2023 | CRIBADOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 7581668.7 | 7963839.8
SON230302270211 | Obra | ISIE-FAMES-23-008 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 14172335.81 | 1.414425534E7
SON230302267528 | Obra | ISIE-FAMEB-23-106 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 2241790.11 | 2229902.58
SON230302267764 | Obra | ISIE-FAMEB-23-109 | ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO | ISIE | 462484.29 | 460346.72
SON230302267756 | Obra | ISIE-FAMEB-23-113 | EDIFICACIONES E INGENIERIA DJ,S.A. DE C.V. | ISIE | 432654.04 | 425263.22
SON230402333425 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-019 | EMPRESA SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 602604.2 | 602604.2
SON230302237643 | Obra | SEDESSON-FISE-23-066 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1260413.75 | 1260413.75
SON230402334012 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-027 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 357894.88 | 357894.88
SON230402334534 | Obra | ISIE-FP-23-040 | ALFA LEAN CONSTRUCTION,S.A. DE C.V. | ISIE | 961538.45 | 961538.45
SON230402294210 | Obra | CIDUE-MD-23-80 | CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES HS, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 699706.64 | 699706.64
SON230402324384 | Obra | SEDESSON-FISE-23-068 | FRANCISCO VALDEZ DUMAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1139432.79 | 1139432.79
SON230402324397 | Obra | SEDESSON-FISE-23-060 | NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1043790.34 | 1043790.34
SON230302267760 | Obra | ISIE-FAMEB-23-099 | CONSTRUCTORA INOVA S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1879295.52 | 1791034.96
SON230302270247 | Obra | ISIE-FAMES-23-010 | REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 780209.84 | 779063.03
SON230302267718 | Obra | ISIE-FAMEB-23-117 | INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V. | ISIE | 1471145.43 | 1471145.43
SON230302269883 | Obra | ISIE-FP-23-015 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 721153.78 | 720995.48
SON230302267796 | Obra | ISIE-FAMES-23-012 | INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | ISIE | 591882.85 | 525959.44
SON230302267787 | Obra | ISIE-FAMMES-23-008 | ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA | ISIE | 550053.28 | 550053.28
SON230302267615 | Obra | ISIE-FAMEB-23-119 | SECOIP,S.A. DE C.V. | ISIE | 1985475.23 | 1985475.23
SON230302267714 | Obra | ISIE-FAMEB-23-121 | ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA | ISIE | 1046874.5 | 884866.93
SON230302267732 | Obra | ISIE-FAMEB-23-120 | SECOIP,S.A. DE C.V. | ISIE | 2746982.29 | 2746982.29
SON230302267795 | Obra | ISIE-FAMMES-23-007 | DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 2047126.61 | 2047126.61
SON230302270256 | Obra | ISIE-FP-23-012 | C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA | ISIE | 1224357.41 | 1224357.41
SON230302270278 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-085 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 1711669.6 | 1711669.6
SON230102210544 | Obra | ISIE-FP-23-016 | GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1221146.39 | 1221146.39
SON230302267808 | Obra | ISIE-FP-23-014 | V Y C CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. | ISIE | 1057691.94 | 1057691.94
SON230302267802 | Obra | ISIE-FP-23-020 | INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V. | ISIE | 1120192.25 | 1120192.25
SON220302131693 | Obra | ISIE-FP-22-012 (21-RC-2045) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 351938.98 | 351938.98
SON230302270283 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-007 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 199557.47 | 155940.15
SON230402333446 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-152 | GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V. | ISIE | 9298703.64 | 9298703.64
SON230302237649 | Obra | SEDESSON-FISE-23-044 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1369113.69 | 1369113.69
SON230402333452 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-153 | RUVERSA, S.A. DE C.V. | ISIE | 590416.94 | 590416.94
SON230302237960 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-020 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2356243.69 | 2356243.69
SON230302238833 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-030 | GETOPSON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2578718.09 | 2578718.09
SON230302238834 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-030 | GETOPSON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2578718.09 | 2578718.09
SON230402334067 | Obra | ISIE-FP-23-024 | EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V. | ISIE | 615384.56 | 615384.56
SON230402311816 | Administración directa | 140989 |  | MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA | 1178480.64 | 1178480.64
SON230402324542 | Obra | SEDESSON-FISE-23-060 | NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1043790.34 | 1043790.34
SON230402324547 | Obra | SEDESSON-FISE-23-060 | NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1043790.34 | 1043790.34
SON230402333032 | Obra | ISIE-FAMEB-23-124 | ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA | ISIE | 424618.99 | 408059.2
SON230402333033 | Obra | ISIE-FAMEB-23-126 | ING. JESUS ESTEBAN CASTRO LARIOS | ISIE | 689245.61 | 689245.61
SON230402333035 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-129 | GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V. | ISIE | 247556.78 | 247556.78
SON230402333036 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-133 | ING. MARIA GUADALUPE CADENA ARVAYO | ISIE | 547628.91 | 547628.91
SON230402333037 | Obra | ISIE-FAMEB-23-132 | OLIVCAST CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 455026.39 | 455026.39
SON230402333040 | Obra | ISIE-FAMEB-23-140 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 1286336 | 1286336.0
SON230402333045 | Obra | ISIE-FAMEB-23-146 | JFN, S.A DE C.V. | ISIE | 973625.25 | 748195.44
SON230402333046 | Obra | ISIE-FAMEB-23-143 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 1113136.19 | 1113136.19
SON230402333052 | Obra | ISIE-FAMES-23-020 | ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ | ISIE | 604712.49 | 549902.13
SON230402333055 | Obra | ISIE-FAMEB-23-147 | PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 2805877.24 | 2805530.46
SON230402333056 | Obra | ISIE-FAMEB-23-148 | ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO | ISIE | 2222700.31 | 2222700.31
SON230402334089 | Obra | ISIE-FP-23-025 | GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V. | ISIE | 480769.22 | 480769.22
SON230402334106 | Obra | ISIE-FP-23-033 | TESIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 6843027.65 | 6843027.65
SON230402311914 | Obra | CANANEA-AD-FAIS-07-2023 | CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 109864.76 | 109864.76
SON230402313596 | Obra | MBH-23-01 | CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 611240.2 | 611240.2
SON230402333058 | Obra | ISIE-FAMEB-23-151 | ING. JOSE IRAM DURAZO DAVILA | ISIE | 1125203.04 | 1125203.04
SON230402333059 | Obra | ISIE-FAMES-23-018 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 1527058.56 | 1527058.55
SON230402333060 | Obra | ISIE-FAMEB-23-149 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 2007709.71 | 2007709.71
SON230402333061 | Obra | ISIE-FAMES-23-019 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 3002081.6 | 3002081.6
SON230402334112 | Obra | ISIE-FP-23-035 | CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 576923.07 | 576923.07
SON230402334154 | Obra | ISIE-FPPC-23-001 | ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS | ISIE | 779430.2 | 779430.2
SON230402334160 | Obra | ISIE-FPPC-23-005 | TRIGAL DESMONTES,REPRESOS Y CAMINOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 144230.77 | 144230.77
SON230402334170 | Obra | ISIE-FPPC-23-004 | SECOIP,S.A. DE C.V. | ISIE | 615375.91 | 615375.91
SON230402334171 | Obra | ISIE-FPPC-23-009 | HUDIBE CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 288461.48 | 288461.48
SON230402334172 | Obra | ISIE-FPPC-23-003 | SECOIP,S.A. DE C.V. | ISIE | 492658.11 | 492658.11
SON230402334178 | Obra | ISIE-FPPC-23-008 | CONSTRUCTORA DESIERTO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V. | ISIE | 221153.84 | 221153.84
SON230402334179 | Obra | ISIE-FP-23-037 | GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V. | ISIE | 1120192.16 | 1120192.16
SON230202214516 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214517 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230402333322 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI017 | CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 520847.6 | 520847.6
SON230402333330 | Obra | GESSSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-017 | CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 596498.11 | 596498.11
SON230402333979 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-161 | CONSTRUCTORA MIRANTE.S.A. DE C.V. | ISIE | 4170497.9 | 4170497.9
SON230402312123 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-05 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 476233.8 | 476233.8
SON230402323932 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-063 | JFN SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3460015.09 | 3460015.09
SON230402323934 | Obra | SEDESSON-FISE-23-057 | COMERCIALIZADORA NGC, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 147892.39 | 147892.39
SON230402323942 | Obra | SEDESSON-FISE-23-065 | ACARREOS Y AGREGADOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1839724.39 | 1839724.39
SON230402333338 | Obra | GES-SSS-CGAFDGIF-2023INSABI-017 | CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 879357 | 879357.0
SON230202214569 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-009 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2889330.66 | 2889330.66
SON230202214594 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-012 | LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4305624.86 | 4305624.86
SON230402333352 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-130 | GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V. | ISIE | 138469.92 | 138469.92
SON230202214618 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-040 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1720493.7 | 1720493.7
SON230402333988 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-162 | ING. AARON AMARILLAS ANDRADE | ISIE | 3918635.02 | 3918635.02
SON230402333997 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-159 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 2305192.11 | 2305192.11
SON230402334017 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-158 | ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V. | ISIE | 1922415.09 | 1922415.09
SON230402334023 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-157 | INGENIERIA CIVIL A SU ALCANCE,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 2586881.46 | 2586881.46
SON230402304432 | Obra | MNS-AD-NV04/23 | GARCIA GONZALEZ GILDARDO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 351997.72 | 351997.72
SON230402312185 | Obra | CANANE-AD-FAIS-05-2023 | CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 198542 | 198542.0
SON230402333383 | Obra | ISIE-FAMES-23-018 (REMANENTES) | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 1526957 | 1526957.0
SON230202214756 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-019 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2720497.3 | 2720497.3
SON230402334028 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-026 | BEET-KAAB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | ISIE | 452244.24 | 452244.24
SON230402334048 | Obra | ISIE-FP-23-021 | CONSTRUCTORA DESIERTO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V. | ISIE | 961538.45 | 961538.45
SON230402334052 | Obra | ISIE-FP-23-027 | GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V. | ISIE | 218327.2 | 218327.2
SON230402334060 | Obra | ISIE-FP-23-022 | EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V. | ISIE | 807692.03 | 807692.03
SON230402334074 | Obra | ISIE-FP-23-023 | EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V. | ISIE | 711538.43 | 711538.43
SON230402302068 | Obra | MNS-AD-NV02/23 | AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 826103.56 | 826103.56
SON230402311310 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1020 | MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3926040.47 | 3926040.47
SON230402332632 | Obra | GES-SSSCGAF-DGIF-2023-INSABI014 | CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD SONORA | 594069.56 | 594069.56
SON230302237633 | Obra | SEDESSON-FISE-23-064 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1190064.06 | 1190064.06
SON230302237636 | Obra | SEDESSON-FISE-23-066 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1260413.75 | 1260413.75
SON230402333440 | Obra | GES-SSS-CGAFDGIF-2023-INSABI-019 | CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 757386.75 | 757386.75
SON230402334086 | Obra | ISIE-FP-23-026 | GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V. | ISIE | 865384.56 | 865384.56
SON230402334091 | Obra | ISIE-FP-23-028 | OLIVCAST CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 576923.01 | 576923.01
SON230402334094 | Obra | ISIE-FP-23-029 | CONSTRUROCA MR,S.A. DE C.V. | ISIE | 519230.73 | 519230.73
SON230402334097 | Obra | ISIE-FP-23-030 | LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 177884.61 | 177884.61
SON230402334100 | Obra | ISIE-FP-23-031 | LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 167286.55 | 167286.55
SON230402334103 | Obra | ISIE-FP-23-032 | LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 144632.58 | 139069.74
SON230402333448 | Obra | GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-19 | EMPRESA SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 910195.05 | 910195.05
SON230302237685 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230402333458 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-152-CA-01 | GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V. | ISIE | 2324675.89 | 2324675.89
SON230402333462 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-021 | DELTA DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 2360730.7 | 2360730.7
SON230402334110 | Obra | ISIE-FP-23-034 | ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL,S.A. DE C.V. | ISIE | 360576.85 | 360576.85
SON230402302318 | Obra | MNS-AD-NV03/23 | PEREZ LARIOS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 607321.53 | 607321.53
SON230402332648 | Obra | GES-SS-CGAF-DGIF2023-INSABI014 | CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 765807.07 | 765807.07
SON210201944393 | Obra | ISIE-FP-21-035 (18-FP-2515) | ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA | ISIE | 96153.59 | 95949.29
SON230202234254 | Obra | ISIE-FAMEB-23-039 | C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA | ISIE | 1077180.3 | 1077180.3
SON230302267012 | Obra | ISIE-FAMEB-23-055 | TESIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1203245.04 | 1203245.04
SON230302267002 | Obra | ISIE-FAMEB-23-057 | GRUPO ALVAESCA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1122377.05 | 1122377.04
SON230302267570 | Obra | ISIE-FAMEB-23-063 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 1335991.69 | 1261104.59
SON230302270268 | Obra | ISIE-FP-23-013 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 240381.18 | 240381.18
SON230302267643 | Obra | ISIE-FAMEB-23-070 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 786143.23 | 786143.23
SON230302267782 | Obra | ISIE-FAMEB-23-066 | CATSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1122455.72 | 1120198.67
SON230302267752 | Obra | ISIE-FAMEB-23-082 | INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V. | ISIE | 1656792.47 | 1656494.55
SON230302267594 | Obra | ISIE-FAMEB-23-084 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1183188.79 | 1183188.79
SON230302267712 | Obra | ISIE-FAMEB-23-097 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 1021539.8 | 1012747.2
SON230302267502 | Obra | ISIE-FAMEB-23-096 | ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL | ISIE | 1109580.45 | 1109580.44
SON230302267738 | Obra | ISIE-FAMEB-23-093 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 985144.45 | 985143.14
SON230302267729 | Obra | ISIE-FAMEB-23-090 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 1987582.27 | 1987582.26
SON230302267788 | Obra | ISIE-FAMMES-23-002 | DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V. | ISIE | 1413426.02 | 1413426.02
SON230302267648 | Obra | ISIE-FAMEB-23-094 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1622206.93 | 1622206.93
SON230302266985 | Obra | ISIE-FAMEB-23-089 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 981738.83 | 981738.83
SON230402334152 | Obra | ISIE-FP-23-036 | VOLTEC DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES,S.A. DE C.V. | ISIE | 958022.76 | 958022.76
SON230402334157 | Obra | ISIE-FPPC-23-007 | TRIGAL DESMONTES,REPRESOS Y CAMINOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 124999.98 | 124999.98
SON230402334169 | Obra | ISIE-FPPC-23-002 | ING. RAMSES CORONADO BELLOT | ISIE | 1090461.14 | 1090461.14
SON230402334177 | Obra | ISIE-FPPC-23-006 | CONSTRUCTORA DESIERTO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V. | ISIE | 72115.3 | 72115.3
SON230402334180 | Obra | ISIE-FP-23-038 | GRUPO CONSTRUCTIVO MARISCAL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 961538.42 | 961538.42
SON230402334181 | Obra | ISIE-FP-23-039 | LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 961538.44 | 961538.44
SON230402332144 | Obra | CIDUE-PF-23-81 | REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 869143.72 | 869143.72
SON230302267699 | Obra | ISIE-FAMEB-23-103 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 1034957.38 | 1034957.38
SON230302267669 | Obra | ISIE-FAMEB-23-108 | PROSEKARH,S.A. DE C.V. | ISIE | 439199.93 | 439199.92
SON230302267713 | Obra | ISIE-FAMEB-23-101 | MARAGUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 4051011.73 | 4051011.72
SON230302267777 | Obra | ISIE-FAMEB-23-104 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 565704.79 | 543478.3
SON230302267726 | Obra | ISIE-FAMEB-23-102 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 3300813.29 | 3300813.28
SON230302270207 | Obra | ISIE-FAMES-23-011 | CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 884217.61 | 884213.64
SON230302267734 | Obra | ISIE-FAMEB-23-115 | INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V. | ISIE | 1839137.17 | 1839137.17
SON230302267720 | Obra | ISIE-FAMEB-23-116 | ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN | ISIE | 1676846.75 | 1588175.55
SON230302267702 | Obra | ISIE-FAMEB-23-118 | URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V. | ISIE | 947067.82 | 947067.82
SON230302267790 | Obra | ISIE-FAMMES-23-006 | CIMARRON CONSTRUCTORA DEL NOROESTE,S.A. DE C.V. | ISIE | 1632993.72 | 1632993.72
SON230302270273 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-100 | SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V | ISIE | 7656078.76 | 7656078.76
SON230302269877 | Obra | ISIE-FP-23-017 | ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ | ISIE | 865384.49 | 865384.49
SON230302267809 | Obra | ISIE-FP-23-018 | INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V. | ISIE | 240384.6 | 240384.6
SON230302267804 | Obra | ISIE-FP-23-019 | INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V. | ISIE | 519230.65 | 519230.65
SON220202089112 | Obra | ISIE-FP-22-010 (21-RC-2021) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 441214.61 | 441214.61
SON220302131673 | Obra | ISIE-FP-22-012 (20-FP-0100) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 143326.36 | 143326.36
SON230302267007 | Obra | ISIE-FAMEB-23-074 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SABODEPA, S.A. DE C.V. | ISIE | 1175977.86 | 1017271.33
SON230402293260 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-17 | CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 4171650.44 | 4171650.44
SON230402333034 | Obra | ISIE-FAMES-23-015 | DQB CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 3862994.58 | 3862994.57
SON230402333038 | Obra | ISIE-FAMEB-23-134 | INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SONORA S.A DE CV. | ISIE | 879472.92 | 879472.91
SON230402333039 | Obra | ISIE-FAMEB-23-137 | ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS | ISIE | 1330731.13 | 1330731.13
SON230402333041 | Obra | ISIE-FAMEB-23-139 | HIGH TENSILE WIRE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ISIE | 1950564.04 | 1950564.03
SON230402333042 | Obra | ISIE-FAMEB-23-135 | URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V. | ISIE | 2787752.9 | 2763202.08
SON230402333043 | Obra | ISIE-FAMEB-23-136 | PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1806025.19 | 1806025.19
SON230402333044 | Obra | ISIE-FAMEB-23-138 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1540417.54 | 1540417.54
SON230402333048 | Obra | ISIE-FAMEB-23-142 | COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V. | ISIE | 544515.86 | 505121.53
SON230402333049 | Obra | ISIE-FAMEB-23-145 | INGENIERIA CIVIL A SU ALCANCE,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1066407.72 | 1064715.43
SON230402333050 | Obra | ISIE-FAMEB-23-144 | CONSTRUSERVICIOS JACARO,S.A. DE C.V. | ISIE | 779617.54 | 779617.53
SON230402333051 | Obra | ISIE-FAMES-23-016 | ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ | ISIE | 1057233.01 | 1035876.09
SON230402333053 | Obra | ISIE-FAMES-23-017 | CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1138621.35 | 1138621.35
SON230402324131 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-058 | MARÍA GUADALUPE CADENA ARVAYO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 303263.02 | 303263.02
SON230202232707 | Obra | ISIE-FAMEB-23-017 | ALITE CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1177264.27 | 1177264.26
SON230202234271 | Obra | ISIE-FAMES-23-001 | DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIO ARCO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 836736.03 | 836732.21
SON230202233843 | Obra | ISIE-FAMEB-23-029 | PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1053649.05 | 1040017.3
SON230202233847 | Obra | ISIE-FAMEB-23-020 | PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1806577.16 | 1806576.85
SON230402333054 | Obra | ISIE-FAMEB-23-150 | CONSTRUCCIONES ANTORT,S.A. DE C.V. | ISIE | 1501572.67 | 1501572.66
SON230402333062 | Obra | ISIE-FAMES-23-022 | CETYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 1624248.92 | 1624248.92
SON230202233956 | Obra | ISIE-FAMEB-23-026 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 1094393.47 | 1063069.58
SON230202233967 | Obra | ISIE-FAMEB-23-032 | NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V. | ISIE | 1191105.12 | 1190653.37
SON230202234256 | Obra | ISIE-FAMEB-23-043 | GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V. | ISIE | 1038774.93 | 960063.07
SON230202232625 | Obra | ISIE-FAMEB-23-036 | COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1262367.12 | 1229274.32
SON230202232716 | Obra | ISIE-FAMEB-23-044 | MOCUZARI CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1113920.84 | 1113771.53
SON230202233857 | Obra | ISIE-FAMEB-23-046 | URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1255203.79 | 1103951.75
SON230302267466 | Obra | ISIE-FAMEB-23-061 | DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1088632.86 | 1004319.92
SON230302267745 | Obra | ISIE-FAMEB-23-064 | PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 1110916.15 | 1089673.23
SON230302267753 | Obra | ISIE-FAMEB-23-065 | ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL | ISIE | 215209.55 | 202111.07
SON230302267743 | Obra | ISIE-FAMEB-23-068 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1144836.49 | 1144836.43
SON230302267689 | Obra | ISIE-FAMEB-23-071 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 564491.15 | 564480.13
SON230302267747 | Obra | ISIE-FAMEB-23-073 | ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V. | ISIE | 782204.85 | 771420.72
SON230302267578 | Obra | ISIE-FAMEB-23-081 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 2119432.43 | 2118706.75
SON230302267508 | Obra | ISIE-FAMEB-23-083 | DELTA DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1154944.49 | 1121651.28
SON230302269915 | Obra | ISIE-FAMES-23-006 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 665481 | 665406.46
SON230302269897 | Obra | ISIE-FAMMES-23-004 | PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 1650917.57 | 1625432.86
SON230302267755 | Obra | ISIE-FAMEB-23-098 | ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ | ISIE | 871195.69 | 870624.02
SON230302267739 | Obra | ISIE-FAMEB-23-105 | ARQ. CARLOS ALBERTO ACOSTA GAXIOLA | ISIE | 1213068.47 | 1213068.46
SON230302267750 | Obra | ISIE-FAMEB-23-107 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 1852570.96 | 1844817.52
SON230302267768 | Obra | ISIE-FAMEB-23-110 | ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO | ISIE | 342033.03 | 334124.11
SON230302267774 | Obra | ISIE-FAMEB-23-114 | ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS | ISIE | 504695.26 | 504692.9
SON230302270202 | Obra | ISIE-FAMES-23-004-CA-01 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 166534.23 | 166534.18
SON230302267800 | Obra | ISIE-FAMMES-R-23-005 | ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN | ISIE | 561095.87 | 549462.42
SON230402293452 | Obra | 405-CP/FAISM-SF/2023 | ASIA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 4016647.59 | 4136647.59
SON230402333064 | Obra | ISIE-FAMEB-23-136-CA-01 | PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 105817.88 | 105817.88
SON230402333065 | Obra | ISIE-FAMES-23-023 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 2898641.53 | 2898641.53
SON230402333195 | Obra | ISIE-FAMES-23-024 | PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 4274218.95 | 4274218.95
SON230402333947 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-025 | PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 604572.43 | 604572.43
SON230402333949 | Obra | ISIE-FAMMES-R-23-010 | BEET-KAAB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | ISIE | 187079.79 | 187079.79
SON230402325057 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-061 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 273827.78 | 82148.33
SON230402293528 | Obra | 406-PR/FAISM-SF/2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 4060310.56 | 4330567.72
SON230402325152 | Obra | SEDESSON-FISE-23-062 | PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 218867.92 | 218867.92
SON230302266285 | Obra | HAPEC-DOSPM-RVUPE-03/2023 | ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 442500 | 442500.0
SON230402333237 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-122 | TERMO NANOTECNOLOGIA DEL NOROESTE,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 863226.6 | 863226.6
SON230402299302 | Obra | MNS-AD-NV01/23 | PEREZ LARIOS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 901611.11 | 901611.11
SON230402333252 | Obra | GESSSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI-015 | EMPRESA CORPORATIVO MORCOR S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 586886.21 | 586886.21
SON230402308869 | Administración directa | 141362 |  | MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 65000 | 65000.0
SON230402301016 | Obra | 407-CP/FAISM-SF/2023 | RIMAX EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 9819243.47 | 1.006924347E7
SON230102206359 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230202213695 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230202213696 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230202214009 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-010 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4662106.89 | 4662106.89
SON230202214012 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-010 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4662106.89 | 4662106.89
SON230202214246 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214247 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214248 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230402333295 | Obra | GESSSS-CGAF-DGIF-2023-INSABI16 | EMPRESA NAPRECO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 472107.6 | 472107.6
SON230402340403 | Obra | CIDUE-PF-23-85 | REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 4393102.5 | 4393102.5
SON230402340201 | Obra | CIDUE-PF-23-72 | INVESTIGACION Y CONSTRUCCION ALTAMIRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1417076.33 | 1417076.33
SON230402340236 | Obra | CIDUE-PF-23-60 | REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 583871.15 | 583871.15
SON230402340217 | Obra | CIDUE-PF-23-72 | INVESTIGACION Y CONSTRUCCION ALTAMIRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1417076.33 | 1417076.33
SON230302266297 | Obra | IO-85-I03-826055984-N-15-2023 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1595283.43 | 1595283.43
SON230402341438 | Obra | CIDUE-MD-23-65 | RUVERSA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 - 2024 | 4992841.92 | 4992841.94
SON230402341487 | Obra | CIDUE-MD-23-66 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 23402949.52 | 2.340294952E7
SON230302266287 | Obra | MNS-IO-OC04/23 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES MACPAC SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 652391.09 | 652391.09
SON230302271164 | Obra | MNS-IO-AB04/23 | AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 1461854.62 | 1461854.62
SON230302266124 | Obra | MNS-IO-SP01/23 | GARCIA GONZALEZ GILDARDO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 688686.83 | 688686.83
SON230402341240 | Obra | SIDUR-PF-23-19 | INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, S.A DE C.V. | SIDUR | 97993496.2 | 9.79934962E7
SON230402340357 | Obra | CIDUE-PF-23-83 | REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1265485.6 | 1265485.6
SON230402341563 | Servicios | CIDUE-MD-23-73 | TOCA INGENIEROS, S.C. | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 681998.43 | 681998.43
SON230302266286 | Obra | MNS-IO-OC01/23 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES MACPAC SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 2994039.04 | 2994039.04
SON230302266292 | Obra | CANANEA-REPUVE-AD-04-2023 | CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 332167.5 | 332167.5
SON220402199439 | Administración directa | 132088 |  | Municipio de Bavispe Sonora | 62437.5 | 62437.5
SON230102207030 | Obra | 1 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 68980.53 | 68980.53
SON230202218163 | Obra | CIDUE-MD-23-37 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2075352.11 | 2075352.11
SON230202218244 | Obra | MEM-FISMUN-08/23 | SERGIO ANTONIO BUELNA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EMPALME | 1134787.74 | 1134787.74
SON230202222442 | Administración directa | 132909 |  | MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA | 468000 | 468000.0
SON230202225965 | Obra | CIDUE-MD-23-34 | HEO DESARROLLOS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 374025.17 | 374025.17
SON230202232543 | Obra | ISIE-FAMEB-23-023 | ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | ISIE | 1321048.84 | 1321048.84
SON230302237300 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-016 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2120510.98 | 2120510.98
SON230302238456 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-021 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2415032.84 | 2415032.84
SON230302242234 | Administración directa | 137779 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | 275700 | 275700.0
SON230302244014 | Administración directa | 135544 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 39586.52 | 39669.77
SON230302260146 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302261612 | Administración directa | 135042 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 978350.85 | 978350.85
SON230302261949 | Administración directa | 135055 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 287301.47 | 287301.47
SON230302263011 | Obra | 239857 | JAVIER AVILEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE ROSARIO | 356401.46 | 356401.46
SON230302263022 | Obra | 239895 | JAVIER AVILEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE ROSARIO | 339517.39 | 339517.39
SON230302265314 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61422-673 | OTATE SS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1168085.2 | 1168085.2
SON230302265316 | Obra | HPO-2023-5-06-625-62501-767 | IBLOP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 3794370.96 | 3794370.96
SON230302265356 | Obra | CIDUE-PF-23-10 | 6M INGENIERIA FEB, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 8770698.02 | 8770698.02
SON230302265816 | Obra | 49071 | LOPEZ RAMOS JESUS IVAN | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 750708 | 750708.0
SON230302265981 | Adquisiciones | GUAYMAS-23-PRODIM-01 | NICE STORE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 368701 | 368701.0
SON230402273419 | Obra | MTEP-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 260031.98 | 260031.98
SON230402273788 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-03 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 669673.08 | 669673.8
SON230402274127 | Obra | MEM-FISMUN-02/23 | HECTOR MARTIN BARRON TRUJILLO | MUNICIPIO DE EMPALME | 986000 | 986000.0
SON230402274308 | Obra | MEM-FISMUN-26/23 | ADBEEL LOPEZ SUAREZ | MUNICIPIO DE EMPALME | 360977.66 | 360977.66
SON230402275272 | Administración directa | 137790 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 129684 | 129684.0
SON230402275274 | Administración directa | 137791 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 9824.54 | 9824.54
SON230402275960 | Obra | MTEP-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 477913.35 | 477913.35
SON230402276375 | Obra | MBA-R33-FISM-2023-01 | MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BACANORA | 421985.12 | 421985.12
SON230402276458 | Administración directa | 138228 |  | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 19935.6 | 19835.62
SON230402276755 | Obra | MRA-2023-PROAGUA-FAIS-001 | MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 693463.52 | 693463.52
SON230402276772 | Obra | MRA-2023-PROAGUA-FAIS-002 | MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 815562.12 | 815562.12
SON230402279132 | Obra | FAIS-2023-DO-NACOZARI-252844 | DAMER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA | 70177.92 | 70177.92
SON230402279464 | Administración directa | 140795 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 87520.78 | 87520.78
SON230402280250 | Obra | MG-R33-2023-03 | EUSEBIO VALENZUELA MEDINA | MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA. | 188672.78 | 188672.78
SON230402280426 | Administración directa | 137782 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. | 183800 | 183800.0
SON230402281180 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E005 | EMMANUEL ESCALANTE GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 995388.79 | 995388.79
SON230402281371 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E005 | EMMANUEL ESCALANTE GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 995388.79 | 995388.79
SON230402283428 | Administración directa | 141809 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 407386.84 | 407386.84
SON230402285307 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402286022 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286064 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286282 | Obra | MR-FAISM-2023-04 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 460736.71 | 460736.71
SON230402286791 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287182 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287302 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287661 | Obra | LSO-826055984-006-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROMMED SIGLO XXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2075841.82 | 2271303.83
SON230402287688 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402289757 | Obra | FAISMUN N° 15/2023 | DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 990584.54 | 990584.54
SON230402289812 | Administración directa | 141889 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 8624.82 | 8624.82
SON230402290287 | Obra | FAISMUN N° 16/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1056708.24 | 1056708.24
SON230402291017 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402291269 | Administración directa | 140800 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 112010.78 | 112010.78
SON230402291395 | Obra | FAISMUN N° 19/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 866558.13 | 866558.13
SON230402292933 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293149 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293197 | Administración directa | 142015 |  | MUNICIPIO DE OQUITOA | 126712.04 | 126712.04
SON230402293712 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293863 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402294268 | Obra | METCH-FISM-2023-61210-E002 | FRANCISCO VALDEZ DUMAS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 852891.87 | 852891.87
SON230402294328 | Obra | METCH-FISM-2023-61210-E002 | FRANCISCO VALDEZ DUMAS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 852891.87 | 852891.87
SON230402294825 | Administración directa | 138852 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 19986.4 | 19986.4
SON230402295174 | Administración directa | 139888 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 362956.18 | 362956.18
SON230402296147 | Obra | S/N | VARIOS | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 307081.66 | 307081.66
SON230402297257 | Administración directa | 141532 |  | MUNICIPIO DE OQUITOA | 89356.95 | 89356.95
SON230402297992 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402298206 | Administración directa | 139822 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 182403 | 182403.0
SON230402298223 | Obra | AYTO-AP-FAIS-ELC46-44-085-23 | PEDRO SANCHEZ DIAZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1191745.21 | 1191745.21
SON230402298630 | Administración directa | 139823 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 18507 | 18507.0
SON230402298775 | Administración directa | 139830 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 51548 | 51548.0
SON230402300349 | Administración directa | 137765 |  | MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA. | 73961.6 | 73961.6
SON230402300829 | Administración directa | 139335 |  | MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA | 143112.49 | 143112.49
SON230402301019 | Obra | AYTO-AP-FAIS-UVAQ-36-077-23 | ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 5076650.73 | 5076650.73
SON230402301346 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402302409 | Administración directa | 139339 |  | MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA | 372605.31 | 372605.31
SON230402305055 | Administración directa | 138853 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 864070.69 | 864070.69
SON230402305078 | Administración directa | 137764 |  | MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA. | 68213.87 | 68213.87
SON230402305158 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305239 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305243 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306051 | Administración directa | 141402 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402306343 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306498 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306585 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306651 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402307733 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307945 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308006 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308022 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308323 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308456 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308606 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308802 | Administración directa | 137802 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 54330.9 | 54330.9
SON230402310081 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-990 | C. EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 588120 | 588120.0
SON230402310162 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-991 | ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1112924.5 | 1112924.5
SON230402310959 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-996,997 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 579514.89 | 579514.89
SON230402310974 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-996,997 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 579514.89 | 579514.89
SON230402311003 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-999,1000 | ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1097764.07 | 1097764.07
SON230402311189 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1008,1009 | ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 952105.46 | 952105.46
SON230402311227 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1010,1011 | LEOPOLDO ESTRELLA RODRIGUEZ, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 509241.75 | 509241.75
SON230402311767 | Administración directa | 141899 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 7991.22 | 7991.22
SON230402311999 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-938 | argent proyectos | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 720048.57 | 720048.57
SON230402312153 | Administración directa | 140808 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 21483.2 | 21483.2
SON230402312436 | Administración directa | 140362 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 158804 | 158804.0
SON230402312442 | Administración directa | 140810 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 386958.46 | 386958.46
SON230402312662 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312734 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312765 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312773 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312806 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402313311 | Administración directa | 140397 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 16268.5 | 16268.5
SON230402313340 | Administración directa | 140399 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 9073.85 | 9073.85
SON230402315281 | Obra | MNS-AD-NV07/23 | MORENO LASTRA ESTEBAN ROBERTO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 644415.55 | 644415.55
SON230402316434 | Obra | HPO-2023-5-06-625-62501-442 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 4656223.89 | 4656223.89
SON230402317499 | Administración directa | 141609 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402317583 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402317966 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-335-336-337-338 | CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402317993 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-335-336-337-338 | CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402318481 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318494 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM05/2023 | ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 698294.96 | 698294.96
SON230402318767 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318997 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319156 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-055 | C. JOSE FRANCISCO MORENO CORONA | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 412955.03 | 412955.03
SON230402319189 | Obra | FAISMUN 04/2023 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA | 149322.08 | 149322.08
SON230402320473 | Administración directa | 141803 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.77 | 6126.77
SON230402321441 | Administración directa | 142067 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2049058.62 | 1904358.87
SON230402329957 | Obra | SEDESSON-FISE-23-075 | VIVYCO SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 504484.29 | 504484.29
SON230402331277 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1001,1002- | C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1115368.06 | 1115368.06
SON230402331628 | Obra | HPO-2023-5-06-613-61301-61415-141 | CONSTRUCCION TER DEL NORTE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 3915687.57 | 3915687.57
SON230402333023 | Obra | ISIE-FAMES-23-014 | ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ | ISIE | 592056 | 592056.0
SON230402338065 | Obra | HAPEC-DOSPM-RVUPE-05/2023 | ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 225351.53 | 225351.53
SON230402340241 | Administración directa | 134563 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 399600 | 399627.26
SON210101887715 | Obra | ISIE-FP-21-022 (18-FP-2426) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 144230.62 | 143970.38
SON230202231168 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-985 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 4228648.5 | 4228648.5
SON230202231168 | Obra | 2023-61415-985 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 4228648.5 | 4228648.5
SON230302237295 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-017 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2911300.21 | 2911300.21
SON230302237689 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230302237691 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230302239134 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-024 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3251741.35 | 3251741.35
SON230302254029 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302254358 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302254449 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302254714 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302258313 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-08 | TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3651643.43 | 3651643.43
SON230302259411 | Obra | 2023-61415-948 | C. BRAULIO HUMBERTO CAUDILLO MONTOYA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2184776.54 | 2184776.54
SON230302260192 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302260646 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302265495 | Obra | MEM-FISMUN-28/23 | GILBERTO COTA ZAZUETA | MUNICIPIO DE EMPALME | 461957.18 | 461957.18
SON230302267723 | Obra | ISIE-FAMEB-23-111 | SOPLO SOLUCIONES INTEGRALES,S.A. DE C.V. | ISIE | 169585.27 | 169585.27
SON230302270168 | Obra | ISIE-FAMES-23-004 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 1508757.51 | 1508757.51
SON230402273422 | Obra | MTEP-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 260031.98 | 260031.98
SON230402273638 | Administración directa | 137789 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 217107.76 | 217107.76
SON230402273787 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-03 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 669673.08 | 669673.8
SON230402273790 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-03 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 669673.08 | 669673.8
SON230402274118 | Administración directa | 139647 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 72560 | 72560.0
SON230402274196 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-04 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 516491.01 | 516491.01
SON230402276756 | Obra | AYTO-AP-FAIS-MUSEO-20-061-23 | ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 2729218.27 | 2729218.27
SON230402276975 | Obra | HUACH-001-OBRAFAIS-2023 | FAUSTO FELIX ENCINAS | MUNICIPIO DE HUACHINERA | 710598.91 | 710598.91
SON230402277422 | Administración directa | 138508 |  | MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | 462318.34 | 462318.34
SON230402278744 | Obra | MUN-ALTAR-FAISM-2023-03 | MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ALTAR | 834215.68 | 834215.68
SON230402279525 | Administración directa | 137772 |  | MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. | 64100 | 64100.25
SON230402279765 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402280077 | Administración directa | 137776 |  | MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. | 100900 | 100900.0
SON230402280419 | Administración directa | 137781 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | 91900 | 91900.0
SON230402280423 | Administración directa | 137782 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. | 183800 | 183800.0
SON230402280577 | Obra | 261445 | JAVIER AVILEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE ROSARIO | 339517.39 | 339517.39
SON230402281698 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402282831 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402283944 | Obra | MTEP-FAISM-2023-03 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 764868.6 | 764868.6
SON230402284030 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E023 | RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 502888.7 | 502888.7
SON230402284762 | Administración directa | 137762 |  | MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA | 213080.4 | 213080.4
SON230402284866 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402284952 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.195704959E7
SON230402285534 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402285838 | Administración directa | 139702 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 179197.76 | 179197.76
SON230402286221 | Obra | MR-FAISM-2023-04 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 460736.71 | 460736.71
SON230402286288 | Obra | MBA-R33-FISM-2023-02 | MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BACANORA | 482950.05 | 482950.05
SON230402287271 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287657 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402288552 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E020 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1201616.4 | 1201616.4
SON230402288961 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402291019 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402291187 | Obra | FAISMUN N° 19/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 866558.13 | 866558.13
SON230402291324 | Administración directa | 139886 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 391000 | 391000.0
SON230402292546 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402293772 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293903 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402294273 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402294301 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402294516 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-942 | ING. GUSTAVO ANAYA SAÑUDO | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 553821.12 | 553821.12
SON230402295105 | Obra | METCH-FISM-2023-61210-E002 | FRANCISCO VALDEZ DUMAS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 852891.87 | 852891.87
SON230402295318 | Administración directa | 140993 |  | MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA | 222372 | 222372.0
SON230402296238 | Obra | AYTO-AP-FAIS-PLARUS-30-071-23 | ALBERTO GOMEZ DORAME | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 860766.35 | 860766.35
SON230402297236 | Obra | 2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402298905 | Administración directa | 139831 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 523135 | 523135.0
SON230402299408 | Administración directa | 139825 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 176927 | 176927.0
SON230402300972 | Administración directa | 138735 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 100242.91 | 100242.91
SON230402302719 | Administración directa | 141394 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 10000 | 10000.0
SON230402304514 | Administración directa | 141692 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 78239.46 | 78239.46
SON230402304582 | Administración directa | 141685 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 110601.74 | 110601.74
SON230402304625 | Administración directa | 141695 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 337484.88 | 337484.88
SON230402305155 | Administración directa | 138853 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 864070.69 | 864070.69
SON230402305214 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305218 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305388 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305394 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306076 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306281 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306284 | Obra | LSO-826055984-034-2023 | PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1722281.28 | 1722281.28
SON230402306319 | Obra | LSO-826055984-032-2023 | PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2360369.56 | 2360369.56
SON230402306354 | Obra | LSO-826055984-031-2023 | PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1472240.36 | 1472240.36
SON230402306413 | Administración directa | 139989 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 73337.15 | 73337.15
SON230402306591 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306666 | Administración directa | 138751 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 304852.94 | 304852.94
SON230402306720 | Administración directa | 138753 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 298366.07 | 298366.07
SON230402306728 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306784 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402307217 | Administración directa | 139700 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 1039670.38 | 1039670.38
SON230402307537 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307889 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308157 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308184 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308559 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308593 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308596 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402308713 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308741 | Administración directa | 137801 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 18593.43 | 18593.43
SON230402308988 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402310117 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-989 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 588120 | 588120.0
SON230402310244 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-993 | ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1191319.55 | 1191319.55
SON230402310957 | Administración directa | 137805 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 206085.52 | 206085.52
SON230402311327 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2924874.38 | 2924874.38
SON230402311348 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2924874.38 | 2924874.38
SON230402311354 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2924874.38 | 2924874.38
SON230402311422 | Administración directa | 140668 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 46591.4 | 46591.4
SON230402311459 | Administración directa | 140676 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 26486.96 | 26486.96
SON230402311874 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-051 | C.VICTOR AVENDAÑO LIZARRAGA | H. AYUNTAMIENTO PUERTO PEÑASCO | 1160740.63 | 1160740.63
SON230402312428 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-935 | C. EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 671902.16 | 671902.16
SON230402312637 | Administración directa | 139039 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 158071.4 | 158071.4
SON230402312708 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402313219 | Administración directa | 138695 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 500000 | 713182.0
SON230402314055 | Obra | FAISMUN N° 24/2023 | SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 629650.94 | 629650.94
SON230402314364 | Administración directa | 140814 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 54684.86 | 54684.86
SON230402314988 | Obra | MEM-FISMUN-29/23 | MARAL PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EMPALME | 135160.3 | 135160.3
SON230402315177 | Obra | AYTO-AP-FAIS-CRUCE-49-090-23 | PEDRO SANCHEZ DIAZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 403574.76 | 403574.76
SON230402316622 | Administración directa | 140433 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 161513 | 161513.0
SON230402317494 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402317908 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318025 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-335-336-337-338 | CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402318154 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318372 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318709 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318835 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319190 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61411-61415-510 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS GGR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 580000 | 580000.0
SON230402319333 | Administración directa | 140409 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 195549.32 | 195549.32
SON230402319648 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM06/2023 | FAVIAN FLORES CEBALLOS | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 799239.23 | 799239.23
SON230402320994 | Obra | MBH-23-02 | CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 459172.99 | 459172.99
SON230402321137 | Obra | FAISMUN N° 24/2023 | SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 629650.94 | 629650.94
SON230402326415 | Obra | SEDESSON-FISE-23-070 | CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1094954.99 | 1094954.99
SON230402333024 | Obra | ISIE-FAMEB-23-127 | COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1095299.92 | 1091309.28
SON230202222719 | Obra | 403-CP/FAISM-SF/2023 | GUSTAVO ESPINOZA RUIZ EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA QUINTERO | MUNICIPIO DE CAJEME | 8304776.31 | 1.015573896E7
SON230302244819 | Administración directa | 135547 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 72967.32 | 72967.32
SON230302249960 | Obra | MNS-AD-JL09/23 | AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 888199.79 | 888199.79
SON230302254640 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302254676 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302259335 | Obra | 2023-61415-945,947 | MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3084573.71 | 3084573.71
SON230302260428 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302260462 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302262896 | Obra | 239477 | JUAN MARCOS ENCINAS CONZON | MUNICIPIO DE ROSARIO | 118800.49 | 118800.49
SON230302265366 | Obra | CIDUE-PF-23-20 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 5828781.33 | 5828781.33
SON230302267424 | Obra | ISIE-FAMEB-23-059 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1457817.54 | 1457817.54
SON230302267798 | Obra | ISIE-FAMES-23-013 | C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA | ISIE | 1898084.34 | 1898084.34
SON230402272859 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402273439 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 183441.31 | 183441.31
SON230402273462 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 183441.31 | 183441.31
SON230402274220 | Obra | MEM-FISMUN-17/23 | JUAN ALFREDO RUELAS BARAY | MUNICIPIO DE EMPALME | 1011856.43 | 1011856.43
SON230402274274 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-03 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 669673.08 | 669673.8
SON230402274283 | Obra | MEM-FISMUN-24/23 | PROYECTOS Y SUPERVISION DEL NOROESTE BM S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE EMPALME | 1136917.39 | 1136917.39
SON230402274291 | Obra | MEM-FISMUN-11/23 | PROYECTOS Y SUPERVISION DEL NOROESTE BM S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE EMPALME | 869861.77 | 869861.77
SON230402274452 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402274876 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230402275139 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 371020.93 | 371020.93
SON230402275278 | Administración directa | 137794 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 18600 | 18600.0
SON230402275489 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402275500 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402275544 | Administración directa | 135467 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 90409 | 161623.0
SON230402275920 | Obra | FAIS-2023-DOP-NACOZARI-001/2023 | ROY RUIZ ARVIZU | MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA | 452036.78 | 452036.78
SON230402276449 | Administración directa | 138224 |  | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 73100 | 73100.14
SON230402276768 | Obra | MBH-23-01 | CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 611240.2 | 611240.2
SON230402276768 | Obra | MBH-23-03 | GR CONSTRUCTORA | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 323688 | 323688.0
SON230402279012 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402279018 | Obra | FAIS-2023-DO-NACOZARI-252191 | DAMER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA | 205828.07 | 205828.07
SON230402280642 | Obra | 262123 | JUAN MARCOS ENCINAS CONZON | MUNICIPIO DE ROSARIO | 950403.92 | 950403.92
SON230402281846 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402283762 | Administración directa | 137784 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. | 367600 | 367600.0
SON230402283970 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-15 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 4736826.33 | 4736826.33
SON230402285299 | Administración directa | 139702 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 179197.76 | 179197.76
SON230402285410 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286020 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286072 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286636 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402287204 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287243 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-039 | C. VICTOR AVENDAÑO LIZARRAGA | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 627500.02 | 627500.02
SON230402287741 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402289317 | Obra | AYTO-AP-FAIS-SEM-33-074-23 | LUIS FERNANDO NORIEGA VASQUEZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1758142.4 | 1758142.4
SON230402290154 | Obra | FAISMUN N° 15/2023 | DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 990584.54 | 990584.54
SON230402293037 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293094 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293672 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402293746 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293877 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402294227 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402294405 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402294459 | Obra | 2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402295134 | Obra | METCH-FISM-2023-61210-E002 | FRANCISCO VALDEZ DUMAS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 852891.87 | 852891.87
SON230402296245 | Administración directa | 137786 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | 459500 | 449465.1
SON230402296324 | Administración directa | 138728 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 148387.01 | 148387.01
SON230402296536 | Administración directa | 140731 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 243803.83 | 243803.83
SON230402297264 | Obra | 2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402297290 | Obra | 2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402298800 | Administración directa | 139654 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402299096 | Administración directa | 140706 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 440814.1 | 440814.1
SON230402299248 | Administración directa | 140703 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1746528.2 | 1746528.2
SON230402301038 | Administración directa | 140804 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 23222.93 | 23222.93
SON230402303223 | Administración directa | 141688 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 810768 | 810768.0
SON230402304306 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402304610 | Administración directa | 141759 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1262637.5 | 1262637.5
SON230402305128 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305225 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305375 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306271 | Obra | LPO-826055984-021-2023 | MANUEL MEDINA ALVARADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 3669565.24 | 3669565.24
SON230402306388 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306797 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306815 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306837 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402307571 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307730 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308018 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308083 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308086 | Obra | FAIS-2023-DO-NACOZARI-006/2023 | DESARROLLOS EKUAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA | 208941.98 | 208941.98
SON230402308275 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308396 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308425 | Administración directa | 138757 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 72497 | 72497.0
SON230402308553 | Administración directa | 138760 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 10250 | 10250.0
SON230402308591 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308664 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308715 | Administración directa | 137800 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 10978.55 | 10978.55
SON230402308919 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308994 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402309111 | Administración directa | 140691 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 54379.5 | 54379.5
SON230402309998 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402310057 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402310513 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230402311946 | Obra | FAISMUN N° 22/2023 | PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 929006.45 | 929006.45
SON230402312055 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-943 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 432074.4 | 432074.4
SON230402312061 | Administración directa | 139023 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 145521.11 | 145521.11
SON230402312126 | Administración directa | 139025 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 25053 | 25053.0
SON230402312200 | Administración directa | 140000 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 133130.49 | 133130.49
SON230402312238 | Administración directa | 138698 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1000000 | 1707159.92
SON230402312834 | Administración directa | 139069 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 21397.2 | 21397.2
SON230402313440 | Administración directa | 140414 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 7776 | 7776.0
SON230402313461 | Administración directa | 140687 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 24250.4 | 24250.4
SON230402314158 | Obra | ADO-826055984-016-2023 | ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1001376 | 1001376.0
SON230402314204 | Administración directa | 141562 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 10000 | 10000.0
SON230402314281 | Administración directa | 142093 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 17775.99 | 17775.99
SON230402314565 | Administración directa | 142088 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 11861.82 | 11861.82
SON230402314676 | Administración directa | 140393 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2770 | 2770.0
SON230402314754 | Administración directa | 140809 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 54684.86 | 54684.86
SON230402315476 | Administración directa | 142089 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 15464.5 | 15464.5
SON230402315762 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E024 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1200450.59 | 1200450.59
SON230402316515 | Administración directa | 140424 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 29961 | 29961.0
SON230402316574 | Administración directa | 140430 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 117084 | 117084.0
SON230402317900 | Administración directa | 140387 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 10950 | 10950.0
SON230402318191 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318340 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318422 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM03/2023 | FAVIAN FLORES CEBALLOS | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 716775.6 | 716775.6
SON230402318634 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318975 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM04/2023 | MAURICIO CORTES GUTIERREZ | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 368938.61 | 368938.61
SON230402319098 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319258 | Administración directa | 140400 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 41246.31 | 41246.31
SON230402320433 | Administración directa | 141799 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.77 | 6126.77
SON230402320507 | Administración directa | 141808 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.77 | 6126.77
SON230402320613 | Administración directa | 141810 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.84 | 6126.84
SON230402321105 | Obra | MBH-23-02 | CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 459172.99 | 459172.99
SON230402323534 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-026 | GCO160116D7A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1601167 | 1601167.0
SON230402324124 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-059 | PROBIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 713401.65 | 713401.65
SON230402326892 | Obra | SEDESSON-FISE-23-072 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 449958.43 | 449958.43
SON230402329963 | Obra | SEDESSON-FISE-23-075 | VIVYCO SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 504484.29 | 504484.29
SON230402331276 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1001,1002- | C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1115368.06 | 1115368.06
SON230402331298 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1019 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1037358.98 | 1037358.98
SON230402333028 | Adquisiciones | ISIE-AD-ADQ-FAM-CONALEP-01-23 | NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 174999.92 | 174999.92
SON230102206368 | Obra | MEM-FISMUN-05/23 | GILBERTO COTA ZAZUETA | MUNICIPIO DE EMPALME | 2612324.66 | 2612324.66
SON230102206834 | Obra | 401-CP/FAISM-SF/2023 | JMO INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 11078386.81 | 1.170826681E7
SON230202215211 | Administración directa | 132236 |  | Municipio de Agua Prieta | 509483.52 | 509483.52
SON230202219403 | Administración directa | 132471 |  | municipio de navojoa | 2805779.88 | 2805779.88
SON230202223609 | Obra | MNS-LP-MY05/23 | CP-DA GRUP SERVICIO SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 3652346.88 | 3652346.88
SON230202225657 | Obra | CIDUE-MD-23-36 | CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 12852793.82 | 1.285279382E7
SON230202233974 | Obra | ISIE-FAMEB-23-042 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1046656.92 | 1046656.92
SON230302242200 | Administración directa | 137777 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | 459500 | 459500.0
SON230302243787 | Administración directa | 135543 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 31676.49 | 31745.87
SON230302249550 | Obra | MNS-AD-JL05/23 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 551636.11 | 551636.11
SON230302254316 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302257787 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-03 | MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3617739.27 | 3617739.27
SON230302259291 | Obra | 2023-61415-945,947 | MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3084573.71 | 3084573.71
SON230302260304 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302265986 | Adquisiciones | GUAYMAS-23-PRODIM-02 | COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 62767 | 62767.0
SON230302270237 | Obra | ISIE-FAMES-23-009 | EDIFICACIONES E INGENIERIA DJ,S.A. DE C.V. | ISIE | 212265.21 | 212265.21
SON230402273740 | Administración directa | 137761 |  | MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA | 98123.24 | 98123.24
SON230402273789 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-03 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 669673.08 | 669673.8
SON230402273859 | Obra | MSJ-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA. | 566931.15 | 566931.15
SON230402274109 | Obra | MEM-FISMUN-18/23 | ,ULTISERVICIOS E INGENIERIA DEL MAR SA DE CV | MUNICIPIO DE EMPALME | 1118660.05 | 1118660.05
SON230402274312 | Obra | MEM-FISMUN-26/23 | ADBEEL LOPEZ SUAREZ | MUNICIPIO DE EMPALME | 360977.66 | 360977.66
SON230402275114 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 371020.93 | 371020.93
SON230402275136 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 371020.93 | 371020.93
SON230402276733 | Obra | MRA-2023-PROAGUA-FAIS-001 | MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 693463.52 | 693463.52
SON230402277358 | Obra | FAISMUN N° 14/2023 | ARTEK SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 815391.14 | 815391.14
SON230402277489 | Administración directa | 138512 |  | MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | 115579.62 | 115579.62
SON230402277572 | Administración directa | 138510 |  | MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | 189176 | 189176.0
SON230402279360 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-036 | C. JOSE FRANCISCO MORENO CORONA | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 1083107.58 | 1083107.58
SON230402279666 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-032 | C. NORA DANIEL PIÑUELAS | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 846051.09 | 846051.09
SON230402282332 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402284069 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E023 | RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 502888.7 | 502888.7
SON230402284378 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E023 | GUILLERMINA CALLEJA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1197825.71 | 1197825.71
SON230402284428 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E023 | GUILLERMINA CALLEJA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1197825.71 | 1197825.71
SON230402285188 | Obra | MBA-R33-FISM-2023-02 | MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BACANORA | 482950.05 | 482950.05
SON230402285918 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286273 | Obra | MR-FAISM-2023-04 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 460736.71 | 460736.71
SON230402286277 | Obra | MR-FAISM-2023-04 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 460736.71 | 460736.71
SON230402287181 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287335 | Administración directa | 139884 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 547400 | 547400.0
SON230402287644 | Obra | LSO-826055984-007-2023 | ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2500329.97 | 2555285.48
SON230402287651 | Obra | LPO-826055984-008-2023 | MANUEL MEDINA ALVARADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 6261304.27 | 6467972.26
SON230402288033 | Administración directa | 141783 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 114777.12 | 114777.12
SON230402289352 | Obra | MNS-AD-OC03/23 | GARCIA GONZALEZ GILDARDO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 259246.24 | 259246.24
SON230402289377 | Administración directa | 141864 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 6464.71 | 6464.71
SON230402291394 | Obra | FAISMUN N° 20/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 750514.76 | 750514.76
SON230402291479 | Obra | MNS-AD-AG03/23-C | ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 329609.91 | 329609.91
SON230402291546 | Obra | CANANEA-AD-FAIS-02-2023 | CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 345848.56 | 345848.56
SON230402291576 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-043 | ALICIA KARINA SALGADO YESCAS | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 994758.11 | 994758.11
SON230402292711 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402292800 | Administración directa | 140801 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 160825.88 | 160825.88
SON230402292811 | Obra | CANANEA-AD-FAIS-03-2023 | CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 224180.6 | 224180.6
SON230402293059 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402295456 | Obra | METCH-FISM-2023-61210-E002 | FRANCISCO VALDEZ DUMAS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 852891.87 | 852891.87
SON230402295731 | Administración directa | 137763 |  | MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA. | 330600 | 330600.0
SON230402295993 | Obra | METCH-FISM-2023-61210-E002 | FRANCISCO VALDEZ DUMAS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 852891.87 | 852891.87
SON230402296042 | Obra | AYTO-AP-FAIS-ALIMDIF-16-057-23 | PEDRO SANCHEZ DIAZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 502795.19 | 502795.19
SON230402296381 | Administración directa | 137787 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | 459500 | 448796.95
SON230402297183 | Administración directa | 140713 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 275237.55 | 275237.55
SON230402297337 | Obra | 2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402297523 | Administración directa | 139812 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 141547.86 | 141547.86
SON230402298243 | Administración directa | 141837 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 7469.99 | 7469.99
SON230402298856 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-049 | C. NORA DANIEL PIÑUELAS | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 494445.1 | 494445.1
SON230402299196 | Obra | MEM-FISMUN-12/23 | ADBEEL LOPEZ SUAREZ | MUNICIPIO DE EMPALME | 355264.44 | 355264.44
SON230402299314 | Obra | MEM-FISMUN-12/23 | ADBEEL LOPEZ SUAREZ | MUNICIPIO DE EMPALME | 355264.44 | 355264.44
SON230402301637 | Administración directa | 141392 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 10000 | 10000.0
SON230402301885 | Administración directa | 140983 |  | MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA | 643288.96 | 643288.96
SON230402302948 | Administración directa | 139702 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 179197.76 | 179197.76
SON230402304176 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402305124 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305202 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305205 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305369 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306060 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E006 | EPS CFE DISTRIBUCION | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 73099.06 | 73099.06
SON230402306165 | Administración directa | 141494 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402306254 | Obra | LPO-826055984-022-2023 | REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 3541764.41 | 3541764.41
SON230402306529 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306683 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306744 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306898 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-987 | MARIA BELEM DEL ROSARIO ROBLES MATUS, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 537660 | 537660.0
SON230402307150 | Administración directa | 139700 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 1039670.38 | 1039670.38
SON230402307682 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307769 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307851 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307855 | Administración directa | 141555 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402307958 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308318 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308365 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308463 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308504 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308629 | Administración directa | 139017 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 18090 | 18090.0
SON230402308649 | Administración directa | 137799 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 96941.11 | 96941.11
SON230402308650 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308676 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308694 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308851 | Administración directa | 137803 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 30115.14 | 30115.14
SON230402308903 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308956 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402310350 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-994 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1056333.82 | 1056333.82
SON230402311017 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-999,1000 | ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1097764.07 | 1097764.07
SON230402311019 | Administración directa | 137806 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 328450.16 | 328450.16
SON230402311129 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1005-1006 | ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1198127.84 | 1198127.84
SON230402311148 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1007 | ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 887243.85 | 887243.85
SON230402311202 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1010,1011 | LEOPOLDO ESTRELLA RODRIGUEZ, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 509241.75 | 509241.75
SON230402311241 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1012,1013 | ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1315004.49 | 1315004.49
SON230402311253 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1012,1013 | ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1315004.49 | 1315004.49
SON230402311334 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2924874.38 | 2924874.38
SON230402311342 | Administración directa | 140419 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 224141 | 224141.0
SON230402311367 | Administración directa | 140653 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 114858 | 114858.0
SON230402311373 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1001,1002- | C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1115368.06 | 1115368.06
SON230402312068 | Obra | FAISMUN N° 20/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 750514.76 | 750514.76
SON230402312091 | Administración directa | 141558 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402312502 | Administración directa | 139035 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 30379 | 30379.0
SON230402312511 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1018 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 464782.29 | 464782.29
SON230402312568 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1026 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 152472.98 | 152472.98
SON230402313372 | Administración directa | 140401 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 6858 | 6858.0
SON230402313423 | Administración directa | 140413 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 5512.32 | 5512.32
SON230402314108 | Administración directa | 141562 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 10000 | 10000.0
SON230402314362 | Obra | LSO-826055984-016-2023 | FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2659918.89 | 2659919.89
SON230402315023 | Administración directa | 140028 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 75500 | 75500.0
SON230402315050 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E025 | GERARDO CAMPA RUIZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 164391.05 | 164391.05
SON230402317703 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61409-61415-234 | BARUC MTT SOLUTIONS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 377651.4 | 377651.4
SON230402317748 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402317790 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61409-61415-236 | GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 349019.98 | 349019.98
SON230402317831 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402317877 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318068 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318279 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318355 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319054 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402320450 | Administración directa | 141801 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.77 | 6126.77
SON230402321458 | Administración directa | 142067 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2049058.62 | 1904358.87
SON230402326417 | Obra | SEDESSON-FISE-23-070 | CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1094954.99 | 1094954.99
SON230402341546 | Obra | CIDUE-MD-23-71 | INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 10329814.23 | 1.032981423E7
SON230102206951 | Obra | 1 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 68980.53 | 68980.53
SON230102210559 | Obra | ISIE-FP-23-002 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 589002.89 | 589002.89
SON230202219411 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1001,1002- | C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1115368.06 | 1115368.06
SON230202231149 | Obra | 2023-61415-980 | OMAR ALBERTO CASTELO ARENAS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3574533.24 | 3574533.24
SON230302237667 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-016 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2120510.98 | 2120510.98
SON230302238461 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-021 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2415032.84 | 2415032.84
SON230302249788 | Servicios | CIDUE-MD-23-51 | FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 306815.59 | 306815.59
SON230302254677 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302257111 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230302257189 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1888632.95 | 1888632.95
SON230302259256 | Obra | 2023-61415-944,946 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2899636.15 | 2899636.15
SON230302260393 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302261637 | Administración directa | 135038 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 482261.76 | 482261.76
SON230302263050 | Obra | 240011 | JAVIER AVILEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE ROSARIO | 84879.35 | 84879.35
SON230302265315 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61422-672 | ARTIFEX RL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1203384 | 1504230.0
SON230302267035 | Obra | ISIE-FAMEB-23-058 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1293413.14 | 1293413.14
SON230402273295 | Obra | MG-R33-2023-01 | EUSEBIO VALENZUELA MEDINA | MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA. | 218181.07 | 218181.07
SON230402273299 | Obra | MG-R33-2023-01 | EUSEBIO VALENZUELA MEDINA | MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA. | 218181.07 | 218181.07
SON230402273441 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 183441.31 | 183441.31
SON230402273781 | Administración directa | 140981 |  | MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA | 74495.42 | 74495.42
SON230402273943 | Obra | MG-R33-2023-02 | EUSEBIO VALENZUELA MEDINA | MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA. | 235854.18 | 235854.18
SON230402274278 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-03 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 669673.08 | 669673.8
SON230402275105 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 371020.93 | 371020.93
SON230402275276 | Administración directa | 137793 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 8551.28 | 8551.28
SON230402275859 | Administración directa | 137795 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 74040.84 | 74040.84
SON230402275967 | Obra | MTEP-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 477913.35 | 477913.35
SON230402277362 | Obra | FAISMUN N° 13/2023 | JUAN FRANCISCO FIGUEROA ENCISO | MUNICIPIO DE CABORCA | 1202556.38 | 1202556.38
SON230402277698 | Obra | LSO-826055984-004-2023 | ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1691916.42 | 1691916.42
SON230402277705 | Obra | LSO-826055984-005-2023 | MARIO FELIX GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 929513.99 | 1079666.25
SON230402278267 | Administración directa | 135545 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 125666.58 | 125666.58
SON230402281296 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E005 | EMMANUEL ESCALANTE GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 995388.79 | 995388.79
SON230402281934 | Administración directa | 135465 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 273217.7 | 273217.7
SON230402281951 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402282479 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402282941 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402283259 | Administración directa | 139890 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 512430.27 | 512430.27
SON230402283779 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402284968 | Administración directa | 141507 |  | MUNICIPIO DE OQUITOA | 106950.01 | 106950.01
SON230402285159 | Obra | MBA-R33-FISM-2023-02 | MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BACANORA | 482950.05 | 482950.05
SON230402285217 | Obra | MBA-R33-FISM-2023-02 | MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BACANORA | 482950.05 | 482950.05
SON230402285386 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402285965 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286261 | Obra | MR-FAISM-2023-04 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 460736.71 | 460736.71
SON230402287307 | Administración directa | 140987 |  | MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA | 888739.45 | 888739.45
SON230402287706 | Obra | LSO-826055984-003-2023 | ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2419032.21 | 2748900.24
SON230402287769 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402289163 | Obra | MEM-FISMUN-09/23 | GILBERTO COTA ZAZUETA | MUNICIPIO DE EMPALME | 954339.71 | 954339.71
SON230402289212 | Obra | MNS-AD-AG08/23 | RENTERIA FIMBRES ROMAN ANDRE | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 437952.45 | 437952.45
SON230402289612 | Obra | FAISMUN N° 18/2023 | SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 1064030.9 | 1064030.9
SON230402290054 | Obra | FAISMUN N° 16/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1056708.24 | 1056708.24
SON230402290074 | Administración directa | 137753 |  | MUNICIPIO DE BACANORA SONORA | 289683.83 | 289638.83
SON230402292982 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293097 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293223 | Administración directa | 140802 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 55032.94 | 55032.94
SON230402293270 | Administración directa | 140803 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 63167.74 | 63167.74
SON230402293649 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402295392 | Administración directa | 138237 |  | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 77530.04 | 77530.04
SON230402295946 | Obra | METCH-FISM-2023-61210-E002 | FRANCISCO VALDEZ DUMAS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 852891.87 | 852891.87
SON230402297065 | Administración directa | 140727 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 91526.4 | 91526.4
SON230402297640 | Administración directa | 139815 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 1519186 | 1519186.0
SON230402297961 | Obra | 2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402298296 | Administración directa | 140996 |  | MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA | 792338 | 792338.0
SON230402298474 | Administración directa | 139820 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 154697 | 154697.0
SON230402298579 | Administración directa | 139828 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 169305 | 169305.0
SON230402298648 | Administración directa | 139824 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 61266 | 61266.0
SON230402299102 | Administración directa | 138729 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 119548.85 | 119548.85
SON230402299965 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402301010 | Obra | MEM-FISMUN-30/23 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES FLEROVA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE EMPALME | 734367.66 | 734367.66
SON230402301524 | Administración directa | 139662 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 10000 | 10000.0
SON230402302439 | Administración directa | 139702 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 179197.76 | 179197.76
SON230402303402 | Administración directa | 142077 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 11441.5 | 11441.5
SON230402304090 | Administración directa | 141397 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402305105 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305152 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305166 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306215 | Obra | LPO-826055984-023-2023 | ARRENDORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2956355.7 | 2891302.9
SON230402306380 | Obra | LSO-826055984-030-2023 | MANUEL MEDINA ALVARADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2419305.03 | 2419305.03
SON230402306502 | Administración directa | 139996 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 148112.09 | 148112.09
SON230402306719 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306737 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306805 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402307187 | Administración directa | 139700 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 1039670.38 | 1039670.38
SON230402307528 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307615 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307790 | Administración directa | 141552 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402307850 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308349 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308427 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308575 | Administración directa | 137798 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 96941.11 | 96941.11
SON230402308605 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308620 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308627 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308684 | Administración directa | 139018 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 18593.9 | 18593.9
SON230402308730 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308966 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402309726 | Administración directa | 140807 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 58275.87 | 58275.87
SON230402309844 | Obra | FAISMUN-2023-61415-916,917,918 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 566312.46 | 566312.46
SON230402310209 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-992 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 806360.86 | 806360.86
SON230402310602 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402310763 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402311265 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1014 | ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1902988.28 | 1902988.28
SON230402311412 | Administración directa | 140655 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 73780.72 | 73780.72
SON230402311441 | Administración directa | 140670 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 29980 | 29980.0
SON230402311890 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402312315 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312358 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312465 | Administración directa | 140363 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 168552.96 | 168552.96
SON230402312623 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312628 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312757 | Administración directa | 139059 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 99439.74 | 99439.74
SON230402313190 | Administración directa | 140378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 218230 | 218230.0
SON230402314063 | Obra | ADO-826055984-017-2023 | ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 476690.4 | 476690.4
SON230402314328 | Administración directa | 141571 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 10000 | 10000.0
SON230402314428 | Administración directa | 140684 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 18622 | 18622.0
SON230402314864 | Administración directa | 140006 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 145818.11 | 145818.11
SON230402315318 | Administración directa | 141580 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402316365 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233 | SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 12349975.02 | 1.234997502E7
SON230402317412 | Administración directa | 141604 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402317535 | Administración directa | 141786 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.77 | 6126.77
SON230402317557 | Administración directa | 141790 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.77 | 6126.77
SON230402317582 | Administración directa | 141794 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.77 | 6126.77
SON230402317621 | Administración directa | 140431 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 88544.48 | 88544.48
SON230402318421 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318442 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318563 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318735 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM09/2023 | JOSÉ ALFREDO SARABIA MADUEÑO | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 273152.16 | 273152.16
SON230402319057 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319061 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402319074 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319163 | Administración directa | 139296 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 500000 | 267618.0
SON230402319225 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319234 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319279 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402320382 | Obra | FAISMUN 05/2023 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA | 955239.4 | 955239.4
SON230402320491 | Administración directa | 141805 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 6126.77 | 6126.77
SON230402326894 | Obra | SEDESSON-FISE-23-072 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 449958.43 | 449958.43
SON230402328476 | Obra | SEDESSON-FISE-23-073 | VIVYCO SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 438132.68 | 438132.68
SON230402329938 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-076 | MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 225899.29 | 225899.29
SON230402333025 | Obra | ISIE-FAMEB-23-128 | ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | ISIE | 779287.32 | 773118.19
SON230402341521 | Obra | CIDUE-MD-23-67 | INGENIERIA ISOMEETRICA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 10499256.14 | 1.049925614E7
SON230302239131 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-023 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3251741.35 | 3251741.35
SON230302242214 | Administración directa | 137778 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | 275700 | 275700.0
SON230302248326 | Administración directa | 135476 |  | MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA | 196504 | 196504.0
SON230302260333 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302260556 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302260955 | Administración directa | 135048 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 905615.42 | 905615.42
SON230302262893 | Obra | 239464 | JAVIER AVILEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE ROSARIO | 84879.35 | 84879.35
SON230302263028 | Obra | 239945 | JAVIER AVILES ORTEGA | MUNICIPIO DE ROSARIO | 356401.46 | 356401.46
SON230302265604 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230302265996 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-ADMDIR-01 | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 929265 | 929265.0
SON230302267453 | Obra | ISIE-FAMEB-23-060 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1336885.63 | 1336885.63
SON230302267486 | Obra | ISIE-FAMEB-23-077 | CONSTRUCCIONES ANTORT,S.A. DE C.V. | ISIE | 1089244.35 | 1089244.35
SON230402273417 | Obra | MTEP-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 260031.98 | 260031.98
SON230402273443 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 183441.31 | 183441.31
SON230402273449 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402273855 | Obra | MSJ-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA. | 566931.15 | 566931.15
SON230402274054 | Obra | MEM-FISMUN-22/23 | MULTISERVICIOS E INGENIERIA DEL MAR SA DE CV | MUNICIPIO DE EMPALME | 239003.96 | 239003.96
SON230402274215 | Obra | MEM-FISMUN-23/23 | SABINO ALBERTO RUIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EMPALME | 819853.52 | 819853.52
SON230402274991 | Administración directa | 139649 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 691874 | 691874.0
SON230402275130 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 371020.93 | 371020.93
SON230402276638 | Administración directa | 137771 |  | MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA | 96941.11 | 96941.08
SON230402276759 | Obra | MRA-2023-PROAGUA-FAIS-001 | MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 693463.52 | 693463.52
SON230402277481 | Obra | AYTO-AP-FAIS-FADIF-21-062-23 | GILDARDO GARCIA GONZALEZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1149813.89 | 1149813.89
SON230402279071 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402279074 | Obra | FAIS-2023-DO-NACOZARI-252537 | DAMER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA | 70177.92 | 70177.92
SON230402279164 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402279684 | Administración directa | 141542 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 156575 | 156575.0
SON230402279764 | Administración directa | 141567 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 145595 | 145595.0
SON230402280059 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402282368 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-11 | GRARUB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1894899.81 | 1894899.81
SON230402284332 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E023 | GUILLERMINA CALLEJA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1197825.71 | 1197825.71
SON230402284460 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E023 | GUILLERMINA CALLEJA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1197825.71 | 1197825.71
SON230402284946 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.195704959E7
SON230402285432 | Obra | MEM-FISMUN-27/23 | ALBERTO DE JESUS TORRES MORENO | MUNICIPIO DE EMPALME | 187325.78 | 187325.78
SON230402285900 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286729 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402287196 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287733 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287787 | Administración directa | 140990 |  | MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA | 150800 | 150800.0
SON230402288550 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E020 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1201616.4 | 1201616.4
SON230402288967 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402289169 | Administración directa | 141862 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 7414.93 | 7414.93
SON230402290042 | Obra | FAISMUN N° 17/2023 | PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 1117192.03 | 1117192.03
SON230402292907 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293264 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293693 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293717 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293817 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293844 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293865 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402294386 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402294487 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-941 | ING. RAFAEL ANTONIO GIL UREÑA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 333785.36 | 333785.36
SON230402296130 | Obra | AYTO-AP-TECHO-18-059-23 | ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 678980.01 | 678980.01
SON230402296173 | Obra | S/N | VARIOS | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 307081.66 | 307081.66
SON230402296351 | Obra | FAISMUN N° 21/2023 | ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 359758.37 | 359758.37
SON230402296368 | Obra | S/N | VARIOS | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 307081.66 | 307081.66
SON230402296621 | Administración directa | 138240 |  | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 187170.45 | 187170.45
SON230402299397 | Administración directa | 139827 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 49201 | 49201.0
SON230402301333 | Obra | 45 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 61138.25 | 61138.25
SON230402301631 | Administración directa | 140061 |  | MCS8501015K9 | 229419.56 | 229419.56
SON230402305118 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305198 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305373 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305390 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305401 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306120 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306238 | Obra | LPO-826055984-020-2023 | REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 3103269.08 | 3103269.08
SON230402306326 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306458 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306542 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306695 | Obra | MNS-AD-NV05/23 | RENTERIA FIMBRES ROMAN ANDRE | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 129207.43 | 127207.43
SON230402306698 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306736 | Obra | MM-009-2023-PAV-0002 | GRUPO FERRETERO Y CONSTRUCTOR DE LA SIERRA SA DE CV | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 300000 | 300000.0
SON230402306766 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306801 | Obra | MM-009-2023-PAV-0002 | GRUPO FERRETERO Y CONSTRUCTOR DE LA SIERRA SA DE CV | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 300000 | 300000.0
SON230402306827 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306913 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-988 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZAVALA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 720000 | 720000.0
SON230402307808 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307905 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307920 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308222 | Administración directa | 138756 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 35114 | 35114.0
SON230402308248 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308490 | Administración directa | 138759 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 93574 | 93574.0
SON230402308862 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308931 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308941 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308951 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308975 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402310339 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402310987 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-998 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 900706.82 | 900706.82
SON230402311074 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1003 | ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 332151.47 | 332151.47
SON230402311099 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1004 | ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 975272.32 | 975272.32
SON230402312181 | Administración directa | 139027 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 2079 | 2079.0
SON230402312514 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312686 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312725 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312839 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402313170 | Administración directa | 140372 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 350391.4 | 350391.4
SON230402313202 | Administración directa | 140385 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 195130 | 195130.0
SON230402313397 | Administración directa | 140408 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 18687.6 | 18687.6
SON230402314037 | Obra | LSO-826055984-035-2023 | ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2616400.03 | 2616400.03
SON230402314120 | Obra | LSO-826055984-017-2023 | ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1785955.55 | 1785955.55
SON230402314420 | Administración directa | 141931 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 9139.48 | 9139.48
SON230402314510 | Obra | LPO-826055984-009-2023 | FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 11046824.3 | 1.087964483E7
SON230402314518 | Administración directa | 141576 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402314711 | Obra | ADO-826055984-018-2023 | ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 942539.53 | 1116002.01
SON230402317729 | Administración directa | 140666 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 16500 | 16500.0
SON230402318638 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM07/2023 | JOSÉ ALFREDO SARABIA MADUEÑO | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 593469.14 | 593469.14
SON230402318961 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318962 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402319031 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402319082 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402319192 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319231 | Administración directa | 140398 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 6774 | 6774.0
SON230402319881 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM08/2023 | MAURICIO CORTES GUTIERREZ | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 731355.52 | 731355.52
SON230402320893 | Obra | MBH-23-02 | CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 459172.99 | 459172.99
SON230402321448 | Administración directa | 142067 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2049058.62 | 1904358.87
SON230402333026 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-125 | ING. JESUS ESTEBAN CASTRO LARIOS | ISIE | 132475.33 | 132472.89
SON230402333027 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-131 | CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. | ISIE | 215866.42 | 215866.41
SON220302136052 | Obra | ISIE-FP-22-026 | GPO CIVIL GCM, S.A. DE C.V. | ISIE | 1644030.6 | 1644030.6
SON230202221987 | Obra | MEM-FISMUN-15/23 | GUADALUPE PORTELA VALENZUELA | MUNICIPIO DE EMPALME | 953666.59 | 953666.59
SON230302237293 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-017 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2911300.21 | 2911300.21
SON230302237298 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-016 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2120510.98 | 2120510.98
SON230302237659 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-016 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2120510.98 | 2120510.98
SON230302242242 | Administración directa | 137780 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | 367600 | 367600.0
SON230302249185 | Obra | MNS-AD-JL03/23 | ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 862349.87 | 862349.87
SON230302253517 | Obra | FAISMUN N° 10/2023 | SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 2032934.91 | 2032934.91
SON230302255113 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302256291 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E018 | JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1991032.35 | 1991032.35
SON230302259177 | Administración directa | 139706 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 30160 | 30160.0
SON230302260202 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302260387 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302261624 | Administración directa | 135043 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 838513.99 | 838513.99
SON230302265844 | Adquisiciones | CAAS/ORD/33/2023/ADQ-384 | LOYIK MOVIL, SAS | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 27930 | 27930.0
SON230302265844 | Adquisiciones | CAAS/ORD/33/2023/ADQ-383 | CLIMOVIL, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 78108 | 78108.0
SON230302265844 | Adquisiciones | CAAS/ORD/33/2023/ADQ-385 | VENTAS Y SERVICIO EN HERMOSILLO, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 485039.9 | 485039.9
SON230302265844 | Adquisiciones | LP/20/CAAS/EXT/43/2023/ADQ-413 | MAS PARA OFICINAS, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 3904087.88 | 3904087.88
SON230302271890 | Obra | REGULARIZACION 03/2023 | PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 911587.5 | 911587.5
SON230402273436 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 183441.31 | 183441.31
SON230402274048 | Obra | MEM-FISMUN-20/23 | ADBEEL LOPEZ SUAREZ | MUNICIPIO DE EMPALME | 60395.32 | 60395.32
SON230402274287 | Obra | MEM-FISMUN-25/23 | PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA | MUNICIPIO DE EMPALME | 605576.54 | 605576.54
SON230402276383 | Obra | MBA-R33-FISM-2023-01 | MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BACANORA | 421985.12 | 421985.12
SON230402276464 | Administración directa | 138230 |  | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 44424.6 | 44424.4
SON230402277036 | Obra | HUACH-001-OBRAFAIS-2023 | FAUSTO FELIX ENCINAS | MUNICIPIO DE HUACHINERA | 710598.91 | 710598.91
SON230402279364 | Administración directa | 140794 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 100433.71 | 100433.71
SON230402280044 | Administración directa | 137773 |  | MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. | 38045 | 38045.65
SON230402281612 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402281892 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402282502 | Administración directa | 135464 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 205558.23 | 205558.23
SON230402282808 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402283297 | Obra | FAIS-2023-DOP-NACOZARI-005/2023 | DESARROLLOS EKUAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA | 503458.51 | 503458.51
SON230402283902 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-12 | GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1225828.18 | 1225828.18
SON230402284371 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E023 | GUILLERMINA CALLEJA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1197825.71 | 1197825.71
SON230402285955 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286767 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402287145 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287237 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402287768 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402289388 | Obra | MNS-AD-OC05/23 | AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 275691.73 | 275691.73
SON230402290753 | Servicios | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-041 | C. NORA DANIEL PIÑUELAS | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 928805.79 | 928805.79
SON230402291522 | Obra | FAISMUN N° 19/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 866558.13 | 866558.13
SON230402292122 | Administración directa | 139986 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 435035.09 | 435035.09
SON230402292520 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293046 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293080 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402293537 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402293589 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402293812 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402294309 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402298403 | Administración directa | 141858 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 46980 | 46980.0
SON230402298977 | Obra | AYTO-AP-FAIS-ALCA1-41-082-23 | GILDARDO GARCIA GONZALEZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 957000 | 957000.0
SON230402299047 | Obra | MEM-FISMUN-22/23 | MULTISERVICIOS E INGENIERIA DEL MAR SA DE CV | MUNICIPIO DE EMPALME | 239003.96 | 239003.96
SON230402299221 | Administración directa | 138732 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 161154.07 | 161154.07
SON230402299234 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E031 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13996603.67 | 1.399660367E7
SON230402299269 | Administración directa | 138734 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 209244.79 | 209244.79
SON230402300646 | Obra | MEM-FISMUN-16/23 | GILBERTO COTA ZAZUETA | MUNICIPIO DE EMPALME | 580000 | 580000.0
SON230402301066 | Administración directa | 140466 |  | MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA | 74720 | 74720.0
SON230402302853 | Administración directa | 138849 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 200000 | 200000.0
SON230402303013 | Administración directa | 141895 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 11304.99 | 11304.99
SON230402304590 | Administración directa | 138741 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 72570.72 | 72570.72
SON230402304640 | Administración directa | 141663 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 11888.5 | 11888.5
SON230402304681 | Administración directa | 138853 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 864070.69 | 864070.69
SON230402305135 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305210 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305397 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305399 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306097 | Administración directa | 141491 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402306302 | Administración directa | 141500 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 10000 | 10000.0
SON230402306402 | Obra | LSO-826055984-033-2023 | REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2185752.62 | 2185752.62
SON230402306761 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306777 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-939 | argent proyectos | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 650000 | 650000.0
SON230402307604 | Administración directa | 141504 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402307784 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308291 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308400 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308910 | Administración directa | 137804 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 82700 | 82700.0
SON230402310163 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402310198 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402310731 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E032 | JOSE ALBERTO GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 280197.84 | 280197.84
SON230402310942 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-995 | ARQ. KAREMM C. GAXIOLA IBARRA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1196305.89 | 1196305.89
SON230402311341 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1021,1022,1023,1024,1025 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2924874.38 | 2924874.38
SON230402311392 | Administración directa | 140654 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 111653.8 | 111653.8
SON230402312260 | Administración directa | 139030 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 1028542.44 | 1028542.44
SON230402312323 | Administración directa | 140403 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1620266.84 | 1620266.84
SON230402312508 | Administración directa | 140382 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 41762 | 41762.0
SON230402312854 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402313152 | Administración directa | 140365 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 100476 | 100476.0
SON230402313245 | Obra | HPO-2023-5-06-613-62514-62415-136 | DESARROLLOS EKUAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 717066.56 | 717066.56
SON230402313451 | Obra | MBH-23-04 | CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 700985.41 | 700985.41
SON230402313869 | Obra | FAISMUN N° 23/2023 | DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 525362.37 | 525362.37
SON230402314441 | Obra | LSO-826055984-029-2023 | MARIO FELIX GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1652400 | 1652400.0
SON230402314635 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-054 | C. NORA DANIEL PIÑUELAS | H. AYUNTAMIENTO PUERTO PEÑASCO | 982317.13 | 982317.13
SON230402314922 | Administración directa | 140369 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 5920 | 5920.0
SON230402315242 | Administración directa | 140032 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 140314.76 | 140314.76
SON230402316303 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232 | GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 14713369.05 | 1.471336905E7
SON230402316549 | Administración directa | 140427 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 166064 | 166064.0
SON230402317300 | Administración directa | 141580 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 40000 | 40000.0
SON230402317373 | Administración directa | 141488 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402317571 | Administración directa | 140426 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 93357 | 93357.0
SON230402317827 | Administración directa | 140383 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 11145 | 11145.0
SON230402318009 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-335-336-337-338 | CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402318024 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM01/2023 | JOSÉ ALFREDO SARABIA MADUEÑO | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 273152.16 | 273152.16
SON230402318364 | Administración directa | 139341 |  | MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA | 420492.84 | 420492.84
SON230402318370 | Obra | MBH-23-05 | CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 999180.66 | 999480.66
SON230402318460 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319094 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402319125 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319144 | Administración directa | 139295 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1000000 | 683430.26
SON230402319146 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319164 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319213 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319303 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402321207 | Obra | MBH-23-06 | CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 233377.42 | 233377.42
SON230402340210 | Administración directa | 134563 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 399600 | 399627.26
SON230202232710 | Obra | ISIE-FAMEB-23-019 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 1051036.94 | 1051036.94
SON230302241141 | Administración directa | 135463 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 350000 | 350000.0
SON230302248907 | Obra | MNS-LS-JN01/23 | CORELLA ARVIZU MARIO ALBERTO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 2474583.22 | 2474583.22
SON230302250209 | Obra | MNS-AD-JL08/23 | GILDARDO GONZALEZ GARCIA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 1006569.68 | 1006569.68
SON230302254003 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302254354 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302254390 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230302260069 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302260412 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302260504 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230302261648 | Administración directa | 135041 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 739423.57 | 739423.57
SON230302263110 | Obra | 240218 | JUAN MARCOS ENCINAS CONZON | MUNICIPIO DE ROSARIO | 475201.93 | 475201.93
SON230402273284 | Obra | MR-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 908896.75 | 908896.75
SON230402273414 | Obra | MTEP-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 260031.98 | 260031.98
SON230402273415 | Obra | MTEP-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 260031.98 | 260031.98
SON230402273428 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-01 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 183441.31 | 183441.31
SON230402274115 | Obra | MEM-FISMUN-01/23 | PROYECTOS Y SUPERVISION DEL NOROESTE BM S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMPALME | 986000 | 986000.0
SON230402274195 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-04 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 516491.01 | 516491.01
SON230402274207 | Obra | MEM-FISMUN-10/23 | PROYECTOS Y SUPERVISION DEL NOROESTE BM S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE EMPALME | 1169864.45 | 1169864.45
SON230402274304 | Obra | MEM-FISMUN-21/23 | ADBEEL LOPEZ SUAREZ | MUNICIPIO DE EMPALME | 279102.66 | 279102.66
SON230402274428 | Obra | MEM-FISMUN-07/23 | LYH, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE EMPALME | 838079.79 | 838079.79
SON230402275092 | Obra | MARIZ-FAISM-2023-02 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. | 371020.93 | 371020.93
SON230402275275 | Administración directa | 137792 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 8695.47 | 8695.47
SON230402277251 | Obra | AYTO-AP-FAIS-ALUM-25-066-23 | PEDRO SANCHEZ DIAZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1189431.89 | 1189431.89
SON230402278713 | Administración directa | 139716 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 156044 | 156044.0
SON230402278771 | Administración directa | 139974 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 286734.68 | 285649.65
SON230402279115 | Obra | FAIS-2023-DO-NACOZARI-252706 | DAMER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA | 205828.07 | 205828.07
SON230402279570 | Obra | 35 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 15284.56 | 15284.56
SON230402280367 | Obra | 10 | gobierno del estado de sonora | secretaria de desarrollo social | 39211.41 | 39211.41
SON230402281754 | Administración directa | 135466 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 504382.4 | 504382.4
SON230402281984 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402282453 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402282866 | Obra | METCH-FISM-2023-61411-E004 | JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4817261.02 | 4679643.79
SON230402283190 | Administración directa | 139895 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 1384441.22 | 1384441.22
SON230402284022 | Administración directa | 141814 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 620285.62 | 620285.62
SON230402284286 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E023 | GUILLERMINA CALLEJA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1197825.71 | 1197825.71
SON230402285006 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402285290 | Administración directa | 138851 |  | MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | 193562.77 | 193562.77
SON230402285424 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402285915 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402285988 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402286244 | Obra | MR-FAISM-2023-04 | CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 460736.71 | 460736.71
SON230402286663 | Administración directa | 140985 |  | MUNICIPIO DE LA COLORADA SONORA | 110432 | 110432.0
SON230402286669 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402288250 | Obra | MNS-LP-MY02/23-A1 | CONTACTO Y PROYECCION EFECTIVA SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 755683.61 | 755683.61
SON230402289860 | Administración directa | 141597 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 139178.92 | 139178.92
SON230402289888 | Administración directa | 141627 |  | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 275380.42 | 275380.42
SON230402290780 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-042 | C. JUAN IGNACIO ESPARZA PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 911793.88 | 911793.88
SON230402291175 | Obra | FAISMUN N° 20/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 750514.76 | 750514.76
SON230402293035 | Obra | CANANEA-AD-FAIS-04-2023 | CAMPESTRE RESIDENCIAL DE NACO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 254540.92 | 254540.92
SON230402293880 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402294286 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415 949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962, | CONSTRUCCIONES MOSPRI, SA DE CV | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1954438.63 | 1954438.63
SON230402294442 | Obra | 2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402296213 | Administración directa | 137785 |  | MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | 91900 | 91900.0
SON230402296894 | Obra | 2023-61415- 965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 | JAIME MAGALLANES GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1838130.39 | 1838130.39
SON230402298342 | Administración directa | 139653 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402299006 | Administración directa | 139657 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402299418 | Obra | 347785 | A.E.C. ASFALTOS, EMULSIONES CRUZ | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 459264.35 | 459264.35
SON230402301081 | Administración directa | 138737 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 43118 | 43118.0
SON230402302818 | Administración directa | 140079 |  | MCS8501015K9 | 174582.63 | 174582.63
SON230402304193 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E030 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 2039222.53 | 2039222.53
SON230402305141 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305194 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305232 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305380 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402305402 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402306213 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306216 | Administración directa | 138743 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 440082.55 | 440082.55
SON230402306241 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306448 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402306551 | Administración directa | 138746 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 354913.2 | 354913.2
SON230402306694 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-937 | ING. MANUEL DE JESUS VELARDE PEREZ | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 653660 | 653660.0
SON230402306809 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-940 | EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 550000 | 550000.0
SON230402306888 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-986 | MARIA BELEM DEL ROSARIO ROBLES MATUS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 624816 | 624816.0
SON230402307643 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402307896 | Administración directa | 138755 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 53260.35 | 53260.35
SON230402307983 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402307985 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308289 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308327 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308376 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402308438 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308505 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E029 | OMAR OSUNA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1196018 | 1196018.0
SON230402308646 | Administración directa | 138378 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 3917992.41
SON230402310104 | Administración directa | 140805 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 42188.62 | 42188.62
SON230402310225 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402310349 | Administración directa | 140806 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 56131.24 | 56131.24
SON230402310371 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.517866217E7
SON230402310475 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402310692 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4656235.38
SON230402310714 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E033 | KAREMM CECILIA GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 847692.13 | 847692.13
SON230402311081 | Administración directa | 137807 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. | 329298.88 | 329298.88
SON230402311112 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1005-1006 | ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1198127.84 | 1198127.84
SON230402311175 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1008,1009 | ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 952105.46 | 952105.46
SON230402311298 | Obra | MNA-FAISMUN-2023-61415-1016 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1092837.84 | 1092837.84
SON230402311452 | Administración directa | 140673 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 29860 | 29860.0
SON230402311470 | Administración directa | 140677 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 35161 | 35161.0
SON230402312130 | Administración directa | 140693 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 34575 | 34575.0
SON230402312335 | Administración directa | 140812 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 288276.18 | 288276.18
SON230402312388 | Administración directa | 140411 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 240352 | 240352.0
SON230402312592 | Administración directa | 139038 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 289436 | 289436.0
SON230402312632 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312677 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312678 | Administración directa | 139053 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 463692.96 | 463692.96
SON230402312802 | Administración directa | 139063 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 51250.1 | 51250.1
SON230402312814 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230402312931 | Administración directa | 139091 |  | MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA | 71139.69 | 71139.69
SON230402313281 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61409-62415-230 | CONSTRUCCIONES LEHDER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 554047.99 | 554047.99
SON230402313583 | Obra | MBH-23-02 | CONSTRUCTORA BETABEX SA DE CV. | MUNICIPIO DE BENJAMN HILL | 459172.99 | 459172.99
SON230402314050 | Administración directa | 141911 |  | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS | 15836.89 | 15836.89
SON230402314849 | Administración directa | 140412 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 21031 | 21031.0
SON230402316500 | Administración directa | 140423 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 11600 | 11600.0
SON230402317275 | Administración directa | 141584 |  | h. ayuntamiento de banamichi | 60000 | 60000.0
SON230402317999 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318247 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318409 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402318612 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319014 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402319040 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402319108 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-339-340-341-342-343-344-345-346 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230402319176 | Administración directa | 138762 |  | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2000000 | 1795661.54
SON230402323943 | Obra | SEDESSON-FISE-23-064 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1190064.06 | 1190064.06
SON230402328468 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-074 | MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 225899.29 | 225899.29
SON230402333029 | Obra | ISIE-FAMES-23-008-CA-01 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 662214.59 | 662055.73
SON230402333030 | Obra | ISIE-FAMES-23-008-CA-02 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 2180412.76 | 2179978.93
SON230402333031 | Obra | ISIE-FAMES-23-008-CA-03 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 193443.61 | 193197.81

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SON230402285364 | 2023 | 4 | Metros lineales | 106.37 | 106.37 | 106.37 | 100
SON230402282152 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.49 | 49
SON230202216892 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15056 | 15056 | 12044 | 79.9947
SON230402280593 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2541.9 | 2541.9 | 2287.71 | 90
SON220302131691 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210536 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210555 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210560 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232541 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232542 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402275117 | 2023 | 4 | Luminaria | 11 | 11 | 11 | 100
SON230302258067 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 456 | 319.2 | 70
SON230302251605 | 2023 | 4 | Metros lineales | 171.8 | 171.8 | 153.9 | 89.5809
SON230102210534 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402274433 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402274450 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402274456 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402274458 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402274459 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402274460 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 22 | 22 | 22 | 100
SON230402274461 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402274462 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402274463 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402274465 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 15 | 15 | 15 | 100
SON230402279218 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402273607 | 2023 | 4 | Metros | 5337.6 | 5337.6 | 2562.05 | 48
SON230402275866 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
SON230402275875 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 128.37 | 128.37 | 128.37 | 100
SON230402273637 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 100
SON230402281766 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1614.5 | 1614.5 | 1452 | 89.935
SON230402274880 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 388 | 388 | 388 | 100
SON230402274887 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 167 | 167 | 167 | 100
SON230402274890 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 189 | 189 | 189 | 100
SON230102207012 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 9177.4 | 9177.4 | 9177.4 | 100
SON00160200710880 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302249240 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302249109 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 173.19 | 173.19 | 71 | 40.9954
SON230302253530 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214023 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 11 | 100
SON230202214021 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 17 | 17 | 17 | 100
SON230402337771 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202214019 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230302246506 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8424 | 8424 | 8424 | 100
SON230402335639 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335667 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234153 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302237977 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230302238898 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302249785 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302249971 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302261268 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302246073 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402337789 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON00160300796635 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402333287 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.9 | 90
SON230202214514 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230202214559 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230302259749 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 999.81 | 999.81 | 914.82 | 91.4994
SON230402337803 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334620 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.05 | 5
SON230302238901 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302238903 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302238909 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302238911 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402334630 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.43 | 43
SON230302239126 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230302239240 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302239721 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302237301 | 2023 | 4 | Metros lineales | 203.76 | 203.76 | 203.76 | 100
SON230402333362 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.37 | 37
SON230402333364 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202214754 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402309049 | 2023 | 4 | Luminaria | 17 | 17 | 0 | 0
SON230402313973 | 2023 | 4 | Conexione(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SON230302266893 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1092.18 | 867 | 867 | 100
SON230402336592 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402337820 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302246419 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402337822 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4987.72 | 4987.72 | 4987.72 | 100
SON00160300796626 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796625 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202234257 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270383 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334650 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230402334689 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.09 | 9
SON230202214254 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 11 | 100
SON230402317845 | 2023 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402334961 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.26 | 26
SON230302249769 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302249774 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON00160300796624 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796620 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302246427 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON00160300796629 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302238845 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230302238846 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302239379 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230202214778 | 2023 | 4 | Metros lineales | 965 | 965 | 965 | 100
SON230402335092 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230402317975 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0
SON230402318031 | 2023 | 4 | Metros | 150 | 150 | 15 | 10
SON230402334992 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230402335018 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230402336470 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202217781 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 17566 | 17566 | 17566 | 100
SON230402310993 | 2023 | 4 | Metros lineales | 371 | 371 | 0 | 0
SON230302249023 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1499.3 | 1499.3 | 1430 | 95.3778
SON00160300796627 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796619 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239643 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402337841 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302239499 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON00160300796617 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239494 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402335158 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202214762 | 2023 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214765 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302238732 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 241 | 241 | 241 | 100
SON230202218177 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2647.6 | 2647.6 | 2647.6 | 100
SON230402311072 | 2023 | 4 | Metros lineales | 371 | 371 | 0 | 0
SON230402311119 | 2023 | 4 | Metros lineales | 387 | 387 | 0 | 0
SON230402337408 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON00160300796613 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796606 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239476 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402337854 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON00160300796609 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796607 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239133 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON00160300796604 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402334776 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334794 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302237304 | 2023 | 4 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
SON230202214007 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1421.75 | 1421.75 | 1421.75 | 100
SON230402335198 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.99 | 99
SON230202213761 | 2023 | 4 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
SON230402336532 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402311167 | 2023 | 4 | Metros lineales | 387 | 387 | 0 | 0
SON230402311209 | 2023 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
SON230402337421 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON00160300796603 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239132 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402337955 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302239130 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON00160300796969 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402334801 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335221 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.95 | 95
SON230402333967 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202214773 | 2023 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402335176 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402311280 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302240641 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 100
SON230402337482 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402337493 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302245273 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 20 | 20 | 20 | 100
SON230302240599 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405 | 405 | 100
SON230402337967 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 30 | 30
SON00160300796595 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796598 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402337982 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON00160300796594 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796591 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202219420 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202219407 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202218167 | 2023 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SON230402336582 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202218014 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1405.4 | 1405.4 | 1405.4 | 100
SON230302241104 | 2023 | 4 | Metros lineales | 566.13 | 566.13 | 566.13 | 100
SON230302249258 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302239530 | 2023 | 4 | Metros lineales | 652 | 652 | 652 | 100
SON230402338000 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302244486 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 33 | 33 | 0 | 0
SON230302244520 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 78 | 78 | 0 | 0
SON230302239127 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230302238896 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302238840 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402309807 | 2023 | 4 | Metros lineales | 156.5 | 156.5 | 0 | 0
SON230402336619 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402336627 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402336637 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402337643 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302245301 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302245304 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230302257006 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 98.5 | 98.5 | 82.42 | 83.6751
SON230302238838 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230202214757 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230302249777 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214016 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214015 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230202231146 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16500 | 16500 | 16500 | 100
SON230202231144 | 2023 | 4 | Metros lineales | 8000 | 8000 | 8000 | 100
SON230202231147 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12300 | 12300 | 12300 | 100
SON230202231148 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5265 | 5265 | 5265 | 100
SON230202231150 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 164 | 164 | 164 | 100
SON230302237175 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2925 | 2925 | 2925 | 100
SON230402336647 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302237303 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230102211820 | 2023 | 4 | Equipamiento | 4619 | 4619 | 3429 | 74.2368
SON230202213864 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402335555 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335560 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302240630 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302257167 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 100
SON230302257225 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 100
SON230302245314 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302259315 | 2023 | 4 | Metros lineales | 736 | 736 | 736 | 100
SON230402334542 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402335679 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335685 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335718 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302239644 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302245319 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302239502 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302245321 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302239501 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302245324 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302239492 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302245325 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402337726 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302239759 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 4050 | 4050 | 4050 | 100
SON230402338145 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
SON230402332612 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.43 | 43
SON230402335726 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335728 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302244543 | 2023 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
SON230302238462 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 13 | 13 | 13 | 100
SON230302245330 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302245333 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402338153 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SON230402338165 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 822 | 822 | 822 | 100
SON230402338168 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
SON230402338174 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
SON230302249256 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302249247 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302249249 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402337751 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302246055 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302246056 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214024 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 16 | 16 | 16 | 100
SON230302246060 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402338197 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334949 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.4 | 40
SON230402335583 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402338158 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 246 | 246 | 246 | 100
SON230302251630 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302249263 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
SON230302249261 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402336610 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302249253 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302245342 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12420 | 12420 | 12420 | 100
SON230402338178 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402338187 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302268764 | 2023 | 4 | Metros | 2700 | 2700 | 2700 | 100
SON230402334557 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302239487 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1104 | 1104 | 1104 | 100
SON230402335073 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230402333047 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334916 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402315459 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 53.5 | 53.5 | 0 | 0
SON230202214769 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 890.25 | 890.25 | 890.25 | 100
SON230302245292 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302245298 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402338203 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302238906 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302239375 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230302239816 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1441.83 | 1441.83 | 1441.83 | 100
SON230302237654 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230202232677 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 727 | 707 | 707 | 100
SON230402307792 | 2023 | 4 | Luminaria | 11 | 11 | 0 | 0
SON230402334612 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.32 | 32
SON230302239722 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230202214752 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202214533 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1364.4 | 1364.4 | 1364.4 | 100
SON230402337667 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302238897 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202213867 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 100
SON230202214275 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198 | 198 | 100
SON230202214367 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
SON230302237291 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402320436 | 2023 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402315829 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 122.68 | 122.68 | 36.8 | 29.9967
SON230302239646 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302245317 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402321114 | 2023 | 4 | Señalética(s) | 176 | 176 | 0 | 0
SON230402335236 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.99 | 99
SON230402335257 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.65 | 65
SON230402320489 | 2023 | 4 | Metros lineales | 6 | 6 | 0 | 0
SON230402315950 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 27.09 | 27.09 | 8.13 | 30.0111
SON230302239500 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302239491 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230302239478 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230302245328 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402338371 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 925.77 | 925.77 | 879.48 | 94.9998
SON230402314688 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.4 | 40
SON230302265365 | 2023 | 4 | Metros | 4018.41 | 4018.41 | 4018.41 | 100
SON230402334805 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402320587 | 2023 | 4 | Metros lineales | 6 | 6 | 0 | 0
SON230302267771 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334920 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302254127 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
SON230302249248 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402337739 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202214572 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 11 | 100
SON230202214473 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230302245335 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214472 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 11 | 100
SON230302246058 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402338391 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 905.92 | 905.92 | 896.86 | 98.9999
SON230302265367 | 2023 | 4 | Metros | 1498 | 1498 | 1498 | 100
SON230302265354 | 2023 | 4 | Metros | 6649.6 | 6649.6 | 6649.6 | 100
SON230402334822 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON00160200710879 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302246062 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202214022 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230302246066 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230202214020 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230302246070 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302246072 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 21 | 21 | 21 | 100
SON230402314835 | 2023 | 4 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100
SON230402314907 | 2023 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
SON230302265358 | 2023 | 4 | Metros | 7672.76 | 7672.76 | 7672.76 | 100
SON230402334840 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214776 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2395.98 | 2395.98 | 2395.98 | 100
SON00160200694521 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302246076 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230302246079 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON00160300796719 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160200699991 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160200721716 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202231143 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
SON230302265359 | 2023 | 4 | Metros | 9086.88 | 9086.88 | 9086.88 | 100
SON230302265374 | 2023 | 4 | Metros | 1840 | 1840 | 1840 | 100
SON00160300796628 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796623 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402337221 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402337826 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2131.17 | 2131.17 | 2131.17 | 100
SON00160300796622 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00170401024473 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796621 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796618 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402336396 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402336408 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON00160300796616 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239496 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON00170401024465 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00170401024464 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302248314 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON00160300796605 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796608 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302248946 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 23 | 23 | 23 | 100
SON230402334550 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334637 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.1 | 10
SON230402336452 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302248991 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON00160300796481 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796482 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796600 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302249006 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON00160300796592 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402337975 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302249030 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 20 | 20 | 20 | 100
SON00160300796597 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON190301569177 | 2023 | 4 | Metros lineales | 373 | 373 | 373 | 100
SON230302265840 | 2023 | 4 | Otros | 49 | 49 | 49 | 100
SON230302265840 | 2023 | 4 | ESCANER(S) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302265840 | 2023 | 4 | Computadoras | 12 | 12 | 12 | 100
SON230302265840 | 2023 | 4 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 10 | 100
SON220202078319 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SON220402158939 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265 | 1265 | 100
SON230402335574 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335600 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335618 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334910 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202224987 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 58500 | 58500 | 58500 | 100
SON230302266891 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 754.49 | 614.01 | 614.01 | 100
SON230202223531 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1128.3 | 1128.3 | 676 | 59.9131
SON230302244417 | 2023 | 4 | Cárcamo(s) | 16 | 16 | 0 | 0
SON230302239129 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230302239128 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230302238839 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
SON230402319446 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
SON230402319514 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
SON220402199468 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1151.42 | 1151.42 | 1151.42 | 100
SON220402199469 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 628.61 | 628.61 | 628.61 | 100
SON230302271162 | 2023 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402334977 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.75 | 75
SON230402335644 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335675 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402335038 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230202218086 | 2023 | 4 | Metros lineales | 573.62 | 573.62 | 573.62 | 100
SON230202214018 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5 | 5 | 100
SON230202214017 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302261230 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214014 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402319556 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
SON220402199470 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2907.99 | 2907.99 | 2907.99 | 100
SON230202217766 | 2023 | 4 | Metros lineales | 402 | 402 | 402 | 100
SON230302238837 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230302238844 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
SON230302238894 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402325139 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302238900 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402333912 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.03 | 3
SON230402333921 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402313172 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0
SON230402333930 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402333941 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402289057 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 155.56 | 155.56 | 46.67 | 30.0013
SON230402290273 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 100
SON230402333245 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 90 | 90
SON230402289312 | 2023 | 4 | Metros lineales | 183 | 183 | 54.9 | 30
SON230402291247 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 19.06 | 79.4167
SON230402319112 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
SON230402332646 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402333270 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402291332 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 19.07 | 79.4583
SON230402319239 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
SON230102206358 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
SON230402333277 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.45 | 45
SON230102206361 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
SON230402333281 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.05 | 5
SON230202213697 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230202213731 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202213733 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230202214013 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402319316 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
SON230402326414 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402326456 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402326459 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402330857 | 2023 | 4 | Piezas | 55 | 55 | 30 | 54.5455
SON230202214249 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
SON230202214250 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230202214492 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230202214494 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202214497 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402333306 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.08 | 8
SON230402333958 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402319392 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
SON230402319654 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
SON230402323535 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214535 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 22 | 100
SON230202214568 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 17 | 100
SON230402334429 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402319712 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1833 | 1833 | 0 | 0
SON230202214595 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402333375 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.08 | 8
SON230202214694 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402333382 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.6 | 60
SON230402333962 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402303912 | 2023 | 4 | Metros lineales | 449 | 449 | 0 | 0
SON230402319806 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 0 | 0
SON230402319860 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202234247 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234028 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232654 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234174 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234250 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232670 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234158 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234264 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232731 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270387 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232647 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267754 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302266990 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267515 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267779 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270215 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267784 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267522 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267785 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267674 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON210201944204 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON210302005381 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON210302005383 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220202089115 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302135843 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210539 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210531 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210547 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210542 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210530 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232617 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232661 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234246 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234253 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202233152 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234160 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267496 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267562 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267783 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267593 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270131 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270139 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267539 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267023 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267707 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267696 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267781 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267786 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267789 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267449 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214758 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
SON230402333410 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.52 | 52
SON230402333991 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334005 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402289915 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 267.25 | 267.25 | 213.8 | 80
SON230402300805 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5165.5 | 5165.5 | 2169.51 | 42
SON230302270211 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267528 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267764 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267756 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333425 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302237643 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402334012 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334534 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402294210 | 2023 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
SON230402324384 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402324397 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302267760 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270247 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267718 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302269883 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267796 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267787 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267615 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267714 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267732 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267795 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270256 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 73 | 73
SON230302270278 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 92 | 92
SON230102210544 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 10 | 10
SON230302267808 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 70 | 70
SON230302267802 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 40 | 40
SON220302131693 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302270283 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333446 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302237649 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402333452 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 15 | 15
SON230302237960 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
SON230302238833 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
SON230302238834 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402334067 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 95 | 95
SON230402310473 | 2023 | 4 | Metros lineales | 387 | 387 | 0 | 0
SON230402311816 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 100
SON230402324542 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402324547 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402333032 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333033 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333035 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333036 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333037 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333040 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333045 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333046 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333052 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333055 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333056 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334089 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 74 | 74
SON230402334106 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 8 | 8
SON230402311914 | 2023 | 4 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402313596 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402333058 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333059 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333060 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333061 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334112 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 65 | 65
SON230402310662 | 2023 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
SON230402334154 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 10 | 10
SON230402334160 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 45 | 45
SON230402334170 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 1 | 1
SON230402334171 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 5 | 5
SON230402334172 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 5 | 5
SON230402334178 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334179 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202214516 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230202214517 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402333322 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.1 | 10
SON230402333330 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.08 | 8
SON230402333979 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402304262 | 2023 | 4 | Luminaria | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402312123 | 2023 | 4 | Metros lineales | 616 | 616 | 616 | 100
SON230402318403 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
SON230402323932 | 2023 | 4 | Kilómetro cuadrado | 14460.75 | 14460.75 | 14460.75 | 100
SON230402323934 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402323942 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
SON230402333338 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.15 | 15
SON230202214569 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230202214594 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402333352 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214618 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402333988 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402333997 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334017 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334023 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402304432 | 2023 | 4 | Metros lineales | 72.3 | 72.3 | 0 | 0
SON230402312185 | 2023 | 4 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402318524 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0
SON230402333383 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202214756 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402334028 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334048 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334052 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334060 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 85 | 85
SON230402334074 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402302068 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 267.49 | 267.49 | 80.25 | 30.0011
SON230402304531 | 2023 | 4 | Luminaria | 15 | 15 | 0 | 0
SON230402311310 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
SON230402332632 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302237633 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302237636 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402333440 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402334086 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 82 | 82
SON230402334091 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334094 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 25 | 25
SON230402334097 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334100 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334103 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402318749 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0
SON230402333448 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302237685 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
SON230402333458 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402333462 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334110 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402302318 | 2023 | 4 | Metros lineales | 152.55 | 152.55 | 0 | 0
SON230402332648 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.15 | 15
SON210201944393 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234254 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267012 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267002 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267570 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270268 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267643 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267782 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267752 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267594 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267712 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267502 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267738 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267729 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267788 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267648 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302266985 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402334152 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 1 | 1
SON230402334157 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 20 | 20
SON230402334169 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 40 | 40
SON230402334177 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334180 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402334181 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402318946 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0
SON230402318999 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0
SON230402317698 | 2023 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230402332144 | 2023 | 4 | Metros | 429 | 429 | 171.6 | 40
SON230402308124 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 0 | 0
SON230402312714 | 2023 | 4 | Metros lineales | 15 | 15 | 0 | 0
SON230302267699 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267669 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267713 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267777 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267726 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270207 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267734 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267720 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267702 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267790 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270273 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 56 | 56
SON230302269877 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 50 | 50
SON230302267809 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267804 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 15 | 15
SON220202089112 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON220302131673 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267007 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402312831 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SON230402293260 | 2023 | 4 | Metros lineales | 894.7 | 894.7 | 90 | 10.0592
SON230402333034 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333038 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333039 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333041 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333042 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333043 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333044 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333048 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333049 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333050 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333051 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333053 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402312985 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 0 | 0
SON230402324131 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
SON230202232707 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234271 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202233843 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202233847 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333054 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333062 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202233956 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202233967 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234256 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232625 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232716 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202233857 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267466 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267745 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267753 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267743 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267689 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267747 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267578 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267508 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302269915 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302269897 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267755 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267739 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267750 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267768 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267774 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270202 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267800 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402293452 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2318 | 2318 | 1738.5 | 75
SON230402333064 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333065 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333195 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333947 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402333949 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230402302901 | 2023 | 4 | Metros lineales | 371 | 371 | 0 | 0
SON230402308583 | 2023 | 4 | Luminaria | 12 | 12 | 0 | 0
SON230402325057 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 295 | 295 | 295 | 100
SON230402293528 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1725.1 | 1725.1 | 776.3 | 45.0003
SON230402325152 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402333237 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 18 | 18
SON230402299302 | 2023 | 4 | Metros lineales | 199 | 199 | 0 | 0
SON230402333252 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.05 | 5
SON230402303340 | 2023 | 4 | Metros lineales | 371 | 371 | 0 | 0
SON230402308869 | 2023 | 4 | Luminaria | 12 | 12 | 0 | 0
SON230402308908 | 2023 | 4 | Luminaria | 16 | 16 | 0 | 0
SON230402301016 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7358.2 | 7358.2 | 2943.28 | 40
SON230102206359 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230202213695 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230202213696 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202214009 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230202214012 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 9 | 9 | 9 | 100
SON230202214246 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230202214247 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202214248 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402333295 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.75 | 75
SON230302270705 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SON230402340403 | 2023 | 4 | Metros | 1869.56 | 1869.56 | 560.87 | 30.0001
SON230302271538 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302271592 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.49 | 49
SON230402340702 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
SON230402340735 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
SON230202235395 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.28 | 28
SON230202235410 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
SON230302270620 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.72 | 72
SON230302270819 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SON220402204996 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SON230402340201 | 2023 | 4 | Metros | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SON230402340236 | 2023 | 4 | Metros | 257.4 | 257.4 | 180.18 | 70
SON230302271579 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402340689 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
SON220402204867 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
SON220402205032 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
SON230302270627 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SON230302270685 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.73 | 73
SON230302270763 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
SON220402205005 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
SON230402340217 | 2023 | 4 | Metros | 1350 | 1350 | 1350 | 100
SON220202099173 | 2023 | 4 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202235355 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
SON230202235361 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230202235402 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
SON230402340594 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
SON230402340726 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
SON230402341438 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202235426 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
SON230402341487 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202235399 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SON220202099541 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302270650 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.88 | 88
SON230302270671 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
SON230302270642 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.54 | 54
SON230302271543 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302271164 | 2023 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302271585 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302270729 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
SON230302270770 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.65 | 65
SON230302270797 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402340572 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SON230302270808 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
SON230402340610 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
SON230402340644 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.03 | 3
SON230402340679 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.04 | 4
SON230402340713 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230402340742 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON220402205009 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SON230402341240 | 2023 | 4 | Kilómetro | 35 | 35 | 35 | 100
SON230202235408 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
SON230402340357 | 2023 | 4 | Metros | 530 | 530 | 159 | 30
SON230202235436 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SON230302270617 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
SON230302270659 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SON230302270700 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
SON230402341563 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302270714 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
SON230302270739 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.84 | 84
SON230302270750 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
SON230302270789 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.82 | 82
SON230302271550 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.65 | 65
SON220402204879 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
SON220402199439 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
SON230102207030 | 2023 | 4 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SON230202218163 | 2023 | 4 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
SON230202218244 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 100
SON230202222442 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202225965 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202232543 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302237300 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302238456 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230302242234 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302244014 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SON230302260146 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302261612 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421 | 1421 | 100
SON230302261949 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 162 | 100
SON230302263011 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
SON230302263022 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 100
SON230302265314 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1408 | 1408 | 1408 | 100
SON230302265316 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 3800 | 100
SON230302265356 | 2023 | 4 | Metros | 1650 | 1650 | 1650 | 100
SON230302265816 | 2023 | 4 | Computadoras | 16 | 16 | 16 | 100
SON230302265981 | 2023 | 4 | Computadoras | 11 | 11 | 11 | 100
SON230302265981 | 2023 | 4 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302265981 | 2023 | 4 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302265981 | 2023 | 4 | LICENCIA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402273419 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 100
SON230402273788 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402274127 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 9988.1 | 9988.1 | 9988.1 | 100
SON230402274308 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402275272 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 100
SON230402275274 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 100
SON230402275960 | 2023 | 4 | Metros lineales | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 100
SON230402276375 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 344 | 344 | 344 | 100
SON230402276458 | 2023 | 4 | Metros lineales | 3400 | 3400 | 3400 | 100
SON230402276755 | 2023 | 4 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
SON230402276772 | 2023 | 4 | Metros lineales | 391 | 391 | 391 | 100
SON230402279132 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402279464 | 2023 | 4 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
SON230402280250 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 256.35 | 256.35 | 256.35 | 100
SON230402280426 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402281180 | 2023 | 4 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
SON230402281371 | 2023 | 4 | Metros lineales | 211 | 211 | 211 | 100
SON230402283428 | 2023 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SON230402285307 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 28 | 28 | 28 | 100
SON230402286022 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286064 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286282 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 100
SON230402286791 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 64 | 64 | 64 | 100
SON230402287182 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 28000 | 28000 | 28000 | 100
SON230402287302 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 100
SON230402287661 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2592 | 2592 | 2592 | 100
SON230402287688 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14400 | 14400 | 14400 | 100
SON230402289757 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 341.93 | 341.93 | 341.93 | 100
SON230402289812 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
SON230402290287 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 222.65 | 222.65 | 222.65 | 100
SON230402291017 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
SON230402291269 | 2023 | 4 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
SON230402291395 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 100
SON230402292933 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 280 | 280 | 280 | 100
SON230402293149 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402293197 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 26 | 26 | 26 | 100
SON230402293712 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402293863 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402294268 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402294328 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402294825 | 2023 | 4 | Luminaria | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402295174 | 2023 | 4 | Metros lineales | 334 | 334 | 334 | 100
SON230402296147 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402297257 | 2023 | 4 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
SON230402297992 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 700 | 700 | 700 | 100
SON230402298206 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 412 | 412 | 412 | 100
SON230402298223 | 2023 | 4 | Metros lineales | 768 | 768 | 768 | 100
SON230402298630 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402298775 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 86.09 | 86.09 | 86.09 | 100
SON230402300349 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 100
SON230402300829 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SON230402301019 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6129.1 | 6129.1 | 6129.1 | 100
SON230402301346 | 2023 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
SON230402302409 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 358.18 | 358.18 | 358.18 | 100
SON230402305055 | 2023 | 4 | Vivienda | 43 | 43 | 43 | 100
SON230402305078 | 2023 | 4 | Luminaria | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402305158 | 2023 | 4 | Luminaria | 60 | 60 | 60 | 100
SON230402305239 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402305243 | 2023 | 4 | Luminaria | 17 | 17 | 17 | 100
SON230402306051 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402306343 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402306498 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402306585 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402306651 | 2023 | 4 | Luminaria | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402307733 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402307945 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308006 | 2023 | 4 | Luminaria | 21 | 21 | 21 | 100
SON230402308022 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308323 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402308456 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402308606 | 2023 | 4 | Luminaria | 54 | 54 | 54 | 100
SON230402308802 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 135 | 100
SON230402310081 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
SON230402310162 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310959 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310974 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311003 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311189 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
SON230402311227 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311767 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 100
SON230402311999 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402312153 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
SON230402312436 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
SON230402312442 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SON230402312662 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 100
SON230402312734 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6216 | 6216 | 6216 | 100
SON230402312765 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6250 | 6250 | 6250 | 100
SON230402312773 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 100
SON230402312806 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
SON230402313311 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402313340 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402315281 | 2023 | 4 | Metros lineales | 157 | 157 | 157 | 100
SON230402316434 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 9450 | 9450 | 9450 | 100
SON230402317499 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317583 | 2023 | 4 | Luminaria | 850 | 850 | 850 | 100
SON230402317966 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402317993 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402318481 | 2023 | 4 | Luminaria | 13 | 13 | 13 | 100
SON230402318494 | 2023 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
SON230402318767 | 2023 | 4 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402318997 | 2023 | 4 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402319156 | 2023 | 4 | Metros | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SON230402319189 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 51 | 100
SON230402320473 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402321441 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402329957 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402331277 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1358 | 1358 | 1358 | 100
SON230402331628 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402333023 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402338065 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 435.75 | 435.75 | 435.75 | 100
SON230402340241 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
SON210101887715 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202231168 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 2640 | 100
SON230302237295 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302237689 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302237691 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302239134 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 22 | 100
SON230302254029 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SON230302254358 | 2023 | 4 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
SON230302254449 | 2023 | 4 | Metros lineales | 228 | 228 | 228 | 100
SON230302254714 | 2023 | 4 | Metros lineales | 269 | 269 | 269 | 100
SON230302258313 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2267.8 | 2267.8 | 2267.8 | 100
SON230302259411 | 2023 | 4 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
SON230302260192 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302260646 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302265495 | 2023 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
SON230302265495 | 2023 | 4 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
SON230302265495 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
SON230302267723 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270168 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402273422 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 100
SON230402273638 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 219.64 | 219.64 | 219.64 | 100
SON230402273787 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402273790 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402274118 | 2023 | 4 | Metros | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 100
SON230402274196 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SON230402276756 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 100
SON230402276975 | 2023 | 4 | Luminaria | 165 | 165 | 165 | 100
SON230402277422 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402278744 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 611 | 611 | 611 | 100
SON230402279525 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 136 | 100
SON230402279765 | 2023 | 4 | Aula | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402280077 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 254 | 254 | 254 | 100
SON230402280419 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402280423 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402280577 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402281698 | 2023 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SON230402282831 | 2023 | 4 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
SON230402283944 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 270 | 270 | 270 | 100
SON230402284030 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402284762 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402284866 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402284952 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402285534 | 2023 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402285838 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286221 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286288 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
SON230402287271 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402287657 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SON230402288552 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402288961 | 2023 | 4 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402291019 | 2023 | 4 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402291187 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 100
SON230402291324 | 2023 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
SON230402292546 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2297 | 2297 | 2297 | 100
SON230402293772 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52500 | 52500 | 52500 | 100
SON230402293903 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402294273 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 750 | 750 | 750 | 100
SON230402294301 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 980 | 980 | 980 | 100
SON230402294516 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 2800 | 2800 | 2800 | 100
SON230402295105 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
SON230402295318 | 2023 | 4 | Kilómetro | 54 | 54 | 54 | 100
SON230402296238 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 421.7 | 421.7 | 421.7 | 100
SON230402297236 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21000 | 21000 | 21000 | 100
SON230402298905 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402299408 | 2023 | 4 | Metros lineales | 146 | 146 | 146 | 100
SON230402300972 | 2023 | 4 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
SON230402302719 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402304514 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 100
SON230402304582 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 244.9 | 244.9 | 244.9 | 100
SON230402304625 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 403.22 | 403.22 | 403.22 | 100
SON230402305155 | 2023 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402305214 | 2023 | 4 | Luminaria | 13 | 13 | 13 | 100
SON230402305218 | 2023 | 4 | Luminaria | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402305388 | 2023 | 4 | Luminaria | 110 | 110 | 110 | 100
SON230402305394 | 2023 | 4 | Luminaria | 18 | 18 | 18 | 100
SON230402306076 | 2023 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402306281 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402306284 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5632 | 5632 | 5632 | 100
SON230402306319 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7744 | 7744 | 7744 | 100
SON230402306354 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4104 | 4104 | 4104 | 100
SON230402306413 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402306591 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402306666 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 884 | 884 | 884 | 100
SON230402306720 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 862.54 | 862.54 | 862.54 | 100
SON230402306728 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402306784 | 2023 | 4 | Luminaria | 11 | 11 | 11 | 100
SON230402307217 | 2023 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SON230402307537 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402307889 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402308157 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402308184 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402308559 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402308593 | 2023 | 4 | Luminaria | 64 | 64 | 64 | 100
SON230402308596 | 2023 | 4 | Aula | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402308713 | 2023 | 4 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402308741 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
SON230402308988 | 2023 | 4 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402310117 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SON230402310244 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310957 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 231.42 | 231.42 | 231.42 | 100
SON230402311327 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311348 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311354 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311422 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311459 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311874 | 2023 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
SON230402312428 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SON230402312637 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 100
SON230402312708 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850 | 3850 | 100
SON230402313219 | 2023 | 4 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 10000 | 100
SON230402314055 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 854.9 | 854.9 | 854.9 | 100
SON230402314364 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
SON230402314988 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402315177 | 2023 | 4 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
SON230402316622 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317494 | 2023 | 4 | Luminaria | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402317908 | 2023 | 4 | Luminaria | 94 | 94 | 94 | 100
SON230402318025 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402318154 | 2023 | 4 | Luminaria | 36 | 36 | 36 | 100
SON230402318372 | 2023 | 4 | Luminaria | 26 | 26 | 26 | 100
SON230402318709 | 2023 | 4 | Luminaria | 22 | 22 | 22 | 100
SON230402318835 | 2023 | 4 | Luminaria | 26 | 26 | 26 | 100
SON230402319190 | 2023 | 4 | Metros lineales | 193 | 193 | 193 | 100
SON230402319333 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319648 | 2023 | 4 | Vivienda | 45 | 45 | 45 | 100
SON230402320994 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402321137 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 146.22 | 146.22 | 146.22 | 100
SON230402326415 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402333024 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202222719 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5814.5 | 5814.5 | 5814.5 | 100
SON230302244819 | 2023 | 4 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
SON230302249960 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 75.44 | 75.44 | 75.44 | 100
SON230302254640 | 2023 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SON230302254676 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302259335 | 2023 | 4 | Metros lineales | 736 | 736 | 736 | 100
SON230302260428 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302260462 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302262896 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
SON230302265366 | 2023 | 4 | Metros | 716 | 716 | 716 | 100
SON230302267424 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267798 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402272859 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2045 | 2045 | 2045 | 100
SON230402273439 | 2023 | 4 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402273462 | 2023 | 4 | Luminaria | 21 | 21 | 21 | 100
SON230402274220 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 701.96 | 701.96 | 701.96 | 100
SON230402274274 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402274283 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1073.1 | 1073.1 | 1073.1 | 100
SON230402274291 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402274452 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 19 | 19 | 19 | 100
SON230402274876 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 261 | 261 | 261 | 100
SON230402275139 | 2023 | 4 | Luminaria | 22 | 22 | 22 | 100
SON230402275278 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
SON230402275489 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402275500 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 19 | 100
SON230402275544 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402275920 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402276449 | 2023 | 4 | Metros lineales | 12530 | 12530 | 12530 | 100
SON230402276768 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402279012 | 2023 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402279018 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402280642 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402281846 | 2023 | 4 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
SON230402283762 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402283970 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1087 | 1087 | 1087 | 100
SON230402285299 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402285410 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402286020 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286072 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286636 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402287204 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 22500 | 22500 | 22500 | 100
SON230402287243 | 2023 | 4 | Metros lineales | 278 | 278 | 278 | 100
SON230402287741 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500 | 12500 | 100
SON230402289317 | 2023 | 4 | Señalética(s) | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402290154 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 136.55 | 136.55 | 136.55 | 100
SON230402293037 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402293094 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402293672 | 2023 | 4 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
SON230402293746 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 350 | 350 | 350 | 100
SON230402293877 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 210 | 210 | 210 | 100
SON230402294227 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 350 | 350 | 350 | 100
SON230402294405 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 630 | 630 | 630 | 100
SON230402294459 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 10500 | 10500 | 10500 | 100
SON230402295134 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
SON230402296245 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402296324 | 2023 | 4 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100
SON230402296536 | 2023 | 4 | Celdas solares | 26 | 26 | 26 | 100
SON230402297264 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 490 | 490 | 490 | 100
SON230402297290 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 700 | 700 | 700 | 100
SON230402298800 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402299096 | 2023 | 4 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
SON230402299248 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110 | 1110 | 100
SON230402301038 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
SON230402303223 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1930.4 | 1930.4 | 1930.4 | 100
SON230402304306 | 2023 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SON230402304610 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1199.2 | 1199.2 | 1199.2 | 100
SON230402305128 | 2023 | 4 | Luminaria | 22 | 22 | 22 | 100
SON230402305225 | 2023 | 4 | Luminaria | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402305375 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402306271 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12020 | 12020 | 12020 | 100
SON230402306388 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402306797 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402306815 | 2023 | 4 | Luminaria | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402306837 | 2023 | 4 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
SON230402307571 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402307730 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402308018 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308083 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308086 | 2023 | 4 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
SON230402308275 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402308396 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402308425 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 100
SON230402308553 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402308591 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402308664 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402308715 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402308919 | 2023 | 4 | Luminaria | 19 | 19 | 19 | 100
SON230402308994 | 2023 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SON230402309111 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402309998 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402310057 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310513 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402311946 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 996 | 996 | 996 | 100
SON230402312055 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402312061 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 170.28 | 170.28 | 170.28 | 100
SON230402312126 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105.97 | 105.97 | 105.97 | 100
SON230402312200 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 164 | 164 | 164 | 100
SON230402312238 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SON230402312834 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
SON230402313440 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402313461 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402314158 | 2023 | 4 | Luminaria | 122 | 122 | 122 | 100
SON230402314204 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402314281 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402314565 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
SON230402314676 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402314754 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SON230402315476 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 100
SON230402315762 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402316515 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402316574 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317900 | 2023 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402318191 | 2023 | 4 | Luminaria | 82 | 82 | 82 | 100
SON230402318340 | 2023 | 4 | Luminaria | 68 | 68 | 68 | 100
SON230402318422 | 2023 | 4 | Metros | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402318634 | 2023 | 4 | Luminaria | 157 | 157 | 157 | 100
SON230402318975 | 2023 | 4 | Vivienda | 150 | 150 | 150 | 100
SON230402319098 | 2023 | 4 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
SON230402319258 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402320433 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402320507 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402320613 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402321105 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402323534 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402324124 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 646 | 646 | 646 | 100
SON230402326892 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402329963 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402331276 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402331298 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402333028 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102206368 | 2023 | 4 | Metros lineales | 459 | 459 | 459 | 100
SON230102206834 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1107 | 16880.63 | 16880.63 | 100
SON230202215211 | 2023 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202219403 | 2023 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202223609 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1138.2 | 1138.2 | 1138.2 | 100
SON230202225657 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16182 | 16182 | 16182 | 100
SON230202233974 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302242200 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302243787 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302249550 | 2023 | 4 | Metros lineales | 157.74 | 157.74 | 157.74 | 100
SON230302254316 | 2023 | 4 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
SON230302257787 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3366.1 | 3366.1 | 3366.1 | 100
SON230302259291 | 2023 | 4 | Metros lineales | 736 | 736 | 736 | 100
SON230302260304 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302265986 | 2023 | 4 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 10 | 100
SON230302270237 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402273740 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402273789 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402273859 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 100
SON230402274109 | 2023 | 4 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
SON230402274312 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 100
SON230402275114 | 2023 | 4 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402275136 | 2023 | 4 | Luminaria | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402276733 | 2023 | 4 | Metros lineales | 69 | 69 | 69 | 100
SON230402277358 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 854.9 | 854.9 | 854.9 | 100
SON230402277489 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402277572 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402279360 | 2023 | 4 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
SON230402279666 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1176 | 1176 | 1176 | 100
SON230402282332 | 2023 | 4 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
SON230402284069 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402284378 | 2023 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
SON230402284428 | 2023 | 4 | Metros lineales | 197 | 197 | 197 | 100
SON230402285188 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402285918 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286273 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 100
SON230402286277 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 35.87 | 35.87 | 35.87 | 100
SON230402287181 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SON230402287335 | 2023 | 4 | Metros lineales | 504 | 504 | 504 | 100
SON230402287644 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2611 | 2611 | 2611 | 100
SON230402287651 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 7478 | 7478 | 7478 | 100
SON230402288033 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402289352 | 2023 | 4 | Metros lineales | 60.26 | 60.26 | 60.26 | 100
SON230402289377 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402291394 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
SON230402291479 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 24 | 100
SON230402291546 | 2023 | 4 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
SON230402291576 | 2023 | 4 | Metros lineales | 685 | 685 | 685 | 100
SON230402292711 | 2023 | 4 | Kilómetro | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 100
SON230402292800 | 2023 | 4 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
SON230402292811 | 2023 | 4 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
SON230402293059 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 840 | 840 | 840 | 100
SON230402295456 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
SON230402295731 | 2023 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
SON230402295993 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402296042 | 2023 | 4 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
SON230402296381 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402297183 | 2023 | 4 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
SON230402297337 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 26600 | 26600 | 26600 | 100
SON230402297523 | 2023 | 4 | Señalética(s) | 44 | 44 | 44 | 100
SON230402298243 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
SON230402298856 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
SON230402299196 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402299314 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
SON230402301637 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402301885 | 2023 | 4 | Luminaria | 119 | 119 | 119 | 100
SON230402302948 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402304176 | 2023 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402305124 | 2023 | 4 | Luminaria | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402305202 | 2023 | 4 | Luminaria | 48 | 48 | 48 | 100
SON230402305205 | 2023 | 4 | Luminaria | 22 | 22 | 22 | 100
SON230402305369 | 2023 | 4 | Luminaria | 14 | 14 | 14 | 100
SON230402306060 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SON230402306165 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402306254 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 11329 | 11329 | 11329 | 100
SON230402306529 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402306683 | 2023 | 4 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402306744 | 2023 | 4 | Luminaria | 37 | 37 | 37 | 100
SON230402306898 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 2515 | 2515 | 2515 | 100
SON230402307150 | 2023 | 4 | Metros lineales | 143 | 143 | 143 | 100
SON230402307682 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402307769 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402307851 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402307855 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402307958 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308318 | 2023 | 4 | Luminaria | 11 | 11 | 11 | 100
SON230402308365 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402308463 | 2023 | 4 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
SON230402308504 | 2023 | 4 | Luminaria | 42 | 42 | 42 | 100
SON230402308629 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 100
SON230402308649 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402308650 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402308676 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308694 | 2023 | 4 | Luminaria | 28 | 28 | 28 | 100
SON230402308851 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
SON230402308903 | 2023 | 4 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402308956 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402310350 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311017 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311019 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 380.82 | 380.82 | 380.82 | 100
SON230402311129 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1980 | 1980 | 1980 | 100
SON230402311148 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 2300 | 100
SON230402311202 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311241 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
SON230402311253 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SON230402311334 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311342 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402311367 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
SON230402311373 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402312068 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 100
SON230402312091 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402312502 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 100
SON230402312511 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SON230402312568 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
SON230402313372 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402313423 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402314108 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402314362 | 2023 | 4 | Metros lineales | 3180 | 3180 | 3180 | 100
SON230402315023 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402315050 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317703 | 2023 | 4 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
SON230402317748 | 2023 | 4 | Luminaria | 370 | 370 | 370 | 100
SON230402317790 | 2023 | 4 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
SON230402317831 | 2023 | 4 | Luminaria | 94 | 94 | 94 | 100
SON230402317877 | 2023 | 4 | Luminaria | 34 | 34 | 34 | 100
SON230402318068 | 2023 | 4 | Luminaria | 241 | 241 | 241 | 100
SON230402318279 | 2023 | 4 | Luminaria | 74 | 74 | 74 | 100
SON230402318355 | 2023 | 4 | Luminaria | 80 | 80 | 80 | 100
SON230402319054 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402320450 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402321458 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402326417 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402341546 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON230102206951 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SON230102210559 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202219411 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202231149 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 2640 | 100
SON230302237667 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230302238461 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302249788 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302254677 | 2023 | 4 | Metros lineales | 264 | 264 | 264 | 100
SON230302257111 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230302257189 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135 | 1135 | 100
SON230302259256 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1308 | 1308 | 1308 | 100
SON230302260393 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302261637 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 628 | 628 | 628 | 100
SON230302263050 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 100
SON230302265315 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1900 | 100
SON230302267035 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402273295 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402273299 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
SON230402273441 | 2023 | 4 | Luminaria | 11 | 11 | 11 | 100
SON230402273781 | 2023 | 4 | Metros lineales | 245 | 245 | 245 | 100
SON230402273943 | 2023 | 4 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
SON230402274278 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402275105 | 2023 | 4 | Luminaria | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402275276 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402275859 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 100
SON230402275967 | 2023 | 4 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
SON230402277362 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 854.9 | 854.9 | 854.9 | 100
SON230402277698 | 2023 | 4 | Luminaria | 232 | 232 | 232 | 100
SON230402277705 | 2023 | 4 | Luminaria | 151 | 151 | 151 | 100
SON230402278267 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402281296 | 2023 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SON230402281934 | 2023 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
SON230402281951 | 2023 | 4 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
SON230402282479 | 2023 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SON230402282941 | 2023 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SON230402283259 | 2023 | 4 | Celdas solares | 21 | 21 | 21 | 100
SON230402283779 | 2023 | 4 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
SON230402284968 | 2023 | 4 | Metros lineales | 146 | 146 | 146 | 100
SON230402285159 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402285217 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402285386 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402285965 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286261 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 79.19 | 79.19 | 79.19 | 100
SON230402287307 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402287706 | 2023 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
SON230402287769 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 59 | 59 | 59 | 100
SON230402289163 | 2023 | 4 | Metros lineales | 227 | 227 | 227 | 100
SON230402289212 | 2023 | 4 | Metros lineales | 122.69 | 122.69 | 122.69 | 100
SON230402289612 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1331 | 1331 | 1331 | 100
SON230402290054 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 205.28 | 205.28 | 205.28 | 100
SON230402290074 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SON230402292982 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402293097 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 35000 | 35000 | 35000 | 100
SON230402293223 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 100
SON230402293270 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 100
SON230402293649 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402295392 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402295946 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402297065 | 2023 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402297640 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
SON230402297961 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 490 | 490 | 490 | 100
SON230402298296 | 2023 | 4 | Piezas | 197 | 197 | 197 | 100
SON230402298474 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 189.6 | 189.6 | 189.6 | 100
SON230402298579 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 109 | 109 | 109 | 100
SON230402298648 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SON230402299102 | 2023 | 4 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
SON230402299965 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 50 | 50 | 50 | 100
SON230402301010 | 2023 | 4 | Metros lineales | 296 | 296 | 296 | 100
SON230402301524 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402302439 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402303402 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402304090 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402305105 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402305152 | 2023 | 4 | Luminaria | 799 | 799 | 799 | 100
SON230402305166 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402306215 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8864.6 | 8864.6 | 8864.6 | 100
SON230402306380 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7729 | 7729 | 7729 | 100
SON230402306502 | 2023 | 4 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
SON230402306719 | 2023 | 4 | Luminaria | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402306737 | 2023 | 4 | Luminaria | 54 | 54 | 54 | 100
SON230402306805 | 2023 | 4 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402307187 | 2023 | 4 | Metros lineales | 602 | 602 | 602 | 100
SON230402307528 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402307615 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402307790 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402307850 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402308349 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402308427 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402308575 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402308605 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402308620 | 2023 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402308627 | 2023 | 4 | Luminaria | 28 | 28 | 28 | 100
SON230402308684 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 100
SON230402308730 | 2023 | 4 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402308966 | 2023 | 4 | Luminaria | 9 | 9 | 9 | 100
SON230402309726 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
SON230402309844 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1525 | 1525 | 1525 | 100
SON230402310209 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310602 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 35 | 35 | 35 | 100
SON230402310763 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 100
SON230402311265 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311412 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402311441 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311890 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402312315 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
SON230402312358 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
SON230402312465 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402312623 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SON230402312628 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
SON230402312757 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 119.02 | 119.02 | 119.02 | 100
SON230402313190 | 2023 | 4 | Luminaria | 49 | 49 | 49 | 100
SON230402314063 | 2023 | 4 | Luminaria | 58 | 58 | 58 | 100
SON230402314328 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402314428 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402314864 | 2023 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SON230402315318 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402316365 | 2023 | 4 | Metros lineales | 8476 | 8476 | 8476 | 100
SON230402317412 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317535 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402317557 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402317582 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402317621 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402318421 | 2023 | 4 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
SON230402318442 | 2023 | 4 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
SON230402318563 | 2023 | 4 | Luminaria | 314 | 314 | 314 | 100
SON230402318735 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 650 | 650 | 650 | 100
SON230402319057 | 2023 | 4 | Luminaria | 33 | 33 | 33 | 100
SON230402319061 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319074 | 2023 | 4 | Luminaria | 14 | 14 | 14 | 100
SON230402319163 | 2023 | 4 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
SON230402319225 | 2023 | 4 | Luminaria | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402319234 | 2023 | 4 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319279 | 2023 | 4 | Luminaria | 69 | 69 | 69 | 100
SON230402320382 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 339.42 | 339.42 | 339.42 | 100
SON230402320491 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402326894 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402328476 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402329938 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 400 | 400 | 400 | 100
SON230402333025 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402341521 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1164 | 1164 | 1164 | 100
SON230302239131 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
SON230302242214 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302248326 | 2023 | 4 | Abrevadero(s) | 13 | 13 | 13 | 100
SON230302260333 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302260556 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302260955 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1244 | 1244 | 1244 | 100
SON230302262893 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 100
SON230302263028 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
SON230302265604 | 2023 | 4 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302265604 | 2023 | 4 | Computadoras | 15 | 15 | 15 | 100
SON230302265604 | 2023 | 4 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302265996 | 2023 | 4 | Piezas | 72 | 72 | 72 | 100
SON230302265996 | 2023 | 4 | Otros | 51 | 51 | 51 | 100
SON230302265996 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 478 | 478 | 478 | 100
SON230302267453 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267486 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302269935 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1149 | 1149 | 1149 | 100
SON230402273417 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 111.27 | 111.27 | 111.27 | 100
SON230402273443 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402273449 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3408 | 3408 | 3408 | 100
SON230402273855 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 406.57 | 406.57 | 406.57 | 100
SON230402274054 | 2023 | 4 | Metros lineales | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 100
SON230402274215 | 2023 | 4 | Metros lineales | 287.4 | 287.4 | 287.4 | 100
SON230402274991 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 538 | 538 | 538 | 100
SON230402275130 | 2023 | 4 | Luminaria | 18 | 18 | 18 | 100
SON230402276638 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402276759 | 2023 | 4 | Metros lineales | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 100
SON230402277481 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
SON230402279071 | 2023 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402279074 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402279164 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402279684 | 2023 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SON230402279764 | 2023 | 4 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100
SON230402280059 | 2023 | 4 | Aula | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402282368 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 993.8 | 993.8 | 993.8 | 100
SON230402284332 | 2023 | 4 | Metros lineales | 207 | 207 | 207 | 100
SON230402284460 | 2023 | 4 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
SON230402284946 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402285432 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
SON230402285900 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402286729 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402287196 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 27900 | 27900 | 27900 | 100
SON230402287733 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 100
SON230402287787 | 2023 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402288550 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402288967 | 2023 | 4 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402289169 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
SON230402290042 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 896 | 896 | 896 | 100
SON230402292907 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 630 | 630 | 630 | 100
SON230402293264 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402293693 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402293717 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 280 | 280 | 280 | 100
SON230402293817 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 560 | 560 | 560 | 100
SON230402293844 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 700 | 700 | 700 | 100
SON230402293865 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 560 | 560 | 560 | 100
SON230402294386 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 980 | 980 | 980 | 100
SON230402294487 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 1400 | 1400 | 1400 | 100
SON230402296130 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 170 | 100
SON230402296173 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402296351 | 2023 | 4 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
SON230402296368 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402296621 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402299397 | 2023 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402301333 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402301631 | 2023 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
SON230402305118 | 2023 | 4 | Luminaria | 250 | 250 | 250 | 100
SON230402305198 | 2023 | 4 | Luminaria | 414 | 414 | 414 | 100
SON230402305373 | 2023 | 4 | Luminaria | 24 | 24 | 24 | 100
SON230402305390 | 2023 | 4 | Luminaria | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402305401 | 2023 | 4 | Luminaria | 57 | 57 | 57 | 100
SON230402306120 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402306238 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 10258 | 10258 | 10258 | 100
SON230402306326 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402306458 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402306542 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402306695 | 2023 | 4 | Metros lineales | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 100
SON230402306698 | 2023 | 4 | Luminaria | 17 | 17 | 17 | 100
SON230402306736 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
SON230402306766 | 2023 | 4 | Luminaria | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402306801 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 282 | 282 | 282 | 100
SON230402306827 | 2023 | 4 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
SON230402306913 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 3516.6 | 3516.6 | 3516.6 | 100
SON230402307808 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402307905 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402307920 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308222 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 100
SON230402308248 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402308490 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402308862 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402308931 | 2023 | 4 | Luminaria | 40 | 40 | 40 | 100
SON230402308941 | 2023 | 4 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402308951 | 2023 | 4 | Luminaria | 28 | 28 | 28 | 100
SON230402308975 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402310339 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310987 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311074 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1425 | 1425 | 1425 | 100
SON230402311099 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SON230402312181 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
SON230402312514 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SON230402312686 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
SON230402312725 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2350 | 2350 | 2350 | 100
SON230402312839 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100
SON230402313170 | 2023 | 4 | Luminaria | 68 | 68 | 68 | 100
SON230402313202 | 2023 | 4 | Luminaria | 43 | 43 | 43 | 100
SON230402313397 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402314037 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8650.3 | 8650.3 | 8650.3 | 100
SON230402314120 | 2023 | 4 | Luminaria | 183 | 183 | 183 | 100
SON230402314420 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402314510 | 2023 | 4 | Metros lineales | 7944.1 | 7944.1 | 7944.1 | 100
SON230402314518 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402314711 | 2023 | 4 | Luminaria | 38 | 38 | 38 | 100
SON230402317729 | 2023 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SON230402318638 | 2023 | 4 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
SON230402318961 | 2023 | 4 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
SON230402318962 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319031 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319082 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319192 | 2023 | 4 | Luminaria | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402319231 | 2023 | 4 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402319881 | 2023 | 4 | Metros | 210 | 210 | 210 | 100
SON230402320893 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402321448 | 2023 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402333026 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333027 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402340595 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1455 | 1455 | 1455 | 100
SON220302136052 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202221987 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 100
SON230302237293 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302237298 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302237659 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302242242 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230302249185 | 2023 | 4 | Metros lineales | 410.26 | 410.26 | 410.26 | 100
SON230302253517 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 2750 | 100
SON230302255113 | 2023 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SON230302256291 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302259177 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 12 | 100
SON230302260202 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302260387 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302261624 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206 | 1206 | 100
SON230302265844 | 2023 | 4 | Mobiliario y equipo | 207 | 207 | 207 | 100
SON230302270832 | 2023 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302271890 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5398.5 | 5398.5 | 5398.5 | 100
SON230402273436 | 2023 | 4 | Luminaria | 13 | 13 | 13 | 100
SON230402274048 | 2023 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402274287 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 100
SON230402276383 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 46 | 100
SON230402276464 | 2023 | 4 | Metros lineales | 7620 | 7620 | 7620 | 100
SON230402277036 | 2023 | 4 | Luminaria | 44 | 44 | 44 | 100
SON230402279364 | 2023 | 4 | Metros lineales | 195 | 195 | 195 | 100
SON230402280044 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
SON230402281612 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4883 | 4883 | 4883 | 100
SON230402281892 | 2023 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SON230402282502 | 2023 | 4 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
SON230402282808 | 2023 | 4 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
SON230402283297 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
SON230402283902 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 654.45 | 654.45 | 654.45 | 100
SON230402284371 | 2023 | 4 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
SON230402285955 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286767 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402287145 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402287237 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 10640 | 10640 | 10640 | 100
SON230402287768 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
SON230402289388 | 2023 | 4 | Metros lineales | 71 | 71 | 71 | 100
SON230402290753 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 100
SON230402291522 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
SON230402292122 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
SON230402292520 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402293046 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 490 | 490 | 490 | 100
SON230402293080 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
SON230402293537 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402293589 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 630 | 630 | 630 | 100
SON230402293812 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402294309 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 129500 | 129500 | 129500 | 100
SON230402298403 | 2023 | 4 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402298977 | 2023 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
SON230402299047 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 100
SON230402299221 | 2023 | 4 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
SON230402299234 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402299269 | 2023 | 4 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
SON230402300646 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 632.42 | 632.42 | 632.42 | 100
SON230402301066 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402302853 | 2023 | 4 | Kilómetro | 50 | 50 | 50 | 100
SON230402303013 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
SON230402304590 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402304640 | 2023 | 4 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
SON230402304681 | 2023 | 4 | Vivienda | 38 | 38 | 38 | 100
SON230402305135 | 2023 | 4 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402305210 | 2023 | 4 | Luminaria | 322 | 322 | 322 | 100
SON230402305397 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402305399 | 2023 | 4 | Luminaria | 13 | 13 | 13 | 100
SON230402306097 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402306302 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402306402 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6734 | 6734 | 6734 | 100
SON230402306761 | 2023 | 4 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402306777 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SON230402307604 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402307784 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402308291 | 2023 | 4 | Luminaria | 36 | 36 | 36 | 100
SON230402308400 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308910 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310163 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310198 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310731 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 385 | 100
SON230402310942 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311341 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311392 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402312260 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1073.67 | 1073.67 | 1073.67 | 100
SON230402312323 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 20000 | 100
SON230402312508 | 2023 | 4 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
SON230402312854 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6366.3 | 6366.3 | 6366.3 | 100
SON230402313152 | 2023 | 4 | Luminaria | 22 | 22 | 22 | 100
SON230402313245 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402313451 | 2023 | 4 | Metros lineales | 408.3 | 408.3 | 408.3 | 100
SON230402313869 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 253.77 | 253.77 | 253.77 | 100
SON230402314441 | 2023 | 4 | Luminaria | 200 | 200 | 200 | 100
SON230402314635 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 100
SON230402314922 | 2023 | 4 | Metros lineales | 5 | 5 | 5 | 100
SON230402315242 | 2023 | 4 | Luminaria | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402316303 | 2023 | 4 | Metros lineales | 9045 | 9045 | 9045 | 100
SON230402316549 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317300 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317373 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317571 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317827 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402318009 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402318024 | 2023 | 4 | Kilómetro | 600 | 600 | 600 | 100
SON230402318364 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402318370 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 398 | 398 | 398 | 100
SON230402318460 | 2023 | 4 | Luminaria | 79 | 79 | 79 | 100
SON230402319094 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319125 | 2023 | 4 | Luminaria | 41 | 41 | 41 | 100
SON230402319144 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SON230402319146 | 2023 | 4 | Luminaria | 47 | 47 | 47 | 100
SON230402319164 | 2023 | 4 | Luminaria | 58 | 58 | 58 | 100
SON230402319213 | 2023 | 4 | Luminaria | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402319303 | 2023 | 4 | Luminaria | 38 | 38 | 38 | 100
SON230402321207 | 2023 | 4 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
SON230402340210 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 152 | 100
SON230402341688 | 2023 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402341739 | 2023 | 4 | Estudio de preinversión | 12 | 12 | 12 | 100
SON230202232710 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302241141 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302248907 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 944.48 | 944.48 | 944.48 | 100
SON230302250209 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 100
SON230302254003 | 2023 | 4 | Metros lineales | 356 | 356 | 356 | 100
SON230302254354 | 2023 | 4 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
SON230302254390 | 2023 | 4 | Metros lineales | 365 | 365 | 365 | 100
SON230302260069 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302260412 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302260504 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302261648 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 934 | 934 | 934 | 100
SON230302263110 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SON230302269807 | 2023 | 4 | Metros lineales | 5138.5 | 5138.5 | 5138.5 | 100
SON230402273284 | 2023 | 4 | Metros lineales | 391 | 391 | 391 | 100
SON230402273414 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 100
SON230402273415 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402273428 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402274115 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 9988.1 | 9988.1 | 9988.1 | 100
SON230402274195 | 2023 | 4 | Metros lineales | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 100
SON230402274207 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402274304 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402274428 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
SON230402275092 | 2023 | 4 | Luminaria | 11 | 11 | 11 | 100
SON230402275275 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 100
SON230402277251 | 2023 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402278713 | 2023 | 4 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
SON230402278771 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 224.02 | 300.68 | 300.68 | 100
SON230402279115 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402279570 | 2023 | 4 | Piezas | 780 | 780 | 780 | 100
SON230402280367 | 2023 | 4 | Aula | 10 | 10 | 10 | 100
SON230402281754 | 2023 | 4 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
SON230402281984 | 2023 | 4 | Metros lineales | 68 | 68 | 68 | 100
SON230402282453 | 2023 | 4 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
SON230402282866 | 2023 | 4 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
SON230402283190 | 2023 | 4 | Celdas solares | 87 | 87 | 87 | 100
SON230402284022 | 2023 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
SON230402284286 | 2023 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
SON230402285006 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402285290 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1620 | 1620 | 1620 | 100
SON230402285424 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402285915 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402285988 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286244 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402286663 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 24 | 24 | 24 | 100
SON230402286669 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402288250 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 283.96 | 283.96 | 283.96 | 100
SON230402289860 | 2023 | 4 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
SON230402289888 | 2023 | 4 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
SON230402290780 | 2023 | 4 | Metros lineales | 672 | 672 | 672 | 100
SON230402291175 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 100
SON230402293035 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100
SON230402293880 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402294286 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 59500 | 59500 | 59500 | 100
SON230402294442 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 50400 | 50400 | 50400 | 100
SON230402296213 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402296894 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 38500 | 38500 | 38500 | 100
SON230402298342 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402299006 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402299418 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 942.93 | 942.93 | 942.93 | 100
SON230402301081 | 2023 | 4 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
SON230402302818 | 2023 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SON230402304193 | 2023 | 4 | Metros lineales | 349.4 | 349.4 | 349.4 | 100
SON230402305141 | 2023 | 4 | Luminaria | 88 | 88 | 88 | 100
SON230402305194 | 2023 | 4 | Luminaria | 81 | 81 | 81 | 100
SON230402305232 | 2023 | 4 | Luminaria | 64 | 64 | 64 | 100
SON230402305380 | 2023 | 4 | Luminaria | 30 | 30 | 30 | 100
SON230402305402 | 2023 | 4 | Luminaria | 220 | 220 | 220 | 100
SON230402306213 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SON230402306216 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1322.5 | 1322.5 | 1322.5 | 100
SON230402306241 | 2023 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SON230402306448 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230402306551 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1057.2 | 1057.2 | 1057.2 | 100
SON230402306694 | 2023 | 4 | Metros lineales | 3060 | 3060 | 3060 | 100
SON230402306809 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 2616 | 2616 | 2616 | 100
SON230402306888 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SON230402307643 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402307896 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 100
SON230402307983 | 2023 | 4 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402307985 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308289 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402308327 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402308376 | 2023 | 4 | Luminaria | 83 | 83 | 83 | 100
SON230402308438 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230402308505 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402308646 | 2023 | 4 | Luminaria | 35 | 35 | 35 | 100
SON230402310104 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON230402310225 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310349 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
SON230402310371 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402310475 | 2023 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SON230402310692 | 2023 | 4 | Metros lineales | 43 | 43 | 43 | 100
SON230402310714 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 427.31 | 427.31 | 427.31 | 100
SON230402311081 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SON230402311112 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2900 | 2900 | 2900 | 100
SON230402311175 | 2023 | 4 | Metros lineales | 3800 | 3800 | 3800 | 100
SON230402311298 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1900 | 100
SON230402311452 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402311470 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402312130 | 2023 | 4 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
SON230402312335 | 2023 | 4 | Metros lineales | 87 | 87 | 87 | 100
SON230402312388 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 10000 | 100
SON230402312592 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 271.73 | 271.73 | 271.73 | 100
SON230402312632 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3250 | 3250 | 3250 | 100
SON230402312677 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5800 | 5800 | 5800 | 100
SON230402312678 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 434.44 | 434.44 | 434.44 | 100
SON230402312802 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 100
SON230402312814 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 100
SON230402312931 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 100
SON230402313281 | 2023 | 4 | Metros lineales | 311 | 311 | 311 | 100
SON230402313583 | 2023 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SON230402314050 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402314849 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402316500 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317275 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402317999 | 2023 | 4 | Luminaria | 19 | 19 | 19 | 100
SON230402318247 | 2023 | 4 | Luminaria | 44 | 44 | 44 | 100
SON230402318409 | 2023 | 4 | Luminaria | 14 | 14 | 14 | 100
SON230402318612 | 2023 | 4 | Luminaria | 17 | 17 | 17 | 100
SON230402319014 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319040 | 2023 | 4 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
SON230402319108 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230402319176 | 2023 | 4 | Luminaria | 26 | 26 | 26 | 100
SON230402323943 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230402328468 | 2023 | 4 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
SON230402333029 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333030 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230402333031 | 2023 | 4 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".