## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | SON230302241141 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO,SONORA. - 36898 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 36898 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE YAÑEZ FIMBRES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CASA HABITACIÓN UBICADA A 35 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE YAÑEZ FIMBRES DOMICILIO CONOCIDO NÁCORI CHICO.CASA , lon:-108.98381694, lat:29.68488171}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 350000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2241141/proyecto_PROCESO, 2241141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239240 | Proyecto de inversión | 756325 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756325.0, modificado:756325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN. - 186399 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 186399 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MAZATÁN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TATO , A 18 MTS DEL CBT A EXTENCION MAZATLANA 425 MTS AL ESTE DEL HOTEL RESTAURANTE MAIOTA 309 MTS AL ESTE DE , lon:-110.13997835, lat:29.00507969}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302272213 | Proyecto de inversión | 1559660.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559660.51, modificado:1559660.51}} | REHABILITACION DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMON CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:NAVOJOA, NAVOJOA, lon:-109.420642, lat:27.062268}} | 2023-07-14 | 2023-11-02 | 1559660.51 | 1559660.51 | 1559660.51 | 467898.15 | 467898.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302269883 | Proyecto de inversión | 721153.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.79, modificado:721153.78}} | (22-FP-5025) REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN CBTIS 63 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5025 | N | 0 | 0 | 1231 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO Y/O CARRETERA A LA UNION SN, lon:-109.62406518, lat:26.8222391}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 0 | 721153.78 | 216346.13 | 216346.13 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-015, contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:721153.78, importe_modificado:721153.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202215211 | Acción | 393120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393120.0, modificado:509483.52}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 12530 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 12530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.546351, lat:31.327815}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 251942.4 | 251942.4 | 251942.4 | 251942.4 | 251942.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132236, contratista:, convocante:Municipio de Agua Prieta, monto:509483.52, importe_modificado:509483.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | {2215211/proyecto_INICIO, 2215211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270617 | Proyecto de inversión | 118298842.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1829884255E8, modificado:1.1829884255E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0040 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294983, lat:27.645945}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 118298842.55 | 118298842.55 | 35489652.77 | 35489652.77 | 35489652.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267035 | Proyecto de inversión | 1293413.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293413.14, modificado:1293413.14}} | (23-FB-0076) CONSTRUCCION DE AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN, USAER 63, DE LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1098 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:230, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.5246085, lat:26.70530612}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1000170.45 | 1293413.14 | 1293413.14 | 1293413.14 | 1000170.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-058, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1293413.14, importe_modificado:1293413.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267035/proyecto_INICIO, 2267035/proyecto_PROCESO, 2267035/proyecto_FIN, 2267035/proyecto_INICIO, 2267035/proyecto_PROCESO, 2267035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202217781 | Proyecto de inversión | 18817694.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.881769454E7, modificado:1.881769454E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA NAVOJOA ENTRE BLVD. QUIROGA Y CALLE CHANATE Y 220.00 M AL PONIENTE DE LA CALLE ISRAEL COL. PUERTA REAL C.P. 83320 HILLO., SON. AGEB 0381 Y 682 - 33250 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 33250 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17566.0, meta_modificada:17566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA NAVOJOA COLONIA PUERTA REAL RESIDENCIAL, 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CALLE CHANATE, AVE. NAVOJOA ENTRE BLV. ANTONIO QUIROGA Y CALLE CHANATE DE LA COLONIA PUERTA REAL DEL MUNIC, lon:-111.023743, lat:29.118544}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 17122875.71 | 17122875.71 | 5650028.61 | 5650028.61 | 5650028.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-31, contratista:PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.712287571E7, importe_modificado:1.712287571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9661.3}} | {2217781/proyecto_INICIO, 2217781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270620 | Proyecto de inversión | 122277282.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2227728277E8, modificado:1.2227728277E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0040 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294983, lat:27.645945}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 122277282.77 | 122277282.77 | 37305129.26 | 37305129.26 | 37305129.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270627 | Proyecto de inversión | 124820781.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2482078158E8, modificado:1.2482078158E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0040 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294983, lat:27.645945}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 124820781.58 | 124820781.58 | 39300053.5 | 39300053.5 | 39300053.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271538 | Proyecto de inversión | 9622414.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9622414.9, modificado:9622414.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA DE PVC DE 8", 502 ML DE TUBERÍA DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | c-00152/0209 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:173, direccion:ortiz, guaymas, lon:-110.7137753, lat:28.2872255}} | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 9622414.9 | 8560525.91 | 8560525.91 | 2568157.78 | 2568157.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202099173 | Proyecto de inversión | 39313303.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.931330386E7, modificado:3.931330386E7}} | CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | DIF ESTATAL |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROYECTO RIO SONORA, lon:-110.92317, lat:29.074863}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROYECTO RIO SONORA, lon:-110.92296, lat:29.07515}, geo3: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE Y PROLONGACIÓN BOULEVARD SERNA, lon:-110.923, lat:29.07513}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 17238912.84 | 12787619.27 | 12787619.27 | 12787619.27 | 12669619.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2099173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271543 | Proyecto de inversión | 5400622.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400622.58, modificado:5400622.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DÍAMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DÍAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134/0282 | N | 0 | 0 | 926 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:173, direccion:ORTIZ, GUAYMAS, lon:-110.71399501, lat:28.28824735}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 5400622.58 | 5325012.1 | 5325012.1 | 1597503.63 | 1597503.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271550 | Proyecto de inversión | 1281647.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281647.08, modificado:1281647.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16,17 Y 18 SECTOR CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00152/0211 | N | 0 | 0 | 12062 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS, lon:-110.89489797, lat:27.92336643}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 1281647.08 | 1255918 | 1255918 | 376775.4 | 376775.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267750 | Proyecto de inversión | 1852570.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852570.96, modificado:1852570.96}} | (23-FR-0031) INSTALACION DE AIRES Y CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA LAURA PATRICIA VALLE POLANCO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1248 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASEO ROMANZA SN, lon:-110.89491517, lat:31.31139081}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 555771.29 | 1852570.96 | 555771.29 | 555771.29 | 555771.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-107, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1852570.96, importe_modificado:1852570.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:35.0}} | {2267750/proyecto_INICIO, 2267750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202218014 | Proyecto de inversión | 1646031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646031.53, modificado:1646031.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLES HIDALGO, PROGRESO, BELLA VISTA Y DELFINES ENTRE ALTATA Y BLVD. SAN AGUSTIN COL. PROGRESO C.P. 83342 EN BAHÍA DE KINO, SON. AGEB 5024 - 34409 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 34409 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.4, meta_modificada:1405.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 83342 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ALTATA Y BOULEVARD SAN AGUSTIN, CALLE HIDALGO Y DELFINES SE AMPLIARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HIDALGO PROGRESO BELLA VIS, lon:-111.93297327, lat:28.82271206}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 1611378.31 | 1611378.31 | 891646.12 | 891646.12 | 891646.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-38, contratista:GRUPO SACBE OBRAS PLANIFICADAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1611378.31, importe_modificado:1611378.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1213.7}} | {2218014/proyecto_INICIO, 2218014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270650 | Proyecto de inversión | 99653466.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.965346647E7, modificado:9.965346647E7}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0044 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 99653466.47 | 99653466.47 | 38868451.55 | 38868451.55 | 38868451.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270659 | Proyecto de inversión | 115365884.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1536588407E8, modificado:1.1536588407E8}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0044 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-26 | 2023-12-31 | 115365884.07 | 115365884.07 | 47264120.6 | 47264120.6 | 47264120.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270685 | Proyecto de inversión | 107705960.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0770596039E8, modificado:1.0770596039E8}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACION DE SECCION HIDRAULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0044 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 107705960.39 | 107705960.39 | 32311788.12 | 32311788.12 | 32311788.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271579 | Proyecto de inversión | 879496.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879496.58, modificado:879496.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00152/0212 | N | 0 | 0 | 13205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:HEROICA GUAYMAS , GUAYMAS, lon:-110.90857318, lat:27.88879797}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 879496.58 | 857411.09 | 857411.09 | 257223.33 | 257223.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270700 | Proyecto de inversión | 20759066.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.075906635E7, modificado:2.075906635E7}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-20 | 2023-12-31 | 20759066.35 | 20759066.35 | 5534366.66 | 5534366.66 | 5534366.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270705 | Proyecto de inversión | 2082402.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082402.64, modificado:2082402.64}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACION DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20847 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2082402.64 | 2082402.64 | 570191.68 | 570191.68 | 570191.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270714 | Proyecto de inversión | 3528619.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528619.87, modificado:3528619.87}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACION DE SECCION HIDRAULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20847 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 3528619.87 | 3528619.87 | 918243.37 | 918243.37 | 918243.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302248306 | Proyecto de inversión | 101419.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101419.44, modificado:101419.44}} | AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 153477 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 153477 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTA RITA EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-111.12906911, lat:30.53476683}} | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302248314 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA ARCO IRIS EN AGEB 16111 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 153512 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 153512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ROMERO DUARTE 674 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARCO IRIS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE J Y CALLE JOSE MARIA TAPIA, CALLE JUAN ROMERO DUARTE NO. 674 ENTRE CALLE J Y JOSE MARIA TAPIA DE LA , lon:-110.99147303, lat:29.0328972}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2248314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302248326 | Proyecto de inversión | 196504 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196504.0, modificado:196504.0}} | REHABILITACIÓN DE TRECE ABREVADEROS AGRÍCOLAS EJIDO BACOACHI - 153630 | 26 | Sonora | 11 | Bacoachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bacoachi | 153630 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:152, direccion:EJIDO BACOACHI, 84690 LAS BELLOTAS, BACOACHI SONORA ENTRE BRECHA LA BELLOTA Y , UBICÁNDOSE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 89 MAZOCAHUI CANANEA EN EL KILÓMETRO 158 CON LA CARRETERA ESTATAL BACOACHI FRONTERAS DENOMINADA LA VA, lon:-109.91301403, lat:30.61665977}} | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 196504 | 196504 | 196504 | 196504 | 196504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA, monto:196504.0, importe_modificado:196504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2248326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302248341 | Proyecto de inversión | 177247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177247.66, modificado:177247.66}} | AMPLIACION DE 80 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 153702 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 153702 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, lon:-111.12905384, lat:30.53476415}} | 2023-07-20 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265354 | Proyecto de inversión | 7455093.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7455093.32, modificado:7455093.32}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6649.6, meta_modificada:6649.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.969773, lat:29.088795}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.969292, lat:29.085912}} | 2023-03-29 | 2023-08-31 | 7455093.32 | 7455093.32 | 4065033.58 | 4065033.58 | 4065033.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-10, contratista:6M INGENIERIA FEB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:8770698.02, importe_modificado:8770698.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6648.27}} | {2265354/proyecto_INICIO, 2265354/proyecto_PROCESO, 2265354/proyecto_FIN, 2265354/proyecto_PROCESO, 2265354/proyecto_INICIO, 2265354/proyecto_PROCESO, 2265354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265358 | Proyecto de inversión | 6589204.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6589204.06, modificado:6589204.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7672.76, meta_modificada:7672.76}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.962813, lat:29.13072}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.961937, lat:29.125847}} | 2023-03-29 | 2023-08-31 | 6589204.06 | 6589204.06 | 212642.08 | 212642.08 | 212642.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-09, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:6589204.06, importe_modificado:6589204.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7672.76}} | {2265358/proyecto_FIN, 2265358/proyecto_INICIO, 2265358/proyecto_PROCESO, 2265358/proyecto_FIN, 2265358/proyecto_INICIO, 2265358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270729 | Proyecto de inversión | 2075542.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075542.15, modificado:2075542.15}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA RECUPERACION DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICDA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACION DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRANEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.476738, lat:27.690894}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2075542.15 | 2075542.15 | 745429.01 | 745429.01 | 745429.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270739 | Proyecto de inversión | 21084872.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.108487269E7, modificado:2.108487269E7}} | CONSERVACION NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0046 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294962, lat:27.645969}} | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 21084872.69 | 21084872.69 | 10965417.82 | 10965417.82 | 10965417.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249550 | Proyecto de inversión | 551636.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551636.11, modificado:551636.11}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS UTES ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y TEPEHUANES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 161331 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 161331 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.74, meta_modificada:157.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE UTES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y CALLE TEPEHUANES, CALLE LOS QUICHES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS QUI, lon:-110.97420048, lat:31.2692526}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 551636.11 | 551636.11 | 519232.67 | 519232.67 | 519232.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL05/23, contratista:JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:551636.11, importe_modificado:551636.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.27}} | {2249550/proyecto_INICIO, 2249550/proyecto_PROCESO, 2249550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270168 | Proyecto de inversión | 1675291.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675291.74, modificado:1508757.51}} | (23-UE-0031) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES NAVOJOA) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1130 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva, lon:-109.45316017, lat:27.05060865}} | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 1081035.22 | 1508757.51 | 1081035.22 | 1081035.22 | 1081035.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-004, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:1508757.51, importe_modificado:1508757.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270168/proyecto_PROCESO, 2270168/proyecto_FIN, 2270168/proyecto_PROCESO, 2270168/proyecto_INICIO, 2270168/proyecto_PROCESO, 2270168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270789 | Proyecto de inversión | 19185189.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.918518995E7, modificado:1.918518995E7}} | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRANEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE POTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0047 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1558, direccion:RAMADA TRADICIONAL, lon:-110.415814, lat:27.622555}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 19185189.95 | 19185189.95 | 8060359.73 | 8060359.73 | 8060359.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON190301569177 | Acción | 356822 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:356822.0, modificado:356822.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS LAURELES CONSISTENTE EN 8 POSTES Y 373 MTS DE LINEA PRIMARIA Y 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA | 26 | Sonora | 17 | Caborca |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 660-2018 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:Primero de Mayo, Sonora, México, lon:-112.72916794, lat:30.80569908}} | 2019-02-26 | 2019-06-24 | 338980.9 | 338980.9 | 338980.9 | 338980.9 | 338980.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.05/2019, contratista:RENTA, MOVIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EQUIPEN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Caborca, monto:356822.0, importe_modificado:356822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1569177/proyecto_FIN, 1569177/proyecto_PROCESO, 1569177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231143 | Proyecto de inversión | 3343725.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3343725.54, modificado:3243127.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE NO REELECCION Y BLVD SOSA CHAVEZ MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 67409 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 67409 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NOREELECCION COLONIA JUÁREZ, 85870 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE SOSA CHAVEZ Y CALLE PERIFERICO, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.44284822, lat:27.05679581}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 3243127.85 | 3243127.85 | 1709679.67 | 1709679.67 | 1709679.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-979, contratista:ING. CIPRIANO LOPEZ VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3243127.85, importe_modificado:3243127.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2231143/proyecto_INICIO, 2231143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231146 | Proyecto de inversión | 3823360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3823360.42, modificado:3714870.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO MICROCARPETA EN EL BLVD SONORA ENTRE CALLE COCORTI Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 69286 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69286 | S | 1500 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. SONORA COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE COCORIT Y CALLE AGUSTIN MELGAR, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA SONORA EN BLVD.SONORA ENTRE COCORIT Y AGUSTIN MELGAR EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.43523141, lat:27.06511262}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3714870.97 | 3714870.97 | 1114461.29 | 1114461.29 | 1114461.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-984, contratista:MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3714870.97, importe_modificado:3714870.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2231146/proyecto_INICIO, 2231146/proyecto_PROCESO, 2231146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231147 | Proyecto de inversión | 3673774.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3673774.74, modificado:3572585.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO MICROCARPETA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CENTENARIO EN NAVOJOA, SONORA - 69287 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69287 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CENTENARIO, CALLE BLVD. OBREGON OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA REFORMA CALLE MORELOS ENTRE CUAHUTEMOC Y CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NA, lon:-109.45867392, lat:27.08120027}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3572585.16 | 3572585.16 | 3235414.42 | 3235414.42 | 3235414.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-983, contratista:ING. FRANCISCO LOPEZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3572585.16, importe_modificado:3572585.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {2231147/proyecto_INICIO, 2231147/proyecto_PROCESO, 2231147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231148 | Proyecto de inversión | 1555075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1555075.6, modificado:1514573.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO MICROCARPETA EN CALLE MORELOS ENTRE GARCIA MORALES Y OTERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 69289 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69289 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5265.0, meta_modificada:5265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GARCIA MORALES Y CALLE OTERO, BOULEVARD BLVD. OBREGON OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA REFORMA EN CALLE MORELOS ENTRE GARCIA MORALES Y OTERO EN EL MUNICIPIO , lon:-109.44656106, lat:27.08238478}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1514573.27 | 1514573.27 | 947399.58 | 947399.58 | 947399.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-982, contratista:ING. JESUS VALENZUELA TERMINEL, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1514573.27, importe_modificado:1514573.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2231148/proyecto_INICIO, 2231148/proyecto_PROCESO, 2231148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231149 | Proyecto de inversión | 2910739.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2910739.11, modificado:2910739.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE CAMPODONICO ENTRE CORREGIDORA Y GUELATAO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 69291 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69291 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE CORREGIDORA, OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.4540176, lat:27.06566674}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2910739.11 | 2910739.11 | 1801389.11 | 1801389.11 | 1801389.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-980, contratista:OMAR ALBERTO CASTELO ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3574533.24, importe_modificado:3574533.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2231149/proyecto_INICIO, 2231149/proyecto_PROCESO, 2231149/proyecto_INICIO, 2231149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235895 | Proyecto de inversión | 5516977.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5516977.5, modificado:5055192.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | LO-85-I03-826055984-N-8-2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6787.66, meta_modificada:6787.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion: AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47, lon:-114.4345, lat:32.2715}} | 2023-06-01 | 2023-06-28 | 5055192.34 | 5055192.34 | 5055192.34 | 5055192.34 | 5055192.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-85-I03-826055984-N-8-2023, contratista:FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:5055192.34, importe_modificado:5055192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6787.66}} | {2235895/proyecto_FIN, 2235895/proyecto_INICIO, 2235895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235871 | Proyecto de inversión | 2523065.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2523065.69, modificado:2327052.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA, EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | IO-85-I03-826055984-N-5-2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2438.91, meta_modificada:2438.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA, lon:-114.4742, lat:32.2803}} | 2023-05-02 | 2023-06-10 | 2327052.52 | 2327052.52 | 2327052.52 | 2327052.52 | 2327052.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-5-2023, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2334764.84, importe_modificado:2327052.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2438.91}} | {2235871/proyecto_INICIO, 2235871/proyecto_FIN, 2235871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235889 | Proyecto de inversión | 1557066.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557066.51, modificado:1413166.39}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "A" Y AV. NUEVO LEON "A", EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | IO-85-I03-826055984-N-7-2023 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4661.94, meta_modificada:4661.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA A Y AV. NUEVO LEON A, lon:-114.4428, lat:32.261}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1413166.39 | 1413166.39 | 1413166.39 | 1413166.39 | 1413166.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-7-2023, contratista:REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1413166.39, importe_modificado:1413166.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4661.94}} | {2235889/proyecto_INICIO, 2235889/proyecto_FIN, 2235889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235883 | Proyecto de inversión | 3100770.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100770.99, modificado:2814644.63}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION "A" Y AV. LIBERTAD "A", EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | IO-85-I03-826055984-N-6-2023 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9255.61, meta_modificada:9255.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION A Y AV. LIBERTAD A, lon:-114.4357, lat:32.2724}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 2814644.63 | 2814644.63 | 2814644.63 | 2814644.63 | 2814644.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-6-2023, contratista:REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2814644.63, importe_modificado:2813178.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9255.61}} | {2235883/proyecto_INICIO, 2235883/proyecto_FIN, 2235883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270202 | Proyecto de inversión | 1675291.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675291.74, modificado:166534.23}} | (23-UE-0031) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES NAVOJOA) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1130 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva, lon:-109.45316017, lat:27.05060865}} | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 0 | 166534.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-004-CA-01, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:166534.23, importe_modificado:166534.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270202/proyecto_FIN, 2270202/proyecto_PROCESO, 2270202/proyecto_FIN, 2270202/proyecto_INICIO, 2270202/proyecto_PROCESO, 2270202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270215 | Proyecto de inversión | 2150919 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150919.0, modificado:2040434.65}} | (23-UE-0029) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES SAN LUIS RIO COLORADO) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1129 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.705908, lat:32.45967769}} | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 705729.17 | 2040434.65 | 705729.17 | 705729.17 | 705729.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-003, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2040434.65, importe_modificado:2040434.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {2270215/proyecto_PROCESO, 2270215/proyecto_INICIO, 2270215/proyecto_PROCESO, 2270215/proyecto_INICIO, 2270215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270819 | Proyecto de inversión | 659912.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659912.4, modificado:659912.4}} | SUPERVISION DE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y SISTEMAS DE MEDICION EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 041 RIO YAQUI Y 018 PUEBLO YAQUI, MUNICIPIOS DE CAJEME, BACUM Y GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0048 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294937, lat:27.645931}} | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 659912.4 | 659912.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270832 | Adquisición | 17902856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7902856E7, modificado:1.7902856E7}} | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294937, lat:27.645931}} | 2023-09-11 | 2023-12-15 | 17902856 | 17902856 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202219403 | Acción | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 42191 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 850000 | 850000 | 586265 | 586265 | 586265 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132471, contratista:, convocante:municipio de navojoa, monto:2805779.88, importe_modificado:2805779.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.65}} | {2219403/proyecto_PROCESO, 2219403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202219407 | Acción | 1169280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169280.0, modificado:1169280.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 42220 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1169280 | 1169280 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132471, contratista:, convocante:municipio de navojoa, monto:2805779.88, importe_modificado:2805779.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2219407/proyecto_INICIO, 2219407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225898 | Proyecto de inversión | 45223.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45223.4, modificado:45223.4}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. GUAYACAN - 94624 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 94624 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA GUAYACAN, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE 3 Y , SE UBICA EN LA CALLE 3 A 60 METROS LINEALES HACIA EL NORTE FRENTE AL COMEDOR DE SARITA COL. GUAYACAN CP 83105 LA CALLE 3 TOPA CON CALLE SIN NOMBRE ENTRE, lon:-110.98709102, lat:29.15403888}} | 2023-06-25 | 2023-08-30 | 45223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270247 | Proyecto de inversión | 780209.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780209.84, modificado:780209.84}} | (23-UE-0133) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1131 | N | 0 | 0 | 592 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA FRATERNIDAD SN, lon:-109.8419595, lat:27.12984228}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 234062.95 | 780209.84 | 234062.95 | 234062.95 | 234062.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-010, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:780209.84, importe_modificado:780209.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {2270247/proyecto_INICIO, 2270247/proyecto_PROCESO, 2270247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102211820 | Adquisición | 216058149.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1605814914E8, modificado:2.1359466234E8}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 01 03 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4619.0, meta_modificada:4619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Encinas Johnson 492 Col. el Torreón, lon:-110.9773, lat:29.1026}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 211750250.91 | 165245656.61 | 165245656.61 | 165245656.61 | 165245656.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1821.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270278 | Proyecto de inversión | 1912778.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912778.53, modificado:1711669.6}} | (23-ED-0002) CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO , REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNANDEZ AGUILAR, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1187 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ERLA SN, COL. URBI VILLA CAMPESTRE, lon:-111.02306751, lat:29.05308409}} | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 513500.88 | 1711669.6 | 513500.88 | 513500.88 | 513500.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-085, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:1711669.6, importe_modificado:1711669.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2270278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232731 | Proyecto de inversión | 940933.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940933.4, modificado:940933.4}} | (23-FR-0039) REHABILITACIÓN ELECTRICA EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 45, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1172 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:GENERAL EMILIANO ZAPATA SN, lon:-109.4846683, lat:26.84197333}} | 2023-07-07 | 2023-08-25 | 736103.56 | 940933.4 | 940889.9 | 940889.9 | 736103.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-049, contratista:CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:940933.4, importe_modificado:940889.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232731/proyecto_PROCESO, 2232731/proyecto_FIN, 2232731/proyecto_PROCESO, 2232731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210544 | Proyecto de inversión | 1221153.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1221153.73, modificado:1221146.41}} | (21-RC-0054) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 14, PROFESOR HORACIO SORIA LARREA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0054 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ASPROMONTE SN, COL. VILLA BONITA, lon:-111.00613037, lat:29.06601791}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 0 | 1221146.39 | 366343.92 | 366343.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-016, contratista:GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1221146.39, importe_modificado:1221146.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2210544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302250209 | Proyecto de inversión | 1006569.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006569.68, modificado:1006569.68}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE SIERRA PLOMA ENTRE CALLE SIERRA PARICUTIN Y SIERRA NACOZARI EN COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 164613 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 164613 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.93, meta_modificada:23.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PLOMA COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA PARICUTIN Y CALLE SIERRA NACOZARI, CALLE SIERRA LAS MARIPOSAS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA C, lon:-110.92978463, lat:31.3271819}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1006569.68 | 1006569.68 | 301970.9 | 301970.9 | 301970.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL08/23, contratista:GILDARDO GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1006569.68, importe_modificado:1006569.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2250209/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_PROCESO, 2250209/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210565 | Proyecto de inversión | 1118757.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118757.45, modificado:960963.45}} | (23-FB-0015) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA, EN JARDIN DE NIÑOS LII PAT, EN LA LOCALIDAD DE PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS) Y MUNICIPIO DE YECORA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1033 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:659, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-108.91661592, lat:28.3657838}} | 2023-04-06 | 2023-06-19 | 960963.45 | 960963.45 | 960963.45 | 960963.45 | 960963.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-002, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1118757.45, importe_modificado:960963.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210565/proyecto_INICIO, 2210565/proyecto_PROCESO, 2210565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265359 | Proyecto de inversión | 7122453.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7122453.05, modificado:7122453.05}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9086.88, meta_modificada:9086.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.956224, lat:29.108662}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.954866, lat:29.103284}} | 2023-05-08 | 2023-11-17 | 7122453.05 | 7122453.05 | 5775797.52 | 5775797.52 | 5775797.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:5698174.09, importe_modificado:5698174.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7011.44}} | {2265359/proyecto_INICIO, 2265359/proyecto_PROCESO, 2265359/proyecto_INICIO, 2265359/proyecto_PROCESO, 2265359/proyecto_INICIO, 2265359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265365 | Proyecto de inversión | 4580995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4580995.64, modificado:4580995.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4018.41, meta_modificada:4018.41}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.952493, lat:29.132764}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.947886, lat:29.131958}} | 2023-04-21 | 2023-10-31 | 4580995.64 | 4580995.64 | 1391367.31 | 1391367.31 | 1391367.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-20, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:5828781.33, importe_modificado:5828781.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2652.95}} | {2265365/proyecto_INICIO, 2265365/proyecto_PROCESO, 2265365/proyecto_INICIO, 2265365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265366 | Proyecto de inversión | 1247785.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247785.69, modificado:1247785.69}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.950299, lat:29.132796}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.952462, lat:29.132685}} | 2023-04-21 | 2023-10-31 | 1247785.69 | 1247785.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-20, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:5828781.33, importe_modificado:5828781.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:472.7}} | {2265366/proyecto_PROCESO, 2265366/proyecto_INICIO, 2265366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796594 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Eunice Murrieta - 369412 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 369412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CAJEME 153 INTERIOR SN COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, AVENIDA SIMON BOLIVAR CERCA DEL CER, lon:-112.1412863, lat:30.71875978}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796606 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Aviacion - 320218 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA Z 12 INTERIOR SN COLONIA AVIACION, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, A DOS CUADRA DE BLVD SONORA, lon:-112.1764619, lat:30.7228148}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160200710880 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Dormitorio En Caborca - 159318 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICA A LA SALIDA SONOYTA, lon:-112.1700393, lat:30.73603919}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796616 | Proyecto de inversión | 130998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.0, modificado:65499.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.5, modificado:32749.5}} | Construcción De Tres Cuarto Para Dormitorio En Ampl Sta Cecilia Caborca - 255451 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 255451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 40 40 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, C, lon:-112.1566415, lat:30.7393993}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796626 | Proyecto de inversión | 87332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43666.0, modificado:43666.0}} | Construcción De Dos Cuarto Para Dormitorio En Palma Dorada En Caborca - 239637 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RETORNO CATALAN 52 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PALMA DORADA SECCIÓN MALLORCA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , LA CONTRUCCION, lon:-112.1353396, lat:30.73568929}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796969 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Ruben Juarez En El Coyote - 360160 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 360160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA ENTRE Y , CASA DE RUBEN JUAREZ RAMIREZ, lon:-112.6085455, lat:30.82203244}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {901097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214773 | Proyecto de inversión | 2129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129000.0, modificado:1919850.69}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA. - 118724 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118724 | S | 36000 | 24000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO MATAMOROS COLONIA CONSTITUCIÓN, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLE DEL DATIL , BOULEVARD CENTENARIO AVENIDA MARIANO MATAMOROS PONIENTE ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLEJON D, lon:-109.46045215, lat:27.08222727}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1919850.69 | 1919850.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-013, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3427081.28, importe_modificado:3427081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2214773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271164 | Proyecto de inversión | 1471358.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471358.5, modificado:1471358.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PUERTO RICO, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1180160.8 | 1180160.8 | 1180160.8 | 1180160.8 | 1180160.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302271165 | Acción | 66399436.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.639943651E7, modificado:6.639943651E7}} | AMORTIZACION DE DEUDA | 26 | Sonora | 43 | Nogales |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Tesorería |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 51510785.09 | 51510785.09 | 51510785.09 | 51510785.09 | 51510785.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302269877 | Proyecto de inversión | 865384.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.49, modificado:865384.49}} | (22-FP-5023) IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN CBTIS 37, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5023 | N | 0 | 0 | 1665 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HIDALGO SN, COL. INFONAVIT YOCUJIMARI, lon:-109.95964491, lat:27.4963941}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 0 | 865384.49 | 259615.35 | 259615.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-017, contratista:ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ, convocante:ISIE, monto:865384.49, importe_modificado:865384.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102206359 | Proyecto de inversión | 886846.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886846.2, modificado:886846.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DOS - 17350 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17350 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN UNA LOCALIDAD QUE NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN SUS CALLES. POR LO QUE NO SE PUEDE BRINDAR ESTA INFORMACIÓN, lon:-109.91180533, lat:27.05876277}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 787245.86 | 787245.86 | 604130.44 | 604130.44 | 604130.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.1}} | {2206359/proyecto_INICIO, 2206359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213695 | Proyecto de inversión | 1034653.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034653.9, modificado:918494.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDADE DE BACAPACO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, UNO - 17409 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17409 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PUEBLO BACAPACO, 85247 BACAPACO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 7 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE BACAPACO Y LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA., lon:-109.65414383, lat:26.76728666}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 918454.35 | 918454.35 | 784593.15 | 784593.15 | 784593.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2213695/proyecto_PROCESO, 2213695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214758 | Proyecto de inversión | 2117710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117710.0, modificado:1883710.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO. - 118226 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118226 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ROSAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 100 MTS OESTE SALIDA CAMINO A LA ESTRELLAA 300 MTS ESTE DE CARRETERA A NURIA 100 MTS ESTE DE BOD, lon:-109.37068353, lat:27.84309715}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1883710.88 | 1883710.88 | 923711.35 | 923711.35 | 923711.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-012, contratista:LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4305624.86, importe_modificado:4305624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.5}} | {2214758/proyecto_INICIO, 2214758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402201432 | Proyecto de inversión | 2297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297500.0, modificado:2289588.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS GENERALES ENTRE CONSTITUCION E ITURBIDE, CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 2.5 CM DE ESPESOR, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO. | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 2603303902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7425.0, meta_modificada:7425.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: , lon:-109.64078, lat:26.833025}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: , lon:-109.635625, lat:26.829884}} | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2289588.6 | 2289588.6 | 2289588.6 | 2289588.6 | 2289588.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2022-5-06-614-61422-62414-001, contratista:GIBHER CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2289588.6, importe_modificado:2289588.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7425.0}} | {2201432/proyecto_FIN, 2201432/proyecto_INICIO, 2201432/proyecto_FIN, 2201432/proyecto_PROCESO, 2201432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202089112 | Proyecto de inversión | 441098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441098.64, modificado:441098.64}} | (21-RC-2021) REHABILITACIÓN Y MANTENIEMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SELMA LAGERLOF, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2021 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE III S/N, COLONIA YUCATAN, lon:-110.89807958, lat:27.91643531}} | 2022-06-14 | 2022-09-21 | 0 | 441098.64 | 132329.59 | 132329.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-010 (21-RC-2021), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:441214.61, importe_modificado:441214.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2089112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302269897 | Proyecto de inversión | 1733397.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733397.18, modificado:1650917.57}} | (23-FMS-006) CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 3 EE, SOLO SE ENCUENTRAN EN TRABAJOS DE CIMENTACION, CBTIS 207, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1243 | N | 0 | 0 | 1204 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN, lon:-109.41839434, lat:27.0701352}} | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 522579.09 | 1650917.57 | 522579.09 | 522579.09 | 522579.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-004, contratista:PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1650917.57, importe_modificado:1650917.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:32.0}} | {2269897/proyecto_INICIO, 2269897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302269915 | Proyecto de inversión | 665481 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665481.0, modificado:665481.0}} | (23-UT-0013) ADECUACION DE EDIFICIOS, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1259 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.670833, lat:26.95185762}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 199644.3 | 665481 | 199644.3 | 199644.3 | 199644.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-006, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:665481.0, importe_modificado:665481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} | {2269915/proyecto_PROCESO, 2269915/proyecto_INICIO, 2269915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234153 | Proyecto de inversión | 1203703.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203703.35, modificado:1199455.89}} | (23-FB-0026) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, USAER 14, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL SAUCITO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1062 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE FERROCARRIL NUM. 35, lon:-110.89620464, lat:29.37899045}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 509759.62 | 1199455.89 | 509759.62 | 509759.62 | 509759.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-033, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1199455.89, importe_modificado:1199455.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:72.0}} | {2234153/proyecto_INICIO, 2234153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402204867 | Proyecto de inversión | 377058105 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.77058105E8, modificado:3.77058105E8}} | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0020 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.08293, lat:27.550061}} | 2022-09-19 | 2023-02-15 | 377058105 | 375978170 | 301791388.22 | 301791388.22 | 301791388.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {2204867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235395 | Proyecto de inversión | 125993525.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2599352574E8, modificado:1.2599352574E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 al 38+700 (TRAMO 8) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | c-00154/0039 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 113430296.05 | 113430296.05 | 34029088.81 | 34029088.81 | 34029088.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235408 | Proyecto de inversión | 10223300.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022330097E7, modificado:1.022330097E7}} | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920; Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0043 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9144746.68 | 9144746.68 | 914474.67 | 914474.67 | 914474.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202222442 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA TOMA EL PUEBLITO MARGEN DERECHO DEL RIO SONORA, EL CAJÓN, BACOACHI. - 66506 | 26 | Sonora | 11 | Bacoachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bacoachi | 66506 | S | 2 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE BUCHUNAMICHI PUEBLO EL CAJÓN, 84690 EL CAJÓN, BACOACHI SONORA ENTRE Y , ESTANDO EN LA LOCALIDAD DE UNÁMICHI EN LA CANCHA TOMAS LA CALLE BUCHUNÁMICHI RUMBO AL PONIENTE HASTA LLEGAR AL RÍO SONORA Y PRECISAMENTE EN ESE L, lon:-110.01319601, lat:30.67576346}} | 2023-05-12 | 2023-10-23 | 468000 | 372847.44 | 372847.44 | 372847.44 | 372847.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA, monto:468000.0, importe_modificado:468000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2222442/proyecto_INICIO, 2222442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266985 | Proyecto de inversión | 981738.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981738.83, modificado:981738.83}} | (23-FB-0020) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN LLANES NORIEGA, USAER 5223,EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1210 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA NUM. 985 S, lon:-109.9349052, lat:27.48942823}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 294521.65 | 981738.83 | 294521.65 | 294521.65 | 294521.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-089, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:981738.83, importe_modificado:981738.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {2266985/proyecto_PROCESO, 2266985/proyecto_INICIO, 2266985/proyecto_PROCESO, 2266985/proyecto_INICIO, 2266985/proyecto_PROCESO, 2266985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235361 | Proyecto de inversión | 125993525.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2599352574E8, modificado:1.2599352574E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+4960 AL 38+700 (TRAMO 7) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0039 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 121498678.25 | 121498678.25 | 36449603.47 | 36449603.47 | 36449603.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235355 | Proyecto de inversión | 140730045.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.407300454E8, modificado:1.407300454E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0038 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 130813612.88 | 130813612.88 | 45253237.38 | 45253237.38 | 45253237.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402204879 | Proyecto de inversión | 11952742 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1952742E7, modificado:1.1952742E7}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA AMPLIACION DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0021 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.08293, lat:27.550061}} | 2022-10-03 | 2023-02-24 | 11952742 | 11425396.71 | 9019050.58 | 9019050.58 | 9019050.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2204879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271890 | Proyecto de inversión | 911587.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911587.5, modificado:911587.5}} | REHABILITACION DE PAVIEMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ (CARRIL SUR) ENTRE AVENIDA | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Caborca | REGULARIZACION0323 | N | 0 | 0 | 89122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5398.5, meta_modificada:5398.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:blvd. Benito Juarez sn, centro, caborca, sonora , lon:-112.154829, lat:30.715053}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:blvd. Benito Juarez sn, centro, caborca, sonora, lon:-112.161576, lat:30.71445}} | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 911587.5 | 911587.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REGULARIZACION 03/2023, contratista:PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:911587.5, importe_modificado:911587.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5398.5}} | {2271890/proyecto_INICIO, 2271890/proyecto_PROCESO, 2271890/proyecto_INICIO, 2271890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230202231176 | Proyecto de inversión | 435824.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:435824.44, modificado:435824.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMPODONICO ENTRE GUELATAO Y CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 78308 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 78308 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LEONARDO MAGAÑA OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN CALLE CAMPODONICO ENTRE GUELATAO Y CORREGIDORA EN EL , lon:-109.45376368, lat:27.0656996}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 435824.44 | 435824.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-980, contratista:OMAR ALBERTO CASTELO ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3574533.24, importe_modificado:3574533.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246419 | Proyecto de inversión | 43925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43925.0, modificado:43925.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO FRUCTUOSO MENDEZ AGEB 0783 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142443 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142443 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:783, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRUCTUOSO MÉNDEZ, 83303 FRUCTUOSO MÉNDEZ, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2 EN EJIDO FRUCTUOSO MENDEZ C.P. 83303 DE AGEB 0783 DEL MUNICIPIO DE H, lon:-110.74770763, lat:29.19340159}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 43842.2 | 43842.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.1}} | {2246419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246427 | Proyecto de inversión | 87850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87850.0, modificado:87850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO EL REALITO AGEB 0932 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 142474 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 142474 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:932, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REALITO, 83303 EL REALITO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CAMINO MESA DEL SERI Y , CALLE PRINCIPAL AL FINAL DEL CAMINO HACIA EL EJIDO MESA DEL SERI EN EL EJIDO EL REALITO C.P. 83303 DE AGEB 0932 DEL MUNICIP, lon:-110.85780672, lat:29.09103098}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 87684.4 | 87684.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.2}} | {2246427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270207 | Proyecto de inversión | 884217.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884217.61, modificado:884217.61}} | (23-UE-0131) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1130 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva, lon:-109.45316017, lat:27.05060865}} | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 265265.28 | 884217.61 | 265265.28 | 265265.28 | 265265.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-011, contratista:CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:884217.61, importe_modificado:884217.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} | {2270207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270211 | Proyecto de inversión | 14834550.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.483455042E7, modificado:1.417233581E7}} | (23-IT-0001) CONCLUSION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO ¨V¨, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1255 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TECNOLOGICO NUM. 911, lon:-110.95637264, lat:31.29328465}} | 2023-08-18 | 2023-12-31 | 4555296.52 | 14172335.81 | 4555296.52 | 4555296.52 | 4555296.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-008, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1.417233581E7, importe_modificado:1.417233581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:35.0}} | {2270211/proyecto_INICIO, 2270211/proyecto_PROCESO, 2270211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270237 | Proyecto de inversión | 212265.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212265.21, modificado:212265.21}} | (23-UE-0129) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA (AMPLIACION). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1129 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SN, lon:-114.705908, lat:32.45967769}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 63679.56 | 212265.21 | 63679.56 | 63679.56 | 63679.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-009, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA DJ,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:212265.21, importe_modificado:212265.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {2270237/proyecto_INICIO, 2270237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302272210 | Proyecto de inversión | 399878.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399878.97, modificado:399878.97}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 PULGADAS EN CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO DESDE CALLE BAJA CALIFORNIA A CALLE RAMON CORONA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:TRINCHERAS,TRINCHERAS, lon:-111.531933, lat:30.396778}} | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 399878.97 | 399878.97 | 399878.97 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302272212 | Proyecto de inversión | 3157850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157850.0, modificado:3157850.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:SAN CARLOS, GUAYMAS, lon:-111.008163, lat:27.968447}} | 2023-04-01 | 2023-08-28 | 3157850 | 3157850 | 3157850 | 947355 | 947355 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302272216 | Proyecto de inversión | 588533.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588533.93, modificado:588533.93}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO , CONCRETO Y EMPEDRADO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE ALGODONES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:SAN CARLOS, GUAYMAS, lon:-110.971942, lat:27.978453}} | 2023-08-21 | 2023-11-12 | 588533.93 | 588533.93 | 588533.93 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302272218 | Proyecto de inversión | 1082842.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082842.01, modificado:1082842.01}} | REHABILITACION DE RED INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:HEROICA GUAYMAS , GUAYMAS, lon:-110.922103, lat:27.947028}} | 2023-08-21 | 2023-10-15 | 1082842.01 | 1082842.01 | 1082842.01 | 324852.6 | 324852.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302272220 | Proyecto de inversión | 707367.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707367.33, modificado:707367.33}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCIONES ATMOSFERICAS EN PLANTA POTABILIZADORA SUR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HERMOSILLO, HERMOSILLO, lon:-110.97697, lat:29.044343}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 707367.33 | 707367.33 | 707367.33 | 212210.19 | 212210.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302272222 | Proyecto de inversión | 4013329.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013329.5, modificado:4013329.5}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BAVISPE, BAVISPE, lon:-108.939049, lat:30.478414}} | 2023-09-18 | 2023-12-31 | 4013329.5 | 4013329.5 | 4013329.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246506 | Proyecto de inversión | 5637845.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:HACIENDA, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037845.29, modificado:3037845.29}} | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CON PASTO SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE IMURIS - 143071 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Imuris | 143071 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8424.0, meta_modificada:8424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL ESTADIO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE RIO BABASAC, CALLE RIO SANTA CRUZ EN LA COLONIA EL ESTADIO A 50 METROS AL SUR DEL ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO MONTEVERDE Y 50 ME, lon:-110.84796877, lat:30.78136456}} | 2023-07-25 | 2023-10-23 | 2263574.02 | 2263574.02 | 2263574.02 | 2263574.02 | 2263574.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:3037845.29, importe_modificado:3037845.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2246506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265356 | Proyecto de inversión | 1315604.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315604.7, modificado:1315604.7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA , lon:-110.969918, lat:29.089797}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.969773, lat:29.088795}} | 2023-03-29 | 2023-08-31 | 1315604.7 | 1315604.7 | 378200.6 | 378200.6 | 378200.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-10, contratista:6M INGENIERIA FEB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:8770698.02, importe_modificado:8770698.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1649.67}} | {2265356/proyecto_PROCESO, 2265356/proyecto_FIN, 2265356/proyecto_INICIO, 2265356/proyecto_PROCESO, 2265356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270256 | Proyecto de inversión | 1224357.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1224357.41, modificado:1224357.41}} | (17-FP-1199) SEGUNDA ETAPA DE CENTRAL ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA CAMPO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO EN CAMPO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 17-FP-1199 | N | 0 | 0 | 4999 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Encinas J, Calle Av. Rosales, lon:-110.96031646, lat:29.0837316}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 367307.22 | 1224357.41 | 367307.22 | 367307.22 | 367307.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-012, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:1224357.41, importe_modificado:1224357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:21.0}} | {2270256/proyecto_INICIO, 2270256/proyecto_PROCESO, 2270256/proyecto_INICIO, 2270256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270268 | Proyecto de inversión | 240384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.61, modificado:240381.18}} | (16-FP-516E) CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO, Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 16-FP-516E | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Juárez, 85890 Navojoa, Son., lon:-109.43872023, lat:27.05243149}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 72115.38 | 240381.18 | 240381.18 | 240381.18 | 72115.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-013, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:240381.18, importe_modificado:240381.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270268/proyecto_PROCESO, 2270268/proyecto_FIN, 2270268/proyecto_PROCESO, 2270268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302270273 | Proyecto de inversión | 8041617.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8041617.99, modificado:7656078.76}} | (23-FR-0073) DEMOLICIÓN DE PLAZA CIVICA, TEMPLETE, EDIFICIO "A" Y "B", DESMANTELAMIENTO DE TEJABAN, CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, DOS AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1258 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:6 DE ABRIL SN, COL. BENITO JUAREZ, lon:-109.92228768, lat:27.48489949}} | 2023-09-07 | 2024-03-15 | 2296823.63 | 7656078.76 | 2296823.63 | 2296823.63 | 2296823.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-100, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V, convocante:ISIE, monto:7656078.76, importe_modificado:7656078.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2270273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270283 | Proyecto de inversión | 199557.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199557.47, modificado:199557.47}} | (23-UT-2013) ADECUACION DE EDIFICIOS, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1259 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN, lon:-109.670833, lat:26.95185762}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 59867.24 | 199557.47 | 59867.24 | 59867.24 | 59867.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-23-007, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:199557.47, importe_modificado:199557.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} | {2270283/proyecto_PROCESO, 2270283/proyecto_INICIO, 2270283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265367 | Proyecto de inversión | 1399708.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399708.36, modificado:1399708.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.962892, lat:29.131159}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.962757, lat:29.130702}} | 2023-06-19 | 2023-10-15 | 1399708.36 | 1399708.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-32, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1399708.36, importe_modificado:1399708.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1498.0}} | {2265367/proyecto_INICIO, 2265367/proyecto_PROCESO, 2265367/proyecto_FIN, 2265367/proyecto_INICIO, 2265367/proyecto_PROCESO, 2265367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265374 | Proyecto de inversión | 1999981.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999981.55, modificado:1999981.55}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.965555, lat:29.061967}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.966598, lat:29.061767}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1999981.55 | 1999981.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-43, contratista:REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1999981.55, importe_modificado:1999981.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:285.2}} | {2265374/proyecto_INICIO, 2265374/proyecto_PROCESO, 2265374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402199439 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 2601501702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: , lon:-108.96635, lat:30.516996}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: , lon:-108.966964, lat:30.517005}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132088, contratista:, convocante:Municipio de Bavispe Sonora, monto:62437.5, importe_modificado:62437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2199439/proyecto_PROCESO, 2199439/proyecto_INICIO, 2199439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234257 | Proyecto de inversión | 1189044.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189044.56, modificado:1189044.56}} | (23-FB-0077) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GRANT, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1091 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2538, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN, lon:-109.80939035, lat:27.37047639}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 489389.6 | 1189044.56 | 1189015.93 | 1189015.93 | 489389.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-018, contratista:DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIO ARCO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1189044.56, importe_modificado:1189015.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234257/proyecto_INICIO, 2234257/proyecto_PROCESO, 2234257/proyecto_FIN, 2234257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202218177 | Proyecto de inversión | 5886070.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5886070.61, modificado:5886070.61}} | PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS QUINTAS DESDE AVENIDA ADELINA SAENZ Y HASTA CALLE PILARES COL. LAS MINITAS C.P. 83285 HILLO., SON AGEB 5772 - 35348 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 35348 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.6, meta_modificada:2647.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS QUINTAS COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA ADELINA SAENZ Y CALLE PILARES, CALLE MINA LA BONANCITA BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA ADELINA SAENZ Y CALLE PILARES COL LAS MINIT, lon:-110.99684774, lat:29.0459983}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 5683967.47 | 5683967.47 | 1921260.29 | 1921260.29 | 1921260.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-33, contratista:CW METAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:5683967.47, importe_modificado:5683967.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.41}} | {2218177/proyecto_INICIO, 2218177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225965 | Proyecto de inversión | 374025.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374025.17, modificado:374025.17}} | REHABILITACION DE TALUD EN CANAL PLUVIAL DE COLONIA VILLAS DEL SUR - 95185 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 95185 | S | 3831 | 3830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA VILLAS DEL SUR, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD SANTA CLARA Y CERRADA VILLA DE ALCALA, CANAL PLUVIAL UBICADO EN LA INTERSECCION DE BULEVAR SANTA CLARA Y CERRADA VILLA DE ALCALA EN COL. VILLAS DEL S, lon:-110.98117583, lat:29.01637269}} | 2023-06-25 | 2023-12-31 | 374025.17 | 374025.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-34, contratista:HEO DESARROLLOS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:374025.17, importe_modificado:374025.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2225965/proyecto_INICIO, 2225965/proyecto_FIN, 2225965/proyecto_PROCESO, 2225965/proyecto_FIN, 2225965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202224987 | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6E7, modificado:2.6E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE BULEVAR LAZARO CARDENAS EN HERMOSILLO SONORA - 87032 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 87032 | S | 5400 | 4600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58500.0, meta_modificada:58500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA NUEVA VICTORIA, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL BULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, lon:-111.01066708, lat:29.13399385}} | 2023-06-25 | 2023-10-31 | 25684051.46 | 25684051.46 | 16897741.96 | 16897741.96 | 16897741.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-35, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2.568405146E7, importe_modificado:2.568405146E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53995.5}} | {2224987/proyecto_INICIO, 2224987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202218086 | Proyecto de inversión | 777600.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777600.24, modificado:777600.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERMANIO, ENTRE CALLE URANIO Y ANTIMONIO EN LA COL BELLA VISTA - 34702 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 34702 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.62, meta_modificada:573.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GERMANIO COLONIA BELLA VISTA, 83029 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE URANIO Y CALLE ANTIMONIO, CALLE ZINC CALLE GERMANIO ENTRE URANIO Y CALLE ANTIMONIO CODIGO POSTAL 83029 COLONIA BELLA VISTA HERMOSILLO SONORA, lon:-110.92500324, lat:29.08775078}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 731243.36 | 731243.36 | 242013.9 | 242013.9 | 242013.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-37, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2075352.11, importe_modificado:2075352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.72}} | {2218086/proyecto_INICIO, 2218086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267453 | Proyecto de inversión | 1336885.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336885.63, modificado:1336885.63}} | (23-FB-0072) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR,EN LA SECUNDARIA ESTATAL NUMERO 19,USAER 269,DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1076 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA SN, lon:-111.10446256, lat:30.36177113}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 692154.44 | 1336885.63 | 692154.44 | 692154.44 | 692154.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-060, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1336885.63, importe_modificado:1336885.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267453/proyecto_FIN, 2267453/proyecto_INICIO, 2267453/proyecto_PROCESO, 2267453/proyecto_INICIO, 2267453/proyecto_PROCESO, 2267453/proyecto_FIN, 2267453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267593 | Proyecto de inversión | 1572960.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572960.65, modificado:1572960.65}} | (23-FB-0006) CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA 21, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1139 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 64 SN, lon:-113.48881892, lat:31.33804604}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 574668.7 | 1572960.65 | 691915.51 | 691915.51 | 574668.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-069, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1572960.65, importe_modificado:1572960.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} | {2267593/proyecto_INICIO, 2267593/proyecto_PROCESO, 2267593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270383 | Proyecto de inversión | 396651.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396651.68, modificado:396651.68}} | (23-FR-0026) OBRA EXTERIOR, CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y FIRME DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1151 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARROYO EL LLANO SN, lon:-110.95417664, lat:29.09928348}} | 2023-06-23 | 2023-08-06 | 325326.88 | 396651.68 | 393823 | 393823 | 325326.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-030, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:396651.68, importe_modificado:393823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270383/proyecto_INICIO, 2270383/proyecto_PROCESO, 2270383/proyecto_FIN, 2270383/proyecto_PROCESO, 2270383/proyecto_FIN, 2270383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270387 | Proyecto de inversión | 826459.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826459.21, modificado:826459.21}} | (23-GS-0018) OBRA EXTERIOR, CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, Y REHABILITACIÓN DE RAMPAS, EN CAM 57, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1188 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFONSO ARMENTA NUM. 4, lon:-110.97233481, lat:29.05300343}} | 2023-07-07 | 2023-08-25 | 776910.79 | 826459.21 | 776910.79 | 776910.79 | 776910.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-051, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:826459.21, importe_modificado:776910.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270387/proyecto_INICIO, 2270387/proyecto_PROCESO, 2270387/proyecto_FIN, 2270387/proyecto_INICIO, 2270387/proyecto_PROCESO, 2270387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234174 | Proyecto de inversión | 1352742.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352742.53, modificado:1221597.86}} | (23-FB-0039) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, USAER 225, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1059 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PADRE NACHO SN, lon:-110.94575789, lat:31.31897762}} | 2023-06-07 | 2023-08-20 | 743189.32 | 1221597.86 | 1099753.2 | 1099753.2 | 743189.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-024, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1221597.86, importe_modificado:1221597.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234174/proyecto_INICIO, 2234174/proyecto_PROCESO, 2234174/proyecto_FIN, 2234174/proyecto_PROCESO, 2234174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202217766 | Proyecto de inversión | 593444.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593444.6, modificado:593444.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGO APOSTOL, COL. COLOSIO, C.P. 83347 MIGUEL ALEMAN AGEB 6855 - 33125 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 33125 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA SANTIAGO APOSTOL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 83347 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RIO MUERTO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AVE. SANTIAGO APOSTOL UBICADA AL NORTE DEL POBLADO MIGUEL A, lon:-111.50542011, lat:28.85135971}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 583379.44 | 583379.44 | 534401.41 | 534401.41 | 534401.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-37, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2075352.11, importe_modificado:2075352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.5}} | {2217766/proyecto_INICIO, 2217766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202218167 | Proyecto de inversión | 736548.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736548.88, modificado:736548.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 20 FINAL ENTRE CALLE TRES Y SAUCEDA COL. ALTARES C.P. 83294 HILLO., SON. AGEB 6802 - 35255 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 35255 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 FINAL COLONIA ALTARES, 83294 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE TRES Y CALLE SAUCEDA, CALLE CALLE 21 CALLE 20 FINAL ENTRE CALLE TRES Y CALLE SAUCEDA CODIGO POSTAL 83294 COL ALTARES HERMOSILLO SONORA, lon:-110.95006616, lat:29.00029805}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 736548.84 | 736548.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-37, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2075352.11, importe_modificado:2075352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302268764 | Proyecto de inversión | 760793.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760793.39, modificado:760793.39}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.947968, lat:29.131857}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA., lon:-110.950299, lat:29.132796}} | 2023-07-24 | 2023-10-15 | 760793.39 | 760793.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-39, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:760793.39, importe_modificado:760793.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2582.01}} | {2268764/proyecto_INICIO, 2268764/proyecto_PROCESO, 2268764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235869 | Proyecto de inversión | 1115791.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115791.81, modificado:1029745.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31, EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | IO-85-I03-826055984-N-4-2023 | N | 0 | 0 | 4998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.05, meta_modificada:865.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion: AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31, lon:-114.4528, lat:32.2607}} | 2023-05-02 | 2023-05-26 | 1029745.69 | 1029745.69 | 1029745.69 | 1029745.69 | 1029745.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-4-2023, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1029745.69, importe_modificado:1029745.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.05}} | {2235869/proyecto_PROCESO, 2235869/proyecto_FIN, 2235869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235436 | Proyecto de inversión | 11564815.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.156481524E7, modificado:1.156481524E7}} | SUPERVISION Y COMNTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 68+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0043 | N | 0 | 0 | 204848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 11564815.24 | 11564815.24 | 2886436.5 | 2886436.5 | 2886436.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244014 | Proyecto de inversión | 39586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39586.52, modificado:39669.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA BERTHA CORDOBA EN LA COMUNIDAD LOS JANOS - 128532 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 128532 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:31, direccion:CALLE TEOFILO LOPEZ MARTINEZ INTERIOR 1 COLONIA LOS JANOS, 84120 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ESTADIO CERRO BLANCO, AVENIDA TIOFILO LOPEZ MARTINEZ POR LA CALLE TEOFILO LOPEZ ESQUINA CON CALLE ARROYO ENFREN, lon:-110.83574343, lat:30.84006457}} | 2023-05-02 | 2023-05-17 | 39669.77 | 39669.77 | 39669.77 | 39669.77 | 39669.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:39586.52, importe_modificado:39669.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2244014/proyecto_PROCESO, 2244014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244417 | Proyecto de inversión | 5052274 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052274.0, modificado:5052274.0}} | EQUIPAMIENTO DE 16 CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA CON EQUIPO PARA AUTOMATIZACIÓN, TELEMETRIA, Y SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 130779 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 130779 | S | 490851 | 479210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO BLVD ENRIQUE MAZON LOPEZ - TOMAR CAMINO A LA IZQUIERDA POR 1.6 KM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CIUDAD JIMENEZ Y , BLVD ENRIQUE MA, lon:-110.929565, lat:29.051559}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 5052274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2244417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202099541 | Proyecto de inversión | 140856591 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.40856591E8, modificado:1.40856591E8}} | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA FLOTANTE EN LA PRESA PLUTARCO ELIAS CALLES EL NOVILLO (2DA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | c-00134 | N | 0 | 0 | 256669 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:domicilio conocido, lon:-109.651084, lat:28.988292}} | 2022-06-22 | 2022-12-23 | 140856591 | 139758974.2 | 139758974.2 | 139758974.2 | 139758974.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2099541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244486 | Proyecto de inversión | 9166092 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9166092.0, modificado:9166092.0}} | EQUIPAMIENTO DE 33 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO PARA AUTOMATIZACIÓN, TELEMETRIA, Y SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 131039 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 131039 | S | 490851 | 479210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MECANICOS COLONIA AKIWIKI, 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DE LAS AMATIZTAS Y PERIFERICO SUR, ESTA UBICADO EN LA CALLE MECANICOS ENTRE AVENIDA DE LAS AMATIZTAS Y PERIFERICO SUR COLONIA AKIWIKI C.P. 832, lon:-110.953381, lat:29.038897}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 9166092 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2244486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244520 | Proyecto de inversión | 17924420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.792442E7, modificado:1.792442E7}} | EQUIPAMIENTO DE 78 POZOS CON EQUIPO PARA AUTOMATIZACIÓN, TELEMETRIA, Y SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE POZOS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 131127 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 131127 | S | 490851 | 479210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONTINUACION YUSTE FINAL COLONIA SANTA MARTHA, 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAVOJOA FINAL Y CAMINO AEROPUERTO INTERNACIONAL, ESTA UBICADO EN LA CONTINUACION DE LA CALLE YUSTE AL FINAL ENTRE LA AVENIDA NAV, lon:-111.070123, lat:29.106085}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17924420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2244520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235426 | Proyecto de inversión | 10223300.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022330097E7, modificado:1.022330097E7}} | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0043 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7434149.11 | 7434149.11 | 1853440.62 | 1853440.62 | 1853440.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235410 | Proyecto de inversión | 10223300.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022330097E7, modificado:1.175797385E7}} | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS; Y CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0043 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 11757973.85 | 11757973.85 | 4750281.92 | 4750281.92 | 4750281.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235402 | Proyecto de inversión | 183529410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8352941023E8, modificado:1.8352941023E8}} | CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0042 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 179867581.89 | 179867581.89 | 89933790.95 | 89933790.95 | 89933790.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202235399 | Proyecto de inversión | 217284018.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1728401806E8, modificado:2.1728401806E8}} | CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0041 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 173827214.44 | 173827214.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302131673 | Proyecto de inversión | 144230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.76, modificado:143326.36}} | (20-FP-0100) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 20-FP-0100 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÃ¿OS HEROES, lon:-110.81632854, lat:27.96814507}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 0 | 143326.36 | 42997.91 | 42997.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012 (20-FP-0100), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:143326.36, importe_modificado:143326.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2131673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302131693 | Proyecto de inversión | 352316.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:352316.56, modificado:338765.92}} | (21-RC-2045) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2045 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÑOS HEROES, lon:-110.81637201, lat:27.96797921}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 0 | 338765.92 | 101629.78 | 101629.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012 (21-RC-2045), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:351938.98, importe_modificado:351938.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2131693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244543 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4700000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA LA ANTORCHA - 131205 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 131205 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA ANTORCHA COLONIA LA ANTORCHA CAMPESINA, 83173 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LA ANTROCHA Y CALLE 6 DE ABRIL, SE UBICA EN LA CALLE LA ANTORCHA FINAL HASTA LLEGAR AL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS Y AL CRUZAR, lon:-111.042866, lat:29.125581}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 4328998.91 | 4328998.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-44, contratista:GOMO DESARROLLOS Y MATERIALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:4328998.91, importe_modificado:4328998.91}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.07}} | {2244543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402204996 | Proyecto de inversión | 159847209.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5984720956E8, modificado:1.5984720956E8}} | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO2) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0033 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 159847209.56 | 142107604.41 | 103871310.27 | 103871310.27 | 103871310.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2204996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402205005 | Proyecto de inversión | 165124968.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6512496889E8, modificado:1.6512496889E8}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 3) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0033 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 165124968.89 | 164190555.63 | 105013538.76 | 105013538.76 | 105013538.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.64}} | {2205005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402205009 | Proyecto de inversión | 148867747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4886774755E8, modificado:1.6668081147E8}} | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 4) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0033 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 166680811.47 | 166680811.47 | 110533281.49 | 110533281.49 | 110233281.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.66}} | {2205009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402205032 | Proyecto de inversión | 14708657.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.470865751E7, modificado:1.470865751E7}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0035 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 14708657.51 | 14404881.06 | 11398470.59 | 11398470.59 | 11398470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} | {2205032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231174 | Proyecto de inversión | 330143.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:330143.78, modificado:330143.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPODONICO ENTRE GUELATAO Y CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 78277 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 78277 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LEONARDO MAGAÑA OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN CALLE CAMPODONICO ENTRE GUELATAO Y CORREGIDORA EN EL , lon:-109.45387813, lat:27.06578139}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 330143.78 | 330143.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-980, contratista:OMAR ALBERTO CASTELO ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3574533.24, importe_modificado:3574533.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2231174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244819 | Proyecto de inversión | 72967.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72967.32, modificado:72967.32}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 132459 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 132459 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 1 1 INTERIOR 1 COLONIA EL RASTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CALLE DEL RASTRO, CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA EL ESTADIO POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE 21 DE, lon:-110.84385694, lat:30.77939652}} | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 72967.32 | 72967.32 | 72967.32 | 72967.32 | 72967.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:72967.32, importe_modificado:72967.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2244819/proyecto_PROCESO, 2244819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267669 | Proyecto de inversión | 439199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439199.93, modificado:439199.93}} | (23-FR-0070) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN JARDIN DE NIÑOS TIZIANO, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1276 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.70109594, lat:28.05042173}} | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 131759.98 | 439199.93 | 131759.98 | 131759.98 | 131759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-108, contratista:PROSEKARH,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:439199.93, importe_modificado:439199.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267696 | Proyecto de inversión | 1057253.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057253.02, modificado:1057253.02}} | (23-FR-0065) REHABILITACION GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1189 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRAY MARCOS DE NIZA SN, lon:-110.99685762, lat:29.12117026}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 317175.91 | 1057253.02 | 317175.91 | 317175.91 | 317175.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-091, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1057253.02, importe_modificado:1057253.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302269807 | Proyecto de inversión | 3248408.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248408.47, modificado:3248408.47}} | AMPLIACIÓN DE 1,748.50 M DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 6 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta |  | S | 11806 | 11806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5138.5, meta_modificada:5138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 50 avenida 1 , lon:-109.54876, lat:31.33071}} | 2023-06-28 | 2023-10-26 | 2994305.28 | 2994305.28 | 2994305.28 | 2994305.28 | 2994305.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {2269807/proyecto_PROCESO, 2269807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar categoria, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar categoria, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar categoria, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar categoria, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302270642 | Proyecto de inversión | 115764457.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576445727E8, modificado:1.1576445727E8}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0014 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 115764457.27 | 115764457.27 | 34729337.18 | 34729337.18 | 34729337.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270671 | Proyecto de inversión | 35465149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.54651495E7, modificado:3.54651495E7}} | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACION DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0044 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.016423, lat:27.61879}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 35465149.5 | 35465149.5 | 10639544.85 | 10639544.85 | 10639544.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231144 | Proyecto de inversión | 6656274.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:6656274.26, modificado:6192034.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE CENTENARIO ENTRE PESQUEIRA Y MORELOS MUNCIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 67446 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 67446 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE PESQUEIRA Y CALLE MORELOS, OBRA REALIZAR EN LA COLONIA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.4500372, lat:27.08735194}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 6192034.55 | 6192034.55 | 4802917.35 | 4802917.35 | 4802917.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-978, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:6192034.55, importe_modificado:6192034.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7200.0}} | {2231144/proyecto_INICIO, 2231144/proyecto_PROCESO, 2231144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231150 | Proyecto de inversión | 2409505.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2409505.71, modificado:2340258.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PUENTES ELEVADOS CON MICROAGLOMERADO TIPO TRES DE NUEVE MILIMETROS Y APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTO YGUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 69294 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 69294 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JUÁREZ, 85870 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA AREALZIAR EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.44090297, lat:27.06628306}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2340258.27 | 2340258.27 | 2271591.49 | 2271591.49 | 2271591.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-981, contratista:ING. MANUEL DE JESUS VELARDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2340258.27, importe_modificado:2340258.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2231150/proyecto_INICIO, 2231150/proyecto_PROCESO, 2231150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231168 | Proyecto de inversión | 3475124.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3475124.02, modificado:3475124.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 78001 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 78001 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TONICHI COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NOGALES, CALLE ETCHOJOA ONBRA A REALIZAR EN LA VCOLONIA SONORA EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA., lon:-109.4309389, lat:27.07153093}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3475124.02 | 3475124.02 | 2262682.92 | 2262682.92 | 2262682.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-985, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:4228648.5, importe_modificado:4228648.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2231168/proyecto_INICIO, 2231168/proyecto_PROCESO, 2231168/proyecto_INICIO, 2231168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202219420 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 42264 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50000 | 50000 | 36500 | 36500 | 36500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132471, contratista:, convocante:municipio de navojoa, monto:2805779.88, importe_modificado:2805779.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2219420/proyecto_INICIO, 2219420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202219411 | Acción | 646499.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646499.88, modificado:646499.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 42240 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.445546, lat:27.081598}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 646499.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2219411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302269935 | Proyecto de inversión | 3077739.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077739.58, modificado:3077739.58}} | REPOSICIÓN DE 1,149.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8ª DE ¿, 306.00 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 12 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta |  | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 9 avenida 35, lon:-109.54876, lat:31.33071}} | 2023-07-05 | 2023-12-02 | 1164803.34 | 1164803.34 | 1164803.34 | 1164803.34 | 1164803.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2269935/proyecto_INICIO, 2269935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302270750 | Proyecto de inversión | 1680608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680608.0, modificado:1680608.0}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSERVACION NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294962, lat:27.645969}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1680608 | 1680608 | 517161.76 | 517161.76 | 517161.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270763 | Proyecto de inversión | 570024 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570024.0, modificado:570024.0}} | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACION DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0049 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294962, lat:27.645969}} | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 570024 | 570024 | 210735.59 | 210735.59 | 210735.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245273 | Proyecto de inversión | 175700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175700.0, modificado:175700.0}} | CONSTRUCCION DE 20 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135648 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135648 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 82 ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA VERACRUZ CP. 83010 DE LA COLONIA , lon:-110.94374518, lat:29.09587448}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 175368.8 | 175368.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2245273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245292 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA BUGAMBILIA, AGEB 2443, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135714 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135714 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO 37 INTERIOR 37 COLONIA BUGAMBILIA, 83140 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CUATRO NO. 37 ENTRE AVE. UNO Y BENITO JUAREZ DE LA COL. BUGAMBILIA CP. 83140 DEL MUNICIPIO , lon:-110.95429152, lat:29.116095}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2245292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245333 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135833 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135833 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL MAPLE 32 A INTERIOR A COLONIA VILLA DEL REAL, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD LUZ VALENCIA Y CALLE VILLA DEL OLIVO, AVENIDA DEL MAPLE NO. 32A ENTRE BLVD. LUZ VALENCIA Y VILLA DEL OLIVO COLONIA , lon:-111.01749449, lat:29.14649833}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2245333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245335 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA CAFE COMBATE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135839 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135839 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA 149 INTERIOR 149 COLONIA CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA OCOTLAN Y AVENIDA SAN JUAN DE LOS LAGOS, CALLE TAMAZULA NO. 149 ENTRE OCOTLAN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CAFE COMBA, lon:-110.91889408, lat:29.10953336}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2245335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270770 | Proyecto de inversión | 6891727.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6891727.67, modificado:6891727.67}} | REHABILITACION DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0045 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294962, lat:27.645969}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 6891727.67 | 6891727.67 | 2067518.3 | 2067518.3 | 2067518.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270797 | Proyecto de inversión | 18364689.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.836468971E7, modificado:1.836468971E7}} | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRANEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0047 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:211, direccion:RAMADA TRADICIONAL, lon:-110.453794, lat:27.642082}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 18364689.71 | 18364689.71 | 18083453.77 | 18083453.77 | 18083453.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270808 | Proyecto de inversión | 9038250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038250.0, modificado:9038250.0}} | PROYECTO INTEGRAL DE ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE 9 MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDICION EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 Y 041, EN EL ESTADO DE SONORA; CONTRATO A PRECIO ALZADO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0048 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294937, lat:27.645931}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 9038250 | 9038250 | 2711475 | 2711475 | 2711475 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267699 | Proyecto de inversión | 1034957.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034957.38, modificado:1034957.38}} | (23-FR-0072) ARMADO DE SUBESTACIÓN, ALIMENTADORES ELECTRICOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ, DE LA LOCALIDAD DE POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE),MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1261 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA SN, lon:-111.48797429, lat:28.84153201}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 310487.21 | 1034957.38 | 310487.21 | 310487.21 | 310487.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-103, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:1034957.38, importe_modificado:1034957.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2267699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267718 | Proyecto de inversión | 1471145.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471145.43, modificado:1471145.43}} | (23-ED-0013) ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1305 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON CHANATE SN, COL. PUERTA REAL, lon:-110.95414554, lat:29.09927336}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 0 | 1471145.43 | 441343.63 | 441343.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-117, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1471145.43, importe_modificado:1471145.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267720 | Proyecto de inversión | 1676846.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676846.75, modificado:1676846.75}} | (23-ED-0062) REHABILITACIÓN ELECTRICA EN AULAS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA SERGIO FLORENTINO MOROYOQUI AYALA, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1306 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.47745708, lat:28.84081369}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 0 | 1676846.75 | 503054.02 | 503054.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-116, contratista:ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN, convocante:ISIE, monto:1676846.75, importe_modificado:1676846.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:58.0}} | {2267720/proyecto_INICIO, 2267720/proyecto_PROCESO, 2267720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267723 | Proyecto de inversión | 169585.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169585.27, modificado:169585.27}} | (23-FR-0011) REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1277 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARTIN DE VALENCIA SN, COL. PROGRESISTA, lon:-110.99322137, lat:29.12222481}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 0 | 169585.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-111, contratista:SOPLO SOLUCIONES INTEGRALES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:169585.27, importe_modificado:169585.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214367 | Proyecto de inversión | 915714 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915714.0, modificado:915714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS. - 76679 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 76679 | S | 659 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CRISOFORO DURAZO PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE TOMAS TRUJULLO, CALLE PERIFERICO A 500 METROS DEL AIRSTRO GRANADOS, lon:-109.31632123, lat:29.85897568}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 825291.18 | 825291.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-017, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2911300.21, importe_modificado:2911300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2214367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270845 | Proyecto de inversión | 15669598.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.566959814E7, modificado:1.566959814E7}} | OBRA DE CONEXION A RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ALAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALAMOS, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 9345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TANQUE PALOMARES, lon:-108.954063, lat:27.029804}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 15669598.14 | 15669598.14 | 4700879.44 | 4700879.44 | 4700879.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267726 | Proyecto de inversión | 3300813.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300813.29, modificado:3300813.29}} | (23-FR-0022) REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL RIOS Y RIOS NUMERO 2, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1262 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JACINTO LOPEZ SN, lon:-110.97159829, lat:29.03328794}} | 2023-09-07 | 2023-12-25 | 990243.99 | 3300813.29 | 990243.99 | 990243.99 | 990243.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-102, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:3300813.29, importe_modificado:3300813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267732 | Proyecto de inversión | 2862006.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862006.62, modificado:2862006.62}} | (23-FR-0091) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIA FIMBRES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1279 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:OTHON ALMADA SN, lon:-110.97765754, lat:29.10239734}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 0 | 2746982.29 | 824094.69 | 824094.69 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-120, contratista:SECOIP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2746982.29, importe_modificado:2746982.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267743 | Proyecto de inversión | 1144836.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144836.49, modificado:1144836.49}} | (23-FR-0082) CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA RITHA MEDINA JACQUES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1123 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BENJAMIN CHAPARRO SN, lon:-109.64544214, lat:26.82359279}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 548845.91 | 1144836.49 | 548845.91 | 548845.91 | 548845.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-068, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1144836.49, importe_modificado:1144836.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:90.0}} | {2267743/proyecto_INICIO, 2267743/proyecto_PROCESO, 2267743/proyecto_INICIO, 2267743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267745 | Proyecto de inversión | 1110916.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110916.15, modificado:1110916.15}} | (23-FR-0088) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MICAELA A. DE BORQUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1104 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO SN, lon:-109.645744, lat:26.82846428}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 611171.52 | 1110916.15 | 611171.52 | 611171.52 | 611171.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-064, contratista:PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1110916.15, importe_modificado:1110916.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267745/proyecto_INICIO, 2267745/proyecto_PROCESO, 2267745/proyecto_FIN, 2267745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267753 | Proyecto de inversión | 215209.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215209.55, modificado:215209.55}} | (23-FR-0005) REHABILITACION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1226 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA SN, COL. SONORA, lon:-114.78004051, lat:32.46203882}} | 2023-07-23 | 2023-08-19 | 64562.86 | 215209.55 | 202111.07 | 202111.07 | 64562.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-065, contratista:ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL, convocante:ISIE, monto:215209.55, importe_modificado:215209.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267753/proyecto_INICIO, 2267753/proyecto_PROCESO, 2267753/proyecto_FIN, 2267753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267754 | Proyecto de inversión | 796342.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796342.44, modificado:796342.44}} | (23-FR-0013) REHABILITACIÓN DE TECHOS, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1170 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN, lon:-114.77248646, lat:32.47699502}} | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 346254.51 | 796342.44 | 759780.2 | 759780.2 | 346254.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-052, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:796342.44, importe_modificado:796342.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267754/proyecto_INICIO, 2267754/proyecto_PROCESO, 2267754/proyecto_FIN, 2267754/proyecto_PROCESO, 2267754/proyecto_FIN, 2267754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267755 | Proyecto de inversión | 871195.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871195.69, modificado:871195.69}} | (23-FR-0014) REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1247 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:LIBERTAD SN, lon:-114.76602891, lat:32.46455369}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 261358.71 | 871195.69 | 261358.71 | 261358.71 | 261358.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-098, contratista:ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:ISIE, monto:871195.69, importe_modificado:871195.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {2267755/proyecto_PROCESO, 2267755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267760 | Proyecto de inversión | 1879295.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879295.52, modificado:1879295.52}} | (23-FR-0080) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA NUMERO 2, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-0250/1228 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:IGNACIO PESQUEIRA SN, lon:-114.79907047, lat:32.45110371}} | 2023-09-01 | 2023-12-09 | 563788.65 | 1879295.52 | 563788.65 | 563788.65 | 563788.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-099, contratista:CONSTRUCTORA INOVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1879295.52, importe_modificado:1879295.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} | {2267760/proyecto_INICIO, 2267760/proyecto_PROCESO, 2267760/proyecto_INICIO, 2267760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267771 | Proyecto de inversión | 2064659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064659.44, modificado:2064659.44}} | (23-FR-0083) TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN SECUNDARIA LORENZO LOPEZ BALMACEDA, EN LA LOCALIDAD DE QUETCHEHUECA,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1205 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:365, direccion:1400 (LAZARO CARDENAS DEL RIO) SN, lon:-109.94389405, lat:27.26309764}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 619397.83 | 2064659.44 | 619397.83 | 619397.83 | 619397.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-088, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2064659.44, importe_modificado:2064659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:7.0}} | {2267771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267779 | Proyecto de inversión | 1138645.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138645.99, modificado:1138645.99}} | (23-FR-0092) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 57, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1206 | N | 0 | 0 | 1643 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS YAQUIS SN, COL. CAMINO REAL, lon:-111.01422408, lat:29.1163253}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 851653.48 | 1138645.99 | 1138645.71 | 1138645.71 | 851653.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-075, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1138645.99, importe_modificado:1138645.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267779/proyecto_INICIO, 2267779/proyecto_FIN, 2267779/proyecto_PROCESO, 2267779/proyecto_FIN, 2267779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270852 | Proyecto de inversión | 3636865.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636865.32, modificado:3636865.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJÍOS; CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS; EQUIPAMIENTO DE POZO CON SISTEMA SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS JACALES; CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY; REPOSICIÓN DE BIODIGESTOR DE 7000 LITROS Y LÍNEA DE DESCARGA DE 150 METROS EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORApotable, en la localidad de los estrados; equipamiento de pozo con sistema solar, en la localidad de los jacales; construcción de pozo, equipamiento solar, pila de concreto, línea de conducción y distribución de agua potable en la localidad de guajaray; reposición de biodigestor de 7000 litros y línea de descarga de 150 metros en la localidad de mochibampo, municipios varios en el estado de sonora | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00152/00284 | N | 0 | 0 | 825 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-108.93528, lat:27.02154}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 3636865.32 | 3636865.32 | 1091059.59 | 1091059.59 | 1091059.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271162 | Proyecto de inversión | 2306718.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306718.05, modificado:2306718.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA DE SERIS ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+000) Y CALLE AUDELO NERIS (0+122) LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2125240.93 | 2125240.93 | 2125240.93 | 2125240.93 | 2125240.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267781 | Proyecto de inversión | 4318133.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318133.26, modificado:4318133.26}} | (23-FR-0042) SUSTITUCION DE PUERTAS, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y CANCHA CIVICA Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, EN SECUNDARIA EDUARDO ALMADA MONTES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA,MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1193 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.10584577, lat:26.51478495}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 1295439.98 | 4318133.26 | 1295439.98 | 1295439.98 | 1295439.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-092, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4318133.26, importe_modificado:4318133.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:22.0}} | {2267781/proyecto_INICIO, 2267781/proyecto_PROCESO, 2267781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267785 | Proyecto de inversión | 4211202.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4211202.38, modificado:4211202.38}} | (23-FR-0084) SUSTITUCION DE TECHOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE CIENCIAS Y ANEXO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 31, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1142 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.24667979, lat:27.41314626}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1263360.71 | 4211202.38 | 3011051.5 | 3011051.5 | 1263360.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-078, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4211202.38, importe_modificado:4211202.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:90.0}} | {2267785/proyecto_INICIO, 2267785/proyecto_PROCESO, 2267785/proyecto_INICIO, 2267785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267790 | Proyecto de inversión | 1744596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744596.95, modificado:1632993.72}} | (23-FMS-008) CONTINUACION DE EDIFICIO "A" (ADMINISTRATIVO), COBACH CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1286 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GASPAR LUKEN ESCALANTE NUM. 1057, lon:-111.05718562, lat:29.12002058}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 0 | 1632993.72 | 489898.12 | 489898.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-006, contratista:CIMARRON CONSTRUCTORA DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1632993.72, importe_modificado:1632993.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267795 | Proyecto de inversión | 2181075.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181075.91, modificado:2047126.61}} | (23-FMS-022) REHABILITACION MAYOR Y REDISTRIBUCION DE MODULOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE NUEVOS REGISTROS SANITARIOS Y DESCARGA DE DRENAJE HACIA LA FOSA SEPTICA, EN CECYTES BACABACHI, DE LA LOCALIDAD DE BACABACHI,MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1287 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:146, direccion:CARRETERA FED. 4 CARRILES MEXICO 15 SN, lon:-109.39386754, lat:26.89584253}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 0 | 2047126.61 | 614137.98 | 614137.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-007, contratista:DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2047126.61, importe_modificado:2047126.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267796 | Proyecto de inversión | 591882.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591882.85, modificado:591882.85}} | (23-UE-0134) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1132 | N | 0 | 0 | 1437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 923, lon:-110.97140676, lat:30.6246815}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 0 | 591882.85 | 177564.86 | 177564.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-012, contratista:INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:591882.85, importe_modificado:591882.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267798 | Proyecto de inversión | 2085750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085750.0, modificado:1898084.34}} | (23-UE-0011) MODERNIZACION DE EQUIPOS DE ALUMBRADOS EN EDIFICIOS, DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1257 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5, lon:-109.6781609, lat:29.82381369}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 0 | 1898084.34 | 569425.3 | 569425.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-013, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:1898084.34, importe_modificado:1898084.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267800 | Proyecto de inversión | 561095.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561095.87, modificado:561095.87}} | (23-FMS-209) CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN CBTA 26 VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1299 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:TENOCHTITLAN SN, lon:-110.28851383, lat:27.63603269}} | 2023-09-28 | 2023-11-11 | 0 | 561095.87 | 168328.76 | 168328.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-R-23-005, contratista:ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN, convocante:ISIE, monto:561095.87, importe_modificado:561095.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267809 | Proyecto de inversión | 240384.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.6, modificado:240384.6}} | (22-FP-4014) REHABILITACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS DE INTERIOR Y EXTERIOR EN AULAS Y PASILLOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ARTURO PALMA MEZA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4014 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL SN, lon:-111.01678946, lat:29.16518074}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 0 | 240384.6 | 72115.38 | 72115.38 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-018, contratista:INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:240384.6, importe_modificado:240384.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270131 | Proyecto de inversión | 2976732.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976732.74, modificado:2705967.77}} | (23-UE-0028) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES HERMOSILLO), DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1128 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.96181227, lat:29.12093762}} | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 811790.33 | 2705967.77 | 811790.33 | 811790.33 | 811790.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-002, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2705967.77, importe_modificado:2705967.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {2270131/proyecto_INICIO, 2270131/proyecto_PROCESO, 2270131/proyecto_INICIO, 2270131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270139 | Proyecto de inversión | 1216725.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216725.19, modificado:1086024.62}} | (23-UE-0034) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES MAGDALENA) DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO,MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1132 | N | 0 | 0 | 1437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 923, lon:-110.97140676, lat:30.6246815}} | 2023-07-25 | 2023-09-02 | 325807.39 | 1086024.62 | 325807.39 | 325807.39 | 325807.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-005, contratista:VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1086024.62, importe_modificado:1086024.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:34.0}} | {2270139/proyecto_INICIO, 2270139/proyecto_PROCESO, 2270139/proyecto_INICIO, 2270139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271585 | Proyecto de inversión | 2087708.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087708.01, modificado:2087708.01}} | REPOSICIÓN DE 1488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00152/0210 | N | 0 | 0 | 15172 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUAPRIETA,AGUAPRIETA, lon:-109.5419058, lat:31.32595925}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2087708.01 | 2049270.83 | 2049270.83 | 1657183.92 | 1657183.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271592 | Proyecto de inversión | 12375236.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23752366E7, modificado:1.23752366E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0396 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:DESEMBOQUE DE LOS SERIS, PITIQUITO, lon:-112.395568, lat:29.504707}} | 2023-10-04 | 2023-12-26 | 12375236.6 | 12109404.35 | 12109404.35 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260069 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMIRTORIO CON BAÑO Y BIOIDEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYOCAHUI - 224295 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 224295 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:228, direccion:PUEBLO MAYOCAHUI, 85288 MAYOCAHUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA CITAVARO AGUA BLANCA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE EL CITAVRO AGUA BLANCA Y TIERRA DE CULTIVOS AG, lon:-109.74036986, lat:27.03849255}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2260069/proyecto_INICIO, 2260069/proyecto_PROCESO, 2260069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265314 | Proyecto de inversión | 1168085.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1168085.1, modificado:1168085.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. GENERALES Y AV. EUGENIO MARTÍNEZ A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL Y MICROCARPETA DE 3 CM DE ESPESOR, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 241276 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241276 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS GENERALES Y CALLE EUGENIO MARTINEZ, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR POR EL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBR, lon:-109.64141111, lat:26.82968465}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1168085.1 | 1168085.1 | 1168085.1 | 1168085.1 | 1168085.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61422-673, contratista:OTATE SS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1168085.2, importe_modificado:1168085.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1408.0}} | {2265314/proyecto_INICIO, 2265314/proyecto_PROCESO, 2265314/proyecto_FIN, 2265314/proyecto_INICIO, 2265314/proyecto_PROCESO, 2265314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265315 | Proyecto de inversión | 1504230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1504229.9, modificado:1504229.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HERMOSILLO Y AV. TECNOLÓGICO ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL Y MICROCARPETA DE 3 CM DE ESPESOR, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 241395 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241395 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE UBICA POR TODA LA AVENIDA JUAREZ D, lon:-109.63716249, lat:26.82374867}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1504229.9 | 1504229.9 | 1504229.9 | 1504229.9 | 1504229.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-614-61422-672, contratista:ARTIFEX RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1203384.0, importe_modificado:1504230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2265315/proyecto_FIN, 2265315/proyecto_INICIO, 2265315/proyecto_PROCESO, 2265315/proyecto_FIN, 2265315/proyecto_INICIO, 2265315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265316 | Proyecto de inversión | 3794370.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3794370.86, modificado:3794370.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 241480 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241480 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HERMOSILLO COLONIA ANSELMO MACÍAS, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMOSILLO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y C, lon:-109.63159201, lat:26.82520397}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 3794370.86 | 3794370.86 | 3794370.86 | 3794370.86 | 3794370.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-625-62501-767, contratista:IBLOP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:3794370.96, importe_modificado:3794370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2265316/proyecto_FIN, 2265316/proyecto_PROCESO, 2265316/proyecto_INICIO, 2265316/proyecto_PROCESO, 2265316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214572 | Proyecto de inversión | 778470 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778470.0, modificado:717916.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO. - 95081 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 95081 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:CALLE SAMUEL OCAÑA PUERTO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , 50 MTS AL SUR DE COOPERATIVA PESQUERA SPR 50 MTS AL NORTE DE CENTRO COMUNUNITARIO YAQUI50 MTS AL OESTE DE COOPERATIVA , lon:-110.45305527, lat:27.35107864}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 717916.58 | 717916.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-019, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2720497.3, importe_modificado:2720497.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2214572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267643 | Proyecto de inversión | 786143.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786143.23, modificado:786143.23}} | (23-FR-0068) REHABILITACIÓN DE PISOS, ANDADORES Y SERVICIOS SANITARIOS Y AIRES ACONDICIONADOS, EN CAM 20, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1194 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS ELECTRICISTAS NUM. 188, lon:-110.94655461, lat:29.00120164}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 459761.14 | 786143.23 | 459761.14 | 459761.14 | 459761.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-070, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:786143.23, importe_modificado:786143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267643/proyecto_INICIO, 2267643/proyecto_PROCESO, 2267643/proyecto_FIN, 2267643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249185 | Proyecto de inversión | 862349.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862349.87, modificado:862349.87}} | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOAQUIN PARDAVE EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 159099 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 159099 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.26, meta_modificada:410.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN PARDAVE COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SILVESTRE RODRIGUEZ Y CALLEJON JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE DEL MONASTERIO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PR, lon:-110.93217906, lat:31.29399687}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 862349.87 | 862349.87 | 672851.79 | 672851.79 | 672851.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL03/23, contratista:ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:862349.87, importe_modificado:862349.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2249185/proyecto_INICIO, 2249185/proyecto_PROCESO, 2249185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256291 | Proyecto de inversión | 1991032.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991032.35, modificado:1991032.35}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 201158 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 201158 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA DREN DE AGUAS RESIDUALES OBRA UBIDADA EN EL CENTRO DEL PUEBLO SOBRE LA CALLE SIN NOMNCLATRURA ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y EL DREN AGUAS RESIDUAL, lon:-109.6823883, lat:27.21099364}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 1991032.35 | 1991032.35 | 1639520.97 | 1639520.97 | 1639520.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E018, contratista:JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1991032.35, importe_modificado:1991032.35}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2256291/proyecto_INICIO, 2256291/proyecto_PROCESO, 2256291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260146 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑA CAMPO NUMERO UNO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 224719 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 224719 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:PUEBLO ESPAÑA (CAMPO NÚMERO UNO), 85284 LAS PIEDRITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CAMPO DE CULTIVO PROYECTO UBICADO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑA CAMPO NUMERO UNO DEL MUNICIP, lon:-109.72526216, lat:26.99994011}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2260146/proyecto_PROCESO, 2260146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON17170300957884 | Proyecto de inversión | 751602.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751602.33, modificado:718869.34}} | Pavimentacion Con Concreto Hid. De La Calle Hondonada Entre La Calle Paraje Y Calle Paisaje, Col. Villa Bonita Nogales, Sonora) - 5742918 - 5903 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES SONORA | 5903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:370.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE PARAJE Y CALLE PAISAJE; 31.29563; -110.959811) (ENTRE CALLE PARAJE Y CALLE PAISAJE; 31.295687; -110.960605), lon:-110.945833, lat:31.318611}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 718869.34 | 718869.34 | 698448.01 | 698448.01 | 698448.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-I3-AG02/17, contratista:BERMA DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:619714.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.98}} | {1091648/proyecto_PROCESO, 1091648/proyecto_INICIO, 1091648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402199468 | Proyecto de inversión | 3526329.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526329.95, modificado:3526329.95}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDADOR 7 ENTRE ANDADOR 9 Y JOSE G. ESCOBAR EN COLONIA LOS ENCINOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.42, meta_modificada:1151.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.95715, lat:31.30029}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.95894, lat:31.30079}} | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-DC02/22, contratista:COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:3155157.55, importe_modificado:3155157.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.42}} | {2199468/proyecto_INICIO, 2199468/proyecto_PROCESO, 2199468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202078319 | Proyecto de inversión | 541181.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541181.4, modificado:541181.4}} | AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONICARIS ENTRE CALLE LOS PAIPAI Y PRIVADA LOS CONICARIS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 72504 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 72504 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONICARIS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS PAIPAI Y CALLE PRIVADA LOS CONICARIS, CALLE LOS APACHES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV. TECNOLOG, lon:-110.96959882, lat:31.27715486}} | 2022-06-01 | 2022-06-18 | 541181.4 | 427930.08 | 427930.08 | 427930.08 | 427930.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-MZ07/22-A1, contratista:ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:541181.4, importe_modificado:541181.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2078319/proyecto_INICIO, 2078319/proyecto_PROCESO, 2078319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249240 | Proyecto de inversión | 218770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218770.0, modificado:218770.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, - 159528 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159528 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE LEONA VICARIO 43 INTERIOR 43 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN LA DOCE CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE RIO MUERTO, AVENIDA LEONA VICARIO NO. 43 ENTRE CALLE , lon:-111.50455107, lat:28.84914666}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 218770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2249240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249247 | Proyecto de inversión | 218770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218770.0, modificado:218770.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA VICTORIA - 159567 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159567 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:CALLE NUEVA VICTORIA 16 INTERIOR 16 EJIDO LA VICTORIA, 83304 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES, CALLE NUEVA VICTORIA NO. 16 ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES EN EJIDO LA VICTORIA C.P. 83304 DEL MUNI, lon:-110.89731542, lat:29.12096484}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 218476.38 | 218476.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-47, contratista:RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1966287.51, importe_modificado:1966287.51}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2249247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249248 | Proyecto de inversión | 109385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109385.0, modificado:109385.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL AGEB 7783 SAN PEDRO EL SAUCITO, - 159580 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:535, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO 9031 INTERIOR 9031 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROMULO CORDOVA, CALLE LOPEZ PORT, lon:-110.88323649, lat:29.1769045}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 109238.19 | 109238.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-47, contratista:RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1966287.51, importe_modificado:1966287.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2249248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249249 | Proyecto de inversión | 328155 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328155.0, modificado:328155.0}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO BAHIA DE KINO - 159588 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159588 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE OCEANO ATLANTICO INTERIOR SN PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC Y CALLE GOLFO SAN LORENZO, CALLE OCEANO ATLANTICO SN ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPOEC Y , lon:-111.94429478, lat:28.83348169}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 328155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2249249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249253 | Proyecto de inversión | 546925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546925.0, modificado:546925.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES AGEB 8921 EN HERMOSILLO SONORA - 159596 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159596 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL MURILLO 34 INTERIOR 34 COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 83177 LAS CUEVAS, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE ALICIA ARELLANO, CALLE MIGUEL ANGEL MURILLO NO. 34 ENTRE CALLE RODOLFO FEL, lon:-111.0448245, lat:29.13711335}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 546658.22 | 546658.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-46, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2077301.17, importe_modificado:2077301.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.03}} | {2249253/proyecto_PROCESO, 2249253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249256 | Proyecto de inversión | 109385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109385.0, modificado:109385.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA TIROCAPES AGEB 5236 - 159609 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIMERIA ALTA 23 INTERIOR A COLONIA TIROCAPES, 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PLUMA BLANCA Y CALLE OPATAS, CALLE PIMERIA ALTA NO. 23A ENTRE PLUMA BLANCA Y OPATAS EN COL. TIROCAPES C.P. 83286 EN AGEB 523, lon:-110.98304696, lat:29.05141462}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 109238.19 | 109238.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-47, contratista:RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1966287.51, importe_modificado:1966287.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2249256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249258 | Proyecto de inversión | 218770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218770.0, modificado:218770.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA TIERRA NUEVA AGEB 7800 - 159619 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159619 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CASCADAS 14 INTERIOR 14 COLONIA TIERRA NUEVA, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DESIERTO PONIENTE Y CALLE DESIERTO ORIENTE, CALLE CASCADAS NO. 14 ENTRE DESIERTO ORIENTE Y DESIERTO PONIENTE DE COLONIA TIER, lon:-111.01397723, lat:29.16573161}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 218663.27 | 218663.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-46, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2077301.17, importe_modificado:2077301.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}} | {2249258/proyecto_INICIO, 2249258/proyecto_PROCESO, 2249258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249261 | Proyecto de inversión | 109385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109385.0, modificado:109385.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN COLONIA 4 DE MARZO AGEB 6003 - 159625 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 4 DE MARZO, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE OLIVARES Y CALLE RUBEN GUTIERREZ, CALLE 3 SN ENTRE OLIVARES Y RUBEN GUTIERREZ EN COLONIA 4 DE MARZO C.P. 83105 EN AGEB 60, lon:-110.99072423, lat:29.15328154}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 109331.64 | 109331.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-46, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2077301.17, importe_modificado:2077301.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.21}} | {2249261/proyecto_INICIO, 2249261/proyecto_PROCESO, 2249261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249263 | Proyecto de inversión | 1203235 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203235.0, modificado:1203235.0}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTO DORMITORIO EN DISTINTAS COLONIAS DEL NORTE DE HERMOSILLO SONORA - 159636 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 159636 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GRANADOS 289 INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA GRANADOS NO. 289 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA , lon:-110.97325082, lat:29.13672702}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1202648.04 | 1202648.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-46, contratista:SPAZICORP, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2077301.17, importe_modificado:2077301.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.27}} | {2249263/proyecto_INICIO, 2249263/proyecto_PROCESO, 2249263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260253 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIN DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 225403 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 225403 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y VEREDA RIO MAYO, CALLE CAMPO DEPORTIVO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE EL RIO MAYO Y EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIN DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.64800616, lat:26.9687033}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | 355743.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260253/proyecto_INICIO, 2260253/proyecto_PROCESO, 2260253/proyecto_FIN, 2260253/proyecto_INICIO, 2260253/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CAPTURO MAL EN LA PLATAFORMA MID ANTES DE MIGRAR AL RFT YA QUE SE TRATA DE 1 SOLO BENEFICIARIO Y PUSIERON 2 Y EN LA INVERSION TAMBIEN SE DUPLICO LA CANTIDAD POR LO QUE SOLICITO SEA CANCELADA AQUI Y SE HARA LO MISMO EN LA PLATAFORMA MID PARA VOLVERSE A CAPTURAR CORRECTAMENTE, trimestre:3.0, usuario:sergioagarciab, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260304 | Proyecto de inversión | 299762.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.4, modificado:299762.4}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 225686 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 225686 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CANAL DE RIEGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CERRADA RIO MAYO PROYECTO UBICADO EL CANAL DE RIEGO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y RIO, lon:-109.62226281, lat:27.01980081}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 299762.4 | 299762.4 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2260304/proyecto_INICIO, 2260304/proyecto_PROCESO, 2260304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202223609 | Proyecto de inversión | 3652346.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3652346.88, modificado:3652346.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTIJO EN COLONIA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 75391 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 75391 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.2, meta_modificada:1138.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MONTIJO COLONIA ALTAMIRA, 84047 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE MONTIJO FINAL, PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVANIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEGAR A ENTRONQU, lon:-110.93954695, lat:31.30587051}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 3652346.88 | 3652346.88 | 3020809.72 | 3020809.72 | 3020809.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-MY05/23, contratista:CP-DA GRUP SERVICIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:3652346.88, importe_modificado:3652346.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2223609/proyecto_INICIO, 2223609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102207012 | Proyecto de inversión | 11873854.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.187385446E7, modificado:1.484231808E7}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AV. PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLES JALISCO Y FRANCIA, COLONIA FONTANA, CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA - 9863 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 9863 | S | 4000 | 3880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9177.4, meta_modificada:9177.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO LAS PALMAS COLONIA VILLA FONTANA, 85096 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FRANCIA, LA AVENIDA PASEO LAS PALMAS ES UNA VIA MUY TRANSITADA Y DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA COLONIA VILLA FONTAN, lon:-109.92542429, lat:27.44136224}} | 2023-02-13 | 2023-05-28 | 14842318.08 | 14842318.08 | 14257126.76 | 14257126.76 | 14257126.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:402-CP/FAISM-SF/2023, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1.187385446E7, importe_modificado:1.484231808E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8718.53}} | {2207012/proyecto_INICIO, 2207012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246055 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA TIROCAPES AGEB 15221 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140507 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140507 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA MINA LA TRINIDAD 20 INTERIOR 20 COLONIA TIROCAPES, 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MINA DEL TIGRE Y CALLE MINERAL DEL BATAMOTE, AVENIDA MINA LA TRINIDAD NO. 20 ENTRE CALLE MINERAL DEL TIGRE Y CALLE MI, lon:-110.9866155, lat:29.04923477}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2246055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246056 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA EL APACHE DEL AGEB 5236 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140513 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140513 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA EDUWIGES COLONIA EL APACHE, 83287 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PLUMA BLANCA Y CALLE MILPA VIEJA, AV. SANTA EDUWIGES SN AL FINAL ENTRE PLUMA BLANCA Y MILPA VIEJA DE LA COLONIA EL APACHE C.P. 83287 EN, lon:-110.98215647, lat:29.05714501}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2246056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246058 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA QUINTA REAL EN AGEB 18141 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140521 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140521 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA MINA DEL TIRO 35 INTERIOR 35 COLONIA QUINTA REAL, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN JOSE DE MORADILLAS Y BOULEVARD LAS QUINTAS, AV. MINA DEL TIRO SN ENTRE SAN JOSE DE MORADILLAS Y BLVD. LAS QUINTAS , lon:-110.99625827, lat:29.04925318}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2246058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246060 | Proyecto de inversión | 35140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35140.0, modificado:35140.0}} | CONSTRUCCION DE 4 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LAS MINITAS EN AGEB 5772 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140524 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140524 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO PIRI LARES 20 INTERIOR 20 COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MINA DEL TAIMUCO Y CALLE MINA DEL TIGRE, AV. FCO. PIRI LARES NO. 20 ENTRE CALLE MINA DEL TAIMUCO Y CALLE MINA D, lon:-110.99350584, lat:29.04471529}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 35073.76 | 35073.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.08}} | {2246060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246062 | Proyecto de inversión | 26355 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26355.0, modificado:26355.0}} | CONSTRUCCION DE 3 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA SAHUARO AGEB 12532 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140535 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140535 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ANGEL GARCIA ABURTO COLONIA SAHUARO, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE ANGEL ARREOLA, AV. ANGEL GARCIA ABURTO SN ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE ANGEL ARREOLA EN COLONIA SAHUARO CP., lon:-111.01314745, lat:29.10760171}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 26305.32 | 26305.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.06}} | {2246062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246066 | Proyecto de inversión | 35140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35140.0, modificado:35140.0}} | CONSTRUCCION DE 4 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA JARDINES AGEB 1540A EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140556 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140556 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO 502 INTERIOR 502 COLONIA JARDINES, 83113 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y CALLE CARLOS CATUREGLI, AV. SAN PEDRO NO. 502 ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y CALLE CARLOS CATUREGLI , lon:-110.98601251, lat:29.13168839}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 35073.76 | 35073.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.08}} | {2246066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246070 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17570.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA PALO FIERRO EN AGEB 17251 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140564 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140564 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERAS SUR 81 INTERIOR 81 COLONIA PALO FIERRO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CORITAS Y CALLE JOSE JIMENEZ CERVANTES, AV. MADERAS SUR NO. 81 ENTRE CALLE CORITAS Y CALLE JOSE JIMENEZ CERVANTES DE LA , lon:-111.0031138, lat:29.161458}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.04}} | {2246070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246072 | Proyecto de inversión | 184485 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184485.0, modificado:184485.0}} | CONSTRUCCION DE 21 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD EN AGEB 14914 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140569 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140569 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA BOLSON DE MAPIMI 48 INTERIOR 48 COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE ENRIQUE OCEGUERA, AV. BOLSON DE MAPIMI NO. 48 ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE ENRIQUE OCEGUERA EN COLONIA, lon:-111.00064785, lat:29.14262183}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 184137.24 | 184137.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.42}} | {2246072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246073 | Proyecto de inversión | 43925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43925.0, modificado:43925.0}} | CONSTRUCCION DE 5 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD EN AGEB 15734 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140574 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140574 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA DEL CAJON 89 INTERIOR 89 COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL TULE Y CALLE SIERRA DE LAS PINTAS, AVE. SIERRA DEL CAJON NO. 89 ENTRE CALLE SIERRA DE LAS PINTAS Y CALLE, lon:-111.00676849, lat:29.14276709}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 43842.2 | 43842.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.1}} | {2246073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246076 | Proyecto de inversión | 87850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87850.0, modificado:87850.0}} | CONSTRUCCION DE 10 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LA CHOLLA EN AGEB 18033 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140578 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140578 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA VERGEL 109 A INTERIOR A COLONIA LA CHOYA, 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PEÑA FLOR Y CALLE RUTE, AVE. VERGEL NO. 109A ENTRE PEÑA FLOR Y RUTE EN LA COLONIA LA CHOLLA C.P. 83175 DE AGEB 18033, lon:-111.04974195, lat:29.10668566}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 87684.4 | 87684.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.2}} | {2246076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246079 | Proyecto de inversión | 43925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43925.0, modificado:43925.0}} | CONSTRUCCION DE 5 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA OLIVARES AGEB 15471 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 140582 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 140582 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON TABASCO COLONIA OLIVARES, 83180 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA LEANDRO P GAXIOLA Y AVENIDA CARLOS CATUREGLI, CALLEJON TABASCO NO. 32 ENTRE CALLE CARLOS CATUREGLI Y CALLE LEANDRO P GAXIOLA EN LA COLONIA O, lon:-110.98271626, lat:29.09645424}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 43842.2 | 43842.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.1}} | {2246079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254316 | Proyecto de inversión | 140811.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140811.46, modificado:140811.46}} | AMPIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPARIN EL LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 187393 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 187393 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPARIN A ORILLA DEL CANAL DE RIEGO CON R, lon:-109.65381157, lat:26.97715258}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 140811.46 | 140811.46 | 70405.73 | 70405.73 | 70405.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2254316/proyecto_PROCESO, 2254316/proyecto_INICIO, 2254316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260333 | Proyecto de inversión | 299762.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.4, modificado:299762.4}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 225899 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 225899 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y VEREDA RIO MAYO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETC, lon:-109.6321633, lat:27.01869398}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 299762.4 | 299762.4 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2260333/proyecto_INICIO, 2260333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260387 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | COSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226206 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226206 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION A UN COSTADO DE EL , lon:-109.61676688, lat:26.98288625}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2260387/proyecto_INICIO, 2260387/proyecto_PROCESO, 2260387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260393 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LEON DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226234 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226234 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA Y , ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y LAS TIERRAS DE CULTIVO DEL LADO DE CHUCARI EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LEON DEL MUNICIPIO DE ET, lon:-109.58397007, lat:27.00599025}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2260393/proyecto_PROCESO, 2260393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260412 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGERTOR EN LA LOCALIDAD DE TEJABANES MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226391 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226391 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:PROLONGACION TEJABANES VIEJOS, 85285 TEJABANES VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y , ULTIMA CALLE PEGADO A LAS TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.59265158, lat:26.99961871}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2260412/proyecto_INICIO, 2260412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260428 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDA DE CAMPO NUMERO 18 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226502 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226502 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO-BACOBAMPO Y VEREDA RIO MAYO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE SAN PEDROBACOBAMPO EL RIO MAYO Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAMP, lon:-109.62318621, lat:27.00784367}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2260428/proyecto_INICIO, 2260428/proyecto_PROCESO, 2260428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232732 | Proyecto de inversión | 798156.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798156.34, modificado:798155.77}} | (23-FR-0048) REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1171 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA NUM. 181, lon:-109.468301, lat:29.61411495}} | 2023-07-07 | 2023-08-25 | 798155.77 | 798155.77 | 798155.77 | 798155.77 | 798155.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-048, contratista:ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ, convocante:ISIE, monto:798156.34, importe_modificado:798155.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232732/proyecto_PROCESO, 2232732/proyecto_FIN, 2232732/proyecto_PROCESO, 2232732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234269 | Proyecto de inversión | 1177462.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177462.54, modificado:1177448.25}} | (23-FR-0037) SUSTITUCION DE TECHOS DE MULTIPANEL, IMPERMEABILIZACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS, EN JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1099 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.9228366, lat:31.30472867}} | 2023-06-15 | 2023-08-28 | 1177448.25 | 1177448.25 | 1177448.25 | 1177448.25 | 1177448.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-016, contratista:MINERA Y GANADERA TRES HERMANOS LCO S.P.R. DE R.L., convocante:ISIE, monto:1177462.54, importe_modificado:1177448.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234269/proyecto_INICIO, 2234269/proyecto_PROCESO, 2234269/proyecto_FIN, 2234269/proyecto_PROCESO, 2234269/proyecto_FIN, 2234269/proyecto_PROCESO, 2234269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202222719 | Proyecto de inversión | 8304776.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8304776.31, modificado:8304776.31}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLES JALISCO Y PASEO MIRAVALLE, COL. PRIMERO DE MAYO, CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA - 68767 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 68767 | S | 1200 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5814.5, meta_modificada:5814.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 85098 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PASEO MIRAVALLE, CALLE CONGRESO DEL TRABAJO CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE JALISCO Y PASEO MIRAVA, lon:-109.92679464, lat:27.46002194}} | 2023-03-27 | 2023-07-09 | 8304776.31 | 8304776.31 | 6027373.49 | 6027373.49 | 6027373.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:403-CP/FAISM-SF/2023, contratista:GUSTAVO ESPINOZA RUIZ EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA QUINTERO, convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:8304776.31, importe_modificado:8304776.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5349.34}} | {2222719/proyecto_INICIO, 2222719/proyecto_PROCESO, 2222719/proyecto_INICIO, 2222719/proyecto_PROCESO, 2222719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238732 | Proyecto de inversión | 611000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ÍMURIS. - 161948 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 161948 | S | 391 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:58, direccion:PUEBLO EL CRUCERO, 84136 LA ESTACIÓN, IMURIS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 663 M DE LA CARRETERA FEDERAL SONORA 178IMURIS Y A 2 KM DE LA CARRETERA 15 ESTATAL RUMBO AL MUNICIPIO A NOGALES., lon:-110.87863143, lat:30.77783678}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2238732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302243787 | Proyecto de inversión | 31676.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31676.49, modificado:31745.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DEL SR. ANASTACIO FLORES - 127142 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Imuris | 127142 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 1 SN INTERIOR 1 ¦ COLONIA EL RASTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE DEL MORAL Y CALLE EL MORAL, CALLE PRIMERO DE MAYO POR LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y ESQUINA CON CALLE DEL MORAL EN LA COLONIA EL R, lon:-110.84993833, lat:30.77847949}} | 2023-05-05 | 2023-05-16 | 31745.87 | 31745.87 | 31745.87 | 31745.87 | 31745.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:31676.49, importe_modificado:31745.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2243787/proyecto_PROCESO, 2243787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254354 | Proyecto de inversión | 170498.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170498.93, modificado:170498.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BACOBAMPO COL. CENTRO VIEJO CALLE CARDENAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 187659 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 187659 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PINO SUARES Y HERMENEGILDO GALEANA A UN COSTADO DEL EL KINDER VICENTE SUAREZ DE LA , lon:-109.65595224, lat:26.97812873}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 170498.93 | 170498.93 | 85249.47 | 85249.47 | 85249.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2254354/proyecto_INICIO, 2254354/proyecto_PROCESO, 2254354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254358 | Proyecto de inversión | 212023.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212023.59, modificado:212023.59}} | REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BARRAZA EN BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 187685 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 187685 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE COAHULA Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LA CALLE COAHULA Y LA CALLE QUE TOPA AL OBALO ATRAS DEL CECITES A UNA CUADRA DE LAS TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.66451485, lat:26.98461955}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 212023.59 | 212023.59 | 106011.8 | 106011.8 | 106011.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2254358/proyecto_PROCESO, 2254358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254390 | Proyecto de inversión | 645377.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645377.29, modificado:645377.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SAANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 187931 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 187931 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , DOS PROYECTOS UBICADOS EN LA CALLE SIN NOMBRE DESDE LA PRIMARIA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL ESTADIO DEPORTIVO Y EN LA CALLE SIN NOMBRE DESDE , lon:-109.6316862, lat:27.02024222}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 645377.29 | 645377.29 | 322688.64 | 322688.64 | 322688.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2254390/proyecto_INICIO, 2254390/proyecto_PROCESO, 2254390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238833 | Proyecto de inversión | 1966445 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966445.0, modificado:1966445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO II, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. UNO - 169255 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 169255 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1214, direccion:EJIDO EL CHOYUDO (LOS JAPONESES), 83316 EL CHOYUDO (LOS JAPONESES), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 240 MTS AL ESTE DE CENTRO DE SALUD RURAL320 MTS AL NORESTE DE JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES202 MTS AL PONIENTE DE CENTRO DE SAL, lon:-111.45208816, lat:28.3216979}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238834 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:907590.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO II, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 169268 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 169268 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:483, direccion:EJIDO PUERTO ARTURO, 83316 PUERTO ARTURO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 420 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES256 MTS AL ORINTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL 188 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES215 MTS , lon:-111.42188943, lat:28.42959841}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238837 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1512650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO III, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 170260 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 170260 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:403, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 83317 PLAN DE AYALA, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 150 MTS AL NORTE DE PLAZA KIOSCO PÚBLICO260 MTS AL PONIENTE DE JARDIN DE NIÑOS150 MTS AL NORTE DE PLAZA KIOSCO PÚBLICO100 MTS AL SUROESTE DE PLZA260 MT, lon:-111.56045244, lat:28.57130964}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238838 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:907590.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO III, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 170351 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 170351 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1971, direccion:PUEBLO NUEVO SUAQUI, 83316 NUEVO SUAQUI, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NORESTE DE ENTRADA PRINCIPAL A LOCALIDAD120 MTS AL PONIENTE DE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD400 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA PRINCIPAL A L, lon:-111.45439625, lat:28.50005567}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238839 | Proyecto de inversión | 2117710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117710.0, modificado:2117710.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. UNO - 170617 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 170617 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE GOLFO PERSICO INTERIOR 68 PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOLFO SAN LORENZO Y CALLE GOLFO SUEZ, 350 MTS AL NORPONIENTE DE COBACH480 MTS AL NORPONIENTE DE COBACH450 MTS AL , lon:-111.9421824, lat:28.8317853}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238840 | Proyecto de inversión | 302530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302530.0, modificado:302530.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 170653 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 170653 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 LOS EXILIADOS DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 180 MTS AL SURPONIENTE DE HOTEL HACIENDA SAHUARO210 MTS AL SURPONIENTE DE HOTEL HACIENDA SAHUARO, lon:-111.94564211, lat:28.83398075}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238844 | Proyecto de inversión | 1966445 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966445.0, modificado:1966445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELÍAS CALLES LA Y GRIEGA, MUNICIPIO DE CABORCA. - 171207 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 171207 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:AVENIDA ANTONIO MONTIEL INTERIOR 68 PUEBLO PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE CALLE ALBERTO CALLES Y , CALLE PIONEROS DEL DESIERTO A 124VMTS AL ESTE DEL SALON A, lon:-112.72402502, lat:30.80995882}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238845 | Proyecto de inversión | 600565 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600565.0, modificado:600565.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC. UNO - 171265 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 171265 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:PUEBLO TAMICHOPA, 84393 TAMICHOPA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 30 MTS AL SUR CAMPO DE BEISBOL100 MTS AL ESTE ESTADDIO DE BEISBOLPRIMERAS CASAS ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLOPRIMERAS CASAS ENTRADA DEL PUEBLO45 MTS AL NOROESTE ES, lon:-108.90328352, lat:30.2728373}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 600565 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238846 | Proyecto de inversión | 257385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257385.0, modificado:257385.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC. DOS - 171300 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 171300 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA POMPA COLONIA BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE LAS FLECHAS Y CALLE MEXICO, CALLE LIBERTAD 130 MTS AL SUR DE CECYTES200 MTS AL SUROESTE DE CECYTES200 MTS AL SUR DE CECYTES, lon:-108.9333422, lat:30.35318561}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 257385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238894 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC. UNO - 172742 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 172742 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:PUEBLO TAMICHOPA, 84393 TAMICHOPA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 340 MTS AL NORPONIENTE DEL ESTADIO DE BASEBALL300 MTS AL NORPONIENTE DEL ESTADIO DE BASEBALL30 MTS AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL200 MTS AL SUR DE CECYTES, lon:-108.9038573, lat:30.27309828}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238896 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:151265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC. DOS - 172786 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 172786 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO BACERAC, 84380 LA HUERTITA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 200 MTS AL SUR DE CECYTES, lon:-108.93475862, lat:30.3509492}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238897 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:70770.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC. UNO - 172942 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 172942 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CENTENARIO, CALLE AMERICA 125 MTS AL SUROESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-108.93518017, lat:30.35816155}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238898 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:70770.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC. DOS - 172956 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 172956 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 100 MTS AL SUR ESTADIO DE BEISBOL, lon:-108.93451197, lat:30.35791128}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238900 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1361385.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR. UNO - 173539 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173539 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUCAPA PUEBLO ALTAR CENTRO, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE MISIONES, CALLE FERNANDEZ A 586 MTS AL NORTE DEL CENTRO BACHILLERATO 400 MTS AL NORESTEDE GASERA Z400 MTS AL NORESTEDE GASERA ZA 589 MTS OES, lon:-111.83305137, lat:30.71278242}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245298 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17570.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135725 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135725 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE QUIJADA 878 INTERIOR 878 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 83170 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Y AVENIDA SAHUARO, CALLE ENRIQUE QUIJADA NO. 878 ENTRE AVE. REPUBLICA DE COLOMBIA Y AVENI, lon:-111.00732024, lat:29.10388036}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.04}} | {2245298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245301 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17570.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE FRACCIONAMIENTO MISION SAN JERONIMO Y PLAZA REAL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135741 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135741 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MISIONES 30 INTERIOR 30 FRACCIONAMIENTO MISIÓN SAN JERÓNIMO, 83125 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA VALLARTA Y AVENIDA MAZATLAN, CALLE DE LAS MISIONES NO. 30 ENTRE AVENIDA PUERTO VALLARTA Y AVENIDA MA, lon:-110.99762163, lat:29.11514068}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.04}} | {2245301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257167 | Proyecto de inversión | 288559.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288559.99, modificado:288559.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE LOS TEPEHUANES NUMERO 21 EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE SONORA - 207377 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 207377 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.04, meta_modificada:97.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS TEPEHUANES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS QUICHES Y CALLE CIRCUITO LOS MAYOS, CALLE LOS MOJAVES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CA, lon:-110.97312418, lat:31.26846401}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 288559.99 | 288559.99 | 91122.13 | 91122.13 | 91122.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG03/23-T, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:288559.99, importe_modificado:288559.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.11}} | {2257167/proyecto_INICIO, 2257167/proyecto_PROCESO, 2257167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00170401024464 | Proyecto de inversión | 68271.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68271.51, modificado:68271.51}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Primera - 270011 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 270011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 83650 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TUBUTAMA Y AVENIDA X, CALLE CIRCUNVALACION EN F, lon:-112.1709939, lat:30.70577323}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796604 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Para Beneranda Cadena - 328089 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 328089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 34 48 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PEDRO GASTELUM Y AVENIDA JOSE MARIA LEYVA, CER, lon:-112.1573467, lat:30.73674696}} | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796622 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Col Deportiva - 240536 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 178 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 83620 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA R Y AVENIDA S, CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITOR, lon:-112.1691768, lat:30.72613196}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796623 | Proyecto de inversión | 305662 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:76415.5, modificado:76415.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152831.0, modificado:152831.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76415.5, modificado:76415.5}} | Construcción De Siete Cuarto Para Dormitorio En Col Santa Cecilia En Caborca - 239504 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS ANIMAS 496 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 31 Y , BAJANDO EL CALLE DE LA COMAN, lon:-112.1607511, lat:30.73393185}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238901 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR. DOS - 173588 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173588 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALTAR CENTRO, 83750 DON LUCIANO, ALTAR SONORA ENTRE Y , 400 MTS AL NORESTEDE GASERA ZA 50 MTS DEL CAMPO AGRICOLA A 867MTS AL ESTE DEL HOTEL ALTAR, lon:-111.84932075, lat:30.71265269}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238903 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR. TRES - 173597 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173597 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:139, direccion:PUEBLO 16 DE SEPTIEMBRE, 83790 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR SONORA ENTRE Y , A 415 MTS DEL DESIERTO DE ALTARA 500MTS AL OESTE DE LA CANCHA A 180 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-111.92322668, lat:30.70541278}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238906 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. UNO - 173628 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173628 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:PUEBLO SAN CLEMENTE DE TERAPA, 84576 SAN CLEMENTE DE TERAPA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 50 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA PUBLICA100 MTS AL NORTE DE CANCHA PUBLICA80 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA, lon:-109.65352572, lat:29.68100858}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238909 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:151265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. DOS - 173648 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173648 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:346, direccion:PUEBLO EL LLANO, 84575 EL LLANO, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL SURESTE DE CANCHA DE SOCCER, lon:-109.64904337, lat:29.70837083}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238911 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:151265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. - 173657 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 173657 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:PUEBLO LA VOLANTA, 84573 LA VOLANTA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 190 MTS AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-109.66697834, lat:29.76724714}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245304 | Proyecto de inversión | 52710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52710.0, modificado:52710.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE FRACCIONAMIENTO TIERRA NUEVA, AGEB 7800, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135747 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135747 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LITORALES 22 INTERIOR 22 FRACCIONAMIENTO TIERRA NUEVA, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DESIERTO PONIENTE Y AVENIDA DESIERTO ORIENTE, CALLE LITORALES NO. 22 ENTRE AVENIDA DESIERTO PONIENTE Y AVENIDA DE, lon:-111.01480335, lat:29.16647173}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 52610.64 | 52610.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.12}} | {2245304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245314 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17570.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA COLOSO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135772 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135772 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON TRAVESIA 3 INTERIOR 3 COLONIA COLOSO, 83040 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA BELISARIO MORENO DOMINGUEZ Y AVENIDA CIRCUNVALACION, CALLEJON TRAVESIA NO. 3 ENTRE CALLE BELISARIO MORENO DOMIGUEZ Y CALLE CIRC, lon:-110.93481636, lat:29.08396997}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.04}} | {2245314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245317 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA VALLE DEL MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135783 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135783 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TONATIUH 271 INTERIOR 271 COLONIA VALLE DEL MARQUEZ, 83294 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y CALLE CHICHENITZA, CALLE TONATIUH NO. 271 ENTRE BLVD. LIBERTAD Y CHICHENITZA C.P. 83294 DE LA COLONIA , lon:-110.94257171, lat:29.0237306}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2245317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245319 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135786 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135786 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CORDOVA MORAN 38 INTERIOR 38 COLONIA ARBOLEDAS, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD CAPOMO Y AVENIDA FLAMENCOS, CALLE JUAN CORDOVA MORAN NO. 38 ENTRE BLVD. CAPOMO Y FLAMENCOS COLONIA ARBOLEDAS C.P., lon:-110.93049641, lat:29.00162738}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2245319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245321 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LOS NARANJOS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135789 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135789 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CADENERA 24 INTERIOR 24 COLONIA LOS NARANJOS, 83060 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA BAHIA Y AVENIDA SANGRINA, CALLE CADENERA NO. 24 ENTRE BAHIA Y SANGRINA COL. LOS NARANJOS C.P. 83060 HERMOSILLO, lon:-110.9277391, lat:29.07878724}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2245321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245324 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LAS LOMAS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135795 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135795 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROVINCIA MONTEALEGRE 2 INTERIOR 2 FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS, 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PROVINCIA PONTEVEDRA Y AVENIDA PASEO SANTA CRUZ DE TENERIFE, CALLE PROVINCIA MONTEALEGRE NO. 2 ENTRE PROVI, lon:-110.94489442, lat:29.048651}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2245324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245325 | Proyecto de inversión | 70280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70280.0, modificado:70280.0}} | CONSTRUCCION DE 8 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA ALTARES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135810 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135810 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO 27 INTERIOR 27 COLONIA ALTARES, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA VEINTICUATRO NO. 27 ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES DE LA COLONIA ALTARES C.P. 83296, lon:-110.94615358, lat:28.99819305}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 70147.52 | 70147.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.16}} | {2245325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245328 | Proyecto de inversión | 8785 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.0, modificado:8785.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA RESIDENCIAL QUINTAS DEL SOL EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135815 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135815 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CERRADA QUINTA CAMPANERO 129 INTERIOR 129 COLONIA QUINTAS DEL SOL RESIDENCIAL, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD PITAHAYA MADURA Y CERRADA VILLA UNION, CERRADA QUINTA CAMPANERO 129 ENTRE BLVD PITAHAYA MADUR, lon:-110.97736801, lat:29.01378182}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 8768.44 | 8768.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.02}} | {2245328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245330 | Proyecto de inversión | 17570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17570.0, modificado:17570.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA VISTA REAL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 135819 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135819 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARQUINA 4 INTERIOR 4 COLONIA VISTA REAL, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE IMAZ Y BOULEVARD EJE GALA, CALLE MARQUINA 4 ENTRE AVENIDA IMAZ Y BLVD. EJE GALA EN LA COLONIA VISTA REAL C.P. 83296, lon:-110.94295728, lat:28.99546865}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 17536.88 | 17536.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.04}} | {2245330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302245342 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE. CARLOS QUINTERO ARCE EN COLONIA MINITAS - 135853 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 135853 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12420.0, meta_modificada:12420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE QUINTERO ARCE COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE MANZANARES, QUINTERO ARCE DESDE LA INSTALACION DE LA TIENDA BODEGA AURRERA HASTA LA AVE. MANZANARES DONDE IN, lon:-111.004888, lat:29.056339}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 4896404.97 | 4896404.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-49, contratista:PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:4896404.97, importe_modificado:4896404.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.2}} | {2245342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257189 | Proyecto de inversión | 1888632.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888632.95, modificado:1888632.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO EN TRE BLVD. MICROONAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMÁN CON INFRAESTRCUTURA SANITARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR GUAYMAS NORTE, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA - 207505 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 207505 | S | 1868 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PEATONAL PROL. BLVD. MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO MICROONDAS Y BOULEVARD PROL. SAN GERMAN, AVENIDA LAS ARENAS EN EL CRUCERO A LA ALTURA DEL SUPER ABARREY ENTRE, lon:-110.91537528, lat:27.95868511}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1888632.95 | 1888632.95 | 1288625.06 | 1288625.06 | 1288625.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1888632.95, importe_modificado:1888632.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.5}} | {2257189/proyecto_PROCESO, 2257189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257225 | Proyecto de inversión | 190656.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190656.63, modificado:190656.63}} | CONSTRUCCION DE RAMPA COMO INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LOS CHOLES Y PRIV. LOS TOLOWAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 207678 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 207678 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.63, meta_modificada:32.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CHOLES Y CALLE PRIVADA LOS TOLOWAS, CALLE LOS OTOPAMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS OTOPAMES QUE EST, lon:-110.9594974, lat:31.279672}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 190656.63 | 190656.63 | 57196.99 | 57196.99 | 57196.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG03/23-CH, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:190656.63, importe_modificado:190656.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.79}} | {2257225/proyecto_INICIO, 2257225/proyecto_PROCESO, 2257225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302135855 | Proyecto de inversión | 142366.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:142366.2, modificado:138880.58}} | (20-FP-0167) REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO L. PESQUEIRA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 20-FP-0167 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GANDARA S/N, lon:-110.97773337, lat:29.10979711}} | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 138880.58 | 138880.58 | 138880.58 | 138880.58 | 138880.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-028, contratista:MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:142366.2, importe_modificado:138880.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2135855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136058 | Proyecto de inversión | 211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:211538.46, modificado:211318.26}} | (21-RC-2029) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MAGALLANES, DE LA LOCALIDAD DE ISLITA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2029 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:CALLE CUARTA S/N, lon:-114.87001417, lat:32.38063562}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 211318.26 | 211318.26 | 211318.26 | 211318.26 | 211318.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-019, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:211538.46, importe_modificado:211318.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136058/proyecto_INICIO, 2136058/proyecto_PROCESO, 2136058/proyecto_FIN, 2136058/proyecto_PROCESO, 2136058/proyecto_FIN, 2136058/proyecto_PROCESO, 2136058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136059 | Proyecto de inversión | 208653.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:208653.83, modificado:172046.25}} | (21-RC-2036) REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO EN LA LOCALIDAD HEROCIA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2036 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DEL CORAL NUM. EXT. 1, lon:-110.96135823, lat:31.29317306}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 172046.25 | 172046.25 | 172046.25 | 172046.25 | 172046.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-020, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:208653.83, importe_modificado:172046.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136059/proyecto_FIN, 2136059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136060 | Proyecto de inversión | 423076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:423076.92, modificado:371789.41}} | (21-RC-2040) REHABILITACION DE AULAS, SERVCIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2040 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAS QUINTAS S/N, lon:-110.99303336, lat:29.05019842}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 371789.41 | 371789.41 | 371789.41 | 371789.41 | 371789.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-018, contratista:DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION JUVALCA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:423076.92, importe_modificado:371789.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136060/proyecto_INICIO, 2136060/proyecto_PROCESO, 2136060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302138475 | Proyecto de inversión | 13343238.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.33432384E7, modificado:1.181635883E7}} | (22-FR-0004) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ADMINISTRACION, SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, PLAZA CIVICA, ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE BARDA; SUBESTACION ELECTRICA, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION CALIFORNIA, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/0479 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-111.04018903, lat:29.13653601}} | 2022-09-07 | 2023-02-03 | 11816358.83 | 11816358.83 | 11816358.83 | 11816358.83 | 11816358.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-22-072, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS, convocante:ISIE, monto:1.321354629E7, importe_modificado:1.181635883E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2138475/proyecto_INICIO, 2138475/proyecto_PROCESO, 2138475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210563 | Proyecto de inversión | 1185094.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185094.06, modificado:1185089.02}} | (23-FB-0012) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1040 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:MARTIRES DE SAHUARIPAS SN, lon:-109.43521337, lat:27.08935628}} | 2023-04-06 | 2023-06-19 | 1185089.02 | 1185089.02 | 1185089.02 | 1185089.02 | 1185089.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-003, contratista:ING. MANUEL HUMBERTO ALMANZA SALAS, convocante:ISIE, monto:1185089.04, importe_modificado:1185089.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210563/proyecto_INICIO, 2210563/proyecto_PROCESO, 2210563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232698 | Proyecto de inversión | 1235836.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235836.86, modificado:1175734.88}} | (23-FB-0052) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MÓRELOS, USAER 158, EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA Y MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1034 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:NINGUNO SN, lon:-110.0203101, lat:27.54930754}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1175734.88 | 1175734.88 | 1175734.88 | 1175734.88 | 1175734.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-012, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1223596.3, importe_modificado:1175734.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232698/proyecto_INICIO, 2232698/proyecto_PROCESO, 2232698/proyecto_INICIO, 2232698/proyecto_PROCESO, 2232698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232724 | Proyecto de inversión | 517438.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517438.71, modificado:517122.72}} | (23-FR-0030) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN JARDIN DE NIÑOS LOURDES GONZÁLEZ DE ENCINAS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1095 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON NUM. 301, lon:-109.6361121, lat:26.82759056}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 517122.72 | 517122.72 | 517122.72 | 517122.72 | 517122.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-015, contratista:ING. LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO, convocante:ISIE, monto:517438.71, importe_modificado:517122.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232724/proyecto_INICIO, 2232724/proyecto_PROCESO, 2232724/proyecto_INICIO, 2232724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234243 | Proyecto de inversión | 1218733.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218733.93, modificado:1145460.42}} | (23-FB-0043) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO USAER 144, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1042 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 15 SN, lon:-112.1591133, lat:30.71601719}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1145460.42 | 1145460.42 | 1145460.42 | 1145460.42 | 1145460.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-013, contratista:ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL, convocante:ISIE, monto:1147609.2, importe_modificado:1145460.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234243/proyecto_INICIO, 2234243/proyecto_PROCESO, 2234243/proyecto_INICIO, 2234243/proyecto_PROCESO, 2234243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796618 | Proyecto de inversión | 698656 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174664.0, modificado:174664.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:174664.0, modificado:174664.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349328.0, modificado:349328.0}} | Construcción De Dieciseis Cuartos Para Dormitorio En Col Nueva Santa Cecilia En Caborca - 252947 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 33 276 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA CECILIA Y AVENIDA SANTA RAMONA, C, lon:-112.1697725, lat:30.73472546}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796482 | Proyecto de inversión | 130998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.0, modificado:65499.0}} | Construcción De Tres Cuarto Dormitorio En Poblado Desemboque - 362278 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 362278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:PUEBLO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO EN LA COSTA DE CABORCA A 100KM DE CABORCA, lon:-113.0067865, lat:30.56961346}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796625 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Caborca Para Nidia Georgina Celaya Mazon - 239725 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONTRUCCION SE REALIZARA EN EL AGEB 1320, lon:-112.1714674, lat:30.70681766}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796598 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Dos Cuartos Para Dormitorio En Huerta Tres - 363454 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 363454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VIDES INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , PASANDO EL BORDO DE LA HUERTA 3 Y OTRA POR LA GUER, lon:-112.1860572, lat:30.73025237}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796621 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Fraccionamiento Cerro Prieto - 249082 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS OPATAS 508 INTERIOR SN COLONIA CERRO BLANCO, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL, lon:-112.1759713, lat:30.69464508}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:18486, contratista:, convocante:municipio de caborca, monto:10916.5, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:18512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:43666.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160200694521 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Dormitorio En Caborca - 159476 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y CALLE 21, CALLE 22 CASA UBICADA A FALDAS DEL CERRO, lon:-112.1550025, lat:30.72956285}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232677 | Proyecto de inversión | 7155381.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:655381.51, modificado:655381.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6768261.48}} | Ampliación del primer nivel del edificio 3J para aulas de los Programas Educativos de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Unidad Regional Centro (Segunda etapa) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Sonora |  | S | 1674 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:727.0, meta_modificada:727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Encinas y Rosales, lon:-110.9583333, lat:29.0808333}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 4333333.28 | 2566002.37 | 2566002.37 | 2566002.37 | 2566002.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-001-2023-FAM, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV, convocante:Universidad de Sonora, monto:7155381.51, importe_modificado:7155381.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:501.63}} | {2232677/proyecto_INICIO, 2232677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302258313 | Proyecto de inversión | 3651643.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651643.44, modificado:3651643.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA - 213514 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 213514 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.8, meta_modificada:2267.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN GERMAN COLONIA VALLE DEL MAR, 85423 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y AVENIDA SAN MIGUEL, AVENIDA VALLE ESCONDIDO EN LA ENTRADA DEL FRACC. DESDE EL ENTROQNUE CON EL BLVD. LAS TORRES, lon:-110.91265479, lat:27.95739694}} | 2023-08-11 | 2023-11-30 | 3651643.44 | 3651643.44 | 1095493.03 | 1095493.03 | 1095493.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-08, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3651643.43, importe_modificado:3651643.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2258313/proyecto_INICIO, 2258313/proyecto_PROCESO, 2258313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260462 | Proyecto de inversión | 533614.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533614.85, modificado:533614.85}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 226758 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 226758 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA CAMPO DE CULTIVO PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA CAMPO DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA, lon:-109.63880052, lat:27.02079389}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 533614.85 | 533614.85 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260462/proyecto_INICIO, 2260462/proyecto_PROCESO, 2260462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260504 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN EL ALTO GUAYPARIN DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 227016 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 227016 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE ALBARO OBREGON, CALLE GUADALUPE ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO LA CALLE ALBARO OBREGON Y LA CALLE GUADALUPE EN, lon:-109.65312485, lat:26.97534522}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2260504/proyecto_PROCESO, 2260504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796609 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Dos Cuarto Dormitorio En Colonia Palo Verde - 320409 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PALO FIERRO Y , COLONIA A LA ORILLA A LA CIUDAD NUEV, lon:-112.1653948, lat:30.73926421}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796605 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Col Pagasa - 321742 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 321742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 108 INTERIOR SN COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 13 DE JULIO Y CALLEJON A, CALLE 10 FINAL ESTE, lon:-112.1446761, lat:30.71815398}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213761 | Proyecto de inversión | 1314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314000.0, modificado:1122807.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 30874 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 30874 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA LINEA INICIA EN LA CALLE SIMON BOLIVA Y CONTINUA RUMBO AL RIO DE VILLA HI, lon:-109.31948911, lat:30.15568048}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1122807.8 | 1122807.8 | 1083008.42 | 1083008.42 | 1083008.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-004, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1122807.8, importe_modificado:1122807.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2213761/proyecto_INICIO, 2213761/proyecto_FIN, 2213761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796627 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Caborca Para Juan Carlos Castillo Serrano - 241086 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 241086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON BAJA CALIFORNIA 72 OESTE INTERIOR SN COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CUARTO PARA DORMITORIO SE, lon:-112.1620287, lat:30.71837082}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796592 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Joaquin Valenzuela - 363112 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 363112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 40 28 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA QUIROZ Y MORA Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, CALLE, lon:-112.1560482, lat:30.73937689}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796628 | Proyecto de inversión | 305662 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76415.5, modificado:76415.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:76415.5, modificado:76415.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152831.0, modificado:152831.0}} | Construcción De Siete Cuarto Para Dormitorio En Col La Huerta Caborca - 238997 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 238997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 297 0 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TORONJA Y AVENIDA CIRUELA, CALLE OAXACA COLON, lon:-112.1858239, lat:30.72816886}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00170401024465 | Proyecto de inversión | 33329.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33329.1, modificado:33329.1}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Primera - 269950 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 269950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 83650 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TUBUTAMA Y AVENIDA X, CALLE CIRCUNVALACION EN F, lon:-112.1710556, lat:30.70574555}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796620 | Proyecto de inversión | 87332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43666.0, modificado:43666.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Dos Cuarto Para Dormitorio En Caborca Para Ana Gloria Bracamontes Y Francisca Rivera - 240175 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 108 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA RAMON ESQUER Y AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ, COL, lon:-112.1596608, lat:30.73710333}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214762 | Proyecto de inversión | 1506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506000.0, modificado:1353619.78}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO LA JOYA, EN LA LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA. - 118494 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118494 | S | 14400 | 9600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SALIDO QUIROZ COLONIA LA JOYA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAFAEL J ALMADA Y BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES , CALLE RAFAEL J ALMADA UBICADO EN AV. LUIS SALIDO QUIROS ESQUINA CON BLVD. RAFAEL J. ALMAD, lon:-109.45420477, lat:27.04969897}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1353619.78 | 1353619.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-018, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3273470.47, importe_modificado:3273470.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2214762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214765 | Proyecto de inversión | 1474529 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474529.0, modificado:1385786.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - 118627 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118627 | S | 106 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:109, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 85507 GUADALUPE VICTORIA, GUAYMAS SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES HACIA EL SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 15 TRAMO GUAYMASCUIDAD OBREGÓN AL LLEGAR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 85 CON DIRECCIÓN ESTACI, lon:-110.57376528, lat:28.20584559}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1385786.73 | 1385786.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-027, contratista:PATRICIA CZARINA AGURO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2023027.0, importe_modificado:2023027.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2214765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214769 | Proyecto de inversión | 1797279 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797279.0, modificado:1797279.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM, SWITCH, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - 118672 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118672 | S | 4734 | 4658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:890.25, meta_modificada:890.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CALLE SEVERANO PUERTAS QUINTERO PUEBLO VÍCAM (SWITCH), 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO CALLE SEVERANO PUERTAS QUINTERO INT, lon:-110.29436037, lat:27.64436868}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2214769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160200699991 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Para Dormitorio En Caborca - 159538 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 40 Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, AVENIDA JOSE MARIA LEYVA AV. JOSE MARIA LEYVA FINAL CASA DE LA SEÑORA LUZ ANGELICA MORALES, lon:-112.1556164, lat:30.73951521}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796719 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | Construcción De Doce Cuarto Para Dormitorio En Cerro Blanco - 159478 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:643, direccion:PUEBLO POBLADO CERRO BLANCO, 83716 POBLADO CERRO BLANCO, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO EN LA COSTA DE CABORCA UBICADO POR LA CARRETERA LA Y-, lon:-112.8651657, lat:30.77476383}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302253517 | Proyecto de inversión | 2032934.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032934.91, modificado:2032934.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CIRCUITO FORMADO EN CALLE 39 EN COLONIA AMPLIACION SANTA CECILIA EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 182228 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 182228 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y AVENIDA PEDRO GASTELUM, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA REALIZADA CON 4 SUBCLA, lon:-112.156208, lat:30.738849}} | 2023-06-27 | 2023-09-04 | 1844264.43 | 1844264.43 | 1844264.43 | 1844264.43 | 1844264.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 10/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:2032934.91, importe_modificado:2032934.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2253517/proyecto_FIN, 2253517/proyecto_INICIO, 2253517/proyecto_PROCESO, 2253517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302253530 | Acción | 480251.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480251.8, modificado:480251.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 182327 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 182327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 476870.9 | 476870.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-41, contratista:SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD LEYZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:476870.9, importe_modificado:476870.9}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.55}} | {2253530/proyecto_INICIO, 2253530/proyecto_PROCESO, 2253530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302241104 | Proyecto de inversión | 1819721.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819721.19, modificado:1819721.19}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y LAZARO MERCADO COL. RANCHO BONITO C.P. 83174 HILLO., SON. AGEB 2585 - 35136 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 35136 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.13, meta_modificada:566.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO ALEGRE FRACCIONAMIENTO RANCHO BONITO, 83174 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RANCHO BONITO Y CALLE LAZARO MERCADO, CALLE RANCHO VERDE RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y LAZARO MERCADO C.P 83174 HERMOSILLO, lon:-111.020674, lat:29.099328}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 1793445.03 | 1793445.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-45, contratista:CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES HS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1793445.03, importe_modificado:1793445.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.31}} | {2241104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251160 | Proyecto de inversión | 125969.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125969.24, modificado:125969.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CARRETERA SANTA ANA TIJUANA A LA COMUNIDAD EL COYOTILLO - 169761 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 169761 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10543.0, meta_modificada:10543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:15, direccion:EJIDO EL COYOTILLO, 84600 PALO BONITO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL SANTA ANACABORCA HACIA EJIDO EL COYOTILLO, lon:-111.16231585, lat:30.61646948}} | 2023-08-01 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2251160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260556 | Proyecto de inversión | 327752.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327752.82, modificado:327752.82}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DE DORMITORIO CON BAÑO Y 1 BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 9 MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 227363 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 227363 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE DE LOS MILAGROS Y CALLE GUSTAVO BELTRAN, CALLE FRANCISCO CORRAL IBARRA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DE LOS MILAGROS ENTRE LA CALLE GUSTAVO BELTRAN Y CALLE FRANCISCO C, lon:-109.64628388, lat:26.98492036}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 327752.82 | 327752.82 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2260556/proyecto_INICIO, 2260556/proyecto_PROCESO, 2260556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160200694610 | Proyecto de inversión | 161000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:161000.0}} | Equipamiento De Cemart En Puerto Peñasco Sonora - 150917 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL | 150917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-113.540496, lat:31.306355}} | 2016-07-15 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202216892 | Proyecto de inversión | 31275297.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.127529764E7, modificado:3.127529754E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, DRENAJE PLUVIAL, EN BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD. MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN GUAYMAS, SONORA. - 28075 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 28075 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15056.0, meta_modificada:15056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 85424 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BOULEVARD MAR DEL NORTE, A LA SALIDA NORTE POR LA CARRETERIA INTERNACIONAL NO. 15 QUE SAL, lon:-110.92870093, lat:27.94627242}} | 2023-03-30 | 2023-08-26 | 31275297.54 | 31275297.54 | 2585936.76 | 2585936.76 | 2585936.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3.127529754E7, importe_modificado:3.127529754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2216892/proyecto_INICIO, 2216892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232707 | Proyecto de inversión | 1177264.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177264.27, modificado:1177264.27}} | (23-FB-0056) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CAM NUMERO 11, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1100 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.80312095, lat:27.96037234}} | 2023-06-16 | 2023-08-29 | 759525.82 | 1177264.27 | 759525.82 | 759525.82 | 759525.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-017, contratista:ALITE CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1177264.27, importe_modificado:1177264.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {2232707/proyecto_PROCESO, 2232707/proyecto_INICIO, 2232707/proyecto_PROCESO, 2232707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237291 | Proyecto de inversión | 2108152.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108152.84, modificado:2108152.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUZ SAUZ DE URES, MUNICIPIO DE URES. - 118331 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118331 | S | 259 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:CALLE LAS BRISAS PUEBLO EL SAUZ (SAUZ DE URES), 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES SONORA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 14 LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M DE LA CARRETERA FEDERAL 14 A 74 M DE LA CALLE LAS BRISAS A UN COSTADO SE E, lon:-110.43139513, lat:29.3972796}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2108152.84 | 2108152.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-014, contratista:CONSTRUCTORA SANTAP SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3133878.96, importe_modificado:3133878.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2237291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237293 | Proyecto de inversión | 391126.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391126.7, modificado:391126.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO BAVISPE. UNO - 124449 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 124449 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE CALLE C. SUR Y CALLE O. SUR, 326 MTS AL SURESTE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO201 MTS AL NOROESTE DE PLAZA HIDALGO224 MTS AL SUR DE TELEBACHILLERATO COMU, lon:-108.9407144, lat:30.4791032}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 391126.7 | 391126.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-017, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2911300.21, importe_modificado:2911300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237295 | Proyecto de inversión | 391126.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391126.7, modificado:391126.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO BAVISPE. DOS - 124500 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 124500 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE ZARAGOZA 500 MTS AL SUROESTE DE PLAZA PUBLICA370 MTS AL NOROESTE DE PLAZA PUBLICA338 MTS AL SUROESTE DE PLAZA PUBLICA, lon:-108.96933533, lat:30.51730714}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 391126.7 | 391126.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-017, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2911300.21, importe_modificado:2911300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237298 | Proyecto de inversión | 424102.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424102.2, modificado:424102.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA. UNO - 124907 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 124907 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE Y , CALLE MICHUACAN 280 MTS AL NOROESTE DE ESCUELA PRIMARIA LOPEZ MATEOS 540 MTS AL NOROESTE DE PANTEON NUEVO MAGDALENA470 MTS , lon:-110.96519471, lat:30.627525}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 424102.2 | 424102.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-016, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2120510.98, importe_modificado:2120510.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237300 | Proyecto de inversión | 424102.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424102.2, modificado:424102.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA. DOS - 124939 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 124939 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MARTÍN VICENTE MARTÍNEZ PINO, MAGDALENA SONORA ENTRE Y , 400 MTS AL NOROESTE DE PANTEON NUEVO MAGDALENA300 MTS AL NORESTE DE PANTEON MUNICIPAL NUEVO MAGDALENA300 MTS AL NORESTE DE PAN, lon:-110.9394099, lat:30.61495382}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 424102.2 | 424102.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-016, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2120510.98, importe_modificado:2120510.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254449 | Proyecto de inversión | 417020.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417020.02, modificado:417020.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 188388 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 188388 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUILLERMO CHAVEZ, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPOS ENTRE LAS CALLE, lon:-109.62441424, lat:27.01894681}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 417020.02 | 417020.02 | 208510.01 | 208510.01 | 208510.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2254449/proyecto_INICIO, 2254449/proyecto_PROCESO, 2254449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251201 | Proyecto de inversión | 94030.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94030.76, modificado:94030.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CARRETERA SANTA ANA TIJUANA A LA COMUNIDAD EL PANTANITO - 169915 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 169915 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7870.0, meta_modificada:7870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:35, direccion:EJIDO EL PANTANITO, 84600 EL PANTANITO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACION TRAMO SANTA ANA CABORCA TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EL EJIDO EL PANTANITO., lon:-111.06803446, lat:30.59855936}} | 2023-08-01 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2251201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251238 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLEJONES EN EJIDO EL CLARO MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 170063 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 170063 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11165.0, meta_modificada:11165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:EJIDO EL CLARO, 84600 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EJIDO EL CLARO SALIDA SUR HACIA LA COLONIA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA., lon:-111.20424494, lat:30.45145931}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2251238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302258426 | Proyecto de inversión | 790951.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790951.18, modificado:790951.18}} | CONEXION DE 366 TOMAS DOMICILIARIAS Y CONEXION DE TUBERIA PVC EN VARIOS SECTORES DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 214031 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 214031 | S | 925 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA., lon:-111.12264619, lat:30.54411581}} | 2023-08-27 | 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2258426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232716 | Proyecto de inversión | 1113920.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113920.84, modificado:1113920.84}} | (23-FB-0073) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA EL DIAMANTE, DE LA LOCALIDAD DE EL EJIDO EL DIAMANTE Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1096 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-112.6396683, lat:30.8458876}} | 2023-06-26 | 2023-09-08 | 734496.63 | 1113920.84 | 734496.63 | 734496.63 | 734496.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-044, contratista:MOCUZARI CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1113920.84, importe_modificado:1113920.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {2232716/proyecto_INICIO, 2232716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202233152 | Proyecto de inversión | 3514721.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514721.54, modificado:3342822.54}} | (23-FB-0009) CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL 22, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1067 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARREY SN, lon:-110.98022, lat:29.00632171}} | 2023-06-17 | 2023-10-14 | 1269061.47 | 3342822.54 | 1269061.47 | 1269061.47 | 1269061.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-031, contratista:SECOIP, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3342822.54, importe_modificado:3342822.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} | {2233152/proyecto_INICIO, 2233152/proyecto_PROCESO, 2233152/proyecto_INICIO, 2233152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202233843 | Proyecto de inversión | 1141290.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141290.05, modificado:1053649.05}} | (23-FB-0010) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1021 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD GASPAR LUKEN SN, lon:-111.05176999, lat:29.12111925}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 894323.17 | 1053649.05 | 894323.17 | 894323.17 | 894323.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-029, contratista:PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1053649.05, importe_modificado:1053649.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233843/proyecto_INICIO, 2233843/proyecto_PROCESO, 2233843/proyecto_FIN, 2233843/proyecto_PROCESO, 2233843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202233974 | Proyecto de inversión | 1046656.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046656.92, modificado:1046656.92}} | (23-FB-0023) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1046 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS ACACIAS SN, lon:-110.95086118, lat:31.2492693}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 656444.96 | 1046656.92 | 656444.96 | 656444.96 | 656444.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-042, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1046656.92, importe_modificado:1046656.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {2233974/proyecto_INICIO, 2233974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234246 | Proyecto de inversión | 1197222.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197222.93, modificado:1053797.99}} | (23-FB-0044) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN LORENZO RODRÍGUEZ, USAER 113, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1051 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUSTINO LOPEZ SN, lon:-112.13953847, lat:30.71162521}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 603056.99 | 1053797.99 | 603056.99 | 603056.99 | 603056.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-027, contratista:GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1053797.99, importe_modificado:1053797.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {2234246/proyecto_INICIO, 2234246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267424 | Proyecto de inversión | 1457817.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457817.54, modificado:1457817.54}} | (23-FB-0028) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ¨HEROE DE NACOZARI¨, USAER 5254, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1075 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA NUM. 17, lon:-110.94440179, lat:31.31129145}} | 2023-07-07 | 2023-09-14 | 783125.46 | 1457817.54 | 1053083.93 | 1053083.93 | 783125.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-059, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1457817.54, importe_modificado:1457817.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:48.0}} | {2267424/proyecto_INICIO, 2267424/proyecto_PROCESO, 2267424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267449 | Proyecto de inversión | 1213577.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213577.58, modificado:1213577.58}} | (23-FB-0045) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO ¨T¨ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDIN DE NIÑOS QUEROBABI, USAER 101,EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI,MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1074 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:JESUS GARCIA CORONA SN, lon:-111.02415577, lat:30.05146489}} | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 364073.27 | 1213577.58 | 458886.06 | 458886.06 | 364073.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-095, contratista:NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1213577.58, importe_modificado:1213577.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267466 | Proyecto de inversión | 1088632.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088632.86, modificado:1088632.86}} | (23-FB-0067) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBELL,CAME 8, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1101 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:RIITO FINAL SN, lon:-109.67812, lat:29.7987851}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 461287.1 | 1088632.86 | 1004319.92 | 1004319.92 | 461287.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-061, contratista:DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1088632.86, importe_modificado:1088632.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267466/proyecto_INICIO, 2267466/proyecto_PROCESO, 2267466/proyecto_FIN, 2267466/proyecto_INICIO, 2267466/proyecto_PROCESO, 2267466/proyecto_FIN, 2267466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302240599 | Proyecto de inversión | 697720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697720.0, modificado:697720.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 235063 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 235063 | S | 1342 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:CALLE EUCALIPTO EJIDO LA VICTORIA, 83303 LA VICTORIA, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BENJAMINA Y CARRETERA A LA VICTORIA, CALLE DEL PINO REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA MUNICIPIO DE , lon:-110.89406766, lat:29.1239333}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2240599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254547 | Proyecto de inversión | 425025.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425025.85, modificado:425025.85}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD EN PUEBLO PESQUERO DE PLAYA SAN JOSE , EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA - 188936 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Bácum | 188936 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:173, direccion:PUERTO SAN JOSÉ, 85277 SAN JOSÉ, BÁCUM SONORA ENTRE Y , FRENTE DE LA COOPERATIVA PESQUERA DEL ESTERO DE SAN JOSE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES, lon:-110.14294058, lat:27.11835146}} | 2023-03-27 | 2023-05-27 | 425025.85 | 425025.85 | 425025.85 | 425025.85 | 425025.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-10, contratista:CDO REGISTROS SC, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:452025.85, importe_modificado:452025.85}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2254547/proyecto_INICIO, 2254547/proyecto_FIN, 2254547/proyecto_PROCESO, 2254547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265816 | Acción | 750708 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750708.0, modificado:750708.0}} | ADQUISICION DE DIECISEIS EQUIPOS DE COMPUTO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS DE NOGALES SONORA - 49071 | 26 | Sonora | 43 | Nogales |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Nogales | 49071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.945745, lat:31.325903}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2265816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102206360 | Proyecto de inversión | 1182461.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182461.6, modificado:1015947.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS. - 17375 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17375 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:202, direccion:PUEBLO PÓTAM, 85513 PÓTAM, GUAYMAS SONORA ENTRE Y , LOS 8 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN UNA LOCALIDAD QUE NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN SUS CALLES. POR LO QUE NO SE PUEDE BRINDAR ESTA INFORMACIÓN, lon:-110.42404907, lat:27.62423798}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 1015947.01 | 1015947.01 | 1015947.01 | 1015947.01 | 1015947.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-002, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2539867.51, importe_modificado:2539867.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2206360/proyecto_INICIO, 2206360/proyecto_PROCESO, 2206360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213696 | Proyecto de inversión | 443423.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443423.1, modificado:393623.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDADE DE LA ARENITA DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DOS - 17443 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17443 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:250, direccion:PUEBLO LA ARENITA, 85900 LA ARENITA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 3 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA ARENITA LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA., lon:-109.7757251, lat:26.79785167}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 393623.29 | 393623.29 | 336254.21 | 336254.21 | 336254.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.6}} | {2213696/proyecto_PROCESO, 2213696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213731 | Proyecto de inversión | 443421 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443421.0, modificado:374894.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. UNO - 28751 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 28751 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DELIA ARNOLD INTERIOR 34 COLONIA EL CHAMIZAL, 83383 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y BOULEVARD PLACENCIA, CALLE RAUL PERALTA LAS OTRAS DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES DOCTOR NAVARRETE Y RAUL PE, lon:-110.96140864, lat:29.68900844}} | 2023-04-15 | 2023-07-31 | 374894.55 | 374894.55 | 369894.43 | 369894.43 | 369894.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-003, contratista:LYLIAN SELENE RIOS MATUZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2493081.48, importe_modificado:2493081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.9}} | {2213731/proyecto_INICIO, 2213731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214014 | Proyecto de inversión | 756285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756285.0, modificado:630063.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CAJEME. DOS - 59517 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59517 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:74, direccion:AVENIDA BENTO JUAREZ PUEBLO ALLENDE (EL DIECIOCHO), 85209 ALLENDE (EL DIECIOCHO), CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPTA, CALLE 16 DE NOVIEMBRE AVENIDA BENTO JUAREZ INTERIOR PUEBLO ALLENDE EL DIECIOCHO, lon:-109.90719781, lat:27.19153478}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 630063.46 | 630063.46 | 246878.75 | 246878.75 | 110221.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}} | {2214014/proyecto_INICIO, 2214014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214015 | Proyecto de inversión | 756285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756285.0, modificado:756285.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MORELOS UNO , MUNICIPIO DE CAJEME. TRES - 59522 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59522 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:340, direccion:CALLE JESUS CHAVEZ PUEBLO MORELOS UNO, 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JESUS ALVAREZ VALDEZ Y CALLE JOVINO CUEN OLISIEY, CARRETERA 1300 JESUS ALVAREZ VALDEZ JOVINO CUEN LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA., lon:-109.99751901, lat:27.27924755}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 630063.46 | 630063.46 | 246878.75 | 246878.75 | 110221.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2214015/proyecto_INICIO, 2214015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214017 | Proyecto de inversión | 756285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756285.0, modificado:630063.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SONORA PROGRESISTA, MUNICIPIO DE CAJEME. CINCO - 59557 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59557 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:386, direccion:CALLE MARIO DE LA PEÑA PUEBLO SONORA PROGRESISTA, 85207 SONORA PROGRESISTA, CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZAPATA LEYVA Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CARRETERA 1400 CALLE MARIO DE LA PEÑA INTERIOR PUEBLO SONORA PROGRESISTA CP. 852, lon:-109.91078663, lat:27.26116178}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 630063.46 | 630063.46 | 246878.75 | 246878.75 | 110221.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2214017/proyecto_INICIO, 2214017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214018 | Proyecto de inversión | 756285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756285.0, modificado:630063.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YUCURIBAMPO, MUNICIPIO DE CAJEME. SEIS - 59565 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59565 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:404, direccion:CALLE ADALBERTO ROSASA LOPEZ PUEBLO YUCURIBAMPO, 85205 YUCURIBAMPO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RODOLFO LEON MANZO Y CALLE ALFONSO HERNANDEZ POLA, CALLE FAUSTINO FELIX CALLE ADALBERTO ROSASA LOPEZ INTERIOR PUEBLO YUCURIBAMPO CP. , lon:-109.83433904, lat:27.41988156}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 630063.46 | 630063.46 | 246878.75 | 246878.75 | 110221.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.5}} | {2214018/proyecto_INICIO, 2214018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234254 | Proyecto de inversión | 1209751.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209751.52, modificado:1077180.3}} | (23-FB-0060) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE RICO, USAER 5238, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1072 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CABO SAN PEDRO SN, lon:-111.0234979, lat:29.15074981}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 588178.47 | 1077180.3 | 588178.47 | 588178.47 | 588178.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-039, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:1077180.3, importe_modificado:1077180.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {2234254/proyecto_INICIO, 2234254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234256 | Proyecto de inversión | 1038774.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038774.93, modificado:1038774.93}} | (23-FB-0070) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 159, DE LA LOCALIDAD DE LA YUTA Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1070 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1554, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.7328101, lat:29.0915235}} | 2023-06-26 | 2023-09-08 | 606685.28 | 1038774.93 | 606685.28 | 606685.28 | 606685.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-043, contratista:GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1038774.93, importe_modificado:1038774.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:93.0}} | {2234256/proyecto_INICIO, 2234256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202233847 | Proyecto de inversión | 1974171.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974171.62, modificado:1806577.16}} | (23-FB-0011) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA REAL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1050 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVAR LAZARO CARDENAS SN, lon:-111.0404598, lat:29.11253098}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 1145996.62 | 1806577.16 | 1384428.48 | 1384428.48 | 1145996.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-020, contratista:PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1806577.16, importe_modificado:1806577.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:87.0}} | {2233847/proyecto_INICIO, 2233847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202233967 | Proyecto de inversión | 1501734.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501734.74, modificado:1190653.37}} | (23-FB-0021) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1065 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE SN, lon:-109.73881663, lat:28.59645106}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1132932.79 | 1190653.37 | 1190653.37 | 1190653.37 | 1132932.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-032, contratista:NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1191105.12, importe_modificado:1190653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233967/proyecto_INICIO, 2233967/proyecto_PROCESO, 2233967/proyecto_FIN, 2233967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234028 | Proyecto de inversión | 1637037.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637037.24, modificado:1475092.33}} | (23-FB-0025) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1052 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS ACACIAS SN, lon:-110.9533141, lat:31.24642463}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 763786.62 | 1475092.33 | 947070.06 | 947070.06 | 763786.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-021, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1475092.33, importe_modificado:1475092.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:87.0}} | {2234028/proyecto_INICIO, 2234028/proyecto_PROCESO, 2234028/proyecto_INICIO, 2234028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267486 | Proyecto de inversión | 1089244.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089244.35, modificado:1089244.35}} | (23-FB-0042) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS EL MANGUITO, EN LA LOCALIDAD DE BOCANA Y EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1149 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.6691739, lat:26.8866785}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 697706.83 | 1089244.35 | 697706.83 | 697706.83 | 697706.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-077, contratista:CONSTRUCCIONES ANTORT,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1089244.35, importe_modificado:1089244.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267486/proyecto_INICIO, 2267486/proyecto_PROCESO, 2267486/proyecto_FIN, 2267486/proyecto_PROCESO, 2267486/proyecto_INICIO, 2267486/proyecto_PROCESO, 2267486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302240630 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:151265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 236847 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 236847 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA EL RANCHITO, 83050 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE MOLINITO URANIO, CALLE LA IGLESIA 400 MTS AL NORTE DE PLAZA PARQUE DE LOS YAQUIS, lon:-110.9291256, lat:29.09116729}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102206951 | Proyecto de inversión | 5650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650000.0, modificado:7414389.49}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIOS - 9172 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alamos | 9172 | S | 12351 | 13497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:525, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCHIBAMPO - MESA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 RANCHERIA BURAPACO, 85770 MESA COLORADA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZA CUANDO ALGUNO DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO SE E, lon:-108.86315224, lat:27.57079206}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 7414389.49 | 7414389.49 | 7220415.27 | 7220415.27 | 7220415.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:68980.53, importe_modificado:68980.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:950.0}} | {2206951/proyecto_INICIO, 2206951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265840 | Acción | 957916.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957916.4, modificado:957916.4}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 49545 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 49545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 957916.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265844 | Acción | 2297543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297543.77, modificado:2297543.77}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 49563 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 49563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 2297543.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214246 | Proyecto de inversión | 1210120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210120.0, modificado:1017320.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAHUARAL, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. UNO - 71718 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71718 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE JOSE MARIA MOAYTORENA PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA 149, CALLE MARIA MATAMOROS VENUSTIANO CARRANZA PORFIRIO DIAZ REVOLUCION, lon:-109.66844498, lat:26.92654609}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1017320.77 | 1017320.77 | 238685.86 | 238685.86 | 238685.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}} | {2214246/proyecto_INICIO, 2214246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214248 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:127165.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. TRES - 71768 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71768 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE JESUS GARCIA PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PROFESORA MARIA AVALOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA VICENTE GUERRERO CALLE JESUS GARCIA INTERIOR PUEBLO BACOBAMPO CP. 85287 BACOBAM, lon:-109.65042279, lat:26.98109153}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 127165.1 | 127165.1 | 29835.73 | 29835.73 | 29835.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2214248/proyecto_INICIO, 2214248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237633 | Proyecto de inversión | 151265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151265.0, modificado:151265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAREDÓN COLORADO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. - 134625 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134625 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE CARRETERA SON 186 Y PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , A 100 MTS AL NOROESTE DE TANQUE ELEVADO, lon:-109.93298713, lat:27.08043606}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237636 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHAURIPA. UNO - 134672 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134672 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO GIL AMAYA INTERIOR 15 PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MARIA JESUS MORELOS Y CALLE BACANORA, 20 MTS AL ESTE DE CANCHA FUTBOL CECYTES25 MTS AL ESTE CANCHA FUTBOL CECYTESA 10, lon:-109.23509774, lat:29.04922282}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265981 | Acción | 368701 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368701.0, modificado:368701.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA ATECION DE LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD - 52368 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 52368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-07-07 | 2023-08-28 | 0 | 368701 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GUAYMAS-23-PRODIM-01, contratista:NICE STORE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:368701.0, importe_modificado:368701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} | {2265981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265986 | Acción | 62767 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62767.0, modificado:62767.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS CON ADQUISION DE MOBILIARIO EN AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLUCAS - 52455 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 52455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-07-10 | 2023-12-29 | 0 | 62767 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GUAYMAS-23-PRODIM-02, contratista:COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:62767.0, importe_modificado:62767.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265996 | Acción | 929265 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929265.0, modificado:929265.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN OFICINAS Y BODEGA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 52490 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 52490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2023-07-10 | 2023-12-29 | 597236.97 | 929265 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-ADMDIR-01, contratista:MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:929265.0, importe_modificado:929265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2265996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214492 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:889267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE NAVOJOA. UNO - 87115 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87115 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:128, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO TIERRA BLANCA, CP. 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , ,, lon:-109.34559633, lat:27.18784946}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 889267.98 | 889267.98 | 484243.67 | 484243.67 | 484243.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}} | {2214492/proyecto_INICIO, 2214492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214497 | Proyecto de inversión | 302530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302530.0, modificado:254076.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. TRES - 87213 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87213 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA I LOAISA INTERIOR 22 COLONIA ROSARIO RUELAS, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE ARIBABI Y CALLE BACERAC, CALLE JOAQUIN MURRIETA CALLEJON MEXICO ENTRE SOCIEDAD MUTUALISTA Y CLUB ROTARIO SUR CALLE POSTERI, lon:-109.42570531, lat:27.05812171}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 254076.56 | 254076.56 | 138355.33 | 138355.33 | 138355.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.1}} | {2214497/proyecto_INICIO, 2214497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214514 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:889267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE MUNICIPIO DE NAVOJOA. CUATRO - 87725 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87725 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:122, direccion:PUEBLO TEACHIVE, 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO TEACHIVE, CP. 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , ,, lon:-109.23577213, lat:26.78144509}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 889267.98 | 889267.98 | 484243.67 | 484243.67 | 484243.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}} | {2214514/proyecto_INICIO, 2214514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267522 | Proyecto de inversión | 1757890.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757890.83, modificado:1757890.83}} | (23-FB-0078) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE SIEMPRE VIVA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1152 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:NINGUNO SN, lon:-112.45358434, lat:30.74595819}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 527367.25 | 1757890.83 | 527367.25 | 527367.25 | 527367.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-076, contratista:ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL, convocante:ISIE, monto:1757890.83, importe_modificado:1757890.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {2267522/proyecto_INICIO, 2267522/proyecto_PROCESO, 2267522/proyecto_INICIO, 2267522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267528 | Proyecto de inversión | 2241790.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241790.11, modificado:2241790.11}} | (23-FB-0034) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1260 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASEO ROMANZA SN, lon:-110.89491517, lat:31.31139081}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 672537.03 | 2241790.11 | 672537.03 | 672537.03 | 672537.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-106, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2241790.11, importe_modificado:2241790.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {2267528/proyecto_INICIO, 2267528/proyecto_PROCESO, 2267528/proyecto_INICIO, 2267528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267539 | Proyecto de inversión | 3813079.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813079.72, modificado:3813079.72}} | (23-FB-0007) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1158 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ahínco 21, California Residencial, lon:-111.05351146, lat:29.12612895}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1818459.59 | 3813079.72 | 2329183.85 | 2329183.85 | 1818459.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-079, contratista:INGENIERIA CTE,S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:3813079.72, importe_modificado:3813079.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:58.0}} | {2267539/proyecto_INICIO, 2267539/proyecto_PROCESO, 2267539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237643 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:907590.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHAURIPA. DOS - 134721 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134721 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE TALAMANTE INTERIOR 13 PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MARISCAL Y CALLE MINA, CALLE IGNACIO ALMADA 70 MTS AL ESTE DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL100 MTS AL NORTE DE CANCHA DE FUTBOL CEC, lon:-109.23593515, lat:29.05782667}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237649 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA. UNO - 134796 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134796 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SAN FRANCISCO, 150 MTS AL ESTE PALACIO MUNICIPAL170 MTS AL NORESTE C, lon:-109.73835412, lat:29.28695698}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237654 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:1058855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA. DOS - 134858 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134858 | S | 10 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CALLE MAYOR FELIX 150 MTS AL SUR DEL TASTE LAS RAICES435 MTS AL SURESTE DE TASTE LAS RAICES180 MTS AL, lon:-109.7465175, lat:29.29006752}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237659 | Proyecto de inversión | 282734.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282734.8, modificado:282734.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD VILLA PESQUEIRA, MATAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA. UNO - 134931 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134931 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CORONEL GERMAN, 70 MTS AL ESTE DE ESCUELA PRIMARIA450 MTS AL ESTE DE PLAZA PUBLICA, lon:-109.96642386, lat:29.11827948}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 282734.8 | 282734.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-016, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2120510.98, importe_modificado:2120510.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237667 | Proyecto de inversión | 989571.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989571.79, modificado:989571.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NACORI GRANDE, DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.DOS - 134988 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 134988 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NACORI GRANDE, 84775 NACORI GRANDE, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL OESTE PARQUE MORELOS FINAL70 MTS AL OESTE PLAZA PÚBLICA 150 MTS AL ESTE DE ABARROTES H200 MTS AL ESTE ESTADIO DE BE, lon:-110.05515492, lat:29.05991519}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 989571.79 | 989571.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-016, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2120510.98, importe_modificado:2120510.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237685 | Proyecto de inversión | 1845277.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845277.68, modificado:1845277.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. UNO - 135129 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 135129 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GOMÉZ FARÍAS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS A 38 MT. AL NORTE DE LA CHATARRERA EL BORREGOA 190 MT.DEL SUROESTE DE LA RESICL, lon:-110.81680017, lat:27.96384407}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1845277.68 | 1845277.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237689 | Proyecto de inversión | 246037.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246037.02, modificado:246037.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD JUAN RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. DOS - 135185 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 135185 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:136, direccion:PUEBLO JUAN RODRÍGUEZ, 85525 JUAN RODRÍGUEZ, EMPALME SONORA ENTRE Y , A 198 MT AL SUR DE LA NOPALERAA 136 MT ALSUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, lon:-110.59253889, lat:28.00933249}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 246037.02 | 246037.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237691 | Proyecto de inversión | 246037.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246037.02, modificado:246037.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE JUNELANCAHUI EL MEZQUITE DEL MUNICIPIO DE EMPALME. TRES - 135229 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 135229 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:PUEBLO JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE), 85537 JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE), EMPALME SONORA ENTRE Y , A 218 MT AL SUR DE LA TIENDA SIXA 130 MT DE ABARROTES VALRI, lon:-110.5505069, lat:28.06975245}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 246037.02 | 246037.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257787 | Proyecto de inversión | 3617739.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3617739.27, modificado:3617739.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE SEGUNDO CUERPO CON ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN GUAYMAS, SONORA - 210795 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 210795 | S | 1835 | 1833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3366.1, meta_modificada:3366.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 85424 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD MAR DEL NORTE Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AVENIDA EL ROBLE POR EL CRUCERO DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y EL B, lon:-110.92227434, lat:27.94714531}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 3617739.27 | 3617739.27 | 1085321.79 | 1085321.79 | 1085321.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-03, contratista:MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3617739.27, importe_modificado:3617739.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.0}} | {2257787/proyecto_PROCESO, 2257787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251605 | Proyecto de inversión | 1090138.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090138.12, modificado:1090138.12}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA REBOMBEO EN COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA - 172125 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 172125 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.8, meta_modificada:171.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS PLAZAS COLONIA LAS PLAZAS, 85440 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA INDEPENDENCIA Y CALLE CARMEN, CALLE PUNTA LOBOS POR EL BLVD. LAS PLAZAS BAJANDO DE LEY VIGIA HACIA EL SUR ANTES DE LLEGAR A LA IGE, lon:-110.91860999, lat:27.92020905}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 1090138.12 | 1090138.12 | 327041.43 | 327041.43 | 327041.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-06, contratista:ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1090138.12, importe_modificado:1090138.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2251605/proyecto_PROCESO, 2251605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251630 | Proyecto de inversión | 1728319.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728319.57, modificado:1728319.57}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAPOMORA PARA REFORZAR AL SECTOR SURPONIENTE DE LA CIUDAD EN NAVOJOA, SONORA. - 172276 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 172276 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:136, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA SAPOMORA, 85226 SAPOMORA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE SAPOMORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.4985176, lat:27.04444207}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 1728319.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2251630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259749 | Proyecto de inversión | 2579494.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579494.83, modificado:2579494.83}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIERRA ACONCHI TRAMO 3 ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y OSCAR MONROY EN COLONIA SEGURO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 222277 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 222277 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.81, meta_modificada:999.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA ACONCHI COLONIA SEGURO SOCIAL, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y CALLE OSCAR MONROY, CALLE CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CELAY, lon:-110.93080129, lat:31.3224259}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 2579494.83 | 2579494.83 | 773848.45 | 773848.45 | 773848.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-AG04/23, contratista:LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2579494.83, importe_modificado:2579494.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.94}} | {2259749/proyecto_PROCESO, 2259749/proyecto_INICIO, 2259749/proyecto_PROCESO, 2259749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214516 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1361385.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MASIACA MUNICIPIO DE NAVOJOA. CINCO - 87776 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87776 | S | 21 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:CALLE RAMON YOCUPICIO PUEBLO MASIACA, 85220 MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE RAMON YOCUPICIO INTERIOR PUEBLO MASIACA CP. 85220 MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA , lon:-109.23670974, lat:26.76344299}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 889267.98 | 889267.98 | 484243.67 | 484243.67 | 484243.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.2}} | {2214516/proyecto_INICIO, 2214516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214517 | Proyecto de inversión | 605060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605060.0, modificado:508153.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI MUNICIPIO DE NAVOJOA.SEIS - 87804 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87804 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:146, direccion:CALLE QUINTANA PUEBLO BACABACHI, 85223 BACABACHI, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO , CALLE QUINTANA CALLE QUINTANA INTERIOR PUEBLO BACABACHI, CP. 85223 BACABACHI, NAVOJOA SONORA ENTRE C, lon:-109.38996578, lat:26.89291013}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 508153.13 | 508153.13 | 276710.67 | 276710.67 | 276710.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2214517/proyecto_INICIO, 2214517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214535 | Proyecto de inversión | 3327830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327830.0, modificado:3102132.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. - 90347 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 90347 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE RIO FUERTE COLONIA PUERTO PEÑASCO CENTRO, 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA 61 Y AVENIDA 62, CALLE 31 NTE RIO FUERTE INTERIOR PUERTO PEÑASCO CENTRO, CP. 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA , lon:-113.51941437, lat:31.32843791}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 3102132.67 | 3102132.67 | 246055.73 | 246055.73 | 246055.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-007, contratista:MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4509166.54, importe_modificado:4509166.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.7}} | {2214535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214559 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1220109.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BEJAMÍN HILL. - 93799 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 93799 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR 36 COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE CUBILAS Y CALLE SONORA, CALLE DAVILA CALLE SEGUNDA SN INTERIOR 36 COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, CP. 83900 BENJAMÍN HI, lon:-111.11420698, lat:30.16984841}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1220109.1 | 1220109.1 | 442975.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-013, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3427081.28, importe_modificado:3427081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214568 | Proyecto de inversión | 2571505 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571505.0, modificado:2135592.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, UNO - 94427 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 94427 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL INTERIOR 91 PUEBLO PITIQUITO, 83960 PITIQUITO, PITIQUITO SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , CALLE INDUSTRIAL SN INTERIOR 91 , PUEBLO PITIQUITO, CP. 83960 PITIQUITO, PITIQUITO SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , , lon:-112.05612053, lat:30.67994459}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2135592.23 | 2135592.23 | 1674992.15 | 1674992.15 | 1674992.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-009, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2889330.66, importe_modificado:2889330.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.2}} | {2214568/proyecto_INICIO, 2214568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214569 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:753738.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESTACION, ESTACION PITIQUITO, MUNICIPIO DE PITIQUITO. DOS - 95017 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 95017 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLO LA ESTACIÓN (ESTACIÓN PITIQUITO), 83961 LA ESTACIÓN (ESTACIÓN PITIQUITO), PITIQUITO SONORA ENTRE Y , CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR PUEBLO LA ESTACIÓN ESTACIÓN PITIQUITO CP. 8396, lon:-112.01671728, lat:30.68768529}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 753738.43 | 753738.43 | 591173.7 | 591173.7 | 591173.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-009, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2889330.66, importe_modificado:2889330.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2214569/proyecto_INICIO, 2214569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302131678 | Proyecto de inversión | 144230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.76, modificado:123855.96}} | (20-FP-0115) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 20-FP-0115 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 1 S/N, ENTRE CALLE WOSNAKUI Y CALLE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, lon:-110.88233164, lat:27.93601203}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 123855.96 | 123855.96 | 123855.96 | 123855.96 | 123855.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-010 (20-FP-0115), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:143387.81, importe_modificado:123855.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2131678/proyecto_INICIO, 2131678/proyecto_PROCESO, 2131678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210529 | Proyecto de inversión | 238385.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:238385.63, modificado:238381.49}} | (17-FP-0186) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 17-FP-0186 | N | 0 | 0 | 703 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARRUECOS SN, COL. CASA BLANCA, lon:-110.95417079, lat:29.09890727}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 238381.49 | 238381.49 | 238381.49 | 238381.49 | 238381.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-009 (17-FP-0186), contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:238385.38, importe_modificado:238381.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210529/proyecto_INICIO, 2210529/proyecto_FIN, 2210529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214595 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1210956.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACUSA.MUNICIPIO DE QUIRIEGO. DOS - 97988 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 97988 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO BACUSA, 85736 BACUSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , POSTE 6 POSTE 10 POSTE 3 POSTE 12 POSTE 8, lon:-109.24692569, lat:27.47718931}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1210956.99 | 1210956.99 | 225150.79 | 225150.79 | 225150.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-012, contratista:LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4305624.86, importe_modificado:4305624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2214595/proyecto_INICIO, 2214595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234614 | Proyecto de inversión | 41018.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:41018.41, modificado:40075.38}} | (21-RE-0299) APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA TELESECUNDARIA 168, DE LA LOCALIDAD DE TOTOLIBOQUI Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RE-0299 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:103, direccion:CALLE 3 SN, lon:-109.1331096, lat:26.46268303}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 40075.38 | 40075.38 | 40075.38 | 40075.38 | 40075.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-004 (21-RE-0299), contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:41018.41, importe_modificado:40075.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234614/proyecto_INICIO, 2234614/proyecto_FIN, 2234614/proyecto_INICIO, 2234614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON210201944204 | Proyecto de inversión | 192307.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192307.67, modificado:191827.91}} | (18-FP-2480) CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA TOMAS VALDEZ VILLEGAS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | C-00062/9402 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Navojoa, Son., México, lon:-109.4437493, lat:27.0727573}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 180565.44 | 191827.91 | 191827.91 | 191827.91 | 180565.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-042 (18-FP-2480), contratista:HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:192307.67, importe_modificado:191827.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1944204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214694 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1303755.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACADÉHUACHI, MUNICIPIO BACADÉHUACHI. - 113087 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 113087 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLEJON REFORMA Y CALLE BONFIL, CALLE PRESBITERO LUIS M VALENCIA 395M AL OESTE DEL AYUNTAMIENTO90M AL OESTE DE CANCHA FUTBOL, lon:-109.14069074, lat:29.80817619}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 1303755.64 | 1303755.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-017, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2911300.21, importe_modificado:2911300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON210201944393 | Proyecto de inversión | 96153.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96153.59, modificado:95949.29}} | (18-FP-2515) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS, EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION NUMERO 1, EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | ISIE-FP-21-035 (18-FP-2515) | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:85203 Providencia, Son., México, lon:-109.9869032, lat:27.5113002}} | 2021-06-09 | 2021-07-15 | 90411.43 | 95949.29 | 95949.29 | 95949.29 | 90411.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-035 (18-FP-2515), contratista:ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA, convocante:ISIE, monto:96153.59, importe_modificado:95949.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1944393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214756 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:1001290.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACUM, DEL MUNICIPIO DE BÁCUM. UNO - 118149 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118149 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA 180 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL 450 MTS AL ESTE DE PLAZA PÚBLICA620 MTS , lon:-110.08265765, lat:27.55063461}} | 2023-06-14 | 2023-09-15 | 1001290.36 | 1001290.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-019, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2720497.3, importe_modificado:2720497.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON210302005381 | Proyecto de inversión | 144230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.76, modificado:143547.24}} | (18-FP-2402) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 26DPR0496D | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Nogales, Son., México, lon:-110.9381047, lat:31.3011855}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 121974.41 | 143547.24 | 143547.24 | 143547.24 | 121974.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-054 (18-FP-2402), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:143547.24, importe_modificado:143547.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2005381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214757 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:1001290.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BACUM, DEL MUNICIPIO DE BÁCUM. - 118186 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118186 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JOSÉ DE BÁCUM CENTRO, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ 180 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL 450 MTS AL, lon:-110.14509859, lat:27.51516329}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1001290.36 | 1001290.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-019, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2720497.3, importe_modificado:2720497.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302131691 | Proyecto de inversión | 377378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:377378.39, modificado:351208.6}} | (21-RC-2016) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSE OTHON, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2016 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N, ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (FELIPE DE J. ROBLES, lon:-110.81198968, lat:27.95758269}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 344089.94 | 351208.6 | 351208.6 | 351208.6 | 344089.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012 (21-RC-2016), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:377157.41, importe_modificado:351208.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2131691/proyecto_INICIO, 2131691/proyecto_PROCESO, 2131691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210534 | Proyecto de inversión | 331729.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:331729.93, modificado:331665.5}} | (21-RC-0014) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0014 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. V SN, COL. INDEPENDENCIA, lon:-110.90281954, lat:27.88941914}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 321020.46 | 331665.5 | 331665.5 | 331665.5 | 321020.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-009 (21-RC-0014), contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:331728.91, importe_modificado:331665.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210534/proyecto_PROCESO, 2210534/proyecto_INICIO, 2210534/proyecto_FIN, 2210534/proyecto_INICIO, 2210534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267562 | Proyecto de inversión | 2957723.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957723.64, modificado:2957723.64}} | (23-FB-0008) CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 16,DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1097 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTIN F. ZAMORA SN, COL. PUERTA DEL REY, lon:-111.00457646, lat:29.17841108}} | 2023-07-17 | 2023-11-13 | 1763346.47 | 2957723.64 | 1763346.47 | 1763346.47 | 1763346.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-062, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:2957723.64, importe_modificado:2957723.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:55.0}} | {2267562/proyecto_INICIO, 2267562/proyecto_PROCESO, 2267562/proyecto_INICIO, 2267562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267570 | Proyecto de inversión | 1335991.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335991.69, modificado:1335991.69}} | (23-FB-0069) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1073 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARIA DE JESUS MENDEZ SN, lon:-112.16657761, lat:30.69879608}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 569455.41 | 1335991.69 | 569455.41 | 569455.41 | 569455.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-063, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1335991.69, importe_modificado:1335991.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:55.0}} | {2267570/proyecto_INICIO, 2267570/proyecto_PROCESO, 2267570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254003 | Proyecto de inversión | 847713.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847713.77, modificado:847713.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 185700 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 185700 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO ETCHOJOA, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y EL BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ, lon:-109.62667036, lat:26.91258522}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 847713.77 | 847713.77 | 423856.88 | 423856.88 | 423856.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2254003/proyecto_INICIO, 2254003/proyecto_PROCESO, 2254003/proyecto_INICIO, 2254003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254029 | Proyecto de inversión | 250437.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250437.2, modificado:250437.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA SALUBRIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 185862 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 185862 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE PINO SUARES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PINO SUARES Y CALLE CALLE DEL CANAL DE RIEGO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PINO SUA, lon:-109.65592956, lat:26.97786877}} | 2023-06-17 | 2023-12-31 | 250437.2 | 250437.2 | 125218.6 | 125218.6 | 125218.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2254029/proyecto_INICIO, 2254029/proyecto_PROCESO, 2254029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251674 | Proyecto de inversión | 1906689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906689.61, modificado:1906689.61}} | REHABILITACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y MARIANO ESCOBEDO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 172482 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 172482 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.08, meta_modificada:120.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CONSTITUCIÓN, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, OBRA REALZIAR EN LA COLONIA CONSTITUCION EN CALLE MORELOSENTRE RAMON CORONA Y MARIA NO ESCOBEDO NE EL MUNICI, lon:-109.45933047, lat:27.08111774}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 1906689.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2251674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302261612 | Proyecto de inversión | 978350.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978350.85, modificado:978350.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE OVIACHIC EN TESOPACO ROSARIO - 233394 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 233394 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE OVIACHIC INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE SANTA ANA, SE ENCUENTRA A LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO EN LA COLONIA SAN RAFEAL, lon:-109.37046835, lat:27.83704032}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 978350.85 | 978350.85 | 160786.77 | 160786.77 | 160786.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:978350.85, importe_modificado:978350.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302261624 | Proyecto de inversión | 838513.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838513.99, modificado:838513.99}} | PAVIMENTACION DE CALLE COMURIPA EN TESOPACO ROSARIO - 233440 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 233440 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE COMURIPA INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE SANTA ANA, SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL, lon:-109.37053619, lat:27.83654739}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 838513.99 | 838513.99 | 134866.34 | 134866.34 | 134866.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:838513.99, importe_modificado:838513.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.3}} | {2261624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302261637 | Proyecto de inversión | 482461.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482461.76, modificado:482461.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN TESOPACO ROSARIO - 233525 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 233525 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CERCAS DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, lon:-109.36998701, lat:27.84224288}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 482461.76 | 482461.76 | 79065.78 | 79065.78 | 79065.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:482261.76, importe_modificado:482261.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302261648 | Proyecto de inversión | 739423.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739423.57, modificado:739423.57}} | PAVIMENTACION DE CALLE JESUS JOSE PORTELA ARGUELLES EN TESOPACO ROSARIO - 233597 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 233597 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.0, meta_modificada:934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JESUS JOSE PORTELA ARGUELLES INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, A LADO ORIENTE A LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE CEDROS EN LA COLONIA MENDEZ DE, lon:-109.36428352, lat:27.84112759}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 739423.57 | 739423.57 | 120695.56 | 120695.56 | 120695.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:739423.57, importe_modificado:739423.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.7}} | {2261648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266117 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 35 Y AVENIDA 2 INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 2326002000101 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266118 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 9 Y AVENIDA 10, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 2326002000201 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266119 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN ENTRE CALLE A (0+000) Y CALLE TERÁN (0+015) (LATERAL IZQUIERDO DEL ESTE HACIA EL OESTE), EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL (SEGUNDA ETAPA). | 26 | Sonora | 16 | Benjamín Hill | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benjamín Hill | 2326016000301 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266120 | Proyecto de inversión | 777500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777500.0, modificado:777500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 2326030000401 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266121 | Proyecto de inversión | 2047500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047500.0, modificado:2047500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 2326030000501 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266122 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO DESDE AVENIDA IGNACIO SOTO (0+012.60) HASTA AVENIDA IGNACIO SOTO (0+013.56), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO. | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326040000601 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266123 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO DESDE AVENIDA IGNACIO SOTO (0+013.56) HASTA AVENIDA IGNACIO SOTO (0+014.52), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO. | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326040000701 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266124 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO LIBERTAD ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE TORRES, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326043000801 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266125 | Proyecto de inversión | 1399 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399.0, modificado:1399.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO, DESDE CALLE MARIANO ABASOLO (0+042.49) HASTA CALLE MARIANO ABASOLO (0+044.22), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA. | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 2326052000901 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266126 | Proyecto de inversión | 1101 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101.0, modificado:1101.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO, DESDE CALLE MARIANO ABASOLO (0+042.49) HASTA CALLE MARIANO ABASOLO (0+044.22), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA. | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 2326052001001 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266127 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS (0+060) Y CALLE MATAMOROS (0+081.68) (LADO NORTE), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA. | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 2326052001101 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210539 | Proyecto de inversión | 980769.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980769.14, modificado:945727.0}} | (21-RC-0030) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO C. IBERRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0030 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. VIII SN, COL. SAN VICENTE, lon:-110.90287366, lat:27.91933028}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 637919.43 | 945727 | 945727 | 945727 | 637919.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-001, contratista:TCM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:980768.97, importe_modificado:945727.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210539/proyecto_INICIO, 2210539/proyecto_PROCESO, 2210539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210542 | Proyecto de inversión | 774038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774038.46, modificado:773938.07}} | (21-RC-0042) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0042 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:SONOITA SN, lon:-110.931218, lat:31.29910904}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 232908.86 | 773938.07 | 773938.07 | 773938.07 | 232908.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-011, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:774037.98, importe_modificado:773938.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210542/proyecto_INICIO, 2210542/proyecto_PROCESO, 2210542/proyecto_FIN, 2210542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214019 | Proyecto de inversión | 636930 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636930.0, modificado:585237.62}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD ALTOS DE JECOPACO DEL MUNICIPIO DE CAJEME. UNO - 59567 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59567 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:72, direccion:CALLE JESUS FELIX PUEBLO ALTOS DE JECOPACO, 85209 ALTOS DE JECOPACO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIO SAUCEDA CALLE JESUS FELIX INTERIOR PUEBLO ALTOS DE JECOPACO CP. 85209 ALTOS , lon:-109.89352151, lat:27.17055473}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 585237.62 | 585237.62 | 41866.62 | 41866.62 | 41866.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2214019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214020 | Proyecto de inversión | 566160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566160.0, modificado:520211.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE EL DIECIOCHO, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME. DOS - 59577 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59577 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:74, direccion:AVENIDA BENTO JUAREZ PUEBLO ALLENDE (EL DIECIOCHO), 85209 ALLENDE (EL DIECIOCHO), CAJEME SONORA ENTRE CALLE 16 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE AVENIDA BENTO JUAREZ INTERIOR PUEBLO ALLENDE EL DIECIOCH, lon:-109.90831331, lat:27.19236342}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 520211.22 | 520211.22 | 37214.78 | 37214.78 | 37214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2214020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210547 | Proyecto de inversión | 105769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:105769.22, modificado:105215.75}} | (21-RC-2001) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN CAM 10, CARLOS MORENO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2001 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 12 SN, COL. DEL BOSQUE, lon:-114.7821102, lat:32.44751002}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 49688.13 | 105215.75 | 105215.75 | 105215.75 | 49688.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-006 (21-RC-2001), contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:105768.35, importe_modificado:105215.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210547/proyecto_INICIO, 2210547/proyecto_PROCESO, 2210547/proyecto_FIN, 2210547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214021 | Proyecto de inversión | 1203090 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203090.0, modificado:1105448.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS UNO, MUNICIPIO DE CAJEME. TRES - 59578 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59578 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:340, direccion:CALLE JESUS CHAVEZ PUEBLO MORELOS UNO, 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAMBERTO MARIN ALVAREZ Y , CARRETERA 1300 CALLE JESUS CHAVEZ INTERIOR PUEBLO MORELOS UNO, CP. 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAM, lon:-109.99687163, lat:27.27907243}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1105448.84 | 1105448.84 | 79081.4 | 79081.4 | 79081.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.3}} | {2214021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214023 | Proyecto de inversión | 778470 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778470.0, modificado:715290.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE SONORA PROGRESISTA, MUNICIPIO DE CAJEME.CINCO - 59583 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 59583 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:386, direccion:PUEBLO SONORA PROGRESISTA, 85207 SONORA PROGRESISTA, CAJEME SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO SONORA PROGRESISTA CP. 85207 SONORA PROGRESISTA CAJEME SONORA ENTRE Y ,, lon:-109.91045575, lat:27.26136335}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 715290.43 | 715290.43 | 51170.32 | 51170.32 | 51170.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.7}} | {2214023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210555 | Proyecto de inversión | 1366108.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366108.1, modificado:1366106.03}} | (21-RC-2020) REHABILITACION DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2020 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. XVI SN, COL. SAN VICENTE, lon:-110.90932971, lat:27.90346593}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 631494.84 | 1366106.03 | 1366106.03 | 1366106.03 | 631494.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-005, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1366107.41, importe_modificado:1366106.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210555/proyecto_INICIO, 2210555/proyecto_PROCESO, 2210555/proyecto_FIN, 2210555/proyecto_PROCESO, 2210555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210560 | Proyecto de inversión | 338461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338461.19, modificado:338459.33}} | (21-RC-2037) REHABILITACION EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PERRAULT, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2037 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:WOSNAKUI SN, COL. ADOLFO DE LA HUERTA, lon:-110.88130571, lat:27.93646397}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 327399.33 | 338459.33 | 338459.33 | 338459.33 | 327399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-009, contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:338461.0, importe_modificado:338459.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210560/proyecto_PROCESO, 2210560/proyecto_FIN, 2210560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232542 | Proyecto de inversión | 914021.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914021.77, modificado:914018.81}} | (23-FB-0022) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1056 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:QUINTO BORDO SN, lon:-111.0052955, lat:29.17668834}} | 2023-04-21 | 2023-07-04 | 895674.52 | 914018.81 | 914018.81 | 914018.81 | 895674.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-008, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:914021.77, importe_modificado:914018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232542/proyecto_INICIO, 2232542/proyecto_PROCESO, 2232542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267594 | Proyecto de inversión | 1183188.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183188.79, modificado:1183188.79}} | (23-FB-0074) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 54, DE LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SARIC, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1178 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:NINGUNO SN, lon:-111.5441989, lat:31.47213023}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 560419.84 | 1183188.79 | 560419.84 | 560419.84 | 560419.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-084, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1183188.79, importe_modificado:1183188.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:55.0}} | {2267594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254127 | Proyecto de inversión | 1531390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531390.0, modificado:1531390.0}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS COLONIAS DE HERMOSILLO SONORA - 186473 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 186473 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL ORO 199 INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 83160 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PURISIMA Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, CALLE PLOMO CALLE CERRO DEL ORO 199 INTERIOR SN ENTRE AVENIDA PURISIMA Y AVEN, lon:-110.91820924, lat:29.10128835}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1529334.75 | 1529334.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-47, contratista:RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1966287.51, importe_modificado:1966287.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.02}} | {2254127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266283 | Proyecto de inversión | 912500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912500.0, modificado:912500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ (CARRIL SUR) ENTRE AVENIDA "N" (0+000) Y BLVD. BENITO JUAREZ (0+653), MUNICIPIO DE CABORCA. | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 2326052001202 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266284 | Proyecto de inversión | 1542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542500.0, modificado:1542500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COAHUILA ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JACINTO LÓPEZ (INCLUYENDO REHABILITACIÓN DE CRUCEROS), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 2326052001302 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266285 | Proyecto de inversión | 442500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:442500.0}} | RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIEZ ENTRE AVENIDA "B" (0+000) Y CALLE DIEZ (0+113.00), COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 2326052001402 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266286 | Proyecto de inversión | 3042500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042500.0, modificado:3042500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVA GUINEA ENTRE AV. VILLA SONORA Y CALLE NUEVA ZELANDA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326052001502 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266287 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUPITER ENTRE CALLES VENUS Y MERCURIO, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326052001602 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266288 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE SAN BENITO Y AVENIDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA. | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro de la Cueva | 2326052001702 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266289 | Proyecto de inversión | 25189.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25189.18, modificado:25189.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE AV. NACOZARI (0+000) Y CALLE DURANGO (0+031.17), MUNICIPIO DE SAHUARIPA. | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 2326052001802 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232625 | Proyecto de inversión | 1447446.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447446.46, modificado:1262367.12}} | (23-FB-0032) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA, USAER 45, DE LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) Y MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1069 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:SILVESTRE LERMA SN, lon:-110.113801, lat:27.46117336}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 570822.61 | 1262367.12 | 570822.61 | 570822.61 | 570822.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-036, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1262367.12, importe_modificado:1262367.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232625/proyecto_INICIO, 2232625/proyecto_FIN, 2232625/proyecto_PROCESO, 2232625/proyecto_FIN, 2232625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214472 | Proyecto de inversión | 860772 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860772.0, modificado:860772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BASIROA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS. UNO - 86131 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 86131 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:PUEBLO BASIROA, 85777 BASIROA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS. POSTE 2POSTE 18POSTE 47 POSTE 4POSTE 1, lon:-108.90172185, lat:26.71336686}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2214472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266990 | Proyecto de inversión | 1410321.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410321.26, modificado:1410321.26}} | (23-FB-0038) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAM 36, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1093 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ITSON SN, lon:-109.96665825, lat:27.48998795}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 477436.84 | 1410321.26 | 477436.84 | 477436.84 | 477436.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-054, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1410321.26, importe_modificado:1410321.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} | {2266990/proyecto_INICIO, 2266990/proyecto_PROCESO, 2266990/proyecto_INICIO, 2266990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267002 | Proyecto de inversión | 1122377.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122377.05, modificado:1122377.05}} | (23-FB-0053) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SAAVEDRA LEON", USAER 6, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1094 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:SONORA SN, lon:-110.30915994, lat:30.98359756}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 514560.92 | 1122377.05 | 514560.92 | 514560.92 | 514560.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-057, contratista:GRUPO ALVAESCA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1122377.05, importe_modificado:1122377.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} | {2267002/proyecto_PROCESO, 2267002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267007 | Proyecto de inversión | 1175977.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175977.86, modificado:1175977.86}} | (23-FB-0017) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA "NOE PALOMARES 2", USAER 272, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1126 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VILLA FLORIDA NUM. 13, lon:-110.97664404, lat:29.15266549}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 352793.36 | 1175977.86 | 352793.36 | 352793.36 | 352793.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-074, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SABODEPA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1175977.86, importe_modificado:1175977.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {2267007/proyecto_INICIO, 2267007/proyecto_PROCESO, 2267007/proyecto_INICIO, 2267007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267012 | Proyecto de inversión | 1203245.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203245.04, modificado:1203245.04}} | (23-FB-0064) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAME 25 "TODOS TRABAJANDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1078 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VILLA DEL BOSQUE SN, lon:-110.96463464, lat:29.06130258}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 360973.51 | 1203245.04 | 499633.17 | 499633.17 | 360973.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-055, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1203245.04, importe_modificado:1203245.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} | {2267012/proyecto_INICIO, 2267012/proyecto_PROCESO, 2267012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202223531 | Proyecto de inversión | 3215142.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215142.21, modificado:3215142.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS KAMIAS ENTRE ABRAHAM ZAIED Y TOBOSOS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 74652 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 74652 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.3, meta_modificada:1128.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS KAMIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA ABRAHAM ZAIED Y CALLE LOS TOBOSOS, AVENIDA EL RAQUET PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV DEL RAQUET HAS, lon:-110.9624166, lat:31.26872322}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 3215142.21 | 3215142.21 | 1850202.88 | 1850202.88 | 1850202.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-MY03/23, contratista:COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:3215142.21, importe_modificado:3215142.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2223531/proyecto_PROCESO, 2223531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237960 | Proyecto de inversión | 1714267.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714267.44, modificado:1714267.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. - 139548 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 139548 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MUSCA INTERIOR 66 CIUDAD COLINAS DEL SOL, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CENTAURO Y CALLE HERCULES, CALLE PUPPIS A 69 MTS AL NORTE DE GASOLINERA ARIZONA A 265 MTSAL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO COLINAS , lon:-110.9472642, lat:31.29151421}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1714267.44 | 1714267.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-020, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2356243.69, importe_modificado:2356243.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237977 | Proyecto de inversión | 641976.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641976.25, modificado:641976.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. - 139741 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 139741 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO CELAYA INTERIOR 163 COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y CALLE SAMUEL OCAÑA, CALLE CCE A 118MTS.AL SUR DE DOGOS OCAÑA A 69 MTS AL NORTE DE GASOLINERA ARIZONA A 214 MT, lon:-110.9396625, lat:31.30158859}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 641976.25 | 641976.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-020, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2356243.69, importe_modificado:2356243.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249109 | Proyecto de inversión | 1978430.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978430.34, modificado:1978430.34}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE DE LA CERTA ENTRE CALLE TAURO Y RUBEN PUJOL EN COLONIA CTS CROC EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 158678 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 158678 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.19, meta_modificada:173.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA CERTA COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE RUBEN PUJOL, CALLE ARROYO CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ARROYO CELAYA RUMBO AL OR, lon:-110.93174612, lat:31.31502554}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 1978430.34 | 1978430.34 | 821078.36 | 821078.36 | 821078.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-JN08/23, contratista:JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1978430.34, importe_modificado:1978430.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {2249109/proyecto_INICIO, 2249109/proyecto_PROCESO, 2249109/proyecto_INICIO, 2249109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302258067 | Proyecto de inversión | 11179194.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.117919431E7, modificado:1.117919431E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO, EN GUAYMAS, SONORA. - 212087 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 212087 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE CATEDRAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEON YAÑEZ CONOCIDO COMO PANTEÓN VIEJO UBICADO EN LA CALLE 10 EN EL TERR, lon:-110.9021758, lat:27.91022494}} | 2023-08-15 | 2023-12-24 | 9530778.31 | 11179194.31 | 3353758.29 | 3353758.29 | 3353758.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-07, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1.117919431E7, importe_modificado:1.117919431E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2258067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210556 | Proyecto de inversión | 182692.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:182692.23, modificado:178301.62}} | (21-RC-2023) REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2023 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:271, direccion:SANTA CLARA SN, lon:-110.9240168, lat:28.01029032}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 178301.62 | 178301.62 | 178301.62 | 178301.62 | 178301.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-004, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:182691.9, importe_modificado:178301.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210556/proyecto_PROCESO, 2210556/proyecto_FIN, 2210556/proyecto_PROCESO, 2210556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232738 | Proyecto de inversión | 417787.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417787.27, modificado:417785.55}} | (23-FR-0074) REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RAMPAS Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1169 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2120, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.88921258, lat:29.12237327}} | 2023-07-07 | 2023-08-20 | 417785.55 | 417785.55 | 417785.55 | 417785.55 | 417785.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-050, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:417787.27, importe_modificado:417785.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232738/proyecto_INICIO, 2232738/proyecto_FIN, 2232738/proyecto_PROCESO, 2232738/proyecto_FIN, 2232738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234250 | Proyecto de inversión | 1315852.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315852.5, modificado:1223768.99}} | (23-FB-0054) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, USAER 128 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1064 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 4 SN, COL. CENTRO, lon:-109.5534877, lat:31.33097989}} | 2023-07-17 | 2023-08-20 | 1113349.79 | 1223768.99 | 1223768.99 | 1223768.99 | 1113349.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-038, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1223783.16, importe_modificado:1223768.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234250/proyecto_INICIO, 2234250/proyecto_FIN, 2234250/proyecto_PROCESO, 2234250/proyecto_FIN, 2234250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234264 | Proyecto de inversión | 213984.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213984.16, modificado:178952.68}} | (23-FR-0006) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1150 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 47 SN, lon:-114.7239043, lat:32.46102262}} | 2023-06-30 | 2023-08-13 | 64195.25 | 178952.68 | 178952.68 | 178952.68 | 64195.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-045, contratista:TALWIWI CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:213984.16, importe_modificado:178952.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234264/proyecto_INICIO, 2234264/proyecto_PROCESO, 2234264/proyecto_FIN, 2234264/proyecto_INICIO, 2234264/proyecto_PROCESO, 2234264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267702 | Proyecto de inversión | 947067.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947067.82, modificado:947067.82}} | (23-SE-0031) ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN JARDIN DE NIÑOS MAURICIO SAENZ BARRON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1309 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LOS MOLINOS SN, lon:-110.99056682, lat:29.04693497}} | 2023-10-02 | 2023-12-10 | 284120.35 | 947067.82 | 284120.35 | 284120.35 | 284120.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-118, contratista:URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:947067.82, importe_modificado:947067.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267707 | Proyecto de inversión | 1019722.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019722.37, modificado:1019722.37}} | (23-SE-0012) CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1256 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:MARTIRES DE SAHUARIPAS SN, lon:-109.43508463, lat:27.08944225}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 403798.31 | 1019722.37 | 403798.31 | 403798.31 | 403798.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-087, contratista:ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA, convocante:ISIE, monto:1019722.37, importe_modificado:1019722.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:55.0}} | {2267707/proyecto_INICIO, 2267707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267712 | Proyecto de inversión | 1021539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021539.8, modificado:1021539.8}} | (23-FR-0043) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS REAL DE MINAS,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1208 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO SN, lon:-111.11878937, lat:30.53911893}} | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 306461.94 | 1021539.8 | 306461.94 | 306461.94 | 306461.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-097, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:1021539.8, importe_modificado:1021539.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102206358 | Proyecto de inversión | 2069307.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069307.8, modificado:1836907.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, UNO - 17308 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17308 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE MARIN PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE LAS CONCHAS Y , LOS 14 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE PARDON COLORADO Y LAS, lon:-109.93010159, lat:27.07652712}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1836907.02 | 1836907.02 | 1409637.69 | 1409637.69 | 1409637.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.7}} | {2206358/proyecto_INICIO, 2206358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102206361 | Proyecto de inversión | 1625884.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625884.7, modificado:1374613.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 17387 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17387 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA IGNACIO AYENDE INTERIOR 708 COLONIA TRINIDAS SANCHES LEYVA, 83300 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RUBEN DUARTE LUZANILLA Y , CALLE SAN JUAN COPALA EN LAS CALLES DE IGNACIO ALLENDEMARIANO MATAMORO, lon:-111.51409462, lat:28.84773522}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 1374613.36 | 1374613.36 | 1356272.91 | 1356272.91 | 1356272.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-003, contratista:LYLIAN SELENE RIOS MATUZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2493081.48, importe_modificado:2493081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2206361/proyecto_INICIO, 2206361/proyecto_PROCESO, 2206361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213697 | Proyecto de inversión | 591230.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591230.8, modificado:524831.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDADE DE LAS MILMAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO,TRES - 17449 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17449 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:PUERTO LAS MILPAS, 85900 LAS MILPAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 4 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS Y LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA., lon:-109.77065534, lat:26.7968191}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 524831.06 | 524831.06 | 448338.94 | 448338.94 | 448338.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-001, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4461061.58, importe_modificado:4461061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.4}} | {2213697/proyecto_PROCESO, 2213697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213733 | Proyecto de inversión | 739035 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739035.0, modificado:624824.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. DOS - 28905 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 28905 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSALES COLONIA LA AURORA, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE MONTEREY Y CALLE LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE MARIANO ESCOBEDO LAS DEMAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES 1 FRANSICO JAVIER MINA2 MORELIA 3 FERRO, lon:-110.95815335, lat:29.68445473}} | 2023-04-15 | 2023-07-31 | 624824.26 | 624824.26 | 616490.72 | 616490.72 | 616490.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-003, contratista:LYLIAN SELENE RIOS MATUZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2493081.48, importe_modificado:2493081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2213733/proyecto_INICIO, 2213733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214009 | Proyecto de inversión | 907542 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907542.0, modificado:821809.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUPARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, UNO - 59357 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59357 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:PUEBLO JÚPARE, 85245 JÚPARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LO LOCALIDA EN DONDE SE ENCUNETAN LAS VIVIENDAS NO CUENTA CON NOMENCLATURA., lon:-109.70210082, lat:26.8028753}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 821809.53 | 821809.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-010, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4662106.89, importe_modificado:4662106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214012 | Proyecto de inversión | 1361313 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361313.0, modificado:1232714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO. DOS - 59446 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59446 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , CALLE GUSTAVO MUÑOZ OTRA TRES VIVIENDAS SE ENCUNETRAN A UNA CUADRA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ OTRA A UNA CUADRA D, lon:-109.67863972, lat:26.75779114}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 1232714.29 | 1232714.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-010, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4662106.89, importe_modificado:4662106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2214012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214013 | Proyecto de inversión | 907542 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907542.0, modificado:907542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTOS DE JECOPACO, MUNICIPIO DE CAJEME. UNO - 59490 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59490 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:72, direccion:CALLE SOSTENES VALENZUELA PUEBLO ALTOS DE JECOPACO, 85209 ALTOS DE JECOPACO, CAJEME SONORA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES GUILLERMO OCHOA JUAN MARIO SAUCEDO SOSTENES VALENZUELA MILL, lon:-109.89456049, lat:27.17279648}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 756076.14 | 756076.14 | 296254.5 | 296254.5 | 132265.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}} | {2214013/proyecto_INICIO, 2214013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214016 | Proyecto de inversión | 151257 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151257.0, modificado:126012.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DOS , MUNICIPIO DE CAJEME. CUATRO - 59551 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59551 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:341, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MORELOS DOS, 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE MACHI LOPEZ, CALLE BENITO JUAREZ CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR PUEBLO MORELOS DOS CP. 85207 MORELOS DOS CAJEME SONORA , lon:-110.02117838, lat:27.22824369}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 126012.69 | 126012.69 | 49375.75 | 49375.75 | 22044.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-005, contratista:LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3402342.68, importe_modificado:3402342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2214016/proyecto_INICIO, 2214016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267713 | Proyecto de inversión | 4051011.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4051011.73, modificado:4051011.73}} | (23-FR-0093) REHABILITACIÓN DE AULAS Y BANQUETAS, EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN ,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1249 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GOLONDRINAS SN, lon:-109.94987693, lat:27.44888676}} | 2023-09-07 | 2023-12-25 | 1215303.52 | 4051011.73 | 1215303.52 | 1215303.52 | 1215303.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-101, contratista:MARAGUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4051011.73, importe_modificado:4051011.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2267713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267714 | Proyecto de inversión | 1046874.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046874.5, modificado:1046874.5}} | (23-ED-0113) ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA CAPITAN JUAN BANTEA, DE LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH),MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1311 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA SN, lon:-110.31173616, lat:27.65591071}} | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 0 | 1046874.5 | 314062.35 | 314062.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-121, contratista:ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA, convocante:ISIE, monto:1046874.5, importe_modificado:1046874.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267729 | Proyecto de inversión | 1987582.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987582.27, modificado:1987582.27}} | (23-FR-0028) REHABILITACION DE AULAS E ILUMINACION EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1204 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS LAURELES SN, COL. FUENTES DEL MEZQUITAL, lon:-110.9778431, lat:29.07234374}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 596274.68 | 1987582.27 | 596274.68 | 596274.68 | 596274.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-090, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1987582.27, importe_modificado:1987582.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267734 | Proyecto de inversión | 1839137.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839137.17, modificado:1839137.17}} | (23-SE-0022) ARMADO DE SUBESTACION,EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1289 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:QUINTO BORDO SN, lon:-111.0052637, lat:29.17683744}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 551741.15 | 1839137.17 | 551741.15 | 551741.15 | 551741.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-115, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1839137.17, importe_modificado:1839137.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {2267734/proyecto_PROCESO, 2267734/proyecto_INICIO, 2267734/proyecto_PROCESO, 2267734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267738 | Proyecto de inversión | 985144.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985144.45, modificado:985144.45}} | (23-FR-0020) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALBERTO GUTIERREZ, EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1209 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:ALVARO OBREGON SN, lon:-109.52455914, lat:26.70524766}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 295543.34 | 985144.45 | 295543.34 | 295543.34 | 295543.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-093, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:985144.45, importe_modificado:985144.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:63.0}} | {2267738/proyecto_PROCESO, 2267738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267739 | Proyecto de inversión | 1213068.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213068.47, modificado:1213068.47}} | (23-FR-0032) SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1251 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BENJAMIN CHAPARRO SN, lon:-109.64509636, lat:26.82417359}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 363920.54 | 1213068.47 | 363920.54 | 363920.54 | 363920.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-105, contratista:ARQ. CARLOS ALBERTO ACOSTA GAXIOLA, convocante:ISIE, monto:1213068.47, importe_modificado:1213068.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:48.0}} | {2267739/proyecto_INICIO, 2267739/proyecto_PROCESO, 2267739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263011 | Proyecto de inversión | 356401.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356401.46, modificado:356401.46}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN MOVAS ROSARIO - 239857 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239857 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MOVAS, 85717 MOVAS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO DE MOVAS ROSARIO SONORA, lon:-109.445046, lat:28.159916}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263022 | Proyecto de inversión | 339517.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339517.39, modificado:339517.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN TACUPETO ROSARIO - 239895 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239895 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:254, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TACUPETO, 85710 TACUPETO, ROSARIO SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DOMICILIOS CONOCIDOS TACUPETO ROSARIO SONORA, lon:-109.300138, lat:28.257569}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263028 | Proyecto de inversión | 356401.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356401.46, modificado:356401.46}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN CEDROS ROSARIO - 239945 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239945 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:PUEBLO CEDROS, 85715 CEDROS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CEDROS ROSARIO SONORA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CEDROS A ORILLAS DEL POBLADO, lon:-109.290693, lat:27.761762}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263050 | Proyecto de inversión | 84879.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84879.35, modificado:84879.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PALMARITO ROSARIO - 240011 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 240011 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.58, meta_modificada:5.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:242, direccion:PUEBLO EL PALMARITO SAN JOSÉ DEL PALMARITO, 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PALMARITO ROSARIO SONORA CERCA DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-109.318044, lat:28.199431}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239375 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1361385.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME - 191836 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 191836 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 8 COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CARRANZA 70 MTS AL SUR DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO100 MTS AL ES, lon:-110.81834453, lat:27.97050901}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239379 | Proyecto de inversión | 424620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424620.0, modificado:424620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. - 191885 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 191885 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ INTERIOR 8 COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUILLERMO PRIETO 70 MTS AL SUR DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO100 MT, lon:-110.81621896, lat:27.97295494}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 424620 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302261949 | Proyecto de inversión | 287301.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287301.47, modificado:287301.47}} | EQUIPAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN TARAHUMARIS, ROSARIO - 235001 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosario | 235001 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:83, direccion:PUEBLO TARAHUMARIS, 85717 TARAHUMARIS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE LA IGLESIA CATOLICA DEL LA COMUNIDAD, lon:-109.18584786, lat:28.20328195}} | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 287301.47 | 287301.47 | 98880.42 | 98880.42 | 98880.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:287301.47, importe_modificado:287301.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.1}} | {2261949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267747 | Proyecto de inversión | 782204.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782204.85, modificado:782204.85}} | (23-FR-0057) REHABILITACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1227 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN, lon:-109.25291518, lat:27.52172616}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 440621.24 | 782204.85 | 440621.24 | 440621.24 | 440621.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-073, contratista:ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:782204.85, importe_modificado:782204.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267747/proyecto_PROCESO, 2267747/proyecto_INICIO, 2267747/proyecto_FIN, 2267747/proyecto_INICIO, 2267747/proyecto_FIN, 2267747/proyecto_INICIO, 2267747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267752 | Proyecto de inversión | 1656792.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656792.47, modificado:1656792.47}} | (23-FR-0056) REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1153 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:TARAHUMARA SN, lon:-112.06668275, lat:30.68583855}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1311783.54 | 1656792.47 | 1311783.54 | 1311783.54 | 1311783.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-082, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1656792.47, importe_modificado:1656792.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {2267752/proyecto_INICIO, 2267752/proyecto_PROCESO, 2267752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267756 | Proyecto de inversión | 432654.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432654.04, modificado:432654.04}} | (23-FR-0079) REHABILITACION GENERAL, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1278 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS DEL RIO B SN, lon:-114.78689079, lat:32.44273603}} | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 129796.21 | 432654.04 | 129796.21 | 129796.21 | 129796.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-113, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA DJ,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:432654.04, importe_modificado:432654.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2267756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267764 | Proyecto de inversión | 462484.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462484.29, modificado:462484.29}} | (23-ED-0136) IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NO. 2 EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1252 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:NINGUNO SN, lon:-110.10869708, lat:27.46272643}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 138745.29 | 462484.29 | 138745.29 | 138745.29 | 138745.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-109, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO, convocante:ISIE, monto:462484.29, importe_modificado:462484.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {2267764/proyecto_INICIO, 2267764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267768 | Proyecto de inversión | 342033.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342033.03, modificado:342033.03}} | (23-ED-0162) REHABILITACION DE CERCO EN TELESECUNDARIA 149, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1253 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.13119683, lat:27.21159761}} | 2023-09-08 | 2023-10-22 | 102609.91 | 342033.03 | 102609.91 | 102609.91 | 102609.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-110, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO, convocante:ISIE, monto:342033.03, importe_modificado:342033.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} | {2267768/proyecto_INICIO, 2267768/proyecto_PROCESO, 2267768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267774 | Proyecto de inversión | 504695.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504695.26, modificado:504695.26}} | (23-ED-0171) REHABILITACION DE CERCO,EN TELESECUNDARIA 78,EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1274 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.78232928, lat:30.12482447}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 151408.58 | 504695.26 | 151408.58 | 151408.58 | 151408.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-114, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS, convocante:ISIE, monto:504695.26, importe_modificado:504695.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267777 | Proyecto de inversión | 565704.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565704.79, modificado:565704.79}} | (23-FR-0085) REHABILITACIÓN DE BARANDAL, EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1250 | N | 0 | 0 | 1003 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:QUINTANA ROO SN, lon:-110.97832835, lat:29.09536246}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 169711.44 | 565704.79 | 169711.44 | 169711.44 | 169711.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-104, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:565704.79, importe_modificado:565704.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267782 | Proyecto de inversión | 1122455.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122455.72, modificado:1122455.72}} | (23-FR-0041) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 195, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1124 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:98, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.5152565, lat:27.11606212}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 595206.42 | 1122455.72 | 595206.42 | 595206.42 | 595206.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-066, contratista:CATSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1122455.72, importe_modificado:1122455.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:75.0}} | {2267782/proyecto_INICIO, 2267782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267784 | Proyecto de inversión | 609272.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609272.02, modificado:609272.02}} | (23-FB-0080) REHABILITACIóN DE TEJABAN, EN TELESECUNDARIA 128, DE LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO Y MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1192 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:NINGUNO SN, lon:-109.912778, lat:27.05754593}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 182781.61 | 609272.02 | 182781.61 | 182781.61 | 182781.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-072, contratista:VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:609272.02, importe_modificado:609272.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267784/proyecto_PROCESO, 2267784/proyecto_FIN, 2267784/proyecto_PROCESO, 2267784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267786 | Proyecto de inversión | 1517774.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517774.25, modificado:1517774.25}} | (23-FMS-007) CONSTRUCCION DE AULA SIN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACION ELECTRICA, NI OBRA EXTERIOR, EN CBTA 197, DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1244 | N | 0 | 0 | 1678 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:BASE SN, lon:-109.98258575, lat:27.50996937}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 431864.5 | 1439548.32 | 431864.5 | 431864.5 | 431864.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-001, contratista:TERCONSA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1439548.32, importe_modificado:1439548.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {2267786/proyecto_INICIO, 2267786/proyecto_PROCESO, 2267786/proyecto_INICIO, 2267786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267787 | Proyecto de inversión | 550053.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550053.28, modificado:550053.28}} | (23-FMS-001) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN CETMAR 32, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1304 | N | 0 | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y/O FELIPE DE JESUS ROBLES TOVAR SN, lon:-110.8142099, lat:27.9620744}} | 2023-10-06 | 2023-11-19 | 0 | 550053.28 | 165015.98 | 165015.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-008, contratista:ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA, convocante:ISIE, monto:550053.28, importe_modificado:550053.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267788 | Proyecto de inversión | 1517774.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517774.33, modificado:1413426.02}} | (23-FMS-002) CONSTRUCCION DE UN AULA SIN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACION ELECTRICA, NI OBRA EXTERIOR, EN CBTA 264, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1241 | N | 0 | 0 | 917 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, KILOMETRO 60+300 SN, lon:-111.46684, lat:28.84050069}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 424027.81 | 1413426.02 | 424027.81 | 424027.81 | 424027.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-002, contratista:DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1413426.02, importe_modificado:1413426.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} | {2267788/proyecto_INICIO, 2267788/proyecto_PROCESO, 2267788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267789 | Proyecto de inversión | 962309.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962309.38, modificado:912653.81}} | (23-FMS-003) CONSTRUCCION DE 1 AULA SIN OBRA EXTERIOR, EN CECYTES MIGUEL ALEMAN (LA DOCE),EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1242 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 901, lon:-111.4775173, lat:28.8404169}} | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 273796.14 | 912653.81 | 273796.14 | 273796.14 | 273796.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMMES-23-003, contratista:DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:912653.81, importe_modificado:912653.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13.0}} | {2267789/proyecto_INICIO, 2267789/proyecto_PROCESO, 2267789/proyecto_INICIO, 2267789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267802 | Proyecto de inversión | 1120192.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1120192.28, modificado:1120192.25}} | (22-FP-4005) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION 1,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4005 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIMETRAL NORTE SN, lon:-110.95414578, lat:29.09918784}} | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 0 | 1120192.25 | 336057.67 | 336057.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-020, contratista:INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1120192.25, importe_modificado:1120192.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267804 | Proyecto de inversión | 519230.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:519230.66, modificado:519230.65}} | (22-FP-4007) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y PODA DE ARBOLES EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4007 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS SERIS SN, COL. SAHUARO, lon:-111.01311479, lat:29.12103842}} | 2023-10-06 | 2023-11-19 | 0 | 519230.65 | 155769.2 | 155769.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-019, contratista:INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:519230.65, importe_modificado:519230.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267808 | Proyecto de inversión | 1057691.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057691.96, modificado:1057691.94}} | (22-FP-4012) REHABILITACION DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LEYVA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4012 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REPUBLICA DE PANAMA SN, COL. SONACER, lon:-111.00577205, lat:29.10102706}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 1057691.94 | 317307.58 | 317307.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-014, contratista:V Y C CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1057691.94, importe_modificado:1057691.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302240641 | Proyecto de inversión | 682051 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682051.0, modificado:682051.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO TRES CRUCES EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, DE LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN LA DOCE, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 237803 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 237803 | S | 23654 | 15770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RIO MUERTO CONDUCES SOBRE CARRETERA HERMOSILLOBAHIA DE KINO , lon:-111.50577825, lat:28.84270952}} | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254640 | Proyecto de inversión | 213367.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213367.04, modificado:213367.04}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 189523 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 189523 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CHUCA, lon:-109.58486121, lat:27.03061704}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 213367.04 | 213367.04 | 106683.52 | 106683.52 | 106683.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2254640/proyecto_INICIO, 2254640/proyecto_PROCESO, 2254640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263110 | Proyecto de inversión | 475201.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475201.93, modificado:475201.93}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN CUBA ROSARIO - 240218 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 240218 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:PUEBLO CUBA, 85713 CUBA, ROSARIO SONORA ENTRE Y , EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE A ORILLAS DEL POBLADO 2 A ESPALDAS DE CASA EJIDA 1 EN ACCESO 1 A UN COSTADO DE LA PILA DE AGUA DOMICILIO CONOCIDO CUBA ROSARIO SONORA, lon:-109.279593, lat:28.0419}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214247 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:381495.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS PLAYITAS, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. DOS - 71727 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71727 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CALLE 1 DE JULIO PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE 1 DE OCTUBRE CALLE 1 DE JULIO INTERIOR PUEBLO LAS PLAYITAS CP. 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE 1 DE OCTUBRE ,, lon:-109.61480217, lat:26.98510256}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 381495.29 | 381495.29 | 89507.2 | 89507.2 | 89507.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2214247/proyecto_INICIO, 2214247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214249 | Proyecto de inversión | 1815180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815180.0, modificado:1525981.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUAYSIACOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. CUATRO - 71774 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71774 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE EMILIANO ZAPATA FRANCISCO VILLA Y MEXICO, lon:-109.68558727, lat:27.06648386}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1525981.16 | 1525981.16 | 358028.8 | 358028.8 | 358028.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}} | {2214249/proyecto_INICIO, 2214249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214250 | Proyecto de inversión | 1512650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512650.0, modificado:1271650.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA. CINCO - 71781 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 71781 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC PLUTARCO ELIAS CALLES JUAN DE LA BARRERA RODOLFO PALOMARES, lon:-109.62761929, lat:26.91277538}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1271650.97 | 1271650.97 | 298357.33 | 298357.33 | 298357.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.3}} | {2214250/proyecto_INICIO, 2214250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214494 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:381114.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA. DOS - 87142 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 87142 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA OSTAMURI INTERIOR 7 COLONIA 23 DE ABRIL, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE BACERAC Y CALLE SAUCE, CALLE LAS TORRES AVENIDA OSTAMURI SN INTERIOR 7 , COLONIA 23 DE ABRIL, CP. 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CA, lon:-109.43409742, lat:27.08633192}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 381114.85 | 381114.85 | 207533 | 207533 | 207533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-008, contratista:2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4065225.03, importe_modificado:4065225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.6}} | {2214494/proyecto_INICIO, 2214494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214594 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1210956.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO. UNO - 97936 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 97936 | S | 13 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TEPAHUI, 85735 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , 40 MTS AL SUR ESTADIO BEISBOL50 MTS AL SUR DEL PANTEON150 MTS AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL100 MTS AL SUR DE SECUNDARIA 17130 MTS AL SUR DE SECUNDARIA 17, lon:-109.18272065, lat:27.39548203}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1210956.99 | 1210956.99 | 225150.79 | 225150.79 | 225150.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-012, contratista:LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4305624.86, importe_modificado:4305624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2214594/proyecto_INICIO, 2214594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON210101887715 | Proyecto de inversión | 144230.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.62, modificado:143970.38}} | (18-FP-2426) REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 61201 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Nogales, Son., México, lon:-110.9381047, lat:31.3011855}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 133697.55 | 143970.38 | 143970.38 | 143970.38 | 133697.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-022 (18-FP-2426), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144230.62, importe_modificado:143970.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1887715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214618 | Proyecto de inversión | 1815180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815180.0, modificado:1815180.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. - 100952 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 100952 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 35 INTERIOR 3137 COLONIA VALLES DUARTE, 84279 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 31 Y CALLEJON 31, AVENIDA 36 350 MTS AL SUROESTE DE UNIDAD DEPORTIVA LINDA VISTA380 MTS AL SUROESTE DE CANCHAS DEPORTIVAS BACHI, lon:-109.54730768, lat:31.29993976}} | 2023-06-15 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214754 | Proyecto de inversión | 907590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907590.0, modificado:825352.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BAVIÁCORA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA. - 118114 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118114 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BAVIÁCORA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE EDUARDO W.VILLA Y CALLE FLORENCIO RUIZ, CALLE FLORENCIO RUIZ 100 MTS AL ESTE DE PLAZA PUBLICA395 MTS NORESTE DE PLAZA PUBLICA351 MTS N, lon:-110.16191413, lat:29.71392803}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 825352.49 | 825352.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-014, contratista:CONSTRUCTORA SANTAP SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3133878.96, importe_modificado:3133878.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON210302005383 | Proyecto de inversión | 192307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:192307.69, modificado:114253.03}} | (18-FP-2408) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 62 RICARDO MONTIJO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 26DST0062C | N | 0 | 0 | 574 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Nogales, Son., México, lon:-110.9381047, lat:31.3011855}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 114099.03 | 114253.03 | 114253.03 | 114253.03 | 114099.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-054 (18-FP-2408), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:191801.62, importe_modificado:114253.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2005383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202089115 | Proyecto de inversión | 478059.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:478059.34, modificado:383121.15}} | (21-RC-2038) REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN TELESECUNDARIA 251, DE LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2038 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.66888835, lat:26.90675426}} | 2022-06-15 | 2022-08-19 | 244929.73 | 383121.15 | 383121.15 | 383121.15 | 244929.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-011, contratista:C. JOSE GUADALUPE ROBLES ESPINOZA, convocante:ISIE, monto:478059.34, importe_modificado:383121.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2089115/proyecto_INICIO, 2089115/proyecto_PROCESO, 2089115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302135843 | Proyecto de inversión | 1039551.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039551.27, modificado:1039551.27}} | (17-FP-0191) CONSTRUCCION DE MODULO DE INGENIERIA INDUSTRIAL, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (ITSON) UNIDAD GUAYMAS EXTENSION EMPALME, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 17-FP-0191 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLEJON IGNACIO ALLENDE S/N, lon:-110.8141284, lat:27.96210632}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 456288.36 | 1039551.27 | 1039551.27 | 1039551.27 | 456288.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-025, contratista:CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1039551.27, importe_modificado:1039551.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2135843/proyecto_INICIO, 2135843/proyecto_PROCESO, 2135843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136052 | Proyecto de inversión | 1660576.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1660576.92, modificado:1644030.6}} | (21-RC-0049) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0049 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA s/n, lon:-110.94643795, lat:29.10539712}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 1473818.96 | 1644030.6 | 1644030.6 | 1644030.6 | 1473818.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-026, contratista:GPO CIVIL GCM, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1644030.6, importe_modificado:1644030.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136052/proyecto_INICIO, 2136052/proyecto_PROCESO, 2136052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210530 | Proyecto de inversión | 144230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.77, modificado:143874.38}} | (20-FP-0211) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, EN ESCUELA PRIMARIA MARIA ANTONIETA GASTELUM, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 20-FP-0211 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PALO VERDE SN, COL. LOS ALAMOS, lon:-110.92983037, lat:31.29459672}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 44614.78 | 143874.38 | 143874.38 | 143874.38 | 44614.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-011 (20-FP-0211), contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144230.77, importe_modificado:143874.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210530/proyecto_INICIO, 2210530/proyecto_FIN, 2210530/proyecto_INICIO, 2210530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210531 | Proyecto de inversión | 373549.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:373549.05, modificado:373546.17}} | (21-RC-0011) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0011 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DEL PARQUE SN, lon:-114.76256437, lat:32.47710144}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 252505.78 | 373546.17 | 373546.17 | 373546.17 | 252505.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-006, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:373546.26, importe_modificado:373546.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210531/proyecto_PROCESO, 2210531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210536 | Proyecto de inversión | 962019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:962019.23, modificado:962018.9}} | (21-RC-0021) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN ZAMBRANO, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0021 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. XVIII SN, COL. GUAYMAS CENTRO, lon:-110.89147637, lat:27.92688077}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 324670.78 | 962018.9 | 962018.9 | 962018.9 | 324670.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-008, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:962018.9, importe_modificado:962018.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210536/proyecto_PROCESO, 2210536/proyecto_FIN, 2210536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239476 | Proyecto de inversión | 1361385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.0, modificado:1361385.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO. - 198502 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 198502 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 1560 PUEBLO NACO CENTRO, 84180 NACO, NACO SONORA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLEJON FRANCISCO VILLA, AVENIDA LOS PINOS A 450 MTS AL SUR DE CAMPITO DE SOCCERA 150 MTS AL NORESTE DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, lon:-109.94756927, lat:31.32137008}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239478 | Proyecto de inversión | 283080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283080.0, modificado:283080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD NACO, MUNICIPIO DE NACO. - 198526 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 198526 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 1560 PUEBLO NACO CENTRO, 84180 NACO, NACO SONORA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS A 450 MTS AL SUR DE CAMPITO DE SOCCERA 180 MTS AL ESTE DE ESTADIO DE BEISBOL AGUILAS DE NACO, lon:-109.94923626, lat:31.31449358}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239487 | Proyecto de inversión | 1312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312000.0, modificado:1312000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA. - 198843 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 198843 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GUERRERO PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE CALLE 2 Y , LA OBRA SE UBICA A 290 M AL NORTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL TE DIRIJES CON DIRECCION AL ESTÉ SOBRE LA CARRETERA N16 REDIRECCI, lon:-108.93822492, lat:28.36684399}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2239487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239491 | Proyecto de inversión | 605060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605060.0, modificado:605060.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI. - 199017 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199017 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PICACHO PUEBLO BACOACHI, 84680 BACOACHI, BACOACHI SONORA ENTRE Y , EGRGYRGZSRGZSRGRGERGHY, lon:-109.96738964, lat:30.6310076}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239492 | Proyecto de inversión | 353850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353850.0, modificado:353850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI. - 199071 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199071 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO BACOACHI, 84680 BACOACHI, BACOACHI SONORA ENTRE Y , EEGVSVGSVDGSVGBSRHSRHBSFRGSRG, lon:-109.96717543, lat:30.63108139}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239494 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. UNO - 199168 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199168 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CALLE CALLE MEZA BONITA PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE MEZA BONITA 2 Y , 430M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL50M AL NORTE ESTADIO DE BEISBOL285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL500M AL ESTE EST, lon:-109.57629136, lat:30.7233069}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239496 | Proyecto de inversión | 756325 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756325.0, modificado:756325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. DOS - 199199 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199199 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 500M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL430M AL NOROESTE ESTADIO DE BEISBOL140M AL ESTE DE CORREOS DE MÉXICO475M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL290M AL OESTE ESTADIO DE BE, lon:-109.58559919, lat:30.72445203}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239499 | Proyecto de inversión | 302530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302530.0, modificado:302530.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERAS, MUNICIPIO DE FRONTERAS. TRES - 199282 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199282 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS PUEBLO FRONTERAS, 84320 FRONTERAS, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE RIO FRONTERAS Y , 170M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL175M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.5578235, lat:30.89283574}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239500 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:70770.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. UNO - 199319 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 199319 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.57603521, lat:30.72384457}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239501 | Proyecto de inversión | 141540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141540.0, modificado:141540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. DOS - 199330 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199330 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 290M AL OESTE ESTADIO DE BEISBOL285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.57852889, lat:30.72127931}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239502 | Proyecto de inversión | 141540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141540.0, modificado:141540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. TRES - 199342 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 199342 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RIO FRONTERAS PUEBLO FRONTERAS, 84320 FRONTERAS, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , 170M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL175M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.55847152, lat:30.89279785}} | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256799 | Acción | 6885 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6885.0, modificado:6885.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 204746 | 26 | Sonora | 43 | Nogales |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 204746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.945745, lat:31.325903}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2256799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267496 | Proyecto de inversión | 1241216.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241216.1, modificado:1241216.1}} | (23-FB-0016) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS IM ILI KARY, DE LA LOCALIDAD DE GUASIMAS (DE BELEM) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1090 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:111, direccion:NINGUNO SN, lon:-110.5816761, lat:27.8859825}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 412915.85 | 1241216.1 | 412915.85 | 412915.85 | 412915.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-056, contratista:PROMOTORA INTERNACIONAL EDXA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1241216.1, importe_modificado:1241216.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} | {2267496/proyecto_INICIO, 2267496/proyecto_PROCESO, 2267496/proyecto_INICIO, 2267496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267502 | Proyecto de inversión | 1109580.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109580.45, modificado:1109580.45}} | (23-FB-0079) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1191 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 57 SN, COL. SAN RAFAEL, lon:-113.53695473, lat:31.31693198}} | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 332874.13 | 1109580.45 | 332874.13 | 332874.13 | 332874.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-096, contratista:ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL, convocante:ISIE, monto:1109580.45, importe_modificado:1109580.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267508 | Proyecto de inversión | 1154944.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154944.49, modificado:1154944.49}} | (23-FB-0075) CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN CON DIVISIÓN EN "T" Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS AZTECA, DE LA LOCALIDAD DE LA GRULLITA Y MUNICIPIO EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1157 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-114.84198692, lat:32.41295009}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 454566.56 | 1154944.49 | 688822.55 | 688822.55 | 454566.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-083, contratista:DELTA DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1154944.49, importe_modificado:1154944.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:70.0}} | {2267508/proyecto_INICIO, 2267508/proyecto_PROCESO, 2267508/proyecto_INICIO, 2267508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267783 | Proyecto de inversión | 2108619.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108619.19, modificado:2108619.19}} | (23-FR-0066) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO CAMPOS VARELA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1125 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:LAGO AZUL SN, lon:-110.94746525, lat:31.30262088}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 632585.76 | 2108619.19 | 632585.76 | 632585.76 | 632585.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-067, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2108619.19, importe_modificado:2108619.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:37.0}} | {2267783/proyecto_INICIO, 2267783/proyecto_PROCESO, 2267783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302248907 | Proyecto de inversión | 2474583.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474583.22, modificado:2474583.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS POTOSI TRAMO 2 ANTES JOSE LOPEZ PORTILLO EN COLONIA 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 157137 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 157137 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.48, meta_modificada:944.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA 5 DE MAYO, 84074 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE ORIZABA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ORIZABA HAS, lon:-110.92865056, lat:31.30219552}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 2474583.22 | 2474283.22 | 742374.97 | 742374.97 | 742374.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-JN01/23, contratista:CORELLA ARVIZU MARIO ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2474583.22, importe_modificado:2474583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.34}} | {2248907/proyecto_INICIO, 2248907/proyecto_PROCESO, 2248907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302248946 | Proyecto de inversión | 202055 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202055.0, modificado:202055.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO SAN PEDRO EL SAUCITO AGEB 7779 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 157291 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 157291 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:535, direccion:CALLE HIDALGO 15 INTERIOR 15 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ROMA Y CALLE JOSE MONTAÑO, CALLE HIDALGO NO. 15 ENTRE AVENIDA, lon:-110.88366321, lat:29.18136099}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 201674.12 | 201674.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.46}} | {2248946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254676 | Proyecto de inversión | 33005.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33005.57, modificado:33005.57}} | REABILITACION DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MAYOJUSALIT EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 189836 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 189836 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , LOS PROYECTOA SE ENCUENTRAUN UBICADOS POR LA CALLE DE LA ENTRADA A MAYOJUSALIT ADOS CUADRAS DE EL PUENTE ALA ENTRADA JUNTO ALAS TIERRAS, lon:-109.72986976, lat:27.20849289}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 33005.57 | 33005.57 | 16502.79 | 16502.79 | 16502.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2254676/proyecto_INICIO, 2254676/proyecto_PROCESO, 2254676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254677 | Proyecto de inversión | 516076.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516076.1, modificado:516076.1}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ETCHOJOA LOCALIDAD BACAME NUEVO - 189837 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 189837 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE PUEBLA, CALLE FRANCISCO JAQVIER MINA PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSATILLA ENTRE LA C, lon:-109.58788561, lat:27.15999761}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 516076.1 | 516076.1 | 258038.05 | 258038.05 | 258038.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2254677/proyecto_INICIO, 2254677/proyecto_PROCESO, 2254677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254714 | Proyecto de inversión | 576796.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576796.53, modificado:576796.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 190115 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 190115 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE SUFRAGIO Y MARIANO MATAMOROS PUEBLO BACAME CRIANZA, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y, lon:-109.59765228, lat:27.15604231}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 576796.53 | 576796.53 | 288398.27 | 288398.27 | 288398.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2254714/proyecto_INICIO, 2254714/proyecto_PROCESO, 2254714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213734 | Proyecto de inversión | 68735 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68735.0, modificado:59374.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. UNO - 29002 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 29002 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DELIA ARNOLD COLONIA EL CHAMIZAL, 83383 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y , LAS CALLES CERCAS A LA VIVIENDA SON LA AV. 1 Y RAUL PERALTA, lon:-110.96395519, lat:29.68778132}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 59374.65 | 59374.65 | 59374.65 | 59374.65 | 59374.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-003, contratista:LYLIAN SELENE RIOS MATUZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2493081.48, importe_modificado:2493081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2213734/proyecto_INICIO, 2213734/proyecto_FIN, 2213734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213736 | Proyecto de inversión | 68735 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68735.0, modificado:59374.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. DOS - 29109 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 29109 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA EL CHAMIZAL, 83383 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA JESUS GARCIA CORONA, lon:-110.95846052, lat:29.68572697}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 59374.65 | 59374.65 | 59374.65 | 59374.65 | 59374.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-003, contratista:LYLIAN SELENE RIOS MATUZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2493081.48, importe_modificado:2493081.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2213736/proyecto_INICIO, 2213736/proyecto_FIN, 2213736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214022 | Proyecto de inversión | 495390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495390.0, modificado:455184.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DOS, MUNICIPIO DE CAJEME. CUATRO - 59582 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 59582 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:341, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MORELOS DOS, 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR PUEBLO MORELOS DOS CP. 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAZAR, lon:-110.01883048, lat:27.22793016}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 455184.82 | 455184.82 | 32562.93 | 32562.93 | 32562.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2214022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214024 | Proyecto de inversión | 1132320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132320.0, modificado:1040422.44}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE YUCIRIBAMPO, MUNICIPIO DE CAJEME. SEIS - 59586 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59586 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:404, direccion:CALLE SOSTENES VALENZUELA PUEBLO YUCURIBAMPO, 85205 YUCURIBAMPO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RODOLFO LEON MANZO Y CALLE ALFONSO HERNANDEZ POLA, CALLE FAUSTINO FELIX ESCALANTE SOSTENES VALENZUELA INTERIOR PUEBLO YUCURIBAMPO CP. 85, lon:-109.83357394, lat:27.41984079}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1040422.44 | 1040422.44 | 74429.55 | 74429.55 | 74429.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.2}} | {2214024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210559 | Proyecto de inversión | 589002.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:589002.89, modificado:589002.89}} | (21-RC-2031) REHABILITACIÓN ELECTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y AIRES ACONDICIONADOS, EN CAM NUM. 54, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2031 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LAS PLAZAS SN, COL. LAS PLAZAS, lon:-110.9196542, lat:27.91856885}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 536441.98 | 589002.89 | 589002.89 | 589002.89 | 536441.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-002, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:589002.89, importe_modificado:589002.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210559/proyecto_PROCESO, 2210559/proyecto_FIN, 2210559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232670 | Proyecto de inversión | 1681639.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681639.34, modificado:1280217.23}} | (23-FB-0047) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA 130, USAER 5281, DE LA LOCALIDAD BUAYSIACOBE Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1063 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CALLE ALVARO OBREGON SN, lon:-109.6686668, lat:26.92710172}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 917050.37 | 1280217.23 | 1280217.23 | 1280217.23 | 917050.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-037, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1280217.24, importe_modificado:1280217.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232670/proyecto_INICIO, 2232670/proyecto_PROCESO, 2232670/proyecto_FIN, 2232670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402202765 | Adquisición | 340882.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340882.04, modificado:340625.47}} | (22-UT-1015) ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, AREA MERCADOTECNIA (AMPLIACION). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-UT-1015 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO BOULEVARD TECNOLÓGICO S/N, lon:-113.536944, lat:31.316667}} | 2022-12-31 | 2023-02-28 | 340625.47 | 340625.47 | 340625.47 | 340625.47 | 340625.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-R-UTPP-02-22, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:ISIE, monto:340878.06, importe_modificado:340625.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2202765/proyecto_INICIO, 2202765/proyecto_FIN, 2202765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232541 | Proyecto de inversión | 1564558.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564558.18, modificado:1407193.96}} | (23-FB-0013) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS EL LOBITO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1041 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.45325193, lat:27.34839159}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 833532.61 | 1407193.96 | 833532.61 | 833532.61 | 833532.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-041, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1407193.96, importe_modificado:1407193.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232541/proyecto_INICIO, 2232541/proyecto_FIN, 2232541/proyecto_PROCESO, 2232541/proyecto_FIN, 2232541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232543 | Proyecto de inversión | 1466546.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466546.34, modificado:1321048.84}} | (23-FB-0027) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, USAER 59, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1053 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ESTEBAN BACA CALDERON SN, lon:-109.42567701, lat:27.05863762}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 655777.89 | 1321048.84 | 655777.89 | 655777.89 | 655777.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-023, contratista:ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:ISIE, monto:1321048.84, importe_modificado:1321048.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:99.0}} | {2232543/proyecto_INICIO, 2232543/proyecto_FIN, 2232543/proyecto_PROCESO, 2232543/proyecto_FIN, 2232543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232617 | Proyecto de inversión | 1316331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316331.52, modificado:1283143.85}} | (23-FB-0029) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 38, USAER 5245, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1044 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:FENOCHIO NUM. 23, lon:-110.9430056, lat:31.30893445}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 733980.23 | 1283143.85 | 733980.23 | 733980.23 | 733980.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-010, contratista:GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1283143.85, importe_modificado:1283143.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232617/proyecto_INICIO, 2232617/proyecto_PROCESO, 2232617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232647 | Proyecto de inversión | 1097696.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097696.14, modificado:1097696.14}} | (23-FB-0035) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAME 10, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1077 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LICENCIADO ADOLFO RUIZ CORTINES SN, lon:-110.9623046, lat:29.68251605}} | 2023-07-07 | 2023-09-14 | 903205.97 | 1097696.14 | 903205.97 | 903205.97 | 903205.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-047, contratista:GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1097696.14, importe_modificado:1097696.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232647/proyecto_INICIO, 2232647/proyecto_PROCESO, 2232647/proyecto_FIN, 2232647/proyecto_PROCESO, 2232647/proyecto_FIN, 2232647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239530 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MESA DE GARIBAY, EN HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA. - 201574 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 201574 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA MESA DE GARIBAY, 84622 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE Y AVENIDA ELSI TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAÑADA MESA DE GARIBAY ENTRE CALLES TRINIDAD SAINZ Y CALLE HÉCTOR CORDOVA CAMPA DE LA HEROICA , lon:-110.29316607, lat:30.99206882}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2239530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256809 | Acción | 8748 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8748.0, modificado:8748.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 204826 | 26 | Sonora | 43 | Nogales |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 204826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.945745, lat:31.325903}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2256809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267515 | Proyecto de inversión | 1479035.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479035.73, modificado:1479035.73}} | (23-FB-0040) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RIOS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1092 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JOSE OROZCO SN, lon:-110.26538592, lat:30.97579247}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 829352.98 | 1479035.73 | 829352.98 | 829352.98 | 829352.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-053, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1479035.73, importe_modificado:1479035.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:43.0}} | {2267515/proyecto_INICIO, 2267515/proyecto_PROCESO, 2267515/proyecto_INICIO, 2267515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302248991 | Proyecto de inversión | 26355 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26355.0, modificado:26355.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA LAURA ALICIA FRIAS AGEB 7001 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 157530 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 157530 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACION CAPRICORNIO 78 INTERIOR 78 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CONSTELACION ORION Y CALLE CONSTELACION PISIS, AVENIDA CONSTELACION CAPRICORNIO NO., lon:-111.03340443, lat:29.14808709}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 26305.32 | 26305.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.06}} | {2248991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249006 | Proyecto de inversión | 35140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35140.0, modificado:35140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL EJIDO EL SAUCITO AGEB 7783 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 157651 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 157651 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:535, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 13 INTERIOR 13 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROMULO CORDOVA, AVENIDA JOSE LO, lon:-110.88304338, lat:29.17697944}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 35073.76 | 35073.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.08}} | {2249006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249023 | Proyecto de inversión | 4897263.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897263.67, modificado:4897263.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON ENTRE ANDADOR 22 Y VIRGILIO URIBE EN COLONIA ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 157866 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 157866 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1499.3, meta_modificada:1499.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA LOS ENCINOS, 84064 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ANDADOR 22 Y CALLE VIRGILIO URIBE, CALLE PARAJE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PARAJE HASTA LLEG, lon:-110.96054582, lat:31.29969296}} | 2023-06-19 | 2023-10-16 | 4897263.67 | 4897263.67 | 1469179.1 | 1469179.1 | 1469179.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-JN11/23, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:4897263.67, importe_modificado:4897263.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.79}} | {2249023/proyecto_INICIO, 2249023/proyecto_PROCESO, 2249023/proyecto_INICIO, 2249023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249030 | Proyecto de inversión | 175700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175700.0, modificado:175700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TINACO DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 157899 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 157899 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 215 INTERIOR 215 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN LA DOCE CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, AVENIDA NICOLAS BRAVO NO. 215 ENTRE CALLE 12 DE OCT, lon:-111.49144588, lat:28.84554777}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 175368.8 | 175368.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-50, contratista:VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.15743408E7, importe_modificado:1.15743408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.4}} | {2249030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255113 | Proyecto de inversión | 113513.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113513.57, modificado:113513.57}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CHORI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 192947 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 192947 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:PUEBLO EL CHORI EL CHOYA, 85286 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL DE SEBAMPO, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO POR CARRETERA PRINCIPAL DE SEBAMPO ENTRE TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.62690739, lat:26.86781784}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 113513.57 | 113513.57 | 56756.79 | 56756.79 | 56756.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E005, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4136641.08, importe_modificado:4136641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2255113/proyecto_PROCESO, 2255113/proyecto_INICIO, 2255113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239643 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. - 205970 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 205970 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DELIA ARNOLDS PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y , 430 MTS AL ESTE DE CANCHA DE FOOTBALL LUIS JAINME430 MTS AL ESTE DE CANCHA DE FOOTBALL LUIS JAINME70 MTS AL SUR DE DEPORTIVO TUNDI, lon:-110.96111322, lat:29.68912937}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239644 | Proyecto de inversión | 70770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.0, modificado:70770.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. UNO - 205994 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 205994 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE LADISLAO MORALES Y CALLE DELIA ARNOLDS, 430 MTS AL ESTE DE CANCHA DEPORTIVA LUIS JAIME, lon:-110.96404907, lat:29.68772904}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 70770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239646 | Proyecto de inversión | 141540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141540.0, modificado:141540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ. DOS - 206005 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 206005 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE OAXACA Y , ESTA A 335 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA ENRIQUETA URGELESTA A 301 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA, lon:-110.95502195, lat:29.67764547}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 141540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202088657 | Proyecto de inversión | 745834.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745834.71, modificado:605457.38}} | (21-RC-0045) PINTURA GENERAL, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 315, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-0045 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ S/N, lon:-110.82517657, lat:27.96709738}} | 2022-06-14 | 2022-09-21 | 605457.38 | 605457.38 | 605457.38 | 605457.38 | 605457.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012, contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:743018.34, importe_modificado:605457.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2088657/proyecto_INICIO, 2088657/proyecto_PROCESO, 2088657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302131689 | Proyecto de inversión | 1255985.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1255985.04, modificado:1157260.98}} | (21-RC-0035) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0035 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAR BALTICO S/N, ENTRE CALLE XV Y CALLE NINGUNO, lon:-110.90596836, lat:27.88411843}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 1157260.98 | 1157260.98 | 1157260.98 | 1157260.98 | 1157260.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-010, contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1254808.42, importe_modificado:1157260.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2131689/proyecto_INICIO, 2131689/proyecto_PROCESO, 2131689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302135849 | Proyecto de inversión | 144230.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.62, modificado:142454.06}} | (20-FP-0114) REHABILITACION MENOR DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 28 "IGNACIO OSUNA OSUNA" DE LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 20-FP-0114 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CALLE SEVERIANO PUERTAS QUINTERO S/N, lon:-110.29528214, lat:27.6440793}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 142454.06 | 142454.06 | 142454.06 | 142454.06 | 142454.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-022, contratista:CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144230.62, importe_modificado:142454.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2135849/proyecto_INICIO, 2135849/proyecto_PROCESO, 2135849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402202882 | Proyecto de inversión | 15678599.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.567859927E7, modificado:1778434.89}} | (22-FR-0004) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ADMINISTRACION, SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, PLAZA CIVICA, ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE BARDA; SUBESTACION ELECTRICA, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACIÓN), EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION CALIFORNIA, DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA; CONSISTENTE EN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FR-0004 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ACACIA BLANCA S/N, lon:-111.063267, lat:29.12206847}} | 2022-12-31 | 2023-02-03 | 1778434.89 | 1778434.89 | 1778434.89 | 1778434.89 | 1778434.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-22-072-CA-01, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS, convocante:ISIE, monto:2335360.87, importe_modificado:1778434.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2202882/proyecto_INICIO, 2202882/proyecto_PROCESO, 2202882/proyecto_INICIO, 2202882/proyecto_PROCESO, 2202882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210557 | Proyecto de inversión | 407144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:407144.54, modificado:407143.49}} | (21-RC-2030) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA CONCEPCIÓN ROJO RUIZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2030 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:42 (LOS ANGELES) SN, COL. BRISAS DEL GOLFO, lon:-113.53683671, lat:31.31716195}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 407143.49 | 407143.49 | 407143.49 | 407143.49 | 407143.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-007, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:407143.76, importe_modificado:407143.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210557/proyecto_INICIO, 2210557/proyecto_FIN, 2210557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210561 | Proyecto de inversión | 88790.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:88790.39, modificado:88707.36}} | (21-RE-0078) REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RE-0078 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:REAL DE ROSALES SN, COL. PRIMAVERA, lon:-109.93497854, lat:27.48969998}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 88707.36 | 88707.36 | 88707.36 | 88707.36 | 88707.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-008 (21-RE-0078), contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:88788.22, importe_modificado:88707.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210561/proyecto_INICIO, 2210561/proyecto_PROCESO, 2210561/proyecto_FIN, 2210561/proyecto_INICIO, 2210561/proyecto_PROCESO, 2210561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210566 | Proyecto de inversión | 937529.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937529.4, modificado:869678.83}} | (23-FB-0019) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL DÍA DEL MAESTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1045 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER (REFORMA FINAL) SN, COL. URBI VILLA DEL CEDRO, lon:-110.98346092, lat:29.16314875}} | 2023-04-06 | 2023-06-19 | 869678.83 | 869678.83 | 869678.83 | 869678.83 | 869678.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-004, contratista:CASME INGENIERIA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:937529.4, importe_modificado:869678.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210566/proyecto_INICIO, 2210566/proyecto_PROCESO, 2210566/proyecto_FIN, 2210566/proyecto_PROCESO, 2210566/proyecto_FIN, 2210566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232688 | Proyecto de inversión | 1101162.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101162.83, modificado:1072393.86}} | (23-FB-0049) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS "PROFESORA DOLORES DUARTE NAVARRO", USAER 5203, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1060 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CEREZOS SN, lon:-110.95430647, lat:29.09932023}} | 2023-04-18 | 2023-07-01 | 1072393.86 | 1072393.86 | 1072393.86 | 1072393.86 | 1072393.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-005, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1101162.83, importe_modificado:1072393.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232688/proyecto_INICIO, 2232688/proyecto_PROCESO, 2232688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202233977 | Proyecto de inversión | 1280528.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280528.22, modificado:1251668.46}} | (23-FB-0024) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1043 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASEO ROMANZA SN, lon:-110.89550772, lat:31.31106631}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1251668.46 | 1251668.46 | 1251668.46 | 1251668.46 | 1251668.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-011, contratista:SPAZICORP, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1266277.05, importe_modificado:1251668.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2233977/proyecto_PROCESO, 2233977/proyecto_INICIO, 2233977/proyecto_PROCESO, 2233977/proyecto_INICIO, 2233977/proyecto_PROCESO, 2233977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234248 | Proyecto de inversión | 1080003.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080003.69, modificado:1080003.68}} | (23-FB-0050) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 300, DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1057 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.02582316, lat:27.97786104}} | 2023-04-18 | 2023-07-01 | 1080003.68 | 1080003.68 | 1080003.68 | 1080003.68 | 1080003.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-006, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1080003.69, importe_modificado:1080003.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234248/proyecto_FIN, 2234248/proyecto_INICIO, 2234248/proyecto_FIN, 2234248/proyecto_PROCESO, 2234248/proyecto_FIN, 2234248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234252 | Proyecto de inversión | 1142510.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142510.37, modificado:1142510.36}} | (23-FB-0055) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1061 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.1045191, lat:30.36218541}} | 2023-04-20 | 2023-07-03 | 1142510.36 | 1142510.36 | 1142510.36 | 1142510.36 | 1142510.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-007, contratista:VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1142510.37, importe_modificado:1142510.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234252/proyecto_INICIO, 2234252/proyecto_PROCESO, 2234252/proyecto_INICIO, 2234252/proyecto_PROCESO, 2234252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266290 | Proyecto de inversión | 19810.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19810.82, modificado:19810.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE AV. NACOZARI (0+000) Y CALLE DURANGO (0+031.17), MUNICIPIO DE SAHUARIPA. | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 2326052001902 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266291 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLES SONORA (0+000) Y CAMARGO (0+038), MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE. | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suaqui Grande | 2326052002002 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266292 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE SÉPTIMA ESTE (CARRIL NORTE), MUNICIPIO DE CANANEA. | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 2326052002102 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266293 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE AVENIDAS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y JUSTO SIERRA, MUNICIPIO DE NACO. | 26 | Sonora | 39 | Naco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naco | 2326052002202 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266294 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES ROMO MITRE Y MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE NACO. | 26 | Sonora | 39 | Naco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naco | 2326052002302 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266295 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y ROMO MITRE, MUNICIPIO DE NACO. | 26 | Sonora | 39 | Naco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naco | 2326052002402 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266296 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YAQUIS ENTRE CALLE PRINCIPAL (0+000) Y CALLE YAQUIS (0+020), MUNICIPIO DE PITIQUITO. | 26 | Sonora | 47 | Pitiquito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pitiquito | 2326052002502 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266297 | Proyecto de inversión | 1630266.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630266.82, modificado:1630266.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA "A", ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 2326052002602 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266298 | Proyecto de inversión | 909733.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909733.18, modificado:909733.18}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LIBERTAD ENTRE AV. LIBERTAD (0+078) Y AV. LIBERTAD (0+167.50) INCLUYENDO APROCHES DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 2326052002702 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214473 | Proyecto de inversión | 469512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469512.0, modificado:469512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOS MUERTOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS. DOS - 86208 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 86208 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:162, direccion:PUEBLO LOS MUERTOS, 85777 LOS MUERTOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-108.9090476, lat:26.74076489}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2214473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214254 | Proyecto de inversión | 860772 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860772.0, modificado:846351.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO - 72413 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 72413 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , 6 DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DEL MANTEON Y 5 VIVNEDAS AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMERIA NIÑOS HE, lon:-109.67810903, lat:26.75961618}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 846351.17 | 846351.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-010, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4662106.89, importe_modificado:4662106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2214254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214752 | Proyecto de inversión | 212310 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212310.0, modificado:200373.62}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BAVIÁCORA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA. - 118075 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118075 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO INTERIOR 49 PUEBLO BAVIÁCORA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , 117 MTS AL ESTE CAMPO DE BEISBOL290 MTS NORESTE DE PLAZA PUBLICA274 MTS AL SUR DE CENTRO DE SALUD RURAL, lon:-110.16253578, lat:29.71484895}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 200373.62 | 200373.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-020, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2356243.69, importe_modificado:2356243.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2214752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213864 | Acción | 363118.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363118.69, modificado:314948.84}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 41476 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 41476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-04-20 | 2023-07-31 | 314948.84 | 40273.43 | 40273.43 | 40273.43 | 40273.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-006, contratista:CONSTRUCCIONES VH SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4421795.36, importe_modificado:4421795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2213864/proyecto_INICIO, 2213864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214309 | Acción | 286881.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286881.31, modificado:255411.91}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 75081 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 75081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-05-17 | 2023-08-17 | 255411.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239721 | Proyecto de inversión | 453795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453795.0, modificado:453795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO MUNICIPIO DE ETCHOJOA. UNO - 209839 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 209839 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE RINCON, CALLE NAYARIT 370 MTS AL SURPONIENTE DE CENTRO DE SALUD BACAME80 MTS AL NOROESTE DE PANTEON MPAL280 MTS AL SURESTE DE EST, lon:-109.59473757, lat:27.15581739}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239722 | Proyecto de inversión | 1058855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058855.0, modificado:1058855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD EL JUCHICA MUNICIPIO DE ETCHOJOA. DOS - 209867 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 209867 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:196, direccion:PUEBLO EL JUCHICA, 85284 EL JUCHICA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NOROESTE DE PREESCOLAR 100 MTS AL SURESTE DE PREESCOLAR200 MTS AL SURESTE DE PREESCOLAR 80 MTS AL ESTE DE PREESCOLAR30 MTS AL ESTE DE PREESCOLAR 50 , lon:-109.64660704, lat:27.0832481}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267578 | Proyecto de inversión | 2119432.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119432.43, modificado:2119432.43}} | (23-FB-0041) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5, JORGE HUMBERTO GONZALEZ GODOY, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1154 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE NUM. S, COL. LOMAS DE ANZA, lon:-110.89588215, lat:31.31106309}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1596347.68 | 2119432.43 | 1922205.22 | 1922205.22 | 1596347.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-081, contratista:PUENTE 391,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2119432.43, importe_modificado:2119432.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267578/proyecto_INICIO, 2267578/proyecto_PROCESO, 2267578/proyecto_FIN, 2267578/proyecto_INICIO, 2267578/proyecto_PROCESO, 2267578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255343 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAZARO CARDENAS Y ANTONIO QUIROGA COLONIA LA CAMPIÑA HERMOSILLO SONORA - 194827 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 194827 | S | 780 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2248.0, meta_modificada:2248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAMPIÑA, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CANAL PLUVIAL UBICADO EN LA INTERSECCION DE BULEVAR ANTONIO QUIROGA Y BULEVAR LAZARO CARDENAS EN COL. LA CAM, lon:-111.02362631, lat:29.13094169}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259256 | Proyecto de inversión | 1304767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304767.6, modificado:1304767.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 1 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 219505 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 219505 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45524739, lat:27.04199229}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1304767.6 | 1304767.6 | 746546.42 | 746546.42 | 746546.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-944,946, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2899636.15, importe_modificado:2899636.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2259256/proyecto_PROCESO, 2259256/proyecto_INICIO, 2259256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259291 | Proyecto de inversión | 1533657.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533657.72, modificado:1533657.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 2 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 219714 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 219714 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45608424, lat:27.04155272}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1533657.72 | 1533657.72 | 898729.36 | 898729.36 | 898729.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-945,947, contratista:MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3084573.71, importe_modificado:3084573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2259291/proyecto_INICIO, 2259291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402199470 | Proyecto de inversión | 8738770.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8738770.04, modificado:8738770.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES (TRAMO 1) ENTRE BUENOS AIRES Y CIRCUNVALACION HEROES EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2907.99, meta_modificada:2907.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.93841, lat:31.32974}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.93705, lat:31.32698}} | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LO-DC01/22, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:7396533.0, importe_modificado:7393533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2907.99}} | {2199470/proyecto_INICIO, 2199470/proyecto_PROCESO, 2199470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402199469 | Proyecto de inversión | 1770095.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770095.18, modificado:1770095.18}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA IMPARCIALIDAD ENTRE DEL ESTUDIO Y DE LA COLABORACION EN COLONIA SOLIDARIDAD DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.61, meta_modificada:628.61}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.91417, lat:31.28792}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.91505, lat:31.28849}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-DC03/22, contratista:JORGE LUIS MANJARREZ ALMERAZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1680760.63, importe_modificado:1680760.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.61}} | {2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_PROCESO, 2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_FIN, 2199469/proyecto_PROCESO, 2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402158939 | Proyecto de inversión | 2344076.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344076.58, modificado:2344076.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE HEROES Y RIO BRAVO FINAL EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 235267 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 235267 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE HEROES Y CALLE RIO BRAVO FINAL, AVENIDA RUIZ CORTINES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEG, lon:-110.94111346, lat:31.32552557}} | 2022-08-15 | 2022-12-04 | 2344076.37 | 2344076.37 | 2344076.37 | 2344076.37 | 2344076.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-AG04/22-P, contratista:ALEJANDRO PEREZ LARIOS, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2344076.58, importe_modificado:2344076.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0}} | {2158939/proyecto_INICIO, 2158939/proyecto_PROCESO, 2158939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239759 | Proyecto de inversión | 3450207 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450207.0, modificado:3450207.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DESEMBOQUE DE LOS SERIS EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO. - 211120 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 211120 | S | 197 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:PUEBLO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), 83990 DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), PITIQUITO SONORA ENTRE Y , CONDUCES 120 KM SOBRE LA CARRETERA 36 NTE. DIRECCIÓN LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN LA DOCE PUERTO LIBERTA, lon:-112.39511593, lat:29.50650071}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2239759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239816 | Proyecto de inversión | 1872972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872972.0, modificado:1872972.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 213395 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 213395 | S | 418 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1441.83, meta_modificada:1441.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TRES REYNAS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y CALLE SAN MATIAS, LA OBRA SE UBICA A 2 KM AL SUR DEL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER TE DIRIJES CON DIRECCIÓN HACIA EL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER DIRECCI, lon:-110.98368128, lat:29.02394262}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2239816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267615 | Proyecto de inversión | 2032014.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032014.54, modificado:1985475.23}} | (23-FR-0015) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CAM NUMERO 50, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1275 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LEY FEDERAL DEL TRABAJO SN, lon:-110.959432, lat:29.12148128}} | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 0 | 1985475.23 | 595642.57 | 595642.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-119, contratista:SECOIP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1985475.23, importe_modificado:1985475.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237175 | Proyecto de inversión | 1761231.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761231.9, modificado:1761231.9}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CAUDILLO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO - 110049 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 110049 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:PUEBLO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DISTANCIA 214 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15 TRAMO NAVOJOA LOS MOCHIS FRENTE LA IGLESIA SAGRADOS CORAZON DE J, lon:-109.08746096, lat:26.49247425}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1761231.9 | 1761231.9 | 238231.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-010, contratista:GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4662106.89, importe_modificado:4662106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2237175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259315 | Proyecto de inversión | 1594868.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594868.55, modificado:1594868.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 3 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 219833 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 219833 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45580864, lat:27.04113703}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1594868.55 | 1594868.55 | 1375284.34 | 1375284.34 | 1375284.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-944,946, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2899636.15, importe_modificado:2899636.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2259315/proyecto_PROCESO, 2259315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259335 | Proyecto de inversión | 1550915.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550915.99, modificado:1550915.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 4 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 219953 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 219953 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45610569, lat:27.04075002}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 1550915.99 | 1550915.99 | 585441.73 | 585441.73 | 585441.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-945,947, contratista:MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:3084573.71, importe_modificado:3084573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2259335/proyecto_PROCESO, 2259335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225657 | Proyecto de inversión | 12980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298E7, modificado:1.298E7}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO EN LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN LA DOCE - 93094 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 93094 | S | 12639 | 18230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16182.0, meta_modificada:16182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO COLONIA MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA JUAN G CABRAL, VIALIDAD PARALELA A LA CARRETERA HERMOSILLO A BAHIA DE , lon:-111.49079193, lat:28.84011315}} | 2023-06-25 | 2023-12-31 | 12852793.82 | 12852793.82 | 622368.07 | 622368.07 | 622368.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-36, contratista:CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:1.285279382E7, importe_modificado:1.285279382E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4348.1}} | {2225657/proyecto_INICIO, 2225657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237301 | Proyecto de inversión | 258809.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258809.61, modificado:258809.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. - 125018 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 125018 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.76, meta_modificada:203.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO AL LLEGAR AL PATEÓN MUNICIPAL DE EMPALME CONTINUAS 252 MTS Y VOLTEAS HACIA EL ORIENTE A, lon:-110.80382573, lat:27.9768329}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 258809.61 | 258809.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2237301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237303 | Proyecto de inversión | 1386382.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386382.47, modificado:1386382.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BATACOSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO. - 125072 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 125072 | S | 254 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CONDUCES 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL QUIRIEGO SOBRE LA CARRETERA 190 SONORA FUNDICIÓNQUIRIEGO AL LLEGAR AL ENTRONQUE A BATACOSA GIRAS HACIA LA DERECHA AVANZAS O, lon:-109.40066516, lat:27.52960673}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 1386382.47 | 1386382.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-028, contratista:GILU CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1386382.47, importe_modificado:1386382.47}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2237303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302237304 | Proyecto de inversión | 263276.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263276.85, modificado:263276.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. - 125167 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 125167 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO AL LLEGAR AL PATEÓN MUNICIPAL DE EMPALME CONTINUAS 252 MTS Y VOLTEAS HACIA EL ORIENTE A, lon:-110.80386864, lat:27.97684237}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 263276.85 | 263276.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-015, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2859438.19, importe_modificado:2859438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2237304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249769 | Acción | 328715.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328715.58, modificado:328715.58}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162395 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 328715.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2249769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249774 | Acción | 420891.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420891.62, modificado:420891.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162414 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 420891.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2249774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249777 | Acción | 420891.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420891.62, modificado:420891.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162422 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 419279.81 | 419279.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-40, contratista:GETOPSON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:419279.81, importe_modificado:419279.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2249777/proyecto_INICIO, 2249777/proyecto_PROCESO, 2249777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249785 | Acción | 157057.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157057.8, modificado:157057.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162446 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 157057.79 | 157057.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-51, contratista:FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:306815.59, importe_modificado:306815.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.01}} | {2249785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249788 | Acción | 149757.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149757.8, modificado:149757.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162451 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 162451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 149757.8 | 149757.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CIDUE-MD-23-51, contratista:FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:306815.59, importe_modificado:306815.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.01}} | {2249788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259411 | Proyecto de inversión | 2184776.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184776.54, modificado:2184776.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE NO. 5 ENTRE RAMON CORONA Y MARBELLA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 220317 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 220317 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.45632362, lat:27.04029611}} | 2023-09-04 | 2023-11-04 | 2184776.54 | 2184776.54 | 1062699.29 | 1062699.29 | 1062699.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-948, contratista:C. BRAULIO HUMBERTO CAUDILLO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:2184776.54, importe_modificado:2184776.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2259411/proyecto_PROCESO, 2259411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267648 | Proyecto de inversión | 1622206.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622206.93, modificado:1622206.93}} | (23-FR-0086) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CAM 04, GABRIELA BRIMMER, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1190 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVAR RAFAEL J ALMADA SUR SN, lon:-109.45011157, lat:27.06304586}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 486662.08 | 1622206.93 | 486662.08 | 486662.08 | 486662.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-094, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1622206.93, importe_modificado:1622206.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:42.0}} | {2267648/proyecto_INICIO, 2267648/proyecto_PROCESO, 2267648/proyecto_INICIO, 2267648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202218163 | Proyecto de inversión | 35499.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35499.72, modificado:35499.72}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESMERALDA ENTRE POPOCATEPETL Y FRANCISCO JAVIER MINA COL. PEDREGAL DE LA VILLA C.P. 83290 HILLO., SON. AGEB 6215 - 35229 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 35229 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA PIEDRA BOLA PEDREGAL DE LA VILLA, 83290 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE DIAMANTE CALLE ESMERALDA ENTRE POPOCATEPETL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MI, lon:-110.95191605, lat:29.0430558}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 24180.47 | 24180.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-MD-23-37, contratista:DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:2075352.11, importe_modificado:2075352.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260192 | Proyecto de inversión | 355743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355743.24, modificado:355743.24}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BURABAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 224952 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 224952 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:527, direccion:PUEBLO BURABAMPO, 85285 BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TOLUCA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TOLUCA ENTRE TIERRA CULTVO AGRICOLA DEL, lon:-109.64173596, lat:27.00057348}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 355743.24 | 355743.24 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2260192/proyecto_PROCESO, 2260192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260202 | Proyecto de inversión | 177871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177871.62, modificado:177871.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPITO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 225035 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 225035 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), 85284 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CAMPO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO A UN LADO DE LAS T, lon:-109.67891892, lat:26.98905036}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 177871.62 | 177871.62 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2260202/proyecto_INICIO, 2260202/proyecto_PROCESO, 2260202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267023 | Proyecto de inversión | 1169815.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169815.94, modificado:1169815.94}} | (23-FB-0071) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" EN JARDIN DE NIÑOS QUISIL, USAER 155, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-0250/1079 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NUM. 13, lon:-110.96040587, lat:29.08528303}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 639046.35 | 1169815.94 | 639046.35 | 639046.35 | 639046.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-086, contratista:ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA, convocante:ISIE, monto:1169815.94, importe_modificado:1169815.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {2267023/proyecto_PROCESO, 2267023/proyecto_INICIO, 2267023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267674 | Proyecto de inversión | 1590268.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590268.44, modificado:1590268.44}} | (23-FR-0002) REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA CIVICA, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOYA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-0250/1141 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA PEÑA LARA SN, COL. LA CHOLLA, lon:-111.04672887, lat:29.10630892}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1038806.56 | 1590268.44 | 1038806.56 | 1038806.56 | 1038806.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-080, contratista:INGENIERIA CTE,S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1590268.44, importe_modificado:1590268.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:90.0}} | {2267674/proyecto_INICIO, 2267674/proyecto_PROCESO, 2267674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267689 | Proyecto de inversión | 564491.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564491.15, modificado:564491.15}} | (23-FR-0009) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS TOMAS GRIJALVA DÁVILA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1203 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA COLORADA SN, lon:-111.01196237, lat:29.13787015}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 281767.71 | 564491.15 | 281767.71 | 281767.71 | 281767.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-071, contratista:GRUPO MISSION,S. DE R.L., convocante:ISIE, monto:564491.15, importe_modificado:564491.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2267689/proyecto_INICIO, 2267689/proyecto_PROCESO, 2267689/proyecto_FIN, 2267689/proyecto_PROCESO, 2267689/proyecto_INICIO, 2267689/proyecto_PROCESO, 2267689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302242285 | Proyecto de inversión | 504382.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504382.4, modificado:504382.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR EL PANTEÓN UBICADA EN CALLE YAÑEZ FIMBRES EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO,SONORA. - 89701 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 89701 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA A 10 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE INSURGENTES SN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-108.98333228, lat:29.68589866}} | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 504382.4 | 367848.56 | 367848.56 | 367848.56 | 367848.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:504382.4, importe_modificado:504382.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2242285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249960 | Proyecto de inversión | 888199.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888199.79, modificado:888199.79}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE COFRE DE PEROTE ENTRE SIERRA DEL PINITO Y SIERRA PLOMA EN COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 163129 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 163129 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.44, meta_modificada:75.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL PINITO Y CALLE SIERRA PLOMA, CALLE DE LA VENTANA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE S, lon:-110.93169285, lat:31.32653638}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 888199.79 | 888199.79 | 266459.94 | 266459.94 | 266459.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL09/23, contratista:AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:888199.79, importe_modificado:888199.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.63}} | {2249960/proyecto_INICIO, 2249960/proyecto_PROCESO, 2249960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249971 | Acción | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163219 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 163219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2249971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260646 | Proyecto de inversión | 149881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.2, modificado:149881.2}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL COMPARTO BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 227732 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 227732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO EL COMPARTO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL COMPARTO Y CALLE PUEBLA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA EL COMPARTO ENTRE CALLE PUEBLA Y TIERRA DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUN, lon:-109.66350131, lat:26.98987719}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 149881.2 | 149881.2 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E014, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.363379845E7, importe_modificado:1.363379845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2260646/proyecto_INICIO, 2260646/proyecto_PROCESO, 2260646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260955 | Proyecto de inversión | 905615.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905615.42, modificado:905615.42}} | PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ANA EN TESOPACO,ROARIO - 229361 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 229361 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA A LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO A UN COSTADO DEL ARROYO LA LIMA, lon:-109.36952435, lat:27.83677866}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 905615.42 | 905615.42 | 155506.68 | 155506.68 | 155506.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:905615.42, importe_modificado:905615.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102207030 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4970552.16}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL VARIOS - 10056 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 10056 | S | 12351 | 13497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO 24 - YORICARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LA HIGUERA, 85773 LA HIGUERA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UTILIZA PARA REHABILITAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SEGUN LO NECESITE O, lon:-108.95833631, lat:27.11130124}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4970552.16 | 4970552.16 | 4780321.24 | 4780321.24 | 4780321.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:68980.53, importe_modificado:68980.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2207030/proyecto_INICIO, 2207030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796597 | Proyecto de inversión | 130998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.0, modificado:65499.0}} | Construccion De Tres Cuartos Para Dormitorio En Palo Verde - 364007 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 364007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EN CRECIMIENTO A LA ORILLA DE LA CIUDAD, lon:-112.1639987, lat:30.73912384}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796607 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Burocrata - 320909 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE ESTHER SOTO Y CALLE 6 DE ABRIL, CERCA DE CANCHA DE FUTBO, lon:-112.1512344, lat:30.73778048}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796617 | Proyecto de inversión | 218330 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:54582.5, modificado:54582.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109165.0, modificado:109165.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54582.5, modificado:54582.5}} | Construcción De Cinco Cuarto Para Dormitorio En Caborca Col Santa Cecilia - 253074 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 253074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 127 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PEDRO GASTELUM Y AVENIDA C, CALLE 39 COLONIA A, lon:-112.1575289, lat:30.73837079}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796619 | Proyecto de inversión | 654990 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163747.5, modificado:163747.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:163747.5, modificado:163747.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327495.0, modificado:327495.0}} | Construcción De Quince Cuarto Para Dormitorio En Colonia La Huerta Caborca - 252333 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRUELA 38 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, LA CONSTRUCCION DE ESTOS 15 CU, lon:-112.1873585, lat:30.72741582}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:18530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:163747.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302242397 | Proyecto de inversión | 273217.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273217.7, modificado:273217.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR LA ENTRADA UBICADA EN CALLE 1 Y AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. - 94575 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 94575 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE UNO PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 LA PRESITA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA EN CALLE UNO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA DOMICILIO CONOCIDO NÁCORI CHICO., lon:-108.98167952, lat:29.69105072}} | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 273217.7 | 207591.51 | 207591.51 | 207591.51 | 207591.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:273217.7, importe_modificado:273217.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2242397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302242437 | Proyecto de inversión | 205558.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205558.23, modificado:205558.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR LA BODEGA UBICADA EN CALLE 8 EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. - 95589 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 95589 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE OCHO PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA EN CALLE OCHO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE YAÑEZ FIMBRES DOMICILIO CONOLCIDO NÁCORI CHICO., lon:-108.98419738, lat:29.68638437}} | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 205558.23 | 161802.12 | 161802.12 | 161802.12 | 161802.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:205558.23, importe_modificado:205558.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2242437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796608 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio Para Adrian Gutierrez - 325982 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 325982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 108 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ Y AVENIDA RAMON ESQUER, PRO, lon:-112.1597236, lat:30.73702478}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796481 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Arnold Enciso En Desemboque - 361214 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 361214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:PUERTO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO PESQUERO EL DESEMBOQUE, lon:-113.0080122, lat:30.56958112}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796624 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Caborca Para Guadalupe Juarez Hernandez - 239751 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ESTE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN EL AGEB 1284, lon:-112.1776899, lat:30.73058643}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160200721716 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | Construcción De Nueve Cuartos Para Dormitorio En Caborca Col La Huerta - 162120 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TORONJA Y AVENIDA CIRUELA, CALLE CHIAPAS COLONIA NUEVA EN CRECIMIENTO UBICADA A LA ORILLA DE CABORCA, lon:-112.1851413, lat:30.72845438}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160200710879 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Caborca - 159475 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 37 Y AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA, AVENIDA ADALBERTO SOTELO MANZANA UBICADA FRENTE A CAMPITOS DE FUTBOL, lon:-112.153609, lat:30.73805721}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00170401024473 | Proyecto de inversión | 257520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257520.0, modificado:257520.0}} | Equipamiento De Rebombeo De Agua Potable - 246050 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 246050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA R INTERIOR SN COLONIA EL VENTARRÓN, 83663 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE QUINTA SUR, AVENIDA S JUNTO A PARQU, lon:-112.1655995, lat:30.7033908}} | 2017-11-20 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796613 | Proyecto de inversión | 349290.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349290.43, modificado:349290.43}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Educación - 302928 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA INTERIOR SN FRACCION DE LA EDUCACIÓN SUBTERRÁNEA, 83640 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE PROF. RI, lon:-112.1850386, lat:30.71841477}} | 2016-11-28 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213867 | Proyecto de inversión | 954500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954500.0, modificado:954500.0}} | CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUCURPE - 41786 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 41786 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.29, meta_modificada:59.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:53, direccion:PUEBLO EL PINTOR, 84676 EL PINTOR, CUCURPE SONORA ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO POR LA SALIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD EL PINTOR A 1 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD BUENAVISTA SIGUIENDO AL NORTE POR, lon:-110.71834591, lat:30.37325901}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 954500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2213867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796591 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Dalia Azucena Corrales - 369436 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 369436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 37 58 INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 6 DE ABRIL Y AVENIDA C, CALLE 38 CERCA DEL BORDO AGE, lon:-112.1502421, lat:30.73848372}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214007 | Proyecto de inversión | 1467750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467750.0, modificado:1467750.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE RONALDO CAMACHO EN LA LOCALIDAD EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. - 59300 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 59300 | S | 752 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1421.75, meta_modificada:1421.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ROLANDO CAMACHO COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE LEAL Y CALLE ROBERTO CAMACHO, CALLE RAUL RAMOS FLORES A 68 METROS DE LA CALLE JOSE MARIA OZUNA, lon:-110.82497409, lat:27.97479824}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2214007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214275 | Proyecto de inversión | 1594154 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594154.0, modificado:1407033.87}} | REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BURÓCRATA, DE LA LOCALIDAD SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. - 73444 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 73444 | S | 3242 | 2157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMPALME COLONIA BURÓCRATA, 83575 VÍCTOR GÓMEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELES Y PAVON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BURÓCRATA ENTRE LAS CALLES EMPALME Y JOSÉ MARÍA MORELOS , lon:-112.85344406, lat:31.85322559}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1407033.87 | 1407033.87 | 199804.94 | 199804.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-007, contratista:MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4509166.54, importe_modificado:4509166.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2214275/proyecto_INICIO, 2214275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796629 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10916.5, modificado:10916.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En Colonia Emilio Ferrer - 240894 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRO LIZARRAGA 423 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, CONSTRUCCION DE CUARTO, lon:-112.1374579, lat:30.73153939}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796600 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Mayra Isabel Ponce Sta Cecilia - 362782 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 362782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA CLAUDIO FIGUEROA Y , CERCA DEL CERRO AGEB 2511, lon:-112.1572663, lat:30.7333624}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214533 | Proyecto de inversión | 914400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914400.0, modificado:912764.35}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE FLAVIO MOLINA EN LA COLONIA REAL DE MINAS, LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 90225 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 90225 | S | 440 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1364.4, meta_modificada:1364.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA COLONIA REAL DE MINAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE QUINTERO ARCE Y AVENIDA RITO DE LA LUZ GOMEZ , CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA INTERIOR COLONIA REAL DE MI, lon:-110.99997995, lat:29.04427992}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 912764.35 | 912764.35 | 149466.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-013, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3427081.28, importe_modificado:3427081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2214533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796603 | Proyecto de inversión | 87332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21833.0, modificado:21833.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43666.0, modificado:43666.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21833.0, modificado:21833.0}} | Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Colonia Santa Cecilia - 351276 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COVES | 351276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA G 325 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA, 83630 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACIO, lon:-112.1514512, lat:30.73262591}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796595 | Proyecto de inversión | 130998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32749.5, modificado:32749.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.0, modificado:65499.0}} | Construcción De Tres Cuarto Dormitorio En Ampliacion Santa Cecilia - 363144 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 363144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION EN AGEB 2923, lon:-112.1656295, lat:30.73718731}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON00160300796635 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Nueve Cuarto Para Dormitorio En Caborca Colonia Palo Verde - 164450 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , COLONIA NUEVA Y EN CRECIMIENTO A LA ORILLA DE CABORCA, lon:-112.1671637, lat:30.73643113}} | 2016-10-25 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234255 | Proyecto de inversión | 1391769.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391769.21, modificado:1349182.26}} | (23-FB-0068) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI FORD 129 NUMERO 1, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1066 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA SN, lon:-109.6977094, lat:30.37266479}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 1349182.26 | 1349182.26 | 1349182.26 | 1349182.26 | 1349182.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-040, contratista:DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1350807.01, importe_modificado:1349182.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234255/proyecto_INICIO, 2234255/proyecto_PROCESO, 2234255/proyecto_FIN, 2234255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102206834 | Proyecto de inversión | 11078386.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.107838681E7, modificado:1.170826681E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SAHUARIPA ENTRE GUERRERO Y MORELOS EN LAS COLONIAS URBANIZABLE 6 Y YUCUJIMARI, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. - 7584 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 7584 | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:1107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAHUARIPA COLONIA INFONAVIT YUCUHIMARI, 85120 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA CALLE SAHUARIPA ES UNA CALLE DE IMPORTANCIA Y DE MUCHO TRANSITO VEHICULAR, lon:-109.96105538, lat:27.49809755}} | 2023-02-13 | 2023-05-28 | 11708266.81 | 11708266.81 | 11600386.8 | 11600386.8 | 11600386.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401-CP/FAISM-SF/2023, contratista:JMO INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1.107838681E7, importe_modificado:1.170826681E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.3}} | {2206834/proyecto_INICIO, 2206834/proyecto_PROCESO, 2206834/proyecto_INICIO, 2206834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238456 | Proyecto de inversión | 1433047.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433047.61, modificado:1433047.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 153583 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 153583 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR 701 A COLONIA EL POLVORÍN, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MINERAL, AVENIDA 70 A 100 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO240 MTS AL OESTE DE ESTACIÓN DE BOMBEROS, lon:-111.12077871, lat:30.54158388}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1433047.61 | 1433047.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2415032.84, importe_modificado:2415032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238461 | Proyecto de inversión | 130931.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130931.37, modificado:130931.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 153722 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 153722 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDIENCIA INTERIOR 705 COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES A ESPALDA ESC. SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NO. 19350 MTS AL ESTE DE PLAZA PUB, lon:-111.12293175, lat:30.5333668}} | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 130931.37 | 130931.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2415032.84, importe_modificado:2415032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302238462 | Proyecto de inversión | 851053.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851053.86, modificado:851053.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI, MUNICIPIO DE OPODEPE. - 153791 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 153791 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE 20 ABRIL PUEBLO QUEROBABI, 84830 QUEROBABI, OPODEPE SONORA ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE SOTO Y GAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA 250 MTS AL NORTE DEL ESTADIO DEP. 200 MTS AL SUR ESTE DEL ESTSDIO DEP.300 MTS AL NORTE DE BIBLIO, lon:-111.02719397, lat:30.05064279}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 851053.86 | 851053.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2415032.84, importe_modificado:2415032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214776 | Proyecto de inversión | 1303810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303810.0, modificado:1294207.82}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE AMAPOLAS SAN JUDAS TADEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 118783 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Servicios Educativos del Estado de Sonora | 118783 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2395.98, meta_modificada:2395.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DEL FRESNO COLONIA LAS AMAPOLAS, 83020 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO , AVENIDA DEL ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ENTRE EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y SANTUARIO, lon:-110.91981428, lat:29.09460642}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1294207.82 | 1294207.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-013, contratista:MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3427081.28, importe_modificado:3427081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2214776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202214778 | Proyecto de inversión | 953000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953000.0, modificado:871439.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. - 118815 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 118815 | S | 178 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL OESTE DEL PERIFERICO POR LA AVENIDA MÉXICO A 100 M AL OESTE DE LA CA, lon:-109.65518874, lat:26.9853353}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 871439.44 | 871439.44 | 850860.99 | 850860.99 | 850860.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-011, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5195052.73, importe_modificado:5195052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {2214778/proyecto_INICIO, 2214778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232661 | Proyecto de inversión | 1441580.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441580.92, modificado:1405196.01}} | (23-FB-0046) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIETA GASTELUM RIVERA NUMERO 1, USAER 278, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1035 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.9831048, lat:31.16713147}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1080163.23 | 1405196.01 | 1080163.23 | 1080163.23 | 1080163.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-009, contratista:JFN, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1405196.01, importe_modificado:1405196.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2232661/proyecto_INICIO, 2232661/proyecto_PROCESO, 2232661/proyecto_INICIO, 2232661/proyecto_PROCESO, 2232661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232710 | Proyecto de inversión | 1051036.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051036.94, modificado:1051036.94}} | (23-FB-0058) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA ORTEGA GASTELUM, USAER 277, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1140 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIMERO DE JUNIO NUM. 37, lon:-113.5500583, lat:31.30216602}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 743659.21 | 1051036.94 | 743659.21 | 743659.21 | 743659.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-019, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:1051036.94, importe_modificado:1051036.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:96.0}} | {2232710/proyecto_INICIO, 2232710/proyecto_PROCESO, 2232710/proyecto_INICIO, 2232710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202233857 | Proyecto de inversión | 1255209.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255209.71, modificado:1255203.79}} | (23-FB-0014) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO DE LOS PIMAS Y MUNICIPIO DE YECORA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1055 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:659, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.91651936, lat:28.36574603}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 988706.96 | 1255203.79 | 988706.96 | 988706.96 | 988706.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-046, contratista:URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1255203.79, importe_modificado:1255203.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {2233857/proyecto_INICIO, 2233857/proyecto_PROCESO, 2233857/proyecto_INICIO, 2233857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202233956 | Proyecto de inversión | 1221442.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221442.25, modificado:1094393.47}} | (23-FB-0018) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTHER SOTO BOJÓRQUEZ, USAER 135, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1047 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-112.1791896, lat:30.7274635}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 825329.41 | 1094393.47 | 825329.41 | 825329.41 | 825329.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-026, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:1094393.47, importe_modificado:1094393.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:95.0}} | {2233956/proyecto_INICIO, 2233956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257006 | Proyecto de inversión | 303740.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303740.44, modificado:303740.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS 143 EN COLONIA VERACRUZ DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 206082 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 206082 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS COLONIA VERACRUZ, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MUNICIPIO DEL FUERTE Y CALLE MUNICIPIO DE AHOME, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ACCESO AL CORRALON MUNICIPAL PARA LLEGAR A NUESTRO PR, lon:-110.91280428, lat:31.30584921}} | 2023-08-28 | 2023-12-25 | 303740.44 | 303740.44 | 91122.13 | 91122.13 | 91122.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-AG02/23-O, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:303740.44, importe_modificado:303740.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.55}} | {2257006/proyecto_INICIO, 2257006/proyecto_PROCESO, 2257006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302261230 | Acción | 137825.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137825.1, modificado:137825.1}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231144 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 231144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 137825.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2261230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302261268 | Acción | 406090.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406090.85, modificado:406090.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231508 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 231508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 406090.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2261268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234158 | Proyecto de inversión | 1286819.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286819.33, modificado:1132703.4}} | (23-FB-0030) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS DELIA ARNOLD CAMPILLO, USAER 5271, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1071 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ELISA E. DE MARTINEZ SN, lon:-110.96024781, lat:29.68413233}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 720276.87 | 1132703.4 | 720276.87 | 720276.87 | 720276.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-034, contratista:VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1132703.4, importe_modificado:1132703.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:70.0}} | {2234158/proyecto_INICIO, 2234158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234160 | Proyecto de inversión | 1105458.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105458.56, modificado:1012095.33}} | (23-FB-0031) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS MAURICIO SAENZ BARRÓN, USAER 131, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1068 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS CUMBRES SN, lon:-110.97276716, lat:29.06265863}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 703983.02 | 1012095.33 | 703983.02 | 703983.02 | 703983.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-035, contratista:ING. MARIA GUADALUPE CADENA ARVAYO, convocante:ISIE, monto:1012095.33, importe_modificado:1012095.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234160/proyecto_INICIO, 2234160/proyecto_PROCESO, 2234160/proyecto_FIN, 2234160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234247 | Proyecto de inversión | 1247317.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247317.07, modificado:1118000.14}} | (23-FB-0048) CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA VÁSQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1049 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUAN VARELA SN, lon:-112.14963464, lat:30.71297251}} | 2023-06-16 | 2023-08-20 | 839941.38 | 1118000.14 | 839941.38 | 839941.38 | 839941.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-025, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:1118000.14, importe_modificado:1118000.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:95.0}} | {2234247/proyecto_INICIO, 2234247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234253 | Proyecto de inversión | 1189897.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189897.79, modificado:1047354.38}} | (23-FB-0057) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO ¿T¿ Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZÁRRAGA, USAER 5263, EN LA LOCALIDAD Y DE PITIQUITO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1054 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-112.15917772, lat:30.71618321}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 651768.45 | 1047354.38 | 651768.45 | 651768.45 | 651768.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-028, contratista:GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1047354.38, importe_modificado:1047354.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:95.0}} | {2234253/proyecto_INICIO, 2234253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202234271 | Proyecto de inversión | 836736.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836736.03, modificado:836736.03}} | (23-UE-0033) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES) UNIDAD ACADEMICA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ Y MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1131 | N | 0 | 0 | 592 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA FRATERNIDAD SN, lon:-109.8419746, lat:27.12991257}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 701659.42 | 836736.03 | 701659.42 | 701659.42 | 701659.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-23-001, contratista:DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIO ARCO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:836736.03, importe_modificado:836736.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2234271/proyecto_PROCESO, 2234271/proyecto_FIN, 2234271/proyecto_PROCESO, 2234271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266891 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.247440949E7}} | Construcción de edificio académico para la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, en Campus Nogales de la URN, primera etapa | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Sonora |  | S | 871 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.49, meta_modificada:754.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:avenida unison, lon:-110.94027778, lat:31.24722222}} | 2023-07-19 | 2023-11-30 | 7946658.4 | 3478700.08 | 3478700.08 | 3478700.08 | 3038060.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C005-LPA-926011996-001-2023, contratista:JAZMIN ALEJANDRA DAVILA VILLA, convocante:Universidad de Sonora, monto:505040.07, importe_modificado:505040.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-UNIADO-037-2023-FAM, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Universidad de Sonora, monto:1194417.72, importe_modificado:1194417.72}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-002-2023-FAM, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Universidad de Sonora, monto:9912200.0, importe_modificado:9912200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.91}} | {2266891/proyecto_INICIO, 2266891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202232654 | Proyecto de inversión | 1613470.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613470.31, modificado:1552512.9}} | (23-FB-0037) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAME 41, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1058 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 3 NUM. 50, lon:-110.9593261, lat:29.12026664}} | 2023-06-17 | 2023-08-20 | 465753.87 | 1552512.9 | 659344.07 | 659344.07 | 465753.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-022, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1552512.9, importe_modificado:1552512.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:78.0}} | {2232654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266893 | Proyecto de inversión | 11150380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150380.35, modificado:1150380.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Reconstrucción del Edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, en la Unidad Regional Centro (PRIMERA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Sonora |  | S | 417 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.18, meta_modificada:1092.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Esquina con Calle de la Sabiduría, lon:-110.9625797, lat:29.0827895}} | 2023-07-26 | 2023-11-30 | 6666666.64 | 4464401.24 | 4464401.24 | 4464401.24 | 4464401.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-003-2023-FAM, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV, convocante:Universidad de Sonora, monto:1.115038035E7, importe_modificado:1.115038035E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.81}} | {2266893/proyecto_PROCESO, 2266893/proyecto_INICIO, 2266893/proyecto_PROCESO, 2266893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262893 | Proyecto de inversión | 84879.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84879.35, modificado:84879.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ROSARIO - 239464 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.58, meta_modificada:5.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:823, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE PUEBLO ROSARIO, 85700 EL COMÚN, ROSARIO SONORA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, lon:-109.358717, lat:27.844116}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262896 | Proyecto de inversión | 118800.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118800.49, modificado:118800.49}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN PALMARITO ROSARIO - 239477 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 239477 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL PALMARITO SAN JOSÉ DEL PALMARITO, 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PALMARITO ROSARIO SONORA CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-109.318668, lat:28.199258}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239126 | Proyecto de inversión | 1196201.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196201.39, modificado:1196201.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN LA DOCE MUNICIPIO DE HERMOSILLO. UNO - 178274 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178274 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , C.B.T.A430 MTS AL NOROESTE DE PREESCOLAR ANA ALCARÁZ370 MTS AL NOROESTE DE CBTA 260 MTS AL NOROESTE DE C.B.T.A360 MTS AL EST, lon:-111.46662873, lat:28.84313199}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 1196201.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239127 | Proyecto de inversión | 531645.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531645.06, modificado:531645.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN LA DOCE MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DOS - 178291 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178291 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 CAMPO NUEVO (EL CAPITÁN), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 270 MTS AL NOROESTE DE CBTA360 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION TRIUNFITO600 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA NUEVA , lon:-111.46601905, lat:28.84588814}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 531645.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239128 | Proyecto de inversión | 1196201.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196201.39, modificado:1196201.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. TRES - 178357 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178357 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD JIMENEZ INTERIOR 148 PUEBLO CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE COCOTLAN, CALLE CHIHUACLAN 270 MTS AL NORPONIENTE DE ESCUELA SECUNTADARIA TÉCNICA 66A 160 MTS AL ESTE DE CEN, lon:-110.99543875, lat:29.11808657}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 1196201.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239129 | Proyecto de inversión | 1063290.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063290.12, modificado:1063290.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. CUATRO - 178385 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178385 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANERO INTERIOR 269 PUEBLO SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIERRA COLORADA Y CALLE MOCHOMOS, CALLE SIERRA OBSCURA 190 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA FOOTBALL SOCCER HABITAT100 MTS AL SUROESTE, lon:-110.92051882, lat:29.10709341}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 1063290.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239130 | Proyecto de inversión | 1210120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210120.0, modificado:1210120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS. - 178403 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178403 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , 620 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL MANTO620 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL MANTO650 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL , lon:-110.90340181, lat:29.37549591}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239131 | Proyecto de inversión | 2709784.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709784.44, modificado:2709784.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. UNO - 178412 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178412 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE SEGUNDA PUEBLO INDEPENDENCIA, 83513 INDEPENDENCIA, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE ANGEL URIAS Y , 450 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL BERNARDINO PERALTA100 MTS AL NOROESTE DE SALON EJIDAL SOCIAL300 MTS AL, lon:-114.92666395, lat:32.25251825}} | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2709784.44 | 2709784.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-023, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3251741.35, importe_modificado:3251741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239132 | Proyecto de inversión | 1083913.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083913.77, modificado:1083913.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.DOS - 178425 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178425 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:24, direccion:PUEBLO POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), 83516 POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NOROESTE DE ESTADIO DE BASEBALL POZAS DE ARVIZU100 MTS AL NORPONIENTE DE CENTRO CULTURAL SIPA Y CAN, lon:-114.90931355, lat:32.37286694}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 1083913.77 | 1083913.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-023, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3251741.35, importe_modificado:3251741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239133 | Proyecto de inversión | 270978.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270978.45, modificado:270978.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO SAN LUIS RÍO COLORADO. UNO - 178462 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178462 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA B COLONIA TOPAHUE, 83500 COLONIA LADRILLERA NORTE, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, 1200 MTS AL SURESTE DE PANTEON LA GRULLITA1200 MTS AL SURESTE DE PANTEON LA GRULLITA, lon:-114.80093468, lat:32.40922141}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 270978.45 | 270978.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-024, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3251741.35, importe_modificado:3251741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302239134 | Proyecto de inversión | 2980762.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980762.9, modificado:2980762.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO SAN LUIS RÍO COLORADO. DOS - 178470 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 178470 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE B. INTERIOR 202 COLONIA AEROPUERTO, 83479 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE SAN ESTEBAN Y CALLE SAN LUIS, CALLE ALFREDO BONFIL 450 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD 1 Y P, lon:-114.72574558, lat:32.46323823}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 2980762.9 | 2980762.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-024, contratista:DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3251741.35, importe_modificado:3251741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257111 | Proyecto de inversión | 223511.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223511.83, modificado:223511.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NACOZARI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 207072 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 207072 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.61563386, lat:27.03393801}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2257111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102208840 | Proyecto de inversión | 1305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305000.0, modificado:1281755.17}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS. | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 26035010503 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.5, meta_modificada:1092.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA COLONIA GUADALUPE, lon:-110.91576196, lat:27.92037619}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1281755.17 | 1281755.17 | 1281755.17 | 1281755.17 | 1281755.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01, contratista:INMOBILIARIA GAZPAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1303695.0, importe_modificado:1303695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.33}} | {2208840/proyecto_INICIO, 2208840/proyecto_PROCESO, 2208840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210011 | Proyecto de inversión | 2377500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377500.0, modificado:2363511.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 26035021605 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.14, meta_modificada:1583.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BLVD CURBINA ENTRE CALLE MERO Y BLVD CURBINA, lon:-110.907148, lat:27.928414}} | 2023-04-28 | 2023-08-25 | 2363511.54 | 2363511.54 | 2363511.54 | 2363511.54 | 2363511.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-RAMO23-SI-03, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:2363511.54, importe_modificado:2363511.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.07}} | {2210011/proyecto_INICIO, 2210011/proyecto_PROCESO, 2210011/proyecto_FIN, 2210011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON18160300796541 | Proyecto de inversión | 392994 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122994.0, modificado:122994.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construccion De Cuarto Rosa - 308523 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA COVES | 308523 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 38 Y 39 AVENIDA 3 INDUSTRIAL COLONIA LADRILLERA III, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 38 Y 39 Y AVENIDA 3 IND, CALLE 39 POR L, lon:-109.5653883, lat:31.29954222}} | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 392994 | 392994 | 392994 | 392994 | 392994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-926060991-E37-2016, contratista:CONSTRUCCIONES SINCANAV S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, monto:3053704.66, importe_modificado:3012712.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {900669/proyecto_INICIO, 900669/proyecto_FIN, 900669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON210101887155 | Proyecto de inversión | 144230.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.73, modificado:142092.17}} | (17-FP-2031) REHABILITACIÓN MENOR DE SEVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 61201 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Agua Prieta, Son., México, lon:-109.5489617, lat:31.3277755}} | 2021-02-16 | 2021-04-16 | 142092.17 | 142092.17 | 142092.17 | 142092.17 | 142092.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-002 (17-FP-2031), contratista:NENNCA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144230.73, importe_modificado:142092.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1887155/proyecto_PROCESO, 1887155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302121278 | Proyecto de inversión | 259036.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259036.63, modificado:259036.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 167365 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 167365 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.56, meta_modificada:39.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO GIL AMAYA INTERIOR SN COLONIA CECYTES, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA PROFA. MARÍA JESUS MORALES ESCOBAR Y AVENIDA BACANORA, CALLE GILBERTO GIL AMAYA ENTRE LAS AVENIDAS PROFA. MARÍA JESÚS MORAL, lon:-109.23776298, lat:29.04839476}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 259036.63 | 259036.63 | 259036.63 | 259036.63 | 259036.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-01, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1066645.43, importe_modificado:1066645.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.56}} | {2121278/proyecto_INICIO, 2121278/proyecto_PROCESO, 2121278/proyecto_FIN, 2121278/proyecto_INICIO, 2121278/proyecto_PROCESO, 2121278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302131685 | Proyecto de inversión | 636538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636538.46, modificado:621531.55}} | (21-RC-0016) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS ZIX QUISIL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0016 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LUCAS ALAMAN S/N, ENTRE CALLE CARLOS CATUREGLI Y CALLE LOPEZ DEL CASTILLO, lon:-110.98510975, lat:29.1285182}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 621531.55 | 621531.55 | 621531.55 | 621531.55 | 621531.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-005, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS DE SONORA SEDSON,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:636538.46, importe_modificado:621531.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2131685/proyecto_FIN, 2131685/proyecto_PROCESO, 2131685/proyecto_INICIO, 2131685/proyecto_PROCESO, 2131685/proyecto_INICIO, 2131685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402203327 | Adquisición | 2187712.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187712.45, modificado:378108.53}} | (22-UE-1002) TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACION) . | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/0480 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida Alvaro Obregon Sin Numero, lon:-114.705958, lat:32.459459}} | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 378108.53 | 378108.53 | 378108.53 | 378108.53 | 378108.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC-01-22, contratista:SPG SOLUTIONS PACIFIC GROUP, S DE RL DE CV, convocante:ISIE, monto:378108.53, importe_modificado:378108.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2203327/proyecto_INICIO, 2203327/proyecto_FIN, 2203327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402203352 | Adquisición | 2187712.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187712.45, modificado:462851.61}} | (22-UE-1002) TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACION) . | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/0480 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida Alvaro Obregon Sin Numero, lon:-114.705958, lat:32.459459}} | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 462851.61 | 462851.61 | 462851.61 | 462851.61 | 462851.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC-02-22, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:462851.61, importe_modificado:462851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2203352/proyecto_INICIO, 2203352/proyecto_FIN, 2203352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402203373 | Adquisición | 2187712.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187712.45, modificado:1340229.2}} | (22-UE-1002) TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR (AMPLIACION) . | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/0480 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida Alvaro Obregon Sin Numero, lon:-114.705958, lat:32.459459}} | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 1340229.2 | 1340229.2 | 1340229.2 | 1340229.2 | 1340229.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC-03-22, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1340229.2, importe_modificado:1340229.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2203373/proyecto_INICIO, 2203373/proyecto_FIN, 2203373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202217241 | Proyecto de inversión | 453911.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453911.92, modificado:453911.92}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLONES EN CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO QUINCE NOGALES HERMOSILLO COLONIA EL POLVORIN COLONIA FATIMA COLONIA V8 Y COLONIA SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 30234 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 30234 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CORREDOR CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 INTERIOR SN CIUDAD SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 DESDE LA PARTE NORTE DEL , lon:-111.11254809, lat:30.54234785}} | 2023-04-12 | 2023-05-12 | 453911.92 | 453911.92 | 453911.92 | 453911.92 | 453911.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-01-2023, contratista:ATZILUT DESARROLLADORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:453911.92, importe_modificado:453911.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}} | {2217241/proyecto_INICIO, 2217241/proyecto_PROCESO, 2217241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202223469 | Proyecto de inversión | 3595824.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595824.86, modificado:3595824.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y RIO DUERO EN COLONIA HEROES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 74058 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 74058 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.5, meta_modificada:1112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO MOCTEZUMA COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO DUERO, CALLE CIRCUNVALACION HEROES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CIRCUNVALACION HERO, lon:-110.93896912, lat:31.32293707}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 3595824.86 | 3595824.86 | 3595824.86 | 3595824.86 | 3595824.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-MY02/23, contratista:CONTACTO Y PROYECCION EFECTIVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:3595824.86, importe_modificado:3595824.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.5}} | {2223469/proyecto_INICIO, 2223469/proyecto_PROCESO, 2223469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225385 | Proyecto de inversión | 353642.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353642.43, modificado:353642.43}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOCORUA ETCHOJOA SONORA - 90550 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 90550 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:CALLE MOCORUA PUEBLO MOCORUA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE MOCORUA DE, lon:-109.73036556, lat:26.96246908}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2225385/proyecto_INICIO, 2225385/proyecto_PROCESO, 2225385/proyecto_INICIO, 2225385/proyecto_PROCESO, 2225385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225395 | Proyecto de inversión | 176821.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176821.21, modificado:176821.21}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL ETCHOJOA SONORA - 90712 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 90712 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 85288 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL CARRIZAL Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 1 PUNTO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA, lon:-109.67676962, lat:26.89187119}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 176821.21 | 176821.21 | 176821.21 | 176821.21 | 176821.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225395/proyecto_PROCESO, 2225395/proyecto_INICIO, 2225395/proyecto_PROCESO, 2225395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225510 | Proyecto de inversión | 1589697.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589697.06, modificado:1589697.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN SECTOR GUAYMAS NORTE - 91970 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 91970 | S | 12000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD MICROONDAS SECTOR GUAYMAS NORTE, 85420 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD SAN GERMAN Y BOULEVARD MAR CARIBE, CALLE LEY FEDERAL EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE POR EL BLVD. MICROONDAS DESDE CARR. AL AEROPUERTO , lon:-110.91575286, lat:27.95524787}} | 2023-04-18 | 2023-08-15 | 1589697.06 | 1589697.06 | 1589697.06 | 1589697.06 | 1589697.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-02, contratista:COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1589697.06, importe_modificado:1589697.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2225510/proyecto_INICIO, 2225510/proyecto_PROCESO, 2225510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225513 | Proyecto de inversión | 353642.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353642.43, modificado:353642.43}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIN BAJIO ETCHOJOA SONORA. - 92023 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 92023 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA GUAYPARIN BAJIO Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD, lon:-109.64735423, lat:26.95981968}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2225513/proyecto_INICIO, 2225513/proyecto_PROCESO, 2225513/proyecto_INICIO, 2225513/proyecto_PROCESO, 2225513/proyecto_INICIO, 2225513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302242217 | Proyecto de inversión | 2258774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258774.98, modificado:2258774.98}} | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE MICROCARPETA, BACHEO Y SELLADO DE FISURAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. - 86317 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 86317 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE 12 AVA . ESTE Y CALLE 14 AVA. ESTE, AVENIDA OBREGON ENTRE CALLE 12 AVA. ESTE Y CALLE 14 AVA ESTE COL., lon:-110.29054783, lat:30.98657876}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 2258774.98 | 2258774.98 | 2258774.98 | 2258774.98 | 2258774.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-AD-FAIS-01-2023, contratista:PROBILL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:1190870.5, importe_modificado:1190870.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2242217/proyecto_PROCESO, 2242217/proyecto_INICIO, 2242217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302243626 | Proyecto de inversión | 519414.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519414.97, modificado:519414.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO DE CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, SONORA CUARTA ETAPA - 126060 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altar | 126060 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJON PRIVADO, AVENIDA ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA LAS LOMAS EN LA CALLE ALLENDE ES LA ULTIMA ETAPA DE ESTA CA, lon:-111.831892, lat:30.71896499}} | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 519414.97 | 519414.97 | 519414.97 | 519414.97 | 519414.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-FAISM-2023-02, contratista:SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:519414.97, importe_modificado:519414.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2243626/proyecto_PROCESO, 2243626/proyecto_FIN, 2243626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249344 | Proyecto de inversión | 657902.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657902.37, modificado:657902.37}} | ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION AHUACATLAN EN COLONIA COLINAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 160182 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 160182 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION AHUACATLAN COLONIA COLINAS DEL SOL, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE AHUACATLAN Y CALLE ANDROMEDA, CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA , lon:-110.92162602, lat:31.31204666}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 657902.37 | 657902.37 | 657902.37 | 657902.37 | 657902.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL01/23, contratista:LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:657902.37, importe_modificado:657902.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {2249344/proyecto_INICIO, 2249344/proyecto_PROCESO, 2249344/proyecto_INICIO, 2249344/proyecto_FIN, 2249344/proyecto_PROCESO, 2249344/proyecto_FIN, 2249344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254399 | Proyecto de inversión | 145858.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145858.54, modificado:145858.54}} | REHABILITACION DE VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS Y CALLE MANUEL ROJAS EN LA COLONIA CENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA - 187969 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bácum | 187969 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA CAMPO 60, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE MANUEL ROJAS Y , CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS ESQUINA CON CALLE MANUEL ROJAS EN EL CENTRO DE, lon:-110.11166413, lat:27.45983738}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 145858.54 | 145858.54 | 145858.54 | 145858.54 | 145858.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-17, contratista:RAFAEL LEDINICH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:256015.79, importe_modificado:256015.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2254399/proyecto_PROCESO, 2254399/proyecto_FIN, 2254399/proyecto_PROCESO, 2254399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255427 | Proyecto de inversión | 99087.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99087.98, modificado:99087.98}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONA LOPEZ NOGALES DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 195480 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 195480 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA LAURA ALICIA FRIAS LOPEZ NOGALEZ Y CALLE JESUS GARCIA CORONA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PROYECTO UBICADO POR LA CARRETERA LAURA ALICIA, lon:-109.62295219, lat:26.90480321}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 99087.98 | 99087.98 | 99087.98 | 99087.98 | 99087.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2255427/proyecto_PROCESO, 2255427/proyecto_FIN, 2255427/proyecto_INICIO, 2255427/proyecto_FIN, 2255427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255454 | Proyecto de inversión | 141100.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141100.79, modificado:141100.79}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA NUEVS ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 195652 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 195652 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9950.5, meta_modificada:9950.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVA ESPERANZA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GABRIEL COTA Y CALLE INGENIERO OLEGARIO CARRILLO, CALLE MOCHIPACO PROYECTO UBICADO EN LA NUEVA SONORA CALLE GABRIEL COTA Y CALLE INGENIERO OLEGARIO CARRILLO ENT, lon:-109.62423328, lat:26.92042167}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 141100.79 | 141100.79 | 141100.79 | 141100.79 | 141100.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9950.5}} | {2255454/proyecto_FIN, 2255454/proyecto_INICIO, 2255454/proyecto_FIN, 2255454/proyecto_PROCESO, 2255454/proyecto_INICIO, 2255454/proyecto_PROCESO, 2255454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255663 | Proyecto de inversión | 84929.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84929.23, modificado:84929.23}} | INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EJIDO 18 DE AGOSTO - 197134 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 197134 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS), 84310 18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS), AGUA PRIETA SONORA ENTRE Y , ES LA UNICA ESCUELA DEL EJIDO 18 DE AGOSTO, lon:-109.27382351, lat:31.23847833}} | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 84929.23 | 84929.23 | 84929.23 | 84929.23 | 84929.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:84929.23, importe_modificado:84929.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2255663/proyecto_INICIO, 2255663/proyecto_PROCESO, 2255663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255835 | Proyecto de inversión | 140940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.0, modificado:140940.0}} | REABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL CAMINO DE YEMOVARI A CHUCARIT EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 198226 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 198226 | S | 736 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CALLE CALLE DE YEMOVARI A CHUCARIT PUEBLO CHUCARIT, 85285 EL CHAPOTE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO DE CHUCARIT A YEMOVARI Y CAMINO DE CHUCARIT A CHAPOTE, CAMINO DE CHUCARIT A YEMOBVARI EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE C, lon:-109.5816747, lat:27.04672333}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 140940 | 140940 | 140940 | 140940 | 140940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2255835/proyecto_FIN, 2255835/proyecto_INICIO, 2255835/proyecto_PROCESO, 2255835/proyecto_INICIO, 2255835/proyecto_PROCESO, 2255835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256243 | Proyecto de inversión | 1074581.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074581.65, modificado:1074581.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPÍO DE ETCHOJOA - 200881 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 200881 | S | 4152 | 4115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2676.2, meta_modificada:2676.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE FRSANCISCO I MADERO LA CALLE VENUSTI, lon:-109.65364284, lat:26.98090389}} | 2023-04-03 | 2023-05-30 | 1074581.65 | 1074581.65 | 1074581.65 | 1074581.65 | 1074581.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E026, contratista:RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1074581.65, importe_modificado:1074581.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.2}} | {2256243/proyecto_INICIO, 2256243/proyecto_FIN, 2256243/proyecto_INICIO, 2256243/proyecto_FIN, 2256243/proyecto_PROCESO, 2256243/proyecto_FIN, 2256243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256373 | Proyecto de inversión | 101672.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101672.02, modificado:101672.02}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 201745 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 201745 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:PUEBLO LA BOCANA, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.66938504, lat:26.88464249}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 101672.02 | 101672.02 | 101672.02 | 101672.02 | 101672.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E017, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1203369.95, importe_modificado:1203369.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2256373/proyecto_PROCESO, 2256373/proyecto_FIN, 2256373/proyecto_INICIO, 2256373/proyecto_FIN, 2256373/proyecto_PROCESO, 2256373/proyecto_FIN, 2256373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256379 | Proyecto de inversión | 517955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517955.88, modificado:517955.88}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN DIFERENTES COLONIAS EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 201777 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 201777 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PRIETO COLONIA CONTRERAS, 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA ATIL Y AVENIDA TUBUTAMA, ES UNA OBRA DE CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA DORMITORIO EL PRIMERO SE UBICA EN CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVES , lon:-112.17003644, lat:30.70374009}} | 2023-08-07 | 2023-09-25 | 517955.88 | 517955.88 | 517955.88 | 517955.88 | 517955.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 12/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1035911.8, importe_modificado:1035911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2256379/proyecto_FIN, 2256379/proyecto_INICIO, 2256379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256411 | Proyecto de inversión | 141018.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141018.85, modificado:141018.85}} | AMPLIACION DE AGUA POTBLE DE LA LOCALIDAD DE BACAJAQUIA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 202089 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 202089 | S | 221 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:PUEBLO BACAJAQUÍA, 85284 BACAJAQUÍA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CARRETERA CAMINO DE BUAYSIACOBE PROYECO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y VALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE LA CALLE QUE VA RUMBO A BUYASIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJ, lon:-109.64773018, lat:27.07737914}} | 2023-04-29 | 2023-08-26 | 141018.85 | 141018.85 | 141018.85 | 141018.85 | 141018.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E017, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1203369.95, importe_modificado:1203369.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2256411/proyecto_FIN, 2256411/proyecto_PROCESO, 2256411/proyecto_INICIO, 2256411/proyecto_PROCESO, 2256411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256454 | Proyecto de inversión | 678980.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678980.01, modificado:678980.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN MULTIFORO EN CALLE 6 AVENIDA 15 - 202414 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 202414 | S | 5100 | 5200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 6 AVENIDA 15 COLONIA AGUA PRIETA CENTRO, 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 15 Y AVENIDA 16, CALLE 7 ENSEGUIDA DE PLAZA ANDADOR HACIA EL OESTE FRENTE A BOMBEROS Y ENSEGUIDA DE GIMNACIO MUNICIPAL AL ESTE, lon:-109.54741225, lat:31.32851185}} | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 678980.01 | 678980.01 | 678980.01 | 678980.01 | 678980.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-TECHO-18-059-23, contratista:ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:676980.01, importe_modificado:678980.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2256454/proyecto_FIN, 2256454/proyecto_PROCESO, 2256454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257211 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITAL DE BURABAMPO DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 207607 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 207607 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:790, direccion:PUEBLO EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO POR EL CAMINO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LAS TIERRAS DE CULTIVO EN EL MEZQUITAL BURABAMPO DE EL MUNICIPIO , lon:-109.63041944, lat:27.01125043}} | 2023-07-10 | 2023-10-06 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E019, contratista:CLAUDIA CORRAL ISIDA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1013047.09, importe_modificado:1013047.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2257211/proyecto_PROCESO, 2257211/proyecto_INICIO, 2257211/proyecto_FIN, 2257211/proyecto_PROCESO, 2257211/proyecto_FIN, 2257211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302258156 | Proyecto de inversión | 129551.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129551.67, modificado:129551.67}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA COLONIA DE TALAMANTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 212643 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 212643 | S | 212 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.91, meta_modificada:181.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:PUEBLO TALAMANTE, 85895 JORGE LARRAGUIVEL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TALAMANTE Y CARRETERA 5 DE JUNIO BACOBAMPO, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA DE 5 DE JUNIO A BACOBAMPO ENTRE LAS TIERRAS, lon:-109.55379115, lat:26.98380812}} | 2023-02-06 | 2023-12-30 | 129551.67 | 129551.67 | 129551.67 | 129551.67 | 129551.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E023, contratista:RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:502888.7, importe_modificado:502888.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.91}} | {2258156/proyecto_INICIO, 2258156/proyecto_PROCESO, 2258156/proyecto_FIN, 2258156/proyecto_PROCESO, 2258156/proyecto_FIN, 2258156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259483 | Proyecto de inversión | 7035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035.4, modificado:7035.4}} | RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD 19 DE JULIO DEL MUCNIPIO DE ETCHOJOA - 220575 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 220575 | S | 491 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO 19 DE JULIO, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE DIANA LAURA ONTAMUCHA Y CALLE MARGARITA MENDEZ, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DIANA LAURA ONTAMUCHA ENTRE LA CALLE MARGARITA ME, lon:-109.61972147, lat:26.90724705}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | 7035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2259483/proyecto_INICIO, 2259483/proyecto_FIN, 2259483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259585 | Proyecto de inversión | 28141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28141.6, modificado:28141.6}} | REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVA REUBICACION EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 221226 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 221226 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ PUEBLO NUEVA REUBICACIÓN, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CERRADA EL RIO MAYO, AVENIDA RAFAELA RODRUIGUEZ EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL BOULEVARD RAFAE, lon:-109.63284109, lat:26.91450388}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2259585/proyecto_FIN, 2259585/proyecto_INICIO, 2259585/proyecto_PROCESO, 2259585/proyecto_FIN, 2259585/proyecto_INICIO, 2259585/proyecto_PROCESO, 2259585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263341 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE 6.0 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DEL POZO DULCE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 330 - 241028 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241028 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:76, direccion:PUEBLO POZO DULCE, 85240 POZO DULCE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO UBICADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA SON VARIAS CUARTOS LOS CUALES SE UBICAN PERFECTAMENTE EN EL A, lon:-109.75433936, lat:26.84536636}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-330-331-332, contratista:CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2263341/proyecto_INICIO, 2263341/proyecto_PROCESO, 2263341/proyecto_FIN, 2263341/proyecto_PROCESO, 2263341/proyecto_FIN, 2263341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265375 | Proyecto de inversión | 768947.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768947.31, modificado:768947.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COAHUILA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA CORTINAS 3A. SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | CAJEME(21-24)-RAMO GENERAL 23-REV01-2023 | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4152.46, meta_modificada:4152.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COAHUILA ENTRE CHAPULTEPEC Y AGUSTIN MELGAR, COLONIA CORTINAS 3A. SECCION, lon:-109.939798, lat:27.468602}} | 2023-05-24 | 2023-07-31 | 768947.31 | 768947.31 | 768947.31 | 768947.31 | 768947.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJEME(21-24)-RAMO GENERAL 23-REV01-2023, contratista:SUPROYCO ADENA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:768947.31, importe_modificado:768947.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4152.46}} | {2265375/proyecto_INICIO, 2265375/proyecto_PROCESO, 2265375/proyecto_FIN, 2265375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302265399 | Proyecto de inversión | 3562337.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3562337.94, modificado:3562337.94}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RÍO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RÍO SAN IGNACIO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | CAJEME(21-24) RAMO GENERAL 23-REV02-2023 | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8040.0, meta_modificada:8040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RÍO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RÍO SAN IGNACIO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA LIBERTAD, lon:-109.957564, lat:27.473124}} | 2023-05-24 | 2023-07-31 | 3562337.94 | 3562337.94 | 3562337.94 | 3562337.94 | 3562337.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJEME(21-24)- RAMO GENERAL 23-REV-02-2023, contratista:NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:3562337.94, importe_modificado:3562337.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8040.0}} | {2265399/proyecto_PROCESO, 2265399/proyecto_FIN, 2265399/proyecto_INICIO, 2265399/proyecto_FIN, 2265399/proyecto_PROCESO, 2265399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267540 | Proyecto de inversión | 259351.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259351.28, modificado:259351.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE 35 Y AVENIDA 6 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-P6PI-05-046-23 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE 35 AVENIDA 6, lon:-109.557336, lat:31.302862}} | 2023-02-27 | 2023-04-05 | 259351.28 | 259351.28 | 259351.28 | 259351.28 | 259351.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1041457.5, importe_modificado:1041457.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2267540/proyecto_FIN, 2267540/proyecto_PROCESO, 2267540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302271155 | Proyecto de inversión | 8439052.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8439052.5, modificado:8439052.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE OBISPO JUAN NAVARRETE Y GUTY CARDENAS EN COLONIA LOMAS DE NOGALES | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8439052.5 | 8439052.5 | 8439052.5 | 8439052.5 | 8439052.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON220202069968 | Proyecto de inversión | 546615.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546615.01, modificado:546615.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAHUARIPA, LOCALIDAD DE SAHUARIPA. - 22088 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 22088 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA TALAMANTES, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA HUÁSABAS Y AVENIDA ESTEBAN CORONADO, CALLE HÉROES DE NACOZARI LA UBICACIÓN ES EN CALLE EMLIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA HUÁSABAS , lon:-109.23699154, lat:29.0606856}} | 2022-03-07 | 2022-05-25 | 546615.01 | 546615.01 | 546615.01 | 546615.01 | 546615.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:546615.01, importe_modificado:546615.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.0}} | {2069968/proyecto_FIN, 2069968/proyecto_PROCESO, 2069968/proyecto_FIN, 2069968/proyecto_PROCESO, 2069968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402180646 | Proyecto de inversión | 360809.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360809.1, modificado:360809.1}} | C4 REHABILITACIÓN DE CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 338603 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 338603 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.06, meta_modificada:75.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA RUPERTO GALVÁN COLONIA RICARDO DURAN, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE PORFIRIO CORNIDEZ Y BOULEVARD JOSÉ PEPIN BIEBRICH, AVENIDA BENJAMIN HURTADO AVE. RUPERTO GALVÁN ENTRE C. PORFIRIO CORNIDEZ Y BLVD. PEPI, lon:-109.24091092, lat:29.06347607}} | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 360809.1 | 360809.1 | 360809.1 | 360809.1 | 360809.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-04, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:842918.96, importe_modificado:842918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.06}} | {2180646/proyecto_INICIO, 2180646/proyecto_PROCESO, 2180646/proyecto_FIN, 2180646/proyecto_INICIO, 2180646/proyecto_FIN, 2180646/proyecto_INICIO, 2180646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102209088 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:659340.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILES SERDÁN Y AVE ALFONSO IBERRI, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 26035017204 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.89, meta_modificada:328.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA CENTRO, lon:-110.890667, lat:27.923878}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 659340 | 659340 | 659340 | 659340 | 659340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02, contratista:ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:659340.0, importe_modificado:659340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.44}} | {2209088/proyecto_INICIO, 2209088/proyecto_PROCESO, 2209088/proyecto_FIN, 2209088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210567 | Proyecto de inversión | 1134268.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134268.74, modificado:1134268.74}} | (23-FB-0033) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA NUMERO 13, EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) Y MUNICIPIO DE BACUM, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1039 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-110.12164554, lat:27.38893489}} | 2023-04-06 | 2023-06-19 | 1134268.74 | 1134268.74 | 1134268.74 | 1134268.74 | 1134268.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-23-001, contratista:COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1134268.74, importe_modificado:1134268.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210567/proyecto_INICIO, 2210567/proyecto_PROCESO, 2210567/proyecto_FIN, 2210567/proyecto_PROCESO, 2210567/proyecto_FIN, 2210567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244409 | Proyecto de inversión | 234259.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234259.75, modificado:234259.75}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCORUA DEL MUNICIPIO ETCHOJOA - 130765 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 130765 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:PUEBLO MOCORÚA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CAMINO PAVIMENTADO BASCONCOBE- MOCORUA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN VARIOS PUNTOS DEL POBLADOENTRE LA CALLE SIN NOMENCLATURA CAMINO RURAL PAVIMENTA, lon:-109.73183339, lat:26.95876871}} | 2023-03-13 | 2023-04-30 | 234259.75 | 234259.75 | 234259.75 | 234259.75 | 234259.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E014, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1101988.09, importe_modificado:1101988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2244409/proyecto_INICIO, 2244409/proyecto_PROCESO, 2244409/proyecto_FIN, 2244409/proyecto_PROCESO, 2244409/proyecto_FIN, 2244409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249169 | Proyecto de inversión | 566462.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566462.29, modificado:566462.29}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE SIERRA SAN LORENZO EN COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 158999 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 158999 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.1, meta_modificada:84.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA SAN LORENZO COLONIA BENITO JUÁREZ, 84015 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA ENCANTADA Y CALLE SIERRA SAN LORENZO FINAL, CALLE SIERRA SANTA RITA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD P, lon:-110.92345839, lat:31.32463589}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 566462.29 | 566462.29 | 566462.29 | 566462.29 | 566462.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JN03/23, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:566462.29, importe_modificado:566462.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.1}} | {2249169/proyecto_INICIO, 2249169/proyecto_PROCESO, 2249169/proyecto_FIN, 2249169/proyecto_PROCESO, 2249169/proyecto_FIN, 2249169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249385 | Proyecto de inversión | 335652.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335652.41, modificado:335652.41}} | ELECTRIFICACION EN CALLE PUENTE DIVISADEROS ENTRE CALLE MA. GREEVER Y PUENTE DIVISADEROS FINAL EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 160431 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 160431 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE DIVISADEROS COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MA. GREEVER Y CALLE PUENTE DIVISADEROS FINAL, BOULEVARD GRA. IGNACION R. ALATORRE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO , lon:-110.93422736, lat:31.29119583}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 335652.41 | 335652.41 | 335652.41 | 335652.41 | 335652.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL02/23, contratista:MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:335652.41, importe_modificado:335652.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2249385/proyecto_INICIO, 2249385/proyecto_FIN, 2249385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249889 | Proyecto de inversión | 293216.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293216.25, modificado:293216.25}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y TORRE EIFFEL EN COLONIA LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 162820 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 162820 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.97, meta_modificada:35.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA LAS TORRES, 84063 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE TORRE EIFFEL, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV. DE LOS MAESTR, lon:-110.97130133, lat:31.29440036}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 293216.25 | 293216.25 | 293216.25 | 293216.25 | 293216.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL06/23, contratista:ARZATE VERDUGO PAULINA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:293216.25, importe_modificado:293216.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.97}} | {2249889/proyecto_FIN, 2249889/proyecto_INICIO, 2249889/proyecto_PROCESO, 2249889/proyecto_FIN, 2249889/proyecto_PROCESO, 2249889/proyecto_INICIO, 2249889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251573 | Proyecto de inversión | 149350.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149350.74, modificado:149350.74}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 171962 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 171962 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.68, meta_modificada:8.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:CALLE OAXACA EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA SE ENCUENTRAN EL PRIMERO EN CALLE OAXACA ENT AVES SIN NOMBRE Y AVE, lon:-112.44480286, lat:30.74156009}} | 2023-06-07 | 2023-07-24 | 149350.74 | 149350.74 | 149350.74 | 149350.74 | 149350.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 06/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1045455.21, importe_modificado:1045455.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.68}} | {2251573/proyecto_INICIO, 2251573/proyecto_FIN, 2251573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302252068 | Proyecto de inversión | 85261.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85261.07, modificado:85261.07}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 174286 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 174286 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:373, direccion:AVENIDA C EJIDO SANTA EDUWIGES LA CACHORA, 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA SONORA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN AVENIDA C ENTRE CALLES QUINTA Y , lon:-112.52323217, lat:30.76982062}} | 2023-06-07 | 2023-07-26 | 85261.07 | 85261.07 | 85261.07 | 85261.07 | 85261.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 07/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1023132.73, importe_modificado:1023132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2252068/proyecto_FIN, 2252068/proyecto_INICIO, 2252068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254464 | Proyecto de inversión | 194261.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194261.86, modificado:194261.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO EN BACUM SONORA - 188450 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bácum | 188450 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE EN BACUM SONORA, lon:-110.08424609, lat:27.54690813}} | 2023-04-10 | 2023-05-13 | 194261.86 | 194261.86 | 194261.86 | 194261.86 | 194261.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-11, contratista:RAFAEL LEDINICH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:330274.23, importe_modificado:330274.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2254464/proyecto_INICIO, 2254464/proyecto_FIN, 2254464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255263 | Proyecto de inversión | 94079.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94079.67, modificado:94079.67}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN LAS CUCAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 194190 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 194190 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO DE MOCORUA A LAS CUCAS PUEBLO LAS CUCAS, 85288 LAS CUCAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMINO DE MOCORUA A LAS CUCAS Y CAMINO CAMINO DE MOCORUA A LAS CUCAS, CAMINO CAMINO DE MOCORUA ALAS CUCAS EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-109.75348143, lat:26.95075331}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 94079.67 | 94079.67 | 94079.67 | 94079.67 | 94079.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2255263/proyecto_FIN, 2255263/proyecto_INICIO, 2255263/proyecto_PROCESO, 2255263/proyecto_INICIO, 2255263/proyecto_PROCESO, 2255263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255281 | Proyecto de inversión | 71263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71263.71, modificado:71263.71}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN MOCORUA DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 194325 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 194325 | S | 56 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:PUEBLO MOCORÚA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CONGREGACION MOCORUA Y , CARRETERA CALMANERO PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA CONGREGACION MOCORUA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA CALMANERO DEL MUNICIPIO DE ETCH, lon:-109.73088255, lat:26.95707591}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 71263.71 | 71263.71 | 71263.71 | 71263.71 | 71263.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2255281/proyecto_FIN, 2255281/proyecto_INICIO, 2255281/proyecto_PROCESO, 2255281/proyecto_INICIO, 2255281/proyecto_PROCESO, 2255281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255480 | Proyecto de inversión | 325200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325200.06, modificado:325200.06}} | REABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BACOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 195921 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 195921 | S | 4267 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29750.0, meta_modificada:29750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE RIO MAYO , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOC, lon:-109.6649422, lat:26.98635978}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 325200.06 | 325200.06 | 325200.06 | 325200.06 | 325200.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29750.0}} | {2255480/proyecto_FIN, 2255480/proyecto_PROCESO, 2255480/proyecto_INICIO, 2255480/proyecto_FIN, 2255480/proyecto_INICIO, 2255480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255652 | Proyecto de inversión | 234405.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234405.78, modificado:234405.78}} | ALCANTARILLADO EN CALLE 45 Y 46 AVENIDA 1 A 5 - 197074 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 197074 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 45-46 AVENIDA 1-5 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 5, CALLE 46 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 1 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 1050 MTS HAST, lon:-109.56229177, lat:31.29318036}} | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 234405.78 | 234405.78 | 234405.78 | 234405.78 | 234405.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-AP-FAIS-ALC4546-14-055-23, contratista:ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:234405.78, importe_modificado:234405.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2255652/proyecto_FIN, 2255652/proyecto_PROCESO, 2255652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255815 | Proyecto de inversión | 60932.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60932.33, modificado:60932.33}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 198122 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 198122 | S | 569 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:PUEBLO JITONHUECA, 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA CAMPO DE CULTIVO, VEREDA RIO MAYO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL CAMPO DE CULTIVO Y EL RIO MAYO EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA DEL MUNICIPIO , lon:-109.60169348, lat:27.05216365}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 60932.33 | 60932.33 | 60932.33 | 60932.33 | 60932.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2255815/proyecto_INICIO, 2255815/proyecto_PROCESO, 2255815/proyecto_FIN, 2255815/proyecto_PROCESO, 2255815/proyecto_FIN, 2255815/proyecto_INICIO, 2255815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257131 | Proyecto de inversión | 911084.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911084.3, modificado:911084.3}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 207200 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 207200 | S | 2396 | 2331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MEXICO, CALLE CRISANTO BUITIMEA ENTRE LA CALLE SONORA LA CALLE MEXICO Y LA CALLE CRISANTO BUITIMEA EN LA LOCALIDAD DE BUAYS, lon:-109.68841685, lat:27.06046751}} | 2023-07-10 | 2023-10-06 | 911084.3 | 911084.3 | 911084.3 | 911084.3 | 911084.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E019, contratista:CLAUDIA CORRAL ISIDA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1013047.09, importe_modificado:1013047.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2257131/proyecto_INICIO, 2257131/proyecto_FIN, 2257131/proyecto_INICIO, 2257131/proyecto_FIN, 2257131/proyecto_PROCESO, 2257131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257200 | Proyecto de inversión | 38694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38694.7, modificado:38694.7}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPO 9 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 207544 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 207544 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO CORRAL IBARRA PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE VEREDA RIO MAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GUASTAVO BELTRAN ENTRE EL RIO MAYO LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y LA CALLE GUSTAVO BELTRAN , lon:-109.64717166, lat:26.98202467}} | 2023-07-10 | 2023-10-06 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E019, contratista:CLAUDIA CORRAL ISIDA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1013047.09, importe_modificado:1013047.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2257200/proyecto_FIN, 2257200/proyecto_PROCESO, 2257200/proyecto_INICIO, 2257200/proyecto_FIN, 2257200/proyecto_INICIO, 2257200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262503 | Proyecto de inversión | 169707.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169707.2, modificado:169707.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO SAN LORENZO - 237889 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 237889 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:89, direccion:CALLE FRANCISCO ARVIZU EJIDO SAN LORENZO, 84175 SAN LORENZO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE JOSE ANGEL MONROY Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL UNICO VIVERO DEL EJIDO., lon:-111.03384212, lat:30.61305247}} | 2023-07-10 | 2023-09-09 | 169707.2 | 169707.2 | 169707.2 | 169707.2 | 169707.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:169707.2, importe_modificado:169707.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2262503/proyecto_INICIO, 2262503/proyecto_FIN, 2262503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262753 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS PARRAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA VIV 319 - 238963 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 238963 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CALLEJON BORDO DEL CANAL DE RIEGO PUEBLO LAS PARRAS, 85240 LAS PARRAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BORDO DEL CANAL DE RIEGO A 20 METROS DEL PUENTE PEATONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CANAL DE RIEGO, lon:-109.71648367, lat:26.83808926}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2262753/proyecto_INICIO, 2262753/proyecto_PROCESO, 2262753/proyecto_INICIO, 2262753/proyecto_PROCESO, 2262753/proyecto_FIN, 2262753/proyecto_INICIO, 2262753/proyecto_FIN, 2262753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262768 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ZAMICARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 321 - 239028 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 239028 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:PUEBLO ZAMICARIT, 85241 ZAMICARIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR EL BORDO DE UNA CANAL DE RIEGO QUE SE UBICA AL ENTRAR AL PUEBLO, lon:-109.70851321, lat:26.85105921}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2262768/proyecto_INICIO, 2262768/proyecto_FIN, 2262768/proyecto_PROCESO, 2262768/proyecto_INICIO, 2262768/proyecto_PROCESO, 2262768/proyecto_FIN, 2262768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263190 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | CONSTRUCCION DE 8.0 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO AGIABAMPO UNO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 333 - 240492 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 240492 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO MARCADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA UNO DE ELLOS DETRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL OTRO DE ELLOS , lon:-109.14471143, lat:26.36368363}} | 2023-07-03 | 2023-08-05 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-333, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2263190/proyecto_FIN, 2263190/proyecto_INICIO, 2263190/proyecto_PROCESO, 2263190/proyecto_FIN, 2263190/proyecto_PROCESO, 2263190/proyecto_FIN, 2263190/proyecto_INICIO, 2263190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263390 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO AGIABAMPO DOS EL CAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 326 - 241228 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241228 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:180, direccion:EJIDO AGIABAMPO NÚMERO DOS EL CAMPITO, 85259 AGIABAMPO NÚMERO DOS (EL CAMPITO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO UBICADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA LOS CUARTOS SE UBIC, lon:-109.09672908, lat:26.32039539}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-326, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS NORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2263390/proyecto_FIN, 2263390/proyecto_INICIO, 2263390/proyecto_PROCESO, 2263390/proyecto_FIN, 2263390/proyecto_INICIO, 2263390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302264466 | Proyecto de inversión | 204795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204795.0, modificado:204795.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLEJÓN FRANCISCO QUIHUIS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. TERCERA ETAPA DEL KM 0+047.19 AL KM 0+062.42 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altar | ALTAR-REPUVE-03-2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE ALLENDE ENTRE CALLEJÓN FRANCISCO QUIHUIS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, lon:-111.8322, lat:30.7193}} | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 204795 | 204795 | 204795 | 204795 | 204795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALTAR-REPUVE-03-2023, contratista:MURRIETA SOLUCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:204795.0, importe_modificado:204795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2264466/proyecto_INICIO, 2264466/proyecto_FIN, 2264466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302266934 | Proyecto de inversión | 19980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19980.0, modificado:19980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LEONA VICARIO, COL. BICENTENARIO MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MATAMOROS Y QUINTANA ROO, COL. BICENTENARIO MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | ADM.DIR.2023-01 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.41, meta_modificada:23.41}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CERRADA MARIANO MATAMOROS, COL. BICENTENARIO, lon:-109.23579467, lat:29.06352355}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CERRADA MARIANO MATAMOROS, COL. BICENTENARIO, lon:-109.23602943, lat:29.06349159}} | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:19980.0, importe_modificado:19980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.41}} | {2266934/proyecto_INICIO, 2266934/proyecto_PROCESO, 2266934/proyecto_FIN, 2266934/proyecto_PROCESO, 2266934/proyecto_FIN, 2266934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267573 | Proyecto de inversión | 449846.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449846.45, modificado:449846.45}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 20 CALLES 9 Y 10 CUERPO SURESTE | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-A20Y26-06-047-23 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.92, meta_modificada:414.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 9 Y 10 AVENIDA 20, lon:-109.553199, lat:31.302866}} | 2023-03-13 | 2023-04-09 | 449846.45 | 449846.45 | 449846.45 | 449846.45 | 449846.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1126372.5, importe_modificado:1126372.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.92}} | {2267573/proyecto_INICIO, 2267573/proyecto_FIN, 2267573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302269898 | Proyecto de inversión | 2640594.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640594.43, modificado:2640594.43}} | REPOSICIÓN DE 965.00 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18ª DE DIÁMETRO Y LA REPARACION DE 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 35 A 44-A EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta |  | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 9 avenida 35, lon:-109.54876, lat:31.33071}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 2640594.43 | 2640594.43 | 2640594.43 | 2640594.43 | 2640594.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.0}} | {2269898/proyecto_PROCESO, 2269898/proyecto_INICIO, 2269898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON18160300796537 | Proyecto de inversión | 43666 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13666.0, modificado:13666.0}} | Construccion De Cuarto Rosa - 321083 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA COVES | 321083 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 29 Y 30 AVENIDA 1 COLONIA LADRILLERA, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 29 Y 30 Y AVENIDA 1, CALLE 30 EN CARRETERA FEDERAL GIR, lon:-109.562511, lat:31.30716133}} | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 43666 | 43666 | 43666 | 43666 | 43666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-926060991-E37-2016, contratista:CONSTRUCCIONES SINCANAV S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, monto:3053704.66, importe_modificado:3012712.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {900665/proyecto_INICIO, 900665/proyecto_FIN, 900665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON210302004391 | Proyecto de inversión | 3110832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3110832.69, modificado:167417.71}} | (17-FP-0189) CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, COLOCACIÓN DE CRISTALES Y PINTURA, EN COBACH PLUTARCO ELIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 26ECB0022K | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Agua Prieta, Son., México, lon:-109.5489617, lat:31.3277755}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 167417.71 | 167417.71 | 167417.71 | 167417.71 | 167417.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-053, contratista:ING. NOEL HIRAM RIVAS ALVAREZ, convocante:ISIE, monto:167867.1, importe_modificado:167417.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2004391/proyecto_FIN, 2004391/proyecto_INICIO, 2004391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202070403 | Proyecto de inversión | 82492.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82492.78, modificado:82492.78}} | REHABILITACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 26013 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 26013 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PALO VERDE INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAHUARIPA, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DEL PALO VERDE ENTRE CALLEDEL CANAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA. FRENTE A JARDÍN, lon:-109.23729403, lat:29.0621368}} | 2022-03-07 | 2022-05-25 | 82492.78 | 82492.78 | 82492.78 | 82492.78 | 82492.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:82492.78, importe_modificado:82492.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2070403/proyecto_INICIO, 2070403/proyecto_FIN, 2070403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202089113 | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913384.14}} | (21-RC-2026) REHABILITACION ELECTRICA DE AULAS Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA MICAELA A. DE BORQUEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2026 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO S/N, COLONIA HUATABAMPO CENTRO, lon:-109.6456189, lat:26.82772935}} | 2022-05-18 | 2022-07-30 | 913384.14 | 913384.14 | 913384.14 | 913384.14 | 913384.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-007, contratista:EDIFICACIONES QUIAS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:913461.53, importe_modificado:913384.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2089113/proyecto_INICIO, 2089113/proyecto_PROCESO, 2089113/proyecto_INICIO, 2089113/proyecto_PROCESO, 2089113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302125573 | Proyecto de inversión | 295782.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295782.24, modificado:295782.24}} | C2 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 188004 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 188004 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.5, meta_modificada:115.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA TALAMANTES, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA ACONCHI Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS ESQUINA CON AVENIDA ACONCHI. A UNA CUADRA HACIA EL SUR DE LA PLAZA LOS TALAMANTES.AVE. DEL ÁLAMO ENT, lon:-109.23870765, lat:29.06159819}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 295782.24 | 295782.24 | 295782.24 | 295782.24 | 295782.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-02, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1105035.74, importe_modificado:1105035.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.5}} | {2125573/proyecto_INICIO, 2125573/proyecto_PROCESO, 2125573/proyecto_FIN, 2125573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302125756 | Proyecto de inversión | 357329.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357329.11, modificado:357329.11}} | C2 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 188858 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 188858 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.51, meta_modificada:40.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:COLONIA RICARDO DURAN, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE BOULEVARD JOSÉ PEPIN BIEBRICH Y CALLE PORFIRIO CORNIDEZ, AVENIDA RUPERTO GALVÁN RASCÓN AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE BLVD. JOSÉ PEPIN BIEBRICH Y CALLE PORFIRIO CORNIDEZ., lon:-109.24068408, lat:29.0638804}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 357329.11 | 357329.11 | 357329.11 | 357329.11 | 357329.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-02, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1105035.74, importe_modificado:1105035.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.51}} | {2125756/proyecto_FIN, 2125756/proyecto_INICIO, 2125756/proyecto_PROCESO, 2125756/proyecto_FIN, 2125756/proyecto_INICIO, 2125756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302131687 | Proyecto de inversión | 1339504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1339504.8, modificado:1320000.32}} | (21-RC-0017) REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGUN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0017 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIAL NUM. 49, ENTRE CALLE IMPERIAL Y CALLE BAHIA, lon:-110.92654604, lat:29.07747023}} | 2022-06-24 | 2022-09-11 | 1320000.32 | 1320000.32 | 1320000.32 | 1320000.32 | 1320000.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-009, contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:1320001.15, importe_modificado:1320000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2131687/proyecto_INICIO, 2131687/proyecto_FIN, 2131687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402180480 | Proyecto de inversión | 150959.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150959.13, modificado:150959.13}} | C4 REHABILITACIÓN DE ENJARRES DE MURO FIRME EN TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 338101 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 338101 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.87, meta_modificada:282.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA SAN JOSÉ, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , AVENIDA PUERTO PEÑASCO AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE COL. SAN JOSÉ. A UNA CUADRA HACI, lon:-109.23199848, lat:29.04555497}} | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 150959.13 | 150959.13 | 150959.13 | 150959.13 | 150959.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-04, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:842918.96, importe_modificado:842918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.87}} | {2180480/proyecto_INICIO, 2180480/proyecto_PROCESO, 2180480/proyecto_FIN, 2180480/proyecto_INICIO, 2180480/proyecto_FIN, 2180480/proyecto_INICIO, 2180480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202222765 | Proyecto de inversión | 595414.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595414.37, modificado:595414.37}} | CONTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO ETCHOJOA SONORA - 69015 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 69015 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:PUEBLO SEBAMPO, 85287 SEBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 4 PUNTOS ENTRE EL CAMINO PAVIMENTADO TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LA SEB, lon:-109.57540105, lat:26.87809403}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 595414.37 | 595414.37 | 595414.37 | 595414.37 | 595414.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2222765/proyecto_INICIO, 2222765/proyecto_PROCESO, 2222765/proyecto_INICIO, 2222765/proyecto_PROCESO, 2222765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202228162 | Proyecto de inversión | 148853.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148853.59, modificado:148853.59}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 20 ETCHOJOA SONORA - 109994 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 109994 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:PUEBLO KILÓMETRO VEINTE EL UNO, 85286 KILÓMETRO VEINTE (EL UNO), ETCHOJOA SONORA ENTRE CERRADA KILOMETRO 20 Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 1 PUNTO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO , lon:-109.58152541, lat:26.96184571}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2228162/proyecto_INICIO, 2228162/proyecto_PROCESO, 2228162/proyecto_FIN, 2228162/proyecto_PROCESO, 2228162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302242785 | Proyecto de inversión | 82700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82700.0, modificado:81189.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A REYNALDO RIOS URQUIJO EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. - 107580 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 107580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA PROF. MANUEL ANTONIO URQUIJO LORETO PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, AVENIDA LUIS ENCINAS JOHNSON AVENIDA PROF. MANUEL ANTONIO URQUIJO L, lon:-109.30103177, lat:29.90865744}} | 2023-06-12 | 2023-07-08 | 81189.48 | 81189.48 | 81189.48 | 81189.48 | 81189.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135274, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA, monto:82700.0, importe_modificado:81189.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2242785/proyecto_INICIO, 2242785/proyecto_PROCESO, 2242785/proyecto_FIN, 2242785/proyecto_PROCESO, 2242785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302243483 | Proyecto de inversión | 116679.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116679.41, modificado:116679.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE ENTRE ALLENDE Y HUMBERTO ZAZUETA, DE LA COLONIA LAS LOMAS - 125454 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 125454 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HUMBERTO ZAZUETA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN COLONIA LAS LOMAS CERCA DEL ABARROTES JUAROZ, lon:-111.83090485, lat:30.71806724}} | 2023-06-12 | 2023-07-01 | 116679.41 | 116679.41 | 116679.41 | 116679.41 | 116679.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:116679.41, importe_modificado:116679.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2243483/proyecto_INICIO, 2243483/proyecto_FIN, 2243483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244318 | Proyecto de inversión | 136225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136225.1, modificado:136225.1}} | SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE BARRIO LAS LLANTAS - 130372 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 130372 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , A UN LADO DE EL CAMPO DE FUT BOL LAS LLANTAS Y EL ESTADIO DE BEISBOLEN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.66610985, lat:26.96074779}} | 2023-03-13 | 2023-04-30 | 136225.1 | 136225.1 | 136225.1 | 136225.1 | 136225.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E014, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1101988.09, importe_modificado:1101988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2244318/proyecto_INICIO, 2244318/proyecto_FIN, 2244318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246480 | Proyecto de inversión | 348651.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348651.11, modificado:348651.11}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ETCHOJOA LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO CAMPO 9 - 142876 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 142876 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:701, direccion:PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GUSTAVO BELTRAN Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA ENTRE GUSTAVO BELTRAN Y TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETC, lon:-109.64424481, lat:26.98297706}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 348651.11 | 348651.11 | 348651.11 | 348651.11 | 348651.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E016, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1042208.51, importe_modificado:1042208.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2246480/proyecto_INICIO, 2246480/proyecto_PROCESO, 2246480/proyecto_FIN, 2246480/proyecto_PROCESO, 2246480/proyecto_FIN, 2246480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254482 | Proyecto de inversión | 136012.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136012.37, modificado:136012.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SIN NOMBRE CASI ESQUINA CON VICENTE GUERRERO EN AMPLICION DE COLONIA VIVAH TU CASA EN BACUM - 188533 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bácum | 188533 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CATALINA DE SIENA PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE CATALINA DE SIENA ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-110.08151223, lat:27.54398677}} | 2023-04-10 | 2023-05-13 | 136012.37 | 136012.37 | 136012.37 | 136012.37 | 136012.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-11, contratista:RAFAEL LEDINICH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:330274.23, importe_modificado:330274.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2254482/proyecto_INICIO, 2254482/proyecto_FIN, 2254482/proyecto_PROCESO, 2254482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255518 | Proyecto de inversión | 115340.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115340.8, modificado:115340.8}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 196127 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 196127 | S | 485 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11620.0, meta_modificada:11620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:CALLE TALAMANTE PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GUILLERMO CHAVEZ Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE LICENCIADO HORACIO SOBARZO ENTRE LA CALLE GUILLERMO CHAVEZ LA CALLE DE CAMPO DE CULTIVO , lon:-109.62117949, lat:27.01856808}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 115340.8 | 115340.8 | 115340.8 | 115340.8 | 115340.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11620.0}} | {2255518/proyecto_INICIO, 2255518/proyecto_PROCESO, 2255518/proyecto_INICIO, 2255518/proyecto_FIN, 2255518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255558 | Proyecto de inversión | 27405 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27405.0, modificado:27405.0}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA LOCALIDAD DE TALAMANTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 196360 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 196360 | S | 218 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:PUEBLO TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE), 85286 TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE BACOBAMPO-NAVOJOA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE DEL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE BACOBAMPONAV, lon:-109.58780933, lat:26.98284184}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | 27405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2255558/proyecto_FIN, 2255558/proyecto_INICIO, 2255558/proyecto_PROCESO, 2255558/proyecto_INICIO, 2255558/proyecto_FIN, 2255558/proyecto_INICIO, 2255558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255868 | Proyecto de inversión | 72221.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72221.92, modificado:72221.92}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 198391 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 198391 | S | 743 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE DE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO LA CALLE NARCISO M, lon:-109.58553121, lat:27.0339408}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 72221.92 | 72221.92 | 72221.92 | 72221.92 | 72221.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2255868/proyecto_INICIO, 2255868/proyecto_PROCESO, 2255868/proyecto_FIN, 2255868/proyecto_PROCESO, 2255868/proyecto_FIN, 2255868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256053 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348259.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | SECTORIZACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS. - 199550 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 199550 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BOULEVARD BAJA CALIFORNIA PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA MAYOR PARTE DE LA OBRA SE REALIZO POR EL BOULEVAR BAJA CALIFORNIA DESDE L, lon:-111.52413866, lat:30.3984689}} | 2023-06-06 | 2023-09-05 | 698259.69 | 698259.69 | 698259.69 | 698259.69 | 698259.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2023, contratista:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO, convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:696519.37, importe_modificado:698259.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2256053/proyecto_INICIO, 2256053/proyecto_PROCESO, 2256053/proyecto_FIN, 2256053/proyecto_INICIO, 2256053/proyecto_FIN, 2256053/proyecto_INICIO, 2256053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256702 | Proyecto de inversión | 227884.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227884.32, modificado:227884.32}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO ULTIMO ESFUERZO EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 204073 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 204073 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.44, meta_modificada:13.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:251, direccion:AVENIDA D EJIDO ÚLTIMO ESFUERZO, 83716 ÚLTIMO ESFUERZO, CABORCA SONORA ENTRE CARRETERA 1 Y , CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO ULTIMO ESFUERZO A 65 PUNTO 9 EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE H CABORCA SONORA, lon:-112.845663, lat:30.789995}} | 2023-08-07 | 2023-09-18 | 227884.32 | 227884.32 | 227884.32 | 227884.32 | 227884.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 11/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:911537.37, importe_modificado:911537.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.44}} | {2256702/proyecto_PROCESO, 2256702/proyecto_FIN, 2256702/proyecto_PROCESO, 2256702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259223 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD 14 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 219344 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 219344 | S | 390 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO 14 DE FEBRERO, 85286 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA HUATABAMPO-NAVOJOA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE 13 DE OCTUBRE PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA HUATABAMPO NAVOJOA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 13 OCTUBRE, lon:-109.63265173, lat:26.90141621}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2259223/proyecto_INICIO, 2259223/proyecto_PROCESO, 2259223/proyecto_FIN, 2259223/proyecto_PROCESO, 2259223/proyecto_FIN, 2259223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259296 | Proyecto de inversión | 59618.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59618.5, modificado:59618.5}} | REHABILITACIÓN DE MOTOR DE POZO PROFUNDO DE AGUA EL RASTRO - 219727 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 219727 | S | 750 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALTAR - LLANO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 001 REGION POZO EL RASTRO, 83750 MARCOS LÓPEZ QUIROZ, ALTAR SONORA ENTRE CAMINO LLANO BLANCO Y , SE LOCALIZA EL POZO EN EL LUGAR QUE OCUPA EL RASTRO MUNICIP, lon:-111.86490391, lat:30.68794322}} | 2023-09-04 | 2023-09-09 | 59618.5 | 59618.5 | 59618.5 | 59618.5 | 59618.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:59618.5, importe_modificado:59618.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2259296/proyecto_INICIO, 2259296/proyecto_FIN, 2259296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259328 | Proyecto de inversión | 28141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28141.6, modificado:28141.6}} | REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PROGRESISTA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 219933 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 219933 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO PROGRESISTA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ENTRE LA CARRETERA ENTRADA A ETCHOJOA HUATABAMPO Y VILLAS DEL TREN Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CALLE 14 DE FEBRERO ENTRATA A ETCHOJOA HUATABAMPO PEGADO A , lon:-109.63256352, lat:26.90135497}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | 28141.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2259328/proyecto_PROCESO, 2259328/proyecto_FIN, 2259328/proyecto_PROCESO, 2259328/proyecto_INICIO, 2259328/proyecto_FIN, 2259328/proyecto_INICIO, 2259328/proyecto_PROCESO, 2259328/proyecto_FIN, 2259328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259398 | Proyecto de inversión | 38694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38694.7, modificado:38694.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLIO DE LA LOCALIDAD LOPEZ NOGALES DEL MUNICPIO DE ETCHOJOA - 220253 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 220253 | S | 270 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO ARMANDO LÓPEZ NOGALES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE 13 DE OCTUBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE PROYECTO UBICADO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOCIO ENTRE LA CALLES 13 DE OCUBRE Y LA CALLE , lon:-109.623523, lat:26.90428103}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | 38694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2259398/proyecto_INICIO, 2259398/proyecto_PROCESO, 2259398/proyecto_FIN, 2259398/proyecto_INICIO, 2259398/proyecto_PROCESO, 2259398/proyecto_FIN, 2259398/proyecto_PROCESO, 2259398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263261 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | CONSTRUCCION DE 8.0 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO AGIABAMPO UNO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 334 - 240704 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 240704 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA MARCADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SON BASTANTES CUARTOS LOS CUALES SE UBICAN EN EL APARTADO, lon:-109.14276951, lat:26.36875917}} | 2023-08-07 | 2023-09-09 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-334, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2263261/proyecto_FIN, 2263261/proyecto_INICIO, 2263261/proyecto_FIN, 2263261/proyecto_PROCESO, 2263261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263281 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ESTACION DON, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 327 - 240754 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 240754 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:33, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN DON, 85259 ESTACIÓN DON, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA HACIA EL NORESTE TERMINANDO LA RANCHERIA JUNTO A LAS VIAS DEL TREN, lon:-109.02936998, lat:26.42914224}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-327-328, contratista:CONSTRUCCIONES LEHDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263281/proyecto_FIN, 2263281/proyecto_PROCESO, 2263281/proyecto_FIN, 2263281/proyecto_INICIO, 2263281/proyecto_PROCESO, 2263281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263370 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DEL CARO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 332 - 241139 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241139 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CARO, 85241 EL CARO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON DEL FONDO DEL PUEBLO, lon:-109.72265491, lat:26.86659118}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-330-331-332, contratista:CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263370/proyecto_INICIO, 2263370/proyecto_PROCESO, 2263370/proyecto_FIN, 2263370/proyecto_PROCESO, 2263370/proyecto_FIN, 2263370/proyecto_INICIO, 2263370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267493 | Proyecto de inversión | 121570.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121570.91, modificado:121570.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE PROLONGACION CALLE 6 Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PC6PI-05-046-23 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE 6 Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL, lon:-109.582398, lat:31.325291}} | 2023-02-27 | 2023-04-05 | 121570.91 | 121570.91 | 121570.91 | 121570.91 | 121570.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1041457.5, importe_modificado:1041457.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2267493/proyecto_INICIO, 2267493/proyecto_FIN, 2267493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302270901 | Adquisición | 3398896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398896.15, modificado:129670.0}} | (22-UE-1024) EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIA (AMPLIACION) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/0519 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.96172573, lat:29.12110016}} | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 129670 | 129670 | 129670 | 129670 | 129670 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-R-UES-06-22, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:129670.0, importe_modificado:129670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270901/proyecto_INICIO, 2270901/proyecto_FIN, 2270901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON18160300796540 | Proyecto de inversión | 218330 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68330.0, modificado:68330.0}} | Construccion De Cuarto Rosa - 315037 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA COVES | 315037 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 22 VENIDA 1 INDUSTRIAL COLONIA EJIDAL II, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 22 Y AVENIDA 1 INDUSTRIAL, CALLE 23 EN CARRETERA F, lon:-109.5627351, lat:31.3147208}} | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 218330 | 218330 | 218330 | 218330 | 218330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-926060991-E37-2016, contratista:CONSTRUCCIONES SINCANAV S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, monto:3053704.66, importe_modificado:3012712.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {900668/proyecto_INICIO, 900668/proyecto_FIN, 900668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON180401434008 | Proyecto de inversión | 69457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69457.64, modificado:66479.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A RODRIGO MONTAÑO DE LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS - 337159 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 337159 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE Y , CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES SIN NOMBRE FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA., lon:-109.30429983, lat:29.90621433}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 66479.58 | 66479.58 | 66479.58 | 66479.58 | 66479.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-R33-2018-02, contratista:LYMVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, monto:828275.16, importe_modificado:828275.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1434008/proyecto_PROCESO, 1434008/proyecto_INICIO, 1434008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220102065156 | Proyecto de inversión | 321279.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321279.32, modificado:319433.42}} | (21-RC-2034) REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 230, DE LA LOCALIDAD DE LA VASCONIA Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2034 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:NACOZARI NUM. 9, ETCHOJOA, lon:-109.62682534, lat:26.90915031}} | 2022-03-23 | 2022-07-06 | 319433.42 | 319433.42 | 319433.42 | 319433.42 | 319433.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-003 (21-RC-2034), contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:319433.42, importe_modificado:319433.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2065156/proyecto_INICIO, 2065156/proyecto_FIN, 2065156/proyecto_PROCESO, 2065156/proyecto_INICIO, 2065156/proyecto_FIN, 2065156/proyecto_PROCESO, 2065156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202070018 | Proyecto de inversión | 85854.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85854.85, modificado:85854.85}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA - 22396 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 22396 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE JUÁREZ SIN NÚMERO ENTRE AVE. CORREGIDORA Y AVE. ME, lon:-109.23316803, lat:29.05762379}} | 2022-03-07 | 2022-05-25 | 85854.85 | 85854.85 | 85854.85 | 85854.85 | 85854.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:85854.85, importe_modificado:85854.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2070018/proyecto_INICIO, 2070018/proyecto_FIN, 2070018/proyecto_PROCESO, 2070018/proyecto_FIN, 2070018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202070236 | Proyecto de inversión | 438278.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438278.2, modificado:438278.2}} | REHABILITACIÓN DE ENJARRES EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA - 25025 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 25025 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR SN COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, AVENIDA TALAMANTE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN AV. RAYÓN SN ENTRE C. HIDA, lon:-109.23326565, lat:29.05553151}} | 2022-03-07 | 2022-05-25 | 438278.2 | 438278.2 | 438278.2 | 438278.2 | 438278.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:438278.2, importe_modificado:438278.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}} | {2070236/proyecto_INICIO, 2070236/proyecto_PROCESO, 2070236/proyecto_FIN, 2070236/proyecto_PROCESO, 2070236/proyecto_FIN, 2070236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302121233 | Proyecto de inversión | 382605.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382605.94, modificado:382605.94}} | REHABILITACIÓN DE ENJARRES DE MURO FIRME EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 167116 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 167116 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.36, meta_modificada:609.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA CAÑADA DE LOS MUERTOS Y AVENIDA SONORA, CALLE BENITO JUÁREZ SIN NÚMERO ENTRE AVENIDAS CAÑADA DE LOS MUERTOS Y SONORA. A, lon:-109.23404163, lat:29.05951277}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 382605.94 | 382605.94 | 382605.94 | 382605.94 | 382605.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-01, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1066645.43, importe_modificado:1066645.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.36}} | {2121233/proyecto_INICIO, 2121233/proyecto_PROCESO, 2121233/proyecto_FIN, 2121233/proyecto_INICIO, 2121233/proyecto_FIN, 2121233/proyecto_INICIO, 2121233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302135727 | Proyecto de inversión | 2163461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2163461.53, modificado:2118569.84}} | (16-FP-0516) CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO, PLANTEL NAVOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 16-FP-0516 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN S/N, lon:-109.41976341, lat:27.07435757}} | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 2118569.84 | 2118569.84 | 2118569.84 | 2118569.84 | 2118569.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-027, contratista:RALO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2118569.84, importe_modificado:2118569.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2135727/proyecto_INICIO, 2135727/proyecto_PROCESO, 2135727/proyecto_INICIO, 2135727/proyecto_PROCESO, 2135727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136048 | Proyecto de inversión | 942307.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:942307.2, modificado:937875.52}} | (21-RC-0003) REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "1A", "3C", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JULIO GARCÍA GONZÁLEZ, DE LA LOCALIDAD DE BAHIA DE KINO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0003 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE ACAPULCO S/N, lon:-112.00945099, lat:28.85723763}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 937875.52 | 937875.52 | 937875.52 | 937875.52 | 937875.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-017, contratista:TECNOLOGÍA Y COMERCIALIZACIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:942307.2, importe_modificado:937875.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136048/proyecto_INICIO, 2136048/proyecto_PROCESO, 2136048/proyecto_INICIO, 2136048/proyecto_PROCESO, 2136048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136049 | Proyecto de inversión | 1041345.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1041345.63, modificado:1040917.3}} | (21-RC-0007) REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 45 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0007 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAS PLAZAS S/N, lon:-110.91945495, lat:27.9184058}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1040917.3 | 1040917.3 | 1040917.3 | 1040917.3 | 1040917.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-021, contratista:CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1041345.63, importe_modificado:1040917.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136049/proyecto_INICIO, 2136049/proyecto_PROCESO, 2136049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136056 | Proyecto de inversión | 485576.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:485576.74, modificado:485576.72}} | (21-RC-2017) REHABILITACIÓN DE AULAS, AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCION DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA REAL DUARTE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2017 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-111.02667899, lat:29.12550376}} | 2022-07-22 | 2022-09-04 | 485576.72 | 485576.72 | 485576.72 | 485576.72 | 485576.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-016, contratista:INGENIERIA CTE, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:485576.74, importe_modificado:485576.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136056/proyecto_FIN, 2136056/proyecto_INICIO, 2136056/proyecto_PROCESO, 2136056/proyecto_INICIO, 2136056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402201446 | Proyecto de inversión | 1587500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587500.0, modificado:1588155.4}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MICROCARPETA DE LA CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE OBREGON Y LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA CALLE AMADO NERVO HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 2602608602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4011.3, meta_modificada:4011.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: , lon:-109.654172, lat:26.987304}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: , lon:-109.653185, lat:26.987299}} | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 1588155.4 | 1588155.4 | 1588155.4 | 1588155.4 | 1588155.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2022-61404-E018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1588155.4, importe_modificado:1588155.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4011.3}} | {2201446/proyecto_INICIO, 2201446/proyecto_FIN, 2201446/proyecto_PROCESO, 2201446/proyecto_FIN, 2201446/proyecto_PROCESO, 2201446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202213694 | Proyecto de inversión | 1773692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773692.4, modificado:1523920.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO UNO - 17173 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17173 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE LA CARIDAD COLONIA ROSENDO MONTAÑO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE INGENIERO ADRIAN SOSA, CALLE ROSAL EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMIT, lon:-110.24384417, lat:27.41603165}} | 2023-04-01 | 2023-07-15 | 1523920.5 | 1523920.5 | 1523920.5 | 1523920.5 | 1523920.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2023-002, contratista:PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2539867.51, importe_modificado:2539867.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2213694/proyecto_INICIO, 2213694/proyecto_PROCESO, 2213694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202226011 | Proyecto de inversión | 176821.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176821.22, modificado:176821.22}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS MIL HECTAREAS ETCHOJOA SONORA - 95423 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 95423 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:PUEBLO LAS MIL HECTAREAS, 85286 MIL HECTÁREAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA MIL HECTAREAS Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 1 PUNTO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA , lon:-109.70667588, lat:26.94501982}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226011/proyecto_INICIO, 2226011/proyecto_PROCESO, 2226011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302242796 | Proyecto de inversión | 140400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140400.0, modificado:140400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. - 107801 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 107801 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN 1 POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y NIÑOS HER, lon:-109.29986233, lat:29.90597436}} | 2023-06-12 | 2023-08-05 | 140400 | 140400 | 140400 | 140400 | 140400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA, monto:140400.0, importe_modificado:140400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2242796/proyecto_INICIO, 2242796/proyecto_FIN, 2242796/proyecto_PROCESO, 2242796/proyecto_FIN, 2242796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246199 | Proyecto de inversión | 88819.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88819.09, modificado:88819.09}} | REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AQUISAHUALI DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 141207 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 141207 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:CALLE CALLE DEL CANAL GRANDE PUEBLO AQUISAHUALI, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO BORDO DEL CANAL GRANDE Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE AQUISAHUALI, CAMINO BORDO DEL CANAL QUE VA HACIA AQUÍ CHOPO EL PROYECTO ESTA UBIC, lon:-109.56422922, lat:27.07397132}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 88819.09 | 88819.09 | 88819.09 | 88819.09 | 88819.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E016, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1042208.51, importe_modificado:1042208.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2246199/proyecto_INICIO, 2246199/proyecto_PROCESO, 2246199/proyecto_FIN, 2246199/proyecto_PROCESO, 2246199/proyecto_FIN, 2246199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302248333 | Proyecto de inversión | 1024008.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024008.08, modificado:1024008.08}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESDE AVE. 55 HASTA CALLEJON 56 ENTRE ACCESO 4 Y DERECHO DE VIA EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 153676 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 153676 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 55 COLONIA NUEVO PEÑASCO, 83553 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLEJON 56 Y CALLE ACCESO 4, CALLE DERECHO DE VIA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESDE AVE. 55 HASTA CALLEJON 56 ENTRE ACCES, lon:-113.49906122, lat:31.31407058}} | 2023-06-21 | 2023-08-09 | 1024008.08 | 1024008.08 | 1024008.08 | 1024008.08 | 1024008.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-020, contratista:C. DANIEL SANABRIA LIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1024008.08, importe_modificado:1024008.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2248333/proyecto_INICIO, 2248333/proyecto_PROCESO, 2248333/proyecto_FIN, 2248333/proyecto_PROCESO, 2248333/proyecto_FIN, 2248333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251348 | Proyecto de inversión | 373376.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373376.86, modificado:373376.86}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 170770 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 170770 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA PALO VERDE, 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA LAURA Y AVENIDA SANTA RAMONA, LA CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA SONORA SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS 3 EN COLON, lon:-112.16897899, lat:30.73925489}} | 2023-06-07 | 2023-07-24 | 373376.86 | 373376.86 | 373376.86 | 373376.86 | 373376.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 06/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1045455.21, importe_modificado:1045455.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2251348/proyecto_FIN, 2251348/proyecto_INICIO, 2251348/proyecto_FIN, 2251348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251615 | Proyecto de inversión | 74675.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74675.38, modificado:74675.38}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 172186 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 172186 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.34, meta_modificada:4.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:AVENIDA C EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO EL COYOTE SE UBICA EN AVENIDA C ENTRE CALLES 1 Y 2 SN ESTE EJIDO SE UBICA EN EL, lon:-112.609657, lat:30.823597}} | 2023-06-07 | 2023-07-24 | 74675.38 | 74675.38 | 74675.38 | 74675.38 | 74675.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 06/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1045455.21, importe_modificado:1045455.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.34}} | {2251615/proyecto_FIN, 2251615/proyecto_PROCESO, 2251615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251923 | Proyecto de inversión | 255783.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255783.18, modificado:255783.18}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 173559 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 173559 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.8, meta_modificada:37.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA PALO VERDE, 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA LAURA Y AVENIDA SANTA RAMONA, ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA DORMITORIO SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA EL PRIMERO ES EN, lon:-112.16895217, lat:30.73922723}} | 2023-06-07 | 2023-07-26 | 255783.18 | 255783.18 | 255783.18 | 255783.18 | 255783.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 07/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1023132.73, importe_modificado:1023132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2251923/proyecto_FIN, 2251923/proyecto_INICIO, 2251923/proyecto_PROCESO, 2251923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302252022 | Proyecto de inversión | 170522.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170522.12, modificado:170522.12}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 174074 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 174074 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:CALLE OAXACA EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO SE UBICAN EL PRIMERO EN CALLE OAXACA ENTRE AVE SIN NOMBRE ES CASA DE CARTON MADERA Y HULE CON , lon:-112.444765, lat:30.74156}} | 2023-06-07 | 2023-07-26 | 170522.12 | 170522.12 | 170522.12 | 170522.12 | 170522.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 07/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1023132.73, importe_modificado:1023132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {2252022/proyecto_PROCESO, 2252022/proyecto_INICIO, 2252022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254412 | Proyecto de inversión | 110157.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110157.25, modificado:110157.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO UBICADO EN CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS Y MANUEL ROJAS EN LA COLONIA CENTRO, FRANCISCO JAVIER MINA - 188104 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bácum | 188104 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA CAMPO 60, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE MANUEL ROJAS Y , ESQUINA CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS Y MANUEL ROJAS EN COLONIA CENTRO DEL E, lon:-110.11165664, lat:27.45983317}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 110157.25 | 110157.25 | 110157.25 | 110157.25 | 110157.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-17, contratista:RAFAEL LEDINICH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:256015.79, importe_modificado:256015.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2254412/proyecto_INICIO, 2254412/proyecto_FIN, 2254412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255853 | Proyecto de inversión | 364514.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364514.68, modificado:364514.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GALEANA Y ARROYO LA ESTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS - 198319 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 198319 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BOULEVARD HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE AVENIDA DEL CRUCERO Y AVENIDA ARROYO LA ESTACION, CALLE FERROCARRIL TRAMO BOULEVARD HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AVENIDA DEL CRUCERO Y AR, lon:-111.5402802, lat:30.39902413}} | 2023-03-02 | 2023-04-26 | 364514.68 | 364514.68 | 364514.68 | 364514.68 | 364514.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-01/2023, contratista:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO, convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:364514.68, importe_modificado:364514.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2255853/proyecto_INICIO, 2255853/proyecto_PROCESO, 2255853/proyecto_FIN, 2255853/proyecto_INICIO, 2255853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259212 | Proyecto de inversión | 17588.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.5, modificado:17588.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 13 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA - 219306 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 219306 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO 13 DE OCTUBRE, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CAMINO TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE DEPORTIVO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILL, lon:-109.633004, lat:26.90197378}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | 17588.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2259212/proyecto_INICIO, 2259212/proyecto_PROCESO, 2259212/proyecto_FIN, 2259212/proyecto_PROCESO, 2259212/proyecto_FIN, 2259212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259396 | Proyecto de inversión | 10553.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10553.1, modificado:10553.1}} | REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAURA ALICIA FRIAS DE LOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 220243 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 220243 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARGARITA MENDEZ Y CALLE 5 DE OCTUBRE , CALLE FRANCISCO VILLA PROYECTO UBICADO CALLE MARGARITA MENDEZ ENTRE CALLE 5 OCTUBRE Y CALLE FRANC, lon:-109.62215455, lat:26.90709633}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | 10553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2259396/proyecto_INICIO, 2259396/proyecto_PROCESO, 2259396/proyecto_FIN, 2259396/proyecto_PROCESO, 2259396/proyecto_FIN, 2259396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259720 | Proyecto de inversión | 826659.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826659.5, modificado:826659.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL ETCHOJOA - 222150 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 222150 | S | 3119 | 2839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE RAFAELA RODRIGUEZ PUEBLO ETCHOJOA, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VICTOR FAUSTO SILVA, CALLE TOSALICAR ENTRE LA CALLE NARCISO MENDOZA LA CALLE VICTOR FAUSTO SILVA Y LA CALLE TOSALICAR E, lon:-109.62668714, lat:26.91129468}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 826659.5 | 826659.5 | 826659.5 | 826659.5 | 826659.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:235.0}} | {2259720/proyecto_INICIO, 2259720/proyecto_PROCESO, 2259720/proyecto_FIN, 2259720/proyecto_INICIO, 2259720/proyecto_FIN, 2259720/proyecto_INICIO, 2259720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262055 | Proyecto de inversión | 1021659.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021659.89, modificado:1021659.89}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y 6 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO PRIMERA ETAPA - 235479 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 235479 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VIVIENDA 1 CALLE LA PAZ. VIVIENDA 2 CALLE DALIAS. VIVIENDA 3 CALLE JALISCO. VIVIENDA 4 CALLE CIBIRIS. VIVIENDA 5 CALLE CIBIRIS. VIVIENDA 6 CALLE SIN NOMBRE COLONIA VIVIENDA 1 EL POLVORIN. VIVIENDA 2 LA VICTORIA. VIVIENDA 3 S, lon:-110.95188501, lat:30.61931635}} | 2023-04-19 | 2023-07-08 | 1021659.89 | 1021659.89 | 1021659.89 | 1021659.89 | 1021659.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:1021659.0, importe_modificado:1021659.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2262055/proyecto_INICIO, 2262055/proyecto_FIN, 2262055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262764 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JAMBIOLABAMPO DOS LOS POLLOS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 320 - 239008 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 239008 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:EJIDO JAMBIOLABAMPO DOS LOS POLLOS, 85251 JAMBIOLABAMPO DOS (LOS POLLOS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA UBICA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-109.34889943, lat:26.79905797}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2262764/proyecto_FIN, 2262764/proyecto_INICIO, 2262764/proyecto_PROCESO, 2262764/proyecto_FIN, 2262764/proyecto_INICIO, 2262764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302264849 | Acción | 52264.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52264.12, modificado:52264.12}} | ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO - 9223 | 26 | Sonora | 19 | Cananea |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cananea | 9223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.301671, lat:30.982653}} | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 52264.12 | 52264.12 | 52264.12 | 52264.12 | 52264.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO 01, contratista:SYSMEX SOFT HARD, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:52264.12, importe_modificado:52264.12}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2264849/proyecto_PROCESO, 2264849/proyecto_INICIO, 2264849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265363 | Proyecto de inversión | 189810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189810.0, modificado:189810.0}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA DEPORTIVA ENTRE CALLE QUINTA Y ARROYO ESQUEDA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE QUINTA Y ARROYO ESQUEDA, AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE QUINTA Y ARROYO ESQUEDA, AVENIDA 3 ENTRE CALLE 2 Y 12, CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS | 26 | Sonora | 27 | Fronteras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fronteras | AYTO-OP-REPUVE-05-22-23 | S | 4263 | 2486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:AVENIDA DEPORTIVO, AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA FCO I MADERO, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, lon:-109.589436, lat:30.722635}} | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 189810 | 189810 | 189810 | 189810 | 189810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2265363/proyecto_INICIO, 2265363/proyecto_FIN, 2265363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON18160300796538 | Proyecto de inversión | 87332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27332.0, modificado:27332.0}} | Construccion De Cuarto Rosa - 318875 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA COVES | 318875 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 31 Y 32 AVENIDA 13 Y 14 COLONIA PUEBLO NUEVO, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 31 Y 32 Y AVENIDA 13 Y 14, CALLE 32 EN CARRETE, lon:-109.5494054, lat:31.30608814}} | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 87332 | 87332 | 87332 | 87332 | 87332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-926060991-E37-2016, contratista:CONSTRUCCIONES SINCANAV S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, monto:3053704.66, importe_modificado:3012712.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {900666/proyecto_INICIO, 900666/proyecto_FIN, 900666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON210302005536 | Proyecto de inversión | 144230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.76, modificado:134235.73}} | (18-FP-2470) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 26DPR0773Q | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Hermosillo, Son., México, lon:-110.9559192, lat:29.0729673}} | 2021-08-17 | 2021-11-14 | 134235.73 | 134235.73 | 134235.73 | 134235.73 | 134235.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-052 (18-FP-2470), contratista:DEDISMAT,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:144230.76, importe_modificado:134235.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2005536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220102065127 | Proyecto de inversión | 373971.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373971.41, modificado:373541.8}} | (21-RC-0033) REHABILITACION DE EDIFICIO "A, B, C, D Y E", SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS Y MUNICIPIO DE CAJEME,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-0033 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:LOS HORNOS CAJEME, lon:-109.90075116, lat:27.71439446}} | 2022-03-23 | 2022-07-06 | 373541.8 | 373541.8 | 373541.8 | 373541.8 | 373541.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-001 (21-RC-0033), contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:373971.41, importe_modificado:373541.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2065127/proyecto_INICIO, 2065127/proyecto_PROCESO, 2065127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202088644 | Proyecto de inversión | 269711.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269711.52, modificado:269711.51}} | (21-RC-0018) REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-0018 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. SOLANA , lon:-111.00703993, lat:29.04736466}} | 2022-05-17 | 2022-07-30 | 269711.51 | 269711.51 | 269711.51 | 269711.51 | 269711.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-004, contratista:ING. MARTIN ALAN MAR BARCELO, convocante:ISIE, monto:269711.52, importe_modificado:269711.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2088644/proyecto_PROCESO, 2088644/proyecto_INICIO, 2088644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202088650 | Proyecto de inversión | 190112.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:190112.56, modificado:177323.3}} | (21-RC-0031) CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y LIMPIEZA DE PATIO, EN ESCUELA PRIMARIA RAMON REAL CARRASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-0031 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. NACORI GRANDE, lon:-110.98500115, lat:29.13656412}} | 2022-06-13 | 2022-09-11 | 177323.3 | 177323.3 | 177323.3 | 177323.3 | 177323.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-009 (21-RC-0031), contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:181726.41, importe_modificado:177323.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2088650/proyecto_PROCESO, 2088650/proyecto_INICIO, 2088650/proyecto_PROCESO, 2088650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302121056 | Proyecto de inversión | 209729.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209729.25, modificado:209729.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 166280 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 166280 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA NACOZARI INTERIOR SN COLONIA APICOLA, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MÉXICO, CALLE NACOZARI SIN NUMERO ENTRE CALLES DURANGO Y MEXICO. FRENTE A ALMACÉN MUNICIPAL EN COLONIA APICOLA.CALLE , lon:-109.23874671, lat:29.05331697}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 209729.25 | 209729.25 | 209729.25 | 209729.25 | 209729.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-01, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1066645.43, importe_modificado:1066645.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.0}} | {2121056/proyecto_INICIO, 2121056/proyecto_PROCESO, 2121056/proyecto_FIN, 2121056/proyecto_INICIO, 2121056/proyecto_PROCESO, 2121056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302125614 | Proyecto de inversión | 73417.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73417.84, modificado:73417.84}} | C2 CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 188202 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 188202 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BUCHUARI, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA PUERTO PEÑASCO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA PUERTO PEÑASCO Y ENTRADA SUR DE LA LOCALIDAD. UBICADA A 150 METROS DEL ENTRONQUE EN, lon:-109.22986319, lat:29.04383416}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 73417.84 | 73417.84 | 73417.84 | 73417.84 | 73417.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-02, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1105035.74, importe_modificado:1105035.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.1}} | {2125614/proyecto_FIN, 2125614/proyecto_PROCESO, 2125614/proyecto_FIN, 2125614/proyecto_INICIO, 2125614/proyecto_PROCESO, 2125614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302125688 | Proyecto de inversión | 125590.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125590.52, modificado:125590.52}} | C2 CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA MESITA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA - 188578 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 188578 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:PUEBLO LA MESITA DEL CUAJARI LA MESITA, 85600 LA MESITA DEL CUAJARI (LA MESITA), SAHUARIPA SONORA ENTRE CARRETERA 20 Y , AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA 20. ENTRE TIENDA DE FORRAJES Y ESCUELA PRIMARIA. , lon:-109.2161305, lat:29.00481066}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 125590.52 | 125590.52 | 125590.52 | 125590.52 | 125590.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-02, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1105035.74, importe_modificado:1105035.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.14}} | {2125688/proyecto_INICIO, 2125688/proyecto_PROCESO, 2125688/proyecto_FIN, 2125688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136054 | Proyecto de inversión | 705768.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705768.58, modificado:705768.46}} | (21-RC-2011) REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA 249, DE LA LOCALIDAD DE NAVOLATO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2011 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.56866526, lat:27.03421291}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 705768.46 | 705768.46 | 705768.46 | 705768.46 | 705768.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-015, contratista:RALO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:705768.46, importe_modificado:705768.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136054/proyecto_INICIO, 2136054/proyecto_PROCESO, 2136054/proyecto_FIN, 2136054/proyecto_INICIO, 2136054/proyecto_PROCESO, 2136054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402180593 | Proyecto de inversión | 117767.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117767.4, modificado:117767.4}} | C4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 338457 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 338457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.09, meta_modificada:15.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL NOGAL COLONIA NUEVO SAHUARIPA, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE PALO VERDE Y CALLE DEL CANAL, AVENIDA DE LOS MEZQUITES AVENIDA DEL NOGAL ENTRE CALLE PALO VERDE Y CALLE DEL CANAL COL. NUEVO SAHUARIPA. FR, lon:-109.23558019, lat:29.06143714}} | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 117767.4 | 117767.4 | 117767.4 | 117767.4 | 117767.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-04, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:842918.96, importe_modificado:842918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.09}} | {2180593/proyecto_FIN, 2180593/proyecto_PROCESO, 2180593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102212973 | Proyecto de inversión | 3799431.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799431.01, modificado:3799431.01}} | estudio de factibilidad, análisis costo beneficio y manifestación de impacto ambiental para la ampliación de la zona de riego del distrito de riego 018 del pueblo yaqui, en el estado de sonora | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | c-00154/0019 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:carretera internacional 15, lon:-110.294967, lat:27.645715}} | 2022-08-29 | 2022-12-18 | 3799431.01 | 3799431.01 | 3799431.01 | 3799431.01 | 3799431.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2212973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202220106 | Proyecto de inversión | 1035775.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035775.12, modificado:1035775.12}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE GENERACION FOTOVOLTAICO DE 35 KW, PARA BOMBA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN HUACHINERA SONORA. - 47172 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 47172 | S | 579 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SICOMOROS PUEBLO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE CALLE CALLE SICOMOROS Y , AL FINAL DE LA CALLE SICOMOROS ESTA EL CUARTO DE LOS CONTROLES DE ELECRICIDAD QUE CONDUCE HACIA EL MOTOR DEL AGUA PO, lon:-108.96686705, lat:30.20695267}} | 2023-06-17 | 2023-07-30 | 1035775.12 | 1035775.12 | 1035775.12 | 1035775.12 | 1035775.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUACH-002-OBRAFAIS-2023, contratista:FAUSTO FELIX ENCINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA, monto:1035775.12, importe_modificado:1035775.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:89.0}} | {2220106/proyecto_INICIO, 2220106/proyecto_PROCESO, 2220106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202222617 | Proyecto de inversión | 353642.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353642.43, modificado:353642.43}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL CHORIT ETCHOJOA SONORA - 68094 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 68094 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:PUEBLO EL CHORI, 85287 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL CHORI Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA CANAL DE RIEGO PRINCIPAL OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS DEL POBLADO ENTRE CAMINO PAVIMENTADO QUE VA DE BAYNORI, lon:-109.62580556, lat:26.86623963}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2222617/proyecto_INICIO, 2222617/proyecto_PROCESO, 2222617/proyecto_INICIO, 2222617/proyecto_PROCESO, 2222617/proyecto_INICIO, 2222617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225858 | Proyecto de inversión | 176821.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176821.22, modificado:176821.22}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS CUCAS ETCHOJOA SONORA - 94177 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 94177 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:101, direccion:PUEBLO LAS CUCAS, 85288 LAS CUCAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA LAS CUCAS Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 1 PUNTO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAS, lon:-109.76898304, lat:26.94942359}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | 176821.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225858/proyecto_PROCESO, 2225858/proyecto_INICIO, 2225858/proyecto_PROCESO, 2225858/proyecto_INICIO, 2225858/proyecto_PROCESO, 2225858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202228275 | Proyecto de inversión | 35177 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35177.0, modificado:35177.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPARIN DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 110557 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 110557 | S | 188 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL ALTO GUAYPARIN, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE TERESITAS, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA OBRA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ENTRE LAS CALL, lon:-109.65316436, lat:26.97541198}} | 2023-02-13 | 2023-07-14 | 35177 | 35177 | 35177 | 35177 | 35177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E022, contratista:GUILLERMINA CALLEJA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1104557.8, importe_modificado:1104557.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2228275/proyecto_INICIO, 2228275/proyecto_PROCESO, 2228275/proyecto_FIN, 2228275/proyecto_PROCESO, 2228275/proyecto_FIN, 2228275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302241925 | Proyecto de inversión | 114026.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114026.38, modificado:114026.38}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 73786 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 73786 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.01, meta_modificada:56.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:555, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 83714 JOSÉ MARÍA MORELOS, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA A Y , ESTAS DOS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO SE UBICAN EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS MUNICIPIO DE CABORCA EN, lon:-112.680168, lat:30.805351}} | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 114026.38 | 114026.38 | 114026.38 | 114026.38 | 114026.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N° 04/2023, contratista:DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:852581.73, importe_modificado:852581.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.01}} | {2241925/proyecto_INICIO, 2241925/proyecto_PROCESO, 2241925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302243381 | Proyecto de inversión | 39625.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39625.04, modificado:39625.04}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR - 124953 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 124953 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA HUMBERTO ZAZUETA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE QUE AUN NO TIENE NOMBRE ADEMAS DE ESTAR ENTRE AVENIDAS IGUALMENTE SIN NOMBRE AUN, E, lon:-111.82944171, lat:30.72114783}} | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 39625.04 | 39625.04 | 39625.04 | 39625.04 | 39625.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:39625.04, importe_modificado:39625.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2243381/proyecto_INICIO, 2243381/proyecto_FIN, 2243381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244202 | Proyecto de inversión | 210997.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210997.04, modificado:210997.04}} | REABILITACION DE RED LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 129884 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 129884 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO CON NOMBRE, lon:-109.66376792, lat:26.9247415}} | 2023-03-13 | 2023-04-30 | 210997.04 | 210997.04 | 210997.04 | 210997.04 | 210997.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E014, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1101988.09, importe_modificado:1101988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2244202/proyecto_INICIO, 2244202/proyecto_PROCESO, 2244202/proyecto_INICIO, 2244202/proyecto_PROCESO, 2244202/proyecto_FIN, 2244202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244410 | Proyecto de inversión | 189296.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189296.34, modificado:189296.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCHIPACO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 130766 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 130766 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:55, direccion:PUEBLO MOCHIPACO, 85287 MOCHIPACO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , ENTRE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y LA CALLE DE EL GALERON DE EL HECTOR Y LA CALLE DEL KINDER NOKTAWERIA EN LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO, lon:-109.65607653, lat:26.9395466}} | 2023-03-13 | 2023-04-30 | 189296.34 | 189296.34 | 189296.34 | 189296.34 | 189296.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E014, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1101988.09, importe_modificado:1101988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2244410/proyecto_INICIO, 2244410/proyecto_PROCESO, 2244410/proyecto_INICIO, 2244410/proyecto_FIN, 2244410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249819 | Proyecto de inversión | 384716.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384716.65, modificado:384716.65}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS KIOWAS ENTRE CALLE LOS TECTITECOS Y LOS KIOWAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 162535 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 162535 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.5, meta_modificada:87.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS KIOWAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS TECTITECOS Y CALLE LOS KIOWAS, CALLE LOS JANOS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS JAN, lon:-110.97319039, lat:31.2725758}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 384716.65 | 384716.65 | 384716.65 | 384716.65 | 384716.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL12/23, contratista:ELOY ALBERTO RIVERA ARVIZU, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:384716.65, importe_modificado:384716.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.5}} | {2249819/proyecto_INICIO, 2249819/proyecto_FIN, 2249819/proyecto_PROCESO, 2249819/proyecto_INICIO, 2249819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251995 | Proyecto de inversión | 426305.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426305.3, modificado:426305.3}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL EJIDO EL DIAMANTE MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 173938 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 173938 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:CALLE SEPTIMA EJIDO EL DIAMANTE LA RETRANCA, 83714 EL DIAMANTE (LA RETRANCA), CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL DIAMANTE UBICADO A 48 PUNTO 2 KILOMETROS DEL LADO OESTE DEL MUNICIP, lon:-112.638997, lat:30.850333}} | 2023-06-07 | 2023-07-26 | 426305.3 | 426305.3 | 426305.3 | 426305.3 | 426305.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 07/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1023132.73, importe_modificado:1023132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2251995/proyecto_INICIO, 2251995/proyecto_PROCESO, 2251995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255176 | Proyecto de inversión | 105705 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105705.0, modificado:105705.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 193468 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 193468 | S | 290 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13500.0, meta_modificada:13500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMINO AL CALMANERO Y CALLE EMIILIANO ZAPATA, CARRETERA BACOBAMPO PROYECTO UBICADOEN VARIAS CALLES ENTRE LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA CBTA 97 CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-109.66740026, lat:26.95814132}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 105705 | 105705 | 105705 | 105705 | 105705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13500.0}} | {2255176/proyecto_INICIO, 2255176/proyecto_FIN, 2255176/proyecto_PROCESO, 2255176/proyecto_FIN, 2255176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255428 | Proyecto de inversión | 54810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54810.0, modificado:54810.0}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADA EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 195484 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 195484 | S | 201 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:209, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), 85287 LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE BACOBAMPO-ETCHOJOA Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE BACOBAMPO , lon:-109.66201649, lat:26.96141593}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2255428/proyecto_INICIO, 2255428/proyecto_PROCESO, 2255428/proyecto_FIN, 2255428/proyecto_PROCESO, 2255428/proyecto_INICIO, 2255428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255582 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | REABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 196602 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 196602 | S | 374 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CALLE PRIMERO DE JUNIO PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 8 DE MARZO, CALLE PRIMERO DE OCTUBRE EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE JUNIO ENTRE PRIMERO DE AGOS, lon:-109.6178572, lat:26.98515264}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2255582/proyecto_FIN, 2255582/proyecto_PROCESO, 2255582/proyecto_INICIO, 2255582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257178 | Proyecto de inversión | 35177 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35177.0, modificado:35177.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NACOZARI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 207445 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 207445 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y , CALLE CHUCARIT-BACOBAMPO ENTRE LA CALLE DEL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE CHUC, lon:-109.61625375, lat:27.03392788}} | 2023-07-10 | 2023-10-06 | 35177 | 35177 | 35177 | 35177 | 35177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E019, contratista:CLAUDIA CORRAL ISIDA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1013047.09, importe_modificado:1013047.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2257178/proyecto_INICIO, 2257178/proyecto_PROCESO, 2257178/proyecto_FIN, 2257178/proyecto_PROCESO, 2257178/proyecto_FIN, 2257178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302258587 | Proyecto de inversión | 236431.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236431.32, modificado:236431.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO - 214902 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 214902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 1 CALLE YUCATAN. 2 CALLE ALEJANDRO GRIJALVA COLONIA 1 SAN ISIDRO 2 EL SASABE, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE 1 CALLE VILLA HERMOSA 2 CALLE RAMON ORTIZ Y CALLE 1 CALLE SONORA 2 CALLE ANTONIO SANCHEZ, C, lon:-110.98253673, lat:30.63120822}} | 2023-03-20 | 2023-05-13 | 236431.32 | 236431.32 | 236431.32 | 236431.32 | 236431.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:236431.0, importe_modificado:236431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2258587/proyecto_INICIO, 2258587/proyecto_PROCESO, 2258587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262565 | Proyecto de inversión | 848535.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848535.98, modificado:848535.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO SEGUNDA ETAPA - 238146 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 238146 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VIVIENDA 1 CALLE WOOLFOLK. VIVIENDA 2 CALLE ARIZPE. VIVIENDA 3 CALLE LA CHOYA. VIVIENDA 4 CALLE SIN NOMBRE. VIVIENDA 5 CALLE SIBIRI. COLONIA VIVIENDA 1 COLONIA EL POLVORIN. VIVIENDA 2 COLONIA FATIMA. VIVIENDA 3 COLONIA EL ME, lon:-110.9560011, lat:30.61827135}} | 2023-07-10 | 2023-09-09 | 848535.98 | 848535.98 | 848535.98 | 848535.98 | 848535.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA, monto:848535.0, importe_modificado:848535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2262565/proyecto_PROCESO, 2262565/proyecto_INICIO, 2262565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262776 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCION DE 4.0 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE CHIJUBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 323 - 239058 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 239058 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:PUEBLO CHIJUBAMPO, 85245 CHIJUBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOS ES A UN COSTADO Y DETRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES OTRO SE UBICA POR UNA CALZADA ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO EN UN CAMPO AGRIC, lon:-109.66211649, lat:26.78728987}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2262776/proyecto_PROCESO, 2262776/proyecto_INICIO, 2262776/proyecto_FIN, 2262776/proyecto_PROCESO, 2262776/proyecto_FIN, 2262776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263359 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 331 - 241095 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 241095 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:145, direccion:PUEBLO LAS PARRITAS EL CHANGUITO, 85240 LAS PARRITAS (EL CHANGUITO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA AL FONDO DEL PUEBLO JUNTO AL CANAL DE RIEGO QUE PASA POR EL SUR DEL PUEBLO, lon:-109.73059869, lat:26.84870646}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-330-331-332, contratista:CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263359/proyecto_FIN, 2263359/proyecto_INICIO, 2263359/proyecto_FIN, 2263359/proyecto_PROCESO, 2263359/proyecto_FIN, 2263359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267529 | Proyecto de inversión | 230984.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230984.74, modificado:230984.74}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE PROLONGACION CALLE 6 Y CALZADA SANTAFE | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PC6PI-05-046-23 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE 6 Y CALZADA SANTA FE, lon:-109.584732, lat:31.324878}} | 2023-02-27 | 2023-04-05 | 230984.74 | 230984.74 | 230984.74 | 230984.74 | 230984.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1041457.5, importe_modificado:1041457.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2267529/proyecto_INICIO, 2267529/proyecto_FIN, 2267529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267551 | Proyecto de inversión | 259351.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259351.28, modificado:259351.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE 35 AVENIDA 10 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PC6PI--05-046-23 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 35 AVENIDA 10, lon:-109.553199, lat:31.302866}} | 2023-02-27 | 2023-04-05 | 259351.28 | 259351.28 | 259351.28 | 259351.28 | 259351.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1041457.5, importe_modificado:1041457.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2267551/proyecto_INICIO, 2267551/proyecto_FIN, 2267551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267636 | Proyecto de inversión | 281726.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281726.06, modificado:281946.11}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 10 ENTRE CALLES 20 Y 21 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PAV5-19-060-23 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.85, meta_modificada:259.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 ENTRE CALLES 20 Y 21, lon:-109.55313, lat:31.316028}} | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 281946.11 | 281946.11 | 281946.11 | 281946.11 | 281946.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1183815.0, importe_modificado:1184035.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.85}} | {2267636/proyecto_INICIO, 2267636/proyecto_FIN, 2267636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302270653 | Proyecto de inversión | 407671.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407671.45, modificado:407671.45}} | RECARPETEO DE LA CALLE CUARTA FINAL EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS | 26 | Sonora | 27 | Fronteras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fronteras | AYTO-MFS-OP-FISM-06-02-23 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.96, meta_modificada:1510.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CALLE CUARTA FINAL, COLONIA MINERA, lon:-109.582859, lat:30.719447}} | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 407671.45 | 407671.45 | 407671.45 | 407671.45 | 407671.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-MFS-OP-FISM-06-02-23, contratista:JOSE ALFREDO HEREDIA BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERAS, monto:408454.19, importe_modificado:408454.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510.96}} | {2270653/proyecto_INICIO, 2270653/proyecto_FIN, 2270653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270883 | Adquisición | 3398896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398896.15, modificado:830005.0}} | (22-UE-1024) ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIA (AMPLIACION) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/0519 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.96172573, lat:29.12110016}} | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 830005 | 830005 | 830005 | 830005 | 830005 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-R-UES-05-22, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:830005.0, importe_modificado:830005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270883/proyecto_INICIO, 2270883/proyecto_FIN, 2270883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202070343 | Proyecto de inversión | 281694.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281694.6, modificado:281694.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA. - 25561 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 25561 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA PROGRESO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO ES EN LA ESQUINA NORTE DE LA CA, lon:-109.23235551, lat:29.05176298}} | 2022-03-07 | 2022-05-25 | 281694.6 | 281694.6 | 281694.6 | 281694.6 | 281694.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:281694.6, importe_modificado:281694.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2070343/proyecto_PROCESO, 2070343/proyecto_FIN, 2070343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202088677 | Proyecto de inversión | 283254.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:283254.26, modificado:279951.43}} | (21-RC-2018) REHABILITACIÓN DE AULAS, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2018 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PUEBLOS S/N, COLONIA PUERTA DEL REY, lon:-111.0089313, lat:29.17499661}} | 2022-06-13 | 2022-09-11 | 279951.43 | 279951.43 | 279951.43 | 279951.43 | 279951.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-009 (21-RC-2018), contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:279952.32, importe_modificado:279951.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2088677/proyecto_INICIO, 2088677/proyecto_PROCESO, 2088677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302121211 | Proyecto de inversión | 186876.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186876.42, modificado:186876.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 167001 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 167001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA NACOZARI INTERIOR SN COLONIA APICOLA, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MÉXICO, AVE. NACOZARI SIN NUMERO ENTRE CALLES DURANGO Y MEXICO. FRENTE A ALMACEN MUNICIPAL. COLONIA APICOLA. CALLE PA, lon:-109.23869692, lat:29.05334941}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 186876.42 | 186876.42 | 186876.42 | 186876.42 | 186876.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-01, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1066645.43, importe_modificado:1066645.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.2}} | {2121211/proyecto_INICIO, 2121211/proyecto_PROCESO, 2121211/proyecto_FIN, 2121211/proyecto_PROCESO, 2121211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302125723 | Proyecto de inversión | 252916.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252916.03, modificado:252916.03}} | C2 REHABILITACIÓN DE ENJARRES DE MURO FIRME EN CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 188725 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 188725 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.49, meta_modificada:339.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MARISCAL COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA TALAMANTE Y AVENIDA ALDAMA, TERRACERIA CAÑADA DE LOS MUERTOS CALLE MARISCAL ENTRE AVENIDA TALAMANTE Y AVENNIDA ALDAMA COL. CENTRO. A UNA C, lon:-109.23587968, lat:29.05541373}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 252916.03 | 252916.03 | 252916.03 | 252916.03 | 252916.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-02, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1105035.74, importe_modificado:1105035.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.49}} | {2125723/proyecto_FIN, 2125723/proyecto_PROCESO, 2125723/proyecto_INICIO, 2125723/proyecto_PROCESO, 2125723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402199476 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:66677.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE DE LOS AMOLES Y BARTOLOME CASTAÑO, EN LA LOCALIDAD DE RAYON, MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 2605006502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-110.565969, lat:29.711149}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-110.567152, lat:29.71236}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 66677.08 | 66677.08 | 66677.08 | 66677.08 | 66677.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:67432.5, importe_modificado:66677.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2199476/proyecto_INICIO, 2199476/proyecto_FIN, 2199476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402202847 | Adquisición | 417705.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417705.25, modificado:417704.01}} | (22-UE-3006) ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTADO EN EL EDIF DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION (AMPLIACION). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-UE-3006 | N | 0 | 0 | 610 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 17, lon:-109.678431, lat:29.823681}} | 2022-12-31 | 2023-02-28 | 417704.01 | 417704.01 | 417704.01 | 417704.01 | 417704.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-R-US-01-22, contratista:PROVEEDORA SADI, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:417704.01, importe_modificado:417704.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2202847/proyecto_INICIO, 2202847/proyecto_FIN, 2202847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102210533 | Proyecto de inversión | 134946.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:134946.5, modificado:134946.5}} | (21-RC-0012) REHABILITACION ELÉCTRICA MENOR, INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, EN JARDIN DE NIÑOS ISAURA RIVERA DE HOYOS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0012 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LOS CUATES SN, COL. BELLA VISTA, lon:-110.92348854, lat:29.08808528}} | 2023-03-17 | 2023-04-15 | 134946.5 | 134946.5 | 134946.5 | 134946.5 | 134946.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-003, contratista:CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:134946.5, importe_modificado:134946.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210533/proyecto_PROCESO, 2210533/proyecto_FIN, 2210533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202222684 | Proyecto de inversión | 182428.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182428.56, modificado:182428.56}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA. - 68576 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 68576 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE - HUEBAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 150 RANCHERIA SAN JOSÉ MASIACA, 85220 SAN JOSÉ MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DE HUEBAM, lon:-109.24676105, lat:26.74156558}} | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 182428.56 | 182428.56 | 182428.56 | 182428.56 | 182428.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2023-61415-916,917,918, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:566312.46, importe_modificado:566312.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}} | {2222684/proyecto_INICIO, 2222684/proyecto_FIN, 2222684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202225526 | Proyecto de inversión | 353642.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353642.43, modificado:353642.43}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA BASCONCOBE ETCHOJOA SONORA - 92100 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 92100 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:209, direccion:PUEBLO LA LÍNEA LA LÍNEA DE BASCONCOBE, 85288 LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA LA LINEA BASCONCOBE Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENT, lon:-109.65755452, lat:26.95671446}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2225526/proyecto_INICIO, 2225526/proyecto_PROCESO, 2225526/proyecto_INICIO, 2225526/proyecto_PROCESO, 2225526/proyecto_INICIO, 2225526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302243448 | Proyecto de inversión | 464116.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464116.25, modificado:464116.25}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA EL CUATE CAMBIO DE MOTOR EN LA LOCALIDAD DE ALTAR - 125305 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 125305 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAR - LLANO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 INTERIOR SN CAMINO A LLANO BLANCO, 83750 PEDRO REYNA, ALTAR SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL MOTOR DEL POZO PRIN, lon:-111.87116906, lat:30.68758854}} | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 464116.25 | 464116.25 | 464116.25 | 464116.25 | 464116.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:464116.25, importe_modificado:464116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243448/proyecto_PROCESO, 2243448/proyecto_INICIO, 2243448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244283 | Proyecto de inversión | 167208.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167208.12, modificado:167208.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BASCONCOBE EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 130255 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 130255 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE KILOMETRO DEL CBTA 97 Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO DESDE LA CALLE DEL KILOMETRO DEL CBTA 97 HASTA LAS TIERRAS DE CULTIVO POR EL CALLEJON S, lon:-109.67200977, lat:26.96014946}} | 2023-03-13 | 2023-04-30 | 167208.12 | 167208.12 | 167208.12 | 167208.12 | 167208.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E014, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1101988.09, importe_modificado:1101988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2244283/proyecto_INICIO, 2244283/proyecto_PROCESO, 2244283/proyecto_FIN, 2244283/proyecto_PROCESO, 2244283/proyecto_FIN, 2244283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246240 | Proyecto de inversión | 155472.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155472.71, modificado:155472.71}} | REHABILITACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACAQME VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 141487 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 141487 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO BACAME VIEJO, 85285 BACAME VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAC, lon:-109.62618456, lat:27.03326859}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 155472.71 | 155472.71 | 155472.71 | 155472.71 | 155472.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E016, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1042208.51, importe_modificado:1042208.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2246240/proyecto_INICIO, 2246240/proyecto_PROCESO, 2246240/proyecto_FIN, 2246240/proyecto_PROCESO, 2246240/proyecto_FIN, 2246240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246497 | Proyecto de inversión | 217458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217458.32, modificado:217458.32}} | REHABIOLITACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 142968 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 142968 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE 18 DE JUNIO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE CAMPO DE CULTIVO LA CALLE 18 DE JUNIO Y EL CAMPO DE CULTIVO A LA ORILLA, lon:-109.61825952, lat:26.9868363}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 217458.32 | 217458.32 | 217458.32 | 217458.32 | 217458.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E016, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1042208.51, importe_modificado:1042208.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2246497/proyecto_INICIO, 2246497/proyecto_PROCESO, 2246497/proyecto_FIN, 2246497/proyecto_PROCESO, 2246497/proyecto_FIN, 2246497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302249463 | Proyecto de inversión | 480151.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480151.58, modificado:480151.58}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y BAJA CALIFORNIA SUR FINAL EN COLONIA DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 160831 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 160831 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA SUR COLONIA DEL VALLE, 84046 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE BAJA CALIFORNIA SUR FINAL, CALLE JESUS BARBOSA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PR, lon:-110.93319269, lat:31.31087167}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 480151.58 | 480151.58 | 480151.58 | 480151.58 | 480151.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL04/23, contratista:GILDARDO GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:480151.58, importe_modificado:480151.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2249463/proyecto_INICIO, 2249463/proyecto_FIN, 2249463/proyecto_PROCESO, 2249463/proyecto_FIN, 2249463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251726 | Proyecto de inversión | 373376.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373376.86, modificado:373376.86}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 172740 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 172740 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:CALLE SEPTIMA EJIDO EL DIAMANTE LA RETRANCA, 83714 EL DIAMANTE (LA RETRANCA), CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO EL COYOTE ESTA SITUADO A 48 PUNTO 2 KILOMETROS HACIA L, lon:-112.638997, lat:30.850333}} | 2023-06-07 | 2023-07-24 | 373376.86 | 373376.86 | 373376.86 | 373376.86 | 373376.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 06/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1045455.21, importe_modificado:1045455.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.7}} | {2251726/proyecto_FIN, 2251726/proyecto_PROCESO, 2251726/proyecto_INICIO, 2251726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302252038 | Proyecto de inversión | 85261.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85261.06, modificado:85261.06}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO PARA DORMITORIO EN EL EJIDO EL COYOTE DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 174162 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 174162 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:AVENIDA C EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL COYOTE MUNICIPIO DE CABORCA SONORA UBICADO A 44 PUNTO 6 KILOMETROS HACIA EL LADO OESTE A M, lon:-112.609657, lat:30.823597}} | 2023-06-07 | 2023-07-26 | 85261.06 | 85261.06 | 85261.06 | 85261.06 | 85261.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 07/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1023132.73, importe_modificado:1023132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2252038/proyecto_PROCESO, 2252038/proyecto_INICIO, 2252038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302252590 | Proyecto de inversión | 686591.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686591.37, modificado:686591.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLEJON 10 COLONIA CENTRO DE H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 177061 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 177061 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.71, meta_modificada:675.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON 10 COLONIA HEROICA CABORCA CENTRO, 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA P Y AVENIDA Q, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SE UBICA EN EL CALLEJON 10 ENTRE LAS AVENIDAS P Y Q DE LA, lon:-112.16522197, lat:30.71692288}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 686591.37 | 686591.37 | 686591.37 | 686591.37 | 686591.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 08/2023, contratista:PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:686591.37, importe_modificado:686591.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.71}} | {2252590/proyecto_INICIO, 2252590/proyecto_FIN, 2252590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254372 | Proyecto de inversión | 155900.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155900.24, modificado:155900.24}} | CONSTRUCCION DE BAÑO EN DOMICILIO UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BLVD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN COLONIA CENTRO DE BACUM, SONORA - 187789 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bácum | 187789 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALDAMA BAÑO UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BLVDRODOLFO FELIX VALDEZ Y FRANCISCO I MA, lon:-110.08501636, lat:27.55498005}} | 2023-07-03 | 2023-07-21 | 155900.24 | 155900.24 | 155900.24 | 155900.24 | 155900.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-16, contratista:RAFAEL LEDINICH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:155900.24, importe_modificado:155900.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2254372/proyecto_FIN, 2254372/proyecto_PROCESO, 2254372/proyecto_INICIO, 2254372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254398 | Proyecto de inversión | 48600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48600.0, modificado:48599.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A MARIA DEL CARMEN GRIEGO OCEJO DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA. - 187967 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 187967 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA PROFESORA LORENZA RAMIREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JESÚS GARCÍA CORONA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENID, lon:-109.29816717, lat:29.90361114}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 48599.92 | 48599.92 | 48599.92 | 48599.92 | 48599.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA, monto:48600.0, importe_modificado:48599.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2254398/proyecto_INICIO, 2254398/proyecto_PROCESO, 2254398/proyecto_FIN, 2254398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254494 | Proyecto de inversión | 292747.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292747.86, modificado:292747.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDA UBICADA POR LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN BACUM MUNICIPIO DE BACUM SONORA - 188585 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bácum | 188585 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE CUAHUTEMOC ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO EN COLONIA CENTRO DE BACUM SONORA, lon:-110.079225, lat:27.55379499}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 292747.86 | 292747.86 | 292747.86 | 292747.86 | 292747.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-12, contratista:RAFAEL LEDINICH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:292747.86, importe_modificado:292747.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2254494/proyecto_INICIO, 2254494/proyecto_FIN, 2254494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254505 | Proyecto de inversión | 302576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302576.75, modificado:302576.75}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LAS CACHIMBAS DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO, BACUM, SONORA - 188669 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Bácum | 188669 | S | 1036 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO BÁCUM, 85260 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PIPILA LOCALIZADO EN CALLE LAZARO CARDENES DEL RIO ENTRE REVOLUCION Y NIÑOS HEROES., lon:-110.12172272, lat:27.38607753}} | 2023-05-09 | 2023-06-10 | 302576.75 | 302576.75 | 302576.75 | 302576.75 | 302576.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-14, contratista:CDO REGISTROS SC, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:302576.75, importe_modificado:302576.75}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2254505/proyecto_INICIO, 2254505/proyecto_PROCESO, 2254505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254732 | Proyecto de inversión | 927722.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927722.66, modificado:927722.66}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE VAQUITA MARINA ENTRE AVE ULISES IRIGOYEN Y AVE CONSTITUCION, COLONIA BRISAS DEL MAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 190270 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 190270 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CACATUA COLONIA BRISAS DEL MAR, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA ULISES IRIGOYEN Y AVENIDA CONSTITUCION, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE VAQUITA MARINA ENTRE AVE ULISES IRIGOYEN, lon:-113.54595176, lat:31.3577699}} | 2023-08-11 | 2023-09-19 | 927722.66 | 927722.66 | 927722.66 | 927722.66 | 927722.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-024, contratista:ALICIA KARINA SALGADO YESCAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:927722.66, importe_modificado:927722.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} | {2254732/proyecto_INICIO, 2254732/proyecto_PROCESO, 2254732/proyecto_FIN, 2254732/proyecto_PROCESO, 2254732/proyecto_FIN, 2254732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255634 | Proyecto de inversión | 43841.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43841.14, modificado:43841.14}} | REHABILITACION DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LEON DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 196989 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 196989 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5599.1, meta_modificada:5599.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CAMINO CAMPO DE CULTIVO, ENTRE LA CALLE DEL CAMPO DE CULTIVO EL CAMINO ENTRE CAMPO DE CULTIVO Y LA CAL, lon:-109.58170553, lat:27.00190769}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 43841.14 | 43841.14 | 43841.14 | 43841.14 | 43841.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5599.1}} | {2255634/proyecto_INICIO, 2255634/proyecto_PROCESO, 2255634/proyecto_FIN, 2255634/proyecto_PROCESO, 2255634/proyecto_FIN, 2255634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255668 | Proyecto de inversión | 43065 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43065.0, modificado:43065.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN SALITRAL HUIRACHACA DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 197161 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 197161 | S | 309 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:68, direccion:PUEBLO EL SALITRAL, 85284 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL RANCHO EL NUEVO RETIRO Y CARRETERA CONGREGACION EL RODEO, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN EL RANCHO NUEVO RETIRO Y CONGREGACION , lon:-109.64831557, lat:27.02063256}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 43065 | 43065 | 43065 | 43065 | 43065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2255668/proyecto_FIN, 2255668/proyecto_PROCESO, 2255668/proyecto_INICIO, 2255668/proyecto_PROCESO, 2255668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255849 | Proyecto de inversión | 4012.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012.66, modificado:4012.66}} | REAVILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN AQUICHOPO DE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 198307 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 198307 | S | 387 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO AQUICHOPO, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL POYECTP ESTA UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA EN LA ESQUINA SUR DE EL PUEBLO A UNA CALLE DE EL DREN EN AQUICHOPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.56317845, lat:27.07593427}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 4012.66 | 4012.66 | 4012.66 | 4012.66 | 4012.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.5}} | {2255849/proyecto_INICIO, 2255849/proyecto_PROCESO, 2255849/proyecto_FIN, 2255849/proyecto_PROCESO, 2255849/proyecto_FIN, 2255849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256618 | Proyecto de inversión | 303845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303845.76, modificado:303845.76}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO CERRO BLANCO MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 203602 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 203602 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.36, meta_modificada:17.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:643, direccion:AVENIDA A EJIDO CERRO BLANCO, 83716 CERRO BLANCO, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO CERRO BLANCO UBICADO A 67 PUNTO KM AL OESTE DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA CARRETERA C, lon:-112.862578, lat:30.77325}} | 2023-08-07 | 2023-09-18 | 303845.76 | 303845.76 | 303845.76 | 303845.76 | 303845.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 11/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:911537.37, importe_modificado:911537.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.36}} | {2256618/proyecto_INICIO, 2256618/proyecto_PROCESO, 2256618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256628 | Proyecto de inversión | 345303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345303.92, modificado:345303.92}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN EJIDO CERRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 203656 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 203656 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:643, direccion:CALLE 2 EJIDO CERRO BLANCO, 83716 CERRO BLANCO, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA D Y , SE CONSTRUYERON 4 CUARTOS DORMITORIO EL PRIMERO EN CALLE 2 Y AVENIDA D EN CASA DE ADOBE CON CERCO DE CARNAVALITOS ESQUINA EL SEGUNDO EN CALLE, lon:-112.862578, lat:30.77325}} | 2023-08-07 | 2023-09-25 | 345303.92 | 345303.92 | 345303.92 | 345303.92 | 345303.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 12/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1035911.8, importe_modificado:1035911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2256628/proyecto_PROCESO, 2256628/proyecto_INICIO, 2256628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256780 | Proyecto de inversión | 568945.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568945.99, modificado:568945.99}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA ,SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD. FREEMONT DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A BLVD. BENITO JUAREZ Y DE MALECON FUNDADORES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 204572 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 204572 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2183.0, meta_modificada:2183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD FREEMONT COLONIA PUERTO PEÑASCO CENTRO, 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD. FR, lon:-113.54077848, lat:31.30642923}} | 2023-08-18 | 2023-09-06 | 568945.99 | 568945.99 | 568945.99 | 568945.99 | 568945.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-026, contratista:C. SONIA ADAME CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:568945.99, importe_modificado:568945.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2183.0}} | {2256780/proyecto_INICIO, 2256780/proyecto_PROCESO, 2256780/proyecto_FIN, 2256780/proyecto_PROCESO, 2256780/proyecto_FIN, 2256780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302257141 | Proyecto de inversión | 24623.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24623.9, modificado:24623.9}} | REABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 207241 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 207241 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO ATRAS DE LA GASERA ALA SALIDA DE LA COL NACOSARIT A UN COSTADO DEL RIO MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DE EL MUNICIP, lon:-109.62653271, lat:27.02647909}} | 2023-07-10 | 2023-10-06 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | 24623.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E019, contratista:CLAUDIA CORRAL ISIDA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1013047.09, importe_modificado:1013047.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2257141/proyecto_INICIO, 2257141/proyecto_FIN, 2257141/proyecto_PROCESO, 2257141/proyecto_FIN, 2257141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302258165 | Proyecto de inversión | 299949.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299949.91, modificado:299949.91}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS DE LA COLONIA EL RASTRO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 212671 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 212671 | S | 4926 | 4905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.88, meta_modificada:379.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO EL RASTRO, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE VICTOR FAUSTO SILVA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE CONSTITUCION Y LA CALLE VI, lon:-109.62146186, lat:26.91059761}} | 2023-02-06 | 2023-12-30 | 299949.91 | 299949.91 | 299949.91 | 299949.91 | 299949.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E023, contratista:RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:502888.7, importe_modificado:502888.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.88}} | {2258165/proyecto_FIN, 2258165/proyecto_INICIO, 2258165/proyecto_FIN, 2258165/proyecto_PROCESO, 2258165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259564 | Proyecto de inversión | 21106.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21106.2, modificado:21106.2}} | REEHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOCIO DE LA CABECERA MUNICIPAL ETCHOJOA - 221043 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 221043 | S | 192 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE RAFAELA RODRIGUEZ PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LEONEL ARGÛELLES Y CALLE FERROCARRILES, CALLE JOSE IBARRA ENTRE LA CALLE LEONEL ARGUELLES LA CALLE FERROCARRILES Y LA CALLE JOSE IB, lon:-109.63227312, lat:26.91392946}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2259564/proyecto_INICIO, 2259564/proyecto_FIN, 2259564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259635 | Proyecto de inversión | 21106.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21106.2, modificado:21106.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ASENTAMIENTO INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 221549 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 221549 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO INDEPENDIENTE, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE RIO MAYO Y , PUENTE DEL RIO MAYO, lon:-109.63581275, lat:26.91659044}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | 21106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2259635/proyecto_INICIO, 2259635/proyecto_FIN, 2259635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302260347 | Proyecto de inversión | 260454.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260454.2, modificado:260454.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE 16 KM EN TRAMO DE TRINCHERAS A EL OCUCA Y 35 KM EN TRAMO DE TRINCHERAS A LOS FRESNOS - 225972 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 225972 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TRINCHERAS - LOS FRESNOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES UNO DE 35 KM DE LA LOCALIDAD DE , lon:-111.52319887, lat:30.39602374}} | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 260454.2 | 260454.2 | 260454.2 | 260454.2 | 260454.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 03/2023, contratista:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO, convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:260454.2, importe_modificado:260454.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:51.0}} | {2260347/proyecto_INICIO, 2260347/proyecto_PROCESO, 2260347/proyecto_FIN, 2260347/proyecto_INICIO, 2260347/proyecto_PROCESO, 2260347/proyecto_FIN, 2260347/proyecto_PROCESO, 2260347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302262772 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRI 90, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 322 - 239044 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 239044 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLEJON USIBAMPO COLONIA PRI 90, 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE MAZO EL CUARTO SE UBICA POR EL CALLEJON USIBAMPO O MEJOR CONOCIDO COMO BORDO DE LA COLONIA PRI 90 EN, lon:-109.65354568, lat:26.81407737}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323, contratista:MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2262772/proyecto_FIN, 2262772/proyecto_INICIO, 2262772/proyecto_FIN, 2262772/proyecto_PROCESO, 2262772/proyecto_FIN, 2262772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263291 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCION DE 7.0 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO AGIABAMPO UNO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 328 - 240777 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 240777 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA MAYORIA SE UBICAN PARA EL LADO LOS CAMPOS DEPORTIVOS SON DEMASIADOS CUARTOS, LOS CUALES SON UBIC, lon:-109.13978586, lat:26.36145267}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-327-328, contratista:CONSTRUCCIONES LEHDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2263291/proyecto_INICIO, 2263291/proyecto_FIN, 2263291/proyecto_PROCESO, 2263291/proyecto_FIN, 2263291/proyecto_INICIO, 2263291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265430 | Proyecto de inversión | 1270200.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270200.07, modificado:1270200.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. RODOLFO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JUAN ÁLVAREZ EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y URBANIZABLE No. 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | CAJEME(21-24)RAMO GENERAL 23-REV-03-2023 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3998.21, meta_modificada:3998.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. RODOLFO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JUAN ÁLVAREZ EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y UEBANIZABLE No. 1, lon:-109.938047, lat:27.4826705}} | 2023-05-24 | 2023-06-30 | 1270200.07 | 1270200.07 | 1270200.07 | 1270200.07 | 1270200.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJEME(21-24)- RAMO GENERAL 23-REV-03-2023, contratista:TEKTON INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1270200.07, importe_modificado:1270200.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3998.21}} | {2265430/proyecto_INICIO, 2265430/proyecto_PROCESO, 2265430/proyecto_INICIO, 2265430/proyecto_FIN, 2265430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267557 | Proyecto de inversión | 170199.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170199.29, modificado:170199.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE 31 AVENIDA 10 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PC6PI-05-046-23 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 31 AVENIDA 10, lon:-109.553199, lat:31.302866}} | 2023-02-27 | 2023-04-05 | 170199.29 | 170199.29 | 170199.29 | 170199.29 | 170199.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1041457.5, importe_modificado:1041457.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2267557/proyecto_INICIO, 2267557/proyecto_FIN, 2267557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267616 | Proyecto de inversión | 214937.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214937.97, modificado:214937.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE AVENIDA 20 ENTRE CALLES 8 Y 9 CUERPO NOROESTE | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PAV5-19-060-23 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.25, meta_modificada:198.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 Y 9 AVENIDA 20, lon:-109.542616, lat:31.326065}} | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 214937.97 | 214937.97 | 214937.97 | 214937.97 | 214937.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1183815.0, importe_modificado:1184035.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.25}} | {2267616/proyecto_PROCESO, 2267616/proyecto_FIN, 2267616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267626 | Proyecto de inversión | 687150.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687150.97, modificado:687150.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 AVENIDA 10 Y 11 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PAV5-19-060-23 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.8, meta_modificada:633.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16 AVENIDA 10 Y 11, lon:-109.552007, lat:31.319691}} | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 687150.97 | 687150.97 | 687150.97 | 687150.97 | 687150.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1183815.0, importe_modificado:1184035.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.8}} | {2267626/proyecto_PROCESO, 2267626/proyecto_FIN, 2267626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302271157 | Proyecto de inversión | 6231262.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6231262.5, modificado:6231262.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CENTENARIO SEGUNDA ETAPA DESDE BLVD CENTENARIO (0+720) HASTA BLVD. CENTENARIO (1+100), MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6231262.5 | 6231262.5 | 6231262.5 | 6231262.5 | 6231262.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON210302005358 | Proyecto de inversión | 144230.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144230.65, modificado:137719.73}} | (18-FP-2378) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 26DPR1286F | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Heroica Guaymas, Son., México, lon:-110.9089378, lat:27.9178651}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 137719.73 | 137719.73 | 137719.73 | 137719.73 | 137719.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-056 (18-FP-2378), contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO, convocante:ISIE, monto:137719.73, importe_modificado:137719.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2005358/proyecto_PROCESO, 2005358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202069998 | Proyecto de inversión | 64281.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.99, modificado:64281.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISO FIRME EN SAHUARIPA, LOCALIDAD DE SAHUARIPA - 22274 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 22274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MARISCAL 2 DOS INTERIOR SN COLONIA RICARDO DURAN, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA FERNANDO A. PAREDES, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA NORTE, lon:-109.23511851, lat:29.05353106}} | 2022-03-07 | 2022-05-25 | 64281.99 | 64281.99 | 64281.99 | 64281.99 | 64281.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:64281.99, importe_modificado:64281.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2069998/proyecto_INICIO, 2069998/proyecto_FIN, 2069998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220202088654 | Proyecto de inversión | 605769.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:605769.14, modificado:604780.82}} | (21-RC-0036) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE NAVOLATO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-0036 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CALLE NAVOLATO, lon:-109.56882421, lat:27.03421569}} | 2022-06-23 | 2022-08-28 | 604780.82 | 604780.82 | 604780.82 | 604780.82 | 604780.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-013, contratista:DESARROLLOS EKUAR SA DE CV, convocante:ISIE, monto:605769.14, importe_modificado:604780.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2088654/proyecto_INICIO, 2088654/proyecto_PROCESO, 2088654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302124983 | Proyecto de inversión | 727580.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:332169.6, modificado:332169.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395411.3, modificado:395411.3}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED - 184661 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cananea | 184661 | S | 2109 | 1460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA GUERRERO COLONIA CAMPESTRE ORIENTE, 84624 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE 11 AVA ESTE Y CALLE JAIME TORRES BODET, PROLONGACIÓN DE AVENIDA GUERRERO ENTRE LAS CALLES 11AVA. Y 15 AVA. E, lon:-110.2850169, lat:30.9812747}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 727580.9 | 727580.9 | 727580.9 | 727580.9 | 727580.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-DA-FAIS-03-2022, contratista:ELECTRICA DEL COBRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA, monto:727580.9, importe_modificado:727580.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2124983/proyecto_PROCESO, 2124983/proyecto_INICIO, 2124983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136050 | Proyecto de inversión | 668269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:668269.23, modificado:666873.39}} | (21-RC-0009) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIOS VALENZUELA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0009 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA S/N, lon:-113.53354022, lat:31.33688211}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 666873.39 | 666873.39 | 666873.39 | 666873.39 | 666873.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-023, contratista:CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:668269.23, importe_modificado:666873.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136050/proyecto_INICIO, 2136050/proyecto_PROCESO, 2136050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220402180574 | Proyecto de inversión | 213383.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213383.34, modificado:213383.34}} | C4 CONSTRUCCIÓN DOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 338402 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 338402 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.78, meta_modificada:89.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE JOSÉ MA. MORELOS CALLE HIDALGO ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. SONORA COL. CENTRO. A UNA CUADRA DEL , lon:-109.23425524, lat:29.05826378}} | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 213383.34 | 213383.34 | 213383.34 | 213383.34 | 213383.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-04, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:842918.96, importe_modificado:842918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.78}} | {2180574/proyecto_INICIO, 2180574/proyecto_PROCESO, 2180574/proyecto_FIN, 2180574/proyecto_INICIO, 2180574/proyecto_PROCESO, 2180574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230102209104 | Proyecto de inversión | 82565.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82565.49, modificado:82565.49}} | REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (0+220) Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (0+470), MUNICIPIO DE ÁLAMOS. | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alamos | 26035018804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, lon:-108.93566, lat:27.024382}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 82565.49 | 82565.49 | 82565.49 | 82565.49 | 82565.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:68980.53, importe_modificado:68980.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2209104/proyecto_INICIO, 2209104/proyecto_PROCESO, 2209104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202223908 | Proyecto de inversión | 148853.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148853.59, modificado:148853.59}} | CONTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO. CON BAÑO EN LA VIVIENDA DE LA FAMILIA EN LA COLONIA PROGRESISTA DE LA CABEZERA MUNICIPAL - 77343 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 77343 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA PROGRESISTA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA ETCHOJOA HUATABAMPO Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA VIAS DEL FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN PUNTO ENTRE LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE , lon:-109.63273789, lat:26.90651108}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | 148853.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2223908/proyecto_INICIO, 2223908/proyecto_PROCESO, 2223908/proyecto_INICIO, 2223908/proyecto_PROCESO, 2223908/proyecto_INICIO, 2223908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231171 | Proyecto de inversión | 378265.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:378265.01, modificado:378265.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 78234 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 78234 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TONICHI COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NOGALES, CALLE ETCHOJOA OBRA A REALIZARR EN LA COLONIA SONORA EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, lon:-109.43096133, lat:27.07153267}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 378265.01 | 378265.01 | 378265.01 | 378265.01 | 378265.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-985, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:4228648.5, importe_modificado:4228648.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2231171/proyecto_INICIO, 2231171/proyecto_PROCESO, 2231171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302241904 | Proyecto de inversión | 997680.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997680.48, modificado:997680.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA ORTIZ DE H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 72955 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 72955 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PITIQUITO COLONIA ELEAZAR ORTIZ, 83621 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y AVENIDA ULISES IRIGOYEN, ESTA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA SE UBICA EN LA COLONIA ORTIZ ENTRE AVENIDAS, lon:-112.15728, lat:30.72097735}} | 2023-04-27 | 2023-06-10 | 997680.48 | 997680.48 | 997680.48 | 997680.48 | 997680.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 05/2023, contratista:MANUEL CONTRERAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:997680.48, importe_modificado:997680.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2241904/proyecto_INICIO, 2241904/proyecto_FIN, 2241904/proyecto_INICIO, 2241904/proyecto_FIN, 2241904/proyecto_PROCESO, 2241904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302241929 | Proyecto de inversión | 738555.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738555.35, modificado:738555.35}} | CONSTRUCCION DE 9 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS EN EL AREA URBANA EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 73892 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 73892 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.78, meta_modificada:362.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAMBERTO HERNANDEZ COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA GENERAL PESQUEIRA Y AVENIDA GARCIA MORALES, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 9 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS EN EL ARE, lon:-112.13874073, lat:30.71874965}} | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 738555.35 | 738555.35 | 738555.35 | 738555.35 | 738555.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N° 04/2023, contratista:DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:852581.73, importe_modificado:852581.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.78}} | {2241929/proyecto_INICIO, 2241929/proyecto_PROCESO, 2241929/proyecto_INICIO, 2241929/proyecto_FIN, 2241929/proyecto_PROCESO, 2241929/proyecto_FIN, 2241929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302244235 | Proyecto de inversión | 164001.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164001.74, modificado:164001.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 130001 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 130001 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:PUEBLO VILLA TRES CRUCES, 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMBRE QUE TOPA A CAMPO DE CULTIVO, DESDE LA CALLE DE LAS TIEERRAS DE CULTIVO DE LA ORILLA DEL PUEBLO ENTRE LA CALLE, lon:-109.67144346, lat:26.90840525}} | 2023-03-13 | 2023-04-30 | 164001.74 | 164001.74 | 164001.74 | 164001.74 | 164001.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E014, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1101988.09, importe_modificado:1101988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2244235/proyecto_FIN, 2244235/proyecto_PROCESO, 2244235/proyecto_INICIO, 2244235/proyecto_PROCESO, 2244235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246892 | Proyecto de inversión | 928805.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928805.79, modificado:928805.79}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 21, UBICADA EN AVENIDA 64 ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO ASUNCION, COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 145770 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 145770 | S | 65 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.8, meta_modificada:60.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 64 COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO ASUNCION, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 21 UBICADA EN AVENIDA 64 ENTRE CALLE RIO SANT, lon:-113.48792331, lat:31.33716587}} | 2023-06-15 | 2023-08-03 | 928805.79 | 928805.79 | 928805.79 | 928805.79 | 928805.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-019, contratista:C. NORA DANIEL PIÑUELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:928805.79, importe_modificado:928805.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.8}} | {2246892/proyecto_INICIO, 2246892/proyecto_PROCESO, 2246892/proyecto_FIN, 2246892/proyecto_INICIO, 2246892/proyecto_PROCESO, 2246892/proyecto_FIN, 2246892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302251757 | Proyecto de inversión | 74675.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74675.37, modificado:74675.37}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 172890 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 172890 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.34, meta_modificada:4.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:373, direccion:AVENIDA C EJIDO SANTA EDUWIGES LA CACHORA, 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA SONORA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA EN AVE C ENTRE CALLES QUINTA Y SEXT, lon:-112.52332873, lat:30.76944266}} | 2023-06-07 | 2023-07-24 | 74675.37 | 74675.37 | 74675.37 | 74675.37 | 74675.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 06/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1045455.21, importe_modificado:1045455.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.34}} | {2251757/proyecto_PROCESO, 2251757/proyecto_FIN, 2251757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302252783 | Proyecto de inversión | 846295.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846295.64, modificado:846295.64}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE PEZ DORADO ENTRE AVE ULISES IRIGOYEN Y AVE CONSTITUCION COLONIA BRISAS DEL MAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA - 178272 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 178272 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PEZ DORADA COLONIA BRISAS DEL MAR, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA ULISES IRIGOYEN Y AVENIDA CONSTITUCION, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE PEZ DORADO ENTRE AVE. ULISES IRIGOYEN , lon:-113.54589146, lat:31.35875924}} | 2023-06-21 | 2023-08-09 | 846295.64 | 846295.64 | 846295.64 | 846295.64 | 846295.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-021, contratista:C. JUAN IGNACIO ESPARZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:846295.64, importe_modificado:846295.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}} | {2252783/proyecto_INICIO, 2252783/proyecto_FIN, 2252783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254432 | Proyecto de inversión | 646628.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646628.84, modificado:646628.84}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS Y DOS CUARTOS PARA BAÑO UBICADOS POR LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUDAS EN LA COLONIA VIVA TU CASA, EN BACUM, SONORA - 188268 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bácum | 188268 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUDAS, CALLE BENITO JUAREZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUDAS EN ZONA ZAP 0203 EN BACUM SONORA, lon:-110.08084505, lat:27.54560966}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 646628.84 | 646628.84 | 646628.84 | 646628.84 | 646628.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-18, contratista:CDO REGISTROS SC, convocante:MUNICIPIO DE BÁCUM, monto:646628.84, importe_modificado:646628.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2254432/proyecto_PROCESO, 2254432/proyecto_INICIO, 2254432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256418 | Proyecto de inversión | 171110.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171110.45, modificado:171110.45}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAYAJORIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 202173 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 202173 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:CALLE BUAYSIACOBE-BAYAJORIT PUEBLO BAYAJORIT, 85284 FAMILIA MOLINA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CRISANTO BUITIMEA Y , PRIVADA CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE CRISANTO BUITIMEA LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LO, lon:-109.67926575, lat:27.08590224}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 171110.45 | 171110.45 | 171110.45 | 171110.45 | 171110.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E017, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1203369.95, importe_modificado:1203369.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2256418/proyecto_INICIO, 2256418/proyecto_PROCESO, 2256418/proyecto_INICIO, 2256418/proyecto_FIN, 2256418/proyecto_INICIO, 2256418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256433 | Proyecto de inversión | 340889.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340889.1, modificado:340889.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 202253 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 202253 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL SUR Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL SUR LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE, lon:-109.68469275, lat:27.06689011}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 340889.1 | 340889.1 | 340889.1 | 340889.1 | 340889.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E017, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1203369.95, importe_modificado:1203369.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2256433/proyecto_INICIO, 2256433/proyecto_FIN, 2256433/proyecto_PROCESO, 2256433/proyecto_INICIO, 2256433/proyecto_PROCESO, 2256433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256466 | Proyecto de inversión | 330518.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330518.9, modificado:330518.9}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 202473 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 202473 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUACTEMOC PROYECTO UBIDADO POR LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CUACTEMOC DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.68610359, lat:27.06257066}} | 2023-04-29 | 2023-08-26 | 330518.9 | 330518.9 | 330518.9 | 330518.9 | 330518.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E017, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1203369.95, importe_modificado:1203369.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2256466/proyecto_PROCESO, 2256466/proyecto_FIN, 2256466/proyecto_PROCESO, 2256466/proyecto_INICIO, 2256466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256752 | Proyecto de inversión | 379807.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379807.29, modificado:379807.29}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO SEGUNDA ETAPA EN DIFERENTES COLONIAS DE H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 204353 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 204353 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PRIETO COLONIA CONTRERAS, 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA ATIL Y AVENIDA TUBUTAMA, CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE H CABORCA SONORA LA PRIMERA VIVIENDA SE UBICA EN, lon:-112.1700579, lat:30.7038185}} | 2023-08-07 | 2023-09-18 | 379807.29 | 379807.29 | 379807.29 | 379807.29 | 379807.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 11/2023, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:911537.37, importe_modificado:911537.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.7}} | {2256752/proyecto_FIN, 2256752/proyecto_PROCESO, 2256752/proyecto_INICIO, 2256752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302258640 | Proyecto de inversión | 743602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743602.69, modificado:743602.69}} | ELECTRIFICACION EN CALLE ALFREDO MANZANERO ENTRE CALLE ANACLETO OLMOS Y ALFREDO MANZANERO FINAL EN COLONIA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 215211 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 215211 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO MANZANERO COLONIA ALTAMIRA, 84047 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ANACLETO OLMOS Y CALLE ALFREDO MANZANERO FINAL, CALLE LEONOR MANDUJANO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL L, lon:-110.93619809, lat:31.30735932}} | 2023-07-13 | 2023-08-18 | 743602.69 | 743602.69 | 743602.69 | 743602.69 | 743602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL14/23, contratista:MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:743602.69, importe_modificado:743602.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}} | {2258640/proyecto_INICIO, 2258640/proyecto_PROCESO, 2258640/proyecto_FIN, 2258640/proyecto_INICIO, 2258640/proyecto_PROCESO, 2258640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259602 | Proyecto de inversión | 66836.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66836.3, modificado:66836.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 221347 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 221347 | S | 310 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RAFAELA RODRIGUEZ Y CALLE NARCISMO MENDOZA, CALLE JUAN ESCUTIA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA RAFAELA RODRIGUEZ CALLE NARCISMO Y CALLE JUAN ESCUTIA DEL MUNIC, lon:-109.63434233, lat:26.91469268}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 66836.3 | 66836.3 | 66836.3 | 66836.3 | 66836.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2259602/proyecto_INICIO, 2259602/proyecto_PROCESO, 2259602/proyecto_FIN, 2259602/proyecto_PROCESO, 2259602/proyecto_FIN, 2259602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302265352 | Proyecto de inversión | 3862393.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862393.13, modificado:2904497.22}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ING. FCO. SALAZAR DESDE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HASTA EL BULEVAR JUAN NAVARRETE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo |  | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ING. FCO. SALAZAR DESDE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HASTA EL BULEVAR JUAN NAVARRETE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.967695, lat:29.085965}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ING. FCO. SALAZAR DESDE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HASTA EL BULEVAR JUAN NAVARRETE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.971692, lat:29.081513}} | 2023-03-29 | 2023-06-30 | 2904497.22 | 2904497.22 | 2904497.22 | 2904497.22 | 2904497.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIDUE-PF-23-08, contratista:MAQUIEQUIPOS JC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024, monto:3862393.13, importe_modificado:3862393.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9000.0}} | {2265352/proyecto_PROCESO, 2265352/proyecto_FIN, 2265352/proyecto_INICIO, 2265352/proyecto_PROCESO, 2265352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267647 | Proyecto de inversión | 164835 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164835.0, modificado:164835.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE 35 AVENIDA 2 INDUSTRIAL | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PC35C9-27-068-23 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 35 AVENIDA 2 INDUSTRIAL, lon:-109.564352, lat:31.30287}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 164835 | 164835 | 164835 | 164835 | 164835 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:399600.0, importe_modificado:399627.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2267647/proyecto_INICIO, 2267647/proyecto_FIN, 2267647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302270692 | Proyecto de inversión | 27840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27840.0, modificado:27840.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CUQUIARACHIC, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA | 26 | Sonora | 27 | Fronteras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fronteras | MFFAISAPAD-001/2023 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CAMINO CARRETERA CUQUIRACHIC-FRONTERAS , lon:-109.660622, lat:30.876573}} | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2270692/proyecto_INICIO, 2270692/proyecto_PROCESO, 2270692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302270880 | Adquisición | 3398896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398896.15, modificado:882995.0}} | (22-UE-1024) EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIA (AMPLIACION) PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA DES HERMOSILLO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/0519 | N | 0 | 0 | 3756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN, lon:-110.96172573, lat:29.12110016}} | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 882995 | 882995 | 882995 | 882995 | 882995 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAM-R-UES-04-22, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:882995.0, importe_modificado:882995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2270880/proyecto_INICIO, 2270880/proyecto_FIN, 2270880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302271159 | Proyecto de inversión | 5787348.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5787348.45, modificado:5787348.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE VILLA DE SERIS (0+000) Y CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+300) LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5787348.45 | 5787348.45 | 5787348.45 | 5787348.45 | 5787348.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON220202089114 | Proyecto de inversión | 1074038.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1074038.14, modificado:1072807.76}} | (21-RC-2032) REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, EN SECUNDARIA TECNICA 79, DE LA LOCALIDAD DE NAVOBAXIA Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2032 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA HUATEBAMPO NAVOBAXIA S/N, lon:-109.65089199, lat:26.83338796}} | 2022-05-18 | 2022-07-30 | 1072807.76 | 1072807.76 | 1072807.76 | 1072807.76 | 1072807.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-006, contratista:EDIFICACIONES QUIAS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1074038.14, importe_modificado:1072807.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2089114/proyecto_INICIO, 2089114/proyecto_PROCESO, 2089114/proyecto_INICIO, 2089114/proyecto_PROCESO, 2089114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302121162 | Proyecto de inversión | 28396.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28396.94, modificado:28396.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA - 166757 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 166757 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.68, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA PROFA. ADELINA VALDÉZ HOLGUÍN INTERIOR SN COLONIA CECYTES, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE GILBERTO GIL AMAYA Y CALLE PROGRESO, AVENIDA MARÍA JESÚS MORALES ESCOBAR AVE. PROFA. ADELINA VALDEZ HOLGUIN ENTRE , lon:-109.23756717, lat:29.04966863}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 28396.94 | 28396.94 | 28396.94 | 28396.94 | 28396.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2022-01, contratista:TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:1066645.43, importe_modificado:1066645.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.68}} | {2121162/proyecto_INICIO, 2121162/proyecto_PROCESO, 2121162/proyecto_FIN, 2121162/proyecto_INICIO, 2121162/proyecto_PROCESO, 2121162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON220302136066 | Proyecto de inversión | 200961.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200961.02, modificado:200923.32}} | (21-RC-2044) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2044 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO PALMAS DE ZAPOPAN S/N, lon:-112.16431999, lat:30.7157327}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 200923.32 | 200923.32 | 200923.32 | 200923.32 | 200923.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-024, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:200961.02, importe_modificado:200923.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2136066/proyecto_INICIO, 2136066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202221284 | Proyecto de inversión | 530463.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530463.65, modificado:530463.65}} | CONTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL BAYNORILLO EN ETCHOJOA SONORA - 56630 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 56630 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:PUEBLO BAYNORILLO, 85287 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BAYNORILLO Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 3 PUNTOS ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA LOCALIDAD DEL BAYN, lon:-109.61560965, lat:26.86240652}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 530463.65 | 530463.65 | 530463.65 | 530463.65 | 530463.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2221284/proyecto_INICIO, 2221284/proyecto_PROCESO, 2221284/proyecto_INICIO, 2221284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202221327 | Proyecto de inversión | 446560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446560.78, modificado:446560.78}} | CONTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SOTO EN ETCHOJOA SONORA - 56968 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 56968 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:447, direccion:PUEBLO COLONIA SOTO, 85287 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL ETCHJOA- 3 CARLOS Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA CANAL DE RIEGO AGRICOLA OBRA UBICADA EN 3 PUNTOS DEL POBLADO ENTRE LA CARRETER, lon:-109.60233518, lat:26.90558126}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 446560.78 | 446560.78 | 446560.78 | 446560.78 | 446560.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2221327/proyecto_INICIO, 2221327/proyecto_PROCESO, 2221327/proyecto_INICIO, 2221327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202222403 | Proyecto de inversión | 278667.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278667.1, modificado:278667.1}} | REHABILITACION DE 85.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA FERROCARRIL COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 66135 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 66135 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA FERROCARRIL, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA FERROCARRIL COLONIA CENT, lon:-111.11841517, lat:30.54515214}} | 2023-05-11 | 2023-06-11 | 278667.1 | 278667.1 | 278667.1 | 278667.1 | 278667.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-02-2023, contratista:CONSTRUCTORA BTABEX.S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:278667.1, importe_modificado:278667.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2222403/proyecto_INICIO, 2222403/proyecto_PROCESO, 2222403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202222710 | Proyecto de inversión | 353642.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353642.43, modificado:353642.43}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAVEJAQUI ETCHOJOA SONORA - 68721 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 68721 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:PUEBLO MAVEJAQUI, 85287 MABEJAQUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA MAVEJAQUI Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENTRE EL CAMINO PAVIMENTAD EL DREN DE AGUAS RESIDUALES Y TI, lon:-109.60668364, lat:26.87514349}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2222710/proyecto_INICIO, 2222710/proyecto_PROCESO, 2222710/proyecto_INICIO, 2222710/proyecto_PROCESO, 2222710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202224274 | Proyecto de inversión | 353642.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353642.43, modificado:353642.43}} | CONTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO Y BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA EN ETCHOJOA SONORA - 79993 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 79993 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:COLONIA CAMPANICHCA, 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA D, lon:-109.64939074, lat:26.91201125}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | 353642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61401-E013, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1.128674782E7, importe_modificado:1.163137478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2224274/proyecto_INICIO, 2224274/proyecto_PROCESO, 2224274/proyecto_INICIO, 2224274/proyecto_PROCESO, 2224274/proyecto_INICIO, 2224274/proyecto_PROCESO, 2224274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230202231170 | Proyecto de inversión | 504186.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:504186.04, modificado:504186.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 78176 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 78176 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TONICHI CANTON SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NOGALES, CALLE ETCHOJOA OBRA REALIZAR EN LA COLONIA SONORA EN CALLE TO NICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA., lon:-109.43123291, lat:27.07156889}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 504186.04 | 504186.04 | 504186.04 | 504186.04 | 504186.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-61415-985, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:4228648.5, importe_modificado:4228648.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2231170/proyecto_INICIO, 2231170/proyecto_PROCESO, 2231170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302242046 | Proyecto de inversión | 119599.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119599.24, modificado:119599.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALTAR, LOCALIDAD DEL EJIDO LLANO BLANCO - 78105 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 78105 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.6, meta_modificada:222.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO LLANO BLANCO RANCHO SECO, 83794 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA HIDALGO, BRECHA TERCERA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN REPARTIDAS EN 12 UBICACIONES DEL EJIDO LLANO B, lon:-111.90026018, lat:30.61465322}} | 2023-05-08 | 2023-06-03 | 119599.24 | 119599.24 | 119599.24 | 119599.24 | 119599.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:119599.24, importe_modificado:119599.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.6}} | {2242046/proyecto_INICIO, 2242046/proyecto_FIN, 2242046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302243468 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA ALTAR LOS MOLINOS - 125389 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altar | 125389 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO ALTAR - LOS MOLINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 001 CAMINO ALTAR LOS MOLINOS, 83750 EL CRUCERO, ALTAR SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA BRECHA ALTARLOS MOLINOS CON APROXIMADAMENTE 20 KM LINEA, lon:-111.80542482, lat:30.73219306}} | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2243468/proyecto_INICIO, 2243468/proyecto_FIN, 2243468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302246473 | Proyecto de inversión | 231807.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231807.28, modificado:231807.28}} | REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BAYAJORIT DELEGACION DE BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 142824 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 142824 | S | 320 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:PUEBLO BAYAJORIT, 85284 ARTURO NEYOY, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO CAMINO LA 23 Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO AUN LADO DE LAS TIERRAS DE CULTIVO EN BAYAJORIT EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO LA CURBA ANTES DE YEGAR , lon:-109.68068624, lat:27.09402732}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 231807.28 | 231807.28 | 231807.28 | 231807.28 | 231807.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E016, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1042208.51, importe_modificado:1042208.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2246473/proyecto_INICIO, 2246473/proyecto_PROCESO, 2246473/proyecto_FIN, 2246473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302253679 | Proyecto de inversión | 1117112.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117112.67, modificado:1117112.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BIZANI EN COLONIA CONTRERAS DE H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA - 183320 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caborca | 183320 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BIZANI COLONIA CONTRERAS, 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA OQUITOA Y AVENIDA TUBUTAMA, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRULICO SE UBICA EN CALLE BIZANI DE LA COLO, lon:-112.169559, lat:30.704878}} | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 1117112.67 | 1117112.67 | 1117112.67 | 1117112.67 | 1117112.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 09/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1117112.67, importe_modificado:1117112.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}} | {2253679/proyecto_INICIO, 2253679/proyecto_PROCESO, 2253679/proyecto_FIN, 2253679/proyecto_INICIO, 2253679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302253704 | Proyecto de inversión | 673354.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673354.9, modificado:673354.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE VIA DE FF.CC Y CANAL REVESTIDO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA SONORA - 183609 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 183609 | S | 4926 | 4905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE RAFAELA RODRIGUEZ PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE JESUS RAMIREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CRUZANDO EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIOMIENTO Y LA VI, lon:-109.63127165, lat:26.91340944}} | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 673354.9 | 673354.9 | 673354.9 | 673354.9 | 673354.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61409-E006, contratista:CLAUDIA CORRAL ISIDA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:673354.9, importe_modificado:673354.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2253704/proyecto_PROCESO, 2253704/proyecto_INICIO, 2253704/proyecto_PROCESO, 2253704/proyecto_FIN, 2253704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302254664 | Proyecto de inversión | 350289.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350289.1, modificado:350289.1}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVE 54 ENTRE ACCESO 2 Y AACESO 4 Y CJON. 54 ENTRE ACCESO 4 Y DERECHO DE VIA EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 189662 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 189662 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 54 COLONIA NUEVO PEÑASCO, 83553 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE ACCESO 2 Y CALLE ACCESO 4, CALLEJON 54 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVE 54 ENTRE ACCESO 2 Y AACESO 4 Y CJON. 54 ENTRE ACCESO, lon:-113.49866374, lat:31.31605342}} | 2023-08-09 | 2023-08-23 | 350289.1 | 350289.1 | 350289.1 | 350289.1 | 350289.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-023, contratista:C. DANIEL SANABRIA LIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, monto:350289.1, importe_modificado:350289.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2254664/proyecto_INICIO, 2254664/proyecto_PROCESO, 2254664/proyecto_FIN, 2254664/proyecto_PROCESO, 2254664/proyecto_FIN, 2254664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255448 | Proyecto de inversión | 56836.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56836.76, modificado:56836.76}} | REABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA 19 DE JULIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 195617 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 195617 | S | 288 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SALINA PELAGIO FELIX PUEBLO 19 DE JULIO, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE OLEGARIO CARNARIO CARIN Y AVENIDA JESUS GARCIA CORONA, CALLE JORGE LUIS IBARRA EN PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE SALINAS PELAGIO FELI, lon:-109.61955215, lat:26.90991726}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 56836.76 | 56836.76 | 56836.76 | 56836.76 | 56836.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2255448/proyecto_INICIO, 2255448/proyecto_PROCESO, 2255448/proyecto_INICIO, 2255448/proyecto_FIN, 2255448/proyecto_INICIO, 2255448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255469 | Proyecto de inversión | 23490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23490.0, modificado:23490.0}} | REHABILITACION DE CALLE NO PAVIMENTADA DE LA COLONIA BELTRONES DE LA CABECERA MUNICIPAL ETCHOJOA - 195772 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 195772 | S | 191 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO BELTRONES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARGARITA MENDEZ Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE MARGARITA MENDEZ LA CALLE DE CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE 5 DE , lon:-109.62014191, lat:26.90446245}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 23490 | 23490 | 23490 | 23490 | 23490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2255469/proyecto_INICIO, 2255469/proyecto_PROCESO, 2255469/proyecto_INICIO, 2255469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255560 | Proyecto de inversión | 50849.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50849.4, modificado:50849.4}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA - 196367 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 196367 | S | 151 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CARRETERA BACOBAMPO-NAVOJOA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA RIO MAYO QUE VA RUMBO BACOBAMPO A NAVO, lon:-109.63245552, lat:27.0183999}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 50849.4 | 50849.4 | 50849.4 | 50849.4 | 50849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2255560/proyecto_FIN, 2255560/proyecto_PROCESO, 2255560/proyecto_INICIO, 2255560/proyecto_PROCESO, 2255560/proyecto_INICIO, 2255560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255620 | Proyecto de inversión | 23169.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23169.9, modificado:23169.9}} | REHABILITACION DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 196888 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 196888 | S | 880 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE RIO MAYO, ENTRE LA CALLE DE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO D, lon:-109.64085107, lat:27.01721423}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 23169.9 | 23169.9 | 23169.9 | 23169.9 | 23169.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2255620/proyecto_INICIO, 2255620/proyecto_PROCESO, 2255620/proyecto_FIN, 2255620/proyecto_PROCESO, 2255620/proyecto_FIN, 2255620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302255886 | Proyecto de inversión | 39933 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39933.0, modificado:39933.0}} | REHABILITACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHOPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 198499 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 198499 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MOCOCHOPO (YEMOVARI), 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE EL CANAL DE RIEGO EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALI, lon:-109.5836709, lat:27.06440961}} | 2023-03-17 | 2023-11-03 | 39933 | 39933 | 39933 | 39933 | 39933 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E024, contratista:MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4039836.88, importe_modificado:4039836.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5100.0}} | {2255886/proyecto_INICIO, 2255886/proyecto_PROCESO, 2255886/proyecto_FIN, 2255886/proyecto_INICIO, 2255886/proyecto_FIN, 2255886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256357 | Proyecto de inversión | 118160.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.62, modificado:118160.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL HUITCHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHJOA - 201661 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 201661 | S | 450 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:PUEBLO EL HUITCHACA, 85287 EL HUITCHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA RIO MAYO PROYECYO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE LA CALLE DEL RIO MAYO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, lon:-109.6918995, lat:26.87840483}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 118160.62 | 118160.62 | 118160.62 | 118160.62 | 118160.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61408-E017, contratista:FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1203369.95, importe_modificado:1203369.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2256357/proyecto_INICIO, 2256357/proyecto_FIN, 2256357/proyecto_INICIO, 2256357/proyecto_FIN, 2256357/proyecto_PROCESO, 2256357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302256689 | Proyecto de inversión | 172652 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172652.0, modificado:172652.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO ULTIMO ESFUERZO EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 204030 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 204030 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:251, direccion:AVENIDA E EJIDO ÚLTIMO ESFUERZO, 83716 ÚLTIMO ESFUERZO, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO SE UBICAN EL PRIMERO EN AVENIDA E ENTRE 2 Y 3CASA AL FONDO DE ADOBE CON HUL, lon:-112.84717471, lat:30.78711186}} | 2023-08-07 | 2023-09-25 | 172652 | 172652 | 172652 | 172652 | 172652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN N° 12/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1035911.8, importe_modificado:1035911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2256689/proyecto_FIN, 2256689/proyecto_INICIO, 2256689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302258705 | Proyecto de inversión | 160156.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160156.07, modificado:160156.07}} | ELECTRIFICACION EN EJIDO FRANCISCO MIGUEL CARDENAS VALDEZ MASCARENAS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 215634 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 215634 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:399, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 026 TRAMO NOGALES - SAN ANTONIO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ MASCAREÑAS, 84103 , NOGALES SONORA ENTRE Y , PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPA, lon:-110.78665764, lat:31.26548273}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 160156.07 | 160156.07 | 160156.07 | 160156.07 | 160156.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL13/23, contratista:LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:160156.07, importe_modificado:160156.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2258705/proyecto_INICIO, 2258705/proyecto_PROCESO, 2258705/proyecto_FIN, 2258705/proyecto_INICIO, 2258705/proyecto_PROCESO, 2258705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259453 | Proyecto de inversión | 14070.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14070.8, modificado:14070.8}} | REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BELTRONES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 220449 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 220449 | S | 155 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GERRERO COLONIA BELTRONES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARGARITA MENDEZ Y CALLE JORGE LUIS IBARRA, CALLE CERCA DEL DREN PROYECTO UBICADO CALLE MARGARITA MENDEZ ENTRE CALLE JORGE LUIS IBARRA Y CALLE, lon:-109.62054458, lat:26.90696917}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2259453/proyecto_INICIO, 2259453/proyecto_PROCESO, 2259453/proyecto_INICIO, 2259453/proyecto_FIN, 2259453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302259653 | Proyecto de inversión | 45730.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45730.1, modificado:45730.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PANTEON DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 221652 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 221652 | S | 80 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PANTEÓN, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA DR. JOSE SALVADOR VALENZUELA Y CALLE FERROCARRILES, CALLE INGENIERO OLEGARIO CARRILLO PROYECTO UBICADO CARRETERA DR JOSE SALVADOR VALENZUELA ENTRE LA CALLE FERRO, lon:-109.62625835, lat:26.92103773}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 45730.1 | 45730.1 | 45730.1 | 45730.1 | 45730.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2023-61404-E027, contratista:ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1143252.5, importe_modificado:1143252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2259653/proyecto_INICIO, 2259653/proyecto_FIN, 2259653/proyecto_PROCESO, 2259653/proyecto_INICIO, 2259653/proyecto_PROCESO, 2259653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302263328 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. VIV 329 - 240980 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 240980 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 85245 PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO UBICADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA LOS VARIOS CUARTOS LOS CUALES SE UBICAN PERFECTAMENTE EN , lon:-109.70883006, lat:26.7878853}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2023-5-06-611-61103-61415-329, contratista:CONSTRUCCION TER DEL NORTE DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2263328/proyecto_INICIO, 2263328/proyecto_FIN, 2263328/proyecto_INICIO, 2263328/proyecto_FIN, 2263328/proyecto_PROCESO, 2263328/proyecto_FIN, 2263328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | SON230302267581 | Proyecto de inversión | 676526.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676526.05, modificado:676526.05}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 26 CALLES 31 Y 32 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-A20Y26-06-047-23 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 31 Y 32 AVENIDA 26, lon:-109.536371, lat:31.306118}} | 2023-03-13 | 2023-04-09 | 676526.05 | 676526.05 | 676526.05 | 676526.05 | 676526.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1126372.5, importe_modificado:1126372.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2267581/proyecto_PROCESO, 2267581/proyecto_INICIO, 2267581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302267657 | Proyecto de inversión | 234765 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234765.0, modificado:234792.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE 9 AVENIDA 10 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | AYTO-AP-REP-PC35C9-27-068-23 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 9 AVENIDA 10, lon:-109.553147, lat:31.325959}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 234792.26 | 234792.26 | 234792.26 | 234792.26 | 234792.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:399600.0, importe_modificado:399627.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2267657/proyecto_INICIO, 2267657/proyecto_FIN, 2267657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302268076 | Proyecto de inversión | 442500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:442500.0}} | Recarpeteo a base de carpeta asfaltica en calle Diez entre Ave B (0+000) y calle Diez (0+113.00), Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | RVPE03/2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida B y calle 10 Colonia Hombres Blancos, lon:-112.821778, lat:31.877866}, geo2: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida B y calle 10 Colonia Hombres Blancos, lon:-112.822675, lat:31.878642}} | 2023-08-28 | 2023-10-08 | 442500 | 442500 | 442500 | 442500 | 442500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-RVUPE-03/2023, contratista:ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:442500.0, importe_modificado:442500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {2268076/proyecto_PROCESO, 2268076/proyecto_FIN, 2268076/proyecto_INICIO, 2268076/proyecto_FIN, 2268076/proyecto_INICIO, 2268076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar tipo de programa, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302271864 | Proyecto de inversión | 731767.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731767.5, modificado:731767.5}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLEJON PITIQUITO ENTRE AVENIDAS | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Caborca | REGULARIZACION0123 | N | 0 | 0 | 89122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.05, meta_modificada:2290.05}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:callejon pitiquito sn, centro, caborca, sonora, lon:-112.155662, lat:30.705797}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:callejon Pitiquito sn, centro, caborca, sonora., lon:-112.158013, lat:30.705797}} | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 731767.5 | 731767.5 | 731767.5 | 731767.5 | 731767.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REGULARIZACION 01/2023, contratista:PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:731767.5, importe_modificado:731767.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.05}} | {2271864/proyecto_INICIO, 2271864/proyecto_PROCESO, 2271864/proyecto_FIN, 2271864/proyecto_INICIO, 2271864/proyecto_PROCESO, 2271864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | SON230302271873 | Proyecto de inversión | 796702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796702.5, modificado:796702.5}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Caborca | REGULARIZACION0223 | N | 0 | 0 | 89122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:avenida C SN,centro,Caborca,Sonora, lon:-112.147657, lat:30.713586}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:avenida C SN,centro,Caborca,Sonora, lon:-112.147458, lat:30.711499}} | 2023-04-24 | 2023-05-19 | 796702.5 | 796702.5 | 796702.5 | 796702.5 | 796702.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REGULARIZACION 02/2023, contratista:PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:796702.5, importe_modificado:796702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}} | {2271873/proyecto_INICIO, 2271873/proyecto_FIN, 2271873/proyecto_INICIO, 2271873/proyecto_FIN, 2271873/proyecto_PROCESO, 2271873/proyecto_FIN, 2271873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Cambiar categoría, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2023-10-23}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SON230302241141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SON230302239240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756325 | 756325
SON230302272213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1559660.51 | 1559660.51
SON230302269883 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 721153.79 | 721153.78
SON230202215211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393120 | 509483.52
SON230302270617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 118298842.55 | 118298842.55
SON230302267035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1293413.14 | 1293413.14
SON230202217781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18817694.54 | 18817694.54
SON230302270620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 122277282.77 | 122277282.77
SON230302270627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 124820781.58 | 124820781.58
SON230302271538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9622414.9 | 9622414.9
SON220202099173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 39313303.86 | 39313303.86
SON230302271543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5400622.58 | 5400622.58
SON230302271550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1281647.08 | 1281647.08
SON230302267750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852570.96 | 1852570.96
SON230202218014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646031.53 | 1646031.53
SON230302270650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 99653466.47 | 99653466.47
SON230302270659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 115365884.07 | 115365884.07
SON230302270685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 107705960.39 | 107705960.39
SON230302271579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 879496.58 | 879496.58
SON230302270700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 20759066.35 | 20759066.35
SON230302270705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 2082402.64 | 2082402.64
SON230302270714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 3528619.87 | 3528619.87
SON230302248306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101419.44 | 101419.44
SON230302248314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302248326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196504 | 196504
SON230302248341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177247.66 | 177247.66
SON230302265354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7455093.32 | 7455093.32
SON230302265358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6589204.06 | 6589204.06
SON230302270729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 2075542.15 | 2075542.15
SON230302270739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 21084872.69 | 21084872.69
SON230302249550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551636.11 | 551636.11
SON230302270168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1675291.74 | 1508757.51
SON230302270789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 19185189.95 | 19185189.95
SON190301569177 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 356822 | 356822
SON230202231143 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3343725.54 | 3243127.85
SON230202231143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231146 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3823360.42 | 3714870.97
SON230202231146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231147 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3673774.74 | 3572585.16
SON230202231147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231148 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1555075.6 | 1514573.27
SON230202231148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231149 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2910739.11 | 2910739.11
SON230202231149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202235895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5516977.5 | 5055192.34
SON230202235871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2523065.69 | 2327052.52
SON230202235889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1557066.51 | 1413166.39
SON230202235883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3100770.99 | 2814644.63
SON230302270202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1675291.74 | 166534.23
SON230302270215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2150919 | 2040434.65
SON230302270819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 659912.4 | 659912.4
SON230302270832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 17902856 | 17902856
SON230202219403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
SON230202219407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169280 | 1169280
SON230202225898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45223.4 | 45223.4
SON230302270247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 780209.84 | 780209.84
SON230102211820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 216058149.14 | 213594662.34
SON230302270278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1912778.53 | 1711669.6
SON230202232731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940933.4 | 940933.4
SON230102210544 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221153.73 | 1221146.41
SON230302250209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006569.68 | 1006569.68
SON230102210565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118757.45 | 960963.45
SON230302265359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7122453.05 | 7122453.05
SON230302265365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4580995.64 | 4580995.64
SON230302265366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1247785.69 | 1247785.69
SON00160300796594 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 21833 | 21833
SON00160300796606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796606 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160200710880 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 40000 | 40000
SON00160200710880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
SON00160300796616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 65499 | 65499
SON00160300796616 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796626 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 21833 | 21833
SON00160300796626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21833 | 21833
SON00160300796626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 43666 | 43666
SON00160300796969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796969 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON230202214773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2129000 | 1919850.69
SON230302271164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1471358.5 | 1471358.5
SON230302271165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 66399436.51 | 66399436.51
SON230302269877 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 865384.49 | 865384.49
SON230102206359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 886846.2 | 886846.2
SON230202213695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1034653.9 | 918494.35
SON230202214758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2117710 | 1883710.88
SON220402201432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2297500 | 2289588.6
SON220202089112 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441098.64 | 441098.64
SON230302269897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1733397.18 | 1650917.57
SON230302269915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 665481 | 665481
SON230202234153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203703.35 | 1199455.89
SON220402204867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 377058105 | 377058105
SON230202235395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 125993525.74 | 125993525.74
SON230202235408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 10223300.97 | 10223300.97
SON230202222442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468000 | 468000
SON230302266985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981738.83 | 981738.83
SON230202235361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 125993525.74 | 125993525.74
SON230202235355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 140730045.4 | 140730045.4
SON220402204879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 11952742 | 11952742
SON230302271890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 911587.5 | 911587.5
SON230202231176 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 435824.44 | 435824.44
SON230202231176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230302246419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43925 | 43925
SON230302246427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87850 | 87850
SON230302270207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 884217.61 | 884217.61
SON230302270211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14834550.42 | 14172335.81
SON230302270237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 212265.21 | 212265.21
SON230302272210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 399878.97 | 399878.97
SON230302272212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3157850 | 3157850
SON230302272216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 588533.93 | 588533.93
SON230302272218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1082842.01 | 1082842.01
SON230302272220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 707367.33 | 707367.33
SON230302272222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4013329.5 | 4013329.5
SON230302246506 | ESTATAL | 2023 |  |  | HACIENDA | 2600000 | 2600000
SON230302246506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3037845.29 | 3037845.29
SON230302265356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1315604.7 | 1315604.7
SON230302270256 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1224357.41 | 1224357.41
SON230302270268 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.61 | 240381.18
SON230302270273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8041617.99 | 7656078.76
SON230302270283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 199557.47 | 199557.47
SON230302265367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1399708.36 | 1399708.36
SON230302265374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1999981.55 | 1999981.55
SON220402199439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62500
SON230202234257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189044.56 | 1189044.56
SON230202218177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5886070.61 | 5886070.61
SON230202225965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374025.17 | 374025.17
SON230202224987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000000 | 26000000
SON230202218086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777600.24 | 777600.24
SON230302267453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336885.63 | 1336885.63
SON230302267593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1572960.65 | 1572960.65
SON230302270383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 396651.68 | 396651.68
SON230302270387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826459.21 | 826459.21
SON230202234174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352742.53 | 1221597.86
SON230202217766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593444.6 | 593444.6
SON230202218167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736548.88 | 736548.88
SON230302268764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 760793.39 | 760793.39
SON230202235869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1115791.81 | 1029745.69
SON230202235436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 11564815.24 | 11564815.24
SON230302244014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39586.52 | 39669.77
SON230302244417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5052274 | 5052274
SON220202099541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 140856591 | 140856591
SON230302244486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9166092 | 9166092
SON230302244520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17924420 | 17924420
SON230202235426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 10223300.97 | 10223300.97
SON230202235410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 10223300.97 | 11757973.85
SON230202235402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 183529410.23 | 183529410.23
SON230202235399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 217284018.06 | 217284018.06
SON220302131673 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.76 | 143326.36
SON220302131693 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352316.56 | 338765.92
SON230302244543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4700000 | 4700000
SON220402204996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 159847209.56 | 159847209.56
SON220402205005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 165124968.89 | 165124968.89
SON220402205009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 148867747.55 | 166680811.47
SON220402205032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 14708657.51 | 14708657.51
SON230202231174 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 330143.78 | 330143.78
SON230202231174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230302244819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72967.32 | 72967.32
SON230302267669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439199.93 | 439199.93
SON230302267696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057253.02 | 1057253.02
SON230302269807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3248408.47 | 3248408.47
SON230302270642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 115764457.27 | 115764457.27
SON230302270671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 35465149.5 | 35465149.5
SON230202231144 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 6656274.26 | 6192034.55
SON230202231144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231150 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2409505.71 | 2340258.27
SON230202231150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202231168 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3475124.02 | 3475124.02
SON230202231168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230202219420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SON230202219411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646499.88 | 646499.88
SON230302269935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3077739.58 | 3077739.58
SON230302270750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1680608 | 1680608
SON230302270763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 570024 | 570024
SON230302245273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175700 | 175700
SON230302245292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302245333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302245335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302270770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 6891727.67 | 6891727.67
SON230302270797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 18364689.71 | 18364689.71
SON230302270808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 9038250 | 9038250
SON230302267699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034957.38 | 1034957.38
SON230302267718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1471145.43 | 1471145.43
SON230302267720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676846.75 | 1676846.75
SON230302267723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169585.27 | 169585.27
SON230202214367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 915714 | 915714
SON230302270845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 15669598.14 | 15669598.14
SON230302267726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3300813.29 | 3300813.29
SON230302267732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2862006.62 | 2862006.62
SON230302267743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144836.49 | 1144836.49
SON230302267745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110916.15 | 1110916.15
SON230302267753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215209.55 | 215209.55
SON230302267754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796342.44 | 796342.44
SON230302267755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 871195.69 | 871195.69
SON230302267760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1879295.52 | 1879295.52
SON230302267771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064659.44 | 2064659.44
SON230302267779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1138645.99 | 1138645.99
SON230302270852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3636865.32 | 3636865.32
SON230302271162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2306718.05 | 2306718.05
SON230302267781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4318133.26 | 4318133.26
SON230302267785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4211202.38 | 4211202.38
SON230302267790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1744596.95 | 1632993.72
SON230302267795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2181075.91 | 2047126.61
SON230302267796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 591882.85 | 591882.85
SON230302267798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2085750 | 1898084.34
SON230302267800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 561095.87 | 561095.87
SON230302267809 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384.6 | 240384.6
SON230302270131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2976732.74 | 2705967.77
SON230302270139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1216725.19 | 1086024.62
SON230302271585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2087708.01 | 2087708.01
SON230302271592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12375236.6 | 12375236.6
SON230302260069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302265314 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1168085.1 | 1168085.1
SON230302265314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230302265315 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1504229.9 | 1504229.9
SON230302265315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230302265316 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3794370.86 | 3794370.86
SON230302265316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SON230202214572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 778470 | 717916.58
SON230302267643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786143.23 | 786143.23
SON230302249185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862349.87 | 862349.87
SON230302256291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991032.35 | 1991032.35
SON230302260146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON17170300957884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 751602.33 | 718869.34
SON220402199468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3526329.95 | 3526329.95
SON220202078319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541181.4 | 541181.4
SON230302249240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218770 | 218770
SON230302249247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218770 | 218770
SON230302249248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109385 | 109385
SON230302249249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328155 | 328155
SON230302249253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546925 | 546925
SON230302249256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109385 | 109385
SON230302249258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218770 | 218770
SON230302249261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109385 | 109385
SON230302249263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203235 | 1203235
SON230302260253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230302260304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299762.4 | 299762.4
SON230202223609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3652346.88 | 3652346.88
SON230102207012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11873854.46 | 14842318.08
SON230302246055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302246056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302246058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302246060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35140 | 35140
SON230302246062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26355 | 26355
SON230302246066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35140 | 35140
SON230302246070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17570
SON230302246072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184485 | 184485
SON230302246073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43925 | 43925
SON230302246076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87850 | 87850
SON230302246079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43925 | 43925
SON230302254316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140811.46 | 140811.46
SON230302260333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299762.4 | 299762.4
SON230302260387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230302260393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302260412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302260428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230202232732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798156.34 | 798155.77
SON230202234269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177462.54 | 1177448.25
SON230202222719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8304776.31 | 8304776.31
SON230302238732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 611000 | 611000
SON230302243787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31676.49 | 31745.87
SON230302254354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170498.93 | 170498.93
SON230302254358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212023.59 | 212023.59
SON230302254390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645377.29 | 645377.29
SON230302238833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1966445 | 1966445
SON230302238834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 907590
SON230302238837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1512650
SON230302238838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 907590
SON230302238839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2117710 | 2117710
SON230302238840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302530 | 302530
SON230302238844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1966445 | 1966445
SON230302238845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600565 | 600565
SON230302238846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 257385 | 257385
SON230302238894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302238896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 151265
SON230302238897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 70770
SON230302238898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 70770
SON230302238900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1361385
SON230302245298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17570
SON230302245301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17570
SON230302257167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288559.99 | 288559.99
SON00170401024464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68271.51 | 68271.51
SON00160300796604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796604 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796622 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796623 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 76415.5 | 76415.5
SON00160300796623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 152831 | 152831
SON00160300796623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76415.5 | 76415.5
SON230302238901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302238903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302238906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302238909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 151265
SON230302238911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 151265
SON230302245304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52710 | 52710
SON230302245314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17570
SON230302245317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302245319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302245321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302245324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302245325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70280 | 70280
SON230302245328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8785 | 8785
SON230302245330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17570 | 17570
SON230302245342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
SON230302257189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888632.95 | 1888632.95
SON230302257225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190656.63 | 190656.63
SON220302135855 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142366.2 | 138880.58
SON220302136058 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 211538.46 | 211318.26
SON220302136059 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208653.83 | 172046.25
SON220302136060 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423076.92 | 371789.41
SON220302138475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13343238.4 | 11816358.83
SON230102210563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1185094.06 | 1185089.02
SON230202232698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1235836.86 | 1175734.88
SON230202232724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517438.71 | 517122.72
SON230202234243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1218733.93 | 1145460.42
SON00160300796618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174664 | 174664
SON00160300796618 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 174664 | 174664
SON00160300796618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 349328 | 349328
SON00160300796482 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 65499 | 65499
SON00160300796625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796625 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
SON00160300796598 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 20000 | 20000
SON00160300796598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
SON00160300796621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796621 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160200694521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
SON00160200694521 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 40000 | 40000
SON230202232677 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 655381.51 | 655381.51
SON230202232677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 6768261.48
SON230302258313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3651643.44 | 3651643.44
SON230302260462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533614.85 | 533614.85
SON230302260504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON00160300796609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
SON00160300796609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
SON00160300796609 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 20000 | 20000
SON00160300796605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796605 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON230202213761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1314000 | 1122807.8
SON00160300796627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796627 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796592 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76415.5 | 76415.5
SON00160300796628 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 76415.5 | 76415.5
SON00160300796628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 152831 | 152831
SON00170401024465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33329.1 | 33329.1
SON00160300796620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 43666 | 43666
SON00160300796620 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 21833 | 21833
SON00160300796620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21833 | 21833
SON230202214762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1506000 | 1353619.78
SON230202214765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1474529 | 1385786.73
SON230202214769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1797279 | 1797279
SON00160200699991 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 30000
SON00160200699991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
SON00160300796719 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 120000 | 120000
SON00160300796719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 240000
SON00160300796719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
SON230302253517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032934.91 | 2032934.91
SON230302253530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480251.8 | 480251.8
SON230302241104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1819721.19 | 1819721.19
SON230302251160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125969.24 | 125969.24
SON230302260556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327752.82 | 327752.82
SON00160200694610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161000 | 161000
SON230202216892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31275297.64 | 31275297.54
SON230202232707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177264.27 | 1177264.27
SON230302237291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2108152.84 | 2108152.84
SON230302237293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391126.7 | 391126.7
SON230302237295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391126.7 | 391126.7
SON230302237298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424102.2 | 424102.2
SON230302237300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424102.2 | 424102.2
SON230302254449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417020.02 | 417020.02
SON230302251201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.76 | 94030.76
SON230302251238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115000 | 115000
SON230302258426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790951.18 | 790951.18
SON230202232716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113920.84 | 1113920.84
SON230202233152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3514721.54 | 3342822.54
SON230202233843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141290.05 | 1053649.05
SON230202233974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046656.92 | 1046656.92
SON230202234246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1197222.93 | 1053797.99
SON230302267424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1457817.54 | 1457817.54
SON230302267449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1213577.58 | 1213577.58
SON230302267466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1088632.86 | 1088632.86
SON230302240599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 697720 | 697720
SON230302254547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425025.85 | 425025.85
SON230302265816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750708 | 750708
SON230102206360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1182461.6 | 1015947.01
SON230202213696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443423.1 | 393623.29
SON230202213731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443421 | 374894.55
SON230202214014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756285 | 630063.46
SON230202214015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756285 | 756285
SON230202214017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756285 | 630063.46
SON230202214018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756285 | 630063.46
SON230202234254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1209751.52 | 1077180.3
SON230202234256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1038774.93 | 1038774.93
SON230202233847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1974171.62 | 1806577.16
SON230202233967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501734.74 | 1190653.37
SON230202234028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1637037.24 | 1475092.33
SON230302267486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089244.35 | 1089244.35
SON230302240630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 151265
SON230102206951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5650000 | 7414389.49
SON230302265840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957916.4 | 957916.4
SON230302265844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297543.77 | 2297543.77
SON230202214246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1210120 | 1017320.77
SON230202214248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 127165.1
SON230302237633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151265 | 151265
SON230302237636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302265981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368701 | 368701
SON230302265986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62767 | 62767
SON230302265996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929265 | 929265
SON230202214492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 889267.98
SON230202214497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302530 | 254076.56
SON230202214514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 889267.98
SON230302267522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1757890.83 | 1757890.83
SON230302267528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2241790.11 | 2241790.11
SON230302267539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3813079.72 | 3813079.72
SON230302237643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 907590
SON230302237649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302237654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 1058855
SON230302237659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282734.8 | 282734.8
SON230302237667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 989571.79 | 989571.79
SON230302237685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1845277.68 | 1845277.68
SON230302237689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246037.02 | 246037.02
SON230302237691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246037.02 | 246037.02
SON230302257787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3617739.27 | 3617739.27
SON230302251605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090138.12 | 1090138.12
SON230302251630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728319.57 | 1728319.57
SON230302259749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2579494.83 | 2579494.83
SON230202214516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1361385
SON230202214517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 605060 | 508153.13
SON230202214535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3327830 | 3102132.67
SON230202214559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1220109.1
SON230202214568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2571505 | 2135592.23
SON230202214569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 753738.43
SON220302131678 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.76 | 123855.96
SON230102210529 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 238385.63 | 238381.49
SON230202214595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1210956.99
SON230202234614 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41018.41 | 40075.38
SON210201944204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192307.67 | 191827.91
SON230202214694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1303755.64
SON210201944393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96153.59 | 95949.29
SON230202214756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 1001290.36
SON210302005381 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.76 | 143547.24
SON230202214757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 1001290.36
SON220302131691 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377378.39 | 351208.6
SON230102210534 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331729.93 | 331665.5
SON230302267562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2957723.64 | 2957723.64
SON230302267570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1335991.69 | 1335991.69
SON230302254003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847713.77 | 847713.77
SON230302254029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250437.2 | 250437.2
SON230302251674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1906689.61 | 1906689.61
SON230302261612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978350.85 | 978350.85
SON230302261624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838513.99 | 838513.99
SON230302261637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482461.76 | 482461.76
SON230302261648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739423.57 | 739423.57
SON230302266117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 165000 | 165000
SON230302266118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 235000 | 235000
SON230302266119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7500 | 7500
SON230302266120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 777500 | 777500
SON230302266121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2047500 | 2047500
SON230302266122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
SON230302266123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
SON230302266124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 695000 | 695000
SON230302266125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1399 | 1399
SON230302266126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1101 | 1101
SON230302266127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17500
SON230102210539 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980769.14 | 945727
SON230102210542 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774038.46 | 773938.07
SON230202214019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 636930 | 585237.62
SON230202214020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 566160 | 520211.22
SON230102210547 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105769.22 | 105215.75
SON230202214021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1203090 | 1105448.84
SON230202214023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 778470 | 715290.43
SON230102210555 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366108.1 | 1366106.03
SON230102210560 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338461.19 | 338459.33
SON230202232542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914021.77 | 914018.81
SON230302267594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1183188.79 | 1183188.79
SON230302254127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531390 | 1531390
SON230302266283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 912500 | 912500
SON230302266284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1542500 | 1542500
SON230302266285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 442500 | 442500
SON230302266286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3042500 | 3042500
SON230302266287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 660000 | 660000
SON230302266288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 15000
SON230302266289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 25189.18 | 25189.18
SON230202232625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1447446.46 | 1262367.12
SON230202214472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 860772 | 860772
SON230302266990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410321.26 | 1410321.26
SON230302267002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122377.05 | 1122377.05
SON230302267007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175977.86 | 1175977.86
SON230302267012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203245.04 | 1203245.04
SON230202223531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3215142.21 | 3215142.21
SON230302237960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1714267.44 | 1714267.44
SON230302237977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 641976.25 | 641976.25
SON230302249109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1978430.34 | 1978430.34
SON230302258067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11179194.31 | 11179194.31
SON230102210556 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 182692.23 | 178301.62
SON230202232738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417787.27 | 417785.55
SON230202234250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1315852.5 | 1223768.99
SON230202234264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 213984.16 | 178952.68
SON230302267702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947067.82 | 947067.82
SON230302267707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019722.37 | 1019722.37
SON230302267712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021539.8 | 1021539.8
SON230102206358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2069307.8 | 1836907.02
SON230102206361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1625884.7 | 1374613.36
SON230202213697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 591230.8 | 524831.06
SON230202213733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 739035 | 624824.26
SON230202214009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907542 | 821809.53
SON230202214012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361313 | 1232714.29
SON230202214013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907542 | 907542
SON230202214016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151257 | 126012.69
SON230302267713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4051011.73 | 4051011.73
SON230302267714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046874.5 | 1046874.5
SON230302267729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1987582.27 | 1987582.27
SON230302267734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1839137.17 | 1839137.17
SON230302267738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985144.45 | 985144.45
SON230302267739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1213068.47 | 1213068.47
SON230302263011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356401.46 | 356401.46
SON230302263022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339517.39 | 339517.39
SON230302263028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356401.46 | 356401.46
SON230302263050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84879.35 | 84879.35
SON230302239375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1361385
SON230302239379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424620 | 424620
SON230302261949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287301.47 | 287301.47
SON230302267747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782204.85 | 782204.85
SON230302267752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656792.47 | 1656792.47
SON230302267756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432654.04 | 432654.04
SON230302267764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462484.29 | 462484.29
SON230302267768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 342033.03 | 342033.03
SON230302267774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504695.26 | 504695.26
SON230302267777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565704.79 | 565704.79
SON230302267782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122455.72 | 1122455.72
SON230302267784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 609272.02 | 609272.02
SON230302267786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1517774.25 | 1517774.25
SON230302267787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 550053.28 | 550053.28
SON230302267788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1517774.33 | 1413426.02
SON230302267789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 962309.38 | 912653.81
SON230302267802 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1120192.28 | 1120192.25
SON230302267804 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519230.66 | 519230.65
SON230302267808 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057691.96 | 1057691.94
SON230302240641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 682051 | 682051
SON230302254640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213367.04 | 213367.04
SON230302263110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475201.93 | 475201.93
SON230202214247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 381495.29
SON230202214249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1815180 | 1525981.16
SON230202214250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512650 | 1271650.97
SON230202214494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 381114.85
SON230202214594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1210956.99
SON210101887715 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.62 | 143970.38
SON230202214618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1815180 | 1815180
SON230202214754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907590 | 825352.49
SON210302005383 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192307.69 | 114253.03
SON220202089115 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478059.34 | 383121.15
SON220302135843 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1039551.27 | 1039551.27
SON220302136052 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1660576.92 | 1644030.6
SON230102210530 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.77 | 143874.38
SON230102210531 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373549.05 | 373546.17
SON230102210536 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962019.23 | 962018.9
SON230302239476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361385 | 1361385
SON230302239478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 283080 | 283080
SON230302239487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1312000 | 1312000
SON230302239491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 605060 | 605060
SON230302239492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353850 | 353850
SON230302239494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302239496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756325 | 756325
SON230302239499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302530 | 302530
SON230302239500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 70770
SON230302239501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141540 | 141540
SON230302239502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141540 | 141540
SON230302256799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6885 | 6885
SON230302267496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1241216.1 | 1241216.1
SON230302267502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109580.45 | 1109580.45
SON230302267508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154944.49 | 1154944.49
SON230302267783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2108619.19 | 2108619.19
SON230302248907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2474583.22 | 2474583.22
SON230302248946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202055 | 202055
SON230302254676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33005.57 | 33005.57
SON230302254677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516076.1 | 516076.1
SON230302254714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576796.53 | 576796.53
SON230202213734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68735 | 59374.65
SON230202213736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68735 | 59374.65
SON230202214022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495390 | 455184.82
SON230202214024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1132320 | 1040422.44
SON230102210559 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 589002.89 | 589002.89
SON230202232670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1681639.34 | 1280217.23
SON220402202765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 340882.04 | 340625.47
SON230202232541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1564558.18 | 1407193.96
SON230202232543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1466546.34 | 1321048.84
SON230202232617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1316331.52 | 1283143.85
SON230202232647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097696.14 | 1097696.14
SON230302239530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1450000 | 1450000
SON230302256809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8748 | 8748
SON230302267515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1479035.73 | 1479035.73
SON230302248991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26355 | 26355
SON230302249006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35140 | 35140
SON230302249023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4897263.67 | 4897263.67
SON230302249030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175700 | 175700
SON230302255113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113513.57 | 113513.57
SON230302239643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302239644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70770 | 70770
SON230302239646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141540 | 141540
SON220202088657 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745834.71 | 605457.38
SON220302131689 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1255985.04 | 1157260.98
SON220302135849 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.62 | 142454.06
SON220402202882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15678599.27 | 1778434.89
SON230102210557 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407144.54 | 407143.49
SON230102210561 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88790.39 | 88707.36
SON230102210566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937529.4 | 869678.83
SON230202232688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101162.83 | 1072393.86
SON230202233977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280528.22 | 1251668.46
SON230202234248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080003.69 | 1080003.68
SON230202234252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1142510.37 | 1142510.36
SON230302266290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 19810.82 | 19810.82
SON230302266291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 20000 | 20000
SON230302266292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 332500 | 332500
SON230302266293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22500 | 22500
SON230302266294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27500
SON230302266295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32500 | 32500
SON230302266296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 52500 | 52500
SON230302266297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1630266.82 | 1630266.82
SON230302266298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 909733.18 | 909733.18
SON230202214473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 469512 | 469512
SON230202214254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 860772 | 846351.17
SON230202214752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212310 | 200373.62
SON230202213864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 363118.69 | 314948.84
SON230202214309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286881.31 | 255411.91
SON230302239721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 453795 | 453795
SON230302239722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058855 | 1058855
SON230302267578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2119432.43 | 2119432.43
SON230302255343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
SON230302259256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304767.6 | 1304767.6
SON230302259291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533657.72 | 1533657.72
SON220402199470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8738770.04 | 8738770.04
SON220402199469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1770095.18 | 1770095.18
SON220402158939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2344076.58 | 2344076.58
SON230302239759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3450207 | 3450207
SON230302239816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1872972 | 1872972
SON230302267615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2032014.54 | 1985475.23
SON230302237175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1761231.9 | 1761231.9
SON230302259315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594868.55 | 1594868.55
SON230302259335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550915.99 | 1550915.99
SON230202225657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12980000 | 12980000
SON230302237301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258809.61 | 258809.61
SON230302237303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1386382.47 | 1386382.47
SON230302237304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 263276.85 | 263276.85
SON230302249769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328715.58 | 328715.58
SON230302249774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420891.62 | 420891.62
SON230302249777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420891.62 | 420891.62
SON230302249785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157057.8 | 157057.8
SON230302249788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149757.8 | 149757.8
SON230302259411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2184776.54 | 2184776.54
SON230302267648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1622206.93 | 1622206.93
SON230202218163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35499.72 | 35499.72
SON230302260192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355743.24 | 355743.24
SON230302260202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177871.62 | 177871.62
SON230302267023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169815.94 | 1169815.94
SON230302267674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1590268.44 | 1590268.44
SON230302267689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564491.15 | 564491.15
SON230302242285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504382.4 | 504382.4
SON230302249960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888199.79 | 888199.79
SON230302249971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 141000
SON230302260646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149881.2 | 149881.2
SON230302260955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905615.42 | 905615.42
SON230102207030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4970552.16
SON00160300796597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796597 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 65499 | 65499
SON00160300796607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796607 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796617 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 54582.5 | 54582.5
SON00160300796617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 109165 | 109165
SON00160300796617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54582.5 | 54582.5
SON00160300796619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163747.5 | 163747.5
SON00160300796619 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 163747.5 | 163747.5
SON00160300796619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 327495 | 327495
SON230302242397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273217.7 | 273217.7
SON230302242437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205558.23 | 205558.23
SON00160300796608 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON00160300796481 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796624 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160200721716 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
SON00160200721716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126000 | 126000
SON00160200710879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160200710879 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00170401024473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257520 | 257520
SON00160300796613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349290.43 | 349290.43
SON230202213867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 954500 | 954500
SON00160300796591 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 21833 | 21833
SON230202214007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1467750 | 1467750
SON230202214275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1594154 | 1407033.87
SON00160300796629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796629 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10916.5 | 10916.5
SON00160300796629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21833 | 21833
SON00160300796600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SON00160300796600 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON00160300796600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
SON230202214533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914400 | 912764.35
SON00160300796603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21833 | 21833
SON00160300796603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 43666 | 43666
SON00160300796603 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 21833 | 21833
SON00160300796595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796595 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 32749.5 | 32749.5
SON00160300796595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 65499 | 65499
SON00160300796635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126000 | 126000
SON00160300796635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 180000
SON00160300796635 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
SON230202234255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391769.21 | 1349182.26
SON230102206834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11078386.81 | 11708266.81
SON230302238456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1433047.61 | 1433047.61
SON230302238461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130931.37 | 130931.37
SON230302238462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 851053.86 | 851053.86
SON230202214776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1303810 | 1294207.82
SON230202214778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 953000 | 871439.44
SON230202232661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441580.92 | 1405196.01
SON230202232710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051036.94 | 1051036.94
SON230202233857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1255209.71 | 1255203.79
SON230202233956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221442.25 | 1094393.47
SON230302257006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303740.44 | 303740.44
SON230302261230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137825.1 | 137825.1
SON230302261268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406090.85 | 406090.85
SON230202234158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1286819.33 | 1132703.4
SON230202234160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105458.56 | 1012095.33
SON230202234247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1247317.07 | 1118000.14
SON230202234253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189897.79 | 1047354.38
SON230202234271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 836736.03 | 836736.03
SON230302266891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 12474409.49
SON230202232654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1613470.31 | 1552512.9
SON230302266893 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 1150380.35 | 1150380.35
SON230302266893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
SON230302262893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84879.35 | 84879.35
SON230302262896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118800.49 | 118800.49
SON230302239126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1196201.39 | 1196201.39
SON230302239127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 531645.06 | 531645.06
SON230302239128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1196201.39 | 1196201.39
SON230302239129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1063290.12 | 1063290.12
SON230302239130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1210120 | 1210120
SON230302239131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2709784.44 | 2709784.44
SON230302239132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1083913.77 | 1083913.77
SON230302239133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270978.45 | 270978.45
SON230302239134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2980762.9 | 2980762.9
SON230302257111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223511.83 | 223511.83
SON230102208840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1305000 | 1281755.17
SON230102210011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2377500 | 2363511.54
SON18160300796541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 180000 | 180000
SON18160300796541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122994 | 122994
SON18160300796541 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
SON210101887155 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.73 | 142092.17
SON220302121278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259036.63 | 259036.63
SON220302131685 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636538.46 | 621531.55
SON220402203327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2187712.45 | 378108.53
SON220402203352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2187712.45 | 462851.61
SON220402203373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2187712.45 | 1340229.2
SON230202217241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453911.92 | 453911.92
SON230202223469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3595824.86 | 3595824.86
SON230202225385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353642.43 | 353642.43
SON230202225395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176821.21 | 176821.21
SON230202225510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1589697.06 | 1589697.06
SON230202225513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353642.43 | 353642.43
SON230302242217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2258774.98 | 2258774.98
SON230302243626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519414.97 | 519414.97
SON230302249344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657902.37 | 657902.37
SON230302254399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145858.54 | 145858.54
SON230302255427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99087.98 | 99087.98
SON230302255454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141100.79 | 141100.79
SON230302255663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84929.23 | 84929.23
SON230302255835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140940 | 140940
SON230302256243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074581.65 | 1074581.65
SON230302256373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101672.02 | 101672.02
SON230302256379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517955.88 | 517955.88
SON230302256411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141018.85 | 141018.85
SON230302256454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678980.01 | 678980.01
SON230302257211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230302258156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129551.67 | 129551.67
SON230302259483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7035.4 | 7035.4
SON230302259585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28141.6 | 28141.6
SON230302263341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840000 | 840000
SON230302265375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 768947.31 | 768947.31
SON230302265399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3562337.94 | 3562337.94
SON230302267540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 259351.28 | 259351.28
SON230302271155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8439052.5 | 8439052.5
SON220202069968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546615.01 | 546615.01
SON220402180646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360809.1 | 360809.1
SON230102209088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 660000 | 659340
SON230102210567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134268.74 | 1134268.74
SON230302244409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234259.75 | 234259.75
SON230302249169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566462.29 | 566462.29
SON230302249385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335652.41 | 335652.41
SON230302249889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293216.25 | 293216.25
SON230302251573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149350.74 | 149350.74
SON230302252068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85261.07 | 85261.07
SON230302254464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194261.86 | 194261.86
SON230302255263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94079.67 | 94079.67
SON230302255281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71263.71 | 71263.71
SON230302255480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325200.06 | 325200.06
SON230302255652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234405.78 | 234405.78
SON230302255815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60932.33 | 60932.33
SON230302257131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911084.3 | 911084.3
SON230302257200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38694.7 | 38694.7
SON230302262503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169707.2 | 169707.2
SON230302262753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230302262768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230302263190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
SON230302263390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
SON230302264466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 204795 | 204795
SON230302266934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 19980 | 19980
SON230302267573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 449846.45 | 449846.45
SON230302269898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2640594.43 | 2640594.43
SON18160300796537 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10000 | 10000
SON18160300796537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 20000 | 20000
SON18160300796537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13666 | 13666
SON210302004391 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3110832.69 | 167417.71
SON220202070403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82492.78 | 82492.78
SON220202089113 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.53 | 913384.14
SON220302125573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295782.24 | 295782.24
SON220302125756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357329.11 | 357329.11
SON220302131687 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339504.8 | 1320000.32
SON220402180480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150959.13 | 150959.13
SON230202222765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595414.37 | 595414.37
SON230202228162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148853.59 | 148853.59
SON230302242785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82700 | 81189.48
SON230302243483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116679.41 | 116679.41
SON230302244318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136225.1 | 136225.1
SON230302246480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348651.11 | 348651.11
SON230302254482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136012.37 | 136012.37
SON230302255518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115340.8 | 115340.8
SON230302255558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27405 | 27405
SON230302255868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72221.92 | 72221.92
SON230302256053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 350000 | 348259.69
SON230302256053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SON230302256702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227884.32 | 227884.32
SON230302259223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230302259296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59618.5 | 59618.5
SON230302259328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28141.6 | 28141.6
SON230302259398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38694.7 | 38694.7
SON230302263261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
SON230302263281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230302263370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230302267493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 121570.91 | 121570.91
SON230302270901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3398896.15 | 129670
SON18160300796540 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 50000 | 50000
SON18160300796540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 100000 | 100000
SON18160300796540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68330 | 68330
SON180401434008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69457.64 | 66479.58
SON220102065156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 321279.32 | 319433.42
SON220202070018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85854.85 | 85854.85
SON220202070236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438278.2 | 438278.2
SON220302121233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382605.94 | 382605.94
SON220302135727 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2163461.53 | 2118569.84
SON220302136048 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942307.2 | 937875.52
SON220302136049 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041345.63 | 1040917.3
SON220302136056 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485576.74 | 485576.72
SON220402201446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1587500 | 1588155.4
SON230202213694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1773692.4 | 1523920.5
SON230202226011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176821.22 | 176821.22
SON230302242796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140400 | 140400
SON230302246199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88819.09 | 88819.09
SON230302248333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024008.08 | 1024008.08
SON230302251348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373376.86 | 373376.86
SON230302251615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74675.38 | 74675.38
SON230302251923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255783.18 | 255783.18
SON230302252022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170522.12 | 170522.12
SON230302254412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110157.25 | 110157.25
SON230302255853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364514.68 | 364514.68
SON230302259212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17588.5 | 17588.5
SON230302259396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10553.1 | 10553.1
SON230302259720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826659.5 | 826659.5
SON230302262055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021659.89 | 1021659.89
SON230302262764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230302264849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52264.12 | 52264.12
SON230302265363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 189810 | 189810
SON18160300796538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 40000 | 40000
SON18160300796538 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 20000 | 20000
SON18160300796538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27332 | 27332
SON210302005536 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.76 | 134235.73
SON220102065127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 373971.41 | 373541.8
SON220202088644 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269711.52 | 269711.51
SON220202088650 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190112.56 | 177323.3
SON220302121056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209729.25 | 209729.25
SON220302125614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73417.84 | 73417.84
SON220302125688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125590.52 | 125590.52
SON220302136054 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705768.58 | 705768.46
SON220402180593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117767.4 | 117767.4
SON230102212973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 3799431.01 | 3799431.01
SON230202220106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035775.12 | 1035775.12
SON230202222617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353642.43 | 353642.43
SON230202225858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176821.22 | 176821.22
SON230202228275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35177 | 35177
SON230302241925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114026.38 | 114026.38
SON230302243381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39625.04 | 39625.04
SON230302244202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210997.04 | 210997.04
SON230302244410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189296.34 | 189296.34
SON230302249819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384716.65 | 384716.65
SON230302251995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426305.3 | 426305.3
SON230302255176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105705 | 105705
SON230302255428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54810 | 54810
SON230302255582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 31320
SON230302257178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35177 | 35177
SON230302258587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236431.32 | 236431.32
SON230302262565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848535.98 | 848535.98
SON230302262776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 560000
SON230302263359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230302267529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 230984.74 | 230984.74
SON230302267551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 259351.28 | 259351.28
SON230302267636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 281726.06 | 281946.11
SON230302270653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 407671.45 | 407671.45
SON230302270883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3398896.15 | 830005
SON220202070343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281694.6 | 281694.6
SON220202088677 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 283254.26 | 279951.43
SON220302121211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186876.42 | 186876.42
SON220302125723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252916.03 | 252916.03
SON220402199476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 67500 | 66677.08
SON220402202847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 417705.25 | 417704.01
SON230102210533 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134946.5 | 134946.5
SON230202222684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182428.56 | 182428.56
SON230202225526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353642.43 | 353642.43
SON230302243448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464116.25 | 464116.25
SON230302244283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167208.12 | 167208.12
SON230302246240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155472.71 | 155472.71
SON230302246497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217458.32 | 217458.32
SON230302249463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480151.58 | 480151.58
SON230302251726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373376.86 | 373376.86
SON230302252038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85261.06 | 85261.06
SON230302252590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686591.37 | 686591.37
SON230302254372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155900.24 | 155900.24
SON230302254398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48600 | 48599.92
SON230302254494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292747.86 | 292747.86
SON230302254505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302576.75 | 302576.75
SON230302254732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927722.66 | 927722.66
SON230302255634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43841.14 | 43841.14
SON230302255668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43065 | 43065
SON230302255849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4012.66 | 4012.66
SON230302256618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303845.76 | 303845.76
SON230302256628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345303.92 | 345303.92
SON230302256780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568945.99 | 568945.99
SON230302257141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24623.9 | 24623.9
SON230302258165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299949.91 | 299949.91
SON230302259564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21106.2 | 21106.2
SON230302259635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21106.2 | 21106.2
SON230302260347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260454.2 | 260454.2
SON230302262772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON230302263291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 980000
SON230302265430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1270200.07 | 1270200.07
SON230302267557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 170199.29 | 170199.29
SON230302267616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 214937.97 | 214937.97
SON230302267626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 687150.97 | 687150.97
SON230302271157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6231262.5 | 6231262.5
SON210302005358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.65 | 137719.73
SON220202069998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64281.99 | 64281.99
SON220202088654 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605769.14 | 604780.82
SON220302124983 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 332169.6 | 332169.6
SON220302124983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395411.3 | 395411.3
SON220302136050 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668269.23 | 666873.39
SON220402180574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213383.34 | 213383.34
SON230102209104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 82565.49 | 82565.49
SON230202223908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148853.59 | 148853.59
SON230202231171 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 378265.01 | 378265.01
SON230202231171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230302241904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997680.48 | 997680.48
SON230302241929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738555.35 | 738555.35
SON230302244235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164001.74 | 164001.74
SON230302246892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928805.79 | 928805.79
SON230302251757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74675.37 | 74675.37
SON230302252783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846295.64 | 846295.64
SON230302254432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646628.84 | 646628.84
SON230302256418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171110.45 | 171110.45
SON230302256433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340889.1 | 340889.1
SON230302256466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330518.9 | 330518.9
SON230302256752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379807.29 | 379807.29
SON230302258640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743602.69 | 743602.69
SON230302259602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66836.3 | 66836.3
SON230302265352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3862393.13 | 2904497.22
SON230302267647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 164835 | 164835
SON230302270692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27840 | 27840
SON230302270880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3398896.15 | 882995
SON230302271159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5787348.45 | 5787348.45
SON220202089114 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1074038.14 | 1072807.76
SON220302121162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28396.94 | 28396.94
SON220302136066 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200961.02 | 200923.32
SON230202221284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530463.65 | 530463.65
SON230202221327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446560.78 | 446560.78
SON230202222403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278667.1 | 278667.1
SON230202222710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353642.43 | 353642.43
SON230202224274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353642.43 | 353642.43
SON230202231170 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 504186.04 | 504186.04
SON230202231170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SON230302242046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119599.24 | 119599.24
SON230302243468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
SON230302246473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231807.28 | 231807.28
SON230302253679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117112.67 | 1117112.67
SON230302253704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673354.9 | 673354.9
SON230302254664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350289.1 | 350289.1
SON230302255448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56836.76 | 56836.76
SON230302255469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23490 | 23490
SON230302255560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50849.4 | 50849.4
SON230302255620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23169.9 | 23169.9
SON230302255886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39933 | 39933
SON230302256357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.62 | 118160.62
SON230302256689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172652 | 172652
SON230302258705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160156.07 | 160156.07
SON230302259453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14070.8 | 14070.8
SON230302259653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45730.1 | 45730.1
SON230302263328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
SON230302267581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 676526.05 | 676526.05
SON230302267657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 234765 | 234792.26
SON230302268076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 442500 | 442500
SON230302271864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 731767.5 | 731767.5
SON230302271873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 796702.5 | 796702.5

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SON230302241141 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302239240 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302272213 | Lote | 1 | 1
SON230302269883 | Lote | 100 | 100
SON230202215211 | Vehículos | 1 | 1
SON230302270617 | Lote | 1 | 1
SON230302267035 | Lote | 100 | 100
SON230202217781 | Metros Cuadrados | 17566 | 17566
SON230302270620 | Lote | 1 | 1
SON230302270627 | Lote | 1 | 1
SON230302271538 | Lote | 1 | 1
SON220202099173 | Albergue(s) | 1 | 1
SON230302271543 | Lote | 1 | 1
SON230302271550 | Lote | 1 | 1
SON230302267750 | Lote | 100 | 100
SON230202218014 | Metros lineales | 1405.4 | 1405.4
SON230302270650 | Lote | 1 | 1
SON230302270659 | Lote | 1 | 1
SON230302270685 | Lote | 1 | 1
SON230302271579 | Lote | 1 | 1
SON230302270700 | Lote | 1 | 1
SON230302270705 | Lote | 1 | 1
SON230302270714 | Lote | 1 | 1
SON230302248306 | Metros lineales | 90 | 90
SON230302248314 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302248326 | Abrevadero(s) | 13 | 13
SON230302248341 | Metros lineales | 80 | 80
SON230302265354 | Metros | 6649.6 | 6649.6
SON230302265358 | Metros | 7672.76 | 7672.76
SON230302270729 | Lote | 1 | 1
SON230302270739 | Lote | 1 | 1
SON230302249550 | Metros lineales | 157.74 | 157.74
SON230302270168 | Lote | 100 | 100
SON230302270789 | Lote | 1 | 1
SON190301569177 | Metros lineales | 373 | 373
SON230202231143 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
SON230202231146 | Metros Cuadrados | 16500 | 16500
SON230202231147 | Metros Cuadrados | 12300 | 12300
SON230202231148 | Metros Cuadrados | 5265 | 5265
SON230202231149 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
SON230202235895 | Metros Cuadrados | 6787.66 | 6787.66
SON230202235871 | Metros Cuadrados | 2438.91 | 2438.91
SON230202235889 | Metros Cuadrados | 4661.94 | 4661.94
SON230202235883 | Metros Cuadrados | 9255.61 | 9255.61
SON230302270202 | Lote | 100 | 100
SON230302270215 | Lote | 100 | 100
SON230302270819 | Lote | 1 | 1
SON230302270832 | Equipamiento | 3 | 3
SON230202219403 | Vehículos | 1 | 1
SON230202219407 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230202225898 | Metros lineales | 60 | 60
SON230302270247 | Lote | 100 | 100
SON230102211820 | Equipamiento | 4619 | 4619
SON230302270278 | Lote | 100 | 100
SON230202232731 | Lote | 100 | 100
SON230102210544 | Lote | 100 | 100
SON230302250209 | Metros Cuadrados | 23.93 | 23.93
SON230102210565 | Lote | 100 | 100
SON230302265359 | Metros | 9086.88 | 9086.88
SON230302265365 | Metros | 4018.41 | 4018.41
SON230302265366 | Metros | 716 | 716
SON00160300796594 | Otros | 1 | 1
SON00160300796606 | Otros | 1 | 1
SON00160200710880 | Otros | 1 | 1
SON00160300796616 | Otros | 1 | 1
SON00160300796626 | Otros | 1 | 1
SON00160300796969 | Otros | 1 | 1
SON230202214773 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SON230302271164 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON230302271165 | Estudio de preinversión | 3 | 3
SON230302269877 | Lote | 100 | 100
SON230102206359 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230202213695 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230202214758 | Cuarto(s) | 14 | 14
SON220402201432 | Metros Cuadrados | 7425 | 7425
SON220202089112 | Lote | 100 | 100
SON230302269897 | Lote | 100 | 100
SON230302269915 | Lote | 100 | 100
SON230202234153 | Lote | 100 | 100
SON220402204867 | Lote | 1 | 1
SON230202235395 | Lote | 1 | 1
SON230202235408 | Lote | 1 | 1
SON230202222442 | Piezas | 1 | 1
SON230302266985 | Lote | 100 | 100
SON230202235361 | Lote | 1 | 1
SON230202235355 | Lote | 1 | 1
SON220402204879 | Lote | 1 | 1
SON230302271890 | Metros Cuadrados | 5398.5 | 5398.5
SON230202231176 | Metros lineales | 240 | 240
SON230302246419 | Tanque(s) | 5 | 5
SON230302246427 | Tanque(s) | 10 | 10
SON230302270207 | Lote | 100 | 100
SON230302270211 | Lote | 100 | 100
SON230302270237 | Lote | 100 | 100
SON230302272210 | Lote | 1 | 1
SON230302272212 | Lote | 1 | 1
SON230302272216 | Lote | 1 | 1
SON230302272218 | Lote | 1 | 1
SON230302272220 | Lote | 1 | 1
SON230302272222 | Lote | 1 | 1
SON230302246506 | Metros Cuadrados | 8424 | 8424
SON230302265356 | Metros | 1650 | 1650
SON230302270256 | Lote | 100 | 100
SON230302270268 | Lote | 100 | 100
SON230302270273 | Lote | 100 | 100
SON230302270283 | Lote | 100 | 100
SON230302265367 | Metros | 1498 | 1498
SON230302265374 | Metros | 1840 | 1840
SON220402199439 | Metros Cuadrados | 75 | 75
SON230202234257 | Lote | 100 | 100
SON230202218177 | Metros Cuadrados | 2647.6 | 2647.6
SON230202225965 | Metros lineales | 1 | 1
SON230202224987 | Metros Cuadrados | 58500 | 58500
SON230202218086 | Metros lineales | 573.62 | 573.62
SON230302267453 | Lote | 100 | 100
SON230302267593 | Lote | 100 | 100
SON230302270383 | Lote | 100 | 100
SON230302270387 | Lote | 100 | 100
SON230202234174 | Lote | 100 | 100
SON230202217766 | Metros lineales | 402 | 402
SON230202218167 | Metros lineales | 300 | 300
SON230302268764 | Metros | 2700 | 2700
SON230202235869 | Metros Cuadrados | 865.05 | 865.05
SON230202235436 | Lote | 1 | 1
SON230302244014 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SON230302244417 | Cárcamo(s) | 16 | 16
SON220202099541 | Lote | 1 | 1
SON230302244486 | Tanque(s) | 33 | 33
SON230302244520 | Pozo(s) | 78 | 78
SON230202235426 | Lote | 1 | 1
SON230202235410 | Lote | 1 | 1
SON230202235402 | Lote | 1 | 1
SON230202235399 | Lote | 1 | 1
SON220302131673 | Lote | 100 | 100
SON220302131693 | Lote | 100 | 100
SON230302244543 | Puente(s) | 1 | 1
SON220402204996 | Lote | 1 | 1
SON220402205005 | Lote | 1 | 1
SON220402205009 | Lote | 1 | 1
SON220402205032 | Lote | 1 | 1
SON230202231174 | Metros lineales | 240 | 240
SON230302244819 | Metros lineales | 65 | 65
SON230302267669 | Lote | 100 | 100
SON230302267696 | Lote | 100 | 100
SON230302269807 | Metros lineales | 5138.5 | 5138.5
SON230302270642 | Lote | 1 | 1
SON230302270671 | Lote | 1 | 1
SON230202231144 | Metros lineales | 8000 | 8000
SON230202231150 | Metros Cuadrados | 164 | 164
SON230202231168 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
SON230202219420 | Piezas | 1 | 1
SON230202219411 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SON230302269935 | Metros lineales | 1149 | 1149
SON230302270750 | Lote | 1 | 1
SON230302270763 | Lote | 1 | 1
SON230302245273 | Tanque(s) | 20 | 20
SON230302245292 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302245333 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302245335 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302270770 | Lote | 1 | 1
SON230302270797 | Lote | 1 | 1
SON230302270808 | Lote | 1 | 1
SON230302267699 | Lote | 100 | 100
SON230302267718 | Lote | 100 | 100
SON230302267720 | Lote | 100 | 100
SON230302267723 | Lote | 100 | 100
SON230202214367 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
SON230302270845 | Lote | 1 | 1
SON230302267726 | Lote | 100 | 100
SON230302267732 | Lote | 100 | 100
SON230302267743 | Lote | 100 | 100
SON230302267745 | Lote | 100 | 100
SON230302267753 | Lote | 100 | 100
SON230302267754 | Lote | 100 | 100
SON230302267755 | Lote | 100 | 100
SON230302267760 | Lote | 100 | 100
SON230302267771 | Lote | 100 | 100
SON230302267779 | Lote | 100 | 100
SON230302270852 | Lote | 1 | 1
SON230302271162 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON230302267781 | Lote | 100 | 100
SON230302267785 | Lote | 100 | 100
SON230302267790 | Lote | 100 | 100
SON230302267795 | Lote | 100 | 100
SON230302267796 | Lote | 100 | 100
SON230302267798 | Lote | 100 | 100
SON230302267800 | Lote | 100 | 100
SON230302267809 | Lote | 100 | 100
SON230302270131 | Lote | 100 | 100
SON230302270139 | Lote | 100 | 100
SON230302271585 | Lote | 1 | 1
SON230302271592 | Lote | 1 | 1
SON230302260069 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302265314 | Metros lineales | 1408 | 1408
SON230302265315 | Metros lineales | 1900 | 1900
SON230302265316 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
SON230202214572 | Sanitario(s) | 11 | 11
SON230302267643 | Lote | 100 | 100
SON230302249185 | Metros lineales | 410.26 | 410.26
SON230302256291 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302260146 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON17170300957884 | Metros Cuadrados | 1 | 370.98
SON220402199468 | Metros Cuadrados | 1151.42 | 1151.42
SON220202078319 | Metros lineales | 140 | 140
SON230302249240 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302249247 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302249248 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302249249 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302249253 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302249256 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302249258 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302249261 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302249263 | Cuarto(s) | 11 | 11
SON230302260253 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302260304 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230202223609 | Metros Cuadrados | 1138.2 | 1138.2
SON230102207012 | Metros cuadrados de construcción | 9177.4 | 9177.4
SON230302246055 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302246056 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302246058 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302246060 | Tanque(s) | 4 | 4
SON230302246062 | Tanque(s) | 3 | 3
SON230302246066 | Tanque(s) | 4 | 4
SON230302246070 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302246072 | Tanque(s) | 21 | 21
SON230302246073 | Tanque(s) | 5 | 5
SON230302246076 | Tanque(s) | 10 | 10
SON230302246079 | Tanque(s) | 5 | 5
SON230302254316 | Metros lineales | 95 | 95
SON230302260333 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302260387 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302260393 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302260412 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302260428 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230202232732 | Lote | 100 | 100
SON230202234269 | Lote | 100 | 100
SON230202222719 | Metros Cuadrados | 5814.5 | 5814.5
SON230302238732 | Metros cúbicos | 241 | 241
SON230302243787 | Metros Cuadrados | 5 | 5
SON230302254354 | Metros lineales | 93 | 93
SON230302254358 | Metros lineales | 134 | 134
SON230302254390 | Metros lineales | 365 | 365
SON230302238833 | Cuarto(s) | 13 | 13
SON230302238834 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230302238837 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230302238838 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230302238839 | Cuarto(s) | 14 | 14
SON230302238840 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302238844 | Cuarto(s) | 13 | 13
SON230302238845 | Sanitario(s) | 7 | 7
SON230302238846 | Sanitario(s) | 3 | 3
SON230302238894 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302238896 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302238897 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230302238898 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230302238900 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230302245298 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302245301 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302257167 | Metros Cuadrados | 97.04 | 97.04
SON00170401024464 | Otros | 1 | 1
SON00160300796604 | Otros | 1 | 1
SON00160300796622 | Otros | 1 | 1
SON00160300796623 | Otros | 1 | 1
SON230302238901 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302238903 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302238906 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302238909 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302238911 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302245304 | Tanque(s) | 6 | 6
SON230302245314 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302245317 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302245319 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302245321 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302245324 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302245325 | Tanque(s) | 8 | 8
SON230302245328 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302245330 | Tanque(s) | 2 | 2
SON230302245342 | Metros Cuadrados | 12420 | 12420
SON230302257189 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135
SON230302257225 | Metros Cuadrados | 32.63 | 32.63
SON220302135855 | Lote | 100 | 100
SON220302136058 | Lote | 100 | 100
SON220302136059 | Lote | 100 | 100
SON220302136060 | Lote | 100 | 100
SON220302138475 | Lote | 100 | 100
SON230102210563 | Lote | 100 | 100
SON230202232698 | Lote | 100 | 100
SON230202232724 | Lote | 100 | 100
SON230202234243 | Lote | 100 | 100
SON00160300796618 | Otros | 1 | 1
SON00160300796482 | Otros | 1 | 1
SON00160300796625 | Otros | 1 | 1
SON00160300796598 | Otros | 1 | 1
SON00160300796621 | Otros | 1 | 1
SON00160200694521 | Otros | 1 | 1
SON230202232677 | Metros cuadrados de construcción | 727 | 727
SON230302258313 | Metros Cuadrados | 2267.8 | 2267.8
SON230302260462 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302260504 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON00160300796609 | Otros | 1 | 1
SON00160300796605 | Otros | 1 | 1
SON230202213761 | Metros lineales | 850 | 850
SON00160300796627 | Otros | 1 | 1
SON00160300796592 | Otros | 1 | 1
SON00160300796628 | Otros | 1 | 1
SON00170401024465 | Otros | 1 | 1
SON00160300796620 | Otros | 1 | 1
SON230202214762 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SON230202214765 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230202214769 | Metros cuadrados de construcción | 890.25 | 890.25
SON00160200699991 | Otros | 1 | 1
SON00160300796719 | Otros | 1 | 1
SON230302253517 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
SON230302253530 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302241104 | Metros lineales | 566.13 | 566.13
SON230302251160 | Metros lineales | 10543 | 10543
SON230302260556 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON00160200694610 | Otros | 1 | 1
SON230202216892 | Metros Cuadrados | 15056 | 15056
SON230202232707 | Lote | 100 | 100
SON230302237291 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302237293 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302237295 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302237298 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302237300 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302254449 | Metros lineales | 228 | 228
SON230302251201 | Metros lineales | 7870 | 7870
SON230302251238 | Metros lineales | 11165 | 11165
SON230302258426 | Piezas | 366 | 366
SON230202232716 | Lote | 100 | 100
SON230202233152 | Lote | 100 | 100
SON230202233843 | Lote | 100 | 100
SON230202233974 | Lote | 100 | 100
SON230202234246 | Lote | 100 | 100
SON230302267424 | Lote | 100 | 100
SON230302267449 | Lote | 100 | 100
SON230302267466 | Lote | 100 | 100
SON230302240599 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405
SON230302254547 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON230302265816 | Computadoras | 16 | 16
SON230102206360 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230202213696 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202213731 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202214014 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230202214015 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230202214017 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230202214018 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5
SON230202234254 | Lote | 100 | 100
SON230202234256 | Lote | 100 | 100
SON230202233847 | Lote | 100 | 100
SON230202233967 | Lote | 100 | 100
SON230202234028 | Lote | 100 | 100
SON230302267486 | Lote | 100 | 100
SON230302240630 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230102206951 | Kilómetro lineal | 1000 | 1000
SON230302265840 | Otros | 49 | 49
SON230302265840 | ESCANER(S) | 5 | 5
SON230302265840 | Computadoras | 12 | 12
SON230302265840 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
SON230302265844 | Mobiliario y equipo | 207 | 207
SON230202214246 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230202214248 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302237633 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302237636 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302265981 | Computadoras | 11 | 11
SON230302265981 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
SON230302265981 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
SON230302265981 | LICENCIA(S) | 1 | 1
SON230302265986 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
SON230302265996 | Piezas | 72 | 72
SON230302265996 | Otros | 51 | 51
SON230302265996 | Metros Cuadrados | 478 | 478
SON230202214492 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230202214497 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230202214514 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230302267522 | Lote | 100 | 100
SON230302267528 | Lote | 100 | 100
SON230302267539 | Lote | 100 | 100
SON230302237643 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230302237649 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302237654 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230302237659 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302237667 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230302237685 | Cuarto(s) | 15 | 15
SON230302237689 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302237691 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302257787 | Metros Cuadrados | 3366.1 | 3366.1
SON230302251605 | Metros lineales | 171.8 | 171.8
SON230302251630 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302259749 | Metros Cuadrados | 999.81 | 999.81
SON230202214516 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230202214517 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230202214535 | Cuarto(s) | 22 | 22
SON230202214559 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230202214568 | Cuarto(s) | 17 | 17
SON230202214569 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON220302131678 | Lote | 100 | 100
SON230102210529 | Lote | 100 | 100
SON230202214595 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230202234614 | Lote | 100 | 100
SON210201944204 | Lote | 100 | 100
SON230202214694 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON210201944393 | Lote | 100 | 100
SON230202214756 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON210302005381 | Lote | 100 | 100
SON230202214757 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON220302131691 | Lote | 100 | 100
SON230102210534 | Lote | 100 | 100
SON230302267562 | Lote | 100 | 100
SON230302267570 | Lote | 100 | 100
SON230302254003 | Metros lineales | 356 | 356
SON230302254029 | Metros lineales | 140 | 140
SON230302251674 | Metros lineales | 120.08 | 120.08
SON230302261612 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421
SON230302261624 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206
SON230302261637 | Metros Cuadrados | 628 | 628
SON230302261648 | Metros Cuadrados | 934 | 934
SON230102210539 | Lote | 100 | 100
SON230102210542 | Lote | 100 | 100
SON230202214019 | Sanitario(s) | 9 | 9
SON230202214020 | Sanitario(s) | 8 | 8
SON230102210547 | Lote | 100 | 100
SON230202214021 | Sanitario(s) | 17 | 17
SON230202214023 | Sanitario(s) | 11 | 11
SON230102210555 | Lote | 100 | 100
SON230102210560 | Lote | 100 | 100
SON230202232542 | Lote | 100 | 100
SON230302267594 | Lote | 100 | 100
SON230302254127 | Cuarto(s) | 14 | 14
SON230202232625 | Lote | 100 | 100
SON230202214472 | Sanitario(s) | 11 | 11
SON230302266990 | Lote | 100 | 100
SON230302267002 | Lote | 100 | 100
SON230302267007 | Lote | 100 | 100
SON230302267012 | Lote | 100 | 100
SON230202223531 | Metros Cuadrados | 1128.3 | 1128.3
SON230302237960 | Cuarto(s) | 13 | 13
SON230302237977 | Sanitario(s) | 10 | 10
SON230302249109 | Metros Cuadrados | 173.19 | 173.19
SON230302258067 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 456
SON230102210556 | Lote | 100 | 100
SON230202232738 | Lote | 100 | 100
SON230202234250 | Lote | 100 | 100
SON230202234264 | Lote | 100 | 100
SON230302267702 | Lote | 100 | 100
SON230302267707 | Lote | 100 | 100
SON230302267712 | Lote | 100 | 100
SON230102206358 | Cuarto(s) | 14 | 14
SON230102206361 | Cuarto(s) | 11 | 11
SON230202213697 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230202213733 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230202214009 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230202214012 | Metros cuadrados de construcción | 9 | 9
SON230202214013 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230202214016 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302267713 | Lote | 100 | 100
SON230302267714 | Lote | 100 | 100
SON230302267729 | Lote | 100 | 100
SON230302267734 | Lote | 100 | 100
SON230302267738 | Lote | 100 | 100
SON230302267739 | Lote | 100 | 100
SON230302263011 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON230302263022 | Metros Cuadrados | 22.32 | 22.32
SON230302263028 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON230302263050 | Metros Cuadrados | 5.58 | 5.58
SON230302239375 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230302239379 | Sanitario(s) | 6 | 6
SON230302261949 | Metros Cuadrados | 162 | 162
SON230302267747 | Lote | 100 | 100
SON230302267752 | Lote | 100 | 100
SON230302267756 | Lote | 100 | 100
SON230302267764 | Lote | 100 | 100
SON230302267768 | Lote | 100 | 100
SON230302267774 | Lote | 100 | 100
SON230302267777 | Lote | 100 | 100
SON230302267782 | Lote | 100 | 100
SON230302267784 | Lote | 100 | 100
SON230302267786 | Lote | 100 | 100
SON230302267787 | Lote | 100 | 100
SON230302267788 | Lote | 100 | 100
SON230302267789 | Lote | 100 | 100
SON230302267802 | Lote | 100 | 100
SON230302267804 | Lote | 100 | 100
SON230302267808 | Lote | 100 | 100
SON230302240641 | Metros Cuadrados | 35.5 | 35.5
SON230302254640 | Metros lineales | 120 | 120
SON230302263110 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SON230202214247 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202214249 | Cuarto(s) | 12 | 12
SON230202214250 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230202214494 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202214594 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON210101887715 | Lote | 100 | 100
SON230202214618 | Cuarto(s) | 12 | 12
SON230202214754 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON210302005383 | Lote | 100 | 100
SON220202089115 | Lote | 100 | 100
SON220302135843 | Lote | 100 | 100
SON220302136052 | Lote | 100 | 100
SON230102210530 | Lote | 100 | 100
SON230102210531 | Lote | 100 | 100
SON230102210536 | Lote | 100 | 100
SON230302239476 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230302239478 | Sanitario(s) | 4 | 4
SON230302239487 | Metros lineales | 1104 | 1104
SON230302239491 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230302239492 | Sanitario(s) | 5 | 5
SON230302239494 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302239496 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302239499 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302239500 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230302239501 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230302239502 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230302256799 | Vehículos | 1 | 1
SON230302267496 | Lote | 100 | 100
SON230302267502 | Lote | 100 | 100
SON230302267508 | Lote | 100 | 100
SON230302267783 | Lote | 100 | 100
SON230302248907 | Metros Cuadrados | 944.48 | 944.48
SON230302248946 | Tanque(s) | 23 | 23
SON230302254676 | Piezas | 3 | 3
SON230302254677 | Metros lineales | 264 | 264
SON230302254714 | Metros lineales | 269 | 269
SON230202213734 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230202213736 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230202214022 | Sanitario(s) | 7 | 7
SON230202214024 | Sanitario(s) | 16 | 16
SON230102210559 | Lote | 100 | 100
SON230202232670 | Lote | 100 | 100
SON220402202765 | Lote | 100 | 100
SON230202232541 | Lote | 100 | 100
SON230202232543 | Lote | 100 | 100
SON230202232617 | Lote | 100 | 100
SON230202232647 | Lote | 100 | 100
SON230302239530 | Metros lineales | 652 | 652
SON230302256809 | Vehículos | 1 | 1
SON230302267515 | Lote | 100 | 100
SON230302248991 | Tanque(s) | 3 | 3
SON230302249006 | Tanque(s) | 4 | 4
SON230302249023 | Metros Cuadrados | 1499.3 | 1499.3
SON230302249030 | Tanque(s) | 20 | 20
SON230302255113 | Metros lineales | 50 | 50
SON230302239643 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302239644 | Sanitario(s) | 1 | 1
SON230302239646 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON220202088657 | Lote | 100 | 100
SON220302131689 | Lote | 100 | 100
SON220302135849 | Lote | 100 | 100
SON220402202882 | Lote | 100 | 100
SON230102210557 | Lote | 100 | 100
SON230102210561 | Lote | 100 | 100
SON230102210566 | Lote | 100 | 100
SON230202232688 | Lote | 100 | 100
SON230202233977 | Lote | 100 | 100
SON230202234248 | Lote | 100 | 100
SON230202234252 | Lote | 100 | 100
SON230202214473 | Sanitario(s) | 6 | 6
SON230202214254 | Sanitario(s) | 11 | 11
SON230202214752 | Sanitario(s) | 3 | 3
SON230202213864 | Piezas | 1 | 1
SON230202214309 | Vehículos | 1 | 1
SON230302239721 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230302239722 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230302267578 | Lote | 100 | 100
SON230302255343 | Metros Cuadrados | 2248 | 2248
SON230302259256 | Metros lineales | 1308 | 1308
SON230302259291 | Metros lineales | 736 | 736
SON220402199470 | Metros Cuadrados | 2907.99 | 2907.99
SON220402199469 | Metros Cuadrados | 628.61 | 628.61
SON220402158939 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265
SON230302239759 | Metros cuadrados de construcción | 4050 | 4050
SON230302239816 | Metros lineales | 1441.83 | 1441.83
SON230302267615 | Lote | 100 | 100
SON230302237175 | Metros cuadrados de construcción | 2925 | 2925
SON230302259315 | Metros lineales | 736 | 736
SON230302259335 | Metros lineales | 736 | 736
SON230202225657 | Metros Cuadrados | 16182 | 16182
SON230302237301 | Metros lineales | 203.76 | 203.76
SON230302237303 | Tanque(s) | 1 | 1
SON230302237304 | Metros lineales | 133 | 133
SON230302249769 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302249774 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302249777 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302249785 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302249788 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302259411 | Metros lineales | 58 | 58
SON230302267648 | Lote | 100 | 100
SON230202218163 | Metros lineales | 20 | 20
SON230302260192 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302260202 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302267023 | Lote | 100 | 100
SON230302267674 | Lote | 100 | 100
SON230302267689 | Lote | 100 | 100
SON230302242285 | Metros lineales | 425 | 425
SON230302249960 | Metros Cuadrados | 75.44 | 75.44
SON230302249971 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302260646 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302260955 | Metros Cuadrados | 1244 | 1244
SON230102207030 | Metros lineales | 3000 | 3000
SON00160300796597 | Otros | 1 | 1
SON00160300796607 | Otros | 1 | 1
SON00160300796617 | Otros | 1 | 1
SON00160300796619 | Otros | 1 | 1
SON230302242397 | Metros lineales | 190 | 190
SON230302242437 | Metros lineales | 112 | 112
SON00160300796608 | Otros | 1 | 1
SON00160300796481 | Otros | 1 | 1
SON00160300796624 | Otros | 1 | 1
SON00160200721716 | Otros | 1 | 1
SON00160200710879 | Otros | 1 | 1
SON00170401024473 | Otros | 1 | 1
SON00160300796613 | Otros | 1 | 1
SON230202213867 | Metros cuadrados de construcción | 59.29 | 59.29
SON00160300796591 | Otros | 1 | 1
SON230202214007 | Metros cuadrados de construcción | 1421.75 | 1421.75
SON230202214275 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198
SON00160300796629 | Otros | 1 | 1
SON00160300796600 | Otros | 1 | 1
SON230202214533 | Metros cuadrados de construcción | 1364.4 | 1364.4
SON00160300796603 | Otros | 1 | 1
SON00160300796595 | Otros | 1 | 1
SON00160300796635 | Otros | 1 | 1
SON230202234255 | Lote | 100 | 100
SON230102206834 | Metros Cuadrados | 1107 | 1107
SON230302238456 | Cuarto(s) | 10 | 10
SON230302238461 | Sanitario(s) | 2 | 2
SON230302238462 | Sanitario(s) | 13 | 13
SON230202214776 | Metros cuadrados de construcción | 2395.98 | 2395.98
SON230202214778 | Metros lineales | 965 | 965
SON230202232661 | Lote | 100 | 100
SON230202232710 | Lote | 100 | 100
SON230202233857 | Lote | 100 | 100
SON230202233956 | Lote | 100 | 100
SON230302257006 | Metros Cuadrados | 98.5 | 98.5
SON230302261230 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230302261268 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON230202234158 | Lote | 100 | 100
SON230202234160 | Lote | 100 | 100
SON230202234247 | Lote | 100 | 100
SON230202234253 | Lote | 100 | 100
SON230202234271 | Lote | 100 | 100
SON230302266891 | Metros Cuadrados | 754.49 | 754.49
SON230202232654 | Lote | 100 | 100
SON230302266893 | Metros Cuadrados | 1092.18 | 1092.18
SON230302262893 | Metros Cuadrados | 5.58 | 5.58
SON230302262896 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SON230302239126 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230302239127 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230302239128 | Cuarto(s) | 9 | 9
SON230302239129 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230302239130 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230302239131 | Cuarto(s) | 20 | 20
SON230302239132 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230302239133 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302239134 | Cuarto(s) | 22 | 22
SON230302257111 | Piezas | 4 | 4
SON230102208840 | Metros Cuadrados | 1102.5 | 1092.33
SON230102210011 | Metros Cuadrados | 1571.14 | 1583.07
SON18160300796541 | Vivienda | 1 | 1
SON210101887155 | Lote | 100 | 100
SON220302121278 | Metros cuadrados de construcción | 39.56 | 39.56
SON220302131685 | Lote | 100 | 100
SON220402203327 | Lote | 100 | 100
SON220402203352 | Lote | 100 | 100
SON220402203373 | Lote | 100 | 100
SON230202217241 | Piezas | 94 | 94
SON230202223469 | Metros Cuadrados | 1112.5 | 1112.5
SON230202225385 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230202225395 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230202225510 | Piezas | 150 | 150
SON230202225513 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302242217 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
SON230302243626 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SON230302249344 | Metros lineales | 264 | 264
SON230302254399 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302255427 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
SON230302255454 | Piezas | 9950.5 | 9950.5
SON230302255663 | Piezas | 6 | 6
SON230302255835 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
SON230302256243 | Metros Cuadrados | 2676.2 | 2676.2
SON230302256373 | Metros lineales | 118 | 118
SON230302256379 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230302256411 | Metros lineales | 180 | 180
SON230302256454 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SON230302257211 | Metros lineales | 200 | 200
SON230302258156 | Metros Cuadrados | 181.91 | 181.91
SON230302259483 | Piezas | 2 | 2
SON230302259585 | Piezas | 8 | 8
SON230302263341 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230302265375 | Metros Cuadrados | 4152.46 | 4152.46
SON230302265399 | Metros Cuadrados | 8040 | 8040
SON230302267540 | Metros Cuadrados | 256 | 256
SON230302271155 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON220202069968 | Metros Cuadrados | 303 | 303
SON220402180646 | Metros Cuadrados | 75.06 | 75.06
SON230102209088 | Metros Cuadrados | 324.89 | 328.44
SON230102210567 | Lote | 100 | 100
SON230302244409 | Metros lineales | 250 | 250
SON230302249169 | Metros Cuadrados | 84.1 | 84.1
SON230302249385 | Metros lineales | 86 | 86
SON230302249889 | Metros Cuadrados | 35.97 | 35.97
SON230302251573 | Metros Cuadrados | 8.68 | 8.68
SON230302252068 | Metros Cuadrados | 12.6 | 12.6
SON230302254464 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302255263 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
SON230302255281 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
SON230302255480 | Metros Cuadrados | 29750 | 29750
SON230302255652 | Metros lineales | 282 | 282
SON230302255815 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
SON230302257131 | Metros lineales | 310 | 310
SON230302257200 | Metros lineales | 160 | 160
SON230302262503 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302262753 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302262768 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302263190 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230302263390 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230302264466 | Metros Cuadrados | 125 | 125
SON230302266934 | Metros Cuadrados | 23.41 | 23.41
SON230302267573 | Metros Cuadrados | 414.92 | 414.92
SON230302269898 | Metros lineales | 965 | 965
SON18160300796537 | Vivienda | 1 | 1
SON210302004391 | Lote | 100 | 100
SON220202070403 | Metros Cuadrados | 9 | 9
SON220202089113 | Lote | 100 | 100
SON220302125573 | Metros cuadrados de construcción | 115.5 | 115.5
SON220302125756 | Metros cuadrados de construcción | 40.51 | 40.51
SON220302131687 | Lote | 100 | 100
SON220402180480 | Metros Cuadrados | 282.87 | 282.87
SON230202222765 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230202228162 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302242785 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302243483 | Metros lineales | 60 | 60
SON230302244318 | Metros lineales | 177 | 177
SON230302246480 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302254482 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302255518 | Metros Cuadrados | 11620 | 11620
SON230302255558 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
SON230302255868 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
SON230302256053 | Metros lineales | 110 | 116
SON230302256702 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44
SON230302259223 | Piezas | 5 | 5
SON230302259296 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302259328 | Piezas | 8 | 8
SON230302259398 | Piezas | 11 | 11
SON230302263261 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230302263281 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302263370 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302267493 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SON230302270901 | Lote | 100 | 100
SON18160300796540 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434008 | Vivienda | 1 | 1
SON220102065156 | Lote | 100 | 100
SON220202070018 | Metros Cuadrados | 7 | 7
SON220202070236 | Metros Cuadrados | 699 | 699
SON220302121233 | Metros Cuadrados | 609.36 | 609.36
SON220302135727 | Lote | 100 | 100
SON220302136048 | Lote | 100 | 100
SON220302136049 | Lote | 100 | 100
SON220302136056 | Lote | 100 | 100
SON220402201446 | Metros Cuadrados | 4011.3 | 4011.3
SON230202213694 | Cuarto(s) | 12 | 12
SON230202226011 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302242796 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302246199 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302248333 | Metros lineales | 335 | 335
SON230302251348 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302251615 | Metros Cuadrados | 4.34 | 4.34
SON230302251923 | Metros Cuadrados | 37.8 | 37.8
SON230302252022 | Metros Cuadrados | 25.2 | 25.2
SON230302254412 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302255853 | Metros lineales | 100 | 100
SON230302259212 | Piezas | 5 | 5
SON230302259396 | Piezas | 3 | 3
SON230302259720 | Piezas | 235 | 235
SON230302262055 | Cuarto(s) | 6 | 6
SON230302262764 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302264849 | Computadoras | 2 | 2
SON230302265363 | Metros Cuadrados | 515 | 515
SON18160300796538 | Vivienda | 1 | 1
SON210302005536 | Lote | 100 | 100
SON220102065127 | Lote | 100 | 100
SON220202088644 | Lote | 100 | 100
SON220202088650 | Lote | 100 | 100
SON220302121056 | Metros cuadrados de construcción | 93 | 93
SON220302125614 | Metros Cuadrados | 4.1 | 4.1
SON220302125688 | Metros Cuadrados | 4.14 | 4.14
SON220302136054 | Lote | 100 | 100
SON220402180593 | Metros Cuadrados | 15.09 | 15.09
SON230102212973 | Lote | 1 | 1
SON230202220106 | Celdas solares | 89 | 89
SON230202222617 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230202225858 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230202228275 | Luminaria | 10 | 10
SON230302241925 | Metros Cuadrados | 56.01 | 56.01
SON230302243381 | Metros Cuadrados | 73 | 73
SON230302244202 | Metros lineales | 167 | 167
SON230302244410 | Metros lineales | 250 | 250
SON230302249819 | Metros lineales | 87.5 | 87.5
SON230302251995 | Metros Cuadrados | 63 | 63
SON230302255176 | Metros Cuadrados | 13500 | 13500
SON230302255428 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
SON230302255582 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
SON230302257178 | Metros lineales | 230 | 230
SON230302258587 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302262565 | Cuarto(s) | 5 | 5
SON230302262776 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230302263359 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302267529 | Metros Cuadrados | 228 | 228
SON230302267551 | Metros Cuadrados | 256 | 256
SON230302267636 | Metros Cuadrados | 259.85 | 259.85
SON230302270653 | Metros Cuadrados | 1510.96 | 1510.96
SON230302270883 | Lote | 100 | 100
SON220202070343 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SON220202088677 | Lote | 100 | 100
SON220302121211 | Metros cuadrados de construcción | 7.2 | 7.2
SON220302125723 | Metros Cuadrados | 339.49 | 339.49
SON220402199476 | Metros Cuadrados | 55 | 55
SON220402202847 | Lote | 100 | 100
SON230102210533 | Lote | 100 | 100
SON230202222684 | Metros cúbicos | 700 | 700
SON230202225526 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302243448 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302244283 | Metros lineales | 180 | 180
SON230302246240 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302246497 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302249463 | Metros lineales | 101 | 101
SON230302251726 | Metros Cuadrados | 21.7 | 21.7
SON230302252038 | Metros Cuadrados | 12.6 | 12.6
SON230302252590 | Metros Cuadrados | 675.71 | 675.71
SON230302254372 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302254398 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SON230302254494 | Vivienda | 1 | 1
SON230302254505 | Comedor(es) | 1 | 1
SON230302254732 | Metros | 330 | 330
SON230302255634 | Metros Cuadrados | 5599.1 | 5599.1
SON230302255668 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
SON230302255849 | Metros cúbicos | 7.5 | 7.5
SON230302256618 | Metros Cuadrados | 17.36 | 17.36
SON230302256628 | Cuarto(s) | 4 | 4
SON230302256780 | Metros lineales | 2183 | 2183
SON230302257141 | Metros lineales | 80 | 80
SON230302258165 | Metros Cuadrados | 379.88 | 379.88
SON230302259564 | Piezas | 6 | 6
SON230302259635 | Piezas | 6 | 6
SON230302260347 | Kilómetro lineal | 51 | 51
SON230302262772 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230302263291 | Cuarto(s) | 7 | 7
SON230302265430 | Metros Cuadrados | 3998.21 | 3998.21
SON230302267557 | Metros Cuadrados | 168 | 168
SON230302267616 | Metros Cuadrados | 198.25 | 198.25
SON230302267626 | Metros Cuadrados | 633.8 | 633.8
SON230302271157 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON210302005358 | Lote | 100 | 100
SON220202069998 | Metros Cuadrados | 47 | 47
SON220202088654 | Lote | 100 | 100
SON220302124983 | Piezas | 55 | 55
SON220302136050 | Lote | 100 | 100
SON220402180574 | Metros Cuadrados | 89.78 | 89.78
SON230102209104 | Lote | 1 | 1
SON230202223908 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON230202231171 | Metros lineales | 230 | 230
SON230302241904 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344
SON230302241929 | Metros Cuadrados | 362.78 | 362.78
SON230302244235 | Metros lineales | 170 | 170
SON230302246892 | Metros cúbicos | 60.8 | 60.8
SON230302251757 | Metros Cuadrados | 4.34 | 4.34
SON230302252783 | Metros lineales | 367 | 367
SON230302254432 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302256418 | Metros lineales | 200 | 200
SON230302256433 | Metros lineales | 345 | 345
SON230302256466 | Metros lineales | 320 | 320
SON230302256752 | Metros Cuadrados | 21.7 | 21.7
SON230302258640 | Metros lineales | 261 | 261
SON230302259602 | Piezas | 19 | 19
SON230302265352 | Metros | 9000 | 9000
SON230302267647 | Metros Cuadrados | 152 | 152
SON230302270692 | Kilómetro | 12 | 12
SON230302270880 | Lote | 100 | 100
SON230302271159 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON220202089114 | Lote | 100 | 100
SON220302121162 | Metros Cuadrados | 22.68 | 22.68
SON220302136066 | Lote | 100 | 100
SON230202221284 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202221327 | Cuarto(s) | 3 | 3
SON230202222403 | Metros lineales | 85 | 85
SON230202222710 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230202224274 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230202231170 | Metros lineales | 230 | 230
SON230302242046 | Metros Cuadrados | 222.6 | 222.6
SON230302243468 | Kilómetro lineal | 30 | 30
SON230302246473 | Pozo(s) | 1 | 1
SON230302253679 | Metros Cuadrados | 1836 | 1836
SON230302253704 | Piezas | 3 | 3
SON230302254664 | Metros | 180 | 180
SON230302255448 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
SON230302255469 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SON230302255560 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
SON230302255620 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SON230302255886 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100
SON230302256357 | Metros lineales | 140 | 140
SON230302256689 | Cuarto(s) | 2 | 2
SON230302258705 | Metros lineales | 28 | 28
SON230302259453 | Piezas | 4 | 4
SON230302259653 | Piezas | 13 | 13
SON230302263328 | Cuarto(s) | 8 | 8
SON230302267581 | Metros Cuadrados | 624 | 624
SON230302267657 | Metros Cuadrados | 230 | 230
SON230302268076 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005
SON230302271864 | Metros Cuadrados | 2290.05 | 2290.05
SON230302271873 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SON230302241141 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE YAÑEZ FIMBRES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CASA HABITACIÓN UBICADA A 35 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE YAÑEZ FIMBRES DOMICILIO CONOCIDO NÁCORI CHICO.CASA | -108.9838 | 29.6849
SON230302239240 | Sonora | Mazatán | Mazatán | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MAZATÁN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TATO , A 18 MTS DEL CBT A EXTENCION MAZATLANA 425 MTS AL ESTE DEL HOTEL RESTAURANTE MAIOTA 309 MTS AL ESTE DE | -110.14 | 29.0051
SON230302272213 | Sonora | Navojoa | Navojoa | NAVOJOA, NAVOJOA | -109.4206 | 27.0623
SON230302269883 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA TECNOLOGICO Y/O CARRETERA A LA UNION SN | -109.6241 | 26.8222
SON230202215211 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.5464 | 31.3278
SON230302270617 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.6459
SON230302267035 | Sonora | Huatabampo | Mochibampo | NINGUNO SN | -109.5246 | 26.7053
SON230202217781 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA NAVOJOA COLONIA PUERTA REAL RESIDENCIAL, 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CALLE CHANATE, AVE. NAVOJOA ENTRE BLV. ANTONIO QUIROGA Y CALLE CHANATE DE LA COLONIA PUERTA REAL DEL MUNIC | -111.0237 | 29.1185
SON230302270620 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.6459
SON230302270627 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.6459
SON230302271538 | Sonora | Guaymas | Ortíz | ortiz, guaymas | -110.7138 | 28.2872
SON220202099173 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PROYECTO RIO SONORA | -110.9232 | 29.0749
SON220202099173 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PROYECTO RIO SONORA | -110.923 | 29.0752
SON220202099173 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PERIFERICO ORIENTE Y PROLONGACIÓN BOULEVARD SERNA | -110.923 | 29.0751
SON230302271543 | Sonora | Guaymas | Ortíz | ORTIZ, GUAYMAS | -110.714 | 28.2882
SON230302271550 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS | -110.8949 | 27.9234
SON230302267750 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD PASEO ROMANZA SN | -110.8949 | 31.3114
SON230202218014 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 83342 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ALTATA Y BOULEVARD SAN AGUSTIN, CALLE HIDALGO Y DELFINES SE AMPLIARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HIDALGO PROGRESO BELLA VIS | -111.933 | 28.8227
SON230302270650 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270659 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270685 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302271579 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | HEROICA GUAYMAS , GUAYMAS | -110.9086 | 27.8888
SON230302270700 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270705 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270714 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302248306 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | INTERIOR SN COLONIA , 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTA RITA EN CALLE SIN NOMBRE | -111.1291 | 30.5348
SON230302248314 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE JUAN ROMERO DUARTE 674 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARCO IRIS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE J Y CALLE JOSE MARIA TAPIA, CALLE JUAN ROMERO DUARTE NO. 674 ENTRE CALLE J Y JOSE MARIA TAPIA DE LA | -110.9915 | 29.0329
SON230302248326 | Sonora | Bacoachi | Las Bellotas | EJIDO BACOACHI, 84690 LAS BELLOTAS, BACOACHI SONORA ENTRE BRECHA LA BELLOTA Y , UBICÁNDOSE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 89 MAZOCAHUI CANANEA EN EL KILÓMETRO 158 CON LA CARRETERA ESTATAL BACOACHI FRONTERAS DENOMINADA LA VA | -109.913 | 30.6167
SON230302248341 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA | -111.1291 | 30.5348
SON230302265354 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9698 | 29.0888
SON230302265354 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9693 | 29.0859
SON230302265358 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9628 | 29.1307
SON230302265358 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ISRAEL GONZALEZ DESDE EL BULEVAR JOSE LOPEZ PORTILLO HASTA LA AVE. BACERAC, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9619 | 29.1258
SON230302270729 | Sonora | Guaymas | Huiribis | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.4767 | 27.6909
SON230302270739 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.646
SON230302249550 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE UTES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y CALLE TEPEHUANES, CALLE LOS QUICHES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS QUI | -110.9742 | 31.2693
SON230302270168 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva | -109.4532 | 27.0506
SON230302270789 | Sonora | Guaymas | Pótam Viejo | RAMADA TRADICIONAL | -110.4158 | 27.6226
SON190301569177 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Primero de Mayo, Sonora, México | -112.7292 | 30.8057
SON230202231143 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE NOREELECCION COLONIA JUÁREZ, 85870 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE SOSA CHAVEZ Y CALLE PERIFERICO, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4428 | 27.0568
SON230202231146 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE BLVD. SONORA COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE COCORIT Y CALLE AGUSTIN MELGAR, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA SONORA EN BLVD.SONORA ENTRE COCORIT Y AGUSTIN MELGAR EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.4352 | 27.0651
SON230202231147 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE MORELOS COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CENTENARIO, CALLE BLVD. OBREGON OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA REFORMA CALLE MORELOS ENTRE CUAHUTEMOC Y CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NA | -109.4587 | 27.0812
SON230202231148 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE MORELOS COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GARCIA MORALES Y CALLE OTERO, BOULEVARD BLVD. OBREGON OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA REFORMA EN CALLE MORELOS ENTRE GARCIA MORALES Y OTERO EN EL MUNICIPIO | -109.4466 | 27.0824
SON230202231149 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE CORREGIDORA, OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.454 | 27.0657
SON230202235895 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47 | -114.4345 | 32.2715
SON230202235871 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA | -114.4742 | 32.2803
SON230202235889 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA A Y AV. NUEVO LEON A | -114.4428 | 32.261
SON230202235883 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION A Y AV. LIBERTAD A | -114.4357 | 32.2724
SON230302270202 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva | -109.4532 | 27.0506
SON230302270215 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.7059 | 32.4597
SON230302270819 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2949 | 27.6459
SON230302270832 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2949 | 27.6459
SON230202219403 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230202219407 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230202225898 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | COLONIA GUAYACAN, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE 3 Y , SE UBICA EN LA CALLE 3 A 60 METROS LINEALES HACIA EL NORTE FRENTE AL COMEDOR DE SARITA COL. GUAYACAN CP 83105 LA CALLE 3 TOPA CON CALLE SIN NOMBRE ENTRE | -110.9871 | 29.154
SON230302270247 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA FRATERNIDAD SN | -109.842 | 27.1298
SON230102211820 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Blvd. Luis Encinas Johnson 492 Col. el Torreón | -110.9773 | 29.1026
SON230302270278 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ERLA SN, COL. URBI VILLA CAMPESTRE | -111.0231 | 29.0531
SON230202232731 | Sonora | Navojoa | Navojoa | GENERAL EMILIANO ZAPATA SN | -109.4847 | 26.842
SON230102210544 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ASPROMONTE SN, COL. VILLA BONITA | -111.0061 | 29.066
SON230302250209 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SIERRA PLOMA COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA PARICUTIN Y CALLE SIERRA NACOZARI, CALLE SIERRA LAS MARIPOSAS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA C | -110.9298 | 31.3272
SON230102210565 | Sonora | Yécora | Pimas (Juan Diego de los Pimas) | DOMICILIO CONOCIDO SN | -108.9166 | 28.3658
SON230302265359 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9562 | 29.1087
SON230302265359 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE HEROE DE NACOZARI / AVE. SEGURO SOCIAL Y PERIFERICO NORTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9549 | 29.1033
SON230302265365 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9525 | 29.1328
SON230302265365 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9479 | 29.132
SON230302265366 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9503 | 29.1328
SON230302265366 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9525 | 29.1327
SON00160300796594 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA CAJEME 153 INTERIOR SN COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, AVENIDA SIMON BOLIVAR CERCA DEL CER | -112.1413 | 30.7188
SON00160300796606 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA Z 12 INTERIOR SN COLONIA AVIACION, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, A DOS CUADRA DE BLVD SONORA | -112.1765 | 30.7228
SON00160200710880 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | NINGUNOCOLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICA A LA SALIDA SONOYTA | -112.17 | 30.736
SON00160300796616 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 40 40 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, C | -112.1566 | 30.7394
SON00160300796626 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | RETORNO CATALAN 52 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PALMA DORADA SECCIÓN MALLORCA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , LA CONTRUCCION | -112.1353 | 30.7357
SON00160300796969 | Sonora | Caborca | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA ENTRE Y , CASA DE RUBEN JUAREZ RAMIREZ | -112.6085 | 30.822
SON230202214773 | Sonora | Navojoa | Navojoa | AVENIDA MARIANO MATAMOROS COLONIA CONSTITUCIÓN, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLE DEL DATIL , BOULEVARD CENTENARIO AVENIDA MARIANO MATAMOROS PONIENTE ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLEJON D | -109.4605 | 27.0822
SON230302271164 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.943 | 31.3086
SON230302271165 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.943 | 31.3086
SON230302269877 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | HIDALGO SN, COL. INFONAVIT YOCUJIMARI | -109.9596 | 27.4964
SON230102206359 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN UNA LOCALIDAD QUE NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN SUS CALLES. POR LO QUE NO SE PUEDE BRINDAR ESTA INFORMACIÓN | -109.9118 | 27.0588
SON230202213695 | Sonora | Huatabampo | Bacapaco | PUEBLO BACAPACO, 85247 BACAPACO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 7 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE BACAPACO Y LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA. | -109.6541 | 26.7673
SON230202214758 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE LAS PALMAS PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ROSAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 100 MTS OESTE SALIDA CAMINO A LA ESTRELLAA 300 MTS ESTE DE CARRETERA A NURIA 100 MTS ESTE DE BOD | -109.3707 | 27.8431
SON220402201432 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo |  | -109.6408 | 26.833
SON220402201432 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo |  | -109.6356 | 26.8299
SON220202089112 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE III S/N, COLONIA YUCATAN | -110.8981 | 27.9164
SON230302269897 | Sonora | Navojoa | Navojoa | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN | -109.4184 | 27.0701
SON230302269915 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6708 | 26.9519
SON230202234153 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE FERROCARRIL NUM. 35 | -110.8962 | 29.379
SON220402204867 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.0829 | 27.5501
SON230202235395 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230202235408 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230202222442 | Sonora | Bacoachi | El Cajón | CALLE BUCHUNAMICHI PUEBLO EL CAJÓN, 84690 EL CAJÓN, BACOACHI SONORA ENTRE Y , ESTANDO EN LA LOCALIDAD DE UNÁMICHI EN LA CANCHA TOMAS LA CALLE BUCHUNÁMICHI RUMBO AL PONIENTE HASTA LLEGAR AL RÍO SONORA Y PRECISAMENTE EN ESE L | -110.0132 | 30.6758
SON230302266985 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CHIHUAHUA NUM. 985 S | -109.9349 | 27.4894
SON230202235361 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230202235355 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL | -110.2948 | 27.6457
SON220402204879 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.0829 | 27.5501
SON230302271890 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | blvd. Benito Juarez sn, centro, caborca, sonora | -112.1548 | 30.7151
SON230302271890 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | blvd. Benito Juarez sn, centro, caborca, sonora | -112.1616 | 30.7144
SON230202231176 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LEONARDO MAGAÑA OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN CALLE CAMPODONICO ENTRE GUELATAO Y CORREGIDORA EN EL | -109.4538 | 27.0657
SON230302246419 | Sonora | Hermosillo | Fructuoso Méndez | CALLE PRINCIPAL EJIDO FRUCTUOSO MÉNDEZ, 83303 FRUCTUOSO MÉNDEZ, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2 EN EJIDO FRUCTUOSO MENDEZ C.P. 83303 DE AGEB 0783 DEL MUNICIPIO DE H | -110.7477 | 29.1934
SON230302246427 | Sonora | Hermosillo | El Realito | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REALITO, 83303 EL REALITO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CAMINO MESA DEL SERI Y , CALLE PRINCIPAL AL FINAL DEL CAMINO HACIA EL EJIDO MESA DEL SERI EN EL EJIDO EL REALITO C.P. 83303 DE AGEB 0932 DEL MUNICIP | -110.8578 | 29.091
SON230302270207 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Blvd. Rafael J. Almada, Deportiva | -109.4532 | 27.0506
SON230302270211 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | TECNOLOGICO NUM. 911 | -110.9564 | 31.2933
SON230302270237 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AVENIDA ALVARO OBREGON SN | -114.7059 | 32.4597
SON230302272210 | Sonora | Trincheras | Trincheras | TRINCHERAS,TRINCHERAS | -111.5319 | 30.3968
SON230302272212 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | SAN CARLOS, GUAYMAS | -111.0082 | 27.9684
SON230302272216 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | SAN CARLOS, GUAYMAS | -110.9719 | 27.9785
SON230302272218 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | HEROICA GUAYMAS , GUAYMAS | -110.9221 | 27.947
SON230302272220 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | HERMOSILLO, HERMOSILLO | -110.977 | 29.0443
SON230302272222 | Sonora | Bavispe | Bavispe | BAVISPE, BAVISPE | -108.939 | 30.4784
SON230302246506 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL ESTADIO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE RIO BABASAC, CALLE RIO SANTA CRUZ EN LA COLONIA EL ESTADIO A 50 METROS AL SUR DEL ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO MONTEVERDE Y 50 ME | -110.848 | 30.7814
SON230302265356 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9699 | 29.0898
SON230302265356 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 14 DE ABRIL DESDE LA AVE. FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BULEVAR LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9698 | 29.0888
SON230302270256 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Blvd. Luis Encinas J, Calle Av. Rosales | -110.9603 | 29.0837
SON230302270268 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Juárez, 85890 Navojoa, Son. | -109.4387 | 27.0524
SON230302270273 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | 6 DE ABRIL SN, COL. BENITO JUAREZ | -109.9223 | 27.4849
SON230302270283 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CARRETERA ESTATAL ETCHOJOA-BACOBAMPO, KILOMETRO 6.0 SN | -109.6708 | 26.9519
SON230302265367 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9629 | 29.1312
SON230302265367 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ISRAEL GONZALEZ / AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9628 | 29.1307
SON230302265374 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9656 | 29.062
SON230302265374 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9666 | 29.0618
SON220402199439 | Sonora | Bavispe | Bavispe |  | -108.9664 | 30.517
SON220402199439 | Sonora | Bavispe | Bavispe |  | -108.967 | 30.517
SON230202234257 | Sonora | Cajeme | Francisco Villa | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN | -109.8094 | 27.3705
SON230202218177 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD LAS QUINTAS COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA ADELINA SAENZ Y CALLE PILARES, CALLE MINA LA BONANCITA BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA ADELINA SAENZ Y CALLE PILARES COL LAS MINIT | -110.9968 | 29.046
SON230202225965 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | COLONIA VILLAS DEL SUR, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD SANTA CLARA Y CERRADA VILLA DE ALCALA, CANAL PLUVIAL UBICADO EN LA INTERSECCION DE BULEVAR SANTA CLARA Y CERRADA VILLA DE ALCALA EN COL. VILLAS DEL S | -110.9812 | 29.0164
SON230202224987 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA NUEVA VICTORIA, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL BULEVARD LÁZARO CÁRDENAS | -111.0107 | 29.134
SON230202218086 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE GERMANIO COLONIA BELLA VISTA, 83029 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE URANIO Y CALLE ANTIMONIO, CALLE ZINC CALLE GERMANIO ENTRE URANIO Y CALLE ANTIMONIO CODIGO POSTAL 83029 COLONIA BELLA VISTA HERMOSILLO SONORA | -110.925 | 29.0878
SON230302267453 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | AVENIDA ZARAGOZA SN | -111.1045 | 30.3618
SON230302267593 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 64 SN | -113.4888 | 31.338
SON230302270383 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ARROYO EL LLANO SN | -110.9542 | 29.0993
SON230302270387 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ALFONSO ARMENTA NUM. 4 | -110.9723 | 29.053
SON230202234174 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | PADRE NACHO SN | -110.9458 | 31.319
SON230202217766 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA SANTIAGO APOSTOL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 83347 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RIO MUERTO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AVE. SANTIAGO APOSTOL UBICADA AL NORTE DEL POBLADO MIGUEL A | -111.5054 | 28.8514
SON230202218167 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 20 FINAL COLONIA ALTARES, 83294 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE TRES Y CALLE SAUCEDA, CALLE CALLE 21 CALLE 20 FINAL ENTRE CALLE TRES Y CALLE SAUCEDA CODIGO POSTAL 83294 COL ALTARES HERMOSILLO SONORA | -110.9501 | 29.0003
SON230302268764 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | -110.948 | 29.1319
SON230302268764 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | -110.9503 | 29.1328
SON230202235869 | Sonora | San Luis Río Colorado |  | AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31 | -114.4528 | 32.2607
SON230202235436 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230302244014 | Sonora | Imuris | Los Janos | CALLE TEOFILO LOPEZ MARTINEZ INTERIOR 1 COLONIA LOS JANOS, 84120 LOS JANOS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ESTADIO CERRO BLANCO, AVENIDA TIOFILO LOPEZ MARTINEZ POR LA CALLE TEOFILO LOPEZ ESQUINA CON CALLE ARROYO ENFREN | -110.8357 | 30.8401
SON230302244417 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | TERRACERÍA TRAMO BLVD ENRIQUE MAZON LOPEZ - TOMAR CAMINO A LA IZQUIERDA POR 1.6 KM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CIUDAD JIMENEZ Y , BLVD ENRIQUE MA | -110.9296 | 29.0516
SON220202099541 | Sonora | Soyopa | El Novillo (Campamento el Águila) | domicilio conocido | -109.6511 | 28.9883
SON230302244486 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE MECANICOS COLONIA AKIWIKI, 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DE LAS AMATIZTAS Y PERIFERICO SUR, ESTA UBICADO EN LA CALLE MECANICOS ENTRE AVENIDA DE LAS AMATIZTAS Y PERIFERICO SUR COLONIA AKIWIKI C.P. 832 | -110.9534 | 29.0389
SON230302244520 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CONTINUACION YUSTE FINAL COLONIA SANTA MARTHA, 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAVOJOA FINAL Y CAMINO AEROPUERTO INTERNACIONAL, ESTA UBICADO EN LA CONTINUACION DE LA CALLE YUSTE AL FINAL ENTRE LA AVENIDA NAV | -111.0701 | 29.1061
SON230202235426 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230202235410 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230202235402 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON230202235399 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON220302131673 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÃ¿OS HEROES | -110.8163 | 27.9681
SON220302131693 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÑOS HEROES | -110.8164 | 27.968
SON230302244543 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LA ANTORCHA COLONIA LA ANTORCHA CAMPESINA, 83173 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LA ANTROCHA Y CALLE 6 DE ABRIL, SE UBICA EN LA CALLE LA ANTORCHA FINAL HASTA LLEGAR AL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS Y AL CRUZAR | -111.0429 | 29.1256
SON220402204996 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.083 | 27.55
SON220402205005 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.083 | 27.55
SON220402205009 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.083 | 27.55
SON220402205032 | Sonora | Bácum | Bácum | AYUNTAMIENTO | -110.083 | 27.55
SON230202231174 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA, 85860 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LEONARDO MAGAÑA OBRA A REALZIAR EN LA COLONIA DEPORTIVA EN CALLE CAMPODONICO ENTRE GUELATAO Y CORREGIDORA EN EL | -109.4539 | 27.0658
SON230302244819 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE PRIMERO DE MAYO 1 1 INTERIOR 1 COLONIA EL RASTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CALLE DEL RASTRO, CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA EL ESTADIO POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE 21 DE | -110.8439 | 30.7794
SON230302267669 | Sonora | Empalme | La Palma | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.7011 | 28.0504
SON230302267696 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | FRAY MARCOS DE NIZA SN | -110.9969 | 29.1212
SON230302269807 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | calle 50 avenida 1 | -109.5488 | 31.3307
SON230302270642 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230302270671 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.0164 | 27.6188
SON230202231144 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CENTENARIO COLONIA REFORMA, 85830 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE PESQUEIRA Y CALLE MORELOS, OBRA REALIZAR EN LA COLONIA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.45 | 27.0874
SON230202231150 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE PRINCIPAL COLONIA JUÁREZ, 85870 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA AREALZIAR EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4409 | 27.0663
SON230202231168 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE TONICHI COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NOGALES, CALLE ETCHOJOA ONBRA A REALIZAR EN LA VCOLONIA SONORA EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOASONORA. | -109.4309 | 27.0715
SON230202219420 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230202219411 | Sonora | Navojoa | Navojoa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4455 | 27.0816
SON230302269935 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | calle 9 avenida 35 | -109.5488 | 31.3307
SON230302270750 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.646
SON230302270763 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.646
SON230302245273 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 83010 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO. 82 ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA VERACRUZ CP. 83010 DE LA COLONIA | -110.9437 | 29.0959
SON230302245292 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CUATRO 37 INTERIOR 37 COLONIA BUGAMBILIA, 83140 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CUATRO NO. 37 ENTRE AVE. UNO Y BENITO JUAREZ DE LA COL. BUGAMBILIA CP. 83140 DEL MUNICIPIO | -110.9543 | 29.1161
SON230302245333 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA DEL MAPLE 32 A INTERIOR A COLONIA VILLA DEL REAL, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD LUZ VALENCIA Y CALLE VILLA DEL OLIVO, AVENIDA DEL MAPLE NO. 32A ENTRE BLVD. LUZ VALENCIA Y VILLA DEL OLIVO COLONIA | -111.0175 | 29.1465
SON230302245335 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE TAMAZULA 149 INTERIOR 149 COLONIA CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA OCOTLAN Y AVENIDA SAN JUAN DE LOS LAGOS, CALLE TAMAZULA NO. 149 ENTRE OCOTLAN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CAFE COMBA | -110.9189 | 29.1095
SON230302270770 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.295 | 27.646
SON230302270797 | Sonora | Guaymas | Rahum | RAMADA TRADICIONAL | -110.4538 | 27.6421
SON230302270808 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2949 | 27.6459
SON230302267699 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | BENITO JUAREZ GARCIA SN | -111.488 | 28.8415
SON230302267718 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLEJON CHANATE SN, COL. PUERTA REAL | -110.9541 | 29.0993
SON230302267720 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | DOMICILIO CONOCIDO SN | -111.4775 | 28.8408
SON230302267723 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | MARTIN DE VALENCIA SN, COL. PROGRESISTA | -110.9932 | 29.1222
SON230202214367 | Sonora | Granados | Granados | CALLE CRISOFORO DURAZO PUEBLO GRANADOS, 84460 GRANADOS, GRANADOS SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE TOMAS TRUJULLO, CALLE PERIFERICO A 500 METROS DEL AIRSTRO GRANADOS | -109.3163 | 29.859
SON230302270845 | Sonora | Álamos | Álamos | TANQUE PALOMARES | -108.9541 | 27.0298
SON230302267726 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | JACINTO LOPEZ SN | -110.9716 | 29.0333
SON230302267732 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | OTHON ALMADA SN | -110.9777 | 29.1024
SON230302267743 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BENJAMIN CHAPARRO SN | -109.6454 | 26.8236
SON230302267745 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | MELCHOR OCAMPO SN | -109.6457 | 26.8285
SON230302267753 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CHIHUAHUA SN, COL. SONORA | -114.78 | 32.462
SON230302267754 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN | -114.7725 | 32.477
SON230302267755 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | LIBERTAD SN | -114.766 | 32.4646
SON230302267760 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | IGNACIO PESQUEIRA SN | -114.7991 | 32.4511
SON230302267771 | Sonora | Cajeme | Quetchehueca | 1400 (LAZARO CARDENAS DEL RIO) SN | -109.9439 | 27.2631
SON230302267779 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS YAQUIS SN, COL. CAMINO REAL | -111.0142 | 29.1163
SON230302270852 | Sonora | Álamos | Álamos | PALACIO MUNICIPAL | -108.9353 | 27.0215
SON230302271162 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.943 | 31.3086
SON230302267781 | Sonora | Huatabampo | Francisco Sarabia | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.1058 | 26.5148
SON230302267785 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.2467 | 27.4131
SON230302267790 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | GASPAR LUKEN ESCALANTE NUM. 1057 | -111.0572 | 29.12
SON230302267795 | Sonora | Navojoa | Bacabachi | CARRETERA FED. 4 CARRILES MEXICO 15 SN | -109.3939 | 26.8958
SON230302267796 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | VICENTE GUERRERO NUM. 923 | -110.9714 | 30.6247
SON230302267798 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5 | -109.6782 | 29.8238
SON230302267800 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | TENOCHTITLAN SN | -110.2885 | 27.636
SON230302267809 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SAN MIGUEL SN | -111.0168 | 29.1652
SON230302270131 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9618 | 29.1209
SON230302270139 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | VICENTE GUERRERO NUM. 923 | -110.9714 | 30.6247
SON230302271585 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AGUAPRIETA,AGUAPRIETA | -109.5419 | 31.326
SON230302271592 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | DESEMBOQUE DE LOS SERIS, PITIQUITO | -112.3956 | 29.5047
SON230302260069 | Sonora | Etchojoa | Mayocahui | PUEBLO MAYOCAHUI, 85288 MAYOCAHUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CARRETERA CITAVARO AGUA BLANCA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE EL CITAVRO AGUA BLANCA Y TIERRA DE CULTIVOS AG | -109.7404 | 27.0385
SON230302265314 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE AVENIDA DE LOS GENERALES Y CALLE EUGENIO MARTINEZ, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR POR EL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBR | -109.6414 | 26.8297
SON230302265315 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA COLONIA HUATABAMPO CENTRO, 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE UBICA POR TODA LA AVENIDA JUAREZ D | -109.6372 | 26.8237
SON230302265316 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLE HERMOSILLO COLONIA ANSELMO MACÍAS, 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMOSILLO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y C | -109.6316 | 26.8252
SON230202214572 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía de Lobos | CALLE SAMUEL OCAÑA PUERTO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , 50 MTS AL SUR DE COOPERATIVA PESQUERA SPR 50 MTS AL NORTE DE CENTRO COMUNUNITARIO YAQUI50 MTS AL OESTE DE COOPERATIVA | -110.4531 | 27.3511
SON230302267643 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA DE LOS ELECTRICISTAS NUM. 188 | -110.9466 | 29.0012
SON230302249185 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE JOAQUIN PARDAVE COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SILVESTRE RODRIGUEZ Y CALLEJON JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE DEL MONASTERIO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PR | -110.9322 | 31.294
SON230302256291 | Sonora | Etchojoa | Agustín Melgar | PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA DREN DE AGUAS RESIDUALES OBRA UBIDADA EN EL CENTRO DEL PUEBLO SOBRE LA CALLE SIN NOMNCLATRURA ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y EL DREN AGUAS RESIDUAL | -109.6824 | 27.211
SON230302260146 | Sonora | Etchojoa | España (Campo Número Uno) | PUEBLO ESPAÑA (CAMPO NÚMERO UNO), 85284 LAS PIEDRITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CAMPO DE CULTIVO PROYECTO UBICADO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑA CAMPO NUMERO UNO DEL MUNICIP | -109.7253 | 26.9999
SON17170300957884 | Sonora | Nogales |  | (ENTRE CALLE PARAJE Y CALLE PAISAJE; 31.29563; -110.959811) (ENTRE CALLE PARAJE Y CALLE PAISAJE; 31.295687; -110.960605) | -110.9458 | 31.3186
SON220402199468 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.9571 | 31.3003
SON220402199468 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.9589 | 31.3008
SON220202078319 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE CONICARIS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS PAIPAI Y CALLE PRIVADA LOS CONICARIS, CALLE LOS APACHES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV. TECNOLOG | -110.9696 | 31.2772
SON230302249240 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE LEONA VICARIO 43 INTERIOR 43 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN LA DOCE CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE RIO MUERTO, AVENIDA LEONA VICARIO NO. 43 ENTRE CALLE | -111.5046 | 28.8491
SON230302249247 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | CALLE NUEVA VICTORIA 16 INTERIOR 16 EJIDO LA VICTORIA, 83304 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES, CALLE NUEVA VICTORIA NO. 16 ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES EN EJIDO LA VICTORIA C.P. 83304 DEL MUNI | -110.8973 | 29.121
SON230302249248 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | CALLE LOPEZ PORTILLO 9031 INTERIOR 9031 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROMULO CORDOVA, CALLE LOPEZ PORT | -110.8832 | 29.1769
SON230302249249 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | CALLE OCEANO ATLANTICO INTERIOR SN PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC Y CALLE GOLFO SAN LORENZO, CALLE OCEANO ATLANTICO SN ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPOEC Y | -111.9443 | 28.8335
SON230302249253 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE MIGUEL ANGEL MURILLO 34 INTERIOR 34 COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 83177 LAS CUEVAS, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE ALICIA ARELLANO, CALLE MIGUEL ANGEL MURILLO NO. 34 ENTRE CALLE RODOLFO FEL | -111.0448 | 29.1371
SON230302249256 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE PIMERIA ALTA 23 INTERIOR A COLONIA TIROCAPES, 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PLUMA BLANCA Y CALLE OPATAS, CALLE PIMERIA ALTA NO. 23A ENTRE PLUMA BLANCA Y OPATAS EN COL. TIROCAPES C.P. 83286 EN AGEB 523 | -110.983 | 29.0514
SON230302249258 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CASCADAS 14 INTERIOR 14 COLONIA TIERRA NUEVA, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DESIERTO PONIENTE Y CALLE DESIERTO ORIENTE, CALLE CASCADAS NO. 14 ENTRE DESIERTO ORIENTE Y DESIERTO PONIENTE DE COLONIA TIER | -111.014 | 29.1657
SON230302249261 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 4 DE MARZO, 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE OLIVARES Y CALLE RUBEN GUTIERREZ, CALLE 3 SN ENTRE OLIVARES Y RUBEN GUTIERREZ EN COLONIA 4 DE MARZO C.P. 83105 EN AGEB 60 | -110.9907 | 29.1533
SON230302249263 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE GRANADOS 289 INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA GRANADOS NO. 289 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA | -110.9733 | 29.1367
SON230302260253 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y VEREDA RIO MAYO, CALLE CAMPO DEPORTIVO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE EL RIO MAYO Y EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIN DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.648 | 26.9687
SON230302260304 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CANAL DE RIEGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CERRADA RIO MAYO PROYECTO UBICADO EL CANAL DE RIEGO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y RIO | -109.6223 | 27.0198
SON230202223609 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE MONTIJO COLONIA ALTAMIRA, 84047 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE MONTIJO FINAL, PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVANIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEGAR A ENTRONQU | -110.9395 | 31.3059
SON230102207012 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | AVENIDA PASEO LAS PALMAS COLONIA VILLA FONTANA, 85096 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FRANCIA, LA AVENIDA PASEO LAS PALMAS ES UNA VIA MUY TRANSITADA Y DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA COLONIA VILLA FONTAN | -109.9254 | 27.4414
SON230302246055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA MINA LA TRINIDAD 20 INTERIOR 20 COLONIA TIROCAPES, 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MINA DEL TIGRE Y CALLE MINERAL DEL BATAMOTE, AVENIDA MINA LA TRINIDAD NO. 20 ENTRE CALLE MINERAL DEL TIGRE Y CALLE MI | -110.9866 | 29.0492
SON230302246056 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SANTA EDUWIGES COLONIA EL APACHE, 83287 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PLUMA BLANCA Y CALLE MILPA VIEJA, AV. SANTA EDUWIGES SN AL FINAL ENTRE PLUMA BLANCA Y MILPA VIEJA DE LA COLONIA EL APACHE C.P. 83287 EN | -110.9822 | 29.0571
SON230302246058 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA MINA DEL TIRO 35 INTERIOR 35 COLONIA QUINTA REAL, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN JOSE DE MORADILLAS Y BOULEVARD LAS QUINTAS, AV. MINA DEL TIRO SN ENTRE SAN JOSE DE MORADILLAS Y BLVD. LAS QUINTAS | -110.9963 | 29.0493
SON230302246060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA FRANCISCO PIRI LARES 20 INTERIOR 20 COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE MINA DEL TAIMUCO Y CALLE MINA DEL TIGRE, AV. FCO. PIRI LARES NO. 20 ENTRE CALLE MINA DEL TAIMUCO Y CALLE MINA D | -110.9935 | 29.0447
SON230302246062 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA ANGEL GARCIA ABURTO COLONIA SAHUARO, 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE ANGEL ARREOLA, AV. ANGEL GARCIA ABURTO SN ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE ANGEL ARREOLA EN COLONIA SAHUARO CP. | -111.0131 | 29.1076
SON230302246066 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SAN PEDRO 502 INTERIOR 502 COLONIA JARDINES, 83113 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y CALLE CARLOS CATUREGLI, AV. SAN PEDRO NO. 502 ENTRE CALLE LOPEZ DEL CASTILLO Y CALLE CARLOS CATUREGLI | -110.986 | 29.1317
SON230302246070 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA MADERAS SUR 81 INTERIOR 81 COLONIA PALO FIERRO, 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CORITAS Y CALLE JOSE JIMENEZ CERVANTES, AV. MADERAS SUR NO. 81 ENTRE CALLE CORITAS Y CALLE JOSE JIMENEZ CERVANTES DE LA | -111.0031 | 29.1615
SON230302246072 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA BOLSON DE MAPIMI 48 INTERIOR 48 COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE ENRIQUE OCEGUERA, AV. BOLSON DE MAPIMI NO. 48 ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE ENRIQUE OCEGUERA EN COLONIA | -111.0006 | 29.1426
SON230302246073 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA SIERRA DEL CAJON 89 INTERIOR 89 COLONIA SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL TULE Y CALLE SIERRA DE LAS PINTAS, AVE. SIERRA DEL CAJON NO. 89 ENTRE CALLE SIERRA DE LAS PINTAS Y CALLE | -111.0068 | 29.1428
SON230302246076 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA VERGEL 109 A INTERIOR A COLONIA LA CHOYA, 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE PEÑA FLOR Y CALLE RUTE, AVE. VERGEL NO. 109A ENTRE PEÑA FLOR Y RUTE EN LA COLONIA LA CHOLLA C.P. 83175 DE AGEB 18033 | -111.0497 | 29.1067
SON230302246079 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLEJON TABASCO COLONIA OLIVARES, 83180 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA LEANDRO P GAXIOLA Y AVENIDA CARLOS CATUREGLI, CALLEJON TABASCO NO. 32 ENTRE CALLE CARLOS CATUREGLI Y CALLE LEANDRO P GAXIOLA EN LA COLONIA O | -110.9827 | 29.0965
SON230302254316 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPARIN A ORILLA DEL CANAL DE RIEGO CON R | -109.6538 | 26.9772
SON230302260333 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y VEREDA RIO MAYO, ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETC | -109.6322 | 27.0187
SON230302260387 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION A UN COSTADO DE EL | -109.6168 | 26.9829
SON230302260393 | Sonora | Etchojoa | Campo León | PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA Y , ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y LAS TIERRAS DE CULTIVO DEL LADO DE CHUCARI EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LEON DEL MUNICIPIO DE ET | -109.584 | 27.006
SON230302260412 | Sonora | Etchojoa | Tejabanes Viejos | PROLONGACION TEJABANES VIEJOS, 85285 TEJABANES VIEJOS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y , ULTIMA CALLE PEGADO A LAS TIERRAS DE CULTIVO | -109.5927 | 26.9996
SON230302260428 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 18 | PUEBLO CAMPO NÚMERO 18, 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO-BACOBAMPO Y VEREDA RIO MAYO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE SAN PEDROBACOBAMPO EL RIO MAYO Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAMP | -109.6232 | 27.0078
SON230202232732 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | IGNACIO ZARAGOZA NUM. 181 | -109.4683 | 29.6141
SON230202234269 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.9228 | 31.3047
SON230202222719 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 85098 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PASEO MIRAVALLE, CALLE CONGRESO DEL TRABAJO CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE JALISCO Y PASEO MIRAVA | -109.9268 | 27.46
SON230302238732 | Sonora | Imuris | El Crucero | PUEBLO EL CRUCERO, 84136 LA ESTACIÓN, IMURIS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 663 M DE LA CARRETERA FEDERAL SONORA 178IMURIS Y A 2 KM DE LA CARRETERA 15 ESTATAL RUMBO AL MUNICIPIO A NOGALES. | -110.8786 | 30.7778
SON230302243787 | Sonora | Imuris | Imuris | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 1 SN INTERIOR 1 ¦ COLONIA EL RASTRO, 84120 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE DEL MORAL Y CALLE EL MORAL, CALLE PRIMERO DE MAYO POR LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y ESQUINA CON CALLE DEL MORAL EN LA COLONIA EL R | -110.8499 | 30.7785
SON230302254354 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PINO SUARES Y HERMENEGILDO GALEANA A UN COSTADO DEL EL KINDER VICENTE SUAREZ DE LA | -109.656 | 26.9781
SON230302254358 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE COAHULA Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRE LA CALLE COAHULA Y LA CALLE QUE TOPA AL OBALO ATRAS DEL CECITES A UNA CUADRA DE LAS TIERRAS DE CULTIVO | -109.6645 | 26.9846
SON230302254390 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , DOS PROYECTOS UBICADOS EN LA CALLE SIN NOMBRE DESDE LA PRIMARIA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL ESTADIO DEPORTIVO Y EN LA CALLE SIN NOMBRE DESDE | -109.6317 | 27.0202
SON230302238833 | Sonora | Hermosillo | El Choyudo (Los Japoneses) | EJIDO EL CHOYUDO (LOS JAPONESES), 83316 EL CHOYUDO (LOS JAPONESES), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 240 MTS AL ESTE DE CENTRO DE SALUD RURAL320 MTS AL NORESTE DE JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES202 MTS AL PONIENTE DE CENTRO DE SAL | -111.4521 | 28.3217
SON230302238834 | Sonora | Hermosillo | Puerto Arturo | EJIDO PUERTO ARTURO, 83316 PUERTO ARTURO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 420 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES256 MTS AL ORINTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL 188 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ RESENDES215 MTS | -111.4219 | 28.4296
SON230302238837 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | PUEBLO PLAN DE AYALA, 83317 PLAN DE AYALA, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 150 MTS AL NORTE DE PLAZA KIOSCO PÚBLICO260 MTS AL PONIENTE DE JARDIN DE NIÑOS150 MTS AL NORTE DE PLAZA KIOSCO PÚBLICO100 MTS AL SUROESTE DE PLZA260 MT | -111.5605 | 28.5713
SON230302238838 | Sonora | Hermosillo | Nuevo Suaqui | PUEBLO NUEVO SUAQUI, 83316 NUEVO SUAQUI, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NORESTE DE ENTRADA PRINCIPAL A LOCALIDAD120 MTS AL PONIENTE DE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD400 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA PRINCIPAL A L | -111.4544 | 28.5001
SON230302238839 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | CALLE GOLFO PERSICO INTERIOR 68 PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GOLFO SAN LORENZO Y CALLE GOLFO SUEZ, 350 MTS AL NORPONIENTE DE COBACH480 MTS AL NORPONIENTE DE COBACH450 MTS AL | -111.9422 | 28.8318
SON230302238840 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | PUEBLO BAHÍA DE KINO CENTRO, 83340 LOS EXILIADOS DE KINO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 180 MTS AL SURPONIENTE DE HOTEL HACIENDA SAHUARO210 MTS AL SURPONIENTE DE HOTEL HACIENDA SAHUARO | -111.9456 | 28.834
SON230302238844 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | AVENIDA ANTONIO MONTIEL INTERIOR 68 PUEBLO PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA SONORA ENTRE CALLE ALBERTO CALLES Y , CALLE PIONEROS DEL DESIERTO A 124VMTS AL ESTE DEL SALON A | -112.724 | 30.81
SON230302238845 | Sonora | Bacerac | Tamichopa | PUEBLO TAMICHOPA, 84393 TAMICHOPA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 30 MTS AL SUR CAMPO DE BEISBOL100 MTS AL ESTE ESTADDIO DE BEISBOLPRIMERAS CASAS ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLOPRIMERAS CASAS ENTRADA DEL PUEBLO45 MTS AL NOROESTE ES | -108.9033 | 30.2728
SON230302238846 | Sonora | Bacerac | Bacerac | CALLE LA POMPA COLONIA BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE LAS FLECHAS Y CALLE MEXICO, CALLE LIBERTAD 130 MTS AL SUR DE CECYTES200 MTS AL SUROESTE DE CECYTES200 MTS AL SUR DE CECYTES | -108.9333 | 30.3532
SON230302238894 | Sonora | Bacerac | Tamichopa | PUEBLO TAMICHOPA, 84393 TAMICHOPA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 340 MTS AL NORPONIENTE DEL ESTADIO DE BASEBALL300 MTS AL NORPONIENTE DEL ESTADIO DE BASEBALL30 MTS AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL200 MTS AL SUR DE CECYTES | -108.9039 | 30.2731
SON230302238896 | Sonora | Bacerac | Bacerac | PUEBLO BACERAC, 84380 LA HUERTITA, BACERAC SONORA ENTRE Y , 200 MTS AL SUR DE CECYTES | -108.9348 | 30.3509
SON230302238897 | Sonora | Bacerac | Bacerac | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CENTENARIO, CALLE AMERICA 125 MTS AL SUROESTE ESTADIO DE BEISBOL | -108.9352 | 30.3582
SON230302238898 | Sonora | Bacerac | Bacerac | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 100 MTS AL SUR ESTADIO DE BEISBOL | -108.9345 | 30.3579
SON230302238900 | Sonora | Altar | Altar | CALLE CUCAPA PUEBLO ALTAR CENTRO, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE MISIONES, CALLE FERNANDEZ A 586 MTS AL NORTE DEL CENTRO BACHILLERATO 400 MTS AL NORESTEDE GASERA Z400 MTS AL NORESTEDE GASERA ZA 589 MTS OES | -111.8331 | 30.7128
SON230302245298 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ENRIQUE QUIJADA 878 INTERIOR 878 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 83170 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Y AVENIDA SAHUARO, CALLE ENRIQUE QUIJADA NO. 878 ENTRE AVE. REPUBLICA DE COLOMBIA Y AVENI | -111.0073 | 29.1039
SON230302245301 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DE LAS MISIONES 30 INTERIOR 30 FRACCIONAMIENTO MISIÓN SAN JERÓNIMO, 83125 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA VALLARTA Y AVENIDA MAZATLAN, CALLE DE LAS MISIONES NO. 30 ENTRE AVENIDA PUERTO VALLARTA Y AVENIDA MA | -110.9976 | 29.1151
SON230302257167 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LOS TEPEHUANES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS QUICHES Y CALLE CIRCUITO LOS MAYOS, CALLE LOS MOJAVES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CA | -110.9731 | 31.2685
SON00170401024464 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 83650 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TUBUTAMA Y AVENIDA X, CALLE CIRCUNVALACION EN F | -112.171 | 30.7058
SON00160300796604 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 34 48 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PEDRO GASTELUM Y AVENIDA JOSE MARIA LEYVA, CER | -112.1573 | 30.7367
SON00160300796622 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 18 178 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 83620 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA R Y AVENIDA S, CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITOR | -112.1692 | 30.7261
SON00160300796623 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA LUIS ANIMAS 496 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 31 Y , BAJANDO EL CALLE DE LA COMAN | -112.1608 | 30.7339
SON230302238901 | Sonora | Altar | Altar | PUEBLO ALTAR CENTRO, 83750 DON LUCIANO, ALTAR SONORA ENTRE Y , 400 MTS AL NORESTEDE GASERA ZA 50 MTS DEL CAMPO AGRICOLA A 867MTS AL ESTE DEL HOTEL ALTAR | -111.8493 | 30.7127
SON230302238903 | Sonora | Altar | 16 de Septiembre | PUEBLO 16 DE SEPTIEMBRE, 83790 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR SONORA ENTRE Y , A 415 MTS DEL DESIERTO DE ALTARA 500MTS AL OESTE DE LA CANCHA A 180 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA | -111.9232 | 30.7054
SON230302238906 | Sonora | Moctezuma | San Clemente de Terapa | PUEBLO SAN CLEMENTE DE TERAPA, 84576 SAN CLEMENTE DE TERAPA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 50 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA PUBLICA100 MTS AL NORTE DE CANCHA PUBLICA80 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA | -109.6535 | 29.681
SON230302238909 | Sonora | Moctezuma | El Llano | PUEBLO EL LLANO, 84575 EL LLANO, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL SURESTE DE CANCHA DE SOCCER | -109.649 | 29.7084
SON230302238911 | Sonora | Moctezuma | La Volanta | PUEBLO LA VOLANTA, 84573 LA VOLANTA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE Y , 190 MTS AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL | -109.667 | 29.7672
SON230302245304 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LITORALES 22 INTERIOR 22 FRACCIONAMIENTO TIERRA NUEVA, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA DESIERTO PONIENTE Y AVENIDA DESIERTO ORIENTE, CALLE LITORALES NO. 22 ENTRE AVENIDA DESIERTO PONIENTE Y AVENIDA DE | -111.0148 | 29.1665
SON230302245314 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLEJON TRAVESIA 3 INTERIOR 3 COLONIA COLOSO, 83040 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA BELISARIO MORENO DOMINGUEZ Y AVENIDA CIRCUNVALACION, CALLEJON TRAVESIA NO. 3 ENTRE CALLE BELISARIO MORENO DOMIGUEZ Y CALLE CIRC | -110.9348 | 29.084
SON230302245317 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE TONATIUH 271 INTERIOR 271 COLONIA VALLE DEL MARQUEZ, 83294 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y CALLE CHICHENITZA, CALLE TONATIUH NO. 271 ENTRE BLVD. LIBERTAD Y CHICHENITZA C.P. 83294 DE LA COLONIA | -110.9426 | 29.0237
SON230302245319 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE JUAN CORDOVA MORAN 38 INTERIOR 38 COLONIA ARBOLEDAS, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD CAPOMO Y AVENIDA FLAMENCOS, CALLE JUAN CORDOVA MORAN NO. 38 ENTRE BLVD. CAPOMO Y FLAMENCOS COLONIA ARBOLEDAS C.P. | -110.9305 | 29.0016
SON230302245321 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CADENERA 24 INTERIOR 24 COLONIA LOS NARANJOS, 83060 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA BAHIA Y AVENIDA SANGRINA, CALLE CADENERA NO. 24 ENTRE BAHIA Y SANGRINA COL. LOS NARANJOS C.P. 83060 HERMOSILLO | -110.9277 | 29.0788
SON230302245324 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE PROVINCIA MONTEALEGRE 2 INTERIOR 2 FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS, 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PROVINCIA PONTEVEDRA Y AVENIDA PASEO SANTA CRUZ DE TENERIFE, CALLE PROVINCIA MONTEALEGRE NO. 2 ENTRE PROVI | -110.9449 | 29.0487
SON230302245325 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE VEINTICUATRO 27 INTERIOR 27 COLONIA ALTARES, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA VEINTICUATRO NO. 27 ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES DE LA COLONIA ALTARES C.P. 83296 | -110.9462 | 28.9982
SON230302245328 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CERRADA QUINTA CAMPANERO 129 INTERIOR 129 COLONIA QUINTAS DEL SOL RESIDENCIAL, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD PITAHAYA MADURA Y CERRADA VILLA UNION, CERRADA QUINTA CAMPANERO 129 ENTRE BLVD PITAHAYA MADUR | -110.9774 | 29.0138
SON230302245330 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE MARQUINA 4 INTERIOR 4 COLONIA VISTA REAL, 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE IMAZ Y BOULEVARD EJE GALA, CALLE MARQUINA 4 ENTRE AVENIDA IMAZ Y BLVD. EJE GALA EN LA COLONIA VISTA REAL C.P. 83296 | -110.943 | 28.9955
SON230302245342 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE QUINTERO ARCE COLONIA LAS MINITAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE MANZANARES, QUINTERO ARCE DESDE LA INSTALACION DE LA TIENDA BODEGA AURRERA HASTA LA AVE. MANZANARES DONDE IN | -111.0049 | 29.0563
SON230302257189 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | PEATONAL PROL. BLVD. MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE, 85425 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD CAMINO MICROONDAS Y BOULEVARD PROL. SAN GERMAN, AVENIDA LAS ARENAS EN EL CRUCERO A LA ALTURA DEL SUPER ABARREY ENTRE | -110.9154 | 27.9587
SON230302257225 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CHOLES Y CALLE PRIVADA LOS TOLOWAS, CALLE LOS OTOPAMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS OTOPAMES QUE EST | -110.9595 | 31.2797
SON220302135855 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE GANDARA S/N | -110.9777 | 29.1098
SON220302136058 | Sonora | San Luis Río Colorado | Islita | CALLE CUARTA S/N | -114.87 | 32.3806
SON220302136059 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE DEL CORAL NUM. EXT. 1 | -110.9614 | 31.2932
SON220302136060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LAS QUINTAS S/N | -110.993 | 29.0502
SON220302138475 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DOMICILIO CONOCIDO | -111.0402 | 29.1365
SON230102210563 | Sonora | Navojoa | Navojoa | MARTIRES DE SAHUARIPAS SN | -109.4352 | 27.0894
SON230202232698 | Sonora | Bácum | Santa Teresa | NINGUNO SN | -110.0203 | 27.5493
SON230202232724 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | ALVARO OBREGON NUM. 301 | -109.6361 | 26.8276
SON230202234243 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 15 SN | -112.1591 | 30.716
SON00160300796618 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 33 276 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA CECILIA Y AVENIDA SANTA RAMONA, C | -112.1698 | 30.7347
SON00160300796482 | Sonora | Caborca | Desemboque | PUEBLO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO EN LA COSTA DE CABORCA A 100KM DE CABORCA | -113.0068 | 30.5696
SON00160300796625 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONTRUCCION SE REALIZARA EN EL AGEB 1320 | -112.1715 | 30.7068
SON00160300796598 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA VIDES INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , PASANDO EL BORDO DE LA HUERTA 3 Y OTRA POR LA GUER | -112.1861 | 30.7303
SON00160300796621 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE LOS OPATAS 508 INTERIOR SN COLONIA CERRO BLANCO, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL | -112.176 | 30.6946
SON00160200694521 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 21 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y CALLE 21, CALLE 22 CASA UBICADA A FALDAS DEL CERRO | -112.155 | 30.7296
SON230202232677 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Blvd. Luis Encinas y Rosales | -110.9583 | 29.0808
SON230302258313 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE VALLE DE SAN GERMAN COLONIA VALLE DEL MAR, 85423 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y AVENIDA SAN MIGUEL, AVENIDA VALLE ESCONDIDO EN LA ENTRADA DEL FRACC. DESDE EL ENTROQNUE CON EL BLVD. LAS TORRES | -110.9127 | 27.9574
SON230302260462 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA CAMPO DE CULTIVO PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE CARRETERA CAMPO DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETHOJOA | -109.6388 | 27.0208
SON230302260504 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE ALBARO OBREGON, CALLE GUADALUPE ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO LA CALLE ALBARO OBREGON Y LA CALLE GUADALUPE EN | -109.6531 | 26.9753
SON00160300796609 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 44 INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PALO FIERRO Y , COLONIA A LA ORILLA A LA CIUDAD NUEV | -112.1654 | 30.7393
SON00160300796605 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 10 108 INTERIOR SN COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 13 DE JULIO Y CALLEJON A, CALLE 10 FINAL ESTE | -112.1447 | 30.7182
SON230202213761 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE SIMON BOLIVAR PUEBLO VILLA HIDALGO, 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA LINEA INICIA EN LA CALLE SIMON BOLIVA Y CONTINUA RUMBO AL RIO DE VILLA HI | -109.3195 | 30.1557
SON00160300796627 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLEJON BAJA CALIFORNIA 72 OESTE INTERIOR SN COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CUARTO PARA DORMITORIO SE | -112.162 | 30.7184
SON00160300796592 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 40 28 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA QUIROZ Y MORA Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, CALLE | -112.156 | 30.7394
SON00160300796628 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE CHIAPAS 297 0 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TORONJA Y AVENIDA CIRUELA, CALLE OAXACA COLON | -112.1858 | 30.7282
SON00170401024465 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 83650 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TUBUTAMA Y AVENIDA X, CALLE CIRCUNVALACION EN F | -112.1711 | 30.7057
SON00160300796620 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 36 108 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA RAMON ESQUER Y AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ, COL | -112.1597 | 30.7371
SON230202214762 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE LUIS SALIDO QUIROZ COLONIA LA JOYA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAFAEL J ALMADA Y BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES , CALLE RAFAEL J ALMADA UBICADO EN AV. LUIS SALIDO QUIROS ESQUINA CON BLVD. RAFAEL J. ALMAD | -109.4542 | 27.0497
SON230202214765 | Sonora | Guaymas | Guadalupe Victoria | PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 85507 GUADALUPE VICTORIA, GUAYMAS SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES HACIA EL SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 15 TRAMO GUAYMASCUIDAD OBREGÓN AL LLEGAR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 85 CON DIRECCIÓN ESTACI | -110.5738 | 28.2058
SON230202214769 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CALLE SEVERANO PUERTAS QUINTERO PUEBLO VÍCAM (SWITCH), 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO CALLE SEVERANO PUERTAS QUINTERO INT | -110.2944 | 27.6444
SON00160200699991 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 40 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 40 Y AVENIDA ADALBERTO SOTELO, AVENIDA JOSE MARIA LEYVA AV. JOSE MARIA LEYVA FINAL CASA DE LA SEÑORA LUZ ANGELICA MORALES | -112.1556 | 30.7395
SON00160300796719 | Sonora | Caborca | Poblado Cerro Blanco | PUEBLO POBLADO CERRO BLANCO, 83716 POBLADO CERRO BLANCO, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO EN LA COSTA DE CABORCA UBICADO POR LA CARRETERA LA Y- | -112.8652 | 30.7748
SON230302253517 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 39 COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA LEYVA Y AVENIDA PEDRO GASTELUM, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA REALIZADA CON 4 SUBCLA | -112.1562 | 30.7388
SON230302253530 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302241104 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE RANCHO ALEGRE FRACCIONAMIENTO RANCHO BONITO, 83174 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RANCHO BONITO Y CALLE LAZARO MERCADO, CALLE RANCHO VERDE RANCHO ALEGRE ENTRE RANCHO BONITO Y LAZARO MERCADO C.P 83174 HERMOSILLO | -111.0207 | 29.0993
SON230302251160 | Sonora | Santa Ana | Coyotillo Sur | EJIDO EL COYOTILLO, 84600 PALO BONITO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL SANTA ANACABORCA HACIA EJIDO EL COYOTILLO | -111.1623 | 30.6165
SON230302260556 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE DE LOS MILAGROS Y CALLE GUSTAVO BELTRAN, CALLE FRANCISCO CORRAL IBARRA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DE LOS MILAGROS ENTRE LA CALLE GUSTAVO BELTRAN Y CALLE FRANCISCO C | -109.6463 | 26.9849
SON00160200694610 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -113.5405 | 31.3064
SON230202216892 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 85424 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BOULEVARD MAR DEL NORTE, A LA SALIDA NORTE POR LA CARRETERIA INTERNACIONAL NO. 15 QUE SAL | -110.9287 | 27.9463
SON230202232707 | Sonora | Empalme | Empalme | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.8031 | 27.9604
SON230302237291 | Sonora | Ures | El Sauz (Sauz de Ures) | CALLE LAS BRISAS PUEBLO EL SAUZ (SAUZ DE URES), 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES SONORA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 14 LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M DE LA CARRETERA FEDERAL 14 A 74 M DE LA CALLE LAS BRISAS A UN COSTADO SE E | -110.4314 | 29.3973
SON230302237293 | Sonora | Bavispe | Bavispe | CALLE PEDRO MORENO PUEBLO BAVISPE, 84360 BAVISPE, BAVISPE SONORA ENTRE CALLE C. SUR Y CALLE O. SUR, 326 MTS AL SURESTE DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO201 MTS AL NOROESTE DE PLAZA HIDALGO224 MTS AL SUR DE TELEBACHILLERATO COMU | -108.9407 | 30.4791
SON230302237295 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUELITO, 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE SONORA ENTRE Y , CALLE ZARAGOZA 500 MTS AL SUROESTE DE PLAZA PUBLICA370 MTS AL NOROESTE DE PLAZA PUBLICA338 MTS AL SUROESTE DE PLAZA PUBLICA | -108.9693 | 30.5173
SON230302237298 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE CHIHUAHUA PUEBLO MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE Y , CALLE MICHUACAN 280 MTS AL NOROESTE DE ESCUELA PRIMARIA LOPEZ MATEOS 540 MTS AL NOROESTE DE PANTEON NUEVO MAGDALENA470 MTS | -110.9652 | 30.6275
SON230302237300 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | PUEBLO MAGDALENA DE KINO CENTRO, 84160 MARTÍN VICENTE MARTÍNEZ PINO, MAGDALENA SONORA ENTRE Y , 400 MTS AL NOROESTE DE PANTEON NUEVO MAGDALENA300 MTS AL NORESTE DE PANTEON MUNICIPAL NUEVO MAGDALENA300 MTS AL NORESTE DE PAN | -110.9394 | 30.615
SON230302254449 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUILLERMO CHAVEZ, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPOS ENTRE LAS CALLE | -109.6244 | 27.0189
SON230302251201 | Sonora | Santa Ana | El Pantanito | EJIDO EL PANTANITO, 84600 EL PANTANITO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACION TRAMO SANTA ANA CABORCA TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EL EJIDO EL PANTANITO. | -111.068 | 30.5986
SON230302251238 | Sonora | Santa Ana | El Claro | EJIDO EL CLARO, 84600 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EJIDO EL CLARO SALIDA SUR HACIA LA COLONIA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | -111.2042 | 30.4515
SON230302258426 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | -111.1226 | 30.5441
SON230202232716 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | DOMICILIO CONOCIDO SN | -112.6397 | 30.8459
SON230202233152 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CARREY SN | -110.9802 | 29.0063
SON230202233843 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD GASPAR LUKEN SN | -111.0518 | 29.1211
SON230202233974 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD LAS ACACIAS SN | -110.9509 | 31.2493
SON230202234246 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | JUSTINO LOPEZ SN | -112.1395 | 30.7116
SON230302267424 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA NUM. 17 | -110.9444 | 31.3113
SON230302267449 | Sonora | Opodepe | Querobabi | JESUS GARCIA CORONA SN | -111.0242 | 30.0515
SON230302267466 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | RIITO FINAL SN | -109.6781 | 29.7988
SON230302240599 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | CALLE EUCALIPTO EJIDO LA VICTORIA, 83303 LA VICTORIA, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE BENJAMINA Y CARRETERA A LA VICTORIA, CALLE DEL PINO REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA MUNICIPIO DE | -110.8941 | 29.1239
SON230302254547 | Sonora | Bácum | Santa María | PUERTO SAN JOSÉ, 85277 SAN JOSÉ, BÁCUM SONORA ENTRE Y , FRENTE DE LA COOPERATIVA PESQUERA DEL ESTERO DE SAN JOSE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES | -110.1429 | 27.1184
SON230302265816 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9457 | 31.3259
SON230102206360 | Sonora | Guaymas | Pótam | PUEBLO PÓTAM, 85513 PÓTAM, GUAYMAS SONORA ENTRE Y , LOS 8 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN UNA LOCALIDAD QUE NO CUENTA CON NOMENCLATURA EN SUS CALLES. POR LO QUE NO SE PUEDE BRINDAR ESTA INFORMACIÓN | -110.424 | 27.6242
SON230202213696 | Sonora | Huatabampo | La Arenita | PUEBLO LA ARENITA, 85900 LA ARENITA, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 3 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA ARENITA LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA. | -109.7757 | 26.7979
SON230202213731 | Sonora | Carbó | Carbó | CALLE DELIA ARNOLD INTERIOR 34 COLONIA EL CHAMIZAL, 83383 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y BOULEVARD PLACENCIA, CALLE RAUL PERALTA LAS OTRAS DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES DOCTOR NAVARRETE Y RAUL PE | -110.9614 | 29.689
SON230202214014 | Sonora | Cajeme | Allende (El Dieciocho) | AVENIDA BENTO JUAREZ PUEBLO ALLENDE (EL DIECIOCHO), 85209 ALLENDE (EL DIECIOCHO), CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPTA, CALLE 16 DE NOVIEMBRE AVENIDA BENTO JUAREZ INTERIOR PUEBLO ALLENDE EL DIECIOCHO | -109.9072 | 27.1915
SON230202214015 | Sonora | Cajeme | Morelos Uno | CALLE JESUS CHAVEZ PUEBLO MORELOS UNO, 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JESUS ALVAREZ VALDEZ Y CALLE JOVINO CUEN OLISIEY, CARRETERA 1300 JESUS ALVAREZ VALDEZ JOVINO CUEN LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA. | -109.9975 | 27.2792
SON230202214017 | Sonora | Cajeme | Sonora Progresista | CALLE MARIO DE LA PEÑA PUEBLO SONORA PROGRESISTA, 85207 SONORA PROGRESISTA, CAJEME SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZAPATA LEYVA Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CARRETERA 1400 CALLE MARIO DE LA PEÑA INTERIOR PUEBLO SONORA PROGRESISTA CP. 852 | -109.9108 | 27.2612
SON230202214018 | Sonora | Cajeme | Yucuribampo | CALLE ADALBERTO ROSASA LOPEZ PUEBLO YUCURIBAMPO, 85205 YUCURIBAMPO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RODOLFO LEON MANZO Y CALLE ALFONSO HERNANDEZ POLA, CALLE FAUSTINO FELIX CALLE ADALBERTO ROSASA LOPEZ INTERIOR PUEBLO YUCURIBAMPO CP. | -109.8343 | 27.4199
SON230202234254 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CABO SAN PEDRO SN | -111.0235 | 29.1507
SON230202234256 | Sonora | Hermosillo | La Yuta | DOMICILIO CONOCIDO SN | -111.7328 | 29.0915
SON230202233847 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVAR LAZARO CARDENAS SN | -111.0405 | 29.1125
SON230202233967 | Sonora | San Javier | San Javier | PERIFERICO NORTE SN | -109.7388 | 28.5965
SON230202234028 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD LAS ACACIAS SN | -110.9533 | 31.2464
SON230302267486 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | DOMICILIO CONOCIDO SN | -109.6692 | 26.8867
SON230302240630 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA EL RANCHITO, 83050 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE MOLINITO URANIO, CALLE LA IGLESIA 400 MTS AL NORTE DE PLAZA PARQUE DE LOS YAQUIS | -110.9291 | 29.0912
SON230102206951 | Sonora | Álamos | Mesa Colorada | TERRACERÍA TRAMO MOCHIBAMPO - MESA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 RANCHERIA BURAPACO, 85770 MESA COLORADA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZA CUANDO ALGUNO DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO SE E | -108.8632 | 27.5708
SON230302265840 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302265844 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230202214246 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | CALLE JOSE MARIA MOAYTORENA PUEBLO SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA 149, CALLE MARIA MATAMOROS VENUSTIANO CARRANZA PORFIRIO DIAZ REVOLUCION | -109.6684 | 26.9265
SON230202214248 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE JESUS GARCIA PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PROFESORA MARIA AVALOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA VICENTE GUERRERO CALLE JESUS GARCIA INTERIOR PUEBLO BACOBAMPO CP. 85287 BACOBAM | -109.6504 | 26.9811
SON230302237633 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE CARRETERA SON 186 Y PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , A 100 MTS AL NOROESTE DE TANQUE ELEVADO | -109.933 | 27.0804
SON230302237636 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE GILBERTO GIL AMAYA INTERIOR 15 PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MARIA JESUS MORELOS Y CALLE BACANORA, 20 MTS AL ESTE DE CANCHA FUTBOL CECYTES25 MTS AL ESTE CANCHA FUTBOL CECYTESA 10 | -109.2351 | 29.0492
SON230302265981 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230302265986 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230302265996 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8894 | 27.9232
SON230202214492 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | PUEBLO TIERRA BLANCA, 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO TIERRA BLANCA, CP. 85235 TIERRA BLANCA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , , | -109.3456 | 27.1878
SON230202214497 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE JOSE MARIA I LOAISA INTERIOR 22 COLONIA ROSARIO RUELAS, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE ARIBABI Y CALLE BACERAC, CALLE JOAQUIN MURRIETA CALLEJON MEXICO ENTRE SOCIEDAD MUTUALISTA Y CLUB ROTARIO SUR CALLE POSTERI | -109.4257 | 27.0581
SON230202214514 | Sonora | Navojoa | Teachive | PUEBLO TEACHIVE, 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO TEACHIVE, CP. 85222 TEACHIVE, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , , | -109.2358 | 26.7814
SON230302267522 | Sonora | Caborca | Siempre Viva | NINGUNO SN | -112.4536 | 30.746
SON230302267528 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD PASEO ROMANZA SN | -110.8949 | 31.3114
SON230302267539 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Ahínco 21, California Residencial | -111.0535 | 29.1261
SON230302237643 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE TALAMANTE INTERIOR 13 PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MARISCAL Y CALLE MINA, CALLE IGNACIO ALMADA 70 MTS AL ESTE DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL100 MTS AL NORTE DE CANCHA DE FUTBOL CEC | -109.2359 | 29.0578
SON230302237649 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SAN FRANCISCO, 150 MTS AL ESTE PALACIO MUNICIPAL170 MTS AL NORESTE C | -109.7384 | 29.287
SON230302237654 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CALLE MAYOR FELIX 150 MTS AL SUR DEL TASTE LAS RAICES435 MTS AL SURESTE DE TASTE LAS RAICES180 MTS AL | -109.7465 | 29.2901
SON230302237659 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CORONEL GERMAN, 70 MTS AL ESTE DE ESCUELA PRIMARIA450 MTS AL ESTE DE PLAZA PUBLICA | -109.9664 | 29.1183
SON230302237667 | Sonora | Villa Pesqueira | Nacori Grande | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NACORI GRANDE, 84775 NACORI GRANDE, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL OESTE PARQUE MORELOS FINAL70 MTS AL OESTE PLAZA PÚBLICA 150 MTS AL ESTE DE ABARROTES H200 MTS AL ESTE ESTADIO DE BE | -110.0552 | 29.0599
SON230302237685 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA MELCHOR OCAMPO COLONIA MODERNA, 85330 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GOMÉZ FARÍAS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS A 38 MT. AL NORTE DE LA CHATARRERA EL BORREGOA 190 MT.DEL SUROESTE DE LA RESICL | -110.8168 | 27.9638
SON230302237689 | Sonora | Empalme | Juan Rodríguez | PUEBLO JUAN RODRÍGUEZ, 85525 JUAN RODRÍGUEZ, EMPALME SONORA ENTRE Y , A 198 MT AL SUR DE LA NOPALERAA 136 MT ALSUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC | -110.5925 | 28.0093
SON230302237691 | Sonora | Empalme | Junelancahui (El Mezquite) | PUEBLO JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE), 85537 JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE), EMPALME SONORA ENTRE Y , A 218 MT AL SUR DE LA TIENDA SIXA 130 MT DE ABARROTES VALRI | -110.5505 | 28.0698
SON230302257787 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 85424 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD MAR DEL NORTE Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AVENIDA EL ROBLE POR EL CRUCERO DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y EL B | -110.9223 | 27.9471
SON230302251605 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD LAS PLAZAS COLONIA LAS PLAZAS, 85440 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA INDEPENDENCIA Y CALLE CARMEN, CALLE PUNTA LOBOS POR EL BLVD. LAS PLAZAS BAJANDO DE LEY VIGIA HACIA EL SUR ANTES DE LLEGAR A LA IGE | -110.9186 | 27.9202
SON230302251630 | Sonora | Navojoa | Sapomora | CALLE CONOCIDA RANCHERIA SAPOMORA, 85226 SAPOMORA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE SAPOMORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4985 | 27.0444
SON230302259749 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SIERRA ACONCHI COLONIA SEGURO SOCIAL, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y CALLE OSCAR MONROY, CALLE CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CELAY | -110.9308 | 31.3224
SON230202214516 | Sonora | Navojoa | Masiaca | CALLE RAMON YOCUPICIO PUEBLO MASIACA, 85220 MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE RAMON YOCUPICIO INTERIOR PUEBLO MASIACA CP. 85220 MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA | -109.2367 | 26.7634
SON230202214517 | Sonora | Navojoa | Bacabachi | CALLE QUINTANA PUEBLO BACABACHI, 85223 BACABACHI, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO , CALLE QUINTANA CALLE QUINTANA INTERIOR PUEBLO BACABACHI, CP. 85223 BACABACHI, NAVOJOA SONORA ENTRE C | -109.39 | 26.8929
SON230202214535 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE RIO FUERTE COLONIA PUERTO PEÑASCO CENTRO, 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA 61 Y AVENIDA 62, CALLE 31 NTE RIO FUERTE INTERIOR PUERTO PEÑASCO CENTRO, CP. 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA | -113.5194 | 31.3284
SON230202214559 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | CALLE SEGUNDA INTERIOR 36 COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, 83900 BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SONORA ENTRE CALLE CUBILAS Y CALLE SONORA, CALLE DAVILA CALLE SEGUNDA SN INTERIOR 36 COLONIA BENJAMÍN HILL CENTRO, CP. 83900 BENJAMÍN HI | -111.1142 | 30.1698
SON230202214568 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | CALLE INDUSTRIAL INTERIOR 91 PUEBLO PITIQUITO, 83960 PITIQUITO, PITIQUITO SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , CALLE INDUSTRIAL SN INTERIOR 91 , PUEBLO PITIQUITO, CP. 83960 PITIQUITO, PITIQUITO SONORA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , | -112.0561 | 30.6799
SON230202214569 | Sonora | Pitiquito | La Estación (Estación Pitiquito) | CALLE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLO LA ESTACIÓN (ESTACIÓN PITIQUITO), 83961 LA ESTACIÓN (ESTACIÓN PITIQUITO), PITIQUITO SONORA ENTRE Y , CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR PUEBLO LA ESTACIÓN ESTACIÓN PITIQUITO CP. 8396 | -112.0167 | 30.6877
SON220302131678 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE 1 S/N, ENTRE CALLE WOSNAKUI Y CALLE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR | -110.8823 | 27.936
SON230102210529 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | MARRUECOS SN, COL. CASA BLANCA | -110.9542 | 29.0989
SON230202214595 | Sonora | Quiriego | Bacusa | CALLE CONOCIDO PUEBLO BACUSA, 85736 BACUSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , POSTE 6 POSTE 10 POSTE 3 POSTE 12 POSTE 8 | -109.2469 | 27.4772
SON230202234614 | Sonora | Huatabampo | Totoliboqui | CALLE 3 SN | -109.1331 | 26.4627
SON210201944204 | Sonora | Navojoa |  | Navojoa, Son., México | -109.4437 | 27.0728
SON230202214694 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLEJON REFORMA Y CALLE BONFIL, CALLE PRESBITERO LUIS M VALENCIA 395M AL OESTE DEL AYUNTAMIENTO90M AL OESTE DE CANCHA FUTBOL | -109.1407 | 29.8082
SON210201944393 | Sonora | Cajeme |  | 85203 Providencia, Son., México | -109.9869 | 27.5113
SON230202214756 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA 180 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL 450 MTS AL ESTE DE PLAZA PÚBLICA620 MTS | -110.0827 | 27.5506
SON210302005381 | Sonora | Nogales |  | Nogales, Son., México | -110.9381 | 31.3012
SON230202214757 | Sonora | Bácum | San José de Bácum | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JOSÉ DE BÁCUM CENTRO, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ 180 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL 450 MTS AL | -110.1451 | 27.5152
SON220302131691 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE 8 S/N, ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (FELIPE DE J. ROBLES | -110.812 | 27.9576
SON230102210534 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | AV. V SN, COL. INDEPENDENCIA | -110.9028 | 27.8894
SON230302267562 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD AGUSTIN F. ZAMORA SN, COL. PUERTA DEL REY | -111.0046 | 29.1784
SON230302267570 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | MARIA DE JESUS MENDEZ SN | -112.1666 | 30.6988
SON230302254003 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO ETCHOJOA, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y EL BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ | -109.6267 | 26.9126
SON230302254029 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE PINO SUARES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PINO SUARES Y CALLE CALLE DEL CANAL DE RIEGO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PINO SUA | -109.6559 | 26.9779
SON230302251674 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE MORELOS COLONIA CONSTITUCIÓN, 85820 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, OBRA REALZIAR EN LA COLONIA CONSTITUCION EN CALLE MORELOSENTRE RAMON CORONA Y MARIA NO ESCOBEDO NE EL MUNICI | -109.4593 | 27.0811
SON230302261612 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE OVIACHIC INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE SANTA ANA, SE ENCUENTRA A LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO EN LA COLONIA SAN RAFEAL | -109.3705 | 27.837
SON230302261624 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE COMURIPA INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE SANTA ANA, SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL | -109.3705 | 27.8365
SON230302261637 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CERCAS DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO | -109.37 | 27.8422
SON230302261648 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE JESUS JOSE PORTELA ARGUELLES INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, A LADO ORIENTE A LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE CEDROS EN LA COLONIA MENDEZ DE | -109.3643 | 27.8411
SON230102210539 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | AV. VIII SN, COL. SAN VICENTE | -110.9029 | 27.9193
SON230102210542 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | SONOITA SN | -110.9312 | 31.2991
SON230202214019 | Sonora | Cajeme | Altos de Jecopaco | CALLE JESUS FELIX PUEBLO ALTOS DE JECOPACO, 85209 ALTOS DE JECOPACO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIO SAUCEDA CALLE JESUS FELIX INTERIOR PUEBLO ALTOS DE JECOPACO CP. 85209 ALTOS | -109.8935 | 27.1706
SON230202214020 | Sonora | Cajeme | Allende (El Dieciocho) | AVENIDA BENTO JUAREZ PUEBLO ALLENDE (EL DIECIOCHO), 85209 ALLENDE (EL DIECIOCHO), CAJEME SONORA ENTRE CALLE 16 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE AVENIDA BENTO JUAREZ INTERIOR PUEBLO ALLENDE EL DIECIOCH | -109.9083 | 27.1924
SON230102210547 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE 12 SN, COL. DEL BOSQUE | -114.7821 | 32.4475
SON230202214021 | Sonora | Cajeme | Morelos Uno | CALLE JESUS CHAVEZ PUEBLO MORELOS UNO, 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAMBERTO MARIN ALVAREZ Y , CARRETERA 1300 CALLE JESUS CHAVEZ INTERIOR PUEBLO MORELOS UNO, CP. 85207 MORELOS UNO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAM | -109.9969 | 27.2791
SON230202214023 | Sonora | Cajeme | Sonora Progresista | PUEBLO SONORA PROGRESISTA, 85207 SONORA PROGRESISTA, CAJEME SONORA ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO SONORA PROGRESISTA CP. 85207 SONORA PROGRESISTA CAJEME SONORA ENTRE Y , | -109.9105 | 27.2614
SON230102210555 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | AV. XVI SN, COL. SAN VICENTE | -110.9093 | 27.9035
SON230102210560 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | WOSNAKUI SN, COL. ADOLFO DE LA HUERTA | -110.8813 | 27.9365
SON230202232542 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | QUINTO BORDO SN | -111.0053 | 29.1767
SON230302267594 | Sonora | Sáric | Sásabe | NINGUNO SN | -111.5442 | 31.4721
SON230302254127 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CERRO DEL ORO 199 INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 83160 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA PURISIMA Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, CALLE PLOMO CALLE CERRO DEL ORO 199 INTERIOR SN ENTRE AVENIDA PURISIMA Y AVEN | -110.9182 | 29.1013
SON230202232625 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | SILVESTRE LERMA SN | -110.1138 | 27.4612
SON230202214472 | Sonora | Álamos | Basiroa | PUEBLO BASIROA, 85777 BASIROA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS. POSTE 2POSTE 18POSTE 47 POSTE 4POSTE 1 | -108.9017 | 26.7134
SON230302266990 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | ITSON SN | -109.9667 | 27.49
SON230302267002 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | SONORA SN | -110.3092 | 30.9836
SON230302267007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | VILLA FLORIDA NUM. 13 | -110.9766 | 29.1527
SON230302267012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | VILLA DEL BOSQUE SN | -110.9646 | 29.0613
SON230202223531 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LOS KAMIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA ABRAHAM ZAIED Y CALLE LOS TOBOSOS, AVENIDA EL RAQUET PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV DEL RAQUET HAS | -110.9624 | 31.2687
SON230302237960 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE MUSCA INTERIOR 66 CIUDAD COLINAS DEL SOL, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CENTAURO Y CALLE HERCULES, CALLE PUPPIS A 69 MTS AL NORTE DE GASOLINERA ARIZONA A 265 MTSAL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO COLINAS | -110.9473 | 31.2915
SON230302237977 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE ARROYO CELAYA INTERIOR 163 COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y CALLE SAMUEL OCAÑA, CALLE CCE A 118MTS.AL SUR DE DOGOS OCAÑA A 69 MTS AL NORTE DE GASOLINERA ARIZONA A 214 MT | -110.9397 | 31.3016
SON230302249109 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LA CERTA COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE RUBEN PUJOL, CALLE ARROYO CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ARROYO CELAYA RUMBO AL OR | -110.9317 | 31.315
SON230302258067 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE DIEZ COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE CATEDRAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEON YAÑEZ CONOCIDO COMO PANTEÓN VIEJO UBICADO EN LA CALLE 10 EN EL TERR | -110.9022 | 27.9102
SON230102210556 | Sonora | Guaymas | Santa Clara | SANTA CLARA SN | -110.924 | 28.0103
SON230202232738 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.8892 | 29.1224
SON230202234250 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 4 SN, COL. CENTRO | -109.5535 | 31.331
SON230202234264 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE 47 SN | -114.7239 | 32.461
SON230302267702 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | LOS MOLINOS SN | -110.9906 | 29.0469
SON230302267707 | Sonora | Navojoa | Navojoa | MARTIRES DE SAHUARIPAS SN | -109.4351 | 27.0894
SON230302267712 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | LUIS DONALDO COLOSIO SN | -111.1188 | 30.5391
SON230102206358 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE MARIN PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE LAS CONCHAS Y , LOS 14 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE PARDON COLORADO Y LAS | -109.9301 | 27.0765
SON230102206361 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA IGNACIO AYENDE INTERIOR 708 COLONIA TRINIDAS SANCHES LEYVA, 83300 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE RUBEN DUARTE LUZANILLA Y , CALLE SAN JUAN COPALA EN LAS CALLES DE IGNACIO ALLENDEMARIANO MATAMORO | -111.5141 | 28.8477
SON230202213697 | Sonora | Huatabampo | Las Milpas | PUERTO LAS MILPAS, 85900 LAS MILPAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS 4 CUARTOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS Y LAS CALLES EN DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS NO TIENEN NOMENCLATURA. | -109.7707 | 26.7968
SON230202213733 | Sonora | Carbó | Carbó | AVENIDA ROSALES COLONIA LA AURORA, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE MONTEREY Y CALLE LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE MARIANO ESCOBEDO LAS DEMAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES 1 FRANSICO JAVIER MINA2 MORELIA 3 FERRO | -110.9582 | 29.6845
SON230202214009 | Sonora | Huatabampo | Júpare | PUEBLO JÚPARE, 85245 JÚPARE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LO LOCALIDA EN DONDE SE ENCUNETAN LAS VIVIENDAS NO CUENTA CON NOMENCLATURA. | -109.7021 | 26.8029
SON230202214012 | Sonora | Huatabampo | Loma de Etchoropo | CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , CALLE GUSTAVO MUÑOZ OTRA TRES VIVIENDAS SE ENCUNETRAN A UNA CUADRA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ OTRA A UNA CUADRA D | -109.6786 | 26.7578
SON230202214013 | Sonora | Cajeme | Altos de Jecopaco | CALLE SOSTENES VALENZUELA PUEBLO ALTOS DE JECOPACO, 85209 ALTOS DE JECOPACO, CAJEME SONORA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES GUILLERMO OCHOA JUAN MARIO SAUCEDO SOSTENES VALENZUELA MILL | -109.8946 | 27.1728
SON230202214016 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MORELOS DOS, 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE MACHI LOPEZ, CALLE BENITO JUAREZ CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR PUEBLO MORELOS DOS CP. 85207 MORELOS DOS CAJEME SONORA | -110.0212 | 27.2282
SON230302267713 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | GOLONDRINAS SN | -109.9499 | 27.4489
SON230302267714 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | BENITO JUAREZ GARCIA SN | -110.3117 | 27.6559
SON230302267729 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS LAURELES SN, COL. FUENTES DEL MEZQUITAL | -110.9778 | 29.0723
SON230302267734 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | QUINTO BORDO SN | -111.0053 | 29.1768
SON230302267738 | Sonora | Huatabampo | Yavaros (Isla las Viejas) | ALVARO OBREGON SN | -109.5246 | 26.7052
SON230302267739 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | BENJAMIN CHAPARRO SN | -109.6451 | 26.8242
SON230302263011 | Sonora | Rosario | Movas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MOVAS, 85717 MOVAS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO DE MOVAS ROSARIO SONORA | -109.445 | 28.1599
SON230302263022 | Sonora | Rosario | Tacupeto | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TACUPETO, 85710 TACUPETO, ROSARIO SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DOMICILIOS CONOCIDOS TACUPETO ROSARIO SONORA | -109.3001 | 28.2576
SON230302263028 | Sonora | Rosario | Cedros | PUEBLO CEDROS, 85715 CEDROS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CEDROS ROSARIO SONORA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CEDROS A ORILLAS DEL POBLADO | -109.2907 | 27.7618
SON230302263050 | Sonora | Rosario | El Palmarito (San José del Palmarito) | PUEBLO EL PALMARITO SAN JOSÉ DEL PALMARITO, 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PALMARITO ROSARIO SONORA CERCA DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -109.318 | 28.1994
SON230302239375 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 8 COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CARRANZA 70 MTS AL SUR DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO100 MTS AL ES | -110.8183 | 27.9705
SON230302239379 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE IGNACIO RAMIREZ INTERIOR 8 COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUILLERMO PRIETO 70 MTS AL SUR DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO100 MT | -110.8162 | 27.973
SON230302261949 | Sonora | Rosario | Tarahumaris | PUEBLO TARAHUMARIS, 85717 TARAHUMARIS, ROSARIO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE LA IGLESIA CATOLICA DEL LA COMUNIDAD | -109.1858 | 28.2033
SON230302267747 | Sonora | Quiriego | Quiriego | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN | -109.2529 | 27.5217
SON230302267752 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | TARAHUMARA SN | -112.0667 | 30.6858
SON230302267756 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | LAZARO CARDENAS DEL RIO B SN | -114.7869 | 32.4427
SON230302267764 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | NINGUNO SN | -110.1087 | 27.4627
SON230302267768 | Sonora | Bácum | Villa Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.1312 | 27.2116
SON230302267774 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | NINGUNO SN | -109.7823 | 30.1248
SON230302267777 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | QUINTANA ROO SN | -110.9783 | 29.0954
SON230302267782 | Sonora | Navojoa | Rancho del Padre | NINGUNO SN | -109.5153 | 27.1161
SON230302267784 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | NINGUNO SN | -109.9128 | 27.0575
SON230302267786 | Sonora | Cajeme | Providencia | BASE SN | -109.9826 | 27.51
SON230302267787 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y/O FELIPE DE JESUS ROBLES TOVAR SN | -110.8142 | 27.9621
SON230302267788 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, KILOMETRO 60+300 SN | -111.4668 | 28.8405
SON230302267789 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 901 | -111.4775 | 28.8404
SON230302267802 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PERIMETRAL NORTE SN | -110.9541 | 29.0992
SON230302267804 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS SERIS SN, COL. SAHUARO | -111.0131 | 29.121
SON230302267808 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | REPUBLICA DE PANAMA SN, COL. SONACER | -111.0058 | 29.101
SON230302240641 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE LA PALMA COLONIA MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RIO MUERTO CONDUCES SOBRE CARRETERA HERMOSILLOBAHIA DE KINO | -111.5058 | 28.8427
SON230302254640 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CHUCA | -109.5849 | 27.0306
SON230302263110 | Sonora | Rosario | Cuba | PUEBLO CUBA, 85713 CUBA, ROSARIO SONORA ENTRE Y , EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE A ORILLAS DEL POBLADO 2 A ESPALDAS DE CASA EJIDA 1 EN ACCESO 1 A UN COSTADO DE LA PILA DE AGUA DOMICILIO CONOCIDO CUBA ROSARIO SONORA | -109.2796 | 28.0419
SON230202214247 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | CALLE 1 DE JULIO PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE 1 DE OCTUBRE CALLE 1 DE JULIO INTERIOR PUEBLO LAS PLAYITAS CP. 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE 1 DE OCTUBRE , | -109.6148 | 26.9851
SON230202214249 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE EMILIANO ZAPATA FRANCISCO VILLA Y MEXICO | -109.6856 | 27.0665
SON230202214250 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC PLUTARCO ELIAS CALLES JUAN DE LA BARRERA RODOLFO PALOMARES | -109.6276 | 26.9128
SON230202214494 | Sonora | Navojoa | Navojoa | AVENIDA OSTAMURI INTERIOR 7 COLONIA 23 DE ABRIL, 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE BACERAC Y CALLE SAUCE, CALLE LAS TORRES AVENIDA OSTAMURI SN INTERIOR 7 , COLONIA 23 DE ABRIL, CP. 85894 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CA | -109.4341 | 27.0863
SON230202214594 | Sonora | Quiriego | Tepahui | CALLE CONOCIDO PUEBLO TEPAHUI, 85735 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , 40 MTS AL SUR ESTADIO BEISBOL50 MTS AL SUR DEL PANTEON150 MTS AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL100 MTS AL SUR DE SECUNDARIA 17130 MTS AL SUR DE SECUNDARIA 17 | -109.1827 | 27.3955
SON210101887715 | Sonora | Nogales |  | Nogales, Son., México | -110.9381 | 31.3012
SON230202214618 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AVENIDA 35 INTERIOR 3137 COLONIA VALLES DUARTE, 84279 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 31 Y CALLEJON 31, AVENIDA 36 350 MTS AL SUROESTE DE UNIDAD DEPORTIVA LINDA VISTA380 MTS AL SUROESTE DE CANCHAS DEPORTIVAS BACHI | -109.5473 | 31.2999
SON230202214754 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BAVIÁCORA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE EDUARDO W.VILLA Y CALLE FLORENCIO RUIZ, CALLE FLORENCIO RUIZ 100 MTS AL ESTE DE PLAZA PUBLICA395 MTS NORESTE DE PLAZA PUBLICA351 MTS N | -110.1619 | 29.7139
SON210302005383 | Sonora | Nogales |  | Nogales, Son., México | -110.9381 | 31.3012
SON220202089115 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | DOMICILIO CONOCIDO | -109.6689 | 26.9068
SON220302135843 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLEJON IGNACIO ALLENDE S/N | -110.8141 | 27.9621
SON220302136052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE JUSTO SIERRA s/n | -110.9464 | 29.1054
SON230102210530 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | PALO VERDE SN, COL. LOS ALAMOS | -110.9298 | 31.2946
SON230102210531 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | DEL PARQUE SN | -114.7626 | 32.4771
SON230102210536 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | AV. XVIII SN, COL. GUAYMAS CENTRO | -110.8915 | 27.9269
SON230302239476 | Sonora | Naco | Naco | AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 1560 PUEBLO NACO CENTRO, 84180 NACO, NACO SONORA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLEJON FRANCISCO VILLA, AVENIDA LOS PINOS A 450 MTS AL SUR DE CAMPITO DE SOCCERA 150 MTS AL NORESTE DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA | -109.9476 | 31.3214
SON230302239478 | Sonora | Naco | Naco | AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 1560 PUEBLO NACO CENTRO, 84180 NACO, NACO SONORA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS A 450 MTS AL SUR DE CAMPITO DE SOCCERA 180 MTS AL ESTE DE ESTADIO DE BEISBOL AGUILAS DE NACO | -109.9492 | 31.3145
SON230302239487 | Sonora | Yécora | Yécora | CALLE LUIS GUERRERO PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE CALLE 2 Y , LA OBRA SE UBICA A 290 M AL NORTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL TE DIRIJES CON DIRECCION AL ESTÉ SOBRE LA CARRETERA N16 REDIRECCI | -108.9382 | 28.3668
SON230302239491 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | CALLE PICACHO PUEBLO BACOACHI, 84680 BACOACHI, BACOACHI SONORA ENTRE Y , EGRGYRGZSRGZSRGRGERGHY | -109.9674 | 30.631
SON230302239492 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | PUEBLO BACOACHI, 84680 BACOACHI, BACOACHI SONORA ENTRE Y , EEGVSVGSVDGSVGBSRHSRHBSFRGSRG | -109.9672 | 30.6311
SON230302239494 | Sonora | Fronteras | Esqueda | CALLE CALLE MEZA BONITA PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE MEZA BONITA 2 Y , 430M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL50M AL NORTE ESTADIO DE BEISBOL285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL500M AL ESTE EST | -109.5763 | 30.7233
SON230302239496 | Sonora | Fronteras | Esqueda | PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 500M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL430M AL NOROESTE ESTADIO DE BEISBOL140M AL ESTE DE CORREOS DE MÉXICO475M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL290M AL OESTE ESTADIO DE BE | -109.5856 | 30.7245
SON230302239499 | Sonora | Fronteras | Fronteras | CALLE MARGARITAS PUEBLO FRONTERAS, 84320 FRONTERAS, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE RIO FRONTERAS Y , 170M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL175M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL | -109.5578 | 30.8928
SON230302239500 | Sonora | Fronteras | Esqueda | PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL | -109.576 | 30.7238
SON230302239501 | Sonora | Fronteras | Esqueda | PUEBLO ESQUEDA CENTRO, 84330 ESQUEDA, FRONTERAS SONORA ENTRE Y , 290M AL OESTE ESTADIO DE BEISBOL285M AL NORESTE ESTADIO DE BEISBOL | -109.5785 | 30.7213
SON230302239502 | Sonora | Fronteras | Fronteras | CALLE RIO FRONTERAS PUEBLO FRONTERAS, 84320 FRONTERAS, FRONTERAS SONORA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , 170M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL175M AL ESTE ESTADIO DE BEISBOL | -109.5585 | 30.8928
SON230302256799 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9457 | 31.3259
SON230302267496 | Sonora | Guaymas | Guásimas (De Belem) | NINGUNO SN | -110.5817 | 27.886
SON230302267502 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE 57 SN, COL. SAN RAFAEL | -113.537 | 31.3169
SON230302267508 | Sonora | San Luis Río Colorado | La Grullita | DOMICILIO CONOCIDO SN | -114.842 | 32.413
SON230302267783 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | LAGO AZUL SN | -110.9475 | 31.3026
SON230302248907 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA 5 DE MAYO, 84074 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE ORIZABA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ORIZABA HAS | -110.9287 | 31.3022
SON230302248946 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | CALLE HIDALGO 15 INTERIOR 15 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE ROMA Y CALLE JOSE MONTAÑO, CALLE HIDALGO NO. 15 ENTRE AVENIDA | -110.8837 | 29.1814
SON230302254676 | Sonora | Etchojoa | Lázaro Cárdenas (Mayojusálit) | PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , LOS PROYECTOA SE ENCUENTRAUN UBICADOS POR LA CALLE DE LA ENTRADA A MAYOJUSALIT ADOS CUADRAS DE EL PUENTE ALA ENTRADA JUNTO ALAS TIERRAS | -109.7299 | 27.2085
SON230302254677 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS MAYOJUSÁLIT, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE PUEBLA, CALLE FRANCISCO JAQVIER MINA PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSATILLA ENTRE LA C | -109.5879 | 27.16
SON230302254714 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | CALLE SUFRAGIO Y MARIANO MATAMOROS PUEBLO BACAME CRIANZA, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y | -109.5977 | 27.156
SON230202213734 | Sonora | Carbó | Carbó | CALLE DELIA ARNOLD COLONIA EL CHAMIZAL, 83383 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y , LAS CALLES CERCAS A LA VIVIENDA SON LA AV. 1 Y RAUL PERALTA | -110.964 | 29.6878
SON230202213736 | Sonora | Carbó | Carbó | CALLE REVOLUCION COLONIA EL CHAMIZAL, 83383 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA JESUS GARCIA CORONA | -110.9585 | 29.6857
SON230202214022 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MORELOS DOS, 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR PUEBLO MORELOS DOS CP. 85207 MORELOS DOS, CAJEME SONORA ENTRE CALLE LAZAR | -110.0188 | 27.2279
SON230202214024 | Sonora | Cajeme | Yucuribampo | CALLE SOSTENES VALENZUELA PUEBLO YUCURIBAMPO, 85205 YUCURIBAMPO, CAJEME SONORA ENTRE CALLE RODOLFO LEON MANZO Y CALLE ALFONSO HERNANDEZ POLA, CALLE FAUSTINO FELIX ESCALANTE SOSTENES VALENZUELA INTERIOR PUEBLO YUCURIBAMPO CP. 85 | -109.8336 | 27.4198
SON230102210559 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | LAS PLAZAS SN, COL. LAS PLAZAS | -110.9197 | 27.9186
SON230202232670 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CALLE ALVARO OBREGON SN | -109.6687 | 26.9271
SON220402202765 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | DOMICILIO BOULEVARD TECNOLÓGICO S/N | -113.5369 | 31.3167
SON230202232541 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía de Lobos | DOMICILIO CONOCIDO | -110.4533 | 27.3484
SON230202232543 | Sonora | Navojoa | Navojoa | ESTEBAN BACA CALDERON SN | -109.4257 | 27.0586
SON230202232617 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | FENOCHIO NUM. 23 | -110.943 | 31.3089
SON230202232647 | Sonora | Carbó | Carbó | LICENCIADO ADOLFO RUIZ CORTINES SN | -110.9623 | 29.6825
SON230302239530 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | COLONIA MESA DE GARIBAY, 84622 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE Y AVENIDA ELSI TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAÑADA MESA DE GARIBAY ENTRE CALLES TRINIDAD SAINZ Y CALLE HÉCTOR CORDOVA CAMPA DE LA HEROICA | -110.2932 | 30.9921
SON230302256809 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9457 | 31.3259
SON230302267515 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | JOSE OROZCO SN | -110.2654 | 30.9758
SON230302248991 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA CONSTELACION CAPRICORNIO 78 INTERIOR 78 COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE CONSTELACION ORION Y CALLE CONSTELACION PISIS, AVENIDA CONSTELACION CAPRICORNIO NO. | -111.0334 | 29.1481
SON230302249006 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 13 INTERIOR 13 EJIDO SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO, 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ROMULO CORDOVA, AVENIDA JOSE LO | -110.883 | 29.177
SON230302249023 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE FLORES MAGON COLONIA LOS ENCINOS, 84064 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ANDADOR 22 Y CALLE VIRGILIO URIBE, CALLE PARAJE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PARAJE HASTA LLEG | -110.9605 | 31.2997
SON230302249030 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE NICOLAS BRAVO 215 INTERIOR 215 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN LA DOCE CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, AVENIDA NICOLAS BRAVO NO. 215 ENTRE CALLE 12 DE OCT | -111.4914 | 28.8455
SON230302255113 | Sonora | Etchojoa | El Chori (El Choya) | PUEBLO EL CHORI EL CHOYA, 85286 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL DE SEBAMPO, CALLE TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO POR CARRETERA PRINCIPAL DE SEBAMPO ENTRE TIERRAS DE CULTIVO | -109.6269 | 26.8678
SON230302239643 | Sonora | Carbó | Carbó | CALLE DELIA ARNOLDS PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRETE Y , 430 MTS AL ESTE DE CANCHA DE FOOTBALL LUIS JAINME430 MTS AL ESTE DE CANCHA DE FOOTBALL LUIS JAINME70 MTS AL SUR DE DEPORTIVO TUNDI | -110.9611 | 29.6891
SON230302239644 | Sonora | Carbó | Carbó | PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE LADISLAO MORALES Y CALLE DELIA ARNOLDS, 430 MTS AL ESTE DE CANCHA DEPORTIVA LUIS JAIME | -110.964 | 29.6877
SON230302239646 | Sonora | Carbó | Carbó | CALLE ALAMO PUEBLO CARBÓ, 83380 CARBÓ, CARBÓ SONORA ENTRE CALLE OAXACA Y , ESTA A 335 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA ENRIQUETA URGELESTA A 301 MTS AL SUR DE LA SECUNDARIA | -110.955 | 29.6776
SON220202088657 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ S/N | -110.8252 | 27.9671
SON220302131689 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MAR BALTICO S/N, ENTRE CALLE XV Y CALLE NINGUNO | -110.906 | 27.8841
SON220302135849 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CALLE SEVERIANO PUERTAS QUINTERO S/N | -110.2953 | 27.6441
SON220402202882 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ACACIA BLANCA S/N | -111.0633 | 29.1221
SON230102210557 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 42 (LOS ANGELES) SN, COL. BRISAS DEL GOLFO | -113.5368 | 31.3172
SON230102210561 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | REAL DE ROSALES SN, COL. PRIMAVERA | -109.935 | 27.4897
SON230102210566 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER (REFORMA FINAL) SN, COL. URBI VILLA DEL CEDRO | -110.9835 | 29.1631
SON230202232688 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CEREZOS SN | -110.9543 | 29.0993
SON230202233977 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | BOULEVARD PASEO ROMANZA SN | -110.8955 | 31.3111
SON230202234248 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | DOMICILIO CONOCIDO SN | -111.0258 | 27.9779
SON230202234252 | Sonora | Santa Ana | Estación Llano | DOMICILIO CONOCIDO SN | -111.1045 | 30.3622
SON230202214473 | Sonora | Álamos | Los Muertos | PUEBLO LOS MUERTOS, 85777 LOS MUERTOS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS | -108.909 | 26.7408
SON230202214254 | Sonora | Huatabampo | Loma de Etchoropo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LOMA DE ETCHOROPO, 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , 6 DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DEL MANTEON Y 5 VIVNEDAS AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMERIA NIÑOS HE | -109.6781 | 26.7596
SON230202214752 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE PALO BLANCO INTERIOR 49 PUEBLO BAVIÁCORA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , 117 MTS AL ESTE CAMPO DE BEISBOL290 MTS NORESTE DE PLAZA PUBLICA274 MTS AL SUR DE CENTRO DE SALUD RURAL | -110.1625 | 29.7148
SON230202213864 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.9585 | 29.0749
SON230202214309 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302239721 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | CALLE PUEBLA PUEBLO BACAME NUEVO, 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE RINCON, CALLE NAYARIT 370 MTS AL SURPONIENTE DE CENTRO DE SALUD BACAME80 MTS AL NOROESTE DE PANTEON MPAL280 MTS AL SURESTE DE EST | -109.5947 | 27.1558
SON230302239722 | Sonora | Etchojoa | El Juchica | PUEBLO EL JUCHICA, 85284 EL JUCHICA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NOROESTE DE PREESCOLAR 100 MTS AL SURESTE DE PREESCOLAR200 MTS AL SURESTE DE PREESCOLAR 80 MTS AL ESTE DE PREESCOLAR30 MTS AL ESTE DE PREESCOLAR 50 | -109.6466 | 27.0832
SON230302267578 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | PERIFERICO ORIENTE NUM. S, COL. LOMAS DE ANZA | -110.8959 | 31.3111
SON230302255343 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | COLONIA LA CAMPIÑA, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CANAL PLUVIAL UBICADO EN LA INTERSECCION DE BULEVAR ANTONIO QUIROGA Y BULEVAR LAZARO CARDENAS EN COL. LA CAM | -111.0236 | 29.1309
SON230302259256 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 1 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4552 | 27.042
SON230302259291 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 2 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4561 | 27.0416
SON220402199470 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.9384 | 31.3297
SON220402199470 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.937 | 31.327
SON220402199469 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.9142 | 31.2879
SON220402199469 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales |  | -110.915 | 31.2885
SON220402158939 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE RIO BRAVO COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE HEROES Y CALLE RIO BRAVO FINAL, AVENIDA RUIZ CORTINES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEG | -110.9411 | 31.3255
SON230302239759 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | PUEBLO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), 83990 DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), PITIQUITO SONORA ENTRE Y , CONDUCES 120 KM SOBRE LA CARRETERA 36 NTE. DIRECCIÓN LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN LA DOCE PUERTO LIBERTA | -112.3951 | 29.5065
SON230302239816 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | COLONIA LAS TRES REYNAS, 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE Y CALLE SAN MATIAS, LA OBRA SE UBICA A 2 KM AL SUR DEL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER TE DIRIJES CON DIRECCIÓN HACIA EL BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER DIRECCI | -110.9837 | 29.0239
SON230302267615 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | LEY FEDERAL DEL TRABAJO SN | -110.9594 | 29.1215
SON230302237175 | Sonora | Huatabampo | Manuel Caudillo | PUEBLO MANUEL CAUDILLO, 85256 MANUEL CAUDILLO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DISTANCIA 214 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15 TRAMO NAVOJOA LOS MOCHIS FRENTE LA IGLESIA SAGRADOS CORAZON DE J | -109.0875 | 26.4925
SON230302259315 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 3 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4558 | 27.0411
SON230302259335 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 4 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4561 | 27.0408
SON230202225657 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO COLONIA MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA JUAN G CABRAL, VIALIDAD PARALELA A LA CARRETERA HERMOSILLO A BAHIA DE | -111.4908 | 28.8401
SON230302237301 | Sonora | Empalme | Empalme | COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO AL LLEGAR AL PATEÓN MUNICIPAL DE EMPALME CONTINUAS 252 MTS Y VOLTEAS HACIA EL ORIENTE A | -110.8038 | 27.9768
SON230302237303 | Sonora | Quiriego | Batacosa | PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CONDUCES 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL QUIRIEGO SOBRE LA CARRETERA 190 SONORA FUNDICIÓNQUIRIEGO AL LLEGAR AL ENTRONQUE A BATACOSA GIRAS HACIA LA DERECHA AVANZAS O | -109.4007 | 27.5296
SON230302237304 | Sonora | Empalme | Empalme | COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE Y , TE DIRIJES EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO AL LLEGAR AL PATEÓN MUNICIPAL DE EMPALME CONTINUAS 252 MTS Y VOLTEAS HACIA EL ORIENTE A | -110.8039 | 27.9768
SON230302249769 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302249774 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302249777 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302249785 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302249788 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302259411 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE CALLE 5 COLONIA EXPROPIACION PETROLERA, 85874 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARBELLA, OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4563 | 27.0403
SON230302267648 | Sonora | Navojoa | Navojoa | BOULEVAR RAFAEL J ALMADA SUR SN | -109.4501 | 27.063
SON230202218163 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ESMERALDA COLONIA PIEDRA BOLA PEDREGAL DE LA VILLA, 83290 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE DIAMANTE CALLE ESMERALDA ENTRE POPOCATEPETL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MI | -110.9519 | 29.0431
SON230302260192 | Sonora | Etchojoa | Burabampo | PUEBLO BURABAMPO, 85285 BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TOLUCA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE SIN NOMENCLATURA Y CARRETERA TOLUCA ENTRE TIERRA CULTVO AGRICOLA DEL | -109.6417 | 27.0006
SON230302260202 | Sonora | Etchojoa | El Campito (Campo Número Tres) | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), 85284 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA CAMPO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO A UN LADO DE LAS T | -109.6789 | 26.9891
SON230302267023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NUM. 13 | -110.9604 | 29.0853
SON230302267674 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA PEÑA LARA SN, COL. LA CHOLLA | -111.0467 | 29.1063
SON230302267689 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | SIERRA COLORADA SN | -111.012 | 29.1379
SON230302242285 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE INSURGENTES PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA A 10 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE INSURGENTES SN DOMICILIO CONOCIDO. | -108.9833 | 29.6859
SON230302249960 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL PINITO Y CALLE SIERRA PLOMA, CALLE DE LA VENTANA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE S | -110.9317 | 31.3265
SON230302249971 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302260646 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO EL COMPARTO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL COMPARTO Y CALLE PUEBLA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CARRETERA EL COMPARTO ENTRE CALLE PUEBLA Y TIERRA DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUN | -109.6635 | 26.9899
SON230302260955 | Sonora | Rosario | Rosario | CALLE SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 85700 ROSARIO, ROSARIO SONORA ENTRE CALLE KINO Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA A LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO A UN COSTADO DEL ARROYO LA LIMA | -109.3695 | 27.8368
SON230102207030 | Sonora | Álamos | La Higuera | CAMINO TRAMO CAMPO 24 - YORICARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LA HIGUERA, 85773 LA HIGUERA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UTILIZA PARA REHABILITAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SEGUN LO NECESITE O | -108.9583 | 27.1113
SON00160300796597 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EN CRECIMIENTO A LA ORILLA DE LA CIUDAD | -112.164 | 30.7391
SON00160300796607 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE ESTHER SOTO Y CALLE 6 DE ABRIL, CERCA DE CANCHA DE FUTBO | -112.1512 | 30.7378
SON00160300796617 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 38 127 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA PEDRO GASTELUM Y AVENIDA C, CALLE 39 COLONIA A | -112.1575 | 30.7384
SON00160300796619 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA CIRUELA 38 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, LA CONSTRUCCION DE ESTOS 15 CU | -112.1874 | 30.7274
SON230302242397 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE CALLE UNO PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 LA PRESITA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA EN CALLE UNO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA DOMICILIO CONOCIDO NÁCORI CHICO. | -108.9817 | 29.6911
SON230302242437 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | CALLE CALLE OCHO PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE UBICADA EN CALLE OCHO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE YAÑEZ FIMBRES DOMICILIO CONOLCIDO NÁCORI CHICO. | -108.9842 | 29.6864
SON00160300796608 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 36 108 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ Y AVENIDA RAMON ESQUER, PRO | -112.1597 | 30.737
SON00160300796481 | Sonora | Caborca | Desemboque | PUERTO DESEMBOQUE, 83717 DESEMBOQUE, CABORCA SONORA ENTRE Y , POBLADO PESQUERO EL DESEMBOQUE | -113.008 | 30.5696
SON00160300796624 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | COLONIA , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ESTE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN EL AGEB 1284 | -112.1777 | 30.7306
SON00160200721716 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE NUEVO LEON COLONIA LA HUERTA, 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA TORONJA Y AVENIDA CIRUELA, CALLE CHIAPAS COLONIA NUEVA EN CRECIMIENTO UBICADA A LA ORILLA DE CABORCA | -112.1851 | 30.7285
SON00160200710879 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 37 Y AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA, AVENIDA ADALBERTO SOTELO MANZANA UBICADA FRENTE A CAMPITOS DE FUTBOL | -112.1536 | 30.7381
SON00170401024473 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA R INTERIOR SN COLONIA EL VENTARRÓN, 83663 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE QUINTA SUR, AVENIDA S JUNTO A PARQU | -112.1656 | 30.7034
SON00160300796613 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA INTERIOR SN FRACCION DE LA EDUCACIÓN SUBTERRÁNEA, 83640 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE PROF. RI | -112.185 | 30.7184
SON230202213867 | Sonora | Cucurpe | El Pintor | PUEBLO EL PINTOR, 84676 EL PINTOR, CUCURPE SONORA ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO POR LA SALIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD EL PINTOR A 1 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD BUENAVISTA SIGUIENDO AL NORTE POR | -110.7183 | 30.3733
SON00160300796591 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 37 58 INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA 6 DE ABRIL Y AVENIDA C, CALLE 38 CERCA DEL BORDO AGE | -112.1502 | 30.7385
SON230202214007 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ROLANDO CAMACHO COLONIA RONALDO CAMACHO DURÁN, 85319 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE GUADALUPE LEAL Y CALLE ROBERTO CAMACHO, CALLE RAUL RAMOS FLORES A 68 METROS DE LA CALLE JOSE MARIA OZUNA | -110.825 | 27.9748
SON230202214275 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | CALLE EMPALME COLONIA BURÓCRATA, 83575 VÍCTOR GÓMEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELES Y PAVON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BURÓCRATA ENTRE LAS CALLES EMPALME Y JOSÉ MARÍA MORELOS | -112.8534 | 31.8532
SON00160300796629 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA CIRO LIZARRAGA 423 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO , 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, CONSTRUCCION DE CUARTO | -112.1375 | 30.7315
SON00160300796600 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 32 COLONIA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA CLAUDIO FIGUEROA Y , CERCA DEL CERRO AGEB 2511 | -112.1573 | 30.7334
SON230202214533 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA COLONIA REAL DE MINAS, 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE QUINTERO ARCE Y AVENIDA RITO DE LA LUZ GOMEZ , CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA CALLE FLAVIO MOLINA MOLINA INTERIOR COLONIA REAL DE MI | -111 | 29.0443
SON00160300796603 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA G 325 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA, 83630 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACIO | -112.1515 | 30.7326
SON00160300796595 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION EN AGEB 2923 | -112.1656 | 30.7372
SON00160300796635 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | COLONIA PALO VERDE, 00000 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE Y , COLONIA NUEVA Y EN CRECIMIENTO A LA ORILLA DE CABORCA | -112.1672 | 30.7364
SON230202234255 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | VENUSTIANO CARRANZA SN | -109.6977 | 30.3727
SON230102206834 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE SAHUARIPA COLONIA INFONAVIT YUCUHIMARI, 85120 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA CALLE SAHUARIPA ES UNA CALLE DE IMPORTANCIA Y DE MUCHO TRANSITO VEHICULAR | -109.9611 | 27.4981
SON230302238456 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR 701 A COLONIA EL POLVORÍN, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MINERAL, AVENIDA 70 A 100 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO240 MTS AL OESTE DE ESTACIÓN DE BOMBEROS | -111.1208 | 30.5416
SON230302238461 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | AVENIDA INDEPENDIENCIA INTERIOR 705 COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES A ESPALDA ESC. SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NO. 19350 MTS AL ESTE DE PLAZA PUB | -111.1229 | 30.5334
SON230302238462 | Sonora | Opodepe | Querobabi | CALLE 20 ABRIL PUEBLO QUEROBABI, 84830 QUEROBABI, OPODEPE SONORA ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE SOTO Y GAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA 250 MTS AL NORTE DEL ESTADIO DEP. 200 MTS AL SUR ESTE DEL ESTSDIO DEP.300 MTS AL NORTE DE BIBLIO | -111.0272 | 30.0506
SON230202214776 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DEL FRESNO COLONIA LAS AMAPOLAS, 83020 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO , AVENIDA DEL ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ENTRE EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y SANTUARIO | -110.9198 | 29.0946
SON230202214778 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL OESTE DEL PERIFERICO POR LA AVENIDA MÉXICO A 100 M AL OESTE DE LA CA | -109.6552 | 26.9853
SON230202232661 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.9831 | 31.1671
SON230202232710 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | PRIMERO DE JUNIO NUM. 37 | -113.5501 | 31.3022
SON230202233857 | Sonora | Yécora | Pimas (Juan Diego de los Pimas) | DOMICILIO CONOCIDO | -108.9165 | 28.3657
SON230202233956 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | DOMICILIO CONOCIDO | -112.1792 | 30.7275
SON230302257006 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS COLONIA VERACRUZ, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MUNICIPIO DEL FUERTE Y CALLE MUNICIPIO DE AHOME, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ACCESO AL CORRALON MUNICIPAL PARA LLEGAR A NUESTRO PR | -110.9128 | 31.3058
SON230302261230 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230302261268 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON230202234158 | Sonora | Carbó | Carbó | ELISA E. DE MARTINEZ SN | -110.9602 | 29.6841
SON230202234160 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DE LAS CUMBRES SN | -110.9728 | 29.0627
SON230202234247 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | JUAN VARELA SN | -112.1496 | 30.713
SON230202234253 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | DOMICILIO CONOCIDO | -112.1592 | 30.7162
SON230202234271 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA FRATERNIDAD SN | -109.842 | 27.1299
SON230302266891 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | avenida unison | -110.9403 | 31.2472
SON230202232654 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 3 NUM. 50 | -110.9593 | 29.1203
SON230302266893 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida Universidad Esquina con Calle de la Sabiduría | -110.9626 | 29.0828
SON230302262893 | Sonora | Rosario | El Común | CALLE PERIFERICO NORTE PUEBLO ROSARIO, 85700 EL COMÚN, ROSARIO SONORA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA | -109.3587 | 27.8441
SON230302262896 | Sonora | Rosario | El Palmarito (San José del Palmarito) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL PALMARITO SAN JOSÉ DEL PALMARITO, 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PALMARITO ROSARIO SONORA CERCA DEL CENTRO DE SALUD | -109.3187 | 28.1993
SON230302239126 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , C.B.T.A430 MTS AL NOROESTE DE PREESCOLAR ANA ALCARÁZ370 MTS AL NOROESTE DE CBTA 260 MTS AL NOROESTE DE C.B.T.A360 MTS AL EST | -111.4666 | 28.8431
SON230302239127 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) CENTRO, 83344 CAMPO NUEVO (EL CAPITÁN), HERMOSILLO SONORA ENTRE Y , 270 MTS AL NOROESTE DE CBTA360 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION TRIUNFITO600 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA NUEVA | -111.466 | 28.8459
SON230302239128 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CIUDAD JIMENEZ INTERIOR 148 PUEBLO CAFÉ COMBATE, 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE COCOTLAN, CALLE CHIHUACLAN 270 MTS AL NORPONIENTE DE ESCUELA SECUNTADARIA TÉCNICA 66A 160 MTS AL ESTE DE CEN | -110.9954 | 29.1181
SON230302239129 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE CAMPANERO INTERIOR 269 PUEBLO SOLIDARIDAD, 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO SONORA ENTRE CALLE SIERRA COLORADA Y CALLE MOCHOMOS, CALLE SIERRA OBSCURA 190 MTS AL NORPONIENTE DE CANCHA FOOTBALL SOCCER HABITAT100 MTS AL SUROESTE | -110.9205 | 29.1071
SON230302239130 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , 620 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL MANTO620 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL MANTO650 MTS AL NORPONIENTE DE ENTRADA A CAMPO EL | -110.9034 | 29.3755
SON230302239131 | Sonora | San Luis Río Colorado | Independencia | CALLE SEGUNDA PUEBLO INDEPENDENCIA, 83513 INDEPENDENCIA, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE ANGEL URIAS Y , 450 MTS AL NORTE DE ESTADIO DE BASEBALL BERNARDINO PERALTA100 MTS AL NOROESTE DE SALON EJIDAL SOCIAL300 MTS AL | -114.9267 | 32.2525
SON230302239132 | Sonora | San Luis Río Colorado | Pozas de Arvizu (La Reserva) | PUEBLO POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), 83516 POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE Y , 100 MTS AL NOROESTE DE ESTADIO DE BASEBALL POZAS DE ARVIZU100 MTS AL NORPONIENTE DE CENTRO CULTURAL SIPA Y CAN | -114.9093 | 32.3729
SON230302239133 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE COLOMBIA B COLONIA TOPAHUE, 83500 COLONIA LADRILLERA NORTE, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, 1200 MTS AL SURESTE DE PANTEON LA GRULLITA1200 MTS AL SURESTE DE PANTEON LA GRULLITA | -114.8009 | 32.4092
SON230302239134 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | CALLE LEANDRO VALLE B. INTERIOR 202 COLONIA AEROPUERTO, 83479 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA ENTRE CALLE SAN ESTEBAN Y CALLE SAN LUIS, CALLE ALFREDO BONFIL 450 MTS AL ESTE DE ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD 1 Y P | -114.7257 | 32.4632
SON230302257111 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y TIERRAS DE CULTIVO | -109.6156 | 27.0339
SON230102208840 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE TURQUESA COLONIA GUADALUPE | -110.9158 | 27.9204
SON230102210011 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BLVD CURBINA ENTRE CALLE MERO Y BLVD CURBINA | -110.9071 | 27.9284
SON18160300796541 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 38 Y 39 AVENIDA 3 INDUSTRIAL COLONIA LADRILLERA III, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 38 Y 39 Y AVENIDA 3 IND, CALLE 39 POR L | -109.5654 | 31.2995
SON210101887155 | Sonora | Agua Prieta |  | Agua Prieta, Son., México | -109.549 | 31.3278
SON220302121278 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE GILBERTO GIL AMAYA INTERIOR SN COLONIA CECYTES, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA PROFA. MARÍA JESUS MORALES ESCOBAR Y AVENIDA BACANORA, CALLE GILBERTO GIL AMAYA ENTRE LAS AVENIDAS PROFA. MARÍA JESÚS MORAL | -109.2378 | 29.0484
SON220302131685 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE LUCAS ALAMAN S/N, ENTRE CALLE CARLOS CATUREGLI Y CALLE LOPEZ DEL CASTILLO | -110.9851 | 29.1285
SON220402203327 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Avenida Alvaro Obregon Sin Numero | -114.706 | 32.4595
SON220402203352 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Avenida Alvaro Obregon Sin Numero | -114.706 | 32.4595
SON220402203373 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Avenida Alvaro Obregon Sin Numero | -114.706 | 32.4595
SON230202217241 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | CORREDOR CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 INTERIOR SN CIUDAD SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 DESDE LA PARTE NORTE DEL | -111.1125 | 30.5423
SON230202223469 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE RIO MOCTEZUMA COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO DUERO, CALLE CIRCUNVALACION HEROES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CIRCUNVALACION HERO | -110.939 | 31.3229
SON230202225385 | Sonora | Etchojoa | Mocorúa | CALLE MOCORUA PUEBLO MOCORUA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE MOCORUA DE | -109.7304 | 26.9625
SON230202225395 | Sonora | Etchojoa | El Carrizal (El Bacar) | PUEBLO EL CARRIZAL, 85288 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL CARRIZAL Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 1 PUNTO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA | -109.6768 | 26.8919
SON230202225510 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD MICROONDAS SECTOR GUAYMAS NORTE, 85420 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD SAN GERMAN Y BOULEVARD MAR CARIBE, CALLE LEY FEDERAL EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE POR EL BLVD. MICROONDAS DESDE CARR. AL AEROPUERTO | -110.9158 | 27.9552
SON230202225513 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | PUEBLO GUAYPARÍN, 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA GUAYPARIN BAJIO Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD | -109.6474 | 26.9598
SON230302242217 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE 12 AVA . ESTE Y CALLE 14 AVA. ESTE, AVENIDA OBREGON ENTRE CALLE 12 AVA. ESTE Y CALLE 14 AVA ESTE COL. | -110.2905 | 30.9866
SON230302243626 | Sonora | Altar | Altar | AVENIDA ALLENDE COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJON PRIVADO, AVENIDA ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA LAS LOMAS EN LA CALLE ALLENDE ES LA ULTIMA ETAPA DE ESTA CA | -111.8319 | 30.719
SON230302249344 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE PROLONGACION AHUACATLAN COLONIA COLINAS DEL SOL, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE AHUACATLAN Y CALLE ANDROMEDA, CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA | -110.9216 | 31.312
SON230302254399 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA CAMPO 60, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE MANUEL ROJAS Y , CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS ESQUINA CON CALLE MANUEL ROJAS EN EL CENTRO DE | -110.1117 | 27.4598
SON230302255427 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA LAURA ALICIA FRIAS LOPEZ NOGALEZ Y CALLE JESUS GARCIA CORONA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PROYECTO UBICADO POR LA CARRETERA LAURA ALICIA | -109.623 | 26.9048
SON230302255454 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO NUEVA ESPERANZA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GABRIEL COTA Y CALLE INGENIERO OLEGARIO CARRILLO, CALLE MOCHIPACO PROYECTO UBICADO EN LA NUEVA SONORA CALLE GABRIEL COTA Y CALLE INGENIERO OLEGARIO CARRILLO ENT | -109.6242 | 26.9204
SON230302255663 | Sonora | Agua Prieta | 18 de Agosto (Corral de Palos) | EJIDO 18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS), 84310 18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS), AGUA PRIETA SONORA ENTRE Y , ES LA UNICA ESCUELA DEL EJIDO 18 DE AGOSTO | -109.2738 | 31.2385
SON230302255835 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | CALLE CALLE DE YEMOVARI A CHUCARIT PUEBLO CHUCARIT, 85285 EL CHAPOTE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO DE CHUCARIT A YEMOVARI Y CAMINO DE CHUCARIT A CHAPOTE, CAMINO DE CHUCARIT A YEMOBVARI EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE C | -109.5817 | 27.0467
SON230302256243 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE FRSANCISCO I MADERO LA CALLE VENUSTI | -109.6536 | 26.9809
SON230302256373 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | PUEBLO LA BOCANA, 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6694 | 26.8846
SON230302256379 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE CERRO PRIETO COLONIA CONTRERAS, 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA ATIL Y AVENIDA TUBUTAMA, ES UNA OBRA DE CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA DORMITORIO EL PRIMERO SE UBICA EN CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVES | -112.17 | 30.7037
SON230302256411 | Sonora | Etchojoa | Bacajaquía | PUEBLO BACAJAQUÍA, 85284 BACAJAQUÍA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CARRETERA CAMINO DE BUAYSIACOBE PROYECO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y VALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE LA CALLE QUE VA RUMBO A BUYASIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJ | -109.6477 | 27.0774
SON230302256454 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 6 AVENIDA 15 COLONIA AGUA PRIETA CENTRO, 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 15 Y AVENIDA 16, CALLE 7 ENSEGUIDA DE PLAZA ANDADOR HACIA EL OESTE FRENTE A BOMBEROS Y ENSEGUIDA DE GIMNACIO MUNICIPAL AL ESTE | -109.5474 | 31.3285
SON230302257211 | Sonora | Etchojoa | El Mezquital de Burabampo | PUEBLO EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO POR EL CAMINO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LAS TIERRAS DE CULTIVO EN EL MEZQUITAL BURABAMPO DE EL MUNICIPIO | -109.6304 | 27.0113
SON230302258156 | Sonora | Etchojoa | Talamante (Colonia Talamante) | PUEBLO TALAMANTE, 85895 JORGE LARRAGUIVEL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TALAMANTE Y CARRETERA 5 DE JUNIO BACOBAMPO, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA DE 5 DE JUNIO A BACOBAMPO ENTRE LAS TIERRAS | -109.5538 | 26.9838
SON230302259483 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO 19 DE JULIO, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE DIANA LAURA ONTAMUCHA Y CALLE MARGARITA MENDEZ, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DIANA LAURA ONTAMUCHA ENTRE LA CALLE MARGARITA ME | -109.6197 | 26.9072
SON230302259585 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | BOULEVARD RAFAELA RODRIGUEZ PUEBLO NUEVA REUBICACIÓN, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CERRADA EL RIO MAYO, AVENIDA RAFAELA RODRUIGUEZ EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL BOULEVARD RAFAE | -109.6328 | 26.9145
SON230302263341 | Sonora | Huatabampo | Pozo Dulce | PUEBLO POZO DULCE, 85240 POZO DULCE, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO UBICADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA SON VARIAS CUARTOS LOS CUALES SE UBICAN PERFECTAMENTE EN EL A | -109.7543 | 26.8454
SON230302265375 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | COAHUILA ENTRE CHAPULTEPEC Y AGUSTIN MELGAR, COLONIA CORTINAS 3A. SECCION | -109.9398 | 27.4686
SON230302265399 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE RÍO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RÍO SAN IGNACIO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA LIBERTAD | -109.9576 | 27.4731
SON230302267540 | Sonora | Agua Prieta |  | CALLE 35 AVENIDA 6 | -109.5573 | 31.3029
SON230302271155 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.943 | 31.3086
SON220202069968 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA TALAMANTES, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA HUÁSABAS Y AVENIDA ESTEBAN CORONADO, CALLE HÉROES DE NACOZARI LA UBICACIÓN ES EN CALLE EMLIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA HUÁSABAS | -109.237 | 29.0607
SON220402180646 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | AVENIDA RUPERTO GALVÁN COLONIA RICARDO DURAN, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE PORFIRIO CORNIDEZ Y BOULEVARD JOSÉ PEPIN BIEBRICH, AVENIDA BENJAMIN HURTADO AVE. RUPERTO GALVÁN ENTRE C. PORFIRIO CORNIDEZ Y BLVD. PEPI | -109.2409 | 29.0635
SON230102209088 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE 21 COLONIA CENTRO | -110.8907 | 27.9239
SON230102210567 | Sonora | Bácum | Primero de Mayo (Campo 77) | DOMICILIO CONOCIDO SN | -110.1216 | 27.3889
SON230302244409 | Sonora | Etchojoa | Mocorúa | PUEBLO MOCORÚA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CAMINO PAVIMENTADO BASCONCOBE- MOCORUA, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN VARIOS PUNTOS DEL POBLADOENTRE LA CALLE SIN NOMENCLATURA CAMINO RURAL PAVIMENTA | -109.7318 | 26.9588
SON230302249169 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SIERRA SAN LORENZO COLONIA BENITO JUÁREZ, 84015 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA ENCANTADA Y CALLE SIERRA SAN LORENZO FINAL, CALLE SIERRA SANTA RITA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD P | -110.9235 | 31.3246
SON230302249385 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE PUENTE DIVISADEROS COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MA. GREEVER Y CALLE PUENTE DIVISADEROS FINAL, BOULEVARD GRA. IGNACION R. ALATORRE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO | -110.9342 | 31.2912
SON230302249889 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE SAN PEDRO COLONIA LAS TORRES, 84063 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE TORRE EIFFEL, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV. DE LOS MAESTR | -110.9713 | 31.2944
SON230302251573 | Sonora | Caborca | Siempre Viva | CALLE OAXACA EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA SE ENCUENTRAN EL PRIMERO EN CALLE OAXACA ENT AVES SIN NOMBRE Y AVE | -112.4448 | 30.7416
SON230302252068 | Sonora | Caborca | Santa Eduwiges (La Cachora) | AVENIDA C EJIDO SANTA EDUWIGES LA CACHORA, 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA SONORA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN AVENIDA C ENTRE CALLES QUINTA Y | -112.5232 | 30.7698
SON230302254464 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE EN BACUM SONORA | -110.0842 | 27.5469
SON230302255263 | Sonora | Etchojoa | Las Cucas | CALLE CAMINO DE MOCORUA A LAS CUCAS PUEBLO LAS CUCAS, 85288 LAS CUCAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMINO DE MOCORUA A LAS CUCAS Y CAMINO CAMINO DE MOCORUA A LAS CUCAS, CAMINO CAMINO DE MOCORUA ALAS CUCAS EL PROYECTO SE ENCUENT | -109.7535 | 26.9508
SON230302255281 | Sonora | Etchojoa | Mocorúa | PUEBLO MOCORÚA, 85288 MOCORÚA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA CONGREGACION MOCORUA Y , CARRETERA CALMANERO PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA CONGREGACION MOCORUA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA CALMANERO DEL MUNICIPIO DE ETCH | -109.7309 | 26.9571
SON230302255480 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | PUEBLO BACOBAMPO, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE RIO MAYO , CERRADA TIERRAS DE CULTIVO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOC | -109.6649 | 26.9864
SON230302255652 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 45-46 AVENIDA 1-5 COLONIA EJIDAL II, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 5, CALLE 46 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 1 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 1050 MTS HAST | -109.5623 | 31.2932
SON230302255815 | Sonora | Etchojoa | Jitonhueca | PUEBLO JITONHUECA, 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA CAMPO DE CULTIVO, VEREDA RIO MAYO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL CAMPO DE CULTIVO Y EL RIO MAYO EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA DEL MUNICIPIO | -109.6017 | 27.0522
SON230302257131 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MEXICO, CALLE CRISANTO BUITIMEA ENTRE LA CALLE SONORA LA CALLE MEXICO Y LA CALLE CRISANTO BUITIMEA EN LA LOCALIDAD DE BUAYS | -109.6884 | 27.0605
SON230302257200 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE FRANCISCO CORRAL IBARRA PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE VEREDA RIO MAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GUASTAVO BELTRAN ENTRE EL RIO MAYO LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y LA CALLE GUSTAVO BELTRAN | -109.6472 | 26.982
SON230302262503 | Sonora | Magdalena | San Lorenzo | CALLE FRANCISCO ARVIZU EJIDO SAN LORENZO, 84175 SAN LORENZO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE JOSE ANGEL MONROY Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL UNICO VIVERO DEL EJIDO. | -111.0338 | 30.6131
SON230302262753 | Sonora | Huatabampo | Las Parras | CALLEJON BORDO DEL CANAL DE RIEGO PUEBLO LAS PARRAS, 85240 LAS PARRAS, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BORDO DEL CANAL DE RIEGO A 20 METROS DEL PUENTE PEATONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CANAL DE RIEGO | -109.7165 | 26.8381
SON230302262768 | Sonora | Huatabampo | Zamicarit | PUEBLO ZAMICARIT, 85241 ZAMICARIT, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR EL BORDO DE UNA CANAL DE RIEGO QUE SE UBICA AL ENTRAR AL PUEBLO | -109.7085 | 26.8511
SON230302263190 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO MARCADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA UNO DE ELLOS DETRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL OTRO DE ELLOS | -109.1447 | 26.3637
SON230302263390 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Número Dos (El Campito) | EJIDO AGIABAMPO NÚMERO DOS EL CAMPITO, 85259 AGIABAMPO NÚMERO DOS (EL CAMPITO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO UBICADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA LOS CUARTOS SE UBIC | -109.0967 | 26.3204
SON230302264466 | Sonora | Altar | Altar | CALLE ALLENDE ENTRE CALLEJÓN FRANCISCO QUIHUIS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE ALTAR | -111.8322 | 30.7193
SON230302266934 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CERRADA MARIANO MATAMOROS, COL. BICENTENARIO | -109.2358 | 29.0635
SON230302266934 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CERRADA MARIANO MATAMOROS, COL. BICENTENARIO | -109.236 | 29.0635
SON230302267573 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 9 Y 10 AVENIDA 20 | -109.5532 | 31.3029
SON230302269898 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | calle 9 avenida 35 | -109.5488 | 31.3307
SON18160300796537 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 29 Y 30 AVENIDA 1 COLONIA LADRILLERA, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 29 Y 30 Y AVENIDA 1, CALLE 30 EN CARRETERA FEDERAL GIR | -109.5625 | 31.3072
SON210302004391 | Sonora | Agua Prieta |  | Agua Prieta, Son., México | -109.549 | 31.3278
SON220202070403 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | AVENIDA DEL PALO VERDE INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAHUARIPA, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DEL PALO VERDE ENTRE CALLEDEL CANAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA. FRENTE A JARDÍN | -109.2373 | 29.0621
SON220202089113 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | MELCHOR OCAMPO S/N, COLONIA HUATABAMPO CENTRO | -109.6456 | 26.8277
SON220302125573 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA TALAMANTES, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA ACONCHI Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS ESQUINA CON AVENIDA ACONCHI. A UNA CUADRA HACIA EL SUR DE LA PLAZA LOS TALAMANTES.AVE. DEL ÁLAMO ENT | -109.2387 | 29.0616
SON220302125756 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | COLONIA RICARDO DURAN, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE BOULEVARD JOSÉ PEPIN BIEBRICH Y CALLE PORFIRIO CORNIDEZ, AVENIDA RUPERTO GALVÁN RASCÓN AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE BLVD. JOSÉ PEPIN BIEBRICH Y CALLE PORFIRIO CORNIDEZ. | -109.2407 | 29.0639
SON220302131687 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE IMPERIAL NUM. 49, ENTRE CALLE IMPERIAL Y CALLE BAHIA | -110.9265 | 29.0775
SON220402180480 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | AVENIDA REFORMA COLONIA SAN JOSÉ, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , AVENIDA PUERTO PEÑASCO AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE COL. SAN JOSÉ. A UNA CUADRA HACI | -109.232 | 29.0456
SON230202222765 | Sonora | Etchojoa | Sebampo | PUEBLO SEBAMPO, 85287 SEBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 4 PUNTOS ENTRE EL CAMINO PAVIMENTADO TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LA SEB | -109.5754 | 26.8781
SON230202228162 | Sonora | Etchojoa | Kilómetro Veinte (El Uno) | PUEBLO KILÓMETRO VEINTE EL UNO, 85286 KILÓMETRO VEINTE (EL UNO), ETCHOJOA SONORA ENTRE CERRADA KILOMETRO 20 Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 1 PUNTO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO | -109.5815 | 26.9618
SON230302242785 | Sonora | Huásabas | Huásabas | AVENIDA PROF. MANUEL ANTONIO URQUIJO LORETO PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, AVENIDA LUIS ENCINAS JOHNSON AVENIDA PROF. MANUEL ANTONIO URQUIJO L | -109.301 | 29.9087
SON230302243483 | Sonora | Altar | Altar | CALLE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HUMBERTO ZAZUETA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN COLONIA LAS LOMAS CERCA DEL ABARROTES JUAROZ | -111.8309 | 30.7181
SON230302244318 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , A UN LADO DE EL CAMPO DE FUT BOL LAS LLANTAS Y EL ESTADIO DE BEISBOLEN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6661 | 26.9607
SON230302246480 | Sonora | Etchojoa | Cuadrilátero Nueve | PUEBLO CAMPO 9, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GUSTAVO BELTRAN Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA ENTRE GUSTAVO BELTRAN Y TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ETC | -109.6442 | 26.983
SON230302254482 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE CATALINA DE SIENA PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE CATALINA DE SIENA ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE | -110.0815 | 27.544
SON230302255518 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | CALLE TALAMANTE PUEBLO SAN PEDRO VIEJO, 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE GUILLERMO CHAVEZ Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE LICENCIADO HORACIO SOBARZO ENTRE LA CALLE GUILLERMO CHAVEZ LA CALLE DE CAMPO DE CULTIVO | -109.6212 | 27.0186
SON230302255558 | Sonora | Etchojoa | Talamante (Colonia Talamante) | PUEBLO TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE), 85286 TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE), ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE BACOBAMPO-NAVOJOA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE LA CALLE DEL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE BACOBAMPONAV | -109.5878 | 26.9828
SON230302255868 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | CALLE CONSTITUCION PUEBLO CHUCARIT, 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE DE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO LA CALLE NARCISO M | -109.5855 | 27.0339
SON230302256053 | Sonora | Trincheras | Trincheras | BOULEVARD BAJA CALIFORNIA PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA MAYOR PARTE DE LA OBRA SE REALIZO POR EL BOULEVAR BAJA CALIFORNIA DESDE L | -111.5241 | 30.3985
SON230302256702 | Sonora | Caborca | Último Esfuerzo | AVENIDA D EJIDO ÚLTIMO ESFUERZO, 83716 ÚLTIMO ESFUERZO, CABORCA SONORA ENTRE CARRETERA 1 Y , CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO ULTIMO ESFUERZO A 65 PUNTO 9 EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE H CABORCA SONORA | -112.8457 | 30.79
SON230302259223 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO 14 DE FEBRERO, 85286 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA HUATABAMPO-NAVOJOA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE 13 DE OCTUBRE PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA HUATABAMPO NAVOJOA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 13 OCTUBRE | -109.6327 | 26.9014
SON230302259296 | Sonora | Altar | Altar | CAMINO TRAMO ALTAR - LLANO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 001 REGION POZO EL RASTRO, 83750 MARCOS LÓPEZ QUIROZ, ALTAR SONORA ENTRE CAMINO LLANO BLANCO Y , SE LOCALIZA EL POZO EN EL LUGAR QUE OCUPA EL RASTRO MUNICIP | -111.8649 | 30.6879
SON230302259328 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO PROGRESISTA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ENTRE LA CARRETERA ENTRADA A ETCHOJOA HUATABAMPO Y VILLAS DEL TREN Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CALLE 14 DE FEBRERO ENTRATA A ETCHOJOA HUATABAMPO PEGADO A | -109.6326 | 26.9014
SON230302259398 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO ARMANDO LÓPEZ NOGALES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE 13 DE OCTUBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE PROYECTO UBICADO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOCIO ENTRE LA CALLES 13 DE OCUBRE Y LA CALLE | -109.6235 | 26.9043
SON230302263261 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA MARCADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SON BASTANTES CUARTOS LOS CUALES SE UBICAN EN EL APARTADO | -109.1428 | 26.3688
SON230302263281 | Sonora | Huatabampo | Estación Don | RANCHERIA ESTACIÓN DON, 85259 ESTACIÓN DON, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA HACIA EL NORESTE TERMINANDO LA RANCHERIA JUNTO A LAS VIAS DEL TREN | -109.0294 | 26.4291
SON230302263370 | Sonora | Huatabampo | El Caro | PUEBLO EL CARO, 85241 EL CARO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON DEL FONDO DEL PUEBLO | -109.7227 | 26.8666
SON230302267493 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | PROLONGACION CALLE 6 Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL | -109.5824 | 31.3253
SON230302270901 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9617 | 29.1211
SON18160300796540 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 22 VENIDA 1 INDUSTRIAL COLONIA EJIDAL II, 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 22 Y AVENIDA 1 INDUSTRIAL, CALLE 23 EN CARRETERA F | -109.5627 | 31.3147
SON180401434008 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE Y , CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES SIN NOMBRE FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA. | -109.3043 | 29.9062
SON220102065156 | Sonora | Etchojoa |  | NACOZARI NUM. 9, ETCHOJOA | -109.6268 | 26.9092
SON220202070018 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE JUÁREZ SIN NÚMERO ENTRE AVE. CORREGIDORA Y AVE. ME | -109.2332 | 29.0576
SON220202070236 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | AVENIDA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR SN COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, AVENIDA TALAMANTE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN AV. RAYÓN SN ENTRE C. HIDA | -109.2333 | 29.0555
SON220302121233 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA CAÑADA DE LOS MUERTOS Y AVENIDA SONORA, CALLE BENITO JUÁREZ SIN NÚMERO ENTRE AVENIDAS CAÑADA DE LOS MUERTOS Y SONORA. A | -109.234 | 29.0595
SON220302135727 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE AQUILES SERDAN S/N | -109.4198 | 27.0744
SON220302136048 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | CALLE ACAPULCO S/N | -112.0095 | 28.8572
SON220302136049 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE LAS PLAZAS S/N | -110.9195 | 27.9184
SON220302136056 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DOMICILIO CONOCIDO | -111.0267 | 29.1255
SON220402201446 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa |  | -109.6542 | 26.9873
SON220402201446 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa |  | -109.6532 | 26.9873
SON230202213694 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE LA CARIDAD COLONIA ROSENDO MONTAÑO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE INGENIERO ADRIAN SOSA, CALLE ROSAL EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMIT | -110.2438 | 27.416
SON230202226011 | Sonora | Etchojoa | Mil Hectáreas | PUEBLO LAS MIL HECTAREAS, 85286 MIL HECTÁREAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA MIL HECTAREAS Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 1 PUNTO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA | -109.7067 | 26.945
SON230302242796 | Sonora | Huásabas | Huásabas | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN 1 POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y NIÑOS HER | -109.2999 | 29.906
SON230302246199 | Sonora | Etchojoa | Aquisahuali | CALLE CALLE DEL CANAL GRANDE PUEBLO AQUISAHUALI, 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO BORDO DEL CANAL GRANDE Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE AQUISAHUALI, CAMINO BORDO DEL CANAL QUE VA HACIA AQUÍ CHOPO EL PROYECTO ESTA UBIC | -109.5642 | 27.074
SON230302248333 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 55 COLONIA NUEVO PEÑASCO, 83553 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLEJON 56 Y CALLE ACCESO 4, CALLE DERECHO DE VIA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESDE AVE. 55 HASTA CALLEJON 56 ENTRE ACCES | -113.4991 | 31.3141
SON230302251348 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 43 COLONIA PALO VERDE, 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA LAURA Y AVENIDA SANTA RAMONA, LA CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA SONORA SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS 3 EN COLON | -112.169 | 30.7393
SON230302251615 | Sonora | Caborca | El Coyote | AVENIDA C EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO EL COYOTE SE UBICA EN AVENIDA C ENTRE CALLES 1 Y 2 SN ESTE EJIDO SE UBICA EN EL | -112.6097 | 30.8236
SON230302251923 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 43 COLONIA PALO VERDE, 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA SANTA LAURA Y AVENIDA SANTA RAMONA, ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA DORMITORIO SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA EL PRIMERO ES EN | -112.169 | 30.7392
SON230302252022 | Sonora | Caborca | Siempre Viva | CALLE OAXACA EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO SE UBICAN EL PRIMERO EN CALLE OAXACA ENTRE AVE SIN NOMBRE ES CASA DE CARTON MADERA Y HULE CON | -112.4448 | 30.7416
SON230302254412 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA CAMPO 60, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE MANUEL ROJAS Y , ESQUINA CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS Y MANUEL ROJAS EN COLONIA CENTRO DEL E | -110.1117 | 27.4598
SON230302255853 | Sonora | Trincheras | Trincheras | BOULEVARD HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE AVENIDA DEL CRUCERO Y AVENIDA ARROYO LA ESTACION, CALLE FERROCARRIL TRAMO BOULEVARD HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AVENIDA DEL CRUCERO Y AR | -111.5403 | 30.399
SON230302259212 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO 13 DE OCTUBRE, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CAMINO TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO CALLE DEPORTIVO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILL | -109.633 | 26.902
SON230302259396 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS DE LÓPEZ NOGALES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARGARITA MENDEZ Y CALLE 5 DE OCTUBRE , CALLE FRANCISCO VILLA PROYECTO UBICADO CALLE MARGARITA MENDEZ ENTRE CALLE 5 OCTUBRE Y CALLE FRANC | -109.6222 | 26.9071
SON230302259720 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CALLE RAFAELA RODRIGUEZ PUEBLO ETCHOJOA, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VICTOR FAUSTO SILVA, CALLE TOSALICAR ENTRE LA CALLE NARCISO MENDOZA LA CALLE VICTOR FAUSTO SILVA Y LA CALLE TOSALICAR E | -109.6267 | 26.9113
SON230302262055 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE VIVIENDA 1 CALLE LA PAZ. VIVIENDA 2 CALLE DALIAS. VIVIENDA 3 CALLE JALISCO. VIVIENDA 4 CALLE CIBIRIS. VIVIENDA 5 CALLE CIBIRIS. VIVIENDA 6 CALLE SIN NOMBRE COLONIA VIVIENDA 1 EL POLVORIN. VIVIENDA 2 LA VICTORIA. VIVIENDA 3 S | -110.9519 | 30.6193
SON230302262764 | Sonora | Huatabampo | Jambiolabampo Dos (Los Pollos) | EJIDO JAMBIOLABAMPO DOS LOS POLLOS, 85251 JAMBIOLABAMPO DOS (LOS POLLOS), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA UBICA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL EJIDO | -109.3489 | 26.7991
SON230302264849 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3017 | 30.9827
SON230302265363 | Sonora | Fronteras | Esqueda | AVENIDA DEPORTIVO, AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA FCO I MADERO, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS | -109.5894 | 30.7226
SON18160300796538 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 31 Y 32 AVENIDA 13 Y 14 COLONIA PUEBLO NUEVO, 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA SONORA ENTRE CALLE 31 Y 32 Y AVENIDA 13 Y 14, CALLE 32 EN CARRETE | -109.5494 | 31.3061
SON210302005536 | Sonora | Hermosillo |  | Hermosillo, Son., México | -110.9559 | 29.073
SON220102065127 | Sonora | Cajeme |  | LOS HORNOS CAJEME | -109.9008 | 27.7144
SON220202088644 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BLVD. SOLANA | -111.007 | 29.0474
SON220202088650 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AV. NACORI GRANDE | -110.985 | 29.1366
SON220302121056 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | AVENIDA NACOZARI INTERIOR SN COLONIA APICOLA, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MÉXICO, CALLE NACOZARI SIN NUMERO ENTRE CALLES DURANGO Y MEXICO. FRENTE A ALMACÉN MUNICIPAL EN COLONIA APICOLA.CALLE | -109.2387 | 29.0533
SON220302125614 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BUCHUARI, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA PUERTO PEÑASCO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA PUERTO PEÑASCO Y ENTRADA SUR DE LA LOCALIDAD. UBICADA A 150 METROS DEL ENTRONQUE EN | -109.2299 | 29.0438
SON220302125688 | Sonora | Sahuaripa | La Mesita del Cuajari (La Mesita) | PUEBLO LA MESITA DEL CUAJARI LA MESITA, 85600 LA MESITA DEL CUAJARI (LA MESITA), SAHUARIPA SONORA ENTRE CARRETERA 20 Y , AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA 20. ENTRE TIENDA DE FORRAJES Y ESCUELA PRIMARIA. | -109.2161 | 29.0048
SON220302136054 | Sonora | Etchojoa | Navolato | DOMICILIO CONOCIDO | -109.5687 | 27.0342
SON220402180593 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | AVENIDA DEL NOGAL COLONIA NUEVO SAHUARIPA, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE PALO VERDE Y CALLE DEL CANAL, AVENIDA DE LOS MEZQUITES AVENIDA DEL NOGAL ENTRE CALLE PALO VERDE Y CALLE DEL CANAL COL. NUEVO SAHUARIPA. FR | -109.2356 | 29.0614
SON230102212973 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | carretera internacional 15 | -110.295 | 27.6457
SON230202220106 | Sonora | Huachinera | Huachinera | CALLE CALLE SICOMOROS PUEBLO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE CALLE CALLE SICOMOROS Y , AL FINAL DE LA CALLE SICOMOROS ESTA EL CUARTO DE LOS CONTROLES DE ELECRICIDAD QUE CONDUCE HACIA EL MOTOR DEL AGUA PO | -108.9669 | 30.207
SON230202222617 | Sonora | Etchojoa | El Chori (El Choya) | PUEBLO EL CHORI, 85287 EL CHORI (EL CHOYA), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL CHORI Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA CANAL DE RIEGO PRINCIPAL OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS DEL POBLADO ENTRE CAMINO PAVIMENTADO QUE VA DE BAYNORI | -109.6258 | 26.8662
SON230202225858 | Sonora | Etchojoa | Las Cucas | PUEBLO LAS CUCAS, 85288 LAS CUCAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA LAS CUCAS Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 1 PUNTO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAS | -109.769 | 26.9494
SON230202228275 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL ALTO GUAYPARIN, 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE TERESITAS, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA OBRA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ENTRE LAS CALL | -109.6532 | 26.9754
SON230302241925 | Sonora | Caborca | José María Morelos | CALLE PRIMERA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 83714 JOSÉ MARÍA MORELOS, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA A Y , ESTAS DOS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO SE UBICAN EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS MUNICIPIO DE CABORCA EN | -112.6802 | 30.8054
SON230302243381 | Sonora | Altar | Altar | COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA HUMBERTO ZAZUETA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE QUE AUN NO TIENE NOMBRE ADEMAS DE ESTAR ENTRE AVENIDAS IGUALMENTE SIN NOMBRE AUN, E | -111.8294 | 30.7211
SON230302244202 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL SAHUARAL, 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO CON NOMBRE | -109.6638 | 26.9247
SON230302244410 | Sonora | Etchojoa | Mochipaco | PUEBLO MOCHIPACO, 85287 MOCHIPACO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , ENTRE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y LA CALLE DE EL GALERON DE EL HECTOR Y LA CALLE DEL KINDER NOKTAWERIA EN LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO | -109.6561 | 26.9395
SON230302249819 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE LOS KIOWAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS TECTITECOS Y CALLE LOS KIOWAS, CALLE LOS JANOS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS JAN | -110.9732 | 31.2726
SON230302251995 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | CALLE SEPTIMA EJIDO EL DIAMANTE LA RETRANCA, 83714 EL DIAMANTE (LA RETRANCA), CABORCA SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL DIAMANTE UBICADO A 48 PUNTO 2 KILOMETROS DEL LADO OESTE DEL MUNICIP | -112.639 | 30.8503
SON230302255176 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMINO AL CALMANERO Y CALLE EMIILIANO ZAPATA, CARRETERA BACOBAMPO PROYECTO UBICADOEN VARIAS CALLES ENTRE LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA CBTA 97 CALLE EMILIANO ZAPATA | -109.6674 | 26.9581
SON230302255428 | Sonora | Etchojoa | La Línea (La Línea de Basconcobe) | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), 85287 LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CALLE BACOBAMPO-ETCHOJOA Y , CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE BACOBAMPO | -109.662 | 26.9614
SON230302255582 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | CALLE PRIMERO DE JUNIO PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 8 DE MARZO, CALLE PRIMERO DE OCTUBRE EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE JUNIO ENTRE PRIMERO DE AGOS | -109.6179 | 26.9852
SON230302257178 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | PUEBLO COLONIA NACOZARI, 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y , CALLE CHUCARIT-BACOBAMPO ENTRE LA CALLE DEL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE CHUC | -109.6163 | 27.0339
SON230302258587 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE 1 CALLE YUCATAN. 2 CALLE ALEJANDRO GRIJALVA COLONIA 1 SAN ISIDRO 2 EL SASABE, 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SONORA ENTRE CALLE 1 CALLE VILLA HERMOSA 2 CALLE RAMON ORTIZ Y CALLE 1 CALLE SONORA 2 CALLE ANTONIO SANCHEZ, C | -110.9825 | 30.6312
SON230302262565 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | CALLE VIVIENDA 1 CALLE WOOLFOLK. VIVIENDA 2 CALLE ARIZPE. VIVIENDA 3 CALLE LA CHOYA. VIVIENDA 4 CALLE SIN NOMBRE. VIVIENDA 5 CALLE SIBIRI. COLONIA VIVIENDA 1 COLONIA EL POLVORIN. VIVIENDA 2 COLONIA FATIMA. VIVIENDA 3 COLONIA EL ME | -110.956 | 30.6183
SON230302262776 | Sonora | Huatabampo | Chijubampo | PUEBLO CHIJUBAMPO, 85245 CHIJUBAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOS ES A UN COSTADO Y DETRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES OTRO SE UBICA POR UNA CALZADA ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO EN UN CAMPO AGRIC | -109.6621 | 26.7873
SON230302263359 | Sonora | Huatabampo | Las Parritas (El Changuito) | PUEBLO LAS PARRITAS EL CHANGUITO, 85240 LAS PARRITAS (EL CHANGUITO), HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , EL CUARTO SE UBICA AL FONDO DEL PUEBLO JUNTO AL CANAL DE RIEGO QUE PASA POR EL SUR DEL PUEBLO | -109.7306 | 26.8487
SON230302267529 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | PROLONGACION CALLE 6 Y CALZADA SANTA FE | -109.5847 | 31.3249
SON230302267551 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 35 AVENIDA 10 | -109.5532 | 31.3029
SON230302267636 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AVENIDA 10 ENTRE CALLES 20 Y 21 | -109.5531 | 31.316
SON230302270653 | Sonora | Fronteras | Esqueda | CALLE CUARTA FINAL, COLONIA MINERA | -109.5829 | 30.7194
SON230302270883 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9617 | 29.1211
SON220202070343 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA PROGRESO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO ES EN LA ESQUINA NORTE DE LA CA | -109.2324 | 29.0518
SON220202088677 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DE LOS PUEBLOS S/N, COLONIA PUERTA DEL REY | -111.0089 | 29.175
SON220302121211 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | AVENIDA NACOZARI INTERIOR SN COLONIA APICOLA, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MÉXICO, AVE. NACOZARI SIN NUMERO ENTRE CALLES DURANGO Y MEXICO. FRENTE A ALMACEN MUNICIPAL. COLONIA APICOLA. CALLE PA | -109.2387 | 29.0533
SON220302125723 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE MARISCAL COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA TALAMANTE Y AVENIDA ALDAMA, TERRACERIA CAÑADA DE LOS MUERTOS CALLE MARISCAL ENTRE AVENIDA TALAMANTE Y AVENNIDA ALDAMA COL. CENTRO. A UNA C | -109.2359 | 29.0554
SON220402199476 | Sonora | Rayón | Rayón |  | -110.566 | 29.7111
SON220402199476 | Sonora | Rayón | Rayón |  | -110.5672 | 29.7124
SON220402202847 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 17 | -109.6784 | 29.8237
SON230102210533 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DE LOS CUATES SN, COL. BELLA VISTA | -110.9235 | 29.0881
SON230202222684 | Sonora | Navojoa | San José Masiaca | CAMINO TRAMO SAN JOSE - HUEBAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 150 RANCHERIA SAN JOSÉ MASIACA, 85220 SAN JOSÉ MASIACA, NAVOJOA SONORA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DE HUEBAM | -109.2468 | 26.7416
SON230202225526 | Sonora | Etchojoa | La Línea (La Línea de Basconcobe) | PUEBLO LA LÍNEA LA LÍNEA DE BASCONCOBE, 85288 LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA LA LINEA BASCONCOBE Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENT | -109.6576 | 26.9567
SON230302243448 | Sonora | Altar | Altar | TERRACERÍA TRAMO ALTAR - LLANO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 INTERIOR SN CAMINO A LLANO BLANCO, 83750 PEDRO REYNA, ALTAR SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL MOTOR DEL POZO PRIN | -111.8712 | 30.6876
SON230302244283 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | PUEBLO BASCONCOBE, 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE KILOMETRO DEL CBTA 97 Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO DESDE LA CALLE DEL KILOMETRO DEL CBTA 97 HASTA LAS TIERRAS DE CULTIVO POR EL CALLEJON S | -109.672 | 26.9601
SON230302246240 | Sonora | Etchojoa | Bacame Viejo | PUEBLO BACAME VIEJO, 85285 BACAME VIEJO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAC | -109.6262 | 27.0333
SON230302246497 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | CALLE CANAL DE RIEGO PUEBLO LAS PLAYITAS, 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CALLE 18 DE JUNIO, CALLE CAMPO DE CULTIVO ENTRE CAMPO DE CULTIVO LA CALLE 18 DE JUNIO Y EL CAMPO DE CULTIVO A LA ORILLA | -109.6183 | 26.9868
SON230302249463 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE BAJA CALIFORNIA SUR COLONIA DEL VALLE, 84046 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE BAJA CALIFORNIA SUR FINAL, CALLE JESUS BARBOSA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PR | -110.9332 | 31.3109
SON230302251726 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | CALLE SEPTIMA EJIDO EL DIAMANTE LA RETRANCA, 83714 EL DIAMANTE (LA RETRANCA), CABORCA SONORA ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO EL COYOTE ESTA SITUADO A 48 PUNTO 2 KILOMETROS HACIA L | -112.639 | 30.8503
SON230302252038 | Sonora | Caborca | El Coyote | AVENIDA C EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL COYOTE MUNICIPIO DE CABORCA SONORA UBICADO A 44 PUNTO 6 KILOMETROS HACIA EL LADO OESTE A M | -112.6097 | 30.8236
SON230302252590 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLEJON 10 COLONIA HEROICA CABORCA CENTRO, 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA P Y AVENIDA Q, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SE UBICA EN EL CALLEJON 10 ENTRE LAS AVENIDAS P Y Q DE LA | -112.1652 | 30.7169
SON230302254372 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALDAMA BAÑO UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BLVDRODOLFO FELIX VALDEZ Y FRANCISCO I MA | -110.085 | 27.555
SON230302254398 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA PROFESORA LORENZA RAMIREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JESÚS GARCÍA CORONA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENID | -109.2982 | 29.9036
SON230302254494 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE CUAHUTEMOC ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO EN COLONIA CENTRO DE BACUM SONORA | -110.0792 | 27.5538
SON230302254505 | Sonora | Bácum | Primero de Mayo (Campo 77) | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO BÁCUM, 85260 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PIPILA LOCALIZADO EN CALLE LAZARO CARDENES DEL RIO ENTRE REVOLUCION Y NIÑOS HEROES. | -110.1217 | 27.3861
SON230302254732 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE CACATUA COLONIA BRISAS DEL MAR, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA ULISES IRIGOYEN Y AVENIDA CONSTITUCION, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE VAQUITA MARINA ENTRE AVE ULISES IRIGOYEN | -113.546 | 31.3578
SON230302255634 | Sonora | Etchojoa | Campo León | CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO PUEBLO CAMPO LEÓN, 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CAMPO DE CULTIVO Y CAMINO CAMPO DE CULTIVO, ENTRE LA CALLE DEL CAMPO DE CULTIVO EL CAMINO ENTRE CAMPO DE CULTIVO Y LA CAL | -109.5817 | 27.0019
SON230302255668 | Sonora | Etchojoa | El Salitral | PUEBLO EL SALITRAL, 85284 EL SALITRAL, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA EL RANCHO EL NUEVO RETIRO Y CARRETERA CONGREGACION EL RODEO, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN EL RANCHO NUEVO RETIRO Y CONGREGACION | -109.6483 | 27.0206
SON230302255849 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | PUEBLO AQUICHOPO, 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL POYECTP ESTA UBICADO EN LA CALLE SIN NOMENCLATURA EN LA ESQUINA SUR DE EL PUEBLO A UNA CALLE DE EL DREN EN AQUICHOPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.5632 | 27.0759
SON230302256618 | Sonora | Caborca | Cerro Blanco | AVENIDA A EJIDO CERRO BLANCO, 83716 CERRO BLANCO, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO CERRO BLANCO UBICADO A 67 PUNTO KM AL OESTE DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA CARRETERA C | -112.8626 | 30.7733
SON230302256628 | Sonora | Caborca | Cerro Blanco | CALLE 2 EJIDO CERRO BLANCO, 83716 CERRO BLANCO, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA D Y , SE CONSTRUYERON 4 CUARTOS DORMITORIO EL PRIMERO EN CALLE 2 Y AVENIDA D EN CASA DE ADOBE CON CERCO DE CARNAVALITOS ESQUINA EL SEGUNDO EN CALLE | -112.8626 | 30.7733
SON230302256780 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | BOULEVARD FREEMONT COLONIA PUERTO PEÑASCO CENTRO, 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD. FR | -113.5408 | 31.3064
SON230302257141 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO ATRAS DE LA GASERA ALA SALIDA DE LA COL NACOSARIT A UN COSTADO DEL RIO MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DE EL MUNICIP | -109.6265 | 27.0265
SON230302258165 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO EL RASTRO, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE VICTOR FAUSTO SILVA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE CONSTITUCION Y LA CALLE VI | -109.6215 | 26.9106
SON230302259564 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CALLE RAFAELA RODRIGUEZ PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 85287 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LEONEL ARGÛELLES Y CALLE FERROCARRILES, CALLE JOSE IBARRA ENTRE LA CALLE LEONEL ARGUELLES LA CALLE FERROCARRILES Y LA CALLE JOSE IB | -109.6323 | 26.9139
SON230302259635 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO INDEPENDIENTE, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE RIO MAYO Y , PUENTE DEL RIO MAYO | -109.6358 | 26.9166
SON230302260347 | Sonora | Trincheras | Trincheras | CAMINO TRAMO TRINCHERAS - LOS FRESNOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 PUEBLO TRINCHERAS, 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS SONORA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES UNO DE 35 KM DE LA LOCALIDAD DE | -111.5232 | 30.396
SON230302262772 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CALLEJON USIBAMPO COLONIA PRI 90, 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE MAZO EL CUARTO SE UBICA POR EL CALLEJON USIBAMPO O MEJOR CONOCIDO COMO BORDO DE LA COLONIA PRI 90 EN | -109.6535 | 26.8141
SON230302263291 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | EJIDO AGIABAMPO UNO, 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA MAYORIA SE UBICAN PARA EL LADO LOS CAMPOS DEPORTIVOS SON DEMASIADOS CUARTOS, LOS CUALES SON UBIC | -109.1398 | 26.3615
SON230302265430 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | BLVD. RODOLFO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JUAN ÁLVAREZ EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y UEBANIZABLE No. 1 | -109.938 | 27.4827
SON230302267557 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 31 AVENIDA 10 | -109.5532 | 31.3029
SON230302267616 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 8 Y 9 AVENIDA 20 | -109.5426 | 31.3261
SON230302267626 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 16 AVENIDA 10 Y 11 | -109.552 | 31.3197
SON230302271157 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.943 | 31.3086
SON210302005358 | Sonora | Guaymas |  | Heroica Guaymas, Son., México | -110.9089 | 27.9179
SON220202069998 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE MARISCAL 2 DOS INTERIOR SN COLONIA RICARDO DURAN, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA FERNANDO A. PAREDES, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA NORTE | -109.2351 | 29.0535
SON220202088654 | Sonora | Etchojoa | Navolato | CALLE NAVOLATO | -109.5688 | 27.0342
SON220302124983 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | PROLONGACION AVENIDA GUERRERO COLONIA CAMPESTRE ORIENTE, 84624 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA SONORA ENTRE CALLE 11 AVA ESTE Y CALLE JAIME TORRES BODET, PROLONGACIÓN DE AVENIDA GUERRERO ENTRE LAS CALLES 11AVA. Y 15 AVA. E | -110.285 | 30.9813
SON220302136050 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA S/N | -113.5335 | 31.3369
SON220402180574 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE JOSÉ MA. MORELOS CALLE HIDALGO ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. SONORA COL. CENTRO. A UNA CUADRA DEL | -109.2343 | 29.0583
SON230102209104 | Sonora | Álamos | Álamos | COLONIA CENTRO | -108.9357 | 27.0244
SON230202223908 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | COLONIA PROGRESISTA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA ETCHOJOA HUATABAMPO Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA VIAS DEL FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN PUNTO ENTRE LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE | -109.6327 | 26.9065
SON230202231171 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE TONICHI COLONIA SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NOGALES, CALLE ETCHOJOA OBRA A REALIZARR EN LA COLONIA SONORA EN CALLE TONICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA | -109.431 | 27.0715
SON230302241904 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE PITIQUITO COLONIA ELEAZAR ORTIZ, 83621 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y AVENIDA ULISES IRIGOYEN, ESTA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA SE UBICA EN LA COLONIA ORTIZ ENTRE AVENIDAS | -112.1573 | 30.721
SON230302241929 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE LAMBERTO HERNANDEZ COLONIA PAGASA, 83690 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA GENERAL PESQUEIRA Y AVENIDA GARCIA MORALES, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 9 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS EN EL ARE | -112.1387 | 30.7187
SON230302244235 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | PUEBLO VILLA TRES CRUCES, 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE SIN NOMBRE QUE TOPA A CAMPO DE CULTIVO, DESDE LA CALLE DE LAS TIEERRAS DE CULTIVO DE LA ORILLA DEL PUEBLO ENTRE LA CALLE | -109.6714 | 26.9084
SON230302246892 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 64 COLONIA SAN RAFAEL, 83557 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO ASUNCION, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 21 UBICADA EN AVENIDA 64 ENTRE CALLE RIO SANT | -113.4879 | 31.3372
SON230302251757 | Sonora | Caborca | Santa Eduwiges (La Cachora) | AVENIDA C EJIDO SANTA EDUWIGES LA CACHORA, 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA SONORA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA EN AVE C ENTRE CALLES QUINTA Y SEXT | -112.5233 | 30.7694
SON230302252783 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | CALLE PEZ DORADA COLONIA BRISAS DEL MAR, 83556 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE AVENIDA ULISES IRIGOYEN Y AVENIDA CONSTITUCION, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE PEZ DORADO ENTRE AVE. ULISES IRIGOYEN | -113.5459 | 31.3588
SON230302254432 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUDAS, CALLE BENITO JUAREZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUDAS EN ZONA ZAP 0203 EN BACUM SONORA | -110.0808 | 27.5456
SON230302256418 | Sonora | Etchojoa | Bayajorit | CALLE BUAYSIACOBE-BAYAJORIT PUEBLO BAYAJORIT, 85284 FAMILIA MOLINA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CRISANTO BUITIMEA Y , PRIVADA CAMPO DE CULTIVO ENTRE LA CALLE CRISANTO BUITIMEA LA CALLE SIN NOMBRE Y EL CAMPO DE CULTIVO EN LA LO | -109.6793 | 27.0859
SON230302256433 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | CALLE ALLENDE PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL SUR Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL SUR LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE | -109.6847 | 27.0669
SON230302256466 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | PUEBLO BUAYSIACOBE, 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUACTEMOC PROYECTO UBIDADO POR LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CUACTEMOC DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6861 | 27.0626
SON230302256752 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE CERRO PRIETO COLONIA CONTRERAS, 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA ATIL Y AVENIDA TUBUTAMA, CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DE H CABORCA SONORA LA PRIMERA VIVIENDA SE UBICA EN | -112.1701 | 30.7038
SON230302258640 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE ALFREDO MANZANERO COLONIA ALTAMIRA, 84047 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ANACLETO OLMOS Y CALLE ALFREDO MANZANERO FINAL, CALLE LEONOR MANDUJANO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL L | -110.9362 | 31.3074
SON230302259602 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO PUEBLO VIEJO, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RAFAELA RODRIGUEZ Y CALLE NARCISMO MENDOZA, CALLE JUAN ESCUTIA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA RAFAELA RODRIGUEZ CALLE NARCISMO Y CALLE JUAN ESCUTIA DEL MUNIC | -109.6343 | 26.9147
SON230302265352 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ING. FCO. SALAZAR DESDE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HASTA EL BULEVAR JUAN NAVARRETE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9677 | 29.086
SON230302265352 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE ING. FCO. SALAZAR DESDE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HASTA EL BULEVAR JUAN NAVARRETE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | -110.9717 | 29.0815
SON230302267647 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 35 AVENIDA 2 INDUSTRIAL | -109.5644 | 31.3029
SON230302270692 | Sonora | Fronteras | Cuquiarachi | CAMINO CARRETERA CUQUIRACHIC-FRONTERAS | -109.6606 | 30.8766
SON230302270880 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DE TRABAJO SN | -110.9617 | 29.1211
SON230302271159 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE ALVARO OBREGON 339 | -110.943 | 31.3086
SON220202089114 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | CARRETERA HUATEBAMPO NAVOBAXIA S/N | -109.6509 | 26.8334
SON220302121162 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | AVENIDA PROFA. ADELINA VALDÉZ HOLGUÍN INTERIOR SN COLONIA CECYTES, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE GILBERTO GIL AMAYA Y CALLE PROGRESO, AVENIDA MARÍA JESÚS MORALES ESCOBAR AVE. PROFA. ADELINA VALDEZ HOLGUIN ENTRE | -109.2376 | 29.0497
SON220302136066 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE RETORNO PALMAS DE ZAPOPAN S/N | -112.1643 | 30.7157
SON230202221284 | Sonora | Etchojoa | Baynorillo | PUEBLO BAYNORILLO, 85287 BAYNORILLO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA BAYNORILLO Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 3 PUNTOS ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA LOCALIDAD DEL BAYN | -109.6156 | 26.8624
SON230202221327 | Sonora | Etchojoa | Colonia Soto (Caurará) | PUEBLO COLONIA SOTO, 85287 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL ETCHJOA- 3 CARLOS Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA CANAL DE RIEGO AGRICOLA OBRA UBICADA EN 3 PUNTOS DEL POBLADO ENTRE LA CARRETER | -109.6023 | 26.9056
SON230202222403 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA FERROCARRIL, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA FERROCARRIL COLONIA CENT | -111.1184 | 30.5452
SON230202222710 | Sonora | Etchojoa | Mabejaqui | PUEBLO MAVEJAQUI, 85287 MABEJAQUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA MAVEJAQUI Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENTRE EL CAMINO PAVIMENTAD EL DREN DE AGUAS RESIDUALES Y TI | -109.6067 | 26.8751
SON230202224274 | Sonora | Etchojoa | Campanichaca | COLONIA CAMPANICHCA, 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y CERRADA TIERRA DE CULTIVOS, CERRADA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA OBRA UBICADA EN 2 PUNTOS ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA D | -109.6494 | 26.912
SON230202231170 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE TONICHI CANTON SONORA, 85890 NAVOJOA, NAVOJOA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NOGALES, CALLE ETCHOJOA OBRA REALIZAR EN LA COLONIA SONORA EN CALLE TO NICHI ENTRE CAJEME Y NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. | -109.4312 | 27.0716
SON230302242046 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | CALLE SEGUNDA EJIDO LLANO BLANCO RANCHO SECO, 83794 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA HIDALGO, BRECHA TERCERA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN REPARTIDAS EN 12 UBICACIONES DEL EJIDO LLANO B | -111.9003 | 30.6147
SON230302243468 | Sonora | Altar | Altar | BRECHA TRAMO ALTAR - LOS MOLINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 001 CAMINO ALTAR LOS MOLINOS, 83750 EL CRUCERO, ALTAR SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA BRECHA ALTARLOS MOLINOS CON APROXIMADAMENTE 20 KM LINEA | -111.8054 | 30.7322
SON230302246473 | Sonora | Etchojoa | Bayajorit | PUEBLO BAYAJORIT, 85284 ARTURO NEYOY, ETCHOJOA SONORA ENTRE CAMINO CAMINO LA 23 Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO AUN LADO DE LAS TIERRAS DE CULTIVO EN BAYAJORIT EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO LA CURBA ANTES DE YEGAR | -109.6807 | 27.094
SON230302253679 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE BIZANI COLONIA CONTRERAS, 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA SONORA ENTRE AVENIDA OQUITOA Y AVENIDA TUBUTAMA, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRULICO SE UBICA EN CALLE BIZANI DE LA COLO | -112.1696 | 30.7049
SON230302253704 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CALLE RAFAELA RODRIGUEZ PUEBLO ETCHOJOA, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE JESUS RAMIREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CRUZANDO EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIOMIENTO Y LA VI | -109.6313 | 26.9134
SON230302254664 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | AVENIDA 54 COLONIA NUEVO PEÑASCO, 83553 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO SONORA ENTRE CALLE ACCESO 2 Y CALLE ACCESO 4, CALLEJON 54 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVE 54 ENTRE ACCESO 2 Y AACESO 4 Y CJON. 54 ENTRE ACCESO | -113.4987 | 31.3161
SON230302255448 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CALLE SALINA PELAGIO FELIX PUEBLO 19 DE JULIO, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE OLEGARIO CARNARIO CARIN Y AVENIDA JESUS GARCIA CORONA, CALLE JORGE LUIS IBARRA EN PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE SALINAS PELAGIO FELI | -109.6196 | 26.9099
SON230302255469 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO BELTRONES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARGARITA MENDEZ Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE MARGARITA MENDEZ LA CALLE DE CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE 5 DE | -109.6201 | 26.9045
SON230302255560 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | PUEBLO SAN PEDRO NUEVO, 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA RIO MAYO Y CARRETERA BACOBAMPO-NAVOJOA, CARRETERA TIERRA DE CULTIVOS AGRICOLA PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA RIO MAYO QUE VA RUMBO BACOBAMPO A NAVO | -109.6325 | 27.0184
SON230302255620 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | PUEBLO EL RODEO, 85284 EL RODEO, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y CALLE RIO MAYO, ENTRE LA CALLE DE CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EL RIO MAYO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO D | -109.6409 | 27.0172
SON230302255886 | Sonora | Etchojoa | Mocochopo (Yemovari) | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MOCOCHOPO (YEMOVARI), 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y CALLE CAMPO DE CULTIVO, ENTRE EL CANAL DE RIEGO EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALI | -109.5837 | 27.0644
SON230302256357 | Sonora | Etchojoa | El Huitchaca | PUEBLO EL HUITCHACA, 85287 EL HUITCHACA, ETCHOJOA SONORA ENTRE Y , CERRADA RIO MAYO PROYECYO UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE SIN NOMENCLATURA ENTRE LA CALLE DEL RIO MAYO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6919 | 26.8784
SON230302256689 | Sonora | Caborca | Último Esfuerzo | AVENIDA E EJIDO ÚLTIMO ESFUERZO, 83716 ÚLTIMO ESFUERZO, CABORCA SONORA ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO SE UBICAN EL PRIMERO EN AVENIDA E ENTRE 2 Y 3CASA AL FONDO DE ADOBE CON HUL | -112.8472 | 30.7871
SON230302258705 | Sonora | Nogales | Ninguno | CARRETERA ESTATAL LIBRE 026 TRAMO NOGALES - SAN ANTONIO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ MASCAREÑAS, 84103 , NOGALES SONORA ENTRE Y , PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPA | -110.7867 | 31.2655
SON230302259453 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | CALLE VICENTE GERRERO COLONIA BELTRONES, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE MARGARITA MENDEZ Y CALLE JORGE LUIS IBARRA, CALLE CERCA DEL DREN PROYECTO UBICADO CALLE MARGARITA MENDEZ ENTRE CALLE JORGE LUIS IBARRA Y CALLE | -109.6205 | 26.907
SON230302259653 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | PUEBLO EL PANTEÓN, 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA SONORA ENTRE CARRETERA DR. JOSE SALVADOR VALENZUELA Y CALLE FERROCARRILES, CALLE INGENIERO OLEGARIO CARRILLO PROYECTO UBICADO CARRETERA DR JOSE SALVADOR VALENZUELA ENTRE LA CALLE FERRO | -109.6263 | 26.921
SON230302263328 | Sonora | Huatabampo | Pueblo Viejo | PUEBLO PUEBLO VIEJO, 85245 PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO SONORA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO UBICADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA LOS VARIOS CUARTOS LOS CUALES SE UBICAN PERFECTAMENTE EN | -109.7088 | 26.7879
SON230302267581 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 31 Y 32 AVENIDA 26 | -109.5364 | 31.3061
SON230302267657 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 9 AVENIDA 10 | -109.5531 | 31.326
SON230302268076 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | Avenida B y calle 10 Colonia Hombres Blancos | -112.8218 | 31.8779
SON230302268076 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | Avenida B y calle 10 Colonia Hombres Blancos | -112.8227 | 31.8786
SON230302271864 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | callejon pitiquito sn, centro, caborca, sonora | -112.1557 | 30.7058
SON230302271864 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | callejon Pitiquito sn, centro, caborca, sonora. | -112.158 | 30.7058
SON230302271873 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | avenida C SN,centro,Caborca,Sonora | -112.1477 | 30.7136
SON230302271873 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | avenida C SN,centro,Caborca,Sonora | -112.1475 | 30.7115

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SON230302241141 | Administración directa | 135463 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 350000 | 350000.0
SON230302269883 | Obra | ISIE-FP-23-015 | GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ISIE | 721153.78 | 721153.78
SON230202215211 | Administración directa | 132236 |  | Municipio de Agua Prieta | 509483.52 | 509483.52
SON230302267035 | Obra | ISIE-FAMEB-23-058 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1293413.14 | 1293413.14
SON230202217781 | Obra | CIDUE-MD-23-31 | PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 17122875.71 | 1.712287571E7
SON230302267750 | Obra | ISIE-FAMEB-23-107 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 1852570.96 | 1852570.96
SON230202218014 | Obra | CIDUE-MD-23-38 | GRUPO SACBE OBRAS PLANIFICADAS, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1611378.31 | 1611378.31
SON230302248314 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302248326 | Administración directa | 135476 |  | MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA | 196504 | 196504.0
SON230302265354 | Obra | CIDUE-PF-23-10 | 6M INGENIERIA FEB, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 8770698.02 | 8770698.02
SON230302265358 | Obra | CIDUE-PF-23-09 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 6589204.06 | 6589204.06
SON230302249550 | Obra | MNS-AD-JL05/23 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 551636.11 | 551636.11
SON230302270168 | Obra | ISIE-FAMES-23-004 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 1508757.51 | 1508757.51
SON190301569177 | Obra | No.05/2019 | RENTA, MOVIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EQUIPEN, S.A. DE C.V. | Municipio de Caborca | 356822 | 356822.0
SON230202231143 | Obra | 2023-61415-979 | ING. CIPRIANO LOPEZ VERDUGO | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3243127.85 | 3243127.85
SON230202231146 | Obra | 2023-61415-984 | MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3714870.97 | 3714870.97
SON230202231147 | Obra | 2023-61415-983 | ING. FRANCISCO LOPEZ ANAYA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3572585.16 | 3572585.16
SON230202231148 | Obra | 2023-61415-982 | ING. JESUS VALENZUELA TERMINEL | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1514573.27 | 1514573.27
SON230202231149 | Obra | 2023-61415-980 | OMAR ALBERTO CASTELO ARENAS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3574533.24 | 3574533.24
SON230202235895 | Obra | LO-85-I03-826055984-N-8-2023 | FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 5055192.34 | 5055192.34
SON230202235871 | Obra | IO-85-I03-826055984-N-5-2023 | MANUEL MEDINA ALVARADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2334764.84 | 2327052.52
SON230202235889 | Obra | IO-85-I03-826055984-N-7-2023 | REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1413166.39 | 1413166.39
SON230202235883 | Obra | IO-85-I03-826055984-N-6-2023 | REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 2814644.63 | 2813178.75
SON230302270202 | Obra | ISIE-FAMES-23-004-CA-01 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 166534.23 | 166534.23
SON230302270215 | Obra | ISIE-FAMES-23-003 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 2040434.65 | 2040434.65
SON230202219403 | Administración directa | 132471 |  | municipio de navojoa | 2805779.88 | 2805779.88
SON230202219407 | Administración directa | 132471 |  | municipio de navojoa | 2805779.88 | 2805779.88
SON230302270247 | Obra | ISIE-FAMES-23-010 | REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 780209.84 | 780209.84
SON230302270278 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-085 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 1711669.6 | 1711669.6
SON230202232731 | Obra | ISIE-FAMEB-23-049 | CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 940933.4 | 940889.9
SON230102210544 | Obra | ISIE-FP-23-016 | GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1221146.39 | 1221146.39
SON230302250209 | Obra | MNS-AD-JL08/23 | GILDARDO GONZALEZ GARCIA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 1006569.68 | 1006569.68
SON230102210565 | Obra | ISIE-FAMEB-23-002 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID, S.A. DE C.V. | ISIE | 1118757.45 | 960963.45
SON230302265359 | Obra | CIDUE-PF-23-19 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 5698174.09 | 5698174.09
SON230302265365 | Obra | CIDUE-PF-23-20 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 5828781.33 | 5828781.33
SON230302265366 | Obra | CIDUE-PF-23-20 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 5828781.33 | 5828781.33
SON230202214773 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-013 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3427081.28 | 3427081.28
SON230302269877 | Obra | ISIE-FP-23-017 | ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ | ISIE | 865384.49 | 865384.49
SON230102206359 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230202213695 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230202214758 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-012 | LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4305624.86 | 4305624.86
SON220402201432 | Obra | HPO-2022-5-06-614-61422-62414-001 | GIBHER CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 2289588.6 | 2289588.6
SON220202089112 | Obra | ISIE-FP-22-010 (21-RC-2021) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 441214.61 | 441214.61
SON230302269897 | Obra | ISIE-FAMMES-23-004 | PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 1650917.57 | 1650917.57
SON230302269915 | Obra | ISIE-FAMES-23-006 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 665481 | 665481.0
SON230202234153 | Obra | ISIE-FAMEB-23-033 | CATSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1199455.89 | 1199455.89
SON230202222442 | Administración directa | 132909 |  | MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA | 468000 | 468000.0
SON230302266985 | Obra | ISIE-FAMEB-23-089 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 981738.83 | 981738.83
SON230302271890 | Obra | REGULARIZACION 03/2023 | PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 911587.5 | 911587.5
SON230202231176 | Obra | 2023-61415-980 | OMAR ALBERTO CASTELO ARENAS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3574533.24 | 3574533.24
SON230302246419 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246427 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302270207 | Obra | ISIE-FAMES-23-011 | CONSTRUCTORA EDINORT,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 884217.61 | 884217.61
SON230302270211 | Obra | ISIE-FAMES-23-008 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 14172335.81 | 1.417233581E7
SON230302270237 | Obra | ISIE-FAMES-23-009 | EDIFICACIONES E INGENIERIA DJ,S.A. DE C.V. | ISIE | 212265.21 | 212265.21
SON230302246506 | Administración directa | 135546 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 3037845.29 | 3037845.29
SON230302265356 | Obra | CIDUE-PF-23-10 | 6M INGENIERIA FEB, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 8770698.02 | 8770698.02
SON230302270256 | Obra | ISIE-FP-23-012 | C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA | ISIE | 1224357.41 | 1224357.41
SON230302270268 | Obra | ISIE-FP-23-013 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 240381.18 | 240381.18
SON230302270273 | Obra | ISIE-FAMEB-R-23-100 | SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V | ISIE | 7656078.76 | 7656078.76
SON230302270283 | Obra | ISIE-FAMES-R-23-007 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 199557.47 | 199557.47
SON230302265367 | Obra | CIDUE-PF-23-32 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1399708.36 | 1399708.36
SON230302265374 | Obra | CIDUE-PF-23-43 | REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1999981.55 | 1999981.55
SON220402199439 | Administración directa | 132088 |  | Municipio de Bavispe Sonora | 62437.5 | 62437.5
SON230202234257 | Obra | ISIE-FAMEB-23-018 | DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIO ARCO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1189044.56 | 1189015.93
SON230202218177 | Obra | CIDUE-MD-23-33 | CW METAL, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 5683967.47 | 5683967.47
SON230202225965 | Obra | CIDUE-MD-23-34 | HEO DESARROLLOS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 374025.17 | 374025.17
SON230202224987 | Obra | CIDUE-MD-23-35 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 25684051.46 | 2.568405146E7
SON230202218086 | Obra | CIDUE-MD-23-37 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2075352.11 | 2075352.11
SON230302267453 | Obra | ISIE-FAMEB-23-060 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1336885.63 | 1336885.63
SON230302267593 | Obra | ISIE-FAMEB-23-069 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 1572960.65 | 1572960.65
SON230302270383 | Obra | ISIE-FAMEB-23-030 | TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 396651.68 | 393823.0
SON230302270387 | Obra | ISIE-FAMEB-23-051 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 826459.21 | 776910.79
SON230202234174 | Obra | ISIE-FAMEB-23-024 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1221597.86 | 1221597.86
SON230202217766 | Obra | CIDUE-MD-23-37 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2075352.11 | 2075352.11
SON230202218167 | Obra | CIDUE-MD-23-37 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2075352.11 | 2075352.11
SON230302268764 | Obra | CIDUE-PF-23-39 | GM SUPERPAVE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 760793.39 | 760793.39
SON230202235869 | Obra | IO-85-I03-826055984-N-4-2023 | MANUEL MEDINA ALVARADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 1029745.69 | 1029745.69
SON230302244014 | Administración directa | 135544 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 39586.52 | 39669.77
SON220302131673 | Obra | ISIE-FP-22-012 (20-FP-0100) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 143326.36 | 143326.36
SON220302131693 | Obra | ISIE-FP-22-012 (21-RC-2045) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 351938.98 | 351938.98
SON230302244543 | Obra | CIDUE-MD-23-44 | GOMO DESARROLLOS Y MATERIALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 4328998.91 | 4328998.91
SON230202231174 | Obra | 2023-61415-980 | OMAR ALBERTO CASTELO ARENAS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3574533.24 | 3574533.24
SON230302244819 | Administración directa | 135547 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 72967.32 | 72967.32
SON230302267669 | Obra | ISIE-FAMEB-23-108 | PROSEKARH,S.A. DE C.V. | ISIE | 439199.93 | 439199.93
SON230302267696 | Obra | ISIE-FAMEB-23-091 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 1057253.02 | 1057253.02
SON230202231144 | Obra | 2023-61415-978 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 6192034.55 | 6192034.55
SON230202231150 | Obra | 2023-61415-981 | ING. MANUEL DE JESUS VELARDE PEREZ | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2340258.27 | 2340258.27
SON230202231168 | Obra | 2023-61415-985 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 4228648.5 | 4228648.5
SON230202219420 | Administración directa | 132471 |  | municipio de navojoa | 2805779.88 | 2805779.88
SON230302245273 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245292 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245333 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245335 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302267699 | Obra | ISIE-FAMEB-23-103 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 1034957.38 | 1034957.38
SON230302267718 | Obra | ISIE-FAMEB-23-117 | INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V. | ISIE | 1471145.43 | 1471145.43
SON230302267720 | Obra | ISIE-FAMEB-23-116 | ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN | ISIE | 1676846.75 | 1676846.75
SON230302267723 | Obra | ISIE-FAMEB-23-111 | SOPLO SOLUCIONES INTEGRALES,S.A. DE C.V. | ISIE | 169585.27 | 169585.27
SON230202214367 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-017 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2911300.21 | 2911300.21
SON230302267726 | Obra | ISIE-FAMEB-23-102 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 3300813.29 | 3300813.29
SON230302267732 | Obra | ISIE-FAMEB-23-120 | SECOIP,S.A. DE C.V. | ISIE | 2746982.29 | 2746982.29
SON230302267743 | Obra | ISIE-FAMEB-23-068 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1144836.49 | 1144836.49
SON230302267745 | Obra | ISIE-FAMEB-23-064 | PRODUCTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 1110916.15 | 1110916.15
SON230302267753 | Obra | ISIE-FAMEB-23-065 | ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL | ISIE | 215209.55 | 215209.55
SON230302267754 | Obra | ISIE-FAMEB-23-052 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 796342.44 | 796342.44
SON230302267755 | Obra | ISIE-FAMEB-23-098 | ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ | ISIE | 871195.69 | 871195.69
SON230302267760 | Obra | ISIE-FAMEB-23-099 | CONSTRUCTORA INOVA S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1879295.52 | 1879295.52
SON230302267771 | Obra | ISIE-FAMEB-23-088 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 2064659.44 | 2064659.44
SON230302267779 | Obra | ISIE-FAMEB-23-075 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 1138645.99 | 1138645.99
SON230302267781 | Obra | ISIE-FAMEB-23-092 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 4318133.26 | 4318133.26
SON230302267785 | Obra | ISIE-FAMEB-23-078 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 4211202.38 | 4211202.38
SON230302267790 | Obra | ISIE-FAMMES-23-006 | CIMARRON CONSTRUCTORA DEL NOROESTE,S.A. DE C.V. | ISIE | 1632993.72 | 1632993.72
SON230302267795 | Obra | ISIE-FAMMES-23-007 | DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 2047126.61 | 2047126.61
SON230302267796 | Obra | ISIE-FAMES-23-012 | INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | ISIE | 591882.85 | 591882.85
SON230302267798 | Obra | ISIE-FAMES-23-013 | C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA | ISIE | 1898084.34 | 1898084.34
SON230302267800 | Obra | ISIE-FAMMES-R-23-005 | ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN | ISIE | 561095.87 | 561095.87
SON230302267809 | Obra | ISIE-FP-23-018 | INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V. | ISIE | 240384.6 | 240384.6
SON230302270131 | Obra | ISIE-FAMES-23-002 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 2705967.77 | 2705967.77
SON230302270139 | Obra | ISIE-FAMES-23-005 | VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1086024.62 | 1086024.62
SON230302260069 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302265314 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61422-673 | OTATE SS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1168085.2 | 1168085.2
SON230302265315 | Obra | HPO-2023-5-06-614-61422-672 | ARTIFEX RL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1203384 | 1504230.0
SON230302265316 | Obra | HPO-2023-5-06-625-62501-767 | IBLOP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 3794370.96 | 3794370.96
SON230202214572 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-019 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2720497.3 | 2720497.3
SON230302267643 | Obra | ISIE-FAMEB-23-070 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 786143.23 | 786143.23
SON230302249185 | Obra | MNS-AD-JL03/23 | ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 862349.87 | 862349.87
SON230302256291 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E018 | JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1991032.35 | 1991032.35
SON230302260146 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON17170300957884 | Obra | MNS-I3-AG02/17 | BERMA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 619714.95
SON220402199468 | Obra | MNS-IO-DC02/22 | COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 3155157.55 | 3155157.55
SON220202078319 | Obra | MNS-LS-MZ07/22-A1 | ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 541181.4 | 541181.8
SON230302249247 | Obra | CIDUE-MD-23-47 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1966287.51 | 1966287.51
SON230302249248 | Obra | CIDUE-MD-23-47 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1966287.51 | 1966287.51
SON230302249253 | Obra | CIDUE-MD-23-46 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2077301.17 | 2077301.17
SON230302249256 | Obra | CIDUE-MD-23-47 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1966287.51 | 1966287.51
SON230302249258 | Obra | CIDUE-MD-23-46 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2077301.17 | 2077301.17
SON230302249261 | Obra | CIDUE-MD-23-46 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2077301.17 | 2077301.17
SON230302249263 | Obra | CIDUE-MD-23-46 | SPAZICORP, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2077301.17 | 2077301.17
SON230302260253 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230302260304 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230202223609 | Obra | MNS-LP-MY05/23 | CP-DA GRUP SERVICIO SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 3652346.88 | 3652346.88
SON230102207012 | Obra | 402-CP/FAISM-SF/2023 | GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 11873854.46 | 1.484231808E7
SON230302246055 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246056 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246058 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246060 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246062 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246066 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246070 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246072 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246073 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246076 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302246079 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302254316 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230302260333 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302260387 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302260393 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302260412 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302260428 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230202232732 | Obra | ISIE-FAMEB-23-048 | ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ | ISIE | 798156.34 | 798155.77
SON230202234269 | Obra | ISIE-FAMEB-23-016 | MINERA Y GANADERA TRES HERMANOS LCO S.P.R. DE R.L. | ISIE | 1177462.54 | 1177448.25
SON230202222719 | Obra | 403-CP/FAISM-SF/2023 | GUSTAVO ESPINOZA RUIZ EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA QUINTERO | MUNICIPIO DE CAJEME | 8304776.31 | 8304776.31
SON230302243787 | Administración directa | 135543 |  | MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | 31676.49 | 31745.87
SON230302254354 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230302254358 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230302254390 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230302245298 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245301 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302257167 | Obra | MNS-AD-AG03/23-T | OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 288559.99 | 288559.99
SON230302245304 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245314 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245317 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245319 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245321 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245324 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245325 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245328 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245330 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302245342 | Obra | CIDUE-MD-23-49 | PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 4896404.97 | 4896404.97
SON230302257189 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1888632.95 | 1888632.95
SON230302257225 | Obra | MNS-AD-AG03/23-CH | OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 190656.63 | 190656.63
SON220302135855 | Obra | ISIE-FP-22-028 | MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ISIE | 142366.2 | 138880.58
SON220302136058 | Obra | ISIE-FP-22-019 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 211538.46 | 211318.26
SON220302136059 | Obra | ISIE-FP-22-020 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 208653.83 | 172046.25
SON220302136060 | Obra | ISIE-FP-22-018 | DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION JUVALCA, S.A. DE C.V. | ISIE | 423076.92 | 371789.41
SON220302138475 | Obra | ISIE-FAMEB-R-22-072 | ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS | ISIE | 13213546.29 | 1.181635883E7
SON230102210563 | Obra | ISIE-FAMEB-23-003 | ING. MANUEL HUMBERTO ALMANZA SALAS | ISIE | 1185089.04 | 1185089.04
SON230202232698 | Obra | ISIE-FAMEB-23-012 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1223596.3 | 1175734.88
SON230202232724 | Obra | ISIE-FAMEB-23-015 | ING. LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO | ISIE | 517438.71 | 517122.72
SON230202234243 | Obra | ISIE-FAMEB-23-013 | ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL | ISIE | 1147609.2 | 1145460.42
SON00160300796621 | Administración directa | 18486 |  | municipio de caborca | 10916.5 | 0.0
SON00160300796621 | Administración directa | 18512 |  | MUNICIPIO DE CABORCA | 43666 | 0.0
SON230202232677 | Obra | C001-LPO-926011997-001-2023-FAM | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | Universidad de Sonora | 7155381.51 | 7155381.51
SON230302258313 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-08 | TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3651643.43 | 3651643.43
SON230302260462 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302260504 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230202213761 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-004 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1122807.8 | 1122807.8
SON230202214762 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-018 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3273470.47 | 3273470.47
SON230202214765 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-027 | PATRICIA CZARINA AGURO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2023027 | 2023027.0
SON230302253517 | Obra | FAISMUN N° 10/2023 | SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 2032934.91 | 2032934.91
SON230302253530 | Servicios | CIDUE-MD-23-41 | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD LEYZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 476870.9 | 476870.9
SON230302241104 | Obra | CIDUE-MD-23-45 | CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES HS, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1793445.03 | 1793445.03
SON230302260556 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230202216892 | Obra | GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01 | PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 31275297.54 | 3.127529754E7
SON230202232707 | Obra | ISIE-FAMEB-23-017 | ALITE CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1177264.27 | 1177264.27
SON230302237291 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-014 | CONSTRUCTORA SANTAP SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3133878.96 | 3133878.96
SON230302237293 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-017 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2911300.21 | 2911300.21
SON230302237295 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-017 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2911300.21 | 2911300.21
SON230302237298 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-016 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2120510.98 | 2120510.98
SON230302237300 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-016 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2120510.98 | 2120510.98
SON230302254449 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230202232716 | Obra | ISIE-FAMEB-23-044 | MOCUZARI CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1113920.84 | 1113920.84
SON230202233152 | Obra | ISIE-FAMEB-23-031 | SECOIP, S.A. DE C.V. | ISIE | 3342822.54 | 3342822.54
SON230202233843 | Obra | ISIE-FAMEB-23-029 | PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1053649.05 | 1053649.05
SON230202233974 | Obra | ISIE-FAMEB-23-042 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1046656.92 | 1046656.92
SON230202234246 | Obra | ISIE-FAMEB-23-027 | GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V. | ISIE | 1053797.99 | 1053797.99
SON230302267424 | Obra | ISIE-FAMEB-23-059 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1457817.54 | 1457817.54
SON230302267449 | Obra | ISIE-FAMEB-23-095 | NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V. | ISIE | 1213577.58 | 1213577.58
SON230302267466 | Obra | ISIE-FAMEB-23-061 | DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1088632.86 | 1088632.86
SON230302254547 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-10 | CDO REGISTROS SC | MUNICIPIO DE BÁCUM | 452025.85 | 452025.85
SON230102206360 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-002 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2539867.51 | 2539867.51
SON230202213696 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230202213731 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-003 | LYLIAN SELENE RIOS MATUZ | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2493081.48 | 2493081.48
SON230202214014 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230202214015 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230202214017 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230202214018 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230202234254 | Obra | ISIE-FAMEB-23-039 | C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA | ISIE | 1077180.3 | 1077180.3
SON230202234256 | Obra | ISIE-FAMEB-23-043 | GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V. | ISIE | 1038774.93 | 1038774.93
SON230202233847 | Obra | ISIE-FAMEB-23-020 | PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1806577.16 | 1806577.16
SON230202233967 | Obra | ISIE-FAMEB-23-032 | NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V. | ISIE | 1191105.12 | 1190653.37
SON230202234028 | Obra | ISIE-FAMEB-23-021 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1475092.33 | 1475092.33
SON230302267486 | Obra | ISIE-FAMEB-23-077 | CONSTRUCCIONES ANTORT,S.A. DE C.V. | ISIE | 1089244.35 | 1089244.35
SON230102206951 | Obra | 1 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 68980.53 | 68980.53
SON230202214246 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214248 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230302265981 | Adquisiciones | GUAYMAS-23-PRODIM-01 | NICE STORE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 368701 | 368701.0
SON230302265986 | Adquisiciones | GUAYMAS-23-PRODIM-02 | COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 62767 | 62767.0
SON230302265996 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-ADMDIR-01 | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 929265 | 929265.0
SON230202214492 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214497 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214514 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230302267522 | Obra | ISIE-FAMEB-23-076 | ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL | ISIE | 1757890.83 | 1757890.83
SON230302267528 | Obra | ISIE-FAMEB-23-106 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 2241790.11 | 2241790.11
SON230302267539 | Obra | ISIE-FAMEB-23-079 | INGENIERIA CTE,S.A DE C.V. | ISIE | 3813079.72 | 3813079.72
SON230302237659 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-016 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2120510.98 | 2120510.98
SON230302237667 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-016 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2120510.98 | 2120510.98
SON230302237685 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230302237689 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230302237691 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230302257787 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-03 | MADIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3617739.27 | 3617739.27
SON230302251605 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-06 | ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1090138.12 | 1090138.12
SON230302259749 | Obra | MNS-LS-AG04/23 | LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 2579494.83 | 2579494.83
SON230202214516 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214517 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214535 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-007 | MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4509166.54 | 4509166.54
SON230202214559 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-013 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3427081.28 | 3427081.28
SON230202214568 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-009 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2889330.66 | 2889330.66
SON230202214569 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-009 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2889330.66 | 2889330.66
SON220302131678 | Obra | ISIE-FP-22-010 (20-FP-0115) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 143387.81 | 123855.96
SON230102210529 | Obra | ISIE-FP-23-009 (17-FP-0186) | ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA | ISIE | 238385.38 | 238381.49
SON230202214595 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-012 | LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4305624.86 | 4305624.86
SON230202234614 | Obra | ISIE-FP-23-004 (21-RE-0299) | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 41018.41 | 40075.38
SON210201944204 | Obra | ISIE-FP-21-042 (18-FP-2480) | HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | ISIE | 192307.67 | 191827.91
SON230202214694 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-017 | 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2911300.21 | 2911300.21
SON210201944393 | Obra | ISIE-FP-21-035 (18-FP-2515) | ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA | ISIE | 96153.59 | 95949.29
SON230202214756 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-019 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2720497.3 | 2720497.3
SON210302005381 | Obra | ISIE-FP-21-054 (18-FP-2402) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 143547.24 | 143547.24
SON230202214757 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-019 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2720497.3 | 2720497.3
SON220302131691 | Obra | ISIE-FP-22-012 (21-RC-2016) | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 377157.41 | 351208.6
SON230102210534 | Obra | ISIE-FP-23-009 (21-RC-0014) | ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA | ISIE | 331728.91 | 331665.5
SON230302267562 | Obra | ISIE-FAMEB-23-062 | SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V. | ISIE | 2957723.64 | 2957723.64
SON230302267570 | Obra | ISIE-FAMEB-23-063 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 1335991.69 | 1335991.69
SON230302254003 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230302254029 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230302261612 | Administración directa | 135042 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 978350.85 | 978350.85
SON230302261624 | Administración directa | 135043 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 838513.99 | 838513.99
SON230302261637 | Administración directa | 135038 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 482261.76 | 482261.76
SON230302261648 | Administración directa | 135041 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 739423.57 | 739423.57
SON230102210539 | Obra | ISIE-FP-23-001 | TCM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | ISIE | 980768.97 | 945727.0
SON230102210542 | Obra | ISIE-FP-23-011 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ISIE | 774037.98 | 773938.07
SON230202214019 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230202214020 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230102210547 | Obra | ISIE-FP-23-006 (21-RC-2001) | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 105768.35 | 105215.75
SON230202214021 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230202214023 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230102210555 | Obra | ISIE-FP-23-005 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1366107.41 | 1366106.03
SON230102210560 | Obra | ISIE-FP-23-009 | ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA | ISIE | 338461 | 338459.33
SON230202232542 | Obra | ISIE-FAMEB-23-008 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | ISIE | 914021.77 | 914018.81
SON230302267594 | Obra | ISIE-FAMEB-23-084 | BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1183188.79 | 1183188.79
SON230302254127 | Obra | CIDUE-MD-23-47 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 1966287.51 | 1966287.51
SON230202232625 | Obra | ISIE-FAMEB-23-036 | COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1262367.12 | 1262367.12
SON230302266990 | Obra | ISIE-FAMEB-23-054 | MO OBRAS Y PROYECTOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1410321.26 | 1410321.26
SON230302267002 | Obra | ISIE-FAMEB-23-057 | GRUPO ALVAESCA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1122377.05 | 1122377.05
SON230302267007 | Obra | ISIE-FAMEB-23-074 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SABODEPA, S.A. DE C.V. | ISIE | 1175977.86 | 1175977.86
SON230302267012 | Obra | ISIE-FAMEB-23-055 | TESIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1203245.04 | 1203245.04
SON230202223531 | Obra | MNS-LP-MY03/23 | COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 3215142.21 | 3215142.21
SON230302237960 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-020 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2356243.69 | 2356243.69
SON230302237977 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-020 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2356243.69 | 2356243.69
SON230302249109 | Obra | MNS-LS-JN08/23 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 1978430.34 | 1978430.34
SON230302258067 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-07 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 11179194.31 | 1.117919431E7
SON230102210556 | Obra | ISIE-FP-23-004 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 182691.9 | 178301.62
SON230202232738 | Obra | ISIE-FAMEB-23-050 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 417787.27 | 417785.55
SON230202234250 | Obra | ISIE-FAMEB-23-038 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 1223783.16 | 1223768.99
SON230202234264 | Obra | ISIE-FAMEB-23-045 | TALWIWI CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 213984.16 | 178952.68
SON230302267702 | Obra | ISIE-FAMEB-23-118 | URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V. | ISIE | 947067.82 | 947067.82
SON230302267707 | Obra | ISIE-FAMEB-23-087 | ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA | ISIE | 1019722.37 | 1019722.37
SON230302267712 | Obra | ISIE-FAMEB-23-097 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 1021539.8 | 1021539.8
SON230102206358 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230102206361 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-003 | LYLIAN SELENE RIOS MATUZ | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2493081.48 | 2493081.48
SON230202213697 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-001 | JOEL TOSAME IBARRA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4461061.58 | 4461061.58
SON230202213733 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-003 | LYLIAN SELENE RIOS MATUZ | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2493081.48 | 2493081.48
SON230202214009 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-010 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4662106.89 | 4662106.89
SON230202214012 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-010 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4662106.89 | 4662106.89
SON230202214013 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214016 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-005 | LD LOBOS DESARROLLOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3402342.68 | 3402342.68
SON230302267713 | Obra | ISIE-FAMEB-23-101 | MARAGUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 4051011.73 | 4051011.73
SON230302267714 | Obra | ISIE-FAMEB-23-121 | ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA | ISIE | 1046874.5 | 1046874.5
SON230302267729 | Obra | ISIE-FAMEB-23-090 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V. | ISIE | 1987582.27 | 1987582.27
SON230302267734 | Obra | ISIE-FAMEB-23-115 | INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V. | ISIE | 1839137.17 | 1839137.17
SON230302267738 | Obra | ISIE-FAMEB-23-093 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 985144.45 | 985144.45
SON230302267739 | Obra | ISIE-FAMEB-23-105 | ARQ. CARLOS ALBERTO ACOSTA GAXIOLA | ISIE | 1213068.47 | 1213068.47
SON230302261949 | Administración directa | 135055 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 287301.47 | 287301.47
SON230302267747 | Obra | ISIE-FAMEB-23-073 | ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V. | ISIE | 782204.85 | 782204.85
SON230302267752 | Obra | ISIE-FAMEB-23-082 | INGENIERIA INTEGRAL DME,S.A. DE C.V. | ISIE | 1656792.47 | 1656792.47
SON230302267756 | Obra | ISIE-FAMEB-23-113 | EDIFICACIONES E INGENIERIA DJ,S.A. DE C.V. | ISIE | 432654.04 | 432654.04
SON230302267764 | Obra | ISIE-FAMEB-23-109 | ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO | ISIE | 462484.29 | 462484.29
SON230302267768 | Obra | ISIE-FAMEB-23-110 | ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO | ISIE | 342033.03 | 342033.03
SON230302267774 | Obra | ISIE-FAMEB-23-114 | ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS | ISIE | 504695.26 | 504695.26
SON230302267777 | Obra | ISIE-FAMEB-23-104 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 565704.79 | 565704.79
SON230302267782 | Obra | ISIE-FAMEB-23-066 | CATSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 1122455.72 | 1122455.72
SON230302267784 | Obra | ISIE-FAMEB-23-072 | VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 609272.02 | 609272.02
SON230302267786 | Obra | ISIE-FAMMES-23-001 | TERCONSA, S.A. DE C.V. | ISIE | 1439548.32 | 1439548.32
SON230302267787 | Obra | ISIE-FAMMES-23-008 | ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA | ISIE | 550053.28 | 550053.28
SON230302267788 | Obra | ISIE-FAMMES-23-002 | DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V. | ISIE | 1413426.02 | 1413426.02
SON230302267789 | Obra | ISIE-FAMMES-23-003 | DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V. | ISIE | 912653.81 | 912653.81
SON230302267802 | Obra | ISIE-FP-23-020 | INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V. | ISIE | 1120192.25 | 1120192.25
SON230302267804 | Obra | ISIE-FP-23-019 | INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V. | ISIE | 519230.65 | 519230.65
SON230302267808 | Obra | ISIE-FP-23-014 | V Y C CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. | ISIE | 1057691.94 | 1057691.94
SON230302254640 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230202214247 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214249 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214250 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202214494 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-008 | 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNSA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4065225.03 | 4065225.03
SON230202214594 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-012 | LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4305624.86 | 4305624.86
SON210101887715 | Obra | ISIE-FP-21-022 (18-FP-2426) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 144230.62 | 143970.38
SON230202214754 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-014 | CONSTRUCTORA SANTAP SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3133878.96 | 3133878.96
SON210302005383 | Obra | ISIE-FP-21-054 (18-FP-2408) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 191801.62 | 114253.03
SON220202089115 | Obra | ISIE-FP-22-011 | C. JOSE GUADALUPE ROBLES ESPINOZA | ISIE | 478059.34 | 383121.15
SON220302135843 | Obra | ISIE-FP-22-025 | CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. | ISIE | 1039551.27 | 1039551.27
SON220302136052 | Obra | ISIE-FP-22-026 | GPO CIVIL GCM, S.A. DE C.V. | ISIE | 1644030.6 | 1644030.6
SON230102210530 | Obra | ISIE-FP-23-011 (20-FP-0211) | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ISIE | 144230.77 | 143874.38
SON230102210531 | Obra | ISIE-FP-23-006 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 373546.26 | 373546.17
SON230102210536 | Obra | ISIE-FP-23-008 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 962018.9 | 962018.9
SON230302267496 | Obra | ISIE-FAMEB-23-056 | PROMOTORA INTERNACIONAL EDXA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1241216.1 | 1241216.1
SON230302267502 | Obra | ISIE-FAMEB-23-096 | ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL | ISIE | 1109580.45 | 1109580.45
SON230302267508 | Obra | ISIE-FAMEB-23-083 | DELTA DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1154944.49 | 1154944.49
SON230302267783 | Obra | ISIE-FAMEB-23-067 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 2108619.19 | 2108619.19
SON230302248907 | Obra | MNS-LS-JN01/23 | CORELLA ARVIZU MARIO ALBERTO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 2474583.22 | 2474583.22
SON230302248946 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302254676 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230302254677 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230302254714 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON230202213734 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-003 | LYLIAN SELENE RIOS MATUZ | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2493081.48 | 2493081.48
SON230202213736 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-003 | LYLIAN SELENE RIOS MATUZ | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2493081.48 | 2493081.48
SON230202214022 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230202214024 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230102210559 | Obra | ISIE-FP-23-002 | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 589002.89 | 589002.89
SON230202232670 | Obra | ISIE-FAMEB-23-037 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1280217.24 | 1280217.23
SON220402202765 | Adquisiciones | ISIE-AD-R-UTPP-02-22 | SOLUCIONES IKEA, S.C. | ISIE | 340878.06 | 340625.47
SON230202232541 | Obra | ISIE-FAMEB-23-041 | COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1407193.96 | 1407193.96
SON230202232543 | Obra | ISIE-FAMEB-23-023 | ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE | ISIE | 1321048.84 | 1321048.84
SON230202232617 | Obra | ISIE-FAMEB-23-010 | GRARVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ISIE | 1283143.85 | 1283143.85
SON230202232647 | Obra | ISIE-FAMEB-23-047 | GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V. | ISIE | 1097696.14 | 1097696.14
SON230302267515 | Obra | ISIE-FAMEB-23-053 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | ISIE | 1479035.73 | 1479035.73
SON230302248991 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302249006 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302249023 | Obra | MNS-LP-JN11/23 | TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 4897263.67 | 4897263.67
SON230302249030 | Obra | CIDUE-MD-23-50 | VYYDAAYAC Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 11574340.8 | 1.15743408E7
SON230302255113 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E005 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4136641.08 | 4136641.08
SON220202088657 | Obra | ISIE-FP-22-012 | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 743018.34 | 605457.38
SON220302131689 | Obra | ISIE-FP-22-010 | CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V. | ISIE | 1254808.42 | 1157260.98
SON220302135849 | Obra | ISIE-FP-22-022 | CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. | ISIE | 144230.62 | 142454.06
SON220402202882 | Obra | ISIE-FAMEB-R-22-072-CA-01 | ARQ. JOSÉ ALBERTO BANDA ROSAS | ISIE | 2335360.87 | 1778434.89
SON230102210557 | Obra | ISIE-FP-23-007 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 407143.76 | 407143.49
SON230102210561 | Obra | ISIE-FP-23-008 (21-RE-0078) | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | ISIE | 88788.22 | 88707.36
SON230102210566 | Obra | ISIE-FAMEB-23-004 | CASME INGENIERIA,S.A. DE C.V. | ISIE | 937529.4 | 869678.83
SON230202232688 | Obra | ISIE-FAMEB-23-005 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 1101162.83 | 1072393.86
SON230202233977 | Obra | ISIE-FAMEB-23-011 | SPAZICORP, S.A. DE C.V. | ISIE | 1266277.05 | 1251668.46
SON230202234248 | Obra | ISIE-FAMEB-23-006 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1080003.69 | 1080003.68
SON230202234252 | Obra | ISIE-FAMEB-23-007 | VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1142510.37 | 1142510.36
SON230202214254 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-010 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4662106.89 | 4662106.89
SON230202214752 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-020 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2356243.69 | 2356243.69
SON230202213864 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-006 | CONSTRUCCIONES VH SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4421795.36 | 4421795.36
SON230302267578 | Obra | ISIE-FAMEB-23-081 | PUENTE 391,S.A. DE C.V. | ISIE | 2119432.43 | 2119432.43
SON230302259256 | Obra | 2023-61415-944,946 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2899636.15 | 2899636.15
SON230302259291 | Obra | 2023-61415-945,947 | MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3084573.71 | 3084573.71
SON220402199470 | Obra | MNS-LO-DC01/22 | TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 7396533 | 7393533.0
SON220402199469 | Obra | MNS-IO-DC03/22 | JORGE LUIS MANJARREZ ALMERAZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 1680760.63 | 1680760.63
SON220402158939 | Obra | MNS-LP-AG04/22-P | ALEJANDRO PEREZ LARIOS | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 2344076.58 | 2344076.58
SON230302267615 | Obra | ISIE-FAMEB-23-119 | SECOIP,S.A. DE C.V. | ISIE | 1985475.23 | 1985475.23
SON230302237175 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-010 | GN CONTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4662106.89 | 4662106.89
SON230302259315 | Obra | 2023-61415-944,946 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2899636.15 | 2899636.15
SON230302259335 | Obra | 2023-61415-945,947 | MARIA FERNANDA DOMINGUEZ SOLIS | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 3084573.71 | 3084573.71
SON230202225657 | Obra | CIDUE-MD-23-36 | CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 12852793.82 | 1.285279382E7
SON230302237301 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230302237303 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-028 | GILU CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1386382.47 | 1386382.47
SON230302237304 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-015 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2859438.19 | 2859438.19
SON230302249777 | Servicios | CIDUE-MD-23-40 | GETOPSON, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 419279.81 | 419279.81
SON230302249785 | Servicios | CIDUE-MD-23-51 | FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 306815.59 | 306815.59
SON230302249788 | Servicios | CIDUE-MD-23-51 | FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 306815.59 | 306815.59
SON230302259411 | Obra | 2023-61415-948 | C. BRAULIO HUMBERTO CAUDILLO MONTOYA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 2184776.54 | 2184776.54
SON230302267648 | Obra | ISIE-FAMEB-23-094 | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1622206.93 | 1622206.93
SON230202218163 | Obra | CIDUE-MD-23-37 | DR51 CONSTRURENTAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 2075352.11 | 2075352.11
SON230302260192 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302260202 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302267023 | Obra | ISIE-FAMEB-23-086 | ING. JONATAN EULALIO RIVERA MACOTELA | ISIE | 1169815.94 | 1169815.94
SON230302267674 | Obra | ISIE-FAMEB-23-080 | INGENIERIA CTE,S.A DE C.V. | ISIE | 1590268.44 | 1590268.44
SON230302267689 | Obra | ISIE-FAMEB-23-071 | GRUPO MISSION,S. DE R.L. | ISIE | 564491.15 | 564491.15
SON230302242285 | Administración directa | 135466 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 504382.4 | 504382.4
SON230302249960 | Obra | MNS-AD-JL09/23 | AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 888199.79 | 888199.79
SON230302260646 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E014 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 13633798.45 | 1.363379845E7
SON230302260955 | Administración directa | 135048 |  | MUNICIPIO DE ROSARIO | 905615.42 | 905615.42
SON230102207030 | Obra | 1 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 68980.53 | 68980.53
SON00160300796619 | Administración directa | 18530 |  | MUNICIPIO DE CABORCA | 163747.5 | 0.0
SON230302242397 | Administración directa | 135465 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 273217.7 | 273217.7
SON230302242437 | Administración directa | 135464 |  | MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA | 205558.23 | 205558.23
SON230202214275 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-007 | MADIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4509166.54 | 4509166.54
SON230202214533 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-013 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3427081.28 | 3427081.28
SON230202234255 | Obra | ISIE-FAMEB-23-040 | DALYP SERVICIOS Y EDIFICACIONES,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1350807.01 | 1349182.26
SON230102206834 | Obra | 401-CP/FAISM-SF/2023 | JMO INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 11078386.81 | 1.170826681E7
SON230302238456 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-021 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2415032.84 | 2415032.84
SON230302238461 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-021 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2415032.84 | 2415032.84
SON230302238462 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-021 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE CHS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2415032.84 | 2415032.84
SON230202214776 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-013 | MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3427081.28 | 3427081.28
SON230202214778 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-011 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5195052.73 | 5195052.73
SON230202232661 | Obra | ISIE-FAMEB-23-009 | JFN, S.A DE C.V. | ISIE | 1405196.01 | 1405196.01
SON230202232710 | Obra | ISIE-FAMEB-23-019 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 1051036.94 | 1051036.94
SON230202233857 | Obra | ISIE-FAMEB-23-046 | URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V. | ISIE | 1255203.79 | 1255203.79
SON230202233956 | Obra | ISIE-FAMEB-23-026 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 1094393.47 | 1094393.47
SON230302257006 | Obra | MNS-AD-AG02/23-O | OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 303740.44 | 303740.44
SON230202234158 | Obra | ISIE-FAMEB-23-034 | VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | ISIE | 1132703.4 | 1132703.4
SON230202234160 | Obra | ISIE-FAMEB-23-035 | ING. MARIA GUADALUPE CADENA ARVAYO | ISIE | 1012095.33 | 1012095.33
SON230202234247 | Obra | ISIE-FAMEB-23-025 | CELER LOG,S.A. | ISIE | 1118000.14 | 1118000.14
SON230202234253 | Obra | ISIE-FAMEB-23-028 | GRUPO EMPRESARIAL SIERRA BAJA FNB,S.A. DE C.V. | ISIE | 1047354.38 | 1047354.38
SON230202234271 | Obra | ISIE-FAMES-23-001 | DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIO ARCO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 836736.03 | 836736.03
SON230302266891 | Adquisiciones | C005-LPA-926011996-001-2023 | JAZMIN ALEJANDRA DAVILA VILLA | Universidad de Sonora | 505040.07 | 505040.07
SON230302266891 | Obra | C001-UNIADO-037-2023-FAM | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Universidad de Sonora | 1194417.72 | 1194417.72
SON230302266891 | Obra | C001-LPO-926011997-002-2023-FAM | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Universidad de Sonora | 9912200 | 9912200.0
SON230202232654 | Obra | ISIE-FAMEB-23-022 | GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V. | ISIE | 1552512.9 | 1552512.9
SON230302266893 | Obra | C001-LPO-926011997-003-2023-FAM | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | Universidad de Sonora | 11150380.35 | 1.115038035E7
SON230302239131 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-023 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3251741.35 | 3251741.35
SON230302239132 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-023 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3251741.35 | 3251741.35
SON230302239133 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-024 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3251741.35 | 3251741.35
SON230302239134 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-024 | DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON SA DE CV | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 3251741.35 | 3251741.35
SON230102208840 | Obra | GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01 | INMOBILIARIA GAZPAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1303695 | 1303695.0
SON230102210011 | Obra | GUAYMAS-23-RAMO23-SI-03 | CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 2363511.54 | 2363511.54
SON18160300796541 | Obra | IO-926060991-E37-2016 | CONSTRUCCIONES SINCANAV S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 3053704.66 | 3012712.26
SON210101887155 | Obra | ISIE-FP-21-002 (17-FP-2031) | NENNCA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ISIE | 144230.73 | 142092.17
SON220302121278 | Obra | SAH-FAIS-2022-01 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1066645.43 | 1066645.43
SON220302131685 | Obra | ISIE-FP-22-005 | SERVICIOS ELECTROMECANICOS DE SONORA SEDSON,S.A. DE C.V. | ISIE | 636538.46 | 621531.55
SON220402203327 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC-01-22 | SPG SOLUTIONS PACIFIC GROUP, S DE RL DE CV | ISIE | 378108.53 | 378108.53
SON220402203352 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC-02-22 | ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V. | ISIE | 462851.61 | 462851.61
SON220402203373 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-R-UESLRC-03-22 | ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V. | ISIE | 1340229.2 | 1340229.2
SON230202217241 | Obra | MUNSANA-FISMUN-01-2023 | ATZILUT DESARROLLADORES | MUNICIPIO DE SANTA ANA | 453911.92 | 453911.92
SON230202223469 | Obra | MNS-LP-MY02/23 | CONTACTO Y PROYECCION EFECTIVA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 3595824.86 | 3595824.86
SON230202225385 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202225395 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202225510 | Obra | GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-02 | COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 1589697.06 | 1589697.06
SON230202225513 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230302242217 | Obra | CANANEA-AD-FAIS-01-2023 | PROBILL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 1190870.5 | 1190870.5
SON230302243626 | Obra | MAS-FAISM-2023-02 | SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA | MUNICIPIO DE ALTAR | 519414.97 | 519414.97
SON230302249344 | Obra | MNS-AD-JL01/23 | LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 657902.37 | 657902.37
SON230302254399 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-17 | RAFAEL LEDINICH LOPEZ | MUNICIPIO DE BÁCUM | 256015.79 | 256015.79
SON230302255427 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255454 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255663 | Administración directa | 135098 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 84929.23 | 84929.23
SON230302255835 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302256243 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E026 | RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1074581.65 | 1074581.65
SON230302256373 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E017 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1203369.95 | 1203369.95
SON230302256379 | Obra | FAISMUN N° 12/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 1035911.8 | 1035911.8
SON230302256411 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E017 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1203369.95 | 1203369.95
SON230302256454 | Obra | AYTO-AP-FAIS-TECHO-18-059-23 | ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 676980.01 | 678980.01
SON230302257211 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E019 | CLAUDIA CORRAL ISIDA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1013047.09 | 1013047.09
SON230302258156 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E023 | RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 502888.7 | 502888.7
SON230302259483 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302259585 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302263341 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-330-331-332 | CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302265375 | Obra | CAJEME(21-24)-RAMO GENERAL 23-REV01-2023 | SUPROYCO ADENA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 768947.31 | 768947.31
SON230302265399 | Obra | CAJEME(21-24)- RAMO GENERAL 23-REV-02-2023 | NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 3562337.94 | 3562337.94
SON230302267540 | Administración directa | 134356 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1041457.5 | 1041457.5
SON220202069968 | Administración directa | 133555 |  | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 546615.01 | 546615.01
SON220402180646 | Obra | SAH-FAIS-2022-04 | RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 842918.96 | 842918.96
SON230102209088 | Obra | GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02 | ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 659340 | 659340.0
SON230102210567 | Obra | ISIE-FAMEB-23-001 | COMERCIALIZADORA FAMSARO,S. DE R.L. DE C.V. | ISIE | 1134268.74 | 1134268.74
SON230302244409 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E014 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1101988.09 | 1101988.09
SON230302249169 | Obra | MNS-AD-JN03/23 | OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 566462.29 | 566462.29
SON230302249385 | Obra | MNS-AD-JL02/23 | MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 335652.41 | 335652.41
SON230302249889 | Obra | MNS-AD-JL06/23 | ARZATE VERDUGO PAULINA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 293216.25 | 293216.25
SON230302251573 | Obra | FAISMUN N° 06/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1045455.21 | 1045455.21
SON230302252068 | Obra | FAISMUN N° 07/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 1023132.73 | 1023132.73
SON230302254464 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-11 | RAFAEL LEDINICH LOPEZ | MUNICIPIO DE BÁCUM | 330274.23 | 330274.23
SON230302255263 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255281 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255480 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255652 | Obra | AYTO-AP-FAIS-ALC4546-14-055-23 | ADRIAN ISIDRO LOYA MUÑOZ | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 234405.78 | 234405.78
SON230302255815 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302257131 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E019 | CLAUDIA CORRAL ISIDA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1013047.09 | 1013047.09
SON230302257200 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E019 | CLAUDIA CORRAL ISIDA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1013047.09 | 1013047.09
SON230302262503 | Administración directa | 135182 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 169707.2 | 169707.2
SON230302262753 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302262768 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302263190 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-333 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302263390 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-326 | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS NORMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302264466 | Obra | ALTAR-REPUVE-03-2023 | MURRIETA SOLUCIONES | MUNICIPIO DE ALTAR | 204795 | 204795.0
SON230302266934 | Administración directa | 134326 |  | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 19980 | 19980.0
SON230302267573 | Administración directa | 134544 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1126372.5 | 1126372.5
SON18160300796537 | Obra | IO-926060991-E37-2016 | CONSTRUCCIONES SINCANAV S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 3053704.66 | 3012712.26
SON210302004391 | Obra | ISIE-FP-21-053 | ING. NOEL HIRAM RIVAS ALVAREZ | ISIE | 167867.1 | 167417.71
SON220202070403 | Administración directa | 133575 |  | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 82492.78 | 82492.78
SON220202089113 | Obra | ISIE-FP-22-007 | EDIFICACIONES QUIAS, S.A. DE C.V. | ISIE | 913461.53 | 913384.14
SON220302125573 | Obra | SAH-FAIS-2022-02 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1105035.74 | 1105035.74
SON220302125756 | Obra | SAH-FAIS-2022-02 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1105035.74 | 1105035.74
SON220302131687 | Obra | ISIE-FP-22-009 | ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA | ISIE | 1320001.15 | 1320000.32
SON220402180480 | Obra | SAH-FAIS-2022-04 | RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 842918.96 | 842918.96
SON230202222765 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202228162 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230302242785 | Administración directa | 135274 |  | MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA | 82700 | 81189.48
SON230302243483 | Administración directa | 133426 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 116679.41 | 116679.41
SON230302244318 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E014 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1101988.09 | 1101988.09
SON230302246480 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E016 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1042208.51 | 1042208.51
SON230302254482 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-11 | RAFAEL LEDINICH LOPEZ | MUNICIPIO DE BÁCUM | 330274.23 | 330274.23
SON230302255518 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255558 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255868 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302256053 | Obra | 001/2023 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA | 696519.37 | 698259.69
SON230302256702 | Obra | FAISMUN N° 11/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 911537.37 | 911537.37
SON230302259223 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302259296 | Administración directa | 134961 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 59618.5 | 59618.5
SON230302259328 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302259398 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302263261 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-334 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302263281 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-327-328 | CONSTRUCCIONES LEHDER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302263370 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-330-331-332 | CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302267493 | Administración directa | 134356 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1041457.5 | 1041457.5
SON230302270901 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-06-22 | ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V. | ISIE | 129670 | 129670.0
SON18160300796540 | Obra | IO-926060991-E37-2016 | CONSTRUCCIONES SINCANAV S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 3053704.66 | 3012712.26
SON180401434008 | Obra | MH-R33-2018-02 | LYMVIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUASABAS | 828275.16 | 828275.16
SON220102065156 | Obra | ISIE-FP-22-003 (21-RC-2034) | GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 319433.42 | 319433.42
SON220202070018 | Administración directa | 133557 |  | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 85854.85 | 85854.85
SON220202070236 | Administración directa | 133558 |  | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 438278.2 | 438278.2
SON220302121233 | Obra | SAH-FAIS-2022-01 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1066645.43 | 1066645.43
SON220302135727 | Obra | ISIE-FP-22-027 | RALO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 2118569.84 | 2118569.84
SON220302136048 | Obra | ISIE-FP-22-017 | TECNOLOGÍA Y COMERCIALIZACIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | ISIE | 942307.2 | 937875.52
SON220302136049 | Obra | ISIE-FP-22-021 | CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. | ISIE | 1041345.63 | 1040917.3
SON220302136056 | Obra | ISIE-FP-22-016 | INGENIERIA CTE, S.A DE C.V. | ISIE | 485576.74 | 485576.72
SON220402201446 | Obra | METCH-FISM-2022-61404-E018 | CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZAMUDIO | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1588155.4 | 1588155.4
SON230202213694 | Obra | SEDESSON-FISE-2023-002 | PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2539867.51 | 2539867.51
SON230202226011 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230302242796 | Administración directa | 135275 |  | MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA | 140400 | 140400.0
SON230302246199 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E016 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1042208.51 | 1042208.51
SON230302248333 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-020 | C. DANIEL SANABRIA LIMON | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 1024008.08 | 1024008.08
SON230302251348 | Obra | FAISMUN N° 06/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1045455.21 | 1045455.21
SON230302251615 | Obra | FAISMUN N° 06/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1045455.21 | 1045455.21
SON230302251923 | Obra | FAISMUN N° 07/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 1023132.73 | 1023132.73
SON230302252022 | Obra | FAISMUN N° 07/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 1023132.73 | 1023132.73
SON230302254412 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-17 | RAFAEL LEDINICH LOPEZ | MUNICIPIO DE BÁCUM | 256015.79 | 256015.79
SON230302255853 | Obra | FAISMUN-01/2023 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA | 364514.68 | 364514.68
SON230302259212 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302259396 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302259720 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302262055 | Administración directa | 135181 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 1021659 | 1021659.0
SON230302262764 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302264849 | Adquisiciones | CONVENIO 01 | SYSMEX SOFT HARD | MUNICIPIO DE CANANEA | 52264.12 | 52264.12
SON18160300796538 | Obra | IO-926060991-E37-2016 | CONSTRUCCIONES SINCANAV S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 3053704.66 | 3012712.26
SON210302005536 | Obra | ISIE-FP-21-052 (18-FP-2470) | DEDISMAT,S.A. DE C.V. | ISIE | 144230.76 | 134235.73
SON220102065127 | Obra | ISIE-FP-22-001 (21-RC-0033) | MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIE | 373971.41 | 373541.8
SON220202088644 | Obra | ISIE-FP-22-004 | ING. MARTIN ALAN MAR BARCELO | ISIE | 269711.52 | 269711.51
SON220202088650 | Obra | ISIE-FP-22-009 (21-RC-0031) | ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA | ISIE | 181726.41 | 177323.3
SON220302121056 | Obra | SAH-FAIS-2022-01 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1066645.43 | 1066645.43
SON220302125614 | Obra | SAH-FAIS-2022-02 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1105035.74 | 1105035.74
SON220302125688 | Obra | SAH-FAIS-2022-02 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1105035.74 | 1105035.74
SON220302136054 | Obra | ISIE-FP-22-015 | RALO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | ISIE | 705768.46 | 705768.46
SON220402180593 | Obra | SAH-FAIS-2022-04 | RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 842918.96 | 842918.96
SON230202220106 | Obra | HUACH-002-OBRAFAIS-2023 | FAUSTO FELIX ENCINAS | MUNICIPIO DE HUACHINERA | 1035775.12 | 1035775.12
SON230202222617 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202225858 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202228275 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E022 | GUILLERMINA CALLEJA FELIX | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1104557.8 | 1104557.8
SON230302241925 | Obra | FAISM N° 04/2023 | DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 852581.73 | 852581.73
SON230302243381 | Administración directa | 133423 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 39625.04 | 39625.04
SON230302244202 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E014 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1101988.09 | 1101988.09
SON230302244410 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E014 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1101988.09 | 1101988.09
SON230302249819 | Obra | MNS-AD-JL12/23 | ELOY ALBERTO RIVERA ARVIZU | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 384716.65 | 384716.65
SON230302251995 | Obra | FAISMUN N° 07/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 1023132.73 | 1023132.73
SON230302255176 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255428 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255582 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302257178 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E019 | CLAUDIA CORRAL ISIDA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1013047.09 | 1013047.09
SON230302258587 | Administración directa | 135179 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 236431 | 236431.0
SON230302262565 | Administración directa | 135184 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 848535 | 848535.0
SON230302262776 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302263359 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-330-331-332 | CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302267529 | Administración directa | 134356 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1041457.5 | 1041457.5
SON230302267551 | Administración directa | 134356 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1041457.5 | 1041457.5
SON230302267636 | Administración directa | 134556 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1183815 | 1184035.05
SON230302270653 | Obra | AYTO-MFS-OP-FISM-06-02-23 | JOSE ALFREDO HEREDIA BUSTAMANTE | MUNICIPIO DE FRONTERAS | 408454.19 | 408454.19
SON230302270883 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-05-22 | ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V. | ISIE | 830005 | 830005.0
SON220202070343 | Administración directa | 133573 |  | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 281694.6 | 281694.6
SON220202088677 | Obra | ISIE-FP-22-009 (21-RC-2018) | ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA | ISIE | 279952.32 | 279951.43
SON220302121211 | Obra | SAH-FAIS-2022-01 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1066645.43 | 1066645.43
SON220302125723 | Obra | SAH-FAIS-2022-02 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1105035.74 | 1105035.74
SON220402199476 | Administración directa | 132036 |  | MUNICIPIO DE RAYON | 67432.5 | 66677.08
SON220402202847 | Adquisiciones | ISIE-AD-R-US-01-22 | PROVEEDORA SADI, S.A. DE C.V. | ISIE | 417704.01 | 417704.01
SON230102210533 | Obra | ISIE-FP-23-003 | CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. | ISIE | 134946.5 | 134946.5
SON230202222684 | Obra | FAISMUN-2023-61415-916,917,918 | ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 566312.46 | 566312.46
SON230202225526 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230302243448 | Administración directa | 134958 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 464116.25 | 464116.25
SON230302244283 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E014 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1101988.09 | 1101988.09
SON230302246240 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E016 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1042208.51 | 1042208.51
SON230302246497 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E016 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1042208.51 | 1042208.51
SON230302249463 | Obra | MNS-AD-JL04/23 | GILDARDO GONZALEZ GARCIA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 480151.58 | 480151.58
SON230302251726 | Obra | FAISMUN N° 06/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1045455.21 | 1045455.21
SON230302252038 | Obra | FAISMUN N° 07/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 1023132.73 | 1023132.73
SON230302252590 | Obra | FAISMUN N° 08/2023 | PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 686591.37 | 686591.37
SON230302254372 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-16 | RAFAEL LEDINICH LOPEZ | MUNICIPIO DE BÁCUM | 155900.24 | 155900.24
SON230302254398 | Administración directa | 135276 |  | MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA | 48600 | 48599.92
SON230302254494 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-12 | RAFAEL LEDINICH LOPEZ | MUNICIPIO DE BÁCUM | 292747.86 | 292747.86
SON230302254505 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-14 | CDO REGISTROS SC | MUNICIPIO DE BÁCUM | 302576.75 | 302576.75
SON230302254732 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-024 | ALICIA KARINA SALGADO YESCAS | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 927722.66 | 927722.66
SON230302255634 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255668 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255849 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302256618 | Obra | FAISMUN N° 11/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 911537.37 | 911537.37
SON230302256628 | Obra | FAISMUN N° 12/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 1035911.8 | 1035911.8
SON230302256780 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-026 | C. SONIA ADAME CARRILLO | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 568945.99 | 568945.99
SON230302257141 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E019 | CLAUDIA CORRAL ISIDA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1013047.09 | 1013047.09
SON230302258165 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E023 | RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 502888.7 | 502888.7
SON230302259564 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302259635 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302260347 | Obra | FAISMUN 03/2023 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA | 260454.2 | 260454.2
SON230302262772 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-319-320-321-322-323 | MARTIN FRANCISCO FELIX LOPEZ | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302263291 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-327-328 | CONSTRUCCIONES LEHDER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302265430 | Obra | CAJEME(21-24)- RAMO GENERAL 23-REV-03-2023 | TEKTON INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAJEME | 1270200.07 | 1270200.07
SON230302267557 | Administración directa | 134356 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1041457.5 | 1041457.5
SON230302267616 | Administración directa | 134556 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1183815 | 1184035.05
SON230302267626 | Administración directa | 134556 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1183815 | 1184035.05
SON210302005358 | Obra | ISIE-FP-21-056 (18-FP-2378) | ING. FRANCISCO JAVIER CORONADO CASTRO | ISIE | 137719.73 | 137719.73
SON220202069998 | Administración directa | 133556 |  | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 64281.99 | 64281.99
SON220202088654 | Obra | ISIE-FP-22-013 | DESARROLLOS EKUAR SA DE CV | ISIE | 605769.14 | 604780.82
SON220302124983 | Obra | CANANEA-DA-FAIS-03-2022 | ELECTRICA DEL COBRE SA DE CV | MUNICIPIO DE CANANEA | 727580.9 | 727580.9
SON220302136050 | Obra | ISIE-FP-22-023 | CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V. | ISIE | 668269.23 | 666873.39
SON220402180574 | Obra | SAH-FAIS-2022-04 | RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 842918.96 | 842918.96
SON230102209104 | Obra | 1 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 68980.53 | 68980.53
SON230202223908 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202231171 | Obra | 2023-61415-985 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 4228648.5 | 4228648.5
SON230302241904 | Obra | FAISMUN N° 05/2023 | MANUEL CONTRERAS GARCIA | MUNICIPIO DE CABORCA | 997680.48 | 997680.48
SON230302241929 | Obra | FAISM N° 04/2023 | DORA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 852581.73 | 852581.73
SON230302244235 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E014 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1101988.09 | 1101988.09
SON230302246892 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-019 | C. NORA DANIEL PIÑUELAS | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 928805.79 | 928805.79
SON230302251757 | Obra | FAISMUN N° 06/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1045455.21 | 1045455.21
SON230302252783 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-021 | C. JUAN IGNACIO ESPARZA PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 846295.64 | 846295.64
SON230302254432 | Obra | MPIOBACUM-OBRAFAIS-2023-18 | CDO REGISTROS SC | MUNICIPIO DE BÁCUM | 646628.84 | 646628.84
SON230302256418 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E017 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1203369.95 | 1203369.95
SON230302256433 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E017 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1203369.95 | 1203369.95
SON230302256466 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E017 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1203369.95 | 1203369.95
SON230302256752 | Obra | FAISMUN N° 11/2023 | RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 911537.37 | 911537.37
SON230302258640 | Obra | MNS-AD-JL14/23 | MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 743602.69 | 743602.69
SON230302259602 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302265352 | Obra | CIDUE-PF-23-08 | MAQUIEQUIPOS JC, SA DE CV | MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2021 -2024 | 3862393.13 | 3862393.13
SON230302267647 | Administración directa | 134563 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 399600 | 399627.26
SON230302270880 | Adquisiciones | ISIE-ADQ-FAM-R-UES-04-22 | ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V. | ISIE | 882995 | 882995.0
SON220202089114 | Obra | ISIE-FP-22-006 | EDIFICACIONES QUIAS, S.A. DE C.V. | ISIE | 1074038.14 | 1072807.76
SON220302121162 | Obra | SAH-FAIS-2022-01 | TRIGAL DESMONTES REPRESOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 1066645.43 | 1066645.43
SON220302136066 | Obra | ISIE-FP-22-024 | INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV. | ISIE | 200961.02 | 200923.32
SON230202221284 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202221327 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202222403 | Obra | MUNSANA-FISMUN-02-2023 | CONSTRUCTORA BTABEX.S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA ANA | 278667.1 | 278667.1
SON230202222710 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202224274 | Obra | METCH-FISM-2023-61401-E013 | GILBERTO MURILLO VILLALOBOS | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 11286747.82 | 1.163137478E7
SON230202231170 | Obra | 2023-61415-985 | ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 4228648.5 | 4228648.5
SON230302242046 | Administración directa | 133424 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 119599.24 | 119599.24
SON230302243468 | Administración directa | 133427 |  | MUNICIPIO DE ALTAR | 69600 | 69600.0
SON230302246473 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E016 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1042208.51 | 1042208.51
SON230302253679 | Obra | FAISMUN N° 09/2023 | SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 1117112.67 | 1117112.67
SON230302253704 | Obra | METCH-FISM-2023-61409-E006 | CLAUDIA CORRAL ISIDA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 673354.9 | 673354.9
SON230302254664 | Obra | XXIVHAYTO-DOP-R33-2023-023 | C. DANIEL SANABRIA LIMON | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 350289.1 | 350289.1
SON230302255448 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255469 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255560 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255620 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302255886 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E024 | MAURO EMANUEL MATUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 4039836.88 | 4039836.88
SON230302256357 | Obra | METCH-FISM-2023-61408-E017 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1203369.95 | 1203369.95
SON230302256689 | Obra | FAISMUN N° 12/2023 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL | MUNICIPIO DE CABORCA | 1035911.8 | 1035911.8
SON230302258705 | Obra | MNS-AD-JL13/23 | LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 160156.07 | 160156.07
SON230302259453 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302259653 | Obra | METCH-FISM-2023-61404-E027 | ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 1143252.5 | 1143252.5
SON230302263328 | Obra | HPO-2023-5-06-611-61103-61415-329 | CONSTRUCCION TER DEL NORTE DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 1120000 | 1120000.0
SON230302267581 | Administración directa | 134544 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 1126372.5 | 1126372.5
SON230302267657 | Administración directa | 134563 |  | MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | 399600 | 399627.26
SON230302268076 | Obra | HAPEC-DOSPM-RVUPE-03/2023 | ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C. | 442500 | 442500.0
SON230302271864 | Obra | REGULARIZACION 01/2023 | PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 731767.5 | 731767.5
SON230302271873 | Obra | REGULARIZACION 02/2023 | PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 796702.5 | 796702.5

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SON230302241141 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1 | 20
SON230302239240 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
SON230302272213 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SON230302269883 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202215211 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.75 | 75
SON230302270617 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SON230302267035 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202217781 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 17566 | 17566 | 9661.3 | 55
SON230302270620 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
SON230302270627 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
SON230302271538 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SON220202099173 | 2023 | 3 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302271543 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302271550 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SON230302267750 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 35 | 35
SON230202218014 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1405.4 | 1405.4 | 1213.7 | 86.3598
SON230302270650 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SON230302270659 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SON230302270685 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SON230302271579 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SON230302270700 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.27 | 27
SON230302270705 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.27 | 27
SON230302270714 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SON230302248306 | 2023 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
SON230302248314 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302248326 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 13 | 13 | 1 | 7.6923
SON230302248341 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
SON230302265354 | 2023 | 3 | Metros | 6649.6 | 6649.6 | 6648.27 | 99.98
SON230302265358 | 2023 | 3 | Metros | 7672.76 | 7672.76 | 7672.76 | 100
SON230302270729 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SON230302270739 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.52 | 52
SON230302249550 | 2023 | 3 | Metros lineales | 157.74 | 157.74 | 148.27 | 93.9964
SON230302270168 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270789 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
SON190301569177 | 2023 | 3 | Metros lineales | 373 | 373 | 373 | 100
SON230202231143 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 1000 | 50
SON230202231146 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 16500 | 16500 | 4200 | 25.4545
SON230202231147 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12300 | 12300 | 11000 | 89.4309
SON230202231148 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5265 | 5265 | 3100 | 58.8794
SON230202231149 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 1600 | 60.6061
SON230202235895 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6787.66 | 6787.66 | 6787.66 | 100
SON230202235871 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2438.91 | 2438.91 | 2438.91 | 100
SON230202235889 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4661.94 | 4661.94 | 4661.94 | 100
SON230202235883 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 9255.61 | 9255.61 | 9255.61 | 100
SON230302270202 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270215 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 80 | 80
SON230302270819 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302270832 | 2023 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 1 | 33.3333
SON230202219403 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.65 | 65
SON230202219407 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.6 | 60
SON230202225898 | 2023 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
SON230302270247 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 20 | 20
SON230102211820 | 2023 | 3 | Equipamiento | 4619 | 4619 | 1821 | 39.4241
SON230302270278 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 10 | 10
SON230202232731 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210544 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302250209 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 23.93 | 23.93 | 7 | 29.252
SON230102210565 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302265359 | 2023 | 3 | Metros | 9086.88 | 9086.88 | 7011.44 | 77.16
SON230302265365 | 2023 | 3 | Metros | 4018.41 | 4018.41 | 2652.95 | 66.0199
SON230302265366 | 2023 | 3 | Metros | 716 | 716 | 472.7 | 66.0196
SON00160300796594 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796606 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160200710880 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796616 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796626 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796969 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202214773 | 2023 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302271164 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302271165 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SON230302269877 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230102206359 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 4.1 | 68.3333
SON230202213695 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 6 | 85.7143
SON230202214758 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 6.5 | 46.4286
SON220402201432 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7425 | 7425 | 7425 | 100
SON220202089112 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302269897 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 32 | 32
SON230302269915 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 30 | 30
SON230202234153 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 72 | 72
SON220402204867 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
SON230202235395 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
SON230202235408 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.09 | 9
SON230202222442 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302266985 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 20 | 20
SON230202235361 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
SON230202235355 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON220402204879 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
SON230302271890 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5398.5 | 5398.5 | 5398.5 | 100
SON230202231176 | 2023 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
SON230302246419 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 0.1 | 2
SON230302246427 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 10 | 10 | 0.2 | 2
SON230302270207 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 15 | 15
SON230302270211 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 35 | 35
SON230302270237 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 20 | 20
SON230302272210 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.05 | 5
SON230302272212 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
SON230302272216 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SON230302272218 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
SON230302272220 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
SON230302272222 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302246506 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8424 | 8424 | 500 | 5.9354
SON230302265356 | 2023 | 3 | Metros | 1650 | 1650 | 1649.67 | 99.98
SON230302270256 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 21 | 21
SON230302270268 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270273 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 10 | 10
SON230302270283 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 30 | 30
SON230302265367 | 2023 | 3 | Metros | 1498 | 1498 | 1498 | 100
SON230302265374 | 2023 | 3 | Metros | 1840 | 1840 | 285.2 | 15.5
SON220402199439 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
SON230202234257 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202218177 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2647.6 | 2647.6 | 1729.41 | 65.3199
SON230202225965 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202224987 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 58500 | 58500 | 53995.5 | 92.3
SON230202218086 | 2023 | 3 | Metros lineales | 573.62 | 573.62 | 361.72 | 63.0592
SON230302267453 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267593 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 30 | 30
SON230302270383 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270387 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234174 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202217766 | 2023 | 3 | Metros lineales | 402 | 402 | 253.5 | 63.0597
SON230202218167 | 2023 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
SON230302268764 | 2023 | 3 | Metros | 2700 | 2700 | 2582.01 | 95.63
SON230202235869 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 865.05 | 865.05 | 865.05 | 100
SON230202235436 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
SON230302244014 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 5 | 20
SON230302244417 | 2023 | 3 | Cárcamo(s) | 16 | 16 | 0 | 0
SON220202099541 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
SON230302244486 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 33 | 33 | 0 | 0
SON230302244520 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 78 | 78 | 0 | 0
SON230202235426 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.08 | 8
SON230202235410 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SON230202235402 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230202235399 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SON220302131673 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON220302131693 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302244543 | 2023 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.07 | 7
SON220402204996 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.65 | 65
SON220402205005 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.64 | 64
SON220402205009 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.66 | 66
SON220402205032 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.78 | 78
SON230202231174 | 2023 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
SON230302244819 | 2023 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 21 | 32.3077
SON230302267669 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267696 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302269807 | 2023 | 3 | Metros lineales | 5138.5 | 5138.5 | 4900 | 95.3586
SON230302270642 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SON230302270671 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
SON230202231144 | 2023 | 3 | Metros lineales | 8000 | 8000 | 7200 | 90
SON230202231150 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 164 | 164 | 150 | 91.4634
SON230202231168 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 1750 | 66.2879
SON230202219420 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
SON230202219411 | 2023 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302269935 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1149 | 1149 | 600 | 52.2193
SON230302270750 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.32 | 32
SON230302270763 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.37 | 37
SON230302245273 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 20 | 20 | 0 | 0
SON230302245292 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302245333 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302245335 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302270770 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SON230302270797 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
SON230302270808 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302267699 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 10 | 10
SON230302267718 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267720 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 58 | 58
SON230302267723 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230202214367 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
SON230302270845 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
SON230302267726 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267732 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267743 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 90 | 90
SON230302267745 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267753 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267754 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267755 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 20 | 20
SON230302267760 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 30 | 30
SON230302267771 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 7 | 7
SON230302267779 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302270852 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
SON230302271162 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302267781 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 22 | 22
SON230302267785 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 90 | 90
SON230302267790 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267795 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267796 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267798 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267800 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267809 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302270131 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 50 | 50
SON230302270139 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 34 | 34
SON230302271585 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.38 | 38
SON230302271592 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302260069 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302265314 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1408 | 1408 | 1408 | 100
SON230302265315 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1900 | 100
SON230302265316 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 3800 | 100
SON230202214572 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 0 | 0
SON230302267643 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302249185 | 2023 | 3 | Metros lineales | 410.26 | 410.26 | 320 | 77.9993
SON230302256291 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
SON230302260146 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON17170300957884 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 370.98 | 370.98 | 100
SON220402199468 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1151.42 | 1151.42 | 1151.42 | 100
SON220202078319 | 2023 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SON230302249240 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302249247 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302249248 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302249249 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302249253 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.03 | 20.6
SON230302249256 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302249258 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.42 | 21
SON230302249261 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.21 | 21
SON230302249263 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 2.27 | 20.6364
SON230302260253 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302260304 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.7 | 35
SON230202223609 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1138.2 | 1138.2 | 933 | 81.9715
SON230102207012 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 9177.4 | 9177.4 | 8718.53 | 95
SON230302246055 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302246056 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302246058 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302246060 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 0.08 | 2
SON230302246062 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 3 | 3 | 0.06 | 2
SON230302246066 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 0.08 | 2
SON230302246070 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0.04 | 2
SON230302246072 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 21 | 21 | 0.42 | 2
SON230302246073 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 0.1 | 2
SON230302246076 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 10 | 10 | 0.2 | 2
SON230302246079 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 0.1 | 2
SON230302254316 | 2023 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 48 | 50.5263
SON230302260333 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.7 | 35
SON230302260387 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302260393 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302260412 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302260428 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230202232732 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234269 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202222719 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5814.5 | 5814.5 | 5349.34 | 92
SON230302238732 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 241 | 241 | 0 | 0
SON230302243787 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 1 | 20
SON230302254354 | 2023 | 3 | Metros lineales | 93 | 93 | 47 | 50.5376
SON230302254358 | 2023 | 3 | Metros lineales | 134 | 134 | 68 | 50.7463
SON230302254390 | 2023 | 3 | Metros lineales | 365 | 365 | 183 | 50.137
SON230302238833 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 0 | 0
SON230302238834 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
SON230302238837 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
SON230302238838 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
SON230302238839 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 0 | 0
SON230302238840 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302238844 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 0 | 0
SON230302238845 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 0 | 0
SON230302238846 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302238894 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302238896 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302238897 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302238898 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302238900 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
SON230302245298 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0.04 | 2
SON230302245301 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0.04 | 2
SON230302257167 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 97.04 | 97.04 | 29.11 | 29.9979
SON00170401024464 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796604 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796622 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796623 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302238901 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302238903 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302238906 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302238909 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302238911 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302245304 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 6 | 6 | 0.12 | 2
SON230302245314 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0.04 | 2
SON230302245317 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302245319 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302245321 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302245324 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302245325 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 8 | 8 | 0.16 | 2
SON230302245328 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.02 | 2
SON230302245330 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0.04 | 2
SON230302245342 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12420 | 12420 | 124.2 | 1
SON230302257189 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135 | 794.5 | 70
SON230302257225 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 32.63 | 32.63 | 9.79 | 30.0031
SON220302135855 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302136058 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302136059 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302136060 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302138475 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210563 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232698 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232724 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234243 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON00160300796618 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796482 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796625 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796598 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796621 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160200694521 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202232677 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 727 | 727 | 501.63 | 69
SON230302258313 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2267.8 | 2267.8 | 340 | 14.9925
SON230302260462 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
SON230302260504 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.7 | 35
SON00160300796609 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796605 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202213761 | 2023 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
SON00160300796627 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796592 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796628 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00170401024465 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796620 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202214762 | 2023 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202214765 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202214769 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 890.25 | 890.25 | 0 | 0
SON00160200699991 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796719 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302253517 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 2750 | 100
SON230302253530 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.55 | 55
SON230302241104 | 2023 | 3 | Metros lineales | 566.13 | 566.13 | 28.31 | 5.0006
SON230302251160 | 2023 | 3 | Metros lineales | 10543 | 10543 | 0 | 0
SON230302260556 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.7 | 35
SON00160200694610 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202216892 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15056 | 15056 | 6000 | 39.8512
SON230202232707 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 80 | 80
SON230302237291 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302237293 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302237295 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302237298 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302237300 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302254449 | 2023 | 3 | Metros lineales | 228 | 228 | 114 | 50
SON230302251201 | 2023 | 3 | Metros lineales | 7870 | 7870 | 0 | 0
SON230302251238 | 2023 | 3 | Metros lineales | 11165 | 11165 | 0 | 0
SON230302258426 | 2023 | 3 | Piezas | 366 | 366 | 0 | 0
SON230202232716 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 85 | 85
SON230202233152 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 45 | 45
SON230202233843 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202233974 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 85 | 85
SON230202234246 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 80 | 80
SON230302267424 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 48 | 48
SON230302267449 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267466 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302240599 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405 | 0 | 0
SON230302254547 | 2023 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302265816 | 2023 | 3 | Computadoras | 16 | 16 | 0 | 0
SON230102206360 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230202213696 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2.6 | 86.6667
SON230202213731 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2.9 | 96.6667
SON230202214014 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.9 | 38
SON230202214015 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.5 | 30
SON230202214017 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 1.5 | 30
SON230202214018 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5 | 1.5 | 30
SON230202234254 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 85 | 85
SON230202234256 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 93 | 93
SON230202233847 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 87 | 87
SON230202233967 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234028 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 87 | 87
SON230302267486 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302240630 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230102206951 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 1000 | 1000 | 950 | 95
SON230302265840 | 2023 | 3 | Otros | 49 | 49 | 0 | 0
SON230302265840 | 2023 | 3 | ESCANER(S) | 5 | 5 | 0 | 0
SON230302265840 | 2023 | 3 | Computadoras | 12 | 12 | 0 | 0
SON230302265840 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 0 | 0
SON230302265844 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 207 | 207 | 0 | 0
SON230202214246 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 1.9 | 23.75
SON230202214248 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
SON230302237633 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302237636 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302265981 | 2023 | 3 | Computadoras | 11 | 11 | 0 | 0
SON230302265981 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302265981 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302265981 | 2023 | 3 | LICENCIA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302265986 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 0 | 0
SON230302265996 | 2023 | 3 | Piezas | 72 | 72 | 0 | 0
SON230302265996 | 2023 | 3 | Otros | 51 | 51 | 0 | 0
SON230302265996 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 478 | 478 | 0 | 0
SON230202214492 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 3.8 | 54.2857
SON230202214497 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.1 | 55
SON230202214514 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 3.8 | 54.2857
SON230302267522 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 50 | 50
SON230302267528 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 85 | 85
SON230302267539 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 58 | 58
SON230302237643 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
SON230302237649 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302237654 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
SON230302237659 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302237667 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
SON230302237685 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 0 | 0
SON230302237689 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302237691 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302257787 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3366.1 | 3366.1 | 1009 | 29.9753
SON230302251605 | 2023 | 3 | Metros lineales | 171.8 | 171.8 | 98 | 57.0431
SON230302251630 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302259749 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 999.81 | 999.81 | 299.94 | 29.9997
SON230202214516 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 3.2 | 35.5556
SON230202214517 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2 | 50
SON230202214535 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 1.7 | 7.7273
SON230202214559 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
SON230202214568 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 13.2 | 77.6471
SON230202214569 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 4.5 | 75
SON220302131678 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210529 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214595 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 1.5 | 16.6667
SON230202234614 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON210201944204 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214694 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
SON210201944393 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214756 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
SON210302005381 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214757 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
SON220302131691 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210534 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267562 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 55 | 55
SON230302267570 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 55 | 55
SON230302254003 | 2023 | 3 | Metros lineales | 356 | 356 | 180 | 50.5618
SON230302254029 | 2023 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 70 | 50
SON230302251674 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120.08 | 120.08 | 0 | 0
SON230302261612 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421 | 0 | 0
SON230302261624 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206 | 60.3 | 5
SON230302261637 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 628 | 628 | 0 | 0
SON230302261648 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 934 | 934 | 46.7 | 5
SON230102210539 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210542 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214019 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 9 | 9 | 0.6 | 6.6667
SON230202214020 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 8 | 8 | 0.5 | 6.25
SON230102210547 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214021 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 17 | 17 | 1.3 | 7.6471
SON230202214023 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 0.7 | 6.3636
SON230102210555 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210560 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232542 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267594 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 55 | 55
SON230302254127 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 0.02 | 0.14286
SON230202232625 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214472 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 0 | 0
SON230302266990 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 40 | 40
SON230302267002 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 40 | 40
SON230302267007 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 80 | 80
SON230302267012 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 45 | 45
SON230202223531 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1128.3 | 1128.3 | 676 | 59.9131
SON230302237960 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 0 | 0
SON230302237977 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 0 | 0
SON230302249109 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 173.19 | 173.19 | 71 | 40.9954
SON230302258067 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 456 | 45 | 9.8684
SON230102210556 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232738 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234250 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234264 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267702 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267707 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 55 | 55
SON230302267712 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230102206358 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 10.7 | 76.4286
SON230102206361 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
SON230202213697 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3.4 | 85
SON230202213733 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 4.8 | 96
SON230202214009 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
SON230202214012 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 9 | 9 | 0 | 0
SON230202214013 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 1.9 | 31.6667
SON230202214016 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302267713 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 3 | 3
SON230302267714 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267729 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267734 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 50 | 50
SON230302267738 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 63 | 63
SON230302267739 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 48 | 48
SON230302263011 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 0 | 0
SON230302263022 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 22.32 | 22.32 | 0 | 0
SON230302263028 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 0 | 0
SON230302263050 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5.58 | 5.58 | 0 | 0
SON230302239375 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
SON230302239379 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 0 | 0
SON230302261949 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 8.1 | 5
SON230302267747 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267752 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 85 | 85
SON230302267756 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 10 | 10
SON230302267764 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 80 | 80
SON230302267768 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 40 | 40
SON230302267774 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267777 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267782 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 75 | 75
SON230302267784 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302267786 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 20 | 20
SON230302267787 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267788 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 15 | 15
SON230302267789 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 13 | 13
SON230302267802 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267804 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267808 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302240641 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 35.5 | 35.5 | 0 | 0
SON230302254640 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 60 | 50
SON230302263110 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
SON230202214247 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.7 | 23.3333
SON230202214249 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 2.8 | 23.3333
SON230202214250 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 2.3 | 23
SON230202214494 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1.6 | 53.3333
SON230202214594 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 1.5 | 16.6667
SON210101887715 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214618 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 0 | 0
SON230202214754 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
SON210302005383 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220202089115 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302135843 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302136052 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210530 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210531 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210536 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302239476 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
SON230302239478 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
SON230302239487 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1104 | 1104 | 0 | 0
SON230302239491 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
SON230302239492 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 0 | 0
SON230302239494 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302239496 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
SON230302239499 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302239500 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239501 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302239502 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302256799 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302267496 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 45 | 45
SON230302267502 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302267508 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 70 | 70
SON230302267783 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 37 | 37
SON230302248907 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 944.48 | 944.48 | 283.34 | 29.9996
SON230302248946 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 23 | 23 | 0.46 | 2
SON230302254676 | 2023 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.5 | 50
SON230302254677 | 2023 | 3 | Metros lineales | 264 | 264 | 132 | 50
SON230302254714 | 2023 | 3 | Metros lineales | 269 | 269 | 135 | 50.1859
SON230202213734 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202213736 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202214022 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 0.5 | 7.1429
SON230202214024 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 16 | 16 | 1.2 | 7.5
SON230102210559 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232670 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402202765 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232541 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232543 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 99 | 99
SON230202232617 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232647 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302239530 | 2023 | 3 | Metros lineales | 652 | 652 | 0 | 0
SON230302256809 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302267515 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 43 | 43
SON230302248991 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 3 | 3 | 0.06 | 2
SON230302249006 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 0.08 | 2
SON230302249023 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1499.3 | 1499.3 | 449.79 | 30
SON230302249030 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 20 | 20 | 0.4 | 2
SON230302255113 | 2023 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 25 | 50
SON230302239643 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302239644 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239646 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON220202088657 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302131689 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302135849 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402202882 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210557 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210561 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210566 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232688 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202233977 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234248 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234252 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202214473 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 0 | 0
SON230202214254 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 0 | 0
SON230202214752 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230202213864 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
SON230202214309 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302239721 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
SON230302239722 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
SON230302267578 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302255343 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2248 | 2248 | 0 | 0
SON230302259256 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1308 | 1308 | 750 | 57.3394
SON230302259291 | 2023 | 3 | Metros lineales | 736 | 736 | 300 | 40.7609
SON220402199470 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2907.99 | 2907.99 | 2907.99 | 100
SON220402199469 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 628.61 | 628.61 | 628.61 | 100
SON220402158939 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265 | 1265 | 100
SON230302239759 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 4050 | 4050 | 0 | 0
SON230302239816 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1441.83 | 1441.83 | 0 | 0
SON230302267615 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
SON230302237175 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2925 | 2925 | 0 | 0
SON230302259315 | 2023 | 3 | Metros lineales | 736 | 736 | 650 | 88.3152
SON230302259335 | 2023 | 3 | Metros lineales | 736 | 736 | 260 | 35.3261
SON230202225657 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 16182 | 16182 | 4348.1 | 26.87
SON230302237301 | 2023 | 3 | Metros lineales | 203.76 | 203.76 | 0 | 0
SON230302237303 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302237304 | 2023 | 3 | Metros lineales | 133 | 133 | 0 | 0
SON230302249769 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302249774 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302249777 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
SON230302249785 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.01 | 1
SON230302249788 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.01 | 1
SON230302259411 | 2023 | 3 | Metros lineales | 58 | 58 | 23 | 39.6552
SON230302267648 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 42 | 42
SON230202218163 | 2023 | 3 | Metros lineales | 20 | 20 | 0 | 0
SON230302260192 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.7 | 35
SON230302260202 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302267023 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 80 | 80
SON230302267674 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 90 | 90
SON230302267689 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302242285 | 2023 | 3 | Metros lineales | 425 | 425 | 40 | 9.4118
SON230302249960 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 75.44 | 75.44 | 22.63 | 29.9973
SON230302249971 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302260646 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
SON230302260955 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1244 | 1244 | 0 | 0
SON230102207030 | 2023 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 2800 | 93.3333
SON00160300796597 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796607 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796617 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796619 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302242397 | 2023 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 12 | 6.3158
SON230302242437 | 2023 | 3 | Metros lineales | 112 | 112 | 10 | 8.9286
SON00160300796608 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796481 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796624 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160200721716 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160200710879 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00170401024473 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796613 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202213867 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 59.29 | 59.29 | 0 | 0
SON00160300796591 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202214007 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1421.75 | 1421.75 | 0 | 0
SON230202214275 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198 | 28 | 14.1414
SON00160300796629 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796600 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202214533 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1364.4 | 1364.4 | 30 | 2.1988
SON00160300796603 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796595 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON00160300796635 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202234255 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102206834 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1107 | 1107 | 996.3 | 90
SON230302238456 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
SON230302238461 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302238462 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 13 | 13 | 0 | 0
SON230202214776 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2395.98 | 2395.98 | 0 | 0
SON230202214778 | 2023 | 3 | Metros lineales | 965 | 965 | 940 | 97.4093
SON230202232661 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202232710 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 96 | 96
SON230202233857 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 85 | 85
SON230202233956 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 95 | 95
SON230302257006 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 98.5 | 98.5 | 29.55 | 30
SON230302261230 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230302261268 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SON230202234158 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 70 | 70
SON230202234160 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202234247 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 95 | 95
SON230202234253 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 95 | 95
SON230202234271 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302266891 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 754.49 | 754.49 | 228.91 | 30.3397
SON230202232654 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 78 | 78
SON230302266893 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1092.18 | 1092.18 | 305.81 | 28
SON230302262893 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5.58 | 5.58 | 0 | 0
SON230302262896 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
SON230302239126 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
SON230302239127 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
SON230302239128 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
SON230302239129 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
SON230302239130 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
SON230302239131 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 0 | 0
SON230302239132 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
SON230302239133 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
SON230302239134 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 0 | 0
SON230302257111 | 2023 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
SON230102208840 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1102.5 | 1092.33 | 1092.33 | 100
SON230102210011 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1571.14 | 1583.07 | 1583.07 | 100
SON18160300796541 | 2023 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON210101887155 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302121278 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 100
SON220302131685 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402203327 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402203352 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402203373 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202217241 | 2023 | 3 | Piezas | 94 | 94 | 94 | 100
SON230202223469 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 100
SON230202225385 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230202225395 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202225510 | 2023 | 3 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
SON230202225513 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302242217 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
SON230302243626 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SON230302249344 | 2023 | 3 | Metros lineales | 264 | 264 | 264 | 100
SON230302254399 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302255427 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
SON230302255454 | 2023 | 3 | Piezas | 9950.5 | 9950.5 | 9950.5 | 100
SON230302255663 | 2023 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230302255835 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SON230302256243 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2676.2 | 2676.2 | 2676.2 | 100
SON230302256373 | 2023 | 3 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
SON230302256379 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230302256411 | 2023 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SON230302256454 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SON230302257211 | 2023 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SON230302258156 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 181.91 | 181.91 | 181.91 | 100
SON230302259483 | 2023 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302259585 | 2023 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SON230302263341 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230302265375 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4152.46 | 4152.46 | 4152.46 | 100
SON230302265399 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8040 | 8040 | 8040 | 100
SON230302267540 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
SON230302271155 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SON220202069968 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 303 | 303 | 303 | 100
SON220402180646 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 100
SON230102209088 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 324.89 | 328.44 | 328.44 | 100
SON230102210567 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302244409 | 2023 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SON230302249169 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 100
SON230302249385 | 2023 | 3 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
SON230302249889 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 100
SON230302251573 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 100
SON230302252068 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 100
SON230302254464 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302255263 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000 | 8000 | 100
SON230302255281 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
SON230302255480 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 29750 | 29750 | 29750 | 100
SON230302255652 | 2023 | 3 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100
SON230302255815 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
SON230302257131 | 2023 | 3 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
SON230302257200 | 2023 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SON230302262503 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302262753 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302262768 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302263190 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230302263390 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230302264466 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
SON230302266934 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 100
SON230302267573 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 414.92 | 414.92 | 414.92 | 100
SON230302269898 | 2023 | 3 | Metros lineales | 965 | 965 | 965 | 100
SON18160300796537 | 2023 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON210302004391 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220202070403 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
SON220202089113 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302125573 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 100
SON220302125756 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40.51 | 40.51 | 40.51 | 100
SON220302131687 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402180480 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 282.87 | 282.87 | 282.87 | 100
SON230202222765 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230202228162 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302242785 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302243483 | 2023 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SON230302244318 | 2023 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
SON230302246480 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302254482 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302255518 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 11620 | 11620 | 11620 | 100
SON230302255558 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
SON230302255868 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SON230302256053 | 2023 | 3 | Metros lineales | 110 | 116 | 116 | 100
SON230302256702 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 100
SON230302259223 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302259296 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302259328 | 2023 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SON230302259398 | 2023 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SON230302263261 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230302263281 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302263370 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302267493 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SON230302270901 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON18160300796540 | 2023 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON180401434008 | 2023 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON220102065156 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220202070018 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
SON220202070236 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 699 | 699 | 699 | 100
SON220302121233 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 609.36 | 609.36 | 609.36 | 100
SON220302135727 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302136048 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302136049 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302136056 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402201446 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4011.3 | 4011.3 | 4011.3 | 100
SON230202213694 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
SON230202226011 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302242796 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302246199 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302248333 | 2023 | 3 | Metros lineales | 335 | 335 | 335 | 100
SON230302251348 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302251615 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 100
SON230302251923 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100
SON230302252022 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 100
SON230302254412 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302255853 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302259212 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302259396 | 2023 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302259720 | 2023 | 3 | Piezas | 235 | 235 | 235 | 100
SON230302262055 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
SON230302262764 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302264849 | 2023 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302265363 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
SON18160300796538 | 2023 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON210302005536 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220102065127 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220202088644 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220202088650 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302121056 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 93 | 93 | 93 | 100
SON220302125614 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
SON220302125688 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 100
SON220302136054 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402180593 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 100
SON230102212973 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202220106 | 2023 | 3 | Celdas solares | 89 | 89 | 89 | 100
SON230202222617 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230202225858 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202228275 | 2023 | 3 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
SON230302241925 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 100
SON230302243381 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 73 | 100
SON230302244202 | 2023 | 3 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
SON230302244410 | 2023 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SON230302249819 | 2023 | 3 | Metros lineales | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 100
SON230302251995 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
SON230302255176 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 13500 | 13500 | 13500 | 100
SON230302255428 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000 | 7000 | 100
SON230302255582 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
SON230302257178 | 2023 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
SON230302258587 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302262565 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
SON230302262776 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230302263359 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302267529 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 228 | 228 | 228 | 100
SON230302267551 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
SON230302267636 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 259.85 | 259.85 | 259.85 | 100
SON230302270653 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1510.96 | 1510.96 | 1510.96 | 100
SON230302270883 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220202070343 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SON220202088677 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302121211 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
SON220302125723 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 339.49 | 339.49 | 339.49 | 100
SON220402199476 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
SON220402202847 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230102210533 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202222684 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 700 | 700 | 700 | 100
SON230202225526 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302243448 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302244283 | 2023 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SON230302246240 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302246497 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302249463 | 2023 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
SON230302251726 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 100
SON230302252038 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 100
SON230302252590 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 675.71 | 675.71 | 675.71 | 100
SON230302254372 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302254398 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
SON230302254494 | 2023 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302254505 | 2023 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302254732 | 2023 | 3 | Metros | 330 | 330 | 330 | 100
SON230302255634 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5599.1 | 5599.1 | 5599.1 | 100
SON230302255668 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 5500 | 100
SON230302255849 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
SON230302256618 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 100
SON230302256628 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
SON230302256780 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2183 | 2183 | 2183 | 100
SON230302257141 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SON230302258165 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 379.88 | 379.88 | 379.88 | 100
SON230302259564 | 2023 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230302259635 | 2023 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SON230302260347 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 51 | 51 | 51 | 100
SON230302262772 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302263291 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
SON230302265430 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3998.21 | 3998.21 | 3998.21 | 100
SON230302267557 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 168 | 100
SON230302267616 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 198.25 | 198.25 | 198.25 | 100
SON230302267626 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 633.8 | 633.8 | 633.8 | 100
SON230302271157 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SON210302005358 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220202069998 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 47 | 47 | 47 | 100
SON220202088654 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302124983 | 2023 | 3 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
SON220302136050 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220402180574 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 89.78 | 89.78 | 89.78 | 100
SON230102209104 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202223908 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230202231171 | 2023 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
SON230302241904 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 1344 | 100
SON230302241929 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 362.78 | 362.78 | 362.78 | 100
SON230302244235 | 2023 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
SON230302246892 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 100
SON230302251757 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 100
SON230302252783 | 2023 | 3 | Metros lineales | 367 | 367 | 367 | 100
SON230302254432 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302256418 | 2023 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SON230302256433 | 2023 | 3 | Metros lineales | 345 | 345 | 345 | 100
SON230302256466 | 2023 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
SON230302256752 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 100
SON230302258640 | 2023 | 3 | Metros lineales | 261 | 261 | 261 | 100
SON230302259602 | 2023 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
SON230302265352 | 2023 | 3 | Metros | 9000 | 9000 | 9000 | 100
SON230302267647 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 152 | 100
SON230302270692 | 2023 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
SON230302270880 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230302271159 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SON220202089114 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON220302121162 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 100
SON220302136066 | 2023 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
SON230202221284 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202221327 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
SON230202222403 | 2023 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
SON230202222710 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230202224274 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230202231170 | 2023 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
SON230302242046 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 100
SON230302243468 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 30 | 30 | 30 | 100
SON230302246473 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SON230302253679 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1836 | 1836 | 1836 | 100
SON230302253704 | 2023 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SON230302254664 | 2023 | 3 | Metros | 180 | 180 | 180 | 100
SON230302255448 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
SON230302255469 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SON230302255560 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
SON230302255620 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SON230302255886 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100 | 5100 | 100
SON230302256357 | 2023 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SON230302256689 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SON230302258705 | 2023 | 3 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100
SON230302259453 | 2023 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SON230302259653 | 2023 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
SON230302263328 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
SON230302267581 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 624 | 100
SON230302267657 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
SON230302268076 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005 | 1005 | 100
SON230302271864 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2290.05 | 2290.05 | 2290.05 | 100
SON230302271873 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880 | 2880 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".