## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | SON00170200870352 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño Colona Ladrillera - 65433 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 65433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MICAELA VIUDA DE IBARRA COLONIA LADRILLERA, 85399 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MICAELA VIUDA DE IBARRA Y , CALLE MICAELA VIUDA DE IBARRA, lon:-110.7949506, lat:27.97692088}} | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-05/17, contratista:HECTOR IBAN GARZA V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870355 | Proyecto de inversión | 465500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465500.0, modificado:465500.0}} | Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En Colonia Ladrillera - 65318 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 65318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MICAELA VIUDA DE IBARRA COLONIA LADRILLERA, 85399 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA MICAELA VIUDA DE IBARRA Y CALLE SN, CALLE SN AVENIDA M, lon:-110.7961952, lat:27.97458053}} | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-03/17, contratista:HECTOR IBAN GARZA VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870800 | Proyecto de inversión | 6143 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6143.0, modificado:6143.0}} | Mejoramiento Del Camino A Mesa De Galindo - 47669 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 47669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:EJIDO ONAVAS, 85740 MESA DE GALINDO, ONAVAS SONORA , CAMINO DE MESA DE GALINDO A ONAVAS, lon:-109.4172808, lat:28.39329181}} | 2017-05-08 | 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200871006 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pozo De Agua Potable En La Localidad De Rebeico - 59097 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 59097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CIUDAD REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA , CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REBEICO LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1, lon:-109.7509511, lat:28.88555839}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42697, contratista:, convocante:Municipio de Soyopa, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {980022/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200897169 | Proyecto de inversión | 603059.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603059.3, modificado:603059.3}} | Rehabilitacion De Palacio Municipal En La Localidad De Atil Municipio De Atil, Sonora - 5097637 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5097637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:30.844234; -111.583575, lon:-111.583548, lat:30.844127}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1022972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200898899 | Proyecto de inversión | 914740 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914740.0, modificado:914740.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Quiriego, Sonora // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma Entre Veracruz Y De La Loma, Localidad De Quiriego, Municipio De Quiriego, Sonora.) - 5107521 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5107521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:TERMINO CALLE DE LA LOMA Y CALLE VERACRUZ; 27.522149; -109.255632 INICIO CALLE DE LA LOMA Y CALLE VERACRUZ; 27.523367; -109.25575, lon:-109.253611, lat:27.521111}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200899638 | Proyecto de inversión | 1328658.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328658.03, modificado:1328658.03}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Revolución Entre Las Ave. Obregon Y Ave. Garcia Morales En La Localidad Del Atil, Municipio De Atil, Sonora. - 5097517 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5097517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Inicio Obregon; 30.842663; -111.58644 Termino Jesus Garcia Morales; 30.841774; -111.586198, lon:-111.583548, lat:30.844127}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1025441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200902587 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Santa Ana, Sonora // (Construcción De Vado A Base De Concreto En Arrollo De Camino Vecinal Hacia La Localidad El Claro Municipio De Santa Ana Sonora) - 5560124 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5560124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:camino acceso al claro km 4.2 tramo 0+000 al 0+40; 30.496852; -111.16444, lon:-111.121389, lat:30.5425}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028390/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941209 | Proyecto de inversión | 199500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199500.0, modificado:199500.0}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En Colonia Pitic - 143664 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 143664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RAUL RAMOS FLORES COLONIA PESQUEIRAEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE RAUL RAMOS FLORES Y CALLE SN, CALLE RAUL RAMOS FLORES ENTRE CALLE, lon:-110.8274966, lat:27.97076835}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-06/17, contratista:OSCAR FREDY VALDEZ BALDENEBRO , convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME, monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067462/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300941513 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:4864.0}} | Instalacion De Servicio De Polin Electrificación Llano Blanco - 143232 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 143232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CALLE TERCERA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE CALLE TERCERA Y AVENIDA HIDALGO, CASA UBICADA EN DOMICILIO CONO, lon:-111.8934528, lat:30.61447082}} | 2017-05-01 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300941514 | Proyecto de inversión | 145348 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145348.0, modificado:178524.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales Ejido Llano Blanco - 143057 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 143057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA REFORMA, VARIAS CALLES Y AVENIDA, lon:-111.8974965, lat:30.61423511}} | 2017-04-20 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1067767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941516 | Proyecto de inversión | 82455.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82455.67, modificado:82455.67}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio Alto Localidad De Tecoripa Municipio De La Coloradasonora - 147454 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | 147454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PUEBLO TECORIPA, 85540 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , UBICADA EN BARRIO ALTO CALLE DETRAS DEL PANTEON FINAL Y EN CALLEJON DETRÁS DEL TINACO, lon:-109.9505602, lat:28.62793565}} | 2017-08-23 | 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941630 | Proyecto de inversión | 141595.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141595.28, modificado:141595.28}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes - 139850 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 139850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR sn PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS CALL, lon:-110.0868835, lat:27.5519402}} | 2017-08-01 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941641 | Proyecto de inversión | 330346.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330346.6, modificado:330346.6}} | Ampliacion De Red Electrica En Callejon Numero Dos - 148167 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 148167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLEJON CALLEJON 2 PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLEJON CALLEJON 2 Y CALLE IGNACIO ZARAGO, lon:-110.1191647, lat:27.38657768}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067894/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942125 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Destacamento - 59078 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO BACANORA | 59078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:EJIDO EL DESTACAMENTO, 85676 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.3924976, lat:29.03115189}} | 2017-06-12 | 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068378/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942126 | Proyecto de inversión | 10812 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10812.0, modificado:10812.0}} | Rehabilitación De Muro En La Localidad De Santa Teresa - 130623 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACANORA | 130623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 85676 SANTA TERESA, BACANORA SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE, lon:-109.3749061, lat:29.0048999}} | 2017-09-29 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942353 | Proyecto de inversión | 11755 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11755.0, modificado:11755.0}} | Cosntruccion De Techo Firme Lamina Seis - 92937 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 92937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE SONORA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE MORELOS, CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ ESTA OBRA, lon:-109.8874125, lat:28.39479764}} | 2017-05-24 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300961690 | Proyecto de inversión | 85260 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85260.0, modificado:85260.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Quiriego, Sonora // (Construcción De Guarniciones En Calle Reforma Entre Veracruz Y De La Loma) - 7040650 - 6763 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(CALLE REFORMA ENTRE VERACRUZ Y DE LA LOMA; 27.523382; -109.25575) (CALLE REFORMA ENTRE DE LA LOMA Y VERACRUZ; 27.522145; -109.255632), lon:-109.253611, lat:27.521111}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1095454/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023767 | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66500.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Juarez - 303033 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 303033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLEJON SN, CALLE SEXTA L 13 MZ 16 COLONIA JUAREZ, lon:-110.8065934, lat:27.96696417}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023774 | Acción | 76639.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76639.18, modificado:76639.18}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 307095 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 307095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.815698, lat:27.957224}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023780 | Proyecto de inversión | 173904.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173904.17, modificado:173904.17}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico En Calle Ramos Flores Colonia Pesqueira - 298146 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 298146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS FLORES COLONIA PESQUEIRA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE RAMOS FLORES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERROCARRIL CALLE RAMOS FLORES E, lon:-110.8251652, lat:27.96240028}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023783 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Tres Cuartos Para Baño Colonia Juarez - 301120 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 301120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE MURILLO COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE PANTEON, CALLE ROQUE MURILLO A UN COSTADO DE PANTE, lon:-110.8037073, lat:27.97679024}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158863/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023785 | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66500.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Jordan - 297337 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 297337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FUENTES COLONIA JORDAN, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE LUIS FUENTES Y CALLE SEPTIMA, CALLE IVAN NORIEGA CALLE LUIS FUENTES ENTES, lon:-110.7966221, lat:27.96819251}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023788 | Proyecto de inversión | 825587.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825587.87, modificado:825587.87}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Colonia Ronaldo Camacho - 245782 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 245782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS RICO COLONIA RONALDO CAMACHO, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE JOSE LUIS RICO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE OSCAR ESCALANTE C JO, lon:-110.820544, lat:27.97243079}} | 2017-10-24 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-11/17, contratista:SAFRAM CONSTRUCCIONES SA DE CV , convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:2042096.96, importe_modificado:2042096.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023796 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Para Baño Colonia Sahuaral - 297155 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 297155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE OCOTILLO COLONIA SAHUARAL, 85397 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE OCOTILLO Y AVENIDA 3, AVENIDA 4 CALLE COTILLO ENTRE AVE 3 Y 4 COLONIA SAHUA, lon:-110.7920656, lat:27.96844197}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024117 | Proyecto de inversión | 107595.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107595.89, modificado:107595.89}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Col Cantera Ii - 242212 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 242212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, ENTRANDO A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACOZARI - MOCTEZUMA, lon:-109.700165, lat:30.36717763}} | 2017-10-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:107595.89, importe_modificado:107595.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024516 | Proyecto de inversión | 65915.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65915.91, modificado:65915.91}} | Ampliacion De Red De Alumbrado Publico En Calle Palo Blanco En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 337684 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 337684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PALO BLANCO ENTRE CALLE SIN N, lon:-110.1629911, lat:29.7171549}} | 2017-12-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024518 | Proyecto de inversión | 48172 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48172.0, modificado:48172.0}} | Rehabilitacion De Bomba Sumergible En Pozo De Agua Potable En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 333300 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 333300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEEDUARDO W VILLA COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE EDUARDO W. VILLA Y BRECHA CAMINO REAL, CALLE EDUARDO W. VILLA Y , lon:-110.166946, lat:29.71436837}} | 2017-07-25 | 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024522 | Proyecto de inversión | 6511.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6511.94, modificado:6511.94}} | Rehabilitacion De Techumbre A Base De Polin Y Lamina Galvanizada En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 333672 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 333672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ FIANL COL. COLOMA SUR COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE OCTUBRE Y, CALLE PINO SUAREZ FINAL, lon:-110.1596525, lat:29.70483824}} | 2017-08-20 | 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159602/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024721 | Proyecto de inversión | 165169.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165169.52, modificado:165169.52}} | Construcción De Techos Firmes En Cabecera Municipal - 309533 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 309533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CIUDAD LOCALIDAD DE ALTAR, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y, SE ENCUENTRAN EN VARIAS COLONIAS, lon:-111.8368519, lat:30.70833799}} | 2017-05-17 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159801/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025361 | Proyecto de inversión | 241952.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241952.68, modificado:241952.68}} | Ampliación De La Red De Drenaje En Av Nuñez Entre Fausto Topete Y Emiliano Zapata - 329573 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 329573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE AVENIDA NUÑEZ Y CALLE FAUSTO TOPETE, CALLE EMILIANA ZAPATA AVENIDA NUÑEZ ENTR, lon:-110.8984236, lat:29.3809799}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025429 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En San Juan - 300223 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 300223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:34, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN, 83801 SAN JUAN, TUBUTAMA SONORA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SE TOMA LA CALLE A LA IZQUIERD, lon:-111.5462462, lat:31.1056346}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160509/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025580 | Proyecto de inversión | 12800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} | Construccion De Dos Techos Firmes En La Localidad De Rebeico - 239529 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 239529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CIUDAD REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE, lon:-109.7496851, lat:28.88559597}} | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42701, contratista:, convocante:Municipio de Soyopa, monto:12800.0, importe_modificado:12800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116594 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Techo Firme - 9133 | 26 | Sonora | 10 | Bacerac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACERAC | 9133 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE OBREGON Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN TODO EL PUEBLO EN DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-108.9313238, lat:30.35587587}} | 2018-03-20 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116747 | Proyecto de inversión | 103629.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103629.85, modificado:103629.85}} | Construccion De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla En Vivienda - 105380 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 105380 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE PUEBLO VILLA GUADALUPE, 85277 VILLA GUADALUPE, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO VILLA GUADALUPE, lon:-110.1336122, lat:27.21240534}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116798 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | Rehabilitación De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Agustín De Iturbide En La Localidad De Huasabas - 137123 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YECORA SONORA | 137123 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y ANDADOR 5 DE MAYO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y 5 DE MAYO LOCALIDAD DE HUÁSBAS, SONORA, lon:-109.3012797, lat:29.90837196}} | 2018-05-07 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUÁSABAS SONORA, monto:46500.0, importe_modificado:46500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116801 | Proyecto de inversión | 322000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:322000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Prof Julián Moreno - 137202 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 137202 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JULIÁN MORENO PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y AVENIDA JESÚS GARCÍA CORONA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE PROF. JULIÁN MORENO ENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y JESÚS GARCÍA CORONA LOCALIDAD DE HUASAB, lon:-109.3006896, lat:29.90259183}} | 2018-06-18 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUÁSABAS SONORA, monto:322000.0, importe_modificado:322000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116808 | Proyecto de inversión | 124900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124900.0, modificado:124900.0}} | Remplazo De Luminarias En Plaza Publica - 81846 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 81846 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA, PLAZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA, lon:-109.3008999, lat:29.9043509}} | 2018-05-14 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUÁSABAS SONORA, monto:124900.0, importe_modificado:124900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201117375 | Proyecto de inversión | 88892.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88892.42, modificado:88892.42}} | Suministro De Tablero En Pozo Del Saric - 21031 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 21031 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SARIC, 83860 SÁRIC, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GRAL. ALVARO OBREGON, lon:-111.3768723, lat:31.10395549}} | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117385 | Proyecto de inversión | 30960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30960.0, modificado:30960.0}} | Construccion De Tres Techos Firmas En La Localidad De San Antonio De La Huerta - 101440 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 101440 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO DE LA CARRETERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA 7 KILOMETROS HACIA DENTRO, lon:-109.6136502, lat:28.63037001}} | 2018-06-25 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301298355 | Proyecto de inversión | 48809 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48809.0, modificado:48809.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NUMERO TRES C ALVARO OBREGON - 36238 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 36238 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRE Y, CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ CERCA DEL ARROYO EL SANJON POZO 3, lon:-111.02490736, lat:30.04654679}} | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1298355/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301316974 | Proyecto de inversión | 96405.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96405.35, modificado:96405.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 218805 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 218805 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:88, direccion:CALLE PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA), 85275MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA), BÁCUM SONORAENTRE CALLE Y CALLE ,PARTE SUR DEL EJIDO MIGUEL ALEMÁN POR LA CALLE DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA HASTA EL SUR HASTA LLEGAR CON SERIE DE VIVIENDAS EL DOMICILIO SE , lon:-110.11328431, lat:27.49776987}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1316974/proyecto_PROCESO, 1316974/proyecto_FIN, 1316974/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301323632 | Proyecto de inversión | 44988.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44988.57, modificado:44988.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIACORA - 244932 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 244932 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE 1 DE COTUBRE Y, ESQUINA CON CALLE 1 DE OCTUBRE EN LA COLONIA LOMA SUR BAVIACORA SONORA, lon:-110.15699356, lat:29.70841728}} | 2018-04-17 | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301325194 | Proyecto de inversión | 385993.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385993.87, modificado:385993.87}} | CONSTRUCCION DE RED HIDROSANITARIA CALLE SAN FRANCISCO COL EL MANTO - 251273 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 251273 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE SAN FRANCISCO NTE A SUR COL EL MANTO PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRECALLE SAN FRANCISCO COL EL MANTO Y,COLONIA NUEVA EL MANTO CALLE SAN FRANCISCO CORRE DE NORTE AL SUR CERCA DEL SUPER BELTRÁN PESQUEIR, lon:-110.9042131, lat:29.36869238}} | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1325194/proyecto_INICIO, 1325194/proyecto_FIN, 1325194/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301325205 | Proyecto de inversión | 530687.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530687.52, modificado:530687.52}} | CONSTRUCCION DE RED HIDROSANITARIA CALLE SIN NOMBRE ULTIMA CALLE ESQ CON SAN FRANCISCO COL EL MANTO - 251308 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 251308 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ULTIMA ESQ CON SAN FRANCISCO COL EL MANTO PONIENTE A ORIENTE PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRECALLE ULTIMA CALLE COL EL MANTO Y CALLE SAN FRANCISCO, DE LA COLONIA EL MANTO ESQUINA CON SAN FRANCISCO, lon:-110.90295514, lat:29.36677795}} | 2018-07-30 | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1325205/proyecto_INICIO, 1325205/proyecto_FIN, 1325205/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301326674 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO ALA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA - 258760 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 258760 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORAENTREY,EN EL KILOMETRO 169 DE LA CARRTERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA 9 KILOMETROS HACIA EL NORTE SE ENCUE, lon:-109.61373606, lat:28.63072786}} | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1326674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301327507 | Proyecto de inversión | 52502.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52502.76, modificado:52502.76}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI - 263154 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 263154 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE POZO DE AGUA POTABEL COLONIA BAVIACORA, 84940MAZOCAHUI, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE EN POZO DE AGUA POTABLE Y,CALLEJON SIN OMBRE EN POZO DE AGUA POTABLE MAZOCAHUI SONORA, lon:-110.11920121, lat:29.53369226}} | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1327507/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301327952 | Proyecto de inversión | 96710 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96710.0, modificado:96710.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DOS CALLES DE BACANORA SONORA - 264862 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 264862 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO BACANORA, 85660BACANORA, BACANORA SONORAENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE MAYO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REALIZADAS SOBRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE AL PONIENTE DE BACANORA Y SOBRE LA CALLE, lon:-109.40090084, lat:28.98176965}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1327952/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:0, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328064 | Proyecto de inversión | 122000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE BUGAMBILIA Y CALLE DEL TINACO - 265365 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 265365 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRE CALLE DEL TINACO Y CALLE FRANCISCO ALDAY, CALLE GILBERTO MONTAÑO CALLE BUGAMBILIA Y CALLE DEL TINACO ENTRE CALLES FRANCISCO ALDAY Y Y PEDRO RÍOS, LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA, lon:-109.30387604, lat:29.91157576}} | 2018-07-02 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328561 | Proyecto de inversión | 55040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55040.0, modificado:55040.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA - 268185 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 268185 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORAENTREY,EN EL KILOMETRO 166 DE LA CARRTERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE L HUERTA 9 KILOMETROS HACIA ADENTRO, lon:-109.61350002, lat:28.63059602}} | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1328561/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328577 | Proyecto de inversión | 56670 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56670.0, modificado:56670.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA - 268224 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 268224 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CIUDAD SOYOPA, 85640SOYOPA, SOYOPA SONORAENTREY,EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRTERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SOYOPA 25 KILOMETROS HACIA LA DERECHA, lon:-109.63691796, lat:28.76279843}} | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1328577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401431805 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE LAS TINAJITAS - 323519 | 26 | Sonora | 10 | Bacerac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACERAC | 323519 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAS TINAJITAS INTERIOR SN COLONIA BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SINALOA, CALLE UBICADA SOBRE LA CALLE TINAJITAS QUE VIENE DE ORIENTE A PONIENTE Y CONECTARSE A LA CALLE MÉXICO QUE CORRE DE , lon:-108.93126744, lat:30.35590464}} | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1431805/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432056 | Proyecto de inversión | 82197.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82197.8, modificado:82197.8}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO SAN MIGUEL DE HORCASITAS - 324683 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 324683 | S | 550 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN JUAN BAUTISTA DE ANZA PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , A UN COSTADO DE EL COMISARIADO EJIDAL, lon:-110.72806245, lat:29.4886549}} | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432056/proyecto_INICIO, 1432056/proyecto_PROCESO, 1432056/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432302 | Proyecto de inversión | 55570.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.63, modificado:55570.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL HORNO - 325955 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 325955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:157, direccion:EJIDO , 84770 EL HORNO, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , EJIDO EL HORNO CARRETERA MAZATAN A SAN PEDRO DE LA CUEVA, DE MATAPE A 4KM Y 1.5 KM ADENTRO, lon:-109.96564719, lat:29.17448644}} | 2018-08-31 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1432302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432306 | Proyecto de inversión | 23622 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23622.0, modificado:23622.0}} | CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MATAPE - 325968 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 325968 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:AVENIDA DOCTOR FLORES COLONIA VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , AVENIDA DOCTOR FLORES ACCESO POR CALLEJON SIN NOMBRE A LADO DE LA ANTENA DE TELMEX, lon:-109.96983703, lat:29.11832574}} | 2018-08-31 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1432306/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401433391 | Proyecto de inversión | 17839.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17839.17, modificado:17839.17}} | REHABILITACION DE NORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL POZO RITA - 332062 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 332062 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EL POZO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA LAS TIERRAS, lon:-109.25130481, lat:27.51593205}} | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401433398 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | REHABILITACION DE LA NORIA DE EL TANQUE - 332097 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 332097 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 EL TANQUE, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA ENTRANDO AL PUEBLO A MANO DERECHA A 500 METROS SERCA DE LA PILA, lon:-109.50594013, lat:27.45718722}} | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433398/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434089 | Proyecto de inversión | 69457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69457.64, modificado:69457.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A MANUEL ÁNGEL MORENO DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI - 337871 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 337871 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE CORONA PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE CALLE CORONA Y CALLE CORRALES, PROLONGACIÓN CALLE CORONA ENTRE CALLES CORRALES Y CALLE CORONA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.21969427, lat:29.82581257}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401437874 | Proyecto de inversión | 93388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93388.89, modificado:93388.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS FLORA - 361030 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 361030 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA, lon:-109.53169524, lat:28.46047196}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1437874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401445682 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CAMINO A AGUA FRIA - 374386 | 26 | Sonora | 10 | Bacerac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACERAC | 374386 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BACERAC, 84380 AGUA FRÍA, BACERAC SONORA ENTRE Y , CAMINO RUMBO A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE BACERAC, lon:-108.67653903, lat:30.13709235}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1445682/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401445724 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUA FRIA - 374471 | 26 | Sonora | 10 | Bacerac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACERAC | 374471 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 AGUA FRÍA, BACERAC SONORA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, lon:-108.85981876, lat:30.3170578}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1445724/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401450055 | Proyecto de inversión | 81250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81250.0, modificado:81250.0}} | REHABILITACIÓN DE MUROS A CINCO VIVIENDAS EN EL ATIL - 382224 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 382224 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , POR LA AVENIDA REVOLUCION, lon:-111.58777659, lat:30.84433073}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1450055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401457348 | Proyecto de inversión | 204668.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204668.66, modificado:204668.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA - 401528 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 401528 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO , 00000 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , SALIDA A CARBO AVENIDA ARROYO LOCALIDAD DE PESQUEIRA, lon:-110.89719019, lat:29.38297531}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1457348/proyecto_PROCESO, 1457348/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401459755 | Proyecto de inversión | 44765.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44765.22, modificado:44765.22}} | EQUIPOS PARA NORIA - 404328 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 404328 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , EL LAS ORILLAS DEL PUEBLO DE QUIRIEGO, lon:-109.25207782, lat:27.51987089}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1459755/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201525572 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACON CAMINO ATIL A TUBUTAMA - 32540 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYJNTAMIENTO | 32540 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ATIL A TUBUTAMA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE TERRACERIA ATIL Y TERRACERIA TUBUTAMA, CAMINO ATIL A TUBUTAMA, lon:-111.58516913, lat:30.84118331}} | 2019-01-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1525572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201529765 | Proyecto de inversión | 6820 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6820.0, modificado:6820.0}} | MEJORAMIENTO AL CENTRO DE SALUD - 38687 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 38687 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:53, direccion:EJIDO EL TORREÓN, 83376 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CENTRO DE SALUD EJIDO EL TORREON, lon:-110.81530079, lat:29.38046202}} | 2019-01-14 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1529765/proyecto_INICIO, 1529765/proyecto_FIN, 1529765/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201535661 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | AMPLIACION DE SIENTO SIETE ML DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ EL CLARO - 50136 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50136 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:EJIDO , 00000 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO EL CLARO CONTRA ESQUINA DE PLAZA PUBLICA, lon:-111.2046334, lat:30.45268813}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201535720 | Proyecto de inversión | 292578.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292578.85, modificado:292578.85}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL COYOTILLO - 50224 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50224 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:15, direccion:EJIDO , 00000 COYOTILLO SUR, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO COYOTILLO SUR, lon:-111.16346436, lat:30.60682077}} | 2019-05-02 | 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201547883 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE RIEGO AGRÍCOLA EN LA CABECERA DE BACADEHUACHI - 69530 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACADEHUACHI | 69530 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , DESASOLVE DE CANAL DE RIEGO DE LA CABECERA DE BACADEHUACHI, lon:-109.12832951, lat:29.8226772}} | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1547883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201548442 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN MUNICIPIO MAZATAN SONORA - 95907 | 26 | Sonora | 37 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAZATAN SONORA | 95907 | S | 70 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO TATO PUEBLO MAZATAN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN , lon:-110.13548499, lat:29.00630394}} | 2019-06-28 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1548442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201554807 | Proyecto de inversión | 62346.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62346.9, modificado:62346.9}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN VICENTE SEGUNDA ETAPA - 111460 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111460 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:62, direccion:EJIDO , 00000 SAN VICENTE, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO SAN VICENTE, lon:-111.14623204, lat:30.5225008}} | 2019-06-26 | 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401588285 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS COL ROSENDO MONTAÑO - 172824 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 172824 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BINORAMA COLONIA , 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE ADRIAN SOSA Y CALLE BINORAMA, COLONIA ROSENDO MONTAÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.2418898, lat:27.41787359}} | 2019-09-18 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1588285/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401594346 | Proyecto de inversión | 50730 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50730.0, modificado:50730.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VIVIENDA EN EJIDO SAN MANUEL PARA ENRIQUETA PEREZ - 203239 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 203239 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MANUEL, 83800 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMARIA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y LA PRIMARIA, lon:-111.42258736, lat:30.62232184}} | 2019-10-13 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1594346/proyecto_PROCESO, 1594346/proyecto_INICIO, 1594346/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance financiero nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401648201 | Proyecto de inversión | 10412.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10412.56, modificado:10412.56}} | CONSTRUC DE ENJARRE FIRME DE VIVIENDAS URBANAS EN LA SAUCEDA - 256798 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 256798 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR SN COLONIA SAUCEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE EUALIPTO Y CALLE PALMAS, VIVIENDA UBICADA EN LA COLONIA SAUCEDA, lon:-110.23613645, lat:27.41209495}} | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1648201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401654925 | Proyecto de inversión | 32889.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32889.99, modificado:32889.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE ABASTECIMIENTO NO 2 DE LA LOCALIDAD DE CABORA - 265650 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 265650 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE CABORA MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA., lon:-109.55234282, lat:27.43516132}} | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401656945 | Proyecto de inversión | 830873.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830873.66, modificado:830873.66}} | CONSTRUCCION DE 1100 M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA - 266303 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 266303 | S | 87 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO QUIRIEGO SONORA., lon:-109.25299406, lat:27.52093344}} | 2019-07-22 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1656945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401657197 | Proyecto de inversión | 969320.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969320.11, modificado:969320.11}} | CONSTRUCCION DE 1060 M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 266667 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 266667 | S | 82 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA., lon:-109.25316572, lat:27.52096205}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1657197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401658539 | Proyecto de inversión | 326190 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326190.0, modificado:326190.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CABORA MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA - 268624 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 268624 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LADO NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CABORA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA., lon:-109.55076054, lat:27.43545841}} | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658539/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659192 | Proyecto de inversión | 7325.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7325.96, modificado:7325.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA DE LOS ANGELES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS - 269449 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV | 269449 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.28, meta_modificada:30.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO VIEJO SAN MIGUEL DE HORCASITAS INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA FAB, lon:-110.75600292, lat:29.44534458}} | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1659192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659358 | Proyecto de inversión | 36500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36500.0, modificado:36500.0}} | REHABILITACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 269680 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 269680 | S | 518 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. ESTATAL FUNDICION QUIRIEGO - LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL FUNDICIONQUIRIEGO A 400 MTS LADO DER, lon:-109.257586, lat:27.50953344}} | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660063 | Proyecto de inversión | 52242.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52242.53, modificado:52242.53}} | REHABILITACION DE POZO EL TORREÓN - 270617 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PERFORACIONES HERNANDEZ | 270617 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:53, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 83367 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , INTERIOR SN , EJIDO , CP. 83367 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y ,, lon:-110.81395309, lat:29.37774907}} | 2019-08-18 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660063/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660095 | Proyecto de inversión | 120800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120800.0, modificado:120800.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ATIL A TUBUTAMA - 270656 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 270656 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR ATIL-TUBUTAMA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE ANDADOR ATIL-TUBUTAMA Y CALZADA OBREGON, EL ANDADOR QUE EMPIEZA EN LA CALLE OBREGON QUE LLEVA A TUBUTAMA, lon:-111.58537364, lat:30.84136897}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1660095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660323 | Proyecto de inversión | 91326.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91326.8, modificado:91326.8}} | RHEABILITACION DE POZO 3 PESQUERIA - 270939 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | BERNABE VALENZUELA SIERRAS | 270939 | S | 2849 | 2849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ENRIQUE AMARILLAS OCHOA INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSE MORALES Y , CALLE ENRIQUE AMARILLAS OCHOA INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA CP. 83377 PESQUEIRA, SAN MI, lon:-110.90266166, lat:29.37298843}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660323/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401662485 | Proyecto de inversión | 130814.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130814.94, modificado:130814.94}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PESQUERÍA - 273736 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRO DESARROLLOS LUMEN | 273736 | S | 600 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ENRIQUE AMARILLA INTERIOR SN PROLONGACION , 83360 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , TAPIA LIMON OAXACA BENEMERITO MASA DE JUAREZ , 32 MARZO, 4 BALDOMERO ROBLES , 2 FRANCISCO ALACARAZ, DANIEL AMA, lon:-110.90438901, lat:29.37577457}} | 2019-10-01 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662485/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401682621 | Proyecto de inversión | 54760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54760.0, modificado:54760.0}} | REHABILITACIÓN DE DIEZ MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA - 293785 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 293785 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JESUS L. OJEDA PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , LAS DIEZ VIVIENDAS BENENFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA EN, lon:-109.96702071, lat:29.11828356}} | 2019-07-14 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1682621/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401682732 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO VILLA PESQUEIRA - 294009 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 294009 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DE LA PLAZA PUBLICA Y UN LATERAL DE LA IGLESIA CATOLICA , lon:-109.96865149, lat:29.11853663}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1682732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401682853 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO VILLA PESQUEIRA - 294255 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 294255 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE RIO MATAPE PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL RIO MATAPE EN LA UBICACION DE DOMICILIO CONOCIDO POR LAS AUTORIDADES LOCALES, lon:-109.96847446, lat:29.11849445}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1682853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756367 | Proyecto de inversión | 475090.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475090.39, modificado:475090.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA RITA, LA LOMA - 82260 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82260 | S | 25 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA RITA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTA RITA LA LOMA., lon:-111.13211764, lat:30.5333251}} | 2020-08-20 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756609 | Proyecto de inversión | 2298032.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298032.58, modificado:2298032.58}} | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE SINGAPUR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA. - 82967 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA | 82967 | S | 92 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:212, direccion:PUEBLO SINGAPUR, 85514 SINGAPUR, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL Y DESCARGA HACIA EL DREN PASANDO JUSTO FRENTE POR LA IGLESIA CATOLICA, lon:-110.23462141, lat:27.44441582}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301764492 | Proyecto de inversión | 103393.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103393.75, modificado:103393.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE BACANORA SONORA. - 104052 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 104052 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.7, meta_modificada:141.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO EL ENCINAL, 85675 EL ENCINAL, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.2811527, lat:28.63919747}} | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301767508 | Proyecto de inversión | 30240.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30240.18, modificado:30240.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN PARA DOLORES CASTILLO CASTILLO 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 112294 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 112294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ROSARIO GARCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE ORTIZ LA CASA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO PARA, lon:-109.89065689, lat:28.39654626}} | 2020-09-05 | 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1767508/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401816276 | Proyecto de inversión | 832750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832750.0, modificado:832750.0}} | REHABILITACIÓN DE 50 KM DEL CAMINO RURAL QUIRIEGO - LOS BAJIOS - EL FRIJOLAR, DEL KM 6+700 AL KM 56+700 (PRIMERA ETAPA) - 143860 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 143860 | S | 1559 | 1797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO QUIRIEGO - LOS BAJIOS - EL FRIJOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 06 + 700 RANCHO SAN LUIS, 00000 SAN LUIS, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CAMINO RURAL QUIRIEGO LOS BAJIOS EL FRIJOLAR DEL KM 6700 RANCHO SAN LUIS AL, lon:-109.19461614, lat:27.53001037}} | 2020-06-22 | 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1816276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401819223 | Proyecto de inversión | 95433.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95433.78, modificado:95433.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO DE LA CUEVA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LA CUEVA - 147134 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147134 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AMPLIACION PROLONGACION SOLIDARIDAD AMPLIACION SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE CALLE PROLONGACION SOLIDARIDAD Y , PROLONGACION CALLE SOLIDADRIDAD EN CLONIA SOLIDARIDAD, lon:-109.74207915, lat:29.29177402}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1819223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401821624 | Proyecto de inversión | 68275.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68275.92, modificado:68275.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE - 151619 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 151619 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO GARCIA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , PRIMERA CALLE A MANO EZQUIERDA FINAL DE LA BAJADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO, lon:-109.89093451, lat:28.39671144}} | 2020-10-06 | 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1821624/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401821638 | Proyecto de inversión | 60471.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60471.08, modificado:60471.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE - 151653 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 151653 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ORTIZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , BAJADA PRINCIPAL DEL PUEBLO A 4 CASAS MANO DERECHA., lon:-109.89220051, lat:28.3949607}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1821638/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401822579 | Proyecto de inversión | 38650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38650.0, modificado:38650.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SANGRE - 153753 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 153753 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SANGRE, 83800 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TERRACERIA, LA REHABILITACION DE TUBERIA HIDRAULICA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA Y LA C, lon:-111.42174977, lat:30.64428521}} | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1822579/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401822676 | Proyecto de inversión | 66546.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66546.62, modificado:66546.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A ISMAEL QUIJADA DE LA LOCALIDAD DE BACANORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 153958 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 153958 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE AVENIDA NACIONES UNIDAS Y AVENIDA CAÑADA JUAN DIEGO, CALLE JOSE MARÍA MORELOS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDAS NACIONES UNIDAS Y CAÑADA J, lon:-109.39921547, lat:28.9803946}} | 2020-10-12 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1822676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401825242 | Proyecto de inversión | 241625.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241625.39, modificado:241625.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO SÁRIC LOCALIDAD SÁSABE ASENTAMIENTO SÁSABE - 160879 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SASABE | 160879 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CALLE ARROYO COLONIA SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN 3 VIVIENDAS DEL LADO NORTE DEL ARROYO Y LAS 17 RESTANTES AL LADO SUR DEL ARROYO, lon:-111.54594738, lat:31.46823424}} | 2020-07-21 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401828271 | Proyecto de inversión | 185870.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185870.7, modificado:185870.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE ATIL A LA PRESA - 169017 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169017 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO ATIL A LA PRESA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CAMINO ATIL A LA PRESA Y CARRETERA CARRETERA 43, CAMINO SALE DE ATIL A LA PRESA QUE VA EN DIAGONAL CON LA CARRETERA 43, lon:-111.5781938, lat:30.84625717}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1828271/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401830687 | Proyecto de inversión | 42432.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42432.07, modificado:42432.07}} | REHABILITACION DE MURO FIRME A RAMON FRANCISCO URQUIJO DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA - 177292 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 177292 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE PERIFERICO Y , CALLE PEDRO RIOS MARQUEZ CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE PERFIFERICO Y SIN NOMBRE DEL PANTEON LOCALIDAD , lon:-109.3032763, lat:29.90933172}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401833574 | Proyecto de inversión | 42890.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42890.91, modificado:42890.91}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BATACOSA - 187925 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187925 | S | 222 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS VIALIDADES DE LA COMUNIDAD DE BATACOSA, lon:-109.40156338, lat:27.53094196}} | 2020-08-10 | 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833574/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864150 | Proyecto de inversión | 48801.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48801.67, modificado:48801.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BATACOSA - EL CUMBRAL - EL MEXICANO - CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICION QUIRIEGO (SEGUNDA ETAPA) - 252624 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODE QUIRIEGO | 252624 | S | 236 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.75, meta_modificada:17.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO BATACOSA - EL CUMBRAL - EL MEXICANO - CARRETERA FUNDICION QUIRIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 750 PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE CAMINO SALIDA NORTE Y CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICION QUI, lon:-109.40026519, lat:27.53489017}} | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1864150/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864169 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRAS RELLENO DE SOLARES 2 EN BACADÉHUACHI LOCALIDAD una localidad. - 252658 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252658 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , A LA ORILLLA DE CABECERA MUNICIPAL ARROYO., lon:-109.13551198, lat:29.8065101}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1864169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401866671 | Proyecto de inversión | 137000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.02, modificado:137000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO ASENTAMIENTO ROSENDO MONTAÑO - 258793 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 258793 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA Y ORQUIDEA COLONIA ROSENDO MONTAÑO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE ADRIAN SOSA OCHOA Y CALLE DIANA REOJAS DE COLOSIO, COLONIA UBUCADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO, lon:-110.24070998, lat:27.41451119}} | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1866671/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401867527 | Proyecto de inversión | 128794.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128794.99, modificado:128794.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO ASENTAMIENTO EL GALLITO - 260846 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 260846 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA EL GALLITO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24819918, lat:27.41914814}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401869042 | Proyecto de inversión | 248100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248100.0, modificado:248100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO ASENTAMIENTO DOCTORES - 264786 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 264786 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA DOCTORES, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.24283486, lat:27.4206192}} | 2020-07-17 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1869042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870545 | Proyecto de inversión | 43907.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43907.85, modificado:43907.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RANCHO LA PALMA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 268000 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 268000 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:288, direccion:INTERIOR SN RANCHO , 00000 LA PALMA UNO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICION QUIRIEGO KM 30 Y , RANCHO LA PALMA SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, lon:-109.47404683, lat:27.46197158}} | 2020-10-19 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871056 | Proyecto de inversión | 145229.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145229.52, modificado:145229.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO CON BALASTRE A EJIDO ENRIQUE LANDA PRIMERA ETAPA - 269087 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 269087 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145229.0, meta_modificada:145229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:161, direccion:CALLE 1500 EJIDO ENRIQUE LANDA B., 85518 ENRIQUE LANDA B., SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 23 Y , CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ENRIQUE LANDA, lon:-110.23800923, lat:27.24217109}} | 2020-03-03 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871118 | Proyecto de inversión | 96468.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96468.38, modificado:96468.38}} | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SAN PEDRO DE LA CUEVA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BATUC BATUQUITO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE BATUC BATUQUITO - 269212 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYTO | 269212 | S | 114 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:AVENIDA SAN JOSE DE BATUC AMPLIACION SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO), 84709 SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO), SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , REHABILOITACION CASA DE SALUD SAN JOSE DE BATUC, lon:-109.75295692, lat:29.2137817}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1871118/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871169 | Proyecto de inversión | 27124.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27124.34, modificado:27124.34}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN NORIA DE LA COMUNIDAD DE GOIJAQUIA - 269320 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 269320 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:PUEBLO GOIJAQUÍA, 85735 GOIJAQUÍA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CAMINO VECINAL SALIDA NORESTE A 800 METROS DEL PUEBLO SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, lon:-109.22139397, lat:27.42389413}} | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1871169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871194 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JUAN DE DIOS TERAN CON BALASTRE Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE VALLE DEL YAQUI, SIETE PUEBLOS, COLONIA DOCTORES. - 269364 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 269364 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300000.0, meta_modificada:300000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS TERAN COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PAZCOLA, CALLE DE ORIENTE A PONIENTE TOPA CON EL AUDITORIO EJIDAL, lon:-110.24724027, lat:27.41913631}} | 2020-07-13 | 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871687 | Proyecto de inversión | 95643 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95643.0, modificado:95643.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE EL TANQUE - 270321 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270321 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:PUEBLO EL TANQUE, 85736 EL TANQUE, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO COOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE EL TANQUE, lon:-109.50747929, lat:27.45519175}} | 2020-10-22 | 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871758 | Proyecto de inversión | 519592.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519592.2, modificado:519592.2}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 270467 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270467 | S | 93 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO COOCIDO LAS UBICACIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIRIEGO Y SUS COMUNIDADES BATACOSA CABORA EL TANQUE, BACUSA, GOIJAQUIA Y TEPAHUI, lon:-109.25273426, lat:27.52063567}} | 2020-06-17 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1871758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871804 | Proyecto de inversión | 148120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148120.0, modificado:148120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 270559 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE QUIRIEGO | 270559 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO Y LAS COMUNIDADES DE BATACOSA Y CABORA, lon:-109.25299175, lat:27.52067373}} | 2020-11-16 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871804/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON220302131673 | Proyecto de inversión | 144230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144230.76, modificado:143326.36}} | (20-FP-0100) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 20-FP-0100 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÃ¿OS HEROES, lon:-110.81632854, lat:27.96814507}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 0 | 143326.36 | 42997.91 | 42997.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012 (20-FP-0100), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:143326.36, importe_modificado:143326.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2131673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}, obs2: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}, obs3: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230102210544 | Proyecto de inversión | 1221153.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1221153.73, modificado:1185849.53}} | (21-RC-0054) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 14, PROFESOR HORACIO SORIA LARREA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0054 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ASPROMONTE SN, COL. VILLA BONITA, lon:-111.00613037, lat:29.06601791}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 1036294.3 | 1185849.53 | 1185849.53 | 1185849.53 | 1036294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-23-016, contratista:GRUPO JASMAA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1221146.39, importe_modificado:1185849.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2210544/proyecto_INICIO, 2210544/proyecto_FIN, 2210544/proyecto_PROCESO, 2210544/proyecto_FIN, 2210544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302266124 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:688686.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO LIBERTAD ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE TORRES, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326043000801 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 688686.83 | 688686.83 | 688686.83 | 688686.83 | 688686.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-SP01/23, contratista:GARCIA GONZALEZ GILDARDO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:688686.83, importe_modificado:688686.83}} | Sin avances en el trimestre | {2266124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302266286 | Proyecto de inversión | 3042500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042500.0, modificado:2944039.04}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVA GUINEA ENTRE AV. VILLA SONORA Y CALLE NUEVA ZELANDA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326052001502 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2944039.04 | 2944039.04 | 2944039.04 | 2944039.04 | 2944039.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-OC01/23, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES MACPAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2994039.04, importe_modificado:2994039.04}} | Sin avances en el trimestre | {2266286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202399253 | Proyecto de inversión | 137043367.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3704336743E8, modificado:1.4419368851E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0055 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DISTRITO DE RIEGO 018, lon:-110.294706, lat:27.645766}} | 2024-06-11 | 2024-09-07 | 144193688.51 | 144193688.51 | 138213599.6 | 138213599.6 | 138213599.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302441063 | Proyecto de inversión | 207500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207500.0, modificado:207500.0}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA ALBERTO STONE ENTRE CALLES SERGIO E. PLACENCIA LÓPEZ Y FILOMENO MORALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA. | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 2426016001501 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-REPUVE-AD-02-2024, contratista:JOSE ALFREDO HEREDIA BUSTAMENTE, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA SONORA, monto:207292.5, importe_modificado:207292.5}} | Sin avances en el trimestre | {2441063/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación en virtud de que el proyecto no cuenta con metas ni beneficiarios , trimestre:3.0, usuario:cesarvillalobosc, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302441182 | Proyecto de inversión | 1065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065000.0, modificado:1061830.58}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE NO REELECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 2426016002102 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 1061830.58 | 1061830.58 | 1061830.58 | 1061830.58 | 1061830.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R23-2024-005, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1061830.58, importe_modificado:1061830.58}} | Sin avances en el trimestre | {2441182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se manda a cancelar obra debido a que no se registró meta física, por lo tanto se dará de alta correctamente de nueva cuenta, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402457216 | Proyecto de inversión | 682675.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682675.01, modificado:682675.01}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES PLAN DE GUADALUPE Y DIVSIÓN DEL NORTE, ZONA URBANA - 362050 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 362050 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISTOBAL COLON PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA AMERICA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. 1RO DE MAYO BAJAS PUENTE HACIA EL S, lon:-109.8242082, lat:27.12934388}} | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 682675.01 | 682675.01 | 682675.01 | 682075.01 | 682075.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-38-DUOP-05-2024, contratista:LUIS ALBERTO GASTELUM SOTO, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:682675.01, importe_modificado:682675.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.6}} | {2457216/proyecto_PROCESO, 2457216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513489 | Proyecto de inversión | 769073.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769073.07, modificado:769073.06}} | (24-UE-3007) MANTENIMIENTO GENERAL (MANTENIMIENTO) PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED ELECTRICA Y SUMINISTRO DE AGUA (UNISIERRA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1683 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, lon:-109.677642, lat:29.814266}} | 2024-12-28 | 2025-01-31 | 608965.81 | 769073.06 | 769073.06 | 769073.06 | 608965.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-24-013, contratista:ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN, convocante:ISIE, monto:769073.06, importe_modificado:769073.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2513489/proyecto_PROCESO, 2513489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522242 | Proyecto de inversión | 1225396.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225396.75, modificado:1103132.37}} | (25-CFB-010) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SANTA FE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1972 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.59058082, lat:31.32856137}} | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 1078195.97 | 1103132.37 | 1103132.37 | 1103132.37 | 1078195.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-009, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:1225396.75, importe_modificado:1103132.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522242/proyecto_INICIO, 2522242/proyecto_PROCESO, 2522242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202523624 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM - 12872 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 12872 | S | 118 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion: Colonia EL JUVANI 85275 EL JUVANI, BÁCUM PARA LLEGAR A LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, ENTRAS POR LA CARRETERA ESTATAL 128 A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE LA CALLE 9 Y EL ENTRONQUE AL CAMINO EL JUVANI, AVANZAS 820 METROS EN DIRECCIÓN AL NORTE , lon:-110.11838518, lat:27.52654625}} | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 3250000 | 2905253.81 | 2905253.75 | 2905253.75 | 2905253.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-005, contratista:CARLOS INGACIO GOMEZ ANAYA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5448716.14, importe_modificado:5448716.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2523624/proyecto_INICIO, 2523624/proyecto_FIN, 2523624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536023 | Proyecto de inversión | 1332488 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1332488.0, modificado:1204313.97}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA GRULLITA - 43853 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 43853 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida BENJAMIN FLORES Colonia LA GRULLITA 83479 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle PEDRO FLORES Y Calle RAMON DIAZ Avenida BAJA CALIFORNIA AV DE LAS AMERICAS A AV BENJAMIN FLORES DE CALLE PEDRO FLORES A CAL, lon:-114.82626437, lat:32.43382092}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 1204313.97 | 1204313.97 | 1204313.97 | 1204313.97 | 1204313.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-003-2025, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1185465.06, importe_modificado:1204313.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2536023/proyecto_INICIO, 2536023/proyecto_FIN, 2536023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536031 | Proyecto de inversión | 4078000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4078000.0, modificado:3940434.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE - 28493 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 28493 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9940.0, meta_modificada:9940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 12 Colonia FEDERAL 83489 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Avenida 20 DE NOVIEMBRE B CALLE 12 ENTRE AV NUEVO LEON A AV 20 DE NOVIEMBRE, AL NORTE AV MERIDA AL SUR AV 20 DE NOVIEMBRE B, A , lon:-114.7820226, lat:32.44518874}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 3940434.83 | 3940434.83 | 1079449.7 | 1079449.7 | 1079449.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-018-2025, contratista:REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:3598165.67, importe_modificado:3940434.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2536031/proyecto_INICIO, 2536031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536032 | Proyecto de inversión | 4677120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4677120.0, modificado:4421056.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 1 - 28626 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 28626 | S | 10080 | 6720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:560.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida NUEVO LEON B Colonia FEDERAL, LIBERTAD, MEZQUITE, DEL BOSQUE 83489 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 5 Y Calle 17 Avenida BUGAMBILIAS B EL POLIGONO ABARCA DE LA AV NUEVO LEON B A AV BUGAMBILIAS A D, lon:-114.78590375, lat:32.44582948}} | 2025-06-15 | 2025-07-25 | 4421056.03 | 4421056.03 | 4421056.03 | 4421056.03 | 4421056.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-011-2025, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:4268605.82, importe_modificado:4421056.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:580.0}} | {2536032/proyecto_INICIO, 2536032/proyecto_FIN, 2536032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536094 | Proyecto de inversión | 6368113 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6368113.0, modificado:6368113.0}} | PERFORACION, EQUIPAMIENTO y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SOPOMORA (ROBLES DURÁN) EN NAVOJOA , MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 33567 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33567 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:915, direccion:Camino / Vereda SAPOMORA - ROBLES DURAN 1 300 85225 NINGUNO [ROBLES DURÁN], NAVOJOA EL POZO SE ENCUENTRA A MARGEN IZQUIERDA DE CANAL DE LA VERDA DE SAPOMORA, lon:-109.47909837, lat:27.04906468}} | 2025-06-06 | 2025-08-31 | 6368113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536164 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DE LA ORABA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 390 - 33970 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 33970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:70, direccion:Calle ROBERTO VELAZQUEZ Pueblo ORABA 85246 ORABA, HUATABAMPO ENTRE Calle ANSELMO MORA Y Calle EUSEBIO QUIJANO Calle ROQUE HERRERA LA ACCION DE UBICA POR LA CALLE ROBERTO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANSELMO MORA Y CALLE EUSEBIO QUIJANO , lon:-109.72956725, lat:26.79234012}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 180513.48 | 180513.48 | 135385.11 | 135385.11 | 135385.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2536164/proyecto_PROCESO, 2536164/proyecto_INICIO, 2536164/proyecto_PROCESO, 2536164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536167 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DE LAS ARENITAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 391 - 34437 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 34437 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:250, direccion: Pueblo LAS ARENITAS 85246 LA ARENITA, HUATABAMPO LA ACCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICARA CRUZANDO EL CANAL DE RIEGO AL TERMINAR LA CALLE PAVIMENTADA A 50 METROS., lon:-109.77640589, lat:26.79769651}} | 2025-06-02 | 2025-07-12 | 180513.48 | 180513.48 | 135385.11 | 135385.11 | 135385.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2536167/proyecto_INICIO, 2536167/proyecto_PROCESO, 2536167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536198 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, ARCOIRIS, CON NUMERO DE AGEB 6893, EN HERMOSILLO, SONORA - 15060 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15060 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida ANAMECER 418 Colonia ARCOIRIS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SANCHEZ CARREON Y Avenida GETZEMANI ESQUINA AMANECER Y SANCHEZ CARREON., lon:-110.98572181, lat:29.02993284}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536199 | Proyecto de inversión | 113628.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113628.6, modificado:113628.6}} | INSTALACION DE 12 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, LA CHOLLA, CON NUMERO DE AGEB 8033, EN HERMOSILLO, SONORA - 15054 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15054 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida VENTOLERA 101 A Fraccionamiento LA CHOLLA 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle PEÑA FLOR Y Calle PEÑA LARA Avenida VERGEL SIN REFERENCIA., lon:-111.04813732, lat:29.10663762}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 113628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536200 | Proyecto de inversión | 37876.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37876.2, modificado:37876.2}} | INSTALACION DE 4 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, VILLA VERDE, CON NUMERO DE AGEB 0521, EN HERMOSILLO, SONORA - 14910 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14910 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida SANTA AURORA 41 Fraccionamiento VILLA VERDE 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SAN ADRIAN Y Cerrada SAN ADRIAN Calle SANTA GRACIA SIN REFERENCIA, lon:-111.02308282, lat:29.164262}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 37876.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536215 | Proyecto de inversión | 142035.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142035.75, modificado:142035.75}} | INSTALACION DE 15 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA,LAS MINITAS, REAL DE MINAS, CERRADA DE MINAS , CON NUMERO DE AGEB 5772, EN HERMOSILLO, SONORA - 14985 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14985 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Cerrada LEANDRO VALENCIA URIAS 70 Fraccionamiento CERRADA DE MINAS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle MINA LA BONANCITA Y Calle PASEO LAS QUINTAS Avenida FRANCISCO PIRI LARES SIN REFERENCIAS, lon:-110.99651461, lat:29.04309144}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 142035.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536222 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, LAS CUEVITAS, CON NUMERO DE AGEB 0663, EN HERMOSILLO, SONORA - 14912 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14912 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida CLARA CORDOVA MORAN 38 Colonia LAS CUEVITAS 83173 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle MARGARITA MORAN Y Calle ANTORCHA CAMPESINA Avenida LAS CUEVITAS SIN REFERENCIA, lon:-111.0497382, lat:29.13561035}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536247 | Proyecto de inversión | 11912064.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.19120649E7, modificado:1.19120649E7}} | INSTALACION DE 1258 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE VARIAS COLONIAS DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD, EN DIFERENTES AGEB, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. - 38457 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 38457 | S | 3774 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle LUIS ORICI 180 Colonia BALDERRAMA 83180 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Avenida GUADALUPE VICTORIA Y Avenida GENERAL PIÑA Calle ESTEBAN BACA CALDERON SIN REFERENCIAS., lon:-110.96640582, lat:29.10859079}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 11912064.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536266 | Proyecto de inversión | 52432 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52432.0, modificado:168947.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADOS A LA LOCALIDAD DE EL RETIRO VIEJO DESDE EL BORDO DEL CANAL - 28363 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 28363 | S | 51 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:913, direccion:Calle CANAL DE RIEGO Pueblo RETIRO VIEJO 85284 EL RETIRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle CANAL DE RIEGO Y Calle SN Calle CAMPO DE CULTIVO POR EL ACCESO DE LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO A LA LOCALIDAD , lon:-109.65333217, lat:27.03093787}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 79405.11 | 79405.11 | 79405.11 | 79405.11 | 79405.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.0}} | {2536266/proyecto_INICIO, 2536266/proyecto_PROCESO, 2536266/proyecto_INICIO, 2536266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202536278 | Proyecto de inversión | 163968.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163968.53, modificado:163731.29}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE - 39799 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39799 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 18 DE MARZO EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSADO DE ABARROTES ROSI , lon:-109.67242239, lat:26.95631463}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 109699.96 | 109699.96 | 109699.96 | 109699.96 | 109699.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.9}} | {2536278/proyecto_PROCESO, 2536278/proyecto_INICIO, 2536278/proyecto_PROCESO, 2536278/proyecto_INICIO, 2536278/proyecto_PROCESO, 2536278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536290 | Proyecto de inversión | 547084.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547084.84, modificado:540882.31}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BACOBAMPO CALLE PINO SUAREZ - 7432 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 7432 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle PINO SUAREZ Pueblo BACOBAMPO CALLE PINO SUAREZ 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle CAMPECHE Y Avenida MEXICO Calle PUEBLA A UN COSTADO DE EL SUPER TOYE¨S, lon:-109.65614983, lat:26.98658241}} | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 362391.15 | 362391.15 | 362391.15 | 362391.15 | 362391.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.46}} | {2536290/proyecto_INICIO, 2536290/proyecto_PROCESO, 2536290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536324 | Proyecto de inversión | 71222.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71222.5, modificado:71222.5}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN RANCHO NUEVO, LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 31465 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 31465 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:150, direccion:Camino / Terracería La Zorra - Mina Santa Gertrudis 10 490 84660 RANCHO NUEVO, CUCURPE Cerca de Las Cienegas, lon:-110.70535407, lat:30.46491598}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 71222.5 | 71222.5 | 70942.5 | 70942.5 | 70942.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159412, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUCURPE, SONORA, monto:71222.5, importe_modificado:71222.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2536324/proyecto_PROCESO, 2536324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536387 | Proyecto de inversión | 337750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337750.0, modificado:337750.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. GRAL DIÓDORO CORELLA ENTRE CALLE JESÚS BARREDA Y AV. GRAL. IGNACIO PESQUEIRA EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 44111 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 44111 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida GRAL. DIÓDORO CORELLLA S/N S/N Barrio EL ALAMITO 84640 ARIZPE, ARIZPE ENTRE Calle JESÚS BARREDA Y Avenida GRAL. IGNACIO PESQUEIRA Calle CALLE JORGE PESQUEIRA TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNI, lon:-110.16369909, lat:30.34162778}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 337750 | 337750 | 48657.19 | 48657.19 | 48657.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:337750.0, importe_modificado:337750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536396 | Proyecto de inversión | 75893 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75893.0, modificado:75893.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CAMPANA - 12518 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 12518 | S | 5526 | 5435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Barrio la campana 85764 ÁLAMOS, ÁLAMOS ENTRE Calle las delicias Y EL POZO DE LA COLONIA LA CAMPANA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA ZONA CENTRO DE ALAMOS SONORA. ENSEGUIDA DEL ARROYO LA ADUANA, COLI, lon:-108.93014901, lat:27.02107194}} | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 75893 | 75893 | 73573 | 73573 | 73573 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:75893.0, importe_modificado:75893.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536396/proyecto_INICIO, 2536396/proyecto_FIN, 2536396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536430 | Proyecto de inversión | 32322.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32322.36, modificado:32311.35}} | REHABILITACION DE TECHO EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA - 43454 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 43454 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Calle GENERAL FRANCISCO CONTRERAS B Pueblo LA ESTANCIA, ACONCHI, SONORA 84929 LA ESTANCIA, ACONCHI OBRA UBICADA A 50 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA ESTANCIA, DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, lon:-110.21432326, lat:29.79634431}} | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 32311.35 | 32311.35 | 32311.35 | 32311.35 | 32311.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1219685.69, importe_modificado:1219685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2536430/proyecto_INICIO, 2536430/proyecto_FIN, 2536430/proyecto_PROCESO, 2536430/proyecto_FIN, 2536430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537535 | Proyecto de inversión | 1613000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1613000.0, modificado:1613000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO. - 31414 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 31414 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia BARRIO LOMA NORTE 85733 QUIRIEGO, QUIRIEGO ENTRE Calle DE LA LOMA Y Calle VERACRUZ SE ENCUENTRA HACIA EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO SU CONEXIÓN PARA AMPLIARSE SERA A 100 METROS DEL ÚNICO ESTADIO D, lon:-109.25565544, lat:27.52441229}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1613000 | 1331922.16 | 1331921.47 | 1331921.47 | 1331921.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-010, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1331922.16, importe_modificado:1331922.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.0}} | {2537535/proyecto_INICIO, 2537535/proyecto_FIN, 2537535/proyecto_PROCESO, 2537535/proyecto_FIN, 2537535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537536 | Proyecto de inversión | 17108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.7108E7, modificado:1.7108E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE. - 25032 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 25032 | S | 337 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13677.0, meta_modificada:13677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia SAN MIGUELITO 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PRINCIPAL LA RED DE DISTRIBUCIÓN ABARCARÁ TODA LA LOCALIDAD, LA LÍNEA CONDUCIRÁ EL AGUA DESDE EL POZO SUBIRÁ HACIA EL NORTE Y PASARA, lon:-108.96911055, lat:30.51669443}} | 2025-07-01 | 2025-11-27 | 17108000 | 14942206.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-015, contratista:GUSTAVO ANGEL OBREGON COOLEY, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.494220655E7, importe_modificado:1.494220655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537542 | Proyecto de inversión | 1010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1010000.0, modificado:1010000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO. - 9114 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 9114 | S | 645 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle FUNDICIÓN - QUIRIEGO Colonia QUIRIEGO 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SE ENCUENTRA HACIA EL LADO SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL, EL TRAZO DE LA OBRA SERÁ PARALELO A LA CARRETERA QUE VA DE LA LOCALIDAD FUNDICIÓN A LA LOCALIDAD DE QUIRI, lon:-109.2549354, lat:27.51493593}} | 2025-06-01 | 2025-07-29 | 1010000 | 893277.14 | 892919.79 | 892919.79 | 892919.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-002, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5933514.31, importe_modificado:5933514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:707.0}} | {2537542/proyecto_INICIO, 2537542/proyecto_FIN, 2537542/proyecto_PROCESO, 2537542/proyecto_FIN, 2537542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537547 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:805000.0, modificado:805000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUZ (SAUZ DE URES), MUNICIPIO DE URES - 12814 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 12814 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:Calle LAS BRISAS Colonia EL SAUZ 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES ENTRE Calle ORIENTE FINAL Y Calle CARRETERA FEDERAL 14 LA LOCALIDAD EL SAUZ SE ENCUENTRA 6 KM HACIA EL SUR DE LA LOCALIDAD DE URES, CONDUCIENDO POR LA CARRETERA F, lon:-110.43279414, lat:29.39745574}} | 2025-06-15 | 2025-08-13 | 805000 | 748623.1 | 568989.87 | 412278.41 | 412278.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-006, contratista:AMR INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:748623.1, importe_modificado:748623.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2537547/proyecto_INICIO, 2537547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541451 | Proyecto de inversión | 138841.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138841.33, modificado:135204.26}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADOS A LA LOCALIDAD DE TEJABANES - 28385 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 28385 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7650.0, meta_modificada:7650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:Calle CAMINO DE ACCESO Pueblo TEJABANES 85286 TEJABANES VIEJOS, ETCHOJOA ENTRE Calle NAVOJOA-BACOBAMPO Y Calle SN Calle CAMPO DE CULTIVO DESDE LA CARRETERA FRENTE A LA COL. TALAMANTE HASTA LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TEJABANES, lon:-109.59149069, lat:26.99772896}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 63546 | 63546 | 63546 | 63546 | 63546 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3595.5}} | {2541451/proyecto_PROCESO, 2541451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202541453 | Proyecto de inversión | 328010.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328010.88, modificado:319360.06}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE CHUCARIT A CAMPO LEON A CARRETERA NAVOJOA-BACOBAMPO - 27485 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 27485 | S | 895 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19000.0, meta_modificada:19000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:Calle CAMINO DE ACCESO Pueblo CAMPO LEON 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA ENTRE Calle VIA FERREA CHUCARIT Y Calle NAVOJOA- BACOBAMPO Calle CAMPO DE CULTIVO A ORILLA DEL CANAL DE RIEGO DESDE CARRETERA NAVOJOA-BACOBAMPO PASANDO POR CAMPO , lon:-109.58174485, lat:27.00339152}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 150099.23 | 150099.23 | 150099.23 | 150099.23 | 150099.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8930.0}} | {2541453/proyecto_PROCESO, 2541453/proyecto_INICIO, 2541453/proyecto_PROCESO, 2541453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202541470 | Proyecto de inversión | 1083011.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083011.55, modificado:1066250.4}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO - 39553 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39553 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle GUILLERMO CHAVEZ Y Calle TALAMANTE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN FRENTE DE EL RAMADON DE LAS FIESTAS INDIGENAS , lon:-109.62073738, lat:27.01696318}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 714387.77 | 714387.77 | 714387.77 | 714387.77 | 714387.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.94}} | {2541470/proyecto_INICIO, 2541470/proyecto_PROCESO, 2541470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541471 | Proyecto de inversión | 441472.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441472.84, modificado:436793.38}} | AMPLIACON DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA - 39623 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39623 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA BOCANA 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A ORILLA DE LA CARRETERA DESDE EL SIX HASTA LA PRIMERA CALLE, lon:-109.66523951, lat:26.88378112}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 292651.56 | 292651.56 | 292651.56 | 292651.56 | 292651.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.78}} | {2541471/proyecto_INICIO, 2541471/proyecto_PROCESO, 2541471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541474 | Proyecto de inversión | 75752.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75752.4, modificado:75752.4}} | INSTALACION DE 8 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO DEL TRONCONAL, EN HERMOSILLO, SONORA - 15803 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15803 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1406, direccion:Avenida LAS ROSAS Ejido EL ALAMITO BUENA VISTA EL TRONCONAL 83303 EL ALAMITO BUENAVISTA (EL TRONCONAL), HERMOSILLO ENTRE Calle EL ALAMITO Y Calle EL QUITUY Avenida DE LOS PINOS SIN REFERENCIAS., lon:-110.8499381, lat:29.17682297}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 75752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2541474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541475 | Proyecto de inversión | 66283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66283.35, modificado:66283.35}} | INSTALACION DE 7 TINACOS PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO EL SAUCITO, AGEB 0608 EN HERMOSILLO, SONORA - 15101 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15101 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:608, direccion:Avenida MIGUEL MADA Ejido EL SAUCITO 83300 EL SAUCITO, HERMOSILLO ENTRE Calle BERNARDO TRUJILLO Y Calle GUILLERMO VALENZUELA Avenida LORENZO ZAZUETA SIN REFERENCIAS., lon:-110.88406388, lat:29.217292}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 66283.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2541475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541477 | Proyecto de inversión | 7639470.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055788.08, modificado:3055788.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4583682.11, modificado:4583682.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (LA BOCANA) CON MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 200 HP Y EQUIPO DE BOMBEO CAPAZ DE PRODUCIR UN GASTO DE 110 LPS, ELECTRIFICACION Y 30 M DE LINEA DE CONDUCCION DE 12 DE DIAMETRO, PARA REFORZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 30259 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 30259 | S | 2176 | 2664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:Camino / Brecha LA BOCANA - VILLA TRES CRUCES 0 750 LA ROSITA, HUATABAMPO LA UBICACION EXACTA DEL POZO PROFUNDO ES SOBRE EL CAMINO BRECHA QUE COMUNICA LA COMUNIDAD DE LA BOCANA Y LA COMUNIDAD VILLA TRES CRUCES PASANDO CRUZANDO EL , lon:-109.65166633, lat:26.86663407}} | 2025-06-02 | 2025-07-26 | 7626364.29 | 7626364.29 | 3017674.08 | 3017674.08 | 3017674.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-DDUOP-SON-2025-1-RF-LP, contratista:JESUS COSIO SAINZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:7626364.29, importe_modificado:7626364.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2541477/proyecto_INICIO, 2541477/proyecto_PROCESO, 2541477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541480 | Proyecto de inversión | 55116.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55116.88, modificado:55116.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EL LLANO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA - 43721 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 43721 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:346, direccion:Calle PUEBLO NUEVO EL LLANO Pueblo PUEBLO NUEVO EL LLANO 84560 EL LLANO, MOCTEZUMA LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL A 300 METROS DE LA ENTRADA A MANO DERECHA CASA COLOR VERDE DOMICILIO SIN NUMERO A 2, lon:-109.65162223, lat:29.7097378}} | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 55116.88 | 55116.88 | 55116.88 | 55116.88 | 55116.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:499376.48, importe_modificado:499376.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2541480/proyecto_INICIO, 2541480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541482 | Proyecto de inversión | 6084458.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6084458.29, modificado:5944729.99}} | PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, LA PERITA EN NAVOJOA , MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 41919 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 41919 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:876, direccion:Camino tierra blanca - la perita 1 3000 85235 LA PERITA, NAVOJOA se encuentra a 16.8 kilometros en dirección sudeste de navojoa, la perforación de pozo se encuentra a 1 km del pozo existente, lon:-109.34901887, lat:27.19724967}} | 2025-06-05 | 2025-08-31 | 5944729.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2541482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543164 | Proyecto de inversión | 17450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.745E7, modificado:1.745E7}} | Reconstrucción del edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, en Campus Hermosillo (Tercera Etapa) de la Universidad de Sonora | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Sonora |  | S | 377 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.11, meta_modificada:935.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Centro, 83000 Hermosillo, Son., lon:-110.96248424, lat:29.08289023}} | 2025-07-21 | 2025-12-07 | 11633333.36 | 5236300.04 | 5236300.04 | 4769999.99 | 4769999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C004-LPA-926011996-002-2025, contratista:DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA, convocante:Universidad de Sonra, monto:437500.6, importe_modificado:437500.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:Pedido 110008, contratista:CORRAL REFRIGERACION, S.A. DE C.V., convocante:Universidad de Sonra, monto:28799.99, importe_modificado:28799.99}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-001-2025-FAM, contratista:Palofierro Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Universidad de Sonra, monto:1.59E7, importe_modificado:1.59E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.39}} | {2543164/proyecto_INICIO, 2543164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545539 | Proyecto de inversión | 2385822.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385822.92, modificado:2257263.65}} | (25-CFB-016) CONSTRUCCION DE DOS AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS BACHICUY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2041 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 41, lon:-109.521563, lat:31.314714}} | 2025-05-15 | 2025-08-12 | 1915730.23 | 2257263.65 | 1915730.23 | 1915730.23 | 1915730.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-034, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2257263.65, importe_modificado:2257263.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:98.0}} | {2545539/proyecto_INICIO, 2545539/proyecto_PROCESO, 2545539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545650 | Proyecto de inversión | 468123.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468123.1, modificado:414813.07}} | (25-ED-0067) REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,TELESECUNDARIA 114,EN LA LOCALIDAD GEROCOA, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2019 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.895447, lat:26.801191}} | 2025-05-23 | 2025-08-25 | 335987.67 | 414813.07 | 414813.07 | 414813.07 | 335987.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-035 (25-ED-0067), contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:417978.16, importe_modificado:414813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545650/proyecto_INICIO, 2545650/proyecto_PROCESO, 2545650/proyecto_INICIO, 2545650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545717 | Proyecto de inversión | 4589798.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4589798.8, modificado:4152845.83}} | (25-CFB-009) CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, EN SECUNDARIA NUEVA CREACION SANTA FE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2006 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cam. San Francisco, Jesús García, 84214 Agua Prieta, Son., lon:-109.58957083, lat:31.32969427}} | 2025-04-29 | 2025-10-25 | 2259412.04 | 4152845.83 | 2259412.04 | 2259412.04 | 2259412.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-025, contratista:GRUPO ORBELL DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:4152845.83, importe_modificado:4152845.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:60.0}} | {2545717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302553895 | Acción | 39440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39440.0, modificado:39440.0}} | ESTUDIO MECANICA DE SUELO - 3597 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 3597-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-005, contratista:CARLOS INGACIO GOMEZ ANAYA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5448716.14, importe_modificado:5448716.14}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2553895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | SON250302586273 | Proyecto de inversión | 211451.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211451.44, modificado:211451.44}} | CONSTRUCCIONDE CUARTO PARA BAÑO EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTATANCIA DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA. - 94575 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 94575 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ESTANCIA, ACONCHI, SONORA. 84929 LA ESTANCIA, ACONCHI LOS DOMICILIOS SON CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.20591722, lat:29.79534809}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 211451.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586293 | Proyecto de inversión | 1035897.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035897.37, modificado:1035897.37}} | INSTALACION DE SEÑALETICA VIAL EN CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y AVENIDA 20 - 80581 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 80581 | S | 4900 | 5100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1219.15, meta_modificada:1219.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida 20 Colonia BELTRONES 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Boulevard CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y Ninguno NINGUNA Calle 21 ACCESAR POR CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETA-JANOS Y AVANZAR HASTA AVENIDA 20 EN ESTA INTERSECCION SE ENCU, lon:-109.54256397, lat:31.31643255}} | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 1035897.37 | 1035897.37 | 1035897.37 | 1035897.37 | 1035897.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:1035897.37, importe_modificado:1035897.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.45}} | {2586293/proyecto_PROCESO, 2586293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586309 | Proyecto de inversión | 996165.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996165.11, modificado:996165.11}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAS PALMAS - 71057 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 71057 | S | 5526 | 5435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino ALAMOS CENTRO - BARRIO LAS PALMAS 1 5 85766 ÁLAMOS, ÁLAMOS LA COLONIA LAS PALMAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO. FRENTE A MAPCO TOMAMOS CALLE DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA COLONIA LA, lon:-108.94614838, lat:27.02365782}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586316 | Proyecto de inversión | 81010 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81010.0, modificado:81010.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL LA CIENEGUITA A AGUA CALIENTE - 78580 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 78580 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:802, direccion:Camino / Terracería LA CIENEGUITA - AGUA CALIENTE 10 0 85775 AGUA CALIENTE DE ANTERO (AGUA CALIENTE), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR,, lon:-108.63698869, lat:26.88899759}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586322 | Proyecto de inversión | 614344.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614344.94, modificado:614344.94}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN BERNARDO - 90922 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 90922 | S | 529 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:Camino ALAMOS - SAN BERNARDO 65 6 85770 SAN BERNARDO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA , lon:-108.84917238, lat:27.39508042}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 614344.94 | 314344.94 | 184303.48 | 184303.48 | 184303.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-327, contratista:FRANCISCO JAVIER LARA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:614344.94, importe_modificado:614344.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2586322/proyecto_INICIO, 2586322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586328 | Proyecto de inversión | 269594.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269594.96, modificado:269594.96}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL AGUA CALIENTE A BABOYAHUI - 59341 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 59341 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:Camino / Terracería AGUA CALIENTE - BABOYAHUI 16 0 85775 BABOYAGUI, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO DE TERRACERIA A L, lon:-108.58824491, lat:26.96241875}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586334 | Proyecto de inversión | 117750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117750.0, modificado:117750.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL OSOBAMPO A MOCUZARIT - 63345 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 63345 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:159, direccion:Camino / Terracería OSOBAMPO - MOCUZARIT 30 0 85773 EL MOCÚZARI (CONICÁRIT), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE OSOBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS- NAVO, lon:-109.09999172, lat:27.21558847}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586335 | Proyecto de inversión | 115475.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115475.33, modificado:115475.33}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL YOCOGIHUA A CAPITAHUASA - 76527 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 76527 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:280, direccion:Camino YOCOGIHUA - CAPITAHUASA 20 0 85776 YOCOJIGUA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE YOCOGIHUA SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIAC, lon:-109.02332297, lat:26.79396474}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586337 | Proyecto de inversión | 1638081.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638081.98, modificado:1638081.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN MOCUZARIT - 90680 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 90680 | S | 300 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:159, direccion:Camino ALAMOS - EL MOCUZARIT 38 2 85773 EL MOCÚZARI (CONICÁRIT), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE MOCUZARIT SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE PRINCIPAL, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTAD, lon:-109.09661174, lat:27.21445344}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586344 | Proyecto de inversión | 47100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47100.0, modificado:47100.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL LOS CAMOTES A TECHOBAMPO - 83122 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 83122 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:259, direccion:Camino LOS CAMOTES - TECHOBAMPO 12 0 85770 TECHOBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA AL, lon:-108.87870555, lat:27.30154107}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586346 | Proyecto de inversión | 834483.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834483.28, modificado:834483.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA BACAMAYA A EL CHINAL - 90390 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 90390 | S | 102 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4870.0, meta_modificada:4870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Camino / Terracería EL CHINAL - LA BACAMAYA 4 870 85777 EL CHINAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL CHINAL SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA A, lon:-108.70437014, lat:26.68243795}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 250344.98 | 250344.98 | 250344.98 | 250344.98 | 250344.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-324, contratista:JOSE LUIS ANTELO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:834483.28, importe_modificado:834483.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2586346/proyecto_INICIO, 2586346/proyecto_PROCESO, 2586346/proyecto_INICIO, 2586346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586373 | Proyecto de inversión | 95060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95060.29, modificado:95060.29}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR. - 117932 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 117932 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.3, meta_modificada:189.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Callejón RODOLFO PIZARRO Colonia BENITO JUAREZ 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Calle SEGUNDA Y Calle TERCERA Avenida OBREGON A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-111.84758281, lat:30.71936281}} | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586382 | Proyecto de inversión | 138086 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138086.0, modificado:138086.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE (II ETAPA), MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 100754 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 100754 | S | 871 | 872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ CORONADO S/N Pueblo ARIZPE 84640 ARIZPE, ARIZPE ENTRE Calle JOSÉ CORONADO Y Calle SANTOS DEGOLLADO Calle MIGUEL HIDALGO AUNQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SE PONE COMO REFERENCIA EL EDIFICIO DE, lon:-110.16727729, lat:30.33563967}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586411 | Proyecto de inversión | 291592.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291592.51, modificado:291592.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA - 87062 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 87062 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:32.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BANAMICHI, SONORA 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI DOMICILIO CONOCIDO BANAMICHI, SONORA, UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO Y LA OTRA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE BANAMICHI, SONORA, , lon:-110.21328253, lat:30.00355205}} | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 291592.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586443 | Proyecto de inversión | 490898.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490898.96, modificado:490898.96}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO URES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 97561 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 97561 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:411, direccion:Avenida B Ejido URES 83716 URES, CABORCA ENTRE Calle PRIMERA Y Calle SEGUNDA Avenida C CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN LA LOC DEL EJIDO URES A 56 KG AL SUROESTE CARRET CABORCA DESEMBOQUE REF 1ER CASA BLANCA DE ADOBE TECHO LAMINA 2DA VI, lon:-112.95521488, lat:30.73602375}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586466 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | AMPLIACION DE CUARTO Y BAÑO EN VIVIENDA EN EL EJIDO 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 81038 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 81038 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:82, direccion:Camino CUCURPE - SANTA GERTRUDIS 42 300 84660 6 DE ENERO, CUCURPE Partiendo del H. Ayuntamiento toma la calle Obregón por 500 m hacia el norte, gira a la izquierda tomando la carretera Magdalena-Cucurpe y avanza hasta el km 15+000, lon:-110.64371411, lat:30.53703958}} | 2025-08-27 | 2025-10-31 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586504 | Proyecto de inversión | 559407.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559407.22, modificado:559407.22}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 105739 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105739 | S | 4134 | 4133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle TABASCO Y Calle TAMAULIPAS Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ EL PROYECTO ESTA DISTRIBUIDO EN VARIOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COMUNIDAD DE BACOBAMPO PARA M, lon:-109.65618525, lat:26.98842754}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586520 | Proyecto de inversión | 560356.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560356.11, modificado:560356.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SALITRAL VILLA TRES CRUCES - 78634 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 78634 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo SALITRAL VILLATRES CRUCES 85287 SALITRAL, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL SALITRAL VILLA TRES CRUCES PASANDO POR LA UNICA CALLE D, lon:-109.67353953, lat:26.90819099}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586555 | Proyecto de inversión | 305037.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305037.54, modificado:305037.54}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AL FRENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA (UTE) - 63854 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 63854 | S | 1456 | 1457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA (UTE), lon:-109.66501772, lat:26.95007099}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 91511.26 | 91511.26 | 91511.26 | 91511.26 | 91511.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-007, contratista:SENOGE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:938196.16, importe_modificado:938196.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2586555/proyecto_PROCESO, 2586555/proyecto_INICIO, 2586555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586562 | Proyecto de inversión | 85066.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85066.25, modificado:85066.25}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA DE EL RODEO - 57740 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 57740 | S | 742 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL RODEO 85284 EL RODEO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL PUENTE QUE ENTRA AL RODEO Y YEGA A HUIRACHACA EN FRENTE DE LA TIENDA PRINCIPAL DE EL PUEBLO, lon:-109.64256813, lat:27.01754625}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586568 | Proyecto de inversión | 279703.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279703.61, modificado:279703.61}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO - 107892 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 107892 | S | 1550 | 1532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo BACAME NUEVO 85287 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle DIAGONAL Calle ABASOLO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO , lon:-109.58719099, lat:27.1588547}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586573 | Proyecto de inversión | 186469.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186469.07, modificado:186469.07}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE - 105689 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105689 | S | 1458 | 1464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle BACOBAMPO-ETCHOJOA Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle AMAPA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-109.66495556, lat:26.9547869}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586581 | Proyecto de inversión | 262160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262160.0, modificado:254736.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE LA CURVA DEL CASTILLO A LAS MAYAS - 56265 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 56265 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:Camino CURVA DEL CASTILLO - LAS MAYAS 4 0 85287 LAS MAYAS (COLONIA AGRÍCOLA BASCONCOBE), ETCHOJOA EL PROYECTO ESATA UBICADO SOBRE EL CAMINO CURVA DEL CASTILLO A LAS MAYAS , lon:-109.81301772, lat:26.98866583}} | 2025-06-23 | 2025-12-15 | 119725.92 | 119725.92 | 119725.92 | 119725.92 | 119725.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9400.0}} | {2586581/proyecto_INICIO, 2586581/proyecto_PROCESO, 2586581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250302586584 | Proyecto de inversión | 500579.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500579.37, modificado:500579.37}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO SECTOR 2 (REINA MOROYOQUI) - 99319 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99319 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AQUICHOPO 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle N/N Calle S/N EL PROYECTO ESTAN UBICADOS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA GILBERTO R LIMON, lon:-109.55878478, lat:27.07877737}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586585 | Proyecto de inversión | 111881.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111881.44, modificado:111881.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 107713 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 107713 | S | 368 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AQUICHOPO 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO REHABILITANDO 24 LAMPARAS , lon:-109.5605014, lat:27.07680949}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586593 | Proyecto de inversión | 316198.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316198.7, modificado:316198.7}} | CONSTRUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA CANCHA DE FUTBOL SIETE DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO - 115932 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 115932 | S | 4270 | 4269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL Y EL RIO MAYO, lon:-109.65161148, lat:26.99229064}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586606 | Proyecto de inversión | 243167.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243167.59, modificado:243167.59}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NACOZARI - 62536 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 62536 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo COL. NACOZARI 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE RIO MAYO, lon:-109.61721804, lat:27.03479852}} | 2025-07-06 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586620 | Proyecto de inversión | 8976980.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8976980.42, modificado:8841122.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, GUAYMAS, SONORA. - 86233 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 86233 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3763.11, meta_modificada:3763.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 8 Colonia SAN VICENTE 85465 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Avenida II Y Avenida XIV Boulevard PEDRO G. MORENO EN EL CRUCERO DEL BLVD. PEDRO G. MORENO, Y PROLONGACIÓN DEL MISMO CON BLVD. BENITO JUÁREZ, Y CALLE 8, DESDE LA AVE, lon:-110.90695893, lat:27.90911442}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 8841122.21 | 8841122.21 | 2652336.66 | 2652336.66 | 2652336.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:8841122.21, importe_modificado:8841122.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.93}} | {2586620/proyecto_INICIO, 2586620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586621 | Proyecto de inversión | 1386079.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386079.02, modificado:1349750.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA. - 67686 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 67686 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.24, meta_modificada:395.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle PEZ SIERRA TIBURON Colonia LAS DELICIAS 85427 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Boulevard Aguamarina Y Calle LANGOSTA Calle TIBURON CIRCULANDO POR LA CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ DE SUR A NORTE A LA ALTURA DE LA CRUZ ROJA POR L, lon:-110.91200501, lat:27.92780117}} | 2025-08-11 | 2025-12-20 | 1349750.5 | 1349750.5 | 404925.14 | 404925.14 | 404925.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1349750.5, importe_modificado:1349750.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.57}} | {2586621/proyecto_INICIO, 2586621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586622 | Proyecto de inversión | 498520.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498520.02, modificado:498520.02}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN POZO DEL EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA - 109814 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 109814 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:161, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON Ejido LA MISA 85508 LA MISA, GUAYMAS ENTRE Calle CARR. ESTATALNo. 85 Y Calle CAMPO DE BEISBOL POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO AL ESTE HASTA LA CALLE DONDE ESTA UBICADO EL CAMPO DE BEISBOL DOBLANDO AL NORT, lon:-110.53345668, lat:28.37904771}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586631 | Proyecto de inversión | 26726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26726.4, modificado:26726.4}} | INSTALACION DE 1 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN EN AGEB 6323 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, SECTOR NORTE DE HERMOSILLO SONORA - 104052 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 104052 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida CERRO DEL VIGIA 161 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA COLORADA Y Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Avenida CERRO CENTINELA SIN REFERENCIAS., lon:-111.01284156, lat:29.14200152}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 26726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586638 | Proyecto de inversión | 4855248.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4855248.2, modificado:4855248.2}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, EN CALLE 12 DESDE EL BLVD. LIBERTAD HASTA , 292 METROS LINEALES AL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 97732 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 97732 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2153.0, meta_modificada:2153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle CALLE 12 Colonia NUEVA ESPERANZA 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Boulevard LIBERTAD Y Ninguno CALLE CERRADA SIN REFERENCIA, lon:-110.98689797, lat:29.03551569}} | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 4855248.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586650 | Proyecto de inversión | 54072.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54072.24, modificado:54072.24}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL TABARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96617 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96617 | S | 201 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:Pueblo EL TABARE 85246 EL TÁBARE, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL TABARE, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.75741386, lat:26.80126141}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2586650/proyecto_PROCESO, 2586650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586658 | Proyecto de inversión | 72096.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72096.32, modificado:72096.32}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL POZO DULCE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96653 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96653 | S | 617 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:76, direccion:Pueblo POZO DULCE 85240 POZO DULCE, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL POZO DULCE, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.75207241, lat:26.84557446}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2586658/proyecto_INICIO, 2586658/proyecto_PROCESO, 2586658/proyecto_INICIO, 2586658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586659 | Proyecto de inversión | 237917.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237917.2, modificado:237917.2}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO Y REHABILITACION DE PORTERIAS MULTIFUNCIONAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS MILPAS, DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 75425 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 75425 | S | 269 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:Pueblo LAS MILPAS 85246 LAS MILPAS, HUATABAMPO LA UBICACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA EN DETRAS DE LA IGLESIA INDIGENA DE LA LOCALIDAD, lon:-109.77006719, lat:26.79651614}} | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 237917.2 | 237917.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-732, contratista:CARLOS ORLANDO GARCIA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:690407.76, importe_modificado:690407.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586661 | Proyecto de inversión | 256884.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256884.09, modificado:256884.09}} | EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA EQUIPOS DE BOMBEO EN EL TANQUE ELEVADO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 95253 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 95253 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia COLONIA MUÑOZ 85930 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Avenida DE LOS GENERALES Y Calle SAN CARLOS Calle CONSTITUCION LA UBICACION DEL TANQUE ELEVADO, ES EN LA COLONIA MUÑOZ FRENTE A LA COMISION FEDERAL DE ELE, lon:-109.64028158, lat:26.83349342}} | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2586661/proyecto_INICIO, 2586661/proyecto_PROCESO, 2586661/proyecto_INICIO, 2586661/proyecto_PROCESO, 2586661/proyecto_INICIO, 2586661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586679 | Proyecto de inversión | 43593.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43593.96, modificado:43593.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE ESTACION LUIS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96487 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96487 | S | 53 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:56, direccion:Paraje ESTACION LUIS 85250 ESTACIÓN LUIS, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE ESTACION LUIS, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.1607109, lat:26.58040874}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2586679/proyecto_INICIO, 2586679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586682 | Proyecto de inversión | 291385.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291385.02, modificado:291385.02}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES DE POZOS DE VISITA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 100415 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 100415 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Colonia COLONIA CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE BROCALES SE UBICAN EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO UBICADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA Y EN EL PLANO ADJUNTO EN EL APARTADO DE EVIDEN, lon:-109.64902931, lat:26.82125887}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 169427.28 | 169427.28 | 169427.28 | 169427.28 | 169427.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:291385.02, importe_modificado:291385.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2586682/proyecto_INICIO, 2586682/proyecto_PROCESO, 2586682/proyecto_INICIO, 2586682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586688 | Proyecto de inversión | 121607.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121607.44, modificado:121607.44}} | REVESTIMIENTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CUITLAHUAC, EN LA COLONIA LAGUNA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 100288 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 100288 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia LAGUNA 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle PROGRESO Y Calle CUITLAHUAC Calle MOCTEZUMA LA OBRA DE REVESTIMIENTO SE UBICA EN LA COLONIA LAGUNA POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PROGRESO Y CAL, lon:-109.65172804, lat:26.81818936}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586694 | Proyecto de inversión | 566929.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566929.78, modificado:566929.78}} | REHABILITACION DE RED COLECTOR SANITARIO POR LA CALLE OBREGON ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALFREDO KARAM EN LA COLONIA OBREGON, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 88997 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 88997 | S | 10 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Avenida OBREGON Colonia COLONIA OBREGON 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle ALFREDO KARAM Calle AGUSTIN DE ITURBIDE EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL COLECTOR ESTA UBICADO POR LA AVENIDA ALVARO OBREGON, lon:-109.63627912, lat:26.8267018}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586695 | Proyecto de inversión | 21628.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21628.9, modificado:21628.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96622 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96622 | S | 187 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:Pueblo PUEBLO VIEJO 85245 PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE PUEBLO VIEJO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.71098876, lat:26.79154132}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2586695/proyecto_INICIO, 2586695/proyecto_PROCESO, 2586695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586698 | Proyecto de inversión | 183300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183300.42, modificado:183300.42}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 95575 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 95575 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.9, meta_modificada:822.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Avenida TECNOLOGICO Colonia UNIDAD DEPORTIVA 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle HERMOSILLO Y Calle 10 DE ABRIL Avenida BENITO JUAREZ LA UBICACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES ES EN LA ESQUINA DE LA AVENIDA TECNOLOGICO Y CALL, lon:-109.63045233, lat:26.8213594}} | 2025-09-08 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586740 | Proyecto de inversión | 177389.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177389.2, modificado:177389.2}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA - 101428 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 101428 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA EJIDAL Colonia LA SIERRA 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle ARROYO EL RASTRO Y Calle AV. LOS NARANJOS Calle DE LA PERA DICHA UBICACION SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA EJIDAL COL. LA SIERRA, VARIAS VIVIENDAS EN CO, lon:-109.67404606, lat:29.81110585}} | 2025-09-23 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586777 | Proyecto de inversión | 403863.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403863.82, modificado:403863.82}} | REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y PERIFERICO SUR EN LA COLONIA BELTRONES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 93775 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 93775 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle RAMON CORONA Colonia BELTRONES 85800 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle MARIANO ESCOBEDO LA OBRA DE BACHEO SE UBICA EN CALLE RAMON CORONA INICIANDO EN LA AV. AGUASCALIENTES Y TERMINANDO EN EL BLVD MALIO, lon:-109.45724416, lat:27.05264471}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 403863.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586803 | Proyecto de inversión | 2233402.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233402.8, modificado:2233402.8}} | PAVIMENTACION DEL CALLEJON SEXTO ENTRE C. JOSE SANCHEZ Y C. MARTIRES DEL RIO MUERTO, C. JOSE SANCHEZ ENTRE AV. COCORIT Y CALLEJON SEXTO, Y C. MARTIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. COCORIT Y CALLEJON SEXTO COL. NUEVA GENERACION, EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 82492 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 82492 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2161.1, meta_modificada:2161.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Callejón SEXTO Colonia NUEVA GENERACION 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle JOSE SANCHEZ Y Calle MARTIRES DEL RIO MUERTO Calle COCORIT LA COLONIA NUEVA GENERACION SE ENCUENTRA A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE NAVOJOA, LA OBRA SE ACCEDE, lon:-109.41568676, lat:27.06806323}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 2233402.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586804 | Proyecto de inversión | 4970354.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4970354.37, modificado:4970354.37}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, EN CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, AV. TECORIPA ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ Y CALLEJON SEPTIMO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 82409 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 82409 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4974.48, meta_modificada:4974.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DEL RIO MUERTO Colonia NUEVA GENERACION 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Avenida COCORIT Y Calle SEPTIMO Avenida TECORIPA LA COLONIA NUEVA GENERACION SE ENCUENTRA A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE NAVOJOA, LA OBRA SE ACCEDE , lon:-109.41441747, lat:27.06692785}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586812 | Proyecto de inversión | 249301 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249301.0, modificado:249301.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA. - 89622 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 89622 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo ONAVAS 85740 ÓNAVAS, ÓNAVAS ENTRE Callejón ESQUINA CALLEJON SIN NOMBRE Y EL CUARTO NUMERO UNO ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SIN NUMERO ESQUINA CON CALLEJON SIN NOMBR, lon:-109.52876536, lat:28.46305265}} | 2025-10-13 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586830 | Proyecto de inversión | 1054981.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054981.76, modificado:1054981.76}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. CACATUA Y VIALIDAD; CALLE LOS CUERVOS ENTRE AVE. CACATUA Y VIALIDAD, EN COLONIA ARENA - 46715 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 46715 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle LECHUZA Colonia ARENAS COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida CACATUA Y Calle LOS CUERVOS ATRAS DE LA ESCUELA CRISTIANA, lon:-113.5211264, lat:31.36522122}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1054981.76 | 1054981.76 | 1054981.76 | 672061.17 | 672061.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-032, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1054981.76, importe_modificado:1054981.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}} | {2586830/proyecto_INICIO, 2586830/proyecto_PROCESO, 2586830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | SON250302586846 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46400.0, modificado:46400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA RAYON TIERRAS-AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE RAYON SONORA - 100242 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 100242 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.9, meta_modificada:13.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Camino RAYON - VARIAS TIERRAS AGRICOLA 13 900 84980 RAYÓN, RAYÓN DOMICILI CONOCIDO, CAMINO A LAS TIERRAS AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., lon:-110.57116295, lat:29.71572872}} | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586848 | Proyecto de inversión | 179178.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179178.55, modificado:179178.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL SAUZ - 115137 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 115137 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:75, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL SAUZ 85716 EL SAUZ, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, lon:-109.37512887, lat:27.92149834}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586865 | Proyecto de inversión | 872009.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872009.22, modificado:872009.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTESANAL EN CRUCE ENTRE CALLES EJIDO Y PERIFERICO NORTE DE COLONIA JOCONAL EN ROSARIO - 103342 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosario | 103342 | S | 154 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.57, meta_modificada:1010.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle EJIDO Pueblo ROSARIO 85700 ROSARIO, ROSARIO ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle ROSALES A 400 METROS DE CARRETERA ESTATAL SONORA 117, lon:-109.36987332, lat:27.84798332}} | 2025-10-15 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586956 | Proyecto de inversión | 145185.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145185.68, modificado:152803.6}} | Rehabilitacion de red de Alumbrado Publico en Plaza Publica en la Localidad de El Sauz, Municipio de Ures - 63361 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 63361 | S | 185 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Ejido El Sauz 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle Sin Nombre La obra se localiza por la Calle Luis Donaldo Colosio y Calle Francisco I Madero donde se ubica la Plaza, lon:-110.43635357, lat:29.39829016}} | 2025-07-07 | 2025-09-13 | 147303.6 | 147303.6 | 147303.6 | 147303.6 | 147303.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:145185.68, importe_modificado:152803.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586976 | Proyecto de inversión | 441281.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441281.81, modificado:441281.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS TECHOS Y PISOS 2025, EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 68739 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 68739 | S | 39 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.7, meta_modificada:379.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle la presa final Colonia la presa 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES justo al final de la calle a un costado del soldador de la presa, lon:-112.83958267, lat:31.86059471}} | 2025-08-01 | 2025-09-05 | 441281.81 | 441281.81 | 441281.81 | 36422.58 | 36422.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-08/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:639227.01, importe_modificado:639227.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2586976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586996 | Proyecto de inversión | 81347.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81347.5, modificado:81347.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BATEVITO - 115303 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 115303 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo BATEVITO 85294 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 2200 Boulevard BENITO JUAREZ SE ACCESA POR CALLE 2200 AL PASAR TOPE A LA IZQUIERDA POR EMILIANO ZAPATA EN, lon:-109.87192742, lat:27.11631069}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 81347.5 | 81347.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:81347.5, importe_modificado:81347.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586999 | Proyecto de inversión | 130156 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130156.0, modificado:130156.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA - 106618 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 106618 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Avenida MANUEL DOBLADO Pueblo ZONA URBANA 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle DIVISION DEL NORTE Y Calle PLAN DE IGUALA Avenida IGNACIO ZARAGOZA SE ACCESA POR AV. NIÑOS HEROES AL FINAL DE AV. SE UBICA 1, PASANDO EL AREA , lon:-109.82221606, lat:27.12576022}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 130156 | 130156 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:130156.0, importe_modificado:130156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302587004 | Proyecto de inversión | 130156 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130156.0, modificado:130156.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VILLA JUÁREZ - 106989 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 106989 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Avenida VALSEQUILLO Pueblo VILLA JUAREZ 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA Avenida FRATERNIDAD SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE AV. VALSEQUILLO PASANDO PRIMARIA HASTA CALL, lon:-109.83709618, lat:27.13238662}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 130156 | 130156 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:130156.0, importe_modificado:130156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2587004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596337 | Acción | 3414656.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3414656.57, modificado:3414656.57}} | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES CON MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y AIRES ACONDICIONADOS - 2586 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 2586-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2025-08-27 | 2025-12-06 | 3414656.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596487 | Proyecto de inversión | 1762477.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:881238.68, modificado:881238.68}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881238.69, modificado:881238.69}} | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 3.5 LPS, 330.64 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3 DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0464 | N | 0 | 0 | 1484 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:navojoa fundicion, lon:-109.734386, lat:27.327638}} | 2025-09-04 | 2025-12-23 | 1762477.37 | 1744850.26 | 523455.08 | 523455.08 | 523455.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs6: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596831 | Proyecto de inversión | 1049800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455608.28, modificado:455608.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:594191.72, modificado:594191.72}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, URES, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/4071 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:PUERTA DEL SOL URES SONORA, lon:-110.27498, lat:29.460353}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1049800 | 1026779.63 | 44562.24 | 44562.24 | 44562.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596992 | Proyecto de inversión | 5062061.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5062061.21, modificado:4789892.51}} | REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | C-00168/0115 | N | 0 | 0 | 10693 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8327.11, meta_modificada:8327.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:COLONIA LOS RANCHITOS, lon:-111.032728, lat:27.976112}} | 2025-07-17 | 2025-12-04 | 4789892.51 | 4789892.51 | 2283976.35 | 2283976.35 | 2283976.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1.197473128E7, importe_modificado:1.197473128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4162.0}} | {2596992/proyecto_INICIO, 2596992/proyecto_PROCESO, 2596992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597008 | Proyecto de inversión | 5062061.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5062061.21, modificado:5062061.21}} | REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA) | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | C-00168/0115 | N | 0 | 0 | 10693 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8327.11, meta_modificada:8327.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:COLONIA LOS RANCHITOS, lon:-111.032728, lat:27.976112}} | 2025-07-17 | 2025-12-04 | 5062061.21 | 4789892.51 | 2283976.35 | 2283976.35 | 2283976.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1.197473128E7, importe_modificado:1.197473128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4163.0}} | {2597008/proyecto_INICIO, 2597008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597034 | Proyecto de inversión | 1141761.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495519.27, modificado:495519.27}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:646242.54, modificado:646242.54}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0477 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:PUERTA DEL SOL URES SONORA, lon:-110.274999, lat:29.460344}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1141761.81 | 1124143.36 | 112414.34 | 112414.34 | 112414.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302598790 | Proyecto de inversión | 106059.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:106059.65, modificado:106016.45}} | (22-FP-5041) REHABILITACION DE PISOS EN AREA EXTERIOR, EN GENERAL LAZARO CARDENAS NUM.1 (ETAPA 3) EN LA LOCAIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5041 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO, lon:-110.986974, lat:29.104862}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 31804.93 | 106016.45 | 106016.45 | 106016.45 | 31804.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-008 (22-FP-5041), contratista:ALCOMU CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:106016.45, importe_modificado:106016.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598790/proyecto_INICIO, 2598790/proyecto_PROCESO, 2598790/proyecto_FIN, 2598790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598804 | Proyecto de inversión | 928948.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928948.31, modificado:928206.84}} | (25-CFB-034) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS LUIS GARRIDO, EN LA LOCALIDAD ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C/00250 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1008, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-111.334167, lat:28.913889}} | 2025-10-02 | 2025-12-30 | 0 | 928206.84 | 278462.05 | 278462.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-25-055, contratista:CARZECO CONSTRUCCIONES,S.A.P.I. DE C.V., convocante:ISIE, monto:928206.84, importe_modificado:928206.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2598804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598806 | Proyecto de inversión | 2209600.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209600.39, modificado:2009099.89}} | (25-CFB-067) CONSTRUCCION DE UN AULA, ARMADO DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD TRIUNFO SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2129 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:314, direccion:CALLE REFORMA 2000, lon:-110.606111, lat:28.139444}} | 2025-08-21 | 2025-12-18 | 602729.97 | 2009099.89 | 662038.6 | 662038.6 | 602729.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-049, contratista:SOLECTRICA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2009099.89, importe_modificado:2009099.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:25.0}} | {2598806/proyecto_INICIO, 2598806/proyecto_PROCESO, 2598806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598812 | Proyecto de inversión | 1222779.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222779.49, modificado:1222778.96}} | (25-ED-0159) REHABILITACION DE TECHOS DEL PLANTEL, EN JARDIN DE NIÑOS MACOCHINI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/ | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.292832, lat:27.632599}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 1222778.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-25-053, contratista:EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1222778.96, importe_modificado:1222778.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2598812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598818 | Proyecto de inversión | 4355320.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4355320.6, modificado:3919982.51}} | (25-EN-0001) REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA NORMAL RURAL, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2167 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:63, direccion:Carretera A San Pedro Kilómetro 16, lon:-109.569186, lat:27.02644749}} | 2025-09-26 | 2025-12-31 | 0 | 3919982.51 | 1175994.75 | 1175994.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-013, contratista:PETROTRANSMODAL S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3919982.51, importe_modificado:3919982.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598823 | Adquisición | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:2753429.36}} | (25-RAR-004) EQUIPAMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS NUEVOS, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. (PARA SU USO VESPERTINO COMO CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEB) 9/23. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2107 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:CALLE BASE Y/O LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, lon:-109.984942, lat:27.509314}} | 2025-08-08 | 2025-10-16 | 0 | 2753429.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIEB-RECONVERSION-01-25, contratista:FARMASON DISTRIBUIDORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2753429.36, importe_modificado:2753429.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598823/proyecto_INICIO, 2598823/proyecto_FIN, 2598823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598830 | Proyecto de inversión | 1348716.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348716.66, modificado:1335843.32}} | (25-FMS-013) TERMINACION DE AULA DE 3 EE, EN CBTIS 11, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2120 | N | 0 | 0 | 1239 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 Y/O ALFREDO EGUIARTE, lon:-110.952891, lat:29.115196}} | 2025-09-03 | 2025-12-01 | 400753 | 1335843.32 | 400753 | 400753 | 400753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEMS-ED-25-001, contratista:SIMCOR MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1335843.32, importe_modificado:1335843.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2598830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598834 | Proyecto de inversión | 1525516.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525516.86, modificado:1375299.71}} | (25-UE-0010) MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2172 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5, lon:-109.6781609, lat:29.8238043}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 1375299.71 | 412589.91 | 412589.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-014, contratista:ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ, convocante:ISIE, monto:1375299.71, importe_modificado:1375299.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302600158 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE BULEVAR JUSTO SIERRA (0+000) Y BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+110), (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 2.526E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE BULEVAR JUSTO SIERRA (0+000) Y BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+110) (CUERPO ESTE) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-110.949608, lat:29.105245}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE BULEVAR JUSTO SIERRA (0+000) Y BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+110) (CUERPO ESTE) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-110.949572, lat:29.104244}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 64935 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2600158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302602930 | Proyecto de inversión | 2994938.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994938.5, modificado:2994938.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,381.50 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE CON 1,343.00 METROS DE TUBERÍA DE PVC CLASE 10 DE 254 (10 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta | OAP-PRO-AP-2025-002 | N | 0 | 0 | 84000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1381.5, meta_modificada:1381.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TERNAZO, lon:-109.548664, lat:31.33379}} | 2025-07-14 | 2025-11-11 | 1613605.13 | 1613605.13 | 1613605.13 | 1613605.13 | 1613605.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1343.0}} | {2602930/proyecto_PROCESO, 2602930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302602958 | Proyecto de inversión | 4873215.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873215.25, modificado:4873215.25}} | RED DE ATARJEAS DE AGUAS RESIDUALES CON 1,200.00 M DE TUBERÍA PVC SERIE 20 DE 304 MM (12) DE DIÁMETRO, 1,700.00 M DE TUBERÍA PVC SERIE 20 DE 203 MM (8) DE DIÁMETRO Y 305.50 M DE TUBERÍA PVC SERIE 20 DE 152 MM (6) DE DIÁMETRO EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA ¿ | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta | OAP-PRO-AP-2025-003 | S | 1603 | 1602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3205.5, meta_modificada:3205.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 44, lon:-109.548664, lat:31.33379}} | 2025-07-21 | 2025-11-18 | 2661494.02 | 2661494.02 | 2661494.02 | 2661494.02 | 2661494.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1603.0}} | {2602958/proyecto_PROCESO, 2602958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON00160300796920 | Proyecto de inversión | 189660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189660.0, modificado:189660.0}} | Construccion De Piso Firme En Viviendas De Bacadehuachi - 355747 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 355747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD BACADEHUACHI PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOC, lon:-109.1420175, lat:29.80919919}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {901048/proyecto_PROCESO, 901048/proyecto_INICIO, 901048/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870826 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Equipamiento De Bombeo Pozo De Santa Teresa - 58965 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO BACANORA | 58965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:PUEBLO SANTA TERESA, 85676 SANTA TERESA, BACANORA SONORA ENTRE CALLEJON CAMINO EL DESTACAMENTO Y , POZO UBICADO EN SANTA TERESA CAMINO AL DESTACAMENT, lon:-109.3964942, lat:29.02587809}} | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200897174 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Ignacio Zaragoza Entre Calle Nicolas Bravo Y Sebastian Lerdo De Tejada En La Localidad De Villa Hidalgo Municipio De Villa Hidalgo, Sonora - 4787902 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4787902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:fin en la calle Nicolas Bravo; 30.163201; -109.319412 inicio en calle Sebastian lerdo de tejada; 30.164574; -109.319466, lon:-109.319167, lat:30.163333}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HABH-R23-001-2017, contratista:DESARROLLO Y TECNOLOGIA GARELLI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:962894.11, importe_modificado:962894.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1022977/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941224 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Para Baño Col Jordan - 98605 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 98605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE URUCHURTU COLONIA JORDANEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE URUCHURTU Y AVENIDA SEXTA, CALLE URUCHURTU ENTRE AV SEXTA Y BORDO 1 COL JORD, lon:-110.7954227, lat:27.96656999}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-05/17, contratista:HECTOR IBAN GARZA VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941617 | Proyecto de inversión | 198655.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198655.48, modificado:198655.48}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Colorada Sonora - 150825 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | 150825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA COLORADA, 85540 LA COLORADA, LA COLORADA SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL 16 HILLO-YECORA Y , CALLE ZARAGOZA UBICADO AL O, lon:-110.5839666, lat:28.80277634}} | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067870/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941649 | Proyecto de inversión | 41254.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41254.89, modificado:41254.89}} | Rehabilitacion De Laguna De Oxidacion En La Localidad De San Jose En El Municipio De Baviacora Sonora - 166306 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 166306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSE, 84940 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA), BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LAGUNA D, lon:-110.1850672, lat:29.73767803}} | 2017-04-03 | 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067902/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941771 | Proyecto de inversión | 159888.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159888.7, modificado:159888.7}} | Construccion De Colector Pluvial En Segunda Etapa En Santa Teresa De Bacum - 111663 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 111663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:CALLESIN NOMBRE PUEBLO SANTA TERESA, 85276 SANTA TERESA, BÁCUM SONORA ENTRE CALLESIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE ENTR, lon:-110.0150509, lat:27.55468894}} | 2017-06-19 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068024/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942073 | Proyecto de inversión | 91669 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91669.0, modificado:91669.0}} | Construccion De Techos Firmes En La Comunidad De Cuba - 179402 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 179402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:EJIDO CUBACUBA, ONAVAS SONORA ENTRE Y , CUBA PERTENECE AL MUNICIPIO DE ONAVAS PARA LLEGAR AHI HAY QUE CRUZAR EL RIO EN LANCHA, lon:-109.5693825, lat:28.37732117}} | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068326/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942352 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Cosntruccion De Techo Firme - 104158 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 104158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDAL, lon:-109.8892471, lat:28.39510438}} | 2017-09-14 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942472 | Proyecto de inversión | 169517.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169517.96, modificado:169517.96}} | Construccion De Drenaje Sanitario Manzana Tres De La Calle Segunda - 141791 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 141791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CAMINO A NUEVO TEPUPA EN LA SEGUNDA CALLE VUELTA A, lon:-109.7536389, lat:29.17796601}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPC-FAIS-2017-03, contratista:LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DELA CUEVA, monto:169517.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068725/proyecto_INICIO, 1068725/proyecto_FIN, 1068725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023775 | Proyecto de inversión | 201531.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201531.82, modificado:201531.82}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Ferrocarril Colonia Pitic - 307639 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 307639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, CALLE FERROCARRIL FRENTE A VIAS DEL TREN COLONIA PITIC, lon:-110.8224911, lat:27.96622019}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023778 | Proyecto de inversión | 117578.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117578.29, modificado:117578.29}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Abelardo L Rodriguez Colonia Pitic - 307663 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 307663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L R COLONIA PITIC, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L R Y CALLEJON GPE MEJIA, CALLE GATO NORIEGA CALLE ABELARDO L ROD, lon:-110.8262998, lat:27.96757524}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023782 | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66500.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Bellavista - 301938 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 301938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC CP 85310 EMPALME SONORA, lon:-110.8233411, lat:27.96268098}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023794 | Proyecto de inversión | 199500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199500.0, modificado:199500.0}} | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En Colonia Sahuaral - 297077 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 297077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE OCOTILLO COLONIA SAHUARAL, 85397 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE OCOTILLO Y AVENIDA 3, AVENIDA 4 CALLE OCOTILLO ENTRE AVE TERCERA Y CUARTA C, lon:-110.7920227, lat:27.96828088}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024111 | Proyecto de inversión | 186092.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186092.48, modificado:186092.48}} | Ampliacion De Drenaje En Col Luis Donaldo Colosio - 245948 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 245948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SUPLAY SUR COLONIA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, SUBIDA ASIA EL SUR A UN COSTADO DEL EXPENDIO SUPLAY, lon:-109.6860624, lat:30.36911116}} | 2017-10-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:186092.48, importe_modificado:186092.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159191/proyecto_INICIO, 1159191/proyecto_FIN, 1159191/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024114 | Proyecto de inversión | 111791.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111791.13, modificado:111791.13}} | Ampliacion De Red Electrica En Jaleros Norte - 242120 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 242120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JALEROS NORTE BARRIO JALEROS, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, DETRAS DE CANTERA 2 CASI AL LLEGAS A LOS JALES, lon:-109.6969646, lat:30.36664422}} | 2017-09-14 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:111791.13, importe_modificado:111791.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024119 | Proyecto de inversión | 82170.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82170.78, modificado:82170.78}} | Ampliacion De Drenaje En Col Cantera I - 242223 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 242223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, SUBIDA FRENTE A TALLER CAMACHO A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACOZARI-MOCTEZUMA, lon:-109.7010918, lat:30.36860204}} | 2017-10-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:82170.78, importe_modificado:82170.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159199/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024498 | Proyecto de inversión | 146000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146000.0, modificado:146000.0}} | Rehabilitacion De Red De Alumbrado Publico En Colonia Diana Laura Riojas - 251912 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 251912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE 300 PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.1207984, lat:27.46493668}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159578/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024500 | Proyecto de inversión | 915114.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915114.41, modificado:915114.41}} | Construccion De Tejaban En Escuela Tele Secundaria Trece De Ejido Primero De Mayo - 252526 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 252526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAL, lon:-110.1229753, lat:27.38522492}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159580/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024512 | Proyecto de inversión | 25942.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25942.52, modificado:25942.52}} | Construucion De Fosa Septica En Casa Habitacion En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 336860 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 336860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO RUIZ COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE FLORENCIO RUIZ S/N COL LOMA NORTE Y, CALLE FLORENCIO RUIZ EN LA , lon:-110.1647763, lat:29.72021383}} | 2017-08-10 | 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024521 | Proyecto de inversión | 73770.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73770.78, modificado:73770.78}} | Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Los Olivos En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 332051 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 332051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS COL. LOMA NORTE COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS OLIVOS ENT, lon:-110.1599178, lat:29.72114633}} | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159601/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024523 | Proyecto de inversión | 12539.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12539.6, modificado:12539.6}} | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad Y Municipio De Baviacora - 332890 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 332890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 5 DE MAYO EN , lon:-110.1634714, lat:29.71475621}} | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024745 | Proyecto de inversión | 197300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:167705.03, modificado:167705.03}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29595.01, modificado:29595.01}} | Mantenimiento De Calles En San Jose De Bacum - 231422 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 231422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE FELIX VILLANUEVA PUEBLO ROSARIO OSUNA, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE FELX VILLANUEVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE LU, lon:-110.1519689, lat:27.51785069}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024767 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:352000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}} | Construccion De Once Cuartos Dormitorios En La Colonia Valle De Heroes En Esperanza - 331881 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 331881 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:311, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA VALLE DE HÉROES, 85210 ESPERANZA, CAJEME SONORA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILI, lon:-109.9210622, lat:27.56558142}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1159847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Las obras identificadas no presentan avances físicos ni administrativos documentados en el sistema durante un período prolongado. Esta falta de información impide su seguimiento, supervisión y evaluación conforme a las normativas vigentes., trimestre:3.0, usuario:rosagenriquezg, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025351 | Proyecto de inversión | 8379.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8379.06, modificado:8379.06}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo La Fabrica De Los Angeles - 316337 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES)S, 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA DOMICI, lon:-110.7548665, lat:29.44790947}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160431/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025362 | Proyecto de inversión | 172816.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172816.8, modificado:172816.8}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo Iii Tinaco Blanco - 316963 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ Y, lon:-110.9027165, lat:29.37299397}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025425 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Reforma Fam Ramirez - 300096 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 300096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CALLE RUMBO AL RIO PUEBLO LA REFORMA, 83805 LA REFORMA, TUBUTAMA SONORA, EN LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE RUMBO AL RIO., lon:-111.4291819, lat:30.92006664}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025579 | Proyecto de inversión | 12870.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12870.41, modificado:12870.41}} | Construccion De Dos Techos Firmes En La Localidad De Soyopa - 214825 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 214825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA ESTA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SOYOPA 2, lon:-109.637508, lat:28.7622529}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42700, contratista:, convocante:Municipio de Soyopa, monto:12870.41, importe_modificado:12870.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160659/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025582 | Proyecto de inversión | 301202.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301202.24, modificado:301202.24}} | Ampliacion De Mil Ochenta Punto Ml De Red De Agua Potable En La Calle Benjamin Hill - 216753 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA | 216753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN JILL COLONIA KENNEDY, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE BENJAMIN HILL Y CALLE MEXICO, BOULEVARD PERIFERICO EL PRESENTE PROY, lon:-111.1162113, lat:30.52267015}} | 2017-11-01 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-04-2017, contratista:MILTON ROMAN ORDUÑO ARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:301202.24, importe_modificado:301202.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160662/proyecto_FIN, 1160662/proyecto_PROCESO, 1160662/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025596 | Proyecto de inversión | 12800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} | Construccion De Dos Techos Firmes En La Localidad De La Estrella - 214827 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 214827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:COLONIA LA ESTRELLA, 85641 LA ESTRELLA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 145 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LA ESTREL, lon:-109.6440967, lat:28.9399171}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42703, contratista:, convocante:Municipio de Soyopa, monto:12800.0, importe_modificado:12800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180101078310 | Proyecto de inversión | 837963 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837963.0, modificado:837963.0}} | Servicios Generales Para Seguridad Publica Municipal | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CAPITULO 3000- 2018 | N | 0 | 0 | 14549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA, lon:-110.241447, lat:27.411434}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se manda a cancelar ya que es registrado como obra pero se trata de gasto corriente, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116358 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 40465 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 40465 | N | 0 | 0 | 2600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:65, direccion:CALLE ENTRADA A PUEBLO VIEJO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 84820 PUEBLO VIEJO, OPODEPE SONORA, ENTRADA A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, lon:-110.6907266, lat:30.0952672}} | 2018-01-01 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1254740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116748 | Proyecto de inversión | 205434.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205434.24, modificado:205434.24}} | Mejoramiento De Casa De Salud En Ejido Villa Guadalupe - 76636 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 76636 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO VILLA GUADALUPE, 85277 VILLA GUADALUPE, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE, lon:-110.1323623, lat:27.21324736}} | 2018-05-21 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255130/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116804 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Dos Vialidades Del Municipio De Huasabas - 136113 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 136113 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCIA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE NIÑOS HEROES Y MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES ENTRE BENITO JUÁ, lon:-109.299606, lat:29.90524711}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116806 | Proyecto de inversión | 61500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61500.0, modificado:61500.0}} | Remplazo De Luminarias En Parque Publico Dos - 81875 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 81875 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA, PARQUE PUBLICO 2 EN EL MUNICIPIO DE HUASABAS, lon:-109.2992237, lat:29.91194778}} | 2018-05-14 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUÁSABAS SONORA, monto:61500.0, importe_modificado:61500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255188/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117003 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | Mejoramiento De Caminos A Mesa De Galindo - 30482 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 30482 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ONAVAS, 85740 MESA DE GALINDO, ONAVAS SONORA, COLINDA CON EL MUNICIPIO DE ONAVAS, lon:-109.4179074, lat:28.38998842}} | 2018-03-05 | 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201117227 | Proyecto de inversión | 175142.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175142.6, modificado:175142.6}} | Reparación Del Bombeo Pozo Uno De Pesqueira - 138652 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 138652 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE CARRETERA DE PESQUEIRA A SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA, REPARACION DEL POZO 1 DE PESQUEIRA, lon:-110.8953653, lat:29.38119443}} | 2018-05-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255609/proyecto_INICIO, 1255609/proyecto_FIN, 1255609/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117380 | Proyecto de inversión | 187837.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187837.7, modificado:187837.7}} | Drenaje Mazana Uno Calle Uno Nuevo Tepupa - 130793 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 130793 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA, PRIMERA CALLE AL NORTE DEL POBLADO ENTRE PRIMERA CALLE Y SEGUNDA. AL SUR DE CAMPO DE BEISBOL, lon:-109.7531272, lat:29.1785843}} | 2018-04-23 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255762/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301297904 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO - 13410 | 26 | Sonora | 10 | Bacerac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACERAC | 13410 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BACERAC, 84380BACERAC, BACERAC SONORAENTRECALLE MEXICO Y CALLE OBREGON, CALLE DURANGO SE REHABILITARÁN LAMPARAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL PUEBLO, lon:-108.93222502, lat:30.35569071}} | 2018-03-20 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1297904/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301299992 | Proyecto de inversión | 547859.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547859.66, modificado:547859.66}} | REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS - 137923 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 137923 | N | 0 | 0 | 1223 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL DE HORCASITAS- SAN MIGUEL DE HORCASITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 850 PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE Y,REPARACION DE CAMINOS Y CALLES DEL MUNICP, lon:-110.72574502, lat:29.48759959}} | 2018-03-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1299992/proyecto_FIN, 1299992/proyecto_PROCESO, 1299992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301305385 | Proyecto de inversión | 22150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22150.0, modificado:22150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO CICLOPEO UBICADO EN ZONA DE VIVIENDA DE JESUS MARIA JACOBO RUELAS Y YARENI ALDAY LANDAVAZO - 165083 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165083 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ALEX HILTON COLONIA SAN JAVIER, 85620SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORAENTRE CALLE ALEX HILTON FINAL Y,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE ALEX HILTON FINAL EN ZONA DE VIVIENDAS DE JESÚS MARIA JACOBO RUELAS Y YARENI ALDAY LANDAVAZO , lon:-109.74142094, lat:28.59492953}} | 2018-07-16 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1305385/proyecto_INICIO, 1305385/proyecto_FIN, 1305385/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301306643 | Proyecto de inversión | 142000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:142000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CINCO DE MAYO - 171044 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 171044 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRE CALLE SOTO Y GAMMA Y CALLEJON DEL PANTEON OESTE,CALLE CINCO DE MAYO DE LA CALLE SOTO Y GAMMA HACIA EL OESTE, lon:-111.03261066, lat:30.0453975}} | 2018-07-18 | 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306643/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301310160 | Proyecto de inversión | 428099.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428099.03, modificado:428099.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIRIEGO - 187621 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187621 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORAENTRE , XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-109.25390172, lat:27.51941417}} | 2018-03-05 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1310160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301325207 | Proyecto de inversión | 421366.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421366.73, modificado:421366.73}} | CONSTRUCCION DE RED HIDROSANITARIA CALLE SIN NOMBRE PENULTIMA CALLE ESQ CON SAN FRANCISCO COL EL MANTO - 251311 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 251311 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE PENÚLTIMA ESQ CON SAN FRANCISCO COL EL MANTO PONIENTE A ORIENTE PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE CALLE PENULTIMA CALLE COL EL MANTO Y CALLE SAN FRANCISCO,CALLE PENÚLTIMA COL EL MANTO ESQUINA CON CALL, lon:-110.90294765, lat:29.36740056}} | 2018-07-30 | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1325207/proyecto_INICIO, 1325207/proyecto_FIN, 1325207/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301327933 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE BACANORA SONORA - 264801 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 264801 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:PUEBLO SANTA TERESA, 85660SANTA TERESA, BACANORA SONORAENTREY,EL POZO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, lon:-109.39520145, lat:29.02204423}} | 2018-07-01 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1327933/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328059 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:73000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACANORA MUNICIPIO BACANORA SONORA - 265326 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 265326 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO BACANORA, 85660BACANORA, BACANORA SONORAENTRECALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE, lon:-109.40093839, lat:28.98138015}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1328059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328145 | Proyecto de inversión | 191500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191500.0, modificado:191500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BACANORA MUNICIPIO DE BACANORA SONORA - 265878 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 265878 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS PUEBLO BACANORA, 85660BACANORA, BACANORA SONORAENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CIEN FUEGOS SE ENCUENTRAN EN VARIOS DOMICILIOS S EN EL MUNICIPIO DE BACANORA SONORA, lon:-109.39944708, lat:28.9809672}} | 2018-06-01 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1328145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328283 | Proyecto de inversión | 21054 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21054.0, modificado:21054.0}} | APERTURA DE CAMINO CON MAQUINARIA PESADA APRA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN BAVIACORA SONORA - 266446 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 266446 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 89 TRAMO - CALLE CONRADO RABAGOKILÓMETRO 000 + 030 COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLEJON SIN NOMNRE Y CALLE CONRADO RABAGO,CARRETERA ESTATAL 089 KM 21300 ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE CONRA, lon:-110.16534784, lat:29.72119777}} | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1328283/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328433 | Proyecto de inversión | 28548.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28548.02, modificado:28548.02}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE FLORENCIO RUIZ EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA - 267415 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 267415 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO RUIZ COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE CONRADO RABAGO Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE,CALLE FLORENCIO RUIZ ENTRE CONRADO RABAGO Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA NORTE BAVIACORA SONORA, lon:-110.16516439, lat:29.72002274}} | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328433/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301329539 | Proyecto de inversión | 86287.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86287.59, modificado:86287.59}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN - 271139 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 271139 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRECALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE PROFR. JULIAN MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE PROF. JULIAN MORENO E IGNACIO ALDAMA LOCALIDAD DE HU, lon:-109.30011558, lat:29.90324752}} | 2018-08-20 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1329539/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401436441 | Proyecto de inversión | 138245.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138245.76, modificado:138245.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SASABE - 350857 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 350857 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CALLE CARRETERA SARIC-SASABE PUEBLO SASABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA FLORERÍA, lon:-111.54623349, lat:31.47196725}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1436441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401445954 | Proyecto de inversión | 148959.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148959.85, modificado:148959.85}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y POZO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE ADIVINO - 374872 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 374872 | S | 150 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:EJIDO ADIVINO, 84790 ADIVINO, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD ADIVINO CAMINO VECINAL A NACORI GRANDE ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-110.0432232, lat:28.97992713}} | 2018-06-14 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1445954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401446938 | Proyecto de inversión | 16529.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16529.03, modificado:16529.03}} | REHABILITACIÓN DE DOS MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BACANORA MUNICIPIO DE BACANORA SONORA - 376541 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 376541 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS PERTENECIENTES A LOS BENEFICIARIOS RIGOBERTO ENCINAS LEYVA Y MARIA DEL SOCORRO LUGO SOTO UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.40015519, lat:28.97958754}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1446938/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401451512 | Proyecto de inversión | 236673.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236673.34, modificado:236673.34}} | REHABILITACIÓN DE DIEZ TECHOS FIRMES EN ATIL - 384230 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384230 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA MORALES PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE GARCIA MORALES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GARCIA MORALES Y 5 DE MAYO, lon:-111.58526321, lat:30.84273715}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1451512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401453360 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | COSTRUCCION DE MUFAS EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA - 396729 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 396729 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.25362277, lat:27.52215443}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1453360/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401456923 | Proyecto de inversión | 121310.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121310.78, modificado:121310.78}} | MEJORAMIENTO DE POZO II DE AGUA POTABLE EN PESQUEIRA - 401054 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 401054 | S | 250 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE AVENIDA ENRIQUE AMARILLAS Y AVENIDA ISMAEL AMARILLAS, CARRETERA NUÑEZ POZO DE LA SECUNDARIA ENRIQUE AMARILLAS ENTRE ISMAEL AMARILLAS Y NUÑEZ, lon:-110.90519641, lat:29.37919984}} | 2018-11-01 | 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1456923/proyecto_INICIO, 1456923/proyecto_FIN, 1456923/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401457737 | Proyecto de inversión | 136738.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136738.74, modificado:136738.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PUEBLO NUEVO - 401944 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 401944 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:PUEBLO , 00000 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CARRETERA DEL TRONCONAL A SAN MIGUEL DE HORCASITAS KM 23 LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, lon:-110.79584834, lat:29.37007318}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1457737/proyecto_PROCESO, 1457737/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401466381 | Proyecto de inversión | 189284.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189284.7, modificado:189284.7}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE BAÑOS Y RAMPA - 411850 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | 411850 | S | 1992 | 2120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE OBREGON Y AVENIDA PROGRESO, CALLE OBREGON Y PROGRESO, lon:-109.23245268, lat:29.05026002}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1466381/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201529618 | Proyecto de inversión | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO FABRICA LOS ANGELES - 38372 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 38372 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:EJIDO FABRICA LOS ANGELES, 83374 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-110.75458365, lat:29.4482502}} | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1529618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201540551 | Acción | 21200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21200.0, modificado:21200.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 84157 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 84157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.301389, lat:29.906667}} | 2019-06-10 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1540551/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201548744 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MAZATAN MUNICIPIO DE MAZATAN SONORA - 96312 | 26 | Sonora | 37 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAZATAN SONORA | 96312 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO MAZATAN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAZATAN, lon:-110.13921914, lat:29.00496405}} | 2019-08-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1548744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401578036 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COL MONTERREAL NACOZARI - 138777 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA | 138777 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.3, meta_modificada:347.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE NIGUNO COLONIA NACOZARI DE GARCÍA CENTRO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.67828401, lat:30.37415132}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1578036/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL , trimestre:3.0, usuario:veronicamorao, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401586095 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN EL CASTILLO - 152468 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 152468 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:243, direccion:PUEBLO EL NUEVO CASTILLO, 85514 EL NUEVO CASTILLO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , EN EL CASTILLO AUN EXISTEN NECESIDADES EN LO QUE SE REFIERE A VIVIENDA PARA MEJORAR SU MODO DE VIVIR, lon:-110.18501551, lat:27.51895936}} | 2019-07-13 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401587905 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL PARA VIVIENDAS DEL EJIDO BATEVE - 169087 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 169087 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:159, direccion:CALLE 23 EJIDO EL BATEVE, 85518 EL BATEVE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 23 Y , EJIDO UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-110.26218387, lat:27.2768389}} | 2019-09-12 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1587905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401593231 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | REHABILITACIÓN CAMINO DE ATIL A OQUITOA - 196937 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 196937 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A OQUITOA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BRECHA A OQUITOA Y , EL CAMINO QUE CRUZA EL RÍO Y VA HACIA OQUITOA, lon:-111.58577313, lat:30.84124001}} | 2019-07-13 | 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1593231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401594889 | Proyecto de inversión | 175812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175812.43, modificado:175812.43}} | AMPLACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SASABE CALLE DE LA SECUNDARIA - 206490 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 206490 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CALLE LA SECUNDARIA PUEBLO SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE CALLE LA SECUNDARIA Y CALLE EL SASABE, LA CALLE QUE LLEVA A LA SECUNDARIA, lon:-111.54116351, lat:31.47307802}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1594889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401595938 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA DE BACADEHUACHI - 213933 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACADEHUACHI | 213933 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, SE LLEVO A CABO LA COLOCACIÓN DE 100 LUMINARIAS EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO ESQUINA MEXICO Y NA, lon:-109.14104806, lat:29.80978699}} | 2019-07-14 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1595938/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401595996 | Proyecto de inversión | 125724.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125724.35, modificado:125724.35}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA CABECERA DE BACADEHUACHI - 214231 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACADEHUACHI | 214231 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A NACORI CHICO PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , SALIDA A NACORI CHICO, lon:-109.13901814, lat:29.80189449}} | 2019-07-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1595996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401596836 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCION DE ENJARRE FIRME PARA VIVIENDAS RURALES SAN ISIDRO EL POLVORON - 220070 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 220070 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:194, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO (EL POLVORÓN), 85516 SAN ISIDRO (EL POLVORÓN), SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , EJIDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.2136019, lat:27.3714545}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1596836/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401598502 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME VIVIENDAS URBANAS COL ARBOLEDA - 232885 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 232885 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA ARBOLEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.24064526, lat:27.41206399}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401599785 | Proyecto de inversión | 391152.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391152.8, modificado:391152.8}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA - 243518 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 243518 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE SEÑALA COMO DOMICILIO CONOCIDO YA QUE ESTA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA, EN EL EXPEDIENTE TECNIC, lon:-109.52838623, lat:28.46193091}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1599785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401616126 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS COL MILITAR - 172556 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 172556 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE FELIX BACAYURI COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE FELIX BACAYURI Y , COLONIA MILITAR UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24444583, lat:27.40584375}} | 2019-08-05 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1616126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401628051 | Acción | 18898.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18898.58, modificado:18898.58}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 232871 | 26 | Sonora | 25 | Empalme |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 232871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.815698, lat:27.957224}} | 2019-10-28 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1628051/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401640226 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | CONST DE ENJARRE FIRME RURAL PARA VIVIENDAS EN LA DEMOCRACIA - 231672 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 231672 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:163, direccion:PUEBLO LA DEMOCRACIA, 85519 LA DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , PUEBLO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA DOMICILIO UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA ESCUELA PRIMARIA, lon:-110.20481556, lat:27.28738881}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1640226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401645782 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | CONSTRUC DE ENJARRE FIRME RURAL PARA VIVIENDA EN LA SONORA - 253312 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 253312 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:PUEBLO SONORA, 85519 SONORA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA CERCA DEL PLANTEL QUE SE UTILIZO COMO ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA SONORA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO EN LA SONORA, lon:-110.34093111, lat:27.3935313}} | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1645782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401648073 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCC DE ENJARRE FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS EN EL CENTRO - 256620 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 256620 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENIA INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLEJON CABORCA Y CALLEJON ARIZPE, CALLE GRAL AMARILLAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA C, lon:-110.24835285, lat:27.41210209}} | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1648073/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401651522 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA - 261143 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 261143 | S | 1024 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA COMO DOMICILIO CONOCIDO LAS LOCALIDADES DE QUIERIEGO BATACOSA CABORA, TEPACHU Y GOYJAQUIA, YA QUE LAS LUMINARIAS DE REHABILITARON EN VARIAS CALLES DE E, lon:-109.25307989, lat:27.52012398}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1651522/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401654600 | Proyecto de inversión | 930360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930360.0, modificado:930360.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOMA DEL GALLITO - 265128 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 265128 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7325.0, meta_modificada:7325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BACUM INTERIOR SN COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE GRAL AMARILLAS Y CALLE COCORIT, CALLE MACHI LOPEZ CALLE UBICADA EN LA COLONIA EL GALLITO UBICADA EN EL MUNICIPI, lon:-110.247858, lat:27.42447359}} | 2019-07-14 | 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1654600/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401657405 | Proyecto de inversión | 516628.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516628.63, modificado:516628.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA - 267007 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ZAPALUTA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 267007 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE VARIOS INTERIOR SN COLONIA PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS LAS CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD LOS CUALES YA ESTAN, lon:-110.89923917, lat:29.37568107}} | 2019-08-23 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1657405/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659760 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE MARIA LOROÑA Y AVE DIEGO VALENZUELA EN ATIL - 270262 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270262 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIA LOROÑA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALZADA MARIA LOROÑA Y AVENIDA DIEGO VALENZUELA, CALLE CALLE OBREGON POR LA PRIMER CALLE DEL PUEBLO, lon:-111.5924763, lat:30.84197357}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1659760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660498 | Proyecto de inversión | 119800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119800.0, modificado:119800.0}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN DIFERENTE CASAS DEL ATIL - 271167 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 271167 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BOULEVARD ANTA TERESA Y CALLE SANTIAGO REYNA, ATRÁS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL, lon:-111.58369173, lat:30.84453773}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660498/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401680462 | Proyecto de inversión | 157118.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157118.71, modificado:157118.71}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CALLE NUÑEZ 1RA ETAPAPA - 289014 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 289014 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE NUÑEZ INTERIOR SN EJIDO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CALLE NUÑEZ SALIDA DE PESQUERIA A PUEBLO NUEVO, lon:-110.89620218, lat:29.38130661}} | 2019-12-01 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1680462/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301726193 | Proyecto de inversión | 101552.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101552.58, modificado:101552.58}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 2020 - 13832 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 13832 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BOULEVARD AL MOLINO PUEBLO SÁRIC, 83860 SÁRIC, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE EL MOLINO Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-111.37145067, lat:31.10718127}} | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1726193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301749069 | Proyecto de inversión | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:148000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLA PESQUEIRA LOCALIDAD VILLA PESQUEIRA MÁTAPE ASENTAMIENTO VILLA PESQUEIRA MÁTAPE - 55244 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VILLA PESQUEIRA | 55244 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JESUS OJEDA PUEBLO VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE CALLE JESUS OJEDA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, CALLE JESÚS GARCÍA CORONA EL PRIMER CUARTO SE ENCUENTRA REFERIDO SOB, lon:-109.96945418, lat:29.11784734}} | 2020-02-15 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1749069/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756340 | Proyecto de inversión | 2299137.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299137.82, modificado:2299137.82}} | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE LA DEMOCRACIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO - 82215 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 82215 | S | 76 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1724.5, meta_modificada:1724.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:163, direccion:PUEBLO LA DEMOCRACIA, 85518 LA DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PARA AMBAS PARTES DEL DREN DE DESCARGA UBICADO EN EL CENTRO DEL POBLADO ABATIENDO ASI EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITAR, lon:-110.20446426, lat:27.29021355}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756340/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756368 | Proyecto de inversión | 160625.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160625.31, modificado:160625.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CARRETERA SANTA ANA-TIJUANA A LA COMUNIDAD EL COYOTILLO - 82263 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82263 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:15, direccion:EJIDO COYOTILLO, 84600 COYOTILLO SUR, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL SANTA ANA ALTAR HACIA EL EJIDO EL COYOTILLO, lon:-111.15672014, lat:30.60118006}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756777 | Proyecto de inversión | 185223.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185223.6, modificado:185223.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARÍA LOROÑA - 83486 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83486 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIA LOROÑA INTERIOR SN PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLEJON MARIA LOROÑA Y BOULEVARD DIEGO VALENZUELA, POR LA BLV OBREGON Y SALIDA A LA CARRETERA, lon:-111.59288157, lat:30.84182648}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301764726 | Proyecto de inversión | 27620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27620.0, modificado:27620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN BACADÉHUACHI LOCALIDAD BACADÉHUACHI - 104593 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACADEHUACHI | 104593 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SONORA BARRIO SAN MARTIN, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE AVENIDA JUAN NAVARRETE Y AVENIDA LUIS MARIA VALENCIA, A DOS CUADRAS ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-109.13970337, lat:29.81209385}} | 2020-09-14 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301779658 | Proyecto de inversión | 18406.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18406.55, modificado:18406.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 138432 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 138432 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASTILLO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE SONORA, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA MISMA POBLACIÓN., lon:-109.89105374, lat:28.39387854}} | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779658/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401815940 | Proyecto de inversión | 8175.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8175.83, modificado:8175.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE SERGIO IVAN CARRILLO CASTILLO. - 143455 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 143455 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.52, meta_modificada:11.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE LUIS LUCERO Y CALLE CANAL, LLEGADA DEL PUEBLO A DOS CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SUAQUI GRANDE, lon:-109.89098951, lat:28.39362167}} | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1815940/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401816050 | Proyecto de inversión | 15623.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15623.15, modificado:15623.15}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE - 143578 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 143578 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMARGO, ENFRENTE DE ABARROTES MARTINEZ A UNA CALLE DE ESCUELA PRIMARIA., lon:-109.88682537, lat:28.39449351}} | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1816050/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401819608 | Proyecto de inversión | 36740.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36740.8, modificado:36740.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN NORIA 2 DE LA COMUNIDAD DE CABORA - 147676 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 147676 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CALLE S/N PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE DE LA COMUNIDAD, AL CRUCE DEL ARROLLO, MARGEN DERECHO A 200 METROS AGUAS ARRIBA., lon:-109.5499689, lat:27.43575314}} | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1819608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401821588 | Proyecto de inversión | 68275.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68275.92, modificado:68275.92}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA. - 151548 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 151548 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ORTIZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , BAJADA PRINCIPAL DEL PUEBLO TERCERA CASA A MANO IZQUIERDA, lon:-109.89118127, lat:28.395409}} | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1821588/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823969 | Proyecto de inversión | 35988.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35988.05, modificado:35988.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 157665 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 157665 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:PUEBLO SANTA TERESA, 85676 SANTA TERESA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.39550717, lat:29.02214571}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401825934 | Proyecto de inversión | 16105.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16105.3, modificado:16105.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUAYCORA MUNICIPIO DE GUAYCORA SONORA. - 162831 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 162831 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:PUEBLO GUAYCORA, 85670 GUAYCORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CAMINO BACANORA EL ENCINAL LOCALIDAD DE GUAYCORA, SONORA., lon:-109.30788356, lat:28.74153004}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825934/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401826992 | Proyecto de inversión | 418818.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418818.58, modificado:418818.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BÁCUM LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO CAMPO 77 ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO CAMPO 77 - 165224 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 165224 | S | 1066 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1249.5, meta_modificada:1249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLEJON 1 Y 2 EJIDO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE 7 Y CALLE JOSE MARIA TOLANO, CALLEJON 2 ENTRE CALLE 7 Y REVOLUCION CALLEJON 3 ENTRE CALLE 7 Y JOSE MARIA TOLANO, lon:-110.11911059, lat:27.38917565}} | 2020-10-28 | 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1826992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401833386 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CABORA - 187267 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187267 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , TODAS LAS UBICACIONES SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE CABORA, lon:-109.55264238, lat:27.43340617}} | 2020-08-10 | 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833386/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401833547 | Proyecto de inversión | 55145.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55145.45, modificado:55145.45}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 187855 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187855 | S | 518 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.25132886, lat:27.52063589}} | 2020-07-27 | 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401845984 | Proyecto de inversión | 342500.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342500.05, modificado:342500.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO - 225159 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 225159 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68500.0, meta_modificada:68500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA MILITAR, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 600 Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA MILITAR SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE 600, lon:-110.24493506, lat:27.4055542}} | 2020-10-28 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1845984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864629 | Proyecto de inversión | 541183.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541183.68, modificado:541183.68}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BÁCUM LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA CAMPO 60 ASENTAMIENTO FRANCISCO JAVIER MINA CAMPO 60 - 253829 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 253829 | S | 2777 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE JOSE MARIA VAZQUEZ SANTANA IBARRA EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SANTANA IBARRA Y CALLE NICALAS GASTELUM, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA BLANCA , lon:-110.11538041, lat:27.46586906}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864869 | Proyecto de inversión | 242171.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242171.24, modificado:242171.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN BÁCUM LOCALIDAD BÁCUM ASENTAMIENTO BÁCUM - 254314 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 254314 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AQUILES SERDAN, SE ENCUENTRE AL PONIENTE DEL POBLADO SOBRE LA CALLE INGACIO ZARAGOZA, lon:-110.08541055, lat:27.55217522}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1864869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401867407 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD BAHÍA DE LOBOS ASENTAMIENTO BAHÍA DE LOBOS - 260476 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 260476 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:PUEBLO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.45502385, lat:27.34890667}} | 2020-07-08 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867407/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401868453 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO ASENTAMIENTO EL GALLITO - 263436 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 263436 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIAS UBICADAS CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.2475926, lat:27.41882015}} | 2020-07-17 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1868453/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401868726 | Proyecto de inversión | 31488 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31488.0, modificado:31488.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACUSA - 264029 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 264029 | S | 67 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:PUEBLO BACUSA, 85737 BACUSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE BACUSA, lon:-109.24757953, lat:27.47691321}} | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1868726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401869378 | Proyecto de inversión | 20620.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20620.2, modificado:20620.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN CESAR NAVARRO EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 265543 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 265543 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.54, meta_modificada:24.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE C. ROSARIO GARCIA INTERIOR 8 PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C.ANTONIO SALGADO Y CALLE C. ARTURO FIMBRES, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO J, lon:-109.88990162, lat:28.39337724}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1869378/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870971 | Proyecto de inversión | 79310.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79310.38, modificado:79310.38}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA LOCALIDAD HUÉPARI ASENTAMIENTO HUÉPARI - 268881 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMINETO SAN PEDRO D ELA CUEVA | 268881 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:3, direccion:AVENIDA CALLE HUEPARI EJIDO HUÉPARI, 84703 HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , EJIDO HUEPARI LOC HUEPARI SONORAINTERIOR EJIDO, REHABILITACION D ELUMINARIAS, lon:-109.82332736, lat:29.39636982}} | 2020-08-06 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871734 | Proyecto de inversión | 63762 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63762.0, modificado:63762.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE LOS BAJÍOS - 270424 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270424 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:352, direccion:PUEBLO LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), 85734 LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE LOS BAJIOS, lon:-108.99101963, lat:27.67290922}} | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871750 | Proyecto de inversión | 127524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127524.0, modificado:127524.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE TEPAHUI - 270451 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270451 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:PUEBLO TEPAHUI, 85735 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE TEPAHUI, lon:-109.1824519, lat:27.39593493}} | 2020-08-17 | 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871750/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240102349015 | Proyecto de inversión | 726772.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726772.5, modificado:720512.45}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE CALLES ONCE (0+000) Y DEL DERECHO (0+038), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | C-00177/0243 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.9, meta_modificada:226.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE. ALVARO OBREGON 339, lon:-110.94217, lat:31.30862}} | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 720512.45 | 720512.45 | 720512.45 | 720512.45 | 720512.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-EN01/24, contratista:SAMANIEGO LOPEZ LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:720512.45, importe_modificado:720512.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.9}} | {2349015/proyecto_FIN, 2349015/proyecto_PROCESO, 2349015/proyecto_INICIO, 2349015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202402129 | Proyecto de inversión | 4127988.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:2476793.39, modificado:2414743.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651195.6, modificado:1609828.74}} | REPOSICION 1,134.00 M RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8" DE DIAMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0446 | N | 0 | 0 | 1834 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, lon:-109.570836, lat:31.309333}} | 2024-07-03 | 2024-11-29 | 4024571.84 | 4024571.84 | 4024571.84 | 4024571.84 | 4024571.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302445652 | Proyecto de inversión | 804899.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804899.23, modificado:747287.45}} | Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle Profesora Leonor Mandujano entre calles privada profesor Alfonso Acosta (0+000) y profesora Leonor Mandujano (0+039) en la localidad de Heroica nogales, Municipio de Nogales. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.42, meta_modificada:147.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE. ALVARO OBREGON 339, lon:-110.94, lat:31.3}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 747287.45 | 747287.45 | 747287.45 | 747287.45 | 747287.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-SP06/24, contratista:JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, monto:802428.61, importe_modificado:802428.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.42}} | {2445652/proyecto_INICIO, 2445652/proyecto_PROCESO, 2445652/proyecto_FIN, 2445652/proyecto_PROCESO, 2445652/proyecto_FIN, 2445652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON240402485180 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO PAREDONCITO - 434294 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 434294 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA SE DISTRIBUYEN LAS 8 ACCIONES POR TODA LA LOCALIDAD., lon:-109.91151908, lat:27.06015055}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:126315.6, importe_modificado:126315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2485180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402487892 | Proyecto de inversión | 514740 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514740.0, modificado:514740.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. MORELOS Y AV. GALEANA - 440110 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 440110 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA GALEANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. BENITO JUAREZ RECORRES AL NORTE 3 CALLES HASTA LLEGAR A LA, lon:-109.77291264, lat:27.19821234}} | 2024-06-21 | 2024-08-04 | 514740 | 514740 | 514740 | 514740 | 514740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-41-DUOP-10-2024, contratista:ARTURO DANIEL MEXIA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:514740.0, importe_modificado:514740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402488152 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA PUBLICA CANCHA VIEJA, PAREDÓN COLORADO - 440572 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 440572 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA A PRIMERA CALLE A LA DERECHA RE, lon:-109.9333641, lat:27.08006386}} | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62417-15-DUOP-11-2024, contratista:CONSTRUCTORA EL PORVENIR DEL MAYO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2488152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402490931 | Proyecto de inversión | 93420.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93420.21, modificado:93420.21}} | REVESTIMIENTO DE CALLES PAREDONCITO - 445303 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 445303 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 POR PRIMERA CALLE A LADO DE INVASION BAJAS AL SUR DOS CUADRAS QUE SON EL TRAMO DE CALLE A REPARAR., lon:-109.90966299, lat:27.06102954}} | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 93420.21 | 93420.21 | 93420.21 | 93420.21 | 93420.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:93420.21, importe_modificado:93420.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2490931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513509 | Proyecto de inversión | 384615.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.37, modificado:347283.28}} | (24-FP-4008) REHABILITACION DE TEJABAN, EN J.N. PRADERAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-4008 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS CUMBRES, lon:-110.97277, lat:29.062487}} | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 295434.58 | 347283.28 | 295434.58 | 295434.58 | 295434.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-036 (24-FP-4008), contratista:DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION JUVALCA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:347283.28, importe_modificado:347283.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2513509/proyecto_INICIO, 2513509/proyecto_FIN, 2513509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402514230 | Proyecto de inversión | 317710.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317710.47, modificado:317708.03}} | (24-IT-4005) CONSTRUCCION INTERNA DE LABORATORIO CONJUNTO DE SEMICONDUCTORES-AERONAUTICA-ELECTRONICA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO) (AMPLIACION), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1694 | N | 0 | 0 | 5226 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO, lon:-110.99955, lat:29.097216}} | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 317708.03 | 317708.03 | 317708.03 | 317708.03 | 317708.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-24-019, contratista:OCRA INFRAESTRUCTURAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:317710.47, importe_modificado:317708.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2514230/proyecto_INICIO, 2514230/proyecto_PROCESO, 2514230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522002 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:9033087.92}} | Adecuaciones y mejoras en la construcción del edificio A-500 de Recursos Naturales, Unidad Obregón, Campus Centro | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico de Sonora | FAM2025A500 | S | 1565 | 1463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.5, meta_modificada:892.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero 818, Centro, Urb. No. 1, 85000 Cdad. Obregón, Son., lon:-109.93372856, lat:27.48346233}} | 2025-04-11 | 2025-12-30 | 6533087.92 | 4631704.66 | 3912643.44 | 3912643.44 | 3912643.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.13}} | {2522002/proyecto_INICIO, 2522002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522230 | Proyecto de inversión | 372281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372281.17, modificado:371495.29}} | (25-ED-0094) CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS, EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 35, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1998 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-112.718655, lat:30.802127}} | 2025-04-02 | 2025-06-30 | 371495.29 | 371495.29 | 371495.29 | 371495.29 | 371495.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-017, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:372280.87, importe_modificado:371495.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522230/proyecto_INICIO, 2522230/proyecto_PROCESO, 2522230/proyecto_FIN, 2522230/proyecto_PROCESO, 2522230/proyecto_FIN, 2522230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522668 | Proyecto de inversión | 428700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428700.0, modificado:428699.99}} | (24-CR-0012) TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO SOLAR, EN BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA "PROF. JESUS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-CR-0012 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD VILLAS DEL PITIC, lon:-110.954167, lat:29.098889}} | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 422901.86 | 428699.99 | 428699.99 | 428699.99 | 422901.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-CRESON-25-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:428699.99, importe_modificado:428699.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522668/proyecto_INICIO, 2522668/proyecto_PROCESO, 2522668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536000 | Proyecto de inversión | 529443.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529443.2, modificado:529443.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA PARTE EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA SONORA - 13606 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 13606 | S | 2378 | 2415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida TRES Pueblo YECORA 85780 YÉCORA, YÉCORA ENTRE Calle NAVOJOA Y Calle OFELIA VALENZUELA Avenida CUATRO CALLE TAMBIEN LLAMADA J. DE ESTE Y NEFÉN, LA OBRA SE DESARROLLARA PRINCIPALMENTE EN LA COLONIA NUEVA AMPLIACION., lon:-108.93301995, lat:28.3670598}} | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536010 | Proyecto de inversión | 1206574.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206574.68, modificado:1206574.68}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA - 20905 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepache | 20905 | S | 577 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo TEPACHE SONORA 84750 TEPACHE, TEPACHE ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida R MORENO O Calle CARRETERA A SAHUARIPA TRAMO INICIA EN CALLE FRANCISCO Y MADERO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COS, lon:-109.52737951, lat:29.53368946}} | 2025-06-02 | 2025-07-30 | 1206574.68 | 1206574.68 | 1206574.68 | 1206574.68 | 679401.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPACHE-R33-2025-01, contratista:MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA, monto:1206574.68, importe_modificado:1206574.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2536010/proyecto_INICIO, 2536010/proyecto_PROCESO, 2536010/proyecto_FIN, 2536010/proyecto_INICIO, 2536010/proyecto_FIN, 2536010/proyecto_PROCESO, 2536010/proyecto_FIN, 2536010/proyecto_INICIO, 2536010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536069 | Proyecto de inversión | 573681.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573681.87, modificado:573681.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOS LACANDONES ENTRE CALLES CIRCUITO LOS MAYOS Y LOS QUICHES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 25663 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 25663 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle LOS LACANDONES Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle CIRCUITO LOS MAYOS Y Calle LOS QUICHES Calle LOS MOJAVES ESTA A APROXIMADAMENTE 250 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS SONORA AL PONIENTE DE LA CIUD, lon:-110.97083827, lat:31.27041901}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536070 | Proyecto de inversión | 7580943.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7580943.51, modificado:7580943.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUNVALACION HEROES ENTRE CALLES HEROES Y CIRCUNVALACION HEROES FINAL EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 3969 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 3969 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.0, meta_modificada:1732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CIRCUNVALACION HEROES FINAL Colonia HEROES 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle HEROES Y Calle CIRCUNVALACION HEROES FINAL Avenida RUIZ CORTINES EL PROYECTO INICIA EN CALLE HEROES FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDAL, lon:-110.93699153, lat:31.32741721}} | 2025-05-26 | 2025-09-13 | 6904923.03 | 6904923.03 | 6904923.03 | 6904923.03 | 6904923.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LP-JN05/25, contratista:IDI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:6904923.03, importe_modificado:6904923.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1558.0}} | {2536070/proyecto_INICIO, 2536070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536097 | Proyecto de inversión | 2333373.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333373.13, modificado:2325003.18}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 SEPTIEMBRE ZAP 2020 EN NAVOJOA, SONORA - 34565 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 34565 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida LAS LAJAS Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle JOSE SANCHEZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Avenida JIJIRI a colonia 16 de septiembre se encuentra ubicada en dirección suroeste a 2.2 km del centro urbano de , lon:-109.41441414, lat:27.05570082}} | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 2325003.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536104 | Proyecto de inversión | 198900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198900.0, modificado:198900.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 32988 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 32988 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19800.0, meta_modificada:19800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:126, direccion:Camino / Terracería CASA BLANCA - TETAPECHE 3 3300 85235 TETAPECHE, NAVOJOA TETAPECHE SE ENCUENTRA AL NORTE - ORIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 18KM, lon:-109.36209105, lat:27.20400956}} | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 198900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536108 | Proyecto de inversión | 1127094.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127094.71, modificado:1127094.71}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN COLONIA 16 SEPTIEMBRE ZAP 2020 EN NAVOJOA, SONORA - 35000 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 35000 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1234.0, meta_modificada:1234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida LAS LAJAS Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle JOSE SANCHEZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Avenida MANUEL RODRIGUEZ LA COLONIA 16 SEPTIEMBRE SE ENCUENTA EN DIRECCIONORIENTE DE NAVJOA CALLE PRINCIPAL PARA AC, lon:-109.41350219, lat:27.05571993}} | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 1127094.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536120 | Proyecto de inversión | 115058.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115058.27, modificado:115058.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZIMA - 18914 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 18914 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle A 2 Colonia LOMAS DEL PEDREGAL 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle LAS LIEBRES Calle B SE ENCUENTRA EN COLONIA LAS CASITAS PRIMERA CALLE CASA NUEMERO 2 , LA SEGUNDA EN ARROYO CONOCIDO COMO ANDRES PERALT, lon:-109.68679459, lat:29.80565306}} | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 115058.27 | 115058.27 | 115058.27 | 115058.27 | 115058.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:499376.48, importe_modificado:499376.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2536120/proyecto_INICIO, 2536120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536157 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DE BACHANTAHUI, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 391 - 34879 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 34879 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion: Pueblo BACHANTAHUI 85247 BACHANTAHUI, HUATABAMPO EL DOMICILIO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA ACCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA AL CRUZAR LA CALLE DESPUES DEL TEMPLO DE BACHANTAHUI POR LA CALLE POR DONDE SE UBICA LA CANCHA DE US, lon:-109.63351782, lat:26.77251648}} | 2025-06-02 | 2025-07-12 | 180513.48 | 180513.48 | 135385.11 | 135385.11 | 135385.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2536157/proyecto_PROCESO, 2536157/proyecto_INICIO, 2536157/proyecto_PROCESO, 2536157/proyecto_INICIO, 2536157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536161 | Proyecto de inversión | 30280.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30280.44, modificado:30280.44}} | CONSTRUCCION 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DEL RIITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 392 - 35190 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 35190 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:210, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo EL RIITO 85247 EL RIÍTO, HUATABAMPO ENTRE Calle JESUS GARCIA CORONA Y Calle NIÑOS HEROES Calle 5 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DE LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JE, lon:-109.63097417, lat:26.77991695}} | 2025-06-02 | 2025-07-26 | 30280.44 | 30280.44 | 22710.33 | 22710.33 | 22710.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2536161/proyecto_INICIO, 2536161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536179 | Proyecto de inversión | 226256.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226256.53, modificado:226256.53}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA DE HUATABAMPITO-HUATABAMPO HASTA EL ESTERO DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 43169 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 43169 | S | 698 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22014.0, meta_modificada:22014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:262, direccion:Camino CARRETERA HUATABAMPO-HUATABAMPITO - ESTERO DE SANTA BARBARA 3 285 85247 ESTERO SANTA BÁRBARA, HUATABAMPO EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO ES DESDE LA BAJADA DE LA CARRETERA HUATABAMPO-HUATABAMPITO PASANDO , lon:-109.64969428, lat:26.69519369}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 226255.12 | 226255.12 | 226255.12 | 226255.12 | 226255.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156082, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:226256.53, importe_modificado:226256.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22014.0}} | {2536179/proyecto_INICIO, 2536179/proyecto_PROCESO, 2536179/proyecto_FIN, 2536179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536180 | Proyecto de inversión | 107740.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107740.3, modificado:107740.3}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 HASTA EL EJ. SIREBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 43098 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 43098 | S | 304 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10483.0, meta_modificada:10483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:Camino CARRETERA MEXICO 15 - EJIDO SIREBAMPO 1 564 85250 SIREBAMPO, HUATABAMPO EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA DESDE LA BAJADA DE LA CARRETERA MEXICO 15 HASTA EL EJIDO SIREBAMPO, lon:-109.23258307, lat:26.64184801}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 107736.62 | 107736.62 | 107736.62 | 107736.62 | 107736.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:107740.3, importe_modificado:107740.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10483.0}} | {2536180/proyecto_INICIO, 2536180/proyecto_FIN, 2536180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536211 | Proyecto de inversión | 18938.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18938.1, modificado:18938.1}} | INSTALACION DE 2 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, SOLIDARIDAD IV ETAPA, CON NUMERO DE AGEB 6234, EN HERMOSILLO, SONORA - 14995 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14995 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida DESEMBOQUE 11 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIERRA LOPEZ SIN REFERENCIAS., lon:-111.01417598, lat:29.14096496}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 18938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536213 | Proyecto de inversión | 274602.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274602.45, modificado:274602.45}} | INSTALACION DE 29 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA,4 DE MARZO, CAPERUZO, LOMAS DEL NORTE, NUEVO HORIZONTE Y LOMAS DEL PARAISO, CON NUMERO DE AGEB 6003, EN HERMOSILLO, SONORA - 14988 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14988 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida GENERAL VICENTE MARISCAL 27 Colonia CUATRO DE MARZO 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CRISPIN PALOMARES Y Calle OLIVARES Avenida ARNULFO RUIZ GOMEZ SIN REFERENCIAS., lon:-110.99022466, lat:29.15175309}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 274602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536216 | Proyecto de inversión | 66283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66283.35, modificado:66283.35}} | INSTALACION DE 7 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, SOLIDARIDAD, CON NUMERO DE AGEB 5734 EN HERMOSILLO, SONORA - 14979 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14979 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida OTANCAHUI 137 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA DEL TULE Y Calle SIERRA LAS HUERTAS Avenida DESEMBOQUE SIN REFERENCIAS, lon:-111.0074253, lat:29.14166545}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 66283.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536227 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, ARCOIRIS, CON NUMERO DE AGEB 7393, EN HERMOSILLO, SONORA - 15666 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15666 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida MARIANITA ANDRADE Colonia ARCOIRIS 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SOCORRO DE LA LUZ ROMERO Y Calle EPIFANIA LOPEZ Avenida SIN NOMBRE SIN REFERENCIAS., lon:-110.98551699, lat:29.02763281}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536230 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA PEDREGAL DE LA VILLA, CON NUMERO DE AGEB 6215 EN HERMOSILLO, SONORA - 14849 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14849 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida AGUA MARINA 46 Colonia PEDREGAL DE LA VILLA 83290 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle EJIDO Y Calle ONIX Avenida DEL TOPACIO SIN REFERENCIA, lon:-110.95433474, lat:29.0404095}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536239 | Proyecto de inversión | 18938.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18938.1, modificado:18938.1}} | INSTALACION DE 2 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA,LAS PEREDAS, CON NUMERO DE AGEB 0790, EN HERMOSILLO, SONORA - 15067 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15067 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida PLANETA VENUS 28 Colonia LAS PEREDAS 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle PLANETA MARTE Y Calle PLANETA URANO Avenida HACIENDA DEL SOL SIN REFERENCIAS., lon:-110.97659115, lat:29.02710024}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 18938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536251 | Proyecto de inversión | 4756453.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4756453.95, modificado:4606149.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR PERIODISTA - 38551 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 38551 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.5, meta_modificada:2288.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard GASPAR ZARGOZA Colonia PERIODISTA 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Calle PLAZA HIDALGO Y Boulevard LAS PLAZAS Avenida ROBERTO PARRA MALDONADO CIRCULANDO POR EL BLVD. GASPAR ZARAGOZA DE NORTE A SUR, VINIENDO DE LA COL, lon:-110.92170625, lat:27.91542596}} | 2025-07-04 | 2025-11-10 | 4606149.56 | 4606149.56 | 1381844.87 | 1381844.87 | 1381844.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:4606149.56, importe_modificado:4606149.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.55}} | {2536251/proyecto_INICIO, 2536251/proyecto_PROCESO, 2536251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536295 | Proyecto de inversión | 213891.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213891.94, modificado:208922.5}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE LA BOCANA A LA ESCONDIDA (COSTERA) - 26744 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26744 | S | 718 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:179, direccion:Camino BOCANA - ESCONDIDA 1 600 85287 LA ESCONDIDA, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADE DE LA BOCANA A LA ESCONDIDA , lon:-109.66509371, lat:26.88363896}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 99848.87 | 99848.87 | 99848.87 | 99848.87 | 99848.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:768.0}} | {2536295/proyecto_INICIO, 2536295/proyecto_PROCESO, 2536295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536296 | Proyecto de inversión | 272815.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272815.01, modificado:266533.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE LA COLONIA SOTO A CAURARAJAQUI - 26703 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26703 | S | 203 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:Camino COL SOTO - CAURARAJAQUI 2 300 85280 CAURAJAQUI, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO DEL CAMINO DE LA COL SOTO A CAURARAJAQUI, lon:-109.59010534, lat:26.89037276}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 127382.35 | 127382.35 | 127382.35 | 127382.35 | 127382.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1104.0}} | {2536296/proyecto_INICIO, 2536296/proyecto_PROCESO, 2536296/proyecto_INICIO, 2536296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536406 | Proyecto de inversión | 1408266.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408266.92, modificado:1408266.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN NAHUIBAMPO - 44098 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 44098 | S | 52 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:167, direccion:Camino ALAMOS - NAHUIBAMPO 63 2 85770 NAHUIBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE NAHUIBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVI, lon:-108.90727324, lat:27.37706026}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536408 | Proyecto de inversión | 1408266.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408266.92, modificado:1405003.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN GEROCOA - 44973 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 44973 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1029, direccion:Camino ALAMOS - GEROCOA 31 0 85777 GEROCOA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE GEROCOA SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, EN EL ENTRONQUE TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS, lon:-108.90148021, lat:26.80457931}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 1405003.95 | 1405003.95 | 259180.17 | 259180.17 | 259180.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61211-031, contratista:40M CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:1408266.92, importe_modificado:1405003.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2536408/proyecto_PROCESO, 2536408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536415 | Proyecto de inversión | 1361044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361044.96, modificado:1361044.96}} | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 A CALLEJON 46-47 AVENIDA 12 A 20 EN LA CIUDAD DE HEROICA AGUA PRIETA - 18586 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 18586 | S | 235 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 46 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 12 Y Avenida 20 Callejón 46-47 JUNTO AL LIMITE SUR DE LA INIDAD DEPORTIVA 2, lon:-109.54896431, lat:31.29285418}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1361044.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536419 | Proyecto de inversión | 1236977.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236977.59, modificado:1132305.93}} | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLEJON 50-51 AVENIDA 12 A 20, AVENIDA 17 CALLEJON 50-51 A CALLE 53, CALLEJON 45-46 A AVENIDA 23 A 26 Y CALLE 46 AVENIDA 23 A 26 EN LA CIUDAD DE HEROICA AGUA PRIETA - 18475 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 18475 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Callejón 50-51 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 12 Y Avenida 20 Calle 53 A 450 MTS DE LA ESQUINA SUR-ESTE DE LA UNIDAD 2 , lon:-109.54787024, lat:31.28874286}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1132305.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}}
2025 | 3 | SON250202537534 | Proyecto de inversión | 18950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.895E7, modificado:1.895E7}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. - 31375 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 31375 | S | 1221 | 1173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8950.0, meta_modificada:8950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ GARCÍA Y Calle 18 DE MARZO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN NOROESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA COND, lon:-109.67261719, lat:26.9527944}} | 2025-07-01 | 2025-10-28 | 18950000 | 16549146.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-011, contratista:CASA FUTURAGUISA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.654914607E7, importe_modificado:1.654914607E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537539 | Proyecto de inversión | 180200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180200.0, modificado:180200.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA. - 5087 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 5087 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 2 Colonia CENTRO 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida Q Y Avenida R Calle 3 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 2, CONECTÁNDOSE DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE QUE ATRAVIESA LA AVENIDA Q Y TERMINANDO EN LA ESQUINA DE LA , lon:-112.16251652, lat:30.70985578}} | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 180200 | 163763.61 | 161647.76 | 161647.76 | 161647.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-001, contratista:INGENIERIA Y DISEÑOS JARO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2026328.15, importe_modificado:2026328.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2537539/proyecto_INICIO, 2537539/proyecto_PROCESO, 2537539/proyecto_FIN, 2537539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537549 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE MISIONEROS EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - 14188 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 14188 | S | 1137 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard DE LA ALIANZA Colonia MISIONEROS 85423 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Calle SAN GERMÁN Y Calle MAR CARIBE Calle SAN FRANCISCO JAVIER EL PARQUE SE ENCUENTRA HACIA EL LADO SUR DE LA COLONIA, EN 100 METROS HACIA EL ESTE SE , lon:-110.91787153, lat:27.95277841}} | 2025-05-15 | 2025-08-12 | 3100000 | 2692569.12 | 2692406.66 | 2692406.66 | 2692406.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-004, contratista:CONSTRUCCIONES DON GOYO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2692569.12, importe_modificado:2692569.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}} | {2537549/proyecto_INICIO, 2537549/proyecto_FIN, 2537549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541439 | Proyecto de inversión | 444480.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444480.89, modificado:444480.89}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POTRERO DE ALCANTAR - 47930 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 47930 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:198, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - POTRERO DE ALCANTAR 35 6 85775 POTRERO DE ALCÁNTAR, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE POTRERO DE ALCANTAR SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, EN EL ENTRONQ, lon:-108.75195564, lat:26.80493143}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 444480.88 | 444480.88 | 444480.88 | 444480.88 | 444480.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-258, contratista:JOSE MARIA BUSTILLOS SAUCEDA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:444480.89, importe_modificado:444480.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2541439/proyecto_INICIO, 2541439/proyecto_PROCESO, 2541439/proyecto_FIN, 2541439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541457 | Proyecto de inversión | 301463.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301463.12, modificado:293797.84}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE EL PUENTE CHUECO A LAS GUAYABAS - 26837 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26837 | S | 504 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:Camino PUENTE CHUECO - GUAYABAS 2 2000 85287 LAS GUAYABAS, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE EL PUENTE CHUECO ALAS GUAYABAS , lon:-109.68067776, lat:26.89795836}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 140412.75 | 140412.75 | 140412.75 | 140412.75 | 140412.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {2541457/proyecto_INICIO, 2541457/proyecto_PROCESO, 2541457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541463 | Proyecto de inversión | 114698.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114698.25, modificado:112427.9}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADOS DE EL RIO A ELMEZQUITAL DE BURABAMPO - 28350 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 28350 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:790, direccion:Calle SN Pueblo EL MEZQUITAL DE BURABAMPO 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle NAVOJOA-BACOBAMPO Y Calle RIO MAYO Calle RIO MAYO DESDE LA CARRETERA NAVOJOA-BACOBAMPO CRUZANDO EL RIO MAYO HASTA LA ENTRADA DE LA LOC, lon:-109.62519508, lat:27.01106469}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 52841.11 | 52841.11 | 52841.11 | 52841.11 | 52841.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.5}} | {2541463/proyecto_PROCESO, 2541463/proyecto_INICIO, 2541463/proyecto_PROCESO, 2541463/proyecto_INICIO, 2541463/proyecto_PROCESO, 2541463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202541473 | Proyecto de inversión | 419274.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419274.23, modificado:415809.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SALITRAL VILLA TRES CRUCES - 39129 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39129 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SALITRAS VILLA TRES CRUCES 85287 SALITRAL, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO PASANDO EL CANALITO DE RIEGO QUE DIVIDE LAS , lon:-109.67247604, lat:26.90845966}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 278592.16 | 278592.16 | 278592.16 | 278592.16 | 278592.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.32}} | {2541473/proyecto_INICIO, 2541473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541491 | Proyecto de inversión | 161924.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161924.27, modificado:161924.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A SONIA LIZETT CANALES AYALA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA. - 44712 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Javier | 44712 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JAVIER, SONORA 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER DOMICILIO CONOCIDO SAN JAVIER, CALLE DEL ESTADIO FINAL A MANO DERECHA., lon:-109.74220436, lat:28.59849659}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 161924.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2541491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541492 | Proyecto de inversión | 1523800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523800.8, modificado:1522753.31}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ - 44189 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 44189 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:Avenida YUCATECOS Colonia LOS OLIVOS 83503 INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Avenida MEZQUITE Y Calle ALAMOS Avenida MORERAS COLONIA LOS OLIVOS EN EL POBLADO ING. LUIS B. SANCHEZ, lon:-115.00859117, lat:32.20788404}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 1522753.31 | 1522753.31 | 1522753.31 | 1522753.31 | 1522753.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-006-2025, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1384743.02, importe_modificado:1522753.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2541492/proyecto_INICIO, 2541492/proyecto_FIN, 2541492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543177 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8578200.0}} | Construcción de Edificio de aulas y laboratorios en Campus Cajeme (Edificio 1J - Segunda Etapa) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Sonora |  | S | 1368 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.78, meta_modificada:473.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ejido Providencia, 85199 Cdad. Obregón, Son., lon:-109.95932581, lat:27.53446405}} | 2025-07-21 | 2025-12-07 | 5666666.64 | 3854684.9 | 3854684.9 | 2573460 | 2573460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C001-LPO-926011997-002-2025-FAM, contratista:Palofierro Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Universidad de Sonra, monto:8578200.0, importe_modificado:8578200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.86}} | {2543177/proyecto_INICIO, 2543177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545497 | Proyecto de inversión | 1166351.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166351.12, modificado:1101013.63}} | (25-CFB-052) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR,JARDIN DE NIÑOS MI NUEVO AMANECER, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2028 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.625145, lat:26.922186}} | 2025-05-23 | 2025-08-25 | 1005691.2 | 1101013.63 | 1101013.63 | 1101013.63 | 1005691.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-035, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1101013.63, importe_modificado:1101013.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545497/proyecto_INICIO, 2545497/proyecto_PROCESO, 2545497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545637 | Proyecto de inversión | 1358120.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358120.33, modificado:1355447.47}} | (25-CFB-049) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL DOCTOR MARCO AURELIO LARIOS RAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1993 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 3, lon:-110.959032, lat:29.121502}} | 2025-04-17 | 2025-07-15 | 1001519.32 | 1355447.47 | 1001519.32 | 1001519.32 | 1001519.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-023, contratista:INGENIERIA EN INSTALACIONES CDC,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1355447.47, importe_modificado:1355447.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:98.0}} | {2545637/proyecto_INICIO, 2545637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545743 | Proyecto de inversión | 11426447.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.142644737E7, modificado:1.039750055E7}} | (25-RAR-002) CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2070 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:CALLE BASE Y/O LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, lon:-109.984942, lat:27.509314}} | 2025-06-23 | 2025-12-19 | 4332363.38 | 10397500.55 | 4332363.38 | 4332363.38 | 4332363.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-040, contratista:INGENIERIA CTE,S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1.039750055E7, importe_modificado:1.039750055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:34.0}} | {2545743/proyecto_INICIO, 2545743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545758 | Proyecto de inversión | 1245838.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245838.45, modificado:1245836.46}} | (25-FMS-010) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CETIS 128, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2080 | N | 0 | 0 | 1627 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MARTINEZ, lon:-110.959589, lat:31.330868}} | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 923152.92 | 1245836.46 | 1043465.22 | 1043465.22 | 923152.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEMS-25-004, contratista:VIRUSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1245836.46, importe_modificado:1245836.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:88.0}} | {2545758/proyecto_INICIO, 2545758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202546591 | Proyecto de inversión | 98000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.8E7, modificado:9.799349621E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO KILIMETRO 0+000 AL KILOMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano | C-00054/0112 | N | 0 | 0 | 54156 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 71+001, lon:-111.96419199, lat:29.35021103}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 71+001, lon:-111.714309, lat:28.831327}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 97993496.21 | 97993496.21 | 97993496.21 | 97993496.21 | 97993496.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUR-PF-23-019, contratista:INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, S.A DE C.V., convocante:SIDUR, monto:9.79934962E7, importe_modificado:9.79934962E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2546591/proyecto_INICIO, 2546591/proyecto_PROCESO, 2546591/proyecto_FIN, 2546591/proyecto_PROCESO, 2546591/proyecto_INICIO, 2546591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302552487 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5800000.0, modificado:5800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 97809 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 97809 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colonia UNIVERSITARIA SUR 84567 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL 17 MOCTEZUMA-NACOZARI DE GARCÍA Y EL TANQUE ELEVADO ESTARÁ A UN COSTADO HACIA EL SUR DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A 350 MET, lon:-109.68068831, lat:29.82085443}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2552487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302552491 | Proyecto de inversión | 7260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7260000.0, modificado:7260000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ETCHOHUAQUILA, MUNICIPIO DE NAVOJOA. - 64050 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 64050 | S | 566 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10197.0, meta_modificada:10197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:Pueblo ETCHOHUAQUILA 85233 ETCHOHUAQUILA, NAVOJOA SE ENCUENTRA A 40 KM. HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, YENDO POR LA CARRETERA FEDERAL 15, A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD FUNDICIÓN, TOMAS EL CAMINO AL OESTE Y A 2 KM SE E, lon:-109.75717847, lat:27.31687058}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 7260000 | 6146023.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-016, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6146023.21, importe_modificado:6146023.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2552491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586275 | Proyecto de inversión | 211451.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211451.44, modificado:211451.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI SONORA - 97172 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 97172 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACONCHI, SONORA. 84920 ACONCHI, ACONCHI CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.21925142, lat:29.82844952}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586297 | Proyecto de inversión | 1419664.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1419664.18, modificado:1419664.18}} | PROTECCION CON GAVIÓN EN PUENTE DE CALLE 31 AVENIDA 20 - 81245 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 81245 | S | 2450 | 2550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 31 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 20 Y Ninguno NINGUNO Callejón 31-32 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 20, EN AVENIDA 20 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 400 MTS, lon:-109.54267033, lat:31.30656825}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1419664.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586304 | Proyecto de inversión | 38067.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38067.84, modificado:38067.84}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BASIROA - 69314 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 69314 | S | 153 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Camino ALAMOS - BASIROA 42 3 85777 BASIROA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE BASIROA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIACA. EN 24 KIL, lon:-108.90155608, lat:26.7135881}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586312 | Proyecto de inversión | 231216.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231216.8, modificado:231216.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MEZQUITAL - 76447 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 76447 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:154, direccion:Camino ALAMOS - EL MEZQUITAL 56 2 85775 EL MEZQUITAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITAL SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO DE TERRACERIA PARA LADO IZQUIERDO, lon:-108.61067544, lat:26.75917821}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586315 | Proyecto de inversión | 1638081.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638081.98, modificado:1638081.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN HUIROCOBA - 93285 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 93285 | S | 52 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:Camino ALAMOS - HUIROCOBA 45 8 85775 HUIROCOBA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE HUIROCOBA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO DE TERRACERIA A LADO IZQUIERDO PARA PASAR , lon:-108.69492597, lat:26.90342698}} | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586320 | Proyecto de inversión | 32780.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32780.64, modificado:32780.64}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL TEZAL - 75885 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 75885 | S | 66 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:329, direccion:Camino ALAMOS - EL TEZAL 5 4 85773 EL TEZAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL TEZAL SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS-SAN BER, lon:-108.96414416, lat:27.04793457}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586325 | Proyecto de inversión | 77336 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77336.0, modificado:77336.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALAMOS A LA ADUANA - 63959 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 63959 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - LA ADUANA 8 0 85776 LA ADUANA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA ADUANA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-NAVOJOA. FRENTE A LA , lon:-109.00892591, lat:27.04179623}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586345 | Proyecto de inversión | 120766.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120766.74, modificado:120766.74}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN TAPIZUELAS - 69559 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 69559 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:256, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - TAPIZUELAS 49 4 85777 TAPIZUELAS, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TAPIZUELAS SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIME, lon:-108.86465266, lat:26.66588219}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586352 | Proyecto de inversión | 1719324.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719324.57, modificado:1719324.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO - 97217 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 97217 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE MADERO Colonia REAL DE LOS ALAMOS 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS Calle MADERO LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 SE LOCALIZARA POR LA CALLE MADERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO. ENSEGUIDA DE LA UNIDAD BASICA DE REHA, lon:-108.94916314, lat:27.02694874}} | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586354 | Proyecto de inversión | 651979.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651979.56, modificado:651979.56}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL GUAMUCHIL - 70195 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 70195 | S | 102 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:113, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - EL GUAMUCHIL 60 50 85775 EL GUAMUCHIL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE GUAMUCHIL, SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO ALADO IZQUIERDO POR T, lon:-108.59612046, lat:26.78902299}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 651979.56 | 651979.56 | 649914.42 | 649914.42 | 649914.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-323, contratista:YESENIA HURTADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:651979.56, importe_modificado:651979.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2586354/proyecto_PROCESO, 2586354/proyecto_INICIO, 2586354/proyecto_FIN, 2586354/proyecto_INICIO, 2586354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586358 | Proyecto de inversión | 193686.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193686.16, modificado:193686.16}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL CHINAL - 67138 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 67138 | S | 102 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - EL CHINAL 63 9 85777 EL CHINAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL CHINAL SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS, lon:-108.70174409, lat:26.68143679}} | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586508 | Proyecto de inversión | 477514.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477514.39, modificado:477514.39}} | REHABILTACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COL. SOTO - 63855 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 63855 | S | 214 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:447, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COL SOTO 85280 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL KINDER Y EN FRENTE DE LA TIENDA BURBOA EN LA COL SOTO , lon:-109.60152113, lat:26.90529752}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586516 | Proyecto de inversión | 180495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.21, modificado:180495.21}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN COL. NACOZARIT - 85167 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 85167 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.57, meta_modificada:20.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:Calle CANAL DE RIEGO Pueblo COLONIA NACOZARI 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DEL PUENTE, lon:-109.6173897, lat:27.03430636}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586522 | Proyecto de inversión | 539128.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539128.12, modificado:539128.12}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BACHOCO EL ALTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 63412 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 63412 | S | 102 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BACHOCO EL ALTO 85284 BACHOCO EL ALTO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN MEDIO DE EL PUEBLO A UN COSTADO DE ELRAMADON DONDE BAILAN EN FIESTAS TRADICIONALES , lon:-109.62744512, lat:27.09525791}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586547 | Proyecto de inversión | 1443961.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443961.78, modificado:1443961.78}} | CONTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 71489 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 71489 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle GLADIOLAS Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle JASMIN Y Calle BUGANBILIAS Calle AZUCENAS EL PROYECTO ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE EL CASCO URBANO DE BACOBAMPO LO CUAN SE TOMARAN EN CUETA LOS PUNTO, lon:-109.65728278, lat:26.97670209}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586557 | Proyecto de inversión | 305299.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305299.8, modificado:305299.8}} | REHABILITACION DE ILUMINACION DE OVALO EN SAN PEDRO VIEJO (UNIDAD DEPORTIVA) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 104271 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 104271 | S | 769 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle SAN PEDRO-CHUCARIT Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DEL OXXO EN SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA , lon:-109.62553339, lat:27.02111308}} | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586567 | Proyecto de inversión | 5556059.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5556059.66, modificado:5495101.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL EL CRUCERO CALLES CUAHUTEMOC Y TOSALICARIT DE LA CABECERA MUNICIPAL - 52831 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 52831 | S | 4720 | 4641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle PIPILA Y Calle TOSALICARIT Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA GASOLINERA EN EL CRUCERO ETCHOJOA , lon:-109.63228118, lat:26.90905416}} | 2025-06-20 | 2025-12-15 | 2473851.07 | 2473851.07 | 2473851.07 | 2473851.07 | 2473851.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-003, contratista:MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5495101.23, importe_modificado:5495101.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.33}} | {2586567/proyecto_INICIO, 2586567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586571 | Proyecto de inversión | 231628.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231628.13, modificado:231628.13}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE CALLE (ALLENDE) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 99061 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99061 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Calle ALLENDE Pueblo BUAYSIACOBE 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CRISANTO BUITIMEA Calle CUAHUTEMOC EL PROYEVTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA GASERA BLUE RHINO, lon:-109.6886669, lat:27.06779941}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586574 | Proyecto de inversión | 572844.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572844.93, modificado:572844.93}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL (SECTOR CENTRO) - 99631 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99631 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo EL SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle VENUZTIANO CARRANZA EL PROYECTO ESTA UBICADO AUN COSTADO DE ABARROTES MELITA , lon:-109.66924835, lat:26.92664401}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586575 | Proyecto de inversión | 319184.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319184.14, modificado:319184.14}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. OBRERA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 113062 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 113062 | S | 177 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle OLIEGARIO CARRILLO Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO FRENTE A LA COMANDANCIA, lon:-109.62586339, lat:26.91766062}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586579 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUIROACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70865 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70865 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUIROACHACA 85285 HUIROACHACA, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A TRAS DEL ESTADIO DE FUTBOL EN HUIROACHACA , lon:-109.6483705, lat:27.02367416}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586589 | Proyecto de inversión | 116543.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116543.17, modificado:116543.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 107609 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 107609 | S | 782 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL RODEO 85285 EL RODEO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO REHABILITANDO 25 LAMPARAS EN RODEO , lon:-109.6422599, lat:27.01721113}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586591 | Proyecto de inversión | 60602.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60602.42, modificado:60602.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MOCORUA - 105733 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105733 | S | 677 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MOCORUA 85287 MOCORÚA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-109.73174555, lat:26.95830082}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586594 | Proyecto de inversión | 116543.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116543.17, modificado:116543.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 107652 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 107652 | S | 365 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAS PLAYITAS 85285 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA , lon:-109.6148823, lat:26.98362811}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586599 | Proyecto de inversión | 211047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211047.0, modificado:211047.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 116204 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 116204 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:Calle TALAMANTE Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MUGUEL HIDALGO Calle S/N EL PROYECTO ESTA AUN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL, lon:-109.62124722, lat:27.01844168}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586602 | Proyecto de inversión | 180495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.21, modificado:180495.21}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 13 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 81891 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 81891 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.57, meta_modificada:20.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CAMPO 13 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO PASANDO EL KINDER DEL PUEBLO ENFRENTE DE ELTOPE, lon:-109.63046519, lat:26.99641962}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586605 | Proyecto de inversión | 120573.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120573.69, modificado:120573.69}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT (HIDALGO Y CALLEJON) - 99596 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99596 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:Calle HIDALGO Pueblo CHUCARIT 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle HIDALGO Y Callejón CALLEJON Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO DE LA PALETERIA MIRANDA EN CHUCARIT, lon:-109.58581424, lat:27.03393582}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586618 | Proyecto de inversión | 19618.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19618.21, modificado:19618.21}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 150 WATTS PARA LA PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA. - 88151 | 26 | Sonora | 28 | Granados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Granados | 88151 | S | 485 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida LUIS COSME BARCELO Pueblo GRANADOS, SONORA 84460 GRANADOS, GRANADOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y FRENTE AL CENTRO DE SALUD RURAL DE LA COMUNIDAD DE GRANADOS, SONORA., lon:-109.30707841, lat:29.86362349}} | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586626 | Proyecto de inversión | 26726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26726.4, modificado:26726.4}} | INSTALACION DE 1 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN EN AGEB 8033 EN LA CHOLLA, SECTOR NORTE DE HERMOSILLO SONORA. - 88584 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 88584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida VERGEL 31 Colonia LA CHOLLA 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CHOLLA Y Calle CHANATE Avenida YUSTE SIN REFERENCIAS, lon:-111.04098373, lat:29.10866706}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 26726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586645 | Proyecto de inversión | 139951.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139951.24, modificado:139951.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA. - 91457 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 91457 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo HUACHINERA 84400 HUACHINERA, HUACHINERA CALLE SIN NOMBRE, DOMICILIO CONOCIDO, HUACHINERA, SONORA., lon:-108.96519033, lat:30.21471742}} | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 139951.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586647 | Proyecto de inversión | 1647246.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647246.53, modificado:1647246.53}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. (SEGUNDA ETAPA) - 71525 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 71525 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2958.48, meta_modificada:2958.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Colonia COL. CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS (BACHEO) SE LLEVARA ACABO EN TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IGUAL MANERA SE ATACARAN ALGUNOS CARRETERAS MUNICIPALES EN LAS QUE, lon:-109.63988835, lat:26.82647691}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 772967.2 | 772967.2 | 772967.2 | 772967.2 | 772967.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1647246.53, importe_modificado:1647246.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2586647/proyecto_PROCESO, 2586647/proyecto_INICIO, 2586647/proyecto_PROCESO, 2586647/proyecto_INICIO, 2586647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586648 | Proyecto de inversión | 62013.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62013.6, modificado:62013.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS MURETES DE ACOMETIDA ELECTRICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 103456 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 103456 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle PAROSIM Colonia PRI 90 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle MONICO VALENZUELA Y Calle MOCTEZUMA Calle COYOLI LA CONSTRUCCION DE LOS MURETES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS SE REALIZARAN EN VARIOS PUNTOS Y COLONIAS ZAP DEL MUNIC, lon:-109.6530714, lat:26.81515968}} | 2025-09-08 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586654 | Proyecto de inversión | 181641.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181641.5, modificado:181641.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO AGIABAMPO UNO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 102757 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 102757 | S | 891 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Ejido AGIABAMPO UNO 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO AGIABAMPO UNO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.1444273, lat:26.36617566}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2586654/proyecto_PROCESO, 2586654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586662 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN EL EJIDO TOTOLIBOQUI, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83626 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:103, direccion:Calle 4 Ejido TOTOLIBOQUI 85257 TOTOLIBOQUI, HUATABAMPO ENTRE Calle D Y Calle C Calle 5 LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA EN LA CALLE 4 ESQUINA CON CALLE D, lon:-109.13369661, lat:26.46191285}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586678 | Proyecto de inversión | 168101.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168101.01, modificado:168101.01}} | REHABILITACION DE CRUCERO EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y ALFREDO KARAM, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 88992 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 88992 | S | 132 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.56, meta_modificada:163.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia COLONIA CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Avenida MOCTEZUMA Calle 5 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CRUCERO DE LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALFREDO KARAM DE LA CO, lon:-109.6434656, lat:26.83109089}} | 2025-08-25 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586684 | Proyecto de inversión | 43593.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43593.96, modificado:43593.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96469 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96469 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:Ejido TIERRA Y LIBERTAD 85254 TIERRA Y LIBERTAD, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.19589843, lat:26.56333923}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2586684/proyecto_PROCESO, 2586684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586685 | Proyecto de inversión | 452490.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452490.56, modificado:452490.56}} | CONSTRUCCION DE GRADAS, PORTERIAS MULTIFUNCIONAL Y ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 65561 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 65561 | S | 140 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle TERCERA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 85943 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Periférico ING. JOSE ABEL VALDEZ CAMPOY Y Avenida NUMERO 1 Calle CUARTA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA SOBRE LA CALLE TERCERA ENTRE PERIFERICO ING, lon:-109.62166542, lat:26.82583065}} | 2025-07-14 | 2025-08-30 | 452490.56 | 452490.56 | 452490.56 | 452490.56 | 452490.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-732, contratista:CARLOS ORLANDO GARCIA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:690407.76, importe_modificado:690407.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2586685/proyecto_INICIO, 2586685/proyecto_PROCESO, 2586685/proyecto_INICIO, 2586685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586704 | Proyecto de inversión | 54492.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54492.45, modificado:54492.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE CAMAHUIROA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96320 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96320 | S | 77 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:Ejido CAMAHUIROA 85253 CAMAHUIROA, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE CAMAHUIROA, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.28332508, lat:26.5438306}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2586704/proyecto_INICIO, 2586704/proyecto_PROCESO, 2586704/proyecto_INICIO, 2586704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586709 | Proyecto de inversión | 237917.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237917.19, modificado:237917.19}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO Y REHABILITACION DE PORTERIAS MULTIFUNCIONAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS PARRAS, DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 91366 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 91366 | S | 284 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:Pueblo LAS PARRAS 85240 LAS PARRAS, HUATABAMPO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA AUN COSTADO DEL CAMPO DEL FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAS PARRAS, lon:-109.71621927, lat:26.84094318}} | 2025-09-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586722 | Proyecto de inversión | 371559.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371559.33, modificado:371559.33}} | REHABILITACION PARA RED DE AGUA POTABLE, IMURIS ,SONORA - 55665 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Imuris | 55665 | S | 2875 | 1565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle SACRAMENTO SOTO 84120 IMURIS, IMURIS ENTRE Calle SACRAMENTO SOTO Y Calle IGNACIO MAARIA ALLENDE Calle DRA ALICIA ARELLANO ESTE PROYECTO EN SI ABARCA TO LA COLONIA SAHURAL TENIENDO DIFERENTTES CALLES AQUIE SE ANEXAN ROBERTO A, lon:-110.83917816, lat:30.79418515}} | 2025-05-28 | 2025-07-24 | 371559.33 | 371559.33 | 371559.33 | 371559.33 | 371559.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:371559.33, importe_modificado:371559.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2586722/proyecto_INICIO, 2586722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586728 | Proyecto de inversión | 123324.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123324.16, modificado:123324.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TACICURI DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA. - 105325 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 105325 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.84, meta_modificada:16.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:98, direccion:Calle LUIS COLOSIO FERNANDEZ Ejido EL TACICURI 84170 EL TASÍCURI, MAGDALENA ENTRE Calle GILBERTO JAYASI Y Calle LAURO GRIJALVA Calle LUIS DONALDO COLOSIO CALLE LUIS COLOSIO FERNANDEZ SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, A, lon:-110.9268061, lat:30.66908294}} | 2025-09-29 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586735 | Proyecto de inversión | 669161.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669161.08, modificado:669161.08}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA , MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 65000 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 65000 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.62, meta_modificada:39.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Periférico CARRETERA SALIDA A HUASABAS Pueblo MOCTEZUMA SONORA 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA DICHA OBRA ESTA UBICADA FRENTE A CARRETERA SALIDA A HUASABAS, FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL.EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA SONORA , lon:-109.67249959, lat:29.80152157}} | 2025-06-02 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586778 | Proyecto de inversión | 286656.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286656.59, modificado:286656.59}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDA DE LOS BUAYUMS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 176 EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 73335 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 73335 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22800.0, meta_modificada:22800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:300, direccion:Camino / Terracería LOS BUAYUMS - CARRETERA 176 3 800 85223 LOS BUAYUMS, NAVOJOA LA OBRA SE ENCUENTRE EN EL CAMINO DE LOS BUAYUMS A LA CARRETERA 176 A 24.2 KM DE NAVOJOA EN DIRECCION NORTE , lon:-109.44090125, lat:26.86285715}} | 2025-07-30 | 2025-08-31 | 286656.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586792 | Proyecto de inversión | 493607.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493607.6, modificado:493607.6}} | REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN AV. BRAVO Y CALLE CLUB ROTARIO EN COL. TIERRA BLANCA - 93647 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 93647 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle CLUB ROTARIO Colonia TIERRA BLANCA 85220 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle SOCIEDAD MUTUALISTA Y Calle CLUB DE LEONES Avenida QUINTANA ROO CRUCERO UBICADO EN LA CALLE CLUB ROTARIO Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA , lon:-109.46468216, lat:27.07268748}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 493607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586808 | Proyecto de inversión | 270857.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270857.59, modificado:270857.59}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 73895 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 73895 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14400.0, meta_modificada:14400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:209, direccion:Camino / Terracería AGIABAMPO - CARRETERA N15 1 800 85233 AGIABAMPO, NAVOJOA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIRECCON SUROESTE A 15.8 KM DE NAVOJOA, lon:-109.5422335, lat:27.20106589}} | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 270857.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586834 | Proyecto de inversión | 899195.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899195.33, modificado:899195.33}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE GORRION ENTRE AVE. ULISES IRIGOYEN Y AVE. CONSTITUCION, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 55746 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 55746 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle GORRION Colonia BRISAS DEL MAR 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida ULISES IRIGOYEN Y Avenida CONSTITUCION POR LA AVENIDA PRINCIPAL, PASANDO LA IGLESIA , lon:-113.54476871, lat:31.3567895}} | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586853 | Proyecto de inversión | 898282.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898282.5, modificado:898282.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA ESTRELLA - 71125 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 71125 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA ESTRELLA 85715 LA ESTRELLA, ROSARIO ENTRE Calle JESÚS GARCÍA Y Calle MIGUEL HIDALGO DISTINTAS UBICACIONES SOBRE LAS MISMAS CALLES, lon:-109.24317469, lat:27.82560292}} | 2025-08-11 | 2025-10-03 | 898282.5 | 898282.5 | 697329.08 | 697329.08 | 697329.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:898282.5, importe_modificado:898282.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {2586853/proyecto_PROCESO, 2586853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586854 | Proyecto de inversión | 134162.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134162.42, modificado:134162.42}} | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN MOVAS - 117414 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 117414 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:46, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo MOVAS 85717 MOVAS, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE MOVAS, lon:-109.4407235, lat:28.16053381}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586858 | Proyecto de inversión | 178883.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178883.23, modificado:178883.23}} | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN EL PALMARITO - 116406 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 116406 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:242, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL PALMARITO 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL PALMARITO, lon:-109.31789244, lat:28.19956792}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586860 | Proyecto de inversión | 178883.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178883.23, modificado:178883.23}} | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN RIO CHICO - 117211 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 117211 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo RIO CHICO (REAL DE OSTIMURI) 85710 RÍO CHICO (REAL DE OSTIMURI), ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE RIO CHICO, lon:-109.51334353, lat:28.33488075}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586862 | Proyecto de inversión | 379429.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379429.78, modificado:379429.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CUBA - 113602 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 113602 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.57, meta_modificada:42.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CUBA 85713 CUBA, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE CUBA, lon:-109.27734177, lat:28.04151162}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586864 | Proyecto de inversión | 758859.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758859.54, modificado:758859.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ROSARIO - 107953 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 107953 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.14, meta_modificada:85.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle VARIAS EN ROSARIO Pueblo ROSARIO 85700 ROSARIO, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN ROSARIO, lon:-109.37213828, lat:27.84211019}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586923 | Proyecto de inversión | 261785.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261785.68, modificado:261785.68}} | Rehabilitación de techo en cuatro viviendas de la localidad de Trincheras - 110399 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 110399 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.53, meta_modificada:141.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo Trincheras 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS ENTRE Avenida Ignacio Zaragoza Y Boulevard Ramón Corona Calle Ferrocarril A una cuadra del Palacio Municipal, lon:-111.53115675, lat:30.39757027}} | 2025-10-05 | 2025-11-08 | 261785.68 | 261785.68 | 261785.68 | 261785.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-TRINCHERAS-03-2025, contratista:MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA, monto:939297.91, importe_modificado:939297.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.53}} | {2586923/proyecto_INICIO, 2586923/proyecto_PROCESO, 2586923/proyecto_FIN, 2586923/proyecto_PROCESO, 2586923/proyecto_FIN, 2586923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586981 | Proyecto de inversión | 261107.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261107.64, modificado:261107.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA N ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, COLONIA PAPAGO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 84127 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 84127 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida N Ejido papago 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Avenida O media cuadra antes de la capilla san juan catolica, lon:-112.87066482, lat:31.8566797}} | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586985 | Proyecto de inversión | 61664.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61664.52, modificado:61664.52}} | SEGUNDO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2025, DE LA CARRETERA AL PLOMO AL EJIDO VALDEZ, VALLE DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 105177 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 105177 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:194, direccion:Camino / Brecha carretera al plomo - ejido valdez 35 3500 83583 VALDEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES no entra a la localidad del ejido, solamente pasa por afuera, lon:-112.54429534, lat:31.70072953}} | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302587000 | Proyecto de inversión | 104196.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104196.9, modificado:104196.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO ACEITUNITAS - 114841 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 114841 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:140, direccion:Calle 2400 Pueblo ACEITUNITAS 85296 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 10 Y Calle TOPOLOBAMPO Calle EULALIO SOTO V. SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 PASANDO KINDER Y PLAZA PUBLICA SE UBICA 1 VIVIENDA, RECORRE, lon:-109.91222223, lat:27.08006449}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 104196.9 | 104196.9 | 43077.63 | 43077.63 | 43077.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:104196.9, importe_modificado:104196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2587000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302587001 | Proyecto de inversión | 138929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138929.2, modificado:138929.2}} | CONTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO PAREDÓN COLORADO - 108433 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 108433 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:Calle 2400 Pueblo PAREDÓN COLORADO 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400, CALLES SIN NOMENCLATURAS, LA OBRA SE REFERENCIA YA QUE EN LA COLONIA BICENTENARIO AL SURESTE SE UBICAN , lon:-109.93384657, lat:27.07881783}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 138929.2 | 138929.2 | 57436.84 | 57436.84 | 57436.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:138929.2, importe_modificado:138929.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2587001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596761 | Proyecto de inversión | 6627555.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:3313777.7, modificado:3313777.7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313777.7, modificado:3313777.7}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE 50 H.P. PARA UN GASTO DE 20.26 LPS, 4,223.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6 DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LAS LOCALIDADES DE TEACHIVE, CUCAJAQUI Y CHOACALLE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | c-00135/0460 | N | 0 | 0 | 1054 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:122, direccion:navojoa teachive, cucajaqui y choacalle, lon:-109.233463, lat:26.781751}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 6627555.4 | 6554658.11 | 1966397.43 | 1966397.43 | 1966397.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596820 | Proyecto de inversión | 1957287.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:978643.85, modificado:978643.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978643.86, modificado:978643.86}} | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4.12 LPS, 65.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4 DE DIÁMETRO PARA LA LOCALIDAD DE TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0461 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:TEONADEPA CUMPAS SONORA, lon:-109.800764, lat:29.992518}} | 2025-08-20 | 2025-12-31 | 1957287.71 | 1670037.2 | 501011.16 | 501011.16 | 501011.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596821 | Proyecto de inversión | 2275430.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1137715.28, modificado:1137715.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137715.29, modificado:1137715.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO 5 (ÁLVARO OBREGÓN), MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0452 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:KILOMETRO CINCO SONORA, lon:-109.795028, lat:30.200855}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 2275430.57 | 2208768.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs6: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597026 | Proyecto de inversión | 1938175.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841159.26, modificado:841159.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1097016.65, modificado:1097016.65}} | ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0474 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:PUERTA DEL SOL URES SONORA, lon:-110.274836, lat:29.460394}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1938175.91 | 1916835.11 | 191683.51 | 191683.51 | 191683.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597365 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2497.5}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO DE CALLE 26 Y AVENIDA DALIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 2526002002001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.28, meta_modificada:9.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV DALIAS Y 26, lon:-114.770808, lat:32.421947}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2497.5 | 2497.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-85-I03-826055984-N-01-2025, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2497.5, importe_modificado:2497.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.28}} | {2597365/proyecto_INICIO, 2597365/proyecto_FIN, 2597365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597633 | Adquisición | 181830 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181830.0, modificado:140987.79}} | (25-UP-0013) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. (AMPLIACION) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2074 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN, lon:-109.42001, lat:27.074589}} | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0 | 140987.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-03-25 (25-UP-0013), contratista:PUNTO FRIO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:140987.79, importe_modificado:140987.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2597633/proyecto_PROCESO, 2597633/proyecto_FIN, 2597633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598134 | Adquisición | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:646724.36}} | (25-EN-0003) INFRAESTRUCTURA EN REDES Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA NORMAL RURAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DEL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2072 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:63, direccion:Carretera A San Pedro Kilómetro 16, lon:-109.569186, lat:27.02644749}} | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 0 | 646724.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-02-25 (25-EN-0003), contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:646724.36, importe_modificado:646724.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598134/proyecto_INICIO, 2598134/proyecto_FIN, 2598134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598810 | Proyecto de inversión | 738724.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738724.77, modificado:737963.09}} | (25-ED-0093) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 25-ED-0093 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA, lon:-111.124663, lat:30.542558}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 286230.37 | 737963.09 | 286230.37 | 286230.37 | 286230.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-25-045, contratista:PROYECTOS,CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MELESAN,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:737963.09, importe_modificado:737963.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:38.0}} | {2598810/proyecto_INICIO, 2598810/proyecto_PROCESO, 2598810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302599360 | Proyecto de inversión | 471474.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471474.19, modificado:425001.32}} | (25-UE-1010) MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2172 | N | 0 | 0 | 690 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5, lon:-109.6781609, lat:29.8238043}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 425001.32 | 127500.4 | 127500.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-014 (25-UE-1010), contratista:ING. JUAN MANUEL CANIZALES RAMIREZ, convocante:ISIE, monto:425001.32, importe_modificado:425001.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302599364 | Proyecto de inversión | 938668.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938668.87, modificado:938000.0}} | (25-UP-0001) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL,PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2131 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, lon:-110.962493, lat:29.120824}} | 2025-08-04 | 2025-11-01 | 690362.29 | 938000 | 690362.29 | 690362.29 | 690362.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-007, contratista:ASIA INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:938000.0, importe_modificado:938000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {2599364/proyecto_INICIO, 2599364/proyecto_PROCESO, 2599364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302602912 | Proyecto de inversión | 5783668.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5783668.55, modificado:5783668.55}} | EQUIPAMIENTO, BARDA PERIMETRAL, AUTOMATIZACIÓN Y RED DE ALTA TENSIÓN PARA POZO PROFUNDO, LOCALIZADO EN BOULEVARD CAMINO SAN FRANCISCO Y AVENIDA TERNAZO, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta | OAP-PRO-AP-2025-001 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TERNAZO, lon:-109.548664, lat:31.33379}} | 2025-07-10 | 2025-12-06 | 1521316.59 | 1521316.59 | 1521316.59 | 1521316.59 | 1521316.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.2}} | {2602912/proyecto_INICIO, 2602912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302602995 | Adquisición | 4679392.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4679392.44, modificado:4679392.44}} | Proyecto para el Fortalecimiento de los Tribunales Laborales para el Estado de Sonora | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora |  | N | 0 | 0 | 3140762 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TEHUANTEPEC Y COMONFORT. COL. LAS PALMAS, C.P. 83270, HERMOSILLO, SONORA, lon:-110.57288, lat:29.04235}} | 2025-07-07 | 2025-11-30 | 4679392.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870354 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construcción De Siete Cuartos Para Baño Col Ladrillera - 65336 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 65336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MICAELA VIUDA DE IBARRA COLONIA LADRILLERA, 85399 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA MICAELA VIUDA DE IBARRA Y CALLE SN, CALLE SN AVENIDA M, lon:-110.7966549, lat:27.97364247}} | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-03/17, contratista:HECTOR IBAN GARZA VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870581 | Proyecto de inversión | 84896.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84896.23, modificado:84896.23}} | Mejoramiento De Instalaciones Electricas En Loma De De Bacum Colocando Muretes De Medicion - 64464 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 64464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LOMAS DE BACUM, 85276 LOMA DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN , lon:-110.0864398, lat:27.59052085}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200870906 | Proyecto de inversión | 19789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19789.6, modificado:19789.6}} | Construcción De Descarga De Drenaje En Baños De Cancha Deportiva De Usos Multiples - 41277 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 41277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-109.7414394, lat:28.59682185}} | 2017-04-17 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979922/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200894285 | Proyecto de inversión | 2009118 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009118.0, modificado:1851293.41}} | 2000- 2017 Materiales Y Suministros Seg.Publica | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 2000-2017 | N | 0 | 0 | 14549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA, lon:-110.241447, lat:27.411434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1005841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se manda a cancelar ya que es registrado como obra pero es gasto corriente, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200897722 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Area Recreativa Rio Yaqui En La Localidad De Onavas Municipio De Onavas, Sonora - 5250228 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5250228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:28.463591; -109.534833, lon:-109.527222, lat:28.460556}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023525/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200898538 | Proyecto de inversión | 885410.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885410.12, modificado:885410.12}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Baviácora, Sonora // (Rehabilitacion De Cerco En Puente Peatonal En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora) - 5552729 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5552729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:FIN DEL TRAMO EN CALLE BENITO JUAREZ; 29.710569; -110.16268 INICIO DEL TRAMO EN CALLE ALVARO OBREGON ; 29.712339; -110.163335, lon:-110.165052, lat:29.715235}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAV-R23-2017-02, contratista:CESAR ALBERTO VILLA ALDAY , convocante:MUNICIPIO DE BAVIACORA SONORA, monto:859838.17, importe_modificado:859838.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200899639 | Proyecto de inversión | 286723.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286723.52, modificado:286723.52}} | Rehabilitacion De Oficinas De Dif Municipal, En La Comunidad De Atil Municipio De Atil, Sonora - 5097277 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5097277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:30.845744; -111.58435 30.845787; -111.584437, lon:-111.583548, lat:30.844127}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1025442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200900547 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Dos Vialidades De La Localidad De El Quiriego, Municipio De Quiriego, Sonora. - 5146406 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5146406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:27.520156; -109.256094 27.51831; -109.254742 27.519614; -109.255825 27.51969; -109.25486, lon:-109.253611, lat:27.521111}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026350/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200902830 | Proyecto de inversión | 715853.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715853.66, modificado:715853.66}} | Rehabilitacion De Centro De Usos Multiples En La Localidad De Atil Municipio De Atil, Sonora - 5097817 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5097817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:30.842865; -111.584819, lon:-111.583548, lat:30.844127}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941198 | Proyecto de inversión | 58440.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58440.39, modificado:58440.39}} | Rehabilitacion De Techo Firme En La Localidad De Divisaderos - 167238 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS MUNICIPAL | 167238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHAPULTEPEC, AVENIDA 5 MAYO DOMICIL, lon:-109.4682684, lat:29.61589143}} | 2017-11-02 | 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067451/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941646 | Proyecto de inversión | 27308.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27308.53, modificado:27308.53}} | Rehabilitacion De Pavimento En Varias Calles En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 166567 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 166567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION DEL AREA DE, lon:-110.1648169, lat:29.71455263}} | 2017-01-09 | 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942350 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Cosntruccion De Muro Firme C - 104102 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 104102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE CANAL, CALLE LUI, lon:-109.8907009, lat:28.39387743}} | 2017-09-26 | 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068603/proyecto_INICIO, 1068603/proyecto_PROCESO, 1068603/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023769 | Proyecto de inversión | 105018.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105018.33, modificado:105018.33}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Ferrocarril Colonia Pitic - 307601 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 307601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, CALLE FERROCARRIL ENTRE LAS VÍAS DEL TREN COLONIA PITIC., lon:-110.8224482, lat:27.96648551}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023771 | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66500.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Pesqueira - 303204 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 303204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MURILLO IBARRA COLONIA PESQUEIRA, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MURILLO IBARRA Y CALLE ALBERTO CELAYA, CALLE MURILLO IBARRA Y ALBERT, lon:-110.8284992, lat:27.97029478}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158851/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023773 | Acción | 270677.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270677.51, modificado:270677.51}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 307113 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 307113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.815698, lat:27.957224}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023776 | Proyecto de inversión | 145407.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145407.12, modificado:145407.12}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Nueve Colonia Jordan - 307717 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 307717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE COLONIA JORDAN, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE 8, CALLE NUEVE ENTRE CALLE 8 Y BORDO DE CONTENCIÓN COLONIA JORDAN, lon:-110.7974236, lat:27.96917951}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158856/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023781 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En Colonia Bellavista - 302013 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 302013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, CALLE FERROCARRIL CP 310 COLONIA PITIC EMPALME SONORA, lon:-110.8234055, lat:27.9626336}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158861/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023784 | Proyecto de inversión | 199500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199500.0, modificado:199500.0}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En Colonia Juarez - 301084 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 301084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE MURILLO COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE PANTEON, CALLE SIN NOMBRE CALLE ROQUE MURILLO A UN, lon:-110.8037288, lat:27.97705554}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023786 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Colonia Jordan - 297264 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 297264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FUENTES COLONIA JORDAN, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE LUIS FUENTES Y CALLE SEPTIMA, CALLE IVAN NORIEGA CALLE LUIS FUENTES ENTRE, lon:-110.7966226, lat:27.96820458}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158866/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023789 | Proyecto de inversión | 1216509.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216509.09, modificado:1216509.09}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Colonia Ronaldo Camacho - 245758 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 245758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS RICO COLONIA RONALDO CAMACHO, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE JOSE LUIS RICO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE OSCAR ESCALANTE CALL, lon:-110.8203938, lat:27.9726961}} | 2017-10-24 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-11/17, contratista:SAFRAM CONSTRUCCIONES SA DE CV , convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:2042096.96, importe_modificado:2042096.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023790 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}} | Rehabilitación De Red Secundaria En Malecón Antonio Padilla Campillo Colonia Bellavista - 227348 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 227348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MALECON ANTONIO PADILLA CAMPILLO COLONIA BELLAVISTA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MALECON ANTONIO PADILLA CAMPILLO Y CARRETERA INTE, lon:-110.8269986, lat:27.95614215}} | 2017-08-23 | 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158870/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023795 | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66500.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Ronaldo Camacho - 297630 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 297630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA RONALDO CAMAHO, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE FERROCARRIL, lon:-110.8208972, lat:27.97059254}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023798 | Proyecto de inversión | 24505 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24505.0, modificado:24505.0}} | Ampliación De Linea Secundaria En Ejido Cruz De Piedra - 277997 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 277997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE CRUZ DE PIEDRA EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 00000 CRUZ DE PIEDRA, EMPALME SONORA ENTRE CALLE CRUZ DE PIEDRA Y, CALLE CRUZ DE PIEDRA EJIDO CRUZ DE PIEDR, lon:-110.6803901, lat:27.9527939}} | 2017-11-03 | 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023799 | Proyecto de inversión | 128689.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128689.77, modificado:128689.77}} | Ampliación De Linea Primaria En Camino A Panteón De Morelos La Atravesada - 277667 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 277667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO A PANTEÓN EJIDO LA ATRAVEZADA, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA), EMPALME SONORA ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEON Y, CALLE CA, lon:-110.8618112, lat:27.99144904}} | 2017-11-06 | 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024280 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | Construcción De Banquetas En Ejido Llano Blanco - 237871 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 237871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PRIMERA, EL LUGAR ESTA UBICADO EN PLAZA , lon:-111.8964829, lat:30.61514921}} | 2017-10-31 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159360/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024485 | Proyecto de inversión | 127639.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127639.68, modificado:127639.68}} | Ampliación De Linea Primaria En Ejido San Fernando - 277793 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 277793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:140, direccion:CALLE SAN FERNANDO EJIDO SAN FERNANDO, 00000 SAN FERNANDO DE GUAYMAS, EMPALME SONORA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y, CALLE SAN FERNANDO EN EJIDO SAN FERNA, lon:-110.7082445, lat:27.97199987}} | 2017-11-03 | 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159565/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024524 | Proyecto de inversión | 23823.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23823.87, modificado:23823.87}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mazocahui En El Municipio De Baviacora Sonora - 333464 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 333464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE CALE SI NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI COLONIA BAVIACORA, 84940 MAZOCAHUI, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL HERMOSILLO MAZOCA, lon:-110.1178791, lat:29.53696789}} | 2017-08-20 | 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159604/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024525 | Proyecto de inversión | 12455 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12455.0, modificado:12455.0}} | Rehabilitacion De Techumbre A Base De Polin Y Lamina Galvanizada En La Localidad De San Jose En El Municipio De Baviacora Sonora - 337297 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 337297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COLONIA BAVIACORA, 84940 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA), BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALL, lon:-110.1858564, lat:29.74830513}} | 2017-11-15 | 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024725 | Proyecto de inversión | 307629.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307629.6, modificado:307629.6}} | Mejoramiento De Comedor Comunitario En Col Bella Vista - 297946 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 297946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO ZAZUETA COLONIA BELLA VISTA, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA GONZALO SENDAY Y, SE ENCUENTRA EN COL. BELLA VISTA LOCALIDAD DE AL, lon:-111.833217, lat:30.72398643}} | 2017-09-12 | 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159805/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024794 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:32000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Profr Eduardo W Villa Entre Jalisco Y Enrique Pestalozi Col Municipio Libre En Cd Obregón - 270262 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 270262 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. EDUARDO W. VILLA 1244 INTERIOR 0 COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 85080 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE ENRIQUE PESTALO, lon:-109.9286026, lat:27.46980268}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1159874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Las obras identificadas no presentan avances físicos ni administrativos documentados en el sistema durante un período prolongado. Esta falta de información impide su seguimiento, supervisión y evaluación conforme a las normativas vigentes., trimestre:3.0, usuario:rosagenriquezg, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025347 | Proyecto de inversión | 38164 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38164.0, modificado:38164.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo La Fabrica De Los Angeles - 316236 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES)S, 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA DOMICI, lon:-110.7548229, lat:29.44797328}} | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025354 | Proyecto de inversión | 331254.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331254.24, modificado:331254.24}} | Rehabilitacion De Drenaje En Las Mercedes Final Pesqueira - 326328 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 326328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE LAS MERCEDES INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE LAS MERCEDES Y CALLE DEL SOL, CALLEJON L, lon:-110.8942366, lat:29.3747719}} | 2017-08-21 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160434/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025355 | Proyecto de inversión | 27724 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27724.0, modificado:27724.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo Iii Tinaco Blanco - 316993 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ Y, lon:-110.9027352, lat:29.37298597}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025356 | Proyecto de inversión | 89194.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89194.46, modificado:89194.46}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo Iii Tinaco Blanco - 316986 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ Y, lon:-110.9026923, lat:29.37306077}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160436/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025357 | Proyecto de inversión | 115089.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115089.84, modificado:115089.84}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo Iii Tinaco Blanco - 316978 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ Y, lon:-110.9027996, lat:29.37311686}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025359 | Proyecto de inversión | 459111.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459111.85, modificado:459111.85}} | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Daniel F Amarillas - 329791 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 329791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE DANIEL F AMARILLAS FINAL Y, CALLE DANIEL F AMARILLAS FINAL EN PESQUEIRA, lon:-110.9005287, lat:29.37157236}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025360 | Proyecto de inversión | 444096.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444096.7, modificado:444096.7}} | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Topete Entre Av Nuñez Y Arroyo - 330009 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 330009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE FAUSTO TOPETE Y AVENIDA NUÑEZ, CALLE ARROYO CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE A, lon:-110.898187, lat:29.37914769}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025430 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Manuel - 300132 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 300132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:36, direccion:CALLE ENTREDA AL PUEBLO PUEBLO SAN MANUEL, 83818 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA, CARRETERA OCUCA TUBUTAMA POR LA CALLE QUE ENTRA A LA , lon:-111.4241816, lat:30.61321339}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160510/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401042330 | Proyecto de inversión | 3899340.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899340.87, modificado:3899340.87}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Calle Cuauhtemoc Cardenas Entre Calle 9 Y Calle Samuel Ocaña En Ejido Francisco Javier Mina Municipio De Bacum Sonora | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | h ayuntamiento de bacum | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:calle cuauhtemoc cardenas entre calle 9 y calle samuel ocaña, lon:-110.108333, lat:27.460833}} | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1177530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180101061975 | Proyecto de inversión | 9036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9036.91, modificado:9036.91}} | Rehabilitacion De Toma De Agua Potable Y Descarga En Casa Habitacion En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 7691 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNATMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 7691 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA SUR, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NIÑOS HEROE, lon:-110.1620322, lat:29.70637885}} | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1198886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116239 | Proyecto de inversión | 115559.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115559.88, modificado:115559.88}} | Rehabilitacion De Muro Firme En La Localidad De Divisaderos - 54004 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 54004 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA 1 DE MAYO, CALLE MIGUEL ALEMAN DOMICILIO CONOCIDO DIVISADEROS SONORA, lon:-109.4677546, lat:29.61233166}} | 2018-05-14 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254621/proyecto_INICIO, 1254621/proyecto_FIN, 1254621/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116590 | Proyecto de inversión | 118000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118000.07, modificado:118000.07}} | Rehabilitación De Camino Rural Altar Ejido Llano Blanco - 27881 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27881 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO ALTAR - LLANO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA, CARRETERA ESTATAL LLANO BLANCO CAMINO VECINAL RURAL ALTAR EJIDO LLANO BLANCO, lon:-111.898908, lat:30.61606821}} | 2018-01-01 | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1254972/proyecto_INICIO, 1254972/proyecto_FIN, 1254972/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116647 | Proyecto de inversión | 251920.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251920.59, modificado:251920.59}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Ejido Atotonilco - 6513 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BÁCUM | 6513 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE S/N PUEBLO ATOTONILCO, 85277 ATOTONILCO, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL ENSEGUIDA DE PLANTA PURIFICADORA, lon:-110.1736875, lat:27.30553048}} | 2018-03-14 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116656 | Proyecto de inversión | 177124.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177124.53, modificado:177124.53}} | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Independencia - 76574 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 76574 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO INDEPENDENCIA (CAMPO 104), 85275 INDEPENDENCIA (CAMPO 104), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE ESCUELA TELESECUNDARIA 148, lon:-110.1622266, lat:27.35911713}} | 2018-05-21 | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116731 | Proyecto de inversión | 165551.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165551.23, modificado:165551.23}} | Red De Drenaje En Atil - 77647 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 77647 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JORGE RAFAEL CELAYA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE JORGE RAFAEL CELAYA Y , POR LA CALLE PRINCIPAL LA DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-111.5834508, lat:30.84434221}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255113/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201117245 | Proyecto de inversión | 121162 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121162.0, modificado:121162.0}} | Reparacion Del Sistema De Bombeo Pozo El Torreon - 137805 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 137805 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:53, direccion:PUEBLO EL TORREÓN, 83376 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA, DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TORREON CP 83376, lon:-110.8149415, lat:29.37834056}} | 2018-03-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255627/proyecto_INICIO, 1255627/proyecto_FIN, 1255627/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117288 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Construccion Techo Firme - 62980 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VILLA PESQUEIRA | 62980 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO SOTO SIN NUMERO PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA, CALLE IGNACIO SOTO SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO, AMALIA ESPINOZA, lon:-109.9628365, lat:29.12143281}} | 2018-05-21 | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255670/proyecto_PROCESO, 1255670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117382 | Proyecto de inversión | 13760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13760.0, modificado:13760.0}} | Construccion De Dos Techos Firmes En La Localidad De Soyopa - 101489 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 101489 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CIUDAD SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA ESTA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SOYOPA, lon:-109.6366605, lat:28.76360726}} | 2018-06-25 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117386 | Proyecto de inversión | 37250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37250.0, modificado:37250.0}} | Bomba De Agua En La Localidad De San Antonio De La Huerta - 100432 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 100432 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 160 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTROQUE HACIA LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA 7 KILOMETROS HACIA DENTRO, lon:-109.6134786, lat:28.63052068}} | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255768/proyecto_FIN, 1255768/proyecto_PROCESO, 1255768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201117402 | Proyecto de inversión | 154814.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154814.4, modificado:154814.4}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En El Sasabe - 71370 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 71370 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CALLE LINEA INTERNACIONAL PUEBLO SASABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE LINEA INTERNACIONAL Y CALLE CONOCIDO, RUMBO A LA GARITA INTERNACIONAL, lon:-111.5451103, lat:31.48168713}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301306642 | Proyecto de inversión | 144051.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144051.31, modificado:144051.31}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OBREGON - 171040 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 171040 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRECALLE JUAREZ Y CALLE MERESICHIC, CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ CALLE ALVARO OBREGON EN QUEROBABI, lon:-111.02470351, lat:30.05169402}} | 2018-06-04 | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301306644 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.0, modificado:86400.0}} | AMPLIACION DRENAJE EN CALLEJON MIRANDA EN QUEROBABI - 171051 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 171051 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLEJON MIRANDA PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRE CALLE ZAPATA Y, CALLE JUAREZ CALLEJON MIRANDA HACIA EL OESTA A LA CALLE ZAPATA, lon:-111.02896286, lat:30.05137827}} | 2018-07-18 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301323916 | Proyecto de inversión | 19839.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19839.58, modificado:19839.58}} | REHABILITACION DE TECHO EN CASA HABITACION A BASE DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIN MONTEN SAN JOSE DE BAVIACORA - 245959 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 245959 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.81, meta_modificada:35.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE RANCHERIA BAVIACORA, 84940SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA), BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y,CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BAVIACORA, lon:-110.1855557, lat:29.74663385}} | 2018-08-20 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1323916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328026 | Proyecto de inversión | 46600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46600.0, modificado:46600.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 265183 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 265183 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTREAVENIDA PROF. MANUEL ANTONIO URQUIJO Y AVENIDA AMPARO MORENO, CALLE NIÑOS HÉROES CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AVENIDAS PROF. MANUEL ANTONIO URQUIJO Y AMPARO MORENO, lon:-109.30159616, lat:29.90464258}} | 2018-08-06 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1328026/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401417430 | Proyecto de inversión | 249834.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249834.1, modificado:249834.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN VIVIENDA - 105206 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 105206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NO REELECCION PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE NO REELECCION ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES EN BACUM SONORA, lon:-110.08697102, lat:27.55029706}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1417430/proyecto_INICIO, 1417430/proyecto_FIN, 1417430/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432110 | Proyecto de inversión | 270328.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270328.77, modificado:270328.77}} | AMPLIACION DE SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS DE RED DE AGUA POTABLE EN AV BAJA CALIFORNIA EN LA COLONIA KENNEDY MUNICIPIO DE SANTA ANA - 324934 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 324934 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:758.5, meta_modificada:758.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KENNEDY, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE CALLE EMPALME, CALLE CALLE CANANEA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA KENNEDY TOMANDO LA CARRETERA FE, lon:-111.12075665, lat:30.52602867}} | 2018-10-10 | 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1432110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434097 | Proyecto de inversión | 54089.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54089.06, modificado:54089.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A MANUEL ÁNGEL MORENO DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI - 337913 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 337913 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE CORONA PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE CALLE CORONA Y CALLE CORRALES, PROLONGACIÓN CALLE CORONA ENTRE CALLE CORRALES Y CALLE CORONA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.21976937, lat:29.825833}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434097/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434100 | Proyecto de inversión | 69457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69457.64, modificado:69457.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A MAYRA RAMONA DORAME PADILLA DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI - 337927 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 337927 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE Y , CALLE NOGALES DOMICILIO CONOCIDO , LADO NORESTE DEL POBLADO, LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.2192222, lat:29.82802778}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401435103 | Proyecto de inversión | 240361.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240361.64, modificado:240361.64}} | REHABILITACION DE DOS MIL CIENTO NOVENTA METROS CUADRADOS DE MURO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS - 344556 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS SONORA | 344556 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS UBICADAS EN VARIAS CALLES POR LO QUE SE DEFINE EL DOMICILIO COMO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD D, lon:-109.46947655, lat:29.61457957}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1435103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401438767 | Proyecto de inversión | 84249.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84249.84, modificado:84249.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE TEPAHUI - 366007 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 366007 | S | 200 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.5, meta_modificada:162.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-109.18393248, lat:27.3927762}} | 2018-08-27 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1438767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401438919 | Proyecto de inversión | 970789.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970789.04, modificado:970789.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO EN SUS DISTINTAS COMUNIDADES - 367242 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 367242 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO DE TECHOS SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN QUIRIEGO CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES, lon:-109.25366568, lat:27.51941417}} | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1438919/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401443793 | Proyecto de inversión | 97200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97200.0, modificado:97200.0}} | REHABILITACIÓN TRAMO CAMINO ATIL A TUBUTAMA - 371529 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 371529 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE TERRACERIA ATIL Y TERRACERIA TUBUTAMA, SALIDA DE ATIL PARA TUBUTAMA PEGADO AL RIO, lon:-111.57735844, lat:30.84633879}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1443793/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401447903 | Proyecto de inversión | 125700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125700.0, modificado:125700.0}} | EQUIPAMIENTO CON ENERGIA SOLAR DE NORIA PUEBLO VIEJO - 379250 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPODEPE | 379250 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:65, direccion:PEATONAL DEL POZO EJIDO PUEBLO VIEJO, 84820 PUEBLO VIEJO, OPODEPE SONORA ENTRE BRECHA DEL POZO Y , LOCALIZADO A CIEN METROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, lon:-110.6983725, lat:30.09470865}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1447903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401447931 | Proyecto de inversión | 100500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100500.0, modificado:100500.0}} | COSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN DIF MUNICIPAL EN QUEROBABI - 379283 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPODEPE | 379283 | S | 4 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO QUEROBABI, 84830 QUEROBABI, OPODEPE SONORA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLEJON MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLEJÓN BENITO JUÁREZ EN EL PATIO DEL DIF MUNICIPAL EN , lon:-111.02987481, lat:30.05132172}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1447931/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401447969 | Proyecto de inversión | 27342.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27342.54, modificado:27342.54}} | REHABILITACION DE DOS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO MUNICIPIO DE SOYOPA SONORA - 379324 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 379324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:PUEBLO EL NOVILLO, 85640 EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), SOYOPA SONORA ENTRE Y , UBICADOS EN EL NOVILLO, lon:-109.62976718, lat:28.98046889}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1447969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401459749 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 404325 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 404325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.253611, lat:27.521111}} | 2018-12-15 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1459749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401466186 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO A CIELO ABIERTO EN EL CAJON DE ONAPA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA - 411631 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | 411631 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:551, direccion:CALLEJON ARROYO DEL POBLADO PUEBLO CAJÓN DE ONAPA, 85613 CAJÓN DE ONAPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAHUARIPA Y CALLEJON CALLEJON DE ARROYO, CALLEJON CALLEJON DE FALDA SUR SE UBICA EN PREDIO QUE COLINDA AL ESTE C, lon:-109.13610157, lat:28.74466683}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1466186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401476416 | Proyecto de inversión | 3596 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3596.0, modificado:3596.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FLORENCIO RUIZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIACORA SONORA - 422543 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 422543 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO RUIZ COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE FLORENCIO RUIZ Y , CALLE FLORENCIO RUIZ EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA, lon:-110.16454212, lat:29.71738584}} | 2018-03-01 | 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1476416/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190101516104 | Acción | 9495960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9495960.0, modificado:9495960.0}} | administración de la seguridad publica | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto |  | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 2019 FFM | N | 0 | 0 | 14549 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Reforma 74, Arboleda, San Ignacio Río Muerto, Son., México, lon:-110.24149418, lat:27.41089999}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} | {1516104/proyecto_PROCESO, 1516104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se manda a cancelar ya que es registrado como obra pero se trata de gasto corriente, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201523059 | Proyecto de inversión | 304152 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304152.0, modificado:304152.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE ABSORCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 29155 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 29155 | S | 2027 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y EL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ, lon:-110.08541333, lat:27.5469825}} | 2019-02-05 | 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523059/proyecto_PROCESO, 1523059/proyecto_FIN, 1523059/proyecto_INICIO, 1523059/proyecto_FIN, 1523059/proyecto_INICIO, 1523059/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance financiero nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201530186 | Proyecto de inversión | 119384.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119384.47, modificado:119384.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE DIEGO VALENZUELA Y AVE ÁLVARO OBREGÓN - 39816 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 39816 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE DIEGO VALENZUELA Y , EN LA PRIMERA CALLE, lon:-111.59203422, lat:30.84133833}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201535667 | Proyecto de inversión | 104913.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104913.56, modificado:104913.56}} | AMPLIACION DE DOSCIENTOS OCHO ML DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ EL CLARO BARRIO LAS FLORES - 50148 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50148 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:EJIDO , 00000 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO EL CLARO EN EL BARRIO LAS FLORES, lon:-111.20356489, lat:30.45427555}} | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535667/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201536725 | Proyecto de inversión | 374331.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374331.77, modificado:374331.77}} | MANTENIMIENTO A LAGUNA DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MIGUEL - 52147 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 52147 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO A CARBO EJIDO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLEJON CAMINO A CARBO Y , SALIDA DE SAN MIGUEL A CARBO, lon:-110.73188192, lat:29.48913118}} | 2019-03-07 | 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1536725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201537396 | Proyecto de inversión | 160162.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160162.13, modificado:160162.13}} | COLOCACION DE CUATRO POSTES Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LOPEZ MATEOS EN BACUM - 79200 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 79200 | S | 2151 | 2076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE RAMON AGRAMON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AQUILES SERDAN COLOCACION DE CUATRO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYENDO POSTE Y DADO PARA SU COLOCACION , lon:-110.07841871, lat:27.54862323}} | 2019-06-03 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537396/proyecto_INICIO, 1537396/proyecto_FIN, 1537396/proyecto_PROCESO, 1537396/proyecto_FIN, 1537396/proyecto_PROCESO, 1537396/proyecto_FIN, 1537396/proyecto_PROCESO, 1537396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance financiero nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401587630 | Proyecto de inversión | 160500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160500.0, modificado:1946123.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TONICHI SOYOPA SONORA - 166565 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYOPA SONORA | 166565 | S | 50 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.08, meta_modificada:128.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TONICHI, 85650 TÓNICHI, SOYOPA SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TONICHI, lon:-109.56608183, lat:28.59837903}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1587630/proyecto_FIN, 1587630/proyecto_PROCESO, 1587630/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance financiero nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401594829 | Proyecto de inversión | 212618.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212618.87, modificado:212618.87}} | MANTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL SASABE AL SARIC - 206130 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 206130 | S | 750 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340000.0, meta_modificada:340000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:ANDADOR SASABE A SARIC PUEBLO SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE BRECHA SABABE Y BRECHA SARIC, ENTRADA AL SASABE HACIA EL SARIC, lon:-111.54507239, lat:31.4564959}} | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1594829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401598293 | Proyecto de inversión | 95000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.14, modificado:95000.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS TECHOS FIRMES EN ATIL - 231027 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231027 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BRECHA REVOLUCION Y ANDADOR SANTA TERESA, AVENIDA FRANCUSCO I MADERO POR LA PRIMERA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-111.58693516, lat:30.84468642}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598293/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401598627 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONST DE TECHO FIRME RURAL PAR VIVIENDA EN TETABIATE - 234027 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA | 234027 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:214, direccion:PUEBLO TETABIATE, 85519 TETABIATE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA, lon:-110.32700449, lat:27.44720495}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401599875 | Proyecto de inversión | 60552 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60552.0, modificado:60552.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO ONAVAS ¿LA DURA-POTRERO DE GALINDO PRIMERA ETAPA - 244396 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 244396 | S | 167 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONAVAS - POTRERO DE GALINDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS LA DURAPOTRERO DE GALINDO Y RANCHERIAS , lon:-109.53083157, lat:28.45832667}} | 2019-10-14 | 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1599875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401631158 | Acción | 4920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4920.0, modificado:4920.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 206503 | 26 | Sonora | 60 | Sáric |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 206503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.377778, lat:31.103056}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1631158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401639839 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONST DE TECHO FIRME RURAL PARA VIVIENDAS DE BAHIA DE LOBOS YORIS - 246284 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 246284 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:PUEBLO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , BAHIA DE LOBOS ESTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO CERCA DEL DREN COLECTOR, lon:-110.45596799, lat:27.3512395}} | 2019-12-07 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1639839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401652586 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | REHABILITACION DE NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GOIJAQUIA - 262463 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 262463 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO GOIJAQUIA - NORIA DEL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO GOIJAQUÍA, 85735 GOIJAQUÍA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE GOIJAQUIA, MUNICIPIO DE QUIREIGO, SONORA A 800 MT LA, lon:-109.22130063, lat:27.42678875}} | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401652754 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | REHABILITACION DE NORIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CABORA MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 262691 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 262691 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE CABORA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA., lon:-109.5523248, lat:27.4354984}} | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401654268 | Proyecto de inversión | 336583.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336583.74, modificado:336583.74}} | REHAB DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ROSENDO MONTAÑO - 264777 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 264777 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2702.0, meta_modificada:2702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA RIOS DE COLOSIO CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ROSENDO MONTAÑO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , CALLES UBICADAS EN LA COLONIA ROSENDO MONTAÑO, lon:-110.24009487, lat:27.4136852}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1654268/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401657070 | Proyecto de inversión | 88250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88250.0, modificado:88250.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL TOLSA EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 266462 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 266462 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE DEL BESO, CALLE SONORA BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE DEL BESO LOCALID, lon:-109.25283512, lat:27.52207437}} | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1657070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401658791 | Proyecto de inversión | 226713.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226713.8, modificado:226713.8}} | CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 268942 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV | 268942 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:CALLE VARIOS INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 83376 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS LAS 3 CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD EN DISTINTAS CAL, lon:-110.79754316, lat:29.36769965}} | 2019-08-23 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658791/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659136 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE 2,100 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 269367 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 269367 | S | 130 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA., lon:-109.25204992, lat:27.52029906}} | 2019-07-22 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1659136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401663370 | Proyecto de inversión | 68700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68700.0, modificado:68700.0}} | AMPLIAACION ELECTRIFICACION ENTRADA PRINCIPAL FABRICA DE LOS ÁNGELES - 274766 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO | 274766 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE ENTRADA PRINCIPAL EN FABRICA DE LOS ÁNGELES ., lon:-110.7548043, lat:29.44457726}} | 2019-08-08 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401665349 | Proyecto de inversión | 63504 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63504.0, modificado:63504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA - 277915 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 277915 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS COLONIA EL MANTO COLONIA NUEVA ESPERANZA, COLONIA MERCEDES, COLONIA CENTRO,, lon:-110.90325573, lat:29.36923994}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1665349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401668398 | Proyecto de inversión | 125724.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125724.35, modificado:125724.35}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL ASERRADERO EN CABECERA DE BACADEHUACHI - 282197 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACADEHUACHI | 282197 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CALLE PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , NO SE CUENTA CON NOMBRE EN LA CALLES, lon:-109.14443966, lat:29.80906087}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1668398/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401682813 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO VILLA PESQUEIRA SONORA - 294183 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 294183 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA DE LAS FLORES PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , CALLE LA CAÑADA DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE MATAPE VILLA PESQUEIRA, FRENTE A RASTRO MUNICIPAL, DOMICIL, lon:-109.9683484, lat:29.11846868}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1682813/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401684013 | Proyecto de inversión | 100042.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100042.96, modificado:100042.96}} | REHABILITACION DE LUMINARIA SOLAR LED CALLE FERROCARRIL - 296485 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRO DESARROLLOS LUMEN | 296485 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN EJIDO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , ENTRADA PESQUERIA CALLE FERROCARRIL ENTRADA, lon:-110.89662997, lat:29.3777443}} | 2019-12-15 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1684013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301725831 | Proyecto de inversión | 190022.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190022.2, modificado:190022.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SÁRIC LOCALIDAD EL MOLINO - 12738 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 12738 | S | 400 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MOLINO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL MOLINO, 83860 EL MOLINO, SÁRIC SONORA ENTRE TERRACERIA EL MOLINO Y TERRACERIA SASABE, SALIENDO DE EL MOLINO, lon:-111.36533169, lat:31.11481388}} | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1725831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301728285 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO A CAMPOS AGRÍCOLAS - 19746 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19746 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , CANAL DE RIEGO AL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE BACADEHUACHI, lon:-109.11018657, lat:29.88829787}} | 2020-05-15 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1728285/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301757196 | Proyecto de inversión | 71258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71258.05, modificado:71258.05}} | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRES POZO EN EL SARIC - 84714 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 84714 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SÁRIC, 83860 SÁRIC, SÁRIC SONORA ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EJIDO, CERCA DEL CEMENTERIO, lon:-111.37915398, lat:31.10527055}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1757196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401809862 | Proyecto de inversión | 285990.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285990.65, modificado:285990.65}} | REHABILITACIÓN DE 115 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA CAÑADA - 82255 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82255 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑADA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE CIBUTA Y CALLE MAGDALENA Y BLVD PERIFERICO EN CO, lon:-111.12007, lat:30.54151301}} | 2020-08-01 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1809862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401817984 | Proyecto de inversión | 27072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27072.0, modificado:27072.0}} | REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN BACADÉHUACHI LOCALIDAD BACADÉHUACHI ASENTAMIENTO BACADÉHUACHI CENTRO - 145728 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 145728 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON BONFIL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE GRAL GILBERTO R. LIMON Y VEREDA LA CAÑADA, CALLE PERIFERICO ORIENTE CALLEJON BONFIL DE TERRACERIA ATRAS, lon:-109.14120598, lat:29.80679709}} | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1817984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401818684 | Proyecto de inversión | 254429.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254429.19, modificado:254429.19}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS, SONORA. - 146389 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 146389 | S | 170 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CALLE ACCESO AL RIO - LAGUNA DE OXIDACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , CAMINO ACCESO AL RIO YAQUI LADO SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS SON, lon:-109.53564786, lat:28.46123833}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1818684/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823782 | Proyecto de inversión | 115600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115600.0, modificado:115600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MANUEL PARTE 2 - 157110 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 157110 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MANUEL, 83800 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN POR EL CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM, lon:-111.42310235, lat:30.62128778}} | 2020-09-03 | 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1823782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823968 | Proyecto de inversión | 27726.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27726.05, modificado:27726.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACANORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 157662 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 157662 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CARRETERA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, CARRETERA CARRETERA BACANORA-EL ENCINAL DOMICILIO CONOCIDO AVENIDA, lon:-109.40053874, lat:28.97859103}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401827112 | Proyecto de inversión | 93960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93960.0, modificado:93960.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRECE VIVIENDAS DEL ATIL - 165477 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165477 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PRIVADA ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BOULEVARD DOLORES MUÑOZ, BOULEVARD REVOLUCION POR LA CALLE DE LA PRESIDENCIA A DOS CUADRAS, lon:-111.58720602, lat:30.8431161}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1827112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401835177 | Proyecto de inversión | 72644.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72644.11, modificado:72644.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE, ADALBERTO CARRILLO VASQUEZ - 192486 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE SONORA | 192486 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE AVENIDA CALLE JUAREZ Y , CALLE SONORA FINAL A UN COSTADO DE LA UNION GANADERA DE LA LOCALIDAD, lon:-109.88518353, lat:28.39458957}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1835177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401836000 | Proyecto de inversión | 78613.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78613.45, modificado:78613.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SOYOPA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA - 195128 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | 195128 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.43, meta_modificada:150.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, lon:-109.61237349, lat:28.63070902}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1836000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401836270 | Proyecto de inversión | 13245.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13245.31, modificado:13245.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SOYOPA LOCALIDAD EL NOVILLO CAMPAMENTO EL ÁGUILA - 195887 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | 195887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.64, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), 85640 EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), SOYOPA SONORA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., lon:-109.63777121, lat:28.93844827}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1836270/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401847992 | Proyecto de inversión | 68500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.01, modificado:68500.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO - 230856 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 230856 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA SAUCEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE 600 EN LA ENTRADA SUR, lon:-110.23594104, lat:27.41165327}} | 2020-11-27 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401848067 | Proyecto de inversión | 17029.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17029.89, modificado:17029.89}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 PARA EL SEÑOR FRANCISCO SABORI EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 231098 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 231098 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE C.SONORA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C. GUERRERO Y CALLE C.HIDALGO, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PLAZA PÚBLICA DE SUAQUI GRANDE., lon:-109.88885348, lat:28.39500561}} | 2020-12-20 | 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401849044 | Proyecto de inversión | 72644.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72644.11, modificado:72644.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 PARA EL SEÑOR RICARDO VÁSQUEZ CASTILLO. EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 234223 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 234223 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NO REELECCIÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C. ARTURO FIMBRES Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TALLER DE HERRERIA EL UNICO, lon:-109.88925057, lat:28.39324746}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1849044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401850273 | Proyecto de inversión | 205500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205500.0, modificado:205500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD BACHOMOBAMPO ASENTAMIENTO BACHOMOBAMPO - 238036 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 238036 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:156, direccion:EJIDO BACHOMOBAMPO, 85518 BACHOMOBAMPO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.23259801, lat:27.30087985}} | 2020-11-12 | 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1850273/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401854473 | Proyecto de inversión | 228595.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228595.1, modificado:228595.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BÁCUM LOCALIDAD EL JUVANI - 249915 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 249915 | S | 151 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:EJIDO EL JUVANI, 85275 EL JUVANI, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO POR LA CALLE PAVIMENTADA SE CRUZA EL PUENTE QUE ESTA A FINAL DE LA CALLE LUEGO SE DOBLA A LA DERECHA PASANDO EL , lon:-110.11847502, lat:27.52635383}} | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1854473/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864567 | Proyecto de inversión | 405887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405887.76, modificado:405887.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BÁCUM LOCALIDAD BÁCUM ASENTAMIENTO BÁCUM - 253697 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 253697 | S | 1911 | 1869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ESQUINA CON IGNACIO ZARAGOZA A 120 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL DE BACUM, lon:-110.08358075, lat:27.55503312}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401867182 | Proyecto de inversión | 99999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.99, modificado:99999.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD BAHÍA DE LOBOS ASENTAMIENTO BAHÍA DE LOBOS - 259985 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 259985 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:PUEBLO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.4545394, lat:27.35481085}} | 2020-07-06 | 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870480 | Proyecto de inversión | 43907.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43907.85, modificado:43907.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 267870 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 267870 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MEXICO, SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.25467052, lat:27.52112367}} | 2020-09-21 | 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870480/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871037 | Proyecto de inversión | 26973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26973.0, modificado:26973.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO DE LA CUEVA LOCALIDAD NUEVO TEPUPA - 269044 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 269044 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LOC. NUEVO TEPUPA - NUEVO TEPUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 EJIDO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CARRETA LOC. NUEVO TEPUPA POSO AGUA POTABLE COMUNITARIO, lon:-109.75280672, lat:29.17783568}} | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1871037/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON220302131693 | Proyecto de inversión | 352316.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:352316.56, modificado:338765.92}} | (21-RC-2045) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-2045 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÑOS HEROES, lon:-110.81637201, lat:27.96797921}} | 2022-07-04 | 2022-09-21 | 0 | 338765.92 | 101629.78 | 101629.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-012 (21-RC-2045), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:338765.92, importe_modificado:338765.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2131693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}, obs2: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}, obs3: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230202235399 | Proyecto de inversión | 217284018.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1728401806E8, modificado:2.1728401806E8}} | CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0041 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 15, lon:-110.294841, lat:27.645731}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 187573986 | 187573986 | 187573986 | 187573986 | 186765477.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302266122 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:2497.5}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO DESDE AVENIDA IGNACIO SOTO (0+012.60) HASTA AVENIDA IGNACIO SOTO (0+013.56), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO. | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326040000601 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | Sin avances en el trimestre | {2266122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra a la que no se le registró meta física por lo tanto no puede ser concluida, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON240202399229 | Proyecto de inversión | 133225618.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3322561874E8, modificado:1.4048016352E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCYURAS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0054 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DISTRITO DE RIEGO 018, lon:-110.294706, lat:27.645766}} | 2024-06-11 | 2024-09-07 | 140480163.52 | 140480163.52 | 132078549.66 | 132078549.66 | 132078549.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202399337 | Proyecto de inversión | 202500007.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0250000731E8, modificado:2.3759312874E8}} | CONSTRUCCION DE CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCION DEL PUEBLO DE HUIRIBIS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0057 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DISTRITO DE RIEGO 018, lon:-110.294706, lat:27.645766}} | 2024-06-11 | 2024-09-07 | 237593128.74 | 237593128.74 | 146454744.95 | 146454744.95 | 146454744.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401872 | Proyecto de inversión | 867108.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346843.36, modificado:178992.21}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:520265.04, modificado:268488.32}} | REHABILITACION DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 M Y CON ADEME DE 8" DE DIÁMETRO , EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0436 | N | 0 | 0 | 12987 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:NACOZARI DE GARCIA, NACOZARI DE GARCIA, lon:-109.698265, lat:30.378689}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 447480.53 | 447480.53 | 447480.53 | 447480.53 | 447480.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202402033 | Proyecto de inversión | 2472446.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:988978.5, modificado:979019.38}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483467.75, modificado:1468529.07}} | CONSTRUCCION DE 1,421.00 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" Y 3" DE DIAMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL PARA LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0441 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:981, direccion:EL REALITO, CAJEME, lon:-109.917871, lat:27.519512}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 2447548.45 | 2447548.45 | 2447548.45 | 2447548.45 | 2447548.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302441057 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1149226.53}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE ESMERALDA (0+092) Y CALLE ESMERALDA (0+142), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2426016000901 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 1149226.53 | 1149226.53 | 1149226.53 | 1149226.53 | 1149226.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-SP07/24, contratista:LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, monto:1149226.53, importe_modificado:1149226.53}} | Sin avances en el trimestre | {2441057/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Problema con registro, al no haberse registrado meta por lo tanto se manda a cancelar, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-27}} | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON240402457074 | Proyecto de inversión | 800085 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800085.0, modificado:800085.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA PÓTABLE EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REVOLUCION, COL. JECOPACO - 361061 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 361061 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.43, meta_modificada:429.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, AVENIDA GALEANA ACCESAS POR AV. PRINCIPAL BENITO JUAREZ Y HACIA EL NORTE SUBES 3 CALLES EN LA ESQUIN, lon:-109.77178268, lat:27.20022474}} | 2024-03-23 | 2024-05-21 | 800085 | 800085 | 800085 | 800085 | 800085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-36-DUOP-03-2024, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:800085.0, importe_modificado:800085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402489216 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO, BATEVITO - 442420 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 442420 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), 85296 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 2200 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ SE ACCESA A LOCALIDAR POR CALLE 2200 BAJAS, lon:-109.87285513, lat:27.11591558}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:126315.6, importe_modificado:126315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2489216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513448 | Proyecto de inversión | 18093075.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.809307578E7, modificado:1.355189469E7}} | (24-FR-0009) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1695 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO GUTIERREZ, lon:-108.933607, lat:27.022441}} | 2024-10-18 | 2025-10-17 | 4065568.4 | 13551894.69 | 4065568.4 | 4065568.4 | 4065568.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-24-084 (2024), contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1.355189469E7, importe_modificado:1.355189469E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} | {2513448/proyecto_INICIO, 2513448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESPERA DE APROBACIÓN DE PROYECTO POR EL INAH, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:EN ESPERA DE APROBACIÓN DE PROYECTO POR EL INAH, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513449 | Proyecto de inversión | 18093075.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.809307578E7, modificado:3387973.67}} | (24-FR-0009) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1695 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO GUTIERREZ, lon:-108.933607, lat:27.022441}} | 2024-12-12 | 2025-10-17 | 0 | 3387973.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-24-084 (2024)-CA-01, contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3387973.67, importe_modificado:3387973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2513449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESPERA APROBACIÓN DE PROYECTO POR PARTE DEL INAH, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513482 | Proyecto de inversión | 3292380.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292380.83, modificado:2872640.01}} | (24-FR-1009) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FR-1009 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO GUTIERREZ, lon:-108.933607, lat:27.022441}} | 2024-10-18 | 2025-04-15 | 861792 | 2872640.01 | 861792 | 861792 | 861792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-24-085 (2023), contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2872640.01, importe_modificado:2872640.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} | {2513482/proyecto_INICIO, 2513482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402516477 | Proyecto de inversión | 2079496.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039748.13, modificado:1010406.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1039748.13, modificado:1010406.66}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0444 | N | 0 | 0 | 1128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:TEPACHE, TEPACHE, lon:-109.534662, lat:29.528708}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 2020813.32 | 2020813.32 | 2020813.32 | 2020813.32 | 2020813.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102520218 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1108770.75}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE CALLE CABO SAN ANTONIO Y AVENIDA SÓSTENES ROCHA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 2.43E+12 | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CRUCERO DE CALLE CABO SAN ANTONIO Y AVENIDA SOSTENES ROCHA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-111.020603, lat:29.122028}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CRUCERO DE CALLE CABO SAN ANTONIO Y AVENIDA SOSTENES ROCHA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-111.020739, lat:29.12201}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 1108770.75 | 1108770.75 | 1108770.75 | 1108770.75 | 1108770.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDI-PF-25-35, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2024 -2027, monto:2782407.94, importe_modificado:2782407.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2520218/proyecto_INICIO, 2520218/proyecto_FIN, 2520218/proyecto_PROCESO, 2520218/proyecto_FIN, 2520218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102520825 | Proyecto de inversión | 1912500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912500.0, modificado:1867983.08}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 2.43E+12 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.21, meta_modificada:1088.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, lon:-110.928129, lat:27.946256}} | 2025-04-21 | 2025-08-18 | 1867983.08 | 1867983.08 | 1867983.08 | 1867983.08 | 1867983.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, monto:1867983.08, importe_modificado:1867983.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.64}} | {2520825/proyecto_INICIO, 2520825/proyecto_PROCESO, 2520825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522225 | Proyecto de inversión | 934522.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934522.62, modificado:792429.24}} | (25-CFB-013) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS) EN EL MUNICIPIO DE YECORA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1990 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:659, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.916573, lat:28.365274}} | 2025-03-26 | 2025-06-23 | 792429.24 | 792429.24 | 792429.24 | 792429.24 | 792429.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-007, contratista:URBANIZACIONES MARANA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:934123.49, importe_modificado:792429.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522225/proyecto_INICIO, 2522225/proyecto_PROCESO, 2522225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536028 | Proyecto de inversión | 7025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7025000.0, modificado:6459683.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DURANGO DE CALLE 26 A CALLE 34 - 27374 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 27374 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16838.0, meta_modificada:16838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida DURANGO Colonia CAMPESTRE 83499 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 26 Y Calle 34 Avenida SINALOA AV DURANGO DE CALLE 26 A CALLE 34 EN LA COLONIA CAMPESTRE, AL LADO NORTE AV CHIHUAHUA, AL SUR AV SINALO, lon:-114.7576703, lat:32.45416906}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 6459683.97 | 6459683.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-014-2025, contratista:NORBAJA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:6459683.97, importe_modificado:6459683.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2536028/proyecto_INICIO, 2536028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536061 | Proyecto de inversión | 816633.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816633.33, modificado:816633.33}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ANDADOR ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES Y CIRCUNVALACION HEROES EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 19466 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 19466 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Andador ARROYO BUENOS AIRES Colonia HEROES 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle CIRCUNVALACION HEROES Y Calle ARROYO BUENOS AIRES Calle BUENOS AIRES ESTA FRENTE AL ALBERGUE DE MIGRANTES DEL DIF Y ASOCIACION COMPASION HOME DE, lon:-110.93714475, lat:31.32849205}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536064 | Proyecto de inversión | 699484.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699484.67, modificado:699484.67}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TRECE ENTRE CALLES SOLIDARIDAD Y DEL DERECHO EN COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 26084 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 26084 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle TRECE Colonia SOLIDARIDAD 84090 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle ONCE Calle CAMINO A MASCAREÑAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 MTS DE ENTRONQUE CON CARRETERA QUE VA A MASCAREÑAS AL INCORPORARSE A LA MA, lon:-110.91140786, lat:31.29583706}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 699484.67 | 699484.67 | 58522.35 | 58522.35 | 58522.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-AD-JL04/25, contratista:MORENO LASTRA ESTEBAN ROBERTO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:605820.06, importe_modificado:605820.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2536064/proyecto_INICIO, 2536064/proyecto_PROCESO, 2536064/proyecto_INICIO, 2536064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536068 | Proyecto de inversión | 1927874.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927874.38, modificado:1927874.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MUNICIPIO DE MADERO ENTRE CALLE MUNIPIO DE BENITO JUAREZ Y CALLE MUNICIPIO DE HIDALGO EN COLONIA VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 15782 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 15782 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle MUNICIPIO DE MADERO Colonia VERACRUZ 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y Calle MUNICIPIO DE HIDALGO Calle PROFESOR EDUARDO BOJORQUEZ ESTA A UNA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #62 Y, lon:-110.92416701, lat:31.30839464}} | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 1792872.48 | 1792872.48 | 1792872.48 | 1792872.48 | 1792872.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-JN08/25, contratista:GARCIA GONZALEZ GILDARDO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1792872.48, importe_modificado:1792872.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2536068/proyecto_INICIO, 2536068/proyecto_PROCESO, 2536068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536106 | Proyecto de inversión | 3856910.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3856910.86, modificado:3856910.86}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 35136 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 35136 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:296, direccion:Calle principal Ranchería EL SANEAL 85223 EL SANEAL, NAVOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL SANEAL SE ENCUENTRA EN DIRECCION NORTE A 19.KILOMETROS DE NAVOJOA Y LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SON: LUZ ANDREA O, lon:-109.39715817, lat:26.91237722}} | 2025-05-30 | 2025-08-31 | 3856910.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536166 | Proyecto de inversión | 361026.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361026.92, modificado:361026.92}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 390 - 33937 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 33937 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion: Pueblo PUEBLO VIEJO 85245 PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO UNA DE LAS ACCIONES A REALIZAR SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DETRAS DE LA COCINITAS TRADICIONALES INDIGENAS, LA OTRA ACCION SE UBICARA AL FONDO POR EL MIS, lon:-109.71107466, lat:26.79024361}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 361026.92 | 361026.92 | 270770.19 | 270770.19 | 270770.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2536166/proyecto_INICIO, 2536166/proyecto_PROCESO, 2536166/proyecto_INICIO, 2536166/proyecto_PROCESO, 2536166/proyecto_INICIO, 2536166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536174 | Proyecto de inversión | 42029.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42029.4, modificado:42029.4}} | CONSTRUCCION 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DEL RIITO MAZARAY, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 392 - 48210 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 48210 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.7, meta_modificada:47.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:277, direccion: Pueblo EL RIITO MAZARAY 85246 EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO), HUATABAMPO UNA DE LAS ACCIONES A EJECUTAR SE UBICA AL CRUZAR EL CANAL DE RIEGO QUE PASA POR EN MEDIO DEL PUEBLO HACIA LA DERECHA LA OTRA JUSTO FRENTE AL ACCESO AL , lon:-109.64831118, lat:26.75465401}} | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 42029.4 | 42029.4 | 31522.05 | 31522.05 | 31522.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2536174/proyecto_INICIO, 2536174/proyecto_PROCESO, 2536174/proyecto_INICIO, 2536174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536190 | Proyecto de inversión | 378286.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378286.36, modificado:378272.09}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA - 30361 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 30361 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo HUASABAS 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS ENTRE Avenida AMPARO MOREO Y Avenida BENITO JUAREZ GARCIA Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA UBICACION DE LAS 6 ACCIONES SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE HU, lon:-109.2998855, lat:29.91255073}} | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 324125.76 | 378272.09 | 378272.09 | 378272.09 | 239661.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA, monto:378272.09, importe_modificado:378272.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {2536190/proyecto_FIN, 2536190/proyecto_INICIO, 2536190/proyecto_FIN, 2536190/proyecto_PROCESO, 2536190/proyecto_INICIO, 2536190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536219 | Proyecto de inversión | 18938.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18938.1, modificado:18938.1}} | INSTALACION DE 2 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, CERRO DEL APACHE, CON NUMERO DE AGEB 5236, EN HERMOSILLO, SONORA - 14955 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14955 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida MILPA VIEJA 33 Colonia CERRO EL APACHE 83287 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle OJO DE AGUA Y Calle JIRICALLAS Avenida EJIDO JIRICALLAS SIN REFERENCIAS, lon:-110.98384559, lat:29.05554949}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 18938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536220 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, MORELOS, CON NUMERO DE AGEB 5221, EN HERMOSILLO, SONORA - 14934 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14934 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida MINERAL DEL VICTOR 98 Colonia MORELOS 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LOS MOLINOS Y Calle GONZALEZ Avenida GONZALEZ SIN REFERENCIAS, lon:-110.98952167, lat:29.04984207}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536221 | Proyecto de inversión | 94690.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94690.5, modificado:94690.5}} | INSTALACION DE 10 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, REALENGO, CON NUMERO DE AGEB 1110, EN HERMOSILLO, SONORA - 14928 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14928 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle VEINTINUEVE FINAL 12 Colonia EL REALENGO 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle VEINTINUEVE Y Calle MONTE Callejón CALLEJON SIN REFERENCIA, lon:-110.95044718, lat:28.99624781}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 94690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536225 | Proyecto de inversión | 75752.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75752.4, modificado:75752.4}} | INSTALACION DE 8 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO SAN FRANCISCO DE BATUC, EN HERMOSILLO, SONORA - 15798 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15798 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:492, direccion:Avenida MANUEL CASTILLO Ejido SAN FRANCISCO DE BATUC 83303 SAN FRANCISCO DE BATUC, HERMOSILLO ENTRE Calle RAFAEL LUY Y Calle HUGO MOLINA Avenida RUBEN F. MOLINA SIN REFERENCIAS., lon:-110.83105803, lat:29.18368318}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 75752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536229 | Proyecto de inversión | 123097.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123097.65, modificado:123097.65}} | INSTALACION DE 13 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, SOLIDARIDAD, CON NUMERO DE AGEB 6323, EN HERMOSILLO, SONORA - 14854 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14854 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida CERRO DEL CENTINELA 177 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y Calle SIN NOMBRE Avenida CERRO DEL VIGIA SIN REFERENCIA, lon:-111.01439597, lat:29.14217769}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 123097.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536237 | Proyecto de inversión | 123097.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123097.65, modificado:123097.65}} | INSTALACION DE 13 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, CARMEN SERDAN, LOMAS DE MADRID, EUSEBIO KINO Y JACINTO LOPEZ , CON NUMERO DE AGEB 540A, EN HERMOSILLO, SONORA - 39867 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 39867 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida SAN PEDRO 411 Colonia LOMAS DE MADRID 83103 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle ARIZONA Y Calle SIMON BLEY Avenida MAZATAN SIN REFERENCIA, lon:-110.98006706, lat:29.1324428}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 123097.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536243 | Proyecto de inversión | 246195.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246195.3, modificado:246195.3}} | INSTALACION DE 26 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EL EJIDO PLAN DE AYALA, EN HERMOSILLO, SONORA - 15091 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15091 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:403, direccion:Calle VEINTISEIS Ejido PLAN DE AYALA 83317 PLAN DE AYALA, HERMOSILLO ENTRE Avenida SIN NOMBRE Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 26., lon:-111.55899989, lat:28.56893652}} | 2025-06-06 | 2025-10-30 | 246195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536245 | Proyecto de inversión | 274602.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274602.45, modificado:274602.45}} | INSTALACION DE 29 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO LA VICTORIA CON NUMEROS DE AGEB 2481 Y 0669, EN HERMOSILLO, SONORA - 15098 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15098 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:Avenida LAS PALMAS Ejido LA VICTORIA 83304 LA VICTORIA, HERMOSILLO ENTRE Calle NARANJO Y Calle EUCALIPTO Avenida DEL BOSQUE SIN REFERENCIA., lon:-110.89295365, lat:29.12585886}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 274602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536253 | Proyecto de inversión | 11705429.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.170542906E7, modificado:1.121486302E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA - 6647 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 6647 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5021.0, meta_modificada:5021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA 85477 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Boulevard FAUSTINO FELIX SERNA Y Avenida II Calle EMILIO PORTES VINIENDO DE LA AVENIDA II DEL ESTE AL AL SUROESTE PASANDO LA ANTIGUA ZON, lon:-110.91821005, lat:27.90478936}} | 2025-05-19 | 2025-09-15 | 11214863.02 | 11214863.02 | 4374804.98 | 4374804.98 | 4374804.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, monto:1.121486302E7, importe_modificado:1.121486302E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.0}} | {2536253/proyecto_PROCESO, 2536253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536257 | Proyecto de inversión | 2854419.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854419.67, modificado:2783541.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FÉLIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, GUAYMAS, SONORA - 33411 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 33411 | S | 386 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.6, meta_modificada:959.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard GAZPAR ZARAGOZA IBERRI Colonia LAS COLINAS 85444 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Calle PROLONG. BLVD. FAUSTINO FELIX S. Y Calle PROLONG. BLVD. GASPAR ZARAGOZA I Boulevard BLVD. PERIFERICO POR EL BLVD. GASPAR ZARAGOZA QUE , lon:-110.9219458, lat:27.90600049}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 2783541.05 | 2783541.05 | 1342458.52 | 1342458.52 | 1342458.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04, contratista:MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:2783541.05, importe_modificado:2783541.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.6}} | {2536257/proyecto_INICIO, 2536257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536279 | Proyecto de inversión | 272882.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272882.12, modificado:270107.66}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT (CAMPESINO) - 39698 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39698 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHUCARIT 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO ATRAS DE LA PRIMARIA EL CAMPESINO, lon:-109.584698, lat:27.0353135}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 180972.3 | 180972.13 | 180972.13 | 180972.13 | 180972.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.61}} | {2536279/proyecto_INICIO, 2536279/proyecto_PROCESO, 2536279/proyecto_INICIO, 2536279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536284 | Proyecto de inversión | 193901.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193901.07, modificado:193466.65}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD D EL SAHUARAL (HIDALGO Y CALLEJON) - 39275 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39275 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle OBREGON Calle OTERO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CALLEJON AUN COSTADO DE ABARROTES MONROY Y MERCERIA ISRRAEL , lon:-109.66099228, lat:26.92537954}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 129622.66 | 129622.66 | 129622.66 | 129622.66 | 129622.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.9}} | {2536284/proyecto_INICIO, 2536284/proyecto_PROCESO, 2536284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536285 | Proyecto de inversión | 1560658.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560658.55, modificado:1537050.89}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL - 36216 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 36216 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle TOSALICARI Y Calle RAFAELA RODRIGUEZ Avenida FERROCARRIL DESDE EL BAR LA DILIGENCIA HASTA LA CALLE TOSALICARI, lon:-109.63075574, lat:26.91135615}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 461115.27 | 461115.27 | 461115.27 | 461115.27 | 461115.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-003, contratista:CARLOS IGNACIO GOMEZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:2513046.89, importe_modificado:2513046.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.2}} | {2536285/proyecto_INICIO, 2536285/proyecto_PROCESO, 2536285/proyecto_INICIO, 2536285/proyecto_PROCESO, 2536285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536292 | Proyecto de inversión | 238914.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238914.99, modificado:232977.88}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE LA CARRETERA LA COSTERA A MAYOCAHUI - 26946 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26946 | S | 138 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13750.0, meta_modificada:13750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:228, direccion:Camino CARRETA LA COSTERA - MAYOCAHUI 2 500 85287 MAYOCAHUI, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR EL CAMINO DE LA CARRETERA LA COSTERA A MAYOCAHUI, lon:-109.74625991, lat:27.03699586}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 109499.6 | 109499.6 | 109499.6 | 109499.6 | 109499.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6462.5}} | {2536292/proyecto_PROCESO, 2536292/proyecto_INICIO, 2536292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202536325 | Proyecto de inversión | 55494.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55494.13, modificado:55494.13}} | REHABILITACIÓN DE LOS MUROS EXTERIORES DE UNA VIVIENDA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 14454 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 14454 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Callejón ALTAMIRANO Colonia CENTRO 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle ALVARO OBREGÓN SE ENCUENTRA CASI EN FRENTE DE PARQUE MUNICIPAL, lon:-110.70612806, lat:30.33047465}} | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 55494.13 | 55494.13 | 54654.61 | 54654.61 | 54654.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159407, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUCURPE, SONORA, monto:55494.13, importe_modificado:55494.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} | {2536325/proyecto_PROCESO, 2536325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536332 | Proyecto de inversión | 12155752.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.21557521E7, modificado:1.227298605E7}} | Construcción y ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario (Etapa 3), en la colonia El Rodeo II y III, Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. - 23462 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 23462 | S | 659 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4854.0, meta_modificada:4854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: Colonia EL RODEO II Y III 85096 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Avenida PASEO LAS PALMAS Y Calle VALLE DORADO Calle VALLE DE PASCOLA LA COLONIA EL RODEO II Y III SE ENCUENTRA AL SUR DE CIUDAD OBREGÓN, POR LO QUE ESTA PEGADO A LAS TI, lon:-109.91667497, lat:27.43856817}} | 2025-06-19 | 2025-10-31 | 7161895.82 | 7161895.82 | 7161895.82 | 7161895.82 | 7161895.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:203-CP/FAISM-SD/2025, contratista:ANCAZ DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1.169298605E7, importe_modificado:1.227298605E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1699.0}} | {2536332/proyecto_INICIO, 2536332/proyecto_PROCESO, 2536332/proyecto_INICIO, 2536332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536342 | Proyecto de inversión | 3093400.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3093400.26, modificado:3046606.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO PUEBLO VIEJO EN COLONIAS PUEBLO VIEJO E INFONAVIT MISIONES DE KINO EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 9355 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Caborca | 9355 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2952.0, meta_modificada:2952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle GENERAL PESQUEIRA Colonia PUEBLO VIEJO 83680 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida J Y Avenida PUERTO LOBOS Calle COCOSPERA ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO QUE TAMBIEN ABARCA LA INFO, lon:-112.152513, lat:30.69685276}} | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 3046606.27 | 3046606.27 | 3046606.27 | 3046606.27 | 3046606.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 03/2025, contratista:PREMACO DEL DESIERTO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:3046606.27, importe_modificado:3046606.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2952.0}} | {2536342/proyecto_PROCESO, 2536342/proyecto_INICIO, 2536342/proyecto_PROCESO, 2536342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536386 | Proyecto de inversión | 131800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131800.0, modificado:131800.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GENERAL ADOLFO ALCÁNTARA ENTRE CALLE MARIA JESÚS BOJÓRQUEZ RIVERA Y CALLE NOGALES DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA - 44409 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 44409 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle GENERAL ADOLFO ALCÁNTARA S/N S/N Barrio EL BAJÍO 84640 ARIZPE, ARIZPE ENTRE Calle MARÍA JESÚS BOJÓRQUEZ RIVERA Y Calle NOGALES Avenida GRAL. IGNACIO PESQUEIRA TOMADO COMO PUNTO DE PARTIDA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICI, lon:-110.16396278, lat:30.33684281}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536386/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARÁ, SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE FUE ELIMINADO DE LA PLATAFORMA DE SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:hireldamchab, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536398 | Proyecto de inversión | 312709.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312709.19, modificado:312709.19}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN SAN BERNARDO - 48847 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 48847 | S | 529 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:Camino ALAMOS - SAN BERNARDO 66 1 85770 SAN BERNARDO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTA, lon:-108.84664037, lat:27.40055754}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536400 | Proyecto de inversión | 542338.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542338.44, modificado:542338.44}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL VERANITO - 48496 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 48496 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:Camino ALAMOS - EL VERANITO 49 1 85778 EL VERANITO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL VERANITO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS- NAVOJOA. EN EL KILOMETR, lon:-109.23090723, lat:26.98297849}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537550 | Proyecto de inversión | 2840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2840000.0, modificado:2840000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PALO VERDE NORTE, EN LA COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 46012 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 46012 | S | 2412 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2770.67, meta_modificada:2770.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle GILDARDO MAGAÑA Colonia PALO VERDE 83280 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Avenida FRANCISCO VILLA Y Calle CARMEN SERDAN Avenida LAZARO CÁRDENAS DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD, EN DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA GRUPO PEPSI, lon:-110.96970882, lat:29.05626457}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 2840000 | 2564190.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-014, contratista:CONTRUCTORA SANTAP SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2564190.65, importe_modificado:2564190.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541459 | Proyecto de inversión | 110179.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110179.45, modificado:109160.66}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMPO 14 - 30978 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 30978 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:437, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CAMPO 14 85285 CAMPO CATORCE, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Cerrada TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL CAMPO 14 AL LADO DE LA CANCHA DE USOS , lon:-109.63141024, lat:26.98422594}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 32748.2 | 32748.2 | 32748.2 | 32748.2 | 32748.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-003, contratista:CARLOS IGNACIO GOMEZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:2513046.89, importe_modificado:2513046.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.6}} | {2541459/proyecto_PROCESO, 2541459/proyecto_INICIO, 2541459/proyecto_PROCESO, 2541459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543746 | Proyecto de inversión | 262066.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262066.05, modificado:64879.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SEJAQUI - 10412 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 10412 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:245, direccion:Camino ALAMOS - SEJAQUI 52 6 85770 SEJAQUI, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SEJAQUI SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, TOMANDO CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS- SAN BERNARDO. AL SALIR DE ALAMOS PASAMOS POR COMUNIDADES COM, lon:-108.926428, lat:27.497311}} | 2025-05-21 | 2025-08-21 | 64879.4 | 64879.4 | 64879.4 | 64879.4 | 64879.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS , monto:64879.4, importe_modificado:64879.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543746/proyecto_INICIO, 2543746/proyecto_PROCESO, 2543746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545533 | Proyecto de inversión | 3227488.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227488.44, modificado:2900826.02}} | (25-CFB-012) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA JORGE HUMBERTO GONZALEZ GODOY, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2012 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO DE ANZA, lon:-110.89598843, lat:31.31108607}} | 2025-04-30 | 2025-08-27 | 2023773.88 | 2900826.02 | 2023773.88 | 2023773.88 | 2023773.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-029, contratista:LCRM CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2900826.02, importe_modificado:2900826.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:92.0}} | {2545533/proyecto_INICIO, 2545533/proyecto_PROCESO, 2545533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545542 | Proyecto de inversión | 1452145.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452145.64, modificado:1320851.37}} | (25-CFB-032) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN JARDIN DE NIÑOS MICAELA MUNGUIA RIVAS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2005 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-109.908889, lat:27.494694}} | 2025-04-29 | 2025-07-27 | 1233690.2 | 1320851.37 | 1233690.2 | 1233690.2 | 1233690.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-026, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1320851.37, importe_modificado:1320851.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545542/proyecto_INICIO, 2545542/proyecto_PROCESO, 2545542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545622 | Proyecto de inversión | 1497063.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497063.11, modificado:1343523.61}} | (25-CFB-058) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NUMERO 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2043 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMBERES, lon:-109.9644, lat:27.490369}} | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 930932.45 | 1343523.61 | 930932.45 | 930932.45 | 930932.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-036, contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1343523.61, importe_modificado:1343523.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545622/proyecto_INICIO, 2545622/proyecto_PROCESO, 2545622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545774 | Proyecto de inversión | 7395942.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7395942.35, modificado:6729521.06}} | (25-FP-0001) CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DOS AULAS, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264 ETAPA 1, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 25-FP-0001 | N | 0 | 0 | 985 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, lon:-111.46684, lat:28.839965}} | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2018856.32 | 6729521.06 | 2345171.57 | 2345171.57 | 2018856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-005, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:6729521.06, importe_modificado:6729521.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:28.0}} | {2545774/proyecto_INICIO, 2545774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545780 | Proyecto de inversión | 425295.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425295.81, modificado:408206.83}} | (24-FP-5012) REHABILITACION DE AULAS, INCLUYE: ESTRUCTURA PARA CUBIERTA Y CUBIERTA PREFABRICADA, BASE DE PROTECCION, EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-5012 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.80010455, lat:27.30184822}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 408206.83 | 408206.83 | 408206.83 | 408206.83 | 408206.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-004, contratista:ING. JESUS IGNACIO PADILLA RODRIGUEZ, convocante:ISIE, monto:424094.55, importe_modificado:424094.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545780/proyecto_INICIO, 2545780/proyecto_PROCESO, 2545780/proyecto_FIN, 2545780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545788 | Proyecto de inversión | 996527.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996527.23, modificado:995612.02}} | (24-IT-5002) CONCLUSION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1659 | N | 0 | 0 | 2947 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TECNOLOGICO NUM. 911, lon:-110.95633144, lat:31.29326717}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 995612.02 | 995612.02 | 995612.02 | 995612.02 | 995612.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-25-005, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:995612.05, importe_modificado:995612.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545788/proyecto_PROCESO, 2545788/proyecto_INICIO, 2545788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302552490 | Proyecto de inversión | 12480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.248E7, modificado:1.248E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BELLA VISTA, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. - 68517 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 68517 | S | 9408 | 9040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle DEL ISSSTESON Colonia BELLA VISTA 84000 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle LOS ÁLAMOS Y Calle DE LOS ZORROS Calle JESÚS GARCÍA CORONA LA OBRA ESTARÁ HACIA EL CENTRO ORIENTE DE NOGALES, AL ORIENTE DE LA COLONIA BELLA VISTA,, lon:-110.91530744, lat:31.3015692}} | 2025-09-01 | 2025-12-09 | 12480000 | 10806117.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-017, contratista:AUFI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.080611799E7, importe_modificado:1.080611799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2552490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302553894 | Acción | 34858 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34858.0, modificado:34858.0}} | ESTUDIO MECÁNICA DE SUELO - 3595 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 3595-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 34858 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2553894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN , trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs6: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN , trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs7: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN , trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs8: {observación:SE REGRESA PARA MODIFICACIÓN , trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs9: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs10: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs11: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs12: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | SON250302586272 | Proyecto de inversión | 79953.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79953.57, modificado:79953.57}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA - 95933 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 95933 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ESTANCIA DE ACONCHI 84924 LA ESTANCIA, ACONCHI DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, lon:-110.20733934, lat:29.79448617}} | 2025-10-27 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586280 | Proyecto de inversión | 1098836.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098836.47, modificado:1098836.47}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA NUEVO SONORA - 83272 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 83272 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida 44A Colonia NUEVO SONORA 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Calle 40 Y Calle 68 Avenida 63 ACCESAR COR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA LLEVAR A AVENIDA 44A, EN AVENIDA 44A GIRAR AL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 500 MTS DOND, lon:-109.51728779, lat:31.3029225}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1098836.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586283 | Proyecto de inversión | 3067620.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3067620.21, modificado:3067620.21}} | PERFORACION, ADEMADO Y AFORO PARA LA REUBICACION DE POZO PROFUNDO EN ZONA RURAL DE LA COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 60201 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 60201 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada federal AGUA PRIETA - BAVISPE 79 300 84300 COLONIA MORELOS, AGUA PRIETA ACCESO CARRETERO, DOMICILIO CONOCIDO, ENSEGUIDA DEL CRUCE ENTRE LA SEQUIA Y EL RIO, FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETA-BAVI, lon:-109.21553363, lat:30.82576674}} | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 3067620.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586288 | Proyecto de inversión | 1880097.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880097.33, modificado:1880097.33}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE INTERNACIONAL AVENIDAS ESPINOZA Y AZUETA - 108392 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 108392 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.0, meta_modificada:1859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INTERNACIONAL Colonia FERROCARRIL 84210 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida ESPINOZA Y Avenida AZUETA Calle 1 CRUZANDO LAS VIAS DE FERROCARRIL, AVANZAR HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA LINEA INTERNACIONAL, GIRAR HACIA EL , lon:-109.563685, lat:31.33391451}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 1880097.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586302 | Proyecto de inversión | 79011 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79011.0, modificado:79011.0}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN TECHOBAMPO - 74408 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 74408 | S | 82 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:259, direccion:Camino ALAMOS - TECHOBAMPO 37 3 85770 TECHOBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMO, lon:-108.88531405, lat:27.30233804}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586308 | Proyecto de inversión | 47100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47100.0, modificado:47100.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL NAHUIBAMPO A MEXIQUILLO - 78045 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 78045 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:167, direccion:Camino NAHUIBAMPO - MEXIQUILLO 12 0 85770 NAHUIBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE NAHUIBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA AL, lon:-108.90759272, lat:27.37928431}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586314 | Proyecto de inversión | 355662.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355662.14, modificado:355662.14}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MAQUIPO - 73865 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 73865 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:145, direccion:Camino ALAMOS - EL MAQUIPO 57 6 85775 EL MAQUIPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL MAQUIPO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DE EL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIAC, lon:-108.7133184, lat:26.72346237}} | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586321 | Proyecto de inversión | 999087.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999087.16, modificado:999087.16}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL CHALATON - 70936 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 70936 | S | 5526 | 5435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino ALAMOS COLONIA CENTRO - BARRIO EL CHALATON 1 800 85766 ÁLAMOS, ÁLAMOS EL BARRIO EL CHALATON SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. AL SALIR DE LA ZONA CENTRO, TOMAMOS CALLE JUAREZ PARA PASAR POR BARRIO LA COLORADA Y LLEGAR , lon:-108.94651312, lat:27.01456197}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 999087.16 | 999087.16 | 995489.83 | 995489.83 | 995489.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-319, contratista:JOSE MARIA BUSTILLOS SAUCEDA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:999087.16, importe_modificado:999087.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2586321/proyecto_INICIO, 2586321/proyecto_FIN, 2586321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586339 | Proyecto de inversión | 94200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94200.0, modificado:94200.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALAMOS A EL SABINITO SUR - 61977 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 61977 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:217, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - SABINITO SUR 24 0 85775 SABINITO SUR, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SABINITO SUR SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR EL BARRIO HACIENDA VIEJA, CRUZAMOS EL ARROYO LA ADUANA, lon:-108.81103413, lat:26.99303191}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586356 | Proyecto de inversión | 59311.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59311.72, modificado:59311.72}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL TABELO - 75818 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 75818 | S | 89 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:252, direccion:Camino ALAMOS - EL TABELO 17 1 85773 EL TABELO (SAN JOSÉ DEL TABELO), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL TABELO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL, lon:-108.96235101, lat:27.16425617}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586363 | Proyecto de inversión | 15571.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15571.96, modificado:15571.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ALTAR. - 118615 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 118615 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.16, meta_modificada:31.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:139, direccion:Avenida PETRA SANTOS Ejido 16 DE SEPTIEMBRE 83750 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle PRIMERO DE MAYO Avenida 16 DE SEPTIEMBRE A MEDIA CUADRA DE EXPENDEDOR DE AGUA PURIFICADA, lon:-111.9211587, lat:30.70565632}} | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586367 | Proyecto de inversión | 78488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78488.73, modificado:78488.73}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN EJIDO LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ALTAR. - 118125 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 118125 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.13, meta_modificada:76.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:Calle 1 ENTRE A Y B Ejido LLANO BLANCO 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle 4 FRENTE A LA CARRETERA ESTATAL, lon:-111.89904576, lat:30.61511075}} | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586374 | Proyecto de inversión | 46045.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46045.91, modificado:46045.91}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ALTAR. - 118510 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 118510 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.36, meta_modificada:38.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:139, direccion:Calle 1 DE MAYO Ejido 16 DE SEPTIEMBRE 83750 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 6 DE ABRIL Avenida DR. SAMUEL OCAÑA GARCIA FRENTE A ENTRADA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-111.91990879, lat:30.70373988}} | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586435 | Proyecto de inversión | 669986.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669986.41, modificado:669986.41}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 30 000 LTS DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL ULTIMO ESFUERZO EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 94941 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 94941 | S | 355 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:251, direccion:Ejido ULTIMO ESFUERZO 83716 ÚLTIMO ESFUERZO, CABORCA ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE UBICARA EN EL MISMO SITIO DE TANQUE EXISTENTE EN LA LOC DEL EJ ULTIMO ESFUERZO EN EL TRAMO DE LA, lon:-112.84248786, lat:30.7856781}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {2586435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586439 | Proyecto de inversión | 327339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327339.2, modificado:327339.2}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO ULTIMO ESFUERZO MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 97265 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 97265 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:251, direccion:Calle TERCERA Ejido ULTIMO ESFUERZO 83716 ÚLTIMO ESFUERZO, CABORCA ENTRE Avenida C Y Avenida D Calle CUARTA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC DEL EJ ULTIMO ESFUERZO MUNICIPIO DE CABORCA SONORA SE UBICA A 65 PUNTO 9 KM , lon:-112.84442978, lat:30.78695004}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586462 | Proyecto de inversión | 88256 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88256.0, modificado:88256.0}} | AMPLIACION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 106587 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 106587 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Colonia CUCURPE 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle NIÑOS HERÓES Y Calle CARRETERA A SINOQUIPE Por la calle José María Morelos y Pavón, a 20 mts del panteón municipal, lon:-110.70189605, lat:30.33014689}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 88256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586506 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70838 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70838 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL CARRIZAL 85287 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ULTIMA CASA DE EL CARRIZAL RUMBO ALAS GUAYABAS , lon:-109.67693033, lat:26.89185661}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586510 | Proyecto de inversión | 541485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541485.67, modificado:541485.67}} | CONTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 71619 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 71619 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.75, meta_modificada:72.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO NUEVO 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL PANTEON Y ENFRENTE DE EL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.63688787, lat:27.01869446}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586512 | Proyecto de inversión | 167822.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167822.16, modificado:167822.16}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO - 105756 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105756 | S | 458 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-109.62611275, lat:27.0198652}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586518 | Proyecto de inversión | 178167.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178167.48, modificado:178167.48}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE - 76474 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 76474 | S | 1660 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle CARRETERA ETCHOJOA-BACOBAMPO Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle CANAL DE RIEGO Y Calle SIN NOMBRE Calle CAMPO DE CULTIVO A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL CRUZANDO LA CARRETERA, lon:-109.66475172, lat:26.96087856}} | 2025-08-18 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586530 | Proyecto de inversión | 130528.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130528.35, modificado:130528.35}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JITONHUECA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 107784 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 107784 | S | 561 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:Calle JITONHUECA Pueblo PRINCIPAL 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE JITONHUECA , lon:-109.60338461, lat:27.06173122}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586535 | Proyecto de inversión | 55940.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55940.72, modificado:55940.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES - 105628 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105628 | S | 345 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VILLA TRES CRUCES 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-109.66805147, lat:26.90706159}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586539 | Proyecto de inversión | 721980.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721980.89, modificado:721980.89}} | CONTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO N LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPOIO DE ETCHOJOA - 70786 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70786 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA BOCANA 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA ENTRE Calle BOCANA-HUITCHACA Y Calle S/N Calle S/N LOS PROYECTOS ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL PRIMERO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE EL EST, lon:-109.6701, lat:26.88395964}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586546 | Proyecto de inversión | 319184.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319184.14, modificado:319184.14}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS VIEJOS - 113176 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 113176 | S | 177 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:79, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS VIEJOS 85287 LOS VIEJOS, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DE LA CARRETERA FRENTE AL KINDER, lon:-109.65379712, lat:26.88362875}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586559 | Proyecto de inversión | 95917.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95917.6, modificado:95917.6}} | REHABILITACION DE ILUMINACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS - 54869 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 54869 | S | 364 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LAS PLAYITAS 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA CARRETERA Y A UN COSTADO DEL ESTADIO , lon:-109.6141286, lat:26.98449307}} | 2025-06-23 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586561 | Proyecto de inversión | 3790399.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3790399.66, modificado:3790399.66}} | CONTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 71531 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 71531 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.25, meta_modificada:509.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Boulevard RAFAELA RODRIGUEZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle IGNACIO ALLENDE LOS PROYECTOS ESTAN UBICADOS EN DIFERFENTES UBICACIONES DE DISTINTAS COLONIAS DE EL CASC, lon:-109.624128, lat:26.91055371}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586564 | Proyecto de inversión | 372938.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372938.14, modificado:372938.14}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 107844 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 107844 | S | 2364 | 2363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Calle CRISANTO BUITIMEA Pueblo BUAYSIACOBE 85287 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle FRANSISCO VILLA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE BUAYSIACOBE, lon:-109.68734948, lat:27.06496286}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586565 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN TIRISCOHUASA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 77886 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 77886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:74, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TIRISCOHUASA 85286 TIRISCOHUASA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PARA LA SALIDA DEL PUEBLO HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.64472875, lat:26.9459219}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586566 | Proyecto de inversión | 211317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211317.68, modificado:211317.68}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AQUIZAHUALIT - 76780 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 76780 | S | 190 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:Calle CANAL DE RIEGO Pueblo AQUISAHUALI 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CANAL DE RIEGO Calle CAMPO DE CULTIVO A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO A LA SALIDA PARA AQUICHOPO, lon:-109.56445084, lat:27.07406268}} | 2025-08-29 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586576 | Proyecto de inversión | 230511.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230511.2, modificado:230511.2}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO (CALLE SINALOA Y FRANCISCO JAVIER MINA) - 99505 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99505 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle SINALOA Pueblo BACAME NUEVO 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle SINALOA Y Calle JAVIER MINA Calle MATAMOROS EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSYADO DEL OVALO DE LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA , lon:-109.58787764, lat:27.15880697}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586577 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RETIRO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70874 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70874 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:766, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RETIRO 85285 EL RETIRITO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL PURO CENTRO DE EL PUEBLO RETIRO NUEVO, lon:-109.65608336, lat:27.01924576}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586578 | Proyecto de inversión | 420461.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420461.85, modificado:420461.85}} | REHABILITACION DE LAS GRADAS Y DOG OUT DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS - 54912 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 54912 | S | 364 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LAS PLAYITAS 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA Y LA CANCHA , lon:-109.61342318, lat:26.98460541}} | 2025-06-23 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586582 | Proyecto de inversión | 338873.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338873.94, modificado:338873.94}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO SECTOR 5 (EN LA ENTRADA) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 112458 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 112458 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AQUICHOPO 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N ELPROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO PASANDO EL PUENTE EN AQUICHOPO, lon:-109.56328016, lat:27.07437346}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586586 | Proyecto de inversión | 159330.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159330.54, modificado:159330.54}} | REHABILITACION DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE SEBAMPO - 112177 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 112177 | S | 410 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SEBAMPO 85286 SEBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-109.57175023, lat:26.88067366}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586629 | Proyecto de inversión | 5289774.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5289774.46, modificado:5289774.46}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DISTRIBUIDA MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA, EN HERMOSILLO, SONORA MEXICO. - 54577 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 54577 | S | 585036 | 388025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Boulevard PASEO RIO SONORA Colonia PROYECTO RIO SONORA 83270 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle RIO MOCTEZUMA Y Periférico PERIFERICO ORIENTE Boulevard FRANCISCO SERNA JUNTO AL PARQUE LA SAUCEDA., lon:-110.92936383, lat:29.07065515}} | 2025-07-14 | 2025-11-17 | 5289774.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586634 | Proyecto de inversión | 26726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26726.4, modificado:26726.4}} | INSTALACION DE 1 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN LA AGEB 3386 EN LA COLONIA SAN JUAN DEL SECTOR SUR EN HERMOSILLO SONORA - 88571 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 88571 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle JOHN F. KENNEDY 31 Colonia SAN JUAN 83070 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Avenida ERNESTO LOPEZ RIESGO Y Avenida TERESA MACIAS Calle FRAY PEDRO DE GANTE SIN REFERENCIAS, lon:-110.9429414, lat:29.07308224}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 26726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586641 | Proyecto de inversión | 107346.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107346.77, modificado:107346.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA. - 90052 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 90052 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ARIBABI 84427 ARIBABI, HUACHINERA DOMICILIO CONOCIDO ARIBABI, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA, A UNA CUADRA DE LA GASOLINERA DE LA LOCALIDAD., lon:-109.08250157, lat:30.07012096}} | 2025-10-20 | 2025-12-15 | 107346.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586643 | Proyecto de inversión | 177415.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177415.97, modificado:177415.97}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN OCHO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA - 95526 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 95526 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.61, meta_modificada:237.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo HUACHINERA, SONORA. 84400 HUACHINERA, HUACHINERA VIVIENDAS UBICADAS EN DIFETENTES CALLES CON DOMICILIO CONOCIDO, HUACHINERA, SONORA., lon:-108.95723524, lat:30.2143512}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 177415.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586649 | Proyecto de inversión | 72656.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72656.6, modificado:72656.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LUIS ECHEVERRIA ZUNO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96296 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96296 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:150, direccion:Ejido LUIS ECHEVERRIA ZUNO 85249 LUIS ECHEVERRÍA ZUNO, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LUIS ECHEVERRIA ZUNO UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.51834408, lat:26.7805242}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2586649/proyecto_INICIO, 2586649/proyecto_PROCESO, 2586649/proyecto_INICIO, 2586649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586669 | Proyecto de inversión | 69023.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69023.77, modificado:69023.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 10 DE ABRIL, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96472 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96472 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:Ejido 10 DE ABRIL 85254 10 DE ABRIL, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 10 DE ABRIL, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.16320584, lat:26.57934037}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2586669/proyecto_INICIO, 2586669/proyecto_PROCESO, 2586669/proyecto_INICIO, 2586669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586677 | Proyecto de inversión | 18024.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18024.08, modificado:18024.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE UNIFICACION CAMPESINA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96625 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96625 | S | 89 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:216, direccion:Pueblo UNIFICACION CAMPESINA 85249 UNIFICACIÓN CAMPESINA (COLA SECA), HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE UNIFICACION CAMPESINA, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.5229557, lat:26.77593706}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2586677/proyecto_INICIO, 2586677/proyecto_PROCESO, 2586677/proyecto_INICIO, 2586677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586697 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DEL CITAVARO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 104814 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 104814 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:27, direccion:Pueblo CITAVARO 85240 CITAVÁRO, HUATABAMPO LA UBICACION DEL PROYECTO PARA CUARTO DORMITORIO ES POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CALLE CITAVARO CRUZANDO EL CANAL DE RIEGO QUE ATRAVIESA EL PUEBLO EN LA CERA DERECHA , lon:-109.71283377, lat:26.8797065}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586700 | Proyecto de inversión | 412281.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412281.86, modificado:412281.86}} | REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO MELO ALMADA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 105593 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 105593 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 10 DE ABRIL Colonia UNIDAD DEPORTIVA 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Avenida TECNOLOGICO Y Periférico ING. JOSE ABEL VALDEZ CAMPOY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA SE UBICA DENTRO DE LA , lon:-109.62753946, lat:26.81774493}} | 2025-09-08 | 2025-10-25 | 412281.86 | 412281.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-614-61411-61415-522, contratista:JKM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:844570.94, importe_modificado:844570.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2586700/proyecto_INICIO, 2586700/proyecto_PROCESO, 2586700/proyecto_INICIO, 2586700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586724 | Proyecto de inversión | 648397.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648397.08, modificado:648397.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON No.02 - 108448 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 108448 | S | 343 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.43, meta_modificada:548.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle ANTONIA GARCIA Colonia GARCIA BARRAGAN 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA ENTRE Calle BACATETE Y Calle JESUS GARCIA Calle SANTIAGO IGLESIAS COMO REFERENCIA INMEDIATA EL CRUCE DE LA CALLE A. GARCÍA CON BACATETE Y JESUS GARCIA, lon:-110.95580764, lat:30.62287818}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586725 | Proyecto de inversión | 247937.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247937.19, modificado:247937.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE DIANA LAURA 907 COLONIA SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA - 92193 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 92193 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.91, meta_modificada:26.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 907 Colonia SAN FELIPE 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA ENTRE Calle ANTONIA GARCIA Y Calle ELISA SALGADO Calle MATAMOROS EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DIANA LAURA CON RUMBO PAR, lon:-110.96073474, lat:30.61971212}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586774 | Proyecto de inversión | 870991.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870991.08, modificado:870991.08}} | INSTALACION DE LINEA EN MEDIA TENSION AEREA Y SUBTERRANEA 3F,4H EN 13.2 KV, PARA ALIMENTACION DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 92494 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 92494 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:101, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería ROSALES 85239 ROSALES, NAVOJOA ENTRE Calle PRICIPAL Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE POZO SE ENCUENTRA EN DIRECCION NOROESTE A UNA DISTANCIA 5.5 KM ESTAS SON LA COORDENAS DE UBICACION 27 , lon:-109.43654875, lat:27.12958728}} | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 870991.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586780 | Proyecto de inversión | 435983.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435983.15, modificado:435983.15}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ABASOLO Y C. CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 94479 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 94479 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.69, meta_modificada:240.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle CLUB ROTARIO Colonia TIERRA BLANCA 85820 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle SOCIEDAD MUTUALISTA Y Calle CLUB DE LEONES EL CRUCERO ESTA UBICADO EN LA CALLE CLUB ROTARIO Y AV. ABASOLO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA , lon:-109.46446222, lat:27.070532}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 435983.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586782 | Proyecto de inversión | 275357.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275357.82, modificado:275357.82}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 72091 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 72091 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida MANUEL CUBILLAS Colonia 16 DE JUNIO 85890 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle YAVAROS Y Calle JUAN DE DIOS TERAN Avenida CAMOA LA OBRA ELECTRICA SE ENCUENTRA EN LA COL. 16 DE JUNIO EN DIRECCION ORIENTE DE NAVOJOA , lon:-109.41913827, lat:27.06362323}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 275357.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586786 | Proyecto de inversión | 307948.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307948.07, modificado:307948.07}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CALLE YAVAROS HACIA LA LOCALIDAD DEL EJIDO ANTONIO ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 95582 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 95582 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12780.0, meta_modificada:12780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:184, direccion:Camino / Terracería CALLE YAVAROS - EJIDO ANTONIO ROSALES 1 704 85800 ANTONIO ROSALES (LAS ÁNIMAS), NAVOJOA EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE NAVOJOA A 5 KM DEL CENTRO , lon:-109.40840705, lat:27.04158947}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 307948.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586789 | Proyecto de inversión | 568480.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568480.21, modificado:568480.21}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDA DEL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DEL EJIDO JOAQUIN AMARO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 83316 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 83316 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24480.0, meta_modificada:24480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:Camino / Terracería EL SIFON - JOAQUIN AMARO 3 500 85234 EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), NAVOJOA JOAQUIN AMARO SE ENCUENTRA EN DIRECCION SUROESTE A 36.9 KM DE NAVOJOA, lon:-109.7867914, lat:27.27318315}} | 2025-08-22 | 2025-09-30 | 568480.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586807 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT, ZAP 1130 EN COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA,SONORA. - 86378 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 86378 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Boulevard LUIS DONALDO COLOCIO Colonia 16 DE JUNIO 85890 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Boulevard LAZARO CARDENAS Y Calle COCORIT Calle YAVAROS EL BACHEO SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD LUIS DONALDO COLOCIO SE ACCEDE POR LA CALLE LAZARO CARDEN, lon:-109.41854271, lat:27.06830358}} | 2025-08-22 | 2025-09-30 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586809 | Proyecto de inversión | 138374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138374.15, modificado:138374.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUAS FEDERALES ORIENTE ENTRE CALLE RUBEN PUJOL Y CALLE CASIOPEA EN COLONIA ARTICULO 27 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 109029 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 109029 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle AGUAS FEDERALES ORIENTE Colonia ARTICULO 27 84065 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle RUBEN PUJOL Y Calle CASIOPEA Calle ARROYO CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO CALLE PRINCIPAL LA CALLE ARROYO CELAYA RUMBO, lon:-110.93394191, lat:31.31318846}} | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586828 | Proyecto de inversión | 1081216.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081216.78, modificado:1081216.78}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS BUHOS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 56449 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 56449 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle BUHO Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida PAVO REAL Y Avenida URRACA POR LA CALLE DE LA ESCUELA , lon:-113.52760837, lat:31.36818896}} | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586856 | Proyecto de inversión | 89589.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89589.28, modificado:89589.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA DURA - 115259 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 115259 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.05, meta_modificada:6.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA DURA (LA CONCENTRACIÓN) 85710 LA DURA (LA CONCENTRACIÓN), ROSARIO A 50 METROS DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-109.56931662, lat:28.37763885}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586917 | Proyecto de inversión | 828810.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828810.25, modificado:828810.25}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TONICHI, SONORA - 93940 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 93940 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:Callejón CALLEJON LEOBARDO VASQUEZ Pueblo TONICHI, SONORA 85650 TÓNICHI, SOYOPA DOMICILIO CONOCIDO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TONICHI, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., lon:-109.5663163, lat:28.60182426}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 505534.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586925 | Proyecto de inversión | 23664.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23664.82, modificado:23664.82}} | Construcción de piso firme en una vivienda en la localidad de Trincheras - 66323 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 66323 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.62, meta_modificada:31.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Hermenegildo Galeana Pueblo Trincheras 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS ENTRE Avenida Miguel Hidalgo Y Avenida Narciso Mendoza Calle Ignacio Allende a una cuadra del Centro de Salud, lon:-111.53302884, lat:30.39811898}} | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 23664.82 | 23664.82 | 23664.82 | 23664.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-TRINCHERAS-03-2025, contratista:MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA, monto:939297.91, importe_modificado:939297.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.62}} | {2586925/proyecto_FIN, 2586925/proyecto_INICIO, 2586925/proyecto_FIN, 2586925/proyecto_PROCESO, 2586925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586947 | Proyecto de inversión | 172812.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172812.09, modificado:172812.09}} | Rehabilitacion de red de Alumbrado Publico en Blvd Alameda-Mariana Trinitaria entre Ave. Garcia Morales y Ave Zaragoza en la Localidad de Ures, Municipio de Ures - 53095 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 53095 | S | 3800 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Boulevard Alameda-Mariana Trinitaria Colonia La Alameda 84900 HEROICA CIUDAD DE URES, URES ENTRE Avenida Zaragoza final poniente Y Avenida Garcia Morales final poniente Calle Rayon la Obra se localiza en el Blvd Alameda-Mariana Tr, lon:-110.39763615, lat:29.42379314}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 138073.64 | 138073.64 | 138073.64 | 138073.64 | 138073.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:172812.09, importe_modificado:172812.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2586947/proyecto_INICIO, 2586947/proyecto_FIN, 2586947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586951 | Proyecto de inversión | 82692.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82692.44, modificado:82692.44}} | Construccion de cuarto dormitorio en vivienda del Sr. Leodegario Dominguez Valenzuela en la Localidad de El Sauz, Municipio de Ures - 57191 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ures | 57191 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio Ejido El Sauz (el Sauz de Ures) 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle Sin nombre la Obra se localiza por el Blvd Luis Donaldo Colosio, casi esquina entre el tramo , lon:-110.43595526, lat:29.3980642}} | 2025-07-07 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586962 | Proyecto de inversión | 2338865.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2338865.6, modificado:2338865.6}} | CONSTRUCCION Y PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA MUNICIPIO DE YECORA SONORA - 114767 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yécora | 114767 | S | 321 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada federal HERMOSILLO - CHIHUAHUA 325 1 85797 MAYCOBA, YÉCORA A 100 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-108.66162088, lat:28.3925861}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586964 | Proyecto de inversión | 999999.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.65, modificado:999999.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTILO ARTESENAL EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TAYOPA MUNICIPIO DE YECORA SONORA - 108247 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 108247 | S | 74 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:17, direccion:Calle Sin nombre Pueblo GUADALUPE TAYOPA 85797 GUADALUPE DE TAYOPA, YÉCORA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-109.17266213, lat:28.34465701}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586970 | Proyecto de inversión | 109459.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109459.42, modificado:109459.42}} | SEGUNDO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2025, DE LA COLONIA HOMBRES BLANCOS AL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, VALLE DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 90897 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 90897 | S | 600 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136455.65, meta_modificada:136455.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Ejido Hombres Blancos - Ejido Adolfo López Mateos 3 3000 83580 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES unicamente la linea de comunicacion entre la cabecera municipal y el ejido, lon:-112.81987435, lat:31.87813806}} | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596449 | Proyecto de inversión | 2453766.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1226883.14, modificado:1226883.14}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226883.15, modificado:1226883.15}} | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4 LPS, 605.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3 DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0454 | N | 0 | 0 | 775 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:navojoa jopopaco , lon:-109.273314, lat:26.736564}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 2453766.29 | 2434622.29 | 730386.69 | 730386.69 | 730386.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs6: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596765 | Proyecto de inversión | 1476208.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:738104.24, modificado:738104.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738104.25, modificado:738104.25}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 7.35 LPS, 30.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4 DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD LOS BUAYUMS, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0463 | N | 0 | 0 | 1508 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:300, direccion:NAVOJOA LOS BUAYUMS, lon:-109.432458, lat:26.863096}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 1476208.49 | 1419453.92 | 425836.17 | 425836.17 | 425836.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596770 | Proyecto de inversión | 2286373.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1143186.85, modificado:1143186.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143186.86, modificado:1143186.86}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD EL RUSBAYO, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0450 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:AGUA PRIETA EL RUSBAYO, lon:-109.281955, lat:31.004824}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 2286373.71 | 2224836.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este pozo ubicado en la localidad de El Rusbayo, en Agua Prieta sonora se construyó en su totalidad cumpliendo el 100 % de sus conceptos, mas sin embargo no dio agua, trimestre:3.0, usuario:martingencinasb, fecha:2025-10-02}} | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596818 | Proyecto de inversión | 1847596.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:923798.39, modificado:923798.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923798.4, modificado:923798.4}} | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 20 H.P. PARA UN GASTO DE 10.16 LPS, 45.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4 DE DIÁMETRO PARA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0459 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:OJO DE AGUA CUMPAS SONORA, lon:-109.786496, lat:30.035349}} | 2025-08-20 | 2025-12-31 | 1847596.79 | 1767872.75 | 530361.83 | 530361.83 | 530361.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597014 | Proyecto de inversión | 101241.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101241.22, modificado:101241.22}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | P-00018/0148 | N | 0 | 0 | 10693 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:COLONIA LOS RANCHITOS, lon:-111.032728, lat:27.976112}} | 2025-08-26 | 2025-12-04 | 101241.22 | 99296 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GUAYMAS-25-PROAGUA-SERV-02, contratista:SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:248240.0, importe_modificado:248240.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2597014/proyecto_INICIO, 2597014/proyecto_PROCESO, 2597014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597068 | Proyecto de inversión | 1548665.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672113.52, modificado:672113.52}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:876551.87, modificado:876551.87}} | ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0477 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:PUERTA DEL SOL URES SONORA, lon:-110.274935, lat:29.460351}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1548665.39 | 1525496.98 | 152549.7 | 152549.7 | 152549.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597631 | Adquisición | 211120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211120.0, modificado:161901.39}} | (25-UP-0011) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. (AMPLIACION). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2073 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, lon:-110.962493, lat:29.120824}} | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0 | 161901.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-03-25, contratista:PUNTO FRIO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:161901.39, importe_modificado:161901.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2597631/proyecto_INICIO, 2597631/proyecto_FIN, 2597631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597635 | Acción | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES (ESCUELA DEL AGUA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 202.26.030.A.R.2 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HERMOSILLO SONORA MÉXICO, lon:-110.953347, lat:29.065335}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1750000 | 1750000 | 350000 | 350000 | 350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:cancelar acción fortalecimiento de las capacidades, ya que no es una obra en si numero de registro TMP_SON250302597635, trimestre:3.0, usuario:martingencinasb, fecha:2025-10-27}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:Acción de gasto corriente, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-27}}
2025 | 3 | SON250302598811 | Proyecto de inversión | 805193.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805193.9, modificado:804905.38}} | (25-ED-0115) DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ARMANDO ACUÑA RIVERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 25-ED-0115 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 29 (TECNOLOGICO), lon:-109.533377, lat:31.310675}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 241471.61 | 804905.38 | 241471.61 | 241471.61 | 241471.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-25-050, contratista:ARQ. LETICIA GARCIA LEYVA, convocante:ISIE, monto:804905.38, importe_modificado:804905.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598824 | Proyecto de inversión | 4925007 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4925007.0, modificado:4439706.94}} | (25-RAR-005) CONSTRUCCION DE CANCHA Y TEJABAN, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2078 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:CALLE BASE Y/O LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, lon:-109.984942, lat:27.509314}} | 2025-07-02 | 2025-12-28 | 2653471.34 | 4439706.94 | 2653471.34 | 2653471.34 | 2653471.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-043, contratista:ING. JESUS IGNACIO PADILLA RODRIGUEZ, convocante:ISIE, monto:4439706.94, importe_modificado:4439706.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:75.0}} | {2598824/proyecto_INICIO, 2598824/proyecto_PROCESO, 2598824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598829 | Proyecto de inversión | 2459999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459999.99, modificado:2404708.83}} | (25-FMS-005) CONTINUACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EN COBACH CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2121 | N | 0 | 0 | 966 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD GASPAR LUKEN ESCALANTE, lon:-111.057192, lat:29.119902}} | 2025-09-03 | 2025-11-01 | 721412.65 | 2404708.83 | 721412.65 | 721412.65 | 721412.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEMS-ED-25-001 (25-FMS-005), contratista:SIMCOR MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2404708.83, importe_modificado:2404708.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2598829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00160200699944 | Proyecto de inversión | 11700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11700.0, modificado:11700.0}} | Raspado De Calle Garmendia - 126122 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 126122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARMENDIA 0 NINGUNO INTERIOR 0 NINGUNO COLONIA EL SAHUARAL, 84124 IMURIS, IMURIS SONORA ENTRE CALLE GARMENDIA Y CALLE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE TUTULI POR CARRETERA A CANANEA DOBLANDO ALA IZQUIERDA EN GASOLINERA SAHURAL PASANDO 5 CUADRAS T, lon:-110.843838, lat:30.7952284}} | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {801511/proyecto_INICIO, 801511/proyecto_FIN, 801511/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870353 | Proyecto de inversión | 266000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:266000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Ladrillera - 65427 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 65427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MICAELA IBARRA COLONIA LADRILLERA, 85399 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MICAELA VIUDA DE IBARRA Y , CALLE MICAELA VIUDA DE IBARRA COLONIA , lon:-110.7946073, lat:27.97765993}} | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-05/17, contratista:HECTOR IBAN GARZA VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME, monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200893436 | Proyecto de inversión | 6378738 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6378738.0, modificado:6248377.0}} | Servicios Personales Capitulo 1000 Seguridad Publica | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 1000 | N | 0 | 0 | 14549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, lon:-110.241447, lat:27.411434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1004922/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200894338 | Proyecto de inversión | 308732 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308732.0, modificado:604069.0}} | Servicios Generales Seg.Publica 3000- 2017 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 3000-17 | N | 0 | 0 | 14549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA, lon:-110.241447, lat:27.411434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1005898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se manda a cancelar ya que es registrado como obra pero se trata de gasto corriente, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941222 | Proyecto de inversión | 199500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199500.0, modificado:199500.0}} | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En Colonia Jordan - 98551 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 98551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE URUCHURTU COLONIA JORDANEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE URUCHURTU Y AVENIDA SEXTA, CAMINO BORDO 1 CALLE URUCHURTU ENTRE AV SEXTA Y B, lon:-110.7954871, lat:27.96707327}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FIMS-05/17, contratista:HECTOR IBAN GARZA V , convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067475/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941635 | Proyecto de inversión | 225574.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:194811.28, modificado:194811.28}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30762.81, modificado:30762.81}} | Construccion De Sañalamientos Viales - 177931 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACUM | 177931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE SAMUEL OCAÑA PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, lon:-110.1149003, lat:27.45899744}} | 2017-10-02 | 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300941755 | Proyecto de inversión | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | Construcción De Cisterna De Material En Cbta - 143274 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 143274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA DR GODINEZ COLONIA BUENOS AIRES, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE PRIMERA Y , DOMICILIO CONOCIDO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y, lon:-111.8412907, lat:30.72172132}} | 2017-05-09 | 2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068008/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942120 | Proyecto de inversión | 68920.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68920.07, modificado:68920.07}} | Construccion De Techo Firme En Bacanora - 59142 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA | 59142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-109.4011207, lat:28.98372643}} | 2017-08-21 | 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942123 | Proyecto de inversión | 9027 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9027.0, modificado:9027.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme En El Destacamento - 59106 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA | 59106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:EJIDO EL DESTACAMENTO, 85676 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL FINAL, lon:-109.391146, lat:29.03199452}} | 2017-07-10 | 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942294 | Proyecto de inversión | 9317.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9317.7, modificado:9317.7}} | Construccion Periferico Poniente A Nivel Terraceria - 106302 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 106302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO PONIENTE PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE CALLE PERIFERICO PONIENTE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCU, lon:-109.7432204, lat:28.59777327}} | 2017-10-23 | 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942295 | Proyecto de inversión | 12460.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12460.8, modificado:12460.8}} | Construccion De Dos Tomas De Agua Potable Y Una Descarga De Drenaje - 106211 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 106211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE BENITO JUAR, lon:-109.7423567, lat:28.59768378}} | 2017-04-03 | 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068548/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023791 | Proyecto de inversión | 455177.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455177.79, modificado:455177.79}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Malecon Antonio Padilla Campillo Colonia Bellavista - 210497 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 210497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA BELLAVISTA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MALECON ANTONIO PADILLA CAMPILLO Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SIN NOMBRE MALECON ANT, lon:-110.8270279, lat:27.95590522}} | 2017-08-23 | 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-08/17, contratista:PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME, monto:455177.79, importe_modificado:455177.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023792 | Proyecto de inversión | 199500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199500.0, modificado:199500.0}} | Construcción De Tres Cuartos Domitorios En Colonia Pesqueira - 297496 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 297496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS FLORES COLONIA PESQUEIRA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE RAMOS FLORES Y CALLE MAZATLAN, CALLE GATO NORIEGA CALLE RAMOS FLORES E, lon:-110.8270553, lat:27.96630601}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158872/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024109 | Proyecto de inversión | 18292.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18292.69, modificado:18292.69}} | Rehabilitacion De Tomas Domiciliarias En Col Gomez Morin - 247385 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 247385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PILARES CIUDAD GOMEZ MORIN, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, DONDE ESTA EL PARQUE DE LA COL GOMEZ MORIN, lon:-109.6786066, lat:30.37809471}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:18292.69, importe_modificado:18292.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024499 | Proyecto de inversión | 197300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:167705.03, modificado:167705.03}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29595.01, modificado:29595.01}} | Mejoramiento De Calles En En Ejido Francisco Javier Mina - 231456 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 231456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE DESIDERIO ESTRELLA PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE DESIDERIO ESTRELLA Y CALLE NUE, lon:-110.1157775, lat:27.46766752}} | 2017-11-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159579/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024724 | Proyecto de inversión | 39862.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39862.71, modificado:39862.71}} | Construcción De Cuarto Para Cocina En Col Benito Juarez Ubaldo - 298083 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 298083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA BENITO JUAREZ, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA FRESNOS Y, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ CERCA DE SALON DE EVE, lon:-111.8487548, lat:30.71820448}} | 2017-08-17 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1159804/proyecto_FIN, 1159804/proyecto_PROCESO, 1159804/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024727 | Proyecto de inversión | 14759.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14759.77, modificado:14759.77}} | Construcción De Baño En Col Buenos Aires - 143249 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 143249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA BUENOS AIRES, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE PEÑALOZA Y, CASA UBICADA EN COL BUENOS AIRES ENTRE ALLENDE Y PEÑALOZ, lon:-111.8358971, lat:30.72166641}} | 2017-04-12 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1159807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025348 | Proyecto de inversión | 26323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26323.82, modificado:26323.82}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo La Fabrica De Los Angeles - 316344 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES)S, 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA D Y, D, lon:-110.7548551, lat:29.44799022}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025350 | Proyecto de inversión | 55784.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55784.4, modificado:55784.4}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo La Fabrica De Los Angeles - 316332 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES)S, 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA DOMICI, lon:-110.7549523, lat:29.44793719}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025358 | Proyecto de inversión | 439321.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439321.84, modificado:439321.84}} | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Libertad Entre Eje Vial Y Ejido - 330121 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 330121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EJE VIAL, CALLE EJIDO CALLE LIBERTAN ENTRE EJE VIAL Y , lon:-110.9048324, lat:29.37358368}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025426 | Proyecto de inversión | 160112.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160112.15, modificado:160112.15}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Sangre - 300496 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 300496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SANGRE, 83817 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA, POR EL BLVD. PRINCIPAL RUMBO A T, lon:-111.4213077, lat:30.64557746}} | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160506/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025585 | Proyecto de inversión | 140666.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140666.24, modificado:140666.24}} | Rehab De Camino Rural En El Tramo Que Comprende Entre Carretera Santa Ana Tijuana A La Comunidad El Coyotillo - 236692 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA | 236692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:15, direccion:EJIDO COYOTILLO SUR, 84615 COYOTILLO SUR, SANTA ANA SONORA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL SANTA ANA - ALTAR A 15 KILO, lon:-111.1767994, lat:30.59808609}} | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 140666.24 | 140666.24 | 140666.24 | 140666.24 | 140666.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-07-2017, contratista:SINERGY COMMERCIAL NORTHWEST, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:140666.24, importe_modificado:140666.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160665/proyecto_FIN, 1160665/proyecto_INICIO, 1160665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18170401049296 | Proyecto de inversión | 8478376 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8478376.0, modificado:4239188.0}} | Laguna De Oxidación Línea De Drenaje De 12"", Incluye: Fabricación De Bolsas De Laguna / 2017-01-08-0469 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-01-08-0469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-110.705278, lat:30.330278}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1185503/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Las obras identificadas no presentan avances físicos ni administrativos documentados en el sistema durante un período prolongado. Esta falta de información impide su seguimiento, supervisión y evaluación conforme a las normativas vigentes., trimestre:3.0, usuario:rosagenriquezg, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180101061981 | Proyecto de inversión | 15376.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15376.68, modificado:15376.68}} | Construccion De Baño En Casa Habitación En La Localidad De La Aurora En El Municipio De Baviacora Sonora - 7518 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 7518 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:PUEBLO LA AUROORA, 84940 LA AURORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LA CASA HABITACION SE ENCUENTRA UB, lon:-110.1330214, lat:29.57910589}} | 2018-01-15 | 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1198892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116652 | Proyecto de inversión | 173315.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173315.2, modificado:173315.2}} | Instlacion De Muretes De Medicion En Viviendas - 93755 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 93755 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALES DENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-110.0977635, lat:27.46162579}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116658 | Proyecto de inversión | 173315.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173315.2, modificado:173315.2}} | Instlacion De Muretes De Medicion En Viviendas - 93744 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 93744 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES DENTRO DE LA COMUNIDAD DE EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-110.1237157, lat:27.38798761}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116750 | Proyecto de inversión | 139066.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139066.94, modificado:139066.94}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Villa Guadalupe - 30281 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 30281 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO VILLA GUADALUPE, 85277 VILLA GUADALUPE, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DE EJIDO ATOTONILCO, lon:-110.1329685, lat:27.21223359}} | 2018-04-02 | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116797 | Proyecto de inversión | 123500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123500.0, modificado:123500.0}} | Rehabilitación De Drenaje Descargas Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Jesús García - 136511 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 136511 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA PROF. JULIÁN MORENO, CALLE ALVARO OBREGON CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y PROF. JULIÁN MORENO LOCALIDAD DE HUASABAS, SONORA., lon:-109.2992787, lat:29.90282435}} | 2018-04-02 | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUÁSABAS SONORA, monto:123500.0, importe_modificado:123500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255179/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117252 | Proyecto de inversión | 230525.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230525.4, modificado:230525.4}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Tubutama - 69965 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 69965 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN BLAS PUEBLO TUBUTAMA, 83800 TUBUTAMA, TUBUTAMA SONORA, A 50 METROS AL ESTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-111.4649308, lat:30.88477333}} | 2018-05-15 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117378 | Proyecto de inversión | 189500.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189500.93, modificado:189500.93}} | Drenaje Nuevo Tepupa Manzana Dos Calle Uno - 136589 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 136589 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA, PRIMERA CALLE A LA ENTRADA NORTE DEL POBLADO MANZANA DOS DE PONIENTE A ORIENTE, A 100 MTS DE CAMPO DE BEISBOL, lon:-109.752483, lat:29.178619}} | 2018-04-23 | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117389 | Proyecto de inversión | 34400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34400.0, modificado:34400.0}} | Construccion De Cuatro Techos Firmes En La Localidad De Tonichi - 68318 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 68318 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CIUDAD TONICHI, 85650 TÓNICHI, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 160 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA 3 KILOMETROS HACIA ADENTRO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE TONICHI, lon:-109.5670689, lat:28.59894422}} | 2018-05-21 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255771/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301298356 | Proyecto de inversión | 114663 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114663.0, modificado:114663.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NUMERO DOS C DEL TINACO - 36249 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 36249 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE DEL TINACO PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTREY, BRECHA SOTO Y GAMA ESTA CERCA DEL ESTADIO DE BEIS BOL, lon:-111.03298464, lat:30.04601089}} | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1298356/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301299555 | Proyecto de inversión | 192810.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192810.7, modificado:192810.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 109355 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 109355 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE SONORA PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORAENTRE CALLE SONORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLEJON CALLEJON 2 CALLEJON 2 ENTRE REVOLUCION Y NIÑOS HEROES Y CALLE SONORA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENI, lon:-110.1234367, lat:27.38873065}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1299555/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301305681 | Proyecto de inversión | 2331590.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331590.72, modificado:2331590.72}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE TREINTA PULGADAS - 166246 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VACUM SONORA | 166246 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO BACUM, 85260BÁCUM, BÁCUM SONORAENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CAMINO VECINAL CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA IGNACIO ALLENDE Y DE ALLÍ SE TOMA CAMINO VECINAL, lon:-110.08853652, lat:27.55296447}} | 2018-08-01 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1305681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301306633 | Proyecto de inversión | 196709.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196709.49, modificado:196709.49}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE OBREGON - 171010 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPODEPE | 171010 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRECALLE JUAREZ Y CALLEJON MERESICHIC, CALLE A.L. RODRIGUEZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE MERESICHIC, lon:-111.02478934, lat:30.05089537}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301323639 | Proyecto de inversión | 21244.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.83, modificado:21244.83}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIACORA - 244950 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 244950 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.64, meta_modificada:62.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLEJON SIN NOMNRE Y CALLE PALO BLANCO,CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE PALO BLANCO EN LA COLONIA LOMA NORTE I, lon:-110.16328323, lat:29.71987218}} | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1323639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301324485 | Proyecto de inversión | 396838.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396838.49, modificado:396838.49}} | ELECTRIFICACION DE CALLE LA ANTENA DE SANTA RITA - 248458 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 248458 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000SANTA ANA, SANTA ANA SONORAENTREY,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA HACIA EJIDO EL CLARO EN LA COLONIA SANTA RITA MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA, lon:-111.13004782, lat:30.52995456}} | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1324485/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301325000 | Proyecto de inversión | 55006.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55006.04, modificado:55006.04}} | REHABILITACIÓN DE POZO CUATRO VALENCIA PESQUEIRA - 250626 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 250626 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTREPASAJE LADO NORTE PESQUEIRA A SAN MIGUEL DE H Y,LADO NORTE DE LA CARRETERA PESQUEIRA - SAN MIGUEL DE HORCASITAS, lon:-110.89406653, lat:29.38747043}} | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325000/proyecto_FIN, 1325000/proyecto_PROCESO, 1325000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301326455 | Proyecto de inversión | 86791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86791.2, modificado:86791.2}} | REHABILITACIÓN POZO UNO PESQUEIRA - 257528 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 257528 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:AVENIDA CARRETERA PESQUEIRA-SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE AVENIDA CARRETERA PESQUEIRA-SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y AVENIDA FABRICA DE LOS ANGELES,CARRETERA PESQUEIRA-SAN MIGUEL DE H, lon:-110.89600906, lat:29.38118508}} | 2018-08-20 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1326455/proyecto_INICIO, 1326455/proyecto_FIN, 1326455/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328501 | Proyecto de inversión | 22707.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.04, modificado:22707.04}} | CCONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUSES EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO - 267839 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 267839 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE CARREERA ESTATAL MAZOCAHUI CANANEA KM 5 COLONIA BAVIACORA, 84940LA AURORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A EL PUERTECITO Y,CARRETERA ESTATAL KM 5 EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO, lon:-110.12130142, lat:29.58564847}} | 2018-05-07 | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301329832 | Proyecto de inversión | 138850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138850.0, modificado:138850.0}} | REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN PARQUE PUBLICO DE LA AVENIDA JUÁREZ - 271840 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 271840 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MARIANO ABASOLO, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA MARIANO ABASOLO LOCALIDAD DE H, lon:-109.29959523, lat:29.90693975}} | 2018-06-18 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1329832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301329915 | Proyecto de inversión | 439600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43960.0, modificado:43960.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21980.0, modificado:21980.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:373660.0, modificado:373660.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ - 272064 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 272064 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MARIANO ABASOLO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO D, lon:-109.30006194, lat:29.90790696}} | 2018-06-18 | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1329915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432313 | Proyecto de inversión | 55115.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55115.3, modificado:55115.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATAPE - 326007 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 326007 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:AVENIDA DOCTOR FLORES COLONIA VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , POR AVENIDA DOCTOR FLORES ACCESO POR CALLEJON SIN NOMBRE, A LADO DE LA ANTENA DE TELMEX, lon:-109.96916647, lat:29.11827808}} | 2018-08-31 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1432313/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434078 | Proyecto de inversión | 54089.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54089.06, modificado:54089.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A KAREN BERENICE ENRÍQUEZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 337828 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 337828 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:PUEBLO LA ESTANCIA, 84929 LA ESTANCIA, ACONCHI SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LADO SUR DEL POBLADO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.20969002, lat:29.78888162}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434078/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434135 | Proyecto de inversión | 54089.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54089.06, modificado:54089.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A JOSÉ ANDRÉS GARCÍA ADARGA DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI - 338244 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 338244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORRALES PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE Y , CALLE JESÚS GARCÍA CALLE CORRALES ENTRE CALLES SIN NOMBRE LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.22124995, lat:29.8262035}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401435093 | Proyecto de inversión | 6585.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6585.25, modificado:6585.25}} | REHABILITACIÓN DE SESENTA METROS CUADRADOS DE MURO CON APLANADO GRUESO ZONA ZAP TERMINACION OCHENTA Y SIETE DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS - 344538 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS SONORA | 344538 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ZONA ZAP 2602400010187 LOCALIDAD DE DIVISADEROS MUNICIPIO DE DIVISADEROS SONORA., lon:-109.46492685, lat:29.61603533}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1435093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401435096 | Proyecto de inversión | 3292.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292.62, modificado:3292.62}} | REHABILITACIÓN DE TREINTA METROS CUADRADOS DE MURO CON APLANADO GRUESO EN ZONA ZAP TERMINACIÓN DOSCIENTOS CUATRO LOCALIDAD DE DIVISADEROS - 344546 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS SONORA | 344546 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y LOCALIDAD DE DIVISADER, lon:-109.46519065, lat:29.61698456}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1435096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401437187 | Proyecto de inversión | 102503.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102503.01, modificado:102503.01}} | SUMINISTRO DE TABLERO A POZO SASABE - 357380 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 357380 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:PUEBLO SASABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE Y , CERCA DE LA LINEA INTERNACIONAL, lon:-111.54121554, lat:31.48075276}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1437187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401444361 | Proyecto de inversión | 323534.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323534.74, modificado:323534.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL - 372500 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 372500 | S | 141 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HASTA CALLE IGNACIO ALDAMA SAN PEDRO DE LA CUEVA, lon:-109.73658598, lat:29.28708369}} | 2018-09-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1444361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401459751 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE QUIRIEGO - 404326 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 404326 | S | 2000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , ALUMBRADO PUBLICO, lon:-109.2531507, lat:27.51979477}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1459751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401463930 | Proyecto de inversión | 84926.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84926.6, modificado:84926.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO A BASE DE LOSA DE CIMENTACION MUROS DE BLOCK TECHO DE POLIN Y LAMINA ISNTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS EN BAVIACOR - 408737 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 408737 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS PINOS COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS NOGALES, CALLE LOS OLIVOS CALLE LOS PINOS S/N ENTRE LOS NOGALES Y LOS PINOS COL LOMA NORTE EN BAVIACORA SONORA, lon:-110.16122866, lat:29.72014491}} | 2018-10-01 | 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1463930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401465663 | Proyecto de inversión | 153823.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153823.13, modificado:153823.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y DOS PARA BAÑOS - 411014 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | 411014 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE Y , CALLEJON QUE SUBE A CUESTA DE LAS CHIVAS., lon:-109.23297839, lat:29.04806998}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1465663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201523095 | Proyecto de inversión | 176664.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176664.29, modificado:176664.29}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A EL JUVANI - 29184 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 29184 | S | 153 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:CALLE A EL JUVANI EJIDO EL JUVANI, 85275 EL JUVANI, BÁCUM SONORA ENTRE CARRETERA CALLE BASE Y , CARRETERA A EL JUVANI ENTRE CARRETERA BASE Y CALLE DE ACCESO, lon:-110.11837556, lat:27.52275552}} | 2019-02-08 | 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523095/proyecto_PROCESO, 1523095/proyecto_FIN, 1523095/proyecto_PROCESO, 1523095/proyecto_INICIO, 1523095/proyecto_FIN, 1523095/proyecto_PROCESO, 1523095/proyecto_INICIO, 1523095/proyecto_FIN, 1523095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance financiero nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201535397 | Proyecto de inversión | 224752.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224752.55, modificado:224752.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SASABE SEGUNDA Y CALLE D - 49571 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 49571 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CALLE D PUEBLO SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y , CERCA DE LA LINEA, lon:-111.54895263, lat:31.48021155}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535397/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201535677 | Proyecto de inversión | 192303.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192303.9, modificado:192303.9}} | AMPLIACION DE OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ML DE RED DE AGUA POTABL EN EJIDO SAN VICENTE SEGUNDA ETAPA - 50163 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50163 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:62, direccion:EJIDO , 00000 SAN VICENTE, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO SAN VICENTE A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A EJIDO EL CLARO, lon:-111.16939315, lat:30.49373948}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201535728 | Proyecto de inversión | 305182.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305182.87, modificado:305182.87}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN EJIDO SAN VICENTE - 50241 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50241 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:62, direccion:EJIDO , 00000 SAN VICENTE, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO SAN VICENTE, lon:-111.14993895, lat:30.51693668}} | 2019-05-02 | 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201539243 | Proyecto de inversión | 108408.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108408.03, modificado:108408.03}} | RED ELECTRICA EN KINDER DE EJIDO VILLA GUADALUPE - 56237 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 56237 | S | 212 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:CALLE CALLE DEL KINDER EJIDO VILLA GUADALUPE, 85277 VILLA GUADALUPE, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE BOULEVARD PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL ESTADIO DE FUTBOL, CALLE ULTIMA CALLE DEL PUEBLO RED ELECTRICA PARA ALIMENTAR DE ELECTRICIDAD AL , lon:-110.13219289, lat:27.21022949}} | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539243/proyecto_INICIO, 1539243/proyecto_PROCESO, 1539243/proyecto_FIN, 1539243/proyecto_INICIO, 1539243/proyecto_PROCESO, 1539243/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401578042 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COCORIT CAJEME - 138874 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA | 138874 | S | 80 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:284, direccion:CALLE IGNACIO PESQUEIRA PUEBLO COCORIT, 85219 CÓCORIT, CAJEME SONORA ENTRE Y ,, lon:-109.9543068, lat:27.57624094}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1578042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA , trimestre:3.0, usuario:veronicamorao, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401581663 | Proyecto de inversión | 123784.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123784.06, modificado:123784.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA ROSARIO OZUNA EN SAN JOSE DE BACUM - 79783 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 79783 | S | 1912 | 1970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE LUIS BENITEZ ERNESTO ZEDILLO ALEJANDRO MENDEZ EJIDO ROSARIO OSUNA, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BELTRONES, CALLE IGNACIO GAXIOLA CORRAL ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO , lon:-110.15112324, lat:27.51454031}} | 2019-06-03 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1581663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401585279 | Proyecto de inversión | 176872.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176872.16, modificado:176872.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINALES BRECHA EL MOLINO AL SASABE - 145019 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 145019 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105000.0, meta_modificada:105000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:67, direccion:CALLE EL MOLINO AL SASABE EJIDO EL MOLINO, 83860 EL MOLINO, SÁRIC SONORA ENTRE BRECHA EL MOLINO Y BRECHA SASABE, BRECHA QUE VA DEL MOLINO AL SASABE, lon:-111.36525314, lat:31.11471462}} | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1585279/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401585769 | Proyecto de inversión | 920361.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920361.6, modificado:920361.6}} | REABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE BACHOMOBAMPO - 149958 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 149958 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:156, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO BACHOMOBAMPO, 85518 BACHOMOBAMPO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE AVEDUL Y CALLE SANDALO, CALLE BACHOMOBAMPO UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD CON VARIAS DESCARGAS, lon:-110.23272461, lat:27.30210397}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1585769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401586314 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRMES PARA VIVIENDAS URBANAS DE LA COLONIA LLANO DE ZARAGOZA - 154352 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 154352 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE J.L. GONZALEZ AGUILERA COLONIA LLANO DE ZARAGOZA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE J.L. GONZALEZ AGUILERA Y , COLONIA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24152502, lat:27.40876857}} | 2019-08-01 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586314/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401594883 | Proyecto de inversión | 102089.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102089.18, modificado:102089.18}} | SUMINISTRO DE TABLERO A POZO DE CERRO PRIETO - 206462 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 206462 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:EJIDO CERRO PRIETO, 83890 CERRO PRIETO, SÁRIC SONORA ENTRE BRECHA A LA CARRETERA DEL SARIC Y , RUMBO A A LA CARRETERA QUE LLEVA AL SARIC, lon:-111.41055378, lat:31.00052373}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1594883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401595466 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:44000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENJARRE FIRME PARA VIVIENDAS COL ROSENDO MONTAÑO URBANAS - 210811 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 210811 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA INTERIOR S/N COLONIA ROSENDO MONTAÑO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE ADRIAN SOSA, CALLE CALLE 21 COLONIA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-110.24070963, lat:27.41343546}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1595466/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401599873 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL PARA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO RIO MUERTO - 244383 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 244383 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:166, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO RÍO MUERTO (LAS CACHORAS), 85519 SAN FRANCISCO RÍO MUERTO (LAS CACHORAS), SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO RIO MUERTO, lon:-110.38363206, lat:27.3437992}} | 2019-10-11 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1599873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401600387 | Proyecto de inversión | 63330.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63330.2, modificado:63330.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN MAZATAN SONORA - 250733 | 26 | Sonora | 37 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAZATAN | 250733 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PESQUEIRA Y MORELOS FINAL PUEBLO MAZATAN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE CALLE PESQUEIRA Y CALLE MORELOS FINAL, CALLE PESQUEIRA ENTRE TATO Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS FINAL SUR EN EL MUNICIPIO DE MAZATAN SONOR, lon:-110.1380699, lat:29.00618726}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1600387/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401638856 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS DE LA COLONIA CENTRO - 229725 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 229725 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 46 COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLEJON ARIZPE, CALLE REFORMA COLONIA CENTRO UBICADA EN LA CABECERA, lon:-110.24822518, lat:27.411283}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1638856/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401643659 | Acción | 3182.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182.8, modificado:3182.8}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 251018 | 26 | Sonora | 37 | Mazatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAZATAN | 251018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.139167, lat:29.004722}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1643659/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401646074 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS DEL GALLITO - 253674 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 253674 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BACUM INTERIOR SN COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE 5, CALLE COCORIT DOMICILIO UBICADO EN COLONIA EL GALLITO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUE, lon:-110.24537964, lat:27.42692101}} | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1646074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401655082 | Proyecto de inversión | 407942.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407942.51, modificado:407942.51}} | REHABILITACION DE 2250 M2 DE MURO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 266078 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 266078 | S | 69 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE BATACOSA QUIRIEGO SONORA., lon:-109.40222213, lat:27.53052639}} | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1655082/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401657299 | Proyecto de inversión | 85322.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85322.84, modificado:85322.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA - 266826 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ZAPALUTA CONSTRUCCIONES SA DE CV Y AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV | 266826 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE VARIOS INTERIOR SN COLONIA PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS LA LOCALIZACION DE LOS PUNTOS ESTA SEÑALADA CON LAS COORDENADAS EN EL ARCHIVO ADJUNTAD, lon:-110.90172397, lat:29.37613732}} | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1657299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401658245 | Proyecto de inversión | 23367.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23367.62, modificado:23367.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA - 268230 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ZAPALUTA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 268230 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE CERRO PELON FINAL PONIENTE INTERIOR SN COLONIA PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE ANTONIO AMARILLAS Y CALLE ENRRIQUE AMARILLAS OCHOA, CALLE SIN NOMBRE LOCALIZADA AL PONIENTE DE LA LOCA, lon:-110.90786515, lat:29.37482093}} | 2019-10-28 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658245/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401658482 | Proyecto de inversión | 3389.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389.03, modificado:3389.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 268552 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV | 268552 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:CALLE CALLEJON FINAL INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 83376 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS UBICACION AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-110.79475366, lat:29.37014934}} | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1658482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659727 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | DESMONTE Y DESHIERBE DE MALEZA EN TRAMOS CRITICOS ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL- CABORA A QUIRIEGO - 270232 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 270232 | S | 890 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190 TRAMO ENTRONQUE CABORA - QUIRIEGO KILÓMETRO 25 + 000 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL NO. 190 DEL KM 25000 AL KM 35000 COMPRENDE EL TRAMO CONOCIDO EN, lon:-109.26283669, lat:27.51050976}} | 2019-09-09 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659951 | Proyecto de inversión | 19545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19545.04, modificado:19545.04}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA DE LOS ANGELES - 270482 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AGROSERVICIO ES INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV | 270482 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE DESCONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS LOCALIZADO EN EN LA CA, lon:-110.75549028, lat:29.44556272}} | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1659951/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660007 | Proyecto de inversión | 89408.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89408.93, modificado:89408.93}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA DE LOS ANGELES - 270550 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE V | 270550 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE VARIOS INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS DISTINTOS PUNTOS DE LA LOC, lon:-110.75573432, lat:29.4449008}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1660007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660023 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | REHABILITACION DE MUROS EN LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑO MANUEL TOLSA DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 270566 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 270566 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE JUAN ALDMA Y CALLE DEL BESO, CALLE SONORA BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLES JUAN ALDAMA Y DEL BESO QUIRIEGO, SON, lon:-109.2528063, lat:27.52209211}} | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660023/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401680364 | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA PESQUERÍA 2DA ETAPA - 288835 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 288835 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE DANIEL AMARILLAS INTERIOR SN COLONIA , 83370 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CALLES MAZA DE JUAREZ, 21 MARZO, FRANCISCO ALCALAZ , LIBERTAD, DANIEL OCHOA, BALDOMERO, lon:-110.90198038, lat:29.37620464}} | 2019-12-20 | 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1680364/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401695085 | Acción | 138491.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138491.24, modificado:138491.24}} | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES - 236350 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.301389, lat:29.906667}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1695085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301723720 | Proyecto de inversión | 114715 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114715.0, modificado:114715.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TCHO EN VIVIENDAS DE EJIDO LA SANGRE - 6440 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 6440 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SANGRE, 83800 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TERRACERIA, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL DE EJIDO LA SANGRE POR CAMINOS DE TERRACERIA., lon:-111.42128247, lat:30.64378061}} | 2020-03-05 | 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1723720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301728941 | Proyecto de inversión | 229228.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229228.22, modificado:229228.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE AVE OBREGON Y DIEGO VALENZUELA ATIL - 21777 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 21777 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO VALENZUELA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE DIEGO VALENZUELA Y AVENIDA OBREGON, CALLE MARIA LOROÑA POR LA PRIMER ENTRADA VIVIENDO DE OQUITOA, lon:-111.59270724, lat:30.84097901}} | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1728941/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756785 | Proyecto de inversión | 221064.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221064.78, modificado:221064.78}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. ZARAGOZA Y OBREGON - 83499 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83499 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD OBREGON PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BRECHA OBREGON Y BOULEVARD SARAGOZA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS EN LA CURVA DONDE SE CAMBIA DE NOMBRE EL BULEVAR, lon:-111.58146609, lat:30.84368721}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301757197 | Proyecto de inversión | 211830.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211830.2, modificado:211830.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE SARIC A SASABE - 84716 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 84716 | S | 600 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340000.0, meta_modificada:340000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CORREDOR SASABE PUEBLO SÁRIC, 83860 SÁRIC, SÁRIC SONORA ENTRE CAMINO SASABE Y CAMINO EJIDO, LA SALIDA DEL PANTEÓN, lon:-111.37872482, lat:31.10751197}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1757197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301773900 | Proyecto de inversión | 12446 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12446.0, modificado:12446.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 130013 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 130013 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMARGO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , CERCA BAJADA AL ARROYO, lon:-109.88640134, lat:28.3959208}} | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773900/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401825855 | Proyecto de inversión | 106466.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106466.31, modificado:106466.31}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SÁRIC LOCALIDAD SÁSABE ASENTAMIENTO SÁSABE - 162652 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162652 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CORREDOR SASABE-EL MOLINO PUEBLO SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE CAMINO EL MOLINO Y , EN FRENTE DONDE SE JUNTA EL CAMINO AL SARIC Y EL MOLINO RUMBO A LA MILPA DEL URQUIJO, lon:-111.5208419, lat:31.45811275}} | 2020-10-07 | 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401833478 | Proyecto de inversión | 41760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41760.0, modificado:41760.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE TEPAHUI - 187588 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187588 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:PUEBLO TEPAHUI, 85735 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , TODAS LAS UBICACIONES SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE TEPAHUI., lon:-109.18251628, lat:27.39618259}} | 2020-09-16 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401836267 | Proyecto de inversión | 56429.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56429.44, modificado:56429.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SOYOPA LOCALIDAD EL NOVILLO CAMPAMENTO EL ÁGUILA ASENTAMIENTO EL NOVILLO CAMPAMENTO EL ÁGUILA - 195883 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | 195883 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.98, meta_modificada:107.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:PUEBLO EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), 85640 EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), SOYOPA SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD EL NOVILLO MUNICIPIO DE SOYOPA, lon:-109.63914451, lat:28.93940127}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1836267/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401837743 | Proyecto de inversión | 51849.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51849.85, modificado:51849.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 PARA EL SEÑOR GUADALUPE, EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 200788 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 200788 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE LUIS LUCERO PUERTO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ANTONIO SALGADO Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA SUR DEL PUEBLO., lon:-109.88947247, lat:28.39100822}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1837743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401846999 | Proyecto de inversión | 198871.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198871.2, modificado:198871.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL ATIL A OQUITIOA - 227785 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227785 | S | 360 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ATIL A OQUITOA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CAMINO A OQUITOA Y CAMINO A RANCHERIAS, LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS CAMINOS RURALES PASANDO EL RIO, lon:-111.58512463, lat:30.84091453}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1846999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401849167 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN FRANCISCO RÍO MUERTO LAS CACHORAS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO RÍO MUERTO LAS CACHORAS - 234705 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 234705 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:166, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO RÍO MUERTO (LAS CACHORAS), 85519 SAN FRANCISCO RÍO MUERTO (LAS CACHORAS), SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.38359662, lat:27.34380879}} | 2020-11-27 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1849167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401863598 | Proyecto de inversión | 135295.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135295.92, modificado:135295.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BÁCUM LOCALIDAD LOMA DE BÁCUM ASENTAMIENTO LOMA DE BÁCUM - 251163 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 251163 | S | 655 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.95, meta_modificada:15.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOMA DE BÁCUM, 85276 LOMA DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA HACIA EL ORIENTE A 280 METROS DE LA CARRETERA BACUMINT 15, lon:-110.08263757, lat:27.58614868}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1863598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864214 | Proyecto de inversión | 191715 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191715.0, modificado:191715.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN BACADÉHUACHI LOCALIDAD BACADÉHUACHI ASENTAMIENTO BACADÉHUACHI CENTRO - 252882 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACADEHUACHI | 252882 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE PROFESOR ALDAMA Y CALLE MINA, VARIAS ACCIONES EN CABECERA, lon:-109.13855897, lat:29.80896778}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401867558 | Proyecto de inversión | 352290.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352290.12, modificado:352290.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 260913 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE | 260913 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMARGO, LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-109.88709938, lat:28.39430218}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1867558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401868905 | Proyecto de inversión | 93800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93800.0, modificado:93800.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO ASENTAMIENTO DOCTORES - 264444 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 264444 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA DOCTORES, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE MARIA LUGO Y CALLE ADRIAN SOSA, CALLE CHAVIRA COLONIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.24068852, lat:27.41994925}} | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1868905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870129 | Proyecto de inversión | 108266.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108266.67, modificado:108266.67}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS LOCALIDAD PESQUEIRA - 267207 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | BERENICE MONTOYA | 267207 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE EJIDO PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE ENRIQUR AMARILLAS Y , EN VARIAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PESQUERIA Y CAMINOS VECINALES, lon:-110.90167537, lat:29.37219575}} | 2020-11-02 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870998 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN CON BALASTRE CALLE 31 CON ACCESO A LA COLONIA SONORA - 268952 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 268952 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300000.0, meta_modificada:300000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:CALLE 31 COLONIA SONORA, 85519 SONORA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 31 Y CALLE 600, CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD SONORA, lon:-110.3432908, lat:27.39460652}} | 2020-07-13 | 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1870998/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871500 | Proyecto de inversión | 63762 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63762.0, modificado:63762.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN QUIRIEGO - 269964 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 269964 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.25269134, lat:27.52147297}} | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871661 | Proyecto de inversión | 127524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127524.0, modificado:127524.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE CABORA - 270269 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270269 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE CABORA, lon:-109.55225614, lat:27.43279674}} | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON210201944204 | Proyecto de inversión | 192307.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192307.67, modificado:191827.91}} | (18-FP-2480) CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA TOMAS VALDEZ VILLEGAS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | C-00062/9402 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Navojoa, Son., México, lon:-109.4437493, lat:27.0727573}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 180565.44 | 191827.91 | 191827.91 | 191827.91 | 180565.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-042 (18-FP-2480), contratista:HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:192307.67, importe_modificado:191827.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1944204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON220202089112 | Proyecto de inversión | 441098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441098.64, modificado:441098.64}} | (21-RC-2021) REHABILITACIÓN Y MANTENIEMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SELMA LAGERLOF, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 21-RC-2021 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE III S/N, COLONIA YUCATAN, lon:-110.89807958, lat:27.91643531}} | 2022-06-14 | 2022-09-21 | 0 | 441098.64 | 132329.59 | 132329.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-22-010 (21-RC-2021), contratista:CONSTRUCCIONES GARALE, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:441214.61, importe_modificado:441214.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2089112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}, obs2: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}, obs3: {observación:TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202402165 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:5.0E7}} | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO POR LA OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA DE 200 L/S Y ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0438 | N | 0 | 0 | 37424 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:VARIAS, lon:-110.130477, lat:27.557695}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 26250992.15 | 26250992.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302415244 | Proyecto de inversión | 34323.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34323.12, modificado:34323.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 205125 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 205125 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LAS LIEBRES, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE ROSALES UBICADO SOBRE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PUEBLA Y AVENIDA 5 DE FEBRERO POSTERIOR A CALLE R, lon:-109.6806922, lat:29.80376701}} | 2024-04-22 | 2024-07-12 | 34323.12 | 34323.12 | 34323.12 | 34323.12 | 34312.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2415244/proyecto_FIN, 2415244/proyecto_INICIO, 2415244/proyecto_PROCESO, 2415244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402457106 | Proyecto de inversión | 662075 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662075.0, modificado:662075.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION ENTRE AV. MORELOS Y AV. GALEANA, COL. JECOPACO - 361237 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 361237 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.05, meta_modificada:278.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA GALEANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. PRINCIPAL BENITO JUAREZ RECORREMOS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR , lon:-109.77178268, lat:27.20207595}} | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 662072 | 662072 | 662072 | 662072 | 662072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-35-DUOP-04-2024, contratista:LUIS ALBERTO GASTELUM SOTO, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:662075.0, importe_modificado:662075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2457106/proyecto_INICIO, 2457106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402489066 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, ZONA URBANA - 442178 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 442178 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ, AVENIDA AMERICA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES LA OBRA SE DISTRIBUYE ENTRE AV. REFO, lon:-109.82230919, lat:27.12589684}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:126315.6, importe_modificado:126315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2489066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402491041 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78000.0, modificado:78000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES ACEITUNITAS - 445496 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 445496 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:140, direccion:CALLE SIARIC PUEBLO ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), 85297 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , CALLE ISLA HUIVULAI SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 PASAS PLAZA PUBLICA Y UNA CUADRA MAS Y BAJAS AL SUR HASTA, lon:-109.9140976, lat:27.0790525}} | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:78000.0, importe_modificado:78000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2491041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402493042 | Proyecto de inversión | 282903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282903.93, modificado:282903.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFONSO VICTORIA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE YECORA, EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA, SONORA. - 449167 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 449167 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.92, meta_modificada:164.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA ALONSO VICTORIA PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE YECORA, AVENIDA NAVOJOA LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUNTRA FRENTE AL TALLER MECANICO OCHOA R POR LA AVENIDA QUE ESTA A UN COSTA, lon:-108.9305672, lat:28.3682467}} | 2024-12-02 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2493042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402514179 | Proyecto de inversión | 240384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.61, modificado:230621.94}} | (17-FP-0193) DEMOLICION DE ESCALONES Y REPARACION DE APLANADOS, PISOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS DE TRANSICION, EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 17-FP-0193 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE LUIS ORCI, lon:-110.9781943, lat:29.10630313}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 230621.94 | 230621.94 | 230621.94 | 230621.94 | 230621.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-035 (17-FP-0193), contratista:ELMECOAL, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:230624.53, importe_modificado:230621.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2514179/proyecto_INICIO, 2514179/proyecto_PROCESO, 2514179/proyecto_INICIO, 2514179/proyecto_PROCESO, 2514179/proyecto_INICIO, 2514179/proyecto_PROCESO, 2514179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102520838 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:609675.37}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BULEVAR CENTENARIO (CUERPO NORTE) ENTRE BULEVAR CENTENARIO (0+142.54) Y BULEVAR CENTENARIO (0+184.44), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2.43E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.28, meta_modificada:252.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339 , lon:-110.94, lat:31.3}} | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 609675.37 | 609675.37 | 609675.37 | 609675.37 | 609675.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-AB06/25, contratista:ARZATE VERDUGO PAULINA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:609675.37, importe_modificado:609675.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.28}} | {2520838/proyecto_PROCESO, 2520838/proyecto_FIN, 2520838/proyecto_INICIO, 2520838/proyecto_PROCESO, 2520838/proyecto_FIN, 2520838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO REPETIDO CON EL FOLIO SON250302603339. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:PROYECTO REPETIDO CON EL FOLIO SON250302603339. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:PROYECTO REPETIDO CON EL FOLIO SON250302603339. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:PROYECTO REPETIDO CON EL FOLIO SON250302603339. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250102521004 | Adquisición | 88640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.864E7, modificado:8.864E7}} | 02 05 14 Equipamiento vehicular operativo de las Instituciones de Seguridad Pública | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 02 05 14 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LUIS ENCINAS #492, lon:-110.97732, lat:29.1026}} | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 88640000 | 88574624 | 24488800 | 24488800 | 24488800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522202 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.636161498E7}} | (25-FB-0002) CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1977 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:65, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, lon:-112.686882, lat:29.909575}} | 2025-03-31 | 2025-09-26 | 14051705.8 | 16361614.98 | 14051705.8 | 14051705.8 | 14051705.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-014, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1.636161498E7, importe_modificado:1.636161498E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:83.0}} | {2522202/proyecto_INICIO, 2522202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536024 | Proyecto de inversión | 6756709.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6756709.57, modificado:5969305.66}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO "COLONIA AVIACIÓN" - 45333 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 45333 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3201.0, meta_modificada:3201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia AVIACION 83470 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Avenida ALFREDO V BONFIL Y Calzada MONTERREY Avenida SAN ANTONIO AV INDEPENDENCIA DE AV SAN ANTONIO Y AV ALFREDO V BONFIL EN LA COLONIA , lon:-114.81500982, lat:32.44244665}} | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 5969305.66 | 5969305.66 | 5969305.66 | 4452909.32 | 4452909.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-009-2025, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:6152542.23, importe_modificado:5969305.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2536024/proyecto_INICIO, 2536024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536027 | Proyecto de inversión | 4095000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4095000.0, modificado:3952501.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17 - 27046 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 27046 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9927.0, meta_modificada:9927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida ZARAGOZA Colonia RESIDENCIAS 83448 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 12 Y Calle 17 Avenida KINO AV ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17, AL NORTE AV KINO, AL SUR AV FELIX CONTRERAS, A LA IZQUIERDA CALLE 1, lon:-114.77003316, lat:32.47384873}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 3952501.46 | 3952501.46 | 1083213.27 | 1083213.27 | 1083213.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-016-2025, contratista:REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:3610710.89, importe_modificado:3952501.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2536027/proyecto_INICIO, 2536027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536038 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA - 46764 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 46764 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40000.0, meta_modificada:40000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Camino SAN FELIPE DE JESÚS - BASURON MUNICIPAL 8 0 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS PARTIENDO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE CONSTITUCIÓN AL NORTE HASTA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE UBICAN LAS IN, lon:-110.23745882, lat:29.86714044}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536066 | Proyecto de inversión | 3415355.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3415355.61, modificado:3415355.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA DURANGO ENTRE CALLES SIERRA SANTA RITA Y SIERRA SAN JUAN EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 13964 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 13964 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322.0, meta_modificada:1322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle SIERRA DURANGO Colonia BENITO JUAREZ 84015 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SIERRA SANTA RITA Y Calle SIERRA SAN JUAN Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN PARTE INICIAL EN ENTRONQUE CON CALLE SIERRA SANTA RITA, ESTA EL CENTR, lon:-110.92566123, lat:31.32599815}} | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536080 | Proyecto de inversión | 1402513.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402513.04, modificado:1402513.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 24060 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 24060 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:300, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Ranchería LOS BUAYUMS 85223 LOS BUAYUMS, NAVOJOA ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle NARCISO MENDOZA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LOS BUAYUMS SE ENCUENTRE EN DIRECCION NORTE DE NAVOJOA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE S, lon:-109.43259244, lat:26.86828563}} | 2025-05-30 | 2025-08-31 | 1402513.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536100 | Proyecto de inversión | 270693.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270693.54, modificado:270693.54}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETARA ESTATAL NO. 190 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 33176 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33176 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16800.0, meta_modificada:16800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:52, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL NO. 190 - GUADALUPE DE JUAREZ 2 2400 85233 GUADALUPE DE JUÁREZ, NAVOJOA GUADALUPE DE JUAREZ SE ENCUENTRA AL NORTE - PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 46KM, lon:-109.72277043, lat:27.36173678}} | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 270693.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536101 | Proyecto de inversión | 248500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248500.0, modificado:248500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE TESIA EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 32485 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 32485 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13325.0, meta_modificada:13325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:Camino / Terracería CARRETERA ESTATAL NO. 157 - MEZQUITAL DE TESIA 2 2000 85238 MEZQUITAL DE TESIA, NAVOJOA MEZQUITAL DE TESIA SE ENCUENTRA AL NORTE - ORIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 10 KM, lon:-109.39535867, lat:27.14642783}} | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536102 | Proyecto de inversión | 64842.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64842.84, modificado:64842.84}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 135 HASTA LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 32409 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 32409 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:532, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL NO. 135 - MIGUEL DE LA MADRID 1 1400 85234 MIGUEL DE LA MADRID UNO, NAVOJOA MIGUEL DE LA MADRID SE ENCUENTRA AL NORTE - PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 53 KM, lon:-109.7510747, lat:27.24459226}} | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 64842.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536118 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción de puente peatonal en el cruce del Río Nacozari entre las calles Ferrocarril y El Huacal, Colonia Ferrocarril, en el Municipio de Nacozari de García, Sonora - 30853 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 30853 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Ferrocarril Colonia Ferrocarril Sur 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA ENTRE Calle Del Hospital Y Calle El Huacal El lugar de la obra se ubica en la calle Ferrocarril Sur y la construcción sería paralela a la calle, lon:-109.68304167, lat:30.37632889}} | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 450000 | 450000 | 220576.87 | 220576.87 | 220576.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2025-DOP-NACOZARI-30853, contratista:DESARROLLOS EKUAR, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2536118/proyecto_INICIO, 2536118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536130 | Proyecto de inversión | 151816.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151816.68, modificado:151816.68}} | reposiscion de motor de 15 hp sumergible en pozo la mesa - 28562 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Imuris | 28562 | S | 675 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle profe maria teresa gallegos perez 84125 IMURIS, IMURIS ENTRE Calle prof angel vazquez Y Calle monterrey Calle AYENDE entra por la calle profesora maría teresa gallegos Pérez hasta pegar a la calle prf angl Vázquez, lon:-110.90668197, lat:30.74557013}} | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 151816.68 | 151816.68 | 151816.68 | 151816.68 | 151816.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:151816.68, importe_modificado:151816.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2536130/proyecto_PROCESO, 2536130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536134 | Proyecto de inversión | 294889.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294889.4, modificado:294889.4}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD DE 4" Y CONTRAPESOS DE CONCRETO DENTRO DEL ESTERO QUE COMUNICA EL PUERTO DE YAVAROS Y LA PLAYA DE HUATABAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 15181 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 15181 | S | 285 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:201, direccion: Zona federal PLAYA HUATABAMPITO 85252 PLAYA HUATABAMPITO, HUATABAMPO LA OBRA SE UBICA EN EL ESTERO QUE CONECTA EL PUERTO DE YAVAROS CON LA PLAYA DE HUATABAMPITO JUSTO POR EL CAMINO DE LOS ESTANQUES DE LAS GRANJAS ACUICOLAS QUE S, lon:-109.58792613, lat:26.70230989}} | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 294889.39 | 294889.39 | 294889.39 | 294889.39 | 294889.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:294889.4, importe_modificado:294889.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2536134/proyecto_INICIO, 2536134/proyecto_PROCESO, 2536134/proyecto_INICIO, 2536134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536156 | Proyecto de inversión | 410219.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410219.13, modificado:410219.13}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE EL DREN LAS ANIMAS DE LA COLONIA AMPLIACION GUADALUPE RIOS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 28697 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 28697 | S | 365 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calzada CRUZ DE LAS ANIMAS Colonia GUADALUPE RIOS 85967 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle BERNARDO J GASTELUM Y Calle PROGRESO Callejón UNION LA REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SE UBICA SOBRE EL DREN LAS ANIMAS JUSTO DONDE INI, lon:-109.65418337, lat:26.8198613}} | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 410217.24 | 410217.24 | 410217.24 | 410217.24 | 410217.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:410219.13, importe_modificado:410219.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2536156/proyecto_INICIO, 2536156/proyecto_PROCESO, 2536156/proyecto_INICIO, 2536156/proyecto_PROCESO, 2536156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536176 | Proyecto de inversión | 42013.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42013.81, modificado:42013.81}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA GALERA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 45663 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 45663 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:Camino LA GALERA - LAS MAMIAS 0 165 85244 LA GALERA, HUATABAMPO LA UBICACION DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA GALERA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS MAMIAS A 165 METROS CRUZANDO EL CANAL DE RIEGO QUE UBICADO A U, lon:-109.74092279, lat:26.80338678}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 42013.27 | 42013.27 | 42013.27 | 42013.27 | 42013.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:42013.81, importe_modificado:42013.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536176/proyecto_INICIO, 2536176/proyecto_FIN, 2536176/proyecto_PROCESO, 2536176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536181 | Proyecto de inversión | 328756.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328756.7, modificado:328756.7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO ENTRE LOS EJIDOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, YAVARITOS Y JAMBIOLABAMPO DOS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 43051 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 43051 | S | 299 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31987.0, meta_modificada:31987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:Camino EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - EJIDO JAMBIOLABAMPO DOS 5 13 85251 YAVARITOS, HUATABAMPO EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO SE REALIZO DESDE EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL EJIDO YAVARITOS Y DE YAVARITOS , lon:-109.37601549, lat:26.779443}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 328756.44 | 328756.44 | 328756.44 | 328756.44 | 328756.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:328756.7, importe_modificado:328756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31987.0}} | {2536181/proyecto_INICIO, 2536181/proyecto_FIN, 2536181/proyecto_PROCESO, 2536181/proyecto_FIN, 2536181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536188 | Proyecto de inversión | 27532.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27532.94, modificado:27532.94}} | CONSTRUCCION 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA SABILA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 392 - 48304 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 48304 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.05, meta_modificada:32.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:100, direccion: Pueblo LA SABILA 85247 LA SÁBILA, HUATABAMPO LA ACCION A EJECUTAR SE UBICARA PASANDO EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD ANTES DE CRUZAR EL CANAL DE RIEGO QUE PASA POR EL MEDIO DE LA COMUNIDAD, lon:-109.62906383, lat:26.76597313}} | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 27532.94 | 27532.94 | 20649.7 | 20649.7 | 20649.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2536188/proyecto_PROCESO, 2536188/proyecto_INICIO, 2536188/proyecto_PROCESO, 2536188/proyecto_INICIO, 2536188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536207 | Proyecto de inversión | 123097.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123097.65, modificado:123097.65}} | INSTALACION DE 13 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, MIGUEL VALENCIA, CON NUMERO DE AGEB 7213, EN HERMOSILLO, SONORA - 15018 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15018 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Andador FRANCISCO FRIAS LEON Colonia MIGUEL VALENCIA 83104 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SAN MARTIN Y Calle MARIA JESUS TANORI A ESPALDAS TIENE UN LOTE BALDIO., lon:-111.00054259, lat:29.15127568}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 123097.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536210 | Proyecto de inversión | 28407.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28407.15, modificado:28407.15}} | INSTALACION DE 3 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, ALTARES, CON NUMERO DE AGEB 6465, EN HERMOSILLO, SONORA - 14997 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14997 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida VEINTITRES 65 Colonia ALTARES 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LOPEZ RIESGO Y Calle PARAISO Avenida VEINTICUATRO SIN REFERENCIAS., lon:-110.94093093, lat:28.99873613}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 28407.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536212 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, ARCOIRIS, CON NUMERO DE AGEB 6111, EN HERMOSILLO, SONORA - 14992 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14992 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida NARDO 133 Colonia ARCOIRIS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle I Y Calle JOSE MARIA TAPIA Avenida JUAN ROMERO SIN REFERENCIAS., lon:-110.99181216, lat:29.03247712}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536226 | Proyecto de inversión | 75752.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75752.4, modificado:75752.4}} | INSTALACION DE 8 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO JACINTO LOPEZ, EN HERMOSILLO, SONORA - 15725 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15725 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:817, direccion:Avenida JACINTO LOPEZ Ejido JACINTO LOPEZ 83336 JACINTO LÓPEZ (LA GALERA), HERMOSILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE EN LAS CALLES DEL EJIDO UNA SOLA CALLE PRINCIPAL., lon:-110.78763833, lat:29.18860027}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 75752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536231 | Proyecto de inversión | 53662847.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5.366284797E7, modificado:5.366284797E7}} | EQUIPAMIENTO DE 56 SECTORES HIDROMETRICOS, CON EQUIPO PARA AUTOMATIZACION, TELEMETRIA Y SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO. - 21527 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 21527 | S | 582036 | 388025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia LAS MINITAS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle DE LOS REYES Y Calle BLOQUERA Avenida SANTA RITA ES EL CURCERO DE LAZARO CARDENAS Y DE LOS REYES., lon:-110.97819954, lat:29.05174523}} | 2025-06-23 | 2025-10-10 | 53662847.97 | 52873530.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP/17/CAAS/EXT/35/2025/ADQ-390, contratista:INTEGRADORES DE TECNOLOGIA, SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2024 -2027, monto:5.287353037E7, importe_modificado:5.287353037E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536233 | Proyecto de inversión | 4365232.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4365232.05, modificado:4365232.05}} | INSTALACION DE 461 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE VARIAS COLONIAS DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD, EN DIFERENTES AGEB EN EL MUNICPIO DE HERMOSILLO, SONORA - 31738 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 31738 | S | 260 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida BAMOA 177 Colonia EMILIANO ZAPATA 83280 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle ENRIQUE LEON Y Calle MEOQUI Avenida OTILIO MONTAÑO SIN REFERENCIA, lon:-110.96695299, lat:29.05399751}} | 2025-06-06 | 2025-10-30 | 4365232.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536250 | Proyecto de inversión | 9300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9300000.0, modificado:9300000.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PEÑAFLOR ENTRE BLVD. GASPAR LUKEN ESCALANTE Y BLVD. LAZARO CARDENAS AGEB 1233, COLONIA PUERTA REAL.EN HERMOSILLO, SONORA. - 44041 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 44041 | S | 60000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida PEÑAFLOR Fraccionamiento PUERTA REAL 83177 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Boulevard GASPAR LUKEN ESCALANTE Y Boulevard LAZARO CARDENAS Avenida PASEO DE LA REALEZA SIN REFERENCIAS, lon:-111.05287291, lat:29.12342146}} | 2025-07-16 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536250/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, YA QUE EN PLATAFORMA MIDS YA FUE CANCELADO DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:mayrayquintanaa, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536269 | Proyecto de inversión | 296001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296001.38, modificado:288451.17}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADOS DE NAVOJOA-SAN PEDRO A EL BABURO Y CENTENARIO - 27506 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 27506 | S | 334 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Calle CAMINO DE ACCESO Pueblo BABURO Y CENTENARIO 85285 EL BABURO, ETCHOJOA ENTRE Calle NAVOJOA-SAN PEDRO Y Calle RIO MAYO Calle CAMPO DE CULTIVO DESDE LA CARRETERA NAVOJOA-SAN PEDRO PASANDO POR BABURO HASTA LA LOCALIDAD DE CENTEN, lon:-109.56490809, lat:27.05066786}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 135572.05 | 135572.05 | 135572.05 | 135572.05 | 135572.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1504.0}} | {2536269/proyecto_PROCESO, 2536269/proyecto_INICIO, 2536269/proyecto_PROCESO, 2536269/proyecto_INICIO, 2536269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202536294 | Proyecto de inversión | 168731.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168731.28, modificado:164363.84}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE EL KILOMETRO 20 A LA CARRETERA DE NAVOJOA-BACOBAMPO - 26785 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26785 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:Camino KILOMETRO 20 - CARRETERA BACOBAMPO-NAVOJOA 1 800 85280 KILÓMETRO VEINTE (EL UNO), ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE KILOMETRO 20 A LA CARRETERA BACOBAMPO-NAVOJOA , lon:-109.58167775, lat:26.96291551}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 77250.7 | 77250.7 | 77250.7 | 77250.7 | 77250.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2536294/proyecto_INICIO, 2536294/proyecto_PROCESO, 2536294/proyecto_INICIO, 2536294/proyecto_PROCESO, 2536294/proyecto_INICIO, 2536294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202536323 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CUCURPE, CAPORACHI, BAICIMACO Y EL PINTOR, EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 32674 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 32674 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:35, direccion: camino a San Javier - El Fresno 0 0 EL FRESNO, CUCURPE Los pozos se encuentran por el Camino Cucurpe-El Soldado km 0+680, km 0+866, km 3+480 y km 6+280 partiendo del frente del ayuntamiento por la calle Obregón hacia el norte, lon:-110.7105583, lat:30.32740624}} | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 390000 | 390000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159404, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUCURPE, SONORA, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.9}} | {2536323/proyecto_INICIO, 2536323/proyecto_PROCESO, 2536323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536335 | Proyecto de inversión | 12543986.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.254398657E7, modificado:1.267478081E7}} | Construcción y ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario (Etapa 2), en la colonia El Rodeo II y III, Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. - 23441 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 23441 | S | 659 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6476.0, meta_modificada:6476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: Colonia EL RODEO II Y III 85096 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Avenida PASEO LAS PALMAS Y Calle VALLE DORADO Calle VALLE DE PASCOLA LA COLONIA EL RODEO II Y III SE ENCUENTRA AL SUR DE CIUDAD OBREGÓN, ESTANDO YA PEGADO A LAS TIERRAS, lon:-109.91457781, lat:27.43921107}} | 2025-06-19 | 2025-10-31 | 8717844.14 | 8717844.14 | 8717844.14 | 8717844.14 | 8717844.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202-CP/FAISM-SD/2025, contratista:C. ANTONIO SOSA BOBADILLA, convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1.204188481E7, importe_modificado:1.267478081E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2267.0}} | {2536335/proyecto_INICIO, 2536335/proyecto_PROCESO, 2536335/proyecto_INICIO, 2536335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536336 | Proyecto de inversión | 5186600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5186600.0, modificado:5186600.0}} | Rehabilitación de Pavimento a base de concreto asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en Calle Campeche entre Blvd. Rodolfo Elías Calles y Av. 6 de Abril, Colonia Hidalgo, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. - 13950 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 13950 | S | 1220 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle CAMPECHE Colonia HIDALGO 85140 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Calle YUCÁTAN Y Calle CALIFORNIA Calle QUINTANA ROO LA CALLE CAMPECHE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y BLVD RODOLFO ELIAS CALLES, EL CUAL ES ACCESO IMPORTANTE , lon:-109.94661237, lat:27.48390612}} | 2025-05-19 | 2025-10-31 | 4632094.36 | 4632094.36 | 4632094.36 | 4632094.36 | 4632094.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:402-CP/FAISM-SF/2025, contratista:CONSTRUCTORA GARPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:5038694.35, importe_modificado:5186600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3316.32}} | {2536336/proyecto_INICIO, 2536336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536399 | Proyecto de inversión | 622056.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622056.58, modificado:622056.58}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA QUINTERA - 48308 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 48308 | S | 81 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:205, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - LA QUINTERA 47 4 85775 LA QUINTERA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA QUINTERA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, EN EL ENTRONQUE TOMAMOS CAMINO DE , lon:-108.72062133, lat:26.75362948}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 622056.57 | 622056.57 | 622056.57 | 622056.57 | 622056.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-257, contratista:JOSÉ MARIA BUSTILLOS SAUCEDA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:622056.58, importe_modificado:622056.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2536399/proyecto_INICIO, 2536399/proyecto_PROCESO, 2536399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536413 | Proyecto de inversión | 565999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565999.82, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SABINITO SUR - 39410 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 39410 | S | 47 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:217, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - SABINITO SUR 16 3 85775 SABINITO SUR, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SABINITO SUR SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR EL BARRIO HACIENDA VIEJA TOMAMOS A LADO D, lon:-108.81265506, lat:26.99207594}} | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2536413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536418 | Proyecto de inversión | 1170569.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170569.32, modificado:1122328.79}} | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA 14 ENTRE CALLES 45 Y CALLEJON 45-46 Y CALLEJON 45-46 AVENIDA 14 A AVENIDA 20 EN LA CIUDAD DE HEROICA AGUA PRIETA - 39902 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 39902 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Callejón 45-46 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 14 Y Avenida 20 Calle 46 ENSEGUIDA DE ESCUELA SECUNDARIA, lon:-109.548869, lat:31.2933168}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 1122328.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}}
2025 | 3 | SON250202537546 | Proyecto de inversión | 4273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4273000.0, modificado:4273000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KENNEDY, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 12786 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 12786 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1486.0, meta_modificada:1486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle MAGDALENA Colonia KENNEDY 84600 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Calle MÉXICO Y Calle CABORCA Calle BAHÍA DE KINO LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA COLONIA KENNEDY, UBICADA HACIA EL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, ESTARÁ AB, lon:-111.11714736, lat:30.523874}} | 2025-05-15 | 2025-08-13 | 4273000 | 3198423.76 | 1734351.08 | 1734351.08 | 1734351.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-007, contratista:SECOIP SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3198423.76, importe_modificado:3198423.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.0}} | {2537546/proyecto_INICIO, 2537546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541454 | Proyecto de inversión | 211867.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211867.04, modificado:206414.11}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADOS DE CHUCARIT A NAVOLATO A MACOCHIN - 27523 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 27523 | S | 1280 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:Calle CAMINO DE ACCESO Pueblo CHUCARIT-NAVOLATO-MACOCHIN 85285 NAVOLATO, ETCHOJOA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle CARRETERA NAVOJOA-SAN PEDRO Calle RIO MAYO EN EL CAMINO DE ACCESO A NAVOLATO Y MACOCHIN DESDE CHUCARIT HASTA, lon:-109.56890364, lat:27.03420086}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 97014.63 | 97014.63 | 97014.63 | 97014.63 | 97014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.0}} | {2541454/proyecto_PROCESO, 2541454/proyecto_INICIO, 2541454/proyecto_PROCESO, 2541454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202541456 | Proyecto de inversión | 343945.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343945.57, modificado:335126.78}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE LA REUBICACION A LAS GUAYABITAS Y A TIRISCOHUASA - 26767 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26767 | S | 218 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:74, direccion:Camino REUBICACION - TIRISCO HUASA 4 0 85280 TIRISCOHUASA, ETCHOJOA EL PROYE4CTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE LA REUBICACION A TIRISCO HUASA , lon:-109.64693117, lat:26.95018599}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 157509.59 | 157509.59 | 157509.59 | 157509.59 | 157509.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9400.0}} | {2541456/proyecto_INICIO, 2541456/proyecto_PROCESO, 2541456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202541465 | Proyecto de inversión | 871406.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871406.51, modificado:866835.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 36114 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 36114 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1228.6, meta_modificada:1228.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN PEDRO NUEVO 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DEL RIO MAYO DESDE SAN PEDRO NUEVO HASTA BACAME VIEJO , lon:-109.62787431, lat:27.02594268}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 260050.6 | 260050.6 | 260050.6 | 260050.6 | 260050.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-003, contratista:CARLOS IGNACIO GOMEZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:2513046.89, importe_modificado:2513046.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.58}} | {2541465/proyecto_INICIO, 2541465/proyecto_PROCESO, 2541465/proyecto_INICIO, 2541465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541487 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA DURA - 44863 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosario | 44863 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL PUEBLO Pueblo LA DURA (LA CONCENTRACIÓN) 85710 LA DURA (LA CONCENTRACIÓN), ROSARIO ENTRE Y Callejón CALLEJON SIN NOMBRE A 30 METROS DE FACHADA EN ENTRADA AL PUEBLO, lon:-109.56653706, lat:28.37586205}} | 2025-07-14 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2541487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543747 | Proyecto de inversión | 2616810.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616810.77, modificado:973048.17}} | AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA - 12702 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 12702 | S | 5526 | 5435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PEDRO ALMADA Colonia FERROCARRIL- NORBERTH 85767 ÁLAMOS, ÁLAMOS ENTRE Calle GIRASOLES Y Calle PEDRO ALMADA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 1.7 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA ZONA CENTRO. , lon:-108.931139, lat:27.035017}} | 2025-05-23 | 2025-09-30 | 973047.18 | 973047.18 | 973047.18 | 973047.18 | 973047.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-278, contratista:JAVIER LARA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:973048.17, importe_modificado:973048.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {2543747/proyecto_INICIO, 2543747/proyecto_PROCESO, 2543747/proyecto_INICIO, 2543747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545269 | Proyecto de inversión | 1296202.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296202.5, modificado:1296202.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | IO-85-I03-826055984-N-0-2025 | S | 4799 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.8, meta_modificada:2717.8}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV SINALOA B Y CALLE 30, lon:-114.752919, lat:32.450822}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV DURANGO Y CALLE 30, lon:-114.752056, lat:32.45243}, geo3: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV SINALOA B Y CALLE 30, lon:-114.752775, lat:32.450783}, geo4: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV DURANGO Y CALLE 30, lon:-114.752222, lat:32.452477}} | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 1296202.36 | 1296202.36 | 1296202.36 | 1296202.36 | 1296202.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-0-2025, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1177325.79, importe_modificado:1296202.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2717.8}} | {2545269/proyecto_INICIO, 2545269/proyecto_FIN, 2545269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250202545535 | Proyecto de inversión | 441098.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441098.63, modificado:441095.61}} | (24-FP-2021) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SELMA LAGERLOF, EN LA LOCALIDAD H. GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-2021 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE III, lon:-110.897791, lat:27.923225}} | 2025-04-11 | 2025-05-25 | 441095.61 | 441095.61 | 441095.61 | 441095.61 | 441095.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-003, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO MARISCAL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:441098.63, importe_modificado:441095.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545535/proyecto_INICIO, 2545535/proyecto_PROCESO, 2545535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545662 | Proyecto de inversión | 1398820.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398820.65, modificado:1216226.95}} | (25-CFB-057) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN SECUNDARIA RAMON ANGEL LUZANIA MOROYOQUI, EN LA LOCALIDAD SIEMPRE VIVA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2018 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-112.453546, lat:30.745735}} | 2025-04-30 | 2025-07-28 | 763978.47 | 1216226.95 | 763978.47 | 763978.47 | 763978.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-027, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1216226.95, importe_modificado:1216226.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:75.0}} | {2545662/proyecto_INICIO, 2545662/proyecto_PROCESO, 2545662/proyecto_INICIO, 2545662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545763 | Proyecto de inversión | 1325012.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325012.53, modificado:1259186.24}} | (25-FMS-011) TERMINACION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CBTA 262, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA DOCTOR GODINEZ FINAL, lon:-111.835278, lat:30.713611}} | 2025-04-30 | 2025-08-17 | 1119247.79 | 1259186.24 | 1119247.79 | 1119247.79 | 1119247.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEMS-25-001, contratista:CONSTRUCTORA RODO, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1259186.24, importe_modificado:1259186.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:99.0}} | {2545763/proyecto_INICIO, 2545763/proyecto_PROCESO, 2545763/proyecto_INICIO, 2545763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302552492 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS. - 78131 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 78131 | S | 413 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle DEL TINACO Colonia HUÁSABAS 84533 HUÁSABAS, HUÁSABAS ENTRE Calle DEL PANTEÓN Y Calle PEDRO RÍOS MÁRQUEZ LA OBRA ESTARÁ HACIA EL OESTE DE LA LOCALIDAD, ENTRANDO POR EL PERIFÉRICO A LA ALTURA DE LA ESTATUA DE JESUCRISTO, CONDU, lon:-109.30400628, lat:29.91101692}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2552492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586274 | Proyecto de inversión | 161924.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161924.27, modificado:161924.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ACONCHI SONORA - 94548 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 94548 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ESTANCIA DE ACONCHI 84929 LA ESTANCIA, ACONCHI DOMICILIO CONOCIDO, RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, lon:-110.20582602, lat:29.79538533}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 67944.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586306 | Proyecto de inversión | 539189.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539189.93, modificado:539189.93}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL MOCUZARIT A LAS MINITAS - 59464 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 59464 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:159, direccion:Camino / Terracería MOCUZARIT - LAS MINITAS 32 0 85773 EL MOCÚZARI (CONICÁRIT), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE MOCUZARIT SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS APROXIMADAMENTE A 39 KILOMETROS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA ENTRADA, lon:-109.09752409, lat:27.21673339}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 539189.93 | 539189.93 | 539189.9 | 539189.9 | 539189.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61508-044, contratista:PATRICIA VALENZUELA FABELA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:539189.93, importe_modificado:539189.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2586306/proyecto_FIN, 2586306/proyecto_INICIO, 2586306/proyecto_PROCESO, 2586306/proyecto_INICIO, 2586306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586307 | Proyecto de inversión | 146148.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146148.69, modificado:146148.69}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE BESIBOL CARLOS A RIVERO - 74114 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 74114 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.43, meta_modificada:295.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CARLOS A RIVERO Colonia LOS GUAYPARINES 85766 ÁLAMOS, ÁLAMOS ENTRE Calle CARLOS A RIVERO Y Calle 1 DE MAYO Callejón MIRON LA CANCHA DE BEISBOL CARLOS A RIVERO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CALLE CARLOS A RIVE, lon:-108.94224304, lat:27.02871844}} | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586317 | Proyecto de inversión | 266629.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266629.5, modificado:266629.5}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN LOS TANQUES - 65782 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 65782 | S | 263 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:255, direccion:Camino ALAMOS - LOS TANQUES 26 4 85773 LOS TANQUES, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LOS TANQUES SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALA, lon:-108.89501179, lat:27.21026534}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586323 | Proyecto de inversión | 69691.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69691.23, modificado:69691.23}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MINAS NUEVAS - 70339 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 70339 | S | 206 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:156, direccion:Camino ALAMOS - MINAS NUEVAS 8 1 85773 MINAS NUEVAS, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE MINAS NUEVAS SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-NAVOJOA. EN 8 KILOMETROS , lon:-109.0085047, lat:27.05715846}} | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586336 | Proyecto de inversión | 124464.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124464.36, modificado:124464.36}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL BURAPAQUITO A TOJIBAMPO - 78238 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 78238 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:Camino BURAPAQUITO - TOJIBAMPO 6 0 85772 BURAPAQUITO, ÁLAMOS L ACOMUNIDAD DE BURAPAQUITO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA A, lon:-108.76363162, lat:27.49325769}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586341 | Proyecto de inversión | 231351.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231351.08, modificado:231351.08}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN LA ADUANA - 66523 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 66523 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Camino ALAMOS - LA ADUANA 10 5 85776 LA ADUANA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA ADUANA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-NAVOJOA. EN 8 KILOMETROS APROXIMA, lon:-109.01064133, lat:27.03796637}} | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586349 | Proyecto de inversión | 3225452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3225452.5, modificado:3225452.5}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA LA PREPA - 97135 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 97135 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7405.0, meta_modificada:7405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino ALAMOS - CANCHA LA PREPA 2 3 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS LA CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA LA PREPA SE LOCALIZA POR LA CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS- SAN BERNARDO. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENSEGUID, lon:-108.94641656, lat:27.04061467}} | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586366 | Proyecto de inversión | 129177.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129177.57, modificado:129177.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON INDEUR ENTRE AV. INDEUR Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR. - 101591 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 101591 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Callejón INDEUR Colonia BUENOS AIRES 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Prolongación FCO. I MADERO Y Avenida INDEUR Calle PRIMERA ATRAS DE ESCUELA PRIMARIA RAUL PONCE DERATT, lon:-111.84159104, lat:30.72016538}} | 2025-10-20 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586371 | Proyecto de inversión | 85885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85885.85, modificado:85885.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR. - 104028 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 104028 | S | 24 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida ISABEL LA CATOLICA Colonia BENITO JUAREZ 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Avenida OBREGON Y Prolongación FCO. I MADERO Calle RUBEN POMPA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-111.84242759, lat:30.71814315}} | 2025-09-29 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586396 | Proyecto de inversión | 538656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538656.74, modificado:538656.74}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PERIFERICO ORIENTE EN BARRIO SAN JUAN EN BACADEHUACHI, SONORA. - 99076 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 99076 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Periférico ORIENTE SN SN Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Calle MEXICO Y Calle SALIDA A NACORI CHICO Avenida BELISARIO DOMINGUEZ PERIFERICO ORIENTE DONDE SE UBICAN HOTEL SAN JUDAS, ABARROTES SAN JUDAS, HA, lon:-109.13869191, lat:29.81000206}} | 2025-10-25 | 2025-11-12 | 538656.74 | 538656.74 | 538656.74 | 538656.74 | 538656.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO004/2025AMP, contratista:JORGE ARMANDO TERAN VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:538656.74, importe_modificado:358656.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586412 | Proyecto de inversión | 257009.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257009.61, modificado:257009.61}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 25,000 LITROS EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA, - 91017 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 91017 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LAS DELICIAS, BANAMICHI, SONORA. 84895 LAS DELICIAS, BANÁMICHI OBRA UBICADA A 200 METROS AL NORPONIENTE, SALIENDO POR LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE BANAMIC, lon:-110.22813539, lat:29.98542087}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 71994.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586431 | Proyecto de inversión | 844167.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844167.97, modificado:844167.97}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 95249 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 95249 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 39 106 Colonia SANTA CECILIA 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida RAMON ESQUER Y Avenida LORENZO RODRIGUEZ Calle 40 REF 1ER VIV BEIGE COL STA CEC 2DA VIV C11 BIS CASA DE MADERA COL CENTRO 3ER VIV C 34 SN COL STA CEC , lon:-112.16023255, lat:30.73857496}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586437 | Proyecto de inversión | 726800.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726800.34, modificado:726800.34}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA D EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 75820 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 75820 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:Avenida D Ejido EL COYOTE 83717 EL COYOTE, CABORCA ENTRE Ninguno CARRETERA CABORCA AL DESEMBOQUE Y Calle CALLE 3 O CALLE DEL TINACO Calle 4 ES UNA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVE D ENT CARR, lon:-112.60901197, lat:30.81760294}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2586437/proyecto_PROCESO, 2586437/proyecto_INICIO, 2586437/proyecto_PROCESO, 2586437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586440 | Proyecto de inversión | 1105925.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105925.41, modificado:1105925.41}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ALMITA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 81927 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 81927 | S | 346 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:411.6, meta_modificada:411.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:783, direccion:Ejido La Almita 83720 LA ALMITA, CABORCA Se encuentra en el mismo lugar del actual pozo abatido con el que cuenta el ejido, ingresando a la comunidad de norte a sur tres cuadras después giras a mano izquierda y avanzas cuatro cuad, lon:-112.43056871, lat:30.70452505}} | 2025-08-27 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2586440/proyecto_PROCESO, 2586440/proyecto_INICIO, 2586440/proyecto_PROCESO, 2586440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586448 | Proyecto de inversión | 358348.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358348.75, modificado:358348.75}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CERRO PRIETO EN COLONIA AGRONOMICA EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 86184 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 86184 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle CERRO PRIETO Colonia AGRONOMICA 83660 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida I Y Avenida J Callejón NOGALES ESTA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CERRO PRIETO EN, lon:-112.15489617, lat:30.7053705}} | 2025-07-28 | 2025-09-10 | 358348.75 | 358348.75 | 358348.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 06/2025, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCION SAHUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:358348.75, importe_modificado:358348.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2586448/proyecto_PROCESO, 2586448/proyecto_FIN, 2586448/proyecto_PROCESO, 2586448/proyecto_INICIO, 2586448/proyecto_FIN, 2586448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586452 | Proyecto de inversión | 2899267.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899267.2, modificado:2899267.2}} | Rehabilitación de Pavimento a base de concreto asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Lisboa entre calles Munich y París en la colonia Bellavista, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. - 95139 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 95139 | S | 860 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.27, meta_modificada:1466.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle LISBOA Colonia BELLAVISTA 85140 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Calle PARIS Y Calle MUNICH Calle LUCERNA ESTA CALLE ES ACCESO A LA COLONIA RAQUET, BELLAVISTA EN LA CUAL ES UNA CALLE CON CASAS HABITACIÓN TIENE DE LADO UN PARQUE,, lon:-109.95982011, lat:27.48906536}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586468 | Proyecto de inversión | 88785.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88785.75, modificado:88785.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE FIRME EN VIVIENDA DE LA COLONIA BICENTENARIO, LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 107898 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 107898 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle FILIBERTO FIGUEROA Colonia BICENTENARIO 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle LA BOMBERA Y Calle FILIBERTO FIGUEROA Calle LUIS DONALDO COLOSIO La obra se encuentra a 135 m al este de la Iglesia Cristiana Guerreros de Cristo, lon:-110.69836567, lat:30.32964694}} | 2025-10-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586509 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO - 81110 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 81110 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:Calle GUILLERMO CHAVEZ Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle HORACIO SOBARZO Calle CANAL DE RIEGO CALLE CELAYA ESQUINA CON GUILLERMO CHAVEZ FRENTE AL SEGURO SOCIAL , lon:-109.62428348, lat:27.01757728}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586511 | Proyecto de inversión | 103281.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103281.53, modificado:103281.53}} | REHABILITACION DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO - 57758 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 57758 | S | 875 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7140.0, meta_modificada:7140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:Calle EL RODEO Pueblo EL RODEO 85284 EL RODEO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL RIO MAYO A MANO DERECHA DE LA SALIDA PARA SAN PEDRO , lon:-109.64046819, lat:27.01432876}} | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586524 | Proyecto de inversión | 360990.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360990.44, modificado:360990.44}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 77963 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 77963 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL RODEO 85284 EL RODEO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-109.64296532, lat:27.01729894}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586533 | Proyecto de inversión | 230459.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230459.45, modificado:230459.45}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MILTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BACAJAQUIA - 57449 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 57449 | S | 235 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BACAJAQUIA 85284 BACAJAQUÍA, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO A UN COSTADO DE LA CASETA (TIENDA), lon:-109.65048782, lat:27.0740815}} | 2025-06-23 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586537 | Proyecto de inversión | 180495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.21, modificado:180495.21}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS - 87092 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 87092 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.57, meta_modificada:20.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LAS PLAYITAS 85286 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA ENTRE Calle CARRETERA NAVOJOA-BACOBAMPO Y Calle CAMPO DE CULTIVO Calle SIN NOMBRE ENTRE EL CAMPO DE CULTIVO Y LA CARRETERA , lon:-109.61273921, lat:26.98263826}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586540 | Proyecto de inversión | 116543.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116543.17, modificado:116543.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA - 105461 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105461 | S | 711 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA BOCANA 85280 LA BOCANA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-109.6682865, lat:26.88381939}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586570 | Proyecto de inversión | 190582.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190582.26, modificado:190582.26}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL (CALLE CENTRAL Y ALLENDE) - 99666 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99666 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:Calle CENTRAL Pueblo EL SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle CENTAL Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle IGNACIO ALLENDE EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA COMPUERTA FRENTE DE DON SEBAS 5, lon:-109.6681701, lat:26.92407081}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586587 | Proyecto de inversión | 360990.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360990.44, modificado:360990.44}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL HUITCHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 77926 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 77926 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.5, meta_modificada:48.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL HUITCHACA 85284 EL HUITCHACA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-109.69331794, lat:26.8855449}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586598 | Proyecto de inversión | 309648.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309648.98, modificado:309648.98}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL RODEO - 59963 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 59963 | S | 900 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:Calle CERCA DE SUPER EL CHUKULI SN SN Pueblo EL RODEO, ETCHOJOA, SONORA 85284 EL RODEO, ETCHOJOA ENTRE Calle PEGADO AL RIO MAYO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ATRAS DE SUPER EL CHUKULI, lon:-109.64156085, lat:27.01670175}} | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586601 | Proyecto de inversión | 541485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541485.67, modificado:541485.67}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 91906 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 91906 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.71, meta_modificada:61.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle FLOR ZUL Y Calle S/N Calle S/N EL PRPOYECTO ESTA UBICADO EN LA COLONIA FLOR AZUL ATRAS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA EN BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA , lon:-109.65864752, lat:26.97465129}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586603 | Proyecto de inversión | 685252.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685252.13, modificado:685252.13}} | CONTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA COL 19 DE JULIO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 67117 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 67117 | S | 4552 | 4587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Boulevard RAFAELA RODRIGUEZ Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle MARGARITA MENDEZ Y Cerrada DEIANA LAURA ONTAMUCHA Calle VICTOR FAUSTO SILVA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE EL CAMPO D, lon:-109.6199974, lat:26.90837647}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586608 | Proyecto de inversión | 172191.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172191.82, modificado:172191.82}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CAMPO 9 - 54947 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 54947 | S | 385 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle gustavo beltran Pueblo campo 9 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle belizario dominguez Y Calle francisco corral ibarra Calle concepcion duarte benites el proyecto esta ubicado en frente del taller de carros que esta pasand, lon:-109.64615335, lat:26.98335043}} | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586612 | Proyecto de inversión | 181807.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181807.35, modificado:181807.35}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL - 105597 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105597 | S | 1410 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle ALVARO OBREGON Calle EMILIANO ZAPATA POR LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ALVARO OBREGON Y LA CALLE PRINCIPAL, lon:-109.66498363, lat:26.92661472}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586623 | Proyecto de inversión | 749772.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749772.23, modificado:749772.23}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA - 110526 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 110526 | S | 246 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:161, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON Ejido LA MISA 85508 LA MISA, GUAYMAS ENTRE Calle CARR. ESTATAL No. 85 Y Calle CAMPO DE BEISBOL POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO HASTA LLEGAR A LA CALLE DEL CAMPO DE BEISBOL, DOBLANDO A LA DERECHA HASTA LA , lon:-110.53347277, lat:28.37905007}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586635 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ISLA DEL TIBURÓN ENTRE C. CARLOS BALDERRAMA Y CJON. SAHUARO INCLUYE EL CRUCERO DE LA AV. ISLA DEL TIBURÓN Y C. CARLOS BALDERRAMA EN AGEB 2373 EN HERMOSILLO, SONORA - 63440 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 63440 | S | 3300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida ISLA DEL TIBURON Colonia SAHUARO FINAL 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CARLOS BARDERRAMA Y Callejón SAHUARO Calle DE LOS SERIS SIN REFERENCIAS., lon:-111.01133339, lat:29.12155996}} | 2025-08-08 | 2025-12-12 | 4500000 | 4469115.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDI-MD-25-46, contratista:ACARREOS Y AGREGADOS AR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2024 -2027, monto:4469115.88, importe_modificado:4469115.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586639 | Proyecto de inversión | 26726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26726.4, modificado:26726.4}} | INSTALACION DE 1 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN EN AGEB 572A EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, SECTOR NORTE DE HERMOSILLO SONORA. - 104027 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 104027 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida BOLSON DE MAPIMI 317 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LAZARO MERCADO Y Calle SIN NOMBRE Avenida QUIRIEGO SIN REFERENCIAS., lon:-111.01594554, lat:29.13897835}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 26726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586644 | Proyecto de inversión | 214693.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214693.55, modificado:214693.5}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA. - 89373 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 89373 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle LOS PINOS Pueblo HUACHINERA 84400 HUACHINERA, HUACHINERA ENTRE Y Calle DE LA PALMA CALLE DE LOS PINOS SIN NOMBRE Y DOMICILIO UBICADO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JACOBO GRIMM DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA., lon:-108.95770999, lat:30.20802449}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 214693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586651 | Proyecto de inversión | 39652.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39652.98, modificado:39652.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ZAMICARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96642 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96642 | S | 109 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:Pueblo ZAMICARIT 85251 ZAMICARIT, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL ZAMICARIT, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.70856905, lat:26.84994634}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2586651/proyecto_INICIO, 2586651/proyecto_PROCESO, 2586651/proyecto_INICIO, 2586651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586655 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN EL PUERTO DE YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 92257 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 92257 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:Puerto YAVAROS 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO LA UBICACION DEL PROYECTO ES SOBRE LA CARRETERA HUATABAMPO YAVAROS ANTES DE LA LOMA ATRAVESADA EN LA ENTRADA DE YAVAROS, lon:-109.5498162, lat:26.70860174}} | 2025-09-01 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586665 | Proyecto de inversión | 64512.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64512.15, modificado:64512.15}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DEL 30 DE ABRIL, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83672 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83672 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.55, meta_modificada:74.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:440, direccion:Pueblo 30 DE ABRIL 85245 30 DE ABRIL, HUATABAMPO DOS DE LAS ACCIONES DE PISOS FIRMES SE UBICAN EN LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD DEL 30 DE ABRIL Y EL OTRO SE UBICA FRENTE EN LA PARTE DESTINADA PARA AREA VERDE, lon:-109.70093971, lat:26.79619462}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586672 | Proyecto de inversión | 98086.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98086.41, modificado:98086.41}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 24 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96500 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96500 | S | 127 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:Ejido 24 DE FEBRERO 85256 24 DE FEBRERO, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 24 DE FEBRERO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.0998578, lat:26.5058769}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2586672/proyecto_INICIO, 2586672/proyecto_PROCESO, 2586672/proyecto_INICIO, 2586672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586673 | Proyecto de inversión | 200945.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200945.96, modificado:200945.96}} | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE REBOMBEO SANITARIO DE LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 95179 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 95179 | S | 2471 | 2491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:Callejón YAVAROS Colonia LA UNION 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO ENTRE Calle QUERETARO Y Calle HERMOSILLO Calle MANUEL BARRERAS BARRERAS LA UBICACION DEL CARCAMO SANITARIO ES POR EL CALLEJON YAVAROS ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE HERMO, lon:-109.61009415, lat:26.82261791}} | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 200945.96 | 200945.96 | 160832.03 | 160832.03 | 160832.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:200945.96, importe_modificado:200945.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2586673/proyecto_PROCESO, 2586673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586707 | Proyecto de inversión | 384623.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384623.56, modificado:384623.56}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 65591 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 65591 | S | 257 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:96, direccion:Ejido VENUSTIANO CARRANZA 85259 VENUSTIANO CARRANZA, HUATABAMPO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA DEL EJIDO, lon:-109.02817539, lat:26.42185847}} | 2025-07-14 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586715 | Proyecto de inversión | 175404.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175404.99, modificado:175404.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL EJIDO YAVARITOS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 75066 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 75066 | S | 216 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:Ejido YAVARITOS 85251 YAVARITOS, HUATABAMPO EL PROYECTO DE RED DE AMPLIACION ELECTRICA SE REALIZARA POR LA CALLE DONDE SE UBICA EL AULA DE EDUCACION INICIAL BASICA, lon:-109.37113443, lat:26.77933764}} | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586736 | Proyecto de inversión | 63966.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63966.66, modificado:63966.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. - 102438 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 102438 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.85, meta_modificada:105.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CODORACHI Colonia MOCTEZUMA 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle SAN MARTIN Y Ninguno CEMENTERIO DICHA OBRA TENDRA UNA UBICACION EN COLONIA NUEVA, CODORACHI A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CARRETERA SAL, lon:-109.67334954, lat:29.7990203}} | 2025-09-23 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586770 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Ampliación de la red de drenaje en la colonia Colosio Final entre tanque Metal Master y Camino A La Virgen, en el Municipio de Nacozari De García, Sonora. - 62565 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 62565 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Camino a la Virgen Colonia Colosio Final 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA ENTRE Y Calle Niquel Calle Carretera hacia Mina Caridad La ampliación de la red de drenaje que se realizará se ubica en el camino a la vir, lon:-109.68097616, lat:30.36698121}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2586770/proyecto_INICIO, 2586770/proyecto_PROCESO, 2586770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586785 | Proyecto de inversión | 1358639.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358639.44, modificado:1358639.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION AEREA PARA EL POZO DE TEACHIVE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 81077 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 81077 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:122, direccion:Calle sin nombre Ranchería teachive 85220 TEACHIVE, NAVOJOA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE POZO SE ENCUENTRA EN DIRECCION NOROESTE A 39 KILOMETROS DE NAVOJOA ESTAS SON LAS COORDENADAS DE LA , lon:-109.23408683, lat:26.78625847}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 1358639.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586802 | Proyecto de inversión | 249216.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249216.74, modificado:249216.74}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 362 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIAS DE SAN IGNACIO, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 74143 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 74143 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24050.0, meta_modificada:24050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:Camino / Terracería chinotahueca - carretera #362 3 600 85226 CHINOTAHUECA, NAVOJOA la obra se encuentra en dirección noreste y 10.6 kilometros de navojoa , lon:-109.5315612, lat:27.02261006}} | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 249216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586826 | Proyecto de inversión | 753198.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753198.9, modificado:753198.9}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 EN CALLE TUCANES ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. PAVO REAL; AVE. PAVO REAL ENTRE CALLE CONDOR Y CALLE TECOLOTES; CALLE TECOLOTES ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. CACATUA; CALLE CORRECAMINOS ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. PAVO REAL; CALLE AGUILILLA ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. PAVO REAL, COLONIA MARANTA. - 46761 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 46761 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle TUCANES Colonia MARANTA COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida LOS FAISANES Y Avenida PAVO REAL ENFRENTE DE LA ESCUELA , lon:-113.52805767, lat:31.36389287}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 753198 | 753198 | 753198 | 470039.76 | 470039.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-033, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:753198.9, importe_modificado:753198.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2586826/proyecto_INICIO, 2586826/proyecto_PROCESO, 2586826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586863 | Proyecto de inversión | 89589.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89589.28, modificado:89589.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA ESTRELLA - 115874 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 115874 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.05, meta_modificada:6.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA ESTRELLA 85715 LA ESTRELLA, ROSARIO SOBRE CALLE HACIA LA PILA DE AGUA POTABLE, lon:-109.24566565, lat:27.82673533}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586921 | Proyecto de inversión | 153118.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153118.43, modificado:153118.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ENUNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA. - 86899 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepache | 86899 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avenida IGNACIO ALLENDE Pueblo TEPACHE, SONORA. 84750 TEPACHE, TEPACHE ENTRE Calle SONORA Y Calle CUADALUPE BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA., lon:-109.52888758, lat:29.53606677}} | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 1149.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586945 | Proyecto de inversión | 324815.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324815.92, modificado:380302.67}} | Rehabilitacion de red de Alumbrado Publico en Plaza Publica en la Localidad de Pueblo de Alamos, Municipio de Ures - 78613 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ures | 78613 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:Calle Francisco Villa Ejido Pueblo de Alamos 84918 PUEBLO DE ÁLAMOS, URES ENTRE Calle Gral Tanori Y Calle 4 Calle 3 La obra se localiza en plaza publica de la Localidad de Pueblo de alamos frente a la Iglesia Catolica tambien se e, lon:-110.13905141, lat:29.2065927}} | 2025-09-01 | 2025-12-27 | 306563.79 | 306563.79 | 306563.79 | 306563.79 | 306563.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:324815.92, importe_modificado:380302.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2586945/proyecto_FIN, 2586945/proyecto_INICIO, 2586945/proyecto_PROCESO, 2586945/proyecto_FIN, 2586945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586946 | Proyecto de inversión | 648079.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648079.01, modificado:648079.01}} | Construccion de red de Alumbrado Publico en Varias Calles en la Colonia Ejidal en la Localidad de San Pedro, Municipio de Ures - 64290 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 64290 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1242.5, meta_modificada:1242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:Calle tres Ejido San Pedro, Municipio de Ures 84900 SAN PEDRO DE URES (SAN PEDRO), URES ENTRE Calle del Estadio Y Calle Luis Donaldo Colosio Calle Dos La obra se localiza en Varias Calles de la Colonia Ejidal en san Pedro, la cual, lon:-110.35950504, lat:29.42961139}} | 2025-07-21 | 2025-10-04 | 623348.99 | 623348.99 | 623348.99 | 623348.99 | 623348.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:648079.01, importe_modificado:648079.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2586946/proyecto_INICIO, 2586946/proyecto_PROCESO, 2586946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586954 | Proyecto de inversión | 152842.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152842.55, modificado:128174.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO ENTRE CARRETERA ESTATAL PUEBLO DE ALAMOS- NACORI GRANDE Y CALLEJON SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE PUEBLO DE ALAMOS MUNICIPIO DE URES. - 52122 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 52122 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:Calle Rio Final Ejido Pueblo de Alamos 84918 PUEBLO DE ÁLAMOS, URES ENTRE Calle Carretera Estatal Ures-Nacori Gde Y Callejón Sin Nombre La obra se localiza en Calle Rio Final Este, entre la Carretera Estatal Ures-Nacori Grande y C, lon:-110.13669643, lat:29.20553915}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586955 | Proyecto de inversión | 84712.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84712.73, modificado:84712.73}} | Rehabilitacion de red de Alumbrado Publico en Avenida Contreras entre Carretera Vieja y calle Uno en la Localidad de San Pedro, Municipio de Ures - 82204 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ures | 82204 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:Avenida Contreras Ejido San Pedro 84900 SAN PEDRO DE URES (SAN PEDRO), URES ENTRE Calle Carretera Vieja Y Calle Uno La obra se localiza sobre la Avenida Contreras iniciando desde la Carretera Vieja y termina antes de llegar a la C, lon:-110.36974279, lat:29.43077486}} | 2025-09-01 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586978 | Proyecto de inversión | 371504.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371504.11, modificado:371504.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS SEGUNDOS DOS MODULOS HABITACIONALES 2025, EN LA COLONIA COLINAS DE SONOYDAG, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 93162 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 93162 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:255, direccion:Calle cubabi Colonia Colinas de Sonoydag 83573 COLINAS DE SONOIDAG, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Calle santa ana Y Calle muni Avenida tohono ultima calle de las casitas, lon:-112.85505382, lat:31.88485278}} | 2025-09-02 | 2025-10-28 | 371504.11 | 371504.11 | 371504.11 | 143477.52 | 143477.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-09/2025, contratista:ANA DANIELA HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:743008.21, importe_modificado:743008.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586978/proyecto_PROCESO, 2586978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586990 | Proyecto de inversión | 130156 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130156.0, modificado:130156.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAREDONCITO - 105462 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 105462 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:Calle 2500 Pueblo PAREDONCITO 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 AL NORTE A LA DERECHA SE UBICA EL PUENTE PARA ACCESAR A LA COLONIA MARQUEZ VERA, CONOCIDA COMO LA LOMA, EN LA CUAL SE DISTRIBUYEN , lon:-109.91283939, lat:27.06209723}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 130156 | 130156 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:130156.0, importe_modificado:130156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586993 | Proyecto de inversión | 130156 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130156.0, modificado:130156.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PAREDÓN COLORADO - 102372 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 102372 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:Calle 2400 Pueblo PAREDÓN COLORADO 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400, A PRIMER CUADRO SE HACE REFERENCIA A UNA CALLE Y A PRIMER CUADRA SE UBICA UNA ANTENA Y EN LA ESQUINA UN, lon:-109.93158486, lat:27.07819894}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 130156 | 130156 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:130156.0, importe_modificado:130156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586994 | Proyecto de inversión | 104196.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104196.9, modificado:104196.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO COL. JECOPACO - 108723 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 108723 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:Calle BREVOLUCION Pueblo COL. JECOPACO 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida EMILIANO ZAPATA Y Avenida MIGUEL HIDALGO Calle 20 DE NOVIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. BENITO JUAREZ POR PRIMER CALLE DE GASOLINERA AL FONDO , lon:-109.76909384, lat:27.2000612}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 104196.9 | 104196.9 | 43077.63 | 43077.63 | 43077.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:104196.9, importe_modificado:104196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595846 | Acción | 13018 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13018.0, modificado:13018.0}} | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTES PARA REVISION DE OBRAS FAIS - 4910 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 4910-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2025-09-05 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2595846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596332 | Acción | 451500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451500.2, modificado:451500.2}} | REMODELACION DE OFICINAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 5069 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 5069-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.546351, lat:31.327815}} | 2025-09-20 | 2025-09-30 | 451500.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596335 | Acción | 1384667.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384667.62, modificado:1384667.62}} | Rehabilitación de oficinas públicas, Adquisición de mobiliario y de herramientas tecnológicas para modernizar y optimizar los procesos de atención ciudadana directa. - 4538 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 4538-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.625278, lat:26.910833}} | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596812 | Proyecto de inversión | 1098100.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:549050.4, modificado:549050.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549050.4, modificado:549050.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA POR ÓSMOSIS INVERSA CON CAPACIDAD DE 200 GARRAFONES POR DÍA, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0451 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:58, direccion:SAHUARIPA GUISAMOPA, lon:-109.106868, lat:28.646997}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 1098100.8 | 1091119.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs5: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596825 | Proyecto de inversión | 1935779.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:967889.56, modificado:967889.56}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967889.56, modificado:967889.56}} | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 H.P. PARA UN GASTO DE 22.83 LPS, 20.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4 DE DIÁMETRO PARA LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0461 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:LOS HOYOS CUMPAS SONORA, lon:-109.781112, lat:30.131566}} | 2025-08-20 | 2025-12-31 | 1935779.12 | 1892245.62 | 567673.69 | 567673.69 | 567673.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597085 | Proyecto de inversión | 2732786.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1093114.45, modificado:1093114.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639671.68, modificado:1639671.68}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0467 | N | 0 | 0 | 7299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:ETCHOJOA SONORA, lon:-109.62024, lat:26.910688}} | 2025-08-11 | 2025-12-06 | 2732786.13 | 2593163.54 | 777949.05 | 777949.05 | 777949.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597625 | Adquisición | 546052.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546052.21, modificado:305994.08}} | (25-UE-0015) EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN LAS DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. (PARTIDA 2) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2093 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-110.971413, lat:30.624608}} | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 0 | 305994.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-UES-06-25, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:305994.08, importe_modificado:305994.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2597625/proyecto_INICIO, 2597625/proyecto_FIN, 2597625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597629 | Adquisición | 436482.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436482.48, modificado:295208.4}} | (25-UP-0010) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. (AMPLIACION). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2075 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS MARTINEZ OCHOA, lon:-110.963483, lat:31.329389}} | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0 | 295208.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-04-25, contratista:FARMASON DISTRIBUIDORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:295208.4, importe_modificado:295208.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2597629/proyecto_INICIO, 2597629/proyecto_FIN, 2597629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598798 | Proyecto de inversión | 6249999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6249999.99, modificado:6049979.52}} | (24-FP-0196) 2DA AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 5Q, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA, EN UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-0196 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Del Conocimiento 50, Centro, lon:-110.9633623, lat:29.08143622}} | 2025-07-28 | 2026-01-23 | 1814993.86 | 6049979.52 | 1814993.86 | 1814993.86 | 1814993.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-007 (24-FP-0196), contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:6049979.52, importe_modificado:6049979.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} | {2598798/proyecto_INICIO, 2598798/proyecto_PROCESO, 2598798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598803 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:5905004.96}} | (25-SUB-001) CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DOS AULAS, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 25-SUB-001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, lon:-111.46684, lat:28.839965}} | 2025-07-22 | 2025-12-31 | 1771501.49 | 5905004.96 | 1771501.49 | 1771501.49 | 1771501.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-006, contratista:CORPORATIVO MORCOR,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:5905004.96, importe_modificado:5905004.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {2598803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598820 | Proyecto de inversión | 10813497.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.081349767E7, modificado:9733302.14}} | (25-NFB-008) CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN LA COLONIA TRINIDAD SANCHEZ LEYVA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2124 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE JULIAN LUZANILLA CONTRERAS, lon:-111.51514117, lat:28.84836795}} | 2025-08-13 | 2025-12-30 | 2919990.64 | 9733302.14 | 2919990.64 | 2919990.64 | 2919990.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-047, contratista:ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:ISIE, monto:9733302.14, importe_modificado:9733302.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2598820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598826 | Proyecto de inversión | 14439232.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.443923203E7, modificado:1.299531447E7}} | (25-RFB-051) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 10 AULAS, ACCESO Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA SALVADOR GONZALEZ PARTIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2125 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-109.955927, lat:27.501509}} | 2025-08-14 | 2026-02-09 | 4577656.37 | 12995314.47 | 4577656.37 | 4577656.37 | 4577656.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-R-25-048, contratista:GPO CONSTRUCTOR IKIGAI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1.299531447E7, importe_modificado:1.299531447E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:18.0}} | {2598826/proyecto_INICIO, 2598826/proyecto_PROCESO, 2598826/proyecto_INICIO, 2598826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598831 | Proyecto de inversión | 11042156.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.104215615E7, modificado:9937894.09}} | (25-UE-0007) CONSTRUCCION DE 5 AULAS DE UN NIVEL CON MODULO DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2133 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.3252, lat:27.58087}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 2981368.23 | 9937894.09 | 2981368.23 | 2981368.23 | 2981368.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-011, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:9937894.09, importe_modificado:9937894.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} | {2598831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00160300796918 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme En Viviendas Del Municipio De Bacadehuachi - 355594 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 355594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD BACADEHUACHI PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO EN VIVIENDAS DE BACADEHUACHI, lon:-109.140704, lat:29.80846376}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {901046/proyecto_PROCESO, 901046/proyecto_INICIO, 901046/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870574 | Proyecto de inversión | 84896.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84896.22, modificado:84896.22}} | Mejoramienro De Instalaciones Electricas En Varias Vivienda En Bacum Colocando Muretes De Medicion - 64449 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 64449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CA, lon:-110.0825782, lat:27.5538255}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870576 | Proyecto de inversión | 84896.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84896.23, modificado:84896.23}} | Mejoramiento De Instalaciones Electricas En Ejido Francisco Javier Mina Colocando Muretes De Medicion - 64471 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 64471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CAL, lon:-110.1087756, lat:27.46247208}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870664 | Proyecto de inversión | 84896.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84896.22, modificado:84896.22}} | Mejoramiento De Instalaciones Electricas En Colonia Rosario Ozuna De San Jose De Bacum Colocando Muretes De Medicion - 64460 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 64460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ROSARIO OSUNA, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES V, lon:-110.1525268, lat:27.51676597}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870825 | Proyecto de inversión | 55243.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55243.5, modificado:55243.5}} | Mejoramiento De Camino El Encinal Entronque Tonichi - 58899 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO BACANORA SONORA | 58899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:EJIDO EL ENCINAL, 85675 EL ENCINAL, BACANORA SONORA , LA REHABILITACIÓN INICIA A 17 KM DE LA LOCALIDAD EL ENCINAL., lon:-109.2766524, lat:28.63550394}} | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200897723 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:484833.64}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Felipe De Jesús, Sonora // (Rehabilitación De Alumbrado Publico En Av. Juan Pablo Ii En La Localidad Y Municipio De San Felipe De Jesús) - 5574314 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5574314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:29.857934; -110.240872 29.856184; -110.229757, lon:-110.239722, lat:29.859722}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 484833.64 | 484833.64 | 484833.64 | 484833.64 | 484833.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJ-R23-2017-02, contratista:CESAR ALBERTO VILLA ALDAY, convocante:MUNICPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, monto:484833.66, importe_modificado:484833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1023526/proyecto_INICIO, 1023526/proyecto_FIN, 1023526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200897724 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Ampliación De Alumbrado Y Construcción De Cuarto Para Baño En Unidad Deportiva En La Localidad De Santa Ana Municipio De Santa Ana Sonora - 5559939 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5559939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:30.54624; -111.128255, lon:-111.121389, lat:30.5425}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200899567 | Proyecto de inversión | 413407.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413407.41, modificado:413407.41}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Miguel De Horcasitas, Sonora // (Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles Benito Juarez Y Sin Nombre De La Colonia El Manto De Pesqueira Mpio De San Miguel De Horcasitas) - 6744996 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 6744996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:29.367496; -110.902165 29.366029; -110.901564 29.367356; -110.903152 29.365935; -110.902455, lon:-110.725, lat:29.487778}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1025370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941618 | Proyecto de inversión | 148665.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148665.74, modificado:148665.74}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Cobachi Municipio De La Colorada Sonora - 147379 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | 147379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:PUEBLO COBACHI, 85540 COBACHI, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , UBICADA AL SUR DEL POBLADO A DOS CALLES HACIA EL SUR DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-110.2495263, lat:28.89506874}} | 2017-08-23 | 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941636 | Proyecto de inversión | 225574.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30762.82, modificado:30762.82}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:194811.28, modificado:194811.28}} | Construccion De Sañalamientos Viales - 177772 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 177772 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE TRINIDAD SARMIENTO PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE TRINIDAD SARMIENTO Y CALLE RAF, lon:-110.1145704, lat:27.46089669}} | 2017-10-03 | 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942348 | Proyecto de inversión | 12300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12300.0, modificado:12300.0}} | Cosntruccion De Techo Firme De Lamina - 104118 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 104118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE SONORA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMARGO, CALLE ZARAGOSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-109.8860446, lat:28.39395765}} | 2017-07-26 | 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068601/proyecto_INICIO, 1068601/proyecto_FIN, 1068601/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300967492 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitacion De Plaza Publica En San Jose De Bacum, Bacum | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | h ayuntamiento de bacum sonora | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:-, lon:-110.143055, lat:27.514444}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1101788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024115 | Proyecto de inversión | 123528.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123528.77, modificado:123528.77}} | Ampliacion De Red Electrica Barrio Luis Donaldo Colosio - 242099 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 242099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, AL SUR DE METAL MASTER, lon:-109.6817502, lat:30.36775041}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:123528.77, importe_modificado:123528.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024263 | Proyecto de inversión | 127375 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127375.0, modificado:127375.0}} | Instalacion De Mufas En Tuape - 231029 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPODEPE | 231029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:108, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO TUAPE, 84824 TUAPE, OPODEPE SONORA, INSTALACION DE MUFAS EN QUINCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TUAPE, lon:-110.6938092, lat:30.14868564}} | 2017-08-07 | 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OPODEPE, monto:127375.0, importe_modificado:127375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024497 | Proyecto de inversión | 1850004.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850004.83, modificado:1850004.83}} | Construccion De Colector Sanitario - 231361 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 231361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE NIÑOS HEROES, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE AQUI, lon:-110.0828674, lat:27.55196719}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024502 | Proyecto de inversión | 197300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29595.01, modificado:29595.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:167705.03, modificado:167705.03}} | Mejoramiento De Calles En En Ejido Primero De Mayo - 231492 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 231492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NUEVE, CALLEJO, lon:-110.1197245, lat:27.38932124}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159582/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024513 | Proyecto de inversión | 51178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51178.9, modificado:51178.9}} | Construccion De Dormitorio En Casa Habitacion En La Localidad Y Municpio De Baviacora Sonora - 336974 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 336974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA NORTE COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE CONRADO RABAGO Y CALLE CALE SIN NOMBRE, C, lon:-110.1648157, lat:29.72157873}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024514 | Proyecto de inversión | 14255.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14255.2, modificado:14255.2}} | Rehabilitacion De Muros A Base De Enjarres Grueso Y Fino En Calle Los Olivos En La Colonia Loma Norte I En La Localidad Y Mun De Baviacora - 337532 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 337532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALE LOS OLIVOS COL. LOMA NORTE I COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLOS LOS OLIV, lon:-110.1609318, lat:29.72060971}} | 2017-12-01 | 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159594/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024519 | Proyecto de inversión | 11008.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11008.4, modificado:11008.4}} | Rehabilitacion De Bancas En Plaza Publica Miguel Hidalgo En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 332770 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 332770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE CALE 5 DE MAYO, CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 5 DE MAY, lon:-110.1647057, lat:29.71479896}} | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025349 | Proyecto de inversión | 127136 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127136.0, modificado:127136.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo La Fabrica De Los Angeles - 316287 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 316287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES)S, 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA D Y, D, lon:-110.7548933, lat:29.44797095}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025353 | Proyecto de inversión | 139741.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139741.1, modificado:139741.1}} | Rehabilitacion Camino Pesqueira A El Torreón Y Calles De Pesqueira - 326179 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 326179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO PESQUEIRA - PESQUEIRA - TORREÓN AL TORREÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 318 PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASIT, lon:-110.896986, lat:29.38124167}} | 2017-06-26 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160433/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025438 | Proyecto de inversión | 46638 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46638.0, modificado:46638.0}} | Cosntruccion De Tres Cuartos Para Baño - 260036 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 260036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CAMARGO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ, CALLE ARTURO FIMBRES E, lon:-109.8861344, lat:28.39394349}} | 2017-09-04 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160518/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401042325 | Proyecto de inversión | 4296952.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4296952.89, modificado:4296952.89}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Calle Jacinto Lopez En Ejido Francisco Javier Mina | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | h ayuntamiento de bacum | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:calle jacinto lopez en ejido francisco javier mina, lon:-110.108333, lat:27.460833}} | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1177523/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180101061978 | Proyecto de inversión | 17107.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17107.31, modificado:17107.31}} | Ampliacion De Drenaje A Base De Tuberia De Seis Pulgadas En Calle Hermenegildo Galeana En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 7753 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 7753 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA SUR, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLEJON SIN NOMBRE, LA TOMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN CA, lon:-110.164901, lat:29.71154474}} | 2018-02-12 | 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1198889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180101062230 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | Rehabilitacion De Un Tramo Del Drenaje En La Calle Hidalgo - 16424 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 16424 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TUBUTAMA, 83800 TUBUTAMA, TUBUTAMA SONORA POR LA CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE UNO 20 METROS AL SUR DE LA PLAZA DE LA LOCA, lon:-111.4677128, lat:30.88286275}} | 2018-04-09 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1199141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180101078296 | Proyecto de inversión | 6132462 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6132462.0, modificado:6132462.0}} | Servicios Personales De Seguridad Publica Municipal | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CAPITULO 1000-2018 | N | 0 | 0 | 14549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA, lon:-110.241447, lat:27.411434}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216246/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se manda a cancelar ya que es registrado como obra pero se trata de gasto corriente, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116577 | Proyecto de inversión | 119333 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119333.0, modificado:119333.0}} | Ampliación De Tendido Electrico En Tuape - 40487 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 40487 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:108, direccion:CALLE ENTRADA A TUAPE PUEBLO TUAPE, 84824 TUAPE, OPODEPE SONORA, ENTRADA SUR LOCALIDAD DE TUAPE, lon:-110.694009, lat:30.14989554}} | 2018-04-19 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1254959/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116649 | Proyecto de inversión | 96405.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96405.35, modificado:96405.35}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 105480 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 105480 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:BOULEVARD JUAN MANUEL VALENZUELA PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE JUAN MANUEL VALENZUELA Y CALLE ATILANO MARES, CALLE JUAN MANUEL VALENZUELA ESQUINA CON ATILANO MARES, lon:-110.1008289, lat:27.46167761}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1255031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116650 | Proyecto de inversión | 96405.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96405.35, modificado:96405.35}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 105416 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 105416 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE JUAN CARDOZA PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE JUAN CARDOZA Y BRECHA CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE JUAN CARDOZA EN SECTOR PUEBLO NUEVO DE EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-110.0986265, lat:27.46003655}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1255032/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116653 | Proyecto de inversión | 313270.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313270.81, modificado:313270.81}} | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Diana Laura Riojas - 76602 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 76602 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO SECTOR NORTE DE COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, lon:-110.1208059, lat:27.46596694}} | 2018-05-21 | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116659 | Proyecto de inversión | 175744.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175744.66, modificado:175744.66}} | Construccion De Red De Agua Potable - 115755 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 115755 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:397, direccion:CALLE CALLE 13 PUEBLO EL OCHO, 85275 LA OCHO, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE 13 Y CALLE CALLE 800, CRUCERO DE CALLES 13 Y 800 EN EL VALLE DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE BACUM SONORA, lon:-110.1577056, lat:27.37230886}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116796 | Proyecto de inversión | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Agustín De Iturbide - 137020 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 137020 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE PROLONGACION HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ LOCA, lon:-109.3005233, lat:29.90836266}} | 2018-05-07 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUÁSABAS SONORA, monto:41000.0, importe_modificado:41000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117001 | Proyecto de inversión | 158688 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158688.0, modificado:158688.0}} | Construccion De Techos - 56890 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 56890 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y , DIFERENTES LOCACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.5300902, lat:28.46077379}} | 2018-05-28 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255383/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117002 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | Mejoramiento Del Camino A Cuba - 30501 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 30501 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:RANCHERIA ONAVAS, 85740 CUBA, ONAVAS SONORA, RANCHERIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ONAVAS, lon:-109.5724347, lat:28.37391344}} | 2018-03-12 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255384/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117379 | Proyecto de inversión | 126980.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126980.81, modificado:126980.81}} | Drenaje Nuevo Tepupa Conexion Entre Calle Uno Y Calle Dos - 136694 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 136694 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA, PRIMERA CALLE DE NORTE A SUR EN EL EXTREMO ORIENTE DE LA ENTRADA NORTE DEL POBLADO A 100 MTS DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-109.7522561, lat:29.17839226}} | 2018-04-23 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255761/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117387 | Proyecto de inversión | 13760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13760.0, modificado:13760.0}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Antonio De La Huerta - 68322 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 68322 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOEMTRO 154 DE LA CARRTERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA 8 KILOEMTROS HACIA ADENTRO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, lon:-109.6132425, lat:28.63084086}} | 2018-05-21 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301297867 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 9839 | 26 | Sonora | 10 | Bacerac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACERAC | 9839 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO BACERAC, 84380BACERAC, BACERAC SONORAENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA LA CRUZ, AVENIDA PROGRESO SE EJECUTARA LA OBRA EN TODO EL POBLADO EN DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-108.93175295, lat:30.3582829}} | 2018-03-20 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1297867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301299322 | Proyecto de inversión | 56640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56640.0, modificado:56640.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO EN BACANORA - 94083 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACANORA | 94083 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON REVOLUCIÓN PUEBLO BACANORA, 85660BACANORA, BACANORA SONORAENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FRANCISCO VILLA,CALLEJÓN REVOLUCIÓN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FRANCISCO VILLA., lon:-109.40057629, lat:28.98262136}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1299322/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301323905 | Proyecto de inversión | 32014.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32014.79, modificado:32014.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA - 245931 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 245931 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:RANCHERIA BAVIACORA, 84940LA AURORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE DOMINCILIOLA AURORA Y,POZO DE AGUA POTABLE EN AL LOCALIDAD DE LA AURORA, lon:-110.13207376, lat:29.57860565}} | 2018-08-24 | 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1323905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301326445 | Proyecto de inversión | 87012.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87012.76, modificado:87012.76}} | REHABILITACIÓN DEL POZO SECUNDARIA AGUA POTABLE DE PESQUEIRA - 257458 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 257458 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:AVENIDA ENRIQUE AMARILLAS OCHOA INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE AVENIDA ENRIQUE AMARILLAS OCHOA Y CALLE ISMAEL AMARILLAS SALAS,AV ENRIQUE AMARILLAS OCHOA ESQ CON ISMAEL AMARILLAS SALAS POBLADO D, lon:-110.90511751, lat:29.37856494}} | 2018-08-20 | 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1326445/proyecto_INICIO, 1326445/proyecto_FIN, 1326445/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432115 | Proyecto de inversión | 37120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37120.0, modificado:37120.0}} | REHABILITACION DEL POZO EJIDO EL TORREON - 324955 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 324955 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:53, direccion:EJIDO EL TORREÓN, 83376 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 150 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL TINACO DEL PUEBLO, lon:-110.81385975, lat:29.37772755}} | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432115/proyecto_INICIO, 1432115/proyecto_PROCESO, 1432115/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432283 | Proyecto de inversión | 42126 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42126.0, modificado:42126.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MATAPE - 325868 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 325868 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL TINACO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MATAPE, lon:-109.96511097, lat:29.11708383}} | 2018-06-14 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1432283/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401433405 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE QUIRIEGO - 332159 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 332159 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA CABERA MUNICIPAL, lon:-109.25377297, lat:27.52047984}} | 2018-10-01 | 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433405/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401435105 | Proyecto de inversión | 13766.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13766.2, modificado:13766.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN ZONA ZAP DOSCIENTOS CUATRO DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS - 344561 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS SONORA | 344561 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, PASAJE EL DIVISADERITO AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PLUTARCO ELÍAS CALLES LOCALIDAD DE DIVISA, lon:-109.4650016, lat:29.61603204}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1435105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401436462 | Proyecto de inversión | 162364.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162364.17, modificado:162364.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SASABE DOS MIL DIEZ Y OCHO - 350921 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 350921 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:PUEBLO SASABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE Y CALLE INTERNACIONAL SARIC-SASABE, CERCA DE LA LINEA INTERNACIONAL Y COLINDA CON LA CARRETERA SARIC-SASABE, lon:-111.54537841, lat:31.48180586}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1436462/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401437854 | Proyecto de inversión | 43955.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43955.07, modificado:43955.07}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA BERNARDO - 360905 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 360905 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-109.53046296, lat:28.46069809}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1437854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401438741 | Proyecto de inversión | 153238.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153238.5, modificado:153238.5}} | COSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DURANGO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 365793 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 365793 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL TINACO DE LA LOMITA, lon:-109.25006616, lat:27.5184484}} | 2018-08-20 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1438741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401438978 | Proyecto de inversión | 89924.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89924.48, modificado:89924.48}} | REHABILITACION DE MURO CON APLANADO RUSTICO EN LA COMUNIDAD DE QUIRIEGO - 367568 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 367568 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.2509191, lat:27.51823432}} | 2018-10-01 | 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1438978/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401450023 | Proyecto de inversión | 163200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163200.0, modificado:163200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRMES EN EL PUEBLO DE ATIL - 382171 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 382171 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE AVENIDA OBREGON Y , POR LA OBREGON AL FINAL, lon:-111.59376864, lat:30.8407981}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1450023/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401463952 | Proyecto de inversión | 22719.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22719.12, modificado:22719.12}} | CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE EN CASA HABITACION EN LA COLONIA LOMA NORTE II EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIACORA - 408760 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 408760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE Y CALLE 1 DE OCTUBRE, CALLE CONRADO RABAGO S/N ENTRE 1 DE OCTUBRE Y CALLE CONRADO RABAGO COL. LOMA NORTE II EN BAVIACORA SONORA, lon:-110.16299426, lat:29.72313642}} | 2018-10-01 | 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1463952/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401465829 | Proyecto de inversión | 225805.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225805.19, modificado:225805.19}} | CONSTRUCCION DE CUATROS CUARTOS PARA BAÑO Y UN CUARTO DORMITORIO - 411232 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | 411232 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA., lon:-109.23426585, lat:29.0547103}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1465829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401465956 | Proyecto de inversión | 89042.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89042.6, modificado:89042.6}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DE GOHOPA - 411363 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | 411363 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:EJIDO , 85600 LA JUNTA DE GOCOPA (LA JUNTA), SAHUARIPA SONORA ENTRE Y , CAMINO A LOS OCOTES Y NACORA AL MARGEN IZQUIERDO AL NORTE., lon:-108.86168636, lat:29.03410913}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1465956/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201527525 | Proyecto de inversión | 152888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152888.0, modificado:152888.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE COL SEPULVEDA - 35625 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 35625 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CALLE ACCESO A LA COLONIA SEPULVEDA COLONIA COLONIA SEPÚLVEDA, 85276 COLONIA SEPÚLVEDA, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE BASE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, BRECHA CANAL SE ENCUENTRA EN MEDIO DEL CACERIO DE LA COLONIA SEPULVEDA EN BACUM SONORA, lon:-110.10103668, lat:27.53099306}} | 2019-04-01 | 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527525/proyecto_FIN, 1527525/proyecto_PROCESO, 1527525/proyecto_INICIO, 1527525/proyecto_PROCESO, 1527525/proyecto_FIN, 1527525/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance financiero nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201530479 | Proyecto de inversión | 862924.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862924.72, modificado:862924.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BARRIO CACHIMBAS EJIDO PRIMERO DE MAYO - 40689 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 40689 | S | 1075 | 1098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE CALLE DEL ESTADIO CALLEJON 2 Y CALLE LADO SUR DE PUEBLO EJIDO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA TOLANO Y CALLE CALLE 7 1/2, CALLE NIÑO ARTILLERO CALLES CERCANA, lon:-110.11942561, lat:27.38326024}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530479/proyecto_INICIO, 1530479/proyecto_PROCESO, 1530479/proyecto_FIN, 1530479/proyecto_PROCESO, 1530479/proyecto_FIN, 1530479/proyecto_PROCESO, 1530479/proyecto_FIN, 1530479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance financiero nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201530698 | Proyecto de inversión | 164163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164163.2, modificado:164163.2}} | REHABILITACON CAMINO CERRO PRIETO A SARIC - 41313 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 41313 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:CALLE CAMINO CERRO PRIETO A SARIC EJIDO CERRO PRIETO, 83890 CERRO PRIETO, SÁRIC SONORA ENTRE Y , TERRACERIA QUE LLEVA A LA CARRETERA DEL SARIC, lon:-111.39509859, lat:31.02233065}} | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201535693 | Proyecto de inversión | 346518.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346518.35, modificado:346518.35}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN EJIDO EL CLARO TERCERA ETAPA - 50181 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50181 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:EJIDO , 00000 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO EL CLARO, lon:-111.21660679, lat:30.44291169}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201535712 | Proyecto de inversión | 245580.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245580.34, modificado:245580.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SANTA MARTHA SEGUNDA ETAPA - 50215 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50215 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:EJIDO , 00000 SANTA MARTHA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO SANTA MARTHA, lon:-111.10563481, lat:30.58070776}} | 2019-04-26 | 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201537423 | Proyecto de inversión | 46110 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46110.0, modificado:46110.0}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE BATACONCICA - 79241 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 79241 | S | 279 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE BATACONCICA PUEBLO BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), 85276 BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE DETRAS DE LA PRIMARIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL CERCA DEL PANTEON, CALLE CALLE CERCA DE L, lon:-110.13109148, lat:27.558542}} | 2019-06-03 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537423/proyecto_FIN, 1537423/proyecto_INICIO, 1537423/proyecto_PROCESO, 1537423/proyecto_INICIO, 1537423/proyecto_PROCESO, 1537423/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201538244 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARACHI MUNICIPIO DE ARIVECHI - 54669 | 26 | Sonora | 5 | Arivechi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI | 54669 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO TARACHI, 85695 TARACHI, ARIVECHI SONORA ENTRE Y , POZO A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE TARACHI MUNICIPIO DE ARIVECHI SONORA, lon:-108.93796726, lat:28.81012465}} | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1538244/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201539786 | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:258000.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS - 82882 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 82882 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , DIFERENTES UBICACIONES DE LA POBLACION DE ONAVAS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.53177034, lat:28.46299976}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201545194 | Proyecto de inversión | 95248.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95248.74, modificado:95248.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN BACUM - 91379 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 91379 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, BRECHA BORDO NORTE HOGAR UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y NIÑOS HEROES EN BACUM, lon:-110.08389141, lat:27.55542927}} | 2019-06-10 | 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545194/proyecto_PROCESO, 1545194/proyecto_INICIO, 1545194/proyecto_FIN, 1545194/proyecto_INICIO, 1545194/proyecto_FIN, 1545194/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401578038 | Proyecto de inversión | 1242000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO - 138782 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SONORA | 138782 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:259, direccion:PUEBLO TECHOBAMPO, 85770 TECHOBAMPO, ALAMOS SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA AL SUR DE TECHOBAMPO, lon:-108.88772005, lat:27.29021474}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1578038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, trimestre:3.0, usuario:veronicamorao, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401588303 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS COL ARBOLEDA - 172901 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 172901 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA ARBOLEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y , COLONIA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-110.24466213, lat:27.411283}} | 2019-08-08 | 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1588303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401593235 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | REHABILITACON CAMINO ATIL A TUBUTAMA - 196952 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 196952 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR ATIL-TUTBUTAMA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CAMINO ATIL Y CAMINO TUBUTAMA, CAMINO ATIL A TUBUTAMA, lon:-111.57793869, lat:30.846337}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1593235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401605786 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUIRIEGO-TEPAHUI-GOYJAQUIA-EL MOJARIT-TETAPECHE DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA - 57172 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 57172 | S | 1559 | 1797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUIRIEGO - TETAPECHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR 1 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA COMO DOMICILIO CONOCIDO LAS LOCALIDADES DE QUIRIEGOGOYJAQUIATEP, lon:-109.26284177, lat:27.5104717}} | 2019-01-14 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1605786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401628047 | Acción | 18835.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18835.35, modificado:18835.35}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 232853 | 26 | Sonora | 25 | Empalme |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 232853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.815698, lat:27.957224}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1628047/proyecto_PROCESO, 1628047/proyecto_INICIO, 1628047/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401628506 | Acción | 1331.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331.74, modificado:1331.74}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 234495 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 234495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.627222, lat:29.926111}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1628506/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401637642 | Proyecto de inversión | 42300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42300.0, modificado:42300.0}} | REHAB CON BALASTRE DE CALLE 21 ENTRONQUE CON CALLE 600 - 243729 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 243729 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 21 Y CALLE 600 COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , CALLE 21 Y CALLE 600, lon:-110.24020254, lat:27.40953125}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1637642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401642599 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | CONSTRUC DE ENJARRE FIRME RURAL PARA VIVIENDA EN EL CASTILLO - 249790 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 249790 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:243, direccion:PUEBLO EL NUEVO CASTILLO, 85514 EL NUEVO CASTILLO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO CERCA DE LA TIENDA DEL PUEBLO, lon:-110.18474192, lat:27.51948744}} | 2019-10-05 | 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1642599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401653196 | Proyecto de inversión | 732935.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732935.77, modificado:732935.77}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA - 263281 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CH IRRIGACIÓN SA DE CV | 263281 | S | 170 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE DANIEL AMARILLAS COLONIA PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE DANIEL AMARILLAS Y CALLE CERRO PELON, CALLE ENRIQUE AMARILLAS ENTRE CALLES DANIEL AMARILLAS Y ENRIQUE AMARILLAS, lon:-110.90930732, lat:29.37352733}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1653196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401654827 | Proyecto de inversión | 22941.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22941.99, modificado:22941.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBRA SUMERGIBLE EN POZO DE ABASTECIMIENTO NO 1 DE LA LOCALIDAD DE CABORA - 265428 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 265428 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE CABORA MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA., lon:-109.55220249, lat:27.4351518}} | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654827/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401658607 | Proyecto de inversión | 69209.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69209.58, modificado:69209.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 268713 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV | 268713 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:CALLEJON PRIMER CALLEJON AL ORIENTE DEL PUEBLO EN LA ENTRADA INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 83376 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y , EL CALLEJON NO TIENE NOMBRE ES E, lon:-110.79773712, lat:29.36733121}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660592 | Proyecto de inversión | 159508.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159508.41, modificado:159508.41}} | REHABILITACION POZO VALENCIA - 271305 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | BERNABE VALENZUELA SIERRAS | 271305 | S | 2849 | 2849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CP. 83377 PESQUEIRA SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA A 100 SALIDA PESQUERIA RUMBO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS POZO VALENCIA 4 PESQUERÍA, lon:-110.8940916, lat:29.38756127}} | 2019-07-24 | 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401662105 | Proyecto de inversión | 1013498.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013498.84, modificado:1013498.84}} | CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TUBERÍA - 273276 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 273276 | S | 2848 | 2848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , PESQUEIRA CP. 83377 PESQUEIRA SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA , UBICADO A FUERAS DE LA LOCALIDAD DE PESQUERIA A 300 MTS , SALIENDO POR, lon:-110.91483122, lat:29.376916}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401663179 | Proyecto de inversión | 134550.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134550.72, modificado:134550.72}} | AMPLIACION DE LINIA DE ELECTRIFICACION CALLE CODORACHIC - 274552 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JESUS ANTONIO MORENO | 274552 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE CODORACHIC INTERIOR SN AMPLIACION , 83360 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE DEPORTE Y CALLE TOPETE, CALLE CODORACHIC INTERIOR SN, , , CP. SELECCIONE UN CODIGO POSTAL PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORC, lon:-110.89846133, lat:29.37788282}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663179/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401663485 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | EQUIPAMIENTO DE DESPOSITOS DE AGUA EN PESQUERÍA - 274898 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 274898 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ENRIQUE AMARILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE OCTAVIO AGUILAR, CALLE FAUSTO TOPETE CALLE DANIEL AMARILLAS CALLE REFORMA A, lon:-110.90120267, lat:29.37188478}} | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663485/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401664186 | Acción | 69559.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69559.4, modificado:69559.4}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 275859 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | BERENICE ROMERO MONTOYA | 275859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.725, lat:29.487778}} | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1664186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401684224 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIA EN VARIAS CALLES PESQUERIA - 296867 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | BERNABE VALENZUELA SIERRAS | 296867 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN EJIDO , 00000 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE ROSALINO Y CALLE EJIDO, CALLE JOSE AMARILLAS 14 CALLE 21 DE MARZO 5 CALLE FCO ALCARAZ, DANIEL AMARILLAS, 7 CALLE EJIDO, 8 CALLE ROSALI, lon:-110.90154233, lat:29.37119346}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1684224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301723629 | Proyecto de inversión | 114500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114500.0, modificado:114500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VIVIENDAS DE EJIDO SAN MANUEL - 6138 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 6138 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 83800 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TERRACERIA, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA BAJADA DE CARRETERA OCUCASAN JOSE A LA ALTURA DEL EJIDO SAN MANUEL EL OC, lon:-111.42311015, lat:30.62207339}} | 2020-02-08 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1723629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301745333 | Proyecto de inversión | 199991.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199991.4, modificado:199991.4}} | AMPLIACION DE CUATROCIENTOS TRES METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE SALAZAR COLONIA SANTA ANA VIEJO - 44976 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44976 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:55, direccion:CALLE CALLE ENRIQUE SALAZAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA ANA VIEJO, 84600 SANTA ANA VIEJO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE DE LA CALLE ENRIQUE SALAZAR HACIA CARRETERA FEDERAL 15 ALTARSANTA ANA., lon:-111.12905952, lat:30.55307105}} | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1745333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301749773 | Proyecto de inversión | 324977.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324977.86, modificado:324977.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SONORA - 57609 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57609 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO DE LA HUERTA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORA ENTRE BRECHA CARRETERA SOYOPA A SAN ANTONIO Y CALLE CALLE CENTRO DE SALUD, CALLEJON COPLAMAR A, lon:-109.61395331, lat:28.63005219}} | 2020-08-03 | 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756309 | Proyecto de inversión | 191606.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191606.9, modificado:191606.9}} | AMPLIACIÓN DE 364 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIBUTA EN COLONIA KENNEDY - 82152 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82152 | S | 15 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE CIBUTA Y CALLE CABORCA EN COLONIA KENNEDY, lon:-111.11849287, lat:30.5223736}} | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756309/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756336 | Proyecto de inversión | 2298934.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298934.82, modificado:2298934.82}} | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE BACHOMOBAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA. - 82205 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 82205 | S | 106 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1631.0, meta_modificada:1631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:156, direccion:PUEBLO BACHOMOBAMPO, 85518 BACHOMOBAMPO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE BACHOMOBAMPO CONSISTE EN CUBRIR UNA DE LAS NECESIDADES PRINCIPALES EN AREAS DE, lon:-110.23171824, lat:27.30150157}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756732 | Proyecto de inversión | 348565.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348565.07, modificado:348565.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO EN COLONIA LAS PLAYITAS - 83325 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83325 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA LAS PLAYITAS, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL 15 Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA FEDERAL 15 COLONIA LAS PLAYITAS, lon:-111.11094516, lat:30.54685759}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301758285 | Proyecto de inversión | 267634.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267634.04, modificado:267634.04}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BÁCUM LOCALIDAD EL JUVANI DE BÁCUM - 87643 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 87643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:CALLE S/N EJIDO EL JUVANI, 85275 EL JUVANI, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CICULANDO POR CALLE BASE DE ESTE A OSTE SE DOBLA POR CALLE A EL JUVANI DERECHO HASTA TERMINAR LA CALLE PAVIMENT, lon:-110.11846292, lat:27.52637019}} | 2020-08-17 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1758285/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301760257 | Proyecto de inversión | 114715 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114715.0, modificado:114715.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD TUBUTAMA - 92780 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 92780 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN BLASS PUEBLO TUBUTAMA, 83800 TUBUTAMA, TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLE SAN BLASS Y , CERCA DE MONUMENTO DE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-111.46618181, lat:30.88485926}} | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760257/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301766614 | Proyecto de inversión | 9860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9860.0, modificado:9860.0}} | REHABILITACIÓN DE 13 ALCANTARILLAS DRENAJE SANITARIO PESQUERÍA - 109960 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 109960 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE FUSTO TOPETE PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO ALCARAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARÍA MORELOS 3 REGISTROS UBICADOS EN LAGUNA DE OXIDACION PESQUERIA 1 CALLE , lon:-110.8985167, lat:29.3772918}} | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1766614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301773922 | Proyecto de inversión | 24566.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24566.09, modificado:24566.09}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE - 130058 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 130058 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLEJON SONORA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , SEGUNDA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA AL ESTE., lon:-109.8869998, lat:28.39493588}} | 2020-09-20 | 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773922/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401817884 | Proyecto de inversión | 17632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17632.0, modificado:17632.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN NORIA DE LA COMUNIDAD DE BACUSA - 145619 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 145619 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO BACUSA - A LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 300 PUEBLO BACUSA, 85737 BACUSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO SALIDA NORESTE DE LA COMUNIDAD, 300 METROS AL CRUCE DEL ARROLLO, lon:-109.24252684, lat:27.48031184}} | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1817884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401819232 | Proyecto de inversión | 82633.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82633.42, modificado:82633.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PEDRO DE LA CUEVA LOCALIDAD NUEVO TEPUPA ASENTAMIENTO NUEVO TEPUPA - 147158 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147158 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:AMPLIACION CASA DE DOÑA JUANA AMPLIACION NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , REHABILITACION CUART DORMITORIO DOÑA JUANA LOC. NUEVO TEPUPA, lon:-109.75415541, lat:29.17610232}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1819232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401821672 | Proyecto de inversión | 41562.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41562.03, modificado:41562.03}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 151736 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 151736 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VENTURA FLORES PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-109.88653032, lat:28.3929079}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1821672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823971 | Proyecto de inversión | 32267.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32267.38, modificado:32267.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 157668 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 157668 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:PUEBLO EL DESTACAMENTO, 85676 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.39336667, lat:29.03148399}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823972 | Proyecto de inversión | 13827.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13827.11, modificado:13827.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VIVIENDA DE REFUGIO JIMENEZ MOLINA DE LA LOCALIDAD DE GUAYCORA, MUNICIPIO DE BACANORA SONORA. - 157669 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 157669 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:PUEBLO GUAYCORA, 85670 GUAYCORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE GUAYCORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.30617977, lat:28.74111848}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401833575 | Proyecto de inversión | 36763.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36763.64, modificado:36763.64}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE TEPAHUI - 187926 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187926 | S | 161 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:PUEBLO TEPAHUI, 85735 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS VIALIDADES DE LA COMUNIDAD DE TEPAHUI, lon:-109.18262356, lat:27.39597207}} | 2020-08-20 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401835982 | Proyecto de inversión | 70926.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70926.99, modificado:70926.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SOYOPA LOCALIDAD REBEICO - 195097 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | 195097 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.46, meta_modificada:94.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:PUEBLO REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD DE REBEICO MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, lon:-109.74933642, lat:28.88625828}} | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1835982/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401835990 | Proyecto de inversión | 67346.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67346.38, modificado:67346.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SOYOPA LOCALIDAD SOYOPA - 195113 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | 195113 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.87, meta_modificada:128.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PUEBLO SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SOYOPA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., lon:-109.63529791, lat:28.76373893}} | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835990/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401836492 | Proyecto de inversión | 44187.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44187.1, modificado:44187.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 196707 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 196707 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C. ANTONIO SALGADO Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA CALLE ROSARIO GARCIA A 1 CALLE DEL DEPORTIVO ., lon:-109.88875168, lat:28.39086622}} | 2020-12-01 | 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1836492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401846993 | Proyecto de inversión | 293200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293200.0, modificado:293200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ATIL LOCALIDAD ATIL ASENTAMIENTO ATIL - 227774 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227774 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JORGE CELAYA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE JORGE CELAYA Y BOULEVARD FCO. I MADERO, POR LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE BÉISBOL, lon:-111.58397664, lat:30.84382538}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846993/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401847224 | Proyecto de inversión | 38320.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38320.72, modificado:38320.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE - 228375 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 228375 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE C.LUIS LUCERO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD SUAQUI GRANDE., lon:-109.89277158, lat:28.39508082}} | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864419 | Proyecto de inversión | 127064.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127064.32, modificado:127064.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BATACOSA - EL SABINO - 253387 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 253387 | S | 256 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.22, meta_modificada:46.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO BATACOSA - EL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 220 PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE CAMINO SALIDA NORTE Y CARRETERA ESTATAL 117 HORNOS ROSARIO, CAMINO RURAL BATACOSA EL SABINO, lon:-109.40025146, lat:27.53488233}} | 2020-11-24 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1864419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864778 | Proyecto de inversión | 121085.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121085.62, modificado:121085.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN BÁCUM LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA CAMPO 60 ASENTAMIENTO FRANCISCO JAVIER MINA CAMPO 60 - 254138 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 254138 | S | 2777 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE FRANCISCO GALAVIZ EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE ANGEL ACOSTA Y CALLE ITILANO MARES, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO AL ORIENTE D, lon:-110.10179869, lat:27.46306146}} | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1864778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401865273 | Proyecto de inversión | 65743.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65743.68, modificado:65743.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 RICARDO VALENZUELA EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 255370 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 255370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE C. GUERRERO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA NORTE AL INICIO DE LA CALLE GUERRERO CERCA DEL ARROYO., lon:-109.89046915, lat:28.39739038}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1865273/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401868931 | Proyecto de inversión | 16573.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16573.18, modificado:16573.18}} | MEJORAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 264529 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 264529 | S | 518 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.25247126, lat:27.52330802}} | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1868931/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871606 | Proyecto de inversión | 63762 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63762.0, modificado:63762.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE BACUSA - 270166 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270166 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:PUEBLO BACUSA, 85736 BACUSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE BACUSA, lon:-109.2469358, lat:27.47756047}} | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871635 | Proyecto de inversión | 127524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127524.0, modificado:127524.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE BATACOSA - 270221 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270221 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE BATACOSA, lon:-109.40160629, lat:27.53101807}} | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871710 | Proyecto de inversión | 95643 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95643.0, modificado:95643.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE GOIJAQUÍA - 270364 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270364 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:PUEBLO GOIJAQUÍA, 85735 GOIJAQUÍA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE GOIJAQUIA, lon:-109.22171584, lat:27.42328464}} | 2020-09-05 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871710/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871830 | Proyecto de inversión | 354372.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354372.44, modificado:354372.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 270606 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 270606 | S | 53 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.252863, lat:27.52059761}} | 2020-09-28 | 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871830/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871839 | Proyecto de inversión | 19928.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19928.05, modificado:19928.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BÁCUM LOCALIDAD BÁCUM ASENTAMIENTO BÁCUM - 270624 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 270624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE HACIA EL NORTE EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-110.08355133, lat:27.55506311}} | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1871839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON220402199468 | Proyecto de inversión | 3526329.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526329.95, modificado:3155157.55}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDADOR 7 ENTRE ANDADOR 9 Y JOSE G. ESCOBAR EN COLONIA LOS ENCINOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.42, meta_modificada:1151.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.95715, lat:31.30029}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.95894, lat:31.30079}} | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | 3155157.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-DC02/22, contratista:COMERCIALIZADORA NGC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:3155157.55, importe_modificado:3155157.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.42}} | {2199468/proyecto_INICIO, 2199468/proyecto_PROCESO, 2199468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302266287 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:652391.09}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUPITER ENTRE CALLES VENUS Y MERCURIO, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2326052001602 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 652391.09 | 652391.09 | 652391.09 | 652391.09 | 652391.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-OC04/23, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES MACPAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:652391.09, importe_modificado:652391.09}} | Sin avances en el trimestre | {2266287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302266292 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE SÉPTIMA ESTE (CARRIL NORTE), MUNICIPIO DE CANANEA. | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 2326052002102 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-REPUVE-AD-01-2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL COBRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA SONORA, monto:856642.5, importe_modificado:856642.5}} | Sin avances en el trimestre | {2266292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelacion en virtud de que no se registraron beneficiarios ni metas, trimestre:3.0, usuario:cesarvillalobosc, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202399010 | Proyecto de inversión | 442307.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442307.66, modificado:442307.66}} | (22-FP-5012) CONSTRUCCION DE PLANCHA PARA AULAS PREFABRICADAS EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5012 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:437, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.8, lat:27.301389}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 132692.3 | 442307.66 | 132692.3 | 132692.3 | 132692.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:442307.66, importe_modificado:442307.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401916 | Proyecto de inversión | 2151937.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1075968.56, modificado:878010.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075968.56, modificado:878010.67}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C00135/0425 | N | 0 | 0 | 1152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:JECOPACO, BENITO JUAREZ, lon:-109.765164, lat:27.199004}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 1756021.34 | 1756021.34 | 1756021.34 | 1756021.34 | 1756021.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202402107 | Proyecto de inversión | 2701948.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1350974.19, modificado:1334254.27}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350974.2, modificado:1334254.27}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0443 | N | 0 | 0 | 701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:156, direccion:MINAS NUEVAS, LA ADUANA, ALAMOS, lon:-109.006585, lat:27.058446}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 2668508.54 | 2668508.54 | 2668508.54 | 2668508.54 | 2668508.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302445906 | Proyecto de inversión | 769228.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769228.4, modificado:769228.39}} | (23-FP-4323) REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PAREDES DE UN AULA DETERIORADA POR HUNDIMIENTO, EN CONALEP 253, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 23-FP-4323 | N | 0 | 0 | 1143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA NUMERO 2 TRAMO AGUA PRIETA JANOS KILOMETRO 0+200 SN, lon:-109.53342, lat:31.31336735}} | 2024-10-10 | 2024-12-08 | 763507.03 | 769228.39 | 769228.39 | 769228.39 | 763507.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-028, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:769228.4, importe_modificado:769228.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2445906/proyecto_PROCESO, 2445906/proyecto_INICIO, 2445906/proyecto_PROCESO, 2445906/proyecto_INICIO, 2445906/proyecto_PROCESO, 2445906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402465786 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:55447.79}} | CONSTRUCCION CUARTO PARA DORMITORIO VARIAS - 343292 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Álamos | 343292 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 85773 LA HIGUERA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA COMUNIDAD LA HIGUERA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS TOMANDO CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS A SAN BERN, lon:-108.95863135, lat:27.11130602}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 55447.79 | 55447.79 | 55447.79 | 55447.79 | 55447.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:227238.93, importe_modificado:277238.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.1}} | {2465786/proyecto_INICIO, 2465786/proyecto_PROCESO, 2465786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102521998 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:6000000.0}} | Adecuaciones y mejoras en la construcción de las aulas del edificio AM-200, Unidad Navojoa Campus Sur. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico de Sonora | FAM2025AM200 | S | 1460 | 1427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ramón Corona S/Nesq .con Aguascalientes , ColoniaITSON,C.P.85860,Navojoa,Sonora, México., lon:-109.45865258, lat:27.05684695}} | 2025-04-11 | 2025-12-30 | 4333333.34 | 2621509.76 | 2012011.1 | 2012011.1 | 1711427.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}} | {2521998/proyecto_INICIO, 2521998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522208 | Proyecto de inversión | 2102264.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102264.42, modificado:1944201.02}} | (25-CFB-030) CONSTRUCCION DE DOS AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA LIBERACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1976 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.691389, lat:28.142778}} | 2025-04-07 | 2025-08-04 | 1658207.42 | 1944201.02 | 1658207.42 | 1658207.42 | 1658207.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-020, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1944201.02, importe_modificado:1944201.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:75.0}} | {2522208/proyecto_INICIO, 2522208/proyecto_PROCESO, 2522208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522238 | Proyecto de inversión | 275971.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275971.63, modificado:269807.75}} | (25-UE-6005) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1701 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.3252, lat:27.58087}} | 2025-04-07 | 2025-07-15 | 269807.75 | 269807.75 | 269807.75 | 269807.75 | 269807.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-25-003 (24-UE-6005), contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:269807.8, importe_modificado:269807.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522238/proyecto_PROCESO, 2522238/proyecto_FIN, 2522238/proyecto_PROCESO, 2522238/proyecto_FIN, 2522238/proyecto_INICIO, 2522238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202523667 | Acción | 33061.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33061.23, modificado:0.0}} | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO - 1097 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 1097-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2523667/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado, a petición de la Dirección General de Infraestructura Social, de la Secretaria de Bienestar. , trimestre:3.0, usuario:veronicamorao, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535982 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COL. ARBOLEDA - 28561 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Río Muerto | 28561 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia ARBOLEDA 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO ENTRE Calle REFORMA Y Calle TORIM CALLE REFORMA Y TORIM A UN COSTADO DE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-110.24204801, lat:27.41097373}} | 2025-05-30 | 2025-07-12 | 112661.14 | 112661.14 | 112661.14 | 112661.14 | 112661.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SNA IGNACIO RIO MUERTO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.45}} | {2535982/proyecto_PROCESO, 2535982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536001 | Proyecto de inversión | 2342014.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342014.2, modificado:2342014.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALONSO VICTORIA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE YECORA EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA SONORA - 13281 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 13281 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida ALONSO VICTORIA Pueblo YECORA 85780 YÉCORA, YÉCORA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle 1673 Avenida HERMOSILLO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU, FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA, FRENTE AL TALLER MECANICO 8, lon:-108.92988258, lat:28.36817215}} | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 282903.93 | 282903.93 | 282903.93 | 282903.93 | 282903.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MY-R33-2024-16, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE YECORA, monto:282903.93, importe_modificado:523929.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {2536001/proyecto_INICIO, 2536001/proyecto_FIN, 2536001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536026 | Proyecto de inversión | 5618570.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5618570.63, modificado:4962810.91}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO "COLONIAS MEZQUITE Y REFORMA" - 45564 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 45564 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3004.0, meta_modificada:3004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida DALIAS B Colonia MEZQUITE 83488 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 22 Y Calle 32 Avenida DALIAS AV DALIAS B Y AV ESCALONIAS DE CALLE 22 A CALLE 32, AV BUGAMBILIAS B DE CALLE 34 A CALLE 36, lon:-114.77640095, lat:32.42302879}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 4962810.91 | 4962810.91 | 3771100.51 | 3771100.51 | 3771100.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-007-2025, contratista:FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:4709085.73, importe_modificado:4962810.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {2536026/proyecto_INICIO, 2536026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536090 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 1893 EN NAVOJOA, SONORA. - 34806 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 34806 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle NOVENA Colonia GUADALUPANA 85880 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle UNIVERSO Y Calle SIN NOMBRE Calle JESUS MALVERDE COLONIA GUADALUPANA SE ENCUENTRA EN DIRECCION NOROESTE DE NAVOJOA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NOVENA ENT, lon:-109.40823378, lat:27.08242921}} | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536098 | Proyecto de inversión | 780957.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780957.65, modificado:780957.65}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1361 - 33476 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33476 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida ALVARO OBREGON Colonia SAN IGNACIO 85826 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle OVIDIO PEREIDA Avenida FLORES SAN IGNACIO SE ENCUENTRA EN DIRECCION ESTE A 8.77 KILOMETROS DE NAVOJOA, lon:-109.48877895, lat:27.06797754}} | 2025-05-29 | 2025-07-15 | 780957.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536114 | Proyecto de inversión | 391771.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391771.44, modificado:391771.44}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 44245 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 44245 | S | 1350 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27300.0, meta_modificada:27300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:Camino / Terracería EL SIFON - SANTA MARIA DEL BUARAJE 4 4200 85800 EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO), NAVOJOA EL SIFON SE ENCUENTRA AL NORTE - PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 51 KM, lon:-109.78624186, lat:27.27519447}} | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 391771.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536129 | Proyecto de inversión | 1114113.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114113.07, modificado:1114113.07}} | REHABILITACION PARA POZO EL QUELITAL, EL CUMERAL IMURIS SONORA - 16819 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Imuris | 16819 | S | 325 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:258, direccion:Boulevard OCALIPTO 84120 LA MILPA DE LA JAULA, IMURIS ENTRE Boulevard OCALIPTO Y Calle NARANJO Calle MEMBRILLO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR A ALA COMUNIDAD DE CUMERAL LLEGANDO AL BOLUVERD OCALIPT, lon:-110.86540374, lat:30.90302656}} | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 1114113.07 | 1114113.07 | 1114113.07 | 1114113.07 | 1114113.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:1114113.07, importe_modificado:1114113.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2536129/proyecto_INICIO, 2536129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536159 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DE ZAMICARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 391 - 34732 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 34732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion: Pueblo ZAMICARIT 85241 ZAMICARIT, HUATABAMPO EL DOMICILIO DONDE SE EJECUTARA LA ACCION DE UBICA A UN COSTADO DE ABARROTES ZAMICARIT EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL PUEBLO, lon:-109.70862068, lat:26.85044409}} | 2025-06-02 | 2025-07-12 | 180513.48 | 180513.48 | 135385.11 | 135385.11 | 135385.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2536159/proyecto_PROCESO, 2536159/proyecto_INICIO, 2536159/proyecto_PROCESO, 2536159/proyecto_INICIO, 2536159/proyecto_PROCESO, 2536159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536196 | Proyecto de inversión | 293068.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293068.55, modificado:292993.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA - 31587 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 31587 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:Camino ENTRADA ARIBABI - FINAL ARIBABI 1 250 84427 ARIBABI, HUACHINERA CUARTO UNO UBICADO A 230 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, SOBRE CALLE PRINCIPAL, CUARTO DOS UBICADO A 110 MTS AL NORTE DE TIENDA SIX DE LA COMUNIDAD DE, lon:-109.09379134, lat:30.07228897}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 292993.36 | 292993.36 | 292993.36 | 292993.36 | 292993.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUACHINERA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA, monto:675395.49, importe_modificado:675395.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2536196/proyecto_INICIO, 2536196/proyecto_FIN, 2536196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536204 | Proyecto de inversión | 47345.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47345.25, modificado:47345.25}} | INSTALACION DE 5 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, TIERRA NUEVA, CON NUMERO DE AGEB 7800, EN HERMOSILLO, SONORA - 15045 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15045 | S | 19 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida OCEANOS PONIENTE 90 Fraccionamiento TIERRA NUEVA 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SELVAS PONIENTE Y Calle SABANAS Avenida OCEANOS ORIENTE SIN REFERENCIA., lon:-111.01526704, lat:29.16935192}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 47345.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536208 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, SAN JOSE DE LAS MINITAS, CON NUMERO DE AGEB 6906, EN HERMOSILLO, SONORA - 15005 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15005 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida JESUS ARVIZU ARVAYO 44 Colonia SAN JOSE DE LAS MINITAS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle JOSE MACAZANI Y Calle FRANCISCO PRIRI LARES EN ESQUINA., lon:-110.99623651, lat:29.03918376}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536214 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA,SAN JOSE DE LAS MINITAS, CON NUMERO DE AGEB 5838, EN HERMOSILLO, SONORA - 14986 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14986 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida JOSE MARIA ROMERO 19 Colonia SAN JOSE DE LAS MINITAS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle RUBEN BLANCO Y Calle MARIA VALENCIA Avenida JOSE MARQUEZ SIN REFERENCIA., lon:-110.98794105, lat:29.04038542}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536223 | Proyecto de inversión | 189381 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189381.0, modificado:189381.0}} | INSTALACION DE 20 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO SAN PEDRO EL SAUCITO, EN HERMOSILLO, SONORA. - 15807 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15807 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:535, direccion:Avenida FRANCISCO INDALECIO MADERO 5 Ejido SAN PEDRO EL SAUCITO 83305 SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO), HERMOSILLO ENTRE Calle CUAUTHEMOC Y Calle BRACAMONTE Avenida FRANCISCO VILLA SIN REFERENCIAS., lon:-110.88397008, lat:29.17036106}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 189381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536236 | Proyecto de inversión | 12791708.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.27917087E7, modificado:1.27917087E7}} | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA PARA CONTROLAR Y COMUNICAR PARAMETROS DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS, REBOMBEOS Y PLANTAS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA, EN HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. - 41714 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 41714 | S | 582036 | 388025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Boulevard FRANCISCO SERNA Colonia UNIVERSIDAD 83068 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle UNIVERSIDAD PROYECTO RIO SONORA, PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, JUNTO AL PARQUE LA SAUCEDA., lon:-110.92804324, lat:29.07411585}} | 2025-06-23 | 2025-10-30 | 12791708.7 | 12749525.86 | 2201140.97 | 2201140.97 | 2201140.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP/20/CAAS/EXT/39/2025/ADQ-422, contratista:HOLLMAN RG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2024 -2027, monto:1.274952586E7, importe_modificado:1.274952586E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.52}} | {2536236/proyecto_PROCESO, 2536236/proyecto_INICIO, 2536236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536240 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA,ARCOIRIS, CON NUMERO DE AGEB 8387, EN HERMOSILLO, SONORA - 15069 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15069 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida SOCORRO DE LA LUZ ROMERO Colonia ARCO IRIS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle X Y Calle U Boulevard TECNOLOGICO SIN REFERENCIAS., lon:-111.00390726, lat:29.02672211}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536267 | Proyecto de inversión | 505307.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505307.6, modificado:492830.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADOS DE LA PAVOMA A BACAME NUEVO - 28310 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 28310 | S | 1610 | 1610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle CAMINO DE ACCESO Pueblo BACAME NUEVO 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle SN Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA Calle CAMPO DE CULTIVO POR EL CAMINO DE ACCESO DEL LADO DEL PANTEON, lon:-109.59234419, lat:27.15307986}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 231630.4 | 231630.4 | 231630.4 | 231630.4 | 231630.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2021.0}} | {2536267/proyecto_INICIO, 2536267/proyecto_PROCESO, 2536267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202536268 | Proyecto de inversión | 506214.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506214.72, modificado:493002.78}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADOS DE BUAYSIACOBE A BACAJAQUIA - 27551 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 27551 | S | 2850 | 2331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31200.0, meta_modificada:31200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Calle SONORA Pueblo BACAJAQUIA 85284 BACAJAQUÍA, ETCHOJOA ENTRE Calle CUITLAHUAC Y Calle SN Calle SN POR LA CALLE SONORA SALIENDO DE BUAYSIACOBE HASTA BACAJAQUIA, lon:-109.64603838, lat:27.0725697}} | 2025-06-15 | 2026-01-15 | 235535.11 | 235535.11 | 235535.11 | 235535.11 | 235535.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14976.0}} | {2536268/proyecto_INICIO, 2536268/proyecto_PROCESO, 2536268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536276 | Proyecto de inversión | 134766.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134766.83, modificado:134766.83}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO - 33782 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 33782 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.8, meta_modificada:95.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Avenida VICENTE GUERRERO Y Avenida JESUS GARCIA Calle CANAL DE RIEGO A UNA CUADRA DE LA CURVA DEL CANAL DE RIEGO Y MEDIA CUADRA DE ABARROTES Y VENTA DE H, lon:-109.65077926, lat:26.97798107}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 126293.17 | 126293.17 | 126293.17 | 126293.17 | 126293.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.8}} | {2536276/proyecto_FIN, 2536276/proyecto_INICIO, 2536276/proyecto_PROCESO, 2536276/proyecto_INICIO, 2536276/proyecto_PROCESO, 2536276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536282 | Proyecto de inversión | 62020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62020.45, modificado:61827.88}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO (RESBALON) - 39489 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39489 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle S/N Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle OBREGON Y Calle TOLUCA Calle CUAHUTEMOC EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE ABARROTES FALA VALENCIA , lon:-109.65597559, lat:26.99195649}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 41424.68 | 41424.68 | 41424.68 | 41424.68 | 41424.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.74}} | {2536282/proyecto_PROCESO, 2536282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536289 | Proyecto de inversión | 3044338.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3044338.18, modificado:3024580.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LUIS G. RASCON DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO - 43769 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 43769 | S | 4133 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle LUIS G. RASCON Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Boulevard MANLIO FABIO BELTRONES Y Avenida FRANCISCO I. MADERO Calle CHIHUAHUA AUN COSTADO DEL SALON DEL REINO DE JEHOVA, lon:-109.65614234, lat:26.9836219}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 907374.19 | 907374.19 | 907374.19 | 907374.19 | 907374.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-004, contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:3024580.65, importe_modificado:3024580.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2536289/proyecto_INICIO, 2536289/proyecto_PROCESO, 2536289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536293 | Proyecto de inversión | 323458.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323458.11, modificado:315510.72}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE MOCORUA A LAS CUCAS - 26878 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26878 | S | 313 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:Camino MOCORUA - CUCAS 3 200 85287 MOCORÚA, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO DE MOCORUA A LAS CUCAS , lon:-109.73177305, lat:26.95089602}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 148290.04 | 148290.04 | 148290.04 | 148290.04 | 148290.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1504.0}} | {2536293/proyecto_INICIO, 2536293/proyecto_PROCESO, 2536293/proyecto_INICIO, 2536293/proyecto_PROCESO, 2536293/proyecto_INICIO, 2536293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202536322 | Proyecto de inversión | 92521.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92521.9, modificado:92521.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO UBICADO EN EL KILOMETRO 10 +220 DEL CAMINO CUCURPE-SAN JAVIER, LOCALIDAD DE LA MALENITA, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 13715 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 13715 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:45, direccion:Camino / Terracería Cucurpe - San Javier 10 220 84660 LA MALENITA, CUCURPE curva conocida como La Carreta, lon:-110.719999, lat:30.26159693}} | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 92521.9 | 92521.9 | 62831.66 | 62831.66 | 62831.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159405, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUCURPE, SONORA, monto:92521.9, importe_modificado:92521.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.22}} | {2536322/proyecto_PROCESO, 2536322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536333 | Proyecto de inversión | 6356151.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6356151.56, modificado:6356151.56}} | Pavimentación a base de Concreto Asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en Calle General Antonio Rosales entre calles Pascual Orozco y Aquiles Serdán, colonia Cajeme, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. - 23921 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 23921 | S | 4376 | 4204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.0, meta_modificada:4026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle GENERAL ANTONIO ROSALES Colonia CAJEME 85050 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Calle PASCUAL AROZCO Y Calle AQUILES SERDAN Calle AGUSTÍN LARA LA CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES TOPA CON LA ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTLI, EL COMPLEJO, lon:-109.91491646, lat:27.51658165}} | 2025-06-19 | 2025-10-31 | 3751510.45 | 3751510.45 | 3751510.45 | 3751510.45 | 3751510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:404-CP/FAISM-SF/2025, contratista:RIMAX EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:6071741.63, importe_modificado:6356151.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.0}} | {2536333/proyecto_INICIO, 2536333/proyecto_PROCESO, 2536333/proyecto_INICIO, 2536333/proyecto_PROCESO, 2536333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536343 | Proyecto de inversión | 5357735.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5357735.13, modificado:5291551.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA EN COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 13346 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Caborca | 13346 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4088.0, meta_modificada:4088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA Colonia CENTRO 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida N Y Avenida Q Calle SEGUNDA SE ENCUENTRA SOBRE LA MISMA CALLE PRIMERA O CONOCIDA TAMBIEN CALLE SANCHEZ BURROLA LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE NOMBRE C, lon:-112.16253312, lat:30.70671904}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 5291551.53 | 5291551.53 | 5291551.53 | 5291551.53 | 5291551.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 02/2025, contratista:PREMACO DEL DESIERTO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:5291551.53, importe_modificado:5291551.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4088.0}} | {2536343/proyecto_INICIO, 2536343/proyecto_PROCESO, 2536343/proyecto_FIN, 2536343/proyecto_INICIO, 2536343/proyecto_FIN, 2536343/proyecto_PROCESO, 2536343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536412 | Proyecto de inversión | 1131999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131999.64, modificado:1131999.64}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BASIROA - 36788 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 36788 | S | 153 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - BASIROA 42 5 85777 BASIROA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE BASIROA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DE EL MIRADOR TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-, lon:-108.90256459, lat:26.7120547}} | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 1131999.64 | 1131999.64 | 430937.89 | 430937.89 | 430937.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-325, contratista:40M CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:1131999.64, importe_modificado:1131999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2536412/proyecto_PROCESO, 2536412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536424 | Proyecto de inversión | 56023.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56023.27, modificado:55972.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ESTANCIA, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA - 41339 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 41339 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion: Pueblo LA ESTANCIA DE ACONCHI 84924 LA ESTANCIA, ACONCHI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, CON DOMICILIO CONOCIDO, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.21340382, lat:29.7942784}} | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 55972.46 | 55972.46 | 55972.46 | 55972.46 | 55972.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1219685.69, importe_modificado:1219685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2536424/proyecto_INICIO, 2536424/proyecto_PROCESO, 2536424/proyecto_FIN, 2536424/proyecto_INICIO, 2536424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536429 | Proyecto de inversión | 105725.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105725.73, modificado:105706.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO A ALEJANDRO PEÑA REAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE ACONCHI SONORA - 25826 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 25826 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion: Pueblo LA ESTANCIA 84929 LA ESTANCIA, ACONCHI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD, CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA ESTANCIA DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.20839021, lat:29.78799598}} | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 105706.61 | 105706.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1219685.69, importe_modificado:1219685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537544 | Proyecto de inversión | 2174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2174000.0, modificado:2174000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA. - 10400 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 10400 | S | 5523 | 5099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Colonia iNDUSTRIAL 85800 NAVOJOA, NAVOJOA Calle CARRETERA FEDERAL 15 LA UBICACIÓN DEL CÁRCAMO SE ENCUENTRA HACIA LA SALIDA SUR DE NAVOJOA-CULIACÁN, CONDUCIENDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 15, DETRÁS DE LA PLANTA DE GAS PAGASA NAVOJ, lon:-109.4345379, lat:27.04520864}} | 2025-06-01 | 2025-07-29 | 2174000 | 1844400.78 | 1647294.98 | 1647294.98 | 1647294.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-002, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5933514.31, importe_modificado:5933514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:308.0}} | {2537544/proyecto_INICIO, 2537544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541437 | Proyecto de inversión | 1537597.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537597.35, modificado:1537597.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN BASIROA - 44186 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 44186 | S | 153 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - BASIROA 42 3 85777 BASIROA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE BASIROA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, EN EL ENTRONQUE TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENT, lon:-108.90202279, lat:26.71381811}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 1537597.35 | 1537597.35 | 302970.71 | 302970.71 | 302970.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61211-029, contratista:40M CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:1537597.35, importe_modificado:1537597.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2541437/proyecto_INICIO, 2541437/proyecto_PROCESO, 2541437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541461 | Proyecto de inversión | 3627441.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450976.44, modificado:1450976.44}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176464.65, modificado:2176464.65}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE - 29522 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 29522 | S | 1450 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle ABASOLO Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle 5 DR FENRERO Calle 18 DE MARZO EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE ABASOLO A UN COSTADO DE LA TIENDA MARIA , lon:-109.67093287, lat:26.95514473}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 2943819.16 | 2943819.16 | 2943819.16 | 2943819.16 | 2943819.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-2025-61408-005, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VITUD, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:3618201.88, importe_modificado:3618201.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.2}} | {2541461/proyecto_INICIO, 2541461/proyecto_PROCESO, 2541461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541472 | Proyecto de inversión | 470282.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470282.22, modificado:467666.91}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT (AMALIAS) - 39991 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39991 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHUCARIT 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LAS CARNITAS BAJANDO ALA CALLE QUE DA AL RIO, lon:-109.58052985, lat:27.03102735}} | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 313336.83 | 313336.83 | 313336.83 | 313336.83 | 313336.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.89}} | {2541472/proyecto_PROCESO, 2541472/proyecto_INICIO, 2541472/proyecto_PROCESO, 2541472/proyecto_INICIO, 2541472/proyecto_PROCESO, 2541472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541476 | Proyecto de inversión | 11721257.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5805215.78, modificado:5805215.78}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5916041.26, modificado:5916041.26}} | CONSTRUCCION DE 5,971.00 DE LINEA DE CONDUCCION DE PVC DE 8 DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 3 TANQUES ELEVADOS DE 100 M3 DE CAPACIDAD, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE ETCHOROPO, LOMA DE ETCHOROPO Y LOMA DE MORONCARIT, CORRESPONDIENTES AL PUEBLO YOREME-MAYO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. (PRIMERA ETAPA) - 37025 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 37025 | S | 2176 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5971.0, meta_modificada:5971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:Carretera libre pavimentada municipal HUATABAMPO - LOMA DEL ETCHOROPO 4 448 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO ESTA PROYECTADA PARA INICIAR EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA POR LA CALLE QUE BAJA AL CAM, lon:-109.68003916, lat:26.75983645}} | 2025-06-09 | 2025-09-27 | 11603884.77 | 11603884.77 | 3333494.68 | 3333494.68 | 3333494.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-DDUOP-SON-2025-2-RF-LP, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1.160388477E7, importe_modificado:1.160388477E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2541476/proyecto_INICIO, 2541476/proyecto_PROCESO, 2541476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545549 | Proyecto de inversión | 1204315.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204315.77, modificado:1202922.82}} | (25-CFB-031) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO, EN LA LOCALIDAD PESQUEIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2011 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE LAS MERCEDES, lon:-110.90689, lat:29.377419}} | 2025-05-16 | 2025-08-13 | 709032.86 | 1202922.82 | 709032.86 | 709032.86 | 709032.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-030, contratista:SIMCOR MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1202922.82, importe_modificado:1202922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:90.0}} | {2545549/proyecto_INICIO, 2545549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545569 | Proyecto de inversión | 899760.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899760.72, modificado:783365.31}} | (25-ED-0058) REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 27, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO , EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2045 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.845833, lat:27.400833}} | 2025-05-23 | 2025-08-25 | 719650.08 | 783365.31 | 783365.31 | 783365.31 | 719650.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-035 (25-ED-0058), contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:784110.61, importe_modificado:783365.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545569/proyecto_INICIO, 2545569/proyecto_PROCESO, 2545569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545609 | Proyecto de inversión | 3000353.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000353.56, modificado:2657954.1}} | (25-CFB-023) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 78, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1992 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA CUATRO, lon:-111.47257, lat:28.84239}} | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1620682.24 | 2657954.1 | 1620682.24 | 1620682.24 | 1620682.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-024, contratista:SCHEER SARM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2657954.1, importe_modificado:2657954.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:78.0}} | {2545609/proyecto_PROCESO, 2545609/proyecto_INICIO, 2545609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545667 | Proyecto de inversión | 1422210.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422210.53, modificado:1419270.16}} | (25-CFB-062) CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" Y OBRA EXTERIOR, USAER 185K, EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 74, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2044 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA SN, lon:-110.95036468, lat:29.10551834}} | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 425781.05 | 1419270.16 | 425781.05 | 425781.05 | 425781.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-037, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1419270.16, importe_modificado:1419270.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:68.0}} | {2545667/proyecto_INICIO, 2545667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302552489 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98000.0, modificado:98000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN LA COLONIA LOS ARROYOS DE LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. - 58598 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 58598 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.8, meta_modificada:48.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle ARROYO LA COLORADA Colonia LOS ARROYOS 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle ARROYO LOS OLIVOS Y Boulevard PERIMETRAL Calle ARROYO EL TIJERITO LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE SE ENCUENTRAN HACIA EL NOROESTE DE LA CIUDAD DE, lon:-111.04046557, lat:29.10675711}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2552489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586271 | Proyecto de inversión | 40474.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40474.34, modificado:40474.34}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA - 95905 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 95905 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACONCHI, SONORA 84920 ACONCHI, ACONCHI DOMICILIO CONOCIO EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, lon:-110.21678379, lat:29.83005039}} | 2025-10-27 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586303 | Proyecto de inversión | 175933.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175933.33, modificado:175933.33}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EL RANCHITO ALAMOS A RIO CUCHUJAQUI - 78683 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 78683 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:955, direccion:Camino / Terracería EL RANCHITO ALAMOS - RIO CUCHUJAQUI 14 0 85760 EL RANCHITO, ÁLAMOS EL RANCHITO ALAMOS, SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, A LADO IZQUIERDO SE LOCALIZA EL, lon:-108.930949, lat:26.99942429}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586338 | Proyecto de inversión | 64808 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64808.0, modificado:64808.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL GUAMUCHIL A MINA DE LA CRUZ - 78122 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 78122 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:113, direccion:Camino / Terracería GUAMUCHIL - MINA DE LA CRUZ 8 0 85777 EL GUAMUCHIL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE GUAMUCHIL SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE DE ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO A LADO, lon:-108.59794118, lat:26.79036433}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586342 | Proyecto de inversión | 238846.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238846.04, modificado:238846.04}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MINAS NUEVAS - 66786 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 66786 | S | 206 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:156, direccion:Camino ALAMOS - MINAS NUEVAS 8 5 85773 MINAS NUEVAS, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE MINAS NUEVAS SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-NAVOJOA. EN 8 KILOMETROS , lon:-109.00702949, lat:27.06007735}} | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586350 | Proyecto de inversión | 35508.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35508.1, modificado:35508.1}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN LA HIGUERA - 75365 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 75365 | S | 100 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:Camino ALAMOS - LA HIGUERA 14 0 85773 LA HIGUERA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS, lon:-108.95889734, lat:27.11138467}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586359 | Proyecto de inversión | 338362.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338362.57, modificado:338362.57}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MUNIHUASA - 62683 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 62683 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:163, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - MUNIHUASA 55 0 85774 MUNIHUASA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE MUNIHUASA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTA, lon:-108.80004123, lat:27.14663279}} | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 338262.57 | 338262.57 | 338262.57 | 338262.57 | 338262.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-312, contratista:GABRIEL ANTONIO ROBLES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:338362.57, importe_modificado:338362.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2586359/proyecto_INICIO, 2586359/proyecto_PROCESO, 2586359/proyecto_FIN, 2586359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586360 | Proyecto de inversión | 46685.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46685.11, modificado:46685.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COCHIBAMPO - 81489 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 81489 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:Camino ALAMOS - COCHIBAMPO 35 5 85773 COCHIBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE COCHIBAMPO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS-S, lon:-108.82608753, lat:27.17340762}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586364 | Proyecto de inversión | 68525.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68525.44, modificado:68525.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON JUANA DE ARCO Y AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR. - 103956 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 103956 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Callejón JUANA DE ARCO Colonia BENITO JUAREZ 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Avenida ISABEL LA CATOLICA Y Prolongación FCO. I MADERO Calle PRIMERA CALLEJON INCIA A UN CONSTADO A LA DERECHA DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-111.84344549, lat:30.71868503}} | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586368 | Proyecto de inversión | 143747.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143747.91, modificado:143747.91}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA DE LA LOCALIDAD DE ALTAR. - 101033 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 101033 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia LA OTRA BANDA 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Avenida 12 DE DICIEMBRE Y Calle 5 DE FEBRERO Avenida RAFAEL DEL CID A ESPALDAS DE LA REFACCIONARIA PRO ONE., lon:-111.82347482, lat:30.70339691}} | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586370 | Proyecto de inversión | 603101.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603101.3, modificado:603101.3}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR. - 117598 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 117598 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.41, meta_modificada:555.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE 20 Colonia LAS LOMAS 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle JUAREZ Avenida HUMBERTO ZAZUETA SE LOCALIZA A 2 CASAS DE ABARROTES JUAROS EN ESQUINA CON AV. ALLENDE, lon:-111.83099819, lat:30.71789929}} | 2025-10-20 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586372 | Proyecto de inversión | 248253.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248253.93, modificado:248253.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD PINO FINAL Y AV. FRESNOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR. - 103847 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 103847 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard PINO Colonia BENITO JUAREZ 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Retorno PINO FINAL Y Avenida FRESNOS Calle TERCERA ENFRENTE DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-111.85064711, lat:30.71899872}} | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586389 | Proyecto de inversión | 74354 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74354.0, modificado:74354.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SINOQUIPE (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 96319 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 96319 | S | 238 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SINOQUIPE 84656 SINOQUIPE, ARIZPE ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle SAN IGNACIO DE LOYOLA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DEL POBLADO PERO SE CONSIDERA COMO PUNTO DE PARTIDA, lon:-110.24685395, lat:30.15743255}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586447 | Proyecto de inversión | 973854.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973854.84, modificado:973854.84}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 30 000 LTS DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA MOCHOMERA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 92681 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 92681 | S | 105 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:558, direccion:Ejido LA MOCHOMERA 83716 LA MOCHOMERA (LA MORENA), CABORCA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE PUB DE ALMACEN AGUA POTABLE SE UBICA CAMINANDO APROX 2 MANZANAS HACIA EL OESTE Y 5 MANZANAS AL NORTE HACIA AL FINAL EN EL MISMO EJIDO Y C, lon:-112.94595889, lat:30.72636783}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586449 | Proyecto de inversión | 409119.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409119.8, modificado:409119.8}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ALMITA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 97248 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 97248 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:783, direccion:Boulevard LA ALMITA Ejido LA ALMITA 83720 LA ALMITA, CABORCA ENTRE Calle 5 Y Calle 6 Calle 7 CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ALMITA UBICADO A 26 PUNTO 3 KG AL OESTE CARRT CAB DESEMBOQUE REF LA 1ER VIV ADOBE TE, lon:-112.43612926, lat:30.70515723}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586453 | Proyecto de inversión | 2281701.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2281701.81, modificado:2281701.81}} | Pavimentación a base de Concreto Asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en Calle José María Leyva entre calles Venustiano Carranza y Abelardo L. Rodríguez, colonia Cajeme, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. - 94530 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 94530 | S | 4376 | 4204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.76, meta_modificada:1286.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA LEYVA Colonia CAJEME 85050 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle ABELARDO L. RODRIGUEZ Calle GRAL. PEDRO MARIA ANAYA esta calle no es comercial tiene entradas y salidas importantes hacia l, lon:-109.92277796, lat:27.51332248}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586454 | Proyecto de inversión | 4890593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4890593.65, modificado:4890593.65}} | REHAB. DE PAV. A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y REHAB. DE INFRAESTRUC. HIDRÁULICA Y SANIT. EN C. BERLÍN ENTRE C. SEVILLA Y LONDRES; PAV. BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE C. BERLÍN ENTRE C. VIENA Y SEVILLA; Y REHAB. DE PAV. A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN C. MARCELLA ENTRE C. BERLÍN Y OSTIMURÍ; Y EN C. SEVILLA ENTRE C. BERLÍN Y AMBERES EN LA COL. BELLAVISTA, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SON. - 100504 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 100504 | S | 860 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2854.49, meta_modificada:2854.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle BERLÍN Colonia BELLAVISTA 85130 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Calle LONDRES Y Calle VIENA Calle SEVILLA LA CALLE BERLIN ES UNA VÍA DE TRANSITO MUY IMPORTANTE PARA LA ENTRADA A LA COLONIA BELLAVISTA O VILLA ITSON, ASI COMO ENT, lon:-109.96453108, lat:27.4911284}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586461 | Proyecto de inversión | 62705 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62705.0, modificado:62705.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA RANCHERÍA LA SINOHUEÑA, LOCALIDAD DE EL PILARCITO, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 114519 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 114519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:Camino CUCURPE - EL SOLDADO 3 470 84660 EL PILARCITO, CUCURPE Saliendo desde el H. Ayuntamiento por la calle obregón avanza 400 mts hasta tomar el camino Cucurpe-El Soldado hacia el norte, avanza hasta el km 3+470 y gira a la izqu, lon:-110.71471199, lat:30.36176072}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 62705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586464 | Proyecto de inversión | 55826.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55826.5, modificado:55826.5}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN COL. CENTRO, LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE - 84435 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 84435 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle OBREGÓN 33 Colonia CENTRO 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Partiendo del H. Ayuntamiento por la calle Obregón hacia el norte, avanza 100 mts y se ubica el domici, lon:-110.70644279, lat:30.33004281}} | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 55826.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586465 | Proyecto de inversión | 126250 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126250.0, modificado:126250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN EL EJIDO 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 82537 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 82537 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:82, direccion:Camino CUCURPE - SANTA GERTRUDIS 42 400 84660 6 DE ENERO, CUCURPE Saliendo del Ayuntamiento por avanza 500 m por la calle Obregón hacia el norte y toma la carretera Cucurpe-Magdalena hasta el km 15+000, gira al lado derecho y avan, lon:-110.64186055, lat:30.53668165}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 126250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586507 | Proyecto de inversión | 256223.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256223.67, modificado:256223.67}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE - 79420 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 79420 | S | 2396 | 2397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BUAYSIACOBE 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A LAS AFUERAS DEL POBLADO ENTRE LAS TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.68700348, lat:27.08219563}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586521 | Proyecto de inversión | 1265092.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265092.33, modificado:1265092.33}} | REHABILIACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES FRENTE A LA COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 116195 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 116195 | S | 1409 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.6, meta_modificada:26.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:Calle CENTRAL Pueblo SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle ALVARO OBREGON Calle MIRAMON FRENTE A LA COMISARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL, lon:-109.66841776, lat:26.92704996}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2586521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586523 | Proyecto de inversión | 305037.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305037.54, modificado:305037.54}} | CONSTRCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL FRENTE DE LA ESCUELA NORMAL RURAL PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTO - 67120 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 67120 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:63, direccion:Calle NAVOJOA-BACOBAMPO Pueblo EL QUINTO 85285 EL QUINTO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DE LA ESCUELA PLUTARCO ELIAS CALLES , lon:-109.5684709, lat:27.02703224}} | 2025-07-21 | 2025-12-15 | 91511.26 | 91511.26 | 91511.26 | 91511.26 | 91511.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-007, contratista:SENOGE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:938196.16, importe_modificado:938196.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2586523/proyecto_INICIO, 2586523/proyecto_PROCESO, 2586523/proyecto_INICIO, 2586523/proyecto_PROCESO, 2586523/proyecto_INICIO, 2586523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586531 | Proyecto de inversión | 356831.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356831.1, modificado:356831.1}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO SECTOR 3 (CAMPO SANTO) - 99345 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99345 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AQUICHOPO 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE QUE ESTA JUNTO AL CAMPO SANTO DE LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO, lon:-109.56201953, lat:27.07965622}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586532 | Proyecto de inversión | 360990.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360990.44, modificado:360990.44}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 91923 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 91923 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.14, meta_modificada:41.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COL NUEVA ESPERANZA A UN COSTADO DE EL ESTADIO DE FUTBOL, lon:-109.62308462, lat:26.920619}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586534 | Proyecto de inversión | 143916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143916.1, modificado:143916.1}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO CARRETERA RODEO-BACOBAMPO A MEZQUITAL BURABAMPO - 56349 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 56349 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:790, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MEZQUITAL DE BURABAMPO 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE DE ACCESO DESDE LA CALLE PAVIMENTADA DEL CANAL DE RIEGO HASTA LA ENTR, lon:-109.63465713, lat:27.01158981}} | 2025-06-23 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586542 | Proyecto de inversión | 169472.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169472.42, modificado:169472.42}} | REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 115899 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 115899 | S | 1112 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.19, meta_modificada:162.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Pueblo BACAME NUEVO 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle PUEBLA Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA Calle SONORA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, lon:-109.59271634, lat:27.15824375}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586544 | Proyecto de inversión | 180495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.21, modificado:180495.21}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MOCORUA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 92028 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 92028 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.57, meta_modificada:20.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MOCORUA 85287 MOCORÚA, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO BAJANDO POR EL TINACO Y LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO A DOS CUADRAS MANO IZQUIERDA A UN COSTADO DE LA TIENDA D, lon:-109.73072631, lat:26.95276908}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586545 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 71573 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 71573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AQUICHOPO 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO ENTRANDO AL PUEBLO AMANO DERECHA POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-109.56260727, lat:27.07637125}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586549 | Proyecto de inversión | 79249.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79249.36, modificado:79249.36}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MOCHIPACO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 105695 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105695 | S | 405 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo MOCHIPACO 85287 MOCHIPACO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN VARIAS PARTES DE EL PUEBLO PARA EXTENDER MAS LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE EL PUEBLO DE MO, lon:-109.6574049, lat:26.93692241}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586550 | Proyecto de inversión | 162191.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162191.08, modificado:162191.08}} | REHABILITACION DE LA COMISARIA DE BACOBAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 112125 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 112125 | S | 3968 | 4299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle Lazaro Cardenas Nte. sn sn Pueblo Bacobampo 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle Veracruz Y Calle Campeche Callejón Venustiano Carranza frente a Suchi Ann, lon:-109.65232814, lat:26.98724908}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586553 | Proyecto de inversión | 259285.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259285.53, modificado:259285.53}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LIOCALITAD DE EL CAPUZARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 97149 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 97149 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL CAPUZARIT 85280 EL CAPUSARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle PRINCIPAL Callejón CALLEJON EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CALLEJON EN FRENTE DE EL PUENTE EN CAPUZARIT , lon:-109.64692883, lat:26.90183519}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586588 | Proyecto de inversión | 158498.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158498.71, modificado:158498.71}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 107586 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 107586 | S | 752 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO NUEVO 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL CON UN TOTAL SE 34 LAMPARAS UBICADAS EN LOS PUNTOS M, lon:-109.63234823, lat:27.01954989}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586590 | Proyecto de inversión | 416768.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416768.41, modificado:416768.41}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO SECTOR 1 (ESTADIO DE FUTBOL) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 99280 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99280 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Calle S/N Pueblo AQUICHOPO 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL EN AQUICHOPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA , lon:-109.55831271, lat:27.07774567}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586596 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | COSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70642 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70642 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle NAYARIT Pueblo BACAME NUEVO 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle SONORA EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE ABARROTES XIMENA EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, lon:-109.59048005, lat:27.16240781}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586604 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN CHUCARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 77293 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 77293 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo CHUCARIT 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle BENITO JUAREZ GARCIA Y Calle CANAL DE RIEGO Calle COSTITUCIÓN POR LA CALLE FRENTE A LA BOMBA DE RIEGO , lon:-109.58743408, lat:27.03310713}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586613 | Proyecto de inversión | 360990.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360990.44, modificado:360990.44}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 20 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70710 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70710 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo KILOMETRO 20 85280 KILÓMETRO VEINTE (EL UNO), ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIRERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEL KILOMETRO 20 UNO SE ENCUETRA U, lon:-109.58046539, lat:26.96108584}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586627 | Proyecto de inversión | 26726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26726.4, modificado:26726.4}} | INSTALACION DE 1 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN EN AGEB 5734 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, SECTOR NORTE DE HERMOSILLO SONORA. - 88581 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 88581 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Viaducto OTANCAHI 167 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA DE LOS MOJONES Y Calle SIERRA DE LAS HUERTAS Avenida DESEMBOQUE SIN REFERENCIAS, lon:-111.0092494, lat:29.1411087}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 26726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586642 | Proyecto de inversión | 417821.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417821.51, modificado:417821.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA. - 89870 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 89870 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ARIBABI 84427 ARIBABI, HUACHINERA DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA., lon:-109.08250157, lat:30.07012096}} | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 163345.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586657 | Proyecto de inversión | 1202110.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202110.59, modificado:1202110.59}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOMA ATRAVESADA DEL PUERTO DE YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 71701 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 71701 | S | 198 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1071.1, meta_modificada:1071.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:Puerto YAVAROS 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO LA AMPLIACION DE LA RED SE UBICARA AL ENTRAR AL PUERTO JUSTO EN LA LLAMADA LOMA ATRAVESADA, SE UBICA UNA AMPLIACION REGULARILAZADA CON POSESIONES DE LOS TERRENOS EN LOS CU, lon:-109.54846437, lat:26.70706827}} | 2025-07-28 | 2025-09-27 | 1202110.58 | 1202110.58 | 1202110.58 | 1202110.58 | 1202110.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-613-61302-61415-197, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1202110.59, importe_modificado:1202110.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1071.1}} | {2586657/proyecto_INICIO, 2586657/proyecto_PROCESO, 2586657/proyecto_FIN, 2586657/proyecto_INICIO, 2586657/proyecto_PROCESO, 2586657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586660 | Proyecto de inversión | 537216.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537216.32, modificado:537216.32}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA COMUNIDAD DE LAS MILPAS HASTA RANCHO CHAPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 91145 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 91145 | S | 955 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52270.0, meta_modificada:52270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:Camino LAS MILPAS - RANCHO CHAPO 7 785 85246 LAS MILPAS, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA ACABO DESDE LA BAJADA DE LA CARRETERA EN LA CURVA ANTES DE GIRAR HACIA LA COMUNIDAD DE LAS MILPAS HASTA RANCHO , lon:-109.76851285, lat:26.80052394}} | 2025-09-01 | 2025-10-11 | 378624 | 378624 | 378624 | 378624 | 378624 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:537216.32, importe_modificado:537216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40000.0}} | {2586660/proyecto_INICIO, 2586660/proyecto_PROCESO, 2586660/proyecto_INICIO, 2586660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586663 | Proyecto de inversión | 21937.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21937.05, modificado:21937.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO JAMBIOLABAMPO DOS (LOS POLLOS), MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96315 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96315 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Ejido JAMBIOLABAMPO DOS (LOS POLLOS) 85251 JAMBIOLABAMPO DOS (LOS POLLOS), HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE BACHOCO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.34893271, lat:26.79962173}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2586663/proyecto_INICIO, 2586663/proyecto_PROCESO, 2586663/proyecto_INICIO, 2586663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586664 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 92847 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 92847 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:Colonia LA UNION 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO LA UBICACION DEL CUARTO PROYECTO ES BAJANDO POR LA ENTRADA FRENTE A LA GASERA DE NOMBRE PAGASA CRUZANDO EL BOULEVARD QUE CONECTA A LA NAVE INDUSTRIAL CUATRO CALLES HACIA EL SUR Y GIRAS U, lon:-109.61321297, lat:26.81982829}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586667 | Proyecto de inversión | 163691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163691.89, modificado:163691.89}} | REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD 17 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA - 75512 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 75512 | S | 262 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:197, direccion:Pueblo 17 DE OCTUBRE 85245 17 DE OCTUBRE, HUATABAMPO EL REEMPLAZO DE LAS LUMINARIAS SE EJECUTARA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL 17 DE OCTUBRE BAJANDO DE LA CARRETERA HUATABAMPO LAS MILPAS JUSTO FRENTE AL JUPARE., lon:-109.70277506, lat:26.79956181}} | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586675 | Proyecto de inversión | 12637.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12637.1, modificado:12637.1}} | SUMINISTRO E INSTALACION MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DON, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 114450 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 114450 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:33, direccion:Ranchería ESTACION DON 85259 ESTACIÓN DON, HUATABAMPO LAS ACCIONES DE ACOMETIDA ELECTRICA SE UBICA ANTES DE CRUZAR LA VIA DEL FERROCARRIL A 100 MTS DEL CAMPAMENTO, lon:-109.03019389, lat:26.42892242}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586681 | Proyecto de inversión | 361026.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361026.92, modificado:361026.92}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83364 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83364 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:Pueblo EL PORVENIR 85243 EL PORVENIR, HUATABAMPO LAS UBICACIONES DE LOS CUARTOS SON AL ENTRAR AL PUEBLO CRUZANDO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES GIRAR A LA IZQUIERDA , lon:-109.65006554, lat:26.84560399}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586689 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIAL EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. (SEGUNDA ETAPA) - 71558 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 71558 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Colonia COL. CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO LA OBRA SE MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIAL SE EJECUTARA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, TAMBIEN SE COLOCARAN VIALETAS EN CARRETERAS MUNICIPALES MAS QUE NADA EN C, lon:-109.64134747, lat:26.82563438}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 500000 | 500000 | 45253.7 | 45253.7 | 45253.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2586689/proyecto_INICIO, 2586689/proyecto_PROCESO, 2586689/proyecto_INICIO, 2586689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586692 | Proyecto de inversión | 94453.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94453.58, modificado:94453.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO AGIABAMPO DOS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96505 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96505 | S | 238 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:180, direccion:Ejido AGIABAMPO DOS (EL CAMPITO) 85259 AGIABAMPO NÚMERO DOS (EL CAMPITO), HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO AGIABAMPO DOS (EL CAMPITO), UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.09647378, lat:26.32260467}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2586692/proyecto_INICIO, 2586692/proyecto_PROCESO, 2586692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586696 | Proyecto de inversión | 108984.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108984.9, modificado:108984.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL SAHUARAL DE OTERO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 102834 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 102834 | S | 496 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:Pueblo SAHUARAL DE OTERO 85240 SAHUARAL DE OTERO (SAHUARAL DE ABAJO), HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL SAHUARAL DE OTERO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.73085609, lat:26.88440633}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2586696/proyecto_PROCESO, 2586696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586701 | Proyecto de inversión | 435550.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435550.94, modificado:435550.94}} | REHABILITACION DE CRUCERO EN AVENIDA CRUZ A. DIAZ Y CALLE ETCHOJOA, COLONIA ANSELMO MACIAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 88950 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 88950 | S | 157 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Avenida CRUZ A. DIAZ Colonia ANSELMO MACIAS 85970 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle DIVISADEROS Y Calle FRONTERAS Calle REVOLUCION EL PROYECTO A EJECUTAR SE UBICA EN EL CRUCERO EN LA AVENIDA CRUZ A. DIAZ Y CALLE ETCHOJOA EN LA CO, lon:-109.63327982, lat:26.82434146}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586703 | Proyecto de inversión | 39495.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39495.42, modificado:39495.42}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE 17 DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83671 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83671 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.51, meta_modificada:45.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:197, direccion:Pueblo 17 DE OCTUBRE 85245 17 DE OCTUBRE, HUATABAMPO LAS DOS ACCIONES DE PISO FIRME SE UBICA EN LA PENULTIMA CALLE DEL PUEBLO PARA EL LADO PONIENTE EN CADA ESQUINA DE ESA MISMA CUADRA, lon:-109.70302803, lat:26.79729816}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586708 | Proyecto de inversión | 26688.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26688.22, modificado:26688.22}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DEL BUIYARUMO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83664 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83664 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.21, meta_modificada:30.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:Pueblo BUIYARUMO 85245 BUIYARUMO, HUATABAMPO LAS ACCIONES DE PISOS FIRMES SE UBICAN UNO JUSTO FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD, lon:-109.69656234, lat:26.83620015}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586711 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN EL EJIDO MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83640 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83640 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Ejido MELCHOR OCAMPO 85258 MELCHOR OCAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle JUANA DE ASBAJE Y Calle ROSARIO CASTELLANOS Calle FRANCISCO I MADERO LA UBICACION DEL CUARTO ES POR LA CALLE GUILLERMO PRIETO ESQUINA CON CAL, lon:-109.17850836, lat:26.53166282}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586713 | Proyecto de inversión | 51977.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51977.07, modificado:51977.07}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE NAVOBAXIA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83655 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83655 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.58, meta_modificada:59.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:Pueblo NAVOBAXIA 85245 NAVOBAXIA, HUATABAMPO LAS ACCIONES DE PISOS FIRMES SE PROYECTARON POR LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD DE NAVOBAXIA DETRAS DE ABARROTES AMERICA, lon:-109.67284241, lat:26.83408109}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586720 | Proyecto de inversión | 391065.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391065.65, modificado:391065.65}} | REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DEL POZO EL QUELITAL - 53091 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Imuris | 53091 | S | 375 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:258, direccion:Boulevard OCALIPTO 84120 LA MILPA DE LA JAULA, IMURIS ENTRE Boulevard OCALIPTO Y Calle NARANJO Calle MEMBRILLO AGARRAS POR LA CARRETERA INTERANACIONAL IMURIS NOGALES APROXIMADAMENTE A 3 KILOMETROS LLEGAS A LA COMUNIDAD DE CUMERAL , lon:-110.86540075, lat:30.90302675}} | 2025-05-28 | 2025-07-14 | 391065.65 | 391065.65 | 391065.65 | 391065.65 | 391065.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:117319.7, importe_modificado:391065.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2586720/proyecto_PROCESO, 2586720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586738 | Proyecto de inversión | 206364 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206364.0, modificado:206364.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA - 60711 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 60711 | S | 600 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Ninguno MOCTEZUMA SONORA Pueblo MOCTEZUMA SONORA 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA LA OBRA BENEFICIARA A DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, YA QUE SERA REHABILITACION DE ALUMBRADO SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPI, lon:-109.67488631, lat:29.79967431}} | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2586738/proyecto_INICIO, 2586738/proyecto_PROCESO, 2586738/proyecto_FIN, 2586738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586772 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Zafiro entre Malaquita y Diamante, colonia La Piedra en el municipio de Nacozari de García, Sonora. - 94913 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 94913 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Zafiro Colonia La Piedra 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA ENTRE Calle Malaquita Y Calle Diamante La obra partirá desde el pozo existente que se ubica en el límite que divide la colonia Las Milpitas con la colonia, lon:-109.70155139, lat:30.37542088}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2586772/proyecto_INICIO, 2586772/proyecto_PROCESO, 2586772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586775 | Proyecto de inversión | 5958426.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5958426.45, modificado:5958426.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. QUINTANA ROO Y ALLENDE EN LA COLONIA CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 93988 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 93988 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2903.75, meta_modificada:2903.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia CONSTITUCION 85850 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle CLUB DE LEONES Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ALLENDE Y AV. QUINTANA ROO, SE E, lon:-109.46257921, lat:27.0751008}} | 2025-09-15 | 2025-11-21 | 5958426.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586781 | Proyecto de inversión | 429115.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429115.12, modificado:429115.12}} | REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CAJEME ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA SONORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 107707 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 107707 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle cajeme Colonia sonora 85890 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Boulevard LAZARO CARDENAS Y Calle JUAN DE LA BARRERA Calle TECORIPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SONORA SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR EL BLVD. LAZARO CARDENAS en la e, lon:-109.42976566, lat:27.07053434}} | 2025-09-06 | 2025-10-05 | 429115.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586836 | Proyecto de inversión | 975132.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975132.77, modificado:975132.77}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS GUACAMAYAS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. LOS MEZQUITES, COLONIA FAISANES Y ARENA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 56425 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 56425 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle GUACAMAYAS Colonia ARENAS COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida PAVO REAL Y Avenida MEZQUITES CALLE ATRAS DE LA ESCUELA Y QUE DIVIDE LAS COLONIAS , lon:-113.52569936, lat:31.36835423}} | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586866 | Proyecto de inversión | 104072.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104072.9, modificado:104072.9}} | REVESTIDO DE TALUD EN CALLE RUMBO A CAMPO DE BEISBOL EN CEDROS - 96661 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosario | 96661 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.25, meta_modificada:96.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:Calle CALLE RUMBO AL ESTADIO Pueblo CEDROS 85715 CEDROS, ROSARIO ENTRE Y Calle CALLE DE LA IGLESIA Calle CALLE PRINCIPAL A 130 METROS DE LETRAS ALUSIVAS DEL POBLADO, lon:-109.28894413, lat:27.7604052}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 104072.9 | 104072.9 | 41746.5 | 41746.5 | 41746.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:104072.9, importe_modificado:104072.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {2586866/proyecto_PROCESO, 2586866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586885 | Proyecto de inversión | 27599 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27599.0, modificado:27599.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN AV. FRANCISCO LUIS LÓPEZ, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA - 82342 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 82342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida FRANCISCO LUIS LÓPEZ S/N S/N Colonia SAN FELIPE DE JESÚS 84969 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Avenida MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-110.23771944, lat:29.86226345}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586886 | Proyecto de inversión | 231211.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231211.46, modificado:231211.46}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA. - 76626 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Javier | 76626 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.6, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JAVIER 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER ENTRADA AL PUEBLO DE SAN JAVIER SONORA, BAJANDO A LA PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA FINAL SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZAR., lon:-109.7428342, lat:28.59895433}} | 2025-08-15 | 2025-09-22 | 173743.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586914 | Proyecto de inversión | 581036.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581036.12, modificado:581036.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A ESTADIO DE BEIS BOL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, MUNICIO DE SOYOPA, SONORA - 98420 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 98420 | S | 280 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ESTRELLA 85641 LA ESTRELLA, SOYOPA DOMICILI CONOCIDO LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., lon:-109.64447086, lat:28.94387219}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 581036.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586963 | Proyecto de inversión | 1612727.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612727.3, modificado:1612727.3}} | CONSTRUCCION DE TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE POZO A TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA , MUNICIPIO DE YECORA SONORA - 114564 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yécora | 114564 | S | 321 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada federal HERMOSILLO - CHIHUAHUA 325 50 85797 MAYCOBA, YÉCORA A 1O0 METROS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MAYCOBA, lon:-108.65619745, lat:28.38693715}} | 2025-10-20 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586967 | Proyecto de inversión | 726372.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726372.28, modificado:726372.28}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 3RA PARTE EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA SONORA - 95599 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 95599 | S | 2396 | 2396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida CUATRO Pueblo YECORA 85780 YÉCORA, YÉCORA ENTRE Calle OFELIA VALENZUELA Y Calle NAVOJOA Avenida TRES A UN COSTADO DE LA IGLESIA SANTA CLARA, lon:-108.93364411, lat:28.36612695}} | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586968 | Proyecto de inversión | 3049921.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3049921.52, modificado:3049921.52}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CAMPANERO (MESA DE LOS FRAIJO) - 20255 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yécora | 20255 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2751.31, meta_modificada:2751.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:28, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo MESA DEL CAMPANERO 85790 MESA DEL CAMPANERO (MESA DE LOS FRAIJO), YÉCORA CAMINO VECINAL ENTRE LA MESA DE LOS CORONADOS Y LA MESA DE LOS FRAIJO , lon:-109.0132213, lat:28.32943146}} | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586969 | Proyecto de inversión | 276653.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276653.4, modificado:276653.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA M Y AVENIDA 0, COLONIA PAPAGO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 92905 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 92905 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 8 Ejido papago 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Calle 9 Y Calle 7 Avenida M una cuadra antes de llegar a multi servicios MIGA, lon:-112.86478298, lat:31.85493489}} | 2025-09-05 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596815 | Proyecto de inversión | 2927192.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1463596.09, modificado:1463596.09}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463596.1, modificado:1463596.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 2,304.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3 DE DIÁMETRO Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0433 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DIVISADEROS, DIVISADEROS, SONORA, lon:-109.467209, lat:29.614665}} | 2025-08-11 | 2025-11-04 | 2927192.19 | 2883107.42 | 864932.23 | 864932.23 | 864932.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596987 | Proyecto de inversión | 5062061.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5062061.21, modificado:4789892.51}} | REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | C-00168/0115 | N | 0 | 0 | 10693 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8327.11, meta_modificada:8327.11}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:COLONIA LOS RANCHITOS, lon:-111.032729, lat:27.976112}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:COLONIA LOS RANCHITOS, lon:-111.032728, lat:27.976112}, geo3: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:COLONIA LOS RANCHITOS, lon:-111.032728, lat:27.976113}} | 2025-07-17 | 2025-12-04 | 4789892.51 | 4789892.51 | 2283976.35 | 2283976.35 | 2283976.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1.197473128E7, importe_modificado:1.197473128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4163.5}} | {2596987/proyecto_INICIO, 2596987/proyecto_PROCESO, 2596987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597626 | Adquisición | 2789493.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789493.53, modificado:2112509.64}} | (25-UP-0004) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2073 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, lon:-110.962493, lat:29.120824}} | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 0 | 2112509.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-02-25 (25-UP-0004), contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:2112509.64, importe_modificado:2112509.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2597626/proyecto_INICIO, 2597626/proyecto_FIN, 2597626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597632 | Adquisición | 186610 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186610.0, modificado:133565.69}} | (25-UP-0012) AULA VITRUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. (AMPLIACION). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2075 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS MARTINEZ OCHOA, lon:-110.963483, lat:31.329389}} | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0 | 133565.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-03-25 (25-UP-0012), contratista:PUNTO FRIO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:133565.69, importe_modificado:133565.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2597632/proyecto_INICIO, 2597632/proyecto_FIN, 2597632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598149 | Adquisición | 1788392.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788392.74, modificado:1788392.74}} | (25-IT-0003) EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y CENTRO DE COMPUTO (INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2123 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:BOULEVARD LAS CONCHAS, lon:-113.50939, lat:31.34288}} | 2025-08-16 | 2025-09-28 | 215272.8 | 215272.8 | 215272.8 | 215272.8 | 215272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-ITSPP-01-25-CA-01, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:215272.8, importe_modificado:215272.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598149/proyecto_INICIO, 2598149/proyecto_FIN, 2598149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302599378 | Proyecto de inversión | 38160125.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.816012599E7, modificado:3557129.08}} | (25-FB-0001) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1978 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:65, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA CENTRO, lon:-112.685836, lat:29.909296}} | 2025-09-30 | 2025-11-10 | 0 | 3557129.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-013-CA-01, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3557129.08, importe_modificado:3557129.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302600157 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | REPOSICIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 MIGUEL ALEMÁN EJE NORTE ENTRE AVENIDA DIEZ (0+000) Y CALLE 20 MIGUEL ALEMÁN EJE NORTE (0+017.20) (CUERPO OESTE), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | C-00177/0502 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.81, meta_modificada:30.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 MIGUEL ALEMÁM, lon:-110.891404, lat:27.920571}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 7492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2600157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941199 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | Construccion De De Techo Firme En Zona Zap Divisaderos - 167225 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS MUNICIPAL | 167225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE PLUTARCO EL, lon:-109.4651384, lat:29.61592242}} | 2017-11-06 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941204 | Proyecto de inversión | 146940.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146940.53, modificado:146940.53}} | Rehabilitacion De Red Secundaria En Ave Heroe De Nacozari Colonia Bahia Del Sol - 156958 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 156958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA HÉROE DE NACOZARI COLONIA BAHIA DE SOLEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA HÉROE DE NACOZARI Y CALLE JUSTICIA SOCIAL, CALLE ARRECIFES, lon:-110.787797, lat:27.95928971}} | 2017-08-16 | 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942122 | Proyecto de inversión | 102700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102700.0, modificado:102700.0}} | Construccion De Techo Firme En El Destacamento - 59127 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO BACANORA | 59127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:EJIDO EL DESTACAMENTO, 85676 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.3940747, lat:29.03232918}} | 2017-08-16 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942354 | Proyecto de inversión | 9478 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9478.0, modificado:9478.0}} | Construccion De Techo Firme Lamina Cinco - 92899 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 92899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ROSARIO GARCIA, CALLE NICOLAZ BRAVO ES, lon:-109.8911032, lat:28.39582167}} | 2017-05-22 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942382 | Proyecto de inversión | 53280.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53280.61, modificado:53280.61}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Poblado De Matape - 123254 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 123254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE FINAL PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE AVENIDA JESUS L OJEDA Y , POR LA AVENIDA P, lon:-109.9627291, lat:29.11878967}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942487 | Proyecto de inversión | 181136.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181136.85, modificado:181136.85}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Para Viviendas Ubicadas En Camino Vecinal Hacia Santa Martha - 116295 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:EJIDO SANTA MARTHASANTA MARTHA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA VIALIDAD QUE CONDUCE A EJIDO SANTA MARTHA T, lon:-111.1302682, lat:30.55551626}} | 2017-07-18 | 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-03-2017, contratista:MILTON ROMAN ORDUÑO ARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:284646.87, importe_modificado:284646.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068740/proyecto_INICIO, 1068740/proyecto_FIN, 1068740/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023772 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En Colonia Juarez - 303170 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 303170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SN, CALLE SEXTA EN COLONIA JUAREZ EMPALME SONORA, lon:-110.8064715, lat:27.96696934}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023779 | Proyecto de inversión | 24814.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24814.72, modificado:24814.72}} | Rehabilitacion De Bases De Concreto En Alumbrado Publico En Blvd Hilario Sanchez Colonia Bellavista - 298182 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 298182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD HILARIO SANCHEZ COLONIA BELLAVISTA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE BOULEVARD HILARIO SANCHEZ Y CALLE SN, CALLE SN BOULEVARD HILARIO SAN, lon:-110.8247661, lat:27.9586024}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023793 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Colonia Ronaldo Camacho - 297875 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 297875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA RONALDO CA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE FERROCARRIL ENT, lon:-110.8208865, lat:27.97050726}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024108 | Proyecto de inversión | 125890.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125890.91, modificado:125890.91}} | Cuarto Dormitorio En Colonia Alamito Alto - 291402 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NACOZARI | 291402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JALEROS COLONIA COLONIA ALAMITO ALTO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, SUBIENDO LA CALLE JALEROS PASANDO EL RIO NILO HACIA E, lon:-109.6908084, lat:30.36765038}} | 2017-02-10 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:125890.91, importe_modificado:125890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1159188/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024113 | Proyecto de inversión | 25050.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25050.3, modificado:25050.3}} | Ampliacion De Drenaje En Barrio La Sirena Detras Del Conalep - 242218 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 242218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA LA SIRENA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, DETRAS DE CONALEP, lon:-109.6885107, lat:30.37457245}} | 2017-10-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:25050.3, importe_modificado:25050.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024116 | Proyecto de inversión | 57026 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57026.0, modificado:57026.0}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion En Calle Beltrones - 242083 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 242083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO BELTRONES, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE OPOSURA Y CALLE CEREZAS, SUBIDA BELTRONES ENTRE CALLE OPOSURA Y CALL, lon:-109.6785547, lat:30.37344357}} | 2017-06-01 | 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:57026.0, importe_modificado:57026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024496 | Proyecto de inversión | 197300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29595.01, modificado:29595.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:167705.03, modificado:167705.03}} | Mejoramiento De Calles En Bacum - 231392 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 231392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MANUEL ACUÑA CALLE FRANCISCO, lon:-110.083672, lat:27.55503004}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159576/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024501 | Proyecto de inversión | 639371.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639371.32, modificado:639371.32}} | Ampliacion De Red Electrica En Varios Sectores De Ejido Primero De Mayo - 251884 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 251884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE JOSE MARIA TOLANO PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA TOLANO Y CALLEJON CAL, lon:-110.1191451, lat:27.38416747}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159581/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024515 | Proyecto de inversión | 11520.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11520.23, modificado:11520.23}} | Rehabilitacion De Muros En Calle Primero De Octubre En La Colonia Loma Norte Ii En El Municipio De Baviacora - 337606 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 337606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE OCTUBRE EN LA COLONIA LOMA NORTE II COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE P, lon:-110.1607012, lat:29.72439254}} | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024723 | Proyecto de inversión | 33885.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33885.47, modificado:33885.47}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Col Magisterial Celia - 302538 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 302538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUELITA BASACA COLONIA MAGISTERIAL, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA PROFESORA VERONICA CASTILLO Y, SE ENCUENTRA EN LA COL. MAGISTERIAL, lon:-111.8535229, lat:30.7225117}} | 2017-08-02 | 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1159803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024763 | Proyecto de inversión | 29498.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29498.48, modificado:29498.48}} | Suministro Y Colocacion De Bomba Centrifuga En La Localidad De La Albor En El Municipio De Baviacora Sonora - 333142 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 333142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR COLONIA BAVIACORA, 84940 LA LABOR, BAVIÁCORA SONORA ENTRE ANDADOR CALLE SIN NOMBRFE CAMINO AL RIO Y, CALL, lon:-110.1282996, lat:29.61582808}} | 2017-07-25 | 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025079 | Proyecto de inversión | 213713.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213713.29, modificado:213713.29}} | Equipamiento Y Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable En Onavas - 222869 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 222869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CONTINUACION CALLE CALVARIO PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA, ES LA CONTINUACION DE LA CALLE CALVARIO RUMBO AL RIO YAQUI, lon:-109.5339867, lat:28.46402969}} | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180101078306 | Proyecto de inversión | 2063927 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063927.0, modificado:2063927.0}} | Materiales Y Sumistros Para Seguridad Publica Municipal | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CAPITULO 2000-2018 | N | 0 | 0 | 14549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA, lon:-110.241447, lat:27.411434}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se manda a cancelar ya que es registrado como obra pero se trata de gasto corriente, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116651 | Proyecto de inversión | 57146.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57146.43, modificado:57146.43}} | Construccion De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla En Vivienda - 105292 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 105292 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE MANUEL VALENZUELA PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE MANUEL VALENZUELA Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE MANUEL VALENZUELA ENTRE CALLE 7 EN COLONIA COLOSIO DE EJIDO FRANCIS, lon:-110.0977408, lat:27.46156327}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116657 | Proyecto de inversión | 60500.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60500.67, modificado:60500.67}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 108759 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 108759 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE SONORA PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ, lon:-110.1233938, lat:27.38884973}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1255039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116734 | Proyecto de inversión | 881549.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678115.2, modificado:678115.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203434.56, modificado:203434.56}} | Rehabilitación Y Mantenimiento Al Alumbrado Publico - 27835 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO BACADEHUACHI SONORA | 27835 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PROFESORA JULIA GALAZ BARRIO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SNALOA, SE REALIZARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A FOCOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CADA UNO DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO., lon:-109.144477, lat:29.80710591}} | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255116/proyecto_INICIO, 1255116/proyecto_FIN, 1255116/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116809 | Proyecto de inversión | 558400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558400.0, modificado:558400.0}} | Reemplazo De Luminarias Tipo Suburbanas Avenida Principal Y Plaza Publica - 71691 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 71691 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA, AVENIDA PRINCIPAL Y PLAZA PUBLICA, lon:-109.3004375, lat:29.9118036}} | 2018-05-14 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA, monto:558400.0, importe_modificado:558400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117376 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | Ampliacion Alumbrado Publico Salida Poniente Nuevo Tepupa - 136918 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 136918 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, SALIDA PONIENTE DEL POBLADO A 150 MTS DE LA IGLESIA, lon:-109.7562761, lat:29.17663118}} | 2018-08-20 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201118508 | Proyecto de inversión | 143026.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143026.26, modificado:143026.26}} | Mantenimiento De Caminos Vecinales En Cerro Prieto - 71445 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 71445 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRO PRIETO, 83890 CERRO PRIETO, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-111.3958396, lat:31.0187113}} | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1256890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301305678 | Proyecto de inversión | 94407.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94407.32, modificado:94407.32}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 166242 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA | 166242 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PROLONGACION BACUM, 85260BÁCUM, BÁCUM SONORAENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,CRUCERO DE CALLES AQUILES SERDAN E IGNACIO ZARAGOZA, lon:-110.08482918, lat:27.55284909}} | 2018-07-02 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1305678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301308349 | Proyecto de inversión | 60943.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60943.74, modificado:60943.74}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL MARGEN OESTE DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO VEINTE HERMOSILLO SAHUARIPA - 178531 | 26 | Sonora | 37 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAZATAN SONORA | 178531 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PASAJE CARRETERA ESTATAL NO. 20 LADO OESTE PUEBLO MAZATAN, 85560MAZATÁN, MAZATÁN SONORAENTREY,DOMICILIOCARRETERA ESTATAL NO. 20, LADO OESTE, FRENTE A LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASOLINA, MAZATAN, SONORA., lon:-110.14167605, lat:29.00475762}} | 2018-06-18 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1308349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301308820 | Proyecto de inversión | 4060 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060.0, modificado:4060.0}} | REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE - 180519 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 180519 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CIUDAD , 85640SOYOPA, SOYOPA SONORAENTREY,EN EL KILOMETRO 125 DE LA ACRRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SOYOPA, lon:-109.63528684, lat:28.76531896}} | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1308820/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301309970 | Proyecto de inversión | 304124.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304124.78, modificado:304124.78}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD - 186894 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA | 186894 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:CALLE PUEBLO EL JUVANI, 85275EL JUVANI, BÁCUM SONORAENTRE CALLE Y CALLE ,DOMICILIOEN LA LOCALIDAD DE EL JUVANI, lon:-110.12242248, lat:27.52863109}} | 2018-08-01 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1309970/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301317416 | Proyecto de inversión | 72500.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.56, modificado:72500.56}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 220221 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 220221 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.25, meta_modificada:35.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE SILLVESTRE LERMA PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORAENTRE CALLE SILVESTRE LERMA Y CALLE TOMAS BORBOA, BOULEVARD JOSE PEREZ HERNANDEZ CRUCERO DE CALLES SILVESTRE LERMA Y TOMAS BORBOA FRENTE A ES, lon:-110.11362694, lat:27.46080498}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1317416/proyecto_INICIO, 1317416/proyecto_PROCESO, 1317416/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301324989 | Proyecto de inversión | 119908.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119908.21, modificado:119908.21}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PESQUEIRA POZO NUEVO - 250598 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 250598 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE CARRETERA PESQUEIRA - SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE CALLE NUÑEZ Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS,CARRETERA PESQUEIRA A SAN MIGUEL DE HORCASITAS ESQ. NUÑEZ, lon:-110.89598585, lat:29.38117609}} | 2018-07-19 | 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1324989/proyecto_FIN, 1324989/proyecto_PROCESO, 1324989/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301327996 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:655000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL A LAGUNA DE OXIDACIÓN - 265027 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 265027 | N | 0 | 0 | 836 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JULIÁN MORENO PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRE AVENIDA JESUS GARCIA CORONA Y CAMINO CAMINO A LA LAGUNA DE OXIDACION, PASAJE RIO BAVISPE CALLE PROF. JULIÁN MORENO FINAL ESTE Y CAMINO RURAL A LA LAGUNA DE OXIDACION , lon:-109.29801273, lat:29.898932}} | 2018-08-06 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1327996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328095 | Proyecto de inversión | 187000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187000.0, modificado:187000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PROF JULIÁN MORENO - 265548 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 265548 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JULIÁN MORENO PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y AVENIDA JESÚS GARCÍA CORONA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE PROF. JULIÁN MORENO ENTRE AVENIDAS AMPARO MORENO Y JESÚS GARCÍA CORONA LOCALIDAD DE HU, lon:-109.30063057, lat:29.90252208}} | 2018-07-02 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1328095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301329732 | Proyecto de inversión | 824216.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82421.7, modificado:82421.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41210.85, modificado:41210.85}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:700584.42, modificado:700584.42}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF JULIÁN MORENO - 271631 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 271631 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JULIÁN MORENO PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE PROF. JULIÁN MORENO ENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ LOCALIDAD DE HUÁSABA, lon:-109.30140304, lat:29.90267089}} | 2018-09-10 | 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1329732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432291 | Proyecto de inversión | 24040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24040.0, modificado:24040.0}} | CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO EL HORNO - 325913 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 325913 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:157, direccion:EJIDO VILLA PESQUEIRA, 84770 EL HORNO, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , EJIDO EL HORNO CARRETERA MAZATAN A SAN PEDRO DE LA CUEVA DE MATAPE KM 4 MAS 1.5 KM ADENTRO, lon:-109.95224151, lat:29.15152905}} | 2018-08-31 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1432291/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434009 | Acción | 61751.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61751.99, modificado:61751.99}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 337164 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 337164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.301389, lat:29.906667}} | 2018-06-04 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434009/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434103 | Proyecto de inversión | 54089.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54089.06, modificado:54089.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A MAYRA RAMONA DORAME PADILLA DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI - 337952 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 337952 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE Y , CALLE NOGALES DOMICILIO CONOCIDO , LADO NORESTE DEL POBLADO, LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.21920074, lat:29.82806501}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434128 | Proyecto de inversión | 69457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69457.64, modificado:69457.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A JOSÉ ANDRÉS GARCÍA ADARGA DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI - 338194 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 338194 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORRALES PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE Y , CALLE JESÚS GARCÍA CALLE CORRALES ENTRE CALLES SIN NOMBRE LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.22123922, lat:29.8262035}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434932 | Proyecto de inversión | 458582.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458582.81, modificado:458582.81}} | ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES EN LOMA DE SANTA RITA - 343460 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 343460 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA RITA, 00000 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EJIDO EL CLARO, lon:-111.13209463, lat:30.53330906}} | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401435618 | Proyecto de inversión | 80182.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80182.56, modificado:80182.56}} | REHABILITACIÓN DE OCHOCIENTOS OCHENTA ML DE CAMINO HACIA LA CUCHILLA - 347271 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 347271 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:165, direccion:BRECHA TRAMO LA SANGRE - LA CUCHILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA SANGRE, 83817 SANTA ISABEL (LA CUCHILLA), TUBUTAMA SONORA ENTRE Y , CAMINO VECINAL QUE UNE AL EJIDO LA SANGRE CON COMUNIDAD DE LA CUCHI, lon:-111.41202299, lat:30.64049376}} | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1435618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401437848 | Proyecto de inversión | 94948.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94948.32, modificado:94948.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS EMILIA - 360863 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 360863 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EL ATERRIZAJE PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA JUNTO A LA TELESECUNDARIA, lon:-109.52680076, lat:28.46204335}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1437848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401437867 | Proyecto de inversión | 86899.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86899.74, modificado:86899.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA JOSE - 360995 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 360995 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA SALIDA SUR DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS., lon:-109.53089893, lat:28.45951681}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1437867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401438758 | Proyecto de inversión | 90173.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90173.84, modificado:90173.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICION CALLE LA LOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 365940 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 365940 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SUBIDA DE LA LOMA, lon:-109.25311851, lat:27.52401454}} | 2018-10-01 | 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1438758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401451592 | Proyecto de inversión | 169529.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169529.09, modificado:169529.09}} | CONSTRUCCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO HACIA LA LAGUNA DE OXIDACION - 384332 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACADEHUACHI | 384332 | S | 404 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD , 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SALIDA A NACORI CHICO RUMBO A LA LAGUNA DE OXIDACION, lon:-109.14345954, lat:29.80685414}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1451592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401457216 | Proyecto de inversión | 61304.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.34, modificado:61304.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PESQUEIRA - 401388 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORASITAS | 401388 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.9, meta_modificada:123.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO , 00000 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, lon:-110.90252219, lat:29.36846312}} | 2018-12-09 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1457216/proyecto_INICIO, 1457216/proyecto_FIN, 1457216/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401457316 | Proyecto de inversión | 30652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30652.17, modificado:30652.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 401503 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 401503 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.95, meta_modificada:61.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:PUEBLO , 00000 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, lon:-110.79735004, lat:29.36769965}} | 2018-12-09 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1457316/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401466069 | Proyecto de inversión | 26866.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26866.68, modificado:26866.68}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 411486 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | 411486 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE Y , CALLE RAYON SIN NUMERO, lon:-109.23407273, lat:29.05516985}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1466069/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401476275 | Proyecto de inversión | 15875.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15875.06, modificado:15875.06}} | REHABILITACION DE TECHO EN CASA HABILTACION A BASE DE POLIN Y LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIACORA SONORA - 422432 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 422432 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ISMAEL S QUIROGA COLONIA LOMA SUR, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE ISMAEL S QUIROGA Y CALLE SONORA, CALLE CALLE ISMAEL S QUIROGA ENTRE SONORA Y COL LOMA SUR BAVIACORA SONORA, lon:-110.15789731, lat:29.70894137}} | 2018-09-03 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1476275/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401476458 | Proyecto de inversión | 42120.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42120.97, modificado:42120.97}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON UNO EN EL SECTOR PANTEON EN EL MUNICIPIO DE BAVIACORA SONORA - 422577 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 422577 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON 1 COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLEJON CALLEJON 1 Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLEJON 1 ESQUINA CON MELCHOR OCAMPO EN EL SECTOR PANTEON EN EL MUNICIPIO DE BAVIACORA SONORA, lon:-110.15834085, lat:29.71518216}} | 2018-06-04 | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1476458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201525606 | Proyecto de inversión | 810144 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810144.0, modificado:810144.0}} | REHABILITACION CON RIEGO DE SELLO AL CAMINO DE ACCESO AL JUVANI - 32594 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 32594 | S | 153 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO AL JUVANI EJIDO EL JUVANI, 85275 EL JUVANI, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE BASE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE 11 CALLE DE ACCESO AL EJIDO EL JUVANI., lon:-110.11814946, lat:27.52217693}} | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1525606/proyecto_FIN, 1525606/proyecto_PROCESO, 1525606/proyecto_INICIO, 1525606/proyecto_FIN, 1525606/proyecto_PROCESO, 1525606/proyecto_FIN, 1525606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201538049 | Proyecto de inversión | 111970.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111970.16, modificado:111970.16}} | COLOCACION DE CINCO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO CACHIMBAS EJIDO PRIMERO DE MAYO - 54361 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 54361 | S | 1066 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE CALLE DEL ESTADIO CALLEJON 2 Y CALLE LADO SUR DE PUEBLO EJIDO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA TOLANO Y CALLE CALLE 7 1/2, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LAS CIN, lon:-110.11945429, lat:27.38307868}} | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1538049/proyecto_INICIO, 1538049/proyecto_PROCESO, 1538049/proyecto_FIN, 1538049/proyecto_INICIO, 1538049/proyecto_FIN, 1538049/proyecto_PROCESO, 1538049/proyecto_FIN, 1538049/proyecto_INICIO, 1538049/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201538469 | Proyecto de inversión | 82360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82360.0, modificado:82360.0}} | REHABILITACION DE PILA EN BACADEHUACHI - 54957 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACADEHUACHI | 54957 | S | 632 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD BACADEHUACHI, 84483 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , PILA UBICADA EN ZONA ZAP AL, lon:-109.14548217, lat:29.80733421}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1538469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201552441 | Proyecto de inversión | 106372 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106372.0, modificado:106372.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA - 106037 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA | 106037 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUACHINERA, 84400 HUACHINERA, HUACHINERA SONORA ENTRE Y , VARIAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, lon:-108.96110555, lat:30.20797299}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA, monto:106372.0, importe_modificado:106372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1552441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401584605 | Proyecto de inversión | 71236.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71236.09, modificado:71236.09}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL COYOTILLO LOCALIDAD EL BARRIO - 137895 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 137895 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:268, direccion:EJIDO , 00000 EL BARRIO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO EL COYOTILLO LOCALIDAD EL BARRIO, lon:-111.14598042, lat:30.65145519}} | 2019-07-23 | 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1584605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401586323 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS DE LA COLONIA EL GALLITO - 154464 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 154464 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6450.0, meta_modificada:6450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 23 DE OCTUBRE Y , COLONIA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24585947, lat:27.41863548}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586323/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401586344 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS DE LA COLONIA EL RASTRO - 154662 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 154662 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EL RASTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , COLONIA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO0 RIO MUERTO, lon:-110.24755463, lat:27.41697836}} | 2019-08-19 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586344/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401593238 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL ATIL - 196964 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 196964 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A OQUITOA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CAMINO ATIL Y CAMINO OQUITOA, POR EL CAMINO QUE LLEVA A OQUITOA, lon:-111.62064184, lat:30.82019821}} | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1593238/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401597127 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONTR DE ENJARRE FIRME RURAL PARA VIVIENDAS EN PUEBLO NUEVO LA CUCHILLA - 222500 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 222500 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA), 85518 PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA), SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COMUNIDAD LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.19429673, lat:27.46469613}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1597127/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401597160 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONTR DE ENJARRE FIRME RURAL PARA VIVIENDAS EN LA COM DE SINGAPUR - 222789 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 222789 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:212, direccion:PUEBLO SINGAPUR, 85514 SINGAPUR, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.23408926, lat:27.44495802}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1597160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401599935 | Proyecto de inversión | 60552 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60552.0, modificado:60552.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO ONAVAS LA DURA POTRERO DE GALINDO SEGUNDA ETAPA - 244930 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 244930 | S | 167 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONAVAS - POTRERO DE GALINDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , CAMINO DE RURAL DE TERRACERIA TRAMO ONAVASLA DURAPOTRERO DE GALINDO DEL KM. 0200 AL 30, lon:-109.53097748, lat:28.45822103}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1599935/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401616299 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:44000.0}} | CONSTRUCCION DE ENJARRE FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS EN LA COL MILITAR - 173491 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 173491 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MOLINA INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE BACA CALDERON Y CALLE IGNACIO NIEVES, CALLE SALOMON LOPEZ AGUILAR COLONIA MILITAR DEL, lon:-110.24654868, lat:27.4072153}} | 2019-08-01 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1616299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401646484 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | CONSTRUC DE ENJARRE FIRME PARA VIVIENDA URBANA EN COL DOCTORES - 254277 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 254277 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MARIA LUGO INTERIOR SN COLONIA DOCTORES, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE PEDRO CHAVIRA Y CALLE RAFAEL LOPEZ, CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (CALLE 21) DOMICILIO UBICADO EN LA , lon:-110.24055943, lat:27.41943546}} | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1646484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401647534 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | CONSTRUCCION DE ENJARRE FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS EN EL GALLITO - 255760 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 255760 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. AMARILLAS INTERIOR SN COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE COCORIT Y CALLE BACUM, CALLE ROSA ADELIA AMAYA VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA EL GALLITO, lon:-110.24592064, lat:27.42622298}} | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1647534/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659494 | Proyecto de inversión | 39500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39500.0, modificado:39500.0}} | CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE BATACOSA - 269892 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 269892 | S | 222 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO BATACOSA - LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE BATACOSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA, A 300, lon:-109.40361902, lat:27.53231024}} | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659494/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659860 | Proyecto de inversión | 140200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140200.0, modificado:140200.0}} | BACHEO EN TRAMOS CRITICOS DE LA CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICION QUIRIEGO DEL KM 6 AL KM 25 - 270368 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 270368 | S | 680 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190 TRAMO LIMITE DE FUNDICION - ENTRONQUE CABORA KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICIONQUIRIEGO TRAMO DEL KM 5300 AL 10500 ENTRONQU, lon:-109.55215647, lat:27.42101786}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660195 | Proyecto de inversión | 40948 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.0, modificado:40948.0}} | REHABILITACIÓN POZO 1 PESQUERIA - 270793 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PERFORACIONES HERNANDEZ | 270793 | S | 2849 | 2849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE NUÑEZ INTERIOR SN EJIDO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE FABRICA DE LOS ÁNGELES Y , CALLE NUÑEZ SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO CP. SELECCIONE UN CODIGO POSTAL PESQUEIRA SAN MIGUEL DE, lon:-110.89594723, lat:29.38116507}} | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660340 | Proyecto de inversión | 75283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75283.35, modificado:75283.35}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL TORREON - 270964 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV | 270964 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:53, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA EL TORREÓN, 83376 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ENTRADA PRINCIPAL, LOS PUNTOS Y COORDENADAS ESTAN CARGADAS EN EL MAPA, lon:-110.81526218, lat:29.37850841}} | 2019-11-15 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660340/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660545 | Proyecto de inversión | 200529.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200529.05, modificado:200529.05}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOCE TECHOS FIRMES EN EL ATIL - 271238 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271238 | S | 36 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.45, meta_modificada:323.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA GARCIA MORALES PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE AVENIDA GARCIA MORALES Y CALLE SANTIAGO REYNA, CALLE 5 DE MAYO PEGADA AL CANAL, lon:-111.58386339, lat:30.8441877}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1660545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660687 | Proyecto de inversión | 526176 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526176.0, modificado:526176.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA - 271419 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PERFORACIONES HERNADNEZ | 271419 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ANTONINO AMARILLAS VILLA INTERIOR SN PUEBLO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , POR LA MAYORÍA DE LAS CALLES DE PUEBLO REFERENCIADAS EN EL MAPA, lon:-110.90149222, lat:29.37626073}} | 2019-09-28 | 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401661208 | Proyecto de inversión | 181960.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181960.32, modificado:181960.32}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO VILLA GUADALUPE - 272069 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 272069 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:100, direccion:CALLE CALLE DEL KIOSCO EJIDO VILLA GUADALUPE, 85277 VILLA GUADALUPE, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE DEL KIOSCO Y , CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO CON MEDIDA DE 4X3 M UNO CON UBICACIÓN FRENTE A KIOSCO SEGUNDO EN DOMICILI, lon:-110.13361463, lat:27.21200248}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1661208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401663950 | Proyecto de inversión | 5260.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5260.6, modificado:5260.6}} | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUEBLO NUEVO - 275463 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRO DESARROLLOS LUMEN | 275463 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 00000 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE PASA POR EJIDO PUEBLO NUEVO RUMBO A SAN MIGUEL, lon:-110.80036484, lat:29.365306}} | 2019-08-10 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663950/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401664286 | Proyecto de inversión | 119463.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119463.65, modificado:119463.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE) - 276026 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 276026 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:159, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE), 85276 LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE), BÁCUM SONORA ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA LOCALIZADA AL CENTRO DE LA RANCHERÍA LA B, lon:-110.08836935, lat:27.56614816}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664286/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401683827 | Acción | 1007.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007.57, modificado:1007.57}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 296142 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 296142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.969722, lat:29.118889}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1683827/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401684069 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PUEBLO NUEVO 2DA ETAPA - 296583 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | BERNABE VALENZUELA SIERRAS | 296583 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 83376 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , LATITUD 29.364227877637504 LATITUD 110.80808863013677.., lon:-110.80801353, lat:29.36415307}} | 2019-12-15 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1684069/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301728269 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BACADÉHUACHI - 19701 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE BACADEHUACHI | 19701 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE PUEBLA, CALLE MONTERREY VARIOS PUNTOS EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.1425501, lat:29.80345654}} | 2020-03-15 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1728269/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301737151 | Proyecto de inversión | 589330 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589330.0, modificado:589330.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 29318 | 26 | Sonora | 37 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MAZATAN | 29318 | S | 420 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA PUEBLO MAZATÁN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE CALLE IGNACIO PESQUEIRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALDAMA LAS LAMPARAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA CABECERA , lon:-110.13934789, lat:29.00518924}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1737151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756291 | Proyecto de inversión | 283638.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283638.7, modificado:283638.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JACINTO LOPEZ, COLONIA SANTA CECILIA - 82073 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82073 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA JACINTO LOPEZ COLONIA SANTA CECILIA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE AVENIDA JACINTO LOPEZ Y CALLE 15, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN AVENIDA JACINTO LOPEZ Y CALLE 15 COLONIA SANTA CECILIA, lon:-111.12235672, lat:30.5292582}} | 2020-08-01 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756291/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756311 | Proyecto de inversión | 99675.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99675.8, modificado:99675.8}} | AMPLIACIÓN DE 160 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN AV JACINTO LOPEZ EN COLONIA SANTA CECILIA - 82155 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82155 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA JACINTO LOPEZ COLONIA SANTA CECILIA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN AV JACINTO LOPEZ ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COLONIA SANTA CECILIA, lon:-111.12230971, lat:30.52930958}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756311/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756595 | Proyecto de inversión | 93374.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93374.69, modificado:93374.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CARRETERA SANTA ANA - TIJUANA A LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA - 82926 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82926 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7870.0, meta_modificada:7870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:EJIDO , 00000 SANTA MARTHA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 15 TRAMO SANTA ANA ALTAR HACIA EL EJIDO SANTA MARTHA, lon:-111.09502728, lat:30.58809603}} | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301765850 | Proyecto de inversión | 82525 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82525.0, modificado:82525.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ARROYO DEL BARRIO SAN MARTÍN, EN BACADÉHUACHI LOCALIDAD BACADÉHUACHI ASENTAMIENTO BACADÉHUACHI CENTRO - 107799 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 107799 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE BOULEVARD LUSI DOLANDO COLOSIO Y AVENIDA FCO. I MADERO, PUENTE UBICADO EN ARROYO SAN MARTIN. CERCA DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO, lon:-109.14150404, lat:29.81094598}} | 2020-09-09 | 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1765850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401811858 | Proyecto de inversión | 2572206.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572206.18, modificado:2572206.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BÁCUM LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO CAMPO 77 ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO CAMPO 77 - 111819 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 111819 | S | 1066 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PRIMERO DE MAYO CAMPO 77, 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA DEL POBLADO PRIMERO DE, lon:-110.1209327, lat:27.38883437}} | 2020-09-18 | 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1811858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401816209 | Proyecto de inversión | 60827.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60827.53, modificado:60827.53}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 143793 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 143793 | S | 518 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO QUIRIEGO - BACUSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CAMINO VECINAL SIN NOMBRE SALIDA SURESTE DE LA LOCALIDAD A 4.225 KM., lon:-109.25239301, lat:27.52323824}} | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1816209/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401817691 | Proyecto de inversión | 25170.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25170.41, modificado:25170.41}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN NORIA 1 DE LA COMUNIDAD DE CABORA - 145449 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 145449 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CALLE S/N PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE DE LA COMUNIDAD AL CRUCE DEL ARROLLO MARGEN IZQUIERDO, lon:-109.55164176, lat:27.43481071}} | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1817691/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401818926 | Proyecto de inversión | 84652.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84652.71, modificado:84652.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PEDRO DE LA CUEVA LOCALIDAD NUEVO TEPUPA ASENTAMIENTO NUEVO TEPUPA - 146703 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 146703 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE S/N EJIDO NUEVO TEPUPA, 84711 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , LOALIDAD NUEVO TEPUPA ZONA SUR, lon:-109.75414246, lat:29.17726426}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1818926/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401819112 | Proyecto de inversión | 187920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.0, modificado:187920.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 146917 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 146917 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , TODAS LAS UBICACIONES SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.25187595, lat:27.52033119}} | 2020-06-15 | 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1819112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401819169 | Proyecto de inversión | 93960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93960.0, modificado:93960.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LOS BAJIOS - 146969 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 146969 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:352, direccion:PUEBLO LOS BAJÍOS EJIDO LOS CONEJOS, 85734 LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , TODAS LAS UBICACIONES SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS BAJIOS, lon:-108.9913519, lat:27.67286718}} | 2020-08-24 | 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1819169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401819207 | Proyecto de inversión | 230084.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230084.52, modificado:230084.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO DE LA CUEVA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LA CUEVA - 147022 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147022 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLES FELIX ROMERO Y BLVD JOSE MARIA MOR, lon:-109.7465182, lat:29.28723575}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1819207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401820207 | Proyecto de inversión | 24690.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24690.6, modificado:24690.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN NORIA DE LA COMUNIDAD DE LOS BAJIOS - 148446 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 148446 | S | 120 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:352, direccion:CALLE S/N PUEBLO LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), 85734 LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, SALIDA NORESTE DE LA COMUNIDAD, AL CAUCE DEL ARROLLO., lon:-108.99032193, lat:27.6755466}} | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1820207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401821278 | Proyecto de inversión | 116670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116670.0, modificado:116670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA FAMILIAS DEL EJIDO LA SANGRE. - 150814 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 150814 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SANGRE, 83800 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CAMINO TERRACERIA Y BOULEVARD PLAZA, LAS VIVIENDAD BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN POR EL CAMINO DE TERRACERIA PRINCIPAL ENTRE BAJADA DE CARR, lon:-111.42190372, lat:30.64328644}} | 2020-04-03 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1821278/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401822490 | Proyecto de inversión | 75190 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75190.0, modificado:75190.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA FAMILIA BADILLA - 153570 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 153570 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SANGRE, 83800 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN POR EL CAMINO DE TERRACERIA CERCA DE EJIDO SAN MANUEL., lon:-111.42082709, lat:30.63619893}} | 2020-05-04 | 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1822490/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401822713 | Proyecto de inversión | 66546.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66546.62, modificado:66546.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A ISADORA JIMENEZ JIMENEZ DE LA LOCALIDAD DE GIAYCORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 154037 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 154037 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE SALIDA AL ENCINAL PUEBLO GUAYCORA, 85670 GUAYCORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SALIDA A EL ENCINAL, LOCALIDAD DE GUAYCORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.30790506, lat:28.74163194}} | 2020-10-12 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1822713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401824737 | Proyecto de inversión | 66726.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66726.69, modificado:66726.69}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TUBUTAMA LOCALIDAD LA SANGRE LA SANGRE NUEVA - 159467 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 159467 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 83800 EJIDO LA SANGRE, 83800 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LA OBRA SE REALIZO SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA A 400 METROS DE EJIDO SAN MANUEL, lon:-111.42140644, lat:30.63450035}} | 2020-06-04 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1824737/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401827119 | Proyecto de inversión | 389333.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389333.5, modificado:389333.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN ATIL - 165484 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165484 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OBREGO PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BRECHA OBREGON Y AVENIDA REVOLUCIÓN, AVENIDA 5 DE MAYO A UNA CUADRA DEL EXPENDIO DE LA TKT, lon:-111.58620824, lat:30.8426371}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1827119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401833785 | Proyecto de inversión | 106901.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106901.83, modificado:106901.83}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO (CUARTO Y BAÑO) - 188626 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 188626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL, TODAS LAS UBICACIONES SE CONSIDERAN COMO DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.25244324, lat:27.51957406}} | 2020-06-15 | 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1833785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401846297 | Proyecto de inversión | 479500.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479500.07, modificado:479500.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO - 226049 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 226049 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68500.0, meta_modificada:68500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA EL GALLITO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24761405, lat:27.42261048}} | 2020-07-13 | 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401867037 | Proyecto de inversión | 150000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.02, modificado:150000.02}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO ASENTAMIENTO EL GALLITO - 259656 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 259656 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA EL GALLITO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24697562, lat:27.42243485}} | 2020-07-06 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867037/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401869456 | Proyecto de inversión | 8022.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8022.26, modificado:8022.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2OCTAVIO DUARTE EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 265723 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 265723 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE C. ABELARDO L RODRIGUEZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C. LUIS LUCERO Y CALLE C. CANAL, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA COMO A DOS CUADRAS DE ABARROTES LA POPULAR, lon:-109.8910201, lat:28.39393881}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1869456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870451 | Proyecto de inversión | 67245.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67245.2, modificado:67245.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN QUIRIEGO - 267827 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 267827 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLEJON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.25237553, lat:27.5180172}} | 2020-08-24 | 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1870451/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870511 | Proyecto de inversión | 43907.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43907.85, modificado:43907.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN QUIRIEGO - 267927 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 267927 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN ALDAMA, SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.25364392, lat:27.51866884}} | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870511/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870864 | Proyecto de inversión | 19700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19700.0, modificado:19700.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN NORIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL JINCORI - 268648 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE QUIRIEGO | 268648 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:283, direccion:PUEBLO , 00000 EL JÍNCORI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD EL JINCORI A 6 KM AL NORTE ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICION QUIRIEGO, lon:-109.60873663, lat:27.43243858}} | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870908 | Proyecto de inversión | 34700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34700.0, modificado:34700.0}} | REHABILITACION DE NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL SABINO - 268741 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 268741 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:270, direccion:PUEBLO , 00000 EL SABINO (MÚTICA), QUIRIEGO SONORA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 117 TRAMO HORNOS ROSARIO Y , KM 41600 DE LA CARRETERA HORNOS ROSARIO COMUNIDAD EL SABINO, lon:-109.50592769, lat:27.79164787}} | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON220402199469 | Proyecto de inversión | 1770095.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770095.18, modificado:1680760.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA IMPARCIALIDAD ENTRE DEL ESTUDIO Y DE LA COLABORACION EN COLONIA SOLIDARIDAD DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.61, meta_modificada:628.61}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.91417, lat:31.28792}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.91505, lat:31.28849}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | 1680760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-DC03/22, contratista:JORGE LUIS MANJARREZ ALMERAZ, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1680760.63, importe_modificado:1680760.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.61}} | {2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_PROCESO, 2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_FIN, 2199469/proyecto_PROCESO, 2199469/proyecto_INICIO, 2199469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON220402205009 | Proyecto de inversión | 148867747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4886774755E8, modificado:1.6976079903E8}} | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 4) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0033 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO, lon:-110.082985, lat:27.550028}} | 2023-01-07 | 2023-11-08 | 169760799.03 | 169760799.03 | 169760799.03 | 169760799.03 | 166680811.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2205009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302266297 | Proyecto de inversión | 1630266.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630266.82, modificado:1595283.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA "A", ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 2326052002602 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-15-2023, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1595283.43, importe_modificado:1595283.43}} | Sin avances en el trimestre | {2266297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE MANDA CANCELAR YA QUE SE SUSTITUIRA DEBIDO A QUE PRESENTABA UN ERROR , trimestre:3.0, usuario:guadalupechaparrog, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240102349050 | Proyecto de inversión | 2045357.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045357.82, modificado:2025102.41}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUENTE DIVISADEROS ENTRE CALLES MARÍA GREEVER (0+000) Y PUENTE DIVISADEROS (0+110), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | C-00177/0244 | N | 0 | 0 | 250500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.51, meta_modificada:594.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE. ALVARO OBREGON 339, lon:-110.94, lat:31.3}} | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2025102.41 | 2025102.41 | 2025102.41 | 2025102.41 | 2025102.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-EN04/24, contratista:ARROYO CHAVARRIA MIGUEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:2025102.41, importe_modificado:2025102.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.51}} | {2349050/proyecto_INICIO, 2349050/proyecto_PROCESO, 2349050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401887 | Proyecto de inversión | 2214405.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1107202.86, modificado:847703.51}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107202.87, modificado:847703.51}} | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0428 | N | 0 | 0 | 1234 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:LOS BAHUISES, NAVOJOA, lon:-109.47162, lat:27.117488}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 1695407.02 | 1695407.02 | 1695407.02 | 1695407.02 | 1695407.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401906 | Proyecto de inversión | 2214855.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1107427.77, modificado:895182.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107427.78, modificado:895182.01}} | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0430 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:BUIYACUSI, NAVOJOA, lon:-109.431139, lat:27.147716}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 1790364.02 | 1790364.02 | 1790364.02 | 1790364.02 | 1790364.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401943 | Proyecto de inversión | 4888704.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955481.98, modificado:1651330.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:2933222.98, modificado:2476995.72}} | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4,CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0435 | N | 0 | 0 | 18720 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:HEROICA NOGALES, NOGALES, lon:-110.966305, lat:31.296105}} | 2024-07-01 | 2024-11-17 | 4128326.2 | 4128326.2 | 4128326.2 | 4128326.2 | 4128326.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401969 | Proyecto de inversión | 3665340.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1832670.3, modificado:556967.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832670.3, modificado:556967.63}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 1.5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 1,230.00 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA PVC DE 2 1/2" DE DIAMETRO,EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA,MUNICIPIO DE BAVIÁCORA,EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0426 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:LA CAPILLA, BAVIACORA, lon:-110.142096, lat:29.676357}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 1113935.25 | 1113935.25 | 1113935.25 | 1113935.25 | 1113935.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302430374 | Proyecto de inversión | 138852 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138852.0, modificado:138852.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN MAYOCAHUI DEL MUNICIPIUO DE ETCHOJOA - 293784 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 293784 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:228, direccion:CALLE BUAYSIACOBE A MAYOCAHUI PUEBLO MAYOCAHUI, 85288 MAYOCAHUI, ETCHOJOA SONORA ENTRE CALLE CARRETERA DE BUAYSIACIBE A MAYOCAHUI Y CALLE A/N, CERRADA TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE MAYOCAHI, lon:-109.73253907, lat:27.04347645}} | 2024-03-04 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2024-61404-001, contratista:GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4208725.92, importe_modificado:4208725.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18000.0}} | {2430374/proyecto_INICIO, 2430374/proyecto_FIN, 2430374/proyecto_PROCESO, 2430374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302445612 | Proyecto de inversión | 4362215.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:2181107.66, modificado:2115391.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181107.67, modificado:2115391.53}} | PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0432 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:58, direccion:GUISAMOPA, SAHUARIPA, lon:-109.107328, lat:28.64556}} | 2024-07-08 | 2024-11-24 | 4230783.05 | 4230783.05 | 4230783.05 | 4230783.05 | 4230783.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402457717 | Proyecto de inversión | 559500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559500.0, modificado:559500.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y AV. MIGUEL HIDALGO, COL. JECOPACO - 365182 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 365182 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2393.5, meta_modificada:2393.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL LA CUAL RECORREMOS , lon:-109.7674302, lat:27.20208655}} | 2024-04-26 | 2024-06-09 | 559500 | 559500 | 559500 | 559500 | 559500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-37-DUOP-06-2024, contratista:EZEQUIEL BOJORQUEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:559500.0, importe_modificado:559500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1436.1}} | {2457717/proyecto_PROCESO, 2457717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402459311 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:55447.79}} | CONSTRUCCION CUARTO PARA DORMITORIO VARIAS - 57098 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Alamos | 57098 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA ADUANA, 85773 LA ADUANA, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA COMUNIDAD LA ADUANA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS TOMANDO CARRETERA ESTATAL PAVIEMNTADA ALAMOS NAVOJOA. A 8 KILOMETROS SE ENCUENTRA LA COMUNI, lon:-109.01088496, lat:27.03590473}} | 2024-06-06 | 2024-12-31 | 55447.77 | 55447.77 | 55447.77 | 55447.77 | 55447.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:227238.93, importe_modificado:277238.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.1}} | {2459311/proyecto_INICIO, 2459311/proyecto_PROCESO, 2459311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402488900 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO, COL. JECOPACO - 441915 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 441915 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA GALEANA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. BENITO JUAREZ RECORRES AL NORTE 2 CALLES A LLEGAR A LA 5 , lon:-109.77174319, lat:27.20113233}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:126315.6, importe_modificado:126315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402488973 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO, AGUA BLANCA - 442032 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 442032 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 Y CALLE PRINCIPAL 5 DE MAYO LA OBRA SE D, lon:-109.7333431, lat:27.11587799}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:126315.6, importe_modificado:126315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402489289 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO, VILLA JUAREZ - 442533 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 442533 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA SANALONA RECORRES AL SURESTE A LA 2 DE ABRIL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA 2 P, lon:-109.82954043, lat:27.12452181}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:126315.6, importe_modificado:126315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2489289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522243 | Proyecto de inversión | 1223274.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223274.43, modificado:1117610.37}} | (25-CFB-044) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR HILARIO SANTOS SANDOVAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2004 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLA MALTESA SN, lon:-110.922763, lat:29.00755391}} | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 1113504.69 | 1117610.37 | 1117610.37 | 1117610.37 | 1113504.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-016, contratista:SECOIP,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1215400.86, importe_modificado:1117610.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522243/proyecto_INICIO, 2522243/proyecto_PROCESO, 2522243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522673 | Proyecto de inversión | 344428.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344428.75, modificado:344428.25}} | (24-FP-4013) REPARACION DE BASES DEL TEJABAN Y MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DEL TEJABAN EN ESCUELA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-4013 | N | 0 | 0 | 502 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PLUMA BLANCA, lon:-110.984071, lat:29.052368}} | 2025-03-03 | 2025-04-01 | 344428.25 | 344428.25 | 344428.25 | 344428.25 | 344428.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-001, contratista:CONSTRUCCIONES DON GOYO, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:344428.26, importe_modificado:344428.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522673/proyecto_PROCESO, 2522673/proyecto_INICIO, 2522673/proyecto_FIN, 2522673/proyecto_PROCESO, 2522673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536022 | Proyecto de inversión | 5357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5357000.0, modificado:4953735.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12 - 44100 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 44100 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13187.0, meta_modificada:13187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida FELIX CONTRERAS Colonia COMERCIAL 83449 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 7 Y Calle 12 Avenida ZARAGOZA AV FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12, AL NORTE AV ZARAGOZA, AL SUR AV REVOLUCION, A LA IZQU, lon:-114.77731288, lat:32.47487727}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 4953735.65 | 4953735.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-015-2025, contratista:NORBAJA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:4953735.65, importe_modificado:4953735.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2536022/proyecto_INICIO, 2536022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536030 | Proyecto de inversión | 4213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4213000.0, modificado:4068274.21}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA - 28439 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 28439 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10252.0, meta_modificada:10252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 2 Colonia SONORA 83440 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 1 Y Calle 3 Avenida TLAXCALA B CALLE 2 DE AV DURANGO A AV TLAXCALA, AL NORTE AV CHIHUAHUA, AL SUR AV TLAXCALA B, A LA IZQUIERDA CALLE 1 Y A LA , lon:-114.7895127, lat:32.46358158}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 4068274.21 | 4068274.21 | 1114648.36 | 1114648.36 | 1114648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-017-2025, contratista:REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:3715494.55, importe_modificado:4068274.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2536030/proyecto_INICIO, 2536030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536034 | Proyecto de inversión | 181543.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181543.27, modificado:181543.27}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS AL NORPONIENTE, CALLE LATERAL DE ESTADIO DE BEISBOL, DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA - 47833 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Javier | 47833 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: Pueblo SAN JAVIER, SONORA 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER DOMICILIO CONOCIDO, CALLE LATERAL DE ESTADIO DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA., lon:-109.74281977, lat:28.59892208}} | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 181543.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536063 | Proyecto de inversión | 10150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.015E7, modificado:1.015E7}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE HEROES 2 EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 26836 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 26836 | S | 18000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle SIERRA LOS TANQUES Colonia BUENOS AIRES 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SIERRA LA VENTANA Y Calle SAN JOSE DEL PINAL Calle SIERRA GIGANTA ESTA EN LA PARTE ALTA DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DOLORES FERNANDEZ RUMBO AL , lon:-110.93033163, lat:31.32528386}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2536063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536065 | Proyecto de inversión | 204392.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204392.4, modificado:204392.4}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIVADA TRECE ENTRE CALLES TRECE Y FINAL PRIVADA TRECE EN COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 26261 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 26261 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA TRECE Colonia SOLIDARIDAD 84090 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle TRECE Y Calle PRIVADA TRECE FINAL Calle SOLIDARIDAD ESTA A APROXIMADAMENTE 150 MTS DEL ENTRONQUE CON CARRETERA QUE VA A MASCAREÑAS, lon:-110.91165731, lat:31.2962817}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536099 | Proyecto de inversión | 873298.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873298.73, modificado:873298.73}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1357 - 33289 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33289 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida 2 DE ABRIL Colonia SAN IGNACIO 85826 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle ANTONIO ROSALES Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA Avenida EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO SE ENCUENTRA EN DIRECCION ESTE A 8.77 KILOMETROS DE NAVOJOA, lon:-109.48904591, lat:27.07206668}} | 2025-05-29 | 2025-07-15 | 873298.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536103 | Proyecto de inversión | 332437.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332437.44, modificado:332437.44}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 33090 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33090 | S | 440 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:Camino / Terracería CARRETERA ESTATAL NO 147 - CHINOTAHUECA 4 3750 85226 CHINOTAHUECA, NAVOJOA CHINOTAHUECA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 13 KM, lon:-109.53146119, lat:27.02518052}} | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 332437.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536112 | Proyecto de inversión | 102461.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102461.18, modificado:102461.18}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 45389 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 45389 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21700.0, meta_modificada:21700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:52, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL NO. 15 - GUADALUPE DE JUAREZ 3 2900 85233 GUADALUPE DE JUÁREZ, NAVOJOA GUADALUPE DE JUAREZ SE ENCUENTRA AL NORTE -PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 46 KM, lon:-109.72379168, lat:27.35720409}} | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 102461.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536113 | Proyecto de inversión | 226686.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226686.62, modificado:226686.62}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HASTA LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 45267 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 45267 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24500.0, meta_modificada:24500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:Camino / Terracería CARRETERA ESTATAL NO. 147 - NACHUQUIS 3 3500 85228 NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS), NAVOJOA LOS NACHUQUIS SE ENCUENTRAN AL PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 12KM, lon:-109.54328154, lat:27.07807137}} | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 226686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536122 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73500.0, modificado:73500.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 18765 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 18765 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE 12 Colonia LAS LIEBRES 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NAGOBABI Periférico JOSE VAZQUEZ ARAGON PRIMERA VIVIENDA SE UBICA EN COLONIA LAS LIEBRES A 80 MTS DE CANCHA DEPORTIVA, LA SEGUNDA VIVIE, lon:-109.68596881, lat:29.80424456}} | 2025-05-26 | 2025-06-21 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:499376.48, importe_modificado:499376.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2536122/proyecto_INICIO, 2536122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536131 | Proyecto de inversión | 1874678.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874678.57, modificado:1874678.57}} | REHABILITCION DE POZO EL MORAL Y CONSTRUCCION DE LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE 6 DE DIAMETRO EN IMURIS SONORA - 43758 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Imuris | 43758 | S | 3851 | 2714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 21 DE MARZO 84120 IMURIS, IMURIS ENTRE Calle 18 DE MAYO Y Calle BABASAC Calle 5 DE MAYO ENTRAS POR LA CARRETERA INTERNACIONAS IMURIS CANANEA LLEGAS A LA COLONIA EL ESTADIO Y AGARRAS LA CALLE 21 DE MARZO TOMAS TOD, lon:-110.84800263, lat:30.77713367}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1874678.57 | 1874678.57 | 1211132.08 | 1211132.08 | 1211132.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:1874678.57, importe_modificado:1874678.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2536131/proyecto_INICIO, 2536131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536150 | Proyecto de inversión | 3202507.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202507.7, modificado:3186105.16}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DEL ETCHOROPO UBICADO FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 50, DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 24499 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 24499 | S | 485 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada municipal HUATABAMPO - ETCHOROPO 6 525 85240 ETCHOROPO, HUATABAMPO EL PROYECTO DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE BEISBOL PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DEL ETCHOROPO Y SE UBICA JUSTAMENTE A UN COSTADO DE LA CA, lon:-109.67196133, lat:26.76698767}} | 2025-05-26 | 2025-07-26 | 3186105.16 | 3186105.16 | 2482212.09 | 2482212.09 | 2482212.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-723, contratista:HUSA AGREGADOS Y TRITURADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:3186105.16, importe_modificado:3186105.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2536150/proyecto_INICIO, 2536150/proyecto_PROCESO, 2536150/proyecto_INICIO, 2536150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536158 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DEL RIITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 391 - 34825 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 34825 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:210, direccion:Calle 5 DE SEPTIEMBRE Pueblo EL RIITO 85247 EL RIÍTO, HUATABAMPO ENTRE Calle JESUS GARCIA CORONA Y Calzada PEGADO A LAS TIERRAS DE CULTIVO Calle EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA ACCION SE UBICA POR LA CAL, lon:-109.63082396, lat:26.78039074}} | 2025-06-02 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536162 | Proyecto de inversión | 107773.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107773.45, modificado:107773.45}} | CONSTRUCCION 7 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 392 - 35181 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 35181 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:Avenida TECNOLOGICO Colonia LA UNION 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO ENTRE Calle MANUEL BARRERAS Y Callejón YAVAROS Calle 5 DE MAYO LAS 7 ACCIONES DONDE SE PRETENDEN UBICAR ESTAS ACCIONES SE PRESENTAN POR LA AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE, lon:-109.60908966, lat:26.82526164}} | 2025-06-02 | 2025-07-26 | 107773.45 | 107773.45 | 80830.08 | 80830.08 | 80830.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2536162/proyecto_INICIO, 2536162/proyecto_PROCESO, 2536162/proyecto_INICIO, 2536162/proyecto_PROCESO, 2536162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536165 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DEL JUPARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 390 - 33956 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 33956 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion: Pueblo EL JUPARE 85245 JÚPARE, HUATABAMPO LA UBICACION DE LA ACCION A EJECUTAR SE ENCUENTRA JUSTO DETRAS DEL ALBERGUE DEL PUEBLO DEL JUPARE BAJANDO POR LA CALLE PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA TIENDA OXXO, lon:-109.70049853, lat:26.80082338}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 180513.48 | 180513.48 | 135385.11 | 135385.11 | 135385.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2536165/proyecto_PROCESO, 2536165/proyecto_INICIO, 2536165/proyecto_PROCESO, 2536165/proyecto_INICIO, 2536165/proyecto_PROCESO, 2536165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536171 | Proyecto de inversión | 178947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178947.2, modificado:178947.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL EJ. BACHOCO HASTA LA PLAYA BAJEROBETA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 42109 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 42109 | S | 129 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17411.0, meta_modificada:17411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:393, direccion:Camino BACHOCO - BAJEROBETA 3 677 85251 BAJEROBETA (PLAYA BACHOCO), HUATABAMPO EL PROYECTO DE RASPADO DE CAMINO SE EJECUTARA DESDE EL EJIDO BACHOCO HASTA LA PLAYA BAJEROBETA, lon:-109.41788105, lat:26.66423072}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 178947.17 | 178947.17 | 178947.17 | 178947.17 | 178947.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:178947.2, importe_modificado:178947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17411.0}} | {2536171/proyecto_INICIO, 2536171/proyecto_PROCESO, 2536171/proyecto_FIN, 2536171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536177 | Proyecto de inversión | 32507.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32507.26, modificado:32507.26}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BUIYARUMO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 45514 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 45514 | S | 161 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion: Pueblo BUIYARUMO 85245 BUIYARUMO, HUATABAMPO LA UBICACION DEL POZO PROYECTADO PARA REHABILITACION SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO ANTES DE SUBIR AL BORDO DEL CANAL QUE COMUNICA AL PUEBLO DEL BABURO, lon:-109.69804094, lat:26.83643482}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 32507.24 | 32507.24 | 32507.24 | 32507.24 | 32507.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:32507.26, importe_modificado:32507.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536177/proyecto_PROCESO, 2536177/proyecto_INICIO, 2536177/proyecto_PROCESO, 2536177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536193 | Proyecto de inversión | 127428.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127428.72, modificado:127396.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA - 31545 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 31545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Avenida SAUCEDA Pueblo HUACHINERA 84400 HUACHINERA, HUACHINERA ENTRE Avenida SAUCEDA Y Calle ALAMOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE SAUCEDA, EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA, lon:-108.96329839, lat:30.20553357}} | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 127396.35 | 127396.35 | 127396.35 | 127396.35 | 127396.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUACHINERA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA, monto:675395.49, importe_modificado:675395.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2536193/proyecto_INICIO, 2536193/proyecto_PROCESO, 2536193/proyecto_FIN, 2536193/proyecto_PROCESO, 2536193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536197 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA,SOLIDARIDAD, CON NUMERO DE AGEB 5908, EN HERMOSILLO, SONORA - 15066 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15066 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida OTANCAHUI 264 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y Calle SIN NOMBRE Avenida DESEMBOQUE SIN REFERENCIAS., lon:-111.01463324, lat:29.13996414}} | 2025-06-10 | 2025-10-31 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536205 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, PALO FIERRO (PUEBLITOS), CON NUMERO DE AGEB 7251, EN HERMOSILLO, SONORA - 15043 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15043 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida CORTEZA 59 Fraccionamiento PALO FIERRO 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CORITAS Y Calle MADERAS ORIENTE Avenida COMITIN SIN REFERENCIAS., lon:-111.00356022, lat:29.16185354}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536206 | Proyecto de inversión | 75752.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75752.4, modificado:75752.4}} | INSTALACION DE 8 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA,SAN GERMAN Y VILLA VERDE , CON NUMERO DE AGEB 7232, EN HERMOSILLO, SONORA - 15040 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15040 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida SANTA SUSANA 17 Fraccionamiento VILLA VERDE 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SAN EFRAIN Y Calle SAN EFRAIN Avenida SANTA PATRICIA SIN REFERENCIA., lon:-111.01840667, lat:29.16833539}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 75752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536217 | Proyecto de inversión | 227257.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227257.2, modificado:227257.2}} | INSTALACION DE 24 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA,VALLE DEL PORTAL, SOLIDARIDAD, NUEVA VICTORIA , CON NUMERO DE AGEB 5715, EN HERMOSILLO, SONORA - 14974 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14974 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida NUEVA VICTORIA PONIENTE 7 Colonia NUEVA VICTORIA 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle NUEVA VICTORIA NORTE Y Calle NUEVA VICTORIA SUR Avenida CAMPILLO SIN REFERENCIA, lon:-111.00855004, lat:29.1355236}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 227257.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536228 | Proyecto de inversión | 85221.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85221.45, modificado:85221.45}} | INSTALACION DE 9 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, PALO FIERRO (PUEBLITOS), CON NUMERO DE AGEB 7035, EN HERMOSILLO, SONORA - 14865 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14865 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida HESEN 28 Fraccionamiento PALO FIERRO 83117 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle TESOTA Y Calle MADERAS Avenida COMITIN SIN REFERENCIA, lon:-111.00505636, lat:29.1623237}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 85221.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536238 | Proyecto de inversión | 1136286 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136286.0, modificado:1136286.0}} | INSTALACION DE 120 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE POBLADO MIGUEL ALEMAN LA DOCE, EN HERMOSILLO, SONORA. - 39167 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 39167 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 211 Pueblo MIGUEL ALEMAN(LA DOCE) 83344 MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), HERMOSILLO ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Calle 13 DE SEPTIEMBRE Avenida NICOLAS BRAVO SIN REFERENCIAS, lon:-111.49025163, lat:28.84501211}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 1136286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536246 | Proyecto de inversión | 142035.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142035.75, modificado:142035.75}} | INSTALACION DE 15 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO MOLINO DE CAMOU, EN HERMOSILLO, SONORA - 15099 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15099 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:756, direccion:Calle COMUNITARIA Ejido MOLINO DE CAMOU 83303 MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO), HERMOSILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CASA EN ESQUINA., lon:-110.76154527, lat:29.20269534}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 142035.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536248 | Proyecto de inversión | 217788.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217788.15, modificado:217788.15}} | INSTALACION DE 23 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, SOLIDARIDAD, CON NUMERO DE AGEB 572A, EN HERMOSILLO, SONORA - 38486 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 38486 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida BOLSON DE MAPIMI 314 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LAZARO MERCADO Y Calle SIN NOMBRE Avenida CAMPO VERDE SIN REFERENCIAS, lon:-111.01548561, lat:29.13891855}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 217788.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536252 | Proyecto de inversión | 14027081.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.402708175E7, modificado:1.389885733E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA. - 19520 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 19520 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6826.0, meta_modificada:6826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle AGIABAMPO Colonia FOVISSSTE 85440 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Avenida ENSENADA GRANDE Y Avenida COCHORIT Avenida PLAZA INDEPENDENCIA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA DONDE SE ENCUENTRA LA CLINICA HOSPITAL DEL ISSSTE POR LA CAL, lon:-110.92099232, lat:27.92143}} | 2025-06-02 | 2025-09-29 | 13898857.33 | 13898857.33 | 6205312.96 | 6205312.96 | 6205312.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, monto:1.389885733E7, importe_modificado:1.389885733E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.4}} | {2536252/proyecto_INICIO, 2536252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536254 | Proyecto de inversión | 6462607.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6462607.05, modificado:6472421.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA - 6116 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 6116 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401387.0, meta_modificada:4013.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida BAJA CALIFORNIA Colonia PETROLERA 85456 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Calzada AGUTIN GARCIA LOPEZ Y Calle FELIPE BARCENAS SANTINI Avenida BAJA CALIFORNIA NORTE A LA ALTURA DE LAS OFICINAS DE TELEFONONOS FRENTE A WALMART A, lon:-110.93027881, lat:27.93488185}} | 2025-05-19 | 2025-09-15 | 6472421.2 | 6472421.2 | 3153543.26 | 3153543.26 | 3153543.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01, contratista:FELPREC PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, monto:6472421.2, importe_modificado:6472421.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.7}} | {2536254/proyecto_PROCESO, 2536254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536256 | Proyecto de inversión | 1100716.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100716.25, modificado:1084171.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SON. - 48013 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 48013 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.88, meta_modificada:408.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:Avenida A Colonia SECTOR RANCHITOS 85506 SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), GUAYMAS ENTRE Calle TERCERA Y Calle SEGUNDA Avenida PRIMERA CIRCULANDO POR EL BLVD. TETAKAWI QUE DA ACCESO A SAN CARLOS, DONDE SE ENCUENTRA LA ROTONDA, lon:-111.02703433, lat:27.97304633}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1084171.11 | 1084171.11 | 325251.33 | 325251.33 | 325251.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1084171.11, importe_modificado:1084171.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2536256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536337 | Proyecto de inversión | 10360845.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.036084517E7, modificado:1.036084517E7}} | Pavimentación a base de Concreto Asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica en Calle Democracia entre calles Emiliano Zapata y Severiano Talamante, colonia Javier Lamarque Cano, en la Comisaría de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora. - 14114 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 14114 | S | 590 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7941.0, meta_modificada:7941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:403, direccion:Calle DEMOCRACIA Colonia LAMARQUE CANO 85200 PUEBLO YAQUI, CAJEME ENTRE Calle UNIÓN DE EJIDOS Y Calle 12 OCTUBRE Calle 19 DE NOVIEMBRE LA CALLE DEMOCRACIA QUEDA JUSTO A MANO DERECHA DE LA ENTRADA DE PUEBLO YAQUI, POR LO QUE ES LA , lon:-110.02311018, lat:27.35678482}} | 2025-05-19 | 2025-10-31 | 7989684.94 | 7989684.94 | 7989684.94 | 7989684.94 | 7989684.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:403-PR/FAISM-SF/2025, contratista:RODRIGO VEGA MARISCAL, convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1.00102724E7, importe_modificado:1.036084517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7941.0}} | {2536337/proyecto_INICIO, 2536337/proyecto_FIN, 2536337/proyecto_PROCESO, 2536337/proyecto_FIN, 2536337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536384 | Proyecto de inversión | 181470 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181470.0, modificado:181470.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CORRALES FINAL SUR ENTRE CALLE CORRALES Y CAMINO A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 40706 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 40706 | S | 238 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:Calle CORRALES S/N S/N Pueblo SINOQUIPE 84656 SINOQUIPE, ARIZPE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Callejón LAGUNA DE OXIDACIÓN Calle CARRETERA ESTATAL No.89 TOMANDO COMO REFERENCIA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE LA CAR, lon:-110.24610293, lat:30.15295824}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 181470 | 92819.9 | 92819.9 | 92819.9 | 92819.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:181470.0, importe_modificado:181470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2536384/proyecto_INICIO, 2536384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537538 | Proyecto de inversión | 3062000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3062000.0, modificado:3062000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO. - 3309 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 3309 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle YUCATÁN FINAL Colonia QUIRIEGO 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO LA OBRA ESTARÁ HACIA EL SURESTE DE LA LOCALIDAD, ENTRANDO POR LA CARRETERA ESTATAL 190 AL SUR A LA ALTURA DE LOS ARCOS DE QUIRIEGO, CONDUCES 500 METROS POR LA CALLE YUC, lon:-109.24631167, lat:27.51852638}} | 2025-05-14 | 2025-07-14 | 3062000 | 2584700.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-013, contratista:CARLOS INGACIO GOMEZ ANAYA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2584700.26, importe_modificado:2584700.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2537538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537543 | Proyecto de inversión | 3668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3668000.0, modificado:3668000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO NOGALITOS EN LA LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA - 10383 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 10383 | S | 22920 | 22080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle DEL DÁTIL Colonia CONSTITUCIÓN 85227 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Boulevard CENTENARIO Y Calle AL DÁTIL Boulevard ARTURO DE ALMADA LA UBICACIÓN DEL CÁRCAMO SE ENCUENTRA HACIA EL SECTOR NORTE DE NAVOJOA, A 60 METROS AL SUR DE ESTA , lon:-109.46108071, lat:27.08378384}} | 2025-06-01 | 2025-07-29 | 3668000 | 3195836.39 | 2709919.93 | 2709919.93 | 2709919.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-002, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5933514.31, importe_modificado:5933514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.0}} | {2537543/proyecto_INICIO, 2537543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor , trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-06}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor , trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-06}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor , trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-06}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor , trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-06}}
2025 | 3 | SON250202537545 | Proyecto de inversión | 3062000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3062000.0, modificado:3062000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM. - 12760 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 12760 | S | 3156 | 3182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:Calle BENITO JUÁREZ GARCÍA Colonia FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) SE ENCUENTRA 14 KM HACIA EL SUR DE BÁ, lon:-110.11412212, lat:27.470268}} | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 3062000 | 2543462.33 | 2543462.29 | 2543462.29 | 2543462.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-005, contratista:CARLOS INGACIO GOMEZ ANAYA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5448716.14, importe_modificado:5448716.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2537545/proyecto_INICIO, 2537545/proyecto_FIN, 2537545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541455 | Proyecto de inversión | 295968.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295968.9, modificado:288662.29}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE EL CAPUZARIT A LA BOCANA - 26711 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26711 | S | 815 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:Camino CAPUZARIT - BOCANA 3 400 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR EL BORDO DE EL CANAL DE CAPUZARIT A LA BOCANA , lon:-109.66469914, lat:26.89040967}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 137958.35 | 137958.35 | 137958.35 | 137958.35 | 137958.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1632.0}} | {2541455/proyecto_INICIO, 2541455/proyecto_PROCESO, 2541455/proyecto_INICIO, 2541455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543752 | Proyecto de inversión | 191112.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191112.78, modificado:186287.18}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA DE BASCONCOBE A LA LINEA DE BASCONCOBE - 26882 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26882 | S | 205 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Camino BASCONCOBE - LA LINIA 2 200 EL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO DE BASCONCOBE A LA LINIA , lon:-109.66479597, lat:26.96623758}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 87554.98 | 87554.98 | 87554.98 | 87554.98 | 87554.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.0}} | {2543752/proyecto_PROCESO, 2543752/proyecto_INICIO, 2543752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202545552 | Proyecto de inversión | 1037614.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037614.87, modificado:1036402.61}} | (25-CFB-065) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA SERGIO FLORENTINO MOROYOQUI AYALA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2029 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:AVENIDA TRECE, lon:-111.47239, lat:28.84711}} | 2025-05-16 | 2025-08-13 | 611268.46 | 1036402.61 | 980385.01 | 980385.01 | 611268.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-031, contratista:CORPORATIVO MORCOR,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1036402.61, importe_modificado:1036402.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545552/proyecto_INICIO, 2545552/proyecto_FIN, 2545552/proyecto_PROCESO, 2545552/proyecto_FIN, 2545552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545642 | Proyecto de inversión | 1560399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560399.03, modificado:1559834.69}} | (25-CFB-014) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RIOS, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2007 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JOSE OROZCO, lon:-110.265392, lat:30.975637}} | 2025-06-06 | 2025-09-03 | 1299988.06 | 1559834.69 | 1299988.06 | 1299988.06 | 1299988.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-039, contratista:CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1559834.69, importe_modificado:1559834.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:98.0}} | {2545642/proyecto_INICIO, 2545642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302553893 | Acción | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | ARRENDAMIENTO VEHICULAR - 2859 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 2859-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-005, contratista:CARLOS INGACIO GOMEZ ANAYA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5448716.14, importe_modificado:5448716.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2553893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | SON250302586284 | Proyecto de inversión | 100558.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100558.36, modificado:100558.36}} | REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO OQUITA MONTENEGRO - 88419 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 88419 | S | 160 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:Ninguno CRUCE DE ARROYO LOS BURROS Ejido RAMÓN OQUITA MONTENEGRO 84304 RAMÓN OQUITA MONTENEGRO (LA CIENEGUITA), AGUA PRIETA EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DEL ARROYO LOS BURROS, DOMICILIO CONOCIDO POR LA COMUNIDAD., lon:-109.21563711, lat:31.16009297}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 100558.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586305 | Proyecto de inversión | 125600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125600.0, modificado:125600.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL SAN BERNARDO A MESA COLORADA - 62518 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 62518 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:525, direccion:Camino / Terracería SAN BERNARDO - MESA COLORADA 32 0 85770 MESA COLORADA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MU, lon:-108.86164886, lat:27.57180223}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586327 | Proyecto de inversión | 134797.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134797.48, modificado:134797.48}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL GUIROCOBA A AGUA CALIENTE - 59402 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 59402 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:802, direccion:Camino / Terracería GUIROCOBA - AGUA CALIENTE 8 0 85775 AGUA CALIENTE DE ANTERO (AGUA CALIENTE), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE GUIROCOBA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO DE , lon:-108.63705327, lat:26.88833076}} | 2025-07-14 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586333 | Proyecto de inversión | 137922.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137922.39, modificado:137922.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TAPIZUELAS - 70680 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 70680 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:256, direccion:Camino ALAMOS - TAPIZUELAS 49 4 85777 TAPIZUELAS, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TAPIZUELAS SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIACA. , lon:-108.85764673, lat:26.66830785}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586351 | Proyecto de inversión | 116230.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116230.07, modificado:116230.07}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL RANCHO VIEJO A SAN VICENTE - 59292 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 59292 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:Camino / Terracería RANCHO VIEJO - SAN VICENTE 14 0 85777 SAN VICENTE, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVI, lon:-108.91606344, lat:26.77360192}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586365 | Proyecto de inversión | 406126.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406126.24, modificado:406126.24}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA MAQUIO CLOUTHIER, CANCHA LA PALMA, PUENTE RIO ALTAR, BOULEVARES EN CALLE FELIX GOMEZ SUR, AV. OCAMPO, CALLE HIDALGO NORTE Y SUR EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR. - 104264 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altar | 104264 | S | 470 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación FCO. I MADERO Colonia BUENOS AIRES 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Calle CORREGIDORA Callejón JOSE VASCONCELOS UNIDAD DEPORTIVA MAQUIO CLOUTHIER COLONIA BUENOS AIRES., lon:-111.84523856, lat:30.72153373}} | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586383 | Proyecto de inversión | 132775 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132775.0, modificado:132775.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 96295 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 96295 | S | 131 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo BACANUCHI 84650 BACANUCHI, ARIZPE ENTRE Calle Camino a Cananea Y Calle Camino a Tahuichopa A BACANUCHI SE LLEGA POR CAMINO DE TERRACERÍA QUE PARTE DE LA LOCALIDAD TAHUICHOPA QUE DISTA DE APROXIMADAM, lon:-110.23508447, lat:30.60722677}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586394 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI SONORA. - 90545 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 90545 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle independencia sn sn Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Avenida ALDAMA Y Avenida LUIS MARIA VALENCIA Calle LIBERTAD CASA BLANCA CON ROSA Y VENTANAS NEGRAS, CASA DE ESQUINA COLOS BLANCO CON AZUL A 80 ME, lon:-109.13895479, lat:29.80766398}} | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586434 | Proyecto de inversión | 651702.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651702.73, modificado:651702.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 Y DRENAJE SANITARIO EN AVE A EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 86471 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 86471 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:Calle 7 Ejido EL COYOTE 83717 EL COYOTE, CABORCA ENTRE Avenida A Y Avenida D Avenida D ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDAS A Y D Y TAMBIEN EN AVENIDA A ENTRE LA CALLE 7 Y EL LECHO DEL RIO, lon:-112.60901197, lat:30.81754765}} | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586438 | Proyecto de inversión | 282166.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282166.45, modificado:282166.45}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA DE LOS PAPAGOS EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 79732 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 79732 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.7, meta_modificada:113.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida DE LOS PAPAGOS Colonia PUEBLO VIEJO 83680 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Calle GRAL IGNACIO PESQUEIRA Y Calle FRANCISCO EUSEBIO KINO Avenida PUERTO LOBOS ES UNA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POT, lon:-112.15255013, lat:30.69617185}} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2586438/proyecto_INICIO, 2586438/proyecto_PROCESO, 2586438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586441 | Proyecto de inversión | 375186.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375186.99, modificado:375186.99}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA MOCHOMERA MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 92475 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 92475 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:558, direccion:Calle SEGUNDA Ejido LA MOCHOMERA 83716 LA MOCHOMERA (LA MORENA), CABORCA ENTRE Avenida D Y Avenida E Calle TERCERA ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO SE ENC EN LA LOC DEL EJ LA MOCHOMERA HACIA EL LADO OESTE A UNOS 7, lon:-112.94421009, lat:30.72366554}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586442 | Proyecto de inversión | 609705.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609705.64, modificado:609705.64}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 95476 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 95476 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 39 106 Colonia SANTA CECILIA 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida RAMON ESQUER Y Avenida LORENZO RODRIGUEZ Calle 40 REF 1ER VIV BEIGE COL STA CEC Y 2DA VIV C11 BIS CASA DE MADERA COL CENTRO Y 3ER VIV C 34 SN COL STA , lon:-112.16030766, lat:30.7385473}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586444 | Proyecto de inversión | 562789.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562789.82, modificado:562789.82}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO URES MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 93474 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 93474 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:411, direccion:Calle CUATRO Ejido URES 83716 URES, CABORCA ENTRE Avenida B Y Avenida C Calle CINCO CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOC DEL EJIDO URES A 56 KG AL SUROESTE CARRET CABORCA DESEMBOQUE REF 1ER CASA BLANCA DE ADOBE TECH, lon:-112.95799364, lat:30.73519379}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586463 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO, EN LA COLONIA BICENTENARIO, LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE - 112544 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 112544 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Filiberto Figueroa Colonia Bicentenario 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle Filiberto Figueroa Y Calle Luis Donaldo Colosio Se encuentra atrás del centro de emergencias municipal, lon:-110.69852835, lat:30.33000201}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586501 | Proyecto de inversión | 874042.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:874042.38, modificado:874042.38}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 115957 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 115957 | S | 4115 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle NUEVO LEON Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle LUIS G RASCON Boulevard MANLIO FAVIO BELTRONES EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN EL CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO , lon:-109.65663586, lat:26.98366634}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586503 | Proyecto de inversión | 902476.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902476.11, modificado:902476.11}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 77872 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 77872 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.25, meta_modificada:121.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VENITO JUAREZ Calle 18 DE MARZO LOS PROYECTOS ESTA UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD UBICANDO EL CENTRINO ENTRE LA, lon:-109.67382667, lat:26.95346238}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586505 | Proyecto de inversión | 88572.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88572.81, modificado:88572.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS GUAYABAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 105637 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105637 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAS GUAYABAS 85287 LAS GUAYABAS, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA DISTRUBUIDO EN LAS AREAS MAS OSCURAS POR LOCUAL SE REQUIEREN EN DICHO LUGAR, lon:-109.68799315, lat:26.89720018}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586513 | Proyecto de inversión | 140238.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140238.63, modificado:140238.63}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA (CENTRO) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 97123 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 97123 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo JITONHUECA 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA EN JITONHUECA , lon:-109.60318076, lat:27.06475031}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586515 | Proyecto de inversión | 125866.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125866.62, modificado:125866.62}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 105555 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105555 | S | 410 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo SEBAMPO 85287 SEBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL PUEBLO POR LOCUAL SE UBICAN EN LAS CALLES MARCADAS , lon:-109.57223571, lat:26.87917153}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586526 | Proyecto de inversión | 721980.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721980.89, modificado:721980.89}} | CONTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 71590 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 71590 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle OTERO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle MATAMOROS EL PROYECTO ESTA UBICADO EN FRENTE DE EL ESTADIO DE FUTBOL EN SAHUARAL , lon:-109.66192658, lat:26.92897533}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586548 | Proyecto de inversión | 559407.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559407.22, modificado:559407.22}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 105584 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105584 | S | 4915 | 4916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle TOSALICARI Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle NO RELECCION Y Calle LAZARO CARDENAZ Calle RAFAEL CLARK EL PROYECTO ESTA DISTRUBUIDO EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS DIFERENTES CALLES DE LA C, lon:-109.62368544, lat:26.90728293}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586572 | Proyecto de inversión | 180495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.21, modificado:180495.21}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOPJOA - 91994 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 91994 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.57, meta_modificada:20.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO NUEVO 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO MUY SERCA DE EL RIO MAYO A UN COSTADO DE EL CAMPO DE FUTBOL EN SANPEDRO NUEVO DEL MUNICIPI, lon:-109.63834786, lat:27.01565024}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586595 | Proyecto de inversión | 1263466.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263466.55, modificado:1263466.55}} | CONTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD BUAYSIACOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 71510 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 71510 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Calle SONORA Pueblo BUAYSIACOBE 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle INGANACIO ALTAMIRANO Calle EMILIANO ZAPATA LOS PROYECTOS ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE T, lon:-109.68643887, lat:27.06203872}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586597 | Proyecto de inversión | 726577.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726577.08, modificado:726577.08}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE CALLE (FCO VILLA Y SONORA ) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 99031 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99031 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Calle FCO VILLA Pueblo BUAYSIACOBE 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle SONORA Y Calle CRISANTO BUITIMEA Calle IGNACIO ALTAMIRANO EL PROYECTO ESTA UBICADO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A BIRRIERIA DOÑA TENCHA , lon:-109.68758551, lat:27.06190555}} | 2025-06-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586609 | Proyecto de inversión | 360990.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360990.44, modificado:360990.44}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIN BAJIO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 91959 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 91959 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.14, meta_modificada:41.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GUAYPARIN 85287 GUAYPARÍN, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Cerrada CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO EL PROYECTO ESTA ENFRENTE DE EL TINACO DE AGUA POTABLE EN GUAYPARIN , lon:-109.64820449, lat:26.96694721}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586611 | Proyecto de inversión | 634279.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634279.96, modificado:634279.96}} | REHABILITACION DE GRADAS, DOGOUTS Y BACKSTOP DEL ESTADIO DE BEISBOL DE SAN PEDRO NUEVO - 104292 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 104292 | S | 782 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN PEDRO NUEVO 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON , lon:-109.6331073, lat:27.0202942}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586625 | Proyecto de inversión | 1042329.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042329.6, modificado:1042329.6}} | INSTALACION DE 39 EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS EN EL SECTOR NORTE DE HERMOSILLO SONORA - 88542 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 88542 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida MONRROVIA 63 Fraccionamiento LOS ANGELES 83106 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LA MIRADA Y Calle QUERUBINES Avenida SAN LAZARO CERCA DE BLVD PROGRESO, lon:-110.96600795, lat:29.14663015}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 1042329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586636 | Proyecto de inversión | 748339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748339.2, modificado:748339.2}} | INSTALACION DE 28 EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS EN EL SECTOR SUR DE HERMOSILLO SONORA - 88568 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 88568 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida SIERRA AZUL 27 Fraccionamiento NUEVO HERMOSILLO 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle HORIZONTE Y Calle PEÑASCO BLANCO Avenida CUMBRE NEVADA SIN REFERENCIAS, lon:-110.9336936, lat:29.01432248}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 748339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586637 | Proyecto de inversión | 9202183.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9202183.88, modificado:9202183.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE KINO, AGEB 3155, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. - 57439 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 57439 | S | 3630 | 2420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:Boulevard FRANCISCO EUSEBIO KINO Colonia CENTRO 83340 BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO ENTRE Avenida MIRAMAR Y Avenida PUERTO PEÑASCO Calle ACAPULCO AL FINAL DEL ACCESO PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL MUELLE., lon:-111.94106101, lat:28.82157651}} | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 9202183.88 | 9164226.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDI-MD-25-43, contratista:LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2024 -2027, monto:9164226.43, importe_modificado:9164226.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586652 | Proyecto de inversión | 109734.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109734.84, modificado:109734.84}} | REHABILITACION COMPLETA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 72644 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 72644 | S | 485 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:Calle LAZARO CARDENAS DEL RIO Pueblo ETCHOROPO 85240 ETCHOROPO, HUATABAMPO ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Callejón ESTABLO OTERO Calle ALVARO OBREGON LA UBICACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ETCHOROPO ES AL ENTRAR AL PUEBLO DO, lon:-109.68174179, lat:26.77378011}} | 2025-07-28 | 2025-08-30 | 109734.64 | 109734.64 | 109734.64 | 109734.64 | 109734.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:109734.64, importe_modificado:109734.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586652/proyecto_INICIO, 2586652/proyecto_PROCESO, 2586652/proyecto_FIN, 2586652/proyecto_PROCESO, 2586652/proyecto_FIN, 2586652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586670 | Proyecto de inversión | 21628.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21628.9, modificado:21628.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL ALTO SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96629 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96629 | S | 119 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:128, direccion:Pueblo EL ALTO SAN CRISTOBAL 85243 EL ALTO SAN CRISTÓBAL, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL ALTO SAN CRISTOBAL, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.57968003, lat:26.84327975}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2586670/proyecto_INICIO, 2586670/proyecto_PROCESO, 2586670/proyecto_INICIO, 2586670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586674 | Proyecto de inversión | 29062.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29062.64, modificado:29062.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE BACHOCO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96309 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96309 | S | 129 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:Ejido BACHOCO 85251 BACHOCO, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE BACHOCO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.41671652, lat:26.72746452}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2586674/proyecto_INICIO, 2586674/proyecto_PROCESO, 2586674/proyecto_INICIO, 2586674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586680 | Proyecto de inversión | 155250 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155250.0, modificado:155250.0}} | REHABILITACION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 97685 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 97685 | S | 330 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.8, meta_modificada:40.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:235, direccion:Pueblo SAN ANTONIO 85249 SAN ANTONIO, HUATABAMPO EL CAMPO DE BEISBOL DE SAN ANTONIO SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA ULTIMA CURVA ANTES DE CRUZAR A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA DE SAN ANTONIO., lon:-109.60346835, lat:26.76063356}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586702 | Proyecto de inversión | 90820.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90820.75, modificado:90820.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96303 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96303 | S | 64 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:265, direccion:Ejido ADOLFO LOPEZ MATEOS 85251 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.39065729, lat:26.79640289}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2586702/proyecto_INICIO, 2586702/proyecto_PROCESO, 2586702/proyecto_INICIO, 2586702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586712 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DEL JUPARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83621 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83621 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:Pueblo JUPARE 85245 JÚPARE, HUATABAMPO LA UBICACION DE LA OBRA PROYECTADA ES UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DESPUES DE CRUZAR LA BAJADA A LA COMUNIDAD DE 17 DE OCTUBRE, A MANO DERECHA ANTES TERMINAR LA CUADRA A UN LADO DE ABARROTES , lon:-109.70322902, lat:26.80057341}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586714 | Proyecto de inversión | 13591.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13591.13, modificado:13591.13}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 92886 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 92886 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.4, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:145, direccion:Pueblo LAS PARRITAS 85240 LAS PARRITAS (EL CHANGUITO), HUATABAMPO LA ACCION DE PISO FIRME SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD, lon:-109.72871436, lat:26.84928942}} | 2025-09-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586723 | Proyecto de inversión | 96364.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96364.8, modificado:96364.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL TASICURI - 107524 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 107524 | S | 1621 | 1063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:98, direccion:Calle LUIS COLOSIO FERNANDEZ Ejido EL TASICURI 84170 EL TASÍCURI, MAGDALENA ENTRE Calle GILBERTO JAYASI Y Calle LUIS ALFONSO ROBLES Calle LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUENTRA LA CALLE PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL No. 15, QUEDANDO , lon:-110.93135468, lat:30.66506412}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586737 | Proyecto de inversión | 605372.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605372.05, modificado:605372.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETOP HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A SAN PATRICIO DE LA MESA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA. - 75969 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 75969 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Camino / Terracería MOCTEZUMA - SAN PATRICIO DE LA MESA 0 72 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA LA CALLE DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA A SAN PATRICIO DE LA MESA FRENTE A INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL Y BANCO BIENESTAR , lon:-109.68185678, lat:29.80073022}} | 2025-08-25 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586739 | Proyecto de inversión | 1306252.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306252.8, modificado:1306252.8}} | INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA. - 66155 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 66155 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Camino / Terracería MOCTEZUMA - SAN PATRICIO DE LA MESA 0 350 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA DICHA OBRA SE REALIZARA EN POZO YA EXISTENTE UBICADO A UN COSTADO DE ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL, Y FRENTE A FABRICA SIN FUNCIONAMIENTO CAMI, lon:-109.68459264, lat:29.79911026}} | 2025-07-28 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2586739/proyecto_PROCESO, 2586739/proyecto_FIN, 2586739/proyecto_INICIO, 2586739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586741 | Proyecto de inversión | 47243.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47243.33, modificado:47243.33}} | CONTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA. - 56563 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 56563 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ARROYO DEL GATO Barrio LA OBRA 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA Periférico JOSE VASQUEZ ARAGON PRIMERA VIVIENDA QE SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE LA OBRA, CASA COLOR MOSTAZA, SEGUNDA VIVIENDA: CALLE MINA # 15 BARRIO LAS VEGAS; Y L, lon:-109.68468211, lat:29.80976418}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 47243.25 | 47243.25 | 47243.25 | 47243.25 | 47243.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:499376.48, importe_modificado:499376.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2586741/proyecto_PROCESO, 2586741/proyecto_INICIO, 2586741/proyecto_PROCESO, 2586741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586771 | Proyecto de inversión | 268801 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268801.0, modificado:268801.0}} | Suministro y colocación de tanques para agua potable en las colonias Alamito Alto y Barrio San Pedro, en el Municipio de Nacozari de García, Sonora - 62129 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 62129 | S | 1800 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos Pavón Colonia San Pedro y Alamito Alto 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA ENTRE Y Calle Luis Donaldo Colosio Calle Arroyo Alamito Un tanque se ubicará en la colonia Alamito Alto, situado en la zo, lon:-109.68902458, lat:30.37361332}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 268801 | 268801 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2025-DOP-NACOZARI-62129, contratista:URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, monto:268801.0, importe_modificado:268801.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586771/proyecto_PROCESO, 2586771/proyecto_INICIO, 2586771/proyecto_PROCESO, 2586771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586773 | Proyecto de inversión | 246732 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246732.0, modificado:246732.0}} | Rehabilitación del sistema de bombeo en galería #1, en Calle Reforma en la Colonia Ferrocarril, en el Municipio de Nacozari de García - 61598 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nacozari de García | 61598 | S | 720 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Reforma Colonia Ferrocarril 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA ENTRE Y Calle Ferrocarril Calle Montes Urales La obra se encuentra al fondo de la calle Reforma, pasando el Centro Comercial El Pinacate, en la galería, lon:-109.68464865, lat:30.38010869}} | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 246732 | 246732 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-2025-DOP-NACOZARI-61598, contratista:URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, monto:246732.0, importe_modificado:246732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2586773/proyecto_PROCESO, 2586773/proyecto_INICIO, 2586773/proyecto_PROCESO, 2586773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586788 | Proyecto de inversión | 563370.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563370.24, modificado:563370.24}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 73706 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 73706 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45500.0, meta_modificada:45500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Camino / Terracería BASIABAMPO - CARRETERA N15 7 0 85800 BASIABAMPO, NAVOJOA LA OBRA SE ENCUNTRA A 8 KM DE PUEBLO MAYO EN DIRECCION NORTE DE NAVOJOA , lon:-109.57425239, lat:27.27856933}} | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 563370.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586796 | Proyecto de inversión | 868017.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868017.71, modificado:868017.71}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMAYA EN EL FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO EN NAVOJOA, SONORA. - 94449 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 94449 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.1, meta_modificada:483.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle QUINTA Fraccionamiento AEROPUERTO 85880 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle CUARTA Y Calle ROMEO EL CRUCERO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMAYA EN EL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO (ESQUINA CON OXXO HUMAY, lon:-109.41404732, lat:27.08052203}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 868017.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586850 | Proyecto de inversión | 505906.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505906.37, modificado:505906.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN NURI - 111430 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 111430 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.76, meta_modificada:56.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo NURI 85717 NURI, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE NURI, lon:-109.32654051, lat:28.11562481}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586851 | Proyecto de inversión | 134162.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134162.42, modificado:134162.42}} | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN PAREDONES - 117181 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 117181 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:90, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PAREDONES (EL SAUCITO) 85714 PAREDONES (EL SAUCITO), ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES, lon:-109.23135869, lat:27.91982408}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586855 | Proyecto de inversión | 155963.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155963.46, modificado:155963.46}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESTRELLA - 91481 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosario | 91481 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.7, meta_modificada:86.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA ESTRELLA 85715 LA ESTRELLA, ROSARIO ENTRE Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-109.24392221, lat:27.82826291}} | 2025-09-22 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586859 | Proyecto de inversión | 268324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268324.84, modificado:268324.84}} | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN NURI - 116708 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 116708 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo NURI 85717 NURI, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE NURI, lon:-109.32670353, lat:28.11593628}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586861 | Proyecto de inversión | 357766.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357766.46, modificado:357766.46}} | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN ROSARIO - 117326 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 117326 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle CALLES VARIAS Pueblo ROSARIO 85700 ROSARIO, ROSARIO UBICACIONES VARIAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.3690616, lat:27.84003133}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586948 | Proyecto de inversión | 198131.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198131.14, modificado:177183.94}} | Rehabilitacion de Linea de Agua Potable de 2 y Tomas Domiciliarias en Blvd Noe Coronado Cha entre callejon 1 y salida a Rancho Viejo en la Localidad de El Seguro, Municipio de Ures - 52731 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 52731 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:Boulevard Noe Coronado Cha Ejido El Seguro 84919 EL SEGURO, URES ENTRE Calle Salida a Santa Rosalia Y Callejón sin nombre la obra se localiza por el acceso principal sureste a la localidad de El Seguro viniendo de la Localidad de , lon:-110.34213872, lat:29.10870894}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586958 | Proyecto de inversión | 57652 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57652.0, modificado:57652.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ARROYO AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ARROYO AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 87901 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 87901 | S | 681 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Camino VILLA HIDALGO - ARROYO AGUA CALIENTE 0 389 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ARROYO AGUA CALIENT E, 389.30 METROS AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA DE TERRACERIA TRAMO VILLA HIDALGO A SAN JUAN DEL RIO NORTE., lon:-109.32614135, lat:30.16833686}} | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 57652 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586971 | Proyecto de inversión | 129456 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129456.0, modificado:129456.0}} | SEGUNDO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2025, DEL EJIDO VALDEZ AL EJIDO LA NARIZ, VALLE DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 105343 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 105343 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180000.0, meta_modificada:180000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:Camino / Brecha ejido valdez - ejido la nariz 47 4700 83583 LA NARIZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES es la vía principal de comunicación entre los ejidos , lon:-112.46188123, lat:31.66326602}} | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586974 | Proyecto de inversión | 352608.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352608.18, modificado:352608.18}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NUMERO SEIS, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 107408 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 107408 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia CENTRO 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Y Avenida ALTAR Avenida BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE GASOLINERA CAÑES Y EL CAMPO DE FUTBOL 11, lon:-112.85964312, lat:31.86875773}} | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586979 | Proyecto de inversión | 371504.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371504.11, modificado:371504.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS SEGUNDOS DOS MODULOS HABITACIONALES 2025, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 92901 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 92901 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle la alberca Colonia hombres blancos 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Avenida benemerito de las amercias Y Calle sin nombre primera esquina a la izquierda de la calle la alberca, lon:-112.82893088, lat:31.86887816}} | 2025-09-02 | 2025-10-28 | 371504.11 | 371504.11 | 371504.11 | 143477.52 | 143477.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-09/2025, contratista:ANA DANIELA HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:743008.21, importe_modificado:743008.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586979/proyecto_INICIO, 2586979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586997 | Proyecto de inversión | 104196.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104196.9, modificado:104196.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO BATEVITO - 114945 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 114945 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo BATEVITO 85294 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle JACINTO LOPEZ Y Calle 2200 Calle ABELARDO L. RODRIGUEZ SE ACCESA POR CALLE 2200 PASANDO TOPE A 1RQ CALLE ES LA EMILIANO ZAPATA ENTR, lon:-109.87281255, lat:27.11505969}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 104196.9 | 104196.9 | 43077.63 | 43077.63 | 43077.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:104196.9, importe_modificado:104196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302587002 | Proyecto de inversión | 104196.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104196.9, modificado:104196.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO PAREDONCITO - 108044 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 108044 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:141, direccion:Calle 2500 Pueblo PAREDONCITO 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SE ACCESA A LOCALIDAD PO CALLE 2500, LAS CALLES ESTAN SIN NOMENCLATURAS, SE REFERENCIA POR CALLE ANTES DE TANQUE LEVADA BAJAR AL SUR HASTA EL BARRIO LA ANTENA DONDE SE, lon:-109.90965293, lat:27.05815128}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 104196.9 | 104196.9 | 43077.63 | 43077.63 | 43077.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:104196.9, importe_modificado:104196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2587002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597346 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104900.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 10 ENTRE AVENIDA 10 (0+008.5) Y AVENIDA 10 (0+030.5) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 2526002000101 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.19, meta_modificada:117.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 9 y 10 avenida 10, lon:-109.553116, lat:31.325659}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 104895 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.19}} | {2597346/proyecto_FIN, 2597346/proyecto_PROCESO, 2597346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597627 | Adquisición | 2072812.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072812.34, modificado:1672579.64}} | (25-UP-0005) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2074 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN, lon:-109.42001, lat:27.074589}} | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 0 | 1672579.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-02-25, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1672579.64, importe_modificado:1672579.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2597627/proyecto_INICIO, 2597627/proyecto_FIN, 2597627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598150 | Adquisición | 2413499 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413499.0, modificado:2404204.4}} | (25-UE-0011) EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2141 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5, lon:-109.6781609, lat:29.8238043}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 0 | 2404204.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-UNISIERRA-01-25, contratista:FARMASON DISTRIBUIDORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2404204.4, importe_modificado:2404204.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598150/proyecto_INICIO, 2598150/proyecto_FIN, 2598150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598788 | Proyecto de inversión | 54763.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:54763.53, modificado:54763.43}} | (22-FP-5040) REHABILITACION DE PISOS EN AREA EXTERIOR, EN GENERAL LAZARO CARDENAS NUM.1 (ETAPA 2) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5040 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO, lon:-110.986974, lat:29.104862}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 16429.03 | 54763.43 | 16429.03 | 16429.03 | 16429.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-008 (22-FP-5040), contratista:ALCOMU CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:54763.43, importe_modificado:54763.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598788/proyecto_INICIO, 2598788/proyecto_PROCESO, 2598788/proyecto_FIN, 2598788/proyecto_PROCESO, 2598788/proyecto_FIN, 2598788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598801 | Proyecto de inversión | 4416182.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4416182.88, modificado:3606078.47}} | (25-FP-0005) CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DOS AULAS, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264 ETAPA 5, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 25-FP-0005 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, lon:-111.46684, lat:28.839965}} | 2025-07-22 | 2025-12-31 | 1081823.54 | 3606078.47 | 1081823.54 | 1081823.54 | 1081823.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-006 (25-FP-0005), contratista:CORPORATIVO MORCOR,S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3606078.47, importe_modificado:3606078.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {2598801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598808 | Proyecto de inversión | 1512561.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512561.02, modificado:1364286.86}} | (25-CFB-068) CONSTRUCCION DE 1 AULA, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA L. RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2130 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PELAGIO FELIX, lon:-109.627295, lat:26.920595}} | 2025-09-18 | 2025-12-16 | 409286.06 | 1364286.86 | 409286.06 | 409286.06 | 409286.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-051, contratista:GENERA IDEAS SUSTENTABLES DE HERMOSILLO,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1364286.86, importe_modificado:1364286.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2598808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598813 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1638385.02}} | (25-FB-0002) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1977 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:65, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, lon:-112.686882, lat:29.909575}} | 2025-09-27 | 2025-11-10 | 0 | 1638385.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-014-CA-01, contratista:GPO CIVIL GCM,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1638385.02, importe_modificado:1638385.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170100850270 | Proyecto de inversión | 57621005.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.762100517E7, modificado:7.1824736E7}} | Nomina De Seguridad Publica | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA | - | N | 0 | 0 | 233952 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339 COL. FUNDO LEGAL, lon:-110.945833, lat:31.318611}} | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {958703/proyecto_INICIO, 958703/proyecto_FIN, 958703/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Registrado como obra pero se trata de Gasto Corriente por lo tanto se solicita su cancelación, trimestre:3.0, usuario:rosagenriquezg, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870582 | Proyecto de inversión | 227427.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227427.74, modificado:227427.74}} | Construccion De Registros Para Descargas Domiciliarias - 52061 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 52061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE 700 Y CALLE BENITO JUAREZ, C, lon:-110.124531, lat:27.38882588}} | 2017-05-22 | 2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870801 | Proyecto de inversión | 12236 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12236.0, modificado:12236.0}} | Mejoramiento Del Camino Del Carrizal - 47630 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 47630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:EJIDO ONAVAS, 85740 EL CARRIZAL, ONAVAS SONORA , CAMINO DE ONAVAS AL CARRIZAL TRAMO DE 2000 METROS, lon:-109.4451586, lat:28.52489175}} | 2017-05-01 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979817/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941200 | Proyecto de inversión | 68880.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68880.79, modificado:68880.79}} | Rehabilitacion De Muro Firme En Divisaderos - 167385 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS MUNICIPAL | 167385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VE, lon:-109.4698627, lat:29.61584805}} | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067453/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300941756 | Proyecto de inversión | 33176 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33176.0, modificado:33176.0}} | Rehabilitación De Vialidades Internas - 143118 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 143118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA MAGISTERIAL, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE OBREGON Y , SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGIST, lon:-111.851678, lat:30.72177546}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1068009/proyecto_PROCESO, 1068009/proyecto_INICIO, 1068009/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300967482 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Aquiles Serdan Municipio De Bacum, Bacum | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | h ayuntamiento de bacum | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-110.083055, lat:27.551111}} | 2017-09-05 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1101778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023770 | Acción | 40028.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40028.87, modificado:40028.87}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 307140 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 307140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.815698, lat:27.957224}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023801 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Poblado La Palma - 302617 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 302617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:CALLE LA PALMA EJIDO LA PALMA, 00000 LA PALMA, EMPALME SONORA ENTRE CALLE LA PALMA Y , EJIDO LA PALMA EMPALME SONORA, lon:-110.7014556, lat:28.05563844}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024110 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo - 244619 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 244619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, AL NORTE 300M PASANDO LA TIENDA COMERCIAL EL PINACATE, lon:-109.6843569, lat:30.37993151}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024112 | Proyecto de inversión | 68892.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68892.1, modificado:68892.1}} | Ampliacion De Drenaje En Calle Jaleros Norte - 242219 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 242219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JALEROS NORTE COLONIA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, CASI LLEGANDO A LOS JALIS, lon:-109.6982482, lat:30.36737088}} | 2017-10-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:68892.1, importe_modificado:68892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024118 | Proyecto de inversión | 145219.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145219.86, modificado:145219.86}} | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Jaleros Col Alamito Alto - 242195 | 26 | Sonora | 41 | Nacozari de García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NACOZARI | 242195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JALEROS BARRIO BARRIO ALAMITO ALTO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, AL PONIENTE DEL RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PASANDO CA, lon:-109.690844, lat:30.36870793}} | 2017-05-18 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACOZARI, monto:145219.86, importe_modificado:145219.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024278 | Proyecto de inversión | 443769.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443769.86, modificado:443769.86}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Ejido Llano Blanco - 297720 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 297720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CALLE TERCERA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA REFORMA, LA OBRA SERA POR VARIAS CALL, lon:-111.8968572, lat:30.61696187}} | 2017-08-17 | 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024281 | Proyecto de inversión | 92803.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92803.46, modificado:92803.46}} | Construcción De Nueva Red De Alumbrado Publico - 237849 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 237849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PRIMERA, CALLE TERCERA EN CANCHA DEPORTI, lon:-111.8970308, lat:30.61535917}} | 2017-10-02 | 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024495 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | Mejoramiento De Centro De Salud - 251902 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 251902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ CALLE N, lon:-110.0851955, lat:27.55489687}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024510 | Proyecto de inversión | 9755.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9755.2, modificado:9755.2}} | Rehabitacion De Muros A Base De Enjarre Grueso Y Fino En La Colonia Loma Norte Ii En La Localidad Y Municipio De Baviacora Sonora - 337443 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 337443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA NORTE II COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE SIN NOLMBRE Y CALLE PALO BLANCO, CALLE S, lon:-110.1638957, lat:29.72146226}} | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024511 | Proyecto de inversión | 56805.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56805.2, modificado:56805.2}} | Ampliacion De Linea De Red Electrica En Calle Los Olivos En La Colonia Loma Norte En La Localidad Y Municipio De Baviacora - 337232 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 337232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS FINAL COL. LOMA NORTE COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS OLIVO, lon:-110.1581559, lat:29.7227927}} | 2017-10-10 | 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159591/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024520 | Proyecto de inversión | 17067.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17067.83, modificado:17067.83}} | Rehabilitacion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle Tamaulipas Entre Cinco De Mayo Y Florencio Ruiz En Baviacora Sonora - 332530 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 332530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FLORENCIO RUIZ, CALLE TAMAULIPAS ENTRE 5 DE MAYO Y, lon:-110.1647888, lat:29.71455316}} | 2017-03-01 | 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159600/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024746 | Proyecto de inversión | 986140.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986140.22, modificado:986140.22}} | Construccion De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 273554 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 273554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SANTA TERESA, 85276 SANTA TERESA, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO , lon:-110.0191039, lat:27.54874139}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159826/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025078 | Proyecto de inversión | 47983.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47983.7, modificado:47983.7}} | Rehabilitacion De Muros En El Municipio De Onavas - 222896 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 222896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA, VARIAS CASAS DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-109.5294483, lat:28.46135855}} | 2017-11-06 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025352 | Proyecto de inversión | 234013.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234013.69, modificado:234013.69}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Av Ferrocarril En Pesquiera - 330923 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 330923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y, AVENIDA FERROCARRIL EN EL POBLADO DE PESQUEIRA SONORA , lon:-110.896471, lat:29.37791343}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025427 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Cuchilla Fam Gaxiola - 300011 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 300011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO A LA CUCHILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SANGRE, 83817 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD U, lon:-111.4038948, lat:30.64227291}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160507/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025439 | Proyecto de inversión | 23002 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23002.0, modificado:23002.0}} | Cosntruccion De Cuarto Dormitorio Lili - 260015 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 260015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ, CALLE SON, lon:-109.8861451, lat:28.39418888}} | 2017-10-02 | 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160519/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025440 | Proyecto de inversión | 29360 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29360.0, modificado:29360.0}} | Cosntruccion De Cuarto Dormitorio Adrian - 260648 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 260648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA CASTILLO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA CASTILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE OR, lon:-109.8950823, lat:28.3968504}} | 2017-11-08 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160520/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025581 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | Construccion De Tres Techos Firmes En La Localidad De Tonichi - 214793 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 214793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:COLONIA TONICHI, 85650 TÓNICHI, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 167 DE LA CARRETERRA HERMOSILLO-CHIHUAHUA ESTA EL ENTRONQUE PARA LA LOCALIDAD DE TONICH, lon:-109.5668435, lat:28.59911374}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42705, contratista:, convocante:Municipio de Soyopa, monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180101078320 | Adquisición | 20100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20100.0, modificado:20100.0}} | Bienes Muebles Para Seguridad Publica | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CAPITULO 5000-2018 | N | 0 | 0 | 14549 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA, lon:-110.241447, lat:27.411434}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} | {1216271/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se manda a cancelar ya que es registrado como obra pero se trata de gasto corriente, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116593 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Agua Potable Bacerac - 13397 | 26 | Sonora | 10 | Bacerac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACERAC | 13397 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LA PAZ, ANDADOR ARROYO LAS FLECHAS SUBIDA DE LA CONDUCCION DE AGUA DEL POSO A LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y LA BAJADA AL ARROYO DE LAS FLECHAS, lon:-108.9331262, lat:30.35576477}} | 2018-03-20 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116648 | Proyecto de inversión | 25449.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25449.68, modificado:25449.68}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 33781 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 33781 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO COLONIA SEPÉLVEDA, 85276 COLONIA SEPÚLVEDA, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO DONDE SE UBICAN LAS CASA DE LA COLONIA SEPULVEDA, lon:-110.1009884, lat:27.53094549}} | 2018-04-10 | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116732 | Proyecto de inversión | 80698.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80698.28, modificado:80698.28}} | Rehabilitación De Muros En Ilel Municipio De At - 78168 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 78168 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE OBREGON, CALLE GARCÍA MORALES CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE OBREGON Y GARCÍA MORALES, lon:-111.5869054, lat:30.84236274}} | 2018-02-01 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255114/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116740 | Proyecto de inversión | 86567.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86567.6, modificado:86567.6}} | Instlacion De Muretes De Medicion En Viviendas - 93768 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 93768 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ROSARIO OSUNA, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES DE LA COLONIA ROSARIO OZUNA DE SAN JOSE DE BACUM, lon:-110.1524195, lat:27.51750819}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116799 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Descargas Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Avenida Sin Nombre - 136744 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 136744 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍ MORELOS Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, PERIFERICO NOROESTE AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AGUSTÍN DE ITURBIDE LOCALIDAD DE HUÁSABAS SONORA., lon:-109.3035327, lat:29.90892066}} | 2018-05-07 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUÁSABAS SONORA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116997 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Realizacion De Enjarrres - 56937 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 56937 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , VARIOS DOMICILIOS EN EL MUNICIPIO, lon:-109.5300258, lat:28.46090584}} | 2018-05-28 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116999 | Proyecto de inversión | 786796.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786796.65, modificado:786796.65}} | Construccion De Cuarto Doritorio - 57282 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 57282 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y , VARIOS DOMICILIOS EN EL MUNICIPIO, lon:-109.5303477, lat:28.46054741}} | 2018-05-25 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1255381/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117000 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Baños - 57241 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 57241 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE CALLE CALVARIO Y , VARIOS DOMICILIOS EN EL MUNICIPIO, lon:-109.5297469, lat:28.46107562}} | 2018-05-26 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1255382/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201117228 | Proyecto de inversión | 249526.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249526.31, modificado:249526.31}} | Rehabilitacion De Lineas De Drenajes En Varias Calles De Estacion Pesqueira - 138301 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 138301 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA, REPOSICION DE LINEAS DE DRENAJEEN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL POBLADO ESTACION PESQUEIRA, lon:-110.8990879, lat:29.38021036}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255610/proyecto_INICIO, 1255610/proyecto_FIN, 1255610/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117383 | Proyecto de inversión | 61920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61920.0, modificado:61920.0}} | Construccion De Seis Techos Firmes En La Localidad De Soyopa - 68329 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 68329 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CIUDAD , 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRTERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SOYOPA LA CUAL SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS HACIA EL SUR DE DICHO ENTRONQUE, lon:-109.6352657, lat:28.76343797}} | 2018-05-21 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117384 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | Construccionde Dos Techos Firmes En La Localidad De Rebeico - 101486 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 101486 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CIUDAD REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAUARIPA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE REBEICO, lon:-109.7514876, lat:28.88520145}} | 2018-06-25 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201142954 | Proyecto de inversión | 1082000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082000.0, modificado:1082000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cañada De La Cruz En La Localidad De Ónavas Mpio De Ónavas | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ÓNAVAS, SONORA | C-00139/0018 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-109.527222, lat:28.460556}} | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301299497 | Proyecto de inversión | 70243.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70243.7, modificado:70243.7}} | CONSTRUCCCION DE BAÑO EN VIVIENDA - 105545 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 105545 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JOSE DE BACUM, 85265SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORAENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE JOSE MARIA MORELOS ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE IGNACIO ALDAMA Y JOSE MARIA MORELOS, lon:-110.14095168, lat:27.51899644}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1299497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301302162 | Proyecto de inversión | 45480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45480.0, modificado:45480.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO EN EL DESTACAMENTO - 147141 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACANORA | 147141 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:EJIDO EL DESTACAMENTO, 85660EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORAENTRE Y,DELEGACIÓN DEL DESTACAMENTO MUNICIPIO DE BACANORA, lon:-109.39359937, lat:29.03169242}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1302162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301306631 | Proyecto de inversión | 172847 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172847.0, modificado:172847.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN TUAPE - 171003 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPODEPE | 171003 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUAPE- MERESICHIC MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO TUAPE, 84824TUAPE, OPODEPE SONORAENTREY,AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TUAPE , lon:-110.69487808, lat:30.14627266}} | 2018-07-02 | 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301310163 | Proyecto de inversión | 431758.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431758.17, modificado:431758.17}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN QUIRIEGO - 187625 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187625 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORAENTRE , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-109.252743, lat:27.51842462}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1310163/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301310324 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN - 188210 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 188210 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRECALLE ALDAMA Y CALLE PROFR. JULIAN MORENO, AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCIA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PROFR. JULIAN MORENO, lon:-109.30011558, lat:29.90311731}} | 2018-07-20 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1310324/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301323637 | Proyecto de inversión | 60728.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60728.58, modificado:60728.58}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PALO BLANCO EN LA LOCALIDAD Y MUNIUCIPIO DE BAVIACORA SONORA - 244947 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 244947 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE LOS NOGALES ,CALLE PALO BLANCO ENTRE CALLE LOS NOGALES EN BAVIACORA SONORA, lon:-110.16334503, lat:29.72102903}} | 2018-07-03 | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1323637/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301325208 | Proyecto de inversión | 421366.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421366.73, modificado:421366.73}} | CONSTRUCCION DE RED HIDROSANITARIA CALLE SIN NOMBRE ANTEPEULTIMA CALLE ESQ CON SAN FRANCISCO COL EL MANTO - 251319 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 251319 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ANTE PENÚLTIMA ESQ CON SAN FRANCISCO COL EL MANTO PONIENTE A ORIENTE PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE CALLE ANTE PENULTIMA CALLE COL EL MANTO Y CALLE SAN FRANCISCO,CALLE ANTEPENÚLTIMA DE LA COLONIA E, lon:-110.90307875, lat:29.36788423}} | 2018-07-30 | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1325208/proyecto_INICIO, 1325208/proyecto_FIN, 1325208/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328369 | Proyecto de inversión | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:4640.0}} | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES EN BAVIACORA - 266962 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 266962 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO RUIZ COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,CALLE FLORENCIO RUIZ ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA COL. LOMA SUR BAVIACORA, lon:-110.16261756, lat:29.71015497}} | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328459 | Proyecto de inversión | 14848 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14848.0, modificado:14848.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA EN LA CALLE LOS OLIVOS - 267576 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 267576 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE OS OLIVOS COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ,CALLE LOS OLIVOS ENTRE CALLE LOS PINOS COLONIA LOMA NORTE I, lon:-110.16031496, lat:29.721439}} | 2018-06-05 | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328459/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401422116 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO - 264962 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 264962 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL DESTACAMENTO, 85660 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DEL DESTACAMENTO, lon:-109.39527641, lat:29.03153185}} | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1422116/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432108 | Proyecto de inversión | 52826.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52826.4, modificado:52826.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE LA FABRICA DE LOS ANGELES - 324925 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 324925 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLEJON Y CALLEJON , CALLE CAMINO FRENTE ALA ESCUELA PRIMARIA MARTIREZ DE CANANEA, lon:-110.75488138, lat:29.4479232}} | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432108/proyecto_INICIO, 1432108/proyecto_PROCESO, 1432108/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401432850 | Proyecto de inversión | 119794.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119794.65, modificado:119794.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPUPA - 329232 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 329232 | S | 32 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPUPA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAUHTEMOC Y VICENTE GUERRERO, lon:-109.75292284, lat:29.17721492}} | 2018-06-26 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1432850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434064 | Proyecto de inversión | 54089.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54089.06, modificado:54089.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A BEATRIZ ADRIANA TÁNORI LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI - 337770 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 337770 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FINAL NORTE PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE NOGALES CALLE 20 DE NOVIEMBRE FINAL NORTE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACO, lon:-110.22600282, lat:29.82977758}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434071 | Proyecto de inversión | 69457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69457.64, modificado:69457.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A KAREN BERENICE ENRÍQUEZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 337802 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 337802 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:PUEBLO LA ESTANCIA, 84929 LA ESTANCIA, ACONCHI SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LADO SUR DEL POBLADO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.20958273, lat:29.78890024}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434071/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434608 | Proyecto de inversión | 192303.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192303.9, modificado:192303.9}} | AMPLIACION DE OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ML DE RED DE AGUA POTABL EN EJIDO SAN VICENTE SEGUNDA ETAPA - 341639 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 341639 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:62, direccion:EJIDO , 00000 SAN VICENTE, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EJIDO EL CLARO, lon:-111.15158019, lat:30.51553393}} | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434993 | Proyecto de inversión | 257434.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257434.8, modificado:257434.8}} | ELECTRIFICACION EN CALLE CABORCA EN COLONIA KENNEDY - 343977 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 343977 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CABORCA COLONIA KENNEDY, 00000 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA KENNEDY, lon:-111.11819903, lat:30.52255055}} | 2018-11-15 | 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434993/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401437859 | Proyecto de inversión | 131979.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131979.14, modificado:131979.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA CHICON - 360948 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 360948 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE REVOLUCION, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA SALIDA SUR DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA, lon:-109.53105687, lat:28.45898166}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1437859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401438933 | Proyecto de inversión | 300156.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300156.2, modificado:300156.2}} | REHABILITACION DE MURO CON APLANADO RUSTICO EN LA COMUNIDAD DE QUIRIEGO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS - 367284 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 367284 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN LACOMUNIDAD DE QUIRIEGO Y EN SUS COMUNIDADES ALEDAÑAS, lon:-109.25126243, lat:27.51987089}} | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1438933/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401447543 | Proyecto de inversión | 135097.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135097.34, modificado:135097.34}} | REHABILITACION DE CINCO TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BACANORA MUNICIPIO DE BACANORA SONORA - 377433 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 377433 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIENFUEGOS PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS GUILLERMO ENCINAS LUZ LOPEZ GALINDO MARIA ESPERANZA CORDOVA LOPEZ JOSE RAMON ARVAYO CORDOVA DANIA EDENIA CORDVA LOPEZ, lon:-109.40042877, lat:28.98553309}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1447543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401449748 | Proyecto de inversión | 12186 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12186.0, modificado:12186.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO - 381749 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 381749 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TUBUTAMA, 83800 TUBUTAMA, TUBUTAMA SONORA ENTRE Y , POR LA CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE UNOS 20 METROS AL SUR DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-111.4679364, lat:30.88264876}} | 2018-12-06 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1449748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401452102 | Acción | 6635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6635.2, modificado:6635.2}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 384964 | 26 | Sonora | 69 | Yécora |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YECORA | 384964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.925556, lat:28.371111}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1452102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401453418 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CABORA - 396812 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 396812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE CABORA ATRAS DE LA TIENDA DE MARIA, lon:-109.55294278, lat:27.43173785}} | 2018-06-04 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1453418/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401457131 | Proyecto de inversión | 81739.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81739.13, modificado:81739.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA NUEVA ESPERANZA EN PESQUEIRA - 401293 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 401293 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.21, meta_modificada:165.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:PUEBLO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , TECHO FIRME EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, lon:-110.91257511, lat:29.38059871}} | 2018-12-09 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1457131/proyecto_INICIO, 1457131/proyecto_FIN, 1457131/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401459740 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE EN QUIRIEGO - 404320 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 404320 | S | 1500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA EN EL PUEBLO DE QUIRIEGO, lon:-109.25323653, lat:27.52157017}} | 2018-12-14 | 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1459740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190101510550 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA UNIÓN MUNICIPIO DE HUATABAMPO AGEB CINCUENTA Y NUEVE - 13250 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | 13250 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CALLE MANUEL BARRERAS INTERIOR 0 S COLONIA LA UNIÓN (CUADRO ONCE), 85240 LA UNIÓN, HUATABAMPO SONORA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE HERMOSILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE CONSTRUIRÁN 4 VIVIENDAS EN LA COLONIA LA UNIÓN EN VAR, lon:-109.60837908, lat:26.8171561}} | 2019-03-20 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510550/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL , trimestre:3.0, usuario:veronicamorao, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201523015 | Proyecto de inversión | 484126 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484126.0, modificado:484126.0}} | REHABILITACION DE CALLES LIBERTAD GUADALUPE VICTORIA Y PEDRO MORENO EN ZONA URBANA DE EL CAMPO SESENTA - 29096 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 29096 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD LA PAZ, CALLE REFORMA CALLE LIBERTAD ENTRE NICOLAS BRAVO Y REFORMA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENT, lon:-110.11300131, lat:27.45638893}} | 2019-02-01 | 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523015/proyecto_PROCESO, 1523015/proyecto_INICIO, 1523015/proyecto_FIN, 1523015/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance financiero nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201529002 | Proyecto de inversión | 98948 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98948.0, modificado:98948.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAJE DEL POZO DE SANTA TERESA - 37629 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 37629 | S | 255 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:CALLE CALLE CERCO DE LA PRIMARIA EJIDO SANTA TERESA, 85276 SANTA TERESA, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE CERCO DE LA PRIMARIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE SAN JUDAS TADEO POZO UBICADO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTA T, lon:-110.01942583, lat:27.54872716}} | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1529002/proyecto_PROCESO, 1529002/proyecto_FIN, 1529002/proyecto_PROCESO, 1529002/proyecto_INICIO, 1529002/proyecto_PROCESO, 1529002/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201529067 | Proyecto de inversión | 384540 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384540.0, modificado:384540.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO ATOTONILCO - 37713 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 37713 | S | 296 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE CALLE 1100 EJIDO ATOTONILCO, 85277 ATOTONILCO, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE 9 Y CALLE CALLE 11, CALLE CALLE 1200 POZO DE AGUA POTABLE UBICADO BLOCK 1205 LOTE 5 EN LA CALLE 1100 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 QUE ABASTECE DE AGU, lon:-110.12922244, lat:27.31739785}} | 2019-04-15 | 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1529067/proyecto_FIN, 1529067/proyecto_INICIO, 1529067/proyecto_PROCESO, 1529067/proyecto_FIN, 1529067/proyecto_INICIO, 1529067/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201547865 | Proyecto de inversión | 153464.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153464.72, modificado:153464.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CABECERA BACADEHUACHI - 69504 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACADEHIACHI | 69504 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO BARRIO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SUFRAGIO EFECTIVO, SE COMENZARA DESDE LA CALLE NAYARIT HASTA LA CALLE SUFRAGIO EFECTIVO POR TODO LA FRANCISC, lon:-109.1428349, lat:29.80695748}} | 2019-04-08 | 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401578039 | Proyecto de inversión | 1815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL BATEVE SAN IGNACIO RIO MUERTO - 138842 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA | 138842 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:159, direccion:CALLE JOSE ISABEL IBARRA BURROLA PUEBLO EL BATEVE, 85518 EL BATEVE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y ,, lon:-110.26134287, lat:27.28015064}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1578039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA , trimestre:3.0, usuario:veronicamorao, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401582796 | Proyecto de inversión | 249396 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249396.0, modificado:249396.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SERV BASICO DE VIV EJ TETABIATE - 119131 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | 119131 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:214, direccion:PUEBLO TETABIATE, 85519 TETABIATE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD CALLES SIN NOMENCLATURA, lon:-110.32559687, lat:27.44785239}} | 2019-03-04 | 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401586468 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCION DEL TECHO FIRME RURAL PARA VIVIENDAS DE SINGAPUR - 155556 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 155556 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:212, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA EJIDO SINGAPUR, 85514 SINGAPUR, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y , EJIDO UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-110.23471153, lat:27.44480567}} | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401586552 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME Y RURAL PARA VIVIENDA DEL EJIDO EL POLVORON - 156155 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 156155 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ISIDRO (EL POLVORÓN), 85516 SAN ISIDRO (EL POLVORÓN), SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y , EJIDO UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.21488936, lat:27.37099717}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586552/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401586801 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL PARA VIVIENDA DEL EJIDO BACHOMOBAMPO - 158392 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 158392 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:156, direccion:CALLE SANDALO EJIDO BACHOMOBAMPO, 85518 BACHOMOBAMPO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE SANDALO Y , EJIDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.23193497, lat:27.3021116}} | 2019-09-26 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586801/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401588253 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA URBANA - 172658 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 172658 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA ROSENDO MONTAÑO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA ZONA URBANA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-110.2452372, lat:27.42154967}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1588253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401594820 | Proyecto de inversión | 68230.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68230.31, modificado:68230.31}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE SASABE 2019 - 206068 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 206068 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:ANDADOR A SAN VICENTE VIDRIO PUEBLO SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE BRECHA SAN VICENTE VIDRIO Y , L ABRECHA QUE LLEVA A SAN VICENTE, lon:-111.53281291, lat:31.46572075}} | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1594820/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401599817 | Proyecto de inversión | 389031.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389031.86, modificado:389031.86}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA - 243821 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 243821 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , LA UBICACION SE CONSIDERA COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA, YA QUE LAS ACCIONES DE LLEVARAN EN 9 DOMICILIOS DIFERENTES, LA UBICACION EXACTA DE CADA B, lon:-109.52831136, lat:28.46110071}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1599817/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401600277 | Proyecto de inversión | 300600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300600.0, modificado:300600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 249053 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 249053 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION EL ATERRIZAJE, BOULEVARD MARIANO MATAMOROS CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGAC, lon:-109.5314297, lat:28.45952741}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1600277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401645530 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | CONSTRUC DE ENJARRE FIRME EN VIVIENDA RURAL EN EL BATEVE - 253059 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 253059 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:157, direccion:CALLE ROSARIO LERMA CORRALES INTERIOR SN PUEBLO EL BATEVE, 85518 BATEVE SEGUNDO (2 DE MARZO), SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE JOSE ISABEL IBARRA BURROLA Y CALLE SANTOS RIVERA, VIVIENDAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SA, lon:-110.25785717, lat:27.28010819}} | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1645530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401646009 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCC DE PISO FIRME PARA VIVIENDAS URBANA DE LA COL MARCO ANTONO LLANO ZARAGOZA - 253582 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 253582 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN COLONIA LLANO DE ZARAGOZA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE J.L.GONZALEZ Y CALLE FLORENTINO LOPEZ TAPIA, CALLE 11 COLONIA MARCO ANTONIO LLANO ZARAGOZA UBICADA EN EL MU, lon:-110.23835876, lat:27.40729093}} | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1646009/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401646216 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTR DE PISO FIRME PARA VIVIENDA URBANA DEL RASTRO - 253892 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 253892 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SALOMON LOPEZ INTERIOR SN COLONIA EL RASTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLEJON SAHUARIPA VIVIENDA UBICADA EN LA COLONIA EL RASTRO DEL , lon:-110.24771556, lat:27.41711169}} | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1646216/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401647477 | Proyecto de inversión | 346535.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346535.28, modificado:346535.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA DE BACADEHUACHI - 255662 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACADEHUACHI | 255662 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE JESUS GARCIA CORONA Y , SE LLEVO ACABO LA COLOCACION DE 100 LUMINARIAS EN DISTINTAS CALLES DEL CABECERA DE BACADEHUACHI, lon:-109.1427003, lat:29.80924706}} | 2019-07-14 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1647477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401647662 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | CONSTRUC DE ENJARRE FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS EN ARBOLEDA - 255951 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 255951 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE POTAM Y GLADIOLA INTERIOR SN COLONIA LA ARBOLEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 600, VIVIENDA UBICADA EN LA ARBOLEDA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24010882, lat:27.41204494}} | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1647662/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401653161 | Proyecto de inversión | 174096 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174096.0, modificado:174096.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO BATACOSA Y TEPAHUI - 263244 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 263244 | S | 901 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO BATACOSA Y TEPAHUI, YA QUE LAS ACCIONES SE LLEVARAN EN DIFERENTES CALLES DE ESTAS LOCALIDADES, lon:-109.25295114, lat:27.52006309}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401653269 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE MUFAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 263369 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 263369 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO BATACOSA Y GOIJAQUIA DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA., lon:-109.25243616, lat:27.52021032}} | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653269/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401653698 | Proyecto de inversión | 303464.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303464.72, modificado:303464.72}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL ASERRADERO EN CABECERA DE BACADEHUACHI - 264013 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACADEHUACHI | 264013 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CALLE PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , NO SE CUENTA CON NOMBRE EN LA CALLES, lon:-109.14503919, lat:29.8089864}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1653698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401654333 | Proyecto de inversión | 52093.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52093.9, modificado:52093.9}} | CONSTRUCCION DE 80 ML DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA COLONIA LA LOMA - 264838 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 264838 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VERACRUZ PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE DEL BESO Y , PROLONGACION VERACRUZ ENTRE CALLE DEL BESO Y SIN NOMBRE LADO NORESTE DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO SONORA., lon:-109.25261157, lat:27.52385022}} | 2019-07-22 | 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1654333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401658052 | Proyecto de inversión | 151142.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151142.53, modificado:151142.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA - 267920 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ZAPALUTA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 267920 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE VARIOS INTERIOR SN COLONIA PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS UNA DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN LA PARTE FINAL DE LA CALLE CERRO PELON AL PONIENT, lon:-110.90679227, lat:29.37459654}} | 2019-08-22 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660392 | Proyecto de inversión | 70753.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70753.89, modificado:70753.89}} | REHABILITACION DE POZO PUEBLO NUEVO - 271032 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | BERNABE VALENZUELA SIERRAS | 271032 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:INTERIOR SN , 83376 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CP. 83376 PUEBLO NUEVO SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA POZO EN CULTIVOS CERCA DEL EJIDO, lon:-110.80981045, lat:29.36500047}} | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660392/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401661647 | Proyecto de inversión | 201926.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201926.66, modificado:201926.66}} | CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION PUEBLO NUEVO - 272669 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 272669 | S | 147 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 83376 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , UBICADA EN LOS CAMPOS QUE ESTÁN POR LAS AFUERAS DEL EJIDO PUEBLO NUEVO CP. 83376 PUEBLO NUEVO SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA UBICADO EN PARC, lon:-110.80496751, lat:29.37021479}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401662069 | Acción | 12851.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12851.99, modificado:12851.99}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 273230 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO QUIRIEGO | 273230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.253611, lat:27.521111}} | 2019-12-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1662069/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401663841 | Proyecto de inversión | 9129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9129.2, modificado:9129.2}} | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LA FABRICA - 275321 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRO DESARROLLOS LUMEN | 275321 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , A FINAL DE LA CALLE REVOLUCIÓN SIN NOMBRE A SI MENCIONADA, lon:-110.75414552, lat:29.45001321}} | 2019-08-01 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401664292 | Proyecto de inversión | 70322.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70322.9, modificado:70322.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C. JOSE MARÍA TOLANO EJIDO PRIMERO DE MAYO - 276033 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 276033 | S | 1075 | 1098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CALLE JOSE MARÍA TOLANO EJIDO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BRECHA S/N, CALLE JOSE MARÍA TOLANO Y CALLE LÁZARO CARNEAS FRENTE A ESCUELA TELESECUNDARIA , lon:-110.1212979, lat:27.38424669}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401664617 | Acción | 20065.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20065.09, modificado:20065.09}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 276782 | 26 | Sonora | 5 | Arivechi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI | 276782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.187092, lat:28.928645}} | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1664617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401665563 | Proyecto de inversión | 16905 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16905.0, modificado:16905.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PUEBLO NUEVO - 278127 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SANMIGUEL DE HORACSITAS | 278127 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.5, meta_modificada:57.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN EJIDO , 83376 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS 3 POR LA CALLE ESCUELA PRIMARIA 2 CARRETERA SALIDA HERMOSILLO CALLES SIN NOMBRES, lon:-110.79781943, lat:29.36650283}} | 2019-08-10 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1665563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401682890 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA - 294332 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA | 294332 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GARCIA CORONA PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , LA UBICACION ES EN LA COLONIA CENTRO Y EL CALVARIO EN DOMICILIO CONOCIDO POR LAS AUTORIDADES LOCALES, lon:-109.96864479, lat:29.11843705}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1682890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301749689 | Proyecto de inversión | 10105.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10105.32, modificado:10105.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 57308 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 57308 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.78, meta_modificada:18.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CONRADO FLORES PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ARTURO FIMBRES Y CALLE ANTONIO SALGADO, CALLE CAMARGO EL DOMICILIO DE MARCIA LAURA FIMBRES SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA TELESECU, lon:-109.88548402, lat:28.39341499}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756281 | Proyecto de inversión | 415966.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415966.74, modificado:415966.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD RENE REBEIL MAJOCCHI ENTRE 5 DE MAYO Y CARRETA INTERNACIONAL #15 - 82029 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82029 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE REBEIL MAJOCCHI CIUDAD , 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 15 Y CALLE 5 DE MAYO, EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN BLVD RENE REBEI MAJOCCHI ENTRE 5 DE MAYO Y CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-111.11398675, lat:30.54254712}} | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756281/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401809736 | Proyecto de inversión | 62724.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62724.78, modificado:62724.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, TRAMO QUIRIEGO - ROSARIO - 80187 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 80187 | S | 528 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO QUIRIEGO - ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + undefined PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE CALLE REFORMA FINAL Y CAMINO A ROSARIO, CALLE REFORMA FINAL CAMINO AL MUNICIPIO DE ROSARI, lon:-109.25574558, lat:27.52344684}} | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1809736/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401813421 | Proyecto de inversión | 193279.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193279.2, modificado:193279.2}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BÁCUM LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BÁCUM ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE BÁCUM CENTRO - 128740 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 128740 | S | 2111 | 2207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE BASE EJIDO SAN JOSÉ DE BÁCUM CENTRO, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BASE Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A UN COSTADO DE LA GASERA, lon:-110.14319046, lat:27.51952537}} | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1813421/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401817608 | Proyecto de inversión | 17999.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17999.08, modificado:17999.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 145359 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 145359 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CAMARGO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ANTONIO SALGADO Y , EL DOMICILIO DE JOSÉ FRANCISCO CASTILLO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIA 52 DE SUAQUI GRANDE, lon:-109.88536624, lat:28.39134114}} | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1817608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401821688 | Proyecto de inversión | 55209.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55209.51, modificado:55209.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE - 151775 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 151775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.74, meta_modificada:36.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO GARCIA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , PRIMERA CALLA A MANO IZQUIERDA FINAL DE LA BAJADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO, lon:-109.89059119, lat:28.39686716}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1821688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401822723 | Proyecto de inversión | 66546.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66546.62, modificado:66546.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A BELEN RASCON MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 154049 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 154049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO EL ENCINAL, 85675 EL ENCINAL, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.27965746, lat:28.64014146}} | 2020-10-12 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1822723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823042 | Proyecto de inversión | 47630 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47630.0, modificado:47630.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DE LOCALIDAD SAN MANUEL - 154798 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 154798 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MANUEL EL OCUCA, 83800 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LA OBRA SE REALIZO ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA A 200 METROS DE LA LOCALIDAD DE LA SANGRE, lon:-111.42127844, lat:30.62693804}} | 2020-06-02 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1823042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823419 | Proyecto de inversión | 114400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114400.0, modificado:114400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA FAMILIAS DE SAN MANUEL OCUCA - 155747 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 155747 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MANUEL EL OCUCA, 83800 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLE TERRACERIA Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN POR EL CAMINO DE TERRACERIA CERCA DE CENTRO DE SALUD DE EJIDO, lon:-111.42164322, lat:30.62313431}} | 2020-08-03 | 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1823419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823975 | Proyecto de inversión | 27007.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27007.62, modificado:27007.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 157675 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 157675 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO EL ENCINAL, 85675 EL ENCINAL, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.28110962, lat:28.64004205}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401825906 | Proyecto de inversión | 23967.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23967.06, modificado:23967.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A MARIA IGNACIA OCHOA PARRA DE LA LOCALIDAD DE BACANORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 162780 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 162780 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.5, meta_modificada:42.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PASAJE SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE CAMINO CAMINO AL ENCINAL Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON, DOMICILIO CONOCIDO CAMINO SALIDAD A LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL Y CA, lon:-109.39984566, lat:28.97809946}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825906/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401825921 | Proyecto de inversión | 12278.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12278.21, modificado:12278.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A JESUS RUIZ BERMUDEZ DE LA LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 162809 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 162809 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.2, meta_modificada:21.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL DESTACAMENTO, 85676 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.39410398, lat:29.03162958}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401825940 | Proyecto de inversión | 94851.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94851.83, modificado:94851.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 165.8 M2 DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. - 162850 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 162850 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.8, meta_modificada:165.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO EL ENCINAL, 85675 EL ENCINAL, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA., lon:-109.28176687, lat:28.64040511}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825940/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401827677 | Proyecto de inversión | 118760.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118760.31, modificado:118760.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, LA CUCHILLA - 167071 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 167071 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:165, direccion:CALLEJON LA CUCHILLA INTERIOR 83800 EJIDO SANTA ISABEL LA CUCHILLA, 83800 SANTA ISABEL (LA CUCHILLA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLEJON LA CUCHILLA Y CAMINO TERRACERIA, LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN POR CALLEJON LA CUCHILLA CERCA DE, lon:-111.41145014, lat:30.66232301}} | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1827677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401828683 | Proyecto de inversión | 2565683.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565683.1, modificado:2565683.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BÁCUM LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO CAMPO 77 ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO CAMPO 77 - 170162 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 170162 | S | 1075 | 1098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ EJIDO PRIMERO DE MAYO CAMPO 77, 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 7 SE ENCUENTRA EN BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES PIPILA Y LAZARO, lon:-110.12153668, lat:27.38939566}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1828683/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401833426 | Proyecto de inversión | 41760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41760.0, modificado:41760.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BATACOSA - 187408 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187408 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , TODAS LAS UBICACIONES SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE BATACOSA, lon:-109.40203545, lat:27.53075168}} | 2020-07-30 | 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833426/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401851465 | Proyecto de inversión | 72644.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72644.11, modificado:72644.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 PARA LA SEÑORA SOCORRO RIOS EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE - 241386 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 241386 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE C. ZARAGOZA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C. BENITO JUAREZ Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL FRENTE DE EL EXPENDIO LA CORONA., lon:-109.88529541, lat:28.3949852}} | 2020-12-20 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1851465/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401863790 | Proyecto de inversión | 119598.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119598.47, modificado:119598.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUIRIEGO - TEPAHUI - EL MOJARIT - TETAPECHE (SEGUNDA ETAPA) - 251693 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 251693 | S | 816 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.5, meta_modificada:43.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO QUIRIEGO - TEPAHUI - EL MOJARIT - TETAPECHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 500 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICION - QUIRIEGO Y CAMINO A SAN BERNARDO, CAMINO A TET, lon:-109.26295943, lat:27.5103369}} | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1863790/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864041 | Proyecto de inversión | 75470.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75470.76, modificado:75470.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUIRIEGO A LOS VACITOS Y NAVOMORA (SEGUNDA ETAPA) - 252382 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 252382 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.45, meta_modificada:27.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO LOS VACITOS - NAVOMORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 450 PUEBLO GENERAL PABLO MACÍAS (LOS VACITOS), 85736 GENERAL PABLO MACÍAS (LOS VACITOS), QUIRIEGO SONORA ENTRE CARRETERA 190 FUNDICION QUIRIEGO Y CAMINO A LOS V, lon:-109.37039397, lat:27.45970926}} | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1864041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401868628 | Proyecto de inversión | 47232 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47232.0, modificado:47232.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CÁBORA - 263827 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 263827 | S | 149 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE CABORA, lon:-109.55225614, lat:27.43333}} | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1868628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401868690 | Proyecto de inversión | 26240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26240.0, modificado:26240.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE - 263950 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 263950 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:PUEBLO EL TANQUE, 85736 EL TANQUE, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES EN LA COMUNIDAD DE EL TANQUE, lon:-109.50746527, lat:27.45515367}} | 2020-12-11 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1868690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870891 | Proyecto de inversión | 135655.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135655.94, modificado:135655.94}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LA CUEVA - 268711 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SAN PEDRO DE LA CUEVA | 268711 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON SECTOR SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE AVENIDA OBREGON Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.73517745, lat:29.28725228}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870891/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871145 | Proyecto de inversión | 196750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196750.0, modificado:196750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS LOCALIDAD PESQUEIRA ASENTAMIENTO PESQUEIRA - 269275 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS | 269275 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ARROYO EJIDO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE FAUSTO TOPETE Y , EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PESQUERIA, lon:-110.89848211, lat:29.37793581}} | 2020-08-05 | 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1871145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871303 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 269592 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 269592 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN IGNACIO NIEVES COLONIA MILITAR, 85518 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y , DIFERENTES CALLES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24573066, lat:27.40717195}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1871303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402333930 | Proyecto de inversión | 6855228.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6855228.39, modificado:6023639.81}} | (23-FB-0005) CONSTRUCCION DE DORMITORIO,COCINA,MODULO SANITARIO CON REGADERAS PARA ALUMNADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO DENTRO DEL PLANTEL,EN LA LOCALIDAD DE BAVÍCORA,MUNICIPIO DE ALAMOS,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1338 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-108.79055701, lat:27.67417768}} | 2023-12-27 | 2024-06-23 | 5597337.72 | 6023639.81 | 5597337.72 | 5597337.72 | 5597337.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-154, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:6023639.81, importe_modificado:6023639.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} | {2333930/proyecto_INICIO, 2333930/proyecto_PROCESO, 2333930/proyecto_INICIO, 2333930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240102349040 | Proyecto de inversión | 724369.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724369.68, modificado:716830.81}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE CALLES MANUEL ESPERÓN (0+009) Y MANUEL ESPERÓN (0+040), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | C-00177/0245 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.51, meta_modificada:594.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE. ALVARO OBREGON 339, lon:-110.94217, lat:31.3}} | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 716830.81 | 716830.81 | 716830.81 | 716830.81 | 716830.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-EN02/24, contratista:ARZATE VERDUGO PAULINA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:716830.81, importe_modificado:716830.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.51}} | {2349040/proyecto_INICIO, 2349040/proyecto_PROCESO, 2349040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202399912 | Proyecto de inversión | 13045247.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.304524794E7, modificado:1.304524794E7}} | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 34+000 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCION DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS. PROYECTO DE AMPLIACION DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0051 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DISTRITO DE RIEGO 018, lon:-110.294706, lat:27.645766}} | 2024-06-18 | 2024-12-14 | 13045247.94 | 13045247.94 | 12910297.05 | 12910297.05 | 12910297.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401899 | Proyecto de inversión | 2212696.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1106348.21, modificado:843652.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106348.22, modificado:843652.06}} | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0429 | N | 0 | 0 | 1099 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:380, direccion:SANTA MARIA DEL BUARAJE, NAVOJOA, lon:-109.788664, lat:27.294226}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 1687304.13 | 1687304.13 | 1687304.13 | 1687304.13 | 1687304.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202402097 | Proyecto de inversión | 5205804.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:2602902.17, modificado:2512113.21}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602902.18, modificado:2512113.21}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0442 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:608, direccion:EL SAUCITO, HERMOSILLO, lon:-110.880794, lat:29.216134}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 5024226.42 | 5024226.42 | 5024226.42 | 5024226.42 | 5024226.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302441055 | Proyecto de inversión | 1736795.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736795.07, modificado:1628068.33}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA PROFESOR ALFONSO ACOSTA ENTRE CALLES PROFESOR ALFONSO ACOSTA Y PROFESORA LEONOR MANDUJANO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2426016000701 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 1628068.33 | 1628068.33 | 1628068.33 | 1628068.33 | 1628068.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-IO-SP05/24, contratista:PAULINA ARZATE VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, monto:1628068.33, importe_modificado:1628068.33}} | Sin avances en el trimestre | {2441055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Error en registro, al no registrarse meta por lo tanto se envia a cancelar, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-27}} | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON240402457759 | Proyecto de inversión | 326985.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326985.36, modificado:326985.36}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. REFORMA ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y PLAN DE IGUALA, ZONA URBANA - 365433 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 365433 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA AMERICA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES RECORRES AL SURESTE HASTA LLEGAR A ESQ, lon:-109.81920319, lat:27.1303027}} | 2024-04-26 | 2024-05-25 | 326985.36 | 326985.36 | 326985.36 | 326985.36 | 326985.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-40-DUOP-07-2024, contratista:EZEQUIEL BOJORQUEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:326985.36, importe_modificado:326985.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2457759/proyecto_INICIO, 2457759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402457776 | Proyecto de inversión | 626254.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626254.86, modificado:626254.86}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. REFORMA ENTRE CALLES PLAN DE GUADALUPE Y DIVISION DEL NORTE, ZONA URBANA - 365511 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 365511 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA AMERICA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS POR PRIMER CALLE PLAN DE GUADALUPE SUB, lon:-109.82421434, lat:27.13036324}} | 2024-05-05 | 2024-06-15 | 626254.86 | 626254.86 | 626254.86 | 626254.86 | 626254.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-39-DUOP-08-2024, contratista:DAVID ISRAEL MERCADO MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:626254.86, importe_modificado:626254.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.6}} | {2457776/proyecto_PROCESO, 2457776/proyecto_INICIO, 2457776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402458459 | Proyecto de inversión | 887796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887796.06, modificado:887796.06}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN AV. CRISTOBAL COLON ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y DIVISION DEL NORTE, ZONA URBANA - 368887 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 368887 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISTOBAL COLON PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA AMERICA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES AL BAJAR EL PUENTE LA , lon:-109.82420754, lat:27.12933201}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 887796.06 | 887796.06 | 887796.06 | 887796.06 | 887796.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62409-36-DUOP-09-2024, contratista:ARTURO DANIEL MEXIA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:887796.06, importe_modificado:887796.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402458854 | Proyecto de inversión | 737456.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737456.32, modificado:737456.32}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. REFORMA ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y DIVISION DEL NORTE, ZONA URBANA - 370868 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 370868 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA AMERICA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AVENIDAD NIÑOS HEROES AL BAJAR EL PUENTE PRIMER, lon:-109.82421827, lat:27.13033937}} | 2024-07-16 | 2024-08-29 | 737456.32 | 737456.32 | 737456.32 | 737456.32 | 737456.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62409-35-DUOP-12-2024, contratista:CONSTRUCTORA EL PORVENIR DEL MAYO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:737456.32, importe_modificado:737456.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402459002 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:55447.79}} | CONSTRUCCION CUARTO PARA DORMITORIO VARIAS - 7295 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Álamos | 7295 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:156, direccion:RANCHERIA EL PASO, 85777 MINAS NUEVAS, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MINAS NUEVAS SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS SONORA TOMANDO CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS. NAVOJOA. EN APROXIMADAMENTE 10 , lon:-109.00568123, lat:27.0648665}} | 2024-06-26 | 2024-12-31 | 55447.79 | 55447.79 | 55447.79 | 55447.79 | 55447.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:227238.93, importe_modificado:277238.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.1}} | {2459002/proyecto_PROCESO, 2459002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402464963 | Proyecto de inversión | 89987.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89987.85, modificado:89987.85}} | REHABILITACION DE 125.38 M2 DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 387949 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 387949 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.38, meta_modificada:125.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 84446 BUENA VISTA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION ES DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA A 30 METROS DE TIENDA LUPITA, lon:-108.99418183, lat:29.62189846}} | 2024-11-30 | 2024-12-10 | 89978.85 | 89978.85 | 89978.85 | 89978.85 | 89978.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-02-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:819793.97, importe_modificado:819793.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.38}} | {2464963/proyecto_INICIO, 2464963/proyecto_PROCESO, 2464963/proyecto_FIN, 2464963/proyecto_INICIO, 2464963/proyecto_PROCESO, 2464963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402489142 | Proyecto de inversión | 126315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126315.6, modificado:126315.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO, ACEITUNITAS - 442316 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 442316 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:140, direccion:CALLE 2400 PUEBLO ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), 85297 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE TOPOLOBAMPO Y CALLE EULALIO SOTO V, CALLE SIARIC ACCESAS A LOCALIDAD POR CALLE 2400 POR ORILLA DEL DREN A TRAS DEJARD, lon:-109.91304081, lat:27.0790525}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | 126315.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:126315.6, importe_modificado:126315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2489142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402489382 | Proyecto de inversión | 93420.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93420.21, modificado:93420.21}} | REVESTIMIENTO DE CALLES PAREDON COLORADO - 442702 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 442702 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 A MANO IZQUIERDA SE UBICA LA COLONIA BICENTENARIA BAJAS LA PRIM, lon:-109.92777438, lat:27.07960056}} | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 93420.21 | 93420.21 | 93420.21 | 93420.21 | 43420.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:93420.21, importe_modificado:93420.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2489382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402491153 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72000.0, modificado:72000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES AGUA BLANCA - 445664 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 445664 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO AGUA BLANCA, 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TERRACERIA SIN NOMENCLATURA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2200 RECORRES HASTA LLEGAR , lon:-109.72972748, lat:27.11486573}} | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2491153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402491596 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES VILLA JUAREZ - 446455 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 446455 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA JUÁREZ, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA PALMITO Y AVENIDA DELICIAS, CALLE LAZARO CARDENAS SE ACCESA POR CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE AV. DELICIA, lon:-109.83167547, lat:27.1350537}} | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2491596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402491731 | Proyecto de inversión | 93420.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93420.21, modificado:93420.21}} | REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA URBANA - 446708 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 446708 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA MANUEL DOBLADO, CALLE DIVISION DEL NORTE SE ACCESA A ZONA URBANA POR PUENTE DE CALLE 5 DE FEBRERO BAJAS Y LOC, lon:-109.82421892, lat:27.12902878}} | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 93420.21 | 93420.21 | 93420.21 | 93420.21 | 93420.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:93420.21, importe_modificado:93420.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2491731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513505 | Proyecto de inversión | 556062.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556062.24, modificado:522910.14}} | (22-FP-4010) REHABILITACION DE AULAS, INCLUYE: REHABILITACION ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, REHABILITACION ELECTRICAEN AREA EXTERIOR, EN ESCUELA ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4010 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRIA, lon:-111.027619, lat:29.121827}} | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 352963.03 | 522910.14 | 352963.03 | 352963.03 | 352963.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-036 (22-FP-4010), contratista:DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION JUVALCA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:522910.14, importe_modificado:522910.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2513505/proyecto_INICIO, 2513505/proyecto_PROCESO, 2513505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522203 | Proyecto de inversión | 38160125.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.816012599E7, modificado:3.46029969E7}} | (25-FB-0001) CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1978 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:65, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA CENTRO, lon:-112.685836, lat:29.909296}} | 2025-03-31 | 2025-09-26 | 20514481.58 | 34602996.9 | 20514481.58 | 20514481.58 | 20514481.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-013, contratista:MACBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3.46029969E7, importe_modificado:3.46029969E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:78.0}} | {2522203/proyecto_INICIO, 2522203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522227 | Proyecto de inversión | 1127379.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127379.41, modificado:1109281.09}} | (25-CFB-024) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA JUAN AGUILAR PEREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1971 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTÍN F. ZAMORA, lon:-111.004555, lat:29.178205}} | 2025-03-12 | 2025-05-10 | 1109281.09 | 1109281.09 | 1109281.09 | 1109281.09 | 1109281.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-006, contratista:ING. ROGELIO TRUJILLO MENESES, convocante:ISIE, monto:1127379.41, importe_modificado:1109281.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522227/proyecto_INICIO, 2522227/proyecto_FIN, 2522227/proyecto_PROCESO, 2522227/proyecto_FIN, 2522227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522237 | Proyecto de inversión | 657004.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657004.37, modificado:655635.46}} | (25-UE-5005) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1701 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.3252, lat:27.58087}} | 2025-04-07 | 2025-07-15 | 655635.46 | 655635.46 | 655635.46 | 655635.46 | 655635.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-25-003, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:655635.47, importe_modificado:655635.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522237/proyecto_INICIO, 2522237/proyecto_FIN, 2522237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522671 | Proyecto de inversión | 480769.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.19, modificado:376633.83}} | (24-FP-4005) REHABILITACION DE TEJABAN EN ESCUELA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-4005 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-109.946911, lat:31.331012}} | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 376633.83 | 376633.83 | 376633.83 | 376633.83 | 376633.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-002, contratista:C. FRANCISCO ANIBAL GALAZ ORTEGA, convocante:ISIE, monto:480769.19, importe_modificado:376633.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522671/proyecto_INICIO, 2522671/proyecto_PROCESO, 2522671/proyecto_FIN, 2522671/proyecto_PROCESO, 2522671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535983 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO "LA CUCHILLA" - 30341 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Río Muerto | 30341 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:Calle 15 Pueblo pueblo nuevo la cuchilla 85514 PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA), SAN IGNACIO RÍO MUERTO ENTRE Calle 15 Y sobre calle 15 cubriendo el lado oriente y sur, lon:-110.1947333, lat:27.46458533}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1097736.88 | 1097736.88 | 1097736.88 | 1097736.88 | 1097736.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.68}} | {2535983/proyecto_PROCESO, 2535983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536009 | Proyecto de inversión | 160008.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160008.03, modificado:160008.03}} | REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. - 43154 | 26 | Sonora | 63 | Tepache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepache | 43154 | S | 580 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle R. ROMERO Pueblo TEPACHE, SONORA 84750 TEPACHE, TEPACHE ENTRE Avenida IGNACIO ALDAMA Y Avenida FRANCISCO I MADERO Calle CARRETERASAHUARIPA TANQUES UBICADOS A 200 MTS AL SUR-OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A TEPACHE, SONORA, SO, lon:-109.52530952, lat:29.53186145}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 160008.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536025 | Proyecto de inversión | 4707282.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4707282.3, modificado:4558223.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO - 45482 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 45482 | S | 1215 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6480.0, meta_modificada:6480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida LIBERTAD B Colonia CAMPESTRE 83499 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 34 Y Calle 48 Avenida GUERRERO AV LIBERTAD B DE CALLE 40 A CALLE 48, AV GUERRERO B, AV SONORA B Y AV CHIAPAS B DE CALLE 35 A CALL, lon:-114.73645283, lat:32.45476706}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 4558223.88 | 4558223.88 | 3070808.5 | 3070808.5 | 3070808.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-008-2025, contratista:FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:4274915.86, importe_modificado:4558223.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6200.0}} | {2536025/proyecto_INICIO, 2536025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536071 | Proyecto de inversión | 10536457.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.053645726E7, modificado:1.039711742E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN AVENIDA JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ - 19585 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 19585 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4333223.0, meta_modificada:4333223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida MARIANO JIMENEZ Colonia CONSTITUCION 85820 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Boulevard CUAUHTEMOC Y Calle BENITO JUAREZ Avenida ABASOLO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA MARIANO JIMENEZ LA AVENIDA ESTA EN EL CENTRO URBA, lon:-109.46111629, lat:27.0697927}} | 2025-05-20 | 2025-08-20 | 10397117.42 | 10397117.42 | 10397117.42 | 10397117.42 | 10397117.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-194, contratista:ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1.039711742E7, importe_modificado:1.039711742E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4333223.0}} | {2536071/proyecto_INICIO, 2536071/proyecto_PROCESO, 2536071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536160 | Proyecto de inversión | 19813.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19813.61, modificado:19813.61}} | CONSTRUCCION 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BACHANTAHUI, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 392 - 35204 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 35204 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion: Pueblo BACHANTAHUI 85247 BACHANTAHUI, HUATABAMPO LAS ACCIONES A EJECUTAR SE UBICAN POR LA MISMA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DETRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-109.63372771, lat:26.77255752}} | 2025-06-02 | 2025-07-26 | 19813.61 | 19813.61 | 14860.2 | 14860.2 | 14860.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2536160/proyecto_INICIO, 2536160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536173 | Proyecto de inversión | 180513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180513.48, modificado:180513.48}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN LA COMUNIDAD DE LA SABILA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 391 - 34973 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 34973 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:100, direccion: Pueblo LA SABILA 85247 LA SÁBILA, HUATABAMPO LA UBICACION DEL DOMICILIO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA ACCION DE UBICA PASANDO EL CAMPO DE BEISBOL Y LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-109.63051759, lat:26.76606892}} | 2025-06-02 | 2025-07-12 | 180513.48 | 180513.48 | 135385.11 | 135385.11 | 135385.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2536173/proyecto_INICIO, 2536173/proyecto_PROCESO, 2536173/proyecto_INICIO, 2536173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536195 | Proyecto de inversión | 103157.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103157.64, modificado:103154.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA - 31579 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 31579 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Pueblo HUACHINERA 84400 HUACHINERA, HUACHINERA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle ALVARO OBREGON Avenida IGNACIO ALLENDE CALLE BENITO JUAREZ A DOS CUADRAS Y MEDIA HACIA EL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HU, lon:-108.96337354, lat:30.20555845}} | 2025-06-02 | 2025-07-12 | 103154.04 | 103154.04 | 103154.04 | 103154.04 | 103154.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUACHINERA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA, monto:675395.49, importe_modificado:675395.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2536195/proyecto_PROCESO, 2536195/proyecto_FIN, 2536195/proyecto_INICIO, 2536195/proyecto_PROCESO, 2536195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536201 | Proyecto de inversión | 104159.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104159.55, modificado:104159.55}} | INSTALACION DE 11 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, SOLIDARIDAD, CON NUMERO DE AGEB 4914 EN HERMOSILLO, SONORA - 16970 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 16970 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida DESEMBOQUE 38 Colonia SOLIDARIDAD 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle UNIDAD Y Calle CONCORDIA Avenida SIERRA DEL CAJON SIN REFERENCIAS., lon:-111.00275305, lat:29.14325845}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 104159.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536202 | Proyecto de inversión | 94690.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94690.5, modificado:94690.5}} | INSTALACION DE 10 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, SAHUARO,CON NUMERO DE AGEB 2532, EN HERMOSILLO, SONORA - 16964 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 16964 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida JUAN JOSE AGUIRRE 1324 Colonia SAHUARO 83178 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CARLOS BALDERRAMA Y Calle IGANCIO SOTO Avenida JESUS SIQUEIROS SIN REFERENCIAS., lon:-111.01177114, lat:29.10633096}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 94690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536203 | Proyecto de inversión | 18938.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18938.1, modificado:18938.1}} | INSTALACION DE 2 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, VILLA VERDE CON NUMERO DE AGEB 0080, EN HERMOSILLO, SONORA - 16957 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 16957 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle SAN JOEL 133 Fraccionamiento VILLA VERDE 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Cerrada SAN JOEL Y Cerrada SAN JOEL AL POSTERIOR DEL DOMICILIO NO EXISTE CALLE., lon:-111.02538653, lat:29.16736031}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 18938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536218 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, PIMENTEL, CON NUMERO DE AGEB 5471, EN HERMOSILLO, SONORA - 14961 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 14961 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida JOSÉ SANTIAGO HEALY 474A Colonia PIMENTEL 83188 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LEOVIGILDO GÓMEZ Y Calle SUAQUI Callejón SUAQUI SIN REFERENCIA, lon:-110.98839181, lat:29.09827647}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536232 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SOSTENES ROCHA ENTRE CABO SAN ANTONIO Y TASTIOTA EN AGEB 2246 EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA. - 31751 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 31751 | S | 60000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida SOSTENES ROCHA Colonia DUNAS 83179 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CABO SAN ANTONIO Y Calle TASTIOTA Avenida HUATABAMPO UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD, A UNA CALLE DEL BLVD GASPAR LUKEN, lon:-111.01900931, lat:29.12218656}} | 2025-07-01 | 2025-12-26 | 11000000 | 10849082.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDI-MD-25-40, contratista:M3GO CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2024 -2027, monto:1.084908236E7, importe_modificado:1.084908236E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536242 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDA DE COLONIA, CAFÉ COMBATE, CON NUMERO DE AGEB 608A, EN HERMOSILLO, SONORA - 15077 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15077 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida SAN JUAN DE LOS LAGOS 142 Colonia CAFÉ COMBATE 83165 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle COCOTLAN Y Calle CIUDAD JIMENEZ YA NO HAY CALLE AL POSTERIOR DEL DOMICILIO., lon:-110.91822231, lat:29.11152796}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536244 | Proyecto de inversión | 236726.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236726.25, modificado:236726.25}} | INSTALACION DE 25 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EL EJIDO MESA DEL SERI , EN HERMOSILLO, SONORA - 15093 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15093 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MESA DEL SERI 83303 MESA DEL SERI, HERMOSILLO ENTRE Calle CAMINO A SAN BARTOLO Y Calle JUAN BERNAL Calle SIN NOMBRE SIN REFERENCIAS., lon:-110.83739314, lat:29.11046287}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 236726.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536249 | Proyecto de inversión | 577612.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577612.05, modificado:577612.05}} | INSTALACION DE 61 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO TAZAJAL, EN HERMOSILLO, SONORA - 15103 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15103 | S | 190 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:630, direccion:Avenida FLOR DE BREA Ejido EL TAZAJAL 83000 EL TAZAJAL, HERMOSILLO ENTRE Calle FLOR DE GRANADA Y Calle FLOR DE GLADIOLA Avenida FRANCISCO LIMON SIN REFERENCIAS., lon:-110.88562759, lat:29.14695285}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 577612.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536291 | Proyecto de inversión | 149913 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149913.0, modificado:148032.43}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL SAHUARAL - 7165 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 7165 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SAHUARAL ETCHOJOA SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BENITO JUAREZ GARCIA A UN COSTADO DE EL CANAL DE RIEGO CON REVESTIMIENTO Y DE LA BARBER SHOP RIKA, lon:-109.66372524, lat:26.92391477}} | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 99181.73 | 99181.73 | 99181.73 | 99181.73 | 99181.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.58}} | {2536291/proyecto_INICIO, 2536291/proyecto_PROCESO, 2536291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536334 | Proyecto de inversión | 12418567.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.241856706E7, modificado:1.492638429E7}} | Construcción de obras de cabeza en red de agua potable y drenaje sanitario (Etapa 1), en la colonia El Rodeo II y III, Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. - 23366 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 23366 | S | 659 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2748.0, meta_modificada:2748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: Colonia RODEO II Y III 85096 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Avenida LAS PALMAS Y Calle VALLE DORADO Calle VALLE DE PASCOLA LA COLONIA EL RODEO II Y III SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE CIUDAD OBREGÓN, YA PEGADO A LAS TIERRAS DE CULT, lon:-109.91453993, lat:27.43837773}} | 2025-06-19 | 2025-10-31 | 8454332.23 | 8454332.23 | 8454332.23 | 8454332.23 | 8454332.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:201-CP/FAISM-SD/2025, contratista:VYYDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:1.194110743E7, importe_modificado:1.492638429E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:906.84}} | {2536334/proyecto_INICIO, 2536334/proyecto_PROCESO, 2536334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536345 | Proyecto de inversión | 1972087.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972087.16, modificado:1972087.16}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GALERITA, MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA - 36617 | 26 | Sonora | 15 | Bavispe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bavispe | 36617 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1310.79, meta_modificada:1310.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA GALERITA 84366 LA GALERITA, BAVISPE LA OBRA SE DESARROLLA POR TODA LA CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-108.92817646, lat:30.43639987}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 1932616.28 | 1932616.28 | 579784.88 | 579784.88 | 579784.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-BAV-01-2025, contratista:CINCO H INGENIERIA Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAVISPE, monto:1932616.28, importe_modificado:1932616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2536345/proyecto_INICIO, 2536345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536380 | Proyecto de inversión | 639664.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639664.91, modificado:639664.91}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS MA VALENCIA ENTRE CALLEJON LIMON Y PERIFERICO SALIDA A NACORI CHICO EN BACADEHUACHI SONORA - 1591 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 1591 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida LUIS MARIA VALENCIA Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Callejón LIMON Y Periférico SALIDA A NACORI CHICO Avenida FCO JAVIER MINA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA LUIS MARIA VAL, lon:-109.13995731, lat:29.80671383}} | 2025-04-01 | 2025-05-13 | 639664.9 | 639664.9 | 639664.9 | 639664.9 | 639664.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2025, contratista:JOSE ANIBAL GALAZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:639664.91, importe_modificado:639664.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2536380/proyecto_INICIO, 2536380/proyecto_FIN, 2536380/proyecto_PROCESO, 2536380/proyecto_INICIO, 2536380/proyecto_PROCESO, 2536380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536407 | Proyecto de inversión | 580833.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580833.68, modificado:580833.68}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL TAYMUCO A HUICOCHIC - 45229 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 45229 | S | 75 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:258, direccion:Camino / Terracería TAYMUCO - HUICOCHIC 28 0 85771 TAYMUCO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TAYMUCO SE ENCEUNTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTA, lon:-108.7375309, lat:27.23872273}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536414 | Proyecto de inversión | 2569933.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2569933.43, modificado:2569933.43}} | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE 29 A 33 ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA 9 INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE HEROICA AGUA PRIETA - 39756 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 39756 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 29 Colonia LADRILLERA 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Avenida 9 INDUSTRIAL Calle 33 CRUZANDO LAS VIAS DEL FERROCARRIL POR LA ALTURA DE CALLE 29, lon:-109.57040939, lat:31.30672531}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2569933.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536420 | Proyecto de inversión | 1176579.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176579.79, modificado:1176579.79}} | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLEJON 44-45 A CALLEJON 45-46 AVENIDA 12-20 - 18083 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 18083 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Callejón 44-45 Colonia PUEBLO NUEVO 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 12 Y Avenida 20 Callejón 45-46 ENSEGUIDA DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 , lon:-109.5489487, lat:31.29330481}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1176579.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536431 | Proyecto de inversión | 1824248.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824248.57, modificado:1824248.57}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA BOMBA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA - 27173 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 27173 | S | 1500 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Camino ACONCHI - ACONCHI 0 60 84920 ACONCHI, ACONCHI BAJADA POR LA CALLE REFORMA A 50 METROS BAJADA A LAS MILPAS., lon:-110.231688, lat:29.8271765}} | 2025-06-23 | 2025-08-16 | 1824248.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537532 | Proyecto de inversión | 15750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.575E7, modificado:1.575E7}} | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MAXIMILIANO R. LÓPEZ, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. - 45120 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 45120 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9035.38, meta_modificada:9035.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle VALLE DEL YORI Y NOCHE BUENA Colonia Maximiliano Rubio López 85195 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Calle AJONJOLI Y Boulevard NORMAN E BORLAUG Calle LAURELES LA COLONIA SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE CIUDAD OBREGÓN Y LA CALLE EST, lon:-109.93785261, lat:27.43774908}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 15750000 | 13813506.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-012, contratista:NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.381350604E7, importe_modificado:1.381350604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537533 | Proyecto de inversión | 17653000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.7653E7, modificado:1.7653E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO. - 17958 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 17958 | S | 340 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11079.0, meta_modificada:11079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:Colonia LA ESCALERA 85247 LA ESCALERA, HUATABAMPO LA OBRA SE UBICARÁ A UN COSTADO DEL ÚNICO CAMPO DE FUTBOL Y 30 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, SE CONSTRUIRÁ EL TANQUE Y SE CONECTARÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA , lon:-109.65145057, lat:26.77777419}} | 2025-07-01 | 2025-10-27 | 17653000 | 15349203.36 | 3341347.58 | 3341347.58 | 3341347.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-009, contratista:DESARROLLADORA URBANOZADPRA INMEX SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.534920336E7, importe_modificado:1.534920336E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2450.0}} | {2537533/proyecto_INICIO, 2537533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541438 | Proyecto de inversión | 1408266.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408266.92, modificado:1408266.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN PÍEDRAS VERDES - 44219 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 44219 | S | 152 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:988, direccion:Camino ALAMOS - PIEDRAS VERDES 12 5 85767 NUEVO PIEDRAS VERDES, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE NUEVO PIEDRAS VERDES SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TOMAMOS CARR, lon:-108.99003171, lat:27.11300325}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2541438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541458 | Proyecto de inversión | 219026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219026.56, modificado:213385.71}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO DE CAMPANICHACA A MOCHIPACO - 26858 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26858 | S | 674 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:55, direccion:Camino CAMPANICHACA - MOCHIPACO 2 600 85287 MOCHIPACO, ETCHOJOA EL PROECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE ACCESO DE CAMPANICHACA A MOCHIPACO , lon:-109.65097899, lat:26.93446083}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 101981.94 | 101981.94 | 101981.94 | 101981.94 | 101981.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1248.0}} | {2541458/proyecto_PROCESO, 2541458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541464 | Proyecto de inversión | 511918.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511918.9, modificado:501523.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO NO PAVIMENTADOS QUE CONECTAN A LAS COMUNIDADES DE EL RODEO, SALITRAL Y HUIROACHACA - 28370 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 28370 | S | 1177 | 1177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:Calle CAMINO DE ACCESO Pueblo EL RODEO-SALITRAL-HUIROACHACA 85284 EL RODEO, ETCHOJOA ENTRE Calle CANAL DE RIEGO Y Calle CANAL DE RIEGO Calle CAMPO DE CULTIVO DESDE EL CANAL DE RIEGO QUE ATRAVIEZA LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN LA PLA, lon:-109.64508762, lat:27.01722965}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 235716.13 | 235716.13 | 235716.13 | 235716.13 | 235716.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.0}} | {2541464/proyecto_INICIO, 2541464/proyecto_PROCESO, 2541464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202545122 | Adquisición | 4999892.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999892.76, modificado:4999892.76}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL (PEMC) DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 2025 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | S/N | N | 0 | 0 | 145000 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA SERDÁN NO. 150 COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA, lon:-110.914082, lat:27.908633}} | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4999892.76 | 4994892.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N SEDATU, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GISNET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:8994892.86, importe_modificado:8994892.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2545122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545545 | Proyecto de inversión | 4335941.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4335941.75, modificado:3923936.62}} | (25-CFB-055) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y LETRINA HIDRAULICA, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION SAN JOSE GUARIJIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE GUARIJIO, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2051 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:110, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.8357, lat:27.3881}} | 2025-06-09 | 2025-09-16 | 1956190.29 | 3923936.62 | 1956190.29 | 1956190.29 | 1956190.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-038, contratista:TESIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:3923936.62, importe_modificado:3923936.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:86.0}} | {2545545/proyecto_PROCESO, 2545545/proyecto_INICIO, 2545545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545604 | Proyecto de inversión | 11851037.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.185103707E7, modificado:1.060673745E7}} | (25-RAR-003) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2079 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:CALLE BASE Y/O LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, lon:-109.984942, lat:27.509314}} | 2025-07-02 | 2025-12-28 | 3182021.23 | 10606737.45 | 3182021.23 | 3182021.23 | 3182021.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-042, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1.060673745E7, importe_modificado:1.060673745E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:58.0}} | {2545604/proyecto_INICIO, 2545604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545690 | Proyecto de inversión | 8175114.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8175114.48, modificado:7357958.38}} | (25-NFB-003) CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BARDAS, SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CANTERAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2040 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. CANTERAS S/N, lon:-110.99219298, lat:29.17769586}} | 2025-05-15 | 2025-10-11 | 3998468.81 | 7357958.38 | 3998468.81 | 3998468.81 | 3998468.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-033, contratista:INGENIERIA CTE,S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:7357958.38, importe_modificado:7357958.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:60.0}} | {2545690/proyecto_INICIO, 2545690/proyecto_PROCESO, 2545690/proyecto_INICIO, 2545690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545698 | Proyecto de inversión | 10209202.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.020920294E7, modificado:9289306.81}} | (25-NFB-004) CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, BARDAS, SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CANTERAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2039 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. CANTERAS S/N, lon:-110.99219298, lat:29.17769586}} | 2025-05-15 | 2025-10-11 | 4921630.75 | 9289306.81 | 4921630.75 | 4921630.75 | 4921630.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-032, contratista:ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:ISIE, monto:9289306.81, importe_modificado:9289306.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} | {2545698/proyecto_INICIO, 2545698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545767 | Proyecto de inversión | 1492099.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492099.93, modificado:1346415.39}} | (25-FMS-004) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, EN CECYTES PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2055 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:CALLE ARNULFO SANTIAGO, lon:-112.721768, lat:30.809389}} | 2025-06-09 | 2025-08-22 | 1346415.39 | 1346415.39 | 1346415.39 | 1346415.39 | 1346415.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEMS-25-003, contratista:ING. JORGE ALY SALDAÑA BURRUEL, convocante:ISIE, monto:1346573.75, importe_modificado:1346415.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545767/proyecto_INICIO, 2545767/proyecto_PROCESO, 2545767/proyecto_INICIO, 2545767/proyecto_PROCESO, 2545767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302553896 | Acción | 40020 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40020.0, modificado:40020.0}} | ESTUDIO MECANICA DE SUELO - 3599 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 3599-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.958464, lat:29.074892}} | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 40020 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-005, contratista:CARLOS INGACIO GOMEZ ANAYA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5448716.14, importe_modificado:5448716.14}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2553896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | SON250302586277 | Proyecto de inversión | 161924.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161924.27, modificado:161924.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI SONORA - 94521 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 94521 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACONCHI, SONORA 84920 ACONCHI, ACONCHI DOMICILIO CONOCIDO, A UN COSTADO DE LA CARPINTERIA, DOMICILIO CONOCIO, ACONCHI, SONORA., lon:-110.22003462, lat:29.82816099}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 161924.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586292 | Proyecto de inversión | 1790137.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790137.9, modificado:1790137.9}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PARQUE PÚBLICO AQUAMUNDO - 87452 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 87452 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle NACO Colonia CORONADO 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Ninguno CARRETERA MOCTEZUMA-AGUAPRIETA Y Ninguno NINGUNA Calle VALLE SAN PEDRO FRENTE A GLORIETA EN ENTRONQUE ENTRE CALLE NACO Y CARRETERA MOCTEZUMA-NACOZARI HACIA E, lon:-109.58105505, lat:31.3249369}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 1790137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586310 | Proyecto de inversión | 149150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149150.0, modificado:149150.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EL VERANITO A JUSIBAMPO - 64081 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 64081 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:Camino / Terracería EL VERANITO - JUSIBAMPO 38 0 85778 EL VERANITO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL VERANITO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-NAVOJOA. EN, lon:-109.22829617, lat:26.98240061}} | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586324 | Proyecto de inversión | 132351.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132351.18, modificado:132351.18}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL MAQUIPO - 70061 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 70061 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:145, direccion:Camino ALAMOS - EL MAQUIPO 50 9 85775 EL MAQUIPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL MAQUIPO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO A LADO IZQUIERDA POR TERRACERIA PARA C, lon:-108.71362369, lat:26.72424692}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586329 | Proyecto de inversión | 48606 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48606.0, modificado:48606.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL PALOS CHINOS A EL GUAMUCHIL - 77896 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 77896 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:113, direccion:Camino / Terracería PALOS CHINOS - EL GUAMUCHIL 6 0 85777 EL GUAMUCHIL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE PALOS CHINOS SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO A LADO IZQUIER, lon:-108.59845344, lat:26.78905141}} | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586332 | Proyecto de inversión | 27170.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27170.67, modificado:27170.67}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL SAN VICENTE A CAPITAHUASA - 59204 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 59204 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:Camino SAN VICENTE - CAPIYAHUASA 4 0 85777 SAN VICENTE, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS- , lon:-108.91602052, lat:26.77367855}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586340 | Proyecto de inversión | 31400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31400.0, modificado:31400.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL TECHOBAMPO A CASAS COLORADAS - 80046 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 80046 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:259, direccion:Camino / Terracería TECHOBAMPO - CASAS COLORADAS 8 0 85770 TECHOBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL , lon:-108.88580174, lat:27.30123777}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586348 | Proyecto de inversión | 72056.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72056.26, modificado:72056.26}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL MAQUIPO A EL CHINAL - 77085 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 77085 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Camino EL MAQUIPO - EL CHINAL 13 0 85777 EL CHINAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL MAQUIPO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIACA, lon:-108.70191575, lat:26.68166686}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586362 | Proyecto de inversión | 50944.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50944.99, modificado:50944.99}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EL ZAPOTE A LA QUINTERA - 77252 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 77252 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:283, direccion:Camino EL ZAPOTE - LA QUINTERA 10 0 85775 EL ZAPOTE, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNCIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO A LADO IZQUIERDO POR TERRACEIRA PARA PA, lon:-108.68967274, lat:26.77898812}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586384 | Proyecto de inversión | 388999.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388999.36, modificado:388999.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CALLE CATALÁN Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 108240 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 108240 | S | 871 | 872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.2, meta_modificada:340.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle DIANA LAURA RIOJAS S/N S/N Barrio PUEBLITO DE URES 84640 ARIZPE, ARIZPE ENTRE Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y Calle CATALÁN Calle SINOQUIPE TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA L, lon:-110.17323085, lat:30.33119345}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586432 | Proyecto de inversión | 844169.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844169.52, modificado:844169.52}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES PUNTOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 101154 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 101154 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 35 13 Colonia SANTA CECILIA 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida QUIROZ Y MORA Y Avenida ADALBERTO SOTELO Calle 36 REF DE 1ER VIV CUARTO LAMINA 2DA VIV CASA BLANCA TABLA CJON LUMEÑA 428 COL TIERRA BCA 3ER VIV CUARTO , lon:-112.15367605, lat:30.73705586}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586446 | Proyecto de inversión | 468982.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468982.58, modificado:468982.58}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ALMITA MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 94018 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 94018 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:783, direccion:Boulevard LA ALMITA Ejido LA ALMITA 83720 LA ALMITA, CABORCA ENTRE Calle 5 Y Calle 6 Calle 7 CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ALMITA UBICADO A 26 PUNTO 3 KG AL OESTE CARRT CAB DESEMBOQUE REF LA 1ER, lon:-112.43009966, lat:30.70521077}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586450 | Proyecto de inversión | 882759.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882759.18, modificado:882759.18}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 95637 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 95637 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.79, meta_modificada:412.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 32 42 Colonia BUROCRATA 83634 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida C Y Calle 33 REF 1ER VIV CASA BLANCA Y 2DA VIV C PERU SN REF CASA DE BLOCK COL HUERTA 3 Y LA 3ER VIV C 52 SN COL PALO VERDE CASADE BLOCK CHICO Y LA 4TA VIV, lon:-112.14932819, lat:30.73608988}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 882759.18 | 882759.18 | 617240.68 | 617240.68 | 617240.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 10/2025, contratista:ABRAHAM ALCAZAR VALENCIANO, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:882759.18, importe_modificado:882759.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {2586450/proyecto_INICIO, 2586450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586451 | Proyecto de inversión | 279390.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279390.29, modificado:279390.29}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE QUERETARO EN COLONIA AVIACION EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 98782 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 98782 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle QUERETARO Colonia AVIACION 83610 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Boulevard AEROPUERTO O AVIACION Y Avenida FUERZA AEREA Calle MORELOS ESTA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SE LOCALIZA SOBRE CA, lon:-112.1713482, lat:30.73229366}} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2586451/proyecto_FIN, 2586451/proyecto_PROCESO, 2586451/proyecto_INICIO, 2586451/proyecto_PROCESO, 2586451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586517 | Proyecto de inversión | 684737.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684737.68, modificado:684737.68}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE MOCHIPACO 1 - 63915 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 63915 | S | 312 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:55, direccion:Calle ORILLA DE CANAL A CAMPANICHACA ALTO SN SN Pueblo MOCHIPACO 85286 MOCHIPACO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ORILLA DE CANAL PRINCIPAL Calle ORILLA DE RIO MAYO FRENTE A CANAL DE RIEGO QUE CONECTA A CAMPANICHA EL ALTO , lon:-109.65453745, lat:26.93656352}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 205421.3 | 205421.3 | 205421.3 | 205421.3 | 205421.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-009, contratista:DESARROLLOS ENKARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:684737.68, importe_modificado:684737.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.6}} | {2586517/proyecto_INICIO, 2586517/proyecto_PROCESO, 2586517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586543 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPITO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 71481 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 71481 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:Calle ULTIMA CALLE SIN NOMBRE Pueblo EL CAMPITO 85287 EL CAMPITO (CAMPO NÚMERO TRES), ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROPYECTO ESTA UBICADO POR LA ULTIMA CALLE ENTRE LA ESCUELA Y DE EL TINACO DE AGUA POTABLE EN , lon:-109.68224285, lat:26.98755274}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586551 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70846 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70846 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:Calle DE LA IGLESIA INDIGENA Pueblo VILLA TRES CRUCES 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL RAMADON DE LA IGLESIA INDIGENA EN VILLA TRES CRUCES , lon:-109.67068573, lat:26.90619962}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586552 | Proyecto de inversión | 541485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541485.67, modificado:541485.67}} | CONTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BAINORILÑLO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70911 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70911 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BAINORILLO 85287 BAYNORILLO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LOS PROYECTOS ETSAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD ATRAS DE LA IGLESIA INDIGENA Y POR LA ULTIMA CALLE DEL PUEBLO , lon:-109.61747915, lat:26.8628057}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586563 | Proyecto de inversión | 180495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.21, modificado:180495.21}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 92016 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 92016 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.57, meta_modificada:20.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARENAL BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO ATRAS DE EL SIX QUE ESTA UBICADO EN EL ARENAL , lon:-109.66311882, lat:26.95474985}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586580 | Proyecto de inversión | 180495.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.21, modificado:180495.21}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHOPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 91945 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 91945 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.57, meta_modificada:20.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:56, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MOCOCHOPO 85285 MOCOCHOPO (YEMOVARI), ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBOCADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO A UN LADO DEL RAMADON DE FIESTAS INDIGENAS , lon:-109.58533823, lat:27.06923014}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586583 | Proyecto de inversión | 265183.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265183.47, modificado:265183.47}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO (PERIFERICO MANLIO FABIO BELTRONES Y LUIS G RAZCON)DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 99223 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 99223 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle PERIFERICO Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Boulevard MALIO FABIO BELTRONES Y Calle LUIS G RASCON Periférico PERIFERICO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL PERIFERICO A UN COSTADO DE TORTILLERIA PERIFERICO MC , lon:-109.65782677, lat:26.98282498}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586592 | Proyecto de inversión | 69925.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69925.9, modificado:69925.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL (LA BOCANA) - 105532 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105532 | S | 237 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL SALITRAL 85280 EL SALITRAL, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DISPERSOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-109.64149519, lat:26.8836391}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586619 | Proyecto de inversión | 9096083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9096083.73, modificado:9096083.74}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA II ETAPA, EN GUAYMAS, SONORA - 114581 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 114581 | S | 2287 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle CIRCUITO UNIDAD DEPORTIVA Colonia PLAYITAS 85480 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Boulevard BACATETE Y Boulevard TETABIATE Calzada CAJEME POR EL BLVD. BACATETE DE NORTE A SUR CAMINO A LA COLONIA SAHUARIPA DE LADO DERECHO POR L, lon:-110.91212164, lat:27.89073599}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2862954.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586633 | Proyecto de inversión | 37358378.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.735837875E7, modificado:3.735837875E7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DISTRIBUIDA MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS PARA POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA, EN HERMOSILLO, SONORA MEXICO. - 84210 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 84210 | S | 585036 | 388025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2964, direccion:Camino AEROPUERTO INTERNACIONAL - LOS BAGOTES 11 400 83000 LOS BAGOTES [CAMPESTRE], HERMOSILLO iniciamos el recorrido en el acceso al aeropuerto internacional de Hermosillo Ignacio Pesqueira que se ubica en el km. 9.5, de la carre, lon:-111.14026631, lat:29.09445499}} | 2025-09-19 | 2025-12-26 | 37358378.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586653 | Proyecto de inversión | 362840.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362840.11, modificado:362840.11}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE BACHANTAHUI, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 75059 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 75059 | S | 216 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:Pueblo BACHANTAHUI 85247 BACHANTAHUI, HUATABAMPO EL PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRICA SE DISEÑO POR LA CALLE DONDE SE UBICA EL AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BACHANTAHUI, lon:-109.6321214, lat:26.7713036}} | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586676 | Proyecto de inversión | 365530.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365530.77, modificado:365530.77}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DEL RIITO MAZARAY, DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 91255 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 91255 | S | 286 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:277, direccion:Pueblo EL RIITO MAZARAY 85247 EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO), HUATABAMPO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA INDIGENA DEL PUEBLO CRUZANDO EN CANAL DE RIEGO QUE ATRAVIESA EL PUEBLO, lon:-109.64788203, lat:26.75393549}} | 2025-09-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586716 | Proyecto de inversión | 65390.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65390.94, modificado:65390.94}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96491 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96491 | S | 187 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:Ejido FRANCISCO SARABIA 85256 FRANCISCO SARABIA, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL FRANCISCO SARABIA, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.10583259, lat:26.51305885}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2586716/proyecto_INICIO, 2586716/proyecto_PROCESO, 2586716/proyecto_INICIO, 2586716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586721 | Proyecto de inversión | 20197.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20197.98, modificado:20197.98}} | RAHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES COLONIA SAHURAL EN IMURIS,SONORA - 57624 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Imuris | 57624 | S | 225 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle enrique gomez alatorre 84120 IMURIS, IMURIS ENTRE Calle enrique gomez ala torre Y Calle jalisco Calle durango entras por la calle chihuahua hasta llegar a la calle enrique gomez a la torre las calles cercas al parque son la , lon:-110.83573957, lat:30.79768263}} | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 20197.98 | 20197.98 | 20197.98 | 20197.98 | 20197.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:20197.98, importe_modificado:20197.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {2586721/proyecto_PROCESO, 2586721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586726 | Proyecto de inversión | 771218.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771218.27, modificado:771218.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSALES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA (0+000) Y CALLE ARIZPE (0+065), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA. - 105880 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 105880 | S | 410 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Rosales Colonia Fatima 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA ENTRE Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Arizpe Calle Ignacia Fimbres Cerca de local y Alberca Fatima, Aproximadamente a 650 m de Estadio Kaliman Robles., lon:-110.95631461, lat:30.6297732}} | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586727 | Proyecto de inversión | 260563.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260563.84, modificado:260563.84}} | CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL TASICURI DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA - 7171 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 7171 | S | 1621 | 1063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:98, direccion:Calle LUIS COLOSIO FERNANDEZ Ejido TASICURI 84170 EL TASÍCURI, MAGDALENA ENTRE Calle GILBERTO JAYASI Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO CERCA DE HACIENDA NOPALES, UBICACION CONOCIDA COMO LA CURVA DEL TACICURI., lon:-110.92551149, lat:30.66950583}} | 2025-09-17 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586742 | Proyecto de inversión | 988504.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988504.44, modificado:988504.44}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. - 77939 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 77939 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:310, direccion:Carretera libre pavimentada federal MOCTEZUMA - CUMPAS 4 38 84560 LOS ARADOS II, MOCTEZUMA LA UBICACION SE ENCUENTRA A 38 METROS DE ALMACEN DE MAYOREO DE GRUPO FERRETERO CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS , lon:-109.67060308, lat:29.83857278}} | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586776 | Proyecto de inversión | 595551.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595551.26, modificado:595551.26}} | REHABILITACION DE BACHEO EN LA CALLE HUATABAMPO Y BLVD. LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JESUS GARCIA ZAP 10414 NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 85073 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 85073 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle HUATABAMPO Colonia SOP 85890 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Boulevard LAZARO CARDENAS Y Avenida JESUS GARCIA EL BACHEO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HUTABAMPO EN LA COLONIA SOP EN DIRECCION ORIENTE DEL CENTRO DE NAVOJOA (ESQUINA DE HU, lon:-109.4225377, lat:27.0716903}} | 2025-08-22 | 2025-09-30 | 595551.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586790 | Proyecto de inversión | 530057.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530057.25, modificado:530057.25}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MANUEL DOBLADO Y C. CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 94466 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 94466 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.44, meta_modificada:293.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle CLUB ROTARIO Colonia TIERRA BLANCA 85820 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle SOCIEDAD MUTUALISTA Y Calle CLUB DE LEONES EL CRUCERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLUB ROTARIO Y AV. MANUEL DOBLADO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD , lon:-109.46329805, lat:27.0717524}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 530057.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586795 | Proyecto de inversión | 439664.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439664.41, modificado:439664.41}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIVUCU EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 95517 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 95517 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:Camino / Terracería CARRETERA ESTATAL 157 - CHIVUCU 1 250 85238 CHIBUCÚ, NAVOJOA ESTE CAMINO SE ENCUENTRA EN EL SECTOR ORIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 7.8 KM DEL CENTRO , lon:-109.39863181, lat:27.11873567}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 439664.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586801 | Proyecto de inversión | 1075324.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075324.8, modificado:1075324.8}} | REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. IMURIS EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 94228 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 94228 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.4, meta_modificada:598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO Colonia NUEVA GENERACION 85223 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle YAVAROS Y Calle JOSE SANCHEZ EL CRUCERO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BLVD LUIS DONALDO COLOSIO E IMURIS EN LA COLONIA NUEVA GENERACION, ESQUI, lon:-109.41851792, lat:27.07071529}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 1075324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586835 | Proyecto de inversión | 918159.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918159.55, modificado:918159.55}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 EN AVE. CACATUA ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE PINZON, EN COLONIA ARENA - 46679 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 46679 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Avenida CACATUA Colonia ARENAS COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Boulevard JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y Calle PINZON ATRAS DE LA ESCUELA CAMPAMENTO CRISTIANO, lon:-113.52828501, lat:31.36215223}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 918159.55 | 918159.55 | 918159.55 | 608813.88 | 608813.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-031, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:918159.55, importe_modificado:918159.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2586835/proyecto_INICIO, 2586835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | SON250302586915 | Proyecto de inversión | 130707.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130707.95, modificado:130707.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA - 96298 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 96298 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ESTRELLA 85641 LA ESTRELLA, SOYOPA DOMICILIO CONOCIDO, A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA., lon:-109.63851367, lat:28.93941479}} | 2025-10-06 | 2025-11-11 | 130707.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586959 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7043.0, modificado:7043.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244957.0, modificado:244957.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 109518 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 109518 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VILLA HIDALGO 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA., lon:-109.32129728, lat:30.16691767}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586995 | Proyecto de inversión | 104196.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104196.9, modificado:104196.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO VILLA JUAREZ - 115140 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 115140 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Avenida FRATERNIDAD Pueblo VILLA JUÁREZ 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Avenida ANGOSTURA AVENIDA FRATERNIDA ENTRE CONSTITUCION FRENTE A MARISCOS 1 VIVIENDA, RECORRES AVENIDA AL NO, lon:-109.84777137, lat:27.12982768}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 104196.9 | 104196.9 | 43077.63 | 43077.63 | 43077.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:104196.9, importe_modificado:104196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596054 | Proyecto de inversión | 2817795.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853750.18, modificado:853750.18}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:853750.19, modificado:853750.19}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110295.04, modificado:1110295.04}} | EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN POZO LOS CUATES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA. - 108315 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 108315 | S | 17702 | 17745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle VILLA HERMOSA Colonia ISSSTESON 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA ENTRE Calle SONORA Y Calle OBREGON Calle ARROYO SASABE SE ENCUENTRA POR LA CALLE VILLAHERMOSA RUMBO A TUBUTAMA PASANDO LAS VIAS DEL TREN A MANO IZQUIERDA FRE, lon:-110.97789754, lat:30.6285435}} | 2025-08-12 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2596054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596055 | Proyecto de inversión | 1887308.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573648.49, modificado:573648.49}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:573648.5, modificado:573648.5}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740011.07, modificado:740011.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA NUEVO MAGDALENA DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIOD E MAGDALENA SONORA - 110593 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 110593 | S | 439 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Colonia NUEVO MAGDALENA 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA ENTRE Y Calle GRAL. PANFILO NAVARRETE Calle FRANCISCO VILLA LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA A ORILLA DE LA CALLE MORELOS CON RUMBO A CUCURPE A , lon:-110.94790611, lat:30.61177042}} | 2025-08-12 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2596055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596336 | Acción | 417439.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417439.36, modificado:416186.56}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE HARDWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CON ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD - 4951 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 4951-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.889445, lat:27.923249}} | 2025-10-03 | 2025-12-14 | 416186.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596439 | Proyecto de inversión | 4725875.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:2362937.56, modificado:2362937.56}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362937.57, modificado:2362937.57}} | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 H.P. PARA UN GASTO DE 15.54 LPS, 20.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6 DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0457 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:101, direccion:navojoa rosales, lon:-109.438568, lat:27.135086}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 4725875.13 | 4725875.13 | 1396827.03 | 1396827.03 | 1396827.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs6: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596491 | Proyecto de inversión | 3964035.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1982017.57, modificado:1982017.57}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982017.57, modificado:1982017.57}} | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 25 H.P. PARA UN GASTO DE 17.13 LPS, 1,540.93 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6 DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0462 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:navojoa bahuises, lon:-109.469371, lat:27.118703}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 3964035.14 | 3893906.05 | 1168171.82 | 1168171.82 | 1168171.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-09}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs6: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596835 | Proyecto de inversión | 9180240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984181.11, modificado:3984181.11}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:5196058.89, modificado:5196058.89}} | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0472 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:PUERTA DEL SOL URES SONORA, lon:-110.27491, lat:29.460306}} | 2025-09-12 | 2025-12-30 | 9180240 | 4748460.23 | 206083.18 | 206083.18 | 206083.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596838 | Proyecto de inversión | 6976820 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027907.16, modificado:3027907.16}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:3948912.84, modificado:3948912.84}} | ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0473 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:PUERTA DEL SOL URES SONORA, lon:-110.27491, lat:29.460306}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6976820 | 6827262.78 | 296303.21 | 296303.21 | 296303.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597350 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159840.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE ALAMO (CUERPO OESTE) (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 2526002000501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.76, meta_modificada:68.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO Y CALLE ALAMO (CUERPO OESTE) (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME., lon:-109.9490385, lat:27.5106188}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 159840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597499 | Adquisición | 3576785 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576785.0, modificado:2930560.2}} | (25-IT-0004) EQUIPAR ESPACIOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS DE METAL MECANICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2106 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO, lon:-110.956359, lat:31.293094}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 0 | 2930560.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-ITN-01-25, contratista:FARMASON DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:2930560.2, importe_modificado:2930560.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597628 | Adquisición | 954776.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954776.38, modificado:679269.32}} | (25-UP-0006) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2075 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS MARTINEZ OCHOA, lon:-110.963483, lat:31.329389}} | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 0 | 679269.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-02-25 (25-UP-0006), contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:679269.32, importe_modificado:679269.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2597628/proyecto_INICIO, 2597628/proyecto_FIN, 2597628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598130 | Adquisición | 62985.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:62985.81, modificado:56700.8}} | (25-FP-0002) EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264 ETAPA 2, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 25-FP-0002 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, lon:-111.46684, lat:28.839965}} | 2025-09-09 | 2025-09-28 | 0 | 56700.8 | 56700.8 | 56700.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FP-EMS-02-25, contratista:CONEXION PC,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:56700.8, importe_modificado:56700.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598130/proyecto_PROCESO, 2598130/proyecto_FIN, 2598130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598785 | Proyecto de inversión | 93200.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:93200.59, modificado:93200.56}} | (22-FP-5039) REHABILITACION DE PISOS EN AREA EXTERIOR, EN GENERAL LAZARO CARDENAS NUM. 1 (ETAPA 1), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5039 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO, lon:-110.986974, lat:29.104862}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 27960.17 | 93200.56 | 88744.23 | 88744.23 | 27960.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-008, contratista:ALCOMU CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:93200.56, importe_modificado:93200.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598785/proyecto_INICIO, 2598785/proyecto_PROCESO, 2598785/proyecto_FIN, 2598785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598793 | Proyecto de inversión | 8653846.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8653846.16, modificado:8575983.77}} | (24-FP-0188) AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 5Q, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA, EN UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-0188 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Del Conocimiento 50, Centro, lon:-110.9633623, lat:29.08143622}} | 2025-07-28 | 2026-01-23 | 2572795.13 | 8575983.77 | 2572795.13 | 2572795.13 | 2572795.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-25-007, contratista:CONSTRUDISEÑOS DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:8575983.77, importe_modificado:8575983.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} | {2598793/proyecto_INICIO, 2598793/proyecto_PROCESO, 2598793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598825 | Proyecto de inversión | 1109759.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109759.16, modificado:1109073.17}} | (25-RFB-002) REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA ESTATAL NUMERO 33, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 25-RFB-002 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL GARCIA ABURTO, lon:-110.988654, lat:29.108055}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 688136.24 | 1109073.17 | 688136.24 | 688136.24 | 688136.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-25-044, contratista:ACARREOS Y AGREGADOS AR, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1109073.17, importe_modificado:1109073.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {2598825/proyecto_INICIO, 2598825/proyecto_PROCESO, 2598825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302599372 | Proyecto de inversión | 1425634.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425634.94, modificado:1321699.0}} | (25-UP-0003) CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2115 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS MARTINEZ OCHOA, lon:-110.963483, lat:31.329389}} | 2025-08-14 | 2025-11-26 | 553156.63 | 1321699 | 553156.63 | 553156.63 | 553156.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-008, contratista:CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1321699.0, importe_modificado:1321699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:47.0}} | {2599372/proyecto_INICIO, 2599372/proyecto_PROCESO, 2599372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302599374 | Proyecto de inversión | 961274.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961274.12, modificado:949617.17}} | (25-UP-0007) REHABILITACION DE INSTALACIONES, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PLANTEL NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2168 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS MARTINEZ OCHOA, lon:-110.963483, lat:31.329389}} | 2025-09-25 | 2025-12-23 | 0 | 949617.17 | 284885.15 | 284885.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-012, contratista:DESARROLLADORA XY,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:949617.17, importe_modificado:949617.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00160300796330 | Proyecto de inversión | 30569.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10158.38, modificado:10158.38}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16653.71, modificado:16653.71}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757.04, modificado:3757.04}} | Construccion De Piso Firme Con Empleo Temporal Pet En Casas Coloradas - 273176 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 273176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO TECHOBAMPO - CASAS COLORADAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA CASAS COLORADAS, 85773 CASAS COLORADAS, ALAMOS SONORA ENTRE, lon:-108.9113778, lat:27.32214867}} | 2016-11-28 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Las obras identificadas no presentan avances físicos ni administrativos documentados en el sistema durante un período prolongado. Esta falta de información impide su seguimiento, supervisión y evaluación conforme a las normativas vigentes., trimestre:3.0, usuario:rosagenriquezg, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200870799 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | Rehabilitacion De Muros - 47685 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 47685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:EJIDO ONAVAS, 85740 CUBA, ONAVAS SONORA , COMUNIDAD DE CUBA A 20 KM DEL MUNICIPIO DE ONAVAS, lon:-109.5731494, lat:28.38000199}} | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979815/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200870905 | Proyecto de inversión | 11426 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11426.0, modificado:11426.0}} | Mejoramiento Red De Drenaje Con La Construcción De Un Pozo De Visita En El Barrio La Parabolica - 41257 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 41257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PARABOLICA PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE CALLE CALLE PARABOLICA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA JUSTO EN LA ESQUINA, lon:-109.736944, lat:28.59642621}} | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200897930 | Proyecto de inversión | 586592.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586592.59, modificado:586592.99}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Miguel De Horcasitas, Sonora // (Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles Fco Villa, Niños Heroes, Vicente Guerrero, A. Obregon, B. Juarez Y Sin Nombre De La Colonia El Manto De Pesqueira Mpio De San Miguel De Horcasitas, Son.) - 5302136 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5302136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:29.369119; -110.903713 29.369201; -110.902769 29.368562; -110.904247 29.368773; -110.902616 29.369614; -110.904129 29.369638; -110.902889 29.370063; -, lon:-110.725, lat:29.487778}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1023733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200898795 | Proyecto de inversión | 635747.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635747.79, modificado:635747.79}} | Rehabilitacion De Plaza Publica 16 De Septiembre En La Localidad De Atil Municipio De Atil, Sonora - 5097697 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5097697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:30.84405; -111.583733 30.843947; -111.583819, lon:-111.583548, lat:30.844127}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1024598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200899637 | Proyecto de inversión | 1115105.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115105.04, modificado:1115105.04}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Ave. Jesus Garcia Morales Entre Calle Santiago B. Reyna Y Calle Revolucion En La Localidad Del Atil, Municipio De Atil, Sonora. - 5097457 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5097457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:inicio calle Santiago B. Reina; 30.842488; -111.584675 Calle Revolucion; 30.841751; -111.586193, lon:-111.583548, lat:30.844127}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1025440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941202 | Proyecto de inversión | 64940.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64940.39, modificado:64940.39}} | Rehabilitacion De Muro Firme En La Localidad De Divisaderos - 98216 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS MUNICIPAL | 98216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SO, lon:-109.4685324, lat:29.61600661}} | 2017-06-12 | 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941210 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño Colonia Pitic - 143747 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 143747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA PITICEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERROCARRIL ENTRE AV 5 DE MAYO Y VÍAS, lon:-110.8225514, lat:27.96560479}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-06/17, contratista:OSCAR FREDY VALDEZ BALDENEBRO , convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941211 | Proyecto de inversión | 266000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:266000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Pitic - 143730 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 143730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA PITICEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERROCARRIL ENTRE 5 DE MAYO Y VÍAS DEL, lon:-110.8224441, lat:27.96564269}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-06/17, contratista:OSCAR FREDY VALDEZ BALDENEBRO , convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067464/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941212 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Tres Cuartos Para Baño En Colonia Pesqueira - 143721 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 143721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RAUL RAMOS FLORES COLONIA PESQUEIRAEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE RAUL RAMOS FLORES Y CALLE SN, CALLE RAUL RAMOS FLORES ENTRE CALLE, lon:-110.8274107, lat:27.97029457}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-06/17, contratista:OSCAR FREDY VALDEZ BALDENEBRO , convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:745500.0, importe_modificado:745500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067465/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941515 | Proyecto de inversión | 188701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188701.6, modificado:188701.6}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio Bajo Localidad De Tecoripa Municipio De La Coloradasonora - 147413 | 26 | Sonora | 21 | La Colorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | 147413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PUEBLO TECORIPA, 85540 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , UBICADO AL SUR DEL POBLADO EN CALLE DEL VADO Y SALIDA A LAGUNA DE OXIDACIÓN., lon:-109.9549657, lat:28.61984249}} | 2017-08-23 | 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941647 | Proyecto de inversión | 24610.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24610.94, modificado:24610.94}} | Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Sistema Para El Almacenamiento De Agua Pila Existente En La Loma Norte Uno - 166186 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 166186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA LOMA NORTE 1, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SIN N, lon:-110.1598023, lat:29.7216535}} | 2017-05-08 | 2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067900/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300941754 | Proyecto de inversión | 60598 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60598.0, modificado:56314.11}} | Construcción De Dos Techo Firme En Col La Otra Banda - 168112 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 168112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LOS CHACUALES COLONIA LA OTRA BANDA, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y , VARIAS VIVIENDAS EN COL. LA OTRA BANDA, lon:-111.824431, lat:30.70356833}} | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941768 | Proyecto de inversión | 347337.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347337.28, modificado:347337.28}} | Construccion De Cuatro Alcantarillas Pluviales En Diferentes Cruceros De Calles - 167402 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 167402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN JOSE DE BACUM, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALL, lon:-110.1448753, lat:27.51325183}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941769 | Proyecto de inversión | 294372.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294372.72, modificado:294372.72}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Ernesto Zedillo - 148146 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 148146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PUEBLO SAN JOSE DE BACUM, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MART, lon:-110.1490261, lat:27.51476002}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068022/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942074 | Proyecto de inversión | 24572.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24572.05, modificado:24572.05}} | Mejoramiento De Camino A Cuba - 165573 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 165573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:EJIDO ONAVAS, 85740 CUBA, ONAVAS SONORA ENTRE Y , CAMINO A LA COMUNIDAD DE CUBA, lon:-109.577767, lat:28.37754772}} | 2017-05-08 | 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942296 | Proyecto de inversión | 24835.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24835.04, modificado:24835.04}} | Rehabilitación Y Conexión De Seis Descargas De Drenaje Domiciliaria - 105238 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JAVIER | 105238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DR GREGORIO FERNANDEZ PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE CALLE GREGORIO FERNANDEZ Y CALLE FRANCISCO DE PADUA, CALLE BE, lon:-109.7400232, lat:28.59502261}} | 2017-07-03 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942380 | Proyecto de inversión | 15834 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15834.0, modificado:15834.0}} | Rehabilitacion De Muros Firmes En La Localidad De Matape - 127543 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | 127543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:AVENIDA SIN NOMBRE FINAL PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SE REHABILITARAN 50, lon:-109.9653041, lat:29.11914584}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942383 | Proyecto de inversión | 6333.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6333.6, modificado:6333.6}} | Rehabilitacion De Muros Firmes En La Localidad De Adivino - 127239 | 26 | Sonora | 68 | Villa Pesqueira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 127239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:PUEBLO ADIVINO, 84790 ADIVINO, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y , SE REHABILITARAN AL REDEDOR DE 20 METROS CUADRADOS DE MURO EN VIVIE, lon:-110.0386634, lat:28.97824709}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1068636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300958987 | Proyecto de inversión | 642834.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642834.88, modificado:642834.88}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Onavas, Sonora // (Construccion De Trotapista E Instalacion De Aparatos Para Hacer Ejercicio, Juegos Infantiles Y Andadores De Concreto, En La Localidad De Onavas, Municipio De Onavas) - 6761627 - 6655 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:(28.458212; -109.528413), lon:-109.527222, lat:28.460556}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1092751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023768 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En Colonia Pesqueira - 303250 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 303250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MURILLO IBARRA COLONIA PESQUEIRA, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MURILLO IBARRA Y CALLE ALBERTO CELAYA, CALLE MURILLO IBARRA Y ALBERT, lon:-110.8283804, lat:27.97034141}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023777 | Proyecto de inversión | 240349.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240349.28, modificado:240349.28}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Abelardo L Rodriguez Colonia Pitic - 307693 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 307693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L R COLONIA PITIC, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L R Y CALLE GATO NORIEGA, CALLEJON GPE MEJIA CALLE ABELARDO L ROD, lon:-110.8262623, lat:27.96751839}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-01}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023787 | Proyecto de inversión | 30621.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30621.45, modificado:30621.45}} | Ampliación De Linea Secundaria En Colonia Juarez - 277929 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 277929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA JUAREZ, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE JUAREZ Y, CALLE JUAREZ EN COLONIA JUAREZ EMPALME, SONORA., lon:-110.8108313, lat:27.97760508}} | 2017-11-03 | 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023797 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Tres Cuartos Para Baño Colonia Pesqueira - 297553 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 297553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS FLORES COLONIA PESQUEIRA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE RAMOS FLORES Y CALLE MAZATLAN, CALLE GATO NORIEGA CALLE RAMOS FLORES E, lon:-110.827109, lat:27.96639129}} | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401023800 | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66500.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Poblado La Palma - 302584 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 302584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:CALLE LA PALMA EJIDO LA PALMA, 00000 LA PALMA, EMPALME SONORA ENTRE CALLE LA PALMA Y, DOMICILIO CONOCIDO EN POBLADO LA PALMA EMPALME SONORA, lon:-110.7014878, lat:28.05561004}} | 2017-09-21 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158880/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170401024279 | Proyecto de inversión | 56336.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56336.85, modificado:56336.85}} | Interconexión De Linea De Conducción De Agua Potable En Ejido Llano Blanco - 297802 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 297802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:165, direccion:CALLE TERCERA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORAAVENIDA PILA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA BAJADA DE LA PILA DE AGUA POT, lon:-111.8976034, lat:30.6176791}} | 2017-08-25 | 2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1159359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024484 | Proyecto de inversión | 29876.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29876.5, modificado:29876.5}} | Ampliación De Linea Secundaria En Ejido Juan Rodriguez - 278130 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EMPALME | 278130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:136, direccion:CALLE JUAN RODRIGUEZ EJIDO JUAN RODRIGUEZ, 00000 JUAN RODRÍGUEZ, EMPALME SONORA ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y, CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO JUAN RODRIGUEZ, lon:-110.5905691, lat:28.00866386}} | 2017-11-03 | 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159564/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024517 | Proyecto de inversión | 18250.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.52, modificado:18250.52}} | Rehabilitacion De Subcolector En Lado Oriente De Doce Pulgadas De Diametro En El Municipio De Baviacora Sonora - 333004 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 333004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE EDUARDO W VILLA, CAMINO REAL ENTRE CALLE DEL TEM, lon:-110.1666578, lat:29.71452238}} | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401025428 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construccion De Cuartos Para Baño En La Sangre - 299872 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 299872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA SANGRE, 83817 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA, UNA CALLE AL ESTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-111.4200149, lat:30.64152522}} | 2017-05-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1160508/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401042328 | Proyecto de inversión | 3926909.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926909.37, modificado:3926909.37}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Calle Rio Yaqui Entre Calle 9 Y Calle Samuel Ocaña En Ejido Francisco Javier Mina Municipio De Bacum Sonora | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | h ayuntamiento de bacum sonora | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:calle rio yaqui entre calle 9 y calle samuel ocaña, lon:-110.108333, lat:27.460833}} | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1177527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201116646 | Proyecto de inversión | 274260.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274260.98, modificado:274260.98}} | Rehabilitacion De Red De Alumbrado Publico - 30263 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 30263 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATOTONILCO, 85277 ATOTONILCO, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO ATOTONILCO UBICADO SOBRE EL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-110.1753103, lat:27.30674121}} | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255028/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116805 | Proyecto de inversión | 109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000.0, modificado:109000.0}} | Rehabilitación Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Álvaro Obregón - 135224 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 135224 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD DE HUASABAS, SONORA., lon:-109.2998796, lat:29.90414036}} | 2018-04-02 | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA, monto:109000.0, importe_modificado:109000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201117226 | Proyecto de inversión | 151086.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151086.81, modificado:151086.81}} | Reparacion Del Sistema De Bombeo Pozo El Tinaco - 137744 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 137744 | N | 0 | 0 | 1124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ENRIQUE AMARILLAS OCHOA PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE ENRIQUE AMARILLAS OCHOA Y CALLE JOSE MARIA MORALES, CALLE LIBERTAD ENRIQUE AMARILLAS OCHOA ESQUINA CON JOSE MARIA MORALES, PESQUEIRA MUNICPIO, lon:-110.9030673, lat:29.37392977}} | 2018-02-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1255608/proyecto_INICIO, 1255608/proyecto_FIN, 1255608/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201117388 | Proyecto de inversión | 20640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20640.0, modificado:20640.0}} | Construccion De Dos Techos Firmes En La Localidad De Tonichi - 101409 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOYOPA | 101409 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CIUDAD TONICHI, 85650 TÓNICHI, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 166 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE TONICHI 3 KILOMETROS HACIA DENTRO, lon:-109.5649231, lat:28.5969472}} | 2018-06-25 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00180201134977 | Proyecto de inversión | 699625 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699625.0, modificado:699625.0}} | Suministro E Instalación De Alumbrado Público De 58 Luminarias Tipo Led De 60 Watts En Las Avenidas Serna Y Obregón De La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana, Sonora / 2018-01-19-0375 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-01-19-0375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-111.121389, lat:30.5425}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1273753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201142955 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Álvaro Obregón En La Localidad De Querobabi, Municipio De Opodepe | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA | C-00139/0019 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:-, lon:-110.627222, lat:29.926111}} | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282671/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra que no presenta información complementaria por más de 5 años desde su registro, además de no contar con archivo alguno acerca de la realización de la misma, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-02}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301305572 | Proyecto de inversión | 474680.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474680.44, modificado:474680.44}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO - 165898 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO BACADEHUACHI SONORA | 165898 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO BACADEHUACHI, 84480BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORAENTREY,LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO YA QUE HAY GRAN CANTIDAD DE LAMPARAS QUE OCUPAN SER REPARADAS Y/O REHABILITADAS., lon:-109.14247285, lat:29.81231906}} | 2018-04-02 | 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1305572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301306646 | Proyecto de inversión | 66600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66600.0, modificado:66600.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEJON MUÑOZ - 171056 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE | 171056 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLEJON MUÑOZ PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y,ESQUINA CALLEJON MUÑOZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN QUEROBABI, lon:-111.02844787, lat:30.05414565}} | 2018-07-17 | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1306646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301323635 | Proyecto de inversión | 68599.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68599.36, modificado:68599.36}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PALO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA - 244944 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 244944 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE,CALLE PALO BLANCO ENTRE CALLE LOS NOGALES EN LA COLONIA LOMA NORTE I EN BAVIACORA SONORA, lon:-110.16317956, lat:29.71969662}} | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301323641 | Proyecto de inversión | 39531.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39531.52, modificado:39531.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE EN BAVIACORA - 244958 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 244958 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.13, meta_modificada:118.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO,CALLEJON SIN NOMBRE ESQUINA CON MELCHOR OCAMPO EN EL SECTOR PANTEON BAVIACORA SONORA, lon:-110.16082817, lat:29.71473801}} | 2018-08-01 | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1323641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301325010 | Proyecto de inversión | 274177.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274177.6, modificado:274177.6}} | REHABILITACION DE POZO UNO DE AGUA POTABLE PESQUEIRA - 250645 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AHTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 250645 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE CARRETERA PESQUEIRA - SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE CALLE NUÑEZ Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS,CARRETERA PESQUEIRA A SAN MIGUEL DE HORCASITAS, lon:-110.89602174, lat:29.38116204}} | 2018-07-09 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325010/proyecto_FIN, 1325010/proyecto_PROCESO, 1325010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301327907 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE BACANORA HACIA LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL - 264678 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 264678 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61000.0, meta_modificada:61000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO BACANORA- EL ENCINAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 61 + 100 PUEBLO EL ENCINAL, 85670EL ENCINAL, BACANORA SONORAENTREY,EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUR DE LA LOCALIDAD DE BACANORA CON TERMINO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL., lon:-109.28109365, lat:28.63928352}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1327907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328013 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:73000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO MUNICIPIO DE BACANORA SONORA - 265120 | 26 | Sonora | 9 | Bacanora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACANORA SONORA | 265120 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIOPUEBLO EL DESTACAMENTO, 85660EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORAENTRE Y,EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL DESTACAMENTO A 300 DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-109.39440596, lat:29.03167878}} | 2018-08-01 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1328013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328303 | Proyecto de inversión | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | LIMPIEZA DE CALLES A BASE DE MAQUINARIA PESADA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOMA NORTE EN BAVIACORA - 266573 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 266573 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE Y CALLE , ENTRE CALLES SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA NORTE II EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA, lon:-110.16108305, lat:29.72365473}} | 2018-03-05 | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328477 | Proyecto de inversión | 95257.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95257.94, modificado:95257.94}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE FLORENCIO RUIZ EN AL COLONIA LOMA NORTE EN BAVIACORA - 267705 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 267705 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO RUIZ COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE CONRADO RABAGO,CALLE FLORENCIO RUIZ ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE CONRADO RABAGO EN LA COLONIA LOMA NORTE I EN BAVIACORA SONORA, lon:-110.16514085, lat:29.71991662}} | 2018-02-05 | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301328536 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALODAD DE MAZOCAHUI - 268079 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 268079 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE COLONIA BAVIACORA, 84940MAZOCAHUI, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE Y,CALE SIN NOMBRE EN PILA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, lon:-110.11507713, lat:29.53889108}} | 2018-09-03 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328536/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180301329643 | Proyecto de inversión | 875641.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87564.15, modificado:87564.15}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43782.08, modificado:43782.08}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:744295.28, modificado:744295.28}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ - 271388 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 271388 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO ABASOLO AVENIDA ÁLVARO OBREGON ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD DE HUÁSA, lon:-109.30017459, lat:29.90555867}} | 2018-08-20 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1329643/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401431925 | Proyecto de inversión | 144864.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144864.26, modificado:144864.26}} | CONEXIÓN DE LINEAS DE DRENAJE A VIVIENDAS - 324109 | 26 | Sonora | 10 | Bacerac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BACERAC | 324109 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LA CRUZ, CALLE MEXICO PARA LLEGAR A LA CALLE LIBERTAD SE PUEDE TOMAR LA CALLE MEXICO O LA CALLE LA CRUZ YA QUE AMBAS DAN A ESA CALLE , lon:-108.9299505, lat:30.35457975}} | 2018-10-29 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1431925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401433386 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUIRIEGO TEPAHUI Y ENTRONQUE CABORA - 332032 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 332032 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUIRIEGO - TEPAHUI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE EL , lon:-109.25493169, lat:27.51459952}} | 2018-01-29 | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433386/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434060 | Proyecto de inversión | 69457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69457.64, modificado:69457.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A BEATRIZ ADRIANA TÁNORI LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI - 337725 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACONCHI SONORA | 337725 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FINAL NORTE PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE NOGALES CALLE 20 DE NOVIEMBRE FINAL NORTE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACO, lon:-110.2260672, lat:29.82979154}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1434060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401434981 | Proyecto de inversión | 331987.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331987.29, modificado:331987.29}} | AMPLIACION DE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGUITA - 343828 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 343828 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:55, direccion:EJIDO , 00000 SANTA ANA VIEJO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO DE SANTA ANA VIEJO HACIA LA CIENEGUITA, lon:-111.16287945, lat:30.53035862}} | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401435108 | Proyecto de inversión | 198233.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198233.8, modificado:198233.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS - 344566 | 26 | Sonora | 24 | Divisaderos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS SONORA | 344566 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAR EN VARIAS VIVIENDAS ASENTADAS EN VARIAS CALLES, POR TAL MOTIVO SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISAD, lon:-109.46926197, lat:29.61525114}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1435108/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401436437 | Proyecto de inversión | 188287.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188287.29, modificado:188287.29}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO TERCERA ETAPA - 350849 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 350849 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:PUEBLO SASABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA EL COYOTE, lon:-111.54755572, lat:31.4753063}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1436437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401453402 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 396788 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 396788 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTA EN EL BARRIO DE LA LOMA, lon:-109.25405192, lat:27.52329619}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1453402/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401457272 | Proyecto de inversión | 40869.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40869.56, modificado:40869.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS - 401452 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 401452 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.6, meta_modificada:82.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS POR LAS CALLES VICTORIA INDEPENDENCIA JESUS GARCIA CORONA, ZARAGOZA Y ABELARDO L RODRIGUEZ, lon:-110.72525018, lat:29.48742857}} | 2018-12-09 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1457272/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401459736 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE QUIRIEGO - 404318 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 404318 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTA EL LA LOMA DE QUIRIEGO, lon:-109.2542665, lat:27.52158355}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1459736/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401463934 | Proyecto de inversión | 110714.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110714.85, modificado:110714.85}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ EN LA COLONIA LOMA SUR EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA - 408744 | 26 | Sonora | 14 | Baviácora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA SONORA | 408744 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.5, meta_modificada:108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO GONZALEZ Y AVENIDA LOS PINOS, CALLE NIÑOS HEROES CALLE FRANCISCO GONZALEZ ENTRE LOS PINOS Y NIÑOS HEROES COL LOMA SUR , lon:-110.16280941, lat:29.7085848}} | 2018-10-01 | 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1463934/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401465597 | Proyecto de inversión | 117832.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117832.1, modificado:117832.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO - 410942 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | 410942 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:56, direccion:PUEBLO VALLE DE TACUPETO, 00000 VALLE DE TACUPETO, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y , SE UBICA AL OESTE DE CALLE PRINCIPAL COLINDANDO AL ESTE CON MILPA DEL RIO DE SAHUARIPA, lon:-109.16545227, lat:28.79457484}} | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1465597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON180401466037 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE EN EL VALLE DE TACUPETO - 411450 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | 411450 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:56, direccion:PUEBLO VALLE DE TACUPETO, 85610 VALLE DE TACUPETO, SAHUARIPA SONORA ENTRE Y , PARTE ALTA DEL MARGEN ESTE DE LA CARRETERA EN LA PARTE SUR DEL PUEBLO., lon:-109.16348889, lat:28.79262855}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1466037/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201531703 | Proyecto de inversión | 47482.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47482.94, modificado:47482.94}} | ELECTRIFICACION CALLEJON LANDAVAZO - 44338 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 44338 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLEJON CALLEJON LANDAVAZO EJIDO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLEJON CALLEJON LANDAVAZO Y , CARRETERA A CARBO Y ARROLLO LANDAVAZO, lon:-110.89702903, lat:29.38259935}} | 2019-01-01 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201531815 | Acción | 105424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105424.0, modificado:105424.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 44738 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 44738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.725, lat:29.487778}} | 2019-02-19 | 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1531815/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201539647 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE CUBA - 82694 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 82694 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 CUBA, ONAVAS SONORA ENTRE Y , LA PRIMERA CASA ESTA A 100 MTS DEL RIO YAQUI Y LA SEGUNDA A 120 MTS APROXIMADAMENTE, lon:-109.56909428, lat:28.3760668}} | 2019-06-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201539747 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS - 82823 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | 82823 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , DIFERENTES UBICACIONES DEL PUEBLO TODOS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.52997862, lat:28.45912314}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539747/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201553768 | Proyecto de inversión | 425509.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425509.43, modificado:425509.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN AVENIDA REFORMA - 109240 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109240 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN COLONIA LA GRANJA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE ALDAMA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE 15 Y CALLE 12 COLONIA LA GRANJA MUNICIPIO DE, lon:-111.12861284, lat:30.53923906}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-01-2019, contratista:JCO INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:425509.43, importe_modificado:425509.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553768/proyecto_INICIO, 1553768/proyecto_FIN, 1553768/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190201555993 | Proyecto de inversión | 358452.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358452.3, modificado:358452.3}} | REHABIITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA FOVISSTE - 114257 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114257 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, lon:-111.12145626, lat:30.53307774}} | 2019-06-28 | 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555993/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401584604 | Proyecto de inversión | 147839.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147839.09, modificado:147839.09}} | AMPLIACION DE DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ML DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL CLARO - 137880 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 137880 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:EJIDO , 00000 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO EL CLARO, lon:-111.20749311, lat:30.44817096}} | 2019-07-12 | 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1584604/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401586226 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA URBANA DE LA COLONIA DOCTORES - 153443 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 153443 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MARIA LUGO AMPLIACION DOCTORES, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 23 DE OCTUBRE Y , COLONIA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-110.2434884, lat:27.42077827}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401598087 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS COL SAUCEDA - 229080 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 229080 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA SAUCEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA SAUCEDA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE 600 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA, lon:-110.2388632, lat:27.41059725}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401598178 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUC DE PISO FIRME RURAL PARA VVIIENDA DE LA DEMOCRACIA - 229894 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 229894 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:163, direccion:PUEBLO DEMOCRACIA, 85519 LA DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , PUEBLO LA DEMOCRACIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SON., lon:-110.20400017, lat:27.2908976}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401599965 | Proyecto de inversión | 40128.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40128.51, modificado:40128.51}} | REHABILITACION DE REDE DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL CANAL EN ATIL - 245299 | 26 | Sonora | 7 | Atil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245299 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL PUERTO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BOULEVARD DEL CANAL Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO POR LA ULTIMA ENTRADA AL PUEBLO Y A ORILLA DEL CANAL, lon:-111.57958736, lat:30.84626792}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1599965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401600065 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONTS TECHO FIRME RURAL PARA VIVIENDA SONORA - 246393 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 246393 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:PUEBLO SONORA, 85519 SONORA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA SONORA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO,, lon:-110.3431754, lat:27.39389792}} | 2019-10-11 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1600065/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401600107 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUC DE PISO FIRME RURAL PARA VIVIENDAS DEL CASTILLO - 246916 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 246916 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:243, direccion:PUEBLO EL NUEVO CASTILLO, 85514 EL NUEVO CASTILLO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.18512923, lat:27.51932093}} | 2019-10-05 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1600107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401600261 | Proyecto de inversión | 1119600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119600.0, modificado:1119600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ATERRIZAJE - 248846 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 248846 | S | 342 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EL ATERRIZAJE PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , BOULEVARD MARIANO MATAMOROS CALLE EL ATERRIZAJE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y SIN NOMBRE LOCALIDAD DE ONAVAS MUNICIPIO, lon:-109.52965569, lat:28.45860398}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1600261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401615406 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS URBANAS COL MILITAR - 169242 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 169242 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA MILITAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24527839, lat:27.40523417}} | 2019-08-05 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1615406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401636247 | Proyecto de inversión | 122547.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122547.95, modificado:122547.95}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA DOS - 226273 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YECORA | 226273 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA DOS 1673 PUEBLO YECORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE YECORA, AVENIDA ALONSO VICTORIA AVENIDA DOS 1673 ENTRE CALLES HERMOSILLO Y YECORA, LOCALIDAD DE YECORA, SONORA., lon:-108.93027356, lat:28.36766915}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1636247/proyecto_INICIO, 1636247/proyecto_FIN, 1636247/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401649080 | Proyecto de inversión | 43225.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43225.76, modificado:43225.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO ARAUL AVILES SAAVEDRA - 258004 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 258004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE J ALLENDE PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA DE LA PLAZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE J ALLENDE ENTRE AVENIDAS MEXICO Y DE LA PLAZA LOCALIDAD DE ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS, lon:-109.53018533, lat:28.46066796}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1649080/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401649171 | Acción | 585.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585.43, modificado:585.43}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 258136 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS SONORA | 258136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.527222, lat:28.460556}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1649171/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401654685 | Proyecto de inversión | 43406.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43406.1, modificado:43406.1}} | CONSTRUCCION DE 80 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA LOMA - 265235 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIMENTO DE QUIRIEGO SONORA | 265235 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VERACRUZ PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE DEL BESO Y , CALLE PROLONGACION VERACRUZ ENTRE CALLE DEL BESO Y SIN NOMBRE LOCALIDAD DE QUIRIEGO, SONORA., lon:-109.25275373, lat:27.52394013}} | 2019-07-22 | 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1654685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401654742 | Proyecto de inversión | 65278.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65278.01, modificado:65278.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA - 265311 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ZAPALUTA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 265311 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS LA UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCAL, lon:-110.89926062, lat:29.3766347}} | 2019-08-22 | 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654742/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401654961 | Proyecto de inversión | 25385 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25385.0, modificado:25385.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BATACOSA - 265735 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 265735 | S | 222 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE BATACOSA MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA., lon:-109.40025231, lat:27.53354417}} | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654961/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401655022 | Proyecto de inversión | 57188 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57188.0, modificado:57188.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 265891 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 265891 | S | 518 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BACUSA - QUIRIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CAMINO BACUSA AL POZO DE ABASTECIMIENTO A 600 METROS DE LA LOCALIDAD DE BACUSA, lon:-109.24688077, lat:27.47977551}} | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1655022/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401656287 | Proyecto de inversión | 118866.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118866.13, modificado:118866.13}} | COLOCACION DE DOS POSTES Y CUATRO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES RODOLFO FELIX VALDEZ Y FRANCISCO I MADERO EN BACUM - 124772 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 124772 | S | 2151 | 2076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE BORDO DEL CANAL NORTE DE BACUM LA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA, lon:-110.08390869, lat:27.5552003}} | 2019-06-24 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1656287/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401658272 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS - 268264 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO SONORA | 268264 | S | 120 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:352, direccion:PUEBLO LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), 85734 LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE LOS BAJIOS MUNICIPIO DE QURIEGO, SONORA., lon:-108.99074894, lat:27.67345008}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1658272/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401659756 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 270259 | 26 | Sonora | 7 | Atil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.583548, lat:30.844127}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1659756/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401660088 | Proyecto de inversión | 75571.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75571.27, modificado:75571.27}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA DE LOS ANGELES - 270643 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV | 270643 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE CONOCICO Y CALLE CONOCIDO, CAL, lon:-110.75341746, lat:29.45378765}} | 2019-11-10 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660088/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401663691 | Proyecto de inversión | 18565.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18565.8, modificado:18565.8}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 275132 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRO DESARROLLOS LUMEN | 275132 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO , 83377 SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ROSALES POR LA CALLE DE LA REFORMA JESUS GARCIA CORONA , ZARAGOZA MATAMOROS . R, lon:-110.7261111, lat:29.48856411}} | 2019-08-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663691/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401664030 | Proyecto de inversión | 4826.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4826.76, modificado:4826.76}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TORREON - 275583 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRO DESARROLLO LUMEN | 275583 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:53, direccion:CALLE TORREON INTERIOR SN EJIDO , 83376 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EL TORREON SIN NOMBRE, lon:-110.81528916, lat:29.37864626}} | 2019-08-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1664030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401664203 | Acción | 11247.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11247.99, modificado:11247.99}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 275896 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ALFONSO R BURS SA DE CV | 275896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.725, lat:29.487778}} | 2019-07-28 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1664203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401665479 | Proyecto de inversión | 36888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36888.0, modificado:36888.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 278046 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 278046 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS 17 COLONIA EL MANTO 1 COLONIA TOPETE , 3 COL ESPERANZA, 3 COL MERECEDES , 1 CENNTRO , 1 LOMA LIN, lon:-110.90256681, lat:29.37018088}} | 2019-09-01 | 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1665479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401695086 | Acción | 33968.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33968.28, modificado:33968.28}} | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE DEPENDENCIA MUNICIPAL - 236397 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.301389, lat:29.906667}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1695086/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301756787 | Proyecto de inversión | 169367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169367.88, modificado:169367.88}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN CERRO PRIETO - 83503 | 26 | Sonora | 60 | Sáric | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83503 | S | 450 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240000.0, meta_modificada:240000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:EJIDO CERRO PRIETO, 83890 CERRO PRIETO, SÁRIC SONORA ENTRE TERRACERIA SASABE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALIDA AL SASABE Y CALLES ALEDAÑAS, lon:-111.39555009, lat:31.0225342}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1756787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301758359 | Proyecto de inversión | 587006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587006.4, modificado:587006.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BÁCUM LOCALIDAD BÁCUM ASENTAMIENTO BÁCUM - 87870 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 87870 | S | 2151 | 2076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, BOULEVARD ADOLGO LOPEZ MATEOS ENTRANDO POR EL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ DERECHO HASTA LA CALLE AQUILES SERDAN, lon:-110.07723657, lat:27.54915612}} | 2020-08-26 | 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1758359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301773793 | Proyecto de inversión | 62976.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62976.12, modificado:62976.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO JERONIMO DUARTE BALLESTEROS - 129628 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 129628 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE LUIS LUCERO Y , ENTRADA DEL PUEBLO A MANO IZAQUIERDA FINAL, lon:-109.89025567, lat:28.38992752}} | 2020-09-16 | 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1773793/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301773874 | Proyecto de inversión | 29413.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29413.27, modificado:29413.27}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN JUAN MANUEL 2 EN SUAQUI GRANDE LOCALIDAD SUAQUI GRANDE ASENTAMIENTO SUAQUI GRANDE - 129920 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SUAQUI GRANDE | 129920 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMARGO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , CERCA DE BAJADA DEL ARROYO, lon:-109.88639865, lat:28.39595619}} | 2020-09-10 | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401809718 | Proyecto de inversión | 130398.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130398.47, modificado:130398.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, TRAMO QUIRIEGO - TEPAHUI - EL MOJARIT . TETAPECHE - 80076 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 80076 | S | 816 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO QUIRIEGO - TEPAHUI - EL MOJARIT - TETAPECHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + undefined PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICIÓN . QUIRIEGO Y CAMINO A SAN BERNARDO, CAMIN, lon:-109.26294159, lat:27.51034575}} | 2020-02-24 | 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1809718/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401816078 | Proyecto de inversión | 61677.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61677.2, modificado:61677.2}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN NORIA NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 143612 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 143612 | S | 518 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO QUIRIEGO - BACUSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CAMINO VECINAL SIN NOMBRE SIN NUMERO SALIDA SURESTE DE LA LOCALIDAD , lon:-109.25204761, lat:27.52251958}} | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1816078/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401819003 | Proyecto de inversión | 79047.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79047.88, modificado:79047.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MUFAS EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO - 146828 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 146828 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO Y COMUNIDADES DE BATACOSA Y TEPAHUI., lon:-109.25187595, lat:27.52036925}} | 2020-03-23 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1819003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401823319 | Proyecto de inversión | 117630 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117630.0, modificado:117630.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MANUEL - 155489 | 26 | Sonora | 65 | Tubutama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA | 155489 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MANUEL EL OCUCA, 83800 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA A 500 M DEL VECINO EJIDO DE L, lon:-111.42275902, lat:30.61914576}} | 2020-07-04 | 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1823319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401825927 | Proyecto de inversión | 342005.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342005.46, modificado:342005.46}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BÁCUM LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO SANTA TERESA - 162817 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUMTAMIENTO DE BACUM | 162817 | S | 255 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:PEATONAL S/N 0 0 INTERIOR 0 0 EJIDO SANTA TERESA, 85276 SANTA TERESA, BÁCUM SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SANTA TERESA, lon:-110.01959918, lat:27.5487835}} | 2020-10-20 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825927/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401833488 | Proyecto de inversión | 20035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20035.0, modificado:20035.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN NORIA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL CUMBRAL - 187634 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 187634 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:246, direccion:EJIDO EL CUMBRAL, 00000 EL CUMBRAL, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO AL EJIDO EL CUMBRAL., lon:-109.47293827, lat:27.53699402}} | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833488/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401835994 | Proyecto de inversión | 66449.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66449.56, modificado:66449.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SOYOPA LOCALIDAD TÓNICHI ASENTAMIENTO TÓNICHI - 195118 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | 195118 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.15, meta_modificada:127.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:PUEBLO TÓNICHI, 85650 TÓNICHI, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TONICHI MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, lon:-109.56608183, lat:28.59973548}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835994/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401848182 | Proyecto de inversión | 205500.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205500.03, modificado:205500.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO - 231498 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 231498 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA BELTRONES, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE COCORIT EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.24296303, lat:27.42586319}} | 2020-10-12 | 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1848182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401851245 | Proyecto de inversión | 205500.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205500.03, modificado:205500.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO LA CUCHILLA ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO LA CUCHILLA - 240646 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA | 240646 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA), 85514 PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA), SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CANAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.19325388, lat:27.46446004}} | 2020-10-19 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1851245/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401851544 | Proyecto de inversión | 274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274000.0, modificado:274000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD EL BATEVE - 241643 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 241643 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:159, direccion:EJIDO EL BATEVE, 85518 EL BATEVE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.2623212, lat:27.27799082}} | 2020-11-14 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1851544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401853379 | Proyecto de inversión | 205500.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205500.03, modificado:205500.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO LOCALIDAD TETABIATE ASENTAMIENTO TETABIATE - 246631 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 246631 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:214, direccion:PUEBLO TETABIATE, 85519 TETABIATE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, lon:-110.32415491, lat:27.44864835}} | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1853379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401863945 | Proyecto de inversión | 57324.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57324.78, modificado:57324.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUIRIEGO - ROSARIO (SEGUNDA ETAPA) - 252149 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 252149 | S | 528 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO QUIRIEGO - ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 850 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO A ROSARIO, CALLE REFORMA FINAL SALIDA AL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LA CALLE VERA, lon:-109.25575862, lat:27.52350759}} | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1863945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864059 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358000.0, modificado:358000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BACADÉHUACHI LOCALIDAD BACADÉHUACHI ASENTAMIENTO BACADÉHUACHI CENTRO - 252419 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE BACADEHUACHI | 252419 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SINALOA, VARIOS PUNTOS DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.14134847, lat:29.8133989}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1864059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401864125 | Proyecto de inversión | 405887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405887.76, modificado:405887.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BÁCUM LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BÁCUM - 252551 | 26 | Sonora | 12 | Bácum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | 252551 | S | 1912 | 1970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE FELIPE RUIZ TELLECHEA COLONIA ROSARIO OSUNA, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE COLOSIO Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ROSARIO OSUNA EN EL EJIDO SAN JOSE DE BACUM EN LA CALLE JOSE LUIS HERNANDEZ PINEDA Y, lon:-110.15260377, lat:27.51715095}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864125/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870430 | Proyecto de inversión | 67245.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67245.2, modificado:67245.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 267795 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNAMIENTO DE QUIRIEGO | 267795 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLEJON S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE YUCATAN, SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, lon:-109.24946559, lat:27.51833316}} | 2020-07-27 | 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1870430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870648 | Proyecto de inversión | 33690 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33690.0, modificado:33690.0}} | REHABILITACIÓN DE NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO - 268208 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 268208 | S | 518 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO QUIRIEGO - BACUSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 04 + 225 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CAMINO VECINAL SIN NOMBRE SALIDA SURESTE DE LA LOCALIDAD A 4.225 KM, lon:-109.25019438, lat:27.48381188}} | 2020-08-17 | 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870798 | Proyecto de inversión | 27600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN NORIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL MOJARIT - 268534 | 26 | Sonora | 49 | Quiriego | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | 268534 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:60, direccion:PUEBLO , 00000 EL MOJARIT, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , KM 30 DEL CAMINO QUIRIEGOTEPAHUISAN BERNARDO COMUNIDAD EL MOJARIT, lon:-109.09140568, lat:27.39927169}} | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870798/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870854 | Proyecto de inversión | 704707.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704707.48, modificado:704707.48}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO CON BALASTRE AL EJIDO ENRIQUE LANDA SEGUNDA ETAPA - 268630 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 268630 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704707.0, meta_modificada:704707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:161, direccion:CALLE 1500 Y 23 EJIDO ENRIQUE LANDA B., 85518 ENRIQUE LANDA B., SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 1500 Y CALLE 23, CAMINO DE ACCESO AL EJIDO ENRIQUE LANDA, lon:-110.23793401, lat:27.24228727}} | 2020-07-24 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1870854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401871128 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN CON BALASTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 269227 | 26 | Sonora | 72 | San Ignacio Río Muerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | 269227 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y CALLE ING. ADRIAN SOSA CHAVEZ, CALLE DENTRO DE LA COLONI, lon:-110.24101465, lat:27.40886597}} | 2020-07-13 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra presenta un avance físico nulo o mínimo durante varios ejercicios fiscales, sin justificación técnica o financiera clara, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Mantenerlas activas representa una carga administrativa sin beneficios por lo tanto se manda a cancelar., trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON210302005383 | Proyecto de inversión | 192307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:192307.69, modificado:114253.03}} | (18-FP-2408) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 62 RICARDO MONTIJO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIE | 26DST0062C | N | 0 | 0 | 574 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Nogales, Son., México, lon:-110.9381047, lat:31.3011855}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 112345.74 | 114253.03 | 114253.03 | 114253.03 | 112345.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-21-054 (18-FP-2408), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:191801.62, importe_modificado:114253.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2005383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON220402199470 | Proyecto de inversión | 8738770.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8738770.04, modificado:7396533.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES (TRAMO 1) ENTRE BUENOS AIRES Y CIRCUNVALACION HEROES EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2604305902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2907.99, meta_modificada:2907.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.93841, lat:31.32974}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-110.93705, lat:31.32698}} | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | 7396533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LO-DC01/22, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:7396533.0, importe_modificado:7393533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2907.99}} | {2199470/proyecto_INICIO, 2199470/proyecto_PROCESO, 2199470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302271165 | Acción | 66399436.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.639943651E7, modificado:6.639943651E7}} | AMORTIZACION DE DEUDA | 26 | Sonora | 43 | Nogales |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Tesorería |  | N | 0 | 0 | 252500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO OBREGON 339, lon:-110.943, lat:31.3086}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2271165/proyecto_PROCESO, 2271165/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se trata de Gasto Corriente por lo tanto se manda a cancelar, trimestre:3.0, usuario:sonorasonoras, fecha:2025-10-16}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402338187 | Proyecto de inversión | 6855228.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6855228.39, modificado:831588.58}} | (23-FB-0005) CONSTRUCCION DE DORMITORIO,COCINA,MODULO SANITARIO CON REGADERAS PARA ALUMNADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO DENTRO DEL PLANTEL,EN LA LOCALIDAD DE BAVÍCORA,MUNICIPIO DE ALAMOS,SONORA; CONSISTENTE EN: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1338 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-108.9414693, lat:27.02732765}} | 2024-06-01 | 2024-06-23 | 0 | 831588.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-23-154-CA-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIMARI,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:831588.58, importe_modificado:831588.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202369773 | Proyecto de inversión | 1447256.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447256.41, modificado:1352832.6}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLEJON AGUIRRE Y CALLE EMBARCADERO EN COLONIA EMBARCADERO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 76865 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 76865 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.16, meta_modificada:160.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA EMBARCADERO, 84014 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLEJON AGUIRRE Y CALLE EMBARCADERO, CALLE HEROES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE HEROES RUMBO AL OR, lon:-110.94023666, lat:31.32784738}} | 2024-05-20 | 2024-08-31 | 1352832.6 | 1352832.6 | 1352832.6 | 1352832.6 | 1352832.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNS-LS-MY02/24, contratista:RENTERIA FIMBRES ROMAN ANDRE, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, monto:1447256.41, importe_modificado:1447256.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.16}} | {2369773/proyecto_INICIO, 2369773/proyecto_PROCESO, 2369773/proyecto_INICIO, 2369773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202398697 | Proyecto de inversión | 706207.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706207.97, modificado:706207.97}} | (24-FB-0112) REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS, EN JARDIN DE NIÑOS U-ILI-JAQUIA, EN LA LOCALIDAD PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO) EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1560 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-109.934484, lat:27.078783}} | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 469622.55 | 706207.97 | 469622.55 | 469622.55 | 469622.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-24-029, contratista:GRUPO GATSAR,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:706207.97, importe_modificado:706207.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:67.0}} | {2398697/proyecto_INICIO, 2398697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}, obs2: {observación:RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}, obs3: {observación:RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:annaidavilam, fecha:2025-10-12}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202398888 | Proyecto de inversión | 2912993.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2912993.11, modificado:2755322.79}} | (21-RC-0023) REHABILITACION GENERAL EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FORD NUM.3, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 21-RC-0023 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:381, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-111.519988, lat:28.839194}} | 2024-04-11 | 2024-09-07 | 2635114.46 | 2755322.79 | 2755322.79 | 2755322.79 | 2635114.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-003, contratista:DR 51 CONSTRURENTAS, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:2755322.79, importe_modificado:2755322.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2398888/proyecto_INICIO, 2398888/proyecto_PROCESO, 2398888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202399307 | Proyecto de inversión | 191829032.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9182903293E8, modificado:2.0171679367E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACION DEL DISTRITODE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCION DEL PUEBLO DE RAHUM | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0056 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DISTRITO DE RIEGO 018, lon:-110.294706, lat:27.645766}} | 2024-06-11 | 2024-09-07 | 201716793.67 | 201716793.67 | 127936492.65 | 127936492.65 | 127936492.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202399397 | Proyecto de inversión | 122661882.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2266188266E8, modificado:1.2826740034E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0060 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DISTRITO DE RIEGO 018, lon:-110.294706, lat:27.645766}} | 2024-06-11 | 2024-09-07 | 128267400.34 | 128267400.34 | 127714523.63 | 127714523.63 | 127714523.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401780 | Proyecto de inversión | 2211167.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1105583.52, modificado:981342.21}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105583.53, modificado:981342.22}} | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0427 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:FUNDICION NAVOJOA, lon:-109.731393, lat:27.326609}} | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 1962684.43 | 1962684.43 | 1962684.43 | 1962684.43 | 1962684.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401844 | Proyecto de inversión | 8167078.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:3266831.35, modificado:3168101.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900247.03, modificado:4752152.2}} | AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0433 | N | 0 | 0 | 996 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:NACOZARI DE GARCIA, NACOZARI DE GARCIA, lon:-109.68818, lat:30.382095}} | 2024-06-17 | 2024-11-13 | 7920253.66 | 7920253.66 | 7920253.66 | 7920253.66 | 7920253.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202402121 | Proyecto de inversión | 6072056.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428822.65, modificado:757404.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:3643233.97, modificado:1136107.28}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTODROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0445 | N | 0 | 0 | 20160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HERMOSILLO, HERMOSILLO, lon:-111.095104, lat:29.058177}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 1893512.13 | 1893512.13 | 1893512.13 | 1893512.13 | 1893512.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202402133 | Proyecto de inversión | 6873709.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749483.83, modificado:2679351.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:4124225.74, modificado:4019027.76}} | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO VICTORIA 12-R A 250 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80 LPS, CON MOTOR DE 250 HP. EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO,MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0447 | N | 0 | 0 | 23040 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HERMOSILLO, HERMOSILLO, lon:-111.037412, lat:29.057217}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 6698379.6 | 6698379.6 | 6698379.6 | 6698379.6 | 6698379.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302441062 | Proyecto de inversión | 1587500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587500.0, modificado:1446998.14}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 16 ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 2426016001401 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 1446998.14 | 1446998.14 | 1446998.14 | 1446998.14 | 1446998.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-3-2024, contratista:ING. FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA, convocante:municipio de san luis rio colorado, monto:1453291.34, importe_modificado:1446998.14}} | Sin avances en el trimestre | {2441062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE MANDA CANCELAR YA QUE SE SUSTITUIRA DEBIDO A QUE PRESENTABA UN ERROR, trimestre:3.0, usuario:guadalupechaparrog, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402457366 | Proyecto de inversión | 887796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887796.06, modificado:887796.06}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO AV. CHAPULTEPEC ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y PLAN DE IGUALA, ZONA URBANA - 363037 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 363037 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 CAMPO GIL, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PLAN DE IGUALA, AVENIDA VICENTE SUAREZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. NIÑOS HEROES RECORREMOS HACIA EL NORES, lon:-109.82009905, lat:27.12148523}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 887796.06 | 887796.06 | 887796.06 | 887796.06 | 887796.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62409-40-DUOP-02-2024, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:887796.06, importe_modificado:887796.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402488829 | Proyecto de inversión | 157894.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157894.5, modificado:157894.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO PAREDON COLORADO - 441818 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 441818 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:139, direccion:CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 EN LAS DOS PRIMERAS CUADRAS EN COL. BICENTENARIO SE UBICAN 5 AC, lon:-109.92963047, lat:27.07968653}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 157894.5 | 157894.5 | 157894.5 | 157894.5 | 157894.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:157894.5, importe_modificado:157894.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402491428 | Proyecto de inversión | 78390 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78390.0, modificado:78390.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES COL. JECOPACO - 446152 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 446152 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCESA POR AVENIDA PRINCIPAL BENITO JUAREZ SUBES AL SUR HASTA LLEGAR A ULTIM, lon:-109.76903953, lat:27.20204838}} | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 78390 | 78390 | 78390 | 78390 | 78390 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:78390.0, importe_modificado:78390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2491428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513503 | Proyecto de inversión | 336538.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336538.45, modificado:311252.36}} | (22-FP-4008) REHABILITACION DE AULAS, INCLUYE: VITROPISO, PINTURA Y REHABILITACION ELECTRICA, REHABILITACION ELECTRICA EN EXTERIOR, EN J.N. MISIONEROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4008 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE POTAM, lon:-111.001103, lat:29.119604}} | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 93375.71 | 311252.36 | 93375.71 | 93375.71 | 93375.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-036, contratista:DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION JUVALCA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:311252.36, importe_modificado:311252.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2513503/proyecto_INICIO, 2513503/proyecto_FIN, 2513503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102520826 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:337162.49}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE PRIVADA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+000) Y BLVD. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+092.14) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 2.43E+12 | S | 468132 | 468131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE PRIVADA VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+000) Y BLVD. VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+092.14) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-110.949606, lat:29.105441}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE PRIVADA VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+000) Y BLVD. VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+092.14) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, lon:-110.949599, lat:29.106317}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 337162.49 | 337162.49 | 337162.49 | 337162.49 | 337162.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDI-PF-25-34, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2024 -2027, monto:337162.5, importe_modificado:337162.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2520826/proyecto_INICIO, 2520826/proyecto_PROCESO, 2520826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102521959 | Proyecto de inversión | 11166387.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.116638771E7, modificado:1.243190814E7}} | Segunda Etapa de la Construcción del Edificio de Laboratorios, Aulas y Cubículos, en Unidad Guaymas, Campus Empalme. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico de Sonora | FAM2025OBRA | S | 368 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1451.6, meta_modificada:1451.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Independencia & Calle 6, Libertad, 85370 Empalme, Son., lon:-110.79464693, lat:27.96167402}} | 2025-04-11 | 2025-12-30 | 8709778.91 | 4095276.45 | 4095276.45 | 4095276.45 | 4095276.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.32}} | {2521959/proyecto_INICIO, 2521959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522213 | Proyecto de inversión | 1054387.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054387.65, modificado:1054367.16}} | (25-CFB-019) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1969 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-111.005264, lat:29.176441}} | 2025-03-27 | 2025-06-24 | 1054367.16 | 1054367.16 | 1054367.16 | 1054367.16 | 1054367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-008, contratista:CELER LOG,S.A., convocante:ISIE, monto:1054387.64, importe_modificado:1054367.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522213/proyecto_INICIO, 2522213/proyecto_PROCESO, 2522213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522216 | Proyecto de inversión | 1234278.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234278.59, modificado:1109646.97}} | (25-CFB-020) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL DIA DEL MAESTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1970 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER (REFORMA FINAL), lon:-110.983418, lat:29.162774}} | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 1086818.18 | 1109646.97 | 1109646.97 | 1109646.97 | 1086818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-011, contratista:SIMCOR MANTENIMIENTO,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1229238.64, importe_modificado:1109646.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522216/proyecto_INICIO, 2522216/proyecto_PROCESO, 2522216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522224 | Proyecto de inversión | 1479488.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479488.34, modificado:1335387.77}} | (25-CFB-025) CONSTRUCCION DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD SIEMPRE VIVA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1975 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-112.453546, lat:30.745735}} | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 1324661.68 | 1335387.77 | 1335387.77 | 1335387.77 | 1324661.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-018, contratista:BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1335646.62, importe_modificado:1335387.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522224/proyecto_INICIO, 2522224/proyecto_PROCESO, 2522224/proyecto_INICIO, 2522224/proyecto_PROCESO, 2522224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522247 | Proyecto de inversión | 769436.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769436.11, modificado:769435.41}} | (24-UE-5009) MANTENIMIENTO GENERAL, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1683 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS, lon:-109.677642, lat:29.814266}} | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 769435.41 | 769435.41 | 769435.41 | 769435.41 | 769435.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-25-002, contratista:ING. JOEL ARTURO ACEVES VELDERRAIN, convocante:ISIE, monto:769436.11, importe_modificado:769435.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522247/proyecto_INICIO, 2522247/proyecto_PROCESO, 2522247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522928 | Proyecto de inversión | 1310110.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310110.23, modificado:1310110.2}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD RURAL EL JUPARE | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud | GES-SSS-CGAF-DGIF-2021-INSABI-045 | N | 0 | 0 | 1361 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:CENTRO DE SALUD RURAL EL JUPARE, lon:-109.7, lat:26.8}} | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 1310110.2 | 1310110.2 | 1310110.2 | 1310110.2 | 1310110.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GES-SSS-CGAF-DGIF-2021-INSABI-045, contratista:PLANIFICACION INMOBILIARIA DEL YAQUI, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD SONORA, monto:1310110.26, importe_modificado:1310110.26}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2522928/proyecto_INICIO, 2522928/proyecto_FIN, 2522928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536007 | Proyecto de inversión | 191000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191000.0, modificado:191000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 38953 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 38953 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo VILLA HIDALGO 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Avenida VICENTE GUERRERO Y Avenida FRANCISCO JAVIER MINA Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON UNA ACCION SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVE, lon:-109.3190742, lat:30.15804018}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 119000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA, monto:191000.0, importe_modificado:191000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2536007/proyecto_FIN, 2536007/proyecto_PROCESO, 2536007/proyecto_FIN, 2536007/proyecto_INICIO, 2536007/proyecto_FIN, 2536007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536020 | Proyecto de inversión | 4975420.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4975420.11, modificado:4602911.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE ETAPA 2 - 41939 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 41939 | S | 405 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida ESCALONIAS B Colonia MEZQUITE 83488 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Avenida ESCALONIAS A AV ESCALONIAS B A AV JACARANDAS B DE CALLE 21 A CALLE 24 EN LA COLONIA MEZQUITE, lon:-114.77536172, lat:32.4215275}} | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 4602911.34 | 4602911.34 | 3361973.1 | 3361973.1 | 3361973.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-826055984-010-2025, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:4608037.08, importe_modificado:4602911.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2536020/proyecto_INICIO, 2536020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536033 | Proyecto de inversión | 3592246.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3592246.24, modificado:3352662.33}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD - 30071 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 30071 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida OAXACA Colonia CAMPESTRE 83499 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Avenida OAXACA B AV 5 DE MAYO Y CALLE 5 1 PLUVIAL, AV JALISCO Y CALLE 12 2 PLUVIALES, AV INTERNACIONAL Y 21 1 PLUVIAL, , lon:-114.75443123, lat:32.44701216}} | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 3352662.33 | 3352662.33 | 3352662.33 | 3352662.33 | 3352662.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-002-2025, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:3243249.01, importe_modificado:3352662.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2536033/proyecto_INICIO, 2536033/proyecto_PROCESO, 2536033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536053 | Proyecto de inversión | 955062.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955062.86, modificado:955062.86}} | REHABILITACION DE 2 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RAYON, SONORA - 29282 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 29282 | S | 796 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle RAYON - RAYON 0 100 84980 RAYÓN, RAYÓN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES FINAL, A 100 METROS DE LA LOCALIDAD DE RAYON, SONORA, SE ENCUENTRAN LAS PILAS A 80 Y 100 METROS LA PILA CUADRADADA Y 100 METROS LA PILA REDONDA., lon:-110.57448017, lat:29.71566117}} | 2025-08-18 | 2025-09-27 | 740002.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536062 | Proyecto de inversión | 6447309.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6447309.75, modificado:6447309.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA PARTICIPACION ENTRE CALLE DE LA IMPARCIALIDAD Y CALLE DE LA OBJETIVIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 27921 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 27921 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.0, meta_modificada:1671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle DE LA PARTICIPACION Colonia SOLIDARIDAD 84090 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle DE LA IMPARCIALIDAD Y Calle DE LA OBJETIVIDAD Calle DE LA RESPONSABILIDAD ES CONOCIDA POR LAS PERSONAS COMO LA CALLE MURO, ADEMAS ES RUTA DE , lon:-110.91357762, lat:31.28918741}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536067 | Proyecto de inversión | 8857491.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8857491.02, modificado:8857491.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA GAMON DURANGO Y CALLE SIERRA SAN JUAN ENTRE CALLES SIERRA DURANGO Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 14173 | 26 | Sonora | 43 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 14173 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2546.0, meta_modificada:2546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle SIERRA GAMON DURANGO Y S SAN JUAN Colonia BENITO JUAREZ 84015 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SIERRA DURANGO Y Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Calle SIERRA GUASIMAS ESTA A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL CENTRO DE DESARROL, lon:-110.92376223, lat:31.3272079}} | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536092 | Proyecto de inversión | 8523549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8523549.36, modificado:8477173.95}} | PERFORACION, EQUIPAMIENTO y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL INVERNADERO COL. LOS NARANJOS EN NAVOJOA , MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 33640 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33640 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida CEIBA Colonia LOS NARANJOS 85835 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Avenida TECNOLOGICO Y Calle SIN NOMBRE LA PERFORACION DE POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LADO NORTE EN LA ENTRADA DE NAVOJOA DETRAS DE LA BODEGA DE OOMAPAS , lon:-109.4499748, lat:27.10014376}} | 2025-06-06 | 2025-08-31 | 8447173.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536093 | Proyecto de inversión | 8125388.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8125388.16, modificado:8085115.68}} | PERFORACION, EQUIPAMIENTO y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL ESTADIO COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA , MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 33629 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33629 | S | 20000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Boulevard RAFAEL J. ALMADA Colonia DEPORTIVA 85860 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Boulevard SOSA CHAVEZ Y Avenida OAXACA LA PERFORACION SE ENCUENTRA DENTREO DEL PREDIO DEL ESTADIO DE BEISBOLL DE LOS MAYO POR EL BLV. RAFAEL J. ALMADA, DOND, lon:-109.45040467, lat:27.06227268}} | 2025-06-06 | 2025-08-31 | 8085115.68 | 8085115.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-196, contratista:NORA ELISA OJEDA PARADA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:8085115.68, importe_modificado:8085115.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536163 | Proyecto de inversión | 41267.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41267.42, modificado:41267.42}} | CONSTRUCCION 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUTABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO. 392 - 35168 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 35168 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia LA LAGUNA 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Callejón LIBERTAD Y Calle SONORA Calle MOCTEZUMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA COLONIA LAGUNA POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLEJON LIBERTAD Y CAL, lon:-109.65224528, lat:26.8175654}} | 2025-06-02 | 2025-07-26 | 41267.42 | 41267.42 | 30950.56 | 30950.56 | 30950.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2536163/proyecto_INICIO, 2536163/proyecto_PROCESO, 2536163/proyecto_INICIO, 2536163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536170 | Proyecto de inversión | 3015309.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3015309.35, modificado:3015309.35}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DEL RIITO UBICADO A UN COSTADO DEL ASILO DE ANCIANOS HUATABAMPO A. C; DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 31062 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 31062 | S | 286 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:210, direccion:Carretera libre pavimentada municipal HUATABAMPO - HUATABAMPITO 5 100 85247 EL RIÍTO, HUATABAMPO EL ESTADIO DE BEISBOL EN EL CUAL SE REALIZO EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA HUATABAMPO-HUATABAM, lon:-109.63228543, lat:26.77636253}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2999303.09 | 2999303.09 | 2999303.09 | 2999303.09 | 2999303.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-730, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2999303.08, importe_modificado:2999303.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2536170/proyecto_INICIO, 2536170/proyecto_FIN, 2536170/proyecto_PROCESO, 2536170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536187 | Proyecto de inversión | 37371.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37371.77, modificado:37371.77}} | CONSTRUCCION 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 392 - 48367 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 48367 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.8, meta_modificada:43.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion: Pueblo LOMA DE ETCHOROPO 85247 LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO LA ACCION SE EJECUTARA UNA CALLE ANTES DE TOMAR LA CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE TOROCOBA, lon:-109.67968511, lat:26.75450516}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 37371.77 | 37371.77 | 28028.82 | 28028.82 | 28028.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-392, contratista:REME SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2093074.77, importe_modificado:2093074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2536187/proyecto_INICIO, 2536187/proyecto_PROCESO, 2536187/proyecto_INICIO, 2536187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536194 | Proyecto de inversión | 7489.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7489.27, modificado:7459.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA - 31540 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 31540 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo HUACHINERA 84400 HUACHINERA, HUACHINERA ENTRE Avenida HUATAS Y Callejón SICOMOS CALLE NOGALES SIN NUMERO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE HUATAS HACHINERA SONORA, lon:-108.96425324, lat:30.20765593}} | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 7459.91 | 7459.91 | 7459.91 | 7459.91 | 7459.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUACHINERA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA, monto:675395.49, importe_modificado:675395.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536194/proyecto_INICIO, 2536194/proyecto_FIN, 2536194/proyecto_PROCESO, 2536194/proyecto_FIN, 2536194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536209 | Proyecto de inversión | 255664.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255664.35, modificado:255664.35}} | INSTALACION DE 27 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, ALTARES, CON NUMERO DE AGEB 6802, EN HERMOSILLO, SONORA - 15003 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15003 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida VEINTITRES 45 Colonia ALTARES 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle DOS Y Calle TRES Avenida VEINTIDOS SIN REFERENCIA., lon:-110.9460747, lat:28.99865259}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 255664.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536224 | Proyecto de inversión | 104159.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104159.55, modificado:104159.55}} | INSTALACION DE 11 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE EJIDO FRUCTUOSO MENDEZ, EN HERMOSILLO, SONORA - 15800 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15800 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:783, direccion:Avenida JOSE RIGOBERTO 36 Ejido FRUCTUOSO MENDEZ 83303 FRUCTUOSO MÉNDEZ, HERMOSILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE SIN REFERENCIAS., lon:-110.74816813, lat:29.19422697}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 104159.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536234 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACO, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, CERRADA DE MINAS, CON NUMERO DE AGEB 8141, EN HERMOSILLO, SONORA - 32250 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 32250 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida MINA LA DURA Colonia LAS MINITAS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LAS QUINTAS Y Calle SAN JOSE DE MORADILLAS Avenida MINA DEL TIRO SIN REFERENCIAS, lon:-110.9966373, lat:29.04950817}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536235 | Proyecto de inversión | 9469.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9469.05, modificado:9469.05}} | INSTALACION DE 1 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, ARCOIRIS, CON NUMERO DE AGEB 7410, EN HERMOSILLO, SONORA - 31757 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 31757 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida ARNOLDO DE LA CRUZ ROMERO Colonia ARCO IRIS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle MENTIRILLAS Y Calle DUENDE Avenida NESTOR BADILLA LOPEZ SIN REFERENCIAS, lon:-110.99800278, lat:29.03387148}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 9469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536241 | Proyecto de inversión | 151504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151504.8, modificado:151504.8}} | INSTALACION DE 16 TINACOS, PARA AGUA EN VIVIENDAS DE COLONIA, LAURA ALICIA FRIAS, CON NUMERO DE AGEB 6639, EN HERMOSILLO, SONORA - 15071 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 15071 | S | 55 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida CONSTELACIÓN SAGITARIO 70 Colonia LAURA ALICIA FIRAS 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CONSTELACIÓN CANCER Y Calle CONSTELACIÓN CENTAURO Avenida LUIS DONALDO COLOSIO SIN REFERENCIAS., lon:-111.02801103, lat:29.14717768}} | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 151504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536255 | Proyecto de inversión | 7593091.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7593091.82, modificado:7184838.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DE SECTOR RANCHITOS DE SAN CARLOS, EN GUAYMAS, SONORA. - 48508 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 48508 | S | 512 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5014.63, meta_modificada:5014.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:Calle SEGUNDA Colonia SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE 85506 SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), GUAYMAS ENTRE Avenida B, C, D, E Y Avenida J y k Calle TERCERA CIRCULANDO POR EL BLVD. TETAKAWI QUE DA ACCESO A SAN CARLOS, DONDE SE ENC, lon:-111.03107613, lat:27.97304021}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 7184838.77 | 7184838.77 | 3425964.54 | 3425964.54 | 3425964.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:1.197473128E7, importe_modificado:1.197473128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2356.87}} | {2536255/proyecto_INICIO, 2536255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536258 | Proyecto de inversión | 630452.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630452.76, modificado:630452.73}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS MUNICIPIO DE GRANADOS SONORA - 31410 | 26 | Sonora | 28 | Granados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Granados | 31410 | S | 485 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida ABELARDO L. RODRIGUEZ Pueblo GRANADOS, SONORA. 84460 GRANADOS, GRANADOS ENTRE Calle C Y Calle FINAL AVENIDA PRINCIPAL SALIDA A RIO BAVISPE, lon:-109.30822346, lat:29.86168091}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 585063.9 | 630452.73 | 630452.73 | 630452.73 | 585063.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GRANADOS-FAIS-2025-01, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA, monto:630452.73, importe_modificado:630452.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2536258/proyecto_INICIO, 2536258/proyecto_PROCESO, 2536258/proyecto_FIN, 2536258/proyecto_PROCESO, 2536258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536281 | Proyecto de inversión | 276615.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276615.28, modificado:275263.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BACAME NUEVO - 38905 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 38905 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle SUFRAGIO EFECTIVO Pueblo BACAME NUEVO 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle COLIMA Y Calle MATAMOROS Calle YUCATAN EL PROYECTO ESTA UBICADO A ESPALDAS DE ABARROTES GIL, lon:-109.59765138, lat:27.15792695}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 184426.46 | 184426.46 | 184426.46 | 184426.46 | 184426.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.11}} | {2536281/proyecto_PROCESO, 2536281/proyecto_INICIO, 2536281/proyecto_PROCESO, 2536281/proyecto_INICIO, 2536281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536283 | Proyecto de inversión | 274330 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274330.0, modificado:271514.1}} | REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO - 39400 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 39400 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle CARRANZA Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle GALEANA Y Calle CANAL Calle GUERRERO EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE CARWASH LOS BRUJOS , lon:-109.65227415, lat:26.9782225}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 181914.45 | 181914.45 | 181914.45 | 181914.45 | 181914.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61409-001, contratista:GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:4819600.67, importe_modificado:4819600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.05}} | {2536283/proyecto_INICIO, 2536283/proyecto_PROCESO, 2536283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536297 | Proyecto de inversión | 233033.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233033.33, modificado:228658.83}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADOS ENTRADA A MABEJAQUI - 26675 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 26675 | S | 214 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:Camino / Terracería CARRETERA BAINORILLO-SEBAMPO - MABEJAQUI 0 760 85287 MABEJAQUI, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO DEL CAMINO DE LA CARRETERA A MABEJAQUI, lon:-109.60695126, lat:26.87300721}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 109281.32 | 109281.32 | 109281.32 | 109281.32 | 109281.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.8}} | {2536297/proyecto_INICIO, 2536297/proyecto_PROCESO, 2536297/proyecto_INICIO, 2536297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536417 | Proyecto de inversión | 614537.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614537.39, modificado:578539.0}} | DRENAJE EN CALLE 53 AVENIDA 6 Y 10 EN LA CIUDAD DE HEROICA AGUA PRIETA - 18809 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 18809 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53 Colonia EJIDAL II 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 6 Y Avenida 10 Callejón 53-54 ATRAS DEL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, lon:-109.5533842, lat:31.285195}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 578539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536421 | Proyecto de inversión | 1284530.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284530.57, modificado:1284530.57}} | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLEJON 47-48 AVENIDA 12 A 20, CALLE 48 AVENIDA 17 A 20 Y CALLEJON 49-50 AVENIDA 12 A 20 EN LA CIUDAD DE HEROICA AGUA PRIETA - 18412 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 18412 | S | 460 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Callejón 47-48 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 12 Y Avenida 20 Callejón 49-50 A CONTRA ESQUINA SUR-ESTE DE LA UNIDAD 2, lon:-109.55067061, lat:31.29151865}} | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 1284530.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-07}}
2025 | 3 | SON250202536423 | Proyecto de inversión | 56934.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56934.47, modificado:56926.86}} | REHABILTACION DE VALVULAS DE CONTROL PARA SECT0RIZAR RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA - 25534 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 25534 | S | 430 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES LOCALIDAD ACONCHI 84920 ACONCHI, ACONCHI OBRA UBICADAM EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI,MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.22667443, lat:29.82309759}} | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 56926.86 | 56926.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1219685.69, importe_modificado:1219685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536425 | Proyecto de inversión | 590958.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590958.23, modificado:590918.88}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO A LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA - 25549 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 25549 | S | 1530 | 1670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida OBREGON Pueblo ACONCHI 84920 ACONCHI, ACONCHI OBRA UBICADA EN AVENIDA OBREGON SUR FINAL DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, SONORA, lon:-110.22686108, lat:29.81986028}} | 2025-07-14 | 2025-08-23 | 590918.88 | 590918.88 | 93454.98 | 93454.98 | 93454.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1219685.69, importe_modificado:1219685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536425/proyecto_PROCESO, 2536425/proyecto_INICIO, 2536425/proyecto_PROCESO, 2536425/proyecto_INICIO, 2536425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536428 | Proyecto de inversión | 233430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233430.28, modificado:233218.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA - 26467 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 26467 | S | 1500 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo ACONCHI 84920 ACONCHI, ACONCHI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.22632574, lat:29.82764442}} | 2025-08-18 | 2025-09-13 | 233218.58 | 233218.58 | 233218.58 | 233218.58 | 233218.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1219685.69, importe_modificado:1219685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2536428/proyecto_INICIO, 2536428/proyecto_FIN, 2536428/proyecto_PROCESO, 2536428/proyecto_FIN, 2536428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537537 | Proyecto de inversión | 1157810 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1157810.0, modificado:1157810.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD BACUSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO. - 2598 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 2598 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:Colonia BACUSA 85736 BACUSA, QUIRIEGO ANTES DE LA ENTRADA PRINCIPAL A QUIRIEGO, EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO AL EJIDO TEPAHUI, GIRAS A LA IZQUIERDA AVANZAS 4.8 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD BACUSA, CONDUCES AL ORIENTE, PASAS EL ÚNI, lon:-109.24484497, lat:27.47701798}} | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 1157810 | 985946.44 | 973444.33 | 973444.33 | 973444.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-008, contratista:2K17 INGENIERIA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:985946.44, importe_modificado:985946.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.0}} | {2537537/proyecto_INICIO, 2537537/proyecto_FIN, 2537537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537540 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. - 8582 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 8582 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle D Colonia HOMBRES BLANCOS 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Avenida BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y Calle D Calle EUGENIO VELAZCO LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA EL NORESTE DE SONOYTA A 50 METROS DEL CENTRO DEPORTIV, lon:-112.83390093, lat:31.86786864}} | 2025-06-01 | 2025-07-28 | 2050000 | 1862564.54 | 1862564.52 | 1862564.52 | 1862564.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-001, contratista:INGENIERIA Y DISEÑOS JARO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2026328.15, importe_modificado:2026328.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2537540/proyecto_INICIO, 2537540/proyecto_PROCESO, 2537540/proyecto_FIN, 2537540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202537541 | Proyecto de inversión | 3062000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3062000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COLORADA, MUNICIPIO LA COLORADA. - 9083 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 9083 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Colonia LA COLORADA 85540 LA COLORADA, LA COLORADA LA OBRA ESTARÁ PARA EL LADO DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES (CUM), EL ACCESO AL CAMINO AL TANQUE ES A LA ALTURA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL LADO OESTE EN DONDE ESTÁN LAS LETRAS DE BI, lon:-110.58302201, lat:28.80563263}} | 2025-06-01 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2537541/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado, a petición de la Dirección General de Infraestructura Social, de la Secretaria de Bienestar. , trimestre:3.0, usuario:veronicamorao, fecha:2025-10-06}} | {obs1: {observación:Se regresa apetición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-06}, obs2: {observación:Se regresa apetición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-06}, obs3: {observación:Se regresa apetición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-06}, obs4: {observación:Se regresa apetición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-06}}
2025 | 3 | SON250202537548 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CABORCA. - 13241 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 13241 | S | 201 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:397, direccion:Colonia 15 DE SEPTIEMBRE 83713 15 DE SEPTIEMBRE, CABORCA CONDUCES 60 KM. AL NORTE DESDE HEROICA CABORCA POR LA CARRETERA ESTATAL 37 HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD PLUTARCO ELÍAS CALLES, AL LLEGAR AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL, lon:-112.9702537, lat:30.87309612}} | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 3250000 | 3011525.43 | 3011525.4 | 3011525.4 | 3011525.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BIENESTAR-FISE-2025-003, contratista:SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV SRL DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3011525.42, importe_modificado:3011525.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2537548/proyecto_INICIO, 2537548/proyecto_FIN, 2537548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541443 | Proyecto de inversión | 1968111.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1968111.35, modificado:1968111.35}} | CONTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO UBICADO EN CALLE EL BARRILITO Y CALLE HÉCTOR CÓRDOVA CAMPA, EN COLONIA EL BARRILITO, EN CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA - 40199 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cananea | 40199 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle BARRILITO Colonia EL BARRILITO 84622 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA ENTRE Calle HECTOR CORDOVA CAMPA Y Calle BARRILITO JUNTO A TALLER MECANICO DIESEL EL CUÑADO, lon:-110.29144007, lat:30.99373752}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2541443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541452 | Proyecto de inversión | 173009.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173009.36, modificado:50947.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NO PAVIMENTADO POR EL BORDO DE EL CANAL A RETIRO - 27099 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 27099 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:913, direccion:Camino BORDO DE EL CANAL - RETIRO 1 300 85285 EL RETIRO VIEJO, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR EL BORDO DE EL CANAL HASTA EL RETIRO , lon:-109.6497702, lat:27.02903923}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 23945.18 | 23945.18 | 23945.18 | 23945.18 | 23945.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-002, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:5898986.38, importe_modificado:5898986.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3666.0}} | {2541452/proyecto_PROCESO, 2541452/proyecto_INICIO, 2541452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:brayanrbermudezc, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | SON250202541460 | Proyecto de inversión | 3628839.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451535.79, modificado:1451535.79}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177303.68, modificado:2177303.68}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO - 29493 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 29493 | S | 4212 | 4120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle CANAL AL RODEO Y Calle S/N Calle TORRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COL CENTRO VIEJO POR LA CALLE CUAUHTEMOC , lon:-109.65165418, lat:26.99252213}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 1738502.26 | 1738502.26 | 1738502.26 | 1738502.26 | 1738502.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-2025-61408-006, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:3617693.82, importe_modificado:3617693.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2541460/proyecto_INICIO, 2541460/proyecto_PROCESO, 2541460/proyecto_INICIO, 2541460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541462 | Proyecto de inversión | 3630861.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815430.53, modificado:1815430.53}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815430.53, modificado:1815430.53}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA - 29537 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 29537 | S | 1653 | 1721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CAMPANICHACA 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CARRETERA - CAMPANICHACA Calle S/N EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO EL OXXO DEL RIO MAYO , lon:-109.63967309, lat:26.91661875}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 2356039.98 | 2356039.98 | 2356039.98 | 2356039.98 | 2356039.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-2025-61408-004, contratista:DESARROLLOS CIVILES TAMBSON, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:3620675.84, importe_modificado:3620675.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2541462/proyecto_INICIO, 2541462/proyecto_PROCESO, 2541462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543750 | Proyecto de inversión | 8139986.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8139986.24, modificado:8346194.46}} | Rehabilitación de Pavimento a base de concreto asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en Calle Yucatán entre Blvd. Rodolfo Elías Calles y Av. 6 de Abril, Colonia Hidalgo, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora - 14172 | 26 | Sonora | 18 | Cajeme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cajeme | 14172 | S | 1220 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4925.0, meta_modificada:4925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle YUCATÁN Colonia HIDALGO 85140 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Calle QUINTANA ROO Y Calle CAMPECHE Calle CALIFORNIA LA CALLE YUCATÁN ES ACCESO A LA CENTRAL CAMIONERA DE CIUDAD OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES QUE LA RODEAN HAY COMERCIO, lon:-109.94765833, lat:27.48282778}} | 2025-05-19 | 2025-10-31 | 6608514.78 | 6608514.78 | 6608514.78 | 6608514.78 | 6608514.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401-CP/FAISM-SF/2025, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAJEME, monto:7753434.78, importe_modificado:8346194.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2167.0}} | {2543750/proyecto_INICIO, 2543750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543764 | Proyecto de inversión | 117034.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117034.14, modificado:117034.14}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIA HACIA LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 33332 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33332 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7400.0, meta_modificada:7400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:Camino / Terracería TESIA - PALO BLANCO 1 1400 85238 TESIA, NAVOJOA TESIA SE ENCUENTRA AL NORTE - ORIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 12 KM, lon:-109.37136802, lat:27.16492924}} | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 117034.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545601 | Proyecto de inversión | 3988090.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988090.53, modificado:3630238.95}} | (25-RAR-001) CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2071 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:364, direccion:CALLE BASE Y/O LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, lon:-109.984942, lat:27.509314}} | 2025-06-23 | 2025-10-20 | 2050543.77 | 3630238.95 | 2050543.77 | 2050543.77 | 2050543.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-041, contratista:SIT COMUNICACIONES, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:3630238.95, importe_modificado:3630238.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:60.0}} | {2545601/proyecto_INICIO, 2545601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545616 | Proyecto de inversión | 2514339.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514339.7, modificado:2296810.46}} | (25-CFB-011) CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1989 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ACACIA BLANCA, lon:-111.06302, lat:29.12254}} | 2025-04-17 | 2025-08-14 | 2116294.69 | 2296810.46 | 2116294.69 | 2116294.69 | 2116294.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-022, contratista:ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE, convocante:ISIE, monto:2296810.46, importe_modificado:2296810.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545616/proyecto_PROCESO, 2545616/proyecto_INICIO, 2545616/proyecto_PROCESO, 2545616/proyecto_INICIO, 2545616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545678 | Proyecto de inversión | 1167380.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167380.24, modificado:1067853.73}} | (25-CFB-039) CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO "T", EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, USAER NUMERO 217, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2009 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 SN, lon:-110.89898555, lat:27.91872169}} | 2025-05-05 | 2025-08-02 | 1067853.73 | 1067853.73 | 1067853.73 | 1067853.73 | 1067853.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-028, contratista:ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ, convocante:ISIE, monto:1167375.8, importe_modificado:1067853.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545678/proyecto_PROCESO, 2545678/proyecto_INICIO, 2545678/proyecto_PROCESO, 2545678/proyecto_INICIO, 2545678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302552488 | Proyecto de inversión | 2470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2470000.0, modificado:2470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS. - 79630 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora | 79630 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia BICENTENARIO 84460 GRANADOS, GRANADOS ENTRE Calle PERIFÉRICO Y EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD GRANADOS, GIRAS A LA DERECHA EN DIRECCIÓN AL OESTE AVANZANDO 450 METROS Y SOBRE LA ACERA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA UBIC, lon:-109.31698493, lat:29.86371033}} | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2552488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586282 | Proyecto de inversión | 276594.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276594.81, modificado:276594.81}} | RED DE ALUMBRADO PÚBLICO AEREO EN AVENIDA 20 - 108093 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 108093 | S | 240 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida 20 Colonia VILDOSOLA 84267 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Ninguno CARRETERA FEDERAL Y Calle 25 Avenida 21 ACCESAR POR CARRETERA FEDERAL Y AVANZAR HASTA AVENIDA 20, GIRAR HACIA EL SUR, DONDE SE ENCUENTRA EL INICIO DE LA OBR, lon:-109.54272574, lat:31.3161684}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 276594.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586311 | Proyecto de inversión | 438091.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438091.82, modificado:438091.82}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL LOS CAMOTES A TAYMUCO - 63389 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 63389 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:258, direccion:Camino / Terracería LOS CAMOTES - TAYMUCO 26 0 85774 TAYMUCO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LOS CAMOTES SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIM, lon:-108.73771724, lat:27.23870119}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586313 | Proyecto de inversión | 55554 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55554.0, modificado:55554.0}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN RANCHERIAS - 69620 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 69620 | S | 59 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:206, direccion:Camino ALAMOS - RANCHERIAS 25 0 85776 RANCHERÍAS, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE RANCHERIAS SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIACA. E, lon:-108.9123158, lat:26.82722591}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586343 | Proyecto de inversión | 121941.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121941.36, modificado:121941.36}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EL CHINAL A LA VIUDA - 84812 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 84812 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Camino / Terracería EL CHINAL - LA VIUDA 14 0 85777 EL CHINAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL CHINAL SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS, lon:-108.70054246, lat:26.68042062}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2586343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586347 | Proyecto de inversión | 16919.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16919.04, modificado:16919.04}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN LA VINATA - 76096 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 76096 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:278, direccion:Camino ALAMOS - LA VINATA 31 4 85773 LA VINATA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA VINATA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS-SA, lon:-108.89148152, lat:27.25383839}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586353 | Proyecto de inversión | 330833.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330833.34, modificado:330833.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PALMAS - 93403 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 93403 | S | 5526 | 5435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LAS PALMAS 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle MADERO LA CONSTRUCCION DE RED SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS, POR LA CALLE MADERO, FRENTE A LA TIENDA DE MATERIALES MAP, lon:-108.94611615, lat:27.02366103}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586369 | Proyecto de inversión | 131495.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131495.35, modificado:131495.35}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR. - 117724 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altar | 117724 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida ALLENDE Colonia BUENOS AIRES 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Calle HANGAR Y Calle ALEJANDRO CARRILLO Avenida PLUTARCO ELIAS CALLES A MEDIA CUADRA DEL TALLER 9/16 ., lon:-111.83423078, lat:30.72101493}} | 2025-10-20 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586387 | Proyecto de inversión | 21244 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21244.0, modificado:21244.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CHINAPA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 95760 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 95760 | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:Calle SIN NOMBRE (DOMICILIO CONOCIDO) Pueblo CHINAPA 84650 CHINAPA, ARIZPE ENTRE Calle SIN NOMBRE (DOMICILIO CONOCIDO) Y Calle ACCESO PRINCIPAL A CHINAPA Calle CARRETERA ESTATAL No.89 DEBIDO A QUE LA PRESENTE PROPUESTA DE OBRA SE , lon:-110.03564902, lat:30.43644028}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586430 | Proyecto de inversión | 327339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327339.2, modificado:327339.2}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA MOCHOMERA MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 97097 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 97097 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:558, direccion:Calle SEGUNDA Ejido LA MOCHOMERA 83716 LA MOCHOMERA (LA MORENA), CABORCA ENTRE Avenida D Y Avenida E Calle TERCERA ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO SE ENC EN LA LOC DEL EJ LA MOCHOMERA HACIA EL LADO OESTE A UNOS 75, lon:-112.94428519, lat:30.72361021}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586433 | Proyecto de inversión | 682081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682081.5, modificado:682081.5}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES PUNTOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 101449 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 101449 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 35 13 Colonia SANTA CECILIA 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida QUIROZ Y MORA Y Avenida ADALBERTO SOTELO Calle 36 REF DE 1ER VIV CUARTO LAMINA 2DA VIV CASA BLANCA TABLA CJON LUMEÑA 428 COL TIERRA BCA 3ER VIV CUARTO , lon:-112.153668, lat:30.73708583}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586436 | Proyecto de inversión | 146072.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146072.26, modificado:146072.26}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 92400 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 92400 | S | 239 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA ALAMEDA 83717 LA ALAMEDA (CORTÁZAR), CABORCA ESTA OBRA DE REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL TANQUE ELEVADO ENTRANDO AL EJ, lon:-112.7803874, lat:30.73246193}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586467 | Proyecto de inversión | 88349 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88349.0, modificado:88349.0}} | REHABILITACIÓN DE PISOS, MUROS Y TECHUMBRE DE VIVIENDA EN RANCHO EL CUMARO, LOCALIDAD DE LA CARBONERA, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 56770 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 56770 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:Camino CUCURPE - SAN JAVIER 15 640 84660 LA CARBONERA, CUCURPE SALIENDO DESDE EL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA CALLE OBREGON AL SUR TOMA EL CAMINO CUCURPE -SAN JAVIER HASTA LLEGAR AL KM 15+640 HASTA EL RANCHO LOS TRES POTROS, lon:-110.68961663, lat:30.25324501}} | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 88349 | 88349 | 76846 | 76846 | 76846 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160021, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUCURPE, SONORA, monto:88349.0, importe_modificado:88349.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.86}} | {2586467/proyecto_PROCESO, 2586467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586469 | Proyecto de inversión | 98351.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98351.5, modificado:98351.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO Y BAÑO EN VIVIENDA DE LA COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 106087 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 106087 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle OBREGÓN Colonia COL. CENTRO 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle ROSALES Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Callejón ALTAMIRANO Saliendo del H. Ayuntamiento por la calle Obregón hacia el norte a 50 mts se encuentra el sitio de , lon:-110.70605314, lat:30.32959112}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 98351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586470 | Proyecto de inversión | 63159.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63159.13, modificado:63159.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL PILARCITO, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 115800 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 115800 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.25, meta_modificada:78.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:Camino CUCURPE - EL SOLDADO 3 470 84660 EL PILARCITO, CUCURPE Saliendo desde el H. Ayuntamiento por la calle obregón avanza 400 mts hasta tomar el camino Cucurpe-El Soldado hacia el norte, avanza hasta el km 3+470 y gira a la izqu, lon:-110.71547495, lat:30.36233093}} | 2025-10-22 | 2025-12-31 | 63159.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586502 | Proyecto de inversión | 60602.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60602.45, modificado:60602.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO - 105576 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 105576 | S | 274 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SIN NOMBRE 85280 BAYNORILLO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-109.6193349, lat:26.86266542}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586514 | Proyecto de inversión | 328121.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328121.08, modificado:328121.08}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MIL HECTAREAS - 63910 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 63910 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:Calle sin nombre SN sn Pueblo MIL HECTAREAS 85287 MIL HECTÁREAS, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ENTRADA A LAS MIL HECTAREAS DESDE LA CARRETERA BASCONCOBE - MOCORUA HACIA LAS RUINAS DE LA EX HAC, lon:-109.70674025, lat:26.94785609}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 98436.32 | 98436.32 | 98436.32 | 98436.32 | 98436.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61404-007, contratista:SENOGE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:938196.16, importe_modificado:938196.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2586514/proyecto_INICIO, 2586514/proyecto_PROCESO, 2586514/proyecto_INICIO, 2586514/proyecto_PROCESO, 2586514/proyecto_INICIO, 2586514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586519 | Proyecto de inversión | 163045.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163045.13, modificado:163045.13}} | REHABILITACION DE LA COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 112727 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 112727 | S | 481 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.75, meta_modificada:485.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN PEDRO NUEVO 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA , lon:-109.62996375, lat:27.02311609}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586525 | Proyecto de inversión | 360990.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360990.44, modificado:360990.44}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BAYAJORIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 91157 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 91157 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BAYAJORIT 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBUCADO A UN COSTADO DEL TINACO DE AGUA POTABLE EN BAYAJORIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA , lon:-109.67816839, lat:27.08568785}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586527 | Proyecto de inversión | 876081.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876081.33, modificado:876081.33}} | REHABILITACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 116099 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 116099 | S | 452 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO, lon:-109.6202709, lat:27.01790643}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586536 | Proyecto de inversión | 130528.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130528.35, modificado:130528.35}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 107697 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 107697 | S | 733 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHUCARIT 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE CHUCARIT Y SERCA DE EL ESTADIO , lon:-109.58564236, lat:27.0302407}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586538 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONSTUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COL SOTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 77944 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 77944 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:447, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COL SOTO 85280 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL KINDER Y ENFRENTE DE LA TIENDA , lon:-109.60249969, lat:26.90557575}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586541 | Proyecto de inversión | 459801.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459801.6, modificado:459801.6}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 117025 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 117025 | S | 304 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo NAVOLATO 85285 NAVOLATO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL RPOYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO DE NAVOLATO, lon:-109.56583821, lat:27.03418652}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586554 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70769 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70769 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo NAVOLATO 85285 NAVOLATO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO DE NAVOLATO POR CHUCARIT A UN COSTADO DE LAS CARNITAS , lon:-109.57184334, lat:27.03429791}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586556 | Proyecto de inversión | 541485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541485.67, modificado:541485.67}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL DEL MUNICICPIO DE ETCHOJOA - 92048 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 92048 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.71, meta_modificada:61.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle IGNACIO ALLENDE EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE ABARROTES ISRRAEL EN SAHUARAL , lon:-109.66247845, lat:26.92450128}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586560 | Proyecto de inversión | 541485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541485.67, modificado:541485.67}} | CONTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL CAMPO 9 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70850 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70850 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CAMPO 9 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LOS PROYECTOS ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD UBICADOS AUN COSTADO DE EL CORRAL DE BACAS LOS BAREDEZ, ATRAS DE FIER, lon:-109.64651991, lat:26.98594598}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586569 | Proyecto de inversión | 1263466.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263466.55, modificado:1263466.55}} | CONTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70809 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70809 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL SALITRAL 85287 EL SALITRAL, ETCHOJOA ENTRE Calle SALITRAL - LA BOCANA Y Calle S/N Calle S/N LOS PROYECTOS ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL LO CUALES SE DISTRIBULLEN DE LA, lon:-109.63995577, lat:26.88453218}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586600 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 77898 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 77898 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SEBAMPO 85287 SEBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL AL FONDO Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRONCIPAL AL FONDO PASANDO POR EL ESTADIO Y EL COMEDOR COMUNITARIO AL FONDO , lon:-109.56932808, lat:26.87808852}} | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586607 | Proyecto de inversión | 180495.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180495.22, modificado:180495.22}} | CONTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA - 70831 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 70831 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:179, direccion:Calle S/N Pueblo LA ESCONDIDA 85287 LA ESCONDIDA, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO AUN COSTADO DE EL ALMACEN VIEJO EN LA ESCONDIDA , lon:-109.66644554, lat:26.87962614}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586628 | Proyecto de inversión | 53452.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53452.8, modificado:53452.8}} | INSTALACION DE 2 EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN EN AGEB 0669 EN EJIDO LA VICTORIA EN HERMOSILLO SONORA. - 92051 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 92051 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:Avenida PALMAS 6 Ejido LA VICTORIA 83304 LA VICTORIA, HERMOSILLO ENTRE Calle NARANJO Y Calle CARNAVALES SIN REFERENCIAS., lon:-110.89213423, lat:29.12742284}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 53452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586630 | Proyecto de inversión | 26726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26726.4, modificado:26726.4}} | INSTALACION DE 1 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE PANELES SOLARES EN EN AGEB 4914 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, SECTOR NORTE DE HERMOSILLO SONORA. - 88578 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 88578 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida QUIRIEGO 55 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle UNIDAD Y Calle CONCORDIA Avenida OTANCAHUI SIN REFERENCIAS, lon:-111.00210952, lat:29.14263378}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 26726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586632 | Proyecto de inversión | 2999930.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999930.73, modificado:2999930.73}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL BULEVAR DE LOS GANADEROS, CON 283 LUMINARIAS LED Y TELEGESTION, EN HERMOSILLO, SONORA. - 102824 | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 102824 | S | 60000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Boulevard DE LOS GANADEROS Colonia LOMAS DEL SUR 83293 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Periférico SUR Y Boulevard KINO INICIA OBRA FRENTE A LA PLAZA PATIO, ABARCA VARIAS COLONIAS DE SECTOR ORIENTE Y CONCLUYE EN EL BLVD. KINO., lon:-110.94128217, lat:29.03316725}} | 2025-09-30 | 2025-12-05 | 2999930.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586656 | Proyecto de inversión | 182953.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182953.38, modificado:182953.38}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO Y REHABILITACION DE PORTERIAS MULTIFUNCIONAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO YAVARITOS, DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 75396 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 75396 | S | 216 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:Ejido YAVARITOS 85251 YAVARITOS, HUATABAMPO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA DETRAS DEL RAMADON DE LAS FIESTAS TRADICIONALES E INDIGENAS DEL EJIDO EN EL CUAL SE BAILA LA DANZA DEL PASCOLA Y VENADO, lon:-109.37102638, lat:26.77737466}} | 2025-08-04 | 2025-09-20 | 171420.58 | 171420.58 | 171420.58 | 171420.58 | 171420.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:182953.38, importe_modificado:182953.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586656/proyecto_INICIO, 2586656/proyecto_PROCESO, 2586656/proyecto_FIN, 2586656/proyecto_INICIO, 2586656/proyecto_PROCESO, 2586656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586666 | Proyecto de inversión | 53743.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53743.87, modificado:53743.87}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISOS FIRMES EN EL PUERTO DE YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83675 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83675 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.69, meta_modificada:61.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:Calle PERIFERICO 151 Puerto YAVAROS 85252 YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), HUATABAMPO LAS ACCIONES DE PISOS FIRMES UNA DE ELLAS SE ENCUENTRA SOBRE EL PERIFERICO 151 FRENTE A LA PALAPA DE VENTA DE MARISCOS EL SONORENSE, OTRO DE ELLOS SE , lon:-109.52375586, lat:26.70285555}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586668 | Proyecto de inversión | 346329.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346329.73, modificado:346329.73}} | CONSTRUCCION DE GRADAS, PORTERIAS MULTIFUNCIONAL Y ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO JUAN ESCUTIA, DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 65610 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 65610 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:49, direccion:Ejido JUAN ESCUTIA 85255 JUAN ESCUTIA, HUATABAMPO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA DEL EJIDO ENSEGUIDA DEL KIOSKO, lon:-109.14545255, lat:26.55924625}} | 2025-07-14 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586671 | Proyecto de inversión | 541540.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541540.39, modificado:541540.39}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 92827 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 92827 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle BERNADO J. GASTELUM Colonia GUADALUPE RIOS 85967 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle ALEJO GOICOCHEA Y Calzada DREN LAS ANIMAS Calle IGNACIO BALDERRAMA EL PROYECTO DE UNO DE LOS CUARTOS SE UBICA EN LA CALLE BERNARDO J. GASTEL, lon:-109.65464462, lat:26.82159814}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586686 | Proyecto de inversión | 16228.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16228.77, modificado:16228.77}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE MORONCARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 92874 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 92874 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.55, meta_modificada:18.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:Pueblo LOMA DE MORONCARIT 85248 LOMA DE MORONCÁRIT, HUATABAMPO LA ACCION SE UBICA FRENTE AL ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD , lon:-109.67136366, lat:26.74827628}} | 2025-09-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586687 | Proyecto de inversión | 899238.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899238.6, modificado:899238.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 10 DE ABRIL, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 88995 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 88995 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:Ejido 10 DE ABRIL 85254 10 DE ABRIL, HUATABAMPO EL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARA DESDE EL POZO EXISTENTE UBICADO EN EL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO CAMAHUIROA HASTA EL EJIDO 10 DE ABRIL, lon:-109.16640974, lat:26.57741176}} | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 269771.58 | 269771.58 | 269771.58 | 269771.58 | 269771.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-613-61302-61415-200, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:899238.6, importe_modificado:899238.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2586687/proyecto_INICIO, 2586687/proyecto_PROCESO, 2586687/proyecto_INICIO, 2586687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586690 | Proyecto de inversión | 79922.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79922.26, modificado:79922.26}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 96324 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 96324 | S | 518 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Ejido LAS BOCAS 85250 LAS BOCAS, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE BACHOCO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS., lon:-109.33193046, lat:26.59191578}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62422-62415-734, contratista:CONSTRUCTORA RICALBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1280764.19, importe_modificado:1280764.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2586690/proyecto_INICIO, 2586690/proyecto_PROCESO, 2586690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586691 | Proyecto de inversión | 1298347.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298347.04, modificado:1298347.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MORONCARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 74787 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 74787 | S | 698 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2995.0, meta_modificada:2995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:Pueblo MORONCARIT 85240 MORONCÁRIT, HUATABAMPO LA OBRA SE PROYECTO POR LA BAJADA DE LOS CAMIONES DESDE EL BARRIO CHAPULTEPEC HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GIRAS UNA CUADRA A LA DERECHA Y LUEGO A LA IZQUIERDA RODEANDO LA ESCUE, lon:-109.61692202, lat:26.73857666}} | 2025-08-04 | 2025-09-27 | 1046255.34 | 1046255.34 | 1046255.34 | 1046255.34 | 1046255.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-613-61302-61415-195, contratista:DESARROLLOS ENKARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1298347.04, importe_modificado:1298347.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}} | {2586691/proyecto_INICIO, 2586691/proyecto_PROCESO, 2586691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586693 | Proyecto de inversión | 232540.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232540.84, modificado:232540.84}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISOS FIRMES EN HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83649 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83649 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.08, meta_modificada:266.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALDAMA Colonia LAZARO CARDENAS 85920 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle 5 DE MAYO LAS UBICACIONES DE LOS CUARTOS PROYECTO ESTAN ANOTADAS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA, lon:-109.6495098, lat:26.8257082}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586699 | Proyecto de inversión | 51678 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51678.0, modificado:51678.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO MURETES DE ACOMETIDA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CHIJUBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 103427 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 103427 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:Pueblo CHIJUBAMPO 85245 CHIJUBAMPO, HUATABAMPO LAS ACCIONES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL Y EL ACCESO AL PUEBLO DE CHIJUBAMPO, UBICADAS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA Y EN EL PLANO EN EL APARTADO , lon:-109.66172598, lat:26.7875089}} | 2025-09-08 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586706 | Proyecto de inversión | 301374.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301374.96, modificado:301374.96}} | REVESTIMIENTO DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE USIBAMPO EN LA COLONIA LAGUNA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 100811 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 100811 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia LAGUNA 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle PROGRESO Y Calle USIBAMPO Calle MONICO VALENZUELA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE UBICA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA DESDE LA CALLE PROGRESO HASTA LA C, lon:-109.65249716, lat:26.81905589}} | 2025-09-08 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586710 | Proyecto de inversión | 9404.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9404.4, modificado:9404.4}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 83663 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 83663 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Colonia LA UNION 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO ENTRE Calle MANUEL BARRERAS BARRERAS Y Boulevard FERNANDO SALAS Calle TABASCO LA ACCION DE PISO FIRME SE UBICA POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE PRI, lon:-109.60730102, lat:26.8162076}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586729 | Proyecto de inversión | 1026617.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026617.88, modificado:1026617.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO MAGDALENA SONORA - 110521 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 110521 | S | 731 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.59, meta_modificada:736.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:220, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ejido SAN IGNACIO 84170 SAN IGNACIO, MAGDALENA ENTRE Calle PADRE MANUEL GONZALEZ Y Calle PADRE EUSEBIO FRANCISCO KINO Calle SAN CAYETANO DE TUMACACORI LA OBRA DA INICIO EN LA CALLE PADRE MANUEL GONZALEZ , lon:-110.92096698, lat:30.69492119}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586779 | Proyecto de inversión | 474627.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474627.71, modificado:474627.71}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 95461 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 95461 | S | 2500 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10850.0, meta_modificada:10850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PUEBLO VIEJO - CARRETERA ESTATAL NO. 157 1 529 85845 NAVOJOA, NAVOJOA ESTE CAMINO SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NORESTE DE NAVOJOA, A UNA DISTANCIA DE 3KM DEL CENTRO , lon:-109.43976602, lat:27.0994795}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 474627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586783 | Proyecto de inversión | 297026.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297026.36, modificado:297026.36}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 54066 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 54066 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18850.0, meta_modificada:18850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:118, direccion:Camino / Terracería SAN IGNACIO - EL SIVIRAL 3 2900 85229 EL SIVIRAL, NAVOJOA EL SIVIRAL SE ENCUENTRA AL NORTE - PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 8.6KM, lon:-109.49830311, lat:27.10098755}} | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 297026.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586799 | Proyecto de inversión | 723180.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723180.55, modificado:723180.55}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN LA COMISARIA DE MASIACA EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA - 72567 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 72567 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88200.0, meta_modificada:88200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:105, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO DE LOS IBARRA - CHOACALLE 15 200 85222 SAN ANTONIO DE LOS IBARRA (SAN ANTONIO), NAVOJOA LA OBRA ES UN CAMINO DE TERRACERIA Y SE ENCUENTRA A 37.8 KM EN DIRECCION NORESTE DE NAVOJOA, , lon:-109.15091411, lat:26.86257489}} | 2025-07-30 | 2025-08-31 | 723180.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586800 | Proyecto de inversión | 2748380.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2748380.15, modificado:2748380.15}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN CALLE SONORA ENTRE AV. COCORIT Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 71671 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 71671 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10420.78, meta_modificada:10420.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle SONORA Colonia SONOR 85890 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Boulevard Lázaro Cárdenas Y Avenida cocorit Calle Venustiano Carranza la obra se encuentra en dirección oriente de Navojoa el blvd. lázaro cárdenas es una blvd principal se e, lon:-109.43591818, lat:27.06925302}} | 2025-07-26 | 2025-09-30 | 2748380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586805 | Proyecto de inversión | 9976417.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9976417.7, modificado:9826320.2}} | PERFORACION, EQUIPAMIENTO y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE BUEY EN NAVOJOA , MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 33622 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 33622 | S | 20000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:887, direccion:Camino / Terracería VALLE BUEY - GUAYMITAS 2 200 85800 NINGUNO [PABLO OZUNA], NAVOJOA VALLE BUEY SE ENCUENTRA A 5.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUDESTE DE NAVOJOA LA PERFORACION DE POZO ESTA A LA ORILLA DEL RIO, lon:-109.42604454, lat:27.1115163}} | 2025-06-16 | 2025-08-31 | 9826320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586827 | Proyecto de inversión | 280352.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280352.79, modificado:280352.79}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE FERROCARRILEROS ENTRE AVE. GUSTAVO SOTELO Y AVE. CECILIO LOPEZ SAINZ, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 58487 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 58487 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRILEROS Colonia BRISAS DEL MAR 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida GUSTAVO SOTELO Y Avenida CECILIO LOPEZ SAINZ FRENTE A LA CANCHA , lon:-113.54726932, lat:31.35743097}} | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586837 | Proyecto de inversión | 1135447.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135447.18, modificado:1135447.18}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA; CALLE LOS CUERVOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, EN COLONIA FAISANES. - 46843 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 46843 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle LECHUZA Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida URRACA Y Avenida CACATUA CALLE DE LA ESCUELA, lon:-113.52591393, lat:31.36741985}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1135447.18 | 1135447.18 | 1135447.18 | 665037.04 | 665037.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-034, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1135447.18, importe_modificado:1135447.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2586837/proyecto_PROCESO, 2586837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586847 | Proyecto de inversión | 184661.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:27, modalidad:O, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23874.84, modificado:23874.84}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160786.26, modificado:160786.26}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR, CARRETERA CARBO-RAYÓN, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, SONORA. - 88660 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 88660 | S | 796 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RAYOB, SONORA 84980 RAYÓN, RAYÓN CARRETERA RAYON-CARBO ENTRADA A LA LOCALIDAD DE RAYÓN A 20 METROS DEL ARCO DE BIENVENIDA., lon:-110.57220901, lat:29.7158452}} | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 160786.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2586847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586849 | Proyecto de inversión | 134162.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134162.42, modificado:134162.42}} | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN CUBA - 117254 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 117254 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CUBA 85713 CUBA, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE CUBA, lon:-109.27841813, lat:28.04220361}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586852 | Proyecto de inversión | 1006203.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006203.22, modificado:1006203.22}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN TACUPETO - 118487 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosario | 118487 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:254, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TACUPETO 85710 TACUPETO, ROSARIO ENTRE Y Calle CARRETERA ESTATAL SON. 117 A 20 METROS DE CARRETERA ESTATAL SONORA 117, lon:-109.2999593, lat:28.25704796}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1006203.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2586852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586857 | Proyecto de inversión | 89589.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89589.28, modificado:89589.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CUBA - 116011 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rosario | 116011 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.05, meta_modificada:6.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CUBA 85713 CUBA, ROSARIO A 80 METROS DE CAMPO DE BEISBOL, lon:-109.27853614, lat:28.04207104}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586972 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35960.0, modificado:35960.0}} | SEGUNDO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2025, DEL EJIDO LA NARIZ AL RANCHO EL CUMPLIMIENTO, VALLE DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 105433 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 105433 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:Camino / Brecha la nariz - el cumplimiento 56 5600 83583 LA NARIZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES únicamente es el rastreo del camino de la vía principal de comunicación entre los ejidos, lon:-112.45553987, lat:31.66279662}} | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2586972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302587005 | Proyecto de inversión | 81347.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81347.5, modificado:81347.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ACEITUNITAS - 115223 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 115223 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:140, direccion:Calle EULALIO SOTO V Pueblo ACEITUNITAS 85296 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle TOPOLOBAMPO Y Calle 10 Calle SIARIC SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 A SEGUNDA CUADRA SE BAJA POR CALLE EULALIO SOTO V. REFEREN, lon:-109.91370817, lat:27.07955819}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 81347.5 | 81347.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:81347.5, importe_modificado:81347.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2587005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595844 | Acción | 7140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7140.0, modificado:7140.0}} | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTES PARA REVISION DE OBRAS FAIS - 4771 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 4771-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2025-08-01 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2595844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596056 | Proyecto de inversión | 3205552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974563.33, modificado:974563.33}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:974563.34, modificado:974563.34}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256426.25, modificado:1256426.25}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN POZO JESUS ARELLANO DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. - 108262 | 26 | Sonora | 36 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 108262 | S | 17702 | 17445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle JESUS ARELLANO Colonia CENTRO 84160 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA ENTRE Calle PASEO GUADALAJARA Y Calle CINCO DE MAYO Calle MORELOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JESUS ARELLANO A LA OTRA ESQUINA DEL SUPER CINCO DE MAYO., lon:-110.96967356, lat:30.63380563}} | 2025-08-12 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2596056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596508 | Proyecto de inversión | 1598795.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:799397.81, modificado:799397.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799397.81, modificado:799397.81}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4.80 LPS, 107.40 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3 DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0456 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:380, direccion:SANTA MARIA DEL BUARAJE, lon:-109.802173, lat:27.300938}} | 2025-09-04 | 2025-12-23 | 1598795.62 | 1582791.92 | 474837.58 | 474837.58 | 474837.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596512 | Proyecto de inversión | 2550758.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1275379.04, modificado:1275379.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275379.05, modificado:1275379.05}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE 15 H.P. PARA UN GASTO DE 9.33 LPS, 582.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6 DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0465 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:NAVOJOA BUIYACUSI SONORA, lon:-109.42878, lat:27.147961}} | 2025-09-04 | 2025-12-23 | 2550758.09 | 2525214.06 | 757564.22 | 757564.22 | 757564.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302596769 | Proyecto de inversión | 4077335.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:2038667.71, modificado:2038667.71}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038667.71, modificado:2038667.71}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 3.26 LPS, 2,605.46 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3 DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA, MUNICIPIO DE OQUITOA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0458 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:OQUITOA OQUITOA, lon:-111.735415, lat:30.742867}} | 2025-09-11 | 2025-12-30 | 4077335.42 | 3997352.1 | 599602.81 | 599602.81 | 599602.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597048 | Proyecto de inversión | 1206260.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523511.4, modificado:523511.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:682749.1, modificado:682749.1}} | ELABORACIÓN DE DICTAMEN EXPERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0476 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:PUERTA DEL SOL URES SONORA, lon:-110.275041, lat:29.460262}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1206260.5 | 1193351.58 | 51791.46 | 51791.46 | 51791.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597080 | Proyecto de inversión | 1571567.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:628626.92, modificado:628626.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942940.39, modificado:942940.39}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 50.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, ESTADO DE SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0466 | N | 0 | 0 | 1814 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:SAHUARIPA SONORA, lon:-109.23442, lat:29.050776}} | 2025-08-08 | 2025-12-30 | 1571567.31 | 1561579.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597355 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224775.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE PROLONGACIÓN BULEVAR SAN GERMÁN Y CALLE ACACIA SECA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 2526002001001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.5, meta_modificada:155.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BLVD SAN GERMAN Y CALLE ACACIA SECA, lon:-110.927139, lat:27.95415}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 224775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597356 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499519.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+005) Y BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+095.67) (CUERPO ESTE) Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+187.81) Y BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+233.14) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | 26 | Sonora | 30 | Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermosillo | 2526002001101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+005) Y BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+095.67) (CUERPO ESTE) Y REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA AS, lon:-110.949564, lat:29.099915}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+005) Y BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+095.67) (CUERPO ESTE) Y REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA A, lon:-110.949601, lat:29.097845}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDI-PF-25-44, contratista:GM SUPERPAVE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2024 -2027, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302598136 | Adquisición | 880440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880440.0, modificado:673915.61}} | (25-EN-0004) ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (ESCUELA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES") EN LA LOCALIDAD EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2111 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:63, direccion:Carretera A San Pedro Kilómetro 16, lon:-109.569186, lat:27.02644749}} | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0 | 673915.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-03-25 (25-EN-0004), contratista:PUNTO FRIO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:673915.61, importe_modificado:673915.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598136/proyecto_INICIO, 2598136/proyecto_FIN, 2598136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598821 | Proyecto de inversión | 2715684.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715684.89, modificado:2514340.3}} | (25-NFB-009) CONSTRUCCION DE AULA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD LOS ESTRADOS, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2173 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:352, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.9452055, lat:27.5654551}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 2514340.3 | 754302.09 | 754302.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-054, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO CORONADO CAMACHO, convocante:ISIE, monto:2514340.3, importe_modificado:2514340.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598827 | Proyecto de inversión | 929609.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929609.51, modificado:929608.76}} | (25-TFB-001) CONSTRUCCION DE TEJABAN, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/ | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS ELECTRICISTAS, lon:-110.946561, lat:29.00115}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 278882.63 | 929608.76 | 278882.63 | 278882.63 | 278882.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-25-052, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:929608.76, importe_modificado:929608.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2598827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598832 | Proyecto de inversión | 9240524.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9240524.85, modificado:8316290.78}} | (25-UE-0008) CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE LABORATORIOS EN LA DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2138 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Av. Guerrero Sur 917, lon:-110.973198, lat:30.622391}} | 2025-09-05 | 2025-12-31 | 0 | 8316290.78 | 2494887.23 | 2494887.23 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-009, contratista:40M CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:8316290.78, importe_modificado:8316290.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2598832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586270 | Proyecto de inversión | 102103.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102103.2, modificado:102103.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA. - 92613 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 92613 | S | 55 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:Camino SAN PABLO DE ACONCHI - SAN PABLO DE ACONCHI 0 258 84928 SAN PABLO (SAN PABLO DE ACONCHI), ACONCHI CAMINO ACCESO AL POZO SAN PABLO, A 258 METROS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL No. 89, lon:-110.19766646, lat:29.77797056}} | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 102103.2 | 102103.2 | 102103.2 | 102103.2 | 102103.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI SONORA, monto:102103.2, importe_modificado:102103.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586270/proyecto_INICIO, 2586270/proyecto_PROCESO, 2586270/proyecto_FIN, 2586270/proyecto_INICIO, 2586270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586276 | Proyecto de inversión | 144665.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144665.55, modificado:144630.95}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN 3 VIALIDADES, UBICADA AL SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI MUNICIPIO DE ACONCHI - 75398 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 75398 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACONCHI 84920 ACONCHI, ACONCHI DOMICILIO CONOCIDO CERCA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, lon:-110.22203287, lat:29.82410284}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 144630.95 | 144630.95 | 144630.95 | 144630.95 | 144630.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-02, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1219685.69, importe_modificado:1219685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2586276/proyecto_INICIO, 2586276/proyecto_PROCESO, 2586276/proyecto_FIN, 2586276/proyecto_INICIO, 2586276/proyecto_PROCESO, 2586276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586278 | Proyecto de inversión | 365698.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365698.8, modificado:365698.8}} | RECARPETEO DE AVENIDA 44 ENTRE CALLE 5 Y 6 - 83164 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 83164 | S | 2400 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida 44 Colonia LOMAS DEL SOL 84230 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Calle 5 Y Calle 6 Avenida 45A ACCESAR POR CALLE INTERNACIONAL EN DIRECCION AL ESTE Y AVANZAR HASTA LA AVENIDA 44, EN AVENIDA 44 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR, lon:-109.51752853, lat:31.32917109}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 365698.8 | 365698.8 | 365698.8 | 365698.8 | 365698.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:365698.8, importe_modificado:365698.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {2586278/proyecto_INICIO, 2586278/proyecto_FIN, 2586278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586279 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69000.0, modificado:69000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 43 AVENIDA 19 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 69680 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 69680 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 43 Colonia BUENOS AIRES 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 19 Y Avenida 20 Callejón 43-44 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 20, EN AVENIDA 20 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 800 MTS HAST, lon:-109.54276868, lat:31.29558234}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:225650.4, importe_modificado:294650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2586279/proyecto_INICIO, 2586279/proyecto_FIN, 2586279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586281 | Proyecto de inversión | 127748.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127748.22, modificado:127748.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 47 AVENIDA 32 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 65532 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 65532 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 47 Colonia BUENOS AIRES 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 32 Y Avenida 33 Callejón 47-48 ACCESAR POR CALLE 35, AVANZAR HASTA AVENIDA 32, GIRAR HACIA EL SUR POR AVENIDA 32 Y AVANZAR APROXIMADAMENTE 1,200 MTS HASTA , lon:-109.52999282, lat:31.29198208}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 127748.22 | 127748.22 | 127748.22 | 127748.22 | 127748.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:127748.22, importe_modificado:127748.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2586281/proyecto_INICIO, 2586281/proyecto_FIN, 2586281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586285 | Proyecto de inversión | 268908.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268908.28, modificado:268908.28}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INTERNACIONAL ENTRE AVENIDA 36 Y 42 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 66299 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 66299 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INTERNACIONAL Colonia DEPORTIVA 84230 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 36 Y Avenida 42 Calle 1 ENSEGUIDA DE LA LINEA DIVISORIA DE ESTADOS UNIDOS, POR CALLE INTERNACIONAL, lon:-109.52578715, lat:31.33391215}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 268908.28 | 268908.28 | 268908.28 | 268908.28 | 268908.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:268908.28, importe_modificado:268908.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2586285/proyecto_INICIO, 2586285/proyecto_FIN, 2586285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586286 | Proyecto de inversión | 14095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14095.2, modificado:14095.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON 8 Y 9 AVENIDA 1 Y FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 65969 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 65969 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.71, meta_modificada:29.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Callejón 8 Y 9 Colonia FERROCARRIL 84210 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 1 Y Avenida FERROCARRIL Calle 10 A UN LADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL A LA ALTURA DE CALLE 9 , lon:-109.56265837, lat:31.3268426}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 14095.2 | 14095.2 | 14095.2 | 14095.2 | 14095.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:166508.62, importe_modificado:166508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.71}} | {2586286/proyecto_PROCESO, 2586286/proyecto_INICIO, 2586286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586287 | Proyecto de inversión | 14175 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14175.0, modificado:14175.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON 40 Y 41 AVENIDA 4 IND Y 5 IND EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA - 74330 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 74330 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Callejón 40-41 Colonia LADRILLERA 84259 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 4 INDUSTRIAL Y Avenida 5 INDUSTRIAL Calle 41 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 5 INDUSTRIAL, GIRAR EN AVENIDA 5 INDUSTRIAL HACIA EL SUR Y AV, lon:-109.56716303, lat:31.29776763}} | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:166508.62, importe_modificado:166508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2586287/proyecto_INICIO, 2586287/proyecto_FIN, 2586287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586289 | Proyecto de inversión | 165392.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165392.28, modificado:165392.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTADIO DE BEISBOL ANTONIO B. LORETO EN MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 66240 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 66240 | S | 50 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.57, meta_modificada:244.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida 6 Colonia NUEVA 84250 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Avenida 7 ATRAS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-109.55808711, lat:31.32053046}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 165392.28 | 165392.28 | 165392.28 | 165392.28 | 165392.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:165392.28, importe_modificado:165392.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.57}} | {2586289/proyecto_INICIO, 2586289/proyecto_FIN, 2586289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586290 | Proyecto de inversión | 51972.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51972.86, modificado:51972.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN ACCESO A COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 72429 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 72429 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada federal AGUA PRIETA - BAVISPE 70 38 84300 COLONIA MORELOS, AGUA PRIETA EN LA CARRETERA AGUA PRIETA - BAVISPE FRENTE A LETRAS DE COLONIA MORELOS, lon:-109.22566469, lat:30.83411562}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 51972.86 | 51972.86 | 51972.86 | 51972.86 | 51972.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:150020.6, importe_modificado:150020.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586290/proyecto_INICIO, 2586290/proyecto_FIN, 2586290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586291 | Proyecto de inversión | 108954.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108954.62, modificado:108954.62}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 18 DE AGOSTO MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 70681 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 70681 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Ninguno DOMICILIO CONOCIDO Ejido 18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS) 18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS), AGUA PRIETA EL EJIDO ES MUY PEQUEÑO POR LO QUE NO TIENEN NOMBRE LAS VIALIDADES, LA UBICACION ES CONOCIDA COMO EL PREESCOLAR JUAN ESCUT, lon:-109.27327767, lat:31.2381852}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 108954.62 | 108954.62 | 108954.62 | 108954.62 | 108954.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:108954.62, importe_modificado:108954.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2586291/proyecto_INICIO, 2586291/proyecto_FIN, 2586291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586294 | Proyecto de inversión | 80856.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80856.88, modificado:80856.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 44 Y 45 AVENIDA 32 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 70039 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 70039 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida 32 Colonia BENOS AIRES 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Calle 44 Y Calle 45 Avenida 33 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 32, GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 700 MTS DONDE SE ENCUENTRA EL LUG, lon:-109.53017598, lat:31.29427018}} | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 80856.88 | 80856.88 | 80856.88 | 80856.88 | 80856.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:166508.62, importe_modificado:166508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2586294/proyecto_INICIO, 2586294/proyecto_FIN, 2586294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586295 | Proyecto de inversión | 219369.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219369.57, modificado:219369.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE ANDADOR PEATONAL UBICADO EN CALLE INTERNACIONAL Y AVENIDA 39 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 66210 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 66210 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.19, meta_modificada:241.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INTERNACIONAL Colonia DEPORTIVA 84230 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 36 Y Avenida 39 Calle 1 EN LA LINEA DIVISORIA CON ESTADOS UNIDOS, POR CALLE INTERNACIONAL, lon:-109.52284744, lat:31.33391215}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 219369.57 | 219369.57 | 219369.57 | 219369.57 | 219369.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:219369.57, importe_modificado:219369.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.19}} | {2586295/proyecto_INICIO, 2586295/proyecto_FIN, 2586295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586296 | Proyecto de inversión | 14282.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14282.14, modificado:14282.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 9 Y 10 AVENIDA 45A EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 65907 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 65907 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.16, meta_modificada:19.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida 45A Colonia IBARROLA 84230 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Calle 9 Y Calle 10 Avenida 46 ACCESAR POR CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETA-JANOS Y AVANZAR HASTA LLEGAR A AVENIDA 44, EN AVENIDA 44 GIRAR HACIA EL NORTE Y AVANZAR POR , lon:-109.5153338, lat:31.32554739}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 14282.14 | 14282.14 | 14282.14 | 14282.14 | 14282.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:166508.62, importe_modificado:166508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.16}} | {2586296/proyecto_INICIO, 2586296/proyecto_FIN, 2586296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586624 | Proyecto de inversión | 3205443.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3205443.82, modificado:3205443.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO DE CONVENIO ADICIONAL EN PAVIMENATACION DE CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE - 114390 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 114390 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:614.9, meta_modificada:614.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle AGIABAMPO Colonia FOVISSSTE 85440 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Calle ENSENADA GRANDE Y Calle COCHORIT Calle PLAZA INDEPENDENCIA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA CALLE ENSENADA GRANDE DESDE ENFRENTE DE LA CLINICA DEL ISSSTE RUMB, lon:-110.92101017, lat:27.92138313}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 3205443.82 | 3205443.82 | 3205443.82 | 3205443.82 | 3205443.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, monto:1.389885733E7, importe_modificado:1.389885733E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:614.9}} | {2586624/proyecto_INICIO, 2586624/proyecto_FIN, 2586624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586640 | Proyecto de inversión | 134643.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134643.11, modificado:134621.02}} | REHABILITACION DE TECHO EN TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA. - 56773 | 26 | Sonora | 31 | Huachinera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huachinera | 56773 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC 42 Pueblo HUACHINERA 84400 HUACHINERA, HUACHINERA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ALVARO OBREGON Avenida INDEPENDENCIA AVENIDA CUAHUTEMOC NUMERO 42 ENTRE CALLE LIBERTAD Y ALVARO OBREGON, lon:-108.95989263, lat:30.20803111}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 134621.02 | 134621.02 | 134621.02 | 134621.02 | 134621.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUACHINERA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA, monto:675395.49, importe_modificado:675395.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {2586640/proyecto_INICIO, 2586640/proyecto_PROCESO, 2586640/proyecto_INICIO, 2586640/proyecto_FIN, 2586640/proyecto_PROCESO, 2586640/proyecto_FIN, 2586640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586646 | Proyecto de inversión | 41830.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41830.76, modificado:41830.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, SONORA. - 94484 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 94484 | S | 452 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Avenida ALVARO OBREGON Pueblo HUASABAS, SONRA 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS PROLONGACIÓN CALLE PEDRO RÍOS MARQUEZ, A 55 METROS DE LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN, LADO ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-109.29830571, lat:29.91083408}} | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 41830.76 | 41830.76 | 41830.76 | 41830.76 | 41830.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA., monto:41830.76, importe_modificado:41830.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586646/proyecto_INICIO, 2586646/proyecto_PROCESO, 2586646/proyecto_FIN, 2586646/proyecto_INICIO, 2586646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586683 | Proyecto de inversión | 339084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339084.18, modificado:339084.18}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON SIN NOMBRE DEL CAMPO 19, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 72473 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 72473 | S | 220 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:Pueblo CAMPO DIECINUEVE 85249 CAMPO DIECINUEVE, HUATABAMPO LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE PROYECTO SOBRE EL CALLEJON SIN NOMBRE UBICADO AL ENTRAR AL CAMPO CRUZANDO EL CANAL DE RIEGO HACIA LA DERECHA POR EL CALLEJON, lon:-109.58235985, lat:26.78338497}} | 2025-07-28 | 2025-09-27 | 339084.18 | 339084.18 | 339084.18 | 339084.18 | 339084.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:339084.18, importe_modificado:339084.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {2586683/proyecto_INICIO, 2586683/proyecto_PROCESO, 2586683/proyecto_INICIO, 2586683/proyecto_FIN, 2586683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586705 | Proyecto de inversión | 339058.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339058.44, modificado:339058.44}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y FRANCISCO I MADERO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 86537 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 86537 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Avenida MOCTEZUMA Colonia CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Avenida MELCHOR OCAMPO LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE UBICA JUSTO ADELANTE DEL GIMNASIO TNT, LA AV, lon:-109.64728051, lat:26.82723025}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 339058.44 | 339058.44 | 339058.44 | 339058.44 | 339058.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-614-61409-61415-255, contratista:MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:755954.83, importe_modificado:755954.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2586705/proyecto_INICIO, 2586705/proyecto_PROCESO, 2586705/proyecto_FIN, 2586705/proyecto_INICIO, 2586705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586784 | Proyecto de inversión | 270868.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270868.09, modificado:270868.09}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSTHIMURI Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN EN COLONIA AMPLIACION 23 DE ABRIL, NAVOJOA, SONORA - 84206 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 84206 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle OSTHIMURI Colonia 23 DE ABRIL 85894 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle JUAN DE DIOS TERA N Y Calle YAVAROS LA COLONIA 23 DE ABRIL SE ENCUENTRA EN DIRECCION ORIENTE DEL CENTRO DE NAVOJOA, LA OBRA SE ACCEDE POR LA CALLE YAVAROS CERC, lon:-109.41868285, lat:27.05172558}} | 2025-08-22 | 2025-10-15 | 270868.09 | 270868.09 | 270868.09 | 270868.09 | 270868.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-202,203,204, contratista:ING. RAUL OMAR ORTEGA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:954174.91, importe_modificado:954174.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2586784/proyecto_FIN, 2586784/proyecto_PROCESO, 2586784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586787 | Proyecto de inversión | 295943.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295943.62, modificado:295943.62}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE BEMELABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 55728 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 55728 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:Camino / Terracería CHIHUAHUITA - BEMELABAMPO 2 2000 85229 CHIHUAHUITA, NAVOJOA CHIHUAHUITA SE ENCUENTRA AL NORTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM, lon:-109.48752499, lat:27.10304853}} | 2025-06-13 | 2025-07-11 | 295943.62 | 295943.62 | 295943.62 | 295943.62 | 295943.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-191, contratista:C. ANA KAREN ARGUELLES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:295943.62, importe_modificado:295943.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2586787/proyecto_INICIO, 2586787/proyecto_FIN, 2586787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586791 | Proyecto de inversión | 337002.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337002.69, modificado:337002.69}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA GUADALIPANA ZAP 11465 , NAVOJOA, SONORA - 84271 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 84271 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida DE LOS MONTES Colonia GUADALUPANA 85880 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle RAFAEL LOPEZ Y Avenida DE LAS LLANURAS LA COLONIA GUADALUPANA SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CALLE AVENIDAD DE LO MONTES INICIO DE OBRA 27 512.88N, 1092445.83O, lon:-109.41235385, lat:27.08647186}} | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 337002.69 | 337002.69 | 337002.69 | 337002.69 | 337002.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-202,203,204, contratista:ING. RAUL OMAR ORTEGA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:954174.91, importe_modificado:954174.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.5}} | {2586791/proyecto_FIN, 2586791/proyecto_INICIO, 2586791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586793 | Proyecto de inversión | 448479.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448479.83, modificado:448479.83}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 82147 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 82147 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:361, direccion:Calle ESTADIO Ranchería BARRIO CANTUA 85237 BARRIO CANTÚA, NAVOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA ELECTRICA SE ENCUENTA A UN LADO DEL ESTADIO DE BEIBOL ESTA SON LAS COORDENADAS DEL INICIO DE LA OBRA 27.217356, -1, lon:-109.23815484, lat:27.21882828}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 448479.83 | 448479.83 | 448479.83 | 448479.83 | 448479.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-222,223,224, contratista:ING. JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:842923.25, importe_modificado:842923.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {2586793/proyecto_INICIO, 2586793/proyecto_FIN, 2586793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586794 | Proyecto de inversión | 346304.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346304.13, modificado:346304.13}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA COLONIA CONSTITUCION, EN NAVOJOA, SONORA - 84387 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 84387 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.25, meta_modificada:118.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida ALLENDE Colonia CONSTITUCION 85820 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CORREGIDORA Calle PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIRECCION CENTRO DE NAVOJOA EN LA COLONIA CONSTITUCION SE ACCEDE POR EL BLVD. CUAHTEM, lon:-109.45491557, lat:27.07704006}} | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 346304.13 | 346304.13 | 346304.13 | 346304.13 | 346304.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-202,203,204, contratista:ING. RAUL OMAR ORTEGA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:954174.91, importe_modificado:954174.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.25}} | {2586794/proyecto_FIN, 2586794/proyecto_INICIO, 2586794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586973 | Proyecto de inversión | 129456 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129456.0, modificado:129456.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL EJIDO VALDEZ A EJIDO LA NARIZ, VALLE DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 63342 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 63342 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180000.0, meta_modificada:180000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:Camino / Brecha Ejido valdez - Ejido la Nariz 47 4700 83583 LA NARIZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES es la vía principal de comunicación entre los ejidos , lon:-112.46186389, lat:31.66317593}} | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 129456 | 129456 | 129456 | 129456 | 129456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-07/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:356536.52, importe_modificado:356536.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180000.0}} | {2586973/proyecto_INICIO, 2586973/proyecto_FIN, 2586973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586975 | Proyecto de inversión | 129456 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129456.0, modificado:129456.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL RANCHO EL CUMPLIMIENTO AL EJIDO DIVISION DEL NORTE, VALLE DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 73592 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 73592 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180000.0, meta_modificada:180000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:92, direccion:Camino / Brecha rancho el cumplimiento - división del norte uno 61 6100 83583 DIVISIÓN DEL NORTE UNO, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES únicamente es la vía de comunicación entre los ejidos, lon:-112.3649929, lat:31.64673818}} | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 129456 | 129456 | 129456 | 129456 | 129456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-07/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:356536.52, importe_modificado:356536.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180000.0}} | {2586975/proyecto_PROCESO, 2586975/proyecto_FIN, 2586975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586977 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35960.0, modificado:35960.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL EJIDO LA NARIZ AL RANCHO EL CUMPLIMIENTO, VALLE DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 65556 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 65556 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:Camino / Brecha La Nariz - El Cumplimiento 56 5600 83583 LA NARIZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES únicamente es el rastreo del camino de la vía principal de comunicación entre los ejidos, lon:-112.45563705, lat:31.66276377}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-07/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:356536.52, importe_modificado:356536.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50000.0}} | {2586977/proyecto_INICIO, 2586977/proyecto_FIN, 2586977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586980 | Proyecto de inversión | 95785.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95785.1, modificado:95785.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS TECHOS Y PISOS 2025, EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 82854 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 82854 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia ejido pápago 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Calle 19 Y Calle 17 Avenida D exactamente frente a la casa de Torreón , lon:-112.87315314, lat:31.86498894}} | 2025-08-22 | 2025-09-05 | 95785.1 | 95785.1 | 95785.1 | 95785.1 | 95785.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-08/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:639227.01, importe_modificado:639227.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {2586980/proyecto_INICIO, 2586980/proyecto_FIN, 2586980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586982 | Proyecto de inversión | 25474.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25474.76, modificado:25474.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS TECHOS Y PISOS 2025, EN LA COLONIA SONOYDAG, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 77803 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 77803 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:255, direccion:Colonia Colinas de Sonoidag 83573 COLINAS DE SONOIDAG, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Y Calle muni Avenida Tohono por la ultima calle de las casitas frente a la única casita que se encuentra al final, lon:-112.8542664, lat:31.8849563}} | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 25474.76 | 25474.76 | 25474.76 | 25474.76 | 25474.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-08/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:639227.01, importe_modificado:639227.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2586982/proyecto_PROCESO, 2586982/proyecto_FIN, 2586982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586983 | Proyecto de inversión | 16813.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16813.34, modificado:16813.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS TECHOS Y PISOS 2025, EN VARIAS UBICACIONES EN EL EJIDO DESIERTO DE SONORA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 82849 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 82849 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:19, direccion:Calle sin nombre Ejido El desierto de Sonora 83580 EL DESIERTO DE SONORA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Y Calle plutarco elias calles Avenida ciudad juarez por la calle del six una cuadra antes de la ultima calle, lon:-112.75260505, lat:31.81628055}} | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 16813.34 | 16813.34 | 16813.34 | 16813.34 | 16813.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-08/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:639227.01, importe_modificado:639227.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.5}} | {2586983/proyecto_INICIO, 2586983/proyecto_FIN, 2586983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586984 | Proyecto de inversión | 469282.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469282.18, modificado:469282.18}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2025 - 57495 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 57495 | S | 4500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Benemérito de las Américas Pueblo Sonoyta 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Calle 8 Y Boulevard México 2 Calle G es la cabecera municipal de la localidad de Sonoyta, se llevara a cabo en el área delimitada p, lon:-112.85139783, lat:31.86365951}} | 2025-07-09 | 2025-08-13 | 469282.18 | 469282.18 | 469282.18 | 469282.18 | 469282.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-06/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:469282.18, importe_modificado:469282.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2586984/proyecto_PROCESO, 2586984/proyecto_FIN, 2586984/proyecto_INICIO, 2586984/proyecto_PROCESO, 2586984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586986 | Proyecto de inversión | 316863.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316863.77, modificado:316863.77}} | AMPLACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JESUS LIMON ENTRE AV. ALTAR Y AV. 16 DE SEPTIMBRE UBICACION: COLONIA CENTRO - 54605 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 54605 | S | 42 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Jesus Limon Colonia Centro 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Avenida Altar Y Avenida 16 de Septiembre Boulevard Eusebio Kino detrás de hotel San Antonio, lon:-112.84877126, lat:31.86435776}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 316863.77 | 316863.77 | 316863.77 | 316863.77 | 316863.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-05/2025, contratista:C. NORMA LILIA PARRA VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:316863.77, importe_modificado:316863.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2586986/proyecto_INICIO, 2586986/proyecto_PROCESO, 2586986/proyecto_INICIO, 2586986/proyecto_FIN, 2586986/proyecto_INICIO, 2586986/proyecto_PROCESO, 2586986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586987 | Proyecto de inversión | 626742.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626742.8, modificado:626742.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA PAPAGO ENTRE AVENIDA M Y AVENIDA T, COLONIA PAPAGO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 57422 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 57422 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calzada papago Colonia colonia papago 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Avenida M Y Avenida T ATRAS DE MIRADOR MUNICIPAL, SALIDA CABORCA, lon:-112.85783876, lat:31.85508195}} | 2025-07-09 | 2025-08-13 | 626742.8 | 626742.8 | 626742.8 | 626742.8 | 626742.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-01/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:626742.8, importe_modificado:626742.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2586987/proyecto_INICIO, 2586987/proyecto_PROCESO, 2586987/proyecto_INICIO, 2586987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586988 | Proyecto de inversión | 59872.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59872.01, modificado:59872.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS TECHOS Y PISOS 2025, EN VARIAS UBICACIONES EN EL EJIDO MORELIA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 76463 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 76463 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:42, direccion:Ejido morelia 83590 MORELIA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES sobre la vialidad principal al bajar de la carretera San Luis Rio Colorado - Sonoyta, lon:-112.91040019, lat:31.90691333}} | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 59872.01 | 59872.01 | 59872.01 | 59872.01 | 59872.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-08/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:639227.01, importe_modificado:639227.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2586988/proyecto_INICIO, 2586988/proyecto_FIN, 2586988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586989 | Proyecto de inversión | 61664.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61664.52, modificado:61664.52}} | MANTEMINETO DE CAMINOS VECINALES UBICACION: CARRETERA EL PLOMO AL EJIDO VALDEZ - 56270 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 56270 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:194, direccion:Camino / Brecha carretera al plomo - Ejido Valdez 35 3500 83583 VALDEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES no entra a la localidad del ejido, solamente pasa por afuera, lon:-112.54432036, lat:31.70072301}} | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 61664.52 | 61664.52 | 61664.52 | 61664.52 | 61664.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-07/2025, contratista:MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:356536.52, importe_modificado:356536.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70000.0}} | {2586989/proyecto_INICIO, 2586989/proyecto_FIN, 2586989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586991 | Proyecto de inversión | 557273.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557273.55, modificado:557273.55}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. DE LA ANGOSTURA - 91186 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 91186 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo VILLA JUÁREZ 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida 5 DE FEBRERO Y Avenida DE LA ANGOSTURA Calle PLAN DE GUADALUPE ATRAS DE UNIDAD DEPORTIVA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE NORTE A SUR., lon:-109.82708699, lat:27.13045733}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 557273.55 | 557273.55 | 557273.55 | 557273.55 | 557273.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62409-45-DUOP-21-2025, contratista:JKM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:557273.55, importe_modificado:557273.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {2586991/proyecto_INICIO, 2586991/proyecto_PROCESO, 2586991/proyecto_FIN, 2586991/proyecto_PROCESO, 2586991/proyecto_FIN, 2586991/proyecto_INICIO, 2586991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586992 | Proyecto de inversión | 640377.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640377.43, modificado:640377.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 97218 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 97218 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo COL. JECOPACO 85295 JECOPACO, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 24 DE FEBRERO Avenida MIGUEL HIDALGO PRIMER CALLE DE GASOLINERA ES LA 24 DE FEBRERO A UNA CUADRA AL ESTE SE UBICA LA O, lon:-109.76745233, lat:27.19630143}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 640377.43 | 640377.43 | 640377.43 | 640377.43 | 640377.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-46-DUOP-08-2025, contratista:JKM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:640377.43, importe_modificado:640377.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}} | {2586992/proyecto_PROCESO, 2586992/proyecto_INICIO, 2586992/proyecto_FIN, 2586992/proyecto_INICIO, 2586992/proyecto_PROCESO, 2586992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586998 | Proyecto de inversión | 137579.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137579.95, modificado:137579.95}} | CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIAS CALLES - 95588 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 95588 | S | 395 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.65, meta_modificada:22.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo AGUA BLANCA 85295 AGUA BLANCA, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle BENITO JUAREZ FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, SE UBICA UNO, EL OTRO FRENTE A DELEGACION Y EL OTRO SE UBICA SE, lon:-109.73336892, lat:27.11582905}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 137579.95 | 137579.95 | 137579.95 | 137579.95 | 137579.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-61420-09-DUOP-19-2025, contratista:MARIA GISELA FERNANDEZ OVALLES, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:137579.95, importe_modificado:137579.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.65}} | {2586998/proyecto_INICIO, 2586998/proyecto_PROCESO, 2586998/proyecto_FIN, 2586998/proyecto_PROCESO, 2586998/proyecto_FIN, 2586998/proyecto_INICIO, 2586998/proyecto_PROCESO, 2586998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302587003 | Proyecto de inversión | 602454.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602454.12, modificado:602454.12}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y FRANCISCO VILLA - 91091 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 91091 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo VILLA JUÁREZ 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO VILLA Avenida 5 DE FEBRERO ESQUINA CON LAZARO SE UBICA LA PRIMARICA CAMARA JUNIOR, EL CENTRO DE REHABILIT, lon:-109.82858366, lat:27.1270342}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 602454.12 | 602454.12 | 602454.12 | 602454.12 | 602454.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62409-44-DUOP-18-2025, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:602454.12, importe_modificado:602454.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2587003/proyecto_INICIO, 2587003/proyecto_PROCESO, 2587003/proyecto_FIN, 2587003/proyecto_PROCESO, 2587003/proyecto_FIN, 2587003/proyecto_INICIO, 2587003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536287 | Proyecto de inversión | 239389.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239389.95, modificado:239389.95}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL VILLA TRES CRUCES - 36631 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 36631 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SALITRAL 85287 SALITRAL, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE CULTIVO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-109.67245191, lat:26.90825874}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 239389.95 | 239389.95 | 239389.95 | 239389.95 | 239389.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-002, contratista:MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196630.67, importe_modificado:1196630.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2536287/proyecto_INICIO, 2536287/proyecto_PROCESO, 2536287/proyecto_INICIO, 2536287/proyecto_PROCESO, 2536287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942477 | Proyecto de inversión | 75950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75950.0, modificado:75950.0}} | Construcción Para Baño En El Plantel Preescolar De Batuc - 143400 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 143400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JOSE DE BATUC, 84709 SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO), SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y , ENFRENTE, lon:-109.7559163, lat:29.21291663}} | 2017-08-26 | 2017-10-20 | 75950 | 75950 | 75950 | 75950 | 75950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPC-FAIS-2017-07, contratista:LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, monto:75950.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1068730/proyecto_INICIO, 1068730/proyecto_FIN, 1068730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586558 | Proyecto de inversión | 232406.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232406.46, modificado:232406.46}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO - 57206 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 57206 | S | 1718 | 1732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo BACAME NUEVO 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle MEXICO Y Calle NAYARIT Calle JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE VACAME NUEVO A UN COSTADO DE ABARROTES GIL, lon:-109.59242159, lat:27.15781955}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 232406.46 | 232406.46 | 232406.46 | 232406.46 | 232406.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-007, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:232406.46, importe_modificado:232406.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586558/proyecto_INICIO, 2586558/proyecto_FIN, 2586558/proyecto_PROCESO, 2586558/proyecto_INICIO, 2586558/proyecto_PROCESO, 2586558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586610 | Proyecto de inversión | 161797.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161797.9, modificado:161797.9}} | CONSTRUCCION DE 5 FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DEL CAMPO 18 - 60479 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 60479 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CAMPO 18 85285 CAMPO NÚMERO 18, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Cerrada TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA PARADA DE CAMIONES A UN COSTADO DE LA TIENDA DE EL PUEBLO, lon:-109.62277138, lat:27.00891967}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 161797.9 | 161797.9 | 161797.9 | 161797.9 | 161797.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61401-001, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:587221.85, importe_modificado:587221.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2586610/proyecto_PROCESO, 2586610/proyecto_FIN, 2586610/proyecto_INICIO, 2586610/proyecto_FIN, 2586610/proyecto_INICIO, 2586610/proyecto_PROCESO, 2586610/proyecto_FIN, 2586610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586797 | Proyecto de inversión | 623641.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623641.02, modificado:623641.02}} | REHABILITACION DE BACHEO EN LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE AVENIDA JIMENEZ Y BLVD. CENTENARIO ZAP 11179 Y ZAP 11164 NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 85366 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 85366 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle CLUB ACTIVO 20-30 Colonia TIERRA BLANCA 85820 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Boulevard CENTENARIO Y Avenida MARIANO JIMENEZ Calle NIÑOS HEREOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIRECCION SUR ESTE DEL CENTRO DE NAVOJOA, SE PUEDE ACCEDER PÓR AV, lon:-109.46954305, lat:27.07163457}} | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 623641.02 | 623641.02 | 623641.02 | 623641.02 | 623641.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-211, contratista:MIGUEL ANGEL ZAPIEN CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:623641.02, importe_modificado:623641.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {2586797/proyecto_PROCESO, 2586797/proyecto_FIN, 2586797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586798 | Proyecto de inversión | 258245 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258245.0, modificado:258245.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN ETCHOHUAQUILA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 65519 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 65519 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:Calle sin nombre Ranchería etchohuaquila 85233 ETCHOHUAQUILA, NAVOJOA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre etchohuaquila se encuentra en dirección suroeste de navojoa a 40.6 kilometros, el centro de salud a rehabilitar esta en, lon:-109.75861768, lat:27.31651959}} | 2025-07-09 | 2025-08-09 | 258245 | 258245 | 258245 | 258245 | 258245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-200, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:258245.0, importe_modificado:258245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586798/proyecto_INICIO, 2586798/proyecto_PROCESO, 2586798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586806 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:830000.0}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE GUASIMA Y CALLE 21 DE MARZO EN ZAP 10556 EN NAVOJOA,SONORA. - 97240 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 97240 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Mezquite Colonia ALLENDE 85880 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle 21 de marzo Y Calle GUASIMA Calle NACAPUL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. MOCUZARIT SE ACCEDE POR BLVD. LAS PILAS O POR BLVD. JCARANDAS, lon:-109.42595842, lat:27.08557777}} | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-201, contratista:MISSHAEL SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:830000.0, importe_modificado:830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}} | {2586806/proyecto_PROCESO, 2586806/proyecto_FIN, 2586806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586810 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN POZO No. 2, EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA. - 77738 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 77738 | S | 196 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:66, direccion:Camino PROLONGACION CALLE CALVARIO - AREA TURISTICA RIO YAQUI 0 36 85740 LOS CARREÑOS, ÓNAVAS PROLONGACION CALLE CALVARIO A 36 METROS DEL AREA TURISTICA DE LAS PALAPAS, MARGEN DEL RIO YAQUI, lon:-109.53431558, lat:28.46422364}} | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ONAVAS, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586810/proyecto_PROCESO, 2586810/proyecto_INICIO, 2586810/proyecto_FIN, 2586810/proyecto_PROCESO, 2586810/proyecto_FIN, 2586810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586811 | Proyecto de inversión | 155440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155440.0, modificado:155440.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS, SONORA. - 56760 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 56760 | S | 198 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:66, direccion:Camino ONAVAS - LOS CARREÑOS 0 345 85740 LOS CARREÑOS, ÓNAVAS CALLE CALVARIO FINAL TOMANDO EL CAMINO AL RIO YAQUI A 345 DE LA LOCALIDAD., lon:-109.53444371, lat:28.46412315}} | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 155440 | 155440 | 155440 | 155440 | 155440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ONAVAS, monto:155440.0, importe_modificado:155440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586811/proyecto_INICIO, 2586811/proyecto_PROCESO, 2586811/proyecto_FIN, 2586811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541448 | Proyecto de inversión | 445787.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445787.87, modificado:445787.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA ALTO - 36757 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 36757 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CAMPANICHACA 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO Y EL CAMPO DE CULTIVO , lon:-109.6414742, lat:26.91879591}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 445787.87 | 445787.87 | 445787.87 | 445787.87 | 445787.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-002, contratista:MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196630.67, importe_modificado:1196630.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {2541448/proyecto_INICIO, 2541448/proyecto_PROCESO, 2541448/proyecto_INICIO, 2541448/proyecto_PROCESO, 2541448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586829 | Proyecto de inversión | 1171849.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171849.76, modificado:1171849.76}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HALCON DORADO ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 39347 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 39347 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle HALCON DORADO Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida PAVO REAL Y Avenida URRACA POR LA CALLE DE LA ESUELA , lon:-113.52970121, lat:31.36645101}} | 2025-06-20 | 2025-08-31 | 1171849.76 | 1171849.76 | 1171849.76 | 1171849.76 | 1171849.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-018, contratista:TALPA CECILIA MORALES VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1171849.76, importe_modificado:1171849.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {2586829/proyecto_INICIO, 2586829/proyecto_PROCESO, 2586829/proyecto_FIN, 2586829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586831 | Proyecto de inversión | 1117284.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117284.76, modificado:1117284.76}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 56364 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 56364 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle LECHUZA Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida PAVO REAL Y Avenida URRACA PEGADO A LA CARRETERA DEL GOLFO DE SANTA CLARA , lon:-113.52820454, lat:31.36855575}} | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 1117284.76 | 1117284.76 | 1117284.76 | 1117284.76 | 1117284.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-028, contratista:VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1117284.76, importe_modificado:1117284.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2586831/proyecto_INICIO, 2586831/proyecto_FIN, 2586831/proyecto_PROCESO, 2586831/proyecto_FIN, 2586831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586832 | Proyecto de inversión | 1071618.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071618.48, modificado:1071618.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 EN CALLE AGUILA REAL ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA; CALLE HALCON DORADO ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA; CALLE CONDOR ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, EN COLONIA FAISANES - 58399 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 58399 | S | 51 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle AGILA REAL Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida LOS FAISANES Y Avenida URRACAS POR LA CALLE DE LA ESCUELA , lon:-113.52695463, lat:31.36635718}} | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 1071618.48 | 1071618.48 | 1071618.48 | 1071618.48 | 1071618.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-029, contratista:VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1071618.48, importe_modificado:1071618.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1090.0}} | {2586832/proyecto_INICIO, 2586832/proyecto_PROCESO, 2586832/proyecto_FIN, 2586832/proyecto_PROCESO, 2586832/proyecto_FIN, 2586832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586833 | Proyecto de inversión | 1092326.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092326.63, modificado:1092326.63}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CONDOR ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. - 56402 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 56402 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle CONDOR Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida PAVO REAL Y Avenida URRACA PEGADO A LA ESCUELA , lon:-113.53009706, lat:31.36774963}} | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 1092326.63 | 1092326.63 | 1092326.63 | 1092326.63 | 1092326.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-026, contratista:VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1092326.63, importe_modificado:1092326.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2586833/proyecto_INICIO, 2586833/proyecto_PROCESO, 2586833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586838 | Proyecto de inversión | 733658.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733658.36, modificado:733658.36}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AGUILA REAL ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA - 55627 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 55627 | S | 21 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle AGUILA REAL Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida LOS FAISANES Y Avenida URRACA POR LA AVENIDA DESPUES DE LA ESCUELA , lon:-113.53168767, lat:31.36737098}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 733658.36 | 733658.36 | 733658.36 | 733658.36 | 733658.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-027, contratista:C. TALPA CECILIA MORALES VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:733658.36, importe_modificado:733658.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2586838/proyecto_INICIO, 2586838/proyecto_FIN, 2586838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586839 | Proyecto de inversión | 857812.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857812.44, modificado:857812.44}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 EN AVE. LOS FAISANES ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE LOS PERICOS, COLONIA FAISANES - 46814 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 46814 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Avenida LOS FAISANES Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Boulevard JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y Calle LOS PERICOS POR LA SALIDA AL GOLFO DE SANTA CLARA , lon:-113.52956625, lat:31.36628389}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 857812.44 | 857812.44 | 857812.44 | 857812.44 | 857812.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-024, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:857812.44, importe_modificado:857812.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2586839/proyecto_PROCESO, 2586839/proyecto_INICIO, 2586839/proyecto_FIN, 2586839/proyecto_INICIO, 2586839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586868 | Proyecto de inversión | 125224.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125224.9, modificado:125224.9}} | C4 REHABILITACIÓN DE CAMINO SAHUARIPA - BADESI, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 55344 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 55344 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:370, direccion:Camino / Terracería BADESI - SAHUARIPA 14 50 85600 LAS VACAS, SAHUARIPA EL CAMINO DE TERRACERÍA CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, CON PUNTO DE PARTIDA EN LA LINDE DEL RÍO YAQUI, HASTA EL KILÓMETRO 14.50, lon:-109.24606607, lat:29.28288407}} | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 125224.9 | 125224.9 | 125224.9 | 125224.9 | 125224.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-04, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:691414.17, importe_modificado:691414.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.5}} | {2586868/proyecto_INICIO, 2586868/proyecto_FIN, 2586868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586869 | Proyecto de inversión | 88166.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88166.26, modificado:88166.26}} | C1 CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA. - 59216 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 59216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Colonia EL MOLINO 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Avenida GUILLERMO PRIETO Y Avenida GALEANA Calle MARISCAL LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 50.00 METROS HACIA EL NORTE DE TIENDA DICONSA., lon:-109.23375307, lat:29.05166121}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 88166.26 | 88166.26 | 88166.26 | 88166.26 | 88166.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-01, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:759678.85, importe_modificado:759678.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2586869/proyecto_INICIO, 2586869/proyecto_PROCESO, 2586869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586872 | Proyecto de inversión | 17222.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17222.75, modificado:17222.75}} | C6 CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 57175 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 57175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Cerrada JOSFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ 25 Colonia BICENTENARIO 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Cerrada MARIANO MATAMOROS Y Cerrada ANDRÉS QUINTANA ROO Cerrada MARIANO ABASOLO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 40 METROS DE DISTANCIA, H, lon:-109.23689228, lat:29.06305808}} | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 17222.75 | 17222.75 | 17222.75 | 17222.75 | 17222.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-06, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:716555.05, importe_modificado:716555.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2586872/proyecto_PROCESO, 2586872/proyecto_FIN, 2586872/proyecto_INICIO, 2586872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586873 | Proyecto de inversión | 128020.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128020.9, modificado:128020.9}} | C6 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 57493 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 57493 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.13, meta_modificada:7.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Cerrada MARIANO MATAMOROS 73 Colonia BICENTENARIO 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Cerrada GUADALUPE VICTORIA Y Cerrada LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA MARIANO MATAMOROS, APROXIMADAMENTE A 40 METROS DE DISTANCIA DE TI, lon:-109.23580685, lat:29.06361594}} | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 128020.9 | 128020.9 | 128020.9 | 128020.9 | 128020.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-06, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:716555.05, importe_modificado:716555.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.13}} | {2586873/proyecto_FIN, 2586873/proyecto_PROCESO, 2586873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586874 | Proyecto de inversión | 105483.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105483.41, modificado:105483.41}} | C7 REHABILITACIÓN DE UN TECHO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE TACUPETO, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 95559 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 95559 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.24, meta_modificada:61.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:56, direccion:Avenida SIN NOMBRE Pueblo VALLE DE TACUPETO 85600 VALLE DE TACUPETO, SAHUARIPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Avenida IGNACIO ROMERO EL DOMICILIO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 200.00 M DE DISTANCIA HACIA EL PONIEN, lon:-109.16682459, lat:28.79944456}} | 2025-09-12 | 2025-10-25 | 105483.41 | 105483.41 | 105483.41 | 105483.41 | 105483.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-07, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:687488.1, importe_modificado:687488.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.24}} | {2586874/proyecto_FIN, 2586874/proyecto_PROCESO, 2586874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586876 | Proyecto de inversión | 229125.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229125.6, modificado:229125.6}} | C7 CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 88203 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 88203 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.92, meta_modificada:106.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle MARISCAL 39 Colonia EL MOLINO 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Avenida GALEANA Y Avenida PROGRESO EL DOMICILIO SE UBICA A DOS CUADRAS HACIA EL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN FEDERA DE ELECTRICIDAD., lon:-109.23384177, lat:29.05061972}} | 2025-09-08 | 2025-10-21 | 229125.6 | 229125.6 | 229125.6 | 229125.6 | 229125.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-07, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:687488.1, importe_modificado:687488.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.92}} | {2586876/proyecto_INICIO, 2586876/proyecto_FIN, 2586876/proyecto_PROCESO, 2586876/proyecto_INICIO, 2586876/proyecto_PROCESO, 2586876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586877 | Proyecto de inversión | 84252.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84252.42, modificado:84252.42}} | C7 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 86983 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 86983 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.64, meta_modificada:5.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Colonia TALAMANTE 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Avenida ACONCHI Y Avenida GRANADOS Calle HÉROE DE NACOZARI EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE DONDE SE UBICABA LA CÁRCEL VIEJA , lon:-109.23804192, lat:29.06118979}} | 2025-09-08 | 2025-10-21 | 84252.42 | 84252.42 | 84252.42 | 84252.42 | 84252.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-07, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:687488.1, importe_modificado:687488.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.64}} | {2586877/proyecto_INICIO, 2586877/proyecto_FIN, 2586877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586878 | Proyecto de inversión | 174659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174659.44, modificado:174659.44}} | C7 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUADÉHUACHI, MPIO. DE SAHUARIPA. - 89902 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 89902 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SEHUADÉHUACHI 85600 SEGUADEHUACHI, SAHUARIPA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y Callejón BENITO JUÁREZ EL DOMICILIO SE UBICA EN COLINDANCIA SUR CON EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD., lon:-109.19977046, lat:29.00770816}} | 2025-09-12 | 2025-10-25 | 174659.44 | 174659.44 | 174659.44 | 174659.44 | 174659.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-07, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:687488.1, importe_modificado:687488.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2586878/proyecto_PROCESO, 2586878/proyecto_INICIO, 2586878/proyecto_FIN, 2586878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586880 | Proyecto de inversión | 369543 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369543.0, modificado:369543.0}} | C4 REHABILITACIÓN DE CAMINO SAHUARIPA - LA CEBADILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 54586 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 54586 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:545, direccion:Camino / Terracería LA CEBADILLA - SAHUARIPA 42 790 85600 LA CEBADILLA, SAHUARIPA EL CAMINO DE TERRACERÍA CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, CON PUNTO DE PARTIDA EN EL ENTRONQUE CON EL CAMINO SAHUARIPA - LA CEBADILLA., lon:-108.96859739, lat:29.2566064}} | 2025-06-24 | 2025-08-23 | 369543 | 369543 | 369543 | 369543 | 369543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-04, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:691414.17, importe_modificado:691414.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.0}} | {2586880/proyecto_INICIO, 2586880/proyecto_FIN, 2586880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586881 | Proyecto de inversión | 571311.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571311.41, modificado:571311.41}} | C6 CONSTRUCCIÓNDE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 57708 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 57708 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.05, meta_modificada:72.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Cerrada MARIANO MATAMOROS 64 Colonia BICENTENARIO 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Cerrada JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Cerrada LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CERRADA MARIAN MATAMOROS, APROXIMADAMENTE A 80.00 M DE DISTANCI, lon:-109.2368273, lat:29.06344488}} | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 571311.41 | 571311.41 | 571311.41 | 571311.41 | 571311.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-06, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:716555.05, importe_modificado:716555.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.05}} | {2586881/proyecto_PROCESO, 2586881/proyecto_INICIO, 2586881/proyecto_FIN, 2586881/proyecto_PROCESO, 2586881/proyecto_FIN, 2586881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586882 | Proyecto de inversión | 93967.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93967.23, modificado:93967.23}} | C7 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEHUADEHUACHI, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 88598 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 88598 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SEHUADÉHUACHI 85600 SEGUADEHUACHI, SAHUARIPA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y Callejón BENITO JUÁREZ EL DOMICILIO SE UBICA EN COLINDANCIA SUR CON EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD., lon:-109.19976972, lat:29.00772458}} | 2025-09-08 | 2025-10-21 | 93967.23 | 93967.23 | 93967.23 | 93967.23 | 93967.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-07, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:687488.1, importe_modificado:687488.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2586882/proyecto_INICIO, 2586882/proyecto_PROCESO, 2586882/proyecto_FIN, 2586882/proyecto_INICIO, 2586882/proyecto_PROCESO, 2586882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586883 | Proyecto de inversión | 196646.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196646.27, modificado:196646.27}} | C4 REHABILITACIÓN DE CAMINO SAHUARIPA - EL SAPO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 55397 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 55397 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.77, meta_modificada:22.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:467, direccion:Camino / Terracería EL SAPO - SAHUARIPA 22 77 85600 EL SAPO, SAHUARIPA EL CAMINO DE TERRACERÍA CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, CON PUNTO DE PARTIDA EN EL ENTRONQUE CON EL CAMINO SAHUARIPA - LA CEBADILLA, LLEGANDO HASTA LA LOC, lon:-109.09446287, lat:29.28103413}} | 2025-08-22 | 2025-10-21 | 196646.27 | 196646.27 | 196646.27 | 196646.27 | 196646.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-04, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:691414.17, importe_modificado:691414.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.77}} | {2586883/proyecto_INICIO, 2586883/proyecto_FIN, 2586883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586898 | Proyecto de inversión | 470701.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470701.32, modificado:470701.32}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA COLONIA SANTA CECILIA, COLONIA BELLA VISTA Y COLONIA KENNEDY, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. - 115713 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 115713 | S | 3000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Colonia SANTA CECILIA, BELLA VISTA Y KENNEDY 84600 SANTA ANA, SANTA ANA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA CECILIA Y BELLA VISTA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA Y EN LA COLONIA KENNEDY AL SURESTE DE LA SA, lon:-111.12390008, lat:30.53388721}} | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 470701.32 | 470701.32 | 470701.32 | 470701.32 | 470701.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-06-2025, contratista:JCO INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:470701.32, importe_modificado:470701.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2586898/proyecto_INICIO, 2586898/proyecto_FIN, 2586898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586899 | Proyecto de inversión | 470701.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470701.32, modificado:470701.32}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. (COLONIA SANTA RITA Y SANTA ANA, VIEJO) - 115464 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 115464 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Colonia COLONIA SANTA RITA Y SANTA ANA VIEJO 84600 SANTA ANA, SANTA ANA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN VARIOS SECTORES DE LAS COLONIAS SANTA RITA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA Y EN LA COLONIA SANTA ANA VIEJO LA CUAL, lon:-111.13014141, lat:30.5316548}} | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 470701.32 | 470701.32 | 470701.32 | 470701.32 | 470701.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-05-2025, contratista:JCO INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:470701.32, importe_modificado:470701.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2586899/proyecto_INICIO, 2586899/proyecto_FIN, 2586899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586913 | Proyecto de inversión | 103157.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103157.64, modificado:103157.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA SONORA - 57839 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 57839 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:Autopista de cuota estatal REBEICO - SOYOPA 1 50 85643 REBEICO, SOYOPA VIVIENDA UBICADA AL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA EN LA SALIDA DE LA CARRETERA DE REBEICO A SOYOPA, lon:-109.74689724, lat:28.88485012}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 103157.64 | 103157.64 | 103157.64 | 103157.64 | 103157.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOYOPA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, monto:540059.26, importe_modificado:540059.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2586913/proyecto_INICIO, 2586913/proyecto_PROCESO, 2586913/proyecto_FIN, 2586913/proyecto_PROCESO, 2586913/proyecto_FIN, 2586913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586916 | Proyecto de inversión | 206315.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206315.29, modificado:206315.25}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA SONORA - 58144 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 58144 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:Pueblo SAN ANTONIO DE LA HUERTA 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA DOS CALLES AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, lon:-109.61369756, lat:28.63160376}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 206315.25 | 206315.25 | 206315.25 | 206315.25 | 206315.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOYOPA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, monto:540059.26, importe_modificado:540059.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2586916/proyecto_INICIO, 2586916/proyecto_PROCESO, 2586916/proyecto_FIN, 2586916/proyecto_PROCESO, 2586916/proyecto_FIN, 2586916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586927 | Proyecto de inversión | 207532.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207532.99, modificado:207532.99}} | Suministro de transformador y red eléctrica secundaria en calle sin nombre en la localidad de pueblo nuevo El Ocuca - 44935 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 44935 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:112, direccion:Calle Calle sin nombre Pueblo El Ocuca 83931 PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO OCUCA), TRINCHERAS ENTRE Avenida Sin Nombre Y Avenida Sin Nombre Callejón Sin Nombre A tres cuadras del tanque elevado para agua potable, lon:-111.44811396, lat:30.57565971}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 207532.99 | 207532.99 | 207532.99 | 207532.99 | 207532.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-TRINCHERAS-02-2025, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA, monto:207532.99, importe_modificado:207532.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2586927/proyecto_INICIO, 2586927/proyecto_FIN, 2586927/proyecto_INICIO, 2586927/proyecto_PROCESO, 2586927/proyecto_FIN, 2586927/proyecto_PROCESO, 2586927/proyecto_INICIO, 2586927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586944 | Proyecto de inversión | 249884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249884.18, modificado:279343.34}} | Ampliacion de red de Alumbrado Publico en Varias Calles en la Localidad de El Seguro, Municipio de Ures - 62601 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 62601 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:Calle Principal Ejido El Seguro de Ures 84919 EL SEGURO, URES ENTRE Boulevard Noe Coronado Cha Y Callejón Sin nombre La obra se localiza por la Calle Principal Acceso-salida a la Localidad de Santa Rosalia donde se ubica estadio d, lon:-110.34303054, lat:29.10890085}} | 2025-07-14 | 2025-09-27 | 279343.34 | 279343.34 | 279343.34 | 279343.34 | 279343.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:249884.18, importe_modificado:279343.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2586944/proyecto_INICIO, 2586944/proyecto_PROCESO, 2586944/proyecto_INICIO, 2586944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586949 | Proyecto de inversión | 160269.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160269.34, modificado:138873.43}} | Ampliacion de Red de Agua Potable de 2 y Tomas Domiciliarias en Callejon San Francisco entre Calle Del Toril y Calle sin Nombre en la Localidad de El Sauz, Municipio de Ures - 51662 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 51662 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:82, direccion:Callejón San Francisco Ejido El Sauz de Ures 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES ENTRE Calle Sin Ninguno Y Calle Del Toril La obra se localiza por el callejon San Francisco entre la Calle donde se ubica el toril y calle sin nombre,, lon:-110.4353135, lat:29.39921464}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 138873.43 | 138873.43 | 138873.43 | 138873.43 | 138873.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:160269.34, importe_modificado:138873.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2586949/proyecto_INICIO, 2586949/proyecto_PROCESO, 2586949/proyecto_FIN, 2586949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586950 | Proyecto de inversión | 103061.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103061.77, modificado:105858.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 90.00 ML DE COLECTOR PRINCIPAL ENTRE CALLEJON DE LAS MILPAS Y LAGUNA DE OXIDACION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE URES - 64294 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 64294 | S | 1600 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:Callejón a la Laguna de Oxidacion Ejido Guadalupe(Guadalupe de Ures) 84911 GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), URES ENTRE Callejón a las Milpas Y Callejón Sin Nombre La obra se ubica por el Callejon de las milpas hacia el Rio Sonora en, lon:-110.45509577, lat:29.38118036}} | 2025-07-21 | 2025-09-27 | 105858.66 | 105858.66 | 105858.66 | 105858.66 | 105858.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:103061.77, importe_modificado:105858.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2586950/proyecto_INICIO, 2586950/proyecto_FIN, 2586950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586952 | Proyecto de inversión | 97431.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97431.54, modificado:127165.04}} | Construccion de red de Alumbrado Publico en Camino Viejo entre Calle de Tili y Calle Guerrero en la Localidad de Guadalupe, Municipio de Ures - 68793 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ures | 68793 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.5, meta_modificada:219.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:Callejón Camino Viejo a la Loma Ejido Guadalupe (Guadalupe de Ures) 84911 GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), URES ENTRE Calle Del Tili Y Calle Guerrero La obra se localiza en el Camino Viejo que conduce a la Loma de Guadalupe entre Ca, lon:-110.45241002, lat:29.38251669}} | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 127165.04 | 127165.04 | 127165.04 | 127165.04 | 127165.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:97431.54, importe_modificado:127165.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.5}} | {2586952/proyecto_PROCESO, 2586952/proyecto_INICIO, 2586952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586953 | Proyecto de inversión | 510194.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510194.72, modificado:441784.32}} | Construccion de pavimento con Concreto Hidraulico Calle Hidalgo entre Calle 1 y Calle 2 en la Localidad de Pueblo de Alamos, Municipio de Ures, Sonora. - 59460 | 26 | Sonora | 66 | Ures | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 59460 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:Calle hidalgo Ejido Pueblo de Alamos 84918 PUEBLO DE ÁLAMOS, URES ENTRE Calle 1 Y Calle 2 Calle Rio La obra se localiza por la calle principal de la localidad de Pueblo de Alamos, como referencia principal esta el tinaco elevado d, lon:-110.14241035, lat:29.20572411}} | 2025-07-07 | 2025-08-30 | 441784.32 | 441784.32 | 441784.32 | 441784.32 | 441784.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URES, monto:510194.72, importe_modificado:441784.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2586953/proyecto_PROCESO, 2586953/proyecto_FIN, 2586953/proyecto_INICIO, 2586953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595839 | Acción | 39790 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39790.0, modificado:39790.0}} | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTES PARA REVISION DE OBRAS FAIS (TERCERO) - 3034 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 3034-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 39790 | 39790 | 39790 | 39790 | 39790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2297824.23, importe_modificado:2297824.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595839/proyecto_PROCESO, 2595839/proyecto_FIN, 2595839/proyecto_INICIO, 2595839/proyecto_PROCESO, 2595839/proyecto_FIN, 2595839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595840 | Acción | 5394 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5394.0, modificado:5394.0}} | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTES PARA REVISION DE OBRAS FAIS - 4767 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 4767-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2025-02-26 | 2025-03-08 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2297824.23, importe_modificado:2297824.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595840/proyecto_INICIO, 2595840/proyecto_PROCESO, 2595840/proyecto_FIN, 2595840/proyecto_INICIO, 2595840/proyecto_PROCESO, 2595840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595841 | Acción | 10044.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10044.44, modificado:10044.44}} | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTES PARA REVISION DE OBRAS FAIS - 4768 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 4768-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 10044.44 | 10044.44 | 10044.44 | 10044.44 | 10044.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2297824.23, importe_modificado:2297824.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2595841/proyecto_INICIO, 2595841/proyecto_PROCESO, 2595841/proyecto_FIN, 2595841/proyecto_INICIO, 2595841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595842 | Acción | 2862 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2862.0, modificado:2862.0}} | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTES PARA REVISION DE OBRAS FAIS - 4769 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 4769-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2297824.23, importe_modificado:2297824.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595842/proyecto_FIN, 2595842/proyecto_INICIO, 2595842/proyecto_FIN, 2595842/proyecto_PROCESO, 2595842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595843 | Acción | 3706 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3706.0, modificado:3706.0}} | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTES PARA REVISION DE OBRAS FAIS - 4770 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 4770-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2025-08-01 | 2025-08-09 | 3706 | 3706 | 3706 | 3706 | 3706 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2297824.23, importe_modificado:2297824.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595843/proyecto_INICIO, 2595843/proyecto_FIN, 2595843/proyecto_PROCESO, 2595843/proyecto_FIN, 2595843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595845 | Acción | 3064 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3064.0, modificado:3064.0}} | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTES PARA REVISION DE OBRAS FAIS - 4902 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 4902-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.644153, lat:26.826897}} | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 3064 | 3064 | 3064 | 3064 | 3064 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:2297824.23, importe_modificado:2297824.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595845/proyecto_INICIO, 2595845/proyecto_FIN, 2595845/proyecto_INICIO, 2595845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595847 | Acción | 38280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38280.0, modificado:38280.0}} | ESTUDIO GEOFISICO PARA EXPLORACIÓN DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA EN LA COMUNIDAD DE TACUPETO - 4079 | 26 | Sonora | 51 | Rosario |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Rosario | 4079-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.37077, lat:27.840659}} | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:4079, contratista:MARIA KARINA RAYGOZA BARCELO, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:38280.0, importe_modificado:38280.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595847/proyecto_INICIO, 2595847/proyecto_FIN, 2595847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302595848 | Acción | 38280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38280.0, modificado:38280.0}} | ESTUDIO GEOFISICO PARA EXPLORACIÓN DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA EN LA COMUNIDAD DE LA DURA - 4264 | 26 | Sonora | 51 | Rosario |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Rosario | 4264-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.37077, lat:27.840659}} | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:4264, contratista:MARIA KARINA RAYGOZA BARCELO, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:38280.0, importe_modificado:38280.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:216.0}} | {2595848/proyecto_INICIO, 2595848/proyecto_FIN, 2595848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402514076 | Proyecto de inversión | 336538.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336538.45, modificado:323162.45}} | (22-FP-4009) REHABILITACION DE AULAS, INCLUYE: REHABILITACION DE PUERTAS, SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXTERIORES EN ESC. SEC. DOROTEO ROMERO QUIÑONEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4009 | N | 0 | 0 | 975 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR VICENTE MORA, lon:-111.014333, lat:29.105722}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 323162.45 | 323162.45 | 323162.45 | 323162.45 | 323162.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-035, contratista:ELMECOAL, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:323162.45, importe_modificado:323162.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2514076/proyecto_INICIO, 2514076/proyecto_PROCESO, 2514076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202398853 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:476205.52}} | (22-FP-4015) REPARACION DE GRIETAS, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE ACABADOS INTERIOR EN TECHOS DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y MODULO DE SANITARIOS EN J.N. MERCEDES LANDAVAZO MORENO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-4015 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OTANCAHUI, lon:-111.010198, lat:29.140845}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 476205.52 | 476205.52 | 476205.52 | 476205.52 | 476205.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-011, contratista:EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:480769.23, importe_modificado:476205.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2398853/proyecto_INICIO, 2398853/proyecto_PROCESO, 2398853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302445204 | Proyecto de inversión | 769230.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.75, modificado:716388.42}} | (22-FP-5022) REHABILITACIONES ELECTRICAS, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 33, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 22-FP-5022 | N | 0 | 0 | 1629 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-114.793437, lat:32.472367}} | 2024-07-19 | 2024-09-01 | 716388.42 | 716388.42 | 716388.42 | 716388.42 | 716388.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-023, contratista:DELTA DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:ISIE, monto:769230.75, importe_modificado:716388.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2445204/proyecto_PROCESO, 2445204/proyecto_INICIO, 2445204/proyecto_FIN, 2445204/proyecto_PROCESO, 2445204/proyecto_FIN, 2445204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513496 | Proyecto de inversión | 1259241.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259241.28, modificado:1254119.91}} | (24-FB-0132) REHABILITACIÓN ELECTRICA DE AULAS,ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE OAXACA,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1749 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS, lon:-110.972129, lat:29.09004}} | 2024-12-23 | 2025-02-10 | 1254119.91 | 1254119.91 | 1254119.91 | 1254119.91 | 1254119.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMEB-R-24-103, contratista:INGENIERIA ISOMETRICA, S.A. DE CV., convocante:ISIE, monto:1254119.91, importe_modificado:1254119.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2513496/proyecto_PROCESO, 2513496/proyecto_INICIO, 2513496/proyecto_PROCESO, 2513496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402514066 | Proyecto de inversión | 1682692.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.29, modificado:1615443.71}} | (24-FP-4000) REHABILITACION DE AULAS, INCLUYE: CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, CRISTALES, PROTECCION DE VENTANAS Y PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MUEBLES Y ACCESORIOS, EN ESCUELA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-4000 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SONORA, lon:-110.983791, lat:30.629789}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 1615443.71 | 1615443.71 | 1615443.71 | 1615443.71 | 1615443.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-035 (24-FP-4000), contratista:ELMECOAL, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1615443.71, importe_modificado:1615443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2514066/proyecto_INICIO, 2514066/proyecto_PROCESO, 2514066/proyecto_INICIO, 2514066/proyecto_PROCESO, 2514066/proyecto_INICIO, 2514066/proyecto_PROCESO, 2514066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402513511 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1376861.09}} | (24-FP-4002) IMPERMEABILIZACION DEL PLANTEL, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA GILDARDO ERNESTO CORDOVA VILLEGAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 24-FP-4002 | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA, lon:-110.980008, lat:29.016003}} | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 1376861.09 | 1376861.09 | 1376861.09 | 1376861.09 | 1376861.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FP-24-031, contratista:DESARROLLADORA XY,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1442307.69, importe_modificado:1376861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2513511/proyecto_INICIO, 2513511/proyecto_PROCESO, 2513511/proyecto_FIN, 2513511/proyecto_PROCESO, 2513511/proyecto_FIN, 2513511/proyecto_PROCESO, 2513511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545797 | Adquisición | 973811.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973811.01, modificado:973174.11}} | (24-IT-4004) ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTO LIMPIO PARA SEMICONDUCTORES (ITESCA) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1620 | N | 0 | 0 | 2413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera Internacional a Nogales Km 2 Amaneceres, 85024 Cdad. Obregón, Son., lon:-109.92411065, lat:27.52857334}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 973174.11 | 973174.11 | 973174.11 | 973174.11 | 973174.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITESCA-03-25, contratista:VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:973174.11, importe_modificado:973174.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545797/proyecto_INICIO, 2545797/proyecto_FIN, 2545797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522627 | Adquisición | 251983.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251983.01, modificado:250950.0}} | (24-IT-5004) ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE CUARTO LIMPIO PARA SEMICONDUCTORES (ITESCA) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1620 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA NUMERO 15 TRAMO CIUDAD OBREGON - ESPERANZA, KILOMETRO 2+0 SN, lon:-109.924999, lat:27.528266}} | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 250950 | 250950 | 250950 | 250950 | 250950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITESCA-01-25, contratista:ELECTRON DEVICES,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:250950.0, importe_modificado:250950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522627/proyecto_INICIO, 2522627/proyecto_FIN, 2522627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522246 | Proyecto de inversión | 504996.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504996.91, modificado:504996.91}} | (24-IT-6001) CONSTRUCCION INTERNA DE LABORATORIO CONJUNTO DE SEMICONDUCTORES-AERONAUTICA-ELECTRONICA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1694 | N | 0 | 0 | 5226 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO SN, lon:-110.9974425, lat:29.09813108}} | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 504996.91 | 504996.91 | 504996.91 | 504996.91 | 504996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-25-001, contratista:OCRA INFRAESTRUCTURAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:504996.91, importe_modificado:504996.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522246/proyecto_INICIO, 2522246/proyecto_PROCESO, 2522246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522239 | Proyecto de inversión | 350144.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350144.14, modificado:344224.43}} | (25-UE-6006) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1701 | N | 0 | 0 | 5499 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.3252, lat:27.58087}} | 2025-04-07 | 2025-07-15 | 344224.43 | 344224.43 | 344224.43 | 344224.43 | 344224.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-25-003 (24-UE-6006), contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:344224.43, importe_modificado:344224.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522239/proyecto_INICIO, 2522239/proyecto_PROCESO, 2522239/proyecto_FIN, 2522239/proyecto_INICIO, 2522239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522241 | Proyecto de inversión | 32193.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32193.92, modificado:32126.85}} | (25-UE-6007) CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UN NIVEL PRIMERA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1701 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:326, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.3252, lat:27.58087}} | 2025-04-07 | 2025-07-15 | 32126.85 | 32126.85 | 32126.85 | 32126.85 | 32126.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-25-003 (24-UE-6007), contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL PITIC, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:32126.85, importe_modificado:32126.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522241/proyecto_INICIO, 2522241/proyecto_FIN, 2522241/proyecto_PROCESO, 2522241/proyecto_FIN, 2522241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545784 | Proyecto de inversión | 415497.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415497.04, modificado:415127.22}} | (24-UT-4013) REHABILITACION ELECTRICA DE CINCO EDIFICIOS DE DOCENCIA, GIMNASIO Y CAMPO DE FUTBOL Y ATLETISMO (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO) EN LA LOCALIDADY MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1697 | N | 0 | 0 | 3654 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS SERIS, lon:-110.910334, lat:29.018894}} | 2025-04-09 | 2025-05-23 | 415127.22 | 415127.22 | 415127.22 | 415127.22 | 415127.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMES-R-25-004, contratista:ARQ. LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, convocante:ISIE, monto:415127.22, importe_modificado:415127.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545784/proyecto_INICIO, 2545784/proyecto_PROCESO, 2545784/proyecto_FIN, 2545784/proyecto_PROCESO, 2545784/proyecto_FIN, 2545784/proyecto_INICIO, 2545784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522206 | Proyecto de inversión | 1280201.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280201.84, modificado:1278728.89}} | (25-CFB-015) CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1991 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 40, lon:-109.519199, lat:31.314756}} | 2025-04-07 | 2025-07-02 | 1278728.89 | 1278728.89 | 1278728.89 | 1278728.89 | 1278728.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-012, contratista:GRUPO ORBELL DE SONORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1278728.89, importe_modificado:1278728.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522206/proyecto_INICIO, 2522206/proyecto_PROCESO, 2522206/proyecto_FIN, 2522206/proyecto_PROCESO, 2522206/proyecto_FIN, 2522206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102522210 | Proyecto de inversión | 1253780.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253780.18, modificado:1242944.71}} | (25-CFB-021) CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ALBA RIVERA WONG, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/1974 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MONT PELLIER, lon:-110.938404, lat:27.944455}} | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 1242944.71 | 1242944.71 | 1242944.71 | 1242944.71 | 1242944.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-021, contratista:INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SONORA S.A DE CV., convocante:ISIE, monto:1242944.71, importe_modificado:1242944.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2522210/proyecto_PROCESO, 2522210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202547876 | Proyecto de inversión | 1244084.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244084.36, modificado:1243021.08}} | (25-CFB-035) CONSTRUCCION DE UN AULA CON BAÑO Y BODEGA, Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2008 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 57, lon:-113.536944, lat:31.316667}} | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1243021.08 | 1243021.08 | 1243021.08 | 1243021.08 | 1243021.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-015, contratista:GRUPO REMANOSA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1243021.23, importe_modificado:1243021.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2547876/proyecto_PROCESO, 2547876/proyecto_FIN, 2547876/proyecto_PROCESO, 2547876/proyecto_INICIO, 2547876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545596 | Proyecto de inversión | 614310.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614310.05, modificado:557452.79}} | (25-ED-0119) IMPERMEABILIZACION EN AULAS,SECUNDARIA ADUARDO ALMADA MONTES,EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA,EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO,SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2025 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-109.105833, lat:26.514722}} | 2025-05-23 | 2025-08-25 | 557452.79 | 557452.79 | 557452.79 | 557452.79 | 557452.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-035 (25-ED-0119), contratista:GN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:557452.79, importe_modificado:557452.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545596/proyecto_FIN, 2545596/proyecto_INICIO, 2545596/proyecto_FIN, 2545596/proyecto_PROCESO, 2545596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545752 | Proyecto de inversión | 1368365.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368365.43, modificado:1244749.28}} | (25-FMS-002) CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CETMAR 14, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2026 | N | 0 | 0 | 1329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LAS CONCHAS, lon:-113.514058, lat:31.293196}} | 2025-05-14 | 2025-08-11 | 1244749.28 | 1244749.28 | 1244749.28 | 1244749.28 | 1244749.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEMS-25-002, contratista:ING. RAFAEL QUINTERO LOPEZ, convocante:ISIE, monto:1244749.28, importe_modificado:1244749.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545752/proyecto_INICIO, 2545752/proyecto_PROCESO, 2545752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202545771 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:59670.4}} | (25-FMS-016) MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA, MESABANCOS, MESA PARA MAESTRO, SILLA MAESTRO Y PINTARRON, EN CETMAR 14, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2094 | N | 0 | 0 | 1329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LAS CONCHAS, lon:-113.514058, lat:31.293196}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 59670.4 | 59670.4 | 59670.4 | 59670.4 | 59670.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-01-25, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:59670.4, importe_modificado:59670.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2545771/proyecto_INICIO, 2545771/proyecto_FIN, 2545771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302596333 | Acción | 65781.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65781.75, modificado:65781.75}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE - 5856 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 5856-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.140745, lat:29.809074}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 65781.75 | 65781.75 | 65781.75 | 65781.75 | 65781.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:65781.75, importe_modificado:65781.75}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596333/proyecto_INICIO, 2596333/proyecto_PROCESO, 2596333/proyecto_INICIO, 2596333/proyecto_FIN, 2596333/proyecto_PROCESO, 2596333/proyecto_FIN, 2596333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200900545 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:349901.38}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Opodepe, Sonora // (Construccion De Red Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Querobabi, Municipio De Opodepe, Sonora) - 5740733 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5740733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:30.048953; -111.022768 30.048786; -111.021684, lon:-110.627222, lat:29.926111}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 349901.38 | 349901.38 | 349901.38 | 349901.38 | 349901.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-FFIEM-2017-02, contratista:MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OPODEPE, monto:349901.38, importe_modificado:349901.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026348/proyecto_INICIO, 1026348/proyecto_FIN, 1026348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170200901066 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:484781.65}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Soyopa, Sonora // (Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Camino Rural De Acceso A La Localidad De Soyopa- Las Chichihuahuas Municipio De Soyopa, Sonora) - 5108146 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5108146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:CADENAMIENTO 0+000 AL 0+178.57; 28.576174; -109.546287 CADENAMIENTO 0+000 AL 0+178.57; 28.576476; -109.548004, lon:-109.633333, lat:28.763056}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 484781.65 | 484781.65 | 484781.65 | 484781.65 | 484781.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-PDR-2017-03, contratista:Murrieta Soluciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Soyopa, monto:484701.65, importe_modificado:484701.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026869/proyecto_INICIO, 1026869/proyecto_PROCESO, 1026869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200900207 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:969712.15}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Acceso A La Localidad De Tonichi Municipio De Soyopa, Sonora - 5108302 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5108302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:CAR. FED. 16 LA COL.-YECORA E.C. 0+000 AL 0+357.14; 28.576212; -109.546287 CAR. FED. 16 LA COL.-YECORA E.C. 0+000 AL 0+357.14; 28.576551; -109.549838, lon:-109.633333, lat:28.763056}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 969712.15 | 969712.15 | 969712.15 | 969712.15 | 969712.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-PDR-2017-02, contratista:Murrieta Soluciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Soyopa, monto:969712.15, importe_modificado:969712.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026010/proyecto_INICIO, 1026010/proyecto_FIN, 1026010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535998 | Proyecto de inversión | 743008.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743008.21, modificado:743008.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS CUATRO MODULOS HABITACIONALES 2025, DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 32846 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 32846 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Juan parra Colonia La Ganadera 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Calle sin nombre Y Calle Eusebio kino Ninguno rio sonoyta justo en el vado de la ganadera, lon:-112.85333645, lat:31.87295244}} | 2025-06-19 | 2025-08-14 | 743008.21 | 743008.21 | 743008.21 | 743008.21 | 743008.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-03/2025, contratista:ANA DANIELA HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:743008.21, importe_modificado:743008.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2535998/proyecto_PROCESO, 2535998/proyecto_INICIO, 2535998/proyecto_PROCESO, 2535998/proyecto_INICIO, 2535998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535999 | Proyecto de inversión | 302862.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302862.9, modificado:302862.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PREDIO LA YERBABUENA Y AVENIDA SIN NOMBRE, COLONIA LA COPA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. - 43401 | 26 | Sonora | 70 | General Plutarco Elías Calles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Plutarco Elías Calles | 43401 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Barrio la copa 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Y Calle sin nombre Avenida sin nombre bario la copa final, frente a la casa de Javier trabajador de yito nava., lon:-112.83193246, lat:31.86240882}} | 2025-06-20 | 2025-07-22 | 302862.9 | 302862.9 | 302862.9 | 302862.9 | 302862.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPEC-DOSPM-FISM-04/2025, contratista:SALVADOR RODRIGUEZ JAUREGUI, convocante:H. AYUNTAMIENTO GRAL. P.E.C., monto:302862.9, importe_modificado:302862.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2535999/proyecto_INICIO, 2535999/proyecto_PROCESO, 2535999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170200901359 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:136072.76}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Opodepe, Sonora // (Rehabilitacion De Red De Infraestructura Hidraulica En Calle Valencia De La Localidad De Querobabi, Municipio De Opode) - 5740471 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5740471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:,,,,Querobabi,Sonora,México, lon:-111.0238041, lat:30.0518399}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 136072.76 | 136072.76 | 136072.76 | 136072.76 | 136072.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-FFIEM-2017-03, contratista:MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OPODEPE, monto:136072.76, importe_modificado:136072.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027162/proyecto_INICIO, 1027162/proyecto_FIN, 1027162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541449 | Proyecto de inversión | 278467.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278467.31, modificado:278467.31}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA EL ALTO (PUENTE CHUECO) - 36798 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 36798 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CAMPANICHACA 85287 CAMPANICHACA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ENTRE LOS DOS CANALES DE RIEGO POR LA CALLE A UN COSTADO DE LAS TIERRAS DE CULTIVO, lon:-109.64259536, lat:26.92421034}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 278467.31 | 278467.31 | 278467.31 | 278467.31 | 278467.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-002, contratista:MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196630.67, importe_modificado:1196630.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2541449/proyecto_PROCESO, 2541449/proyecto_INICIO, 2541449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170401024016 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Raspado De Calles En La Localidad De Terrenate - 311395 | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 311395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO LANZ PEREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TERRENATE, 84136 TERRENATE, IMURIS SONORA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ZACA,,,,,,, lon:-110.9198346, lat:30.73104687}} | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:32088, contratista:, convocante:MUNICIPIO, monto:42000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1159096/proyecto_INICIO, 1159096/proyecto_FIN, 1159096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941216 | Proyecto de inversión | 213464.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213464.93, modificado:213464.93}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Ave Moctezuma Colonia Moderna - 119502 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 119502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA COLONIA MODERNAEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE MI, BOULEVARD LAS AMERICAS AVE MOCTEZUMA ENTRE CALLE, lon:-110.8142874, lat:27.96906306}} | 2017-06-13 | 2017-08-14 | 213464.93 | 213464.93 | 213464.93 | 213464.93 | 213464.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-04/17, contratista:SAFRAM CONSTRUCCIONES SA DE DV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:2070861.37, importe_modificado:2070861.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1067469/proyecto_INICIO, 1067469/proyecto_FIN, 1067469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300941217 | Proyecto de inversión | 197789.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197789.49, modificado:197789.49}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Ave Moctezuma Colonia Moderna - 119456 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMPALME | 119456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA COLONIA MODERNAEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD LAS AMER AVE MOCTEZUMA ENTR, lon:-110.814266, lat:27.96908201}} | 2017-06-13 | 2017-08-14 | 197789.49 | 197789.49 | 197789.49 | 197789.49 | 197789.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-04/17, contratista:SAFRAM CONSTRUCCIONES SA DE CV , convocante:H AYUNTAMIENTO DE EMPALME , monto:2070861.37, importe_modificado:2070861.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1067470/proyecto_INICIO, 1067470/proyecto_FIN, 1067470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300941290 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | Ampliacion De Linea Electrica Querobabi - 144397 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPODEPE | 144397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:68, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO QUEROBABI, 84830 QUEROBABI, OPODEPE SONORA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO OESTE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON FERNANDEZ BARR, lon:-111.0335422, lat:30.05340271}} | 2017-03-07 | 2017-07-12 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OPODEPE, monto:26000.0, importe_modificado:26000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1067543/proyecto_INICIO, 1067543/proyecto_PROCESO, 1067543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300941499 | Proyecto de inversión | 200215.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200215.97, modificado:200215.97}} | Electrificacion Rancho Pancho Villa En Tuape - 144443 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPODEPE | 144443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:108, direccion:BRECHA TRAMO TUAPE - CUCURPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHO TUAPE, 84824 TUAPE, OPODEPE SONORA ENTRE Y , ELECTRIFICACION DE VIVIENDA LOCALI, lon:-110.6924985, lat:30.1850764}} | 2017-08-01 | 2017-12-19 | 200215.97 | 200215.97 | 200215.97 | 200215.97 | 200215.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OPODEPE, monto:174070.04, importe_modificado:174070.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1067752/proyecto_INICIO, 1067752/proyecto_FIN, 1067752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300941501 | Proyecto de inversión | 236784.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236784.03, modificado:236784.03}} | Electrificacion De Viviendas Santa Eulalia - 144373 | 26 | Sonora | 45 | Opodepe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPODEPE | 144373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:108, direccion:BRECHA TRAMO TUAPE - CUCURPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHO TUAPE, 84824 TUAPE, OPODEPE SONORA ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA A 6.2 KM AL NORTE, lon:-110.6988155, lat:30.18818509}} | 2017-06-06 | 2017-08-30 | 236784.03 | 236784.03 | 236784.03 | 236784.03 | 236784.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OPODEPE, monto:236784.03, importe_modificado:236784.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1067754/proyecto_INICIO, 1067754/proyecto_PROCESO, 1067754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536286 | Proyecto de inversión | 57005.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57005.3, modificado:57005.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES - 36652 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 36652 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VILLA TRES CRUCES 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-109.66848598, lat:26.90829098}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 57005.3 | 57005.3 | 57005.3 | 57005.3 | 57005.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-002, contratista:MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196630.67, importe_modificado:1196630.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2536286/proyecto_INICIO, 2536286/proyecto_PROCESO, 2536286/proyecto_INICIO, 2536286/proyecto_PROCESO, 2536286/proyecto_INICIO, 2536286/proyecto_PROCESO, 2536286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541450 | Proyecto de inversión | 175980.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175980.22, modificado:175980.22}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 36840 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 36840 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL CARRIZAL 85287 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL CANAL DE RIEGO, lon:-109.67412837, lat:26.88964145}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 175980.22 | 175980.22 | 175980.22 | 175980.22 | 175980.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-002, contratista:MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1196630.67, importe_modificado:1196630.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2541450/proyecto_INICIO, 2541450/proyecto_PROCESO, 2541450/proyecto_INICIO, 2541450/proyecto_PROCESO, 2541450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON00170300942346 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | Construcción De Techo Firme De Lamina - 104143 | 26 | Sonora | 62 | Suaqui Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 104143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE CAMARGO, CALLE M, lon:-109.8864362, lat:28.39446023}} | 2017-07-27 | 2017-12-21 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-12/25, contratista:PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:2793715.09, importe_modificado:2793715.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1068599/proyecto_INICIO, 1068599/proyecto_FIN, 1068599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586298 | Proyecto de inversión | 98047.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98047.74, modificado:98047.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 50 Y 51 AVENIDA 21 Y 22 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 66262 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 66262 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Callejón 50-51 Colonia BUENOS AIRES 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 21 Y Avenida 22 Calle 51 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 21, EN AVENIDA 21 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 1,550 MTS HA, lon:-109.54121896, lat:31.28885723}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 98047.74 | 98047.74 | 98047.74 | 98047.74 | 98047.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:150020.6, importe_modificado:150020.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2586298/proyecto_INICIO, 2586298/proyecto_FIN, 2586298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586299 | Proyecto de inversión | 14175 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14175.0, modificado:14175.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 36 AVENIDA 7 Y 8 - 66153 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 66153 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 36 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 7 Y Avenida 8 Callejón 36-37 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 8, GIRAR HACI EL SUR EN AVENIDA 8 Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 100 MTS DONDE SE , lon:-109.5557985, lat:31.30186696}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:166508.62, importe_modificado:166508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2586299/proyecto_PROCESO, 2586299/proyecto_INICIO, 2586299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586300 | Proyecto de inversión | 28924.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28924.4, modificado:28924.4}} | AMPLIACÍON DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 50 AVENIDA 16 A LA 18 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 66006 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 66006 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 16 Y Avenida 17 Callejón 50-51 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA LA AVENIDA 16, EN AVENIDA 16 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 1,500 MTS, lon:-109.5463448, lat:31.28928608}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 28924.4 | 28924.4 | 28924.4 | 28924.4 | 28924.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:166508.62, importe_modificado:166508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2586300/proyecto_INICIO, 2586300/proyecto_FIN, 2586300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586301 | Proyecto de inversión | 225650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225650.4, modificado:225650.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 43 AVENIDA 15 Y 19 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA AGUA PRIETA - 66169 | 26 | Sonora | 2 | Agua Prieta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Agua Prieta | 66169 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 43 Colonia BUENOS AIRES 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 15 Y Avenida 19 Callejón 43-44 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA AVENIDA 15, EN AVENIDA 15 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE , lon:-109.54887942, lat:31.29554095}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 225650.4 | 225650.4 | 225650.4 | 225650.4 | 225650.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, monto:225650.4, importe_modificado:294650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2586301/proyecto_INICIO, 2586301/proyecto_FIN, 2586301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | SON250302586318 | Proyecto de inversión | 260626.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260626.78, modificado:260626.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA ESPERANZA SUR - 74259 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 74259 | S | 66 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:100, direccion:Camino ALAMOS - LA ESPERANZA SUR 75 5 85777 LA ESPERANZA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SUR SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA AL, lon:-109.02468636, lat:26.51856231}} | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 260626.78 | 260626.78 | 260626.78 | 260626.78 | 260626.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-321, contratista:YESENIA HURTADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:260626.78, importe_modificado:260626.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586318/proyecto_PROCESO, 2586318/proyecto_FIN, 2586318/proyecto_PROCESO, 2586318/proyecto_INICIO, 2586318/proyecto_FIN, 2586318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586319 | Proyecto de inversión | 72777.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72777.17, modificado:173308.66}} | EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COROHUI - 67852 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 67852 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:Camino ALAMOS - COROHUI 116 7 85771 COROGÜI, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE COROHUI SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS-SAN BERN, lon:-108.69991339, lat:27.3673138}} | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 173308.66 | 173308.66 | 173308.66 | 173308.66 | 173308.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-326, contratista:YESENIA HURTADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:173308.66, importe_modificado:173308.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586319/proyecto_PROCESO, 2586319/proyecto_INICIO, 2586319/proyecto_PROCESO, 2586319/proyecto_INICIO, 2586319/proyecto_FIN, 2586319/proyecto_PROCESO, 2586319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586326 | Proyecto de inversión | 340539.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340539.97, modificado:340540.03}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL AGUA CALIENTE A EL RODEO - 63598 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 63598 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:216, direccion:Camino / Terracería AGUA CALIENTE - EL RODEO 16 5 85775 EL RODEO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO A LADO IZQUIERDO PO, lon:-108.5212391, lat:26.92155525}} | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 340540.03 | 340540.03 | 340540.03 | 340540.03 | 340540.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61508-029, contratista:PATRICIA VALENZUELA FABELA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:340539.97, importe_modificado:340539.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.5}} | {2586326/proyecto_INICIO, 2586326/proyecto_PROCESO, 2586326/proyecto_INICIO, 2586326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586330 | Proyecto de inversión | 712151.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712151.82, modificado:712151.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA BACAMAYA (EL CHINAL) - 64894 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 64894 | S | 102 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - EL CHINAL 63 9 85777 BACAMAYA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL CHINAL SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-, lon:-108.72917543, lat:26.66025979}} | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 712151.82 | 712151.82 | 712151.82 | 712151.82 | 712151.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-315, contratista:JOSÉ LUIS ANTELO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:712151.82, importe_modificado:712151.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2586330/proyecto_FIN, 2586330/proyecto_PROCESO, 2586330/proyecto_INICIO, 2586330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586331 | Proyecto de inversión | 162707.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162707.81, modificado:162707.81}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA ADUANA - 66332 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 66332 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Camino ALAMOS - LA ADUANA 10 5 85776 LA ADUANA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA ADUANA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-NAVOJOA. EN APROXIMADAMENTE 8 KI, lon:-109.01366686, lat:27.03460253}} | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 162707.81 | 162707.81 | 162707.81 | 162707.81 | 162707.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-318, contratista:JOSE LUIS ANTELO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:162707.81, importe_modificado:162707.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586331/proyecto_INICIO, 2586331/proyecto_FIN, 2586331/proyecto_INICIO, 2586331/proyecto_PROCESO, 2586331/proyecto_FIN, 2586331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942471 | Proyecto de inversión | 93505.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93505.24, modificado:93505.24}} | Construcción Barda Perimetral Del Preescolar - 143419 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 143419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLECUARTA PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CAMINO A NUEVO TEPUPA EN LA CUARTA CALLE DAR VUELTA, lon:-109.7534088, lat:29.1769028}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 93505.24 | 93505.24 | 93505.24 | 93505.24 | 93505.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPC-FAIS-2017-05, contratista:LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, monto:93505.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1068724/proyecto_INICIO, 1068724/proyecto_FIN, 1068724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942473 | Proyecto de inversión | 188799.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188799.26, modificado:188799.27}} | Construccion De Drenaje Sanitario Dos Manzana De La Calle Segunda - 141768 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 141768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CAMINO A NUEVO TEPUPA EN SEGUNDA CALLE VUELTA A LA, lon:-109.7527061, lat:29.17798943}} | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 188799.27 | 188799.27 | 188799.27 | 188799.27 | 188799.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPS-FAIS-2017-02, contratista:LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA , monto:188799.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1068726/proyecto_INICIO, 1068726/proyecto_FIN, 1068726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942474 | Proyecto de inversión | 75950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75950.0, modificado:75950.0}} | Construccion De Sanitario En El Preescolar De Nuevo Tepupa - 143416 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 143416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLECUARTA PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CAMINO A NUEVO TEPUPA EN LA CUARTA CALLE DAR VUELTA, lon:-109.7533972, lat:29.17692622}} | 2017-09-29 | 2017-10-27 | 75950 | 75950 | 75950 | 75950 | 75950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPC-FAIS-2017-06, contratista:LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, monto:75950.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1068727/proyecto_INICIO, 1068727/proyecto_FIN, 1068727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586355 | Proyecto de inversión | 32293.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32293.55, modificado:32293.56}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA HIGUERA - 81223 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 81223 | S | 100 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:Camino ALAMOS - LA HIGUERA 10 1 85773 LA HIGUERA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS, lon:-108.95770175, lat:27.11187866}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 32293.56 | 32293.56 | 32293.56 | 32293.56 | 32293.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS , monto:32293.55, importe_modificado:32293.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586355/proyecto_INICIO, 2586355/proyecto_FIN, 2586355/proyecto_PROCESO, 2586355/proyecto_INICIO, 2586355/proyecto_PROCESO, 2586355/proyecto_FIN, 2586355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586357 | Proyecto de inversión | 190240.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190240.61, modificado:190240.64}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS - 81020 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 81020 | S | 6044 | 6016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:252, direccion:Camino ALAMOS - EL TABELO 17 1 85773 EL TABELO (SAN JOSÉ DEL TABELO), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL TABELO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL , lon:-108.96254853, lat:27.1622457}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 190240.64 | 190240.64 | 190240.64 | 190240.64 | 190240.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-322, contratista:MARCO RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:190240.61, importe_modificado:190240.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2586357/proyecto_INICIO, 2586357/proyecto_PROCESO, 2586357/proyecto_FIN, 2586357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586361 | Proyecto de inversión | 40505 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40505.0, modificado:40505.04}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL SAN VICENTE A LOS MUERTOS - 60036 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alamos | 60036 | S | 12067 | 12909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:162, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE - LOS MUERTOS 6 0 85777 LOS MUERTOS, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOSA 31 KM APROXIMADAMENTE. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAR, lon:-108.91072994, lat:26.74044744}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 40505.04 | 40505.04 | 40505.04 | 40505.04 | 40505.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61508-043, contratista:PATRICIA VALENZUELA FABELA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:40505.0, importe_modificado:40505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2586361/proyecto_INICIO, 2586361/proyecto_PROCESO, 2586361/proyecto_FIN, 2586361/proyecto_PROCESO, 2586361/proyecto_FIN, 2586361/proyecto_INICIO, 2586361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586381 | Proyecto de inversión | 331370 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331370.0, modificado:331370.0}} | EQUIPAMIENTO DE NORIA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHUICHOPA EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA - 64232 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 64232 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:86, direccion:Callejón Camino a las Parcela de Tahuichopa S/N S/N Pueblo TAHUICHOPA 84640 TAHUICHOPA, ARIZPE ENTRE Calle Carretera a Buenavista Y Calle Sin Nombre PARTIENDO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA NO.89 RUMBO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA , lon:-110.1578877, lat:30.37332368}} | 2025-07-04 | 2025-08-31 | 331370 | 331370 | 331370 | 331370 | 331370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:331370.0, importe_modificado:331370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2586381/proyecto_INICIO, 2586381/proyecto_PROCESO, 2586381/proyecto_FIN, 2586381/proyecto_PROCESO, 2586381/proyecto_FIN, 2586381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586385 | Proyecto de inversión | 15933 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15933.0, modificado:15933.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 95809 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 95809 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle CARRETERA ESTATAL No.89 S/N S/N Pueblo BUENAVISTA 84657 BUENAVISTA, ARIZPE ENTRE Y Calle ACCESO PRINCIPAL A BUENAVISTA Calle SIN NOMBRE SE TOMA COMO REFERENCIA PRINCIPAL EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL No.89 QUE INICIA , lon:-110.05879398, lat:30.39679158}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 15933 | 15933 | 15933 | 15933 | 15933 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:15933.0, importe_modificado:15933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2586385/proyecto_INICIO, 2586385/proyecto_FIN, 2586385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586386 | Proyecto de inversión | 31866 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31866.0, modificado:31866.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAMORI, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 96743 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 96743 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL BAMORI Ranchería BAMORI 84656 BAMORI, ARIZPE ENTRE Calle ACCESO SUR BAMORI Y Calle ACCESO NORTE BAMORI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA POR LA CARRETERA ESTATAL No.89 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL, lon:-110.18769416, lat:30.29419294}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 31866 | 31866 | 31866 | 31866 | 31866 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:31866.0, importe_modificado:31866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2586386/proyecto_INICIO, 2586386/proyecto_FIN, 2586386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586388 | Proyecto de inversión | 558524.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558524.89, modificado:558524.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 52429 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 52429 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida GRAL. DIÓDORO CORELLA S/N S/N Pueblo ARIZPE 84640 ARIZPE, ARIZPE ENTRE Calle JOSÉ CORONADO Y Avenida GRAL. PEDRO GARCÍA CONDE Calle DR. HARVARD MILLER AUNQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SE PONE CO, lon:-110.16696602, lat:30.33619243}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 558524.89 | 558524.89 | 558524.89 | 558524.89 | 558524.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:558524.89, importe_modificado:558524.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2586388/proyecto_PROCESO, 2586388/proyecto_FIN, 2586388/proyecto_PROCESO, 2586388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586390 | Proyecto de inversión | 64280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64280.39, modificado:64280.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 55243 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 55243 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle CARRETERA ESTATAL No.89 S/N S/N Pueblo BUENAVISTA 84657 BUENAVISTA, ARIZPE ENTRE Y Calle ACCESO A BUENAVISTA Calle SIN NOMBRE SE TOMA COMO REFERENCIA PRINCIPAL EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL No.89 QUE INICIA EN LA LOCA, lon:-110.06107706, lat:30.4025098}} | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 64280.39 | 64280.39 | 64280.39 | 64280.39 | 64280.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:64280.39, importe_modificado:64280.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2586390/proyecto_PROCESO, 2586390/proyecto_INICIO, 2586390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586391 | Proyecto de inversión | 106220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106220.0, modificado:106220.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAHUICHOPA, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. - 94545 | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 94545 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:86, direccion:Calle CAMINO A TAHUICHOPA Pueblo TAHUICHOPA 84650 TAHUICHOPA, ARIZPE ENTRE Calle CARRETERA A BUENAVISTA Y Calle SIN NOMBRE PARTIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE DIÓDORO CORELLA AL NORTE HASTA LLEGA, lon:-110.16001511, lat:30.36562909}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 106220 | 106220 | 106220 | 106220 | 106220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:106220.0, importe_modificado:106220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2586391/proyecto_INICIO, 2586391/proyecto_PROCESO, 2586391/proyecto_INICIO, 2586391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586395 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y AMADO NERVO BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SONORA - 92122 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 92122 | S | 46 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO SN SN Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Calle YUCATAN Y Calle AMADO NERVO Avenida JUAN NAVARRETE BOULEVAR DE LA ENTRADA GUARNICIONES DE LAS GLORIETAS UBICADAS FRENTE A PURIFI, lon:-109.14128293, lat:29.81288787}} | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2586395/proyecto_PROCESO, 2586395/proyecto_FIN, 2586395/proyecto_PROCESO, 2586395/proyecto_INICIO, 2586395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586397 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE CONTENCION EN ARROYO BACADEHUACHI, EN LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI SONORA - 67636 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 67636 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Periférico ORIENTE Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Avenida MEXICO Y Avenida INDEPENDENCIA Avenida BELISARIO DOMINGUEZ BORDO DE CONTENCION UBICADO ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE Y EL ARROYO BACADEHUACHI QUE , lon:-109.1366993, lat:29.80787323}} | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2586397/proyecto_PROCESO, 2586397/proyecto_FIN, 2586397/proyecto_INICIO, 2586397/proyecto_FIN, 2586397/proyecto_INICIO, 2586397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586398 | Proyecto de inversión | 299135 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299135.0, modificado:299135.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y SINALOA BARRIO SAN MARTÍN BACADÉHUACHI, SONORA - 88206 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 88206 | S | 27 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida JESUS GARCIA SN SN Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Calle SINALOA Y Calle AMADO NERVO Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO AVENIDA JESUS GARCIA UBICADA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, CERCA DE AGROFERRETER, lon:-109.14225521, lat:29.81220552}} | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 299135 | 299135 | 299135 | 299135 | 299135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMPAGUAPOTABLE2025, contratista:JOSE ANIBAL GALAZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:299135.0, importe_modificado:299135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2586398/proyecto_INICIO, 2586398/proyecto_PROCESO, 2586398/proyecto_FIN, 2586398/proyecto_PROCESO, 2586398/proyecto_INICIO, 2586398/proyecto_FIN, 2586398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586399 | Proyecto de inversión | 58742.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58742.4, modificado:58742.4}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI SONORA. - 55731 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 55731 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida LUIS MARIA VALENCIA SN SN Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Calle SUFRAGIO EFECTIVO Y Calle MEXICO Avenida MIGUEL ALEMAN LUMINARIAS Y CABLEADO UBICADO EN LA CALLE SONORA FRENTE A FERRETERIA BACADEH, lon:-109.13964113, lat:29.80967779}} | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 58742.4 | 58742.4 | 58742.4 | 58742.4 | 58742.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNTOALUMB2025, contratista:JORGE ARMANDO TERAN VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:58742.0, importe_modificado:58742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2586399/proyecto_INICIO, 2586399/proyecto_FIN, 2586399/proyecto_PROCESO, 2586399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586400 | Proyecto de inversión | 148677.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148677.2, modificado:148677.2}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE YUCATAN BARRIO SAN MARCOS Y SINALOA EN BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI - 61159 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 61159 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle SINALOA Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Avenida JESUS GARCIA Y Calle NAYARIT Callejón CALLEJON SIN NOMBRE AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SAN MARTIN EN LA CALLE ALEDAÑA AL PANTE, lon:-109.14248235, lat:29.81318028}} | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 148677.2 | 148677.2 | 148677.2 | 148677.2 | 148677.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO003/2025AL, contratista:JORGE ARMANDO TERAN VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:148677.2, importe_modificado:148677.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2586400/proyecto_INICIO, 2586400/proyecto_FIN, 2586400/proyecto_PROCESO, 2586400/proyecto_INICIO, 2586400/proyecto_PROCESO, 2586400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586401 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 3 EN LA LOCALIAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI SONORA. - 68542 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 68542 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle SUFRAGIO EFECTIVO Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Avenida ANOTNIO TARAZON Calle MEXICO CASA BLANCA CON DETERIOROS EN PARED Y TECHOS CERCA DE ESCUELA PRIMARIA, CASA AZUL CERCA , lon:-109.14544376, lat:29.81013501}} | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2586401/proyecto_PROCESO, 2586401/proyecto_FIN, 2586401/proyecto_PROCESO, 2586401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586402 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85000.0, modificado:85000.0}} | INSTALACION DE BOYAS PARA TOPE EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE - 66217 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 66217 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle SONORA Avenida JUAN NAVARRETE BOYAS PARA TOPE EN EL CRUCE DE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y SONORA 4 PUNTOS, FR, lon:-109.14126118, lat:29.81209815}} | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:510.0}} | {2586402/proyecto_INICIO, 2586402/proyecto_PROCESO, 2586402/proyecto_FIN, 2586402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942475 | Proyecto de inversión | 169093.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169093.42, modificado:169093.42}} | Construccion De Drenaje Sanitario Uno Manzana De La Calle Segunda - 141745 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 141745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CAMINO A NUEVO TEPUPA LA SEGUANDA VUELTA A MANO IZ, lon:-109.751771, lat:29.17805969}} | 2017-10-16 | 2017-11-15 | 169093.42 | 169093.42 | 169093.42 | 169093.42 | 169093.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPC-FAIS-2017-01, contratista:LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, monto:169093.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1068728/proyecto_INICIO, 1068728/proyecto_FIN, 1068728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON17170300942476 | Proyecto de inversión | 186371.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186371.35, modificado:186371.35}} | Construcción De Red De Drenaje A La Laguna Nuevo Tepupa - 141665 | 26 | Sonora | 57 | San Pedro de la Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA | 141665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A NUEVO TEPUPA PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CAMINO A NUEVO TEPUPA Y AL TERMINAR EL PUE, lon:-109.7509354, lat:29.17642506}} | 2017-09-18 | 2017-10-20 | 186371.35 | 186371.35 | 186371.35 | 186371.35 | 186371.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPS-FAIS-2017-04, contratista:LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, monto:186371.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1068729/proyecto_INICIO, 1068729/proyecto_FIN, 1068729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586445 | Proyecto de inversión | 467651.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467651.73, modificado:467651.73}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE 19 EN COLONIA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 85993 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caborca | 85993 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia DEPORTIVA 83620 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida S Y Boulevard AEROPUERTO O AVIACION Calle 20 ESTA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA SOBRE CALLE 19 ENTRE BL, lon:-112.17067633, lat:30.72671513}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 467651.73 | 467651.73 | 467651.73 | 467651.73 | 467651.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 05/2025, contratista:PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:467651.73, importe_modificado:467651.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2586445/proyecto_PROCESO, 2586445/proyecto_FIN, 2586445/proyecto_INICIO, 2586445/proyecto_PROCESO, 2586445/proyecto_INICIO, 2586445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586493 | Proyecto de inversión | 260365.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260365.17, modificado:260365.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME SONORA - 86055 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Empalme | 86055 | S | 192 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Boulevard 16 DE SEPTIEMBRE Colonia LIBERTAD 85370 EMPALME, EMPALME ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LOS ARECIFES Avenida REFORMA COLONIA LIBERTAD , lon:-110.79211339, lat:27.95660291}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 260365.17 | 260365.17 | 260365.17 | 260365.17 | 260365.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-22/25, contratista:MANUEL ANTONIO LEON GASTELUM, convocante:municipio de empalme, monto:461468.47, importe_modificado:461468.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}} | {2586493/proyecto_FIN, 2586493/proyecto_PROCESO, 2586493/proyecto_FIN, 2586493/proyecto_INICIO, 2586493/proyecto_PROCESO, 2586493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586494 | Proyecto de inversión | 285876.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285876.1, modificado:285876.1}} | PAVIMENTACION DE CALLEJON MARIANO MATAMOROS ENTRE Av. HEROE DE NACOZARI Y Av. INDEPENDENCIA, UBICADO EN COLONIA MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. - 53890 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Empalme | 53890 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.79, meta_modificada:95.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Callejón MARIANO MATAMOROS Colonia MODERNA 85330 EMPALME, EMPALME ENTRE Avenida HEORE DE NACOZARI Y Avenida INDEPENDENCIA Callejón SIN NOMBRE 1 A UN COSTADO DE MAYOREO ANDY , lon:-110.81665357, lat:27.96043169}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 285876.1 | 285876.1 | 285876.1 | 285876.1 | 285876.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-14/25, contratista:FRANCISCO LEOBARDO ROMERO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:852272.73, importe_modificado:852272.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.79}} | {2586494/proyecto_PROCESO, 2586494/proyecto_FIN, 2586494/proyecto_PROCESO, 2586494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586495 | Proyecto de inversión | 247450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247450.33, modificado:247450.33}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL POBLADO LA PALMA. EMPALME, SONORA. - 11181 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Empalme | 11181 | S | 624 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:Ejido la palma 85533 LA PALMA, EMPALME CARRETERA 85 EJIDO LA PALMA A UNA CUADRA DE IGLESIA LA PALMA CAMINO A EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO , lon:-110.69994218, lat:28.0492563}} | 2025-09-30 | 2025-11-26 | 247450.33 | 247450.33 | 247450.33 | 247450.33 | 247450.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-09/25, contratista:LYH, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:247450.33, importe_modificado:247450.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2586495/proyecto_INICIO, 2586495/proyecto_PROCESO, 2586495/proyecto_FIN, 2586495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586496 | Proyecto de inversión | 199346.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199346.66, modificado:199346.66}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN MUROS, CONSTRUCCION DE TECHO, CONSTRUCION DE PISO, CALLE 2 ENTRE REVOLUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA ORIENTE, EN EMPALME, SONORA. - 104933 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Empalme | 104933 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.23, meta_modificada:27.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 2 Colonia ORIENTE 85350 EMPALME, EMPALME ENTRE Boulevard 16 DE SEPTIEMBRE Y Avenida REVOLUCION Callejón SEGUNDO CERCA DE LA ZONA ESCOLAR, lon:-110.80887508, lat:27.95629141}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 199346.66 | 199346.66 | 199346.66 | 199346.66 | 199346.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-23/25, contratista:JESUS LEONARDO RODRIGUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:199346.66, importe_modificado:199346.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.23}} | {2586496/proyecto_INICIO, 2586496/proyecto_FIN, 2586496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586497 | Proyecto de inversión | 316802.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316802.26, modificado:316802.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. HEROE DE NACOZARI ENTRE C. IGNACIO ZARAGOZA Y C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; EN AV. REFORMA ENTRE C. BENITO JUAREZ Y C. MIGUEL HIDALGO. MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. - 76640 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Empalme | 76640 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Avenida heroe de nacozari Colonia moderna 85330 EMPALME, EMPALME ENTRE Calle ignacio zaragoza Y Calle hidalgo Avenida independencia DESDE GASOLINERA ARCO HASTA TIENDA COPPEL EN COLONIA MODERNA , lon:-110.81842242, lat:27.95986934}} | 2025-08-20 | 2025-10-01 | 316802.26 | 316802.26 | 316802.26 | 316802.26 | 316802.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-18/25, contratista:LYH INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:316802.26, importe_modificado:316802.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2586497/proyecto_FIN, 2586497/proyecto_PROCESO, 2586497/proyecto_INICIO, 2586497/proyecto_PROCESO, 2586497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586498 | Proyecto de inversión | 314670.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314670.2, modificado:314670.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO CRUZ DE PIEDRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. - 36659 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Empalme | 36659 | S | 490 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Calle CRUZ DE PIEDRA Ejido CRUZ DE PIEDRA 85524 CRUZ DE PIEDRA, EMPALME ENTRE Calle CECILIA ARMENDRARIS Y Calle JOSEFINA CRUZ EN EJIDO CRUZ DE PIERDA POR CARRETERA MEXICO 15 , lon:-110.68126858, lat:27.95206056}} | 2025-09-18 | 2025-12-01 | 314670.2 | 314670.2 | 314670.2 | 314670.2 | 314670.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-04/25, contratista:EDUARDO VIZCARRA ALMADA, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:314670.2, importe_modificado:314670.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2586498/proyecto_FIN, 2586498/proyecto_PROCESO, 2586498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586499 | Proyecto de inversión | 179077.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179077.96, modificado:179077.96}} | PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE 1 ENTRE Av. HEROE DE NACOZARI Y Av. INDEPENDENCIA. COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE EMPALME - 53996 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Empalme | 53996 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.41, meta_modificada:465.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE 1 Colonia MODERNA 85330 EMPALME, EMPALME ENTRE Avenida HEROE DE NACOZARI Y Avenida INDEPENDENCIA Calle NIÑOS HEROES cerca de hotel plaza municipio de empalme , lon:-110.81666424, lat:27.96051375}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 179077.96 | 179077.96 | 179077.96 | 179077.96 | 179077.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-14/25, contratista:FRANCISCO LEOBARDO ROMERO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:852272.73, importe_modificado:852272.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.41}} | {2586499/proyecto_FIN, 2586499/proyecto_PROCESO, 2586499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586500 | Proyecto de inversión | 247178.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247178.41, modificado:247178.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LA COLONIA PALMARES , EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. - 2432 | 26 | Sonora | 25 | Empalme | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Empalme | 2432 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle palmares 138 Colonia los palmares 85398 EMPALME, EMPALME ENTRE Calle los palmares Y Avenida jose maria maytorena Avenida mexico cerca del bordo no. 2, lon:-110.779608, lat:27.96392697}} | 2025-07-21 | 2025-09-30 | 247178.41 | 247178.41 | 247178.41 | 247178.41 | 247178.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM-FISM-05/25, contratista:JESUS LEONARDO RODRIGUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMPALME, monto:247178.41, importe_modificado:247178.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2586500/proyecto_INICIO, 2586500/proyecto_FIN, 2586500/proyecto_PROCESO, 2586500/proyecto_FIN, 2586500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586528 | Proyecto de inversión | 611766.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611766.66, modificado:611766.66}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO - 67790 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 67790 | S | 1215 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo BACAME NUEVO 85283 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Cerrada TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO AFUERAS DE LA COMUNIDAD AUN COSTADO DE EL PUENTE MIL 100 YCANAL BAJO , lon:-109.58260509, lat:27.16324782}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 611766.66 | 611766.66 | 611766.66 | 611766.66 | 611766.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-008, contratista:SONIA VALENZUELA MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:611766.66, importe_modificado:611766.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2586528/proyecto_INICIO, 2586528/proyecto_PROCESO, 2586528/proyecto_FIN, 2586528/proyecto_PROCESO, 2586528/proyecto_FIN, 2586528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302586529 | Proyecto de inversión | 182074.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182074.53, modificado:182074.53}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN VILLA TRES CRUCES - 57124 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 57124 | S | 349 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:81, direccion:Calle S/N Pueblo VILLA TRES CRUCES 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN FRENTE DE LA TIENDA DE DON YEYO EN VILLA TRES CRUCES , lon:-109.66999059, lat:26.90812535}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 182074.53 | 182074.53 | 182074.53 | 182074.53 | 182074.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61210-001, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:467474.72, importe_modificado:467474.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2586529/proyecto_INICIO, 2586529/proyecto_PROCESO, 2586529/proyecto_FIN, 2586529/proyecto_PROCESO, 2586529/proyecto_FIN, 2586529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402466917 | Proyecto de inversión | 424281.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424281.6, modificado:424281.6}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TECORINAMI - 392946 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 392946 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:25, direccion:PUEBLO TECORINAME, 84447 TECORINAME, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , LA UBIACION ES EN LOCALIDAD DE TECORINMA EN ARROYO EXISTENTE AGUAS ARRIBA, lon:-108.76060782, lat:29.44608739}} | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 424281.6 | 424281.6 | 424281.6 | 424281.6 | 424281.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-03-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:759828.34, importe_modificado:759828.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2466917/proyecto_INICIO, 2466917/proyecto_PROCESO, 2466917/proyecto_FIN, 2466917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402509792 | Proyecto de inversión | 178936.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178936.95, modificado:178936.95}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO - 447211 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 447211 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , OBRA HUBICADA EN CALLA Y ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y A 200 METROS DE LA ANTENA DE TELEFONIA TELCEL EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA., lon:-108.98456079, lat:29.68807375}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 178936.95 | 178936.95 | 178936.95 | 178936.95 | 178936.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-03-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:759828.34, importe_modificado:759828.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2509792/proyecto_INICIO, 2509792/proyecto_FIN, 2509792/proyecto_PROCESO, 2509792/proyecto_FIN, 2509792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536338 | Proyecto de inversión | 201905.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201905.76, modificado:201905.76}} | CONSTRUCCION DE 8 PISOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 32966 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 32966 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.15, meta_modificada:283.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 188 Colonia PALO VERDE 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida SANTA EVA Y Avenida SANTA LOURDES Calle 38 EL 2DO DOM ES C41 ENT STA RAMONA Y STA CECILIA No253 Y EL 3ER DOM ES C43 ENT STA EVA Y STA LOURDES SN Y EL 4TO, lon:-112.16528948, lat:30.73708267}} | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 201905.76 | 201905.76 | 201905.76 | 201905.76 | 201905.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2025, contratista:IRIS PALMA URREA, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:380444.23, importe_modificado:380444.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.15}} | {2536338/proyecto_FIN, 2536338/proyecto_INICIO, 2536338/proyecto_PROCESO, 2536338/proyecto_INICIO, 2536338/proyecto_FIN, 2536338/proyecto_PROCESO, 2536338/proyecto_FIN, 2536338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536048 | Proyecto de inversión | 117938.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117938.98, modificado:117938.98}} | C1 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 24864 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 24864 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida YÉCORA Colonia CECYTES 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Calle GILBERTO GIL AMAYA Y Calle MICHOACÁN Avenida BACANORA EL DOMICILIO SE UBICA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO Y DEL PLANTEL CECYTES EN S, lon:-109.23732674, lat:29.04721528}} | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 117938.98 | 117938.98 | 117938.98 | 117938.98 | 117938.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-01, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:759678.85, importe_modificado:759678.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2536048/proyecto_INICIO, 2536048/proyecto_PROCESO, 2536048/proyecto_FIN, 2536048/proyecto_INICIO, 2536048/proyecto_PROCESO, 2536048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402457752 | Proyecto de inversión | 35730.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35730.63, modificado:35730.63}} | REHABILITACION DE 30.25 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 365400 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 365400 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 84446 BUENA VISTA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA CASA HABITACION ES AUN COSATDO DE LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE ONCE AÑOS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.99329836, lat:29.62237335}} | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 35730.63 | 35730.63 | 35730.63 | 35730.63 | 35730.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-02-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:819793.97, importe_modificado:819793.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2457752/proyecto_FIN, 2457752/proyecto_PROCESO, 2457752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302438317 | Proyecto de inversión | 275716.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275716.63, modificado:275716.63}} | COLOCACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EJIDO EL CLARO MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 330099 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 330099 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:EJIDO EL CLARO, 84600 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A EJIDO EL CLARO MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, lon:-111.19953164, lat:30.45421778}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 275716.63 | 275716.63 | 275716.63 | 275716.63 | 275716.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-04-2024, contratista:CONSTRUCTORA NOFLIMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:275716.63, importe_modificado:275716.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2438317/proyecto_PROCESO, 2438317/proyecto_FIN, 2438317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402484946 | Proyecto de inversión | 1256433.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256433.86, modificado:1256433.86}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO - 433786 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 433786 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 LA PRESITA, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION ES CERCA DE LA PRESA DERIVADORA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-108.9788012, lat:29.69629206}} | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 1256433.86 | 1256433.86 | 1256433.86 | 1256433.86 | 1256433.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-04-2024, contratista:MARIA KAKRINA RAYGOZA BARCELO, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:1256433.86, importe_modificado:1256433.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2484946/proyecto_INICIO, 2484946/proyecto_FIN, 2484946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302602159 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CREUCERO DE AV. ALVARO OBREGON Y CALLE SEPTIMA ESTE (CARRIL NORTE) MUNICIPIO DE CANANEA | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 2326052002102 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:cananea sonora, lon:-110.297906, lat:30.98554}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-REPUVE-AD-02-2024, contratista:JOSE ALFREDO HEREDIA BUSTAMENTE, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA SONORA, monto:207292.5, importe_modificado:207292.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2602159/proyecto_FIN, 2602159/proyecto_PROCESO, 2602159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536271 | Proyecto de inversión | 149135.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149135.02, modificado:149135.02}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUITCHACA - 34290 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 34290 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo HUITCHACA 85287 EL HUITCHACA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE DEL CAMPO DE CULTIVO A UNA CUADRA DE ABARROTES, lon:-109.69843939, lat:26.87654442}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 149135.02 | 149135.02 | 149135.02 | 149135.02 | 149135.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2536271/proyecto_INICIO, 2536271/proyecto_PROCESO, 2536271/proyecto_FIN, 2536271/proyecto_PROCESO, 2536271/proyecto_FIN, 2536271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536088 | Proyecto de inversión | 113127.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113127.84, modificado:113127.84}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 27999 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 27999 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:296, direccion:Camino / Terracería el saneal - bacabachi 2 2000 85223 EL SANEAL, NAVOJOA EL SANEAL SE ENCUENTRA AL SUR DE NAVOJOA A UNA DISTACIA DEL CENTRO DE 22KM, lon:-109.39207371, lat:26.9115535}} | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 113127.84 | 113127.84 | 113127.84 | 113127.84 | 113127.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-157,158, contratista:C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:720538.81, importe_modificado:720538.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2536088/proyecto_INICIO, 2536088/proyecto_PROCESO, 2536088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536074 | Proyecto de inversión | 949820.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949820.08, modificado:949820.08}} | AMPLIACION ELECTRICA EN LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA Y SUBESTACION ELECTRICA PARA ELECTRIFICACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 18867 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 18867 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Callejón PRINCIPAL Ranchería BARRIO CORRAL 85237 BARRIO CORRAL, NAVOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Callejón SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE BARRIO CORRAL SE ENCUENTRA A 25.2 KILOMETRO EN DIRECCION SUDESTE DE NAVOJOA A UNOS KILOMETROS, lon:-109.24920372, lat:27.22221198}} | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 949820.08 | 949820.08 | 949820.08 | 949820.08 | 949820.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-167, contratista:ING. JORGE ALBERTO DELGADO FIMBRES, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:949820.08, importe_modificado:949820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2536074/proyecto_INICIO, 2536074/proyecto_FIN, 2536074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536109 | Proyecto de inversión | 147624.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147624.3, modificado:147624.3}} | REHABILIACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 45111 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 45111 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:156, direccion:Camino / Terracería LOS NACHUQUIS - PUNTA DE LA LAGUNA 1 1100 85228 PUNTA DE LA LAGUNA, NAVOJOA PUNTA DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 6KM, lon:-109.54377205, lat:27.09468393}} | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 147624.3 | 147624.3 | 147624.3 | 147624.3 | 147624.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-184,185,186, contratista:ANA KAREN ARGUELLES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:908222.99, importe_modificado:908222.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7700.0}} | {2536109/proyecto_INICIO, 2536109/proyecto_FIN, 2536109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536111 | Proyecto de inversión | 320729.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320729.88, modificado:320729.88}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDA DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 44842 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 44842 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15400.0, meta_modificada:15400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:156, direccion:Camino / Terracería PUNTA DE LA LAGUNA - RANCHO CAMARGO 2 2200 85228 PUNTA DE LA LAGUNA, NAVOJOA PUNTA DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 14KM, lon:-109.54333753, lat:27.09414189}} | 2025-06-06 | 2025-07-04 | 320729.88 | 320729.88 | 320729.88 | 320729.88 | 320729.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-184,185,186, contratista:ANA KAREN ARGUELLES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:908222.99, importe_modificado:908222.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15400.0}} | {2536111/proyecto_INICIO, 2536111/proyecto_FIN, 2536111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536409 | Proyecto de inversión | 360385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360385.24, modificado:360385.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POTRERO DE ALCANTAR - 47779 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 47779 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:198, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - POTRERO DE ALCANTAR 35 6 85775 POTRERO DE ALCÁNTAR, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE POTRERO DE ALCANTAR SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, EN EL ENTRO, lon:-108.75188552, lat:26.80495571}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 360385.24 | 360385.24 | 360385.24 | 360385.24 | 360385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-308, contratista:JOSE LUIS ANTELO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:360385.24, importe_modificado:360385.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536409/proyecto_PROCESO, 2536409/proyecto_INICIO, 2536409/proyecto_FIN, 2536409/proyecto_INICIO, 2536409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302600734 | Proyecto de inversión | 459540 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459540.0, modificado:459540.0}} | Rehabilitación de pavimento a base de carpeta asfaltica en calle No reelección entre Ave. Encinas y Ave. Emiliano Zapata en la Localidad y Municipio de Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 013 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1127.81, meta_modificada:1127.81}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:calle No reelección entre Ave. Encinas y Ave. Emiliano Zapata en la Localidad y Municipio de Puerto Peñasco, lon:-113.543647, lat:31.325904}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:calle No reelección entre Ave. Encinas y Ave. Emiliano Zapata en la Localidad y Municipio de Puerto Peñasco, lon:-113.54447, lat:31.325845}} | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 459540 | 459540 | 459540 | 459540 | 459540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R23-2025-013, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:459540.0, importe_modificado:459540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1127.81}} | {2600734/proyecto_PROCESO, 2600734/proyecto_FIN, 2600734/proyecto_INICIO, 2600734/proyecto_FIN, 2600734/proyecto_PROCESO, 2600734/proyecto_FIN, 2600734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250202536013 | Proyecto de inversión | 817574.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817574.89, modificado:817574.89}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO Y VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA. - 24623 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 24623 | S | 8212 | 7988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion: SANTA ANA, SANTA ANA, lon:-111.11713347, lat:30.54395434}} | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 817574.89 | 817574.89 | 817574.89 | 817574.89 | 817574.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-01-2025, contratista:JCO INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:817574.89, importe_modificado:817574.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2536013/proyecto_PROCESO, 2536013/proyecto_FIN, 2536013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402320971 | Proyecto de inversión | 82312.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82312.77, modificado:82312.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 439647 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 439647 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:EJIDO SANTA MARTHA, 84600 SANTA MARTHA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL 15 HACIA EL NOROESTE TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EL EJIDO SANTA MARTHA., lon:-111.10646136, lat:30.58016431}} | 2023-12-03 | 2023-12-25 | 82312.77 | 82312.77 | 82312.77 | 82312.77 | 82312.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-08-2023, contratista:ATZILUT DESARROLLADORES S.A DE S.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:82312.77, importe_modificado:82312.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2320971/proyecto_INICIO, 2320971/proyecto_PROCESO, 2320971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536037 | Proyecto de inversión | 25450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25450.0, modificado:25450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON SIN NOMBRE Y AVENIDA JOSÉ MARÍA BALLESTEROS B. EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA - 47811 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 47811 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SAN FELIPE DE JESÚS 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS ENTRE Avenida JOSE MARÍA BALLESTEROS B. Y Avenida JOSÉ MARÍA BALLESTEROS H. Calle PEDRO TRELLES PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCI, lon:-110.23521489, lat:29.86575439}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 25450 | 25450 | 25450 | 25450 | 25450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA, monto:25450.0, importe_modificado:25450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2536037/proyecto_INICIO, 2536037/proyecto_PROCESO, 2536037/proyecto_FIN, 2536037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302437680 | Proyecto de inversión | 466355.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466355.84, modificado:466355.84}} | AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA KENNEDY MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 327512 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 327512 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA KENNEDY, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA KENNEDY CON INTERSECCION EN CALLE 14 Y AV IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-111.12134248, lat:30.52940464}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 466355.84 | 466355.84 | 466355.84 | 466355.84 | 466355.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-05-2024, contratista:JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:466355.84, importe_modificado:466355.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2437680/proyecto_INICIO, 2437680/proyecto_PROCESO, 2437680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541469 | Proyecto de inversión | 167210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167210.26, modificado:167210.26}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO - 40003 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 40003 | S | 298 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:Boulevard SIN NOMBRE Pueblo BAYNORILLO 85286 BAYNORILLO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE DEL BOULEVARD A UN COSTADO DE LA CANCHA Y DE LA PARROQUIA DE SAN MOISES, lon:-109.61750027, lat:26.8657377}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 167210.26 | 167210.26 | 167210.26 | 167210.26 | 167210.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61210-001, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:467474.72, importe_modificado:467474.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2541469/proyecto_PROCESO, 2541469/proyecto_INICIO, 2541469/proyecto_FIN, 2541469/proyecto_PROCESO, 2541469/proyecto_INICIO, 2541469/proyecto_PROCESO, 2541469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302415305 | Proyecto de inversión | 26911.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26911.54, modificado:26911.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 205439 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 205439 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA EL PARIAN, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA ANDRES PERALTA UBICADO SOBRE CALLE MEXICO ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO POSTERIOR A AV. ANDRES P, lon:-109.67642453, lat:29.80323968}} | 2024-04-22 | 2024-07-12 | 26911.54 | 26911.54 | 26911.54 | 26911.54 | 26911.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.2}} | {2415305/proyecto_INICIO, 2415305/proyecto_PROCESO, 2415305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536172 | Proyecto de inversión | 280037.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280037.36, modificado:280047.01}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EJ. AGIABAMPO UNO HASTA LA PLAYA LOS BAÑOS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 38213 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 38213 | S | 891 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27247.0, meta_modificada:27247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Camino EJIDO AGIABAMPO UNO - PLAYA LOS BAÑOS 3 493 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO LA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SE LLEVARA ACABO DESDE EL EJIDO AGIABAMPO UNO HASTA LA PLAYA LOS BAÑOS CON UN TOTAL DE 3,493 METROS LINEALES, lon:-109.14839697, lat:26.36944395}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 280047.01 | 280047.01 | 280047.01 | 280047.01 | 280047.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:280037.36, importe_modificado:280037.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27247.0}} | {2536172/proyecto_INICIO, 2536172/proyecto_FIN, 2536172/proyecto_PROCESO, 2536172/proyecto_FIN, 2536172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302415289 | Proyecto de inversión | 103798.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103798.41, modificado:103798.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 205316 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 205316 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.5, meta_modificada:100.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GLORIA COLONIA LA LOMA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CENTENARIO, CALLE BUENA VISTA UBICADO EN CALLE GLORIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CENTENARIO POSTERIOR A CALLE BUENA , lon:-109.68164566, lat:29.80450828}} | 2024-04-22 | 2024-07-12 | 103798.41 | 103798.41 | 103798.41 | 103798.41 | 103798.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.5}} | {2415289/proyecto_INICIO, 2415289/proyecto_FIN, 2415289/proyecto_PROCESO, 2415289/proyecto_FIN, 2415289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536072 | Proyecto de inversión | 533053.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533053.57, modificado:533053.57}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) COLONIA 16 SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA - 16838 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 16838 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Agustín melgar Colonia 16 de septiembre 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Avenida jose maria leyva Y Avenida benjamin hill Calle Emiliano zapata la colonia 16 de septiembre se encuentra ubicada en dirección suroeste a 2.2 km del , lon:-109.4104639, lat:27.0611683}} | 2025-05-06 | 2025-06-17 | 533053.57 | 533053.57 | 533053.57 | 533053.57 | 533053.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-152, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:533053.57, importe_modificado:533053.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2536072/proyecto_INICIO, 2536072/proyecto_PROCESO, 2536072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536155 | Proyecto de inversión | 979935.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979935.19, modificado:979935.19}} | DEMOLICION DE CANCHA EN DESUSO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ALUMBRADO Y ESTRUCTURA DE GRADAS EN LA COLONIA LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 31403 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 31403 | S | 245 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA Colonia LA TRINIDAD 85925 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle PROF. ROBERTO AJA Y Calle PROFRAS. HERMANAS AYALA Calle TERCERA EL TRAMO PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA LA TRINIDAD POR LA CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE PROF., lon:-109.6463935, lat:26.83759281}} | 2025-06-02 | 2025-07-26 | 979935.19 | 979935.19 | 979935.19 | 979935.19 | 979935.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-612-61211-61415-722, contratista:JESUS COSIO SAINZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:979935.19, importe_modificado:979935.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2536155/proyecto_INICIO, 2536155/proyecto_PROCESO, 2536155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536086 | Proyecto de inversión | 257844.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257844.21, modificado:257844.21}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BACERAC ENTRE FUENTE MONTECARLO Y CALLE RIO YAQUIM EN LA COL. TEPEYAC, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 27463 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 27463 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle BACERAC Colonia TEPEYAC 85894 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle MONTECARLOS Y Calle RIO YAQUIM Calle RIO MAYOMBO LA COLONIA TEPEYAC SE ENCUENTRA EN DIRECCION SURESTE DE NAVOJOA LA CALLE PRINCIPAL PARA ACCEDER A LA OBRA SERIA LA Y, lon:-109.42457963, lat:27.05285123}} | 2025-05-26 | 2025-07-31 | 257844.21 | 257844.21 | 257844.21 | 257844.21 | 257844.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-154,155, contratista:GERMAN CORRAL BORREGO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:836880.31, importe_modificado:836880.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2536086/proyecto_INICIO, 2536086/proyecto_PROCESO, 2536086/proyecto_FIN, 2536086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536391 | Proyecto de inversión | 310128.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310128.8, modificado:310128.8}} | EQUIPAMIENTO DE BOMBA NUEVA DE AGUA POTABLE DEL POZO EL CUATE - 23894 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 23894 | S | 2900 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino / Terracería ALTAR - LLANO BLANCO 3 600 83750 ALTAR, ALTAR SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE TERRACERIA ALTAR-LLANO BLANCO EN EL KILOMETRO 3.6 GIRANDO A LA DERECHA, lon:-111.84424346, lat:30.71115712}} | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 310128.8 | 310128.8 | 310128.8 | 310128.8 | 310128.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:310128.8, importe_modificado:310128.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536391/proyecto_PROCESO, 2536391/proyecto_FIN, 2536391/proyecto_PROCESO, 2536391/proyecto_INICIO, 2536391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402463470 | Proyecto de inversión | 136913.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136913.4, modificado:136913.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN YÉCORA LOCALIDAD TEPOCA ASENTAMIENTO TEPOCA - 384531 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 384531 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:43, direccion:PUEBLO TEPOCA, 85793 TEPOCA, YÉCORA SONORA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 16 YECORA - LA COLORADA LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES LA PASADITA., lon:-109.2549288, lat:28.4350778}} | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 136913.4 | 136913.4 | 136913.4 | 136913.4 | 136913.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YECORA, monto:136913.0, importe_modificado:136913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.0}} | {2463470/proyecto_INICIO, 2463470/proyecto_FIN, 2463470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250102520819 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117382.5}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO (0+000) Y CALLE IGNACIO ALLENDE (0+060), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA. | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 2.43E+12 | N | 0 | 0 | 9831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.44, meta_modificada:234.44}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA, lon:-109.6246087, lat:26.907549}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA, lon:-109.624375, lat:26.908018}} | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 117382.5 | 117382.5 | 117382.5 | 117382.5 | 117382.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-2025-61404-001, contratista:IBLOP CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:117382.5, importe_modificado:117382.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.44}} | {2520819/proyecto_INICIO, 2520819/proyecto_PROCESO, 2520819/proyecto_FIN, 2520819/proyecto_PROCESO, 2520819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250202536044 | Proyecto de inversión | 189544.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189544.03, modificado:189544.03}} | C1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MESITA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 25099 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 25099 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:Calle LA MORA Pueblo LA MESITA DEL CUAJARI 85600 LA MESITA DEL CUAJARI (LA MESITA), SAHUARIPA ENTRE Avenida ISABELES Y Avenida MORELOS EL DOMICILIO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 100 M HACIA EL ESTE DE TEMPLO EVANGÉLICO., lon:-109.21390539, lat:29.00593985}} | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 189544.03 | 189544.03 | 189544.03 | 189544.03 | 189544.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-01, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:759678.85, importe_modificado:759678.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2536044/proyecto_INICIO, 2536044/proyecto_PROCESO, 2536044/proyecto_INICIO, 2536044/proyecto_PROCESO, 2536044/proyecto_FIN, 2536044/proyecto_INICIO, 2536044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536175 | Proyecto de inversión | 48163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48163.2, modificado:48163.2}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TOROCOBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 48153 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 48153 | S | 38 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:215, direccion: Ejido TOROCOBAMPO 85259 TOROCOBAMPO, HUATABAMPO LA UBICACION DEL POZO ES EN EN UNA CALLE ANTES DE TERMINAR CON EL EJIDO TOROCOBAMPO GIRAS A LA DERECHA BAJANDO DE LA CARRETERA DE TOROCOBAMPO HASTA AGIABAMPO AL FINAL DE ESA CALLE A, lon:-109.05745212, lat:26.43293126}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 48163.2 | 48163.2 | 48163.2 | 48163.2 | 48163.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:48163.2, importe_modificado:48163.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536175/proyecto_INICIO, 2536175/proyecto_FIN, 2536175/proyecto_PROCESO, 2536175/proyecto_FIN, 2536175/proyecto_INICIO, 2536175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536154 | Proyecto de inversión | 94588.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94588.71, modificado:94588.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPARACIÓN DE CORTE CAJÓN(EXISTENTE) EN CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS EN LA COLONIA EL CONTROL, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 31493 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 31493 | S | 247 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO SERRANO Colonia EL CONTROL 85980 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle HERMEREGILDO GALEANA Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle SEVERIANO TALAMANTE LA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SE UBICA POR LA CALLE FRANCISCO SERR, lon:-109.64571142, lat:26.81828352}} | 2025-06-02 | 2025-06-28 | 94588.71 | 94588.71 | 94588.71 | 94588.71 | 94588.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:94588.71, importe_modificado:94588.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2536154/proyecto_INICIO, 2536154/proyecto_PROCESO, 2536154/proyecto_INICIO, 2536154/proyecto_PROCESO, 2536154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598151 | Adquisición | 546052.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546052.21, modificado:236905.64}} | (25-UE-0015) EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN LA DES MAGDALENA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. (PARTIDA 1) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2093 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-110.971413, lat:30.624608}} | 2025-07-31 | 2025-09-13 | 236905.64 | 236905.64 | 236905.64 | 236905.64 | 236905.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-UES-05-25, contratista:FARMASON DISTRIBUIDORA,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:236905.64, importe_modificado:236905.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598151/proyecto_INICIO, 2598151/proyecto_FIN, 2598151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536036 | Proyecto de inversión | 54550 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54550.0, modificado:54550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON SIN NOMBRE Y AVENIDA JOSÉ MARÍA BALLESTEROS B. EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA - 47171 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 47171 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SAN FELIPE DE JESÚS 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS ENTRE Avenida JOSÉ MARÍA BALLESTEROS B. Y Avenida JOSÉ MARÍA BALLESTEROS H. Calle PEDRO TRELLEZ TOMANDO COMO REFERENCIAS LAS INS, lon:-110.2352088, lat:29.86580121}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 54550 | 54550 | 54550 | 54550 | 54550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA, monto:54550.0, importe_modificado:54550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2536036/proyecto_INICIO, 2536036/proyecto_PROCESO, 2536036/proyecto_FIN, 2536036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536148 | Proyecto de inversión | 289119.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289119.37, modificado:289119.37}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JESUS IBARRA ENTRE CALLE BERNARDO J. GASTELUM Y CALLE ALEJO GOICOCHEA DE LA COLONIA GUADALUPE RIOS, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA. - 19070 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 19070 | S | 38 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Avenida JESUS IBARRA Colonia GUADALUPE RIOS 85967 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle BERNARDO J. GASTELUM Y Calle ALEJO GOICOCHEA Calle BENJAMIN ALMADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA JESUS IBARRA ENTRE LA CALLE BERNARDO J. GAST, lon:-109.65468575, lat:26.82257025}} | 2025-05-12 | 2025-06-14 | 289119.37 | 289119.37 | 289119.37 | 289119.37 | 289119.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:289119.37, importe_modificado:289119.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2536148/proyecto_INICIO, 2536148/proyecto_PROCESO, 2536148/proyecto_INICIO, 2536148/proyecto_PROCESO, 2536148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402465037 | Proyecto de inversión | 70752.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70752.29, modificado:70752.29}} | REHABILITACION DE 98.85 M2 DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - 388164 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 388164 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.85, meta_modificada:98.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:PUEBLO EL SAUZ, 84445 EL SAUZ, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION ES CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EN LADO ORIENTE DE A 30 MTS DE TIENDA CONASUPO DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, lon:-108.9888728, lat:29.62969173}} | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 70752.29 | 70752.29 | 70752.29 | 70752.29 | 70752.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-02-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:819793.97, importe_modificado:819793.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.85}} | {2465037/proyecto_PROCESO, 2465037/proyecto_FIN, 2465037/proyecto_INICIO, 2465037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536095 | Proyecto de inversión | 696206.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696206.38, modificado:696206.38}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA. - 34244 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 34244 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida IMURIS Colonia NUEVA GENERACION 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle ING. JOSE SANCHEZ Y Calle GENERAL EMILIANO ZAPATA Avenida VICAM LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA COLONIA NUEVA GENERACION SE ACCEDE POR EL BLVD. LUIS DONALDO COL, lon:-109.41506866, lat:27.07018677}} | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 696206.38 | 696206.38 | 696206.38 | 696206.38 | 696206.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-180, contratista:ANA KAREN ARGUELLES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:696206.38, importe_modificado:696206.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1044.0}} | {2536095/proyecto_INICIO, 2536095/proyecto_FIN, 2536095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536341 | Proyecto de inversión | 40538.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40538.03, modificado:40538.03}} | CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO SANTA EDUWIGES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 26596 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 26596 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.85, meta_modificada:56.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:373, direccion:Calle 3 Ejido SANTA EDUWIGES 83715 SANTA EDUWIGES (LA CACHORA), CABORCA ENTRE Avenida C Y Avenida D Calle 4 1ER VIVIENDA ES CASA DE BLOCK CON ENJARRE AL FONDO Y 2DA VIV ES EN CALLE 4 ENT AVES C Y D EN CASA DE BLOCK AL FONDO CON TR, lon:-112.52513535, lat:30.77087339}} | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 40538.03 | 40538.03 | 40538.03 | 40538.03 | 40538.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2025, contratista:IRIS PALMA URREA, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:380444.23, importe_modificado:380444.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.85}} | {2536341/proyecto_INICIO, 2536341/proyecto_FIN, 2536341/proyecto_INICIO, 2536341/proyecto_FIN, 2536341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535996 | Proyecto de inversión | 480602.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480602.09, modificado:480602.09}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA - 46606 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 46606 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo VILLA JUAREZ 85294 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO VILLA Avenida 5 DE FEBRERO AVENIDA QUE TOPA EN PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE UBICA AL ESTE RU, lon:-109.82857293, lat:27.12707716}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 480602.09 | 480602.09 | 480602.09 | 480602.09 | 480602.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-51-DUOP-16-2025, contratista:JKM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:480602.09, importe_modificado:480602.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2535996/proyecto_PROCESO, 2535996/proyecto_INICIO, 2535996/proyecto_PROCESO, 2535996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536272 | Proyecto de inversión | 234200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234200.82, modificado:228198.2}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO - 34375 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 34375 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SEBAMPO 85286 SEBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA TELESCUNDARIA, lon:-109.57394997, lat:26.8806928}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 228198.2 | 228198.2 | 228198.2 | 228198.2 | 228198.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2536272/proyecto_FIN, 2536272/proyecto_INICIO, 2536272/proyecto_FIN, 2536272/proyecto_PROCESO, 2536272/proyecto_INICIO, 2536272/proyecto_PROCESO, 2536272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536042 | Proyecto de inversión | 188918.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188918.61, modificado:188918.61}} | C3 CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 26171 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 26171 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle GILBERTO GIL AMAYA Colonia CECYTES 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Avenida BACANORA Y Avenida YECORA EL DOMICILIO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 80.00 METROS DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DEL PLANTEL CECYTES., lon:-109.23790394, lat:29.04712784}} | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 188918.61 | 188918.61 | 188918.61 | 188918.61 | 188918.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-03, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:725957.68, importe_modificado:725957.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2536042/proyecto_INICIO, 2536042/proyecto_FIN, 2536042/proyecto_PROCESO, 2536042/proyecto_FIN, 2536042/proyecto_PROCESO, 2536042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536047 | Proyecto de inversión | 102860.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102860.97, modificado:102860.97}} | C3 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 26243 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 26243 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida DEL ALAMO Colonia NUEVO SAHUARIPA 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Calle DE LA PITAHAYA Y Calle PALO VERDE Avenida DE LOS MEZQUITES EL DOMICILIO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 50.00 METROS HACIA EL ESTE DEL MPODULO DE ISSSTE, lon:-109.23563731, lat:29.06057306}} | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 102860.97 | 102860.97 | 102860.97 | 102860.97 | 102860.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-03, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:725957.68, importe_modificado:725957.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2536047/proyecto_INICIO, 2536047/proyecto_FIN, 2536047/proyecto_PROCESO, 2536047/proyecto_FIN, 2536047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536073 | Proyecto de inversión | 48302.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48302.4, modificado:48302.4}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HASTA LA LOCALIDAD DE EL RECODO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 17725 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 17725 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:99, direccion:Camino CARRETERA ESTATAL 147 - EL RECODO 3 3500 85228 EL RECODO, NAVOJOA EL RECODO SE ENCUENTRA A 8.2 KILIMETROS EN DIRECCION OESTE , lon:-109.52612215, lat:27.06875781}} | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 48302.4 | 48302.4 | 48302.4 | 48302.4 | 48302.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-163,164,165,166, contratista:EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:647025.5, importe_modificado:647025.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24000.0}} | {2536073/proyecto_INICIO, 2536073/proyecto_PROCESO, 2536073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536265 | Proyecto de inversión | 129888.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129888.42, modificado:132178.55}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT (CAMPESINO) - 30890 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 30890 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:Calle sin nombre Pueblo chucarit 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle sin nombre Calle constitución por la calle del kinder a espaldas de la primaria el campesino, lon:-109.58532624, lat:27.03531519}} | 2025-06-15 | 2025-12-30 | 132178.55 | 132178.55 | 132178.55 | 132178.55 | 132178.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2536265/proyecto_INICIO, 2536265/proyecto_PROCESO, 2536265/proyecto_FIN, 2536265/proyecto_PROCESO, 2536265/proyecto_FIN, 2536265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536275 | Proyecto de inversión | 109664.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109664.51, modificado:110717.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAYAJORIT - 33800 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 33800 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BAYAJORIT 85284 BAYAJORIT, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A LA ORILLA DEL SERRO, lon:-109.67549322, lat:27.08315679}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 110717.7 | 110717.7 | 110717.7 | 110717.7 | 110717.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2536275/proyecto_INICIO, 2536275/proyecto_PROCESO, 2536275/proyecto_FIN, 2536275/proyecto_PROCESO, 2536275/proyecto_FIN, 2536275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536274 | Proyecto de inversión | 37108.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37108.98, modificado:37108.98}} | CONSTRUCCION DE 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE MAYOJUSALIT - 33229 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 33229 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MAYOJUSALIT 85283 LÁZARO CÁRDENAS (MAYOJUSÁLIT), ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL KIOSCO DEL PUEBLO , lon:-109.72956018, lat:27.21038499}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 37108.98 | 37108.98 | 37108.98 | 37108.98 | 37108.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61401-001, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:587221.85, importe_modificado:587221.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2536274/proyecto_INICIO, 2536274/proyecto_PROCESO, 2536274/proyecto_INICIO, 2536274/proyecto_FIN, 2536274/proyecto_PROCESO, 2536274/proyecto_FIN, 2536274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598132 | Adquisición | 1315058.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1315058.81, modificado:877821.88}} | (25-FP-0004) EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO (AMPLIACION), EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 264 ETAPA 4, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 25-FP-0004 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO, lon:-111.46684, lat:28.839965}} | 2025-08-14 | 2025-09-27 | 877821.88 | 877821.88 | 877821.88 | 877821.88 | 877821.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FP-EMS-01-25, contratista:SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES,S.A .DE C.V, convocante:ISIE, monto:877821.88, importe_modificado:877821.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598132/proyecto_INICIO, 2598132/proyecto_FIN, 2598132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598145 | Adquisición | 291974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291974.4, modificado:291566.0}} | (25-FMS-108) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EN DGETAYCM DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2164 | N | 0 | 0 | 2232 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Paseo Real del Arco y Paseo Alegre S/N, lon:-110.98503724, lat:29.08034182}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 291566 | 291566 | 291566 | 291566 | 291566 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-06-25, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:291566.0, importe_modificado:291566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598145/proyecto_INICIO, 2598145/proyecto_FIN, 2598145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598147 | Adquisición | 1788392.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788392.74, modificado:1112242.8}} | (25-IT-0003) EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y CENTRO DE COMPUTO (INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2123 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS CONCHAS, lon:-113.50939, lat:31.34288}} | 2025-08-15 | 2025-09-28 | 1112242.8 | 1112242.8 | 1112242.8 | 1112242.8 | 1112242.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-ITSPP-01-25, contratista:ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., convocante:ISIE, monto:1112242.8, importe_modificado:1112242.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598147/proyecto_INICIO, 2598147/proyecto_FIN, 2598147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598159 | Proyecto de inversión | 1214895.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214895.42, modificado:1214895.42}} | (25-RFB-050) DEMOLICION DE EDIFICIO CON DAÑOS ESTRUCTURALES, EN SECUNDARIA SALVADOR GONZALEZ PARTIDA, EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-0025/2127 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-109.955927, lat:27.501509}} | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 1214895.42 | 1214895.42 | 1214895.42 | 1214895.42 | 1214895.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIEB-25-046, contratista:EDIFICACIONES QUIAS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:1214895.42, importe_modificado:1214895.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598159/proyecto_INICIO, 2598159/proyecto_PROCESO, 2598159/proyecto_FIN, 2598159/proyecto_PROCESO, 2598159/proyecto_FIN, 2598159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302603054 | Proyecto de inversión | 27472.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27472.5, modificado:27472.5}} | BACHEO A BASE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BULEVAR 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 043 | S | 1500 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:34.4, meta_modificada:34.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-109.643187, lat:26.8248}} | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:27472.5, importe_modificado:27472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:34.4}} | {2603054/proyecto_INICIO, 2603054/proyecto_FIN, 2603054/proyecto_PROCESO, 2603054/proyecto_FIN, 2603054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON200301730388 | Proyecto de inversión | 21062.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21062.39, modificado:21062.39}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DE JESÚS LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS ASENTAMIENTO SAN FELIPE DE JESÚS - 25839 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE | 25839 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.53, meta_modificada:35.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LUIS LOPEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS SONORA ENTRE CALLE CALLE FRANNCISCO LUIS LOPEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA LAS BANQUE, lon:-110.23876431, lat:29.86255691}} | 2020-04-05 | 2020-04-20 | 21062.39 | 21062.39 | 21062.39 | 21062.39 | 21062.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA, monto:21062.39, importe_modificado:21062.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.53}} | {1730388/proyecto_INICIO, 1730388/proyecto_FIN, 1730388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536029 | Proyecto de inversión | 2424641.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2424641.2, modificado:2567113.97}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. HORTENCIAS "B" A AV. MARGARITAS "B" DE CALLE 43 A CALLE 48 - 28805 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 28805 | S | 570 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Avenida HORTENCIAS B Colonia SOLIDARIDAD 83496 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 43 Y Calle 48 Avenida NARDOS EL POLIGONO ABARCA DE LA AV HORTENCIAS B A LA AV MARGARITAS B DE LA CALLE 43 A LA CALLE 48, AL N, lon:-114.74978901, lat:32.41052464}} | 2025-06-15 | 2025-08-25 | 2567113.97 | 2567113.97 | 2567113.97 | 2567113.97 | 2567113.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-004-2025, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2157546.13, importe_modificado:2567113.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2536029/proyecto_INICIO, 2536029/proyecto_FIN, 2536029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536050 | Proyecto de inversión | 278281.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278281.41, modificado:278238.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RAYON, SONORA - 43308 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 43308 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: Pueblo RAYON, SONORA 84980 RAYÓN, RAYÓN DOMICILIO CONOCIDO, A 80 METROS DEL CAMINO A LAS TIERRAS DE SIEMBRA, EN EL MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., lon:-110.56770826, lat:29.7148342}} | 2025-08-04 | 2025-09-20 | 278238.57 | 278238.57 | 278238.57 | 278238.57 | 278238.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:989443.69, importe_modificado:989443.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2536050/proyecto_INICIO, 2536050/proyecto_PROCESO, 2536050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536051 | Proyecto de inversión | 105725.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105725.73, modificado:105706.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE RAYON, SONORA - 29298 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 29298 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Ninguno CARRETERA NAPOLES Y MERESICHI Pueblo RAYON, SONORA 84980 RAYÓN, RAYÓN ENTRE Calle ROSALES Y Calle CALLE DEL ARROYO CARRETARA NAPOLES Y MERESICHI ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE DEL ARROYO, A 40 METROS DE LAS MILPAS DE LA LOCAL, lon:-110.56976121, lat:29.71518917}} | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 105706.61 | 105706.61 | 105706.61 | 105706.61 | 105706.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:989443.69, importe_modificado:989443.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536051/proyecto_INICIO, 2536051/proyecto_FIN, 2536051/proyecto_PROCESO, 2536051/proyecto_FIN, 2536051/proyecto_PROCESO, 2536051/proyecto_INICIO, 2536051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536052 | Proyecto de inversión | 221593.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221593.32, modificado:221589.07}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA SOLAR CARRETERA CARBO-RAYON EN LA LOCALIDAD DE RAYON, SONORA - 29288 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 29288 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal RAYON,SONORA - CARBO, SONORA 0 50 84980 RAYÓN, RAYÓN CARRETERA SALIDA AL MUNICIPIO DE CARBO, SONORA, DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE RAYON, SONORA., lon:-110.57362091, lat:29.71585096}} | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 221589.07 | 221589.07 | 221589.07 | 221589.07 | 221589.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:989443.69, importe_modificado:989443.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2536052/proyecto_INICIO, 2536052/proyecto_PROCESO, 2536052/proyecto_FIN, 2536052/proyecto_PROCESO, 2536052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302248341 | Proyecto de inversión | 177247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177247.66, modificado:177247.66}} | AMPLIACION DE 80 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 153702 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 153702 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, lon:-111.12905384, lat:30.53476415}} | 2023-07-20 | 2023-08-30 | 177247.66 | 177247.66 | 177247.66 | 177247.66 | 177247.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-05-2023, contratista:CONSTRUCTORA BTABEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:278667.1, importe_modificado:278667.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2248341/proyecto_INICIO, 2248341/proyecto_PROCESO, 2248341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302248306 | Proyecto de inversión | 101419.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101419.44, modificado:101419.44}} | AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 153477 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 153477 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTA RITA EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-111.12906911, lat:30.53476683}} | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 101419.44 | 101419.44 | 101419.44 | 101419.44 | 101419.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-05-2023, contratista:CONSTRUCTORA BTABEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:278667.1, importe_modificado:278667.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2248306/proyecto_INICIO, 2248306/proyecto_PROCESO, 2248306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402464785 | Proyecto de inversión | 89704.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89704.81, modificado:89704.81}} | REHABILITACION DE 125.15 M2 DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO - 387477 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 387477 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.15, meta_modificada:125.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE MARIA ISABEL MARTINEZ LA UBICACION ES EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SIN NUMERO COL CENTRO EN DOMIDICILIO CONOC, lon:-108.97820039, lat:29.6857299}} | 2024-11-30 | 2024-12-10 | 89704.81 | 89704.81 | 89704.81 | 89704.81 | 89704.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-02-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:819793.97, importe_modificado:819793.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.15}} | {2464785/proyecto_PROCESO, 2464785/proyecto_INICIO, 2464785/proyecto_FIN, 2464785/proyecto_PROCESO, 2464785/proyecto_FIN, 2464785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402465163 | Proyecto de inversión | 97644.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97644.57, modificado:97644.57}} | CONSTRUCCION DE 134 M2 DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO - 388556 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 388556 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SONORA PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CALLE IGNACIO SOTO LA UBICACION ES EN CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SONORA SIN NUMERO A 85 METROS DE ANTENA TELEFONICA DE , lon:-108.98126347, lat:29.68762432}} | 2024-11-30 | 2024-12-12 | 97644.57 | 97644.57 | 97644.57 | 97644.57 | 97644.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-02-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:819793.97, importe_modificado:819793.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {2465163/proyecto_INICIO, 2465163/proyecto_FIN, 2465163/proyecto_INICIO, 2465163/proyecto_FIN, 2465163/proyecto_PROCESO, 2465163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536115 | Proyecto de inversión | 439868.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439868.81, modificado:439868.81}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO , EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 42441 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42441 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:118, direccion:Camino / Terracería EL SIVIRAL - RANCHO CAMARGO 2 2500 85228 EL SIVIRAL, NAVOJOA EL SIVIRAL SE ENCUENTRA AL NORTE-PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 8.6 KM, lon:-109.50186547, lat:27.10073922}} | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 439868.81 | 439868.81 | 439868.81 | 439868.81 | 439868.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-184,185,186, contratista:ANA KAREN ARGUELLES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:908222.99, importe_modificado:908222.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2536115/proyecto_INICIO, 2536115/proyecto_FIN, 2536115/proyecto_INICIO, 2536115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536270 | Proyecto de inversión | 110848.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110848.79, modificado:111386.42}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUSTIN MELGAR - 35176 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 35176 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AGUSTIN MELGAR 85283 AGUSTÍN MELGAR, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA CURVA DEL CANAL DE RIEGO, lon:-109.68365155, lat:27.20898198}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 111386.42 | 111386.42 | 111386.42 | 111386.42 | 111386.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2536270/proyecto_PROCESO, 2536270/proyecto_FIN, 2536270/proyecto_PROCESO, 2536270/proyecto_INICIO, 2536270/proyecto_PROCESO, 2536270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301759898 | Proyecto de inversión | 3900.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900.38, modificado:3900.38}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN BANÁMICHI LOCALIDAD BANÁMICHI ASENTAMIENTO BANÁMICHI - 91804 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI | 91804 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3900.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VENDAERO PUEBLO BANÁMICHI, 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE VENDAERO EN BANAMICHI SONORA, lon:-110.21271261, lat:30.00241011}} | 2020-07-21 | 2020-08-14 | 3900.38 | 3900.38 | 3900.38 | 3900.38 | 3900.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93697, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO , monto:3900.38, importe_modificado:3900.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759898/proyecto_INICIO, 1759898/proyecto_PROCESO, 1759898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON210301956962 | Proyecto de inversión | 657000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657000.0, modificado:656954.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUICOCHIC MUNICIPIO DE ÁLAMOS - 124871 | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE SONORA | 124871 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:818, direccion:CAMINO TRAMO HUICOCHIC - HUICOCHIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 40 RANCHERIA HUICOCHIC, 85774 HUICOCHIC, ÁLAMOS SONORA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUCICOCHIC SE LOCALIZA A 44 KILOMETROS AL NORESTE DE DEL MUNICIPIO DE AL, lon:-108.63041754, lat:27.32737711}} | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 656954.19 | 656954.19 | 656954.19 | 656954.19 | 656954.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESSON-FISE-2021-041, contratista:C. Jorge Luis Moroyoqui Cruz, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:4105963.2, importe_modificado:4105963.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1956962/proyecto_INICIO, 1956962/proyecto_PROCESO, 1956962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402289433 | Proyecto de inversión | 1191182.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191182.77, modificado:1191182.77}} | REHABILITACION DE 287 ML DE RED DE ALCANTARILLADO DE 10 PULGADAS EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA DEL RIO, COLONIA INFONAVIT, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. - 305162 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 305162 | S | 80 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA DEL RIO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA DEL RIO, COLONIA INFONAVIT., lon:-111.13049916, lat:30.53966636}} | 2023-10-30 | 2023-11-20 | 1191182.77 | 1191182.77 | 1191182.77 | 1191182.77 | 1191182.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-09-2023, contratista:CONSTRUCTORA BTABEX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:1191182.77, importe_modificado:1191182.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {2289433/proyecto_INICIO, 2289433/proyecto_FIN, 2289433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202374800 | Proyecto de inversión | 94030.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94030.76, modificado:94030.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CARRETERA SANTA ANA TIJUANA A LA COMUIDAD EL PANTANITO - 91090 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 91090 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7870.0, meta_modificada:7870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:35, direccion:EJIDO EL PANTANITO, 84600 EL PANTANITO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 CAMINO HACIA CABORCA A MANO DERECHA TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EJIDO EL, lon:-111.06920699, lat:30.59823578}} | 2024-05-06 | 2024-05-30 | 94030.76 | 94030.76 | 94030.76 | 94030.76 | 94030.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-01-2024, contratista:CONSTRUCTORA NOFLIMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:197195.77, importe_modificado:197195.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7870.0}} | {2374800/proyecto_INICIO, 2374800/proyecto_PROCESO, 2374800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536117 | Proyecto de inversión | 385680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385680.0, modificado:385680.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE CAPOHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 8430 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 8430 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:55, direccion:Camino / Terracería GUAYMITAS - CAPOHUIZA 3 2600 85230 GUAYMITAS, NAVOJOA GUAYMITAS SE ENCUENTRA AL NORTE DE NAVOJOA A UN LADO DEL RIO MAYO, A UNA DISTANCIA DEL CENTRO DE 4.4KM, lon:-109.43894557, lat:27.10995311}} | 2025-05-23 | 2025-06-20 | 385680 | 385680 | 385680 | 385680 | 385680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-156, contratista:ING. MAURO EMMANUEL MATUS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:385680.0, importe_modificado:385680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15600.0}} | {2536117/proyecto_INICIO, 2536117/proyecto_FIN, 2536117/proyecto_PROCESO, 2536117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536079 | Proyecto de inversión | 286624.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286624.4, modificado:286624.4}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA HACIA LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 24117 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 24117 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:101, direccion:Camino / Terracería ALAMEDA - ROSALES 2 1800 85239 ROSALES, NAVOJOA ROSALES SE ENCUENTRA AL NORTE DE NAVOJOA A UNA DISTACIA DEL CENTRO DE 8.5 KM , lon:-109.43626791, lat:27.12909614}} | 2025-05-20 | 2025-06-15 | 286624.4 | 286624.4 | 286624.4 | 286624.4 | 286624.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-161,162, contratista:DEYRA MARIELA BORBON ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:509787.35, importe_modificado:509787.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11700.0}} | {2536079/proyecto_INICIO, 2536079/proyecto_FIN, 2536079/proyecto_INICIO, 2536079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536081 | Proyecto de inversión | 188184.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188184.48, modificado:188184.48}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 23886 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 23886 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PUEBLO VIEJO - GUAYMITAS 1 1000 85840 NAVOJOA, NAVOJOA PUEBLO VIEJO SE ENCUENTRA AL NORTE DENAVOJOA A UNA DISTACIA DEL CENTRO DE 2KM , lon:-109.44165016, lat:27.10115268}} | 2025-05-20 | 2025-06-15 | 188184.48 | 188184.48 | 188184.48 | 188184.48 | 188184.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-163,164,165,166, contratista:EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:647025.5, importe_modificado:647025.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2536081/proyecto_INICIO, 2536081/proyecto_FIN, 2536081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536046 | Proyecto de inversión | 181184.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181184.58, modificado:181184.58}} | C2 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA. - 25680 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 25680 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle GILBERTO GIL AMAYA 25 Colonia CECYTES 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Avenida ADELINA VALDEZ Y Avenida BACANORA EL DOMICILIO SE UBICA A UN COSTADO HACIA EL PONIENTE DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DEL PLANCEL CECYTES SAHUAR, lon:-109.23787186, lat:29.04871255}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 181184.58 | 181184.58 | 181184.58 | 181184.58 | 181184.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-02, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:729396.74, importe_modificado:729396.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2536046/proyecto_INICIO, 2536046/proyecto_PROCESO, 2536046/proyecto_FIN, 2536046/proyecto_INICIO, 2536046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202374747 | Proyecto de inversión | 103165.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103165.01, modificado:103165.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CARRETERA SANTA ANA TIJUANA A LA COMUNIDAD EL COYOTILLO - 90874 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 90874 | S | 45 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8634.5, meta_modificada:8634.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:15, direccion:EJIDO COYOTILLO, 84600 ALBERTO GRIJALVA SALCIDO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 15 HACIA CABORCA ASI MISMO A MANO DERECHA TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE A , lon:-111.1623654, lat:30.6322915}} | 2024-05-06 | 2024-05-25 | 103165.01 | 103165.01 | 103165.01 | 103165.01 | 103165.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-01-2024, contratista:CONSTRUCTORA NOFLIMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:197195.77, importe_modificado:197195.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8634.5}} | {2374747/proyecto_FIN, 2374747/proyecto_PROCESO, 2374747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535990 | Proyecto de inversión | 870364.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870364.17, modificado:870364.17}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. ANGOSTURA Y AV. PALMITO - 39911 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 39911 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.5, meta_modificada:361.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo VILLA JUAREZ 85294 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida PALMITO Y Avenida ANGOSTURA Calle PLAN DE GUADALUPE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD ANTES DE DREN AL PASAR A LOCALIDAD DE ZONA URBANA, DEL TAN, lon:-109.82711917, lat:27.13253408}} | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 870364.17 | 870364.17 | 870364.17 | 870364.17 | 870364.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62409-46-DUOP-09-2025, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:870364.17, importe_modificado:870364.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.5}} | {2535990/proyecto_INICIO, 2535990/proyecto_PROCESO, 2535990/proyecto_FIN, 2535990/proyecto_PROCESO, 2535990/proyecto_FIN, 2535990/proyecto_INICIO, 2535990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535991 | Proyecto de inversión | 612988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612988.52, modificado:612988.52}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. ANGOSTURA Y AV. 5 DE FEBRERO - 46680 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 46680 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo VILLA JUAREZ 85294 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida ANGOSTURA Y Avenida 5 DE FEBRERO Calle FRANCISCO VILLA SE UBICA EN LA ESQUINA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE MAEZTU, TOPA CALLE CON UNIDAD , lon:-109.82856757, lat:27.1297794}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 612988.52 | 612988.52 | 612988.52 | 612988.52 | 612988.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62409-43-DUOP-17-2025, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:612988.52, importe_modificado:612988.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.0}} | {2535991/proyecto_INICIO, 2535991/proyecto_FIN, 2535991/proyecto_INICIO, 2535991/proyecto_FIN, 2535991/proyecto_PROCESO, 2535991/proyecto_FIN, 2535991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536121 | Proyecto de inversión | 208458 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208458.0, modificado:208458.0}} | REHABILITACION DE TECGO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA,MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 18866 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 18866 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle la loma 357 Colonia el parian 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle Juan Aldama Y Calle Andres Peralta Calle Andres Peralta todas las viviendas se encuentran dentro de la localidad de Moctezuma, municipio de Moctezuma en u, lon:-109.67615805, lat:29.80451059}} | 2025-06-02 | 2025-07-12 | 208458 | 208458 | 208458 | 208458 | 208458 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:499376.48, importe_modificado:499376.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2536121/proyecto_INICIO, 2536121/proyecto_FIN, 2536121/proyecto_PROCESO, 2536121/proyecto_FIN, 2536121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402321000 | Proyecto de inversión | 245655.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245655.6, modificado:245655.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO EN AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DIEGO A MORENO COLONIA V8 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 439712 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 439712 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR SN COLONIA V 8, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DIEGO A MORENO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN AV AGUSTIN YAÑEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DIEGO A MORENO , lon:-111.1138608, lat:30.54078192}} | 2023-12-03 | 2023-12-26 | 245655.6 | 245655.6 | 245655.6 | 245655.6 | 245655.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-013-2023, contratista:JCO INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:245655.6, importe_modificado:245655.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2321000/proyecto_INICIO, 2321000/proyecto_FIN, 2321000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302438131 | Proyecto de inversión | 249186.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249186.12, modificado:249186.12}} | CONSTRUCCION DE 46 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON TUBERIA DE 16 PULGADAS EN AV AGUSTIN YAÑEZ CON INTERSECCION EN CALLE 14 COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 329469 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 329469 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE 14 Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ CON INTERSECCION EN CALLE 14 COLONIA SANTA CECILIA MUNIC, lon:-111.12293705, lat:30.53254926}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 249186.12 | 249186.12 | 249186.12 | 249186.12 | 249186.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-011-2024, contratista:CONSTRUCTORA BTABEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:249186.12, importe_modificado:249186.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2438131/proyecto_FIN, 2438131/proyecto_PROCESO, 2438131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536392 | Proyecto de inversión | 225767.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225767.78, modificado:225767.78}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR - 20872 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 20872 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Colonia CENTRO NORTE 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Prolongación FCO. I MADERO Y Avenida DR. GODINEZ Boulevard CARRETERA ALTAR-SARIC ATRAS DE CASINO LA CABAÑA, lon:-111.83716542, lat:30.7162851}} | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 225767.78 | 225767.78 | 225767.78 | 225767.78 | 225767.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:225767.78, importe_modificado:225767.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2536392/proyecto_FIN, 2536392/proyecto_PROCESO, 2536392/proyecto_FIN, 2536392/proyecto_INICIO, 2536392/proyecto_PROCESO, 2536392/proyecto_FIN, 2536392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536326 | Proyecto de inversión | 303040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303040.0, modificado:303040.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO BACHIMBA Y EL MOLINITO, LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA - 31511 | 26 | Sonora | 22 | Cucurpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cucurpe | 31511 | S | 120 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle JESUS GARCÍA Colonia BACHIMBA 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle EL MOLINITO Y Calle FRANCISCO CHICOLI SANTAMARIA CAÑADA QUE BAJA PARALELO A LA CALLE JESÚS GARCÍA, lon:-110.70177682, lat:30.32554034}} | 2025-06-09 | 2025-09-30 | 303040 | 303040 | 303040 | 303040 | 303040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUCURPE SONORA, monto:303040.0, importe_modificado:303040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2536326/proyecto_INICIO, 2536326/proyecto_PROCESO, 2536326/proyecto_FIN, 2536326/proyecto_PROCESO, 2536326/proyecto_FIN, 2536326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202374630 | Proyecto de inversión | 299898.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299898.28, modificado:299898.28}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA COLONIA CENTRO COLONIA LA GRANJA Y COLONIA INFONAVIT DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 90605 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 90605 | S | 350 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS SECTORES DE LA COLONIA CENTRO COLONIA INFONAVIT Y COLONIA LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE SANTA A, lon:-111.12573718, lat:30.54130444}} | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 299898.28 | 299898.28 | 299898.28 | 299898.28 | 299898.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-02-2024, contratista:CONSTRUCTORA NOFLIMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:299898.28, importe_modificado:299898.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2374630/proyecto_INICIO, 2374630/proyecto_PROCESO, 2374630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302437882 | Proyecto de inversión | 209686.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209686.59, modificado:209686.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV MARTIREZ DE 1906 EN COLONIA LOS ARCOS MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 328562 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 328562 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA MARTIREZ DE 1906 INTERIOR SN COLONIA LOS ARCOS, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE DIEGO A MORENO Y CALLE ZARAGOZA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN AV MARTIREZ DE 1906 ENTRE CALLE DIEGO A MORENO Y CALLE, lon:-111.11337266, lat:30.53810998}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 209686.59 | 209686.59 | 209686.59 | 209686.59 | 209686.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-09-2024, contratista:TRUBAL21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:209686.59, importe_modificado:209686.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2437882/proyecto_INICIO, 2437882/proyecto_PROCESO, 2437882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302412441 | Proyecto de inversión | 607936.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607936.28, modificado:607936.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE PERIFÉRICO JOSE VASQUEZ ARAGON Y CALLE 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. - 185498 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 185498 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA NUEVA REFORMA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE PERIFERICO JOSE VASQUEZ ARAGON Y CALLE 24 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE PERIFÉRICO JOSE VASQUEZ ARAGON Y CALLE 24 DE F, lon:-109.68172237, lat:29.80993532}} | 2024-06-06 | 2024-08-31 | 607936.28 | 607936.28 | 607936.28 | 607936.28 | 607936.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM-04-2024-05FEBFRERO, contratista:RCAB CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:607936.28, importe_modificado:607936.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2412441/proyecto_INICIO, 2412441/proyecto_FIN, 2412441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543749 | Proyecto de inversión | 262480.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262480.72, modificado:262480.72}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 3410 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 3410 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:Calle SEGUNDA Barrio CECYTES 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA ENTRE Avenida NOVENA Y Avenida DECIMA Calle TERCERA LA 2DA CASA SE ENC EN C 4TA ENT AVE 7MA Y 8VA SN EN EL BARRIO CECYTES REF CASA DE BLOCK A Y LA 3ER, lon:-112.725431, lat:30.813972}} | 2025-04-25 | 2025-05-29 | 262480.72 | 262480.72 | 262480.72 | 262480.72 | 262480.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 01/2025, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:861416.76, importe_modificado:861416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {2543749/proyecto_INICIO, 2543749/proyecto_PROCESO, 2543749/proyecto_INICIO, 2543749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535993 | Proyecto de inversión | 525331.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525331.65, modificado:525331.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. FRATERNIDAD Y CALLE REFORMA - 33594 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 33594 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.65, meta_modificada:305.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Avenida FRATERNIDAD Pueblo VILLA JUAREZ 85294 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle CONSTITUCION Avenida ANGOSTURA A UNA CUADRA DE OXXO, CRUCERO DE REFORMA, POR AVENIDA QUE LLEVA A LA UNIVERSIDAD UES, lon:-109.84813011, lat:27.12977516}} | 2025-05-30 | 2025-07-13 | 525331.65 | 525331.65 | 525331.65 | 525331.65 | 525331.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-61420-11-DUOP-14-2025, contratista:JKM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:525331.65, importe_modificado:525331.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.65}} | {2535993/proyecto_INICIO, 2535993/proyecto_PROCESO, 2535993/proyecto_INICIO, 2535993/proyecto_PROCESO, 2535993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543766 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265000.0, modificado:265000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL SON. 117-LOS BAJÍOS - 36778 | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosario | 36778 | S | 85 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.5, meta_modificada:39.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:249, direccion:REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL SON. 117-LOS BAJÍOS, lon:-109.18631524, lat:28.20322646}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36778, contratista:ROSA ISELA VALENZUELA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.5}} | {2543766/proyecto_INICIO, 2543766/proyecto_FIN, 2543766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302415221 | Proyecto de inversión | 140330.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140330.4, modificado:140330.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA - 205022 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 205022 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.12, meta_modificada:334.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN COLONIA SAMUEL OCAÑA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE FRESNOS SE UBICA EN CALLE LOS OLIVOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS NARANJOS POSTERIOR A CAL, lon:-109.67863911, lat:29.80577155}} | 2024-04-22 | 2024-07-12 | 140330.4 | 140330.4 | 140330.4 | 140330.4 | 140330.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.12}} | {2415221/proyecto_INICIO, 2415221/proyecto_PROCESO, 2415221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536084 | Proyecto de inversión | 399360.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399360.16, modificado:399360.16}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 28767 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 28767 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:361, direccion:Camino / Terracería BARRIO CANTUA - TRES HERMANOS 7 7000 85237 BARRIO CANTÚA, NAVOJOA BARRIO CANTUA SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 29 KM, lon:-109.2349056, lat:27.21877656}} | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 399360.16 | 399360.16 | 399360.16 | 399360.16 | 399360.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-159, contratista:DANIRA NOHEMI ESPINOZA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:399360.16, importe_modificado:399360.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42000.0}} | {2536084/proyecto_INICIO, 2536084/proyecto_PROCESO, 2536084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536085 | Proyecto de inversión | 607410.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607410.97, modificado:607410.97}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 28669 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 28669 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28000.0, meta_modificada:28000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:300, direccion:Camino / Terracería chirajobampo - los buayums 4 4000 85224 LOS BUAYUMS, NAVOJOA Chirajobampo se encuentra al sur de Navojoa a una distancia de 22km, lon:-109.4325893, lat:26.86715379}} | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 607410.97 | 607410.97 | 607410.97 | 607410.97 | 607410.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-157,158, contratista:C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:720538.81, importe_modificado:720538.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28000.0}} | {2536085/proyecto_INICIO, 2536085/proyecto_PROCESO, 2536085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598128 | Adquisición | 240384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.62, modificado:236918.4}} | (16-FP-0518E) ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA PROF. EMILIO MIRAMONTES NAJERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | 16-FP-518E | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Av. Perimetral Nte., Alvaro Obregon, lon:-110.993005, lat:29.1100774}} | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 236918.4 | 236918.4 | 236918.4 | 236918.4 | 236918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FP-CRESON-01-25, contratista:INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:236918.4, importe_modificado:236918.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598128/proyecto_INICIO, 2598128/proyecto_FIN, 2598128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598138 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199606.06}} | (25-FMS-017) ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, EN CBTIS 11, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2108 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 Y/O ALFREDO EGUIARTE, lon:-110.952891, lat:29.115196}} | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 199606.06 | 199606.06 | 199606.06 | 199606.06 | 199606.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-02-25, contratista:PUNTO FRIO DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:199606.06, importe_modificado:199606.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598138/proyecto_INICIO, 2598138/proyecto_FIN, 2598138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598140 | Adquisición | 99180 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99180.0, modificado:99180.0}} | (25-FMS-101) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCOS METALICOS CON ASIENTO, RESPALDO Y PALETA DE POLIPROPILENO DERECHO, EN CECYTES DIRECCION GENERAL, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2157 | N | 0 | 0 | 4563 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:La Escondida 34, Santa Fe, lon:-110.99536843, lat:29.08671931}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-03-25, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:99180.0, importe_modificado:99180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598140/proyecto_INICIO, 2598140/proyecto_FIN, 2598140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598142 | Adquisición | 200013 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200013.0, modificado:200013.0}} | (25-FMS-103) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCOS METALICOS CON ASIENTO, RESPALDO Y PALETA DE POLIPROPILENO DERECHO, EN COBACH DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2159 | N | 0 | 0 | 1392 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Bachilleres SN-S, 83280, lon:-110.95816, lat:29.043938}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 200013 | 200013 | 200013 | 200013 | 200013 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-04-25, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:200013.0, importe_modificado:200013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598142/proyecto_INICIO, 2598142/proyecto_FIN, 2598142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598144 | Adquisición | 24116.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24116.4, modificado:22533.0}} | (25-FMS-105) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTARRONES BLANCOS EN LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO, EN CONALEP DIRECCION GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2161 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Matamoros y Jalisco 105, Colonia Centro, lon:-110.95308526, lat:29.08460985}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 22533 | 22533 | 22533 | 22533 | 22533 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-05-25, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:22533.0, importe_modificado:22533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598144/proyecto_INICIO, 2598144/proyecto_FIN, 2598144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536035 | Proyecto de inversión | 33320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33320.0, modificado:33320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALLE PEDRO TRELLES Y AV. JOSÉ M. QUINTANAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA - 48342 | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | 48342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida JOSÉ M. QUINTANAR S/N S/N Pueblo SAN FELIPE DE JESÚS 84960 SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS ENTRE Calle PEDRO TRELLES Y Avenida CONSTITUCIÓN Boulevard LUIS OLIVAS LÓPEZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CA, lon:-110.23677747, lat:29.86413258}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 33320 | 33320 | 33320 | 33320 | 33320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA, monto:33320.0, importe_modificado:33320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2536035/proyecto_INICIO, 2536035/proyecto_FIN, 2536035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536328 | Proyecto de inversión | 1230729.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230729.26, modificado:1230729.26}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN CALLE 11 AVA. ESTE Y AVENIDA JUAREZ, COLONIA LOS PINOS, EN CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. - 26746 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cananea | 26746 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 11 AVA ESTE 30 Colonia LOS PINOS 84620 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA ENTRE Avenida JUAREZ Y Avenida DURANGO GIMNASIO MUNICIPAL ESQUINA ENSEGUIDA DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1906, lon:-110.29115915, lat:30.98403412}} | 2025-06-13 | 2025-07-15 | 1230729.26 | 1230729.26 | 1230729.26 | 1230729.26 | 1230729.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-FAIS-AD-01-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CANO AYALA, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA SONORA, monto:1230729.26, importe_modificado:1230729.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2536328/proyecto_PROCESO, 2536328/proyecto_FIN, 2536328/proyecto_INICIO, 2536328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536330 | Proyecto de inversión | 741813.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741813.12, modificado:741813.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADO EN CALLE CRISOCOLA Y CARRIL SUR CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA, FRACCIONAMIENTO VALLE DEL COBRE, EN CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA - 37515 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cananea | 37515 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle crisocola Fraccionamiento valle del cobre 84623 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA ENTRE Calle turqueza Y Ninguno carril sur carretera Cerrada digenita ubicacion seguida de Agroinsumos productos agricolas, lon:-110.27313957, lat:30.9903117}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 741813.12 | 741813.12 | 741813.12 | 741813.12 | 741813.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-FAIS-AD-04-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER CANO AYALA, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA SONORA, monto:741813.12, importe_modificado:741813.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2536330/proyecto_PROCESO, 2536330/proyecto_INICIO, 2536330/proyecto_FIN, 2536330/proyecto_PROCESO, 2536330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536331 | Proyecto de inversión | 1120877.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120877.06, modificado:1120877.06}} | REHABILITACION INTEGRAQL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN CALLE 11AVA. ESTE Y AVENIDA JUAREZ, COLONIA LOS PINOS, CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. - 38983 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cananea | 38983 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2638.42, meta_modificada:2638.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 11AVA ESTE Colonia LOS PINOS 84620 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Avenida DURANGO Calle 12AVA ESTE AVENIDA JUAREZ A UN COSTADO DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1906, lon:-110.29116183, lat:30.98400218}} | 2025-06-13 | 2025-07-15 | 1120877.06 | 1120877.06 | 1120877.06 | 1120877.06 | 1120877.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-FAIS-AD-02-2025, contratista:CRYOBOD, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA SONORA, monto:1120877.06, importe_modificado:1120877.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2638.42}} | {2536331/proyecto_PROCESO, 2536331/proyecto_INICIO, 2536331/proyecto_FIN, 2536331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536377 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2 EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SONORA. - 30841 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 30841 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida FCO JAVIER MINA Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Calle MEXICO Y Calle LIBERTAD Callejón ENRIQUE LABORIN VIVIENDA COLOR BLANCO CON ROJO UBICADA A 150 METROS DE ABARROTES JOSE ANGEL, VIVIENDA DE ADO, lon:-109.13813299, lat:29.80854391}} | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2536377/proyecto_PROCESO, 2536377/proyecto_FIN, 2536377/proyecto_INICIO, 2536377/proyecto_FIN, 2536377/proyecto_INICIO, 2536377/proyecto_PROCESO, 2536377/proyecto_FIN, 2536377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598146 | Adquisición | 132240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132240.0, modificado:132240.0}} | (25-FMS-109) ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MESABANCOS METALICOS CON ASIENTO, RESPALDO Y PALETA DE POLIPROPILENO DERECHO, EN DIRECCION GENERAL DGETI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2165 | N | 0 | 0 | 8837 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLOMBIA Y POTAM S/N FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, lon:-111.0063836, lat:29.1190041}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-AD-ADQ-FAMIEMS-R-07-25, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:132240.0, importe_modificado:132240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598146/proyecto_INICIO, 2598146/proyecto_FIN, 2598146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598157 | Proyecto de inversión | 591466.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591466.6, modificado:590520.24}} | (25-EN-0006) CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN ESPACIOS ASISTENCIALES (ESCUELA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES") EN LA LOCALIDAD EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2112 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:63, direccion:Carretera A San Pedro Kilómetro 16, lon:-109.569186, lat:27.02644749}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 590520.24 | 590520.24 | 590520.24 | 590520.24 | 590520.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIE-FAMIES-25-006, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ, convocante:ISIE, monto:590520.24, importe_modificado:590520.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598157/proyecto_INICIO, 2598157/proyecto_PROCESO, 2598157/proyecto_FIN, 2598157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536393 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:779999.97}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PILA DE ALMACENAMIENTO EN LOMA DE GUADALUPE - 18068 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 18068 | S | 5526 | 5435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle DE LA CARCEL Barrio LOMA DE GUADALUPE 85765 ÁLAMOS, ÁLAMOS ENTRE Calle MARIA FELIX Y Calle EL VOLANTIN Callejón DE LA BARRANCA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA A 600 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ZONA CENTRO DE L, lon:-108.93756616, lat:27.02193377}} | 2025-06-10 | 2025-09-30 | 779999.97 | 779999.97 | 779999.97 | 779999.97 | 779999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-291, contratista:MARCOS RAFAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:779999.99, importe_modificado:779999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2536393/proyecto_INICIO, 2536393/proyecto_PROCESO, 2536393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa para modificaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa para modificaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:Se regresa para modificaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa para modificaciones, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs6: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs7: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}, obs8: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gustavobarrerasn, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | SON240402459925 | Proyecto de inversión | 319464 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319464.0, modificado:319464.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD DE MAYCOBA MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA - 374529 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 374529 | S | 358 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:25, direccion:PUEBLO MAYCOBA, 85789 MAYCOBA, YÉCORA SONORA ENTRE Y , FRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE BORJA AL OESTE DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD AL NOROESTE DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. DONDE SE ENCUENTRA UN POS, lon:-108.6602974, lat:28.3922398}} | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 319464 | 319464 | 319464 | 319464 | 319464 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YECORA, monto:319464.0, importe_modificado:319464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:242.0}} | {2459925/proyecto_FIN, 2459925/proyecto_PROCESO, 2459925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536002 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCION DE 65 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE YECORA ENTRE AV. ALONSO VICTORIA Y AV. 1673 EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA SONORA - 12762 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yécora | 12762 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle YECORA Pueblo YECORA 85780 YÉCORA, YÉCORA ENTRE Avenida ALONSO VICTORIA Y Avenida 1673 Calle HERMOSILLO FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 10, FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU., lon:-108.92936594, lat:28.36818837}} | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YECORA, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2536002/proyecto_INICIO, 2536002/proyecto_FIN, 2536002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536119 | Proyecto de inversión | 617908.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617908.29, modificado:617908.29}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA - 17267 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 17267 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LOS NARANJOS Pueblo MOCTEZUMA 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle MEZQUITE Y DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO YA QUE SERA REHABILITACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-109.67474625, lat:29.80906702}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 617908.29 | 617908.29 | 617908.29 | 617908.29 | 617908.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM-FAIS-01-2025, contratista:MURRIETASOLUSIONES.S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:617908.29, importe_modificado:617908.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2536119/proyecto_PROCESO, 2536119/proyecto_INICIO, 2536119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536426 | Proyecto de inversión | 585279.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585279.32, modificado:585216.96}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA Y LAURELES, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, SONORA. - 25525 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 25525 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle REFORMA 84920 ACONCHI, ACONCHI ENTRE Calle LAURES Y OBRA UBICADA FRENTE A LAM IGLESIA DE LAMLOCALIDAD DE ACONCHI, SONORA., lon:-110.22968925, lat:29.8264418}} | 2025-06-02 | 2025-06-28 | 585216.96 | 585216.96 | 585216.96 | 585216.96 | 585216.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1271542.31, importe_modificado:1271542.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.0}} | {2536426/proyecto_INICIO, 2536426/proyecto_PROCESO, 2536426/proyecto_FIN, 2536426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536422 | Proyecto de inversión | 452084.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452084.83, modificado:451984.41}} | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ZONA ZAP 10074 UBICADA AL SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI MUNICIPIO DE ACONCHI - 25539 | 26 | Sonora | 1 | Aconchi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aconchi | 25539 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: 84920 ACONCHI, ACONCHI OBRA UBICADA A 130 METROS AL SUR DE LA CALLE CORONA Y 20 DE NOVIEMBRE, AL SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ACONCHI, lon:-110.22318756, lat:29.822944}} | 2025-07-07 | 2025-08-02 | 451984.41 | 451984.41 | 451984.41 | 451984.41 | 451984.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, monto:1271542.31, importe_modificado:1271542.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2536422/proyecto_INICIO, 2536422/proyecto_FIN, 2536422/proyecto_PROCESO, 2536422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302602636 | Proyecto de inversión | 1585912.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585912.5, modificado:1446998.12}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 16 ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | SON2526016001401 | S | 3200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV JUAREZ Y 16, lon:-114.763508, lat:32.475747}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV MADERO Y 16, lon:-114.76297, lat:32.476662}, geo3: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV MADERO Y 16, lon:-114.763112, lat:32.476707}, geo4: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV JUAREZ Y 16, lon:-114.763361, lat:32.475693}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 1446998.12 | 1446998.12 | 1446998.12 | 1446998.12 | 1446998.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-3-2024, contratista:ING. FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA, convocante:municipio de san luis rio colorado, monto:1453291.34, importe_modificado:1446998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2602636/proyecto_INICIO, 2602636/proyecto_PROCESO, 2602636/proyecto_FIN, 2602636/proyecto_INICIO, 2602636/proyecto_PROCESO, 2602636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE DA DE ALTA EN SUSTITUCION DE LA OBRA SON2426016001401 YA QUE NO SE ENCONTRABA REGISTRADA META FISICA, trimestre:3.0, usuario:guadalupechaparrog, fecha:2025-10-15}} | {obs1: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LOREGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LOREGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LOREGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO DE ACUERDO A LOREGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250202536389 | Proyecto de inversión | 124373.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124373.13, modificado:124373.13}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINES Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR - 20780 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altar | 20780 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Colonia CENTRO NORTE 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Prolongación FCO. I MADERO Y Avenida DR. GODINEZ Boulevard CARRETERA ALTAR-SARIC ATRAS DE CASINO LA CABAÑA., lon:-111.83694548, lat:30.71637158}} | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 124373.13 | 124373.13 | 124373.13 | 124373.13 | 124373.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:124373.13, importe_modificado:124373.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2536389/proyecto_INICIO, 2536389/proyecto_FIN, 2536389/proyecto_INICIO, 2536389/proyecto_FIN, 2536389/proyecto_PROCESO, 2536389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON190401591967 | Proyecto de inversión | 102356.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102356.42, modificado:102356.42}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS DELICIAS - 191183 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 191183 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLEJON S/N EJIDO LAS DELICIAS DE BANAMICHI, 84880 LAS DELICIAS, BANÁMICHI SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS DELICIAS DE BANAMICHI SONORA CERCA DEL PANTEÓN, lon:-110.22627121, lat:29.9814982}} | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 102356.42 | 102356.42 | 102356.42 | 102356.42 | 102356.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANAMICHI-FAIS-03-2019, contratista:JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE BANAMICHI SONORA, monto:149000.0, importe_modificado:149000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1591967/proyecto_INICIO, 1591967/proyecto_PROCESO, 1591967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536191 | Proyecto de inversión | 98168.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98168.36, modificado:98168.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN EL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, SONORA. - 30242 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huásabas | 30242 | S | 413 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Camino HUASABAS - POZO PROFUNDO 0 55 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS A 55 ML DEL TINACO UBICADO EN CALLE PEDRO RIOS MARQUEZ LADO ESTE DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, SONORA., lon:-109.29821988, lat:29.91082827}} | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 98168.36 | 98168.36 | 98168.36 | 98168.36 | 98168.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA., monto:98168.36, importe_modificado:98168.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536191/proyecto_INICIO, 2536191/proyecto_FIN, 2536191/proyecto_INICIO, 2536191/proyecto_PROCESO, 2536191/proyecto_FIN, 2536191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302601773 | Proyecto de inversión | 42457.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42457.5, modificado:42457.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIÓDORO CORELLA SUR, ENTRE AV. MINERAL DEL CARMEN Y AV. 13 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA. | 26 | Sonora | 6 | Arizpe | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arizpe | 01-REPUVE-2025- ARIZPE | S | 871 | 872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. DIÓDORO CORELLA Y CALLE MINERAL DEL CARMEN, lon:-110.169261, lat:30.332401}} | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA, monto:42457.5, importe_modificado:42457.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2601773/proyecto_INICIO, 2601773/proyecto_PROCESO, 2601773/proyecto_FIN, 2601773/proyecto_INICIO, 2601773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302408622 | Proyecto de inversión | 326324.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326324.87, modificado:326324.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA CODORACHI, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 50591 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 50591 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA CODORACHI, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , CALLE CODORACHI CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE ARROYO EL CHINO SOBRE LA CALLE QUE LLEGA A LOS CORRALES GANADEROS PROPIEDAD DE KOKY BARCELO, lon:-109.67335585, lat:29.79879414}} | 2024-03-04 | 2024-06-07 | 326324.87 | 326324.87 | 326324.87 | 326324.87 | 326324.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:326324.87, importe_modificado:326324.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2408622/proyecto_INICIO, 2408622/proyecto_PROCESO, 2408622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597348 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2497.5}} | REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE (0+043) Y CALLE SIN NOMBRE (0+045) [TRAMO A 43 METROS DE LA INTERSECCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JESÚS GARCÍA CORONA (FRENTE A FARMACIA DEL CARMEN)], EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BANÁMICHI. | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 2526002000301 | S | 631 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE JESUS GARCIA CORONA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-110.214135, lat:30.002065}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | 2497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BANAMICHI SONORA, monto:2497.5, importe_modificado:2497.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2597348/proyecto_INICIO, 2597348/proyecto_PROCESO, 2597348/proyecto_FIN, 2597348/proyecto_INICIO, 2597348/proyecto_PROCESO, 2597348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302597351 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57442.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN PROLONGACIÓN IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE ROBERTO COTA Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA. | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 2526002000601 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:cananea sonora, lon:-110.2726926, lat:30.9811818}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159330, contratista:, convocante:MCS8501015K9, monto:57442.5, importe_modificado:57442.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2597351/proyecto_INICIO, 2597351/proyecto_FIN, 2597351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597359 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49950.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 15 NOGALES - HERMOSILLO (0+000) Y CALLE EMILIANO ZAPATA (0+002), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS. | 26 | Sonora | 35 | Imuris | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Imuris | 2526002001401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OCHO Y AVE. JUAREZ SN 00000, lon:-110.8616, lat:30.7772}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMURIS SONORA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5.0}} | {2597359/proyecto_PROCESO, 2597359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597364 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 6 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ROSARIO. | 26 | Sonora | 51 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosario | 2526002001901 | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 6 DE ABRIL, lon:-109.368284, lat:27.842618}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSARIO, monto:4995.2, importe_modificado:4995.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2597364/proyecto_INICIO, 2597364/proyecto_FIN, 2597364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250302597366 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87412.5}} | BACHEO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AV. SERNA Y AV. OBREGON, CADENAMIENTO 0+0.00 AL 0+081 COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 2526002002101 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ENTRE AV SERNA Y AV OBREGON COLONIA CENTRO, lon:-111.1206, lat:30.544}, geo2: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ENTRE AV SERNA Y AV OBREGON COLONIA CENTRO, lon:-111.1209, lat:30.5443}} | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 87412.5 | 87412.5 | 87412.5 | 87412.5 | 87412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-REPUVE-02-2025, contratista:HALIB CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:87415.76, importe_modificado:87475.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2597366/proyecto_INICIO, 2597366/proyecto_PROCESO, 2597366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON250202536040 | Proyecto de inversión | 147078.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147078.69, modificado:147078.69}} | C3 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS. MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 26282 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 26282 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:55, direccion:Calle LOS ROSALES Pueblo SANTO TOMÁS 85608 SANTO TOMÁS, SAHUARIPA EL DOMICILIO SE UBICA EN LA CALLE LOS ROSALES SIN NÚMERO, FRENTE A TEMPLO EVANGÉLICO, lon:-109.19915268, lat:28.97476381}} | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 147078.69 | 147078.69 | 147078.69 | 147078.69 | 147078.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-03, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:725957.68, importe_modificado:725957.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2536040/proyecto_PROCESO, 2536040/proyecto_FIN, 2536040/proyecto_PROCESO, 2536040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536008 | Proyecto de inversión | 298352.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298352.73, modificado:298352.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS - 34677 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 34677 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.6, meta_modificada:288.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Ferrocarril Pueblo Trincheras 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS ENTRE Avenida Narciso Mendoza Y Avenida sin nombre Calle Vicente Guerrero A 100 metros de las vías del tren en forma paralela, lon:-111.53385244, lat:30.39673746}} | 2025-06-30 | 2025-11-08 | 298352.73 | 298352.73 | 298352.73 | 298352.73 | 298352.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-TRINCHERAS-01-2025, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:934640.29, importe_modificado:934640.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.6}} | {2536008/proyecto_PROCESO, 2536008/proyecto_INICIO, 2536008/proyecto_PROCESO, 2536008/proyecto_INICIO, 2536008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536041 | Proyecto de inversión | 287099.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287099.41, modificado:287099.41}} | C3 CONSTRUCCIÓNDE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 26308 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 26308 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle GILBERTO GIL AMAYA Colonia CECYTES 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Avenida PROFA. ADELINA VALDEZ Y Avenida BACANORA EL DOMICILIO SE UBICA EN COLINDANCIA CON LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DEL PLANTEL CECYTES SAHUARIPA., lon:-109.2377939, lat:29.04820983}} | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 287099.41 | 287099.41 | 287099.41 | 287099.41 | 287099.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-03, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:725957.68, importe_modificado:725957.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2536041/proyecto_PROCESO, 2536041/proyecto_INICIO, 2536041/proyecto_PROCESO, 2536041/proyecto_FIN, 2536041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536178 | Proyecto de inversión | 275877.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275877.58, modificado:275877.58}} | REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 43241 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 43241 | S | 262 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:Calle ANSELMO MACIAS VALENZUELA Ejido MELCHOR OCAMPO 85258 MELCHOR OCAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle GUILLERMO PRIETO LA UBICACION DEL TANQUE ELEVADO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO DE , lon:-109.17544481, lat:26.53293086}} | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 275877.58 | 275877.58 | 275877.58 | 275877.58 | 275877.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:275877.58, importe_modificado:275877.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536178/proyecto_INICIO, 2536178/proyecto_PROCESO, 2536178/proyecto_INICIO, 2536178/proyecto_PROCESO, 2536178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302439210 | Proyecto de inversión | 584805.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584805.58, modificado:584805.58}} | SUSTITUCION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EL ANDADOR MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 333324 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 333324 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA DEL RIO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN UNIDAD DEPOTIVA EL ANDADOR EN COLONIA DEL RIO, lon:-111.12606931, lat:30.54518617}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 584805.58 | 584805.58 | 584805.58 | 584805.58 | 584805.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-012-2024, contratista:KAWIS DESARROLLADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:584805.58, importe_modificado:584805.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2439210/proyecto_INICIO, 2439210/proyecto_FIN, 2439210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536169 | Proyecto de inversión | 252016.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252016.31, modificado:252016.31}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 31277 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 31277 | S | 127 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:Calle HILARIO PADILLA Ejido 24 DE FEBRERO 85256 24 DE FEBRERO, HUATABAMPO ENTRE Calle FRANCISCO FLORES Y Calle LIBERTAD Calle REVOLUCION LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE SE UBICA JUSTO DEBAJO DEL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO, lon:-109.09672899, lat:26.50530488}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 252016.31 | 252016.31 | 252016.31 | 252016.31 | 252016.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:252016.31, importe_modificado:252016.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536169/proyecto_INICIO, 2536169/proyecto_PROCESO, 2536169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541468 | Proyecto de inversión | 340245.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340245.55, modificado:346821.45}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE BASCONCOBE - 34335 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 34335 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:209, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA LINEA DE BASCONCOBE 85287 LA LÍNEA (LA LÍNEA DE BASCONCOBE), ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A LOS COSTADOS DE LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-109.65760951, lat:26.95587619}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 346821.45 | 346821.45 | 346821.45 | 346821.45 | 346821.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {2541468/proyecto_INICIO, 2541468/proyecto_PROCESO, 2541468/proyecto_FIN, 2541468/proyecto_PROCESO, 2541468/proyecto_FIN, 2541468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541466 | Proyecto de inversión | 102720.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102720.97, modificado:102341.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBE - 34204 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 34204 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BUAYSIACOBE 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DEL OBALO CRUZANDO LA CARRETERA DESDE LA ESQUINA DE PIZZERIA VELASQUEZ HASTA LA CALLE DEL, lon:-109.6889816, lat:27.0777632}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 102341.34 | 102341.34 | 102341.34 | 102341.34 | 102341.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2541466/proyecto_INICIO, 2541466/proyecto_PROCESO, 2541466/proyecto_FIN, 2541466/proyecto_PROCESO, 2541466/proyecto_FIN, 2541466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536087 | Proyecto de inversión | 579036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579036.1, modificado:579036.1}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SAXTA EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 27098 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 27098 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Callejón LAZARO CARDENAS Colonia ARMANDO LOPEZ NOGALES 85880 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle QUINTA Y Calle SEXTA Calle LAZARO CARDENAS LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES SE ENCUENTRA EN DIRECCION ESTE DE NAVOJOA A UN COSTADO DE LA OBR, lon:-109.41344919, lat:27.07472345}} | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 579036.1 | 579036.1 | 579036.1 | 579036.1 | 579036.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-154,155, contratista:GERMAN CORRAL BORREGO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:836880.31, importe_modificado:836880.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2536087/proyecto_INICIO, 2536087/proyecto_PROCESO, 2536087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536151 | Proyecto de inversión | 450450.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450450.79, modificado:450450.79}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE EL DREN 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 25447 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 25447 | S | 528 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Periférico ING. JOSE ABEL VALDEZ CAMPOY Colonia COLOSIO 85943 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle QUINTA Y Calle SEXTA Calle 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL DREN 20 DE NOVIEMBRE QUE SE UBICA AUN COSTADO DEL PERIFERICO, lon:-109.62248455, lat:26.82482197}} | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 450450.79 | 450450.79 | 450450.79 | 450450.79 | 450450.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:450450.79, importe_modificado:450450.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2536151/proyecto_PROCESO, 2536151/proyecto_INICIO, 2536151/proyecto_PROCESO, 2536151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536089 | Proyecto de inversión | 1000428.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000428.86, modificado:1000428.86}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR. PALIZA ENTRE C. HUATABAMPO Y C. BAVISPE EN INFONAVIT SONORA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 34882 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 34882 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida DR. PALIZA Colonia INFONAVIT SONORA 85890 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle BAVISPE Y Calle HUATABAMPO Avenida ESTEBAN CALDERON COLONIA INFONAVIT SONORA SE ENCUENTRA EN DIRECCION SURESTE DE NAVOJOA EL ACCESO PRINCIPAL ES POR LA, lon:-109.4229308, lat:27.05887373}} | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 1000428.86 | 1000428.86 | 1000428.86 | 1000428.86 | 1000428.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-170, contratista:ING. CARLOS FRANCISCO SANCHEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1000428.86, importe_modificado:1000428.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {2536089/proyecto_INICIO, 2536089/proyecto_FIN, 2536089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536091 | Proyecto de inversión | 639418.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639418.89, modificado:639418.89}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204A - 34738 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 34738 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida rio Usumacinta Colonia GUADALUPANA 85880 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle ONCEAVA Y Calle QUINCEAVA Avenida SIN NOMBRE LA COLONIA GUADALAPUNA SE ENCUENTRE EN DIRECCION NORO ESTE DE NAVOJOA SU ACCESO ES POR LA CARRETERA DE ALAM, lon:-109.40554998, lat:27.08068096}} | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 639418.89 | 639418.89 | 639418.89 | 639418.89 | 639418.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-179, contratista:ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:639418.89, importe_modificado:639418.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2536091/proyecto_INICIO, 2536091/proyecto_FIN, 2536091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541484 | Proyecto de inversión | 1108227.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108227.14, modificado:1108227.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 EN AVE. GOLONDRINA ENTRE CALLE SIERRA PINTA Y CALLE CERRO PRIETO; CALLE SIERRA PINTA ENTRE AVE. GOLONDRINAS Y AVE. LAS SIERRAS; CALLE SIERRA BANBARRIA ENTRE AVE. GOLONDRINA Y VIALIDAD OESTE; CALLE CERRO LA BALLENA ENTRE AVE. GOLONDRINA Y AVE. LAS SIERRAS, COLONIA COUNTRY GARDEN. - 30086 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 30086 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1151.0, meta_modificada:1151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida GOLONDRINA Colonia COUNTRY GARDEN PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Calle SIERRA PINTA Y Calle CERRO PRIETO PEGADO A LASVIAS DEL TREN , lon:-113.55062834, lat:31.36807938}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 1108227.14 | 1108227.14 | 1108227.14 | 1108227.14 | 1108227.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-020, contratista:BERA RED EMPRESARIAL DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1108227.14, importe_modificado:1108227.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1151.0}} | {2541484/proyecto_INICIO, 2541484/proyecto_FIN, 2541484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401797 | Proyecto de inversión | 1196837.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:598418.6, modificado:579941.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598418.6, modificado:579941.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPIO DE ÁTIL, EN EL ESTADO DE SONORA | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0431 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ATIL ATIL, lon:-111.583902, lat:30.841946}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 1159883.97 | 1159883.97 | 1159883.97 | 1159883.97 | 1159883.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536273 | Proyecto de inversión | 84094.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84094.68, modificado:83875.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYTANA - 34322 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 34322 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUAYTANA 85284 GUAYTANA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-109.65113651, lat:27.09508243}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 83875.1 | 83875.1 | 83875.1 | 83875.1 | 83875.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2536273/proyecto_INICIO, 2536273/proyecto_PROCESO, 2536273/proyecto_FIN, 2536273/proyecto_PROCESO, 2536273/proyecto_FIN, 2536273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402321161 | Proyecto de inversión | 82312.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82312.77, modificado:82312.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 440355 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 440355 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA RITA TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EJIDO EL CLARO, lon:-111.1352413, lat:30.52708922}} | 2023-12-03 | 2023-12-26 | 82312.77 | 82312.77 | 82312.77 | 82312.77 | 82312.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-011-2023, contratista:ATZILUT DESARROLLADORES S.A DE S.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:82312.77, importe_modificado:82312.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2321161/proyecto_INICIO, 2321161/proyecto_FIN, 2321161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536006 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 26071 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 26071 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo VILLA HIDALGO 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle GRAL. JOSE URREA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Avenida IGNACIO ALDAMA LAS 11 ACCIONES SE UBICAN EN VARIOS DOMICILIOS DE LA LOCA, lon:-109.32035152, lat:30.15882885}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA, monto:468000.0, importe_modificado:468000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} | {2536006/proyecto_PROCESO, 2536006/proyecto_INICIO, 2536006/proyecto_PROCESO, 2536006/proyecto_INICIO, 2536006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536339 | Proyecto de inversión | 351273.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351273.11, modificado:351273.11}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE H CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 32775 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 32775 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.26, meta_modificada:164.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida SANTA GUADALUPE 507 Colonia SANTA CECILIA 83624 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Calle 32 Y Calle 32 BIS Calle 33 REFERENCIA DE LA 1ER VIV ES CASA DE BLOCK Y LA 2DA VIV SE UBICA EN C 31 ESQ CON AVE A No 86 EN COL BUROCRATA C, lon:-112.1614777, lat:30.73427359}} | 2025-04-25 | 2025-05-29 | 351273.11 | 351273.11 | 351273.11 | 351273.11 | 351273.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 01/2025, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:861416.76, importe_modificado:861416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.26}} | {2536339/proyecto_INICIO, 2536339/proyecto_FIN, 2536339/proyecto_INICIO, 2536339/proyecto_PROCESO, 2536339/proyecto_INICIO, 2536339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536105 | Proyecto de inversión | 119085.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119085.6, modificado:119085.6}} | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO Y DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 37692 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 37692 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Ranchería BUENA VISTA 85226 BUENAVISTA, NAVOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE BUENA VISTA SAN IGNACIO SE ENCUENTRA EN DIRECCION NOROESTE DE NAVOJOA EL POZO ESTA DETRAS DEL TEMPLO, SE ENCUENTA A UN , lon:-109.51098739, lat:27.04002908}} | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 119085.6 | 119085.6 | 119085.6 | 119085.6 | 119085.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-222,223,224, contratista:ING. JORGE ALBERTO DELGADO VELDERRAIN, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:842923.25, importe_modificado:842923.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536105/proyecto_INICIO, 2536105/proyecto_FIN, 2536105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536107 | Proyecto de inversión | 520782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520782.57, modificado:520782.57}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TONICHI ENTRE ARIZPE Y CALLE HUATABAMPO COLONIA SOP, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA - 35066 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 35066 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida TONICHI Colonia SOP 85890 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle HUATABAMPO Y Calle ARIZPE Avenida ETCHOJOA LA COLONIUA SOP SE ENCUENTRE EN DIRECCION SUR ESTE DE NAVOJOA, ACCESO PRINCIPAL A LA OBRA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA, lon:-109.42318875, lat:27.07169998}} | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 520782.57 | 520782.57 | 520782.57 | 520782.57 | 520782.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-168,169, contratista:GERMAN CORRAL BORREGO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:825713.31, importe_modificado:825713.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2536107/proyecto_INICIO, 2536107/proyecto_PROCESO, 2536107/proyecto_FIN, 2536107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536390 | Proyecto de inversión | 2466178.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2466178.17, modificado:2466178.17}} | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR - 25909 | 26 | Sonora | 4 | Altar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altar | 25909 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1668.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Colonia CENTRO NORTE 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Prolongación FCO. I MADERO Y Avenida DR. GODINEZ Boulevard CARRETERA ALTAR-SARIC SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CASINO LA CABAÑA, lon:-111.83700353, lat:30.71635281}} | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2466178.17 | 2466178.17 | 2466178.17 | 2466178.17 | 2466178.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25909, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAR, monto:2466178.17, importe_modificado:2466178.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {2536390/proyecto_INICIO, 2536390/proyecto_PROCESO, 2536390/proyecto_FIN, 2536390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536057 | Proyecto de inversión | 1154773.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154773.28, modificado:1154773.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. GOLONDRINA ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE SIERRA PINTA; CALLE SIERRA SAN FRANCISCO ENTRE AVE. GOLONDRINAS Y AVE. SIERRA DE JUAREZ; CALLE SIERRA EL PINACATE ENTRE AVE. GOLONDRINA Y AVE. SIERRA JUAREZ, COLONIA COUNTRY GARDEN. - 29840 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 29840 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida GOLONDRINA Colonia COUNTRY GARDEN PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Boulevard JESUS ALVAREZ ENRIQUE Z Y Calle SIERRA PINTA SALIDA AL GOLFO, PEGADO A LAS VIAS DEL TREN , lon:-113.54997064, lat:31.36900303}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 1154773.28 | 1154773.28 | 1154773.28 | 1154773.28 | 1154773.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-021, contratista:BERA RED EMPRESARIAL DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1154773.28, importe_modificado:1154773.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}} | {2536057/proyecto_INICIO, 2536057/proyecto_FIN, 2536057/proyecto_PROCESO, 2536057/proyecto_FIN, 2536057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541467 | Proyecto de inversión | 172873.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172873.16, modificado:174183.47}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHICHIVITO - 34230 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 34230 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL CHICHIVITO 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE DEL CANAL DE RIEGO PEGADO A LAS TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE ABARROTES CARTAGENA, lon:-109.68949122, lat:27.05569396}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 174183.47 | 174183.47 | 174183.47 | 174183.47 | 174183.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2541467/proyecto_INICIO, 2541467/proyecto_PROCESO, 2541467/proyecto_FIN, 2541467/proyecto_PROCESO, 2541467/proyecto_FIN, 2541467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536350 | Proyecto de inversión | 498573.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498573.85, modificado:498491.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN AVENIDA GALO TREVIÑO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERERO DE LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA - 26418 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 26418 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Avenida GALO TREVIÑO Pueblo BANAMICHI 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA A UNA CALLE ALNORTE DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA., lon:-110.21425555, lat:30.01064179}} | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 498491.53 | 498491.53 | 498491.53 | 498491.53 | 498491.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA., monto:1303525.28, importe_modificado:1303525.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2536350/proyecto_INICIO, 2536350/proyecto_PROCESO, 2536350/proyecto_INICIO, 2536350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536347 | Proyecto de inversión | 167756.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167756.89, modificado:167735.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA. - 33149 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 33149 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CORELLA Pueblo BANAMICHI, SONORA 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI CALLE CORELLA FINAL PONIENTE, DE LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, SONORA, lon:-110.2174024, lat:30.01236195}} | 2025-06-30 | 2025-07-26 | 167735.42 | 167735.42 | 167735.42 | 167735.42 | 167735.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA., monto:1303525.28, importe_modificado:1303525.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2536347/proyecto_INICIO, 2536347/proyecto_PROCESO, 2536347/proyecto_FIN, 2536347/proyecto_PROCESO, 2536347/proyecto_FIN, 2536347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536348 | Proyecto de inversión | 222078.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222078.17, modificado:222029.42}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA - 32229 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 32229 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion: Pueblo LAS DELICIAS, BANAMICHI, SONORA 84880 LAS DELICIAS, BANÁMICHI OBRA UBICADA AL NORTE DE LA LOCALDAD DE LAS DELICIAS, DOMICILIO CONOCIDO., lon:-110.22617202, lat:29.98382598}} | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 222029.42 | 222029.42 | 222029.42 | 222029.42 | 222029.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA., monto:1303525.28, importe_modificado:1303525.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {2536348/proyecto_PROCESO, 2536348/proyecto_INICIO, 2536348/proyecto_PROCESO, 2536348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302600912 | Proyecto de inversión | 1065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065000.0, modificado:1061830.58}} | Rehabilitación a base de carpeta asfaltica de Avenida Juventino Rosas entre calle Adolfo Lopez Mateos y calle No Reelección en el Municipio de Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 05 24 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2714.0, meta_modificada:2714.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida Juventino Rosas entre calle Adolfo López Mateos y calle No Reelección en el Municipio de Puerto Peñasco, lon:-113.525457, lat:31.325809}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: Avenida Juventino Rosas entre calle Adolfo López Mateos y calle No Reelección en el Municipio de Puerto Peñasco, lon:-113.525565, lat:31.327358}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 1061830.58 | 1061830.58 | 1061830.58 | 1061830.58 | 1061830.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXIVHAYTO-DOP-R23-2024-005, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1061830.58, importe_modificado:1061830.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2714.0}} | {2600912/proyecto_FIN, 2600912/proyecto_PROCESO, 2600912/proyecto_INICIO, 2600912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON230302251238 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLEJONES EN EJIDO EL CLARO MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 170063 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 170063 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11165.0, meta_modificada:11165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:EJIDO EL CLARO, 84600 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EJIDO EL CLARO SALIDA SUR HACIA LA COLONIA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA., lon:-111.20424494, lat:30.45145931}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-04-2023, contratista:ATZILUT DESARROLLADORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11165.0}} | {2251238/proyecto_INICIO, 2251238/proyecto_PROCESO, 2251238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536183 | Proyecto de inversión | 416896.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416896.39, modificado:416896.39}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 49974 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 49974 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Avenida MOCTEZUMA Colonia CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Avenida MONICO VALENZUELA EL PROYECTO PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE UBICA EN LA COLONIA CEN, lon:-109.64732075, lat:26.8272572}} | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 416896.39 | 416896.39 | 416896.39 | 416896.39 | 416896.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-614-61409-61415-255, contratista:MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:755954.83, importe_modificado:755954.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2536183/proyecto_INICIO, 2536183/proyecto_PROCESO, 2536183/proyecto_FIN, 2536183/proyecto_PROCESO, 2536183/proyecto_FIN, 2536183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536344 | Proyecto de inversión | 14981.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14981.6, modificado:14981.6}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO SIEMPRE VIVA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 26684 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 26684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.01, meta_modificada:21.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:Avenida D Ejido SIEMPRE VIVA 83720 SIEMPRE VIVA, CABORCA ENTRE Calle 6 Y Calle 7 Avenida E ES UNA VIVIENDA QUE SE UBICA EN AVENIDA D ENTRE CALLES 6 Y 7 EN CASA DE BLOCK CON CERCO DE TARIMAS EN LA LOC DEL EJIDO SIEMPRE VIVA Y ESTE , lon:-112.45300444, lat:30.74142022}} | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 14981.6 | 14981.6 | 14981.6 | 14981.6 | 14981.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2025, contratista:IRIS PALMA URREA, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:380444.23, importe_modificado:380444.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.01}} | {2536344/proyecto_PROCESO, 2536344/proyecto_INICIO, 2536344/proyecto_FIN, 2536344/proyecto_INICIO, 2536344/proyecto_PROCESO, 2536344/proyecto_INICIO, 2536344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536049 | Proyecto de inversión | 364029.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364029.58, modificado:364029.58}} | C1 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 24847 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 24847 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL PORCHAS 2 Colonia TRINCHERAS 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA ENTRE Boulevard JOSE PEPIN BIEBRICH Y Calle PADRE CORNIDEZ LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO ES A 4 CUADRAS HACIA EL SUR DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, lon:-109.23942648, lat:29.0634105}} | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 364029.58 | 364029.58 | 364029.58 | 364029.58 | 364029.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-01, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:759678.85, importe_modificado:759678.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2536049/proyecto_FIN, 2536049/proyecto_INICIO, 2536049/proyecto_PROCESO, 2536049/proyecto_FIN, 2536049/proyecto_INICIO, 2536049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536015 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285000.0, modificado:285000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANUEL GOMEZ MORIN ENTRE AV REFORMA Y AV ALDAMA COLONIA INFONAVIT EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 41716 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 41716 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Avenida CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Colonia INFONAVIT 84600 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Avenida REFORMA Y Avenida ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL GOMEZ MORIN ENTRE AVENIDA REFORMA Y AV ALDAMA COLONIA INFONAVIT MUNICIPI, lon:-111.1319222, lat:30.53733215}} | 2025-06-05 | 2025-07-02 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-02-2025, contratista:HALIB CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2536015/proyecto_FIN, 2536015/proyecto_PROCESO, 2536015/proyecto_INICIO, 2536015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302258426 | Proyecto de inversión | 790951.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790951.18, modificado:790951.18}} | CONEXION DE 366 TOMAS DOMICILIARIAS Y CONEXION DE TUBERIA PVC EN VARIOS SECTORES DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 214031 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 214031 | S | 925 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA., lon:-111.12264619, lat:30.54411581}} | 2023-08-27 | 2023-09-27 | 790951.18 | 790951.18 | 790951.18 | 790951.18 | 790951.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-06-2023, contratista:CONSTRUCTORA BTABEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:790951.18, importe_modificado:790951.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:366.0}} | {2258426/proyecto_INICIO, 2258426/proyecto_FIN, 2258426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302251201 | Proyecto de inversión | 94030.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94030.76, modificado:94030.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CARRETERA SANTA ANA TIJUANA A LA COMUNIDAD EL PANTANITO - 169915 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 169915 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7870.0, meta_modificada:7870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:35, direccion:EJIDO EL PANTANITO, 84600 EL PANTANITO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACION TRAMO SANTA ANA CABORCA TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EL EJIDO EL PANTANITO., lon:-111.06803446, lat:30.59855936}} | 2023-08-01 | 2023-08-20 | 94030.76 | 94030.76 | 94030.76 | 94030.76 | 94030.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-03-2023, contratista:ATZILUT DESARROLLADORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7870.0}} | {2251201/proyecto_INICIO, 2251201/proyecto_PROCESO, 2251201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536076 | Proyecto de inversión | 304930.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304930.74, modificado:304930.74}} | REHABILIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEXTA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 27001 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 27001 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle SEXTA Colonia ARMANDO LOPEZ NOGALES 85880 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Callejón LAZARO CARDENAS Y Calle LAZARO CARDENAS Calle SEPTIMA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES SE ENCUENTRA EN DIRECCION ESTE DE NAVOJOA LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-109.41279721, lat:27.07445098}} | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 304930.74 | 304930.74 | 304930.74 | 304930.74 | 304930.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-168,169, contratista:GERMAN CORRAL BORREGO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:825713.31, importe_modificado:825713.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2536076/proyecto_INICIO, 2536076/proyecto_FIN, 2536076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402457732 | Proyecto de inversión | 233659.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233659.4, modificado:233659.4}} | REHABILITACION DE 207.48 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL EL SAUZ - 365286 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 365286 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.48, meta_modificada:207.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:PUEBLO EL SAUZ, 84445 EL SAUZ, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA CASA HABITACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 80 METROS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE Y FRENTE A UN ABARROTES SIN NOMBRE, lon:-108.98978786, lat:29.62956862}} | 2024-11-15 | 2024-12-10 | 233659.4 | 233659.4 | 233659.4 | 233659.4 | 233659.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-02-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:819793.97, importe_modificado:819793.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.48}} | {2457732/proyecto_INICIO, 2457732/proyecto_PROCESO, 2457732/proyecto_FIN, 2457732/proyecto_INICIO, 2457732/proyecto_FIN, 2457732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536077 | Proyecto de inversión | 1018856.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018856.01, modificado:1018856.01}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. MIRAVALLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 26758 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 26758 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida VALLE VERDE Colonia MIRAVALLES 85850 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle VALLE GRANDE Avenida VALLE DORADO LA COLONIA MIRAVALLES SE ENCUENTRA EN DIRECCION NOROESTE DE NAVOJOA, A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA, lon:-109.42428072, lat:27.09264265}} | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 1018856.01 | 1018856.01 | 1018856.01 | 1018856.01 | 1018856.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-153, contratista:ING. CARLOS FRANCISCO SANCHEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:1018856.01, importe_modificado:1018856.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2536077/proyecto_INICIO, 2536077/proyecto_FIN, 2536077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302602012 | Proyecto de inversión | 207500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207500.0, modificado:207500.0}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. ALBERTO STONE ENTRE CALLES SERGIO E. PLACENCIA LOPEZ Y FILOMENO MORALES EN LA LOCALIDAD DE CANANEA SONORA | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cananea | 2426016001501 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:cananea sonora, lon:-110.297906, lat:30.977608}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-REPUVE-AD-02-2024, contratista:JOSE ALFREDO HEREDIA BUSTAMENTE, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA SONORA, monto:207292.5, importe_modificado:207292.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2602012/proyecto_PROCESO, 2602012/proyecto_INICIO, 2602012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 27 DE JUNIO DEL 2024. EL PROYECTO DEBERÁ APARECER CON ESATUS TERMINADO., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | SON240402457695 | Proyecto de inversión | 140590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140590.56, modificado:140590.56}} | REHABILITACION DE 124.89 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO - 365067 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 365067 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.89, meta_modificada:124.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CASA HABITACION SIN NUMERO UBICADA A UN COSTADO DEL HOTEL LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DE NACORI, lon:-108.97959866, lat:29.68713758}} | 2024-11-15 | 2024-12-10 | 140590.56 | 140590.56 | 140590.56 | 140590.56 | 140590.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-02-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:819793.97, importe_modificado:819793.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.89}} | {2457695/proyecto_FIN, 2457695/proyecto_INICIO, 2457695/proyecto_FIN, 2457695/proyecto_PROCESO, 2457695/proyecto_INICIO, 2457695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536014 | Proyecto de inversión | 565554.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565554.84, modificado:565554.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y AV. JACINTO LOPEZ, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 26315 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 26315 | S | 8336 | 7867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Colonia PUERTA DEL SOL 84600 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Corredor CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y Avenida JACINTO LOPEZ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MUR, lon:-111.11498052, lat:30.53648591}} | 2025-05-05 | 2025-10-06 | 565554.84 | 565554.84 | 565554.84 | 565554.84 | 565554.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-04-2025, contratista:HALIB CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:565554.84, importe_modificado:565554.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536014/proyecto_PROCESO, 2536014/proyecto_FIN, 2536014/proyecto_PROCESO, 2536014/proyecto_INICIO, 2536014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536016 | Proyecto de inversión | 614676.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614676.75, modificado:614676.75}} | ELECTRIFICACION PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y AV. JACINTO LOPEZ, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. - 25631 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 25631 | S | 8264 | 7939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Colonia PUESTA DEL SOL 84600 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Corredor CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y Avenida JACINTO LOPEZ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURR, lon:-111.11498722, lat:30.53650714}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 614676.75 | 614676.75 | 614676.75 | 614676.75 | 614676.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-03-2025, contratista:HALIB CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:614676.75, importe_modificado:614676.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2536016/proyecto_PROCESO, 2536016/proyecto_INICIO, 2536016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402460125 | Proyecto de inversión | 1196814.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196814.8, modificado:1196814.8}} | REHABILITACION DE CAMINOD E TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO A LA LOCALIDAD DE LA MESA TRES RIOS - 374997 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 374997 | S | 228 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO MESA TRES RIOS - NACORI CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 050 PUEBLO LA MESA TRES RÍOS, 84450 LA MESA TRES RÍOS, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION ES CARRETERA DE TERRACERIAS EN UNA DISTANCIA, lon:-108.71069539, lat:29.83436291}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 1196814.8 | 1196814.8 | 1196814.8 | 1196814.8 | 1196814.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-01-2024, contratista:MARIA DOLORES ALVAREZ ARVIZU, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:1196814.8, importe_modificado:1196814.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2460125/proyecto_INICIO, 2460125/proyecto_PROCESO, 2460125/proyecto_INICIO, 2460125/proyecto_FIN, 2460125/proyecto_PROCESO, 2460125/proyecto_FIN, 2460125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202374824 | Proyecto de inversión | 69904.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69904.76, modificado:69904.76}} | EQUIPAMIENTO Y COLOCACION DE MOTOR SUMERGIBLE EN POZO UBICADO EN EJIDO SANTA MARTHA MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 91144 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 91144 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:EJIDO SANTA MARTHA, 84600 [FAMILIA CASTILLO CASTRO], SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACION MEXICO 15 QUE CONDUCE HACIA EJIDO SANTA MARTHA, lon:-111.09726735, lat:30.58628986}} | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 69904.76 | 69904.76 | 69904.76 | 69904.76 | 69904.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-03-2024, contratista:CONSTRUCTORA NOFLIMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:69904.76, importe_modificado:69904.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2374824/proyecto_FIN, 2374824/proyecto_PROCESO, 2374824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302437863 | Proyecto de inversión | 455111.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455111.76, modificado:455111.76}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE J BROST Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COLONIA LA GRANJA MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 328381 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 328381 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE J BROST INTERIOR SN COLONIA LA GRANJA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE AVENIDA SERNA Y AVENIDA REFORMA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE J BROST ENTRE AVENIDA SERNA Y AVENIDA REFORMA COLONIA LA GRANJA E, lon:-111.12891081, lat:30.53859771}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 455111.76 | 455111.76 | 455111.76 | 455111.76 | 455111.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-07-2024, contratista:TRUBAL21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:455111.76, importe_modificado:455111.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2437863/proyecto_INICIO, 2437863/proyecto_FIN, 2437863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302437869 | Proyecto de inversión | 262540.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262540.56, modificado:262540.56}} | AMPLIACION DE 130 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA KENNEDY MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 328397 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 328397 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA KENNEDY, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE CON INTERSECCION CON CALLE 14 EN COLONIA KENNEDY MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA PARTE SUR, lon:-111.12094047, lat:30.52933274}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 262540.56 | 262540.56 | 262540.56 | 262540.56 | 262540.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-06-2024, contratista:TRUBAL21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:262540.56, importe_modificado:262540.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2437869/proyecto_INICIO, 2437869/proyecto_PROCESO, 2437869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536054 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49995.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE RAYON, SONORA - 43243 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 43243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle GASTON MORALES Pueblo RAYON, SONORA 84980 RAYÓN, RAYÓN CALLE GASTON MORALES FINAL, ULTIMA VIVIENDA A MANO DERECHA DE LA CALLE MENCIONANDA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA., lon:-110.57478929, lat:29.71213193}} | 2025-06-09 | 2025-06-21 | 49995.42 | 49995.42 | 49995.42 | 49995.42 | 49995.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:989443.69, importe_modificado:989443.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2536054/proyecto_INICIO, 2536054/proyecto_PROCESO, 2536054/proyecto_FIN, 2536054/proyecto_PROCESO, 2536054/proyecto_FIN, 2536054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541486 | Proyecto de inversión | 301892.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301892.42, modificado:301846.78}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAYON, SONORA - 43403 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 43403 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Pueblo RAYON, SONORA 84980 RAYÓN, RAYÓN TRAZO, EXCAVACION, CIMENTACION CICLOPEO, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO, CONSTRUCCION DE MURO, CASTILLOS, TECHO DE LAMINA CON AISLANTE Y PLAFON, PISO FIRME, PUERTA, VENTANA, INSTALACIONE, lon:-110.56171355, lat:29.70899964}} | 2025-08-04 | 2025-09-20 | 301846.78 | 301846.78 | 301846.78 | 301846.78 | 301846.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:989443.69, importe_modificado:989443.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2541486/proyecto_INICIO, 2541486/proyecto_PROCESO, 2541486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202543765 | Proyecto de inversión | 32071.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32071.3, modificado:32067.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE RAYON, SONORA - 29290 | 26 | Sonora | 50 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 29290 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle JESUS GARCIA CORONA Pueblo RAYON, SONORA 84980 RAYÓN, RAYÓN CALLE JESUS GARCIA CORONA SIN NUMERO, DOMICILIO CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE RAYON, SONORA, A ESPALDAS DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CARBO, SONORA., lon:-110.56950199, lat:29.71171028}} | 2025-06-09 | 2025-06-21 | 32067.24 | 32067.24 | 32067.24 | 32067.24 | 32067.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:989443.69, importe_modificado:989443.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2543765/proyecto_INICIO, 2543765/proyecto_FIN, 2543765/proyecto_PROCESO, 2543765/proyecto_FIN, 2543765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302437873 | Proyecto de inversión | 219118.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219118.33, modificado:219118.33}} | EQUIPAMIENTO Y COLOCACION DE MOTOR SUMERGIBLE EN POZO UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUERRERO COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 328522 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 328522 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA CENTRO, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE GUERRERO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUERRERO COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE , lon:-111.11616715, lat:30.54452509}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 219118.33 | 219118.33 | 219118.33 | 219118.33 | 219118.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-010-2024, contratista:TRUBAL21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:219118.33, importe_modificado:219118.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437873/proyecto_INICIO, 2437873/proyecto_FIN, 2437873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402289435 | Proyecto de inversión | 508804.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508804.69, modificado:508804.69}} | REHABILITACION DE 210.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS EN AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ ENTRE CALLE ALLENDE Y AGUSTIN RODRIGUEZ, COLONIA SANTA CECILIA. MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. - 305169 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 305169 | S | 20 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE AGUSTIN RODRIGUEZ, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE A, lon:-111.11891201, lat:30.53659384}} | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 508804.69 | 508804.69 | 508804.69 | 508804.69 | 508804.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-07-2023, contratista:CONSTRUCTORA BTABEX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:508804.69, importe_modificado:508804.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2289435/proyecto_PROCESO, 2289435/proyecto_FIN, 2289435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536329 | Proyecto de inversión | 1184728.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184728.21, modificado:1184728.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y GRADAS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ Y CALLE 11AVA. ESTE,COLONIA LOS PINOS,EN CANANEA,MUNICIPIO DECANANEA,SONORA. - 37963 | 26 | Sonora | 19 | Cananea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cananea | 37963 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 11AVA.ESTE Colonia LOS PINOS 84620 HEROICA CIUDAD DE CANANEA, CANANEA ENTRE Avenida BENITO JUÁREZ Y Avenida DURANGO Calle 12AVA.ESTE GIMNASIO MUNICIPAL JUNTO A SECUNDARIA GENERAL MÁRTIRES DE 1906, lon:-110.29111489, lat:30.98428674}} | 2025-06-13 | 2025-07-15 | 1184728.21 | 1184728.21 | 1184728.21 | 1184728.21 | 1184728.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANANEA-FAIS-AD-03-2025, contratista:RUBEN ALFONSO ANAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANANEA SONORA, monto:1184728.21, importe_modificado:1184728.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {2536329/proyecto_FIN, 2536329/proyecto_PROCESO, 2536329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536288 | Proyecto de inversión | 388314.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388314.96, modificado:388314.96}} | CONSTRUCCION DE 12 FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 13 - 44506 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 44506 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CAMPO NUMERO 13 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA Y EL CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE LA PRIMARIA , lon:-109.63071691, lat:26.99666818}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 388314.96 | 388314.96 | 388314.96 | 388314.96 | 388314.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61401-001, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:587221.85, importe_modificado:587221.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2536288/proyecto_INICIO, 2536288/proyecto_PROCESO, 2536288/proyecto_FIN, 2536288/proyecto_PROCESO, 2536288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535992 | Proyecto de inversión | 430081.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430081.23, modificado:430081.23}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. ANGOSTURA - 45775 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 45775 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo VILLA JUAREZ 85294 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida ANGOSTURA Y Avenida 5 DE FEBRERO Calle PLAN DE GUADALUPE A UNA CUADRA DE UNIDAD DEPORTIVA, ULTIMA CALLE DE LOCALIDAD, SE REFERENCIA POR UNA , lon:-109.82708695, lat:27.12986133}} | 2025-05-30 | 2025-07-13 | 430081.23 | 430081.23 | 430081.23 | 430081.23 | 430081.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-49-DUOP-12-2025, contratista:MARIA GISELA FERNANDEZ OVALLES, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:430081.23, importe_modificado:430081.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {2535992/proyecto_INICIO, 2535992/proyecto_PROCESO, 2535992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302412433 | Proyecto de inversión | 569339.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569339.6, modificado:569339.6}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA SIN NOMBRE ENTRE CALLE LA PILA Y ARROLLO LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA - 185460 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 185460 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CUESTA S/N COLONIA LA PILA, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE LA PILA Y CAMINO LA OBRA, PERIFERICO JOSE VASQUEZ ARAGON CALLE CUESTA SIN NOMBRE ENTRE CALLE LA PILA Y ARROYO LA OBRA VIALIDAD POSTERIOR A PERIFERIC, lon:-109.68471863, lat:29.80914224}} | 2024-06-06 | 2024-08-31 | 569339.6 | 569339.6 | 569339.6 | 569339.6 | 569339.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM-03-2024-CUESTA SN, contratista:RCAB CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:569339.6, importe_modificado:569339.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2412433/proyecto_INICIO, 2412433/proyecto_FIN, 2412433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302412421 | Proyecto de inversión | 700662.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700662.04, modificado:700662.04}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INTERIOR DEL ROBLE ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE LOS DURAZNOS EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. - 185398 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 185398 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR DEL ROBLE COLONIA COPLAMAR, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE LOS DURAZNOS, CALLE TEJOCOTES CALLE INTERIOR DEL ROBLE ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE LOS DURAZNOS A UN COSTADO DE ALBERGUE Y A, lon:-109.67591919, lat:29.80953118}} | 2024-06-05 | 2024-08-31 | 700662.04 | 700662.04 | 700662.04 | 700662.04 | 700662.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM-02-2024-INT-ROBLE, contratista:RCAB CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:700662.04, importe_modificado:700662.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2412421/proyecto_INICIO, 2412421/proyecto_PROCESO, 2412421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302412400 | Proyecto de inversión | 1250089.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250089.08, modificado:1250089.08}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CODORACHI ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ARENA DEL RODEO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. - 185264 | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 185264 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CODORACHI BARRIO CODORACHI, 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SONORA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , CALLE TERCERA CALLE CODORACHI ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ARENA DE RODEO CODORACHI COLINDANTE CON ARROYO EL CHINO Y CALLE TERCE, lon:-109.67402408, lat:29.79892454}} | 2024-06-04 | 2024-08-31 | 1250089.08 | 1250089.08 | 1250089.08 | 1250089.08 | 1250089.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM-01-2024-CODORACHI, contratista:RCAB CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1250089.08, importe_modificado:1250089.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2412400/proyecto_INICIO, 2412400/proyecto_PROCESO, 2412400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541478 | Proyecto de inversión | 11722854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.172285419E7, modificado:1.168860959E7}} | REHABILITACION DE VARIAS CALLES A BASE DE MICROCARPETA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 12448 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 12448 | S | 15540 | 14784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19546.0, meta_modificada:19546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Colonia GUADALUPE RIOS 85967 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calzada BORDO DEL DREN LAS ANIMAS Y Calle VICTOR ROMO Calle RODOLFO RUIZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DESDE EL PUENTE QUE CRUZA EL DREN HA, lon:-109.65277787, lat:26.82527109}} | 2025-05-05 | 2025-07-31 | 11688609.59 | 11688609.59 | 11688609.59 | 11688609.59 | 11688609.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-614-61422-61415-710, contratista:GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:1.168860959E7, importe_modificado:1.168860959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19546.0}} | {2541478/proyecto_INICIO, 2541478/proyecto_PROCESO, 2541478/proyecto_INICIO, 2541478/proyecto_PROCESO, 2541478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536351 | Proyecto de inversión | 371946.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371946.68, modificado:371889.04}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI. MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA - 26390 | 26 | Sonora | 13 | Banámichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Banámichi | 26390 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle GALO TREVIÑO Pueblo BANAMICHI 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI ENTRE Avenida AGUSTIN FIGUEROA Y Calle VICENTE GUERRERO CALLE GALOM TREVIÑO, ENTRE AGUSTIN FIGUEROA Y VICENTE GUERRERO, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.2169844, lat:30.01357336}} | 2025-06-09 | 2025-07-12 | 371889.04 | 371889.04 | 371889.04 | 371889.04 | 371889.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-FAISM-2025-01, contratista:CONSTRUCTORA RCEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA., monto:1303525.28, importe_modificado:1303525.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2536351/proyecto_INICIO, 2536351/proyecto_FIN, 2536351/proyecto_PROCESO, 2536351/proyecto_FIN, 2536351/proyecto_PROCESO, 2536351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536168 | Proyecto de inversión | 1083080.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083080.79, modificado:1083080.79}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS INTERIOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 390 - 33674 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 33674 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Callejón GUADALUPE VICTORIA Colonia PRI 90 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle MELCHOR OCAMPO Callejón LIBERTAD EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CUARTOS DORMITORIOS LA MAYORIA SE LAS ACCIONES SE EJECU, lon:-109.65257788, lat:26.81522431}} | 2025-06-02 | 2025-08-02 | 1083080.79 | 1083080.79 | 1083080.79 | 1083080.79 | 1083080.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-391, contratista:EMILIO ALFREDO MAYTORENA VALLE, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:996832.39, importe_modificado:996832.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2536168/proyecto_FIN, 2536168/proyecto_INICIO, 2536168/proyecto_PROCESO, 2536168/proyecto_FIN, 2536168/proyecto_INICIO, 2536168/proyecto_PROCESO, 2536168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536189 | Proyecto de inversión | 82767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82767.29, modificado:82767.29}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 392 - 48272 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 48272 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.52, meta_modificada:95.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:235, direccion: Pueblo SAN ANTONIO 85249 SAN ANTONIO, HUATABAMPO LAS ACCIONES A EJECUTAR SE UBICAN DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO DETRAS DEL RAMADON DE LA IGLESIA CATOLICA OTRO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL DE SAN ANTONIO, lon:-109.60492203, lat:26.75594275}} | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 82767.29 | 82767.29 | 82767.29 | 82767.29 | 82767.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-611-61103-61415-391, contratista:EMILIO ALFREDO MAYTORENA VALLE, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:996832.39, importe_modificado:996832.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.52}} | {2536189/proyecto_INICIO, 2536189/proyecto_PROCESO, 2536189/proyecto_FIN, 2536189/proyecto_PROCESO, 2536189/proyecto_FIN, 2536189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536277 | Proyecto de inversión | 88505.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88505.53, modificado:88297.59}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AQUISAHUALI - 33755 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 33755 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AQUISAHUALI 85285 AQUISAHUALI, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DEL CANAL DE RIEGO Y A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-109.56548651, lat:27.0730166}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 88297.59 | 88297.59 | 88297.59 | 88297.59 | 88297.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61408-001, contratista:40M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:1650590.6, importe_modificado:1650590.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2536277/proyecto_INICIO, 2536277/proyecto_PROCESO, 2536277/proyecto_FIN, 2536277/proyecto_PROCESO, 2536277/proyecto_FIN, 2536277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302601728 | Proyecto de inversión | 19980 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19980.0, modificado:19980.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE CALLE CONSTITUCIÓN Y BLVD. JOSÉ M. QUINTANAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA. | 26 | Sonora | 53 | San Felipe de Jesús | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe de Jesús | SFJ-01-REPUVE-2025 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y BLVD. JOSÉ M. QUINTANAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, lon:-110.238141, lat:29.864474}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA, monto:19980.0, importe_modificado:19880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2601728/proyecto_PROCESO, 2601728/proyecto_INICIO, 2601728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536378 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89600.0, modificado:89600.0}} | EQUIPAMIENTOS DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI SONORA - 30966 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 30966 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle SONORA Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Avenida JUAN NAVARRETE Y Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO Calle SONORA CASA BLANCA CON AMARILLO EN COLONIA CENTRO, CASA DE ADOBE FRENTE A FARMACIA SANTIAGO, CAS, lon:-109.14111066, lat:29.81203462}} | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:89600.0, importe_modificado:89600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2536378/proyecto_INICIO, 2536378/proyecto_PROCESO, 2536378/proyecto_FIN, 2536378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536381 | Proyecto de inversión | 225993 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225993.0, modificado:225993.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BACADEHUACHI - 6770 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 6770 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Callejón ENRIQUE LABORIN Y Avenida FCO JAVIE MINA Periférico ORIENTE VIVIENDA COLOR BLANCO VIEJO, UBICADA A 120 METROS DE ABARROTES SAN JUDAS EN LA COLONIA SA, lon:-109.13763144, lat:29.80918258}} | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 225993 | 225993 | 225993 | 225993 | 225993 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:225993.0, importe_modificado:225993.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2536381/proyecto_FIN, 2536381/proyecto_PROCESO, 2536381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541440 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE BARANDAL EN CANCHA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI SONORA - 20893 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 20893 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle AMADO NERVO Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Avenida JUAN NAVARRETE Y Avenida LUIS MARIA VALENCIA Calle SONORA FRENTE A PARQUE SAN MARTIN, A 100 METROS DE ABARROTES LOLITA Y DETRAS DEL JARDIN DE NIÑ, lon:-109.13985607, lat:29.81110405}} | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2541440/proyecto_INICIO, 2541440/proyecto_PROCESO, 2541440/proyecto_FIN, 2541440/proyecto_PROCESO, 2541440/proyecto_FIN, 2541440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536379 | Proyecto de inversión | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167040.0, modificado:167040.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI SONORA - 31114 | 26 | Sonora | 8 | Bacadéhuachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacadéhuachi | 31114 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle NAYARIT Pueblo BACADEHUACHI 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI ENTRE Avenida JUAN NAVARRETE Y Boulevard LUIS DONALDO COLOSIO Calle SINALOA CALLE Y CALLEJONES UBICADOS AL NORTE DE LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA DONDE SE UBICAN LOS , lon:-109.14015638, lat:29.81400917}} | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMPALUMBRADO2025, contratista:JORGE ARMANDO TERAN VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2536379/proyecto_INICIO, 2536379/proyecto_PROCESO, 2536379/proyecto_INICIO, 2536379/proyecto_FIN, 2536379/proyecto_INICIO, 2536379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402470827 | Proyecto de inversión | 672368.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672368.4, modificado:672368.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMOSILLO ENTRE AVENIDA ALONSO VICTORIA Y AVENIDA 1673 EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA - 401818 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 401818 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE HERMOSILLO PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE AVENIDA ALONSO VICTORIA Y AVENIDA 1673, CALLE NAVOJOA LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA CORRE DE NORTE A SUR ES UNA CALLE QUE AL NORTE TE DIRIGE A LA AVENID, lon:-108.9310403, lat:28.3679663}} | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 672368.4 | 672368.4 | 672368.4 | 672368.4 | 672368.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MY-R33-2024-13, contratista:DESARROLLOS EKUAR, convocante:MUNICIPIO DE YECORA, monto:672368.4, importe_modificado:672368.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2470827/proyecto_PROCESO, 2470827/proyecto_INICIO, 2470827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402470760 | Proyecto de inversión | 886824 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886824.0, modificado:886824.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMOSILLO ENTRE LA AVENIDA ALONSO VICTORIA A AVENIDA ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA. - 401675 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 401675 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.6, meta_modificada:460.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE HERMOSILLO PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE AVENIDA ALONSO VICTORIA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE 1673 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL NEGOCIO DE COMIDA PIZZA CROSS LA CALLE CORRE DE NORTE A SUR., lon:-108.9310044, lat:28.3685547}} | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 886824 | 886824 | 886824 | 886824 | 886824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MY-R33-2024-14, contratista:HALIB CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE YECORA, monto:866824.0, importe_modificado:866824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.6}} | {2470760/proyecto_INICIO, 2470760/proyecto_FIN, 2470760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402470732 | Proyecto de inversión | 423717.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423717.31, modificado:423717.31}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ALONSO VICTORIA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE YECORA EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, SONORA - 401514 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yécora | 401514 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA ALONSO VICTORIA PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE YECORA, AVENIDA AV. ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 10 A UN COSTADO DEL KINDER JUANA DE , lon:-108.9306276, lat:28.368245}} | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 423717.31 | 423717.31 | 423717.31 | 423717.31 | 423717.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MY-R33-2024-15, contratista:DESARROLLOS EKUAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YECORA, monto:423717.31, importe_modificado:423717.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2470732/proyecto_INICIO, 2470732/proyecto_FIN, 2470732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402468894 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209000.0, modificado:209000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN YECORA LOCALIDAD YECORA ASENTAMIENTO YECORA - 350404 | 26 | Sonora | 69 | Yécora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yécora | 350404 | S | 3237 | 3269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CAJEME PUEBLO YÉCORA, 85780 YÉCORA, YÉCORA SONORA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA SE INSTALARA ALUMBRADO PUBLICO EN TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE YECORA SONORA., lon:-108.92597809, lat:28.37262016}} | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YECORA, monto:209000.0, importe_modificado:209000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {2468894/proyecto_FIN, 2468894/proyecto_PROCESO, 2468894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598152 | Adquisición | 25494.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25494.48, modificado:18374.4}} | (25-UP-0008) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. (AMPLIACION). | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2074 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN, lon:-109.42001, lat:27.074589}} | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 18374.4 | 18374.4 | 18374.4 | 18374.4 | 18374.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-05-25 (25-UP-0008), contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:18374.4, importe_modificado:18374.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598152/proyecto_INICIO, 2598152/proyecto_FIN, 2598152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302598154 | Adquisición | 25494.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25494.48, modificado:18374.4}} | (25-UP-0009) AULA VIRTUAL (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. (AMPLIACION) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | C-00250/2073 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, lon:-110.962493, lat:29.120824}} | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 18374.4 | 18374.4 | 18374.4 | 18374.4 | 18374.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIE-ADQ-FAMIES-CRESON-05-25, contratista:NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS,S.A. DE C.V., convocante:ISIE, monto:18374.4, importe_modificado:18374.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {2598154/proyecto_INICIO, 2598154/proyecto_FIN, 2598154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536404 | Proyecto de inversión | 429690.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429690.05, modificado:429690.05}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA NORIA - 49146 | 26 | Sonora | 3 | Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alamos | 49146 | S | 5526 | 5435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:966, direccion:Camino / Terracería ALAMOS - LA NORIA 7 1 85773 LA NORIA, ÁLAMOS EL POZO DE LA NORIA SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA ES POR EL BARRIO HACIENDA VIEJA, TOMAMOS CAMINO DE TERRACERIA A LADO DEREC, lon:-108.89194737, lat:27.00966556}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 429690.05 | 429690.05 | 429690.05 | 429690.05 | 429690.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61301-311, contratista:JOSÉ LUIS ANTELO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMOS, monto:429690.05, importe_modificado:429690.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536404/proyecto_FIN, 2536404/proyecto_PROCESO, 2536404/proyecto_FIN, 2536404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536186 | Proyecto de inversión | 259287.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259287.9, modificado:259287.9}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MANUEL BARRERAS EN LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 48474 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 48474 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:Calle PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LA UNION 85994 LA UNIÓN, HUATABAMPO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle MANUEL BARRERAS BARRERAS Calle FAUSTINO BARRERA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE DESARROLLO EN , lon:-109.61000295, lat:26.80986875}} | 2025-06-09 | 2025-07-19 | 259287.9 | 259287.9 | 259287.9 | 259287.9 | 259287.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:259287.9, importe_modificado:259287.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2536186/proyecto_INICIO, 2536186/proyecto_PROCESO, 2536186/proyecto_INICIO, 2536186/proyecto_FIN, 2536186/proyecto_INICIO, 2536186/proyecto_FIN, 2536186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202399158 | Proyecto de inversión | 144825271.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4482527123E8, modificado:1.4834405706E8}} | CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00154/0051 | N | 0 | 0 | 20848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:DISTRITO DE RIEGO 018, lon:-110.294706, lat:27.645766}} | 2024-06-11 | 2024-09-07 | 148344057.06 | 148344057.06 | 148344057.06 | 148344057.06 | 148344057.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302602676 | Proyecto de inversión | 1595283.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595283.43, modificado:1595283.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA A, ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | SON250302266297 | S | 4800 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4987.0, meta_modificada:4987.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CARRANZA Y 4, lon:-114.783805, lat:32.470573}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CARRANZA Y 2, lon:-114.786131, lat:32.471439}, geo3: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CARRANZA Y 2, lon:-114.786189, lat:32.471261}, geo4: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV CARRANZA Y 4, lon:-114.783726, lat:32.470736}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | 1595283.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-85-I03-826055984-N-15-2023, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:1595283.43, importe_modificado:1595283.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4987.0}} | {2602676/proyecto_INICIO, 2602676/proyecto_FIN, 2602676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE DA DE ALTA EN SUSTITUCION DE LA OBRA SON230302266297 YA QUE NO SE ENCONTRABA REGISTRADA META FISICA, trimestre:3.0, usuario:guadalupechaparrog, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | SON18180201116802 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Dos Vialidades De La Localidad De Huásabas - 135821 | 26 | Sonora | 32 | Huásabas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUASABAS SONORA | 135821 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA MARIANO ABASOLO, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MARIANO ABASOLO Y AVENIDA MARIANO AB, lon:-109.2999654, lat:29.90743265}} | 2018-04-02 | 2018-06-02 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1255184/proyecto_INICIO, 1255184/proyecto_FIN, 1255184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536039 | Proyecto de inversión | 742713.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742713.2, modificado:742713.2}} | C5 REHABILITACIÓN DE CAMINO SAHUARIPA - NATORA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. - 37397 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 37397 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:59, direccion:Camino / Terracería NÁTORA - SAHUARIPA 86 0 85600 NATORA (SAN JOSÉ DE NATORA), SAHUARIPA EL CAMINO DE TERRACERÍA CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, CON PUNTO DE PARTIDA EN LA LOCALIDAD DE NÁTORA, UBICADO A LA LINDE DEL RÍO YAQU, lon:-108.75976991, lat:29.04493193}} | 2025-06-20 | 2025-08-19 | 742713.2 | 742713.2 | 742713.2 | 742713.2 | 742713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-05, contratista:METALMECANICA AMPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:742713.2, importe_modificado:742713.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:86.0}} | {2536039/proyecto_INICIO, 2536039/proyecto_FIN, 2536039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536182 | Proyecto de inversión | 828108.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828108.98, modificado:828108.98}} | REHABILITACION GENERAL DE PLAZA EN LA COLONIA LOS JURIS, UBICADA SOBRE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE BALDOMERO ALMADA Y JOSE LUIS RAMIREZ, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 50116 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 50116 | S | 235 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia LOS JURIS 85984 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle BALDOMERO ALMADA Y Calle JOSE LUIS RAMIREZ Calle TOPETE LA UBICACION DEL PARQUE PLAZA A REHABILITAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE BALDO, lon:-109.64563632, lat:26.81613394}} | 2025-06-09 | 2025-08-16 | 828108.98 | 828108.98 | 828108.98 | 828108.98 | 828108.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-624-62417-62415-733, contratista:MARCELO BENG CORRALES, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:828108.98, importe_modificado:828108.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536182/proyecto_INICIO, 2536182/proyecto_FIN, 2536182/proyecto_PROCESO, 2536182/proyecto_FIN, 2536182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240302438101 | Proyecto de inversión | 173867.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173867.46, modificado:173867.46}} | REPOSICION DE TRANSFORMADOR 3F EN ESTADIO DE BEISBOL EN ESTACION LLANO MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA - 329394 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 329394 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:20, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO ESTACIÓN LLANO, 84617 ESTACIÓN LLANO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 HACIA HERMOSILLO EN ESTACION LLANO MUNICIPIO DE S, lon:-111.10004158, lat:30.36241561}} | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 173867.46 | 173867.46 | 173867.46 | 173867.46 | 173867.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-013-2024, contratista:TRUBAL21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA SONORA, monto:173867.46, importe_modificado:173867.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2438101/proyecto_INICIO, 2438101/proyecto_PROCESO, 2438101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200301728606 | Proyecto de inversión | 590355 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590355.0, modificado:590355.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN, LINEA DE DESCARGA E INTERCONEXIÓN A LINEA EXITENTE DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA DISTRIBUCIÓN COMO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER - 20793 | 26 | Sonora | 54 | San Javier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 20793 | S | 204 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR GREGORIO FERNANDEZ PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE CALLE DOCTOR GREGORIO FERNANDEZ Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA DE LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-109.73984127, lat:28.59821346}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 590355 | 590355 | 590355 | 590355 | 590355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-FAIS-OP-01-2020, contratista:PALOFIERRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JAVIER, monto:531319.5, importe_modificado:531319.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728606/proyecto_INICIO, 1728606/proyecto_PROCESO, 1728606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536021 | Proyecto de inversión | 2272811.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2272811.2, modificado:2402363.61}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL GOLFO DE SANTA CLARA - 44673 | 26 | Sonora | 55 | San Luis Río Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Río Colorado | 44673 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:244.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:Boulevard LUIS ENCINAS Pueblo GOLFO DE SANTA CLARA 83540 GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Avenida SAN LUIS Y Avenida CRISTOBAL COLON Calle 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO EL GOLFO DE SANTA CL, lon:-114.49946719, lat:31.68681718}} | 2025-07-07 | 2025-08-25 | 2402363.61 | 2402363.61 | 2402363.61 | 2402363.61 | 2402363.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LSO-826055984-005-2025, contratista:ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, monto:2056760.42, importe_modificado:2402363.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:285.0}} | {2536021/proyecto_INICIO, 2536021/proyecto_FIN, 2536021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536110 | Proyecto de inversión | 29626.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29626.4, modificado:29626.4}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA - 45608 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 45608 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:296, direccion:Camino / Terracería CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 - EL SANEAL 2 2000 85223 EL SANEAL, NAVOJOA EL SANELA SE ENCUENTRA AL SUR DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 22KM, lon:-109.38932813, lat:26.91134698}} | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 29626.4 | 29626.4 | 29626.4 | 29626.4 | 29626.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-187,188, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:657383.72, importe_modificado:657383.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2536110/proyecto_INICIO, 2536110/proyecto_FIN, 2536110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536280 | Proyecto de inversión | 118189.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118189.93, modificado:118189.93}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO - 40134 | 26 | Sonora | 26 | Etchojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Etchojoa | 40134 | S | 266 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL CENTENARIO 85285 EL CENTENARIO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ENTRE EL RIO MAYO Y LAS TIERRAS DE CULTIVO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-109.56207841, lat:27.06334664}} | 2025-06-15 | 2025-12-15 | 118189.93 | 118189.93 | 118189.93 | 118189.93 | 118189.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:METCH-FISM-2025-61210-001, contratista:GILBERTO MURILLO VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE ETCHOJOA, monto:467474.72, importe_modificado:467474.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2536280/proyecto_PROCESO, 2536280/proyecto_FIN, 2536280/proyecto_INICIO, 2536280/proyecto_FIN, 2536280/proyecto_INICIO, 2536280/proyecto_PROCESO, 2536280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536075 | Proyecto de inversión | 521211.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521211.78, modificado:521211.78}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN COMISARIA DE MASIACA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 26033 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 26033 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33150.0, meta_modificada:33150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:59, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE - HUEBAMPO 5 4600 85220 HUEBAMPO, NAVOJOA HUEBAMPO SE ENCUENTRA AL SUR DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 48KM DE NAVOJOA, lon:-109.26090137, lat:26.70798511}} | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 521211.78 | 521211.78 | 521211.78 | 521211.78 | 521211.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-160, contratista:BARTOLOME GASTELUM RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:521211.78, importe_modificado:521211.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33150.0}} | {2536075/proyecto_INICIO, 2536075/proyecto_FIN, 2536075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536055 | Proyecto de inversión | 1043850.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043850.99, modificado:1043850.99}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. AGUSTIN MELGAR; PRIVADA MIRAMONTES ENTRE AVE. FRANCISCO I. MADERO Y BLVD. GENESIS; AVE. AGUSTIN MELGAR ENTRE BLVD. GENESIS Y PRIVADA MIRAMONTES; CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. AGUSTIN MELGAR; CALLE 54 ENTRE AVE. FRANCISCO I. MADERO Y AVE. CUAUHTEMOC, COLONIA MIRAMONTES. - 43409 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 43409 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle MIRAMONTES Colonia MIRAMONTES 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Avenida AGUSTIN MELGAR ATRAS DEL CEFERESO, lon:-113.54138584, lat:31.35328089}} | 2025-06-20 | 2025-08-01 | 1043850.99 | 1043850.99 | 1043850.99 | 1043850.99 | 1043850.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-019, contratista:BERA RED EMPRESARIAL DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1043850.99, importe_modificado:1043850.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}} | {2536055/proyecto_INICIO, 2536055/proyecto_FIN, 2536055/proyecto_PROCESO, 2536055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON220402199481 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317500.0, modificado:317500.0}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE AV. REFORMA ENTRE CALLE AGUSTIN RODRIGUEZ Y CALLE 12, EN LA COLONIA LA GRANJA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 2605807602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2516.84, meta_modificada:2516.84}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion: , lon:-111.126129, lat:30.541294}, geo2: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion: , lon:-111.127703, lat:30.539948}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 317500 | 317500 | 317500 | 317500 | 317500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-REPUVE-01-2023, contratista:ATZILUT DESARROLLADORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:147352.5, importe_modificado:147352.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2516.84}} | {2199481/proyecto_FIN, 2199481/proyecto_PROCESO, 2199481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541442 | Proyecto de inversión | 247662.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247662.93, modificado:247662.93}} | CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 32854 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 32854 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.81, meta_modificada:115.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:Calle 3 Ejido EL COYOTE 83717 EL COYOTE, CABORCA ENTRE Avenida A Y Avenida B Calle 2 ESTA OBRA DE 3 TECHOS FIRME DE CONCRETO SE UBICA EN LA LOC DE EJIDO EL COYOTE MUNICIPIO DE CABORCA SONORA A UNOS 44 PUNTO 6 KM DE LOC DE H CABORC, lon:-112.61087811, lat:30.82188272}} | 2025-04-25 | 2025-05-29 | 247662.93 | 247662.93 | 247662.93 | 247662.93 | 247662.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 01/2025, contratista:RICARDO DEMETRIO SOTELO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:861416.76, importe_modificado:861416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.81}} | {2541442/proyecto_INICIO, 2541442/proyecto_FIN, 2541442/proyecto_PROCESO, 2541442/proyecto_INICIO, 2541442/proyecto_FIN, 2541442/proyecto_PROCESO, 2541442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541481 | Proyecto de inversión | 317422.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317422.75, modificado:317422.75}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. POTAM COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y ZAP 1925 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 42324 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42324 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida POTAM Colonia NUEVA GENERACION 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle MAXIMILIANO R. LOPEZ Y Diagonal SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LO COLONIA NUEVA GENERACION SE ENCUENTRA EN DIRECCION ORIENTE DEL CENTRO DE NAVOJOA LA OBRA S, lon:-109.41294762, lat:27.06531803}} | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 317422.75 | 317422.75 | 317422.75 | 317422.75 | 317422.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-199, contratista:C. ANA KAREN ARGUELLES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:317422.75, importe_modificado:317422.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2541481/proyecto_INICIO, 2541481/proyecto_FIN, 2541481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402509798 | Proyecto de inversión | 156867.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156867.1, modificado:156867.1}} | AMPLAICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOACALIDAD DE NACORI CHICO - 447988 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 447988 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO NÁCORI CHICO, 84440 NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE Y CERCA DE LO QUE ANTES FUE EL REPRESO LLAMADO OVIACHIC EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA., lon:-108.98445664, lat:29.68857332}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 156867.1 | 156867.1 | 156867.1 | 156867.1 | 156867.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-03-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:759828.34, importe_modificado:759828.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2509798/proyecto_INICIO, 2509798/proyecto_FIN, 2509798/proyecto_PROCESO, 2509798/proyecto_FIN, 2509798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536340 | Proyecto de inversión | 123018.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123018.84, modificado:123018.84}} | CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA - 33166 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caborca | 33166 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.52, meta_modificada:172.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:Calle SEPTIMA Colonia LOS LAURELES 83734 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), CABORCA Calle OCTAVA 1ER DOM C 7MA SN EN CUARTO DE BLOCK CON CERCO DE PALOS Y TARIMAS COL LOS LAURELES Y 2DO DOM AV 6 DE ABRIL ENT C 7MA Y 8VA SN CASA D, lon:-112.73253237, lat:30.80640348}} | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 123018.84 | 123018.84 | 123018.84 | 123018.84 | 123018.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2025, contratista:IRIS PALMA URREA, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:380444.23, importe_modificado:380444.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.52}} | {2536340/proyecto_INICIO, 2536340/proyecto_PROCESO, 2536340/proyecto_FIN, 2536340/proyecto_PROCESO, 2536340/proyecto_FIN, 2536340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536056 | Proyecto de inversión | 1060495.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060495.15, modificado:1060495.15}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LOS GRULLOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA; CALLE LOS BUHOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, EN COLONIA FAISANES - 26408 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 26408 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle LOS GRULLOS Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Y Avenida URRACA Avenida CACATUA PEGADO A LA CARRETERA EL GOLFO , lon:-113.52788089, lat:31.36670834}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 1060495.15 | 1060495.15 | 1060495.15 | 1060495.15 | 1060495.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-022, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1060495.15, importe_modificado:1060495.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}} | {2536056/proyecto_INICIO, 2536056/proyecto_FIN, 2536056/proyecto_PROCESO, 2536056/proyecto_FIN, 2536056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541485 | Proyecto de inversión | 1132517.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132517.94, modificado:1132517.94}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 EN CALLE LAS GUACAMAYAS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, CALLE LOS LOROS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, EN COLONIA FAISANES. - 35631 | 26 | Sonora | 48 | Puerto Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Peñasco | 35631 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:Calle GUACAMAYAS Colonia FAISANES COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida URRACA Y Avenida CACATUA POR LA AVENIDA DE LA ESCUELA , lon:-113.52582096, lat:31.36839897}} | 2025-06-12 | 2025-07-31 | 1132517.94 | 1132517.94 | 1132517.94 | 1132517.94 | 1132517.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXVHAYTO-DOP-R33-2025-023, contratista:C. ARQ. AMADEO MCMACKEN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, monto:1132517.94, importe_modificado:1132517.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1155.0}} | {2541485/proyecto_INICIO, 2541485/proyecto_FIN, 2541485/proyecto_PROCESO, 2541485/proyecto_FIN, 2541485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402321181 | Proyecto de inversión | 251914.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251914.32, modificado:251914.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA - 440471 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 440471 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA RITA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA RITA TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EJIDO EL CLARO, lon:-111.13522583, lat:30.52707771}} | 2023-12-03 | 2023-12-28 | 251914.32 | 251914.32 | 251914.32 | 251914.32 | 251914.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-010-2023, contratista:ATZILUT DESARROLLADORES S.A DE S.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:251914.32, importe_modificado:251914.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2321181/proyecto_PROCESO, 2321181/proyecto_INICIO, 2321181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535997 | Proyecto de inversión | 717686.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717686.33, modificado:717686.33}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. ANGOSTURA Y AV. PALMITO - 45592 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 45592 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.5, meta_modificada:361.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo VILLA JUAREZ 85294 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida PALMITO Y Avenida ANGOSTURA Calle PLAN DE GUADALUPE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD ANTES DE CANAL, DE NORTE A SUR, REFERENCIA A DOS CUADRAS D, lon:-109.82713523, lat:27.13313161}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 717686.33 | 717686.33 | 717686.33 | 717686.33 | 717686.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-62302-50-DUOP-10-2025, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:717686.33, importe_modificado:717686.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.5}} | {2535997/proyecto_INICIO, 2535997/proyecto_PROCESO, 2535997/proyecto_INICIO, 2535997/proyecto_PROCESO, 2535997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240202401819 | Proyecto de inversión | 19800066.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7920026.68, modificado:7678768.7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1.188004002E7, modificado:1.151815305E7}} | CONSTRUCCION 924.00 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIAMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | 26 | Sonora | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | C-00135/0431 | N | 0 | 0 | 130248 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CUIDAD OBREGON CAJEME, lon:-109.911247, lat:27.506411}} | 2024-06-07 | 2024-10-02 | 19196921.75 | 19196921.75 | 19196921.75 | 19196921.75 | 19196921.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541483 | Proyecto de inversión | 83636 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83636.0, modificado:83636.0}} | MANTENIMIENTO A CAMINO DE TERRACERIA TRAMO MESA DE GALINDO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA. - 40643 | 26 | Sonora | 44 | Ónavas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ónavas | 40643 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18500.0, meta_modificada:18500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:Camino / Terracería MESA DE GALINDO - CARRETERA FEDERAL 16 HERMOSILLO-CHIH 18 500 85740 MESA DE GALINDO, ÓNAVAS LOCALIDAD MESA DE GALINDO A ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 16 HERMOSILLO CHIHUAHUA, lon:-109.41817468, lat:28.39002988}} | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 83636 | 83636 | 83636 | 83636 | 83636 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ONAVAS, monto:83636.0, importe_modificado:83636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18500.0}} | {2541483/proyecto_PROCESO, 2541483/proyecto_INICIO, 2541483/proyecto_FIN, 2541483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON200401870202 | Proyecto de inversión | 24592 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24592.0, modificado:24592.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS LOCALIDAD LOS ÁNGELES LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES - 267347 | 26 | Sonora | 56 | San Miguel de Horcasitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | RAFAEL HERNANDEZ | 267347 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA FABRICA DE LOS ANGELES CERCA DE LA CAPILLA, lon:-110.75319646, lat:29.45448671}} | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 24592 | 24592 | 24592 | 24592 | 24592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-SMH-FAIS-16-2020, contratista:RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, monto:24592.0, importe_modificado:24592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870202/proyecto_INICIO, 1870202/proyecto_FIN, 1870202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536005 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, SONORA. - 25362 | 26 | Sonora | 67 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 25362 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle SONORA Pueblo VILLA HIDALGO 84580 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle NARCISO MENDOZA OBRA UBICADA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, FRENDE A LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD EN EL , lon:-109.32112998, lat:30.15659192}} | 2025-06-16 | 2025-07-12 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA, monto:465000.0, importe_modificado:465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {2536005/proyecto_PROCESO, 2536005/proyecto_INICIO, 2536005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402458498 | Proyecto de inversión | 60072.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60072.58, modificado:60072.58}} | CONSTRUCICON DE 82.15 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - 369076 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 369076 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.15, meta_modificada:82.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:PUEBLO EL SAUZ, 84445 EL SAUZ, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , CASA HABITACION SIN NUMERO UBICADA ALAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD CON VISTA AL ARROYO SOBRE CALLE SIN NOMBRE Y APROXIMANDAMENTE A UNOS 145 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-108.99038557, lat:29.63160119}} | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 60072.58 | 60072.58 | 60072.58 | 60072.58 | 60072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NACORI CHICO-FAISM-02-2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:819793.97, importe_modificado:819793.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.15}} | {2458498/proyecto_FIN, 2458498/proyecto_INICIO, 2458498/proyecto_FIN, 2458498/proyecto_PROCESO, 2458498/proyecto_FIN, 2458498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536185 | Proyecto de inversión | 545143.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545143.74, modificado:545143.74}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. - 50257 | 26 | Sonora | 33 | Huatabampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatabampo | 50257 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion: Pueblo EL PORVENIR 85243 EL PORVENIR, HUATABAMPO LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE EJECUTARA ENTRANDO AL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES GIRAS A LA DERECHA HASTA TOPAR CON LA CASA INICIA E, lon:-109.6495999, lat:26.8458854}} | 2025-06-09 | 2025-08-09 | 545143.74 | 545143.74 | 545143.74 | 545143.74 | 545143.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPO-2025-5-06-614-61411-61415-520, contratista:ANGELINA MARGARITA REAL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATABAMPO, monto:545143.74, importe_modificado:545143.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {2536185/proyecto_INICIO, 2536185/proyecto_FIN, 2536185/proyecto_PROCESO, 2536185/proyecto_FIN, 2536185/proyecto_INICIO, 2536185/proyecto_PROCESO, 2536185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536096 | Proyecto de inversión | 306863.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306863.07, modificado:306863.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. AGUSTIN MELGAR COLONIA 16 SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA - 34664 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 34664 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida AGUSTIN MELGAR Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SIN NOMBRE Avenida BENJAMIN HILL la colonia 16 de septiembre se encuentra ubicada en dirección suroeste a 2.2 km del centr, lon:-109.41054868, lat:27.06119771}} | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 306863.07 | 306863.07 | 306863.07 | 306863.07 | 306863.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-171, contratista:C. ANA KARINA MADRIGAL BORBON, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:306863.07, importe_modificado:306863.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2536096/proyecto_INICIO, 2536096/proyecto_PROCESO, 2536096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541496 | Proyecto de inversión | 636287.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636287.56, modificado:636287.56}} | Ampliación de red de alcantarillado en calle Ferrocarril en la localidad de Trincheras - 44137 | 26 | Sonora | 64 | Trincheras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trincheras | 44137 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.5, meta_modificada:453.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Ferrocarril Pueblo Trincheras 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS ENTRE Avenida Del crucero Y Avenida Benito Juárez Calle Vicente Guerrero Por calle Ferrocarril a 100 metros de las vías del tren casi en forma paralela , lon:-111.53408161, lat:30.39673551}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 636287.56 | 636287.56 | 636287.56 | 636287.56 | 636287.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-TRINCHERAS-01-2025, contratista:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA, monto:934640.29, importe_modificado:934640.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.5}} | {2541496/proyecto_PROCESO, 2541496/proyecto_FIN, 2541496/proyecto_INICIO, 2541496/proyecto_FIN, 2541496/proyecto_INICIO, 2541496/proyecto_PROCESO, 2541496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230402320866 | Proyecto de inversión | 315988.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315988.78, modificado:315988.78}} | REHABILITACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV FERROCARRIL ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL GENERAL ANAYA Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA LA TERRACITA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. - 439360 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 439360 | S | 22 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LA TERRACITA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE NIÑOS HEROES, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN AV FERROCARRIL ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CA, lon:-111.11586105, lat:30.54670185}} | 2023-12-03 | 2023-12-20 | 315988.78 | 315988.78 | 315988.78 | 315988.78 | 315988.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-012-2023, contratista:JCO INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA, monto:315988.78, importe_modificado:315988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2320866/proyecto_FIN, 2320866/proyecto_INICIO, 2320866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON240402507838 | Proyecto de inversión | 845675 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845675.0, modificado:845675.0}} | CONSTRUCCION DE 1200 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - 458324 | 26 | Sonora | 40 | Nácori Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nácori Chico | 458324 | S | 85 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE UNO PUEBLO EL SAUZ, 84445 EL SAUZ, NÁCORI CHICO SONORA ENTRE Y , LA UBICACION ES EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD, lon:-108.98909834, lat:29.63184719}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 845675 | 845675 | 845675 | 845675 | 845675 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA, monto:845675.0, importe_modificado:845675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2507838/proyecto_PROCESO, 2507838/proyecto_INICIO, 2507838/proyecto_PROCESO, 2507838/proyecto_INICIO, 2507838/proyecto_FIN, 2507838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536116 | Proyecto de inversión | 627757.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627757.32, modificado:627757.32}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 42365 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 42365 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:98, direccion:Camino / Terracería CARRETERA ESTATAL NO. 168 - RANCHO DEL PADRE 3 3000 85228 RANCHO DEL PADRE, NAVOJOA RANCHO DEL PADRE SE ENCUENTRA AL NORTE - PONIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 15 KM, lon:-109.51683346, lat:27.11617168}} | 2025-06-05 | 2025-07-04 | 627757.32 | 627757.32 | 627757.32 | 627757.32 | 627757.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-187,188, contratista:ING. CUTBERTO GIL LAMADRID ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:657383.72, importe_modificado:657383.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24000.0}} | {2536116/proyecto_INICIO, 2536116/proyecto_PROCESO, 2536116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536045 | Proyecto de inversión | 118150.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118150.73, modificado:118150.73}} | C2 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 25881 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 25881 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida MARIANO MATAMOROS Colonia BICENTENARIO 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA EL DOMICILIO SE UBICA EN EL EXTREMO ORIENTAL DE LA CERRADA MARIANO MATAMOROS. JUNTO A TIERRA DE SIEMBRA., lon:-109.2355014, lat:29.06370158}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 118150.73 | 118150.73 | 118150.73 | 118150.73 | 118150.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-02, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:729396.74, importe_modificado:729396.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2536045/proyecto_PROCESO, 2536045/proyecto_FIN, 2536045/proyecto_INICIO, 2536045/proyecto_PROCESO, 2536045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536043 | Proyecto de inversión | 430061.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430061.42, modificado:430061.42}} | C2 CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MPIO. DE SAHUARIPA, SONORA. - 25941 | 26 | Sonora | 52 | Sahuaripa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sahuaripa | 25941 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida ESTEBAN CORONADO 2C Colonia CARCEL VIEJA 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA EL DOMICILIO SE UBICA A 90 ML HACIA EL OESTE DEL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL, lon:-109.23831795, lat:29.05944189}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 430061.42 | 430061.42 | 430061.42 | 430061.42 | 430061.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAH-FAIS-2025-02, contratista:RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUARIPA, monto:729396.74, importe_modificado:729396.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2536043/proyecto_PROCESO, 2536043/proyecto_FIN, 2536043/proyecto_PROCESO, 2536043/proyecto_INICIO, 2536043/proyecto_FIN, 2536043/proyecto_INICIO, 2536043/proyecto_PROCESO, 2536043/proyecto_INICIO, 2536043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON230302251160 | Proyecto de inversión | 125969.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125969.24, modificado:125969.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CARRETERA SANTA ANA TIJUANA A LA COMUNIDAD EL COYOTILLO - 169761 | 26 | Sonora | 58 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 169761 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10543.0, meta_modificada:10543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:15, direccion:EJIDO EL COYOTILLO, 84600 PALO BONITO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL SANTA ANACABORCA HACIA EJIDO EL COYOTILLO, lon:-111.16231585, lat:30.61646948}} | 2023-08-01 | 2023-08-20 | 125969.24 | 125969.24 | 125969.24 | 125969.24 | 125969.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNSANA-FISMUN-03-2023, contratista:ATZILUT DESARROLLADORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10543.0}} | {2251160/proyecto_INICIO, 2251160/proyecto_PROCESO, 2251160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536078 | Proyecto de inversión | 223162.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223162.95, modificado:223162.95}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN COMISARIA DE MASIACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 24189 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 24189 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140000.0, meta_modificada:140000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:Camino / Terracería MASIACA - SAN JOSE 2 2000 85220 MASIACA, NAVOJOA LA LOCALIDAD DE MASIACA SE ENCUENTRA AL SUR DE NAVOJOA A 52 KM DEL CENTRO DE NAVOJOA, lon:-109.23998018, lat:26.76063411}} | 2025-05-20 | 2025-06-15 | 223162.95 | 223162.95 | 223162.95 | 223162.95 | 223162.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-161,162, contratista:DEYRA MARIELA BORBON ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:509787.35, importe_modificado:509787.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140000.0}} | {2536078/proyecto_INICIO, 2536078/proyecto_PROCESO, 2536078/proyecto_FIN, 2536078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536082 | Proyecto de inversión | 178123.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178123.34, modificado:178123.34}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTENACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN LA COMISARIA DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. - 23786 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 23786 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:55, direccion:Camino / Terracería GUAYMITAS - CARRETERA INTERNACIONAL 15 1 1000 85230 GUAYMITAS, NAVOJOA Guaymitas se encuentra a 3.3 kilómetros en dirección Sur de la localidad de Navojoa, lon:-109.44427358, lat:27.10775653}} | 2025-05-20 | 2025-06-15 | 178123.34 | 178123.34 | 178123.34 | 178123.34 | 178123.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-163,164,165,166, contratista:EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:647025.5, importe_modificado:647025.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2536082/proyecto_INICIO, 2536082/proyecto_FIN, 2536082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536083 | Proyecto de inversión | 232415.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232415.28, modificado:232415.28}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA EN LA COMISARIA DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA - 22127 | 26 | Sonora | 42 | Navojoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Navojoa | 22127 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:55, direccion:Camino / Terracería guaymitas - alameda 2 2000 85230 GUAYMITAS, NAVOJOA guaymitas se encentra en dirección sur a 3.3 kilómetros de navojoa, lon:-109.44370018, lat:27.10753748}} | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 232415.28 | 232415.28 | 232415.28 | 232415.28 | 232415.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-FAISMUN-2025-61415-163,164,165,166, contratista:EDGAR RODRIGO LIZARRAGA FIERROS, convocante:MUNICIPIO DE NAVOJOA, monto:647025.5, importe_modificado:647025.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10800.0}} | {2536083/proyecto_INICIO, 2536083/proyecto_FIN, 2536083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535985 | Proyecto de inversión | 205896.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205896.56, modificado:205896.56}} | CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIAS CALLES - 33242 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 33242 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.8, meta_modificada:68.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Avenida 1RO. DE MAYO Pueblo VILLA JUAREZ 85294 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle PLAN DE GUADALUPE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE PRINCIPAL, CUADRA DONDE SE UBICA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, PALACIO M, lon:-109.8426621, lat:27.12575226}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 205896.56 | 205896.56 | 205896.56 | 205896.56 | 205896.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-61420-10-DUOP-13-2025, contratista:TERRACERIAS Y DESARROLLOS OSUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:205896.56, importe_modificado:205896.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.8}} | {2535985/proyecto_INICIO, 2535985/proyecto_PROCESO, 2535985/proyecto_INICIO, 2535985/proyecto_PROCESO, 2535985/proyecto_FIN, 2535985/proyecto_INICIO, 2535985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202541495 | Proyecto de inversión | 127428.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127428.72, modificado:127428.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA - 49114 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 49114 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:Avenida SIN NOMBRE Pueblo SAN ANTONIO DE LA HUERTA 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE OBRA UBICADA A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD, lon:-109.61365128, lat:28.63159446}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 127428.73 | 127428.73 | 127428.73 | 127428.73 | 127428.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOYOPA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, monto:540059.26, importe_modificado:540059.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2541495/proyecto_INICIO, 2541495/proyecto_PROCESO, 2541495/proyecto_FIN, 2541495/proyecto_PROCESO, 2541495/proyecto_FIN, 2541495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202536012 | Proyecto de inversión | 103157.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103157.64, modificado:103157.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA SONORA - 25450 | 26 | Sonora | 61 | Soyopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soyopa | 25450 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON AL RIO 61 61 Pueblo SOYOPA SONORA 85640 SOYOPA, SOYOPA ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Andador BAJADA AL RIO DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-109.63293722, lat:28.76367993}} | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 103157.64 | 103157.64 | 103157.64 | 103157.64 | 103157.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOYOPA-FAIS-2025-02, contratista:EUSEBIO VALENZUELA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SOYOPA, monto:540059.26, importe_modificado:540059.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2536012/proyecto_INICIO, 2536012/proyecto_FIN, 2536012/proyecto_PROCESO, 2536012/proyecto_FIN, 2536012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250202535986 | Proyecto de inversión | 165902.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165902.73, modificado:165902.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. 1RO DE MAYO - 33680 | 26 | Sonora | 71 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 33680 | S | 185 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo VILLA JUÁREZ 85294 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida 1RO. DE MAYO Y Avenida 5 DE FEBRERO Calle PLAN DE GUADALUPE AREA CENTRICA, SE LOCALIZA EL AREA COMERCIAL DE LA LOCALIDAD, lon:-109.84627403, lat:27.1270968}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 165902.73 | 165902.73 | 165902.73 | 165902.73 | 165902.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-61420-12-DUOP-15-2025, contratista:JOEL TOSAME IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:165902.73, importe_modificado:165902.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.0}} | {2535986/proyecto_PROCESO, 2535986/proyecto_INICIO, 2535986/proyecto_PROCESO, 2535986/proyecto_FIN, 2535986/proyecto_INICIO, 2535986/proyecto_FIN, 2535986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | SON250302602175 | Acción | 57442.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57442.5, modificado:57442.5}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PROLONGACION CALLE TERCERA COLONIA CODORACHI EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | 26 | Sonora | 38 | Moctezuma |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moctezuma |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:MEXICO 14, 84575 SON, lon:-109.4, lat:29.79}} | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:57442.5, importe_modificado:57442.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2602175/proyecto_INICIO, 2602175/proyecto_PROCESO, 2602175/proyecto_FIN, 2602175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SON00170200870352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
SON00170200870355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465500 | 465500
SON00170200870800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6143 | 6143
SON00170200871006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SON17170200897169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 603059.3 | 603059.3
SON00170200898899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 914740 | 914740
SON17170200899638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1328658.03 | 1328658.03
SON00170200902587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700000 | 700000
SON00170300941209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199500 | 199500
SON17170300941513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 4864
SON17170300941514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145348 | 178524
SON00170300941516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82455.67 | 82455.67
SON00170300941630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141595.28 | 141595.28
SON00170300941641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330346.6 | 330346.6
SON00170300942125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SON00170300942126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10812 | 10812
SON00170300942353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11755 | 11755
SON00170300961690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 85260 | 85260
SON00170401023767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66500 | 66500
SON00170401023774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76639.18 | 76639.18
SON00170401023780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173904.17 | 173904.17
SON00170401023783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SON00170401023785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66500 | 66500
SON00170401023788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825587.87 | 825587.87
SON00170401023796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SON17170401024117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107595.89 | 107595.89
SON00170401024516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65915.91 | 65915.91
SON00170401024518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48172 | 48172
SON00170401024522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.94 | 6511.94
SON17170401024721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165169.52 | 165169.52
SON00170401025361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241952.68 | 241952.68
SON00170401025429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
SON00170401025580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12800 | 12800
SON00180201116594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
SON00180201116747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103629.85 | 103629.85
SON18180201116798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46500 | 46500
SON18180201116801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322000 | 322000
SON18180201116808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124900 | 124900
SON18180201117375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88892.42 | 88892.42
SON00180201117385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30960 | 30960
SON180301298355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48809 | 48809
SON180301316974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96405.35 | 96405.35
SON180301323632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44988.57 | 44988.57
SON180301325194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385993.87 | 385993.87
SON180301325205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530687.52 | 530687.52
SON180301326674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SON180301327507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52502.76 | 52502.76
SON180301327952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96710 | 96710
SON180301328064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122000 | 122000
SON180301328561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55040 | 55040
SON180301328577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56670 | 56670
SON180401431805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
SON180401432056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82197.8 | 82197.8
SON180401432302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55570.63 | 55570.63
SON180401432306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23622 | 23622
SON180401433391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17839.17 | 17839.17
SON180401433398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
SON180401434089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69457.64 | 69457.64
SON180401437874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93388.89 | 93388.89
SON180401445682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
SON180401445724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
SON180401450055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81250 | 81250
SON180401457348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204668.66 | 204668.66
SON180401459755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44765.22 | 44765.22
SON190201525572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SON190201529765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6820 | 6820
SON190201535661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 54000
SON190201535720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292578.85 | 292578.85
SON190201547883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SON190201548442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
SON190201554807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62346.9 | 62346.9
SON190401588285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
SON190401594346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50730 | 50730
SON190401648201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10412.56 | 10412.56
SON190401654925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32889.99 | 32889.99
SON190401656945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830873.66 | 830873.66
SON190401657197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969320.11 | 969320.11
SON190401658539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326190 | 326190
SON190401659192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7325.96 | 7325.96
SON190401659358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36500 | 36500
SON190401660063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52242.53 | 52242.53
SON190401660095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120800 | 120800
SON190401660323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91326.8 | 91326.8
SON190401662485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130814.94 | 130814.94
SON190401682621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54760 | 54760
SON190401682732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61000 | 61000
SON190401682853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59000 | 59000
SON200301756367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475090.39 | 475090.39
SON200301756609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2298032.58 | 2298032.58
SON200301764492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103393.75 | 103393.75
SON200301767508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30240.18 | 30240.18
SON200401816276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832750 | 832750
SON200401819223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95433.78 | 95433.78
SON200401821624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68275.92 | 68275.92
SON200401821638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60471.08 | 60471.08
SON200401822579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38650 | 38650
SON200401822676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66546.62 | 66546.62
SON200401825242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241625.39 | 241625.39
SON200401828271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185870.7 | 185870.7
SON200401830687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42432.07 | 42432.07
SON200401833574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42890.91 | 42890.91
SON200401864150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48801.67 | 48801.67
SON200401864169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
SON200401866671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000.02 | 137000.02
SON200401867527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128794.99 | 128794.99
SON200401869042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248100 | 248100
SON200401870545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43907.85 | 43907.85
SON200401871056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145229.52 | 145229.52
SON200401871118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96468.38 | 96468.38
SON200401871169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27124.34 | 27124.34
SON200401871194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SON200401871687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95643 | 95643
SON200401871758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519592.2 | 519592.2
SON200401871804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148120 | 148120
SON220302131673 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144230.76 | 143326.36
SON230102210544 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221153.73 | 1185849.53
SON230302266124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 695000 | 688686.83
SON230302266286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3042500 | 2944039.04
SON240202399253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 137043367.43 | 144193688.51
SON240302441063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 207500 | 207500
SON240302441182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1065000 | 1061830.58
SON240402457216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682675.01 | 682675.01
SON240402513489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769073.07 | 769073.06
SON250102522242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1225396.75 | 1103132.37
SON250202523624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3250000 | 3250000
SON250202536023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1332488 | 1204313.97
SON250202536031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4078000 | 3940434.83
SON250202536032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4677120 | 4421056.03
SON250202536094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6368113 | 6368113
SON250202536164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250202536167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250202536198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113628.6 | 113628.6
SON250202536200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37876.2 | 37876.2
SON250202536215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142035.75 | 142035.75
SON250202536222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11912064.9 | 11912064.9
SON250202536266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52432 | 168947.04
SON250202536278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163968.53 | 163731.29
SON250202536290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547084.84 | 540882.31
SON250202536324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71222.5 | 71222.5
SON250202536387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337750 | 337750
SON250202536396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75893 | 75893
SON250202536430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32322.36 | 32311.35
SON250202537535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1613000 | 1613000
SON250202537536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17108000 | 17108000
SON250202537542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1010000 | 1010000
SON250202537547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 805000 | 805000
SON250202541451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138841.33 | 135204.26
SON250202541453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328010.88 | 319360.06
SON250202541470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083011.55 | 1066250.4
SON250202541471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441472.84 | 436793.38
SON250202541474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75752.4 | 75752.4
SON250202541475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66283.35 | 66283.35
SON250202541477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3055788.08 | 3055788.08
SON250202541477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4583682.11 | 4583682.11
SON250202541480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55116.88 | 55116.88
SON250202541482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6084458.29 | 5944729.99
SON250202543164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17450000 | 17450000
SON250202545539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385822.92 | 2257263.65
SON250202545650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468123.1 | 414813.07
SON250202545717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4589798.8 | 4152845.83
SON250302553895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39440 | 39440
SON250302586273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211451.44 | 211451.44
SON250302586293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1035897.37 | 1035897.37
SON250302586309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 996165.11 | 996165.11
SON250302586316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81010 | 81010
SON250302586322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 614344.94 | 614344.94
SON250302586328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269594.96 | 269594.96
SON250302586334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117750 | 117750
SON250302586335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115475.33 | 115475.33
SON250302586337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1638081.98 | 1638081.98
SON250302586344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47100 | 47100
SON250302586346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 834483.28 | 834483.28
SON250302586373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95060.29 | 95060.29
SON250302586382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138086 | 138086
SON250302586411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291592.51 | 291592.51
SON250302586443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490898.96 | 490898.96
SON250302586466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 130000
SON250302586504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 559407.22 | 559407.22
SON250302586520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560356.11 | 560356.11
SON250302586555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305037.54 | 305037.54
SON250302586562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85066.25 | 85066.25
SON250302586568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279703.61 | 279703.61
SON250302586573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186469.07 | 186469.07
SON250302586581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262160 | 254736
SON250302586584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500579.37 | 500579.37
SON250302586585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111881.44 | 111881.44
SON250302586593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316198.7 | 316198.7
SON250302586606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243167.59 | 243167.59
SON250302586620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8976980.42 | 8841122.21
SON250302586621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386079.02 | 1349750.5
SON250302586622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498520.02 | 498520.02
SON250302586631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26726.4 | 26726.4
SON250302586638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4855248.2 | 4855248.2
SON250302586650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54072.24 | 54072.24
SON250302586658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72096.32 | 72096.32
SON250302586659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237917.2 | 237917.2
SON250302586661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256884.09 | 256884.09
SON250302586679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43593.96 | 43593.96
SON250302586682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291385.02 | 291385.02
SON250302586688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121607.44 | 121607.44
SON250302586694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566929.78 | 566929.78
SON250302586695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21628.9 | 21628.9
SON250302586698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183300.42 | 183300.42
SON250302586740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177389.2 | 177389.2
SON250302586777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403863.82 | 403863.82
SON250302586803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2233402.8 | 2233402.8
SON250302586804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4970354.37 | 4970354.37
SON250302586812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249301 | 249301
SON250302586830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1054981.76 | 1054981.76
SON250302586846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46400 | 46400
SON250302586848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179178.55 | 179178.55
SON250302586865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872009.22 | 872009.22
SON250302586956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145185.68 | 152803.6
SON250302586976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441281.81 | 441281.81
SON250302586996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81347.5 | 81347.5
SON250302586999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130156 | 130156
SON250302587004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130156 | 130156
SON250302596337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3414656.57 | 3414656.57
SON250302596487 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 881238.68 | 881238.68
SON250302596487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 881238.69 | 881238.69
SON250302596831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 455608.28 | 455608.28
SON250302596831 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 594191.72 | 594191.72
SON250302596992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 5062061.21 | 4789892.51
SON250302597008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 5062061.21 | 5062061.21
SON250302597034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 495519.27 | 495519.27
SON250302597034 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 646242.54 | 646242.54
SON250302598790 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106059.65 | 106016.45
SON250302598804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928948.31 | 928206.84
SON250302598806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2209600.39 | 2009099.89
SON250302598812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222779.49 | 1222778.96
SON250302598818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4355320.6 | 3919982.51
SON250302598823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3250000 | 2753429.36
SON250302598830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1348716.66 | 1335843.32
SON250302598834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1525516.86 | 1375299.71
SON250302600158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 65000 | 64935
SON250302602930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2994938.5 | 2994938.5
SON250302602958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4873215.25 | 4873215.25
SON00160300796920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189660 | 189660
SON00170200870826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SON17170200897174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 1000000
SON00170300941224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SON00170300941617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198655.48 | 198655.48
SON00170300941649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41254.89 | 41254.89
SON00170300941771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159888.7 | 159888.7
SON00170300942073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91669 | 91669
SON00170300942352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SON00170300942472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169517.96 | 169517.96
SON00170401023775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201531.82 | 201531.82
SON00170401023778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117578.29 | 117578.29
SON00170401023782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66500 | 66500
SON00170401023794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199500 | 199500
SON17170401024111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186092.48 | 186092.48
SON17170401024114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111791.13 | 111791.13
SON17170401024119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82170.78 | 82170.78
SON00170401024498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146000 | 146000
SON00170401024500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915114.41 | 915114.41
SON00170401024512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25942.52 | 25942.52
SON00170401024521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73770.78 | 73770.78
SON00170401024523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12539.6 | 12539.6
SON00170401024745 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 167705.03 | 167705.03
SON00170401024745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29595.01 | 29595.01
SON17170401024767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 220000 | 352000
SON17170401024767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352000 | 352000
SON00170401025351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8379.06 | 8379.06
SON00170401025362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172816.8 | 172816.8
SON00170401025425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON00170401025579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12870.41 | 12870.41
SON00170401025582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301202.24 | 301202.24
SON00170401025596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12800 | 12800
SON18180101078310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 837963 | 837963
SON18180201116358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 255000
SON00180201116748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205434.24 | 205434.24
SON18180201116804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
SON18180201116806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61500 | 61500
SON00180201117003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 46400
SON18180201117227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175142.6 | 175142.6
SON00180201117380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187837.7 | 187837.7
SON180301297904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON180301299992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547859.66 | 547859.66
SON180301305385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22150 | 22150
SON180301306643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142000 | 142000
SON180301310160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428099.03 | 428099.03
SON180301325207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421366.73 | 421366.73
SON180301327933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
SON180301328059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73000 | 73000
SON180301328145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191500 | 191500
SON180301328283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21054 | 21054
SON180301328433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28548.02 | 28548.02
SON180301329539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86287.59 | 86287.59
SON180401436441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138245.76 | 138245.76
SON180401445954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148959.85 | 148959.85
SON180401446938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16529.03 | 16529.03
SON180401451512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236673.34 | 236673.34
SON180401453360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON180401456923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121310.78 | 121310.78
SON180401457737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136738.74 | 136738.74
SON180401466381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189284.7 | 189284.7
SON190201529618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40600 | 40600
SON190201540551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21200 | 21200
SON190201548744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON190401578036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 540000 | 0
SON190401586095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150500 | 150500
SON190401587905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129000 | 129000
SON190401593231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
SON190401594889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175812.43 | 175812.43
SON190401595938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SON190401595996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125724.35 | 125724.35
SON190401596836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
SON190401598502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
SON190401599785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391152.8 | 391152.8
SON190401616126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
SON190401628051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18898.58 | 18898.58
SON190401640226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
SON190401645782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11000 | 11000
SON190401648073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
SON190401651522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SON190401654600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930360 | 930360
SON190401657405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516628.63 | 516628.63
SON190401659760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SON190401660498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119800 | 119800
SON190401680462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157118.71 | 157118.71
SON200301726193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101552.58 | 101552.58
SON200301749069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148000 | 148000
SON200301756340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2299137.82 | 2299137.82
SON200301756368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160625.31 | 160625.31
SON200301756777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185223.6 | 185223.6
SON200301764726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27620 | 27620
SON200301779658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18406.55 | 18406.55
SON200401815940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8175.83 | 8175.83
SON200401816050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15623.15 | 15623.15
SON200401819608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36740.8 | 36740.8
SON200401821588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68275.92 | 68275.92
SON200401823969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35988.05 | 35988.05
SON200401825934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16105.3 | 16105.3
SON200401826992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418818.58 | 418818.58
SON200401833386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52200 | 52200
SON200401833547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55145.45 | 55145.45
SON200401845984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342500.05 | 342500.05
SON200401864629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541183.68 | 541183.68
SON200401864869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242171.24 | 242171.24
SON200401867407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON200401868453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON200401868726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31488 | 31488
SON200401869378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20620.2 | 20620.2
SON200401870971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79310.38 | 79310.38
SON200401871734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63762 | 63762
SON200401871750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127524 | 127524
SON240102349015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 726772.5 | 720512.45
SON240202402129 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 2476793.39 | 2414743.1
SON240202402129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1651195.6 | 1609828.74
SON240302445652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 804899.23 | 747287.45
SON240402485180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126315.6 | 126315.6
SON240402487892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514740 | 514740
SON240402488152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
SON240402490931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93420.21 | 93420.21
SON240402513509 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615.37 | 347283.28
SON240402514230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 317710.47 | 317708.03
SON250102522002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7500000 | 9033087.92
SON250102522230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372281.17 | 371495.29
SON250102522668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 428700 | 428699.99
SON250202536000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529443.2 | 529443.2
SON250202536010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1206574.68 | 1206574.68
SON250202536069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573681.87 | 573681.87
SON250202536070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7580943.51 | 7580943.51
SON250202536097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2333373.13 | 2325003.18
SON250202536104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198900 | 198900
SON250202536108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1127094.71 | 1127094.71
SON250202536120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115058.27 | 115058.27
SON250202536157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250202536161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30280.44 | 30280.44
SON250202536179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226256.53 | 226256.53
SON250202536180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107740.3 | 107740.3
SON250202536211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18938.1 | 18938.1
SON250202536213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274602.45 | 274602.45
SON250202536216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66283.35 | 66283.35
SON250202536227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18938.1 | 18938.1
SON250202536251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4756453.95 | 4606149.56
SON250202536295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213891.94 | 208922.5
SON250202536296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272815.01 | 266533.2
SON250202536406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408266.92 | 1408266.92
SON250202536408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408266.92 | 1405003.95
SON250202536415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1361044.96 | 1361044.96
SON250202536419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1236977.59 | 1132305.93
SON250202537534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18950000 | 18950000
SON250202537539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 180200 | 180200
SON250202537549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3100000
SON250202541439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444480.89 | 444480.89
SON250202541457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301463.12 | 293797.84
SON250202541463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114698.25 | 112427.9
SON250202541473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419274.23 | 415809.2
SON250202541491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161924.27 | 161924.27
SON250202541492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523800.8 | 1522753.31
SON250202543177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8500000 | 8578200
SON250202545497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166351.12 | 1101013.63
SON250202545637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358120.33 | 1355447.47
SON250202545743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11426447.37 | 10397500.55
SON250202545758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1245838.45 | 1245836.46
SON250202546591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K027-Mantenimiento de infraestructura |  | 98000000 | 97993496.21
SON250302552487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5800000 | 5800000
SON250302552491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7260000 | 7260000
SON250302586275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211451.44 | 211451.44
SON250302586297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1419664.18 | 1419664.18
SON250302586304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38067.84 | 38067.84
SON250302586312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231216.8 | 231216.8
SON250302586315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1638081.98 | 1638081.98
SON250302586320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32780.64 | 32780.64
SON250302586325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77336 | 77336
SON250302586345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120766.74 | 120766.74
SON250302586352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1719324.57 | 1719324.57
SON250302586354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651979.56 | 651979.56
SON250302586358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193686.16 | 193686.16
SON250302586508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477514.39 | 477514.39
SON250302586516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.21 | 180495.21
SON250302586522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 539128.12 | 539128.12
SON250302586547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1443961.78 | 1443961.78
SON250302586557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305299.8 | 305299.8
SON250302586567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5556059.66 | 5495101.23
SON250302586571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231628.13 | 231628.13
SON250302586574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572844.93 | 572844.93
SON250302586575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319184.14 | 319184.14
SON250302586579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116543.17 | 116543.17
SON250302586591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60602.42 | 60602.42
SON250302586594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116543.17 | 116543.17
SON250302586599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211047 | 211047
SON250302586602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.21 | 180495.21
SON250302586605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120573.69 | 120573.69
SON250302586618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19618.21 | 19618.21
SON250302586626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26726.4 | 26726.4
SON250302586645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 139951.24 | 139951.21
SON250302586647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647246.53 | 1647246.53
SON250302586648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62013.6 | 62013.6
SON250302586654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181641.5 | 181641.5
SON250302586662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250302586678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168101.01 | 168101.01
SON250302586684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43593.96 | 43593.96
SON250302586685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452490.56 | 452490.56
SON250302586704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54492.45 | 54492.45
SON250302586709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237917.19 | 237917.19
SON250302586722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371559.33 | 371559.33
SON250302586728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123324.16 | 123324.16
SON250302586735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 669161.08 | 669161.08
SON250302586778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286656.59 | 286656.59
SON250302586792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493607.6 | 493607.6
SON250302586808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270857.59 | 270857.59
SON250302586834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899195.33 | 899195.33
SON250302586853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898282.5 | 898282.5
SON250302586854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134162.42 | 134162.42
SON250302586858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178883.23 | 178883.23
SON250302586860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178883.23 | 178883.23
SON250302586862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379429.78 | 379429.78
SON250302586864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 758859.54 | 758859.54
SON250302586923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261785.68 | 261785.68
SON250302586981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261107.64 | 261107.64
SON250302586985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61664.52 | 61664.52
SON250302587000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104196.9 | 104196.9
SON250302587001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138929.2 | 138929.2
SON250302596761 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 3313777.7 | 3313777.7
SON250302596761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3313777.7 | 3313777.7
SON250302596820 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 978643.85 | 978643.85
SON250302596820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 978643.86 | 978643.86
SON250302596821 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1137715.28 | 1137715.28
SON250302596821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1137715.29 | 1137715.29
SON250302597026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 841159.26 | 841159.26
SON250302597026 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1097016.65 | 1097016.65
SON250302597365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2500 | 2497.5
SON250302597633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 181830 | 140987.79
SON250302598134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 646724.36
SON250302598810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738724.77 | 737963.09
SON250302599360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 471474.19 | 425001.32
SON250302599364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 938668.87 | 938000
SON250302602912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5783668.55 | 5783668.55
SON250302602995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 4679392.44 | 4679392.44
SON00170200870354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
SON00170200870581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84896.23 | 84896.23
SON17170200870906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19789.6 | 19789.6
SON17170200894285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2009118 | 1851293.41
SON00170200897722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 1000000
SON00170200898538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 885410.12 | 885410.12
SON17170200899639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 286723.52 | 286723.52
SON00170200900547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 400000 | 400000
SON17170200902830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 715853.66 | 715853.66
SON00170300941198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58440.39 | 58440.39
SON00170300941646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27308.53 | 27308.53
SON00170300942350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SON00170401023769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105018.33 | 105018.33
SON00170401023771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66500 | 66500
SON00170401023773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270677.51 | 270677.51
SON00170401023776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145407.12 | 145407.12
SON00170401023781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON00170401023784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199500 | 199500
SON00170401023786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON00170401023789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216509.09 | 1216509.09
SON00170401023790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406000 | 406000
SON00170401023795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66500 | 66500
SON00170401023798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24505 | 24505
SON00170401023799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128689.77 | 128689.77
SON17170401024280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104000 | 104000
SON00170401024485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127639.68 | 127639.68
SON00170401024524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23823.87 | 23823.87
SON00170401024525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12455 | 12455
SON17170401024725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307629.6 | 307629.6
SON17170401024794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 32000
SON17170401024794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SON00170401025347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38164 | 38164
SON00170401025354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331254.24 | 331254.24
SON00170401025355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27724 | 27724
SON00170401025356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89194.46 | 89194.46
SON00170401025357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115089.84 | 115089.84
SON00170401025359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459111.85 | 459111.85
SON00170401025360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444096.7 | 444096.7
SON00170401025430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
SON00170401042330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3899340.87 | 3899340.87
SON00180101061975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9036.91 | 9036.91
SON00180201116239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115559.88 | 115559.88
SON18180201116590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118000.07 | 118000.07
SON00180201116647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251920.59 | 251920.59
SON00180201116656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177124.53 | 177124.53
SON18180201116731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165551.23 | 165551.23
SON18180201117245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121162 | 121162
SON00180201117288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
SON00180201117382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13760 | 13760
SON00180201117386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37250 | 37250
SON18180201117402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154814.4 | 154814.4
SON180301306642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144051.31 | 144051.31
SON180301306644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86400 | 86400
SON180301323916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19839.58 | 19839.58
SON180301328026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46600 | 46600
SON180401417430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249834.1 | 249834.1
SON180401432110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270328.77 | 270328.77
SON180401434097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54089.06 | 54089.06
SON180401434100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69457.64 | 69457.64
SON180401435103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240361.64 | 240361.64
SON180401438767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84249.84 | 84249.84
SON180401438919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970789.04 | 970789.04
SON180401443793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97200 | 97200
SON180401447903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125700 | 125700
SON180401447931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100500 | 100500
SON180401447969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27342.54 | 27342.54
SON180401459749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SON180401466186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
SON180401476416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3596 | 3596
SON190101516104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9495960 | 9495960
SON190201523059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304152 | 304152
SON190201530186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119384.47 | 119384.47
SON190201535667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104913.56 | 104913.56
SON190201536725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374331.77 | 374331.77
SON190201537396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160162.13 | 160162.13
SON190401587630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160500 | 1946123
SON190401594829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212618.87 | 212618.87
SON190401598293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000.14 | 95000.14
SON190401598627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
SON190401599875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60552 | 60552
SON190401631158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4920 | 4920
SON190401639839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
SON190401652586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
SON190401652754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
SON190401654268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336583.74 | 336583.74
SON190401657070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88250 | 88250
SON190401658791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226713.8 | 226713.8
SON190401659136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
SON190401663370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68700 | 68700
SON190401665349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63504 | 63504
SON190401668398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125724.35 | 125724.35
SON190401682813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114000 | 114000
SON190401684013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100042.96 | 100042.96
SON200301725831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190022.2 | 190022.2
SON200301728285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
SON200301757196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71258.05 | 71258.05
SON200401809862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285990.65 | 285990.65
SON200401817984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27072 | 27072
SON200401818684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254429.19 | 254429.19
SON200401823782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115600 | 115600
SON200401823968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27726.05 | 27726.05
SON200401827112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93960 | 93960
SON200401835177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72644.11 | 72644.11
SON200401836000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78613.45 | 78613.45
SON200401836270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13245.31 | 13245.31
SON200401847992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68500.01 | 68500.01
SON200401848067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17029.89 | 17029.89
SON200401849044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72644.11 | 72644.11
SON200401850273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205500 | 205500
SON200401854473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228595.1 | 228595.1
SON200401864567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405887.76 | 405887.76
SON200401867182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99999.99 | 99999.99
SON200401870480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43907.85 | 43907.85
SON200401871037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26973 | 26973
SON220302131693 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352316.56 | 338765.92
SON230202235399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 217284018.06 | 217284018.06
SON230302266122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 2497.5
SON240202399229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 133225618.74 | 140480163.52
SON240202399337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 202500007.31 | 237593128.74
SON240202401872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 346843.36 | 178992.21
SON240202401872 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 520265.04 | 268488.32
SON240202402033 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 988978.5 | 979019.38
SON240202402033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1483467.75 | 1468529.07
SON240302441057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1235000 | 1149226.53
SON240402457074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800085 | 800085
SON240402489216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126315.6 | 126315.6
SON240402513448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18093075.78 | 13551894.69
SON240402513449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18093075.78 | 3387973.67
SON240402513482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3292380.83 | 2872640.01
SON240402516477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1039748.13 | 1010406.66
SON240402516477 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 1039748.13 | 1010406.66
SON250102520218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1110000 | 1108770.75
SON250102520825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1912500 | 1867983.08
SON250102522225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934522.62 | 792429.24
SON250202536028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7025000 | 6459683.97
SON250202536061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816633.33 | 816633.33
SON250202536064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699484.67 | 699484.67
SON250202536068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1927874.38 | 1927874.38
SON250202536106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3856910.86 | 3856910.86
SON250202536166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361026.92 | 361026.92
SON250202536174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42029.4 | 42029.4
SON250202536190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378286.36 | 378272.09
SON250202536219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18938.1 | 18938.1
SON250202536220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94690.5 | 94690.5
SON250202536225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75752.4 | 75752.4
SON250202536229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123097.65 | 123097.65
SON250202536237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123097.65 | 123097.65
SON250202536243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246195.3 | 246195.3
SON250202536245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274602.45 | 274602.45
SON250202536253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11705429.06 | 11214863.02
SON250202536257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2854419.67 | 2783541.05
SON250202536279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272882.12 | 270107.66
SON250202536284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193901.07 | 193466.65
SON250202536285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560658.55 | 1537050.89
SON250202536292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238914.99 | 232977.88
SON250202536325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55494.13 | 55494.13
SON250202536332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12155752.1 | 12272986.05
SON250202536342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3093400.26 | 3046606.27
SON250202536386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131800 | 131800
SON250202536398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312709.19 | 312709.19
SON250202536400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542338.44 | 542338.44
SON250202537550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2840000 | 2840000
SON250202541459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110179.45 | 109160.66
SON250202543746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262066.05 | 64879.4
SON250202545533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3227488.44 | 2900826.02
SON250202545542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1452145.64 | 1320851.37
SON250202545622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497063.11 | 1343523.61
SON250202545774 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7395942.35 | 6729521.06
SON250202545780 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 425295.81 | 408206.83
SON250202545788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 996527.23 | 995612.02
SON250302552490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12480000 | 12480000
SON250302553894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34858 | 34858
SON250302586272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79953.57 | 79953.57
SON250302586280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1098836.47 | 1098836.47
SON250302586283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3067620.21 | 3067620.21
SON250302586288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1880097.33 | 1880097.33
SON250302586302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79011 | 79011
SON250302586308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47100 | 47100
SON250302586314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355662.14 | 355662.14
SON250302586321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999087.16 | 999087.16
SON250302586339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94200 | 94200
SON250302586356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59311.72 | 59311.72
SON250302586363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15571.96 | 15571.96
SON250302586367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78488.73 | 78488.73
SON250302586374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46045.91 | 46045.91
SON250302586435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 669986.41 | 669986.41
SON250302586439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327339.2 | 327339.2
SON250302586462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88256 | 88256
SON250302586506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541485.67 | 541485.67
SON250302586512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167822.16 | 167822.16
SON250302586518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178167.48 | 178167.48
SON250302586530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130528.35 | 130528.35
SON250302586535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55940.72 | 55940.72
SON250302586539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721980.89 | 721980.89
SON250302586546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319184.14 | 319184.14
SON250302586559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95917.6 | 95917.6
SON250302586561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3790399.66 | 3790399.66
SON250302586564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372938.14 | 372938.14
SON250302586565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211317.68 | 211317.68
SON250302586576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230511.2 | 230511.2
SON250302586577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420461.85 | 420461.85
SON250302586582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338873.94 | 338873.94
SON250302586586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159330.54 | 159330.54
SON250302586629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5289774.46 | 5289774.46
SON250302586634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26726.4 | 26726.4
SON250302586641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107346.77 | 107346.77
SON250302586643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177415.97 | 177415.97
SON250302586649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72656.6 | 72656.6
SON250302586669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69023.77 | 69023.77
SON250302586677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18024.08 | 18024.08
SON250302586697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250302586700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412281.86 | 412281.86
SON250302586724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648397.08 | 648397.08
SON250302586725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247937.19 | 247937.19
SON250302586774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870991.08 | 870991.08
SON250302586780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435983.15 | 435983.15
SON250302586782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275357.82 | 275357.82
SON250302586786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307948.07 | 307948.07
SON250302586789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568480.21 | 568480.21
SON250302586807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290000 | 290000
SON250302586809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138374.15 | 138374.15
SON250302586828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081216.78 | 1081216.78
SON250302586856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89589.28 | 89589.28
SON250302586917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828810.25 | 828810.25
SON250302586925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23664.82 | 23664.82
SON250302586947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172812.09 | 172812.09
SON250302586951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82692.44 | 82692.44
SON250302586962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2338865.6 | 2338865.6
SON250302586964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999999.65 | 999999.65
SON250302586970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109459.42 | 109459.42
SON250302596449 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1226883.14 | 1226883.14
SON250302596449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1226883.15 | 1226883.15
SON250302596765 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 738104.24 | 738104.24
SON250302596765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 738104.25 | 738104.25
SON250302596770 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1143186.85 | 1143186.85
SON250302596770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1143186.86 | 1143186.86
SON250302596818 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 923798.39 | 923798.39
SON250302596818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 923798.4 | 923798.4
SON250302597014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 101241.22 | 101241.22
SON250302597068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 672113.52 | 672113.52
SON250302597068 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 876551.87 | 876551.87
SON250302597631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 211120 | 161901.39
SON250302597635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 750000 | 750000
SON250302597635 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1000000 | 1000000
SON250302598811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 805193.9 | 804905.38
SON250302598824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4925007 | 4439706.94
SON250302598829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2459999.99 | 2404708.83
SON00160200699944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11700 | 11700
SON00170200870353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266000 | 266000
SON17170200893436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6378738 | 6248377
SON17170200894338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 308732 | 604069
SON00170300941222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199500 | 199500
SON00170300941635 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 194811.28 | 194811.28
SON00170300941635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30762.81 | 30762.81
SON17170300941755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12122 | 12122
SON00170300942120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68920.07 | 68920.07
SON00170300942123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9027 | 9027
SON17170300942294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9317.7 | 9317.7
SON17170300942295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12460.8 | 12460.8
SON00170401023791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455177.79 | 455177.79
SON00170401023792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199500 | 199500
SON17170401024109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18292.69 | 18292.69
SON00170401024499 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 167705.03 | 167705.03
SON00170401024499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29595.01 | 29595.01
SON17170401024724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39862.71 | 39862.71
SON17170401024727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14759.77 | 14759.77
SON00170401025348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26323.82 | 26323.82
SON00170401025350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55784.4 | 55784.4
SON00170401025358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439321.84 | 439321.84
SON00170401025426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160112.15 | 160112.15
SON00170401025585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140666.24 | 140666.24
SON18170401049296 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 8478376 | 4239188
SON00180101061981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15376.68 | 15376.68
SON00180201116652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173315.2 | 173315.2
SON00180201116658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173315.2 | 173315.2
SON00180201116750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139066.94 | 139066.94
SON18180201116797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123500 | 123500
SON00180201117252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230525.4 | 230525.4
SON00180201117378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189500.93 | 189500.93
SON00180201117389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34400 | 34400
SON180301298356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114663 | 114663
SON180301299555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192810.7 | 192810.7
SON180301305681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331590.72 | 2331590.72
SON180301306633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196709.49 | 196709.49
SON180301323639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21244.83 | 21244.83
SON180301324485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396838.49 | 396838.49
SON180301325000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55006.04 | 55006.04
SON180301326455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86791.2 | 86791.2
SON180301328501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.04 | 22707.04
SON180301329832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138850 | 138850
SON180301329915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43960 | 43960
SON180301329915 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 21980 | 21980
SON180301329915 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 373660 | 373660
SON180401432313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55115.3 | 55115.3
SON180401434078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54089.06 | 54089.06
SON180401434135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54089.06 | 54089.06
SON180401435093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6585.25 | 6585.25
SON180401435096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3292.62 | 3292.62
SON180401437187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102503.01 | 102503.01
SON180401444361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323534.74 | 323534.74
SON180401459751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SON180401463930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84926.6 | 84926.6
SON180401465663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153823.13 | 153823.13
SON190201523095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176664.29 | 176664.29
SON190201535397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224752.55 | 224752.55
SON190201535677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192303.9 | 192303.9
SON190201535728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305182.87 | 305182.87
SON190201539243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108408.03 | 108408.03
SON190401578042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 900000 | 0
SON190401581663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123784.06 | 123784.06
SON190401585279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176872.16 | 176872.16
SON190401585769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920361.6 | 920361.6
SON190401586314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86000 | 86000
SON190401594883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102089.18 | 102089.18
SON190401595466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44000 | 44000
SON190401599873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
SON190401600387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63330.2 | 63330.2
SON190401638856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
SON190401643659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3182.8 | 3182.8
SON190401646074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
SON190401655082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407942.51 | 407942.51
SON190401657299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85322.84 | 85322.84
SON190401658245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23367.62 | 23367.62
SON190401658482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3389.03 | 3389.03
SON190401659727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON190401659951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19545.04 | 19545.04
SON190401660007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89408.93 | 89408.93
SON190401660023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
SON190401680364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104400 | 104400
SON190401695085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138491.24 | 138491.24
SON200301723720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114715 | 114715
SON200301728941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229228.22 | 229228.22
SON200301756785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221064.78 | 221064.78
SON200301757197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211830.2 | 211830.2
SON200301773900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12446 | 12446
SON200401825855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106466.31 | 106466.31
SON200401833478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41760 | 41760
SON200401836267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56429.44 | 56429.44
SON200401837743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51849.85 | 51849.85
SON200401846999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198871.2 | 198871.2
SON200401849167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000 | 137000
SON200401863598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135295.92 | 135295.92
SON200401864214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191715 | 191715
SON200401867558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352290.12 | 352290.12
SON200401868905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93800 | 93800
SON200401870129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108266.67 | 108266.67
SON200401870998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SON200401871500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63762 | 63762
SON200401871661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127524 | 127524
SON210201944204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192307.67 | 191827.91
SON220202089112 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441098.64 | 441098.64
SON240202402165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 50000000 | 50000000
SON240302415244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34323.12 | 34323.12
SON240402457106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662075 | 662075
SON240402489066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126315.6 | 126315.6
SON240402491041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78000 | 78000
SON240402493042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282903.93 | 282903.93
SON240402514179 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.61 | 230621.94
SON250102520838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 630000 | 609675.37
SON250102521004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 88640000 | 88640000
SON250102522202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18000000 | 16361614.98
SON250202536024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6756709.57 | 5969305.66
SON250202536027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4095000 | 3952501.46
SON250202536038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
SON250202536066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3415355.61 | 3415355.61
SON250202536080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1402513.04 | 1402513.04
SON250202536100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270693.54 | 270693.54
SON250202536101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248500 | 248500
SON250202536102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64842.84 | 64842.84
SON250202536118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
SON250202536130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151816.68 | 151816.68
SON250202536134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294889.4 | 294889.4
SON250202536156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410219.13 | 410219.13
SON250202536176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42013.81 | 42013.81
SON250202536181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328756.7 | 328756.7
SON250202536188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27532.94 | 27532.94
SON250202536207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123097.65 | 123097.65
SON250202536210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28407.15 | 28407.15
SON250202536212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75752.4 | 75752.4
SON250202536231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53662847.97 | 53662847.97
SON250202536233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4365232.05 | 4365232.05
SON250202536250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9300000 | 9300000
SON250202536269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296001.38 | 288451.17
SON250202536294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168731.28 | 164363.84
SON250202536323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390000 | 390000
SON250202536335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12543986.57 | 12674780.81
SON250202536336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5186600 | 5186600
SON250202536399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622056.58 | 622056.58
SON250202536413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565999.82 | 0
SON250202536418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170569.32 | 1122328.79
SON250202537546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4273000 | 4273000
SON250202541454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211867.04 | 206414.11
SON250202541456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343945.57 | 335126.78
SON250202541465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 871406.51 | 866835.34
SON250202541487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
SON250202543747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2616810.77 | 973048.17
SON250202545269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1296202.5 | 1296202.36
SON250202545535 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441098.63 | 441095.61
SON250202545662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398820.65 | 1216226.95
SON250202545763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1325012.53 | 1259186.24
SON250302552492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4300000 | 4300000
SON250302586274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161924.27 | 161924.27
SON250302586306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 539189.93 | 539189.93
SON250302586307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146148.69 | 146148.69
SON250302586317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266629.5 | 266629.5
SON250302586323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69691.23 | 69691.23
SON250302586336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124464.36 | 124464.36
SON250302586341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231351.08 | 231351.08
SON250302586349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3225452.5 | 3225452.5
SON250302586366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129177.57 | 129177.57
SON250302586371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85885.85 | 85885.85
SON250302586396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538656.74 | 538656.74
SON250302586412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257009.61 | 257009.61
SON250302586431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844167.97 | 844167.97
SON250302586437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726800.34 | 726800.34
SON250302586440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105925.41 | 1105925.41
SON250302586448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358348.75 | 358348.75
SON250302586452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2899267.2 | 2899267.2
SON250302586468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88785.75 | 88785.75
SON250302586509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103281.53 | 103281.53
SON250302586524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360990.44 | 360990.44
SON250302586533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230459.45 | 230459.45
SON250302586537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.21 | 180495.21
SON250302586540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116543.17 | 116543.17
SON250302586570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190582.26 | 190582.26
SON250302586587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360990.44 | 360990.44
SON250302586598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309648.98 | 309648.98
SON250302586601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541485.67 | 541485.67
SON250302586603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 685252.13 | 685252.13
SON250302586608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172191.82 | 172191.82
SON250302586612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181807.35 | 181807.35
SON250302586623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749772.23 | 749772.23
SON250302586635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4500000
SON250302586639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26726.4 | 26726.4
SON250302586644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214693.55 | 214693.5
SON250302586651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39652.98 | 39652.98
SON250302586655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250302586665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64512.15 | 64512.15
SON250302586672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98086.41 | 98086.41
SON250302586673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200945.96 | 200945.96
SON250302586707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 384623.56 | 384623.56
SON250302586715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175404.99 | 175404.99
SON250302586736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63966.66 | 63966.66
SON250302586770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
SON250302586785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358639.44 | 1358639.44
SON250302586802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249216.74 | 249216.74
SON250302586826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753198.9 | 753198.9
SON250302586863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89589.28 | 89589.28
SON250302586921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153118.43 | 153118.43
SON250302586945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324815.92 | 380302.67
SON250302586946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648079.01 | 648079.01
SON250302586954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152842.55 | 128174.56
SON250302586955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84712.73 | 84712.73
SON250302586978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371504.11 | 371504.11
SON250302586990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130156 | 130156
SON250302586993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130156 | 130156
SON250302586994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104196.9 | 104196.9
SON250302595846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13018 | 13018
SON250302596332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 451500.2 | 451500.2
SON250302596335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1384667.62 | 1384667.62
SON250302596812 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 549050.4 | 549050.4
SON250302596812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 549050.4 | 549050.4
SON250302596825 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 967889.56 | 967889.56
SON250302596825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 967889.56 | 967889.56
SON250302597085 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1093114.45 | 1093114.45
SON250302597085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1639671.68 | 1639671.68
SON250302597625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 546052.21 | 305994.08
SON250302597629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 436482.48 | 295208.4
SON250302598798 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6249999.99 | 6049979.52
SON250302598803 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5905004.96
SON250302598820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10813497.67 | 9733302.14
SON250302598826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14439232.03 | 12995314.47
SON250302598831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11042156.15 | 9937894.09
SON00160300796918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
SON00170200870574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84896.22 | 84896.22
SON00170200870576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84896.23 | 84896.23
SON00170200870664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84896.22 | 84896.22
SON00170200870825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55243.5 | 55243.5
SON00170200897723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 484833.64
SON00170200897724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2000000 | 2000000
SON17170200899567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 413407.41 | 413407.41
SON00170300941618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148665.74 | 148665.74
SON00170300941636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30762.82 | 30762.82
SON00170300941636 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 194811.28 | 194811.28
SON00170300942348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12300 | 12300
SON00170300967492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1200000 | 1200000
SON17170401024115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123528.77 | 123528.77
SON17170401024263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127375 | 127375
SON00170401024497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850004.83 | 1850004.83
SON00170401024502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29595.01 | 29595.01
SON00170401024502 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 167705.03 | 167705.03
SON00170401024513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51178.9 | 51178.9
SON00170401024514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14255.2 | 14255.2
SON00170401024519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11008.4 | 11008.4
SON00170401025349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127136 | 127136
SON00170401025353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139741.1 | 139741.1
SON00170401025438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46638 | 46638
SON00170401042325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4296952.89 | 4296952.89
SON00180101061978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17107.31 | 17107.31
SON00180101062230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
SON18180101078296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6132462 | 6132462
SON18180201116577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119333 | 119333
SON00180201116649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96405.35 | 96405.35
SON00180201116650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96405.35 | 96405.35
SON00180201116653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313270.81 | 313270.81
SON00180201116659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175744.66 | 175744.66
SON18180201116796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41000 | 41000
SON00180201117001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158688 | 158688
SON00180201117002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92800
SON00180201117379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126980.81 | 126980.81
SON00180201117387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13760 | 13760
SON180301297867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
SON180301299322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56640 | 56640
SON180301323905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32014.79 | 32014.79
SON180301326445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87012.76 | 87012.76
SON180401432115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37120 | 37120
SON180401432283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42126 | 42126
SON180401433405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 215000
SON180401435105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13766.2 | 13766.2
SON180401436462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162364.17 | 162364.17
SON180401437854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43955.07 | 43955.07
SON180401438741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153238.5 | 153238.5
SON180401438978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89924.48 | 89924.48
SON180401450023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163200 | 163200
SON180401463952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22719.12 | 22719.12
SON180401465829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225805.19 | 225805.19
SON180401465956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89042.6 | 89042.6
SON190201527525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152888 | 152888
SON190201530479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862924.72 | 862924.72
SON190201530698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164163.2 | 164163.2
SON190201535693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346518.35 | 346518.35
SON190201535712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245580.34 | 245580.34
SON190201537423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46110 | 46110
SON190201538244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
SON190201539786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258000 | 258000
SON190201545194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95248.74 | 95248.74
SON190401578038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1242000 | 0
SON190401588303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86000 | 86000
SON190401593235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 63000
SON190401605786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
SON190401628047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18835.35 | 18835.35
SON190401628506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331.74 | 1331.74
SON190401637642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42300 | 42300
SON190401642599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11000 | 11000
SON190401653196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732935.77 | 732935.77
SON190401654827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22941.99 | 22941.99
SON190401658607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69209.58 | 69209.58
SON190401660592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159508.41 | 159508.41
SON190401662105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013498.84 | 1013498.84
SON190401663179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134550.72 | 134550.72
SON190401663485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124700
SON190401664186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69559.4 | 69559.4
SON190401684224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63800 | 63800
SON200301723629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114500 | 114500
SON200301745333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199991.4 | 199991.4
SON200301749773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324977.86 | 324977.86
SON200301756309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191606.9 | 191606.9
SON200301756336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2298934.82 | 2298934.82
SON200301756732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348565.07 | 348565.07
SON200301758285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267634.04 | 267634.04
SON200301760257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114715 | 114715
SON200301766614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9860 | 9860
SON200301773922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24566.09 | 24566.09
SON200401817884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17632 | 17632
SON200401819232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82633.42 | 82633.42
SON200401821672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41562.03 | 41562.03
SON200401823971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32267.38 | 32267.38
SON200401823972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13827.11 | 13827.11
SON200401833575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36763.64 | 36763.64
SON200401835982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70926.99 | 70926.99
SON200401835990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67346.38 | 67346.38
SON200401836492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44187.1 | 44187.1
SON200401846993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293200 | 293200
SON200401847224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38320.72 | 38320.72
SON200401864419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127064.32 | 127064.32
SON200401864778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121085.62 | 121085.62
SON200401865273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65743.68 | 65743.68
SON200401868931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16573.18 | 16573.18
SON200401871606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63762 | 63762
SON200401871635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127524 | 127524
SON200401871710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95643 | 95643
SON200401871830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354372.44 | 354372.44
SON200401871839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19928.05 | 19928.05
SON220402199468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3526329.95 | 3155157.55
SON230302266287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 660000 | 652391.09
SON230302266292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 332500 | 332500
SON240202399010 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 442307.66 | 442307.66
SON240202401916 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 1075968.56 | 878010.67
SON240202401916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1075968.56 | 878010.67
SON240202402107 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 1350974.19 | 1334254.27
SON240202402107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1350974.2 | 1334254.27
SON240302445906 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769228.4 | 769228.39
SON240402465786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 55447.79
SON250102521998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 6000000
SON250102522208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2102264.42 | 1944201.02
SON250102522238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 275971.63 | 269807.75
SON250202523667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33061.23 | 0
SON250202535982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
SON250202536001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2342014.2 | 2342014.2
SON250202536026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5618570.63 | 4962810.91
SON250202536090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1120000 | 1120000
SON250202536098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780957.65 | 780957.65
SON250202536114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391771.44 | 391771.44
SON250202536129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1114113.07 | 1114113.07
SON250202536159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250202536196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293068.55 | 292993.36
SON250202536204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47345.25 | 47345.25
SON250202536208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189381 | 189381
SON250202536236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12791708.7 | 12791708.7
SON250202536240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505307.6 | 492830.64
SON250202536268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506214.72 | 493002.78
SON250202536276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134766.83 | 134766.83
SON250202536282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62020.45 | 61827.88
SON250202536289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3044338.18 | 3024580.65
SON250202536293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323458.11 | 315510.72
SON250202536322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92521.9 | 92521.9
SON250202536333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6356151.56 | 6356151.56
SON250202536343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5357735.13 | 5291551.53
SON250202536412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131999.64 | 1131999.64
SON250202536424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56023.27 | 55972.46
SON250202536429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105725.73 | 105706.61
SON250202537544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2174000 | 2174000
SON250202541437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537597.35 | 1537597.35
SON250202541461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1450976.44 | 1450976.44
SON250202541461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2176464.65 | 2176464.65
SON250202541472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470282.22 | 467666.91
SON250202541476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5805215.78 | 5805215.78
SON250202541476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5916041.26 | 5916041.26
SON250202545549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1204315.77 | 1202922.82
SON250202545569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899760.72 | 783365.31
SON250202545609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000353.56 | 2657954.1
SON250202545667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1422210.53 | 1419270.16
SON250302552489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98000 | 98000
SON250302586271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40474.34 | 40474.34
SON250302586303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175933.33 | 175933.33
SON250302586338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64808 | 64808
SON250302586342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238846.04 | 238846.04
SON250302586350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35508.1 | 35508.1
SON250302586359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338362.57 | 338362.57
SON250302586360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46685.11 | 46685.11
SON250302586364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68525.44 | 68525.44
SON250302586368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143747.91 | 143747.91
SON250302586370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603101.3 | 603101.3
SON250302586372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248253.93 | 248253.93
SON250302586389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74354 | 74354
SON250302586447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 973854.84 | 973854.84
SON250302586449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409119.8 | 409119.8
SON250302586453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2281701.81 | 2281701.81
SON250302586454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4890593.65 | 4890593.65
SON250302586461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62705 | 62705
SON250302586464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55826.5 | 55826.5
SON250302586465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126250 | 126250
SON250302586507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256223.67 | 256223.67
SON250302586521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1265092.33 | 1265092.33
SON250302586523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305037.54 | 305037.54
SON250302586531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356831.1 | 356831.1
SON250302586532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360990.44 | 360990.44
SON250302586534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143916.1 | 143916.1
SON250302586542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169472.42 | 169472.42
SON250302586544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.21 | 180495.21
SON250302586545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79249.36 | 79249.36
SON250302586550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162191.08 | 162191.08
SON250302586553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259285.53 | 259285.53
SON250302586588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 158498.71 | 158498.71
SON250302586590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416768.41 | 416768.41
SON250302586596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360990.44 | 360990.44
SON250302586627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26726.4 | 26726.4
SON250302586642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 417821.51 | 417821.51
SON250302586657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202110.59 | 1202110.59
SON250302586660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537216.32 | 537216.32
SON250302586663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21937.05 | 21937.05
SON250302586664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250302586667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163691.89 | 163691.89
SON250302586675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12637.1 | 12637.1
SON250302586681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361026.92 | 361026.92
SON250302586689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
SON250302586692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94453.58 | 94453.58
SON250302586696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108984.9 | 108984.9
SON250302586701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435550.94 | 435550.94
SON250302586703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39495.42 | 39495.42
SON250302586708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26688.22 | 26688.22
SON250302586711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250302586713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51977.07 | 51977.07
SON250302586720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391065.65 | 391065.65
SON250302586738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206364 | 206364
SON250302586772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
SON250302586775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5958426.45 | 5958426.45
SON250302586781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429115.12 | 429115.12
SON250302586836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975132.77 | 975132.77
SON250302586866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104072.9 | 104072.9
SON250302586885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27599 | 27599
SON250302586886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231211.46 | 231211.46
SON250302586914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581036.12 | 581036.12
SON250302586963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1612727.3 | 1612727.3
SON250302586967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726372.28 | 726372.28
SON250302586968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3049921.52 | 3049921.52
SON250302586969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276653.4 | 276653.4
SON250302596815 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1463596.09 | 1463596.09
SON250302596815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1463596.1 | 1463596.1
SON250302596987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 5062061.21 | 4789892.51
SON250302597626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2789493.53 | 2112509.64
SON250302597632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 186610 | 133565.69
SON250302598149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1788392.74 | 1788392.74
SON250302599378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38160125.99 | 3557129.08
SON250302600157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7500 | 7492.5
SON00170300941199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500 | 6500
SON00170300941204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146940.53 | 146940.53
SON00170300942122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102700 | 102700
SON00170300942354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9478 | 9478
SON00170300942382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53280.61 | 53280.61
SON00170300942487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181136.85 | 181136.85
SON00170401023772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON00170401023779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24814.72 | 24814.72
SON00170401023793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON17170401024108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125890.91 | 125890.91
SON17170401024113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25050.3 | 25050.3
SON17170401024116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57026 | 57026
SON00170401024496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29595.01 | 29595.01
SON00170401024496 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 167705.03 | 167705.03
SON00170401024501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639371.32 | 639371.32
SON00170401024515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11520.23 | 11520.23
SON17170401024723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33885.47 | 33885.47
SON00170401024763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29498.48 | 29498.48
SON00170401025079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213713.29 | 213713.29
SON18180101078306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2063927 | 2063927
SON00180201116651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57146.43 | 57146.43
SON00180201116657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60500.67 | 60500.67
SON00180201116734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 678115.2 | 678115.2
SON00180201116734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203434.56 | 203434.56
SON18180201116809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558400 | 558400
SON00180201117376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235000 | 235000
SON18180201118508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143026.26 | 143026.26
SON180301305678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94407.32 | 94407.32
SON180301308349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60943.74 | 60943.74
SON180301308820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4060 | 4060
SON180301309970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304124.78 | 304124.78
SON180301317416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72500.56 | 72500.56
SON180301324989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119908.21 | 119908.21
SON180301327996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655000 | 655000
SON180301328095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187000 | 187000
SON180301329732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82421.7 | 82421.7
SON180301329732 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 41210.85 | 41210.85
SON180301329732 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 700584.42 | 700584.42
SON180401432291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24040 | 24040
SON180401434009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61751.99 | 61751.99
SON180401434103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54089.06 | 54089.06
SON180401434128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69457.64 | 69457.64
SON180401434932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458582.81 | 458582.81
SON180401435618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80182.56 | 80182.56
SON180401437848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94948.32 | 94948.32
SON180401437867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86899.74 | 86899.74
SON180401438758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90173.84 | 90173.84
SON180401451592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169529.09 | 169529.09
SON180401457216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61304.34 | 61304.34
SON180401457316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30652.17 | 30652.17
SON180401466069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26866.68 | 26866.68
SON180401476275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15875.06 | 15875.06
SON180401476458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42120.97 | 42120.97
SON190201525606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810144 | 810144
SON190201538049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111970.16 | 111970.16
SON190201538469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82360 | 82360
SON190201552441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106372 | 106372
SON190401584605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71236.09 | 71236.09
SON190401586323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64500 | 64500
SON190401586344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 43000
SON190401593238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
SON190401597127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66000 | 66000
SON190401597160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
SON190401599935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60552 | 60552
SON190401616299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44000 | 44000
SON190401646484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11000 | 11000
SON190401647534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
SON190401659494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39500 | 39500
SON190401659860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140200 | 140200
SON190401660195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948 | 40948
SON190401660340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75283.35 | 75283.35
SON190401660545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200529.05 | 200529.05
SON190401660687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526176 | 526176
SON190401661208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181960.32 | 181960.32
SON190401663950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5260.6 | 5260.6
SON190401664286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119463.65 | 119463.65
SON190401683827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007.57 | 1007.57
SON190401684069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86000 | 86000
SON200301728269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SON200301737151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589330 | 589330
SON200301756291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283638.7 | 283638.7
SON200301756311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99675.8 | 99675.8
SON200301756595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93374.69 | 93374.69
SON200301765850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82525 | 82525
SON200401811858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2572206.18 | 2572206.18
SON200401816209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60827.53 | 60827.53
SON200401817691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25170.41 | 25170.41
SON200401818926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84652.71 | 84652.71
SON200401819112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187920 | 187920
SON200401819169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93960 | 93960
SON200401819207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230084.52 | 230084.52
SON200401820207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24690.6 | 24690.6
SON200401821278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116670 | 116670
SON200401822490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75190 | 75190
SON200401822713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66546.62 | 66546.62
SON200401824737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66726.69 | 66726.69
SON200401827119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389333.5 | 389333.5
SON200401833785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106901.83 | 106901.83
SON200401846297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479500.07 | 479500.07
SON200401867037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000.02 | 150000.02
SON200401869456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8022.26 | 8022.26
SON200401870451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67245.2 | 67245.2
SON200401870511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43907.85 | 43907.85
SON200401870864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19700 | 19700
SON200401870908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34700 | 34700
SON220402199469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1770095.18 | 1680760.63
SON220402205009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 148867747.55 | 169760799.03
SON230302266297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1630266.82 | 1595283.43
SON240102349050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2045357.82 | 2025102.41
SON240202401887 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 1107202.86 | 847703.51
SON240202401887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1107202.87 | 847703.51
SON240202401906 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 1107427.77 | 895182.01
SON240202401906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1107427.78 | 895182.01
SON240202401943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1955481.98 | 1651330.48
SON240202401943 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 2933222.98 | 2476995.72
SON240202401969 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 1832670.3 | 556967.62
SON240202401969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1832670.3 | 556967.63
SON240302430374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138852 | 138852
SON240302445612 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 2181107.66 | 2115391.53
SON240302445612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2181107.67 | 2115391.53
SON240402457717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 559500 | 559500
SON240402459311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 55447.79
SON240402488900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126315.6 | 126315.6
SON240402488973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126315.6 | 126315.6
SON240402489289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126315.6 | 126315.6
SON250102522243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1223274.43 | 1117610.37
SON250102522673 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344428.75 | 344428.25
SON250202536022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5357000 | 4953735.65
SON250202536030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4213000 | 4068274.21
SON250202536034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181543.27 | 181543.27
SON250202536063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10150000 | 10150000
SON250202536065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204392.4 | 204392.4
SON250202536099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873298.73 | 873298.73
SON250202536103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332437.44 | 332437.44
SON250202536112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102461.18 | 102461.18
SON250202536113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226686.62 | 226686.62
SON250202536122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73500 | 73500
SON250202536131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1874678.57 | 1874678.57
SON250202536150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3202507.7 | 3186105.16
SON250202536158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250202536162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107773.45 | 107773.45
SON250202536165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250202536171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178947.2 | 178947.2
SON250202536177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32507.26 | 32507.26
SON250202536193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127428.72 | 127396.35
SON250202536197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75752.4 | 75752.4
SON250202536217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227257.2 | 227257.2
SON250202536228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85221.45 | 85221.45
SON250202536238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1136286 | 1136286
SON250202536246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142035.75 | 142035.75
SON250202536248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217788.15 | 217788.15
SON250202536252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14027081.75 | 13898857.33
SON250202536254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6462607.05 | 6472421.2
SON250202536256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100716.25 | 1084171.11
SON250202536337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10360845.17 | 10360845.17
SON250202536384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181470 | 181470
SON250202537538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3062000 | 3062000
SON250202537543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3668000 | 3668000
SON250202537545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3062000 | 3062000
SON250202541455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295968.9 | 288662.29
SON250202543752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191112.78 | 186287.18
SON250202545552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037614.87 | 1036402.61
SON250202545642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1560399.03 | 1559834.69
SON250302553893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210000 | 210000
SON250302586284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100558.36 | 100558.36
SON250302586305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125600 | 125600
SON250302586327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134797.48 | 134797.48
SON250302586333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 137922.39 | 137922.39
SON250302586351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116230.07 | 116230.07
SON250302586365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406126.24 | 406126.24
SON250302586383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132775 | 132775
SON250302586394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
SON250302586434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651702.73 | 651702.73
SON250302586438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282166.45 | 282166.45
SON250302586441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375186.99 | 375186.99
SON250302586442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609705.64 | 609705.64
SON250302586444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562789.82 | 562789.82
SON250302586463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 130000
SON250302586501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 874042.38 | 874042.38
SON250302586503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902476.11 | 902476.11
SON250302586505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88572.81 | 88572.81
SON250302586513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140238.63 | 140238.63
SON250302586515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125866.62 | 125866.62
SON250302586526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721980.89 | 721980.89
SON250302586548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 559407.22 | 559407.22
SON250302586572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.21 | 180495.21
SON250302586595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263466.55 | 1263466.55
SON250302586597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726577.08 | 726577.08
SON250302586609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360990.44 | 360990.44
SON250302586611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 634279.96 | 634279.96
SON250302586625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1042329.6 | 1042329.6
SON250302586636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 748339.2 | 748339.2
SON250302586637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9202183.88 | 9202183.88
SON250302586652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109734.84 | 109734.84
SON250302586670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21628.9 | 21628.9
SON250302586674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29062.64 | 29062.64
SON250302586680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155250 | 155250
SON250302586702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90820.75 | 90820.75
SON250302586712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250302586714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13591.13 | 13591.13
SON250302586723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96364.8 | 96364.8
SON250302586737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605372.05 | 605372.05
SON250302586739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1306252.8 | 1306252.8
SON250302586741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47243.33 | 47243.33
SON250302586771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268801 | 268801
SON250302586773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246732 | 246732
SON250302586788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 563370.24 | 563370.24
SON250302586796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 868017.71 | 868017.71
SON250302586850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505906.37 | 505906.37
SON250302586851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134162.42 | 134162.42
SON250302586855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155963.46 | 155963.46
SON250302586859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268324.84 | 268324.84
SON250302586861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357766.46 | 357766.46
SON250302586948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198131.14 | 177183.94
SON250302586958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57652 | 57652
SON250302586971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129456 | 129456
SON250302586974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352608.18 | 352608.18
SON250302586979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371504.11 | 371504.11
SON250302586997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104196.9 | 104196.9
SON250302587002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104196.9 | 104196.9
SON250302597346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 105000 | 104900.23
SON250302597627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2072812.34 | 1672579.64
SON250302598150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2413499 | 2404204.4
SON250302598788 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54763.53 | 54763.43
SON250302598801 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4416182.88 | 3606078.47
SON250302598808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1512561.02 | 1364286.86
SON250302598813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18000000 | 1638385.02
SON17170100850270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 57621005.17 | 71824736
SON00170200870582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227427.74 | 227427.74
SON00170200870801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12236 | 12236
SON00170300941200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68880.79 | 68880.79
SON17170300941756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33176 | 33176
SON00170300967482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000
SON00170401023770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40028.87 | 40028.87
SON00170401023801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON17170401024110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
SON17170401024112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68892.1 | 68892.1
SON17170401024118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145219.86 | 145219.86
SON17170401024278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443769.86 | 443769.86
SON17170401024281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92803.46 | 92803.46
SON00170401024495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
SON00170401024510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9755.2 | 9755.2
SON00170401024511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56805.2 | 56805.2
SON00170401024520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17067.83 | 17067.83
SON00170401024746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986140.22 | 986140.22
SON00170401025078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47983.7 | 47983.7
SON00170401025352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234013.69 | 234013.69
SON00170401025427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON00170401025439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23002 | 23002
SON00170401025440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29360 | 29360
SON00170401025581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
SON18180101078320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20100 | 20100
SON00180201116593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
SON00180201116648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25449.68 | 25449.68
SON18180201116732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80698.28 | 80698.28
SON00180201116740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86567.6 | 86567.6
SON18180201116799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SON00180201116997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON00180201116999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786796.65 | 786796.65
SON00180201117000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SON18180201117228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249526.31 | 249526.31
SON00180201117383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61920 | 61920
SON00180201117384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17200 | 17200
SON18180201142954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1082000 | 1082000
SON180301299497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70243.7 | 70243.7
SON180301302162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45480 | 45480
SON180301306631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172847 | 172847
SON180301310163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431758.17 | 431758.17
SON180301310324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 156000
SON180301323637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60728.58 | 60728.58
SON180301325208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421366.73 | 421366.73
SON180301328369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4640 | 4640
SON180301328459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14848 | 14848
SON180401422116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
SON180401432108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52826.4 | 52826.4
SON180401432850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119794.65 | 119794.65
SON180401434064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54089.06 | 54089.06
SON180401434071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69457.64 | 69457.64
SON180401434608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192303.9 | 192303.9
SON180401434993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257434.8 | 257434.8
SON180401437859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131979.14 | 131979.14
SON180401438933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300156.2 | 300156.2
SON180401447543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135097.34 | 135097.34
SON180401449748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12186 | 12186
SON180401452102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6635.2 | 6635.2
SON180401453418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SON180401457131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81739.13 | 81739.13
SON180401459740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON190101510550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280000 | 0
SON190201523015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484126 | 484126
SON190201529002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98948 | 98948
SON190201529067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384540 | 384540
SON190201547865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153464.72 | 153464.72
SON190401578039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1815000 | 0
SON190401582796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249396 | 249396
SON190401586468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86000 | 86000
SON190401586552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129000 | 129000
SON190401586801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
SON190401588253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64500 | 64500
SON190401594820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68230.31 | 68230.31
SON190401599817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389031.86 | 389031.86
SON190401600277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300600 | 300600
SON190401645530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
SON190401646009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
SON190401646216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
SON190401647477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346535.28 | 346535.28
SON190401647662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
SON190401653161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174096 | 174096
SON190401653269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SON190401653698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303464.72 | 303464.72
SON190401654333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52093.9 | 52093.9
SON190401658052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151142.53 | 151142.53
SON190401660392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70753.89 | 70753.89
SON190401661647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201926.66 | 201926.66
SON190401662069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12851.99 | 12851.99
SON190401663841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9129.2 | 9129.2
SON190401664292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70322.9 | 70322.9
SON190401664617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20065.09 | 20065.09
SON190401665563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16905 | 16905
SON190401682890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
SON200301749689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10105.32 | 10105.32
SON200301756281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415966.74 | 415966.74
SON200401809736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62724.78 | 62724.78
SON200401813421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193279.2 | 193279.2
SON200401817608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17999.08 | 17999.08
SON200401821688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55209.51 | 55209.51
SON200401822723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66546.62 | 66546.62
SON200401823042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47630 | 47630
SON200401823419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114400 | 114400
SON200401823975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27007.62 | 27007.62
SON200401825906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23967.06 | 23967.06
SON200401825921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12278.21 | 12278.21
SON200401825940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94851.83 | 94851.83
SON200401827677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118760.31 | 118760.31
SON200401828683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2565683.1 | 2565683.1
SON200401833426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41760 | 41760
SON200401851465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72644.11 | 72644.11
SON200401863790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119598.47 | 119598.47
SON200401864041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75470.76 | 75470.76
SON200401868628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47232 | 47232
SON200401868690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26240 | 26240
SON200401870891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135655.94 | 135655.94
SON200401871145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196750 | 196750
SON200401871303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON230402333930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6855228.39 | 6023639.81
SON240102349040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 724369.68 | 716830.81
SON240202399912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 13045247.94 | 13045247.94
SON240202401899 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 1106348.21 | 843652.07
SON240202401899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1106348.22 | 843652.06
SON240202402097 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 2602902.17 | 2512113.21
SON240202402097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2602902.18 | 2512113.21
SON240302441055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1736795.07 | 1628068.33
SON240402457759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326985.36 | 326985.36
SON240402457776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626254.86 | 626254.86
SON240402458459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887796.06 | 887796.06
SON240402458854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737456.32 | 737456.32
SON240402459002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 55447.79
SON240402464963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89987.85 | 89987.85
SON240402489142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126315.6 | 126315.6
SON240402489382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93420.21 | 93420.21
SON240402491153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72000 | 72000
SON240402491596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 130000
SON240402491731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93420.21 | 93420.21
SON240402513505 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556062.24 | 522910.14
SON250102522203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38160125.99 | 34602996.9
SON250102522227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127379.41 | 1109281.09
SON250102522237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 657004.37 | 655635.46
SON250102522671 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.19 | 376633.83
SON250202535983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
SON250202536009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160008.03 | 160008.03
SON250202536025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4707282.3 | 4558223.88
SON250202536071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10536457.26 | 10397117.42
SON250202536160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19813.61 | 19813.61
SON250202536173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180513.48 | 180513.48
SON250202536195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103157.64 | 103154.04
SON250202536201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104159.55 | 104159.55
SON250202536202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94690.5 | 94690.5
SON250202536203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18938.1 | 18938.1
SON250202536218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11000000 | 11000000
SON250202536242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236726.25 | 236726.25
SON250202536249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577612.05 | 577612.05
SON250202536291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149913 | 148032.43
SON250202536334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12418567.06 | 14926384.29
SON250202536345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1972087.16 | 1972087.16
SON250202536380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639664.91 | 639664.91
SON250202536407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580833.68 | 580833.68
SON250202536414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2569933.43 | 2569933.43
SON250202536420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1176579.79 | 1176579.79
SON250202536431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1824248.57 | 1824248.57
SON250202537532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15750000 | 15750000
SON250202537533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17653000 | 17653000
SON250202541438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408266.92 | 1408266.92
SON250202541458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219026.56 | 213385.71
SON250202541464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511918.9 | 501523.68
SON250202545122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 4999892.76 | 4999892.76
SON250202545545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4335941.75 | 3923936.62
SON250202545604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11851037.07 | 10606737.45
SON250202545690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8175114.48 | 7357958.38
SON250202545698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10209202.94 | 9289306.81
SON250202545767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1492099.93 | 1346415.39
SON250302553896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40020 | 40020
SON250302586277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161924.27 | 161924.27
SON250302586292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1790137.9 | 1790137.9
SON250302586310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149150 | 149150
SON250302586324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132351.18 | 132351.18
SON250302586329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48606 | 48606
SON250302586332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27170.67 | 27170.67
SON250302586340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31400 | 31400
SON250302586348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72056.26 | 72056.26
SON250302586362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50944.99 | 50944.99
SON250302586384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388999.36 | 388999.36
SON250302586432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844169.52 | 844169.52
SON250302586446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468982.58 | 468982.58
SON250302586450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882759.18 | 882759.18
SON250302586451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279390.29 | 279390.29
SON250302586517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684737.68 | 684737.68
SON250302586543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541485.67 | 541485.67
SON250302586563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.21 | 180495.21
SON250302586580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.21 | 180495.21
SON250302586583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265183.47 | 265183.47
SON250302586592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69925.9 | 69925.9
SON250302586619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9096083.73 | 9096083.74
SON250302586633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37358378.75 | 37358378.75
SON250302586653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362840.11 | 362840.11
SON250302586676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365530.77 | 365530.77
SON250302586716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65390.94 | 65390.94
SON250302586721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20197.98 | 20197.98
SON250302586726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771218.27 | 771218.27
SON250302586727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260563.84 | 260563.84
SON250302586742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988504.44 | 988504.44
SON250302586776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595551.26 | 595551.26
SON250302586790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530057.25 | 530057.25
SON250302586795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439664.41 | 439664.41
SON250302586801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1075324.8 | 1075324.8
SON250302586835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 918159.55 | 918159.55
SON250302586915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130707.95 | 130707.95
SON250302586959 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 7043 | 7043
SON250302586959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 244957 | 244957
SON250302586995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104196.9 | 104196.9
SON250302596054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853750.18 | 853750.18
SON250302596054 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 853750.19 | 853750.19
SON250302596054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1110295.04 | 1110295.04
SON250302596055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573648.49 | 573648.49
SON250302596055 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 573648.5 | 573648.5
SON250302596055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 740011.07 | 740011.07
SON250302596336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 417439.36 | 416186.56
SON250302596439 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 2362937.56 | 2362937.56
SON250302596439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2362937.57 | 2362937.57
SON250302596491 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1982017.57 | 1982017.57
SON250302596491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1982017.57 | 1982017.57
SON250302596835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3984181.11 | 3984181.11
SON250302596835 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 5196058.89 | 5196058.89
SON250302596838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3027907.16 | 3027907.16
SON250302596838 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 3948912.84 | 3948912.84
SON250302597350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 160000 | 159840
SON250302597499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3576785 | 2930560.2
SON250302597628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 954776.38 | 679269.32
SON250302598130 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 62985.81 | 56700.8
SON250302598785 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93200.59 | 93200.56
SON250302598793 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8653846.16 | 8575983.77
SON250302598825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109759.16 | 1109073.17
SON250302599372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1425634.94 | 1321699
SON250302599374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961274.12 | 949617.17
SON00160300796330 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 10158.38 | 10158.38
SON00160300796330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16653.71 | 16653.71
SON00160300796330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3757.04 | 3757.04
SON00170200870799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47000 | 47000
SON17170200870905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11426 | 11426
SON17170200897930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 586592.59 | 586592.99
SON17170200898795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 635747.79 | 635747.79
SON17170200899637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1115105.04 | 1115105.04
SON00170300941202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64940.39 | 64940.39
SON00170300941210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
SON00170300941211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266000 | 266000
SON00170300941212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SON00170300941515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188701.6 | 188701.6
SON00170300941647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24610.94 | 24610.94
SON17170300941754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60598 | 56314.11
SON00170300941768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347337.28 | 347337.28
SON00170300941769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294372.72 | 294372.72
SON00170300942074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24572.05 | 24572.05
SON17170300942296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24835.04 | 24835.04
SON00170300942380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15834 | 15834
SON00170300942383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6333.6 | 6333.6
SON00170300958987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 642834.88 | 642834.88
SON00170401023768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SON00170401023777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240349.28 | 240349.28
SON00170401023787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30621.45 | 30621.45
SON00170401023797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SON00170401023800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66500 | 66500
SON17170401024279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56336.85 | 56336.85
SON00170401024484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29876.5 | 29876.5
SON00170401024517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18250.52 | 18250.52
SON00170401025428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON00170401042328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3926909.37 | 3926909.37
SON00180201116646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274260.98 | 274260.98
SON18180201116805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109000 | 109000
SON18180201117226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151086.81 | 151086.81
SON00180201117388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20640 | 20640
SON00180201134977 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 699625 | 699625
SON18180201142955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 2000000
SON180301305572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474680.44 | 474680.44
SON180301306646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66600 | 66600
SON180301323635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68599.36 | 68599.36
SON180301323641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39531.52 | 39531.52
SON180301325010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274177.6 | 274177.6
SON180301327907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126000 | 126000
SON180301328013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73000 | 73000
SON180301328303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12122 | 12122
SON180301328477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95257.94 | 95257.94
SON180301328536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15080 | 15080
SON180301329643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87564.15 | 87564.15
SON180301329643 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 43782.08 | 43782.08
SON180301329643 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 744295.28 | 744295.28
SON180401431925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144864.26 | 144864.26
SON180401433386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278400 | 278400
SON180401434060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69457.64 | 69457.64
SON180401434981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331987.29 | 331987.29
SON180401435108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198233.8 | 198233.8
SON180401436437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188287.29 | 188287.29
SON180401453402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SON180401457272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40869.56 | 40869.56
SON180401459736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
SON180401463934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110714.85 | 110714.85
SON180401465597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117832.1 | 117832.1
SON180401466037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
SON190201531703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47482.94 | 47482.94
SON190201531815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105424 | 105424
SON190201539647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
SON190201539747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490000 | 490000
SON190201553768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425509.43 | 425509.43
SON190201555993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358452.3 | 358452.3
SON190401584604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147839.09 | 147839.09
SON190401586226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 43000
SON190401598087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
SON190401598178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
SON190401599965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40128.51 | 40128.51
SON190401600065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
SON190401600107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
SON190401600261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119600 | 1119600
SON190401615406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150500 | 150500
SON190401636247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122547.95 | 122547.95
SON190401649080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43225.76 | 43225.76
SON190401649171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585.43 | 585.43
SON190401654685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43406.1 | 43406.1
SON190401654742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65278.01 | 65278.01
SON190401654961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25385 | 25385
SON190401655022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57188 | 57188
SON190401656287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118866.13 | 118866.13
SON190401658272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
SON190401659756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SON190401660088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75571.27 | 75571.27
SON190401663691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18565.8 | 18565.8
SON190401664030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4826.76 | 4826.76
SON190401664203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11247.99 | 11247.99
SON190401665479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36888 | 36888
SON190401695086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33968.28 | 33968.28
SON200301756787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169367.88 | 169367.88
SON200301758359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587006.4 | 587006.4
SON200301773793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62976.12 | 62976.12
SON200301773874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29413.27 | 29413.27
SON200401809718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130398.47 | 130398.47
SON200401816078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61677.2 | 61677.2
SON200401819003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79047.88 | 79047.88
SON200401823319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117630 | 117630
SON200401825927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342005.46 | 342005.46
SON200401833488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20035 | 20035
SON200401835994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66449.56 | 66449.56
SON200401848182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205500.03 | 205500.03
SON200401851245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205500.03 | 205500.03
SON200401851544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274000 | 274000
SON200401853379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205500.03 | 205500.03
SON200401863945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57324.78 | 57324.78
SON200401864059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358000 | 358000
SON200401864125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405887.76 | 405887.76
SON200401870430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67245.2 | 67245.2
SON200401870648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33690 | 33690
SON200401870798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27600 | 27600
SON200401870854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704707.48 | 704707.48
SON200401871128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SON210302005383 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192307.69 | 114253.03
SON220402199470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8738770.04 | 7396533
SON230302271165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 66399436.51 | 66399436.51
SON230402338187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6855228.39 | 831588.58
SON240202369773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1447256.41 | 1352832.6
SON240202398697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706207.97 | 706207.97
SON240202398888 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2912993.11 | 2755322.79
SON240202399307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 191829032.93 | 201716793.67
SON240202399397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 122661882.66 | 128267400.34
SON240202401780 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 1105583.52 | 981342.21
SON240202401780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1105583.53 | 981342.22
SON240202401844 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 3266831.35 | 3168101.46
SON240202401844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4900247.03 | 4752152.2
SON240202402121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2428822.65 | 757404.85
SON240202402121 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 3643233.97 | 1136107.28
SON240202402133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2749483.83 | 2679351.84
SON240202402133 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 4124225.74 | 4019027.76
SON240302441062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1587500 | 1446998.14
SON240402457366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887796.06 | 887796.06
SON240402488829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157894.5 | 157894.5
SON240402491428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78390 | 78390
SON240402513503 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336538.45 | 311252.36
SON250102520826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 337500 | 337162.49
SON250102521959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11166387.71 | 12431908.14
SON250102522213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054387.65 | 1054367.16
SON250102522216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1234278.59 | 1109646.97
SON250102522224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1479488.34 | 1335387.77
SON250102522247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769436.11 | 769435.41
SON250102522928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1310110.23 | 1310110.2
SON250202536007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191000 | 191000
SON250202536020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4975420.11 | 4602911.34
SON250202536033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3592246.24 | 3352662.33
SON250202536053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955062.86 | 955062.86
SON250202536062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6447309.75 | 6447309.75
SON250202536067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8857491.02 | 8857491.02
SON250202536092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8523549.36 | 8477173.95
SON250202536093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8125388.16 | 8085115.68
SON250202536163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41267.42 | 41267.42
SON250202536170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3015309.35 | 3015309.35
SON250202536187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37371.77 | 37371.77
SON250202536194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7489.27 | 7459.91
SON250202536209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255664.35 | 255664.35
SON250202536224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104159.55 | 104159.55
SON250202536234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9469.05 | 9469.05
SON250202536241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151504.8 | 151504.8
SON250202536255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7593091.82 | 7184838.77
SON250202536258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630452.76 | 630452.73
SON250202536281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276615.28 | 275263.38
SON250202536283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274330 | 271514.1
SON250202536297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233033.33 | 228658.83
SON250202536417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 614537.39 | 578539
SON250202536421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1284530.57 | 1284530.57
SON250202536423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56934.47 | 56926.86
SON250202536425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590958.23 | 590918.88
SON250202536428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233430.28 | 233218.58
SON250202537537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1157810 | 1157810
SON250202537540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2050000 | 2050000
SON250202537541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3062000 | 0
SON250202537548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3250000 | 3250000
SON250202541443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1968111.35 | 1968111.35
SON250202541452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173009.36 | 50947.2
SON250202541460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1451535.79 | 1451535.79
SON250202541460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2177303.68 | 2177303.68
SON250202541462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1815430.53 | 1815430.53
SON250202541462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1815430.53 | 1815430.53
SON250202543750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8139986.24 | 8346194.46
SON250202543764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117034.14 | 117034.14
SON250202545601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3988090.53 | 3630238.95
SON250202545616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2514339.7 | 2296810.46
SON250202545678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1167380.24 | 1067853.73
SON250302552488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2470000 | 2470000
SON250302586282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276594.81 | 276594.81
SON250302586311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438091.82 | 438091.82
SON250302586313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55554 | 55554
SON250302586343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121941.36 | 121941.36
SON250302586347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16919.04 | 16919.04
SON250302586353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330833.34 | 330833.34
SON250302586369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131495.35 | 131495.35
SON250302586387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21244 | 21244
SON250302586430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327339.2 | 327339.2
SON250302586433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682081.5 | 682081.5
SON250302586436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146072.26 | 146072.26
SON250302586467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88349 | 88349
SON250302586469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98351.5 | 98351.5
SON250302586470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63159.13 | 63159.13
SON250302586502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60602.45 | 60602.45
SON250302586514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328121.08 | 328121.08
SON250302586519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163045.13 | 163045.13
SON250302586525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360990.44 | 360990.44
SON250302586527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876081.33 | 876081.33
SON250302586536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130528.35 | 130528.35
SON250302586538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459801.6 | 459801.6
SON250302586554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541485.67 | 541485.67
SON250302586560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541485.67 | 541485.67
SON250302586569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263466.55 | 1263466.55
SON250302586600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180495.22 | 180495.22
SON250302586628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53452.8 | 53452.8
SON250302586630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26726.4 | 26726.4
SON250302586632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999930.73 | 2999930.73
SON250302586656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 182953.38 | 182953.38
SON250302586666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53743.87 | 53743.87
SON250302586668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346329.73 | 346329.73
SON250302586671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541540.39 | 541540.39
SON250302586686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16228.77 | 16228.77
SON250302586687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899238.6 | 899238.6
SON250302586690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79922.26 | 79922.26
SON250302586691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298347.04 | 1298347.04
SON250302586693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232540.84 | 232540.84
SON250302586699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51678 | 51678
SON250302586706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301374.96 | 301374.96
SON250302586710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9404.4 | 9404.4
SON250302586729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1026617.88 | 1026617.88
SON250302586779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474627.71 | 474627.71
SON250302586783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297026.36 | 297026.36
SON250302586799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723180.55 | 723180.55
SON250302586800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2748380.15 | 2748380.15
SON250302586805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9976417.7 | 9826320.2
SON250302586827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280352.79 | 280352.79
SON250302586837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135447.18 | 1135447.18
SON250302586847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 27-Anticorrupción y Buen Gobierno | O002-Fiscalización a la gestión pública |  | 23874.84 | 23874.84
SON250302586847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160786.26 | 160786.26
SON250302586849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134162.42 | 134162.42
SON250302586852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006203.22 | 1006203.22
SON250302586857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89589.28 | 89589.28
SON250302586972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35960 | 35960
SON250302587005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81347.5 | 81347.5
SON250302595844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7140 | 7140
SON250302596056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 974563.33 | 974563.33
SON250302596056 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 974563.34 | 974563.34
SON250302596056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1256426.25 | 1256426.25
SON250302596508 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 799397.81 | 799397.81
SON250302596508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 799397.81 | 799397.81
SON250302596512 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 1275379.04 | 1275379.04
SON250302596512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1275379.05 | 1275379.05
SON250302596769 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 2038667.71 | 2038667.71
SON250302596769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2038667.71 | 2038667.71
SON250302597048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 523511.4 | 523511.4
SON250302597048 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 682749.1 | 682749.1
SON250302597080 | ESTATAL | 2025 |  |  | ESTATAL | 628626.92 | 628626.92
SON250302597080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 942940.39 | 942940.39
SON250302597355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 225000 | 224775
SON250302597356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 500000 | 499519.55
SON250302598136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 880440 | 673915.61
SON250302598821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2715684.89 | 2514340.3
SON250302598827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929609.51 | 929608.76
SON250302598832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9240524.85 | 8316290.78
SON250302586270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102103.2 | 102103.2
SON250302586276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144665.55 | 144630.95
SON250302586278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365698.8 | 365698.8
SON250302586279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69000 | 69000
SON250302586281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127748.22 | 127748.22
SON250302586285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268908.28 | 268908.28
SON250302586286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14095.2 | 14095.2
SON250302586287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14175 | 14175
SON250302586289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165392.28 | 165392.28
SON250302586290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51972.86 | 51972.86
SON250302586291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108954.62 | 108954.62
SON250302586294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80856.88 | 80856.88
SON250302586295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219369.57 | 219369.57
SON250302586296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14282.14 | 14282.14
SON250302586624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3205443.82 | 3205443.82
SON250302586640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134643.11 | 134621.02
SON250302586646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41830.76 | 41830.76
SON250302586683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339084.18 | 339084.18
SON250302586705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339058.44 | 339058.44
SON250302586784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270868.09 | 270868.09
SON250302586787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295943.62 | 295943.62
SON250302586791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337002.69 | 337002.69
SON250302586793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 448479.83 | 448479.83
SON250302586794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346304.13 | 346304.13
SON250302586973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129456 | 129456
SON250302586975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129456 | 129456
SON250302586977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35960 | 35960
SON250302586980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95785.1 | 95785.1
SON250302586982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25474.76 | 25474.76
SON250302586983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16813.34 | 16813.34
SON250302586984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469282.18 | 469282.18
SON250302586986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316863.77 | 316863.77
SON250302586987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626742.8 | 626742.8
SON250302586988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59872.01 | 59872.01
SON250302586989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61664.52 | 61664.52
SON250302586991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557273.55 | 557273.55
SON250302586992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640377.43 | 640377.43
SON250302586998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 137579.95 | 137579.95
SON250302587003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 602454.12 | 602454.12
SON250202536287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239389.95 | 239389.95
SON17170300942477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75950 | 75950
SON250302586558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232406.46 | 232406.46
SON250302586610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161797.9 | 161797.9
SON250302586797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623641.02 | 623641.02
SON250302586798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 258245 | 258245
SON250302586806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 830000 | 830000
SON250302586810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145000 | 145000
SON250302586811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155440 | 155440
SON250202541448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 445787.87 | 445787.87
SON250302586829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1171849.76 | 1171849.76
SON250302586831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117284.76 | 1117284.76
SON250302586832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071618.48 | 1071618.48
SON250302586833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1092326.63 | 1092326.63
SON250302586838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733658.36 | 733658.36
SON250302586839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857812.44 | 857812.44
SON250302586868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125224.9 | 125224.9
SON250302586869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88166.26 | 88166.26
SON250302586872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17222.75 | 17222.75
SON250302586873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128020.9 | 128020.9
SON250302586874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105483.41 | 105483.41
SON250302586876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229125.6 | 229125.6
SON250302586877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84252.42 | 84252.42
SON250302586878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174659.44 | 174659.44
SON250302586880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 369543 | 369543
SON250302586881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571311.41 | 571311.41
SON250302586882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93967.23 | 93967.23
SON250302586883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196646.27 | 196646.27
SON250302586898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470701.32 | 470701.32
SON250302586899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470701.32 | 470701.32
SON250302586913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103157.64 | 103157.64
SON250302586916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206315.29 | 206315.25
SON250302586927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207532.99 | 207532.99
SON250302586944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249884.18 | 279343.34
SON250302586949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160269.34 | 138873.43
SON250302586950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103061.77 | 105858.66
SON250302586952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97431.54 | 127165.04
SON250302586953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510194.72 | 441784.32
SON250302595839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39790 | 39790
SON250302595840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5394 | 5394
SON250302595841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10044.44 | 10044.44
SON250302595842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2862 | 2862
SON250302595843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3706 | 3706
SON250302595845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3064 | 3064
SON250302595847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38280 | 38280
SON250302595848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38280 | 38280
SON240402514076 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336538.45 | 323162.45
SON240202398853 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 476205.52
SON240302445204 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.75 | 716388.42
SON240402513496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1259241.28 | 1254119.91
SON240402514066 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682692.29 | 1615443.71
SON240402513511 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1376861.09
SON250202545797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 973811.01 | 973174.11
SON250102522627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 251983.01 | 250950
SON250102522246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 504996.91 | 504996.91
SON250102522239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 350144.14 | 344224.43
SON250102522241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 32193.92 | 32126.85
SON250202545784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 415497.04 | 415127.22
SON250102522206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280201.84 | 1278728.89
SON250102522210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1253780.18 | 1242944.71
SON250202547876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244084.36 | 1243021.08
SON250202545596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 614310.05 | 557452.79
SON250202545752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1368365.43 | 1244749.28
SON250202545771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100000 | 59670.4
SON250302596333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65781.75 | 65781.75
SON17170200900545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 360000 | 349901.38
SON00170200901066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 484781.65
SON17170200900207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 969712.15
SON250202535998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743008.21 | 743008.21
SON250202535999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302862.9 | 302862.9
SON17170200901359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 140000 | 136072.76
SON250202541449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278467.31 | 278467.31
SON00170401024016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
SON00170300941216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213464.93 | 213464.93
SON00170300941217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197789.49 | 197789.49
SON17170300941290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000 | 26000
SON17170300941499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200215.97 | 200215.97
SON17170300941501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236784.03 | 236784.03
SON250202536286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57005.3 | 57005.3
SON250202541450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175980.22 | 175980.22
SON00170300942346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
SON250302586298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98047.74 | 98047.74
SON250302586299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14175 | 14175
SON250302586300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28924.4 | 28924.4
SON250302586301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225650.4 | 225650.4
SON250302586318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260626.78 | 260626.78
SON250302586319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72777.17 | 173308.66
SON250302586326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340539.97 | 340540.03
SON250302586330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712151.82 | 712151.82
SON250302586331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162707.81 | 162707.81
SON17170300942471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93505.24 | 93505.24
SON17170300942473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188799.26 | 188799.27
SON17170300942474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75950 | 75950
SON250302586355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32293.55 | 32293.56
SON250302586357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190240.61 | 190240.64
SON250302586361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40505 | 40505.04
SON250302586381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331370 | 331370
SON250302586385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15933 | 15933
SON250302586386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31866 | 31866
SON250302586388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558524.89 | 558524.89
SON250302586390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64280.39 | 64280.39
SON250302586391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106220 | 106220
SON250302586395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
SON250302586397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69600 | 69600
SON250302586398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299135 | 299135
SON250302586399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58742.4 | 58742.4
SON250302586400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148677.2 | 148677.2
SON250302586401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SON250302586402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85000 | 85000
SON17170300942475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169093.42 | 169093.42
SON17170300942476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186371.35 | 186371.35
SON250302586445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467651.73 | 467651.73
SON250302586493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260365.17 | 260365.17
SON250302586494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285876.1 | 285876.1
SON250302586495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247450.33 | 247450.33
SON250302586496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199346.66 | 199346.66
SON250302586497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316802.26 | 316802.26
SON250302586498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314670.2 | 314670.2
SON250302586499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179077.96 | 179077.96
SON250302586500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247178.41 | 247178.41
SON250302586528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611766.66 | 611766.66
SON250302586529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 182074.53 | 182074.53
SON240402466917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424281.6 | 424281.6
SON240402509792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178936.95 | 178936.95
SON250202536338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201905.76 | 201905.76
SON250202536048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117938.98 | 117938.98
SON240402457752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35730.63 | 35730.63
SON240302438317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275716.63 | 275716.63
SON240402484946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1256433.86 | 1256433.86
SON250302602159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 332500 | 332500
SON250202536271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149135.02 | 149135.02
SON250202536088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113127.84 | 113127.84
SON250202536074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 949820.08 | 949820.08
SON250202536109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147624.3 | 147624.3
SON250202536111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320729.88 | 320729.88
SON250202536409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360385.24 | 360385.24
SON250302600734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 459540 | 459540
SON250202536013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817574.89 | 817574.89
SON230402320971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82312.77 | 82312.77
SON250202536037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25450 | 25450
SON240302437680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466355.84 | 466355.84
SON250202541469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167210.26 | 167210.26
SON240302415305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26911.54 | 26911.54
SON250202536172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280037.36 | 280047.01
SON240302415289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103798.41 | 103798.41
SON250202536072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533053.57 | 533053.57
SON250202536155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 979935.19 | 979935.19
SON250202536086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257844.21 | 257844.21
SON250202536391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310128.8 | 310128.8
SON240402463470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136913.4 | 136913.4
SON250102520819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 117500 | 117382.5
SON250202536044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189544.03 | 189544.03
SON250202536175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48163.2 | 48163.2
SON250202536154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94588.71 | 94588.71
SON250302598151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 546052.21 | 236905.64
SON250202536036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54550 | 54550
SON250202536148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289119.37 | 289119.37
SON240402465037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70752.29 | 70752.29
SON250202536095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696206.38 | 696206.38
SON250202536341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40538.03 | 40538.03
SON250202535996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480602.09 | 480602.09
SON250202536272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234200.82 | 228198.2
SON250202536042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188918.61 | 188918.61
SON250202536047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102860.97 | 102860.97
SON250202536073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48302.4 | 48302.4
SON250202536265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129888.42 | 132178.55
SON250202536275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109664.51 | 110717.7
SON250202536274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37108.98 | 37108.98
SON250302598132 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1315058.81 | 877821.88
SON250302598145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 291974.4 | 291566
SON250302598147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1788392.74 | 1112242.8
SON250302598159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1214895.42 | 1214895.42
SON250302603054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27472.5 | 27472.5
SON200301730388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21062.39 | 21062.39
SON250202536029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2424641.2 | 2567113.97
SON250202536050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278281.41 | 278238.57
SON250202536051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105725.73 | 105706.61
SON250202536052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221593.32 | 221589.07
SON230302248341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177247.66 | 177247.66
SON230302248306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101419.44 | 101419.44
SON240402464785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89704.81 | 89704.81
SON240402465163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97644.57 | 97644.57
SON250202536115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439868.81 | 439868.81
SON250202536270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110848.79 | 111386.42
SON200301759898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3900.38 | 3900.38
SON210301956962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 657000 | 656954.19
SON230402289433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191182.77 | 1191182.77
SON240202374800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94030.76 | 94030.76
SON250202536117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385680 | 385680
SON250202536079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286624.4 | 286624.4
SON250202536081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188184.48 | 188184.48
SON250202536046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181184.58 | 181184.58
SON240202374747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103165.01 | 103165.01
SON250202535990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870364.17 | 870364.17
SON250202535991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612988.52 | 612988.52
SON250202536121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208458 | 208458
SON230402321000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245655.6 | 245655.6
SON240302438131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249186.12 | 249186.12
SON250202536392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225767.78 | 225767.78
SON250202536326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303040 | 303040
SON240202374630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299898.28 | 299898.28
SON240302437882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209686.59 | 209686.59
SON240302412441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607936.28 | 607936.28
SON250202543749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262480.72 | 262480.72
SON250202535993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525331.65 | 525331.65
SON250202543766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265000 | 265000
SON240302415221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140330.4 | 140330.4
SON250202536084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399360.16 | 399360.16
SON250202536085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607410.97 | 607410.97
SON250302598128 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.62 | 236918.4
SON250302598138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200000 | 199606.06
SON250302598140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 99180 | 99180
SON250302598142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200013 | 200013
SON250302598144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24116.4 | 22533
SON250202536035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33320 | 33320
SON250202536328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1230729.26 | 1230729.26
SON250202536330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741813.12 | 741813.12
SON250202536331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1120877.06 | 1120877.06
SON250202536377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310000 | 310000
SON250302598146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 132240 | 132240
SON250302598157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 591466.6 | 590520.24
SON250202536393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 779999.97
SON240402459925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319464 | 319464
SON250202536002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240000 | 240000
SON250202536119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617908.29 | 617908.29
SON250202536426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585279.32 | 585216.96
SON250202536422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452084.83 | 451984.41
SON250302602636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1585912.5 | 1446998.12
SON250202536389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124373.13 | 124373.13
SON190401591967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102356.42 | 102356.42
SON250202536191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98168.36 | 98168.36
SON250302601773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 6-Hacienda y Crédito Público | R022-Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios |  | 42457.5 | 42457.5
SON240302408622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326324.87 | 326324.87
SON250302597348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2500 | 2497.5
SON250302597351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 57500 | 57442.5
SON250302597359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 50000 | 49950
SON250302597364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
SON250302597366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 87500 | 87412.5
SON250202536040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147078.69 | 147078.69
SON250202536008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298352.73 | 298352.73
SON250202536041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287099.41 | 287099.41
SON250202536178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275877.58 | 275877.58
SON240302439210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584805.58 | 584805.58
SON250202536169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252016.31 | 252016.31
SON250202541468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340245.55 | 346821.45
SON250202541466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102720.97 | 102341.34
SON250202536087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 579036.1 | 579036.1
SON250202536151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450450.79 | 450450.79
SON250202536089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000428.86 | 1000428.86
SON250202536091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639418.89 | 639418.89
SON250202541484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1108227.14 | 1108227.14
SON240202401797 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 598418.6 | 579941.99
SON240202401797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 598418.6 | 579941.98
SON250202536273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84094.68 | 83875.1
SON230402321161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82312.77 | 82312.77
SON250202536006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468000 | 468000
SON250202536339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351273.11 | 351273.11
SON250202536105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119085.6 | 119085.6
SON250202536107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520782.57 | 520782.57
SON250202536390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2466178.17 | 2466178.17
SON250202536057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154773.28 | 1154773.28
SON250202541467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172873.16 | 174183.47
SON250202536350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498573.85 | 498491.53
SON250202536347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167756.89 | 167735.42
SON250202536348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222078.17 | 222029.42
SON250302600912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1065000 | 1061830.58
SON230302251238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115000 | 115000
SON250202536183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416896.39 | 416896.39
SON250202536344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14981.6 | 14981.6
SON250202536049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364029.58 | 364029.58
SON250202536015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285000 | 285000
SON230302258426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790951.18 | 790951.18
SON230302251201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.76 | 94030.76
SON250202536076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304930.74 | 304930.74
SON240402457732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233659.4 | 233659.4
SON250202536077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1018856.01 | 1018856.01
SON250302602012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 207500 | 207500
SON240402457695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140590.56 | 140590.56
SON250202536014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565554.84 | 565554.84
SON250202536016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 614676.75 | 614676.75
SON240402460125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196814.8 | 1196814.8
SON240202374824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69904.76 | 69904.76
SON240302437863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 455111.76 | 455111.76
SON240302437869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262540.56 | 262540.56
SON250202536054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 49995.42
SON250202541486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301892.42 | 301846.78
SON250202543765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32071.3 | 32067.24
SON240302437873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219118.33 | 219118.33
SON230402289435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508804.69 | 508804.69
SON250202536329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1184728.21 | 1184728.21
SON250202536288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388314.96 | 388314.96
SON250202535992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430081.23 | 430081.23
SON240302412433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569339.6 | 569339.6
SON240302412421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700662.04 | 700662.04
SON240302412400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250089.08 | 1250089.08
SON250202541478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11722854.19 | 11688609.59
SON250202536351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371946.68 | 371889.04
SON250202536168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083080.79 | 1083080.79
SON250202536189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82767.29 | 82767.29
SON250202536277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88505.53 | 88297.59
SON250302601728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 6-Hacienda y Crédito Público | R022-Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios |  | 19980 | 19980
SON250202536378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89600 | 89600
SON250202536381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225993 | 225993
SON250202541440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
SON250202536379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167040 | 167040
SON240402470827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672368.4 | 672368.4
SON240402470760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 886824 | 886824
SON240402470732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423717.31 | 423717.31
SON240402468894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209000 | 209000
SON250302598152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25494.48 | 18374.4
SON250302598154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25494.48 | 18374.4
SON250202536404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429690.05 | 429690.05
SON250202536186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259287.9 | 259287.9
SON240202399158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 144825271.23 | 148344057.06
SON250302602676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1595283.43 | 1595283.43
SON18180201116802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
SON250202536039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742713.2 | 742713.2
SON250202536182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828108.98 | 828108.98
SON240302438101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173867.46 | 173867.46
SON200301728606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590355 | 590355
SON250202536021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2272811.2 | 2402363.61
SON250202536110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29626.4 | 29626.4
SON250202536280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118189.93 | 118189.93
SON250202536075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 521211.78 | 521211.78
SON250202536055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1043850.99 | 1043850.99
SON220402199481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 317500 | 317500
SON250202541442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247662.93 | 247662.93
SON250202541481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317422.75 | 317422.75
SON240402509798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156867.1 | 156867.1
SON250202536340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123018.84 | 123018.84
SON250202536056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060495.15 | 1060495.15
SON250202541485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1132517.94 | 1132517.94
SON230402321181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251914.32 | 251914.32
SON250202535997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 717686.33 | 717686.33
SON240202401819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7920026.68 | 7678768.7
SON240202401819 | ESTATAL | 2024 |  |  | PROGRAMA ESTATAL | 11880040.02 | 11518153.05
SON250202541483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83636 | 83636
SON200401870202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24592 | 24592
SON250202536005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465000 | 465000
SON240402458498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60072.58 | 60072.58
SON250202536185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 545143.74 | 545143.74
SON250202536096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306863.07 | 306863.07
SON250202541496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636287.56 | 636287.56
SON230402320866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315988.78 | 315988.78
SON240402507838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845675 | 845675
SON250202536116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627757.32 | 627757.32
SON250202536045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118150.73 | 118150.73
SON250202536043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430061.42 | 430061.42
SON230302251160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125969.24 | 125969.24
SON250202536078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223162.95 | 223162.95
SON250202536082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178123.34 | 178123.34
SON250202536083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232415.28 | 232415.28
SON250202535985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205896.56 | 205896.56
SON250202541495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127428.72 | 127428.73
SON250202536012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103157.64 | 103157.64
SON250202535986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165902.73 | 165902.73
SON250302602175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 57442.5 | 57442.5

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SON00170200870352 | Otros | 1 | 1
SON00170200870355 | Otros | 1 | 1
SON00170200870800 | Otros | 1 | 1
SON00170200871006 | Otros | 1 | 1
SON17170200897169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170200898899 | Otros | 1 | 1
SON17170200899638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170200902587 | Otros | 1 | 1
SON00170300941209 | Otros | 1 | 1
SON17170300941513 | Otros | 1 | 1
SON17170300941514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170300941516 | Otros | 1 | 1
SON00170300941630 | Otros | 1 | 1
SON00170300941641 | Otros | 1 | 1
SON00170300942125 | Otros | 1 | 1
SON00170300942126 | Otros | 1 | 1
SON00170300942353 | Otros | 1 | 1
SON00170300961690 | Otros | 1 | 1
SON00170401023767 | Otros | 1 | 1
SON00170401023774 | Otros | 1 | 1
SON00170401023780 | Otros | 1 | 1
SON00170401023783 | Otros | 1 | 1
SON00170401023785 | Otros | 1 | 1
SON00170401023788 | Otros | 1 | 1
SON00170401023796 | Otros | 1 | 1
SON17170401024117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170401024516 | Otros | 1 | 1
SON00170401024518 | Otros | 1 | 1
SON00170401024522 | Otros | 1 | 1
SON17170401024721 | Otros | 1 | 1
SON00170401025361 | Otros | 1 | 1
SON00170401025429 | Otros | 1 | 1
SON00170401025580 | Otros | 1 | 1
SON00180201116594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201116747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201116798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201116801 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201116808 | Otros | 1 | 1
SON18180201117375 | Otros | 1 | 1
SON00180201117385 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON180301298355 | Otros | 1 | 1
SON180301316974 | Vivienda | 1 | 1
SON180301323632 | Metros lineales | 110 | 110
SON180301325194 | Metros lineales | 225 | 225
SON180301325205 | Metros lineales | 290 | 290
SON180301326674 | Metros lineales | 9000 | 9000
SON180301327507 | Otros | 1 | 1
SON180301327952 | Metros lineales | 70 | 70
SON180301328064 | Otros | 1 | 1
SON180301328561 | Metros Cuadrados | 128 | 128
SON180301328577 | Metros Cuadrados | 132 | 132
SON180401431805 | Metros lineales | 72 | 72
SON180401432056 | Otros | 1 | 1
SON180401432302 | Vivienda | 1 | 1
SON180401432306 | Vivienda | 1 | 1
SON180401433391 | Otros | 1 | 1
SON180401433398 | Otros | 1 | 1
SON180401434089 | Vivienda | 1 | 1
SON180401437874 | Vivienda | 1 | 1
SON180401445682 | Metros lineales | 100 | 100
SON180401445724 | Metros lineales | 150 | 150
SON180401450055 | Otros | 325 | 325
SON180401457348 | Otros | 110 | 110
SON180401459755 | Otros | 1 | 1
SON190201525572 | Metros lineales | 10000 | 10000
SON190201529765 | Metros Cuadrados | 68 | 68
SON190201535661 | Metros lineales | 107 | 107
SON190201535720 | Metros lineales | 255 | 255
SON190201547883 | Metros lineales | 5000 | 5000
SON190201548442 | Piezas | 1 | 1
SON190201554807 | Metros lineales | 350 | 350
SON190401588285 | Metros Cuadrados | 88 | 88
SON190401594346 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SON190401648201 | Metros lineales | 66 | 66
SON190401654925 | Otros | 1 | 1
SON190401656945 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
SON190401657197 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
SON190401658539 | Otros | 1 | 1
SON190401659192 | Metros Cuadrados | 30.28 | 30.28
SON190401659358 | Otros | 1 | 1
SON190401660063 | Otros | 1 | 1
SON190401660095 | Metros lineales | 12000 | 12000
SON190401660323 | Otros | 1 | 1
SON190401662485 | Otros | 1 | 1
SON190401682621 | Otros | 393 | 393
SON190401682732 | Otros | 1 | 1
SON190401682853 | Otros | 1 | 1
SON200301756367 | Metros lineales | 570 | 570
SON200301756609 | Metros lineales | 2094 | 2094
SON200301764492 | Metros Cuadrados | 141.7 | 141.7
SON200301767508 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON200401816276 | Otros | 50 | 50
SON200401819223 | Metros lineales | 80 | 80
SON200401821624 | Vivienda | 1 | 1
SON200401821638 | Vivienda | 1 | 1
SON200401822579 | Metros lineales | 55 | 55
SON200401822676 | Vivienda | 1 | 1
SON200401825242 | Metros Cuadrados | 525 | 525
SON200401828271 | Otros | 30 | 30
SON200401830687 | Otros | 150 | 0
SON200401833574 | Otros | 35 | 35
SON200401864150 | Otros | 17.75 | 17.75
SON200401864169 | Otros | 1 | 1
SON200401866671 | Vivienda | 2 | 2
SON200401867527 | Otros | 80 | 80
SON200401869042 | Vivienda | 3 | 3
SON200401870545 | Otros | 5 | 5
SON200401871056 | Metros Cuadrados | 145229 | 145229
SON200401871118 | Otros | 1 | 1
SON200401871169 | Otros | 1 | 1
SON200401871194 | Metros Cuadrados | 300000 | 300000
SON200401871687 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SON200401871758 | Otros | 2500 | 2500
SON200401871804 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SON220302131673 | Lote | 100 | 100
SON230102210544 | Lote | 100 | 100
SON240202399253 | Lote | 1 | 1
SON240402457216 | Metros lineales | 386 | 386
SON240402513489 | Lote | 100 | 100
SON250102522242 | Lote | 100 | 100
SON250202523624 | Metros cúbicos | 30 | 30
SON250202536023 | Piezas | 40 | 40
SON250202536031 | Metros Cuadrados | 9940 | 9940
SON250202536032 | Piezas | 560 | 580
SON250202536094 | Metros lineales | 150 | 150
SON250202536164 | Piezas | 1 | 1
SON250202536167 | Piezas | 1 | 1
SON250202536198 | Piezas | 1 | 1
SON250202536199 | Piezas | 12 | 12
SON250202536200 | Piezas | 4 | 4
SON250202536215 | Piezas | 15 | 15
SON250202536222 | Piezas | 1 | 1
SON250202536247 | Piezas | 1258 | 1258
SON250202536266 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
SON250202536278 | Metros lineales | 70 | 70
SON250202536290 | Metros lineales | 238 | 238
SON250202536324 | Piezas | 1 | 1
SON250202536387 | Metros lineales | 180 | 180
SON250202536396 | Piezas | 1 | 1
SON250202536430 | Metros Cuadrados | 21 | 21
SON250202537535 | Metros lineales | 764 | 764
SON250202537536 | Metros lineales | 13677 | 13677
SON250202537542 | Metros lineales | 707 | 707
SON250202537547 | Metros lineales | 890 | 890
SON250202541451 | Metros Cuadrados | 7650 | 7650
SON250202541453 | Metros Cuadrados | 19000 | 19000
SON250202541470 | Metros lineales | 482 | 482
SON250202541471 | Metros lineales | 234 | 234
SON250202541474 | Piezas | 8 | 8
SON250202541475 | Piezas | 7 | 7
SON250202541477 | Piezas | 1 | 1
SON250202541480 | Metros Cuadrados | 91 | 91
SON250202541482 | Metros lineales | 200 | 200
SON250202543164 | Metros Cuadrados | 935.11 | 935.11
SON250202545539 | Lote | 100 | 100
SON250202545650 | Lote | 100 | 100
SON250202545717 | Lote | 100 | 100
SON250302553895 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SON250302586273 | Metros Cuadrados | 11.1 | 11.1
SON250302586293 | Metros lineales | 1219.15 | 1219.15
SON250302586309 | Metros lineales | 105 | 105
SON250302586316 | Kilómetro | 10 | 10
SON250302586322 | Metros cúbicos | 326 | 326
SON250302586328 | Kilómetro | 16 | 16
SON250302586334 | Kilómetro | 30 | 30
SON250302586335 | Kilómetro | 20 | 20
SON250302586337 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SON250302586344 | Kilómetro | 12 | 12
SON250302586346 | Metros lineales | 4870 | 4870
SON250302586373 | Metros Cuadrados | 189.3 | 189.3
SON250302586382 | Piezas | 26 | 26
SON250302586411 | Metros Cuadrados | 14 | 32.8
SON250302586443 | Piezas | 6 | 6
SON250302586466 | Metros Cuadrados | 34 | 34
SON250302586504 | Piezas | 120 | 120
SON250302586520 | Metros lineales | 204 | 204
SON250302586555 | Metros lineales | 200 | 200
SON250302586562 | Piezas | 1 | 1
SON250302586568 | Piezas | 60 | 60
SON250302586573 | Piezas | 40 | 40
SON250302586581 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
SON250302586584 | Metros lineales | 233 | 233
SON250302586585 | Piezas | 24 | 24
SON250302586593 | Metros Cuadrados | 850 | 850
SON250302586606 | Metros lineales | 250 | 250
SON250302586620 | Metros Cuadrados | 3763.11 | 3763.11
SON250302586621 | Metros Cuadrados | 395.24 | 395.24
SON250302586622 | Piezas | 30 | 30
SON250302586631 | Piezas | 1 | 1
SON250302586638 | Metros Cuadrados | 2153 | 2153
SON250302586650 | Piezas | 15 | 15
SON250302586658 | Piezas | 20 | 20
SON250302586659 | Piezas | 1 | 1
SON250302586661 | Piezas | 1 | 1
SON250302586679 | Piezas | 12 | 12
SON250302586682 | Piezas | 25 | 25
SON250302586688 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
SON250302586694 | Metros lineales | 117 | 117
SON250302586695 | Piezas | 6 | 6
SON250302586698 | Metros Cuadrados | 822.9 | 822.9
SON250302586740 | Metros lineales | 150 | 150
SON250302586777 | Metros Cuadrados | 410 | 410
SON250302586803 | Metros Cuadrados | 2161.1 | 2161.1
SON250302586804 | Metros Cuadrados | 4974.48 | 4974.48
SON250302586812 | Piezas | 2 | 2
SON250302586830 | Metros lineales | 1135 | 1135
SON250302586846 | Kilómetro | 13.9 | 13.9
SON250302586848 | Metros Cuadrados | 12.1 | 12.1
SON250302586865 | Metros Cuadrados | 1010.57 | 1010.57
SON250302586956 | Metros lineales | 83 | 83
SON250302586976 | Metros Cuadrados | 379.7 | 379.7
SON250302586996 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SON250302586999 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SON250302587004 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SON250302596337 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
SON250302596487 | Lote | 1 | 1
SON250302596831 | Lote | 1 | 1
SON250302596992 | Metros lineales | 8327.11 | 8327.11
SON250302597008 | Metros lineales | 8327.11 | 8327.11
SON250302597034 | Lote | 1 | 1
SON250302598790 | Lote | 100 | 100
SON250302598804 | Lote | 100 | 100
SON250302598806 | Lote | 100 | 100
SON250302598812 | Lote | 100 | 100
SON250302598818 | Lote | 100 | 100
SON250302598823 | Lote | 100 | 100
SON250302598830 | Lote | 100 | 100
SON250302598834 | Lote | 100 | 100
SON250302600158 | Metros lineales | 105 | 105
SON250302602930 | Metros lineales | 1381.5 | 1381.5
SON250302602958 | Metros lineales | 3205.5 | 3205.5
SON00160300796920 | Otros | 1 | 1
SON00170200870826 | Otros | 1 | 1
SON17170200897174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170300941224 | Otros | 1 | 1
SON00170300941617 | Otros | 1 | 1
SON00170300941649 | Otros | 1 | 1
SON00170300941771 | Otros | 1 | 1
SON00170300942073 | Otros | 1 | 1
SON00170300942352 | Otros | 1 | 1
SON00170300942472 | Otros | 1 | 1
SON00170401023775 | Otros | 1 | 1
SON00170401023778 | Otros | 1 | 1
SON00170401023782 | Otros | 1 | 1
SON00170401023794 | Otros | 1 | 1
SON17170401024111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170401024114 | Otros | 1 | 1
SON17170401024119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170401024498 | Otros | 1 | 1
SON00170401024500 | Otros | 1 | 1
SON00170401024512 | Otros | 1 | 1
SON00170401024521 | Otros | 1 | 1
SON00170401024523 | Otros | 1 | 1
SON00170401024745 | Otros | 1 | 1
SON17170401024767 | Vivienda | 1 | 0
SON00170401025351 | Otros | 1 | 1
SON00170401025362 | Otros | 1 | 1
SON00170401025425 | Otros | 1 | 1
SON00170401025579 | Otros | 1 | 1
SON00170401025582 | Otros | 1 | 1
SON00170401025596 | Otros | 1 | 1
SON18180101078310 | Otros | 1 | 1
SON18180201116358 | Otros | 1 | 1
SON00180201116748 | Otros | 1 | 1
SON18180201116804 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201116806 | Otros | 1 | 1
SON00180201117003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201117227 | Otros | 1 | 1
SON00180201117380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON180301297904 | Otros | 60 | 60
SON180301299992 | Metros lineales | 1 | 1
SON180301305385 | Metros lineales | 8 | 8
SON180301306643 | Otros | 1 | 1
SON180301310160 | Otros | 20 | 20
SON180301325207 | Metros lineales | 250 | 250
SON180301327933 | Otros | 1 | 1
SON180301328059 | Vivienda | 1 | 1
SON180301328145 | Metros Cuadrados | 145 | 145
SON180301328283 | Metros cúbicos | 50 | 50
SON180301328433 | Otros | 1 | 1
SON180301329539 | Metros Cuadrados | 950 | 950
SON180401436441 | Metros lineales | 110 | 110
SON180401445954 | Otros | 1 | 1
SON180401446938 | Otros | 40 | 40
SON180401451512 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SON180401453360 | Otros | 15 | 15
SON180401456923 | Otros | 1 | 1
SON180401457737 | Otros | 100 | 100
SON180401466381 | Otros | 1 | 1
SON190201529618 | Otros | 1 | 1
SON190201540551 | Vehículos | 1 | 1
SON190201548744 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SON190401578036 | Metros lineales | 347.3 | 347.3
SON190401586095 | Metros Cuadrados | 154 | 154
SON190401587905 | Metros Cuadrados | 484 | 484
SON190401593231 | Otros | 30000 | 30000
SON190401594889 | Metros lineales | 120 | 120
SON190401595938 | Otros | 100 | 100
SON190401595996 | Otros | 1 | 1
SON190401596836 | Metros lineales | 286 | 286
SON190401598502 | Metros Cuadrados | 22 | 22
SON190401599785 | Vivienda | 6 | 6
SON190401616126 | Metros Cuadrados | 198 | 198
SON190401628051 | Piezas | 1 | 1
SON190401640226 | Metros lineales | 44 | 44
SON190401645782 | Metros lineales | 66 | 66
SON190401648073 | Metros lineales | 220 | 220
SON190401651522 | Otros | 130 | 130
SON190401654600 | Metros lineales | 7325 | 7325
SON190401657405 | Vivienda | 10 | 10
SON190401659760 | Metros lineales | 120 | 120
SON190401660498 | Otros | 431 | 431
SON190401680462 | Metros Cuadrados | 58 | 58
SON200301726193 | Otros | 1 | 1
SON200301749069 | Vivienda | 2 | 2
SON200301756340 | Metros lineales | 1724.5 | 1724.5
SON200301756368 | Metros lineales | 16000 | 16000
SON200301756777 | Metros lineales | 120 | 120
SON200301764726 | Metros Cuadrados | 5 | 5
SON200301779658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON200401815940 | Metros Cuadrados | 11.52 | 11.52
SON200401816050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON200401819608 | Otros | 1 | 1
SON200401821588 | Vivienda | 1 | 1
SON200401823969 | Otros | 96 | 96
SON200401825934 | Metros Cuadrados | 27 | 27
SON200401826992 | Metros lineales | 1249.5 | 1249.5
SON200401833386 | Otros | 250 | 250
SON200401833547 | Otros | 45 | 45
SON200401845984 | Vivienda | 68500 | 68500
SON200401864629 | Metros Cuadrados | 64 | 64
SON200401864869 | Vivienda | 4 | 4
SON200401867407 | Otros | 60 | 60
SON200401868453 | Otros | 100 | 100
SON200401868726 | Otros | 24 | 24
SON200401869378 | Metros Cuadrados | 24.54 | 24.54
SON200401870971 | Otros | 80 | 80
SON200401871734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SON200401871750 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SON240102349015 | Metros Cuadrados | 226.9 | 226.9
SON240202402129 | Lote | 1 | 1
SON240302445652 | Metros Cuadrados | 147.42 | 147.42
SON240402485180 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON240402487892 | Metros lineales | 276 | 276
SON240402488152 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
SON240402490931 | Metros cúbicos | 224 | 224
SON240402513509 | Lote | 100 | 100
SON240402514230 | Lote | 100 | 100
SON250102522002 | Metros Cuadrados | 992.5 | 892.5
SON250102522230 | Lote | 100 | 100
SON250102522668 | Lote | 100 | 100
SON250202536000 | Piezas | 340 | 340
SON250202536010 | Metros lineales | 670 | 670
SON250202536069 | Metros lineales | 199 | 199
SON250202536070 | Metros Cuadrados | 1732 | 1732
SON250202536097 | Metros lineales | 1235 | 1235
SON250202536104 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800
SON250202536108 | Metros lineales | 1234 | 1234
SON250202536120 | Metros Cuadrados | 133 | 133
SON250202536157 | Piezas | 1 | 1
SON250202536161 | Metros Cuadrados | 34 | 34
SON250202536179 | Metros Cuadrados | 22014 | 22014
SON250202536180 | Metros Cuadrados | 10483 | 10483
SON250202536211 | Piezas | 2 | 2
SON250202536213 | Piezas | 29 | 29
SON250202536216 | Piezas | 7 | 7
SON250202536227 | Piezas | 1 | 1
SON250202536230 | Piezas | 1 | 1
SON250202536239 | Piezas | 2 | 2
SON250202536251 | Metros Cuadrados | 2288.5 | 2288.5
SON250202536295 | Metros lineales | 1600 | 1600
SON250202536296 | Metros lineales | 2300 | 2300
SON250202536406 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SON250202536408 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SON250202536415 | Metros lineales | 1460 | 1460
SON250202536419 | Metros lineales | 1580 | 1580
SON250202537534 | Metros lineales | 8950 | 8950
SON250202537539 | Metros lineales | 126 | 126
SON250202537549 | Metros Cuadrados | 2574 | 2574
SON250202541439 | Metros lineales | 80 | 80
SON250202541457 | Metros Cuadrados | 17500 | 17500
SON250202541463 | Metros lineales | 350 | 350
SON250202541473 | Metros lineales | 196 | 196
SON250202541491 | Piezas | 1 | 1
SON250202541492 | Piezas | 54 | 62
SON250202543177 | Metros Cuadrados | 473.78 | 473.78
SON250202545497 | Lote | 100 | 100
SON250202545637 | Lote | 100 | 100
SON250202545743 | Lote | 100 | 100
SON250202545758 | Lote | 100 | 100
SON250202546591 | Kilómetro | 35 | 35
SON250302552487 | Metros cúbicos | 60 | 60
SON250302552491 | Metros lineales | 10197 | 10197
SON250302586275 | Metros Cuadrados | 11.1 | 11.1
SON250302586297 | Piezas | 165 | 165
SON250302586304 | Piezas | 36 | 36
SON250302586312 | Piezas | 1 | 1
SON250302586315 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SON250302586320 | Piezas | 31 | 31
SON250302586325 | Kilómetro | 8 | 8
SON250302586345 | Piezas | 41 | 41
SON250302586352 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
SON250302586354 | Piezas | 16 | 16
SON250302586358 | Piezas | 46 | 46
SON250302586508 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SON250302586516 | Metros Cuadrados | 20.57 | 20.57
SON250302586522 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SON250302586547 | Metros Cuadrados | 194 | 194
SON250302586557 | Metros lineales | 450 | 450
SON250302586567 | Metros lineales | 374 | 374
SON250302586571 | Metros lineales | 120 | 120
SON250302586574 | Metros lineales | 268 | 268
SON250302586575 | Metros lineales | 300 | 300
SON250302586579 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25
SON250302586589 | Piezas | 25 | 25
SON250302586591 | Piezas | 13 | 13
SON250302586594 | Piezas | 25 | 25
SON250302586599 | Metros lineales | 110 | 110
SON250302586602 | Metros Cuadrados | 20.57 | 20.57
SON250302586605 | Metros lineales | 40 | 40
SON250302586618 | Piezas | 5 | 5
SON250302586626 | Piezas | 1 | 1
SON250302586645 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250302586647 | Metros Cuadrados | 2958.48 | 2958.48
SON250302586648 | Piezas | 6 | 6
SON250302586654 | Piezas | 50 | 50
SON250302586662 | Piezas | 1 | 1
SON250302586678 | Metros Cuadrados | 163.56 | 163.56
SON250302586684 | Piezas | 12 | 12
SON250302586685 | Piezas | 1 | 1
SON250302586704 | Piezas | 15 | 15
SON250302586709 | Piezas | 4 | 4
SON250302586722 | Metros lineales | 540 | 540
SON250302586728 | Metros Cuadrados | 16.84 | 16.84
SON250302586735 | Metros lineales | 39.62 | 39.62
SON250302586778 | Metros Cuadrados | 22800 | 22800
SON250302586792 | Metros Cuadrados | 273.28 | 273.28
SON250302586808 | Metros Cuadrados | 14400 | 14400
SON250302586834 | Metros lineales | 310 | 310
SON250302586853 | Metros Cuadrados | 441 | 441
SON250302586854 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON250302586858 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SON250302586860 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SON250302586862 | Metros Cuadrados | 42.57 | 42.57
SON250302586864 | Metros Cuadrados | 85.14 | 85.14
SON250302586923 | Metros Cuadrados | 141.53 | 141.53
SON250302586981 | Metros lineales | 166 | 166
SON250302586985 | Metros Cuadrados | 70000 | 70000
SON250302587000 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SON250302587001 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON250302596761 | Lote | 1 | 1
SON250302596820 | Lote | 1 | 1
SON250302596821 | Lote | 1 | 1
SON250302597026 | Lote | 1 | 1
SON250302597365 | Metros Cuadrados | 9.28 | 9.28
SON250302597633 | Lote | 100 | 100
SON250302598134 | Lote | 100 | 100
SON250302598810 | Lote | 100 | 100
SON250302599360 | Lote | 100 | 100
SON250302599364 | Lote | 100 | 100
SON250302602912 | Equipamiento | 1 | 1
SON250302602995 | EQUIPO(S) | 2 | 2
SON00170200870354 | Otros | 1 | 1
SON00170200870581 | Otros | 1 | 1
SON17170200870906 | Otros | 1 | 1
SON17170200894285 | Otros | 1 | 1
SON00170200897722 | Otros | 1 | 1
SON00170200898538 | Otros | 1 | 1
SON17170200899639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170200900547 | Otros | 1 | 1
SON17170200902830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170300941198 | Otros | 1 | 1
SON00170300941646 | Otros | 1 | 1
SON00170300942350 | Otros | 1 | 1
SON00170401023769 | Otros | 1 | 1
SON00170401023771 | Otros | 1 | 1
SON00170401023773 | Otros | 1 | 1
SON00170401023776 | Otros | 1 | 1
SON00170401023781 | Otros | 1 | 1
SON00170401023784 | Otros | 1 | 1
SON00170401023786 | Otros | 1 | 1
SON00170401023789 | Otros | 1 | 1
SON00170401023790 | Otros | 1 | 1
SON00170401023795 | Otros | 1 | 1
SON00170401023798 | Otros | 1 | 1
SON00170401023799 | Otros | 1 | 1
SON17170401024280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170401024485 | Otros | 1 | 1
SON00170401024524 | Otros | 1 | 1
SON00170401024525 | Otros | 1 | 1
SON17170401024725 | Otros | 1 | 1
SON17170401024794 | Vivienda | 1 | 1
SON00170401025347 | Otros | 1 | 1
SON00170401025354 | Otros | 1 | 1
SON00170401025355 | Otros | 1 | 1
SON00170401025356 | Otros | 1 | 1
SON00170401025357 | Otros | 1 | 1
SON00170401025359 | Otros | 1 | 1
SON00170401025360 | Otros | 1 | 1
SON00170401025430 | Otros | 1 | 1
SON00170401042330 | Otros | 1 | 1
SON00180101061975 | Otros | 1 | 1
SON00180201116239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201116590 | Otros | 1 | 1
SON00180201116647 | Otros | 1 | 1
SON00180201116656 | Otros | 1 | 1
SON18180201116731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201117245 | Otros | 1 | 1
SON00180201117288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117386 | Otros | 1 | 1
SON18180201117402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON180301306642 | Otros | 1 | 1
SON180301306644 | Otros | 1 | 1
SON180301323916 | Metros Cuadrados | 35.81 | 35.81
SON180301328026 | Metros lineales | 64 | 64
SON180401417430 | Metros Cuadrados | 49 | 49
SON180401432110 | Metros lineales | 758.5 | 758.5
SON180401434097 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434100 | Vivienda | 1 | 1
SON180401435103 | Otros | 1 | 1
SON180401438767 | Metros Cuadrados | 162.5 | 162.5
SON180401438919 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SON180401443793 | Metros lineales | 9000 | 9000
SON180401447903 | Otros | 1 | 1
SON180401447931 | Otros | 1 | 1
SON180401447969 | Otros | 2 | 2
SON180401459749 | Vehículos | 1 | 1
SON180401466186 | Otros | 1 | 1
SON180401476416 | Otros | 2 | 2
SON190101516104 | Equipo de seguridad | 100 | 100
SON190201523059 | Otros | 1 | 1
SON190201530186 | Metros lineales | 100 | 100
SON190201535667 | Metros lineales | 208 | 208
SON190201536725 | Otros | 1 | 1
SON190201537396 | Otros | 1 | 1
SON190401587630 | Metros lineales | 128.08 | 128.08
SON190401594829 | Otros | 340000 | 340000
SON190401598293 | Metros Cuadrados | 168 | 168
SON190401598627 | Metros Cuadrados | 154 | 154
SON190401599875 | Otros | 120000 | 120000
SON190401631158 | Vehículos | 1 | 1
SON190401639839 | Metros Cuadrados | 88 | 88
SON190401652586 | Otros | 1 | 1
SON190401652754 | Otros | 1 | 1
SON190401654268 | Metros lineales | 2702 | 2702
SON190401657070 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SON190401658791 | Otros | 3 | 3
SON190401659136 | Metros Cuadrados | 2150 | 2150
SON190401663370 | Otros | 1 | 1
SON190401665349 | Metros Cuadrados | 672 | 672
SON190401668398 | Otros | 1 | 1
SON190401682813 | Metros lineales | 110 | 110
SON190401684013 | Otros | 17 | 17
SON200301725831 | Otros | 30000 | 30000
SON200301728285 | Otros | 50 | 50
SON200301757196 | Otros | 3 | 3
SON200401809862 | Otros | 115 | 115
SON200401817984 | Otros | 10 | 10
SON200401818684 | Metros lineales | 365 | 365
SON200401823782 | Metros Cuadrados | 126 | 126
SON200401823968 | Otros | 73 | 73
SON200401827112 | Otros | 427 | 427
SON200401835177 | Vivienda | 1 | 1
SON200401836000 | Otros | 150.43 | 150.43
SON200401836270 | Otros | 17.64 | 17.64
SON200401847992 | Vivienda | 1 | 1
SON200401848067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON200401849044 | Vivienda | 1 | 1
SON200401850273 | Vivienda | 3 | 3
SON200401854473 | Otros | 1 | 1
SON200401864567 | Metros Cuadrados | 64 | 64
SON200401867182 | Otros | 50 | 50
SON200401870480 | Otros | 5 | 5
SON200401871037 | Otros | 1 | 1
SON220302131693 | Lote | 100 | 100
SON230202235399 | Lote | 1 | 1
SON240202399229 | Lote | 1 | 1
SON240202399337 | Lote | 1 | 1
SON240202401872 | Lote | 1 | 1
SON240202402033 | Lote | 1 | 1
SON240402457074 | Metros lineales | 429.43 | 429.43
SON240402489216 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON240402513448 | Lote | 100 | 100
SON240402513449 | Lote | 100 | 100
SON240402513482 | Lote | 100 | 100
SON240402516477 | Lote | 1 | 1
SON250102520218 | Metros Cuadrados | 285 | 285
SON250102520825 | Metros Cuadrados | 1098.21 | 1088.64
SON250102522225 | Lote | 100 | 100
SON250202536028 | Metros Cuadrados | 16838 | 16838
SON250202536061 | Metros Cuadrados | 73 | 73
SON250202536064 | Metros lineales | 287 | 287
SON250202536068 | Metros Cuadrados | 546 | 546
SON250202536106 | Piezas | 11 | 11
SON250202536166 | Piezas | 2 | 2
SON250202536174 | Metros Cuadrados | 47.7 | 47.7
SON250202536190 | Metros Cuadrados | 251 | 251
SON250202536219 | Piezas | 2 | 2
SON250202536220 | Piezas | 1 | 1
SON250202536221 | Piezas | 10 | 10
SON250202536225 | Piezas | 8 | 8
SON250202536229 | Piezas | 13 | 13
SON250202536237 | Piezas | 13 | 13
SON250202536243 | Piezas | 26 | 26
SON250202536245 | Piezas | 29 | 29
SON250202536253 | Metros Cuadrados | 5021 | 5021
SON250202536257 | Metros Cuadrados | 959.6 | 959.6
SON250202536279 | Metros lineales | 83 | 83
SON250202536284 | Metros lineales | 70 | 70
SON250202536285 | Metros lineales | 364 | 364
SON250202536292 | Metros Cuadrados | 13750 | 13750
SON250202536325 | Piezas | 1 | 1
SON250202536332 | Metros lineales | 4854 | 4854
SON250202536342 | Metros Cuadrados | 2952 | 2952
SON250202536386 | Metros lineales | 67 | 67
SON250202536398 | Piezas | 75 | 75
SON250202536400 | Piezas | 1 | 1
SON250202537550 | Metros Cuadrados | 2770.67 | 2770.67
SON250202541459 | Metros lineales | 122 | 122
SON250202543746 | Piezas | 1 | 1
SON250202545533 | Lote | 100 | 100
SON250202545542 | Lote | 100 | 100
SON250202545622 | Lote | 100 | 100
SON250202545774 | Lote | 100 | 100
SON250202545780 | Lote | 100 | 100
SON250202545788 | Lote | 100 | 100
SON250302552490 | Metros cúbicos | 1569 | 1569
SON250302553894 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SON250302586272 | Metros Cuadrados | 82 | 82
SON250302586280 | Metros lineales | 150 | 150
SON250302586283 | Metros lineales | 150 | 150
SON250302586288 | Metros Cuadrados | 1859 | 1859
SON250302586302 | Piezas | 25 | 25
SON250302586308 | Kilómetro | 12 | 12
SON250302586314 | Piezas | 1 | 1
SON250302586321 | Metros lineales | 100 | 100
SON250302586339 | Kilómetro | 24 | 24
SON250302586356 | Piezas | 13 | 13
SON250302586363 | Metros Cuadrados | 31.16 | 31.16
SON250302586367 | Metros Cuadrados | 76.13 | 76.13
SON250302586374 | Metros Cuadrados | 38.36 | 38.36
SON250302586435 | Piezas | 1 | 1
SON250302586439 | Piezas | 4 | 4
SON250302586462 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586506 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586510 | Metros Cuadrados | 72.75 | 72.75
SON250302586512 | Piezas | 36 | 36
SON250302586518 | Piezas | 1 | 1
SON250302586530 | Piezas | 28 | 28
SON250302586535 | Piezas | 12 | 12
SON250302586539 | Metros Cuadrados | 97 | 97
SON250302586546 | Metros lineales | 300 | 300
SON250302586559 | Metros lineales | 50 | 50
SON250302586561 | Metros Cuadrados | 509.25 | 509.25
SON250302586564 | Piezas | 80 | 80
SON250302586565 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586566 | Piezas | 1 | 1
SON250302586576 | Metros lineales | 170 | 170
SON250302586577 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586578 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586582 | Metros lineales | 95 | 95
SON250302586586 | Piezas | 1 | 1
SON250302586629 | Piezas | 1 | 1
SON250302586634 | Piezas | 1 | 1
SON250302586641 | Metros Cuadrados | 6 | 6
SON250302586643 | Metros Cuadrados | 237.61 | 237.61
SON250302586649 | Piezas | 20 | 20
SON250302586669 | Piezas | 19 | 19
SON250302586677 | Piezas | 5 | 5
SON250302586697 | Piezas | 1 | 1
SON250302586700 | Piezas | 1 | 1
SON250302586724 | Metros Cuadrados | 548.43 | 548.43
SON250302586725 | Metros Cuadrados | 26.91 | 26.91
SON250302586774 | Metros lineales | 387 | 387
SON250302586780 | Metros Cuadrados | 240.69 | 240.69
SON250302586782 | Metros lineales | 120 | 120
SON250302586786 | Metros Cuadrados | 12780 | 12780
SON250302586789 | Metros Cuadrados | 24480 | 24480
SON250302586807 | Metros Cuadrados | 292 | 292
SON250302586809 | Metros Cuadrados | 338 | 338
SON250302586828 | Metros lineales | 370 | 370
SON250302586856 | Metros Cuadrados | 6.05 | 6.05
SON250302586917 | Piezas | 1 | 1
SON250302586925 | Metros Cuadrados | 31.62 | 31.62
SON250302586947 | Metros lineales | 250 | 250
SON250302586951 | Piezas | 1 | 1
SON250302586962 | Piezas | 1 | 1
SON250302586964 | Metros Cuadrados | 826 | 826
SON250302586970 | Metros Cuadrados | 136455.65 | 136455.65
SON250302596449 | Lote | 1 | 1
SON250302596765 | Lote | 1 | 1
SON250302596770 | Lote | 1 | 1
SON250302596818 | Lote | 1 | 1
SON250302597014 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON250302597068 | Lote | 1 | 1
SON250302597631 | Lote | 100 | 100
SON250302597635 | Lote | 1 | 1
SON250302598811 | Lote | 100 | 100
SON250302598824 | Lote | 100 | 100
SON250302598829 | Lote | 100 | 100
SON00160200699944 | Otros | 1 | 1
SON00170200870353 | Otros | 1 | 1
SON17170200893436 | Otros | 1 | 1
SON17170200894338 | Otros | 1 | 1
SON00170300941222 | Otros | 1 | 1
SON00170300941635 | Otros | 1 | 1
SON17170300941755 | Otros | 1 | 1
SON00170300942120 | Otros | 1 | 1
SON00170300942123 | Otros | 1 | 1
SON17170300942294 | Otros | 1 | 1
SON17170300942295 | Otros | 1 | 1
SON00170401023791 | Otros | 1 | 1
SON00170401023792 | Otros | 1 | 1
SON17170401024109 | Otros | 1 | 1
SON00170401024499 | Otros | 1 | 1
SON17170401024724 | Vivienda | 1 | 1
SON17170401024727 | Vivienda | 1 | 1
SON00170401025348 | Otros | 1 | 1
SON00170401025350 | Otros | 1 | 1
SON00170401025358 | Otros | 1 | 1
SON00170401025426 | Otros | 1 | 1
SON00170401025585 | Otros | 1 | 1
SON18170401049296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180101061981 | Otros | 1 | 1
SON00180201116652 | Otros | 1 | 1
SON00180201116658 | Otros | 1 | 1
SON00180201116750 | Otros | 1 | 1
SON18180201116797 | Otros | 1 | 1
SON00180201117252 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117378 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON180301298356 | Otros | 1 | 1
SON180301299555 | Vivienda | 2 | 2
SON180301305681 | Metros lineales | 350 | 350
SON180301306633 | Otros | 1 | 1
SON180301323639 | Metros Cuadrados | 62.64 | 62.64
SON180301324485 | Otros | 110 | 110
SON180301325000 | Otros | 1 | 1
SON180301326455 | Otros | 1 | 1
SON180301328501 | Otros | 1 | 1
SON180301329832 | Otros | 1 | 1
SON180301329915 | Metros Cuadrados | 690 | 690
SON180401432313 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434078 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434135 | Vivienda | 1 | 1
SON180401435093 | Otros | 1 | 1
SON180401435096 | Otros | 1 | 1
SON180401437187 | Otros | 1 | 1
SON180401444361 | Otros | 64 | 64
SON180401459751 | Otros | 1 | 1
SON180401463930 | Vivienda | 1 | 1
SON180401465663 | Vivienda | 2 | 2
SON190201523095 | Otros | 1 | 1
SON190201535397 | Metros lineales | 190 | 190
SON190201535677 | Metros lineales | 849 | 849
SON190201535728 | Metros lineales | 275 | 275
SON190201539243 | Otros | 1 | 1
SON190401578042 | Metros lineales | 606 | 606
SON190401581663 | Otros | 1 | 1
SON190401585279 | Otros | 105000 | 105000
SON190401585769 | Metros lineales | 1424 | 1424
SON190401586314 | Metros Cuadrados | 330 | 330
SON190401594883 | Otros | 1 | 1
SON190401595466 | Metros lineales | 256 | 256
SON190401599873 | Metros Cuadrados | 88 | 88
SON190401600387 | Metros Cuadrados | 55 | 55
SON190401638856 | Metros Cuadrados | 110 | 110
SON190401643659 | Vehículos | 1 | 1
SON190401646074 | Metros Cuadrados | 66 | 66
SON190401655082 | Otros | 2250 | 2250
SON190401657299 | Metros Cuadrados | 123 | 123
SON190401658245 | Otros | 1 | 1
SON190401658482 | Metros Cuadrados | 14 | 14
SON190401659727 | Otros | 21 | 21
SON190401659951 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SON190401660007 | Vivienda | 2 | 2
SON190401660023 | Otros | 1 | 1
SON190401680364 | Otros | 72 | 72
SON190401695085 | Computadoras | 11 | 11
SON200301723720 | Metros Cuadrados | 89 | 89
SON200301728941 | Metros lineales | 240 | 240
SON200301756785 | Metros lineales | 208 | 208
SON200301757197 | Otros | 340000 | 340000
SON200301773900 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON200401825855 | Otros | 1 | 1
SON200401833478 | Otros | 200 | 200
SON200401836267 | Otros | 107.98 | 107.98
SON200401837743 | Vivienda | 1 | 1
SON200401846999 | Otros | 35 | 35
SON200401849167 | Vivienda | 2 | 2
SON200401863598 | Metros Cuadrados | 15.95 | 15.95
SON200401864214 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SON200401867558 | Metros lineales | 150 | 150
SON200401868905 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SON200401870129 | Otros | 25 | 25
SON200401870998 | Metros Cuadrados | 300000 | 300000
SON200401871500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SON200401871661 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SON210201944204 | Lote | 100 | 100
SON220202089112 | Lote | 100 | 100
SON240202402165 | Lote | 1 | 1
SON240302415244 | Metros Cuadrados | 76 | 76
SON240402457106 | Metros lineales | 278.05 | 278.05
SON240402489066 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON240402491041 | Metros cúbicos | 182 | 182
SON240402493042 | Metros Cuadrados | 164.92 | 164.92
SON240402514179 | Lote | 100 | 100
SON250102520838 | Metros Cuadrados | 252.28 | 252.28
SON250102521004 | Vehículos | 64 | 64
SON250102522202 | Lote | 100 | 100
SON250202536024 | Metros lineales | 3201 | 3201
SON250202536027 | Metros Cuadrados | 9927 | 9927
SON250202536038 | Metros Cuadrados | 40000 | 40000
SON250202536066 | Metros Cuadrados | 1322 | 1322
SON250202536080 | Piezas | 4 | 4
SON250202536100 | Metros Cuadrados | 16800 | 16800
SON250202536101 | Metros Cuadrados | 13325 | 13325
SON250202536102 | Metros Cuadrados | 10500 | 10500
SON250202536118 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SON250202536130 | Piezas | 1 | 1
SON250202536134 | Metros lineales | 200 | 200
SON250202536156 | Metros lineales | 33 | 33
SON250202536176 | Piezas | 1 | 1
SON250202536181 | Metros Cuadrados | 31987 | 31987
SON250202536188 | Metros Cuadrados | 32.05 | 32.05
SON250202536207 | Piezas | 13 | 13
SON250202536210 | Piezas | 3 | 3
SON250202536212 | Piezas | 1 | 1
SON250202536226 | Piezas | 8 | 8
SON250202536231 | Piezas | 56 | 56
SON250202536233 | Piezas | 461 | 461
SON250202536250 | Metros Cuadrados | 220 | 220
SON250202536269 | Metros lineales | 3200 | 3200
SON250202536294 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
SON250202536323 | Metros lineales | 80 | 80
SON250202536335 | Metros lineales | 6476 | 6476
SON250202536336 | Metros Cuadrados | 3384 | 3384
SON250202536399 | Metros lineales | 120 | 120
SON250202536413 | Metros cúbicos | 36 | 0
SON250202536418 | Metros lineales | 650 | 650
SON250202537546 | Metros lineales | 1486 | 1486
SON250202541454 | Metros lineales | 2200 | 2200
SON250202541456 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
SON250202541465 | Metros lineales | 1228.6 | 1228.6
SON250202541487 | Piezas | 1 | 1
SON250202543747 | Metros lineales | 1020 | 1020
SON250202545269 | Metros Cuadrados | 2717.8 | 2717.8
SON250202545535 | Lote | 100 | 100
SON250202545662 | Lote | 100 | 100
SON250202545763 | Lote | 100 | 100
SON250302552492 | Metros cúbicos | 60 | 60
SON250302586274 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250302586306 | Kilómetro | 32 | 32
SON250302586307 | Metros Cuadrados | 295.43 | 295.43
SON250302586317 | Piezas | 70 | 70
SON250302586323 | Piezas | 1 | 1
SON250302586336 | Kilómetro | 6 | 6
SON250302586341 | Piezas | 92 | 92
SON250302586349 | Metros Cuadrados | 7405 | 7405
SON250302586366 | Metros lineales | 200 | 200
SON250302586371 | Metros lineales | 232 | 232
SON250302586396 | Metros lineales | 730 | 730
SON250302586412 | Piezas | 1 | 1
SON250302586431 | Piezas | 9 | 9
SON250302586437 | Metros lineales | 280 | 280
SON250302586440 | Metros lineales | 411.6 | 411.6
SON250302586448 | Metros lineales | 135 | 135
SON250302586452 | Metros Cuadrados | 1466.27 | 1466.27
SON250302586468 | Metros Cuadrados | 110 | 110
SON250302586509 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25
SON250302586511 | Metros Cuadrados | 7140 | 7140
SON250302586524 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SON250302586533 | Metros lineales | 103 | 103
SON250302586537 | Metros Cuadrados | 20.57 | 20.57
SON250302586540 | Piezas | 25 | 25
SON250302586570 | Metros lineales | 20 | 20
SON250302586587 | Metros Cuadrados | 48.5 | 48.5
SON250302586598 | Metros Cuadrados | 420 | 420
SON250302586601 | Metros Cuadrados | 61.71 | 61.71
SON250302586603 | Metros Cuadrados | 171 | 171
SON250302586608 | Metros lineales | 110 | 110
SON250302586612 | Piezas | 39 | 39
SON250302586623 | Piezas | 1 | 1
SON250302586635 | Metros Cuadrados | 1695 | 1695
SON250302586639 | Piezas | 1 | 1
SON250302586644 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SON250302586651 | Piezas | 11 | 11
SON250302586655 | Piezas | 1 | 1
SON250302586665 | Metros Cuadrados | 74.55 | 74.55
SON250302586672 | Piezas | 27 | 27
SON250302586673 | Piezas | 1 | 1
SON250302586707 | Piezas | 1 | 1
SON250302586715 | Metros lineales | 60 | 60
SON250302586736 | Metros Cuadrados | 105.85 | 105.85
SON250302586770 | Metros lineales | 200 | 200
SON250302586785 | Metros lineales | 315 | 315
SON250302586802 | Metros Cuadrados | 24050 | 24050
SON250302586826 | Metros lineales | 740 | 740
SON250302586863 | Metros Cuadrados | 6.05 | 6.05
SON250302586921 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250302586945 | Metros lineales | 150 | 150
SON250302586946 | Metros lineales | 1242.5 | 1242.5
SON250302586954 | Metros lineales | 130 | 130
SON250302586955 | Metros lineales | 150 | 150
SON250302586978 | Piezas | 2 | 2
SON250302586990 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SON250302586993 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SON250302586994 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SON250302595846 | Piezas | 23 | 23
SON250302595846 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON250302596332 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
SON250302596335 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
SON250302596812 | Lote | 1 | 1
SON250302596825 | Lote | 1 | 1
SON250302597085 | Lote | 1 | 1
SON250302597625 | Lote | 100 | 100
SON250302597629 | Lote | 100 | 100
SON250302598798 | Lote | 100 | 100
SON250302598803 | Lote | 100 | 100
SON250302598820 | Lote | 100 | 100
SON250302598826 | Lote | 100 | 100
SON250302598831 | Lote | 100 | 100
SON00160300796918 | Otros | 1 | 1
SON00170200870574 | Otros | 1 | 1
SON00170200870576 | Otros | 1 | 1
SON00170200870664 | Otros | 1 | 1
SON00170200870825 | Otros | 1 | 1
SON00170200897723 | Otros | 1 | 1
SON00170200897724 | Otros | 1 | 1
SON17170200899567 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170300941618 | Otros | 1 | 1
SON00170300941636 | Otros | 1 | 1
SON00170300942348 | Otros | 1 | 1
SON00170300967492 | Otros | 1 | 1
SON17170401024115 | Otros | 1 | 1
SON17170401024263 | Otros | 1 | 1
SON00170401024497 | Otros | 1 | 1
SON00170401024502 | Otros | 1 | 1
SON00170401024513 | Otros | 1 | 1
SON00170401024514 | Otros | 1 | 1
SON00170401024519 | Otros | 1 | 1
SON00170401025349 | Otros | 1 | 1
SON00170401025353 | Otros | 1 | 1
SON00170401025438 | Otros | 1 | 1
SON00170401042325 | Otros | 1 | 1
SON00180101061978 | Otros | 1 | 1
SON00180101062230 | Otros | 1 | 1
SON18180101078296 | Otros | 1 | 1
SON18180201116577 | Otros | 1 | 1
SON00180201116649 | Vivienda | 1 | 1
SON00180201116650 | Vivienda | 1 | 1
SON00180201116653 | Otros | 1 | 1
SON00180201116659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201116796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117001 | Otros | 1 | 1
SON00180201117002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117379 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON180301297867 | Otros | 300 | 300
SON180301299322 | Otros | 177 | 177
SON180301323905 | Otros | 1 | 1
SON180301326445 | Otros | 1 | 1
SON180401432115 | Otros | 1 | 1
SON180401432283 | Vivienda | 1 | 1
SON180401433405 | Otros | 10 | 10
SON180401435105 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SON180401436462 | Metros lineales | 120 | 120
SON180401437854 | Metros Cuadrados | 18 | 18
SON180401438741 | Metros Cuadrados | 282 | 282
SON180401438978 | Otros | 500 | 500
SON180401450023 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SON180401463952 | Metros lineales | 45 | 45
SON180401465829 | Vivienda | 5 | 5
SON180401465956 | Otros | 1 | 1
SON190201527525 | Otros | 1 | 1
SON190201530479 | Metros lineales | 525 | 525
SON190201530698 | Metros lineales | 12000 | 12000
SON190201535693 | Metros lineales | 467 | 467
SON190201535712 | Metros lineales | 280 | 280
SON190201537423 | Otros | 1 | 1
SON190201538244 | Otros | 1 | 1
SON190201539786 | Vivienda | 6 | 6
SON190201545194 | Otros | 1 | 1
SON190401578038 | Metros lineales | 4120 | 4120
SON190401588303 | Metros Cuadrados | 308 | 308
SON190401593235 | Otros | 24000 | 24000
SON190401605786 | Otros | 70 | 70
SON190401628047 | Piezas | 1 | 1
SON190401628506 | Vehículos | 1 | 1
SON190401637642 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SON190401642599 | Metros lineales | 22 | 22
SON190401653196 | Metros lineales | 972 | 972
SON190401654827 | Otros | 1 | 1
SON190401658607 | Otros | 1 | 1
SON190401660592 | Otros | 1 | 1
SON190401662105 | Otros | 1 | 1
SON190401663179 | Otros | 1 | 1
SON190401663485 | Otros | 86 | 86
SON190401664186 | Vehículos | 1 | 1
SON190401684224 | Otros | 100 | 100
SON200301723629 | Metros Cuadrados | 89 | 89
SON200301745333 | Metros lineales | 403 | 403
SON200301749773 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SON200301756309 | Metros lineales | 364 | 364
SON200301756336 | Metros lineales | 1631 | 1631
SON200301756732 | Metros lineales | 146 | 146
SON200301758285 | Otros | 1 | 1
SON200301760257 | Metros Cuadrados | 129 | 129
SON200301766614 | Otros | 13 | 13
SON200301773922 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON200401817884 | Otros | 1 | 1
SON200401819232 | Vivienda | 1 | 1
SON200401821672 | Metros lineales | 37 | 37
SON200401823971 | Otros | 84 | 84
SON200401823972 | Otros | 36.4 | 36.4
SON200401833575 | Otros | 30 | 30
SON200401835982 | Metros Cuadrados | 94.46 | 94.46
SON200401835990 | Otros | 128.87 | 128.87
SON200401836492 | Piezas | 1 | 1
SON200401846993 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SON200401847224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON200401864419 | Otros | 46.22 | 46.22
SON200401864778 | Vivienda | 2 | 2
SON200401865273 | Vivienda | 1 | 1
SON200401868931 | Otros | 1 | 1
SON200401871606 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SON200401871635 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SON200401871710 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SON200401871830 | Metros Cuadrados | 555 | 555
SON200401871839 | Otros | 2 | 2
SON220402199468 | Metros Cuadrados | 1151.42 | 1151.42
SON240202399010 | Lote | 100 | 100
SON240202401916 | Lote | 1 | 1
SON240202402107 | Lote | 1 | 1
SON240302445906 | Lote | 100 | 100
SON240402465786 | Metros cuadrados de construcción | 17 | 17
SON250102521998 | Metros Cuadrados | 725 | 725
SON250102522208 | Lote | 100 | 100
SON250102522238 | Lote | 100 | 100
SON250202523667 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SON250202535982 | Piezas | 1 | 1
SON250202536001 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512
SON250202536026 | Metros lineales | 3004 | 3004
SON250202536090 | Metros lineales | 724 | 724
SON250202536098 | Metros lineales | 730 | 730
SON250202536114 | Metros Cuadrados | 27300 | 27300
SON250202536129 | Metros lineales | 3000 | 3000
SON250202536159 | Piezas | 1 | 1
SON250202536196 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SON250202536204 | Piezas | 5 | 5
SON250202536208 | Piezas | 1 | 1
SON250202536214 | Piezas | 1 | 1
SON250202536223 | Piezas | 20 | 20
SON250202536236 | Piezas | 3 | 3
SON250202536240 | Piezas | 1 | 1
SON250202536267 | Metros lineales | 4300 | 4300
SON250202536268 | Metros Cuadrados | 31200 | 31200
SON250202536276 | Metros lineales | 95.8 | 95.8
SON250202536282 | Metros lineales | 22 | 22
SON250202536289 | Metros lineales | 110 | 110
SON250202536293 | Metros lineales | 3200 | 3200
SON250202536322 | Metros lineales | 18 | 18
SON250202536333 | Metros Cuadrados | 4026 | 4026
SON250202536343 | Metros Cuadrados | 4088 | 4088
SON250202536412 | Metros cúbicos | 72 | 72
SON250202536424 | Piezas | 6 | 6
SON250202536429 | Piezas | 1 | 1
SON250202537544 | Metros cúbicos | 346 | 346
SON250202541437 | Metros Cuadrados | 648 | 648
SON250202541461 | Metros lineales | 120 | 120
SON250202541472 | Metros lineales | 267 | 267
SON250202541476 | Metros lineales | 5971 | 5971
SON250202545549 | Lote | 100 | 100
SON250202545569 | Lote | 100 | 100
SON250202545609 | Lote | 100 | 100
SON250202545667 | Lote | 100 | 100
SON250302552489 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8
SON250302586271 | Metros Cuadrados | 41 | 41
SON250302586303 | Kilómetro | 14 | 14
SON250302586338 | Kilómetro | 8 | 8
SON250302586342 | Piezas | 71 | 71
SON250302586350 | Piezas | 10 | 10
SON250302586359 | Piezas | 5 | 5
SON250302586360 | Piezas | 1 | 1
SON250302586364 | Metros lineales | 185 | 185
SON250302586368 | Metros lineales | 250 | 250
SON250302586370 | Metros Cuadrados | 555.41 | 555.41
SON250302586372 | Metros lineales | 400 | 400
SON250302586389 | Piezas | 14 | 14
SON250302586447 | Piezas | 1 | 1
SON250302586449 | Piezas | 5 | 5
SON250302586453 | Metros Cuadrados | 1286.76 | 1286.76
SON250302586454 | Metros Cuadrados | 2854.49 | 2854.49
SON250302586461 | Metros Cuadrados | 54 | 54
SON250302586464 | Metros Cuadrados | 39 | 39
SON250302586465 | Metros Cuadrados | 34 | 34
SON250302586507 | Piezas | 1 | 1
SON250302586521 | Metros cúbicos | 26.6 | 26.6
SON250302586523 | Metros lineales | 200 | 200
SON250302586531 | Metros lineales | 121 | 121
SON250302586532 | Metros Cuadrados | 41.14 | 41.14
SON250302586534 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
SON250302586542 | Metros Cuadrados | 162.19 | 162.19
SON250302586544 | Metros Cuadrados | 20.57 | 20.57
SON250302586545 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586549 | Piezas | 17 | 17
SON250302586550 | Metros Cuadrados | 193 | 193
SON250302586553 | Metros lineales | 63 | 63
SON250302586588 | Piezas | 34 | 34
SON250302586590 | Metros lineales | 238 | 238
SON250302586596 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586604 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586613 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SON250302586627 | Piezas | 1 | 1
SON250302586642 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SON250302586657 | Metros lineales | 1071.1 | 1071.1
SON250302586660 | Metros Cuadrados | 52270 | 52270
SON250302586663 | Piezas | 6 | 6
SON250302586664 | Piezas | 1 | 1
SON250302586667 | Piezas | 18 | 18
SON250302586675 | Piezas | 1 | 1
SON250302586681 | Piezas | 2 | 2
SON250302586689 | Piezas | 1600 | 1600
SON250302586692 | Piezas | 26 | 26
SON250302586696 | Piezas | 30 | 30
SON250302586701 | Metros Cuadrados | 466 | 466
SON250302586703 | Metros Cuadrados | 45.51 | 45.51
SON250302586708 | Metros Cuadrados | 30.21 | 30.21
SON250302586711 | Piezas | 1 | 1
SON250302586713 | Metros Cuadrados | 59.58 | 59.58
SON250302586720 | Metros lineales | 167 | 167
SON250302586738 | Piezas | 100 | 100
SON250302586772 | Metros lineales | 200 | 200
SON250302586775 | Metros Cuadrados | 2903.75 | 2903.75
SON250302586781 | Metros Cuadrados | 435 | 435
SON250302586836 | Metros lineales | 295 | 295
SON250302586866 | Metros Cuadrados | 96.25 | 96.25
SON250302586885 | Metros Cuadrados | 58 | 58
SON250302586886 | Metros Cuadrados | 102.6 | 102.6
SON250302586914 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SON250302586963 | Metros lineales | 1100 | 1100
SON250302586967 | Piezas | 120 | 120
SON250302586968 | Metros lineales | 2751.31 | 2751.31
SON250302586969 | Metros lineales | 182 | 182
SON250302596815 | Lote | 1 | 1
SON250302596987 | Metros lineales | 8327.11 | 8327.11
SON250302597626 | Lote | 100 | 100
SON250302597632 | Lote | 100 | 100
SON250302598149 | Lote | 100 | 100
SON250302599378 | Lote | 100 | 100
SON250302600157 | Metros Cuadrados | 30.81 | 30.81
SON00170300941199 | Otros | 1 | 1
SON00170300941204 | Otros | 1 | 1
SON00170300942122 | Otros | 1 | 1
SON00170300942354 | Otros | 1 | 1
SON00170300942382 | Otros | 1 | 1
SON00170300942487 | Otros | 1 | 1
SON00170401023772 | Otros | 1 | 1
SON00170401023779 | Otros | 1 | 1
SON00170401023793 | Otros | 1 | 1
SON17170401024108 | Vivienda | 1 | 1
SON17170401024113 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170401024116 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170401024496 | Otros | 1 | 1
SON00170401024501 | Otros | 1 | 1
SON00170401024515 | Otros | 1 | 1
SON17170401024723 | Vivienda | 1 | 1
SON00170401024763 | Otros | 1 | 1
SON00170401025079 | Otros | 1 | 1
SON18180101078306 | Otros | 1 | 1
SON00180201116651 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201116657 | Vivienda | 1 | 1
SON00180201116734 | Otros | 1 | 1
SON18180201116809 | Otros | 1 | 1
SON00180201117376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201118508 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON180301305678 | Otros | 1 | 1
SON180301308349 | Metros lineales | 80 | 80
SON180301308820 | Otros | 1 | 1
SON180301309970 | Otros | 1 | 1
SON180301317416 | Metros Cuadrados | 35.25 | 35.25
SON180301324989 | Otros | 1 | 1
SON180301327996 | Metros lineales | 897 | 897
SON180301328095 | Metros lineales | 220 | 220
SON180301329732 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SON180401432291 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434009 | Otros | 1 | 1
SON180401434103 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434128 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434932 | Otros | 221 | 221
SON180401435618 | Otros | 880 | 880
SON180401437848 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SON180401437867 | Vivienda | 1 | 1
SON180401438758 | Metros Cuadrados | 111 | 111
SON180401451592 | Metros lineales | 365 | 365
SON180401457216 | Metros Cuadrados | 123.9 | 123.9
SON180401457316 | Metros Cuadrados | 61.95 | 61.95
SON180401466069 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SON180401476275 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5
SON180401476458 | Metros lineales | 80 | 80
SON190201525606 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
SON190201538049 | Otros | 1 | 1
SON190201538469 | Otros | 1 | 1
SON190201552441 | Metros Cuadrados | 7 | 7
SON190401584605 | Otros | 1 | 1
SON190401586323 | Metros Cuadrados | 6450 | 6450
SON190401586344 | Metros Cuadrados | 8600 | 8600
SON190401593238 | Otros | 1 | 1
SON190401597127 | Metros lineales | 374 | 374
SON190401597160 | Metros lineales | 462 | 462
SON190401599935 | Otros | 120000 | 120000
SON190401616299 | Metros lineales | 198 | 198
SON190401646484 | Metros lineales | 110 | 110
SON190401647534 | Metros lineales | 154 | 154
SON190401659494 | Otros | 1 | 1
SON190401659860 | Otros | 510 | 510
SON190401660195 | Otros | 1 | 1
SON190401660340 | Otros | 1 | 1
SON190401660545 | Metros Cuadrados | 323.45 | 323.45
SON190401660687 | Otros | 1 | 1
SON190401661208 | Vivienda | 3 | 3
SON190401663950 | Otros | 1 | 1
SON190401664286 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SON190401683827 | Vehículos | 1 | 1
SON190401684069 | Otros | 1 | 1
SON200301728269 | Otros | 170 | 170
SON200301737151 | Otros | 100 | 100
SON200301756291 | Metros lineales | 212 | 212
SON200301756311 | Metros lineales | 160 | 160
SON200301756595 | Metros lineales | 7870 | 7870
SON200301765850 | Otros | 1 | 1
SON200401811858 | Metros Cuadrados | 1504 | 1504
SON200401816209 | Otros | 1 | 1
SON200401817691 | Otros | 1 | 1
SON200401818926 | Vivienda | 1 | 1
SON200401819112 | Otros | 900 | 900
SON200401819169 | Otros | 450 | 450
SON200401819207 | Metros lineales | 69 | 69
SON200401820207 | Otros | 1 | 1
SON200401821278 | Metros Cuadrados | 99 | 99
SON200401822490 | Metros Cuadrados | 70 | 70
SON200401822713 | Vivienda | 1 | 1
SON200401824737 | Metros lineales | 500 | 500
SON200401827119 | Metros Cuadrados | 538 | 538
SON200401833785 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON200401846297 | Vivienda | 68500 | 68500
SON200401867037 | Otros | 30 | 30
SON200401869456 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON200401870451 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON200401870511 | Otros | 5 | 5
SON200401870864 | Otros | 1 | 1
SON200401870908 | Otros | 1 | 1
SON220402199469 | Metros Cuadrados | 628.61 | 628.61
SON220402205009 | Lote | 1 | 1
SON240102349050 | Metros Cuadrados | 594.51 | 594.51
SON240202401887 | Lote | 1 | 1
SON240202401906 | Lote | 1 | 1
SON240202401943 | Lote | 1 | 1
SON240202401969 | Lote | 1 | 1
SON240302430374 | Metros cuadrados de construcción | 18000 | 18000
SON240302445612 | Lote | 1 | 1
SON240402457717 | Metros lineales | 2393.5 | 2393.5
SON240402459311 | Metros cuadrados de construcción | 17 | 17
SON240402488900 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON240402488973 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON240402489289 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON250102522243 | Lote | 100 | 100
SON250102522673 | Lote | 100 | 100
SON250202536022 | Metros Cuadrados | 13187 | 13187
SON250202536030 | Metros Cuadrados | 10252 | 10252
SON250202536034 | Metros lineales | 76 | 76
SON250202536063 | Metros cúbicos | 1569 | 1569
SON250202536065 | Metros lineales | 71 | 71
SON250202536099 | Metros lineales | 1010 | 1010
SON250202536103 | Metros Cuadrados | 22500 | 22500
SON250202536112 | Metros Cuadrados | 21700 | 21700
SON250202536113 | Metros Cuadrados | 24500 | 24500
SON250202536122 | Metros Cuadrados | 175 | 175
SON250202536131 | Metros lineales | 611 | 611
SON250202536150 | Piezas | 42 | 42
SON250202536158 | Piezas | 1 | 1
SON250202536162 | Metros Cuadrados | 122 | 122
SON250202536165 | Piezas | 1 | 1
SON250202536171 | Metros Cuadrados | 17411 | 17411
SON250202536177 | Piezas | 1 | 1
SON250202536193 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250202536197 | Piezas | 1 | 1
SON250202536205 | Piezas | 1 | 1
SON250202536206 | Piezas | 8 | 8
SON250202536217 | Piezas | 24 | 24
SON250202536228 | Piezas | 9 | 9
SON250202536238 | Piezas | 120 | 120
SON250202536246 | Piezas | 15 | 15
SON250202536248 | Piezas | 23 | 23
SON250202536252 | Metros Cuadrados | 6826 | 6826
SON250202536254 | Metros Cuadrados | 401387 | 4013.96
SON250202536256 | Metros lineales | 408.88 | 408.88
SON250202536337 | Metros Cuadrados | 7941 | 7941
SON250202536384 | Metros lineales | 164 | 164
SON250202537538 | Metros cúbicos | 30 | 30
SON250202537543 | Metros cúbicos | 346 | 346
SON250202537545 | Metros cúbicos | 30 | 30
SON250202541455 | Metros lineales | 3400 | 3400
SON250202543752 | Metros lineales | 2100 | 2100
SON250202545552 | Lote | 100 | 100
SON250202545642 | Lote | 100 | 100
SON250302553893 | Vehículos | 2 | 2
SON250302586284 | Metros lineales | 36 | 36
SON250302586305 | Kilómetro | 32 | 32
SON250302586327 | Kilómetro | 8 | 8
SON250302586333 | Piezas | 1 | 1
SON250302586351 | Kilómetro | 14 | 14
SON250302586365 | Piezas | 196 | 196
SON250302586383 | Piezas | 25 | 25
SON250302586394 | Metros Cuadrados | 425 | 425
SON250302586434 | Metros lineales | 560 | 560
SON250302586438 | Metros lineales | 113.7 | 113.7
SON250302586441 | Piezas | 4 | 4
SON250302586442 | Piezas | 8 | 8
SON250302586444 | Piezas | 6 | 6
SON250302586463 | Metros Cuadrados | 34 | 34
SON250302586501 | Piezas | 1 | 1
SON250302586503 | Metros Cuadrados | 121.25 | 121.25
SON250302586505 | Piezas | 19 | 19
SON250302586513 | Metros lineales | 60 | 60
SON250302586515 | Piezas | 27 | 27
SON250302586526 | Metros Cuadrados | 97 | 97
SON250302586548 | Piezas | 120 | 120
SON250302586572 | Metros Cuadrados | 20.57 | 20.57
SON250302586595 | Metros Cuadrados | 169 | 169
SON250302586597 | Metros lineales | 334 | 334
SON250302586609 | Metros Cuadrados | 41.14 | 41.14
SON250302586611 | Metros lineales | 180 | 180
SON250302586625 | Piezas | 39 | 39
SON250302586636 | Piezas | 28 | 28
SON250302586637 | Metros Cuadrados | 825 | 825
SON250302586652 | Piezas | 1 | 1
SON250302586670 | Piezas | 6 | 6
SON250302586674 | Piezas | 8 | 8
SON250302586680 | Metros Cuadrados | 40.8 | 40.8
SON250302586702 | Piezas | 25 | 25
SON250302586712 | Piezas | 1 | 1
SON250302586714 | Metros Cuadrados | 15.4 | 15.4
SON250302586723 | Piezas | 26 | 26
SON250302586737 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SON250302586739 | Piezas | 44 | 44
SON250302586741 | Metros Cuadrados | 78 | 78
SON250302586771 | Piezas | 2 | 2
SON250302586773 | Piezas | 1 | 1
SON250302586788 | Metros Cuadrados | 45500 | 45500
SON250302586796 | Metros Cuadrados | 483.1 | 483.1
SON250302586850 | Metros Cuadrados | 56.76 | 56.76
SON250302586851 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON250302586855 | Metros Cuadrados | 86.7 | 86.7
SON250302586859 | Metros Cuadrados | 72 | 72
SON250302586861 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SON250302586948 | Metros lineales | 500 | 500
SON250302586958 | Piezas | 1 | 1
SON250302586971 | Metros Cuadrados | 180000 | 180000
SON250302586974 | Piezas | 1 | 1
SON250302586979 | Piezas | 2 | 2
SON250302586997 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SON250302587002 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SON250302597346 | Metros Cuadrados | 117.19 | 117.19
SON250302597627 | Lote | 100 | 100
SON250302598150 | Lote | 100 | 100
SON250302598788 | Lote | 100 | 100
SON250302598801 | Lote | 100 | 100
SON250302598808 | Lote | 100 | 100
SON250302598813 | Lote | 100 | 100
SON17170100850270 | Otros | 1 | 1
SON00170200870582 | Otros | 1 | 1
SON00170200870801 | Otros | 1 | 1
SON00170300941200 | Otros | 1 | 1
SON17170300941756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170300967482 | Otros | 1 | 1
SON00170401023770 | Otros | 1 | 1
SON00170401023801 | Otros | 1 | 1
SON17170401024110 | Otros | 1 | 1
SON17170401024112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170401024118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170401024278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170401024281 | Otros | 1 | 1
SON00170401024495 | Otros | 1 | 1
SON00170401024510 | Otros | 1 | 1
SON00170401024511 | Otros | 1 | 1
SON00170401024520 | Otros | 1 | 1
SON00170401024746 | Otros | 1 | 1
SON00170401025078 | Otros | 1 | 1
SON00170401025352 | Otros | 1 | 1
SON00170401025427 | Otros | 1 | 1
SON00170401025439 | Otros | 1 | 1
SON00170401025440 | Otros | 1 | 1
SON00170401025581 | Otros | 1 | 1
SON18180101078320 | Equipo de seguridad | 1 | 1
SON00180201116593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201116648 | Otros | 1 | 1
SON18180201116732 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201116740 | Otros | 1 | 1
SON18180201116799 | Otros | 1 | 1
SON00180201116997 | Otros | 1 | 1
SON00180201116999 | Vivienda | 1 | 1
SON00180201117000 | Vivienda | 1 | 1
SON18180201117228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201117384 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201142954 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON180301299497 | Vivienda | 1 | 1
SON180301302162 | Otros | 92 | 92
SON180301306631 | Otros | 1 | 1
SON180301310163 | Otros | 20 | 20
SON180301310324 | Otros | 1 | 1
SON180301323637 | Otros | 127 | 127
SON180301325208 | Metros lineales | 250 | 250
SON180301328369 | Otros | 4 | 4
SON180301328459 | Otros | 1 | 1
SON180401422116 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SON180401432108 | Otros | 27 | 27
SON180401432850 | Metros lineales | 70 | 70
SON180401434064 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434071 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434608 | Metros lineales | 849 | 849
SON180401434993 | Otros | 184 | 184
SON180401437859 | Vivienda | 1 | 1
SON180401438933 | Metros lineales | 2500 | 2500
SON180401447543 | Otros | 5 | 5
SON180401449748 | Metros Cuadrados | 58 | 58
SON180401452102 | Piezas | 1 | 1
SON180401453418 | Vivienda | 1 | 1
SON180401457131 | Metros Cuadrados | 165.21 | 165.21
SON180401459740 | Otros | 1 | 1
SON190101510550 | Vivienda | 4 | 4
SON190201523015 | Metros Cuadrados | 3400 | 3400
SON190201529002 | Otros | 1 | 1
SON190201529067 | Otros | 1 | 1
SON190201547865 | Otros | 100 | 100
SON190401578039 | Otros | 1 | 1
SON190401582796 | Otros | 1 | 1
SON190401586468 | Metros Cuadrados | 264 | 264
SON190401586552 | Metros Cuadrados | 594 | 594
SON190401586801 | Metros Cuadrados | 88 | 88
SON190401588253 | Metros Cuadrados | 286 | 286
SON190401594820 | Otros | 1 | 1
SON190401599817 | Vivienda | 9 | 9
SON190401600277 | Metros Cuadrados | 462 | 462
SON190401645530 | Metros lineales | 88 | 88
SON190401646009 | Metros Cuadrados | 110 | 110
SON190401646216 | Metros Cuadrados | 44 | 44
SON190401647477 | Otros | 100 | 100
SON190401647662 | Metros lineales | 176 | 176
SON190401653161 | Otros | 108 | 108
SON190401653269 | Otros | 20 | 20
SON190401653698 | Otros | 1 | 1
SON190401654333 | Metros lineales | 80 | 80
SON190401658052 | Otros | 2 | 2
SON190401660392 | Otros | 1 | 1
SON190401661647 | Otros | 1 | 1
SON190401662069 | Otros | 1 | 1
SON190401663841 | Otros | 1 | 1
SON190401664292 | Metros lineales | 105 | 105
SON190401664617 | Vehículos | 1 | 1
SON190401665563 | Otros | 57.5 | 57.5
SON190401682890 | Otros | 2 | 2
SON200301749689 | Metros Cuadrados | 18.78 | 18.78
SON200301756281 | Metros lineales | 180 | 180
SON200401809736 | Otros | 21 | 21
SON200401813421 | Otros | 1 | 1
SON200401817608 | Metros Cuadrados | 34 | 34
SON200401821688 | Metros lineales | 36.74 | 36.74
SON200401822723 | Vivienda | 1 | 1
SON200401823042 | Metros lineales | 52 | 52
SON200401823419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SON200401823975 | Otros | 71 | 71
SON200401825906 | Metros Cuadrados | 42.5 | 42.5
SON200401825921 | Metros Cuadrados | 21.2 | 21.2
SON200401825940 | Metros Cuadrados | 165.8 | 165.8
SON200401827677 | Metros Cuadrados | 107 | 107
SON200401828683 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377
SON200401833426 | Otros | 200 | 200
SON200401851465 | Vivienda | 1 | 1
SON200401863790 | Otros | 43.5 | 43.5
SON200401864041 | Otros | 27.45 | 27.45
SON200401868628 | Otros | 36 | 36
SON200401868690 | Otros | 20 | 20
SON200401870891 | Otros | 400 | 400
SON200401871145 | Otros | 7 | 7
SON200401871303 | Metros lineales | 100000 | 100000
SON230402333930 | Lote | 100 | 100
SON240102349040 | Metros Cuadrados | 594.51 | 594.51
SON240202399912 | Lote | 1 | 1
SON240202401899 | Lote | 1 | 1
SON240202402097 | Lote | 1 | 1
SON240402457759 | Metros lineales | 170 | 170
SON240402457776 | Metros lineales | 386 | 386
SON240402458459 | Metros lineales | 386 | 386
SON240402458854 | Metros lineales | 386 | 386
SON240402459002 | Metros cuadrados de construcción | 17 | 17
SON240402464963 | Metros Cuadrados | 125.38 | 125.38
SON240402489142 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SON240402489382 | Metros cúbicos | 224 | 224
SON240402491153 | Metros cúbicos | 196 | 196
SON240402491596 | Metros cúbicos | 378 | 378
SON240402491731 | Metros cúbicos | 266 | 266
SON240402513505 | Lote | 100 | 100
SON250102522203 | Lote | 100 | 100
SON250102522227 | Lote | 100 | 100
SON250102522237 | Lote | 100 | 100
SON250102522671 | Lote | 100 | 100
SON250202535983 | Piezas | 1 | 1
SON250202536009 | Metros Cuadrados | 381 | 381
SON250202536025 | Metros lineales | 6480 | 6480
SON250202536071 | Metros Cuadrados | 4333223 | 4333223
SON250202536160 | Metros Cuadrados | 22 | 22
SON250202536173 | Piezas | 1 | 1
SON250202536195 | Metros Cuadrados | 6 | 6
SON250202536201 | Piezas | 11 | 11
SON250202536202 | Piezas | 10 | 10
SON250202536203 | Piezas | 2 | 2
SON250202536218 | Piezas | 1 | 1
SON250202536232 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300
SON250202536242 | Piezas | 1 | 1
SON250202536244 | Piezas | 25 | 25
SON250202536249 | Piezas | 61 | 61
SON250202536291 | Metros lineales | 74 | 74
SON250202536334 | Metros lineales | 2748 | 2748
SON250202536345 | Metros lineales | 1310.79 | 1310.79
SON250202536380 | Metros lineales | 230 | 230
SON250202536407 | Kilómetro | 28 | 28
SON250202536414 | Metros lineales | 1224 | 1224
SON250202536420 | Metros lineales | 1175 | 1175
SON250202536431 | Piezas | 99 | 99
SON250202537532 | Metros Cuadrados | 9035.38 | 9035.38
SON250202537533 | Metros lineales | 11079 | 11079
SON250202541438 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SON250202541458 | Metros lineales | 2600 | 2600
SON250202541464 | Metros lineales | 2100 | 2100
SON250202545122 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON250202545545 | Lote | 100 | 100
SON250202545604 | Lote | 100 | 100
SON250202545690 | Lote | 100 | 100
SON250202545698 | Lote | 100 | 100
SON250202545767 | Lote | 100 | 100
SON250302553896 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SON250302586277 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250302586292 | Metros Cuadrados | 318 | 318
SON250302586310 | Kilómetro | 38 | 38
SON250302586324 | Piezas | 33 | 33
SON250302586329 | Kilómetro | 6 | 6
SON250302586332 | Kilómetro | 4 | 4
SON250302586340 | Kilómetro | 8 | 8
SON250302586348 | Kilómetro | 13 | 13
SON250302586362 | Kilómetro | 10 | 10
SON250302586384 | Metros Cuadrados | 340.2 | 340.2
SON250302586432 | Piezas | 9 | 9
SON250302586446 | Piezas | 5 | 5
SON250302586450 | Metros Cuadrados | 412.79 | 412.79
SON250302586451 | Metros lineales | 108 | 108
SON250302586517 | Metros lineales | 412 | 412
SON250302586543 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586551 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586552 | Metros Cuadrados | 72 | 72
SON250302586563 | Metros Cuadrados | 20.57 | 20.57
SON250302586580 | Metros Cuadrados | 20.57 | 20.57
SON250302586583 | Metros lineales | 67 | 67
SON250302586592 | Piezas | 15 | 15
SON250302586619 | Piezas | 198 | 198
SON250302586633 | Piezas | 7 | 7
SON250302586653 | Metros lineales | 150 | 150
SON250302586676 | Metros Cuadrados | 35 | 35
SON250302586716 | Piezas | 18 | 18
SON250302586721 | Piezas | 8 | 8
SON250302586726 | Metros Cuadrados | 530 | 530
SON250302586727 | Piezas | 6 | 6
SON250302586742 | Metros lineales | 61 | 61
SON250302586776 | Metros Cuadrados | 604 | 604
SON250302586790 | Metros Cuadrados | 293.44 | 293.44
SON250302586795 | Metros Cuadrados | 8800 | 8800
SON250302586801 | Metros Cuadrados | 598.4 | 598.4
SON250302586835 | Metros lineales | 995 | 995
SON250302586915 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250302586959 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SON250302586995 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SON250302596054 | Piezas | 65 | 65
SON250302596055 | Piezas | 31 | 31
SON250302596336 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
SON250302596439 | Lote | 1 | 1
SON250302596491 | Lote | 1 | 1
SON250302596835 | Lote | 1 | 1
SON250302596838 | Lote | 1 | 1
SON250302597350 | Metros Cuadrados | 68.76 | 68.76
SON250302597499 | Lote | 100 | 100
SON250302597628 | Lote | 100 | 100
SON250302598130 | Lote | 100 | 100
SON250302598785 | Lote | 100 | 100
SON250302598793 | Lote | 100 | 100
SON250302598825 | Lote | 100 | 100
SON250302599372 | Lote | 100 | 100
SON250302599374 | Lote | 100 | 100
SON00160300796330 | Otros | 1 | 1
SON00170200870799 | Otros | 1 | 1
SON17170200870905 | Otros | 1 | 1
SON17170200897930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170200898795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170200899637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170300941202 | Otros | 1 | 1
SON00170300941210 | Otros | 1 | 1
SON00170300941211 | Otros | 1 | 1
SON00170300941212 | Otros | 1 | 1
SON00170300941515 | Otros | 1 | 1
SON00170300941647 | Otros | 1 | 1
SON17170300941754 | Otros | 1 | 1
SON00170300941768 | Otros | 1 | 1
SON00170300941769 | Otros | 1 | 1
SON00170300942074 | Otros | 1 | 1
SON17170300942296 | Otros | 1 | 1
SON00170300942380 | Otros | 1 | 1
SON00170300942383 | Otros | 1 | 1
SON00170300958987 | Otros | 1 | 1
SON00170401023768 | Otros | 1 | 1
SON00170401023777 | Otros | 1 | 1
SON00170401023787 | Otros | 1 | 1
SON00170401023797 | Otros | 1 | 1
SON00170401023800 | Otros | 1 | 1
SON17170401024279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170401024484 | Otros | 1 | 1
SON00170401024517 | Otros | 1 | 1
SON00170401025428 | Otros | 1 | 1
SON00170401042328 | Otros | 1 | 1
SON00180201116646 | Otros | 1 | 1
SON18180201116805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201117226 | Otros | 1 | 1
SON00180201117388 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00180201134977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON18180201142955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON180301305572 | Otros | 1500 | 1500
SON180301306646 | Otros | 1 | 1
SON180301323635 | Metros lineales | 145 | 145
SON180301323641 | Metros Cuadrados | 118.13 | 118.13
SON180301325010 | Otros | 1 | 1
SON180301327907 | Metros lineales | 61000 | 61000
SON180301328013 | Vivienda | 1 | 1
SON180301328303 | Otros | 4 | 4
SON180301328477 | Otros | 1 | 1
SON180301328536 | Otros | 1 | 1
SON180301329643 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
SON180401431925 | Metros lineales | 260 | 260
SON180401433386 | Otros | 26 | 26
SON180401434060 | Vivienda | 1 | 1
SON180401434981 | Metros lineales | 1452 | 1452
SON180401435108 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SON180401436437 | Metros lineales | 135 | 135
SON180401453402 | Vivienda | 1 | 1
SON180401457272 | Metros Cuadrados | 82.6 | 82.6
SON180401459736 | Vivienda | 2 | 2
SON180401463934 | Metros lineales | 108.5 | 108.5
SON180401465597 | Vivienda | 2 | 2
SON180401466037 | Otros | 1 | 1
SON190201531703 | Otros | 1 | 1
SON190201531815 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SON190201539647 | Vivienda | 2 | 2
SON190201539747 | Vivienda | 7 | 7
SON190201553768 | Metros lineales | 187.5 | 187.5
SON190201555993 | Metros lineales | 350 | 350
SON190401584604 | Metros lineales | 232 | 232
SON190401586226 | Metros Cuadrados | 176 | 176
SON190401598087 | Metros Cuadrados | 110 | 110
SON190401598178 | Metros Cuadrados | 110 | 110
SON190401599965 | Metros lineales | 80 | 80
SON190401600065 | Metros Cuadrados | 110 | 110
SON190401600107 | Metros Cuadrados | 2.2 | 2.2
SON190401600261 | Metros Cuadrados | 1725 | 1725
SON190401615406 | Metros Cuadrados | 154 | 154
SON190401636247 | Otros | 300 | 300
SON190401649080 | Vivienda | 1 | 1
SON190401649171 | Otros | 1 | 1
SON190401654685 | Metros lineales | 78 | 78
SON190401654742 | Otros | 342 | 342
SON190401654961 | Otros | 1 | 1
SON190401655022 | Otros | 1 | 1
SON190401656287 | Otros | 1 | 1
SON190401658272 | Metros lineales | 115 | 115
SON190401659756 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SON190401660088 | Otros | 1 | 1
SON190401663691 | Otros | 1 | 1
SON190401664030 | Otros | 1 | 1
SON190401664203 | Vehículos | 1 | 1
SON190401665479 | Otros | 600 | 600
SON190401695086 | Equipamiento | 13 | 13
SON200301756787 | Otros | 240000 | 240000
SON200301758359 | Otros | 1 | 1
SON200301773793 | Vivienda | 1 | 1
SON200301773874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON200401809718 | Otros | 44 | 44
SON200401816078 | Otros | 1 | 1
SON200401819003 | Otros | 15 | 15
SON200401823319 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SON200401825927 | Otros | 1 | 1
SON200401833488 | Otros | 1 | 1
SON200401835994 | Otros | 127.15 | 127.15
SON200401848182 | Vivienda | 3 | 3
SON200401851245 | Vivienda | 3 | 3
SON200401851544 | Vivienda | 4 | 4
SON200401853379 | Vivienda | 3 | 3
SON200401863945 | Otros | 20.85 | 20.85
SON200401864059 | Otros | 170 | 170
SON200401864125 | Metros Cuadrados | 64 | 64
SON200401870430 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON200401870648 | Otros | 1 | 1
SON200401870798 | Otros | 1 | 1
SON200401870854 | Metros Cuadrados | 704707 | 704707
SON200401871128 | Metros Cuadrados | 100000 | 100000
SON210302005383 | Lote | 100 | 100
SON220402199470 | Metros Cuadrados | 2907.99 | 2907.99
SON230302271165 | Estudio de preinversión | 3 | 3
SON230402338187 | Lote | 100 | 100
SON240202369773 | Metros Cuadrados | 160.16 | 160.16
SON240202398697 | Lote | 100 | 100
SON240202398888 | Lote | 100 | 100
SON240202399307 | Lote | 1 | 1
SON240202399397 | Lote | 1 | 1
SON240202401780 | Lote | 1 | 1
SON240202401844 | Lote | 1 | 1
SON240202402121 | Lote | 1 | 1
SON240202402133 | Lote | 1 | 1
SON240402457366 | Metros lineales | 700 | 700
SON240402488829 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SON240402491428 | Metros cúbicos | 294 | 294
SON240402513503 | Lote | 100 | 100
SON250102520826 | Metros Cuadrados | 828 | 828
SON250102521959 | Metros Cuadrados | 1451.6 | 1451.6
SON250102522213 | Lote | 100 | 100
SON250102522216 | Lote | 100 | 100
SON250102522224 | Lote | 100 | 100
SON250102522247 | Lote | 100 | 100
SON250102522928 | Centro(s) de salud | 1 | 1
SON250202536007 | Piezas | 2 | 2
SON250202536020 | Piezas | 150 | 150
SON250202536033 | Piezas | 22 | 22
SON250202536053 | Piezas | 2 | 2
SON250202536062 | Metros Cuadrados | 1671 | 1671
SON250202536067 | Metros Cuadrados | 2546 | 2546
SON250202536092 | Metros lineales | 200 | 200
SON250202536093 | Metros lineales | 200 | 200
SON250202536163 | Metros Cuadrados | 46 | 46
SON250202536170 | Piezas | 42 | 42
SON250202536187 | Metros Cuadrados | 43.8 | 43.8
SON250202536194 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SON250202536209 | Piezas | 27 | 27
SON250202536224 | Piezas | 11 | 11
SON250202536234 | Piezas | 1 | 1
SON250202536235 | Piezas | 1 | 1
SON250202536241 | Piezas | 16 | 16
SON250202536255 | Metros lineales | 5014.63 | 5014.63
SON250202536258 | Metros lineales | 340 | 340
SON250202536281 | Metros lineales | 133 | 133
SON250202536283 | Metros lineales | 115 | 115
SON250202536297 | Metros lineales | 760 | 760
SON250202536417 | Metros lineales | 403 | 403
SON250202536421 | Metros lineales | 1760 | 1760
SON250202536423 | Piezas | 8 | 8
SON250202536425 | Piezas | 6 | 6
SON250202536428 | Piezas | 25 | 25
SON250202537537 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231
SON250202537540 | Metros lineales | 680 | 680
SON250202537541 | Metros cúbicos | 30 | 30
SON250202537548 | Metros cúbicos | 30 | 30
SON250202541443 | Metros lineales | 300 | 300
SON250202541452 | Metros Cuadrados | 7800 | 7800
SON250202541460 | Metros lineales | 120 | 120
SON250202541462 | Metros lineales | 120 | 120
SON250202543750 | Metros Cuadrados | 4925 | 4925
SON250202543764 | Metros Cuadrados | 7400 | 7400
SON250202545601 | Lote | 100 | 100
SON250202545616 | Lote | 100 | 100
SON250202545678 | Lote | 100 | 100
SON250302552488 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SON250302586282 | Piezas | 13 | 13
SON250302586311 | Kilómetro | 26 | 26
SON250302586313 | Piezas | 20 | 20
SON250302586343 | Kilómetro | 14 | 14
SON250302586347 | Piezas | 16 | 16
SON250302586353 | Metros lineales | 444 | 444
SON250302586369 | Metros Cuadrados | 32.6 | 32.6
SON250302586387 | Piezas | 4 | 4
SON250302586430 | Piezas | 4 | 4
SON250302586433 | Piezas | 9 | 9
SON250302586436 | Piezas | 1 | 1
SON250302586467 | Piezas | 1 | 1
SON250302586469 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON250302586470 | Metros Cuadrados | 78.25 | 78.25
SON250302586502 | Piezas | 13 | 13
SON250302586514 | Metros lineales | 480 | 480
SON250302586519 | Metros Cuadrados | 485.75 | 485.75
SON250302586525 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25
SON250302586527 | Piezas | 1 | 1
SON250302586536 | Piezas | 28 | 28
SON250302586538 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25
SON250302586541 | Metros Cuadrados | 42 | 42
SON250302586554 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25
SON250302586556 | Metros Cuadrados | 61.71 | 61.71
SON250302586560 | Metros Cuadrados | 72 | 72
SON250302586569 | Metros Cuadrados | 169 | 169
SON250302586600 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25
SON250302586607 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SON250302586628 | Piezas | 2 | 2
SON250302586630 | Piezas | 1 | 1
SON250302586632 | Piezas | 283 | 283
SON250302586656 | Piezas | 1 | 1
SON250302586666 | Metros Cuadrados | 61.69 | 61.69
SON250302586668 | Piezas | 1 | 1
SON250302586671 | Piezas | 3 | 3
SON250302586686 | Metros Cuadrados | 18.55 | 18.55
SON250302586687 | Metros lineales | 1515 | 1515
SON250302586690 | Piezas | 22 | 22
SON250302586691 | Metros lineales | 2995 | 2995
SON250302586693 | Metros Cuadrados | 266.08 | 266.08
SON250302586699 | Piezas | 5 | 5
SON250302586706 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700
SON250302586710 | Metros Cuadrados | 10.4 | 10.4
SON250302586729 | Metros Cuadrados | 736.59 | 736.59
SON250302586779 | Metros Cuadrados | 10850 | 10850
SON250302586783 | Metros Cuadrados | 18850 | 18850
SON250302586799 | Metros Cuadrados | 88200 | 88200
SON250302586800 | Metros Cuadrados | 10420.78 | 10420.78
SON250302586805 | Metros lineales | 200 | 200
SON250302586827 | Metros lineales | 132 | 132
SON250302586837 | Metros lineales | 1125 | 1125
SON250302586847 | Piezas | 5 | 5
SON250302586849 | Metros Cuadrados | 36 | 36
SON250302586852 | Metros lineales | 120 | 120
SON250302586857 | Metros Cuadrados | 6.05 | 6.05
SON250302586972 | Metros Cuadrados | 50000 | 50000
SON250302587005 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SON250302595844 | Piezas | 3 | 3
SON250302595844 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON250302596056 | Piezas | 62 | 62
SON250302596508 | Lote | 1 | 1
SON250302596512 | Lote | 1 | 1
SON250302596769 | Lote | 1 | 1
SON250302597048 | Lote | 1 | 1
SON250302597080 | Lote | 1 | 1
SON250302597355 | Metros Cuadrados | 155.5 | 155.5
SON250302597356 | Metros Cuadrados | 1224 | 1224
SON250302598136 | Lote | 100 | 100
SON250302598821 | Lote | 100 | 100
SON250302598827 | Lote | 100 | 100
SON250302598832 | Lote | 100 | 100
SON250302586270 | Piezas | 1 | 1
SON250302586276 | Metros lineales | 137 | 137
SON250302586278 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210
SON250302586279 | Metros lineales | 63 | 63
SON250302586281 | Metros lineales | 120 | 120
SON250302586285 | Piezas | 6 | 6
SON250302586286 | Metros lineales | 29.71 | 29.71
SON250302586287 | Metros lineales | 30 | 30
SON250302586289 | Metros lineales | 244.57 | 244.57
SON250302586290 | Piezas | 1 | 1
SON250302586291 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SON250302586294 | Metros lineales | 81 | 81
SON250302586295 | Metros Cuadrados | 241.19 | 241.19
SON250302586296 | Metros lineales | 19.16 | 19.16
SON250302586624 | Metros lineales | 614.9 | 614.9
SON250302586640 | Metros Cuadrados | 127 | 127
SON250302586646 | Piezas | 1 | 1
SON250302586683 | Metros lineales | 259 | 259
SON250302586705 | Metros lineales | 105 | 105
SON250302586784 | Metros lineales | 224 | 224
SON250302586787 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
SON250302586791 | Metros lineales | 145.5 | 145.5
SON250302586793 | Metros lineales | 293 | 293
SON250302586794 | Metros lineales | 118.25 | 118.25
SON250302586973 | Metros Cuadrados | 180000 | 180000
SON250302586975 | Metros Cuadrados | 180000 | 180000
SON250302586977 | Metros Cuadrados | 50000 | 50000
SON250302586980 | Metros Cuadrados | 94 | 94
SON250302586982 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SON250302586983 | Metros Cuadrados | 16.5 | 16.5
SON250302586984 | Piezas | 120 | 120
SON250302586986 | Metros lineales | 163 | 163
SON250302586987 | Metros lineales | 600 | 600
SON250302586988 | Metros Cuadrados | 69 | 69
SON250302586989 | Metros Cuadrados | 70000 | 70000
SON250302586991 | Metros lineales | 293 | 293
SON250302586992 | Metros lineales | 412 | 412
SON250302586998 | Metros lineales | 22.65 | 22.65
SON250302587003 | Metros lineales | 313 | 313
SON250202536287 | Metros lineales | 200 | 200
SON17170300942477 | Piezas | 1 | 1
SON250302586558 | Piezas | 1 | 1
SON250302586610 | Piezas | 5 | 5
SON250302586797 | Metros Cuadrados | 632 | 632
SON250302586798 | Piezas | 1 | 1
SON250302586806 | Metros Cuadrados | 838 | 838
SON250302586810 | Piezas | 1 | 1
SON250302586811 | Piezas | 1 | 1
SON250202541448 | Metros lineales | 515 | 515
SON250302586829 | Metros lineales | 363 | 363
SON250302586831 | Metros lineales | 375 | 375
SON250302586832 | Metros lineales | 1090 | 1090
SON250302586833 | Metros lineales | 365 | 365
SON250302586838 | Metros lineales | 235 | 235
SON250302586839 | Metros lineales | 920 | 920
SON250302586868 | Kilómetro | 14.5 | 14.5
SON250302586869 | Metros Cuadrados | 31 | 31
SON250302586872 | Metros Cuadrados | 18 | 18
SON250302586873 | Metros Cuadrados | 7.13 | 7.13
SON250302586874 | Metros Cuadrados | 61.24 | 61.24
SON250302586876 | Metros Cuadrados | 106.92 | 106.92
SON250302586877 | Metros Cuadrados | 5.64 | 5.64
SON250302586878 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250302586880 | Kilómetro | 43 | 43
SON250302586881 | Metros Cuadrados | 72.05 | 72.05
SON250302586882 | Metros Cuadrados | 5 | 5
SON250302586883 | Kilómetro | 22.77 | 22.77
SON250302586898 | Piezas | 100 | 100
SON250302586899 | Piezas | 100 | 100
SON250302586913 | Metros Cuadrados | 6 | 6
SON250302586916 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SON250302586927 | Metros lineales | 125 | 125
SON250302586944 | Metros lineales | 230 | 230
SON250302586949 | Metros lineales | 450 | 450
SON250302586950 | Metros lineales | 90 | 90
SON250302586952 | Metros lineales | 219.5 | 219.5
SON250302586953 | Metros Cuadrados | 520 | 520
SON250302595839 | Piezas | 27 | 27
SON250302595839 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON250302595840 | Piezas | 1 | 1
SON250302595840 | SERVICIO(S) | 4 | 4
SON250302595841 | Piezas | 5 | 5
SON250302595841 | SERVICIO(S) | 2 | 2
SON250302595842 | Piezas | 10 | 10
SON250302595842 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON250302595843 | Piezas | 5 | 5
SON250302595843 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON250302595845 | Piezas | 8 | 8
SON250302595845 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SON250302595847 | SERVICIO(S) | 3 | 3
SON250302595848 | SERVICIO(S) | 216 | 216
SON240402514076 | Lote | 100 | 100
SON240202398853 | Lote | 100 | 100
SON240302445204 | Lote | 100 | 100
SON240402513496 | Lote | 100 | 100
SON240402514066 | Lote | 100 | 100
SON240402513511 | Lote | 100 | 100
SON250202545797 | Lote | 100 | 100
SON250102522627 | Lote | 100 | 100
SON250102522246 | Lote | 100 | 100
SON250102522239 | Lote | 100 | 100
SON250102522241 | Lote | 100 | 100
SON250202545784 | Lote | 100 | 100
SON250102522206 | Lote | 100 | 100
SON250102522210 | Lote | 100 | 100
SON250202547876 | Lote | 100 | 100
SON250202545596 | Lote | 100 | 100
SON250202545752 | Lote | 100 | 100
SON250202545771 | Lote | 100 | 100
SON250302596333 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
SON17170200900545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON00170200901066 | Otros | 1 | 1
SON17170200900207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON250202535998 | Piezas | 4 | 4
SON250202535999 | Metros lineales | 173 | 173
SON17170200901359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON250202541449 | Metros lineales | 330 | 330
SON00170401024016 | Otros | 1 | 1
SON00170300941216 | Otros | 1 | 1
SON00170300941217 | Otros | 1 | 1
SON17170300941290 | Otros | 1 | 1
SON17170300941499 | Otros | 1 | 1
SON17170300941501 | Otros | 1 | 1
SON250202536286 | Metros lineales | 35 | 35
SON250202541450 | Metros lineales | 165 | 165
SON00170300942346 | Otros | 1 | 1
SON250302586298 | Metros lineales | 45 | 45
SON250302586299 | Metros lineales | 30 | 30
SON250302586300 | Metros lineales | 74 | 74
SON250302586301 | Metros lineales | 153 | 153
SON250302586318 | Piezas | 1 | 1
SON250302586319 | Piezas | 1 | 1
SON250302586326 | Kilómetro | 16.5 | 16.5
SON250302586330 | Piezas | 24 | 24
SON250302586331 | Piezas | 1 | 1
SON17170300942471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170300942473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170300942474 | Piezas | 1 | 1
SON250302586355 | Piezas | 1 | 1
SON250302586357 | Piezas | 5 | 5
SON250302586361 | Kilómetro | 6 | 6
SON250302586381 | Piezas | 1 | 1
SON250302586385 | Piezas | 3 | 3
SON250302586386 | Piezas | 6 | 6
SON250302586388 | Piezas | 96 | 96
SON250302586390 | Piezas | 11 | 11
SON250302586391 | Piezas | 20 | 20
SON250302586395 | Metros lineales | 100 | 100
SON250302586397 | Metros lineales | 120 | 120
SON250302586398 | Metros lineales | 300 | 300
SON250302586399 | Piezas | 30 | 30
SON250302586400 | Metros lineales | 350 | 350
SON250302586401 | Metros Cuadrados | 350 | 350
SON250302586402 | Piezas | 510 | 510
SON17170300942475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON17170300942476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON250302586445 | Metros lineales | 170 | 170
SON250302586493 | Piezas | 99 | 99
SON250302586494 | Metros Cuadrados | 95.79 | 95.79
SON250302586495 | Piezas | 6 | 6
SON250302586496 | Metros Cuadrados | 27.23 | 27.23
SON250302586497 | Piezas | 35 | 35
SON250302586498 | Piezas | 110 | 110
SON250302586499 | Metros Cuadrados | 465.41 | 465.41
SON250302586500 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SON250302586528 | Metros lineales | 44 | 44
SON250302586529 | Metros lineales | 73 | 73
SON240402466917 | Metros lineales | 2000 | 2000
SON240402509792 | Metros lineales | 140 | 140
SON250202536338 | Metros Cuadrados | 283.15 | 283.15
SON250202536048 | Metros Cuadrados | 6 | 6
SON240402457752 | Metros Cuadrados | 30.25 | 30.25
SON240302438317 | Piezas | 36 | 36
SON240402484946 | Piezas | 1 | 1
SON250302602159 | Metros Cuadrados | 230 | 230
SON250202536271 | Metros lineales | 146 | 146
SON250202536088 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
SON250202536074 | Metros lineales | 75 | 75
SON250202536109 | Metros Cuadrados | 7700 | 7700
SON250202536111 | Metros Cuadrados | 15400 | 15400
SON250202536409 | Piezas | 1 | 1
SON250302600734 | Metros Cuadrados | 1127.81 | 1127.81
SON250202536013 | Piezas | 200 | 200
SON230402320971 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON250202536037 | Metros lineales | 78 | 78
SON240302437680 | Metros lineales | 235 | 235
SON250202541469 | Piezas | 1 | 1
SON240302415305 | Metros lineales | 12.2 | 12.2
SON250202536172 | Metros Cuadrados | 27247 | 27247
SON240302415289 | Metros Cuadrados | 100.5 | 100.5
SON250202536072 | Metros lineales | 380 | 380
SON250202536155 | Metros Cuadrados | 448 | 448
SON250202536086 | Metros lineales | 100 | 100
SON250202536391 | Piezas | 1 | 1
SON240402463470 | Piezas | 104 | 104
SON250102520819 | Metros Cuadrados | 234.44 | 234.44
SON250202536044 | Metros Cuadrados | 29 | 29
SON250202536175 | Piezas | 1 | 1
SON250202536154 | Metros lineales | 15 | 15
SON250302598151 | Lote | 100 | 100
SON250202536036 | Metros lineales | 78 | 78
SON250202536148 | Metros lineales | 95 | 95
SON240402465037 | Metros Cuadrados | 98.85 | 98.85
SON250202536095 | Metros lineales | 1044 | 1044
SON250202536341 | Metros Cuadrados | 56.85 | 56.85
SON250202535996 | Metros lineales | 313 | 313
SON250202536272 | Metros lineales | 240 | 240
SON250202536042 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SON250202536047 | Metros Cuadrados | 4 | 4
SON250202536073 | Metros Cuadrados | 24000 | 24000
SON250202536265 | Metros lineales | 101 | 101
SON250202536275 | Metros lineales | 97 | 97
SON250202536274 | Piezas | 3 | 3
SON250302598132 | Lote | 100 | 100
SON250302598145 | Lote | 100 | 100
SON250302598147 | Lote | 100 | 100
SON250302598159 | Lote | 100 | 100
SON250302603054 | Metros | 34.4 | 34.4
SON200301730388 | Metros Cuadrados | 35.53 | 35.53
SON250202536029 | Piezas | 71 | 85
SON250202536050 | Metros Cuadrados | 126 | 32
SON250202536051 | Piezas | 1 | 1
SON250202536052 | Piezas | 6 | 6
SON230302248341 | Metros lineales | 80 | 80
SON230302248306 | Metros lineales | 90 | 90
SON240402464785 | Metros Cuadrados | 125.15 | 125.15
SON240402465163 | Metros Cuadrados | 134 | 134
SON250202536115 | Metros Cuadrados | 17500 | 17500
SON250202536270 | Metros lineales | 106 | 106
SON200301759898 | Otros | 3900.3 | 100
SON210301956962 | Metros lineales | 1400 | 1400
SON230402289433 | Metros lineales | 287 | 287
SON240202374800 | Metros lineales | 7870 | 7870
SON250202536117 | Metros Cuadrados | 15600 | 15600
SON250202536079 | Metros Cuadrados | 11700 | 11700
SON250202536081 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
SON250202536046 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SON240202374747 | Metros lineales | 8634.5 | 8634.5
SON250202535990 | Metros lineales | 361.5 | 361.5
SON250202535991 | Metros lineales | 291 | 291
SON250202536121 | Metros Cuadrados | 198 | 198
SON230402321000 | Piezas | 1 | 1
SON240302438131 | Metros lineales | 46 | 46
SON250202536392 | Metros lineales | 144 | 144
SON250202536326 | Metros lineales | 620 | 620
SON240202374630 | Piezas | 50 | 50
SON240302437882 | Metros lineales | 210 | 210
SON240302412441 | Metros Cuadrados | 410 | 410
SON250202543749 | Metros Cuadrados | 123 | 123
SON250202535993 | Metros Cuadrados | 305.65 | 305.65
SON250202543766 | Kilómetro | 39.5 | 39.5
SON240302415221 | Metros Cuadrados | 334.12 | 334.12
SON250202536084 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000
SON250202536085 | Metros Cuadrados | 28000 | 28000
SON250302598128 | Lote | 100 | 100
SON250302598138 | Lote | 100 | 100
SON250302598140 | Lote | 100 | 100
SON250302598142 | Lote | 100 | 100
SON250302598144 | Lote | 100 | 100
SON250202536035 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SON250202536328 | Metros lineales | 1700 | 1700
SON250202536330 | Metros lineales | 46 | 46
SON250202536331 | Metros Cuadrados | 2638.42 | 2638.42
SON250202536377 | Metros Cuadrados | 315 | 315
SON250302598146 | Lote | 100 | 100
SON250302598157 | Lote | 100 | 100
SON250202536393 | Metros Cuadrados | 428 | 428
SON240402459925 | Piezas | 242 | 242
SON250202536002 | Metros lineales | 65 | 65
SON250202536119 | Piezas | 300 | 300
SON250202536426 | Metros Cuadrados | 313 | 313
SON250202536422 | Metros lineales | 430 | 430
SON250302602636 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
SON250202536389 | Metros lineales | 126 | 126
SON190401591967 | Metros lineales | 180 | 180
SON250202536191 | Piezas | 1 | 1
SON250302601773 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SON240302408622 | Metros lineales | 200 | 200
SON250302597348 | Metros Cuadrados | 3 | 3
SON250302597351 | Metros Cuadrados | 40 | 40
SON250302597359 | Metros | 5 | 5
SON250302597364 | Metros Cuadrados | 15 | 15
SON250302597366 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SON250202536040 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250202536008 | Metros lineales | 288.6 | 288.6
SON250202536041 | Metros Cuadrados | 42 | 42
SON250202536178 | Piezas | 1 | 1
SON240302439210 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SON250202536169 | Piezas | 1 | 1
SON250202541468 | Metros lineales | 273 | 273
SON250202541466 | Metros lineales | 111 | 111
SON250202536087 | Metros lineales | 120 | 120
SON250202536151 | Metros Cuadrados | 14 | 14
SON250202536089 | Metros lineales | 169 | 169
SON250202536091 | Metros lineales | 840 | 840
SON250202541484 | Metros lineales | 1151 | 1151
SON240202401797 | Lote | 1 | 1
SON250202536273 | Metros lineales | 87 | 87
SON230402321161 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON250202536006 | Metros Cuadrados | 606 | 606
SON250202536339 | Metros Cuadrados | 164.26 | 164.26
SON250202536105 | Piezas | 1 | 1
SON250202536107 | Metros lineales | 123 | 123
SON250202536390 | Metros Cuadrados | 1668 | 1512
SON250202536057 | Metros lineales | 1125 | 1125
SON250202541467 | Metros lineales | 165 | 165
SON250202536350 | Metros lineales | 157 | 157
SON250202536347 | Metros Cuadrados | 114 | 114
SON250202536348 | Metros Cuadrados | 234 | 234
SON250302600912 | Metros Cuadrados | 2714 | 2714
SON230302251238 | Metros lineales | 11165 | 11165
SON250202536183 | Metros lineales | 120 | 120
SON250202536344 | Metros Cuadrados | 21.01 | 21.01
SON250202536049 | Metros Cuadrados | 40 | 40
SON250202536015 | Metros lineales | 60 | 60
SON230302258426 | Piezas | 366 | 366
SON230302251201 | Metros lineales | 7870 | 7870
SON250202536076 | Metros lineales | 62 | 62
SON240402457732 | Metros Cuadrados | 207.48 | 207.48
SON250202536077 | Metros lineales | 325 | 325
SON250302602012 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SON240402457695 | Metros Cuadrados | 124.89 | 124.89
SON250202536014 | Piezas | 1 | 1
SON250202536016 | Metros lineales | 15 | 15
SON240402460125 | Kilómetro | 50 | 100
SON240202374824 | Piezas | 1 | 1
SON240302437863 | Metros lineales | 130 | 130
SON240302437869 | Metros lineales | 130 | 130
SON250202536054 | Metros Cuadrados | 33 | 33
SON250202541486 | Piezas | 2 | 2
SON250202543765 | Metros Cuadrados | 35 | 35
SON240302437873 | Piezas | 1 | 1
SON230402289435 | Metros lineales | 210 | 210
SON250202536329 | Metros Cuadrados | 922 | 922
SON250202536288 | Piezas | 12 | 12
SON250202535992 | Metros lineales | 293 | 293
SON240302412433 | Metros Cuadrados | 396 | 396
SON240302412421 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SON240302412400 | Metros Cuadrados | 875 | 875
SON250202541478 | Metros Cuadrados | 19546 | 19546
SON250202536351 | Piezas | 2 | 2
SON250202536168 | Piezas | 6 | 6
SON250202536189 | Metros Cuadrados | 95.52 | 95.52
SON250202536277 | Metros lineales | 92 | 92
SON250302601728 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SON250202536378 | Piezas | 28 | 28
SON250202536381 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SON250202541440 | Metros lineales | 50 | 50
SON250202536379 | Metros lineales | 700 | 700
SON240402470827 | Metros Cuadrados | 392 | 392
SON240402470760 | Metros Cuadrados | 460.6 | 460.6
SON240402470732 | Metros lineales | 166 | 166
SON240402468894 | Piezas | 260 | 260
SON250302598152 | Lote | 100 | 100
SON250302598154 | Lote | 100 | 100
SON250202536404 | Piezas | 1 | 1
SON250202536186 | Metros lineales | 196 | 196
SON240202399158 | Lote | 1 | 1
SON250302602676 | Metros Cuadrados | 4987 | 4987
SON18180201116802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SON250202536039 | Kilómetro | 86 | 86
SON250202536182 | Piezas | 1 | 1
SON240302438101 | Piezas | 1 | 1
SON200301728606 | Otros | 1 | 1
SON250202536021 | Piezas | 244 | 285
SON250202536110 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
SON250202536280 | Piezas | 1 | 1
SON250202536075 | Metros Cuadrados | 33150 | 33150
SON250202536055 | Metros lineales | 935 | 935
SON220402199481 | Metros Cuadrados | 2516.84 | 2516.84
SON250202541442 | Metros Cuadrados | 115.81 | 115.81
SON250202541481 | Metros lineales | 340 | 340
SON240402509798 | Metros lineales | 56 | 56
SON250202536340 | Metros Cuadrados | 172.52 | 172.52
SON250202536056 | Metros lineales | 1105 | 1105
SON250202541485 | Metros lineales | 1155 | 1155
SON230402321181 | Cuarto(s) | 1 | 1
SON250202535997 | Metros lineales | 361.5 | 361.5
SON240202401819 | Lote | 1 | 1
SON250202541483 | Metros lineales | 18500 | 18500
SON200401870202 | Otros | 1 | 1
SON250202536005 | Metros Cuadrados | 438 | 438
SON240402458498 | Metros Cuadrados | 82.15 | 82.15
SON250202536185 | Metros lineales | 187 | 187
SON250202536096 | Metros lineales | 330 | 330
SON250202541496 | Metros lineales | 453.5 | 453.5
SON230402320866 | Metros lineales | 90 | 90
SON240402507838 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SON250202536116 | Metros Cuadrados | 24000 | 24000
SON250202536045 | Metros Cuadrados | 6 | 6
SON250202536043 | Metros Cuadrados | 178 | 178
SON230302251160 | Metros lineales | 10543 | 10543
SON250202536078 | Metros Cuadrados | 140000 | 140000
SON250202536082 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
SON250202536083 | Metros Cuadrados | 10800 | 10800
SON250202535985 | Metros lineales | 68.8 | 68.8
SON250202541495 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON250202536012 | Metros Cuadrados | 6 | 6
SON250202535986 | Metros cúbicos | 78 | 78
SON250302602175 | Metros Cuadrados | 104 | 104

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SON00170200870352 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE MICAELA VIUDA DE IBARRA COLONIA LADRILLERA, 85399 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MICAELA VIUDA DE IBARRA Y , CALLE MICAELA VIUDA DE IBARRA | -110.795 | 27.9769
SON00170200870355 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA MICAELA VIUDA DE IBARRA COLONIA LADRILLERA, 85399 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA MICAELA VIUDA DE IBARRA Y CALLE SN, CALLE SN AVENIDA M | -110.7962 | 27.9746
SON00170200870800 | Sonora | Ónavas | Mesa de Galindo | EJIDO ONAVAS, 85740 MESA DE GALINDO, ONAVAS SONORA , CAMINO DE MESA DE GALINDO A ONAVAS | -109.4173 | 28.3933
SON00170200871006 | Sonora | Soyopa | Rebeico | CIUDAD REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA , CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REBEICO LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1 | -109.751 | 28.8856
SON17170200897169 | Sonora | Atil |  | 30.844234; -111.583575 | -111.5835 | 30.8441
SON00170200898899 | Sonora | Quiriego |  | TERMINO CALLE DE LA LOMA Y CALLE VERACRUZ; 27.522149; -109.255632 INICIO CALLE DE LA LOMA Y CALLE VERACRUZ; 27.523367; -109.25575 | -109.2536 | 27.5211
SON17170200899638 | Sonora | Atil |  | Inicio Obregon; 30.842663; -111.58644 Termino Jesus Garcia Morales; 30.841774; -111.586198 | -111.5835 | 30.8441
SON00170200902587 | Sonora | Santa Ana |  | camino acceso al claro km 4.2 tramo 0+000 al 0+40; 30.496852; -111.16444 | -111.1214 | 30.5425
SON00170300941209 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE RAUL RAMOS FLORES COLONIA PESQUEIRAEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE RAUL RAMOS FLORES Y CALLE SN, CALLE RAUL RAMOS FLORES ENTRE CALLE | -110.8275 | 27.9708
SON17170300941513 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | CALLE TERCERA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE CALLE TERCERA Y AVENIDA HIDALGO, CASA UBICADA EN DOMICILIO CONO | -111.8935 | 30.6145
SON17170300941514 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | CALLE PRIMERA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA REFORMA, VARIAS CALLES Y AVENIDA | -111.8975 | 30.6142
SON00170300941516 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | PUEBLO TECORIPA, 85540 TECORIPA, LA COLORADA SONORA ENTRE Y , UBICADA EN BARRIO ALTO CALLE DETRAS DEL PANTEON FINAL Y EN CALLEJON DETRÁS DEL TINACO | -109.9506 | 28.6279
SON00170300941630 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR sn PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS CALL | -110.0869 | 27.5519
SON00170300941641 | Sonora | Bácum | Primero de Mayo (Campo 77) | CALLEJON CALLEJON 2 PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLEJON CALLEJON 2 Y CALLE IGNACIO ZARAGO | -110.1192 | 27.3866
SON00170300942125 | Sonora | Bacanora | El Destacamento | EJIDO EL DESTACAMENTO, 85676 EL DESTACAMENTO, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -109.3925 | 29.0312
SON00170300942126 | Sonora | Bacanora | Santa Teresa | EJIDO SANTA TERESA, 85676 SANTA TERESA, BACANORA SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE | -109.3749 | 29.0049
SON00170300942353 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE SONORA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE MORELOS, CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ ESTA OBRA | -109.8874 | 28.3948
SON00170300961690 | Sonora | Quiriego |  | (CALLE REFORMA ENTRE VERACRUZ Y DE LA LOMA; 27.523382; -109.25575) (CALLE REFORMA ENTRE DE LA LOMA Y VERACRUZ; 27.522145; -109.255632) | -109.2536 | 27.5211
SON00170401023767 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE SEXTA COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLEJON SN, CALLE SEXTA L 13 MZ 16 COLONIA JUAREZ | -110.8066 | 27.967
SON00170401023774 | Sonora | Empalme | Empalme | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8157 | 27.9572
SON00170401023780 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE RAMOS FLORES COLONIA PESQUEIRA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE RAMOS FLORES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERROCARRIL CALLE RAMOS FLORES E | -110.8252 | 27.9624
SON00170401023783 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ROQUE MURILLO COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE PANTEON, CALLE ROQUE MURILLO A UN COSTADO DE PANTE | -110.8037 | 27.9768
SON00170401023785 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE LUIS FUENTES COLONIA JORDAN, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE LUIS FUENTES Y CALLE SEPTIMA, CALLE IVAN NORIEGA CALLE LUIS FUENTES ENTES | -110.7966 | 27.9682
SON00170401023788 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE JOSE LUIS RICO COLONIA RONALDO CAMACHO, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE JOSE LUIS RICO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE OSCAR ESCALANTE C JO | -110.8205 | 27.9724
SON00170401023796 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE OCOTILLO COLONIA SAHUARAL, 85397 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE OCOTILLO Y AVENIDA 3, AVENIDA 4 CALLE COTILLO ENTRE AVE 3 Y 4 COLONIA SAHUA | -110.7921 | 27.9684
SON17170401024117 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | BARRIO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, ENTRANDO A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACOZARI - MOCTEZUMA | -109.7002 | 30.3672
SON00170401024516 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE PALO BLANCO COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PALO BLANCO ENTRE CALLE SIN N | -110.163 | 29.7172
SON00170401024518 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLEEDUARDO W VILLA COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE EDUARDO W. VILLA Y BRECHA CAMINO REAL, CALLE EDUARDO W. VILLA Y | -110.1669 | 29.7144
SON00170401024522 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE PINO SUAREZ FIANL COL. COLOMA SUR COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE PRIMERO DE OCTUBRE Y, CALLE PINO SUAREZ FINAL | -110.1597 | 29.7048
SON17170401024721 | Sonora | Altar | Altar | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CIUDAD LOCALIDAD DE ALTAR, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y, SE ENCUENTRAN EN VARIAS COLONIAS | -111.8369 | 30.7083
SON00170401025361 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE AVENIDA NUÑEZ Y CALLE FAUSTO TOPETE, CALLE EMILIANA ZAPATA AVENIDA NUÑEZ ENTR | -110.8984 | 29.381
SON00170401025429 | Sonora | Tubutama | San Juan | CALLE SEGUNDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN, 83801 SAN JUAN, TUBUTAMA SONORA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SE TOMA LA CALLE A LA IZQUIERD | -111.5462 | 31.1056
SON00170401025580 | Sonora | Soyopa | Rebeico | CIUDAD REBEICO, 85643 REBEICO, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE | -109.7497 | 28.8856
SON00180201116594 | Sonora | Bacerac | Bacerac | CALLE OBREGON PUEBLO BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE OBREGON Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN TODO EL PUEBLO EN DIFERENTES DIRECCIONES | -108.9313 | 30.3559
SON00180201116747 | Sonora | Bácum | Villa Guadalupe | BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE PUEBLO VILLA GUADALUPE, 85277 VILLA GUADALUPE, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO VILLA GUADALUPE | -110.1336 | 27.2124
SON18180201116798 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y ANDADOR 5 DE MAYO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y 5 DE MAYO LOCALIDAD DE HUÁSBAS, SONORA | -109.3013 | 29.9084
SON18180201116801 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE PROF. JULIÁN MORENO PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y AVENIDA JESÚS GARCÍA CORONA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE PROF. JULIÁN MORENO ENTRE AVENIDA AMPARO MORENO Y JESÚS GARCÍA CORONA LOCALIDAD DE HUASAB | -109.3007 | 29.9026
SON18180201116808 | Sonora | Huásabas | Huásabas | PUEBLO , 00000 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA, PLAZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUASABAS SONORA | -109.3009 | 29.9044
SON18180201117375 | Sonora | Sáric | Sáric | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SARIC, 83860 SÁRIC, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GRAL. ALVARO OBREGON | -111.3769 | 31.104
SON00180201117385 | Sonora | Soyopa | San Antonio de la Huerta | CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO DE LA CARRETERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA 7 KILOMETROS HACIA DENTRO | -109.6137 | 28.6304
SON180301298355 | Sonora | Opodepe | Querobabi | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRE Y, CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ CERCA DEL ARROYO EL SANJON POZO 3 | -111.0249 | 30.0465
SON180301316974 | Sonora | Bácum | Miguel Alemán (La Noria) | CALLE PUEBLO MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA), 85275MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA), BÁCUM SONORAENTRE CALLE Y CALLE ,PARTE SUR DEL EJIDO MIGUEL ALEMÁN POR LA CALLE DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA HASTA EL SUR HASTA LLEGAR CON SERIE DE VIVIENDAS EL DOMICILIO SE | -110.1133 | 27.4978
SON180301323632 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE 1 DE COTUBRE Y, ESQUINA CON CALLE 1 DE OCTUBRE EN LA COLONIA LOMA SUR BAVIACORA SONORA | -110.157 | 29.7084
SON180301325194 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE SAN FRANCISCO NTE A SUR COL EL MANTO PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRECALLE SAN FRANCISCO COL EL MANTO Y,COLONIA NUEVA EL MANTO CALLE SAN FRANCISCO CORRE DE NORTE AL SUR CERCA DEL SUPER BELTRÁN PESQUEIR | -110.9042 | 29.3687
SON180301325205 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE ULTIMA ESQ CON SAN FRANCISCO COL EL MANTO PONIENTE A ORIENTE PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRECALLE ULTIMA CALLE COL EL MANTO Y CALLE SAN FRANCISCO, DE LA COLONIA EL MANTO ESQUINA CON SAN FRANCISCO | -110.903 | 29.3668
SON180301326674 | Sonora | Soyopa | San Antonio de la Huerta | CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORAENTREY,EN EL KILOMETRO 169 DE LA CARRTERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA 9 KILOMETROS HACIA EL NORTE SE ENCUE | -109.6137 | 28.6307
SON180301327507 | Sonora | Baviácora | Mazocahui | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE POZO DE AGUA POTABEL COLONIA BAVIACORA, 84940MAZOCAHUI, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE EN POZO DE AGUA POTABLE Y,CALLEJON SIN OMBRE EN POZO DE AGUA POTABLE MAZOCAHUI SONORA | -110.1192 | 29.5337
SON180301327952 | Sonora | Bacanora | Bacanora | CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO BACANORA, 85660BACANORA, BACANORA SONORAENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE MAYO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REALIZADAS SOBRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE AL PONIENTE DE BACANORA Y SOBRE LA CALLE | -109.4009 | 28.9818
SON180301328064 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE BUGAMBILIA PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRE CALLE DEL TINACO Y CALLE FRANCISCO ALDAY, CALLE GILBERTO MONTAÑO CALLE BUGAMBILIA Y CALLE DEL TINACO ENTRE CALLES FRANCISCO ALDAY Y Y PEDRO RÍOS, LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA | -109.3039 | 29.9116
SON180301328561 | Sonora | Soyopa | San Antonio de la Huerta | CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORAENTREY,EN EL KILOMETRO 166 DE LA CARRTERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE L HUERTA 9 KILOMETROS HACIA ADENTRO | -109.6135 | 28.6306
SON180301328577 | Sonora | Soyopa | Soyopa | CIUDAD SOYOPA, 85640SOYOPA, SOYOPA SONORAENTREY,EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRTERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SOYOPA 25 KILOMETROS HACIA LA DERECHA | -109.6369 | 28.7628
SON180401431805 | Sonora | Bacerac | Bacerac | CALLE LAS TINAJITAS INTERIOR SN COLONIA BACERAC, 84380 BACERAC, BACERAC SONORA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SINALOA, CALLE UBICADA SOBRE LA CALLE TINAJITAS QUE VIENE DE ORIENTE A PONIENTE Y CONECTARSE A LA CALLE MÉXICO QUE CORRE DE | -108.9313 | 30.3559
SON180401432056 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | CALLE CAPITAN JUAN BAUTISTA DE ANZA PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , A UN COSTADO DE EL COMISARIADO EJIDAL | -110.7281 | 29.4887
SON180401432302 | Sonora | Villa Pesqueira | El Horno | EJIDO , 84770 EL HORNO, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , EJIDO EL HORNO CARRETERA MAZATAN A SAN PEDRO DE LA CUEVA, DE MATAPE A 4KM Y 1.5 KM ADENTRO | -109.9656 | 29.1745
SON180401432306 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | AVENIDA DOCTOR FLORES COLONIA VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , AVENIDA DOCTOR FLORES ACCESO POR CALLEJON SIN NOMBRE A LADO DE LA ANTENA DE TELMEX | -109.9698 | 29.1183
SON180401433391 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EL POZO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA LAS TIERRAS | -109.2513 | 27.5159
SON180401433398 | Sonora | Quiriego | El Tanque | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 EL TANQUE, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA ENTRANDO AL PUEBLO A MANO DERECHA A 500 METROS SERCA DE LA PILA | -109.5059 | 27.4572
SON180401434089 | Sonora | Aconchi | Aconchi | PROLONGACION CALLE CORONA PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE CALLE CORONA Y CALLE CORRALES, PROLONGACIÓN CALLE CORONA ENTRE CALLES CORRALES Y CALLE CORONA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA. | -110.2197 | 29.8258
SON180401437874 | Sonora | Ónavas | Onavas | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA | -109.5317 | 28.4605
SON180401445682 | Sonora | Bacerac | Agua Fría | INTERIOR SN RANCHERIA BACERAC, 84380 AGUA FRÍA, BACERAC SONORA ENTRE Y , CAMINO RUMBO A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE BACERAC | -108.6765 | 30.1371
SON180401445724 | Sonora | Bacerac | Agua Fría | PUEBLO , 00000 AGUA FRÍA, BACERAC SONORA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA | -108.8598 | 30.3171
SON180401450055 | Sonora | Atil | Atil | AVENIDA REVOLUCION PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , POR LA AVENIDA REVOLUCION | -111.5878 | 30.8443
SON180401457348 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO , 00000 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , SALIDA A CARBO AVENIDA ARROYO LOCALIDAD DE PESQUEIRA | -110.8972 | 29.383
SON180401459755 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , EL LAS ORILLAS DEL PUEBLO DE QUIRIEGO | -109.2521 | 27.5199
SON190201525572 | Sonora | Atil | Atil | CALLE CAMINO ATIL A TUBUTAMA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE TERRACERIA ATIL Y TERRACERIA TUBUTAMA, CAMINO ATIL A TUBUTAMA | -111.5852 | 30.8412
SON190201529765 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | EJIDO EL TORREÓN, 83376 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CENTRO DE SALUD EJIDO EL TORREON | -110.8153 | 29.3805
SON190201535661 | Sonora | Santa Ana | El Claro | EJIDO , 00000 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO EL CLARO CONTRA ESQUINA DE PLAZA PUBLICA | -111.2046 | 30.4527
SON190201535720 | Sonora | Santa Ana | Coyotillo Sur | EJIDO , 00000 COYOTILLO SUR, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO COYOTILLO SUR | -111.1635 | 30.6068
SON190201547883 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | BARRIO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , DESASOLVE DE CANAL DE RIEGO DE LA CABECERA DE BACADEHUACHI | -109.1283 | 29.8227
SON190201548442 | Sonora | Mazatán | Mazatán | CALLE IGNACIO TATO PUEBLO MAZATAN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN | -110.1355 | 29.0063
SON190201554807 | Sonora | Santa Ana | San Vicente | EJIDO , 00000 SAN VICENTE, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO SAN VICENTE | -111.1462 | 30.5225
SON190401588285 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE BINORAMA COLONIA , 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE ADRIAN SOSA Y CALLE BINORAMA, COLONIA ROSENDO MONTAÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | -110.2419 | 27.4179
SON190401594346 | Sonora | Tubutama | San Manuel (San Manuel Ocuca) | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MANUEL, 83800 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMARIA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y LA PRIMARIA | -111.4226 | 30.6223
SON190401648201 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE SAUCES INTERIOR SN COLONIA SAUCEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE EUALIPTO Y CALLE PALMAS, VIVIENDA UBICADA EN LA COLONIA SAUCEDA | -110.2361 | 27.4121
SON190401654925 | Sonora | Quiriego | Cábora | PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE CABORA MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA. | -109.5523 | 27.4352
SON190401656945 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO QUIRIEGO SONORA. | -109.253 | 27.5209
SON190401657197 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA. | -109.2532 | 27.521
SON190401658539 | Sonora | Quiriego | Cábora | PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LADO NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CABORA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA. | -109.5508 | 27.4355
SON190401659192 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Los Ángeles (La Fábrica De Los Ángeles) | CALLE CAMINO VIEJO SAN MIGUEL DE HORCASITAS INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA FAB | -110.756 | 29.4453
SON190401659358 | Sonora | Quiriego | Quiriego | TERRACERÍA TRAMO CARR. ESTATAL FUNDICION QUIRIEGO - LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL FUNDICIONQUIRIEGO A 400 MTS LADO DER | -109.2576 | 27.5095
SON190401660063 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | INTERIOR SN EJIDO , 83367 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , INTERIOR SN , EJIDO , CP. 83367 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , | -110.814 | 29.3777
SON190401660095 | Sonora | Atil | Atil | ANDADOR ATIL-TUBUTAMA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE ANDADOR ATIL-TUBUTAMA Y CALZADA OBREGON, EL ANDADOR QUE EMPIEZA EN LA CALLE OBREGON QUE LLEVA A TUBUTAMA | -111.5854 | 30.8414
SON190401660323 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE ENRIQUE AMARILLAS OCHOA INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSE MORALES Y , CALLE ENRIQUE AMARILLAS OCHOA INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA CP. 83377 PESQUEIRA, SAN MI | -110.9027 | 29.373
SON190401662485 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE ENRIQUE AMARILLA INTERIOR SN PROLONGACION , 83360 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , TAPIA LIMON OAXACA BENEMERITO MASA DE JUAREZ , 32 MARZO, 4 BALDOMERO ROBLES , 2 FRANCISCO ALACARAZ, DANIEL AMA | -110.9044 | 29.3758
SON190401682621 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CALLE JESUS L. OJEDA PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , LAS DIEZ VIVIENDAS BENENFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA EN | -109.967 | 29.1183
SON190401682732 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DE LA PLAZA PUBLICA Y UN LATERAL DE LA IGLESIA CATOLICA | -109.9687 | 29.1185
SON190401682853 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CALLE RIO MATAPE PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL RIO MATAPE EN LA UBICACION DE DOMICILIO CONOCIDO POR LAS AUTORIDADES LOCALES | -109.9685 | 29.1185
SON200301756367 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA RITA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTA RITA LA LOMA. | -111.1321 | 30.5333
SON200301756609 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Singapur | PUEBLO SINGAPUR, 85514 SINGAPUR, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL Y DESCARGA HACIA EL DREN PASANDO JUSTO FRENTE POR LA IGLESIA CATOLICA | -110.2346 | 27.4444
SON200301764492 | Sonora | Bacanora | El Encinal | PUEBLO EL ENCINAL, 85675 EL ENCINAL, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. | -109.2812 | 28.6392
SON200301767508 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ROSARIO GARCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE ORTIZ LA CASA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO PARA | -109.8907 | 28.3965
SON200401816276 | Sonora | Quiriego | San Luis | CAMINO TRAMO QUIRIEGO - LOS BAJIOS - EL FRIJOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 06 + 700 RANCHO SAN LUIS, 00000 SAN LUIS, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CAMINO RURAL QUIRIEGO LOS BAJIOS EL FRIJOLAR DEL KM 6700 RANCHO SAN LUIS AL | -109.1946 | 27.53
SON200401819223 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro De La Cueva | AMPLIACION PROLONGACION SOLIDARIDAD AMPLIACION SAN PEDRO DE LA CUEVA, 84700 SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE CALLE PROLONGACION SOLIDARIDAD Y , PROLONGACION CALLE SOLIDADRIDAD EN CLONIA SOLIDARIDAD | -109.7421 | 29.2918
SON200401821624 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE ROSARIO GARCIA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , PRIMERA CALLE A MANO EZQUIERDA FINAL DE LA BAJADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO | -109.8909 | 28.3967
SON200401821638 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE ORTIZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , BAJADA PRINCIPAL DEL PUEBLO A 4 CASAS MANO DERECHA. | -109.8922 | 28.395
SON200401822579 | Sonora | Tubutama | La Sangre (La Sangre Nueva) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SANGRE, 83800 LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TERRACERIA, LA REHABILITACION DE TUBERIA HIDRAULICA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA Y LA C | -111.4217 | 30.6443
SON200401822676 | Sonora | Bacanora | Bacanora | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE AVENIDA NACIONES UNIDAS Y AVENIDA CAÑADA JUAN DIEGO, CALLE JOSE MARÍA MORELOS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDAS NACIONES UNIDAS Y CAÑADA J | -109.3992 | 28.9804
SON200401825242 | Sonora | Sáric | Sásabe | CALLE ARROYO COLONIA SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRAN 3 VIVIENDAS DEL LADO NORTE DEL ARROYO Y LAS 17 RESTANTES AL LADO SUR DEL ARROYO | -111.5459 | 31.4682
SON200401828271 | Sonora | Atil | Atil | ANDADOR CAMINO ATIL A LA PRESA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CAMINO ATIL A LA PRESA Y CARRETERA CARRETERA 43, CAMINO SALE DE ATIL A LA PRESA QUE VA EN DIAGONAL CON LA CARRETERA 43 | -111.5782 | 30.8463
SON200401830687 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE PERIFERICO Y , CALLE PEDRO RIOS MARQUEZ CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE PERFIFERICO Y SIN NOMBRE DEL PANTEON LOCALIDAD | -109.3033 | 29.9093
SON200401833574 | Sonora | Quiriego | Batacosa | PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS VIALIDADES DE LA COMUNIDAD DE BATACOSA | -109.4016 | 27.5309
SON200401864150 | Sonora | Quiriego | Batacosa | CAMINO TRAMO BATACOSA - EL CUMBRAL - EL MEXICANO - CARRETERA FUNDICION QUIRIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 750 PUEBLO BATACOSA, 85737 BATACOSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE CAMINO SALIDA NORTE Y CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICION QUI | -109.4003 | 27.5349
SON200401864169 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , A LA ORILLLA DE CABECERA MUNICIPAL ARROYO. | -109.1355 | 29.8065
SON200401866671 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE BUGAMBILIA Y ORQUIDEA COLONIA ROSENDO MONTAÑO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE ADRIAN SOSA OCHOA Y CALLE DIANA REOJAS DE COLOSIO, COLONIA UBUCADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO | -110.2407 | 27.4145
SON200401867527 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA EL GALLITO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | -110.2482 | 27.4191
SON200401869042 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | COLONIA DOCTORES, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.2428 | 27.4206
SON200401870545 | Sonora | Quiriego | La Palma Uno | INTERIOR SN RANCHO , 00000 LA PALMA UNO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 FUNDICION QUIRIEGO KM 30 Y , RANCHO LA PALMA SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO | -109.474 | 27.462
SON200401871056 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Enrique Landa B. | CALLE 1500 EJIDO ENRIQUE LANDA B., 85518 ENRIQUE LANDA B., SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 23 Y , CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ENRIQUE LANDA | -110.238 | 27.2422
SON200401871118 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San José De Batuc (Batuquito) | AVENIDA SAN JOSE DE BATUC AMPLIACION SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO), 84709 SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO), SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , REHABILOITACION CASA DE SALUD SAN JOSE DE BATUC | -109.753 | 29.2138
SON200401871169 | Sonora | Quiriego | Goijaquía | PUEBLO GOIJAQUÍA, 85735 GOIJAQUÍA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CAMINO VECINAL SALIDA NORESTE A 800 METROS DEL PUEBLO SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO | -109.2214 | 27.4239
SON200401871194 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE JUAN DE DIOS TERAN COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PAZCOLA, CALLE DE ORIENTE A PONIENTE TOPA CON EL AUDITORIO EJIDAL | -110.2472 | 27.4191
SON200401871687 | Sonora | Quiriego | El Tanque | PUEBLO EL TANQUE, 85736 EL TANQUE, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO COOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE EL TANQUE | -109.5075 | 27.4552
SON200401871758 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO COOCIDO LAS UBICACIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIRIEGO Y SUS COMUNIDADES BATACOSA CABORA EL TANQUE, BACUSA, GOIJAQUIA Y TEPAHUI | -109.2527 | 27.5206
SON200401871804 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO Y LAS COMUNIDADES DE BATACOSA Y CABORA | -109.253 | 27.5207
SON220302131673 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÃ¿OS HEROES | -110.8163 | 27.9681
SON230102210544 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | ASPROMONTE SN, COL. VILLA BONITA | -111.0061 | 29.066
SON240202399253 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | DISTRITO DE RIEGO 018 | -110.2947 | 27.6458
SON240402457216 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | AVENIDA CRISTOBAL COLON PUEBLO LEY ECHEVERRÍA, 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA AMERICA SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. 1RO DE MAYO BAJAS PUENTE HACIA EL S | -109.8242 | 27.1293
SON240402513489 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 17 TRAMO MOCTEZUMA - CUMPAS | -109.6776 | 29.8143
SON250102522242 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | DOMICILIO CONOCIDO | -109.5906 | 31.3286
SON250202523624 | Sonora | Bácum | El Juvani | Colonia EL JUVANI 85275 EL JUVANI, BÁCUM PARA LLEGAR A LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, ENTRAS POR LA CARRETERA ESTATAL 128 A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE LA CALLE 9 Y EL ENTRONQUE AL CAMINO EL JUVANI, AVANZAS 820 METROS EN DIRECCIÓN AL NORTE | -110.1184 | 27.5265
SON250202536023 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Avenida BENJAMIN FLORES Colonia LA GRULLITA 83479 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle PEDRO FLORES Y Calle RAMON DIAZ Avenida BAJA CALIFORNIA AV DE LAS AMERICAS A AV BENJAMIN FLORES DE CALLE PEDRO FLORES A CAL | -114.8263 | 32.4338
SON250202536031 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Calle 12 Colonia FEDERAL 83489 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Avenida 20 DE NOVIEMBRE B CALLE 12 ENTRE AV NUEVO LEON A AV 20 DE NOVIEMBRE, AL NORTE AV MERIDA AL SUR AV 20 DE NOVIEMBRE B, A | -114.782 | 32.4452
SON250202536032 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Avenida NUEVO LEON B Colonia FEDERAL, LIBERTAD, MEZQUITE, DEL BOSQUE 83489 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 5 Y Calle 17 Avenida BUGAMBILIAS B EL POLIGONO ABARCA DE LA AV NUEVO LEON B A AV BUGAMBILIAS A D | -114.7859 | 32.4458
SON250202536094 | Sonora | Navojoa | Ninguno [Robles Durán] | Camino / Vereda SAPOMORA - ROBLES DURAN 1 300 85225 NINGUNO [ROBLES DURÁN], NAVOJOA EL POZO SE ENCUENTRA A MARGEN IZQUIERDA DE CANAL DE LA VERDA DE SAPOMORA | -109.4791 | 27.0491
SON250202536164 | Sonora | Huatabampo | Oraba | Calle ROBERTO VELAZQUEZ Pueblo ORABA 85246 ORABA, HUATABAMPO ENTRE Calle ANSELMO MORA Y Calle EUSEBIO QUIJANO Calle ROQUE HERRERA LA ACCION DE UBICA POR LA CALLE ROBERTO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANSELMO MORA Y CALLE EUSEBIO QUIJANO | -109.7296 | 26.7923
SON250202536167 | Sonora | Huatabampo | La Arenita | Pueblo LAS ARENITAS 85246 LA ARENITA, HUATABAMPO LA ACCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICARA CRUZANDO EL CANAL DE RIEGO AL TERMINAR LA CALLE PAVIMENTADA A 50 METROS. | -109.7764 | 26.7977
SON250202536198 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida ANAMECER 418 Colonia ARCOIRIS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SANCHEZ CARREON Y Avenida GETZEMANI ESQUINA AMANECER Y SANCHEZ CARREON. | -110.9857 | 29.0299
SON250202536199 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida VENTOLERA 101 A Fraccionamiento LA CHOLLA 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle PEÑA FLOR Y Calle PEÑA LARA Avenida VERGEL SIN REFERENCIA. | -111.0481 | 29.1066
SON250202536200 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida SANTA AURORA 41 Fraccionamiento VILLA VERDE 83118 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SAN ADRIAN Y Cerrada SAN ADRIAN Calle SANTA GRACIA SIN REFERENCIA | -111.0231 | 29.1643
SON250202536215 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Cerrada LEANDRO VALENCIA URIAS 70 Fraccionamiento CERRADA DE MINAS 83285 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle MINA LA BONANCITA Y Calle PASEO LAS QUINTAS Avenida FRANCISCO PIRI LARES SIN REFERENCIAS | -110.9965 | 29.0431
SON250202536222 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida CLARA CORDOVA MORAN 38 Colonia LAS CUEVITAS 83173 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle MARGARITA MORAN Y Calle ANTORCHA CAMPESINA Avenida LAS CUEVITAS SIN REFERENCIA | -111.0497 | 29.1356
SON250202536247 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Calle LUIS ORICI 180 Colonia BALDERRAMA 83180 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Avenida GUADALUPE VICTORIA Y Avenida GENERAL PIÑA Calle ESTEBAN BACA CALDERON SIN REFERENCIAS. | -110.9664 | 29.1086
SON250202536266 | Sonora | Etchojoa | El Retiro Viejo | Calle CANAL DE RIEGO Pueblo RETIRO VIEJO 85284 EL RETIRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle CANAL DE RIEGO Y Calle SN Calle CAMPO DE CULTIVO POR EL ACCESO DE LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO A LA LOCALIDAD | -109.6533 | 27.0309
SON250202536278 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 18 DE MARZO EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSADO DE ABARROTES ROSI | -109.6724 | 26.9563
SON250202536290 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Calle PINO SUAREZ Pueblo BACOBAMPO CALLE PINO SUAREZ 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle CAMPECHE Y Avenida MEXICO Calle PUEBLA A UN COSTADO DE EL SUPER TOYE¨S | -109.6561 | 26.9866
SON250202536324 | Sonora | Cucurpe | Rancho Nuevo | Camino / Terracería La Zorra - Mina Santa Gertrudis 10 490 84660 RANCHO NUEVO, CUCURPE Cerca de Las Cienegas | -110.7054 | 30.4649
SON250202536387 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Avenida GRAL. DIÓDORO CORELLLA S/N S/N Barrio EL ALAMITO 84640 ARIZPE, ARIZPE ENTRE Calle JESÚS BARREDA Y Avenida GRAL. IGNACIO PESQUEIRA Calle CALLE JORGE PESQUEIRA TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNI | -110.1637 | 30.3416
SON250202536396 | Sonora | Álamos | Álamos | Calle 5 de mayo Barrio la campana 85764 ÁLAMOS, ÁLAMOS ENTRE Calle las delicias Y EL POZO DE LA COLONIA LA CAMPANA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA ZONA CENTRO DE ALAMOS SONORA. ENSEGUIDA DEL ARROYO LA ADUANA, COLI | -108.9301 | 27.0211
SON250202536430 | Sonora | Aconchi | La Estancia | Calle GENERAL FRANCISCO CONTRERAS B Pueblo LA ESTANCIA, ACONCHI, SONORA 84929 LA ESTANCIA, ACONCHI OBRA UBICADA A 50 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA ESTANCIA, DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA | -110.2143 | 29.7963
SON250202537535 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Calle REFORMA Colonia BARRIO LOMA NORTE 85733 QUIRIEGO, QUIRIEGO ENTRE Calle DE LA LOMA Y Calle VERACRUZ SE ENCUENTRA HACIA EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO SU CONEXIÓN PARA AMPLIARSE SERA A 100 METROS DEL ÚNICO ESTADIO D | -109.2557 | 27.5244
SON250202537536 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | Avenida PRINCIPAL Colonia SAN MIGUELITO 84365 SAN MIGUELITO, BAVISPE ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PRINCIPAL LA RED DE DISTRIBUCIÓN ABARCARÁ TODA LA LOCALIDAD, LA LÍNEA CONDUCIRÁ EL AGUA DESDE EL POZO SUBIRÁ HACIA EL NORTE Y PASARA | -108.9691 | 30.5167
SON250202537542 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Calle FUNDICIÓN - QUIRIEGO Colonia QUIRIEGO 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SE ENCUENTRA HACIA EL LADO SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL, EL TRAZO DE LA OBRA SERÁ PARALELO A LA CARRETERA QUE VA DE LA LOCALIDAD FUNDICIÓN A LA LOCALIDAD DE QUIRI | -109.2549 | 27.5149
SON250202537547 | Sonora | Ures | El Sauz (Sauz de Ures) | Calle LAS BRISAS Colonia EL SAUZ 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES ENTRE Calle ORIENTE FINAL Y Calle CARRETERA FEDERAL 14 LA LOCALIDAD EL SAUZ SE ENCUENTRA 6 KM HACIA EL SUR DE LA LOCALIDAD DE URES, CONDUCIENDO POR LA CARRETERA F | -110.4328 | 29.3975
SON250202541451 | Sonora | Etchojoa | Tejabanes Viejos | Calle CAMINO DE ACCESO Pueblo TEJABANES 85286 TEJABANES VIEJOS, ETCHOJOA ENTRE Calle NAVOJOA-BACOBAMPO Y Calle SN Calle CAMPO DE CULTIVO DESDE LA CARRETERA FRENTE A LA COL. TALAMANTE HASTA LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TEJABANES | -109.5915 | 26.9977
SON250202541453 | Sonora | Etchojoa | Campo León | Calle CAMINO DE ACCESO Pueblo CAMPO LEON 85285 CAMPO LEÓN, ETCHOJOA ENTRE Calle VIA FERREA CHUCARIT Y Calle NAVOJOA- BACOBAMPO Calle CAMPO DE CULTIVO A ORILLA DEL CANAL DE RIEGO DESDE CARRETERA NAVOJOA-BACOBAMPO PASANDO POR CAMPO | -109.5817 | 27.0034
SON250202541470 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle GUILLERMO CHAVEZ Y Calle TALAMANTE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN FRENTE DE EL RAMADON DE LAS FIESTAS INDIGENAS | -109.6207 | 27.017
SON250202541471 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA BOCANA 85287 LA BOCANA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A ORILLA DE LA CARRETERA DESDE EL SIX HASTA LA PRIMERA CALLE | -109.6652 | 26.8838
SON250202541474 | Sonora | Hermosillo | El Alamito Buenavista (El Tronconal) | Avenida LAS ROSAS Ejido EL ALAMITO BUENA VISTA EL TRONCONAL 83303 EL ALAMITO BUENAVISTA (EL TRONCONAL), HERMOSILLO ENTRE Calle EL ALAMITO Y Calle EL QUITUY Avenida DE LOS PINOS SIN REFERENCIAS. | -110.8499 | 29.1768
SON250202541475 | Sonora | Hermosillo | El Saucito | Avenida MIGUEL MADA Ejido EL SAUCITO 83300 EL SAUCITO, HERMOSILLO ENTRE Calle BERNARDO TRUJILLO Y Calle GUILLERMO VALENZUELA Avenida LORENZO ZAZUETA SIN REFERENCIAS. | -110.8841 | 29.2173
SON250202541477 | Sonora | Huatabampo | La Rosita | Camino / Brecha LA BOCANA - VILLA TRES CRUCES 0 750 LA ROSITA, HUATABAMPO LA UBICACION EXACTA DEL POZO PROFUNDO ES SOBRE EL CAMINO BRECHA QUE COMUNICA LA COMUNIDAD DE LA BOCANA Y LA COMUNIDAD VILLA TRES CRUCES PASANDO CRUZANDO EL | -109.6517 | 26.8666
SON250202541480 | Sonora | Moctezuma | El Llano | Calle PUEBLO NUEVO EL LLANO Pueblo PUEBLO NUEVO EL LLANO 84560 EL LLANO, MOCTEZUMA LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL A 300 METROS DE LA ENTRADA A MANO DERECHA CASA COLOR VERDE DOMICILIO SIN NUMERO A 2 | -109.6516 | 29.7097
SON250202541482 | Sonora | Navojoa | La Perita | Camino tierra blanca - la perita 1 3000 85235 LA PERITA, NAVOJOA se encuentra a 16.8 kilometros en dirección sudeste de navojoa, la perforación de pozo se encuentra a 1 km del pozo existente | -109.349 | 27.1972
SON250202543164 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida Universidad, Centro, 83000 Hermosillo, Son. | -110.9625 | 29.0829
SON250202545539 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 41 | -109.5216 | 31.3147
SON250202545650 | Sonora | Álamos | Las Flores (Gerocoa) | DOMICILIO CONOCIDO | -108.8954 | 26.8012
SON250202545717 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Cam. San Francisco, Jesús García, 84214 Agua Prieta, Son. | -109.5896 | 31.3297
SON250302553895 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.9585 | 29.0749
SON250302586273 | Sonora | Aconchi | La Estancia | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ESTANCIA, ACONCHI, SONORA. 84929 LA ESTANCIA, ACONCHI LOS DOMICILIOS SON CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA. | -110.2059 | 29.7953
SON250302586293 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Avenida 20 Colonia BELTRONES 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Boulevard CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y Ninguno NINGUNA Calle 21 ACCESAR POR CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETA-JANOS Y AVANZAR HASTA AVENIDA 20 EN ESTA INTERSECCION SE ENCU | -109.5426 | 31.3164
SON250302586309 | Sonora | Álamos | Álamos | Camino ALAMOS CENTRO - BARRIO LAS PALMAS 1 5 85766 ÁLAMOS, ÁLAMOS LA COLONIA LAS PALMAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO. FRENTE A MAPCO TOMAMOS CALLE DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA COLONIA LA | -108.9461 | 27.0237
SON250302586316 | Sonora | Álamos | Agua Caliente de Antero (Agua Caliente) | Camino / Terracería LA CIENEGUITA - AGUA CALIENTE 10 0 85775 AGUA CALIENTE DE ANTERO (AGUA CALIENTE), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, | -108.637 | 26.889
SON250302586322 | Sonora | Álamos | San Bernardo | Camino ALAMOS - SAN BERNARDO 65 6 85770 SAN BERNARDO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA | -108.8492 | 27.3951
SON250302586328 | Sonora | Álamos | Baboyagui | Camino / Terracería AGUA CALIENTE - BABOYAHUI 16 0 85775 BABOYAGUI, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO DE TERRACERIA A L | -108.5882 | 26.9624
SON250302586334 | Sonora | Álamos | El Mocúzari (Conicárit) | Camino / Terracería OSOBAMPO - MOCUZARIT 30 0 85773 EL MOCÚZARI (CONICÁRIT), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE OSOBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS- NAVO | -109.1 | 27.2156
SON250302586335 | Sonora | Álamos | Yocojigua | Camino YOCOGIHUA - CAPITAHUASA 20 0 85776 YOCOJIGUA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE YOCOGIHUA SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIAC | -109.0233 | 26.794
SON250302586337 | Sonora | Álamos | El Mocúzari (Conicárit) | Camino ALAMOS - EL MOCUZARIT 38 2 85773 EL MOCÚZARI (CONICÁRIT), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE MOCUZARIT SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE PRINCIPAL, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTAD | -109.0966 | 27.2145
SON250302586344 | Sonora | Álamos | Techobampo | Camino LOS CAMOTES - TECHOBAMPO 12 0 85770 TECHOBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA AL | -108.8787 | 27.3015
SON250302586346 | Sonora | Álamos | El Chinal | Camino / Terracería EL CHINAL - LA BACAMAYA 4 870 85777 EL CHINAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL CHINAL SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA A | -108.7044 | 26.6824
SON250302586373 | Sonora | Altar | Altar | Callejón RODOLFO PIZARRO Colonia BENITO JUAREZ 83750 ALTAR, ALTAR ENTRE Calle SEGUNDA Y Calle TERCERA Avenida OBREGON A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PANTEON MUNICIPAL. | -111.8476 | 30.7194
SON250302586382 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Calle JOSÉ CORONADO S/N Pueblo ARIZPE 84640 ARIZPE, ARIZPE ENTRE Calle JOSÉ CORONADO Y Calle SANTOS DEGOLLADO Calle MIGUEL HIDALGO AUNQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SE PONE COMO REFERENCIA EL EDIFICIO DE | -110.1673 | 30.3356
SON250302586411 | Sonora | Banámichi | Banámichi | Calle SIN NOMBRE Pueblo BANAMICHI, SONORA 84880 BANÁMICHI, BANÁMICHI DOMICILIO CONOCIDO BANAMICHI, SONORA, UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO Y LA OTRA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE BANAMICHI, SONORA, | -110.2133 | 30.0036
SON250302586443 | Sonora | Caborca | Ures | Avenida B Ejido URES 83716 URES, CABORCA ENTRE Calle PRIMERA Y Calle SEGUNDA Avenida C CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN LA LOC DEL EJIDO URES A 56 KG AL SUROESTE CARRET CABORCA DESEMBOQUE REF 1ER CASA BLANCA DE ADOBE TECHO LAMINA 2DA VI | -112.9552 | 30.736
SON250302586466 | Sonora | Cucurpe | 6 de Enero | Camino CUCURPE - SANTA GERTRUDIS 42 300 84660 6 DE ENERO, CUCURPE Partiendo del H. Ayuntamiento toma la calle Obregón por 500 m hacia el norte, gira a la izquierda tomando la carretera Magdalena-Cucurpe y avanza hasta el km 15+000 | -110.6437 | 30.537
SON250302586504 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle TABASCO Y Calle TAMAULIPAS Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ EL PROYECTO ESTA DISTRIBUIDO EN VARIOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COMUNIDAD DE BACOBAMPO PARA M | -109.6562 | 26.9884
SON250302586520 | Sonora | Etchojoa | Salitral | Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo SALITRAL VILLATRES CRUCES 85287 SALITRAL, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL SALITRAL VILLA TRES CRUCES PASANDO POR LA UNICA CALLE D | -109.6735 | 26.9082
SON250302586555 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | Calle SIN NOMBRE Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA (UTE) | -109.665 | 26.9501
SON250302586562 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | Calle PRINCIPAL Pueblo EL RODEO 85284 EL RODEO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL PUENTE QUE ENTRA AL RODEO Y YEGA A HUIRACHACA EN FRENTE DE LA TIENDA PRINCIPAL DE EL PUEBLO | -109.6426 | 27.0175
SON250302586568 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo BACAME NUEVO 85287 BACAME NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle DIAGONAL Calle ABASOLO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO DEL MUNICIPIO | -109.5872 | 27.1589
SON250302586573 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | Calle BACOBAMPO-ETCHOJOA Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle AMAPA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -109.665 | 26.9548
SON250302586581 | Sonora | Etchojoa | Las Mayas (Colonia Agrícola Basconcobe) | Camino CURVA DEL CASTILLO - LAS MAYAS 4 0 85287 LAS MAYAS (COLONIA AGRÍCOLA BASCONCOBE), ETCHOJOA EL PROYECTO ESATA UBICADO SOBRE EL CAMINO CURVA DEL CASTILLO A LAS MAYAS | -109.813 | 26.9887
SON250302586584 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | Calle PRINCIPAL Pueblo AQUICHOPO 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle N/N Calle S/N EL PROYECTO ESTAN UBICADOS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA GILBERTO R LIMON | -109.5588 | 27.0788
SON250302586585 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | Calle PRINCIPAL Pueblo AQUICHOPO 85285 AQUICHOPO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AQUICHOPO REHABILITANDO 24 LAMPARAS | -109.5605 | 27.0768
SON250302586593 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Calle SIN NOMBRE Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL Y EL RIO MAYO | -109.6516 | 26.9923
SON250302586606 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | Calle SIN NOMBRE Pueblo COL. NACOZARI 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE RIO MAYO | -109.6172 | 27.0348
SON250302586620 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Calle 8 Colonia SAN VICENTE 85465 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Avenida II Y Avenida XIV Boulevard PEDRO G. MORENO EN EL CRUCERO DEL BLVD. PEDRO G. MORENO, Y PROLONGACIÓN DEL MISMO CON BLVD. BENITO JUÁREZ, Y CALLE 8, DESDE LA AVE | -110.907 | 27.9091
SON250302586621 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Calle PEZ SIERRA TIBURON Colonia LAS DELICIAS 85427 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Boulevard Aguamarina Y Calle LANGOSTA Calle TIBURON CIRCULANDO POR LA CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ DE SUR A NORTE A LA ALTURA DE LA CRUZ ROJA POR L | -110.912 | 27.9278
SON250302586622 | Sonora | Guaymas | La Misa | Calle CAMINO AL PANTEON Ejido LA MISA 85508 LA MISA, GUAYMAS ENTRE Calle CARR. ESTATALNo. 85 Y Calle CAMPO DE BEISBOL POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO AL ESTE HASTA LA CALLE DONDE ESTA UBICADO EL CAMPO DE BEISBOL DOBLANDO AL NORT | -110.5335 | 28.379
SON250302586631 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida CERRO DEL VIGIA 161 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA COLORADA Y Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Avenida CERRO CENTINELA SIN REFERENCIAS. | -111.0128 | 29.142
SON250302586638 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Calle CALLE 12 Colonia NUEVA ESPERANZA 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Boulevard LIBERTAD Y Ninguno CALLE CERRADA SIN REFERENCIA | -110.9869 | 29.0355
SON250302586650 | Sonora | Huatabampo | El Tábare | Pueblo EL TABARE 85246 EL TÁBARE, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL TABARE, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS. | -109.7574 | 26.8013
SON250302586658 | Sonora | Huatabampo | Pozo Dulce | Pueblo POZO DULCE 85240 POZO DULCE, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL POZO DULCE, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS. | -109.7521 | 26.8456
SON250302586659 | Sonora | Huatabampo | Las Milpas | Pueblo LAS MILPAS 85246 LAS MILPAS, HUATABAMPO LA UBICACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA EN DETRAS DE LA IGLESIA INDIGENA DE LA LOCALIDAD | -109.7701 | 26.7965
SON250302586661 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Calle 5 DE FEBRERO Colonia COLONIA MUÑOZ 85930 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Avenida DE LOS GENERALES Y Calle SAN CARLOS Calle CONSTITUCION LA UBICACION DEL TANQUE ELEVADO, ES EN LA COLONIA MUÑOZ FRENTE A LA COMISION FEDERAL DE ELE | -109.6403 | 26.8335
SON250302586679 | Sonora | Huatabampo | Estación Luis | Paraje ESTACION LUIS 85250 ESTACIÓN LUIS, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE ESTACION LUIS, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS. | -109.1607 | 26.5804
SON250302586682 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Colonia COLONIA CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE BROCALES SE UBICAN EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO UBICADOS EN EL APARTADO DE GEORREFERENCIA Y EN EL PLANO ADJUNTO EN EL APARTADO DE EVIDEN | -109.649 | 26.8213
SON250302586688 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Calle MELCHOR OCAMPO Colonia LAGUNA 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle PROGRESO Y Calle CUITLAHUAC Calle MOCTEZUMA LA OBRA DE REVESTIMIENTO SE UBICA EN LA COLONIA LAGUNA POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PROGRESO Y CAL | -109.6517 | 26.8182
SON250302586694 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Avenida OBREGON Colonia COLONIA OBREGON 85950 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle ALFREDO KARAM Calle AGUSTIN DE ITURBIDE EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL COLECTOR ESTA UBICADO POR LA AVENIDA ALVARO OBREGON | -109.6363 | 26.8267
SON250302586695 | Sonora | Huatabampo | Pueblo Viejo | Pueblo PUEBLO VIEJO 85245 PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE PUEBLO VIEJO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS. | -109.711 | 26.7915
SON250302586698 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Avenida TECNOLOGICO Colonia UNIDAD DEPORTIVA 85990 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle HERMOSILLO Y Calle 10 DE ABRIL Avenida BENITO JUAREZ LA UBICACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES ES EN LA ESQUINA DE LA AVENIDA TECNOLOGICO Y CALL | -109.6305 | 26.8214
SON250302586740 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Calle AVENIDA EJIDAL Colonia LA SIERRA 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle ARROYO EL RASTRO Y Calle AV. LOS NARANJOS Calle DE LA PERA DICHA UBICACION SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA EJIDAL COL. LA SIERRA, VARIAS VIVIENDAS EN CO | -109.674 | 29.8111
SON250302586777 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Calle RAMON CORONA Colonia BELTRONES 85800 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle MARIANO ESCOBEDO LA OBRA DE BACHEO SE UBICA EN CALLE RAMON CORONA INICIANDO EN LA AV. AGUASCALIENTES Y TERMINANDO EN EL BLVD MALIO | -109.4572 | 27.0526
SON250302586803 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Callejón SEXTO Colonia NUEVA GENERACION 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle JOSE SANCHEZ Y Calle MARTIRES DEL RIO MUERTO Calle COCORIT LA COLONIA NUEVA GENERACION SE ENCUENTRA A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE NAVOJOA, LA OBRA SE ACCEDE | -109.4157 | 27.0681
SON250302586804 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Calle MARTIRES DEL RIO MUERTO Colonia NUEVA GENERACION 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Avenida COCORIT Y Calle SEPTIMO Avenida TECORIPA LA COLONIA NUEVA GENERACION SE ENCUENTRA A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE NAVOJOA, LA OBRA SE ACCEDE | -109.4144 | 27.0669
SON250302586812 | Sonora | Ónavas | Ónavas | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo ONAVAS 85740 ÓNAVAS, ÓNAVAS ENTRE Callejón ESQUINA CALLEJON SIN NOMBRE Y EL CUARTO NUMERO UNO ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SIN NUMERO ESQUINA CON CALLEJON SIN NOMBR | -109.5288 | 28.4631
SON250302586830 | Sonora | Puerto Peñasco | Compañerismo Cristiano de Peñasco | Calle LECHUZA Colonia ARENAS COMPAÑERISMO CRISTIANO DE PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida CACATUA Y Calle LOS CUERVOS ATRAS DE LA ESCUELA CRISTIANA | -113.5211 | 31.3652
SON250302586846 | Sonora | Rayón | Rayón | Camino RAYON - VARIAS TIERRAS AGRICOLA 13 900 84980 RAYÓN, RAYÓN DOMICILI CONOCIDO, CAMINO A LAS TIERRAS AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. | -110.5712 | 29.7157
SON250302586848 | Sonora | Rosario | El Sauz | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL SAUZ 85716 EL SAUZ, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ | -109.3751 | 27.9215
SON250302586865 | Sonora | Rosario | Rosario | Calle EJIDO Pueblo ROSARIO 85700 ROSARIO, ROSARIO ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle ROSALES A 400 METROS DE CARRETERA ESTATAL SONORA 117 | -109.3699 | 27.848
SON250302586956 | Sonora | Ures | El Sauz (Sauz de Ures) | Calle Luis Donaldo Colosio Ejido El Sauz 84907 EL SAUZ (SAUZ DE URES), URES ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle Sin Nombre La obra se localiza por la Calle Luis Donaldo Colosio y Calle Francisco I Madero donde se ubica la Plaza | -110.4364 | 29.3983
SON250302586976 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | Calle la presa final Colonia la presa 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES justo al final de la calle a un costado del soldador de la presa | -112.8396 | 31.8606
SON250302586996 | Sonora | Benito Juárez | Batevito (Colonia Irrigación) | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo BATEVITO 85294 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 2200 Boulevard BENITO JUAREZ SE ACCESA POR CALLE 2200 AL PASAR TOPE A LA IZQUIERDA POR EMILIANO ZAPATA EN | -109.8719 | 27.1163
SON250302586999 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Avenida MANUEL DOBLADO Pueblo ZONA URBANA 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle DIVISION DEL NORTE Y Calle PLAN DE IGUALA Avenida IGNACIO ZARAGOZA SE ACCESA POR AV. NIÑOS HEROES AL FINAL DE AV. SE UBICA 1, PASANDO EL AREA | -109.8222 | 27.1258
SON250302587004 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Avenida VALSEQUILLO Pueblo VILLA JUAREZ 85290 VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA Avenida FRATERNIDAD SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE AV. VALSEQUILLO PASANDO PRIMARIA HASTA CALL | -109.8371 | 27.1324
SON250302596337 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.9585 | 29.0749
SON250302596487 | Sonora | Navojoa | Fundición | navojoa fundicion | -109.7344 | 27.3276
SON250302596831 | Sonora | Ures | Puerta del Sol | PUERTA DEL SOL URES SONORA | -110.275 | 29.4604
SON250302596992 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | COLONIA LOS RANCHITOS | -111.0327 | 27.9761
SON250302597008 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | COLONIA LOS RANCHITOS | -111.0327 | 27.9761
SON250302597034 | Sonora | Ures | Puerta del Sol | PUERTA DEL SOL URES SONORA | -110.275 | 29.4603
SON250302598790 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE AYUNTAMIENTO | -110.987 | 29.1049
SON250302598804 | Sonora | Hermosillo | Alejandro Carrillo Marcor | CALLE FRANCISCO I. MADERO | -111.3342 | 28.9139
SON250302598806 | Sonora | Guaymas | Triunfo Santa Rosa | CALLE REFORMA 2000 | -110.6061 | 28.1394
SON250302598812 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | DOMICILIO CONOCIDO | -110.2928 | 27.6326
SON250302598818 | Sonora | Etchojoa | El Quinto | Carretera A San Pedro Kilómetro 16 | -109.5692 | 27.0264
SON250302598823 | Sonora | Cajeme | Providencia | CALLE BASE Y/O LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | -109.9849 | 27.5093
SON250302598830 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA 1 Y/O ALFREDO EGUIARTE | -110.9529 | 29.1152
SON250302598834 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5 | -109.6782 | 29.8238
SON250302600158 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE BULEVAR JUSTO SIERRA (0+000) Y BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+110) (CUERPO ESTE) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -110.9496 | 29.1052
SON250302600158 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE BULEVAR JUSTO SIERRA (0+000) Y BULEVAR VALENTIN GOMEZ FARIAS (0+110) (CUERPO ESTE) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -110.9496 | 29.1042
SON250302602930 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE TERNAZO | -109.5487 | 31.3338
SON250302602958 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE 44 | -109.5487 | 31.3338
SON00160300796920 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | BOULEVARD BACADEHUACHI PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOC | -109.142 | 29.8092
SON00170200870826 | Sonora | Bacanora | Santa Teresa | PUEBLO SANTA TERESA, 85676 SANTA TERESA, BACANORA SONORA ENTRE CALLEJON CAMINO EL DESTACAMENTO Y , POZO UBICADO EN SANTA TERESA CAMINO AL DESTACAMENT | -109.3965 | 29.0259
SON17170200897174 | Sonora | Villa Hidalgo |  | fin en la calle Nicolas Bravo; 30.163201; -109.319412 inicio en calle Sebastian lerdo de tejada; 30.164574; -109.319466 | -109.3192 | 30.1633
SON00170300941224 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE URUCHURTU COLONIA JORDANEMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE URUCHURTU Y AVENIDA SEXTA, CALLE URUCHURTU ENTRE AV SEXTA Y BORDO 1 COL JORD | -110.7954 | 27.9666
SON00170300941617 | Sonora | La Colorada | La Colorada | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA COLORADA, 85540 LA COLORADA, LA COLORADA SONORA ENTRE CARRETERA FEDERAL 16 HILLO-YECORA Y , CALLE ZARAGOZA UBICADO AL O | -110.584 | 28.8028
SON00170300941649 | Sonora | Baviácora | San José (San José de Baviácora) | EJIDO SAN JOSE, 84940 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA), BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LAGUNA D | -110.1851 | 29.7377
SON00170300941771 | Sonora | Bácum | Santa Teresa | CALLESIN NOMBRE PUEBLO SANTA TERESA, 85276 SANTA TERESA, BÁCUM SONORA ENTRE CALLESIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE ENTR | -110.0151 | 27.5547
SON00170300942073 | Sonora | Ónavas | Cuba | EJIDO CUBACUBA, ONAVAS SONORA ENTRE Y , CUBA PERTENECE AL MUNICIPIO DE ONAVAS PARA LLEGAR AHI HAY QUE CRUZAR EL RIO EN LANCHA | -109.5694 | 28.3773
SON00170300942352 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDAL | -109.8892 | 28.3951
SON00170300942472 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Nuevo Tepupa | CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CAMINO A NUEVO TEPUPA EN LA SEGUNDA CALLE VUELTA A | -109.7536 | 29.178
SON00170401023775 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, CALLE FERROCARRIL FRENTE A VIAS DEL TREN COLONIA PITIC | -110.8225 | 27.9662
SON00170401023778 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ABELARDO L R COLONIA PITIC, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L R Y CALLEJON GPE MEJIA, CALLE GATO NORIEGA CALLE ABELARDO L ROD | -110.8263 | 27.9676
SON00170401023782 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC CP 85310 EMPALME SONORA | -110.8233 | 27.9627
SON00170401023794 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE OCOTILLO COLONIA SAHUARAL, 85397 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE OCOTILLO Y AVENIDA 3, AVENIDA 4 CALLE OCOTILLO ENTRE AVE TERCERA Y CUARTA C | -110.792 | 27.9683
SON17170401024111 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CALLE SUPLAY SUR COLONIA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, SUBIDA ASIA EL SUR A UN COSTADO DEL EXPENDIO SUPLAY | -109.6861 | 30.3691
SON17170401024114 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | CALLE JALEROS NORTE BARRIO JALEROS, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, DETRAS DE CANTERA 2 CASI AL LLEGAS A LOS JALES | -109.697 | 30.3666
SON17170401024119 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | COLONIA, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA, SUBIDA FRENTE A TALLER CAMACHO A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACOZARI-MOCTEZUMA | -109.7011 | 30.3686
SON00170401024498 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | CALLE 300 PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO | -110.1208 | 27.4649
SON00170401024500 | Sonora | Bácum | Primero de Mayo (Campo 77) | CALLE REVOLUCION PUEBLO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAL | -110.123 | 27.3852
SON00170401024512 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE FLORENCIO RUIZ COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE FLORENCIO RUIZ S/N COL LOMA NORTE Y, CALLE FLORENCIO RUIZ EN LA | -110.1648 | 29.7202
SON00170401024521 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE LOS OLIVOS COL. LOMA NORTE COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS OLIVOS ENT | -110.1599 | 29.7211
SON00170401024523 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE TAMAULIPAS COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 5 DE MAYO EN | -110.1635 | 29.7148
SON00170401024745 | Sonora | Bácum | San José de Bácum | CALLE FELIX VILLANUEVA PUEBLO ROSARIO OSUNA, 85265 SAN JOSÉ DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE FELX VILLANUEVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE LU | -110.152 | 27.5179
SON17170401024767 | Sonora | Cajeme | Esperanza | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA VALLE DE HÉROES, 85210 ESPERANZA, CAJEME SONORA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILI | -109.9211 | 27.5656
SON00170401025351 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Los Ángeles (La Fábrica de los Ángeles) | PUEBLO LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES)S, 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA DOMICI | -110.7549 | 29.4479
SON00170401025362 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | AVENIDA JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ Y | -110.9027 | 29.373
SON00170401025425 | Sonora | Tubutama | La Reforma | CALLE RUMBO AL RIO PUEBLO LA REFORMA, 83805 LA REFORMA, TUBUTAMA SONORA, EN LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE RUMBO AL RIO. | -111.4292 | 30.9201
SON00170401025579 | Sonora | Soyopa | Soyopa | COLONIA SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA ESTA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SOYOPA 2 | -109.6375 | 28.7623
SON00170401025582 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | CALLE BENJAMIN JILL COLONIA KENNEDY, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE BENJAMIN HILL Y CALLE MEXICO, BOULEVARD PERIFERICO EL PRESENTE PROY | -111.1162 | 30.5227
SON00170401025596 | Sonora | Soyopa | La Estrella | COLONIA LA ESTRELLA, 85641 LA ESTRELLA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 145 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LA ESTREL | -109.6441 | 28.9399
SON18180101078310 | Sonora | San Ignacio Río Muerto |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA | -110.2414 | 27.4114
SON18180201116358 | Sonora | Opodepe | Pueblo Viejo | CALLE ENTRADA A PUEBLO VIEJO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 84820 PUEBLO VIEJO, OPODEPE SONORA, ENTRADA A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO | -110.6907 | 30.0953
SON00180201116748 | Sonora | Bácum | Villa Guadalupe | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO VILLA GUADALUPE, 85277 VILLA GUADALUPE, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE | -110.1324 | 27.2132
SON18180201116804 | Sonora | Huásabas | Huásabas | AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO HUÁSABAS, 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCIA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE NIÑOS HEROES Y MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES ENTRE BENITO JUÁ | -109.2996 | 29.9052
SON18180201116806 | Sonora | Huásabas | Huásabas | PUEBLO , 00000 HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORA, PARQUE PUBLICO 2 EN EL MUNICIPIO DE HUASABAS | -109.2992 | 29.9119
SON00180201117003 | Sonora | Ónavas | Mesa de Galindo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ONAVAS, 85740 MESA DE GALINDO, ONAVAS SONORA, COLINDA CON EL MUNICIPIO DE ONAVAS | -109.4179 | 28.39
SON18180201117227 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE CARRETERA DE PESQUEIRA A SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA, REPARACION DEL POZO 1 DE PESQUEIRA | -110.8954 | 29.3812
SON00180201117380 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Nuevo Tepupa | PUEBLO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA, PRIMERA CALLE AL NORTE DEL POBLADO ENTRE PRIMERA CALLE Y SEGUNDA. AL SUR DE CAMPO DE BEISBOL | -109.7531 | 29.1786
SON180301297904 | Sonora | Bacerac | Bacerac | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BACERAC, 84380BACERAC, BACERAC SONORAENTRECALLE MEXICO Y CALLE OBREGON, CALLE DURANGO SE REHABILITARÁN LAMPARAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL PUEBLO | -108.9322 | 30.3557
SON180301299992 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL DE HORCASITAS- SAN MIGUEL DE HORCASITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 850 PUEBLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE Y,REPARACION DE CAMINOS Y CALLES DEL MUNICP | -110.7257 | 29.4876
SON180301305385 | Sonora | San Javier | San Javier | CALLE ALEX HILTON COLONIA SAN JAVIER, 85620SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORAENTRE CALLE ALEX HILTON FINAL Y,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE ALEX HILTON FINAL EN ZONA DE VIVIENDAS DE JESÚS MARIA JACOBO RUELAS Y YARENI ALDAY LANDAVAZO | -109.7414 | 28.5949
SON180301306643 | Sonora | Opodepe | Querobabi | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRE CALLE SOTO Y GAMMA Y CALLEJON DEL PANTEON OESTE,CALLE CINCO DE MAYO DE LA CALLE SOTO Y GAMMA HACIA EL OESTE | -111.0326 | 30.0454
SON180301310160 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORAENTRE , XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | -109.2539 | 27.5194
SON180301325207 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE PENÚLTIMA ESQ CON SAN FRANCISCO COL EL MANTO PONIENTE A ORIENTE PUEBLO PESQUEIRA, 83377PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORAENTRE CALLE PENULTIMA CALLE COL EL MANTO Y CALLE SAN FRANCISCO,CALLE PENÚLTIMA COL EL MANTO ESQUINA CON CALL | -110.9029 | 29.3674
SON180301327933 | Sonora | Bacanora | Santa Teresa | PUEBLO SANTA TERESA, 85660SANTA TERESA, BACANORA SONORAENTREY,EL POZO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | -109.3952 | 29.022
SON180301328059 | Sonora | Bacanora | Bacanora | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO BACANORA, 85660BACANORA, BACANORA SONORAENTRECALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE | -109.4009 | 28.9814
SON180301328145 | Sonora | Bacanora | Bacanora | CALLE NACIONES UNIDAS PUEBLO BACANORA, 85660BACANORA, BACANORA SONORAENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CIEN FUEGOS SE ENCUENTRAN EN VARIOS DOMICILIOS S EN EL MUNICIPIO DE BACANORA SONORA | -109.3994 | 28.981
SON180301328283 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CARRETERA ESTATAL LIBRE 89 TRAMO - CALLE CONRADO RABAGOKILÓMETRO 000 + 030 COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLEJON SIN NOMNRE Y CALLE CONRADO RABAGO,CARRETERA ESTATAL 089 KM 21300 ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE CONRA | -110.1653 | 29.7212
SON180301328433 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE FLORENCIO RUIZ COLONIA BAVIACORA, 84940BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLE CONRADO RABAGO Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE,CALLE FLORENCIO RUIZ ENTRE CONRADO RABAGO Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA NORTE BAVIACORA SONORA | -110.1652 | 29.72
SON180301329539 | Sonora | Huásabas | Huásabas | AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTRECALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE PROFR. JULIAN MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE PROF. JULIAN MORENO E IGNACIO ALDAMA LOCALIDAD DE HU | -109.3001 | 29.9032
SON180401436441 | Sonora | Sáric | Sásabe | CALLE CARRETERA SARIC-SASABE PUEBLO SASABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA FLORERÍA | -111.5462 | 31.472
SON180401445954 | Sonora | Villa Pesqueira | Adivino | EJIDO ADIVINO, 84790 ADIVINO, VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD ADIVINO CAMINO VECINAL A NACORI GRANDE ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL | -110.0432 | 28.9799
SON180401446938 | Sonora | Bacanora | Bacanora | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS PERTENECIENTES A LOS BENEFICIARIOS RIGOBERTO ENCINAS LEYVA Y MARIA DEL SOCORRO LUGO SOTO UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.4002 | 28.9796
SON180401451512 | Sonora | Atil | Atil | CALLE GARCIA MORALES PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE GARCIA MORALES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GARCIA MORALES Y 5 DE MAYO | -111.5853 | 30.8427
SON180401453360 | Sonora | Quiriego | Quiriego | CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.2536 | 27.5222
SON180401456923 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE AVENIDA ENRIQUE AMARILLAS Y AVENIDA ISMAEL AMARILLAS, CARRETERA NUÑEZ POZO DE LA SECUNDARIA ENRIQUE AMARILLAS ENTRE ISMAEL AMARILLAS Y NUÑEZ | -110.9052 | 29.3792
SON180401457737 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pueblo Nuevo | PUEBLO , 00000 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CARRETERA DEL TRONCONAL A SAN MIGUEL DE HORCASITAS KM 23 LOCALIDAD PUEBLO NUEVO | -110.7958 | 29.3701
SON180401466381 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | CALLE OBREGON PUEBLO SAHUARIPA CENTRO, 85600 SAHUARIPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CALLE OBREGON Y AVENIDA PROGRESO, CALLE OBREGON Y PROGRESO | -109.2325 | 29.0503
SON190201529618 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Los Ángeles (La Fábrica De Los Ángeles) | EJIDO FABRICA LOS ANGELES, 83374 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -110.7546 | 29.4483
SON190201540551 | Sonora | Huásabas | Huásabas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.3014 | 29.9067
SON190201548744 | Sonora | Mazatán | Mazatán | PUEBLO MAZATAN, 85560 MAZATÁN, MAZATÁN SONORA ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAZATAN | -110.1392 | 29.005
SON190401578036 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari De García | CALLE NIGUNO COLONIA NACOZARI DE GARCÍA CENTRO, 84340 NACOZARI DE GARCÍA, NACOZARI DE GARCÍA SONORA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DOMICILIO CONOCIDO | -109.6783 | 30.3742
SON190401586095 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | El Nuevo Castillo | PUEBLO EL NUEVO CASTILLO, 85514 EL NUEVO CASTILLO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , EN EL CASTILLO AUN EXISTEN NECESIDADES EN LO QUE SE REFIERE A VIVIENDA PARA MEJORAR SU MODO DE VIVIR | -110.185 | 27.519
SON190401587905 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | El Bateve | CALLE 23 EJIDO EL BATEVE, 85518 EL BATEVE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 23 Y , EJIDO UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO | -110.2622 | 27.2768
SON190401593231 | Sonora | Atil | Atil | CALLE CAMINO A OQUITOA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BRECHA A OQUITOA Y , EL CAMINO QUE CRUZA EL RÍO Y VA HACIA OQUITOA | -111.5858 | 30.8412
SON190401594889 | Sonora | Sáric | Sásabe | CALLE LA SECUNDARIA PUEBLO SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE CALLE LA SECUNDARIA Y CALLE EL SASABE, LA CALLE QUE LLEVA A LA SECUNDARIA | -111.5412 | 31.4731
SON190401595938 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | BOULEVARD FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, SE LLEVO A CABO LA COLOCACIÓN DE 100 LUMINARIAS EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO ESQUINA MEXICO Y NA | -109.141 | 29.8098
SON190401595996 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | CALLE SALIDA A NACORI CHICO PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , SALIDA A NACORI CHICO | -109.139 | 29.8019
SON190401596836 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Isidro (El Polvorón) | PUEBLO SAN ISIDRO (EL POLVORÓN), 85516 SAN ISIDRO (EL POLVORÓN), SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , EJIDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | -110.2136 | 27.3715
SON190401598502 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | COLONIA ARBOLEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.2406 | 27.4121
SON190401599785 | Sonora | Ónavas | Onavas | PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE SEÑALA COMO DOMICILIO CONOCIDO YA QUE ESTA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS SONORA, EN EL EXPEDIENTE TECNIC | -109.5284 | 28.4619
SON190401616126 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE FELIX BACAYURI COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE FELIX BACAYURI Y , COLONIA MILITAR UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | -110.2444 | 27.4058
SON190401628051 | Sonora | Empalme | Empalme | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8157 | 27.9572
SON190401640226 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | La Democracia | PUEBLO LA DEMOCRACIA, 85519 LA DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , PUEBLO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA DOMICILIO UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA ESCUELA PRIMARIA | -110.2048 | 27.2874
SON190401645782 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Sonora | PUEBLO SONORA, 85519 SONORA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA CERCA DEL PLANTEL QUE SE UTILIZO COMO ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA SONORA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO EN LA SONORA | -110.3409 | 27.3935
SON190401648073 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE INDEPENDENIA INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO RÍO MUERTO CENTRO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLEJON CABORCA Y CALLEJON ARIZPE, CALLE GRAL AMARILLAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA C | -110.2484 | 27.4121
SON190401651522 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA COMO DOMICILIO CONOCIDO LAS LOCALIDADES DE QUIERIEGO BATACOSA CABORA, TEPACHU Y GOYJAQUIA, YA QUE LAS LUMINARIAS DE REHABILITARON EN VARIAS CALLES DE E | -109.2531 | 27.5201
SON190401654600 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE BACUM INTERIOR SN COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE GRAL AMARILLAS Y CALLE COCORIT, CALLE MACHI LOPEZ CALLE UBICADA EN LA COLONIA EL GALLITO UBICADA EN EL MUNICIPI | -110.2479 | 27.4245
SON190401657405 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE VARIOS INTERIOR SN COLONIA PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS LAS CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD LOS CUALES YA ESTAN | -110.8992 | 29.3757
SON190401659760 | Sonora | Atil | Atil | CALLE MARIA LOROÑA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALZADA MARIA LOROÑA Y AVENIDA DIEGO VALENZUELA, CALLE CALLE OBREGON POR LA PRIMER CALLE DEL PUEBLO | -111.5925 | 30.842
SON190401660498 | Sonora | Atil | Atil | AVENIDA OBREGON PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BOULEVARD ANTA TERESA Y CALLE SANTIAGO REYNA, ATRÁS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL | -111.5837 | 30.8445
SON190401680462 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE NUÑEZ INTERIOR SN EJIDO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , CALLE NUÑEZ SALIDA DE PESQUERIA A PUEBLO NUEVO | -110.8962 | 29.3813
SON200301726193 | Sonora | Sáric | Sáric | BOULEVARD AL MOLINO PUEBLO SÁRIC, 83860 SÁRIC, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE EL MOLINO Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE | -111.3715 | 31.1072
SON200301749069 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CALLE JESUS OJEDA PUEBLO VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE CALLE JESUS OJEDA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, CALLE JESÚS GARCÍA CORONA EL PRIMER CUARTO SE ENCUENTRA REFERIDO SOB | -109.9695 | 29.1178
SON200301756340 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | La Democracia | PUEBLO LA DEMOCRACIA, 85518 LA DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PARA AMBAS PARTES DEL DREN DE DESCARGA UBICADO EN EL CENTRO DEL POBLADO ABATIENDO ASI EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITAR | -110.2045 | 27.2902
SON200301756368 | Sonora | Santa Ana | Coyotillo Sur | EJIDO COYOTILLO, 84600 COYOTILLO SUR, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL SANTA ANA ALTAR HACIA EL EJIDO EL COYOTILLO | -111.1567 | 30.6012
SON200301756777 | Sonora | Atil | Atil | CALLE MARIA LOROÑA INTERIOR SN PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLEJON MARIA LOROÑA Y BOULEVARD DIEGO VALENZUELA, POR LA BLV OBREGON Y SALIDA A LA CARRETERA | -111.5929 | 30.8418
SON200301764726 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | CALLE SONORA BARRIO SAN MARTIN, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE AVENIDA JUAN NAVARRETE Y AVENIDA LUIS MARIA VALENCIA, A DOS CUADRAS ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS | -109.1397 | 29.8121
SON200301779658 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE ANTONIO CASTILLO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE SONORA, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA MISMA POBLACIÓN. | -109.8911 | 28.3939
SON200401815940 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE LUIS LUCERO Y CALLE CANAL, LLEGADA DEL PUEBLO A DOS CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SUAQUI GRANDE | -109.891 | 28.3936
SON200401816050 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMARGO, ENFRENTE DE ABARROTES MARTINEZ A UNA CALLE DE ESCUELA PRIMARIA. | -109.8868 | 28.3945
SON200401819608 | Sonora | Quiriego | Cábora | CALLE S/N PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SALIDA NORTE DE LA COMUNIDAD, AL CRUCE DEL ARROLLO, MARGEN DERECHO A 200 METROS AGUAS ARRIBA. | -109.55 | 27.4358
SON200401821588 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE ORTIZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE Y , BAJADA PRINCIPAL DEL PUEBLO TERCERA CASA A MANO IZQUIERDA | -109.8912 | 28.3954
SON200401823969 | Sonora | Bacanora | Santa Teresa | PUEBLO SANTA TERESA, 85676 SANTA TERESA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA. | -109.3955 | 29.0221
SON200401825934 | Sonora | Bacanora | Guaycora | PUEBLO GUAYCORA, 85670 GUAYCORA, BACANORA SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CAMINO BACANORA EL ENCINAL LOCALIDAD DE GUAYCORA, SONORA. | -109.3079 | 28.7415
SON200401826992 | Sonora | Bácum | Primero De Mayo (Campo 77) | CALLEJON 1 Y 2 EJIDO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), 85275 PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE 7 Y CALLE JOSE MARIA TOLANO, CALLEJON 2 ENTRE CALLE 7 Y REVOLUCION CALLEJON 3 ENTRE CALLE 7 Y JOSE MARIA TOLANO | -110.1191 | 27.3892
SON200401833386 | Sonora | Quiriego | Cábora | PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , TODAS LAS UBICACIONES SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE CABORA | -109.5526 | 27.4334
SON200401833547 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERA DOMICILIO CONOCIDO LAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO | -109.2513 | 27.5206
SON200401845984 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | COLONIA MILITAR, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE CALLE 600 Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA MILITAR SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE 600 | -110.2449 | 27.4056
SON200401864629 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | CALLE JOSE MARIA VAZQUEZ SANTANA IBARRA EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), 85270 FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SANTANA IBARRA Y CALLE NICALAS GASTELUM, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA BLANCA | -110.1154 | 27.4659
SON200401864869 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AQUILES SERDAN, SE ENCUENTRE AL PONIENTE DEL POBLADO SOBRE LA CALLE INGACIO ZARAGOZA | -110.0854 | 27.5522
SON200401867407 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía De Lobos | PUEBLO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | -110.455 | 27.3489
SON200401868453 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | COLONIA EL GALLITO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIAS UBICADAS CABECERA MUNICIPAL | -110.2476 | 27.4188
SON200401868726 | Sonora | Quiriego | Bacusa | PUEBLO BACUSA, 85737 BACUSA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE BACUSA | -109.2476 | 27.4769
SON200401869378 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE C. ROSARIO GARCIA INTERIOR 8 PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C.ANTONIO SALGADO Y CALLE C. ARTURO FIMBRES, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO J | -109.8899 | 28.3934
SON200401870971 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Huépari | AVENIDA CALLE HUEPARI EJIDO HUÉPARI, 84703 HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , EJIDO HUEPARI LOC HUEPARI SONORAINTERIOR EJIDO, REHABILITACION D ELUMINARIAS | -109.8233 | 29.3964
SON200401871734 | Sonora | Quiriego | Los Bajíos (Ejido Los Conejos) | PUEBLO LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), 85734 LOS BAJÍOS (EJIDO LOS CONEJOS), QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE LOS BAJIOS | -108.991 | 27.6729
SON200401871750 | Sonora | Quiriego | Tepahui | PUEBLO TEPAHUI, 85735 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO LAS UBICACIONES DE LA COMUNIDAD DE TEPAHUI | -109.1825 | 27.3959
SON240102349015 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE. ALVARO OBREGON 339 | -110.9422 | 31.3086
SON240202402129 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | AGUA PRIETA, AGUA PRIETA | -109.5708 | 31.3093
SON240302445652 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | AVE. ALVARO OBREGON 339 | -110.94 | 31.3
SON240402485180 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA SE DISTRIBUYEN LAS 8 ACCIONES POR TODA LA LOCALIDAD. | -109.9115 | 27.0602
SON240402487892 | Sonora | Benito Juárez | Jecopaco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA GALEANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCESA A LOCALIDAD POR AV. BENITO JUAREZ RECORRES AL NORTE 3 CALLES HASTA LLEGAR A LA | -109.7729 | 27.1982
SON240402488152 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | CALLE 2400 PUEBLO PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA A PRIMERA CALLE A LA DERECHA RE | -109.9334 | 27.0801
SON240402490931 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | CALLE 2500 PUEBLO PAREDONCITO, 85297 PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE Y , SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2500 POR PRIMERA CALLE A LADO DE INVASION BAJAS AL SUR DOS CUADRAS QUE SON EL TRAMO DE CALLE A REPARAR. | -109.9097 | 27.061
SON240402513509 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE DE LAS CUMBRES | -110.9728 | 29.0625
SON240402514230 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA TECNOLOGICO | -110.9995 | 29.0972
SON250102522002 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Calle 5 de Febrero 818, Centro, Urb. No. 1, 85000 Cdad. Obregón, Son. | -109.9337 | 27.4835
SON250102522230 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | DOMICILIO CONOCIDO | -112.7187 | 30.8021
SON250102522668 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | BOULEVARD VILLAS DEL PITIC | -110.9542 | 29.0989
SON250202536000 | Sonora | Yécora | Yécora | Avenida TRES Pueblo YECORA 85780 YÉCORA, YÉCORA ENTRE Calle NAVOJOA Y Calle OFELIA VALENZUELA Avenida CUATRO CALLE TAMBIEN LLAMADA J. DE ESTE Y NEFÉN, LA OBRA SE DESARROLLARA PRINCIPALMENTE EN LA COLONIA NUEVA AMPLIACION. | -108.933 | 28.3671
SON250202536010 | Sonora | Tepache | Tepache | Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo TEPACHE SONORA 84750 TEPACHE, TEPACHE ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida R MORENO O Calle CARRETERA A SAHUARIPA TRAMO INICIA EN CALLE FRANCISCO Y MADERO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COS | -109.5274 | 29.5337
SON250202536069 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Calle LOS LACANDONES Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle CIRCUITO LOS MAYOS Y Calle LOS QUICHES Calle LOS MOJAVES ESTA A APROXIMADAMENTE 250 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS SONORA AL PONIENTE DE LA CIUD | -110.9708 | 31.2704
SON250202536070 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Calle CIRCUNVALACION HEROES FINAL Colonia HEROES 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle HEROES Y Calle CIRCUNVALACION HEROES FINAL Avenida RUIZ CORTINES EL PROYECTO INICIA EN CALLE HEROES FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDAL | -110.937 | 31.3274
SON250202536097 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Avenida LAS LAJAS Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle JOSE SANCHEZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Avenida JIJIRI a colonia 16 de septiembre se encuentra ubicada en dirección suroeste a 2.2 km del centro urbano de | -109.4144 | 27.0557
SON250202536104 | Sonora | Navojoa | Tetapeche | Camino / Terracería CASA BLANCA - TETAPECHE 3 3300 85235 TETAPECHE, NAVOJOA TETAPECHE SE ENCUENTRA AL NORTE - ORIENTE DE NAVOJOA A UNA DISTANCIA DE 18KM | -109.3621 | 27.204
SON250202536108 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Avenida LAS LAJAS Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 85895 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle JOSE SANCHEZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Avenida MANUEL RODRIGUEZ LA COLONIA 16 SEPTIEMBRE SE ENCUENTA EN DIRECCIONORIENTE DE NAVJOA CALLE PRINCIPAL PARA AC | -109.4135 | 27.0557
SON250202536120 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Calle A 2 Colonia LOMAS DEL PEDREGAL 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle LAS LIEBRES Calle B SE ENCUENTRA EN COLONIA LAS CASITAS PRIMERA CALLE CASA NUEMERO 2 , LA SEGUNDA EN ARROYO CONOCIDO COMO ANDRES PERALT | -109.6868 | 29.8057
SON250202536157 | Sonora | Huatabampo | Bachantahui | Pueblo BACHANTAHUI 85247 BACHANTAHUI, HUATABAMPO EL DOMICILIO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA ACCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA AL CRUZAR LA CALLE DESPUES DEL TEMPLO DE BACHANTAHUI POR LA CALLE POR DONDE SE UBICA LA CANCHA DE US | -109.6335 | 26.7725
SON250202536161 | Sonora | Huatabampo | El Riíto | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo EL RIITO 85247 EL RIÍTO, HUATABAMPO ENTRE Calle JESUS GARCIA CORONA Y Calle NIÑOS HEROES Calle 5 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DE LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JE | -109.631 | 26.7799
SON250202536179 | Sonora | Huatabampo | Estero Santa Bárbara | Camino CARRETERA HUATABAMPO-HUATABAMPITO - ESTERO DE SANTA BARBARA 3 285 85247 ESTERO SANTA BÁRBARA, HUATABAMPO EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO ES DESDE LA BAJADA DE LA CARRETERA HUATABAMPO-HUATABAMPITO PASANDO | -109.6497 | 26.6952
SON250202536180 | Sonora | Huatabampo | Sirebampo | Camino CARRETERA MEXICO 15 - EJIDO SIREBAMPO 1 564 85250 SIREBAMPO, HUATABAMPO EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA DESDE LA BAJADA DE LA CARRETERA MEXICO 15 HASTA EL EJIDO SIREBAMPO | -109.2326 | 26.6418
SON250202536211 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida DESEMBOQUE 11 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIERRA LOPEZ SIN REFERENCIAS. | -111.0142 | 29.141
SON250202536213 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida GENERAL VICENTE MARISCAL 27 Colonia CUATRO DE MARZO 83105 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CRISPIN PALOMARES Y Calle OLIVARES Avenida ARNULFO RUIZ GOMEZ SIN REFERENCIAS. | -110.9902 | 29.1518
SON250202536216 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida OTANCAHUI 137 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA DEL TULE Y Calle SIERRA LAS HUERTAS Avenida DESEMBOQUE SIN REFERENCIAS | -111.0074 | 29.1417
SON250202536227 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida MARIANITA ANDRADE Colonia ARCOIRIS 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SOCORRO DE LA LUZ ROMERO Y Calle EPIFANIA LOPEZ Avenida SIN NOMBRE SIN REFERENCIAS. | -110.9855 | 29.0276
SON250202536230 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida AGUA MARINA 46 Colonia PEDREGAL DE LA VILLA 83290 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle EJIDO Y Calle ONIX Avenida DEL TOPACIO SIN REFERENCIA | -110.9543 | 29.0404
SON250202536239 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida PLANETA VENUS 28 Colonia LAS PEREDAS 83284 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle PLANETA MARTE Y Calle PLANETA URANO Avenida HACIENDA DEL SOL SIN REFERENCIAS. | -110.9766 | 29.0271
SON250202536251 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Boulevard GASPAR ZARGOZA Colonia PERIODISTA 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Calle PLAZA HIDALGO Y Boulevard LAS PLAZAS Avenida ROBERTO PARRA MALDONADO CIRCULANDO POR EL BLVD. GASPAR ZARAGOZA DE NORTE A SUR, VINIENDO DE LA COL | -110.9217 | 27.9154
SON250202536295 | Sonora | Etchojoa | La Escondida | Camino BOCANA - ESCONDIDA 1 600 85287 LA ESCONDIDA, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADE DE LA BOCANA A LA ESCONDIDA | -109.6651 | 26.8836
SON250202536296 | Sonora | Etchojoa | Caurajaqui | Camino COL SOTO - CAURARAJAQUI 2 300 85280 CAURAJAQUI, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO DEL CAMINO DE LA COL SOTO A CAURARAJAQUI | -109.5901 | 26.8904
SON250202536406 | Sonora | Álamos | Nahuibampo | Camino ALAMOS - NAHUIBAMPO 63 2 85770 NAHUIBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE NAHUIBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVI | -108.9073 | 27.3771
SON250202536408 | Sonora | Álamos | Gerocoa | Camino ALAMOS - GEROCOA 31 0 85777 GEROCOA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE GEROCOA SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, EN EL ENTRONQUE TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS | -108.9015 | 26.8046
SON250202536415 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Calle 46 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 12 Y Avenida 20 Callejón 46-47 JUNTO AL LIMITE SUR DE LA INIDAD DEPORTIVA 2 | -109.549 | 31.2929
SON250202536419 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Callejón 50-51 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 12 Y Avenida 20 Calle 53 A 450 MTS DE LA ESQUINA SUR-ESTE DE LA UNIDAD 2 | -109.5479 | 31.2887
SON250202537534 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | Calle FRANCISCO VILLA Colonia BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ GARCÍA Y Calle 18 DE MARZO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN NOROESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA COND | -109.6726 | 26.9528
SON250202537539 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Calle 2 Colonia CENTRO 83600 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida Q Y Avenida R Calle 3 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 2, CONECTÁNDOSE DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE QUE ATRAVIESA LA AVENIDA Q Y TERMINANDO EN LA ESQUINA DE LA | -112.1625 | 30.7099
SON250202537549 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Boulevard DE LA ALIANZA Colonia MISIONEROS 85423 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Calle SAN GERMÁN Y Calle MAR CARIBE Calle SAN FRANCISCO JAVIER EL PARQUE SE ENCUENTRA HACIA EL LADO SUR DE LA COLONIA, EN 100 METROS HACIA EL ESTE SE | -110.9179 | 27.9528
SON250202541439 | Sonora | Álamos | Potrero de Alcántar | Camino / Terracería ALAMOS - POTRERO DE ALCANTAR 35 6 85775 POTRERO DE ALCÁNTAR, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE POTRERO DE ALCANTAR SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DEL MIRADOR, EN EL ENTRONQ | -108.752 | 26.8049
SON250202541457 | Sonora | Etchojoa | Las Guayabas | Camino PUENTE CHUECO - GUAYABAS 2 2000 85287 LAS GUAYABAS, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE EL PUENTE CHUECO ALAS GUAYABAS | -109.6807 | 26.898
SON250202541463 | Sonora | Etchojoa | El Mezquital de Burabampo | Calle SN Pueblo EL MEZQUITAL DE BURABAMPO 85285 EL MEZQUITAL DE BURABAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle NAVOJOA-BACOBAMPO Y Calle RIO MAYO Calle RIO MAYO DESDE LA CARRETERA NAVOJOA-BACOBAMPO CRUZANDO EL RIO MAYO HASTA LA ENTRADA DE LA LOC | -109.6252 | 27.0111
SON250202541473 | Sonora | Etchojoa | Salitral | Calle PRINCIPAL Pueblo SALITRAS VILLA TRES CRUCES 85287 SALITRAL, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE EL PUEBLO PASANDO EL CANALITO DE RIEGO QUE DIVIDE LAS | -109.6725 | 26.9085
SON250202541491 | Sonora | San Javier | San Javier | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JAVIER, SONORA 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER DOMICILIO CONOCIDO SAN JAVIER, CALLE DEL ESTADIO FINAL A MANO DERECHA. | -109.7422 | 28.5985
SON250202541492 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | Avenida YUCATECOS Colonia LOS OLIVOS 83503 INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Avenida MEZQUITE Y Calle ALAMOS Avenida MORERAS COLONIA LOS OLIVOS EN EL POBLADO ING. LUIS B. SANCHEZ | -115.0086 | 32.2079
SON250202543177 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Ejido Providencia, 85199 Cdad. Obregón, Son. | -109.9593 | 27.5345
SON250202545497 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | DOMICILIO CONOCIDO | -109.6251 | 26.9222
SON250202545637 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | CALLE 3 | -110.959 | 29.1215
SON250202545743 | Sonora | Cajeme | Providencia | CALLE BASE Y/O LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | -109.9849 | 27.5093
SON250202545758 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CALLE DOCTOR MARTINEZ | -110.9596 | 31.3309
SON250202546591 | Sonora | Hermosillo |  | SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 71+001 | -111.9642 | 29.3502
SON250202546591 | Sonora | Hermosillo |  | SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 71+001 | -111.7143 | 28.8313
SON250302552487 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Colonia UNIVERSITARIA SUR 84567 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL 17 MOCTEZUMA-NACOZARI DE GARCÍA Y EL TANQUE ELEVADO ESTARÁ A UN COSTADO HACIA EL SUR DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A 350 MET | -109.6807 | 29.8209
SON250302552491 | Sonora | Navojoa | Etchohuaquila | Pueblo ETCHOHUAQUILA 85233 ETCHOHUAQUILA, NAVOJOA SE ENCUENTRA A 40 KM. HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, YENDO POR LA CARRETERA FEDERAL 15, A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD FUNDICIÓN, TOMAS EL CAMINO AL OESTE Y A 2 KM SE E | -109.7572 | 27.3169
SON250302586275 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Calle SIN NOMBRE Pueblo ACONCHI, SONORA. 84920 ACONCHI, ACONCHI CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA. | -110.2193 | 29.8284
SON250302586297 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Calle 31 Colonia PUEBLO NUEVO 84269 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida 20 Y Ninguno NINGUNO Callejón 31-32 ACCESAR POR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA AVENIDA 20, EN AVENIDA 20 GIRAR HACIA EL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 400 MTS | -109.5427 | 31.3066
SON250302586304 | Sonora | Álamos | Basiroa | Camino ALAMOS - BASIROA 42 3 85777 BASIROA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE BASIROA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIACA. EN 24 KIL | -108.9016 | 26.7136
SON250302586312 | Sonora | Álamos | El Mezquital | Camino ALAMOS - EL MEZQUITAL 56 2 85775 EL MEZQUITAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITAL SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO DE TERRACERIA PARA LADO IZQUIERDO | -108.6107 | 26.7592
SON250302586315 | Sonora | Álamos | Huirocoba | Camino ALAMOS - HUIROCOBA 45 8 85775 HUIROCOBA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE HUIROCOBA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO DE TERRACERIA A LADO IZQUIERDO PARA PASAR | -108.6949 | 26.9034
SON250302586320 | Sonora | Álamos | El Tezal | Camino ALAMOS - EL TEZAL 5 4 85773 EL TEZAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL TEZAL SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS-SAN BER | -108.9641 | 27.0479
SON250302586325 | Sonora | Álamos | La Aduana | Camino / Terracería ALAMOS - LA ADUANA 8 0 85776 LA ADUANA, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE LA ADUANA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-NAVOJOA. FRENTE A LA | -109.0089 | 27.0418
SON250302586345 | Sonora | Álamos | Tapizuelas | Camino / Terracería ALAMOS - TAPIZUELAS 49 4 85777 TAPIZUELAS, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TAPIZUELAS SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIME | -108.8647 | 26.6659
SON250302586352 | Sonora | Álamos | Álamos | Calle CALLE MADERO Colonia REAL DE LOS ALAMOS 85760 ÁLAMOS, ÁLAMOS Calle MADERO LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 SE LOCALIZARA POR LA CALLE MADERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO. ENSEGUIDA DE LA UNIDAD BASICA DE REHA | -108.9492 | 27.0269
SON250302586354 | Sonora | Álamos | El Guamuchil | Camino / Terracería ALAMOS - EL GUAMUCHIL 60 50 85775 EL GUAMUCHIL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE GUAMUCHIL, SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CAMINO ALADO IZQUIERDO POR T | -108.5961 | 26.789
SON250302586358 | Sonora | Álamos | El Chinal | Camino / Terracería ALAMOS - EL CHINAL 63 9 85777 EL CHINAL, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL CHINAL SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR ATRAS DEL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS | -108.7017 | 26.6814
SON250302586508 | Sonora | Etchojoa | Colonia Soto (Caurará) | Calle PRINCIPAL Pueblo COL SOTO 85280 COLONIA SOTO (CAURARÁ), ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL KINDER Y EN FRENTE DE LA TIENDA BURBOA EN LA COL SOTO | -109.6015 | 26.9053
SON250302586516 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | Calle CANAL DE RIEGO Pueblo COLONIA NACOZARI 85285 COLONIA NACOZARI, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DEL PUENTE | -109.6174 | 27.0343
SON250302586522 | Sonora | Etchojoa | Bachoco el Alto | Calle PRINCIPAL Pueblo BACHOCO EL ALTO 85284 BACHOCO EL ALTO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN MEDIO DE EL PUEBLO A UN COSTADO DE ELRAMADON DONDE BAILAN EN FIESTAS TRADICIONALES | -109.6274 | 27.0953
SON250302586547 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Calle GLADIOLAS Pueblo BACOBAMPO 85287 BACOBAMPO, ETCHOJOA ENTRE Calle JASMIN Y Calle BUGANBILIAS Calle AZUCENAS EL PROYECTO ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE EL CASCO URBANO DE BACOBAMPO LO CUAN SE TOMARAN EN CUETA LOS PUNTO | -109.6573 | 26.9767
SON250302586557 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle SAN PEDRO-CHUCARIT Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DEL OXXO EN SAN PEDRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6255 | 27.0211
SON250302586567 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Calle CUAHUTEMOC Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle PIPILA Y Calle TOSALICARIT Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA GASOLINERA EN EL CRUCERO ETCHOJOA | -109.6323 | 26.9091
SON250302586571 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Calle ALLENDE Pueblo BUAYSIACOBE 85284 BUAYSIACOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CRISANTO BUITIMEA Calle CUAHUTEMOC EL PROYEVTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA GASERA BLUE RHINO | -109.6887 | 27.0678
SON250302586574 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo EL SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle VENUZTIANO CARRANZA EL PROYECTO ESTA UBICADO AUN COSTADO DE ABARROTES MELITA | -109.6692 | 26.9266
SON250302586575 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Calle OLIEGARIO CARRILLO Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle SIN NOMBRE POR LA ORILLA DEL CANAL DE RIEGO FRENTE A LA COMANDANCIA | -109.6259 | 26.9177
SON250302586579 | Sonora | Etchojoa | Huiroachaca | Calle PRINCIPAL Pueblo HUIROACHACA 85285 HUIROACHACA, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A TRAS DEL ESTADIO DE FUTBOL EN HUIROACHACA | -109.6484 | 27.0237
SON250302586589 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | Calle PRINCIPAL Pueblo EL RODEO 85285 EL RODEO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUEBLO REHABILITANDO 25 LAMPARAS EN RODEO | -109.6423 | 27.0172
SON250302586591 | Sonora | Etchojoa | Mocorúa | Calle SIN NOMBRE Pueblo MOCORUA 85287 MOCORÚA, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL | -109.7317 | 26.9583
SON250302586594 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | Calle PRINCIPAL Pueblo LAS PLAYITAS 85285 LAS PLAYITAS, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | -109.6149 | 26.9836
SON250302586599 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | Calle TALAMANTE Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MUGUEL HIDALGO Calle S/N EL PROYECTO ESTA AUN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL | -109.6212 | 27.0184
SON250302586602 | Sonora | Etchojoa | Campo Número 13 | Calle PRINCIPAL Pueblo CAMPO 13 85285 CAMPO NÚMERO 13, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO PASANDO EL KINDER DEL PUEBLO ENFRENTE DE ELTOPE | -109.6305 | 26.9964
SON250302586605 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | Calle HIDALGO Pueblo CHUCARIT 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle HIDALGO Y Callejón CALLEJON Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO DE LA PALETERIA MIRANDA EN CHUCARIT | -109.5858 | 27.0339
SON250302586618 | Sonora | Granados | Granados | Avenida LUIS COSME BARCELO Pueblo GRANADOS, SONORA 84460 GRANADOS, GRANADOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y FRENTE AL CENTRO DE SALUD RURAL DE LA COMUNIDAD DE GRANADOS, SONORA. | -109.3071 | 29.8636
SON250302586626 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida VERGEL 31 Colonia LA CHOLLA 83175 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle CHOLLA Y Calle CHANATE Avenida YUSTE SIN REFERENCIAS | -111.041 | 29.1087
SON250302586645 | Sonora | Huachinera | Huachinera | Calle SIN NOMBRE Pueblo HUACHINERA 84400 HUACHINERA, HUACHINERA CALLE SIN NOMBRE, DOMICILIO CONOCIDO, HUACHINERA, SONORA. | -108.9652 | 30.2147
SON250302586647 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Colonia COL. CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS (BACHEO) SE LLEVARA ACABO EN TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IGUAL MANERA SE ATACARAN ALGUNOS CARRETERAS MUNICIPALES EN LAS QUE | -109.6399 | 26.8265
SON250302586648 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Calle PAROSIM Colonia PRI 90 85968 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Calle MONICO VALENZUELA Y Calle MOCTEZUMA Calle COYOLI LA CONSTRUCCION DE LOS MURETES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS SE REALIZARAN EN VARIOS PUNTOS Y COLONIAS ZAP DEL MUNIC | -109.6531 | 26.8152
SON250302586654 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | Ejido AGIABAMPO UNO 85258 AGIABAMPO UNO, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO AGIABAMPO UNO, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS. | -109.1444 | 26.3662
SON250302586662 | Sonora | Huatabampo | Totoliboqui | Calle 4 Ejido TOTOLIBOQUI 85257 TOTOLIBOQUI, HUATABAMPO ENTRE Calle D Y Calle C Calle 5 LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA EN LA CALLE 4 ESQUINA CON CALLE D | -109.1337 | 26.4619
SON250302586678 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Calle MELCHOR OCAMPO Colonia COLONIA CENTRO 85900 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Avenida MOCTEZUMA Calle 5 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CRUCERO DE LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALFREDO KARAM DE LA CO | -109.6435 | 26.8311
SON250302586684 | Sonora | Huatabampo | Tierra y Libertad | Ejido TIERRA Y LIBERTAD 85254 TIERRA Y LIBERTAD, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS. | -109.1959 | 26.5633
SON250302586685 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Calle TERCERA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 85943 HUATABAMPO, HUATABAMPO ENTRE Periférico ING. JOSE ABEL VALDEZ CAMPOY Y Avenida NUMERO 1 Calle CUARTA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA SOBRE LA CALLE TERCERA ENTRE PERIFERICO ING | -109.6217 | 26.8258
SON250302586704 | Sonora | Huatabampo | Camahuiroa | Ejido CAMAHUIROA 85253 CAMAHUIROA, HUATABAMPO EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE CAMAHUIROA, UBICADAS EN SU PLANO EN EL APARTADO EVIDENCIAS. | -109.2833 | 26.5438
SON250302586709 | Sonora | Huatabampo | Las Parras | Pueblo LAS PARRAS 85240 LAS PARRAS, HUATABAMPO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE UBICA AUN COSTADO DEL CAMPO DEL FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAS PARRAS | -109.7162 | 26.8409
SON250302586722 | Sonora | Imuris | Imuris | Calle SACRAMENTO SOTO 84120 IMURIS, IMURIS ENTRE Calle SACRAMENTO SOTO Y Calle IGNACIO MAARIA ALLENDE Calle DRA ALICIA ARELLANO ESTE PROYECTO EN SI ABARCA TO LA COLONIA SAHURAL TENIENDO DIFERENTTES CALLES AQUIE SE ANEXAN ROBERTO A | -110.8392 | 30.7942
SON250302586728 | Sonora | Magdalena | El Tasícuri | Calle LUIS COLOSIO FERNANDEZ Ejido EL TACICURI 84170 EL TASÍCURI, MAGDALENA ENTRE Calle GILBERTO JAYASI Y Calle LAURO GRIJALVA Calle LUIS DONALDO COLOSIO CALLE LUIS COLOSIO FERNANDEZ SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, A | -110.9268 | 30.6691
SON250302586735 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Periférico CARRETERA SALIDA A HUASABAS Pueblo MOCTEZUMA SONORA 84560 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA DICHA OBRA ESTA UBICADA FRENTE A CARRETERA SALIDA A HUASABAS, FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL.EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA SONORA | -109.6725 | 29.8015
SON250302586778 | Sonora | Navojoa | Los Buayums | Camino / Terracería LOS BUAYUMS - CARRETERA 176 3 800 85223 LOS BUAYUMS, NAVOJOA LA OBRA SE ENCUENTRE EN EL CAMINO DE LOS BUAYUMS A LA CARRETERA 176 A 24.2 KM DE NAVOJOA EN DIRECCION NORTE | -109.4409 | 26.8629
SON250302586792 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Calle CLUB ROTARIO Colonia TIERRA BLANCA 85220 NAVOJOA, NAVOJOA ENTRE Calle SOCIEDAD MUTUALISTA Y Calle CLUB DE LEONES Avenida QUINTANA ROO CRUCERO UBICADO EN LA CALLE CLUB ROTARIO Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA | -109.4647 | 27.0727
SON250302586808 | Sonora | Navojoa | Agiabampo | Camino / Terracería AGIABAMPO - CARRETERA N15 1 800 85233 AGIABAMPO, NAVOJOA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIRECCON SUROESTE A 15.8 KM DE NAVOJOA | -109.5422 | 27.2011
SON250302586834 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Calle GORRION Colonia BRISAS DEL MAR 83550 PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO ENTRE Avenida ULISES IRIGOYEN Y Avenida CONSTITUCION POR LA AVENIDA PRINCIPAL, PASANDO LA IGLESIA | -113.5448 | 31.3568
SON250302586853 | Sonora | Rosario | La Estrella | Calle PRINCIPAL Pueblo LA ESTRELLA 85715 LA ESTRELLA, ROSARIO ENTRE Calle JESÚS GARCÍA Y Calle MIGUEL HIDALGO DISTINTAS UBICACIONES SOBRE LAS MISMAS CALLES | -109.2432 | 27.8256
SON250302586854 | Sonora | Rosario | Movas | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo MOVAS 85717 MOVAS, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE MOVAS | -109.4407 | 28.1605
SON250302586858 | Sonora | Rosario | El Palmarito (San José del Palmarito) | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL PALMARITO 85713 EL PALMARITO (SAN JOSÉ DEL PALMARITO), ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL PALMARITO | -109.3179 | 28.1996
SON250302586860 | Sonora | Rosario | Río Chico (Real de Ostimuri) | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo RIO CHICO (REAL DE OSTIMURI) 85710 RÍO CHICO (REAL DE OSTIMURI), ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE RIO CHICO | -109.5133 | 28.3349
SON250302586862 | Sonora | Rosario | Cuba | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CUBA 85713 CUBA, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE CUBA | -109.2773 | 28.0415
SON250302586864 | Sonora | Rosario | Rosario | Calle VARIAS EN ROSARIO Pueblo ROSARIO 85700 ROSARIO, ROSARIO UBICACIONES VARIAS EN ROSARIO | -109.3721 | 27.8421
SON250302586923 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Calle Vicente Guerrero Pueblo Trincheras 83930 TRINCHERAS, TRINCHERAS ENTRE Avenida Ignacio Zaragoza Y Boulevard Ramón Corona Calle Ferrocarril A una cuadra del Palacio Municipal | -111.5312 | 30.3976
SON250302586981 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | Avenida N Ejido papago 83570 SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Avenida O media cuadra antes de la capilla san juan catolica | -112.8707 | 31.8567
SON250302586985 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Valdez | Camino / Brecha carretera al plomo - ejido valdez 35 3500 83583 VALDEZ, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES no entra a la localidad del ejido, solamente pasa por afuera | -112.5443 | 31.7007
SON250302587000 | Sonora | Benito Juárez | Aceitunitas (Sube y Baja) | Calle 2400 Pueblo ACEITUNITAS 85296 ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 10 Y Calle TOPOLOBAMPO Calle EULALIO SOTO V. SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400 PASANDO KINDER Y PLAZA PUBLICA SE UBICA 1 VIVIENDA, RECORRE | -109.9122 | 27.0801
SON250302587001 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | Calle 2400 Pueblo PAREDÓN COLORADO 85298 PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), BENITO JUÁREZ SE ACCESA A LOCALIDAD POR CALLE 2400, CALLES SIN NOMENCLATURAS, LA OBRA SE REFERENCIA YA QUE EN LA COLONIA BICENTENARIO AL SURESTE SE UBICAN | -109.9338 | 27.0788
SON250302596761 | Sonora | Navojoa | Teachive | navojoa teachive, cucajaqui y choacalle | -109.2335 | 26.7818
SON250302596820 | Sonora | Cumpas | Teonadepa | TEONADEPA CUMPAS SONORA | -109.8008 | 29.9925
SON250302596821 | Sonora | Cumpas | Kilómetro Cinco (Álvaro Obregón) | KILOMETRO CINCO SONORA | -109.795 | 30.2009
SON250302597026 | Sonora | Ures | Puerta del Sol | PUERTA DEL SOL URES SONORA | -110.2748 | 29.4604
SON250302597365 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | AV DALIAS Y 26 | -114.7708 | 32.4219
SON250302597633 | Sonora | Navojoa | Navojoa | CALLE AQUILES SERDAN | -109.42 | 27.0746
SON250302598134 | Sonora | Etchojoa | El Quinto | Carretera A San Pedro Kilómetro 16 | -109.5692 | 27.0264
SON250302598810 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | CALLE REFORMA | -111.1247 | 30.5426
SON250302599360 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Carretera Moctezuma - Cumpas, Km. 2.5 | -109.6782 | 29.8238
SON250302599364 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | AVENIDA LEY FEDERAL DEL TRABAJO | -110.9625 | 29.1208
SON250302602912 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | CALLE TERNAZO | -109.5487 | 31.3338
SON250302602995 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | TEHUANTEPEC Y COMONFORT. COL. LAS PALMAS, C.P. 83270, HERMOSILLO, SONORA | -110.5729 | 29.0423
SON00170200870354 | Sonora | Empalme | Empalme | AVENIDA MICAELA VIUDA DE IBARRA COLONIA LADRILLERA, 85399 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE AVENIDA MICAELA VIUDA DE IBARRA Y CALLE SN, CALLE SN AVENIDA M | -110.7967 | 27.9736
SON00170200870581 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LOMAS DE BACUM, 85276 LOMA DE BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN | -110.0864 | 27.5905
SON17170200870906 | Sonora | San Javier | San Javier | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JAVIER, 85620 SAN JAVIER, SAN JAVIER SONORA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA | -109.7414 | 28.5968
SON17170200894285 | Sonora | San Ignacio Río Muerto |  | SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA | -110.2414 | 27.4114
SON00170200897722 | Sonora | Ónavas |  | 28.463591; -109.534833 | -109.5272 | 28.4606
SON00170200898538 | Sonora | Baviácora |  | FIN DEL TRAMO EN CALLE BENITO JUAREZ; 29.710569; -110.16268 INICIO DEL TRAMO EN CALLE ALVARO OBREGON ; 29.712339; -110.163335 | -110.1651 | 29.7152
SON17170200899639 | Sonora | Atil |  | 30.845744; -111.58435 30.845787; -111.584437 | -111.5835 | 30.8441
SON00170200900547 | Sonora | Quiriego |  | 27.520156; -109.256094 27.51831; -109.254742 27.519614; -109.255825 27.51969; -109.25486 | -109.2536 | 27.5211
SON17170200902830 | Sonora | Atil |  | 30.842865; -111.584819 | -111.5835 | 30.8441
SON00170300941198 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHAPULTEPEC, AVENIDA 5 MAYO DOMICIL | -109.4683 | 29.6159
SON00170300941646 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE TAMAULIPAS COLONIA CENTRO, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION DEL AREA DE | -110.1648 | 29.7146
SON00170300942350 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE CANAL, CALLE LUI | -109.8907 | 28.3939
SON00170401023769 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, CALLE FERROCARRIL ENTRE LAS VÍAS DEL TREN COLONIA PITIC. | -110.8224 | 27.9665
SON00170401023771 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE MURILLO IBARRA COLONIA PESQUEIRA, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MURILLO IBARRA Y CALLE ALBERTO CELAYA, CALLE MURILLO IBARRA Y ALBERT | -110.8285 | 27.9703
SON00170401023773 | Sonora | Empalme | Empalme | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.8157 | 27.9572
SON00170401023776 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE NUEVE COLONIA JORDAN, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE 8, CALLE NUEVE ENTRE CALLE 8 Y BORDO DE CONTENCIÓN COLONIA JORDAN | -110.7974 | 27.9692
SON00170401023781 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE FERROCARRIL COLONIA PITIC, 85310 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, CALLE FERROCARRIL CP 310 COLONIA PITIC EMPALME SONORA | -110.8234 | 27.9626
SON00170401023784 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE ROQUE MURILLO COLONIA JUÁREZ, 85338 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE PANTEON, CALLE SIN NOMBRE CALLE ROQUE MURILLO A UN | -110.8037 | 27.9771
SON00170401023786 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE LUIS FUENTES COLONIA JORDAN, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE LUIS FUENTES Y CALLE SEPTIMA, CALLE IVAN NORIEGA CALLE LUIS FUENTES ENTRE | -110.7966 | 27.9682
SON00170401023789 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE JOSE LUIS RICO COLONIA RONALDO CAMACHO, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE JOSE LUIS RICO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE OSCAR ESCALANTE CALL | -110.8204 | 27.9727
SON00170401023790 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE MALECON ANTONIO PADILLA CAMPILLO COLONIA BELLAVISTA, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE MALECON ANTONIO PADILLA CAMPILLO Y CARRETERA INTE | -110.827 | 27.9561
SON00170401023795 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE FERROCARRIL COLONIA RONALDO CAMAHO, 00000 EMPALME, EMPALME SONORA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE FERROCARRIL | -110.8209 | 27.9706
SON00170401023798 | Sonora | Empalme | Cruz de Piedra | CALLE CRUZ DE PIEDRA EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 00000 CRUZ DE PIEDRA, EMPALME SONORA ENTRE CALLE CRUZ DE PIEDRA Y, CALLE CRUZ DE PIEDRA EJIDO CRUZ DE PIEDR | -110.6804 | 27.9528
SON00170401023799 | Sonora | Empalme | José María Morelos y Pavón (La Atravezada) | CALLE CAMINO A PANTEÓN EJIDO LA ATRAVEZADA, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA), EMPALME SONORA ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEON Y, CALLE CA | -110.8618 | 27.9914
SON17170401024280 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | CALLE SEGUNDA EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PRIMERA, EL LUGAR ESTA UBICADO EN PLAZA | -111.8965 | 30.6151
SON00170401024485 | Sonora | Empalme | San Fernando de Guaymas | CALLE SAN FERNANDO EJIDO SAN FERNANDO, 00000 SAN FERNANDO DE GUAYMAS, EMPALME SONORA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y, CALLE SAN FERNANDO EN EJIDO SAN FERNA | -110.7082 | 27.972
SON00170401024524 | Sonora | Baviácora | Mazocahui | CALLE CALE SI NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI COLONIA BAVIACORA, 84940 MAZOCAHUI, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL HERMOSILLO MAZOCA | -110.1179 | 29.537
SON00170401024525 | Sonora | Baviácora | San José (San José de Baviácora) | CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COLONIA BAVIACORA, 84940 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA), BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALL | -110.1859 | 29.7483
SON17170401024725 | Sonora | Altar | Altar | CALLE HUMBERTO ZAZUETA COLONIA BELLA VISTA, 83750 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA GONZALO SENDAY Y, SE ENCUENTRA EN COL. BELLA VISTA LOCALIDAD DE AL | -111.8332 | 30.724
SON17170401024794 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE PROFR. EDUARDO W. VILLA 1244 INTERIOR 0 COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 85080 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SONORA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE ENRIQUE PESTALO | -109.9286 | 27.4698
SON00170401025347 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Los Ángeles (La Fábrica de los Ángeles) | PUEBLO LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES)S, 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CARRETERA DOMICI | -110.7548 | 29.448
SON00170401025354 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE LAS MERCEDES INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE LAS MERCEDES Y CALLE DEL SOL, CALLEJON L | -110.8942 | 29.3748
SON00170401025355 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | AVENIDA JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ Y | -110.9027 | 29.373
SON00170401025356 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | AVENIDA JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ Y | -110.9027 | 29.3731
SON00170401025357 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | AVENIDA JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ INTERIOR SN PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORALES YAÑEZ Y | -110.9028 | 29.3731
SON00170401025359 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE DANIEL F AMARILLAS FINAL Y, CALLE DANIEL F AMARILLAS FINAL EN PESQUEIRA | -110.9005 | 29.3716
SON00170401025360 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | PUEBLO PESQUEIRA, 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE FAUSTO TOPETE Y AVENIDA NUÑEZ, CALLE ARROYO CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE A | -110.8982 | 29.3791
SON00170401025430 | Sonora | Tubutama | San Manuel (San Manuel Ocuca) | CALLE ENTREDA AL PUEBLO PUEBLO SAN MANUEL, 83818 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA, CARRETERA OCUCA TUBUTAMA POR LA CALLE QUE ENTRA A LA | -111.4242 | 30.6132
SON00170401042330 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | calle cuauhtemoc cardenas entre calle 9 y calle samuel ocaña | -110.1083 | 27.4608
SON00180101061975 | Sonora | Baviácora | Baviácora | COLONIA LOMA SUR, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NIÑOS HEROE | -110.162 | 29.7064
SON00180201116239 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA 1 DE MAYO, CALLE MIGUEL ALEMAN DOMICILIO CONOCIDO DIVISADEROS SONORA | -109.4678 | 29.6123
SON18180201116590 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | CAMINO TRAMO ALTAR - LLANO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 EJIDO LLANO BLANCO, 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA, CARRETERA ESTATAL LLANO BLANCO CAMINO VECINAL RURAL ALTAR EJIDO LLANO BLANCO | -111.8989 | 30.6161
SON00180201116647 | Sonora | Bácum | Atotonilco | CALLE S/N PUEBLO ATOTONILCO, 85277 ATOTONILCO, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL ENSEGUIDA DE PLANTA PURIFICADORA | -110.1737 | 27.3055
SON00180201116656 | Sonora | Bácum | Independencia (Campo 104) | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO INDEPENDENCIA (CAMPO 104), 85275 INDEPENDENCIA (CAMPO 104), BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE ESCUELA TELESECUNDARIA 148 | -110.1622 | 27.3591
SON18180201116731 | Sonora | Atil | Atil | CALLE JORGE RAFAEL CELAYA PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE JORGE RAFAEL CELAYA Y , POR LA CALLE PRINCIPAL LA DEL ESTADIO DE BEISBOL | -111.5835 | 30.8443
SON18180201117245 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | PUEBLO EL TORREÓN, 83376 EL TORREÓN, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA, DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TORREON CP 83376 | -110.8149 | 29.3783
SON00180201117288 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CALLE IGNACIO SOTO SIN NUMERO PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA, CALLE IGNACIO SOTO SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO, AMALIA ESPINOZA | -109.9628 | 29.1214
SON00180201117382 | Sonora | Soyopa | Soyopa | CIUDAD SOYOPA, 85640 SOYOPA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 120 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA ESTA EL ENTRONQUE HACIA LA LOCALIDAD DE SOYOPA | -109.6367 | 28.7636
SON00180201117386 | Sonora | Soyopa | San Antonio de la Huerta | CIUDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORA, EN EL KILOMETRO 160 DE LA CARRETERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EL ENTROQUE HACIA LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA 7 KILOMETROS HACIA DENTRO | -109.6135 | 28.6305
SON18180201117402 | Sonora | Sáric | Sásabe | CALLE LINEA INTERNACIONAL PUEBLO SASABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE CALLE LINEA INTERNACIONAL Y CALLE CONOCIDO, RUMBO A LA GARITA INTERNACIONAL | -111.5451 | 31.4817
SON180301306642 | Sonora | Opodepe | Querobabi | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRECALLE JUAREZ Y CALLE MERESICHIC, CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ CALLE ALVARO OBREGON EN QUEROBABI | -111.0247 | 30.0517
SON180301306644 | Sonora | Opodepe | Querobabi | CALLEJON MIRANDA PUEBLO QUEROBABI, 84830QUEROBABI, OPODEPE SONORAENTRE CALLE ZAPATA Y, CALLE JUAREZ CALLEJON MIRANDA HACIA EL OESTA A LA CALLE ZAPATA | -111.029 | 30.0514
SON180301323916 | Sonora | Baviácora | San José (San José de Baviácora) | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE RANCHERIA BAVIACORA, 84940SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA), BAVIÁCORA SONORAENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y,CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BAVIACORA | -110.1856 | 29.7466
SON180301328026 | Sonora | Huásabas | Huásabas | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUÁSABAS, 84530HUÁSABAS, HUÁSABAS SONORAENTREAVENIDA PROF. MANUEL ANTONIO URQUIJO Y AVENIDA AMPARO MORENO, CALLE NIÑOS HÉROES CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AVENIDAS PROF. MANUEL ANTONIO URQUIJO Y AMPARO MORENO | -109.3016 | 29.9046
SON180401417430 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE NO REELECCION PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE NO REELECCION ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES EN BACUM SONORA | -110.087 | 27.5503
SON180401432110 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KENNEDY, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE CALLE EMPALME, CALLE CALLE CANANEA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA KENNEDY TOMANDO LA CARRETERA FE | -111.1208 | 30.526
SON180401434097 | Sonora | Aconchi | Aconchi | PROLONGACION CALLE CORONA PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE CALLE CORONA Y CALLE CORRALES, PROLONGACIÓN CALLE CORONA ENTRE CALLE CORRALES Y CALLE CORONA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA. | -110.2198 | 29.8258
SON180401434100 | Sonora | Aconchi | Aconchi | PUEBLO ACONCHI, 84920 ACONCHI, ACONCHI SONORA ENTRE Y , CALLE NOGALES DOMICILIO CONOCIDO , LADO NORESTE DEL POBLADO, LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA. | -110.2192 | 29.828
SON180401435103 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | PUEBLO DIVISADEROS, 84730 DIVISADEROS, DIVISADEROS SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS UBICADAS EN VARIAS CALLES POR LO QUE SE DEFINE EL DOMICILIO COMO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD D | -109.4695 | 29.6146
SON180401438767 | Sonora | Quiriego | Tepahui | CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 TEPAHUI, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO | -109.1839 | 27.3928
SON180401438919 | Sonora | Quiriego | Quiriego | CALLE S/N PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , EL PROYECTO DE TECHOS SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN QUIRIEGO CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES | -109.2537 | 27.5194
SON180401443793 | Sonora | Atil | Atil | PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE TERRACERIA ATIL Y TERRACERIA TUBUTAMA, SALIDA DE ATIL PARA TUBUTAMA PEGADO AL RIO | -111.5774 | 30.8463
SON180401447903 | Sonora | Opodepe | Pueblo Viejo | PEATONAL DEL POZO EJIDO PUEBLO VIEJO, 84820 PUEBLO VIEJO, OPODEPE SONORA ENTRE BRECHA DEL POZO Y , LOCALIZADO A CIEN METROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO | -110.6984 | 30.0947
SON180401447931 | Sonora | Opodepe | Querobabi | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO QUEROBABI, 84830 QUEROBABI, OPODEPE SONORA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLEJON MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLEJÓN BENITO JUÁREZ EN EL PATIO DEL DIF MUNICIPAL EN | -111.0299 | 30.0513
SON180401447969 | Sonora | Soyopa | El Novillo (Campamento el Águila) | PUEBLO EL NOVILLO, 85640 EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), SOYOPA SONORA ENTRE Y , UBICADOS EN EL NOVILLO | -109.6298 | 28.9805
SON180401459749 | Sonora | Quiriego | Quiriego | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.2536 | 27.5211
SON180401466186 | Sonora | Sahuaripa | Cajón de Onapa | CALLEJON ARROYO DEL POBLADO PUEBLO CAJÓN DE ONAPA, 85613 CAJÓN DE ONAPA, SAHUARIPA SONORA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAHUARIPA Y CALLEJON CALLEJON DE ARROYO, CALLEJON CALLEJON DE FALDA SUR SE UBICA EN PREDIO QUE COLINDA AL ESTE C | -109.1361 | 28.7447
SON180401476416 | Sonora | Baviácora | Baviácora | CALLE FLORENCIO RUIZ COLONIA BAVIACORA, 84940 BAVIÁCORA, BAVIÁCORA SONORA ENTRE CALLE FLORENCIO RUIZ Y , CALLE FLORENCIO RUIZ EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA | -110.1645 | 29.7174
SON190101516104 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Reforma 74, Arboleda, San Ignacio Río Muerto, Son., México | -110.2415 | 27.4109
SON190201523059 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y EL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ | -110.0854 | 27.547
SON190201530186 | Sonora | Atil | Atil | AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE DIEGO VALENZUELA Y , EN LA PRIMERA CALLE | -111.592 | 30.8413
SON190201535667 | Sonora | Santa Ana | El Claro | EJIDO , 00000 EL CLARO, SANTA ANA SONORA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO EL CLARO EN EL BARRIO LAS FLORES | -111.2036 | 30.4543
SON190201536725 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel De Horcasitas | CALLEJON CAMINO A CARBO EJIDO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 83360 SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLEJON CAMINO A CARBO Y , SALIDA DE SAN MIGUEL A CARBO | -110.7319 | 29.4891
SON190201537396 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO BACUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE RAMON AGRAMON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AQUILES SERDAN COLOCACION DE CUATRO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYENDO POSTE Y DADO PARA SU COLOCACION | -110.0784 | 27.5486
SON190401587630 | Sonora | Soyopa | Tónichi | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TONICHI, 85650 TÓNICHI, SOYOPA SONORA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TONICHI | -109.5661 | 28.5984
SON190401594829 | Sonora | Sáric | Sásabe | ANDADOR SASABE A SARIC PUEBLO SÁSABE, 83870 SÁSABE, SÁRIC SONORA ENTRE BRECHA SABABE Y BRECHA SARIC, ENTRADA AL SASABE HACIA EL SARIC | -111.5451 | 31.4565
SON190401598293 | Sonora | Atil | Atil | CALLE REVOLUCION PUEBLO ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE BRECHA REVOLUCION Y ANDADOR SANTA TERESA, AVENIDA FRANCUSCO I MADERO POR LA PRIMERA ENTRADA DEL PUEBLO | -111.5869 | 30.8447
SON190401598627 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | PUEBLO TETABIATE, 85519 TETABIATE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA | -110.327 | 27.4472
SON190401599875 | Sonora | Ónavas | Onavas | TERRACERÍA TRAMO ONAVAS - POTRERO DE GALINDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS LA DURAPOTRERO DE GALINDO Y RANCHERIAS | -109.5308 | 28.4583
SON190401631158 | Sonora | Sáric | Sáric | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -111.3778 | 31.1031
SON190401639839 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía De Lobos | PUEBLO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , BAHIA DE LOBOS ESTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO CERCA DEL DREN COLECTOR | -110.456 | 27.3512
SON190401652586 | Sonora | Quiriego | Goijaquía | CAMINO TRAMO GOIJAQUIA - NORIA DEL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO GOIJAQUÍA, 85735 GOIJAQUÍA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE GOIJAQUIA, MUNICIPIO DE QUIREIGO, SONORA A 800 MT LA | -109.2213 | 27.4268
SON190401652754 | Sonora | Quiriego | Cábora | PUEBLO CÁBORA, 85736 CÁBORA, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE CABORA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA. | -109.5523 | 27.4355
SON190401654268 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE DIANA LAURA RIOS DE COLOSIO CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ROSENDO MONTAÑO, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , CALLES UBICADAS EN LA COLONIA ROSENDO MONTAÑO | -110.2401 | 27.4137
SON190401657070 | Sonora | Quiriego | Quiriego | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE DEL BESO, CALLE SONORA BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE DEL BESO LOCALID | -109.2528 | 27.5221
SON190401658791 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pueblo Nuevo | CALLE VARIOS INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 83376 PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS LAS 3 CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD EN DISTINTAS CAL | -110.7975 | 29.3677
SON190401659136 | Sonora | Quiriego | Quiriego | PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA. | -109.252 | 27.5203
SON190401663370 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Los Ángeles (La Fábrica De Los Ángeles) | INTERIOR SN EJIDO , 83370 LOS ÁNGELES (LA FÁBRICA DE LOS ÁNGELES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE ENTRADA PRINCIPAL EN FABRICA DE LOS ÁNGELES . | -110.7548 | 29.4446
SON190401665349 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS COLONIA EL MANTO COLONIA NUEVA ESPERANZA, COLONIA MERCEDES, COLONIA CENTRO, | -110.9033 | 29.3692
SON190401668398 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | CALLE SIN NOMBRE CALLE PUEBLO BACADEHUACHI, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , NO SE CUENTA CON NOMBRE EN LA CALLES | -109.1444 | 29.8091
SON190401682813 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | CALLE CAÑADA DE LAS FLORES PUEBLO VILLA PESQUEIRA, 84770 VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), VILLA PESQUEIRA SONORA ENTRE Y , CALLE LA CAÑADA DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE MATAPE VILLA PESQUEIRA, FRENTE A RASTRO MUNICIPAL, DOMICIL | -109.9683 | 29.1185
SON190401684013 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN EJIDO , 83377 PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA ENTRE Y , ENTRADA PESQUERIA CALLE FERROCARRIL ENTRADA | -110.8966 | 29.3777
SON200301725831 | Sonora | Sáric | El Molino | TERRACERÍA TRAMO EL MOLINO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL MOLINO, 83860 EL MOLINO, SÁRIC SONORA ENTRE TERRACERIA EL MOLINO Y TERRACERIA SASABE, SALIENDO DE EL MOLINO | -111.3653 | 31.1148
SON200301728285 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE Y , CANAL DE RIEGO AL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE BACADEHUACHI | -109.1102 | 29.8883
SON200301757196 | Sonora | Sáric | Sáric | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SÁRIC, 83860 SÁRIC, SÁRIC SONORA ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EJIDO, CERCA DEL CEMENTERIO | -111.3792 | 31.1053
SON200401809862 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | COLONIA LA CAÑADA, 84600 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE CIBUTA Y CALLE MAGDALENA Y BLVD PERIFERICO EN CO | -111.1201 | 30.5415
SON200401817984 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | CALLEJON BONFIL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BACADÉHUACHI CENTRO, 84480 BACADÉHUACHI, BACADÉHUACHI SONORA ENTRE CALLE GRAL GILBERTO R. LIMON Y VEREDA LA CAÑADA, CALLE PERIFERICO ORIENTE CALLEJON BONFIL DE TERRACERIA ATRAS | -109.1412 | 29.8068
SON200401818684 | Sonora | Ónavas | Onavas | BRECHA TRAMO CALLE ACCESO AL RIO - LAGUNA DE OXIDACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO ONAVAS, 85740 ONAVAS, ONAVAS SONORA ENTRE Y , CAMINO ACCESO AL RIO YAQUI LADO SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS SON | -109.5356 | 28.4612
SON200401823782 | Sonora | Tubutama | San Manuel (San Manuel Ocuca) | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MANUEL, 83800 SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA), TUBUTAMA SONORA ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN POR EL CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM | -111.4231 | 30.6213
SON200401823968 | Sonora | Bacanora | Bacanora | AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO BACANORA, 85660 BACANORA, BACANORA SONORA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CARRETERA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, CARRETERA CARRETERA BACANORA-EL ENCINAL DOMICILIO CONOCIDO AVENIDA | -109.4005 | 28.9786
SON200401827112 | Sonora | Atil | Atil | CALLE FRANCISCO I MADERO PRIVADA ATIL, 83820 ATIL, ATIL SONORA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BOULEVARD DOLORES MUÑOZ, BOULEVARD REVOLUCION POR LA CALLE DE LA PRESIDENCIA A DOS CUADRAS | -111.5872 | 30.8431
SON200401835177 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE AVENIDA CALLE JUAREZ Y , CALLE SONORA FINAL A UN COSTADO DE LA UNION GANADERA DE LA LOCALIDAD | -109.8852 | 28.3946
SON200401836000 | Sonora | Soyopa | San Antonio De La Huerta | PUEBLO SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 85656 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SONORA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | -109.6124 | 28.6307
SON200401836270 | Sonora | Soyopa | El Novillo (Campamento El Águila) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), 85640 EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), SOYOPA SONORA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. | -109.6378 | 28.9384
SON200401847992 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | CALLE CEDROS COLONIA SAUCEDA, 85515 SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COLONIA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE 600 EN LA ENTRADA SUR | -110.2359 | 27.4117
SON200401848067 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE C.SONORA PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C. GUERRERO Y CALLE C.HIDALGO, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PLAZA PÚBLICA DE SUAQUI GRANDE. | -109.8889 | 28.395
SON200401849044 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | CALLE NO REELECCIÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SUAQUI GRANDE, 85580 SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SONORA ENTRE CALLE C. ARTURO FIMBRES Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TALLER DE HERRERIA EL UNICO | -109.8893 | 28.3932
SON200401850273 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bachomobampo | EJIDO BACHOMOBAMPO, 85518 BACHOMOBAMPO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | -110.2326 | 27.3009
SON200401854473 | Sonora | Bácum | El Juvani | EJIDO EL JUVANI, 85275 EL JUVANI, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO POR LA CALLE PAVIMENTADA SE CRUZA EL PUENTE QUE ESTA A FINAL DE LA CALLE LUEGO SE DOBLA A LA DERECHA PASANDO EL | -110.1185 | 27.5264
SON200401864567 | Sonora | Bácum | Bácum | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO BÁCUM, 85260 BÁCUM, BÁCUM SONORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ESQUINA CON IGNACIO ZARAGOZA A 120 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL DE BACUM | -110.0836 | 27.555
SON200401867182 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía De Lobos | PUEBLO BAHÍA DE LOBOS, 85519 BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA ENTRE Y , BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | -110.4545 | 27.3548
SON200401870480 | Sonora | Quiriego | Quiriego | CALLE ABASOLO PUEBLO QUIRIEGO, 85720 QUIRIEGO, QUIRIEGO SONORA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MEXICO, SE CONSIDERAN DOMICILIO CONOCIDO TODAS LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO | -109.2547 | 27.5211
SON200401871037 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Nuevo Tepupa | CAMINO TRAMO LOC. NUEVO TEPUPA - NUEVO TEPUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 EJIDO NUEVO TEPUPA, 84710 NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA ENTRE Y , CARRETA LOC. NUEVO TEPUPA POSO AGUA POTABLE COMUNITARIO | -109.7528 | 29.1778
SON220302131693 | Sonora | Empalme | Empalme | CALLE CUAUHTEMOC S/N, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÑOS HEROES | -110.8164 | 27.968
SON230202235399 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | CARRETERA INTERNACIONAL 15 | -110.2948 | 27.6457
SON240202399229 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | DISTRITO DE RIEGO 018 | -110.2947 | 27.6458
SON240202399337 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | DISTRITO DE RIEGO 018 | -110.2947 | 27.6458
SON240202401872 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | NACOZARI DE GARCIA, NACOZARI DE GARCIA | -109.6983 | 30.3787
SON240202402033 | Sonora | Cajeme | El Realito (Carlos Esquer) | EL REALITO, CAJEME | -109.9179 | 27.5195
SON240402457074 | Sonora | Benito Juárez | Jecopaco | AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO JECOPACO, 85294 JECOPACO, BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, AVENIDA GALEANA ACCESAS POR AV. PRINCIPAL BENITO JUAREZ Y HACIA EL NORTE SUBES 3 CALLES EN LA ESQUIN | -109.7718 | 27.2002
SON240402489216 | Sonora | Benito Juárez | Batevito (Colonia Irrigación) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), 85296 BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN), BENITO JUÁREZ SONORA ENTRE CALLE 2200 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ SE ACCESA A LOCALIDAR POR CALLE 2200 BAJAS | -109.8729 | 27.1159
SON240402513448 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE ALBERTO GUTIERREZ | -108.9336 | 27.0224
SON240402513449 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE ALBERTO GUTIERREZ | -108.9336 | 27.0224
SON240402513482 | Sonora | Álamos | Álamos | CALLE ALBERTO GUTIERREZ | -108.9336 | 27.0224
SON240402516477 | Sonora | Tepache | Tepache | TEPACHE, TEPACHE | -109.5347 | 29.5287
SON250102520218 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CRUCERO DE CALLE CABO SAN ANTONIO Y AVENIDA SOSTENES ROCHA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -111.0206 | 29.122
SON250102520218 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CRUCERO DE CALLE CABO SAN ANTONIO Y AVENIDA SOSTENES ROCHA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | -111.0207 | 29.122
SON250102520825 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS | -110.9281 | 27.9463
SON250102522225 | Sonora | Yécora | Pimas (Juan Diego de los Pimas) | DOMICILIO CONOCIDO | -108.9166 | 28.3653
SON250202536028 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Avenida DURANGO Colonia CAMPESTRE 83499 SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO ENTRE Calle 26 Y Calle 34 Avenida SINALOA AV DURANGO DE CALLE 26 A CALLE 34 EN LA COLONIA CAMPESTRE, AL LADO NORTE AV CHIHUAHUA, AL SUR AV SINALO | -114.7577 | 32.4542
SON250202536061 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Andador ARROYO BUENOS AIRES Colonia HEROES 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle CIRCUNVALACION HEROES Y Calle ARROYO BUENOS AIRES Calle BUENOS AIRES ESTA FRENTE AL ALBERGUE DE MIGRANTES DEL DIF Y ASOCIACION COMPASION HOME DE | -110.9371 | 31.3285
SON250202536064 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Calle TRECE Colonia SOLIDARIDAD 84090 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle ONCE Calle CAMINO A MASCAREÑAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 MTS DE ENTRONQUE CON CARRETERA QUE VA A MASCAREÑAS AL INCORPORARSE A LA MA | -110.9114 | 31.2958
SON250202536068 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Calle MUNICIPIO DE MADERO Colonia VERACRUZ 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y Calle MUNICIPIO DE HIDALGO Calle PROFESOR EDUARDO BOJORQUEZ ESTA A UNA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #62 Y | -110.9242 | 31.3084
SON250202536106 | Sonora | Navojoa | El Saneal | Calle principal Ranchería EL SANEAL 85223 EL SANEAL, NAVOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL SANEAL SE ENCUENTRA EN DIRECCION NORTE A 19.KILOMETROS DE NAVOJOA Y LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SON: LUZ ANDREA O | -109.3972 | 26.9124
SON250202536166 | Sonora | Huatabampo | Pueblo Viejo | Pueblo PUEBLO VIEJO 85245 PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO UNA DE LAS ACCIONES A REALIZAR SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DETRAS DE LA COCINITAS TRADICIONALES INDIGENAS, LA OTRA ACCION SE UBICARA AL FONDO POR EL MIS | -109.7111 | 26.7902
SON250202536174 | Sonora | Huatabampo | El Riíto de Mazaray (Riíto Muerto) | Pueblo EL RIITO MAZARAY 85246 EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO), HUATABAMPO UNA DE LAS ACCIONES A EJECUTAR SE UBICA AL CRUZAR EL CANAL DE RIEGO QUE PASA POR EN MEDIO DEL PUEBLO HACIA LA DERECHA LA OTRA JUSTO FRENTE AL ACCESO AL | -109.6483 | 26.7547
SON250202536190 | Sonora | Huásabas | Huásabas | Calle NIÑOS HEROES Pueblo HUASABAS 84530 HUÁSABAS, HUÁSABAS ENTRE Avenida AMPARO MOREO Y Avenida BENITO JUAREZ GARCIA Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA UBICACION DE LAS 6 ACCIONES SE DESCRIBE COMO DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD DE HU | -109.2999 | 29.9126
SON250202536219 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida MILPA VIEJA 33 Colonia CERRO EL APACHE 83287 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle OJO DE AGUA Y Calle JIRICALLAS Avenida EJIDO JIRICALLAS SIN REFERENCIAS | -110.9838 | 29.0555
SON250202536220 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida MINERAL DEL VICTOR 98 Colonia MORELOS 83286 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle LOS MOLINOS Y Calle GONZALEZ Avenida GONZALEZ SIN REFERENCIAS | -110.9895 | 29.0498
SON250202536221 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Calle VEINTINUEVE FINAL 12 Colonia EL REALENGO 83296 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle VEINTINUEVE Y Calle MONTE Callejón CALLEJON SIN REFERENCIA | -110.9504 | 28.9962
SON250202536225 | Sonora | Hermosillo | San Francisco de Batuc | Avenida MANUEL CASTILLO Ejido SAN FRANCISCO DE BATUC 83303 SAN FRANCISCO DE BATUC, HERMOSILLO ENTRE Calle RAFAEL LUY Y Calle HUGO MOLINA Avenida RUBEN F. MOLINA SIN REFERENCIAS. | -110.8311 | 29.1837
SON250202536229 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida CERRO DEL CENTINELA 177 Colonia SOLIDARIDAD 83116 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y Calle SIN NOMBRE Avenida CERRO DEL VIGIA SIN REFERENCIA | -111.0144 | 29.1422
SON250202536237 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Avenida SAN PEDRO 411 Colonia LOMAS DE MADRID 83103 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Calle ARIZONA Y Calle SIMON BLEY Avenida MAZATAN SIN REFERENCIA | -110.9801 | 29.1324
SON250202536243 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Calle VEINTISEIS Ejido PLAN DE AYALA 83317 PLAN DE AYALA, HERMOSILLO ENTRE Avenida SIN NOMBRE Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 26. | -111.559 | 28.5689
SON250202536245 | Sonora | Hermosillo | La Victoria | Avenida LAS PALMAS Ejido LA VICTORIA 83304 LA VICTORIA, HERMOSILLO ENTRE Calle NARANJO Y Calle EUCALIPTO Avenida DEL BOSQUE SIN REFERENCIA. | -110.893 | 29.1259
SON250202536253 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Calle 16 Colonia NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA 85477 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Boulevard FAUSTINO FELIX SERNA Y Avenida II Calle EMILIO PORTES VINIENDO DE LA AVENIDA II DEL ESTE AL AL SUROESTE PASANDO LA ANTIGUA ZON | -110.9182 | 27.9048
SON250202536257 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Boulevard GAZPAR ZARAGOZA IBERRI Colonia LAS COLINAS 85444 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS ENTRE Calle PROLONG. BLVD. FAUSTINO FELIX S. Y Calle PROLONG. BLVD. GASPAR ZARAGOZA I Boulevard BLVD. PERIFERICO POR EL BLVD. GASPAR ZARAGOZA QUE | -110.9219 | 27.906
SON250202536279 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | Calle PRINCIPAL Pueblo CHUCARIT 85285 CHUCARIT, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO ATRAS DE LA PRIMARIA EL CAMPESINO | -109.5847 | 27.0353
SON250202536284 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Calle HIDALGO Pueblo SAHUARAL 85287 SAHUARAL, ETCHOJOA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle OBREGON Calle OTERO EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CALLEJON AUN COSTADO DE ABARROTES MONROY Y MERCERIA ISRRAEL | -109.661 | 26.9254
SON250202536285 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Calle CUAUHTEMOC Pueblo ETCHOJOA 85280 ETCHOJOA, ETCHOJOA ENTRE Calle TOSALICARI Y Calle RAFAELA RODRIGUEZ Avenida FERROCARRIL DESDE EL BAR LA DILIGENCIA HASTA LA CALLE TOSALICARI | -109.6308 | 26.9114
SON250202536292 | Sonora | Etchojoa | Mayocahui | Camino CARRETA LA COSTERA - MAYOCAHUI 2 500 85287 MAYOCAHUI, ETCHOJOA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR EL CAMINO DE LA CARRETERA LA COSTERA A MAYOCAHUI | -109.7463 | 27.037
SON250202536325 | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Callejón ALTAMIRANO Colonia CENTRO 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle ALVARO OBREGÓN SE ENCUENTRA CASI EN FRENTE DE PARQUE MUNICIPAL | -110.7061 | 30.3305
SON250202536332 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Colonia EL RODEO II Y III 85096 CIUDAD OBREGÓN, CAJEME ENTRE Avenida PASEO LAS PALMAS Y Calle VALLE DORADO Calle VALLE DE PASCOLA LA COLONIA EL RODEO II Y III SE ENCUENTRA AL SUR DE CIUDAD OBREGÓN, POR LO QUE ESTA PEGADO A LAS TI | -109.9167 | 27.4386
SON250202536342 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Calle GENERAL PESQUEIRA Colonia PUEBLO VIEJO 83680 HEROICA CABORCA, CABORCA ENTRE Avenida J Y Avenida PUERTO LOBOS Calle COCOSPERA ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO QUE TAMBIEN ABARCA LA INFO | -112.1525 | 30.6969
SON250202536386 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Calle GENERAL ADOLFO ALCÁNTARA S/N S/N Barrio EL BAJÍO 84640 ARIZPE, ARIZPE ENTRE Calle MARÍA JESÚS BOJÓRQUEZ RIVERA Y Calle NOGALES Avenida GRAL. IGNACIO PESQUEIRA TOMADO COMO PUNTO DE PARTIDA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICI | -110.164 | 30.3368
SON250202536398 | Sonora | Álamos | San Bernardo | Camino ALAMOS - SAN BERNARDO 66 1 85770 SAN BERNARDO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTA | -108.8466 | 27.4006
SON250202536400 | Sonora | Álamos | El Veranito | Camino ALAMOS - EL VERANITO 49 1 85778 EL VERANITO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL VERANITO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS- NAVOJOA. EN EL KILOMETR | -109.2309 | 26.983
SON250202537550 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Calle GILDARDO MAGAÑA Colonia PALO VERDE 83280 HERMOSILLO, HERMOSILLO ENTRE Avenida FRANCISCO VILLA Y Calle CARMEN SERDAN Avenida LAZARO CÁRDENAS DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD, EN DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA GRUPO PEPSI | -110.9697 | 29.0563
SON250202541459 | Sonora | Etchojoa | Campo Catorce | Calle PRINCIPAL Pueblo CAMPO 14 85285 CAMPO CATORCE, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Cerrada TIERRAS DE CULTIVO AGRICOLA EL PROYECTO ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL CAMPO 14 AL LADO DE LA CANCHA DE USOS | -109.6314 | 26.9842
SON250202543746 | Sonora | Álamos | Sejaqui | Camino ALAMOS - SEJAQUI 52 6 85770 SEJAQUI, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SEJAQUI SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, TOMANDO CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMOS- SAN BERNARDO. AL SALIR DE ALAMOS PASAMOS POR COMUNIDADES COM | -108.9264 | 27.4973
SON250202545533 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | CAMINO DE ANZA | -110.896 | 31.3111
SON250202545542 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE GUERRERO | -109.9089 | 27.4947
SON250202545622 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | CALLE AMBERES | -109.9644 | 27.4904
SON250202545774 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 100 TRAMO HERMOSILLO - BAHIA KINO | -111.4668 | 28.84
SON250202545780 | Sonora | Navojoa | Santa María del Buaraje | DOMICILIO CONOCIDO | -109.8001 | 27.3018
SON250202545788 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | TECNOLOGICO NUM. 911 | -110.9563 | 31.2933
SON250302552490 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Calle DEL ISSSTESON Colonia BELLA VISTA 84000 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle LOS ÁLAMOS Y Calle DE LOS ZORROS Calle JESÚS GARCÍA CORONA LA OBRA ESTARÁ HACIA EL CENTRO ORIENTE DE NOGALES, AL ORIENTE DE LA COLONIA BELLA VISTA, | -110.9153 | 31.3016
SON250302553894 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.9585 | 29.0749
SON250302586272 | Sonora | Aconchi | La Estancia | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ESTANCIA DE ACONCHI 84924 LA ESTANCIA, ACONCHI DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA | -110.2073 | 29.7945
SON250302586280 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Avenida 44A Colonia NUEVO SONORA 84200 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Calle 40 Y Calle 68 Avenida 63 ACCESAR COR CALLE 35 Y AVANZAR HASTA LLEVAR A AVENIDA 44A, EN AVENIDA 44A GIRAR AL SUR Y AVANZAR POR APROXIMADAMENTE 500 MTS DOND | -109.5173 | 31.3029
SON250302586283 | Sonora | Agua Prieta | Colonia Morelos | Carretera libre pavimentada federal AGUA PRIETA - BAVISPE 79 300 84300 COLONIA MORELOS, AGUA PRIETA ACCESO CARRETERO, DOMICILIO CONOCIDO, ENSEGUIDA DEL CRUCE ENTRE LA SEQUIA Y EL RIO, FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL AGUA PRIETA-BAVI | -109.2155 | 30.8258
SON250302586288 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Calle INTERNACIONAL Colonia FERROCARRIL 84210 AGUA PRIETA, AGUA PRIETA ENTRE Avenida ESPINOZA Y Avenida AZUETA Calle 1 CRUZANDO LAS VIAS DE FERROCARRIL, AVANZAR HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA LINEA INTERNACIONAL, GIRAR HACIA EL | -109.5637 | 31.3339
SON250302586302 | Sonora | Álamos | Techobampo | Camino ALAMOS - TECHOBAMPO 37 3 85770 TECHOBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA ALAMO | -108.8853 | 27.3023
SON250302586308 | Sonora | Álamos | Nahuibampo | Camino NAHUIBAMPO - MEXIQUILLO 12 0 85770 NAHUIBAMPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE NAHUIBAMPO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, AL SALIR DE LA CABECERA, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL PAVIMENTADA AL | -108.9076 | 27.3793
SON250302586314 | Sonora | Álamos | El Maquipo | Camino ALAMOS - EL MAQUIPO 57 6 85775 EL MAQUIPO, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL MAQUIPO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA, POR ATRAS DE EL MIRADOR, TOMAMOS CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA ALAMOS-MASIAC | -108.7133 | 26.7235
SON250302586321 | Sonora | Álamos | Álamos | Camino ALAMOS COLONIA CENTRO - BARRIO EL CHALATON 1 800 85766 ÁLAMOS, ÁLAMOS EL BARRIO EL CHALATON SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. AL SALIR DE LA ZONA CENTRO, TOMAMOS CALLE JUAREZ PARA PASAR POR BARRIO LA COLORADA Y LLEGAR | -108.9465 | 27.0146
SON250302586339 | Sonora | Álamos | Sabinito Sur | Camino / Terracería ALAMOS - SABINITO SUR 24 0 85775 SABINITO SUR, ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE SABINITO SUR SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR EL BARRIO HACIENDA VIEJA, CRUZAMOS EL ARROYO LA ADUANA | -108.811 | 26.993
SON250302586356 | Sonora | Álamos | El Tabelo (San José del Tabelo) | Camino ALAMOS - EL TABELO 17 1 85773 EL TABELO (SAN JOSÉ DEL TABELO), ÁLAMOS LA COMUNIDAD DE EL TABELO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. AL SALIR DE LA CABECERA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMAMOS CARRETERA MUNICIPAL | -108.9624 | 27.1643
SON250302586363 | Sonora | Altar | 16 de Septiembre | Avenida PETRA SANTOS Ejido 16 DE SEPTIEMBRE 83750 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle PRIMERO DE MAYO Avenida 16 DE SEPTIEMBRE A MEDIA CUADRA DE EXPENDEDOR DE AGUA PURIFICADA | -111.9212 | 30.7057
SON250302586367 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | Calle 1 ENTRE A Y B Ejido LLANO BLANCO 83750 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle 4 FRENTE A LA CARRETERA ESTATAL | -111.899 | 30.6151
SON250302586374 | Sonora | Altar | 16 de Septiembre | Calle 1 DE MAYO Ejido 16 DE SEPTIEMBRE 83750 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 6 DE ABRIL Avenida DR. SAMUEL OCAÑA GARCIA FRENTE A ENTRADA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE | -111.9199 | 30.7037
SON250302586435 | Sonora | Caborca | Último Esfuerzo | Ejido ULTIMO ESFUERZO 83716 ÚLTIMO ESFUERZO, CABORCA ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE UBICARA EN EL MISMO SITIO DE TANQUE EXISTENTE EN LA LOC DEL EJ ULTIMO ESFUERZO EN EL TRAMO DE LA | -112.8425 | 30.7857
SON250302586439 | Sonora | Caborca | Último Esfuerzo | Calle TERCERA Ejido ULTIMO ESFUERZO 83716 ÚLTIMO ESFUERZO, CABORCA ENTRE Avenida C Y Avenida D Calle CUARTA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC DEL EJ ULTIMO ESFUERZO MUNICIPIO DE CABORCA SONORA SE UBICA A 65 PUNTO 9 KM | -112.8444 | 30.787
SON250302586462 | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Colonia CUCURPE 84660 CUCURPE, CUCURPE ENTRE Calle NIÑOS HERÓES Y Calle CARRETERA A SINOQUIPE Por la calle José María Morelos y Pavón, a 20 mts del panteón municipal | -110.7019 | 30.3301
SON250302586506 | Sonora | Etchojoa | El Carrizal (El Bacar) | Calle PRINCIPAL Pueblo EL CARRIZAL 85287 EL CARRIZAL (EL BACAR), ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA ULTIMA CASA DE EL CARRIZAL RUMBO ALAS GUAYABAS | -109.6769 | 26.8919
SON250302586510 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO NUEVO 85285 SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL PANTEON Y ENFRENTE DE EL ESTADIO DE BEISBOL | -109.6369 | 27.0187
SON250302586512 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO VIEJO 85285 SAN PEDRO VIEJO, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -109.6261 | 27.0199
SON250302586518 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | Calle CARRETERA ETCHOJOA-BACOBAMPO Pueblo BASCONCOBE 85287 BASCONCOBE, ETCHOJOA ENTRE Calle CANAL DE RIEGO Y Calle SIN NOMBRE Calle CAMPO DE CULTIVO A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL CRUZANDO LA CARRETERA | -109.6648 | 26.9609
SON250302586530 | Sonora | Etchojoa | Jitonhueca | Calle JITONHUECA Pueblo PRINCIPAL 85285 JITONHUECA, ETCHOJOA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle S/N Calle S/N EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE JITONHUECA | -109.6034 | 27.0617
SON250302586535 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | Calle SIN NOMBRE Pueblo VILLA TRES CRUCES 85287 VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -109.6681 | 26.9071